## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 20 декабря 2019 №27@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ "
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4974.0331 | 5128.8594 | 3033.8107 | 58662.5232 | 2897.3428 | 28557.6944 | 19866.1783 | 7341.3076 | 72471.2767 | 3549.3884 | 31998.3671 | 27493.7902 | 9429.7309 | 1174.6224 | 56975.4967 | 370.0708 | 30708.9986 | 339.6692 | 45523.8891 | 3164.2579 | 3482.8902 | 4137.0264 | 3886.7685 | 5757.4612 | 5548.4456 | 7482.9773 | 6191.8453 | 5724.7752 | 4803.6273 | 4995.0236 | 4679.2763 | 4115.475 | 6084.0715 | 4551.0373 | 6706.1119 | 4901.2963 | 5864.0068 | 5116.7931 | 5978.2269 | 5284.1469 | 6398.2759 | 49394.4588 | 56140.6559 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4969.5969 | 5124.4233 | 3033.8107 | 58561.5831 | 2888.6411 | 28510.6752 | 19837.5596 | 7324.7072 | 72278.726 | 3538.9043 | 31938.6277 | 27410.5686 | 9390.6255 | 1161.1995 | 56806.5202 | 361.5197 | 30644.6946 | 318.7744 | 45366.3657 | 3163.9951 | 3482.6274 | 4123.8874 | 3875.8909 | 5696.7034 | 5544.2671 | 7467.5879 | 6185.6514 | 5709.6519 | 4790.1128 | 4956.4644 | 4627.8043 | 4115.475 | 6051.4986 | 4551.0373 | 6671.7017 | 4901.2963 | 5864.0068 | 5116.7931 | 5941.4457 | 5284.1469 | 6398.2759 | 49321.1352 | 55950.6553 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2099.8231 | 2195.4663 | 823.6902 | 22361.4381 | 1436.1349 | 12734.9871 | 5384.6837 | 2805.6324 | 23872.3528 | 1161.0437 | 13223.0889 | 5760.5738 | 3727.6464 | 494.8777 | 20688.0375 | 4.3489 | 8662.6974 | 114.3319 | 10582.2099 | 1467.6624 | 1856.978 | 1944.0183 | 1939.7281 | 2144.4824 | 2646.1223 | 3466.1111 | 3335.8262 | 3003.0659 | 2687.798 | 2644.7062 | 2621.3471 | 1491.76 | 2843.205 | 1064.0802 | 1169.7904 | 1199.5578 | 1523.4702 | 1193.1751 | 1356.9283 | 1069.4181 | 1067.4689 | 19272.172 | 21191.6845 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2189.7943 | 2291.2369 | 1491.0336 | 27380.3246 | 1228.1641 | 13627.2523 | 8529.5718 | 3995.3365 | 38773.578 | 2089.5537 | 17056.8406 | 14430.2677 | 5196.916 | 430.4197 | 26778.7629 | 270.1801 | 18177.3845 | 171.461 | 30092.84 | 979.4948 | 989.8174 | 1361.5824 | 1185.8476 | 2421.5834 | 2122.456 | 2015.365 | 1595.5092 | 1823.3527 | 1296.0741 | 1893.566 | 1626.1497 | 2123.0359 | 2711.2899 | 2765.7504 | 4553.6984 | 2764.267 | 3425.1613 | 3354.209 | 3666.1957 | 3564.9901 | 4498.0902 | 22665.7053 | 26680.472 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 493.5697 | 493.5697 | 422.7643 | 2218.8977 | 116.5011 | 1333.5286 | 427.5514 | 341.3166 | 1857.7408 | 105.0187 | 1125.0911 | 310.7615 | 316.8695 | 92.7955 | 1974.8419 | 1.5259 | 865.9044 | 9.5835 | 496.3893 | 316.4514 | 316.4514 | 224.7932 | 199.1379 | 283.1084 | 49.0436 | 123.3783 | 206.5986 | 161.2062 | 167.3557 | 9.5783 | 42.2961 | 123.0796 | 8.5141 | 117.6968 | 71.7881 | 98.4623 | 15.8524 | 203.2267 | 132.3554 | 313.8609 | 225.5832 | 1488.0402 | 1118.5251 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 64.645 | 73.0966 | 6.6034 | 229.9116 | 16.1149 | 155.5231 | 37.2241 | 21.0494 | 220.2497 | 17.1661 | 137.8933 | 47.1998 | 17.9906 | 3.6109 | 231.6799 | 0.88026 | 50.7568 | 4.8642 | 46.3556 | 91.0655 | 91.2125 | 14.3592 | 14.229 | 19.8584 | 21.3337 | 27.5377 | 17.1977 | 28.1023 | 23.3178 | 12.1666 | 6.7285 | 0.32764 | 22.3747 | 3.3369 | 0.57041 | 29.3693 | 10.4381 | 2.8986 | 0.066438 | 2.6578 | 1.2934 | 126.835 | 117.5498 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 121.7649 | 71.0537 | 289.7192 | 6370.8412 | 91.726 | 659.3841 | 5458.3977 | 161.3333 | 7554.6349 | 166.1222 | 395.7138 | 6861.6349 | 131.1639 | 139.473 | 7133.0823 | 84.5846 | 2887.9515 | 18.5338 | 4148.5709 | 309.3209 | 228.1679 | 579.0185 | 536.9483 | 827.6707 | 705.1417 | 1835.1958 | 1030.5197 | 693.9249 | 615.5673 | 396.4472 | 331.283 | 377.2719 | 466.1149 | 600.173 | 875.8543 | 809.6401 | 889.0847 | 363.2838 | 785.8999 | 333.2201 | 605.8403 | 5768.2129 | 6842.2541 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 100.9401 | 8.7018 | 47.0192 | 28.6187 | 16.6004 | 192.5507 | 10.4842 | 59.7394 | 83.2216 | 39.1055 | 13.4229 | 168.9765 | 8.5511 | 64.304 | 20.8948 | 157.5234 | 0.26287 | 0.26287 | 13.139 | 10.8776 | 60.7579 | 4.1785 | 15.3894 | 6.1938 | 15.1233 | 13.5145 | 38.5593 | 51.472 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 73.3237 | 190.0006 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 43.6997 | 2.6551 | 33.9624 | 0.54896 | 6.5334 | 19.1335 | 2.899 | 11.1215 | 0.54896 | 4.564 | 5.8111 | 98.9468 | 3.4235 | 25.7447 | 0 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 12.6724 | 10.4986 | 56.4642 | 4.1785 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8706 | 18.8706 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.9866 | 1.6144 | 12.3484 | 17.9643 | 8.0596 | 154.8174 | 3.4782 | 46.2489 | 76.1392 | 28.9511 | 5.3174 | 39.9866 | 4.8234 | 36.2721 | 20.5297 | 154.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 36.2721 | 50.6192 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 36.7061 | 154.8174 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.2538 | 4.4324 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 18.5998 | 4.1069 | 2.369 | 6.5335 | 5.5904 | 2.2944 | 30.043 | 0.30415 | 2.2872 | 0.36511 | 3.14 | 0 | 0 | 0.46655 | 0.37898 | 4.2937 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 10.1741 | 10.6674 | 2.2872 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 16.3125 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 576.7057 | 544.7212 | 278.5312 | 6009.6394 | 240.8316 | 2992.7686 | 2035.806 | 740.2333 | 6874.2105 | 337.3584 | 3353.8129 | 2244.8424 | 938.1968 | 533.6007 | 5528.2819 | 97.7424 | 2770.3628 | 28.6562 | 3796.7951 | 361.3209 | 367.313 | 562.9132 | 454.8662 | 384.7358 | 602.2551 | 388.8512 | 476.3545 | 1060.0979 | 898.0954 | 333.569 | 314.5706 | 382.8461 | 1015.423 | 360.4357 | 631.0359 | 452.629 | 437.4325 | 470.0378 | 508.3074 | 487.4466 | 523.4547 | 4918.5353 | 5861.7952 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 576.7057 | 544.7212 | 278.5312 | 6009.6394 | 240.8316 | 2992.7686 | 2035.806 | 740.2333 | 6874.2105 | 337.3584 | 3353.8129 | 2244.8424 | 938.1968 | 533.6007 | 5528.2819 | 97.7424 | 2770.3628 | 28.6562 | 3796.7951 | 361.3209 | 367.313 | 562.9132 | 454.8662 | 384.7358 | 602.2551 | 388.8512 | 476.3545 | 1060.0979 | 898.0954 | 333.569 | 314.5706 | 382.8461 | 1015.423 | 360.4357 | 631.0359 | 452.629 | 437.4325 | 470.0378 | 508.3074 | 487.4466 | 523.4547 | 4918.5353 | 5861.7952 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 251.5401 | 251.6451 | 43.2321 | 1884.3559 | 104.7623 | 1146.4426 | 366.9493 | 266.2017 | 2304.1801 | 118.1176 | 1465.4439 | 384.442 | 336.1766 | 243.6454 | 1768.9623 | 0 | 455.5663 | 0.12192 | 960.877 | 179.3528 | 177.5682 | 165.7415 | 171.7352 | 79.0392 | 113.7437 | 165.1524 | 198.4003 | 724.1101 | 638.6236 | 72.3744 | 140.0326 | 105.6367 | 609.8705 | 120.7248 | 111.2992 | 53.0185 | 33.9328 | 52.0127 | 33.194 | 51.7992 | 32.5479 | 1578.0691 | 2083.3798 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.9694 | 169.0744 | 10.3354 | 1516.0495 | 83.5824 | 1030.237 | 191.2524 | 210.9776 | 1855.3586 | 92.6959 | 1324.8189 | 169.2399 | 268.6039 | 168.7273 | 1416.1358 | 0 | 432.4082 | 0.089965 | 854.0514 | 63.671 | 61.6591 | 30.0074 | 39.092 | 27.5035 | 75.7592 | 141.903 | 176.1529 | 720.6426 | 638.3086 | 69.6171 | 134.9833 | 85.2359 | 517.6925 | 120.7248 | 101.7008 | 53.0185 | 33.9328 | 52.0127 | 33.194 | 51.7992 | 32.5479 | 1361.721 | 1783.3641 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.34 | 366.8177 | 29.3454 | 154.0634 | 113.7135 | 69.6954 | 285.6754 | 22.6829 | 120.0292 | 89.3073 | 53.6561 | 0 | 330.895 | 0 | 182.6643 | 0 | 112.0958 | 42.2722 | 38.276 | 19.37 | 22.1996 | 22.0699 | 52.992 | 32.9406 | 29.7678 | 31.5781 | 21.0043 | 27.138 | 56.1346 | 28.5998 | 14.7919 | 29.801 | 10.6369 | 31.0527 | 10.3992 | 32.3569 | 10.1646 | 33.7159 | 9.9686 | 308.6279 | 238.0595 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 224.6046 | 17.9684 | 94.3339 | 69.6274 | 42.6749 | 231.5838 | 18.5267 | 97.2652 | 71.791 | 44.0009 | 0 | 211.6723 | 0 | 137.7416 | 0 | 193.5729 | 4.2901 | 6.2745 | 1.6079 | 9.777 | 5.4337 | 8.9704 | 8.7695 | 8.0116 | 53.8296 | 4.9776 | 28.2087 | 38.7997 | 25.952 | 61.5836 | 23.8759 | 24.0473 | 21.9658 | 23.5337 | 19.6558 | 23.0294 | 18.0833 | 22.5792 | 169.4781 | 225.3093 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 168.9694 | 169.0744 | 0.99538 | 924.6272 | 36.2686 | 781.8397 | 7.9115 | 98.6074 | 1338.0994 | 51.4863 | 1107.5245 | 8.1416 | 170.9469 | 168.7273 | 873.5685 | 0 | 112.0024 | 0.089965 | 548.3827 | 17.1086 | 17.1086 | 9.0296 | 7.1155 | 0 | 13.7968 | 100.193 | 138.3735 | 635.235 | 612.3268 | 14.2704 | 40.0491 | 30.6841 | 441.3171 | 67.0479 | 67.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.615 | 1319.9953 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения производственной площадки в Мурманской области, МО с.п. Междуречье Кольского района, в 26 км к северо-западу от ж.д. ст. Кола по шоссе г. Мурманск-пос. Печенга (договор ТП №43-0004841/15 от 19.06.2015г. с ООО «Олен Бетон») (ВЛ 6 кВ - 3,15 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-2-01.33-0882 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.2169 | 1.2169 | 0 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 1.2169 | 6.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0291 | 6.0291 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры № 112 Л-3 ПС 110/10 кВ №25 для технологического присоединения в г. Мончегорск (договор ТП № 43-0020042/15 от 03.09.2015 с СОТ «Энергетик») (ТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,04 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-42-2-03.31-0895 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25006 | 0.25006 | 0 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 0.25006 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6кВ, протяженностью 2,67 км от ячейки 6кВ №18 КРУ-6кВ РП-6 до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения СОНТ «КИЦА» (47 домов) в Мурманской области, вблизи ст. Лопарская (договор ТП с СОНТ «КИЦА» №13ТП/2013 от 04.04.2014г.) (ВЛ 6 кВ - 2,67 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-01.33-0830 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 1.2603 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1341 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ №7 ПС 35/6 кВ №388 до границ участка Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №46ТП/2013 от 14.05.2013г. с ООО «Мурман Фиш») (КЛ 6кВ - 0,58 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-02.32-0847 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.30847 | 0.30847 | 0 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 0.30847 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство РП-6 на территории ПС 150/35/6 кВ №6 в г.Мурманск (договор ТП №50-02/210 от 04.03.2011г. c ГОУТП "ТЭКОС", договор ТП №217ТП/2009 г. от 12.02.2010 с ЗАО "ЭКСПОНЕФТЬ") (РП - 1 шт) | F_000-41-2-03.12-0761 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.3179 | 2.3179 | 0.99538 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 2.0758 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 кВ №4 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г. Мурманск, Первомайском АО, ул. Шевченко (договор ТП №43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ) (КЛ 6кВ - 1,03 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-02.33-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50537 | 0.50537 | 0 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 0.50537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | Без изменений
1.1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ВЛ-6кВ - 0,048 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.035126 | 0.035126 | 0 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0.035126 | 0.4079 | 0 | 0 | 0.022148 | 0.16691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.025 | 0.23971 | 0.072807 | 0 | 0.16691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097807 | 0.26471 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 до КЛ-6кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5 (договор ТП № 43-021641/17 от 25.07.2017 с Лебедь Ю.А.) (ориентировочно ЛЭП-6 кВ 0,006 км) | I_000-41-2-01.33-1037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.019069 | 0.019069 | 0 | 0.14873 | 0.06 | 0.049656 | 0.039073 | 0 | 0.14873 | 0.06 | 0.052056 | 0.036673 | 0 | 0.019069 | 0.02477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02477 | 0.088729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 0.14873 | Перераспределение затрат между статьями "СМР" и "оборудование" относительно утверждённых параметров реализации без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта для соответвия факту (выполнение работ завершено).
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 60,5 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 162.8086 | 162.8086 | 0 | 771.9659 | 26.6893 | 675.4637 | 0 | 69.8129 | 760.432 | 21.2687 | 683.513 | 0.044776 | 55.6055 | 162.8086 | 721.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 100 | 138.0633 | 621.5108 | 609.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.432 | 760.432 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости приведена в соответствие фактическому освоению по мероприятию. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "Петровский фарватер" по исполнению договора подряда 41/20-01-2017/29 от 25.09.2017 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; реклоузер -1шт; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 0 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0.089136 | 0 | 4.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089136 | 4.7919 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.0479 | 0.56158 | 9.6136 | 0.028184 | 1.8446 | 12.0479 | 0.56158 | 9.6136 | 0.028184 | 1.8446 | 0 | 12.0479 | 0 | 11.4864 | 0 | 12.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56158 | 0 | 11.4864 | 12.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4864 | 12.0479 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ №44 с установкой разъединителя на концевой опоре у границы участка Заявителя Мурманская обл., пгт. Умба (договор ТП № 43-018742/18 от 27.06.2018г. с ИП Бокаревым А.А.) (ориентировочная длина трассы 0,015 км; разъединитель - 1 шт) | J_009-42-2-01.32-0883 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.033331 | 0 | 0.031385 | 0.0016868 | 0.024029 | 0.0010431 | 0.0046262 | 0.1926 | 0.05 | 0.11827 | 0.013679 | 0.01065 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по результатам разработки проектно-сметной документации и принятия основного средства к бухгалтерскому учёту по причинам: 1. Первоначальный расчет был сделан в ценах года окончания строительства 2018 с учетом Методики снижения "-30%" в текущих ценах 1 квартала 2018 года. 2. Расчет был сделан на основании сборника УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г. (расценка ВЛ 6-10 кВ , СИП 3, сечение фазного провода более 50 мм2). 3. Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ по первоначальному расчету - 0,012 км. 4. По утвержденной ПСД (Приказ от 22.08.2019 №261) длина трассы - 0,015 км. 5. По утвержденной ПСД сметная стоимость расчитана в ценах 3 квартала 2019 года без методики снижения. 6. По утвержденной ПСД в стоимость входит оборудование к установке РЛНД-10/400 (в первоначальном расчете разъединитель отсутствовал).
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 0 | 103.3 | 0 | 100.516 | 0 | 102.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0.68565 | 2.784 | 7.5511 | 30.6841 | 28.0467 | 67.0479 | 67.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2016 | 103.3 | Изменение финансирования, необходимого для завершения реализации ИП в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году (затраты в рамках общего договора на выполнение ПИР частично перераспределены на связанный ИП J_009-41-1-01.11-0653)
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры вновь строящейся ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТНП) 6/0,4 кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши, остров Зеленый (договор ТП № 43-038641/17 от 07.11.2017 с СНТ "Тулома") (ТП 6/0,4кВ - 0,25МВа) | J_000-41-2-01.33-1044 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19946 | 0.19946 | 0 | 1.094 | 0.14737 | 0.12344 | 0.73562 | 0.08756 | 0.79401 | 0.14737 | 0.15538 | 0.49126 | 0 | 0.19946 | 0.94662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14737 | 0.94662 | 0.64664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79401 | 0.79401 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Снижение полной стоимости строительства по результатам выполнения работ хоз. способом (акт приёмки законченного строительства объекта приёмочной комиссией от 09.11.2019 г. №55)
1.1.1.1.3 | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ ориентировочно длина 1,640 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0673 | 0.21437 | 2.9371 | 0.32787 | 0.58805 | 4.0673 | 0.21437 | 2.9371 | 0.32787 | 0.58805 | 0 | 4.0673 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 0.60748 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60748 | 4.0673 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ № 18 ПС 150/35/10 кВ №100 до установленной в районе ПС 150/35/10 кВ №100 опоры для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Минькино (договор ТП №43-038241/17 от 13.04.2018 с ООО "РК "Полярное море+") (ориентировочно КЛ 10 кВ - 0,1 км) | J_009-41-2-02.33-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.048135 | 0.048135 | 0 | 0.35071 | 0.049173 | 0.26964 | 0 | 0.031894 | 0.07928 | 0.049173 | 0.030107 | 0 | 0 | 0.048135 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049173 | 0.30154 | 0.030107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07928 | 0.07928 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Снижение полной стоимости строительства по результатам выполнения работ хоз. способом (акт приёмки законченного строительства объекта приёмочной комиссией от 22.04.2019 г. №84)
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5181 | 20.4954 | 316.5617 | 0 | 86.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2477 | 0 | 413.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.5181 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 12 ПС 35/6кВ № 400 до установленной в районе ПС 35/6кВ № 400 опоры ЛЭП-6кВ с разъединителем с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 12 ПС-400 для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, г.Кола, ул.Заводская (договор ТП №43-063141/18 от 13.03.2019 с ООО Компания "Мурман СиФуд") (ВЛ-6 кВ - 0,055 км; КЛ-6 кВ - 0,092 км; разъединитель - 1 шт.; ТТ 6кВ - 3 шт.) | K_009-41-2-02.33-0004 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.071604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48041 | 0.025407 | 0.38037 | 0.07463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067817 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025407 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025407 | 0.48041 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-063141/18 от 13.03.2019 с ООО Компания "Мурман СиФуд" Фактический ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года, работы выполнены по договору подряда от 05.03.2020 №41/20-01-2020/14, заключенному с ООО Проминжиниринг, акт КС-14 от 20.03.2020 № 05.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС 322 до границы земельного участка Заявителя с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район (договор ТП №43-0044741/19 от 05.12.2019 с ООО "ЭкоСервис") ( ВЛ 10кВ - 0,06 км.) | K_009-41-2-01.32-0002 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0.018838 | 0.23478 | 0.062869 | 0.055737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-0035641/19 от 30.08.2019 с ООО "ЭкоСервис"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-28 от ПС 330кВ Выходной до вновь устанавливаемой на границе земельного участка Заявителя ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Молочный (договор ТП №43-0033641/19 от 29.07.2019 с СОДНТСН "Дружба") (КТП 6/0,4кВ - 0,25 МВА; ВЛ 6кВ - 0,03) | K_009-41-2-01.33-1076 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0.05039 | 0.5696 | 0.28195 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-0033641/19 от 29.07.2019 с СОДНТСН "Дружба"
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.5707 | 82.5707 | 32.8967 | 368.3065 | 21.18 | 116.2056 | 175.6968 | 55.2241 | 448.8215 | 25.4217 | 140.625 | 215.2021 | 67.5726 | 74.918 | 352.8265 | 0 | 23.1581 | 0.031951 | 106.8256 | 115.6819 | 115.9091 | 135.734 | 132.6431 | 51.5356 | 37.9845 | 23.2494 | 22.2474 | 3.4675 | 0.31496 | 2.7573 | 5.0492 | 20.4008 | 92.178 | 0 | 9.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3481 | 300.0156 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.5707 | 82.5707 | 32.8967 | 368.3065 | 21.18 | 116.2056 | 175.6968 | 55.2241 | 448.8215 | 25.4217 | 140.625 | 215.2021 | 67.5726 | 74.918 | 352.8265 | 0 | 23.1581 | 0.031951 | 106.8256 | 115.6819 | 115.9091 | 135.734 | 132.6431 | 51.5356 | 37.9845 | 23.2494 | 22.2474 | 3.4675 | 0.31496 | 2.7573 | 5.0492 | 20.4008 | 92.178 | 0 | 9.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3481 | 300.0156 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 с установкой вблизи опоры №1 отпаечной опоры с разъединителем и предохранителями для технологического присоединения КТП - 6/0,4кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево") Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, ДНП "Рублево", участок №54» по договору ТП №43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН «Рублево» ( ВЛ 0,4 кВ - 0,0315 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-01.33-0521 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.01966 | 0.01966 | 0 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.01966 | 0.092082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092082 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088498 | 0.088498 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8, протяженность 2,73 км с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) (дог. тп. - 13 шт.) | F_000-41-1-02.32-0370 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2311 | 1.2311 | 0.14139 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 1.2036 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в г.Мурманск (договор ТП №43-0008541/15 от 04.06.2015 АО "МОЭСК"; договор ТП №43-0017541/14 от 29.09.2014 АО "МОЭСК") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.13-0026 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 36.8999 | 36.8999 | 8.2817 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 34.8915 | 142.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1971 | 68.1971 | 73.8304 | 75.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6851 | 75.6851 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА в г. Мурманск и ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА в пгт. Тулома Кольский район | F_000-41-1-03.12-0264 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 6.2127 | 6.2127 | 17.9785 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 2.5885 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8407 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА в г.Мурманск (договора ТП 43-0012941/15 от 08.06.2015г с АО "МОЭСК"; 43-0007841/15 от 16.04.2015г с АО "МОЭСК"; 50-02/335 от 29.10.2015г с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 3 шт.) | F_000-41-1-03.13-0233 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 24.5335 | 24.5335 | 6.2088 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 22.5967 | 70.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 19.303 | 51.5839 | 53.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1329 | 53.1329 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА в г.Кола Кольский район (договор ТП №148ТП/2012 от 14.11.2012 с ООО "Гольфстрим-Инвест", № 43-000541/16 от 28.01.2016, 43-000441/16 от 28.01.2016, 43-019441/16 от 12.07.2016, 43-013441/16 от 21.07.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 5 шт.) | F_000-41-1-03.13-0308 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 5.0398 | 5.0398 | 0 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 5.0398 | 30.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92051 | 0.92051 | 1.227 | 1.2029 | 23.5082 | 18.1069 | 4.4526 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5481 | 23.5481 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво»; 43-007741/16 от 11.04.2016г. с ДНП "Ларикс"; 43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН "Рублёво"; 125ТП/2013 от 18.07.2013г. с Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.21-0407 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 1.6025 | 1.6025 | 0.21633 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 1.5617 | 9.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 0 | 0 | 9.2122 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с установкой двух дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на первой и второй секции шин 6кВ и сооружение двух ЛЭП-6кВ от вновь установленных ячеек 6кВ ПС-394 до границ участка Заявителя н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №125ТП/2013 от 16.06.14 с ММКУ "Управление капитального строительства) (ячейки - 2 шт; ВЛ - 7,447 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-1-03.21-0854 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6954 | 2.6954 | 0 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 2.6954 | 26.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 0 | 12.2305 | 0.7 | 12.5997 | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | 13.138 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями в пгт. Мурмаши Кольский район (договор ТП №177ТП/2013 от 24.10.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск») (выключатели 2 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0363 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.51487 | 0.51487 | 0.07 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 0.49999 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и сооружение ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 26.08.2014г. с ФСБ РФ) (ТП 10/0,4 0,63 МВА; ВЛ 10кВ - 1,377 км.; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0506 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 7.1395 | 0.52509 | 4.0198 | 1.3026 | 1.2921 | 7.1395 | 0.74322 | 2.8697 | 3.0067 | 0.5199 | 1.3784 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1395 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между статьями "ПИР, "СМР" , "оборудование" и "прочие" относительно утверждённых параметров реализации без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта для соответвия факту (выполнение работ завершено, оценка полной стоимости приведена в соответствие фактическому освоению по мероприятию).
1.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-7 6 кВ п. Зверосовхоз (договор ТП №43-0022941/41 от 07.10.2014г. с ООО «Алюпроф») (ячейка - 1 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.32-0515 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0.041338 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и сооружение ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя п. Молочный, Кольский район (договор ТП №50-02/522 от 18.07.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») (ячейка - 1 шт; ВЛ 4,05 км; КЛ 0,38 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0484 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 2.3724 | 12.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 0.99122 | 5.3767 | 0.26192 | 6.5847 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.142 | 11.142 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КРУН-6кВ ПС 64 110/35/6кВ г.Мурманск с установкой дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях РУ-6 кВ» (договор ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК") (яч 6кВ - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0328 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | 4.0324 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 0.029297 | 0.029297 | 0 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.029297 | 0.32086 | 0 | 0 | 0.019549 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16043 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.24043 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ №394 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, нп. Зверосовхоз (договор ТП №43-020241/17 от 24.07.2017 с Рыбушкиной Ю.С.) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1042 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.018716 | 0.018716 | 0 | 0.13516 | 0.049277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.13516 | 0.049277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.018716 | 0.099491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049277 | 0.099491 | 0.085878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0.13516 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 150/35/6 кВ №6 с установкой ТТ для технологического присоединения производственных помещений, склада Заявителя в г. Мурманске, Восточно-объездная а/д, д.204 (договор ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М" ) (1 - комплект; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.12-0650 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0.012908 | 0 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0.39002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0.19501 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012908 | 0.012908 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Снижение полной стоимости строительства по результатам выполнения работ хоз. способом (акт приёмки законченного строительства объекта приёмочной комиссией от 28.06.2019 г. №14)
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №37 и №34 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 с заменой установленных ТТ 200/5 на ТТ 600/5 (установка во все фазы) в г.Мурманск (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка") (1 - комплект; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0859 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19501 | 0.00564 | 0.07891 | 0.08405 | 0.02641 | 0.032226 | 0 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0.39002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0.19501 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032226 | 0.032226 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Снижение полной стоимости строительства по результатам выполнения работ хоз. способом (акт приёмки законченного строительства объекта приёмочной комиссией от 28.06.2019 г. №15)
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 341 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ №4 для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК") (1 -компл.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0858 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.09732 | 0.00281 | 0.03943 | 0.04196 | 0.01312 | 0.034161 | 0 | 0 | 0.02535 | 0.0088107 | 0 | 0.19464 | 0 | 0 | 0 | 0.034161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0.09732 | 0 | 0 | 0.034161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034161 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Фактический ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года, работы выполнены хоз.сособом, акт КС-14 от 31.01.2020 № 03.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 с укомплектованием ячейки №23 КРУН-6 кВ вакуумным выключателем для технологического присоединения в г. Мурманск (договор ТП № 104ТП/2007 от 10.11.2007 с ООО "СК Северо-Запад") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0332 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 0 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | П | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ № 53 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6кВ №7 и №8 трансформаторами тока и выкатными элементами с вакуумными выключателями, г.Мурманск, Долина Уюта (договор ТП №43-016941/18 от 05.09.2018 г. с АО «МОЭСК») (2 выключателя) | J_009-41-1-03.12-0660 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6879 | 0.070548 | 0.49807 | 0.82152 | 0.29772 | 1.6879 | 0.070548 | 0.49807 | 0.82152 | 0.29772 | 0 | 1.6879 | 0 | 1.6879 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 1.6879 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 346 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 37 для технологического присоединения в Мурманской области, на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища (договор ТП № 43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.21-0865 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 100 с заменой трансформаторов тока в ячейках 10 кВ № 10 и № 11 для осуществления технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, 19-й км автодороги Мурманск-Печенга (договор ТП № 43-017641/17 от 01.12.2017 с АО "НТ "Лавна") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.12-0658 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34129 | 0.013876 | 0.10115 | 0.16593 | 0.060323 | 0.094789 | 0 | 0.094789 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0 | 0.094789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0 | 0.094789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094789 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Фактический ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года, работы выполнены хоз.сособом, акт КС-14 от 31.03.2020 № 16.
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.022453 | 0.022453 | 0 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.022453 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.012402 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085231 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085231 | 0.19041 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 2,874 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.4702 | 1.0695 | 16.1575 | 0 | 4.2433 | 21.4702 | 1.0695 | 16.1575 | 0 | 4.2433 | 0 | 21.4702 | 0 | 21.4702 | 0 | 21.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 1.0695 | 0.51927 | 20.4008 | 11.0827 | 0 | 9.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7401 | 21.4702 | Изменение графика финансирования, необходимого для завершения реализации ИП в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году (затраты в рамках общего договора на выполнение ПИР частично перераспределены со свяазанного ИП J_009-41-2-01.11-0736), а так же в связи с необходимостью включения в проект ИПР мероприятий по ИП (K_000-43-1-01.12-0003, K_000-43-1-01.12-0001, K_000-43-1-01.11-0003) в рамках устранения замечаний АО "СО ЕЭС" (Раздел I п.5, 6, 7 замечаний от 26.08.2020 № В32-II-3-19-8811). По результатам выполнения проектно-изыскательских работ по договору подряда от 19.03.2019 №41/20-01-2019/4, заключённому с ООО "ВПСК", необходимо изменение технических решений с значительным увеличением стоимости реализации мероприятий согласно техническим условиям к договору технологического присоединения от 18.06.2018 №43-000641/18, заключённому с ООО "Морской торговый порт "Лавна", по причине отсутствия возможности выполнения реконструкции ВЛ 150 кВ Л-219 без полной замены опор с соблюдением требований действующей НТД. Срок завершения реализации инвестиционного проекта перенсён на 2 квартал 2022 года без нарушения сроков выполнения обязательств по договору технологического присоединения.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0.18749 | 2.72 | 0.0027003 | 0.71565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП №43-021142/18 от 26.11.2018 с Администрацией г.Кировска
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ РУ-6 ПС 35/6 кВ №372 с выделением яч № 7 и укомплектованием ТТ и приборами учета для присоединения участков заявителя в пгт Мурмаши, МО (договор ТП № 43-0006041/15 от 15.06.2015 с ДНТ "Регион 51") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_001-41-1-03.32-1031 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22578 | 0.0099001 | 0.066199 | 0.11017 | 0.039518 | 0.0084603 | 0 | 0.0084603 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0 | 0.0084603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0 | 0.0084603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084603 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Фактический ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года, работы выполнены хоз.сособом, акт КС-14 от 31.01.2020 № 04.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 3.8583 | 22.9317 | 38.1622 | 12.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-1 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока, счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, р-н. Кольский, нп. Пушной (договор ТП №43-0035441/19 от 23.09.2019 с ООО "ВОДА СЕВЕРА") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1063 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-0035441/19 от 23.09.2019 с ООО "ВОДА СЕВЕРА" Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены хоз. способом (Акт КС-14 от 30.04.2020 №26)
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока, счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район (договор ТП №43-0017441/19 от 16.05.2019 с ДНП "Высокое") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1062 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0.010073 | 0.085333 | 0.062453 | 0.028759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-0017441/19 от 16.05.2019 с ДНП "Высокое"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал"
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 192.2778 | 192.2778 | 121.2262 | 3002.5553 | 117.291 | 1416.3038 | 1055.1619 | 413.7986 | 3453.5366 | 150.319 | 1543.3701 | 1242.9844 | 516.8631 | 158.7863 | 2848.9148 | 57.9179 | 2064.1032 | 14.7361 | 2578.8115 | 115.546 | 123.3227 | 252.7499 | 146.439 | 262.2155 | 392.6465 | 62.2095 | 60.6596 | 92.0907 | 30.4311 | 243.3549 | 123.1673 | 277.2094 | 324.1846 | 231.1174 | 473.4368 | 182.1035 | 352.9514 | 411.272 | 447.5934 | 435.6474 | 490.9069 | 2410.8809 | 2842.4167 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.187 | 78.187 | 45.5857 | 1455.5401 | 53.5245 | 545.9664 | 679.4464 | 176.6028 | 1493.6371 | 68.329 | 544.9797 | 685.6144 | 194.7139 | 62.272 | 1361.3652 | 39.2044 | 1042.173 | -9.0949e-16 | 1127.9083 | 11.5344 | 16.6972 | 187.3415 | 97.2741 | 56.9723 | 162.9673 | 12.3746 | 37.6649 | 50.9692 | 5.5397 | 67.8716 | 62.5275 | 63.8371 | 33.302 | 150.9008 | 181.792 | 166.8452 | 226.4407 | 370.1217 | 289.8578 | 222.5966 | 333.9881 | 1345.619 | 1431.3542 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.187 | 78.187 | 36.8154 | 462.4297 | 26.0005 | 189.3638 | 201.4797 | 45.5857 | 294.0542 | 26.0005 | 125.4193 | 108.5726 | 34.0619 | 62.272 | 425.9506 | 39.2044 | 284.4544 | -9.0949e-16 | 116.0789 | 6.0744 | 6.0744 | 92.5322 | 3.8989 | 42.8896 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | 3.3472 | 3.3472 | 112.7317 | 13.4501 | 0 | 15.1356 | 137.9902 | 84.146 | 419.5398 | 251.1644 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150/10 кВ №112 г. Апатиты (ячейка с выключателем 35кВ - 3шт, ячейки с выключателем 10 кВ - 39 шт; разъединители 35 кВ- 4 комп.; ПС 10/35 - 6,3 МВА; ДГР - 4 шт. ) | F_000-42-1-03.13-0035 | С | 2012 | 2026 | нд | 32.3961 | 32.3961 | 3.6728 | 141.663 | 3.6728 | 60.0134 | 68.9075 | 9.0693 | 3.6728 | 3.6728 | 0 | 0 | 0 | 31.5562 | 137.9902 | 31.5562 | 137.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9902 | 0 | 137.9902 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_000-42-2-01.32-0889
1.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ на 1168 км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск, 17 км. Кандалакшский район, ж/д ст. Кандалакша (ВЛ 150 кВ - 2,269 км) | F_000-42-2-03.12-0710 | З | 1989 | 2018 | 2018 | 37.964 | 37.964 | 33.1426 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 30.7158 | 140.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3644 | 5.3644 | 92.5322 | 3.8989 | 42.8896 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0854 | 135.0854 | Без изменений
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА в г.Мурманск | F_000-41-1-03.21-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 в пгт. Никель Печенгский район | F_000-41-1-03.13-0312 | С | 2015 | 2021 | нд | 7.8269 | 7.8269 | 0 | 31.0953 | 0.71 | 3.9311 | 23.9996 | 2.4546 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0953 | 7.6482 | 30.3853 | -9.0949e-16 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3853 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c отсутвием необходимости в увеличении установочной мощности подстанции по причине прекращения потребления электроэнергии. Исключение ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 3.3472 | 112.7317 | 13.4501 | 0 | 15.1356 | 0 | 84.146 | 116.0789 | 116.0789 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием финансирования
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7702 | 993.1104 | 27.524 | 356.6026 | 477.9667 | 131.0171 | 1199.5829 | 42.3286 | 419.5604 | 577.0418 | 160.6521 | 0 | 935.4146 | 0 | 757.7186 | 0 | 1011.8293 | 5.46 | 10.6228 | 94.8094 | 93.3752 | 14.0827 | 31.7807 | 12.3746 | 37.6649 | 50.9692 | 5.5397 | 67.8716 | 62.5275 | 33.4518 | 33.302 | 147.5536 | 178.4448 | 54.1135 | 212.9906 | 370.1217 | 274.7222 | 84.6064 | 249.8421 | 926.0792 | 1180.1899 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов в пгт. Никель Печенгский район (БСК - 2 компл.; КЛ 10 кВ - 0,99 км) | F_000-41-1-03.12-0311 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 0 | 73.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0.34056 | 73.5443 | 72.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0848 | 72.0848 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск (63 МВА) | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.7127 | 79.6146 | 79.6146 | 83.3273 | 83.3273 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные в г. Мурманск (ЩСН 0,4 кВ - 1 шт., ШПТ 0,4 кВ - 1 шт., АБ - 1 шт., РЗА - 10 компл.) | F_000-41-1-03.13-0305 | И | 2014 | 2024 | нд | нд | нд | 2.0089 | 142.1893 | 2.0089 | 41.9426 | 68.0363 | 30.2015 | 2.0089 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1804 | 0 | 140.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1095 | 0 | 133.0709 | 0 | 0 | 0 | 140.1804 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформированы новые инвестиционные проекты K_000-41-1-03.13-0335, K_000-41-1-03.13-0347
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 в части оснащения защитами от дуговых замыканий г. Североморск, пгт. Росляково, г. Мурманск, с-х «Заполярный» (10 шт) | F_000-41-1-03.12-0415 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 в части оснащения защитами от дуговых замыканий Ковдорский район, Терский район, Кандалакшский район (11 компл) | F_000-42-1-03.13-0432 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0644 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0.56705 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Заозерск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0645 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0.60468 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Никель Печенгский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0646 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 1.0537 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Туманный Кольский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0647 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 1.1355 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0648 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62613 | 0.62613 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением регистратором аварийных событий г. Снежногорск (1 компл) | F_000-41-1-03.12-0421 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №25А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мончегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0649 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52187 | 0.52187 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 100/10 кВ №34 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Ревда Ловозерский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0650 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0.56405 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №41А с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Ёна Ковдорский район (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0651 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61995 | 0.61995 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №54 с оснащением защитами от дуговых замыканий в н.п. Пушной Кольский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0652 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.48385 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №65 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0653 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0 | 0.26655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33959 | 0.33959 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 №112 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0654 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.98357 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением регистратором аварийных событий в г. Оленегорск, н.п. Высокий (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0442 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.79562 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №3 Кольский район 22-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 комплект) | F_000-41-1-06.70-0664 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0 | 0.24099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.24099 | 0.33286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.33286 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0665 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0 | 0.88743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.88743 | 0.85477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 в г. Кола с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0666 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22132 | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0.27948 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А в г. Никель с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0667 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88763 | 0.88763 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №21А в г. Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0668 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22413 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №28 в с. Ура-Губа Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0669 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0 | 0.26164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.26164 | 0.35261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35261 | 0.35261 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №36 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0670 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.21367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.21367 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозёрск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0671 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0 | 0.35293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.35293 | 0.40615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40615 | 0.40615 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №51 в г. Островной с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0672 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0 | 0.63422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.63422 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.9269 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0673 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68154 | 0.68154 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 в г.Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0674 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 в с. Тулома, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0675 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №82 в пгт. Верхнетуломский, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0676 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №89 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0677 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97 в г. Мурманск, пгт. Росляково-1 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0678 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 Кольский район, 55-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0679 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, 21-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0680 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ №101 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0681 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 в с. Тулома Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0682 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0683 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №318 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0684 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №395 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0685 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (12 компл) | I_000-41-1-06.70-1019 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.9744 | 0.39 | 7.0329 | 2.6596 | 0.89192 | 6.2947 | 0.70493 | 3.2272 | 0.9951 | 1.3674 | 0 | 19.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5844 | 2.2056 | 8.7689 | 4.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 6.2947 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "ПЕЛЕН" по исполнению договора подряда 41/20-01-2018/16 от 31.07.2018 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №301 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0686 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №302 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0687 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №303 в пгт. Молочный Кольский районэ с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0688 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №304 в н.п. Шонгуй Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0689 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0690 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №307 в пгт. Кильдинстрой Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0691 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №309 Кольский район, 30-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0692 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №317 в н.п. Килп-Явр Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0693 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №322 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0694 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 Кольский район, 24-й км, дороги Кола-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0695 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №325 в н.п. Дальние-Зеленцы Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0696 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №333 в г. Кола Кольского района с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0697 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №334 Кольский район, 30 км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0698 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0699 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №340 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0700 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1000 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | И | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.1682 | 0.258 | 1.8159 | 3.5162 | 1.578 | 6.2522 | 0.31823 | 2.3702 | 2.3136 | 1.2502 | 0 | 6.9102 | 0 | 6.9102 | 0 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 6.9102 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1682 | 6.2522 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта с 2021 на 2020 в связи с необходимостью синхронизации проекта внесения изменений в инвестиционную программу с графиком выполнения работ по договору подряда от №41/20-01-2019/47 от 09.01.2020 г., заключенному с ООО "ВОРАН". Фактический ввод в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвеситрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительный инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №373 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №391 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 №393 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестрованием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0.15823 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0.014741 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15821 | 0.15823 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0.22605 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.021059 | 0.20496 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | 0.22605 | Фактическое выполнение ПИР в 2019 году по заключенному консолидированному договору подряда от 17.05.2019 №41/20-01-2019/9, заключенному с ООО "ВОРАН", привело к пересмотру графика выполнения работ по данному инвестиционному проекту. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием источников финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой трансформаторов тока 35 кВ в пгт. Никель Печенгский район (2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0 | 0.38648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31173 | 0.31173 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 301 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0874 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 321 п. Мурмаши-3 с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0880 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0.019034 | 0.12728 | 0.21181 | 0.076423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 342 аэропорт "Мурманск" с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0885 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 400 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0889 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0.020687 | 0.13833 | 0.2302 | 0.083057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | Новый инвестиционный проект на основании: Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19, Акт-предписание РУТН АП-СЗ-030-19-КПП (919030-2903.10575) от 29.03.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6753 | 0.6 | 2.3659 | 7.2334 | 2.476 | 12.6753 | 0.6 | 2.3659 | 7.2334 | 2.476 | 0 | 12.7313 | 0 | 11.5753 | 0 | 12.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65604 | 0.6 | 0.5 | 0 | 11.5753 | 12.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1753 | 12.6753 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 0 | 220.1719 | 0 | 216.3336 | 0 | 218.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48826 | 0 | 3.35 | 1.2 | 19.9672 | 2.15 | 30.685 | 5.4773 | 32.2886 | 58.6264 | 35.804 | 103.1165 | 97.5888 | 49.1134 | 0 | 0 | 217.5336 | 219.6836 | Изменение годовых параметров реализации без изменения сроков завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0 | 13.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0 | 13.9877 | 14.2976 | 14.2976 | Перенос срока окончания реализации инвестиционного проекта с 2022 на 2025 год в связи с секвестированием источников финансирования. Перенос сроков реализации не приведёт к снижению надежности электроснабжения потребителей региона
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0.064487 | 0.43121 | 0.7176 | 0.25892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области, ПТЭ ЭСиС пункт № 5.7.23.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 27.0754 | 0 | 0 | 0 | 28.2635 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт №33 расследования причин аварии, произошедшей 10.04.2019 года, Протокол технического совещания руководителей и начальников структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ от 14.05.2019.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 в части основной защиты Л-155 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск (1 компл) | F_000-42-1-03.12-0438 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54878 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0.19896 | 1.3304 | 2.214 | 0.79883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования техническогосостояния от 20.12.2018 г.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0.16309 | 1.1364 | 1.8911 | 0.68232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования технического состояния ТН-150-2 ПС № 108 от 22.11.2018 г., Протокол испытания ТН-150-2 ПС 108 от 26.08.16, Протокол испытания ТН-150-2 ПС 108 от 14.11.18.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0.007697 | 0.053629 | 0.089248 | 0.032202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования технического состояния измерительного трансформатора напряжения типа ЗНОМ-35 (ПС 5, ТНМ-5/6, Ф-"А", "С") от 23.01.2018 г., Протокол № 06-01/2018 испытания однофазного трансформатора напряжения от 15.01.2018, Протокол № 06-02/2018 испытания однофазного трансформатора напряжения от 15.01.2018.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29693 | 0 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30999 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 93 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Варзуга (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1036 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 45.4602 | 0 | 47.4549 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.21-0003 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | 9.1621 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 95 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Алакуртти (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1037 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 45.4602 | 0 | 47.4549 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ № 593 от 26.12.2018 "Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК С-З "Колэнерго"
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30984 | 0 | 14.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98342 | 0 | 22.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 21 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, г.п. Заполярный (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0662 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | 0 | 16.2427 | 0 | 16.9561 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10кВ № 20А с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, п.г.т. Никель (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0663 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 13.7052 | 0 | 14.3071 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, Долина Уюта (1 комплект). | K_000-41-1-03.13-0336 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | 14.2262 | 0 | 0 | 0 | 14.9994 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97386 | 0 | 17.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 18 г. Кандалакша с заменой АКБ типа СК-10 на малообслуживаемые АКБ с ситемами контроля | K_000-42-1-03.13-1024 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 10.5921 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами контроля | K_000-42-1-03.13-1025 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47609 | 0 | 16.8469 | 0 | 0 | 0 | 17.323 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа по замене АКБ типа СК на СН на малообслуживаемые АКБ с системами контроля состояния подзарядных устройств и аккумуляторной батарей и обеспечением выдачи сигналов на соответствующие диспетчерские пункты от 10.08.2016, Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н от 01.02.2019 П.2.4.1.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ № 49 ст. Нямозеро Кандалакшский р-н с заменой разъединителей 150 кВ на разъединители с моторным приводом и возможностью дистанционного управления (разъединители - 4 шт., СОПТ – 1 сист., ТМ – 1 сист.) | K_000-42-1-03.12-0590 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 30.3798 | 0 | 31.7206 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" №593 от 26.12.2018г "Об утверждении плана мероприятий по оптимизации схемы эксплуатации и оперативно-технологического управления в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"", Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области б/н П.1.1.79.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | И | 2012 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.5735 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0313 | 0 | 2.4568 | 5.4881 | 101.2773 | 101.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7654 | 106.7654 | Перенос запланированного объема капитальных вложений с 2020 на 2021 год без изменения объема капитальных вложений в 2022 г. и года окончания реализации инвестиционного проекта для соответвия ожидаемому графику выполнения работ.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | И | 2012 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.6478 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 115.4804 | 115.4804 | 0 | 0 | 126.6804 | 126.6804 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (11 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | И | 2011 | 2021 | 2023 | нд | нд | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | Перенос срока окончания реализации ИП с 2021 на 2023 с учетом ранее выполненных работ по усилению конструкций порталов в рамках рем.программы в связи с дефицитом источников финнасирования (проведена приоритезация сроков реализации всех ИП в рамках имеющихся источников финансирования).
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Г с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт.) | F_000-42-1-03.13-1020 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.99471 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/10 кВ №11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (6 шт) | F_000-42-1-03.13-1021 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.32051 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 0 | 14.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5788 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1117 | 15.1117 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт) | F_000-42-1-03.13-1022 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.32051 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 0 | 4.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8507 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 6 шт; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0665 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 35.8146 | 0.44523 | 24.4758 | 7.6414 | 3.2522 | 35.8146 | 0.44523 | 24.4758 | 7.6414 | 3.2522 | 0 | 11.7813 | 0 | 0.5876 | 0 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 15.6983 | 11.1937 | 0 | 0.5876 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6209 | 35.8146 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 58.56 | 0.44523 | 40.496 | 12.6514 | 4.9674 | 58.56 | 0.44523 | 40.496 | 12.6514 | 4.9674 | 0 | 28.3181 | 0 | 1.4124 | 0 | 30.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 18.9813 | 26.9057 | 0 | 1.4124 | 30.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4457 | 58.56 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Изменение остатка освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет на 01.01.2020 года по результатам ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта № F_000-41-2-01.11-0708 во 2 квартале 2020 года (акт приёмки законченного строительства по форме КС-14 от 30.06.2020 № 25), так как на стоимость основного средства по инвестиционному проекту №F_000-41-2-01.11-0708 были отнесены затраты в сумме 2,209 млн. руб. (без НДС), ранее отражённые в форматах утверждённой инвестиционной программы в 2018 году по инвестиционному проекту №J_000-41-1-03.12-0666 (техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 реализовывалось в 2018 году для организации заходов строящейся по инвестиционному проекту №F_000-41-2-01.11-0708 ВЛ-150 кВ). Для приведения в соответствие формата инвестиционной программы и документов принятия ОС к бухгалтерскому учёту, затраты 2018 года в сумме 2,209 млн. руб. (без НДС), были перенесены в форматах инвестиционной программы с ИП J_000-41-1-03.12-0666 на ИП F_000-41-2-01.11-0708 (без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта №J_000-41-1-03.12-0666, выполненной по действующей методике на основании утверждённого сводного сметного расчёта)
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.4993 | 41.4993 | 4.784 | 906.9839 | 48.7272 | 658.2105 | 34.2067 | 165.8395 | 921.3608 | 49.3011 | 659.889 | 43.1363 | 169.0345 | 39.8861 | 921.922 | 3.8982 | 755.5797 | 3.8982 | 776.875 | 46.2244 | 47.1664 | 37.6751 | 41.7081 | 49.0141 | 34.4203 | 22.1397 | 12.1777 | 11.289 | 4.2294 | 61.5529 | 35.4386 | 91.7466 | 30.2484 | 51.5385 | 160.5876 | 15.2583 | 15.2583 | 39.034 | 124.3448 | 213.0508 | 153.2496 | 564.7166 | 611.6627 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.4993 | 41.4993 | 4.784 | 879.4436 | 48.4151 | 648.2765 | 20.3699 | 162.3822 | 877.5241 | 48.4151 | 645.2752 | 20.3638 | 163.4701 | 39.8861 | 888.524 | 3.8982 | 742.9369 | 3.8982 | 747.2958 | 44.4938 | 45.4358 | 37.6751 | 41.7081 | 49.0141 | 34.4203 | 5.8739 | 1.7697 | 8.5301 | 2.1104 | 50.1004 | 8.4142 | 91.7466 | 28.8838 | 51.5385 | 160.5876 | 15.2583 | 15.2583 | 37.8437 | 123.1545 | 213.0508 | 153.2496 | 539.5468 | 569.5565 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2026 | 2026 | 9.48 | 9.48 | 3.2012 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 9.0012 | 55.8795 | 0 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 34.0256 | 34.0256 | 21.8539 | 26.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1527 | 26.1527 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 2.6131 | 2.6131 | 0 | 7.7473 | 0.59403 | 6.5167 | 0 | 0.63655 | 7.7473 | 0.59403 | 6.0077 | 0 | 1.1456 | 2.6131 | 14.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0 | 0 | 11.2806 | 7.1533 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 7.1533 | Перераспределение затрат между статьями "СМР" и "прочие" относительно утверждённых параметров реализации без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта для соответвия факту (выполнение работ завершено).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 1.3559 | 5.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0 | 0 | 5.9699 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9717 | 4.9717 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 0.32772 | 0.32772 | 0 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 0.32772 | 1.4383 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.05518 | 0 | 0 | 1.4383 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 1.2943 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 0.57022 | 0.57022 | 0 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 0.57022 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07664 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы в г. Апатиты (ориентировочно ЛЭП 150 кВ - 0,5922 км) | F_000-42-1-01.11-0267 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8101 | 1.8101 | 0.4984 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 1.7183 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-123/125 (участок от опоры № 64 до опоры № 67, расположенного в кадастровом квартале 51:20:000000 (кадастровый номер 51:20:000000:0018) с выносом опор на новый участок в г. Мурманск (ВЛ 110 кВ - 0,99 км) | G_000-41-1-01.12-0581 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3.0878 | 3.0878 | 0 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 3.0878 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | G_000-41-1-01.21-0235 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 3.4389 | 3.4389 | 0 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 3.4389 | 19.0712 | 3.2426 | 9.2362 | 3.2426 | 9.0949 | 0 | 0 | 0.59892 | 0.40959 | 9.2362 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0.5508 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 п. Зверосовхоз с выносом существующей трассы (КЛ 6 кВ 0,18 км) | G_000-41-1-01.33-1023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.13315 | 0.13315 | 0 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.13315 | 0.63627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63627 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0.55976 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой протяженностью 1,868 км | F_000-41-1-01.33-0084 | С | 2008 | 2020 | 2020 | 0.80309 | 0.80309 | 0.88038 | 4.7945 | 0.88038 | 3.6638 | 0 | 0.25025 | 4.7945 | 0.88038 | 2.8102 | 0 | 1.1039 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | Фактический ввод в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года, работы выполнены по договору подряда от 20.12.2019 №41/20-01-2019/43, заключенному с ООО "Невские электрические сети". Освоение КВ отражено в соответствии с фактическими объемами освоения
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС -19 Кандалакшский район (ВЛ 110 кВ - 2,2128 км) | F_000-42-1-01.12-0517 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 4.6371 | 4.6371 | 0 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 4.6371 | 19.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 18.5615 | 17.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1931 | 17.1931 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-34 (0,901 км), ВЛ-110 кВ Л-120 (0,511 км), ВЛ-110 кВ Л-123/125 (1,119 км), ВЛ-150 кВ Л-170 (0,723 км) в местах пересечения со строящимися ВЛ-150 кВ Л-1, Л-2, принадлежащих АО «МОЭСК» Кольский район (ориентировочная длина 3,254 км) | I_000-41-1-01.11-0651 | П | 2017 | нд | нд | 12.0468 | 12.0468 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 12.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8638 | 13.8638 | 19.9672 | 113.0607 | 142.7122 | 75.1283 | 176.5431 | 202.0527 | Изменение годовых параметров реализации без изменения сроков завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 0 | 151.6026 | 0 | 146.6517 | 0 | 149.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 4.45 | 1.411 | 3.3666 | 3.039 | 91.7466 | 3.0104 | 51.5385 | 143.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0627 | 151.1017 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта с 2022 на 2023 в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ и секвестированием источников финансирования. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта не повлияет на надёжность электроснабжения потребителей региона поскольку на данный момент снижена потребляемая мощность основного потребителя "Кольская ГМК" и уменьшилось количество отключений из-за ГИО.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 27.9219 | 27.9219 | 29.5775 | 29.5775 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№14-оп.№53 в г. Апатиты (14,05 км) | I_000-42-1-01.11-0643 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 12.0604 | 12.0604 | 12.0604 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 1.3946 | 16.221 | 8.4384 | 30.3563 | 38.139 | 47.9719 | 47.9719 | Частичный перенос принятия выполненных работ с 2024 на 2025 год без изменения года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с секвестированием источников финансирования. Перенос выполнения не приведёт к снижению надежности электроснабжения потребителей региона
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 с заменой существующих опор, подстановкой дополнительных опор и заменой провода на СИП в с. Княжая губа Кандалакшский район Мурманской области (ориентировочная длина 19,53 км) | I_000-42-1-01.32-0565 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 г. Мурманск ул. Радищева с выносом с существующей трассы (договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017г. с СК Северо-Запад ) (ориентировочно 0,580 км) | I_000-41-1-01.41-6118 | П | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.2506 | 0.10831 | 1.7909 | 0.00611 | 0.34532 | 0.33113 | 0.10831 | 0.15228 | 0 | 0.07054 | 0 | 4.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.07054 | 2.1801 | 0.26059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33113 | 0.33113 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c расторжением договора выноса. Отражен в форматах инвестиционной программы в объеме понесённых сетевой организацией фактических расходов, прошедших до расторжения договора.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 44.7198 | 0 | 42.8198 | 0 | 44.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.43885 | 42.8198 | 1.4611 | 0 | 25.8734 | 0 | 16.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2586 | 44.7198 | Перенос окончания срока реализации инвестиционного проекта с 2020 на 2022 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году. В рамках договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 21.11.2018 г. №41/20-01-2018/52, заключенного с ООО ВПСК, планируемый срок утверждения проектно-сметной документации был установлен – 4 квартал 2019 года. В связи несвоевременным завершением проектирования ожидаемый срок утверждения проектно-сметной документации перенесён на II квартал 2020 года. С учётом времени, необходимого, на проведение торгово-закупных процедур по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ в условиях секвестрования источников финансирования, завершение инвестиционного проекта перенесено на 2022 год.
1.1.2.2.1 | Реконструкция с выносом на новое место ВЛ-6 кВ Л-4 ГЭС-11 на участке оп. 13-25 по договору №41/10-01-2017/5Д от 07.12.2017 с ООО "Трансстрой" (ориентировочно - 1,02 км) | J_000-42-1-01.33-0869 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3003 | 0.3003 | 0 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 0.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | F_000-42-1-01.32-0089 | С | 2014 | нд | нд | 0.89503 | 0.89503 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.5403 | 0.31212 | 9.934 | 13.8369 | 3.4573 | 43.8368 | 0.88598 | 14.6139 | 22.7725 | 5.5644 | 0 | 33.398 | 0 | 12.6428 | 0 | 29.5792 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2658 | 10.408 | 2.7589 | 2.119 | 11.4525 | 27.0244 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 25.1697 | 42.1062 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150кВ Л-179 (г. Мурманск, Кольский р-он) с установкой автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки (АИСКГН) (1 система) | F_000-41-1-01.11-0526 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-105 в г.Кировск (21 шт). | I_000-42-1-01.12-0520 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-181 в Кировск, 25 км (21 шт). | I_000-42-1-01.11-0652 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 1.5378 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-195 в г.Кировск (12 шт). | I_000-42-1-01.11-0653 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0.87873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87873 | 0.87873 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-207 в г.Апатиты, г.Кировск (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0654 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-208 в г.Кировск, г. Апатиты (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0655 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-155/156 в г.Апатиты, г.Мончегорск (30 шт). | I_000-42-1-01.11-0656 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1968 | 2.1968 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-153/154 г.Оленегорск (18 шт). | I_000-42-1-01.11-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 1.3181 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141, Л-179, Л-226 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями г.Мурманск, Кольский район, Кандалакшский район (система телеметрии гололёдных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.) | I_000-43-1-01.11-0001 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.5995 | 0.20131 | 1.6313 | 1.2139 | 0.55295 | 3.3137 | 0 | 0.46748 | 2.7182 | 0.12808 | 0 | 6.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 1.1948 | 2.4047 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3137 | 3.3137 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "Северный кабель" по исполнению договора подряда 41/20-01-2018/35 от 25.09.2018 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150 кВ Л-188 г. Ковдор- г. Кандалакша (12 шт.) | K_000-42-1-01.11-0668 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0.073656 | 0.62395 | 0.45665 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 29.05.2018 г. №51
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-153 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (9 шт) | J_000-42-1-01.11-0658 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.012 | 0 | 0.46275 | 0.33867 | 0.21058 | 1.012 | 0 | 0.46275 | 0.33867 | 0.21058 | 0 | 1.012 | 0 | 0.98164 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03036 | 0 | 0.98164 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98164 | 1.012 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-154 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (15 шт.) | J_000-42-1-01.11-0659 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6867 | 0 | 0.77125 | 0.56445 | 0.35097 | 1.4524 | 0 | 0.92682 | 0.31987 | 0.20575 | 0 | 1.6867 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 1.6361 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 1.4524 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Фактический ввод в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года, работы выполнены по договору подряда от 13.01.2020 №41/20-01-2019/48, заключенному с ООО "ВПСК"г, акт КС-14 от 27.08.2020 № 28/20.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-155 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (45 шт.) | J_000-42-1-01.11-0660 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.06 | 0 | 2.3137 | 1.6933 | 1.0529 | 5.06 | 0 | 2.3137 | 1.6933 | 1.0529 | 0 | 5.06 | 0 | 4.9082 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 4.9082 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9082 | 5.06 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-156 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (36 шт.) | J_000-42-1-01.11-0661 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.048 | 0 | 1.851 | 1.3547 | 0.84233 | 3.4847 | 0 | 2.2244 | 0.7677 | 0.4926 | 0 | 4.048 | 0 | 3.9266 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0 | 3.9266 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9266 | 3.4847 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Фактический ввод в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года, работы выполнены по договору подряда от 13.01.2020 №41/20-01-2019/48, заключенному с ООО "ВПСК"г, акт КС-14 от 27.08.2020 № 29/20.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (3 системы) | K_000-41-1-04.60-0934 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0.70151 | 4.6908 | 7.8063 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | Новый инвестиционный проект на основании: Решение, принятое на заседании центральной закупочной комиссии ПАО Россети (выписка из протокола от 18.09.2019 г. №44, вопрос 5); Исполнение требований пункта 5.1 ГОСТ Р 55438-2013 (Национальный стандарт Российской Федерации Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования). Требования стадарта "СО ЕЭС" пункт 5.1 СТО 59012820.29.020.002-2012.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.9201 | 1.1368 | 8.1542 | 23.8657 | 1.7635 | 292.3353 | 11.7309 | 86.9696 | 137.4148 | 56.2201 | 0 | 46.3581 | 0 | 7.2795 | 0 | 264.7088 | 0 | 1.6719 | 0.34818 | 0.37426 | 5.8441 | 6.0086 | 13.3004 | 0 | 19.5859 | 19.5718 | 7.2795 | 16.2472 | 0 | 31.3348 | 0 | 36.8972 | 0 | 36.4628 | 0 | 31.2744 | 0 | 3.6692 | 33.2342 | 181.8402 | нд
1.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 207.7113 | 7.7892 | 64.1972 | 94.3731 | 41.3518 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 207.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 12.9211 | 0 | 26.6186 | 0 | 27.055 | 0 | 22.9549 | 0 | 20.9967 | 0 | 3.3143 | 7.2795 | 113.8605 | нд
1.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Кольском районе (240 шт) | F_000-49-1-05.20-0319 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.2795 | 0.58807 | 1.9248 | 4.01 | 0.75657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с включением ранее запланированного создания в рамках данного ИП узлов учёта в состав вновь сформированного ИП K_003-43-1-05.20-0001 для исполнения положений федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ
1.1.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2444 | 5.4487 | 42.8635 | 63.0115 | 26.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3394 | 0 | 20.4282 | 0 | 17.5189 | 0 | 17.8602 | 0 | 1.357 | 0 | 74.5037 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1.
1.1.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.206 | 2.082 | 19.1082 | 28.0901 | 12.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9211 | 0 | 6.3102 | 0 | 4.843 | 0 | 3.7175 | 0 | 2.3468 | 0 | 1.9573 | 0 | 32.096 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1.
1.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | 0.25847 | 2.2255 | 3.2715 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 1.7838 | 0 | 1.7184 | 0 | 0.78968 | 0 | 0 | 0 | 7.2609 | Новый инвестиционный проект на основании: Реализация программы развития интеллектуального учёта электроэнергии, разработанная на основании распоряжения ПАО МРСК Северо-Запада №80р от 28.02.2019
1.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.6406 | 0.54868 | 6.2293 | 19.8556 | 1.007 | 64.0654 | 3.1796 | 16.4808 | 33.7928 | 10.6123 | 0 | 39.0786 | 0 | 0 | 0 | 36.4389 | 0 | 1.6719 | 0.34818 | 0.37426 | 5.8441 | 6.0086 | 13.3004 | 0 | 19.5859 | 19.5718 | 0 | 3.3261 | 0 | 4.7162 | 0 | 1.5419 | 0 | 5.3504 | 0 | 6.177 | 0 | 0.35489 | 25.9547 | 47.4211 | нд
1.1.2.3.2 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Мурманской области (456 шт) | F_000-49-1-05.20-0227 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 0 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 5.8441 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0086 | 6.0086 | Без изменений
1.1.2.3.2 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций 24, 30, 35, 49, 11А с интеграцией в систему сбора и передачи данных в г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты Мурманской области (10 шт) | G_000-42-1-05.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0.37426 | Без изменений
1.1.2.3.2 | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "СЭС" филиала «Колэнерго» в п. Междуречье, п. Молочный, п.г.т.. Мурмаши, п.г.т. Кильдинстрой, г.Североморск, г. Никель (75 шт.) | I_000-41-1-05.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.9478 | 0.16662 | 1.6286 | 3.871 | 0.28159 | 5.9024 | 0.59 | 1.1442 | 3.6182 | 0.55 | 0 | 11.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 5.9478 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024 | 5.9024 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта. Окончание реализации инвестиционного проекта перенесено за пределы периода планирования в связи с судебным разбирательством с контрагентом ООО "Авалон" по исполнению договора подряда 41/20-01-2018/27 от 27.09.2018 г. Год для планирования финансирования в рамках расчёта с контрагентом не определён и будет скорректирован после получения судебного решения.
1.1.2.3.2 | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "ЦЭС" филиала «Колэнерго» в г. Ковдор, г.Кандалакша, п. Умба, г. Апатиты., г. Полярные Зори, г. Оленегорск (71 шт.) | I_000-42-1-05.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.6381 | 0.38206 | 3.7344 | 8.876 | 0.64569 | 13.6694 | 1.35 | 3.2834 | 6.6206 | 2.4153 | 0 | 20.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3526 | 0 | 13.6381 | 13.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6694 | 13.6694 | Плановая стоимость реализации инвестиционного проекта была сформирована на основании утвержденной проектной документации (Приказ №483 от 27.12.2018г) с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года. Проектом корректировки инвестиционной программы, стоимость инвестиционного проекта определена на основании фактически сложившихся затрат учитывающих выполнение договора подряда №41/20-01-2018/28 от 27.09.2018 с ООО "АВАЛОН" и ФОТ в размере 335,34922 тыс.руб без НДС. (акт приёмки законченного строительства объекта приёмочной комиссией от 18.06.2019 г. №12/19)
1.1.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 0.87886 | 7.9001 | 11.6136 | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0754 | 0 | 0.46076 | 0 | 4.3718 | 0 | 5.6447 | 0 | 0.25665 | 0 | 13.8093 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1.
1.1.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5285 | 0.31891 | 2.9269 | 4.3027 | 1.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261 | 0 | 1.4632 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.43665 | 0 | 0.12203 | 0 | 0.098243 | 0 | 6.4834 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1.
1.1.2.3.2 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 0.041783 | 0.35976 | 0.52887 | 0.24336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 0.044019 | 0 | 0.54195 | 0 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | Новый инвестиционный проект на основании: Реализация программы развития интеллектуального учёта электроэнергии, разработанная на основании распоряжения ПАО МРСК Северо-Запада №80р от 28.02.2019.
1.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0.76213 | 6.2916 | 9.2489 | 4.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.1575 | 0 | 4.1007 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | нд
1.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0.76213 | 6.2916 | 9.2489 | 4.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.1575 | 0 | 4.1007 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение положений федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ п.5 ст.1.
1.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 72.5915 | 70.8565 | 605.1112 | 13.9025 | 203.9728 | 317.6431 | 69.5928 | 746.2033 | 20.958 | 251.5317 | 376.8189 | 96.8947 | 56.6282 | 519.2696 | 14.8153 | 259.071 | 10.8379 | 409.3194 | 57.7872 | 57.7872 | 27.3851 | 7.0826 | 150.3849 | 189.2503 | 14.3949 | 10.817 | 10.2466 | 1.0903 | 106.6508 | 8.9541 | 121.6257 | 229.2994 | 28.6781 | 94.16 | 0 | 74.7897 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 467.3111 | 617.5596 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 72.5915 | 68.9977 | 384.2124 | 9.2564 | 119.0242 | 208.6289 | 47.3029 | 349.8284 | 9.2564 | 107.981 | 188.5611 | 44.0299 | 56.6282 | 310.0805 | 14.8153 | 84.6511 | 10.8379 | 58.6741 | 57.7872 | 57.7872 | 26.2944 | 6.5825 | 132.5496 | 157.7869 | 0.39117 | 0 | 8.407 | 0 | 48.0142 | 4.2092 | 7.9588 | 46.5062 | 28.6781 | 7.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0205 | 223.0434 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция здания гаража ПС 110/35/6 кВ №5 в г. Мурманск (реконструкция кровли 2249 кв. м.) | F_000-41-1-06.10-0053 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3888 | 2.3888 | 0.57627 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 2.2855 | 19.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1139 | 1.9733 | 1.1764 | 10.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 12.746 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля складской площадки ПО «СЭС» филиала "Колэнерго" в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система; ограждение - 1284 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0663 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.7059 | 0 | 1.9071 | 3.1784 | 0.62043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи со сдачей объекта основных средств в долгосрочную аренду на условиях поддержания нормативного технического состояния объекта арендатором
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18, ПС 110/10 кВ №360, ПС 110/35/10 кВ №15, ПС 35/10 кВ №370 в г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск (ограждение 1330 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0224.1 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 5.7829 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 0 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3509 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6 кВ №80 и №78, ПС 110/35/6 кВ №42 в г. Оленегорск, н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (ограждение - 578 м.п) | F_000-49-1-06.20-0456 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 0 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5776 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (1 система; ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 2.1609 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов в рамках реализации других инвестиционных проектов.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6кВ №32 в пгт. Ревда Ловозерский район (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0661 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (1 система; ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 3.1774 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов в рамках реализации других инвестиционных проектов.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозерск (ограждение - 450 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0495 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 0 | 6.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2085 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.2725 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (1 система; ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0664 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 2.9971 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов в рамках реализации других инвестиционных проектов.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №97 в пгт. Росляково г. Мурманск (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0665 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (1 система; ограждение - 294 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0662 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 2.6448 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов в рамках реализации других инвестиционных проектов.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (1 система; ограждение - 118 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0663 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 2.3169 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов в рамках реализации других инвестиционных проектов.
1.1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск (КЛ 35 кВ - 0,53 км; установка модульного здания ЗРУ комплектное на 12 ячеек, ОПН наружной установки 35 кВ - 18шт, комплект оборудования СОПТ-1шт, комплект оборудования АСУ ТП -1 шт) | F_000-41-1-03.12-0028 | З | 2011 | 2026 | 2020 | 22.3007 | 22.3007 | 58.2005 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 9.4756 | 43.0011 | 0 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 38.3918 | 38.3918 | 4.6093 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 4.6092 | Изменение срока завершения реализации инвестиционного проекта с 2026 на 2020 г. в связи с проведением договора уступки права требования (Цессия признана по решению суда, отражено фактическое финансирование ИП на 01.10.2020 г.)
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | С | 2011 | 2021 | 2021 | 11.2018 | 11.2018 | 1.5236 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 10.8379 | 45.5677 | 8.83 | 36.9701 | 10.8379 | 45.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19059 | 0 | 8.407 | 0 | 36.9701 | 4.2092 | 0 | 41.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9701 | 45.3771 | Перенос запланированного принятия выполненных работ с 2020 на 2021 год в связи с секвестированием источников финансирования.
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъединитель 110 кВ - 6 шт.) | F_000-42-1-03.13-0122 | С | 2011 | 2023 | нд | 6.3828 | 6.3828 | 1.9045 | 30.5826 | 1.9045 | 9.1361 | 16.8894 | 2.6526 | 1.9045 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 5.9853 | 28.6781 | 5.9853 | 28.6781 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6781 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, повлёкшим значительное увеличение оценки полной стоимости. После опеределния источника финансирования в инвестиционную программу будет включен новый инвестиционный проект.
1.1.2.4.1 | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд линий 150 кВ ПО «ЦЭС» Л-153 и Л-215 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск, г. Оленегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.12-0504 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 с заменой АТ-1 АТДТГ-90000/150/110 на новый автотрансформатор в н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (АТ-1 150/110 - 125 МВА) | G_000-42-1-03.12-0539 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 28.0439 | 28.0439 | 0 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 28.0439 | 128.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5712 | 0 | 125.1646 | 138.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7417 | 138.7417 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | F_000-42-1-03.13-1018 | С | 2014 | нд | нд | 1.0577 | 1.0577 | 0.36733 | 0.36734 | 0.36734 | 0 | 0 | 0 | 0.36733 | 0.36733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | F_000-42-1-03.13-1019 | С | 2014 | нд | нд | 1.2159 | 1.2159 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8588 | 220.8987 | 4.6461 | 84.9486 | 109.0141 | 22.2899 | 396.3749 | 11.7016 | 143.5507 | 188.2579 | 52.8648 | 0 | 209.1891 | 0 | 174.4198 | 0 | 350.6453 | 0 | 0 | 1.0907 | 0.5001 | 17.8353 | 31.4635 | 14.0037 | 10.817 | 1.8395 | 1.0903 | 58.6366 | 4.7449 | 113.6669 | 182.7932 | 0 | 86.2012 | 0 | 74.7897 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 218.2907 | 394.5161 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы видеоотображения диспетчерского пункта Центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | G_000-43-1-04.50-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 0 | 15.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0.5001 | 14.8532 | 21.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.322 | 22.322 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/35/6 кВ № 6 в г. Мурманск для передачи сигналов САОН (8 т.у.) | I_000-41-1-04.40-0093 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.4316 | 0 | 0.11738 | 0.29344 | 0.020787 | 0.3123 | 0 | 0.057546 | 0.25476 | 0 | 0 | 0.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0.3123 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3123 | 0.3123 | Фактическое завершение реализации инвестиционного проекта в 2019 году. Ранее приобретённые материалы и оборудование, не востребованные по факту завершения реализации инвестиционного проекта, будут использованы при выполнении работ хоз. способом, в связи с чем эти затраты перенесены на консолидированный инвестиционный проект.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-42-1-04.40-0094 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80763 | 0.80763 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.55377 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 0 | 16.5293 | 0 | 16.0168 | 0 | 16.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51249 | 0 | 16.0168 | 0.49068 | 0 | 16.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0168 | 16.5293 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.305 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 0 | 38.9534 | 0 | 37.7457 | 0 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 37.7457 | 0 | 0 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7457 | 38.9534 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта, а также перераспределение объемов КП по годам в связи необходимостью включения в инвестиционную программу дополнительных инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, а так же необходимостью выполнения в 2020 году предписаний надзорных органов в рамках реализации других инвестиционных проектов.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 0 | 23.1834 | 0 | 22.1894 | 0 | 22.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1894 | 2.2189 | 0 | 19.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7894 | 22.7894 | Перенос окончания срока реализации с 2021 на 2022 год в связи с включением в 2021 году нового ИП K_000-43-1-04.50-0003, направленного на реализацию функции единого центра управления сетями при секвестировании источников финансирования.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 0 | 37.0495 | 0 | 36.0555 | 0 | 36.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0555 | 3.6056 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6555 | 36.6555 | Перенос окончания срока реализации с 2021 на 2022 год в связи с включением в 2021 году нового ИП K_000-43-1-04.50-0003, направленного на реализацию функции единого центра управления сетями при секвестировании источников финансирования.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 0 | 56.4161 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.422 | 0 | 0 | 5.5422 | 0 | 49.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.022 | 56.022 | Перенос окончания срока реализации с 2021 на 2023 год в целях синхронизации сроков с утвержденной в 2020 году программой модернизации ССПИ по требованию Системного оператора, а также включением на 2020-2023 гг. 12 новых инвестиционных проектов для синхронизации с утверждённой программой ССПИ, согласованной с АО «СО ЕЭС» (K_000-41-1-04.30-0977, K_000-41-1-04.30-0970, K_000-41-1-04.30-0971, K_000-41-1-04.30-0972, K_000-41-1-04.30-0973, K_000-41-1-04.30-0974, K_000-41-1-04.30-0975, K_000-41-1-04.30-0976, K_000-42-1-04.30-0984, K_000-42-1-04.30-0981, K_000-42-1-04.30-0982, K_000-42-1-04.30-0970; Перераспределение объемов КП по годам с учетом изменения сроков реализации ИП
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение системы диспетчерской связи (IP-АТС) для организации диспетчерской связи ЕЦУС Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", Мурманская область (1 система) | K_000-43-1-04.40-0001 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | 0.49682 | 3.3221 | 5.5286 | 1.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49682 | 0 | 10.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ " Об утверждении стандарта технических требований к организации АСТУ и техническому оснащению ДП в новой редакции" № 169 от 22.03.2019, Приказ "О внедрении концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе" № 673 от 05.10.2018.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0.49467 | 3.4467 | 5.7358 | 2.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49467 | 0 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | Новый инвестиционный проект на основании: Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 0.40322 | 2.8094 | 4.6754 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40322 | 0 | 9.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | 0.55343 | 3.8561 | 6.4172 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55343 | 0 | 12.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0.42453 | 2.9579 | 4.9225 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42453 | 0 | 9.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0.40221 | 2.8024 | 4.6637 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40221 | 0 | 9.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0.55524 | 3.8687 | 6.4381 | 2.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55524 | 0 | 12.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | 0.3049 | 2.1244 | 3.5354 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0 | 6.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | 0.47104 | 3.282 | 5.4618 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47104 | 0 | 10.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | И | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 24.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 25.9938 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | И | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.0944 | 0.22025 | 2.7063 | 1.9331 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0 | 0 | -0.22025 | 4.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений по результатам завершения проектирования, перенос фактически понесённых в 2018 году затрат на новый инвестиционный проект K_000-43-1-06.70-0004
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | И | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0 | 0 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 16.3724 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание №349304 ЦП № 31/16-КЛЭ-2016 от 02.12.2016 г., выданный отделом производственной безопасности департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Север-Запада», утверждён Первым заместителем Генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0.12009 | 0.80303 | 1.3364 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № 349304 ЦП № 31/16-_КЛЭ__2016 от 02.12.2016 (выдан отделом производственной безопасности департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Север-Запада», утверждён Первым заместителем Генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Северо-Запада», приказ "О выполнении мероприятий акта-предписания" от 30.12.2016 №688) на основании свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приложение А, Таблица А4, п3. "Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов").
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0.2 | 0.5788 | 0.82752 | 0.65203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № 349304 ЦП № 31/16-_КЛЭ__2016 от 02.12.2016 (выдан отделом производственной безопасности департамента производственной безопасности ПАО «МРСК Север-Запада», утверждён Первым заместителем Генерального директора – главным инженером ПАО «МРСК Северо-Запада», приказ "О выполнении мероприятий акта-предписания" от 30.12.2016 №688) на основании свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приложение А, Таблица А4, п3. "Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов").
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0.39792 | 2.6608 | 4.4279 | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт обследования технического состояния ТТ (ВС-150) ГЭС-11 от 20.12.2018 г., Акт обследования технического состояния ТТ (Л-158) ГЭС-11 от 20.12.2018
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» п. Мурмаши, ул. Советская, д.7 с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0002 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2176 | 0.16516 | 1.4008 | 1.6517 | 0 | 3.2176 | 0.16516 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 4.4928 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2176 | 3.2176 | Перераспределение затрат между статьями "СМР" и "оборудование" относительно утверждённых параметров реализации без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта для соответвия факту (выполнение работ завершено).
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» г. Мурманск, г. Кола, п. Шонгуй, п. Кильдинстрой, п. Пушной, п. Ура-Губа, п. Мурмаши, п. Тулома, п. Верхнетуломский, п. Междуречье, п. Мурмаши-3 (67 комплексов) | I_000-41-1-06.20-0666 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 3.3552 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» п. Ловозеро, п. Ревда, Кислая Губа, п. Умба, п. Зеленоборский (64 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0664 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 4.101 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» п. Зверосовхоз, п. Дровяное, ст. Пулозеро, п. Лопарское, Мурманский тепличный комбинат, с/х Пригородный, п. Молочный, п/ф «Снежная», п. Междуречье, п. Мурмаши, п. Туманный (60 комплекса) | I_000-41-1-06.20-0667 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7461 | 0 | 3 | 1.7461 | 0 | 4.7461 | 0 | 2.5472 | 2.199 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7461 | 4.7461 | Перераспределение затрат между статьями "СМР" и "оборудование" относительно утверждённых параметров реализации без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта для соответвия факту (выполнение работ завершено).
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» г. Оленегорск, Мончегорское СМП, г. Апатиты, п. Лувеньга, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, п. Ёна (24 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0665 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 1.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8985 | 1.8985 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВОЛС на опорах ВЛ 110 кВ Л-123/125 для восстановления нормальной схемы (1,8 км) | K_008-41-1-04.30-0978 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол совещания по вопросам, связанным с переустройством волоконно-оптических кабелей от 17.09.2019 г.; доработанная в 2019 году рабочая документация: «Пересечения и переустройства. Волоконно-оптическая линия связи», шифр 41/20-01-2017/29-ПП-ВОЛС.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №41А п. Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0981 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6827 | 0.38033 | 2.5431 | 4.2322 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38033 | 0 | 8.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6827 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ №41 п.Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0982 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0336 | 0.3519 | 2.353 | 3.9158 | 1.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3519 | 0 | 7.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0336 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/10 кВ № 35 Протоки (1 система) | K_000-42-1-04.30-0970 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3347 | 0.40888 | 2.7341 | 4.55 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40888 | 0 | 8.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3347 | Новый инвестиционный проект на основании: Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на период 2019 – 2024 годов., Распоряжение № 135р от 27.03.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети", Протокол совещания по вопросу реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети" от 13.03.2019, Распоряжение № 481р от 16.08.2019 " О реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления ПАО "Россети".
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 364.8927 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 37.9225 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 92.7955 | 333.5471 | 1.5259 | 6 | 9.5835 | 42.2961 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 7.5224 | 114.591 | 192.3728 | 161.2062 | 167.3557 | 6 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2509 | 409.547 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 364.8927 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 37.9225 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 92.7955 | 333.5471 | 1.5259 | 6 | 9.5835 | 42.2961 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 7.5224 | 114.591 | 192.3728 | 161.2062 | 167.3557 | 6 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2509 | 409.547 | нд
1.1.3.2 | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150/110/35/6 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150 кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» в г. Мурманск (ВЛ 150 - 33,2975 км) | F_000-41-2-01.11-0708 | П | 2017 | 2020 | 2020 | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 364.8927 | 4.4866 | 322.4837 | 0 | 37.9225 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 92.7955 | 333.5471 | 1.5259 | 6 | 9.5835 | 42.2961 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 7.5224 | 114.591 | 192.3728 | 161.2062 | 167.3557 | 6 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2509 | 409.547 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам фактического выполнения инвестиционной программы по следующим причинам: 1. Учтены проценты по кредиту на сумму 37,85339761 млн. руб.; 2. В связи с изменениями в ПСД была проведена госэкспертиза проектной документации по технической части с суммой затрат 1,94247746 млн. руб.; 3. В связи с изменениями сроков окончание работ и ввода объекта в эксплуатацию заключение договора №41/20-01-2019/20 от 22.07.2019 с ООО «Северэнергопроект» по оказанию услуг по строительному контролю на объекте строительства 1,92720320 млн. руб.; 4. Учтены затраты по счету–договору № 2019/10-28 от 28.10.2019 с АО "Московский узел связи энергетики" за согласование/проверку рабочей документации по ранее выданным техническим условиям на сумму 0,017040 млн. руб. 5. В связи с изменениями сроков окончание работ и ввода объекта в эксплуатацию продление договора аренды лесного участка на период строительства на сумму на сумму 2,63691208 млн. руб. 6. Учтены затраты бригады ПО СЭС, выполнившие строительно-монтажные работы хозяйственным способом 0,36156345 млн. руб. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору подряда от 27.04.2018 №41/20-01-2018/7, заключенному с ООО Энергокомплект-сервис , акт КС-14 от 30.06.2020 № 25. По результатм ввода в эксплуатацию на стоимость основного средства по ИП F_000-41-2-01.11-0708 были отнесены затраты в сумме 2,209 млн. руб. (без НДС), ранее отражённые в форматах утверждённой инвестиционной программы в 2018 году по инвестиционному проекту №J_000-41-1-03.12-0666 (техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 реализовывалось в 2018 году для организации заходов строящейся по инвестиционному проекту №F_000-41-2-01.11-0708 ВЛ-150 кВ). Для приведения в соответствие формата инвестиционной программы и документов принятия ОС к бухгалтерскому учёту, затраты 2018 года в сумме 2,209 млн. руб. (без НДС), были перенесены в форматах инвестиционной программы с ИП J_000-41-1-03.12-0666 на ИП F_000-41-2-01.11-0708.
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9278 | 0 | 33.1948 | 1.489 | 18.1852 | 7.9396 | 5.5811 | 45.576 | 2.1626 | 18.9343 | 18.9251 | 5.5541 | 0 | 41.2361 | 0 | 10.7146 | 4.2147 | 26.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7682 | 1.2508 | 20.7533 | 17.4998 | 10.7146 | 4.4506 | 0 | 22.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4652 | 45.576 | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 11.4637 | 0.51709 | 4.4784 | 4.5395 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5658 | 0 | 10.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0.74912 | 0 | 10.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7146 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_000-42-2-01.32-0889
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | С | 2019 | нд | 2021 | нд | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5942 | 22.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0 | 0.5 | 0 | 22.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 23.6239 | Новый инвестиционный проект на основании: акт №1 расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 02.01.2018 года от 15.01.2018 г.
1.1.4 | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ВЛ 6 кВ – 0,887 км; КЛ 6кВ - 0,028 км; ВЛ 0,4 кВ – 2,242 км; КЛ 0,4кВ - 0,052 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | J_000-41-2-01.33-1067 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 2.0521 | 0 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 0 | 12.5889 | 0 | 0 | 0.62053 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5889 | 9.1143 | 0 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1143 | 13.065 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.4 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 53 – ПС 5 с отпайкой на ПС 57 по трассе существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы | F_000-41-2-01.12-0757 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4 | Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115 в г. Апатиты (ПП - 2 шт.; ВЛ 110 кВ - 0,755 км) | I_000-42-2-01.12-0811 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 1.5106 | 0 | 5.2394 | 0.30035 | 2.8851 | 0.97053 | 1.0835 | 5.4786 | 0.58323 | 3.8356 | 0.48115 | 0.57859 | 0 | 9.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0.83561 | 4.4038 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4786 | 5.4786 | Плановая стоимость реализации инвестиционного проекта была сформирована в прогнозных ценах года окончания строительства (2018 г.) с учетом Методики снижения "-30", в ключающая в себя затраты не облагаемые НДС в размере 400,29. Так же плановая стоимость реализации инвестиционного проекта учитывает фактическое освоение капитальных вложений 2018 года, облагаемое НДС в размере 18%(объём фактического освоения 2018 года облагаемое НДС 18% составило 435,31634 тыс.руб без НДС). В проекте корректировки инвестиционной программы, стоимость инвестиционного проекта определена на основании фактически сложившихся затрат учитывающих выполнение договора подряда №41/20-01-2018/11 от 01.06.2018 с ООО "ВПСК" фактическое освоение капитальных вложений 2018 года, облагаемое НДС в размере 18% (объём фактического освоения 2018 года облагаемое НДС 18% составило 435,31634 тыс.ру без НДС) и ФОТ в размере 578,59 тыс.руб без НДС. (Приказ об утверждении ПСД от 13.08.2019 №252, акт приёмки законченного строительства объекта приёмочной комиссией от 31.12.2019 г. №37/19)
1.1.4 | Строительство переключающего пункта 110 кВ в районе опоры № 102 ВЛ-110 кВ Л-141 в Кандалакшском районе (ПП - 1 шт; ВЛ 110 кВ - 0,168 км) | I_000-42-2-01.12-0812 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.65327 | 0 | 3.4267 | 0.19541 | 2.0433 | 0.48528 | 0.70265 | 3.4085 | 0.35409 | 2.4546 | 0.36134 | 0.23854 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.41516 | 3.0115 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4085 | 3.4085 | Перенос сроков реализации с 2019 на 2020 год в связи с фактическим неисполнением инвестиционной программы в 2019 году (договор подряда на выполнение полного комплекса работ от 13.06.2018 №41/20-01-2018/12 с ООО "ВПСК"). ИП введен в феврале 2020 года. акт КС-14 от 28.02.2020 № 7/20. Изменение суммы освоения по ИП с учетом фактических затрат
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.0923 | 0.074969 | 114.073 | 724.6407 | 12.8027 | 89.3534 | 605.7552 | 16.7294 | 661.3707 | 62.2728 | 0.15679 | 598.4909 | 0.45028 | 38.3736 | 535.6216 | 38.2986 | 233.9787 | 0 | 187.9851 | 66.4221 | 66.4221 | 136.1531 | 136.692 | 0 | 88.3425 | 37.1302 | 23.671 | 61.9376 | 44.1851 | 1.1251 | 4.6239 | 0 | 58.9931 | 8.5935 | 46.2998 | 217.507 | 50.5482 | 6.7531 | 27.52 | 0 | 0 | 526.8693 | 480.8757 | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2038 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2040 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2034 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 13.2853 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 23.8891 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | З | 2018 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегоуборщика (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение квадроциклов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегохода одногусеничного (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 6х6 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного с гидромолотом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение тягача многоцелевого гусеничного с кунгом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение трактора колёсного с тяговым классом 3,0 с навесным бульдозерным оборудованием (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4041 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0010 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение прицепа автомобильного для перевозки катера (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузового с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92188 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0593 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегоходов одногусеничных (4 шт.) | G_000-43-5-07.10-0011 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение катера с лодочным мотором (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение тягачей многоцелевых гусеничных со снегоболотоходными гусеницами (1 шт.) | G_000-43-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7627 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4193 | 45.4193 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение подъемника гусеничного в комплекте с прицепом для транспортировки (2 компл.) | G_000-42-5-07.10-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7234 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3051 | 8.3051 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение подъемника гидравлического автомобильного с монтажной люлькой на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х6 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобильных прицепов для перевозки снегоходов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.265 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение электролаборатории на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | Перенос окончания года реализации инвестиционного проекта с 2024 на 2023 для соответствия ожидаемому графику погашения кредиторской задолженности перед контрагентами, относящимися к категории малого и среднего предпринимательства.
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0010 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7866 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с закрытием потребности в автомобильном кране на базе колёсного шасси при завершении инвестиционного проекта I_000-41-5-07.10-0029. Высвободившиеся денежные средства запланированы для приобретения крана на базе гусеничего шасси в рамках инвестиционного проекта K_000-42-1-07.10-0054
1.1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | Перенос окончания года реализации инвестиционного проекта с 2024 на 2023 для соответвия ожидаемому графику погашения кредиторской задолженности перед контрагентами, относящимися к категории малого и среднего предпринимательства.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | Перенос окончания года реализации инвестиционного проекта с 2024 на 2023 для соответвия ожидаемому графику погашения кредиторской задолженности перед контрагентами, относящимися к категории малого и среднего предпринимательства. Корректировка вида источника финансирования по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 3.8518 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 4.7373 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 5.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 6.229 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (7 шт.) | G_000-42-5-07.10-0020 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 4.0072 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза с максимальной массой перевозимого груза 51 т. (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с цельнометаллическим кузовом в виде фургона (7 шт.) | G_000-41-5-07.10-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 7.0297 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85962 | 0.85962 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | G_000-41-5-07.10-0024 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 4.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8305 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 5.1522 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение прицепа легкового общего назначения (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061017 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ПЭВМ, оргтехника (КVM переключатель, кабели, монитор, клавиатура, 4 сервера, коммутаторы, маршрутизаторы, ИБП, процессоры, память, привод, адптер, рельсы, кабельные каналы, блоки питания, жесткие диски) (14 шт.) | F_000-49-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (тепловизоры, генераторы кислорода, трехфазные портативные поверочные установки для автоматизированной поверки счетчиков электроэнергии) (6 шт.) | F_000-43-5-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 4.1742 | 0 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 4.385 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (шкафы сушильные, линии анкерные мобильные горизонтальные, блокирующие устройства с втяжным тросом, тестеры высокочастотные для измерения параметров аппаратуры присоединения в условиях открытых распределительных устройств) (13 шт.) | G_000-43-5-07.30-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0.84237 | 0.64563 | 0.64624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 0.64624 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования связи (мультиплексор, комплекс устройств телемеханики для сбора и передачи информации, силовые модули для источника бесперебойного питания, блоки батарейные для источника бесперебойного питания, проектор портативный, преобразователь интерфейсов на 8 портов, учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция в комплекте, комплект ЗИП для учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции) (12 шт.) | G_000-43-5-07.30-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0.99391 | 1.1298 | 0 | 0.91785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 2.0476 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (ПКЭ в комплекте с кабелями напряжения измерительными, кабелями интерфейсными нуль-модемными) (24 шт.) | G_000-43-5-07.30-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение прибора переносного для контроля коррозии металлов и электростанции переносной бензиновой (2 шт.) | G_000-43-5-07.30-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08399 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества СОНТ, Мурманская область, Кольский район, 9-й км автодороги Мурманск-Аэропорт (ВЛ-6 кВ – 2,992 км, КЛ-6 кВ - 0,291км, КТП-400 кВA - 3шт, КТП-160 кВA - 1шт) | G_000-41-5-01.33-0969 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение инструмента и приспособлений для бригад ТП (сварочный бензогенератор - 1шт., пресс ручной - 1шт., бензогенератор - 1шт., молоток отбойный - 2шт., лебёдка- 2шт., набор для монтажа СИП- 2шт.) | G_000-43-5-07.30-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0.77521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77521 | 0.93331 | 0 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 1.3331 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с АКПП (5 шт.) | I_000-43-5-07.10-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 4.8517 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с жилым отсеком, раздевалкой, кухней (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 3.6196 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,3 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 5.9356 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегоходов одногусеничных с оборудованием для дополнительной транспортировки и обслуживания (2 компл.) | I_000-42-1-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-43-5-07.20-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для внедрения системы видеофиксации(сервер - 1 комплект, система хранения данных - 1 комплект, система видеофиксации - 1 комплект) | I_000-43-5-07.20-0006 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 8.5667 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | Без изменений
1.1.6 | НИОКР. Разработка аппаратно-программного комплекса удаленного мониторинга состояния ограничителей перенапряжения нелинейных на ЛЭП под рабочим напряжением (1 компл.) | I_000-43-6-11.00-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 38.4025 | 0 | 33.762 | 0 | 4.6405 | 38.4025 | 38.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.4025 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | 38.4025 | Перераспределение затрат между статьями "ПИР", "СМР" и "прочие" относительно утверждённых параметров реализации без изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта для соответвия факту (выполнение работ завершено).
1.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов для обследования электрооборудования и ЛЭП филиала Колэнерго (2 шт.). | I_000-43-1-07.30-0015 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.31237 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (2 шт.) | I_000-43-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0.61628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61628 | 0.61628 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (5 шт.) | I_000-43-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0.35551 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение сетевого оборудования для замены неисправного коммутатора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 комплект) | I_000-43-1-07.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0.2477 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (8 шт.) | I_000-43-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.66034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66034 | 0.66034 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения ПО CЭС филиала «Колэнерго» оборудованием для бесперебойного электроснабжения центра управления сетями (1 шт.) | I_000-41-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения резервным питанием диспетчерского пункта ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 шт.) | I_000-42-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 0.8988 | Без изменений
1.1.6 | Создание системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | I_000-43-1-03.12-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство однотрансформаторной ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая мощность 4 МВА) | I_000-41-2-03.21-0775 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0.44376 | Изменение полной стоимости исключенного инвестиционного проекта по причине отражения фактически понесённых в 2019 и 2020 году затрат по договору подряда №41/20-01-2019/3 от 04.02.2019 с ООО "ЛЭП-проект", заключенного до принятия решения об исключении ИП. Первоначально планировалась реализация данного инвестиционного проекта подрядным способом (разработка ПИР). В связи с приобритением по договору купли-продажи у ИП Шаташвили С.А. электросетевого хозяйства в с. Териберка в рамках реализации инвестиционного проекта J_000-41-5-01.21-0001 отпала необходимость в дальнейшей реализации ИП. Была принята только часть работ по договору подряда (проектная документация). Инвестиционный проект исключён из инвестиционной прграммы и не планируется к дальнейшей реализации.
1.1.6 | Проектирование. Строительство захода ВЛ-35 кВ М-98 на ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП 0,1 км) | I_000-41-2-01.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (левый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 3,2 км, 0,4 кВ – 2 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 0,88 МВА) | I_000-41-2-01.33-1048 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 0,26 км, 0,4 кВ – 3 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | I_000-41-2-01.33-1049 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0.47611 | 0 | -0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, перенос фактически понесённых в 2018 году затрат на инвестиционный проект J_000-41-2-01.33-1067, созданный после завершения проектирования и предусматривающий выполнение строительно-монтажных работ для возможности дальнейшего ввода объекта в эксплуатацию.
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства в с. Териберка (ВЛ 6 кВ - 2,92 км, КЛ 6 кВ - 0,852 км; ВЛ 0,4 кВ - 1,197 км, КЛ 0,4 кВ - 1,459 км; ВЛ 35 кВ - 0,025 км; ПС 35/6 кВ № 409 – 4 МВА; ТП 6/0,4 кВ № З – 1,26 МВА; ТП 6/0,4 кВ № 4 – 1,26 МВА; ТП 6/0,4 кВ № 7 – 0,8 МВА; КТПМ 6/0,4 кВ - 0,16 МВА; земельный участок под ПС № 409 - 1191 кв.м; земельный участок под ТП № 7 - 55 кв.м; земельный участок под ТП № 4 - 110 кв.м; земельный участок под ТП № 3 - 67 кв.м.) | J_000-41-5-01.21-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 27.9 | 0.242 | 28.142 | 0 | 0 | 27.9 | 0.242 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 28.142 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | J_000-42-1-04.30-0969 | Н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с завершением проектирования. Фактические затраты перенесены на новый ИП K_000-42-1-04.30-0984, включающий в себя строительно-монтажные работы.
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. и стрелового автоподъемника на базе шасси с колёсной формулой 4х2 | F_000-49-1-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение вездеходного транспортного средства с колесной формулой 6х6, трехдверного, утепленного, на 8 мест (2 шт) | J_000-43-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 8.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6028 | 8.6028 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по результатам фактического завершения реализации (договор поставки от 24.10.2019 №41/41-23-2019/102, заключенный с ООО "ТД Профессионал", акты приёмки основных средств от 27.12.2019 №№ КОЛ43-00000342, КОЛ43-00000343)
1.1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки на шасси для обеспечения оборудованием для бесперебойного электроснабжения (2 шт.) | J_000-43-1-07.30-0016 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по результатам фактического завершения реализации (договор поставки от 26.11.2019 №800/1296/19, заключенный с ООО "Завод ПСМ", акты приёмки основных средств от 27.12.2019 №№ КОЛ43-00000349, КОЛ43-00000350)
1.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза для перевозки строительной техники и оборудования весом до 40т (1 шт) | J_000-41-1-07.10-0032 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6385 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г
1.1.6 | Приобретение радиостанций цифрового стандарта DMR для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (76 штук) | J_000-43-1-07.30-0017 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 2.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8221 | 2.8221 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Фактический ввод ОС в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года (договор поставки от 15.10.2019 №41/41-23-2019/100, заключённый с ООО "ЧМЗАП", акт ОС-1 от 30.01.2020 № КОЛ43-00000001.
1.1.6 | Приобретение робота-тренажера для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи на месте происшествия (4 шт.) | J_000-42-1-07.30-0018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0.734 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по результатам фактического завершения реализации (договор поставки от 21.05.2019 №41/41-23-2019/53, заключенный с ООО "НИС-21", акты приёмки основных средств от 30.05.2019 №№ КОЛ43-00000107 - КОЛ43-00000110)
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0037 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического состояния оборудования б/н от 07.08.2019, Протокол производственного совещания за август 2019г. СМиТ №1 от 08.08.2019, Протокол производственного совещания за ноябрь 2016 СМиТ №1 от 09.11.2016., Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда России от 06.02.2018 N 59н.
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | Новый инвестиционный проект на основании: Положение ПАО Россети о единой технической политике в электросетевом комплексе, утв. Протоколом Совета Директоров № 252 от 22.02.2017 с. 125 П. 21.2.1., Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. N 438н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА".
1.1.6 | Приобретение измерителя параметров заземляющих устройств (1шт.) | K_000-41-4-07.30-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору поставки от 19.05.2020 №41/41-23-2020/102, заключенному с ООО Терра Импэкс, акт ОС-1 от 03.08.2020 №КОЛ43-00000161
1.1.6 | Приобретение устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0017 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018.
1.1.6 | Приобретение прибора контроля устройств РПН трансформаторов (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0018 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30198 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору поставки от 20.05.2020 №41/41-23-2020/106, заключенному с ООО Электронприбор, акт ОС-1 от 15.06.2020 №КОЛ43-00000129
1.1.6 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0019 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору поставки от 18.05.2020 №41/41-23-2020/101, заключенному с ООО Техэлектромонтаж, акт ОС-1 от 04.06.2020 №КОЛ43-00000113
1.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0020 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору поставки от 18.05.2020 №41/41-23-2020/105, заключенному с ООО Нега, акт ОС-1 от 18.05.2020 №КОЛ43-00000137
1.1.6 | Приобретение стенда для высоковольтных испытаний (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0021 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору поставки от 21.05.2020 №41/41-23-2020/104, заключенному с ООО ЭТЛ-КОМПЛЕКТ, акт ОС-1 от 29.06.2020 №КОЛ43-00000130
1.1.6 | Приобретение устройства для проверки выключателей (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0022 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | Новый инвестиционный проект на основании: Предписание СЗ МТУ Росстандарта №49 от 07.08.2018. Фактический ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2020 года, работы выполнены по договору поставки от 20.05.2020 №41/41-23-2020/103, заключенному с ООО Электронприбор, акт ОС-1 от 15.06.2020 №КОЛ43-00000128
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0030 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт дефектовки от 04.07.2018, ГОСТ 8.305-78
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт) | K_000-42-1-07.30-0017 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт дефектовки от 04.07.2018, ГОСТ 8.305-78
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.343, выданный филиалом ПАО "Россети" - Центром технического надзора (Региональным управлением технического надзора Северо-Запада)
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.344, выданный филиалом ПАО "Россети" - Центром технического надзора (Региональным управлением технического надзора Северо-Запада)
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол совещания с начальниками СП и СДИЗП под руководством главного инженера производственного отделения от 12.12.2019 №3
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание № АП-СЗ-030/19-КПП по результатам комплексной проверки 29.03.2019 стр.19 П.345.
1.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест диспетчерских пунктов ЕЦУС для управления электроэнергетическим режимом (7 комплектов) | K_000-43-1-07.20-0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ "О реализции проекта "Создание единого информационн-вычислительного комплекся верхнего уровня ПАО "МРСК С-З" № 417 от 07.07.2016.
1.1.6 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 3 ПС 35/6 кВ № 402 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузки ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ - 1000 кВА; ЛЭП-6кВ - 2,5км) | I_002-41-2-01.33-1047 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 3 для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно установка трансформаторов тока - 3 шт) | I_002-41-1-03.21-0864 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-8 6/0,4кВ (19-ый км Верхнетуломского шоссе) с укомплектованием резервной ячейки рубильником и выключателем (договор ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.32-1030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Реконструкция ПС 35кВ №301 с заменой Т-3 10 МВА на 16 МВА ( №50-02/506 от 12.09.2013г. ФГУП "Росморпорт") | F_000-41-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой трансформаторов 2х16 на 4х10 МВА (договор ТП №43-0002141/15 от 09.12.2015г с АО "МОЭСК") | F_000-41-2-03.21-0127 | П | 2009 | нд | нд | нд | нд | 3.2848 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней и ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-12 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.п. Ура-Губа» (договор ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура) (ориентировочно ЛЭП - 6 кВ - 0,025 км; разъединители - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1026 | С | 2018 | 2019 | нд | 0.074969 | 0.074969 | 0 | 0.44173 | 0.03 | 0.033281 | 0.31847 | 0.05998 | 0.20455 | 0.03 | 0.15679 | 0.017755 | 0 | 0.074969 | 0.45288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0.20455 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0.20455 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c расторжением договора ТП Отражен в форматах инвестиционной программы в объеме понесённых сетевой организацией фактических расходов, прошедших до расторжения договора.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 111 и ВЛ 110 кВ № 112 в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | Новый инвестиционный проект на основании: замечания АО "СО ЕЭС" к проекту внесения изменений в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада", полученные с письмом от 26.08.2020 г. № В32-II-3-19-8811, Перечень мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ и выше ДЗО ПАО «Россети» в условиях гололедообразования на период 2019-2022 гг., утвержденным Заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети» А.В. Майоровым 18.11.2019.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ № 163 и ВЛ 150 кВ № 164 в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский - г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | Новый инвестиционный проект на основании: замечания АО "СО ЕЭС" к проекту внесения изменений в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада", полученные с письмом от 26.08.2020 г. № В32-II-3-19-8811, Перечень мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ и выше ДЗО ПАО «Россети» в условиях гололедообразования на период 2019-2022 гг., утвержденным Заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети» А.В. Майоровым 18.11.2019.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 140 в условиях гололедообразования в Мурманской области, г.Кандалакша Нива ГЭС 3 - п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | Новый инвестиционный проект на основании: замечания АО "СО ЕЭС" к проекту внесения изменений в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада", полученные с письмом от 26.08.2020 г. № В32-II-3-19-8811, Перечень мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ и выше ДЗО ПАО «Россети» в условиях гололедообразования на период 2019-2022 гг., утвержденным Заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети» А.В. Майоровым 18.11.2019.
1.1.6 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (3 системы) | J_000-41-1-04.60-0864 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 11.0328 | 0.46114 | 3.2557 | 5.3699 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР для исполнения решения, принятого на заседании центральной закупочной комиссии ПАО Россети (выписка из протокола от 18.09.2019 г. №44, вопрос 5), для реализации запланированных мероприятий сформирован новый инвестиционный проект K_000-41-1-04.60-0934
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. - 1 шт) | J_009-42-1-01.21-0524 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.1251 | 0.057773 | 0.84633 | 0 | 0.22098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи c изменением технических решений, сформирован новый инвестиционный проект K_009-42-1-01.21-0525
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА в г. Мурманск (выкл. 150 кВ - 1 шт.; выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъед 150 кВ - 2 шт.; разъед 110 кВ - 4 шт.; ТН 150кВ - 6шт; ТН 110кВ - 6шт; ТТ - 3шт) | F_000-41-2-03.12-0711 | И | 2013 | 2023 | 2015 | 40.0174 | нд | 7.9635 | 185.4154 | 7.9635 | 51.4561 | 116.5843 | 9.4116 | 7.9635 | 7.9635 | 0 | 0 | 0 | 38.2986 | 177.4519 | 38.2986 | 177.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5935 | 0 | 168.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4519 | 0 | В связи с отсутствием прогноза загрузки энергосети со стороны ВЛ 110 кВ достаточной мощностью по замечанию АО "СО ЕЭС" к проекту внесения изменений в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада", полученному с письмом от 26.08.2020 г. № В32-II-3-19-8811, изменены параметры реализации инвестиционного проекта - ИП оставлен в объёме фактически выполненных проектно-изыскательских работ (фактический объём НЗС на 01.01.2020 г.). Утверждённая ПСД может быть использована в будущем при изменении прогноза загрузки ВЛ 110 кВ и позиции АО "СО ЕЭС".
1.1.6 | Проектирование. Модернизация центра управления сетями с целью реализации функции единого центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | K_000-43-1-04.50-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2671 | 3.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2671 | Новый инвестиционный проект на основании: приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" "О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе №673 от 05.10.2018г., приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении стандарта технических требований к организации АСТУ и технологическому присоединению ДП" от 22.03.2019 г. №169
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 189.3948 | 202.8035 | 80.7769 | 5287.5863 | 325.1471 | 2379.657 | 2076.4724 | 506.3098 | 10222.0469 | 554.769 | 3437.9397 | 5315.491 | 913.8472 | 0 | 5074.8307 | 0 | 2988.1918 | 0 | 7946.1082 | 191.5826 | 301.1111 | 342.219 | 333.8391 | 540.354 | 533.9012 | 481.7357 | 519.0186 | 530.7476 | 507.2918 | 478.5839 | 721.9027 | 475.8379 | 793.219 | 482.7151 | 1108.6722 | 502.0237 | 879.1444 | 522.1046 | 871.147 | 526.9266 | 1041.0279 | 4882.2425 | 7309.1638 | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 189.3948 | 202.8035 | 80.7769 | 5287.5863 | 325.1471 | 2379.657 | 2076.4724 | 506.3098 | 10222.0469 | 554.769 | 3437.9397 | 5315.491 | 913.8472 | 0 | 5074.8307 | 0 | 2988.1918 | 0 | 7946.1082 | 191.5826 | 301.1111 | 342.219 | 333.8391 | 540.354 | 533.9012 | 481.7357 | 519.0186 | 530.7476 | 507.2918 | 478.5839 | 721.9027 | 475.8379 | 793.219 | 482.7151 | 1108.6722 | 502.0237 | 879.1444 | 522.1046 | 871.147 | 526.9266 | 1041.0279 | 4882.2425 | 7309.1638 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.7814 | 89.4102 | 16.8412 | 2353.8071 | 222.5319 | 1349.7589 | 551.4163 | 230.1 | 2241.0934 | 204.1369 | 1050.3108 | 807.8936 | 178.7521 | 0 | 2192.9993 | 0 | 1176.2909 | 0 | 1027.0045 | 114.4884 | 224.1988 | 201.7729 | 213.817 | 227.8191 | 231.2385 | 193.6256 | 212.4752 | 279.0024 | 315.5182 | 181.0379 | 336.5694 | 176.8734 | 186.9399 | 185.1116 | 130.5581 | 202.5328 | 127.9757 | 216.5963 | 123.7593 | 214.1389 | 121.202 | 2149.3398 | 2000.0534 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.6431 | 89.2719 | 16.8412 | 2353.3906 | 222.4955 | 1349.3821 | 551.4163 | 230.0967 | 2232.3782 | 203.7541 | 1046.5471 | 804.0953 | 177.9818 | 0 | 2192.0944 | 0 | 1176.2909 | 0 | 1018.7058 | 114.4884 | 224.1988 | 200.8681 | 213.4005 | 227.8191 | 231.2385 | 193.6256 | 212.4752 | 279.0024 | 315.5182 | 181.0379 | 328.2708 | 176.8734 | 186.9399 | 185.1116 | 130.5581 | 202.5328 | 127.9757 | 216.5963 | 123.7593 | 214.1389 | 121.202 | 2148.9233 | 1991.3382 | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1138.3985 | 113.8399 | 626.1192 | 284.5996 | 113.8399 | 1181.1388 | 118.1139 | 477.1177 | 511.39 | 74.5172 | 0 | 1005.2187 | 0 | 588.6261 | 0 | 639.5248 | 24.3199 | 119.1816 | 88.6077 | 92.4803 | 85.1163 | 125.2872 | 113.6546 | 107.9293 | 104.894 | 96.7357 | 102.4552 | 103.5245 | 93.9105 | 111.5814 | 88.5385 | 109.3608 | 101.2406 | 107.2166 | 101.2406 | 105.0141 | 101.2406 | 102.8274 | 1011.0586 | 1061.9572 | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4399 | 874.6616 | 87.4662 | 481.0639 | 218.6654 | 87.4662 | 549.9555 | 54.9955 | 219.9822 | 219.9822 | 54.9955 | 0 | 818.0441 | 0 | 587.6648 | 0 | 214.324 | 0 | 14.8488 | 4.6515 | 11.6906 | 14.6795 | 17.9369 | 72.1389 | 95.9338 | 138.9094 | 187.7815 | 78.5827 | 113.6169 | 82.9629 | 21.6309 | 96.573 | 21.1973 | 101.2922 | 20.7591 | 115.3557 | 18.7452 | 112.8983 | 18.3747 | 901.0075 | 527.6668 | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.6431 | 89.2719 | 9.4013 | 340.3305 | 21.1895 | 242.1991 | 48.1512 | 28.7907 | 501.284 | 30.6447 | 349.4472 | 72.7231 | 48.469 | 0 | 368.8316 | 0 | 0 | 0 | 164.857 | 90.1684 | 90.1684 | 107.6088 | 109.2297 | 128.0232 | 88.0144 | 7.8321 | 8.6121 | 35.199 | 31.001 | 0 | 111.1294 | 0 | 53.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8572 | 401.7142 | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС 330/110/10кВ Великорецкая (ПС-102) - ПС 110/10кВ Моглино (ПС-103) (6,532км, договор ТП-1 шт.) | F_000-73-2-01.12-0002 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 25.251 | 25.251 | 7.3838 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 0 | 78.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8693 | 41.8693 | 36.3242 | 40.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5593 | 40.5593 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) и ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) (11,828 км, ВОЛС-11,28км; 7,711м2; договор ТП-1 шт.) | F_004-73-2-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 18.2799 | 18.2799 | 0 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 0 | 131.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 4.8573 | 128.0232 | 79.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 84.65 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г. Псков, ул. Пожиговская, д.20, протяженностью 5,818 км (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14-1шт.) | F_004-73-2-02.31-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.5659 | 2.5659 | 0 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 0 | 12.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.377 | 12.3923 | 8.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7365 | 8.7365 | Без изменений
2.1.1.1.3 | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) Псковский р-н, д. Борисовичи (18,915 км) (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.-1шт.) | F_004-74-2-03.31-0010 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 15.8099 | 15.8099 | 2.0175 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 0 | 85.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1145 | 41.1145 | 44.6963 | 44.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.681 | 44.681 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА; 0,56 км; договор ТП-1шт.) | F_003-74-2-03.31-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.8536 | 1.8536 | 0 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 0 | 7.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36029 | 0.36029 | 7.2506 | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 6.6491 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (1,26 МВА). Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23, ТП-26 (0,94 км). Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП (0,78 км; 1,26 МВА) (ДСК Дог. № 76-03635/15 от 08.09.15; ДСК Дог. № 76-01082/17 от 14.04.17; ДСК Дог. № 76-01146/17 от 02.05.17; ДСК Дог. № 76-03634/15 от 07.09.15; ДСК Дог. № 76-00765/16 от 28.03.16 - 5 шт. ) | I_002-74-2-03.31-0016 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.782 | 1.782 | 0 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 0 | 7.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.031152 | 7.8321 | 7.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8268 | 7.8268 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 73-0016 от 29.12.2018.
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ. (2x1,250МВА) Строительство КЛ-10 кВ в рассечку ТП-59 - ТП-533 (0,202 км), расположенной по адресу: г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14; г.Псков ул. Техническая, д.17 (Капитал Инвестстрой Дог. № 76-03414/16 от 24.10.16 -1шт. ) | I_002-74-2-03.31-0023 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.6013 | 1.6013 | 0 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040902 | 0 | 6.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 6.9454 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д. Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014 -1шт.) (1,276 км) | F_003-73-2-02.31-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 0 | 6.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3989 | 6.3989 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13121 | 0.13121 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кВ (0,5 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-264 (0,116 км), г.Псков, ул. Плехановский посад, у д. 6, (Прокуратура Псковской области Дог №76-01809/15 от 13.05.2015 - 1 шт.) | G_002-74-2-03.32-0338 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.86912 | 0.86912 | 0 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 0 | 3.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04837 | 0.04837 | 3.4665 | 3.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 3.4712 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (0,546 км) л. 205-04 до проектируемой ТП, Печорский район, "База отдыха"Калацкое" (Калацкое База отдыха Дог. № 76-00770/17 от 27.03.17 - 1 шт. ) | I_002-73-2-01.32-0410 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.95478 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Cтроительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.282-08 (0,205 км) до границ участка Заявителя, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.151 ( ООО "Газпром газомоторное топливо" № 76-01024/18 от 11.04.2018) | J_009-73-2-01.32-0452 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.063447 | 0.063447 | 0 | 0.33072 | 0.0373 | 0.24936 | 0.01216 | 0.031906 | 0.338 | 0.0373 | 0.2843 | 0.011061 | 0.0053431 | 0 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.29342 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 73-0452 от 26.07.2019. Увеличение объема ввода основных средств по факту завершения ИП обусловлено увеличением протяженности линии: планировалось 0,128 км, по факту 0,205 км.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,014 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,705 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя ТП 10/0,4 кВ, Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков, в квартале улиц М.Горького, Ольгинская Набережная, Интернациональный переулок (Дог. №76-00990/16 от 24.05.2016) | J_002-73-2-02.32-0001 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 2.8166 | 0 | 14.7511 | 0.70743 | 11.715 | 0 | 2.3287 | 16.8924 | 1.2558 | 13.6216 | 0 | 2.015 | 0 | 14.7511 | 0 | 0 | 0 | 15.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 1.2558 | 0 | 15.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 16.8924 | Выполнение обязательств по договору №76-00990/16 от 24.05.2016. Изменение срока реализации инвестиционного проекта с 2019 на 2020 обусловлено заключением доп.соглашения к договору ТП (срок окончания договора ТП изменен на 02.10.2020). 1) Укрупненный расчет стоимости выполнен в 2 кв.2017 г. (27.09.2017) с учетом методики снижения на сумму – 14 751,12 без НДС, и 17 406,33 с НДС Данный объект включен в инвестиционную программу с данной стоимостью и с учетом методики снижения, которая в данный момент уже недействительна, и расчет урс на дату 13.09.2019 составляет 17 696,60235 без НДС, 21 235,92282 с НДС, что на 3 829,59282 т.р. больше 2) На данный момент проектной организацией на основании договора на ПИР №593 от 31.05.2019 разработана проектная документация на сумму 16892,43863 без НДС Так как объект проходит по территории объектов культурного наследия требуется проведение археологических раскопок стоимостью 830,62291 т.р. без НДС Объект располагается в центре города, что влечет за собой удорожание на восстановление проездов, тротуаров, стоимость благоустройства составляет 7 659,04693 т.р. без НДС Стоимость проведения археологических наблюдений 24,8 т.р. без НДС, Данные позиции в укрупненных расценках отсутствуют, и не были учтены в расчете от 27.09.2017 Уменьшение запланированной протяженности линии после реализации ИП: в утвержденном плане 2,85 км, планируется 2,719 км
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,83 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка Заявителя, г. Псков, микрорайоны №14 и №15 (ООО "ПИК-фонд имущества" №76-00198/18 от 16.02.2018) | J_009-73-2-02.32-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.93614 | 0.93614 | 0 | 5.7251 | 0.318 | 4.9394 | 0.080679 | 0.38703 | 4.7673 | 0.318 | 4.3057 | 0 | 0.14362 | 0 | 5.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 5.4071 | 4.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7673 | 4.7673 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 73-0003 от 26.11.2019. Уменьшение объема финансирования объекта определено по факту завершения ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,304 км), ВЛ-10 кВ (0,448 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-03, Л.116-12 до ТП-10/0,4 кВ Заявителя, г.Дно, ул. Дзержинского, д. 17 (МОУ "Средняя образовательная школа №50" Дог. № 76-03353/17 от 19.03.2018) | J_009-71-2-02.32-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.37726 | 0.37726 | 0 | 2.0797 | 0.12413 | 1.6972 | 0.089105 | 0.16924 | 1.9404 | 0.12121 | 1.5136 | 0.057675 | 0.24794 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 1.9404 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 71-0001 от 24.05.2019. Уменьшение финансирования ИП определено по факту завершения ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (0,496 км) от разных секций шин РУ-10 кВ ПС-283 до границы участка Заявителя, Псковский район, Завеличенская волость (ООО "СтройЭстэйт" № 76-00582/18 от 22.03.2018) | J_009-73-2-02.32-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.32698 | 0 | 4.3755 | 0.2384 | 3.4749 | 0 | 0.66218 | 1.6284 | 0.2384 | 1.3541 | 0.022113 | 0.013794 | 0 | 4.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 4.1371 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 1.6284 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства № 73-0005 от 26.11.2019. Уменьшение объема финансирования объекта определена по факту ввода ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0.154 км) от РП-27 - ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ (1,12км) от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до проектируемых КР-0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр., д. 48 (УФСБ Российской Федерации по Псковской области Дог. № 76-00060/18 от 29.01.18) | J_009-73-2-02.32-0006 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 1.5781 | 1.5781 | 0 | 8.8934 | 0.3628 | 4.6413 | 3.2464 | 0.64289 | 8.4203 | 0.3628 | 4.4488 | 2.8789 | 0.72987 | 0 | 8.5306 | 0 | 0 | 0 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 8.5306 | 0 | 0 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 8.4203 | Объем КВ изменился с учетом факта ввода ИП в эксплуатацию. Изменился период реализации ИП со смещением срока реализации с 2019 на 2020 год, приостановка торгово-закупочных процедур из-за отсутствия оплаты Заявителем по договору ТП
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ (2x0.63МВА), строительство КЛ-6кВ (0,02км) в рассечку ТП-249 - ТП -205, строительство КЛ-0,4кВ (0,54км), г. Псков, Комсомольский пер.д.7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.2016; Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.2016; Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02145/16 от 04.07.2016) | K_009-73-2-03.32-0025 | П | 2017 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0675 | 0.2895 | 2.3144 | 3.9438 | 0.51983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 7.0675 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договорам ТП № 76-02136/16 от 23.06.2016, №76-02137/16 от 24.06.2016, №76-02145/16 от 04.07.2016
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ (2х1 МВА) у границы участка Заявителя, строительство КЛ-6 кВ (2х0,625 км) от ЗТП-202 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, г.Великие Луки, ул.Заслонова, д.66 (Управление образования г. Великие Луки Дог. № 76-02142/19 от 31.07.19; ) | K_009-75-2-03.32-0014 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | 0.25334 | 2.3456 | 4.1872 | 0.52982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору ТП №76-02142/19 от 31.07.2019. Завершен по факту 3 квартала 2020
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,6 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (2,9 км) от ВЛ-10 кВ Л.384-01 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Зуево (ВСГЦ Дог. № 76-02462/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0353 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 0.36294 | 5.2545 | 0.24002 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36294 | 0 | 6.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору ТП №76-02462/19 от 26.08.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (4 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05, ВЛЗ-10 кВ (9 км) от ВЛ-10 кВ Л.148-06 в сторону проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Красногородский район, северо-западнее д.Посинье (ВСГЦ Дог. № 76-02952/19 от 29.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0356 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | 1.4272 | 19.867 | 0.9075 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 24.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2211 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору ТП №76-02952/19 от 29.10.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (9,844 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05 до границы участка Заявителя, строительство ВЛЗ-10 кВ (6,921 км) от ВЛ-10 кВ Л.22-03 до границы участка Заявителя, Красногородский район, северо-западнее д.Оборино, 60:06:0090108:32 (Кучелеево-1); установлено относительно ориентира земельный массив уч.Дятлово, ур.Казино, ур.Глухово, расположенного в границах участка 60:06:0090108:29 (Кучелеево-2) (ВСГЦ Дог. № 76-02498/19 от 13.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0351 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 5.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 1.8059 | 20.8896 | 0.064431 | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02498/19 от 13.08.2019
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ, г.Псков, Кресты ДОС (Газпромнефть-Аэро Дог. № 76-04255/18 от 30.11.18; ) | K_009-73-2-02.32-0008 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 1.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5938 | 0.24339 | 8.7789 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0363 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0363 | 10.5938 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-04255/18 от 30.11.2018
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,452 км) от ПС-110/10 кВ Завеличье (ПС-283) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ Заявителя, г.Псков (Европейские строительные технологии Дог. № 76-00467/19 от 13.03.19) | K_009-73-2-02.32-0009 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 2.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7116 | 1.5834 | 7.1893 | 4.299 | 2.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 15.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 15.7116 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00467/19 от 13.03.2019
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2х1,081 км) РП-35 - РП-ДСК, г.Псков, ул.Кузнецкая, д.25 (Стадион Машиностроитель Дог. № 76-00348/19 от 20.02.19; ) | K_009-73-2-03.31-0564 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 2.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0.24583 | 7.3648 | 5.1894 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 12.922 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00348/19 от 20.02.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА) у границы участка Заявителя, строительство ВЛ-10 кВ (0,066 км) от ВЛ-10 кВ Л.505-03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковский район, вблизи д.Черняковицы, СНТ "Дубки" (Дубки Дог. № 76-01752/19 от 27.06.19; ) | K_009-73-2-03.31-0573 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82089 | 0.0298 | 0.27729 | 0.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.82089 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-01752/19 от 27.06.2019. ИП завершен по состоянию на 01.09.2020
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,06 км, Л.236-07), ТП-10/0,4 (0,4 МВА), Великолукский р-н, Крутовраг д, строение 1 (Макосеева М.А. Дог. № 76-00092/19 от 04.02.19; ) | K_009-75-2-01.32-0236 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.17849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.07284 | 0.59564 | 0.29018 | 0.024671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-00092/19 от 04.02.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.352-01 (0,200 км), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.139-01 (2,100 км) до границ участка Заявителя, Куньинский район, д. Быково (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) | K_009-75-2-01.32-0242 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0.20071 | 2.917 | 0.13324 | 0.59015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20071 | 0 | 3.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-01912/19 от 05.07.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (6,7 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (3,3 км) от ВЛ-10 кВ Л.313-02 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Мартиново (ВСГЦ Дог. № 76-02469/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0352 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 1.037 | 15.0128 | 0.68577 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02469/19 от 26.08.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,6 км), КЛ-10 кВ (1,12 км) от РУ-10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская область, Невельский район, г.Невель, ул.Загородная, д.3 (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19; ) | K_009-75-2-01.32-0249 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 0.85269 | 10.8888 | 4.1371 | 2.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-02173/19 от 29.07.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,012 км) от ВЛ-10 кВ Л.309-05 до границы участка Заявителя, Псковская область, Пустошкинский район, г.Пустошка, ул.Железнодорожная, д.1а (Технострой Дог. № ЛКП80-03613/19 от 23.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0354 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.010163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045582 | 0.0022461 | 0.04202 | 0 | 0.0013159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045582 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №ЛКП80-03613/19 от 23.10.2019. Завершен во 2 квартале 2020
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА) у границы участка Заявителя, КЛ-10 кВ (0,8 км) от ВЛ-10 кВ Л.283-01, КЛ-10 кВ (0,05 км) от ВЛ-10 кВ Л.283-08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковский район, д.Неелово-2 (Администрация Псковского района Дог. № ЛКП80-03873/19 от 12.12.19) | K_009-73-2-03.31-0595 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0.1766 | 2.7784 | 0.41783 | 0.46829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №ЛКП80-03873/19 от 14.11.19
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,24 км) от ТП-727 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.3, д.3а (ДСК Дог. № ЛКП80-04433/19 от 23.12.19; ДСК Дог. № ЛКП80-04434/19 от 23.12.19) | K_009-73-2-02.41-0044 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 0.043888 | 0.76188 | 0 | 0.13734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договорам №ЛКП80-04433/19 от 28.11.2019 и № ЛКП80-04434/19 от 28.11.2019
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (1,328 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-05 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Опочецкий район, земельный массив ур.Марково Болото (ВСГЦ Дог. № 76-03310/19 от 17.12.2019) | K_009-72-2-01.32-0355 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0.28246 | 1.1592 | 0.021222 | 0.27907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22664 | 0 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22664 | 1.742 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №76-03310/19 от 17.12.2019
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 8.7151 | 0.38277 | 3.7637 | 3.7983 | 0.77032 | 0 | 0.90485 | 0 | 0 | 0 | 8.2986 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 8.7151 | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 0.4165 | 0.036455 | 0.37675 | 0 | 0.0033018 | 8.7151 | 0.38277 | 3.7637 | 3.7983 | 0.77032 | 0 | 0.90485 | 0 | 0 | 0 | 8.2986 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 8.7151 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ), Псковская область км 280+800 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Севзапуправтодор ФКУ Дог. № 2977/13 от 24.07.13 -1шт. ) | G_002-74-1-03.32-0029 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.010829 | 0.010829 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | Без изменений
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0.4кВ ТП-255 с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, г.Псков, ул. Воровского, д. 6 (Центральный рынок Дог. № 5187/13 от 29.10.13 -1шт) | G_002-74-1-03.31-0090 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.12746 | 0.12746 | 0 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.85396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85396 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | Без изменений
2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) с установкой ячейки вакуумного выключателя 6 кВ в РУ-6 кВ 2 СШ, г. Великие Луки, ул.Литейная, д. 17 (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) | K_009-75-1-03.13-0078 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2012 | 0.34093 | 3.3146 | 3.796 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2012 | Новый ИП, созданный в рамках договора ТП №76-00382/20 от 22.04.2020, вошедшего в утвержденную Дорожную карту по реализации объектов Великолукского агрохолдинга
2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.285-04 и ВЛ-10 кВ Л.285-12 (0,06 км) с установкой линейного разъединителя (1 шт.) на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л.285-11 для электроснабжения 6 свиноводческих площадок ООО ВСГЦ: 1) откорма 16-95 (Платишино), 2) откорма 16-94 (Саурово-2), 3) репродуктор 16-93 (Саурово-1), 4) откорма 15-91 (Ильинское-2), 5) репродуктора 15-90 (Ильинское-1), 6) откорма 15-92 (Ильинское-3), Красногородский район (ВСГЦ Дог. №76-00461/20 от 26.05.2020) | K_009-72-1-01.32-0386 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097468 | 0.0053873 | 0.072401 | 0.002382 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097468 | Новый ИП, созданный в рамках договора ТП №76-00461/20 от .2020, вошедшего в утвержденную Дорожную карту по реализации объектов Великолукского агрохолдинга
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.0694 | 111.8976 | 23.7204 | 1979.171 | 72.6225 | 965.326 | 685.8491 | 255.3734 | 6593.4088 | 313.142 | 2243.0982 | 3341.3073 | 695.8614 | 0 | 1977.2745 | 0 | 1095.4713 | 0 | 5763.2972 | 72.8167 | 72.6349 | 122.479 | 105.3705 | 269.1459 | 241.4409 | 209.959 | 233.1303 | 207.4027 | 153.8146 | 105.6447 | 201.0906 | 169.0041 | 519.7266 | 202.8035 | 694.1972 | 195.1776 | 528.7162 | 209.6599 | 619.0714 | 213.1815 | 669.5001 | 1829.2276 | 3966.0585 | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 10.9097 | 450.1176 | 15.1794 | 93.4405 | 292.3857 | 49.112 | 731.9435 | 26.8977 | 230.5634 | 395.504 | 78.9784 | 0 | 476.4934 | 0 | 3.7138 | 0 | 291.5619 | 39.4999 | 39.4999 | 38.7953 | 36.6584 | 192.9602 | 130.5863 | 143.8272 | 171.0524 | 57.6971 | 51.6749 | 3.7138 | 0.32694 | 0 | 13.1468 | 0 | 39.4146 | 0 | 15.1316 | 0 | 100.9827 | 0 | 63.0547 | 393.6858 | 622.0293 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 390.4973 | 13.5457 | 99.1499 | 234.2545 | 43.5472 | 0 | 320.8434 | 0 | 0 | 0 | 70.3413 | 39.4999 | 39.4999 | 36.9495 | 35.6554 | 126.1767 | 90.6604 | 100.4058 | 130.6421 | 17.8114 | 13.788 | 0 | 0.32694 | 0 | 8.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 270.7459 | 281.5825 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Завеличье (ПС-283) (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110 В-110 кВ - 8 шт.) | F_000-73-1-03.13-0012 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 324.1794 | 11.172 | 70.6852 | 207.8296 | 34.4926 | 320.156 | 10.7391 | 70.7022 | 201.5848 | 37.1299 | 0 | 320.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4999 | 39.4999 | 36.9495 | 35.6554 | 126.1767 | 90.6604 | 100.4058 | 130.6421 | 17.8114 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7459 | 270.7459 | ИП завершен. Уменьшение объемов финансирования, переходящих на 2018-2019 гг с учетом фактического закрытия 2017 года. Изменение сроков окончания строительства, года окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных инвестиционных проектов льготного технологического присоединения (в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с измененнием объемов и графика финансирования по годам. Изменение оценки полной стоимости по причине утверждения проектно-сметной документации (утверждена приказом №292 от 30.05.2017) с пересчетом по методике 30% снижения инвестиционных затрат с учетом измененных индексов-дефляторов. Импортные выключатели Siemens были заменены на отечественны аналоги производства Великолукского ЗЭТО.
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №192 "Гдов" (замена Т-2 мощность 10 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА) | K_000-73-1-03.13-0166 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 2.4797 | 25.0268 | 28.8072 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 2.4797 | Новый ИП. Включен на основании Программы мероприятий по оптимизации сети от 22.07.2019, Отчета О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫЕЗДНОЙ РАСШИРЕННОЙ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ (распоряжение №831р от 05.08.2019)
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0.32694 | 3.4209 | 3.8625 | 0.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 8.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.357 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по реализации вопроса дистанционного управления на ПС 110/10/6кВ Псков с Новгородским РДУ от 08.08.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99942 | 125.9382 | 4.0073 | 22.7553 | 84.5561 | 14.6195 | 341.4462 | 13.352 | 131.4135 | 161.2495 | 35.4312 | 0 | 155.65 | 0 | 3.7138 | 0 | 221.2206 | 0 | 0 | 1.8457 | 1.003 | 66.7834 | 39.9259 | 43.4214 | 40.4104 | 39.8856 | 37.8869 | 3.7138 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 39.4146 | 0 | 15.1316 | 0 | 100.9827 | 0 | 60.575 | 122.94 | 340.4468 | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0017 | З | 2012 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.24302 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 0 | 6.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.615 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ СОМ (ПС-363) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0018 | З | 2012 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.18819 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 0 | 6.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.4667 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2593 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0009 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.21526 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 0 | 6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.6428 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.8716 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0057 | З | 2012 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.18076 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.24687 | 6.4177 | 5.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465 | 6.0465 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта № 75-0057 от 31.12.2018.
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (Установка ДГР) (2 шт) | F_000-71-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.1722 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 0 | 9.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0.14916 | 9.6055 | 9.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5186 | 9.5186 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-75-1-03.13-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 6.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного агрегата (2 шт.) | I_000-75-1-03.13-0046 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 0 | 11.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0 | 0.50226 | 11.3456 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3422 | 11.3422 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0128 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 0 | 8.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 8.6444 | 8.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 8.4001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0129 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 7.6115 | 7.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 7.4606 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0130 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 0 | 8.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 8.9368 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | 8.319 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0101 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1049 | 0.2 | 0.89444 | 2.7381 | 0.27237 | 3.832 | 0.2 | 0.86162 | 2.6951 | 0.07519 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.21103 | 0 | 0 | 3.8939 | 3.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 3.832 | ИП завершен, затраты по факту ввода в эксплуатацию. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.09.2019 № 72-0101
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0102 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.8402 | 0.2 | 4.3308 | 1.846 | 0.46341 | 6.1144 | 0.2 | 1.4371 | 4.3264 | 0.15089 | 0 | 6.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.21103 | 0 | 0 | 6.6292 | 5.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1144 | 6.1144 | ИП завершен, затраты по факту ввода в эксплуатацию. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.09.2019 № 72-0102
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/10/6 Псков (ПС- 53) (Установка ДГР) (2 шт) | G_000-73-1-03.13-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 0 | 9.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 9.4844 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6кВ Псков (ПС-53) (модернизация системы АЧР - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., установка ПА АЛАР - 2 шт.) | I_000-73-1-03.13-0106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.883 | 0.40789 | 1.1874 | 7.5593 | 2.7283 | 11.2181 | 0.40789 | 0.92232 | 7.4548 | 2.4331 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 11.4721 | 10.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2181 | 11.2181 | ИП завершен. Уменьшение объема КВ по сравнению с планом (экономия на торгах).Акт приемки законченного строительством объекта №73-0106 от 29.03.2019
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0109 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (замена Т-1 и установка переходного трансформатора 10/6 кВ по программе ротации с ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) 6,3 МВА на 6,3 МВА - 1шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт., ) | I_000-72-1-03.13-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ашево (ПС-254) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10 Крупп (ПС-361) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0107 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Ашево (ПС-254) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1 шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0110 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Недомерки (ПС-286) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1 шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Локня (ПС-119) в части оборудования цифровым регистратором аварийных процессов (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 0 | 0.99374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.058681 | 0.93654 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527 | 3.5527 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 /10/6кВ Псков (ПС 53) (модернизация ПА АОПО - 1 шт.) | I_000-73-1-04.60-0058 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0148 | 0.20408 | 0.9808 | 3.6779 | 1.152 | 5.4572 | 0.20408 | 0.85585 | 3.3441 | 1.0532 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20608 | 0.20408 | 5.8107 | 5.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4572 | 5.4572 | ИП завершен. Уменьшение обьема КВ по факту ввода (экономия на торгах ). Акт приемки законченного строительством объекта №73-0058 от 31.12.2019.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 0 | 16.0528 | 0 | 3.7138 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25932 | 12.0797 | 12.302 | 3.7138 | 0 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2751 | 16.0528 | Общий объем КВ не изменился . Перенос срока окончания реализации с 2020 на 2021 в связи с доработкой проекта ИПР с учетом сценарных условий оптимизации инвестиционных расходов (письмо Минэнерго России № МЮ-5492/09 от 15.05.2020) и по причине перераспределения денежных средств ИПР, обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов.Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | F_000-71-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0168 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6584 | 0.70642 | 7.1298 | 8.2068 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 16.952 | 0 | 17.6584 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-73) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0169 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0.35321 | 3.5649 | 4.1034 | 0.80774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0 | 8.476 | 0 | 8.8292 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0170 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 0.7375 | 7.4435 | 8.5679 | 1.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 17.6979 | 0 | 18.4354 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0171 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2177 | 0.36875 | 3.7217 | 4.2839 | 0.84328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0 | 8.849 | 0 | 9.2177 | Новый ИП. Включен на основании Программы установки высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ электроснабжения г.Пскова и г.Великие Луки от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная (ПС-100) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0176 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 1.0242 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0177 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0180 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0 | 1.8835 | 0 | 1.962 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036006 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036006 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0188 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0 | 1.8835 | 0 | 1.962 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0189 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 1.0242 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирово (ПС-385) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0190 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 1.0242 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0.071812 | 0.73396 | 0.83924 | 0.16586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071812 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подберезье (ПС-202) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0097 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | 0.03759 | 0.3794 | 0.43671 | 0.085964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03759 | 0 | 0.90207 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плаксино (ПС-168) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0146 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0.94176 | 0 | 0.981 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0150 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0151 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0153 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0.94176 | 0 | 0.981 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | Новый ИП. Включен на основании Программы ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 03.09.2019
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Талецы (ПС-3) (перевод в РП-10 кВ) (1 шт.) | K_000-73-1-03.21-0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | 4.4999 | 63.0831 | 18.4229 | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4999 | 0 | 92.144 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | Новый ИП. Включен на основании Программы мероприятий по оптимизации сети филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" от 22.07.2019
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.1722 | 45.0004 | 9.9955 | 674.2531 | 34.1314 | 546.5317 | 20.594 | 72.996 | 882.9193 | 46.4952 | 703.3692 | 26.6529 | 106.402 | 0 | 636.6748 | 0 | 374.1193 | 0 | 621.3315 | 22.3713 | 22.3713 | 51.7111 | 42.4441 | 27.2264 | 67.6579 | 56.2003 | 52.6186 | 105.0464 | 66.5003 | 1.6433 | 16.9048 | 12.1015 | 12.0948 | 55.6323 | 9.5163 | 74.1316 | 16.5102 | 101.815 | 186.0846 | 128.7955 | 105.9477 | 603.3403 | 576.2794 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.1722 | 45.0004 | 9.8681 | 660.8431 | 33.2349 | 534.736 | 20.5902 | 72.2821 | 869.8405 | 45.6087 | 691.7363 | 26.6529 | 105.8425 | 0 | 626.7762 | 0 | 374.1193 | 0 | 615.4528 | 21.4433 | 21.4433 | 51.5704 | 42.2995 | 26.6446 | 63.7246 | 55.9495 | 52.3393 | 97.0492 | 64.7131 | 1.6433 | 16.9048 | 12.1015 | 6.216 | 55.6323 | 9.5163 | 74.1316 | 16.5102 | 101.815 | 186.0846 | 128.7955 | 105.9477 | 597.1956 | 564.256 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лужская-3 (расширение просек 2015г, 53,489 га) | G_000-73-1-01.12-0082 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 2.9012 | 0.64241 | 0 | 2.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 3.1395 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 0 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.4707 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0.64493 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | F_000-71-1-01.12-0037 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 0 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1025 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 3.1096 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | F_000-73-1-01.12-0065 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 0 | 3.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 3.2143 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | F_000-73-1-01.12-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | F_000-72-1-01.12-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 0 | 5.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2422 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 5.3152 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | F_000-75-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 0 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 1.5522 | 0 | 0.089182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 1.6414 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.12-0033 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 23 га) | F_000-75-1-01.12-0034 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 2.6887 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 4 га) | F_000-75-1-01.12-0035 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0.43366 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | F_000-73-1-01.12-0067 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 2.3897 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | F_000-73-1-01.12-0068 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 2.0575 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | F_000-73-1-01.12-0069 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0 | 0.74254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74254 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0.80481 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0070 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0.69862 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | F_000-73-1-01.12-0071 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0 | 0.88244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88244 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95462 | 0.95462 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | F_000-73-1-01.12-0072 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 1.8701 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | F_000-73-1-01.12-0073 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0.33396 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | F_000-73-1-01.12-0074 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0 | 0.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8932 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0.9703 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0075 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 0.68352 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | F_000-73-1-01.12-0076 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0 | 0.064569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064569 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070117 | 0.070117 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.12-0062 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0.54208 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0063 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0.32525 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.12-0064 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.6876 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | F_000-72-1-01.12-0065 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0 | 0.21523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21523 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0.22969 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | F_000-72-1-01.12-0066 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0 | 0.43046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43046 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | F_000-71-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 0 | 3.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 19,8 га) | F_000-73-1-01.12-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 16,44 га) | F_000-73-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 0 | 2.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3612 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 2.2262 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,26 га) | F_000-72-1-01.12-0067 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98593 | 0.98593 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 18,07 га) | F_000-72-1-01.12-0068 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437 | 2.4437 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,06 га) | F_000-72-1-01.12-0069 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.93686 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 34,03 га) | F_000-72-1-01.12-0070 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5937 | 4.5937 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0070 от 29.12.2018.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 4,97 га) | F_000-75-1-01.12-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.65747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65747 | 0.65747 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 31,54 га) | F_000-75-1-01.12-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 4.3639 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-1 (расширение просек 2015г, 20,526 га) | G_000-73-1-01.21-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 0 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 1.3243 | 0.87893 | 0.35098 | 0 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1033 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-2 (расширение просек 2015г, 19,466 га) | G_000-73-1-01.21-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 0 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 1.3485 | 0.043357 | 0 | 0.84914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89249 | 0.89249 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 (расширение просек 2015г, 12,344 га) | G_000-73-1-01.21-0006 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77959 | 0.77959 | 0.5619 | 0.32156 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60046 | 0.60046 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16га) | F_000-71-1-01.12-0040 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 2.2012 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Качановская-2 (расширение просек 9,46 га) | F_000-73-1-01.12-0079 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 1.2686 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №73-0079 от 29.12.2018.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 5,6 га) | F_000-73-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0 | 0.80435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80435 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7661 | 0.7661 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-73-1-01.12-0081 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.21-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Каленидовская-2 (расширение просек 15,22 га) | F_000-72-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 2.1045 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Себежская1 (расширение просек 38,91 га) | F_000-72-1-01.21-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 0 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 5.4089 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №76-0078-4 от 28.06.2018, №72-0003 от 29.12.2018.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 6,65 га) | F_000-72-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90648 | 0.90648 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительства №72-0005 от 29.12.2018.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 6,78 га) | F_000-72-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.92341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92341 | 0.92341 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 8,07 га) | F_000-75-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | ИПзавершен. Акт приемки законченного строительства №75-000 от 06.12.2018.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 10,51 га) | F_000-75-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 0 | 1.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 1.4056 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 18,23 га) | F_000-75-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 8,37 га) | F_000-75-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 1.1357 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 12,08 га) | F_000-75-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6482 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | F_000-75-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 4,93 га) | F_000-75-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.67534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67534 | 0.67534 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 11,75 га) | F_000-75-1-01.21-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 1.6057 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 14,55 га) | F_000-75-1-01.21-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 1.9606 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованская-1 (расширение просек 6,4га) | I_000-71-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0.88047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88047 | 0.88047 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 (расширение просек 6,96 га) | I_000-72-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.95275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95275 | 0.95275 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Махновская-1(расширение просек 28,06 га) | I_000-72-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 3.8161 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,1 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0.11938 | 1.551 | 0 | 0.43584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11938 | 0 | 1.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,5 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18477 | 0.010472 | 0.13603 | 0 | 0.038265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010472 | 0 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18477 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 16,1 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0.11239 | 1.4603 | 0 | 0.41029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11239 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 18,8 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0.13124 | 1.7052 | 0 | 0.47915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13124 | 0 | 2.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания от 22.07.2016 № АП-СЗ-075/16-КП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Жадрицкая-2 (расширение просек 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82366 | 0.044864 | 0.60796 | 0 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044864 | 0 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 0.82366 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Панкратовская-1 (расширение просек 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0.078513 | 1.0639 | 0 | 0.29896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078513 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ратьковская-2 (расширение просек 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033648 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Северное Устье-1 (расширение просек 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0.095337 | 1.2919 | 0 | 0.36302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095337 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Тинейская-1 (расширение просек 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0.16824 | 2.2799 | 0 | 0.64063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0 | 2.9205 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованьская-2 (расширение просек 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0.084121 | 1.1399 | 0 | 0.32031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084121 | 0 | 1.4602 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033648 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Дубравская-1 (расширение просек 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020592 | 0.0011216 | 0.015199 | 0 | 0.0042709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011216 | 0 | 0.01947 | 0 | 0 | 0 | 0.020592 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Дновская-1 (расширение просек 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027479 | 0 | 0.47701 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Дновская-2 (расширение просек 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027479 | 0 | 0.47701 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Опочецкая-4 (расширение просек 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0.061689 | 0.83592 | 0 | 0.23494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061689 | 0 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Порховская-1 (расширение просек 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74129 | 0.040378 | 0.54718 | 0 | 0.15373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040378 | 0 | 0.70091 | 0 | 0 | 0 | 0.74129 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чихачёвская-2 (расширение просек 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82365 | 0.044864 | 0.60798 | 0 | 0.17081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044864 | 0 | 0.77879 | 0 | 0 | 0 | 0.82365 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Идрицкая-3 (расширение просек 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0.10094 | 1.3679 | 0 | 0.38438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10094 | 0 | 1.7523 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Плюсская-1 (расширение просек 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | 0.02804 | 0.37997 | 0 | 0.10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02804 | 0 | 0.48675 | 0 | 0 | 0 | 0.51479 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Великолукская-1 (расширение просек 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.015703 | 0.21276 | 0 | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015703 | 0 | 0.2726 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Великолукская-2 (расширение просек 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0.029162 | 0.39516 | 0 | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029162 | 0 | 0.50624 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Нелидовская-1 (расширение просек 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20594 | 0.011216 | 0.15196 | 0 | 0.042757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011216 | 0 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0.20594 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Сиверстская-1 (расширение просек 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35006 | 0.019067 | 0.25838 | 0 | 0.072621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019067 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.35006 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Сосновская-1 (расширение просек 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | 0.010094 | 0.13678 | 0 | 0.038459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010094 | 0 | 0.17524 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания с Главным инженером ПАО "МРСК Северо - Запада" Д.В. Ягодки от 16.07.2019 № 104
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3027 | 1.3027 | 0 | 6.2947 | 0.2 | 5.0205 | 0.02523 | 1.049 | 5.9226 | 0.2 | 5.2026 | 0 | 0.52002 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6.0947 | 5.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9226 | 5.9226 | ИП завершен. Акт законченного строительством объекта № 72-0370 от 30.09.2019. Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта без НДС по факту ввода в эксплуатацию.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 17,245 км) | F_000-73-1-01.32-0021 | С | 2012 | 2020 | 2020 | 4.8974 | 4.8974 | 1.7149 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 0 | 22.7884 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0.82088 | 0 | 0 | 21.3665 | 13.3835 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2044 | 22.1874 | Общий объем КВ не изменился произведено перераспределение по годам: в плане затраты предусматривались в 2017 и 2019 году, в проекте корректировки в 2017 , 2019-2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") (замена опор и провода - 2,629 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-75-1-01.32-0065 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.2841 | 1.2841 | 0 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 0 | 5.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30376 | 0.30376 | 4.9598 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 4.876 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") (замена опор и провода - 4,709 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-73-1-01.32-0285 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.9458 | 1.9458 | 0 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 0 | 8.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29363 | 0.29363 | 8.0579 | 7.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3959 | 7.3959 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | 6.8649 | 6.8649 | 0 | 0 | 7.2599 | 7.2599 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.1185 | 2.0595 | 2.0595 | 0 | 0 | 2.178 | 2.178 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0.26573 | 4.6182 | 4.6182 | 0 | 0 | 4.884 | 4.884 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0.95431 | 16.5856 | 16.5856 | 0 | 0 | 17.5399 | 17.5399 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0.80249 | 14.6024 | 14.6024 | 15.4049 | 15.4049 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 8.9671 | 8.9671 | 0 | 0 | 9.4599 | 9.4599 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 2.6693 | 0.14669 | 0 | 2.6693 | 0 | 0 | 2.816 | 2.816 | Общий объем КВ не изменился, произошло смещение реализации ИП вправо: в плане 2022-2023, в предложенниях по корректировке 2023-2024гг. в связи с высвобождением финансирования на объекты более приоритетные (в частности проекты по учету в рамках 522-ФЗ)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.78504 | 14.2849 | 14.2849 | 15.0699 | 15.0699 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0.29206 | 5.0759 | 5.0759 | 0 | 0 | 5.368 | 5.368 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.1987 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 3.652 | 3.652 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34114 | 0.34114 | 5.9288 | 5.9288 | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | F_000-71-1-01.32-0049 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.8239 | 0.58891 | 8.2557 | 0.36417 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8239 | 0 | 10.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8239 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с улучшением технических характеристик линий ввиду выполнения части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 3.102 | 3.102 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0.34712 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | F_000-71-1-01.32-0052 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12.5399 | 0.68227 | 9.5645 | 0.4219 | 1.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5399 | 0 | 12.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68227 | 0 | 11.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5399 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с улучшение технических характеристик линий ввиду выполнения части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 0.85045 | 0 | 14.7804 | 0 | 0 | 15.6309 | 15.6309 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0.2747 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 5.049 | 5.049 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0.5129 | 0 | 8.914 | 0 | 0 | 9.4269 | 9.4269 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0.33515 | 0 | 5.8248 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 0.69424 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 12.7599 | 12.7599 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0 | 6.6049 | 0.38004 | 0 | 6.6049 | 0 | 0 | 6.9849 | 6.9849 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0 | 2.3715 | 0.13645 | 0 | 2.3715 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | F_000-71-1-01.32-0055 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0.3543 | 6.1576 | 6.1576 | 6.512 | 6.512 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | F_000-71-1-01.32-0057 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.61 | 0.30523 | 4.2789 | 0.18874 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30523 | 0 | 5.3047 | 0 | 5.61 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с выполнением части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | F_000-71-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | F_000-71-1-01.32-0059 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | F_000-73-1-01.32-0299 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 0.55988 | 10.11 | 10.11 | 10.6699 | 10.6699 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | F_000-71-1-01.32-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | F_000-71-1-01.32-0063 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5019 | 0.39365 | 5.7336 | 0.25292 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5019 | 0 | 7.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 7.1083 | 0 | 7.5019 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР ввиду выполнения части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | F_000-71-1-01.32-0064 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0065 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 2.7516 | 0.15238 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-105 (замена опор и провода на СИП - 2,22 км) | F_000-75-1-01.33-0020 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | F_000-75-1-01.32-0070 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.104 | 0.26782 | 3.9009 | 0.17207 | 0.76317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26782 | 0 | 4.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с выполнением части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км (маг. оп.23-207)) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 0.93275 | 0 | 16.8431 | 17.7759 | 17.7759 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2023-2024 на период 2024-2025 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | F_000-75-1-01.32-0072 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | F_000-73-1-01.32-0300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | F_000-73-1-01.32-0301 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 | 0.96681 | 17.4581 | 17.4581 | 0 | 0 | 18.4249 | 18.4249 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0 | 4.2212 | 0.23377 | 0 | 4.2212 | 0 | 0 | 4.455 | 4.455 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 0 | 6.066 | 0.33593 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 6.402 | 6.402 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта с 2022-2023 на период 2023-2024 с целью высвобождения средств на реконструкцию каналов связи и комплексов телемеханики в соответствии с требованиями Системного оператора
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | F_000-72-1-01.32-0334 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | F_000-72-1-01.32-0335 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0.084848 | 1.5321 | 1.5321 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0.69264 | 12.5073 | 12.5073 | 13.1999 | 13.1999 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | F_000-71-1-01.32-0068 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 29.6998 | 1.5584 | 22.6992 | 1.0013 | 4.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6998 | 0 | 29.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 28.1413 | 0 | 29.6998 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с выполнением части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | F_000-71-1-01.32-0069 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 15.5869 | 0.81789 | 11.9129 | 0.52549 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81789 | 0 | 14.769 | 0 | 15.5869 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с выполнением части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5293 | 2.5293 | 1.1458 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 0 | 11.4173 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0.91582 | 10.2496 | 10.2496 | 11.1655 | 11.1655 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,50 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0.31991 | 5.5603 | 5.5603 | 5.8802 | 5.8802 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16-03 (замена опор и провода на СИП - 22,83 км) | G_000-71-1-01.32-0072 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21-02 (замена опор и провода на СИП - 14,04 км) | G_000-71-1-01.32-0073 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.284-10 город (замена опор и провода на СИП - 9,95 км) | G_000-71-1-01.32-0074 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово (замена опор и провода - 2,971км) | F_000-74-1-01.41-0409 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 0 | 7.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6746 | 0.04721 | 2.5008 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8219 | 6.8219 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф..241-09 (замена опор и провода на СИП - 18,50 км) | G_000-71-1-01.32-0070 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 (замена опор и провода на СИП - 13,60 км) | G_000-72-1-01.32-0336 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.505-02 (замена опор и провода на СИП - 25,45 км) | G_000-73-1-01.32-0307 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 013-02 (замена опор и провода на СИП - 23,15 км) | G_000-73-1-01.32-0308 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.74-07 (замена опор и провода на СИП - 18,02 км) | G_000-73-1-01.32-0309 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.113-01 (замена опор и провода на СИП - 9,75 км) | G_000-73-1-01.32-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.45-02 (замена опор и провода на СИП - 5,70 км) | G_000-73-1-01.32-0311 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 113-15 (замена опор и провода на СИП - 18,21 км) | G_000-73-1-01.32-0312 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 (замена опор и провода на СИП - 1,70 км) | G_000-75-1-01.32-0074 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВф.65-04 (замена опор и провода на СИП - 25,00 км) | G_000-75-1-01.32-0076 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.37-10 (замена опор и провода на СИП - 7,90 км) | G_000-75-1-01.32-0077 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 4,2 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.412 | 0.49182 | 7.1477 | 0.3265 | 1.4461 | 9.412 | 0.49182 | 7.1477 | 0.3265 | 1.4461 | 0 | 9.412 | 0 | 9.412 | 0 | 9.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49182 | 0.7073 | 8.9202 | 0 | 0 | 8.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 9.412 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 г. Новосокольники, Новосокольнического района (0,508 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1шт.) | I_000-75-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,423 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.9543 | 0.9543 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 4.2377 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,375 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1 шт.) | I_000-75-1-01.12-0040 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.94255 | 0.94255 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 4.186 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 Усвятский район (1 цепь, 0,447 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.21-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.97075 | 0.97075 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 4.2878 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек 2014г, 40,114 га) | G_000-73-1-01.12-0083 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.5041 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45606 | 0.45606 | 0.84454 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.0509 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 (расширение просек 2015, 24,20 га) | G_000-72-1-01.12-0071 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 0 | 3.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 2.0822 | 0.94195 | 0.26364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.26364 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 (расширение просек 2015, 38,30 га) | G_000-72-1-01.12-0072 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 1.898 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.0733 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек 2015г, 7,086 га) | G_000-71-1-01.12-0041 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0.82565 | 0.69948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-2 (расширение просек 2015г, 6,197 га) | G_000-71-1-01.12-0042 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0 | 0.61005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 | 0.5167 | 0.093353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | F_000-71-1-01.12-0033 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0034 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | F_000-71-1-01.12-0035 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0 | 0.26746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26746 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | F_000-71-1-01.12-0036 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0 | 0.32095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32095 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Заплюсская-3" (расширение просек 2014г, 6,191 га) | G_000-73-1-01.21-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.4022 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0 | 0.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.60604 | 0.31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31637 | 0.31637 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Талецкая-3" (расширение просек 2014г, 9,411 га) | G_000-73-1-01.21-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.25619 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 0 | 0.65155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44761 | 0.44761 | 0.20394 | 0.36579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0.36579 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Бояриновская -3 (расширение просек 2014г, 21,2 га) | G_000-72-1-01.21-0007 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 1.3289 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 0 | 1.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.064759 | 1.1147 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.0528 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 2015г, 5,109 га) | G_000-73-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0 | 0.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0.16639 | 0.56271 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0.37167 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0337 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.084049 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0 | 0.02976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | 0.0028543 | 0.026906 | 0.00029684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029684 | 0.00029684 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-04 (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0338 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.13622 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0 | 0.045928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046262 | 0.0046262 | 0.041302 | 0.00048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048106 | 0.00048106 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль (расширение просек 2014 г., 5,475 га) | G_000-72-1-01.32-0339 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.02255 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0 | 0.65267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32625 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27116 | 0.27116 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 г. Псков, ул. Крестки (ЗАО СФ ДСК Дог. № 778 от 19.11.15 -1шт. ) (0,27км) | G_000-73-1-01.41-2525 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.030019 | 0.030019 | 0 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0 | 0.12866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12866 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10756 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 г. Псков ул. Ижорского батальона (СК Возрождение-7 Дог. № 504 от 24.08.15; -1шт.) (0,335 км) | G_000-74-1-01.41-0408 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11554 | 0.11554 | 0 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0 | 0.56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56976 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0.53884 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 (ООО "ПсковАгроИнвест") (КВЛ 10 кВ - 0,177 км) | G_000-73-1-02.31-0001 | С | 2015 | нд | нд | 0.081596 | 0.081596 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы по причине расторжения договора на вынос Договор № 469 от 03.07.2015. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: спортивная база АНО СОЦ "Юность", Островский район, д. Смоленка (0,40 МВА; проклада КЛ 4,308 км) | F_000-72-1-02.41-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.1126 | 8.1126 | 0 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 0 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 г. Псков (2цепи, 0,441 км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0084 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.448 | 1.448 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 6.258 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Островская 1,2, Псковский район (2 цепи,0,308км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 -1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0085 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.3496 | 1.3496 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-2123 д. Першино (замена опор и провода на СИП - 1,46 км) | I_000-75-1-01.41-0769 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3034 | 0.3034 | 0 | 1.5984 | 0.073112 | 1.4117 | 0 | 0.11361 | 1.1996 | 0.073112 | 1.1197 | 0 | 0.006762 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097157 | 0.073112 | 1.5253 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996 | 1.1996 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0769 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 18.10.2018 № 723
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 п. Усвяты (замена опор и провода на СИП - 8,087 км) | I_000-75-1-01.41-0770 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4898 | 1.4898 | 0 | 7.8644 | 0.36292 | 6.9183 | 0 | 0.5832 | 6.611 | 0.36292 | 6.1103 | 0 | 0.13774 | 0 | 8.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57811 | 0.36292 | 7.5015 | 6.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.611 | 6.611 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0770 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 16.11.2018 № 829
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-5038 Антропково (замена опор и провода на СИП - 1,969 км) | I_000-75-1-01.41-0771 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.43419 | 0.43419 | 0 | 2.2949 | 0.087717 | 2.044 | 0 | 0.16311 | 1.8707 | 0.087717 | 1.6393 | 0 | 0.14364 | 0 | 2.3149 | 0 | 0.32162 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0.087717 | 1.8855 | 0.13298 | 0.32162 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54231 | 1.8707 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. Объект введен в эксплуатацию, Акт приемки законченного строительства от 30.03.2020 № 75-0771
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2603 д. Поречье-3 (замена провода на СИП - 1,25 км) | I_000-75-1-01.41-0772 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16705 | 0.16705 | 0 | 0.88432 | 0.043874 | 0.76944 | 0 | 0.07101 | 0.69729 | 0.043874 | 0.64269 | 0 | 0.010728 | 0 | 0.91299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072539 | 0.043874 | 0.84045 | 0.65342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69729 | 0.69729 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0772 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД приказ от 18.10.2018 № 724
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2115 д. Макоедово (замена опор и провода на СИП - 3,332 км) | I_000-75-1-01.41-0773 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.58774 | 0.58774 | 0 | 3.106 | 0.12097 | 2.7635 | 0 | 0.22151 | 2.5405 | 0.12097 | 2.2396 | 0 | 0.17995 | 0 | 3.2885 | 0 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30346 | 0.12097 | 2.4448 | 2.4196 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0808 | 2.5405 | Увеличение стоимости произошло за счет увеличения объемов работ, изменение протяженности линии с 1,82 км до 3,028 км (66% от первоначального плана) при разработке ПСД в результате уточнения прохождения трассы реконструируемой ЛЭП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2030 д. Марьино (замена опор и провода на СИП - 2,750 км) | I_000-75-1-01.41-0774 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.50835 | 0.50835 | 0 | 2.6772 | 0.12694 | 2.3586 | 0 | 0.19163 | 2.1157 | 0.12694 | 1.9711 | 0 | 0.017669 | 0 | 2.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31088 | 0.12694 | 2.5503 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1157 | 2.1157 | ИП завершен.Уменьшение объема КВ по факту ввода (экономия на торгах) Акт приемки законченного строительством объекта №75-0774 от 26.11.2019.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2399 Купуй (замена опор и провода на СИП - 2,678 км) | I_000-75-1-01.41-0775 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.52573 | 0.52573 | 0 | 2.7789 | 0.11756 | 2.4566 | 0 | 0.20469 | 2.0342 | 0.11756 | 1.9002 | 0 | 0.016459 | 0 | 2.9606 | 0 | 0.28964 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.11756 | 2.3717 | 0 | 0.28964 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 2.0342 | Общий объем КВ не изменился, произошло смещение реализации ИП вправо в связи с высвобождением финансирования на объекты более приоритетные (в частности проекты по учету в рамках 522-ФЗ) : в утвержденном плане это 2018,2019 и 2020 , а в предложениях к корректировке это 2018, 2020 без 2019 года. Произошло перераспределение по годам
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034584 | 0 | 0.49843 | 0.034584 | 0 | 0.49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | 0.53301 | Объёмы КВ без изменений. Изменились сроки реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на 2022-2023 в связи с высвобождением средств в 2021-2022 году для реализации проектов по реконструкции каналов связи, требуемых для включения в проект ИПР Системным Оператором,( ИП входящие в Программу ССПИ)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0 | 0.24547 | 0.038725 | 0 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.2842 | Объёмы КВ без изменений. Изменились сроки реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на 2022-2023 в связи с высвобождением средств в 2021-2022 году для реализации проектов по реконструкции каналов связи, требуемых для включения в проект ИПР Системным Оператором,( ИП входящие в Программу ССПИ)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 (0,24км), 23-31 (0,6км), 29-1(0,1км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д. Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103 | 0.19103 | 1.5717 | 1.5717 | 0 | 0 | 1.7628 | 1.7628 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077459 | 0 | 0.49092 | 0.077459 | 0 | 0.49092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | 0.56838 | Объёмы КВ без изменений. Изменились сроки реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на 2022-2023 в связи с высвобождением средств в 2021-2022 году для реализации проектов по реконструкции каналов связи, требуемых для включения в проект ИПР Системным Оператором,( ИП входящие в Программу ССПИ)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072208 | 0.072208 | 0.47626 | 0.47626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0.54847 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 1.5779 | 0.1985 | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 1.7764 | Объёмы КВ без изменений. Изменились сроки реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на 2022-2023 в связи с высвобождением средств в 2021-2022 году для реализации проектов по реконструкции каналов связи, требуемых для включения в проект ИПР Системным Оператором,( ИП входящие в Программу ССПИ)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п. Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057306 | 0.057306 | 0.88042 | 0.88042 | 0 | 0 | 0.93773 | 0.93773 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28км) оп.47-50, п. Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.032094 | 0.49307 | 0.49307 | 0 | 0 | 0.52516 | 0.52516 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4км) оп.37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.096259 | 0.65383 | 0.65383 | 0 | 0 | 0.75009 | 0.75009 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.16576 | 1.1137 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 1.2795 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 284-10 (0,28км), оп.78-79 ввод от оп.4,5, Новоржевский р-он | I_000-71-1-01.32-0079 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.51187 | 0.067397 | 0.39038 | 0.01726 | 0.036833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0 | 0.51187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067397 | 0 | 0.44447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи выполнением части работ по ремонтной программе
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.17103 | 1.1999 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 1.3709 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053244 | 0 | 0.33747 | 0.053244 | 0 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0.39071 | Объёмы КВ без изменений. Изменились сроки реализации инвестиционного проекта с 2021-2022 на 2022-2023 в связи с высвобождением средств в 2021-2022 году для реализации проектов по реконструкции каналов связи, требуемых для включения в проект ИПР Системным Оператором,( ИП входящие в Программу ССПИ)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.148-02 (0,8км) отп.на ЗТП-16 школа и стадион, Пыталовский р-он | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.1763 | 1.324 | 1.324 | 0 | 0 | 1.5003 | 1.5003 | без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 9,101 км) | F_000-72-1-01.32-0054 | С | 2012 | 2020 | нд | 3.5722 | 3.5722 | 1.2732 | 17.0197 | 1.6078 | 12.3744 | 0.062186 | 2.9753 | 1.8056 | 1.6078 | 0 | 0 | 0.19777 | 0 | 16.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0.53241 | 0 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53241 | 0.53241 | ИП исключен из состава ИПР. Высвободившиеся средства направлены на объекты ЛТП
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2156 (1,279 км) Великолукский район, д. Торчилово | I_000-75-1-01.41-0803 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21626 | 0.21626 | 0 | 1.1191 | 0.10877 | 0.92448 | 0 | 0.085827 | 0.88577 | 0.10877 | 0.76697 | 0 | 0.010031 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29248 | 0.10877 | 1.0103 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88577 | 0.88577 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0803 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД № 824 от 15.11.2018
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2199 (0,889 км) Великолукский район, д. Кучино | I_000-75-1-01.41-0804 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16882 | 0.16882 | 0 | 0.88322 | 0.059575 | 0.75799 | 0 | 0.065655 | 0.70393 | 0.059575 | 0.63803 | 0 | 0.0063266 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0.059575 | 0.82364 | 0.64436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70393 | 0.70393 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0804 от 30.09.2019. Уточнение ОКВ в связи с выходом ПСД № 729 от 18.10.2018
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Изборская-3" ПК 63+19 (0,826 км), вынос двух опор (вынос по договору №483 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.92765 | 0.92765 | 0 | 4.0353 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 3.9686 | 0 | 3.9402 | 0 | 0.02837 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9686 | 3.9686 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0111 от 24.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Изборская-1" ПК 79+16 (0,647 км), вынос двух опор (вынос по договору №484 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0112 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.8868 | 0.8868 | 0 | 3.8576 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 3.7935 | 0 | 3.7664 | 0 | 0.027118 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 3.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7935 | 3.7935 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0112 от 24.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ (1,997 км) ф.283-02, ф.283-20 (вынос по договору №417 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0415 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 1.1943 | 1.1943 | 0 | 5.183 | 0 | 5.0664 | 0.11658 | 0 | 5.0417 | 0 | 4.9922 | 0.033136 | 0.016377 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0417 | 5.0417 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0415 от 14.06.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-05 ПК 36+39 (3оп., 0,334км) (вынос по договору № 418 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0416 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.799 | 0.799 | 0 | 3.4757 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 3.4126 | 0 | 3.4105 | 0 | 0.0021482 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4126 | 3.4126 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0416 от 14.06.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.010-01 ПК 49+9 (8 оп, 0,685км), (вынос по договору № 419 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0417 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.58645 | 0.58645 | 0 | 2.5511 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2.5036 | 0 | 0.0063888 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0417 от 31.05.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-01 ПК 3+66 (0,411 км), ф. 282-08 ПК 3+76 (0,438 км), (вынос по договору №420 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0418 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.97537 | 0.97537 | 0 | 4.1296 | 0 | 3.0416 | 1.088 | 0 | 4.0333 | 0 | 3.9971 | 0 | 0.036186 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 4.0333 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0418 от 14.06.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-16 ПК 50+20 (5 оп. 0,578 км) (вынос по договору №480 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0419 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.57232 | 0.57232 | 0 | 2.4896 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 2.4425 | 0 | 2.4377 | 0 | 0.0047919 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 2.4425 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0419 от 31.05.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,884 км) на ПК 33+80: ф.283-35 РП-18 - РП "Монькино", Псковский район, д. Родина (вынос по договору № 482 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-02.32-0005 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27099 | 0.27099 | 0 | 1.3538 | 0 | 1.3493 | 0 | 0.0045655 | 1.3298 | 0 | 1.313 | 0 | 0.016792 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0005 от 26.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,326 км) на ПК 67+92: ф.010-03, Псковский район, д. Заровенье (вынос по договору №485 от 31.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0427 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.15168 | 0.15168 | 0 | 0.65982 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0.64601 | 0 | 0.63623 | 0 | 0.0097829 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0.64601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64601 | 0.64601 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0427 от 24.05.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,425 км) ф. 010-01 на ПК 56+51, Псковский район, д. Заровенье (ООО Технострой Дог. № ПСК1/136/18 от 22.02.18) | J_000-73-1-01.32-0429 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.82896 | 0.82896 | 0 | 3.606 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 3.5331 | 0 | 3.4912 | 0 | 0.041894 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5331 | 3.5331 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0429 от 19.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,410 км) с переводом участка ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ (0,883) ф.172-05 отп. на КТП 920, Псковский р-н, д. Хотицы ( Алексеев М.Ю.Дог. №617 от 02.08.2018) | J_000-73-1-01.32-0425 | С | 2020 | 2019 | 2020 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 1.5998 | 0.01 | 1.4258 | 0.058582 | 0.10538 | 1.6398 | 0 | 1.6148 | 0 | 0.025 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | Осуществлен перенос объемов освоения средств с 2019 г на 2020 г в связи с фактическим неисполнением ИПР в 2019 г. ИП завершен по факту 3 квартала 2020 Акт приемки ПК от 20.08.2020 № 73-0425й. Сроки реализации инвестиционного проекта изменились в связи с задержкой поставки материалов по централизованному договору.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,120 км) Л.147-17, Бежаницкий район, р.п. Бежаницы, ул.Смольная (вынос по договору №488 от 11.06.2019_Разумовский А.А.) | K_000-71-1-01.32-0102 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.096329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0.018261 | 0.14891 | 0 | 0.0036473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08999 | 0 | 0.08083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08999 | 0.17082 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №488 от 11.06.2019.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,17 км), КЛ-10 кВ (0,126 км) Л.505-02 отпайка на ТП-1378 (вынос по договору №771 от 29.10.2019_Автомобильные дороги Пскова) | K_000-73-1-01.32-0443 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0.032234 | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0.58782 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №771 от 29.10.2019.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,068 км) Л-2 от ТП-1377 "Дачи" Л.505-02, Псковский район, д.Кебь (вынос по договору №889 от 04.12.2019_Автомобильные дороги Пскова) | K_000-73-1-01.41-4340 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.030788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0.01 | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №889 от 04.12.2019.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,04 км) ф.139-12, Куньинский район (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.32-0110 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.026635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11294 | 0 | 0.012063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019. Завершение по факту 3 квартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ (0,523 км) от КТП-142, Куньинский район, д.Жегалово (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1193 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.099241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0.44737 | 0 | 0.010962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019. Завершение по факту 3 квартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,262 км) от КТП-181, Куньинский район, д.Борок (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1194 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.074398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.32507 | 0 | 0.0082672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019. Завершение по факту 3 квартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (1,36 км) от КТП-353, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1195 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 1.0664 | 0 | 0.020648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019. Завершение по факту 3 квартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,154 км) Л-1 от КТП-141, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1196 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.052922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.22744 | 0 | 0.0058924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019. Завершение по факту 3 квартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,119 км) Л-2 от КТП-141, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1197 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.034799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14627 | 0 | 0.003731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №679 от 30.08.2019. Завершение по факту 3 квартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,014 км) Л.282-24 отпайка на ТП-1248, Псковская область, Псковский район, д.Ваулино, ул.Киришинская, д.4 (вынос по договору №957 от 20.12.2019) | K_000-73-1-01.32-0444 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.0069389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | 0.0027626 | 0.023895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №957 от 20.12.2019.Завершение по факту 3 вартала 2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,08 км) ТП-24 - ТП-23, КЛ-6 кВ (0,093 км) ТП-23 - ТП-30, г.Великие Луки, Октябрьский пр., д.53, д.55 (вынос по договору №817 от 22.11.2019_Прокуратура Псковской области) | K_000-75-1-02.33-0013 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.039064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0.040635 | 0.18321 | 0 | 0.003528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0.22737 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору №817 от 22.11.2019.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,478 км) л.236-07 вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково-Крутовраг на участке км 2+060км 6+581,Великолукский район (вынос по договору №746 от 04.09.2018 ООО "Газстрой") | J_000-75-1-01.32-0085 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12359 | 0.12359 | 0 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0.27549 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0085 от 07.03.2019.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-578 на ПК 32+84: ф.172-05, с переводом ВЛ-0,4 кВ в КЛ-0,4 кВ (0,170 км), Псковский район (вынос по договору №481 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.41-3898 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0.47909 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из состава ИПР. Договор на вынос №481 от 30.05.2018 ООО "Технострой" расторгнут.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 85-07 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 27,7 км) | K_007-73-1-01.32-0446 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5591 | 3.3194 | 46.3055 | 2.1922 | 9.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3194 | 0 | 3.3194 | Новый ИП, включен в доработанный проект ИПР согласно Акту технического освиделельствования от 07.04.2020, заключению Администрация Псковской области от 07.05.2020 № ВО-02-1939.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 47,31 км) | K_007-73-1-01.32-0447 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1394 | 5.6694 | 79.0872 | 3.7442 | 16.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 5.6694 | Новый ИП, включен в доработанный проект ИПР согласно Акту технического освиделельствования от 07.04.2020, заключению Администрация Псковской области от 07.05.2020 № ВО-02-1939.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-08 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 33,6км) | K_007-73-1-01.32-0448 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.671 | 4.0265 | 56.1684 | 2.6592 | 11.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 0 | 4.0265 | Новый ИП, включен в доработанный проект ИПР согласно Акту технического освиделельствования от 07.04.2020, заключению Администрация Псковской области от 07.05.2020 № ВО-02-1939.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 2-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 21,84 км) | K_007-73-1-01.32-0449 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5361 | 2.6172 | 36.5095 | 1.7285 | 7.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 2.6172 | Новый ИП, включен в доработанный проект ИПР согласно Акту технического освиделельствования от 07.04.2020, заключению Администрация Псковской области от 07.05.2020 № ВО-02-1939.
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1274 | 13.41 | 0.89648 | 11.7957 | 0.0038603 | 0.7139 | 13.0788 | 0.88648 | 11.6329 | 0 | 0.55945 | 0 | 9.8986 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0.92798 | 0.92798 | 0.14068 | 0.14467 | 0.58188 | 3.9334 | 0.25083 | 0.27934 | 7.9972 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1447 | 12.0234 | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | И | 2013 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0.1274 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 0 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 0.035305 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035305 | 5.9141 | Изменение сроков реализации ИП, срок реализации смещен с 2019 на 2021, изменение освоения по годам в связи нарушением подрядчиком "Промышленный Инжиниринг" сроков исполнения обязательств по договору от 10.09.2019 № 76-36-СМР и проведением судебного разбирательства.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | F_000-75-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0 | 0.72256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14068 | 0.14467 | 0.58188 | 0.61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75744 | 0.75744 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.044-03 (замена опор и провода на СИП - 0,41 км) | G_000-75-1-01.32-0075 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07, расположенных в пятне застройки по адресу:г.Псков, ул.Петровская, д.4-Б (ТЕКСПРОЕКТ Дог. № ОЗУ-00015/16 от 31.05.16 -1шт.) ( 0,116 км) | I_000-74-1-02.32-0041 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090278 | 0.25083 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22437 | 0.22437 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 167-04 д. Нивы, Великолукского района (0,36 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1 шт.) | I_000-75-1-01.32-0078 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Зональное шоссе (0,59 км) (ООО "Стройсистема" №718 от 26.10.2015 - 1 шт.) | G_000-74-1-01.33-0050 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 "Елизарово" л.240-02 (0,019км) (Епархиальный Спасо-Елеазаровский женский монастырь Дог. № 762 от 16.11.15 - 1 шт.) | G_000-73-1-01.41-2129 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.011-01 г.Псков (0,172км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.32-0344 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.8565 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ (1,402 км) Л.205-01 и Л.205-04 с переподключением от Л.205-01 КТП-127 "Виски", ВЛ-0,4 кВ (0,045 км) от ТП-127 до ВЛ-0,4 кВ Л-4, Печорский р-он, д. Новый Изборск (вынос по договору №763 от 06.09.2018 АО "Новоизборский комбинат нерудных материалов") | J_000-73-1-01.32-0410 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5263 | 0.01 | 1.4003 | 0 | 0.11601 | 1.3417 | 0 | 1.3101 | 0 | 0.031519 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0410 от 26.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,27 км) л. 348-39, Великолукский район, д.Шелково (ООО "МЖК" Дог. № 722 от 17.11.17; ) | J_000-75-1-01.32-0088 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.5113 | 0.064 | 0.39138 | 0 | 0.055913 | 0.42343 | 0.064 | 0.35635 | 0 | 0.0030776 | 0 | 0.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.4473 | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42343 | 0.42343 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №75-0088 от 26.02.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-305 (0,015 км), г. Псков, Ленинградское шоссе д. 28/1, (вынос по договору №1022 от 12.10.2018 ООО "Шин-Авто Трейд") | J_000-73-1-01.41-4116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.10952 | 0.0058012 | 0.082745 | 0.0038603 | 0.017118 | 0.050882 | 0.0058012 | 0.04508 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0.050882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050882 | 0.050882 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №73-4116 от 26.04.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 208.6467 | 4.6598 | 87.251 | 85.6687 | 31.0672 | 4098.7515 | 210.1711 | 978.0652 | 2518.5588 | 391.9564 | 0 | 177.6341 | 0 | 165.0499 | 0 | 4056.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 3.8583 | 4.0681 | 8.7259 | 6.9837 | 36.0665 | 120.7079 | 23.7188 | 256.5683 | 24.715 | 431.7712 | 25.7531 | 332.6478 | 26.8347 | 273.911 | 27.9618 | 444.0734 | 206.9046 | 1901.5342 | нд
2.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 160.4721 | 3.3245 | 73.7946 | 61.7576 | 21.5953 | 3609.8986 | 167.3667 | 863.3614 | 2233.3988 | 345.7717 | 0 | 160.4721 | 0 | 151.7462 | 0 | 3602.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 6.9837 | 22.7628 | 116.3312 | 23.7188 | 227.3447 | 24.715 | 240.3414 | 25.7531 | 235.2419 | 26.8347 | 214.886 | 27.9618 | 428.1305 | 158.7299 | 1469.2595 | нд
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2019 году (установка 143 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.7259 | 0.18079 | 4.0127 | 3.3582 | 1.1743 | 6.9837 | 0.45 | 4.3619 | 0 | 2.1718 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 6.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9837 | 6.9837 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0001 от 29.08.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2020 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0002 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 22.7628 | 0.47158 | 10.4677 | 8.7603 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7628 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2021 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0003 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 23.7188 | 0.49138 | 10.9073 | 9.1282 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7188 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2022 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0004 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 24.715 | 0.51202 | 11.3654 | 9.5116 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2023 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0005 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 25.7531 | 0.53353 | 11.8428 | 9.9111 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7531 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2024 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0006 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 26.8347 | 0.55593 | 12.3402 | 10.3273 | 3.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | 0 | 0 | 26.8347 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.1.2.3.1 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2025 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0007 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.9618 | 0.57928 | 12.8585 | 10.7611 | 3.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9618 | 0 | 27.9618 | 0 | ИП исключен в целях исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
2.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.9717 | 83.3333 | 625.1596 | 1625.415 | 250.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.268 | 0 | 141.7675 | 0 | 142.6883 | 0 | 120.8837 | 0 | 341.0653 | 0 | 878.6727 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.9071 | 83.3333 | 232.8935 | 605.523 | 93.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3312 | 0 | 95.0767 | 0 | 94.538 | 0 | 92.5536 | 0 | 94.0023 | 0 | 87.0652 | 0 | 579.567 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0.25 | 0.9465 | 2.4609 | 0.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями
2.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.1747 | 1.3353 | 13.4564 | 23.9111 | 9.4718 | 235.2909 | 19.5745 | 57.1208 | 135.4441 | 23.1515 | 0 | 17.162 | 0 | 13.3037 | 0 | 200.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 3.8583 | 4.0681 | 0 | 0 | 13.3037 | 4.3766 | 0 | 29.2235 | 0 | 67.6375 | 0 | 50.5128 | 0 | 19.6368 | 0 | 7.8065 | 48.1747 | 214.0648 | нд
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2017 году (установка 762 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | Без изменений
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2018 году (установка 66 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0049 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.3824 | 0.29869 | 0.85406 | 2.0047 | 2.2249 | 1.2777 | 0.005 | 0.26186 | 0.43539 | 0.57548 | 0 | 5.3282 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 1.2777 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3824 | 1.2777 | ИП завершен. Акт приемки законченного строительством объекта №73-0049 от 28.12.2018. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 312 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 5.7571 | Без изменений
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2018 году (установка 52 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0040 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5545 | 0.18919 | 0.34098 | 1.6672 | 1.3571 | 0.98198 | 0.005 | 0.12448 | 0.39062 | 0.46187 | 0 | 3.5034 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0.98198 | 0 | 0 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5545 | 0.98198 | ИП завершен. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 273 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0041 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 5.2961 | Без изменений
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2018 году (установка 44 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0042 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9161 | 0.21899 | 0.63693 | 1.7607 | 1.2995 | 1.0157 | 0.005 | 0.26818 | 0.30702 | 0.4355 | 0 | 3.8537 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 1.0157 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9161 | 1.0157 | ИП завершен. Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 264 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 4.8992 | Без изменений
2.1.2.3.2 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2018 году (установка 45 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0030 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5188 | 0.24045 | 0.66441 | 2.2329 | 1.381 | 0.79273 | 0.005 | 0.19285 | 0.25089 | 0.34399 | 0 | 4.4767 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0.79273 | 0 | 0 | 3.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5188 | 0.79273 | ИП завершен . Уменьшение объема финансирования ввиду включения новых ИП по ПРИУЭ, и как следствие исключения оставшегося на 2020 год объема работ.
2.1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1031 | 0.41667 | 0.9216 | 2.3962 | 0.36864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10691 | 0 | 0.65327 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | 0.5428 | 0 | 1.4217 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) сетевыми компаниями
2.1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5379 | 6.2498 | 9.322 | 24.2373 | 3.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3766 | 0 | 4.6239 | 0 | 4.2135 | 0 | 4.1483 | 0 | 3.958 | 0 | 3.6728 | 0 | 24.9932 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) сетевыми компаниями
2.1.2.3.2 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7789 | 12.5 | 35.0697 | 91.1813 | 14.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4927 | 0 | 62.7707 | 0 | 46.3645 | 0 | 15.5601 | 0 | 3.5909 | 0 | 152.7789 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) сетевыми компаниями
2.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 2.3967 | 5.5244 | 14.3636 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0812 | 0 | 0 | 0 | 14.1316 | 0 | 1.2817 | 0 | 24.4945 | нд
2.1.2.3.4 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (286 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 2.3967 | 5.5244 | 14.3636 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0812 | 0 | 0 | 0 | 14.1316 | 0 | 1.2817 | 0 | 24.4945 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) сетевыми компаниями
2.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 20.8333 | 52.0586 | 135.3523 | 20.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7111 | 0 | 46.893 | 0 | 25.2566 | 0 | 6.8547 | 0 | 193.7155 | нд
2.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1 394 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | Н | 2022 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 20.8333 | 52.0586 | 135.3523 | 20.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7111 | 0 | 46.893 | 0 | 25.2566 | 0 | 6.8547 | 0 | 193.7155 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) сетевыми компаниями
2.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8152 | 646.1536 | 18.6519 | 238.1027 | 287.2007 | 102.1982 | 879.7945 | 29.5779 | 331.1004 | 400.5916 | 118.5247 | 0 | 686.4722 | 0 | 552.5884 | 0 | 793.507 | 10.9455 | 10.7638 | 31.9726 | 26.268 | 48.9593 | 12.3938 | 6.0731 | 5.3912 | 35.9333 | 28.6556 | 64.2211 | 63.151 | 133.1838 | 237.9167 | 122.4561 | 213.4951 | 95.293 | 164.4267 | 81.0102 | 58.0931 | 56.4243 | 56.4243 | 625.297 | 866.2155 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6178 | 413.5967 | 13.0013 | 145.9649 | 181.4169 | 73.2136 | 732.4296 | 25.8527 | 276.178 | 328.6272 | 101.7717 | 0 | 424.4192 | 0 | 373.2156 | 0 | 693.5049 | 5.0646 | 5.0646 | 9.3493 | 8.2072 | 15.7753 | 4.1592 | 6.0731 | 5.3912 | 14.9412 | 13.4849 | 61.2869 | 61.4897 | 80.6064 | 189.871 | 64.4758 | 175.5088 | 58.2446 | 158.0335 | 52.1776 | 52.1776 | 56.4243 | 56.4243 | 404.458 | 724.7473 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Свириково (1 система) | F_000-73-1-06.20-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7838 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 1.7403 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п. Середка (1 система) | F_000-73-1-06.20-0010 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 0 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.0133 | 0.98876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98876 | 0.98876 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п. Дедовичи (1 система) | F_000-71-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 0 | 1.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7189 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7001 | 1.7001 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерных средств охраны ПС 110/35/10 Опочка (ПС-161) (1 система) | F_000-72-1-06.20-0002 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.25424 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 0 | 7.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 2.2842 | 2.7168 | 2.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4554 | 4.4554 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО«Северные ЭС» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0006 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 0 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12322 | 0.13229 | 2.2875 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2854 | 2.2854 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0007 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6506 | 0.13194 | 3.2313 | 0 | 0.28735 | 2.7131 | 0.13194 | 2.375 | 0 | 0.20618 | 0 | 3.6506 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.13194 | 2.1671 | 2.5812 | 1.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0647 | 2.7131 | Уменьшение объема КВ по факту завершения ИП (экономия на торгах)
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4594 | 0.14196 | 0.58168 | 1.1522 | 0.58359 | 3.4478 | 0.14142 | 3.0321 | 0 | 0.27424 | 0 | 2.4594 | 0 | 2.3175 | 0 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14196 | 0.14142 | 2.3175 | 0 | 0 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4589 | 3.4478 | Увеличение объема КВ по факту утверждения ПСД произошло из-за уточнения технических характеристик объекта. Исходные данные для инвестиционного проекта «Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система)» формировались в 2015 году и плановая стоимость, в прогнозных ценах окончания строительства (2019 год) составляла 3513,463 тыс. рублей без НДС. Однако за основу была взята стоимость с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года, которая составляла 2459,424 тыс. рублей без НДС. Объём работ и оборудования по техническому заданию к инвестиционному проекту не менялся. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, сметная стоимость в ценах по состоянию на II квартал 2019 года составила 3 168,662 тыс. рублей без НДС. В прогнозных ценах 2020 г. 3 447,765 тыс. руб. Инвестиционный проект является частью Целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (Протокол от 19.06.2015 №185/27) и относится к проектам особого контроля (Распоряжение ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.12.2012 №447). Исключение из проекта части оборудования инженерно-технических средств защиты, в целях снижения общей стоимости проекта, значительно снизит уровень защищённости объекта. Срок реализации ИП смещен с 2019-2020 на 2019-2021 в связи с секвестированием общих объемов программы Общества 2020 года в рамках нестабильной ситуации в стране по причине развития вируса Covid - 19.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО ВЭС г.Порхов (1 система) | F_000-71-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ВЭС п.П.Горы (1 система) | F_000-71-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065002 | 0.065002 | 0.94151 | 0.94151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94151 | 0.94151 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС г. Невель (1 система) | F_000-75-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п. Усвяты (1 система) | F_000-75-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Лавры (1 система) | F_000-73-1-06.20-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0 | 0.87182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.81156 | 0.72701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72701 | 0.72701 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г. Опочка (1 система) | F_000-72-1-06.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0 | 0.60548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.54522 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5353 | 0.5353 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г. Себеж (1 система) | F_000-72-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0 | 0.74403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.68377 | 0.67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67744 | 0.67744 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г. Остров (1 система) | F_000-72-1-06.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.53781 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52481 | 0.52481 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05784 | 0.05784 | 2.6929 | 2.6929 | 0 | 0 | 2.7508 | 2.7508 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0 | 1.7741 | 0.03806 | 0 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | Срок реализации ИП смещен с 2020-2021 на 2021-2022 в связи с секвестированием общих объемов программы Общества 2020 года в рамках нестабильной ситуации в стране по причине развития вируса Covid - 19, смещение КВ по годам
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0 | 1.7741 | 0.03806 | 0 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | Срок реализации ИП смещен с 2020-2021 на 2021-2022 в связи с секвестированием общих объемов программы Общества 2020 года в рамках нестабильной ситуации в стране по причине развития вируса Covid - 19, смещение КВ по годам
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0.06523 | 3.038 | 3.038 | 3.1032 | 3.1032 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | И | 2012 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.75316 | 177.7173 | 5.4613 | 36.0041 | 92.4588 | 43.7931 | 177.7173 | 5.4613 | 36.0041 | 92.4588 | 43.7931 | 0 | 185.9387 | 0 | 161.3723 | 0 | 163.2422 | 0 | 0 | 1.3136 | 0.37203 | 9.7757 | 1.7427 | 0.845 | 0.845 | 12.6322 | 10.7623 | 52.4472 | 51.1857 | 37.7416 | 37.7416 | 22.6676 | 22.6676 | 48.5159 | 51.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0943 | 176.9642 | Общий объем КВ не изменился, произошло перераспределение КВ по годам в рамках как фактического исполнения ИП, так и по причине высвобождения средств на более приоритетные ИП, в частности проекты по учету ( в рамках ФЗ-522).
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | И | 2011 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0 | 50.1892 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 1.0556 | 48.2582 | 48.2582 | 0 | 0 | 49.3139 | 49.3139 | В связи с вступлением в силу Федерального закона 522-ФЗ от 27.12.2018 по установке приборов учета и ограниченными источниками финансирования, сроки окончания реализации ряда инвестиционных проектов смещены вправо (с кредиторской задолженностью) с 2024 на 2025 год, объемы КВ по годам без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | И | 2012 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 1.1612 | 53.3864 | 53.3864 | 54.5476 | 54.5476 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского щита ОИК АСТУ на ДП ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0004 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | ИП исключен из утверждаемого плана в связи с включением ряда новых ИП по Перечню подстанций, относящихся к объектам диспетчеризации и планируемых к передаче в технологическое управление ЦУС и включенных в Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Псковэнерго» на период 2019-2025 годов
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3715 | 0.09 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60922 | 4.3715 | 0.09 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60922 | 0 | 4.3734 | 0 | 4.2815 | 0 | 4.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09191 | 0.09 | 0 | 0 | 4.2815 | 4.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 4.3715 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305 | 0 | 38.4304 | 0.81305 | 0 | 38.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | 39.2435 | Общий объем КВ не изменился, произошло перераспределение по годам за счет планирования в проекте ИПР КЗ, в отличии от утвержденного плана в рамках источников финансирования. Период реализации смещен с 2020-2021 на 2021-2022, с годом окончания 2023 по причине высвобождения средств на проекты по учету (в рамках ФЗ-522)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5591 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №330р от 18.06.2019, письма МРСК от 24.06.2019 №МР2/22-03-02/4968 к проекту программы "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ" ПАО «МРСК Северо-Запада» 2019–2030 годы», протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 11.03.2019
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19746 | 232.5569 | 5.6506 | 92.1378 | 105.7838 | 28.9846 | 147.3649 | 3.7251 | 54.9224 | 71.9644 | 16.753 | 0 | 262.053 | 0 | 179.3728 | 0 | 100.0021 | 5.881 | 5.6992 | 22.6233 | 18.0608 | 33.184 | 8.2346 | 0 | 0 | 20.9921 | 15.1707 | 2.9342 | 1.6613 | 52.5774 | 48.0458 | 57.9803 | 37.9863 | 37.0484 | 6.3932 | 28.8325 | 5.9155 | 0 | 0 | 220.8389 | 141.4683 | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (1 компл.) | F_000-71-1-04.40-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.065819 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Северная (ПС-100) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 Бежаницы (ПС-147) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 0 | 2.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4702 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 0 | 2.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4417 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 0 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4025 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт) | F_000-73-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 0 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.5114 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/6кВ Великие Луки (ПС-70) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Невель-1 (ПС-114) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Невель-2 (ПС-129) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10/6кВ Рябики (ПС-130) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/6кВ Великие Луки ФТП (ПС-157) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Пустынька (ПС-204) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС110/6кВ Реостат (ПС-206) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Переслегино (ПС-236) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ НПС Невель (ПС-342) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ НПС Великие Луки (ПС-343) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 ВЗЩА (ПС-348) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 Суханово (ПС-352) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Щербино№ (ПС-506) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Малахово (ПС-507) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Глазуново (ПС-30) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Рожковичи (ПС-34) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Черпессы (ПС-35) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Борки (ПС-37) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Усмынь (ПС-38) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Лехово (ПС-39) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ (ПС-40) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Раменье (ПС-44) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тимофеевка (ПС-48) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Туричино (ПС-50) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Назимово (ПС-54) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Пухново (ПС-56) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тарасы (ПС-58) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Новохованск (ПС-65) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0033 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Каськово (ПС-67) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Демидово (ПС-77) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Дубрава (ПС-78) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Опухлики (ПС-82) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 110/35/10кВ Остров (ПС-68) (1 шт) | F_000-72-1-04.20-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 0 | 0.99374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.058681 | 0.93654 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3217 | 4.3217 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 компл.) | F_000-75-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.45888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391 | 0.47391 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007325 | 0.0075147 | 0.12094 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0.30626 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6 В.Луки (ПС-70) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70782 | 0.70782 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007325 | 0.0075147 | 0.12094 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 | 0.66984 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1495 | 0.066353 | 0.27187 | 0.53853 | 0.27277 | 5.4854 | 0.0663 | 0.705 | 3.2119 | 1.5022 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.0832 | 0 | 5.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066353 | 0.0663 | 1.0832 | 0 | 0 | 5.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 5.4854 | Увеличение объема КВ свзяно с тем, что Укрупненный расчет стоимости по которому объект был включен в инвестиционную программу сформирован в 1 квартале 2015 г. Расценки на модернизацию цифровых регистраторов на тот момент отсуствовали, и в качестве аналога была взята расценка на "Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации ПС 110 кВ". За основу была взята стоимость с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30% относительно уровня 2012 года. В ходе разработки в 3 квартале 2019 г. проектно-сметной документации, утвержденной - 07.11.2019 г. произошло увеличение объема финансирования инвестиционного проекта, связанное с уточнением стоимости оборудования - 2922,625 тыс. руб. и ПИР - 1015,89919 тыс. руб. Смещение на год вправо обусловлено непревышением объема освоения в 2020 году во избежании отклонения НВВ с переносом затрат в 2021.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0.18258 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17972 | 0.17972 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11683 | 0.11683 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081077 | 0.081077 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0019 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Выбор (ПС-16) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.078031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078031 | 0.078031 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.073505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073505 | 0.073505 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0022 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | 0.17908 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0043 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.079402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0.079402 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-75-1-04.60-0045 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 0.20296 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0046 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0047 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12562 | 0.12562 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010929 | 0.010719 | 0.17033 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.19934 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.098628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.10399 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0.19771 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016394 | 0.016795 | 0.2555 | 0.36758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38438 | 0.38438 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-68) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 4 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0049 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0050 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0051 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0052 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) | F_000-71-1-04.40-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.065819 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 2.3687 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) | F_000-71-1-04.40-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.065819 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО ЮЭС (1 шт) | F_000-76-1-04.40-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка 1 блока АЧР) | G_000-73-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28492 | 0.29545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29545 | 0.29545 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-73-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0 | 0.30199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28122 | 0.29085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29085 | 0.29085 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-72-1-04.60-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0 | 0.30681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28604 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28681 | 0.28681 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-71-1-04.60-0035 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0 | 0.30248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28171 | 0.28246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | 0.28246 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.13869 | 0.14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14232 | 0.14232 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-72-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197), ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76), ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348), ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74), ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 18 блоков ОМП) | F_000-76-1-04.20-0044 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220), 110/10 кВ Порхов (ПС-115), 110/35/10 кВ Дно (ПС-116), ПС 110/35/10 Пушкинские горы (ПС-76), ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147), ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (13 шт.) | I_000-71-1-04.60-0072 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4939 | 0.078 | 0.81431 | 1.3042 | 0.29737 | 1.0671 | 0.011131 | 0.24623 | 0.80887 | 0.00081926 | 0 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.4819 | 1.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0671 | 1.0671 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_ 71-0072 от 20.12.2019 Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС-110 кВ ПО "Западные электрические сети" ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68), ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221), ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161), ПС 110/10кВ Пыталово (ПС-148), ПС 110/35/10кВ Пустошка (ПС-309), ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) , ПС 110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (18 шт.) | I_000-72-1-04.60-0069 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.453 | 0.108 | 1.1275 | 1.8058 | 0.41174 | 1.4142 | 0.061223 | 0.2285 | 1.12 | 0.0045059 | 0 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065729 | 0 | 0 | 3.3873 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 1.4142 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №72-0069_от 11.12.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282), ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (5 шт.) | I_000-73-1-04.60-0115 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0572 | 0.0225 | 0.48487 | 0.22907 | 1.3208 | 1.9461 | 0.0225 | 0.42551 | 0.19387 | 1.3042 | 0 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024606 | 0 | 0 | 2.0326 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 1.9461 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_73-0115 от 30.09.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (7 шт.) | I_000-73-1-04.60-0116 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3429 | 0.042 | 0.43848 | 0.70226 | 0.16012 | 0.70166 | 0.027829 | 0.21929 | 0.45249 | 0.0020482 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029877 | 0 | 0 | 1.313 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70166 | 0.70166 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_73-0116 от_.27.12.2019 Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (6 шт.) | I_000-75-1-04.60-0084 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5244 | 0.0375 | 0.48913 | 0.27488 | 1.7229 | 2.395 | 0.0375 | 0.46954 | 0.26163 | 1.6263 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04101 | 0 | 0 | 2.4834 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2.395 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_75-0084 от 30.09.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ В.Луки (ПС-70), ПС 10/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167), ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114), ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (11 шт.) | I_000-75-1-04.60-0085 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1102 | 0.066 | 0.68903 | 1.1035 | 0.25162 | 0.89075 | 0.011131 | 0.13981 | 0.71832 | 0.02148 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.0982 | 0.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.89075 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_75-0085 от 27.11.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (2 компл.) | I_000-76-1-04.60-0020 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2632 | 0.1225 | 0.86624 | 4.2643 | 2.0102 | 7.0088 | 0.1225 | 0.79599 | 4.3633 | 1.727 | 0 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13396 | 0 | 0 | 7.1292 | 6.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0088 | 7.0088 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_ 76-0020 от 19.06.2019_. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | F_000-71-1-04.40-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | F_000-71-1-04.40-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | F_000-71-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | F_000-71-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | F_000-71-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | F_000-71-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | F_000-71-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | F_000-71-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | F_000-71-1-04.40-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | F_000-71-1-04.40-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | F_000-71-1-04.40-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | F_000-71-1-04.40-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | F_000-71-1-04.40-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | F_000-71-1-04.40-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | F_000-73-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | F_000-73-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | F_000-73-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | F_000-73-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | F_000-73-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | F_000-73-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | F_000-73-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | F_000-73-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | F_000-73-1-04.40-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | F_000-73-1-04.40-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | F_000-73-1-04.40-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | F_000-73-1-04.40-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | F_000-73-1-04.40-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | F_000-73-1-04.40-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | F_000-73-1-04.40-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | F_000-73-1-04.40-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | F_000-73-1-04.40-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | F_000-71-1-04.40-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | F_000-71-1-04.40-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | F_000-71-1-04.40-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду освобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) 2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду освобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду освобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду освобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0.033208 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Общий объем КВ не изменился. Запланировано изменение периода реализации ИП с 2020-2021 на 2021-2022 ввиду освобождения источников для объектов, связанных с реконструкцией каналов связи по требованию Системного Оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52164 | 0.010104 | 0.22361 | 0.21519 | 0.072732 | 0.52164 | 0.010104 | 0.22361 | 0.21519 | 0.072732 | 0 | 0.52164 | 0 | 0.52164 | 0 | 0.52164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010104 | 0 | 0.51154 | 0.010104 | 0 | 0.51154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | 0.52164 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.15969 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.31938 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.16655 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.32665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.33311 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.69552 | 0.013472 | 0.29815 | 0.28692 | 0.096976 | 0.69552 | 0.013472 | 0.29815 | 0.28692 | 0.096976 | 0 | 0.69552 | 0 | 0.69552 | 0 | 0.69552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013472 | 0 | 0.68205 | 0.013472 | 0 | 0.68205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69552 | 0.69552 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0.0067358 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34776 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | Н | 2020 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0.0033679 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17388 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.72612 | 0.014064 | 0.31126 | 0.29955 | 0.10124 | 0.72612 | 0.014064 | 0.31126 | 0.29955 | 0.10124 | 0 | 0.72612 | 0 | 0.72612 | 0 | 0.72612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014064 | 0 | 0.71206 | 0 | 0 | 0.014064 | 0 | 0.71206 | 0 | 0 | 0 | 0.72612 | 0.72612 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0 | 0.35603 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.36306 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0 | 0.17801 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | Общий объем КВ не изменился, Изменение сроков реализации ИП со смещением влево. Модернизация ПС в части установки блоков ОМП в период 2020-2021 в целях сокращения сроков поиска места повреждения объекта
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка индикаторов повреждений 63 шт.) | J_000-72-1-04.60-0082 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.1377 | 0.13825 | 3.0597 | 2.9445 | 0.99521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | 0 | 7.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13825 | 0 | 6.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1377 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0083 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.67978 | 0.013167 | 0.2914 | 0.28043 | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013167 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Линово (ПС-288) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0084 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Гавры (ПС-287) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0085 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0086 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0087 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Скуратово (ПС-371) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0088 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0197 | 0.01975 | 0.4371 | 0.42065 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01975 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0089 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0090 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Черская (ПС-140) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0091 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0092 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.67978 | 0.013167 | 0.2914 | 0.28043 | 0.094782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013167 | 0 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-72-1-04.60-0093 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3596 | 0.026333 | 0.5828 | 0.56086 | 0.18956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026333 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3596 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0094 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33989 | 0.0065833 | 0.1457 | 0.14022 | 0.047391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | 0.33989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065833 | 0 | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-72-1-04.60-0095 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 6.118 | 0.1185 | 2.6226 | 2.5239 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 5.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0.034365 | 1.7399 | 1.7399 | 0 | 0 | 1.7742 | 1.7742 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0143 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.70969 | 0.013746 | 0.30422 | 0.29277 | 0.098952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.69594 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0144 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от РП-016 Цапелька (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0145 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Ждани (ПС-45) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0146 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Лудони (ПС-314) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0147 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Творожково (ПС-15) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0148 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0149 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0150 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0151 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крупп (ПС-361) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0152 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0153 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.70969 | 0.013746 | 0.30422 | 0.29277 | 0.098952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | 0.70969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013746 | 0 | 0.69594 | 0 | 0 | 0 | 0.70969 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0154 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.0645 | 0.020619 | 0.45633 | 0.43916 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0155 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.35485 | 0.006873 | 0.15211 | 0.14639 | 0.049476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006873 | 0 | 0.34797 | 0 | 0 | 0 | 0.35485 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0156 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4194 | 0.027492 | 0.60844 | 0.58554 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082476 | 0.082476 | 4.1757 | 4.1757 | 0 | 0 | 4.2581 | 4.2581 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-73-1-04.60-0158 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.1291 | 0.041238 | 0.91266 | 0.87831 | 0.29686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 0 | 2.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041238 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 2.1291 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-73-1-04.60-0159 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.4839 | 0.048111 | 1.0648 | 1.0247 | 0.34633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048111 | 0 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0160 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4194 | 0.027492 | 0.60844 | 0.58554 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027492 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Северное Устье (ПС-19) (установка индикаторов повреждений 17шт.) | J_000-71-1-04.60-0077 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7689 | 0.034326 | 0.75823 | 0.72969 | 0.24663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034326 | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0078 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2486 | 0.02423 | 0.53522 | 0.51508 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вышегород (ПС-12) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0079 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2486 | 0.02423 | 0.53522 | 0.51508 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0080 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Миритиницы (ПС-57) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0081 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0082 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Бежаницы (ПС-147) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0083 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Кудеверь (ПС-201) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0084 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.31215 | 0.0060575 | 0.13381 | 0.12877 | 0.043522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | 0.31215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060575 | 0 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31215 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новоржев (ПС-284) (установка индикаторов повреждений 33 шт.) | J_000-71-1-04.60-0085 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.4337 | 0.066632 | 1.4719 | 1.4165 | 0.47874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | 3.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066632 | 0 | 3.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вехно (ПС-21) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0086 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Жадрицы (ПС-24 (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0087 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Адорье (ПС-60) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-71-1-04.60-0088 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8729 | 0.036345 | 0.80283 | 0.77262 | 0.26113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036345 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0.04846 | 2.4488 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4972 | 2.4972 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Велье (ПС-23) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0090 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.62431 | 0.012115 | 0.26761 | 0.25754 | 0.087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Славковичи (ПС-197) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0091 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.62431 | 0.012115 | 0.26761 | 0.25754 | 0.087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62431 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 0 | 3.2557 | 0 | 3.2557 | 0 | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063119 | 0.063119 | 3.1926 | 3.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 3.2557 | без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0124 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Плаксино (ПС-168) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0125 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-75-1-04.60-0126 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.279 | 0.044183 | 0.97691 | 0.94014 | 0.31776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044183 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Островки (ПС-33) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0127 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9534 | 0.037871 | 0.83735 | 0.80584 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037871 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новосокольники(ПС-131) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-75-1-04.60-0128 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.8603 | 0.11361 | 2.5121 | 2.4175 | 0.81708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 0 | 5.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Малахово(ПС-507) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0129 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3023 | 0.025248 | 0.55823 | 0.53723 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025248 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Новохаванск (ПС-65) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0130 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.97671 | 0.018936 | 0.41868 | 0.40292 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | 0.97671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Усвяты (ПС-40) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-75-1-04.60-0131 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.65114 | 0.012624 | 0.27912 | 0.26861 | 0.090787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 0 | 0.65114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012624 | 0 | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0132 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9534 | 0.037871 | 0.83735 | 0.80584 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037871 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110//10кВ Пустыньки (ПС-204) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0133 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.97671 | 0.018936 | 0.41868 | 0.40292 | 0.13618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | 0.97671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97671 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№1 ПО ЗЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0005 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.5062 | 0.09474 | 1.9063 | 1.8791 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09474 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№4 ПО ВЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0018 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР, высвободившийся источник направлен на проекты по реконструкции каналов связи, включенных по требованию Системного оператора
2.1.2.4.2 | Модернизация оборудования диспетчерской связи (IP-АТС) для организации ЕЦУС филиала (5 комплектов) | J_000-76-1-04.30-0001 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.585 | 1.2033 | 13.1987 | 15.1924 | 2.9906 | 32.585 | 1.2033 | 13.1987 | 15.1924 | 2.9906 | 0 | 32.585 | 0 | 32.585 | 0 | 32.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 1.2033 | 18.829 | 18.829 | 6.2763 | 6.2763 | 6.2763 | 6.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | 32.585 | без изменений
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 1.1529 | 0 | 6.1132 | 0.39326 | 4.1861 | 1.0793 | 0.45458 | 16.2026 | 0.96367 | 12.1412 | 1.1911 | 1.9066 | 0 | 6.3213 | 0 | 1.452 | 0 | 12.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60136 | 0.39326 | 4.2679 | 3.586 | 1.452 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0.57041 | 0 | 10.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4313 | 16.2026 | нд
2.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.78-01, Великолукский район, д.Трубичино | I_000-75-2-03.31-0063 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11878 | 0.11878 | 0 | 0.63209 | 0.001 | 0.21477 | 0.41618 | 0.00013449 | 0.43616 | 0.001 | 0.20561 | 0.21918 | 0.010375 | 0 | 0.73773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0.001 | 0.63109 | 0.43516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43616 | 0.43616 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №_75-0063 от_24.12.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (1,023 км) Л-3 от КТП-2174, Великолукский район, д.Трубичино | J_000-75-2-01.41-0110 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.28709 | 0.28709 | 0 | 1.5273 | 0.075272 | 1.3227 | 0 | 0.12936 | 1.2901 | 0.075272 | 1.2056 | 0 | 0.0092374 | 0 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075272 | 0 | 0 | 1.452 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5273 | 1.2901 | Изменение объема КВ относительно утв.плана вызваны учетом факта 1 кв. проект введен в эксплуатацию, Акт приемки законченного строительства от 31.03.2020 №75-0110
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,010 км) от ВЛ-10 кВ л.359-07, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,04 МВа, строительство ВЛ-0,4кВ (0,140 км), расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Решетниково | I_000-75-2-03.31-0064 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0.66533 | 0.053642 | 0.35452 | 0.19987 | 0.057291 | 0.60804 | 0.053642 | 0.30145 | 0.20264 | 0.050306 | 0 | 0.68171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070023 | 0.053642 | 0.61168 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60804 | 0.60804 | Уменьшение объема КВ ИП по фактически сложившимся затратам. Акт приемки ПК № 75-00064 от 28.08..2019
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,285 км) от ВЛ-10 кВ л.136-05, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,063 МВа расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Торчилово | I_000-75-2-01.32-0194 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0.94645 | 0.091809 | 0.5347 | 0.24099 | 0.078953 | 0.80538 | 0.091809 | 0.46917 | 0.23024 | 0.014154 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15844 | 0.091809 | 0.85464 | 0.71357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80538 | 0.80538 | Уменьшение объема КВ ИП по фактически сложившимся затратам. Ип завершен. Акт приемки ПК от 30.09.2019 № 75-0194
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,382 км) от ВЛ-10 кВ л.286-03, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,025 МВа, расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Кучино | I_000-75-2-01.32-0195 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16522 | 0.16522 | 0 | 0.88137 | 0.066562 | 0.54242 | 0.19691 | 0.075475 | 0.74232 | 0.066562 | 0.48324 | 0.15427 | 0.038251 | 0 | 0.91561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10081 | 0.066562 | 0.81481 | 0.67576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.74232 | Уменьшение объема КВ по ИП по фактически сложившимся затратам. ИП завершен . Акт приемки ПК № 75-0195 от 30.09.2019
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,945 км) от ВЛ-10 кВ л.359-09, переключение КТП-2491 на новую отпайку , расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Урицкое | I_000-75-2-01.32-0196 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.27956 | 0.27956 | 0 | 1.4607 | 0.10497 | 1.217 | 0.025314 | 0.11337 | 1.3121 | 0.10497 | 1.0814 | 0.027319 | 0.098475 | 0 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0.10497 | 1.3557 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 1.3121 | Уменьшение объема КВ по ИП по фактически сложившимся затратам. ИП завершен . Акт приемки ПК № 75-0196 от 30.09.2019
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57041 | 0 | 10.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО № 1 от 13 февраля 2019 г.
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.391 | 0.34286 | 40.2153 | 948.495 | 29.5994 | 60.3861 | 838.1278 | 20.3817 | 1371.3421 | 36.5265 | 132.3895 | 1165.0989 | 37.3271 | 0 | 898.2356 | 0 | 714.9776 | 0 | 1143.5832 | 4.2775 | 4.2774 | 17.9671 | 14.6515 | 43.389 | 61.2219 | 77.5498 | 73.0198 | 40.0746 | 34.373 | 190.4492 | 183.0278 | 129.9605 | 86.5525 | 94.8001 | 283.3464 | 104.3132 | 212.0144 | 95.8484 | 128.3162 | 99.6062 | 250.3258 | 898.2437 | 1326.8494 | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | З | 2011 | 2038 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | З | 2013 | 2034 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 5.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7631 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-77-1-07.10-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 4.8856 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0010 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 11.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2079 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 9.5763 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 19.5028 | 0 | 6.0152 | 0 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 2.9716 | 11.818 | 13.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0152 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3439 | 22.3439 | Объем капитальных вложений без изменений. В связи с вступлением в силу Федерального закона 522-ФЗ от 27.12.2018 по установке приборов учета и ограниченными источниками финансирования, сроки окончания реализации ряда инвестиционных проектов смещены вправо (с кредиторской задолженностью) с 2021 на 2022
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0 | 6.6471 | 6.6471 | 15.9304 | 15.9304 | 5.052 | 5.052 | 20.3047 | 20.3047 | 49.7707 | 49.7707 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5734 | 5.5734 | 3.0432 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6202 | 8.6202 | ИП завершен. Превышение стоимости образовалось в рамках фактического завершения ИП, акт ОС-1 № ПСК76-00000096 от 26.03.2018, акт ОС-1 № ПСК76-00000097 от 26.03.2018, акт ОС-1 № ПСК76-00000920 от 29.10.2019
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 22.9216 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3994 | 3.3994 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.321 | 26.321 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки смещен год реализаци ИП с 2021 на 2022 с целью высвобождения средств и направления их на Реконструкцию каналов связи на ПС 35 и выше по требованию Системного оператора
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 20.9992 | 4.3762 | 4.3762 | 4.56 | 4.56 | 9.5031 | 9.5031 | 39.4386 | 39.4386 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 55.1993 | 0 | 22.587 | 0 | 22.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5302 | 19.2467 | 0 | 0 | 18.0821 | 18.2034 | 18.0821 | 18.0821 | 4.505 | 4.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0371 | 59.9158 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки по факту 2019 года объем КВ незначительно превысил плановые параметры, дальнейшие периоды корректируются исходя из неизменности общей суммарной стоимости ИП
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9109 | 5.9109 | 9.2387 | 9.2387 | 22.4623 | 22.4623 | 13.3747 | 13.3747 | 50.9865 | 50.9865 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (4 шт.) | F_000-77-1-07.10-0016 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 12.6839 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.6778 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16.6778 | 0 | 16.6778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 15 | Общий объем КВ уменьшился по факту завершения ИП в 3 квартале 2020
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | Объем капитальных вложений без изменений.В связи с вступлением в силу Федерального закона 522-ФЗ от 27.12.2018 по установке приборов учета и ограниченными источниками финансирования, сроки окончания реализации ряда инвестиционных проектов смещены вправо (с кредиторской задолженностью) с 2021 на 2022
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 7.175 | 3.7382 | 3.7382 | 0 | 0 | 10.9132 | 10.9132 | Общий объем КВ без изменений. Смещение срока окончания реализации ИП с 2024 на 2025 г по причине перераспределения денежных средств ИПР, обусловленных необходимостью реализации вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 14.0542 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки период реализации смещен на год вправо: с 2021 на 2022 в связи с включением новых ИП по учету в рамках ФЗ-522
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | Н | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.7584 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.7584 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2323 | 6.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 8.5261 | 0 | 0 | 15.7584 | 15.4536 | Общий объем КВ изменен с учетом факта реализации ИП по состоянию на 01.09.2020. Смещение срока окончания реализации ИП с 2024 на 2025 г по причине перераспределения денежных средств ИПР, обусловленных необходимостью реализации вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Корректировка вида источника финансирования по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества.
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0009 | 12.0009 | 0 | 0 | 13.0301 | 13.0301 | 25.031 | 25.031 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | Общий объем КВ без изменений. Смещение срока окончания реализации ИП с 2024 на 2025 г по причине перераспределения денежных средств ИПР, обусловленных необходимостью реализации вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | Общий объем КВ без изменений. Смещение срока окончания реализации ИП с 2024 на 2025 г по причине перераспределения денежных средств ИПР, обусловленных необходимостью реализации вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 2.8739 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 3.0087 | 0 | 0 | 4.4937 | 4.6285 | Общий объем КВ не изменился, по факту закрытия 2019 года объем КВ отличен от плана, ввиду чего откорректирован план 2024 года при услови неизменности общей стоимости ИП без НДС
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0030 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 1.2908 | Реализация ИП завершена. Акт приемки законченного строительством объекта №ПСК76-00000478_ОС-1 от 12.08.2019. Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 30.1002 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 30.1002 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 19.7343 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | 4.1748 | 0 | 0 | 1.1343 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 5.3092 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бригадного линейного автомобиля (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0038 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 1.2972 | Объем капитальных вложений без изменений. Смещение сроков окончания реализации с 2021 г на 2020 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0044 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 8.625 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 6.269 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (4 шт.) | J_000-76-1-07.10-0048 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.6962 | Объем капитальных вложений без изменений. Смещение сроков окончания реализации с 2021 г на 2020 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по обеспечению удаленных мастерских участков сушильными шкафами от 12.09.2019
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0136 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018, Акт ТО б\н
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО от 12.01.2020
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения ПАО "МРСК Северо - Запада" от 21.01.2019 № 13р, распоряжение111р от 07.02.2019, распоряжение №580 р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (22 шт.) | K_000-76-1-07.10-0049 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | Новый ИП. Включен на основании Актатехнического освидетельствования от 12.01.2020
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 12.01.2020
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (25 шт.) | K_000-76-1-07.10-0052 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 12.01.2020
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 12.01.2020
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0057 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования №3 от 08.02.2019
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (21 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 14.12.2017
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования от 14.12.2017
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | I_000-76-1-07.30-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 7.4641 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | Новый ИП. Включен на основании Протокола №40ГИ от 20.09.2019
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | Новый ИП. Включен на основании Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ от 28.03.2014 №155н), Трудового кодекса РФ №197-ФЗ от 30.12.2001
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | Общий объем КВ не изменился. В проекте корректировки не планируется КЗ на конец 2021 года, как в утвержденном плане в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение хроматографа (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 3.2848 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | 4.2312 | Объем капитальных вложений без изменений. Смещение сроков окончания реализации с 2023 г на 2022 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | Объем капитальных вложений без изменений. В утвержденном плане предусматривалась КЗ на конец 2021 года, в предложениях по корректировки КЗ отсутствует, поэтому год окончания изменен с 2022 на 2021 в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение ультразвукового прибора для контроля прочности (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение измерителя прочности (дефектоскопа) строительных материалов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение измерителя толщины защитного слоя бетона (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.0791 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 9.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9767 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4196 | 11.4196 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.051397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение аналогового измерителя сопротивления заземления (2 шт.) | G_000-76-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.76807 | 0 | 0 | 0.76807 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0.76808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0.76808 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | : Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | Новый ИП. Включен на основании распоряжения №251р от 20.05.2019, "Акта выборочной проверки аварийного резерва, ТМЦ складов и деятельности блока логистики и МТО ПО "СЭС", ПО "ВЭС" ПАО "МРСК С.З Псковэнерго" от 22.04.2019
2.1.6 | Приобретение генератора ударных волн (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0142 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (18 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение трассоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение тепловизора с размером детектора не менее 640x480 для ПС-110 кВ и выше, ВЛ-35 кВ и выше с дополнительным узкоугольным объективом (2шт.) | K_000-76-1-07.30-0150 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения 111р от 07.02.2019, распоряжения 13р от 21.01.2019, распоряжения №580р от 28.12.2018
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 1.4658 | 1.5274 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.6584 | 1.6584 | 5.7363 | 5.7363 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение системы для хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера ВКС (1 шт). | I_000-76-1-07.20-0006 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | ИП исключен из состава ИПР ввиду того, что данные работы вошли в состав нового инициированного ИП K_000-76-1-07.20-0051
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №1 от 08.02.2017
2.1.6 | Приобретение сервера записи ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0007 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы в связи с включением приобретения видеосервера K_000-76-1-07.20-0051
2.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (2шт.) | I_000-76-1-07.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | И | 2018 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46088 | 0.46088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27323 | 0 | 0.2847 | 0.55793 | 0.59332 | 0.59332 | 0.61824 | 0.61824 | 0.64421 | 0.64421 | 2.8746 | 2.8746 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год с целью высвобождения средств в 2021 году на более приоритетные ИП в рамках учету (по ФЗ-522), остальные без изменений
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 1.4606 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в виду необходимости увеличения объемов капитальных вложений по инвестиционным проектам льготного технологического присоединения в связи с вступлением в силу с 01.10.2017 льгот на технологическое присоединение до 150 кВт включительно, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Уточнение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в связи с изменением графика финансирования по годам.
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2022 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23183 | 0 | 0.24157 | 0.47341 | 0.50344 | 0.50344 | 1.7049 | 1.7049 | 0.27331 | 0.27331 | 2.955 | 2.955 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год с целью высвобождения средств в 2021 году на более приоритетные ИП в рамках учету (по ФЗ-522), остальные без изменений
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | Н | 2020 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0.10222 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.11564 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.12556 | 0.12556 | 0.44993 | 0.44993 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений. Смещение связано с высвобождением средств для более приоритетных ИП по реконструкции каналов связи с префиксом К_
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 6.9841 | 0 | 3.7238 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052893 | 2.6091 | 2.6091 | 0.65124 | 0.32438 | 0.67859 | 0 | 0.70709 | 0.67859 | 0.73679 | 1.4439 | 0.76774 | 0.76774 | 0 | 0 | 0.83358 | 1.1604 | 6.7102 | 7.037 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с с 2020 , 2021 на 2022 год в рамках секвестирования ИПР 2020 в связи с распространением короновируса, недопоставка с 2019 перенесена на 2025 год оставльные без изменений
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 1.7319 | 0 | 1.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24331 | 0 | 0 | 0.53141 | 0.29651 | 0.55373 | 0 | 0.57699 | 0.55373 | 0.60122 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2718 | 2.5067 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год в связи с секвестированием ИПР 2020 года в рамках распростанения короновирусной инфекции, оставльные без изменений
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | Н | 2020 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.16379 | 0.17067 | 0 | 0.17784 | 0.3485 | 0.1853 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 0.6976 | Общий объем КВ без изменений . Смещение сроков окончания реализации с 2024 г на 2023 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2608 | 0 | 1.1779 | 2.2608 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4387 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений. Планируется КЗ на конец 2022 года поскольку существует необходимость в реализации вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 0 | 1.3258 | 1.2723 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 2.5981 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2021 на 2022 год, оставльные без изменений. Планируется КЗ на конец 2022 года поскольку существует необходимость в реализации вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | без изменений
2.1.6 | Приобретение cерверного оборудование и устройств видеофиксации под проект системы видеофиксации (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0025 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 15.403 | без изменений
2.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-76-1-07.20-0026 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | Общий объем КВ не изменился. Смещение сроков окончания реализации с 2024 г на 2023 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | Общий объем КВ не изменился. Смещение сроков окончания реализации с 2024 г на 2023 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | Общий объем КВ не изменился. Смещение сроков окончания реализации с 2024 г на 2023 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | Н | 2020 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 21.1447 | 0 | 18.128 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4759 | 0 | 1.5408 | 0 | 1.6056 | 1.2993 | 1.673 | 0 | 3.4865 | 5.1595 | 3.6329 | 3.6329 | 3.7855 | 3.7855 | 3.9445 | 5.7916 | 18.128 | 19.6688 | Общий объем КВ без изменений, перераспределение между годами в связи с задержкой поставки в 2019 году. Недопоставка в 2019 году перенесена на 2025
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 1.2272 | 0 | 1.2787 | 0 | 1.3324 | 0 | 6.1463 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №1 от 09.12.2019
2.1.6 | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.25112 | 0.25112 | 0.49212 | 0.49212 | Общий объем КВ не изменен. Смещение сроков окончания реализации с 2026 г на 2025 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | без изменений
2.1.6 | Приобретение системы электронной очереди (сенсорный киоск, LED дисплей с модулем управления и программным обеспечением) (1 система) | I_000-76-1-07.30-0109 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | Общий объем КВ не изменен. Смещение сроков окончания реализации с 2026 г на 2025 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | Общий объем КВ не изменен. Смещение сроков окончания реализации с 2026 г на 2025 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Поставка системы видеоотображения АСТУ на ДП Пустошкинского участка РЭС№2 ПО ЗЭС (1 шт.) | I_000-72-1-07.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | Реализация ИП завершена.2019_07_25_№ПСК76-00000467_ОС-1 Окончательная стоимость объекта определена по фактическим затратам.
2.1.6 | Приобретение оборудования для организации удаленных телефонных линий работников ЦОК в периоды ОРР и РПГ (1 комплект) | I_000-76-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20022 | 0.20022 | Поставка оборудования по инвестиционному проекту завершена. Акт приемки-передачи основных средств ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000768 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000767 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000768 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000767 от 30.11.2018;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000767 от 30.11.2018.
2.1.6 | Приобретение многофункционального информационного терминала напольного испольнения в ЦОК (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0117 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Исключен из ИПР ввиду включения ИП по строительству подъемника для людей с ограниченными возможностями K_000-76-2-06.40-0001.
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 3.6765 | 0 | 3.6765 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86319 | 0.86319 | 0.89945 | 0.89945 | 0.93722 | 0 | 0.97659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 2.5212 | Уменьшение объема КВ в связи с исключением объема поставки в 2022 и в 2023 годах. Изменение объемов обусловлено СЗ от 119.12.2019 № МР2/7/1600-02/5172СЗ, в рамках которой акцентируется, что в связи реализацией проектов по ЕЦУС, отсутствует обоснованная информация по количеству предполагаемых рабочих мест диспетчерского персонала и их размещению (взаимосвязанные ИП).
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 2.8988 | 0 | 2.8988 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37174 | 0 | 0.38736 | 0.37174 | 0.40362 | 0.79098 | 0.84115 | 0.84115 | 0.43824 | 0.43824 | 0.45665 | 0.45665 | 3.2255 | 3.2255 | Общий объем КВ без изменений произошло смещение ОКВ с 2020 на 2021 и на 2022 год в связи с секвестированием ИПР 2020 года в рамках распростанения короновирусной инфекции, оставльные без изменений
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 5.5722 | 0 | 5.5722 | 0 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0.71458 | 0.7446 | 0 | 0.77587 | 1.5205 | 1.6169 | 1.6169 | 0.84241 | 0.84241 | 0.87779 | 0.87779 | 6.2001 | 6.2001 | Общий объем КВ без изменений. Смещение сроков окончания реализации с 2026 г на 2026 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение диспетчерского цифрового коммутатора (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2026 | 2017 | нд | нд | 0 | 22.2709 | 0 | 0 | 22.2709 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 20.0151 | 0 | 20.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 0 | 2.6746 | 0 | 2.7869 | 0 | 5.8079 | 0 | 3.0259 | 0 | 3.153 | 0 | 22.2709 | 2.2557 | Уменьшение объема КВ инвестиционного проекта в связи с исключением объемов поставки после 2017 года ,изменением количества закупаемого оборудования с 24 шт до 3 шт.
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 17.4443 | 0 | 17.4443 | 0 | 17.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2371 | 2.2371 | 2.331 | 0 | 2.429 | 4.76 | 5.0619 | 5.0619 | 2.6373 | 2.6373 | 2.748 | 2.748 | 19.4103 | 19.4103 | Общий объем капитальных вложений без изменений. Смещение сроков окончания реализации с 2026 г на 2025 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2022 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2717 | 1.2717 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3808 | 1.3808 | 5.1981 | 5.1981 | Общий объем КВ по ИП не изменился. Смещение сроков окончания реализации с 2026 г на 2025 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (4 канала, PCI, телеф.интерфейс) (4шт.) | I_000-76-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0.71182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71182 | 0.71182 | Поставка оборудования по инвестиционному проекту завершена. Акт приемки-передачи основных средств акт ОС-1 ПСК76-00000510,511,512,513, от 10.09.2018.
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | И | 2018 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 4.9244 | 0 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 1.7686 | 4.5354 | 3.905 | 0 | 0 | 2.4116 | 0 | 2.5128 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5979 | 11.2284 | Общий объем КВ без измений. Смещение сроков окончания реализации с 2023 г на 2022 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.8749 | 0 | 17.2032 | 0 | 17.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3835 | 4.1827 | 2.2882 | 2.0975 | 7.0568 | 7.0568 | 4.9689 | 0 | 5.1776 | 10.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4834 | 23.6741 | Общий объем КВ без измений, объемы с 2021 перенесены на 2022 для для высвобождения средств и направления их на реконструкцию каналов связи с префиксом К_)
2.1.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0114 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров для оказания первой медицинской помощи (10шт.) | J_000-76-1-07.30-0119 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 1.8874 | 0 | 1.8874 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 1.5925 | Объем освоения уменьшился в связи с завершением ИП в 3 квартале 2020
2.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Индустриальный парк Ступниково" (погашение процентов по инвестиционным кредитам) | F_000-73-2-01.12-0003 | И | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 21.0097 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 1.3178 | 0.53538 | 0.53538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53538 | 0.53538 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/6кВ Льнокомбинат (ПС-73) (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | F_000-73-1-03.13-0004 | И | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8761 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | Исключен из состава инвестиционной программы до определения концепции цифровизации и изменения технических решений, заложенных в проектную документацию. Оценка полной стоимости приравнена к стоимости фактически разработанных проектно-изыскательских работ
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (замена ОД-КЗ в цепях Т-1, Т-2 на В-110) (2 компл.) | G_000-75-1-03.13-0023 | И | 2012 | нд | 2012 | нд | нд | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы до определения концепции цифровизации и изменения технических решений, заложенных в проектную документацию. Оценка полной стоимости приравнена к стоимости фактически разработанных проектно-изыскательских работ
2.1.6 | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0.99903 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение вычислительной техники. Сервер 3 шт. | F_000-76-1-07.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение системы регистрации диспетчерских переговоров (5 шт.) | F_000-76-1-07.30-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56817 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания (2 шт.) | F_000-76-1-07.30-0018 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение програмно-аппаратного комплекса системы оперативной цифровой диспетчерской радиосвязи стандарта DMR (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0007 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 1.1806 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение переносного комплекта для отыскания места повреждения (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0079 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0.42555 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53117 | 0.53117 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение генератора звуковой частоты (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0081 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0.77053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77053 | 0.77053 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение энергомонитора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33559 | 0.33559 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение рентгено-телевизионного комплекса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0088 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | без изменений
2.1.6 | Приобретение измерителя натяжения троса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0105 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06999 | 0.06999 | без изменений
2.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета ЭЭ и коммутации режимов внутренней ЭС (5шт.) | I_000-76-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 1.5421 | без изменений
2.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0106 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | без изменений
2.1.6 | Приобретение установки регенерации масел (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0108 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0115 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из состава ИПР ввиду банкротства компании по производству данного оборудования
2.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для диспетчерских пунктов филиала (31 комплект) | J_000-76-1-07.20-0043 | Н | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | 6.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 | 0 | 1.6242 | 0 | 1.3053 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4392 | 0 | ИП исключен из состава ИПР ввиду того, что данные работы вошли в состав нового иициированного ИП K_000-76-1-07.20-0049
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | Новый ИП. Включен на основании Приказа № 673 от 05.10.2018, Письмо от 29.12.2018 №МР2/81-07/11635
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 4.94 | 0 | 2.28 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | Новый ИП. Включен на основании Приказа № 673 от 05.10.2018, Письмо от 29.12.2018 №МР2/81-07/11635
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2059 | 2.2059 | 0.6142 | 0.6142 | 0.3203 | 0.3203 | 1.5647 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 4.705 | Без изменений
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 66 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | И | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 131.9861 | 2.7741 | 55.8368 | 55.0379 | 18.3373 | 131.9861 | 2.4309 | 55.8368 | 55.0379 | 18.6805 | 0 | 131.9861 | 0 | 129.212 | 0 | 129.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.4309 | 21.5353 | 22.7832 | 21.5353 | 14.481 | 21.5353 | 22.7619 | 21.5353 | 21.6029 | 21.5353 | 21.062 | 21.5353 | 26.8643 | 131.6429 | 131.9861 | Объем освоения не изменился, но произведено перераспределение по года объемов КВ в связи с фактической реализации в 2019 году и необходимостью реализации более приоритетных ИП по учету (в разрезе ФЗ-522)
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.1.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 4.0122 | 40.4558 | 46.5668 | 9.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0122 | 0 | 96.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 22.03.2019 №169
2.1.6 | Приобретение серверов для единого ЦОД (6 шт.) | K_000-76-1-07.20-0045 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.1.6 | Приобретение коммутатора для единого ЦОД (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0044 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0046 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания для единого ЦОД (2 шт.) | K_000-76-1-07.20-0047 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №561 от 18.09.2019
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | Новый ИП. Включен на основании Распоряжения №108 от 23.03.2019, распоряжения №831 от 05.08.2019
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | Новый ИП. Включен на основании Протокола №336 от 21.12.2018
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ на ПС 35кВ и выше (реализации второго этапа программы повышения наблюдаемости) (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0024 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 12.5299 | Без изменений
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20366 | 0 | 8.8962 | 0.20366 | 0 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 9.0998 | Реализация ИП смещена с 2020-2021 на 2021-2022 в связи с тем, что по 2020 году требовалось секвестирование объемов КВ в связи с нестабильной ситуацией в стране из-за распространения вируса Covid-19, год окончания изменился с 2022 на 2023
2.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4кВ (общей мощностью 7,76МВА), КЛ 10кВ (протяженностью 3,088км) КЛ-0,4кВ протяженностью 6,935км, ООО "УНО-пресс" г. Псков | G_000-74-5-02.31-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.063559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0.0016949 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение КЛ 10кВ (протяженностью 2,73км), РП 10кВ (с трансформатором 0,8 МВА), ООО "ЭГЛЕ" Псковский район, д. Портянниково | G_000-74-5-02.31-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0.00084747 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Себежский р-н, г. Себеж, ул. Подсобное хозяйство (НТП по договору №76-01583/14 от 21.04.2014г.) (КТП 10/0,4 кВ 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 9,931 км) | F_003-72-2-01.32-0001 | И | 2015 | нд | 2016 | 2.2496 | нд | 0 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.16207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.16207 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы в связи с неготовностью Заявителя оплачивать работы. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно.
2.1.6 | Проектирование. Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х250 кВа), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,273 км) ТП-59 - проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по ТУ №793/13-01 от 13.03.2013, г.Псков, ул. Ижорского батальона, д. 11 (Возрождение-10 Дог №4624/13 от 09.10.2013) | G_002-74-2-03.31-0015 | И | 2015 | нд | 2015 | 1.5244 | нд | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 5.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы по причине расторжения договора на вынос 28.03.2017. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-10кВ, расположенной по адресу: Бежаницкий район, д. Дубье | F_003-71-2-01.32-0001 | И | 2015 | нд | 2015 | 0.27416 | нд | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из состава инвестиционной программы по причине расторжения договора ТП 26.01.2016. Отражены только фактические затраты на разработку проектно-сметной документации. Выполнение расчета УНЦ без физических объемов работ не корректно
2.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ ф. 505-02 (0,130 км), КТП 10/0,4 кВ (0,063 МВА) Псковский район, д. Гниловец (принадлежащих СНТ "Восток") | I_000-73-5-01.32-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | ИП завершен. Акт о приеме-передаче основных средств №ПСК76-00000969 от 29.12.2018.
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 38.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № СВТК-7-01-17(КП) от 24.11.2017
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 1.6725 | 16.7669 | 19.2996 | 3.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 39.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | Новый ИП. Включен на основании Акта ТО №2 от 14 июня 2019 года
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | 0.020674 | 0.19987 | 0.23006 | 0.045286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020674 | 0 | 0.47521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | Новый ИП. Включен на основании Закона 181-ФЗ от 24.11.1995
2.1.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0405 | С | 2017 | 2019 | нд | 0.18117 | 0.18117 | 0 | 0.99158 | 0.026 | 0.9113 | 0 | 0.054275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из ИПР. Выполнение обязательств по договору №76-02137/16 от 24.06.2016 включено в новый ИП.
2.1.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0406 | С | 2017 | 2019 | нд | 0.16169 | 0.16169 | 0 | 0.88765 | 0.026 | 0.81277 | 0 | 0.048885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из ИПР. Выполнение обязательств по договору №76-02136/16 от 24.06.2016 включены в новый ИП.
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 308.2451 | 389.1483 | 114.8208 | 6434.6703 | 450.7874 | 3437.4248 | 1543.778 | 1002.6801 | 7959.5215 | 374.8434 | 4177.4084 | 2326.0758 | 1081.1939 | 0 | 6518.3997 | 35.6488 | 4176.8574 | 35.6488 | 5862.3125 | 229.4268 | 229.4268 | 104.8361 | 107.6844 | 531.4496 | 461.5221 | 784.848 | 660.508 | 690.9818 | 523.2469 | 681.2862 | 599.1554 | 761.5984 | 970.2059 | 770.6945 | 1022.4064 | 499.9691 | 683.9431 | 499.9691 | 684.0865 | 499.9691 | 653.1202 | 5466.4479 | 6365.8789 | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 308.2451 | 389.1483 | 114.8208 | 6434.6703 | 450.7874 | 3437.4248 | 1543.778 | 1002.6801 | 7959.5215 | 374.8434 | 4177.4084 | 2326.0758 | 1081.1939 | 0 | 6518.3997 | 35.6488 | 4176.8574 | 35.6488 | 5862.3125 | 229.4268 | 229.4268 | 104.8361 | 107.6844 | 531.4496 | 461.5221 | 784.848 | 660.508 | 690.9818 | 523.2469 | 681.2862 | 599.1554 | 761.5984 | 970.2059 | 770.6945 | 1022.4064 | 499.9691 | 683.9431 | 499.9691 | 684.0865 | 499.9691 | 653.1202 | 5466.4479 | 6365.8789 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.9055 | 35.1199 | 23.4937 | 2191.5882 | 244.5732 | 987.1226 | 474.8662 | 485.0261 | 2466.7186 | 78.6959 | 1506.3275 | 432.5309 | 449.1643 | 0 | 2278.2535 | 0 | 1282.5116 | 0 | 1557.6732 | 92.0138 | 92.0138 | 80.5394 | 81.0664 | 179.1282 | 194.6588 | 346.1533 | 219.9368 | 297.9072 | 297.876 | 341.2932 | 269.0145 | 120.9352 | 189.4011 | 122.6766 | 147.4271 | 294.3441 | 318.2838 | 275.1351 | 472.3448 | 128.1273 | 161.2019 | 2076.0495 | 2351.2111 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5725 | 28.8537 | 23.4937 | 1616.7487 | 215.7894 | 742.5547 | 275.3157 | 383.0889 | 1880.1069 | 49.5593 | 1255.2653 | 229.364 | 345.9183 | 0 | 1698.6645 | 0 | 749.9666 | 0 | 1011.1014 | 91.7998 | 91.7998 | 77.4629 | 78.6889 | 179.1282 | 193.4341 | 321.0943 | 200.1529 | 279.2126 | 281.4361 | 123.2353 | 235.9709 | 120.9352 | 188.1234 | 122.6766 | 147.0601 | 126.9185 | 139.1888 | 128.0737 | 139.5563 | 128.1273 | 161.2019 | 1503.6787 | 1764.8134 | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2698 | 1029.3111 | 169.5228 | 373.1834 | 212.8416 | 273.7633 | 1111 | 29.2831 | 676.112 | 161.8416 | 243.7633 | 0 | 1033.279 | 0 | 522.6439 | 0 | 605.1384 | 56.5757 | 56.5757 | 60.1315 | 54.6187 | 110 | 138.6159 | 195.1178 | 157.777 | 88.81 | 88.0044 | 85.7053 | 156.008 | 83.7845 | 119.3234 | 84.6346 | 81.2601 | 88.8185 | 75.3888 | 89.8737 | 75.7563 | 89.8273 | 97.4019 | 961.66 | 1044.1545 | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2238 | 434.1069 | 40.3468 | 252.8929 | 52.6 | 88.2672 | 636.8219 | 16.8475 | 479.1072 | 52.6 | 88.2672 | 0 | 428.0258 | 0 | 227.3227 | 0 | 393.8 | 35.2241 | 35.2241 | 17.3314 | 24.0703 | 69.1282 | 54.5161 | 36.9245 | 37.655 | 42.0949 | 78.3327 | 37.53 | 67.8 | 37.1507 | 68.8 | 38.042 | 65.8 | 38.1 | 63.8 | 38.2 | 63.8 | 38.3 | 63.8 | 421.8967 | 588.3739 | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5725 | 28.8537 | 0 | 153.3307 | 5.9198 | 116.4784 | 9.874 | 21.0584 | 132.285 | 3.4287 | 100.0461 | 14.9224 | 13.8878 | 0 | 237.3597 | 0 | 0 | 0 | 12.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 89.052 | 4.7209 | 148.3077 | 115.099 | 0 | 12.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1221 | 132.285 | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-15С "Труд" в Лахденпохском районе, г.Лахденпохья 1,723 км, 1 разъединитель (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017) -1 договор ТП | I_001-31-2-01.32-0160 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.59868 | 0.59868 | 0 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 0 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 2.2897 | 2.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 2.515 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 17.9739 | 17.9739 | 0 | 74.8493 | 1.68 | 66.3943 | 0.11443 | 6.6606 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 0 | 131.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 2.508 | 72.3413 | 70.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2071 | 73.2071 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда №146 от 19.06.2019г. на выполнение СМР с ООО "ЛТС-Сервис", а также выполнения части работ на ПС-83 «Логмозеро» хозяйственным способом, по причине расторжения договора подряда с ООО " Стройэлектро" № КАР14/545/18 от 05.09.2018 (неисполнение подрядчиком договорных обязательств)
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 12,243 км и двух КЛ 6 кВ в протяженностью 1,515 км г. Петрозаводске и Прионежском районе (технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2937 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 9.6372 | 0 | 72.4041 | 3.837 | 46.8238 | 8.2247 | 13.5187 | 44.3999 | 0.86638 | 23.618 | 14.1932 | 5.7223 | 0 | 100.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8691 | 0 | 72.4041 | 44.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3999 | 44.3999 | Корректировка полной стоимости и объемов инвестиций за период ИП по причине: экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда №130 от 21.05.2019г. на выполнение работ "под ключ" с ООО "Арго Строй"; изменения технических решений по результатам разработки ПСД (Приказ №338 от 22.08.2019)-уменьшение физ.объемов ВЛ/КЛ с 26,71 км до 13,758 км ; выполнение части работ хозяйственным способом, планируемых ранее подрядным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ №46П "ЮПЗ" протяженностью 163 м, установка 1 ячейки в комлекте с ваккумным выключателем, системами связи, учета и РЗА в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "Терминал-ЛЕС" №34-01631П/17 от 15.12.2017, ООО "Автоспесцстрой" №34-01237П/18 от 31.08.2018) | J_009-33-2-01.32-2980 | С | 2020 | 2019 | 2020 | нд | 0.64402 | 0 | 3.5623 | 0.16264 | 1.2365 | 1.535 | 0.6282 | 3.3252 | 0.14832 | 2.5434 | 0.42678 | 0.20669 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | ИП введен в 1 кв.2020г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение работ "под ключ" с ООО "Электрокомплект" № 179 от 09.07.2019 г.Смещение сроков реализации ИП с 2019 г на 2020 г.(факт ввода 1 кв.2020) объясняется срывом сроков исполнения мероприятий со стороны подрядной организации ООО "Электрокомплект" по договору № 179 от 09.07.2019 г. по причине задержки поставки оборудования -длительные сроки изготовления оборудования .
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 0.48973 | 6.6592 | 0.30239 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ОАО "РЖД" от 16.05.2019 г по договору №34-00669К/19 от 21.08.2019 г
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 546.1461 | 27.0368 | 227.0585 | 192.2609 | 99.79 | 546.4281 | 27.0493 | 227.1388 | 192.4 | 99.84 | 0 | 546.5824 | 0 | 532.5449 | 0 | 531.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 3 | 4.093 | 218.058 | 19.3985 | 0 | 0.085 | 0 | 0.36702 | 167.4256 | 179.095 | 147.0614 | 332.7884 | 0 | 0 | 547.2391 | 546.4281 | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 546.1461 | 27.0368 | 227.0585 | 192.2609 | 99.79 | 546.4281 | 27.0493 | 227.1388 | 192.4 | 99.84 | 0 | 546.5824 | 0 | 532.5449 | 0 | 531.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 3 | 4.093 | 218.058 | 19.3985 | 0 | 0.085 | 0 | 0.36702 | 167.4256 | 179.095 | 147.0614 | 332.7884 | 0 | 0 | 547.2391 | 546.4281 | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.
3.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №61/62 с устройством кабельных линий протяженностью 0,432 км в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК") - 1 договор ТП | I_002-33-1-02.32-2619 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 0 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6012 | 10.6012 | Без изменений
3.1.1.2.1 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 535.5449 | 0 | 532.5449 | 0 | 531.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.093 | 218.058 | 19.3985 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 167.4256 | 179.095 | 147.0614 | 332.7884 | 0 | 0 | 536.6379 | 535.5449 | Изменение остатков освоения на 01.01.2020г. объясняется досрочным выполнением части мероприятий по разработке ПИР в 2019 г. подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" (договор № 138 от 30.05.2019) Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.7023 | 3.6356 | 0 | 28.6934 | 1.7471 | 17.5095 | 7.2897 | 2.1472 | 40.1835 | 2.0873 | 23.9234 | 10.7668 | 3.406 | 0 | 33.0066 | 0 | 0 | 0 | 14.8378 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0.71162 | 14.0215 | 9.6957 | 15.6946 | 12.3469 | 0 | 13.6451 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1317 | 39.9695 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2711 | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 1.2303 | 0.010709 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 2.4351 | 0 | 0 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.2175 | 0.089896 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089896 | 1.2303 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 67 "Радиозавод" в г. Петрозаводске протяженностью 0,652 км (технологическое присоединение Григорьева О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2938 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.2711 | 0 | 1.2175 | 0.19418 | 0.73171 | 0 | 0.29165 | 1.2303 | 0.010709 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 2.4351 | 0 | 0 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.2175 | 0.089896 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089896 | 1.2303 | ИП введен в 1 кв.2020г. Изменение остатков на 01.01.2020г. и смещение сроков реализации ИП с 4 кв. 2019 г на 1 кв. 2020 г. по причине длительных торгово-закупочных процедур - в связи с чем принято решение о выполнении работ хозяйственым способом.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине увеличения протяженности КЛ-10 кВ с 0,5 км до 0,652 км по результатам разработки ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 515 от 16.12.2019
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.7023 | 3.3645 | 0 | 27.4759 | 1.5529 | 16.7778 | 7.2897 | 1.8555 | 38.9532 | 2.0766 | 22.7038 | 10.7668 | 3.406 | 0 | 30.5716 | 0 | 0 | 0 | 13.6974 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0.71162 | 12.804 | 9.6957 | 14.477 | 12.257 | 0 | 12.5047 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0418 | 38.7392 | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ 15С «Труд» в г.Лахденпохья Лахденпохского района с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке №2 РУ – 10 кВ ПС-15С «Труд» - 1 шт. (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.)-1 договор ТП | I_002-31-1-03.21-0104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0.74676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74676 | 0.74676 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с устройством линейного ответвления 0,118 км, монтажом ТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА в д. Горка Кондопожского района (технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа и с ООО ПАРАД-плюс договор №34-01735П/17 от 29.09.2017 г.) | I_002-33-1-01.33-3024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.32563 | 0.32563 | 0 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.5118 | 0.97341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 1.0534 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-63-3 и ПС 110 кВ № 63 "Березовка" с заменой провода на СИП протяженностью 7,68 км и заменой трансформаторов тока в ячейке выключателя ВЛ-63-3 вблизи д.Вороново Кондопожского района 3 шт. (технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги) | I_001-33-1-03.13-2466 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.1002 | 0.57182 | 11.4811 | 0.028293 | 1.0189 | 11.1665 | 0.57182 | 9.7619 | 0 | 0.83277 | 0 | 12.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 0 | 0 | 12.5283 | 10.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1665 | 11.1665 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда с ООО "Энергия" №366 от 06.12.2019 на выполнение СМР и договора поставки с ООО "РЫБИНСККАБЕЛЬ СП" №57 от 04.02.2019
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №94 "Кирьявалахти" в Сортавальском районе с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке 2с КРУН 10кВ 1 шт. (технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0.92698 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки №11 ВЛ-25-63 РУ-6 кВ ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» в Питкярантском районе с заменой выключателя на вакуумный 1 шт. с комплектом защит- 1шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0108 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0 | 0.79817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011248 | 0.79817 | 0.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64955 | 0.64955 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Модернизация ячеек В-13, В-32 ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой 2 компл. универсальных цифровых преобразователей г. Кондопога (технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.32-2816 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0.26388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.26388 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12 "Ильинский" с заменой 2 -х трансформаторов тока в яч.1 (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017 в Олонецком р-не,д. Нурмойла) - 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2952 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0.038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.038376 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 22П "Педасельга": замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ -4 МВА в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 22.04.2014 с ОАО "ПСК" - 1 шт) | F_000-33-1-03.21-1892 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 2.3775 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №3П "ДСК" в г.Петрозаводске с заменой трансформаторов тока в яч.20 - 2шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017) 1 договор ТП | I_002-33-1-03.21-2965 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.14949 | 0.023768 | 0.1065 | 0 | 0.019221 | 0.16714 | 0.023768 | 0.13425 | 0 | 0.009116 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0.023768 | 0.12572 | 0.14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16714 | 0.16714 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП , а также физических характеристик по результам разработки ПСД № 776 от 19.12.2018 г.- изменились физические показатели,приняты технические решения о необходимости перезавода кабеля в ячейку №16 - наращивание кабеля в размере 24 м, которые в первоначальном расчете не учитывались (брались в расчет только ТТ).
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №14 "Тукса" в Олонецком районе с заменой трансформаторов тока в яч.1 - 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2953 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0.016921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.016921 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-95-03 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ - 1,151 км, КЛ-10 кВ 0,038 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА в Сортавальском районе, п.Хаапалампи (технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.) - 1 договор ТП | I_001-31-1-01.32-2075 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.67491 | 0.67491 | 0 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 0 | 4.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 4.6513 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5882 | 2.5882 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-24-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ 0,226 км, в г. Суоярви (технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.) -1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1980 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.069507 | 0.069507 | 0 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012469 | 0.30366 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | 0.31613 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-01 "Юшкозерская ГЭС - д.Новое Юшкозеро" с устройством линейного ответвления 0,48 км и монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА Л-16-01, (договор на технологическое присоединение форелеводческого хозяйства с ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.) - 1 договор | I_002-32-1-01.32-2244 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29687 | 0.29687 | 0 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 1.6433 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-64-22 и Л-64-13 от ТП-8170 с устройством линейных ответвлений протяженностью 0,113 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА в пгт. Пряжа Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-1-02.32-2955 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33541 | 0.33541 | 0 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейных ячеек 10 кВ Л-19C-01 и Л-19С-09 на ПС 35 кВ №19С "Вешкелица" с заменой 4 трансформаторов тока и тех.перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19С-01-5 с заменой опоры (технологическое присоединение технологической лаборатории для разработки полезных ископаемых ООО "Онего-Золото" по заявке №34-00208С/18 от 23.04.2018) - 1 договор ТП | J_009-31-1-03.21-0110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19571 | 0.008676 | 0.055752 | 0.096544 | 0.034733 | 0.090531 | 0.0017306 | 0.088801 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0.090531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090531 | 0.090531 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП и объемов освоения за период по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения СМР хоз.способом,планируемых ранее подрядным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 42П "Эссойла" с заменой трансформаторов тока в ячейке №12 в количестве 2 шт. (технологическое присоединение ОАО "Российские железные дороги" по договору №34-01697П/17 от 08.08.2018) | J_002-33-1-03.21-2966 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.08768 | 0.003887 | 0.024978 | 0.043254 | 0.015561 | 0.046925 | 0.0051636 | 0.041761 | 0 | 0 | 0 | 0.082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051636 | 0.082516 | 0.041761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046925 | 0.046925 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП и объемов освоения за период по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения СМР хоз.способом,планируемых ранее подрядным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 10 кВ Л-11C-07 на ПС 35 кВ № 11С "Липпола" с заменой 1 трансформатора тока (технологическое присоединение Гинзбурга И.И. №34-01303С/18 от 03.09.2018г.) | J_009-31-1-01.32-2194 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.034273 | 0.0015194 | 0.0097636 | 0.016907 | 0.0060825 | 0.041828 | 0.0017306 | 0.040098 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0.041828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041828 | 0.041828 | ИП введен в 2019 г.Увеличение стоимости ИП за счет приобретенных материалов-при формировании плановой стоимости расчет МФУС формировался на основе объекта аналога, так как отсутствует типовая расценка на данный вид работ, а также планировался к замене один ТТ тока (ошибочно). По итогам разработанной ИРД, было приобретено и произведена замена двух трансформаторов тока. Замена второго ТТ технически обоснована, т.к. в одной ячейке не могут быть установлены ТТ разных номиналов.
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-39-7 с устройством линейного ответвления протяженностью 194 м в с.Ведлозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Союз Недвижимость" №34-02480П/17 от 05.03.2018) | J_009-33-1-01.32-3036 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.066191 | 0 | 0.34929 | 0.019979 | 0.26185 | 0.011359 | 0.056103 | 0.26271 | 0.013136 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Атлант" от 30.11.2018 №46-11-ОКС,а также по результатам разработки проектной документации: приказ на утверждение ПСД №574 от 30.11.2018г-уменьшилась протяженность ВЛ -10 кВ с 0,195 км до 0,194 км
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37П-8 с устройством линейного ответвления ВЛ-10 кВ протяженность 0,350 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ "Теплосеть" №34-01165П/18 от 06.08.2018) | J_009-33-1-01.32-3111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.32125 | 0 | 1.4239 | 0.073843 | 0.88469 | 0.25617 | 0.20921 | 1.3448 | 0.1 | 0.48483 | 0.67517 | 0.084778 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 1.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 1.3448 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Атлант" от 21.01.2019 №34
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-38П-7 протяженностью 0,23 км с устройством линейного ответвления, монтажом КТП 1*250 кВА 6-10/0,4 кВ в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» №34-02283П/18 от 25.02.2019) | K_009-33-1-01.32-3147 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0.0615 | 0.72818 | 0.22867 | 0.17433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» по договору №34-02283П/18 от 25.02.2019
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ ВЛ-10 кВ Л-63-3 протяженностью 1,174 км, с устройством линейных ответвлений от ВЛ-10 кВ Л-2П-2 протяженностью 1,174 км и ВЛ-10 кВ Л-63-6 протяженностью 7,02 км, кабельной линии протяженностью 0,235 км в Кондопожском муниципальном районе (технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач", договорТП 34-00453П/19 от 10.06.2019) | K_009-33-1-01.32-3151 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | 0.13188 | 5.0325 | 0 | 0.46192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач", по договору ТП 34-00453П/19 от 10.06.2019 Ввод 2 кв.2020
3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки ПС-67 «Радиозавод» с установкой выключателя, монтажом устройств РЗА, ТМ и системы учета в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» №34-01027П/19 от 16.09.2019 г) | K_009-33-1-04.60-3082 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | 0.12509 | 0.91968 | 1.3928 | 0.75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | Новый ИП. технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» по договору ТП №34-01027П/19 от 16.09.2019
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 35/10 кВ с переводом нагрузок с 1с-35 кВ на 2с-35 кВ ПС-8П "Крошнозеро",а также с переводом нагрузок с Л-64-28 с 2с-10 кВ на 1с-10 кВ ПС-64"Пряжа" Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Империал" №34-01045П/19 от 05.09.2019) | K_000-33-1-01.21-3057 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0.042791 | 0.24861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО "Империал" №34-01045П/19 от 05.09.2019
3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки 6 кВ №7 ПС-21 "Шуя" Прионежского района с заменой трансформаторов тока 3 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-00311П/19 от 30.09.2019 г.) | K_009-33-1-03.32-2820 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | 0.0017769 | 0.077417 | 0 | 3.868e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО "ПСК" №34-00311П/19 от 30.09.2019 г. Ввод 3 кв 2020
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение с заменой 18 шт. трансформаторов тока 10 и 35 кВ на ПС-10П "Половина", 6 шт трансформаторов тока 35 кВ на ПС-6П "Матросы", заменой существующих устройств РЗА ВЛ-34П ПС-64 "Пряжа" на устройства РЗА на микропроцессорной базе (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019) | K_009-33-1-03.13-2774 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.14675 | 0.94303 | 1.633 | 0.58749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 242.2354 | 310.9242 | 61.2409 | 3419.3253 | 183.9632 | 2220.0768 | 532.9422 | 482.3431 | 4593.4391 | 275.9407 | 2575.3055 | 1124.8765 | 617.3164 | 0 | 3528.9707 | 35.6488 | 2491.4006 | 35.6488 | 3804.3788 | 31.8415 | 31.8415 | 7.9494 | 6.953 | 332.7731 | 178.4256 | 330.7081 | 322.3094 | 334.298 | 188.2899 | 303.778 | 266.7691 | 498.6725 | 738.4729 | 551.5229 | 762.1982 | 151.4998 | 268.1072 | 152.1775 | 80.8403 | 370.3789 | 468.3647 | 2724.0075 | 3280.7303 | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.503 | 182.503 | 58.4506 | 618.9191 | 38.8408 | 139.8178 | 348.6773 | 91.5832 | 789.8752 | 43.4022 | 189.9676 | 433.7108 | 122.7946 | 0 | 692.53 | 6.3068 | 414.3923 | 6.3068 | 586.9901 | 23.1287 | 23.1287 | 7.3683 | 6.2682 | 231.9513 | 104.343 | 10.787 | 7.4338 | 4.9025 | 3.2607 | 17.0452 | 5.1427 | 139.619 | 194.3131 | 75.6286 | 207.052 | 26.79 | 20.5324 | 48.5197 | 35.3047 | 106.7898 | 107.2096 | 535.698 | 690.8602 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.503 | 182.503 | 55.4858 | 362.6025 | 26.6903 | 62.1438 | 229.3662 | 44.4022 | 362.6025 | 26.6903 | 62.1438 | 229.3662 | 44.4022 | 0 | 433.7983 | 0 | 186.3666 | 0 | 186.9662 | 16.456 | 16.456 | 4.4 | 4.3967 | 221.1123 | 97.2196 | 4.2474 | 1.4618 | 1.216 | 0.61632 | 0.7 | 0.7 | 96.6506 | 97.1904 | 0.45498 | 0 | 8.8915 | 0 | 8.0892 | 0 | 71.5803 | 71.6402 | 290.061 | 273.225 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | F_000-31-1-03.13-0008 | С | нд | нд | нд | 104.1808 | 104.1808 | 14.8607 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 0 | 13.1953 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3967 | 8.7953 | 4.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5571 | 8.5571 | Без изменений
3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | С | 2010 | 2022 | 2021 | 78.088 | 78.088 | 39.5956 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 0 | 328.1156 | 0 | 97.3506 | 0 | 97.8904 | 16.456 | 16.456 | 0 | 0 | 212.317 | 93.0592 | 1.4517 | 0.35579 | 0.54016 | 0.0004375 | 0.7 | 0.7 | 96.6506 | 97.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.766 | 191.3058 | Средства на 2019 запланированы для отнесения содержания службы З/З и отнесение процентов по кредитам -по факту 2019 г. на содержание з/з отнесена сумма меньше,чем планировалась-по данной причине произошла корректировка объемов финнсирования за период.Также, изменения объясняются спорной КЗ в размере 15776 тыс.руб.-суд с подрядчиком. Смещение сроков окончания реализации с 2022 г на 2021 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-5 "Деревянка" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с заменой 1 силового тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с 2-мя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ 2 шт., замена разъединителей 110 кВ 8шт.,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт., выносными трансформатора тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт | F_000-33-1-03.13-0982 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К « Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная» , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП №3 10/0,4 кВ в п. Лоухи с трансформаторной мощностью 715 кВА (315 кВА+400 кВА) (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-32-1-03.31-0076 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.23421 | 0.23421 | 0 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0.92404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92404 | 0.92404 | Без изменений
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в г. Суоярви Суоярвского района: замена ЗТП №1 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-31-1-03.31-1825 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Эссойла Пряжинского района: замена ЗТП №34 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3077 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шокша Прионежского района: замена ЗТП №112 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3078 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063583 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шелтозеро Прионежского района: замена ЗТП №225 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3079 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092834 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Птицефабрика Прионежского района: замена ЗТП №256 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА | I_000-33-1-03.31-3080 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065092 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Березовка Кондопожского района ЗТП №159 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3070 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в г.Кондопога Кондопожского района ЗТП №171 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 560+400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.32-2817 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Кончезеро Кондопожского района ЗТП №222 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.31-3073 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | 0 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Рыпушкалица Олонецкого района ЗТП №342 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3074 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066253 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Сосновка Медвежьегорского района ЗТП №566 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3076 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067389 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0 | смещение сроков выполнения мероприятий по ИП на более поздний период (2026 г) по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 0 | 20.4904 | 0 | 18.6253 | 0 | 18.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.182 | 0.67579 | 0.61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6253 | 18.6852 | 19.4232 | 19.4831 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется сложившейся экономией в 2019 г в связи с отсутствием необходимости выполнения экспертизы проектной документации
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9648 | 256.3166 | 12.1504 | 77.674 | 119.3111 | 47.1811 | 427.2727 | 16.7118 | 127.8238 | 204.3446 | 78.3924 | 0 | 258.7317 | 6.3068 | 228.0257 | 6.3068 | 400.0239 | 6.6727 | 6.6727 | 2.9683 | 1.8715 | 10.839 | 7.1234 | 6.5395 | 5.972 | 3.6866 | 2.6444 | 16.3452 | 4.4427 | 42.9684 | 97.1227 | 75.1736 | 207.052 | 17.8985 | 20.5324 | 40.4305 | 35.3047 | 35.2095 | 35.5694 | 245.637 | 417.6351 | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-69 "Станкозавод" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 2 шт., замена ТТ-2 шт., ТН - 2 шт. замена разъединителей 110 кВ - 8 шт., замена КРУ-10 кВ - 19 шт., замена аппаратуры РЗА -3 комп., ТМ-2 компл., связи-2 компл., АИИСКУЭ -3 шт., ограждения 310 м.п..) | G_000-33-1-03.13-0800 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №25 "Питкяранта" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-31-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 0 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 1.5468 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №12 "Беломорск" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-32-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 0 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 2.0271 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3885 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 1.2233 | Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 22 «Суна» с установкой в КРУН 6-10 кВ защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.53114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 0.65596 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 78 «Великая губа» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.58761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | 0.71242 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 37 «Пяльма» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.64991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77473 | 0.77473 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35 кВ 25к «УМ-220» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.10496 | 1.2624 | 0.58135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68631 | 0.68631 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 55 «Калевала» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.10374 | 1.2624 | 0.63709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0.74083 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ на 2 дугогасящих реактора 10 кВ новой модификации | I_000-33-1-03.13-2582 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 0 | 15.3224 | 0 | 15.3174 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073698 | 0.005 | 0.05214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3174 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4433 | 15.4433 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-26П Холодильник с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2583 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.53629 | 0.0057288 | 0.46283 | 0 | 0.067728 | 0.50489 | 0.015746 | 0.41486 | 0 | 0.074284 | 0 | 0.52468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012721 | 0.005 | 0.0038819 | 0.51968 | 0.48828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50489 | 0.50489 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НПП "Проэл" от 09.01.2019 №5
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-57П Тепличный с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.46464 | 0.0052719 | 0.39953 | 0 | 0.059837 | 0.41974 | 0.016146 | 0.39263 | 0 | 0.010965 | 0 | 0.45261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013135 | 0.005 | 0.0038964 | 0.44761 | 0.40271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41974 | 0.41974 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НПП "Проэл" от 29.01.2019 №22
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-39 Ведлозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 3 комплектов | I_000-33-1-03.13-2585 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 5.0558 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2498 | 5.2498 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-22 Суна с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 2 комплектов ДЗЛ с КСЗ и автоматики управления секционного выключателя 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-33-1-03.13-2586 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.8034 | 0.1923 | 1.086 | 5.4644 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8034 | 0 | 7.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0 | 5.1258 | 0 | 2.4853 | 0 | 7.8034 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации по причине изменения требований к оснащению линий электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.02.2019 № 101. (Дата утверждения в Министерстве юстиции РФ 25.04.2019 регистрационный № 54503)
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | И | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032322 | 0 | 0.00010834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 2.8586 | Изменение сроков реализации ИП по согласованию с АО "СО ЕЭС" на более поздний период в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) (проведена приоритезация сроков реализации всех ИП Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в рамках выделенных источников финансирования).
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-79 Авангард с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта. | I_000-33-1-03.13-2587 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0.53635 | 0.33816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35276 | 0.35276 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-70 "Прибрежная" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2588 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.51241 | 0.40888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42468 | 0.42468 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-66 "Кукковка" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2589 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0 | 0.41994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.41994 | 0.29935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31515 | 0.31515 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-67 "Радиозавод" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов на ПС-69 «Станкозавод», ПС-36 «Пудож», ПС-16К «БЛДК», ПС-26К «Птицефабрика», ПС-25 «Питкяранта», ПС-27 «Сортавала»- 12 комплектов РЗА | F_000-34-1-03.13-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.34161 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 0 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0.12151 | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 1.4845 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035801 | 0.035801 | 0.40156 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0.094761 | 1.0629 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 1.2946 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0.022484 | 0.2522 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0.11458 | 1.2852 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 1.3998 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092713 | 0.092713 | 0.97683 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 1.0695 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078948 | 0.078948 | 0.89464 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 0.97358 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0.15172 | 1.7193 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 1.8711 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0.02197 | 0.24896 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.27093 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 2.0862 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 2.2703 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039363 | 0.039363 | 0.44606 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48542 | 0.48542 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 0 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0.91489 | 18.938 | 18.938 | 19.8529 | 19.8529 | Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 0 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0.53514 | 11.0772 | 11.0772 | 11.6123 | 11.6123 | Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0.89757 | 33.8547 | 33.8547 | 0 | 0 | 34.7523 | 34.7523 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 10.4329 | 0 | 10.3729 | 0 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.026863 | 10.3729 | 0 | 0 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3997 | 10.4329 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется сложившейся экономией по факту 2019 г в связи с выполнением работ по разработке проектной документации хозяйственным способом, ранее планируемой подрядным способом.Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-11с «Липпола» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-17с «Салми» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-42с «Мотка» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-43с «Лендеры» в части оснащения КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 «Хаапалампи» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0105 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» с оборудование системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0108 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.1088 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-6 "Пай" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" -замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1 разъединителей 110 кВ 5 разъединителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 1 шт., установка элегазового выключателя 110 кВ 1шт.,сооружение ОПУ -1шт.,замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ в количестве 6 шт. с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт., ячеек ТСН в количестве 1 шт. | F_000-33-1-03.13-0983 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пай (ПС-6) с заменой трансформаторов тока 110 кВ в количистве 3 шт. | J_000-33-1-03.13-2749 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6593 | 0.035048 | 1.0948 | 1.1917 | 0.33769 | 1.7266 | 0.042101 | 0.077642 | 1.4447 | 0.16209 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.7266 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП и объемов освоения за период по причине экономии, сложившейся по результатам выполнения СМР хоз.способом,планируемых ранее подрядным способом
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 0 | 103.1474 | 0 | 103.1474 | 0 | 103.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2224 | 4.2224 | 24.8248 | 24.8248 | 74.1002 | 74.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1474 | 103.1474 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС №67) с оснащением устройствами АОСН – 2 комплекта | J_000-33-1-03.13-2748 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.52663 | 0.023346 | 0.15002 | 0.25979 | 0.093463 | 0.22024 | 0.0032943 | 0.1935 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.52663 | 0 | 0.52663 | 0 | 0.22024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0.22024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52663 | 0.22024 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине выполнения работ хозяйственным способом, ранее планируемое подрядным способом Ввод 2 кв.2020
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | 0 | 21.0253 | 36.4089 | 13.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3326 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | Новый ИП.Включен в ИПР на основании заключения АО "СО ЕЭС" от 21 июня 2019 г. № В 32-11-3-19-7016 о рассмотрении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | 0.45503 | 3.0498 | 5.2813 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45503 | 0 | 10.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным."Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0.11286 | 0.75644 | 1.3099 | 0.47125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11286 | 0 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным."Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0.59808 | 4.0085 | 6.9415 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59808 | 0 | 13.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным."Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | 0.33623 | 2.2536 | 3.9024 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33623 | 0 | 7.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным."Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | 0.95672 | 6.4123 | 11.104 | 3.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95672 | 0 | 21.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным."Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0.22752 | 1.5249 | 2.6406 | 0.94999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22752 | 0 | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным."Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | 1.9332 | 12.423 | 21.5125 | 7.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3321 | 0 | 24.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0.030587 | 0.19656 | 0.34037 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.68996 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0123 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0.032642 | 0.20976 | 0.36324 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.73632 | Новый ИП. Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" от 22.10.2018 за подписью Первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" П.Н. Панибратова и Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" Е.В. Чаиркиной, в том числе по мероприятиям технического перевооружения подстанции ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ защитами от дуговых замыканий.
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.7324 | 128.4212 | 2.2425 | 2568.9044 | 134.8414 | 1977.6012 | 102.2725 | 354.1892 | 2729.2551 | 131.9055 | 2102.9619 | 109.1956 | 385.1922 | 0 | 2551.8859 | 29.342 | 1882.7158 | 29.342 | 2179.3678 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 28.2634 | 54.5289 | 317.6106 | 313.252 | 323.2679 | 179.8357 | 250.2739 | 209.2112 | 295.3944 | 464.3541 | 400.1322 | 446.896 | 118.1169 | 185.0384 | 103.3662 | 18.2034 | 252.0612 | 236.0737 | 1966.9614 | 2107.3933 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.7324 | 128.4212 | 2.2425 | 1496.9664 | 78.3 | 1165.0062 | 55.9697 | 197.6905 | 1673.0257 | 74.2109 | 1304.393 | 64.8601 | 229.5615 | 0 | 1492.0672 | 29.342 | 968.9921 | 29.342 | 1270.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2634 | 32.9955 | 207.2307 | 205.1553 | 287.581 | 161.8897 | 15.8376 | 42.2917 | 27.8861 | 171.368 | 136.118 | 218.9066 | 102.8049 | 147.6037 | 81.0857 | 1.1423 | 149.4691 | 135.2842 | 913.2421 | 1116.637 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви в объеме 60,55 Га | G_004-31-1-01.12-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.0311 | 1.0311 | 0 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3538 | 8.3538 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга в объеме 51 Га | G_004-32-1-01.12-0002 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.86163 | 0.86163 | 0 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 0 | 6.4223 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4223 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8676 | 6.8676 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма в объеме 9,08 Га | G_004-33-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.30219 | 0.30219 | 0 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 0 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.3297 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь в объеме 24,53 Га | G_004-31-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.36126 | 0.36126 | 0 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352 | 3.3352 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер в объеме 8,4 Га | G_004-31-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13014 | 0.13014 | 0 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 1.1501 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга в объеме 5,4 Га | G_004-33-1-01.21-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.21106 | 0.21106 | 0 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0 | 0.67994 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67994 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 в объеме 5,07 Га | G_004-33-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.1696 | 0.1696 | 0 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0 | 0.63844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63844 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 0.78984 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-73П "РЛ-73П-I - ПС 29П Шуньга" в объеме 14,16 Га | G_004-33-1-01.21-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.34462 | 0.34462 | 0 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала в объеме 28,05 Га | G_004-33-1-01.21-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.67837 | 0.67837 | 0 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.7937 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников: монтаж КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ - монтаж провода СИП-3 протяженностью 150 м, реконструкция ВЛ-0,4 кВ провод СИП-4С протяженностью 300 м | F_000-32-1-01.32-1087 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.28658 | 0.28658 | 0.026235 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0 | 0.76328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88776 | 0.88776 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 0.45427 | 0.45427 | 0 | 4.397 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.39042 | 4.397 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.39042 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0.11771 | 4.2793 | 0.85348 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97119 | 4.397 | Изменение сроков реализации ИП, полной стоимости ИП обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 309. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019.) Изменение оценки полной стоимости с учеом фактического финансирования в 2018-2019 гг по договору подряда. Корректировка остатка с учетом неисполнения ИП в 2018-2020 гг
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-122 ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи (11,63 га) | J_004-31-1-01.12-0016 | З | 2019 | 2019 | 2020 | 0.22024 | 0.22024 | 0 | 1.555 | 0 | 1.4522 | 0 | 0.10281 | 1.4132 | 0 | 1.4024 | 0 | 0.010794 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 | 1.4132 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся в 2019 г по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "ФорестЭнергоСервис" от 26.07.2019 №193
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (15,96 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 0 | 4.2005 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 2.1003 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 2.1003 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.и перенос сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором №309 от 29.12.2017 срок -в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» (11,73 Га) | I_000-31-1-01.21-2045 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.15967 | 0.15967 | 0 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 1.4538 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица (6,95 га) | I_000-33-1-01.21-2018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.16051 | 0 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0 | 0.91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0.94172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94172 | 0.94172 | Утверждена ПСД Приказом № 361 от 08.08.2018 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта (16,69 Га) | I_000-31-1-01.21-2046 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.22219 | 0.22219 | 0 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 2.213 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер (8,02 Га) | I_000-31-1-01.21-2047 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16201 | 0.16201 | 0 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0654 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 1.3739 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.и перенос сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен невыполнением в 2019 г подрядной организацией АО «Ногрд град» обязательств в установленный договором №381 от 20.11.2018 срок
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 0 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 3.2933 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.и перенос сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором №309 от 29.12.2017 срок -в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 0 | 9.4434 | 0 | 0 | 0 | 3.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 4.7217 | 1.1558 | 0 | 1.3992 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 4.7217 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.и перенос сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором №307 от 28.12.2017 срок -в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8590 от 12.10.2018, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10964 от 29.11.2019, МР2/3/112-09/491 от 22.01.2020,
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 0 | 7.3113 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 3.6557 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 2.0127 | 0 | 0.10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5349 | 3.6557 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.и перенос сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором №307 от 28.12.2017 срок -в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8590 от 12.10.2018, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10964 от 29.11.2019, МР2/3/112-09/491 от 22.01.2020,
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро (36,00 га) | I_000-32-1-01.12-0071 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.52841 | 0.52841 | 0 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 4.5139 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 15.5764 | 0.59181 | 13.9112 | 0 | 1.0734 | 15.5764 | 0.59181 | 13.9112 | 0 | 1.0734 | 0 | 29.431 | 0 | 0 | 0 | 6.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 3.1152 | 12.4612 | 5.5873 | 0 | 1.0066 | 0 | 5.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7025 | 15.5764 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам, корректировка остатка на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 31.12.2017 г. № 326. (с учетом согласованного продления сроков исполнения обязательств по договору до 31.12.2019). Окончательный срок завершения работ по расширению просеки, установленный на совместном совещании с подрядчиком - 2021 год. Изменение оценки полной стоимости с учеом фактического финансирования в 2018-2019 гг по договору подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля (37,96 Га) | I_000-31-1-01.12-0003 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.45976 | 0.45976 | 0 | 5.1421 | 0.1428 | 4.6579 | 0 | 0.34133 | 5.6579 | 0.15032 | 4.5253 | 0 | 0.98232 | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 4.9172 | 0.22488 | 0.74071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6579 | 5.6579 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов на сумму 702,27276 тыс.руб. ИП введен в 2019 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти (12,88 Га) | I_000-31-1-01.21-2051 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19489 | 0.19489 | 0 | 2.0437 | 0.09689 | 1.787 | 0 | 0.15982 | 1.8255 | 0.048445 | 1.5354 | 0 | 0.24164 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.0356 | 1.0081 | 0.78997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8255 | 1.8255 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине невыполнения подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ООО «НИЛЬС СПБ»№309 от 29.12.2017-начисление пени подрядчику по претензии ПАО "МРСК Северо-Запада"№МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | 18.021 | 0 | 56.6791 | 4.5555 | 50.9676 | 0 | 1.156 | 118.6199 | 3.66 | 90.1201 | 4.5506 | 20.2893 | 0 | 57.3755 | 0 | 53.0191 | 0 | 114.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 2.7936 | 0.86639 | 1.2327 | 0 | 0.40997 | 0 | 39.9656 | 53.0191 | 74.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0454 | 118.6199 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД №318 от 30.12.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | 28.4298 | 0 | 93.1936 | 7.4903 | 83.8026 | 0 | 1.9008 | 180.7218 | 4.7 | 155.7202 | 4.5506 | 15.7511 | 0 | 94.0836 | 0 | 88.4936 | 0 | 175.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2069 | 3.3169 | 1.3831 | 1.8231 | 0 | 0.68194 | 11.4405 | 48.6625 | 77.0531 | 79.7293 | 0 | 46.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6335 | 180.7218 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД №317 от 30.12.2019 Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 46 га | F_000-32-1-01.21-1088 | С | 2013 | 2024 | 2024 | 13.1224 | 13.1224 | 2.1812 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 0 | 70.4616 | 29.342 | 58.1223 | 29.342 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3393 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1223 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3036 | 65.3036 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 0 | 31.3256 | 0 | 28.5637 | 0 | 29.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 1.8913 | 0.47086 | 0.8707 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5637 | 29.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6664 | 30.4295 | Корректировка остатка на 01.01.2020 в связи прохождением ВЛ по территории ООПТ (Ландшафтный заказник республиканского значения "Важозерский") возникла необходимость проведения экологической экспертизы, что в свою очередь существенно увеличивает срок реализации разработки ПИР.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой 68 опор и провода на СИП, общая длина ВКЛ-4,673 км | F_000-31-1-01.41-1274 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.6709 | 0.6709 | 0.035056 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкции в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная (39,73 га) | I_004-31-1-01.12-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.71965 | 0.71965 | 0 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 4.9875 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 0 | 6.2188 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0.1052 | 3.0568 | 0.60536 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 3.162 | Изменение сроков реализации ИП, корректировка остатка на 01.01.2020г. обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 30.11.2018 г. № 44. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4776 от 03.06.2020.).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» (16,22 га) | I_004-33-1-01.21-2909 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.28442 | 0 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 2.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 2.1752 | Утверждена ПСД Приказом № 361 от 08.08.2018 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 0 | 3.4026 | 0 | 0 | 0 | 3.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.37599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37599 | 3.4026 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору №44 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019 и № МР2/3/112-09/8730 от 15.10.2018
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга (22,00 га) | I_004-32-1-01.12-0079 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.26396 | 0 | 2.8715 | 0.17035 | 2.0954 | 0 | 0.6057 | 2.8353 | 0.091272 | 2.5383 | 0 | 0.20577 | 0 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.8353 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НИЛЬС СПб" от 30.01.2018 №43
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома (21,68 га) | I_004-32-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.34811 | 0 | 2.8297 | 0.16792 | 2.0649 | 0 | 0.59693 | 2.9136 | 0.115 | 2.5257 | 0 | 0.27283 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 1.1961 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 2.9136 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка (30,5 га) | I_004-32-1-01.12-0081 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.37294 | 0 | 3.9809 | 0.2362 | 2.9049 | 0 | 0.83974 | 4.0077 | 0.185 | 3.5227 | 0 | 0.29999 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29862 | 3.6823 | 3.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0077 | 4.0077 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро (28,00 га) | I_004-32-1-01.12-0075 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.36408 | 0.36408 | 0 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 0 | 3.6545 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 3.4195 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала (98,04 га) | I_004-32-1-01.12-0083 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 0 | 13.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | 12.9136 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-110 ГЭС-4 Ондская-ПС-4 Сегежа (32,17 га) | I_004-32-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.23366 | 0.23366 | 0 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 0 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 3.8638 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 40,84 га) | I_004-31-1-01.21-2056 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.87038 | 0.87038 | 0 | 5.1685 | 0.12984 | 4.93 | 0 | 0.10872 | 5.1685 | 0.12984 | 4.93 | 0 | 0.10872 | 0 | 5.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 5.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1685 | 5.1685 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 13,58 га) | J_004-31-1-01.21-2087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.8576 | 0.043173 | 1.6945 | 0 | 0.11997 | 1.991 | 0.043173 | 1.6531 | 0 | 0.29479 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043173 | 1.8144 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 1.991 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка ( 31,25 га) | I_004-31-1-01.21-2055 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.42326 | 0.42326 | 0 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 0 | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 4.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2782 | 4.2782 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 0.46692 | 0 | 5.4416 | 0.16794 | 5.0753 | 0 | 0.19836 | 5.6042 | 0.16794 | 5.0753 | 0 | 0.36092 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 3.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 4.208 | 0.93262 | 0 | 0.76485 | 0 | 2.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 5.6042 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 389. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4247 от 21.05.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020, объемов инвестиций за период определено с учетом с учтом начисления в 2019 г процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 116,91862 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.29908 | 0.29908 | 0 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 0 | 6.1698 | 0 | 0 | 0 | 2.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0.10004 | 3.041 | 0.19311 | 0 | 1 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29315 | 3.1411 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нилс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 08.02.2018 г. № КАР2/94/18 (в адрес подрядчика направлена претензия № МР2/3/112-09/1328 от 11.02.2019 и № МР2/3/112-09/8805 от 01.10.2018). Изменение оценки полной стоимости с учеом фактического финансирования в 2018-2019 гг по договору подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья (23,16 га) | I_004-31-1-01.21-2053 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32788 | 0.32788 | 0 | 3.4013 | 0.098212 | 3.0712 | 0 | 0.23183 | 3.1844 | 0.098212 | 2.7957 | 0 | 0.29041 | 0 | 3.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 3.1104 | 0.29086 | 0.073956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1844 | 3.1844 | Корректировка полной стоимости ИП объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НИЛЬС СПб" от 08.02.2018 №КАР2/94/18
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля (1,07 га) | I_004-31-1-01.21-2054 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.020692 | 0.020692 | 0 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0.13505 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0.54291 | 0 | 0.665 | 0 | 0.92604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54291 | 2.134 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору №382 от 20.11.2018 обязательств в установленный договором срок
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 0 | 7.1267 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 5.328 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.328 | 7.1267 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Техстрой-Энерго" по договору №8 от 10.01.2019 обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7942 от 06.09.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10548 от 20.11.2019, № МР2/3/112-09/527 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 1.6921 | 0 | 11.2372 | 0.13969 | 10.8488 | 0 | 0.24865 | 12.1601 | 0.13969 | 10.8488 | 0 | 1.1716 | 0 | 2.7251 | 0 | 0 | 0 | 2.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.512 | 2.7251 | 1.0626 | 0 | 0.66251 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5746 | 12.1601 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 275. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/11166 от 06.12.2019 и №МР2/3/112-09/674 от 28.01.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020, объемов инвестиций за период определено с учетом начисления в 2019 году начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 992,938 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 0 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0.93065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068423 | 1.7433 | 0.81269 | 0 | 0.93065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 1.8118 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 262. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4462 от 27.05.2020 ).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 0 | 0.85304 | 0 | 0 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033328 | 0.85304 | 0.69791 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73124 | 0.88637 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 262. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4462 от 27.05.2020 ).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.81849 | 0.81849 | 0 | 9.4437 | 0.15984 | 8.4614 | 0 | 0.82236 | 15.9344 | 0.15984 | 14.3839 | 0 | 1.3907 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 5.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9316 | 1.5121 | 2.231 | 0 | 0.8828 | 0 | 4.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1625 | 15.9344 | Изменение сроков реализации ИП, объемов освоения по годам и остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 266. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4461 от 27.05.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом начисления процентов при использовании кредитных ресурсов, а также включения в ИП затрат на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0 | 0.90925 | 0 | 0 | 0 | 0.43112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.47813 | 0 | 0 | 0 | 0.43112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47813 | 0.90925 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору №275 от 09.11.2018 обязательств в установленный договором срок-направлены уведомления об удержании неустойки ПАО "МРСК Северо-Запада"№ МР2/3/112-09/674 от 28.01.2020, № МР2/3/112-09/11166 от 06.12.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 0 | 5.1664 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 3.7079 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7079 | 5.1664 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № КАР1/88/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок-направленны уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10097 от 07.11.2019 ,№ МР2/3/112-09/10521 от 20.11.2019,№ МР2/3/112-09/531 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» (28,3 га) | I_004-33-1-01.12-2899 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.63413 | 0 | 3.8508 | 0.22847 | 2.81 | 0 | 0.81227 | 3.8594 | 0.17643 | 3.2933 | 0 | 0.38968 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8594 | 3.8594 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 184,0581 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | И | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 0 | 9.8491 | 0 | 0 | 0 | 6.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 9.8491 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № КАР1/88/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок-направленны уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10097 от 07.11.2019 ,№ МР2/3/112-09/10521 от 20.11.2019,№ МР2/3/112-09/531 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (53 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 0 | 7.0866 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 6.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0822 | 7.0866 | Экономия при торгово-закупочных процедурах и заключения договора подряда ООО "СтройКом" № 268 от 09.11.2018-направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/10777 от 27.11.2019 и № МР2/3/112-09/11165 от 06.12.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 0.26854 | 0 | 1.7383 | 0.10312 | 1.2685 | 0 | 0.36675 | 2.2639 | 0.16579 | 1.8714 | 0 | 0.22675 | 0 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47668 | 1.2617 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7414 | 2.2639 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 282. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4257 от 21.05.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено по результатам утверждения ПСД № 18/1 от 29.01.2019 г.(повышенная залесенность участка расширения по результатам разработки ИРД), а также отнесение процентов по кредитам.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 0.54295 | 0.54295 | 0 | 5.3818 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.40876 | 5.3818 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.40876 | 0 | 3.4687 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 3.4687 | 0.32922 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 5.3818 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоеняи по годам и изменения остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 30.11.2018 г. № 49. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/3875 от 08.05.2020).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 0 | 3.6101 | 0 | 0 | 0 | 0.74218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 2.8679 | 0 | 0.74218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8679 | 3.6101 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № 49 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок-направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,00 га) | I_004-32-1-01.12-0085 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0 | 0.80235 | 0 | 0 | 0 | 0.24593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.55642 | 0 | 0.24593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55642 | 0.80235 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № 49 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок-направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,20 га) | I_004-32-1-01.12-0086 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0 | 0.82907 | 0 | 0 | 0 | 0.27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.54919 | 0 | 0.27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54919 | 0.82907 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № 49 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок-направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская (15,00 га) | I_004-32-1-01.12-0087 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.21055 | 0 | 2.0057 | 0.11899 | 1.4636 | 0 | 0.42309 | 1.8901 | 0.076437 | 1.7977 | 0 | 0.015973 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 1.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 1.8901 | Корректировка полной стоимости ИП и и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "ОМЕГА ГРУПП" от 10.01.2019 №10
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) (25,00 га) | I_004-32-1-01.12-0088 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.31793 | 0 | 3.3428 | 0.19835 | 2.4393 | 0 | 0.70517 | 3.1502 | 0.12478 | 2.9988 | 0 | 0.026622 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1502 | 3.1502 | Корректировка полной стоимости ИПи объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "ОМЕГА ГРУПП" от 10.01.2019 №9
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 0.68753 | 0 | 9.1143 | 0.14934 | 8.7358 | 0 | 0.22921 | 9.7477 | 0.14934 | 8.7358 | 0 | 0.86259 | 0 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 3.4514 | 1.2901 | 0 | 1.1613 | 0 | 1.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.953 | 9.7477 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 386. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4251 от 21.05.2020.). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом начисления в 2019г процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 631,25584 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.05445 | 0 | 1.4528 | 0.013438 | 1.4163 | 0 | 0.02311 | 1.589 | 0.013438 | 1.4163 | 0 | 0.15928 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2526 | 0.20022 | 0.14961 | 0 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 1.589 | Изменение сроков реализации ИП, перереаспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 387. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4445 от 26.05.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 136,17058 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля (2,97 га) | I_004-31-1-01.21-2060 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.063637 | 0 | 0.69124 | 0.019209 | 0.65132 | 0 | 0.020708 | 0.78194 | 0.019209 | 0.7021 | 0 | 0.060633 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40548 | 0.28576 | 0.37646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0.78194 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов, а также с учетом выполнения работ хозяйственным способом при проведении учений, проводимых в филиале Карельском в соотвтетствии с приказоом № 623 от 18.09.2018 г.- удорожание ИП затратами на заработную плату и командировочными затратами персонала
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала (2,34 га) | I_004-31-1-01.21-2061 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.030905 | 0.030905 | 0 | 0.37779 | 0.0098711 | 0.34161 | 0 | 0.026311 | 0.35399 | 0.0098711 | 0.29388 | 0 | 0.050236 | 0 | 0.54642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | 0.20934 | 0.16845 | 0.14465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35399 | 0.35399 | Корректировка полной стоимости ИП объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НИЛЬС СПб" от 14.02.2018 №КАР5/112/18
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля (4,72 га) | I_004-31-1-01.21-2062 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.067529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067529 | 0.65573 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией АО "Нордград" по договору подряда № 384 от 20.11.2018 г обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская (4,21 га) | I_004-31-1-01.21-2063 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0 | 0.58489 | 0.097564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097564 | 0.58489 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО "Гранд" по договору подряда № 312 от 20.12.2019 г обязательств в установленный договором срок
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля (8,75 га) | I_004-31-1-01.21-2064 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.21471 | 0 | 1.2155 | 0.07215 | 0.88705 | 0 | 0.25635 | 1.2498 | 0.031439 | 1.0989 | 0 | 0.1194 | 0 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 1.2155 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 1.2498 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине начисления в 2019 г процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 37,62662 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0.27505 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 2.6701 | Корректировка остатка на 01.01.2020 и изменение сроков реализации по причине неисполнения обязательств со стороны подрядной организации по договору с ОА "Норд град"№387 от 20.11.2018 в 2019 г-направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/9137 от 30.10.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0.47729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.054902 | 0 | 0 | 0 | 0.47729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054902 | 0.53219 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией АО "Нордград" по договору подряда № 384 от 20.11.2018 г обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала (19,14 га) | I_004-31-1-01.21-2067 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.26245 | 0 | 2.659 | 0.15777 | 1.9403 | 0 | 0.56093 | 2.6446 | 0.12179 | 2.3139 | 0 | 0.20887 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 2.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6446 | 2.6446 | Корректировка полной стоимости ИП объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "Норд Град" от 29.11.2018 №382
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта (12.07 га) | I_004-31-1-01.21-2068 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15678 | 0.15678 | 0 | 1.6989 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.13967 | 1.8342 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.27495 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64001 | 1.0589 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 1.8342 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0.50177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.0654 | 0 | 0.50177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.5671 | Корректировка остатка на 01.01.2020 и изменение сроков реализации по причине неисполнения обязательств со стороны подрядной организации по договору с ООО "АлДи" №280 от 09.11.2018 в 2019 г-направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/681 от 28.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба» (36,8 га ) | I_004-31-1-01.21-2072 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.44289 | 0.44289 | 0 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 5.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0763 | 5.0763 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | И | 2019 | 2019 | 2020 | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 1.4316 | 0.037592 | 1.2988 | 0 | 0.095193 | 0.89856 | 0.037592 | 0.76577 | 0 | 0.095193 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0.89856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89856 | 0.89856 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации ООО "Нильс СПб" по договору № КАР3/95/18 от 08.02.2018, а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0 | 0.48772 | 0 | 0 | 0 | 0.43741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.050313 | 0 | 0.23 | 0 | 0.20741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050313 | 0.48772 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов.Корректировка остатка на 01.01.2020 и изменение сроков реализации по причине неисполнения обязательств со стороны подрядной организации по договору с ОА "Норд град"№387 от 20.11.2018 в 2019 г-направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/9137 от 30.10.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи (1,64 га) | I_004-31-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.031885 | 0.031885 | 0 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0.21643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21643 | 0.21643 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 0.19777 | 0 | 1.8841 | 0.051977 | 1.7776 | 0 | 0.054585 | 1.9826 | 0.051977 | 1.7776 | 0 | 0.15306 | 0 | 0.99336 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.99336 | 0.15046 | 0 | 0.205 | 0 | 0.73638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 1.9826 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 387. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4445 от 26.05.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 98,47926 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 0.41861 | 0 | 5.6415 | 0.11746 | 5.381 | 0 | 0.14307 | 6.0492 | 0.11746 | 5.381 | 0 | 0.55077 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 1.9266 | 0.52516 | 0 | 0.65 | 0 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2401 | 6.0492 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 384. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4427 от 26.05.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020, также определено с учетом начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 407,70334 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля (19,94га) | I_004-31-1-01.12-0009 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 0 | 5.5404 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 2.7702 | 0.42335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42335 | 2.7702 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией ООО "Гранд" по договору подряда №312 от 20.12.2019 обязательств в установленный договором срок
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля (5,72 га) | I_004-31-1-01.12-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.084253 | 0 | 0.79476 | 0.04718 | 0.57992 | 0 | 0.16766 | 0.80571 | 0.037033 | 0.70217 | 0 | 0.066507 | 0 | 0.79476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.80571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80571 | 0.80571 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 0.68444 | 0.68444 | 0 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 0 | 12.8107 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | 1.0651 | 5.8923 | 3.6043 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 | 6.9575 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 14.02.2018 г. № КАР5/112/18. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4344 от 25.05.2020).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.52982 | 0.52982 | 0 | 5.8791 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.5179 | 5.8791 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.5179 | 0 | 9.0327 | 0 | 0 | 0 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 2.6119 | 3.2673 | 1.5956 | 0 | 0.99478 | 0 | 0.67684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2075 | 5.8791 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 14.02.2018 г. № КАР5/112/18. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4344 от 25.05.2020).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски ( 7,8 га) | I_004-31-1-01.21-2070 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16394 | 0.16394 | 0 | 1.5033 | 0.038499 | 1.3463 | 0 | 0.11847 | 1.2187 | 0.038499 | 0.97961 | 0 | 0.20063 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0.69701 | 0.80629 | 0.52172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2187 | 1.2187 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда ООО "НИЛЬС СПб" от 14.02.2018 №КАР5/112/18
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4794 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 1.4795 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0.97114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0.50831 | 0 | 0.13 | 0 | 0.84114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50831 | 1.4795 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и смещение сроков реализации ИП объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией АО "Нордград" по договору №263 от 09.11.2018 обязательств в установленный договором срок -направлены уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11164 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/675 от 28.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | 2.1794 | 0 | 13.7987 | 0.26023 | 13.1401 | 0 | 0.39843 | 14.6651 | 0.26023 | 13.1401 | 0 | 1.2648 | 0 | 9.662 | 0 | 0 | 0 | 4.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7596 | 7.8963 | 5.9024 | 2.189 | 0 | 1.048 | 0 | 1 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0854 | 14.6651 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 263. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4629 от 01.06.2020). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020также определено с учетом начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 866,36766 тыс.руб тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» (18,8 га) | I_004-33-1-01.21-2913 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.50448 | 0 | 2.7648 | 0.16407 | 2.0174 | 0 | 0.58328 | 2.5954 | 0.084509 | 2.3611 | 0 | 0.14974 | 0 | 5.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 2.7648 | 2.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5954 | 2.5954 | ИП введен в 2019 г.Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Нильс СПб" №51 от 30.01.2018г. ,а также по причине уменьшения объемов работ с 19,9 га до 18,8 га по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД №292 от 16.07.2019 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» (18,27 га) | I_004-33-1-01.21-2914 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.5383 | 0.15062 | 1.8522 | 0 | 0.53547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дальнейшая реализация ИП не планируется в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика - расторжение договора подряда с ООО Нильс СПб № 51 от 30.01.2018г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 4.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22785 | 5.814 | 1.2248 | 0 | 1.6509 | 0 | 2.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4527 | 6.0418 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменения остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 09.11.2018 г. № 267. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4667 от 01.06.2020).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (19,16 га) | I_004-32-1-01.21-1090 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.25609 | 0.25609 | 0 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.5277 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (7,0 га) | I_004-32-1-01.21-1091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.09482 | 0.09482 | 0 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0.9235 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.52342 | 0 | 0 | 0 | 0.46819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0.52342 | 0.055236 | 0 | 0.24543 | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15688 | 0.62507 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 388. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4256 от 21.05.2020).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0 | 0.54688 | 0 | 0 | 0 | 0.49418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07819 | 0.54688 | 0.052699 | 0 | 0.22293 | 0 | 0.27125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13089 | 0.62507 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком АО "НордГрад" сроков исполнения обязательств по договору от 20.11.2018 г. № 388. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4256 от 21.05.2020).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1094 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.066811 | 0.066811 | 0 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1095 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.018037 | 0.018037 | 0 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 0 | 4.6401 | 0 | 0 | 0 | 2.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 2.1222 | 0 | 1.0179 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 4.6401 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 0 | 5.9737 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 1.4697 | 0 | 1.231 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 5.9737 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 0 | 0.84299 | 0 | 0 | 0 | 0.76915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | 0.84299 | 0.073836 | 0 | 0.2 | 0 | 0.56915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36996 | 1.1391 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Автолегион" сроков исполнения обязательств по договору от 10.01.2019 г. № 7. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/753 от 21.01.2020.).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.92003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 1.0216 | 0.10154 | 0 | 0.2 | 0 | 0.72003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38576 | 1.3058 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Автолегион" сроков исполнения обязательств по договору от 10.01.2019 г. № 7. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/753 от 21.01.2020.).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 0.39126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.58119 | 0 | 0.39126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58119 | 0.97245 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (8,27 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | 0.18154 | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 1.5387 | 0.19754 | 1.2221 | 0 | 0.11909 | 0 | 0.97245 | 0 | 0 | 0 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.40194 | 0 | 0.31 | 0 | 0.82677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 1.5387 | Корректировка оценки полной стоимости,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости под утверждению ПСД № 217 от 16.09.2019 г.- увеличение физ.параметров с 7га до 8,27га. Изменение остатка на 01.01.2020 и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядными организациями обязательств в установленный договорами срок: ИП "Данилова Анна Николаевна " по договору № 292 от 29.11.2019 - адрес подрядчина направлено уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/3182 от 14.04.2020,; ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (79,13 га) | I_004-32-1-01.12-0095 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 1.2835 | 0 | 10.9928 | 0.65226 | 8.0217 | 0 | 2.3189 | 11.1832 | 0.28422 | 9.938 | 0 | 0.96101 | 0 | 10.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9929 | 11.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1832 | 11.1832 | ИП введен в 2019г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов- на сумму 374,0495 тыс.руб. в 2019 г
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.31485 | 0 | 5.894 | 0.33611 | 4.4284 | 0.2078 | 0.92168 | 1.8327 | 0.028203 | 1.5852 | 0 | 0.21922 | 0 | 5.894 | 0 | 5.834 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.029605 | 0 | 0 | 5.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8636 | 1.8327 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 объясняется пересчетом стоимости ИП под выполнение работ хозяйственным способом,ранее планируемых подрядным способом. Смещение сроков реализации ИП на более поздний период по причине необходимости реализации более приоритетных проектов (перераспределение денежных средств ИПР): в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 6.7931 | 6.7931 | 6.7931 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 32,84 км, монтажом реклоузера - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-2989 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5779 | 0 | 1.7281 | 0 | 23.3061 | 0 | Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе перенос с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км с на 2023-2024гг.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-2990 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 0 | 28.6097 | 0 | 0 | 0 | 30.3413 | 0 | Смещение сроков реализации ИП на 2026 г по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 12.9794 | 12.9794 | 12.9794 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4895 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" с заменой опор и провода в Суоярвском районе, длина участка реконструкции 29,787 км | I_000-31-1-01.32-2123 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0.42181 | 6.9761 | 6.9761 | 7.3979 | 7.3979 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" Суоярвского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 16,825 км | I_000-31-1-01.32-2124 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5493 | 0 | 29.7615 | 0 | 12.3975 | 0 | 44.7083 | 0 | Смещение сроков реализации ИП на 2026 г по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4803 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0.71476 | 11.8203 | 11.8203 | 12.5351 | 12.5351 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2025г на 2026 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ( 0,011 км) с выносом 1 опоры за границу участка в д. Суна Кондопожского района (договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной) | I_000-33-1-01.41-2890 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.012997 | 0.012997 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0.024223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.056018 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 3.7359 | 3.7359 | 0 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 0 | 24.6988 | 0 | 24.2758 | 0 | 24.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.61879 | 0 | 0.017497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2758 | 24.2583 | 24.912 | 24.8945 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица в Суоярвском районе с заменой провода на СИП и установкой 1 реклоузера, длина участка реконструкции 11,43 км | I_000-31-1-01.32-2144 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.0907 | 2.0907 | 0 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 8.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 8.4271 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола (7,96 га) | I_004-31-1-01.21-2078 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0.93109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.16587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16587 | 1.097 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией АО "Нордград" по договору №323 от 05.12.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/1386 от 12.02.2019 ,данная причина объясняет смещение сроков реализации ИП на более поздний период,а также по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала (24 га) | I_004-31-1-01.21-2075 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 0 | 6.3356 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 3.1678 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40932 | 3.1678 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации мероприятия объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией ООО "Гранд" по договору подряда №312 от 20.12.2019 обязательств в установленный договором срок
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара (5,22 Га) | I_000-31-1-01.21-2084 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069781 | 0.069781 | 0 | 0.72487 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.050797 | 0.7283 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.054228 | 0 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 1.5099e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0.72487 | 0 | 0.0034313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0.7283 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | И | 2018 | 2019 | 2021 | 0.82204 | 0.82204 | 0 | 4.881 | 0.26827 | 4.1981 | 0 | 0.41463 | 5.2643 | 0.26827 | 4.6363 | 0 | 0.35968 | 0 | 7.9047 | 0 | 0 | 0 | 0.060976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 1.9971 | 2.8838 | 3.2062 | 0 | 0 | 0 | 0.060976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2033 | 5.2643 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 31.05.2018 г. № 146. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8581 от 12.10.2018 и № МР2/3/112-09/1391 от 12.02.2019). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 418,27484 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки (3,78 га) | I_000-31-1-01.21-2086 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.04746 | 0 | 0.53312 | 0.031632 | 0.38903 | 0 | 0.11246 | 0.51849 | 0.030284 | 0.4471 | 0 | 0.041111 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0.53312 | 0.51849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51849 | 0.51849 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Нильс СПб" №146 от 31.05.2018г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро (3 га) | I_004-31-1-01.21-2077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.063403 | 0.063403 | 0 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.38628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38628 | 0.38628 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья (23,3 га) | I_004-31-1-01.12-0015 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 0 | 3.0756 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 3.0756 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией АО "Нордград" по договору подряда №373 от 07.12.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/1400 от 22.02.2019 ,данная причина объясняет смещение сроков реализации ИП на более поздний период,а также по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа (7,97 га) | I_004-33-1-01.21-3006 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.26288 | 0 | 1.052 | 0.06241 | 0.76763 | 0 | 0.22195 | 1.0284 | 0.1164 | 0.797 | 0 | 0.11495 | 0 | 1.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.62045 | 0.43154 | 0.40791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 1.0284 | Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Арго Строй" по договору №149 от 31.05.2018г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" (49,5 га) | I_004-32-1-01.32-2248 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 6.6665 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция объектов 0,4–110 кВ: вынос ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4–110 кВ- 5,652 км в пределах земельных участков, находящихся по адресу Пряжинский район, Республики Карелия, кадастровый квартал: 10:21:0000000 (Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания») | I_002-33-1-01.12-0074 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 8.5205 | 8.5205 | 0 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 14.9166 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» (8,4 га) | I_004-33-1-01.21-3019 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0.68666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.38091 | 0.72786 | 0.041205 | 0 | 0.68666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42211 | 1.1088 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "АргоСтрой" сроков исполнения обязательств по договору от 31.05.2018 г. № 149. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8524 11.10.2018, № МР2/3/112-09/1329 от 11.02.2019).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» (8,89 га) | I_004-33-1-01.21-3020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.20533 | 0 | 1.1879 | 0.07046 | 0.86684 | 0 | 0.25056 | 1.1564 | 0.065031 | 1.0063 | 0 | 0.08502 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0.39401 | 0.79385 | 0.76239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 1.1564 | ИП введен в 2019 г.Корректировка оценки полной стоимости ,объемов инвестиций за период инвестиционного проекта по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Арго Строй" по договору №148 от 31.05.2018г.,а также по причине уменьшения объемов работ с 9 га до 8,89 га по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД №596 от 11.12.2018 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 1.3451 | 0 | 0.085142 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 2.5494 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Арго Строй" по договору подряяда №148 от 31.05.2018 обязательств в установленный договором срок- направлены претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/8626 15.10.2019, № МР2/3/112-09/8605 от 26.09.2019, № МР2/3/112-09/7502 от 22.08.2019,данная причина объясняет смещение сроков реализации ИП на более поздний период,а также по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» (5,17 га) | I_004-33-1-01.12-3021 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.088751 | 0 | 0.39585 | 0.02347 | 0.28893 | 0 | 0.08345 | 0.71629 | 0.025913 | 0.59329 | 0 | 0.097087 | 0 | 0.017443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37841 | 0.017443 | 0.33788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71629 | 0.71629 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине увеличения объемов работ по результатам разработки ИРД с 3 га до 5,17 га: приказ на утверждение ПСД №471 от 05.10.2018 г., а также отнесение процентов по кредитам в размере 67,80677 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» (23,53 га) | I_004-33-1-01.21-3026 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.42704 | 0 | 3.3921 | 0.20127 | 2.4753 | 0 | 0.71553 | 3.6579 | 0.22199 | 2.7002 | 0 | 0.73572 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 | 1.7119 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6579 | 3.6579 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов в размере 351,44065 тыс.руб.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» (2,706 га) | I_004-33-1-01.21-3022 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.068099 | 0 | 0.76564 | 0.04539 | 0.55865 | 0 | 0.1616 | 0.33201 | 0 | 0.32166 | 0 | 0.01035 | 0 | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0.76564 | 0.33201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33201 | 0.33201 | ИП введен в 2019 г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Арго Строй" по договору №147 от 31.05.2018г.,а также изменение физ.параметров с 5,08 га до 2,706 га по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД № 255 от 19.06.2019 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (33,2 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | 1.1909 | 0 | 4.4924 | 0.26654 | 3.2782 | 0 | 0.9477 | 10.0273 | 0.75215 | 8.3631 | 0 | 0.91208 | 0 | 3.0341 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | 3.7045 | 0.78786 | 3.7937 | 0 | 0.419 | 0 | 2.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4983 | 10.0273 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "АргоСтрой" сроков исполнения обязательств по договору от 31.05.2018 г. № 147. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8623 от 15.10.2018, № МР2/3/112-09/1328 от 11.02.2019). Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом пересчета стоимости под утвержденную ПСД № 149 от 22.03.2019 г. (увеличение физ.показателей с 32,6 га до 33,2 га), а также с учетом выполнения части работ хозяйственны способом при проведении учений, проводимых в филиале Карельском в соответствии с приказом № 623 от 18.09.2018 г.(удорожание ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала).
3.1.2.2.1 | Реконстркукция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь (3,8га) | I_004-31-1-01.21-2083 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.50152 | 0.02974 | 0.36602 | 0 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дальнейшая реализация ИП не планируется в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика - расторжение договора подряда с ООО Нильс СПб № 145 от 31.05.2018г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу (0,5га) | I_004-31-1-01.21-2079 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра (9,09га) | I_004-31-1-01.21-2082 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.18822 | 0.18822 | 0 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | 2026 | 2025 | 9.4907 | 9.4907 | 0 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 0 | 48.7797 | 0 | 29.7517 | 0 | 29.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80653 | 19.0279 | 9.8513 | 0 | 0.01494 | 0 | 0.0051363 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0057 | 29.7517 | 29.7099 | 40.4245 | 40.4096 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" с монтажом КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 протяженностью 2,5 км с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН, реклоузера (1шт.) | F_000-33-1-01.33-1186 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ с выносом ТП-6/0,4 кВ №323 мощностью 160 кВА с территории ПС 220 кВ Древлянка (ПС-2) и монтажем КЛ-10 кВ 0,18 км,КЛ-0,4 кВ 0,09 км | J_000-33-1-03.32-2819 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.082796 | 0 | 0.48023 | 0.023755 | 0.31196 | 0.067447 | 0.077072 | 0.6286 | 0.024297 | 0.50837 | 0 | 0.095936 | 0 | 0.48023 | 0 | 0.45648 | 0 | 0.60412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 0.024484 | 0.45648 | 0.60412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48096 | 0.6286 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам пересчета стоимости под разработанную ПСД №555 от 30.12.2019 - изменение физ.характеристик:добавились кл-10 кВ – 180 м и кл-0,4 кВ -90м.
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 222,8 метров (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | С | 2019 | 2021 | 2020 | нд | 0.94619 | 0 | 3.4927 | 0.19222 | 2.5296 | 0 | 0.77085 | 4.6865 | 0.1625 | 4.2117 | 0 | 0.31239 | 0 | 3.4927 | 0 | 3.3005 | 0 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0.16262 | 3.3005 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4631 | 4.6865 | Изменение полной стоимости ИП по результатам разработки проектной документации ООО ЛЭП-проект по договору № 41к от 29.12.2019 и заключения доп.соглашения к договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 29.12.2017 с АО «Карельский окатыш» на увеличение стоимости -ИП реализуется в рамках исполнения мероприятий по договору выноса.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3492 протяженностью 0,023 км с выносом опор из границ земельного участка 10:03:0061204:520 в д.Готнаволок Кондопожского района (договор оказания услуг ОЗУ-00001П/18 от 24.05.2018 с Блохиным Д.В.) | J_000-33-1-01.41-3097 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.015596 | 0 | 0.068492 | 0.000966 | 0.066974 | 0 | 0.000552 | 0.073969 | 0.0035385 | 0.070431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | 0 | 0.0054771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073969 | 0.073969 | ИП введен в 2019 г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период- по причине отсутствия в сборниках укрупненных расценок по замене 1 опоры, что на этапе планирования не дает возможности корректно формировать плановую стоимость , а также по причине удаленности от РЭС-1, что приводит к удорожанию объекта, реализуемого хозяйственным способом.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 2.4725 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 1.2762 | 5.5482 | 5.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 6.8243 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-16 длиной 0,250 км., монтажом КТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 длиной 1,3 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП, устройством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длиной 1,9 км. в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06545 | 0.06545 | 1.3239 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 1.3893 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9745 | 1.9745 | 0.39475 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 2.3693 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25713 | 0.25713 | 4.5713 | 4.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 4.8284 | Без изменений
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | 3.7247 | 0 | 22.1434 | 0.6391 | 20.4987 | 0 | 1.0056 | 23.4626 | 0.6391 | 20.4987 | 0 | 2.3247 | 0 | 12.1397 | 0 | 0 | 0 | 7.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0038 | 12.1397 | 5.6401 | 0 | 1.9746 | 0 | 1.9746 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6439 | 23.4626 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Росток" сроков исполнения обязательств по договору от 20.12.2018 г. № 383. (в адрес подрядчика направлены уведомления об удержании неустойки ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4148 от 08.05.2019,№ МР2/3/112-09/8807 от 01.10.2019,№ МР2/3/112-09/9891 от 30.10.2019,№ МР2/3/112-09/678 от 28.01.2020), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в рамках выделенных источников финансирования. Изменение полной стоимости ИП, остатка на 01.01.2020 также определено с учетом пересчета стоимости под утвержденную ПСД № 149 от 22.03.2019 г., а также с учетом выполнения части работ хозяйственны способом при проведении учений, проводимых в филиале Карельском в соответствии с приказом № 623 от 18.09.2018 г.(удорожание ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала).
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | И | 2018 | 2019 | 2022 | 3.4376 | 3.4376 | 0 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 0 | 15.0698 | 0 | 0 | 0 | 4.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4396 | 15.0698 | 11.0573 | 0 | 0.8464 | 0 | 0 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4968 | 26.5094 | Изменение сроков реализации ИП, перерспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "РСМ" сроков исполнения обязательств по договору от 06.12.2018 г. № 324. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8802 от 01.10.2019 г. и №МР2/3/112-09/5386 от 25.06.2020 г.), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в рамках выделенных источников финансирования.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево» (46,85 га). | J_004-33-1-01.21-3040 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | 0.93971 | 0 | 6.589 | 0.24028 | 4.925 | 0 | 1.4237 | 1.659 | 0.1 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 6.5809 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008172 | 6.5809 | 1.5508 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 1.659 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоеняи по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Фараон" сроков исполнения обязательств по договору от 26.11.2018 г. № 304. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" МР2/3/112-09/3536 от 24.04.2020). Освоение отражено в виде стоимости фактически выполненных работ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52056 | 1.6089 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" по договору № 305 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлены уведомления об удержании неустойки ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11169 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/11170 от 06.12.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-74П «ПС-77 Повенец - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (2,029 га) | J_004-33-1-01.21-3034 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.063661 | 0 | 0.37973 | 0.013847 | 0.28383 | 0 | 0.082051 | 0.28617 | 0.01674 | 0.2421 | 0 | 0.027328 | 0 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28617 | 0.28617 | ИП введен в 2019 г.Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта ,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Росток" по договору №307 от 26.11.2018, а также по причине уменьшения объемов работ с 2,7 га до 2,029 га по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД № 149 от 22.03.2019 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга» (7,69 га) | J_004-33-1-01.21-3032 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0815 | 0.039439 | 0.8084 | 0 | 0.23369 | 1.0815 | 0.039439 | 0.8084 | 0 | 0.23369 | 0 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0.65013 | 0 | 0.36504 | 0 | 0.06636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65013 | 1.0815 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменений сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №309 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7503 от 22.08.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 0 | 4.8873 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0.9692 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 3.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9692 | 4.8873 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" по договору № 308 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11171 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/1610 от 26.02.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 0 | 5.1994 | 0 | 0 | 0 | 4.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007091 | 5.1994 | 0.73313 | 0 | 0.079348 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74022 | 5.2065 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Фараон" сроков исполнения обязательств по договору от 26.11.2018 г. № 305. (в адрес подрядчика направлены уведомления об удержании неустойки ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11169 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/11170 от 06.12.2019 ), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в рамках выделенных источников финансирования.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | Н | 2022 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" по договору № 307 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- - направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7534 от 23.08.2019, а также направленно уведомление об удержании неустойки от 09.12.2019 № МР2/3/112-09/11212
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-78П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (9,08 га) | J_004-33-1-01.21-3036 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.20486 | 0 | 1.277 | 0.046568 | 0.95452 | 0 | 0.27593 | 1.1871 | 0.056296 | 1.0792 | 0 | 0.05154 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079113 | 1.2691 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 1.1871 | ИП введен в 2019 г. Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта ,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Росток" по договору №307 от 26.11.2018
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-79П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (6,58га) | J_004-33-1-01.21-3037 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.16696 | 0 | 0.95776 | 0.034926 | 0.71589 | 0 | 0.20695 | 0.85948 | 0.042222 | 0.78193 | 0 | 0.035336 | 0 | 0.95776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0.85948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85948 | 0.85948 | ИП введен в 2019 г.Корректировка оценки полной стоимости инвестиционного проекта ,объемов инвестиций за период по причине сложившейся экономии при проведении торгово-закупочных процедур (в соответствии с ФЗ РФ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и заключения договора подряда с ООО "Росток" по договору №307 от 26.11.2018, а также по причине уменьшения объемов работ с 6,81 га до 6,58 га по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД № 221 от 15.05.2019 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,88 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.0462 | 0.18402 | 3.7718 | 0 | 1.0904 | 5.0462 | 0.18402 | 3.7718 | 0 | 1.0904 | 0 | 5.0462 | 0 | 0 | 0 | 1.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 3.8053 | 0 | 0.06285 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8053 | 5.0462 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №309 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7503 от 22.08.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 0 | 3.6462 | 0 | 0 | 0 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048342 | 3.6462 | 0.7048 | 0 | 0.8559 | 0 | 2.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70964 | 3.651 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Фараон" сроков исполнения обязательств по договору от 26.11.2018 г. № 308. (в адрес подрядчика аправлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11171 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/1610 от 26.02.2020). .
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053108 | 3.927 | 0.53269 | 0 | 0.3933 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 3.9323 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Росток" сроков исполнения обязательств по договору от 26.11.2018 г. № 306. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/4150 от 08.05.2019).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | И | 2019 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0.47529 | 0 | 0.3357 | 0 | 2.705 | 0 | -3.979e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47529 | 3.516 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" по договору № 306 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/4150 от 08.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" (0,49 га) | J_004-33-1-01.32-3117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.089571 | 0.0051708 | 0.065522 | 0 | 0.018877 | 0.089571 | 0.0051708 | 0.065522 | 0 | 0.018877 | 0 | 0.089571 | 0 | 0.089571 | 0 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0.089571 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4021 | 0.13867 | 1.7572 | 0 | 0.50625 | 2.4021 | 0.13867 | 1.7572 | 0 | 0.50625 | 0 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0.10563 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.94822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10563 | 2.4021 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и изменение сроков реализации объясняется подписанием доп соглашения от 10.01.2020 о продлении сроков реализации мероприятий подрядной организацией ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору №160 от 24.06.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» (21,2 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3119 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0381 | 0.23311 | 2.9539 | 0 | 0.85104 | 4.0381 | 0.23311 | 2.9539 | 0 | 0.85104 | 0 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 4.0381 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-13П-11«Видлица – Б.Горы» (19,5 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3120 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7142 | 0.21442 | 2.717 | 0 | 0.78279 | 3.7142 | 0.21442 | 2.717 | 0 | 0.78279 | 0 | 3.7142 | 0 | 3.7142 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 3.7142 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-50П-1 «Куйтежа - Мегрега» (7,7 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3121 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4667 | 0.084667 | 1.0729 | 0 | 0.3091 | 1.4667 | 0.084667 | 1.0729 | 0 | 0.3091 | 0 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-18С-02 "ПС-18 Хаутаваара - п.Хаутаваара" (3,69 га) Суоярвский район | J_004-31-1-01.32-2219 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6732 | 0.038863 | 0.49246 | 0 | 0.14188 | 0.6732 | 0.038863 | 0.49246 | 0 | 0.14188 | 0 | 0.6732 | 0 | 0.6732 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0.6732 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02С-01 "ПС-2 Куокканиэми - РЛ-02-01-1" (1,95 га) Сортавальский район | J_004-31-1-01.32-2220 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.36305 | 0.020959 | 0.26558 | 0 | 0.076515 | 0.36305 | 0.020959 | 0.26558 | 0 | 0.076515 | 0 | 0.36305 | 0 | 0.36305 | 0 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0.36305 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02-01 "РЛ-02-01-1 - ТП 911" (11,12 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2221 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0882 | 0.12055 | 1.5275 | 0 | 0.44009 | 2.0882 | 0.12055 | 1.5275 | 0 | 0.44009 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 2.0882 | Смещение сроков окончания реализации с 2021 г на 2020 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-11С-08 "ПС-11 Липпола - ТП-456" (6,9 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2222 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2957 | 0.0748 | 0.94784 | 0 | 0.27308 | 1.2957 | 0.0748 | 0.94784 | 0 | 0.27308 | 0 | 1.2957 | 0 | 1.2957 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | Смещение сроков окончания реализации с 2021 г на 2020 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-10С-12 "ПС-10 Таунан - ТП-480" (11,26га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2223 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1145 | 0.12206 | 1.5468 | 0 | 0.44563 | 2.1145 | 0.12206 | 1.5468 | 0 | 0.44563 | 0 | 2.1145 | 0 | 2.1145 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 2.1145 | Смещение сроков окончания реализации с 2021 г на 2020 г в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантский район (2,3 га) | J_004-31-1-01.32-2203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.37378 | 0.022178 | 0.27276 | 0 | 0.078849 | 0.37378 | 0.022178 | 0.27276 | 0 | 0.078849 | 0 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантский район (6,27 га) | J_004-31-1-01.32-2202 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.019 | 0.06046 | 0.74355 | 0 | 0.21495 | 1.019 | 0.06046 | 0.74355 | 0 | 0.21495 | 0 | 1.019 | 0 | 1.019 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 1.019 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок" (0,87 га) Пряжинский район | J_004-33-1-01.32-3118 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15609 | 0.0090107 | 0.11418 | 0 | 0.032896 | 0.15609 | 0.0090107 | 0.11418 | 0 | 0.032896 | 0 | 0.15609 | 0 | 0.15609 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.15609 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный» (8,4 га) в части расширения просек | J_004-32-1-01.32-2302 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.893 | 0.10928 | 1.3848 | 0 | 0.39896 | 1.893 | 0.10928 | 1.3848 | 0 | 0.39896 | 0 | 1.893 | 0 | 1.893 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 1.893 | Смещение сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен приостановкой работ из-за невозможности выполнения отвода лесосек (натуральных работ),введу неблагоприятных погодных условий (аномально теплая зима,не замерзли болота,расположенные на территории прохождения трассы) по договору подряда №36 от 16.01.2020 г с АО "Энергосервис"-письмо АО "Энергосервис"о приостановлении работ №36 от 28.01.2020г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» (15.12 га) Лоухский район | J_004-32-1-01.32-2301 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4074 | 0.1967 | 2.4926 | 0 | 0.71812 | 3.4074 | 0.1967 | 2.4926 | 0 | 0.71812 | 0 | 3.4074 | 0 | 3.4074 | 0 | 3.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0.90739 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 3.4074 | Смещение сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен приостановкой работ из-за невозможности выполнения отвода лесосек (натуральных работ),введу неблагоприятных погодных условий (аномально теплая зима) по договору подряда №36 от 16.01.2020 г с АО "Энергосервис"-письмо АО "Энергосервис"о приостановлении работ №36 от 28.01.2020г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0.10348 | 2.5816 | 0 | 0.29462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | Новый ИП. Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" и.о. Генерального директора по корпоративному управлению Д.А. Орлова о необходимости выполнения мероприятий в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 0.20673 | 2.7297 | 0 | 0.78638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 09.09.2019 ПО ЮКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения Д.Е. Савельевым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по расширению просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га). Размер просек данной ЛЭП по результатам замеров не соответствует требованиям действующих НТД, что создает угрозу аварийного функционирования и эксплуатации ЛЭП.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,215 км | K_000-33-1-01.41-3236 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0.12154 | 1.6501 | 0.064567 | 0.36732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | Новый ИП. Жалобы жителей д. Вехручей Прионежского района.Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-35 кВ Л-82С, Л-48С-01-1, Л-15С-03 в месте пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург - Петрозаводск, через Приозерск, Сортавала, км 197-215 в Лахденпохском районе (договор оказания услуги №81 от 09.07.2019 с АО "ВАД") | K_000-31-1-01.21-2593 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 2.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0.013864 | 10.4531 | 0 | 0.76499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 11.232 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №81 от 09.07.2019 с АО "ВАД"
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1071.9379 | 56.5414 | 812.595 | 46.3028 | 156.4987 | 1056.2295 | 57.6945 | 798.5688 | 44.3354 | 155.6307 | 0 | 1059.8188 | 0 | 913.7237 | 0 | 908.6252 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 21.5334 | 110.3799 | 108.0967 | 35.6869 | 17.946 | 234.4363 | 166.9195 | 267.5082 | 292.9861 | 264.0141 | 227.9894 | 15.312 | 37.4347 | 22.2805 | 17.0611 | 102.5921 | 100.7895 | 1053.7194 | 990.7563 | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1737 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 0 | 21.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1499 | 21.8306 | 25.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.348 | 38.348 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП,длина линии 6,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1740 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4779e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 0 | 0.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4439 | 6.4439 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1741 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 69,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1742 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 13,358 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1743 | З | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.7577 | 0.026019 | 12.9061 | 0.9175 | 2.9081 | 16.242 | 0.026019 | 13.4023 | 0.53878 | 2.2749 | 0 | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 15.7242 | 13.6164 | 2.1078 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 16.242 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период объясняется выполнением работ хозяйственным способом,ранее планируемых подрядным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 1,651 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1739 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.2834 | 1.3031 | 12.5823 | 1.849 | 0.54899 | 0.69274 | 0.015474 | 0.66522 | 0 | 0.012043 | 0 | 15.5967 | 0 | 15.5967 | 0 | 9.2371e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0 | 0.0060184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 14.2936 | 0 | 0 | 0 | 16.2894 | 0.69274 | по ИП в 2018 г разработана хозяйственным способом проектная документация (освоение 2018 г) в 2019г ввели 1 пусковой комплекс на 0,7 млн.руб без НДС и 1,651км. .Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -объемы фактически выполненных работ. В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП Во избежание отказов в работе оборудования в 2020 году в рамках ремонтной программы произведена расчистка трассы в объеме 3,13 га, выправка опор в объеме 42 шт. Поддержание ВЛ в исправном состоянии предлагается в рамках ремонтной программы.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | F_000-33-1-01.21-2017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 0 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | I_000-31-1-01.32-2128 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95512 | 0.95512 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" Питкярантского района с заменой провода на СИП на участке 1,986 км | I_000-31-1-01.33-1982 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0.83004 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" в Сортавальском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,559 км | I_000-31-1-01.33-1987 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 1.7539 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,8 км | I_000-31-1-01.32-2139 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5232 | 2.5232 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,035 км | I_000-31-1-01.32-2140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.99604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99604 | 0.99604 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,1 км | I_000-31-1-01.32-2135 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 1.8843 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 7 км | I_000-31-1-01.32-2131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 6.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4064 | 6.4064 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" в Лахденпохском районе с заменой провода на СИП и установкой 1 реклоузера, длина участка реконструкции 7,333 км | I_000-31-1-01.32-2141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 5.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 5.3318 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км, монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2137 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 3.1908 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" Питякрантского района с заменой провода на СИП на участке 8,592 км | I_000-31-1-01.32-2146 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 3.3182 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2136 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5914 | 0.43282 | 5.7037 | 0.26763 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 0 | 7.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 0 | 7.5914 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется,в связи с тем,что объемы тех.перевооружения при корректировке ТЗ учтены в ИП 000-31-1-01.32-2210 Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | Смещение сроков окончания реализации с 2024 на 2025 гг в связи перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2134 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.95062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95062 | 0.95062 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 15 км | I_000-31-1-01.32-2145 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 6.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2718 | 6.2718 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" в Питкярантском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3,449 км | I_000-31-1-01.32-2147 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 0 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.359 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | Смещение сроков окончания реализации с 2023 на 2024 гг в связи перераспределением денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3 км | I_000-31-1-01.33-1989 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0.60534 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | I_000-31-1-01.32-2156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0.089904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089904 | 0.089904 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 8,5 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ №15 50 кВА на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА и ТП 10/0,4 кВ №39 40 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, монтажом реклоузера-1 шт. | I_000-33-1-01.32-3008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 0 | 19.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 10.392 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,512 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.5804 | 0.074834 | 7.3074 | 0.04388 | 0.15432 | 7.5804 | 0.074834 | 7.3074 | 0.04388 | 0.15432 | 0 | 7.7804 | 0 | 7.5804 | 0 | 0.44898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.131 | 0 | 0.00043754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1314 | 7.1314 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине начисления процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,452 км, монтажом реклоузеров - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-3004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 9.5007 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 5,61 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 4.5342 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.) - д. Нильмогуба" Лоухского района с установкой 1 реклоузера | J_000-32-1-01.32-2293 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4465 | 0.13205 | 1.1189 | 0.80303 | 0.39243 | 2.4465 | 0.13205 | 1.1189 | 0.80303 | 0.39243 | 0 | 2.4465 | 0 | 2.4465 | 0 | 2.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13205 | 0 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 0 | Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-11С-09 ( ПС-11 - ТП-452) с заменой провода на СИП на участке 6,416 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2205 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6837 | 0.48165 | 6.5393 | 0.30627 | 1.3565 | 7.3851 | 0.43262 | 6.8445 | 0 | 0.10798 | 0 | 8.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 7.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3851 | 7.3851 | ИП введен в 2019 г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда договору № 173 от 15.07.2019 ООО "Атлант",а также изменения физ параметров с 6,5 км на 6,416 км
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-37С-13 (ПС-37 Игнойла- Хюрселя) с заменой провода на СИП на участке 7,193 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2204 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.3195 | 0.49629 | 7.0345 | 0.32946 | 1.4592 | 6.5449 | 0.75627 | 5.206 | 0 | 0.58268 | 0 | 9.3195 | 0 | 8.8232 | 0 | 5.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49629 | 0.77374 | 8.8232 | 5.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5969 | 6.5449 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по причине пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 169 от 15.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада , в том числе изменение физически параметров с 7,1 км на 7,193 км
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 0 | 20.4166 | 0 | 20.4166 | 0 | 20.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.0882 | 19.3284 | 19.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 20.4166 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.7923 | 0.78917 | 11.1644 | 0.52289 | 2.3159 | 14.7923 | 0.78917 | 11.1644 | 0.52289 | 2.3159 | 0 | 14.7923 | 0 | 14.7923 | 0 | 14.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 0.78917 | 14.0031 | 14.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7923 | 14.7923 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 0 | 24.5061 | 0 | 24.5061 | 0 | 24.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 1.3074 | 23.1987 | 23.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | 24.5061 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2021г на 2022 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов 2020г в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 0 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21673 | 0.21673 | 3.8531 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 4.0698 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,53 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.9884 | 0.49855 | 6.7687 | 0.31702 | 1.4041 | 5.5284 | 0.73459 | 4.295 | 0 | 0.49883 | 0 | 8.9884 | 0 | 8.9884 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 8.9884 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2258 | 5.5284 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 156 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада по договору , в том числе изменение физически параметров с 6,5 км на 6,53 км
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-04С-04 ( ПС-4С - ТП-401) с заменой провода на СИП на участке 7,6 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2208 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.6 | 0.58794 | 7.9824 | 0.37386 | 1.6558 | 7.6878 | 0.86703 | 6.0236 | 0 | 0.79723 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 10.6 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.932 | 7.6878 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 155 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада. Смещение сроков окончания реализации ИП с 2020г на 2021 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации в 2020г. вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ:K_003-34-1-05.20-0001 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.), K_003-34-1-05.20-0013 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.),а также по причине оптимизации инвестиционных расходов 2020г в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 38.5202 | 2.055 | 29.0728 | 1.3616 | 6.0308 | 38.5202 | 2.055 | 29.0728 | 1.3616 | 6.0308 | 0 | 38.5202 | 0 | 38.5202 | 0 | 38.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 2.055 | 36.4652 | 36.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5202 | 38.5202 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 0 | 40.0258 | 0 | 40.0258 | 0 | 40.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 2.1334 | 37.8923 | 37.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | 40.0258 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 0 | 34.2228 | 0 | 34.2228 | 0 | 34.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 1.8241 | 32.3987 | 32.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | 34.2228 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 0 | 55.5393 | 0 | 55.5393 | 0 | 55.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9603 | 13.719 | 52.579 | 16.6863 | 0 | 25.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | 55.5393 | Корректировка объемов реализации ИП 2022 и 2023 гг объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 0 | 14.9123 | 0 | 14.9123 | 0 | 14.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79557 | 0.79557 | 14.1168 | 14.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | 14.9123 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.52 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,304 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | И | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 39.3699 | 2.1837 | 29.6477 | 1.3886 | 6.15 | 42.9066 | 3.3183 | 28.6948 | 1.6994 | 9.194 | 0 | 39.3699 | 0 | 37.1862 | 0 | 39.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 3.3628 | 37.1862 | 39.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5491 | 42.9066 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020, изменение сроков реализации по результатам разработки проектной документации АО Энергосервис Северо-Запада по договору № 168 от 15.07.2019 г.-изменение технических решений в связи с заменой 1 деревянной опоры на металлическую типа У 35-2+5, не предусмотренной ранее и необходимостью установки 65 дополнительных опор
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | Н | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 0 | 50.6505 | 0 | 50.6505 | 0 | 50.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.394 | 15.6078 | 10.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6505 | 15.6078 | Смещение сроков реализации ИП на 2026 г и уменьшение объемов освоения 2020 г. по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | Н | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 0 | 37.4245 | 0 | 37.4245 | 0 | 37.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 9.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4245 | 9.9177 | Смещение сроков реализации ИП на 2026 г и уменьшение объемов инвестиций 2020 г. по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Вирандозеро от КТП ДПР от опоры № 1 до ТП № 407 п.Вирандозеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,423 км. | J_000-32-1-01.32-2312 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8057 | 0.21108 | 2.8659 | 0.13422 | 0.59448 | 3.2343 | 0.39388 | 2.5519 | 0 | 0.28851 | 0 | 3.8057 | 0 | 3.8057 | 0 | 3.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 3.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 3.2343 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине экономии,сложившейся при прооведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда №4 от 21.01.2020 на выполнение работ "под ключ" с ООО АТЛАНТ Ввод 2 кв.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Нюхча от ПС-85 "Нюхча" от опоры № 1 до ТП № 401 с.Нюхча Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,12 км | J_000-32-1-01.32-2313 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0775 | 0.1707 | 2.3175 | 0.10854 | 0.48074 | 3.0775 | 0.1707 | 2.3175 | 0.10854 | 0.48074 | 0 | 3.0775 | 0 | 3.0775 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 3.0775 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2П-4 "Кончезеро-Гомсельга" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 1,7 км. | J_000-33-1-01.32-3122 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3599 | 0.1259 | 1.7811 | 0.083418 | 0.36946 | 2.3599 | 0.1259 | 1.7811 | 0.083418 | 0.36946 | 0 | 2.3599 | 0 | 2.3599 | 0 | 2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.1259 | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | 2.3599 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 17 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.4822 | 0.87773 | 12.4411 | 0.58268 | 2.5807 | 16.4822 | 0.87773 | 12.4411 | 0.58268 | 2.5807 | 0 | 16.4822 | 0 | 15.6045 | 0 | 14.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87773 | 1.6858 | 15.6045 | 14.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2903 | 16.4822 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется досрочным выполнением части работ подрядчиком в 2019г., запланированных на 2020 г. пл договору №180 09.07.2019 с ООО Энергосервис Северо-Запада
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 0 | 17.9266 | 0 | 17.9266 | 0 | 17.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95638 | 0.95638 | 16.9702 | 16.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | 17.9266 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 0 | 18.5239 | 0 | 18.5239 | 0 | 18.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98825 | 0.98825 | 17.5356 | 17.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5239 | 18.5239 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 0 | 4.5169 | 0 | 4.5169 | 0 | 4.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24098 | 0.24098 | 4.276 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5169 | 4.5169 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 0 | 13.8986 | 0 | 13.8986 | 0 | 13.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74081 | 0.74081 | 13.1578 | 13.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | 13.8986 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 0 | 58.7411 | 0 | 58.7411 | 0 | 58.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7624 | 22.7868 | 10.9786 | 35.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7411 | 58.7411 | Корректировка объемов реализации ИП в 2020 и2021 гг объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 0 | 35.2459 | 0 | 35.2459 | 0 | 35.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 1.8787 | 33.3673 | 33.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 35.2459 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 0 | 84.0779 | 0 | 84.0779 | 0 | 84.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1894 | 40.1894 | 43.8885 | 43.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | 84.0779 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 0 | 27.1016 | 0 | 27.1016 | 0 | 27.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 1.4459 | 25.6557 | 25.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1016 | 27.1016 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,5 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.0407 | 1.2292 | 17.3898 | 0.81446 | 3.6073 | 23.0407 | 1.2292 | 17.3898 | 0.81446 | 3.6073 | 0 | 23.0407 | 0 | 23.0407 | 0 | 23.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 1.2292 | 21.8115 | 21.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0407 | 23.0407 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 0 | 20.0439 | 0 | 20.0439 | 0 | 20.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 1.0693 | 18.9746 | 18.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0439 | 20.0439 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.897 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2022г на 2023 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов 2020г в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 31.1047 | 1.7253 | 23.4235 | 1.097 | 4.8589 | 31.1047 | 1.7253 | 23.4235 | 1.097 | 4.8589 | 0 | 31.1047 | 0 | 9.7669 | 0 | 28.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3377 | 2.5706 | 9.7669 | 28.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3375 | 31.1047 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. Объясняется срывом сроков подрядной организацией по выполнению ПИР АО "Энергосервис Северо-Запада" по договору № 154 от 27.06.2019, как следствие позднее начало выполнения СМР с учетом заказа материалов хозяйственным способом. Смещение сроков окончания реализации ИП с 2020г на 2021 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации в 2020г. вновь включенных, более приоритетных проектов, в том числе во исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ:K_003-34-1-05.20-0001 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.), K_003-34-1-05.20-0013 Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.),а также по причине оптимизации инвестиционных расходов 2020г в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2051 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-02С-01 в части установки реклоузеров . Установка реклоузеров в количестве 3 ед. вместо РП Мийнала (Л-02С-01-1 опора 125, Л-02С-02-7 опора 83, Л-34-02-4 опора 20), так как РП Мийнала принадлежит и обслуживается "ПСК", доступа нашего оперативного персонала в РП нет.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2052 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузеров . Установка реклоузеров в количестве 3 ед. вместо РП Мийнала (Л-02С-01-1 опора 125, Л-02С-02-7 опора 83, Л-34-02-4 опора 20), так как РП Мийнала принадлежит и обслуживается "ПСК", доступа нашего оперативного персонала в РП нет.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки 2-х разъединителей в Суоярвском районе | K_000-31-1-01.21-2606 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0.0017755 | 0.01371 | 0.011008 | 0.0050579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки реклоузеров . Установка реклоузеров необходима для сокращения времени перерыва эл.снабжения потребителей, оперативного выделения поврежденного участка, так как участки трасс проходят по лесному массиву, в труднодоступной и заболоченной местности.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | 0.60624 | 8.5929 | 0.29052 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60624 | 0 | 5.0974 | 0 | 5.7888 | 0 | 11.4925 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 в Лахденпохском районе. Необходима замена старого провода на СИП, так как линия проходит по лесному массиву, из-за чего часто отключается.
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.3754 | 2.9392 | 39.7648 | 1.7716 | 7.8998 | 916.5213 | 93.9818 | 225.4385 | 511.5326 | 85.5684 | 0 | 102.8015 | 0 | 50.2455 | 0 | 914.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 27.6955 | 0 | 27.324 | 50.2455 | 107.0741 | 0 | 30.4588 | 0 | 25.6859 | 0 | 116.0318 | 52.3754 | 336.4 | нд
3.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 856.5593 | 82.5 | 193.5148 | 503.1386 | 77.4059 | 0 | 100.4911 | 0 | 50.2455 | 0 | 856.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9007 | 0 | 26.5617 | 50.2455 | 72.0245 | 0 | 25.6318 | 0 | 22.9606 | 0 | 113.7472 | 50.2455 | 287.8263 | нд
3.1.2.3.1 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ), Карелэнерго (2057 точек учета) | G_003-34-1-05.20-0007 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 50.2455 | 2.865 | 37.7514 | 1.7716 | 7.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4911 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | Исключен из ИПР в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – Закон 522-ФЗ) приобретение, установку и замену приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в пункте 5 статьи 37 Закона 522-ФЗ, после 01.07.2020 года необходимо планировать за счет источников, не учитываемых при государственном регулировании тарифов. Мероприятия по созданию (модернизации) коммерческого учета, не соответствующие указанным требованиям и проводимые после 01.07.2020, необходимо реализовывать в рамках ИПР за счет прочих источников (нетарифных) или исключить такие мероприятия из инвестиционной программы
3.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9846 | 50 | 130.2461 | 338.64 | 52.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91704 | 0 | 1.9312 | 0 | 2.6046 | 0 | 1.1194 | 0 | 94.0685 | 0 | 100.6408 | Новый ИП Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по Республике Карелия.
3.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8171 | 25 | 53.7043 | 139.6311 | 21.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9007 | 0 | 25.6446 | 0 | 24.3356 | 0 | 23.0272 | 0 | 21.8411 | 0 | 19.6786 | 0 | 141.4279 | Новый ИП Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ по Республике Карелия.
3.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Карелия (1667 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 7.5 | 9.5644 | 24.8675 | 3.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | Новый ИП Приказ 305 от 10.05.2018 г. "О повышении эффективности работы с потерями электрической энергии в сетевом комплексе ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 8.8315 | 0.57419 | 3.5638 | 4.031 | 0.66243 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 6.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0.79477 | 0 | 0.76234 | 0 | 0.72979 | 0 | 0.66231 | 0 | 0.62948 | 0 | 0.52633 | 2.1299 | 6.2349 | нд
3.1.2.3.2 | Автоматизация учета электрической энергии на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (114 точек учета электроэнергии на 16 ПС) | I_000-34-1-05.30-1002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 2.1299 | Без изменений
3.1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7016 | 0.5 | 1.5504 | 4.031 | 0.62016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79477 | 0 | 0.76234 | 0 | 0.72979 | 0 | 0.66231 | 0 | 0.62948 | 0 | 0.52633 | 0 | 4.105 | Новый ИП В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаяхНовый ИП – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2019-2025 предусмотрена установка (замена) пр
3.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 10.9076 | 28.3598 | 4.3631 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3198 | 0 | 4.1647 | 0 | 2.0959 | 0 | 1.7583 | 0 | 42.3388 | нд
3.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (295 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | Н | 2022 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 10.9076 | 28.3598 | 4.3631 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3198 | 0 | 4.1647 | 0 | 2.0959 | 0 | 1.7583 | 0 | 42.3388 | Новый ИП В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаяхНовый ИП – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2019-2025 предусмотрена установка (замена) пр
3.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54782 | 179.1264 | 7.3418 | 62.8929 | 80.2208 | 28.6709 | 157.7876 | 6.6513 | 56.9376 | 70.4375 | 23.7612 | 0 | 181.7532 | 0 | 144.047 | 0 | 123.6295 | 8.6845 | 8.6845 | 0.58112 | 0.68486 | 22.3129 | 18.9706 | 0 | 0.076794 | 6.1276 | 5.1935 | 36.4589 | 24.7198 | 63.659 | 52.4817 | 25.5167 | 1.1762 | 6.5929 | 32.0776 | 0.29157 | 1.6463 | 11.5279 | 9.0496 | 168.9727 | 146.0769 | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54782 | 179.1264 | 7.3418 | 62.8929 | 80.2208 | 28.6709 | 157.7876 | 6.6513 | 56.9376 | 70.4375 | 23.7612 | 0 | 181.7532 | 0 | 144.047 | 0 | 123.6295 | 8.6845 | 8.6845 | 0.58112 | 0.68486 | 22.3129 | 18.9706 | 0 | 0.076794 | 6.1276 | 5.1935 | 36.4589 | 24.7198 | 63.659 | 52.4817 | 25.5167 | 1.1762 | 6.5929 | 32.0776 | 0.29157 | 1.6463 | 11.5279 | 9.0496 | 168.9727 | 146.0769 | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 0 | 5.9805 | 0 | 2.9108 | 0 | 2.9108 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 0 | 13.4785 | 0 | 6.5662 | 0 | 6.5662 | 0.34618 | 0.34618 | 0 | 0 | 6.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5662 | 4.0879 | 6.5662 | 4.0879 | Смещение сроков реализации ИП, а также объемов инвестиций за период по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020 - в том числе по причине переноса с 2020 г на 2023-2024гг реализацию ИП I_009-33-2-03.13-0999 Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0.053764 | 0 | 0 | 0.37817 | 0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.43194 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0 | 0.76939 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.68423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0.085166 | 0 | 0 | 0.59906 | 0.59906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68423 | 0.68423 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 0 | 2.634 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0.29157 | 2.0509 | 2.0509 | 2.3425 | 2.3425 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0.0097366 | 0.10921 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11895 | 0.11895 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.3904 | 0.46727 | 1.6408 | 2.7346 | 0.54781 | 3.9656 | 0.46 | 3.228 | 0 | 0.27759 | 0 | 5.3904 | 0 | 4.9232 | 0 | 3.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727 | 0.46707 | 4.9232 | 3.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3902 | 3.9656 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации ООО "Вологодская проектно-строительная компания" по договору № 116 от 17.04.2019., а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022274 | 0.022274 | 0.25241 | 0.25241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (10 шт.) | I_000-34-1-04.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ наПС-110 кВ 29 «Поросозеро»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., ЭНИП-22 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-31-1-04.40-0208 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 0 | 6.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2767 | 0.33919 | 6 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6686 | 4.6686 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 64 «Пряжа»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-8 шт., Маршрутизатор-1 шт.,Коммутатор-1 шт., ЭНИП-26 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-33-1-04.40-0209 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 0 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095854 | 0.11635 | 2.017 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 4.131 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 72 «Сулажгора»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-2 шт., Маршрутизатор-2 шт.,Коммутатор-2 шт., ЭНИП-20 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, | F_000-33-1-04.40-0210 | З | 2013 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0.081483 | 4.4307 | 0.081483 | 1.352 | 2.0315 | 0.96575 | 3.7829 | 0.081483 | 3.3276 | 0 | 0.37382 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 3.7014 | Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 72 от 20.02.2019 ООО "Сияние"
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0212 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.10334 | 0.11363 | 2.1745 | 5.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 5.566 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0213 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 0 | 2.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10521 | 0.11568 | 2.2139 | 3.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 3.6033 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10907 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.12809 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.060383 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ "Лахденпохья» с оборудованием системами обеспечения безопасности: замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0106 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Куркиёки» с оборудованием системами обеспечения ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0107 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Каменный Бор» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0109 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.06 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 0 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9635 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.6482 | 0.66572 | 4.4662 | 7.7339 | 2.7824 | 6.322 | 0.55638 | 0.33271 | 4.5521 | 0.88081 | 0 | 15.6482 | 0 | 14.9825 | 0 | 5.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66572 | 0.56066 | 14.9825 | 5.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5431 | 6.322 | Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда договору № 283 от 15.11.2019 ООО "ТИМ"
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Пай (ПС 6) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2948 | Н | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 10.4798 | 0.44666 | 2.9908 | 5.1791 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 0 | 10.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | 10.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4798 | 0 | Исключен из ИПР в связи с вступлением в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937, п.168), согласно которым наличие регистраторов аварийных событий на ПС 110 кВ Пай (ПС 6) не требуется. Согласовано Системным оператором (письмо филиала АО СО ЕЭС Карельское РДУ от 27.09.2019 №Р-22-б-II-2-19-1860
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.0569 | 0.64174 | 4.2971 | 7.4411 | 2.677 | 15.0569 | 0.64174 | 4.2971 | 7.4411 | 2.677 | 0 | 15.0569 | 0 | 15.0569 | 0 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64174 | 0.64174 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 15.0569 | Смещение сроков окончания реализации с 2022 на 2021 гг. в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на РП 110 кВ №81 «Ладва»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 5 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного электропитания - 1 шт. | J_000-33-1-04.20-2943 | И | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5885 | 0.067704 | 0.45335 | 0.78504 | 0.28243 | 1.5885 | 0.067704 | 0.45335 | 0.78504 | 0.28243 | 0 | 1.5885 | 0 | 1.5208 | 0 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067704 | 0.023208 | 1.5208 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 1.5885 | Корректировка остатка на 01.01.2020 объясняется выполнением работ в 2019 г. по разработке ПИР хозяйственным способом,выполнение которого планировалось подрядным способом, в связи с чем сложилась экономия
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.1616 | 0.48457 | 3.3009 | 5.4049 | 1.9713 | 11.1616 | 0.48457 | 3.3009 | 5.4049 | 1.9713 | 0 | 11.1616 | 0 | 11.1616 | 0 | 11.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48457 | 0.48457 | 10.677 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1616 | 11.1616 | Смещение сроков окончания реализации с 2022 на 2021 гг. в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 25.4846 | 1.1442 | 0 | 25.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | 26.6288 | Корректировка сроков реализации ИП за период объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.9011 | 0.69516 | 4.7656 | 7.6392 | 2.8011 | 15.9011 | 0.69516 | 4.7656 | 7.6392 | 2.8011 | 0 | 15.9011 | 0 | 15.9011 | 0 | 15.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69516 | 0.69516 | 15.2059 | 15.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9011 | 15.9011 | Смещение сроков окончания реализации с 2022 на 2021 гг. в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.342 | 0.57771 | 3.9259 | 6.4798 | 2.3586 | 12.5142 | 0.4377 | 1.365 | 9.3658 | 1.3457 | 0 | 13.342 | 0 | 12.7643 | 0 | 12.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57771 | 0.44107 | 12.7643 | 12.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2054 | 12.5142 | Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 280 от 08.11.2019г с ООО "Систел".
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №56 «Пяозеро» (1 система) | K_000-32-1-04.40-0209 | И | 2018 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0.012799 | 0.16693 | 0.45762 | 0.73015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0.012799 | 1.3675 | Новый ИП. Протокол № 48 от 09.01.2018 заседания Штаба Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", утвержденный Первым заместителем Генерального директора -главным инженером ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой. Ранее, в том числе в отчетных данных,затраты на выполнение работ по разработке ПИР были учтены в ИП I_000-32-1-06.70-0110. Проектом предусматривалось создание системы АСТУ в два этапа. На первом этапе в рамках ИП I_000-32-1-06.70-0110 созданы системы телемеханики. В сложившийся факт освоения/финансирования 2018 г вошли затраты на разработку ПИР,в том числе, второго этапа ИП- создание систем связи и гарантированного питания. При разделении данного ИП на 7 ИП, в связи с устранением замечаний МЭ, затраты по ПИР 2 этапа перенесли на следующие ИП: J_000-32-1-04.40-0001,J_000-32-1-04.40-0002, J_000-32-1-04.40-0003,J_000-32-1-04.40-0004, J_000-32-1-04.40-0005, I_000-32-1-03.31-0077. Корректировка в бух. программе-старнирование в 2019 г затрат по разработке ПИР с ИП I_000-32-1-06.70-0110 на 7 вышеуказанных ИП 2 этапа .В связи с необходимостью модернизации АСТУ на ПС 110 кВ №56 «Пяозеро» данные работы, предусмотренные в ИП I_000-32-1-03.31-0077 запланированы на более ранный период-в связи с чем затраты на выполнение ПИР перенесены на ИП-в 2020 г.Корректировка в бух. программе-старнирование в 2020 г затрат по разработке ПИР с ИП I_000-32-1-03.31-0077 на K_000-32-1-04.40-0209
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0 | 0.87819 | 0 | 0.87819 | 0 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87819 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89099 | 0.89099 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0 | 0.92402 | 0 | 0.92402 | 0 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.93682 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67954 | 0.67954 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | Без изменений
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.0587 | 18.0587 | 0 | 77.588 | 6.5235 | 61.3238 | 6.1871 | 3.5535 | 78.9478 | 6.59 | 62.1319 | 6.4609 | 3.7651 | 0 | 77.5707 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 77.5707 | 77.5707 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0 | 1.2934 | 0.017277 | 1.3771 | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам (ТП 6/04 0,025 МВА; КЛ/ВЛ - 0,06 км) | F_000-31-2-01.33-1888 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.29982 | 0.29982 | 0 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.42419 | 0 | 0 | 0 | -2.3647e-17 | 0.42419 | 0.42419 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | Без изменений
3.1.4 | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам (ТП 6/04 - 0,16 МВА и 0,25 МВА; КВЛ 6 кВ - 5,87 км ) | F_000-31-2-02.33-1889 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.0381 | 7.0381 | 0 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 0 | 26.4719 | 0 | 0 | 0 | -8.7397e-16 | 26.4719 | 26.4719 | 0 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0.00921 | Без изменений
3.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам (ТП 6/04 кВ - 0,25 МВА; КВЛ- 2,404 км) | F_000-31-2-02.33-1890 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6232 | 2.6232 | 0 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 0 | 13.8885 | 0 | 0 | 0 | -2.9257e-15 | 13.8885 | 13.8885 | 0 | 0.008066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008066 | 0.008066 | Без изменений
3.1.4 | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» (ВЛ-0,4 - 0,672 км / КЛ -0,4 - 11,227 км) | F_000-31-2-02.41-1891 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.0975 | 8.0975 | 0 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 0 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7862 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0 | 1.2934 | 0 | 1.3598 | Новый ИП Протокол заседания технического Совета от 13.09.2019 ПО ЗКЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный директором отделения И.Н. Булдаковым о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по строительству ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км с заменой на ТП-507 трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола.
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.0456 | 25.0456 | 30.0862 | 746.1689 | 15.7275 | 168.9016 | 529.7824 | 31.7573 | 820.416 | 13.6169 | 33.6434 | 762.2076 | 10.9481 | 0 | 633.6048 | 0 | 402.9453 | 0 | 498.9007 | 28.0007 | 28.0007 | 16.3473 | 19.6477 | 19.5483 | 88.4378 | 107.9867 | 118.2618 | 58.7766 | 37.0811 | 36.2149 | 63.3718 | 141.9907 | 42.3319 | 96.495 | 112.7811 | 54.1252 | 97.5521 | 72.6565 | 130.835 | 1.4629 | 22.2602 | 666.3736 | 732.5604 | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 4.4266 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.7402 | Без изменений
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0.037114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25954 | 0.25954 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 3.1804 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ(3 ед.) | F_000-34-5-07.10-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 0 | 14.6675 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 5.3939 | 4.7915 | 4.6368 | 4.6113 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0396 | 14.0396 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного (2 ед.) | F_000-34-5-07.10-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 0 | 9.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7331 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси легкового автомобиля повышенной проходимости (УАЗ-390995) (36 ед.) | F_000-34-5-07.10-0004 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61685 | 0 | 1.614 | 1.0817 | 16.4667 | 0.0855 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7831 | 18.7831 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.2079 | 0 | 8.3012 | 0 | 8.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90676 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 1.0387 | 7.2625 | 7.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 9.981 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2023г на 2024 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0051 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение Снегоболотохода (4 ед.) | F_000-34-5-07.10-0055 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.5277 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 29.5277 | 0 | 29.5277 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5277 | 19.6851 | Корректировка полной стоимости ИП по причине уменьшения кол-ва приобретаемой техники из-за необходимости приобретения снегоболотоходов другой модификации-включение нового ИП K_000-34-1-07.10-0095 Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.)
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 5.6105 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) | G_000-34-5-07.10-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 19.7858 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (3 ед.) | G_000-34-5-07.10-0071 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 0 | 4.3883 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 4.3883 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0748 | 4.0748 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение хромотографа (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.72664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72664 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение тепловизора (2 ед.) | F_000-34-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение микромилликилоомметра (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.25465 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение поискового комплекта для кабельных линий (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.14147 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора регистрации частичных разрядов (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75368 | 0 | Исключен в связи с наличием ИП 000-34-5-07.30-0028 Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. 2024г. Пояснение: В связи с увеличением парка силовых трансформаторов с выработанным ресурсом, а также возникшей необходимостью оснащения силовых трансформаторов с ИТС 50 и менее системами мониторинга и технического диагностирования приобретение одной единицы оборудования регистрации ЧР не решает задачи контроля технического состояния электрооборудования под рабочим напряжением. Применение автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования (АСМД), осуществляют оперативное диагностирование текущего технического состояния оборудования, своевременно выявляют возникающие дефекты и прогнозируют их развитие.
3.1.6 | Приобретение высоковольтной СНЧ установки (испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | Исключен в связи с наличием в ИПР дублирующего ИП G_000-34-5-07.10-0070 Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) для нужд ПО ЮКЭС. Необходимость в приобретении дополнительного оборудования для испытания кабельных линий отпала, т.к. в комплектации электролаборатории уже включено все оборудование для диагностики кабельных линий.
3.1.6 | Приобретение тепловизора (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0.91695 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объекта электросетевого хозяйства в г. Олонец (ВЛ 0,4 кВ), принадлежащего Максимовой Т.М. (ВЛ 0,4 кВ 0,09 км) | G_000-33-5-01.41-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Лахденпохском районе, принадлежащих Орлову С.В.1. (ВЛ-10 кВ 1,15км; КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4 кВ.) | G_000-31-5-01.41-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежец (ВЛ 0,4 кВ - 8,52 км) | G_000-33-5-01.41-0046 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежские зори (ТП 10/0,4 кВ ВЛ - 4,56 км) | G_000-33-5-01.41-0047 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | «Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Пудожском районе (д. Сигово) (ТП-1603 можностью 160 кВа, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,67 км (42 опоры), ВЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км.), принадлежащих СНТ «Прогресс | G_000-33-5-01.41-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного шасси (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 2.2627 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного лезвия для шасси (3 ед.) | I_000-34-5-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сетевой системы хранения (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сетевого маршрутизатора (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.43104 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение УАЗ-390995 13 ед. | I_000-34-5-07.10-0072 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 6.9942 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение УАЗ-220695 1 ед. | I_000-32-5-07.10-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0.61295 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (3 ед.) | I_000-34-5-07.10-0073 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 0 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0.91159 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 2.7291 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бортового с КМУ (2 ед.) | I_000-32-5-07.10-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 0 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 5.5503 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | 11.0582 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного 25т. (2 ед.) | I_000-31-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 6.219 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9845 | 11.9845 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 ед.) | I_000-31-5-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 0 | 6.5961 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 6.5961 | 6.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8899 | 9.8899 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода АГП 22м. (1 ед.) | I_000-33-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00285 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1207 | 11.1207 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2019 г на 2020 г по причине выставленной ПАО "МРСК Северо-Запада" на конец 2019 г неустойки с ООО РусКомТранс за нарушение сроков поставки по договору № 149 от 08.08.2017
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника с КМУ, с люлькой 2-ух местной, сертифицированной (1 ед.) | I_000-32-5-07.10-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 5.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы хранения данных Типовой конфигурации 1 (СХД1) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4776 | 3.4776 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение Серверного лезвия уровня подразделения Типовая конфигурация СL1 (CL1) 2 комплекта | I_000-34-5-07.20-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 1.3005 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы хранения данных блок расширения (СХД1-SC) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.87654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87654 | 0.87654 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Южные – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-33-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8057 | 1.8057 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Западно – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-31-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Северные электрические сети» 1 комплект | I_000-32-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86858 | 0.86858 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение хозяйственного блок-контейнера "Контур" (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0 | 0.39223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39223 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | 0.40801 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0009 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4144 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.42339 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение генератора сварочного (3 ед.) | G_000-34-1-07.30-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение цифрового микромметра (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.051906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051906 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бензореза (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.065951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065951 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.060593 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение инвентарных лесов серии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.37483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37483 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.30881 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение гусенечного снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-1-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7953 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ПЭВМ : Блок системный типовой № 3 (ТКЗ) на базе процессора Intel Core i7 4790 5 ед. | F_000-34-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-34-5-07.20-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение судна на воздушной подушке (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0076 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4252 | 0 | Исключение ИП в связи с отсутствием необходимости, т.к. в настоящее время транспортные работы выполняются с помощью катера Marino Miracl, находящегося на балансе филиала и судна, переданного по договору аренды сетевого комплекса о. Валаам от компании АО "ДВУЭК"
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.3646 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "НПФ Энавэл"№170 от 10.07.2019
3.1.6 | Приобретение КТП-145 с трансформатором ТМГ 160/10 - 2 шт., КЛ-10 кВ -18 м, КЛ-0,4 кВ -65 м, РЗД 10 кВ - 1 шт. ТСЖ "Помор" | I_000-32-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-2 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2835 | Н | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-1 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2836 | Н | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ СПС ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2837 | Н | 2027 | 2021 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2838 | Н | 2027 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ ЗМУ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2839 | Н | 2027 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение дозатора автоматического жидкостного (1 ед.) | I_000-34-1-07.30-0022 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключено из ИПР в связи с необходимостью перераспределения денежных средств ИПР. обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение устройства водоочистки (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2840 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из проекта ИПР в связи с невозможностью приобретения за стоимость в соответствии с утвержденной ИПР по причине увеличения рыночной цены прибора
3.1.6 | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.28105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.28105 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.42117 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (2 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.16168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.16168 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.13343 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в количестве 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0.46855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46855 | 0.46855 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение блок-контейнров "Пост охраны"РПБ МСУ-2 РЭС-4 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0005 | Н | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение блок контейнера " Пост охраны" ремстройгруппа,склады СМиТ ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0006 | Н | 2027 | 2021 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение блок-контейнера " Пост охраны на РПБ РЭС-3 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0008 | Н | 2027 | 2021 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение блок-контейнера "Пост охраны" на РПБ МСУ-3 РЭС-4 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0114 | Н | 2027 | 2021 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.64988 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | дальнейшая реализации ИП планируется после 2025 г -перераспределение денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0010 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0.8055 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией под капотом на 2-осном прицепе / 100кВт (РИСЭ) (6 ед.) | I_000-34-1-07.10-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.36 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение УАЗ-390945 - 5ед. | I_000-33-1-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 1.1134 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | 2.7749 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крано-манипуляторного автомобиля с КМУ и люлькой 1 ед. | I_000-33-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 5.197 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение дизель-генераторных установок в количестве 4 шт. | I_000-31-1-07.30-0118 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение гусеничных мотовездеходов в количестве 4 шт. | I_000-32-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 2.9255 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0555 | 6.0555 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение световых башен 600S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0115 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение световых башен 1000S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение одноосных автомобильных прицепов (6 ед.) | I_000-31-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение двухосных рессорных автомобильных прицепов (2 ед.) | I_000-31-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение генератора дизельного (10 ед.) | I_000-31-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сварочных бензогенераторов 5 шт. | I_000-31-1-07.30-0119 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0.53632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0.53632 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение квадрокоптеров в количестве 2 шт. | I_000-34-1-07.30-0023 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0.21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21588 | 0.21588 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сушильных шкафов для одежды (4 ед.) | I_000-31-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегохода (1 ед.) | I_000-33-1-07.10-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов с сопутствующим оборудованием | I_000-31-1-07.30-0123 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 11.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872 | 11.8872 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в количестве 192 шт. | I_000-31-1-07.30-0124 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 11.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 11.3875 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 ед.) | I_000-32-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 3.8813 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение архитектурно-выставочного объемного макета РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 компл. | I_000-34-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оргтехники для ПО ЗКЭС, многофункциональное устройство (1 ед.) | I_000-31-1-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.28045 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для поверки счётчика электроэнергии с дополнительными принадлежностями (1 комплект) | I_000-34-1-07.30-0025 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24958 | 0.24958 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункциональных устройств по печати, копированию и сканированию документов (27 ед.) | I_000-34-1-07.20-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 2.476 | корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставку с ООО "Реал" №372 от 07.12.2018
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | И | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 82.7113 | 4.1492 | 35.7388 | 30.2962 | 12.5271 | 6.2665 | 2.0296 | 0.74673 | 2.8602 | 0.63007 | 0 | 97.622 | 0 | 76.4036 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1743 | 4.2508 | 2.0441 | 1.9957 | 0 | 0.02 | 76.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6501 | 6.2665 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИПР в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования, а также необходимости реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг. (1. Включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; 2. Синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов"; 3. Включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981). Изменение оценки полной стоимости с учетов фактически выполненных работ
3.1.6 | Создание каналов связи и комплекса телемеханики АСТУ в количестве 7 комп.на ПС 110кВ №57 «Сосновый», №58 «Кестеньга», №59 «Софпорог», №54 «Кепа», №56 «Пяозеро»; ПС 35кВ №36К «Белый порог» и ПС 10кВ №11К «Костомукша» | I_000-32-1-06.70-0110 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 5.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4895 | 5.4895 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2019 г на 2020 г по причине выставленной ПАО "МРСК Северо-Запада" на конец 2019 г неустойки с ЗАО "Инженерный центр "Энергосервис" за нарушение сроков поставки по договору №46-2018 от 19.03.2018
3.1.6 | Создание системы водоотведения от ЛОС (локально-очистных сооружений ) СМиТ ПО ЗКЭС (1 система) | I_000-31-1-06.20-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0 | 1.3605 | 0 | 0.68027 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0.68027 | Без изменений
3.1.6 | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0 | 0 | 0 | 4.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 5.1831 | 0.32325 | Корректировка объемов за период объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39959 | 0.39959 | 0 | 0 | 2.5336 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 2.9331 | Без изменений
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 1,015 км и водоотведения 0,012 км от здания ЗВН ПС 110 кВ №5 «Деревянка» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0003 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 0 | 0 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 6.3922 | 0.71179 | Корректировка объемов за период объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13238 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.49926 | 0.49926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0.63164 | Без изменений
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,435 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №64 «Пряжа с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0005 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 3.0693 | 0.40727 | Корректировка объемов за период объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Беломорск длиной 1,6 км. | I_000-32-2-06.10-0001 | С | 2018 | 2022 | 2026 | 0.93203 | 0.93203 | 0 | 5.7032 | 0.82915 | 4.2989 | 0 | 0.57524 | 5.7032 | 0.82915 | 4.2989 | 0 | 0.57524 | 0 | 5.4872 | 0 | 4.8452 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64204 | 0.85804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7032 | 0.85804 | Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Ледмозеро и ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» длиной 1,05 км | I_000-32-2-06.10-0002 | С | 2018 | 2022 | 2026 | 0.62361 | 0.62361 | 0 | 3.6407 | 0.63084 | 2.6334 | 0 | 0.37647 | 3.6407 | 0.63084 | 2.6334 | 0 | 0.37647 | 0 | 3.4569 | 0 | 2.9878 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4691 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6407 | 0.65283 | Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Лоухи длиной 1,4 км | I_000-32-2-06.10-0003 | П | 2018 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 0 | 4.2507 | 0 | 3.6734 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731 | 0.76177 | 0 | 0.021889 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 0.78366 | Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.6 | Строительство ограждения по периметру территории Сосновецкого мастерского участка филиала «Карелэнерго» 57 м.п. с установкой барьера безопасности «Егоза» и устройствами освещения в количестве 5 светильников | I_000-32-2-06.10-0004 | З | 2017 | 2020 | 2019 | 0.17801 | 0.17801 | 0 | 1.038 | 0.0274 | 0.91949 | 0 | 0.091096 | 0.98584 | 0.0274 | 0.93074 | 0 | 0.027704 | 0 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054195 | 0 | 0.00018153 | 0.98361 | 0.93146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98584 | 0.98584 | корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО Беломорская ПМК №392 от 27.12.2018
3.1.6 | Строительство ограждения по периметру территории Лехтинского мастерского участка филиала «Карелэнерго» 82 м.п., установка блок-контейнеров 1 комплект, барьера безопасности «Егоза», светильников освещения в кол-ве 6 ед. | I_000-32-2-06.10-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.2367 | 1.2367 | 0 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение робота-тренажера пятого поколения для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи1 ед. | J_000-31-1-07.30-0127 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.1975 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО НИС-21 №15-с от 08.07.2019
3.1.6 | Приобретение кондиционеров для ЦУС (2 шт.) | J_000-34-1-07.30-0029 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО Кондиционер-Сервис №164 от 01.07.2019
3.1.6 | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.10769 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение стационарной досмотровой рентгеновской установки для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 ед. | J_000-34-1-07.30-0026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4629 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение у ПАО Ростелеком здания АПС общей площадью 489,3 кв. м., расположенного по адресу: Республика Карелия, п.Калевала, ул.Советская, 9а | J_000-32-5-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.462 | 0 | 0 | 1.44 | 0.022 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 1.462 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется ценой лота, сложившейся на торгах при проведении аукциона
3.1.6 | Приобретение электросетевых объектов, расположенных в Республике Карелия, у ООО «Сетевая компания «Энерго», в т.ч. 1 ВЛ 35 кВ 0,160 км, 4 ВЛ 6-10 кВ 4,987 км, 5 КЛЭП 6-10 кВ 2,085 км, 6 КЛЭП до 1 кВ 0,534 км, 1 ПС 35 кВ 1,000 МВА, 6 ТП 6-10 кВ 3,320 МВА, 1 ПКУ, 1 ТМГ 0,4 МВА | J_000-34-5-06.70-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 13.44 | 0.066 | 8.92 | 0 | 0 | 8.854 | 0.066 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 8.92 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП объясняется ценой лота, сложившейся на торгах при проведении аукциона по приобретению электросетевых объектов у ООО «Сетевая компания «Энерго»
3.1.6 | Приобретение ВЛ-10кВ (линейное ответвление от Л-63-3 «Березовка – Кивач») протяженностью 2,9 км и КТП 10/0,4кВ (63кВА), принадлежащих СОТ «Чикулай», расположенных по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, д. Вороново | J_000-33-5-01.32-0037 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение у ООО "ПТО" КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждый и двух кабельных линий 6 кВ протяженностью 0,21 км – отпайки от оп. № 12 Л-23-16 и от оп. № 9 Л-23-7 до ввода в КТП, находящихся в Прионежском районе, с. Заозерье | J_000-33-5-02.33-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение диспетчерских пультов для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Карелэнерго (4 ед.) | J_000-34-1-04.50-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0.29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29009 | 0.29009 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "ОФИСТРЕЙД" №69-2019 от 13.09.2019
3.1.6 | Приобретение резервных источников электроснабжения диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (3 ед.) | J_000-34-1-04.50-0002 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0144 | 4.0144 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "Завод ПСМ" №800/1296/19 от 26.11.2019
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (10 ед.) | J_000-34-1-04.50-0003 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 5.3215 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "ДиЛ" №300 от 10.12.2019
3.1.6 | Приобретение цифрового оборудования связи для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (межсетевой экран – 1 шт., система спутниковой связи ПО СЭС – 1 система, система спутниковой связи ЮКЭС - 1 система) | J_000-34-1-04.50-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.1232 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "СТЭК. КОМ" №289 от 25.11.2019
3.1.6 | Приобретение диспетчерского коммутатора для производственного отделения ЮКЭС (1 ед.) | J_000-33-1-04.50-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0.99167 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "УСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ"№227 от 10.09.2019
3.1.6 | Приобретение базового оборудования стандарта DMR для ПО СЭС и ПО ЮКЭС - 9 ед. | J_000-34-1-04.50-0005 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 3.5523 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "Т-Хелпер Связь"№272 от 05.11.2019
3.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 0 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 4.0925 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0.25172 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 2.2183 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0.46664 | 0 | 0 | 2.2183 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | 2.6849 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового, грузоподъемностью 1500кг., длина борта 4м. (1 ед.) | J_000-31-1-07.10-0005 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 1.2326 | 0.00285 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 1.2355 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" №330/418/18 от 09.08.2018
3.1.6 | Приобретение дизель-генератора 1000 кВт в п. Лендеры Муезерского района (1 ед.) | J_000-31-1-07.30-0128 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дальнейшая реализация ИП не планируется-приобретение в рамках ремонтной программы по себестоимости в сязи с производственной необходимостью
3.1.6 | Приобретение приборов для определения мест повреждения (31 ед.) | J_000-34-1-07.30-0034 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1558 | 2.1558 | ИП введен в 2019 г. корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период объясняется сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на поставу с ООО "НПФ РАДИУС" №222 от 27.08.2019
3.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | J_000-33-1-03.13-2772 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 3.143 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 3.143 | Без изменений
3.1.6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-20С-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ - 0,08 км, монтажом ТП-400/6 кВ - 0,4 МВА п. Поросозеро (технологическое присоединение ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017)-1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1981 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оборудования АСТУ (72 комплекта) для филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" | J_000-34-1-04.40-0045 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 33.0719 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 0 | 33.0719 | 41.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0719 | 41.6433 | Смещение сроков реализации ИП с 2019г на 2020 г.объясняется длительным проведение торгово-закупочных процедур (консолидированная закупка). Заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО "Инженерный центр "Энергосервис" № 896/1376/19 со сроком поставки 08.02.2020г.
3.1.6 | Приобретение серверных кондиционеров (2 ед.) | K_000-34-5-04.10-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для автоматизации КИСУ, 6 ед. | K_000-34-5-04.10-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.1.6 | Приобретение Проектора (1 ед.) | K_000-34-5-04.10-0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.1.6 | Приобретение серверного СХД (3 ед.) | K_000-34-5-04.10-0004 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | Новый ИП Соглашение о взаимодействии между Правительством Республики Карелия и ПАО "МРСК Северо-Запада" в сфере цифровизации электросетевого комплекса от 07.06.2019, Программа цифровой трансформации ПАО "МРСК Северо-Запада".
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | Новый ИП реализация мероприятий в рамках программы цифровой трансформации 2030
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса в ЦУС Карелэнерго, 2 ед | K_000-34-5-04.50-0005 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | Новый ИП Приказ №360 "Об утверждении планов-графиков мероприятий по привидению системы ОТУ в соответствии Концепции ОТУ и СУ" от 19.06.2019, подпписанный генеральным директором А.Ю. Пидником
3.1.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR для ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 84 автомобильных, 44 переносных радиостанции | K_000-33-1-04.40-2947 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | Новый ИП Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 888 от 25.12.2017 г. "Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягина
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов, 15 стационарных радиостанций с сопутствующим оборудованием | K_000-33-5-04.40-0068 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | Новый ИП Приказ ПАО "МРСК Северо-Запада" № 888 от 25.12.2017 г. "Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в Филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго Генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягина
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0055 | 0 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | 18.4073 | Новый ИП Приобретение многофункционального комплекса для работы включающие в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (3 единицы) для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | Новый ИП Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы)
3.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | Новый ИП роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.)
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0006 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 0 | 5.5256 | 0 | 10.8488 | Новый ИП Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы) для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0.023388 | 0.15029 | 0.26026 | 0.09363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | Новый ИП Оснащение системами охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре гаражей по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а Обоснование для включения: Предписание СВТК_01_16_КРЭ АУ-выполнение норм и правил требований пожарной безопасности
3.1.6 | Приобретение системы управления очередью для центра обслуживания потребителей в г. Петрозаводск - 1 система | K_000-34-5-07.30-0024 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | Новый ИП. Протокол совещания № 107 от 16.09.2019 за подписью Заместителя Генерального директора-директора Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"К.Д. Михайлова по вопросу приобретения системы управления очередью для центра обслуживания потребителей
3.1.6 | Приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0080 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | Новый ИП. Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.). Покупка 1 единицы спецтехники для обеспечения бригад седельными тягачами в целях перевозки гусеничной тракторной техники необходимой при проведении восстановительных и плановых работ на электроустановках Общества
3.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0081 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | Новый ИП. Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.). обеспечение бригад спецтехникой для транспортировки гусенечного автотранспорта к месту проведении восстановительных и плановых работ на электроустановках Общества, а также работ выполняемым хозяйственным способом (90 % работ по подключению потребителей по договорам технологического присоединения выполняется хоз.способом)
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт).
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт)
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 3.1312 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт)
3.1.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт.
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение мегаомметра помехозащищенного
3.1.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -2 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение трехфазных испытательных систем
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | Новый ИП Протокол совещания от 16.09.2019 №12 СИЗП Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" за подписью начальника СИЗП ПО ЮКЭС А.Н. Мироновым, начальника СИЗП ПО ЗКЭС Л.В. Телегиным, начальника СИЗП ПО СЭС Д.П. Позднеевым о включении в инвестиционную программу приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт.
3.1.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | Новый ИП. Протокол совещания по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода от 01.12.2017 №125. п.1.3. Оснащение силовых трансформаторов 110 кВ и выше (с индексом технического состояния менее 50) мобильными системами удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния.
3.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | 14.4654 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение экскаватора-погрузчика для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5599 | 0 | 7.6002 | 0 | 22.1601 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение гусениченого экскаватора для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (14 шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9196 | 0 | 31.0403 | 0 | 3.2406 | 0 | 43.2005 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бнригадного автомобиля 4х4 для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора колесного (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0087 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора колесного для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (4 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 6.2967 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 2.2701 | 0 | 2.37 | 0 | 1.2371 | 0 | 8.0517 | Новый ИП ротокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости для оснащения создаваемых бригад по учету электрической энергии.
3.1.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение снегоходов
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автогидроподъемника 22 м
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.(1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0088 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 0 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 7.9598 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение снегоболотохода гусеничного
3.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0092 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение прицепа тяжеловоза
3.1.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение бригадного автомобиля 4х4
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082379 | 0 | 0.25801 | 0 | 0.26936 | 0 | 0.46869 | 0 | 1.0784 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение прицепа легкового
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т. (1шт) | K_000-34-1-07.10-0086 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т.
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение тяжелого снегоболотохода
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (1 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение легкового автомобиля для отделов и служб
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3498 | 0 | 0 | 0 | 5.8309 | 0 | 0 | 0 | 11.1807 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ
3.1.6 | Приобретение сетевого оборудования для ЦОД (10 ед.) | K_000-34-5-04.10-0006 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | Новый ИП. Закупка сетевого оборудования для ЦОД (10 ед.) в рамках реализации мероприятий программы цифровой трансформации 2030 по Соглашению о взаимодействии между Правительством Республики Карелия и ПАО "МРСК Северо-Запада" в сфере цифровизации электросетевого комплекса от 07.06.2019, Программа цифровой трансформации ПАО "МРСК Северо-Запада"
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины на шасси гусеничного трактора (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0110 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | Новый ИП Протокол совещания от 29.06.2019 СМиТ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е., в том числе, о включении в инвестиционную программу приобретение бурильно крановых машин на шасси гусеничного трактора для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение у Ларшина А.В. отпайки ВЛ 10 кВ от оп. 102 Л-42П-3 протяженностью 1,3 км, трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ПКУ-10 У1, расположенных в р-не м. Кишкойла Эссойльского сельского поселения Пряжинского района (в целях исполнения договоров ТП:Фокина А.М. №34-02544П/17 от 11.12.2017 г., Прохорова Р.А. №34-00262П/18 от 26.02.2018, Курикова Н.Н. №34-00234П/18 от 26.02.2018 и др. ) | K_000-33-5-02.32-0003 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | Новый ИП Протокол заседания рабочей группы по консолидации электросетевых активов Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" № 20кэа от 14.11.2019, утвержденный заместителем директора по экономике и финансам филиала Л.Г. Колодей 15.11.2019
3.1.6 | Приобретение у ООО «Новое» отпайки ВЛ 10 кВ от оп. 19 Л-10С-12 протяженностью 0,472 км и мачтовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных в п. Тоунан на территории Куркиёкского сельского поселения Лахденпохского района. | K_000-31-5-01.32-0041 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | Новый ИП Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный распоряжением Общества от 29.12.2019 № 860
3.1.6 | Приобретение у Аммалайнен Н.С. отпайки ВЛ 10 кВ от оп. № 51/10 Л-64-19 протяженностью 13 м и столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА, находящихся в урочище Нинисельга на территории Пряжинского городского поселения Пряжинского района | K_000-33-5-03.31-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | Новый ИП Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный распоряжением Общества от 29.12.2019 № 860
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" в кол-ве 11 ед. | F_000-32-1-03.21-0094 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.018021 | 5.6091 | 0.018021 | 0.53729 | 4.5406 | 0.51315 | 0.018021 | 0.018021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» в кол-ве 5 ед. | F_000-31-1-03.21-0096 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.036373 | 2.8804 | 0.036373 | 0.44008 | 2.1067 | 0.29726 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0097 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.036373 | 1.6576 | 0.036373 | 0.22861 | 1.2096 | 0.18296 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» в кол-ве 6 ед. | F_000-31-1-03.21-0098 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.046905 | 3.4005 | 0.046905 | 0.53073 | 2.4713 | 0.35159 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0099 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.046905 | 2.0508 | 0.046905 | 0.44352 | 1.3579 | 0.20255 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» в кол-ве 8 ед. | F_000-31-1-03.21-0100 | И | 2013 | 2022 | 2013 | нд | нд | 0.046905 | 4.49 | 0.046905 | 0.70793 | 3.2733 | 0.4618 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми (9,85 Га) | I_000-31-1-01.21-2050 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16679 | 0.16679 | 0 | 1.3611 | 0.14234 | 1.1031 | 0 | 0.11566 | 0.20354 | 0.071169 | 0 | 0 | 0.13237 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0.071799 | 1.2893 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20354 | 0.20354 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду нарушения подрядчиком ООО "Нильс СПБ" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 309 было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4346 от 25.05.2020). Полная стоимость ИП и объемы освоения в рамках годов реализации приведены в соответствие объемам фактически выполненных работ. В 2021 году запланированы работы по поддержанию ВЛ в исправном состоянии в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода 18,66 км с увеличением пропускной способности, расширением трассы ВЛ по всей длине 13,81 Га | F_000-33-1-01.12-0071 | И | 2013 | 2025 | 2016 | 15.6981 | 15.6981 | 3.3208 | 80.1693 | 3.0834 | 68.8097 | 0.62676 | 7.6495 | 7.5128 | 3.0834 | 0 | 0 | 4.4294 | 0 | 76.8486 | 0 | 72.6565 | 0 | 0 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6565 | 0 | 0 | 0 | 76.7981 | 4.1415 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция недействующей ПС-1 «Петрозаводск» в г.Петрозаводске под 1 учебно-тренировочный полигон для подготовки персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС | I_000-33-1-03.13-2590 | И | 2017 | 2024 | 2019 | 6.2104 | 6.2104 | 0 | 31.9495 | 0.50444 | 26.1958 | 2.9819 | 2.2675 | 1.0107 | 0.50443 | 0 | 0 | 0.50629 | 0 | 31.4388 | 0 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0 | 0.0017051 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9495 | 1.0107 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ.
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная (7,89га) | I_004-31-1-01.21-2081 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0415 | 0.06183 | 0.75996 | 0 | 0.21968 | 0.21139 | 0.11855 | 0 | 0 | 0.092841 | 0 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.073272 | 0.9682 | 0.13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21139 | 0.21139 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду нарушения подрядчиком ООО "Гранд" сроков исполнения обязательств по договору от 20.12.2019 № 312 было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования в 2020 году выполнены работы по поддержанию ВЛ в исправном состоянии в рамках ремонтнйо программы.
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» в кол-ве 4 ед. | F_000-31-1-03.21-0101 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.036373 | 2.4205 | 0.036373 | 0.39088 | 1.7508 | 0.24253 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0102 | И | 2013 | 2021 | 2013 | нд | нд | 0.043079 | 1.7649 | 0.043079 | 0.28008 | 1.2577 | 0.18402 | 0.043079 | 0.043079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены внеплановые ТО выключателей совместно с тепловизионным обследованием. Работы по ТО будут осуществляться в рамках ремонтной программы
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 502.3201 | 509.0824 | 639.6383 | 5478.3453 | 238.3833 | 1976.0103 | 2705.4307 | 558.521 | 7031.7447 | 380.7627 | 2594.6548 | 3403.6609 | 652.6663 | 641.0216 | 4919.574 | 236.6796 | 2351.172 | 275.3642 | 3931.1607 | 481.139 | 470.6697 | 294.7917 | 279.6955 | 662.805 | 538.2739 | 599.2342 | 668.4637 | 530.4323 | 503.843 | 399.7903 | 383.1283 | 272.8538 | 212.1724 | 263.8771 | 250.2599 | 254.5126 | 170.4429 | 283.1847 | 191.4579 | 279.1117 | 186.0092 | 3743.6061 | 3383.7466 | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 497.8839 | 504.6462 | 639.6383 | 5377.4052 | 229.6815 | 1928.9911 | 2676.812 | 541.9206 | 6839.194 | 370.2786 | 2534.9154 | 3320.4393 | 613.5608 | 627.5987 | 4750.5975 | 228.1286 | 2286.8679 | 254.4694 | 3773.6373 | 480.8761 | 470.4069 | 281.6527 | 268.8179 | 602.0471 | 534.0954 | 583.8447 | 662.2698 | 515.309 | 490.3285 | 361.2311 | 331.6564 | 272.8538 | 179.5995 | 263.8771 | 215.8497 | 254.5126 | 170.4429 | 283.1847 | 154.6768 | 279.1117 | 186.0092 | 3670.2825 | 3193.746 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 273.206 | 279.2952 | 520.7584 | 2426.2736 | 126.3502 | 980.2404 | 1142.0921 | 177.5909 | 2681.1579 | 153.5655 | 1118.7375 | 1208.8672 | 199.9877 | 251.2324 | 1871.4296 | 4.3489 | 604.045 | 114.21 | 893.9551 | 371.9108 | 358.8025 | 112.9651 | 97.7845 | 173.4406 | 161.0812 | 262.749 | 337.483 | 346.3191 | 311.2933 | 121.0342 | 167.8234 | 96.2911 | 159.5895 | 94.9072 | 127.5755 | 95.1755 | 144.0005 | 97.8652 | 145.9655 | 98.7718 | 149.0005 | 1511.687 | 1801.5971 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.9586 | 79.2072 | 284.8062 | 1527.428 | 99.5315 | 748.0112 | 628.9227 | 50.9627 | 1794.059 | 125.3778 | 881.1762 | 734.348 | 53.157 | 163.0816 | 1201.0308 | 2.3558 | 589.0565 | 111.4682 | 845.4775 | 128.665 | 115.5465 | 108.9168 | 92.3235 | 84.8106 | 138.1295 | 122.6276 | 140.6114 | 166.9543 | 177.1643 | 109.8499 | 138.9865 | 92.4868 | 139.9489 | 94.9072 | 127.5755 | 95.1755 | 144.0005 | 97.8652 | 145.9655 | 98.7718 | 149.0005 | 1137.2852 | 1393.7062 | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.5348 | 951.1687 | 76.0935 | 480.3402 | 380.4675 | 14.2675 | 1098.4068 | 90.7128 | 553.1364 | 438.1279 | 16.4298 | 112.3183 | 838.7424 | 0 | 436.9377 | 73.2471 | 553.9052 | 92.1012 | 104.2475 | 78.3524 | 65.8073 | 77.1218 | 86.4794 | 83.0577 | 79.9904 | 71.1716 | 101.4422 | 71.3243 | 78.7205 | 71.0335 | 87.4587 | 72.0698 | 84.3715 | 72.5627 | 99.7965 | 74.3849 | 100.7615 | 75.5626 | 102.7965 | 770.657 | 887.6245 | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1339 | 231.9913 | 18.5593 | 117.1556 | 92.7965 | 3.4799 | 372.4972 | 29.7998 | 188.1111 | 148.9989 | 5.5875 | 28.0396 | 221.7994 | 0 | 134.4033 | 32.2107 | 242.2242 | 36.5005 | 11.2209 | 3.0578 | 10.7237 | 7.6888 | 9.1687 | 19.76 | 24.9519 | 20.389 | 53.074 | 20.8102 | 21.204 | 21.4533 | 42.204 | 22.8374 | 43.204 | 22.6128 | 44.204 | 23.4804 | 45.204 | 23.2092 | 46.204 | 232.3216 | 340.1425 | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.9586 | 79.2072 | 157.1375 | 344.268 | 4.8787 | 150.5154 | 155.6586 | 33.2153 | 323.1549 | 4.8653 | 139.9287 | 147.2213 | 31.1397 | 22.7238 | 140.489 | 2.3558 | 17.7155 | 6.0105 | 49.3481 | 0.06332 | 0.078161 | 27.5066 | 15.7925 | 0 | 42.4814 | 19.8099 | 35.6691 | 75.3938 | 22.6481 | 17.7155 | 39.062 | 0 | 10.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3066 | 165.9392 | нд
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, установка двух дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Суворова в г. Архангельске (15-00813А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области 15-00815А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области) (ячейка 10 кВ - 2 шт.; 2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 0,31 км; КЛ-0,4 кВ - 0,47 км ) | G_000-11-2-03.31-2555 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.9444 | 1.9444 | 0 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 1.016 | 9.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2173 | 0.195 | 0 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 7.6402 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии и КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 до ТП-10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 Закрытое акционерное общество ПСФ Инстрой) (2 МВА, 0,136 км, 2 шт.) | I_000-11-2-03.31-2089 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 2.1449 | 2.1449 | 0.219 | 8.984 | 0.219 | 1.5942 | 6.7897 | 0.38115 | 6.2174 | 0.219 | 1.4795 | 4.0981 | 0.42084 | 1.1656 | 14.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 7.2879 | 0.000275 | 7.2876 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ с подрядчиком ИП Крылов Е.С. № 07-986/18 от 14.12.2018 и на поставку оборудования с поставщиком ООО "Лен Пром" №07-419/18 от 21.05.2018. Работы выполнены подрядчиком -28.02.2019 (Акт КС-14 №53-19 от 28.02.2019). Изменение оценки полной стоимости в соответствии с УНЦ в связи с уточнением физических параметров по результатам ввода и изменением объема финансирования.
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017) (1,26 МВА, 0,498 км) | I_000-11-2-03.31-2590 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.954 | 2.954 | 0 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 1.714 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 12.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8896 | 12.8896 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств автосалона по пр. Ленинградский, д. 2, корп. 1 в г. Архангельске (363А/11 от 02.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Авторитет") (0,25 МВА, 0,076 км, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-2-03.31-0859 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.41172 | 0.41172 | 0.49892 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 0.17312 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0.014841 | 1.767 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью0,86 км, двух ЛЭП-0,4 кВ протяженностью0,34 км, перенос проводов в пролётах ВЛ-10 кВ ф. 149-24 (Поселок), ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 "База Х.П.", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 17 "Леспромхоз", установка дополнительной траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области №15-00801П/15 от 10.04.2015) (ВЛЗ-10 кВ - 0,86 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км, КЛ-0,4 кВ - 0,18 км, 2КТПК-10/0,4 кВ 0,5 МВА, дог.тп -1шт.) | G_002-14-2-03.31-1171 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1819 | 1.1819 | 0 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 0.37336 | 4.4423 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 4.4423 | 2.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8076 | 2.8076 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области (Муниципальное Образование "Приводинское" 50-02/471 от 16.08.2013) (22,632 км) | F_000-13-2-03.21-1265 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 34.4818 | 34.4818 | 156.4196 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Логинова в г. Архангельске со строительством КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 14 и ТП-10/0,4 кВ № 90А с монтажом линейных ячеек в существующей ТП-10/0,4 кВ № 90А (Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Логинова", 15-00373А/15 от 30.06.2015) (2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 1,323 км) | G_002-11-2-03.31-2564 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.087 | 3.087 | 0 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 1.1429 | 12.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06332 | 0.06332 | 12.08 | 8.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 8.5312 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с КЛ-10 кВ и монтажом на ПС-110/10 кВ № 55 двух линейн ячеек (ООО "РиК", №3742А/13 от 18.12.2014; ООО "ФинансГруп", №15-01093А/14 от 07.11.14;ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, №15-02122А/14 от 16.01.2015; ООО "Диалог", №15-01538А/14 от 30.07.2015; АО "Главное управление обустройства войск", №15-00391А/14 от 13.10.2016) (КЛ-10 кВ 3,161 км) | J_002-11-2-03.31-2563 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 8.1272 | 8.1272 | 0 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0 | 4.4979 | 0 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2505 | 14.2505 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, кабельных врезок КЛ-6 кВ ТП-277 - 292 и ТП-278 - ТП-292 в г.Архангельске (ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики РАН, 15-01172А/16 от 30.09.2016) (1,26 МВА, КЛ-6 кВ 0,04 км, 2 т.у.) | J_000-11-2-03.32-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.8404 | 1.8404 | 0 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 0.87773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 6.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 6.6005 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №215 с монтажом дополнительной панели на 1 сш РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №215 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 01.03.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, панель ЩО-70 1 шт.) | J_000-11-2-02.41-2581 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12201 | 0.12201 | 0 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0.095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.71632 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-10 в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) II этап. (КЛ-0,4 кВ 0,205 км) | J_009-11-2-02.41-2594 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33161 | 0.33161 | 0 | 1.9851 | 0.10541 | 1.6879 | 0 | 0.19174 | 1.9913 | 0.10541 | 1.6936 | 0 | 0.19234 | 0.26397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0.0062446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 1.9913 | Увеличение оценки полной стоимости за счет неучтенных в утвержденной программе объемов работ по благоустройству, предусмотренных в заключенном договоре подряда с ООО "Помор Энерго" " №07-822/18 от 28.11.2018. Срок сдачи объекта - 31.12.2018. Работы были завершены подрядчиком в установленные сроки, подписана типовая межотраслевая форма КС - 14 №386-18 от 20.12.2018. Договором подряда было предусмотрено выполнение работ по благоустройству территории (устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей - 10 м2). В районах, приравненных к Крайнему Северу, каким является Архангельская область, в зимний период времени выполнение данных работ не представляется возможным ввиду низких температур и наличия снежного покрова. Согласно п.11 КС-14 №386-18 от 20.12.2018, выполнение работ по благоустройству было перенесено на более благоприятный период времени - в срок до 30.06.2019, работы были выполнены при наступлении благоприятных погодных условий в мае 2019 года.
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 12.08.2011) (2 МВА, 2 т.у.) | J_000-11-2-03.31-2602 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 1.4961 | 0 | 8.1064 | 0.35262 | 4.7336 | 1.8259 | 1.1943 | 7.6064 | 0.07861 | 1.0664 | 4.8746 | 1.5868 | 1.078 | 8.1064 | 0 | 0 | 0.93536 | 7.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | 0.57251 | 0 | 7.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57251 | 7.6064 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 01.07.2019 №304 Изменение сроков окончания реализации по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с ООО "Стройдвинсервис" "07-479/19 от 04.10.2019 со сроком окончания работ 04.02.2020.
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г.Архангельске ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,138 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-03.31-2597 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 2.3518 | 2.3518 | 0 | 12.6141 | 0.19351 | 3.67 | 7.379 | 1.3716 | 8.268 | 0.25769 | 2.8653 | 4.2693 | 0.8757 | 1.6774 | 12.5206 | 0 | 0 | 0.8564 | 6.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093491 | 12.5206 | 1.7344 | 0 | 6.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8279 | 8.268 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Электросети" №07-421/19 от 06.08.2019, со сроком окончанием работ 06.02.2020, и договором поставки №07-510/19 от 23.10.2019 с ООО "торговый Дом УНКОМТЕХ", со сроком окончания поставки 31.12.2019.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-103 в г.Архангельске с заменой двух рубильников в РУ-0,4 кВ ТП-103 (Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 15-00068А/18 от 22.02.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,145 км, рубильник в РУ-0,4 кВ 2 шт.) | J_009-11-2-02.41-2597 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15016 | 0.15784 | 0 | 0.88232 | 0.057175 | 0.71534 | 0.013701 | 0.096106 | 0.88232 | 0.061411 | 0.7344 | 0.011488 | 0.075023 | 0.11733 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074693 | 0.80763 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 0.88232 | Изменение статей затрат в оценке полной стоимости на основании фактически отраженных затрат в бухгалтерском учете, в соотвествии с заключенными договорами подряда. Общая оценка полной стоимости без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино (Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 15-00697В/18 от 26.04.2018) (0,250 МВА) | J_009-12-2-01.41-1710 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.25368 | 0 | 0.58843 | 0.002088 | 0.49606 | 0.084126 | 0.0061557 | 1.369 | 0.11743 | 0.13571 | 0.91158 | 0.20431 | 0.078248 | 0.58843 | 0.078248 | 0.58843 | 0.075094 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052905 | 0.58843 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59372 | 1.369 | Изменение объема финансирования в периоде ИПР согласно фактически отнесенным затратам на ПИР в бухгалтерском налоговом учете, выполненные хозяйственным способом Филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" . Изменение оценки полной стоимости в соответствии с УНЦ в связи с уточнением физических параметров по результатам разработки ПСД и с изменение объема финансирования.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,750 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.8655 | 0.25571 | 4.0915 | 0.64671 | 0.87163 | 5.8655 | 0.25571 | 4.0915 | 0.64671 | 0.87163 | 0.77999 | 5.8655 | 0.77999 | 5.8655 | 0.77999 | 5.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 5.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 5.8655 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", строительство двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства, 15-00129П/17 от 20.02.2017; 15-00131П/17 от 20.03.2017) (4 МВА, ВЛ-0,4 кВ 1,488 км, КЛ-10 кВ 1,060 км) | J_002-14-2-01.32-2045 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 5.5049 | 5.5049 | 0 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 0 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9187 | 18.9187 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №31 с монтажом в ТП 10/0,4 кВ №31 силовых трансформаторов в г.Северодвинске Архангельской области (АО "ПО "Севмаш", 15-03617А/17 от 25.06.18) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,132 км) | J_009-11-2-02.41-2603 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.34278 | 0 | 2.2704 | 0.098926 | 1.5223 | 0.31245 | 0.33671 | 1.9989 | 0.0139 | 0.77323 | 0.75077 | 0.46095 | 0.30192 | 2.2704 | 0 | 0 | 0.26324 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | 0.019301 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019301 | 1.9989 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 28.06.2019 №582 Изменение сроков окончания реализации по результатам проведенных торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с ООО "Стройдвинсервис" "07-629/19 от 16.12.2019 со сроком окончания работ 31.07.2020.
4.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, д.Ульяновская (ООО "Ростово", 15-03037В/18 от 28.11.2018) (0,4 МВА) | J_009-12-2-01.41-1811 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.0868 | 0 | 0.33409 | 0.006909 | 0.066234 | 0.25496 | 0.005985 | 0.33277 | 0.01161 | 0.048614 | 0.26667 | 0.0058791 | 0.044427 | 0.33409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0.33277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33277 | 0.33277 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой четырех линейных панелей в ТП-317 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 2,13 км, 4 компл.) | J_009-11-2-02.41-2596 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 1.482 | 1.3248 | 0 | 10.3655 | 0.087 | 8.2959 | 0.78459 | 1.198 | 9.6576 | 0.053096 | 5.4719 | 0.44694 | 3.6856 | 1.3784 | 10.3155 | 0 | 0 | 1.1305 | 8.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 10.3155 | 1.1065 | 0 | 8.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 9.6576 | Изменение сроков окончания реализации по результатам проведенных торгово-заупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Электросети" №07-387/19 от 08.07.2019, со сроком окончания работ 30.06.2020, и договором поставки №07-510/19 от 23.10.2019 с ООО "торговый Дом УНКОМТЕХ", со сроком окончания поставки 31.12.2019.
4.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии и КЛ-10кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 27.08.2018) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-03.31-2607 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.8396 | 2.861 | 0 | 15.1 | 0.13163 | 2.9927 | 10.4476 | 1.5282 | 10.9024 | 0.20606 | 2.1533 | 7.4167 | 1.1264 | 2.008 | 14.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 14.894 | 10.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9024 | 10.9024 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение строительно-монтажнх работ с подрядчиком ООО "Стройдвинсервис" от 15.04.2019 №07-254/19 (Работы выполнены подрядчиком - 30.09.2019 (Акт КС-14 №205-19 от 30.09.2019)); договоров поставки с поставщиком ООО "Камский кабель" №07-282/19 от 30.04.2019 (факт поставки 28.05.2019) и с поставщиком ООО "ИЦ Энергия" №07-280/19 от 30.04.2019 (факт поставки 08.07.2019).
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | С | 2017 | 2019 | 2021 | 0.28918 | 0.28918 | 0 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 0.23211 | 1.6728 | 0 | 0 | 0.22245 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041599 | 0 | 0.031028 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072628 | 1.7454 | Изменение сроков реализации по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур по строительно-монтажным работам, дата исполнения договора ТП 12.12.2021.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | С | 2019 | 2019 | 2021 | нд | 0.30891 | 0 | 1.3528 | 0.059098 | 1.091 | 0 | 0.20267 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 0.17989 | 1.3528 | 0 | 0 | 0.33626 | 2.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0.1125 | 0 | 0.001391 | 0 | 2.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 2.6412 | Изменение сроков реализации ИП связано с обращением заявителя ООО "Прайм Инвест" о продлении сроков действия договора ТП №15-01641А/18 от 13.08.2018 до 30.05.2021 года. Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 31.01.2020 №43. Увеличение оценки полной стоимости связано с увеличением числа кабелей (с 2 до 4) и необходимостью частичной прокладки кабеля методом ГНБ выявленной в ходе проектных работ, что в укрупненном сметном расчете не предусматривалось.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, 2 МВА, ком.аппараты 4 шт.) | J_009-11-2-03.31-2603 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.84625 | 0 | 6.1694 | 0.14128 | 1.9887 | 1.008 | 3.0314 | 4.8356 | 0.05728 | 1.0656 | 3.1222 | 0.59049 | 0.82039 | 6.1694 | 0.80161 | 6.0281 | 0.63541 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.05728 | 6.0281 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0854 | 4.8356 | Изменение сроков реализации связано с заключением дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения, согласно которому срок исполнения 31.12.2021. Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки проектно-сметной документации утвержденной приказом №506 от 03.06.2019.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-235 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-235 дополнительных коммутационных аппаратов на 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 15-03582А/17 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,122 км) | J_009-11-2-02.41-2595 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18471 | 0.18471 | 0 | 1.1583 | 0.061672 | 0.87191 | 0.021019 | 0.20373 | 0.97596 | 0.067279 | 0.75419 | 0.021612 | 0.13289 | 0.15403 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067279 | 1.0911 | 0.90868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97596 | 0.97596 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Электросети" от 28.03.2019 №07-210/19. Работы завершены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №195-19 от 31.07.2019).
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ с монтажом дополнительной линейной панели в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №427 на секции 2Т в г.Архангельске Архангельской области (Сейфуллаев Н.И.о, 15-00659А/17 от 18.05.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,067 км) | J_009-11-1-03.31-2629 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.10634 | 0.10634 | 0 | 0.58522 | 0.02698 | 0.42862 | 0.06489 | 0.06473 | 0.48856 | 0.026981 | 0.34745 | 0.061705 | 0.052425 | 0.077822 | 0.55824 | 0.074234 | 0.55824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026981 | 0 | 0.46158 | 0.55824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0.48856 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-заупочных с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Помор Энерго" от 30.10.2019 №07-528/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.12.2019 (Акт КС-14 №329-19 от 31.12.2019)
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, 1135А/11 от 12.08.2011) (КЛ-10 кВ 0,122 км, КЛ-0,4 кВ 0,129 км) | K_009-11-2-02.41-2616 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.24787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0.08389 | 1.2475 | 0 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061818 | 0.46487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2304 | 0 | 0.46487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2304 | 1.6952 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договоров ТП ООО "Архинвестресурс", № 15-01211А/18 от 31.05.2018, № 15-00641А/19 от 29.03.2019; Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 12.08.2011.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1004 в г. Архангельске (ООО "Строй Центр" ЛКП80-04888А/19 от 22.01.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,065 км) | K_009-11-2-02.41-2622 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0.030981 | 0.57195 | 0 | 0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Строй Центр" ЛКП80-04888А/19 от 22.01.2020
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с установкой силовых трансформаторов 2х1000кВА и устройством узлов технического учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Развитие», 15-01832А/18 от 21.07.18) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-02.41-2601 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.79429 | 0 | 4.7825 | 0.10726 | 1.1703 | 1.2461 | 2.2588 | 4.9276 | 0.05746 | 2.2587 | 1.9146 | 0.69676 | 0.63597 | 4.7825 | 0.6217 | 4.6752 | 0.64521 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 0.075646 | 4.6752 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7509 | 4.9276 | Изменение полной сметной стоимости и оценки полной стоимости по результатам разработки проектно-сметной документации утвержденной приказом от 19.11.2019 №526. По результату ПСД увеличено число кабелей (с 2 до 6) и выявлена необходимость частичной прокладки кабеля методом ГНБ, что в укрупненном сметном расчете не предусматривалось.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-317 в г. Архангельске Архангельской области (ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж», 15-00807А/19 от 29.11.2019) (0,150 км) | K_009-11-2-02.41-2623 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0.056812 | 1.0488 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | Новый инвестиционный проект. Договор ТП ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж», 15-00807А/19 от 29.11.2019
4.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ №9н в г.Архангельске Архангельской области с монтажом вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт.) с устройствами РЗА и узлами учета (2 т.у.) (ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19) | K_009-11-1-03.13-2550 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0.02496 | 0.28604 | 0.93392 | 0.087734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02496 | 0 | 1.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | Новый инвестиционный проект. Договор ТП ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-283 в г.Архангельске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Храбан Д.В., 15-02506А/19 от 29.11.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2573 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0.0008216 | 0.0068432 | 0 | 0.0002288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | Новый инвестиционный проект. Договор ТП Храбан Д.В., 15-02506А/19 от 29.11.2019
4.1.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и установкой двух ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 440 по пр. Московскому в г. Архангельске Архангельской области (ГКУ АО "ГУКС", 15-01766А/16 от 16.11.2016) (4 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,418 км, 2 ячейки, 2 т.у.) | J_002-11-2-03.31-2577 | С | 2017 | 2020 | 2020 | 5.423 | 5.423 | 0 | 30.7401 | 0.41778 | 10.1197 | 17.1767 | 3.0259 | 16.7651 | 0.41661 | 5.0492 | 9.8713 | 1.4281 | 1.9272 | 14.4923 | 0 | 0 | 0.068793 | 0.51732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7197 | 0 | 0.52806 | 14.4923 | 0 | 0 | 0.51732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2478 | 16.7651 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам окончания реализации объекта. Стоимость сформирована в соответствии с договорами подряда на ПИР: №07-151/17 от 07.03.2017 ООО "Электросети", на СМР: от 03.06.2020 № 124 подрядчик ООО "Стройдвинсервис", от 18.10.2018 № 07-736/18 подрядчик ООО Помор Энерго, от 24.07.2017 № 07-572/17 подрядчик ООО Помор Энерго, на поставку: договор Поставки от 18.09.2018 № 07-673/18 поставщик Балтийская кабельная компания , договор Поставки от 19.06.2017 № 07-497/17 поставщик ЗАО "Кромэкс Плюс" , договор Поставки от 11.07.2017 № 07-527/17 поставщик ООО "ИНВЭНТ-Электро" ; на услуги: договор Услуги от 11.10.2018 № НКП СЕВ-844307 контрагент ПАО Трансконтейнер, договор Услуги от 15.06.2020 № 129 контрагент Индивидуальный предприниматель Демин Александр Анатольевич, договор Услуги от 29.06.2017 № 162 контрагент ИП Шаламов Т.Ю.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 198.2475 | 200.088 | 235.9522 | 898.8456 | 26.8187 | 232.2292 | 513.1694 | 126.6282 | 887.0989 | 28.1876 | 237.5613 | 474.5192 | 146.8308 | 88.1507 | 670.3987 | 1.9932 | 14.9885 | 2.7418 | 48.4776 | 243.2458 | 243.2559 | 4.0483 | 5.461 | 88.63 | 22.9516 | 140.1214 | 196.8716 | 179.3647 | 134.129 | 11.1843 | 28.8369 | 3.8042 | 19.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4018 | 407.8909 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.0559 | 39.4143 | 39.3522 | 203.0476 | 6.4293 | 82.8414 | 92.6181 | 21.1589 | 217.9433 | 7.6312 | 95.0987 | 88.0455 | 27.1678 | 21.768 | 74.4489 | 0.87238 | 6.5603 | 0.89026 | 34.1503 | 36.0271 | 36.0271 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 6.7472 | 0 | 82.4993 | 29.554 | 16.8597 | 6.5603 | 18.6262 | 0 | 15.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.974 | 142.564 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ПС-35/10 кВ с устройством узлов учета электрической энергии и ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» с установкой реклоузера, ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области (АО "Тандер", 15-03860А/16 от 25.04.2017) (8 МВА, 0,403 км, ВОЛС 1,041 км, реклоузер 1 шт., 2 т.у.) | J_002-11-2-03.21-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 17.4674 | 17.4674 | 0 | 100.698 | 2.5 | 27.7329 | 56.2494 | 14.2157 | 88.0341 | 2.5 | 21.2113 | 48.1133 | 16.2095 | 13.3907 | 29.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3878 | 29.3101 | 16.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0341 | 88.0341 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам проведенных торгово-закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ и поставки основного оборудования.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ с монтажом двух линейных панелей 0,4 кВ в РП-10кВ РП-11 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,25 км) | J_009-11-2-02.41-2607 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0.97008 | 0.97008 | 0 | 6.7838 | 0.0891 | 5.0723 | 0.71659 | 0.90588 | 6.7838 | 0.0891 | 5.0723 | 0.71659 | 0.90588 | 0.90211 | 6.7838 | 0.87238 | 6.5603 | 0.89026 | 6.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.0891 | 6.5603 | 6.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6494 | 6.7838 | Изменение освоения по годам по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда на разработку проектно-сметной документации с ООО "Энергия Севера" №281 от 22.05.2018 со сроком 31.03.2019
4.1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (1 пусковой комплекс) (50-02/285 от 20.06.2011, 3620А/11 от 22.12.2011 Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова, 3339А/11 от 22.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Земресурс) (РП-10 кВ - 1 шт. ) | F_000-11-1-03.32-2146 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 9.9876 | 9.9876 | 36.7629 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 0.014004 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне (Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне)(№244А/12 от 26.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Балтийская Строительная Группа, 3291А/12 от 08.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Архгражданреконструкция; 3575А/11 от 14.12.2011 Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В., 3812А/11 от 07.11.2012 Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., 50-02/459 от 27.06.2013 Акционерное общество Архгражданреконструкция, 13-8/09 от 06.02.2009 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник") (4,63 км) | F_000-11-1-02.31-2283 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 6.2882 | 6.2882 | 2.5893 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 4.7747 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 7.276e-15 | 35.906 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(887А/12 от 28.04.2012 Общество с ограниченной ответственностью Норд-Центр)(ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-03.32-2502 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61311 | 0.61311 | 0 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 0.30895 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.01583 | 0.01583 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 2.3075 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) I этап. (КЛ-0,4 кВ 0,212 км) | J_009-11-2-02.41-2598 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-3 шинного моста в РУ-10 кВ и дополнительных рубильников в РУ-0,4 кВ (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017)(КЛ-0,4 кВ 0,247 км) | J_009-11-2-02.41-2610 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.42719 | 0.42719 | 0 | 2.4668 | 0.00898 | 1.6232 | 0.507 | 0.32756 | 2.4464 | 0.0083376 | 1.6546 | 0.51151 | 0.27197 | 0.32803 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 2.4464 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупчоных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком АО "Электромонтаж" от 12.09.2018 №07-652/18.
4.1.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства Дог. № 15-00047П/17 от 20.02.2017) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ- 2,072 км, ЛЭП-0,4 кВ 0,228 км, ячейки - 2шт) | J_002-14-2-01.32-1176 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 2.9724 | 2.9724 | 0 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 | 0 | 6.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | 13.5208 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СевТехНадзор", 15-01202А/19 от 07.06.19) (0,480 км) | K_009-11-2-02.41-2615 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0.086841 | 1.6032 | 0 | 0.29782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО Специализированный застройщик "СевТехНадзор" 15-01202А/19 от 07.06.2019.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0.45315 | 6.7342 | 1.6771 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ОО "Новая Линия" ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, 0,85 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9714 | 0.46582 | 6.9713 | 1.882 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036255 | 0 | 10.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036255 | 10.9714 | Новый ИП. Договор ТП ООО "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-390 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Градостроитель", 15-03581А/18 от 13.02.2019) (0,216 км) | K_009-11-2-02.41-2611 | С | 2019 | нд | 2021 | нд | 0.13382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93442 | 0.06685 | 0.73723 | 0 | 0.13034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071119 | 0 | 9.2e-05 | 0 | 0.86321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071119 | 0.93442 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Градостроитель", 15-03581А/18 от 13.02.2019
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-410 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Технадзор-Р", 15-01533А/19 от 15.07.2019) (0,250 км) | K_009-11-2-02.41-2618 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | 0.10753 | 1.9851 | 0 | 0.36877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19309 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4614 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО СЗ "Технадзор-Р" 15-01533А/19 от 15.07.2019
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 125 ВЛ-10-142-22 до ТП-10/0,4 кВ в п.Пригородный Каргопольского района Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Архипов Ярослав Владимирович, 15-01893П/19 от 08.07.2019) (0,25 МВА, 0,328 км) | K_009-14-2-01.32-2054 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.01695 | 0.67298 | 0 | 0.073355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0 | 0.74633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.76328 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ИП Архипов Я. В. 15-01893П/19 от 08.07.2019
4.1.1.4.1 | Расширение РП-70 "МТС" в части монтажа дополнительных коммутационных аппаратов в городе Котлас Архангельской области (ООО "Мегаполис" №15-02110К/19 от 06.08.2019) (2 шт.) | K_009-13-2-03.31-1373 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056731 | 0.0054245 | 0.043544 | 0 | 0.0077629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056731 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Мегаполис" №15-02110К/19 от 06.08.2019
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 159.1916 | 160.6738 | 196.6 | 695.798 | 20.3894 | 149.3879 | 420.5513 | 105.4694 | 669.1557 | 20.5564 | 142.4626 | 386.4737 | 119.663 | 66.3827 | 595.9498 | 1.1208 | 8.4282 | 1.8515 | 14.3273 | 207.2186 | 207.2288 | 1.7408 | 3.1535 | 88.63 | 16.2044 | 140.1214 | 114.3723 | 149.8107 | 117.2694 | 4.624 | 10.2107 | 3.8042 | 4.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4278 | 265.3269 | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.ТП42-1 в д.Веркола Пинежского района Архангельской области с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (МУП "Карпогорская коммунальная электросеть", 15-00250А/19 от 06.08.19) (ВЛ-10 кВ 0,045 км) | K_009-11-1-01.32-2594 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0.026302 | 0.67119 | 4.4151 | 0.36789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 5.4804 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП МУП "Карпогорская коммунальная электросеть", 15-00250А/19 от 05.08.19
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015; ООО "АСЭП", №15-03921А/14 от 27.01.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 51.2671 | 51.2671 | 0 | 241.5405 | 4.2373 | 54.0777 | 148.1134 | 35.1122 | 207.8103 | 4.3114 | 45.4501 | 109.2952 | 48.7535 | 32.1197 | 342.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2405 | 4.2547 | 127.5921 | 101.2374 | 136.0484 | 102.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8103 | 207.8103 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам проведенных торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда с ООО "ЭлектроПрофиль" от 05.06.2018 №АРХ9/359/18 и договора поставки по основному оборудованию с ООО "РОСЭНЕРГОТРАНС" №АРХ4/131/18 от 05.03.2019. Работы выполнены подрядчиком в рамках 1 пускового комплекса 25.12.2018 (Акт КС-14 №312-18/1 от 25.12.2018), в рамках 2 пускового комплекса 17.12.2019 (Акт КС14 №269-19/2 от 17.12.2019).
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27 по пр. Новгородскому в г. Архангельске Архангельской области с заменой двух существующих трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; Общество с ограниченной ответственностью ФСК - Двина № 15-01092А/17 от 16.05.2017) (1,26 МВА, дог.тп - 2 шт.) | I_000-11-1-03.31-2526 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.2327 | 0.2327 | 0 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.12973 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0.97558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97558 | 0.97558 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 Открытое акционерное общество Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 Садовое товариществоЛодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 Индивидуальный предприниматель Новгородцев Кирилл Николаевич) (50 МВА) | F_000-11-1-03.13-0002 | З | 2006 | 2016 | 2016 | 97.6871 | 97.6871 | 196.2929 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 27.5557 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2186 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 3. (4365А/13 от 28.01.2014 Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест) (ячейки - 4шт., дог.тп. - 2 шт.) | F_000-11-1-03.31-2573 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3918 | 2.3918 | 0.30713 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 1.2501 | 9.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3896 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 557 в г.Архангельске с заменой трансформаторов и монтажом линейных панелей в РУ-0,4 кВ (Открытое акционерное общество "Северянка", 2832А/10 от 18.04.11) (2 МВА) | G_002-11-1-03.32-2505 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.71704 | 0.71704 | 0 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 0.36261 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 ТП-10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов, монтажом в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей и КЛ-0,4кВ в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017) (1,26 МВА, 0,472 км, панель ЩО-70 4 шт.) | I_002-11-1-03.31-2659 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0778 | 1.0778 | 0 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 0.50951 | 5.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095102 | 5.6839 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8315 | 3.8315 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-229 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов и КЛ-0,4кВ от ТП-229 до объекта заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017) (2 МВА, 0,276 км) | I_002-11-1-03.31-2657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 0.61782 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 4.646 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №348 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом линейных панелей (ООО "АрхИнвест", 15-00438А/15 от 13.05.2015) (2 шт.) | J_002-11-1-03.31-2577 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.04029 | 0.04029 | 0 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0.020364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047924 | 0 | 0 | 0 | 0.14834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15314 | 0.15314 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на трансформаторы 2х0,63 МВА, (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017) (1,26 МВА) | J_009-11-1-03.31-2705 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25876 | 0.25876 | 0 | 1.1191 | 0.00225 | 0.37095 | 0.69676 | 0.049163 | 1.0389 | 0.0028915 | 0.16544 | 0.74905 | 0.12156 | 0.14882 | 0.080189 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0.080189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 1.0389 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам проведенных торгово-закупчоных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком АО "Электромонтаж" от 12.09.2018 №07-652/18.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 0.50588 | 3.8042 | 0.50588 | 3.8042 | 0.50588 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 3.8042 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с УНЦ в связи с изменением индексов-дефляторов
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-317 с заменой двух силовых трансформаторов 0,63 МВА и 0,4 МВА на два трансформатора по 1 МВА каждый в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.32-2564 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.27575 | 0.28127 | 0 | 1.6081 | 0.013 | 0.28137 | 1.1542 | 0.15958 | 1.3729 | 0.05 | 0.088422 | 1.0953 | 0.1392 | 0.21384 | 1.5581 | 0 | 0 | 0.17592 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.5581 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.3729 | Изменение полной сметной стоимости и сроков реализации проекта в связи с необходимостью синхронизации сроков исполнения мероприятий сетевой организации, предусмотренных договором на технологическое присоединение № 15-00130А/18 от 25.10.2018, со сроком строительства Заявителя, согласно приказу об утверждении проектно-сметной документации №575 от 16.12.2019.
4.1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ РП-11 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 1 000 кВА каждый в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.31-2704 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 0.29363 | 0.29363 | 0 | 1.5023 | 0.0209 | 0.11019 | 1.2129 | 0.15836 | 1.5023 | 0.0209 | 0.11019 | 1.2129 | 0.15836 | 0.19978 | 1.5023 | 0.197 | 1.4814 | 0.197 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 1.4814 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 1.5023 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-120 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов с прокладкой КЛ-0,4кВ от ТП-120 до объектов заявителей (ООО "Омега Строй", 15-03071А/17 от 24.11.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,284 км) | J_000-11-1-03.31-2665 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 0.58575 | 0.63988 | 0 | 3.2275 | 0.07719 | 1.4071 | 1.4185 | 0.32472 | 3.8945 | 0.0772 | 1.6382 | 1.7619 | 0.41718 | 0.42919 | 3.1425 | 0.41789 | 3.1425 | 0.50658 | 3.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084989 | 0 | 0 | 3.1425 | 3.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2275 | 3.8945 | Увеличение полной стоимости в результате увеличения стоимости основного оборудования по факту его приобретения.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-425 в г.Архангельске с заменой силового трансформатора (ООО "Автокапитал", 15-03534А/17 от 26.02.2018) (0,63 МВА) | J_009-11-1-03.31-2688 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0.49587 | 0.00566 | 0.05844 | 0.38659 | 0.04518 | 0.43896 | 0.0056629 | 0.0067107 | 0.384 | 0.042587 | 0.06594 | 0.49021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056629 | 0.49021 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43896 | 0.43896 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта. Изменение срока реализации связано с погашением кредиторской задолженности в 2020г. за поставку оборудования по договору поставки с АО ТДУЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ №07-673/19 от 18.12.2019
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-84 с монтажом в РУ-10 кВ двух линейных ячеек, КЛ-6 кВ «ПС-14-ТП-194» в части монтажа соединительной муфты, переключение КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с ТП-107 на новую КТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (ВЛ-04 кВ 0,164 км, КЛ-0,4 кВ 0,128 км, ячейки 2 шт) | J_009-11-1-02.41-2565 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.31682 | 0.31682 | 0 | 2.2402 | 0.01001 | 1.7056 | 0.2572 | 0.26736 | 2.2402 | 0.01001 | 1.7056 | 0.2572 | 0.26736 | 0.2979 | 2.238 | 0 | 0 | 0.2254 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021929 | 2.238 | 0.54302 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54521 | 2.2402 | Изменение сроков реализации по результатам проведенных торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ с подрядчиком ООО "Электросети" №07-421/19 от 06.08.2019, договора поставки №07-510/19 от 23.10.2019 с ООО "торговый Дом УНКОМТЕХ", со сроком окончания поставки 31.12.2019 (фактически материалы поступили 30.11.2019).
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл, г. Мирный, Площадка 32 (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17; ) (2 ячейки) | J_000-14-1-03.13-1103 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.46227 | 0.46227 | 0 | 2.0229 | 0.1137 | 0.33584 | 1.3484 | 0.22501 | 1.3964 | 0.1137 | 0.76833 | 0.43 | 0.084362 | 0.269 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62093 | 1.402 | 0.77547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 1.3964 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в г. Мирный Архангельской области в части монтажа двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями в ЗРУ-6 кВ (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, 15-02991П/15 от 18.10.2016) (2 ячейки) | J_009-14-1-03.13-1124 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.68521 | 0.68521 | 0 | 3.2949 | 0.1016 | 0.053499 | 2.5438 | 0.59601 | 2.8786 | 0.1016 | 0.16719 | 2.4271 | 0.18264 | 0.43815 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 3.1933 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 2.8786 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта, а так же на основе результатов торгово-закупочных процедур с последующим заключением договоров поставки оборудования.
4.1.1.4.2 | Реконструкция РП-3, РУ-10 кВ в ТП-10/04 кВ №99, ТП-10/04 кВ №66 и КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-3 до ТП-10/04 кВ №66 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (ООО Борей-Инвест, №15-00766А/14 от 22.09.2014) (КЛ-10 кВ 0,52 км; ячейки 7 шт.) | J_000-11-1-03.31-2488 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.64472 | 0.64472 | 0 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 0.49953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.42187 | 0 | 2.4538 | 0 | 0.88075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 3.7565 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-319 в п.Уемский Архангельской области с заменой трансформаторов тока номиналом 100/5 на трансформаторы тока номиналом 150/5 (ООО "Транс-Электро", 15-00255А/18 от 10.08.2018) (4 шт) | J_009-11-1-03.32-2558 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.23037 | 0 | 0.024612 | 0.20418 | 0.001575 | 0.095533 | 0 | 0.08925 | 0 | 0.0062832 | 0.030634 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0.095533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095533 | 0.095533 | Работы выполнялись хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) I этап. (3 шт.) | J_009-11-1-03.31-2679 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.0015 | 0.00197 | 0 | 0.0063186 | 0.00477 | 0.00111 | 0 | 0.00043862 | 0.0087321 | 0.0047725 | 0.0036992 | 0 | 0.00026042 | 0.00084024 | 0.0015461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047725 | 0.0015461 | 0.0039596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087321 | 0.0087321 | Работы выполнялись хозяйственным способом. Анализ имеющейся информации о стоимости инвестиционного проекта позволяет сделать вывод о том, что оценка полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г включает в себя фактические затраты, повлекшие увеличение стоимости инвестиционного проекта, а именно: - строительно-монтажных работ, в части увеличения фактических трудозатратами на основании наряд-заказов и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объект (Стоимость СМР в утвержденной ИПР составила 0,00152614 млн.руб,без НДС факт - 0,00370027 мл.руб.без НДС); - увеличение затрат на содержание службы заказчика-застройщика план в ИПР 0,00002 млн.руб.без НДС, факт - 0,00025933млн.руб.без НДС);
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-9 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома по пр.Ломоносова – ул.К.Либкнехта в г.Архангельске (Товарищество собственников недвижимости "Дом на Соборной" №15-00347А/18 от 17.04.2018) (1,26 МВА) | J_000-11-1-03.32-2124 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 0.3772 | 0.3772 | 0 | 2.0721 | 0.010147 | 0.50667 | 1.2669 | 0.28844 | 1.6557 | 0.010147 | 0.31914 | 1.1556 | 0.17079 | 0.27555 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 1.6456 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам проведенных торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Строймонтаж" от 16.04.2019 №07-261/19 . Работы выполнены подрядчиком -31.07.2019 (Акт КС-14 №181-19 от 31.07.2019).
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол и ВЛ-10 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области в части замены кабельных заходов в ЗРУ-10 кВ и установки реклоузеров. (Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (0,145 км, 2 шт.) | J_009-13-1-01.32-1288 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 0.39754 | 0.39754 | 0 | 2.1033 | 0.01181 | 0.44149 | 1.2993 | 0.35072 | 2.1033 | 0.01181 | 0.44149 | 1.2993 | 0.35072 | 0.27969 | 2.0135 | 0 | 0 | 0.040576 | 0.30513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089841 | 2.0135 | 1.7083 | 0 | 0.30513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7982 | 2.1033 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью синхронизации сроков исполнения мероприятий сетевой организации, предусмотренных договором на технологическое присоединения № 15-02322К/18 от 06.09.2018, со сроком строительства Заявителя
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/04 кВ №22 "Скотний двор Усть-Канза" в д.Титовский Починок Красноборского района Архангельской области (Кувакин С.Н. 15-02296К/18 от 17.09.2018) (0,63 МВА) | J_009-13-1-03.31-1358 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.09671 | 0.09671 | 0 | 0.48481 | 0.02574 | 0.0842 | 0.32377 | 0.0511 | 0.28748 | 0.012537 | 0.25686 | 0 | 0.018083 | 0.064469 | 0.47227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012537 | 0.47227 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28748 | 0.28748 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта, а так же на основе результатов торгово-закупочных процедур с последующим заключение договора поставки электроматериалов
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 360-03 Суходол и ВЛ-10 кВ 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (ВЛ-10 кВ 0,170 км) | J_009-13-1-01.32-1286 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16022 | 0.16022 | 0 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0.09792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0.73636 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-432 в г. Архангельске Архангельской области с заменой рубильников на автоматические выключатели в РУ-0,4 кВ (Индивидуальный предприниматель Авалиане Михаил Мемедович, 15-03592А/18 от 06.02.2019) (2 шт.) | K_009-11-1-03.31-2722 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037767 | 0 | 0.034055 | 0 | 0.003712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037767 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ИП Авалиани М.М. 15-03592А/18 от 06.02.2019
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол в части установки реклоузера в районе опоры № 184 (Общество с ограниченной отвественностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (1 шт.) | K_009-13-1-01.32-1289 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.19512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0.0044284 | 0.18162 | 0.7489 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 1.1732 | Новый ИП. Договор ТП ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 22.08.2018
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.09-06 в с установкой опор и монтажом провода и с заменой опоры на анкерную ответвительную в д. Корелы Приморского района Архангельской области (Садоводческое некомерческое товарищество "Хаторица", 15-03694А/18 от 14.02.2019) (0,300 км) | K_009-11-1-01.32-2593 | С | 2019 | нд | 2021 | нд | 0.06884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33179 | 0.01951 | 0.23269 | 0.04094 | 0.03865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019512 | 0 | 0 | 0 | 0.31228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019512 | 0.33179 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП СНТ "Хаторица" 15-03694А/18 от 14.02.2019
4.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ ТП-450 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Скан", 15-03387А/18 от 21.02.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2570 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064916 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "Скан" 15-03387А/18 от 21.02.2019
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС- 42 110/10 кВ "Карпогоры" в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области с заменой трансформаторов тока в ячейках КРУН-10 кВ ( Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная электросеть" муниципального образования "Пинежский муниципальный район", 15-00575А/19 от 25.04.2019, 15-01798А/19 от 15.08.2019) (4 шт.) | K_009-11-1-03.13-2547 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047256 | 0 | 0.042815 | 0 | 0.004441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047256 | Новый ИП. Включен на основании договоров ТП Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная электросеть" муниципального образования "Пинежский муниципальный район", 15-00575А/19 от 25.04.2019, 15-01798А/19 от 15.08.2019
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с заменой сборных шин и монтажом панелей ЩО-70 в г. Архангельске, Архангельской области (ООО "Развитие", 15-01832А/18 от 21.07.18) (1 компл) | K_009-11-1-03.31-2726 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0.018144 | 0.15394 | 0.87555 | 0.45766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20017 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП ООО "Развитие", 15-01832А/18 от 13.08.2018
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 195.0159 | 195.5835 | 97.2828 | 2139.5749 | 93.4613 | 875.2893 | 857.5648 | 313.2597 | 3449.2305 | 204.2104 | 1388.5765 | 1455.1355 | 401.3082 | 271.6335 | 2271.4422 | 176.6135 | 1328.1333 | 121.0761 | 2645.291 | 62.1657 | 64.8049 | 118.4475 | 123.0565 | 404.1679 | 169.4477 | 250.1425 | 248.4643 | 108.3854 | 100.8833 | 186.6416 | 144.6574 | 172.5513 | 1.4427 | 12.4622 | 10.2298 | 139.0593 | 10.3679 | 148.8903 | 0 | 96.4316 | 35.0356 | 1397.8881 | 843.5851 | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.3126 | 67.3126 | 13.8043 | 1028.7355 | 24.2448 | 278.3031 | 563.1397 | 163.0479 | 754.6637 | 35.7554 | 204.3365 | 389.1322 | 125.4396 | 134.9643 | 982.8885 | 114.2476 | 859.1421 | 78.2146 | 588.1741 | 11.9105 | 11.9105 | 41.9778 | 46.9134 | 19.9847 | 45.5577 | 28.3118 | 29.8459 | 21.5616 | 18.4577 | 158.3051 | 113.9426 | 171.0934 | 0 | 4.0742 | 0 | 67.3866 | 3.4493 | 79.9964 | 0 | 35.3899 | 2.33 | 657.0203 | 260.4967 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.3126 | 67.3126 | 13.4971 | 386.9348 | 8.1357 | 78.473 | 240.2737 | 60.0525 | 215.8414 | 21.6203 | 48.0524 | 110.2583 | 35.9104 | 49.6593 | 374.7456 | 48.3498 | 363.5904 | 25.4173 | 191.138 | 1.2641 | 1.2641 | 1.7817 | 1.271 | 2.5699 | 0.98663 | 5.5396 | 6.3255 | 0 | 1.359 | 114.5856 | 113.2266 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7268 | 2.33 | 299.348 | 125.4988 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 396 с отпайкой от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396 в сторону ВЛ-0,4 кВ ф. 157/1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска (1,26 МВА, 0,195 км) | F_000-11-1-03.32-1064 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 0.32613 | 0.32613 | 0.012449 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 0.1681 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 1.2641 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_000-14-1-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | F_000-11-1-03.13-0745 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | G_000-12-1-03.21-1062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0088 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110 кВ (1 шт.) | F_000-12-1-03.13-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов 1Т (1000 кВА) и 2Т (1800 кВА) на трансформаторы 2500 кВА с устройством системы аварийного слива масла | I_000-11-1-03.21-2533 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166,18,73,135) в части замены трансформаторов общей мощностью 7,165 МВА на трансформаторы общей мощностью 7,78 МВА в г.Архангельске Архангельской области | I_000-11-1-03.32-2536 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3669 | 1.3669 | 0 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 0.74526 | 5.5396 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21433 | 5.5396 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6043 | 5.6043 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 342 «Кошкино» д. Кошкино Вилегодского района Архангельской области в части замены силового трансформатора 2Т мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА и реконструкция ОРУ-35 кВ | I_000-13-1-03.21-0006 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 1.3968 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестрово Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | С | 2017 | 2021 | 2020 | 23.0564 | 23.0564 | 0 | 116.2935 | 2.9144 | 23.6801 | 71.4228 | 18.2762 | 116.2935 | 2.9144 | 23.6801 | 71.4228 | 18.2762 | 15.4646 | 114.5856 | 15.2375 | 114.5856 | 15.0567 | 113.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7723 | 0 | 0.93553 | 0 | 1.359 | 114.5856 | 113.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6525 | 116.2935 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА (ДГР - 4 шт.) | F_000-11-1-03.13-0008 | П | 2011 | 2022 | нд | 42.5632 | 42.5632 | 13.4847 | 185.8491 | 1.271 | 30.4206 | 130.0154 | 24.1421 | 14.7557 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 22.9208 | 172.875 | 22.7518 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3644 | 1.271 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР т.к., проект не связан с техническим состоянием силовых трансформаторов, а направлен на увеличение мощности. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (14755,68283 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» г. Котлас Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА и реконструкция ОРУ-110 кВ. | I_000-13-1-03.13-0010 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА | F_000-11-1-03.13-0012 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30713 | 641.8008 | 16.1092 | 199.8302 | 322.866 | 102.9954 | 538.8223 | 14.135 | 156.2841 | 278.8739 | 89.5292 | 85.305 | 608.1429 | 65.8978 | 495.5517 | 52.7974 | 397.0361 | 10.6464 | 10.6464 | 40.1961 | 45.6424 | 17.4148 | 44.5711 | 22.7722 | 23.5204 | 21.5616 | 17.0987 | 43.7194 | 0.71598 | 0 | 0 | 4.0742 | 0 | 67.3866 | 3.4493 | 79.9964 | 0 | 31.6631 | 0 | 357.6723 | 134.9979 | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 10 г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.11837 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89011 | 0.89011 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 7 с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (20 ячеек) | F_000-11-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.08688 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.081456 | 0 | 0.57188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65334 | 0.65334 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.10269 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.77226 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 123 "Малошуйка" Онежского района Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.087768 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.66001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66001 | 0.66001 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Плесецкого района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (36 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.13284 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99892 | 0.99892 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-209 110/35/10 кВ Дв.Березник Виноградовского района Архангельской области в части замены выпрямителей (1 шт.) | J_000-12-1-03.13-0789 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0.87262 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" в п.Приводино Котласского района Архангельской области в части замены коммутационной аппаратуры и силовых трансформаторов мощностью 2*630 кВА на трансформаторы 2*400 кВА | I_000-13-1-03.31-1265 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (15 шт.) | I_000-12-1-04.40-0514 | Н | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.6819 | 12.6476 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0.24191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6476 | 0.24191 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная гора" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 компл) | F_000-15-1-03.31-0618.1 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 0.17683 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 0.31849 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.086037 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 36 "Рикасиха" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (3 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 0.15401 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 0.20472 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.083327 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62662 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.046266 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.34792 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 0.21865 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 343 "Быково" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, д. Быково, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0011 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.2652 | 0.062546 | 0.77411 | 1.5745 | 0.854 | 3.2652 | 0.062546 | 0.77411 | 1.5745 | 0.854 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 3.2652 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Архангельской области, г.Мирный в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.). | I_000-14-1-03.13-1108 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | 3.8786 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 61 "Бревенник-2" на о.Бревенник в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ (3шт.) и МВ-10 кВ (3шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2531 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 11.9738 | 0 | 0 | 0 | 12.1938 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в Архангельской обл., Котласский район, пгт.Вычегодский. в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0014 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078795 | 0 | 0.078795 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 228 "Едемская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1068 | Н | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8239 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 226 "Пайтово", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в Архангельской обл., Котласский район, п. Савватия в части установки СВ-110 кВ и ТН-110 кВ с заменой УРЗА (4 шт.) | I_005-13-1-03.13-0013 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0 | 0.88385 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое переворужение ПС-35/10 кВ № 346 "Виледь" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0010 | Н | 2026 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 0.37729 | 2.8372 | 0.37729 | 2.8372 | 0.37729 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 334 "Корниловская" в Архангельской обл., Верхнетоемский р-н, пгт. Двинской, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (10 шт.) | I_000-13-1-03.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 4 в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт) с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2532 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 6.7436 | 0 | 6.8837 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области, в части замены ПСН-35 кВ 2Т на вакуумный выключатель (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1076 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.4532 | 0.08755 | 0.96305 | 2.1888 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45921 | 3.4532 | 0.45921 | 3.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08755 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 3.4532 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР , что связано с приоритетным выполнением сценарных условий формирования ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" направленных на повышение наблюдаемости, управляемости, создание ЕЦУС, выполнения предписаний надзорных органов. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл.. Котласский район, д.Григорово в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (2 шт.) | I_005-13-1-03.21-0015 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10506 | 0 | 6.7436 | 0 | 0 | 0 | 6.8487 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 354 "Уфтюга" в Архангельской обл., Красноборский р-н, д. Березонаволок в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0009 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9479 | 0 | 2.9479 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1107 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57281 | 0 | 4.9891 | 0 | 0 | 0 | 5.5619 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов напряжения 110 кВ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1110 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08375 | 0 | 2.4192 | 0 | 2.5029 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 113 "Детский мир" в г.Котласе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (13 шт.) | I_000-13-1-03.31-1264 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15131 | 0 | 0.15131 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 110 в Архангельской обл., Плесецкий р-он, пос. Плесецк, в части замены ПСН-35-1Т, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.21-1179 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069611 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области, в части замены силового трансформатора 1 габарита (1 шт.) с мощности 100 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0996 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 400 кВА на 63 кВА (0,063 МВА) | I_000-14-1-03.31-0997 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00505 | 0 | 0.19622 | 0 | 0 | 0 | 0.20127 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-135 "Занаволок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 40 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0998 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-118 "СХТ" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 160 кВА на 100 кВА (0,100 МВА) | I_000-14-1-03.31-0999 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00617 | 0 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.24363 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-102 "Поселок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) мощностью 160 кВА с ТМ на ТМГ (0,16 МВА) | I_000-14-1-03.31-1000 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00771 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 0 | 0.30454 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103 в Архангельской области, г. Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1111 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0 | 0.75001 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1106 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036688 | 0 | 0.75001 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-6/35 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (13 компл.) | I_006-11-1-03.21-2527 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.8815 | 0.046813 | 0.2384 | 0.54182 | 0.05446 | 0.73141 | 0.014509 | 0.45528 | 0.26162 | 0 | 0.11722 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.73141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73141 | 0.73141 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 23 "Луковецкая" в Холмогорском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2529 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.24433 | 0.12161 | 0.0097733 | 0.37526 | 0.0024463 | 0.066245 | 0.30656 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37526 | 0.37526 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.21-2530 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.10751 | 0.24433 | 0.023876 | 0.35454 | 0.0024463 | 0.039701 | 0.31239 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 0.35454 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.13-2531 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37572 | 0 | 0.10751 | 0.24433 | 0.023876 | 0.3668 | 0.0018537 | 0.052552 | 0.31239 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3668 | 0.3668 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 225 "В.-Пуя", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 223 "Солга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-12-1-03.21-1072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г. Онега Архангельской области в части замены ОД-110 кВ на элегазовые выключатели и КРУН-10 кВ (2 шт.) | I_000-14-1-03.13-1126 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8426 | 0 | 3.8426 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое превооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" г. Няндома Няндомский район Архангельской области в части замены оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-14-1-03.13-1125 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944 | 0 | 3.7944 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в п. Вычегодский Архангельской области, в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0017 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067055 | 0 | 9.4053 | 0 | 0 | 0 | 9.4724 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 82 в части замены панелей в РУ-0,4 кВ, щита ЩСН в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске (1 компл.) | F_000-11-1-03.31-2295 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.12068 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0.90748 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-6 кВ № 5 "Тарасово" в с.Тарасово Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.32-0964 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.073962 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.5562 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 129 "Конево" в Плесецком районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1094 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.039572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0.29758 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» Плесецкого района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.21-1171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 0.34456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 2.5911 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-14-1-03.21-1172 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 0.19887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 1.4955 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 222 «Долматово» Вельского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.) | I_000-12-1-03.21-1063 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 0.52316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 3.9341 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 227 «Дмитриево» Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | I_000-12-1-03.21-1064 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 0.32747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4626 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в Каргопольском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1095 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.040994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0.30828 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" в объеме замены аккумуляторной батареи в СОПТ в г. Няндома Архангельской области (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 0.29097 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 2.1881 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 «Жаровиха» в г.Архангельске Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2516 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.5538 | 0.07091 | 2.9191 | 9.4086 | 2.1553 | 11.2644 | 0.07092 | 5.7568 | 2.8797 | 2.557 | 1.9354 | 14.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0 | 0 | 14.4823 | 11.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2644 | 11.2644 | Уменьшение оценки полной стоимости и сроков реализации по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Версус-М" от 12.12.2018 №07-878/18. Работы выполнены подрядчиком - 31.12.2019 (Акт КС-14 №326-19 от 31.12.2019).
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 76 «Орлецы» в Холмогорском районе Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2517 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 0.47534 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 3.7819 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5746 | 3.5746 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 342 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ (яч. - 15 шт.) | F_000-13-2-01.32-0628 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 1.0045 | 7.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035574 | 0.035574 | 7.2636 | 7.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5182 | 7.5182 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 331 «Чаплино» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ячеек РУ-10 кВ (5 шт.) | I_000-13-1-03.13-0012 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27588 | 0 | 0.27588 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.21-2506 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 0.13577 | 0.75058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75058 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | G_000-11-1-03.21-2507 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 0.30912 | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.3252 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 2.3245 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-11-1-03.21-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 0.29661 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-11-1-03.21-2513 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 0.23159 | 1.6477 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.6477 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2510 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.12029 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90458 | 0.90458 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г.Северодвинск в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 0.13461 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.88944 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 313 «Песчанка», Котласского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-13-1-03.21-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 0.3164 | 2.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0276 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 2.3793 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская», Верхнетоемского района Архангельской области, в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 0.54453 | 4.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 4.0948 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 341 «Ильинск», Вилегодского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-13-1-03.13-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 0.23765 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 364 «Устьевская», Ленского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 0.36556 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.015157 | 0.015157 | 2.0867 | 2.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 2.7338 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-12-1-03.13-0783 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 0.20896 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | G_000-11-1-03.13-2509 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 0.41531 | 2.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8102 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 3.1231 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 «ПТФ» в Котласском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-13-1-03.21-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024675 | 0.30759 | 0 | 0.043458 | 0.24256 | 0.021571 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.30759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30759 | 0.30759 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платты рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 «Усть-Паденьга» Шенкурского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели (5 шт.) | I_000-12-1-03.13-0784 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 2.1056 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 208 "Ровдино" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0522 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 12.8895 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8895 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (15 шт.) | I_000-12-1-04.40-0523 | Н | 2020 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.3699 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 12.37 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 1.6449 | 12.37 | 1.6141 | 12.1378 | 1.6449 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23216 | 0 | 12.1378 | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1378 | 0.23216 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" Няндомского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.11-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024673 | 0.38685 | 0 | 0.024025 | 0.24256 | 0.12026 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38685 | 0.38685 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены трансформаторов собственных нужд марки ТМ на ТМГ (2шт.) | I_000-14-1-03.13-1104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.030815 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23173 | 0.23173 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 219 "Хозьмино" Вельского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1065 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38829 | 0 | 0.1111 | 0.25251 | 0.024673 | 0.38328 | 0.0018537 | 0.057327 | 0.32356 | 0.00053425 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38328 | 0.38328 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и зароботной платой рабочих, занятых на реализации даного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области в части замены ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1066 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1898 | 0.08087 | 0.88957 | 2.0218 | 0.19756 | 3.0001 | 0.015593 | 0.49983 | 2.32 | 0.16464 | 0.42417 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 3.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0001 | 3.0001 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответствии с табелем рабочего времени и заработной платты рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 209 "Дв. Березник" Виноградовского района Архангельской области в части замены ВАЗП (1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0785 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 229 "ШЛПБ" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (9 шт.) | G_000-12-1-03.21-1061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 0.50114 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.801 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.7686 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.13-1087 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 0.18576 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86887 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-14-1-03.13-1088 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 0.18031 | 0.88514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88514 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 115 "Пуксоозеро", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1089 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.056979 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.42849 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.049062 | 0.32041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32041 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36894 | 0.36894 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 128 "Чекуевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.046096 | 0.34267 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.34267 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.34664 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1164 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.045302 | 0.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3047 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0.34067 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская», в части замены ПСН, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1165 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 0.35892 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 2.6991 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 139 "Подюга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.21-1166 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 0.13668 | 0.89274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89274 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 140 "Климовская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1167 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.084661 | 0.60558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60558 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0.63665 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1168 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.040541 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487 | 0.30487 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1169 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.056836 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.30114 | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0.4274 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1170 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.03978 | 0.29146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29146 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29914 | 0.29914 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 119 "Скарлахта" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.13-1092 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.081813 | 0.57463 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57463 | 0.61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0.61524 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 114 "ППТФ", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1162 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.042749 | 0.28564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28564 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.32147 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 «Северодвинская» в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2519 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 0.22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» в д.Матвеевская Холмогорского района Архангельской области части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2521 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 0.22756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.7113 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт.) | I_000-11-1-03.31-2599 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 0.27723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 2.0848 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА 1 этап (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 0.56847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 4.2749 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 352 «Харитоново» Котласского района Архангельской области в части масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-13-1-03.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 0.55124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 4.1454 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2515 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 1.3876 | 11.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 11.1791 | 10.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 10.435 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 117 «Кодино» Онежского района Архангельской области, в части замены ячеек РУ-6(10) кВ (0,190 км, яч.- 11 шт.) | G_000-14-1-03.13-1091 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 1.4269 | 4.5604 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5604 | 10.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7305 | 10.7305 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1098 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 0.39223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.9496 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл., Котласский район, д.Григорово в части замены ячеек КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0016 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29936 | 0 | 0.29936 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 323 "Красноборск-1" в Архангельской обл.. Красноборский район, д.Ершевская в части замены ячеек КРУН-10 кВ (8 шт.) | I_000-13-1-03.13-0014 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34589 | 0 | 0.34589 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр», в г. Котласе Архангельской области, в части замены ячеек РУ-10 кВ (6 шт.) | I_000-13-1-03.31-1249 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04825 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» в Архангельской обл., Плесецкий р-н, пос.Самково, в части замены ПСН-35-2Т (1 шт.), маслянного выключателя МВ-10-2Т (1 шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-14-1-03.21-1180 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094799 | 0 | 4.8202 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области с заменой ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели и заменой КРУН-6 кВ для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго (ВВ-35 кВ - 2 шт., яч. - 13 шт.) | I_000-11-1-03.21-2534 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63088 | 0 | 0.63088 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | F_000-13-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.3 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.4 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.6 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.9 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.10 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.11 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.12 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.13 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.16 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.18 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-150 110/35/10кВ "Няндома" в части замены выпрямителей в г. Няндома Архангельской области (2 шт.) | J_000-14-1-03.13-1127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 1.3663 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0515 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0516 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0517 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0518 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (15 шт.) | I_000-12-1-04.40-0519 | Н | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 1.714 | 12.8895 | 1.6819 | 12.6476 | 1.714 | 12.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 12.6476 | 0.24191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6476 | 0.24191 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ № 204 "Шенкурск" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0520 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.5827 | 0.27369 | 6.8116 | 5.4301 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 14.5827 | 1.9392 | 14.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 14.5827 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0521 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.4308 | 0.25208 | 6.2736 | 5.0012 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 13.4308 | 1.786 | 13.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25208 | 0 | 13.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4308 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | И | 2018 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 0.3213 | 2.5314 | 0.30677 | 2.3069 | 0.30677 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22447 | 0.10932 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 2.4162 | Изменение сроков окончания реализации ИП, объемов освоения по годам, а также изменение остатка КВ на 01.01.2020 в связи с проведенной приоритезацией ИП в рамках доступных источников финансирования, а также с учетом выполнения в 2019 году работ по предотвращению разлива масла (организованы маслоприемные чаши под силовыми трансформаторами) и усиления контроля за силовыми трансформаторами. При наличии источников финансирования, указанное мероприятие может быть завершено в более ранние сроки.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 55 в г. Северодвинске Архангельской области в части замены и установки дополнительных ячеек (3 шт.) | F_000-11-1-03.31-2571 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.30713 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 0.6497 | 11.0834 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0 | 5.4042 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 4.8858 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/04 кВ № 28 в г.Онега Архангельской области в части замены на ТП 10/04 кВ киоскового типа (0,63 МВА) | J_000-14-1-03.31-0985 | Н | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 1.1424 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.3039 | 122.8716 | 53.7801 | 594.3605 | 46.8564 | 428.8105 | 48.1616 | 70.5319 | 505.9494 | 45.2156 | 365.9827 | 32.6699 | 62.0812 | 71.9377 | 574.9461 | 40.3326 | 303.3014 | 28.2068 | 216.4256 | 43.3182 | 43.3182 | 30.4013 | 26.4871 | 82.3205 | 60.5889 | 102.0683 | 93.3484 | 13.5365 | 12.0011 | 0 | 3.704 | 0.18713 | 0.17192 | 2.0923 | 2.807 | 6.3018 | 0 | 20.5845 | 0 | 44.9353 | 0 | 266.5265 | 199.1084 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.3039 | 122.8716 | 53.7801 | 562.3077 | 46.1271 | 411.2948 | 38.911 | 65.9747 | 473.8972 | 44.4862 | 348.1753 | 23.7239 | 57.5117 | 67.6754 | 546.6279 | 36.9341 | 277.7444 | 24.8083 | 190.8686 | 43.3182 | 43.3182 | 30.4013 | 26.4871 | 82.3205 | 56.8543 | 102.0683 | 93.3484 | 10.7752 | 9.2405 | 0 | 3.704 | 0.18713 | 0.17192 | 2.0923 | 2.807 | 6.3018 | 0 | 12.9164 | 0 | 44.2802 | 0 | 251.7081 | 192.6132 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (3 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к РП-10 кВ № 7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 240) (КЛ-10 кВ - 2,308 км) | F_000-11-1-02.31-2273 | С | 2011 | нд | нд | 2.5739 | 2.5739 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км ) | F_000-11-1-02.31-2274 | С | 2011 | нд | нд | 6.3509 | 6.3509 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (2,55 км) | F_000-11-1-02.31-2286 | С | 2011 | нд | нд | 5.5016 | 5.5016 | 0.83303 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС №27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,10 км, ВОЛС 2,10 км) | F_000-11-1-02.31-2288 | С | 2011 | 2019 | 2020 | 1.8133 | 1.8133 | 0.71104 | 7.6486 | 0.71125 | 6.4184 | 0 | 0.51891 | 7.8725 | 0.71104 | 6.6386 | 0 | 0.52288 | 0.92254 | 17.0638 | 0 | 0 | -5.6692e-17 | -4.2633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5912 | 0.9946 | 6.4726 | 5.9429 | 0 | 0.22395 | 0 | -4.2633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | 7.1615 | Увеличение оценки полной стоимости, перераспределение объемов освоения по годам, изменение остатка КВ на 01.01.2020 и изменение сроков реализации за счет неучтенных в утвержденной программе объемов работ по благоустройству, предусмотренных в заключенном договоре подряда с ООО "КумбышЪ" " №07-877/18 от 12.12.2018. В соответствии с п.3.2 договора подряда, срок завершения работ и сдачи объекта приёмочной комиссии - 20.12.2018, выполнение работ по благоустройству территории - 30.06.2019. Это вызвано климатическими особенностями региона, в зимний период времени выполнение работ по благоустройству не представляется возможным ввиду низких температур и наличия снежного покрова. Работы по благоустройству были выполнены подрядчиком при наступлении благоприятных погодных условий в сентябре 2019 года. В 2020 году предусмотрен ввод объекта в эксплуатацию и погашение кредиторской задолженности за выполненные работы.
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (1,27 км) | F_000-11-1-02.31-2290 | С | 2011 | 2026 | нд | 2.2279 | 2.2279 | 0.46706 | 14.9935 | 0.46706 | 14.2761 | 0 | 0.25033 | 0.46706 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 14.5264 | 1.9317 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №27@ от 20.12.2019 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС в размере 467,06137 т.р. списан на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (2 с.ш.) ) (1,45 км) | F_000-11-1-02.31-2291 | С | 2011 | 2026 | нд | 2.3075 | 2.3075 | 0.54026 | 15.4445 | 0.54026 | 14.6655 | 0 | 0.23876 | 0.54026 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 14.9043 | 1.982 | 14.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства на 01.01.2020. Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №27@ от 20.12.2019 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС в размере 540,25527 т.р. списан на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ) (5,697 км) | F_000-11-1-02.31-2293 | С | 2011 | нд | нд | 5.638 | 5.638 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод КЛ-10 кВ ф. 27-13 с ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ) (2,4 км) | F_000-11-1-02.31-2294 | С | 2011 | нд | нд | 1.3389 | 1.3389 | 0.35564 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области (1,255 км) | I_000-12-1-02.32-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.8975 | 1.8975 | 0 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 1.1955 | 10.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 10.8181 | 8.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9905 | 8.9905 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" с ТП-10/0,4 кВ № 10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, г,Северодвинск ул.Лесная (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", № 1 от 11.01.2016) (подкос - 1 шт.) | I_000-11-1-01.41-2770 | С | 2016 | нд | нд | 0.01009 | 0.01009 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.0017157 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0 | 0 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4-ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП-10/0,4 кВ № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул.Индустриальная в г.Северодвинске Архангельской области (КЛ-10 кВ - 0,193 км) | I_000-11-1-01.41-2852 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.067483 | 0.067483 | 0 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.044272 | 0.33359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019095 | 0 | 0 | 0.33359 | 0.31383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.33292 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,124 км) | I_000-11-1-02.31-2295 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | 0.14046 | 0 | 0.76671 | 0.02881 | 0.63862 | 0 | 0.09928 | 0.67996 | 0.082756 | 0.52866 | 0 | 0.068545 | 0.10196 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.74162 | 0 | 0.75141 | 0.66467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0.67996 | Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу от 26.03.2019 №246 Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Электросети" от 01.07.2019 №07-379/19. Работы выполнены подрядчиком - 30.08.2019 (Акт КС-14 №223-19 от 30.08.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ наб.Сев.Двины, 53, корп.1, каб.№1,2 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,036 км) | I_000-11-1-02.41-2563 | П | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1629 | 0.00611 | 0.13564 | 0 | 0.02115 | 0.015299 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0.021662 | 0.30499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.15739 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0.015299 | Инвестиционный проект исключен из ИПР. Рабочим проектом предусматривались мероприятия по двум объектам КВЛ: КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ. В связи с изменением расположения объектов заявителя необходимость выполнения мероприятий по выносу КЛ-0,4 кВ отсутствует. Необходимые мероприятия по выносу КЛ-10 кВ выполнены в рамках ИП000-11-1-02.31-2295. Подписан акт об указании услуги от 01.10.2019. Списание НЗС = 15,29873 т.р. без НДС на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф. 14-30, ф. 14-39 для освобождения земельного участка по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 137/1 и ул.Суворова, 6 (Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., № 07-798/15 от 07.12.2015) (0,705 км) | I_000-11-1-02.31-2296 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21329 | 0.21329 | 0 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069953 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 1.1335 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 34-06 в Холмогорском районе Архангельской области в объеме замены неизолированного провода на провод СИП (Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2552 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04654 | 0.04654 | 0 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.017469 | 0.18808 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020188 | 0.18808 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.13137 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016) (0,161 км) | I_000-11-1-01.41-2910 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04921 | 0.04921 | 0 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.023486 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027529 | 0.15655 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17662 | 0.17662 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,46 км) | I_000-11-1-02.32-2572 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,01 км) | I_000-11-1-02.32-2573 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,39 км) | I_000-11-1-02.32-2574 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.31-2303 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км) | I_000-11-1-02.31-2304 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (30,09 га) | F_000-14-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.59044 | 0.59044 | 0 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 0.51785 | 3.2665 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.2665 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14,07 га) | F_000-14-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.2396 | 0.2396 | 0 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 0.21254 | 1.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3549 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 1.5983 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (19,98 га) | F_000-14-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.70627 | 0.70627 | 0 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 0.35444 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (31,99 га) | F_000-14-1-01.12-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.001 | 1.001 | 0 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 0.47179 | 3.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0365 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 3.5479 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (18,62 га) | F_000-14-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.61029 | 0.61029 | 0 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 0.37795 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 2.8422 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (6.48 га) | F_000-14-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.16112 | 0.16112 | 0 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.11553 | 0.87548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86878 | 0.86878 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (106га) | F_000-14-1-01.12-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.324 | 2.324 | 0 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 1.7998 | 10.6384 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0.44269 | 0.50642 | 10.1957 | 13.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5348 | 13.5348 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2,72 га) | F_000-14-1-01.12-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.066125 | 0.066125 | 0 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.044812 | 0.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03418 | 0.038336 | 0.78722 | 0.29865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.33698 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (54,58 га) | F_000-14-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.2225 | 1.2225 | 0 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 0.9588 | 8.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35007 | 0.38745 | 8.0626 | 6.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2102 | 7.2102 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (24,13 га) | F_000-14-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.58189 | 0.58189 | 0 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 0.56699 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20731 | 0.23119 | 3.6346 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2637 | 4.2637 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (22,30 га) | I_004-14-1-01.12-1167 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.45952 | 0.45952 | 0 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 0.44361 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11814 | 2.9894 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 3.336 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (57,69 га) | I_004-12-1-01.21-0003 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 1.0784 | 1.1967 | 0 | 7.6753 | 0.21467 | 0 | 6.8126 | 0.64805 | 8.2108 | 0.21467 | 6.8126 | 0 | 1.1836 | 1.0206 | 8.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21716 | 7.4581 | 6.5232 | 0.93487 | 1.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2108 | 8.2108 | Увеличение полной сметной стоимости, сроков реализации ИП и оценки полной стоимости объекта по причине того, что в утвержденной программе не были учтены затраты по аренде части лесного участка из-за длительного заключения договора аренды части лесного участка и согласования проекта освоения лесов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км.) | I_000-11-1-02.31-2298 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,35 км.) | I_000-11-1-02.31-2299 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (24,74 га) | I_004-12-1-01.12-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50409 | 0.50409 | 0 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 0.50601 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 3.2219 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8052 | 3.8052 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (20,37 га) | F_000-12-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.46962 | 0.46962 | 0 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 0.45584 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0.18482 | 2.964 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4279 | 3.4279 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Едемская-Строевская в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (16,18 га) | G_000-12-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.29953 | 0.29953 | 0 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 0.30712 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13482 | 0.11317 | 1.9747 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 2.3095 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (28 га) | G_000-12-1-01.12-0019 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (17,37 га) | I_004-12-1-01.21-0004 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.38939 | 0.38939 | 0 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 0.33073 | 3.335 | 0 | 0 | 0.033 | 0.24816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 1.6391 | 0.84793 | 0.59977 | 0 | 0.24816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 2.4871 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменения остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Росток" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 07-1045/17 (в адрес подрядчика направлена претензия № 07/4830 от 05.10.2018 и претензия №МР2/1-2/07-08/590 от 06.02.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино в части расширения просек в Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (10,63 га) | I_004-12-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.24544 | 0.24544 | 0 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 0.20432 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 1.5365 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек в Онежском районе Архангельской области (45 га) | F_000-14-1-01.12-0017 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.83729 | 0.83729 | 0 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 0.68841 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 5.1768 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (11 га) | F_000-14-1-01.12-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.27252 | 0.25399 | 0 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 0.21722 | 1.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 1.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6335 | 1.6335 | Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией согласно приказу от 11.12.2018 №639.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (20,40 га) | F_000-14-1-01.12-0020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.47103 | 0.47103 | 0 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 0.41347 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 3.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1093 | 3.1093 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (19,60 га) | F_000-13-1-01.12-0019 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (7,94 га) | I_004-13-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17698 | 0.17698 | 0 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 0.16418 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 1.2347 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская в части расширения просек в Котласском и Ленском районах Архангельской области (11,66 га) | I_004-13-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.255 | 0.255 | 0 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 0.21854 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.6434 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,12 км) | I_000-11-1-02.32-2551 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,225 км.) | I_000-11-1-02.32-2552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек в Мезенском районе Архангельской области (27 га) | F_000-11-1-01.12-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.54766 | 0.54766 | 0 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 0.55869 | 3.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 4.2013 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1551 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1600 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.45656 | 0.03737 | 0.35517 | 0.01617 | 0.04785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060713 | 0.45656 | 0.060713 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03737 | 0 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,4 км) | I_007-13-1-01.41-1601 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.82256 | 0.06745 | 0.63988 | 0.02918 | 0.08605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10938 | 0.82256 | 0.10938 | 0.82256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06745 | 0 | 0.75511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82256 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 ст. Перекачки в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,5 км) | I_007-13-1-01.41-1602 | П | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08426 | 0 | 0.94411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,17 км) | I_000-11-1-02.32-2570 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км.) | I_000-11-1-02.31-2300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС-35/6 кВ № 5 «Варавино» на ПС-110/10 кВ № 66 «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (монтаж КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-6/0,4 кВ в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) (ТМГ 6 МВА, КЛ-10 кВ - 0,05 км) | F_000-11-1-03.31-1701 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 1.0315 | 6.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0.59974 | 6.1558 | 7.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 7.1573 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,58 км) | I_000-11-1-02.32-2571 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,2 км) | I_000-11-1-02.32-2569 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-10/0,4 кВ № 6А для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства торгового центра по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Орион" 07-836/12) (0,142 км) | F_000-11-1-01.41-1714 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 0.068204 | 0.068204 | 0.0039206 | 0.2145 | 0.0039206 | 0.19996 | 0.0034207 | 0.0071997 | 0.26349 | 0.0039206 | 0.24536 | 0 | 0.01421 | 0.028003 | 0.42116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.25957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25957 | 0.25957 | Анализ имеющейся информации о стоимости инвестиционного проекта позволяет сделать вывод о том, что оценка полной стоимости в соответствии с бухгалтерскими данными по результату ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г включает в себя фактические затраты, повлекшие увеличение стоимости инвестиционного проекта, а именно: - строительно-монтажных работ, в части удорожания стоимости материалов относительно уровня 2013 года для выполнения СМР (ПСД утверждена 20.03.2013) (Стоимость СМР в уровне 2013 г в утвержденной ИПР составила 0,203380 млн.руб,без НДС (в т.ч. материалы 0,16277015 млн.руб) факт - 0,24536166 мл.руб.без НДС (в т.ч.материалы 0,20476966 млн.руб); - увеличение затрат на содержание службы заказчика-застройщика план в ИПР 0,00719965 млн.руб.без НДС, факт - 0,01420988 млн.руб.без НДС)
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,55 км) | I_000-11-1-02.31-2301 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 62/1 для освобождения земельного участка по ул.Шубина в с.Холмогоры Архангельской области (0,053 км) | G_000-11-1-01.41-2609 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.011733 | 0.08769 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.08769 | 0 | 0 | 0.088231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088231 | 0.088231 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,13 км) | I_000-11-1-02.31-2302 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 9 для обеспечения освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Район", №367 от 18.05.2015) (0,03 км) | G_000-11-1-01.41-2681 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.0038098 | 0.01106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01106 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02865 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23 для освобождения земельного участка в районе ул. Лесная, 29/28 д в г. Северодвинске Архангельской области (0,114 км) | G_000-11-1-01.41-2704 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.011804 | 0.090253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090253 | 0 | 0 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088766 | 0.088766 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 27/1 с заменой неизолированного провода на СИП для освобождения земельного участка по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, между домами 90 и 94 (Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестаналитика" № 07-649/15 от 17.09.2015) (0,199 км) | G_000-11-1-01.41-2744 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.06137 | 0.06137 | 0 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.029182 | 0.72986 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.72986 | 0.10577 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21945 | 0.21945 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 5/2 и КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 20 до ТП-6/0,4 кВ № 70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г. Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) (ВЛ-0,4 кВ - 0,067 км, КЛ-0,6 кВ - 0,180 км) | F_000-11-1-02.32-2170 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.10634 | 0.10634 | 0.015523 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.065765 | 0.49696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49696 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49455 | 0.49455 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,709 км) | I_000-11-1-02.32-2568 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка шкафа в КРУ-10 кВ на ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", сооружение кабельной линии от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" до РП-10 кВ № 11 (КЛ-10 кВ - 3,44 км; шкаф КРУ-10 кВ - 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2145 | С | 2011 | нд | нд | 5.5301 | 5.5301 | 1.9022 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к ПС-110/35/10/6 кВ № 1) (КЛ-10 кВ - 0,938 км) | F_000-11-1-02.31-2272 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 2.5242 | 2.5242 | 0.8551 | 14.3762 | 0.8551 | 10.0042 | 0 | 3.5169 | 14.3676 | 0.8551 | 9.9481 | 0 | 3.5644 | 1.798 | 16.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3078 | 12.773 | 0.74812 | 0 | 0.74812 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5125 | 13.5125 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение работ по восстановлению благоустройства с подрядчиком ЗАО "Северная Роза" от 17.07.2019 №07-395/19. Работы выполнены подрядчиком - 30.08.2019 (Акт ОС-3 от 30.08.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2-ТП222 ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,08 км) | I_000-11-1-02.31-2297 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (4 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.)) (1,4 км) | F_000-11-1-02.31-2285 | С | 2011 | нд | нд | 2.814 | 2.814 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (0,80 км) | F_000-11-1-02.31-2287 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 0.83174 | 0.83174 | 0.28779 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 0.33631 | 6.4876 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 | 1.0142 | 1.5402 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 2.5291 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,889 км, ВОЛС 2,909 км) | F_000-11-1-02.31-2289 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 4.5873 | 4.5873 | 0.87878 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 3.2287 | 24.5622 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392 | 9.5569 | 11.1702 | 14.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2797 | 24.2797 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до нового РП-10 кВ) (1,8 км) | F_000-11-1-02.31-2292 | С | 2011 | нд | нд | 3.3209 | 3.3209 | 0.2371 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 - ТП-28с" для освобождения земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Адмирала Кузнецова (Общество с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) (0,130 км) | F_000-11-1-02.32-2549 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.07332 | 0.07332 | 0 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.057584 | 0.42481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012692 | 0.012692 | 0.41211 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0.42034 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельск Архангельской области (20,6 км) | F_000-12-1-02.31-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области с установкой реклоузера (7,5 км, реклоузер 10 кВ 1 шт.) | G_000-13-1-01.32-0313 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 62.8489 | 1.8901 | 43.2078 | 8.381 | 9.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3576 | 62.8489 | 8.3576 | 62.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 1.8901 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция головных участков в части замены КЛ-6/10 кВ протяженностью 25,07 км в г.Архангельске | G_000-11-1-02.32-2550 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 127 до СПУ ул. Логинова, 16 для освобождения земельного участка на пересечении пр. Ломоносова - ул. Логинова в г. Архангельске (0,2 км) | G_000-11-1-02.41-2554 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03604 | 0.03604 | 0 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.028623 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034437 | 0.0034437 | 0.21098 | 0 | 0 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2118 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП32-ТП22 ф.6-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,41 км) | I_000-11-1-02.32-2565 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (16 шт.) | F_000-11-1-03.31-2575 | С | 2011 | нд | нд | 5.855 | 5.855 | 0.72882 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.00072686 | 0.004193 | 0 | 0 | 0 | 8.2157e-18 | 0 | 0 | 0.001987 | 0.002198 | 0.002206 | 0.001869 | 0 | 0.001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005466 | 0.005466 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,24 км) | I_000-11-1-02.32-2554 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,24 км) | I_000-11-1-02.32-2555 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,383 км) | I_000-11-1-02.32-2556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2557 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2558 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,98 км) | I_000-11-1-02.32-2559 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,81 км) | I_000-11-1-02.32-2560 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,390 км) | I_000-11-1-02.32-2561 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,43 км) | I_000-11-1-02.32-2562 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,97 км) | I_000-11-1-02.32-2563 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,120 км) | I_000-11-1-02.32-2564 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,27 км) | I_000-11-1-02.32-2566 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.32-2567 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек (30,7 га) | F_000-15-1-01.12-03012 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.37146 | 0.37146 | 0.15542 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 0.52957 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9824 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек (21,5 га) | F_000-15-1-01.12-03013 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.26061 | 0.26061 | 0.12547 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 0.31657 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек (20,45 га) | F_000-15-1-01.12-03014 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.38475 | 0.38475 | 0.18318 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 0.45888 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек (58,80 га) | F_000-15-1-01.12-03015 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.7447 | 1.7447 | 0.28593 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 0.78426 | 5.8976 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 5.8976 | 5.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек (47,85 га) | F_000-15-1-01.12-03032 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.86968 | 0.86968 | 2.2618 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 0.52521 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9496 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек (17 га) | F_000-15-1-01.12-03033 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.57554 | 0.57554 | 4.0244 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек (24 га) | F_000-15-1-01.12-03034 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.1706 | 1.1706 | 3.9874 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 0.22447 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) (1,833 км) | F_000-11-1-01.12-2269 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.5883 | 3.5883 | 12.5717 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 2.3095 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3673 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.08-10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Любовское (0,239 км) | G_000-11-1-01.33-2433 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09927 | 0.09927 | 0 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.058729 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44164 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34-06 в с.Холмогоры Архангельской области (Администрация Муниципальное Образование "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015) (0,092 км) | G_000-11-1-01.32-0647 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.0059735 | 0.06818 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-18 | 0.0078141 | 0.0078141 | 0.060366 | 0.037107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037107 | 0.037107 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ ф. 345-01 Заозерье через автомобильную дорогу Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 на ПК 120+76 ввиду предстоящей реконструкции автомобильной дороги (0,096 км) | G_000-13-1-01.32-1261 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08783 | 0.08783 | 0 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.053467 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.40207 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (Общество с ограниченной ответственностью СоюзАрхСтрой) (ВЛ-0,4 кВ - 0,116 км, КЛ-0,4 кВ - 0,144 км) | F_000-11-1-01.41-2482 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.09236 | 0.09236 | 0 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.068769 | 0.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.51714 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 61/1 и ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-10/0,4 кВ № 61 для снижения минимально допустимых расстояний (габаритов) до объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.59 (0,59 км) | G_000-11-1-01.41-2589 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08913 | 0.08913 | 0 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.041523 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81/1 для обеспечения возможности прокладки второй цепи (провода СИП) по опорам воздушной линии в п. Боброво Приморского района Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км, 16 опор) | G_000-11-1-01.41-2631 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09857 | 0.09857 | 0 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.053739 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.40412 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 для освобождения земельного участка расположенного в районе жилого здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская, д.33 (0,049 км) | G_000-11-1-01.41-2645 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01617 | 0.01617 | 0 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.007056 | 0.07297 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0.0039534 | 0.0039534 | 0.069017 | 0.049107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049107 | 0.049107 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка) (0,63 МВА, 0,0822 км) | F_000-11-1-02.32-2164 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 2.0303 | 2.0303 | 9.1451 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 12-35 и ф.12-14 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства пищеблока по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 (Открытое акционерное общество Трест Мордовпромстрой №07-04/14 от 29.01.2014) (КЛ-6 кВ 0,19 км) | F_000-11-1-02.32-2127 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.22363 | 0.22363 | 0.034 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 0.18822 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 в районе ул. Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) (0,287 км) | F_000-11-1-02.41-2417 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.14962 | 0.14962 | 0.014772 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.10731 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 342-03 "Никольск" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (2,9 км) | I_007-13-1-01.32-1274 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.087681 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 341-08 "Пузырево" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,95 км) | I_007-13-1-01.32-1272 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.025089 | 0.48011 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0.18867 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 149-10 "АЗС", ВЛ-0,4 кВ ф. 88-Л5 Свободы и КЛС Котлас-Заовражье в зоне строительства автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе Архангельской области (Открытое акционерное общество "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016) (ВЛ-10 кВ - 0,059 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км, КЛС - 0,120 км) | I_000-13-1-01.41-1378 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11895 | 0.11895 | 0 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.078563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.5908 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 2 (1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2572 | С | 2011 | нд | нд | 2.3268 | 2.3268 | 0.30713 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-6 (4 ячейки, разъединитель 10 кВ в РП-6 1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2574 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 1.8952 | 1.8952 | 0.30713 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 1.0474 | 12.7556 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 4.0472 | 4.3542 | 3.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8768 | 7.8768 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-4 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ЦентрСтрой", 07-863/17 от 27.11.17) (ВЛ-0,4 кВ 0,118 км) | J_000-11-1-01.41-3218 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.02742 | 0.02742 | 0 | 0.12334 | 0.0048 | 0.10826 | 0 | 0.01028 | 0.12238 | 0.0047974 | 0.10985 | 0 | 0.0077336 | 0.016402 | 0.11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047974 | 0.11854 | 0.11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0.12238 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС1 - ТП83" ф.10-01-25 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Харитоненко Д.М., 07-719/18 от 09.10.2018) (КЛ-10кВ 0,095 км) | J_000-11-1-02.32-2591 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.05129 | 0.05129 | 0 | 0.33313 | 0.025983 | 0.26771 | 0 | 0.039437 | 0.30197 | 0.025983 | 0.24553 | 0 | 0.030454 | 0.044299 | 0.30715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025983 | 0.30715 | 0.27598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30197 | 0.30197 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Стройдвинсервис" от 07.05.2019 №07-277/19. Работы выполнены подрядчиком - 28.06.2019 (Акт КС-14 №173-19 от 28.06.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 352-14 Рябово в Котласском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (4,5 км) | I_007-13-1-01.32-1284 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | 0.67207 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 324-05 Абрамково в части замены неизолированного провода на СИП (3 км) | I_007-13-1-01.32-1279 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 354-09 Дябрино в части замены неизолированного провода на СИП (1 км) | I_007-13-1-01.32-1283 | П | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Онега Архангельской области от ТП-10/0,4 кВ № 6 в части замены неизолированного провода на СИП (7,135 км) | I_000-14-1-01.41-2127 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97147 | 0 | 0.97147 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 20 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017) (0,05 км) | I_000-11-1-01.41-3012 | С | 2018 | нд | нд | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.00029534 | 0.08895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 20-Л7 "Жилой сектор" в городе Котласе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1,2 км) | I_007-13-1-01.41-1519 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0 | 2.932 | 0 | 3.196 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (4 км) | I_007-14-1-01.41-2154 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54453 | 0 | 4.893 | 0 | 5.4375 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (3,56 км) | I_007-14-1-01.41-2146 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48473 | 0 | 4.3546 | 0 | 4.8394 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" от ТП-53 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.41 км) | I_007-14-1-01.41-2147 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 3.8708 | 0 | 4.1767 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.84 км) | I_007-14-1-01.41-2149 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38665 | 0 | 3.4741 | 0 | 3.8608 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.28 км) | I_007-14-1-01.41-2151 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | 3.3733 | 0 | 3.6696 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,8 км) | I_007-14-1-01.41-2152 | П | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86168 | 0.03931 | 0.07749 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86168 | 0.03931 | 0.07749 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10893 | 0 | 0.97848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.5 км) | I_007-14-1-01.41-2153 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34035 | 0 | 3.0581 | 0 | 3.3984 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,21 км) | I_007-14-1-01.41-2155 | П | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16471 | 0 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в Плесецком районе Архангельской области (0,65 км) | I_000-14-1-02.33-0004 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 0.10275 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 в Котласском районе Архангельской области (0,2 км) | I_000-13-1-01.32-1280 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 318-22 "К. Маркса" в п. Приводино Котласского района Архангельской области (0,87 км) | I_000-13-1-01.41-1516 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0 | 0.90995 | 0 | 1.0385 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.02371 | 0.02371 | 0 | 0.14573 | 0.011258 | 0.11403 | 0 | 0.020446 | 0.12954 | 0.011258 | 0.1022 | 0 | 0.016079 | 0.01938 | 0.24718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.13448 | 0.11828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.12954 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 02.02.2019 №07-84/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №207-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2587 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.02159 | 0.02159 | 0 | 0.13226 | 0.011258 | 0.10205 | 0 | 0.018948 | 0.10977 | 0.011258 | 0.084677 | 0 | 0.013837 | 0.017588 | 0.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.121 | 0.098513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10977 | 0.10977 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 31.01.2019 №07-85/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №210-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2585 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01557 | 0.01557 | 0 | 0.093897 | 0.011258 | 0.067944 | 0 | 0.014694 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.012486 | 0.19534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.082638 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078469 | 0.078469 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 31.01.2019 №07-85/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №208-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2589 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | -0.011258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4кВ № 20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.15) (КЛ-6 кВ 0,033 км, ВЛ-0,4 кВ 0,043 км) | I_000-11-1-02.33-0001 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 0.06951 | 0.06951 | 0 | 0.38209 | 0.0541 | 0.29459 | 0 | 0.0334 | 0.41799 | 0.059151 | 0.19809 | 0.003364 | 0.15739 | 0.10287 | 0.77355 | 0 | 0 | 0.046319 | 0.34832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059151 | 0.45317 | 0.002553 | 0.32039 | 0.007969 | 0 | 0.34832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069673 | 0.41799 | Изменение оценки полной стоимости по причине изменения подхода формирования стоимости по объектам выноса, основываясь на подписание протокола № 2 Об окончательном согласовании стоимости услуги по Договору на оказание услуги выноса. Протокол №2 подписан 09.08.2018. ПСД утверждена приказом №549 от 31.05.2018. Оценка полной стоимости приравнена к сметной стоимости согласно приказу об утверждении. Изменение сроков реализации по причине изменения сроков и стоимости работ, в соотвествии с подписанным дополнительным соглашением с заявителем по договору выноса. Проектная документация утверждена 31.05.2018. Протокол №2 подписан 09.08.2018. В августе 2018 года в адрес заявителя направлено дополнительное соглашение о изменении стоимости и сроков окончании работ по договору выноса до 31.07.2019. 27.11.2018 подписано дополнительное соглашение заявителем ЗАО "ПСФ "Инстрой" к договору выноса 07-761/15 от 20.11.2015. Проектные решения откорректированы 28.02.2019, смета переутвержена 25.04.2019.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017) (0,11 км) | I_000-11-1-02.32-2576 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.051571 | 0.051571 | 0 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.041082 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30894 | 0.30894 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 в п. Шелекса, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (6,8 км.) | I_007-14-1-01.41-2145 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76805 | 0 | 0.76805 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,6 км.) | I_007-14-1-01.41-2148 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06775 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,66 км.) | I_007-14-1-01.41-2150 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30048 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 5.3855 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,1 км.) | I_007-14-1-01.41-2156 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 2.1029 | 0 | 2.227 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,45 км.) | I_007-14-1-01.41-2157 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27671 | 0 | 4.6838 | 0 | 0 | 0 | 4.9605 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,41 км.) | I_007-14-1-01.41-2158 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 4.6073 | 0 | 4.8796 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 362-04 «Лена» Ленского района Архангельской области для повышения надежности питания потребителей ( 2,8 км) | I_000-13-1-01.32-1268 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | 0.56884 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 361-12 «Сафроновка» Ленского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1км) | I_000-13-1-01.32-1273 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23947 | 0 | 0.23947 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в Плесецком районе Архангельской области (1,09 км) | I_000-14-1-02.41-0001 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32732 | 0 | 0.32732 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «1106-1,2» с выносом сетей существующей трассы на участке опор 40 - 41 в месте пересечения с ВЛ-35 кВ (Федеральное государственное унитарное предприятие «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014) (0,205 км) | G_000-14-1-01.12-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 0.66614 | 6.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4871 | 0.19919 | 0 | 4.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0094 | 5.0094 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ) (3,78 МВА, 0,621 км, 7 яч.) | F_000-11-1-03.32-2144 | З | 2011 | 2018 | 2019 | 3.3792 | 3.3792 | 3.2006 | 15.4599 | 2.8861 | 2.5289 | 8.194 | 1.8508 | 15.378 | 2.8861 | 2.4471 | 8.194 | 1.8508 | 1.6302 | 11.3749 | 0 | 0 | 0 | 2.4727e-15 | 0 | 0 | 0.59933 | 0.81223 | 0 | 0.047629 | 10.7755 | 11.3994 | 0 | -0.081814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1774 | 12.1774 | Строительно-монтажные работы в рамках данного ИП выполнялись подрядчиком ООО "Архсвет" по договору №07-849/17 от 15.12.2017. В связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком отчета об использовании давальческих материалов, списание давальческих материалов при вводе объекта в эксплуатацию в декабре 2018 на счет 08 было выполнено в полном объеме в соответствии с фактически выданными материалами (КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ААБЛ 3Х120). После получения отчета об использовании давальческих материалов от подрядчика, в 1 квартале 2019 года затраты откорректированы в соответствии с фактически смонтированным количеством силового кабеля.
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1с.ш.) до РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.)) (1,244 км) | F_000-11-1-02.31-2284 | С | 2011 | 2019 | 2020 | 1.5738 | 1.5738 | 0.46706 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 0.82753 | 20.3574 | 0 | 0 | 0.054239 | 0.40788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5856 | 0 | 6.223 | 1.6743 | 4.5487 | 4.1408 | 0 | 0.40788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8151 | 6.223 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределие объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Энергосфера" сроков исполнения обязательств по договору от 04.09.2017 г. № 07-631/17 (в адрес подрядчика направлена претензия № МР2/1/14-07/2721 от 11.007.2018). Работы подрядчиков не были выполнены в полнмо объеме, договор расторгнут. На объем незавершенных работ филиалом был заключен договор с ООО "КумбышЪ" от 12.12.2018 г. № 07-877/18 со сроком окончания работ до 30.06.2019 г. В срок 30.06.2019 ООО "КумбышЪ" не имел возможность закончить работы в виду открытого ордера от 09.08.2017 №221 на выполнение земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций для строительства ЖД организацией ООО "Риверсайд" в месте реконструкции сетей. Работы ООО "Риверсайд" не завершены, что влечет невозможность окончания работ по благоустройству ООО "КумбышЪ". 18.10.2019 подписан протокол №56 о ходе выполнения Догвоора подряда №07-877/18 от 12.12.2018, в котором доводы предоставленные подрядчиком ООО "КумбышЪ" приняты обоснованными.
4.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ-10 кВ 300-03 Город и ВЛ-10 кВ 300-06 Болтинка от ПС-220/110/10 кВ Заовражье Котласского района Архангельской области (3,85 км) | I_000-13-2-01.32-1282 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.82599 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области | G_000-12-1-02.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (15,90 га) | F_000-14-1-01.12-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (34,50 га) | F_000-12-1-01.12-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (17,90 га) | F_000-12-1-01.12-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 и ТП-10/0,4 кВ № 84, установка шкафа КРУ в ТП-10/0,4 кВ № 2, установка РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 102 , сооружение КЛ-10 кВ для подключения РП-10 кВ и изменение схемы подключения существующих КЛ-10 кВ (РП -1 шт.; КЛ 10 кВ - 7,13 км; ячейки - 4 шт.; шкаф КРУ - 1 шт.) | F_000-11-1-03.32-1164 | С | 2011 | нд | нд | 17.5998 | 17.5998 | 3.5465 | 3.5485 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00264 | 3.5485 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.00026303 | 0.00224 | 0 | 0 | 0 | 2.1827e-16 | 0.000718 | 0.000718 | 0.000761 | 0.000733 | 0.000761 | 0.000258 | 0 | 0.000269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.00126 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №27@ от 20.12.2019 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС списан на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 | С | 2011 | нд | нд | 9.806 | 9.806 | 0.85944 | 0.864 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.864 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.00060598 | 0.005172 | 0 | 0 | 0 | -4.774e-18 | 0.001302 | 0.001302 | 0.001935 | 0.001253 | 0.001935 | 0.001485 | 0 | 0.000517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003255 | 0.003255 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №27@ от 20.12.2019 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС списан на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в части увеличения пропускной способности ВЛ (7,7 км) | I_000-11-1-01.12-2271 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3382 | 0 | 4.3382 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0008 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | F_000-11-1-01.12-2270 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | F_000-11-1-01.41-2190 | С | 2015 | нд | нд | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.013032 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | F_000-11-1-02.31-2085 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 0.04796 | 0.04796 | 0.22969 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.012066 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090738 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | F_000-11-1-02.41-2475 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр. Ломоносова, 88 для освобождения земельного участка под строительство ( Общество с ограниченной ответственностью "Смена") | F_000-11-1-02.41-2553 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00013298 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Полярная, ф.Ленина от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №27 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики» (ООО "Строй Центр", №07-766/17 от 12.10.2017) (КЛ-10 кВ 0,158 км, КЛ-0,4 кВ 0,116 км) | J_000-11-1-01.41-3165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.14012 | 0.14012 | 0 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0.093207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0.70092 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,102 км) | J_000-11-1-02.32-2593 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.03145 | 0.03145 | 0 | 0.19505 | 0.00463 | 0.15788 | 0 | 0.032538 | 0.1577 | 0.011258 | 0.12807 | 0 | 0.018369 | 0.025937 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.18379 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0.1577 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 13.02.2019 №07-96/16. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №212-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ПСК "Стройпарк", №07-432/07 от 30.05.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,133 км, КЛ-0,4 кВ 0,043 км) | K_000-11-1-01.41-3317 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.04477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25026 | 0.01845 | 0.18457 | 0.00705 | 0.04019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0.23181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0.25026 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "ПСК "Стройпарк", №07-432/07 от 30.05.2017
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-19 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Мамедов Х.А., 07-746/18 от 19.10.2018) (0,042 км) | K_000-11-1-02.32-2592 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.02528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15574 | 0.0051608 | 0.12507 | 0 | 0.02551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051608 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051608 | 0.15574 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Мамедов Х.А., 07-746/18 от 19.10.2018
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1а в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2586 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01557 | 0.01557 | 0 | 0.093897 | 0.011258 | 0.067944 | 0 | 0.014694 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.012486 | 0.19534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.082638 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078469 | 0.078469 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 31.01.2019 №07-85/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №209-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16)» (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2583 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.04756 | 0.04756 | 0 | 0.27967 | 0.034799 | 0.21064 | 0 | 0.034227 | 0.24925 | 0.034799 | 0.18877 | 0 | 0.025677 | 0.03719 | 0.57387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034799 | 0.329 | 0 | 0.24487 | 0.21445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24925 | 0.24925 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 02.02.2019 №07-84/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №206-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2588 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01963 | 0.01963 | 0 | 0.1197 | 0.011258 | 0.090887 | 0 | 0.017555 | 0.09758 | 0.011258 | 0.073754 | 0 | 0.012568 | 0.015918 | 0.22114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.10844 | 0.086322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09758 | 0.09758 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "АРХПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ" от 13.02.2019 №07-96/16. Работы выполнены подрядчиком - 31.07.2019 (Акт КС-14 №211-19 от 31.07.2019).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0.17192 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | Новый ИП. Включен на основании Программы преведения просек к нормативному состоянию (расширения) на 2021-2022гг.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС66-РП24" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 07-681/19 от 17.12.19) (0,067 км) | K_000-11-1-02.32-2595 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.06734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40904 | 0.01724 | 0.34043 | 0 | 0.051371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054393 | 0.40904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40904 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Строй Центр", 07-681/19 от 17.12.19
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.59-02 в д.Пустошка Холмогорского района Архангельской области с монтажом кабельной вставки (0,2 км) | K_000-11-1-01.32-2596 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.14999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 0.059331 | 0.66096 | 0.075128 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | Новый ИП. Включен на основании Решения Холмогорского районного суда Арахнгельской области от 03.07.2019
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 для освобождения земельного участка ул. Ломоносова в с И.-Подомское Вилегодского района Архангельской области (ООО "Альтернатива" ОЗУ-00018К/19 от 21.11.2019) (0,135 км) | K_000-13-1-01.32-1301 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.04003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | 0.0073368 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024646 | 0.18534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Альтернатива" ОЗУ-00018К/19 от 21.11.2019
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016) (0,428 км) | I_000-11-1-01.32-2551 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 0.18168 | 0.18168 | 0 | 0.90012 | 0.01803 | 0.70254 | 0.092632 | 0.086923 | 0.79192 | 0.01803 | 0.62973 | 0.062379 | 0.081783 | 0.1197 | 1.2301 | 0 | 0 | 0.10291 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.34799 | 0 | 0.88209 | 0 | 0 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.79192 | Изменение оценки полной стоимости, объемов освоения по годам по причине изменения подхода формирования стоимости по объектам выноса, основываясь на подписании протокола № 2 Об окончательном согласовании стоимости услуги по Договору на оказание услуги выноса. Изменение сроков релизации, остатка КВ на 01.01.2020 по причине принятия решения о выполнении в рамках данного проекта только в части разработки проектно-сметной документации ввиду отсутствия подписанного протокола №2 к Договору выноса.
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.0528 | 0.72934 | 17.5157 | 9.2506 | 4.5572 | 32.0522 | 0.72934 | 17.8074 | 8.946 | 4.5695 | 4.2623 | 28.3183 | 3.3985 | 25.557 | 3.3985 | 25.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | 0.65505 | 0 | 14.8184 | 6.4952 | нд
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.43-18 в Пинежском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (2 шт) | I_000-11-1-01.32-2562 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0 | 0.25382 | 2.5008 | 0.006629 | 2.7607 | 0 | 0.54554 | 2.1962 | 0.018912 | 0.36719 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7607 | 2.7607 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта.
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 76-06 в Холмогорском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2542 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 0.15632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1755 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 402-05 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2543 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 0.17492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 1.3154 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ф. 401-32 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2544 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 0.16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров в Вельском районе Архангельской области (2 шт.) | I_000-12-1-01.21-0001 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 7.6682 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Котласского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (5 шт.) | I_000-13-1-01.32-1275 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.1806 | 0.40941 | 8.9645 | 0.35095 | 1.4558 | 11.1806 | 0.40941 | 8.9645 | 0.35095 | 1.4558 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40941 | 0 | 0.40941 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Вилегодского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (3шт.) | I_000-13-1-01.32-1276 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7082 | 0.24564 | 5.3786 | 0.21052 | 0.87344 | 6.7082 | 0.24564 | 5.3786 | 0.21052 | 0.87344 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0.24564 | 0 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6962 | 157.5658 | 9.9556 | 55.2232 | 70.5841 | 21.8029 | 1885.3804 | 111.2102 | 728.0446 | 888.6295 | 157.4961 | 17.1369 | 330.0417 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 1732.6744 | 3.4626 | 3.4626 | 16.5199 | 20.2589 | 213.852 | 5.2631 | 91.3474 | 95.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 4.9994 | 125.4069 | 125.5466 | нд
4.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6962 | 141.0218 | 9.2877 | 44.9744 | 67.2849 | 19.4748 | 1859.2249 | 109.2877 | 717.694 | 877.6993 | 154.5439 | 14.9369 | 318.0953 | 0 | 0 | 0 | 1718.2031 | 3.4626 | 3.4626 | 16.5199 | 20.2589 | 213.852 | 0 | 84.2607 | 88.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 108.8629 | 113.7674 | нд
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 | З | 2009 | 2017 | 2017 | нд | нд | 28.6962 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 0.55816 | 3.4626 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-15 | 3.4626 | 3.4626 | 0 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0.7347 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) (516 шт.) | F_000-15-1-05.20-0033 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 2.5963 | 16.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 19.5242 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (574 шт.) | I_003-12-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 3.0974 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 23.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2921 | 23.2921 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (212 шт.) | I_003-13-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 1.0662 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 8.018 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (893 шт.) | I_003-11-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 4.444 | 39.7214 | 0 | 0 | 0 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | 33.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4187 | 33.4187 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (690 шт.) | I_003-14-1-05.20-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 3.1749 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 23.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8753 | 23.8753 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии в количестве 1458 шт. на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | F_000-15-1-05.20-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1865 шт.) | G_000-12-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2731 шт.) | G_000-13-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | G_000-11-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (3725 шт.) | G_000-14-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (87606 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0037 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 0 | 4.9044 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
4.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.544 | 0.66795 | 10.2488 | 3.2992 | 2.3281 | 26.1555 | 1.9225 | 10.3506 | 10.9302 | 2.9522 | 2.2 | 11.9464 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 14.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2631 | 7.0867 | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0.094927 | 16.544 | 11.7792 | нд
4.1.2.3.2 | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14 точек учета) | I_000-14-1-05.20-0002 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.8597 | 0.2454 | 3.7896 | 0.15175 | 0.67299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 4.8597 | 0.64624 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 4.8597 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Вельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (47 точек учета) | I_000-12-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.066946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | Без изменений
4.1.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Котласские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (197 точек учета) | I_000-13-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 0.77142 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 4.5736 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 5.8011 | Без изменений
4.1.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Плесецкие электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (131 точка учета) | I_000-14-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 0.40428 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 1.6353 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0402 | 3.0402 | Без изменений
4.1.2.3.2 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Архангельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (95 точек учета) | I_000-11-1-05.30-0725 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 0.26839 | 0.51552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.51552 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 2.0183 | Без изменений
4.1.2.3.2 | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1 шт.) | I_003-14-1-05.20-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.042726 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.3213 | Без изменений
4.1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в Архангельской области (154 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0044 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927 | 0 | 0.094927 | Новый ИП. Включен на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
4.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3993 | 5.3993 | 1.0023 | 358.9132 | 12.4044 | 112.9524 | 175.6794 | 57.8769 | 303.237 | 12.0292 | 90.2127 | 144.7039 | 56.2912 | 47.5945 | 383.5659 | 21.387 | 160.8301 | 14.6546 | 108.0169 | 3.4743 | 6.1136 | 29.5486 | 29.3971 | 88.0106 | 58.038 | 28.4149 | 30.2447 | 73.2874 | 70.4244 | 28.3365 | 27.0107 | 1.2708 | 1.2708 | 6.2957 | 7.4228 | 65.3709 | 6.9186 | 48.3094 | 0 | 11.2468 | 27.7063 | 348.9344 | 258.4334 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3993 | 5.3993 | 1.0023 | 181.8053 | 6.2916 | 59.2256 | 95.2524 | 21.0357 | 136.7296 | 6.2033 | 43.998 | 67.4353 | 19.093 | 24.043 | 179.3164 | 8.8942 | 66.8844 | 3.3352 | 22.8947 | 0.16111 | 2.8003 | 17.5638 | 16.5456 | 46.8196 | 43.3356 | 16.0332 | 19.3828 | 31.8543 | 30.7683 | 17.7739 | 15.5879 | 1.2708 | 1.2708 | 4.3832 | 0 | 21.6096 | 0 | 10.6003 | 0 | 11.2468 | 0 | 176.9167 | 126.891 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей (1 шт.) | F_000-12-1-04.30-0333 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 0.68814 | 4.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1748 | 5.1748 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-15-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5928 | 1.5928 | 0 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 0.80607 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 5.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 6.0617 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО АЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт) | F_000-11-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.6734 | 0.6734 | 0 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 0.35023 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 2.6338 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО ПЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60045 | 0.60045 | 0 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 0.31057 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО ВЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-12-1-04.20-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.047 | 1.047 | 0 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 0.55093 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 4.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 4.143 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО КЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90929 | 0.90929 | 0 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 0.50172 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 3.7729 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0.18508 | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 0.12105 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 1.3918 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (1150 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 0.36749 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4305 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (152 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 0.21813 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске (7,98 км) | F_000-11-1-06.20-2418 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 0.48199 | 3.1438 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0.12911 | 0.12911 | 3.0147 | 3.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4954 | 3.4954 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта (219,6 м2) | F_000-11-1-06.20-2408 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.056894 | 0.38894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.35694 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.39585 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС-110/35/6 кВ № 7 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс) | F_000-15-1-04.20-0002.1 | З | 2012 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.097594 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 0.35096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания по адресу: ул. Свободы, 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» (1 комплекс) | I_000-15-1-06.20-0034 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.18 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 0.33531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 2.5215 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" в с.Яренск Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (3шт.) | I_000-13-1-04.40-1340 | И | 2016 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.5668 | 0.076818 | 1.5827 | 1.6627 | 0.2445 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.4743 | 3.4899 | 0.46409 | 3.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4899 | 0 | 3.5668 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81819 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в п.Шипицыно Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1339 | И | 2016 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.3738 | 0.076818 | 3.2026 | 3.5752 | 0.5192 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 7.297 | 0.97034 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3738 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81819 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция маслосборников и маслоприемников ПС-110/6 кВ № 102 в ПЭС (1 шт.) | F_000-14-1-03.13-1085 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.16764 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 0.49216 | 7.3849 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 3.701 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" производственного отделения "Вельские электрические сети" (21 шт.) | F_000-12-1-04.40-0511 | И | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.12062 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 2.0568 | 15.4669 | 2.0568 | 15.4669 | 2.0568 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.4669 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 210 "Рочегда" производственного отделения "Вельские электрические сети" (8 шт.) | F_000-12-1-04.40-0512 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.12062 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 0.18041 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 1.3567 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 214 "Терентьевская" производственного отделения "Вельские электрические сети" (16 шт.) | F_000-12-1-04.40-0513 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.12062 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 1.0533 | 7.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7109 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 331 "Чаплино" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0002 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 0.34545 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 2.1422 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5978 | 2.5978 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 333 "Вознесение" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0003 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 0.25736 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 1.6923 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 1.9354 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (70 штук) | F_000-11-1-04.20-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ (970 м.) | F_000-11-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 0.15686 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.089819 | 1.8254 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 1.1796 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" для реализации Программы ССПИ (3670 м.) | F_000-11-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 0.40405 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.28697 | 1.8254 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 3.0384 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" для реализации Программы ССПИ (980 м.) | F_000-12-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 0.14233 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 0.98925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 1.0703 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" для реализации Программы ССПИ (2 шт.) | F_000-12-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.06561 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.055885 | 1.8254 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49339 | 0.49339 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ (110 м.) | F_000-12-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.093491 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.089819 | 1.8254 | 0.61324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70305 | 0.70305 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ (150 м.) | F_000-12-1-04.20-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.10162 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.084002 | 1.8254 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76418 | 0.76418 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" для реализации Программы ССПИ (1370 м.) | F_000-12-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 0.17566 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 1.321 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" для реализации Программы ССПИ (130 м.) | F_000-12-1-04.20-0006 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.096739 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 0.64638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72748 | 0.72748 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 331 "Чаплино" (15 шт.) | F_000-13-1-04.40-1325 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 0.59886 | 17.4302 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 1.1444 | 0.36627 | 11.7005 | 0.47813 | 4.5853 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5034 | 4.5034 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области (3 шт.) | F_000-11-1-03.13-2285 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации РПБ-3 в г. Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» (2 линии очистки) | I_000-11-1-06.10-2544 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 0.17003 | 0.26868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 1.2786 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" в с.Лена Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1336 | И | 2016 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.5863 | 0.076818 | 0.88494 | 4.2224 | 0.40214 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.74285 | 5.5094 | 0.73264 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5863 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81818 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " в г.Котлас Архангельской области для реализации Программы ССПИ (6шт.) | I_000-13-1-04.40-1337 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6491 | 0.076818 | 3.2273 | 2.885 | 0.45997 | 7.0097 | 0.076818 | 3.0179 | 3.6781 | 0.23682 | 0.88419 | 6.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5723 | 6.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0097 | 7.0097 | Изменение оценки полной стоимости произошло в связи с увеличением стоимости основного электротехнического оборудования (элегазовые трансформаторы тока 110 кВ) по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур и заключением договора поставки с ОАО "ВО Электроаппарат" № 07-161/19 от 02.04.2019.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в с.Холмогоры Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0014 | И | 2016 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.4573 | 0.074153 | 0.35988 | 3.6791 | 0.34419 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0.59273 | 4.3832 | 0.58287 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 0.074153 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (74,1525 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" в г.Няндома Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0009 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.1029 | 0.076818 | 3.1767 | 4.3197 | 0.52967 | 7.7989 | 0.076818 | 2.6483 | 3.8243 | 1.2495 | 1.0775 | 8.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0261 | 7.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 7.7989 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19 и договоров поставки с ОАО "ВО Электроаппарат" №07-161/19 от 02.04.2019 и ч ООО "Электрофарфор" №07-375/19 от 26.06.2019. Работы выполнены подрядчиком - 06.12.2019 (Акт КС-14 №112-19 от 06.12.2019).
4.1.2.4.1 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации комплекса зданий базы производственного отделения "Вельские электрические сети" д.Лукинская, ул.Шоссейная 3а (1 комплекс) | I_000-12-1-06.10-0035 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11333 | 0 | 5.9227 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" в п.Брин-Наволок Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт) | I_000-11-1-04.40-0012 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.7508 | 0.074153 | 3.0228 | 3.1959 | 0.45802 | 6.7086 | 0.074153 | 2.5075 | 3.7711 | 0.35587 | 0.89772 | 6.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 6.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7086 | 6.7086 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закпочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЛИОКОМ-СТРОЙ" от 28.01.2019 №07-53/19. Работы выполнены подрядчиком - 31.10.2019 (Акт КС-14 №204-19 от 31.10.2019).
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в п.Савватия Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1338 | И | 2016 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.7544 | 0.076818 | 0.40083 | 3.9626 | 0.31409 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.63223 | 4.6776 | 0.62202 | 4.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6776 | 0 | 0 | 0 | 4.7544 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81819 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" в п.Орлецы Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0013 | И | 2016 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.831 | 0.074153 | 3.4934 | 3.7245 | 0.53888 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 7.7569 | 1.0315 | 7.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7569 | 0 | 7.831 | 0.074153 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (74,1525 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" в п.Кодино Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9 шт.) | I_000-14-1-04.40-0008 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.0469 | 0.076818 | 0.49016 | 4.1266 | 0.35327 | 4.7417 | 0.076818 | 0.2303 | 3.5795 | 0.85509 | 0.67113 | 4.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9701 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7417 | 4.7417 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19 и договоров поставки с ОАО "ВО Электроаппарат" №07-161/19 от 02.04.2019 и ч ООО "Электрофарфор" №07-375/19 от 26.06.2019. Работы выполнены подрядчиком - 06.12.2019 (Акт КС-14 №108-19 от 29.11.2019).
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п.Шалакуша Няндомского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0010 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.1149 | 0.076818 | 0.55419 | 4.1266 | 0.35729 | 4.8908 | 0.076818 | 0.28351 | 3.5839 | 0.94654 | 0.68017 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0381 | 4.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 4.8908 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19 и договоров поставки с ОАО "ВО Электроаппарат" №07-161/19 от 02.04.2019 и ч ООО "Электрофарфор" №07-375/19 от 26.06.2019. Работы выполнены подрядчиком - 06.12.2019 (Акт КС-14 №110-19 от 06.12.2019).
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 142 "Каргополь" в г. Каргополь Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 0.87754 | 6.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 6.6151 | 6.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5991 | 6.5991 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" в д.Усачево Каргопольского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0011 | И | 2016 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.7666 | 0.076818 | 2.8833 | 5.2238 | 0.58271 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 8.6898 | 1.1556 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81819 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.1 | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | F_000-15-1-06.10-0614 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0009 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0010 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-14-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | F_000-11-1-03.13-2284 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | F_000-11-1-03.13-2271 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Техническое перевооружение охранно-пожарной сигнализации на базе РЭС г.Шенкурск Архангельской области (1863 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0036 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.1859 | 0.088252 | 0.67505 | 0.98205 | 0.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29068 | 2.1859 | 0.29068 | 2.1859 | 0.29068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.1 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Котласском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1349 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0.89166 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Красноборском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1350 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0.82792 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС № 55 в г.Северодвинске Архангельской области в части монтажа систем АСУТП и АИиСКУЭ (1 компл.) | J_000-11-1-03.31-2686 | З | 2018 | 2020 | 2019 | 0.57638 | 0.57638 | 0 | 3.0734 | 0.10257 | 0.26275 | 1.6184 | 1.0897 | 2.5023 | 0.10257 | 0.30156 | 1.0506 | 1.0477 | 0.4087 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 2.5023 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "Энергия Севера" от 08.10.2018 №07-649/18. (Акт КС-14 №7-19 от 29.03.2019). Изменение сроков реализации связано с подписанием 26.12.2018 актов выполненных работ в полном объеме КС-2,3 с ООО "Энергия Севера".
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 177.1079 | 6.1128 | 53.7268 | 80.427 | 36.8412 | 166.5074 | 5.8259 | 46.2147 | 77.2686 | 37.1982 | 23.5516 | 204.2495 | 12.4928 | 93.9457 | 11.3194 | 85.1221 | 3.3132 | 3.3132 | 11.9848 | 12.8516 | 41.191 | 14.7024 | 12.3818 | 10.862 | 41.4331 | 39.6561 | 10.5626 | 11.4228 | 0 | 0 | 1.9126 | 7.4228 | 43.7613 | 6.9186 | 37.7091 | 0 | 0 | 27.7063 | 172.0177 | 131.5425 | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" (400 шт.) | F_000-15-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 0.99621 | 6.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4295 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 7.4915 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ-5 с. Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2545 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.064995 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024938 | 0.024938 | 0.51925 | 0.46383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46383 | 0.46383 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания Кодимского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1275,3 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0658 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.045942 | 0.90346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05373 | 0.04532 | 0.84973 | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34548 | 0.34548 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания РПБ Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (505,2 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0659 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.044743 | 0.35763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02131 | 0.018347 | 0.33632 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0.33647 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания ОПУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п. Шалакуша в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (141 кв. м.) | G_000-14-1-03.13-1093 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.017236 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0018087 | 0.13531 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0.12961 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" Архангельская область, г. Каргополь (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0013 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 1.3159 | 11.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 11.1462 | 9.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8958 | 9.8958 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0014 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.6987 | 0.076818 | 3.1082 | 3.8346 | 2.679 | 9.4926 | 0.076818 | 2.0625 | 4.4149 | 2.9384 | 1.2897 | 9.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 9.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4926 | 9.4926 | Уменьшение оценки полной стоимости и изменение сроков реализации объекта по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19 со сроком окончания работ 20.11.2019. Работы выполнены подрядчиком - 06.12.2019 (Акт КС-14 №113-19 от 06.12.2019).
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0015 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.4362 | 0.076818 | 2.7307 | 3.527 | 2.1016 | 8.2211 | 0.076818 | 2.0055 | 3.903 | 2.2359 | 1.1218 | 8.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3594 | 8.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 8.2211 | Уменьшение оценки полной стоимости и изменение сроков реализации объекта по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19 со сроком окончания работ 20.11.2019. Работы выполнены подрядчиком - 06.12.2019 (Акт КС-14 №111-19 от 06.12.2019)
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0.96608 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 7.2649 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" Архангельская область, г.Котлас (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1342 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6051 | 0.076818 | 2.7191 | 3.6917 | 2.1176 | 8.3463 | 0.076818 | 2.4593 | 3.4871 | 2.3231 | 1.1443 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 8.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3463 | 8.3463 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ВЕРСУС-М" от 24.06.2019 №07-356/19. Работы выполнены подрядчиком - 05.11.2019 (Акт КС-14 №125/2019 от 05.11.2019).
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" Архангельская область, Ленский район, с.Лена (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1346 | И | 2016 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.6329 | 0.076818 | 2.4278 | 3.4082 | 1.7202 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 7.5561 | 1.0048 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутствием данного объекта из утвержденной программы модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ . Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81818 т.р.) Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" Архангельская область, п.Кодино (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0017 | З | 2016 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.6563 | 0.076818 | 3.2091 | 3.1089 | 2.2614 | 8.4202 | 0.076818 | 2.1047 | 3.9908 | 2.2479 | 1.1511 | 8.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5795 | 8.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4202 | 8.4202 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочнх процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЗЭТО СМП Северо-Запад" от 30.04.2019 №АРХ301/714/19. Работы выполнены подрядчиком - 29.11.2019 (Акт КС-14 №109-19 от 29.11.2019).
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10/6 кВ № 1 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (3 шт.) | F_000-11-1-04.20-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.066533 | 0.31202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31202 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.50033 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.032566 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.2449 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.036834 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10/6 кВ № 14 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0015 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.12837 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.96533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96533 | 0.96533 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.026883 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.20216 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 38 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.049816 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37462 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 36 (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.02805 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 55 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.052056 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.39146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39146 | 0.39146 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" г. Северодвинска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.035158 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.12532 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94241 | 0.94241 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 62 Кегостров Приморского района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.032916 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.24753 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 9н г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.089765 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67503 | 0.67503 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Плесецкого района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.026525 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0.19947 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.032816 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.24678 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Котласского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.02641 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.1986 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.024757 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.18618 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" Вилегодского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0010 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.026102 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.030247 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.22746 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0016 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.558 | 0.074153 | 2.3844 | 1.2507 | 1.8487 | 5.5573 | 0.074153 | 0.96744 | 1.4129 | 3.1028 | 0.7391 | 5.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4839 | 5.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5573 | 5.5573 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ЛИООМ-СТРОЙ" от 28.01.2019 №07-53/19. Работы выполнены подрядчиком -29.12.2018 (Акт КС-14 №288-19 от 18.11.2019).
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" ПО "КЭС" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 1.1494 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0.14831 | 2.1751 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6435 | 8.6435 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 204 "Шенкурск" г.Шенкурск, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0024 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0001 | Н | 2026 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0003 | Н | 2026 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0004 | Н | 2026 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0005 | Н | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | Изменение сроков реализации проекта по причине несоблюдения условий договора подряда на ПИР №07-275/19 от 29.04.2019 со стороны подрядной организации ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" в части сроков выполнения работ. Срок по договору 29.08.2019. 15.01.2020 в адрес ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" была выставлена претензия в размере 119190,02 руб. 21.01.2020 подписан протокол №1 об урегулировании разногласий по неисполнению договорных обязательств ООО "ВПСК" в части нарушения предусмотренных договором сроков выполнения работ. Согласно данному протоколу урегулирования доводы ООО "ВПСК" по обоснованию нарушения сроков признаны состоятельными, и принято решение о необходимости предоставить ООО "ВПСК" откорректированой проектной документации до 31.01.2020. Все вышеизложенное повлекло за собой сдвиг сроков выполнения работ и как следствие перенос кредиторской задолженности на 2021 год.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 2.7961 | 0.10787 | 0.85473 | 1.2324 | 0.60108 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.37182 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0.10787 | 3.0572 | 2.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 2.7961 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с УНЦ в связи с изменением индексов-дефляторов и изменением объемов финансирования по годам
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | Изменение сроков реализации проекта по причине несоблюдения условий договора подряда на ПИР №07-275/19 от 29.04.2019 со стороны подрядной организации ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" в части сроков выполнения работ. Срок по договору 29.08.2019. 15.01.2020 в адрес ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" была выставлена претензия в размере 119190,02 руб. 21.01.2020 подписан протокол №1 об урегулировании разногласий по неисполнению договорных обязательств ООО "ВПСК" в части нарушения предусмотренных договором сроков выполнения работ. Согласно данному протоколу урегулирования доводы ООО "ВПСК" по обоснованию нарушения сроков признаны состоятельными, и принято решение о необходимости предоставить ООО "ВПСК" откорректированой проектной документации до 31.01.2020.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.40654 | 3.0572 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 3.3439 | Изменение сроков реализации проекта по причине несоблюдения условий договора подряда на ПИР №07-275/19 от 29.04.2019 со стороны подрядной организации ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" в части сроков выполнения работ. Срок по договору 29.08.2019. 15.01.2020 в адрес ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания" была выставлена претензия в размере 119190,02 руб. 21.01.2020 подписан протокол №1 об урегулировании разногласий по неисполнению договорных обязательств ООО "ВПСК" в части нарушения предусмотренных договором сроков выполнения работ. Согласно данному протоколу урегулирования доводы ООО "ВПСК" по обоснованию нарушения сроков признаны состоятельными, и принято решение о необходимости предоставить ООО "ВПСК" откорректированой проектной документации до 31.01.2020. Все вышеизложенное повлекло за собой сдиг сроков выполнения работ и как следствие перенос кредиторской задолженности на 2021 год.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская", д.Власьевская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0010 | Н | 2026 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0.44467 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 3.3439 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания Семеновского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (501 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0657 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.038405 | 0.35536 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.02114 | 0.018347 | 0.33422 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28881 | 0.28881 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ (70 шт) | F_000-14-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 312 "Лименда" для реализации Программы ССПИ (80 шт) | F_000-13-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 42 "Брин-Наволок" ПО "АЭС" (70 шт). | F_000-11-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ (140 шт.) | F_000-14-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 117 "Кодино" для реализации Программы ССПИ (210 шт.) | F_000-14-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" ПО "АЭС" (70 шт.) | F_000-11-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 314 "Савватия" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" ПО "АЭС" (70 шт.). | F_000-11-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в Красноборском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1333 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.062904 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.47304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0.47304 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" в Котласском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1334 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.075796 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0.56998 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ | F_000-14-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС Устьянского района Архангельской области в части замены охранно-пожарной сигнализации (1185 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0037 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3912 | 0.056165 | 0.42961 | 0.62499 | 0.2804 | 1.3912 | 0.056165 | 0.42961 | 0.62499 | 0.2804 | 0.185 | 1.3912 | 0.185 | 1.3912 | 0.185 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 1.3912 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 59 "Кехта", д. Матвеевская, Архангельская область (1 комплекс) | J_000-11-1-04.20-0026 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.8006 | 0.30217 | 2.413 | 3.5104 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0373 | 7.8006 | 1.0373 | 7.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30217 | 0 | 7.4984 | 0 | 0 | 0 | 7.8006 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине исключения данного титула из проекта Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2020-2025 годов .
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2546 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.035689 | 0.22695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017756 | 0.017756 | 0.20919 | 0.25062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25062 | 0.25062 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 51 "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2547 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.031904 | 0.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0.01539 | 0.15491 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.22453 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 43 "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (288 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2548 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.037731 | 0.23127 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.021033 | 0.021033 | 0.21024 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 48 «Емецк» в п.Емецк Архангельской области в части устройства ограждения ( 352 м.п.) и монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации | F_000-11-1-03.13-2497 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 0.54625 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 2.1536 | 2.1536 | 0 | 0 | 2.1167 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 1.9542 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10/6 кВ № 14 в г.Архангельске Архангельской области в части устройства ограждения, монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации (129 м.п.) | F_000-11-1-03.13-2498 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 0.14368 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (14 шт.) | J_000-11-1-04.20-0025 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.0675 | 0.97103 | 7.7544 | 11.2809 | 5.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3334 | 25.0675 | 3.3334 | 25.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97103 | 0 | 24.0964 | 0 | 0 | 0 | 25.0675 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта вутвержденной программе модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (18 шт.) | J_000-11-1-03.13-2546 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.3635 | 0.47892 | 3.8245 | 5.5639 | 2.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 12.3635 | 1.6441 | 12.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47892 | 0 | 11.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3635 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутсвием данного объекта в утвержденной программе модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности филиала "Архэнерго" на период 2019-2025 годы, согласованной и утвержденной 30.08.2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0084 | 0.11197 | 0.92093 | 1.3278 | 0.64763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40005 | 3.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 2.8964 | 0 | 3.0084 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 63 «Ластола», Архангельская область, Приморский район, дер.Ластола (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0019 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.3532 | 0 | 9.7305 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0.20271 | 1.6673 | 2.404 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72428 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271 | 0 | 0 | 0 | 5.2438 | 0 | 5.4466 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 62 «Кегостров», Архангельская область, Приморский район, дер. Захарово (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0020 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0 | 10.1421 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0.12684 | 1.0051 | 1.4492 | 0.70682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43723 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0 | 3.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденная 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 2 Привокзальная, Архангельская область, г.Архангельск (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0051 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0363 | 0.44797 | 3.6846 | 5.3126 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 12.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0 | 0.44797 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2020-2025 годов, согласованная АО «СО ЕЭС»
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.6536 | 29.6536 | 4.7058 | 31.8599 | 5.0542 | 8.6924 | 14.9997 | 3.1136 | 30.1244 | 4.8942 | 7.561 | 14.7238 | 2.9454 | 3.6109 | 26.4795 | 0.88026 | 6.6196 | 0.64948 | 4.8841 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000805 | 0.0059992 | 19.8584 | 20.5275 | 0 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32764 | 0 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 0.29727 | 0 | 2.6578 | 0 | 27.1534 | 20.5338 | нд
4.1.4 | Строительство РП-10 кВ № 2 в г. Вельске Архангельской области с КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 1,28 км, РП - 1 шт.) | F_000-12-1-03.31-0002 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 4.9159 | 4.9159 | 0.29821 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 2.7304 | 19.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052242 | 19.8576 | 20.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5324 | 20.5324 | Без изменений
4.1.4 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 40 (РП - шт., КЛ-10 кВ 4,279 км, ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-02.31-1163 | С | 2011 | нд | нд | 13.2302 | 13.2302 | 2.8936 | 2.8957 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30831 | 2.8957 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30831 | 0.00027779 | 0.002366 | 0 | 0 | 0 | -3.7109e-16 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000805 | 0.000775 | 0.000805 | 0.000273 | 0 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001333 | 0.001333 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №27@ от 20.12.2019 (утвержденная ИПР). Реализация ИП в соответствии с утвержденной ИПР в период 2016-2025 годы не планировалась. В проекте ИПР реализация данного ИП не планируется. Объем НЗС списан на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №416 от 10.09.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений". и на основании приказа Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №595 от 30.12.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений".
4.1.4 | Строительство РП-10 кВ № 30 и подключение его от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", 2 пусковой комплекс (КЛ-10 кВ 3,55 км, ячейка 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2142 | С | 2011 | нд | нд | 11.5075 | 11.5075 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №153 ВЛ-10 318-22 "К.Маркса" в п.Приводино Котласского района Архангельской области (0,16 МВА, 0,4 км) | I_000-13-1-03.31-1348 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11249 | 0 | 1.0731 | 0 | 1.1856 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №290 ВЛ-10 345-01 "Заозерье" в с.Слобода Вилегодского района Архангельской области (0,16 МВА; 0,9 км) | I_000-13-1-03.31-1349 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18478 | 0 | 1.5847 | 0 | 1.7695 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 123 ВЛ-10 314-13 Козьмино в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,04 км) | I_000-13-2-03.31-1350 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04638 | 0 | 0.50736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 143 ВЛ-10 352-03 Задовая в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,3 км) | I_000-13-2-03.31-1354 | П | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08306 | 0 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8971 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 96 ВЛ-10 313-14 Черемуха в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,08 км) | I_000-13-2-03.31-1355 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.62911 | 0.05443 | 0.38616 | 0.12945 | 0.05907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083658 | 0.62911 | 0.083658 | 0.62911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05443 | 0 | 0.57468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62911 | 0 | Исключение проекта по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.4 | Строительство ПС-110 кВ "Беломорская" с заходами ВЛ-110. | F_000-11-2-03.13-0053 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Центральная" с заходами КЛ 110 кВ и заходами КЛ 10 кВ в г. Архангельске. | F_000-11-2-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 250 ВЛ-10 313-11 Борки в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,45 км) | I_000-13-2-03.31-1356 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.1064 | 0.10549 | 0.74532 | 0.14646 | 0.10913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14713 | 1.1064 | 0.14713 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10549 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 0 | Исключение проекта по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в д.Курцево Котласского района Архангельской области (0,16 МВА) | I_000-13-2-03.31-1357 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03828 | 0 | 0.43992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
4.1.5 | Приобретение земельных участков ООО "Агропромышленная компания "Любовское" площадью 1018 кв.м. под установку электроопор, расположенных по адресу Архангельская область, Приморский район, МО Лисестровское, д.Любовское (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" №07-783/13 от 15.10.2013) | G_000-11-5-06.30-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.022583 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | Без изменений
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.00842 | 0.11385 | 16.8913 | 779.5269 | 4.8159 | 64.769 | 662.0246 | 47.9174 | 678.5113 | 7.6085 | 20.0404 | 641.5819 | 9.2805 | 101.0994 | 581.1304 | 46.2859 | 348.07 | 18.5338 | 229.5071 | 46.7989 | 46.7988 | 50.1234 | 47.9709 | 4.5803 | 182.8692 | 70.9533 | 76.3222 | 60.6045 | 78.1518 | 53.5553 | 19.1756 | 3.6839 | 18.5673 | 153.1707 | 78.0443 | 20.2778 | 16.0745 | 36.1319 | 8.7112 | 81.2505 | 1.9731 | 733.3842 | 527.8602 | нд
4.1.6 | Создание серверного помещения здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в г.Архангельске Архангельской области (6 шкафов) | F_000-15-1-04.20-0156 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.7671 | 0.165 | 4.0349 | 7.2076 | 0.35958 | 11.6838 | 0.165 | 4.0388 | 5.8416 | 1.6384 | 1.5648 | 11.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.16674 | 0 | 0 | 11.6004 | 11.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6838 | 11.6838 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора с подрядчиком ООО "ПоморКом" от 01.02.2019 №07-80/19. Работы выполнены подрядчиком - 10.09.2019 (Акт КС-14 №1-19 от 10.09.2019). Изменение срока окончания реализации связано с необходимостью погашения кредиторской задолженности по договору подряда с ООО "ПоморКом" от 01.02.2019 №07-80/19.
4.1.6 | Установка приёмо-преобразующей аппаратуры в РЩЗ ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (шкаф связи - 2 шт., ВОЛС - 0,451 км) | F_000-11-2-04.20-2392 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.073598 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0.09816 | 0.09816 | 1.149 | 0.43625 | 0 | 0.01905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0.4553 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 1.3022 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение мобильной установки для очистки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.070971 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | Без изменений
4.1.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КГРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1327 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.1.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1328 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.08199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08199 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.1.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте ЧРЭС с.Черевково, Красноборский район Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1329 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 353 «Григорово» Котласского РЭС, д.Григорьево Котласский район Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1330 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.5569 | 0.1065 | 0.20125 | 1.8714 | 1.3777 | 2.8976 | 0.1065 | 0.25299 | 1.2045 | 1.3336 | 0.47331 | 3.5593 | 0.45861 | 3.4487 | 0.37095 | 2.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10811 | 0 | 0 | 3.4487 | 2.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5569 | 2.8976 | Снижение оценки полной стоимости ИП, объемов освоения по годам и отатка КВ на 01.01.2020 с учетом фактически понесенных затрат в 2020 году и завершения ИП.
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» Черевковского РЭС д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1331 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.2812 | 0.1065 | 0.33702 | 2.2078 | 1.6298 | 3.5429 | 0.1065 | 0.40901 | 1.3369 | 1.6905 | 0.56963 | 4.2836 | 0.55493 | 4.1731 | 0.45676 | 3.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10811 | 0 | 0 | 4.1731 | 3.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2812 | 3.5429 | Снижение оценки полной стоимости ИП, объемов освоения по годам и отатка КВ на 01.01.2020 с учетом фактически понесенных затрат в 2020 году и завершения ИП.
4.1.6 | Организация канала связи БШПД АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» в части установки радиомачты и оборудования БШПД, д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1332 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 0.53044 | 4.6972 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 3.9889 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 75 «Лапоминка» в д.Лапоминка Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0011 | Н | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066525 | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/6 кВ № 11 «Нефтебаза» в д.Талаги Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0010 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10315 | 0 | 5.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4952 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0044 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0.50339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 3.7855 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) для ПО "ВЭС" | I_000-15-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.016236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.12925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 0.45242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.4022 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение испытательного комплекса (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0.19834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение спутникового телефона (5 шт.) | I_000-15-1-07.30-0037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.046463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.3494 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 4 (3 компл.) | I_000-12-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.073803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 5 (1 компл.) | I_000-12-1-07.30-0031 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.055851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 6 (4 компл.) | I_000-13-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.066489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 7 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.035904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 8 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.013564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.31954 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 0.31491 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 2.3681 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 0.24263 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 0.35108 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 2.6401 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.31954 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 0.22378 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бортового не полноприводного автомобиля (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 0.2139 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 1.6085 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 0.28982 | 2.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5185 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 2.1794 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 100 кВт (1шт.) | I_000-11-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 0.29354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 250 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 0.43238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 3.2515 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 400 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 0.72561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 5.4566 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | F_000-15-1-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 0.2693 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 2.0251 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | Изменение сроков реализации и изменение планируемых сумм освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | G_000-15-1-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости( 2шт.) | G_000-15-1-07.10-0044 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | G_000-15-1-07.10-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодочного мотора (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 10.9839 | 0.00285 | 10.2559 | 0 | 0 | 10.2522 | 0.0036809 | 1.461 | 10.9867 | 1.461 | 10.9867 | 1.3638 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9867 | 10.2559 | Изменение оценки полной стоимости произошло в связи с уменьшением стоимости основного оборудования по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур. Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (14 шт.) | G_000-15-1-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0043 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0033 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодочного мотора (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0038 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сетевого коммутатора уровня ядра (10 шт.) | G_000-15-1-07.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.087112 | 0.61925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61925 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65508 | 0.65508 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение МФУ черно-белой печати (формат А3) типовая конфигурация (ТМФУ1,2) (6 шт.) | G_000-15-1-07.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0.21974 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 1.6525 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.026483 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0.19915 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.038431 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования для системы видеофиксации (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0023 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 1.1344 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 8.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5307 | 8.5307 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ноутбуков (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.054025 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.40627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40627 | 0.40627 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования для системы видеоконференцсвязи (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0.78989 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования (10 шт.) | I_000-15-1-07.20-0032 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 0.78727 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | 5.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 5.9202 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор - 108шт., сервер - 1 шт., радиомодем - 2 шт.) | F_000-15-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 1.1164 | 9.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0765 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 8.3951 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (3 шт) | G_000-15-1-07.30-0020 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0.19807 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение поверочной установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение магазина сопротивлений (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.023552 | 0.18895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18895 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение Хроматографа (1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0.16562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.2455 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы измерения ЧР (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.10731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методим частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0007 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0008 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0009 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15368 | 1.1557 | 0.15368 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | Исключение проекта причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(14 шт.) | I_000-15-1-07.10-0046 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 1.0069 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0.54087 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | 7.5721 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.074028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 0.44305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 3.3317 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 1.5464 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 9.4329 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (8 шт.) | I_000-11-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 0.69181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 5.2024 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 0.83322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 6.2658 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение трактора трелевочного (1 шт.) | I_000-13-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 0.41892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.060279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (3 шт.) | I_000-11-1-07.10-0052 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 0.17048 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-14-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 0.19372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 1.4567 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.068739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0.51692 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (13 шт.) | I_000-15-1-07.10-0052 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 0.93501 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 3.2452 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 7.0312 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-12-1-07.10-0056 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.074028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 0.73871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 5.5551 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с грейфер захватом (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 1.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 7.7495 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКО (2 шт.) | I_000-13-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (3 шт.) | I_000-13-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.030139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0.22665 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение Катера (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.4014 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-12-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 0.17185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 1.2923 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение вакуумного реклоузера 35кВ , разъединителя с приводом , установленных на отпайке ВЛ-35кВ Пономаревская к ПС 35/10 кВ Комплекс в сторону ПС 35/10 кВ Пономаревская (1 комплект) | I_000-14-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0.23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-13-1-07.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.049202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение коммутатора уровня ядра (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.017785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение типовой конфигурации № 1 (ТМФУ1) (15 шт.) | I_000-15-1-07.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0.40988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 3.0823 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0027 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.016236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сварочного аппарата (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.039751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0.29893 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение комплекта поискового (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.044613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0.33549 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение поискового приемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.010573 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение измерительного комплекса для диагностики качества контуров заземления (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.052646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0.3959 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.018351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение микромилликилоомметра (6 шт.) | I_000-14-1-07.30-0008 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.046676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла для ПО "АЭС" (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.034724 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора контроля выключателей (2 шт.) | I_000-12-1-07.30-0024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.067566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0.5081 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 1 (10 компл.) | I_000-15-1-07.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.099734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 2 (1 компл.) | I_000-14-1-07.30-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.015293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 3 (2 компл.) | I_000-11-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.011702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.021795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиоретранслятора (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0.28125 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.01789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение спутникового телефона (ВЭС) (3 шт.) | I_000-12-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.027878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0.20964 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиоретранслятора (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0.84375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиомодема (4 шт.) | I_000-13-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.045552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0.34255 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (9 шт.) | I_000-15-1-07.30-0036 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.080506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0.6054 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение дистанционного пульта управления радиостанцией (4 шт.) | I_000-11-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.031324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0.23556 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.0084539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0.063573 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.0067001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0.050385 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.024969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18776 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования метрологического (3 шт.) | I_000-13-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.076728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0.57699 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования метрологического (14 шт.) | I_000-15-1-07.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0.29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования метрологического (2 шт.) | I_000-11-1-07.30-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.053259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.40051 | Без изменений
4.1.6 | Приобретние оборудования метрологического (1 шт.) | I_000-12-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.029216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.2197 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение энергомонитора (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.056383 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (8 шт.) | I_000-15-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0.26605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 2.0007 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение коммутатора уровня ядра (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.053356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0.40124 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования под проект ЕИВК (3 шт.) | I_000-15-1-07.20-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.080125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0.60254 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системных блоков (191 шт.) | I_000-15-1-07.20-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (1 шт.) | I_000-15-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.033256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.25009 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-15-1-07.20-0031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 0.18853 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4177 | 1.4177 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение стационарных досмотровых рентгеновских установок (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0.54855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 4.1251 | Без изменений
4.1.6 | Создание и модернизация систем кондиционирования технологических помещений АУ "Архэнерго" (1 система) | F_000-15-2-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 0.48672 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 3.6601 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (11 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 0.74778 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.3 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.083644 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.4 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.067327 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.16729 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.6 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 0.42164 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 3.1707 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 0.40049 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 3.0117 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 0.21082 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 1.5853 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.9 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 0.47298 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.10 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 0.25682 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.11 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 0.34635 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.12 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 0.58368 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.13 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 0.54244 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0791 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 0.18783 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0.4443 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 0.16893 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.18 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 0.14932 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодки (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.19 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.01988 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодки (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.20 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.031489 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.21 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.11368 | 0.85478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85478 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.22 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.056834 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.23 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.028417 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.24 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.056871 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0005 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.17992 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (13 шт.) | F_000-15-1-07.10-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 0.14994 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.1275 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение трала низкорамного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 0.16969 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодки (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.059581 | 0.55155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55155 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.44805 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для измерения емкости и tg диэлектрических потерь в/в изоляции (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.054283 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.11484 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | без изменений
4.1.6 | Приобретение калибратора переменного тока (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.099721 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение аналитических весов с внутренней калибровкой (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.009579 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прожигающей установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.044548 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение устройства для проверки автоматических выключателей (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (ячейка - 2 шт., панель - 2 шт., генератор сварочный бензиновый - 1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.014087 | 0.20681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20681 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.10593 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10кВ в д.Слобода-Панница протяженностью 9,631 км вместе с земельным участком у Муниципального Образования «Виноградовский муниципальный район» | G_000-12-5-01.32-1040 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.01345 | 0.10114 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0.14514 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение дизель-генераторных установок контейнерного типа (5 компл.) | I_000-11-1-07.30-0028 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 42.8773 | 0 | 0 | 42.8773 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 5.7018 | 42.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8773 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 42.85 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора поставки с ООО "Завод ПСМ" от 30.11.2018 №АРХ19/758/18.
4.1.6 | Приобретение роботов тренажеров (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0051 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.072818 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | 0.54759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54759 | 0.54759 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0050 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.083076 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с контейнером (4 компл.) | I_000-11-1-07.30-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона распределитьтельных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | I_000-13-2-06.70-0003 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08839 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение аэросаней (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 0.85684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 6.4435 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 11.6856 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0061 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 0.64328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 4.8375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемников (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 1.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 14.9219 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ИТ-оборудования для обеспечения функций гарантированного поставщика (1 комп.) | I_000-15-1-07.20-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 2.1421 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 16.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1086 | 16.1086 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение тестер-анализатора пакетных сетей (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0035 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.047782 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35932 | 0.35932 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение набора для монтажа кабеля (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.022451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.16883 | Без изменений
4.1.6 | Строительство и обустройство отдельного здания для размещения химической лаборатории на территории РПБ-3 (240 м2) | I_000-11-2-06.10-1556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системных блоков (350 шт.) | I_000-15-1-07.20-0038 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0991 | 0 | 13.0991 | 0 | 26.1983 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ (360 шт.) | I_000-15-1-07.20-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ, плоттеров (374 шт.) | I_000-15-1-07.20-0041 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 33.1704 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки определения пробивного напряжения масла (6 шт.) | I_000-15-1-07.30-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение микроомметра (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для контроля выключателей (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0014 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0.07799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0.58649 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки для сушки твердой изоляции (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0016 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение стенда для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0049 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.22846 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 1.718 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение световой башни аварийного освещения с генератором (20 шт.) | I_000-15-1-07.30-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сервера звукозаписи (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.1242 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.934 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального сенсорного терминала (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение рефлектометра высоковольтного осциллографического (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0025 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016022 | 0.12048 | 0.016022 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12048 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение серверного и сетевого оборудования: маршрутизаторов, СХД (14 шт.) | I_000-15-1-07.20-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение мобильной лаборатории высоковольтной метрологической (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство маслохозяйства в г.Котласе Архангельской области при РПБ ПО Котласские электрические сети (двухэтажное кирпичное здание 36х18 м и резервуары общим объемом 80 м3) (1 шт.) | I_000-13-2-06.10-0032 | К | 2014 | нд | нд | нд | нд | 10.4979 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение метрологического оборудования и средств измерений (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение машины энергетической самоходной (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0070 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0069 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение серверного и сетевого оборудования: серверов, коммутаторов (22 шт.) | I_000-15-1-07.20-0040 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение передвижных электротехнических лабораторий (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0062 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0054 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0066 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлениям "Емецк-Обозерская"(ОАО "МегаФон"ДКП ЕО 18.06.2014ДОП ЕО 09.04.2013) | F_000-15-2-06.70-0153 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 5.8674 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (14 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.16 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0.16467 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС35/6 №19 "Уйма" в п.Уемском Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0314 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Строительство кабельных линий 10 кВ ПС №14 - РП №21, РП №21 - РП №20, ПС №1 - ТП №440 | F_000-11-1-02.31-2202 | И | 2011 | 2011 | 2011 | нд | нд | 0.52596 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Создание учебного полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Устьянском РЭС производственного отделения "Вельские электрические сети" (1 компл.) | J_000-12-2-06.70-0003 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.57999 | 0.0085409 | 0.24255 | 0.31849 | 0.01041 | 0.53031 | 0.0065513 | 0.16764 | 0.15763 | 0.19848 | 0.077126 | 0.57999 | 0.077126 | 0.57999 | 0.070519 | 0.53031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | 0.53031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57999 | 0.53031 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с УНЦ в связи с изменением индексов-дефляторов и изменением объемов финансирования по годам
4.1.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0.4695 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | J_000-15-1-03.13-0014 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61594 | 4.6318 | 0.61594 | 4.6318 | 0.61594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение системы управления и мониторинга программно-техническими комплексами телемеханики и связи (1 шт.) | J_000-15-1-07.20-0043 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18806 | 1.4142 | 0.18806 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.01662 | 0.12499 | 0.01662 | 0.12499 | 0.01662 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | Без изменений
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ЧРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0.32201 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.4215 | Оценка полной стоимости занесена согласно заключенному договору временного ограниченного пользования ВЛ с ОАО "МегаФон" ДОП АС-101 от 17.05.2018. Освоение в 2019 году занесено согласно годовой отчетности в соответсвии с договором временного ограниченного пользования ВЛ с ОАО "МегаФон" ДОП АС-101 от 17.05.2018
4.1.6 | Приобретение метрологического оборудования (1 шт.) | J_000-15-1-07.30-0052 | Н | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0.26995 | 2.03 | 0.26995 | 2.03 | 0.26995 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Проектирование. Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", №15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-01.21-0002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15732 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.000709 | 0.15942 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.002805 | 0.02092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.199e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0 | 0.002096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.15942 | Изменение оценки полной стоимости связано с тем, что в ходе разработки проектной документации был выбран земельный участок и разработана землеустроительная документация с заключением договора об установлении сервитута от 19.04.2019 №2 с АМО г.Архангельск и соглашения об установлении сервитута от 05.10.2018 №1 с АМО г. Архангельск, согласно которым в 2019 году прошли фактические затраты
4.1.6 | Проектирование. Строительство двухтрансформаторной КТПУ-35/0,4кВ с трансформаторами 2х2,5МВА в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", 15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-03.21-0063 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0.032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0.43758 | 3.2906 | 0.43758 | 3.2906 | 0.43758 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Изменение сроков реализации и сумм планового освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания (3 шт.) для ПО ВЭС | J_000-12-1-07.30-0035 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.62704 | 0 | 0 | 0.62704 | 0 | 0.40053 | 0 | 0 | 0.40053 | 0 | 0.083383 | 0.62704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0.40053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40053 | 0.40053 | Изменение оценки полной стоимости произошло в связи с уменьшением стоимости основного оборудования по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур и заключением договора поставки с ООО "Пауэрконцепт" №07-605/19 от 02.12.2019
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (43 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 2.0315 | 15.2766 | 2.0315 | 15.2766 | 2.0315 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 15.2766 | Изменение сроков реализации и сумм планового освоения по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.1.6 | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 0.28494 | 2.1428 | 0.28494 | 2.1428 | 0.28494 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 2.1428 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 0.98192 | 7.384 | 0.98192 | 7.384 | 0.98192 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 7.384 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0.013521 | 0.10168 | 0.013521 | 0.10168 | 0.013521 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-15-1-07.20-0034 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.0091845 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | 0.069068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069068 | 0.069068 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0058 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0.82588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 6.2106 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение струйных плоттеров (3 шт) | I_000-15-1-07.20-0033 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.035837 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | 0.26949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26949 | 0.26949 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | З | 2019 | нд | 2044 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 20.7463 | Новый ИП. Включен на основании договоров ОАО "МегаФон" №02-АК от 30.06.2012 №03-АК от 30.06.2012 , №04-АК от 30.06.2012 №05-АК от 30.06.2012, 06-АК, 07-АК, 08-АК, 09-АК, 10-АК №11-АК от 30.06.2012 №14-АК от 30.06.12
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совещания филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 26.08.2019 №4НТС
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания №СВТК-1-2 41-18СВЛ от 08.08.2019, №СВТК-2-1-4 27-19 от 05.08.2019, акта тех.состояния от 10.07.2019
4.1.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | Новый ИП. Включен на основании Акта техничекого состояния от 23.07.2019
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 26.11.2019 №1
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (28 шт) | K_000-15-1-07.20-0058 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 26.11.2019 №1
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (27 шт) | K_000-15-1-07.20-0059 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 1.9731 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 26.11.2019 №1
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета от 28.01.2020
4.1.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5396 | 0.013208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | Новый ИП. Включен на основании Акта №29/2 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Котласские электрические сети " филиала ПАо "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 5.1575 | 0.009892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8895 | 0 | 1.4996 | 0 | 0.77831 | 0 | 0 | 0 | 5.1674 | Новый ИП. Включен на основании протокола №48 от 17.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; акта №29/2 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.012735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | Новый ИП. Включен на основании протокола №48 от 17.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; протокола №21 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | Новый ИП. Включен на основании протокола №48 от 17.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; протокола №21 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; протокола №09-31/3283 от 18.09.2019 Совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9159 | 0.021581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания филиала "Архэнерго" от 2019 года
4.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №21 от 18.09.2019.
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.024195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами подразделения производственного отделения "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №21 от 18.09.2019.
4.1.6 | Приобретение оборудования технологической сети узлов связи ЕЦУС (34 шт) | K_000-15-1-07.20-0045 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО МРСК "Северо-Запада" О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе. № 673 от 05.10.2018 и Целевой Программы_по цифровизации _АСТУ Архэнерго №77/ПДп от 05.09.2018
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 2.9811 | 0.0027837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами производственные отделения ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №21-07/1 от 18.09.2019.
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО ВЭС (29 шт) | K_000-12-1-07.20-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | Новый ИП. Включен на основании Приказа ПАО МРСК "Северо-Запада" О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе. № 673 от 05.10.2018 и Целевой Программы_по цифровизации _АСТУ Архэнерго №77/ПДп от 05.09.2018
4.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для ЕЦУС (21 комплект) | K_000-11-1-07.20-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 | Новый ИП. Включен на основании приказа ПАО МРСК "Северо-Запада" О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе. № 673 от 05.10.2018 целевой программы по цифровизации АСТУ Архэнерго №77/ПДп от 05.09.2018
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 11.3625 | 0.0067582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 0 | 0 | 11.3692 | Новый ИП. Включенна основании протокола №21-07/1 от 18.09.2019 совещания по оснащению транспортными средствами производственные отделения филиала ПАО "МРСКСеверо-Запада" "архэнерго"
4.1.6 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (ООО ПСК «Высота», 15-03751А/16 от 07.12.16) (0,4 МВА, 1,382 км.) | I_000-11-2-03.31-2581 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.0022606 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | Без изменений
4.1.6 | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с установкой ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 138 (Гусев Э.И., 15-00729А/16 от 28.07.2016) (1,26 МВА, 0,6 км, дог.тп - 1 шт.) | I_000-11-2-02.31-2562 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.047591 | 7.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0.35788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35788 | 0.35788 | Без изменений
4.1.6 | Техническое перевооружение ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ №14 в части замены трансформаторов тока в ячейках №6 и №17 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архсвет", 15-02506А/18 от 18.10.2018) (4 шт.) | J_009-11-1-03.13-2544 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.23037 | 0.00105 | 0.024612 | 0.20418 | 0.000525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030634 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР по причине подписания дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения об исключении инвестиционной составляющей. НЗС =0.
4.1.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.РП6-16 в Приморском районе Архангельской области с заменой существующего провода (Афонин Д.В., 15-02492А/16 от 07.09.2016; СНТ Ягодник, №15-02140А/17 от 27.12.2017) (ВЛ-6 кВ 0,170 км) | J_000-11-1-01.33-2437 | С | 2017 | 2019 | нд | 0.00842 | 0.00842 | 0 | 0.035621 | 0.0093582 | 0.024121 | 0 | 0.0021413 | 0.0093582 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0 | 0.0047368 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0.0093582 | Инвестиционный проект исключен из ИПР по причине исключения инвестиционной составляющей (По результатам обследования выполнения мероприятий по Договору технологического присоединения 15-02492А/16 от 19.08.2016 не требуются). НЗС=9,35821 т.р. без НДС списано в мае 2019 на основании приказа филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" №268 от 31.05.2019 "О списании затрат объектов капитальных вложений"
4.1.6 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 с заменой существующих трансформаторов монтажом в РУ-10кВ шинного моста и монтажом в РУ-0,4кВ дополнительных рубильников, КЛ-0,4кВ (Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017) (1,26 МВА, 0,25 км) | I_000-11-2-02.41-2590 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.06-38, КТП-279 с устройством узла технического учета электрической энергии и ВЛ-279/2 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Рачков С.О., №07-500/18 от 13.06.2018) (0,4 МВА, КЛ-6 кВ 0,115 км, ВЛ-0,4 кВ 0,140 км, 1 т.у.) | J_000-11-1-03.32-2556 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0502 | 0.094005 | 1.3962 | 0.25134 | 0.30873 | 0.13732 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0.27264 | 2.0502 | 0 | 0 | 0.00091851 | 0.0069072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0.13041 | 0 | 0.0069072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13041 | 0.13732 | Изменение оценки полной стоимости по причине изменения подхода формирования стоимости по объектам выноса, основываясь на подписание протокола № 2 Об окончательном согласовании стоимости услуги по Договору на оказание услуги выноса. Изменение сроков релизации по причине принятия решения о выполнении в рамках данного проекта только в части разработки проектно-сметной документации ввиду отсутствия подписанного протокола №2 к Договору выноса.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-19", №07-177/19 от 15.03.2019) (КЛ-10 кВ 0,180 км, КЛ-0,4 кВ 0,400 км) | K_000-11-1-02.41-2566 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06245 | 0.06245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01359 | 0 | 0.048861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01359 | 0.06245 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "СМУ-19", №07-177/19 от 15.03.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 301-23 Телецентр для освобождения земельного участка от ул. 70 лет Октября до ул. Ушинского в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ОРТОСТ-ФАСАД" ОЗУ-00013К/19 от 08.08.2019 г.) (ВЛ-10 кВ 0,5 км, КЛ-0,4 кВ 1,0 км) | K_000-13-1-01.32-1298 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" ОЗУ-00013К/19 от 08.08.2019 г.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Архангельск-1, 2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (1,86 км) | K_000-11-1-01.12-2272 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,79 км) | K_000-11-1-01.21-2170 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-1» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,850 км) | K_000-11-1-01.21-2171 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) с установкой дополнительной опоры в пролете опор №№ 40–41 (1 шт.) | K_000-11-1-01.21-2172 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.РП1-6 с устройством кабельной вставки в д.Большое Тойнокурье Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (0,322 км) | K_000-11-1-01.32-2595 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038532 | 0.038532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028328 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0.038532 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.07-14 с устройством кабельной вставки в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (1,45 км) | K_000-11-1-01.33-2445 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058902 | 0.058902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0 | 0.041673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0.058902 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-401/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ЖСК "Блиц", 07-458/19 от 01.10.19) (0,167 км) | K_000-11-1-01.41-3690 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ЖСК "Блиц", 07-458/19 от 01.10.19
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6кВ ТП256-ТП268 ф.06-44 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018) (0,11 км) | K_000-11-1-02.33-0003 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0.01877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0.01877 | Новый ИП. Включен на основании договора на оказание услуг ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6кВ ТП256-ТП268 ф.06-57 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018) (0,11 км) | K_000-11-1-02.33-0008 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01877 | 0.01877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0.01877 | Новый ИП. Включен на основании договора на оказание услуг ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 58 шт.) | I_000-13-1-03.13-0016 | И | 2017 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 144.743 | 1.48 | 21.8101 | 95.9945 | 25.4585 | 1.7965 | 1.48 | 0 | 0 | 0.31653 | 19.0088 | 142.9465 | 19.0088 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.743 | 1.7965 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Изменение полной стоимости ИП по причине пересмотра технических решений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в д.Максимовка, Красноборского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1335 | И | 2016 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.1236 | 0.076818 | 3.5028 | 3.9913 | 0.5528 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 8.0468 | 1.0701 | 8.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0468 | 0 | 8.1236 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутствием данного объекта в утвержденной программе модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации. Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2"Архангельская область, Красноборский район, д.Максимовская (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1343 | И | 2016 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.5466 | 0.076818 | 2.7157 | 3.5728 | 2.1812 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 8.4697 | 1.1263 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4697 | 0 | 8.5466 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутствием данного объекта в утвержденной программе модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации. Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Архангельская область, Котласский район, п.Саватия (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1347 | И | 2016 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.4821 | 0.076818 | 3.0921 | 4.4839 | 2.8293 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 10.4053 | 1.3837 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4053 | 0 | 0 | 0 | 10.4821 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутствием данного объекта в утвержденной программе модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации. Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1344 | И | 2016 | 2024 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.9544 | 0.076818 | 2.6909 | 3.9231 | 2.2637 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.1805 | 8.8776 | 1.1805 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9544 | 0.076818 | Инвестиционный проект исключен из ИПР, в связи с отсутствием данного объекта в утвержденной программе модернизации и расширения ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 ПАО "МРСК Северо-Запада" , филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада, филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации. Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" Архангельская область, Ленский район, с.Яренск (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1345 | И | 2016 | 2025 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.2964 | 0.076818 | 3.114 | 3.793 | 2.3126 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 9.2196 | 1.226 | 9.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 0 | 9.2964 | 0.076818 | В связи с необходимостью синхронизации с утвержденной программой ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 АО "СО ЕЭС", СМР по проекту исключены. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации. Разработанная проектно-сметная документация будет актуализироваться после 2025 года с отнесением НЗС на вновь создаваемый ИП.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7593 | 0.074153 | 2.7053 | 1.8582 | 2.1217 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.88899 | 6.6852 | 0.88899 | 6.6852 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 6.7593 | 0.094153 | В связи с необходимостью синхронизации с утвержденной программой ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 АО "СО ЕЭС", СМР по проекту исключены. На 2024 год запланировано перепроектирование в соответствии с утвержденной программой ССПИ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации и корректировки проекта в 2024г.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.319 | 0.074153 | 3.082 | 3.735 | 2.4279 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 1.2294 | 9.2449 | 1.2294 | 9.2449 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 9.2449 | 0 | 9.319 | 0.094153 | В связи с необходимостью синхронизации с утвержденной программой ССПИ ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответсвенности Архангельского филиала на период 2020-2025 годы, согласованной и утвержденной 25.06.2020 АО "СО ЕЭС", СМР по проекту исключены. На 2024 год запланировано перепроектирование в соответствии с утвержденной программой ССПИ. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации и корректировки проекта в 2024г.
4.1.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 28.02.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,107 км) | J_000-11-2-02.41-2582 | С | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.10543 | 0 | 0.77142 | 0.032162 | 0.62344 | 0 | 0.11581 | 0.031039 | 0.031 | 0 | 0 | 3.928e-05 | 0.10258 | 0.77142 | 0 | 0 | 2.6463e-06 | 1.99e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | 0.031019 | 0 | 1.99e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031019 | 0.031039 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине расторжения договора об осуществлении технологического присоединения.
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 100.9401 | 8.7018 | 47.0192 | 28.6187 | 16.6004 | 192.5507 | 10.4842 | 59.7394 | 83.2216 | 39.1055 | 13.4229 | 168.9765 | 8.5511 | 64.304 | 20.8948 | 157.5234 | 0.26287 | 0.26287 | 13.139 | 10.8776 | 60.7579 | 4.1785 | 15.3894 | 6.1938 | 15.1233 | 13.5145 | 38.5593 | 51.472 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 73.3237 | 190.0006 | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 43.6997 | 2.6551 | 33.9624 | 0.54896 | 6.5334 | 19.1335 | 2.899 | 11.1215 | 0.54896 | 4.564 | 5.8111 | 98.9468 | 3.4235 | 25.7447 | 0 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 12.6724 | 10.4986 | 56.4642 | 4.1785 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8706 | 18.8706 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.10518 | 44.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 0.70182 | 43.2882 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79099 | 0.79099 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 (2 шт.) | F_000-11-1-06.20-1713 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.10518 | 44.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 0.70182 | 43.2882 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79099 | 0.79099 | Без изменений
4.2.2.2 | Реконструкция котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 42.9087 | 1.9532 | 33.9624 | 0.54896 | 6.4442 | 18.3425 | 2.1972 | 11.1215 | 0.54896 | 4.4748 | 5.7059 | 54.8077 | 3.4235 | 25.7447 | 0 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 11.8215 | 9.7968 | 13.176 | 4.0893 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0796 | 18.0796 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | З | 2016 | 2026 | 2026 | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 30.6137 | 1.61 | 26.1906 | 0 | 2.8131 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 4.071 | 29.5474 | 3.4235 | 25.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.24396 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0475 | 6.0475 | Изменение оценки полной стоимости связано стем, что для исполнения предписания о нарушении требований пожарной безопасности было предусмотрено выполнение работ по 2 и 3 пусковым комплексам, для чего были заключены договоры подряда с ООО "Элфак" №07-720/18 от 23.10.2018, №07-987/18 от 13.12.2018. В ходе выполнения работ, для обеспечения работоспособности автоматической системы прекращения подачи топлива при разгерметизации емкостей, подрядчиком была выявлена необходимость выполнения части работ предусмотренных в 1 пусковом комплексе (монтаж 5 автоматических задвижек, монтаж контрольного кабеля, кабельного колодца, измерителей давления, блоков питания, реле и т.д.). Для этого дополнительно проведены закупки оборудования и строительно-монтажных работ с последующим заключением догвоора подряда с ООО "Элфак" №1537 от 28.12.2018, и договоров поставки с ООО "Элфак" №07-943/18 от 11.12.2018. Работы по 3 пусковому комплексу завершены в апреле 2019 года (Акт КС-14 №98-19 от 30.04.2019), работы по 2 пусковому комплексу завершены в мае 2019 года (Акт КС-14 №140-19 от 31.05.2019), а выполнение 1 пускового комплекса выделено в рамках ИП J_000-11-1-06.20-2554
4.2.2.4 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | F_000-11-1-06.20-1698 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.4 | Реконструкция ограждения Мезенской ДЭС (замена деревянного ограждения на металлическое 679,9 м.п.) | G_000-11-1-06.20-2541 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 0.68428 | 4.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6762 | 1.3004 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 5.1458 | Без изменений
4.2.2.4 | Реконструкция Мезенской ДЭС в части установки автоматической системы пожаротушения на Мезенской ДЭС (745 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-1699 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 0.95069 | 5.6679 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 5.405 | 6.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8863 | 6.8863 | Без изменений
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.9866 | 1.6144 | 12.3484 | 17.9643 | 8.0596 | 154.8174 | 3.4782 | 46.2489 | 76.1392 | 28.9511 | 5.3174 | 39.9866 | 4.8234 | 36.2721 | 20.5297 | 154.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 36.2721 | 50.6192 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 36.7061 | 154.8174 | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.9866 | 1.6144 | 12.3484 | 17.9643 | 8.0596 | 154.8174 | 3.4782 | 46.2489 | 76.1392 | 28.9511 | 5.3174 | 39.9866 | 4.8234 | 36.2721 | 20.5297 | 154.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 36.2721 | 50.6192 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 36.7061 | 154.8174 | нд
4.2.3.1 | Модернизация Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части систем очистки выхлопных газов и выхлопного тракта (9 шт.) и разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу | J_000-11-1-06.20-2553 | И | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 39.9866 | 1.6144 | 12.3484 | 17.9643 | 8.0596 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 5.3174 | 39.9866 | 4.8234 | 36.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 36.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7061 | 0.434 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения приоритетов при планировании. Исключение проекта не повлияет на электроснабжение потребителей. НЗС =434,0 т.р. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Оценка полной стоимости сформирована исходя из объемов НЗС на 01.01.2020.
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | 0 | 13.8367 | 28.9864 | 7.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 50.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 и №3 (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.983 | 2.1386 | 20.8673 | 30.3574 | 13.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9073 | 66.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.983 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №4 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8911 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | Новый ИП. Включен на основании Предписания № 104-132/2-2018/06-03-01 (А) об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений Управлением Росприроднадзора по Архангельской области.
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.2538 | 4.4324 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 18.5998 | 4.1069 | 2.369 | 6.5335 | 5.5904 | 2.2944 | 30.043 | 0.30415 | 2.2872 | 0.36511 | 3.14 | 0 | 0 | 0.46655 | 0.37898 | 4.2937 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 10.1741 | 10.6674 | 2.2872 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 16.3125 | нд
4.2.7 | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | I_000-11-2-04.40-2288 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.2004 | 0.37898 | 0.70849 | 10.1055 | 2.0074 | 14.4774 | 0.37898 | 2.369 | 6.5335 | 5.196 | 1.7554 | 21.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 8.408 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4774 | 14.4774 | Изменение оценки полной стоимости произошло в связи с отнесением процентов по кредиту в объеме 463,2 тыс.руб., не учтенных в плановой стоимости и увеличением стоимости СМР на 813,8 тыс.руб. В 2017 году признаны несостоявшимися 2 торгово-закупочные процедуры на выполнение данных СМР по причине низкой стоимости лота (для расчета стоимости объекта в 2017г. была применена методика 30 процентного снижения относительно уровня 2012г. с применением прогнозных индексов по письму Министерства строительства и ЖКХ РФ 09.12.2016 №41695-ХМ/09 и от 21.03.2017 №8802-ХМ/09.), в 2018г. в целях проведения повторных ТЗП и в связи со срочной необходимостью реализации запланированных работ, обусловленная наличием предписаний государственных надзорных органов, стоимость СМР была пересмотрена и принята на основании утвержденного ПСД без применения методики 30 процентного снижения относительно уровня 2012г.
4.2.7 | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | F_000-11-2-04.40-2287 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 4.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.7 | Проектирование. Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 № 4 на резервуар вертикальный РВС-1000 (1 шт) | J_000-11-1-06.20-2554 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7661 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 1.4407 | 0 | 0 | 0.39438 | 0.23486 | 1.7661 | 0 | 0 | 0.060958 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0.98234 | 0 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98234 | 1.8351 | Изменение оценки полной стоимости и изменение сроков реализации связано с заключением договора подряда с ООО "Энергопроект Центр" от 15.07.2019 №07-396/19 со сроком окончания работ 15.02.2020 и отнесением % по кредиту в размере 394,37524 т.р. , не учтенных в плановой стоимости.
4.2.7 | Проектирование. Реконструкция подземного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с устройством эстакады для приема дизельного топлива с автотранспорта | J_000-11-1-06.20-2550 | Н | 2026 | 2020 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 2.2872 | 0.30415 | 2.2872 | 0.30415 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 852.3244 | 872.6923 | 314.901 | 7189.7773 | 434.6075 | 4021.8903 | 1991.1963 | 742.0831 | 7927.4703 | 428.5769 | 3919.1934 | 2614.8962 | 964.8038 | 0 | 6530.9127 | 0 | 3702.4767 | 0 | 4503.4517 | 101.3753 | 108.8635 | 187.6733 | 211.9616 | 345.1067 | 643.0115 | 1748.385 | 1670.4058 | 445.8958 | 474.8751 | 318.928 | 357.8395 | 568.257 | 476.1804 | 612.304 | 958.8302 | 642.25 | 628.4093 | 672.196 | 610.433 | 702.142 | 723.0981 | 6516.331 | 6755.0446 | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 852.3244 | 872.6923 | 314.901 | 7189.7773 | 434.6075 | 4021.8903 | 1991.1963 | 742.0831 | 7927.4703 | 428.5769 | 3919.1934 | 2614.8962 | 964.8038 | 0 | 6530.9127 | 0 | 3702.4767 | 0 | 4503.4517 | 101.3753 | 108.8635 | 187.6733 | 211.9616 | 345.1067 | 643.0115 | 1748.385 | 1670.4058 | 445.8958 | 474.8751 | 318.928 | 357.8395 | 568.257 | 476.1804 | 612.304 | 958.8302 | 642.25 | 628.4093 | 672.196 | 610.433 | 702.142 | 723.0981 | 6516.331 | 6755.0446 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 336.1151 | 340.7789 | 4.3636 | 3302.3859 | 220.4595 | 2244.7204 | 576.6286 | 260.5774 | 3099.8845 | 121.7871 | 2074.0335 | 498.698 | 405.3659 | 0 | 2803.704 | 0 | 1100.4847 | 0 | 971.3484 | 44.0968 | 51.585 | 38.681 | 85.9419 | 108.4239 | 480.0774 | 1290.145 | 1264.2826 | 221.8726 | 242.2855 | 165.5557 | 180.1363 | 192.7951 | 187.7325 | 172.2646 | 162.4776 | 181.5357 | 148.7536 | 183.7987 | 146.4885 | 204.5349 | 145.7599 | 3173.0722 | 3043.9359 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 327.0835 | 331.7246 | 4.3636 | 3263.8392 | 218.104 | 2212.8644 | 574.3788 | 258.492 | 3062.9972 | 119.4671 | 2042.7691 | 497.241 | 403.52 | 0 | 2766.3605 | 0 | 1100.4847 | 0 | 971.0822 | 40.1216 | 47.6098 | 38.681 | 84.9111 | 108.4239 | 478.2977 | 1258.7023 | 1234.4472 | 219.947 | 242.2855 | 165.5557 | 179.9693 | 192.7951 | 187.6332 | 172.2646 | 162.4776 | 181.5357 | 148.7536 | 183.7987 | 146.4885 | 204.5349 | 145.7599 | 3140.4263 | 3011.0237 | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3031 | 1705.3985 | 159.4264 | 1231.022 | 156.6886 | 158.2615 | 1455.0296 | 56.5635 | 1005.565 | 86.5837 | 306.3174 | 0 | 1391.0531 | 0 | 954.3341 | 0 | 766.7306 | 31.5938 | 31.7202 | 35.9265 | 82.3799 | 44.2441 | 221.2888 | 162.4267 | 156.0664 | 162.528 | 193.5406 | 143.4593 | 120.5075 | 169.8433 | 146.6192 | 148.4294 | 136.1609 | 156.7588 | 122.4991 | 158.0555 | 120.644 | 177.7877 | 120.3 | 1607.6097 | 1420.0062 | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0605 | 195.9969 | 19.5997 | 154.4242 | 12.1732 | 9.7998 | 236.9826 | 22.1952 | 195.7993 | 7.8307 | 11.1574 | 0 | 193.7174 | 0 | 146.1506 | 0 | 176.6048 | 1.6125 | 8.9744 | 2.6285 | 1.984 | 8.2652 | 0.89376 | 10.9493 | 12.7855 | 24.1111 | 34.6798 | 22.0964 | 45.6235 | 22.9517 | 27.1056 | 23.8352 | 26.3167 | 24.7769 | 26.2545 | 25.7432 | 25.8446 | 26.7472 | 25.4599 | 196.4936 | 226.9478 | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 327.0835 | 331.7246 | 0 | 1362.4438 | 39.0779 | 827.4181 | 405.517 | 90.4307 | 1370.985 | 40.7084 | 841.4047 | 402.8267 | 86.0452 | 0 | 1181.5901 | 0 | 0 | 0 | 27.7468 | 6.9153 | 6.9153 | 0.12603 | 0.54727 | 55.9146 | 256.1151 | 1085.3264 | 1065.5953 | 33.3079 | 14.0652 | 0 | 13.8384 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.3229 | 1364.0697 | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | З | 2017 | 2019 | 2021 | 81.7073 | 81.7073 | 0 | 338.4852 | 9.9041 | 206.8705 | 93.8174 | 27.8932 | 338.4852 | 9.9041 | 211.9703 | 93.8174 | 22.7934 | 0 | 319.4567 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1445 | 38.0636 | 304.3121 | 300.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4852 | 338.4852 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Выставленные претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек, ООО «Электрострой» - строительство отходящих от ПС ВЛ 10кВ)
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | З | 2017 | 2019 | 2021 | 71.8809 | 71.8809 | 0 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 0 | 217.2672 | 0 | 0 | 0 | -8.7311e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 97.2861 | 205.6501 | 199.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7232 | 296.7232 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Выставленные претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | З | 2017 | 2019 | 2021 | 114.3876 | 114.3876 | 0 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 0 | 391.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2277 | 99.9526 | 366.9425 | 353.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9686 | 452.9686 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Выставленные претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Магистральная участков ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, Л.Магистральная-1 от существующей ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО «Магистраль двух столиц» (БРТП №198а, БРТП №199) (установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 1,552 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,052 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,777 км) (Договор ТП №65-01992-И/16 от 29.07.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4123 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 47.3146 | 47.3146 | 0 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 0 | 213.0218 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9252 | 4.5522 | 208.0966 | 200.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8304 | 204.8304 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | З | 2016 | 2019 | 2026 | 3.6128 | 3.6128 | 0 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44927 | 0 | 14.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5544 | 14.5544 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема КВЛ в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "ТрансКолЭнерго" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Л-2 ПС "Оксочи" и 2КТПК-10/0,4 кВ для электроснабжения ПНИ "Оксочи" в н.п. Подгорное Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ОАУСО "Маловишерский ПНИ "Оксочи"", договор ТП №65-05231-И/14 от 13.11.2014 г.) (КТП 10/0,4 кВ - 2,00 МВА; ВЛЗ 10 кВ -4,972 км) | G_000-63-1-01.32-4005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х отпаек от ВЛЗ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крестцы» (заявитель: Голяцкий М.Н., договор ТП №4728-В/13 от 26.11.2013 г.)) (ВЛ 10 кВ - 0,014 км) | G_000-62-1-01.32-3660 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 0.75013 | 0.75013 | 0 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2019 года Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "МТ-Проект" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Хвойная" протяженностью 2,92 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" для электроснабжения станции "Хвойная" в Хвойнинском районе Новгородской области (Заявитель ОАО «Российские железные дороги», договор ТП №65-02512-Б/17 от 15.11.2017 г.) | I_000-61-2-01.32-2825 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.6403 | 2.6403 | 0 | 14.6691 | 0.28622 | 9.0548 | 3.9484 | 1.3796 | 7.5234 | 0.28622 | 5.8347 | 0.88789 | 0.51463 | 0 | 14.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32503 | 0.28622 | 14.3828 | 7.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5234 | 7.5234 | Снижение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено пересмотром технических решений в ранее утвержденной проектной документации: 1) Исключены монтаж двух новых линейных ячеек на первой и второй секций шин с установкой переходных шкафов и торцевых секций КРУН 10кВ ПС Хвойная (данные мероприятия были заменены на ретрофит двух существующих линейных ячеек); 2) 2) часть строительной длины кабельных линий 10кВ перепроектирована на воздушное исполнение. Внесены соответствующие изменения в ПСД с утверждением приказом.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Поля" ориентировочной протяженностью 8,452 км для электроснабжения комплекса зданий, расположенных по адресу: Новгородская область, Маревский район, Молвотинское сельское поселение, вблизи д. Лаптево (заявитель: Шилов И.Н., договор ТП №65-02334-В/18 от 19.11.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0703 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 3.4728 | 0 | 18.1249 | 1.04 | 12.1864 | 1.8409 | 3.0576 | 13.537 | 1.5217 | 10.8275 | 0.0097439 | 1.178 | 0 | 18.1249 | 0 | 0 | 0 | 12.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 1.5244 | 0 | 12.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 13.537 | Снижение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено исключением из объемов работ решений по ретрофиту ячейки 10кВ на ПС Поля. Увеличение сроков реализации вызвано необходимостью внесения изменений в проект планировки и межевания территории в связи с изменением плана прохождения трассы
5.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 0,4 МВА для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0704 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.15039 | 0 | 0.69644 | 0.033669 | 0.36365 | 0.20872 | 0.090397 | 0.61125 | 0.031657 | 0.081491 | 0.4777 | 0.020397 | 0 | 0.69644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.61125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61125 | 0.61125 | Снижение оценки полной стоимости вызвано результатами проведения торговозакупочных процедур
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.) | J_009-63-2-03.31-3224 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.351 | 1.351 | 0 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 6.2873 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки от КЛ-10 кВ Л-4 и КЛ-10 кВ Л-16 ПС 110/10 кВ "Восточная" ориентировочной протяженностью 1,441 км для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.). | J_009-63-2-02.32-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4927 | 1.4927 | 0 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 5.8317 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ "Новое Рахино" ориентировочной протяженностью 0,045 км для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-4182 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.010927 | 0 | 0.10365 | 0.0061599 | 0.076221 | 0.0039169 | 0.017348 | 0.058478 | 0 | 0.051278 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037017 | 0.10365 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058478 | 0.058478 | Снижение оценки полной стоимости вызвано фактическим исполнением работ хозяйственным способом
5.1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ Л. Газова-Валдай (Л.Газовая) и ВЛ 110 кВ Л. Газовая-Варгусово (Л.Окуловская-3), ориентировочной протяженностью 1,065 км, для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО "Газпром инвест" (ПС 110 кВ) (Договр ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г.) | K_009-62-2-01.12-0001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | 0.87901 | 10.5678 | 0 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87901 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г. Заявитель ООО "Газпром инвест"
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0.0019299 | 0.030182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-02321-И/19 от 20.09.2019 Заявитель Токарев Г.В.
5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ Новая ориентировочной протяженностью 0,02 км, для электроснабжения земельного участка в н.п. Шуя, Валдайский район (заявитель: ООО «Валдайское подворье», Договор ЛКП80-03718-В/19 от 18.10.2019 ) | K_009-62-2-01.32-4186 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028104 | 1e-06 | 0.01672 | 0 | 0.011383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028104 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №ЛКП80-03718-В/19 Заявитель ООО «Валдайское подворье»
5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-4 ПС 35кВ Большое Уклейно ориентировочной длиной 0,04 км, строительство ТП-6/0,4кВ 0,4 МВА и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,04 км для электроснабжения жилого комплекса в н.п. Ивантеево, Валдайский район (заявитель: Зубков О.Е. Договор ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019 ) | K_009-62-2-03.32-0001 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0.044472 | 0.49395 | 0.22753 | 0.12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019. Заявитель Зубков О.Е,
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА для электроснабжения детского сада в д. Мойка Батецкого района (заявитель: МАДОУ "Детский сад д. Мойка", договор ТП №ЛКП80-00856-И/19 от 30.08.2019 г.) | K_009-63-2-03.31-3227 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.49896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0.060245 | 0.77395 | 1.7087 | 0.03003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 2.5729 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № ЛКП80-00856-И/1 от 30.08.2019. Заявитель МАДОУ Детский сад д. Мойка
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10кВ Л-1 и Л-6 ПС 110кВ "Мойка" до проектируемой ТП-10/0,4кВ. ориентировочной протяженностью 1,57 км для электроснабжения детского сада в д. Мойка Батецкого района (заявитель: МАДОУ "Детский сад д. Мойка", договор ТП №ЛКП80-00856-И/19 от 30.08.2019 г.) | K_009-63-2-01.32-4157 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.49896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0.17137 | 1.8902 | 0 | 0.036392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 2.098 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № ЛКП80-00856-И/1 от 30.08.2019. Заявитель МАДОУ Детский сад д. Мойка
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0315 | 9.0543 | 0 | 38.5467 | 2.3555 | 31.856 | 2.2498 | 2.0853 | 36.8873 | 2.3201 | 31.2644 | 1.457 | 1.8459 | 0 | 37.3435 | 0 | 0 | 0 | 0.26622 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 1.0308 | 0 | 1.7797 | 31.4427 | 29.8354 | 1.9255 | 0 | 0 | 0.16699 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6459 | 32.9122 | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0315 | 9.0543 | 0 | 38.5467 | 2.3555 | 31.856 | 2.2498 | 2.0853 | 36.8873 | 2.3201 | 31.2644 | 1.457 | 1.8459 | 0 | 37.3435 | 0 | 0 | 0 | 0.26622 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 1.0308 | 0 | 1.7797 | 31.4427 | 29.8354 | 1.9255 | 0 | 0 | 0.16699 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6459 | 32.9122 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-15 ПС «Чудово» (отпайка протяженностью 0,71 км) для электроснабжения МТФ в н.п. Успенское Чудовского района Новгородской области (заявитель: ООО «Чудово», договор ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 г.) | I_000-63-1-01.32-4121 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.22521 | 0.22521 | 0 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.0308 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,105 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | З | 2017 | 2019 | 2026 | 7.9519 | 7.9519 | 0 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 0 | 29.4626 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 29.4626 | 28.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2673 | 30.2673 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема КВЛ в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2018 года. Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО"МТ-Проект" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (1шт.) в линейной ячейке ВЛ 10 кВ л14 ПС 110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи» (заявитель ЗАО "Металлопластмасс", договор ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-61-1-03.13-3209 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 0.012464 | 0.012464 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0 | 0.054578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0.058114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058114 | 0.058114 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная», сооружение КЛ-10 кВ от Л-6 ПС «Восточная» протяженностью 1,097 км (заявитель:ОАО «ОКБ Планета, договор ТП №50-02/511 от 03.10.2013 г.) | F_000-63-1-03.13-3210 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.84191 | 0.84191 | 0 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 0 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов в микрорайоне №14 г. Великий Новгород, ул. Кочетова кад.№ 53:23:8101400:88 (заявитель: ООО «Глория», договор ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г.) | I_000-63-1-03.13-4188 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 1.2897 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» с заменой трансформаторов тока (2 шт) для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | П | 2021 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.51382 | 0.01527 | 0.20726 | 0.2267 | 0.06459 | 0.099225 | 0.019845 | 0.02268 | 0.0567 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | Изменение оценки полной стоимости и объема КВЛ по годам обусловлен изменением технических условий. Изменение года реализации проекта и перенос объема КВЛ с 2019 года на 2021год обусловлено продлением срока действия договора ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г. (Дополнительное соглашение к договору)
5.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) ПС 110/10 "Энергомаш" для электроснабжения фанерного завода, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово (заявитель: ООО "ЮПМ - Кюммене Чудово", договор ТП: №65-04590-И/17 от 28.02.18 г.) | J_009-63-1-03.13-4198 | П | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4117 | 0.04185 | 0.56925 | 0.62278 | 0.17785 | 0.067824 | 0 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | Изменение оценки полной стоимости и объема КВЛ обусловлено изменением техническихрешений в части исключения работ по реконструкции ячейки
5.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (3 шт) в линейной ячейке ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-110/10 кВ Кулотино для электроснабжения завода в Окуловском районе на ЗУ №53:12:1223003:2 (заявитель - Общество с ограниченной ответственностью 'Органик Фармасьютикалз' Дог. № 65-03669-Б/18 от 01.02.19) | K_009-61-1-03.13-4210 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.011753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | 0.00089658 | 0.047582 | 0 | 0.0026744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения 65-03669-Б/18 от 01/02/2019 г. с ООО "Органик Фармасьютикалз"
5.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (3 шт) в линейной ячейке КРУН 10 кВ 2 с.ш. № 23 ПС-110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи (заявитель - ООО 'Металлопластмасс' Дог. № 65-04075-Б/18 от 06.02.19; ) | K_009-61-1-03.13-4211 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.011024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | 0.00089658 | 0.046821 | 0 | 0.00029902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | Новый проект. Включен на основании договора технологического присоединения № 65-04075-Б/18 от 06.02.19 с ООО "Металлопластмас"
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 494.9098 | 509.9092 | 276.1037 | 3100.8863 | 206.1716 | 1660.1227 | 768.4794 | 466.1125 | 4100.9796 | 297.6775 | 1840.7121 | 1404.0364 | 558.5536 | 0 | 2993.2601 | 0 | 2139.9195 | 0 | 3127.8121 | 55.971 | 55.971 | 97.6396 | 75.6685 | 214.2638 | 118.1235 | 305.538 | 255.1719 | 179.9282 | 192.129 | 131.712 | 161.0784 | 344.8371 | 273.5593 | 321.9359 | 717.1741 | 258.4269 | 426.4284 | 424.4051 | 319.1122 | 472.2027 | 551.6468 | 2594.6126 | 3090.0921 | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 396.3483 | 396.4765 | 92.9391 | 983.907 | 101.9698 | 319.6243 | 418.5899 | 143.7229 | 1048.223 | 103.6187 | 339.4692 | 449.2214 | 155.9137 | 0 | 968.7337 | 0 | 729.745 | 0 | 796.72 | 1.1158 | 1.1158 | 25.5917 | 14.977 | 99.8605 | 43.2924 | 77.446 | 66.8631 | 34.9746 | 32.3156 | 0 | 4.2894 | 344.8371 | 135 | 317.8454 | 553.4757 | 64.9667 | 81.6008 | 0.04658 | 15.0051 | 2.0492 | 7.349 | 887.1931 | 954.168 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 208.0724 | 208.2006 | 51.4037 | 68.1288 | 29.8579 | 5.5974 | 22.0942 | 10.5794 | 68.0875 | 29.8526 | 4.9608 | 22.6681 | 10.6061 | 0 | 28.0436 | 0 | 1.1651 | 0 | 1.1233 | 0.30959 | 0.26114 | 2.1718 | 0.81075 | 9.7624 | 0.044635 | 14.6348 | 14.4435 | 0 | 0.00042042 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4644 | 16.4226 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | F_000-63-1-03.13-0073 | С | 2010 | нд | нд | 88.8006 | 88.8006 | 12.2074 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0.040269 | 0 | 0 | 0 | -7.9012e-15 | 0.029986 | 0.029986 | 0.0049748 | 0.0043984 | 0.0053081 | 0.0043985 | 0 | 0.0043985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013195 | 0.013195 | Без изменений
5.1.2.1.1 | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 1,02 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-61-1-03.13-0067 | С | 2006 | нд | нд | 54.8929 | 54.8929 | 12.9279 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-63-1-03.13-0934 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | I_000-63-1-03.13-4197 | С | 2012 | нд | нд | 57.9047 | 57.9047 | 11.8616 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | F_000-63-2-03.13-0066 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048449 | 0 | 0.047698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Восточная» в Великом Новгороде Новгородской области с заменой КРУН-10 кВ на КРУМ-10 кВ (35 ячеек) | I_000-63-1-03.13-4192 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ракомо» в н.п. Неронов Бор Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-63-1-03.13-4193 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоселицы" в н.п. Новоселицы Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4194 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Шимск" в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4195 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парахино» Окуловского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-61-1-03.13-4202 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-2» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х1,8 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4190 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-7» Лужского района Ленинградской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 1,8 и 2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4191 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Артем» Любытинского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-61-1-03.21-0011 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рышево» в н.п. Рышево Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | G_000-63-1-03.21-4037 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 3.2745 | 3.2745 | 0 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 0 | 24.6091 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0.27516 | 0.23246 | 9.757 | 0.040237 | 14.5769 | 14.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ "Трубичино-2" в Новгородском районе Новгородской области (1 шт.) | I_000-63-1-03.31-4352 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМГ-63кВА на ТМ-250кВА в н.п.Кировский Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.012315 | 0 | 0.012263 | 0 | 5.122e-05 | 0.012315 | 0 | 0 | 0.00568 | 0.0066346 | 0 | 0.30426 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012315 | 0.012315 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" (Л-4 10 кВ ПС Любытино) с заменой трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-100кВА в н.п.Бор Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4063 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0048073 | 0 | 0.0047814 | 0 | 2.596e-05 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.0019273 | 0 | 0.18997 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-19 | 0 | 0 | 0.18997 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0.0048073 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Березовка" Л-10 10 кВ ТПС "Угловка" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в н.п.Березовка Окуловского райна | G_000-61-1-03.31-4065 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.01016 | 0 | 0.010109 | 0 | 5.122e-05 | 0.01016 | 0 | 0 | 0.00568 | 0.0044802 | 0 | 0.30426 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.01016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Гривы" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Большие Гривы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4067 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.058322 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.00052116 | 0.058322 | 0 | 0 | 0.055793 | 0.0025284 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058322 | 0.058322 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Горы" Л-1 10 кВ ПС "Неболчи" с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п.Горы Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4114 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.065693 | 0 | 0.06512 | 0 | 0.00057291 | 0.065693 | 0 | 0 | 0.063536 | 0.0021565 | 0 | 0.13169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065693 | 0.065693 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Шварково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Шварково Хвойнинского района | G_000-61-1-03.31-4126 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.069884 | 0 | 0.069295 | 0 | 0.00058943 | 0.069884 | 0 | 0 | 0.065372 | 0.0045124 | 0 | 0.13968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0.069884 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА в н.п. Передки Боровичского района | G_000-61-1-03.31-4131 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.16432 | 0 | 0.16291 | 0 | 0.0014097 | 0.16432 | 0 | 0 | 0.15635 | 0.0079711 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.16432 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Великуши" с заменой трансформатора ТМ- 63кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Великуши Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4132 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.11213 | 0 | 0.11118 | 0 | 0.00094966 | 0.11213 | 0 | 0.10212 | 0.0032 | 0.0068141 | 0 | 0.37519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37519 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-40 кВА в б.о. Красота Демянского района | G_000-62-1-03.31-4137 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076267 | 0 | 0.075585 | 0 | 0.00068156 | 0.076267 | 0 | 0 | 0.070923 | 0.0053439 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.076267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076267 | 0.076267 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4367 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.10343 | 0.10343 | 0 | 0.60026 | 0.014063 | 0.13191 | 0.40789 | 0.046398 | 0.43476 | 0.014063 | 0.078076 | 0.27346 | 0.069155 | 0 | 0.61468 | 0 | 0.58574 | 0 | 0.41998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0.014512 | 0 | 0.0002608 | 0 | 0.41998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60052 | 0.43476 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4368 | С | 2018 | 2023 | 2020 | нд | 0.1282 | 0 | 0.5882 | 0.028933 | 0.31007 | 0.17442 | 0.074773 | 0.71237 | 0.023624 | 0.19418 | 0.45334 | 0.041219 | 0 | 0.60826 | 0 | 0.57932 | 0 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0.008874 | 0 | 0.00015962 | 0 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58836 | 0.71237 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования КТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ, определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.03.2019 №128а) . Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | F_000-63-1-03.31-3212 | З | 2014 | 2015 | 2015 | 3.0963 | 3.0963 | 14.4068 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 915.7782 | 72.112 | 314.0269 | 396.4958 | 133.1435 | 980.1355 | 73.7662 | 334.5084 | 426.5533 | 145.3076 | 0 | 940.6901 | 0 | 728.5799 | 0 | 795.5967 | 0.80624 | 0.85469 | 23.4199 | 14.1662 | 90.0982 | 43.2477 | 62.8112 | 52.4195 | 34.9746 | 32.3152 | 0 | 3.1661 | 344.8371 | 135 | 317.8454 | 553.4757 | 63.8017 | 81.6008 | 0.04658 | 15.0051 | 2.0492 | 7.349 | 870.7287 | 937.7454 | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово (2 шт) | F_000-61-1-03.13-2145 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.8093 | 0 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2768 | 52.2768 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района и ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | F_000-61-1-03.13-2146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.67441 | 12.2008 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8135 | 15.8135 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт) | F_000-61-1-03.13-2147 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 6.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 0 | 16.4786 | 0 | 16.4786 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0.4244 | 0 | 0.073634 | 0 | 0 | 0 | 0.0089734 | 0 | 0 | 16.4786 | 0 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9856 | 16.9766 | Перераспределение объемов освоения по годам в связи с проведенной приоритезацией ИП в рамках доступных источников финансирования.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 0 | 15.8141 | 0 | 15.8141 | 0 | 15.8141 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155e-05 | 0 | 0.0068101 | 15.8141 | 0 | 0 | 15.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8152 | 15.8151 | Перераспределение объемов освоения по годам в связи с проведенной приоритезацией ИП в рамках доступных источников финансирования.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная» в г. Великий Новгород с заменой выключателей 110 кВ (5 шт) | G_000-63-1-03.13-4038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 17.5425 | 0.82475 | 6.6765 | 8.3926 | 1.6486 | 17.5425 | 0.82475 | 8.3009 | 6.7682 | 1.6486 | 0 | 20.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0.85573 | 19.0942 | 16.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5425 | 17.5425 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу с 07 счета другого титула.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" в г. Великий Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_000-63-1-03.13-4029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 0 | 5.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0207 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | F_000-61-1-03.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5941 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Волот" в Волотовском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели типа BB-TEL-10-20-630-У2-047 (15 шт.) | I_000-64-1-03.21-0001 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.084 | 0.26931 | 3.6634 | 4.0074 | 1.1439 | 12.7639 | 0.19609 | 6.9457 | 3.5678 | 2.0542 | 0 | 9.1555 | 0 | 8.8862 | 0 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26931 | 0.19781 | 0 | 0.0035566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8862 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0876 | 12.7639 | Изменение года окончания реализации проекта, перераспредеделение объемов освоения по годам и изменения остатка освоения КВ на 01.01.2020 обусловлено прогнозным сроком ввода объекта в декабре 2023 г. и окончанием финансирования в 2024 г, в части погашения КЗ. Изменение оценки полной стоимости и объема освоения обусловлено увеличением стоимости оборудования BB/TEL 10кВ 1000А, ISM15_LD_1(47) (SHELL) ИТЕА (производитель Таврида-Электрик) , затрат на реконструкцию освещения КРУН 10кВ, прокладку кабельных линий:Провод ПуГВ 1*2,5мм2-0,75км, Провод ПуГВ 1*1мм2-3,0км, Провод ПуГВ 1*4мм20,12км в здание ОПУ для выполнения функции телемеханики, определенных в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 172а), отклонения от стоимости 4,415 млн. руб с НДС.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных устройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4126 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 0 | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 2.4264 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | 0.30986 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "ППС-5" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | I_000-61-1-03.13-4199 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0.97499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97499 | 0.97499 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 1.5119 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4201 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 0 | 3.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 1.6642 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вишерская" в г. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4191 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4190 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных утсройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4189 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0.84484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84484 | 0.84484 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в Солецком районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (17 комплектов) | I_006-63-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0 | 1.144 | 0 | 1.17 | 1.17 | Изменение срока реализации ИП вызвано необходимостью исполнения "целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Юбилейная" в Хвойнинском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (8 комплектов) | I_006-61-1-04.60-0001 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0.90518 | 0.92575 | 0.92575 | 0.92575 | Изменение объема капвложений по годам вызвано выполнением проектирования в текущем году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 0 | 84.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 36.9942 | 1.3051 | 43.0262 | 41.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6529 | 42.6529 | Изменение года реализации проекта обусловлен переносом объема КВЛ в связи с наличием кредиторской задолженности по факту 2017 года Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "Тимиор-М" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 110/6/6 кВ "Районная" в г. В. Новгород Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0.020006 | 0.38784 | 0.40815 | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 "Рогавка" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0.013571 | 0.26309 | 0.27686 | 0.070526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Валдай" в г. Валдай Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0.020385 | 0.39518 | 0.41587 | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Энергомаш" в Чудовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.019701 | 0.38192 | 0.40192 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 35/6 кВ "Кречевицы" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-63-1-04.60-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0.013661 | 0.26482 | 0.27869 | 0.070992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Вятка" в Пестовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий.(1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0.0068303 | 0.13241 | 0.13934 | 0.035496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий.(1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0002 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0.0071309 | 0.13824 | 0.14548 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-63-1-04.60-0008 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0.014262 | 0.27648 | 0.29095 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Алешино" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0.0071309 | 0.13824 | 0.14548 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10/6 кВ "Дворец" в Валдайском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-62-1-04.60-0003 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0.013661 | 0.27648 | 0.29095 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" в Мошенском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0005 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Рышево" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0009 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Посад" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0006 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Любница" в Валдайском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0004 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Погорелово" в Пестовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0007 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Кабожа" в Мошенском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0008 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | Новый ИП. Включен на основании "Целевой программы по оснащению высоковольтных ячеек 6-10 кВ защитами от дуговых замыканий" от 02.09.2019 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор 25 МВА | I_000-61-1-03.13-4203 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 0 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12776 | 0.11853 | 2.718 | 6.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 6.4089 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | П | 2006 | 2023 | 2023 | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 0 | 630.3897 | 0 | 630.3897 | 0 | 629.6411 | 0 | 0.048449 | 0 | 0.048829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74862 | 0 | 0 | 312.5443 | 128.9328 | 317.8454 | 500.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1872 | 630.4386 | Изменение объемов освоения КВЛ по годам вызвано снижением общего объема источника.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Рогавка» в п. Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов ГТ-1 (3х6,667), Т-3 (1,8 МВА) и Т-4 (1,8 МВА) на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4196 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловскойм районе Новгородской области (устройство 1-ой системы маслоотвода от силового трансформатора) | F_000-61-1-03.13-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035504 | 0.033734 | 0.75559 | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 3.5033 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 0 | 3.1604 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0.11914 | 0.11914 | 3.0412 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6497 | 4.6497 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 0 | 3.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09299 | 0.09299 | 3.0128 | 3.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3766 | 3.3766 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Пролетарий» в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | I_000-63-1-03.21-4188 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМ-30кВА на ТМ-25кВА в н.п.Вересовка Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4062 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.010479 | 0 | 0.010469 | 0 | 1.047e-05 | 0.010479 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.0093194 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010479 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" Л-4 10 кВ ПС Удино с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Яковищи Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4064 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0075279 | 0 | 0.007499 | 0 | 2.886e-05 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0043279 | 0 | 0.23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075279 | 0.0075279 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" ВЛ-6 кВ Л-4 от ПС "Парфино" в н.п. Лазарицы Парфинского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ-63 кВА | G_000-64-1-03.31-4066 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.081257 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.00072611 | 0.081257 | 0 | 0 | 0.079497 | 0.0017598 | 0 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081257 | 0.081257 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Школа" Л-2 10 кВ ПС "Быково" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Быково Пестовского райна | G_000-61-1-03.31-4113 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13935 | 0 | 0.13817 | 0 | 0.0011761 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.0089067 | 0 | 0.23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.13935 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Гайново" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Гайново Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Угол" с заменой трансформатора ТМ- 63 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Угол Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4127 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.068408 | 0 | 0.067835 | 0 | 0.00057291 | 0.068408 | 0 | 0 | 0.063536 | 0.0048719 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068408 | 0.068408 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Комель Маловишерского района | G_000-63-1-03.31-4128 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10986 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.0010173 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.098978 | 0.010884 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "н Мельница" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Н. Мельница Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10339 | 0 | 0.10244 | 0 | 0.00095738 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.094451 | 0.0089438 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Высокое" с заменой трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Высокое Холмского района | G_000-64-1-03.31-4130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08323 | 0 | 0.082487 | 0 | 0.00074376 | 0.08323 | 0 | 0 | 0.070096 | 0.013134 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08323 | 0.08323 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" с заменой трансформатора ТМ- 160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Лутовенка Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4133 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10645 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.00095129 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.10084 | 0.0056094 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Раджа Батецкого района | G_000-63-1-03.31-4134 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.085426 | 0 | 0.084635 | 0 | 0.00079102 | 0.085426 | 0 | 0 | 0.07597 | 0.0094566 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085426 | 0.085426 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Ермаково Демянского района | G_000-62-1-03.31-4135 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066837 | 0 | 0.06624 | 0 | 0.00059726 | 0.066837 | 0 | 0 | 0.061439 | 0.0053983 | 0 | 0.079307 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066837 | 0.066837 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" с заменой трансформатора ОМП- 10 кВА на ТМ-10 кВА в н.п.Угловка Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4136 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.054734 | 0 | 0.054285 | 0 | 0.00044955 | 0.054734 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.0048785 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0.054734 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Рыдино Крестецкого района | G_000-62-1-03.31-4138 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10588 | 0 | 0.10493 | 0 | 0.00094615 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.10099 | 0.0048892 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0.10588 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Березовик Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4139 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.087736 | 0 | 0.087004 | 0 | 0.00073162 | 0.087736 | 0 | 0 | 0.08114 | 0.0065959 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087736 | 0.087736 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Парфино Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4140 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Пикалиха Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4141 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.09407 | 0 | 0.093298 | 0 | 0.00077156 | 0.09407 | 0 | 0 | 0.085568 | 0.0085021 | 0 | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Подольская" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Подольская Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4142 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066611 | 0 | 0.066015 | 0 | 0.00059526 | 0.066611 | 0 | 0 | 0.061357 | 0.0052534 | 0 | 0.079307 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066611 | 0.066611 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Пола Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ №3 «Мясной Бор» с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Мясной Бор Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4145 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.091846 | 0 | 0.090995 | 0 | 0.00085045 | 0.091846 | 0 | 0 | 0.081523 | 0.010323 | 0 | 0.079307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091846 | 0.091846 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" с заменой трансформатора ТМ- 100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Медведево Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4146 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.089674 | 0 | 0.088948 | 0 | 0.00072686 | 0.089674 | 0 | 0 | 0.080611 | 0.0090635 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089674 | 0.089674 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-250/10/0,4 кВ "Веребье №7" Л-4 ПС Оксочи с заменой трансформатора ТМГ -250 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Веребье Маловишерского район | I_000-63-1-03.31-4186 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14328 | 0 | 0.13196 | 0 | 0.011315 | 0.14328 | 0 | 0 | 0.11883 | 0.024442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1593e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0 | 0.00011076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 0.14328 | Изменение структуры стоимости обусловлено выделением стоимости оборудования принятого в работу из аварийного запаса.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,04 кВ "Быт" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4362 | И | 2018 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.96506 | 0.02275 | 0.1374 | 0.75123 | 0.053677 | 0.51267 | 0.02275 | 0.090223 | 0.3253 | 0.074397 | 0 | 0.97078 | 0 | 0.94162 | 0 | 0.48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0.02344 | 0 | 0.00042153 | 0 | 0.48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96548 | 0.51267 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019. Изменение стоимости вызвано пересчетом стоимости в год реализации проекта
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4363 | И | 2018 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.61164 | 0.014161 | 0.14267 | 0.40789 | 0.046916 | 0.61164 | 0.014161 | 0.14267 | 0.40789 | 0.046916 | 0 | 0.62618 | 0 | 0.59703 | 0 | 0.59677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0.014611 | 0 | 0.00026266 | 0 | 0.59677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6119 | 0.61164 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4364 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.73237 | 0.019101 | 0.18276 | 0.48838 | 0.042127 | 0.73237 | 0.019101 | 0.18276 | 0.48838 | 0.042127 | 0 | 0.74036 | 0 | 0.71253 | 0 | 0.71217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.019836 | 0 | 0.00035659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71253 | 0.71217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73272 | 0.73237 | Изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено отнесением по факту 2019 г. % за использование кредитов, стоимость без НДС не изменилась,
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4365 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.71653 | 0.018716 | 0.16804 | 0.48838 | 0.041402 | 0.71653 | 0.018716 | 0.16804 | 0.48838 | 0.041402 | 0 | 0.72493 | 0 | 0.6971 | 0 | 0.69675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.019437 | 0 | 0.00034943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6971 | 0.69675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71688 | 0.71653 | Изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено отнесением по факту 2019 г. % за использование кредитов, стоимость без НДС не изменилась,
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4366 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65367 | 0.013341 | 0.15365 | 0.44894 | 0.037744 | 0.65367 | 0.013341 | 0.15365 | 0.44894 | 0.037744 | 0 | 0.66765 | 0 | 0.63982 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.013854 | 0 | 0.00024908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63982 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65392 | 0.65367 | Изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено отнесением по факту 2019 г. % за использование кредитов, стоимость без НДС не изменилась,
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4206 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.7368 | 0.16115 | 0.49442 | 1.4598 | 0.62144 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 2.7368 | Изменение полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бабино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.5928 | 0.1172 | 0.32595 | 0.8706 | 0.27907 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 1.5928 | Изменение полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сушилово в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.13-4207 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.92326 | 0.073249 | 0.17345 | 0.53514 | 0.14142 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.92326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92326 | 0.92326 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования выключателя 10кВ определенногов в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15..11..2019 №220)
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.5711 | 0.1172 | 0.32656 | 0.84838 | 0.27895 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 1.5711 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0014 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81892 | 0.81892 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.3667 | 0.16115 | 0.48907 | 1.2983 | 0.41817 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 2.3667 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Егла в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.80923 | 0.073249 | 0.17637 | 0.41887 | 0.14074 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.80923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 0.80923 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Перелучи в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0017 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81892 | 0.81892 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4208 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.3956 | 0.16115 | 0.5291 | 1.2855 | 0.41987 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 2.3956 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.13-0931 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.5076 | 0.16115 | 0.47816 | 1.3766 | 0.49166 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5076 | 2.5076 | Изменение оценки полной стоимости проекта обусловлено изменением физических параметров по факту разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Яжелбицы в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.4033 | 0.16115 | 0.46774 | 1.2783 | 0.49612 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 2.4033 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Большое Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7612 | 0.12288 | 0.81674 | 1.3674 | 0.45415 | 2.6852 | 0.16115 | 0.42912 | 0.83107 | 1.2638 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 2.6852 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.6442 | 0.1172 | 0.31345 | 0.87508 | 0.3385 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Синяя в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.87935 | 0.073249 | 0.1607 | 0.46268 | 0.18272 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.87935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87935 | 0.87935 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0007 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.6291 | 0.1172 | 0.31324 | 0.84731 | 0.35131 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 1.6291 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нелюшка в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.82244 | 0.073249 | 0.15611 | 0.44372 | 0.14937 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.82244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82244 | 0.82244 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.84018 | 0.073249 | 0.15601 | 0.45578 | 0.15514 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.84018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84018 | 0.84018 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0014 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.7018 | 0.1172 | 0.32435 | 0.92084 | 0.33941 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 1.7018 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8408 | 0.08192 | 0.54449 | 0.91159 | 0.30277 | 1.665 | 0.1172 | 0.31628 | 0.82893 | 0.40262 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 1.665 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92039 | 0.04096 | 0.27225 | 0.4558 | 0.15138 | 0.74087 | 0.023509 | 0.057459 | 0.095689 | 0.56421 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.74087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74087 | 0.74087 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "БОС" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4200 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0.0078264 | 0.13005 | 0.21773 | 0.072314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Елисеево" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4201 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0.27688 | 1.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ " Тесово-7" Лужского муниципального района Ленинградской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4202 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0.012872 | 0.21389 | 0.3581 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Южная" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (2 шт.) | K_000-63-1-03.13-4203 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0.021559 | 0.35824 | 0.59977 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Бояры" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4204 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0.068709 | 1.1417 | 1.9115 | 0.63485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4205 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0.071595 | 1.1897 | 1.9917 | 0.66152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4206 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0.016228 | 0.26966 | 0.45146 | 0.14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4207 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0.08655 | 1.4382 | 2.4078 | 0.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4208 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0.064254 | 1.0677 | 1.7875 | 0.59369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4209 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0.074494 | 1.2378 | 2.0724 | 0.68831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4210 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0.063897 | 1.0617 | 1.7776 | 0.59039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4211 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0.01282 | 0.21302 | 0.35664 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4212 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0.0069297 | 0.11515 | 0.19278 | 0.064029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4213 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0.063897 | 1.0617 | 1.7776 | 0.59039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4214 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0.081424 | 1.353 | 2.2652 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4215 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0.088007 | 1.4624 | 2.4483 | 0.81316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4216 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0.012231 | 0.20323 | 0.34026 | 0.11301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4217 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Дунаево" Холмского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4218 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ " Залучье" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4219 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0.012726 | 0.21146 | 0.35403 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Медниково" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4220 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сушилово" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-61-1-04.60-0013 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0.0017394 | 0.084297 | 0.088711 | 0.022598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-62-1-04.60-0018 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0.019083 | 0.92486 | 0.97329 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Шелонь" в г. Сольцы Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-63-1-04.60-0018 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.0048908 | 0.094811 | 0.099775 | 0.025416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Батецкая" в Батецком районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0019 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сельская" в г. Боровичи Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (5 шт.) | K_000-61-1-04.60-0016 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0.0094789 | 0.45939 | 0.48345 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (4 шт.) | K_000-62-1-04.60-0019 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0.0069574 | 0.33719 | 0.35484 | 0.090391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-63-1-04.60-0025 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0.021517 | 1.0428 | 1.0974 | 0.27955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 2.4413 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сушилово" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-61-1-04.60-0025 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-62-1-04.60-0029 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Батецкая" в Батецком районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0036 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Шелонь" в г. Сольцы Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0041 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-62-1-04.60-0033 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0043 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0.003757 | 0.18208 | 0.19162 | 0.048811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сельская" в г. Боровичи Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-61-1-04.60-0042 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0.003757 | 0.18208 | 0.19162 | 0.048811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой модернизации системы ОМП ЛЭП от 02.09.2019 г
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 98.5615 | 113.4327 | 113.9416 | 1401.2451 | 69.4638 | 1074.1368 | 45.7447 | 211.8998 | 1381.3992 | 80.989 | 1046.0549 | 63.948 | 190.4074 | 0 | 1373.8925 | 0 | 939.5473 | 0 | 905.0256 | 52.6764 | 52.6764 | 70.2241 | 57.7362 | 111.908 | 65.5644 | 182.0184 | 154.2609 | 17.5184 | 32.1942 | 89.2543 | 61.6343 | 0 | 2.4188 | 1.688 | 10.1881 | 127.2432 | 193.3224 | 274.0048 | 169.8767 | 447.3571 | 352.2775 | 1249.3029 | 1099.4734 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 98.5615 | 113.4327 | 113.9416 | 1401.2451 | 69.4638 | 1074.1368 | 45.7447 | 211.8998 | 1381.3992 | 80.989 | 1046.0549 | 63.948 | 190.4074 | 0 | 1373.8925 | 0 | 939.5473 | 0 | 905.0256 | 52.6764 | 52.6764 | 70.2241 | 57.7362 | 111.908 | 65.5644 | 182.0184 | 154.2609 | 17.5184 | 32.1942 | 89.2543 | 61.6343 | 0 | 2.4188 | 1.688 | 10.1881 | 127.2432 | 193.3224 | 274.0048 | 169.8767 | 447.3571 | 352.2775 | 1249.3029 | 1099.4734 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 5,19 га | F_004-65-1-01.12-0054 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.59446 | 0 | 0.42172 | 0 | 0.17274 | 0.59142 | 0.03793 | 0.42172 | 0 | 0.13177 | 0 | 0.53474 | 0 | 0.013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48579 | 0.559 | 0.035456 | 0.021967 | 0 | 0.010447 | 0.013489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60491 | 0.59142 | Изменение стоимости ИП и объемов освоения обусловлено фактической суммой освоения в результате выполнения работ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде в объеме 3,82 га | F_004-65-1-01.12-0055 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43762 | 0 | 0.31046 | 0 | 0.12716 | 0.43057 | 0.02792 | 0.31046 | 0 | 0.092195 | 0 | 0.98131 | 0 | 0.014651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.40698 | 0.030643 | 0.015992 | 0 | 0.0076055 | 0.014651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44523 | 0.43057 | Изменение стоимости ИП и объемов освоения обусловлено фактической суммой освоения в результате выполнения работ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 28,52 га | F_004-65-1-01.12-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0892 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.1883 | 4.0892 | 0.26086 | 2.9008 | 0 | 0.92748 | 0 | 3.7115 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 2.253 | 0.79442 | 0 | 0.047303 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1365 | 4.0892 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6379 | 0 | 2.5807 | 0 | 1.0572 | 3.6379 | 0.23209 | 2.5807 | 0 | 0.8251 | 0 | 3.4317 | 0 | 0.1638 | 0 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 3.3428 | 0.29515 | 0.13136 | 0 | 0.06247 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7004 | 3.6379 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4443 | 0 | 3.1528 | 0 | 1.2915 | 4.4443 | 0.28351 | 3.1528 | 0 | 1.008 | 0 | 10.819 | 0 | 3.5772 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 0.83424 | 3.61 | 0.032782 | 0 | 0.01559 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4599 | 4.4443 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9368 | 0 | 3.5022 | 0 | 1.4346 | 4.9368 | 0.31493 | 3.5022 | 0 | 1.1197 | 0 | 12.733 | 0 | 4.338 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342 | 0.57611 | 4.3607 | 0.022639 | 0 | 0.010767 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 4.9368 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 60 га | F_004-65-1-01.12-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 53,70 га | F_004-65-1-01.12-0061 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7061 | 0 | 4.8948 | 0 | 0.8113 | 5.7061 | 0.54613 | 4.8948 | 0 | 0.26517 | 0 | 5.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1107 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 5.7061 | Изменение года окончания реализации вызвано наличием кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "Аспект" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0091 | 0 | 2.844 | 0 | 1.165 | 4.0091 | 0.25576 | 2.844 | 0 | 0.90928 | 0 | 5.3019 | 0 | 0.76346 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 2.7467 | 1.2624 | 0.49891 | 0 | 0.05836 | 0.76346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0674 | 4.0091 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0927 | 0 | 2.1939 | 0 | 0.89875 | 3.0927 | 0.19727 | 2.1939 | 0 | 0.70148 | 0 | 7.4056 | 0 | 2.0808 | 0 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0.2952 | 2.7975 | 0.71666 | 0 | 0.018195 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1109 | 3.0927 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | И | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.27291 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.07932 | 0.021172 | 0.021172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52502 | 0 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27291 | 0.020798 | 0 | 0.00037398 | 0.25211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27328 | 0.021172 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП по факту разработки ИРД в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки (заключен договор № 25 от 31.01.2018г с ООО "Аспект" - расторгнут, ИРД выполнена Экосервис 01.09.2018. договор расторгнут 02.11.2018), а также отсутствия возможности реализации ИП до 2021 года ввиду дефицита источников финансирования. Изменение стоимости ввода ОС приведен в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР (обходы ВЛ, вырубка УД, расчистка просеки))
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,25 га | F_004-65-1-01.12-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,13 га | I_004-63-1-01.12-3581 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0.24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24108 | 0.24108 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,28 га | F_004-65-1-01.12-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.13263 | 0 | 0.12104 | 0 | 0.011591 | 0.13263 | 0.010525 | 0.12104 | 0 | 0.0010655 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0.13263 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.12-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51595 | 0 | 0.47086 | 0 | 0.045089 | 0.51595 | 0.040944 | 0.47086 | 0 | 0.004145 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0.51595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51595 | 0.51595 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде в объеме 0,50 га | F_004-65-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.056569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056569 | 0.056569 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | И | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.85343 | 0 | 0.60542 | 0 | 0.24801 | 0.066209 | 0.066209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6418 | 0 | 0.78839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85343 | 0.065039 | 0 | 0.0011695 | 0.78839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8546 | 0.066209 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП по факту разработки ИРД в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки (заключен договор № 25 от 31.01.2018г с ООО "Аспект" - расторгнут, ИРД выполнена Экосервис 01.09.2018. договор расторгнут 02.11.2018), а также отсутствия возможности реализации ИП до 2021 года ввиду дефицита источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР (обходы ВЛ, вырубка УД, расчистка просеки))
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области в объеме 22,20 га | F_004-65-1-01.12-0075 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области в объеме 23,40 га | F_004-65-1-01.12-0076 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.9185 | 0 | 2.0704 | 0 | 0.84813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9185 | 0 | ИП исключен из программы в связи со снижением источника и изменением приоритетов при планировании
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 66,28 га | F_004-65-1-01.12-0077 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7848 | 0 | 6.0414 | 0 | 0.74334 | 6.7848 | 0.67407 | 6.0414 | 0 | 0.069269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 6.7848 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 40,00 га | F_004-65-1-01.12-0078 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области в объеме 66,80 га | F_004-65-1-01.12-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 29,20 га | F_004-65-1-01.12-0090 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.4952 | 0 | 2.4795 | 0 | 1.0158 | 3.2847 | 0.26463 | 2.4795 | 0 | 0.54063 | 0 | 6.9905 | 0 | 3.4952 | 0 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 3.2847 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 104,00 га | F_004-65-1-01.12-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. Крестецкая-1 Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,525 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.12-4002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.34365 | 0.34365 | 0 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 0 | 0.8543 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3834 | 2.3834 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. «Окуловская-3», л. «Окуловская-4» Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,781 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.12-3999 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.85909 | 0.85909 | 0 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 0 | 9.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 0 | 4.5214 | 5.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9572 | 5.9572 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.7031 | 0 | 4.7551 | 0 | 1.9479 | 6.7031 | 0.42762 | 4.7551 | 0 | 1.5203 | 0 | 13.4062 | 0 | 6.7031 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 6.7031 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | I_004-62-1-01.12-0115 | Н | 2025 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9802 | 0 | 6.3705 | 0 | 2.6097 | 8.9802 | 0.5729 | 6.3705 | 0 | 2.0368 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 8.9802 | 8.9802 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-1" Маревского района Новгородской области в объеме 16,80 га | I_004-62-1-01.12-0116 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.0953 | 0 | 1.4864 | 0 | 0.60887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | И | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.9458 | 0 | 2.0897 | 0 | 0.85607 | 0.22854 | 0.22854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6671 | 0 | 2.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0.2245 | 0 | 0.0040368 | 2.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9498 | 0.22854 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП по факту разработки ИРД в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки (заключен договор № 25 от 31.01.2018г с ООО "Аспект" - расторгнут, ИРД выполнена Экосервис 01.09.2018. договор расторгнут 02.11.2018), а также отсутствия возможности реализации ИП до 2021 года ввиду дефицита источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР (обходы ВЛ, вырубка УД, расчистка просеки))
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | И | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.2318 | 0 | 5.8396 | 0 | 2.3921 | 8.2318 | 0.52512 | 5.8396 | 0 | 1.867 | 0 | 6.172 | 0 | 6.172 | 0 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 0 | 0.037038 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2688 | 8.2318 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.08985 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.02613 | 0.08985 | 0.00575 | 0.06372 | 0 | 0.02038 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21328 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.06198 | 0.21328 | 0.01359 | 0.1513 | 0 | 0.04839 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9192 | 0 | 1.7592 | 0 | 0.16001 | 1.9192 | 0.11525 | 1.7592 | 0 | 0.04476 | 0 | 4.0185 | 0 | 0.93927 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 2.14 | 0.97992 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 1.9192 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | З | 2016 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.7557 | 0 | 7.0262 | 0 | 0.72955 | 7.7557 | 0.40211 | 7.0262 | 0 | 0.32744 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 0 | 8.547 | 5.7546 | 0 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7557 | 7.7557 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области (36 га) | F_004-65-1-01.12-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 0 | 3.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5666 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области (44,3 га) | F_004-65-1-01.12-0040 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 0 | 4.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 3.6903 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области (20 га) | F_004-65-1-01.12-0041 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 0 | 1.9815 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области (18 га) | F_004-65-1-01.12-0042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.7833 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 1.5418 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области (14 га) | F_004-65-1-01.12-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 1.1735 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области (11 га) | F_004-65-1-01.12-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93082 | 0.93082 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области (78,3 га) | F_004-65-1-01.12-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 0 | 7.7574 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 7.7574 | 6.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8173 | 6.8173 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области (30,5 га) | F_004-65-1-01.12-0050 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 0 | 3.0217 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.0217 | 2.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5451 | 2.5451 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области (6 га) | F_004-65-1-01.12-0043 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.59444 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.4942 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области (24,8 га) | F_004-65-1-01.12-0049 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 2.0759 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | З | 2014 | 2019 | 2026 | 2.582 | 2.582 | 9.9117 | 12.1619 | 0 | 8.4502 | 0 | 3.7117 | 12.1619 | 3.0434 | 8.4502 | 0 | 0.66831 | 0 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 2.2502 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ обусловлена наличием соглашения о взаимозачете не учтенного контрагентом ООО "СтройЭнергоИнвест"
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | З | 2014 | 2019 | 2026 | 2.567 | 2.567 | 7.8792 | 12.5671 | 0 | 8.2004 | 0 | 4.3667 | 12.5671 | 3.0434 | 8.2004 | 0 | 1.3233 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6879 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ обусловлена наличием соглашения о взаимозачете не учтенного контрагентом ООО "СтройЭнергоИнвест"
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 в части расширения просеки (59,38 га) | F_000-63-1-01.12-0642 | З | 2014 | 2019 | 2026 | нд | нд | 2.6945 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 0 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ обусловлена наличием соглашения о взаимозачете не учтенного контрагентом ООО "СтройЭнергоИнвест"
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Киприйская-1 (расширения просеки ВЛ 110 кВ Киприйская-1) 92 га | F_000-61-1-01.12-1420 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.409 | 2.409 | 4.5811 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская -2" в части расширения просеки 44,10 га | F_000-61-1-01.12-0635 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.197 | 1.197 | 1.3446 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 0 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Ягайловская-1" в части расширения просеки 74 га | F_000-61-1-01.12-0636 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.013 | 2.013 | 6.3832 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1) в объеме 22,30 га | F_000-61-1-01.12-3160 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.588 | 0.588 | 1.1937 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 0 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 в части расширения просек в объеме 59,10 га | F_000-61-1-01.12-0634 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.412 | 2.412 | 4.319 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) (43,84) | F_000-64-1-01.12-0230 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.348 | 1.348 | 4.8324 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26595 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части расширения просеки в объеме 17,00 га | F_000-64-1-01.12-2451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.501 | 0.501 | 1.9621 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 0 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37993 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 13.8186 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 0 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 9.4596 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ л. Кабельная-1, л. Кабельная-2 Новгородского района Новгородской области с заменой маслонаполненного кабеля марки МНСК-500 на кабель из сшитого полиэтилена ориентировочной протяженностью 3,56 км | I_000-63-1-02.11-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Демянская-2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | F_000-62-1-01.21-0561 | С | 2013 | нд | нд | 14.9509 | 14.9509 | 8.3963 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская-1 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Быковская-1 ) 38,4 га | F_000-61-1-01.21-2549 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.019 | 1.019 | 2.8133 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) (31,5 га) | F_000-61-1-01.21-2550 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.882 | 0.882 | 2.0478 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4791 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ л.5-2» в части расширения просеки в объеме 37,41 га | F_000-63-1-01.21-3579 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.993 | 0.993 | 4.7982 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) (69,12 га) | F_000-63-1-01.21-0239 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.895 | 1.895 | 4.8736 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 0 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6274 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) (15,22 га) | F_000-63-1-01.21-0237 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.348 | 0.348 | 1.7151 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки в объеме 22,00 | F_000-64-1-01.21-2497 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.591 | 0.591 | 1.9993 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 0 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0.66291 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Теремовская-3» в части расширения просеки в объеме 21,50 га | F_000-64-1-01.21-2498 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.568 | 0.568 | 2.5065 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 0 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056208 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-3» в части расширения просеки в объеме 13,50 га | F_000-64-1-01.21-2551 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.388 | 0.388 | 1.861 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07948 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области (11,05 га) | F_004-65-1-01.21-0051 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области (9,1 га) | F_004-65-1-01.21-0052 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0 | 0.90157 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.74912 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области (25 га) | F_004-65-1-01.21-0053 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.606 | 0 | 1.1392 | 0 | 0.46677 | 1.606 | 0.10245 | 1.1392 | 0 | 0.36432 | 0 | 7.3601 | 0 | 1.0022 | 0 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0077 | 0.25577 | 1.3502 | 0.34807 | 0 | 0.010858 | 1.0022 | 0 | 0 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 1.606 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области в объеме 5,35 га | F_004-65-1-01.21-0065 | И | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6129 | 0 | 0.43476 | 0 | 0.17814 | 0.61282 | 0 | 0.48762 | 0 | 0.1252 | 0 | 1.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0.56951 | 0.043388 | 0.02238 | 0.021009 | 0.020924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61282 | 0.61282 | Изменение сроков реализации ИП обусловлено фактом выполнения работ в предыдущие периоды с учетом необходимости погашения КЗ в 2020 году. Изменение оценки полной стоимости обусловлено приведением к фактическим затратам по ИП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | З | 2017 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2808 | 0 | 1.243 | 0 | 0.037789 | 1.2808 | 0.0302 | 1.243 | 0 | 0.0075888 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0.64639 | 0.76024 | 0.63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 1.2808 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 8,40 га | F_004-65-1-01.21-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 10,80 га | F_004-65-1-01.21-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.6368 | 0 | 1.1612 | 0 | 0.47566 | 1.6368 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 0.37125 | 0 | 1.0557 | 0 | 0.33167 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91283 | 0.724 | 0.39233 | 0 | 0.023469 | 0.33167 | 0 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 1.6368 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 7,60 га | F_004-65-1-01.21-0081 | И | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.011 | 0 | 0.7698 | 0 | 0.24121 | 1.0468 | 0.077292 | 0.7698 | 0 | 0.19966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 0 | 0.038227 | 0 | 0.035741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0468 | Изменение сроков реализации ИП обусловлено фактом выполнения работ в предыдущие периоды с учетом необходимости погашения КЗ в 2020 году. Изменение оценки полной стоимости обусловлено приведением к фактическим затратам по ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,50 га | F_004-65-1-01.21-0082 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27536 | 0 | 0.2513 | 0 | 0.024064 | 0.27536 | 0.021852 | 0.2513 | 0 | 0.0022122 | 0 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.27536 | Изменение года реализации проекта обусловлено переносом объема финансирования в связи с наличием кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. Задолженность возникла в результате выставленной притензии подрядчику ООО "Экосервис" за нарушение сроков выполнения работ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.21-0083 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.3428 | 0 | 0.31285 | 0 | 0.029958 | 0.3428 | 0.027204 | 0.31285 | 0 | 0.0027539 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0.3428 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Экосервис» - организация просек)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6161 | 0 | 2.255 | 0 | 0.36114 | 2.6161 | 0.23253 | 2.255 | 0 | 0.12861 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6161 | 2.6161 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | З | 2018 | 2019 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51932 | 0 | 0.45686 | 0 | 0.062461 | 0.51932 | 0.04711 | 0.45686 | 0 | 0.015351 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54107 | 0.51932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0.51932 | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено наличием КЗ на 31.12.2019 г. КЗ в результате выставленной претензии подрядным организациям, удержанные при расчете, проведение слушаний арбитражного суда с подрядной организацией (ООО «Аспект» - организация просек)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 8,60 га | F_004-65-1-01.21-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 13,30 га | F_004-65-1-01.21-0087 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 44,00 га | I_004-62-1-01.21-3998 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 0 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 5.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1187 | 5.1187 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | И | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.95751 | 0 | 0.67929 | 0 | 0.27822 | 0.085333 | 0.085333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8312 | 0 | 0.87368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95751 | 0.083826 | 0 | 0.0015073 | 0.87368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95902 | 0.085333 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП по факту разработки ИРД в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки (ИРД выполнена Экосервис 01.09.2018. договор расторгнут 02.11.2018), а также отсутствия возможности реализации ИП до 2021 года ввиду дефицита источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР (обходы ВЛ, вырубка УД, расчистка просеки))
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | И | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4713 | 0 | 2.4625 | 0 | 1.0088 | 3.4713 | 0.22146 | 2.4625 | 0 | 0.78735 | 0 | 6.2567 | 0 | 2.7854 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 0.68585 | 0 | 0.012333 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 3.4713 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,76 га | F_004-65-1-01.21-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 3,01 га | F_004-65-1-01.21-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.9463 | 0 | 2.7995 | 0 | 1.1468 | 3.9463 | 0.25173 | 2.7995 | 0 | 0.89503 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 3.9463 | 3.9463 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0095 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области в объеме 21,00 га | F_004-65-1-01.21-0096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области в объеме 24,00 га | F_004-65-1-01.21-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области в объеме 11,00 га | F_004-65-1-01.21-0098 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 25,00 га | F_004-65-1-01.21-0099 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1072 | 0 | 5.7512 | 0 | 2.356 | 8.1072 | 0.51721 | 5.7512 | 0 | 1.8388 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 8.1072 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области в объеме 22,00 га | F_004-65-1-01.21-0100 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области в объеме 17,90 га | F_004-65-1-01.21-0101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 11,30 га | F_004-65-1-01.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 9,00 га | F_004-65-1-01.21-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 12,30 га | F_004-65-1-01.21-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 14,70 га | F_004-65-1-01.21-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 62,00 га | I_004-62-1-01.21-4000 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 6.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9851 | 6.9851 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1993 | 0 | 1.5601 | 0 | 0.63912 | 2.1993 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 0.49882 | 0 | 1.5944 | 0 | 0.77016 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 0.82419 | 0.054034 | 0 | 0.025697 | 0.77016 | 0 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 2.1993 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0618 | 0 | 1.4626 | 0 | 0.59918 | 2.0618 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 0.46765 | 0 | 1.152 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0.74734 | 0.34271 | 0 | 0.029799 | 0.40463 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 2.0618 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Угловская-1» Валдайского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,8998 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.21-3997 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.74961 | 0.74961 | 0 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 0 | 8.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 4.3309 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1988 | 5.1988 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | И | 2018 | 2020 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.3609 | 0 | 4.5124 | 0 | 1.8485 | 6.3609 | 0.4058 | 4.5124 | 0 | 1.4427 | 0 | 6.6233 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 2.2745 | 0 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 6.3609 | Изменение срока реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено выделением пусковых комплексов в связи с внесением изменений в Лесной кодекс РФ по вопросу возложекния обязательств по лесовосстановлению вырубленных объемов на лесопользователей, вступившим в силу в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-1" Валдайского и Демянского района Новгородской области в объеме 78,00 га | I_004-62-1-01.21-0114 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.3364 | 0 | 6.6233 | 0 | 2.7132 | 9.3115 | 0.5956 | 8.0154 | 0 | 0.70049 | 0 | 18.6728 | 0 | 9.3364 | 0 | 9.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 9.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 9.3115 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Изменение года реализации проекта обусловлено изменением приоритетов при планировании
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 30,60 га | I_004-62-1-01.21-0117 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.8166 | 0 | 2.7074 | 0 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.397 | 0 | 0.99101 | 0 | 0.40603 | 1.397 | 0.08914 | 0.99101 | 0 | 0.31689 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | И | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.0642 | 0 | 2.1738 | 0 | 0.89047 | 0.2395 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8932 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0.23527 | 0 | 0.0042305 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0685 | 0.2395 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП по факту разработки ИРД в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки (заключен договор № 25 от 31.01.2018г с ООО "Аспект" - расторгнут, ИРД выполнена Экосервис 01.09.2018. договор расторгнут 02.11.2018), а также отсутствия возможности реализации ИП до 2021 года ввиду дефицита источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР (обходы ВЛ, вырубка УД, расчистка просеки))
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | И | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.73017 | 0 | 0.51794 | 0 | 0.21223 | 0.05665 | 0.05665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0.05565 | 0 | 0.0010006 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73117 | 0.05665 | Принято решение исключить дальнейшую реализацию ИП по факту разработки ИРД в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки (заключен договор № 25 от 31.01.2018г с ООО "Аспект" - расторгнут, ИРД выполнена Экосервис 01.09.2018. договор расторгнут 02.11.2018), а также отсутствия возможности реализации ИП до 2021 года ввиду дефицита источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР (обходы ВЛ, вырубка УД, расчистка просеки))
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8643 | 0 | 3.4507 | 0 | 1.4136 | 4.8643 | 0.31031 | 3.4507 | 0 | 1.1033 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Ситненская-1" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,6 га | I_004-63-1-01.21-0127 | З | 2018 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.94793 | 0 | 0.67247 | 0 | 0.27546 | 0.91756 | 0 | 0.79518 | 0 | 0.12238 | 0 | 0.22923 | 0 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0 | 0.19886 | 0.22923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 0.91756 | Изменение стоимости ИП обосновано фактическим объемом освоения средств в результате проведения работ на объекте
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19712 | 0 | 0.13979 | 0 | 0.05733 | 0.19712 | 0.01259 | 0.13979 | 0 | 0.04474 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2024 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2239 | 0 | 1.5776 | 0 | 0.64628 | 2.2239 | 0.01259 | 1.5776 | 0 | 0.63369 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.2239 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0 | 0.94144 | 0 | 0.3857 | 1.3271 | 0.08465 | 0.94144 | 0 | 0.30105 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0 | 0.47249 | 0 | 0.19356 | 0.66605 | 0.04247 | 0.47249 | 0 | 0.15109 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0.66605 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0 | 0.79626 | 0 | 0.32613 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-1 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,690 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 672+34 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги | K_000-62-1-01.21-4001 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 0 | 3.8274 | 0 | 0.070159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,655 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1089 | 0 | 11.9441 | 8.6592 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 0 | 19.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 22.1089 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО "Российские железные дороги") | K_000-62-1-01.32-4193 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.88437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 1.8116 | 1.2421 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 3.2142 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Д.О. Валдай с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,200 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 723+31,65 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,275 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4195 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.88437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 3.5094 | 1.2421 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 4.912 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ «Ящерово» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,175 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 718+58,94 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,175 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | K_000-62-1-01.32-4194 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.83096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 1.8922 | 1.3972 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | Новый объект. Включен на основании договорa выноса № ОЗУ-00001-ИА/19 от 12.03.2019 (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги»)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС "Вишерская" Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 2,40 км | F_000-63-1-01.32-0011 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 0 | 3.8192 | 0 | 3.2464 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0.11105 | 0.282 | 0.26317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2464 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6206 | 3.6394 | Освоение КВ в разрезе годов перенесено в связи с фактическим освоением в 2019 году. ПИР выполнялся по договору 28-02/18 от 12.03.2018 ООО "Энергострой".
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 1.4736 | 1.4736 | 0 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 0 | 8.1264 | 0 | 7.473 | 0 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0.49057 | 0 | 0.0088211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9724 | 7.9636 | Изменение объема освоения в 2023 г. обусловлено отнесением по факту 2019 г. % за использование кредитов, полная стоимость без НДС не изменилась
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.3038 | 3.3038 | 0 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 0 | 19.849 | 0 | 17.631 | 0 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 1.12 | 0 | 0.025996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.631 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7771 | 18.7511 | Перерспраделение объемов освоение по годам в связи с частичным освоением средств по проекту в 2019 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,70 км | F_000-62-1-01.32-0014 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | С | 2018 | 2023 | 2024 | нд | 3.0328 | 0 | 14.2529 | 1.0713 | 11.8927 | 0.67105 | 0.61792 | 15.4522 | 0.76938 | 12.8849 | 0.93088 | 0.86704 | 0 | 14.6222 | 0 | 13.466 | 0 | 14.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0.78687 | 0 | 0.014149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.466 | 14.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2671 | 15.4522 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено увеличением объемов работ (включение в ИП устройства перехода через озеро в габаритах ВЛ 35 в соответствии с разработанной ПСД (Приказ №43 от 27.03.2019)), а также необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2024 году. Изменение оценки полной стоимости и объема финансирования обусловлено изменением объемов работ в соответствии с ПСД
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 0 | 17.0174 | 0 | 15.7327 | 0 | 15.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 1.2239 | 0 | 0.022009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7327 | 15.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9786 | 16.9566 | Изменение объема освоения в 2023 г. обусловлено отнесением по факту 2019 г. % за использование кредитов, полная стоимость без НДС не изменилась
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (14,03 км) | F_000-61-1-01.32-3798 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.234 | 3.234 | 0 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 0 | 15.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 1.3864 | 14.5931 | 13.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3653 | 13.3653 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛз-10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области протяженностью 8,976 км | F_000-63-1-01.32-1451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.2718 | 2.2718 | 1.0308 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 0 | 8.0691 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0.0020367 | 0.0020367 | 8.0671 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 7.7734 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Неболчи» Любытинского района Новгород-ской области (0,3 км) | F_000-61-1-01.32-1979 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.14391 | 0.14391 | 0.105 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43217 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП (13,268 км) | F_000-63-1-01.32-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 3.577 | 3.577 | 0 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 0 | 24.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 1.0833 | 22.7781 | 12.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8725 | 13.8725 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП (7,037 км) | F_000-63-1-01.32-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.0844 | 2.0844 | 0 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 0 | 9.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79393 | 0.38874 | 8.3279 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9793 | 7.9793 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП (11,222 км) | F_000-63-1-01.32-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.7079 | 2.7079 | 0 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 0 | 16.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 0.71821 | 14.6344 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9249 | 10.9249 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,322 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-61-1-01.32-0014 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.7689 | 1.7689 | 0 | 6.9622 | 0.41 | 4.5916 | 1.3212 | 0.63947 | 6.439 | 0.41 | 4.4393 | 1.043 | 0.54673 | 0 | 8.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75631 | 0.44481 | 6.5174 | 5.4772 | 1.0402 | 0.51698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 6.439 | Изменение стоимости ИП обосновано фактическим объемом освоения средств в результате проведения работ на объекте
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км | F_000-61-1-01.32-0015 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 3.4811 | 3.4811 | 0 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 0 | 13.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 1.0437 | 12.266 | 11.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 12.2951 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,127 км | F_000-61-1-01.32-0016 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 2.4456 | 2.4456 | 0 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 0 | 9.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73836 | 0.44481 | 8.8851 | 8.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 | 8.9172 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 6,411 км | F_000-61-1-01.32-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.6878 | 1.6878 | 0 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 0 | 6.7948 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78932 | 0.46868 | 6.0054 | 5.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1645 | 6.1645 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 3,578 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-61-1-01.32-0018 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.514 | 1.514 | 0 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 0 | 6.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62978 | 0.38623 | 5.4821 | 5.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 5.5908 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,036 км и установкой реклоузера (2 шт.) | F_000-61-1-01.32-0019 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 4.9932 | 4.9932 | 0 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 0 | 20.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 1.0502 | 18.4974 | 17.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8078 | 18.8078 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП протяженностью 25,93 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-64-1-01.32-0020 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 40.6084 | 3.2933 | 35.3154 | 0.64026 | 1.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6084 | 0 | 40.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 0 | 37.0549 | 0 | 0 | 0 | 40.6084 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7791 | 4.5635 | 49.7452 | 41.6258 | 0 | 8.3351 | 54.5244 | 54.5244 | Изменение года начала реализации проекта, изменение объема капвложений по годам обусловлено выполнением требований ОАО "СО-ЕЭС" по синхронизации сроков с программой ССПИ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС - «Угловка», ВЛ-10 кВ Л-15 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-29 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-40 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС "Торбино" Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,622 кмс существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.32-3996 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.6919 | 1.6919 | 0 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 0 | 9.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 0 | 4.8147 | 14.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4831 | 14.4831 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено выполнением требований ОАО "СО-ЕЭС" по синхронизации сроков с программой ССПИ. Перераспределение источников финансирования обусловлено изменением общего объема источников. Суммарный объем финансирования без изменения
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга", ВЛ-10 кВ Л-1 РП "Дубровка", ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Рышево", ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Бурга" с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,9823 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-63-1-01.32-3992 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.2747 | 2.2747 | 0 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 0 | 9.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 4.9256 | 15.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6931 | 15.6931 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 6.134 | 93.6971 | 93.6971 | 99.8311 | 99.8311 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Дворец Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 38,40 км | G_000-62-1-01.32-4044 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 76.5524 | 5.0116 | 81.564 | 5.0116 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Хвойная Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 20,00 км | G_000-61-1-01.32-4045 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 38.7554 | 2.5372 | 41.2926 | 2.5372 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 1.339 | 20.4542 | 20.4542 | 0 | 0 | 21.7932 | 21.7932 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 20.4542 | 1.339 | 0 | 20.4542 | 21.7932 | 21.7932 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Парфино Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 19,90 км | G_000-64-1-01.32-4048 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 2.5244 | 38.5616 | 38.5616 | 41.086 | 41.086 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Пола Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 36,40 км | G_000-64-1-01.32-4049 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 4.6176 | 70.5348 | 70.5348 | 75.1524 | 75.1524 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Лажины Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 29,50 км | G_000-64-1-01.32-4050 | П | 2022 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 61.9073 | 4.0528 | 0 | 61.9073 | 0 | 65.9601 | 65.9601 | Перенос сроков реализации с 2024 на 2023 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, актом предписания РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-061/19-КПП от 19.07.2019 (ПО СЭС)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Холм Холмского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 33,90 км | G_000-64-1-01.32-4051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6573 | 4.6573 | 67.3484 | 67.3484 | 72.0057 | 72.0057 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,00 км | G_000-63-1-01.32-4054 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП Дубровка Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 18,00 км | G_000-63-1-01.32-4055 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 36.8175 | 2.4103 | 0 | 36.8175 | 39.2278 | 39.2278 | Перенос сроков реализации с 2025 на 2024 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 65,97 км | G_000-61-1-01.32-4058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1, Л-2 от ПС-110кВ «Подберезье» протяженностью 0,107 км на земельном участке, находящемся в Новгородском районе, Новгородской области, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГТК-5», код стройки 056-2002752 (заявитель – ООО «Газпром центрремонт») | I_000-63-1-01.32-4184 | С | 2017 | 2019 | нд | 0.086555 | 0.086555 | 0 | 0.32436 | 0.0053197 | 0.30057 | 0 | 0.018469 | 0.0036153 | 0.0036153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.32074 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.0036153 | ИП исключен из программы в связи с исполнением договора услуги
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" протяженностью 0,402 км с выносом реконструируемого участка с существующей трассы для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:06:0120801:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.Великая Нива (собственник: ООО "Новгород СУ-6") | I_000-62-1-01.32-4156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16073 | 0.16073 | 0 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0.65185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | 0.65185 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,092 км с переносом существующей опоры №60 с трассы прохождения газопровода для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Новгородское лесничество, Пригородное участковое лесничество квартал 172 часть выдела 16,17 (ОАО "Специализированное Управление №2") | I_000-63-1-01.32-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.043167 | 0 | 0.1197 | 0.00734 | 0.08761 | 0.00454 | 0.02021 | 0.10697 | 0.0035467 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0.23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.0035467 | 0.11615 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.10697 | Снижение оценки полной стоимости вызвано фактическим исполнением работ хозяйственным способом
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 от ППС 35 кВ "Быково" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,160 км с существующей трассы с изменением протяженности до 0,320 км для строительства разъезда "Приданиха" на перегоне Пестово - Сандово Октябрьской ж.д. в Пестовском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4063 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.25232 | 0 | 0.60447 | 0.03556 | 0.45171 | 0.01303 | 0.10417 | 0.96833 | 0.060833 | 0.90394 | 0 | 0.0035586 | 0 | 0.60447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0.96833 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено устройством перехода через автодорогу на повышенных ПП10-6 и анкерных типах опо АтБ1010-20.УАтБ10-20, перетяжной провода ПС 25 -0,7905км на проектируемые опоры определенные в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 24.07.2019 №539)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,270 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,189 км в кабельном исполнении. (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.55907 | 0 | 0.40927 | 0.02513 | 0.29965 | 0.01556 | 0.06893 | 2.3095 | 0.02513 | 2.1998 | 0.01556 | 0.06893 | 0 | 0.40927 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 0.085596 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085596 | 2.3095 | Изменение оценки полной стоимости, сроков реализации и объема капитальных вложений обусловлено изменением технических решений по результатам проектно-изыскательских работ необходимо выпонить проко КЛ 10КВ протяженностью 0,189км вместо предусмотренного ВЛз 10кВ протяженностью 0,32км, (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 24.07.2019 №540)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,9 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4202 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 1.9615 | 29.9762 | 29.9762 | 0 | 0 | 31.9376 | 31.9376 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4203 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 27.0006 | 27.0006 | 0 | 0 | 28.7673 | 28.7673 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4204 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 1.5025 | 22.9671 | 22.9671 | 0 | 0 | 24.4697 | 24.4697 | Изменение сроков реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 и Л-8 ПС 35 кВ Д.О. Валдай ориентировочной протяженностью 5,21 км для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 5.6705 | 5.6705 | 0 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 0 | 23.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 21.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9637 | 21.9637 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская и ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Егла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №105 и №87 протяженностью 0,0292 км | J_000-61-1-01.32-4081 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 0.80118 | 0 | 3.4142 | 0.20193 | 1.5782 | 1.0882 | 0.54589 | 3.7151 | 0.10424 | 0.32456 | 2.8569 | 0.42938 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 3.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7151 | 3.7151 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования Реклоузер TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0) , определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15..11..2019 №220) Изменение сроков реализации обусловлено досрочным исполнением обязательств по договору
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (4 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №97 и №91 протяженностью 0,0256 км | J_000-61-1-01.32-4080 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 1.5284 | 0 | 7.4196 | 0.43894 | 3.5296 | 2.262 | 1.189 | 7.4173 | 0.15013 | 0.57203 | 5.5588 | 1.1363 | 0 | 7.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 7.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4173 | 7.4173 | Изменение полной стоимости обусловлено изменением физических параметров ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №36 и №47 протяженностью 0,0414 км. | J_000-61-1-01.32-4072 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 0.39559 | 0 | 2.193 | 0.12994 | 1.2344 | 0.47201 | 0.35669 | 1.8663 | 0.078282 | 0.33574 | 1.2072 | 0.2451 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 1.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8663 | 1.8663 | Изменение полной стоимости обусловлено изменением физических параметров ИП по результатам разработки ПСД Изменение сроков реализации обусловлено досрочным исполнением обязательств по договору
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 Л-3 ПС Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1шт.) и индикатора короткого замыкания (1 шт.) и с оптимизацией топологии сети путем соединения линий Л-1 с Л-6 ПС Любница протяженностью 0,105 км, соединение Л-3 и Л-4 ПС Любница протяженностью 0,02 км | J_000-62-1-01.32-4191 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.08888 | 0 | 1.6978 | 0.10041 | 0.78195 | 0.54405 | 0.27138 | 1.9402 | 0.062666 | 0.42874 | 1.2072 | 0.24162 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.9402 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования Реклоузер TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0) , определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 с заменой провода на СИП протяженностью 3,04 км, замена КТП-10/0,4 кВ №32 мощностью 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, замена существующей КТП-10/0,4 кВ №43 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 4,24 км и замена КТП-10/0,04 кВ "Быт" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 с заменой провода на СИП протяженностью 2,47 км и замена КТП-10/0,4 кВ №5 мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0032 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0033 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" с заменой провода на СИП протяженностью 1,113 км в н.п. Девкино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0034 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.49056 | 0.49056 | 0 | 2.4829 | 0.1791 | 2.1716 | 0 | 0.13227 | 2.0635 | 0.1791 | 1.6798 | 0 | 0.20461 | 0 | 2.4969 | 0 | 2.2969 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0.18599 | 0 | 0.0033443 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4863 | 2.0635 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019. Изменение полной стоимости обусловлено пересчетом в год реализации проекта.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 3,40 км, замена КТП-10/0,4 кВ Городок-1" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Комель" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0042 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Кленино" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0043 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" с заменой провода на СИП протяженностью 2,70 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Новоселье Солецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0048 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,68 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" мощностью 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0049 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 2,96 км, замена КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Красный Бор протяженностью 6,375 км и замена КТП общей мощностью 1 МВА | F_000-64-1-01.41-0045 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 3.0639 | 3.0639 | 7.0622 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 0 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,772 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4750 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.62177 | 0.62177 | 0 | 3.2499 | 0.15648 | 2.9273 | 0 | 0.1661 | 2.7376 | 0.15648 | 2.3321 | 0 | 0.24904 | 0 | 3.2554 | 0 | 3.0887 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0.16123 | 0 | 0.0028992 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 2.7376 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,239 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4751 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.43811 | 0.43811 | 0 | 2.2881 | 0.1191 | 2.0532 | 0 | 0.11587 | 1.9312 | 0.11911 | 1.6411 | 0 | 0.17104 | 0 | 2.2922 | 0 | 2.1654 | 0 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12678 | 0.12272 | 0 | 0.0022067 | 0 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 1.9312 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.58213 | 0.58213 | 0 | 2.8544 | 0.1967 | 2.5127 | 0 | 0.14494 | 2.7956 | 0.1967 | 2.457 | 0 | 0.14185 | 0 | 2.8099 | 0 | 2.6514 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0.20295 | 0 | 0.0036495 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 2.7956 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.58735 | 0.58735 | 0 | 2.9231 | 0.18613 | 2.5875 | 0 | 0.14947 | 2.8625 | 0.18613 | 2.5301 | 0 | 0.14628 | 0 | 2.8645 | 0 | 2.731 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13345 | 0.19205 | 0 | 0.0034534 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 2.8625 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4753 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.35796 | 0.35796 | 0 | 1.8042 | 0.15417 | 1.5516 | 0 | 0.098411 | 1.8042 | 0.15417 | 1.5516 | 0 | 0.098411 | 0 | 1.7676 | 0 | 1.6441 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12344 | 0.16011 | 0 | 0.002879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 1.8042 | Изменение объема КВЛ в 2023 г. произошло по причине отнесения процентов за использование кредитов по факту 2019 г
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4754 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.55874 | 0.55874 | 0 | 2.8214 | 0.22063 | 2.4512 | 0 | 0.14961 | 2.8214 | 0.22063 | 2.4512 | 0 | 0.14961 | 0 | 2.76 | 0 | 2.5923 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0.22913 | 0 | 0.0041199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8255 | 2.8214 | Изменение объема КВЛ в 2023 г. произошло по причине отнесения процентов за использование кредитов по факту 2019 г
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,411 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4755 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.45718 | 0.45718 | 0 | 2.3273 | 0.12705 | 2.0793 | 0 | 0.1209 | 2.3273 | 0.12705 | 2.0793 | 0 | 0.1209 | 0 | 2.3424 | 0 | 2.1953 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0.13194 | 0 | 0.0023724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 2.3273 | Изменение объема КВЛ в 2023 г. произошло по причине отнесения процентов за использование кредитов по факту 2019 г
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,553 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4756 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.20787 | 0.20787 | 0 | 1.0543 | 0.067583 | 0.93227 | 0 | 0.054426 | 1.0543 | 0.067583 | 0.93227 | 0 | 0.054426 | 0 | 1.0299 | 0 | 0.9841 | 0 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045789 | 0.070184 | 0 | 0.0012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9841 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 1.0543 | Изменение объема КВЛ в 2023 г. произошло по причине отнесения процентов за использование кредитов по факту 2019 г
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,003 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4766 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.26026 | 0.26026 | 0 | 1.287 | 0.123 | 1.092 | 0 | 0.072041 | 1.0872 | 0.123 | 0.85381 | 0 | 0.11042 | 0 | 1.2647 | 0 | 1.1601 | 0 | 0.95802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.12692 | 0 | 0.0022823 | 0 | 0.95802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 1.0872 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 0,015 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4767 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.00343 | 0.00343 | 0 | 0.017427 | 0.002141 | 0.013653 | 0 | 0.0016337 | 0.012138 | 0.0021407 | 0.0086859 | 0 | 0.0013113 | 0 | 0.01733 | 0 | 0.015218 | 0 | 0.0098891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021112 | 0.0022092 | 0 | 3.961e-05 | 0 | 0.0098891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017467 | 0.012138 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,867 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4768 | С | 2018 | 2023 | 2020 | 0.509 | 0.509 | 0 | 2.5703 | 0.2078 | 2.2245 | 0 | 0.138 | 2.1735 | 0.2078 | 1.7539 | 0 | 0.21189 | 0 | 2.5381 | 0 | 2.3558 | 0 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | 0.21443 | 0 | 0.0038558 | 0 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5741 | 2.1735 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ 2020 г. обусловлено фактом торговозакупочных процедур. Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,959 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4769 | С | 2018 | 2023 | 2020 | нд | 0.0485 | 0 | 1.211 | 0.074408 | 0.88652 | 0.046012 | 0.20407 | 1.5011 | 0.07562 | 1.342 | 0 | 0.083509 | 0 | 1.2746 | 0 | 1.2002 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074408 | 0.010802 | 0 | 0.00019424 | 0 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2112 | 1.5011 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением протяженности ВЛИ 0,4кВ Л1 на 0,266км определенной в процессе проектирования и исключением из расчета стоимости объекта методики 30%-го снижения (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.03.2019 №128а)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,148 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4770 | С | 2018 | 2023 | 2020 | нд | 0.30214 | 0 | 0.28846 | 0.017724 | 0.21117 | 0.01096 | 0.04861 | 0.23588 | 0.008192 | 0.20227 | 0 | 0.025412 | 0 | 0.2168 | 0 | 0.19908 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017724 | 0.089383 | 0 | 0.0016072 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29007 | 0.23588 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, Снижение стоимости ИП вызвано изменением физических параметров на основании разработанной ПСД и переносом сроков на более ранний перод реализации
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,745 км в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-01.41-4369 | С | 2018 | 2022 | 2020 | нд | 0.22948 | 0 | 1.7897 | 0.10995 | 1.3102 | 0.068 | 0.30157 | 1.1184 | 0.10025 | 0.95015 | 0 | 0.068009 | 0 | 1.7979 | 0 | 1.688 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 0.10177 | 0 | 0.0018299 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.1184 | Перенос сроков реализации на более ранний 2020 год обусловлен изменением приоритетов при планировании и выполнением требований протокола Согласительного совещания с Минэнерго России № 09-2130-пр от 25.10.2019, Снижение стоимости ИП вызвано изменением физических параметров на основании разработанной ПСД и переносом сроков на более ранний перод реализации
5.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | F_000-63-1-01.21-2794.4 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 5.2955 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | F_000-61-1-01.32-1954 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 0.94312 | 0.94312 | 3.3773 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | F_000-64-1-01.41-0037 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 1.8055 | 1.8055 | 7.1396 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей Валдайского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 12,532 км. 2 этап | I_000-62-1-01.32-4157 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 3.899 | 3.899 | 0 | 16.1632 | 1.0154 | 13.4216 | 0.047057 | 1.6791 | 16.1632 | 1.0154 | 13.4216 | 0.047057 | 1.6791 | 0 | 16.2314 | 0 | 15.1247 | 0 | 15.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.0385 | 0 | 0.018674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1247 | 15.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1819 | 16.1632 | Изменение объема КВЛ в 2023 г. произошло по причине отнесения процентов за использование кредитов по факту 2019 г
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2524 | 144.1085 | 15.6905 | 58.8342 | 46.8639 | 22.7199 | 978.585 | 89.4986 | 234.8596 | 559.4916 | 94.7351 | 0 | 87.1806 | 0 | 28.344 | 0 | 862.3421 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 7.5832 | 43.9609 | 31.9216 | 12.2192 | 12.6976 | 28.344 | 60.7851 | 0 | 68.1209 | 0 | 148.6584 | 0 | 56.574 | 0 | 29.4946 | 0 | 85.9884 | 83.5018 | 504.7793 | нд
5.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2524 | 100.254 | 11.1758 | 42.8479 | 35.1162 | 11.114 | 864.3559 | 76.667 | 205.3768 | 504.8987 | 77.4133 | 0 | 37.2069 | 0 | 28.344 | 0 | 792.4185 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 6.2064 | 6.2338 | 28.344 | 60.5775 | 0 | 66.0842 | 0 | 99.9021 | 0 | 50.4956 | 0 | 25.5461 | 0 | 81.7178 | 39.1963 | 395.1755 | нд
5.1.2.3.1 | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | F_000-69-1-05.30-0110 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 60.2524 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 0 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 7.276e-15 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | 4.6184 | Без изменений
5.1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО БЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (106 т.у.) | J_000-61-1-05.30-4177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 28.344 | 1.3703 | 14.8003 | 8.4956 | 3.6779 | 27.1438 | 6.5799 | 3.1671 | 17.2896 | 0.1072 | 0 | 28.344 | 0 | 28.344 | 0 | 27.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 27.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.344 | 27.1438 | Изменение полной стоимости и объема КВЛ на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО ВЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25 т.у.) | J_000-62-1-05.30-4178 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2064 | 0.30005 | 3.2408 | 1.8602 | 0.80539 | 6.2338 | 1.6237 | 0.8236 | 3.7427 | 0.043801 | 0 | 6.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 6.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2338 | 6.2338 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования системы учета, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7432 | 50 | 147.1858 | 382.683 | 58.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5262 | 0 | 68.1749 | 0 | 34.1804 | 0 | 11.4488 | 0 | 80.8963 | 0 | 234.2265 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ»
5.1.2.3.1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7228 | 7.5 | 26.5557 | 69.0448 | 10.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4337 | 0 | 26.5581 | 0 | 19.4742 | 0 | 16.0198 | 0 | 13.9488 | 0 | 0.70949 | 0 | 110.1441 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
5.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (7 шт.) | K_003-65-1-05.20-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.033368 | 0.0357 | 0.09282 | 0.01428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | Новый ИП. Включен для организации технического учёта электрической энергии в целях локализации потерь на участках сети
5.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 0,4 кВ, Новгородская область (347 шт.) | K_003-65-1-05.20-0005 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6326 | 1.4245 | 2.802 | 7.2853 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0768 | 0 | 0.29534 | 0 | 0.14848 | 0 | 0.112 | 0 | 12.6326 | Новый ИП. Включен для организации технического учёта электрической энергии в целях локализации потерь на участках сети
5.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.8545 | 4.5146 | 15.9862 | 11.7477 | 11.606 | 49.7789 | 4.4866 | 15.4565 | 18.1246 | 11.7113 | 0 | 49.9737 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 43.9609 | 31.9216 | 6.0127 | 6.4638 | 0 | 0.20758 | 0 | 0.27675 | 0 | 0.82755 | 0 | 0.27793 | 0 | 0.27787 | 0 | 0.58924 | 44.3055 | 46.7625 | нд
5.1.2.3.2 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0128 | 0.67961 | 3.1863 | 1.3789 | 0.76789 | 6.4638 | 0.28156 | 1.3808 | 4.4386 | 0.36286 | 0 | 13.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 6.0127 | 6.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4638 | 6.4638 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования системы учета, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от ) Срок окончания ИП изменен в связи с наличием КЗ на 31.12.2019 г.
5.1.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (243 прибора учета) | I_000-61-1-05.30-4176 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 8.7755 | 7.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8504 | 8.8504 | Без изменений
5.1.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Валдайские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (32 комплекта) | I_000-62-1-05.30-4177 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 0 | 9.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.591 | 5.591 | Без изменений
5.1.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (422 прибора учета) | I_000-63-1-05.30-4178 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 0 | 12.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 12.7786 | 12.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5244 | 16.5244 | Без изменений
5.1.2.3.2 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Старорусские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (188 шт.) | I_000-64-1-05.30-4179 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 0 | 6.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 6.1982 | 5.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 6.876 | Без изменений
5.1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0.3 | 1.0497 | 2.7293 | 0.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068582 | 0 | 0.61877 | 0 | 0.1034 | 0 | 0.17281 | 0 | 0.58924 | 0 | 1.5528 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ»
5.1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9744 | 0.07 | 0.2261 | 0.58786 | 0.09044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20758 | 0 | 0.20817 | 0 | 0.20878 | 0 | 0.17453 | 0 | 0.10506 | 0 | 0 | 0 | 0.90412 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ
5.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0272 | 2.1862 | 3.7102 | 9.6466 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 7.7011 | 0 | 1.8747 | 0 | 2.2972 | 0 | 1.7854 | 0 | 15.4184 | нд
5.1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0.3 | 0.72675 | 1.8896 | 0.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083394 | 0 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0 | 0.33869 | 0 | 1.5982 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для организации коммерческого учёта электрической энергии при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или МПИ ПУ»
5.1.2.3.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8202 | 1.8862 | 2.9835 | 7.7571 | 1.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 0 | 7.1153 | 0 | 1.8747 | 0 | 1.7069 | 0 | 1.4468 | 0 | 13.8202 | Новый ИП. Включен для организации технического учёта электрической энергии в целях локализации потерь на участках сети
5.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 6.1588 | 10.316 | 26.8217 | 4.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2277 | 0 | 3.9258 | 0 | 1.3735 | 0 | 1.896 | 0 | 47.4229 | нд
5.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (279 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 6.1588 | 10.316 | 26.8217 | 4.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2277 | 0 | 3.9258 | 0 | 1.3735 | 0 | 1.896 | 0 | 47.4229 | Новый ИП. Включен в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ от 27.12.2018 для обеспечения предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)
5.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9705 | 571.6257 | 19.0475 | 207.5275 | 257.2808 | 87.7698 | 692.7724 | 23.5711 | 220.3284 | 331.3754 | 117.4974 | 0 | 563.4533 | 0 | 442.2832 | 0 | 563.7243 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.6836 | 2.1127 | 2.1264 | 115.216 | 114.9215 | 14.1137 | 34.3696 | 0 | 68.0196 | 2.4025 | 4.852 | 66.217 | 94.9311 | 150.3537 | 104.7357 | 22.7965 | 106.0319 | 374.6148 | 531.6714 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8162 | 464.2974 | 13.7371 | 170.8439 | 210.9791 | 68.7373 | 549.2289 | 19.6883 | 201.4663 | 248.7618 | 79.3125 | 0 | 460.5802 | 0 | 435.3771 | 0 | 521.3488 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | 2.1127 | 2.1264 | 19.249 | 18.2088 | 14.1137 | 14.0095 | 0 | 60.235 | 2.4025 | 3.4522 | 63.1074 | 90.4269 | 150.3537 | 103.7631 | 19 | 98.6778 | 270.6951 | 392.2823 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция ОИК АСТУ на ДП ПО «Валдайские ЭС» с реконструкцией диспетчерского щита (1 система) | G_000-65-1-04.40-4106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» (устройство пристенного дренажа вокруг здания ЗРУ-6 кВ ПС Районная с отводом в ливневую канализацию ориентировочной длиной 0,270 км) | F_000-63-1-03.13-0009 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056975 | 0.056975 | 1.2694 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.3264 | 1.3264 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ливневой канализации для устройства возможности сбора и удаления грунтовых вод с территории площадки ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (0,140 км) | F_000-63-1-03.13-0010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029543 | 0.029543 | 0.6582 | 0.6582 | 0 | 0 | 0.68774 | 0.68774 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ливневой канализации от РПБ ПО "ИЭС" для устройства водоотведения поверхностных и дренажных вод в централизованную систему дождевой канализации г. В.Новгород (0,670 км) | I_000-63-1-06.70-4160 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07476 | 0.07476 | 3.2912 | 3.2912 | 0 | 0 | 3.366 | 3.366 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "ППС -5" в н.п. Песь Хвойнинского района Новгородской области (1 компл.) | F_000-69-1-06.10-0123 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 "Песь", распложенной в Хвойнинском районе и РП Азот, расположенной в г. В. Новгороде (2 компл.) | F_000-69-1-06.10-2156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" (921 м.п.) | F_000-62-1-06.10-0388 | З | 2014 | 2016 | 2019 | нд | нд | 3.3362 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации проекта вызвано погашением кредиторской задолженности в 2019 г (была выставлена претензия, затем по решению арбитражного суда в 2019 году произведен взаимозачет с ООО "СК Ильмера")
5.1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») (6 комплектов) | F_000-69-1-03.13-2141 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция системы АЧР ПС 110/10 кВ "Любница" Валдайского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10209 | 0 | 0.030662 | 0.050313 | 0.021117 | 0.10209 | 0.0046493 | 0.030662 | 0.050313 | 0.016468 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0.10209 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Лычково" Демянского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0019704 | 0.0095256 | 0.0004338 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0015366 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0.0095256 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Валдай", ПС 110кВ "Демянск", ПС 110кВ "Крестцы", ПС 110кВ "Новая", ПС 110кВ "Марево", ПС 110кВ "Русса", ПС 110кВ "Холм", ПС 35кВ "Поддорье" (8 компл.) | G_000-65-1-04.40-4107 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.9238 | 0 | 13.2567 | 12.1678 | 4.4993 | 29.9238 | 0.39532 | 13.2567 | 12.1678 | 4.1039 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 3.7615 | 26.1623 | 26.1623 | 0 | 0 | 29.9238 | 29.9238 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 28.3022 | 0 | 12.5344 | 11.5049 | 4.263 | 28.3022 | 0.3587 | 12.5344 | 11.5049 | 3.9043 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1772 | 0 | 0 | 28.3022 | 14.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 28.3022 | Изменение года начала реализации проекта, изменение объема финансирования по годам обусловлено выполнением требований ОАО "СО-ЕЭС" по синхронизации сроков с программой ССПИ
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.1956 | 0 | 13.3722 | 12.2739 | 4.5495 | 30.1956 | 0.41005 | 13.3722 | 12.2739 | 4.1394 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 30.1956 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено выполнением требований ОАО "СО-ЕЭС" по синхронизации сроков с программой ССПИ.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Тухомичи" в н.п. Каменка Холмского района (178,8 м.п.) | I_000-64-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0 | 0.67203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0.64114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64114 | 0.64114 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ "Окладнево" в н.п. Окладнево Боровичского района (141 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 0.47059 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Спасская" в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области (166,9 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0.73287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73287 | 0.73287 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Окуловского РЭС в г. Окуловка Новгородской области (240 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0.54705 | 0 | 0.24582 | 0.24102 | 0.06021 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0.54705 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Чудовского РЭС в г. Чудово Новгородской области (300 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.71042 | 0 | 0.31928 | 0.31299 | 0.07815 | 0.71042 | 0.01579 | 0.31928 | 0.31299 | 0.06236 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0.71042 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ ПО "Валдайские электрические сети" в г. Валдай Новгородской области (261 п.м.) | I_000-62-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0.5949 | 0 | 0.2673 | 0.26208 | 0.06552 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0.5949 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения здания Аппарата Управления в г. Великом Новгороде Новгородской области (175,5 п.м.) | I_000-65-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0.44807 | 0 | 0.20134 | 0.19744 | 0.04929 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0.44807 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4116 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.0171 | 0.076596 | 2.3626 | 3.0318 | 0.54606 | 6.0171 | 0.076596 | 2.3626 | 3.0318 | 0.54606 | 0 | 6.0205 | 0 | 5.9387 | 0 | 5.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08179 | 0.078336 | 0 | 0.0014087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9387 | 5.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0185 | 6.0171 | Изменение объема освоения в 2023 г. вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, полная стоимость без НДС не изменилась.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4185 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7411 | 0.064453 | 1.6194 | 1.7213 | 0.33599 | 3.7411 | 0.064453 | 1.6194 | 1.7213 | 0.33599 | 0 | 3.744 | 0 | 3.6752 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06881 | 0.065918 | 0 | 0.0011852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6752 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7423 | 3.7411 | Изменение объема освоения в 2023 г. вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, полная стоимость без НДС не изменилась.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4186 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8084 | 0.072073 | 3.0294 | 3.1103 | 0.59671 | 6.8084 | 0.072073 | 3.0294 | 3.1103 | 0.59671 | 0 | 6.8117 | 0 | 6.7347 | 0 | 6.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07696 | 0.073711 | 0 | 0.0013254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7347 | 6.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8098 | 6.8084 | Изменение объема освоения в 2023 г. вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, полная стоимость без НДС не изменилась.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4187 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6242 | 0.062385 | 1.0025 | 1.319 | 0.24023 | 2.6242 | 0.062385 | 1.0025 | 1.319 | 0.24023 | 0 | 2.627 | 0 | 2.5604 | 0 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0.063803 | 0 | 0.0011472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5604 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6253 | 2.6242 | Изменение объема освоения в 2023 г. вызвано отнесением процентов по кредиту в 2019 г, полная стоимость без НДС не изменилась.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Беззубцево" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4190 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 2.9192 | 2.9192 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Огнеупоры" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4191 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0.52332 | 0.52332 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Алешино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 2.9564 | 2.9564 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Парахино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4192 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 3.0009 | 3.0009 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Миголощи" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0003 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0599 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 3.0598 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 0 | 3.0598 | 0 | 3.0598 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 3.0598 | 3.0598 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кулотино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4193 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 3.1337 | 3.1337 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Погорелово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4194 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.029 | 0.07 | 0 | 3.029 | 3.099 | 3.099 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Бабино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0004 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 3.2089 | 3.2089 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Окладнево" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 3.1882 | 3.1882 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Посад" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3926 | 1.3742 | 0.35693 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3925 | 1.3742 | 0.35693 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 3.1973 | 3.1973 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Вятка" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4195 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3251 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 3.3252 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 0 | 3.3252 | 0 | 3.3252 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 3.3252 | 3.3252 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Починная" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4196 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 3.2744 | 3.2744 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Перелучи" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0007 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 3.2961 | 3.2961 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки ПС 35/10 кВ "Травково" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0008 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 3.3543 | 3.3543 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кабожа" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4197 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 3.3196 | 3.3196 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Устюцкое" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4198 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 3.3196 | 3.3196 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Абросово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0009 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07529 | 0 | 3.267 | 0.07529 | 0 | 3.267 | 3.3422 | 3.3422 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Ёгла" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0010 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08155 | 0 | 3.4551 | 0.08155 | 0 | 3.4551 | 3.5366 | 3.5366 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Борки" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4131 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0.60121 | 0.60121 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Западная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4132 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0.64307 | 0.64307 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Мойка" Батецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4133 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0.69818 | 0.69818 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Ракомо" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4134 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0.3472 | 0.3472 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Гостцы» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4039 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0.40306 | 0.40306 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Насосная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4136 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0.62041 | 0.62041 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4137 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 4.4245 | 4.4245 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4138 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0.68747 | 0.68747 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ «ЖБИ» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4040 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0.65668 | 0.65668 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Савино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4139 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0.40672 | 0.40672 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ "Кречевицы" Новгородского района Новгородского района (1 система) | I_000-63-1-03.21-4041 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0.77487 | 0.77487 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Рышево" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4042 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0.40549 | 0.40549 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Подгощи" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4043 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0.42297 | 0.42297 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Ситня» Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4044 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0.65153 | 0.65153 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Керамзит» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4140 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0 | 0.61342 | 0.01954 | 0 | 0.61342 | 0.63296 | 0.63296 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Пролетарий" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4045 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0 | 0.67439 | 0.02576 | 0 | 0.67439 | 0.70015 | 0.70015 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Уторгош" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4046 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03152 | 0 | 1.0719 | 0.03152 | 0 | 1.0719 | 1.1035 | 1.1035 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Вишерская» Маловишерского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4220 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0.16414 | 3.0001 | 2.1464 | 0.76118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16414 | 0 | 5.9076 | 0 | 6.0717 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Коростынь» Шимского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4221 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0.083597 | 1.5263 | 1.0857 | 0.38698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083597 | 0 | 0.083597 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Светлицы» Солецкого района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4222 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0.090515 | 1.6338 | 1.0931 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090515 | 0 | 0.090515 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Энергомаш» Чудовского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4223 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3205 | 0.094507 | 1.6971 | 1.103 | 0.42586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094507 | 0 | 0.094507 | Новый ИП Включен на основании Предписания ОАО МРСК Северо-Запада от 09.06.2015 и графика восстановления ЭМБ на ПС Новгородэнерго от 18.08.2015
5.1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | F_000-69-1-03.13-0143 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция сети радиосвязи филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Новгородэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (489 шт.) | J_000-65-1-04.40-4111 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 236.9059 | 10.1177 | 70.2073 | 117.5416 | 39.0393 | 236.9059 | 10.1177 | 70.2073 | 117.5416 | 39.0393 | 0 | 236.9059 | 0 | 236.9059 | 0 | 236.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2659 | 0 | 21.2402 | 70.52 | 19 | 24.9647 | 50.5061 | 95.4846 | Изменение объема освоения по годам причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система.) | J_000-61-1-04.30-0001 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0704 | 0.092138 | 0.61241 | 1.0253 | 0.34053 | 2.2523 | 0.054683 | 1.109 | 1.0091 | 0.079523 | 0 | 2.0704 | 0 | 2.0704 | 0 | 2.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 2.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 2.2523 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0002 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 1.5801 | 0.082976 | 0.62214 | 0.81482 | 0.060136 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.5801 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0003 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.785 | 0.24403 | 0.7442 | 0.72436 | 0.072425 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.785 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сушилово", (1 система) | J_000-61-1-04.30-0004 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 1.5524 | 0.20198 | 0.62417 | 0.66465 | 0.061614 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.5524 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4834 | 0.12319 | 0.37499 | 0.39179 | 0.59338 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4834 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0006 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4461 | 0.18312 | 0.45241 | 0.45224 | 0.35832 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4461 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4701 | 0.10765 | 0.47277 | 0.51549 | 0.37416 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.7778 | 0 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4701 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3983 | 0.062228 | 0.41361 | 0.69246 | 0.22999 | 1.5394 | 0.20657 | 0.5749 | 0.70098 | 0.056974 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 1.5394 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0009 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4773 | 0.054683 | 1.0481 | 0.33899 | 0.035457 | 0 | 1.7778 | 0 | 0.73716 | 0 | 0.71511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.76215 | 0.73716 | 0.71511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 1.4773 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0010 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4309 | 0.11137 | 0.36718 | 0.38644 | 0.56588 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 1.4309 | Снижение оценки полной стоимости и сроков реализации ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0011 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4315 | 0.13501 | 0.47852 | 0.42134 | 0.39658 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4315 | 1.4315 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0012 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7778 | 0.079118 | 0.52587 | 0.88042 | 0.29241 | 1.4388 | 0.24641 | 0.48774 | 0.51158 | 0.1931 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4388 | 1.4388 | Снижение оценки полной стоимости и сроков реализации ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Валдай" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5219 | 0.11223 | 0.74597 | 1.2489 | 0.4148 | 2.5204 | 0.33921 | 0.73712 | 1.4212 | 0.02289 | 0 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 2.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5204 | 2.5204 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Бояры" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.96521 | 0.042955 | 0.2855 | 0.47799 | 0.15876 | 0.97513 | 0.080267 | 0.097122 | 0.78748 | 0.010263 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0.97513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97513 | 0.97513 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Любница" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4436 | 0.064245 | 0.42701 | 0.7149 | 0.23744 | 1.5389 | 0.12154 | 0.48764 | 0.91887 | 0.010867 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 1.5389 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Яжелбицы" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2963 | 0.057691 | 0.38345 | 0.64198 | 0.21322 | 1.3295 | 0.12154 | 0.54649 | 0.65269 | 0.0087454 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 1.3295 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Большое Уклейно" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0005 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.96563 | 0.042974 | 0.28563 | 0.4782 | 0.15883 | 1.0228 | 0.12872 | 0.18865 | 0.69717 | 0.0082929 | 0 | 0.96563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Дворец" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1042 | 0.049139 | 0.32661 | 0.54682 | 0.18162 | 1.1643 | 0.089729 | 0.45562 | 0.61092 | 0.0080736 | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 1.1643 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Синяя" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0007 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.84401 | 0.037561 | 0.24966 | 0.41797 | 0.13882 | 0.87257 | 0.095964 | 0.15197 | 0.61796 | 0.0066719 | 0 | 0.84401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0.87257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87257 | 0.87257 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Нелюшка" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75317 | 0.033518 | 0.22278 | 0.37299 | 0.12388 | 0.68078 | 0.017352 | 0.016974 | 0 | 0.64646 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.68078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68078 | 0.68078 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Ящерово" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.94224 | 0.041932 | 0.27871 | 0.46662 | 0.15498 | 0.93569 | 0.017352 | 0.51458 | 0.38916 | 0.0146 | 0 | 0.94224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0.93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93569 | 0.93569 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Зеленая" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0011 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75317 | 0.033518 | 0.22278 | 0.37299 | 0.12388 | 0.75114 | 0.051126 | 0.60246 | 0.080781 | 0.016773 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.75114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75114 | 0.75114 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Почеп" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2854 | 0.057206 | 0.38023 | 0.63658 | 0.21143 | 1.3492 | 0.1296 | 0.52424 | 0.68618 | 0.0091585 | 0 | 1.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 1.3492 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования телемеханики, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Медниково" в н.п. Медниково Старорусского района (175 п.м.) | K_000-64-1-06.70-0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0.032626 | 0.21686 | 0.36306 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | Новый ИП Включен для обеспечение сохранности оборудования ПС 110/10 Медниково и его антитеррористической защищенности
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Ручьи 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0012 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0.054169 | 0.9001 | 1.5069 | 0.50051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054169 | 0 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Любница 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0013 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0.024123 | 0.40084 | 0.67109 | 0.22289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024123 | 0 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Крестцы 110/35/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0014 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | 0.025235 | 0.41933 | 0.70204 | 0.23317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025235 | 0 | 1.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3798 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Газовая 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0015 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0.051134 | 0.84967 | 1.4225 | 0.47247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051134 | 0 | 2.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС Бояры 110/10 для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 компл.) | K_000-62-1-04.40-0016 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0.030989 | 0.51493 | 0.86209 | 0.28633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030989 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС110/35/6 Огнеупоры, г. Боровичи для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-61-1-04.40-0065 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7727 | 0.2124 | 1.4118 | 2.3636 | 0.78502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7727 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 кВ Беззубцево Пестовского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-61-1-04.40-0066 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4703 | 0.19894 | 1.3223 | 2.2138 | 0.73526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4703 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 Неболчи Любытинского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-61-1-04.40-0069 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9705 | 0.2212 | 1.4703 | 2.4615 | 0.81755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9705 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/35/10 Сельская , г. Боровичи для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики с реализацией телеуправления присоединениями 6-10кВ (1 система) | K_000-61-1-04.40-0070 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0.10018 | 0.66583 | 1.1147 | 0.37024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 Сушилово Боровичского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-61-1-04.40-0071 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0.095831 | 0.63695 | 1.0664 | 0.35418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/35/10 Ягайлово Мошенского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-61-1-04.40-0072 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0.21534 | 1.4313 | 2.3962 | 0.79586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 Залучье Старорусского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-64-1-04.40-0054 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0.10748 | 0.71436 | 1.196 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/35/10 Пола кВ Парфинского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-64-1-04.40-0055 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0.25837 | 1.7173 | 2.8751 | 0.95491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8057 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/6 БОС , г. В. Новгород для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-63-1-04.40-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0.19651 | 1.3061 | 2.1867 | 0.72628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 Спасская Чудовского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-63-1-04.40-0004 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0.22064 | 1.4665 | 2.4552 | 0.81545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22064 | 0 | 4.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9578 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 Мойка Батецкого района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики (1 система) | K_000-63-1-04.40-0006 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0.21753 | 1.4458 | 2.4206 | 0.80397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 4.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10 Мостищи Новгородского района для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики с реализацией телеуправления присоединениями 6-10кВ (1 система) | K_000-63-1-04.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0452 | 0.31354 | 2.084 | 3.489 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31354 | 0 | 6.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0452 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.1 | Реконструкция ССПИ 110/10 ПС Восточная, г. В. Новгород для приёма ЕЦУС операционных функций с организацией цифровых каналов и модернизацией комплекса телемеханики с реализацией телеуправления присоединениями 6-10кВ (1 система) | K_000-63-1-04.40-0002 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6955 | 0.29797 | 1.9805 | 3.3158 | 1.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29797 | 0 | 6.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6955 | Новый ИП включен в ИПР для обеспечения исполнения программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне ответственности филиала Новгородэенрго на 2020-2025 гг.
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1543 | 107.3283 | 5.3104 | 36.6836 | 46.3017 | 19.0325 | 143.5435 | 3.8828 | 18.8622 | 82.6136 | 38.1849 | 0 | 102.8731 | 0 | 6.9061 | 0 | 42.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 95.967 | 96.7127 | 0 | 20.3601 | 0 | 7.7846 | 0 | 1.3998 | 3.1096 | 4.5042 | 0 | 0.97266 | 3.7964 | 7.3541 | 103.9197 | 139.3891 | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ DMR в Старорусском, Холмском, Волотовском, Поддорском, Парфинском РЭС ПО СЭС и Демянском, Маревском, Крестецком, Валдайском РЭС ПО ВЭС путем строительства каналов радиосвязи (9 систем) | G_000-65-1-04.30-4104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ в Чудовском РЭС ПО ИЭС и Любытинском, Хвойниском, Боровичском РЭС ПО БЭС путем строительства радиоканалов и установкой башен (4 системы) | G_000-65-1-04.30-4105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на объектах ПО ИЭС, ПО БЭС для реализации задач ГВО по требованиям РДУ (10 систем) | G_000-65-1-04.40-4110 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.711 | 0 | 1.2018 | 1.1032 | 0.40598 | 2.711 | 0.03455 | 1.2018 | 1.1032 | 0.37143 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Модернизация ОИК АСТУ на ЦУС "Новгородэнерго" (1 шт) | G_000-65-1-04.50-4111 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0855 | 0 | 0.48077 | 0.44125 | 0.16346 | 1.0855 | 0.01383 | 0.48077 | 0.44125 | 0.14963 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система) | I_000-62-1-06.10-4149 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) (7 систем) | F_000-69-1-03.13-0327 | З | 2013 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.47182 | 11.6763 | 0.47182 | 1.2913 | 6.5981 | 3.3151 | 10.3176 | 0.47182 | 1.4676 | 7.1723 | 1.2059 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 9.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8458 | 9.8458 | Снижение оценки полной стоимости ИП и объема КВЛ обусловлено фактом торговозакупочных процедур
5.1.2.4.2 | Модернизация ДК АСТУ на ДП "ЦУС", ДП ПО "ИЭС, ВЭС, БЭС", организация и модернизация каналов связи на ДП "ЦУС", на ПС 35 кВ, 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (4 шт) | G_000-65-1-04.40-4101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Спасская" Чудовского района Новгородской области с установкой блока АЧР (1 комплект) | I_000-63-1-06.70-4161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.1926 | 0 | 0.057844 | 0.094915 | 0.039838 | 0.1926 | 0.008771 | 0.057844 | 0.094915 | 0.031067 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Пола" Парфинского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-64-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0.38519 | 0.017542 | 0.11569 | 0.18983 | 0.062134 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Модернизация системы УАЧР ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" Демянского района Новгородской области с установкой устройств ПАРМА УАЧР 12 (5 шт.) | I_000-62-1-06.70-0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18391 | 0 | 0.055234 | 0.090632 | 0.03804 | 0.18391 | 0.0083752 | 0.055234 | 0.090632 | 0.029665 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.18391 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-63-1-06.70-4162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0 | 0.11569 | 0.18983 | 0.079676 | 0.38519 | 0.017542 | 0.11569 | 0.18983 | 0.062134 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.38519 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного корпуса РПБ "Подберезье-6" ПО ИЭС в н.п. Подберезье Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.44811 | 0 | 0.20136 | 0.19747 | 0.04928 | 0.44811 | 0.00996 | 0.20136 | 0.19747 | 0.03932 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0.44811 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РПБ ПО ИЭС в п. Уторгош Шимского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4156 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40149 | 0 | 0.18041 | 0.17688 | 0.0442 | 0.40149 | 0.00891 | 0.18041 | 0.17688 | 0.03529 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0.40149 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного корпуса ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40302 | 0 | 0.18109 | 0.17756 | 0.04437 | 0.40302 | 0.00895 | 0.18109 | 0.17756 | 0.03542 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0.40302 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания мастерского участка Веребье МВРЭС ПО ИЭС в д. Веребье Маловишерского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.06789 | 0 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00747 | 0.06789 | 0.00153 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00594 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0.06789 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания производственного корпуса (учебного пункта) ПО ИЭС в г. Великом Новгороде Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64224 | 0 | 0.28864 | 0.28293 | 0.07067 | 0.64224 | 0.028428 | 0.28864 | 0.28293 | 0.042242 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0.64224 | Выделен объем ПИР для корректного отражения расчетов УНЦ (ранее ПИР был учтен в разделе "прочее"), общая стоимость объекта не изменилась
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | F_000-61-1-03.13-2135 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 3.6825 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО "Валдайские электрические сети" (1 система) | J_000-62-1-04.50-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.4759 | 1.2673 | 8.423 | 14.1019 | 4.6837 | 25.7669 | 0.3912 | 0.59035 | 7.3263 | 17.459 | 0 | 28.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 25.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7669 | 25.7669 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4078 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.7776 | 0.045584 | 0.16096 | 1.351 | 0.22016 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7776 | 1.7776 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования Реклоузер TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0) уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 2 комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4079 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.3148 | 0.043309 | 0.089027 | 1.1735 | 0.0089614 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3148 | 1.3148 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Алёшино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4070 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6349 | 0.15571 | 1.0958 | 0.96539 | 0.41794 | 2.6904 | 0.052864 | 0.3266 | 2.0497 | 0.26122 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 2.6904 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 8 комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ёгла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4069 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6471 | 0.047404 | 0.22649 | 1.3622 | 0.011072 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6471 | 1.6471 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4075 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.8919 | 0.23 | 1.6186 | 1.4259 | 0.61732 | 4.5565 | 0.074993 | 0.31273 | 3.7107 | 0.45813 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5565 | 4.5565 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 5 комп. определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от от 15.11.2019 №446)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с установкой автоматических секционирующих аппаратов (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4068 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.8919 | 0.23 | 1.6186 | 1.4259 | 0.61732 | 4.1342 | 0.075448 | 0.36811 | 3.2231 | 0.46751 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1342 | 4.1342 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным исполнением подрядчиком обязательств по договору
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4073 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 2.0382 | 0.049679 | 0.20338 | 1.5397 | 0.24547 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0382 | 2.0382 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 4 комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации отот 15.11.2019 №446).Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным исполнением подрядчиком обязательств по договору
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4071 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.9732 | 0.17571 | 1.2366 | 1.0894 | 0.47161 | 3.3869 | 0.077723 | 0.53954 | 2.7468 | 0.022833 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3869 | 3.3869 | Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным исполнением подрядчиком обязательств по договору
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4082 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6975 | 0.046949 | 0.2231 | 1.1959 | 0.23157 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 1.6975 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-183комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446).Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным исполнением подрядчиком обязательств по договору
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4074 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6622 | 0.21642 | 1.5231 | 1.3418 | 0.58089 | 4.0771 | 0.070443 | 0.2194 | 3.3557 | 0.43152 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 4.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0771 | 4.0771 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 3 комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446) . Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным исполнением подрядчиком обязательств по договору
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Удино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4076 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4052 | 0.14214 | 1.0003 | 0.88125 | 0.38151 | 2.7844 | 0.054684 | 0.39514 | 2.0609 | 0.27366 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 2.7844 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудованияTER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 6 комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446). Изменение срока реализации проекта обусловлено досрочным исполнением подрядчиком обязательств по договору
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Б.Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (3 шт.) и индикаторов короткого замыкания (10 шт.) | J_000-62-1-01.32-4180 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.0674 | 0.35857 | 2.5234 | 2.223 | 0.9624 | 6.6171 | 0.14778 | 0.54549 | 5.2391 | 0.6847 | 0 | 6.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 6.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6171 | 6.6171 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст доп разъединителей РЛНД1-10/400 УХЛ-1 10 комп, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4184 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.5262 | 0.034084 | 0.73528 | 0.53468 | 0.22214 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5262 | 1.5262 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, , определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4175 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.4878 | 0.033227 | 0.076526 | 1.1735 | 0.20456 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 1.4878 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (4 шт.) | J_000-62-1-01.32-4185 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4326 | 0.20285 | 1.4276 | 1.2576 | 0.54446 | 3.7976 | 0.084813 | 0.26421 | 3.0232 | 0.42544 | 0 | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 3.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7976 | 3.7976 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, уст определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4176 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.1852 | 0.009996 | 0.44291 | 0.61108 | 0.12126 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1852 | Снижение оценки полной стоимости ИП по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4179 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5139 | 0.14857 | 1.0455 | 0.92108 | 0.39875 | 2.6472 | 0.068251 | 0.20431 | 2.3582 | 0.016439 | 0 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 2.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6472 | 2.6472 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, , определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП Горное в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4178 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.4998 | 0.07395 | 0.18761 | 1.2204 | 0.017811 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4998 | 1.4998 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, , определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4186 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 1.7328 | 0.10685 | 0.15706 | 1.4432 | 0.025734 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 1.7328 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования TER_Rec15_Al1_L5 (1_1_2_1_0_0_0_0_0_0, , определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 27.06.2019 №220)
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4177 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.0309 | 0.023023 | 0.36487 | 0.56616 | 0.076854 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 1.0309 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4174 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.3411 | 0.034693 | 0.11332 | 1.1847 | 0.0083559 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 1.3411 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4173 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.5769 | 0.041972 | 0.12778 | 1.1847 | 0.22247 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5769 | 1.5769 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4187 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6771 | 0.037455 | 0.094376 | 1.3397 | 0.20558 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 1.6771 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4172 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.257 | 0.074283 | 0.52277 | 0.46054 | 0.19938 | 1.3559 | 0.035025 | 0.12778 | 1.1847 | 0.0084359 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 1.3559 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4188 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7163 | 0.10143 | 0.7138 | 0.62882 | 0.27223 | 1.8955 | 0.042331 | 0.11728 | 1.5172 | 0.21864 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 1.8955 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4190 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4866 | 0.087855 | 0.61828 | 0.54468 | 0.2358 | 1.6242 | 0.080046 | 0.12778 | 1.1847 | 0.23164 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 1.6242 | Изменение оценки полной стоимости ИП вызвано изменением физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.2.4.2 | Модернизация защит ВЛ 110 кВ на РП 110 кВ "Азот" в г. В.Новгород (1 компл) | K_000-63-1-04.60-0070 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0.074174 | 1.5012 | 1.5798 | 0.40243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0 | 3.5576 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания склада ПС "Районная" Новгородская область, г. В.Новгород, Базовый переулок, д. 2 а, в части установки автоматической противопожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4165 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0.022804 | 0.15157 | 0.25376 | 0.084281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания склада-навеса РПБ ШРЭС ПО ИЭС в пгт. Шимск, ул. Комсомольская, д. 42 в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4168 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.047366 | 0.31482 | 0.52708 | 0.17506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания щита управления СК и ЗРУ ПС "Районная" ПО ИЭС в г.В.Новгород, переулок Базовый, д. 2 а, в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4169 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.025033 | 0.16638 | 0.27856 | 0.092519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы по модернизации устройств РЗА
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания РПБ МВРЭС Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 38 в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4166 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0 | 0.50363 | 0 | 0.057471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | Новый ИП. Включен на основании акта предписание РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-024/19-КПП от 22.02.2019 (ПО ИЭС)
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Прогресс" в г. Боровичи Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-61-1-04.60-0011 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0.0028638 | 0.13879 | 0.14606 | 0.037206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0015 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0.0029106 | 0.14106 | 0.14845 | 0.037815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Марево" в Маревском районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0016 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0.0055869 | 0.27077 | 0.28495 | 0.072586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Крестцы" в Крестецком районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0017 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0.0029858 | 0.14471 | 0.15228 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного ввода Графиков временного отключения (ГВО) на основании протокол Филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ б/н от 1.05.2017, приказа филиала № 214 от 04.07.2017;
5.1.2.4.2 | Реконструкция оборудования телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с Диспетчерского центра (1 система) | K_000-63-1-04.50-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0.14238 | 2.3658 | 3.9609 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | Новый ИП. Включен для обеспечения реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДО ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС" на основании протокола технического совещания Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ "Северо-=Запада", ПАО "Ленэнерго", АО "Янтарьэнерго" от 31.10.2019 г.;
5.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО "Боровичские электрические сети" (1 система) | K_000-61-1-04.50-0002 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 0.79774 | 0.79463 | 8.2698 | 9.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | Новый объект включен в рамках исполнения договора с ООО "Таврида Электрик Спб" Цифровой РЭС БЭС 2этап. Данный титул на основании замечаний МЭ в ИПР, утвержненную от 20.12.2019 27@ не попал. Учитывая, что на момент утверждения ИПР работы по объекту в соответствии с действующим договором были выполнены на 85% и без данного объекта вся концепция Цифрового РЭС 2 этап мало продуктивна, рассторгать договор стало не целесобразно.
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52384 | 0 | 3.0811 | 0.15798 | 2.1506 | 0.28003 | 0.49248 | 2.1353 | 0.003 | 1.1674 | 0.76258 | 0.20237 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 2.1353 | нд
5.1.4 | Строительство дизельной электростанции мощностью 9,9 кВт для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-06.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.17127 | 0 | 0.93436 | 0.045171 | 0.48788 | 0.28003 | 0.12129 | 1.6069 | 0.001 | 0.66665 | 0.76258 | 0.17663 | 0 | 0.93436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 1.6069 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости оборудования БКЭМ 5,6кВт с баком на 1000л и стоимости затрат на доставку оборудования через озеро, строительство лежневой дороги 720м2 для доставки волоком оборудования к месту установки, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 14.05.2019 №231/1)
5.1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2408 км для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-02.41-3875 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.35257 | 0 | 2.1467 | 0.11281 | 1.6627 | 0 | 0.3712 | 0.52845 | 0.002 | 0.50071 | 0 | 0.025745 | 0 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0.52845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52845 | 0.52845 | Изменение оценки полной стоимости проекта вызвано исключением части дополнительных объемов работ - по освещению подходных дорожек к церкви, что в том числе привело к изменению сроков реализации мероприятия
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.2995 | 21.4804 | 34.4337 | 783.4241 | 7.8184 | 114.8966 | 645.8083 | 14.9008 | 724.4709 | 9.1093 | 3.2805 | 711.3992 | 0.68191 | 0 | 730.8675 | 0 | 462.0725 | 0 | 404.2912 | 1.3075 | 1.3075 | 51.3527 | 50.3511 | 22.419 | 44.8107 | 152.702 | 150.9513 | 41.0139 | 38.3252 | 21.6602 | 16.6248 | 30.6249 | 14.8886 | 118.1035 | 79.1785 | 202.2874 | 53.2273 | 63.9922 | 144.8323 | 25.4044 | 25.6913 | 746.5109 | 618.8812 | нд
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0051 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5932 | 0.1154 | 0.76705 | 1.2842 | 0.42652 | 2.1368 | 0.27744 | 0.80395 | 1.047 | 0.0084391 | 0 | 2.5932 | 0 | 2.5932 | 0 | 2.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 2.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5932 | 2.1368 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0052 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.59389 | 0.02643 | 0.17567 | 0.29411 | 0.097683 | 0.52382 | 0.13664 | 0.18916 | 0.19596 | 0.0020688 | 0 | 0.59389 | 0 | 0.59389 | 0 | 0.52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0.52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0.52382 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0053 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.72015 | 0.032049 | 0.21302 | 0.35663 | 0.11845 | 0.7523 | 0.16814 | 0.29335 | 0.28783 | 0.0029712 | 0 | 0.72015 | 0 | 0.72015 | 0 | 0.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0.7523 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования видионаблюдения, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сушилово" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0054 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.55989 | 0.024917 | 0.16561 | 0.27727 | 0.09209 | 0.52648 | 0.12614 | 0.18289 | 0.21537 | 0.0020793 | 0 | 0.55989 | 0 | 0.55989 | 0 | 0.52648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0.52648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55989 | 0.52648 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0055 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0.63886 | 0.11564 | 0.2454 | 0.2753 | 0.0025231 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.63886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.63886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.63886 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0056 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0.64946 | 0.11564 | 0.25526 | 0.276 | 0.002565 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.64946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.64946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.64946 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0057 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.61834 | 0.027518 | 0.1829 | 0.30622 | 0.1017 | 0.51453 | 0.1908 | 0.1607 | 0.161 | 0.0020321 | 0 | 0.61834 | 0 | 0.61834 | 0 | 0.51453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0.51453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61834 | 0.51453 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0058 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38178 | 0.01699 | 0.11293 | 0.18906 | 0.062795 | 0.43306 | 0.11564 | 0.15426 | 0.161 | 0.002167 | 0 | 0.38178 | 0 | 0.38178 | 0 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38178 | 0.43306 | Изменение оценки полной стоимости и объема капвложений обусловлено увеличением стоимости комплекса оборудования видионаблюдения, определенной в процессе проектирования (приказ об утверждении проектно-сметной документации от 15.11.2019 №446 )
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0059 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0.6384 | 0.11564 | 0.2454 | 0.2753 | 0.0020646 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.6384 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0060 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0.64755 | 0.11564 | 0.25336 | 0.276 | 0.0025574 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.64755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.64755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.64755 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0061 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6905 | 0.030729 | 0.20425 | 0.34195 | 0.11357 | 0.63952 | 0.11564 | 0.24537 | 0.276 | 0.0025257 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.6905 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0.63952 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0062 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.68874 | 0.030651 | 0.20373 | 0.34108 | 0.11328 | 0.63882 | 0.11564 | 0.24537 | 0.2753 | 0.0025229 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.68874 | 0 | 0.63882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.63882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68874 | 0.63882 | Изменение полной стоимости и объема освоения по ИП на основании изменения физических параметров объекта по результатам разработки ПСД
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2035 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2037 | 2037 | нд | нд | 30.7956 | 29.2788 | 0 | 0 | 29.2788 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение полной стоимости с НДС в связи с технической ошибкой внесения данных на 01.01.2015 г.Изменение объема финансирования в 2019 г. и за период 2016-2025
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7077 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4646 | 4.4646 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" с заменой линейной ячейки 35 кВ для нужд ПС 35/10 кВ «Радофиниково» (Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г., ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания») (1 шт) | F_000-63-1-03.13-0011 | И | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция (ретрофит) резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса». Сооружение ВЛз-10кВ от резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса» протяженностью 3,553 км и КЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км (Заявитель-ООО "Новгородский кролик", договор ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.) | I_002-64-1-01.32-0006 | И | 2016 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.116 | 0.31167 | 4.069 | 0.50983 | 0.22552 | 0.34761 | 0.34761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7684 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0.00056021 | 0 | 0.31167 | 0 | 0.035372 | 4.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34761 | 0.34761 | ИП завершен путем выполнения только проектно-изыскательских работ в 2018 году в связи с расторжением договора ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.
5.1.6 | Приобретение электростанции дизельной капотного исполнения мощностью 100кВт;60кВт;30 кВт в количестве 8 единиц | G_000-65-1-07.10-4042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 0 | 10.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2256 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0824 | 10.0824 | НЗС планируется предложить к списанию при формировании БП на 2021-2022 г
5.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 32 единиц | F_000-65-1-07.10-4010 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 0 | 16.1003 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 1.995 | 1.6828 | 2.812 | 2.1635 | 11.2933 | 15.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2834 | 19.2834 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4011 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.9219 | 0 | 0 | 15.9107 | 0.011253 | 15.567 | 0 | 0 | 15.5558 | 0.011253 | 0 | 15.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 4.2627 | 4.103 | 3.4728 | 3.6256 | 3.9132 | 4.2733 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.567 | 15.567 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 | 4.2429 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4016 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 6.538 | 4.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9938 | 4.9938 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 0 | 8.2399 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 4.5142 | 2.3699 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3037 | 7.3037 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 0 | 13.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.261 | 10.2135 | 10.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4676 | 13.4676 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22 м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4015 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.222 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | ИП исключен из программы в связи с включением нового титула K_000-64-2-07.10-0006 с измененными техническими параметрами (высота автогидроподъемника)
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5787 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | Новый ИП включен на основании предписания РУТН Северо-Запада-филиала ПАО «Россети» - ЦТН АП-СЗ-061/19-КПП от 19.07.2019 (ПО СЭС)
5.1.6 | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4017 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 4.0428 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение Крана-манипулятора на шасси повышенной проходимости 6х6 (кат.С), бортовая платформа 6,2м. в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 9.614 | 0.004 | 9.617 | 0 | 0 | 9.6113 | 0.0057 | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 9.617 | Изменение стоимости по факту проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4019 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 3.6077 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение гусеничного трелевочного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4020 | И | 2019 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 0 | 11.788 | 0 | 4.03 | 0 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 7.6158 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6458 | 7.6158 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 16.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0629 | 16.0629 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4032 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 16.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7649 | 16.7649 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 15 единиц | G_000-65-1-07.10-4033 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4034 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.79141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79141 | 0.79141 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4035 | И | 2019 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 0 | 12.405 | 0 | 6.321 | 0 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 5.9906 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3116 | 5.9906 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4069 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4071 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 4.0478 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4072 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 3.932 | 7.4376 | 7.4376 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4073 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 7.1038 | 7.3808 | 7.3808 | 14.4846 | 14.4846 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4074 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 6.4778 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В)в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4075 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0.95689 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0.99421 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4077 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6551 | 0 | 11.9305 | 19.5856 | 8.2638 | 8.2638 | 27.8494 | 27.8494 | Перераспреденление объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0523 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0651 | 2.0651 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4079 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 5.0917 | 5.2903 | 5.2903 | 0 | 0 | 10.382 | 10.382 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4080 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение самосвала в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5077 | 3.5077 | 3.6445 | 3.6445 | 0 | 0 | 7.1521 | 7.1521 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение самосвала в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4082 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4083 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 5.199 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4084 | Н | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4551 | 0 | 20.2139 | 20.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.669 | 20.2139 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4085 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 9.6359 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4086 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7949 | 3.7949 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автобуса в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4087 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 6.7058 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение полуприцепа в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 1.4578 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение прицепа в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4089 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | 0.84184 | 0.84184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение прицепа в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4090 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.23852 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение снегохода в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.10-4091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 1.4159 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4093 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4898 | 4.4898 | 4.6649 | 4.6649 | 0 | 0 | 9.1547 | 9.1547 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 13 единиц | G_000-65-1-07.10-4094 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 12.5646 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 9 единиц | G_000-65-1-07.10-4095 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 0 | 9.0668 | 0 | 9.0668 | 0 | 9.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 3.2391 | 0 | 0 | 5.8277 | 5.8277 | 9.9095 | 9.9095 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (2 шт.) | G_000-65-1-07.30-4097 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 2.2321 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение электронных весов (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4098 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13925 | 0.13925 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4099 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4100 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4112 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение робот-тренажеров базовой комплектации в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.30-4030 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77119 | 0.77119 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение тепловизоров в количестве 4 штук | I_000-65-1-07.30-4170 | И | 2016 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 2.1857 | 0 | 1.1977 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.94638 | 0.98802 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1704 | 2.9728 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение телеобъектива 15° в целях доукомплектования тепловизора для ПО ИЭС в количестве 1 шт. | I_000-63-1-07.30-4171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.2931 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 4.7969 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 5.561 | 5.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 5.1639 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (206 систем) | I_000-65-1-07.20-4180 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.4433 | 0 | 0 | 10.4433 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8729 | 9.867 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.867 | 9.867 | Изменение года окончания реализации ИП и освоения КВЛ вызвано досрочной поставкой оборудоввания вполном объеме в 2018 году Изменение объема КВЛ обусловлено заключением договора на меньшую сумму по результатавм закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-2 ПС Подберезье протяженностью 0,495 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе н.п. Тютицы, СНТ "Лесная поляна" | G_000-63-5-01.32-4023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС Базовая протяженностью 0,003 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,640 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе д. Дубовая Горка, СТ «Дубрава" | G_000-63-5-01.32-4022 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-250-10/0,4 кВ "Насосная" (питающая ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС "Керамзит"), расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, массив №2 (пгт. Панковка), СТ "Вишня" (0,3 км) | G_000-63-5-01.41-4024 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 система) | I_000-65-1-07.20-4183 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-62-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.80709 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение лестниц для подъема на круглые и многогранные опоры в количестве 4 шт. | I_000-65-5-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0.85697 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (4 единицы) | I_000-65-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение жестких дисков для системы хранения данных в количестве 2 шт. | I_000-65-1-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0.18334 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А и 1000 А (15 комплектов) | I_000-65-1-07.30-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.2592 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А (5 комплектов) | I_000-65-1-07.30-4173 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0.5357 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение рентгенотелевизионной установки (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 3.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0068 | 3.0068 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-4171 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 1.6678 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение устройства контроля усилий в оттяжках (1 шт.) | I_000-61-1-07.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.072023 | 0 | 0 | 0.072023 | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.13351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0.072023 | 0.056017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056017 | 0.056017 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (835 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | И | 2018 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.4969 | 0 | 50.0468 | 0 | 50.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0.74364 | 4.2808 | 4.0916 | 9.2132 | 0 | 8.2522 | 0 | 32.5813 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.882 | 16.4623 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (16 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 1.3972 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74757 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.81245 | 0.81245 | 0 | 0 | 0.5847 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4829 | 2.4829 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 1.0681 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 1.6682 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 2.7363 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено изменением квартала приобритения оборудования и условиями финансирования по договору (оплата д.б. произведена в течении 85 дней с даты поставки оборудования)
5.1.6 | Приобретение сервера хранения данных типовой конфигурации №1 24ТБ для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (5 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0007 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 3.8145 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | 5.4681 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-65-1-07.10-4096 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00285 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8979 | 3.8979 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 2 единиц | I_000-65-1-07.10-4097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 3 единиц | I_000-65-1-07.10-4098 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 1.6445 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-63-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0.97584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97584 | 0.97584 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение инфракрасных сушильных шкафов в количестве 36 шт. | I_000-65-1-07.30-4172 | И | 2018 | 2020 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.1192 | 0 | 0.96154 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 1.7 | 1.3882 | 1.3116 | 0.96154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 3.9731 | 4.0497 | Изменение объемов освоения между 2019 и 2023 г. вызвано фактом торговозакупочных процедур в 2019 г. Изменение года окончания реализации ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение высоковольтного стационарного стенда (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4172 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение ИП по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение шкафа для сушки диэлектрических перчаток (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4173 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.351 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0.3325 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов в количестве 4 единиц | I_000-65-1-07.30-4174 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение пунктов бесперебойного питания в количестве 2 комплектов для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение шкафа лабораторного вытяжного (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4113 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0.11495 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0.11495 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0.10292 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение трассоискателя (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.35218 | 0 | 0 | 0.35218 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.68626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0.35218 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0.3475 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение переносного устройства дожига в количестве 1 шт. | I_000-64-1-07.30-4115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.12977 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.22078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0.12977 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1009 | 0.1009 | Снижение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактом проведения торговозакупочных процедур
5.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (166 шт.) | I_000-65-1-07.30-4175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 8.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9862 | 8.9862 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (211 шт.) | I_000-65-1-07.30-4176 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 10.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7436 | 10.7436 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-65-1-07.30-4177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение измерителей параметров заземляющих устройств в количестве 4 штук | J_000-65-1-07.30-4184 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0.70597 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0.70597 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение промышленных стабилизаторов (4 комплекта) | J_000-65-1-07.30-4185 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 3.1389 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение кондиционеров в количестве 2 штук | J_000-65-1-07.30-4182 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13164 | 0.13164 | Изменение сроков реализации и объемов освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Перераспределение денежных средств ИПР обусловленное: изменениями приоритетности реализации ИП, включения новых ИП по предписаниям надзорных органов, необходимостью реализации более приоритетных проектов.
5.1.6 | Приобретение модульного источника бесперебойного питания 250 кВА для в количестве 1 шт. | K_000-62-1-07.30-0007 | З | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 4.4422 | Новый ИП включен в ИПР для востановления бесперебойного электроснабжения в связи с выходом из строя ИБП во избежание отключения особой группы электроприемников Управления "В" службы безопасности Президента РФ ФСО России
5.1.6 | Приобретение комплексов телемеханики в количестве 21 штук для повышения уровня наблюдаемости на ПС 35 кВ и выше | J_000-65-1-07.30-4183 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 14.1392 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение оборудования стандарта DMR (7 комплектов) | J_000-62-1-07.30-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 3.8512 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 3.8512 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 6.6838 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 2.3608 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 3.9443 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 1.9634 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение мобильных автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования силовых трансформаторов (3 шт.) | J_000-65-1-07.30-4186 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 2.6581 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение лестниц для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-65-1-07.30-4187 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с включением нового ИП № K_000-65-1-07.30-4188
5.1.6 | Приобретение лестниц с устройством ползункового типа для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-61-1-07.30-0004 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с включением нового ИП № K_000-65-1-07.30-4189
5.1.6 | Приобретение лестницы изолирующей приставной вертикальной стеклопластиковой ЛПВСТ-7,5М с системой страховки от падения с высоты (41 шт.) | K_000-65-1-07.30-4188 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65354 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.1.6 | Приобретение лестницы для подъема на опоры алюминиевой 4-секционная с устройством ползункового типа 10м (21 шт.) | K_000-65-1-07.30-4189 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6091 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.1.6 | Приобретение гидроподъемника прицепного (12 шт.) | K_000-65-5-07.10-0001 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.1.6 | Приобретение электронного высотомера дальномера (1 шт.) | K_000-62-1-07.30-0004 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение моста переменного тока (1 шт.) | K_000-61-1-07.30-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4175 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение цифровой полуавтоматической микробюретки (1 шт.) | K_000-63-1-07.30-4176 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение пульта управления установкой ПУ 220-11/4,4 (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4177 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | приобретение комбинированного деревообрабатывающего станка (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4179 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | приобретение стружкоотсоса для удаления опилок при обработке древесины и сбора в мешке для последующей утилизации (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4180 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение прибора для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4181 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение микроомметра МКИ-200 (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4182 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Приобретение стенда для механических испытаний предохранительных поясов, страховочных канатов, лазов, когтей, лестниц (1 шт) | K_000-64-1-07.30-4117 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | Новый ИП включен на основании программы оснащения современными средствами защиты и приспособлениями для выполнения работ на высоте.
5.1.6 | Приобретение кондиционеров в количестве 12 штук | K_000-65-1-07.30-4192 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13773 | 0 | 0.14296 | 0 | 0.27647 | 0 | 0.287 | 0 | 0.84416 | Новый ИП включен для обеспечения надежной работоспособности серверного оборудования
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единиц | K_000-62-5-07.10-0012 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 6.6503 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | K_000-63-5-07.10-0013 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 4.296 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | K_000-65-5-07.10-0004 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 19.2544 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.1.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | K_000-65-5-07.10-0013 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 12.7238 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единицы | K_000-63-5-07.10-0001 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 15.869 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | Новый ИП включен для обеспечения обновления парка специализированной автотранспортной техники
5.1.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21(1 шт) | K_000-61-1-07.30-0008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | Новый ИП включен для укомплектования филиала диагностическим оборудованием
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 63,898 км. 2 этап | I_000-61-1-01.32-4060 | И | 2018 | 2024 | 2019 | 21.2995 | 21.2995 | 0 | 105.574 | 6.4534 | 90.0771 | 0.91293 | 8.1306 | 6.7187 | 6.4534 | 0 | 0 | 0.26533 | 0 | 106.1443 | 0 | 98.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 6.6 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6927 | 6.7187 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР (ИРД). Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР)
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,1 км | I_007-63-1-01.41-4761 | И | 2018 | 2023 | 2019 | нд | 0.046129 | 0 | 0.35633 | 0.021894 | 0.26085 | 0.013539 | 0.060048 | 0.016179 | 0.016179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36233 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021894 | 0.015893 | 0 | 0.00028575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35662 | 0.016179 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР)
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,275 км | I_007-63-1-01.41-4762 | И | 2018 | 2023 | 2019 | нд | 0.13472 | 0 | 1.1029 | 0.067768 | 0.8074 | 0.041906 | 0.18586 | 0.068419 | 0.047271 | 0 | 0 | 0.021148 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067768 | 0.06721 | 0 | 0.0012085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0.068419 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Во избежание отказов в работе оборудования предусмотрены мероприятия по повышению надежности работы ВЛ (будут осуществляться за счет выполнения эксплуатационных мероприятий, выполняемых в рамках программы ТОиР)
5.1.6 | Строительство КЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110/10 кВ "Южная" и КТП-10/0,4 кВ "КНС" для электроснабжения КНС "Аркажи" г. Великий Новгород (заявитель: МУП "Новгородский водоканал") (КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА; КЛ 10 кВ - 0,2 км) | F_000-63-2-02.31-3910 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 ПС 110кВ "Солобско" путем установки на отпаечной опоре ВЛ-10кВ, отходящей от яч.12 (2 сек.ш.) КРУН-10кВ ПС 110/10кВ "Солобско" 1-го линейного разъединителя (заявитель-ООО "Сады Старой Руссы", договор ТП №65-01819-С/17 от 06.06.2017 г.) | I_000-64-1-01.32-4052 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Строительство ВОЛС на участке ПС 330 кВ "Чудово"- ПС 35 кВ "Красный Фарфорист" - ПС 35 кВ "Грузино" (15 км) | G_000-65-1-04.30-4102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4115 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.1669 | 0.09128 | 4.5446 | 8.1549 | 1.3761 | 0.095034 | 0.09128 | 0 | 0 | 0.0037532 | 0 | 14.1719 | 0 | 14.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09839 | 0.093355 | 0 | 0.0016787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1686 | 0.095034 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.2787 | 0.077778 | 3.854 | 2.7556 | 0.59122 | 0.080976 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.0031978 | 0 | 7.2831 | 0 | 7.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08397 | 0.079546 | 0 | 0.0014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2801 | 0.080976 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Сельская" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4189 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2184 | 0.069937 | 1.7318 | 2.0245 | 0.39219 | 0.072812 | 0.069937 | 0 | 0 | 0.0028755 | 0 | 4.2216 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07467 | 0.071526 | 0 | 0.0012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2197 | 0.072812 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6-6 кВ «Районная», расположенной в г. В.Новгороде Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4128 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.171 | 0.10178 | 4.3907 | 7.4073 | 1.2712 | 0.10596 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.0041848 | 0 | 13.1765 | 0 | 13.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10958 | 0.10409 | 0 | 0.0018716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1729 | 0.10596 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки наПС 110/10 кВ "Лесная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4129 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.353 | 0.018649 | 0.62579 | 1.4659 | 0.24268 | 0.019415 | 0.018649 | 0 | 0 | 0.00076669 | 0 | 2.3539 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | 0.019072 | 0 | 0.00034294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3534 | 0.019415 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4130 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2639 | 0.019832 | 1.1607 | 1.7715 | 0.31186 | 0.020647 | 0.019832 | 0 | 0 | 0.00081537 | 0 | 3.2648 | 0 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02119 | 0.020283 | 0 | 0.00036472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2643 | 0.020647 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Вшели" Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4038 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8858 | 0.013531 | 0.52742 | 1.1292 | 0.21562 | 0.014088 | 0.013531 | 0 | 0 | 0.00055657 | 0 | 1.8864 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01445 | 0.013839 | 0 | 0.00024903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0.014088 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ. Безопасность эксплуатации будет обеспечиваться выполнением организационных и технических мероприятий при производстве оперативных переключений, а так же выполнением требований локальных НТД в области оперативных переключений.
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1059.8865 | 1108.8498 | 1018.7526 | 12778.1114 | 580.483 | 5306.266 | 5305.4797 | 1585.8827 | 15950.1139 | 808.2581 | 6007.7107 | 6660.9806 | 2473.1644 | 0 | 11706.2666 | 0 | 6461.8798 | 0 | 10076.8116 | 599.8824 | 727.0155 | 805.0049 | 806.8518 | 1197.1101 | 1403.5054 | 1176.7112 | 894.4283 | 1465.6782 | 1022.7488 | 829.231 | 994.4203 | 885.6197 | 1275.4984 | 913.0419 | 1622.0295 | 1189.192 | 1740.5058 | 1206.6369 | 1685.0212 | 1223.943 | 1695.0103 | 10375.1986 | 13140.0199 | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1059.8865 | 1108.8498 | 1018.7526 | 12778.1114 | 580.483 | 5306.266 | 5305.4797 | 1585.8827 | 15950.1139 | 808.2581 | 6007.7107 | 6660.9806 | 2473.1644 | 0 | 11706.2666 | 0 | 6461.8798 | 0 | 10076.8116 | 599.8824 | 727.0155 | 805.0049 | 806.8518 | 1197.1101 | 1403.5054 | 1176.7112 | 894.4283 | 1465.6782 | 1022.7488 | 829.231 | 994.4203 | 885.6197 | 1275.4984 | 913.0419 | 1622.0295 | 1189.192 | 1740.5058 | 1206.6369 | 1685.0212 | 1223.943 | 1695.0103 | 10375.1986 | 13140.0199 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 247.8956 | 296.3216 | 50.0232 | 3638.5978 | 247.7823 | 1833.7923 | 1065.4955 | 491.5277 | 4203.2995 | 221.318 | 1644.724 | 1146.0839 | 1191.1736 | 0 | 3296.9072 | 0 | 1248.1433 | 0 | 2027.738 | 63.5249 | 242.7809 | 239.9756 | 283.8471 | 587.5675 | 755.4709 | 373.4269 | 274.0634 | 784.269 | 569.376 | 290.6433 | 420.164 | 191.5 | 402.9204 | 191.5 | 294.2781 | 191.5 | 512.4814 | 191.5 | 193.6304 | 191.5 | 204.2637 | 3130.9006 | 3910.4954 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.4191 | 120.3355 | 28.1753 | 2792.9739 | 205.8193 | 1519.9185 | 667.5166 | 399.7194 | 2893.7381 | 153.8055 | 1117.8376 | 578.8235 | 1043.2715 | 0 | 2580.2641 | 0 | 1179.8867 | 0 | 1482.7962 | 38.1872 | 217.4432 | 159.5508 | 212.8858 | 131.5346 | 179.0045 | 305.0251 | 209.4986 | 766.0797 | 563.9344 | 222.3867 | 414.7166 | 191.5 | 244.6158 | 191.5 | 226.8545 | 191.5 | 198.7153 | 191.5 | 193.6304 | 191.5 | 204.2637 | 2345.2101 | 2648.1195 | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0812 | 2020.1381 | 181.3276 | 1209.4745 | 306.3473 | 322.9888 | 2074.7482 | 128.9414 | 860.053 | 217.8425 | 867.9113 | 0 | 1753.6119 | 0 | 1086 | 0 | 1166.0065 | 19.686 | 182.2433 | 149.9458 | 198.0886 | 126.2346 | 168.8672 | 184.796 | 174.9084 | 186.9495 | 161.5531 | 181 | 169.6913 | 181 | 228.9288 | 181 | 212.4014 | 181 | 184.5503 | 181 | 179.7611 | 181 | 190.6735 | 1789.4172 | 1869.4237 | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.207 | 151.8402 | 13.6656 | 91.1041 | 22.776 | 24.2944 | 232.3641 | 9.9072 | 66.0477 | 16.5119 | 139.8973 | 0 | 102.6848 | 0 | 63 | 0 | 115.3457 | 5.2052 | 21.9038 | 8.6796 | 13.8382 | 5.3 | 10.1373 | 10 | 28.2538 | 10.5 | 38.6781 | 10.5 | 44.5103 | 10.5 | 14.7579 | 10.5 | 14.453 | 10.5 | 14.165 | 10.5 | 13.8693 | 10.5 | 13.5902 | 153.9075 | 206.2532 | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.4191 | 120.3355 | 0.88707 | 620.9955 | 10.8261 | 219.3399 | 338.3933 | 52.4362 | 586.6258 | 14.9569 | 191.7369 | 344.4691 | 35.4629 | 0 | 723.9674 | 0 | 30.8867 | 0 | 201.444 | 13.296 | 13.296 | 0.92539 | 0.95899 | 0 | 0 | 110.2291 | 6.3365 | 568.6302 | 363.7031 | 30.8867 | 200.515 | 0 | 0.92904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8853 | 572.4427 | нд
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Маэкса от оп. № 29 протяженностью 0,091 км, установка КТП 400 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,243 км в г. Белозерск, ул. Пионерская, Полигон 1 (ООО «Добрый мастер» дог. №26-00740К/15 от 26.02.2015) | G_002-23-2-01.32-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0 | 0.92539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95899 | 0.95899 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство сетей внешнего электроснабжения 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,594 км с установкой КТП (общей мощностью 390 кВА) для электроснабжения исправительной колонии ОЕ-256/5 Вологодская обл., Белозерскийрайон, Артюшинское с/п, д. Анакшино, о. Сладкий, о. Огненный для заявителя ФКУ «ИК-5 УФСИН России ВО» договор технологического присоединения №50-2/519 ВЭ2.6-13/0578 от 18.10.2013 г. | G_000-23-2-01.32-0009 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 4.0486 | 4.0486 | 0.88707 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" (1х10 МВА) и заходов КЛ 35 кВ, КВЛ 10 кВ общей протяженностью 1,988 км, установка выключателей (8 шт.) в Великоустюгском районе (№26-02857ВУ/17 от 03.04.2018 с НАО «Свеза Новатор») | J_009-22-2-03.21-0114 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 18.2446 | 0 | 100.8867 | 4.1561 | 35.2544 | 42.091 | 19.3852 | 101.6557 | 8.0796 | 25.8093 | 54.1328 | 13.6341 | 0 | 100.8867 | 0 | 30.8867 | 0 | 93.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.4181 | 30.8867 | 93.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3048 | 101.6557 | Утверждена ПСД (Приказ № 795 от 31.12.2019) Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии Актом приёмки ПК № 39 от 26.06.2020
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей протяженностью 0,41 км, установка выключателей (24 шт.), установка реклоузера (1 шт.) в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. №ВОЛ5ТП/393/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0002 | З | 2018 | 2019 | 2020 | 40.284 | 40.3012 | 0 | 210.9217 | 2.718 | 50.1155 | 143.3548 | 14.7334 | 179.7074 | 2.718 | 30.4185 | 139.4296 | 7.1413 | 0 | 261.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4718 | 3.0196 | 207.902 | 176.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7074 | 179.7074 | Уменьшение стоимости ИП в связи с экономией по результатам проведенных торгово-закупочных процедур. (Договор подряда № ВОЛ348/750/19 от 29.05.2019)
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 7,1 км и одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ «Телецентр» протяженностью 0,245 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево", установка выключателей (26 шт.) и реклоузеров 35 кВ (2 шт.) в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | С | 2018 | 2019 | 2020 | 50.8921 | 56.9615 | 0 | 293.0952 | 3.0206 | 121.6601 | 151.1162 | 17.2982 | 285.8612 | 3.1443 | 122.4443 | 147.1164 | 13.1562 | 0 | 346.5356 | 0 | 0 | 0 | 104.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7573 | 3.3169 | 289.7783 | 177.7052 | 0 | 104.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.022 | 285.8612 | Утверждена ПСД (Приказ № 342-1 от 30.06.2020). Перенос срока окончания реализации ИП в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком (договор ВЭ2.5-19\0068 от 28.05.2019 подрядчик АО "НОРДГРАД"). Длительное согласование с Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» откорректированной проектной документации в период с 15.10.2019 по 20.12.2019 г. и как следствие длительное согласование Проекта производства работ на устройство пересечения и не получение «окон» для монтажа провода через железнодорожное полотно. Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 130 от 30.06.2020
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,007 км и КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА вблизи д.Россоулинской Кичменгско-Городецкого р-на для тех.присоединения пилорамы (ИП Некипелов Сергей Алексеевич Дог. № 26-04675ВУ/18 от 17.12.18) | J_009-22-2-01.32-3637 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.17543 | 0 | 0.94983 | 0.042937 | 0.55776 | 0.21392 | 0.13521 | 0.88567 | 0.019588 | 0.16555 | 0.6513 | 0.049231 | 0 | 0.94983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0.88567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88567 | 0.88567 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №33 от 30.04.2019.
6.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10кВ общей протяженностью 0,16 км от ячеек №17 1 с.ш. РУ-10 кВ и №8 2 с.ш. РУ-10 кВ, установка линейной ячейки 10 кВ (1 шт.) на 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в г.Вологда (Базис, ООО Дог. № 26-04891В/18 от 23.01.19) | K_009-21-2-02.32-0001 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 0.052652 | 0.34711 | 1.5216 | 0.41287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Базис, ООО Дог. № 26-04891В/18 от 23.01.19)
6.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,5 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19) | K_009-25-2-01.32-0040 | П | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0.054389 | 0.80006 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.10395 | 0 | 0.92904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 1.0395 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19)
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.9623 | 34.9255 | 206.0898 | 392.2921 | 69.6548 | 700.1739 | 35.2755 | 203.3801 | 392.3042 | 69.2141 | 0 | 575.5376 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 6.8333 | 6.8333 | 43.6535 | 36.1232 | 456.0329 | 574.7322 | 64.9888 | 60.774 | 4.029 | 1.0558 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.6852 | 672.8701 | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.9623 | 34.9255 | 206.0898 | 392.2921 | 69.6548 | 700.1739 | 35.2755 | 203.3801 | 392.3042 | 69.2141 | 0 | 575.5376 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 6.8333 | 6.8333 | 43.6535 | 36.1232 | 456.0329 | 574.7322 | 64.9888 | 60.774 | 4.029 | 1.0558 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.6852 | 672.8701 | нд
6.1.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | З | 2011 | 2019 | 2021 | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 702.0417 | 34.9218 | 205.8839 | 391.9064 | 69.3295 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 574.283 | 0 | 0 | 0 | 1.0073e-13 | 6.8333 | 6.8333 | 43 | 35.433 | 456.0329 | 574.7322 | 64.5726 | 60.7285 | 3.8441 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.9494 | 671.9494 | Уменьшение стоимости ИП в связи с экономией по по результатам проведенных торгово-закупочных процедур. Перенос срока окончания реализации ИП на 2021 год при оптимизации проекта инвестиционной программы в связи со сдвигом плана окончания оплаты по договору № ВЭ2.5-17\0027 от 27.01.2017 на 2021 год
6.1.1.2.1 | Реконструкция ячейки №5 (1 шт.) РУ-10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Восточная" в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13) | F_002-21-1-03.13-3640 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0 | 0.65349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65349 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.69021 | Без изменений
6.1.1.2.1 | Реконструкция ячеек №18 Центр-1 и №1 Центр-2 в количестве 2 шт. в КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ Сямжа в с.Сямжа (Сямженская электросеть, МУП Дог. № 26-00971В/16 от 01.04.16) | I_002-21-1-03.13-3648 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031509 | 0.031509 | Без изменений
6.1.1.2.1 | Реконструкция яч.№12 и №3 в количестве 2 шт. на ПС 110/35/10 кВ "Луговая" г. Вологда, перезаводка ВЛ-10кВ "Жилино" с яч.№3 на яч.№14, установка приборов учета (2 шт.) (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-04264В/16 от 25.11.16) | I_002-21-1-03.13-3651 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0 | 0.36976 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с заключением дополнительного соглашения к договору ТП № 26-04264В/16 от 25.11.16. Работы перенесены на 2020 год.
6.1.1.2.1 | Реконструкция ячеек (4 шт.) ПС 110/35/10/6кВ Центральная в г.Вологда (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-00540В/16 от 01.03.16) | I_002-21-1-03.13-3649 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0 | 0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01401 | 0.01401 | Без изменений
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.5624 | 36.0721 | 1.3774 | 142.6616 | 7.0374 | 107.784 | 5.6868 | 22.1535 | 609.3876 | 32.2369 | 323.5064 | 174.9563 | 78.688 | 0 | 141.1056 | 0 | 68.2566 | 0 | 544.7569 | 18.5044 | 18.5044 | 36.7713 | 34.838 | 0 | 1.7342 | 3.413 | 3.7908 | 14.1602 | 4.3858 | 68.2566 | 5.2625 | 0 | 158.3046 | 0 | 67.4237 | 0 | 313.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0054 | 589.5058 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0.31004 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ База Лесхоз протяженностью 1,791 км в г. Тотьма (САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз Дог. № 26-03450Т/16 от 16.08.16) | I_002-24-2-01.32-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0.31004 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.168 | 35.6777 | 1.3774 | 140.8734 | 6.8446 | 106.3744 | 5.6868 | 21.9676 | 607.5994 | 32.0441 | 322.0968 | 174.9563 | 78.5021 | 0 | 140.7955 | 0 | 68.2566 | 0 | 544.7569 | 18.5044 | 18.5044 | 36.7713 | 34.838 | 0 | 0.061591 | 3.103 | 3.6752 | 14.1602 | 4.3858 | 68.2566 | 5.2625 | 0 | 158.3046 | 0 | 67.4237 | 0 | 313.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2172 | 587.7176 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Центр отп.Степурино протяженностью 0,27 км в д.Юрово Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № 26-03135В/15 от 24.07.15) | G_002-21-1-01.32-3829 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0.47864 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» протяженностью 1,202 км с увеличением длины от опоры № 32 отпайки на КТП-160кВА «Борисово-3» ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» в д.Борисово Череповецкого района (ДоговорТП 26-02412Ч/14 от 06.06.2014 Передовые строительные технологии, ООО ПКФ) | G_000-25-1-01.32-0333 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.31116 | 0.31116 | 0 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ивлево отп.ГАИ протяженностью 0,228 км, ВЛ-0,4кВ ф.Ивлево протяженностью 0,09 км в р-не д.Никифорово Вологодского района (Новрузов Самир Ахверди оглы Дог. № 26-01301В/15 от 14.04.15) | G_002-21-1-01.32-3806 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0 | 0.39637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0.39115 | 0.32948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32948 | 0.32948 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Анашкино протяженностью 0,808 км от ПС 35/10 Артюшино д.Анашкино Белозерский район. (по договору с ФГУП "УС СЗФО ФСИН России" №26-01209К/15 от 08.04.2015) | G_002-23-1-01.32-3628 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.16557 | 0.16557 | 0 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80673 | 0.80673 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Новое протяженностью 0,22 км в с.Устье У-Кубинского района (Рудино, ДНТ Дог. № 26-04207В/15 от 23.09.15) | G_002-21-1-01.32-3828 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34551 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Оларево в г.Сокол Сокольского района протяженностью 0,07 км (Лира, ООО Дог. № 26-05569В/16 от 29.12.16) | I_002-21-1-01.32-3891 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.13418 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0.13523 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Маяк протяженностью 0,808 км ПС 110/35/10кВ Харовск районная в г.Харовск (Востоклес, ООО Дог. № 26-03896В/17 от 05.09.17) | I_002-21-1-01.32-3920 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060541 | 1.344 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4387 | 1.4387 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 23.4071 | 0 | 73.1006 | 4.109 | 54.3832 | 0 | 14.6084 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 0 | 73.9446 | 0 | 68.2566 | 0 | 129.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84402 | 0 | 4.844 | 2.7048 | 68.2566 | 2.2071 | 0 | 127.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9614 | 132.4229 | Утверждена ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 25.06.2020 №328). Значительное увеличение стоимости обусловлено следующими факторами: 1). Первоначальный расчет стоимости работ был разработан по объекту-аналогу с учетом Методики снижения "-30%", а ПСД по данному ИП разработана без учета Методики снижения "-30%" (32,66059981 млн.руб). 2). В объекте аналоге ВЛ 110 кВ "Южная 1,2" не были учтены некоторые особенности ИП по реконструкции ВЛ 110 кВ "Суда-1,2": обратная засыпка фундаментов опор ПГС (4,73492123 млн. руб), применение жесткой анкерной линии (6,43822982 млн,руб), строительство второй линии ВОЛС (3,92941326 млн.руб), утилизация грунта на полигон ТБО (8,68422473 млн.руб). 3). По результатам ПСД добавились работы: переустройство ВЛ-10 кВ, устройство переездов через газопроводы (2,87488328 млн. руб). Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с переносом срока ввода объекта по причине секвестра ИПР 2020 года.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" протяженностью 9,724 км в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; Вологодский мясодел ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0725; Марцинюк А.Л. Дог. № 26-02272В/15 ; ИП Сивков А.О. Дог. № 26-01012В/16) | F_000-21-1-01.33-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 10.9349 | 10.9349 | 1.3774 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 0 | 48.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1467 | 17.1467 | 31.757 | 30.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8302 | 30.8302 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Запань и ф. Щекино (0,025 км) с установкой ЛР и заменой КТП 10/0,4 кВ 227-64 "Лагерь Онежец" 1х400 кВА на 2х400 кВА в д. Щёкино Вытегорского района Вологодской области (Вологодское региональное отделение РОССОЮЗСПАС, ООО Дог. № 26-02207К/16 от 15.06.16 ) | G_002-23-1-01.32-3636 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.57646 | 0.57646 | 0 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Дружба протяженностью 0,135 км в п.Васильевское Вологодского района (Попов Юрий Петрович Дог. № 26-05280В/17 от 12.01.18) | J_009-21-1-01.32-3962 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.032011 | 0.032011 | 0 | 0.25537 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.020174 | 0.21376 | 0.0091713 | 0.18899 | 0 | 0.015598 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091713 | 0.2462 | 0.20459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 0.21376 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №358 от 28.06.2019.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6кВ Ананьино в г.Вологда в части установки секционирующего пункта 6 кВ (1 шт.) (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № 26-05423В/17 от 27.03.2018; Витковская Галина Николаевна, ИП Дог. № 26-05424В/17 от 27.03.2018; ) | J_009-21-1-03.13-3656 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 2.0943 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф.№2 СТО" протяженностью 0,008 км от КТП 3-37 "ПТФ" с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.), Вытегорский р-н, Девятины с по договору ТП № 26-02122К/18 от 08.06.18 (Раков Виктор Николаевич, ИП) | J_009-23-1-01.41-4188 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.0094982 | 0 | 0.0087516 | 0.0002538 | 0.0017284 | 0.0054741 | 0.0012952 | 0.052807 | 0.0022743 | 0.043803 | 0 | 0.0067295 | 0 | 0.0087516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0.052807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052807 | 0.052807 | Значительное увеличение стоимости обусловлено следующими факторами: 1. Первоначальный расчет стоимости работ был выполнен на основе единичных расценок для работ, планируемых к выполнению хозяйственным способом (Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 188 от 23.03.2018). В связи с очень малой длиной реконструируемого участка ВЛ (8 метров) расценки оказались занижены (0,02387591 млн. руб. без НДС) 2. В соответствии с утверждённой ПСД (Приказ №30 от 21.02.19) добавилась работа по установке автоматического выключателя в КТП (0,0110366 млн. руб. без НДС) и приобретение дополнительных материалов (опоры) (0,00914269 млн. руб. без НДС).
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фофанцево отп.Авиатор протяженностью 0,035 км, установка КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА в п.Дорожный Вологодского района (Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор-1", Дог. № 26-01938В/18 от 04.06.18) | J_009-21-1-01.32-3956 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.14794 | 0.13333 | 0 | 0.58144 | 0.0080492 | 0.2159 | 0.33104 | 0.026454 | 0.57979 | 0.0080492 | 0.13851 | 0.39831 | 0.03493 | 0 | 0.57339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080492 | 0.57339 | 0.57174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57979 | 0.57979 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Приказом о вводе №166 от 28.06.2019.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Н.Мондома 35/10 кВ с заменой трансформатора 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА (1 шт.) Белозерский р-н, Нижняя Мондома по договору ТП №26-02676К/17 от 19.12.2017 (Белозерский леспромхоз, АО) | J_009-23-1-03.21-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.2432 | 0.55303 | 4.1485 | 0 | 2.5416 | 0.36299 | 0 | 0.3183 | 0 | 0.044686 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0.36299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36299 | 0.36299 | Уточнение оценки полной стоимости ИП в соответствии с фактическим освоением по ИП. Значительно снижение стоимости связано с использованием при реализации ИП б/у силового трансформатора из парка резервных трансформаторов
6.1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП 10кВ "Очистные" в г.Грязовец Вологодской области протяженностью 0,399 км, установка ТТ (2 шт.) в ячейках №1,9 ПС 110/35/10 кВ Грязовец (Северное Молоко, ОАО Дог. № 26-01137В/18 от 25.06.18) | J_009-21-1-03.13-3658 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.060414 | 0 | 1.2447 | 0.060661 | 0.90652 | 0.054512 | 0.22298 | 0.43083 | 0.039026 | 0.23969 | 0.11276 | 0.039345 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0.43083 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №45 от 31.01.2019.
6.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ "Кряж" в д.Кряж Кич-Городецкого района для тех. присоединения пилорамы: замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА (ИП Маклаков Александр Иванович Дог. № 26-03554ВУ/17 от 18.08.17) | I_009-22-1-03.31-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051254 | 0.051254 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ячейки №1 "Кожино" РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Надеево" с заменой трансформаторов тока (3 шт.), реконструкция ВЛ 10 кВ "Кожино", ВЛ 10 кВ "Грибково отп. Дьяково" общей протяженностью 2,5 км вблизи п.Грибково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19) | K_009-21-1-03.21-0118 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9313 | 0.31906 | 4.4635 | 0.17467 | 0.97409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9313 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19)
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "МКСО" протяженностью 0,086 км Бабушкинского района (ООО Идалеспром Дог. № 26-01521Т/19 от 31.05.19) | K_009-24-1-01.32-3628 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.047297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30744 | 0.049944 | 0.24122 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058074 | 0 | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058074 | 0.30744 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (ООО Идалеспром Дог. № 26-01521Т/19 от 31.05.19)
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ветаптека протяженностью 0,01 км, установка ТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА Тарногского района (БОУ Тарногская средняя школа Дог. № 26-02787Т/19 от 10.10.19) | K_009-24-1-01.32-3655 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0.031633 | 0.46799 | 0.22197 | 0.084489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор ТП (БОУ Тарногская средняя школа Дог. № 26-02787Т/19 от 10.10.19)
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,5 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ, установка выключателей в количестве 32 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0521 | 26.8623 | 154.5581 | 168.7528 | 57.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8623 | 0 | 67.4237 | 0 | 313.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0521 | Новый ИП Обоснование включения: Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 730.0309 | 730.5682 | 804.4205 | 6694.1462 | 280.3374 | 2969.1841 | 2529.7297 | 914.895 | 8798.8596 | 527.3972 | 4016.4396 | 3137.6129 | 1117.4099 | 0 | 6066.0353 | 0 | 3956.423 | 0 | 6249.0201 | 440.4616 | 440.4616 | 379.5987 | 368.4595 | 555.9832 | 528.4207 | 431.3583 | 293.7503 | 302.2106 | 114.3268 | 497.8153 | 545.7328 | 508.2589 | 632.5133 | 547.21 | 1050.4798 | 766.7125 | 859.1776 | 744.8049 | 1034.5072 | 685.3216 | 1070.199 | 5055.0805 | 6497.567 | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 474.9501 | 475.1213 | 631.8423 | 4412.3845 | 169.7753 | 1261.5218 | 2306.8443 | 674.2431 | 2590.5758 | 113.5591 | 664.5611 | 1502.5767 | 309.8789 | 0 | 3827.4226 | 0 | 2525.4612 | 0 | 801.9902 | 307.254 | 307.254 | 319.4443 | 307.5755 | 426.3594 | 445.9309 | 112.9829 | 58.3999 | 135.9207 | 37.583 | 390.74 | 384.0424 | 305.5939 | 129.5652 | 311.7094 | 262.0204 | 669.1851 | 0 | 137.5924 | 0.71315 | 504.3406 | 25.6491 | 3168.6506 | 1651.4795 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 474.9501 | 475.1213 | 631.8423 | 4078.2885 | 163.8987 | 1191.9374 | 2100.8292 | 621.6232 | 2244.1954 | 104.7815 | 591.2317 | 1282.4941 | 265.688 | 0 | 3445.5961 | 0 | 2291.653 | 0 | 550.3707 | 296.0569 | 296.0569 | 317.8694 | 306.5572 | 382.6012 | 436.9959 | 59.6956 | 17.4632 | 97.72 | 4.9092 | 186.9644 | 178.3187 | 301.9235 | 110.0316 | 311.7094 | 262.0204 | 669.1851 | 0 | 136.8793 | 0 | 478.6915 | 0 | 2851.2787 | 1316.2962 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" г. Вологда: замена силовых трансформаторов 1х40,5 МВА и 1х40 МВА на 2х63 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 4,048 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 72 шт.) | F_000-21-1-03.13-0014 | З | 2008 | 2017 | 2017 | 174.8038 | 174.8038 | 365.2722 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 0 | 350.7489 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-14 | 152.4018 | 152.4018 | 198.3471 | 216.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7947 | 216.7947 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | П | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 0 | 390.4288 | 0 | 349.9077 | 0 | 372.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 1.0417 | 25 | 2.5665 | 79.3122 | 0.28922 | 270.5955 | 110.0316 | 0 | 262.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5158 | 375.9493 | Перенос срока окончания реализации с 2022 на 2023 год по причине секвестра ИПР 2020 года и в связи с изменением технических решений ИП в части релейной защиты. Изменение плана освоения по годам по причине сдвига срока реализации.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,348 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 60 шт., ДГР 10 кВ в количестве 4 шт.) | I_000-21-1-03.13-0011 | П | 2008 | 2024 | нд | нд | нд | 19.0427 | 471.2825 | 19.8979 | 153.7585 | 206.9945 | 90.6316 | 19.0427 | 17.3807 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 452.2398 | 0 | 452.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0 | 240.7362 | 0 | 198.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2398 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с проведенной приоритезацией ИП в рамках доступных источников финансирования. Фактические затраты до 2016 года в размере 19,043 млн. руб. на ПИР. НЗС в размере 19,043 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х2,5 МВА | I_000-25-1-03.21-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 0 | 24.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 11.808 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, устройство систем компенсации токов однофазных замыканий в сети 35 и 10 кВ | F_000-21-1-03.13-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | F_000-21-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 86.0341 | 86.0341 | 0.41821 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 0 | 377.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2204 | 8.2204 | 99.5109 | 52.9233 | 269.3349 | 327.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9204 | 380.9204 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского района Вологодской области с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х5,6 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 6 кВ. | F_000-23-1-03.13-0001 | П | 2012 | нд | нд | 53.1143 | 53.1143 | 11.9906 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 0 | 0.0062901 | 0 | 0 | 0 | 2.7955e-16 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002087 | 0.002116 | 0.002087 | 0.0016505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037666 | 0.0037666 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_000-21-1-03.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 32 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 37.031 | 37.2021 | 0.020824 | 185.019 | 4.1987 | 30.444 | 141.8205 | 8.5558 | 185.019 | 4.1987 | 30.444 | 141.8205 | 8.5558 | 0 | 199.6188 | 0 | 107.6522 | 0 | 178.0295 | 0.0088754 | 0.0088754 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 19.2342 | 4.6135 | 72.72 | 2.3428 | 107.6522 | 178.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.612 | 184.9893 | Утверждена ПСД (Приказ № 443 от 18.08.2020). Оценка полной стоимости без НДС - не изменилась. Изменение плана освоения 2020 года в связи с уточнением графика освоения с учётом факта 2019 года.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маега Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ 35, 10 кВ (0,432 км), реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 24 шт.) | F_000-21-1-03.21-0112 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 29.3767 | 29.3767 | 8.2432 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 0 | 133.2774 | 0 | 0 | 0 | 2.9104e-14 | 0.0074991 | 0.0074991 | 20.0075 | 36.8354 | 113.2624 | 108.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8308 | 145.8308 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Белый Ручей» Вытегорского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | G_000-23-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский городок Вологодской области: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х10 МВА на 2х10 МВА | G_000-24-1-03.13-0037 | З | 2007 | 2016 | 2016 | 94.5902 | 94.5902 | 226.8546 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 0 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4162 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 17 шт.) | I_000-22-1-03.13-0001 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 171.5966 | 6.9838 | 61.1196 | 69.2773 | 34.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | 0 | 171.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 0 | 122.9481 | 0 | 41.6647 | 0 | 0 | 0 | 171.5966 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт., ДГР 6 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-22-1-03.13-0005 | П | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 450.0106 | 18.8141 | 141.1324 | 203.5974 | 86.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0106 | 0 | 450.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9531 | 0 | 53.431 | 0 | 168.3267 | 0 | 243.7107 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Избоищи Чагодощенского района: замена силового трансформатора 1,6 МВА на равный по мощности, замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 15 шт.) | I_000-25-1-03.13-0159 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 104.3849 | 4.3663 | 32.7401 | 47.2254 | 20.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3849 | 0 | 104.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3663 | 0 | 100.0186 | 0 | 104.3849 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Абаканово Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Аксеново Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Подольская Устюженского района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коротово Череповецкого района: замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ в количестве 3 шт., реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.13-0160 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-3655 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Ирдоматка Череповецкого района с переводом на класс напряжения 110/10кВ: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 6,8 км, реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 21 шт.) | I_000-25-1-03.13-0161 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-21-1-03.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Суда" Череповецкого района Вологодской области: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 39 шт.), установка приборов учета (2 шт.) | I_000-25-1-03.13-0162 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 398.3147 | 16.6528 | 124.9196 | 180.2087 | 76.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 0 | 398.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.406 | 0 | 63.9894 | 0 | 315.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3147 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | F_000-21-1-03.13-0028 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х4 МВА | F_000-25-1-03.21-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 6 кВ в количестве 2 шт.) | J_000-21-1-03.13-3659 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 257.5465 | 9.783 | 87.0354 | 111.0318 | 49.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5465 | 0 | 257.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 37.4172 | 0 | 210.3463 | 0 | 257.5465 | 0 | ИП исключен из ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов в т.ч. По замене неизолированного провода на СИП
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 334.096 | 5.8766 | 69.5844 | 206.015 | 52.6199 | 346.3804 | 8.7775 | 73.3294 | 220.0826 | 44.1909 | 0 | 381.8265 | 0 | 233.8081 | 0 | 251.6195 | 11.1971 | 11.1971 | 1.5749 | 1.0183 | 43.7583 | 8.935 | 53.2874 | 40.9367 | 38.2007 | 32.6738 | 203.7756 | 205.7237 | 3.6703 | 19.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0.71315 | 25.6491 | 25.6491 | 317.3719 | 335.1833 | нд
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Петринево, Антушево, Белозерск, Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи (УПАСК - 2 шт.) | G_000-26-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 0 | 39.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7625 | 0.30691 | 16.4719 | 15.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2482 | 16.2482 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9296 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 1.9297 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 1.9297 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна, ПС 110/10 кВ Искра и Заягорба в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | I_000-25-1-04.60-0009 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 0 | 11.7035 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 11.7035 | 11.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8499 | 11.8499 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Заягорба, Искра и ПС 110/35/10/6 Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | G_000-25-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в п. Кубенское Вологодского района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-21-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.5749 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Калинино" в Никольском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | G_000-22-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 0 | 14.3558 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3558 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Чагода" в Чагодощенском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-25-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в части создания системы противоаварийной автоматики (1 система) | F_000-24-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 0 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1971 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (ДГР 10 кВ - 2 шт., выключатель 10 кВ - 1 шт.) | I_000-22-1-03.13-0055 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0.71315 | 25.6491 | 25.6491 | 26.3622 | 26.3622 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Зеленцово" Никольского района Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | I_000-22-1-03.13-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.6738 | 0.79933 | 1 | 9.91 | 2.9644 | 14.6738 | 0.79968 | 3.8851 | 8.25 | 1.739 | 0 | 26.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 13.4153 | 1.2585 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6738 | 14.6738 | Уточнение разбивки стоимости ИП по видам работ в соответствии с фактом освоения.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0006 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1954 | 0.083514 | 0.69951 | 0.98778 | 0.42455 | 2.1409 | 0.24849 | 0.055254 | 1.5056 | 0.33155 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1409 | 2.1409 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №366 от 31.12.2019.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.68779 | 0.68779 | 0 | 0 | 0 | 17.6259 | 0.68779 | 5.5682 | 7.9751 | 3.3948 | 0 | 0.68779 | 0 | 0.68779 | 0 | 17.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68779 | 1.7626 | 0 | 15.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68779 | 17.6259 | Увеличение стоимости и перенос срока окончания реализации ИП в связи с включением СМР в 2021 году согласно п.2.1 Протокола согласительного совещания Минэнерго России "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2025 гг." №09-2044-пр от 11.10.19.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10-6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 2 шт.) | J_000-25-1-04.60-0010 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.2199 | 0.37427 | 2.9079 | 4.1649 | 1.7729 | 8.4933 | 0.54 | 0.10252 | 6.8947 | 0.95605 | 0 | 9.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 8.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 8.4933 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №365 от 31.12.2019.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.6091 | 0.37427 | 3.0358 | 4.3481 | 1.8509 | 9.6091 | 0.37427 | 3.0358 | 4.3481 | 1.8509 | 0 | 9.6091 | 0 | 9.2349 | 0 | 9.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0 | 9.2349 | 9.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2349 | 9.6091 | Перераспределение объемов освоения между 2019 и 2020 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.8125 | 0.49905 | 4.0479 | 5.7976 | 2.4679 | 12.8125 | 0.49905 | 4.0479 | 5.7976 | 2.4679 | 0 | 12.8125 | 0 | 12.3134 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49905 | 0 | 12.3134 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3134 | 12.8125 | Перераспределение объемов освоения между 2019 и 2020 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Суда", "Новые Углы" в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК (4 шт.) и каналов связи (ВОЛС - 0,7 км) | J_000-25-1-04.60-0012 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 21.473 | 0.42314 | 3.5796 | 5.0048 | 12.4655 | 17.7677 | 2.6852 | 3.15 | 9 | 2.9326 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 17.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7677 | 17.7677 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №369 от 31.12.2019.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Калинино Никольского района: замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА | F_000-22-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленцово в Никольском районе Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | F_000-22-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | F_000-22-1-03.13-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нюксеница в Нюксенском районе Вологодской области (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА равные по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ) | F_000-22-1-03.21-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Искра в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-23-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в части монтажа и пуско-наладки устройства АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-3645 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Подборовье" в части замены УРЗА ОМВ 110 кВ на микропроцессорную РЗА типа ШЭ2607 013022 (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0013 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1807 | 0.12912 | 1.0032 | 1.4368 | 0.61161 | 3.0134 | 0.437 | 0.17403 | 1.9464 | 0.456 | 0 | 3.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 3.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | 3.0134 | Уменьшение стоимости ИП в связи с экономией по результатам проведенных торгово-закупочных процедур (ООО "Традиции инженерной мысли" ВЭ2.5-19\0080 от 11.07.2019 г.)
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.), установка ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. | J_000-21-1-03.21-0117 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 181.5395 | 0 | 36.21 | 123.9779 | 21.3516 | 181.5395 | 0 | 36.21 | 123.9779 | 21.3516 | 0 | 181.5395 | 0 | 181.5395 | 0 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 181.5395 | Без изменений
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 255.0807 | 255.4469 | 109.9203 | 1992.2711 | 99.8375 | 1641.9765 | 45.8162 | 204.6409 | 2989.4336 | 173.2667 | 2349.6224 | 118.2732 | 348.2714 | 0 | 1940.4146 | 0 | 1327.0681 | 0 | 2385.8202 | 126.1779 | 126.1779 | 55.9947 | 57.335 | 75.141 | 81.5676 | 235.6601 | 169.8294 | 120.3729 | 58.7833 | 101.2781 | 100.255 | 147.9136 | 246.3752 | 215.6631 | 255.1445 | 97.5274 | 307.7199 | 606.5789 | 671.9353 | 158.107 | 804.3904 | 1694.5835 | 2753.3355 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 245.2079 | 245.5741 | 69.9203 | 1882.4125 | 96.5576 | 1572.98 | 22.6979 | 190.177 | 2863.7909 | 171.438 | 2278.736 | 80.0579 | 333.559 | 0 | 1868.4162 | 0 | 1315.8954 | 0 | 2354.6667 | 103.6734 | 103.6734 | 44.1555 | 46.7199 | 75.141 | 81.5676 | 224.9676 | 160.0525 | 104.5834 | 47.1905 | 90.1054 | 93.7285 | 147.9136 | 242.0521 | 215.6631 | 250.7457 | 97.5274 | 306.1294 | 606.5789 | 657.6206 | 158.107 | 804.3904 | 1651.426 | 2690.1972 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | С | 2011 | 2025 | нд | 122.6827 | 122.6827 | 16.2809 | 594.7386 | 11.3931 | 534.4651 | 0.33862 | 48.5418 | 65.6232 | 12.4893 | 30.5162 | 0 | 22.6178 | 0 | 594.278 | 0 | 533.1034 | 0 | 3.1897 | 1.8211 | 1.8211 | 1.9386 | 1.8395 | 21.9165 | 1.8925 | 33.6058 | 37.9086 | 1.8925 | 2.6908 | 1.8925 | 3.1897 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 0 | 525.5332 | 0 | 0 | 0 | 577.4348 | 47.5211 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в соответствии с замечанием АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР (Письмо от 08.05.2020 № В32-II-3-19-4725. Раздел I п.3) В 2018 году введён в эксплуатацию 1 пусковой комплекс. Объёмы НЗС по 2 - 3 пусковым комплексам в размере 28798,26499 млн. руб. (ПИР, аренда земельных участков и ФОТ) планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-24-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.9646 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | F_004-24-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 2.3764 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 20 га | F_004-24-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 0 | 2.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 2.6145 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,88 га | F_004-25-1-01.12-3629 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,93 га | F_004-25-1-01.12-3631 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0 | 0.91039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91039 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88653 | 0.88653 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,51 га | F_004-21-1-01.12-3740 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3632 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 74,2 га | F_004-22-1-01.12-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 0 | 9.7463 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7463 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 9.7627 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-22-1-01.12-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 0 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 1.8415 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13,4 га | F_004-22-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 0 | 1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8518 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в Великоустюгском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | F_004-22-1-01.12-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | I_004-22-1-01.12-0018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 2.0074 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 3,4 га | F_004-23-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0 | 0.44648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44648 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.42278 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 26,18 га | F_004-21-1-01.12-3741 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 3.4926 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 50 га | F_004-24-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 0 | 6.9099 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 6.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7995 | 6.7995 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | F_004-24-1-01.12-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31,5 га | I_004-24-1-01.12-0018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5359 | 0.25497 | 3.3746 | 0 | 0.9064 | 4.6923 | 0.53268 | 3.588 | 0 | 0.57169 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 4.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6923 | 4.6923 | Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости В целях реализации ИП был заключен договор подряда № ВЭ2.4-18\0003 от 11.01.2018 с ООО "Никола Лес". В соответствии с графиком реализации работы по ИП должны были быть закончены к 30.09.2019. Из-за банкротства подрядной организации договор был расторгнут (соглашение о расторжении договора от 24.06.2019). Потребовалось проведение новых торгово-закупочных процедур. По их результатам был заключен договор подряда № ВЭ2.4-19\0045 от 18.07.2019 с ООО "Юза" . По этой причине произошёл перенос года окончания реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 65 га | F_004-24-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 0 | 8.9827 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9827 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 9.135 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,88 га | F_004-21-1-01.12-3742 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 0 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3486 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 0 | 4.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 4.5875 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.12-3634 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,72 га | F_004-25-1-01.12-3635 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 0 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 2.2779 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-22-1-01.12-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,63 га | F_004-23-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км (в т.ч. КЛ 110 кВ - 0,468 км) | F_000-21-1-01.12-0004 | П | 2012 | 2022 | 2022 | 26.427 | 26.427 | 2.2889 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 42.6322 | 0 | 88.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 130.766 | Перенос объёмов финансирования по годам в связи с перераспределением объёмов освоения по годам по причине реализации в 2021 году более приоритетных ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (K_003-26-1-05.20-0020, K_003-26-1-05.20-0021)
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области протяженностью по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4383 | 10.8728 | 103.2902 | 45.8211 | 0 | 52.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7284 | 108.7284 | Перераспределение объёмов освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП по замене неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области протяженностью по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8168 | 11.6297 | 110.4804 | 30 | 0 | 74.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2972 | 116.2972 | Перенос срок окончания реализации с 2021 на 2023 год в связи с включением в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов, в т.ч. по требованиям Системного Оператора в соответствии с письмом от 25.10.2018 № Р18-б1-lll-19-2098 "Об актуализации мероприятий по ПА" (J_000-24-1-04.60-0003, J_000-25-1-04.60-0011 и др.) .
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 29,65 га | G_004-21-1-01.12-3744 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сокол-Харовск (Т) с отпайкой на ПС Семигородняя в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 35,198 га | G_004-21-1-01.12-3746 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 0 | 10.6097 | 0 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 1.75 | 4.4298 | 3.6863 | 0 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4363 | 6.1798 | Изменение сроков реализации ИП, объемов освоения по годам, изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Управление механизации лесного хозяйства" сроков исполнения обязательств по договору от 20.12.2017 г. № ВЭ2.1-17/0143. (из-за несостоятельности подрядной организации), долговор расторгнут. Завершение работ по ИП запланирован на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск(Т)-Никол.Погост" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,76 га | G_004-21-1-01.12-3747 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 0 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.4837 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0.2144 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белозерск - Кириллов " в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-23-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 0 | 3.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8093 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 3.6344 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-2 – Бабушкино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 5,2 га | G_004-24-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.68299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68299 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.6701 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-1 – Тотьма-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | G_004-24-1-01.12-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 0.17954 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | G_004-24-1-01.12-0010 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5921 | 0.1457 | 1.9284 | 0 | 0.51799 | 2.758 | 0.30439 | 2.1024 | 0 | 0.35122 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости В целях реализации ИП был заключен договор подряда № ВЭ2.4-18\0003 от 11.01.2018 с ООО "Никола Лес". В соответствии с графиком реализации работы по ИП должны были быть закончены к 30.09.2019. Из-за банкротства подрядной организации договор был расторгнут (соглашение о расторжении договора от 24.06.2019). Потребовалось проведение новых торгово-закупочных процедур. По их результатам был заключен договор подряда № ВЭ2.4-19\0045 от 18.07.2019 с ООО "Юза" . По этой причине произошёл перенос года окончания реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31 га | G_004-24-1-01.12-0014 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.464 | 0.2509 | 3.321 | 0 | 0.89212 | 4.7711 | 0.52422 | 3.5774 | 0 | 0.66943 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 4.7711 | Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости В целях реализации ИП был заключен договор подряда № ВЭ2.4-18\0002 от 11.01.2018 с ООО "Никола Лес". В соответствии с графиком реализации работы по ИП должны были быть закончены к 30.09.2019. Из-за банкротства подрядной организации договор был расторгнут (соглашение о расторжении договора от 24.06.2019). Потребовалось проведение новых торгово-закупочных процедур. По их результатам был заключен договор подряда № ВЭ2.4-19\0046 от 22.07.2019 с ООО "ОМЕГА ГРУПП" . По этой причине произошёл перенос года окончания реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белоусово 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,83 га | G_004-23-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0 | 0.37179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37179 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0.34989 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек (2-й этап) в объёме 12,424 га | G_004-21-1-01.12-3748 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Андомская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 7,82 га | G_004-23-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.97624 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении общей протяженностью 12,4745 км | F_000-21-1-01.21-0018 | П | 2012 | 2025 | 2025 | 58.8749 | 58.8749 | 7.6152 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 0 | 307.8983 | 0 | 256.9146 | 0 | 257.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 50.4837 | 0.53275 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.8077 | 8 | 0 | 90.8077 | 158.107 | 158.607 | 257.5864 | 258.0864 | Перенос срока реализации 2 и 3 пусковых комплексов на 2024 год в связи с включением в ИПР более приоритетных проектов (K_000-26-1-07.10-0197, K_000-26-1-07.10-0198, K_000-26-1-07.10-0199 и т.д.)
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 30 га | F_004-24-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 0 | 3.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9404 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05849 | 0.005849 | 0 | 0.052641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05849 | 0.05849 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-25-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0.14467 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0.11041 | 0 | 0.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 1.1041 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,7 га | F_004-22-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,6 га | I_004-22-1-01.21-0024 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | F_004-23-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,5 га | I_004-23-1-01.21-0021 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,04 га | F_004-23-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0 | 0.53071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53071 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50079 | 0.50079 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | F_004-23-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 0 | 5.6562 | 0 | 0 | 0 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0.45227 | 2.602 | 1.3245 | 0 | 0.10176 | 0 | 1.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 3.0542 | Изменение сроков реализации ИП, объемов освоения по годам, изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Управление механизации лесного хозяйства" сроков исполнения обязательств по договору от 20.12.2017 г. № ВЭ2.3-17/0062. (из-за несостоятельности подрядной организации), договор расторгнут. Завершение работ по ИП запланирован на 2021 г. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года. Снижение оценки полной стоимости с НДС связано с тем, что в стоимости были учтены фактические затраты за 2019 год, не облагаемые НДС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в Верховажском районе ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-24-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | I_004-24-1-01.21-0018 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.024 | 0.16998 | 2.2497 | 0 | 0.6043 | 3.4954 | 0.35512 | 2.4234 | 0 | 0.71691 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 2.1289 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 3.4954 | Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в сумме 472,96065 тыс. руб. В связи с несостоятельностью подрядчика ООО "Никола Лес" возникла необходимость расторжения договора и повторное проведение ТЗП по определению нового подрядчика ООО "ОМЕГА ГРУПП" для завершения работ. Перенос срока ввода 2 кв. 2020 г., финансирование в 2020 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-25-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,83 га | F_004-25-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 2.4392 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 39 га | F_004-25-1-01.21-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 29,33 га | I_004-25-1-01.21-0041 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1582 | 0.2337 | 3.0936 | 0 | 0.83091 | 5.6738 | 0.35162 | 3.5508 | 0 | 1.7714 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 3.1854 | 0.9728 | 2.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6738 | 5.6738 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №347 от 29.11.2019. Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0.17131 | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 1.7131 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в Никольском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | F_004-22-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | I_004-22-1-01.21-0027 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3328 | 0.13112 | 1.7355 | 0 | 0.46619 | 2.3323 | 0.27395 | 1.8703 | 0 | 0.1881 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3323 | 2.3323 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 09.01.2019 №2
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16 га | F_004-22-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0.1215 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | Перенос срока окончания реализации ИП в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в установленный договором срок ВЭ2.6-19\0144 от 30.05.2019 Энергосервис Северо-Запада.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0.18672 | 0 | 1.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 1.8672 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 23 га | F_004-25-1-01.21-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0.18912 | 0 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 1.8912 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0.015104 | 0 | 0.13594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0.15104 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.091411 | 0 | 0.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.91411 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27 га | F_004-25-1-01.21-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | F_004-25-1-01.21-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 0 | 5.3117 | 0 | 0 | 0 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.23837 | 2.5367 | 0.11445 | 0 | 1.0533 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35282 | 2.775 | Стоимость ИП с НДС уменьшилась в связи с учётом фактических затрат, необлагаемых НДС, прошедших по факту за 2019г. Стоимость проекта без НДС при этом осталась без изменений. Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией ООО "Управление механизации лесного хозяйства" по договору подряда договор подряда ВЭ2.5-17/0131 от 08.12.2017 г. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-25-1-01.21-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 0.23355 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объеме 5 га | F_004-25-1-01.21-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,5 га | F_004-25-1-01.21-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.1489 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 0.41489 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1489 | 4.1489 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 3 га | F_004-25-1-01.21-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-25-1-01.21-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 0 | 3.3539 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0.67306 | 1.3404 | 0.84313 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5162 | 2.0135 | Перенос срока окончания реализации проекта, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией ООО "Управление механизации лесного хозяйства" по договору подряда договор подряда ВЭ2.5-17/0131 от 08.12.2017 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | Изменение плана освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,4 га | F_004-22-1-01.21-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 0.19449 | 0 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 1.9449 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_000-25-1-01.21-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 0.23849 | 0 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3849 | 2.3849 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 0 | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0.20543 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 2.0543 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,9 га | F_004-22-1-01.21-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2816 | 0.07204 | 0.95339 | 0 | 0.25615 | 1.3716 | 0.1505 | 1.052 | 0 | 0.16918 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 1.3716 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 28.06.2019 №40. Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 0.37021 | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 3.7021 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 0.13502 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 1.3502 | Изменение плана освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 15,06 га | F_004-22-1-01.21-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0.24087 | 0 | 2.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 2.4087 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0.21777 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 2.1777 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 0.25987 | 0 | 2.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5987 | 2.5987 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0.035166 | 0 | 0.31649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0.35166 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 0.17954 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 1.7954 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 0.25734 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5734 | 2.5734 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 0 | 4.3389 | 0 | 4.3389 | 0 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0.43389 | 0 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 4.3389 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 0.37404 | 0 | 3.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 3.7404 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 0.28428 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8428 | 2.8428 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 0.25435 | 0 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5435 | 2.5435 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района протяженностью 27,972 км, установка реклоузеров (3 шт.) | F_000-24-1-01.32-0014 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 6.7403 | 6.7403 | 2.4441 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 0 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 25.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9692 | 25.9692 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области общей протяженностью 3,783 км, установка КТП 10/0,4 кВ 40 кВА | F_000-22-1-01.32-0007 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 4.8386 | 4.8386 | 1.9283 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 0 | 8.2205 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0.0045566 | 0.0045566 | 0.0046016 | 0.0046016 | 0.70136 | 0.0044978 | 7.51 | 7.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129 | 7.129 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» (ВЛ 10 кВ 13,24 км), установка реклоузера (1 шт.) | F_000-24-1-01.32-0002 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 2.2835 | 2.2835 | 0.88176 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 0 | 10.9282 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9282 | 10.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7358 | 10.7358 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района протяжённостью 11,62 км, установка реклоузера (1 шт.) | I_000-24-1-01.32-0115 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 2.7776 | 2.7776 | 0.97093 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 13.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6846 | 13.6846 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3636 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 0 | 7.6469 | 0 | 7.6469 | 0 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 0.7647 | 0 | 6.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6469 | 7.6469 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,391 га | I_004-21-1-01.21-0039 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.95459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95459 | 0.95459 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 0 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 1.3973 | 3.1384 | 0.67091 | 0 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0682 | 4.5356 | Перенос срока окончания реализации проекта, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 0101.2020 в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией ООО "Управление механизации лесного хозяйства" по договору подряда договор подряда ВЭ2.5-17/0131 от 08.12.2017 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | И | 2018 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 0 | 4.4824 | 0 | 0 | 0 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0.37935 | 2.0515 | 1.9301 | 0 | 0 | 0 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 2.4309 | Изменение сроков реализации ИП и освоения по годам обусловлено нарушением подрядчиком ООО "Управление механизации лесного хозяйства" сроков исполнения обязательств по договору от 20.12.2017 г. № ВЭ2.1-17/0143. (из-за несостоятельности подрядной организации), договор расторгнут.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 19,9 га | I_004-21-1-01.12-3751 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7502 | 0.15458 | 2.0459 | 0 | 0.54963 | 2.7289 | 0.42356 | 1.9789 | 0 | 0.32638 | 0 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 2.0924 | 0.65775 | 0.63648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 2.7289 | Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией. В адрес подрядной организации направлены претензионные письма о неисполнении графика работ по договору № МР2/2-2/10/2122 от 28.04.2018; № МР2/2-2/10/2934 от 15.06.2018; № МР2/2-2/10/3556 от 25.07.2018; № МР2/2-2/10/5434 от 08.11.2018 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 31,3 га | I_004-22-1-01.12-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 0 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 4.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5704 | 4.5704 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 2,6 га | I_004-24-1-01.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37441 | 0.02101 | 0.27854 | 0 | 0.07486 | 0.37361 | 0.043967 | 0.30004 | 0 | 0.029599 | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37361 | 0.37361 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 29.11.2019 №48
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0014 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0.84515 | 0.10146 | 0.6924 | 0 | 0.051291 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.70281 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70281 | 0.84515 | В целях реализации ИП был заключен договор подряда № ВЭ2.4-18\0003 от 11.01.2018 с ООО "Никола Лес". В соответствии с графиком реализации работы по ИП должны были быть закончены к 30.09.2019. Из-за банкротства подрядной организации договор был расторгнут (соглашение о расторжении договора от 24.06.2019). Потребовалось проведение новых торгово-закупочных процедур и произошёл перенос срока окончания ИП на 2020 год. По результатам ТЗП был заключен договор подряда № ВЭ2.4-19\0046 от 22.07.2019 с ООО "Юза" . Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 27 от 31.08.2020.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 7 га | I_004-24-1-01.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.008 | 0.05664 | 0.7499 | 0 | 0.20143 | 1.0276 | 0.11837 | 0.8078 | 0 | 0.10139 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 1.0276 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 29.11.2019 №47. Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Айга" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86405 | 0.04857 | 0.64279 | 0 | 0.17269 | 0.86369 | 0.10146 | 0.70315 | 0 | 0.059084 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86369 | 0.86369 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 31.01.2019 №3
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Великодворье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6,74 га | I_004-24-1-01.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6128 | 0.09066 | 1.1999 | 0 | 0.32232 | 1.1222 | 0.11398 | 0.7698 | 0 | 0.23846 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 1.1222 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК №51 от 31.12.2019. Снижение стоимости в связи с уменьшением объёма расширения просек, определённого по результатам разработки лесоустроительной документации. В целях реализации ИП был заключен договор подряда № ВЭ2.4-18\0003 от 11.01.2018 с ООО "Никола Лес". В соответствии с графиком реализации работы по ИП должны были быть закончены к 30.09.2019. Из-за банкротства подрядной организации договор был расторгнут (соглашение о расторжении договора от 24.06.2019). Потребовалось проведение новых торгово-закупочных процедур. По их результатам был заключен договор подряда № ВЭ2.4-19\0045 от 18.07.2019 с ООО "Юза" со сроком окончания работ 31.12.2019, и в связи с окончанием работ по договору в декабре 2019, оплата прошла в январе 2020 года. По этой причине произошёл перенос года окончания реализации ИП. Изменение УНЦ в связи с корректировкой физических параметров инвестицонного проекта по результатам разработки лесоустроительной документации.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 2,37 га | I_004-22-1-01.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34136 | 0.01918 | 0.25389 | 0 | 0.06829 | 0.34055 | 0.040078 | 0.27878 | 0 | 0.021686 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34055 | 0.34055 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 10.01.2019 №1
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,29 га | I_004-22-1-01.21-0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.6178 | 0.03475 | 0.45956 | 0 | 0.12349 | 0.61097 | 0.072546 | 0.50277 | 0 | 0.035655 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.61097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61097 | 0.61097 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.04.2019 №37
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | Н | 2020 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | И | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 0 | 7.1334 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 5.1228 | 0 | 1 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1228 | 7.1334 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10 га | I_004-24-1-01.12-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.44 | 0.08096 | 1.0713 | 0 | 0.28774 | 1.4712 | 0.1691 | 1.154 | 0 | 0.14807 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 1.4712 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 46 от 29.11.2019. Увеличение стоимости ИП в связи с отнесением % по кредиту, не учтенных в плановой стоимости
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 0 | 1.7136 | 0 | 1.7136 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7136 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0.086486 | 0 | 0.77837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.86486 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,23 га | I_004-21-1-01.21-0038 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0817 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 0 | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9518 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,73 га | I_004-21-1-01.21-0025 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0 | 0.77721 | 0 | 0.77721 | 0 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.77721 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0.034401 | 0 | 0.30961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.017067 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.17067 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.025431 | 0 | 0.22888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0.25431 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.026932 | 0 | 0.24239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.26932 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.010916 | 0 | 0.098244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.94253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.094253 | 0 | 0.84828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94253 | 0.94253 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0.27713 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 2.7713 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 1.2209 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0.16431 | 0 | 1.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.6431 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | Н | 2021 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0.15316 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 1.5316 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП, в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 46,53 га | F_004-25-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек в объёме 43,75 га | F_004-25-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 0 | 5.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 5.6313 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,9 га | F_004-25-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0 | 0.92949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92949 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96604 | 0.96604 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек 54,56 га | F_004-21-1-01.21-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 0 | 6.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4131 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 6.5422 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ общей протяженностью 13,874 км в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | G_000-24-1-01.12-0001 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 19.9026 | 19.9026 | 37.5101 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 0 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8088 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробъёво" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 33,3 га | G_000-21-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробъёво-Погорелово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 27,6 га | G_000-21-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 0 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0866 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 61,17 га | F_004-24-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 0 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4684 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 70,5 га | F_000-25-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 0 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7514 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 33,91 га | G_004-25-1-01.12-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 0 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2305 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 33,5 га | F_004-24-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9365 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2434 | 4.2434 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 5,17 га | F_004-22-1-01.12-0006 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.59972 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 34,91 га | F_004-22-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 0 | 3.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8854 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 4.2119 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,32 га | F_004-22-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 0 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9427 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 31,81 га | F_004-21-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 0 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.3052 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,15 га | F_004-21-1-01.12-3743 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 1.9944 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное-Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_000-21-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 0 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8684 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Мосеево" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19,6 га | G_004-24-1-01.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,74 га | F_004-23-1-01.21-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 44,09 га | F_004-23-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 0 | 4.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,84 га | F_004-21-1-01.21-0023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 0 | 1.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4637 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 1.4001 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10,4 га | F_004-24-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 0 | 1.2221 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 1.2221 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3924 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района протяженностью 6,2 км | I_000-22-1-01.12-0017 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 85.8729 | 4.8272 | 63.8888 | 0 | 17.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | 0 | 85.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 81.0457 | 0 | 0 | 0 | 85.8729 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 и 10 кВ общей протяженностью 1,075 км в местах пересечений с объектом строительства «ВЛ-750 кВ «Ленинградская – Белозерская (ПС Белозерская – уг.44) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» в Вологодской области (по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 АО "Стройтрансгаз") | I_000-25-1-01.12-3639 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 18.9646 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 2,419 км в местах пересечений с объектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 55+000-км – км 79+000 в Вологодской области (по договору выноса АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.) | I_000-25-1-01.32-3693 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 4.4387 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110, 35, 10 кВ общей протяженностью 5,72 км в местах пересечений с объектом строительства «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 448+000 – км 468+400 в Вологодской области (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; )» | I_000-21-1-01.12-3757 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 0 | 24.5877 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 24.5877 | 24.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.541 | 28.541 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Николоторжская-1,2» в части установки оттяжек (2 шт.) на опоре №67, ВЛ 10 кВ «Бобрушино» отпайка на ТП «Плахино» протяженностью 0,103 км, ВЛ 0,4 кВ «Голышово от КТП «Зыбошное» протяженностью 0,12 км в местах сближения и пересечений с объектом «Капитальный ремонт подъезда к г. Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области» (АО «ВАД» Дог. № ОЗУ-00004К/18 от 23.07.18) | J_000-23-1-01.32-3646 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.49396 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.08809 | 0.43192 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.026052 | 0 | 0.49396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0.43192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43192 | 0.43192 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приёмки ПК № 43 от 28.06.2019. Снижение стоимости ИП за счёт экономии от выполнения работ хозяйственным способом.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Сосновка» от ПС 110/35/10 кВ "Ермаково" с выносом участка ВЛ 10 кВ в объеме 0,122 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район (СХПК «Племзавод Майский» Дог. №ОЗУ-00001В/18 от 11.07.18) | J_000-21-1-01.32-3967 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.02947 | 0 | 0.2698 | 0.01458 | 0.20633 | 0.00901 | 0.03988 | 0.22734 | 0.015437 | 0.173 | 0 | 0.038895 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035946 | 0.26621 | 0.22374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.22734 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №555 от 29.11.2019.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево протяженностью 0,263 км в д. Родионцево Вологодского района (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | I_000-21-1-01.32-3894 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0.13421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021763 | 0.13421 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.22922 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Коровиха" от КТП-63кВА "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4кВ в объеме 0,07 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, дер. Коровиха (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост") | I_000-21-1-01.41-5390 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,476 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3732 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32327 | 0.32327 | 0 | 1.1169 | 0.034028 | 1.0418 | 0 | 0.041131 | 1.0626 | 0.034028 | 0.94168 | 0 | 0.086857 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0.038369 | 1.0786 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.0626 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ от 18.10.2018 №440). Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД в связи с необходимостью устройства ВЛ на повышенных опорах, применения большого количества анкерных двухцепных опор (двухстоечных и трехстоечных) ввиду множества поворотных участков, сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки, а так же с увеличением объема работ, протяжённости выноса трассы. Перенос срока окончания реализации ИП связан с длительным сроком разработки и согласования ПСД из-за сложной инфраструктуры населенной местности и плотной застройки.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)", ВЛ-0,4 кВ "Новатор" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,47 км, ВЛ-0,4 кВ в объеме 0,154 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3731 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32327 | 0.32327 | 0 | 1.4216 | 0.034028 | 1.3259 | 0 | 0.061629 | 1.4425 | 0.034028 | 1.2905 | 0 | 0.11799 | 0 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 0.038369 | 1.3832 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 1.4425 | Уточнение стоимости под факт ввода в соответствии с Актом приёмки ПК № 30 от 30.04.2019 Увеличение стоимости по причине отнесения на инвестиционный проект по факту ФОТ службы заказчика 117,89686 тыс. руб.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | F_200-25-1-01.12-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066025 | 0 | 0.059423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064141 | 0 | 0.57727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0.95134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0.11083 | 1.1544 | 0 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15179 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 0.13057 | 1.3599 | 0 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17882 | 0 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0 | 2.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0.08381 | 0.8729 | 0 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0.093708 | 0.97599 | 0 | 0.21368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0.099965 | 1.0412 | 0 | 0.22795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13691 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08934 | 0 | 0.80406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0.13612 | 1.4177 | 0 | 0.31039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18642 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091534 | 0 | 0.82381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | 0.0011667 | 0.012161 | 0 | 0.0026438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015971 | 0 | 0.014374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | 0.030052 | 0.31301 | 0 | 0.068519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041158 | 0 | 0.37042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0.015623 | 0.16269 | 0 | 0.035667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021398 | 0 | 0.19259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | 0.0025514 | 0.026573 | 0 | 0.0058178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034942 | 0 | 0.031448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053221 | 0 | 0.47899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.024308 | 0.25318 | 0 | 0.05543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0.29962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | 0.01526 | 0.21192 | 0 | 0.057996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028517 | 0 | 0.25665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | 0.019988 | 0.20818 | 0 | 0.045578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027374 | 0 | 0.24637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0.043514 | 0.45321 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059595 | 0 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | 0.022065 | 0.22981 | 0 | 0.050314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0.27197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060543 | 0 | 0.54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ермаково-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0.021552 | 0.22447 | 0 | 0.049144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029516 | 0 | 0.26565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | 0.0044104 | 0.045935 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060403 | 0 | 0.054362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0.017436 | 0.1816 | 0 | 0.03976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023863 | 0 | 0.21494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17185 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | 0.013307 | 0.1386 | 0 | 0.030344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018225 | 0 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | 0.28751 | 2.7632 | 0 | 0.60501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36558 | 0 | 3.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0.15252 | 1.5885 | 0 | 0.34779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20888 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65399 | 0 | 5.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45474 | 0 | 4.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 0.15482 | 1.6125 | 0 | 0.35307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0.20997 | 2.1869 | 0 | 0.47877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029791 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | 0.0068854 | 0.072733 | 0 | 0.015834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095452 | 0 | 0.085907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.081378 | 0.84758 | 0 | 0.18555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11145 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | 0.39271 | 6.8169 | 0.30328 | 0.89549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | 0 | 7.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0.23244 | 3.0562 | 1.0628 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49491 | 0 | 4.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0.40072 | 6.9561 | 0.30947 | 0.91377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0.31167 | 5.4103 | 0.2407 | 0.71071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66733 | 0 | 6.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Новгородово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4038 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Желтиково в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 6,035 км | K_007-21-1-01.32-4039 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0.54381 | 9.4489 | 0.42037 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | 10.4889 | 0 | 11.6543 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 1.2461 | 21.6302 | 0.96231 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 24.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Замошье в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12 км | K_007-21-1-01.32-4043 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1735 | 1.0813 | 18.7883 | 0.83587 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 20.8562 | 0 | 23.1735 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Обросово в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,5 км | K_007-21-1-01.32-4044 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1391 | 1.1264 | 19.5711 | 0.8707 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 21.7252 | 0 | 24.1391 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Никольский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 22,3 км | K_007-21-1-01.32-4045 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0641 | 2.0094 | 34.9148 | 1.5533 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 38.7577 | 0 | 43.0641 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Восток в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,9 км | K_007-21-1-01.32-4046 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4408 | 0.44214 | 7.6529 | 0.34047 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94408 | 0 | 8.4967 | 0 | 9.4408 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Житьёво в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5 км | K_007-21-1-01.32-4047 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6556 | 0.45055 | 7.8284 | 0.34828 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 8.6901 | 0 | 9.6556 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Коробицыно в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4048 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жуково в Усть-Кубинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,31 км | K_007-21-1-01.32-4051 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0.22313 | 3.877 | 0.17248 | 0.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47819 | 0 | 4.3037 | 0 | 4.7819 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Завет в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4049 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шиченга в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,6 км | K_007-21-1-01.32-4050 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8143 | 0.50461 | 8.7679 | 0.39007 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 9.7329 | 0 | 10.8143 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чаево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-25-1-01.32-3726 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0515 | 1.4489 | 25.1755 | 1.12 | 3.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 0 | 27.9464 | 0 | 31.0515 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,4 км | K_007-25-1-01.32-3727 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 0.81139 | 14.0983 | 0.62722 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 15.65 | 0 | 17.3888 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Привалино в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км | K_007-25-1-01.32-3728 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3113 | 0.9011 | 15.6569 | 0.69656 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 17.3801 | 0 | 19.3113 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6081 | 1.7098 | 29.6792 | 1.3204 | 3.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 32.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6081 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ванское в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,21 км | K_007-25-1-01.32-3730 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5791 | 1.1002 | 19.117 | 0.8505 | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 21.2211 | 0 | 23.5791 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Комбинат в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,65 км | K_007-25-1-01.32-3731 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0.15938 | 2.7693 | 0.1232 | 0.36378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34157 | 0 | 3.0741 | 0 | 3.4157 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Киргоды-1 в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18 км | K_007-25-1-01.32-3732 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603 | 1.622 | 28.1824 | 1.2538 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 31.2842 | 0 | 34.7603 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Думино в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11 км | K_007-25-1-01.32-3733 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | 0.99121 | 17.2226 | 0.76621 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 19.1182 | 0 | 21.2424 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Команево в Бабаевском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,5 км | K_007-25-1-01.32-3734 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3677 | 2.1247 | 36.7759 | 1.6361 | 4.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5368 | 0 | 40.8309 | 0 | 45.3677 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маяк Бабушкинского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-24-1-01.32-3635 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3091 | 0.85433 | 14.8443 | 0.66041 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 16.4782 | 0 | 18.3091 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с/з Тотемский в Тотемском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-24-1-01.32-3640 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0.27432 | 4.7664 | 0.21205 | 0.62612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58788 | 0 | 5.291 | 0 | 5.8788 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Зарека в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,5 км | K_007-24-1-01.32-3641 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0885 | 0.7047 | 12.2327 | 0.54422 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | 0 | 13.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0885 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шелота в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км | K_007-24-1-01.32-3642 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0.1259 | 2.1876 | 0.097324 | 0.28737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 0 | 2.4284 | 0 | 2.6982 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3652 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6423 | 0.17076 | 2.3627 | 0.67747 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36423 | 0 | 3.2781 | 0 | 3.6423 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Топорня ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,6 км | K_007-23-1-01.32-3653 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9521 | 0.32439 | 5.6365 | 0.25076 | 0.74042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69521 | 0 | 6.2568 | 0 | 6.9521 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Суховерхово ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3654 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0225 | 0.98174 | 16.4538 | 1.3044 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 18.9202 | 0 | 21.0225 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7265 | 1.6693 | 28.4207 | 1.7916 | 3.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5727 | 0 | 32.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7265 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кольцевая ПС Кириллов в Вологодском филиале (Кирилловский РЭС) в части замены неизолированного провода на СИП 2,2 км | K_007-23-1-01.32-3657 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0.19824 | 3.4445 | 0.15324 | 0.45248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0 | 3.8236 | 0 | 4.2485 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | F_000-24-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Харитоново», ВЛ-10 кВ «Стризнево» общей протяженностью 0,443 км в д.Старое Вологодского района (ИП Сивков Алексей Олегович Дог. № ОЗУ-00002В/19 от 29.04.19) | K_000-21-1-01.32-3977 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7264 | 0.01919 | 0.27167 | 0.01189 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031734 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031734 | 2.7264 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00002В/19 от 29.04.19 ИП Сивков Алексей Олегович.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | 2.4406 | 34.3973 | 0.047686 | 9.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9428 | 0 | 42.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1583 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019 ИП ООО "Газпром Инвест".
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0046 | 3.9662 | 55.8877 | 0.071276 | 15.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068 | 0 | 68.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0046 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019 ИП ООО "Газпром Инвест".
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с выносом участка ВЛ 10 кВ в Череповецком районе по договору выноса сетей с АО "ВАД" общей протяжённостью 1,415 км (Дог.№ВЭ2.5-19/0082 от 09.08.2019) | K_000-25-1-01.32-3718 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 0.24983 | 4.1526 | 0.17573 | 0.75689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.5-19/0082 от 09.08.2019 АО "ВАД".
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дачи" протяженностью 0,058 км в д.Ильинское Вологодского района (Жданов Денис Валерьевич Дог. № ОЗУ-00006В/19 от 25.10.19) | K_000-21-1-01.41-6099 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | 0.0042023 | 0.084889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00006В/19 от 25.10.19 Жданов Денис Валерьевич.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Алексино" от КТП Ярыгино с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,043 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Алексино (Смыковская Елизавета Юрьевна Дог. №ОЗУ-00008В/19 от 26.11.19;) | K_000-21-1-01.41-6098 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.01449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11626 | 0.011102 | 0.10428 | 0 | 0.00087837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11626 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00008В/19 от 26.11.19 Смыковская Елизавета Юрьевна.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 0,922 км в местах пересечений с объектом строительства "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-119 Вологда-Медвежьегорск- автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 6+130 - км 14+800, Вологодская область" (АО "ВАД" ОЗУ-00007В/19 от 06.11.2019) | K_000-21-1-01.41-6042 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0.10825 | 1.5473 | 0.058852 | 0.32453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор на оказание услуг по выносу сетей, № ОЗУ-00007В/19 от 06.11.2019 АО "ВАД".
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Васильевское отп.ЗТП-9 от ПС 35/10кВ "Паприха" с выносом участка ВЛ-10кВ протяженностью 0,303 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Подлесное, п. Васильевское (АО Племзавод Родина Дог. № ОЗУ-00001В/20 от 14.02.20; ) | K_000-21-1-01.32-4091 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.041243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | 0.016036 | 0.28988 | 0 | 0.043715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор выноса с АО Племзавод Родина Дог. № ОЗУ-00001В/20 от 14.02.2020
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Телецентр» с выносом участка ВЛ протяженностью 2,669 км за пределы объекта строительства КС «Бабаевская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская (ООО "Газпром инвест" Дог. №ВЭ2.6-20/0022 от 17.01.2020) | K_000-25-1-01.32-3755 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.26886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0.0034915 | 1.9585 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор выноса ООО "Газпром инвест" Дог. №ВЭ2.6-20/0022 от 17.01.2020
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ратино в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,153 км | K_007-21-1-01.32-4053 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1972 | 0.75579 | 13.1321 | 0.58424 | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 14.5775 | 0 | 0 | 0 | 16.1972 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3573 | 0.29664 | 5.1543 | 0.22931 | 0.67708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63573 | 0 | 5.7216 | 0 | 0 | 0 | 6.3573 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чекшино-Корино (связка) в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,1 км | K_007-21-1-01.32-4055 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0519 | 1.029 | 17.8789 | 0.79541 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 19.8467 | 0 | 0 | 0 | 22.0519 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-21-1-01.32-4056 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8733 | 0.88066 | 15.3018 | 0.68076 | 2.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8873 | 0 | 16.986 | 0 | 0 | 0 | 18.8733 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Косиково в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,3 км | K_007-21-1-01.32-4057 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | 0.11242 | 1.9534 | 0.086903 | 0.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24093 | 0 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Майский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,5 км | K_007-21-1-01.32-4058 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.13905 | 2.4161 | 0.10749 | 0.31738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2368 | 0.19846 | 2.8685 | 0.67691 | 0.49301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42368 | 0 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 4.2368 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9627 | 0.2789 | 4.3378 | 0.67432 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59627 | 0 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 5.9627 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0.30591 | 5.3154 | 0.23647 | 0.69824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6556 | 0 | 5.9004 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 Сорожино в Харовском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5 км | K_007-21-1-01.32-4062 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0.43239 | 7.5129 | 0.33424 | 0.98691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92664 | 0 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Карповское в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-21-1-01.32-4067 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.2781 | 4.8321 | 0.21498 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шуйское в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,3 км | K_007-21-1-01.32-4068 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5693 | 0.21321 | 3.7046 | 0.16482 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45693 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 0 | 4.5693 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чкалова в Вожегодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,05 км | K_007-21-1-01.32-4069 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | 0.36955 | 6.5123 | 0.2872 | 0.85062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80196 | 0 | 7.2177 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Смелая в Вожегодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,03 км | K_007-21-1-01.32-4070 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7082 | 1.3862 | 24.0863 | 1.0716 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 26.7374 | 0 | 0 | 0 | 29.7082 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кожино в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4071 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Казаркино в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,4 км | K_007-21-1-01.32-4072 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | 0.20755 | 3.6062 | 0.16044 | 0.47372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44479 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Спасский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,1 км | K_007-21-1-01.32-4073 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0786 | 0.84358 | 14.6575 | 0.6521 | 1.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | 16.2708 | 0 | 0 | 0 | 18.0786 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Оларёво в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,3 км | K_007-21-1-01.32-4074 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | 0.63129 | 10.9688 | 0.48799 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3529 | 0 | 12.1761 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сосновка в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-25-1-01.32-3735 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7999 | 1.3905 | 24.1607 | 1.0749 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 26.8199 | 0 | 0 | 0 | 29.7999 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Дмитриево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км | K_007-25-1-01.32-3736 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.946 | 1.2107 | 21.0361 | 0.93588 | 2.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 23.3514 | 0 | 0 | 0 | 25.946 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кораблево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,5 км | K_007-25-1-01.32-3737 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4901 | 0.72545 | 12.5565 | 0.55863 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 13.9411 | 0 | 15.4901 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Андроново в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км | K_007-25-1-01.32-3738 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.701 | 0.96594 | 16.7836 | 0.74669 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 0 | 18.6309 | 0 | 20.701 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Лентьево в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,14 км | K_007-25-1-01.32-3739 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8929 | 1.8148 | 31.533 | 1.4029 | 4.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | 0 | 35.0036 | 0 | 38.8929 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Подъем в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,45 км | K_007-25-1-01.32-3740 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5935 | 0.40099 | 6.9673 | 0.30997 | 0.91524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85935 | 0 | 7.7342 | 0 | 8.5935 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Лычно в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,79 км | K_007-25-1-01.32-3741 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5466 | 0.56919 | 5.934 | 0.264 | 0.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75466 | 0 | 6.792 | 0 | 7.5466 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершово в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-25-1-01.32-3744 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9736 | 0.45055 | 4.6971 | 0.20897 | 0.61702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59736 | 0 | 5.3762 | 0 | 5.9736 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волкова в Бабаевском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 22,5 км | K_007-25-1-01.32-3745 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3504 | 2.0302 | 35.1407 | 1.5634 | 4.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 39.0154 | 0 | 43.3504 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сельменьга отпайка Осиново в Нюксенском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,2 км | K_007-22-1-01.32-3744 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0.69409 | 12.0601 | 0.53654 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 13.3875 | 0 | 14.875 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Майский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4 км и с установкой реклоузера (1 шт.) | K_007-21-1-01.32-4037 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | 0.44576 | 7.2437 | 0.79737 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Город 1 в с. Кичменгский Городок Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,5 км | K_007-22-1-01.32-3741 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0.3391 | 3.5216 | 0.15667 | 0.46261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шонга-Маслово в с. Кичменгский Городок Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,18 км | K_007-22-1-01.32-3742 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33293 | 0.015535 | 0.26992 | 0.012009 | 0.035458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033293 | 0 | 0.29963 | 0 | 0 | 0 | 0.33293 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ермаково Никольского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,7 км | K_007-22-1-01.32-3743 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0591 | 1.8226 | 31.6677 | 1.4089 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 0 | 35.1532 | 0 | 0 | 0 | 39.0591 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Глядково Великоустюгского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,4 км | K_007-22-1-01.33-0002 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6027 | 1.0547 | 18.3255 | 0.81528 | 2.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2603 | 0 | 20.3425 | 0 | 0 | 0 | 22.6027 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ С-з Тарногский в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7 км | K_007-24-1-01.32-3644 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 0.64761 | 11.2525 | 0.50061 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3879 | 0 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,06 км | K_007-24-1-01.32-3645 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 | 0.65316 | 11.3489 | 0.5049 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 0 | 12.598 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Совхоз в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,62 км | K_007-24-1-01.32-3643 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0939 | 0.65764 | 11.4268 | 0.50837 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 12.6845 | 0 | 0 | 0 | 14.0939 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Им. Тимирязева в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,5 км | K_007-24-1-01.32-3646 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9048 | 0.50884 | 8.8412 | 0.39334 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0905 | 0 | 9.8143 | 0 | 0 | 0 | 10.9048 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Рукино ПС Никольский Торжок в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3666 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8989 | 0.7922 | 13.1301 | 1.1353 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6899 | 0 | 15.2091 | 0 | 0 | 0 | 16.8989 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Вогнема отпайка к ТП Лимоново ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,4 км | K_007-23-1-01.32-3664 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 0.46698 | 8.1139 | 0.36098 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 9.007 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Горицы ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 6 км | K_007-23-1-01.32-3665 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | 0.51887 | 9.0155 | 0.40109 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 10.0078 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Брагино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,75 км | K_007-23-1-01.32-3663 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0.32429 | 5.6347 | 0.25068 | 0.74019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69498 | 0 | 6.2548 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Заречье ПС Никольский Торжок в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,1 км | K_007-23-1-01.32-3656 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4518 | 0.44104 | 7.6632 | 0.34093 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94518 | 0 | 8.5066 | 0 | 0 | 0 | 9.4518 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Колкач ПС Талицы в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км | K_007-23-1-01.32-3658 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9035 | 0.88207 | 15.3263 | 0.68185 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8904 | 0 | 17.0132 | 0 | 0 | 0 | 18.9035 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Прогресс ПС Пахомовская в Вытегорском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11 км и с установкой реклоузеров 2 шт. | K_007-23-1-01.32-3659 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6706 | 1.106 | 18.0581 | 1.902 | 2.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3671 | 0 | 21.3036 | 0 | 0 | 0 | 23.6706 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Рогалево ПС Пиксимово в Вашскинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7 км | K_007-23-1-01.32-3662 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0.60534 | 10.5181 | 0.46794 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 11.6757 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Климшин Бор ПС Андозеро в Белозерском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-23-1-01.32-3661 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8521 | 0.12107 | 3.0052 | 0.1337 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38521 | 0 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 3.8521 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Енино ПС Бечевинка в Белозерском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,36 км | K_007-23-1-01.32-3660 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3468 | 0.80943 | 14.0641 | 0.6257 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347 | 0 | 15.6121 | 0 | 0 | 0 | 17.3468 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сулонга в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,31 км | K_007-24-1-01.32-3650 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3378 | 1.5089 | 26.2183 | 1.1664 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2338 | 0 | 29.104 | 0 | 0 | 0 | 32.3378 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Им. Тимирязева в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,05 км | K_007-24-1-01.32-3649 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9607 | 0.74475 | 12.9404 | 0.5757 | 1.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 14.3646 | 0 | 0 | 0 | 15.9607 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Исаево в Тотемском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,35 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-24-1-01.32-3648 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1707 | 1.2685 | 21.5263 | 1.4451 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7171 | 0 | 24.4536 | 0 | 27.1707 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Строитель в Бабушкинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,1 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-24-1-01.32-3647 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7369 | 1.5284 | 25.9526 | 1.7258 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737 | 0 | 29.4632 | 0 | 32.7369 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Кошово в Великоустюгском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,2 км | K_007-22-1-01.33-0003 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2708 | 1.2725 | 22.1102 | 0.98366 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7271 | 0 | 24.5437 | 0 | 27.2708 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ильинское до ЛР Аргуново м/завод в Никольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,3 км | K_007-22-1-01.32-3747 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4114 | 1.1857 | 20.6027 | 0.91659 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 22.8703 | 0 | 25.4114 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Югский ЛР Чупово - ЛР Югский отп.Ананино-Городище в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,8 км | K_007-22-1-01.32-3746 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2465 | 0.94474 | 16.4151 | 0.73029 | 2.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 18.2218 | 0 | 20.2465 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Копылово отпайка Ягрыш в Нюксенском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,7 км | K_007-22-1-01.32-3745 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0992 | 1.035 | 17.914 | 0.79697 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | 19.8892 | 0 | 22.0992 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2НТС от 09.01.2020 по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части реконструкции ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП.
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 109.8586 | 3.2798 | 68.9965 | 23.1184 | 14.4639 | 125.6427 | 1.8287 | 70.8864 | 38.2153 | 14.7124 | 0 | 71.9984 | 0 | 11.1727 | 0 | 31.1536 | 22.5044 | 22.5044 | 11.8392 | 10.6151 | 0 | 0 | 10.6926 | 9.7769 | 15.7895 | 11.5928 | 11.1727 | 6.5265 | 0 | 4.3231 | 0 | 4.3988 | 0 | 1.5905 | 0 | 14.3147 | 0 | 0 | 43.1575 | 63.1383 | нд
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Загривье» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3667 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Киргоды" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3664 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1371 | 0.0023331 | 0.032675 | 1.0591 | 0.042975 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 1.1371 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №280
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Ларионово" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3673 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1341 | 0.0023331 | 0.029808 | 1.0591 | 0.042863 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 1.1341 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №281
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мезга" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3669 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 1.0579 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мегрино" Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3671 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Жары» Череповецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3668 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1306 | 0.0023331 | 0.026462 | 1.0591 | 0.042731 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 1.1306 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №275
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Дубровка» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3666 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Ванское» Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3670 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Борисово» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3675 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «с.Анисимово» Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3672 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1309 | 0.0023331 | 0.02675 | 1.0591 | 0.042742 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 1.1309 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №284
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3830 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3831 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Алсуфьево» протяженностью 0,073 км Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3832 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.2268 | 0.0059711 | 0.13149 | 1.0591 | 0.0302 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 1.2268 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №487 от 30.09.2019.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Желтиково» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3833 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Свиноферма» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3834 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 1.5065 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Молочное» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3836 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 1.4752 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера в пролёте опор № 135-136, 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3835 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 1.4544 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новгородово» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3837 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1442 | 0.0029855 | 0.053992 | 1.0591 | 0.028169 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №488
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Стризнево» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3838 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1659 | 0.0055187 | 0.072549 | 1.0591 | 0.028701 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 1.1659 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №489
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» протяженностью 0,046 км Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №69 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3841 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1435 | 0.0059711 | 0.050309 | 1.0591 | 0.028151 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.1435 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответствии с Актом приемки ПК №490 от 30.09.2019.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №38 - 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3840 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1941 | 0.0055187 | 0.10009 | 1.0591 | 0.029396 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 1.1941 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №491
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №5а отпайки «Карьер Санниково» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3839 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5789 | 0.19422 | 0.69639 | 0.40412 | 0.28422 | 1.1855 | 0.0059711 | 0.091272 | 1.0591 | 0.029185 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1855 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 30.09.2019 №492
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый источник» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3842 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6197 | 0.012435 | 0.1604 | 1.0591 | 0.38774 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6197 | Уточнение стоимости ИП под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 188 от 31.07.2020.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №76 отп. Клюшниково 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3844 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6258 | 0.011305 | 0.16754 | 1.0591 | 0.38782 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6258 | Уточнение стоимости ИП под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 186 от 31.07.2020.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 0 | 2.9701 | 0 | 2.9701 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 2.9701 | Перенос срока реализации ИП в связи с секвестром ИПР 2020 года. На надёжность электроснабжения не повлияет.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №161а отп. Норобово 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3843 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6405 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Янишево» протяженностью 0,065 км Вытегорского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-23-1-01.32-3644 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 1.2869 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Слуды" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-25-1-01.32-3697 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.182 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети""(в части устройства переездов через газопроводы) | G_000-24-1-01.12-0015 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 0 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5044 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" Харовского района Вологодской области в части установки реклоузеров в количестве 2 шт. | G_000-21-1-01.21-0021 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Маяк в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3634 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Большевик (связка с ВЛ 10 кВ Терменьга) в Тотемском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3636 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ С-з Тарногский в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3637 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3638 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0.066313 | 0.62891 | 0.47965 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4079 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Никольский в Сокольском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4080 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 Сорожино в Харовском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4081 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Спасский в Сокольском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4075 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области в части установки реклоузеров 2 шт. | K_000-21-1-01.32-4076 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0.14992 | 1.4815 | 1.1299 | 0.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3181 | 0 | 2.8629 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Майский в Вологодском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4077 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Им. Ленина в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3653 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Память Ильича в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3652 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Им. Тимирязева в Тарногском районе в Тотемском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3651 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части техперевооружения ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров от 09.01.2020 №1НТС.
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2788 | 95.5884 | 1.6868 | 13.28 | 71.2695 | 9.3521 | 3022.5696 | 231.0871 | 955.2118 | 1408.6093 | 427.6614 | 0 | 165.1754 | 0 | 19.8374 | 0 | 2947.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0.59501 | 73.439 | 56.1804 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 31.0903 | 0 | 197.4223 | 19.8374 | 532.808 | 0 | 551.4577 | 0 | 361.2251 | 0 | 217.2855 | 93.429 | 1964.8803 | нд
6.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2788 | 93.2277 | 1.6868 | 11.1255 | 71.2695 | 9.1459 | 1982.9428 | 155.7871 | 621.1586 | 931.5464 | 274.4506 | 0 | 163.4097 | 0 | 19.8374 | 0 | 1910.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 71.6733 | 54.4147 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 31.0903 | 0 | 197.4223 | 19.8374 | 214.437 | 0 | 200.791 | 0 | 192.0058 | 0 | 184.0517 | 91.0683 | 1091.0289 | нд
6.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (1714 шт.) | F_000-26-1-05.20-0018 | З | 2012 | 2022 | 2020 | нд | нд | 1.2788 | 55.4813 | 1.2788 | 8.3029 | 39.4237 | 6.4759 | 34.7632 | 3.3136 | 6.9974 | 20.9014 | 3.5509 | 0 | 55.0053 | 0 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4711 | 16.6682 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3218 | 33.4844 | Изменение сроков окончания реализации и снижение стоимости ИП в связи с пересмотром технических параметров ИП по причине включения в ИПР новых ИП по учёту ЭЭ: K_003-26-1-05.20-0020, K_003-26-1-05.20-0021 и т.д.
6.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.2325 | 100 | 477.1944 | 685.967 | 228.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7874 | 0 | 151.3934 | 0 | 153.2547 | 0 | 149.2643 | 0 | 147.7457 | 0 | 752.4455 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3083 | 46.3391 | 119.1387 | 171.2618 | 35.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0903 | 0 | 41.3421 | 0 | 40.2445 | 0 | 39.1609 | 0 | 38.259 | 0 | 30.3635 | 0 | 220.4603 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8922 | 5.7264 | 15.0055 | 21.5704 | 4.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2928 | 0 | 22.7991 | 0 | 8.3754 | 0 | 4.4825 | 0 | 5.9425 | 0 | 46.8922 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.3.1 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ) в количестве 2360 т.у. | G_000-26-1-05.20-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 0 | 108.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 54.2022 | 37.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7464 | 37.7464 | Без изменений
6.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 2.3607 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.20623 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 1.7657 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 2.3607 | нд
6.1.2.3.2 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ЧЭС") (9 систем) | I_003-25-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 0 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.94715 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | Без изменений
6.1.2.3.2 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ТЭС") (7 систем) | I_003-24-1-05.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | Без изменений
6.1.2.3.2 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "КЭС") (6 систем) | I_003-23-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0.046291 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0.2824 | Без изменений
6.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0 | 0.20374 | нд
6.1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, класс напряжения 35 кВ, Вологодская область (13 шт.) | K_003-26-1-05.20-0025 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0 | 0.20374 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.371 | 0 | 350.6666 | 0 | 169.2193 | 0 | 33.03 | 0 | 871.287 | нд
6.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | Н | 2022 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.371 | 0 | 350.6666 | 0 | 169.2193 | 0 | 33.03 | 0 | 871.287 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.3791 | 193.9022 | 9.0378 | 52.4058 | 105.7997 | 26.6588 | 196.2806 | 9.4842 | 47.0443 | 108.1537 | 31.5983 | 0 | 133.0227 | 0 | 84.0563 | 0 | 113.5105 | 7.0298 | 7.0298 | 4.1597 | 3.549 | 0.28057 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 28.2202 | 1.1443 | 5.7972 | 30.3452 | 54.7514 | 59.1506 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 98.4174 | 127.8717 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 44.0761 | 2.8375 | 15.3126 | 22.0995 | 3.8265 | 0 | 43.8941 | 0 | 43.8941 | 0 | 43.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0386 | 18.3645 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 43.8941 | 43.8941 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 20.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 2.0386 | 18.3645 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3865 | 20.3865 | Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.4.1 | Реконструкция здания сетевого участка «Зубово» с крытой стоянкой на 2 автомобиля (площадью 350 кв.м.) в с. Зубово, Белозерского района, Вологодской области | I_000-23-1-06.10-0328 | П | 2003 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.182 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.6336 | 22.8741 | 22.8741 | 23.5077 | 23.5077 | Без изменений
6.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Благовещенье Великоустюгского района | F_000-22-1-03.21-0100 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1971 | 149.8261 | 6.2002 | 37.0933 | 83.7002 | 22.8323 | 152.2044 | 6.6467 | 31.7318 | 86.0542 | 27.7717 | 0 | 89.1286 | 0 | 40.1621 | 0 | 69.6164 | 7.0298 | 7.0298 | 4.1597 | 3.549 | 0.28057 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 28.2202 | 1.1443 | 3.7753 | 28.3066 | 36.3869 | 40.8028 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5233 | 83.9775 | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; аппаратный комплекс; АРМы диспетчеров и телемехаников) | F_000-26-1-04.30-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | I_000-26-1-04.30-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 0 | 9.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 9.6678 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация телемеханизации ПС Вологодского РЭС (1 шт.) | G_000-21-1-04.30-0049 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 61.1971 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 0 | 7.0298 | 0 | 0 | 0 | 7.9439e-15 | 7.0298 | 7.0298 | 0 | -0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10365 | -0.10365 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 1.778 | 16.2387 | 16.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | Изменение плана освоения по годам в связи с уточнение цены лота на ПИР.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 1.3125 | 12.0888 | 11.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 13.125 | Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69078 | 0.87501 | 8.0593 | 7.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7501 | 8.7501 | Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП в т.ч. по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | И | 2016 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 0 | 4.6667 | 0 | 0.50701 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 4.1597 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 4.1597 | Перенос срока окончания реализации проекта, перераспределение объемов освоения по годам в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией ООО "Управление механизации лесного хозяйства" по договору подряда договор подряда ВЭ2.5-17/0131 от 08.12.2017 г.
6.1.2.4.2 | Модернизация дизель-генератора (инв. № 14.2.6.00027591), расположенного в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | J_000-26-1-06.40-0001 | И | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.0485 | 0.247 | 1.919 | 2.7485 | 1.134 | 6.5104 | 0.41656 | 0.56968 | 4.615 | 0.90915 | 0 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 6.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 0.41656 | 0 | 6.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41656 | 6.5104 | Уточнение стоимости ИП под факт ввода в соответсвии с Актом приёмки ПК № 1 от 31.08.2020. Превышение плановой стоимости в связи с отнесением на инвестиционный проект % по кредиту в сумме 484,81186 тыс. руб. Перенос срока окончания реализации ИП в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком по разработке ПИР. Из-за чего произошел перенос СМР с 2019 на 2020 год.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение помещения дизель-генераторной в части установки автоматической системы пожаротушения в здании ЗРУ ПС База ПО «ВЭС» (1 система) | J_000-21-1-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.28319 | 0.011496 | 0.089315 | 0.12792 | 0.054453 | 0.26401 | 0.089288 | 0.13379 | 0 | 0.040932 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0.26401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26401 | 0.26401 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с актом приемки ПК от 31.10.2019 №544. Снижение стоимости ИП за счёт экономии при проведении торгово-закупочных процедур.
6.1.2.4.2 | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | F_000-25-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация РЗА и ПА на ПС 110/35/10 кВ Грязовец Грязовецкого района ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ангара, предназначенного для стоянки автомобильного транспорта, расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки охранно-пожарной сигнализации (1 шт.) | J_000-25-1-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.093527 | 0.0037967 | 0.029498 | 0.042249 | 0.017984 | 0.091543 | 0 | 0.072222 | 0.014375 | 0.004946 | 0 | 0.093527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0.091543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091543 | 0.091543 | Уточнение стоимости и объёмов освоения под факт исполнения ИП в соответствии с актом приёмки ПК № 368 от 31.12.2019
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 21.795 | 0.36273 | 7.0456 | 10.0911 | 4.2955 | 17.087 | 0.345 | 0.94396 | 7.2971 | 8.5009 | 0 | 21.795 | 0 | 0 | 0 | 16.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0.3722 | 0 | 16.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3722 | 17.087 | Пересчёт стоимости после утверждения проектно-сметной документации по проекту. (Приказ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" № 642 от 01.11.2019) Перенос срока окончания реализации ИП в связи с отменой закупки «под ключ» и необходимости проведения повторных ТЗП на ПИР и СМР
6.1.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | K_000-26-1-06.10-0001 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0.28797 | 0.98195 | 0.26253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу разработки рабочей и сметной документации для модернизации существующего дизель-генератора №8 от 22.08.2018.
6.1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ Дымково в Великоустюгском районе Вологодской области: замена панели защиты ЭПЗ-1636 ОМВ 110 кВ на шкаф резервных защит присоединения и автоматики управления ОВ 110 кВ типа ШЭРА-ОВ110-2001 (1 шт.) | K_000-22-1-04.60-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 0.22064 | 1.7143 | 2.4553 | 0.72295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт ТО устройств релейной защиты и электроавтоматики на ПС 110/35/10 кВ "Дымково"от 12.01.2018.
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 1019.7794 | 39.3752 | 404.6754 | 406.4579 | 169.271 | 613.9682 | 27.8928 | 192.8138 | 289.668 | 103.5937 | 0 | 891.3653 | 0 | 859.9044 | 0 | 454.0932 | 0.13008 | 0.13008 | 27.5426 | 0.6371 | 3.7882 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 123.0796 | 8.5141 | 117.6968 | 71.7881 | 98.4623 | 15.8524 | 203.2267 | 132.3554 | 313.8609 | 225.5832 | 893.2298 | 487.4186 | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 1019.7794 | 39.3752 | 404.6754 | 406.4579 | 169.271 | 613.9682 | 27.8928 | 192.8138 | 289.668 | 103.5937 | 0 | 891.3653 | 0 | 859.9044 | 0 | 454.0932 | 0.13008 | 0.13008 | 27.5426 | 0.6371 | 3.7882 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 123.0796 | 8.5141 | 117.6968 | 71.7881 | 98.4623 | 15.8524 | 203.2267 | 132.3554 | 313.8609 | 225.5832 | 893.2298 | 487.4186 | нд
6.1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье в Великоустюгском районе Вологодской области протяженностью 9,324 км | F_000-22-2-01.21-0112 | З | 2003 | 2017 | 2017 | 5.1464 | 5.1464 | 3.2173 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 0 | 31.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071305 | 0.071305 | 27.4669 | 0.56134 | 3.7124 | 32.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2142 | 33.2142 | Без изменений
6.1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Иванов Бор" в д. Иванов Бор Кирилловского района Вологодской области, установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ 0,4 км. | F_000-23-2-03.21-0001 | П | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0.075313 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0.058778 | 0.058778 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0.11123 | Без изменений
6.1.3.2 | Строительство КЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ "Западная" от ВЛ 110 кВ "Вологда Южная - Кубенское" в г. Вологда протяжённостью 3,166 км | I_000-21-2-02.11-0001 | П | 2008 | 2024 | нд | 16.41 | 16.41 | 4.889 | 149.5194 | 4.889 | 130.885 | 0 | 13.7454 | 4.889 | 4.8404 | 0 | 0 | 0.048555 | 0 | 144.6304 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | 0 | 0 | 144.6304 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с отсутствием в СИПР Вологодской области, утверждённых в 2019 и 2020 годах. Фактические затраты на 01.01.2020 в размере 5760,24889 тыс. руб на ПИР. НЗС в размере 4888,97351 тыс. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Изменение факта финансирования на 01.01.2015 по сравнению с утверждённой ИПР связано с обнаруженной ошибкой - не было учтено, что прошедшие по факту проценты по кредиту в объёме 48,55473 тыс. руб. не облагаются НДС.
6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 85.1412 | 3.5596 | 26.702 | 38.5202 | 16.3594 | 80.3023 | 3.0126 | 25.4926 | 36.2663 | 15.5308 | 0 | 85.1412 | 0 | 85.1412 | 0 | 80.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 81.5629 | 8.5141 | 0 | 71.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1412 | 80.3023 | Срок окончания реализации ИП перенесён на 2023 год т.к. в связи с секвестром ИПР 2020 года начало работ по ИП (ПИР) перенесено с 2020 года на 2021 год. На надёжность электроснабжение потребителей не повлияет. Перераспределение освоения по годам в связи с переносом срока реализации ИП. Снижение стоимости ИП в связи с изменением технических характеристик ИП по результатам согласительного совещания 23.09.2020 в соответствии с замечанием АО "СО ЕЭС"
6.1.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Бабаево Бабаевского района Вологодской области (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | F_000-25-1-03.13-0002 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 32.78 | 0 | 10.8911 | 13.2421 | 8.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 0 | ИП исключен из ИПР по итогам согласительного совещания от 23.09.2020 в соответствии с замечанием АО "СО ЕЭС".
6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 209.0434 | 8.7367 | 65.5446 | 94.5755 | 40.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | 0 | 209.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0 | 117.6968 | 0 | 82.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0434 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с заключением договора ТП с ООО "Плитвуд" №26-04407В/19 от 24.04.2020 и пересмотром технических параметров. Вместо данного ИП включён новый K_009-21-1-03.13-0108 "Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ, установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020)"
6.1.3.2 | Строительство ПС 35кВ "Дружба" в д. Лопатниково Великоустюгского района Вологодской области 2х4 МВА с заходами ВЛ 35 кВ протяженностью 3,257 км и заходами КЛ 35 кВ протяженностью 0,143 км | G_000-22-2-03.21-0113 | З | 2010 | 2016 | 2016 | 36.6361 | 36.6361 | 118.2379 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Устюжна Устюженского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ОПУ с ЗРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 28 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-25-1-03.13-0156 | П | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 388.3095 | 16.2345 | 121.7817 | 175.6821 | 74.6112 | 373.791 | 14.0844 | 118.4503 | 168.9638 | 72.2926 | 0 | 388.3095 | 0 | 388.3095 | 0 | 373.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 15.8524 | 58.5962 | 132.3554 | 313.8609 | 225.5832 | 388.3095 | 373.791 | Перераспределение плана освоения по годам по причине исключения из ИПР инвестиционного проекта G_000-25-1-01.12-0033. Снижение стоимости ИП в связи с изменением технических характеристик ИП по результатам согласительного совещания 23.09.2020 в соответствии с замечанием АО "СО ЕЭС"
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0.92798 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3693 | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | нд
6.1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ «Кольцевая» протяженностью 11,529 км от ПС 35/10 кВ «Хохлово», КТП 10/0,4 кВ 1х63 кВА в Кадуйском районе Вологодской области | I_000-25-2-01.32-0002 | С | 2013 | 2024 | нд | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 32.8985 | 0.92798 | 25.9419 | 1.608 | 4.4206 | 0.92798 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | 31.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3693 | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 0 | 31.9706 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации. Фактические затраты до 2016 года в размере 0,928 млн. руб. на ПИР. НЗС в размере 0,928 млн. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.4 | Строительство по ВЛ 110 ВОЛП "Андомская" с заходами на ПС 110 кВ "Андома", "Устье" | F_000-23-2-04.30-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9734 | 17.9734 | 36.9614 | 1392.6895 | 12.0602 | 72.6723 | 1302.1885 | 5.7684 | 2333.0586 | 30.7223 | 153.7333 | 2087.6157 | 60.9873 | 0 | 1419.9881 | 0 | 365.4385 | 0 | 1345.9602 | 95.7658 | 43.6429 | 157.8881 | 153.9081 | 49.7711 | 86.9255 | 371.926 | 326.6145 | 379.1987 | 339.046 | 37.1942 | 28.5234 | 62.7812 | 231.5506 | 56.6351 | 205.4834 | 103.148 | 352.9944 | 64.504 | 324.5283 | 33.2605 | 194.9645 | 1264.0171 | 2244.5389 | нд
6.1.6 | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участках ПС 110/35/6 кВ «В.Устюг», ПС 35/10 кВ «Золотавцево», "Благовещенье» (ВОЛП - 23,57 км) | F_000-22-2-04.30-0003 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 3.7112 | 3.7112 | 0.48312 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 0 | 6.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6766 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7683 | 11.7683 | Без изменений
6.1.6 | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 220/110/35/10/6 кВ "Сокол" - ПС 35/10 кВ "Корнилово" с заходами на ПС 35/10 кВ "Архангельское", "У.Кубенское" (ВОЛП - 36,891 км) | F_000-21-2-04.30-0001 | С | 2013 | 2028 | 2028 | 2.5697 | 2.5697 | 0.742 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 110/10 кВ "Искра", ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" с заходами на ПС 110/10 кВ "Заягроба", "ИП Шексна", ПС 110/35/10 кВ "Нифантово" (ВОЛП - 56,706 км) | G_000-25-2-04.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 5.2262 | 5.2262 | 0 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 0 | 30.132 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 1.8436 | 27.7589 | 24.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5319 | 26.5319 | Без изменений
6.1.6 | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП для организации каналов АСТУ на участках ПС 110/35/10 кВ "Петринево", ПС 110/10 кВ "Загородная" с заходом на ПС 110/35/10 кВ "Климовская", ПС 110/10/6 "Енюково» (ВОЛП - 31,718 км) | F_000-25-2-04.30-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.655 | 2.655 | 0.6039 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 0 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2752 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Создание резервного центра обработки технологических данных (1 шт.) | F_000-26-2-04.10-0001 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.4118 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 0 | 11.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1542 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6332 | 10.6332 | Без изменений
6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | П | 2003 | 2022 | 2022 | 3.8113 | 3.8113 | 0.56777 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0 | 25.0941 | 0 | 25.0619 | 0 | 25.0688 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0 | 0.0068514 | 0 | 0.18598 | 2.5662 | 24.8691 | 22.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0827 | 25.0895 | Уточнение остатка освоения на 2019 год под фактические значения 2018 года.
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 3.6721 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | 2043 | 2043 | нд | нд | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 7.747 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | З | 2019 | нд | 2044 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 12.565 | Новый ИП. Обоснования включения: Договор от 25.06.2019 ВЭ2.6-19\0165 с ПАО "МегаФон".
6.1.6 | Приобретение экскаваторов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение универсальной передвижной трехфазной электротехнической лаборатории (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей с металлической грузовой платформой с откидным задним бортом (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.4425 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение тракторного прицепа (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение снегоходов (9 шт.) | F_000-26-1-07.10-0075 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобилей с цельнометаллическим грузопассажирским фургоном (25 шт.) | G_000-26-1-07.10-0077 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 0 | 17.7906 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 17.7906 | 10.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2765 | 10.2765 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного фургона на шасси полноприводного автомобиля (24 шт.) | G_000-26-1-07.10-0078 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 0 | 38.2551 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 21.7373 | 23.6525 | 2.165 | 18.7207 | 14.3528 | 14.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7432 | 56.7432 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с бортовой платформой (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовой платформой (9 шт.) | G_000-26-1-07.10-0080 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 0 | 10.6017 | 0 | 0 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 0 | 7.1186 | 12.3659 | 3.483 | 3.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых полноприводных автомобилей повышенной проходимости (5 шт.) | G_000-26-1-07.10-0081 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 2.2846 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости (80 шт.) | I_000-26-1-07.10-0181 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 0 | 27.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.954 | 44.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0033 | 44.0033 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (16 шт.) | G_000-26-1-07.10-0082 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 0 | 6.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9641 | 6.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8121 | 6.8121 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение мастерского фургона на полноприводном шасси 6*6 (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0084 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 3.5898 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного полноприводного легкового автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного грузопассажирского полноприводного автомобиля 4*4 (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного грузопассажирского цельнометаллического фургона (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0088 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0089 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на шасси полноприводного автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 2.7 | 9.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4464 | 9.4464 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0094 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.4407 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение АПТ на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0095 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3003 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3003 | 6.3003 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника телескопического на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0096 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0251 | 11.0251 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0098 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0 | 0.67796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67796 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85082 | 0.85082 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0099 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.641 | 0.8 | 0.85666 | 0.85381 | 0.85381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 3.3514 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение среднеразмерного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0100 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 3.1978 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0101 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 6.8644 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение опоровоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с КМУ (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение трехосного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение среднетоннажного грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0109 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0113 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автобусов (13 мест) в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.92827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92827 | 0.92827 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение колесного трактора общего назначения (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение погрузчика (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0119 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0120 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бульдозера с прямым отвалом (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0122 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0123 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение компактного бульдозера (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение прицепа-роспуска лесовозного с универсальным выдвижным дышлом для перевозки грузов от 6 до 12 м (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84576 | 0.84576 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза специального 2-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 2.48 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобильного двухосного полуприцепа (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0127 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 0 | 3.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.0193 | 1.144 | 0.85404 | 0.94524 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 3.0621 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза 4-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0128 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 2.9176 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового трехосного полуприцепа (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0129 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.85404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.85404 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0130 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 2.0701 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение низкорамного трехосного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение РИСЭ в количестве 2 шт. | G_000-26-1-07.10-0076 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 2.6655 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (251 шт) | F_000-26-1-07.20-0001 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 83.8433 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 4.5488 | 4.5488 | 28.3914 | 27.2775 | 12.77 | 11.6191 | 38.1331 | 30.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6391 | 69.6391 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования связи в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (117 шт) | I_000-26-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 28.7272 | 0 | 0 | 28.7272 | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 54.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 3.1293 | 25.5979 | 24.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9806 | 27.9806 | Изменение стоимости ИП по итогам закупочных процедур 2019 года (договоры поставки: ООО "ДиЛ" ВЭ2.2-19\0226 от 23.09.2019 г.; ООО "Инженерный центр "Энергосервис" ВЭ2.6-19\0276 от 27.11.2019 г.)
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (122 шт) | F_000-26-1-07.30-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 23.0797 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 4.3568 | 4.3568 | 10.8048 | 10.961 | 7.9181 | 13.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7081 | 24.7081 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (184 шт) | I_000-26-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 68.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3506 | 68.3506 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (Серверное и коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-26-1-07.20-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение тракторов в количестве 5 шт. (погашение кредиторской задолженности) | G_000-26-1-07.10-0052 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 79.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5806 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение прав на электросетевое имущество – ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 2,585 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровское сельское поселение, д. Воронино, принадлежащее ДНТ «Универсал» | G_000-25-5-01.41-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение АПТ на шасси полноприводного автомобиля в количестве 14 штук | I_000-26-1-07.10-0182 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 65.9552 | 0 | 0 | 65.9552 | 0 | 65.9102 | 0 | 0 | 65.9102 | 0 | 0 | 66.4836 | 0 | 31.4503 | 0 | 31.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 9.7726 | 24.7322 | 24.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.167 | 0 | 12.678 | 24.8451 | 6.6053 | 6.6053 | 0 | 0 | 65.9102 | 65.9102 | Снижение стоимости инвестиционного проекта с учётом факта затрат по договору поставки № 330/418/18 от 09.08.2018 с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ"). Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.6 | Приобретение кранов-манипуляторов на шасси повышенной проходимости (16 шт.) | I_000-26-1-07.10-0183 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.3785 | 0 | 70.0478 | 0 | 70.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 13.4125 | 22.2132 | 22.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0478 | 0 | 0 | 70.0381 | 0 | 0 | 105.6831 | 105.6734 | Перераспределение освоения по годам в связи с уточнением фактических данных по оплате по договору поставки № ВЭ2.6-19\0211 от 03.09.2019 с ООО "СДМ-КАРАТ". Перенос освоения и ввода с 2023 на 2024 годы в связи с включением нового более приоритетного ИП K_009-21-1-03.13-0108.
6.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учёта электрической энергии в количестве 5 шт. | I_000-26-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бульдозеров (23 шт.) | I_000-26-1-07.10-0184 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 213.8522 | 0 | 0 | 213.8522 | 0 | 212.5148 | 0 | 0 | 212.5148 | 0 | 0 | 219.0769 | 0 | 134.6506 | 0 | 134.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7797 | 44.555 | 34.6466 | 33.3092 | 0 | 0 | 18.809 | 0 | 19.599 | 0 | 20.4222 | 58.8302 | 42.5598 | 42.5598 | 33.2605 | 33.2605 | 212.5148 | 212.5148 | Снижение стоимости инвестиционного проекта с учётом факта затрат по договору поставки № ВЭ2.6-19\0200 от 22.08.2019 с ООО "Уралтехтранс"). Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.6 | Приобретение универсальных вездеходов (5 шт.) | I_000-26-1-07.10-0186 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 7.19 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение снегоходов (27 шт.) и прицепов для их транспортировки (27 шт.) | I_000-26-1-07.10-0187 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 7.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4967 | 7.4967 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадных автомобилей (28 шт.) | I_000-26-1-07.10-0185 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 73.4891 | 0 | 0 | 73.4891 | 0 | 73.3496 | 0 | 0 | 73.3496 | 0 | 0 | 72.287 | 0 | 42.4546 | 0 | 42.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3454 | 18.5475 | 12.4869 | 12.3475 | 0 | 0 | 27.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1157 | 15.3389 | 15.3389 | 0 | 0 | 73.3496 | 73.3496 | Снижение стоимости инвестиционного проекта с учётом факта затрат по договору поставки № 330/418/18 от 09.08.2018 с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ"). Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.6 | Приобретение трёхосного полуприцепа-тяжеловоза грузоподъёмностью до 42 т. (3 шт.) | J_000-26-1-07.10-0191 | И | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 6.2647 | 0 | 5.4269 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.0032 | 0 | 6.2647 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 3.2199 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4269 | 5.4269 | Снижение стоимости инвестиционного проекта с учётом факта затрат по договору поставки № ВЭ2.6-19\0184 от 23.07.2019 с ООО "БМ-КОРПОРАЦИЯ"). Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (226 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 88.8737 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 72.2046 | 0 | 0 | 72.2046 | 0 | 0 | 88.8737 | 0 | 14.5873 | 0 | 16.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2864 | 55.6763 | 14.5873 | 16.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2637 | 72.2046 | Изменение стоимости ИП и освоения по годам в соответстии с результатами торгово-закупочных процедур 2019 года (Договор поставки № 753/1269/19 от 12.11.2019 с ООО "Носимо", договор поставки № ВЭ2.6-19/0265 от 07.11.2019 с ООО "Уралэнергосвязь" и другие)
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (293 шт) | J_000-26-1-07.30-0104 | И | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 101.3638 | 0 | 0 | 101.3638 | 0 | 81.7144 | 0 | 0 | 81.6185 | 0.0959 | 0 | 101.3638 | 0 | 13.5385 | 0 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8254 | 72.7312 | 13.5385 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2696 | 81.7144 | Уменьшение стоимости ИП в связи с экономией по результатам проведенных торгово-закупочных процедур, а так же в связи со снижнием количества приобретаемого в 2020 году оборудования. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с изменением плановой кредиторской задолженности по ИП на 31.12.2020 по причине уточнения сроков поставки оборудования в 2020 году.
6.1.6 | Приобретение колесного вездехода (1 шт.) | J_000-25-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 3.4231 | Изменение стоимости ИП и освоения в соответстии с результатами торгово-закупочных процедур 2019 года
6.1.6 | Приобретение КМУ на базе полноприводного автомобиля (3 шт.) | J_000-26-1-07.10-0188 | И | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.2913 | 0 | 0 | 9.2913 | 0 | 9.2417 | 0 | 0 | 9.236 | 0.0057 | 0 | 9.2913 | 0 | 3.2733 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 5.9684 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2417 | 9.2417 | Снижение стоимости инвестиционного проекта с учётом факта затрат по договору поставки № 330/418/18 от 09.08.2018 с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ"). Перераспределение освоения по годам по причине включения в ИПР более приоритетных ИП по приобретению транспорта и спецтехники.
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (7 шт.) | J_000-26-1-07.10-0189 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.4765 | 0 | 0 | 21.4765 | 0 | 19.6722 | 0 | 0 | 19.663 | 0.009186 | 0 | 21.4765 | 0 | 11.1901 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 8.4821 | 0 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6722 | 19.6722 | Снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с уменьшением количества приобретамых единиц техники по причине включения в ИПР более приоритетных инвестиционных проектов в т.ч. по строительству сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации (K_000-21-2-04.30-0005, K_000-22-2-04.30-0005, K_000-23-2-04.30-0005, K_000-24-2-04.30-0005, K_000-25-2-04.30-0005).
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора на гусеничном ходу (4 шт.) | J_000-26-1-07.10-0190 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 27.2288 | 0 | 20.1303 | 0 | 0 | 20.118 | 0.012248 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 20.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1303 | 20.1303 | Изменение стоимости ИП по результатам торгово-закупочной процедуры 2019 года (договор АО "Стройдормаш" ВЭ2.6-19\0224 от 19.09.2019 г.)
6.1.6 | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (2 шт.) | J_000-25-1-07.10-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8256 | 6.8256 | Уточнение стоимости ИП и объёмов освоения в соответстии с результатами торгово-закупочных процедур 2019 года (договор поставки № ВЭ2.6-19\0217 от 09.09.2019)
6.1.6 | Приобретение полуприцепа низкорамного для перевозки спецтехники (2 шт.) | J_000-24-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.425 | 0.0047 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 1.4297 | Изменение стоимости ИП по результатам торгово-закупочной процедуры 2019 года (договор ООО "ПромАгроПрицеп" ВЭ2.6-19\0175 от 11.07.2019)
6.1.6 | Приобретение комплекса телемеханики для ПС 110/35/10 кВ Грязовец в Грязовецком районе Вологодской области (1 комплекс) | I_000-26-1-07.20-0056 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0.60076 | Без изменений
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8129 | 0 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 4.0678 | 2.7119 | 0 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 6.7797 | Перенос срока окончания реализации проекта, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядной организацией ООО "Управление механизации лесного хозяйства" по договору подряда договор подряда ВЭ2.5-17/0131 от 08.12.2017 г.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,36 км | I_000-22-1-01.21-0022 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.8087 | 0.70487 | 7.1761 | 0 | 1.9277 | 0.88697 | 0.62515 | 0 | 0 | 0.26182 | 0 | 10.5135 | 0 | 9.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 0.74715 | 0.88697 | 9.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9485 | 0.88697 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду неудовлетворительной организации работ подрядной организацией ООО "Управление механизации лесного хозяйства" по договору подряда (договор подряда ВЭ2.5-17/0131 от 08.12.2017 г.) было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР (ИРД). Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Оценка полной стоимости ИП и объемы освоения приведены в соответствие фактическим объемам выполненных работ
6.1.6 | Приобретение автомобилей оперативно-выездной бригады (6 шт.) | F_000-26-1-07.10-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобилей бригадных линейных (123 шт.) | F_000-26-1-07.10-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-26-1-07.10-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автокранов (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автоподъемников, автовышек в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение многофункциональных кранов-манипуляторов на а/м шасси (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение вакуумной машины (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0063 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автопогрузчиков (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (22 шт.) | F_000-26-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей (12 шт.) | F_000-26-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей (3 шт.) | F_000-26-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автобусов в количестве 5 шт. | F_000-26-1-07.10-0069 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение колесной техники (5 шт.) | F_000-26-1-07.10-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение гусеничной техники в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобильных бортовых прицепов (10 шт.) | F_000-26-1-07.10-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепов автомобильных в количестве 9 шт. | F_000-26-1-07.10-0073 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение системы управления и мониторинга сетью связи (1 шт.) | F_000-26-1-07.30-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования для организации каналов диспетчерской связи до подстанций (56 шт.) | F_000-26-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики для реализации программы ССПИ | F_000-26-1-07.30-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ПС 110/10 кВ «Ява» мощностью 16 МВА, ВЛ-110 кВ протяженностью 3,732 км, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 12, принадлежащее ООО «Энерготехсервис» | J_000-21-5-03.13-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 18.088 | 0 | 18.044 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 18.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.044 | 18.044 | Снижение стоимости ИП и объёмов освоения по результатам торгово-закупочных процедур. (договор № ВЭ2.6-19\0119 от 08.05.2019)
6.1.6 | Приобретение передвижных бытовых помещений для производственных нужд в количестве 6 шт. | J_000-26-1-07.30-0105 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 5.7667 | Снижение стоимости ИП и объёмов освоения по результатам торгово-закупочных процедур. ( Договор поставки № ВЭ2.6-19\0274 от 22.11.2019) Перенос срока окончания реализации на 2020 года в связи с наличие фактической кредиторской задолженности на 01.01.2020 по договору поставки № ВЭ2.6-19\0274 от 22.11.2019
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 1 шт. | J_000-26-1-07.10-0193 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | Изменение стоимости ИП по результатам торгово-закупочной процедуры 2019 года (договор ООО "ТИМАКС" ВЭ2.3-19\0105 от 02.12.2019 г.)
6.1.6 | Приобретение пассажирского гусеничный снегоболотохода (1 шт.) | J_000-26-1-07.10-0192 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 3.4352 | 0 | 0 | 3.4321 | 0.003062 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4352 | 3.4352 | Снижение стоимости ИП и объёмов освоения по результатам торгово-закупочных процедур. ( Договор поставки № 330/418/18 от 09.08.2018)
6.1.6 | Приобретение устройства дифференциальной защиты шин на ПС 110/35/10 кВ Кириллов (1 шт) | J_000-23-1-07.30-0001 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с необходимостью реализации более приоритетных ИП. На надежность электроснабжения потребителей не повлияет.
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций на специальном автомобильном прицепе в количестве 2 шт. | J_000-26-1-07.30-0106 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 2.9618 | Снижение стоимости ИП и объёмов освоения по результатам торгово-закупочных процедур. ( Договор поставки № 800/1296/19 от 26.11.2019) Перенос сроков окончания реализации в связи наличием фактический кредиторской задолженности на 01.01.2020 по договору поставки № 800/1296/19 от 26.11.2019)
6.1.6 | Приобретение бортового автомобиля с многофункциональной установкой (подъемник, бур, КМУ) в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0194 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (569 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 40.7004 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования ИПР в части приобретения оборудования ИТ-инфраструктуры № 6 от 10.02.2020.
6.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-26-1-07.20-0058 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросам цифровизации б/н от 23.12.2019.
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ВЭС (3 шт.) | K_000-21-2-04.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0676 | 4.8301 | 24.26 | 34.7466 | 10.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8301 | 0 | 34.6187 | 0 | 34.6187 | 0 | 74.0676 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ВУЭС (3 шт.) | K_000-22-2-04.30-0005 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5797 | 3.752 | 11.8033 | 19.5613 | 24.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 0 | 59.5797 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО КЭС (3 шт.) | K_000-23-2-04.30-0005 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1543 | 3.9142 | 20.4066 | 29.2276 | 8.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 19.4134 | 0 | 19.4134 | 0 | 19.4134 | 0 | 62.1543 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ТЭС (3 шт.) | K_000-24-2-04.30-0005 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | 2.143 | 11.1618 | 15.9866 | 4.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 10.6185 | 0 | 10.6185 | 0 | 10.6185 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ЧЭС (3 шт.) | K_000-25-2-04.30-0005 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9099 | 4.1025 | 20.6054 | 29.5123 | 8.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 29.4037 | 0 | 29.4037 | 0 | 62.9099 | Новый ИП. Обоснование включения: Целевая программа "Развитие сетей подвижной связи филиала Вологдаэнерго" от 08.02.2019.
6.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (31 шт.) | K_000-26-1-07.20-0059 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | Новый ИП. Обоснование включения: Выполнение распоряжения №418р от 16.08.2019 "О корректировке ИПР на 2020 г. Для реализации план-графиков по ЕЦУС".
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (485 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3393 | 0 | 50.3016 | 0 | 52.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения оборудования в т.ч. диагностческих устройств б/н от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 5 шт. | K_000-26-1-07.10-0198 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0066 | 0 | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (20 шт.) | K_000-26-1-07.10-0199 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5571 | 0 | 0 | 0 | 10.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение седельного тягача в количестве 8 шт. | K_000-26-1-07.10-0197 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4915 | 0 | 8.8397 | 0 | 0 | 0 | 9.5886 | 0 | 9.9913 | 0 | 36.911 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9917 | 0 | 0 | 59.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 16.7147 | 0 | 17.4167 | 0 | 18.1482 | 0 | 59.9917 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (9 шт.) | K_000-26-1-07.10-0204 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8595 | 0 | 0 | 0 | 9.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля (2 шт.) | K_000-26-1-07.10-0205 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение полуприцепов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0207 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0208 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7208 | 0 | 6.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение автобусов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4985 | 0 | 28.2433 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение вездеходов (12 шт.) и прицепов для перевозки вездеходов (5 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9423 | 0 | 15.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение полноприводного автомобиля повышенной проходимости (27 шт.) | K_000-26-1-07.10-0200 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9651 | 0 | 0 | 31.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 3.461 | 0 | 9.6171 | 0 | 10.021 | 0 | 31.9651 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу формирования инвестиционной программы в части приобретения автотранспортных средств № 4 от 10.01.2020.
6.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ мощностью 400+250 кВА "Сельхозэлектро", расположенной по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Марденгское, д. Красное Поле, принадлежащее ООО "Устюгагропромэнерго" | K_000-22-5-03.31-0001 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Новый ИП. Обоснование включения: Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный приказом Общества от 29.12.2019 № 860р.
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 5 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу приобретения дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 5 шт. от 12.12.2019 №7НТС.
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 1485.1566 | 1501.5619 | 586.3899 | 15484.3931 | 627.103 | 8443.6774 | 4208.0151 | 2205.5976 | 16506.169 | 664.8198 | 8507.6473 | 4927.8433 | 2405.8586 | 0 | 16697.2311 | 0 | 8258.0581 | 0 | 9407.2492 | 1199.531 | 1278.4905 | 1839.5882 | 1691.8699 | 2095.9001 | 1365.9764 | 2303.212 | 1302.6665 | 1000.9417 | 873.5264 | 1953.6353 | 1308.2595 | 768.4619 | 1341.3725 | 1147.969 | 1112.8778 | 1360.72 | 1324.1287 | 1462.6639 | 1427.7738 | 1564.6079 | 1576.5555 | 13492.0973 | 13325.007 | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1485.1566 | 1501.5619 | 586.3899 | 15484.3931 | 627.103 | 8443.6774 | 4208.0151 | 2205.5976 | 16506.169 | 664.8198 | 8507.6473 | 4927.8433 | 2405.8586 | 0 | 16697.2311 | 0 | 8258.0581 | 0 | 9407.2492 | 1199.531 | 1278.4905 | 1839.5882 | 1691.8699 | 2095.9001 | 1365.9764 | 2303.212 | 1302.6665 | 1000.9417 | 873.5264 | 1953.6353 | 1308.2595 | 768.4619 | 1341.3725 | 1147.969 | 1112.8778 | 1360.72 | 1324.1287 | 1462.6639 | 1427.7738 | 1564.6079 | 1576.5555 | 13492.0973 | 13325.007 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 895.3794 | 902.8954 | 164.9781 | 6564.4297 | 269.6755 | 4192.9098 | 1207.2358 | 894.6086 | 6876.0188 | 263.4228 | 4363.5117 | 1282.058 | 967.0262 | 0 | 6475.7816 | 0 | 2795.6555 | 0 | 3143.6137 | 602.2749 | 710.0287 | 1104.3428 | 1005.536 | 789.0639 | 709.8519 | 834.8589 | 829.1849 | 349.5856 | 312.8254 | 1472.7674 | 1107.6067 | 607.7285 | 1106.7511 | 176.8955 | 196.1747 | 181.4513 | 238.0424 | 176.267 | 241.5457 | 180.5459 | 253.493 | 5653.0538 | 6001.0119 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 880.2265 | 887.1566 | 163.5755 | 6456.6819 | 264.2933 | 4158.9401 | 1153.7066 | 879.7419 | 6767.1042 | 257.9674 | 4327.962 | 1228.9935 | 952.1814 | 0 | 6409.1078 | 0 | 2795.6555 | 0 | 3140.7035 | 594.8339 | 702.5877 | 1095.3574 | 997.6214 | 748.1366 | 627.3171 | 829.4762 | 824.6676 | 345.6481 | 310.6314 | 1472.7674 | 1104.8839 | 607.7285 | 1106.5638 | 176.8955 | 196.1747 | 181.4513 | 238.0424 | 176.267 | 241.5457 | 180.5459 | 253.493 | 5555.893 | 5900.941 | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.4575 | 1570.1707 | 66.478 | 863.5939 | 392.5427 | 247.5561 | 1820.7914 | 57.3409 | 1001.4353 | 455.1978 | 306.8174 | 0 | 1400.5066 | 0 | 807.0884 | 0 | 1041.9995 | 91.7005 | 169.6079 | 119.4797 | 119.3656 | 105.93 | 129.2463 | 146.744 | 108.841 | 129.5641 | 145.2736 | 130.3936 | 127.4234 | 132.0766 | 103.7583 | 136.7327 | 165.7073 | 135.4931 | 208.1802 | 135.6988 | 212.2784 | 136.6937 | 224.6519 | 1309.8149 | 1544.7261 | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7488 | 446.2187 | 42.3183 | 200.7984 | 89.2437 | 113.8582 | 476.6294 | 43.5557 | 214.4833 | 95.3259 | 123.2646 | 0 | 432.4347 | 0 | 248.8207 | 0 | 222.3529 | 17.2638 | 19.3387 | 35.3577 | 32.2399 | 30.3589 | 31.9076 | 41.808 | 44.3372 | 58.8258 | 115.7043 | 43.9862 | 66.9575 | 34.2931 | 36.9575 | 40.1628 | 30.4674 | 45.9582 | 29.8622 | 40.5682 | 29.2674 | 43.8522 | 28.8411 | 473.0097 | 446.542 | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 880.2265 | 887.1566 | 46.3692 | 4440.2925 | 155.497 | 3094.5478 | 671.9202 | 518.3276 | 4469.6834 | 157.0708 | 3112.0435 | 678.4698 | 522.0994 | 0 | 4576.1664 | 0 | 1739.7465 | 0 | 1876.351 | 485.8696 | 513.6412 | 940.52 | 846.0159 | 611.8478 | 466.1632 | 640.9242 | 671.4894 | 157.2583 | 49.6534 | 1298.3876 | 910.503 | 441.3589 | 965.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.0684 | 3909.6729 | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | F_000-54-2-01.12-0003 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 145.8779 | 145.8779 | 16.109 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 0 | 725.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4595 | 146.4595 | 578.8582 | 457.2824 | 0 | 91.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8973 | 548.8973 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 11,964 км) | F_000-54-2-01.12-0511 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 67.4861 | 67.4861 | 21.8394 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 0 | 469.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0129 | 84.0129 | 260.4764 | 243.528 | 124.9957 | 0.0018075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5298 | 243.5298 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | G_000-51-2-01.12-0023 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 79.5698 | 79.5698 | 0 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 0 | 565.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6367 | 15.7408 | 306.7858 | 53.3462 | 243.1812 | 291.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3144 | 360.3144 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013 - 1 шт.) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 2,771 км) | F_000-52-2-01.21-0650 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.5839 | 5.5839 | 0 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 0 | 23.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 2.1332 | 21.735 | 17.5105 | 0 | 4.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6856 | 21.6856 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от рассекаемой КЛ 10 кВ "ТП №83 - ТП №128" до проектируемой КТП г. Сыктывкар ул. Морозова (для ТП "ИнвестСтройСервис) (Дог. № 56-00519С/14 от 14.05.2014 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ 0,062 км) | G_000-53-2-02.31-0010 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.10245 | 0.10245 | 0.076318 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.1237 | 0.31259 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0.3068 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство линии электропередачи 110 кВ ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097" г.Воркута Республики Коми (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 56-01994В/15 от 26.02.16 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 32,649 км) | I_000-51-2-01.12-0025 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 68.0361 | 68.0361 | 0 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 0 | 186.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3357 | 0 | 140.0021 | 186.9927 | 176.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4637 | 324.4637 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км) | I_002-53-2-01.32-0629 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.37953 | 0.37953 | 0 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от РП №8 до ТП 10/0,4 кВ заявителя в г.Сыктывкаре Республики Коми (Стройматериалы-К ЗАО (Сыктывкар) Дог. № 56-02933С/15 от 23.03.16 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 1,47 км) | I_000-53-2-02.31-0636 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 6.6805 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (Дог. от 05.07.2013 № 50-02/422 - 1 шт.) (ПЭС) (12,634 км) | F_000-52-2-01.12-0114 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 42.4542 | 42.4542 | 5.8738 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 0 | 241.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1996 | 203.1996 | 38.2616 | 38.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 38.253 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ в г. Ухта (для технологического присоединения ООО «Апис Плюс») (Дог. №156/802 от 16.05.2011 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,14 км) | G_000-54-2-01.33-0324 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.23259 | 0.23259 | 0.1458 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 0,04 км) | G_002-52-2-02.31-0207 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.052901 | 0.052901 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.21292 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0.20032 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №93 до ВРУ объекта по ул. Пушкина в г. Сыктывкар (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 №56-03343С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,412 км) | G_000-53-2-02.41-0061 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.22603 | 0.22603 | 0 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95915 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №603 (для технологического присоединения МАУ «ГДК «Горизонт» г. Сосногорск) (Дог. №023-156/1066 от 25.04.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,285 км) | G_000-54-2-02.41-0399 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.21725 | 0.21725 | 0 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19 до ВРУ ул. Коммунистическая, 18 г. Сыктывкар (для ТП ООО "Инвест ДМ") (Дог. от 29.07.2014 №56-02267С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | G_000-53-2-02.41-0060 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.035597 | 0.035597 | 0.076453 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (4 шт.), ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, установка вакуумных выключателей в ТП 10/0,4 кВ № 338, 226 в м. Кочпон, Чит (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) (СЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА; 2х0,63 МВА; 2КЛ 10 кВ - 2,016 км; КЛ 0,4 кВ – 2,354 км) | F_000-53-2-03.31-0157 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 6.7907 | 6.7907 | 0.479 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 0 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7677 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. №207-208 яч. 16Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в с. Вомын Корткеросского района (для технологического присоединения начальной школы-сада на 50 мест) (Дог. от 04.07.2014 № 56-01721Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,664 км) | F_000-55-2-03.31-0465 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» в п. Приозерный Корткеросского района (для ТП объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) (Дог. №56-02625Ю/14 от 19.08.2014 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,619 км) | F_000-55-2-03.31-1390 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.33681 | 0.33681 | 0.90131 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08312 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» в п. Первомайский Сысольского района (для МАДОУ «Детский сад» Дог. от 08.12.2014 №56-04099Ю/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | G_000-55-2-03.31-0669 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искусственным льдом) (Дог. от 20.05.2014 №023-156/1204 - 1 шт.) (СЭС) (2БКТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА, КЛ 10 кВ - 1,061 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | F_000-53-2-03.31-0077 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 2.2889 | 2.2889 | 0.45019 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046096 | 0.046096 | 8.6798 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6862 | 8.6862 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 14КЛ 0,4 кВ от ТП №392 до ВРУ "Школа 1200 мест" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00349С/16 от 23.05.16 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 2,672 км) | I_000-53-2-02.41-0498 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5657 | 1.5657 | 0 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | 6.3445 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 2х6,3 МВА с отпайками ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ №№115,116 протяженностью 0,465 км в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-03383-001В/14 от 26.03.15 - 1 шт.) | G_000-51-2-01.12-0024 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 40.1964 | 40.1964 | 0 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 0 | 361.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9666 | 1.981 | 180.0663 | 1.7607 | 177.574 | 174.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7481 | 177.7481 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)(Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,772 км) | G_000-54-2-02.41-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.53797 | 0.53797 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3.3536 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 2.9892 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ детского сада №102») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1191 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | G_000-54-2-02.41-0019 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4081 | 0.4081 | 0.030861 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 2.4117 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №275 до к/с №2 "Октябрьский пр-т, 136" г. Сыктывкар Республики Коми (ООО РЭУ №1 Дог. №398/112-13 от 10.07.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,121 км) | G_000-53-2-02.41-0488 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.07171 | 0.07171 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома г. Сыктывкар (для ТП ООО "Деловой Альянс") (Дог. №023-156/1103 от 02.07.2013 - 1 шт.) (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 1,694 км) | F_000-53-2-03.31-0125 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2988 | 1.2988 | 0.387 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9058 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ от оп.27, 28 "СМВ-13 - РП №33 яч.4", ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от проектируемой КТП в г. Сыктывкар (для ТП МБДОУ "Детский сад №120" Дог. от 11.12.2014 № 56-04250С/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,033 км, ВКЛ 0,4 кВ - 0,195 км, КЛ 0,4 кВ - 0,181 км) | G_000-53-2-03.31-0116 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.75264 | 0.75264 | 0 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 0 | 3.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1563 | 3.1563 | 0.079366 | 0.079366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079366 | 0.079366 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от оп. №2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №100" и от оп.№2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №529" (для ТП ООО "Жилье") (Дог. №56-04252С/14 от 26.01.2015 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛЭП - 0,81 км) | G_000-53-2-03.31-0114 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3174 | 1.3174 | 0 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 0 | 6.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0.39064 | 6.3499 | 6.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2627 | 6.2627 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лидерстрой" Дог. № 56-04295С/16 от 06.02.2017 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,39 км) | I_000-53-2-02.41-0499 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.26356 | 0.26356 | 0 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 0 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.13 ТП 10/0,4 кВ №253 в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог:№56-02789Ц/15 от 21.09.2015 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) | I_000-54-2-02.41-0502 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393 | 0.4386 | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18926 | 0.18926 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1504 «Лебедева» яч.15Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» до ТП 10/0,4 кВ №201 «Аптека» яч.2Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР Корткеросский Дог. №023-156/1164 от 18.10.2013 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ – 0,556 км) | I_000-55-2-02.32-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.32655 | 0.32655 | 0 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 1.4514 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,376 км) | I_009-55-2-02.41-0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18146 | 0.18146 | 0 | 0.79854 | 0.064874 | 0.67328 | 0 | 0.060385 | 0.76025 | 0.064874 | 0.62288 | 0 | 0.07249 | 0 | 1.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0.13736 | 0.66117 | 0.62288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76025 | 0.76025 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №199/18-ю от 09.10.2018).
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3»)(от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 1,46 км) | G_000-54-2-02.41-0039 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.79333 | 0.79333 | 0 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 0 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8487 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226 (СпецКомАвтоТранс, ООО Дог. № 56-00947Ю/18 от 23.04.18)(КЛ 10 кВ - 0,558 км) | J_009-55-2-02.32-0004 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.25004 | 0.24397 | 0 | 1.3395 | 0.070862 | 1.1657 | 0 | 0.1029 | 1.8292 | 0.070862 | 1.6385 | 0 | 0.11987 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070862 | 1.2686 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 1.8292 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №233 от 06.06.2019)(увеличилась протяженность линии с 0,5 км до 0,558 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Спецмонтаж» на выполнение СМР №363/19-Ю от 27.12.2019).
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,815 км) | J_009-52-2-02.41-1013 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33324 | 0.33324 | 0 | 1.7987 | 0.06694 | 1.5925 | 0 | 0.1393 | 1.5609 | 0.06694 | 1.3348 | 0 | 0.1591 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06694 | 1.7318 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5609 | 1.5609 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «РЫБИНСККАБЕЛЬ» №508 от 12.08.2019, на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №319 от 27.05.2019).
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,38 км) | J_009-55-2-02.41-0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.11733 | 0 | 0.54719 | 0.027294 | 0.42241 | 0 | 0.097492 | 0.45023 | 0.027294 | 0.41846 | 0 | 0.004482 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45023 | 0.45023 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №254 от 17.06.2019). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на выполнение СМР №154/19-Ю от 28.08.2019).
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,5 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18) | J_009-52-2-02.41-1014 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22157 | 0.22157 | 0 | 1.1932 | 0.048346 | 1.0044 | 0.049489 | 0.09102 | 1.0897 | 0.048346 | 0.87579 | 0.075 | 0.090601 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048346 | 1.1449 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.0897 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «РЫБИНСККАБЕЛЬ» №508 от 12.08.2019, на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №319 от 27.05.2019).
7.1.1.1.3 | Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,36 км) | J_009-54-2-02.41-2229 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.19564 | 0 | 1.3583 | 0.071206 | 0.97843 | 0.068197 | 0.24046 | 0.89063 | 0.071206 | 0.74971 | 0 | 0.069716 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0.89063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89063 | 0.89063 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №155 от 01.04.2019; №229 от 30.04.2019)(уменьшилась протяженность линии с 0,525 км до 0,36 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «Энергия Севера» №9/19-С от 08.08.2019).
7.1.1.1.3 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ ф.8,ф.10,ф.9,ф.13,ф.14,ф.16 от РП 10/0,4 кВ «Южная» в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)(6КЛ 0,4 кВ - 1,5 км) | J_009-54-2-02.41-2227 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.87692 | 0 | 4.4011 | 0.21953 | 3.3975 | 0 | 0.78414 | 3.7842 | 0.19149 | 3.1898 | 0.0512 | 0.35172 | 0 | 4.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 4.2097 | 3.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7842 | 3.7842 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №39 от 01.02.2019). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «Энергия Севера» №6/19-С от 14.06.2019).
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км) | J_009-55-2-03.31-1897 | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 1.0063 | 0 | 5.2474 | 0.25726 | 3.5526 | 0.62472 | 0.81279 | 5.7094 | 0.246 | 3.3928 | 1.6188 | 0.45184 | 0 | 5.2474 | 0 | 0 | 0 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 1.4008 | 0 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 5.7094 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №13 от 20.01.2020)(уменьшилась протяженность линии с 2,05 км до 1,796 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.18)(2КЛ 0,4кВ - 0,14 км) | J_009-55-2-02.41-0023 | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | 0.082212 | 0 | 0.56645 | 0.029593 | 0.43618 | 0 | 0.10067 | 0.48667 | 0.028867 | 0.4125 | 0 | 0.0453 | 0 | 0.56645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0.48667 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №234 от 03.06.2019)(уменьшилась протяженность линии с 0,36 км до 0,14 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №138/19-Ю от 09.07.2019). Изменение года окончания реализации связано с условиями договора подряда. Перенос сроков реализации ИП с 2019г. на 2019-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 41.3231 | 41.3231 | 0 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 0 | 31.83 | 0 | 2.4034 | 0 | 2.1453 | 0 | 5.2932 | 0 | 0.95746 | 0 | 160.4202 | 29.4266 | 27.0232 | 0 | 0.25809 | 0 | 0.80658 | 2.4034 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0623 | 190.8042 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением договора аренды с Минприроды Республики Коми №С0990513/53/17-АЗ от 05.10.2017.
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 368.3861 | 368.3861 | 0 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 0 | 1877.866 | 0 | 1737.3431 | 0 | 1841.5384 | 0 | 22.4784 | 0 | 40.7642 | 0 | 0 | 0 | 0.60378 | 140.5229 | 36.3276 | 1298.3876 | 882.1115 | 438.9555 | 959.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.0387 | 1919.234 | Изменение объемов освоения по годам связано с заключением договоров подряда на выполнение СМР с АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» №017/19-1 от 03.12.2019 и с ООО «Механизированная колонна 24» №017/19-2 от 04.12.2019.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,32 км) | K_009-55-2-02.41-0032 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.028587 | 0.42135 | 0 | 0.097249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03166Ю/19 от 03.12.2019
7.1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,56 км) | K_009-55-2-02.41-0029 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.52827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4044 | 0.18472 | 1.7704 | 0 | 0.44932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 2.4044 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00576Ю/19 от 17.06.2019
7.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ ф. 8 и ф.30 от ТП 10/0,4 кВ №119 в г. Ухта Республики Коми (Лядова Надежда Васильевна, ИП Дог. № 56-02913Ц/19 от 25.10.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,090 км) | K_009-54-2-02.41-2232 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0.019703 | 0.29041 | 0 | 0.067027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02913Ц/19 от 25.10.2019
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,190 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | K_009-55-2-03.31-1910 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0.076266 | 0.39435 | 2.0341 | 0.20899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076266 | 0 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076266 | 2.7137 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00576Ю/19 от 17.06.2019
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкр, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-00153Ю/19 от 26.06.19)(КЛ 10 кВ - 0,085 км, 2КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА) | K_009-55-2-03.31-1883 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 1.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7625 | 0.57666 | 2.0007 | 2.1831 | 2.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 5.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 6.7625 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00153Ю/19 от 26.06.2019
7.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19)(ТП - 0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,240 км) | K_009-54-2-03.31-0928 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.17089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | 0.045077 | 0.52335 | 0.24674 | 0.08717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03125Ц/19 от 05.11.2019
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 610 Республика Коми г. Сыктывкар, Эжвинский р-н (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-02646Ю/19 от 18.09.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) | K_009-55-2-02.41-0030 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0.021558 | 0.31775 | 0 | 0.073337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02646Ю/19 от 18.09.2019
7.1.1.1.3 | Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 1,63 км с установкой разъединителей (2 шт.), заменой трансформаторов тока яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» (2 шт.) и вырубкой древесно-кустарниковой растительности (1,07 га) в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | K_009-55-2-01.32-1863 | С | 2018 | нд | 2020 | нд | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6075 | 0.39116 | 8.2358 | 1.0829 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 0 | 0 | 0 | 10.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 10.6075 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №150 от 10.04.2019; №508 от 31.12.2019): в проекте ранее были предусмотрены работы по строительству ВЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км. В ходе выполнения проектных работ отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми разработан проект, в котором предусмотрены работы по строительству ВЛ 10 кВ протяженностью 1,63 км, установке разъединителей (2 шт.), замене трансформаторов тока (2 шт.) и вырубке древесно-кустарниковой растительности (1,07 га). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,391 млн.руб. перенесены с ИП J_009-55-2-01.32-1852. Обоснование включения: №56-01025Ю/18 от 17.05.2018.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 1,680 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0.27016 | 4.1293 | 0 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27016 | 0 | 5.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02963Ю/19 от 17.12.2019
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.1529 | 15.7387 | 1.4026 | 107.7478 | 5.3822 | 33.9698 | 53.5291 | 14.8667 | 108.9145 | 5.4554 | 35.5497 | 53.0646 | 14.8449 | 0 | 66.6738 | 0 | 0 | 0 | 2.9102 | 7.441 | 7.441 | 8.9854 | 7.9146 | 40.9273 | 82.5348 | 5.3827 | 4.5173 | 3.9374 | 2.194 | 0 | 2.7228 | 0 | 0.18733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1607 | 100.0709 | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.1529 | 15.7387 | 1.4026 | 107.7478 | 5.3822 | 33.9698 | 53.5291 | 14.8667 | 108.9145 | 5.4554 | 35.5497 | 53.0646 | 14.8449 | 0 | 66.6738 | 0 | 0 | 0 | 2.9102 | 7.441 | 7.441 | 8.9854 | 7.9146 | 40.9273 | 82.5348 | 5.3827 | 4.5173 | 3.9374 | 2.194 | 0 | 2.7228 | 0 | 0.18733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1607 | 100.0709 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция вторичного оборудования на ПС 35/6 кВ «15У» в Усинском районе Республики Коми (для ТП ООО «Комнедра» Дог. от 15.01.2013№50-02/384 - 1 шт.) (1 компл) | G_000-52-1-04.30-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.61633 | 0.61633 | 0 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 0 | 3.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064757 | 0.0064757 | 3.1056 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.0594 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15 - 1 шт.) (10 шт.) | I_002-52-1-03.11-0012 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01403 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | 37.9421 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №17 ПС"Н.Одес"-ПС"Джьер": установка узла учета э/э (1 шт.) с трансформаторами тока (2 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми (ООО Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив Дог. № 56-01011Ц/15 от 14.07.15) | I_000-54-1-01.21-0523 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0.051877 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х 0,63 МВА) | G_000-54-1-03.31-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.0135 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 1.1346 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ №6 в г. Сыктывкар, ул. Дальняя (для ТП Кулакова С.А.) (Дог. №56-01362С/14 от 29.05.2014 - 1 шт.) (ячейка - 2 шт) | G_000-53-1-03.31-0095 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.41679 | 0.41679 | 0.061436 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3») (Дог. от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | G_000-54-1-03.31-0034 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.15328 | 0.15328 | 0 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65568 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 № 56-03343С/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА) | G_002-53-1-03.31-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.68632 | 0.68632 | 0 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Расширение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная»: установка дополнительной ячейки (для ТП БУ УКС МО ГО Сыктывкар) (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) | G_002-55-2-03.31-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №91: установка узла учета электроэнергии (4 шт.) (Прокуратура Республики Коми Дог. № 56-01670С/15 от 09.06.15 - 1 шт.) | I_002-53-1-05.40-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0.053957 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Онкология": установка в РУ 10 кВ выключателя нагрузки (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), трансформатора напряжения (1шт.) и узла учета (1шт.) г. Воркута Республики Коми (Забродин Александр Васильевич Дог. № 56-03485В/15 от 02.02.2016 - 1 шт.) | I_009-51-1-03.31-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0 | 0.45051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0.19606 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №264 с заменой трансформаторов 10/0,4 кВ 2*0,4 МВА на трансформаторы 10/0,4 кВ 2*0,63 МВА в г. Ухта Республики Коми (Коми отделение ПАО Сбербанк России Дог. № 56-02649Ц/17 от 15.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.23217 | 0.23217 | 0 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0.96865 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.5693 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" с установкой трансформатора 6,3 МВА, ваккумного выключателя на 110 кВ (1 шт.) и газового выключателя на 35 кВ (1 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № 50-02/518 (156/1114) от 15.01.14 - 1 шт.) | G_000-54-1-03.13-0658 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 10.2517 | 10.2517 | 0 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 0 | 43.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3993 | 1.2874 | 40.9273 | 42.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.187 | 44.187 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района (для ТП ОАО «Монди СЛПК») (Дог. от 08.08.2014 № 56-02522Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (ВЛ 10 кВ - 0,12 км КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0051 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.2574 | 0.2574 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан»: установка дополнительной опоры (1 шт.) п. Зимстан Усть-Куломского района (для ТП ООО «ТехноЛес») (Дог. от 20.01.14 №023-156/1198 - 1 шт.) | G_000-55-1-01.32-0026 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03202 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №806, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» в с. Усть-Кулом (для технологического присоединения комплекса зданий ОВД для МВД по РК) (Дог. №023-156/858 от 30.09.2011 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 2,293 км) | G_000-55-1-03.31-1813 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.64543 | 0.64543 | 1.3412 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 0 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" Дог. от 21.10.2014 №56-03465С/14 - 1 шт.) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км) | G_002-53-1-03.31-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.67603 | 0.67603 | 0 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 0 | 2.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0.22753 | 2.467 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4192 | 2.4192 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 в г. Сыктывкаре, Республики Коми (Горохов А.В. ИП Дог. № 56-04171С/16 от 18.01.17 - 1 шт.)(ВЛ 10 кВ - 0,202 км) | I_002-53-1-01.32-0915 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.10644 | 0.10644 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.48875 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "СКАТ" Дог. № 56-04337С/16 от 07.02.17 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,336 км) | I_000-53-1-01.32-0917 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.25971 | 0.25971 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 1.0367 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №182: замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Экострой, ООО Дог. № 56-00573Ц/17 от 07.04.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-0999 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.025519 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ замена трансформатора тока (2 шт.) в п.Первомайский Сысольского района Республики Коми (Промтех-инвест Дог:№ 56-01206Ю/17 от 16.05.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-03.31-1893 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0.035235 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49: установка АВ 400 А (1 шт.) в г. Усинск (Фирма "Радиус-Сервис", ООО Дог:№56-01542П/17 от 08.06.2017 - 1 шт.) | I_000-52-1-03.31-1020 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010497 | 0.010497 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №220: установка отходящей панели 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ластовский Арнольд Андреевич, ИП Дог. № 56-02312Ц/17 от 07.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15712 | 0.007196 | 0.093894 | 0.0523 | 0.003728 | 0.1294 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0.31424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0.15712 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 | 0.1294 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ «Вентствол №4 ш.Воркутинская»: установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ (2 шт.) в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь, АО Дог. № 56-01502В/17 от 16.06.17 - 1 шт.) | I_000-51-1-03.13-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.59428 | 0.59428 | 0 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 2.922 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №231: установка узла учета э/э (1 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Фабрика-прачечная, ООО Дог. № 56-00177Ц/17 от 27.02.17 - 1 шт.) | I_009-54-1-05.40-0141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0.0073383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073383 | 0.0073383 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №161: установка узлов учета э/э (6 шт.); замена рубильников 0,4 кВ ф.35, ф.27 (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский городской рынок, ООО Дог. № 56-04303Ц/17 от 29.11.17 - 1 шт.) | I_002-54-1-05.40-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15784 | 0.15784 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №193: установка узлов учета (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Гостиничный комплекс Дог. № 56-02146Ю/17 от 08.08.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-05.40-0738 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17 - 1 шт.) | I_009-55-1-05.40-0741 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0 | 0.42226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34653 | 0.34653 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН ВДТ (3 шт.), дополнительных опор (4 шт.), линейных разъединителей (4 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | J_009-55-1-01.32-1880 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61216 | 0.027303 | 0.34173 | 0.15565 | 0.087482 | 0.65953 | 0.024841 | 0.56987 | 0 | 0.064825 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0.65953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65953 | 0.65953 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | J_009-55-1-03.31-1916 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.16075 | 0 | 1.9182 | 0.087078 | 1.0091 | 0.53988 | 0.28216 | 0.74306 | 0.087078 | 0.14305 | 0.43138 | 0.081551 | 0 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74306 | 0.74306 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №254 от 17.06.2019). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» №154/19-Ю от 28.08.2019).
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ №21: установка линейной панели 1 шт., узлов учета 4 шт. в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-03655П/18 от 29.11.18) | J_009-52-1-03.32-0029 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16771 | 0.0068615 | 0.052003 | 0.076353 | 0.03249 | 0.15962 | 0 | 0.14016 | 0 | 0.019462 | 0 | 0.019083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14862 | 0.019083 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15962 | 0.15962 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №118: замена трансформаторов тока г. Воркута Республика Коми (Администрация МО ГО Воркута Дог. № 56-04790В/17 от 09.04.18)(2 компл.) | J_009-51-1-03.32-0233 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.020807 | 0 | 0.001389 | 0.0189 | 0.000518 | 0.0038159 | 0 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038159 | 0.0038159 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18) | J_009-54-1-03.31-1004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.065293 | 0 | 1.0385 | 0.040542 | 0.32263 | 0.4737 | 0.20157 | 0.081686 | 0.02188 | 0.018331 | 0 | 0.041474 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02188 | 1.0166 | 0.059806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №33 от 31.01.2019)(уменьшилось количество установленных ячеек выключателя 10 кВ на 1 шт.). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (2 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18) | J_009-55-1-03.31-1905 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14561 | 0.0059572 | 0.045149 | 0.066291 | 0.028208 | 0.052009 | 0 | 0.010009 | 0.042 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.052009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052009 | 0.052009 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «АКСИОСТРОЙ» на поставку оборудования №334/19-ю от 25.11.2019).
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №20: замена АВ-250 А на АВ-400 А (2 шт.) в г.Усинск (Сотрудничество, ООО Дог. № 56-00291П/18 от 19.03.18) | J_009-52-1-03.31-1045 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.028034 | 0.0012316 | 0.015168 | 0.0076291 | 0.0040047 | 0.026134 | 0 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026134 | 0.026134 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Расчетно-Бухгалтерский Центр, ООО Дог. №56-03869Ц/17 от 14.11.17) | J_000-54-1-05.40-0139 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.063 | 0 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0.043196 | 0 | 0.043196 | 0 | 0 | 0 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0.043196 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ТП №712 - СМВ-12» ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" с установкой разъединителя (1 шт.) в пгт. В.Максаковка Республики Коми (Евробрикет, ООО Дог. № 56-00255Ю/19 от 04.03.19)(ВЛ 10 кВ - 0,036 км) | K_009-55-1-01.32-1954 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24596 | 0 | 0.24596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20807 | 0 | 0.037891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20807 | 0.24596 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00255Ю/19 от 04.03.2019
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дог. № 56-00533П/19 от 04.04.19)(ВЛ 10 кВ - 0,305 км) | K_009-52-1-01.32-0371 | С | 2019 | нд | 2020 | нд | 0.21258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 0.032435 | 0.95842 | 0 | 0.15047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032435 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032435 | 1.1413 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00533П/19 от 04.04.2019
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ Дутово протяженностью 0,27 км и с установкой разъединителя (1 шт.) в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) | K_009-54-1-01.32-0504 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.14723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0.038256 | 0.61442 | 0.02 | 0.058216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03125Ц/19 от 05.11.2019
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(1шт.) | K_009-55-1-03.31-1913 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034552 | 0.0015589 | 0.032993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015589 | 0 | 0.032993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015589 | 0.034552 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00576Ю/19 от 17.06.2019
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №307: замена трансформаторов 10/0,4 кВ 2х0,315 МВА на трансформаторы 10/0,4кВ 2х0,4 МВА, установка узла учета (1 шт.) с трансформаторами тока (3 шт.) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Костромин Владимир Николаевич, ИП Дог. № 56-04141Ю/18 от 19.12.18) | K_009-55-1-03.31-1933 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | 0.1439 | 0 | 0.010548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0.15445 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-04141Ю/18 от 19.12.2018
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №609: монтаж трансформаторов тока (6 шт.), узлов учета (2 шт.) г.Инта Республика Коми (Спортивная школа Интинская Дог. № 56-02697В/19 от 30.09.19) | K_009-51-1-03.32-0243 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029339 | 0 | 0.026766 | 0 | 0.002573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029339 | 0.029339 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02697В/19 от 30.09.2019
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №119 с заменой РПС на автоматические выключатели (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Лядова Надежда Васильевна, ИП Дог. № 56-02913Ц/19 от 25.10.19) | K_009-54-1-03.31-1008 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0.0010576 | 0.020038 | 0.029421 | 0.012519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02913Ц/19 от 25.10.2019
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.), установка узла учета э/э (2 шт.) и трансформаторов тока (6 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19) | K_009-54-1-03.31-1007 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053841 | 0 | 0.053841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044686 | 0 | 0.0091548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044686 | 0.053841 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02791Ц/19 от 23.10.2019
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №134: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (2 компл.) в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01030Ю/19 от 17.06.19) | K_009-55-1-05.40-0759 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053222 | 0.0028436 | 0.023533 | 0.01763 | 0.0092154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027041 | 0 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027041 | 0.053222 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01030Ю/19 от 17.06.2019
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение БКТПБ 10/0,4 кВ №394: замена АВ (2 шт.), сборных шин и дверей линейных панелей №3, №5 (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) | K_009-55-1-03.31-1964 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.010574 | 0.087505 | 0.065555 | 0.034267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010574 | 0 | 0.18733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-02963Ю/19 от 17.12.2019
7.1.1.4.2 | Модернизация УРЗА ПС 110/35/10 кВ «Троицк» в части установки токовых защит нулевой последовательности в нейтрали Т-1, Т-2 (2 шт.) и направленной защиты ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) в пгт. Троицко - Печорск Республики Коми (Азимут, ООО Дог. № 56-03043Ц/18 от 29.10.18) | K_000-54-1-04.60-0010 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0.028771 | 0.21806 | 0.32016 | 0.13624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-03043Ц/18 от 29.10.2018
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №19: замена рубильника 250 А на рубильник 400 А (1 шт.) в г.Усинск (Фирма Березка, ООО Дог. № 56-00009П/19 от 22.02.19) | K_009-52-1-03.31-1058 | И | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011654 | 0 | 0.011654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011654 | 0.011654 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00009П/19 от 22.02.2019
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 224.2552 | 240.0765 | 107.0391 | 7044.6656 | 274.3173 | 3520.9496 | 2099.8447 | 1149.5541 | 7784.1237 | 320.8671 | 3449.3386 | 2724.3147 | 1289.6034 | 0 | 7092.8652 | 0 | 5101.9336 | 0 | 5924.2293 | 200.6924 | 200.7809 | 382.7184 | 359.9005 | 383.0341 | 493.9512 | 425.4497 | 182.0234 | 599.0371 | 516.1994 | 424.6195 | 183.654 | 152.5026 | 221.3905 | 898.6985 | 845.9823 | 1071.2873 | 979.4126 | 1262.9993 | 1165.0712 | 1291.8263 | 1212.4371 | 6654.0081 | 6160.0222 | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2488 | 24.2488 | 6.3101 | 2444.2748 | 85.5355 | 905.3354 | 1055.2179 | 398.1861 | 1888.4919 | 69.1846 | 610.5351 | 875.0574 | 333.7148 | 0 | 2427.1509 | 0 | 2003.5324 | 0 | 1453.9227 | 54.2033 | 54.2033 | 33.9755 | 22.5423 | 65.5957 | 165.2824 | 94.054 | 16.6144 | 175.79 | 169.6167 | 26.4649 | 27.0064 | 56.0118 | 55.8131 | 434.9057 | 490.5497 | 393.5463 | 331.2947 | 371.6149 | 213.9374 | 720.9887 | 335.3213 | 2377.5882 | 1827.9785 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.468 | 4.468 | 0.668 | 438.7502 | 17.3016 | 152.4997 | 186.1243 | 82.8245 | 438.7502 | 17.3016 | 152.4997 | 186.1243 | 82.8245 | 0 | 437.5849 | 0 | 418.4101 | 0 | 418.3934 | 3.5285 | 3.5285 | 0.12373 | 0.28389 | 9.3271 | 9.9583 | 6.1955 | 5.9014 | 0 | 0.016762 | 16.0688 | 16.0688 | 35.8674 | 21.9692 | 366.474 | 380.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5705 | 434.5537 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | F_000-55-1-03.21-0218 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) (замена КТП 6/0,4 кВ 1х0,18 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 6/0,4 кВ 2х0,25 МВА; КЛ 6 кВ - 0,101 км, КЛ 0,4 кВ - 0,267 км) | F_000-54-1-03.32-0176 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.86325 | 0.86325 | 0 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 0 | 4.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 0 | 0 | 3.8834 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 3.851 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №745: замена КТП 250/10 кВ на КТП 630/10 кВ, перевод ВЛ 0,4-10 кВ на новую КТП в г. Сыктывкар Республики Коми (КТП/Т-630/10/0,4 - 1х0,63 МВА) | G_000-53-1-03.31-1001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.23674 | 0.23674 | 0 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 0 | 0.70157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12373 | 0.1125 | 0.57784 | 0.90764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 1.0201 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41: замена ТП 400/10 кВ на КТП 400/10 кВ в п. Троицко-Печорск Республики Коми (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА) | I_000-54-1-03.31-0988 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.35668 | 0.35668 | 0 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 1.476 | 0.90971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 1.0335 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС)(замена ТП 10/0,4 кВ 2х0,4 МВА на ТП 10/0,4 кВ 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,886 км) | F_000-54-1-03.31-0983 | З | 2009 | 2018 | 2018 | 1.2615 | 1.2615 | 0.498 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 0 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 5.0534 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Часово» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА, установкой второго трансформатора мощностью 2,5 МВА, ЭВ 110 кВ (2 шт.), заменой КРУН-10 кВ (12 яч.), ТСН 10/0,4 кВ (1 шт.), сооружение захода ВЛ 110 кВ (2 км) в с. Малая Слуда Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1638 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 126: замена трансформаторов (СЭС) (трансформаторы 2х1 МВА) | F_000-53-1-03.31-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.86202 | 0.86202 | 0.17 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 0 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми (ВЛ 35 кВ - 0,025 км, КЛ 35 кВ - 0,106 км) | I_000-52-1-03.11-0014 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.88788 | 0.88788 | 0 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 0 | 4.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0.022447 | 4.7195 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1855 | 5.1855 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 0 | 418.4101 | 0 | 418.4101 | 0 | 418.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016762 | 16.0688 | 16.0688 | 35.8674 | 21.9692 | 366.474 | 380.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4269 | 418.4101 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2020-2023гг. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.7807 | 19.7807 | 5.6421 | 2005.5246 | 68.2339 | 752.8356 | 869.0935 | 315.3616 | 1449.7417 | 51.883 | 458.0354 | 688.9331 | 250.8903 | 0 | 1989.5659 | 0 | 1585.1222 | 0 | 1035.5293 | 50.6749 | 50.6749 | 33.8518 | 22.2584 | 56.2686 | 155.3241 | 87.8585 | 10.713 | 175.79 | 169.6 | 10.3961 | 10.9376 | 20.1444 | 33.8439 | 68.4318 | 110.1943 | 393.5463 | 331.2947 | 371.6149 | 213.9374 | 720.9887 | 335.3213 | 1943.0177 | 1393.4247 | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1632 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сторожевск" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 ячеек) в с. Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-04.60-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.0135 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1637 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.3435 | 0.1381 | 2.1805 | 2.1863 | 0.83864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3435 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,155 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-03.13-1667.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) (замена ячеек 35 кВ - 3 шт. и 10 (6) кВ - 6 шт.; монтаж линейных разъединителей 35 кВ - 2 шт., реконструкция маслосборников) | F_000-54-1-03.21-0047 | И | 2011 | нд | нд | нд | нд | 1.8673 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0.013888 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | F_000-55-1-03.13-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0015 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 30.0283 | 2.5336 | 6.7883 | 16.9707 | 3.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0283 | 0 | 28.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0724 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 2,044 млн.руб. перенесены на ИП K_005-55-1-03.13-1668.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), монтаж трансформаторов тока (6 шт.), ОПН (2 шт.), шкафов защиты трансформаторов (2 шт.) в п. Верхняя Омра Республики Коми | G_000-54-1-03.13-0659 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.4784 | 0.6017 | 1.5117 | 8.7379 | 0.6271 | 12.1898 | 0.6017 | 1.7648 | 7.2141 | 2.6091 | 0 | 21.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76068 | 0.61021 | 10.8682 | 0.606 | 10.2622 | 10.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 12.1898 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «ЛенЭлектроПроект» №61-18 от 24.09.2018 и №62-18 от 04.10.2018, на выполнение СМР с ООО «Комигидроэлектромонтаж» №3/19-С от 20.05.2019), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), установка трансформаторов тока (3 шт.) в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | G_000-55-1-03.13-1627 | З | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9315 | 0.33353 | 1.9108 | 3.3975 | 0.28964 | 5.8213 | 0.33353 | 1.8184 | 2.917 | 0.75241 | 0 | 9.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36569 | 0.36621 | 5.5653 | 1.6782 | 3.8871 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8213 | 5.8213 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «ЛенЭлектроПроект» №173/18-Ю от 27.08.2018 и с ООО «МайстерВерк Юнион» №175/18-Ю от 05.09.2018, на выполнение СМР с ООО «Энергия Севера» №162/18-ю от 30.07.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93848 | 0.93848 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | I_000-55-1-03.13-1636 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 1.7813 | 29.5357 | 29.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 31.317 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП № 1 с заменой существующих камер КСО (24 шт.) с установкой дополнительных камер КСО (2 шт.) (СЭС) | F_000-53-1-03.31-0010 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45691 | 0.45691 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чикшино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в ГО "Печора" Республики Коми (ПЭС) | F_000-52-1-03.13-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) (1 шт.) | F_000-52-1-03.13-0210 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.102 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 0 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 2.2284 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Воргашорская»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 0 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.248 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 0 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926 | 2.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4995 | 2.4995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0005 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7115 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | G_000-51-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена устройств релейной защиты и автоматики на СВ 6 кВ, СВ 35 кВ, ВЛ 35 кВ №№42,43 в ГО «Воркута» Республики Коми (4 шт.) | G_000-51-1-04.60-0007 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 0 | 2.4698 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0.19479 | 2.0803 | 2.0803 | 2.275 | 2.275 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 3.6489 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0.28778 | 3.0733 | 3.0733 | 3.3611 | 3.3611 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2.9806 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ №19 в части замены существующих ячеек КРУН (17 шт.) в с. Выльгорт | I_000-53-1-03.31-1015 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65897 | 0.65897 | 23.3072 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 23.9661 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36703 | 0.36703 | 3.1218 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 3.4889 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | I_000-55-1-03.13-1630 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Корткерос (5 компл.) | I_000-55-1-03.13-1635 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «ГОС» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.), разъединителей 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (8 шт.) в г. Вуктыл | I_000-54-1-03.21-0669 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «УКПГ - 8» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), разъединителей 35 кВ (4 шт.), КРУН 6 кВ (14 яч.) в МО ГО «Вуктыл» | I_000-54-1-03.21-0670 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Западная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (18 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1634 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (19 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1633 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110 (1 шт.), УРОВ-110 (1 шт.) (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | 74.2226 | 74.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7805 | 75.7805 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2022-2023гг. на 2022-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 1.5339 | 25.4341 | 25.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 26.968 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.) | I_005-55-1-03.13-1640 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21936 | 0.21936 | 10.452 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 10.6714 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек КСО (18 шт.) и установкой новых ячеек КСО (3 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1035 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 47.2379 | 1.2186 | 19.2768 | 19.3274 | 7.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 0 | 47.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2379 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0.13196 | 6.287 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 6.419 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17991 | 0.17991 | 8.5722 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 8.7522 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0.54703 | 26.0633 | 26.0633 | 26.6104 | 26.6104 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0.46038 | 21.932 | 21.932 | 22.3924 | 22.3924 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена ОД и КЗ 110 кВ, МКП 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 компл.) в Сосногорском районе Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0661 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 33.8038 | 1.8065 | 8.2143 | 15.605 | 8.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8038 | 0 | 33.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 31.881 | 0 | 33.8038 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39235 | 0.39235 | 18.6949 | 18.6949 | 0 | 0 | 19.0872 | 19.0872 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 0 | 10.024 | 0 | 10.024 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | 0.57014 | 9.4539 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 10.024 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2020-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0.75111 | 35.7862 | 35.7862 | 36.5373 | 36.5373 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «7У» с заменой КРУН 6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0963 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0648 | 3.0648 | 108.3953 | 108.3953 | 0 | 0 | 111.4601 | 111.4601 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «15У» с заменой КРУН 6 кВ (17 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0962 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 115.2981 | 115.2981 | 118.5581 | 118.5581 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0.43508 | 15.39 | 15.39 | 15.8251 | 15.8251 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС)(2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0955 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 9.5732 | 0 | 9.8439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0957 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.8439 | 0.25374 | 4.0171 | 4.0276 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 9.5732 | 0 | 9.8439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 6 с заменой существующих ячеек КСО (20 шт.) и установкой новых ячеек КСО (4 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1041 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 44.3745 | 1.1447 | 18.1082 | 18.1557 | 6.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | 0 | 44.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 43.1544 | 0 | 0 | 0 | 44.3745 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №4 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1888 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 34.9751 | 1.5001 | 18.7325 | 9.6592 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | 0 | 34.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 33.3731 | 0 | 0 | 0 | 34.9751 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №6 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) с установкой дополнительной камеры КСО (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1889 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 35.2435 | 1.5116 | 18.8763 | 9.7333 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 0 | 35.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 0 | 33.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2435 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленец в части замены силового трансформатора Т-2 ТДН-1х10 МВА в с. Зеленец Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1654 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 31.6608 | 0.61097 | 13.6593 | 12.9127 | 4.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | 0 | 31.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65084 | 0 | 31.0099 | 0 | 0 | 0 | 31.6608 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» в части замены силового трансформатора Т-2 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Объячево Прилузского района | I_000-55-1-03.13-1653 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 28.8439 | 0.55665 | 12.444 | 11.7638 | 4.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8439 | 0 | 28.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | 0 | 28.251 | 0 | 28.8439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Човью» в части замены силового трансформатора Т-1 ТДН-1х16 МВА на ТДН-1х16 МВА в м. Човью г. Сыктывкара | I_000-55-1-03.13-1651 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 38.6725 | 0.74633 | 16.6847 | 15.7726 | 5.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | 0 | 38.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79503 | 0 | 37.8775 | 0 | 0 | 0 | 38.6725 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54613 | 0.54613 | 26.0194 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": замена силового трансформатора Т-1 1х10 МВА на 1х10 МВА | I_000-54-1-03.13-0662 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 32.9319 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 32.9318 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 0 | 32.9318 | 0 | 32.9318 | 0 | 32.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | 0.67701 | 32.2548 | 32.2548 | 32.9318 | 32.9318 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Ванью": замена силового трансформатора Т-2 1х3,2 МВА на 1х3,2 МВА | I_000-54-1-03.13-0663 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 20.1071 | 0.3882 | 8.6748 | 8.2006 | 2.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1071 | 0 | 20.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 19.6938 | 0 | 20.1071 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес": замена силового трансформатора Т-1 1x10 МВА на 1x10 МВА | I_000-54-1-03.13-0664 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80718 | 0.80718 | 28.5452 | 28.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 29.3524 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Лемью»: с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ 2x6.3 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.13-0219 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 59.4351 | 1.1472 | 25.6423 | 24.2405 | 8.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4351 | 0 | 59.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 58.2133 | 0 | 59.4351 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино»: с заменой трансформаторов 110/10 кВ 2х10 МВА на 2х10 МВА | I_000-52-1-03.13-0220 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 79.5655 | 1.5357 | 34.3272 | 32.4505 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5655 | 0 | 79.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 77.9299 | 0 | 79.5655 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0218 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 1.2046 | 19.9739 | 19.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 21.1785 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Пашня": замена ОД 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Нефтепечорск Сосногорского района Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0665 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0965 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «3В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0966 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «4В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0967 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0.15735 | 5.5658 | 5.5658 | 5.7231 | 5.7231 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0968 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «12У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0969 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «9У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0970 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0971 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2354 | 0.65035 | 10.2981 | 10.325 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2354 | 0 | 25.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0 | 24.5415 | 0 | 25.2354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Городская" в части замены существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организации заземления изолированной нейтрали (ЦЭС) (2 компл.) | F_000-54-1-03.13-0010 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 0 | 10.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36478 | 0.36478 | 9.8095 | 0.4081 | 0 | 9.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0058 | 10.0058 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0 | 5.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379 | 5.2725 | 0.054577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49837 | 0.49837 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 "Воргашорская" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (58 шт.) в г. Воркута Республики Коми | I_006-51-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7846 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8В» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0014 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.6566 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (25 ячеек) | F_000-55-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) (40 ячеек) | F_000-54-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15691 | 0.15691 | 3.0393 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 2.9982 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096097 | 0 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» для присоединения ВЛ 110 кВ Лемью – Ижма (ВЛ-139) с заменой ОД КЗ на ЭВ 110 кВ (2 шт.), расширением РУ 110 кВ на ячейку 110 кВ (1 шт.), переустройством заходов ВЛ 110 кВ (0,278 км) | I_000-54-1-03.13-0660 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 19.7807 | 19.7807 | 0 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 91.4491 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | 0.05545 | 0.47111 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | 0.52656 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №78 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 400 кВА на 400 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0978 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.7271 | 0.17169 | 0.92952 | 0.36875 | 0.25718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | 1.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18175 | 0 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0.07748 | 0.65904 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | 0.73652 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-1151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 0 | 51.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 | 1.44 | 48.9168 | 49.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1107 | 51.1107 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (2 шт.), установка трансформаторов тока (6 шт.), трансформаторов напряжения (2 шт.), ТСН (2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0645 | З | 2011 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0.34987 | 4.7546 | 0.34987 | 0.85598 | 3.2658 | 0.28299 | 4.845 | 0.34987 | 0.718 | 3.2425 | 0.53466 | 0 | 8.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 0.17651 | 4.2282 | 4.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4952 | 4.4952 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ЗАО «ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» №56/П-2018 от 12.12.2018, на выполнение СМР с ООО «Комигидроэлектромонтаж» №2КС_2019/КЭ от 27.06.2019),а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2011-2020гг. на 2011-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.21-0048 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0 | 0.13433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13433 | 0.087653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087653 | 0.087653 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.13-0111 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0 | 0.44301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44301 | 0.42496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42496 | 0.42496 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.31-0985 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 42.6397 | 1.1085 | 17.4003 | 17.4459 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 0 | 42.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 41.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6397 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №192 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 0 | 4.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6342 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2927 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) (РЗА - 1 компл.) | F_000-51-1-03.21-0947 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.5 | 18.0486 | 0.5 | 1.9122 | 13.4694 | 2.167 | 18.2027 | 0.5 | 2.463 | 10.1167 | 5.123 | 0 | 34.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5486 | 0.33697 | 17.2116 | 17.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7027 | 17.7027 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «Комигидроэлектромонтаж» №2КС_2019/КЭ от 27.06.2019), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Соколовка» с установкой ЭВ 110 кВ с АСУТП присоединениями (4 шт.), ТН 110 кВ (3 компл.), ТТ 110 кВ (5 компл.), разъединителей 110 кВ с АСУТП присоединениями (14 шт.), ОПУ (1 шт.), ячеек 10 кВ (2 шт.), ТСН (2 шт.), оборудования связи и телемеханики (шкаф ТМ с оборудованием - 3 шт., шкаф АСТУ с оборудованием гарантийного питания - 1 шт.) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-03.13-1639 | З | 2011 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.226 | 141.2861 | 0.226 | 82.3353 | 47.8961 | 10.8286 | 134.1561 | 0.226 | 32.7609 | 75.8887 | 25.2804 | 0 | 175.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.3643 | 137.6958 | 130.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9301 | 133.9301 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «РЭ-ТЕХНОЛОГИИ» №206/18-ю от 22.10.2018 и №215/18-Ю от 06.11.2018, с ОАО «ВО Электроаппарат» №209/18-Ю от 06.11.2018, с ЗАО «ГК Электрощит - ТМ Самара» №208/18-Ю от 08.11.2018, с ООО «МВ Юнион» №210/18-Ю от 13.11.2018, на выполнение СМР с ООО «Комигидроэлектромонтаж» №017/18-8 от 06.12.2018, на выполнение прочих услуг с АО «ЦТЗ» №86/19-ю от 08.04.2019).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0643 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.32008 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская" (ВЭС) (выключатели 35 кВ - 2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0945 | З | 2009 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.45 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 0 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5259 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0008 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) | I_005-51-1-03.13-0009 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.406 | 14.36 | 14.36 | 14.766 | 14.766 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0007 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вент. ствол №4 ш. Воркутинская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0010 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 1.5797 | 26.193 | 26.193 | 27.7726 | 27.7726 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Шахтерская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0012 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0.26331 | 4.4476 | 4.4476 | 0 | 0 | 4.7109 | 4.7109 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07859 | 0.07859 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 1.8306 | 1.8306 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (1 шт.) в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-04.60-0003 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.8149 | 0.37806 | 1.752 | 2.0684 | 0.61646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8149 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,401 млн.руб. перенесены на ИП K_000-52-1-04.60-0032.
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40092 | 17.3144 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее были предусмотрены работы по установке шкафа управления оперативным током в количестве 1 шт. В ходе выполнения проектных работ ООО «Энергия Севера» разработан проект с новыми техническими решениями, которые позволят обеспечить сохранение в работе хотя бы одного устройства РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» от всех видов замыканий на защищаемом присоединении 220кВ и отключение любого выключателя 220 кВ при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточении любой секции СОПТ в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.10.248-2017 и СТО 56947007-29.120.40.041-2010. В проекте предусмотрены работы по установке шкафа аккумуляторных батарей с герметичными аккумуляторными батареями в количестве 18 шт., установке шкафа оперативного тока с двумя блоками зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ) и одним контроллером, управляющим этими блоками, а также работы по установке шкафа распределения оперативного тока с двумя секциями защитных аппаратов. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,401 млн.руб. перенесены с ИП I_000-52-1-04.60-0003. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния от 11.10.2017 б/н.
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) (5 комплексов) | F_000-54-1-03.13-0028 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 1.8268 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 0 | 25.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3803 | 20.3803 | 5.1322 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6586 | 4.6586 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08903 | 0.08903 | 1.8544 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 1.9435 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (21 шт.) в с. Ижма Республики Коми | J_006-54-1-04.60-0006 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.282 | 0.093365 | 0.70761 | 1.039 | 0.4421 | 2.282 | 0.16667 | 0.25251 | 0.79306 | 1.0698 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №11/19-С от 02.12.2019).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2894 | 0.28669 | 2.264 | 3.3242 | 1.4145 | 7.2894 | 0.28669 | 2.264 | 3.3242 | 1.4145 | 0 | 7.2894 | 0 | 7.2894 | 0 | 7.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28669 | 0.28669 | 7.0028 | 7.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2894 | 7.2894 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2020-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | 0.53598 | 4.2125 | 6.185 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0 | 13.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | Новый ИП. Акт технического обследования от 02.09.2019 №51-010-14-1/3700
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087788 | 0 | 0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» о включении в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» работ по установке на присоединениях ВЛ 10 кВ трансформаторов напряжения с целью контроля изоляции от 20.02.2019 б/н
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0.5415 | 4.2559 | 6.2487 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 0 | 13.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.705 | Новый ИП. Акт-предписание №СВТК-5-52-47-19-СПАУЦЭС от 24.04.2019, выданный управлением технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми, на основании п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 44.8943 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее не были предусмотрены работы по замене трансформаторов тока 35 кВ (18 шт.) и разъединителей на три полюса 35 кВ (6 шт.). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 2,044 млн.руб. перенесены с ИП F_000-55-1-03.13-0015. Обоснование включения: Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования 08.08.2014 №51-010-12-1/435.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 8.4182 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее не были предусмотрены работы по установке нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,155 млн.руб. перенесены с ИП I_000-55-1-03.13-1637. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния от 22.08.2016 б/н.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 0 | 64.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.029 | Новый ИП. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования от 07.06.2015 №06/2015
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 180.5022 | 196.2019 | 87.9445 | 2920.6194 | 156.7446 | 2158.3171 | 140.2942 | 465.2636 | 3028.6501 | 159.2983 | 2236.0956 | 122.7344 | 510.5219 | 0 | 2869.9087 | 0 | 2081.5886 | 0 | 2262.4362 | 55.6027 | 55.6911 | 237.9186 | 227.0921 | 146.7916 | 178.1892 | 155.5444 | 97.651 | 192.4628 | 119.6459 | 214.316 | 60.9947 | 43.3512 | 113.1816 | 298.4589 | 176.4132 | 418.5726 | 484.6109 | 656.5715 | 670.6391 | 450.3185 | 756.5967 | 2704.1669 | 2885.0144 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 180.5022 | 196.2019 | 87.9445 | 2579.0093 | 139.5421 | 1943.0177 | 97.0391 | 399.4103 | 2710.2424 | 145.549 | 2022.5929 | 87.4838 | 454.6167 | 0 | 2523.2891 | 0 | 1763.5312 | 0 | 1967.3018 | 50.8064 | 50.8948 | 228.4176 | 219.491 | 146.5538 | 178.1892 | 151.3935 | 96.372 | 182.5866 | 110.0491 | 213.3825 | 60.9947 | 27.3327 | 113.1816 | 286.937 | 101.6384 | 415.091 | 483.004 | 569.188 | 650.6051 | 251.5998 | 557.878 | 2367.6325 | 2571.4031 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 2.0005 | 2.0005 | 0 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 0 | 11.1608 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43274 | 8.7246 | 6.2885 | 2.4361 | 0.72335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4446 | 9.1574 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки в объеме 23,205 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0667 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.68545 | 0.68545 | 0 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 0 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 2.9916 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" в Вуктыльском районе Республики Коми протяженностью 31,5 км (ЦЭС) | G_000-54-1-01.12-0671 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ протяженностью 1,8 км в одноцепное исполнение (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 26,78 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0512 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 3.4781 | 0.1265 | 3.1524 | 0 | 0.19925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 3,832 млн.руб. перенесены на ИП K_004-54-1-01.21-0543.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек в объеме 64,26 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0310 | И | 2018 | нд | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 0 | 8.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3459 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» протяженностью 1,1 км с сооружением двух кабельных заходов 10 кВ от яч.№15 и №20 ПС 110/10 кВ «Сосновка» до первых опор ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» общей протяженностью 0,076 км и установкой узлов учета (2 шт.) | F_000-54-1-01.32-0187 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 4.3436 | 0.392 | 3.6765 | 0 | 0.27506 | 4.4571 | 0.392 | 3.6813 | 0 | 0.38387 | 0 | 5.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0.41126 | 3.9323 | 3.1838 | 0.74855 | 0.86209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4571 | 4.4571 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «ТД УНКОМТЕХ» №14/18-С от 30.10.2018, на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №6/18-C от 16.07.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа протяженностью 34,75 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.31-0033 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км) | F_000-55-1-01.32-1214 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.8674 | 2.8674 | 0 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 0 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0.39102 | 0 | 0 | 7.2693 | 10.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0751 | 10.0751 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (4,03 км) | F_000-55-1-01.32-1217 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.042 | 1.042 | 0 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 0 | 4.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.19743 | 0 | 0 | 3.9194 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9186 | 3.9186 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (19,29 км) | F_000-55-1-01.32-1218 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 4.1247 | 4.1247 | 0 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 0 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70935 | 0.39131 | 7.6792 | 16.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4019 | 16.4019 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (3,37 км) | F_000-55-1-01.32-1226 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.0114 | 1.0114 | 0 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 0 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17623 | 0.17623 | 0 | 0 | 3.0544 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (4,64 км) | F_000-55-1-01.32-1228 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 0 | 8.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 7.9413 | 7.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 7.4865 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (3,343 км) | F_000-54-1-01.32-0202 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.48939 | 0.48939 | 0 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 0 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052624 | 0.052624 | 2.552 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (10,339 км) | F_000-55-1-01.32-1229 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.568 | 2.568 | 0 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78335 | 0.4412 | 8.4803 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 9.9973 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,2 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1230 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,995 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.33-0206 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.56342 | 0.56342 | 0 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 0 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15325 | 0.1532 | 1.6591 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.0225 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,295 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0211 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90736 | 0.90736 | 0 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 0 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23457 | 0.23422 | 2.5394 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6991 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС)(12,441 км) | F_000-55-1-01.32-1231 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.9664 | 2.9664 | 0 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 0 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47641 | 0.42693 | 5.055 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2624 | 12.2624 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (11,424 км) | F_000-55-1-01.32-1232 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.6438 | 2.6438 | 0 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 0 | 9.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84574 | 0.70199 | 8.9739 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7576 | 11.7576 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки в Вуктыльском районе Республики Коми в объеме 58,99 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0660 | И | 2018 | нд | нд | 1.384 | 1.384 | 0 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 0 | 8.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496 | 1.7496 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0020 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) (ВЛ 20 кВ - 0,008 км; КЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | F_000-52-1-01.31-0034 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.7639 | 2.7639 | 0 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 0 | 11.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 | 0.56302 | 0 | 0 | 10.7868 | 10.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" протяженностью 47,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,82 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0498 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,0 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0499 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,23 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0010 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0011 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,14 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0012 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,81 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0013 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (5,71 км) | F_000-54-1-01.32-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4518 | 1.4518 | 0 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 0 | 7.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073011 | 0.073011 | 7.0073 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3481 | 6.3481 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,53 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,94 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0016 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (8,179 км) | F_000-54-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 0 | 12.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 12.8592 | 12.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1056 | 12.1056 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,1 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (10,032 км) | F_000-55-1-01.32-0054 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.142 | 5.142 | 0 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 0 | 22.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 21.0815 | 21.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7989 | 21.7989 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (25,662 км) | F_000-55-1-01.32-0055 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.5276 | 7.5276 | 0 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 0 | 31.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 29.9933 | 26.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7246 | 26.7246 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 2.6854 | 0 | 16.3026 | 1.2575 | 14.3028 | 0 | 0.7423 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 0 | 16.3026 | 0 | 15.0265 | 0 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0265 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2812 | 16.0626 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №456 от 10.12.2019)(уменьшилась протяженность линии с 7,3 км до 7,182 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км и установкой реклоузера (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0057 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,427 км и установкой СТП 40 кВА | F_000-55-1-01.32-0059 | С | 2018 | 2021 | 2020 | 4.4554 | 4.4554 | 0 | 25.3369 | 1.4292 | 19.244 | 2.0034 | 2.6603 | 25.3369 | 1.4292 | 19.244 | 2.0034 | 2.6603 | 0 | 26.3159 | 0 | 17.8707 | 0 | 8.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 1.5104 | 5.9557 | 15.0769 | 17.8707 | 8.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4581 | 25.3369 | Изменение года окончания реализации и объемов освоения по годам связано с условиями договора подряда с ООО «Механизированная колонна 24» №145/19-ю от 06.08.2019. Перенос сроков с 2018-2021гг. на 2018-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0060 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,4 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0061 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 32.1585 | 2.4806 | 28.2137 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1585 | 0 | 32.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0 | 29.6413 | 0 | 0 | 0 | 32.1585 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0057 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 3,597 км, ВЛ 6 кВ - 5,889 км) | F_000-53-1-01.33-0106 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.1013 | 1.1013 | 0 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0.020663 | 0 | 0 | 4.396 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.395 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 2,731 км, КЛ 10 кВ - 0,422 км) | F_000-53-1-01.32-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 7.4344 | 7.4344 | 0 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 0 | 31.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 1.2392 | 30.71 | 25.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1853 | 27.1853 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,669 км в МР «Печора» | I_000-52-1-01.31-0035 | П | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 32.5119 | 1.6988 | 24.6312 | 1.1175 | 5.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5119 | 0 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7048 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,524 млн.руб. перенесены на ИП K_007-52-1-01.31-0042.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | С | 2019 | нд | 2022 | нд | 5.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 34.341 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №272 от 26.08.2019): в проекте ранее были предусмотрены работы по реконструкции участка ВЛ 20 кВ протяженностью 17,669 км. В ходе выполнения проектных работ подрядной организацией ООО «ВятЭнергоПроект» разработан проект, в котором предусмотрены работы по реконструкции участка ВЛ 20 кВ протяженностью 18,397 км, а также учтена замена разъединителя (1 шт.) и установка разрядников (405 шт.) Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,524 млн.руб. перенесены с ИП I_000-52-1-01.31-0035. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования 12.09.2016 б/н.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,438 км в МР «Печора» | I_000-52-0-01.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1920 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 1.9778 | 1.9778 | 0 | 10.8039 | 0.50874 | 8.8487 | 0.52396 | 0.92243 | 10.7891 | 0.50874 | 8.1538 | 0.50169 | 1.6248 | 0 | 10.8713 | 0 | 8.1261 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60051 | 0.53304 | 2.1448 | 8.2101 | 8.1261 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8692 | 10.7891 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №146/19-ю от 06.08.2019).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,585 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1919 | С | 2018 | 2020 | 2020 | 6.0157 | 6.0157 | 0 | 33.0535 | 1.5559 | 26.8356 | 1.4417 | 3.2203 | 29.8946 | 1.5559 | 19.9424 | 0 | 8.3963 | 0 | 33.2527 | 0 | 24.8552 | 0 | 15.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 1.638 | 6.5603 | 13.2217 | 24.8552 | 15.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7148 | 29.8946 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на выполнение СМР №149/19-ю от 06.08.2019).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 26,97 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1844 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 57.82 | 3.2536 | 43.2696 | 2.3638 | 8.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 0 | 57.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3351 | 0 | 54.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18128 | 0.18128 | 3.0803 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 3.2616 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 34,82 км в Усть-Куломском районе | I_000-55-1-01.32-1847 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 72.9819 | 3.8274 | 55.2914 | 2.5085 | 11.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 0 | 72.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 14.9003 | 0 | 54.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9819 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» протяженностью 0,425 км в Усть-Цилемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0488 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,058 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,46 км) | F_000-54-1-01.41-0249 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6174 | 2.6174 | 0 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 0 | 10.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 9.6651 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5328 | 9.5328 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (0,61 км) | F_000-53-1-01.41-0449 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.31385 | 0.31385 | 0 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0 | 1.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0.020413 | 1.5137 | 0.79949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79949 | 0.79949 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (3,325 км) | F_000-52-1-01.41-0287 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71295 | 0.71295 | 0 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 0 | 2.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189 | 0.025189 | 2.2857 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 2.183 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) (0,215 км) | F_000-51-1-01.41-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.089813 | 0.089813 | 0 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0 | 0.54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0.53546 | 0.38726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0.38726 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП №1001 в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,012 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,183 км) | F_000-55-1-01.41-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.94322 | 0.94322 | 0 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.23967 | 2.1735 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 3.4944 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 6.7962 | 6.7962 | 0 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 0 | 29.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 1.0717 | 27.9527 | 26.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0206 | 26.0206 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части строительства ВЛ 10 кВ - 0221 км; КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 3х0,1 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,16 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,063 МВА) (ЮЭС) | G_000-55-1-01.41-2491 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34208 | 0.4593 | 5.1699 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 5.7486 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 3,892 км и 2-х цепной ВЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 0,916 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0290 | З | 2007 | 2017 | 2017 | 3.6323 | 3.6323 | 0.32057 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 0 | 21.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 21.671 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) (1,555 км) | F_000-53-1-02.31-0013 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 0 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40664 | 0.40664 | 8.4524 | 7.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7517 | 7.7517 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | G_000-52-1-02.41-0552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №32: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 8 в г. Усинск протяженностью 0,4 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0554 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 18 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0555 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 20 в г. Усинск протяженностью 0,18 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 23 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0558 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7353 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе протяженностью 33 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) (19,56 га) | F_000-52-1-01.12-0025 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.53615 | 0.53615 | 0.49953 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 0 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 2.5658 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) (37,54 га) | F_000-55-1-01.12-1293 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.73571 | 0.73571 | 0.41202 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 0 | 5.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3952 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 5.4635 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) (34,9 га) | F_000-55-1-01.12-1122 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.67698 | 0.67698 | 0 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 4.3709 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 54,44 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 0 | 7.2697 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076564 | 7.2697 | 0.66218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73875 | 7.3463 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2019Ю/2. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | И | 2019 | 2019 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.56428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0.56428 | 0.78266 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (16,29 га) | F_000-55-1-01.12-1129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.76648 | 0.76648 | 0 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 4.9477 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2020 | 2022 | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 0 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19001 | 0.085391 | 1.2496 | 0.77869 | 0.47094 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98963 | 1.335 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ю/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2020 | 2022 | 0.20643 | 0.20643 | 0 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25343 | 0.067688 | 0.87441 | 0.56537 | 0.30904 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | 0.9421 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ю/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2020 | 2022 | 1.8087 | 1.8087 | 0 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 0 | 11.3891 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31951 | 0.40925 | 7.863 | 4.6565 | 3.2065 | 0.69651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7622 | 8.2723 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ю/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 76,2 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1303 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) (43,42 га) | F_000-55-1-01.12-1297 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1387 | 1.1387 | 0 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 0 | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3808 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 5.3845 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №№253, 254 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 6,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.13719 | 0.13719 | 0 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0 | 0.85158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0.68489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68489 | 0.68489 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 282 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-131 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 21,58 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.46572 | 0.46572 | 0 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 2.399 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 123 ПС "Печора"- ПС "Западная" с отпайкой на ПС «ЖБИ» на участке опор 1-49, 21-21/2 в части расширения просек в Печорском районе Республики Коми в объеме 20,4 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.12-0029 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.54228 | 0.54228 | 0 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 2.8013 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек в объеме 88,233 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0180 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 0 | 11.9063 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 11.9063 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) (43,415 га) | F_000-54-1-01.12-0655 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 1.1314 | 1.1314 | 0 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 0 | 5.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | 5.0308 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просекив объеме 56,767 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0656 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки в объеме 55,622 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0657 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки в объеме 8,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0658 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки в объеме 109,048 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0659 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 82,532 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0662 | И | 2018 | нд | нд | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 9.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 1.9719 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 55 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1118 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1119 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.8564 | 1.8564 | 0 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 0 | 8.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0926 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 9.0068 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1299 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.1971 | 2.1971 | 0 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 16,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | И | 2018 | 2019 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 0 | 1.9063 | 0 | 0 | 0 | 0.59522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084322 | 1.9063 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3954 | 1.9907 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам, изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ю/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 6,6 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1305 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.29838 | 0.29838 | 0 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 0 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 1.2615 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0661 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.1497 | 1.1497 | 0 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 0 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 14,1 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0670 | И | 2018 | нд | нд | 0.33081 | 0.33081 | 0 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.41956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41956 | 0.41956 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | З | 2017 | 2019 | 2020 | 1.9156 | 1.9156 | 0 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 0 | 6.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8919 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 8.3846 | Изменение срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/17-7 от 26.06.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0665 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.9244 | 0.9244 | 0 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 0 | 2.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 3.9749 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки в объеме 1,24 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0666 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.034365 | 0.034365 | 0 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0668 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2.5858 | 2.5858 | 0 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 0 | 9.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9507 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 34,57 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0669 | И | 2018 | нд | нд | 0.811 | 0.811 | 0 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 3.0192 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №61,62 в части расширения просеки (ПЭС) (23,18 га) | I_004-52-1-01.21-0077 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.41649 | 0.41649 | 0.17537 | 0.17537 | 0.17537 | 0 | 0 | 0 | 3.3752 | 0.17537 | 2.9201 | 0 | 0.27973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,175 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га) | F_000-52-1-01.21-0060 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №21, 22 в части расширения просеки (ПЭС) (5,63 га) | I_004-52-1-01.21-0071 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.10467 | 0.10467 | 0.073239 | 0.77774 | 0.073239 | 0.60635 | 0 | 0.098156 | 0.11212 | 0.073239 | 0 | 0 | 0.038881 | 0 | 0.69631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081897 | 0.69631 | 0.030692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038881 | 0.038881 | В связи с нарушением подрядчиком ООО "УМЛХ" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 № 1179, (расторжение данного договора) мероприятия не исполнены в утвержденный ИПР срок. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов в условиях дефицита источников финансирования. ПСД утверждена, претензии к подрядчику. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,112 млн.руб. НЗС в размере 0,112 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31,32 в части расширения просеки (ПЭС) (2,12 га) | I_004-52-1-01.21-0072 | З | 2014 | 2019 | 2020 | 0.083487 | 0.083487 | 0.051544 | 0.62988 | 0.051544 | 0.54144 | 0 | 0.036893 | 0.64439 | 0.051544 | 0.44891 | 0 | 0.14393 | 0 | 0.57257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057636 | 0.57257 | 0.58708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59285 | 0.59285 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с неисполнением ООО «УМЛХ» обязательств по договору №1179 от 29.12.2017 и расторжением договора подряда. Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33,34 в части расширения просеки (ПЭС) (7,46 га) | I_004-52-1-01.21-0073 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 0.17653 | 0.17653 | 0.070468 | 1.3846 | 0.070468 | 1.2142 | 0 | 0.099936 | 1.155 | 0.070468 | 0.84707 | 0 | 0.23743 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078799 | 1.3062 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | 1.0845 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | I_004-52-1-01.21-0074 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.4209 | 0.4209 | 0.27248 | 3.1613 | 0.27248 | 2.6451 | 0 | 0.24376 | 0.47776 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.20528 | 0 | 4.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 0.033509 | 2.8553 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20528 | 0.20528 | В связи с нарушением подрядчиком ООО "УМЛХ" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 № 1179 (расторжение данного договора) мероприятия не исполнены в утвержденный ИПР срок. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Утверждена ПСД, претензии к подрядчику. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,478 млн.руб. НЗС в размере 0,478 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37,38 в части расширения просеки (ПЭС) (16,74 га) | I_004-52-1-01.21-0075 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.32469 | 0.32469 | 0.15718 | 2.5092 | 0.15718 | 2.1523 | 0 | 0.19973 | 0.31745 | 0.15718 | 0 | 0 | 0.16027 | 0 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017576 | 2.3344 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16027 | 0.16027 | В связи с нарушением подрядчиком ООО "УМЛХ" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 № 1179 (расторжение данного договора) мероприятия не исполнены в утвержденный ИПР срок. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Утверждена ПСД, претензии к подрядчику. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,317 млн.руб. НЗС в размере 0,317 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 в части расширения просеки (ПЭС) (2,78 га) | I_004-52-1-01.21-0076 | И | 2014 | 2019 | нд | 0.061886 | 0.061886 | 0.089914 | 0.39609 | 0.089914 | 0.27647 | 0 | 0.029708 | 0.10681 | 0.089914 | 0 | 0 | 0.016897 | 0 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010054 | 0.29612 | 0.006843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016897 | 0.016897 | В связи с нарушением подрядчиком ООО "УМЛХ" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 № 1179 (расторжение данного договора) мероприятия не исполнены в утвержденный ИПР срок. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Утверждена ПСД, претензии к подрядчику. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,107 млн.руб. НЗС в размере 0,107 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) (63,62 га) | F_000-52-1-01.21-0055 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71,72 в части расширения просеки (ПЭС) (13,71 га) | I_004-52-1-01.21-0078 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.26304 | 0.26304 | 0.097603 | 0.097603 | 0.097603 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0.097603 | 1.8807 | 0 | 0.17205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,098 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №81,82 в части расширения просеки (ПЭС) (26,73 га) | I_004-52-1-01.21-0079 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.52617 | 0.52617 | 0.15556 | 0.15556 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 4.3592 | 0.15556 | 3.8599 | 0 | 0.34377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,156 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." в части расширения просек (ЦЭС) (0,4 га) | I_004-54-1-01.21-0526 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.01196 | 0.01196 | 0.012859 | 0.012859 | 0.012859 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.012859 | 0.038808 | 0 | 0.0069718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,013 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га) | F_000-54-1-01.21-0499 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" в части расширения просек (ЦЭС) (32,32 га) | I_004-54-1-01.21-0525 | И | 2014 | 2020 | нд | 1.0398 | 1.0398 | 0.30978 | 5.5339 | 0.30978 | 4.4306 | 0 | 0.79358 | 0.54091 | 0.30978 | 0 | 0 | 0.23113 | 0 | 5.2242 | 0 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0.23113 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5221 | 0.23113 | В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения обязательств по договору с ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» №017/2020Ц/1 от 29.12.2017 (расторжение данного договора) мероприятия не исполнены в утвержденный ИПР срок. Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,541 млн.руб. НЗС в размере 0,541 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" от опоры 69 и опоры 87 в части расширения просек (ЦЭС) (3,37 га) | I_004-54-1-01.21-0527 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.07283 | 0.07283 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.37633 | 0.0442 | 0.27936 | 0 | 0.052763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,044 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (18,57 га) | I_004-54-1-01.21-0528 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.83525 | 0.83525 | 0.17251 | 0.17251 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 4.3849 | 0.17251 | 3.8058 | 0 | 0.40657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,173 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» в части расширения просек (ЦЭС) (23,54 га) | I_004-54-1-01.21-0529 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.34978 | 0.34978 | 0.2003 | 0.2003 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 1.9385 | 0.2003 | 1.1745 | 0 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,2 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) (18,17 га) | F_000-54-1-01.21-0510 | И | 2014 | нд | 2023 | 0.67662 | 0.67662 | 0.15733 | 0.15733 | 0.15733 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0.15733 | 3.0845 | 0 | 0.18018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП в размере 0,157 млн.руб. планировалась к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Для повышения надежности электроснабжения и приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ИП включен в проект ИПР. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р). Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что в утвержденной ИПР стоимость ИП составляла сумму фактически произведенных затрат на проектно-изыскательские работы, в проекте ИПР включена полная стоимость ИП, включая затраты на строительно-монтажные работы и прочие затраты.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (9,65 км) | F_000-52-1-01.32-0019 | С | 2015 | нд | нд | 3.0885 | 3.0885 | 0 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086005 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | 2019 | 2022 | 0.14175 | 0.14175 | 0.055096 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0 | 0.81059 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0.4863 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0.64844 | Изменение объемов освоения по годам, остатка КВ на 01.01.2020 и срока окончания реализации связано с нарушением сроков подрядной организацией ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» по догвоору подряда №017/2018Ц/1 от 29.12.2017 Перенос сроков с 2014-2019гг. на 2014-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (26,44 га) | F_000-55-1-01.21-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.86413 | 0.86413 | 0 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64 ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" с отпайками на ПС «4В» на участке опор 1-75, 53-1/30 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 24,27 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 0.40922 | 0 | 1.5069 | 0.0569 | 1.1486 | 0 | 0.30137 | 1.4307 | 0.12997 | 1.1486 | 0 | 0.1521 | 0 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16549 | 1.3414 | 1.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 1.4307 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №57 от 13.02.2019)(увеличилась площадь просеки с 10,15 га до 24,27 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» №1182 от 29.12.2017).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки в объеме 62,64 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0066 | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 0 | 7.7862 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3631 | 0 | 0 | 0.34715 | 7.4231 | 5.4169 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.764 | 7.7703 | Изменение объемов освоения по годам, остатка КВ на 01.01.2020 и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» обязательств по договору подряда №1182 от 29.12.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2018-2019гг. на 2018-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 43,3 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0313 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 5.6237 | 0.19 | 5.097 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 6,04 млн.руб. перенесены на ИП K_004-54-1-01.21-0542.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 2.5571 | 2.5571 | 0 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 0 | 13.429 | 0 | 0 | 0 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45944 | 0.4478 | 11.2722 | 9.5748 | 1.6974 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0866 | 11.72 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 0.78464 | 0.78464 | 0 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 0 | 5.5034 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13176 | 0.26743 | 3.3113 | 1.2509 | 2.0604 | 0.16118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 3.5787 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 0.29261 | 0.29261 | 0 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 0 | 2.3701 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055879 | 0.11087 | 1.2205 | 0.12675 | 1.0937 | 0.53003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76765 | 1.3314 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек в объеме 6,03 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0515 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.20359 | 0.20359 | 0 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0 | 0.90281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031359 | 0.057275 | 0.87145 | 0.77874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83601 | 0.83601 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 0.68405 | 0.68405 | 0 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 0 | 4.9356 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | 0.19786 | 2.9224 | 1.0633 | 1.859 | 0.60881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 3.1202 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек в объеме 4,23 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0517 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0 | 0.54938 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.046851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046851 | 0.54938 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек в объеме 55,87 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0518 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 0 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 0.89266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89266 | 7.2562 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 18,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 11,1 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0008 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки в объеме 24,42 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.70264 | 0.70264 | 0 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15929 | 0.2542 | 2.9318 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 3.3836 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" с отпайками на ПС «15В», ПС «17В», ПС «18В» на участке опор 1-193, 151-1/17, 166-2/39, 2/5-3/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 50,34 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0067 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.4666 | 1.0068 | 5.693 | 0 | 0.76683 | 1.1057 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.098876 | 0 | 7.4666 | 0 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 1.1057 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4935 | 1.1057 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 1,106 млн.руб. НЗС в размере 1,106 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 88,88 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0068 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 13.1827 | 1.7776 | 10.0515 | 0 | 1.3536 | 1.9449 | 1.7776 | 0 | 0 | 0.16731 | 0 | 13.1827 | 0 | 11.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 1.9449 | 11.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2228 | 1.9449 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 1,945 млн.руб. НЗС в размере 1,945 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" на участке опор 1-217 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 68,06 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0050 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10.0946 | 1.3612 | 7.697 | 0 | 1.0364 | 3.4123 | 1.3612 | 1.7493 | 0 | 0.30179 | 0 | 10.0946 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 3.4123 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0483 | 3.4123 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 3,412 млн.руб. НЗС в размере 3,412 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 41,42 ПС "Промысловая"- ПС "9У" с отпайками на ПС «2У», ПС «7У», ПС «8У» на участке опор 1-99/1, 45-1/8, 60-60/1, 78-78/1 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 14,91 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0064 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 0.43508 | 0 | 2.1492 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.22071 | 1.9912 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.062751 | 0 | 2.1492 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 1.9912 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8299 | 1.9912 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №306 от 04.10.2019)(увеличилась площадь просеки с 14,49 га до 14,91 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №017/2020П/2 от 29.12.2017). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки в объеме 15,21 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0506 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек в объеме 56,19 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0508 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 0 | 7.2978 | 0 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 0.90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90705 | 7.2978 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2020 | 2022 | 0.14648 | 0.14648 | 0 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0 | 0.82061 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028983 | 0.083309 | 0.57908 | 0.36654 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44985 | 0.66239 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек в объеме 37,2 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0519 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 0 | 4.8314 | 0 | 0 | 0 | 4.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 0.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5957 | 4.8314 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек в г. Сосногорске Республики Коми в объеме 78 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0520 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 0 | 10.1818 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5907 | 10.1818 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 18,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0521 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 0 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0.30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30029 | 2.4547 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 74,15 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0522 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 0 | 9.6304 | 0 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1868 | 9.6304 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 20,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 2.2569 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 9,65 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0069 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.4314 | 0.193 | 1.0913 | 0 | 0.14704 | 0.78472 | 0.193 | 0.5731 | 0 | 0.018617 | 0 | 1.4314 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.78472 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0093 | 0.78472 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,785 млн.руб. НЗС в размере 0,785 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 5,26 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0070 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.78008 | 0.1052 | 0.59486 | 0 | 0.080021 | 0.1052 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0 | 0.66735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0.1052 | 0.66735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77255 | 0.1052 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,105 млн.руб. НЗС в размере 0,105 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) (0,13 га) | F_000-52-1-01.11-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.01201 | 0.01201 | 0.02781 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0.031588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031588 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 0.031835 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) (3,07 га) | F_000-52-1-01.12-0024 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.06108 | 0.06108 | 0.08788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.25844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25844 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26235 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) (15,52 га) | F_000-52-1-01.12-0026 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3785 | 0.3785 | 0.39779 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 1.9302 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (55,36 га) | F_000-55-1-01.12-1301 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.4037 | 1.4037 | 0.66527 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 0 | 8.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3444 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 8.4425 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) (183,38 га) | F_000-54-1-01.10-0340 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.8024 | 2.8024 | 1.1212 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 0 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7091 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) (108,2 га) | F_000-54-1-01.12-0654 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8602 | 1.8602 | 0.64303 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 0 | 13.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1362 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (40,13 га) | F_000-55-1-01.12-1130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.23257 | 0.23257 | 0 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 0 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Вынос существующих ВЛ 35кВ № 35, 36 с площадки монтажа новых компрессоров при реконструкции Усинского ГПЗ по проекту "Реконструкция Усинского ГПЗ" (№12Y0003 от 17 09 2012) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 0,27 км, КЛ 35 кВ - 0,3 км) | F_000-52-1-01.21-0048 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 16.3701 | 16.3701 | 79.2567 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (54,09 га) | F_000-55-1-01.21-0005 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.83668 | 0.83668 | 0.36902 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 3.2663 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛИ - 2,207 км.) | F_000-55-2-01.32-0223 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 2.9543 | 2.9543 | 0.35798 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 0 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЦЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА; ТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 2,015 км) | F_000-54-2-01.32-0268 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 1.1166 | 1.1166 | 0.34444 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 0 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8224 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152 г. Сыктывкар (№ ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014) (СЭС) (0,4 км) | F_000-53-1-01.32-0055 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3992 | 0.3992 | 0.215 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д , 8Д ПС 110/ 10 кВ «Серегово» в с. Серегово Княжпогостского района Республики Коми (ООО «Энерготрейд» Дог: №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015 )(0,086 км) | G_000-55-1-01.32-1829 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Щельяюр (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ 0,4 МВА; ВЛИ - 8,994 км) | F_000-54-1-01.41-0202 | З | 2005 | 2016 | 2016 | 3.1042 | 3.1042 | 0.945 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 0 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9139 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1,105 км) | F_000-54-1-01.41-1914 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61434 | 0.61434 | 0 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 2.1743 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 1.3591 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 – 0,4 кВ от ТП 10 из испрашиваемой зоны застройки под магазин Зеленецкий в г. Усинске (от 13.04.2014 №ОЗУ-000001П/14) (ПЭС) (1,342 км) | F_000-52-1-02.31-0204 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.34616 | 0.34616 | 0.18592 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» г. Сыктывкар (ООО «Фонд жилищного строительства» Дог. №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015) (0,484 км) | G_000-53-1-02.31-0401 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.06841 | 0.06841 | 0 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43173 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ Космонавтов, д. 9", КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" г. Сыктывкар, Эжвинский район Республики Коми (Белоголов А.Е. Дог. №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015) (0,076 км) | G_000-53-1-02.41-0376 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00998 | 0.00998 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 – Кедва» в Ухтинском районе Республики Коми (ОАО «Сварочно-монтажный трест» Дог: №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014) (ВЛ 20 кВ - 0,06 км) | G_000-54-1-01.31-0283 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21759 | 0.21759 | 0 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87159 | 0.069 | 0 | 0 | 0.86721 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.64686 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | I_004-55-1-01.12-1306 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | I_000-54-1-01.12-0672 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2123 | 0 | 84.3954 | 12.2123 | 114.3808 | 183.5556 | 0 | 15.2205 | 0 | 0 | 210.9885 | 210.9885 | Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2021-2024гг. на 2022-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» в части расширения просеки в объеме 1,046 га (ЦЭС) | I_004-54-1-01.21-0524 | И | 2019 | 2019 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0 | 0.15125 | 0 | 0 | 0 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.011222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011222 | 0.15125 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019г. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 1.1254 | 19.1218 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 20.2472 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0.29694 | 5.0441 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 5.3411 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 1.4193 | 24.115 | 24.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5342 | 25.5342 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность одноцепных участков 5 км, двухцепных участков 14 км) | I_000-54-1-01.12-0673 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0317 | 11.0317 | 179.5589 | 179.5589 | 0 | 0 | 190.5905 | 190.5905 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 11.7833 | 191.7933 | 191.7933 | 0 | 0 | 203.5766 | 203.5766 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» – РП 10 кВ №2, 2КЛ 10 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – ТП 10/0,4 кВ №216», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС Котельная», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 –ул.Гаражная, д.4», КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС ул.Гаражная, д.3» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 10 кВ - 0,784 км, КЛ 0,4 кВ - 1,58 км) | I_000-55-1-01.32-1858 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.1216 | 1.1216 | 0 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 5.1532 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС-110/10 «Усогорск» в п. Усогорск Удорского района Республики Коми (Абдулхалимов Башир Саидахмедович Дог. № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.17)(опора - 1 шт.) | I_000-55-1-01.32-1860 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.005844 | 0.005844 | 0 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002618 | 0.015568 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019272 | 0.019272 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,72 км | I_007-54-1-01.32-0490 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 46.5746 | 2.328 | 35.285 | 1.6008 | 7.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5746 | 0 | 46.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 21.9929 | 0 | 21.9929 | 0 | 46.5746 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,41 км | I_007-54-1-01.32-0489 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.2695 | 1.3161 | 19.1442 | 0.86848 | 3.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | 0 | 25.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0 | 23.865 | 0 | 0 | 0 | 25.2695 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» с переводом провода на СИП протяженностью 1,6 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1868 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 0.23451 | 3.9846 | 3.9846 | 0 | 0 | 4.2191 | 4.2191 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0.56772 | 9.6407 | 9.6407 | 0 | 0 | 10.2084 | 10.2084 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 3.2625 | 55.4332 | 55.4332 | 0 | 0 | 58.6956 | 58.6956 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2023-2025гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с переводом провода на СИП протяженностью 35,5 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1871 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 81.2825 | 4.2303 | 61.5797 | 2.7938 | 12.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2825 | 0 | 81.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 0 | 76.7646 | 0 | 81.2825 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,732 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности (0,047 га) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 2.9581 | 0 | 17.7239 | 0.91195 | 13.5186 | 0.03015 | 3.2631 | 16.7569 | 0.793 | 14.5305 | 0 | 1.4333 | 0 | 18.3672 | 0 | 16.8621 | 0 | 15.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97646 | 0.33309 | 0.52867 | 0.62015 | 16.8621 | 6 | 0 | 9.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8154 | 16.7569 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №443 от 22.11.2019)(увеличилась протяженность линии с 1,72 км до 1,732 км, увеличилась площадь просеки до 0,047 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации. Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,92 км) | I_007-52-1-01.41-0625 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085909 | 0.085909 | 1.4597 | 1.4597 | 0 | 0 | 1.5456 | 1.5456 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | I_007-52-1-01.41-0626 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0.1382 | 2.3482 | 2.3482 | 0 | 0 | 2.4864 | 2.4864 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,36 км) | I_007-52-1-01.41-0627 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 2.1578 | 2.1578 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.2848 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | I_007-52-1-01.41-0628 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052293 | 0.052293 | 0.88851 | 0.88851 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.9408 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,28 км) | I_007-52-1-01.41-0629 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0.11953 | 2.0309 | 2.0309 | 0 | 0 | 2.1504 | 2.1504 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,4 км) | I_007-52-1-01.41-0630 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13073 | 0.13073 | 2.2213 | 2.2213 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0631 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0.078439 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,0 км) | I_007-52-1-01.41-0632 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09338 | 0.09338 | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0633 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0.078439 | 1.3328 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1874 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 6.9375 | 6.9375 | 0 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 0 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 28.741 | 28.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2653 | 29.2653 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 34,05 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 0 | 86.4371 | 0 | 77.7481 | 0 | 77.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0.46262 | 4.1132 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7481 | 0 | 0 | 77.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5465 | 82.3239 | Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№281, оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность двухцепных участков 14,5 км) | I_000-54-1-01.12-0674 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3903 | 9.3903 | 152.8423 | 152.8423 | 162.2326 | 162.2326 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2024-2026гг. на 2024-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71: вынос участка линии в пролете опор №51-59 на новую трассу протяженностью 1,7 км | I_000-51-1-01.21-0006 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 19.3149 | 1.0483 | 14.2224 | 0 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | 0 | 19.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 0 | 19.3149 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №27: вынос участка линии протяженностью 0,6 км | I_000-51-1-01.21-0007 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.1717 | 0.33487 | 4.5443 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35719 | 0 | 5.8145 | 0 | 0 | 0 | 6.1717 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 2.1655 | 36.6611 | 36.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8266 | 38.8266 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 0,959 км (ЮЭС) | I_000-55-1-01.12-1313 | С | 2017 | 2019 | 2020 | 4.4136 | 4.4136 | 0 | 19.1468 | 1.0523 | 17.1452 | 0 | 0.94929 | 20.5832 | 1.0523 | 16.6668 | 0 | 2.8641 | 0 | 26.7675 | 0 | 0 | 0 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 10 | 1.2786 | 16.7675 | 15.0892 | 0 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4686 | 20.5832 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭнергияСевера" сроков исполнения обязательств по догоговору от 20.09.2018 № 181/18-ю. Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании). Оценка полной стоимости, а также объемы финансирования в разрезе годов приведены в соответствие с фактом исполнения мероприятия.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1878 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.36294 | 0.36294 | 0 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16244 | 1.5357 | 0.88457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1.047 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | 2019 | 2022 | 4.6985 | 4.6985 | 0 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 0 | 18.1961 | 0 | 0 | 0 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 0 | 0.51871 | 18.1961 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1891 | 22.614 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоение по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | 2020 | 2022 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 0 | 6.2241 | 0 | 0 | 0 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13746 | 5.0578 | 3.8914 | 1.1664 | 0.53182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5607 | 5.1952 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | 2020 | 2022 | 0.51641 | 0.51641 | 0 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 0 | 3.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 2.1911 | 1.3606 | 0.83053 | 0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 2.3556 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 обусловлено нарушением подрядчиком ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" сроков исполнения обязательств по договору от 29.12.2017 г. № 017/2018Ц/1. (проводится претензионная работа), а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 в г. Сосногорск Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км) | I_000-54-1-02.41-0417 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.017606 | 0 | 0.07008 | 0.0037883 | 0.05347 | 0 | 0.012822 | 0.066455 | 0.00379 | 0.062631 | 0 | 3.332e-05 | 0 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.066455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066455 | 0.066455 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №565 от 09.10.2019)(уменьшилась протяженность линии с 0,04 км до 0,03 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.12-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0660 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0670 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0511 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0067 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0068 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0064 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0520 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | F_000-55-1-01.41-0101 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 0 | 96.2209 | 0 | 91.1937 | 0 | 95.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0.42559 | 91.1937 | 5.9764 | 0 | 89.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6193 | 96.2209 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением ОАО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №3КС_2019/КЭ от 03.07.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 0 | 4.8513 | 0 | 4.6082 | 0 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 4.6082 | 0.19 | 0 | 4.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6082 | 4.8513 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ОАО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №3КС_2019/КЭ от 03.07.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2019-2020гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Богородск», ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №814 «Большелуг 1» в с. Большелуг Корткеросского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000027Ю/18 от 21.08.18)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км) | J_000-55-1-01.32-1921 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 1.1819 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №204 в с. Часово Сыктывдиского района Республики Коми (Часовская СОШ Дог. № ОЗУ-000015Ю/18 от 11.07.18)(ВЛ 0,4 кВ - 0,485 км) | J_000-55-1-01.41-3619 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | 0.1605 | 0 | 0.78678 | 0.041403 | 0.60244 | 0.026327 | 0.1166 | 0.81034 | 0.041403 | 0.73016 | 0 | 0.03878 | 0 | 0.78678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0.81034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81034 | 0.81034 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказы №254 от 17.06.2019; №401 от 16.10.2019)(уменьшилась протяженность линии с 0,63 км до 0,485 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на выполнение СМР №154/19-Ю от 28.08.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-10 кВ фидер "608" от ПС 35/10 "Западная" в г.Усинск (Югорская строительная компания Дог. № ОЗУ-000026П/16 от 07.02.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км) | J_000-52-1-01.32-0363 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10032 | 0.10032 | 0 | 0.30314 | 0.014 | 0.24792 | 0.024637 | 0.016591 | 0.30314 | 0.014 | 0.25609 | 0 | 0.033051 | 0 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27009 | 0.033051 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30314 | 0.30314 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просеки в Усть-Куломском районе Республики Коми (13,1773 га) | J_004-55-1-01.12-1336 | И | 2018 | 2019 | 2020 | 0.37271 | 0.33031 | 0 | 2.1424 | 0.16291 | 1.5826 | 0 | 0.39691 | 1.8063 | 0 | 1.625 | 0 | 0.18131 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 1.8063 | Изменение сроков реализации ИП обусловлено сложностями принятия в зимний период работ, выполненных подрядчиком ООО "Севериндустрия" по договору от 23.08.2019 № 151/19-Ю. Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №421 от 08.11.2019). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Севериндустрия» на выполнение СМР №151/19-Ю от 23.08.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «Севериндустрия» обязательств по договору и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 1.5609 | 1.5609 | 0 | 9.0755 | 0.34 | 7.2155 | 0.40471 | 1.1153 | 9.0755 | 0.34 | 7.2155 | 0.40471 | 1.1153 | 0 | 8.7255 | 0 | 8.7255 | 0 | 8.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35001 | 0 | 0.0090672 | 8.7255 | 0 | 0 | 8.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0846 | 9.0755 | Изменение сроков реализации ИП, перераспределение объемов освоения по годам и изменение остатка КВ на 01.01.2020 в связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования, а также проведенной приоритезации сроков реализации всех ИП филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми в рамках выделенных источников финансирования.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,185 км | J_007-55-1-01.32-1926 | С | 2018 | 2020 | нд | 1.5422 | 1.5422 | 0 | 8.8523 | 0.29 | 7.8463 | 0 | 0.71595 | 0.30705 | 0.29 | 0 | 0 | 0.017053 | 0 | 8.553 | 0 | 8.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 | 0 | 0.0077535 | 8.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8601 | 0.30705 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,307 млн.руб. НЗС в размере 0,307 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | J_004-55-1-01.12-1337 | З | 2018 | 2020 | 2019 | 0.60329 | 0.64569 | 0 | 3.4679 | 0.26369 | 2.5617 | 0 | 0.64247 | 3.3941 | 0.4266 | 1.9753 | 0 | 0.99222 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 1.5647 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3941 | 3.3941 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №421 от 08.11.2019). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» на выполнение СМР №139/18-ю от 20.07.2018). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «МЕЖРЕГИОНТОП» обязательств по договору и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2018-2020гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | J_000-52-1-01.31-0040 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 130.5656 | 6.3372 | 100.4066 | 4.3878 | 19.434 | 130.5656 | 6.3372 | 100.4066 | 4.3878 | 19.434 | 0 | 130.5656 | 0 | 130.5656 | 0 | 130.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3372 | 0 | 52.7395 | 0 | 71.4889 | 6.3372 | 0 | 52.7395 | 0 | 71.4889 | 130.5656 | 130.5656 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2021-2024гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д и ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км; ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | J_000-55-1-01.32-1923 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0.16937 | 0.006724 | 0.1586 | 0 | 0.0040442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.20Д ПС110/10 кВ «Визинга», КТП 10/0,4 кВ №2008 «База райкомхоза», ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №2008 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000017Ю/17 от 18.08.17)(ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | J_000-55-1-01.32-1922 | З | 2018 | 2020 | 2019 | нд | 0.17385 | 0 | 0.98445 | 0.049321 | 0.62324 | 0.16737 | 0.14452 | 0.22935 | 0.048113 | 0.11094 | 0 | 0.0703 | 0 | 0.93634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048113 | 0.93634 | 0.18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22935 | 0.22935 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №282 от 09.07.2019)(уменьшилась протяженность линии с 0,21 км до 0,2 км, уменьшилась мощность КТП 10/0,4кВ на 0,16 МВА). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2018-2020гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС «Гурьевка» с установкой одностоечных ж/б опор (2 шт.) в с. Гурьевка Прилузского района Республики Коми (Коми дорожная компания Дог. № ОЗУ-000021Ю/18 от 25.12.18) | J_000-55-1-01.32-1938 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0.18397 | 0 | 0.1759 | 0 | 0.0080761 | 0.16108 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0.16108 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ПС «Межадор» яч.5Д, ВЛ 10 кВ ПС «Визинга» яч.19Д, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №501 «Индом», ТП 10/0,4 кВ типа В-42-400 №501 «Индом» в с. Куниб Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. № ОЗУ-000012Ю/19 от 09.08.19)(ВЛ 10 кВ - 0,415 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,015 км, КЛ 10 кВ - 0,26 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА) | K_000-55-1-01.32-1972 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0.22643 | 3.1007 | 0.61298 | 0.72741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000012Ю/19 от 09.08.2019
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ "ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.18)(ВЛ 10 кВ - 0,34 км) | K_000-55-1-01.32-1943 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | 0.046473 | 0.70056 | 0.025765 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04296 | 0 | 0.87498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04296 | 0.91794 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.2018
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д и ВЛ 0,4 кВ ф.6 КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,105 км; ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | K_000-55-1-01.32-1982 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.0076512 | 0.11689 | 0.005057 | 0.022397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ТП №169, яч.3,2 - ТП №378, 2КЛ 10 кВ "РП №37, яч.12,13 - ТП №53А", 2КЛ 10 кВ "ПС "Южная, яч.318, 340 - ТП №19", КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.3 - опора №40 ВЛ-10 кВ», КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.2 - опора №41 ВЛ-10 кВ» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019)(ВЛ 10 кВ - 0,120 км, КЛ 10 кВ - 1,444 км) | K_000-55-1-01.32-1965 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0.21739 | 3.3181 | 0.01273 | 0.75852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 "Аптека" КТП 10/0,4 кВ №1010 Койгородский район Республики Коми с.Койогородок (НордДевелопмент Дог. № ОЗУ-000011Ю/19 от 18.07.19)(ВЛ 0,4кВ - 0,054 км) | K_000-55-1-01.41-4000 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0.0022524 | 0.0031678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0.0054202 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000011Ю/19 от 18.07.19
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "4-линия - ул. Михайловская" ТП №746 в г. Сыктывкаре Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Дог. № ОЗУ-000021Ю/19 от 19.11.19)(ВЛ 0,4 кВ - 0,04 км) | K_000-55-1-01.41-4161 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0.0025598 | 0.037247 | 0.0010937 | 0.0082602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000021Ю/19 от 19.11.2019
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №214 яч.4, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №213 яч.2, КЛ 0,4 кВ ф.20 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (ИП Майская Л.Н. Дог. №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018) (КЛ 10 кВ – 0,13 км, КЛ 0,4 кВ – 0,065 км) | K_000-54-1-02.32-0004 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0.038208 | 0.56316 | 0 | 0.12998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №529 до КС "ул.Тентюковская, 134", КЛ 10 кВ ТП №529 - РП 8 яч.13 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000015Ю/19 от 21.08.19)(КЛ 10 кВ - 0,179 км, КЛ 0,4 кВ - 0,390 км) | K_000-55-1-02.41-0002 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0.092563 | 1.3643 | 0 | 0.31489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000015Ю/19 от 21.08.2019
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 110 кВ №161 ПС «Ухта-220» - ПС «Крутая» (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № ОЗУ-000010Ц/19 от 01.07.19)(ВЛ 110 кВ - 0,46 км) | K_000-54-1-01.12-0678 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | 0.87161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | 0 | 3.2923 | 0 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000010Ц/19 от 01.07.2019
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | И | 2019 | нд | 2023 | нд | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2422 | 0.47959 | 10.6846 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0401 | 12.2422 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №519 от 18.09.2019): в проекте ранее не были предусмотрены работы по утилизации порубочных остатков методом измельчения специальной техникой с последующим разбрасыванием их по площади мест рубки, в соответствии с 1.2.1. Протокола совещания Минприроды Республики Коми по урегулированию вопроса измельчения порубочных остатков, образованных при проведении работ по расчистке, расширению ВЛ электропередачи от 16.05.2019, направленного письмом Минприроды Республики Коми от 28.05.2019 №02-10-3934. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 6,04 млн.руб. перенесены с ИП F_000-54-1-01.21-0313. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | И | 2019 | нд | 2023 | нд | 0.82555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | 0.29661 | 4.6151 | 0 | 0.50117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8318 | 5.4129 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №519 от 18.09.2019): в проекте ранее не были предусмотрены работы по утилизации порубочных остатков методом измельчения специальной техникой с последующим разбрасыванием их по площади мест рубки, в соответствии с 1.2.1. Протокола совещания Минприроды Республики Коми по урегулированию вопроса измельчения порубочных остатков, образованных при проведении работ по расчистке, расширению ВЛ электропередачи от 16.05.2019, направленного письмом Минприроды Республики Коми от 28.05.2019 №02-10-3934. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 3,832 млн.руб. перенесены с ИП F_000-54-1-01.21-0512. Обоснование включения: Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.09.2017 №357р).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3692 | 0 | 35.3545 | 0 | 139.0032 | 0 | 183.7269 | Новый ИП. Акт дефектации от 01.09.2015 б/н
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5507 | 0 | 69.6593 | 0 | 145.29 | 0 | 226.5 | Новый ИП. Акт дефектации от 01.09.2015 б/н
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 0 | 12.4718 | 0 | 49.0352 | 0 | 64.8112 | Новый ИП. Акт дефектации от 01.09.2015 б/н
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 341.6101 | 17.2025 | 215.2994 | 43.255 | 65.8532 | 318.4077 | 13.7493 | 213.5027 | 35.2506 | 55.9051 | 0 | 346.6195 | 0 | 318.0575 | 0 | 295.1344 | 4.7963 | 4.7963 | 9.501 | 7.6011 | 0.23775 | 0 | 4.1509 | 1.2791 | 9.8762 | 9.5968 | 0.93351 | 0 | 16.0184 | 0 | 11.5218 | 74.7749 | 3.4815 | 1.6069 | 87.3835 | 20.034 | 198.7187 | 198.7187 | 336.5344 | 313.6114 | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (6,57 км) | F_000-52-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 0 | 9.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041325 | 0.041325 | 9.501 | 7.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6011 | 7.6011 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | I_000-52-1-01.32-0356 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.12013 | 1.7764 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 2.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 протяженностью 4,2 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) (1 шт.) | F_000-55-1-01.12-0604 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | F_000-52-1-01.32-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» с установкой вакуумного реклоузера 10 кВ (1 шт.) и РЛК 10 кВ (4 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0487 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (2 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №151 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0675 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 33.2444 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №150 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0676 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7192 | 1.3859 | 10.6121 | 15.96 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | 34.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 33.2444 | 0 | 0 | 0 | 34.7192 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №142 с установкой секционирующего пункта 110 кВ на отпайке в сторону ПС 110/10 кВ «Замежная» в Усть-Цилемском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-54-1-01.12-0264 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1 шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ "ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13", К1" длиной 0,23 км в с. Выльгорт Республики Коми | I_000-55-1-02.32-0001 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.91094 | 0.046944 | 0.69497 | 0 | 0.16903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | 0 | 0.91094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05017 | 0 | 0.86077 | 0 | 0 | 0 | 0.91094 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-55-1-01.12-1311 | И | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.4103 | 0.78728 | 2.8368 | 2.5883 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.762 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,183 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-01.12-1338.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,32 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0014 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.055 | 0.11359 | 0.89446 | 0 | 0.046939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,123 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-02.32-0006.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (3 шт.) (ВЭС) | F_000-51-1-01.12-0021 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.4809 | 0.19894 | 4.073 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4809 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2791 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,216 млн.руб. перенесены на ИП K_000-51-1-01.12-0025.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2195 | 0.19894 | 17.74 | 0 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21592 | 19.2195 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее были предусмотрены работы по замене опор в количестве 3 шт. (опора №27 на участке линии ВЛ-110 кВ №119 и опоры №27, №39 на участке линии ВЛ-110 кВ №120). В ходе выполнения проектных работ подрядной организацией ООО «Северэнергопроект» разработан проект с новыми техническими решениями, которые наилучшим образом обеспечат дальнейшую безопасную и безаварийную эксплуатацию линий. В проекте предусмотрены работы по замене опор в количестве 6 шт. (опоры №26, №28 на участке линии ВЛ 110 кВ №119 и опор №26, №28, №38, №40 на участке линии ВЛ 110 кВ №120). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,216 млн.руб. перенесены с ИП F_000-51-1-01.12-0021. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния от 19.08.2014 б/н.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ, имеющих пересечения с автодорогами: замена опор (ЦЭС) (6 опор) | F_000-54-1-01.21-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.21015 | 3.4205 | 3.4205 | 0 | 0 | 3.6306 | 3.6306 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0.1361 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 2.3509 | 2.3509 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.13544 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора протяженностью 3,697 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0206 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 127 яч.9 в г. Печора протяженностью 0,22 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0003 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.73169 | 0.037755 | 0.55829 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0 | 0.73169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040293 | 0 | 0.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73169 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 19 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,417 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0004 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.3869 | 0.071563 | 1.0582 | 0 | 0.25711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076373 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 252 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,47 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0005 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5632 | 0.080659 | 1.1927 | 0 | 0.28979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08608 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5632 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от РП № 4 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 20 яч.2 в г. Печора протяженностью 0,21 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0006 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.69843 | 0.036039 | 0.53291 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0 | 0.69843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038461 | 0 | 0.65997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69843 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" яч.104 до РП № 2 яч.7 в г. Печора протяженностью 1,5 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0007 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.9888 | 0.25742 | 3.8065 | 0 | 0.92486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 0 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27472 | 0 | 4.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9888 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.4 до ТП 10/0,4 кВ № 151 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,25 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0008 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83147 | 0.042904 | 0.63442 | 0 | 0.15414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0 | 0.83147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045787 | 0 | 0.78568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83147 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 яч.5 до ТП 10/0,4 кВ № 44 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,33 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0009 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.056633 | 0.83743 | 0 | 0.20347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060439 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 яч.7 до ТП 10/0,4 кВ № 103 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,3 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0010 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.99776 | 0.051484 | 0.7613 | 0 | 0.18497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0 | 0.99776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054945 | 0 | 0.94281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 11.806 | 192.1622 | 192.1622 | 203.9681 | 203.9681 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2024-2025гг. на 2024-2026гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с установкой реклоузеров взамен секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (ВЛ 10 кВ – 0,04 км, реклоузер 10 кВ - 4 шт.) | J_000-52-1-01.32-0368 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.7308 | 0.497 | 2.1884 | 6.4065 | 0.63894 | 9.3541 | 0.497 | 1.8276 | 6.0451 | 0.98435 | 0 | 9.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 9.1618 | 8.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3541 | 9.3541 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «КЭС-Инжиниринг» №352 от 05.06.2019).
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево (1 шт.), сооружение ВЛ 110 кВ протяженностью 0,207 км и вырубка древесно-кустарниковой растительности (0,281 га) в Удорском районе Республики Коми | K_000-55-1-01.12-1338 | И | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1334 | 0.98 | 21.5097 | 26.3197 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71008 | 0 | 0.47277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 55.1334 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее не были предусмотрены работы по установке элегазового выключателя 110 кВ, сооружение ВЧ-обхода с учетом всех коммутационных аппаратов, установки заградителей для переключательного пункта, сооружение временной ВЛ 110 кВ на деревянных опорах между существующими опорами протяженностью 0,207 км, вырубка древесно-кустарниковой растительности (0,281 га), а также строительство временного ВЧ-обхода пролета ВЛ 110 кВ на период реконструкции участка ВЛ 110 кВ. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 1,183 млн.руб. перенесены с ИП I_000-55-1-01.12-1311. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования 01.04.2014 б/н.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8976 | 0.11504 | 1.6086 | 0.011209 | 0.16277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 1.8976 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее были предусмотрены работы по техническому перевооружению КЛ 10 кВ протяженностью 0,32 км с применением одножильного кабеля сечением 120 мм2. В ходе выполнения проектных работ отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми разработан проект, в котором предусмотрены работы по техническому перевооружению КЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км с применением кабеля сечением 240 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной и поперечной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,123 млн.руб. перенесены с ИП F_000-53-1-02.31-0014. Обоснование включения: Акты технического освидетельствования от 30.06.2016 б/н.
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02549 | 0 | 0.62204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» о включении в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» работ по установке на присоединениях ВЛ 10 кВ трансформаторов напряжения с целью контроля изоляции от 20.02.2019 б/н
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020618 | 0 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета производственного отделения «Центральные электрические сети» о включении в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» работ по установке на присоединениях ВЛ 10 кВ трансформаторов напряжения с целью контроля изоляции от 20.02.2019 б/н
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 816.7029 | 0.17241 | 134.1575 | 502.8574 | 179.5155 | 2136.0942 | 59.6442 | 354.7591 | 1408.7581 | 312.9328 | 0 | 871.7329 | 0 | 433.5124 | 0 | 1749.794 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 80.3098 | 26.5002 | 130.1173 | 133.2271 | 88.9772 | 88.9772 | 40.7623 | 40.7623 | 75.8076 | 75.8076 | 76.0005 | 76.0005 | 76.0564 | 76.0564 | 75.9085 | 75.9085 | 758.9435 | 758.9435 | нд
7.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 797.7347 | 0.17241 | 126.7397 | 493.8083 | 177.0142 | 1688.7523 | 38.2033 | 276.6219 | 1121.2007 | 252.7265 | 0 | 852.7625 | 0 | 423.7648 | 0 | 1311.827 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 75.0839 | 21.2764 | 126.1205 | 129.0759 | 84.2036 | 85.9657 | 35.7882 | 39.4465 | 75.8076 | 72.3147 | 76.0005 | 70.8715 | 76.0564 | 70.4776 | 75.9085 | 72.0762 | 739.8209 | 727.2083 | нд
7.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | З | 2015 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 487.7275 | 0 | 76.5296 | 309.8816 | 101.3162 | 370.5212 | 0 | 56.1203 | 255.8735 | 58.5274 | 0 | 539.8003 | 0 | 119.9918 | 0 | 0 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 71.2814 | 20.429 | 120.7337 | 123.5193 | 84.2036 | 0 | 35.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6439 | 309.652 | Уменьшение оценки полной стоимости, объемов освоения по годам и года окончания реализации связано с уменьшением объемов по установке узлов учета (было 31954 шт., стало 25226 шт.) в связи с включением новых ИП для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2022гг. на 2015-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3.1 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 | Н | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 303.773 | 0 | 46.8479 | 181.6063 | 75.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.773 | 0 | 303.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8076 | 0 | 76.0005 | 0 | 76.0564 | 0 | 75.9085 | 0 | 303.773 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ на ТП 6(10)/0,4кВ филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (179 шт.) | I_000-54-1-05.30-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2343 | 0.17241 | 3.3622 | 2.3204 | 0.37926 | 6.4041 | 0.070558 | 0.84438 | 4.8923 | 0.5968 | 0 | 9.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0.84747 | 5.3868 | 5.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4041 | 6.4041 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО ГК «Системы и технологии» на выполнение СМР №15/18-С от 12.11.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.464 | 29.1097 | 167.8795 | 669.6984 | 154.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.277 | 0 | 5.2758 | 0 | 66.3427 | 0 | 35.7823 | 0 | 52.0856 | 0 | 60.6204 | 0 | 250.3839 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5538 | 7.8599 | 46.6664 | 174.7751 | 38.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6887 | 0 | 34.1707 | 0 | 5.9719 | 0 | 35.0891 | 0 | 18.392 | 0 | 11.4558 | 0 | 160.7683 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.1 | Развитие системы технического учета электроэнергии 0,22 (0,4) кВ (589 шт.) | K_003-56-1-05.20-0011 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8092 | 1.1631 | 5.1112 | 15.9613 | 0.57366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.9681 | 0 | 7.4177 | 9.0491 | 2.5013 | 36.8129 | 1.6873 | 16.0328 | 8.3348 | 10.7579 | 0 | 18.9703 | 0 | 9.7476 | 0 | 27.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 5.2237 | 3.9967 | 4.1512 | 4.7736 | 1.8604 | 4.9741 | 0.77921 | 0 | 2.1816 | 0 | 2.2191 | 0 | 1.4103 | 0 | 2.8743 | 19.1226 | 20.6998 | нд
7.1.2.3.2 | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в производственном отделении "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (20 шт.) | I_000-52-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 5.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2237 | 5.2237 | Без изменений
7.1.2.3.2 | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (12 шт.) | I_003-56-1-05.20-0002 | З | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.7444 | 0 | 2.9065 | 9.0491 | 1.7888 | 4.1512 | 0 | 2.7582 | 0 | 1.3929 | 0 | 13.7444 | 0 | 9.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 4.1512 | 4.7736 | 0 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8988 | 4.1512 | Уменьшение оценки полной стоимости, объемов освоения по годам и года окончания реализации связано с уменьшением объемов по установке узлов учета (было 40 шт., стало 12 шт.) в связи с включением новых ИП для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2021гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4359 | 1.438 | 7.5368 | 7.1682 | 7.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69219 | 0 | 0.19619 | 0 | 1.5413 | 0 | 1.6875 | 0 | 1.1258 | 0 | 2.7583 | 0 | 8.0012 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.2 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0.24929 | 1.2266 | 1.1666 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 0.58302 | 0 | 0.64037 | 0 | 0.53164 | 0 | 0.28446 | 0 | 0.11603 | 0 | 3.3237 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3709 | 0.39219 | 2.1231 | 12.4224 | 1.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0.53654 | 0 | 1.3113 | 0 | 2.9099 | 0 | 4.1685 | 0 | 0.95802 | 0 | 11.0354 | нд
7.1.2.3.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | Н | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9851 | 0.31216 | 1.835 | 10.7391 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.10609 | 0 | 0.7397 | 0 | 2.5238 | 0 | 3.9727 | 0 | 0.95802 | 0 | 8.8118 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | Н | 2020 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3857 | 0.080025 | 0.28804 | 1.6833 | 0.33441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63958 | 0 | 0.43045 | 0 | 0.5716 | 0 | 0.38611 | 0 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета
7.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 19.3614 | 59.9813 | 266.8002 | 48.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (2319 шт.) | K_003-56-1-05.20-0006 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 19.3614 | 59.9813 | 266.8002 | 48.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый ИП. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.01.2022г. сетевая организация обязана обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии.
7.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.5042 | 19.6258 | 12.7845 | 863.0685 | 31.8647 | 323.1397 | 401.4752 | 106.5889 | 730.8875 | 32.7399 | 247.9488 | 317.7649 | 132.4339 | 0 | 924.0728 | 0 | 583.3002 | 0 | 458.0765 | 30.0171 | 30.0171 | 32.7106 | 29.2968 | 81.8365 | 65.7451 | 95.5415 | 41.2578 | 100.667 | 93.7097 | 94.8614 | 6.6757 | 12.3774 | 11.6335 | 89.5262 | 103.2118 | 183.168 | 87.5065 | 158.7565 | 204.4384 | 44.6106 | 44.6106 | 813.3095 | 688.0858 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.5042 | 19.6258 | 4.9392 | 605.2259 | 21.8513 | 239.0428 | 282.7222 | 61.6096 | 429.7029 | 19.6526 | 152.1198 | 178.16 | 79.7704 | 0 | 663.6954 | 0 | 365.5388 | 0 | 196.9608 | 14.4088 | 14.4088 | 29.7642 | 26.9031 | 67.6604 | 51.6209 | 85.766 | 41.2578 | 100.5573 | 93.6123 | 81.5826 | 2.5612 | 12.3774 | 11.6335 | 84.7882 | 98.1907 | 121.893 | 19.6779 | 64.8975 | 64.8975 | 0 | 0 | 578.9329 | 410.3549 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 24.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС и Краснозатонского РЭС (13 основных и резервных каналов, организация центров сбора и отображения информации - 3 шт. ) | F_000-53-1-04.40-0939 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0407 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 0 | 24.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0.85874 | 22.4367 | 22.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7306 | 23.7306 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 2.5329 | 24.5421 | 24.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0749 | 27.0749 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2021-2023гг. на 2021-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 1.7475 | 17.0118 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7594 | 18.7594 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.30-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.) | F_000-51-1-06.10-0162 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.54708 | 0.54708 | 0 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 0 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 2.9228 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (302 п.м.) в п. Кожва Печорского района (ПЭС) (302 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) (214,9 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.41369 | 0.41369 | 0 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20131 | 0.15351 | 1.9205 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 2.5619 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (6 шт.) в г. Воркута (ВЭС) | F_000-51-1-06.10-0660 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 0 | 0.78487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС)(площадь застройки здания 340,2 кв.м.) | F_000-52-1-06.10-0648 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.5717 | 2.5717 | 1 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 0 | 14.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3451 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5224 | 14.5224 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (925 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0002 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0.41933 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно- бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Сыктывкарские электрические сети площадью 1086 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | G_000-53-1-06.10-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях базы КРЭС и СВЛ производственного отделения "Воркутинские электрические сети" в г. Воркуте Республики Коми в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-51-1-04.20-0145 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.48158 | 0.48158 | 0 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 0 | 2.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8901 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 2.8562 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция на объектах ремонтно-производственные базы ГРЭС и СМиТ ПО ВЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | G_000-51-1-04.20-0146 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.77386 | 0.77386 | 0 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 0 | 6.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6765 | 5.6765 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС в части монтажа АОПС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 0 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 2.7226 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети»: перевод на автономное отопление от индивидуального газового оборудования в г. Сыктывкар Республики Коми (1 компл.) | G_000-53-1-06.10-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.13402 | 0.13402 | 0 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0 | 0.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044176 | 0.036094 | 0.43413 | 0.64717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68326 | 0.68326 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания РПБ ПС 110/35/10кВ «Нижний Одес» в Сосногорском районе Республики Коми (1 система) | G_000-54-1-06.10-0029 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60669 | 0.60669 | 0 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19117 | 0.18875 | 1.8474 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6665 | 3.6665 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях Усть-Цилемского РЭС в Усть-Цилемском районе Республики Коми в части установки АУПС, АУП, СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-54-1-04.20-0630 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15997 | 0.15997 | 0 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10586 | 0.063629 | 0.97542 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.9476 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) (496 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.2054 | 1.2054 | 0 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14459 | 0.14459 | 1.5349 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156 | 5.5156 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) в части монтажа АОПС (1 компл.) | F_000-55-1-04.20-0025 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0 | 0.87595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87595 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76369 | 0.76369 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция зданий Удорского РЭС, АОПС зданий производственной базы ПО "ЮЭС" в части монтажа АОПС и дымоудаления административного здания ПО "ЮЭС" (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71654 | 0.71654 | 0 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 0 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/10кВ "Городская" (ПЭС) (200,65 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0617 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4371 | 0.4371 | 0.301 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция периметрового ограждения базы Ижемского РЭС (ЦЭС) (692 п.м.) | F_000-54-1-06.70-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.5764 | 0.5764 | 0.11538 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 0 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3154 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.13-0212 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | G_000-52-1-03.21-0949 | И | 2009 | 2023 | нд | нд | нд | 0.95083 | 106.0736 | 0.95083 | 22.1353 | 80.785 | 2.2025 | 0.95083 | 0.95 | 0.00083014 | 0 | 2.8533e-17 | 0 | 105.1228 | 0 | 105.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74392 | 0 | 29.3859 | 0 | 74.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1228 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,951 млн.руб. НЗС в размере 0,951 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ с АСУТП присоединениями (18 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ с АСУТП присоединениями (2 шт.), ОПУ (1 шт.), монтаж трансформаторов тока (2 компл.), приемного портала с опорной изоляцией (2 шт.), систем РЗА (автоматика управления выключателем ВН и АРНТ трансформаторов - 2 компл., ошиновка РЗА - 6 шт.), гарантийного питания системы связи (1 компл.) | F_000-52-1-03.21-0952 | З | 2009 | 2019 | 2020 | нд | нд | 1.3003 | 79.2723 | 2.1296 | 26.358 | 35.4708 | 15.3139 | 77.851 | 0.82956 | 14.8051 | 33.0523 | 29.1641 | 0 | 77.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8852 | 1.0221 | 5 | 5.4433 | 71.5065 | 70.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5507 | 76.5507 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ЗАО «ЛИК-94» №467 от 13.08.2018, с ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» №625 от 22.10.2018, с ЗАО «ПУСКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ» №859 от 26.12.2018, с ООО «РЭ-ТЕХНОЛОГИИ» №875 от 28.12.2018, на выполнение СМР с ООО «ТЭС НН» №017/18-2 от 28.09.2018, на выполнение прочих услуг с АО «ЦТЗ» №229 от 31.03.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ТЭС НН» обязательств по договору №017/18-2 от 28.09.2018 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2009-2019гг. на 2009-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) в части установки системы видеонаблюдения (1 система) | F_000-55-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0.91848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91848 | 0.91848 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Сысольского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0958 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Койгородского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0957 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывдинского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.40-0384 | З | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.8336 | 0 | 1.9826 | 1.2214 | 0.62961 | 3.6367 | 0 | 1.1203 | 1.2447 | 1.2717 | 0 | 7.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0.16544 | 3.6681 | 3.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 3.6367 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «ТЕХНОГРАД» №205/18-Ю от 30.10.2018). Изменение года окончания реализации связано с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по договору подряда и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2017-2019гг. на 2017-2020гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | I_000-52-1-06.70-0002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0.42472 | 5.0219 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 5.4466 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий на ПС 35/10 кВ "Комсомольская" и ПС 35/6 кВ «Илыч» ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (2 компл.) | I_000-54-1-06.70-0670 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.070778 | 0.070778 | 0 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0 | 0.48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.48361 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания склад-ангара для сборно-разборного оборудования под здание стоянки техники с автомойкой на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 720 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.10-0003 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 28.0989 | 0.82302 | 12.2658 | 11.5951 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | 28.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87672 | 0 | 27.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы теплоснабжения в зданиях ПО «Южные электрические сети» (1 система) | I_000-55-1-06.10-0001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37587 | 0.37587 | 13.2939 | 13.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/20/10 кВ "Кожва" (423 п.м.) | I_000-52-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6871 | 0.37351 | 5.9491 | 0 | 0.36449 | 6.6703 | 0.37351 | 4.25 | 0 | 2.0467 | 0 | 6.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39776 | 0.39621 | 6.2909 | 6.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 6.6703 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ЗАО «Электромонтаж» №49 от 08.02.2019).
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания гаражей и вспомогательных помещений под модульное здание АБК на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 768 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-06.10-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 54.4695 | 54.4695 | 0 | 0 | 55.6128 | 55.6128 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (9 компл.) | I_000-54-1-06.70-0671 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.12152 | 0 | 0.83892 | 0.016165 | 0.3619 | 0.34222 | 0.11864 | 0.82099 | 0.1416 | 0.56585 | 0 | 0.11354 | 0 | 0.85616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01724 | 0 | 0.83892 | 0.82099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82099 | 0.82099 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №538 от 27.09.2019). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ООО «Огнеборец» №154/19-Ю от 28.08.2019).
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы холодного водоснабжения на базе ПО «ЮЭС», м. Дырнос 106 протяженностью 1,16 км в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885 | 0.21885 | 10.428 | 10.428 | 0 | 0 | 10.6468 | 10.6468 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) (установка КТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА, демонтаж КТП 10/0,4 кВ -1х0,25 МВА, монтаж ДЭС - 2 шт., ВЛ 10 кВ - 0,02 км, КЛ 0,4 кВ - 0,202 км) | F_000-52-1-03.31-0017 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.552 | 2.552 | 0.74576 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 0 | 9.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5065 | 6.5065 | 3.415 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 3.4166 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | I_000-55-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.52594 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 0 | 26.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 3.7405 | 26.4334 | 29.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4064 | 34.4064 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0962 | И | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 38.6955 | 1.0166 | 12.9662 | 23.5201 | 1.1925 | 3.2007 | 1.0166 | 0 | 0 | 2.1841 | 0 | 73.4664 | 0 | 35.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 37.6645 | 1.8625 | 0.38695 | 0.30717 | 35.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6157 | 3.2007 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 3,201 млн.руб. НЗС в размере 3,201 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | I_000-53-1-06.10-0004 | С | нд | нд | нд | 3.9143 | 3.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | J_000-55-1-06.10-0005 | С | 2017 | 2021 | нд | 4.3431 | 4.3431 | 0 | 34.2348 | 1.5069 | 28.7786 | 2.4028 | 1.5465 | 2.9299 | 1.5069 | 0 | 0 | 1.4229 | 0 | 31.305 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2348 | 2.9299 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 2,93 млн.руб. НЗС в размере 2,93 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 0 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0.78329 | 12.1711 | 12.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | 12.9544 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0388 | Н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 15.3678 | 0.92838 | 4.8972 | 7.1903 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | 0 | 14.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 14.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4395 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,736 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-04.40-0391.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.993 | 0.42322 | 2.2282 | 3.2715 | 1.0701 | 6.993 | 0.42322 | 2.2282 | 3.2715 | 1.0701 | 0 | 6.993 | 0 | 6.993 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0.42322 | 6.5698 | 6.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 6.993 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2021гг. на 2020-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0390 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.6547 | 0.71 | 5.3132 | 7.6706 | 3.9608 | 14.7725 | 0.71 | 4.3568 | 7.0927 | 2.613 | 0 | 16.9375 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71713 | 16.9375 | 11.9175 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6346 | 14.7725 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Комигидроэлектромонтаж» на выполнение СМР №133/19-Ю от 20.06.2019).
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | K_000-55-1-04.40-0391 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 44.4012 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее не были предусмотрены работы по сооружению системы ВЧ связи (PLC технология) и системы сотовой связи (3G), а также работы по замене трансформаторов напряжения (19 шт.) и трансформаторов тока (8 шт). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,736 млн.руб. перенесены с ИП J_000-55-1-04.40-0388. Обоснование включения: Акт технического освидетельствования от 29.10.2018 б/н.
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8453 | 257.8426 | 10.0135 | 84.0969 | 118.753 | 44.9793 | 301.1846 | 13.0873 | 95.829 | 139.6048 | 52.6635 | 0 | 260.3774 | 0 | 217.7614 | 0 | 261.1157 | 15.6083 | 15.6083 | 2.9464 | 2.3937 | 14.1761 | 14.1242 | 9.7755 | 0 | 0.10968 | 0.097387 | 13.2787 | 4.1145 | 0 | 0 | 4.738 | 5.021 | 61.275 | 67.8286 | 93.859 | 139.5409 | 44.6106 | 44.6106 | 234.3767 | 277.731 | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 | З | 2013 | 2021 | 2015 | нд | нд | 7.1188 | 16.8942 | 0.4225 | 4.7482 | 7.8574 | 3.8662 | 7.1188 | 0.4225 | 1.6508 | 3.4635 | 1.582 | 0 | 19.551 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с исключением из ИП мероприятий по II пусковому комплексу. Изменение срока окончания реализации проекта с 2021г. на 2015г. связано с завершением в 2015 г. работ по I пусковому комплексу. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2013-2021гг. на 2013-2015гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0151 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.43591 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 0 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7713 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0383 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.29061 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) (1 шт.) | F_000-54-1-04.20-0629 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 0 | 11.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26171 | 0.26171 | 0 | 0 | 11.582 | 11.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7158 | 11.7158 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) (1 шт) | F_000-52-1-04.30-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 0 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.1582 | 2.9464 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 | 2.3937 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» (2 комплекта) | G_000-52-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 0 | 2.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5941 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0.40741 | 19.4127 | 19.4127 | 19.8201 | 19.8201 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0008 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0.37195 | 8.3843 | 8.3843 | 8.7562 | 8.7562 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Крутая" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0009 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74591 | 0.74591 | 16.8137 | 16.8137 | 17.5596 | 17.5596 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Восточная" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0018 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0.23063 | 5.1986 | 5.1986 | 0 | 0 | 5.4292 | 5.4292 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Корткерос" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0019 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80593 | 0.80593 | 18.1666 | 18.1666 | 0 | 0 | 18.9725 | 18.9725 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Сторожевск" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0020 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85153 | 0.85153 | 19.1943 | 19.1943 | 0 | 0 | 20.0458 | 20.0458 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0021 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65807 | 0.65807 | 14.8336 | 14.8336 | 0 | 0 | 15.4916 | 15.4916 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Помоздино" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29552 | 0.29552 | 6.6614 | 6.6614 | 0 | 0 | 6.957 | 6.957 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (173 шт.) | I_000-52-1-04.30-0004 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 28.8296 | 0.51652 | 11.5511 | 10.9196 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 0 | 28.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0 | 28.2792 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | F_000-52-1-04.10-0627 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | И | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.6129 | 0.10968 | 0.25003 | 2.9352 | 0.31796 | 0.097387 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.0040533 | 0 | 3.6129 | 0 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10968 | 0.097387 | 3.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0.097387 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,097 млн.руб. НЗС в размере 0,097 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Койгородского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0385 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.5348 | 1.2405 | 6.5437 | 9.6078 | 3.1427 | 20.5348 | 1.2405 | 6.5437 | 9.6078 | 3.1427 | 0 | 20.5348 | 0 | 20.5348 | 0 | 20.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 1.2405 | 19.2943 | 19.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 20.5348 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 38.5886 | 38.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0696 | 41.0696 | Изменение срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2022-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28303 | 0 | 3.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 09.08.2019 б/н
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 220 кВ "Промысловая" в г.Усинск, Республика Коми (1 система) | K_000-52-1-04.40-0254 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0.27939 | 1.3239 | 1.9437 | 0.57203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | Новый ИП. Акт технического освидетельствования от 20.06.2019 б/н
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Чикшино в объёме установки АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Чикшино – КС-8 МО ГО «Печора», Печорский район Республика Коми | K_000-52-1-04.60-0034 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0.16834 | 1.2758 | 1.8732 | 0.79711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | Новый ИП. Письмо Филиала ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление Энергосистемы Республики Коми" от 08.08.2016 №Р25-б-III-19-1523
7.1.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми с переходом на цифровой стандарт DMR (153 шт.) | K_000-52-1-04.30-0012 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | 2.8759 | 22.6899 | 33.3145 | 14.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 70.1215 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | Новый ИП. Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» от 25.12.2017 №888 «Об устранении недостатков в организации АВР, выявленных в ходе ликвидации массовых технологических нарушений в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 0 | 749.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 188.9817 | 198.5008 | 235.839 | 8.8329 | 8.7873 | 14.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5595 | 221.5595 | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 0 | 749.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 188.9817 | 198.5008 | 235.839 | 8.8329 | 8.7873 | 14.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5595 | 221.5595 | нд
7.1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА) | F_000-55-2-01.12-0026 | С | 2008 | нд | нд | 154.8621 | 154.8621 | 61.4104 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 0 | 25.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77811 | 0.77811 | 0.12539 | 0.13303 | 16.7454 | 15.4663 | 7.664 | 13.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1001 | 29.1001 | Без изменений
7.1.3.2 | Строительство ВЛ-35 кВ в габаритах 110 кВ и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» (ЦЭС) (ВЛ 35 кВ - 24,282 км, ПС 35/10 кВ - 1х1,6 МВА) | F_000-54-2-01.21-0004 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 27.9998 | 27.9998 | 18.0689 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 0 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.481 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» протяженностью 109,547 км (ЦЭС) | F_000-54-2-01.12-0967 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 159.7198 | 159.7198 | 216.8656 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 0 | 489.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0622 | 175.0622 | 187.9728 | 198.3677 | 126.242 | -7.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2421 | 191.2421 | Без изменений
7.1.3.2 | Строительство ПС 35/6,6/6,3 кВ "Чернореченская" с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА и ВЛ 35 кВ протяженностью 6 км для обеспечения электроснабжения объектов АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми (ВЭС) | F_000-51-2-03.21-0001 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 94.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88357 | 0 | 92.8516 | 0.49219 | 1.1233 | 0.72508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 1.2173 | Без изменений
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.9857 | 9.9857 | 0.96958 | 45.176 | 1.569 | 35.0432 | 5.1303 | 3.4335 | 46.3356 | 1.6247 | 35.9575 | 5.1364 | 3.6171 | 0 | 45.0206 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 13.4941 | 13.6411 | 14.3584 | 14.2057 | 0 | 0.80624 | 17.1682 | 15.5534 | 0 | 0.0966 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.662 | 31.725 | нд
7.1.4 | Строительство 2КЛ 10 кВ ЦРП №3 до опоры №90 существующей ВЛ 10 кВ ПС 110/10 «Човью - ЦРП №3" (СЭС) (КЛ 10 кВ - 1,266 км) | F_000-53-2-02.31-0630 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 2.5047 | 2.5047 | 0.15434 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 0 | 14.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2057 | 14.2057 | Без изменений
7.1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в м. Сосновая поляна п. Краснозатонский для улучшения жилищных условий многодетных семей (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,94 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,454 км) | F_000-53-2-03.31-0110 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.3489 | 3.3489 | 0.79991 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 0 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4 | Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ яч.706Д ПС 110/10 кВ «Соколовка» протяженностью 11,951 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-2-01.32-1849 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 3.7334 | 3.7334 | 0 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 0 | 15.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80624 | 15.7264 | 14.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0978 | 15.0978 | Без изменений
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №378 в г. Сыктывкар Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000003Ю/19 от 08.06.19)(ВЛ 10 кВ - 0,058 км, КЛ 10 кВ - 0,092 км) | K_000-55-2-02.32-0006 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.055604 | 0.81777 | 0.0061189 | 0.18353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП Договор оказания услуг №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.06.2019
7.1.4 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (для технологического присоединения «Насосной станции I подъема» Администрации МО МР «Усть-Вымский») (Дог. от 06.11.2013 №023-156/1177)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 10 кВ - 0,045 км) | I_000-55-2-03.31-0025 | З | 2014 | нд | 2019 | 0.39871 | 0.39871 | 0.015333 | 1.4242 | 0.015333 | 0.17575 | 1.1847 | 0.048359 | 1.5208 | 0.015333 | 0.27235 | 1.1847 | 0.048359 | 0 | 1.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 1.2619 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 1.3585 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №488 от 26.12.2019), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергопродукт» на поставку оборудования №142/17-Ю от 27.07.2017). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2014г. на 2014-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.9546 | 6.0227 | 17.0583 | 995.8962 | 8.9018 | 88.4052 | 874.7109 | 23.8782 | 965.4652 | 6.266 | 52.4699 | 895.2406 | 11.4887 | 0 | 2333.6342 | 0 | 360.4689 | 0 | 338.3433 | 66.7483 | 37.7186 | 149.1869 | 113.7269 | 687.963 | 152.5342 | 1016.9479 | 261.6789 | 52.3191 | 44.405 | 56.2483 | 15.9357 | 8.2308 | 13.2309 | 72.3751 | 70.7208 | 107.9814 | 106.6737 | 23.3977 | 21.1568 | 92.2357 | 110.6253 | 932.814 | 910.6884 | нд
7.1.6 | Установка двух ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) | F_000-54-1-06.70-0669 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Установка средства коллективного отображения оперативно-диспетчерской информации на ДП ЮЭС (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0.19439 | 9.2618 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 9.4562 | Без изменений
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | F_000-52-2-06.70-0002 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.1824 | 0.35537 | 0.50446 | 2.8025 | 0.52002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824 | 0 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8218 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,376 млн.руб. перенесены на ИП K_000-52-1-06.70-0003.
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8931 | 0.35537 | 1.15 | 11.4087 | 0.97908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628 | 13.8931 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее были предусмотрены работы по установке передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. В ходе выполнения проектных работ подрядной организацией ООО «Электротехнологии» разработан проект, в котором предусмотрены работы установке передвижной дизельной станции мощностью 400 кВт в количестве 1 шт. и передвижных дизельных станций мощностью 250 кВт в количестве 3 шт. Изменение мощности и количества передвижных дизельных станций позволит полностью резервировать ВЛ 35 кВ №65 в случае её аварийного отключения, минимизировать время прекращения электроснабжения социально-значимых объектов в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка, даст возможность проведения аварийно-восстановительных работ на ВЛ 35 кВ №65 в связи с труднодоступностью (к некоторым участкам ВЛ 35 кВ №65 подход техники возможен только в зимний период). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,376 млн.руб. перенесены с ИП F_000-52-2-06.70-0002. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» №177(05)пр от 26.09.2016.
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,1 км (ЮЭС) | F_000-55-2-06.70-0001 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.8873 | 0.29985 | 1.2026 | 1.9232 | 0.46163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8873 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,317 млн.руб. перенесены на ИП K_000-55-1-06.70-0009.
7.1.6 | Установка КПП на территории АБК Краснозатонского РЭС (СЭС) (1 шт.) | F_000-53-1-06.20-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0991 | 0 | 0.27172 | 0.6793 | 0.14803 | 1.1071 | 0 | 1.061 | 0 | 0.046138 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 1.1071 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на выполнение СМР с ИП Радченко Павлом Олеговичем №309/18-Ю от 29.12.2018), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | G_000-51-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01864 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | G_000-52-1-06.20-0618 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (147 комплектов) | G_000-54-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037028 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (57 комплектов) | G_000-55-1-06.20-0626 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01461 | 0.014318 | 1.8957 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 2.8327 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | G_000-53-1-06.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024181 | 0 | 1.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-56-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 0 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного топливного заправщика (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 0 | 2.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 3.2054 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0105 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 0 | 8.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5808 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | 6.3587 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0109 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 0 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 11.8588 | 0.00855 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8673 | 11.8673 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 34.1621 | 0 | 0 | 34.1291 | 0.033 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 0 | 24.4824 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 4.0678 | 4.0733 | 0 | 0 | 6.5177 | 14.5945 | 6.4983 | 8.0957 | 3.3897 | 2.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0088 | 4.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5573 | 29.5573 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ» на поставку автотранспорта №564(ПСТ-ПЩ-19-20/ТЭС) от 09.09.2019).
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0111 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41685 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.41721 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (40 шт.) | G_000-56-1-07.10-0112 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 0 | 42.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 7.0402 | 1.814 | 4.3012 | 35.2393 | 29.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0963 | 41.0963 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0113 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 0 | 41.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 9.319 | 2.663 | 14.2951 | 29.8926 | 13.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1655 | 37.1655 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение гусеничного транспортера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4668 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0118 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 0 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.2552 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 0 | 13.3569 | 0 | 9.2596 | 0 | 9.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4305 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.829 | 4.829 | 13.2802 | 13.2802 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0120 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0122 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 0 | 6.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 4.0686 | 2.624 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 3.0071 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0123 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 0 | 5.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 3.6269 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6269 | 3.6269 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 0 | 13.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6046 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 13.5649 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 0 | 10.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6928 | 10.6928 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 0 | 28.1138 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0132 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7168 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 3.5189 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0133 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6973 | 1.6973 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0135 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5393 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.782 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0136 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 0 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 10 до 20 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0137 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.195 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 1.1973 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0138 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0139 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1441 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 1.1464 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 0 | 16.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 15.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5229 | 15.5229 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0141 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0 | 0.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4652 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0.46533 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0142 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0144 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068424 | 0.068424 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | G_000-56-1-07.10-0145 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкого транспортера снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0147 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (14 шт.) | G_000-56-1-07.10-0149 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.91718 | 1.9108 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (22 шт.) | G_000-56-1-07.10-0151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 0 | 14.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 11.4894 | 4.8131 | 5.0565 | 7.1997 | 2.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4563 | 19.4563 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0152 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0.59585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59585 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (37 шт.) | G_000-56-1-07.10-0153 | З | 2015 | 2024 | 2018 | нд | нд | 0 | 22.981 | 0 | 0 | 22.8642 | 0.11685 | 19.8617 | 0 | 0 | 19.7904 | 0.07125 | 0 | 31.8041 | 0 | 3.1193 | 0 | 0 | 1.8317 | 1.8403 | 5.5 | 3.6044 | 3.9749 | 4.3269 | 17.3781 | 10.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1193 | 0 | 0 | 0 | 21.1407 | 18.0214 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 41 шт., стало 37 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2015-2024гг. на 2015-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0155 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6441 | 0 | 8.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3539 | 11.3539 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового автомобиля-самосвала с колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0159 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12.4858 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4913 | 12.4913 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0161 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4287 | 3.4287 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0164 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 0 | 5.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4334 | 4.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7485 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 0 | 13.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7777 | 18.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7035 | 18.7035 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 0 | 16.9132 | 0 | 6.0643 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8489 | 10.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4921 | 16.4921 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0172 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобусов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0167 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 0 | 8.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7424 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 10.532 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение фронтального погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0168 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 3.807 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0169 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 4.6129 | 8.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9679 | 16.9679 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0170 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0171 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 18 до 26 метров (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 0 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2492 | 10.2492 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 1.6394 | 0.00235 | 1.6627 | 0 | 0 | 1.6513 | 0.011422 | 0 | 1.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 1.6394 | 0.00235 | 0.02333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 1.6627 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000120 от 16.01.2019, счет-фактура ОАО «РЖД» №0000635/01004730 от 20.01.2019).
7.1.6 | Приобретение вил грузовых (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0178 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение кунга для автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0179 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0.0695 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0180 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 3.757 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6754 | 0 | 0 | 11.6699 | 0.0055 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6824 | 0.0055 | 0 | 11.3151 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3007 | 4.661 | 0.00275 | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 7.0117 | 11.6879 | 11.6879 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/03000066 от 07.03.2019, счет-фактура ОАО «РЖД» №0000635/03004954 от 15.03.2019).
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0182 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5121 | 17.5121 | 17.5121 | 17.5121 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение воздушных компрессоров на прицепе (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0184 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (1 шт) | F_000-56-1-04.50-0955 | З | 2009 | 2016 | 2016 | нд | нд | 17.0105 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 0 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9705 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение надводной лодки с мотором (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0 | 0.26975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.26695 | 0.0028 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0186 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозеров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0188 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (52 шт.) | F_000-56-1-07.20-0104 | З | 2015 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 24.3884 | 0 | 0 | 24.3884 | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 18.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 4.865 | 8.0518 | 2.0808 | 7.9861 | 4.5704 | 1.8377 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8756 | 17.8756 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 53 шт., стало 52 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2015-2020гг. на 2015-2018гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (22 шт.) | F_000-56-1-07.20-0105 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 10.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 2.3206 | 0.32096 | 0.39708 | 6.0294 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 5.9935 | Без изменений
7.1.6 | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (16 шт.) | F_000-56-1-07.20-0107 | З | 2015 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.2027 | 0 | 0 | 4.2027 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 4.8272 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0.97154 | 0.97154 | 0 | 0 | 0.55853 | 0.58071 | 1.622 | 0.97527 | 0.6363 | 0.38988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 1.9459 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 18 шт., стало 16 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «Легион Бизнес Систем» №250/19-А от 27.08.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2022гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (29 шт.) | F_000-56-1-07.20-0108 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42251 | 0.42251 | 0.512 | 1.4203 | 1.6185 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 2.7523 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (21 шт.) | F_000-56-1-07.30-0105 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 7.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 4.6026 | 0.672 | 0.57891 | 1.1224 | 1.1688 | 1.5408 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 1.8787 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.7635 | 0 | 0 | 14.7635 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 21.6502 | 0 | 5.2568 | 0 | 5.2568 | 0 | 0 | 0.6288 | 0.78465 | 4.1103 | 2.4874 | 8.464 | 3.0443 | 3.1903 | 3.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 1.9657 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 0 | 0 | 14.7137 | 14.7137 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Электронприбор» №779/18-А от 20.12.2018 и с ООО «Еврокабель» №424/18-А от 13.08.2018).
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (23 шт.) | F_000-56-1-07.30-0107 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 2.2881 | 2.1664 | 2.1161 | 1.1076 | 1.0096 | 7.2951 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6618 | 12.6618 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Динамика-Центр» на поставку оборудования №4/31908108293 от 17.09.2019).
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (43 шт.) | F_000-56-1-07.30-0108 | З | 2015 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5706 | 0 | 0 | 4.5706 | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 1.488 | 1.4804 | 1.8998 | 1.863 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4726 | 3.4726 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ЗАО «Системы связи и телемеханики» №212/19-А от 03.07.2019). Изменение года окончания реализации связано с условиями договора поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2015-2020гг. на 2015-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | F_000-56-1-07.30-0109 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13237 | 0.13237 | 0.28237 | 0.39375 | 0.70369 | 0.3797 | 0.73988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77345 | 0.77345 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (28 шт.) | F_000-56-1-07.30-0111 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 8.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60268 | 0.60268 | 2.8766 | 2.5539 | 1.9095 | 1.6764 | 1.9219 | 0.5424 | 1.1421 | 0.25349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0262 | 5.0262 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 30 шт., стало 28 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Нордкомп» на поставку оборудования №140/19-А от 06.05.2019).
7.1.6 | Организация связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» (25 км) в Печорском районе | I_000-52-2-04.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 0 | 10.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5986 | 10.8211 | 11.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5618 | 18.5618 | Без изменений
7.1.6 | Строительство производственных помещений для персонала в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района (ЮЭС) (площадь застройки здания - 144,65 кв.м.) | F_000-55-2-08.10-1522 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5104 | 1.5104 | 0 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 0 | 8.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 8.2467 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2609 | 8.2609 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 0 | 5.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2769 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5096 | 5.5096 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0160 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0106 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00235 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8095 | 7.8095 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0107 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (5 шт.) | G_000-56-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортеров снегоболотоходов гусеничных (9 шт.) | G_000-56-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение гусеничных транспортеров (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0116 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобуса (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0129 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (8 шт.) | G_000-56-1-07.10-0134 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение воздушного компрессора на прицепе (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2134 | 2.2134 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0154 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (7 шт.) | G_000-56-1-07.10-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 999 (собственник ФЛ В.П. Попов) в с. Выльгорт Сыктывдинского района (ТП 10/0,4 - 1х0,063 МВА) | I_000-55-5-03.31-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 1096, ВЛ 10 кВ (собственник ФЛ А.Л. Баринов) в г. Сыктывкаре (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,008 км) | I_000-55-5-03.31-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 15.3201 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9523 | 0.58762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20849 | 0.20849 | 0.62189 | 0.62189 | 4.311 | 4.311 | 3.2264 | 3.2264 | 8.9554 | 8.9554 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 3.3379 | 3.1101 | 3.1101 | 2.7542 | 2.7542 | 2.8667 | 2.8667 | 12.0688 | 12.0688 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (83 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.807 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 21.9474 | 0 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 6.4752 | 0.45687 | 0.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9362 | 3.9362 | 5.8221 | 5.8221 | 2.1166 | 2.1166 | 0 | 0 | 18.7586 | 18.7586 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» №677/1223/19 от 22.10.2019).
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28085 | 0.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | 2.7909 | 0 | 0 | 1.3023 | 1.3023 | 4.3466 | 4.3466 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Электронприбор» на поставку оборудования №261/19-А от 09.09.2019).
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6684 | 0 | 0 | 6.6684 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.6684 | 0 | 4.6547 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0137 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77842 | 0.77842 | 1.6164 | 0.99456 | 1.3333 | 1.3333 | 0.92649 | 0.92649 | 6.64 | 6.0181 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 18 шт., стало 17 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Динамика-Центр» №4/31908108293 от 17.09.2019 и с ООО «Гермес» №50-19 от 23.08.2019).
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | И | 2019 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | 5.1902 | 0 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 1.8406 | 0.70275 | 1.5565 | 0 | 7.6946 | 3.2071 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 31 шт., стало 6 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Электронприбор» №790 от 10.12.2018 и с ООО «ЮНИСТАР» №235-19А от 23.09.2019). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2019-2025гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (56 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.9356 | 0 | 0 | 17.9356 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.7013 | 0 | 10.1446 | 0 | 9.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 2.8755 | 4.9155 | 4.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 2.6333 | 2.9631 | 2.9631 | 2.0671 | 2.0671 | 2.481 | 1.7113 | 17.9305 | 17.1608 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Нордкомп» №803 от 10.12.2018, №140/19-А от 06.05.2019 и №147/19-ю от 12.08.2019; с ООО «КОД АЙТИ» №862 от 09.01.2019; с ООО «ТСК» №93/19-ю от 16.04.2019, №43-19 от 02.08.2019 и №48/П-2019 от 28.08.2019; с ООО «Центр Технологий» №523 от 28.08.2019). Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП по годам не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервуара для временного хранения ГСМ 10м3 (1 шт.) | I_000-56-1-07.30-0118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.177 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0192 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00285 | 1.2812 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00833 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00285 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2812 | 1.2812 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000079 от 11.01.2019).
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского легкового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0193 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82785 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00285 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00833 | 0 | 0.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82885 | 0.825 | 0.00285 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000079 от 11.01.2019).
7.1.6 | Приобретение автобуса (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0194 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 1.1834 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0195 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5786 | 0.00285 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5786 | 0.00285 | 0 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 1.5814 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового автомобиля, колесной формулой 4*2 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0196 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7696 | 0 | 0 | 1.7668 | 0.00285 | 1.7815 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.00285 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 1.7668 | 0.00285 | 0.014758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7815 | 1.7815 | Увеличение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что на фактические затраты были отнесены затраты по транспортировке автотранспорта (счет-фактура Сыктывкарской механизированной дистанции ПРР и КО Северной Дирекции по УТСК ЦДУТСК-филиала ОАО «РЖД» №1852051/01000120 от 16.01.2019).
7.1.6 | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0197 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0198 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0199 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0200 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 0 | 12.9718 | 0 | 9.2783 | 0 | 9.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 7.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4395 | 4.4395 | 0 | 0 | 4.8388 | 4.8388 | 16.417 | 16.417 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0202 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 26 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0203 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0204 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0 | 0.57891 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.34416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23475 | 0.24045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.1214 | 0.58461 | 0.58461 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильной цистерны для транспортировки топлива (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0206 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 3.6639 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0208 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 0 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7852 | 3.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7529 | 3.7529 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0210 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 3.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (10 шт.) | I_000-56-1-07.10-0212 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0213 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9351 | 6.9351 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 8.7387 | 8.7387 | 8.7387 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0216 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.8452 | 0 | 0 | 7.8382 | 0.00705 | 4.1198 | 0 | 0 | 4.1151 | 0.0047 | 0 | 7.9753 | 0 | 3.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 4.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7254 | 0 | 7.8452 | 4.1198 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого автотранспорта (было 3 шт., стало 2 шт.). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2018-2025гг. на 2018-2019гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Установка резервного источника электроснабжения в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,01 км) | I_000-55-1-06.70-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0217 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0219 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.0094 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96541 | 0.96541 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24192 | 0.15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0.30429 | 0.30429 | 1.5485 | 1.5485 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 6 шт., стало 5 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «АМП КОМПЛЕКТ» на поставку оборудования №343/19-ю от 02.12.2019).
7.1.6 | Приобретение прицепа автомобильного грузоподъемностью до 2,5 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0218 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0220 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0221 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики (63 шт.) | I_000-56-1-07.30-0127 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | Без изменений
7.1.6 | Проектирование. Установка четырех ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС) (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | И | 2017 | 2021 | 2019 | 6.9319 | нд | 0 | 34.3751 | 0.8984 | 14.3739 | 16.2226 | 2.8801 | 3.0043 | 0.8984 | 0 | 0 | 2.1059 | 0 | 64.8347 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 33.464 | 2.0932 | 0 | 0 | 31.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3751 | 3.0043 | В связи с невозможностью завершения ИП в утвержденные ИПР сроки ввиду дефицита источников финансирования было принято решение сохранить ИП только в размере ПИР. Включение СМР в ИПР будет осуществлено при очередной корректировке ИПР при условии наличия источников финансирования. Полная стоимость ИП приведена в соответствие объемам фактически выполненных работ.
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | I_000-51-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 0 | 2.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018267 | 0 | 2.0494 | 2.2112 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 4.241 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | I_000-52-1-06.20-0620 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 1.1293 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (146 комплектов) | I_000-54-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 0 | 6.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036287 | 0 | 0.61094 | 6.2431 | 6.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 6.7971 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | I_000-53-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 0 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023696 | 0 | 2.4521 | 2.0139 | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 4.269 | Без изменений
7.1.6 | Установка охранной системы базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-06.20-0615 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 1.8715 | Без изменений
7.1.6 | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (6 шт.) | I_000-56-1-07.20-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобусов | F_000-56-5-07.10-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокранов | F_000-56-5-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (29 шт.) | F_000-56-5-07.10-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (4 шт.) | F_000-56-5-07.10-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (45 шт.) | F_000-56-5-07.10-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (7 шт.) | F_000-56-5-07.10-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобиля (1 шт.) | F_000-56-5-07.10-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильных электролабораторий | F_000-56-5-07.10-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автоподъемника | F_000-56-5-07.10-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозеров | F_000-56-5-07.10-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин | F_000-56-5-07.10-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов | F_000-56-5-07.10-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение прицепов | F_000-56-5-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение РИСЭ | F_000-56-5-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение снегоболотоходов | F_000-56-5-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение снегоходов | F_000-56-5-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение тракторов МТЗ | F_000-56-5-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов | F_000-56-5-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение прочего оборудования, в т.ч. бытовой техники | F_000-56-1-07.30-0112 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 №157 ООО "Вымпел" в г. Сыктывкар (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | J_000-55-5-03.31-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
7.1.6 | Установка резервного источника электроснабжения ПАЭС-2500 в районе ПС 110/10 кВ «Койгородок» для резервного электроснабжения Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,05 км) | J_000-55-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 39.8901 | 2.4083 | 18.4695 | 7.6552 | 11.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | 0 | 39.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 37.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8901 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест ЕЦУС (26 шт.) | J_000-56-1-07.20-0117 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 11.7416 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 1.6391 | 0 | 3.175 | 0 | 5.3545 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 11.7416 | Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2023гг. на 2023г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 4.8865 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70705 | 0 | 0.73675 | 0.73675 | 0.46106 | 0.46106 | 1.7649 | 1.7649 | 0.16751 | 0.16751 | 1.0493 | 1.0493 | 4.8865 | 4.1795 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 31 шт., стало 26 шт.). Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020-2025гг. на 2021-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | J_000-56-1-07.30-0124 | З | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7285 | 0.7285 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор на поставку оборудования с ООО МНПП «Антракс» №584 от 13.09.2019). Изменение года окончания реализации связано с условиями договора поставки. Перенос сроков реализации ИП с 2019-2020гг. на 2019г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33954 | 0.33954 | 1.7724 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 2.1119 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (48 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.6513 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.6513 | 0 | 7.1058 | 0 | 7.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455 | 6.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 2.9017 | 0.60398 | 0.60398 | 1.3071 | 1.3071 | 2.2931 | 3.0628 | 13.6906 | 14.4603 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с уменьшением количества приобретаемого оборудования (было 94 шт., стало 48 шт.) и изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры на поставку оборудования с ООО «Нордкомп» №195/19-А от 20.06.2019, с ООО «Интегра Телеком Северо-Запад» №136/19-ю от 26.06.2019 и с ООО «Неоком» №640/1187/19 от 08.10.2019). Изменение объемов освоения по годам связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации ИП по годам не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 9.2858 | 0.0047 | 8.9036 | 0 | 0 | 8.8989 | 0.0047 | 0 | 9.2905 | 0 | 4.7452 | 0 | 4.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 4.1584 | 4.7452 | 4.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9036 | 8.9036 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Завод ПСМ» на поставку автотранспорта №800/1296/19 от 26.11.2019). Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019-2020гг. на 2019-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ, 2КЛ 6 кВ, 2КЛ 0,4 кВ в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (КТП 6/0,4 кВ - 2x0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,01 км, КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | I_000-51-2-03.32-0001 | С | 2017 | нд | нд | 0.42067 | 0.42067 | 0 | 0.30609 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.061373 | 0.30609 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.061373 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 1.4977 | 0.061373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30609 | 0.30609 | Без изменений
7.1.6 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,316 км) | I_000-51-1-01.33-0169 | С | 2017 | нд | нд | 0.16096 | 0.16096 | 0 | 0.12952 | 0.093288 | 0 | 0 | 0.036234 | 0.12952 | 0.093288 | 0 | 0 | 0.036234 | 0 | 0.59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093288 | 0.59818 | 0.036234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12952 | 0.12952 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | Новый ИП. Акт - предписание №АП-ОСН-017/18-ЦП от 23.03.2018, выданный отделом строительного надзора Филиала ПАО "Россети" - центр технического надзора
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0272 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2495 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | Новый ИП. Акты технического состояния от 14.01.2020 бн
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (5 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2775 | 0 | 0 | 33.2657 | 0.01175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8339 | 0 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 19.1185 | 0 | 33.2775 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0257 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 4.7106 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 2.357 | 0 | 1.5213 | 0 | 2.0164 | 0 | 4.5531 | 0 | 11.5777 | Новый ИП. Протокол заседания технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по вопросу формирования долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 18.09.2019 №242(04)пр; Акт обследования технического состояния 16.01.2020 б/н
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | И | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31713 | 5.5028 | В проект ИПР включен новый ИП в связи с корректировкой технических решений: в проекте ранее были предусмотрены работы по установке дизельной электростанции контейнерного типа на шасси мощностью 100 кВт и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,1 км. В ходе выполнения проектных работ подрядной организацией ООО «Компас» разработан проект, в котором предусмотрены работы установке блочной автоматизированной электростанции контейнерного типа на шасси мощностью 250 кВ в количестве 1 шт. и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км. Изменение мощности передвижной автоматизированной электростанции позволит полностью резервировать ВЛ 10 кВ яч.5Д от ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в случае её аварийного отключения, минимизировать время прекращения электроснабжения социально-значимых объектов в с. Большая Пысса Удорского района, даст возможность проведения аварийно-восстановительных работ на ВЛ 10 кВ яч.5Д от ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в связи с труднодоступностью (к некоторым участкам ВЛ 10 кВ яч.5Д от ПС 110/10 кВ «Чернутьево» подход техники в период распутицы невозможен из-за отсутствия наземного транспортного сообщения). Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,317 млн.руб. перенесены с ИП F_000-55-2-06.70-0001. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» о включении инвестиционных проектов в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 №413(08)пр.
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 6.3225 | 6.3225 | 6.3225 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0.36419 | 0.36419 | 0.36419 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0250 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 20.0668 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики ЕЦУС (9 шт.) | J_000-56-1-07.30-0133 | Н | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | 27.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2639 | 0 | 5.8549 | 0 | 6.1067 | 0 | 6.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6009 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | Новый ИП. Выписка из Протокола заседания Правления №755пр_3 от 24.08.2018 "Об утверждении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети"
7.1.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | Новый ИП. Выписка из Протокола заседания Правления №755пр_3 от 24.08.2018 "Об утверждении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети"
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 22.7658 | 22.7658 | 22.7658 | Без изменений
7.1.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 35/10-6 кВ «Илыч» протяженностью 0,1 км и установка пункта автоматического регулирования напряжения 1 шт. в Троицко-Печорском районе (для технологического присоединения ВРУ средней общеобразовательной школы)(Дог. от 09.01.2014 №023-156/1194 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.32-0008 | С | 2014 | нд | нд | 1.8024 | 1.8024 | 0.047784 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики (7 комплектов) | J_000-56-1-07.30-0129 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 3.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0203 | 3.0203 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного оборудования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Инженерный центр "Энергосервис» на поставку оборудования №896/1376/19 от 26.12.2019).
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.00235 | 1.8299 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.00235 | 0 | 1.8299 | 0 | 1.8299 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 1.8299 | Изменение срока окончания реализации связано с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение мобильной АСМД (3 шт.) | J_000-56-1-07.30-0132 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7584 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0253 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 3.7145 | 0.00285 | 3.7069 | 0 | 0 | 3.7042 | 0.00275 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7069 | 3.7069 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «Торговый дом Профессионал» на поставку автотранспорта №273/19-02 от 16.12.2019).
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 4.6371 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния оборудования от 23.01.2020 № 61
7.1.6 | Приобретение рубительных машин (4 шт.) | K_000-56-1-07.10-0286 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7151 | 0 | 0 | 8.7057 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2679 | 0 | 4.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7151 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по вопросу приобретения рубительной машины от 04.10.2019 №280(05)пр
7.1.6 | Приобретение электросетевых объектов у АО «Монди СЛПК», расположенных в Республике Коми, в т.ч. 7 КТП 10 кВ - 2,19 МВА, 2 КТП 6 кВ - 2,63 МВА, 4 ВЛ 10 кВ - 1,752 км, 1 ВЛ 0,4 кВ - 0,3 км, 2 КЛ 10 кВ - 0,97 км, 1 КЛ 6 кВ - 0,6 км, 2 КЛ 0,4 кВ - 0,43 км | K_000-55-5-03.31-0005 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | Новый ИП. Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный распоряжением Общества от 27.12.2019 № 860р
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д РП 10 кВ «Нижний склад», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Куниб Сысольского района (для ТП ООО «САВАМ ГРУП») (от 04.08.2014 № 56-01684Ю/14) (строительство КТП 10/0,4 кВ -1х0,63 МВА и 1х0,16 МВА; реконструкция КТП 10/0,4 кВ - 2х0,16 МВА на 2х0,63 МВА ВЛ 10 кВ - 0,045 км) | G_000-55-1-01.32-0052 | И | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция здания ПЛК по ул. Интернациональной 94, г. Сыктывкар (площадь застройки 860 кв. м.) | F_000-56-1-06.10-0005 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0.6008 | 26.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение мульчерной установки (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0187 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ПАО «Газпром» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | F_000-51-2-01.12-0022 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7716 | 0 | 51.9034 | 0 | 571.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | I_000-51-2-01.12-0026 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Строительство КЛ 6 кВ, КТПК 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в п. Жешарт Усть-Вымского района (для ТП ЗАО «Комижилстрой» от 16.02.2015 №56-00324Ю/15, 56-00325Ю/15) (КТП 6/0,4 кВ -0,25 МВА; КЛЭП 0,267 км) | G_000-55-2-02.32-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 10.07.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 2,32 км) | I_002-55-2-02.41-0007 | С | 2017 | нд | нд | 2.0257 | 2.0257 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | Без изменений
7.1.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | I_000-54-2-02.41-2226 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 1,4 км в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | J_009-55-2-01.32-1852 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.3306 | 0.21764 | 3.3238 | 0.14447 | 0.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР в связи с корректировкой технических решений, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2020 в размере 0,391 млн.руб. перенесены на ИП K_009-55-2-01.32-1863.
7.1.6 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | J_009-54-2-02.41-2231 | С | 2018 | 2019 | нд | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0.55381 | 0.02339 | 0.49413 | 0 | 0.036297 | 0.050305 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.026915 | 0 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050305 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050305 | 0.050305 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2020 составляет 0,05 млн.руб. НЗС в размере 0,05 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0139 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6801 | 0 | 0 | 6.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2771 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6801 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 10.07.2019 бн; Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр