**Перечень предложений и замечаний в рамках общественного обсуждения к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годы., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@)**

| **№ п/п** | **Заявитель** | **№ документа  и дата** | **Суть замечания** | **Позиция ПАО «МРСК Северо-Запада»** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО «Котлас» | Письмо от 05.03.2020 № 01-27/1072 | О включении в ИПР объекта ПС 110/10 кВт «Котлас» для реализации в период 2021-2023г. | В соотвествии с решениями, принятыми по итогам отработки п. 4.10 Протокола согласителнього совещания от 23.09.2020 № 09-1961-пр, мероприятия по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас"» I\_000-13-1-03.13-0016 в итоговом проекте оставлены в размере ПИР на 2021 год, мероприятия по СМР будут включитены при очередной корректировке ИПР с определением мероприятий и стоимости работ по результатам ПИР. |
| 2 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | Целесообразно провести анализ заполнения форматов инвестиционной программы в соответствии с правилами, а также анализ объектов, включенных в проект ИПР Общества на предмет:  - не превышения объемов финансовых потребностей, определенных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;  - обоснованности увеличения полной стоимости инвестиционных проектов  - учета факта исполнения инвестиционной программы 2019 года в проекте. | Проведена проверка расчетов УНЦ, стоимости инвестиционных проектов, материалы по проекту ИПР доработы и обеспечено непревышение объемов финансовых потребностей, определенных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.  Проект ИПР скорректирован в части фактических данных да 2019 год, приведено соответствие данным Отчету об исполнении ИПР за 2019 год |
| 3 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | Ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в стране с целью балансировки финансово-экономической модели Общества и возможности минимизации заемных источников финансирования целесообразно провести анализ Финансового плана Общества на предмет не ухудшения финансово-экономических показателей, в том числе показателя ROIC с учетом принятых тарифно-балансовых решений. При необходимости целесообразно оптимизировать параметры инвестиционной программы. | По результатам проведенного анализа, с учетом принятых тарифно-балансовых решений, финансовый план Общества на 2020-2025 годы доработан. |
| 4 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | В связи с рисками привлечения к ответственности со стороны ФАС России, целесообразно провести анализ исполнения заключенных договоров технологического присоединения с целью завершения в 2020 году полного объема переходящих с 2019 года договоров об осуществлении технологического присоединения льготной категории заявителей, и вновь заключаемых в 2020 году договоров | Объем денежных средств на реализацию мероприятий по договорам технологического присоединения льготной категории заявителей (далее – ЛТП) учтен в проекте ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках доступных источников финансирования и предусматривает в т.ч. ликвидацию просроченных обязательств по договорам ЛТП в рамках Адресной инвестиционной программы. |
| 5 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | С целью не наращивания профицита мощности и оптимизации инвестиционной программы провести анализ обоснованности и необходимости реализации мероприятий с увеличением трансформаторной мощности/либо строительства новых для развития электрической сети. При необходимости, изменить параметры трансформаторной мощности в меньшую сторону, либо исключить мероприятия | По результатам проведенного анализа, принято решение об исключении из проекта инвестиционной программы инвестиционных проектов по реконструкции ПС 110 кВ Луговая с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (K\_000-21-1-03.13-3663), а также мероприятий по установке второго трансформатора 1х10 МВА на ПС 110 кВ Ананьино (J\_000-21-1-03.13-3659), в связи с нецелесообразностью изменения параметров трансформаторной мощности в меньшую сторону.  На объем высвободившихся средств (1,2 млрд. руб.) в проект ИПР включены новые инвестиционные проекты, направленные на замену неизолированного провода на СИП и установку реклоузеров (67 титулов), а также скорректированы входящие в проект ИПР титулы по приобретению автотранспортных средств (13 титулов) и мероприятия льготного технологического присоединения до 15 кВт, в соответствии с приложением 1. |
| 6 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | В проект инвестиционной программы включены мероприятия по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на подстанциях (ССПИ). В целях повышения эффективности реализуемых мероприятий по модернизации ССПИ целесообразно провести работу по согласованию проекта инвестиционной программы Общества с АО «СО ЕЭС», в том числе Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях. | Проведена работа с АО «СО ЕЭС», итоговый проект ИПР доработан, мероприятия по ССПИ в проекте ИПР синхронизированы с Программами ССПИ, согласованными АО «СО ЕЭС» |
| 7 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту [ipr@mrsksevzap.ru](mailto:ipr@mrsksevzap.ru) | Во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, в проекте инвестиционной программы Общества целесообразно предусмотреть мероприятия по цифровой трансформации и переходу к построенной на платформенных принципах информационно-технологической экосистеме оперативно-технологического и ситуационного управления, а также мероприятия по созданию и внедрению российских систем оперативно-технологического и ситуационного управления (АСТУ) | В проект ИПР (а также в ИПР, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2019 №27@) в рамках имеющихся источников финансирования включен ряд мероприятий, в том числе направленных на реализацию концепции цифровой трансформации, модернизацию комплексов телемеханики АСТУ. При включении мероприятий по созданию и внедрению в Обществе систем АСТУ определение содержания мероприятий, затрат и их эффектов ведется исходя из приоритетного применения оборудования и систем российского производства.  При очередной корректировке ИПР в рамках источников финансирования ИПР в 2021 году будет рассмотрена возможность включения дополнительных мероприятий, ранее не входящих в проект ИПР, одобренный Советом директоров Общества 25.02.2020, в рамках утвержденных целевых программ. |
| 8 | Ассоциация "НП ТСО" | Письмо, поступившее на официальную почту <ipr@mrsksevzap.ru> | В соответствии с требованиями Федерального закона 522-ФЗ, сетевые организации с 01.07.2020 будут осуществлять установку/ замену приборов учета электрической энергии. В связи с чем целесообразно провести анализ и синхронизировать проект корректировки инвестиционной программы Общества с утвержденной Советом директоров Программой развития интеллектуального учета электроэнергии в рамках доступных источников финансирования. | Затраты на программу развития интеллектуального учета синхронизированы с параметрами утверждённой Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020-2030 гг. (далее – ПРИУЭ), за исключением Мурманского филиала. По Мурманскому филиалу затраты на реализацию мероприятий по 522-ФЗ запланированы в рамках доступных источников финансирования с 2021 по 2025 годы, но в меньшем объеме, чем в ПРИУЭ. При очередной корректировке проекта ИПР в 2021 году с учетом скорректированных источников финансирования проекта ИПР по результатам тарифно-балансовых решений, будет осуществлен пересмотр плановых объемов ПРИУЭ по Мурманскому филиалу. |
| 9 | Комитета по тарифам и энергетики Псковской области | Письмо от 19.03.2020 № ТР-01-03-2020/-833 | О разработке дополнительных мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению воздушных линий электропередач, обеспечивающих электроснабжение потребителей Плюсского района. | В Обществе был проведен анализ мероприятий в части ремонтной деятельности в 2019 году и планируемых в 2020 году мероприятий по повышению надёжности электроснабжения деревень: Бори, Вялки, Грязково, Дубровка, Заполье, Заозерье, Игомель, Корпово, Крошново, Рудно, Староверский Луг и направлено письмо в Администрацию области от 26.03.2020 №МР2/7/0900-04/1879 с указанными предложениями (Приложение 2).  В рамках устранения замечаний к проекту ИПР, опубликованному 02.04.2020, и формирования итогового проекта ИПР, дополнительно включены 4 новых ИП по реконструкции ВЛ-10 кВ Плюсского и Стругокрасненского района: К\_007-73-1-01.32-0446, К\_007-73-1-01.32-0447, К\_007-73-1-01.32-0448, К\_007-73-1-01.32-0449 со сроком реализации после 2026 (ПИР – 2025) |

Приложения:

1. Перечень новых ИП в проекте ИПР ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Письмо от 26.03.2020 № МР2/7/0900-04/1879.