## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 №24@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@ "
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [21 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 29.15 | 29.16 | 29.17 | 29.18 | 29.19 | 29.20 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5168.8768 | 5097.1583 | 3049.1587 | 72305.253 | 3541.6541 | 31962.3294 | 27388.5531 | 9412.7165 | 66302.9244 | 3569.819 | 28646.9049 | 25440.7797 | 8645.4208 | 1389.1389 | 71609.0023 | 596.4385 | 40667.2634 | 727.6294 | 35213.4578 | 3164.2579 | 3482.8902 | 4137.0264 | 3886.7685 | 5757.4612 | 5548.4456 | 7482.9773 | 6191.8453 | 5724.7752 | 4803.6406 | 4675.2408 | 4126.7177 | 6006.7857 | 6290.7357 | 6661.9644 | 4455.8098 | 5823.452 | 4210.2447 | 5978.2269 | 4481.3414 | 6398.2759 | 4771.1351 | 55426.1224 | 48766.6843 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5164.4406 | 5092.7222 | 3049.1587 | 72112.7024 | 3531.1699 | 31902.5899 | 27305.3315 | 9373.611 | 66141.3522 | 3562.403 | 28606.3915 | 25354.1157 | 8618.442 | 1354.5765 | 71346.8065 | 582.6401 | 40561.2119 | 718.0144 | 35141.1533 | 3163.9951 | 3482.6274 | 4123.8874 | 3875.8909 | 5696.7034 | 5544.2671 | 7467.5879 | 6185.6514 | 5709.6519 | 4790.1261 | 4623.7688 | 4072.4773 | 5974.2128 | 6289.6225 | 6627.5542 | 4421.3997 | 5823.452 | 4210.2447 | 5941.4457 | 4444.5602 | 6398.2759 | 4771.1351 | 55233.3535 | 48605.375 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2200.5103 | 2221.7536 | 827.0228 | 23320.3475 | 1137.9075 | 12989.0975 | 5568.3307 | 3625.0118 | 23502.0552 | 1414.4934 | 12958.6441 | 5386.9156 | 3742.0021 | 531.2692 | 23379.6142 | 96.5601 | 7428.1282 | 114.7068 | 7873.8423 | 1497.2624 | 1857.5305 | 1995.9217 | 1939.7281 | 2715.6486 | 2646.8637 | 4122.5948 | 3336.1786 | 3018.6292 | 2683.4662 | 2601.4293 | 2337.423 | 2832.0373 | 3495.3666 | 1160.107 | 1306.0074 | 1344.3752 | 1017.8141 | 1024.1398 | 1022.5966 | 1067.4689 | 1032.0577 | 20371.7878 | 20817.5019 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2245.9524 | 2283.9765 | 1488.911 | 37742.266 | 2063.4843 | 16486.8137 | 14126.0468 | 5065.9213 | 34447.0956 | 1843.0731 | 14064.5242 | 14086.0775 | 4453.4207 | 669.4281 | 37611.3108 | 459.1746 | 27443.0214 | 577.2906 | 24409.0247 | 979.4948 | 989.8174 | 1361.5824 | 1185.8476 | 2422.572 | 2123.2281 | 1982.7421 | 1595.7462 | 1799.9029 | 1293.6992 | 1621.9951 | 1360.8214 | 2421.9023 | 2195.2282 | 4172.9797 | 2518.3502 | 3344.5343 | 2546.4774 | 3574.7544 | 2811.9083 | 4316.6091 | 3376.3382 | 25390.1223 | 21007.6448 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 493.5697 | 493.5697 | 438.1123 | 2312.9835 | 128.6164 | 1317.5891 | 466.7562 | 400.0218 | 1939.1925 | 114.532 | 1199.1389 | 297.7924 | 327.7292 | 92.7955 | 2044.1285 | 1.5259 | 870.4965 | 0 | 506.5058 | 316.4514 | 316.4514 | 224.7932 | 199.1379 | 283.1084 | 49.0436 | 123.3783 | 206.5986 | 164.2062 | 171.4487 | 61.6946 | 51.8942 | 0.085 | 9.1865 | 0.085 | 0.085 | 194.9475 | 182.7228 | 465.1438 | 314.5115 | 225.5832 | 0 | 1563.9675 | 1184.6288 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 84.6891 | 85.1304 | 7.6904 | 266.9121 | 19.9295 | 172.6391 | 54.8408 | 19.5027 | 338.1734 | 22.391 | 198.3571 | 78.3354 | 39.09 | 3.2904 | 271.3624 | 0.64948 | 39.6271 | 4.2861 | 115.3054 | 98.3407 | 98.4877 | 23.4088 | 25.9973 | 19.8584 | 23.1773 | 55.2966 | 41.886 | 28.1023 | 23.3178 | 6.7285 | 2.3115 | 22.3747 | 102.937 | 0.57041 | 0.57041 | 10.4381 | 10.4381 | 0.066438 | 0.066438 | 1.2934 | 1.2934 | 151.4329 | 231.9953 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.015409 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 139.7192 | 8.292 | 287.4222 | 8470.0234 | 181.2322 | 936.4504 | 7089.2262 | 263.1145 | 5914.6657 | 167.9135 | 185.7272 | 5504.864 | 56.1611 | 57.7779 | 8040.2746 | 24.7301 | 4779.9387 | 21.7309 | 2236.4752 | 272.4457 | 220.3403 | 518.0655 | 525.18 | 255.5159 | 701.7846 | 1183.5761 | 1005.2419 | 698.8114 | 618.1943 | 331.9213 | 320.0272 | 697.8135 | 486.9042 | 1293.8121 | 596.3867 | 929.157 | 452.7924 | 877.3412 | 295.4773 | 787.3213 | 361.4458 | 7755.8731 | 5363.4344 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 192.5507 | 10.4842 | 59.7394 | 83.2216 | 39.1055 | 161.5721 | 7.4159 | 40.5134 | 86.664 | 26.9788 | 34.5623 | 262.1959 | 13.7984 | 106.0514 | 9.615 | 72.3045 | 0.26287 | 0.26287 | 13.139 | 10.8776 | 60.7579 | 4.1785 | 15.3894 | 6.1938 | 15.1233 | 13.5145 | 51.472 | 54.2403 | 32.5729 | 1.1132 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | 0 | 0 | 192.7689 | 161.3093 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 19.1335 | 2.899 | 11.1215 | 0.54896 | 4.564 | 19.1335 | 2.899 | 11.1215 | 0.54896 | 4.564 | 9.7343 | 73.2021 | 0 | 0 | -1.8142e-16 | -1.3642e-15 | 0.26287 | 0.26287 | 12.6724 | 10.4986 | 56.4642 | 4.1785 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8706 | 18.8706 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.8174 | 3.4782 | 46.2489 | 76.1392 | 28.9511 | 126.1261 | 2.6972 | 27.0229 | 79.5815 | 16.8244 | 21.0237 | 158.098 | 13.7984 | 103.7642 | 9.615 | 72.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 50.6192 | 53.3876 | 32.5729 | 1.1132 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | 0 | 0 | 157.5858 | 126.1261 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5998 | 4.1069 | 2.369 | 6.5335 | 5.5904 | 16.3125 | 1.8197 | 2.369 | 6.5335 | 5.5904 | 3.8043 | 30.8958 | 0 | 2.2872 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0.46655 | 0.37898 | 4.2937 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 10.1741 | 10.6674 | 0.85278 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3125 | 16.3125 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 584.7385 | 594.9824 | 278.5312 | 6857.4461 | 333.5945 | 3350.4907 | 2237.1588 | 936.202 | 6824.5008 | 364.6084 | 3314.6065 | 2205.4356 | 939.8503 | 533.6007 | 6537.9498 | 97.7424 | 3465.4601 | 18.9855 | 3459.848 | 361.3209 | 367.313 | 562.9132 | 454.8662 | 384.7358 | 602.2551 | 388.8512 | 476.3545 | 1060.0979 | 898.0954 | 314.5706 | 287.2375 | 1009.504 | 992.7918 | 620.1904 | 604.5472 | 437.4325 | 444.3675 | 508.3074 | 520.459 | 523.4547 | 530.2114 | 5817.6977 | 5811.1855 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 584.7385 | 594.9824 | 278.5312 | 6857.4461 | 333.5945 | 3350.4907 | 2237.1588 | 936.202 | 6824.5008 | 364.6084 | 3314.6065 | 2205.4356 | 939.8503 | 533.6007 | 6537.9498 | 97.7424 | 3465.4601 | 18.9855 | 3459.848 | 361.3209 | 367.313 | 562.9132 | 454.8662 | 384.7358 | 602.2551 | 388.8512 | 476.3545 | 1060.0979 | 898.0954 | 314.5706 | 287.2375 | 1009.504 | 992.7918 | 620.1904 | 604.5472 | 437.4325 | 444.3675 | 508.3074 | 520.459 | 523.4547 | 530.2114 | 5817.6977 | 5811.1855 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 251.7201 | 254.6883 | 46.5169 | 2286.1992 | 120.1958 | 1449.4432 | 384.4598 | 332.1004 | 2384.6516 | 127.2872 | 1502.0936 | 405.5201 | 349.7507 | 243.7203 | 2269.4681 | 0 | 800.1633 | 2.1559 | 938.5753 | 179.3528 | 177.5682 | 165.7415 | 171.7352 | 79.0392 | 113.7437 | 170.2779 | 198.6048 | 735.3801 | 638.3538 | 139.5133 | 99.5537 | 598.7878 | 688.5677 | 101.7008 | 146.4992 | 33.9328 | 37.7665 | 33.194 | 33.194 | 32.5479 | 32.5479 | 2022.1545 | 2160.5665 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 169.0744 | 172.0426 | 10.3354 | 1855.3586 | 92.6959 | 1324.8189 | 169.2399 | 268.6039 | 1953.7717 | 99.7943 | 1378.2077 | 189.8401 | 285.9296 | 168.7273 | 1842.4676 | 0 | 719.0681 | 2.124 | 855.505 | 63.671 | 61.6591 | 30.0074 | 39.092 | 27.5035 | 75.7592 | 146.5916 | 176.1529 | 720.6426 | 638.3086 | 134.9833 | 96.9595 | 517.6925 | 606.2887 | 101.7008 | 145.7079 | 33.9328 | 37.7665 | 33.194 | 33.194 | 32.5479 | 32.5479 | 1745.3403 | 1881.7773 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.34 | 285.6754 | 22.6829 | 120.0292 | 89.3073 | 53.6561 | 285.132 | 22.8106 | 119.7555 | 88.3909 | 54.1751 | 0 | 260.3265 | 0 | 55.9612 | 0 | 76.1651 | 42.2722 | 38.276 | 19.37 | 22.1996 | 22.0699 | 52.992 | 32.9406 | 29.7678 | 31.5781 | 21.0043 | 56.1346 | 35.3874 | 14.7919 | 34.9957 | 10.6369 | 10.6369 | 10.3992 | 10.3992 | 10.1646 | 10.1646 | 9.9686 | 9.9686 | 217.3122 | 237.5161 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 231.5838 | 18.5267 | 97.2652 | 71.791 | 44.0009 | 294.6973 | 23.5758 | 123.7729 | 91.3562 | 55.9925 | 0 | 267.5036 | 0 | 154.7732 | 0 | 205.6283 | 4.2901 | 6.2745 | 1.6079 | 9.777 | 5.4337 | 8.9704 | 8.7695 | 8.0116 | 53.8296 | 4.9776 | 38.7997 | 51.058 | 61.5836 | 95.7412 | 24.0473 | 36.9112 | 23.5337 | 27.3674 | 23.0294 | 23.0294 | 22.5792 | 22.5792 | 237.5676 | 288.4228 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 169.0744 | 172.0426 | 0.99538 | 1338.0994 | 51.4863 | 1107.5245 | 8.1416 | 170.9469 | 1373.9424 | 53.408 | 1134.6793 | 10.093 | 175.762 | 168.7273 | 1314.6374 | 0 | 508.3336 | 2.124 | 573.7116 | 17.1086 | 17.1086 | 9.0296 | 7.1155 | 0 | 13.7968 | 104.8815 | 138.3735 | 635.235 | 612.3268 | 40.0491 | 10.5142 | 441.3171 | 475.5518 | 67.0166 | 98.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.4604 | 1355.8384 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 26 КРУН-6кВ ПС 110/35/6 кВ №3 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения производственной площадки в Мурманской области, МО с.п. Междуречье Кольского района, в 26 км к северо-западу от ж.д. ст. Кола по шоссе г. Мурманск-пос. Печенга (договор ТП №43-0004841/15 от 19.06.2015г. с ООО «Олен Бетон») (ВЛ 6 кВ - 3,15 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-2-01.33-0882 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.2169 | 1.2169 | 0 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 6.0291 | 0.77879 | 4.8536 | 0 | 0.39665 | 1.2169 | 6.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0291 | 6.0291 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры № 112 Л-3 ПС 110/10 кВ №25 для технологического присоединения в г. Мончегорск (договор ТП № 43-0020042/15 от 03.09.2015 с СОТ «Энергетик») (ТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,04 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-42-2-03.31-0895 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25006 | 0.25006 | 0 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 1.0865 | 0.079289 | 0.18498 | 0.76189 | 0.0603 | 0.25006 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки
1.1.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6кВ, протяженностью 2,67 км от ячейки 6кВ №18 КРУ-6кВ РП-6 до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения СОНТ «КИЦА» (47 домов) в Мурманской области, вблизи ст. Лопарская (договор ТП с СОНТ «КИЦА» №13ТП/2013 от 04.04.2014г.) (ВЛ 6 кВ - 2,67 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-01.33-0830 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.2603 | 1.2603 | 0 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 7.1341 | 0.76207 | 3.8566 | 0 | 2.5154 | 1.2603 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1341 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ №7 ПС 35/6 кВ №388 до границ участка Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №46ТП/2013 от 14.05.2013г. с ООО «Мурман Фиш») (КЛ 6кВ - 0,58 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-2-02.32-0847 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.30847 | 0.30847 | 0 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 1.4398 | 0.20364 | 1.1556 | 0 | 0.08055 | 0.30847 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство РП-6 на территории ПС 150/35/6 кВ №6 в г.Мурманск (договор ТП №50-02/210 от 04.03.2011г. c ГОУТП "ТЭКОС", договор ТП №217ТП/2009 г. от 12.02.2010 с ЗАО "ЭКСПОНЕФТЬ") (РП - 1 шт) | F_000-41-2-03.12-0761 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.3179 | 2.3179 | 0.99538 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 9.5302 | 0.86002 | 1.637 | 5.1223 | 1.9108 | 2.0758 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5348 | 8.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС 110/6 кВ №4 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г. Мурманск, Первомайском АО, ул. Шевченко (договор ТП №43-005041/17 от 21.07.2017 с Министерством обороны РФ) (КЛ 6кВ - 1,03 км; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-02.33-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50537 | 0.50537 | 0 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 1.345 | 0 | 1.2557 | 0 | 0.089342 | 0.50537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ВЛ-6кВ - 0,048 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.035126 | 0.035126 | 0 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0.26471 | 0.025 | 0.21632 | 0 | 0.023394 | 0.035126 | 0.57481 | 0 | 0 | 0.00011039 | 0.00083193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16819 | 0.025 | 0.23971 | 0.072807 | 0.16691 | 0.16608 | 0 | 0.00083193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.26471 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ. С заявителем подписан акт ТП от 02.12.2019 г., подключение фактически осуществлено. Для исполнения сетевой организацией всех принятых обязательств требуется выполнить остаток работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №321 до КЛ-6кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5 (договор ТП № 43-021641/17 от 25.07.2017 с Лебедь Ю.А.) (ориентировочно ЛЭП-6 кВ 0,006 км) | I_000-41-2-01.33-1037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.019069 | 0.019069 | 0 | 0.14873 | 0.06 | 0.052056 | 0.036673 | 0 | 0.14873 | 0.06 | 0.052056 | 0.036673 | 0 | 0.019069 | 0.02477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02477 | 0.088729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 0.14873 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 60,5 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | З | 2017 | 2026 | 2021 | 162.8086 | 162.8086 | 0 | 760.432 | 21.2687 | 683.513 | 0.044776 | 55.6055 | 760.432 | 21.2687 | 683.513 | 0.044776 | 55.6055 | 162.8086 | 721.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 100 | 138.0633 | 621.5108 | 609.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.432 | 760.432 | Год окончания реализации (2026) был отражен ранее за пределами планирования инвестиционной программы в связи с тем, что велось судебное разбирательство с подрядчиком ООО "Петровский фарватер" от 25.09.2017 №41/20-01-2017/29 (долговые обязательства в последствии переданы АО "НС Банк"). Сроки окончания судебного разбирательства и его результат результат не были известены заранее. По итогам окончания судебного разбирательства в соответствии с судебным постановлением от 08.07.2020 №А42-8641/2019 ПАО "МРСК Северо-Запада" было вменено в обязанность погасить перед подрядчикозадолженность как по принятым ранее работам (проектная документация в составе ПИР и поставленные материалы) так и по непринятым работам (рабочая документация в составе ПИР), что привело к изменению года окончания реализации. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; реклоузер -1шт; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7919 | 0.26821 | 2.7947 | 0.89552 | 0.83346 | 3.9066 | 0.26821 | 1.9094 | 0.89552 | 0.83346 | 0 | 9.4947 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7919 | 0.089136 | 4.7028 | 2.3269 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 3.9066 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией ООО "ВПСК"по договору от 11.09.2018 №41/20-01-2018/32, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения по неисполненному договору подряда. Изменения оценки полной стоимости ИП в соответсвии с зафиксированной суммой по заключенному договору подряда на выполнение полного комплекса работ.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 2.2078 | 0 | 12.0479 | 0.56158 | 9.6136 | 0.028184 | 1.8446 | 13.9678 | 0.49412 | 11.9548 | 0 | 1.5188 | 0 | 12.6095 | 0 | 0 | 2.1239 | 13.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56158 | 0 | 12.0479 | 0.53124 | 0 | 13.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53124 | 13.9678 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией ООО "ПромЭнергоМонтаж"по договору от 17.09.2020 №41/20-01-2020/35, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения по неисполненному договору подряда. Изменения оценки полной стоимости ИП в соответсвии с зафиксированной суммой по заключенному договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ, стоимость которого определена на основании ПСД, утверждённой приказом от 10.07.2020 №526.
1.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ №44 с установкой разъединителя на концевой опоре у границы участка Заявителя Мурманская обл., пгт. Умба (договор ТП № 43-018742/18 от 27.06.2018г. с ИП Бокаревым А.А.) (ориентировочная длина трассы 0,015 км; разъединитель - 1 шт) | J_009-42-2-01.32-0883 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.033331 | 0.033896 | 0 | 0.1926 | 0.05 | 0.11827 | 0.013679 | 0.01065 | 0.1926 | 0.05 | 0.11827 | 0.013679 | 0.01065 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.1926 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 0 | 105.3984 | 0 | 95.0633 | 0 | 102.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0.68565 | 7.5511 | 0 | 28.0467 | 4.4545 | 67.0166 | 98.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7489 | 103.3 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией ООО "ВПСК"по договору от 19.03.2019 №41/20-01-2019/4, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021-2022 годы в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения по неисполненному договору подряда и ожидаемыми сроками проведения торгово-закупочных процедр с дальнейшим выполнением строительно-монтажных работ подрядным способом после утверждения проектно-сметной документации.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры вновь строящейся ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТНП) 6/0,4 кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Мурмаши, остров Зеленый (договор ТП № 43-038641/17 от 07.11.2017 с СНТ "Тулома") (ТП 6/0,4кВ - 0,25МВа) | J_000-41-2-01.33-1044 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19946 | 0.19946 | 0 | 0.79401 | 0.14737 | 0.15538 | 0.49126 | 0 | 0.79401 | 0.14737 | 0.15538 | 0.49126 | 0 | 0.19946 | 0.94662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14737 | 0.94662 | 0.64664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79401 | 0.79401 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ 1,43 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.67708 | 0 | 4.0673 | 0.21437 | 2.9371 | 0.32787 | 0.58805 | 3.9954 | 0.38033 | 2.6626 | 0.50559 | 0.44689 | 0 | 7.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0673 | 0.60748 | 3.4599 | 3.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9954 | 3.9954 | Изменение оценки полной стоимости, а также финансирования в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году. Изменение графика финансирования работ, так как они были приняты в конце декабря 2020 года, оплата кредиторской задолженности запланирована на 2021 год.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ № 18 ПС 150/35/10 кВ №100 до установленной в районе ПС 150/35/10 кВ №100 опоры для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Минькино (договор ТП №43-038241/17 от 13.04.2018 с ООО "РК "Полярное море+") (ориентировочно КЛ 10 кВ - 0,1 км) | J_009-41-2-02.33-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.048135 | 0.048135 | 0 | 0.07928 | 0.049173 | 0.030107 | 0 | 0 | 0.07928 | 0.049173 | 0.030107 | 0 | 0 | 0.048135 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049173 | 0.30154 | 0.030107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07928 | 0.07928 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 423.5181 | 20.4954 | 316.5617 | 0 | 86.4609 | 423.5181 | 20.4954 | 316.5617 | 0 | 86.4609 | 0 | 423.5181 | 0 | 413.2704 | 0 | 420.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2477 | 3.2436 | 413.2704 | 420.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.514 | 423.5181 | Изменение годовых параметров реализации без изменения года завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда (оплата кредиторской задолженности выполненных в 2021 году работ запланирована на 2022 год)
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 12 ПС 35/6кВ № 400 до установленной в районе ПС 35/6кВ № 400 опоры ЛЭП-6кВ с разъединителем с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 12 ПС-400 для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, г.Кола, ул.Заводская (договор ТП №43-063141/18 от 13.03.2019 с ООО Компания "Мурман СиФуд") (ВЛ-6 кВ - 0,055 км; КЛ-6 кВ - 0,092 км; разъединитель - 1 шт.; ТТ 6кВ - 3 шт.) | K_009-41-2-02.33-0004 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.071604 | 0.072818 | 0 | 0.48041 | 0.025407 | 0.38037 | 0.07463 | 0 | 0.48041 | 0.025407 | 0.38037 | 0.07463 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025407 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48041 | 0.48041 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС 322 до границы земельного участка Заявителя с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район (договор ТП №43-0044741/19 от 05.12.2019 с ООО "ЭкоСервис") ( ВЛ 10кВ - 0,1 км.) | K_009-41-2-01.32-0002 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.081576 | 0 | 0.37222 | 0.018838 | 0.23478 | 0.062869 | 0.055737 | 0.26907 | 0.13464 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0.26907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26907 | 0.26907 | Изменение оценки полной стоимости, а также финансирования в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-28 от ПС 330кВ Выходной до вновь устанавливаемой на границе земельного участка Заявителя ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Молочный (договор ТП №43-0033641/19 от 29.07.2019 с СОДНТСН "Дружба") (КТП 6/0,4кВ - 0,25 МВА; ВЛ 6кВ - 0,03) | K_009-41-2-01.33-1076 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0455 | 0.05039 | 0.5696 | 0.28195 | 0.1436 | 1.0455 | 0.05039 | 0.5696 | 0.28195 | 0.1436 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0.13437 | 0 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13437 | 1.0455 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 3 ПС 35/6 кВ № 402 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузки ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ - 1000 кВА; ЛЭП-6кВ - 2,5км) | I_002-41-2-01.33-1047 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8801 | 0.8235 | 12.2174 | 0.16694 | 2.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8801 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 30.12.2019 №43-0038241/19 с ФГБУ "Морская спасательная служба"
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0.16521 | 2.8569 | 0.35427 | 0.56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 30.07.2020 №43-10441/20 с АО "СПТБ Звездочка"
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"23-24" (от ТП-23 до ТП-24) и от ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок двухтрансформаторной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блоков разъединитель-предохранитель на первых отпаечных опорах для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, пгт. Мурмаши, ул. Причальная (договор ТП №43-06141/20 от 24.03.2020 с МБДОУ №16 с. Тулома (ВЛ 6 кВ - 0,5 км.; КТП 6/0,4 кВ - 1,26 МВА; КЛ 6 кВ – 0,06 км.). | L_009-41-2-01.33-1086 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0.18025 | 2.4195 | 0.70754 | 0.54323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 24.03.2020 №43-06141/20 с МБДОУ №16 с. Тулома
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3069 | 0.53845 | 8.58 | 0.63598 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3069 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 25.08.2020 №43-02941/20 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району"
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.6457 | 82.6457 | 36.1815 | 430.8406 | 27.4999 | 124.6243 | 215.2199 | 63.4965 | 430.8799 | 27.4928 | 123.886 | 215.68 | 63.821 | 74.993 | 427.0005 | 0 | 81.0953 | 0.031951 | 83.0703 | 115.6819 | 115.9091 | 135.734 | 132.6431 | 51.5356 | 37.9845 | 23.6863 | 22.4519 | 14.7374 | 0.045134 | 4.5299 | 2.5942 | 81.0953 | 82.279 | 0 | 0.79125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8142 | 278.7892 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.6457 | 82.6457 | 36.1815 | 430.8406 | 27.4999 | 124.6243 | 215.2199 | 63.4965 | 430.8799 | 27.4928 | 123.886 | 215.68 | 63.821 | 74.993 | 427.0005 | 0 | 81.0953 | 0.031951 | 83.0703 | 115.6819 | 115.9091 | 135.734 | 132.6431 | 51.5356 | 37.9845 | 23.6863 | 22.4519 | 14.7374 | 0.045134 | 4.5299 | 2.5942 | 81.0953 | 82.279 | 0 | 0.79125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8142 | 278.7892 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ №394 с установкой вблизи опоры №1 отпаечной опоры с разъединителем и предохранителями для технологического присоединения КТП - 6/0,4кВ (для электроснабжения ТСН "Рублево") Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, ДНП "Рублево", участок №54» по договору ТП №43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН «Рублево» ( ВЛ 0,4 кВ - 0,0315 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-01.33-0521 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.01966 | 0.01966 | 0 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.088498 | 0 | 0.051769 | 0 | 0.036729 | 0.01966 | 0.092082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092082 | 0.088498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088498 | 0.088498 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС 110/35/6 кВ №8, протяженность 2,73 км с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) (дог. тп. - 13 шт.) | F_000-41-1-02.32-0370 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2311 | 1.2311 | 0.14139 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 6.3092 | 0.49032 | 5.6076 | 0 | 0.21132 | 1.2036 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1678 | 6.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА в г.Мурманск (договор ТП №43-0008541/15 от 04.06.2015 АО "МОЭСК"; договор ТП №43-0017541/14 от 29.09.2014 АО "МОЭСК") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.13-0026 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 36.8999 | 36.8999 | 8.2817 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 152.1639 | 7.8366 | 15.4258 | 106.5103 | 22.3911 | 34.8915 | 142.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1971 | 68.1971 | 73.8304 | 75.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6851 | 75.6851 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА в г. Мурманск и ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА в пгт. Тулома Кольский район | F_000-41-1-03.12-0264 | З | 2012 | 2018 | 2018 | 6.2127 | 6.2127 | 17.9785 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 30.8193 | 0 | 20.8318 | 5.5996 | 4.3879 | 2.5885 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8407 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА в г.Мурманск (договора ТП 43-0012941/15 от 08.06.2015г с АО "МОЭСК"; 43-0007841/15 от 16.04.2015г с АО "МОЭСК"; 50-02/335 от 29.10.2015г с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 3 шт.) | F_000-41-1-03.13-0233 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 24.5335 | 24.5335 | 6.2088 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 78.6447 | 6.9068 | 14.9488 | 43.9599 | 12.8292 | 22.5967 | 70.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 19.303 | 51.5839 | 53.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1329 | 53.1329 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА в г.Кола Кольский район (договор ТП №148ТП/2012 от 14.11.2012 с ООО "Гольфстрим-Инвест", № 43-000541/16 от 28.01.2016, 43-000441/16 от 28.01.2016, 43-019441/16 от 12.07.2016, 43-013441/16 от 21.07.2016 с АО "МОЭСК") (дог. тп. - 5 шт.) | F_000-41-1-03.13-0308 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 5.0398 | 5.0398 | 0 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 24.4686 | 1.0253 | 10.9382 | 8.6284 | 3.8766 | 5.0398 | 30.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92051 | 0.92051 | 1.227 | 1.2029 | 23.5082 | 18.1069 | 4.4526 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5481 | 23.5481 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво»; 43-007741/16 от 11.04.2016г. с ДНП "Ларикс"; 43-0003041/15 от 20.02.2015г. с ТСН "Рублёво"; 125ТП/2013 от 18.07.2013г. с Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства") (дог. тп. - 4 шт.) | F_000-41-1-03.21-0407 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 1.6025 | 1.6025 | 0.21633 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 8.4796 | 0.87253 | 6.7741 | 0.18441 | 0.64855 | 1.5617 | 9.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 0 | 0 | 9.2122 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 394 с установкой двух дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на первой и второй секции шин 6кВ и сооружение двух ЛЭП-6кВ от вновь установленных ячеек 6кВ ПС-394 до границ участка Заявителя н.п. Зверосовхоз Кольский район (договор ТП №125ТП/2013 от 16.06.14 с ММКУ "Управление капитального строительства) (ячейки - 2 шт; ВЛ - 7,447 км; дог. тп. - 1 шт.) | G_000-41-1-03.21-0854 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6954 | 2.6954 | 0 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 13.138 | 0.7 | 9.3935 | 2.4006 | 0.64385 | 2.6954 | 26.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 0 | 12.2305 | 0.7 | 12.5997 | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138 | 13.138 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями в пгт. Мурмаши Кольский район (договор ТП №177ТП/2013 от 24.10.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск») (выключатели 2 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0363 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.51487 | 0.51487 | 0.07 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 2.4225 | 0.19203 | 0.56567 | 1.1395 | 0.52527 | 0.49999 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.12203 | 2.2305 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и сооружение ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 26.08.2014г. с ФСБ РФ) (ТП 10/0,4 0,63 МВА; ВЛ 10кВ - 1,377 км.; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0506 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 7.1395 | 0.74322 | 2.8697 | 3.0067 | 0.5199 | 7.1395 | 0.74322 | 2.8697 | 3.0067 | 0.5199 | 1.3784 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1395 | 7.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-7 6 кВ п. Зверосовхоз (договор ТП №43-0022941/41 от 07.10.2014г. с ООО «Алюпроф») (ячейка - 1 шт; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.32-0515 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0.041338 | 0 | 0.008538 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0.041338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041338 | 0.041338 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и сооружение ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя п. Молочный, Кольский район (договор ТП №50-02/522 от 18.07.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») (ячейка - 1 шт; ВЛ 4,05 км; КЛ 0,38 км; дог. тп. - 1 шт.) | F_000-41-1-03.21-0484 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 12.1332 | 0.99122 | 8.1887 | 0.73569 | 2.2176 | 2.3724 | 12.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99122 | 0.99122 | 5.3767 | 0.26192 | 6.5847 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.142 | 11.142 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КРУН-6кВ ПС 64 110/35/6кВ г.Мурманск с установкой дополнительных ячеек отходящих линий с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях РУ-6 кВ» (договор ТП № 50-02/335 от 29.10.2015 с ОАО "МОЭСК") (яч 6кВ - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0328 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 4.0324 | 0.075119 | 0.18031 | 3.3435 | 0.43344 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | 4.0324 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | 2020 | 2021 | 0.029297 | 0.029297 | 0 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.029297 | 0.48129 | 0 | 0 | 0.019549 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16043 | 0 | 0.16043 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0.16043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.24043 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ. Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, может быть завершено после урегулирования с заявителем вопроса , предметом которого является согласование переноса трассы эксплуатируемых электрических сетей на территорию, принадлежащую ООО "Белокаменка".
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ №394 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, нп. Зверосовхоз (договор ТП №43-020241/17 от 24.07.2017 с Рыбушкиной Ю.С.) (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1042 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.018716 | 0.018716 | 0 | 0.13516 | 0.049277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.13516 | 0.049277 | 0.01498 | 0.041755 | 0.029143 | 0.018716 | 0.099491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049277 | 0.099491 | 0.085878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0.13516 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 150/35/6 кВ №6 с установкой ТТ для технологического присоединения производственных помещений, склада Заявителя в г. Мурманске, Восточно-объездная а/д, д.204 (договор ТП № 43-042041/16 от 07.02.2017 с ООО "Базис-М" ) (1 - комплект; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.12-0650 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.012908 | 0 | 0.012908 | 0 | 0 | 0.012908 | 0 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0.39002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0.19501 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012908 | 0.012908 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №37 и №34 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ №388 с заменой установленных ТТ 200/5 на ТТ 600/5 (установка во все фазы) в г.Мурманск (договор ТП №43-042741/16 от 20.03.2017 с АО "ЦС "Звездочка") (1 - комплект; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0859 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.032226 | 0 | 0.032226 | 0 | 0 | 0.032226 | 0 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0.39002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0.19501 | 0.032226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032226 | 0.032226 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 341 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ №4 для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-010041/16 от 25.05.2016 с АО "МОЭСК") (1 -компл.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.21-0858 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.034161 | 0 | 0 | 0.02535 | 0.0088107 | 0.034161 | 0 | 0.0088107 | 0.02535 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09732 | 0 | 0.09732 | 0 | 0.034161 | 0.034161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034161 | 0.034161 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 с укомплектованием ячейки №23 КРУН-6 кВ вакуумным выключателем для технологического присоединения в г. Мурманск (договор ТП № 104ТП/2007 от 10.11.2007 с ООО "СК Северо-Запад") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.13-0332 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 1.5 | 0.1197 | 0.37917 | 0.48483 | 0.51631 | 0 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.112 | 0.1184 | 1.5743 | 0 | 0.41927 | 0.94339 | 0.1184 | 0.40572 | 0 | 0.41927 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0.13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 2.112 | 0.81307 | 0 | 0.13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81307 | 0.94339 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией ООО "ВПСК"по договору от 11.09.2018 №41/20-01-2018/32, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения по неисполненному договору подряда. Изменения оценки полной стоимости ИП в соответсвии с зафиксированной суммой по заключенному договору подряда на выполнение полного комплекса работ.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ № 53 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6кВ №7 и №8 трансформаторами тока и выкатными элементами с вакуумными выключателями, г.Мурманск, Долина Уюта (договор ТП №43-016941/18 от 05.09.2018 г. с АО «МОЭСК») (2 выключателя) | J_009-41-1-03.12-0660 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6879 | 0.070548 | 0.49807 | 0.82152 | 0.29772 | 1.6215 | 0 | 0.3298 | 0.8824 | 0.40928 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 1.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 1.6215 | Изменение оценки полной стоимости, а также освоения в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 346 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 37 для технологического присоединения в Мурманской области, на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища (договор ТП № 43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.21-0865 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0.035467 | 0.0015551 | 0.010399 | 0.017305 | 0.0062077 | 0 | 0.070935 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0.035467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035467 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 100 с заменой трансформаторов тока в ячейках 10 кВ № 10 и № 11 для осуществления технологического присоединения в Мурманской области, Кольском районе, 19-й км автодороги Мурманск-Печенга (договор ТП № 43-017641/17 от 01.12.2017 с АО "НТ "Лавна") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.12-0658 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.094789 | 0 | 0.094789 | 0 | 0 | 0.094789 | 0 | 0.094789 | 0 | 0 | 0 | 0.43608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34129 | 0 | 0.094789 | 0.094789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094789 | 0.094789 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.022453 | 0.022453 | 0 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.022453 | 0.21036 | 0 | 0 | 0.012402 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085231 | 0.10518 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085231 | 0.19041 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ. Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, не может быть завершено по причине запуска процедуры расторжения договора ТП, заявителю направлено соглашение о расторжении, составленное на основании полученного обращения заявителя в связи с расторжением контрагентом договора подряда от 26.03.2014 №СГК-14-85/01 (письмо АО «Ямалтрансстрой» от 26.02.2021 г. №0719/ЯЛ-21).
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6258 | 0.18749 | 2.72 | 0.0027003 | 0.71565 | 3.6258 | 0.18749 | 2.72 | 0.0027003 | 0.71565 | 0 | 3.6258 | 0 | 3.6258 | 0 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 3.6258 | Изменение годовых параметров реализации без изменения года завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда (оплата кредиторской задолженности выполненных в 2021 году работ запланирована на 2022 год)
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ РУ-6 ПС 35/6 кВ №372 с выделением яч № 7 и укомплектованием ТТ и приборами учета для присоединения участков заявителя в пгт Мурмаши, МО (договор ТП № 43-0006041/15 от 15.06.2015 с ДНТ "Регион 51") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_001-41-1-03.32-1031 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.0084603 | 0 | 0.0084603 | 0 | 0 | 0.0084603 | 0 | 0.0084603 | 0 | 0 | 0 | 0.23424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22578 | 0 | 0.0084603 | 0.0084603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084603 | 0.0084603 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 77.4695 | 3.8583 | 22.9317 | 38.1622 | 12.5173 | 77.4695 | 3.8583 | 22.9317 | 38.1622 | 12.5173 | 0 | 77.4695 | 0 | 77.4695 | 0 | 77.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 77.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4695 | 77.4695 | Изменение годовых параметров реализации без изменения года завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда (оплата кредиторской задолженности выполненных в 2021 году работ запланирована на 2022 год)
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-1 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока, счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, р-н. Кольский, нп. Пушной (договор ТП №43-0035441/19 от 23.09.2019 с ООО "ВОДА СЕВЕРА") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1063 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.0012733 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0.0012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012733 | 0.0012733 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока, счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район (договор ТП №43-0017441/19 от 16.05.2019 с ДНП "Высокое") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1062 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18662 | 0.010073 | 0.085333 | 0.062453 | 0.028759 | 0.18662 | 0.010073 | 0.085333 | 0.062453 | 0.028759 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0.16562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0.021 | 0 | 0.16562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.18662 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ. Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, не связанных с обязательствами выполняемыми заявителем, завершено сетевой организацией 31.08.2020. Инвестиционный проект будет завершён по готовности заявителя к выполнению технологического присоединения.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения работ. Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, не связанных с обязательствами выполняемыми заявителем, завершено сетевой организацией 02.12.2020. Инвестиционный проект будет завершён по готовности заявителя к выполнению технологического присоединения.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 3 для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, в районе 38 км автодороги Кола-Госграница (договор ТП № 43-016241/17 от 14.06.2017 с УМВД России по Мурманской области) (ориентировочно установка трансформаторов тока - 3 шт) | I_002-41-1-03.21-0864 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ ТП-8 6/0,4кВ (19-ый км Верхнетуломского шоссе) с укомплектованием резервной ячейки рубильником и выключателем (договор ТП № 43-0003741/14 от 14.04.2014 с ООО "СПМС") (дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-03.32-1030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35кВ №301 с заменой Т-3 10 МВА на 16 МВА ( №50-02/506 от 12.09.2013г. ФГУП "Росморпорт") | F_000-41-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой трансформаторов 2х16 на 4х10 МВА (договор ТП №43-0002141/15 от 09.12.2015г с АО "МОЭСК") | F_000-41-2-03.21-0127 | П | 2009 | нд | нд | нд | нд | 3.2848 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 3.2848 | 3.1177 | 0 | 0 | 0.16713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-9 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней и ЛЭП-6кВ ВЛ-6кВ Ф-12 от ПС-28 с установкой отпаечной опоры и разъединителя типа РЛНД на ней для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.п. Ура-Губа» (договор ТП №43-0035041/14 от 08.10.2015 с ООО РМ-Аквакультура) (ориентировочно ЛЭП - 6 кВ - 0,025 км; разъединители - 2 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1026 | С | 2018 | нд | нд | 0.074969 | 0.074969 | 0 | 0.20455 | 0.03 | 0.15679 | 0.017755 | 0 | 0.20455 | 0.03 | 0.15679 | 0.017755 | 0 | 0.074969 | 0.45288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0.20455 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20455 | 0.20455 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (Договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (3 системы) | J_000-41-1-04.60-0864 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. - 1 шт) | J_009-42-1-01.21-0524 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | Новый инвестиционный проект на основании: договоры ТП от 08.10.2020 №43-13542/20 с МУП «Кировская горэлектросеть», от 08.10.2020 №43-13742/20 с МУП «Кировская горэлектросеть»
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-32 с заменой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.Мурмаши, Аэропорт (договор ТП №43-05241/20 от 27.05.2020 с ФГКУ "Первый отдельный авиационный отряд") (1 комплект) | L_009-41-1-03.32-1066 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48302 | 0.024548 | 0.21981 | 0.15367 | 0.084985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48302 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 27.05.2020 №43-05241/20 с ФГКУ "Первый отдельный авиационный отряд"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 388 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 34 и № 37 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-11941/20 от 09.09.2020 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка) (2 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0870 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | 0.012985 | 0.12331 | 0.081852 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26375 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 09.09.2020 № 43-11941/20 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 301 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 15, № 19, № 44 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-15841/20 от 30.11.2020 с АО "ММТП") (3 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0872 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0.019477 | 0.18496 | 0.12278 | 0.068413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 30.11.2020 № 43-15841/20 АО "ММТП"
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 232.2952 | 239.4364 | 129.1896 | 3338.4002 | 153.0352 | 1507.2701 | 1182.908 | 495.1869 | 3310.0833 | 158.7109 | 1467.6709 | 1178.5919 | 505.1097 | 197.0849 | 3240.5233 | 96.2165 | 2335.6589 | 12.5434 | 2289.8304 | 115.546 | 123.3227 | 252.7499 | 146.439 | 262.2155 | 392.6465 | 62.2095 | 60.6596 | 92.0907 | 30.4311 | 120.0528 | 137.5644 | 252.3477 | 213.1736 | 450.1983 | 395.7244 | 328.0416 | 356.0527 | 447.5934 | 459.7449 | 490.9069 | 497.6635 | 2736.8285 | 2690.0999 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.2044 | 118.2044 | 53.5491 | 1501.6006 | 76.2925 | 544.9797 | 685.6144 | 194.7139 | 1392.0093 | 76.2367 | 470.6923 | 651.9202 | 193.1601 | 100.5707 | 1447.1004 | 77.503 | 1065.3808 | -9.0949e-16 | 958.7678 | 11.5344 | 16.6972 | 187.3415 | 97.2741 | 56.9723 | 162.9673 | 12.3746 | 37.6649 | 50.9692 | 5.5397 | 62.5275 | 59.5491 | 33.302 | 6.6922 | 181.792 | 105.4415 | 226.4407 | 223.5418 | 289.8578 | 295.3466 | 333.9881 | 327.7457 | 1428.3759 | 1321.7629 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.2044 | 118.2044 | 44.7789 | 302.0177 | 33.9639 | 125.4193 | 108.5726 | 34.0619 | 302.0177 | 33.9639 | 125.4193 | 108.5726 | 34.0619 | 100.5707 | 257.5751 | 77.503 | 116.0789 | -9.0949e-16 | 116.0789 | 6.0744 | 6.0744 | 92.5322 | 3.8989 | 42.8896 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 3.3472 | 13.4501 | 13.4501 | 15.1356 | 21.378 | 84.146 | 77.9036 | 251.1644 | 251.1644 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150/10 кВ №112 г. Апатиты (ячейка с выключателем 35кВ - 3шт, ячейки с выключателем 10 кВ - 39 шт; разъединители 35 кВ- 4 комп.; ПС 10/35 - 6,3 МВА; ДГР - 4 шт. ) | F_000-42-1-03.13-0035 | С | 2012 | нд | нд | 32.3961 | 32.3961 | 3.6728 | 3.6728 | 3.6728 | 0 | 0 | 0 | 3.6728 | 3.6728 | 0 | 0 | 0 | 31.5562 | 0 | 31.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА в г. Мурманск (выкл. 150 кВ - 1 шт.; выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъед 150 кВ - 2 шт.; разъед 110 кВ - 4 шт.; ТН 150кВ - 6шт; ТН 110кВ - 6шт; ТТ - 3шт) | F_000-41-2-03.12-0711 | С | 2013 | нд | нд | 40.0174 | 40.0174 | 7.9635 | 7.9635 | 7.9635 | 0 | 0 | 0 | 7.9635 | 7.9635 | 0 | 0 | 0 | 38.2986 | 0 | 38.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ на 1168 км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск, 17 км. Кандалакшский район, ж/д ст. Кандалакша (ВЛ 150 кВ - 2,269 км) | F_000-42-2-03.12-0710 | З | 1989 | 2018 | 2018 | 37.964 | 37.964 | 33.1426 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 173.5925 | 18.2704 | 80.273 | 66.1737 | 8.8754 | 30.7158 | 140.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3644 | 5.3644 | 92.5322 | 3.8989 | 42.8896 | 131.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0854 | 135.0854 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА в г.Мурманск | F_000-41-1-03.21-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 в пгт. Никель Печенгский район | F_000-41-1-03.13-0312 | С | 2015 | нд | нд | 7.8269 | 7.8269 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 7.6482 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 3.3472 | 13.4501 | 13.4501 | 15.1356 | 21.378 | 84.146 | 77.9036 | 116.0789 | 116.0789 | Изменение годовых параметров реализации без изменения сроков завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7702 | 1199.5829 | 42.3286 | 419.5604 | 577.0418 | 160.6521 | 1089.9916 | 42.2728 | 345.273 | 543.3476 | 159.0982 | 0 | 1189.5253 | 0 | 949.3018 | 0 | 842.6889 | 5.46 | 10.6228 | 94.8094 | 93.3752 | 14.0827 | 31.7807 | 12.3746 | 37.6649 | 50.9692 | 5.5397 | 62.5275 | 59.5491 | 33.302 | 6.6922 | 178.4448 | 102.0943 | 212.9906 | 210.0917 | 274.7222 | 273.9685 | 249.8421 | 249.8421 | 1177.2115 | 1070.5985 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов в пгт. Никель Печенгский район (БСК - 2 компл.; КЛ 10 кВ - 0,99 км) | F_000-41-1-03.12-0311 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 72.4253 | 0.34056 | 23.9151 | 43.2321 | 4.9376 | 0 | 73.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0.34056 | 73.5443 | 72.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0848 | 72.0848 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск (63 МВА) | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.7127 | 79.6146 | 79.6146 | 83.3273 | 83.3273 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные в г. Мурманск (ЩСН 0,4 кВ - 1 шт., ШПТ 0,4 кВ - 1 шт., АБ - 1 шт., РЗА - 10 компл.) | F_000-41-1-03.13-0305 | И | 2014 | нд | нд | нд | нд | 2.0089 | 2.0089 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97, ПС 35/6 кВ №№302, 346 в части оснащения защитами от дуговых замыканий г. Североморск, пгт. Росляково, г. Мурманск, с-х «Заполярный» (10 шт) | F_000-41-1-03.12-0415 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 2.5111 | 0.30455 | 0.18443 | 1.2761 | 0.74598 | 0 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №368, ПС 110/10 кВ №№44, 25, ПС 35/10 кВ №412, ПС 150/35/10 кВ №95, ПС 150/10 кВ №88 в части оснащения защитами от дуговых замыканий Ковдорский район, Терский район, Кандалакшский район (11 компл) | F_000-42-1-03.13-0432 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 2.6083 | 0.43507 | 0.13666 | 1.498 | 0.53856 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0644 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0.56705 | 0 | 0.091339 | 0.33361 | 0.1421 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0.56705 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Заозерск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0645 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0.60468 | 0 | 0.12571 | 0.33345 | 0.14552 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.60468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0.60468 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Никель Печенгский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0646 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 1.0537 | 0 | 0.18458 | 0.62785 | 0.24129 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 1.0537 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Туманный Кольский район (4 компл) | F_000-41-1-03.12-0647 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 1.1355 | 0 | 0.27202 | 0.63221 | 0.23128 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | 1.1355 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Снежногорск (2 компл) | F_000-41-1-03.12-0648 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0.62613 | 0 | 0.15379 | 0.32865 | 0.14369 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62613 | 0.62613 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №29 с оснащением регистратором аварийных событий г. Снежногорск (1 компл) | F_000-41-1-03.12-0421 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 1.5603 | 0 | 0.33949 | 0.96119 | 0.25963 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №25А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мончегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0649 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0.52187 | 0 | 0.087964 | 0.25578 | 0.17813 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52187 | 0.52187 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 100/10 кВ №34 с оснащением защитами от дуговых замыканий в пгт. Ревда Ловозерский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0650 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0.56405 | 0 | 0.078071 | 0.34388 | 0.1421 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.56405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56405 | 0.56405 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №41А с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Ёна Ковдорский район (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0651 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0.61995 | 0 | 0.11431 | 0.34473 | 0.16091 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61995 | 0.61995 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №54 с оснащением защитами от дуговых замыканий в н.п. Пушной Кольский район (2 компл) | F_000-42-1-03.13-0652 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0.48385 | 0 | 0.089384 | 0.25663 | 0.13783 | 0 | 0.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5331 | 0.48385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48385 | 0.48385 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №65 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0653 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0.33959 | 0 | 0.0622 | 0.13716 | 0.14023 | 0 | 0.26655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26655 | 0.33959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33959 | 0.33959 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 №112 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (4 компл) | F_000-42-1-03.13-0654 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0.98357 | 0 | 0.14809 | 0.56715 | 0.26833 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0.98357 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением регистратором аварийных событий в г. Оленегорск, н.п. Высокий (1 компл) | F_000-42-1-03.13-0442 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0.79562 | 0 | 0.18265 | 0.4806 | 0.13237 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0.79562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79562 | 0.79562 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №3 Кольский район 22-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 комплект) | F_000-41-1-06.70-0664 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0.36036 | 0.0275 | 0.19116 | 0.1417 | 0 | 0 | 0.24099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.24099 | 0.33286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.33286 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0665 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0.88227 | 0.0275 | 0.47465 | 0.38012 | 0 | 0 | 0.88743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.88743 | 0.85477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85477 | 0.85477 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 в г. Кола с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0666 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0.30698 | 0.0275 | 0.16905 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22132 | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0.27948 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А в г. Никель с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0667 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0.88763 | 0 | 0.6847 | 0.16176 | 0.041168 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.88763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88763 | 0.88763 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №21А в г. Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0668 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0.24893 | 0.0275 | 0.12066 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.22413 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | 0.22143 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №28 в с. Ура-Губа Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0669 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0.38011 | 0.0275 | 0.19725 | 0.15536 | 0 | 0 | 0.26164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.26164 | 0.35261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35261 | 0.35261 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №36 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0670 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0.28511 | 0.0275 | 0.13803 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.21367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.21367 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.25761 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозёрск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0671 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0.43365 | 0.0275 | 0.2157 | 0.19045 | 0 | 0 | 0.35293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.35293 | 0.40615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40615 | 0.40615 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №51 в г. Островной с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0672 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0.9544 | 0.0275 | 0.57191 | 0.35499 | 0 | 0 | 0.63422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 0 | 0 | 0.63422 | 0.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.9269 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10/6 кВ №52 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0673 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0.68154 | 0 | 0.50717 | 0.14665 | 0.027727 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0.68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68154 | 0.68154 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 в г.Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0674 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 в с. Тулома, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0675 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №82 в пгт. Верхнетуломский, Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0676 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №89 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0677 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №97 в г. Мурманск, пгт. Росляково-1 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0678 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 Кольский район, 55-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0679 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, 21-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0680 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ №101 в пгт. Никель Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0681 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 в с. Тулома Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0682 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0683 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01633 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №318 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0684 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №395 в г.Заполярный с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0685 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023328 | 0.0325 | 0 | -0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64, ПС 150/35/6 кВ №№81,89,97, ПС 150/6 кВ №№82, 109, ПС 150/10 кВ №98, ПС 150/35/10 кВ №100, ПС 110/10/6 кВ №101, ПС 35/6 кВ №№314, 318, 395 Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (12 компл) | I_000-41-1-06.70-1019 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.2947 | 0.70493 | 3.2272 | 0.9951 | 1.3674 | 6.2947 | 0.70493 | 3.2272 | 0.9951 | 1.3674 | 0 | 19.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5844 | 2.2056 | 8.7689 | 4.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947 | 6.2947 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №301 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0686 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №302 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0687 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №303 в пгт. Молочный Кольский районэ с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0688 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №304 в н.п. Шонгуй Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0689 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0690 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №307 в пгт. Кильдинстрой Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0691 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №309 Кольский район, 30-й км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0692 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №317 в н.п. Килп-Явр Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0693 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №322 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0694 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 Кольский район, 24-й км, дороги Кола-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0695 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №325 в н.п. Дальние-Зеленцы Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0696 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №333 в г. Кола Кольского района с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0697 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №334 Кольский район, 30 км дороги Кола-Печенга с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0698 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0699 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №340 в пгт. Молочный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-0700 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1000 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | З | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.2522 | 0.31823 | 2.3702 | 2.3136 | 1.2502 | 6.2522 | 0.31823 | 2.3702 | 2.3136 | 1.2502 | 0 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 5.9942 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2522 | 6.2522 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05896 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05896 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №373 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №391 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 №393 в г. Североморск, пгт. Североморск-3 с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05896 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05896 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.15823 | 0.014763 | 0.041655 | 0.086782 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.15823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014763 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 14,74097 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05896 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05896 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.22605 | 0.02109 | 0.059509 | 0.12398 | 0.021479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0.22605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20499 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 16.01.2020 г. №16). Для реализации новых технических решений создан новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.70-1021. Для учёта фактических затрат на новом ИП отражено освоение 2019 года в сумме 21,05945 тыс. руб. (НЗС). Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | И | 2019 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5143 | 0.2506 | 2.7083 | 4.0374 | 1.518 | 0 | -0.2506 | 0 | -0.2506 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 8.5143 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада»
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с заменой трансформаторов тока 35 кВ в пгт. Никель Печенгский район (2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0.31173 | 0 | 0.010871 | 0.30086 | 0 | 0 | 0.38648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31173 | 0.31173 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.86909 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.45279 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 301 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0874 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта ИПР
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.90559 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта в связи с отсутствием в службе релейной защиты и автоматики производственного отделения "Северные Электрические Сети" достаточного количества квалифицированного персонала для одновременного выполнения плановых работ по техническому обслуживанию устройств РЗА и приёмки после наладки большого числа защит от дуговых замыканий. Изменение графика реализации инвестиционного проекта позволит распределить работы более равномерно.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.90559 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.90559 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта ИПР
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 321 п. Мурмаши-3 с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0880 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта ИПР
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.86909 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43454 | 0.019034 | 0.12728 | 0.21181 | 0.076423 | 0.43454 | 0.019034 | 0.12728 | 0.21181 | 0.076423 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0.43454 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 342 аэропорт "Мурманск" с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0885 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта ИПР
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.86909 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7382 | 0.076137 | 0.50911 | 0.84724 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта ИПР
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 400 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0889 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта ИПР
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.45279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45279 | 0.45279 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.47226 | 0.020687 | 0.13833 | 0.2302 | 0.083057 | 0.47226 | 0.020687 | 0.13833 | 0.2302 | 0.083057 | 0 | 0.47226 | 0 | 0.47226 | 0 | 0.47226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0.47226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47226 | 0.47226 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.86909 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации и изменен график финансирования (с учетом необходимости распределения плановых объемов работ по тех.обслуживанию устройств РЗА и приемки после наладки большого количества защит от дуговых замыканий в связи с наличием ограниченного количества квалифицированного персонала в службе релейной защиты и авоматики)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.94453 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | З | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.6753 | 0.6 | 2.3659 | 7.2334 | 2.476 | 12.6753 | 0.6 | 1.5148 | 7.6433 | 2.9172 | 0 | 13.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65604 | 0.6 | 0.5 | 0 | 12.0753 | 12.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6753 | 12.6753 | Изменение оценки полной стоимости, а также финансирования в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году. Изменение графика финансирования работ, так как они были приняты в конце декабря 2020 года, оплата кредиторской задолженности запланирована на 2021 год.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 0 | 222.3219 | 0 | 216.3336 | 0 | 218.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48826 | 0 | 3.35 | 1.2 | 2.15 | 0 | 5.4773 | 2.15 | 58.6264 | 67.7563 | 103.1165 | 100.2177 | 49.1134 | 48.3597 | 0 | 0 | 217.5336 | 219.6836 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования и остаток финансирования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | 2.4959 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | 1.6639 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0.30996 | 13.9877 | 13.9877 | 14.2976 | 14.2976 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 0 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 1.6736 | 0 | 0 | 1.6736 | 1.6736 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4722 | 0.064487 | 0.43121 | 0.7176 | 0.25892 | 1.4722 | 0.064487 | 0.43121 | 0.7176 | 0.25892 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 1.4722 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 2.9444 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 2.9444 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 0 | 28.2635 | 0 | 28.2635 | 0 | 28.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 | 27.0754 | 27.0754 | 0 | 0 | 28.2635 | 28.2635 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 в части основной защиты Л-155 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск (1 компл) | F_000-42-1-03.12-0438 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0.516 | 0.016435 | 0.27617 | 0.2234 | 0 | 0 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54878 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5422 | 0.19896 | 1.3304 | 2.214 | 0.79883 | 4.5422 | 0.19896 | 1.3304 | 2.214 | 0.79883 | 0 | 4.5422 | 0 | 4.5422 | 0 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 4.5422 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования и остаток финансирования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8728 | 0.16309 | 1.1364 | 1.8911 | 0.68232 | 3.8728 | 0.16309 | 1.1364 | 1.8911 | 0.68232 | 0 | 3.8728 | 0 | 3.8728 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 3.8728 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18278 | 0.007697 | 0.053629 | 0.089248 | 0.032202 | 0.18278 | 0.007697 | 0.053629 | 0.089248 | 0.032202 | 0 | 0.18278 | 0 | 0.18278 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0.18278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0.18278 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 0 | 9.2625 | 0 | 9.2625 | 0 | 9.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29693 | 0.29693 | 8.9656 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 9.2625 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30999 | 0.30999 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 9.67 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 93 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Варзуга (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1036 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 45.4602 | 45.4602 | 47.4549 | 47.4549 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.21-0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 0 | 9.1621 | 0 | 9.1621 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38512 | 0.38512 | 8.777 | 8.777 | 0 | 0 | 9.1621 | 9.1621 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 95 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Алакуртти (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1037 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 45.4602 | 45.4602 | 47.4549 | 47.4549 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 0 | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30984 | 0.30984 | 14.7848 | 14.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | 15.0946 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 0 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98342 | 0.98342 | 22.4123 | 22.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3957 | 23.3957 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 21 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, г.п. Заполярный (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0662 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 0 | 16.9561 | 0 | 16.9561 | 0 | 16.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | 0.71339 | 16.2427 | 16.2427 | 16.9561 | 16.9561 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10кВ № 20А с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, п.г.т. Никель (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0663 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0.60194 | 13.7052 | 13.7052 | 14.3071 | 14.3071 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, Долина Уюта (1 комплект). | K_000-41-1-03.13-0336 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 0 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77324 | 0.77324 | 14.2262 | 14.2262 | 0 | 0 | 14.9994 | 14.9994 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 0 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97386 | 0.97386 | 17.9172 | 17.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8911 | 18.8911 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 18 г. Кандалакша с заменой АКБ типа СК-10 на малообслуживаемые АКБ с ситемами контроля | K_000-42-1-03.13-1024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 0 | 11.0552 | 0 | 11.0552 | 0 | 11.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.46306 | 10.5921 | 10.5921 | 0 | 0 | 11.0552 | 11.0552 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами контроля | K_000-42-1-03.13-1025 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 0 | 17.323 | 0 | 17.323 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47609 | 0.47609 | 16.8469 | 16.8469 | 0 | 0 | 17.323 | 17.323 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ № 49 ст. Нямозеро Кандалакшский р-н с заменой разъединителей 150 кВ на разъединители с моторным приводом и возможностью дистанционного управления (разъединители - 4 шт., СОПТ – 1 сист., ТМ – 1 сист.) | K_000-42-1-03.12-0590 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 0 | 31.7206 | 0 | 31.7206 | 0 | 31.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 1.3407 | 30.3798 | 30.3798 | 31.7206 | 31.7206 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | И | 2012 | 2023 | нд | нд | нд | 1.5735 | 108.3389 | 2.937 | 30.4419 | 63.4207 | 11.5393 | 1.5735 | 1.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7654 | 0 | 106.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4881 | 0 | 101.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7654 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине необходимости пересмотра технических решений и оценки стоимости их реализации. Полная стоимость инвестиционного проекта, отражённая в утверждённой инвестиционной программе была определена в 2013 году в прогнозных ценах 2018 года с учетом применения устаревшей методики снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года. Анализ рыночной стоимости оборудования с учётом тербований актуальной нормативной документации, проведённый в 2020 году, показал необходимость кратного увеличения объёма капитальных вложений относительно принятых в утверждённой инвестиционной программе.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | И | 2012 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.6478 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 115.4804 | 115.4804 | 0 | 0 | 126.6804 | 126.6804 | Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (11 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | И | 2011 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Г с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт.) | F_000-42-1-03.13-1020 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.99471 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 5.9375 | 0.32051 | 4.9684 | 0 | 0.64859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/10 кВ №11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (6 шт) | F_000-42-1-03.13-1021 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.32051 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 15.4322 | 0.32051 | 14.2537 | 0 | 0.85794 | 0 | 14.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5788 | 15.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1117 | 15.1117 | Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ в г. Мончегорск (2 шт) | F_000-42-1-03.13-1022 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.32051 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 4.9301 | 0.32051 | 4.1014 | 0 | 0.5082 | 0 | 4.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8507 | 4.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6096 | 4.6096 | Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 6 шт; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0665 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 35.8146 | 0.44523 | 24.4758 | 7.6414 | 3.2522 | 35.8146 | 0.44523 | 9.4093 | 22.7079 | 3.2522 | 0 | 22.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 15.6983 | 11.1937 | 0 | 11.7813 | 11.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8146 | 35.8146 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | З | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 58.56 | 0.44523 | 40.496 | 12.6514 | 4.9674 | 57.7317 | 2.0959 | 12.859 | 28.1519 | 14.6249 | 0 | 57.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 18.9813 | 26.9057 | 0 | 30.5267 | 29.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7317 | 57.7317 | Без изменений
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.4993 | 48.6405 | 4.784 | 921.3608 | 49.3011 | 659.889 | 43.1363 | 169.0345 | 980.776 | 53.6589 | 690.2991 | 62.076 | 174.7419 | 39.8861 | 943.2174 | 3.8982 | 741.4365 | 2.2426 | 761.0144 | 46.2244 | 47.1664 | 37.6751 | 41.7081 | 49.0141 | 34.4203 | 22.1397 | 12.1777 | 11.289 | 4.2294 | 35.4386 | 75.2758 | 30.2484 | 33.4706 | 160.5876 | 186.0383 | 15.2583 | 15.2583 | 124.3448 | 124.3448 | 153.2496 | 159.5017 | 651.4999 | 686.4249 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.4993 | 48.6405 | 4.784 | 877.5241 | 48.4151 | 645.2752 | 20.3638 | 163.4701 | 937.7832 | 51.4813 | 681.7968 | 37.9658 | 166.5392 | 39.8861 | 892.8829 | 3.8982 | 738.8816 | 2.2426 | 758.4596 | 44.4938 | 45.4358 | 37.6751 | 41.7081 | 49.0141 | 34.4203 | 5.8739 | 1.7697 | 8.5301 | 2.1104 | 8.4142 | 49.0954 | 28.8838 | 32.1061 | 160.5876 | 186.0383 | 15.2583 | 15.2583 | 123.1545 | 123.1545 | 153.2496 | 159.5017 | 610.2377 | 645.1628 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2026 | 2026 | 9.48 | 9.48 | 3.2012 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 9.0012 | 55.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0256 | 34.0256 | 21.8539 | 26.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1527 | 26.1527 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 2.6131 | 2.6131 | 0 | 7.7473 | 0.59403 | 6.0077 | 0 | 1.1456 | 7.7473 | 0.59403 | 6.0077 | 0 | 1.1456 | 2.6131 | 14.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59403 | 0 | 0 | 11.2806 | 7.1533 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1533 | 7.1533 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 1.3559 | 1.3559 | 0 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 1.3559 | 5.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0 | 0 | 5.9699 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9717 | 4.9717 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 0.32772 | 0.32772 | 0 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 0.32772 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05518 | 0 | 0 | 1.4383 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 1.2943 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | З | 2015 | 2026 | 2026 | 0.57022 | 0.57022 | 0 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 0.57022 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07664 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы в г. Апатиты (ориентировочно ЛЭП 150 кВ - 0,5922 км) | F_000-42-1-01.11-0267 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8101 | 1.8101 | 0.4984 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 9.8203 | 0.61233 | 8.4491 | 0 | 0.75885 | 1.7183 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3219 | 9.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-123/125 (участок от опоры № 64 до опоры № 67, расположенного в кадастровом квартале 51:20:000000 (кадастровый номер 51:20:000000:0018) с выносом опор на новый участок в г. Мурманск (ВЛ 110 кВ - 0,99 км) | G_000-41-1-01.12-0581 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3.0878 | 3.0878 | 0 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 14.586 | 0 | 14.0633 | 0 | 0.52272 | 3.0878 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 14.586 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (0,52 км) | G_000-41-1-01.21-0235 | П | нд | 2026 | нд | 3.4389 | нд | 0 | 9.6457 | 0.40959 | 6.7519 | 0.60517 | 1.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 18.93 | 3.2426 | 9.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59892 | 0.40959 | 9.2362 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | 0 | 0 | -0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине изменения технических решений по результатам выполнения проектно-изыскательских работ (проектно-сметная документация утверждена приказом от 12.12.2017 г. №543). Подписано дополнительное соглашение к договору на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 15.05.2014г. №41/10-01-2014/2Д, сформирован новый инвестиционный проект №L_000-41-1-02.21-0001, на который перенесены затраты, фактически понесённые на 01.01.2020 г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ №394 п. Зверосовхоз с выносом существующей трассы (КЛ 6 кВ 0,18 км) | G_000-41-1-01.33-1023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.13315 | 0.13315 | 0 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.55976 | 0.077787 | 0.4569 | 0 | 0.025079 | 0.13315 | 0.63627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63627 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0.55976 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой протяженностью 1,868 км | F_000-41-1-01.33-0084 | З | 2008 | 2020 | 2020 | 0.80309 | 0.80309 | 0.88038 | 4.7945 | 0.88038 | 2.8102 | 0 | 1.1039 | 4.7945 | 0.88038 | 2.8102 | 0 | 1.1039 | 0.65562 | 3.9141 | 0.65562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9141 | 3.9141 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС -19 Кандалакшский район (ВЛ 110 кВ - 2,2128 км) | F_000-42-1-01.12-0517 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 4.6371 | 4.6371 | 0 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 18.3394 | 1.1463 | 16.7 | 0 | 0.49311 | 4.6371 | 19.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 18.5615 | 17.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1931 | 17.1931 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-34 (0,901 км), ВЛ-110 кВ Л-120 (0,511 км), ВЛ-110 кВ Л-123/125 (1,119 км), ВЛ-150 кВ Л-170 (0,723 км) в местах пересечения со строящимися ВЛ-150 кВ Л-1, Л-2, принадлежащих АО «МОЭСК» Кольский район (ориентировочная длина 3,254 км) | I_000-41-1-01.11-0651 | П | 2017 | нд | нд | 12.0468 | 12.0468 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 12.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8638 | 13.8638 | 113.0607 | 113.0607 | 75.1283 | 81.3804 | 202.0527 | 208.3048 | Изменение годовых параметров реализации без изменения сроков завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 0 | 154.6416 | 0 | 146.6517 | 0 | 149.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50094 | 0 | 4.45 | 1.411 | 3.039 | 0 | 3.0104 | 3.039 | 143.6413 | 146.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0627 | 151.1017 | Изменение годовых параметров реализации без изменения сроков завершения выполнения работ для соответствия ожидаемому графику выполнения работ к договору подряда.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 27.9219 | 27.9219 | 29.5775 | 29.5775 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№14-оп.№53 в г. Апатиты (14,05 км) | I_000-42-1-01.11-0643 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 12.0604 | 12.0604 | 12.0604 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 1.3946 | 8.4384 | 8.4384 | 38.139 | 38.139 | 47.9719 | 47.9719 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-10 ГЭС-9 с заменой существующих опор, подстановкой дополнительных опор и заменой провода на СИП в с. Княжая губа Кандалакшский район Мурманской области (ориентировочная длина 19,53 км) | I_000-42-1-01.32-0565 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-5 г. Мурманск ул. Радищева с выносом с существующей трассы (договор №41/10-01-2017/2Д от 01.07.2017г. с СК Северо-Запад ) (ориентировочно 0,580 км) | I_000-41-1-01.41-6118 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33113 | 0.10831 | 0.15228 | 0 | 0.07054 | 0.33113 | 0.10831 | 0.15228 | 0 | 0.07054 | 0 | 4.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0.07054 | 2.1801 | 0.26059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33113 | 0.33113 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 46.1809 | 0 | 42.8198 | 0 | 44.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.43885 | 1.4611 | 0 | 25.8734 | 4.8943 | 16.9463 | 39.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2586 | 44.7198 | Изменение графика выполнения работ в 2021 и 2022 году для соответсвия ожидаемому графику выполнения работ при заключении договора подряда (без изменения года окончания реализации инвестиционного проекта)
1.1.2.2.1 | Реконструкция с выносом на новое место ВЛ-6 кВ Л-4 ГЭС-11 на участке оп. 13-25 по договору №41/10-01-2017/5Д от 07.12.2017 с ООО "Трансстрой" (ориентировочно - 1,02 км) | J_000-42-1-01.33-0869 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3003 | 0.3003 | 0 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 1.5579 | 0.070262 | 1.3838 | 0 | 0.1039 | 0.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | F_000-42-1-01.32-0089 | С | 2014 | нд | нд | 0.89503 | 0.89503 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной - Мурманская №2 (Л-234), Выходной - Мурманская №1 (Л-233), Выходной – Промзона (Л-171), Мурманская - Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ №226, ВЛ 35 кВ №М1/2, №ОМ 2/365 с выносом с существующей трассы (Договор ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-2019/3Д от 09.12.2019 ) (ВЛ 150 кВ - 1,58 км; ВЛ 35 кВ - 0,81 км) | L_000-41-1-01.11-0659 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 7.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9427 | 2.4761 | 34.4518 | 0 | 2.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071501 | 0.38681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5559 | 0 | 0.38681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5559 | 38.9427 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 09.12.2019 № 41/10-01-2019/3Д с ООО «Энел Рус Винд Кола»
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | С | 2017 | нд | 2021 | нд | 3.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0464 | 0.5508 | 0 | 18.1138 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 12.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1763 | 0 | 12.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1763 | 20.0464 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 15.05.2014г. №41/10-01-2014/2Д с Местной православной религиозной организацией приход Спасо-Преображенского морского кафедрального собора г.Мурманска
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9158 | 0.44897 | 8.8218 | 0.093422 | 1.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9158 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 21.08.2020 №41/10-01-2020/8Д с УГХ г. Кола, МКУ
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.8368 | 0.88598 | 14.6139 | 22.7725 | 5.5644 | 42.9928 | 2.1776 | 8.5023 | 24.1102 | 8.2027 | 0 | 50.3345 | 0 | 2.5548 | 0 | 2.5548 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2658 | 10.408 | 2.7589 | 2.119 | 27.0244 | 26.1803 | 1.3645 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 41.2622 | 41.2622 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150кВ Л-179 (г. Мурманск, Кольский р-он) с установкой автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки (АИСКГН) (1 система) | F_000-41-1-01.11-0526 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 1.7306 | 0.085 | 0.01 | 1.525 | 0.1106 | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-105 в г.Кировск (21 шт). | I_000-42-1-01.12-0520 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 1.085 | 0 | 0.36591 | 0.67479 | 0.044279 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-181 в Кировск, 25 км (21 шт). | I_000-42-1-01.11-0652 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 1.5378 | 0 | 0.36591 | 1.1276 | 0.044279 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 1.5378 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-195 в г.Кировск (12 шт). | I_000-42-1-01.11-0653 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0.87873 | 0 | 0.20909 | 0.64434 | 0.025302 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0.87873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87873 | 0.87873 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-207 в г.Апатиты, г.Кировск (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0654 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающей АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-208 в г.Кировск, г. Апатиты (15 шт). | I_000-42-1-01.11-0655 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 1.0984 | 0 | 0.26136 | 0.80542 | 0.031628 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0984 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-155/156 в г.Апатиты, г.Мончегорск (30 шт). | I_000-42-1-01.11-0656 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 2.1968 | 0 | 0.52273 | 1.6108 | 0.063255 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0603 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1968 | 2.1968 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ, питающих АО "Апатит", с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на Л-153/154 г.Оленегорск (18 шт). | I_000-42-1-01.11-0657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 1.3181 | 0 | 0.31364 | 0.96651 | 0.037952 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 1.3181 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110-150кВ Л-163/164, Л-171/172, Л-141, Л-179, Л-226 с устройством пунктов контроля за изморозевыми отложениями г.Мурманск, Кольский район, Кандалакшский район (система телеметрии гололёдных нагрузок ЛЭП «МИГ») (5 шт.) | I_000-43-1-01.11-0001 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.3137 | 0 | 0.46748 | 2.7182 | 0.12808 | 3.3137 | 0 | 0.46748 | 2.7182 | 0.12808 | 0 | 6.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 1.1948 | 2.4047 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3137 | 3.3137 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150 кВ Л-188 г. Ковдор- г. Кандалакша (12 шт.) | K_000-42-1-01.11-0668 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3645 | 0.073656 | 0.62395 | 0.45665 | 0.21029 | 1.3645 | 0.073656 | 0.62395 | 0.45665 | 0.21029 | 0 | 1.3645 | 0 | 1.3645 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 1.3645 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-153 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (9 шт) | J_000-42-1-01.11-0658 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.012 | 0 | 0.46275 | 0.33867 | 0.21058 | 0.87133 | 0 | 0.19192 | 0.55609 | 0.12332 | 0 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03036 | 0 | 1.012 | 0.87133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87133 | 0.87133 | Изменение оценки полной стоимости принимаемых к учету основных средств на основании первичных документов по фактическому вводу в эксплуатацию в 2020 году. График выполнения работ скорректирован на основании первичных бугалтерских документов.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-154 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (15 шт.) | J_000-42-1-01.11-0659 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4524 | 0 | 0.92682 | 0.31987 | 0.20575 | 1.4524 | 0 | 0.31987 | 0.92682 | 0.20575 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 1.4524 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.4524 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-155 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (45 шт.) | J_000-42-1-01.11-0660 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.06 | 0 | 2.3137 | 1.6933 | 1.0529 | 4.3567 | 0 | 0.95963 | 2.7805 | 0.61659 | 0 | 5.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 5.06 | 4.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3567 | 4.3567 | Изменение оценки полной стоимости принимаемых к учету основных средств на основании первичных документов по фактическому вводу в эксплуатацию в 2020 году. График выполнения работ скорректирован на основании первичных бугалтерских документов.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150кВ Л-156 для нужд ПО «ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (36 шт.) | J_000-42-1-01.11-0661 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.4847 | 0 | 2.2244 | 0.7677 | 0.4926 | 3.4847 | 0 | 0.7677 | 2.2244 | 0.4926 | 0 | 3.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0 | 3.4847 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | 3.4847 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (3 системы) | K_000-41-1-04.60-0934 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.0153 | 0.70151 | 4.6908 | 7.8063 | 2.8166 | 16.0153 | 1.9931 | 2.2678 | 5.7758 | 5.9785 | 0 | 16.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 16.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0153 | 16.0153 | Изменение оценки полной стоимости, а также финансирования в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году. Изменение графика финансирования работ, так как они были приняты в конце декабря 2020 года, оплата кредиторской задолженности запланирована на 2021 год.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 292.3353 | 11.7309 | 86.9696 | 137.4148 | 56.2201 | 292.3353 | 11.7309 | 86.9696 | 137.4148 | 56.2201 | 0 | 303.7873 | 0 | 248.4616 | 0 | 264.7088 | 0 | 1.6719 | 0.34818 | 0.37426 | 5.8441 | 6.0086 | 13.3004 | 0 | 19.5859 | 19.5718 | 16.2472 | 0 | 31.3348 | 22.1549 | 36.8972 | 26.0044 | 36.4628 | 43.1256 | 31.2744 | 37.9372 | 3.6692 | 10.4161 | 165.593 | 165.593 | нд
1.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Кольском районе (240 шт) | F_000-49-1-05.20-0319 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 138.2444 | 5.4487 | 42.8635 | 63.0115 | 26.9207 | 138.2444 | 5.4487 | 42.8635 | 63.0115 | 26.9207 | 0 | 138.2444 | 0 | 138.2444 | 0 | 138.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3394 | 11.9463 | 20.4282 | 12.5461 | 17.5189 | 21.9471 | 17.8602 | 22.2884 | 1.357 | 5.7758 | 74.5037 | 74.5037 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 62.206 | 2.082 | 19.1082 | 28.0901 | 12.9257 | 62.206 | 2.082 | 19.1082 | 28.0901 | 12.9257 | 0 | 62.206 | 0 | 49.2849 | 0 | 62.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9211 | 0 | 6.3102 | 2.63 | 4.843 | 1.9034 | 3.7175 | 5.9167 | 2.3468 | 4.5459 | 1.9573 | 4.1789 | 19.1749 | 19.1749 | Неисполнение в 2020 году запланированных работ по договору подряда от 01.09.2020 №07-02/3-ЭСК, заключённого с АО «Энергосервис Северо-Запада». В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2609 | 0.25847 | 2.2255 | 3.2715 | 1.5054 | 7.2609 | 0.25847 | 2.2255 | 3.2715 | 1.5054 | 0 | 7.2609 | 0 | 7.2609 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 2.969 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7184 | 1.7184 | 0.78968 | 0.78968 | 0 | 0 | 7.2609 | 7.2609 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных в Мурманской области (456 шт) | F_000-49-1-05.20-0227 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 7.6805 | 0 | 0.79437 | 6.8064 | 0.079698 | 0 | 5.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 5.8441 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0086 | 6.0086 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки
1.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций 24, 30, 35, 49, 11А с интеграцией в систему сбора и передачи данных в г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты Мурманской области (10 шт) | G_000-42-1-05.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0.37426 | 0 | 0.071972 | 0.30229 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0.37426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0.37426 | Без изменений
1.1.2.3 | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "СЭС" филиала «Колэнерго» в п. Междуречье, п. Молочный, п.г.т.. Мурмаши, п.г.т. Кильдинстрой, г.Североморск, г. Никель (75 шт.) | I_000-41-1-05.40-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.9024 | 0.59 | 1.1442 | 3.6182 | 0.55 | 5.9024 | 0.59 | 1.1442 | 3.6182 | 0.55 | 0 | 11.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 5.9478 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024 | 5.9024 | Без изменений
1.1.2.3 | Создание точек учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО "ЦЭС" филиала «Колэнерго» в г. Ковдор, г.Кандалакша, п. Умба, г. Апатиты., г. Полярные Зори, г. Оленегорск (71 шт.) | I_000-42-1-05.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 13.6694 | 1.35 | 3.2834 | 6.6206 | 2.4153 | 13.6694 | 1.35 | 3.2834 | 6.6206 | 2.4153 | 0 | 20.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3526 | 0 | 13.6381 | 13.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6694 | 13.6694 | Без изменений
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 25.7366 | 0.87886 | 7.9001 | 11.6136 | 5.344 | 25.7366 | 0.87886 | 7.9001 | 11.6136 | 5.344 | 0 | 25.7366 | 0 | 25.7366 | 0 | 25.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0754 | 3.0399 | 0.46076 | 0.46076 | 4.3718 | 4.3718 | 5.6447 | 5.6447 | 0.25665 | 0.29218 | 13.8093 | 13.8093 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 9.5285 | 0.31891 | 2.9269 | 4.3027 | 1.9799 | 9.5285 | 0.31891 | 2.9269 | 4.3027 | 1.9799 | 0 | 9.5285 | 0 | 6.2024 | 0 | 9.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3261 | 0 | 1.4632 | 1.3922 | 1.0371 | 0.96604 | 0.43665 | 0.47218 | 0.12203 | 0.15756 | 0.098243 | 0.1693 | 3.1573 | 3.1573 | Неисполнение в 2020 году запланированных работ по договору подряда от 01.09.2020 №07-02/3-ЭСК, заключённого с АО «Энергосервис Северо-Запада». В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования, остаток финансирования
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1738 | 0.041783 | 0.35976 | 0.52887 | 0.24336 | 1.1738 | 0.041783 | 0.35976 | 0.52887 | 0.24336 | 0 | 1.1738 | 0 | 1.1738 | 0 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17754 | 0.17754 | 0.044019 | 0.044019 | 0.54195 | 0.54195 | 0.41028 | 0.41028 | 0 | 0 | 1.1738 | 1.1738 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.5586 | 0.76213 | 6.2916 | 9.2489 | 4.2559 | 20.5586 | 0.76213 | 6.2916 | 9.2489 | 4.2559 | 0 | 20.5586 | 0 | 20.5586 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3003 | 8.3003 | 8.1575 | 8.1575 | 4.1007 | 4.1007 | 0 | 0 | 20.5586 | 20.5586 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 72.5915 | 70.8565 | 623.1035 | 15.7108 | 215.4317 | 316.7425 | 75.2184 | 644.9628 | 17.0844 | 219.7098 | 327.181 | 80.9876 | 56.6282 | 546.4182 | 14.8153 | 280.3801 | 10.3008 | 305.3394 | 57.7872 | 57.7872 | 27.3851 | 7.0826 | 150.3849 | 189.2503 | 14.3949 | 10.817 | 10.2466 | 1.0903 | 5.8395 | 2.7395 | 157.4625 | 150.8559 | 70.9214 | 78.2402 | 49.8798 | 74.127 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 491.3597 | 516.319 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.5915 | 72.5915 | 68.9977 | 349.8284 | 9.2564 | 107.981 | 188.5611 | 44.0299 | 371.6877 | 10.63 | 113.9107 | 197.3479 | 49.7991 | 56.6282 | 284.1035 | 14.8153 | 54.465 | 10.3008 | 78.2846 | 57.7872 | 57.7872 | 26.2944 | 6.5825 | 132.5496 | 157.7869 | 0.39117 | 0 | 8.407 | 0 | 4.2092 | 2.2488 | 46.5062 | 43.1283 | 7.9588 | 10.9092 | 0 | 24.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0831 | 244.9027 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция здания гаража ПС 110/35/6 кВ №5 в г. Мурманск (реконструкция кровли 2249 кв. м.) | F_000-41-1-06.10-0053 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3888 | 2.3888 | 0.57627 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 13.3223 | 0.57627 | 11.5974 | 0.26954 | 0.87909 | 2.2855 | 19.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1139 | 1.9733 | 1.1764 | 10.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 | 12.746 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением стоимости мероприятий с точностью до 1 копейки
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля складской площадки ПО «СЭС» филиала "Колэнерго" в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система; ограждение - 1284 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0663 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18, ПС 110/10 кВ №360, ПС 110/35/10 кВ №15, ПС 35/10 кВ №370 в г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Кировск, г.Мончегорск (ограждение 1330 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0224.1 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 5.7829 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 13.1338 | 0 | 8.2091 | 3.3298 | 1.5949 | 0 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3509 | 7.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно - технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6 кВ №80 и №78, ПС 110/35/6 кВ №42 в г. Оленегорск, н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (ограждение - 578 м.п) | F_000-49-1-06.20-0456 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 8.5776 | 0 | 6.0312 | 0.7543 | 1.7921 | 0 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5776 | 8.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (1 система; ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.1609 | 0 | 0.72223 | 1.2037 | 0.23497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине необходимости актуализации стоимости капитальных вложений для возможности реализации запланированных мероприятий. Ранее стоимость инвестиционного проекта была рассчитана в 2017 году по устараревшей методике "-30%" по коммерческим предложениям на оборудование неактуальным по состоянию на 01.01.2021 г.. Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона. В проект ИПР включён новый инвестиционный проект №L_000-42-1-06.20-0671
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/6кВ №32 в пгт. Ревда Ловозерский район (ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0661 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (1 система; ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.1774 | 0 | 1.0619 | 1.7699 | 0.34549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине необходимости актуализации стоимости капитальных вложений для возможности реализации запланированных мероприятий. Ранее стоимость инвестиционного проекта была рассчитана в 2017 году по устараревшей методике "-30%" по коммерческим предложениям на оборудование неактуальным по состоянию на 01.01.2021 г.. Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона. В проект ИПР включён новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.20-0679
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №50 в г. Заозерск (ограждение - 450 м.п.) | F_000-49-1-06.20-0495 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 8.2725 | 0 | 5.5705 | 1.4808 | 1.2212 | 0 | 6.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2085 | 8.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.2725 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (1 система; ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0664 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.9971 | 0 | 1.0017 | 1.6695 | 0.32589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине необходимости актуализации стоимости капитальных вложений для возможности реализации запланированных мероприятий. Ранее стоимость инвестиционного проекта была рассчитана в 2017 году по устараревшей методике "-30%" по коммерческим предложениям на оборудование неактуальным по состоянию на 01.01.2021 г.. Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона. В проект ИПР включён новый инвестиционный проект №L_000-41-1-06.20-0680
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 150/35/6 кВ №97 в пгт. Росляково г. Мурманск (ограждение - 400 м.п.) | G_000-41-1-06.20-0665 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (1 система; ограждение - 294 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0662 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.6448 | 0 | 0.88395 | 1.4732 | 0.28758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине необходимости актуализации стоимости капитальных вложений для возможности реализации запланированных мероприятий. Ранее стоимость инвестиционного проекта была рассчитана в 2017 году по устараревшей методике "-30%" по коммерческим предложениям на оборудование неактуальным по состоянию на 01.01.2021 г.. Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона. В проект ИПР включён новый инвестиционный проект №L_000-42-1-06.20-0672
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (1 система; ограждение - 118 м.п.) | G_000-42-1-06.20-0663 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.3169 | 0 | 0.77436 | 1.2906 | 0.25192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине необходимости актуализации стоимости капитальных вложений для возможности реализации запланированных мероприятий. Ранее стоимость инвестиционного проекта была рассчитана в 2017 году по устараревшей методике "-30%" по коммерческим предложениям на оборудование неактуальным по состоянию на 01.01.2021 г.. Исключение инвестиционного проекта не повлияет на энергоснабжение региона. В проект ИПР включён новый инвестиционный проект №L_000-42-1-06.20-0673
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п., периметральная сигнализация - 149 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0671 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016 | 0.19151 | 1.4464 | 2.2578 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение -218 м.п., периметральная сигнализация- 218 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0679 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0075 | 0.23471 | 1.7727 | 2.7672 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0075 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п., периметральная сигнализация - 400 м.п., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0680 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5891 | 0.41372 | 3.1246 | 4.8776 | 2.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5891 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п., периметральная сигнализация - 294 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0672 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8988 | 0.34768 | 2.6258 | 4.099 | 1.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8988 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 207 м.п., периметральная сигнализация - 207 м., откатные ворота - 1 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0673 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | 0.18595 | 1.4044 | 2.1922 | 0.97673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт технического обследования энергообъекта на предмет технической укрепленности и оборудования средствами охраны от 25.09.2017
1.1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ПО "ЦЭС" с модернизацией системы видеоотображения в г. Апатиты (1 система) | I_000-42-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150/35/6 кВ №6 в г. Мурманск (КЛ 35 кВ - 0,53 км; установка модульного здания ЗРУ комплектное на 12 ячеек, ОПН наружной установки 35 кВ - 18шт, комплект оборудования СОПТ-1шт, комплект оборудования АСУ ТП -1 шт) | F_000-41-1-03.12-0028 | З | 2011 | 2020 | 2020 | 22.3007 | 22.3007 | 58.2005 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 101.2014 | 1.6746 | 27.2034 | 54.7828 | 17.5406 | 9.4756 | 43.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3918 | 38.3918 | 4.6093 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 4.6092 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | С | 2011 | 2021 | 2022 | 11.2018 | 11.2018 | 1.5236 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 10.8379 | 53.9747 | 8.83 | 41.1679 | 10.3008 | 43.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19059 | 0 | 8.407 | 0 | 4.2092 | 2.2488 | 41.1679 | 43.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4167 | 45.3771 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 в г. Полярные Зори (выкл. 110 кВ - 2 шт.; разъединитель 110 кВ - 6 шт.) | F_000-42-1-03.13-0122 | С | 2011 | нд | нд | 6.3828 | 6.3828 | 1.9045 | 1.9045 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 1.9045 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 5.9853 | 0 | 5.9853 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция устройств передачи аварийных сигналов и команд линий 150 кВ ПО «ЦЭС» Л-153 и Л-215 с заменой аппаратуры в г. Мончегорск, г. Оленегорск (2 компл) | F_000-42-1-03.12-0504 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 3.467 | 0.34718 | 0.082383 | 1.7073 | 1.3301 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 с заменой АТ-1 АТДТГ-90000/150/110 на новый автотрансформатор в н.п. Зеленоборский Кандалакшский район (АТ-1 150/110 - 125 МВА) | G_000-42-1-03.12-0539 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 28.0439 | 28.0439 | 0 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 138.7417 | 2.2203 | 34.7384 | 86.3519 | 15.4311 | 28.0439 | 128.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5712 | 0 | 125.1646 | 138.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7417 | 138.7417 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | F_000-42-1-03.13-1018 | С | 2014 | нд | нд | 1.0577 | 1.0577 | 0.36733 | 0.36733 | 0.36733 | 0 | 0 | 0 | 0.36733 | 0.36733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.1 | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | F_000-42-1-03.13-1019 | С | 2014 | нд | нд | 1.2159 | 1.2159 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8588 | 273.2751 | 6.4544 | 107.4507 | 128.1814 | 31.1885 | 273.2751 | 6.4544 | 105.799 | 129.8331 | 31.1885 | 0 | 262.3147 | 0 | 225.9151 | 0 | 227.0548 | 0 | 0 | 1.0907 | 0.5001 | 17.8353 | 31.4635 | 14.0037 | 10.817 | 1.8395 | 1.0903 | 1.6303 | 0.49068 | 110.9564 | 107.7276 | 62.9626 | 67.331 | 49.8798 | 49.8798 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 270.2766 | 271.4163 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы видеоотображения диспетчерского пункта Центра управления сетями в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | G_000-43-1-04.50-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 22.322 | 0.5001 | 1.9331 | 18.8359 | 1.0529 | 0 | 15.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0.5001 | 14.8532 | 21.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.322 | 22.322 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/35/6 кВ № 6 в г. Мурманск для передачи сигналов САОН (8 т.у.) | I_000-41-1-04.40-0093 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3123 | 0 | 0.057546 | 0.25476 | 0 | 0.3123 | 0 | 0.057546 | 0.25476 | 0 | 0 | 0.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0.3123 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3123 | 0.3123 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск для передачи сигналов САОН (1 комплект) | I_000-42-1-04.40-0094 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0.80763 | 0 | 0.20106 | 0.60657 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80763 | 0.80763 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.55377 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 0 | 17.0417 | 0 | 16.0386 | 0 | 16.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51249 | 0 | 0.49068 | 0.49068 | 16.0386 | 16.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5293 | 16.5293 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.305 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 0 | 40.1612 | 0 | 38.9534 | 0 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 38.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9534 | 38.9534 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 0 | 23.1834 | 0 | 22.1894 | 0 | 22.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2189 | 0.55473 | 19.9704 | 21.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7894 | 22.7894 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 0 | 37.0495 | 0 | 36.0555 | 0 | 36.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6056 | 0.90139 | 32.45 | 35.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6555 | 36.6555 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 0 | 56.4161 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99403 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5422 | 5.5422 | 49.8798 | 49.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.022 | 56.022 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 0 | 24.9035 | 0 | 24.9035 | 0 | 24.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0 | 24.9035 | 24.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9938 | 25.9938 | Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по причине пересмотра графика финансирования в связи со снижением запланированных в рамках утверждённой инвестиционной программы источников финансирования с одновременным ростом переходящей между годами планирования кредиторской задолженности на 254 млн. руб.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0 | 0 | -0.22025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 0 | 16.1521 | 0 | 16.1521 | 0 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22025 | 0 | 0 | 16.1521 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3724 | 16.3724 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7417 | 0.12009 | 0.80303 | 1.3364 | 0.48218 | 2.7417 | 0.12009 | 0.80303 | 1.3364 | 0.48218 | 0 | 2.7417 | 0 | 2.7417 | 0 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 2.7417 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2584 | 0.2 | 0.5788 | 0.82752 | 0.65203 | 2.2584 | 0.2 | 0.5788 | 0.82752 | 0.65203 | 0 | 2.2584 | 0 | 2.2584 | 0 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 2.2584 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.0843 | 0.39792 | 2.6608 | 4.4279 | 1.5977 | 9.0843 | 0.39792 | 2.6608 | 4.4279 | 1.5977 | 0 | 9.0843 | 0 | 9.0843 | 0 | 9.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 9.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0843 | 9.0843 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» п. Мурмаши, ул. Советская, д.7 с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0002 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.2176 | 0.16516 | 3.0525 | 0 | 0 | 3.2176 | 0.16516 | 1.4008 | 1.6517 | 0 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 4.4928 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2176 | 3.2176 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» г. Мурманск, г. Кола, п. Шонгуй, п. Кильдинстрой, п. Пушной, п. Ура-Губа, п. Мурмаши, п. Тулома, п. Верхнетуломский, п. Междуречье, п. Мурмаши-3 (67 комплексов) | I_000-41-1-06.20-0666 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 3.3552 | 0 | 1.7039 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3552 | 3.3552 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» п. Ловозеро, п. Ревда, Кислая Губа, п. Умба, п. Зеленоборский (64 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0664 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 4.101 | 0 | 2.1245 | 1.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 4.101 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Северные электрические сети» п. Зверосовхоз, п. Дровяное, ст. Пулозеро, п. Лопарское, Мурманский тепличный комбинат, с/х Пригородный, п. Молочный, п/ф «Снежная», п. Междуречье, п. Мурмаши, п. Туманный (60 комплекса) | I_000-41-1-06.20-0667 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7461 | 0 | 2.5472 | 2.199 | 0 | 4.7461 | 0 | 2.5472 | 2.199 | 0 | 0 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.376 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7461 | 4.7461 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы контроля доступа на объектах ТП, РП, КТП производственного отделения «Центральные электрические сети» г. Оленегорск, Мончегорское СМП, г. Апатиты, п. Лувеньга, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, п. Ёна (24 комплекса) | I_000-42-1-06.20-0665 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 1.8985 | 0 | 1.0893 | 0.80919 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 1.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8985 | 1.8985 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВОЛС на опорах ВЛ 110 кВ Л-123/125 для восстановления нормальной схемы (1,8 км) | K_008-41-1-04.30-0978 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1396 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией ООО "НПФ Энергосвязь"по договору от 21.05.2020 №41/20-01-2020/19, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения по неисполненному договору подряда.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 92.7955 | 369.8432 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 7.5224 | 114.591 | 192.3728 | 161.2062 | 167.3557 | 42.2961 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.547 | 409.547 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 92.7955 | 369.8432 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 7.5224 | 114.591 | 192.3728 | 161.2062 | 167.3557 | 42.2961 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.547 | 409.547 | нд
1.1.3.2 | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150/110/35/6 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150 кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» в г. Мурманск (ВЛ 150 - 33,298 км) | F_000-41-2-01.11-0708 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 92.7955 | 92.7955 | 0 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 409.547 | 4.4865 | 325.9077 | 0 | 79.1527 | 92.7955 | 369.8432 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2688 | 0 | 43.4812 | 7.5224 | 114.591 | 192.3728 | 161.2062 | 167.3557 | 42.2961 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.547 | 409.547 | Без изменений
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.9278 | 8.0622 | 0 | 45.576 | 2.1626 | 18.9343 | 18.9251 | 5.5541 | 45.576 | 2.1626 | 18.9343 | 18.9251 | 5.5541 | 0 | 57.3468 | 0 | 22.3747 | 4.2861 | 26.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7682 | 1.2508 | 20.7533 | 17.4998 | 4.4506 | 0 | 22.3747 | 26.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1253 | 45.576 | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 3.7119 | 3.7748 | 0 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 0 | 22.8747 | 0 | 22.3747 | 3.6551 | 22.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.5 | 0 | 22.3747 | 22.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1239 | 23.6239 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования.
1.1.4 | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ВЛ 6 кВ – 0,887 км; КЛ 6кВ - 0,028 км; ВЛ 0,4 кВ – 2,242 км; КЛ 0,4кВ - 0,052 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | J_000-41-2-01.33-1067 | П | 2019 | 2020 | 2021 | 2.0521 | 2.0869 | 0 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 13.065 | 0.47611 | 8.7783 | 1.9443 | 1.8662 | 0 | 16.5395 | 0 | 0 | 0.63105 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5889 | 9.1143 | 3.9506 | 0 | 0 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1143 | 13.065 | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией АО "Технологии строительства" по договору от 01.11.2019 №41/20-01-2019/35, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Остаток освоения и график освоения мероприятий на 2021 год в проекте ИПР запланированы в соответствии с остатком освоения по неисполненному договору подряда.
1.1.4 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 53 – ПС 5 с отпайкой на ПС 57 по трассе существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы | F_000-41-2-01.12-0757 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.4 | Строительство переключающих пунктов 110 кВ в районе опор 68-69 ВЛ-110 кВ Л-114, Л-115 в г. Апатиты (ПП - 2 шт.; ВЛ 110 кВ - 0,755 км) | I_000-42-2-01.12-0811 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.5106 | 1.5362 | 0 | 5.4786 | 0.58323 | 3.8356 | 0.48115 | 0.57859 | 5.4786 | 0.58323 | 3.8356 | 0.48115 | 0.57859 | 0 | 9.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0.83561 | 4.4038 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4786 | 5.4786 | Без изменений
1.1.4 | Строительство переключающего пункта 110 кВ в районе опоры № 102 ВЛ-110 кВ Л-141 в Кандалакшском районе (ПП - 1 шт; ВЛ 110 кВ - 0,347 км) | I_000-42-2-01.12-0812 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.65327 | 0.66435 | 0 | 3.4085 | 0.35409 | 2.4546 | 0.36134 | 0.23854 | 3.4085 | 0.35409 | 2.4546 | 0.36134 | 0.23854 | 0 | 6.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.41516 | 3.0115 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4085 | 3.4085 | Без изменений
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.8247 | 777.7236 | 53.7143 | 48.9354 | 650.866 | 24.2079 | 674.6429 | 71.9613 | 0 | 602.3985 | 0.28315 | 0 | 600.7684 | 0 | 307.2632 | 0 | 204.6169 | 66.4221 | 66.4221 | 136.1531 | 136.692 | 0 | 88.3425 | 32.0047 | 23.4665 | 50.6677 | 44.4549 | 8.2578 | 7.8233 | 135.9937 | 64.2251 | 68.2914 | 62.3236 | 75.458 | 50.5482 | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 608.0424 | 505.3961 | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2038 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2040 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2034 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7046 | 10.7046 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | 2045 | 2045 | нд | нд | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2853 | 13.2853 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8891 | 23.8891 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | З | 2018 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0.52505 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | Н | 2021 | нд | 2043 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83888 | 0 | 0 | 0.83888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83888 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор купли-продажи №100518МРСК С-З ВК c ПАО "Вымпелком"
1.1.6 | Приобретение снегоуборщика (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение квадроциклов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегохода одногусеничного (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,2 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 6х6 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2006 | 0.00285 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного с гидромолотом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 4.1727 | 0 | 0 | 4.17 | 0.00275 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение тягача многоцелевого гусеничного с кунгом (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение трактора колёсного с тяговым классом 3,0 с навесным бульдозерным оборудованием (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4041 | 4.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9364 | 0.0057 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 4.8864 | 0 | 0 | 4.875 | 0.0114 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (3 шт.) | G_000-42-5-07.10-0010 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 1.5492 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.00855 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение прицепа автомобильного для перевозки катера (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00235 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузового с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.91903 | 0.00285 | 0 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92188 | 0.92188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (5 шт.) | G_000-41-5-07.10-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0593 | 10.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегоходов одногусеничных (4 шт.) | G_000-43-5-07.10-0011 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение катера с лодочным мотором (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение тягачей многоцелевых гусеничных со снегоболотоходными гусеницами (1 шт.) | G_000-43-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.4193 | 0 | 0 | 45.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7627 | 45.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4193 | 45.4193 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение подъемника гусеничного в комплекте с прицепом для транспортировки (2 компл.) | G_000-42-5-07.10-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.3051 | 0 | 0 | 8.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7234 | 8.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3051 | 8.3051 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение подъемника гидравлического автомобильного с монтажной люлькой на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7839 | 4.7839 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х6 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5585 | 6.5585 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобильных прицепов для перевозки снегоходов (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0.24012 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.0047 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 | 7.265 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение электролаборатории на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | F_000-43-5-07.10-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3824 | 20.3824 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 12.6862 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4636 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 3.8518 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 4.7373 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 4.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7373 | 4.7373 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение самосвала на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 5.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 6.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.229 | 6.229 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-42-5-07.10-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.7174 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (7 шт.) | G_000-42-5-07.10-0020 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 4.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 4.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 4.0072 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза с максимальной массой перевозимого груза 51 т. (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644 | 3.3644 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с цельнометаллическим кузовом в виде фургона (7 шт.) | G_000-41-5-07.10-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 7.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 7.0297 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 1.1449 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с кузовом пикап (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.85962 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0.85962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85962 | 0.85962 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | G_000-41-5-07.10-0024 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 5.1522 | 0 | 0 | 4.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8305 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1522 | 5.1522 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение прицепа легкового общего назначения (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061017 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.10847 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ПЭВМ, оргтехника (КVM переключатель, кабели, монитор, клавиатура, 4 сервера, коммутаторы, маршрутизаторы, ИБП, процессоры, память, привод, адптер, рельсы, кабельные каналы, блоки питания, жесткие диски) (14 шт.) | F_000-49-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (тепловизоры, генераторы кислорода, трехфазные портативные поверочные установки для автоматизированной поверки счетчиков электроэнергии) (6 шт.) | F_000-43-5-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 4.1742 | 0 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 4.385 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (шкафы сушильные, линии анкерные мобильные горизонтальные, блокирующие устройства с втяжным тросом, тестеры высокочастотные для измерения параметров аппаратуры присоединения в условиях открытых распределительных устройств) (13 шт.) | G_000-43-5-07.30-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0.84237 | 0.64563 | 0.64624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64624 | 0.64624 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования связи (мультиплексор, комплекс устройств телемеханики для сбора и передачи информации, силовые модули для источника бесперебойного питания, блоки батарейные для источника бесперебойного питания, проектор портативный, преобразователь интерфейсов на 8 портов, учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция в комплекте, комплект ЗИП для учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции) (12 шт.) | G_000-43-5-07.30-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0.99391 | 1.1298 | 0 | 0.91785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 2.0476 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (ПКЭ в комплекте с кабелями напряжения измерительными, кабелями интерфейсными нуль-модемными) (24 шт.) | G_000-43-5-07.30-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение прибора переносного для контроля коррозии металлов и электростанции переносной бензиновой (2 шт.) | G_000-43-5-07.30-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08399 | 0.08399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение электросетевого имущества СОНТ, Мурманская область, Кольский район, 9-й км автодороги Мурманск-Аэропорт (ВЛ-6 кВ – 2,992 км, КЛ-6 кВ - 0,291км, КТП-400 кВA - 3шт, КТП-160 кВA - 1шт) | G_000-41-5-01.33-0969 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение инструмента и приспособлений для бригад ТП (сварочный бензогенератор - 1шт., пресс ручной - 1шт., бензогенератор - 1шт., молоток отбойный - 2шт., лебёдка- 2шт., набор для монтажа СИП- 2шт.) | G_000-43-5-07.30-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0.77521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77521 | 0.93331 | 0 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 1.3331 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобилей легковых с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с АКПП (5 шт.) | I_000-43-5-07.10-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 4.8517 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью с жилым отсеком, раздевалкой, кухней (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 3.6196 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана-манипулятора с максимальной грузоподъемностью 7,3 т. на базе шасси с колёсной формулой 6x6 с бортовой платформой (1 шт.) | I_000-41-5-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9356 | 5.9356 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегоходов одногусеничных с оборудованием для дополнительной транспортировки и обслуживания (2 компл.) | I_000-42-1-07.10-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-43-5-07.20-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-43-5-07.20-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7394 | 3.7394 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для внедрения системы видеофиксации(сервер - 1 комплект, система хранения данных - 1 комплект, система видеофиксации - 1 комплект) | I_000-43-5-07.20-0006 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 8.5667 | 0 | 0 | 10.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5667 | 8.5667 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | НИОКР. Разработка аппаратно-программного комплекса удаленного мониторинга состояния ограничителей перенапряжения нелинейных на ЛЭП под рабочим напряжением (1 компл.) | I_000-43-6-11.00-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 38.4025 | 38.4025 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | 38.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.4025 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4025 | 38.4025 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов для обследования электрооборудования и ЛЭП филиала Колэнерго (2 шт.). | I_000-43-1-07.30-0015 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.31237 | 0 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33313 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.31237 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (2 шт.) | I_000-43-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.61628 | 0 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75841 | 0.61628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61628 | 0.61628 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (5 шт.) | I_000-43-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35551 | 0.35551 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение сетевого оборудования для замены неисправного коммутатора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 комплект) | I_000-43-1-07.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0.2477 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение телефонов спутниковой связи для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (8 шт.) | I_000-43-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.66034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66034 | 0.66034 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения ПО CЭС филиала «Колэнерго» оборудованием для бесперебойного электроснабжения центра управления сетями (1 шт.) | I_000-41-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.0873 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки для обеспечения резервным питанием диспетчерского пункта ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (1 шт.) | I_000-42-1-07.30-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 0.8988 | Без изменений
1.1.6 | Создание системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | I_000-43-1-03.12-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство однотрансформаторной ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая мощность 4 МВА) | I_000-41-2-03.21-0775 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.44376 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44376 | 0.44376 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство захода ВЛ-35 кВ М-98 на ПС 35/6 кВ в с. Териберка (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП 0,1 км) | I_000-41-2-01.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (левый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 3,2 км, 0,4 кВ – 2 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 0,88 МВА) | I_000-41-2-01.33-1048 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ЛЭП: 6 кВ – 0,26 км, 0,4 кВ – 3 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | I_000-41-2-01.33-1049 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0.47611 | 0 | -0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства в с. Териберка (ВЛ 6 кВ - 2,92 км, КЛ 6 кВ - 0,852 км; ВЛ 0,4 кВ - 1,197 км, КЛ 0,4 кВ - 1,459 км; ВЛ 35 кВ - 0,025 км; ПС 35/6 кВ № 409 – 4 МВА; ТП 6/0,4 кВ № З – 1,26 МВА; ТП 6/0,4 кВ № 4 – 1,26 МВА; ТП 6/0,4 кВ № 7 – 0,8 МВА; КТПМ 6/0,4 кВ - 0,16 МВА; земельный участок под ПС № 409 - 1191 кв.м; земельный участок под ТП № 7 - 55 кв.м; земельный участок под ТП № 4 - 110 кв.м; земельный участок под ТП № 3 - 67 кв.м.) | J_000-41-5-01.21-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 27.9 | 0.242 | 28.142 | 0 | 0 | 27.9 | 0.242 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.142 | 28.142 | Без изменений
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | J_000-42-1-04.30-0969 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана автомобильного с максимальной грузоподъемностью 25 т. и стрелового автоподъемника на базе шасси с колёсной формулой 4х2 | F_000-49-1-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение вездеходного транспортного средства с колесной формулой 6х6, трехдверного, утепленного, на 8 мест (2 шт) | J_000-43-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6028 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6028 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 8.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6028 | 8.6028 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение дизель-генераторной установки на шасси для обеспечения оборудованием для бесперебойного электроснабжения (2 шт.) | J_000-43-1-07.30-0016 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 3.9167 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза для перевозки строительной техники и оборудования весом до 40т (1 шт) | J_000-41-1-07.10-0032 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 2.6385 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 2.6385 | 0 | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 2.6385 | 2.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6385 | 2.6385 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение радиостанций цифрового стандарта DMR для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (76 штук) | J_000-43-1-07.30-0017 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 2.8221 | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 2.8221 | 0 | 0 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0963 | 2.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8221 | 2.8221 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение робота-тренажера для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи на месте происшествия (4 шт.) | J_000-42-1-07.30-0018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0.734 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0037 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5954 | 0 | Инвестиционный проект исключён из проекта ИПР по причине невозможности реализации в рамках утверждённой стоимости. При многократных попытках организации торгово-закупочных процедур участниками конкурса направлялись предложения с минимальной ценой более чем на 30% превышающей утверждённую стоимость инвестиционного проекта. Для приобретения спецтехники вместо исключаемого создан новый инвестиционный проект с актуализированной оценкой полной стоимости L_000-41-1-07.10-0048
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 1.6847 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 1.6847 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 8.8698 | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 8.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8698 | 8.8698 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 4.3242 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 4.3242 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 7.443 | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 7.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 | 7.443 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 14.5677 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0.25633 | 0 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0.25633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25633 | 0.25633 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 7.7322 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 7.7322 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 1.0469 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 0.53283 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 8.4901 | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 8.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4901 | 8.4901 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 6.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1049 | 6.1049 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 8.8631 | 0 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 8.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 8.8631 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 5.1094 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 1.7538 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 1.5346 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Приобретение измерителя параметров заземляющих устройств (1шт.) | K_000-41-4-07.30-0001 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0.27106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0.27106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27106 | 0.27106 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0017 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0.32193 | 0 | 0 | 0.32193 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0.32193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32193 | 0.32193 | Изменение оценки полной стоимости принимаемых к учету основных средств на основании первичных документов по фактическому вводу в эксплуатацию в 2020 году
1.1.6 | Приобретение прибора контроля устройств РПН трансформаторов (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0018 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0.30198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30198 | 0.30198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30198 | 0.30198 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0019 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0020 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0.36165 | 0 | 0 | 0.36165 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0.36165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36165 | 0.36165 | Увличение полной стоимости инвестиционного проекта и освоения согласно утверждённого плана в два раза по причине задвоения сумм в отчётности. Прибор был поставлен по договору от 18.05.2020 №41/41-23-2020/105 с ООО "Нега" и принят к бухгалтерскому учёту на 01 счёт. Было выявлено несоответствие приобра заявленным техническим требованиям, прибор был возвращён поставщику, возврат оформлен в бухгалтерском учёте как списание (продажа) с 01 счёта по стоимости согласно договора поставки (т.н. от 20.12.2020 г. №43-000000000002022). В форматах отчётности по инвестиционной деятельности не отражаются продажи с 01 счёта бухглатерского учёта. Поставщик повторно поставил прибор в соответствии условиями договора, было выполнено повторное принятие к учёту прибора на 01 счёт, что повлекло за собой задвоение сумм в отчётности.
1.1.6 | Приобретение стенда для высоковольтных испытаний (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0021 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 | 0.3565 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение устройства для проверки выключателей (1шт.) | K_000-41-1-07.30-0022 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0.2175 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0030 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0.095227 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0.095227 | Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт) | K_000-42-1-07.30-0017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0.095227 | 0 | 0.095227 | 0 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0.095227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095227 | 0.095227 | Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0.98753 | 0 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0.98753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98753 | 0.98753 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 3.1744 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6309 | 3.6309 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 13.792 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 13.792 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 1.8155 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 1.8155 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 111 и ВЛ 110 кВ № 112 в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 1.7918 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ № 163 и ВЛ 150 кВ № 164 в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский - г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 3.9795 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 140 в условиях гололедообразования в Мурманской области, г.Кандалакша Нива ГЭС 3 - п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 3.2769 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 3.2769 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Мурманском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6кВ Ф-23-24, КТП 6/0,4 кВ (КТП-6) Мурмаши-3 с выносом с существующей трассы, Мурманская область, Кольский Район, п. Мурмаши-3 (договор №41/10-01-2020/2Д от 14.04.2020 c МБДОУ №16 с. Тулома) (ориентировочная длина трассы ВЛ 6кВ: 0,12 км; КЛ 6кВ: 0,02 км; КТП 6/0,4кВ: 0,32 МВА) | L_000-41-1-01.33-1052 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039358 | 0.039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039358 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 14.04.2020 №41/10-01-2020/2Д c МБДОУ №16 с. Тулома
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.7467 | 0.49467 | 3.4467 | 5.7358 | 2.0695 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 0 | 11.7467 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49467 | 1.6566 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7467 | 1.6566 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.5749 | 0.40322 | 2.8094 | 4.6754 | 1.6869 | 1.1486 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 0 | 9.1717 | 0 | 0.70352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40322 | 0.4451 | 9.1717 | 0.70352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6168 | 1.1486 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.1421 | 0.55343 | 3.8561 | 6.4172 | 2.3154 | 1.2192 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1421 | 0 | 12.5887 | 0 | 0.75121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55343 | 0.46804 | 12.5887 | 0.75121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0567 | 1.2192 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.0811 | 0.42453 | 2.9579 | 4.9225 | 1.7761 | 1.1704 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0 | 9.6566 | 0 | 0.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42453 | 0.45415 | 9.6566 | 0.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1107 | 1.1704 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.5511 | 0.40221 | 2.8024 | 4.6637 | 1.6827 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0 | 9.1489 | 0 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40221 | 0.44057 | 9.1489 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5894 | 1.1347 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.185 | 0.55524 | 3.8687 | 6.4381 | 2.3229 | 1.1958 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.185 | 0 | 12.6297 | 0 | 0.73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55524 | 0.46044 | 12.6297 | 0.73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0902 | 1.1958 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2403 | 0.3049 | 2.1244 | 3.5354 | 1.2756 | 1.1322 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | 0 | 6.9354 | 0 | 0.69725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0.43499 | 6.9354 | 0.69725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3704 | 1.1322 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.1854 | 0.47104 | 3.282 | 5.4618 | 1.9707 | 1.0958 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1854 | 0 | 10.7144 | 0 | 0.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47104 | 0.41763 | 10.7144 | 0.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.132 | 1.0958 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №41А п. Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0981 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.6827 | 0.38033 | 2.5431 | 4.2322 | 1.527 | 0.84525 | 0.84525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6827 | 0 | 8.6827 | 0 | 0.84525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38033 | 0.84525 | 8.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6827 | 0.84525 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ №41 п.Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0982 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.0336 | 0.3519 | 2.353 | 3.9158 | 1.4129 | 0.69485 | 0.69485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0336 | 0 | 8.0336 | 0 | 0.69485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3519 | 0.69485 | 7.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0336 | 0.69485 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/10 кВ № 35 Протоки (1 система) | K_000-42-1-04.30-0970 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3347 | 0.40888 | 2.7341 | 4.55 | 1.6417 | 0.80738 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3347 | 0 | 9.3347 | 0 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40888 | 0.80738 | 8.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3347 | 0.80738 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.6 | Приобретение поршневого компрессора (1 шт.) | L_000-41-1-07.30-0010 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082047 | 0 | 0 | 0.082047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082047 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол совещания от 10.07.2017 № б/н
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | И | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 21.4702 | 1.0695 | 16.1575 | 0 | 4.2433 | 3.2698 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2004 | 0 | 20.6811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 0.51927 | 0 | 11.0827 | 3 | 9.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.951 | 3.2698 | Изменение срока окончаняи реализации, изменение оценки полной стоимости в соответствии с УНЦ, изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах соответствующих лет, а также изменение остатка и графика финансирования в связи с тем, что по результатам выполнения проектно-изыскательских работ в рамках договора подряда от 19.03.2019 №41/20-01-2019/4, заключённого с ООО "ВПСК", определена необходимость изменения технических решений по мероприятиям, включённым в утверждённую инвестиционную программу. Выполненное обследование ВЛ показало невозможность осуществления замены провода без замены опор (технический отчёт о состоянии опор ВЛ 150 кВ Л-219 №41-20-01-2019/4-ОТС). Для возможности реализации новых технических решений запланировано выполнение ПИР в 2021 году. Строительно-монтажные работы будут включены в проект ИПР после утверждения проектно-сметной документации.
1.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 2,15км) | L_009-41-2-01.11-0737 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 29.10.2020 №43-08641/20 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 150кВ Л-219, Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 0,75 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 29.10.2020 №43-08641/20 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Новый инвестиционный проект на основании: План исполнения реализации графика телеуправления на присоединениях объектов, включённых в график временного отключения потребления на 2020/2021 гг., составленный на основании задания филиала АО "СО ЕЭС" "Кольское РДУ" на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2020-2021 гг. (№Р24-б-III-19-1025 от 27.05.2020 г.)
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | L_000-41-1-07.10-0048 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 202.8035 | 223.8063 | 80.7769 | 10189.4619 | 553.5657 | 3424.741 | 5300.2985 | 910.8566 | 10132.0524 | 644.8755 | 3404.3109 | 5178.165 | 904.701 | 0 | 10000.1621 | 0 | 7192.8238 | 0 | 7224.0564 | 191.5826 | 301.1111 | 342.219 | 333.8391 | 540.354 | 533.9012 | 481.7357 | 519.0186 | 530.7476 | 507.2918 | 720.6994 | 632.0573 | 774.39 | 674.2774 | 1102.3958 | 922.1358 | 872.8681 | 951.4574 | 871.147 | 987.4084 | 1041.0279 | 1155.8983 | 7187.9367 | 7217.2852 | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 202.8035 | 223.8063 | 80.7769 | 10189.4619 | 553.5657 | 3424.741 | 5300.2985 | 910.8566 | 10132.0524 | 644.8755 | 3404.3109 | 5178.165 | 904.701 | 0 | 10000.1621 | 0 | 7192.8238 | 0 | 7224.0564 | 191.5826 | 301.1111 | 342.219 | 333.8391 | 540.354 | 533.9012 | 481.7357 | 519.0186 | 530.7476 | 507.2918 | 720.6994 | 632.0573 | 774.39 | 674.2774 | 1102.3958 | 922.1358 | 872.8681 | 951.4574 | 871.147 | 987.4084 | 1041.0279 | 1155.8983 | 7187.9367 | 7217.2852 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.7531 | 98.7937 | 16.8412 | 2241.0934 | 204.1369 | 1050.3108 | 807.8936 | 178.7521 | 2262.4042 | 294.399 | 1038.8116 | 710.4424 | 218.7512 | 0 | 2045.5351 | 0 | 690.435 | 0 | 697.1216 | 114.4884 | 224.1988 | 201.7729 | 213.817 | 227.8191 | 231.2385 | 193.6256 | 212.4752 | 280.8247 | 315.5182 | 336.5694 | 351.1938 | 186.9399 | 193.6264 | 130.5581 | 130.5581 | 127.9757 | 127.9757 | 123.7593 | 123.7593 | 121.202 | 121.202 | 2014.6777 | 2021.3642 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.6148 | 98.6554 | 16.8412 | 2232.3782 | 203.7541 | 1046.5471 | 804.0953 | 177.9818 | 2255.5177 | 293.8962 | 1037.6227 | 705.7169 | 218.2819 | 0 | 2036.3316 | 0 | 690.435 | 0 | 697.1216 | 114.4884 | 224.1988 | 200.8681 | 213.4005 | 227.8191 | 231.2385 | 193.6256 | 212.4752 | 280.8247 | 315.5182 | 328.2708 | 344.7238 | 186.9399 | 193.6264 | 130.5581 | 130.5581 | 127.9757 | 127.9757 | 123.7593 | 123.7593 | 121.202 | 121.202 | 2007.7912 | 2014.4777 | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1181.1388 | 118.1139 | 477.1177 | 511.39 | 74.5172 | 1167.2548 | 175.0882 | 466.9019 | 408.5392 | 116.7255 | 0 | 1056.1173 | 0 | 536.0003 | 0 | 536.0003 | 24.3199 | 119.1816 | 88.6077 | 92.4803 | 85.1163 | 125.2872 | 113.6546 | 107.9293 | 104.894 | 96.7357 | 103.5245 | 89.6405 | 111.5814 | 111.5814 | 109.3608 | 109.3608 | 107.2166 | 107.2166 | 105.0141 | 105.0141 | 102.8274 | 102.8274 | 1048.0732 | 1048.0732 | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4399 | 549.9555 | 54.9955 | 219.9822 | 219.9822 | 54.9955 | 590.8904 | 88.6336 | 236.3562 | 206.8116 | 59.089 | 0 | 444.7034 | 0 | 100.7071 | 0 | 115.5747 | 0 | 14.8488 | 4.6515 | 11.6906 | 14.6795 | 17.9369 | 72.1389 | 95.9338 | 138.9094 | 187.7815 | 113.6169 | 139.6843 | 21.6309 | 36.4985 | 21.1973 | 21.1973 | 20.7591 | 20.7591 | 18.7452 | 18.7452 | 18.3747 | 18.3747 | 553.7341 | 568.6017 | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.6148 | 98.6554 | 9.4013 | 501.284 | 30.6447 | 349.4472 | 72.7231 | 48.469 | 497.3726 | 30.1745 | 334.3646 | 90.3661 | 42.4674 | 0 | 535.5109 | 0 | 53.7277 | 0 | 45.5466 | 90.1684 | 90.1684 | 107.6088 | 109.2297 | 128.0232 | 88.0144 | 7.8321 | 8.6121 | 37.0213 | 31.001 | 111.1294 | 115.399 | 53.7277 | 45.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.9839 | 397.8028 | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС 330/110/10кВ Великорецкая (ПС-102) - ПС 110/10кВ Моглино (ПС-103) (6,532км, договор ТП-1 шт.) | F_000-73-2-01.12-0002 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 25.251 | 25.251 | 7.3838 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 89.8124 | 6.2755 | 70.4551 | 0 | 13.0818 | 0 | 78.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8693 | 41.8693 | 36.3242 | 40.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5593 | 40.5593 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) и ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) (11,828 км, ВОЛС-11,28км; 7,711м2; договор ТП-1 шт.) | F_004-73-2-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 18.2799 | 18.2799 | 0 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 84.65 | 2.4214 | 75.4927 | 0 | 6.7359 | 0 | 131.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 4.8573 | 128.0232 | 79.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.65 | 84.65 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г. Псков, ул. Пожиговская, д.20, протяженностью 5,818 км (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14-1шт.) | F_004-73-2-02.31-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.5659 | 2.5659 | 0 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 9.1135 | 0.377 | 7.6141 | 0.86047 | 0.26192 | 0 | 12.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.377 | 12.3923 | 8.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7365 | 8.7365 | Без изменений
2.1.1.1.3 | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330/110/10 кВ Великорецкая (ПС-102) Псковский р-н, д. Борисовичи (20,446 км) (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.-1шт.) | F_004-74-2-03.31-0010 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 15.8099 | 15.8099 | 2.0175 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 87.813 | 8.2924 | 49.8964 | 26.2097 | 3.4144 | 0 | 85.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1145 | 41.1145 | 44.6963 | 44.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.681 | 44.681 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА; 0,56 км; договор ТП-1шт.) | F_003-74-2-03.31-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.8536 | 1.8536 | 0 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 7.0093 | 0.61197 | 1.9027 | 4.3386 | 0.15606 | 0 | 7.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36029 | 0.36029 | 7.2506 | 6.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 6.6491 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (1,26 МВА). Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-23, ТП-26 (0,94 км). Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП (0,78 км; 1,26 МВА) (ДСК Дог. № 76-03635/15 от 08.09.15; ДСК Дог. № 76-01082/17 от 14.04.17; ДСК Дог. № 76-01146/17 от 02.05.17; ДСК Дог. № 76-03634/15 от 07.09.15; ДСК Дог. № 76-00765/16 от 28.03.16 - 5 шт. ) | I_002-74-2-03.31-0016 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.782 | 1.782 | 0 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 7.8268 | 0.27735 | 3.3653 | 3.698 | 0.48616 | 0 | 7.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.031152 | 7.8321 | 7.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8268 | 7.8268 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ. (2x1,250МВА) Строительство КЛ-10 кВ в рассечку ТП-59 - ТП-533 (0,202 км), расположенной по адресу: г.Псков, ул. Алексея Алехина, д. 14; г.Псков ул. Техническая, д.17 (Капитал Инвестстрой Дог. № 76-03414/16 от 24.10.16 -1шт. ) | I_002-74-2-03.31-0023 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.6013 | 1.6013 | 0 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 6.9454 | 0.68523 | 0.54203 | 5.517 | 0.20116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040902 | 0 | 6.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9454 | 6.9454 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д. Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014 -1шт.) (1,276 км) | F_003-73-2-02.31-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 6.5301 | 0.326 | 4.9089 | 1.1593 | 0.13601 | 0 | 6.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3989 | 6.3989 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13121 | 0.13121 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кВ (0,5 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-264 (0,116 км), г.Псков, ул. Плехановский посад, у д. 6, (Прокуратура Псковской области Дог №76-01809/15 от 13.05.2015 - 1 шт.) | G_002-74-2-03.32-0338 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.86912 | 0.86912 | 0 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 3.5196 | 0.04837 | 0.48866 | 2.9063 | 0.076334 | 0 | 3.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04837 | 0.04837 | 3.4665 | 3.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 3.4712 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (0,546 км) л. 205-04 до проектируемой ТП, Печорский район, "База отдыха"Калацкое" (Калацкое База отдыха Дог. № 76-00770/17 от 27.03.17 - 1 шт. ) | I_002-73-2-01.32-0410 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0.95478 | 0.08614 | 0.81602 | 0.0336 | 0.019029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95478 | 0.95478 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Cтроительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л.282-08 (0,205 км) до границ участка Заявителя, г. Псков, ул. Леона Поземского, д.151 ( ООО "Газпром газомоторное топливо" № 76-01024/18 от 11.04.2018) | J_009-73-2-01.32-0452 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.063447 | 0.063447 | 0 | 0.338 | 0.0373 | 0.2843 | 0.011061 | 0.0053431 | 0.338 | 0.0373 | 0.2843 | 0.011061 | 0.0053431 | 0 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.29342 | 0.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,014 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-153 и КЛ-10 кВ (1,886 км) от резервной ячейки РУ-10 кВ ТП-125 до проектируемой в сетях Заявителя ТП 10/0,4 кВ, Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков, в квартале улиц М.Горького, Ольгинская Набережная, Интернациональный переулок (Дог. №76-00990/16 от 24.05.2016) | J_002-73-2-02.32-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 2.8166 | 2.8166 | 0 | 16.8924 | 1.2558 | 13.6216 | 0 | 2.015 | 16.4329 | 1.2558 | 14.125 | 0 | 1.0521 | 0 | 30.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7511 | 1.2558 | 15.6366 | 15.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4329 | 16.4329 | Изменение оценки полной стоимости по статьям затрат, а также освоения в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году. (Акт приемки законченного строительства № 76-0001 от 01.12.2020)
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,83 км) от разных секций шин РУ-10 кВ РП-14 (Л.282-03, Л.282-23) до границ участка Заявителя, г. Псков, микрорайоны №14 и №15 (ООО "ПИК-фонд имущества" №76-00198/18 от 16.02.2018) | J_009-73-2-02.32-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.93614 | 0.93614 | 0 | 4.7673 | 0.318 | 4.3057 | 0 | 0.14362 | 4.7673 | 0.318 | 4.3057 | 0 | 0.14362 | 0 | 5.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 5.4071 | 4.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7673 | 4.7673 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,304 км), ВЛ-10 кВ (0,448 км) от ВЛ-10 кВ Л.116-03, Л.116-12 до ТП-10/0,4 кВ Заявителя, г.Дно, ул. Дзержинского, д. 17 (МОУ "Средняя образовательная школа №50" Дог. № 76-03353/17 от 19.03.2018) | J_009-71-2-02.32-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.37726 | 0.37726 | 0 | 1.9404 | 0.12121 | 1.5136 | 0.057675 | 0.24794 | 1.9404 | 0.12121 | 1.5136 | 0.057675 | 0.24794 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 1.9404 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ (0,496 км) от разных секций шин РУ-10 кВ ПС-283 до границы участка Заявителя, Псковский район, Завеличенская волость (ООО "СтройЭстэйт" № 76-00582/18 от 22.03.2018) | J_009-73-2-02.32-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32698 | 0.32698 | 0 | 1.6284 | 0.2384 | 1.3541 | 0.022113 | 0.013794 | 1.6284 | 0.2384 | 1.3541 | 0.022113 | 0.013794 | 0 | 4.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 | 4.1371 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 1.6284 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0.154 км) от РП-27 - ТП-273 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ (1,12км) от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до проектируемых КР-0,4 кВ, г. Псков, Октябрьский пр., д. 48 (УФСБ Российской Федерации по Псковской области Дог. № 76-00060/18 от 29.01.18) | J_009-73-2-02.32-0006 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 1.5781 | 1.5781 | 0 | 8.4203 | 0.3628 | 4.4488 | 2.8789 | 0.72987 | 8.4203 | 0.3628 | 4.4488 | 2.8789 | 0.72987 | 0 | 16.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 8.5306 | 0 | 8.0575 | 8.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4203 | 8.4203 | ИП завершен в 2020 году согласно Акта приемки ПК №73-0006 от 25.08.2020.
2.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ (2x0.63МВА), строительство КЛ-6кВ (0,035км) в рассечку ТП-249 - ТП -205, строительство КЛ-0,4кВ (0,526км), г. Псков, Комсомольский пер.д.7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.2016; Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.2016; Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02145/16 от 04.07.2016) | K_009-73-2-03.32-0025 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | 1.3502 | 0 | 7.0675 | 0.2895 | 2.3144 | 3.9438 | 0.51983 | 6.7308 | 0.2895 | 1.6712 | 4.1119 | 0.65814 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 6.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7308 | 6.7308 | Изменение оценки полной стоимости по статьям затрат, а также уменьшение объема освоения в 2020 году в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году. (Акт приемки законченного строительства от 25.09.2020 № 73-0025).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 7 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02137/16 от 24.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0405 | С | нд | нд | нд | 0.18117 | 0.18117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Некрасова, д. 5/2 (Псковский музей-заповедник Дог. № 76-02136/16 от 23.06.16; ) (0,200 км) | J_002-74-2-02.41-0406 | С | нд | нд | нд | 0.16169 | 0.16169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ (2х1 МВА) у границы участка Заявителя, строительство КЛ-6 кВ (2х0,625 км) от ЗТП-202 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ, г.Великие Луки, ул.Заслонова, д.66 (Управление образования г. Великие Луки Дог. № 76-02142/19 от 31.07.19; ) | K_009-75-2-03.32-0014 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.4183 | 1.4183 | 0 | 7.3159 | 0.25334 | 2.3456 | 4.1872 | 0.52982 | 7.3159 | 0.25334 | 2.3456 | 4.1872 | 0.52982 | 0 | 7.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | 7.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3159 | 7.3159 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства от 27.08.2020 №75-0014.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,6 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (2,9 км) от ВЛ-10 кВ Л.384-01 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Зуево (ВСГЦ Дог. № 76-02462/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0353 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.9205 | 0.36294 | 5.2545 | 0.24002 | 1.0631 | 0.27348 | 0.13683 | 0 | 0 | 0.13665 | 0 | 6.9205 | 0 | 6.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36294 | 0.27348 | 6.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | 0.27348 | Объем КВ уменьшился по ИП в связи с заключением Соглашения о расторжеиии от 21.08.2020 к договору ТП с ВСГЦ Дог. № 76-02462/19 от 26.08.19. В связи с тем, что отражены только фактические затраты на ПИР и ФОТ также изменилась оценка полной стоимости по статьям затрат
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (4 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05, ВЛЗ-10 кВ (9 км) от ВЛ-10 кВ Л.148-06 в сторону проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Красногородский район, северо-западнее д.Посинье (ВСГЦ Дог. № 76-02952/19 от 29.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0356 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 26.2211 | 1.4272 | 19.867 | 0.9075 | 4.0194 | 0.35708 | 0 | 0 | 0 | 0.35708 | 0 | 26.2211 | 0 | 24.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0.35708 | 24.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.151 | 0.35708 | Объем КВ уменьшился по ИП в связи с заключением Соглашения о расторжеиии от 30.10.2020 к договору ТП №76-02952/19 от 29.10.2019. В связи с тем, что отражены только фактические затраты на ПИР и ФОТ также изменилась оценка полной стоимости по статьям затрат
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (9,844 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05, ВЛЗ-10 кВ (6,921 км) от ВЛ-10 кВ Л.22-03, Красногородский район, северо-западнее д.Оборино, 60:06:0090108:32 (Кучелеево-1); установлено относительно ориентира земельный массив уч.Дятлово, ур.Казино, ур.Глухово, расположенного в границах участка 60:06:0090108:29 (Кучелеево-2) (ВСГЦ Дог. № 76-02498/19 от 13.08.2019) | K_009-72-2-01.32-0351 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 5.1561 | 5.1561 | 0 | 26.273 | 1.8059 | 20.8896 | 0.064431 | 3.513 | 26.273 | 1.8059 | 20.8896 | 0.064431 | 3.513 | 0 | 26.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 26.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 26.273 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту законченного строительства от 16.03.2020 №72-0351
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2,9 км) от ТП-314 до проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ, г.Псков, Кресты ДОС (Газпромнефть-Аэро Дог. № 76-04255/18 от 30.11.18; ) | K_009-73-2-02.32-0008 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.6948 | 1.6948 | 0 | 10.5938 | 0.24339 | 8.7789 | 0 | 1.5715 | 8.0363 | 0.2394 | 7.3089 | 0 | 0.48802 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0363 | 2.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0363 | 8.0363 | Уменьшение объема капиталовложений, а также изменение оценки полной стоимости по статьям затрат по факту ввода ОС. Ввод в уменьшенных объемах вынужденный, в связи с судебным разбирательством по земельным вопросам со стороны Заявителя.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,446 км) от ПС-110/10 кВ Завеличье (ПС-283) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ Заявителя, г.Псков (Европейские строительные технологии Дог. № 76-00467/19 от 13.03.19) | K_009-73-2-02.32-0009 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 2.0935 | 2.0935 | 0 | 15.7116 | 1.5834 | 7.1893 | 4.299 | 2.6399 | 10.7786 | 1.5834 | 2.7112 | 3.8336 | 2.6504 | 0 | 15.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 15.2616 | 10.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7786 | 10.7786 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства № 73-0009 от 25.12.2020. Уменьшение объема капиталовложений , а также изменение оценки полной стоимости по статьям затрат определено по факту ввода ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА) у границы участка Заявителя, подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (2х1,081 км) РП-35 - РП-ДСК, г.Псков, ул.Кузнецкая, д.25 (Стадион Машиностроитель Дог. № 76-00348/19 от 20.02.19; ) | K_009-73-2-03.31-0564 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 2.4099 | 2.4099 | 0 | 12.922 | 0.24583 | 7.3648 | 5.1894 | 0.12194 | 12.922 | 0.24583 | 7.3648 | 5.1894 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.922 | 12.922 | Без изменений
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,068 км) от ВЛ-10 кВ Л.505-03 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковский район, вблизи д.Черняковицы, СНТ "Дубки" (Дубки Дог. № 76-01752/19 от 27.06.19) | K_009-73-2-03.31-0573 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.16394 | 0.16394 | 0 | 0.82089 | 0.0298 | 0.27729 | 0.5138 | 0 | 0.82089 | 0.0298 | 0.27729 | 0.5138 | 0 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 | 0.79109 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82089 | 0.82089 | ИП завершен согласно Акту приемки законченного строительства от 26.06.2020 №73-0573
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,06 км) Л.236-07, ТП-10/0,4 (0,4 МВА), Великолукский р-н, Крутовраг д, строение 1 (Макосеева М.А. Дог. № 76-00092/19 от 04.02.19) | K_009-75-2-01.32-0236 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.17849 | 0.17849 | 0 | 0.98333 | 0.07284 | 0.59564 | 0.29018 | 0.024671 | 0.98333 | 0.07284 | 0.59564 | 0.29018 | 0.024671 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.98333 | ИП завершен согласно Акту приемки законченного строительства от 30.03.2020 №75-0236
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.139-01 (2,667 км) до границ участка Заявителя, Куньинский район, д. Быково (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) | K_009-75-2-01.32-0242 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.58236 | 0 | 3.8411 | 0.20071 | 2.917 | 0.13324 | 0.59015 | 3.1052 | 0.15192 | 2.6618 | 0.025699 | 0.26575 | 0 | 3.8411 | 0 | 3.6404 | 0 | 2.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20071 | 0.15192 | 3.6404 | 2.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7923 | 3.1052 | Уменьшение объема КВ, а также изменение оценки полной стоимости по статьям затратв связи с разработкой проектно - сметной документацией, выполненной хозспособом и соответствующей корректировкой стоимости ИП
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (6,7 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (3,3 км) от ВЛ-10 кВ Л.313-02 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Мартиново (ВСГЦ Дог. № 76-02469/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0352 | П | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 19.7728 | 1.037 | 15.0128 | 0.68577 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7728 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 18.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7358 | 0 | ИП исключается из ИПР в связи с заключением Соглашения о расторжении от 28.08.2020 к договору ТП №76-02469/19 ОТ 28.09.2019. Полная стоимость и соответственно разбивка по статьям затрат отсутствует.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (3,27 км), КЛ-10 кВ (1,09 км) от РУ-10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская область, Невельский район, г.Невель, ул.Загородная, д.3 (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19) | K_009-75-2-01.32-0249 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 2.422 | 0 | 18.1068 | 0.85269 | 10.8888 | 4.1371 | 2.2282 | 14.5931 | 0.49242 | 9.7809 | 2.883 | 1.4368 | 0 | 18.1068 | 0 | 0 | 0 | 3.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1068 | 10.9946 | 0 | 3.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9946 | 14.5931 | Изменение объема КВ обусловлено разработанной ПСД, что повлияло на изменение стоимости ИП без НДС и как следствие на изменение объема КВ по годам. В утвержденном плане ожидалось, что не будет 2 этапов ввода, в 2021 году -2 этап ввода в эксплуатацию и соответственно наличие КВ
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,012 км) от ВЛ-10 кВ Л.309-05 до границы участка Заявителя, Псковская область, Пустошкинский район, г.Пустошка, ул.Железнодорожная, д.1а (Технострой Дог. № ЛКП80-03613/19 от 23.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0354 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.010163 | 0.010163 | 0 | 0.045582 | 0.0022461 | 0.04202 | 0 | 0.0013159 | 0.045582 | 0.0022461 | 0.04202 | 0 | 0.0013159 | 0 | 0.045582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045582 | 0.045582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045582 | 0.045582 | ИП завершен во 2 квартале 2020 года согласно Акту приемки законченного строительства №72-0354 от 20.04.2020
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА) у границы участка Заявителя, КЛ-10 кВ (0,703 км) от ВЛ-10 кВ Л.283-01, КЛ-10 кВ (0,08 км) от ВЛ-10 кВ Л.283-08 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковский район, д.Неелово-2 (Администрация Псковского района Дог. № ЛКП80-03873/19 от 12.12.19) | K_009-73-2-03.31-0595 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.98302 | 0 | 3.8411 | 0.1766 | 2.7784 | 0.41783 | 0.46829 | 4.3601 | 0.0086464 | 2.2818 | 1.5662 | 0.50354 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 4.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3601 | 4.3601 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства № 73-0595 от 27.11.2020. Увеличение объема капиталовложений, а также изменение оценки полной стоимости по статьям затрат определено по факту ввода ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,582 км) от ТП-727 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.3, д.3а (ДСК Дог. № ЛКП80-04433/19 от 23.12.19; ДСК Дог. № ЛКП80-04434/19 от 23.12.19) | K_009-73-2-02.41-0044 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.27207 | 0 | 0.9431 | 0.043888 | 0.76188 | 0 | 0.13734 | 1.3541 | 0.02779 | 1.19 | 0 | 0.13628 | 0 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541 | 1.3541 | ИП завершен в 4 квартале 2020 согласно Акту приемки законченного строительства от 21.10.2020 №73-0044. Увеличение объема капиталовложений, а также изменение оценки полной стоимости по статьям затрат определено по факту ввода ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (1,328 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-05 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Опочецкий район, земельный массив ур.Марково Болото (ВСГЦ Дог. № 76-03310/19 от 17.12.2019) | K_009-72-2-01.32-0355 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.3601 | 0.3601 | 0 | 1.742 | 0.28246 | 1.1592 | 0.021222 | 0.27907 | 1.742 | 0.28246 | 1.1592 | 0.021222 | 0.27907 | 0 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22664 | 1.5153 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 1.742 | ИП завершен во 2 квартале 2020 года согласно Акту приемки законченного стротельства №72-0355 от 27.04.2020 Увеличение объема капиталовложений, а также изменение оценки полной стоимости по статьям затрат определено по факту ввода ИП.
2.1.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,13 км) от ВЛ-10 кВ Л.140-02 до проектируемой МТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,005 км) от проектируемой МТП до границы участка Заявителя, Палкинский район, Черская волость, д.Воронино (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 04.09.20) | L_009-72-2-03.31-0108 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.13366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0.022478 | 0.34178 | 0.32689 | 0.067456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75861 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00660/20 от 04.09.2020
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП-23 - ТП-670, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,209 км), г.Псков, ул.Киселева, в районе Степановского лужка (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-00609/20 от 10.07.20) | L_009-73-2-03.31-0634 | З | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.095748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0.44884 | 1.2277 | 4.3129 | 0.051506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.041 | 6.041 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства № 73-0634 от 30.12.2020. Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00609/20 от 10.07.2020.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-01 до РУ-10 кВ (0,46 км), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-15 до РУ-10 кВ (0,025 км) с установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км), рп Плюсса, ул.Ленина, д.7 (Ростелеком Дог. № 76-00544/20 от 22.07.20) | L_009-73-2-03.31-0635 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.63941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7405 | 0.1047 | 1.6297 | 1.7115 | 0.29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 3.7405 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00544/20 от 22.07.2020
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (4х0,22 км) от РУ-0,4 кВ ТП-671 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Народная, д.13 (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) | L_009-73-2-02.41-0063 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | 0.092227 | 1.6151 | 0 | 0.29245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП №ЛКП80-01141/20 от 24.08.20
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.18 (МБОУ СОШ № 9 им А.С. Пушкина Дог. № 76-00755/20 от 31.08.20) | L_009-73-2-05.30-0067 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0.00064189 | 0.059147 | 0 | 0.00496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00755/20 от 31.08.2020.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,185 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-395 до проектируемых КР, с установкой КР (2 шт.), г.Псков, ул.Некрасова, д.23 (Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Дог. № СПБ80-07002/20 от 24.09.20) | L_009-73-2-02.41-0632 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | 0.068597 | 1.2063 | 0 | 0.22748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № СПБ80-07002/20 от 24.09.20
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от опоры Л.138-09 до границы земельного участка заявителя, Псковский район, д.Спасовщина (ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № 76-00812/20 от 20.10.20) | L_009-73-2-01.32-0477 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0.029039 | 0.58146 | 0.47998 | 0.072776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № № 76-00812/20 от 20.10.20
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Профсоюзная, д.10 (Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Дог. № СПБ80-13747/20 от 29.10.20) | L_009-73-2-05.30-0354 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | 0.001443 | 0.13252 | 0 | 0.010932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № СПБ80-13747/20 от 29.10.20
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,05 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, 12 (ДРС60 Дог. № 76-00816/20 от 03.12.20) | L_009-73-2-01.32-0479 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0.10292 | 0.18677 | 0.78175 | 0.17434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00816/20 от 03.12.20
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пыталовский район, п.Белорусский (Тригорское Дог. № СПБ80-15229/20 от 11.12.20) | L_009-72-2-05.30-0113 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0.001447 | 0.014701 | 0.017059 | 0.0033733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | Новый ИП. Включен на основании договора ТПДог. № СПБ80-15229/20 от 11.12.20
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1371 | 0.26254 | 3.7984 | 1.4758 | 0.60043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1371 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № СПБ80-08845/20 от 12.11.20
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-624 (1,009 км), КЛ-10 кВ от ТП-756 (0,493 км), КЛ-10 кВ от ТП-757 (0,055 км), ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,63 МВА), г.Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) | L_009-73-2-03.31-0649 | З | 2020 | нд | 2021 | нд | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9403 | 0.78963 | 10.2752 | 2.7474 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9403 | 14.9403 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору № 76-00813/20 от 30.10.20. Акт приемки законченного строительства № 73-0649 от 30.12.2020
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,35 км) от 1СШ РУ-10 кВ РП-1 "Опочка" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, БКТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (0,075 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР, Псковская обл, Опочка г, Коммунальная ул, дом № 9 (Ростелеком Дог. № СПБ80-18721/20 от 09.02.21) | L_009-72-2-03.31-0111 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2363 | 0.25172 | 2.1008 | 1.5706 | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2363 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № №СПБ80-18721/20
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,058 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092644 | 0.0076537 | 0.078436 | 0 | 0.0065551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092644 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № № СПБ80-11078/20 от 11.01.21
2.1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,4 МВА), подключаемых КЛ-10 кВ: спаренными КЛ-10 кВ (2х0,2 км) от места врезки в ф.283-18, КЛ-10 кВ (2х0,3 км) между проектируемыми БКТП, КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) до проектируемых КР, Псковский район, южнее д.Борисовичи (Псковжилстрой Дог. № 76-00012/21 от 03.02.21; Псковжилстрой Дог. № 76-00013/21 от 03.02.21) | L_009-73-2-03.31-4414 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7455 | 0.632 | 9.2051 | 6.563 | 1.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7455 | Новый ИП. Включен на основании договоров Псковжилстрой Дог. № 76-00012/21 от 03.02.21; Псковжилстрой Дог. № 76-00013/21 от 03.02.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Евлентьева, д.11 (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) | L_009-73-2-05.30-0508 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0.00064189 | 0.059147 | 0 | 0.00496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № СПБ80-15450/20 от 25.12.20
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Леона Поземского, д.115 (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) | L_009-73-2-05.30-0583 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0.00064189 | 0.059147 | 0 | 0.00496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064749 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00007/21 от 21.01.21
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 8.7151 | 0.38277 | 3.7637 | 3.7983 | 0.77032 | 6.8865 | 0.5028 | 1.1889 | 4.7255 | 0.46928 | 0 | 9.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2986 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8865 | 6.8865 | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13829 | 0.13829 | 0 | 8.7151 | 0.38277 | 3.7637 | 3.7983 | 0.77032 | 6.8865 | 0.5028 | 1.1889 | 4.7255 | 0.46928 | 0 | 9.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90485 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2986 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8865 | 6.8865 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4кВ ТП-299 (Установка выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ), Псковская область км 280+800 автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (Севзапуправтодор ФКУ Дог. № 2977/13 от 24.07.13 -1шт. ) | G_002-74-1-03.32-0029 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.010829 | 0.010829 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | Без изменений
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0.4кВ ТП-255 с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на 2х0,63 МВА, г.Псков, ул. Воровского, д. 6 (Центральный рынок Дог. № 5187/13 от 29.10.13 -1шт) | G_002-74-1-03.31-0090 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.12746 | 0.12746 | 0 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0.3671 | 0.034555 | 0.32925 | 0 | 0.0033018 | 0 | 0.85396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85396 | 0.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0.3671 | Без изменений
2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) с установкой ячейки вакуумного выключателя 6 кВ в РУ-6 кВ 2 СШ, г. Великие Луки, ул.Литейная, д. 17 (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) | K_009-75-1-03.13-0078 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.2012 | 0.34093 | 3.3146 | 3.796 | 0.74972 | 6.4262 | 0.46257 | 0.77563 | 4.7255 | 0.46251 | 0 | 8.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2012 | 6.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4262 | 6.4262 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства № 75-0078 от 30.12.2020. Объем капиталовложений, а также распределение по статьям затрат изменились по факту ввода ОС.
2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.285-11 с установкой линейного разъединителя (1 шт.) на опоре №1 для электроснабжения 6 свиноводческих площадок ООО ВСГЦ: 1) откорма 16-95 (Платишино), 2) откорма 16-94 (Саурово-2), 3) репродуктор 16-93 (Саурово-1), 4) откорма 15-91 (Ильинское-2), 5) репродуктора 15-90 (Ильинское-1), 6) откорма 15-92 (Ильинское-3), Красногородский район (ВСГЦ Дог. № 76-00461/20 от 26.05.2020) | K_009-72-1-01.32-0386 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.097468 | 0.0053873 | 0.072401 | 0.002382 | 0.017297 | 0.043807 | 0.0037711 | 0.036563 | 0 | 0.0034736 | 0 | 0.097468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097468 | 0.043807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043807 | 0.043807 | ИП завершен, КВ уменьшились по отношению с утвержденным планом, а также изменилась оценка полной стоимости по статьям затрат по факту ввода в эксплуатацию. Акт приемки завершенного строительства ПСК76-00000523 от 23.10.2020.
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.8976 | 123.8597 | 23.7204 | 6560.8238 | 311.9387 | 2229.8995 | 3326.1149 | 692.8708 | 6532.8212 | 312.9077 | 2273.0694 | 3285.7619 | 661.0822 | 0 | 6612.5154 | 0 | 5530.8249 | 0 | 5603.3461 | 72.8167 | 72.6349 | 122.479 | 105.3705 | 269.1459 | 241.4409 | 209.959 | 233.1303 | 207.4027 | 153.8146 | 199.8873 | 99.3635 | 500.8976 | 388.1112 | 687.9209 | 510.8549 | 522.4399 | 608.116 | 619.0714 | 756.3948 | 669.5001 | 806.99 | 3832.9496 | 3903.5868 | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 10.9097 | 731.9435 | 26.8977 | 230.5634 | 395.504 | 78.9784 | 731.9435 | 26.8977 | 230.5634 | 395.504 | 78.9784 | 0 | 764.3415 | 0 | 291.2349 | 0 | 291.2619 | 39.4999 | 39.4999 | 38.7953 | 36.6584 | 192.9602 | 130.5863 | 143.8272 | 171.0524 | 57.6971 | 51.6749 | 0.32694 | 0.3 | 13.1468 | 13.1738 | 39.4146 | 39.4146 | 15.1316 | 15.1316 | 100.9827 | 100.9827 | 63.0547 | 63.0547 | 622.0024 | 622.0293 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 390.4973 | 13.5457 | 99.1499 | 234.2545 | 43.5472 | 390.4973 | 13.5457 | 99.1499 | 234.2545 | 43.5472 | 0 | 391.1847 | 0 | 70.0143 | 0 | 70.0413 | 39.4999 | 39.4999 | 36.9495 | 35.6554 | 126.1767 | 90.6604 | 100.4058 | 130.6421 | 17.8114 | 13.788 | 0.32694 | 0.3 | 8.0301 | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 2.4797 | 281.5556 | 281.5825 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Завеличье (ПС-283) (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110 В-110 кВ - 8 шт.) | F_000-73-1-03.13-0012 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 66.8972 | 66.8972 | 9.9103 | 320.156 | 10.7391 | 70.7022 | 201.5848 | 37.1299 | 320.156 | 10.7391 | 70.7022 | 201.5848 | 37.1299 | 0 | 320.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4999 | 39.4999 | 36.9495 | 35.6554 | 126.1767 | 90.6604 | 100.4058 | 130.6421 | 17.8114 | 13.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7459 | 270.7459 | Без изменений
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №192 "Гдов" (замена Т-2 мощность 10 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА) | K_000-73-1-03.13-0166 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.9842 | 2.4797 | 25.0268 | 28.8072 | 5.6706 | 61.9842 | 2.4797 | 25.0268 | 28.8072 | 5.6706 | 0 | 61.9842 | 0 | 61.9842 | 0 | 61.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 2.4797 | 2.4797 | 2.4797 | Без изменений
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.357 | 0.32694 | 3.4209 | 3.8625 | 0.7467 | 8.357 | 0.32694 | 3.4209 | 3.8625 | 0.7467 | 0 | 8.357 | 0 | 8.0301 | 0 | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32694 | 0.3 | 8.0301 | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3301 | 8.357 | Общий объем освоения не изменился, произошло смещение по годам. В 2020 г. освоено 300 тыс.руб., остаток освоения 2020г. перешел на 2021 г.
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99942 | 341.4462 | 13.352 | 131.4135 | 161.2495 | 35.4312 | 341.4462 | 13.352 | 131.4135 | 161.2495 | 35.4312 | 0 | 373.1569 | 0 | 221.2206 | 0 | 221.2206 | 0 | 0 | 1.8457 | 1.003 | 66.7834 | 39.9259 | 43.4214 | 40.4104 | 39.8856 | 37.8869 | 0 | 0 | 5.1167 | 5.1167 | 39.4146 | 39.4146 | 15.1316 | 15.1316 | 100.9827 | 100.9827 | 60.575 | 60.575 | 340.4468 | 340.4468 | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0017 | З | 2012 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.24302 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 5.8495 | 0.30302 | 1.9479 | 3.2084 | 0.39011 | 0 | 6.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.615 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 5.6065 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ СОМ (ПС-363) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0018 | З | 2012 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.18819 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 5.4475 | 0.24819 | 1.7836 | 3.18 | 0.23569 | 0 | 6.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.4667 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 5.2593 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0009 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.21526 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 6.0868 | 0.40526 | 0.71026 | 4.5491 | 0.42217 | 0 | 6.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.6428 | 5.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8716 | 5.8716 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-76-1-03.13-0057 | З | 2012 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.18076 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 6.2273 | 0.38076 | 1.5683 | 4.0147 | 0.26351 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.24687 | 6.4177 | 5.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465 | 6.0465 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (Установка ДГР) (2 шт) | F_000-71-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.1722 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 9.6908 | 0.3171 | 1.1912 | 7.6628 | 0.5197 | 0 | 9.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0.14916 | 9.6055 | 9.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5186 | 9.5186 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-75-1-03.13-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 6.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-71-1-03.13-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19819 | 0 | 6.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) в части замены аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного агрегата (2 шт.) | I_000-75-1-03.13-0046 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 11.3422 | 0.21951 | 1.0211 | 9.4229 | 0.6787 | 0 | 11.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0 | 0.50226 | 11.3456 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3422 | 11.3422 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0128 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 8.4001 | 0.19 | 1.0726 | 6.6201 | 0.51741 | 0 | 8.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 8.6444 | 8.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 8.4001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0129 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 7.4606 | 0.19 | 0.53276 | 6.3883 | 0.34954 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 7.6115 | 7.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 7.4606 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ Локня (ПС-119) в части замены аккумуляторной батареи и щита постоянного тока (2 шт.) | I_000-71-1-03.13-0130 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 8.319 | 0.19 | 0.92167 | 6.7252 | 0.48213 | 0 | 8.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.025703 | 8.9368 | 8.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.319 | 8.319 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0101 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.832 | 0.2 | 0.86162 | 2.6951 | 0.07519 | 3.832 | 0.2 | 0.86162 | 2.6951 | 0.07519 | 0 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.21103 | 0 | 0 | 3.8939 | 3.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 3.832 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161) в части замены системы оперативного тока (1 система) | F_000-72-1-03.13-0102 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.1144 | 0.2 | 1.4371 | 4.3264 | 0.15089 | 6.1144 | 0.2 | 1.4371 | 4.3264 | 0.15089 | 0 | 6.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.21103 | 0 | 0 | 6.6292 | 5.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1144 | 6.1144 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/10/6 Псков (ПС- 53) (Установка ДГР) (2 шт) | G_000-73-1-03.13-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 8.6659 | 0.235 | 1.3595 | 6.6236 | 0.44785 | 0 | 9.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 9.4844 | 8.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 | 8.6659 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6кВ Псков (ПС-53) (модернизация системы АЧР - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., установка ПА АЛАР - 2 шт.) | I_000-73-1-03.13-0106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.2181 | 0.40789 | 0.92232 | 7.4548 | 2.4331 | 11.2181 | 0.40789 | 0.92232 | 7.4548 | 2.4331 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 11.4721 | 10.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2181 | 11.2181 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крипецы (ПС-217) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0109 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (замена Т-1 и установка переходного трансформатора 10/6 кВ по программе ротации с ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) 6,3 МВА на 6,3 МВА - 1шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт., ) | I_000-72-1-03.13-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ашево (ПС-254) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10 Крупп (ПС-361) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-03.13-0107 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Ашево (ПС-254) 2,5 МВА на 2,5 МВА -1 шт.(устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт.) | I_000-73-1-03.13-0110 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Недомерки (ПС-286) (замена Т-1 по программе ротации с ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1 шт., модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 2 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 2 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (замена Т-2 по программе ротации с ПС 110/10 Недомерки (ПС-286) 6,3 МВА на 6,3 МВА -1шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ - 1 шт., модернизация дуговой защиты - 1 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт., модернизация системы ближнего резервирования силовых трансформаторов - 1 шт., модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-75-1-03.13-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Локня (ПС-119) в части оборудования цифровым регистратором аварийных процессов (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 3.5527 | 0.0572 | 0.89873 | 2.3826 | 0.21423 | 0 | 0.99374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.058681 | 0.93654 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527 | 3.5527 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 /10/6кВ Псков (ПС 53) (модернизация ПА АОПО - 1 шт.) | I_000-73-1-04.60-0058 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.4572 | 0.20408 | 0.85585 | 3.3441 | 1.0532 | 5.4572 | 0.20408 | 0.85585 | 3.3441 | 1.0532 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20608 | 0.20408 | 5.8107 | 5.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4572 | 5.4572 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 0 | 15.8305 | 0 | 3.4914 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25932 | 12.0797 | 12.302 | 0 | 0 | 3.4914 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0528 | 16.0528 | Объем освоения КВ не изменился. Изменение сроков реализации с 2020г. на 2021г. по причине перераспределения финансирования по годам. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования, остаток финансирования
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | F_000-71-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0168 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.6584 | 0.70642 | 7.1298 | 8.2068 | 1.6155 | 17.6584 | 0.70642 | 7.1298 | 8.2068 | 1.6155 | 0 | 17.6584 | 0 | 17.6584 | 0 | 17.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0.70642 | 16.952 | 16.952 | 17.6584 | 17.6584 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-73) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0169 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.8292 | 0.35321 | 3.5649 | 4.1034 | 0.80774 | 8.8292 | 0.35321 | 3.5649 | 4.1034 | 0.80774 | 0 | 8.8292 | 0 | 8.8292 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0.35321 | 8.476 | 8.476 | 8.8292 | 8.8292 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0170 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.4354 | 0.7375 | 7.4435 | 8.5679 | 1.6866 | 18.4354 | 0.7375 | 7.4435 | 8.5679 | 1.6866 | 0 | 18.4354 | 0 | 18.4354 | 0 | 18.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0.7375 | 17.6979 | 17.6979 | 18.4354 | 18.4354 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0171 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.2177 | 0.36875 | 3.7217 | 4.2839 | 0.84328 | 9.2177 | 0.36875 | 3.7217 | 4.2839 | 0.84328 | 0 | 9.2177 | 0 | 9.2177 | 0 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0.36875 | 8.849 | 8.849 | 9.2177 | 9.2177 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная (ПС-100) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0176 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0.040971 | 0.98319 | 0.98319 | 1.0242 | 1.0242 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0177 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0.075181 | 1.8041 | 1.8041 | 0 | 0 | 1.8793 | 1.8793 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0.072012 | 1.7281 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0180 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0.078489 | 1.8835 | 1.8835 | 1.962 | 1.962 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036006 | 0.036006 | 0.86405 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.90005 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036006 | 0.036006 | 0.86405 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.90005 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0188 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0.078489 | 1.8835 | 1.8835 | 1.962 | 1.962 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0189 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0.040971 | 0.98319 | 0.98319 | 1.0242 | 1.0242 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирово (ПС-385) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0190 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0.040971 | 0.98319 | 0.98319 | 1.0242 | 1.0242 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8109 | 0.071812 | 0.73396 | 0.83924 | 0.16586 | 1.8109 | 0.071812 | 0.73396 | 0.83924 | 0.16586 | 0 | 1.8109 | 0 | 1.8109 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071812 | 0.071812 | 1.7391 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 1.8109 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0.072012 | 1.7281 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подберезье (ПС-202) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0097 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93966 | 0.03759 | 0.3794 | 0.43671 | 0.085964 | 0.93966 | 0.03759 | 0.3794 | 0.43671 | 0.085964 | 0 | 0.93966 | 0 | 0.93966 | 0 | 0.93966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03759 | 0.03759 | 0.90207 | 0.90207 | 0 | 0 | 0.93966 | 0.93966 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0.072012 | 1.7281 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плаксино (ПС-168) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0146 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0.039244 | 0.94176 | 0.94176 | 0.981 | 0.981 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0.072012 | 1.7281 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072012 | 0.072012 | 1.7281 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 1.8001 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0150 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0.075181 | 1.8041 | 1.8041 | 0 | 0 | 1.8793 | 1.8793 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0151 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0.075181 | 1.8041 | 1.8041 | 0 | 0 | 1.8793 | 1.8793 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0.86215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034522 | 0.034522 | 0.82763 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86215 | 0.86215 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0153 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0.039244 | 0.94176 | 0.94176 | 0.981 | 0.981 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069044 | 0.069044 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 1.7243 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Талецы (ПС-3) (перевод в РП-10 кВ) (1 шт.) | K_000-73-1-03.21-0002 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 96.6439 | 4.4999 | 63.0831 | 18.4229 | 10.638 | 96.6439 | 4.4999 | 63.0831 | 18.4229 | 10.638 | 0 | 96.6439 | 0 | 96.6439 | 0 | 96.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4999 | 4.4999 | 92.144 | 92.144 | 0 | 0 | 96.6439 | 96.6439 | Без изменений
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.0004 | 56.9625 | 9.9955 | 882.9193 | 46.4952 | 703.3692 | 26.6529 | 106.402 | 930.1763 | 47.6173 | 748.4215 | 26.4832 | 107.6543 | 0 | 883.8871 | 0 | 604.4267 | 0 | 638.444 | 22.3713 | 22.3713 | 51.7111 | 42.4441 | 27.2264 | 67.6579 | 56.2003 | 52.6186 | 105.0464 | 66.5003 | 16.9048 | 30.1446 | 12.0948 | 48.4699 | 9.5163 | 7.1584 | 16.5102 | 16.5102 | 186.0846 | 186.0846 | 105.9477 | 105.9477 | 589.5192 | 623.5364 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.0004 | 56.9625 | 9.8681 | 869.8405 | 45.6087 | 691.7363 | 26.6529 | 105.8425 | 916.2498 | 46.6639 | 736.0849 | 26.4832 | 107.0178 | 0 | 868.1098 | 0 | 598.548 | 0 | 631.7563 | 21.4433 | 21.4433 | 51.5704 | 42.2995 | 26.6446 | 63.7246 | 55.9495 | 52.3393 | 97.0492 | 64.7131 | 16.9048 | 30.1058 | 6.216 | 41.7823 | 9.5163 | 7.1584 | 16.5102 | 16.5102 | 186.0846 | 186.0846 | 105.9477 | 105.9477 | 577.457 | 610.6653 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лужская-3 (расширение просек 2015г, 53,489 га) | G_000-73-1-01.12-0082 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 6.3514 | 0 | 5.3931 | 0 | 0.95826 | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 2.9012 | 0.64241 | 0 | 2.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 3.1395 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | F_000-71-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 3.4707 | 0 | 3.2882 | 0 | 0.18254 | 0 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4707 | 3.4707 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0.64493 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.0284 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0.64493 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | F_000-71-1-01.12-0037 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 3.1096 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.12967 | 0 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1025 | 3.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 3.1096 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | F_000-73-1-01.12-0065 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 3.2143 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.13166 | 0 | 3.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2095 | 3.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2143 | 3.2143 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | F_000-73-1-01.12-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 3.306 | 0 | 3.134 | 0 | 0.17202 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | F_000-72-1-01.12-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 5.3152 | 0 | 5.035 | 0 | 0.28025 | 0 | 5.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2422 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3152 | 5.3152 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | F_000-75-1-01.12-0032 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 1.6414 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.15143 | 0 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 1.5522 | 0 | 0.089182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 1.6414 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 10 га) | F_000-75-1-01.12-0033 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 1.1765 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.092313 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 23 га) | F_000-75-1-01.12-0034 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 2.6887 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.19514 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 2.6887 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 4 га) | F_000-75-1-01.12-0035 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0.43366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 | 0.43366 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | F_000-73-1-01.12-0067 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 2.3897 | 0 | 2.2117 | 0 | 0.17805 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 2.3897 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | F_000-73-1-01.12-0068 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 2.0575 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.14939 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 2.0575 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | F_000-73-1-01.12-0069 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0.80481 | 0 | 0.74807 | 0 | 0.056743 | 0 | 0.74254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74254 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80481 | 0.80481 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0070 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0.69862 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.048132 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.69862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69862 | 0.69862 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | F_000-73-1-01.12-0071 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0.95462 | 0 | 0.88901 | 0 | 0.065616 | 0 | 0.88244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88244 | 0.95462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95462 | 0.95462 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | F_000-73-1-01.12-0072 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 1.8701 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.13544 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 1.8701 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | F_000-73-1-01.12-0073 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0.33396 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.0087181 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.33396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33396 | 0.33396 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | F_000-73-1-01.12-0074 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0.9703 | 0 | 0.89985 | 0 | 0.070451 | 0 | 0.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8932 | 0.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9703 | 0.9703 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-73-1-01.12-0075 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0.68352 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.03303 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68352 | 0.68352 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | F_000-73-1-01.12-0076 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0.070117 | 0 | 0.065049 | 0 | 0.0050682 | 0 | 0.064569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064569 | 0.070117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070117 | 0.070117 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.12-0062 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0.54208 | 0 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53807 | 0.54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54208 | 0.54208 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | F_000-72-1-01.12-0063 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0.32525 | 0 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.32525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32525 | 0.32525 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.12-0064 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0.6876 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.037104 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0.6876 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | F_000-72-1-01.12-0065 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0.22969 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.012862 | 0 | 0.21523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21523 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0.22969 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | F_000-72-1-01.12-0066 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0.45931 | 0 | 0.43366 | 0 | 0.025644 | 0 | 0.43046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43046 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0.70141 | 0 | 0.65049 | 0 | 0.050915 | 0 | 0.64569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64569 | 0.70141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | F_000-71-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 3.4935 | 0 | 3.2525 | 0 | 0.24102 | 0 | 3.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 3.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4935 | 3.4935 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 19,8 га) | F_000-73-1-01.12-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 2.7184 | 0 | 2.5673 | 0 | 0.15111 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 16,44 га) | F_000-73-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 2.2262 | 0 | 2.1316 | 0 | 0.094596 | 0 | 2.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3612 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 2.2262 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,26 га) | F_000-72-1-01.12-0067 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0.98593 | 0 | 0.94565 | 0 | 0.040285 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.98593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98593 | 0.98593 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 18,07 га) | F_000-72-1-01.12-0068 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 2.4437 | 0 | 2.3537 | 0 | 0.09 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4437 | 2.4437 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7,06 га) | F_000-72-1-01.12-0069 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0.93686 | 0 | 0.91959 | 0 | 0.017265 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.93686 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 34,03 га) | F_000-72-1-01.12-0070 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 4.5937 | 0 | 4.4326 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5937 | 4.5937 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 4,97 га) | F_000-75-1-01.12-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0.65747 | 0 | 0.6402 | 0 | 0.017268 | 0 | 0.43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43091 | 0.65747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65747 | 0.65747 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 31,54 га) | F_000-75-1-01.12-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 4.3639 | 0 | 4.0628 | 0 | 0.30116 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 4.3639 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-1 (расширение просек 2015г, 20,526 га) | G_000-73-1-01.21-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 2.4276 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.35842 | 0 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 1.3243 | 0.87893 | 0.35098 | 0 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1033 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Черневская-2 (расширение просек 2015г, 19,466 га) | G_000-73-1-01.21-0005 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 2.367 | 0 | 2.0201 | 0 | 0.34692 | 0 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 1.3485 | 0.043357 | 0 | 0.84914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89249 | 0.89249 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Юбилейная-2 (расширение просек 2015г, 12,344 га) | G_000-73-1-01.21-0006 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 1.38 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.11589 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77959 | 0.77959 | 0.5619 | 0.32156 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60046 | 0.60046 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16га) | F_000-71-1-01.12-0040 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 2.2012 | 0 | 2.1091 | 0 | 0.092112 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 2.2012 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Качановская-2 (расширение просек 9,46 га) | F_000-73-1-01.12-0079 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 1.2686 | 0 | 1.2266 | 0 | 0.042006 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 1.2686 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 5,6 га) | F_000-73-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0.7661 | 0 | 0.7261 | 0 | 0.04 | 0 | 0.80435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80435 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7661 | 0.7661 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | F_000-73-1-01.12-0081 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 5 га) | F_000-72-1-01.21-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Каленидовская-2 (расширение просек 15,22 га) | F_000-72-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 2.1045 | 0 | 1.9825 | 0 | 0.12207 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 2.1045 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Себежская1 (расширение просек 38,91 га) | F_000-72-1-01.21-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 5.4089 | 0 | 5.0682 | 0 | 0.34072 | 0 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 5.4089 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 6,65 га) | F_000-72-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0.90648 | 0 | 0.86619 | 0 | 0.040285 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90648 | 0.90648 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 6 га) | F_000-72-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0.86785 | 0 | 0.78153 | 0 | 0.086325 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 0.86785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86785 | 0.86785 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 6,78 га) | F_000-72-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0.92341 | 0 | 0.88312 | 0 | 0.040282 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.92341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92341 | 0.92341 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 8,07 га) | F_000-75-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 1.0856 | 0 | 1.0395 | 0 | 0.046048 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.0856 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 10,51 га) | F_000-75-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 1.4056 | 0 | 1.3538 | 0 | 0.051804 | 0 | 1.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 1.4056 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | F_000-75-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 18,23 га) | F_000-75-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 2.4231 | 0 | 2.3483 | 0 | 0.074828 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 8,37 га) | F_000-75-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 1.1357 | 0 | 1.0782 | 0 | 0.05756 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 1.1357 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 12,08 га) | F_000-75-1-01.21-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 1.6482 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.092096 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 1.6482 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | F_000-75-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 4,93 га) | F_000-75-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0.67534 | 0 | 0.63505 | 0 | 0.040292 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.67534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67534 | 0.67534 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 11,75 га) | F_000-75-1-01.21-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 1.6057 | 0 | 1.5136 | 0 | 0.092096 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 1.6057 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 14,55 га) | F_000-75-1-01.21-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 1.9606 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.08634 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9606 | 1.9606 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованская-1 (расширение просек 6,4га) | I_000-71-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0.88047 | 0 | 0.84362 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.91933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91933 | 0.88047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88047 | 0.88047 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Фестивальная 1,2 (расширение просек 6,96 га) | I_000-72-1-01.21-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0.95275 | 0 | 0.90657 | 0 | 0.046181 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0.95275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95275 | 0.95275 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Махновская-1(расширение просек 28,06 га) | I_000-72-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 3.8161 | 0 | 3.6549 | 0 | 0.16114 | 0 | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0216 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8161 | 3.8161 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 3.7125 | 0 | 2.1062 | 0.11938 | 1.551 | 0 | 0.43584 | 19.4298 | 0.083563 | 18.0291 | 0 | 1.3172 | 0 | 2.1062 | 0 | 1.9868 | 0 | 19.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11938 | 0.083517 | 1.9868 | 19.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0703 | 19.4298 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.053887 | 0 | 0.18477 | 0.010472 | 0.13603 | 0 | 0.038265 | 0.28901 | 0.0060829 | 0.25289 | 0 | 0.030039 | 0 | 0.18477 | 0 | 0.1743 | 0 | 0.28352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010472 | 0.0054944 | 0.1743 | 0.28352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17979 | 0.28901 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.2781 | 0 | 1.983 | 0.11239 | 1.4603 | 0 | 0.41029 | 6.6752 | 0.065289 | 6.1628 | 0 | 0.44707 | 0 | 1.983 | 0 | 1.8706 | 0 | 6.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11239 | 0.065732 | 1.8706 | 6.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9363 | 6.6752 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 2.9231 | 0 | 2.3156 | 0.13124 | 1.7052 | 0 | 0.47915 | 15.3125 | 0.076239 | 14.1769 | 0 | 1.0594 | 0 | 2.3156 | 0 | 2.1843 | 0 | 15.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13124 | 0.074021 | 2.1843 | 15.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 15.3125 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Жадрицкая-2 (расширение просек 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82366 | 0.044864 | 0.60796 | 0 | 0.17083 | 0.82366 | 0.044864 | 0.60796 | 0 | 0.17083 | 0 | 0.82366 | 0 | 0.82366 | 0 | 0.82366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044864 | 0.044864 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.82366 | 0.82366 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Панкратовская-1 (расширение просек 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4414 | 0.078513 | 1.0639 | 0 | 0.29896 | 1.4414 | 0.078513 | 1.0639 | 0 | 0.29896 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078513 | 0.078513 | 1.3629 | 1.3629 | 0 | 0 | 1.4414 | 1.4414 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ратьковская-2 (расширение просек 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.033648 | 0.5841 | 0.5841 | 0 | 0 | 0.61775 | 0.61775 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Северное Устье-1 (расширение просек 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7503 | 0.095337 | 1.2919 | 0 | 0.36302 | 1.7503 | 0.095337 | 1.2919 | 0 | 0.36302 | 0 | 1.7503 | 0 | 1.7503 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095337 | 0.095337 | 1.6549 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.7503 | 1.7503 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Тинейская-1 (расширение просек 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0887 | 0.16824 | 2.2799 | 0 | 0.64063 | 3.0887 | 0.16824 | 2.2799 | 0 | 0.64063 | 0 | 3.0887 | 0 | 3.0887 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0.16824 | 2.9205 | 2.9205 | 0 | 0 | 3.0887 | 3.0887 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Хотованьская-2 (расширение просек 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5444 | 0.084121 | 1.1399 | 0 | 0.32031 | 1.5444 | 0.084121 | 1.1399 | 0 | 0.32031 | 0 | 1.5444 | 0 | 1.5444 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084121 | 0.084121 | 1.4602 | 1.4602 | 0 | 0 | 1.5444 | 1.5444 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.033648 | 0.5841 | 0.5841 | 0 | 0 | 0.61775 | 0.61775 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Дубравская-1 (расширение просек 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.020592 | 0.0011216 | 0.015199 | 0 | 0.0042709 | 0.020592 | 0.0011216 | 0.015199 | 0 | 0.0042709 | 0 | 0.020592 | 0 | 0.020592 | 0 | 0.020592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011216 | 0.0011216 | 0.01947 | 0.01947 | 0 | 0 | 0.020592 | 0.020592 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Дновская-1 (расширение просек 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.027479 | 0.47701 | 0.47701 | 0 | 0 | 0.50449 | 0.50449 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Дновская-2 (расширение просек 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.027479 | 0.47701 | 0.47701 | 0 | 0 | 0.50449 | 0.50449 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Опочецкая-4 (расширение просек 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1326 | 0.061689 | 0.83592 | 0 | 0.23494 | 1.1326 | 0.061689 | 0.83592 | 0 | 0.23494 | 0 | 1.1326 | 0 | 1.1326 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061689 | 0.061689 | 1.0709 | 1.0709 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1326 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Порховская-1 (расширение просек 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.74129 | 0.040378 | 0.54718 | 0 | 0.15373 | 0.74129 | 0.040378 | 0.54718 | 0 | 0.15373 | 0 | 0.74129 | 0 | 0.74129 | 0 | 0.74129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.040378 | 0.70091 | 0.70091 | 0 | 0 | 0.74129 | 0.74129 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чихачёвская-2 (расширение просек 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82365 | 0.044864 | 0.60798 | 0 | 0.17081 | 0.82365 | 0.044864 | 0.60798 | 0 | 0.17081 | 0 | 0.82365 | 0 | 0.82365 | 0 | 0.82365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044864 | 0.044864 | 0.77879 | 0.77879 | 0 | 0 | 0.82365 | 0.82365 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Идрицкая-3 (расширение просек 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8532 | 0.10094 | 1.3679 | 0 | 0.38438 | 1.8532 | 0.10094 | 1.3679 | 0 | 0.38438 | 0 | 1.8532 | 0 | 1.8532 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10094 | 0.10094 | 1.7523 | 1.7523 | 0 | 0 | 1.8532 | 1.8532 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Плюсская-1 (расширение просек 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51479 | 0.02804 | 0.37997 | 0 | 0.10678 | 0.51479 | 0.02804 | 0.37997 | 0 | 0.10678 | 0 | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02804 | 0.02804 | 0.48675 | 0.48675 | 0 | 0 | 0.51479 | 0.51479 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Великолукская-1 (расширение просек 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2883 | 0.015703 | 0.21276 | 0 | 0.059838 | 0.2883 | 0.015703 | 0.21276 | 0 | 0.059838 | 0 | 0.2883 | 0 | 0.2883 | 0 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015703 | 0.015703 | 0.2726 | 0.2726 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.2883 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Великолукская-2 (расширение просек 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5354 | 0.029162 | 0.39516 | 0 | 0.11108 | 0.5354 | 0.029162 | 0.39516 | 0 | 0.11108 | 0 | 0.5354 | 0 | 0.5354 | 0 | 0.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029162 | 0.029162 | 0.50624 | 0.50624 | 0 | 0 | 0.5354 | 0.5354 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Нелидовская-1 (расширение просек 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20594 | 0.011216 | 0.15196 | 0 | 0.042757 | 0.20594 | 0.011216 | 0.15196 | 0 | 0.042757 | 0 | 0.20594 | 0 | 0.20594 | 0 | 0.20594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011216 | 0.011216 | 0.19472 | 0.19472 | 0 | 0 | 0.20594 | 0.20594 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Сиверстская-1 (расширение просек 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35006 | 0.019067 | 0.25838 | 0 | 0.072621 | 0.35006 | 0.019067 | 0.25838 | 0 | 0.072621 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.35006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019067 | 0.019067 | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 0.35006 | 0.35006 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Сосновская-1 (расширение просек 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18533 | 0.010094 | 0.13678 | 0 | 0.038459 | 0.18533 | 0.010094 | 0.13678 | 0 | 0.038459 | 0 | 0.18533 | 0 | 0.18533 | 0 | 0.18533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010094 | 0.010094 | 0.17524 | 0.17524 | 0 | 0 | 0.18533 | 0.18533 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ПС-133 до ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 3,654 км) | I_007-72-1-01.32-0370 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3027 | 1.3027 | 0 | 5.9226 | 0.2 | 5.2026 | 0 | 0.52002 | 5.9226 | 0.2 | 5.2026 | 0 | 0.52002 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6.0947 | 5.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9226 | 5.9226 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района (замена опор и провода - 14,804 км) | F_000-73-1-01.32-0021 | З | 2012 | 2020 | 2020 | 4.8974 | 4.8974 | 1.7149 | 23.9023 | 2.277 | 16.9196 | 0.094176 | 4.6115 | 22.673 | 2.1613 | 15.4966 | 0.12167 | 4.8935 | 0 | 30.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0.82088 | 0 | 0 | 21.3665 | 13.3835 | 7.9831 | 6.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9581 | 20.9581 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства № 73-0021 от 30.12.2020. Объем освоения КВ уменьшился по факту ввода по сравнению с утвержденным планом..
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") (замена опор и провода - 2,629 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-75-1-01.32-0065 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.2841 | 1.2841 | 0 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 5.1798 | 0.3 | 2.4491 | 2.2916 | 0.13905 | 0 | 5.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30376 | 0.30376 | 4.9598 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 4.876 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") (замена опор и провода - 4,709 км, установка БКТП 2 МВА) | F_000-73-1-01.32-0285 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.9458 | 1.9458 | 0 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 7.6895 | 0.29 | 3.451 | 3.7524 | 0.19614 | 0 | 8.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29363 | 0.29363 | 8.0579 | 7.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3959 | 7.3959 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | 6.8649 | 6.8649 | 0 | 0 | 7.2599 | 7.2599 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.1185 | 2.0595 | 2.0595 | 0 | 0 | 2.178 | 2.178 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0.26573 | 4.6182 | 4.6182 | 0 | 0 | 4.884 | 4.884 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0.95431 | 16.5856 | 16.5856 | 0 | 0 | 17.5399 | 17.5399 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 0.80249 | 14.6024 | 14.6024 | 15.4049 | 15.4049 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 8.9671 | 8.9671 | 0 | 0 | 9.4599 | 9.4599 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.14669 | 2.6693 | 2.6693 | 0 | 0 | 2.816 | 2.816 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.78504 | 14.2849 | 14.2849 | 15.0699 | 15.0699 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0.29206 | 5.0759 | 5.0759 | 0 | 0 | 5.368 | 5.368 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.1987 | 3.4533 | 3.4533 | 0 | 0 | 3.652 | 3.652 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34114 | 0.34114 | 5.9288 | 5.9288 | 0 | 0 | 6.27 | 6.27 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | F_000-71-1-01.32-0049 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0.16877 | 2.9332 | 2.9332 | 0 | 0 | 3.102 | 3.102 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.34712 | 6.0328 | 6.0328 | 0 | 0 | 6.38 | 6.38 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | F_000-71-1-01.32-0052 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85045 | 0.85045 | 14.7804 | 14.7804 | 0 | 0 | 15.6309 | 15.6309 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0.2747 | 4.7743 | 4.7743 | 0 | 0 | 5.049 | 5.049 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11371 | 0.11371 | 1.9763 | 1.9763 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5129 | 0.5129 | 8.914 | 8.914 | 0 | 0 | 9.4269 | 9.4269 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33515 | 0.33515 | 5.8248 | 5.8248 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.26932 | 4.6806 | 4.6806 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69424 | 0.69424 | 12.0657 | 12.0657 | 0 | 0 | 12.7599 | 12.7599 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38004 | 0.38004 | 6.6049 | 6.6049 | 0 | 0 | 6.9849 | 6.9849 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.13645 | 2.3715 | 2.3715 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | F_000-71-1-01.32-0055 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0.3543 | 6.1576 | 6.1576 | 6.512 | 6.512 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | F_000-71-1-01.32-0057 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | F_000-71-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | F_000-71-1-01.32-0059 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | F_000-73-1-01.32-0299 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 0.55988 | 10.11 | 10.11 | 10.6699 | 10.6699 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | F_000-71-1-01.32-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | F_000-71-1-01.32-0063 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | F_000-71-1-01.32-0064 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | F_000-71-1-01.32-0065 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0.15238 | 2.7516 | 2.7516 | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-105 (замена опор и провода на СИП - 2,22 км) | F_000-75-1-01.33-0020 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | F_000-75-1-01.32-0070 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км (маг. оп.23-207)) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 0.93275 | 16.8431 | 16.8431 | 17.7759 | 17.7759 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | F_000-75-1-01.32-0072 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | F_000-73-1-01.32-0300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | F_000-73-1-01.32-0301 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96681 | 0.96681 | 17.4581 | 17.4581 | 0 | 0 | 18.4249 | 18.4249 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.23377 | 4.2212 | 4.2212 | 0 | 0 | 4.455 | 4.455 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33593 | 0.33593 | 6.066 | 6.066 | 0 | 0 | 6.402 | 6.402 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | F_000-72-1-01.32-0334 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | F_000-72-1-01.32-0335 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084848 | 0.084848 | 1.5321 | 1.5321 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0.69264 | 12.5073 | 12.5073 | 13.1999 | 13.1999 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | F_000-71-1-01.32-0068 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | F_000-71-1-01.32-0069 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5293 | 2.5293 | 1.1458 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 0 | 11.4173 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0.25184 | 0.25184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0.91582 | 10.2496 | 10.2496 | 11.1655 | 11.1655 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,50 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0.31991 | 5.5603 | 5.5603 | 5.8802 | 5.8802 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 85-07 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 27,7 км) | K_007-73-1-01.32-0446 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.5591 | 3.3194 | 46.3055 | 2.1922 | 9.7419 | 61.5591 | 3.3194 | 46.3055 | 2.1922 | 9.7419 | 0 | 61.5591 | 0 | 61.5591 | 0 | 61.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3194 | 3.3194 | 3.3194 | 3.3194 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 47,31 км) | K_007-73-1-01.32-0447 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 105.1394 | 5.6694 | 79.0872 | 3.7442 | 16.6387 | 105.1394 | 5.6694 | 79.0872 | 3.7442 | 16.6387 | 0 | 105.1394 | 0 | 105.1394 | 0 | 105.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 5.6694 | 5.6694 | 5.6694 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-08 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 33,6км) | K_007-73-1-01.32-0448 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 74.671 | 4.0265 | 56.1684 | 2.6592 | 11.8169 | 74.671 | 4.0265 | 56.1684 | 2.6592 | 11.8169 | 0 | 74.671 | 0 | 74.671 | 0 | 74.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 4.0265 | 4.0265 | 4.0265 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 2-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 21,84 км) | K_007-73-1-01.32-0449 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 48.5361 | 2.6172 | 36.5095 | 1.7285 | 7.681 | 48.5361 | 2.6172 | 36.5095 | 1.7285 | 7.681 | 0 | 48.5361 | 0 | 48.5361 | 0 | 48.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 2.6172 | 2.6172 | 2.6172 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16-03 (замена опор и провода на СИП - 22,83 км) | G_000-71-1-01.32-0072 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21-02 (замена опор и провода на СИП - 14,04 км) | G_000-71-1-01.32-0073 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.284-10 город (замена опор и провода на СИП - 9,95 км) | G_000-71-1-01.32-0074 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово (замена опор и провода - 2,971км) | F_000-74-1-01.41-0409 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.4556 | 1.4556 | 0 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 6.8219 | 0.045861 | 6.6218 | 0 | 0.15424 | 0 | 7.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6746 | 0.04721 | 2.5008 | 6.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8219 | 6.8219 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф..241-09 (замена опор и провода на СИП - 18,50 км) | G_000-71-1-01.32-0070 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 (замена опор и провода на СИП - 13,60 км) | G_000-72-1-01.32-0336 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.505-02 (замена опор и провода на СИП - 25,45 км) | G_000-73-1-01.32-0307 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 013-02 (замена опор и провода на СИП - 23,15 км) | G_000-73-1-01.32-0308 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.74-07 (замена опор и провода на СИП - 18,02 км) | G_000-73-1-01.32-0309 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.113-01 (замена опор и провода на СИП - 9,75 км) | G_000-73-1-01.32-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.45-02 (замена опор и провода на СИП - 5,70 км) | G_000-73-1-01.32-0311 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 113-15 (замена опор и провода на СИП - 18,21 км) | G_000-73-1-01.32-0312 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-15 - РП-24 (замена опор и провода на СИП - 1,70 км) | G_000-75-1-01.32-0074 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВф.65-04 (замена опор и провода на СИП - 25,00 км) | G_000-75-1-01.32-0076 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.37-10 (замена опор и провода на СИП - 7,90 км) | G_000-75-1-01.32-0077 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | 1.3999 | 0 | 9.412 | 0.49182 | 7.1477 | 0.3265 | 1.4461 | 7.0542 | 0.7073 | 5.7004 | 0.064248 | 0.58229 | 0 | 9.412 | 0 | 8.7048 | 0 | 6.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7073 | 0.7073 | 0 | 0 | 8.7048 | 6.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412 | 7.0542 | Изменение объема освоения КВ обусловлено разработанной ПСД, по результатам которой произведено снижение стоимости ИП без НДС, а также снижение объема КВ по годам. Вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Невельская-1,2 г. Новосокольники, Новосокольнического района (0,508 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1шт.) | I_000-75-1-01.12-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 4.5563 | 0.32025 | 4.2287 | 0 | 0.0074363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,423 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.12-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.9543 | 0.9543 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 4.2377 | 0.34551 | 3.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2377 | 4.2377 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-2 Великолукский район (1 цепь, 0,375 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1 шт.) | I_000-75-1-01.12-0040 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.94255 | 0.94255 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 4.186 | 0.33613 | 3.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 4.186 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 Усвятский район (1 цепь, 0,447 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 - 1шт.) | I_000-75-1-01.21-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.97075 | 0.97075 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 4.2878 | 0.49146 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 4.2878 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек 2014г, 40,114 га) | G_000-73-1-01.12-0083 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 3.5041 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 5.0111 | 0 | 4.689 | 0 | 0.32206 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45606 | 0.45606 | 0.84454 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 1.0509 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-1 (расширение просек 2015, 24,20 га) | G_000-72-1-01.12-0071 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 2.3458 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.050568 | 0 | 3.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 2.0822 | 0.94195 | 0.26364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.26364 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Воронцовская-2 (расширение просек 2015, 38,30 га) | G_000-72-1-01.12-0072 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 3.9713 | 0 | 3.7728 | 0 | 0.1985 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 1.898 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.0733 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек 2015г, 7,086 га) | G_000-71-1-01.12-0041 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0.82565 | 0 | 0.78592 | 0 | 0.039729 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0.82565 | 0.69948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-2 (расширение просек 2015г, 6,197 га) | G_000-71-1-01.12-0042 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0.5167 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.018197 | 0 | 0.61005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5167 | 0.5167 | 0.093353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | F_000-71-1-01.12-0033 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0.36375 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.014379 | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36375 | 0.36375 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | F_000-71-1-01.12-0034 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0.6428 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.026268 | 0 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | F_000-71-1-01.12-0035 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0.26811 | 0 | 0.25689 | 0 | 0.01122 | 0 | 0.26746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26746 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.26811 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | F_000-71-1-01.12-0036 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0.32173 | 0 | 0.30826 | 0 | 0.013464 | 0 | 0.32095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32095 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Заплюсская-3" (расширение просек 2014г, 6,191 га) | G_000-73-1-01.21-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.4022 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0.73223 | 0 | 0.66889 | 0 | 0.063338 | 0 | 0.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.60604 | 0.31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31637 | 0.31637 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Талецкая-3" (расширение просек 2014г, 9,411 га) | G_000-73-1-01.21-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.25619 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 1.0696 | 0 | 1.0168 | 0 | 0.052798 | 0 | 0.65155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44761 | 0.44761 | 0.20394 | 0.36579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0.36579 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Бояриновская -3 (расширение просек 2014г, 21,2 га) | G_000-72-1-01.21-0007 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 1.3289 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 2.4464 | 0 | 2.2742 | 0 | 0.17218 | 0 | 1.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.064759 | 1.1147 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 1.0528 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 2015г, 5,109 га) | G_000-73-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0.53807 | 0 | 0.52165 | 0 | 0.01642 | 0 | 0.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0.16639 | 0.56271 | 0.37167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0.37167 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-01 Магистраль (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0337 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.084049 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0.0872 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.0069112 | 0 | 0.02976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | 0.0028543 | 0.026906 | 0.00029684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029684 | 0.00029684 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.161-04 (расширение просек 2014 г., 0,749 га) | G_000-72-1-01.32-0338 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.13622 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0.14133 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.011117 | 0 | 0.045928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046262 | 0.0046262 | 0.041302 | 0.00048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048106 | 0.00048106 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.372-06 Магистраль (расширение просек 2014 г., 5,475 га) | G_000-72-1-01.32-0339 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.02255 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0.62013 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.033242 | 0 | 0.65267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32642 | 0.32642 | 0.32625 | 0.27116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27116 | 0.27116 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-584 ф.283-18 г. Псков, ул. Крестки (ЗАО СФ ДСК Дог. № 778 от 19.11.15 -1шт. ) (0,27км) | G_000-73-1-01.41-2525 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.030019 | 0.030019 | 0 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0.10756 | 0 | 0.10509 | 0 | 0.00247 | 0 | 0.12866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12866 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10756 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1 г. Псков ул. Ижорского батальона (СК Возрождение-7 Дог. № 504 от 24.08.15; -1шт.) (0,335 км) | G_000-74-1-01.41-0408 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.11554 | 0.11554 | 0 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0.53884 | 0 | 0.52739 | 0 | 0.011446 | 0 | 0.56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56976 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0.53884 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ л.255-02 до ТП-1382 (ООО "ПсковАгроИнвест") (КВЛ 10 кВ - 0,177 км) | G_000-73-1-02.31-0001 | С | 2015 | нд | нд | 0.081596 | 0.081596 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: спортивная база АНО СОЦ "Юность", Островский район, д. Смоленка (0,40 МВА; проклада КЛ 4,308 км) | F_000-72-1-02.41-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.1126 | 8.1126 | 0 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 6.9839 | 0.63 | 5.3483 | 0.8036 | 0.20201 | 0 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 6.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Карамышевская-1,2 г. Псков (2цепи, 0,441 км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0084 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.448 | 1.448 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 6.258 | 1.634 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.258 | 6.258 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Островская 1,2, Псковский район (2 цепи,0,308км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 -1 шт.) | I_000-73-1-01.12-0085 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.3496 | 1.3496 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 5.8332 | 1.5223 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-2123 д. Першино (замена опор и провода на СИП - 1,46 км) | I_000-75-1-01.41-0769 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.3034 | 0.3034 | 0 | 1.1996 | 0.073112 | 1.1197 | 0 | 0.006762 | 1.1996 | 0.073112 | 1.1197 | 0 | 0.006762 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097157 | 0.073112 | 1.5253 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996 | 1.1996 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6302 п. Усвяты (замена опор и провода на СИП - 8,087 км) | I_000-75-1-01.41-0770 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4898 | 1.4898 | 0 | 6.611 | 0.36292 | 6.1103 | 0 | 0.13774 | 6.611 | 0.36292 | 6.1103 | 0 | 0.13774 | 0 | 8.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57811 | 0.36292 | 7.5015 | 6.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.611 | 6.611 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ л-1 от КТП-5038 Антропково (замена опор и провода на СИП - 1,969 км) | I_000-75-1-01.41-0771 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.43419 | 0.43419 | 0 | 1.8707 | 0.087717 | 1.6393 | 0 | 0.14364 | 1.8707 | 0.087717 | 1.6393 | 0 | 0.14364 | 0 | 3.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0.087717 | 1.8855 | 0.13298 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 1.8707 | Объект введен в эксплуатацию, Акт приемки законченного строительства от 30.03.2020 № 75-0771
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-2603 д. Поречье-3 (замена провода на СИП - 1,25 км) | I_000-75-1-01.41-0772 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16705 | 0.16705 | 0 | 0.69729 | 0.043874 | 0.64269 | 0 | 0.010728 | 0.69729 | 0.043874 | 0.64269 | 0 | 0.010728 | 0 | 0.91299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072539 | 0.043874 | 0.84045 | 0.65342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69729 | 0.69729 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2115 д. Макоедово (замена опор и провода на СИП - 3,332 км) | I_000-75-1-01.41-0773 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.58774 | 0.58774 | 0 | 2.5405 | 0.12097 | 2.2396 | 0 | 0.17995 | 2.5405 | 0.12097 | 2.2396 | 0 | 0.17995 | 0 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30346 | 0.12097 | 2.4448 | 2.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5405 | 2.5405 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2030 д. Марьино (замена опор и провода на СИП - 2,750 км) | I_000-75-1-01.41-0774 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.50835 | 0.50835 | 0 | 2.1157 | 0.12694 | 1.9711 | 0 | 0.017669 | 2.1157 | 0.12694 | 1.9711 | 0 | 0.017669 | 0 | 2.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31088 | 0.12694 | 2.5503 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1157 | 2.1157 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2399 Купуй (замена опор и провода на СИП - 2,678 км) | I_000-75-1-01.41-0775 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.52573 | 0.52573 | 0 | 2.0342 | 0.11756 | 1.9002 | 0 | 0.016459 | 2.0342 | 0.11756 | 1.9002 | 0 | 0.016459 | 0 | 4.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29924 | 0.11756 | 2.3717 | 0 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 2.0342 | ИП завершен в 2020 году согласно Акту приемки законченного строительства 31.03.2020 №75-0775
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034584 | 0.034584 | 0.49843 | 0.49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53301 | 0.53301 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038725 | 0.038725 | 0.24547 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 0.2842 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.314-02 оп.19-22 (0,24км), 23-31 (0,6км), 29-1(0,1км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д. Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103 | 0.19103 | 1.5717 | 1.5717 | 0 | 0 | 1.7628 | 1.7628 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077459 | 0.077459 | 0.49092 | 0.49092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838 | 0.56838 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072208 | 0.072208 | 0.47626 | 0.47626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54847 | 0.54847 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0.1985 | 1.5779 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 1.7764 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п. Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057306 | 0.057306 | 0.88042 | 0.88042 | 0 | 0 | 0.93773 | 0.93773 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28км) оп.47-50, п. Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.032094 | 0.49307 | 0.49307 | 0 | 0 | 0.52516 | 0.52516 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4км) оп.37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.096259 | 0.65383 | 0.65383 | 0 | 0 | 0.75009 | 0.75009 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.16576 | 1.1137 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 1.2795 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 284-10 (0,28км), оп.78-79 ввод от оп.4,5, Новоржевский р-он | I_000-71-1-01.32-0079 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.17103 | 1.1999 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 1.3709 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053244 | 0.053244 | 0.33747 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0.39071 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.148-02 (0,8км) отп.на ЗТП-16 школа и стадион, Пыталовский р-он | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.1763 | 1.324 | 1.324 | 0 | 0 | 1.5003 | 1.5003 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 от ЗТП-806 Псковская область, Себежский район (замена опор и провода - 9,101 км) | F_000-72-1-01.32-0054 | С | 2012 | нд | нд | 3.5722 | 3.5722 | 1.2732 | 1.8056 | 1.6078 | 0 | 0 | 0.19777 | 1.8056 | 1.6078 | 0 | 0 | 0.19777 | 0 | 16.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0.53241 | 0 | 0 | 15.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53241 | 0.53241 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2156 (1,279 км) Великолукский район, д. Торчилово | I_000-75-1-01.41-0803 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.21626 | 0.21626 | 0 | 0.88577 | 0.10877 | 0.76697 | 0 | 0.010031 | 0.88577 | 0.10877 | 0.76697 | 0 | 0.010031 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29248 | 0.10877 | 1.0103 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88577 | 0.88577 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2199 (0,889 км) Великолукский район, д. Кучино | I_000-75-1-01.41-0804 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16882 | 0.16882 | 0 | 0.70393 | 0.059575 | 0.63803 | 0 | 0.0063266 | 0.70393 | 0.059575 | 0.63803 | 0 | 0.0063266 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0.059575 | 0.82364 | 0.64436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70393 | 0.70393 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Изборская-3" ПК 63+19 (0,826 км), вынос двух опор (вынос по договору №483 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.92765 | 0.92765 | 0 | 3.9686 | 0 | 3.9402 | 0 | 0.02837 | 3.9686 | 0 | 3.9402 | 0 | 0.02837 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9686 | 3.9686 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ "Изборская-1" ПК 79+16 (0,647 км), вынос двух опор (вынос по договору №484 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.12-0112 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.8868 | 0.8868 | 0 | 3.7935 | 0 | 3.7664 | 0 | 0.027118 | 3.7935 | 0 | 3.7664 | 0 | 0.027118 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 3.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7935 | 3.7935 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ (1,997 км) ф.283-02, ф.283-20 (вынос по договору №417 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0415 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 1.1943 | 1.1943 | 0 | 5.0417 | 0 | 4.9922 | 0.033136 | 0.016377 | 5.0417 | 0 | 4.9922 | 0.033136 | 0.016377 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0417 | 5.0417 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-05 ПК 36+39 (3оп., 0,334км) (вынос по договору № 418 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0416 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.799 | 0.799 | 0 | 3.4126 | 0 | 3.4105 | 0 | 0.0021482 | 3.4126 | 0 | 3.4105 | 0 | 0.0021482 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4126 | 3.4126 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.010-01 ПК 49+9 (8 оп, 0,685км), (вынос по договору № 419 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0417 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.58645 | 0.58645 | 0 | 2.51 | 0 | 2.5036 | 0 | 0.0063888 | 2.51 | 0 | 2.5036 | 0 | 0.0063888 | 0 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.172-01 ПК 3+66 (0,411 км), ф. 282-08 ПК 3+76 (0,438 км), (вынос по договору №420 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0418 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.97537 | 0.97537 | 0 | 4.0333 | 0 | 3.9971 | 0 | 0.036186 | 4.0333 | 0 | 3.9971 | 0 | 0.036186 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 4.0333 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-16 ПК 50+20 (5 оп. 0,578 км) (вынос по договору №480 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0419 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.57232 | 0.57232 | 0 | 2.4425 | 0 | 2.4377 | 0 | 0.0047919 | 2.4425 | 0 | 2.4377 | 0 | 0.0047919 | 0 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4425 | 2.4425 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,884 км) на ПК 33+80: ф.283-35 РП-18 - РП "Монькино", Псковский район, д. Родина (вынос по договору № 482 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-02.32-0005 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27099 | 0.27099 | 0 | 1.3298 | 0 | 1.313 | 0 | 0.016792 | 1.3298 | 0 | 1.313 | 0 | 0.016792 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,326 км) на ПК 67+92: ф.010-03, Псковский район, д. Заровенье (вынос по договору №485 от 31.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.32-0427 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.15168 | 0.15168 | 0 | 0.64601 | 0 | 0.63623 | 0 | 0.0097829 | 0.64601 | 0 | 0.63623 | 0 | 0.0097829 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0.64601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64601 | 0.64601 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,425 км) ф. 010-01 на ПК 56+51, Псковский район, д. Заровенье (ООО Технострой Дог. № ПСК1/136/18 от 22.02.18) | J_000-73-1-01.32-0429 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.82896 | 0.82896 | 0 | 3.5331 | 0 | 3.4912 | 0 | 0.041894 | 3.5331 | 0 | 3.4912 | 0 | 0.041894 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5331 | 3.5331 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,410 км) с переводом участка ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ (0,883 км) ф.172-05 отп. на КТП 920, Псковский р-н, д. Хотицы (Алексеев М.Ю. Дог. №617 от 02.08.2018) | J_000-73-1-01.32-0425 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.32848 | 0.32848 | 0 | 1.6398 | 0 | 1.6148 | 0 | 0.025 | 1.6398 | 0 | 1.6148 | 0 | 0.025 | 0 | 3.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 1.6398 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6398 | 1.6398 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,120 км) Л.147-17, Бежаницкий район, р.п. Бежаницы, ул.Смольная (вынос по договору №488 от 11.06.2019_Разумовский А.А.) | K_000-71-1-01.32-0102 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.096329 | 0.096329 | 0 | 0.17082 | 0.018261 | 0.14891 | 0 | 0.0036473 | 0.17082 | 0.018261 | 0.14891 | 0 | 0.0036473 | 0 | 0.08083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08999 | 0.08083 | 0.08083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0.17082 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,17 км), КЛ-10 кВ (0,126 км) Л.505-02 отпайка на ТП-1378 (вынос по договору №771 от 29.10.2019_Автомобильные дороги Пскова) | K_000-73-1-01.32-0443 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0.58782 | 0.032234 | 0.55559 | 0 | 0 | 0.58782 | 0.032234 | 0.55559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0.58782 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,068 км) Л-2 от ТП-1377 "Дачи" Л.505-02, Псковский район, д.Кебь (вынос по договору №889 от 04.12.2019_Автомобильные дороги Пскова) | K_000-73-1-01.41-4340 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.030788 | 0.030788 | 0 | 0.13997 | 0.01 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.13997 | 0.01 | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0.13997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0.13997 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,04 км) ф.139-12, Куньинский район (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.32-0110 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.026635 | 0.026635 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11294 | 0 | 0.012063 | 0.125 | 0 | 0.11294 | 0 | 0.012063 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ (0,523 км) от КТП-142, Куньинский район, д.Жегалово (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1193 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.099241 | 0.099241 | 0 | 0.45833 | 0 | 0.44737 | 0 | 0.010962 | 0.45833 | 0 | 0.44737 | 0 | 0.010962 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0.45833 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,262 км) от КТП-181, Куньинский район, д.Борок (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1194 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.074398 | 0.074398 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.32507 | 0 | 0.0082672 | 0.33333 | 0 | 0.32507 | 0 | 0.0082672 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (1,36 км) от КТП-353, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1195 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.261 | 0.261 | 0 | 1.087 | 0 | 1.0664 | 0 | 0.020648 | 1.087 | 0 | 1.0664 | 0 | 0.020648 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.087 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,154 км) Л-1 от КТП-141, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1196 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.052922 | 0.052922 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.22744 | 0 | 0.0058924 | 0.23333 | 0 | 0.22744 | 0 | 0.0058924 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,119 км) Л-2 от КТП-141, Куньинский район, д.Мокрики (вынос по договору №679 от 30.08.2019_ООО Газстрой) | K_000-75-1-01.41-1197 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.034799 | 0.034799 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14627 | 0 | 0.003731 | 0.15 | 0 | 0.14627 | 0 | 0.003731 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,014 км) Л.282-24 отпайка на ТП-1248, Псковская область, Псковский район, д.Ваулино, ул.Киришинская, д.4 (вынос по договору №957 от 20.12.2019) | K_000-73-1-01.32-0444 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.0069389 | 0.0069389 | 0 | 0.026658 | 0.0027626 | 0.023895 | 0 | 0 | 0.026658 | 0.0027626 | 0.023895 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | 0.026658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026658 | 0.026658 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,08 км) ТП-24 - ТП-23, КЛ-6 кВ (0,093 км) ТП-23 - ТП-30, г.Великие Луки, Октябрьский пр., д.53, д.55 (вынос по договору №817 от 22.11.2019_Прокуратура Псковской области) | K_000-75-1-02.33-0013 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.039064 | 0.039064 | 0 | 0.22737 | 0.040635 | 0.18321 | 0 | 0.003528 | 0.22737 | 0.040635 | 0.18321 | 0 | 0.003528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0.22737 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (0,478 км) л.236-07 вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково-Крутовраг на участке км 2+060км 6+581,Великолукский район (вынос по договору №746 от 04.09.2018 ООО "Газстрой") | J_000-75-1-01.32-0085 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12359 | 0.12359 | 0 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0.27549 | 0 | 0.27336 | 0 | 0.0021221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0.27549 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-578 на ПК 32+84: ф.172-05, с переводом ВЛ-0,4 кВ в КЛ-0,4 кВ (0,170 км), Псковский район (вынос по договору №481 от 30.05.2018 ООО "Технострой") | J_000-73-1-01.41-3898 | С | нд | нд | нд | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,15 км) Л-1 от СТП-445, ВЛ-10 кВ (0,18 км) л.283-16 отпайка на ТП-1213, Псковский р-н, д.Гнилуха (Афанасьев Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-00038/20 от 17.08.20;) | L_000-73-1-01.32-0450 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.056986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30445 | 0.018148 | 0.26303 | 0 | 0.023268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30445 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ЭС № ОЗУ-00038/20 от 17.08.2020
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение Л.253-09 (0,81 км), Л.253-08 (0,825 км), Л.283-09 (0,815 км), Л.283-12 (0,8 км), Псковский район, СП "Тямшанская волость", примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д.Моглино (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20) | L_000-73-1-02.32-0016 | З | 2020 | нд | 2021 | нд | 2.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 1.0796 | 13.1866 | 0.0651 | 0.24364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.575 | 14.575 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ЭС № ОЗУ-00050/20 от 04.06.2020. Акт приемки законченного строительства № 73-0016 от 15.12.2020
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1274 | 13.0788 | 0.88648 | 11.6329 | 0 | 0.55945 | 13.9265 | 0.95342 | 12.3366 | 0 | 0.63645 | 0 | 15.7773 | 0 | 5.8788 | 0 | 6.6877 | 0.92798 | 0.92798 | 0.14068 | 0.14467 | 0.58188 | 3.9334 | 0.25083 | 0.27934 | 7.9972 | 1.7873 | 0 | 0.038772 | 5.8788 | 6.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0622 | 12.8711 | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.1274 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 6.0415 | 0.13875 | 5.432 | 0 | 0.47076 | 0 | 11.7928 | 0 | 5.8788 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 0.035305 | 0 | 0 | 5.8788 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 5.9141 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | F_000-75-1-01.12-0031 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0.75744 | 0.14068 | 0.5717 | 0 | 0.045068 | 0 | 0.72256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14068 | 0.14467 | 0.58188 | 0.61277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75744 | 0.75744 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.044-03 (замена опор и провода на СИП - 0,41 км) | G_000-75-1-01.32-0075 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ ПС175 - ТП138 ф. 175-07, расположенных в пятне застройки по адресу:г.Псков, ул.Петровская, д.4-Б (ТЕКСПРОЕКТ Дог. № ОЗУ-00015/16 от 31.05.16 -1шт.) ( 0,116 км) | I_000-74-1-02.32-0041 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0.22437 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.0090278 | 0 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090278 | 0.25083 | 0.21534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22437 | 0.22437 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 167-04 д. Нивы, Великолукского района (0,36 км) (ТЭК Мосэнерго Дог. № ПСК14/758/16 от 26.12.16 -1 шт.) | I_000-75-1-01.32-0078 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.29323 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП288 - ТП289, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Зональное шоссе (0,59 км) (ООО "Стройсистема" №718 от 26.10.2015 - 1 шт.) | G_000-74-1-01.33-0050 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.0099877 | 0.84155 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85154 | 0.85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-107 "Елизарово" л.240-02 (0,019км) (Епархиальный Спасо-Елеазаровский женский монастырь Дог. № 762 от 16.11.15 - 1 шт.) | G_000-73-1-01.41-2129 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.0065371 | 0.069904 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.011-01 г.Псков (0,172км) (ГлобалЭлектроСервис Дог. № ПСК6/554/17 от 26.05.17 - 1 шт.) | I_000-73-1-01.32-0344 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0.8565 | 0.2275 | 0.629 | 0 | 2.09e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.8565 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ (1,402 км) Л.205-01 и Л.205-04 с переподключением от Л.205-01 КТП-127 "Виски", ВЛ-0,4 кВ (0,045 км) от ТП-127 до ВЛ-0,4 кВ Л-4, Печорский р-он, д. Новый Изборск (вынос по договору №763 от 06.09.2018 АО "Новоизборский комбинат нерудных материалов") | J_000-73-1-01.32-0410 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3417 | 0 | 1.3101 | 0 | 0.031519 | 1.3417 | 0 | 1.3101 | 0 | 0.031519 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,27 км) л. 348-39, Великолукский район, д.Шелково (ООО "МЖК" Дог. № 722 от 17.11.17; ) | J_000-75-1-01.32-0088 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.42343 | 0.064 | 0.35635 | 0 | 0.0030776 | 0.42343 | 0.064 | 0.35635 | 0 | 0.0030776 | 0 | 0.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.4473 | 0.35943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42343 | 0.42343 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-305 (0,015 км), г. Псков, Ленинградское шоссе д. 28/1, (вынос по договору №1022 от 12.10.2018 ООО "Шин-Авто Трейд") | J_000-73-1-01.41-4116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.050882 | 0.0058012 | 0.04508 | 0 | 0 | 0.050882 | 0.0058012 | 0.04508 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0.050882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050882 | 0.050882 | Без изменений
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1912 (0,015 км), КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1913 (0,015 км), г.Псков, ул.Рокоссовского, д.11, 2-ой подъезд (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20) | L_000-73-1-02.41-0022 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 0.0029572 | 0.12192 | 0 | 0.015516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ЭС № ОЗУ-00036/20 от 13.08.2020
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,03 км) КР608 - КР609, КР608 - КР607, КР608 - Советская, д.29А, г. Псков, ул. Советская, д. 29, 60:27:0010323:89 (Гриал Дог. №ОЗУ-00056/20 от 28.08.20) | L_000-73-1-02.41-0024 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0.0052683 | 0.094799 | 0 | 0.017992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ЭС № ОЗУ-00056/20 от 28.08.2020
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,05 км) Л.74-04 отпайка на ТП-267 "Прудище", Псковская область, Печорский район, д.Троицкое (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020) | L_000-73-1-01.32-0453 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038772 | 0 | 0.038772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038772 | 0.038772 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ЭС № ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-82 "Ключище" ф.11-02 (0,053 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-180 "Мастерские" ф.11-01 (0,236 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-84 "Брунишево" ф.11-02 (0,211 км) (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20) | L_000-73-1-01.32-0452 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55045 | 0.058716 | 0.44824 | 0 | 0.043495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55045 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса № ОЗУ-00059/20 от 02.11.2020
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4098.7515 | 210.1711 | 978.0652 | 2518.5588 | 391.9564 | 4098.7515 | 210.1711 | 978.0652 | 2518.5588 | 391.9564 | 0 | 4069.481 | 0 | 3936.189 | 0 | 4043.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8029 | 3.8583 | 4.0681 | 8.7259 | 6.9837 | 120.7079 | 13.3525 | 256.5683 | 212.9198 | 431.7712 | 168.7543 | 332.6478 | 469.9711 | 273.911 | 411.2344 | 444.0734 | 581.5633 | 1794.1789 | 1899.6501 | нд
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2019 году (установка 143 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.9837 | 0.45 | 4.3619 | 0 | 2.1718 | 6.9837 | 0.45 | 4.3619 | 0 | 2.1718 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 6.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9837 | 6.9837 | Без изменений
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2020 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2021 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2022 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2023 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2024 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.3 | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" в 2025 году (установка 358 т.у.) | I_000-76-1-05.30-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 2583.9717 | 83.3333 | 625.1596 | 1625.415 | 250.0638 | 2583.9717 | 83.3333 | 625.1596 | 1625.415 | 250.0638 | 0 | 2583.9717 | 0 | 2583.9717 | 0 | 2583.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.268 | 47.5134 | 141.7675 | 34.2318 | 142.6883 | 206.7822 | 120.8837 | 184.9776 | 341.0653 | 405.1678 | 878.6727 | 878.6727 | Общий объем КВ не изменился. В связи с дефицитом источников на период 21-25гг. произведено перераспределение объема КВЛ по годам.
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1014.9071 | 83.3333 | 232.8935 | 605.523 | 93.1574 | 1014.9071 | 83.3333 | 232.8935 | 605.523 | 93.1574 | 0 | 1014.9071 | 0 | 898.5759 | 0 | 1001.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3312 | 13.0452 | 95.0767 | 133.756 | 94.538 | 31.6082 | 92.5536 | 134.9498 | 94.0023 | 136.3985 | 87.0652 | 129.4699 | 476.281 | 579.2276 | Общий объем КВ не изменился. В связи с дефицитом источников на период 21-25гг. произведено перераспределение объема КВЛ по годам.
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.036 | 0.25 | 0.9465 | 2.4609 | 0.3786 | 4.036 | 0.25 | 0.9465 | 2.4609 | 0.3786 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 4.036 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2017 году (установка 762 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 14.8505 | 0.097001 | 5.1762 | 8.0922 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8505 | 14.8505 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Северные ЭС" в 2018 году (установка 66 т.у.) | I_000-73-1-05.30-0049 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2777 | 0.005 | 0.26186 | 0.43539 | 0.57548 | 1.2777 | 0.005 | 0.26186 | 0.43539 | 0.57548 | 0 | 1.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 1.2777 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2017 году (установка 312 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 5.7571 | 0.097001 | 2.0206 | 3.0267 | 0.61286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 5.7571 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Южные ЭС" в 2018 году (установка 52 т.у.) | I_000-75-1-05.30-0040 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.98198 | 0.005 | 0.12448 | 0.39062 | 0.46187 | 0.98198 | 0.005 | 0.12448 | 0.39062 | 0.46187 | 0 | 0.93086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0.98198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98198 | 0.98198 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2017 году (установка 273 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0041 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 5.2961 | 0.097001 | 1.9635 | 2.5993 | 0.63623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2961 | 5.2961 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Восточные ЭС" в 2018 году (установка 44 т.у.) | I_000-71-1-05.30-0042 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0157 | 0.005 | 0.26818 | 0.30702 | 0.4355 | 1.0157 | 0.005 | 0.26818 | 0.30702 | 0.4355 | 0 | 0.95331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95331 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.0157 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2017 году (установка 264 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 4.8992 | 0.097001 | 1.7998 | 2.5273 | 0.47512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 4.8992 | Без изменений
2.1.2.3 | Модернизация системы АИИС КУЭ в ПО "Западные ЭС" в 2018 году (установка 45 т.у.) | I_000-72-1-05.30-0030 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.79273 | 0.005 | 0.19285 | 0.25089 | 0.34399 | 0.79273 | 0.005 | 0.19285 | 0.25089 | 0.34399 | 0 | 0.75061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | 0.79273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79273 | 0.79273 | Без изменений
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.1031 | 0.41667 | 0.9216 | 2.3962 | 0.36864 | 4.1031 | 0.41667 | 0.9216 | 2.3962 | 0.36864 | 0 | 4.1031 | 0 | 4.1031 | 0 | 4.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10691 | 0.041667 | 0.65327 | 0.58802 | 0 | 0.032623 | 0.1187 | 0.15133 | 0.5428 | 0.60805 | 1.4217 | 1.4217 | Общий объем КВ не изменился. В связи с дефицитом источников на период 21-25гг. произведено перераспределение объема КВЛ по годам.
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 43.5379 | 6.2498 | 9.322 | 24.2373 | 3.7288 | 43.5379 | 6.2498 | 9.322 | 24.2373 | 3.7288 | 0 | 43.5379 | 0 | 39.1613 | 0 | 43.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3766 | 0.30733 | 4.6239 | 7.116 | 4.2135 | 4.1809 | 4.1483 | 4.1809 | 3.958 | 3.9907 | 3.6728 | 3.6728 | 20.9239 | 23.4486 | Общий объем КВ не изменился. В связи с дефицитом источников на период 21-25гг. произведено перераспределение объема КВЛ по годам.
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 152.7789 | 12.5 | 35.0697 | 91.1813 | 14.0279 | 152.7789 | 12.5 | 35.0697 | 91.1813 | 14.0279 | 0 | 152.7789 | 0 | 152.7789 | 0 | 152.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4927 | 24.4927 | 62.7707 | 62.7707 | 46.3645 | 46.3645 | 15.5601 | 15.5601 | 3.5909 | 3.5909 | 152.7789 | 152.7789 | Без изменений
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (286 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.4945 | 2.3967 | 5.5244 | 14.3636 | 2.2098 | 24.4945 | 2.3967 | 5.5244 | 14.3636 | 2.2098 | 0 | 24.4945 | 0 | 24.4945 | 0 | 24.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0812 | 9.0812 | 0 | 0 | 14.1316 | 14.1316 | 1.2817 | 1.2817 | 24.4945 | 24.4945 | Без изменений
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1 394 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 229.0676 | 20.8333 | 52.0586 | 135.3523 | 20.8234 | 229.0676 | 20.8333 | 52.0586 | 135.3523 | 20.8234 | 0 | 229.0676 | 0 | 229.0676 | 0 | 229.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7111 | 22.2575 | 46.893 | 77.6611 | 25.2566 | 56.0247 | 6.8547 | 37.7722 | 193.7155 | 193.7155 | Общий объем КВ не изменился. В связи с дефицитом источников на период 21-25гг. произведено перераспределение объема КВЛ по годам.
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8152 | 847.2095 | 28.3746 | 317.9017 | 385.3992 | 115.5341 | 771.9499 | 28.2215 | 316.0194 | 345.2158 | 82.4932 | 0 | 894.8058 | 0 | 698.9743 | 0 | 630.096 | 10.9455 | 10.7638 | 31.9726 | 26.268 | 48.9593 | 12.3938 | 6.0731 | 5.3912 | 35.9333 | 28.6556 | 61.9477 | 55.5664 | 219.0877 | 113.5478 | 207.2188 | 295.5277 | 158.1503 | 106.503 | 58.0931 | 58.0931 | 56.4243 | 56.4243 | 827.2492 | 758.3709 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6178 | 732.4296 | 25.8527 | 276.178 | 328.6272 | 101.7717 | 656.819 | 25.7028 | 281.7467 | 281.2964 | 68.0731 | 0 | 744.7085 | 0 | 632.0152 | 0 | 562.7827 | 5.0646 | 5.0646 | 9.3493 | 8.2072 | 15.7753 | 4.1592 | 6.0731 | 5.3912 | 14.9412 | 13.4849 | 61.4897 | 55.1116 | 189.871 | 83.9769 | 175.5088 | 263.8177 | 158.0335 | 106.3862 | 52.1776 | 52.1776 | 56.4243 | 56.4243 | 718.3692 | 649.1367 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Свириково (1 система) | F_000-73-1-06.20-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 1.8005 | 0.059241 | 1.7037 | 0 | 0.037619 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7838 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 1.7403 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п. Середка (1 система) | F_000-73-1-06.20-0010 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 1.049 | 0.059241 | 0.96785 | 0 | 0.021924 | 0 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.0133 | 0.98876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98876 | 0.98876 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п. Дедовичи (1 система) | F_000-71-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 1.7603 | 0.059241 | 1.6454 | 0 | 0.055694 | 0 | 1.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 1.7189 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7001 | 1.7001 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерных средств охраны ПС 110/35/10 Опочка (ПС-161) (1 система) | F_000-72-1-06.20-0002 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.25424 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 4.7096 | 0.25424 | 3.8163 | 0.37017 | 0.26892 | 0 | 7.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 2.2842 | 2.7168 | 2.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4554 | 4.4554 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПО«Северные ЭС» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0006 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 2.2854 | 0.12322 | 0.72976 | 1.258 | 0.17433 | 0 | 2.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12322 | 0.13229 | 2.2875 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2854 | 2.2854 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0007 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7131 | 0.13194 | 2.375 | 0 | 0.20618 | 2.7131 | 0.13194 | 2.375 | 0 | 0.20618 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.13194 | 2.1671 | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131 | 2.7131 | ИП завершен. Акт приемки-передачи объекта ОС № ПСК76-00001450 от 31.12.2019
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4478 | 0.14142 | 3.0321 | 0 | 0.27424 | 3.4478 | 0.14142 | 3.0321 | 0 | 0.27424 | 0 | 3.4483 | 0 | 3.3063 | 0 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14196 | 0.14142 | 0 | 0 | 3.3063 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 3.4478 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.02857 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 1.3786 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0.02941 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 1.4186 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО ВЭС г.Порхов (1 система) | F_000-71-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 2.3808 | 0.06345 | 2.3166 | 0 | 0.00074796 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ВЭС п.П.Горы (1 система) | F_000-71-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 1.0065 | 0.06345 | 0.94151 | 0 | 0.0015518 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065002 | 0.065002 | 0.94151 | 0.94151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94151 | 0.94151 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС г. Невель (1 система) | F_000-75-1-06.20-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 1.1896 | 0.06345 | 1.1257 | 0 | 0.00037157 | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п. Усвяты (1 система) | F_000-75-1-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 1.0074 | 0.06345 | 0.94323 | 0 | 0.00074797 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д. Лавры (1 система) | F_000-73-1-06.20-0009 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0.78727 | 0.059241 | 0.72681 | 0 | 0.0012216 | 0 | 0.87182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.81156 | 0.72701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72701 | 0.72701 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г. Опочка (1 система) | F_000-72-1-06.20-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0.59556 | 0.059241 | 0.52288 | 0 | 0.013435 | 0 | 0.60548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.54522 | 0.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5353 | 0.5353 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г. Себеж (1 система) | F_000-72-1-06.20-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0.73769 | 0.059241 | 0.65424 | 0 | 0.024217 | 0 | 0.74403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.68377 | 0.67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67744 | 0.67744 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г. Остров (1 система) | F_000-72-1-06.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0.58506 | 0.059241 | 0.51271 | 0 | 0.01311 | 0 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060257 | 0.060257 | 0.53781 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52481 | 0.52481 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05784 | 0.05784 | 2.6929 | 2.6929 | 0 | 0 | 2.7508 | 2.7508 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0.03806 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0.03806 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0.06523 | 3.038 | 3.038 | 3.1032 | 3.1032 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | И | 2012 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.75316 | 177.7173 | 5.4613 | 36.0041 | 92.4588 | 43.7931 | 104.3352 | 5.4613 | 41.7341 | 46.9508 | 10.189 | 0 | 187.8086 | 0 | 112.0565 | 0 | 37.7416 | 0 | 0 | 1.3136 | 0.37203 | 9.7757 | 1.7427 | 0.845 | 0.845 | 12.6322 | 10.7623 | 51.1857 | 52.1184 | 37.7416 | 37.7416 | 22.6676 | 0 | 51.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8969 | 103.582 | Изменение года окончания реализации, изменение оценки полной стоимости, остатка освоения, графика освоения КВ обусловлено принятым решением в АУ не выполнять этапы ранее запланированные на 2022-2023 годы в связи с возможностью откзаться от раелизации в пользу высвобождения источника для ТП до 150 кВт (в связи с наличием дефицита источника
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | И | 2011 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0 | 50.1892 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 1.0556 | 48.2582 | 48.2582 | 0 | 0 | 49.3139 | 49.3139 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | И | 2012 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 1.1612 | 53.3864 | 53.3864 | 54.5476 | 54.5476 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 9.1807 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 9.3778 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского щита ОИК АСТУ на ДП ПО ЗЭС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0.1729 | 2.9184 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | З | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.3715 | 0.09 | 1.8494 | 1.8229 | 0.60922 | 2.1431 | 0.09 | 1.6882 | 0 | 0.36488 | 0 | 4.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09191 | 0.09 | 0 | 0 | 4.2815 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1431 | 2.1431 | Уменьшение объема освоения по факту ввода ОС (в объемах ПСД). ИП завершен. Акт приемки законченного строительства от 30.12.2020 №73-0001. Изменение года окончания реализации, оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования и изменения графика финансирования связано с переносом срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год, так как срок окончания заключенного договора на СМР 25.12.2020. Финансирование перераспределено по годам при условии возникновения кредиторской задолженности.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 39.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81305 | 0.79512 | 38.4304 | 38.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2435 | 39.2435 | Общий объем освоения без изменений. Изменение года окончания реализации и изменения графика освоения обусловлено заключенным договоров подряда Под ключ.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.31337 | 4.6668 | 5.3717 | 1.2073 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0.31337 | 11.0959 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.5591 | Общий объем освоения без изменений. Произошло перераспределение освоения по годам. В 2020 г. освоено 313,36538 тыс. руб., в связи с чем увеличился остаток освоения.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0.31337 | 11.0959 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился, произошло смещение освоения по годам. В 2020г. освоено 313,36544 тыс.руб., остаток освоения перешел на 2021 год. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования, остаток финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0.31337 | 11.0959 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4092 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился, произошло смещение освоения по годам. В 2020г. освоено 313,36538 тыс.руб., остаток освоения перешел на 2021 год. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования, остаток финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0 | 11.5591 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0.46327 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 11.5591 | Общий объем КВ не изменился. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, принято решение о переносе реализации ИП на 2021-2022г., в связи с чем произошло смещение освоения с 2020-21гг. на 2021-22гг.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0.48273 | 11.573 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 12.0557 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0.48273 | 11.573 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 12.0557 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0.48273 | 11.573 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 12.0557 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0.50348 | 12.0822 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 12.5857 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0.48273 | 11.573 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 12.0557 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0.48273 | 11.573 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 12.0557 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48273 | 0.48273 | 11.573 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 12.0557 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19746 | 114.7799 | 2.5219 | 41.7237 | 56.7719 | 13.7624 | 115.1309 | 2.5187 | 34.2727 | 63.9195 | 14.4201 | 0 | 150.0973 | 0 | 66.9591 | 0 | 67.3133 | 5.881 | 5.6992 | 22.6233 | 18.0608 | 33.184 | 8.2346 | 0 | 0 | 20.9921 | 15.1707 | 0.45803 | 0.45482 | 29.2167 | 29.5709 | 31.71 | 31.71 | 0.11684 | 0.11684 | 5.9155 | 5.9155 | 0 | 0 | 108.88 | 109.2343 | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/10кВ Пожеревицы (ПС-387) (1 компл.) | F_000-71-1-04.40-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.065819 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 1.7836 | 0.065819 | 1.0314 | 0.6838 | 0.0024808 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 1.7177 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Северная (ПС-100) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253) (1 шт) | F_000-73-1-04.40-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 Бежаницы (ПС-147) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60986 | 1.445 | 0.052776 | 0 | 2.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4702 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.62032 | 1.4346 | 0.052776 | 0 | 2.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4417 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Порхов (ПС-115) (1 шт) | F_000-71-1-04.20-0004 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.66903 | 1.3858 | 0.052776 | 0 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.4025 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт) | F_000-73-1-04.20-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 2.1666 | 0.059 | 0.60079 | 1.4541 | 0.052776 | 0 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | 0.060012 | 2.5114 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 2.1066 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/6кВ Великие Луки (ПС-70) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Невель-1 (ПС-114) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Невель-2 (ПС-129) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10/6кВ Рябики (ПС-130) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/6кВ Великие Луки ФТП (ПС-157) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Пустынька (ПС-204) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС110/6кВ Реостат (ПС-206) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Переслегино (ПС-236) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 кВ НПС Невель (ПС-342) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ НПС Великие Луки (ПС-343) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 ВЗЩА (ПС-348) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10 Суханово (ПС-352) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Щербино№ (ПС-506) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110/10кВ Малахово (ПС-507) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Глазуново (ПС-30) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Рожковичи (ПС-34) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Черпессы (ПС-35) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Борки (ПС-37) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Усмынь (ПС-38) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Лехово (ПС-39) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ (ПС-40) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Раменье (ПС-44) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тимофеевка (ПС-48) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Туричино (ПС-50) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Назимово (ПС-54) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Пухново (ПС-56) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Тарасы (ПС-58) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Новохованск (ПС-65) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0033 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Каськово (ПС-67) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Демидово (ПС-77) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Дубрава (ПС-78) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 35/10кВ Опухлики (ПС-82) (1 система) | F_000-75-1-04.60-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045449 | 0 | 0.80122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 110/35/10кВ Остров (ПС-68) (1 шт) | F_000-72-1-04.20-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 4.3217 | 0.0572 | 1.0799 | 2.9269 | 0.25762 | 0 | 0.99374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 | 0.058681 | 0.93654 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3217 | 4.3217 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/10кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 компл.) | F_000-75-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0.47391 | 0.01465 | 0.21927 | 0.11513 | 0.12486 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.45888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391 | 0.47391 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0.30626 | 0.007325 | 0.12081 | 0.055245 | 0.12289 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007325 | 0.0075147 | 0.12094 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0.30626 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6 В.Луки (ПС-70) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0.70782 | 0.01465 | 0.34755 | 0.11045 | 0.23517 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70782 | 0.70782 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0.66984 | 0.007325 | 0.055226 | 0.37297 | 0.23432 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007325 | 0.0075147 | 0.12094 | 0.66232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 | 0.66984 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0.556 | 0.01465 | 0.16482 | 0.11581 | 0.26071 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01465 | 0.015029 | 0.24187 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4854 | 0.0663 | 0.705 | 3.2119 | 1.5022 | 5.4854 | 0.0663 | 0.705 | 3.2119 | 1.5022 | 0 | 5.4855 | 0 | 5.4191 | 0 | 5.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066353 | 0.0663 | 0 | 0 | 5.4191 | 5.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4854 | 5.4854 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-75-1-04.60-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 1 блока АЧР) | F_000-75-1-04.60-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0007 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0.19354 | 0.010804 | 0.045287 | 0.1351 | 0.0023533 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.18258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18258 | 0.18258 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0008 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0.19069 | 0.010804 | 0.042457 | 0.1351 | 0.0023239 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17972 | 0.17972 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0.12231 | 0.005402 | 0.047923 | 0.06755 | 0.0014375 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11683 | 0.11683 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0.18743 | 0.010804 | 0.038421 | 0.1351 | 0.0031084 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.17647 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0.08656 | 0.005402 | 0.013202 | 0.06755 | 0.00040625 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.081077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081077 | 0.081077 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0019 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0.10594 | 0.005402 | 0.032604 | 0.06755 | 0.00038864 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Выбор (ПС-16) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0.083513 | 0.005402 | 0.010214 | 0.06755 | 0.00034741 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.078031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078031 | 0.078031 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Новоржев (ПС-284) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0.078988 | 0.005402 | 0.0057252 | 0.06755 | 0.00031053 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.073505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073505 | 0.073505 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0022 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0.19005 | 0.010804 | 0.043365 | 0.1351 | 0.00077751 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | 0.17908 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0043 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.084885 | 0.005402 | 0.0090412 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.079402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079402 | 0.079402 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-75-1-04.60-0045 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0.21393 | 0.010804 | 0.062242 | 0.1351 | 0.0057822 | 0 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.010965 | 0.16552 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 0.20296 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0046 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.083081 | 0.005402 | 0.0072372 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077598 | 0.077598 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0047 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0.13111 | 0.005402 | 0.055263 | 0.06755 | 0.0028914 | 0 | 0.088243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054823 | 0.0054823 | 0.082761 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12562 | 0.12562 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0.19934 | 0.010463 | 0.047236 | 0.1351 | 0.0065408 | 0 | 0.18126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010929 | 0.010719 | 0.17033 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.19934 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0.10399 | 0.0052314 | 0.029389 | 0.06755 | 0.0018169 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.098628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.10399 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0.157 | 0.0052314 | 0.0087896 | 0.14098 | 0.0020025 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0.19771 | 0.0052314 | 0.079375 | 0.11076 | 0.0023417 | 0 | 0.090631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054646 | 0.0053594 | 0.085166 | 0.19235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0.19771 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0.38438 | 0.016394 | 0.15996 | 0.20265 | 0.0053785 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016394 | 0.016795 | 0.2555 | 0.36758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38438 | 0.38438 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-68) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 4 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0049 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0050 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-73-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (установка 3 блоков ОМП) | F_000-72-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0051 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0052 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 1 блока ОМП) | F_000-72-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0028 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ В.Луки (ПС-70) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0031 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (установка 1 блока ОМП) | F_000-75-1-04.60-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка 1 блока ОМП) | F_000-73-1-04.60-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) | F_000-71-1-04.40-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.065819 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 2.4345 | 0.065819 | 0.91514 | 1.449 | 0.0045349 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 2.3687 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) | F_000-71-1-04.40-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.065819 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 1.5698 | 0.065819 | 0.81773 | 0.6838 | 0.0024556 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО ЮЭС (1 шт) | F_000-76-1-04.40-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 3.5633 | 0.026246 | 0.34324 | 3.1127 | 0.081075 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка 2 блока АЧР) | G_000-73-1-04.60-0020 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0.31622 | 0.020413 | 0.099896 | 0.19476 | 0.0011507 | 0 | 0.30569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28492 | 0.29545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29545 | 0.29545 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-73-1-04.60-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0.31162 | 0.020413 | 0.093483 | 0.19659 | 0.0011388 | 0 | 0.30199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28122 | 0.29085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29085 | 0.29085 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Кр.город (ПС-285) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-72-1-04.60-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0.30758 | 0.020413 | 0.10551 | 0.18053 | 0.0011202 | 0 | 0.30681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28604 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28681 | 0.28681 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76) (установка 2 блоков АЧР) | G_000-71-1-04.60-0035 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0.30323 | 0.020414 | 0.082774 | 0.19894 | 0.0011097 | 0 | 0.30248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02077 | 0.02077 | 0.28171 | 0.28246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28246 | 0.28246 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 1 блока АЧР) | F_000-73-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0.15598 | 0.013424 | 0.018259 | 0.12106 | 0.0032377 | 0 | 0.15235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.13869 | 0.14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14232 | 0.14232 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-73-1-04.60-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.060286 | 0.218 | 0.0061677 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС-312) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-72-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.056941 | 0.22135 | 0.0061677 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) (установка 2 блоков АЧР) | F_000-71-1-04.60-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0.29788 | 0.013424 | 0.045509 | 0.23278 | 0.0061677 | 0 | 0.30433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013659 | 0.013659 | 0.29067 | 0.28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 0.28422 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197), ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/35/10 кВ Пушгоры (ПС-76), ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348), ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74), ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (установка 18 блоков ОМП) | F_000-76-1-04.20-0044 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 1.654 | 0.10376 | 0.33429 | 1.2159 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220), 110/10 кВ Порхов (ПС-115), 110/35/10 кВ Дно (ПС-116), ПС 110/35/10 Пушкинские горы (ПС-76), ПС 110/35/10 кВ Бежаницы (ПС-147), ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) (13 шт.) | I_000-71-1-04.60-0072 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0671 | 0.011131 | 0.24623 | 0.80887 | 0.00081926 | 1.0671 | 0.011131 | 0.24623 | 0.80887 | 0.00081926 | 0 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.4819 | 1.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0671 | 1.0671 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС-110 кВ ПО "Западные электрические сети" ПС 110/35/10кВ Остров (ПС-68), ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221), ПС 110/35/10кВ Опочка (ПС-161), ПС 110/10кВ Пыталово (ПС-148), ПС 110/35/10кВ Пустошка (ПС-309), ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) , ПС 110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (18 шт.) | I_000-72-1-04.60-0069 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4142 | 0.061223 | 0.2285 | 1.12 | 0.0045059 | 1.4142 | 0.061223 | 0.2285 | 1.12 | 0.0045059 | 0 | 3.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065729 | 0 | 0 | 3.3873 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 1.4142 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282), ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) (5 шт.) | I_000-73-1-04.60-0115 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.9461 | 0.0225 | 0.42551 | 0.19387 | 1.3042 | 1.9461 | 0.0225 | 0.42551 | 0.19387 | 1.3042 | 0 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024606 | 0 | 0 | 2.0326 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 1.9461 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192), ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64), ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335), ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (7 шт.) | I_000-73-1-04.60-0116 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.70166 | 0.027829 | 0.21929 | 0.45249 | 0.0020482 | 0.70166 | 0.027829 | 0.21929 | 0.45249 | 0.0020482 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029877 | 0 | 0 | 1.313 | 0.67178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70166 | 0.70166 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (6 шт.) | I_000-75-1-04.60-0084 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.395 | 0.0375 | 0.46954 | 0.26163 | 1.6263 | 2.395 | 0.0375 | 0.46954 | 0.26163 | 1.6263 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04101 | 0 | 0 | 2.4834 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2.395 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ В.Луки (ПС-70), ПС 10/35/10 кВ Поречье (ПС-359), ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139), ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167), ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114), ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311), ПС 110/10 кВ Невель-2 (ПС-129) (11 шт.) | I_000-75-1-04.60-0085 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.89075 | 0.011131 | 0.13981 | 0.71832 | 0.02148 | 0.89075 | 0.011131 | 0.13981 | 0.71832 | 0.02148 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011951 | 0 | 0 | 2.0982 | 0.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.89075 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149), ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (2 компл.) | I_000-76-1-04.60-0020 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.0088 | 0.1225 | 0.79599 | 4.3633 | 1.727 | 7.0088 | 0.1225 | 0.79599 | 4.3633 | 1.727 | 0 | 7.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13396 | 0 | 0 | 7.1292 | 6.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0088 | 7.0088 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | F_000-71-1-04.40-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | F_000-71-1-04.40-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | F_000-71-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | F_000-71-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | F_000-71-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | F_000-71-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | F_000-71-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | F_000-71-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | F_000-71-1-04.40-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | F_000-71-1-04.40-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | F_000-71-1-04.40-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | F_000-71-1-04.40-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | F_000-71-1-04.40-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | F_000-71-1-04.40-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | F_000-73-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | F_000-73-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | F_000-73-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | F_000-73-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | F_000-73-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | F_000-73-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | F_000-73-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | F_000-73-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | F_000-73-1-04.40-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | F_000-73-1-04.40-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | F_000-73-1-04.40-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | F_000-73-1-04.40-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | F_000-73-1-04.40-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | F_000-73-1-04.40-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | F_000-73-1-04.40-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | F_000-73-1-04.40-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | F_000-73-1-04.40-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | F_000-73-1-04.40-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | F_000-71-1-04.40-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | F_000-71-1-04.40-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | F_000-71-1-04.40-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | F_000-71-1-04.60-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | F_000-71-1-04.60-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033208 | 0.033208 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7112 | 1.7112 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017301 | 0.017301 | 0.8751 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8924 | 0.8924 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034602 | 0.034602 | 1.7502 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7848 | 1.7848 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 742 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.33973 | 0.0061978 | 0.042703 | 0.23711 | 0.053717 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.33353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.33353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.33973 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 614 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 613 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 615 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 616 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 617 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 618 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 620 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17 | 0.003229 | 0.021352 | 0.11855 | 0.026865 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.16677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.16677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 619 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 621 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 622 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 623 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 627 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 626 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 625 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 624 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0.0033679 | 0.17051 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17346 | Объем КВ уменьшился по итогам разработанной ПСД от 03.09.2020 №741.В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 664 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52164 | 0.010104 | 0.22361 | 0.21519 | 0.072732 | 0.51144 | 0.010104 | 0.065055 | 0.35566 | 0.080615 | 0 | 0.52164 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.50133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010104 | 0.010104 | 0.51154 | 0.50133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | 0.51144 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 663 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0.0033679 | 0.17051 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17346 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 662 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 659 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 658 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 661 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 660 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 657 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 656 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 666 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 665 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 646 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15659 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.17318 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 647 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 654 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 653 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 648 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 649 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 650 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 692 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 651 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 652 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 693 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 694 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 695 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 691 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 690 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15659 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.17318 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 690 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15659 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.17318 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 688 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15659 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.17318 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 687 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15969 | 0.0030989 | 0.068452 | 0.065876 | 0.022265 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0 | 0.15969 | 0 | 0.15659 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030989 | 0.0030989 | 0.15659 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15969 | 0.17318 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 686 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 685 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 684 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31938 | 0.0061978 | 0.1369 | 0.13175 | 0.04453 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0 | 0.31938 | 0 | 0.31318 | 0 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.31318 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31938 | 0.34637 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 683 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 682 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 681 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 710 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16655 | 0.003229 | 0.071395 | 0.068708 | 0.023222 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0 | 0.16655 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003229 | 0.003229 | 0.16333 | 0.17009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.17332 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 709 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 708 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 707 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 706 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33311 | 0.0064581 | 0.14279 | 0.13742 | 0.046445 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.32665 | 0 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064581 | 0.0064581 | 0.32665 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.34664 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 705 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 704 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.69552 | 0.013472 | 0.29815 | 0.28692 | 0.096976 | 0.69386 | 0.013472 | 0.085652 | 0.47422 | 0.12052 | 0 | 0.69552 | 0 | 0.68205 | 0 | 0.68039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013472 | 0.013472 | 0.68205 | 0.68039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69552 | 0.69386 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 703 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0.0033679 | 0.17051 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17346 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 712 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0.0033679 | 0.17051 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17346 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 711 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 743 ( проектная документация выполнялась хоз.способом)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0.0033679 | 0.17051 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17346 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 744 ( проектная документация выполнялась хоз.способом)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34776 | 0.0067358 | 0.14907 | 0.14346 | 0.048488 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0 | 0.34776 | 0 | 0.34102 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067358 | 0.0067358 | 0.34102 | 0.34019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34776 | 0.34693 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 729 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17388 | 0.0033679 | 0.074537 | 0.071731 | 0.024244 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0 | 0.17388 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033679 | 0.0033679 | 0.17051 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | 0.17346 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 730 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 731 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 732 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.72612 | 0.014064 | 0.31126 | 0.29955 | 0.10124 | 0.69448 | 0.014064 | 0.085652 | 0.47422 | 0.12055 | 0 | 0.72612 | 0 | 0.71206 | 0 | 0.68042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014064 | 0.014064 | 0.71206 | 0.68042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72612 | 0.69448 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 738 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 737 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 736 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 735 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36306 | 0.0070322 | 0.15563 | 0.14977 | 0.050622 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.35603 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070322 | 0.0070322 | 0.35603 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0.34724 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 734 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18153 | 0.0035161 | 0.077816 | 0.074888 | 0.025311 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0 | 0.18153 | 0 | 0.17801 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.17801 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.17362 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 733 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) (установка индикаторов повреждений 63 шт.) | J_000-72-1-04.60-0082 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0083 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Линово (ПС-288) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0084 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Гавры (ПС-287) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Пыталово (ПС-148) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0087 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Скуратово (ПС-371) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-72-1-04.60-0088 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0089 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0090 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Черская (ПС-140) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-72-1-04.60-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-72-1-04.60-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-72-1-04.60-0094 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС-309) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-72-1-04.60-0095 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034365 | 0.034365 | 1.7399 | 1.7399 | 0 | 0 | 1.7742 | 1.7742 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0144 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от РП-016 Цапелька (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0145 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Ждани (ПС-45) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0146 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Лудони (ПС-314) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0147 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 35/10 кВ Творожково (ПС-15) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0149 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0151 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Крупп (ПС-361) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0152 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-73-1-04.60-0153 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Печоры (ПС-74) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-73-1-04.60-0154 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-73-1-04.60-0155 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082476 | 0.082476 | 4.1757 | 4.1757 | 0 | 0 | 4.2581 | 4.2581 | Объем КВ без изменений. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-73-1-04.60-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-73-1-04.60-0159 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-73-1-04.60-0160 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Северное Устье (ПС-19) (установка индикаторов повреждений 17шт.) | J_000-71-1-04.60-0077 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Дедовичи (ПС-117) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0078 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вышегород (ПС-12) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-71-1-04.60-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0080 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Миритиницы (ПС-57) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0081 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0082 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Бежаницы (ПС-147) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0083 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Кудеверь (ПС-201) (установка индикаторов повреждений 3 шт.) | J_000-71-1-04.60-0084 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новоржев (ПС-284) (установка индикаторов повреждений 33 шт.) | J_000-71-1-04.60-0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Вехно (ПС-21) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Жадрицы (ПС-24 (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0087 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Адорье (ПС-60) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-71-1-04.60-0088 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4972 | 0.04846 | 1.0704 | 1.0302 | 0.34818 | 2.4972 | 0.045249 | 0.021795 | 2.1942 | 0.236 | 0 | 2.4972 | 0 | 2.4488 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04846 | 0.045249 | 2.4488 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 2.4972 | Объем КВ уменьшился на 1 копейку по итогам разработанной ПСД от 14.07.2020 № 519 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). В связи с дефицитом источников на период 21-25 произведено перераспределение объема КВ по годам. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Велье (ПС-23) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0090 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Славковичи (ПС-197) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-71-1-04.60-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 0 | 3.2557 | 0 | 3.2557 | 0 | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063119 | 0.063119 | 3.1926 | 3.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2557 | 3.2557 | Общий объем КВ не изменился. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Плаксино (ПС-168) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0125 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Поречье (ПС-359) (установка индикаторов повреждений 21 шт.) | J_000-75-1-04.60-0126 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Островки (ПС-33) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0127 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Новосокольники(ПС-131) (установка индикаторов повреждений 54 шт.) | J_000-75-1-04.60-0128 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Малахово(ПС-507) (установка индикаторов повреждений 12 шт.) | J_000-75-1-04.60-0129 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Новохаванск (ПС-65) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0130 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 35/10кВ Усвяты (ПС-40) (установка индикаторов повреждений 6 шт.) | J_000-75-1-04.60-0131 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (установка индикаторов повреждений 18 шт.) | J_000-75-1-04.60-0132 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110//10кВ Пустыньки (ПС-204) (установка индикаторов повреждений 9 шт.) | J_000-75-1-04.60-0133 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№1 ПО ЗЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики АСТУ на объектах РЭС№4 ПО ВЭС для повышения наблюдаемости объектов с реализацией ТУ в рамках создания ЕЦУС (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация оборудования диспетчерской связи (IP-АТС) для организации ЕЦУС филиала (5 комплектов) | J_000-76-1-04.30-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1529 | 1.1529 | 0 | 16.2026 | 0.96367 | 12.1412 | 1.1911 | 1.9066 | 16.2026 | 0.96367 | 12.1412 | 1.1911 | 1.9066 | 0 | 17.0926 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60136 | 0.39326 | 4.2679 | 3.586 | 1.2148 | 1.2148 | 0 | 0 | 0.57041 | 0.57041 | 10.4381 | 10.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2026 | 16.2026 | нд
2.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.78-01, Великолукский район, д.Трубичино | I_000-75-2-03.31-0063 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.11878 | 0.11878 | 0 | 0.43616 | 0.001 | 0.20561 | 0.21918 | 0.010375 | 0.43616 | 0.001 | 0.20561 | 0.21918 | 0.010375 | 0 | 0.73773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0.001 | 0.63109 | 0.43516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43616 | 0.43616 | Без изменений
2.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (1,023 км) Л-3 от КТП-2174, Великолукский район, д.Трубичино | J_000-75-2-01.41-0110 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.28709 | 0.28709 | 0 | 1.2901 | 0.075272 | 1.2056 | 0 | 0.0092374 | 1.2901 | 0.075272 | 1.2056 | 0 | 0.0092374 | 0 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075272 | 0 | 0 | 1.2148 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2901 | 1.2901 | ИП завершен согласно Акту приемки законченного строительства от 31.03.2020 №75-0110
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,010 км) от ВЛ-10 кВ л.359-07, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,04 МВа, строительство ВЛ-0,4кВ (0,140 км), расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Решетниково | I_000-75-2-03.31-0064 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0.60804 | 0.053642 | 0.30145 | 0.20264 | 0.050306 | 0.60804 | 0.053642 | 0.30145 | 0.20264 | 0.050306 | 0 | 0.68171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070023 | 0.053642 | 0.61168 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60804 | 0.60804 | Без изменений
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,285 км) от ВЛ-10 кВ л.136-05, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,063 МВа расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Торчилово | I_000-75-2-01.32-0194 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0.80538 | 0.091809 | 0.46917 | 0.23024 | 0.014154 | 0.80538 | 0.091809 | 0.46917 | 0.23024 | 0.014154 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15844 | 0.091809 | 0.85464 | 0.71357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80538 | 0.80538 | Без изменений
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,382 км) от ВЛ-10 кВ л.286-03, строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 0,025 МВа, расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Кучино | I_000-75-2-01.32-0195 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16522 | 0.16522 | 0 | 0.74232 | 0.066562 | 0.48324 | 0.15427 | 0.038251 | 0.74232 | 0.066562 | 0.48324 | 0.15427 | 0.038251 | 0 | 0.91561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10081 | 0.066562 | 0.81481 | 0.67576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0.74232 | Без изменений
2.1.4 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (0,945 км) от ВЛ-10 кВ л.359-09, переключение КТП-2491 на новую отпайку , расположенных по адресу: Великолукский р-н, д.Урицкое | I_000-75-2-01.32-0196 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.27956 | 0.27956 | 0 | 1.3121 | 0.10497 | 1.0814 | 0.027319 | 0.098475 | 1.3121 | 0.10497 | 1.0814 | 0.027319 | 0.098475 | 0 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0.10497 | 1.3557 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 1.3121 | Без изменений
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57041 | 0.57041 | 10.4381 | 10.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0085 | 11.0085 | Без изменений
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.2153 | 1371.3421 | 36.5265 | 132.3895 | 1165.0989 | 37.3271 | 1320.6243 | 36.6051 | 80.2886 | 1180.7697 | 22.961 | 0 | 1325.019 | 0 | 960.5554 | 0 | 912.5802 | 4.2775 | 4.2774 | 17.9671 | 14.6515 | 43.389 | 61.2219 | 77.5498 | 73.0198 | 38.2523 | 34.373 | 183.0278 | 180.2853 | 86.5525 | 92.5397 | 283.3464 | 280.1523 | 212.0144 | 204.9277 | 128.3162 | 107.2542 | 250.3258 | 227.7063 | 1324.1068 | 1276.1316 | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | З | 2011 | 2038 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | З | 2013 | 2034 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 5.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7631 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 4.778 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-77-1-07.10-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8856 | 4.8856 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0010 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 9.5763 | 0 | 0 | 11.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2079 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5763 | 9.5763 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 0 | 19.5028 | 0 | 6.0152 | 0 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6695 | 2.9716 | 11.818 | 13.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0152 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3439 | 22.3439 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 47.9341 | 0 | 47.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 1.842 | 0 | 0 | 6.6471 | 6.6471 | 15.9304 | 15.9304 | 5.052 | 5.052 | 20.3047 | 20.2993 | 49.7761 | 49.7707 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6202 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6202 | 0 | 0 | 8.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5734 | 5.5734 | 3.0432 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6202 | 8.6202 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 0 | 22.9216 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3994 | 3.3994 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5223 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.321 | 26.321 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 20.9992 | 4.3762 | 4.3762 | 4.56 | 4.56 | 9.5031 | 9.5031 | 39.4386 | 39.4386 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трактора с мульчером (2 шт.) | F_000-77-1-07.10-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7203 | 10.7203 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 59.9158 | 0 | 0 | 55.078 | 0 | 4.3836 | 0 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5302 | 19.2467 | 0 | 0 | 18.0821 | 18.2034 | 18.0821 | 18.0867 | 4.3836 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9204 | 59.9158 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9109 | 5.9109 | 9.2387 | 9.2387 | 22.4623 | 22.4623 | 13.3747 | 13.3747 | 50.9865 | 50.9865 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (4 шт.) | F_000-77-1-07.10-0016 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 14.615 | 0 | 0 | 14.615 | 0 | 0 | 12.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6839 | 14.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.615 | 14.615 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001312, № ПСК76-00001313, № ПСК76-00001314, № ПСК76-00001315 от 05.11.2020)
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (3 шт.) | F_000-77-1-07.10-0017 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ИП завершен в 3 квартале 2020 согласно ОС-1 № ПСК0000007 от 31.07.2020
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3434 | 10.3434 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (3 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 7.175 | 3.7382 | 3.7382 | 0 | 0 | 10.9132 | 10.9132 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано с изменениями в законодательстве в рамках Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019 г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"- срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП (ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ - 30 дней)
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 14.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0542 | 14.0542 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 8.5261 | 0 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9275 | 6.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 8.5261 | 0 | 0 | 15.4536 | 15.4536 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0009 | 12.0009 | 0 | 0 | 13.0301 | 13.0301 | 25.031 | 25.031 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 6.5537 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.5893 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | И | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.7633 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 3.0087 | 0 | 0 | 4.6285 | 4.6285 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | 2.4212 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 3.8952 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0030 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 1.2908 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 30.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1002 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28.1 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001533 от 24.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001532 от 24.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001531 от 24.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001638 от 27.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001542 от 28.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001543 от 30.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001544 от 30.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001545 от 30.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001546 от 30.12.2020, акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001547 от 30.12.2020)
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 19.7083 | 0 | 0 | 19.7083 | 0 | 0 | 19.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7343 | 19.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7083 | 19.7083 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001503 от 20.12.2020, № ПСК76-00001504, № ПСК76-00001505 от 22.12.2020, № ПСК76-00001506, № ПСК76-00001507 от 23.12.2020)
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 1.1343 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1748 | 3.9667 | 0 | 0 | 1.1343 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 5.3092 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение бригадного линейного автомобиля (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0038 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 1.2999 | 0 | 0 | 1.2967 | 0.0031492 | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2999 | 1.2999 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001102, № ПСК76-00001103 от 30.09.2020)
2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0044 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 7.635 | 0 | 0 | 7.635 | 0 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 7.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 7.635 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001295, № ПСК76-00001296 от 27.10.2020)
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | 6.269 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (4 шт.) | J_000-76-1-07.10-0048 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 2.704 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001095 от 16.09.2020, № ПСК76-00001097, № ПСК76-00001098, № ПСК76-00001099 от 30.09.2020)
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5715 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0.22301 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0.86676 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86676 | 0.86676 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0.55932 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0136 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 12.2383 | 12.2383 | 12.2383 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0.33093 | 0.33093 | 0.33093 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (22 шт.) | K_000-76-1-07.10-0049 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 22.7246 | 22.7246 | 22.7246 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 34.3927 | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 34.3927 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано с изменениями в законодательстве в рамках Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019 г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"- срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП (ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ - 30 дней)
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (25 шт.) | K_000-76-1-07.10-0052 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 21.8014 | 21.8014 | 21.8014 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 9.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8794 | 9.8794 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение прибора ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора выключателей (1шт.) | L_000-76-1-07.30-0164 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95948 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания № АП-СЗ-166-17-ЦП от 27.10.2017 РУТН
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0066 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1711 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования № 1 от 29.05.2020
2.1.6 | Приобретение прицепного измельчителя веток (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0067 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 4.1684 | Новый ИП. Включен на основании Акта-предписания № АП-СЗ-182-20-КПП от 23.10.2020
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0057 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 59.1825 | 59.1825 | 59.1825 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (21 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 19.4605 | 19.4605 | 19.4605 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 1.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 1.6562 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | I_000-76-1-07.30-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6949 | 3.6949 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 7.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 7.4641 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 4.5708 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 4.5708 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 3.0141 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82503 | 0.82503 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение хроматографа (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | 3.2848 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | 4.2312 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 4.7744 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0.56539 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0.91559 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0.62261 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.57167 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение ультразвукового прибора для контроля прочности (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение измерителя прочности (дефектоскопа) строительных материалов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение измерителя толщины защитного слоя бетона (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0.0791 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 9.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9767 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4196 | 11.4196 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.051397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение аналогового измерителя сопротивления заземления (2 шт.) | G_000-76-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38404 | 0.38404 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0.76808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76808 | 0.76808 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.4802 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.3406 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 1.7153 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0.16046 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0.25927 | 0.25927 | 0.25927 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение генератора ударных волн (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0142 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 1.8856 | 1.8856 | 1.8856 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (18 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 17.9152 | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 17.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 17.9152 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2694 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трассоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0.16087 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора с размером детектора не менее 640x480 для ПС-110 кВ и выше, ВЛ-35 кВ и выше с дополнительным узкоугольным объективом (2шт.) | K_000-76-1-07.30-0150 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 1.7551 | 1.7551 | 1.7551 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 1.4658 | 1.5274 | 1.5274 | 0 | 0 | 1.6584 | 1.6584 | 5.7363 | 5.7363 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение системы для хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера ВКС (1 шт). | I_000-76-1-07.20-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 8.146 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера записи ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (2шт.) | I_000-76-1-07.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46088 | 0.46088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55793 | 0.55793 | 0.59332 | 0.59332 | 0.61824 | 0.61824 | 0.64421 | 0.64421 | 2.8746 | 2.8746 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 1.4606 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47341 | 0.47341 | 0.50344 | 0.50344 | 1.7049 | 1.7049 | 0.27331 | 0.27331 | 2.955 | 2.955 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0.23566 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.34771 | 0 | 0.35693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10222 | 0.093 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.10651 | 0.11564 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.12556 | 0.13478 | 0.44071 | 0.44993 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 7.311 | 0 | 4.0507 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052893 | 2.6091 | 2.6091 | 0.65124 | 0.32438 | 0 | 0 | 0.67859 | 0.67859 | 1.4439 | 1.4439 | 0.76774 | 0.76774 | 0 | 0 | 1.1604 | 1.1604 | 7.037 | 7.037 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.4982 | 0 | 1.9668 | 0 | 1.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24331 | 0 | 0 | 0.53141 | 0.29651 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.55373 | 1.4131 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 2.5067 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.53381 | 0 | 0.56593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.13167 | 0 | 0 | 0.3485 | 0.3485 | 0.1853 | 0.21743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66547 | 0.6976 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2608 | 2.2608 | 1.1779 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4387 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 1.2723 | 1.3258 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 2.5981 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение cерверного оборудование и устройств видеофиксации под проект системы видеофиксации (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0025 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 15.403 | 0 | 0 | 18.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 15.403 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-76-1-07.20-0026 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 1.3987 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22229 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13092 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.73612 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 0 | 22.6856 | 0 | 18.3696 | 0 | 18.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4759 | 0 | 1.5408 | 0 | 1.2993 | 1.2993 | 0 | 0 | 5.1595 | 5.1595 | 3.6329 | 3.6329 | 3.7855 | 3.7855 | 5.7916 | 5.7916 | 19.6688 | 19.6688 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 2.308 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2787 | 1.2787 | 1.3324 | 1.3324 | 6.1463 | 6.1463 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.25112 | 0.25112 | 0.49212 | 0.49212 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 1.5941 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение системы электронной очереди (сенсорный киоск, LED дисплей с модулем управления и программным обеспечением) (1 система) | I_000-76-1-07.30-0109 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0.23305 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | 1.5054 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | 1.5846 | Без изменений
2.1.6 | Поставка системы видеоотображения АСТУ на ДП Пустошкинского участка РЭС№2 ПО ЗЭС (1 шт.) | I_000-72-1-07.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1578 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение оборудования для организации удаленных телефонных линий работников ЦОК в периоды ОРР и РПГ (1 комплект) | I_000-76-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20022 | 0 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20023 | 0.20022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20022 | 0.20022 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение многофункционального информационного терминала напольного испольнения в ЦОК (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0.89945 | 0 | 0.90164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86319 | 0.861 | 0.89945 | 0.90164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 2.5212 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП. Также изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 2.8988 | 0 | 2.8988 | 0 | 2.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37174 | 0.37174 | 0.79098 | 0.79098 | 0.84115 | 0.84115 | 0.43824 | 0.43824 | 0.45665 | 0.45665 | 3.2255 | 3.2255 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 5.5722 | 0 | 4.8576 | 0 | 4.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0.6605 | 0 | 0 | 1.5205 | 1.5205 | 1.6169 | 1.6169 | 0.84241 | 0.84241 | 0.87779 | 0.93187 | 6.1461 | 6.2001 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение диспетчерского цифрового коммутатора (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 2.2557 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 17.4443 | 0 | 15.2072 | 0 | 15.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2371 | 2.2187 | 0 | 0 | 4.76 | 4.76 | 5.0619 | 5.0619 | 2.6373 | 2.6373 | 2.748 | 2.7665 | 19.3919 | 19.4103 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2717 | 1.2717 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3808 | 1.3808 | 5.1981 | 5.1981 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (4 канала, PCI, телеф.интерфейс) (4шт.) | I_000-76-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.71182 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0.71182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71182 | 0.71182 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 12.2177 | 0 | 5.5548 | 0 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 1.7686 | 4.5354 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5548 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2284 | 11.2284 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 24.0656 | 0 | 10.3371 | 0 | 10.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3835 | 4.1827 | 2.2882 | 2.0975 | 7.0568 | 7.025 | 0 | 0 | 10.3371 | 10.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6423 | 23.6741 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0114 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров для оказания первой медицинской помощи (10шт.) | J_000-76-1-07.30-0119 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 1.5925 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5925 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5925 | 1.5925 | ИП завершен в 3 квартале 2020 согласно актам ОС-1 № ПСК76-00000918 от 07.08.2020, № ПСК76-00000910 от 07.08.2020, № ПСК76-00000911 от 07.08.2020, № ПСК76-00000912 от 07.08.2020, № ПСК76-00000913 от 07.08.2020, № ПСК76-00000914 от 07.08.2020,№ ПСК76-00000915 от 07.08.2020, № ПСК76-00000916 от 07.08.2020, № ПСК76-00000917 от 07.08.2020,№ ПСК76-00001120 от 17.09.2020. Уменьшение объема КВ по факту завершения ИП в рамках договора поставки 24/КЕВ-2020 от 07.07.2020 с НИС-21
2.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Индустриальный парк Ступниково" (погашение процентов по инвестиционным кредитам) | F_000-73-2-01.12-0003 | И | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 21.0097 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 22.8628 | 22.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 1.3178 | 0.53538 | 0.53538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53538 | 0.53538 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/6кВ Льнокомбинат (ПС-73) (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | F_000-73-1-03.13-0004 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8761 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4382 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ Кунья (ПС-139) (замена ОД-КЗ в цепях Т-1, Т-2 на В-110) (2 компл.) | G_000-75-1-03.13-0023 | И | 2012 | 2012 | 2012 | нд | нд | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99903 | 0.99903 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение вычислительной техники. Сервер 3 шт. | F_000-76-1-07.20-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение системы регистрации диспетчерских переговоров (5 шт.) | F_000-76-1-07.30-0017 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56817 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания (2 шт.) | F_000-76-1-07.30-0018 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение програмно-аппаратного комплекса системы оперативной цифровой диспетчерской радиосвязи стандарта DMR (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0007 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 1.1806 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение переносного комплекта для отыскания места повреждения (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0079 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0.42555 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0080 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0.45334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45334 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53117 | 0.53117 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение генератора звуковой частоты (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0081 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0.77053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77053 | 0.77053 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение энергомонитора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.33559 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33559 | 0.33559 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение рентгено-телевизионного комплекса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0088 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение измерителя натяжения троса (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0105 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06999 | 0.06999 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета ЭЭ и коммутации режимов внутренней ЭС (5шт.) | I_000-76-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 1.5421 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0106 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение установки регенерации масел (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0108 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7254 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0115 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для диспетчерских пунктов филиала (31 комплект) | J_000-76-1-07.20-0043 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 1.4766 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 1.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4766 | 1.4766 | Без изменений
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 9.12 | 0 | 9.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.3454 | 4.94 | 4.94 | 2.28 | 2.28 | 1.9 | 2.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4654 | 10.64 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 2.4992 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2059 | 2.027 | 0.6142 | 0.6142 | 0.3203 | 0.3203 | 1.5647 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5262 | 4.705 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | И | 2019 | 2026 | 2022 | нд | нд | 0 | 131.9861 | 2.4309 | 55.8368 | 55.0379 | 18.6805 | 65.2892 | 2.4309 | 3.7359 | 54.8112 | 4.3112 | 0 | 132.3294 | 0 | 106.7721 | 0 | 39.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.4309 | 22.7832 | 23.76 | 14.481 | 19.7704 | 22.7619 | 19.3279 | 21.6029 | 0 | 21.062 | 0 | 26.8643 | 0 | 132.963 | 65.2892 | Объем освоения не изменился, но произведено перераспределение по годам объемов КВ в связи с фактической реализации в 2019 году и необходимостью реализации более приоритетных ИП по учету (в разрезе ФЗ-522)
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 5.801 | 0 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 5.801 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 5.7344 | Без изменений
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 6.7516 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 100.2014 | 4.0122 | 40.4558 | 46.5668 | 9.1665 | 100.2014 | 4.0122 | 40.4558 | 46.5668 | 9.1665 | 0 | 100.2014 | 0 | 100.2014 | 0 | 100.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0122 | 4.0122 | 96.1892 | 96.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 100.2014 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 0 | 40.3842 | 0 | 40.3842 | 0 | 40.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 1.617 | 38.7672 | 38.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3842 | 40.3842 | Без изменений
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 41.538 | 1.6725 | 16.7669 | 19.2996 | 3.7991 | 41.538 | 1.6725 | 16.7669 | 19.2996 | 3.7991 | 0 | 41.538 | 0 | 41.538 | 0 | 41.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 1.6725 | 39.8655 | 39.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.538 | 41.538 | Без изменений
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.49589 | 0.020674 | 0.19987 | 0.23006 | 0.045286 | 0.49589 | 0.020674 | 0.19987 | 0.23006 | 0.045286 | 0 | 0.49589 | 0 | 0.49589 | 0 | 0.49589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020674 | 0.020674 | 0.47521 | 0.47521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49589 | 0.49589 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение серверов для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0045 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 6.7455 | 0 | 0 | 6.7455 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 6.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7455 | 6.7455 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001026, № ПСК76-00001027 от 28.08.2020, № ПСК76-00001398, № ПСК76-00001399 от 10.12.2020)
2.1.6 | Приобретение коммутатора для единого ЦОД (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0044 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.16835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 0.11851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11851 | 0.11851 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001537 от 30.12.2020)
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0046 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0.18728 | 0 | 0 | 0.18728 | 0 | 0 | 0.24173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24173 | 0.18728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18728 | 0.18728 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001538, № ПСК76-00001539, № ПСК76-00001540, № ПСК76-00001541 от 30.12.2020)
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания для единого ЦОД (2 шт.) | K_000-76-1-07.20-0047 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем изменен год начала реализации ИП (освоение, соответственно) и год ввода, что обусловлено задержкой поставки ОНМ
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2938 | 6.2938 | Без изменений
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0.55299 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55299 | 0.55299 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ на ПС 35кВ и выше (реализации второго этапа программы повышения наблюдаемости) (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0024 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.335 | 12.335 | Изменение объемов освоения КВ связано с изменением оценки полной стоимости в соответствии с первичными документами по фактическому вводу объекта в эксплуатацию в 2020 году (акт ОС-1, ОС-3 № ПСК76-00001279, № ПСК76-00001280, № ПСК76-00001281, № ПСК76-00001282, № ПСК76-00001283, № ПСК76-00001284, № ПСК76-00001285, № ПСК76-00001286, № ПСК76-00001287, № ПСК76-00001288, № ПСК76-00001289, № ПСК76-00001290 от 14.10.2020)
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20366 | 0.20366 | 8.8962 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 9.0998 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4кВ (общей мощностью 7,76МВА), КЛ 10кВ (протяженностью 3,088км) КЛ-0,4кВ протяженностью 6,935км, ООО "УНО-пресс" г. Псков | G_000-74-5-02.31-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0.063559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | 0.0016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016949 | 0.0016949 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение КЛ 10кВ (протяженностью 2,73км), РП 10кВ (с трансформатором 0,8 МВА), ООО "ЭГЛЕ" Псковский район, д. Портянниково | G_000-74-5-02.31-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084776 | 0.00084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084747 | 0.00084747 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Себежский р-н, г. Себеж, ул. Подсобное хозяйство (НТП по договору №76-01583/14 от 21.04.2014г.) (КТП 10/0,4 кВ 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 9,931 км) | F_003-72-2-01.32-0001 | И | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.45207 | 0.29 | 0 | 0 | 0.16207 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.16207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16207 | 0.16207 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х250 кВа), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ (0,273 км) ТП-59 - проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ по ТУ №793/13-01 от 13.03.2013, г.Псков, ул. Ижорского батальона, д. 11 (Возрождение-10 Дог №4624/13 от 09.10.2013) | G_002-74-2-03.31-0015 | И | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 5.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ-10кВ, расположенной по адресу: Бежаницкий район, д. Дубье | F_003-71-2-01.32-0001 | И | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ ф. 505-02 (0,130 км), КТП 10/0,4 кВ (0,063 МВА) Псковский район, д. Гниловец (принадлежащих СНТ "Восток") | I_000-73-5-01.32-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ЗТП-17 - ЗТП-18, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,452 км), установкой проектируемого КР, подключаемого КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км), рп Пушкинские Горы, ул.Ленина (Комбинат коммунальных услуг, МП Дог. № 76-00612/20 от 17.07.20) | L_009-71-2-03.31-0041 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП № 76-00612/20 от 17.07.2020, договор на растожении (доп. согласшение 76-00612/20-001 от 08.02.2021). Освоение КВ произведено только в части ПИР, по проекту сформировано НЗС
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 389.1483 | 369.0663 | 130.1688 | 7949.4594 | 374.8434 | 4177.4084 | 2316.0138 | 1081.1939 | 7778.1838 | 483.9995 | 4072.1488 | 2251.5989 | 970.4365 | 0 | 8178.4447 | 35.6488 | 5239.7144 | 35.6488 | 5163.2855 | 229.4268 | 229.4268 | 104.8361 | 107.6844 | 531.4496 | 461.5221 | 784.848 | 660.508 | 690.9818 | 523.2469 | 597.1881 | 502.3413 | 963.7259 | 1107.0676 | 1020.7917 | 1038.264 | 683.9431 | 682.6022 | 684.0865 | 690.247 | 653.1202 | 662.3654 | 6260.97 | 6435.8489 | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.1483 | 369.0663 | 130.1688 | 7949.4594 | 374.8434 | 4177.4084 | 2316.0138 | 1081.1939 | 7778.1838 | 483.9995 | 4072.1488 | 2251.5989 | 970.4365 | 0 | 8178.4447 | 35.6488 | 5239.7144 | 35.6488 | 5163.2855 | 229.4268 | 229.4268 | 104.8361 | 107.6844 | 531.4496 | 461.5221 | 784.848 | 660.508 | 690.9818 | 523.2469 | 597.1881 | 502.3413 | 963.7259 | 1107.0676 | 1020.7917 | 1038.264 | 683.9431 | 682.6022 | 684.0865 | 690.247 | 653.1202 | 662.3654 | 6260.97 | 6435.8489 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.1199 | 36.2119 | 23.4937 | 1931.1736 | 52.0855 | 1288.3368 | 240.27 | 350.4813 | 2068.336 | 171.2263 | 1374.1505 | 245.3774 | 277.5818 | 0 | 2019.6331 | 0 | 776.6052 | 0 | 931.268 | 92.0138 | 92.0138 | 80.5394 | 81.0664 | 179.1282 | 194.6588 | 346.8232 | 219.9368 | 294.9072 | 293.783 | 249.616 | 232.1156 | 189.3161 | 242.2152 | 147.3421 | 223.3322 | 139.1888 | 150.5114 | 139.5563 | 153.8073 | 161.2019 | 161.4019 | 1798.1657 | 1952.8285 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.8537 | 28.8537 | 23.4937 | 1880.1069 | 49.5593 | 1255.2653 | 229.364 | 345.9183 | 1991.8134 | 167.1778 | 1319.6684 | 233.9285 | 271.0387 | 0 | 1959.7992 | 0 | 775.1305 | 0 | 905.2722 | 91.7998 | 91.7998 | 77.4629 | 78.6889 | 179.1282 | 193.4341 | 321.0943 | 200.1529 | 279.2126 | 281.4361 | 235.9709 | 217.5357 | 188.1234 | 233.9459 | 147.0601 | 205.6057 | 139.1888 | 150.5114 | 139.5563 | 153.8073 | 161.2019 | 161.4019 | 1746.3782 | 1876.5199 | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2698 | 1111 | 29.2831 | 676.112 | 161.8416 | 243.7633 | 1144.4223 | 102.998 | 755.3187 | 125.8864 | 160.2191 | 0 | 1115.7735 | 0 | 449.1305 | 0 | 492.0721 | 56.5757 | 56.5757 | 60.1315 | 54.6187 | 110 | 138.6159 | 195.1178 | 157.777 | 88.81 | 88.0044 | 156.008 | 146.4886 | 119.3234 | 136.1636 | 81.2601 | 84.188 | 75.3888 | 85.5114 | 75.7563 | 88.8073 | 97.4019 | 97.4019 | 1034.6352 | 1077.5767 | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2238 | 636.8219 | 16.8475 | 479.1072 | 52.6 | 88.2672 | 657.074 | 59.1367 | 433.6688 | 72.2781 | 91.9904 | 0 | 594.5031 | 0 | 326 | 0 | 348.3209 | 35.2241 | 35.2241 | 17.3314 | 24.0703 | 69.1282 | 54.5161 | 36.9245 | 37.655 | 42.0949 | 78.3327 | 67.8 | 65.7312 | 68.8 | 89.3209 | 65.8 | 65 | 63.8 | 65 | 63.8 | 65 | 63.8 | 64 | 586.3051 | 608.626 | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.8537 | 28.8537 | 0 | 132.285 | 3.4287 | 100.0461 | 14.9224 | 13.8878 | 190.3172 | 5.0431 | 130.6808 | 35.7639 | 18.8293 | 0 | 249.5226 | 0 | 0 | 0 | 64.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 89.052 | 4.7209 | 148.3077 | 115.099 | 12.1629 | 5.3159 | 0 | 8.4615 | 0 | 56.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.438 | 190.3172 | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки КРУН-10 кВ ПС-15С "Труд" в Лахденпохском районе, г.Лахденпохья 1,723 км, 1 разъединитель (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017) -1 договор ТП | I_001-31-2-01.32-0160 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.59868 | 0.59868 | 0 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 2.515 | 0.24017 | 2.0239 | 0 | 0.25093 | 0 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 2.2897 | 2.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 2.515 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 17.9739 | 17.9739 | 0 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 0 | 131.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8932 | 2.508 | 72.3413 | 70.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2071 | 73.2071 | Корректировка полной стоимости ИП и объемов инвестиций за период по причине экономии, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда №146 от 19.06.2019г. на выполнение СМР с ООО "ЛТС-Сервис", а также выполнения части работ на ПС-83 «Логмозеро» хозяйственным способом, по причине расторжения договора подряда с ООО " Стройэлектро" № КАР14/545/18 от 05.09.2018 (неисполнение подрядчиком договорных обязательств)
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ протяженностью 12,243 км и двух КЛ 6 кВ в протяженностью 1,515 км г. Петрозаводске и Прионежском районе (технологическое присоединение БУ РК "Аэропорт" Петрозаводск" № 34-01793П/17 от 01.11.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2937 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 9.6372 | 9.6372 | 0 | 44.3999 | 0.86638 | 23.618 | 14.1932 | 5.7223 | 44.3999 | 0.86638 | 23.618 | 14.1932 | 5.7223 | 0 | 100.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8691 | 0 | 72.4041 | 44.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3999 | 44.3999 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ №46П "ЮПЗ" протяженностью 163 м, установка 1 ячейки в комлекте с ваккумным выключателем, системами связи, учета и РЗА в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "Терминал-ЛЕС" №34-01631П/17 от 15.12.2017, ООО "Автоспесцстрой" №34-01237П/18 от 31.08.2018) | J_009-33-2-01.32-2980 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.64402 | 0.64402 | 0 | 3.3252 | 0.14832 | 2.5434 | 0.42678 | 0.20669 | 3.3252 | 0.14832 | 2.5434 | 0.42678 | 0.20669 | 0 | 6.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 3.3252 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 3.3252 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2604 | 1.3156 | 26.751 | 19.4424 | 3.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 49.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2604 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.8377 | 0.48973 | 6.6592 | 0.30239 | 1.3864 | 8.8377 | 0.48973 | 6.6592 | 0.30239 | 1.3864 | 0 | 8.8377 | 0 | 0 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8377 | 1.9907 | 0 | 6.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 8.8377 | Новый ИП. Выполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ОАО "РЖД" от 16.05.2019 г по договору №34-00669К/19 от 21.08.2019 г
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,24 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0.062869 | 0.96585 | 0.22278 | 0.28287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062869 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | Новый ИП. Договор на технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8805 | 0.2224 | 2.8182 | 1.0169 | 0.82301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2224 | 0 | 4.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8805 | Новый ИП. Договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0.013576 | 0.099764 | 0.15941 | 0.08414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013576 | 0 | 0.34332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | Новый ИП. Договор на технологическое присоединениеООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.202
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 10.8832 | 0.43892 | 9.1481 | 0.13913 | 1.157 | 10.8832 | 0.43892 | 9.1481 | 0.13913 | 1.157 | 0 | 11.3195 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8832 | 10.8832 | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 10.8832 | 0.43892 | 9.1481 | 0.13913 | 1.157 | 10.8832 | 0.43892 | 9.1481 | 0.13913 | 1.157 | 0 | 11.3195 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8832 | 10.8832 | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | Без изменений
3.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ №61/62 с устройством кабельных линий протяженностью 0,432 км в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-02129П/15 от 14.07.2016 г. с АО "ПСК") - 1 договор ТП | I_002-33-1-02.32-2619 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.6306 | 2.6306 | 0 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 10.6012 | 0.42642 | 9.0678 | 0 | 1.107 | 0 | 11.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 11.0375 | 10.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6012 | 10.6012 | Без изменений
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 16.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0793 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.6356 | 4.7276 | 0 | 40.1835 | 2.0873 | 23.9234 | 10.7668 | 3.406 | 48.5601 | 2.5583 | 33.0877 | 8.9896 | 3.9244 | 0 | 48.5144 | 0 | 1.1927 | 0 | 8.6345 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0.71162 | 14.6914 | 9.6957 | 15.6946 | 12.3469 | 13.6451 | 14.5799 | 1.1927 | 7.218 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9042 | 48.3461 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.2711 | 0.2711 | 0 | 1.2303 | 0.010709 | 1.2196 | 0 | 0 | 1.2303 | 0.010709 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 3.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.2175 | 0.089896 | 1.1404 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 | 1.2303 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ 67 "Радиозавод" в г. Петрозаводске протяженностью 0,652 км (технологическое присоединение Григорьева О.А. №34-01798П/17 от 30.10.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-2-02.32-2938 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.2711 | 0.2711 | 0 | 1.2303 | 0.010709 | 1.2196 | 0 | 0 | 1.2303 | 0.010709 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 3.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 1.2175 | 0.089896 | 1.1404 | 1.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 | 1.2303 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3645 | 4.4565 | 0 | 38.9532 | 2.0766 | 22.7038 | 10.7668 | 3.406 | 47.3297 | 2.5476 | 31.8681 | 8.9896 | 3.9244 | 0 | 44.9388 | 0 | 1.1927 | 0 | 8.6345 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0.71162 | 13.4738 | 9.6957 | 14.477 | 12.257 | 12.5047 | 13.4394 | 1.1927 | 7.218 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6739 | 47.1157 | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ 15С «Труд» в г.Лахденпохья Лахденпохского района с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке №2 РУ – 10 кВ ПС-15С «Труд» - 1 шт. (технологическое присоединение Ольгского А.А. №34-00808С/17 от 22.06.2017.)-1 договор ТП | I_002-31-1-03.21-0104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0.74676 | 0.013793 | 0.083969 | 0.649 | 0 | 0 | 0.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8058 | 0.74676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74676 | 0.74676 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с устройством линейного ответвления 0,118 км, монтажом ТП-6/0,4 кВ 0,4 МВА в д. Горка Кондопожского района (технологическое присоединение №34-00978П/15 от 26.10.2015 г. с ДНТ Горская Повежа и с ООО ПАРАД-плюс договор №34-01735П/17 от 29.09.2017 г.) | I_002-33-1-01.33-3024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.32563 | 0.32563 | 0 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 1.0534 | 0.08 | 0.32957 | 0.60242 | 0.041427 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.5118 | 0.97341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 1.0534 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-63-3 и ПС 110 кВ № 63 "Березовка" с заменой провода на СИП протяженностью 7,68 км и заменой трансформаторов тока в ячейке выключателя ВЛ-63-3 вблизи д.Вороново Кондопожского района 3 шт. (технологическое присоединение №34-01845П/15 от 17.11.2015 г. с ДНТ Сунские пороги) | I_001-33-1-03.13-2466 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.1665 | 0.57182 | 9.7619 | 0 | 0.83277 | 11.1665 | 0.57182 | 9.7619 | 0 | 0.83277 | 0 | 12.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 0 | 0 | 12.5283 | 10.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1665 | 11.1665 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №94 "Кирьявалахти" в Сортавальском районе с установкой выключателя 10 кВ с комплектом защит в резервной ячейке 2с КРУН 10кВ 1 шт. (технологическое присоединение ООО "Норд-парк" №34-02541С/16 от 19.09.2017г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0107 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0.92698 | 0.017077 | 0.10191 | 0.808 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0.92698 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячейки №11 ВЛ-25-63 РУ-6 кВ ПС 110 кВ №25 «Питкяранта» в Питкярантском районе с заменой выключателя на вакуумный 1 шт. с комплектом защит- 1шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01437С/17 от 16.10.2017 г.)-1 договор ТП | I_000-31-1-03.21-0108 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0.64955 | 0.011248 | 0.038299 | 0.6 | 0 | 0 | 0.79817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011248 | 0.79817 | 0.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64955 | 0.64955 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Модернизация ячеек В-13, В-32 ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой 2 компл. универсальных цифровых преобразователей г. Кондопога (технологическое присоединение ООО "Рыботорговая сеть" №34-00234П/17 от 16.05.2017 г.) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.32-2816 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.034063 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0.26388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26388 | 0.26388 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12 "Ильинский" с заменой 2 -х трансформаторов тока в яч.1 (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00998П/17 от 16.11.2017 в Олонецком р-не,д. Нурмойла) - 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2952 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.0039556 | 0.03442 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04742 | 0.038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038376 | 0.038376 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 22П "Педасельга": замена силового трансформатора Т-1 ТМ 2,5 МВА на ТМ -4 МВА в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 22.04.2014 с ОАО "ПСК" - 1 шт) | F_000-33-1-03.21-1892 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 2.5915 | 0.214 | 0 | 2.2338 | 0.14363 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 3.0766 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 2.3775 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №3П "ДСК" в г.Петрозаводске с заменой трансформаторов тока в яч.20 - 2шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору № 34-01439П/17 от 20.11.2017) 1 договор ТП | I_002-33-1-03.21-2965 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16714 | 0.023768 | 0.13425 | 0 | 0.009116 | 0.16714 | 0.023768 | 0.13425 | 0 | 0.009116 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07812 | 0.023768 | 0.12572 | 0.14337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16714 | 0.16714 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №14 "Тукса" в Олонецком районе с заменой трансформаторов тока в яч.1 - 2 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" по договору 34-00987П/17 от 16.11.2017) 1 договор ТП | I_000-33-1-03.31-2953 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.0039556 | 0.012965 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03556 | 0.016921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0.016921 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-95-03 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ - 1,151 км, КЛ-10 кВ 0,038 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ - 0,63 МВА в Сортавальском районе, п.Хаапалампи (технологическое присоединение СНТ "Нево-Сортавала" № 34-00027С/16 от 25.03.2016 г.) - 1 договор ТП | I_001-31-1-01.32-2075 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.67491 | 0.67491 | 0 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 2.5882 | 0.35449 | 1.4469 | 0.64407 | 0.14271 | 0 | 4.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 4.6513 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5882 | 2.5882 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-24-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ 0,226 км, в г. Суоярви (технологическое присоединение ООО "Мама Карелия" № 34-01838С/17 от 16.10.2017 г.) -1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1980 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.069507 | 0.069507 | 0 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0.31613 | 0.012469 | 0.27483 | 0 | 0.028832 | 0 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012469 | 0.30366 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31613 | 0.31613 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-01 "Юшкозерская ГЭС - д.Новое Юшкозеро" с устройством линейного ответвления 0,48 км и монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА Л-16-01, (договор на технологическое присоединение форелеводческого хозяйства с ООО "Кинтизьма" № 34-01644К/17 от 30.10.2017 г.) - 1 договор | I_002-32-1-01.32-2244 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.29687 | 0.29687 | 0 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 1.6433 | 0.028094 | 1.1711 | 0.32028 | 0.12384 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 1.6433 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-64-22 и Л-64-13 от ТП-8170 с устройством линейных ответвлений протяженностью 0,113 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ 0,8 МВА в пгт. Пряжа Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "ССМ Строй" И.С. №34-01692П/17 от 16.11.2017) - 1 договор ТП | I_000-33-1-02.32-2955 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33541 | 0.33541 | 0 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 1.3004 | 0.076271 | 0.22932 | 0.97955 | 0.015259 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 1.3004 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейных ячеек 10 кВ Л-19C-01 и Л-19С-09 на ПС 35 кВ №19С "Вешкелица" с заменой 4 трансформаторов тока и тех.перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19С-01-5 с заменой опоры (технологическое присоединение технологической лаборатории для разработки полезных ископаемых ООО "Онего-Золото" по заявке №34-00208С/18 от 23.04.2018) - 1 договор ТП | J_009-31-1-03.21-0110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.090531 | 0.0017306 | 0.088801 | 0 | 0 | 0.090531 | 0.0017306 | 0.088801 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19571 | 0.090531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090531 | 0.090531 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 42П "Эссойла" с заменой трансформаторов тока в ячейке №12 в количестве 2 шт. (технологическое присоединение ОАО "Российские железные дороги" по договору №34-01697П/17 от 08.08.2018) | J_002-33-1-03.21-2966 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.046925 | 0.0051636 | 0.041761 | 0 | 0 | 0.046925 | 0.0051636 | 0.041761 | 0 | 0 | 0 | 0.082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051636 | 0.082516 | 0.041761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046925 | 0.046925 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 10 кВ Л-11C-07 на ПС 35 кВ № 11С "Липпола" с заменой 1 трансформатора тока (технологическое присоединение Гинзбурга И.И. №34-01303С/18 от 03.09.2018г.) | J_009-31-1-01.32-2194 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.041828 | 0.0017306 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.041828 | 0.0017306 | 0.040098 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034273 | 0.041828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041828 | 0.041828 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-39-7 с устройством линейного ответвления протяженностью 194 м в с.Ведлозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Союз Недвижимость" №34-02480П/17 от 05.03.2018) | J_009-33-1-01.32-3036 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.066191 | 0.066191 | 0 | 0.26271 | 0.013136 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.013136 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.086576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37П-8 с устройством линейного ответвления ВЛ-10 кВ протяженность 0,350 км, монтажом ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ "Теплосеть" №34-01165П/18 от 06.08.2018) | J_009-33-1-01.32-3111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.32125 | 0.32125 | 0 | 1.3448 | 0.1 | 0.48483 | 0.67517 | 0.084778 | 1.3448 | 0.1 | 0.48483 | 0.67517 | 0.084778 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 1.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 1.3448 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-38П-7 протяженностью 0,23 км с устройством линейного ответвления, монтажом КТП 1*250 кВА 6-10/0,4 кВ в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» №34-02283П/18 от 25.02.2019) | K_009-33-1-01.32-3147 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1927 | 0.0615 | 0.72818 | 0.22867 | 0.17433 | 1.1927 | 0.0615 | 0.72818 | 0.22867 | 0.17433 | 0 | 1.1927 | 0 | 1.1927 | 0 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.1927 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ ВЛ-10 кВ Л-63-3 протяженностью 1,174 км, с устройством линейных ответвлений от ВЛ-10 кВ Л-2П-2 протяженностью 1,174 км и ВЛ-10 кВ Л-63-6 протяженностью 7,02 км, кабельной линии протяженностью 0,235 км в Кондопожском муниципальном районе (технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач", договорТП 34-00453П/19 от 10.06.2019) | K_009-33-1-01.32-3151 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2747 | 1.2747 | 0 | 5.6263 | 0.13188 | 5.0325 | 0 | 0.46192 | 5.6263 | 0.13188 | 5.0325 | 0 | 0.46192 | 0 | 5.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | 5.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | 5.6263 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки ПС-67 «Радиозавод» с установкой выключателя, монтажом устройств РЗА, ТМ и системы учета в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» №34-01027П/19 от 16.09.2019 г) | K_009-33-1-04.60-3082 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.1974 | 0.12509 | 0.91968 | 1.3928 | 0.75984 | 0.82869 | 0.0048457 | 0.64818 | 0 | 0.17567 | 0 | 3.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | 0.82869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82869 | 0.82869 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по проекту хозяйственным способом,ранее планируемые подрядным способом
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 35/10 кВ с переводом нагрузок с 1с-35 кВ на 2с-35 кВ ПС-8П "Крошнозеро",а также с переводом нагрузок с Л-64-28 с 2с-10 кВ на 1с-10 кВ ПС-64"Пряжа" Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Империал" №34-01045П/19 от 05.09.2019) | K_000-33-1-01.21-3057 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29141 | 0.042791 | 0.24861 | 0 | 0 | 0.29141 | 0.042791 | 0.24861 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0.29141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0.29141 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки 6 кВ №7 ПС-21 "Шуя" Прионежского района с заменой трансформаторов тока 3 шт. (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-00311П/19 от 30.09.2019 г.) | K_009-33-1-03.32-2820 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.079233 | 0.0017769 | 0.077417 | 0 | 3.868e-05 | 0.079233 | 0.0017769 | 0.077417 | 0 | 3.868e-05 | 0 | 0.079233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | 0.079233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | 0.079233 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение с заменой 17 шт. трансформаторов тока 10 и 35 кВ на ПС-10П "Половина", 6 шт трансформаторов тока 35 кВ на ПС-6П "Матросы", заменой существующих устройств РЗА ВЛ-34П ПС-64 "Пряжа" на устройства РЗА на микропроцессорной базе (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019) | K_009-33-1-03.13-2774 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3103 | 0.14675 | 0.94303 | 1.633 | 0.58749 | 0.61376 | 0.0057547 | 0.40602 | 0 | 0.20198 | 0 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 0.61376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61376 | 0.61376 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по проекту хозяйственным способом,ранее планируемые подрядным способом
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 6 кВ Л-49С-17, Л-49С-18 с заменой существующей КТП-11 Ферма на БКТП-400/6/0,4 и строительством КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП протяженностью 156м» (договор на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г) | L_009-31-1-03.32-0106 | З | 2020 | нд | 2021 | нд | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 4.8467 | 0.50408 | 0.34925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №34С "Лахденпохья" с заменой трансформаторов тока 10кВ 2шт в ячейке № 5 выключателя линии Л-34C-03 КРУН-10кВ (технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020) | L_009-31-1-03.13-0985 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04631 | 0.006248 | 0.03313 | 0 | 0.0069322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04631 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020
3.1.1.4.2 | Реконструкция ли с устройством линейного ответвления ВЛ3-10 кВ протяженностью 2,3км, монтажом ТП-10/0,4кВ 630 кВА в п. Отсанлахти Лахденпохского р-на (технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020) | L_009-31-1-06.70-0114 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5166 | 0.29517 | 3.9003 | 0.43604 | 0.88508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5166 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск» с заменой трансформаторов тока 10 кВ – 6 шт. в ячейках выключателей В-65, В-66 (технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.) | L_009-33-1-03.21-2987 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0.027741 | 0.41419 | 0 | 0.044583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ П ДСК (ПС-3П) в г. Петрозаводске с заменой 2 шт. трансформаторов тока 6 кВ, установкой 1 шт. трансформатора тока 6 кВ в ячейке В-4 в г. Петрозаводск (технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит») | L_009-33-1-03.21-2988 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25956 | 0.027741 | 0.2071 | 0 | 0.024723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25956 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит»
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-10П «Половина» с заменой 4 шт. трансформаторов тока 10 кВ, установкой 2 шт. трансформаторов тока 10 кВ в д. Падозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020) | L_009-33-1-03.21-2989 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0.027741 | 0.41419 | 0 | 0.044583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020
3.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-8037 с установкой блоков АВР - 1 шт. в РУ-0,4 кВ ТП в г.Петрозпводске на улице Бульвара Интернациолистов (технологическое присоединение АО «ТНС энерго Карелия» № 34-00043П/20 от 27.04.2020 г) | L_009-33-1-03.31-3110 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50273 | 0.041642 | 0.083866 | 0.26893 | 0.10829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50273 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО «ТНС энерго Карелия» № 34-00043П/20 от 27.04.2020 г
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-20С-61 с устройством линейного ответвления ВЛЗ-6 кВ - 0,08 км, монтажом ТП-400/6 кВ - 0,4 МВА п. Поросозеро (технологическое присоединение ООО "Карелэнергоресурс" № 34-01595С/17 от 17.11.2017)-1 договор ТП | I_002-31-1-01.33-1981 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14359 | 0.0060254 | 0.073337 | 0.039605 | 0.024619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060254 | 0 | 0.13756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14359 | Новый ИП. Договор на технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест»
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 310.9242 | 311.8254 | 61.2409 | 4593.4391 | 275.9407 | 2575.3055 | 1124.8765 | 617.3164 | 4369.6997 | 270.5637 | 2405.6105 | 1112.3711 | 581.1544 | 0 | 4841.9489 | 35.6488 | 3537.6097 | 35.6488 | 3375.9444 | 31.8415 | 31.8415 | 7.9494 | 6.953 | 332.7731 | 178.4256 | 330.7081 | 322.3094 | 334.298 | 188.2899 | 266.7691 | 204.695 | 738.4729 | 824.1812 | 762.1982 | 749.4793 | 268.1072 | 254.8487 | 80.8403 | 91.0267 | 468.3647 | 478.529 | 3218.6562 | 3298.7379 | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 182.503 | 182.503 | 58.4506 | 789.8752 | 43.4022 | 189.9676 | 433.7108 | 122.7946 | 781.8493 | 46.7016 | 180.9201 | 431.6506 | 122.577 | 0 | 865.1279 | 6.3068 | 581.8475 | 6.3068 | 553.5636 | 23.1287 | 23.1287 | 7.3683 | 6.2682 | 231.9513 | 104.343 | 10.787 | 7.4338 | 4.9025 | 3.2607 | 5.1427 | 25.4007 | 194.3131 | 187.0281 | 207.052 | 203.4887 | 20.5324 | 20.5324 | 35.3047 | 35.3047 | 107.2096 | 107.2096 | 711.1183 | 700.27 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 104.415 | 104.415 | 15.8903 | 115.2452 | 20.4419 | 27.8798 | 42.1824 | 24.7411 | 97.8095 | 19.5517 | 19.1427 | 36.8151 | 22.3 | 0 | 105.7426 | 0 | 89.0759 | 0 | 71.6402 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3967 | 8.7953 | 4.1604 | 2.7957 | 1.106 | 0.67579 | 0.61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6402 | 71.6402 | 81.9193 | 81.9193 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | F_000-31-1-03.13-0008 | С | 2013 | нд | нд | 104.1808 | 104.1808 | 14.8607 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 23.4178 | 14.8607 | 0 | 0 | 8.5571 | 0 | 13.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.3967 | 8.7953 | 4.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5571 | 8.5571 | Без изменений
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-5 "Деревянка" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с заменой 1 силового тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые с комплектом ТТ 2 шт., замена ВС-110 на элегазовый выключатель, с 2-мя комплектами ТТ, замена трансформаторов напряжения 110 кВ 2 шт., замена разъединителей 110 кВ 8шт.,замена блоков 35 кВ с масляными выключателями на блоки с вакуумными выключателями в количестве 5 шт., выносными трансформатора тока 15 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 9 шт | F_000-33-1-03.13-0982 | П | 2007 | нд | нд | нд | нд | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений
3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К « Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная» , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | 52.955 | Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ЗТП №3 10/0,4 кВ в п. Лоухи с трансформаторной мощностью 715 кВА (315 кВА+400 кВА) (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-32-1-03.31-0076 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.23421 | 0.23421 | 0 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0.92404 | 0.031765 | 0.13868 | 0.7536 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0.92404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92404 | 0.92404 | Без изменений
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в г. Суоярви Суоярвского района: замена ЗТП №1 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-31-1-03.31-1825 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.0099 | 0.10262 | 1.0072 | 0.61874 | 0.28136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Эссойла Пряжинского района: замена ЗТП №34 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3077 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.1762 | 0.11111 | 1.0905 | 0.66992 | 0.30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1762 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шокша Прионежского района: замена ЗТП №112 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3078 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2453 | 0.063583 | 0.62403 | 0.38334 | 0.17436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Шелтозеро Прионежского района: замена ЗТП №225 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 630 кВА | I_000-33-1-03.31-3079 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.8182 | 0.092834 | 0.91111 | 0.55971 | 0.25455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции в п.Птицефабрика Прионежского района: замена ЗТП №256 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 250 кВА | I_000-33-1-03.31-3080 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2748 | 0.065092 | 0.63884 | 0.39247 | 0.17844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Березовка Кондопожского района ЗТП №159 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3070 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в г.Кондопога Кондопожского района ЗТП №171 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 560+400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.32-2817 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5305 | 0.1292 | 1.2681 | 0.77899 | 0.35428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Кончезеро Кондопожского района ЗТП №222 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2*400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 2*400 кВА | I_000-33-1-03.31-3073 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.4655 | 0.12588 | 1.2355 | 0.75896 | 0.34521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Рыпушкалица Олонецкого района ЗТП №342 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 160 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3074 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0.066253 | 0.65024 | 0.39944 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции в п. Сосновка Медвежьегорского района ЗТП №566 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 400 кВА (с ликвидацией здания) на КТП 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторной мощностью 160 кВА | I_000-33-1-03.31-3076 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.3199 | 0.067389 | 0.66139 | 0.40628 | 0.18482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 0 | 20.5503 | 0 | 18.6852 | 0 | 18.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.182 | 0.67579 | 0.61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6852 | 18.6852 | 19.4831 | 19.4831 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.088 | 78.088 | 42.5604 | 674.63 | 22.9603 | 162.0878 | 391.5284 | 98.0535 | 684.0398 | 27.15 | 161.7774 | 394.8355 | 100.2769 | 0 | 759.3852 | 6.3068 | 492.7716 | 6.3068 | 481.9233 | 23.1287 | 23.1287 | 2.9683 | 1.8715 | 223.156 | 100.1825 | 7.9912 | 6.3278 | 4.2267 | 2.6449 | 5.1427 | 25.4007 | 194.3131 | 187.0281 | 207.052 | 203.4887 | 20.5324 | 20.5324 | 35.3047 | 35.3047 | 35.5694 | 35.5694 | 629.199 | 618.3507 | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-69 "Станкозавод" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" (замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 2 шт., замена ТТ-2 шт., ТН - 2 шт. замена разъединителей 110 кВ - 8 шт., замена КРУ-10 кВ - 19 шт., замена аппаратуры РЗА -3 комп., ТМ-2 компл., связи-2 компл., АИИСКУЭ -3 шт., ограждения 310 м.п..) | G_000-33-1-03.13-0800 | И | 2007 | нд | нд | нд | нд | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | С | 2010 | 2021 | 2021 | 78.088 | 78.088 | 39.5956 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 0 | 328.6553 | 0 | 97.1904 | 0 | 74.1783 | 16.456 | 16.456 | 0 | 0 | 212.317 | 93.0592 | 1.4517 | 0.35579 | 0.54016 | 0.0004375 | 0.7 | 23.712 | 97.1904 | 74.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3178 | 191.3058 | Средства на 2019 планировались для отнесения содержания службы заказчика-застройщика . По факту 2019 г. на содержание заказчика-застройщика отнесена сумма меньше,чем планировалась-по данной причине обусловленна корректировка остатка на начало 01.01.2020г.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №25 "Питкяранта" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-31-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 1.5468 | 0 | 0.11291 | 1.22 | 0.21393 | 0 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 1.5468 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №12 "Беломорск" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-32-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 2.0271 | 0 | 0.58724 | 1.22 | 0.21988 | 0 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0271 | 2.0271 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.3886 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2233 | 0 | 0.5685 | 0.55157 | 0.10321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине невозможности приобретения необходимого оборудования в 2021г. из-за увеличения стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 22 «Суна» с установкой в КРУН 6-10 кВ защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0.65596 | 0.11352 | 0.13736 | 0.26681 | 0.13827 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.53114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 0.65596 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 78 «Великая губа» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0.71242 | 0.11352 | 0.12786 | 0.2281 | 0.24294 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.58761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71242 | 0.71242 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 37 «Пяльма» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-33-1-04.60-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0.77473 | 0.11352 | 0.20612 | 0.22924 | 0.22585 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.12482 | 1.2624 | 0.64991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77473 | 0.77473 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35 кВ 25к «УМ-220» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0.68631 | 0.095458 | 0.1589 | 0.27946 | 0.15249 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.10496 | 1.2624 | 0.58135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68631 | 0.68631 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ 55 «Калевала» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 1 комплект | F_006-32-1-04.60-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0.74083 | 0.094352 | 0.49796 | 0 | 0.14852 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0.10374 | 1.2624 | 0.63709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0.74083 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ на 2 дугогасящих реактора 10 кВ новой модификации | I_000-33-1-03.13-2582 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 15.4433 | 0.12163 | 1.2061 | 12.9329 | 1.1826 | 0 | 15.3224 | 0 | 15.3174 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073698 | 0.005 | 0.05214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3174 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4433 | 15.4433 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6275 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-26П Холодильник с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2583 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.50489 | 0.015746 | 0.41486 | 0 | 0.074284 | 0.50489 | 0.015746 | 0.41486 | 0 | 0.074284 | 0 | 0.52468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012721 | 0.005 | 0.0038819 | 0.51968 | 0.48828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50489 | 0.50489 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-57П Тепличный с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 1 комплекта | I_000-33-1-03.13-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.41974 | 0.016146 | 0.39263 | 0 | 0.010965 | 0.41974 | 0.016146 | 0.39263 | 0 | 0.010965 | 0 | 0.45261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013135 | 0.005 | 0.0038964 | 0.44761 | 0.40271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41974 | 0.41974 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-39 Ведлозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 3 комплектов | I_000-33-1-03.13-2585 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 5.2498 | 0.13772 | 4.8006 | 0 | 0.31153 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38422 | 5.0558 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2498 | 5.2498 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-22 Суна с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 2 комплектов ДЗЛ с КСЗ и автоматики управления секционного выключателя 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-33-1-03.13-2586 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032322 | 0 | 0.00010834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 2.8586 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-79 Авангард с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта. | I_000-33-1-03.13-2587 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0.35276 | 0.014166 | 0.12854 | 0.2062 | 0.0038511 | 0 | 0.53635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0.53635 | 0.33816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35276 | 0.35276 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-70 "Прибрежная" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2588 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0.42468 | 0.015325 | 0.19857 | 0.2062 | 0.0045815 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.51241 | 0.40888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42468 | 0.42468 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-66 "Кукковка" с комплектацией устройствами противоаварийной автоматики частотной разгрузки в количестве 2 комплекта | I_000-33-1-03.13-2589 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0.31515 | 0.015325 | 0.090089 | 0.2062 | 0.0035357 | 0 | 0.41994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.41994 | 0.29935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31515 | 0.31515 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-67 "Радиозавод" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 1.2883 | 0 | 0.10088 | 1.146 | 0.04144 | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 1.2883 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов на ПС-69 «Станкозавод», ПС-36 «Пудож», ПС-16К «БЛДК», ПС-26К «Птицефабрика», ПС-25 «Питкяранта», ПС-27 «Сортавала»- 12 комплектов РЗА | F_000-34-1-03.13-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.34161 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 3.8585 | 0.34161 | 2.5049 | 0.85487 | 0.15713 | 0 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5169 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12151 | 0.12151 | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 1.4845 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035801 | 0.035801 | 0.40156 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0.43736 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0.094761 | 1.0629 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 1.2946 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | 0.022484 | 0.2522 | 0.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0.11458 | 1.2852 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 1.3998 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092713 | 0.092713 | 0.97683 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 1.0695 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078948 | 0.078948 | 0.89464 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 0.97358 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0.15172 | 1.7193 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 1.8711 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0.02197 | 0.24896 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.27093 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 2.0862 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 2.2703 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039363 | 0.039363 | 0.44606 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48542 | 0.48542 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 0 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 3.3039 | 19.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0.91489 | 18.938 | 18.938 | 19.8529 | 19.8529 | Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 0 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 3.0029 | 11.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0.53514 | 11.0772 | 11.0772 | 11.6123 | 11.6123 | Смещение сроков окончания реализации с 2026 на 2025 гг в связи с изменениями в законодательстве в рамках постановления Правительства РФ от 18 сентября 2019г. № 1205 "О внесении изменений в положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,услуг отдельными видами юридических лиц,годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема"-срок оплаты 15 дней после выполнения работ для субъектов МСП,ранее при планировании использовался срок финансирования выполненных работ -30 дней.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0.89757 | 33.8547 | 33.8547 | 0 | 0 | 34.7523 | 34.7523 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 10.466 | 0 | 10.406 | 0 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.026863 | 0 | 0 | 10.406 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | 10.4329 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-11с «Липпола» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий- 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-17с «Салми» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 2 комплекта | F_006-31-1-04.60-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-42с «Мотка» с установкой в КРУН 6-10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-43с «Лендеры» в части оснащения КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий - 1 комплект | F_006-31-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 «Хаапалампи» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0105 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 1.5969 | 0.0544 | 1.478 | 0 | 0.064549 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 и РПБ «Найстеньярви» с оборудование системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0108 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.1088 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 1.7221 | 0.1088 | 1.5447 | 0 | 0.06864 | 0 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-6 "Пай" для повышения надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" -замена отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1 разъединителей 110 кВ 5 разъединителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ – 1 шт., установка элегазового выключателя 110 кВ 1шт.,сооружение ОПУ -1шт.,замена существующего КРУН на КРУ в модульном здании с вакуумными выключателями 10 кВ в количестве 6 шт. с ячейками трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт., ячеек ТСН в количестве 1 шт. | F_000-33-1-03.13-0983 | И | 2007 | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пай (ПС-6) с заменой трансформаторов тока 110 кВ в количистве 3 шт. | J_000-33-1-03.13-2749 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7266 | 0.042101 | 0.077642 | 1.4447 | 0.16209 | 1.7266 | 0.042101 | 0.077642 | 1.4447 | 0.16209 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.7266 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 0 | 103.1474 | 0 | 98.925 | 0 | 101.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2224 | 1.4684 | 24.8248 | 24.8248 | 74.1002 | 76.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3934 | 103.1474 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС №67) с оснащением устройствами АОСН – 2 комплекта | J_000-33-1-03.13-2748 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.22024 | 0.0032943 | 0.1935 | 0 | 0.023451 | 0.22024 | 0.0032943 | 0.1935 | 0 | 0.023451 | 0 | 0.22024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22024 | 0.22024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22024 | 0.22024 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 70.5326 | 0 | 21.0253 | 36.4089 | 13.0985 | 73.6757 | 3.143 | 21.0253 | 36.4089 | 13.0985 | 0 | 70.5326 | 0 | 70.5326 | 0 | 73.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3326 | 26.4757 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5326 | 73.6757 | объединение с ИП J_000-33-1-03.13-2772, перенос затрат по проектированию
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.6861 | 0.45503 | 3.0498 | 5.2813 | 1.9 | 10.6861 | 0.45503 | 3.0498 | 5.2813 | 1.9 | 0 | 10.6861 | 0 | 10.6861 | 0 | 10.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45503 | 0.45503 | 10.2311 | 10.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861 | 10.6861 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6505 | 0.11286 | 0.75644 | 1.3099 | 0.47125 | 2.6505 | 0.11286 | 0.75644 | 1.3099 | 0.47125 | 0 | 2.6505 | 0 | 2.6505 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11286 | 0.11286 | 2.5376 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 2.6505 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0453 | 0.59808 | 4.0085 | 6.9415 | 2.4973 | 14.0453 | 0.59808 | 4.0085 | 6.9415 | 2.4973 | 0 | 14.0453 | 0 | 14.0453 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59808 | 0.59808 | 13.4473 | 13.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 14.0453 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.8961 | 0.33623 | 2.2536 | 3.9024 | 1.4039 | 7.8961 | 0.33623 | 2.2536 | 3.9024 | 1.4039 | 0 | 7.8961 | 0 | 7.8961 | 0 | 7.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33623 | 0.33623 | 7.5599 | 7.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | 7.8961 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.4678 | 0.95672 | 6.4123 | 11.104 | 3.9948 | 22.4678 | 0.95672 | 6.4123 | 11.104 | 3.9948 | 0 | 22.4678 | 0 | 22.4678 | 0 | 22.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95672 | 0.95672 | 21.5111 | 21.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4678 | 22.4678 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.343 | 0.22752 | 1.5249 | 2.6406 | 0.94999 | 5.343 | 0.22752 | 1.5249 | 2.6406 | 0.94999 | 0 | 5.343 | 0 | 5.343 | 0 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22752 | 0.22752 | 5.1155 | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 5.343 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 43.6081 | 1.9332 | 12.423 | 21.5125 | 7.7393 | 43.6081 | 1.9332 | 12.423 | 21.5125 | 7.7393 | 0 | 43.6081 | 0 | 43.6081 | 0 | 43.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3321 | 33.1394 | 24.2759 | 10.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6081 | 43.6081 | новый ИП.План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г, План-график мероприятий по повышению эффективности противоаварийного управления энергорайона города Петрозаводска и западной Карелии от 17.05.2018г., утвержденный первым заместителем Генерального директора -главным инженером ОАО "МРСК Северо-Запада" Д.В. Ягодкой, заместителем Генерального директора филиала ОА "СО ЕЭС" А.В. Могиным,заместителем генерального директора ПАО "ТГК-1" -главным инженером,директором филиала "Невский" А.И Воробьевым , и.о. первого заместителя генерального директора-главного инженера Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада К.А. Агапкиным
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.70945 | 0.70945 | 0.70945 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.70945 | 0.70945 | 0.70945 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.68996 | 0.030587 | 0.19656 | 0.34037 | 0.12245 | 0.68996 | 0.030587 | 0.19656 | 0.34037 | 0.12245 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.68996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0.68996 | 0.68996 | 0.68996 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0123 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.73632 | 0.032642 | 0.20976 | 0.36324 | 0.13068 | 0.73632 | 0.032642 | 0.20976 | 0.36324 | 0.13068 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.73632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0.73632 | 0.73632 | 0.73632 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). | L_000-32-1-03.13-0035 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4901 | 1.0467 | 0.25806 | 3.8587 | 2.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4901 | Новый ИП. Выполнение требований Филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ (письмо №Р22-б-III-19-1434 от 11.08.2020) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО)
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 128.4212 | 129.3224 | 2.2425 | 2729.2551 | 131.9055 | 2102.9619 | 109.1956 | 385.1922 | 2512.3203 | 124.4357 | 1943.4321 | 93.6614 | 350.791 | 0 | 2848.5379 | 29.342 | 1970.1566 | 29.342 | 1810.1034 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 28.2634 | 54.5289 | 317.6106 | 313.252 | 323.2679 | 179.8357 | 209.2112 | 152.3295 | 464.3541 | 510.2892 | 446.896 | 426.5682 | 185.0384 | 161.5935 | 18.2034 | 18.2034 | 236.0737 | 236.0746 | 2050.5117 | 2052.6749 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 128.4212 | 129.3224 | 2.2425 | 1673.0257 | 74.2109 | 1304.393 | 64.8601 | 229.5615 | 1449.2101 | 64.0719 | 1136.0631 | 56.3992 | 192.676 | 0 | 1793.8177 | 29.342 | 1228.451 | 29.342 | 1011.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2634 | 32.9955 | 207.2307 | 205.1553 | 287.581 | 161.8897 | 42.2917 | 35.2366 | 171.368 | 154.9966 | 218.9066 | 184.6389 | 147.6037 | 145.3296 | 1.1423 | 1.1423 | 135.2842 | 135.2851 | 1109.5819 | 1056.6697 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-133 ПС-24 Суоярви-ПС-35 найстеньярви в объеме 60,55 Га | G_004-31-1-01.12-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.0311 | 1.0311 | 0 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 8.3538 | 0.25657 | 6.8578 | 0 | 1.2395 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3538 | 8.3538 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи-ПС58 Кестеньга в объеме 51 Га | G_004-32-1-01.12-0002 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.86163 | 0.86163 | 0 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 6.8676 | 0.2161 | 5.7856 | 0 | 0.86583 | 0 | 6.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4223 | 6.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8676 | 6.8676 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 110 кВ Л-143 Медвежьегорск-Пяльма в объеме 9,08 Га | G_004-33-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.30219 | 0.30219 | 0 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 1.3297 | 0.25 | 0.80994 | 0 | 0.26975 | 0 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 1.3297 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски - ПС-12С Октябрь в объеме 24,53 Га | G_004-31-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.36126 | 0.36126 | 0 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 3.3352 | 0.10394 | 2.7782 | 0 | 0.45301 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 3.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352 | 3.3352 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-66С ПС-25 Питкяранта - ПС-16 Карьер в объеме 8,4 Га | G_004-31-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.13014 | 0.13014 | 0 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 1.1501 | 0.035593 | 0.95137 | 0 | 0.16313 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 1.1501 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-72П Отпайка на ПС 27П Кяппесельга в объеме 5,4 Га | G_004-33-1-01.21-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.21106 | 0.21106 | 0 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0.78266 | 0.15 | 0.48168 | 0 | 0.15098 | 0 | 0.67994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67994 | 0.78266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.78266 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-75П Пергуба-РЛ 73 в объеме 5,07 Га | G_004-33-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.1696 | 0.1696 | 0 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0.78984 | 0.18801 | 0.45224 | 0 | 0.14958 | 0 | 0.63844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63844 | 0.78984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78984 | 0.78984 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-73П "РЛ-73П-I - ПС 29П Шуньга" в объеме 14,16 Га | G_004-33-1-01.21-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.34462 | 0.34462 | 0 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 1.625 | 0.13 | 1.2631 | 0 | 0.23193 | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек на ВЛ 35 кВ Л-82П Пудож-Шала в объеме 28,05 Га | G_004-33-1-01.21-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.67837 | 0.67837 | 0 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 3.7937 | 0.78 | 2.5021 | 0 | 0.51166 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7937 | 3.7937 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников: монтаж КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, реконструкция ВЛ-10 кВ - монтаж провода СИП-3 протяженностью 150 м, реконструкция ВЛ-0,4 кВ провод СИП-4С протяженностью 300 м | F_000-32-1-01.32-1087 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.28658 | 0.28658 | 0.026235 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0.914 | 0.028553 | 0.15578 | 0.61769 | 0.11197 | 0 | 0.76328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.88776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88776 | 0.88776 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0.45427 | 0.45427 | 0 | 4.397 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.39042 | 4.4432 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.43663 | 0 | 11.9925 | 0 | 3.4258 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | 0.11771 | 4.2793 | 0.85348 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.1258 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 4.4432 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда ООО Нильс СПб №309 от 29.12.2017 г. и фактически прошедших затрат:содержание заказчик застройщика,проценты по кредитам
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-122 ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи (11,63 га) | J_004-31-1-01.12-0016 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.22024 | 0.22024 | 0 | 1.4132 | 0 | 1.4024 | 0 | 0.010794 | 1.4132 | 0 | 1.4024 | 0 | 0.010794 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 | 1.4132 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41С «ПС-2С Куокканиеми - ГЭС-19 Питкякоски» (11,73 Га) | I_000-31-1-01.21-2045 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.15967 | 0.15967 | 0 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 1.4538 | 0.024318 | 1.3983 | 0 | 0.031144 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 1.4538 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П Ильинское -Видлица (6,95 га) | I_000-33-1-01.21-2018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16051 | 0.16051 | 0 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0.94172 | 0.029522 | 0.82525 | 0 | 0.086944 | 0 | 0.91468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91468 | 0.94172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94172 | 0.94172 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-64С РП Койриная- ПС-6С Леппясильта (16,69 Га) | I_000-31-1-01.21-2046 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.22219 | 0.22219 | 0 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 2.213 | 0.062903 | 1.9896 | 0 | 0.16041 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 2.213 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-65С РП- Койриная- ПС-16С Карьер (8,02 Га) | I_000-31-1-01.21-2047 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16201 | 0.16201 | 0 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 1.0654 | 0.030254 | 0.95607 | 0 | 0.079102 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0654 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 0 | 1.6338 | 0 | 0.25989 | 0 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25989 | 0.25989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 1.3739 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2933 | 0.19541 | 2.4032 | 0 | 0.69472 | 1.7619 | 0.090356 | 1.4889 | 0 | 0.18255 | 0 | 6.3137 | 0 | 3.0204 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0.2729 | 0 | 0 | 3.0204 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 1.7619 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с пересчетом стоимости по ИП под заключенные договоры подряда
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 0 | 13.0094 | 0 | 2.1667 | 0 | 2.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 4.7217 | 1.1558 | 1.3992 | 0.70908 | 2.1667 | 2.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0316 | 4.7217 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.и перенос сроков реализации ИП на более поздний период обусловлен невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором №307 от 28.12.2017 срок -в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/8590 от 12.10.2018, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10964 от 29.11.2019, МР2/3/112-09/491 от 22.01.2020,
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 0 | 9.4321 | 0 | 2.1208 | 0 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 3.6557 | 1.5349 | 0 | 0 | 2.0127 | 2.0127 | 0.10812 | 0.10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 3.6557 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-163 ПС-58 Кестеньга-ПС-56 Пяозеро (36,00 га) | I_000-32-1-01.12-0071 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.52841 | 0.52841 | 0 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 4.5139 | 0.14984 | 4.0611 | 0 | 0.30297 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 4.5139 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 1.3192 | 1.3192 | 0 | 15.5764 | 0.59181 | 13.9112 | 0 | 1.0734 | 13.7091 | 0.41939 | 11.3665 | 0 | 1.9232 | 0 | 36.3049 | 0 | 5.8673 | 0 | 5.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 3.1152 | 12.4612 | 5.5873 | 1.0066 | 0 | 5.8673 | 5.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5698 | 13.7091 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с пересчетом стоимости по ИП под заключенные договоры подряда
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-140 ПС-93 Карьерная - ПС-28 Вяртсиля (37,96 Га) | I_000-31-1-01.12-0003 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.45976 | 0.45976 | 0 | 5.6579 | 0.15032 | 4.5253 | 0 | 0.98232 | 5.6579 | 0.15032 | 4.5253 | 0 | 0.98232 | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2455 | 4.9172 | 0.22488 | 0.74071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6579 | 5.6579 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-84С РП-841 - ПС-3С Туокслахти (12,88 Га) | I_000-31-1-01.21-2051 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.19489 | 0.19489 | 0 | 1.8255 | 0.048445 | 1.5354 | 0 | 0.24164 | 1.8255 | 0.048445 | 1.5354 | 0 | 0.24164 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.0356 | 1.0081 | 0.78997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8255 | 1.8255 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 18.021 | 18.021 | 0 | 118.6199 | 3.66 | 90.1201 | 4.5506 | 20.2893 | 109.5183 | 3.66 | 83.1358 | 4.1943 | 18.5282 | 0 | 118.95 | 0 | 114.1837 | 0 | 105.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 2.7936 | 0.86639 | 1.2327 | 0.40997 | 0.46061 | 39.9656 | 39.9656 | 74.2181 | 65.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6706 | 109.5183 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД №497 от 18.11.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | П | 2018 | 2023 | 2024 | 28.4298 | 27.084 | 0 | 180.7218 | 4.7 | 155.7202 | 4.5506 | 15.7511 | 165.0747 | 4.7 | 142.1165 | 4.1943 | 14.0639 | 0 | 181.1719 | 0 | 174.8999 | 0 | 159.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2069 | 3.3169 | 1.3831 | 1.8231 | 0.68194 | 0.77129 | 48.6625 | 45.1495 | 79.7293 | 69.78 | 46.5081 | 44.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8112 | 165.0747 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам разработки ИРД -приказ на утверждение ПСД №499 от 24.11.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 46 га | F_000-32-1-01.21-1088 | С | 2013 | 2024 | 2024 | 13.1224 | 13.1224 | 2.1812 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 0 | 70.4616 | 29.342 | 58.1223 | 29.342 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3393 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1223 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3036 | 65.3036 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 0 | 32.0887 | 0 | 29.3267 | 0 | 29.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 1.8913 | 0.47086 | 0.8707 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3267 | 29.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4295 | 30.4295 | Корректировка остатка на 01.01.2020 в связи прохождением ВЛ по территории ООПТ (Ландшафтный заказник республиканского значения "Важозерский") возникла необходимость проведения экологической экспертизы, что в свою очередь существенно увеличивает срок реализации разработки ПИР.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой 68 опор и провода на СИП, общая длина ВКЛ-4,673 км | F_000-31-1-01.41-1274 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.6709 | 0.6709 | 0.035056 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 2.7527 | 0.035056 | 2.5 | 0 | 0.21763 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 2.7176 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкции в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-139 ПС 97-Сортавальская-ПС-93 Карьерная (39,73 га) | I_004-31-1-01.12-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.71965 | 0.71965 | 0 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 4.9875 | 0.11161 | 4.7206 | 0 | 0.15535 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1986 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 4.9875 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 0 | 8.6702 | 0 | 2.4514 | 0 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0.1052 | 3.0568 | 0.60536 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1514 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 3.162 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-44П «Ильинское – Видлица» (16,22 га) | I_004-33-1-01.21-2909 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.28442 | 0.28442 | 0 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 2.1752 | 0.068729 | 1.9026 | 0 | 0.20384 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 2.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 2.1752 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-42К ПС-34К Волома-ПС-33 Пенинга (22,00 га) | I_004-32-1-01.12-0079 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.26396 | 0.26396 | 0 | 2.8353 | 0.091272 | 2.5383 | 0 | 0.20577 | 2.8353 | 0.091272 | 2.5383 | 0 | 0.20577 | 0 | 2.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8715 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.8353 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-41К ПС-32К Муезерка-ПС-34К Волома (21,68 га) | I_004-32-1-01.12-0080 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.34811 | 0.34811 | 0 | 2.9136 | 0.115 | 2.5257 | 0 | 0.27283 | 2.9136 | 0.115 | 2.5257 | 0 | 0.27283 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 1.1961 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 2.9136 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-40К ПС-13 Ледмозеро-ПС-32К Муезерка (30,5 га) | I_004-32-1-01.12-0081 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.37294 | 0.37294 | 0 | 4.0077 | 0.185 | 3.5227 | 0 | 0.29999 | 4.0077 | 0.185 | 3.5227 | 0 | 0.29999 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29862 | 3.6823 | 3.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0077 | 4.0077 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-116 ПС-14 Олений - ПС-9 Ругозеро (28,00 га) | I_004-32-1-01.12-0075 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.36408 | 0.36408 | 0 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 3.4195 | 0.11616 | 3.2305 | 0 | 0.072826 | 0 | 3.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6545 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 3.4195 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-148 ПС-54 Кепа - ПС-55 Калевала (98,04 га) | I_004-32-1-01.12-0083 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 12.9136 | 0.43336 | 11.4921 | 0 | 0.98816 | 0 | 13.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8575 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | 12.9136 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-110 ГЭС-4 Ондская-ПС-4 Сегежа (32,17 га) | I_004-32-1-01.12-0078 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.23366 | 0.23366 | 0 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 3.8638 | 0.11533 | 3.7117 | 0 | 0.036824 | 0 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6283 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 3.8638 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 40,84 га) | I_004-31-1-01.21-2056 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.87038 | 0.87038 | 0 | 5.1685 | 0.12984 | 4.93 | 0 | 0.10872 | 5.1685 | 0.12984 | 4.93 | 0 | 0.10872 | 0 | 5.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 5.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1685 | 5.1685 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-62С ПС-42С Мотка- ПС-43С Лендеры ( 13,58 га) | J_004-31-1-01.21-2087 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.991 | 0.043173 | 1.6531 | 0 | 0.29479 | 1.991 | 0.043173 | 1.6531 | 0 | 0.29479 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043173 | 1.8144 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 1.991 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-61С ПС-41С Тумба-ПС-42С Мотка ( 31,25 га) | I_004-31-1-01.21-2055 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.42326 | 0.42326 | 0 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 4.2782 | 0.13238 | 3.7723 | 0 | 0.37354 | 0 | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 4.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2782 | 4.2782 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.46692 | 0.46692 | 0 | 5.6042 | 0.16794 | 5.0753 | 0 | 0.36092 | 6.3763 | 0.16794 | 5.4493 | 0 | 0.75909 | 0 | 7.6459 | 0 | 2.6731 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 4.208 | 0.93262 | 0.76485 | 0.97912 | 2.6731 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8184 | 6.3763 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда № 389 от 20.11.2018 г., ООО "Норд Град" и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.29908 | 0.29908 | 0 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 0 | 9.0177 | 0 | 1.8479 | 0 | 2.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1287 | 0.10004 | 3.041 | 0.19311 | 1 | 0 | 1.8479 | 2.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 3.1411 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору №КАР2/94/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1328 от 11.02.2019 и № МР2/3/112-09/8805 от 01.10.2018
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-71С ПС-38С Хемякоски- ПС-40С Леппясюрья (23,16 га) | I_004-31-1-01.21-2053 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32788 | 0.32788 | 0 | 3.1844 | 0.098212 | 2.7957 | 0 | 0.29041 | 3.1844 | 0.098212 | 2.7957 | 0 | 0.29041 | 0 | 3.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0967 | 3.1104 | 0.29086 | 0.073956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1844 | 3.1844 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-36С ПС-39С Харлу-ПС-26 Ляскеля (1,07 га) | I_004-31-1-01.21-2054 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.020692 | 0.020692 | 0 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0.13505 | 0.0044566 | 0.12916 | 0 | 0.0014341 | 0 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0.13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13505 | 0.13505 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.134 | 0.1266 | 1.5572 | 0 | 0.45011 | 2.1992 | 0.10155 | 1.9295 | 0 | 0.16817 | 0 | 3.725 | 0 | 0.92604 | 0 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0.54291 | 0.665 | 0.69242 | 0.92604 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 2.1992 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда № 382 от 20.11.2018 г., ООО "Норд Град" и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 7.1267 | 0.42283 | 5.2005 | 0 | 1.5033 | 0 | 8.9254 | 0 | 1.3987 | 0 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 5.328 | 0.4 | 0.95008 | 1.3987 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6768 | 7.1267 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Техстрой-Энерго" по договору №8 от 10.01.2019 обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7942 от 06.09.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10548 от 20.11.2019, № МР2/3/112-09/527 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 1.6921 | 1.6921 | 0 | 12.1601 | 0.13969 | 10.8488 | 0 | 1.1716 | 16.2189 | 0.13969 | 13.6371 | 0 | 2.4421 | 0 | 5.3106 | 0 | 1.9229 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.512 | 2.7251 | 1.0626 | 0.66251 | 1.3783 | 1.9229 | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8759 | 16.2189 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8118 | 0.10749 | 1.3221 | 0 | 0.38217 | 1.9154 | 0.067822 | 1.6253 | 0 | 0.22229 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068423 | 1.7433 | 0.81269 | 0.93065 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 1.9154 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору №262 от 09.11.2018 обязательств в установленный договором срок -в адрес подрядчика направлена претензия № МР2/3/112-09/4462 от 27.05.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.88637 | 0.05259 | 0.64682 | 0 | 0.18696 | 1.0456 | 0.033036 | 0.79527 | 0 | 0.21733 | 0 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033328 | 0.85304 | 0.69791 | 0.15513 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73124 | 1.0456 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда АО "НГ" №262 от 09.11.2018 и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.81849 | 0.81849 | 0 | 15.9344 | 0.15984 | 14.3839 | 0 | 1.3907 | 14.5053 | 0.15984 | 12.8886 | 0 | 1.4569 | 0 | 7.2839 | 0 | 4.8891 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9316 | 1.5121 | 2.231 | 0.8828 | 1.016 | 4.8891 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0676 | 14.5053 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период,объемов инвестиций по годам и остатка на 01.01.2021 в связи с пересчетом стоимости ИП под заключенные договоры подряда и фактически прошедшие затраты
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0.90925 | 0.05396 | 0.66349 | 0 | 0.1918 | 0 | 1.3404 | 0 | 0.43112 | 0 | 0.43112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.47813 | 0 | 0 | 0.43112 | 0.43112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.90925 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1664 | 0.30654 | 3.77 | 0 | 1.0898 | 5.335 | 0.16368 | 4.6644 | 0 | 0.50688 | 0 | 6.6249 | 0 | 1.4585 | 0 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 3.7079 | 0 | 0.42527 | 1.4585 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5917 | 5.335 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда №КАР1-88-18 от 08.02.2018, ООО "НИЛЬС СПБ" и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-187 «Ладва – Пай» (28,3 га) | I_004-33-1-01.12-2899 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.63413 | 0.63413 | 0 | 3.8594 | 0.17643 | 3.2933 | 0 | 0.38968 | 3.8594 | 0.17643 | 3.2933 | 0 | 0.38968 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8594 | 3.8594 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 0 | 15.9331 | 0 | 6.0841 | 0 | 6.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.0841 | 5.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8491 | 9.8491 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № КАР1/88/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок-направленны уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/10097 от 07.11.2019 ,№ МР2/3/112-09/10521 от 20.11.2019,№ МР2/3/112-09/531 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (44,3 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.0866 | 0.42048 | 5.1712 | 0 | 1.4949 | 6.0822 | 0.3017 | 5.2044 | 0 | 0.57602 | 0 | 8.091 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 6.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0866 | 6.0822 | Экономия при торгово-закупочных процедурах и заключения договора подряда ООО "СтройКом" № 268 от 09.11.2018-направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/10777 от 27.11.2019 и № МР2/3/112-09/11165 от 06.12.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (11,8 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 0.26854 | 0.26854 | 0 | 2.2639 | 0.16579 | 1.8714 | 0 | 0.22675 | 1.7414 | 0.064981 | 1.4156 | 0 | 0.26082 | 0 | 1.7842 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47668 | 1.2617 | 1.2647 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 1.7414 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам утверждения ПСД № 18/1 от 29.01.2019 г.-повышенная залесенность участка расширения по результатам разработки ИРД, а также отнесение процентов по кридитам.Перенос года окончания реализации ИП на более поздний период в связи с необходимостью подрядчиком"АО "Нордград"выполнения более приоритетных мероприятий,вошедших в перечень работ по проведению учений в Филиале "Карелэнерго" ( Приказ № 623 от 18.09.2018 г.) со сроком начала выполнения работ в 2018 г. По заключенному договору подряда № 282 от 09.11.2018г с "АО "Нордград" подписано доп.соглашение от 21.11.2019г о переносе срока выполнения работ до 31.12.2019г.-установленные доп.соглашением сроки были нарушены,в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4257 от 21.05.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0.54295 | 0.54295 | 0 | 5.3818 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.40876 | 5.6007 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.62765 | 0 | 6.6082 | 0 | 3.1395 | 0 | 3.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 3.4687 | 0.32922 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.8395 | 2.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3818 | 5.6007 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда ООО Нильс СПб №49 от 30.01.2018 г.и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.33818 | 0 | 3.6101 | 0.21417 | 2.6343 | 0 | 0.7616 | 3.7992 | 0.11439 | 3.2594 | 0 | 0.42537 | 0 | 4.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6101 | 2.8679 | 0.74218 | 0.93121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7992 | 3.7992 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № 49 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок-направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-108 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,00 га) | I_004-32-1-01.12-0085 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.070914 | 0 | 0.80235 | 0.04764 | 0.58551 | 0 | 0.1692 | 0.80281 | 0.02547 | 0.72431 | 0 | 0.053029 | 0 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80235 | 0.55642 | 0.24593 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80281 | 0.80281 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № 49 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок-направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-107 ГЭС-4 Ондская - ПС-3 Надвойцы (6,20 га) | I_004-32-1-01.12-0086 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.077104 | 0 | 0.82907 | 0.04919 | 0.60501 | 0 | 0.17487 | 0.82854 | 0.026328 | 0.74845 | 0 | 0.053757 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82907 | 0.54919 | 0.27988 | 0.27934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82854 | 0.82854 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ»по договору подряда № 49 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок-направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-103 ГЭС-3 Маткожненская - ГЭС-7 Палакоргская (15,00 га) | I_004-32-1-01.12-0087 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.21055 | 0.21055 | 0 | 1.8901 | 0.076437 | 1.7977 | 0 | 0.015973 | 1.8901 | 0.076437 | 1.7977 | 0 | 0.015973 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 1.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 1.8901 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-102 ГЭС-3 Маткожненская ПС-61 Идель (ОЖД) (25,00 га) | I_004-32-1-01.12-0088 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.31793 | 0.31793 | 0 | 3.1502 | 0.12478 | 2.9988 | 0 | 0.026622 | 3.1502 | 0.12478 | 2.9988 | 0 | 0.026622 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1502 | 3.1502 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.68753 | 0.68753 | 0 | 9.7477 | 0.14934 | 8.7358 | 0 | 0.86259 | 10.4858 | 0.11499 | 8.6307 | 0 | 1.7401 | 0 | 6.2461 | 0 | 1.6334 | 0 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6629 | 3.4514 | 1.2901 | 1.1613 | 0 | 1.6334 | 3.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5864 | 10.4858 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда № 389 от 20.11.2018 г., ООО "Норд Град" и фактически прошедших затрат,выполненных хоз способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | И | 2018 | 2020 | 2021 | 0.05445 | 0.05445 | 0 | 1.589 | 0.013438 | 1.4163 | 0 | 0.15928 | 1.9367 | 0.013438 | 1.7407 | 0 | 0.18256 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.53451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2526 | 0.20022 | 0.14961 | 0.18678 | 0 | 0 | 0.53451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 1.9367 | Корректировка полной стоимости ИП по результатам пересчета стоимости под разработанную ПСД № 606 от 05.12.2019 -повышенная залесенность участка расширения по результатам разработки ИРД , а также с учетом выполнения работ хозяйственным способом при проведении учений, проводимых в филиале Карельском в соответствии с приказом № 623 от 18.09.2018 г.Удорожание ИП в размере 136,17058 тыс.руб. объясняется начислением в 2019 г процентов при использовании кредитных ресурсов. Смещение сроков реализации на более поздний период по причине неисполнения обязательств со стороны подрядной организации по договору с ОА "Норд град"№387 от 20.11.2018 в 2019 г-направлены претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/9137 от 30.10.2019 и № МР2/3/112-09/4445 от 26.05.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-59С ПС- 21С Хелюля-ПС -45С Хелюля (2,97 га) | I_004-31-1-01.21-2060 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.063637 | 0.063637 | 0 | 0.78194 | 0.019209 | 0.7021 | 0 | 0.060633 | 0.78194 | 0.019209 | 0.7021 | 0 | 0.060633 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40548 | 0.28576 | 0.37646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0.78194 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-42С ПС-3С Туокслахти-ПС-27 Сортавала (2,34 га) | I_004-31-1-01.21-2061 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.030905 | 0.030905 | 0 | 0.35399 | 0.0098711 | 0.29388 | 0 | 0.050236 | 0.35399 | 0.0098711 | 0.29388 | 0 | 0.050236 | 0 | 0.54642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37797 | 0.20934 | 0.16845 | 0.14465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35399 | 0.35399 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-43С ПС-7 Искра-ПС-28 Вяртсиля (8,75 га) | I_004-31-1-01.21-2064 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.21471 | 0.21471 | 0 | 1.2498 | 0.031439 | 1.0989 | 0 | 0.1194 | 1.2498 | 0.031439 | 1.0989 | 0 | 0.1194 | 0 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 1.2155 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 1.2498 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | И | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.53219 | 0.03158 | 0.38829 | 0 | 0.11232 | 0.054902 | 0.02485 | 0 | 0 | 0.030052 | 0 | 1.0095 | 0 | 0.47729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.054902 | 0 | 0 | 0.47729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.054902 | ИП исключен из проекта ИПР в связи невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору подряда № 384 от 20.11.2018 г обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019 Полная стоимость -фактически выполненные работы-дальнейшее списаие (НЗС)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-82С ПС-34 Лахденпохья -ПС-48С Ихала (19,14 га) | I_004-31-1-01.21-2067 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.26245 | 0.26245 | 0 | 2.6446 | 0.12179 | 2.3139 | 0 | 0.20887 | 2.6446 | 0.12179 | 2.3139 | 0 | 0.20887 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.659 | 2.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6446 | 2.6446 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34С ПС-9С-Импилахти-ПС-6С Леппясильта (12.07 га) | I_004-31-1-01.21-2068 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15678 | 0.15678 | 0 | 1.8342 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.27495 | 1.8342 | 0.077848 | 1.4814 | 0 | 0.27495 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64001 | 1.0589 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 1.8342 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.15882 | 0 | 1.5671 | 0.09297 | 1.1435 | 0 | 0.33066 | 1.5656 | 0.072898 | 1.3844 | 0 | 0.10826 | 0 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.0654 | 0.50177 | 0.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 1.5656 | Корректировка остатка на 01.01.2020 по причине неисполнения обязательств со стороны подрядной организации по договору с ООО "АлДи" №280 от 09.11.2018 в 2019 г-направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/681 от 28.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35 кВ Л-60С «ПС-32 Суккозеро-ПС-41С Тумба» (36,8 га ) | I_004-31-1-01.21-2072 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.44289 | 0.44289 | 0 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 5.0763 | 0.094664 | 4.6217 | 0 | 0.35989 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 5.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0763 | 5.0763 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | И | 2019 | 2020 | 2022 | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 0.89856 | 0.037592 | 0.76577 | 0 | 0.095193 | 0.89856 | 0.037592 | 0.76577 | 0 | 0.095193 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0.89856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89856 | 0.89856 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации ООО "Нильс СПб" по договору № КАР3/95/18 от 08.02.2018, а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.48772 | 0.02895 | 0.3558 | 0 | 0.10297 | 0.5352 | 0.022737 | 0.44741 | 0 | 0.065053 | 0 | 0.92513 | 0 | 0.20741 | 0 | 0.43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0.050313 | 0.23 | 0.054119 | 0.20741 | 0.43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31184 | 0.5352 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка на 01.01.2020 по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № от
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-194 ПС 97-Сортавальская ПС-95 Хаапалампи (1,64 га) | I_004-31-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.031885 | 0.031885 | 0 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0.21643 | 0.0057506 | 0.20597 | 0 | 0.0047079 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0.21643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21643 | 0.21643 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.19777 | 0.19777 | 0 | 1.9826 | 0.051977 | 1.7776 | 0 | 0.15306 | 2.3039 | 0.051977 | 1.9329 | 0 | 0.31902 | 0 | 1.9347 | 0 | 0.73638 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89075 | 0.99336 | 0.15046 | 0.205 | 0.059221 | 0.73638 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 2.3039 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под Затраты, связанные с выполненим работ хоз.способом и фактически прошедших затрат:содержание заказчик застройщика,проценты по кредитам
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.41861 | 0.41861 | 0 | 6.0492 | 0.11746 | 5.381 | 0 | 0.55077 | 7.7238 | 0.11746 | 6.3112 | 0 | 1.2952 | 0 | 3.7357 | 0 | 1.1591 | 0 | 2.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 1.9266 | 0.52516 | 0.65 | 1.2239 | 1.1591 | 2.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6232 | 7.7238 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под Затраты, связанные с выполненим работ хоз.способом и фактически прошедших затрат:содержание заказчик застройщика,проценты по кредитам
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-191/192 ПС-92 Ляскеля- ПС-26 Ляскеля (5,72 га) | I_004-31-1-01.12-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.084253 | 0.084253 | 0 | 0.80571 | 0.037033 | 0.70217 | 0 | 0.066507 | 0.80571 | 0.037033 | 0.70217 | 0 | 0.066507 | 0 | 0.79476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79476 | 0.80571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80571 | 0.80571 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0.68444 | 0.68444 | 0 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 0 | 15.0988 | 0 | 2.288 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9184 | 1.0651 | 5.8923 | 3.6043 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.088 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9575 | 6.9575 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.52982 | 0.52982 | 0 | 5.8791 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.5179 | 6.1869 | 0.14921 | 5.212 | 0 | 0.82569 | 0 | 10.7043 | 0 | 0.67684 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7654 | 2.6119 | 3.2673 | 1.5956 | 0.99478 | 0 | 0.67684 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8843 | 6.1869 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине пересчета стоимости под договор подряда ООО Нильс СПб №КАР5/112/18 от 14.02.2018 г.,с учетом фактически начисленных процентов при использовании кредитных ресурсов и удорожания ИП затратами на содержание зз
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-68С ПС-39С Харлу- ПС-38С Хемякоски ( 7,8 га) | I_004-31-1-01.21-2070 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16394 | 0.16394 | 0 | 1.2187 | 0.038499 | 0.97961 | 0 | 0.20063 | 1.2187 | 0.038499 | 0.97961 | 0 | 0.20063 | 0 | 2.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0.69701 | 0.80629 | 0.52172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2187 | 1.2187 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (9,75 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | 0.26959 | 0 | 1.4795 | 0.08777 | 1.0796 | 0 | 0.31212 | 1.3533 | 0.055245 | 1.2151 | 0 | 0.082916 | 0 | 2.4506 | 0 | 0.84114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0.50831 | 0.13 | 0.84499 | 0.84114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 1.3533 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. и смещение сроков реализации ИП объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией АО "Нордград" по договору №263 от 09.11.2018 обязательств в установленный договором срок -направлены уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11164 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/675 от 28.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 2.1794 | 2.1794 | 0 | 14.6651 | 0.26023 | 13.1401 | 0 | 1.2648 | 18.4631 | 0.26023 | 15.5922 | 0 | 2.6106 | 0 | 14.2417 | 0 | 3.5318 | 0 | 5.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7596 | 7.8963 | 5.9024 | 2.189 | 1.048 | 3.3726 | 1 | 1 | 2.5318 | 4.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9898 | 18.4631 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-32П «Спасская Губа –Пальеозерская ГЭС» (18,8 га) | I_004-33-1-01.21-2913 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.50448 | 0.50448 | 0 | 2.5954 | 0.084509 | 2.3611 | 0 | 0.14974 | 2.5954 | 0.084509 | 2.3611 | 0 | 0.14974 | 0 | 5.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 2.7648 | 2.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5954 | 2.5954 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «Челмужи – Сергиево с отпайкой на ТП-901 Немино» (18,27 га) | I_004-33-1-01.21-2914 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.0418 | 0.35849 | 4.4088 | 0 | 1.2745 | 6.3022 | 0.22585 | 5.4204 | 0 | 0.65601 | 0 | 10.4032 | 0 | 2.9382 | 0 | 4.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22785 | 5.814 | 1.2248 | 1.6509 | 0.50541 | 2.9382 | 4.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8963 | 6.3022 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда № 267 от 09.11.2018 г., ООО "Норд Град" и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-43К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (19,16 га) | I_004-32-1-01.21-1090 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.25609 | 0.25609 | 0 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 2.5277 | 0.068691 | 2.4063 | 0 | 0.05273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5277 | 2.5277 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-36К ПС-10 Кемь-ПС-29К Рабочий Остров (7,0 га) | I_004-32-1-01.21-1091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.09482 | 0.09482 | 0 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0.9235 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.019265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9235 | 0.9235 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.64582 | 0.029064 | 0.55222 | 0 | 0.064539 | 0 | 0.99161 | 0 | 0.22276 | 0 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0.52342 | 0.055236 | 0.24543 | 0 | 0.22276 | 0.48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37964 | 0.64582 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда № 388 от 20.11.2018 г., ООО "Норд Град" и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.62507 | 0.03707 | 0.45611 | 0 | 0.13189 | 0.63896 | 0.029064 | 0.55222 | 0 | 0.057685 | 0 | 1.0411 | 0 | 0.27125 | 0 | 0.50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07819 | 0.54688 | 0.052699 | 0.22293 | 0 | 0.27125 | 0.50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40214 | 0.63896 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда № 388 от 20.11.2018 г., ООО "Норд Град" " и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-35К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1094 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.066811 | 0.066811 | 0 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31К ПС-12 Беломорск-ПС-16К БЛДК (5,0 га) | I_004-32-1-01.21-1095 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.018037 | 0.018037 | 0 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0.65171 | 0.018037 | 0.62795 | 0 | 0.0057178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65171 | 0.65171 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | 0.43504 | 0 | 4.6401 | 0.27534 | 3.3859 | 0 | 0.97888 | 4.5149 | 0.12012 | 4.1947 | 0 | 0.20005 | 0 | 7.158 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6401 | 2.1222 | 1.0179 | 2.3927 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0149 | 4.5149 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (35,9 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | 0.43915 | 0 | 5.9737 | 0.35443 | 4.3591 | 0 | 1.2602 | 4.5571 | 0.15443 | 4.0576 | 0 | 0.34497 | 0 | 10.4777 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9737 | 1.4697 | 1.231 | 3.0874 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8301 | 4.5571 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 0 | 1.6121 | 0 | 0.56915 | 0 | 0.76915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | 0.84299 | 0.073836 | 0.2 | 0 | 0.56915 | 0.76915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93911 | 1.1391 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией ООО "Автолегион" по договору подряда №7 от 10.01.2019 обязательств в установленный договором срок -направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/753 от 29.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 0 | 1.9416 | 0 | 0.72003 | 0 | 0.92003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28422 | 1.0216 | 0.10154 | 0.2 | 0 | 0.72003 | 0.92003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.3058 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019г подрядной организацией ООО "Автолегион" по договору подряда №7 от 10.01.2019 обязательств в установленный договором срок -направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/753 от 29.01.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.083376 | 0 | 0.97245 | 0.05774 | 0.70963 | 0 | 0.20508 | 0.91325 | 0.025097 | 0.87914 | 0 | 0.0090195 | 0 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.58119 | 0.39126 | 0.33206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91325 | 0.91325 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (8,27 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.18154 | 0.18154 | 0 | 1.5387 | 0.19754 | 1.2221 | 0 | 0.11909 | 1.5387 | 0.19754 | 1.2221 | 0 | 0.11909 | 0 | 2.1092 | 0 | 0.82677 | 0 | 0.41313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97245 | 0.40194 | 0.31 | 0.72364 | 0.82677 | 0.41313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 1.5387 | Корректировка оценки полной стоимости,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости под утверждению ПСД № 217 от 16.09.2019 г.- увеличение физ.параметров с 7га до 8,27га. Изменение остатка на 01.01.2020 объясняется невыполнением подрядными организациями обязательств в установленный договорами срок: ИП "Данилова Анна Николаевна " по договору № 292 от 29.11.2019 - адрес подрядчина направлено уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/3182 от 14.04.2020,; ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 - направлены претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/485 от 22.01.2019, а также уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (79,13 га) | I_004-32-1-01.12-0095 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 1.2835 | 1.2835 | 0 | 11.1832 | 0.28422 | 9.938 | 0 | 0.96101 | 11.1832 | 0.28422 | 9.938 | 0 | 0.96101 | 0 | 10.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9929 | 11.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1832 | 11.1832 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0.31485 | 0.31485 | 0 | 1.8327 | 0.028203 | 1.5852 | 0 | 0.21922 | 1.8327 | 0.028203 | 1.5852 | 0 | 0.21922 | 0 | 1.8631 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.029605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8327 | 1.8327 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 6.7931 | 6.7931 | 6.7931 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13П-11 "Видлица-Большие Горы" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 32,84 км, монтажом реклоузера - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-2989 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 88.7987 | 5.0674 | 65.2441 | 4.5892 | 13.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7987 | 0 | 88.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 10,613 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-2990 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 30.3413 | 1.7316 | 22.278 | 1.5829 | 4.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3413 | 0 | 30.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 12.9794 | 12.9794 | 12.9794 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4895 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13с-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" с заменой опор и провода в Суоярвском районе, длина участка реконструкции 29,787 км | I_000-31-1-01.32-2123 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0.42181 | 6.9761 | 6.9761 | 7.3979 | 7.3979 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 "ПС-35 Найстеньярви-Леппяниеми" Суоярвского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 16,825 км | I_000-31-1-01.32-2124 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 44.7083 | 2.5493 | 33.5912 | 1.5764 | 6.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7083 | 0 | 44.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4803 | 2.4803 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0.71476 | 11.8203 | 11.8203 | 12.5351 | 12.5351 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2025г на 2026 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ( 0,011 км) с выносом 1 опоры за границу участка в д. Суна Кондопожского района (договор на оказание услуг № 102-26/06 от 29.06.2017 с Н.А. Лукиной) | I_000-33-1-01.41-2890 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.012997 | 0.012997 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.0022278 | 0.053791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0.024223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056018 | 0.056018 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | 36.7773 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 3.7359 | 3.7359 | 0 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 0 | 24.6813 | 0 | 24.2583 | 0 | 24.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.61879 | 0 | 0.017497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2583 | 24.2583 | 24.8945 | 24.8945 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-37С-14 ПС-37 Игнойла-ПС-19 Вешкелица в Суоярвском районе с заменой провода на СИП и установкой 1 реклоузера, длина участка реконструкции 11,43 км | I_000-31-1-01.32-2144 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.0907 | 2.0907 | 0 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 8.4271 | 0.41344 | 7.1066 | 0.8306 | 0.076414 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 8.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 8.4271 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45С Л-47С-ПС-18С Хаутаваара (5,22 Га) | I_000-31-1-01.21-2084 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.069781 | 0.069781 | 0 | 0.7283 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.054228 | 0.7283 | 0.058514 | 0.61556 | 0 | 0.054228 | 0 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73621 | 0.72487 | 0 | 0.0034313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7283 | 0.7283 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (0,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | И | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1003 | 0.12463 | 1.5327 | 0 | 0.44296 | 0.24501 | 0.060128 | 0.05 | 0 | 0.13488 | 0 | 6.1058 | 0 | 1.9053 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0 | 2.1003 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1003 | 0.24501 | в связи с невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» обязательств в установленный договором №309 от 29.12.2017 срок (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.4026 | 0.20187 | 2.483 | 0 | 0.71775 | 0.37599 | 0.013008 | 0.36011 | 0 | 0.002872 | 0 | 6.4292 | 0 | 3.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.37599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 | 0.37599 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору №44 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок (направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019 и № МР2/3/112-09/8730 от 15.10.2018) и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-54СПС-27 Сортавала-ПС- 45С Хелюля (4,72 га) | I_004-31-1-01.21-2062 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.65573 | 0.0389 | 0.47844 | 0 | 0.13839 | 0.067529 | 0.030462 | 0 | 0 | 0.037068 | 0 | 1.2439 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.067529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | 0.067529 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением в 2019 г подрядной организацией ОА "Норд град" в 2019 г обязательств в установленный договором №387 от 20.11.2018 срок (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019)и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-78С ПС-27 Сортавала- ПС-46С Приладожская (4,21 га) | I_004-31-1-01.21-2063 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.58489 | 0.03468 | 0.4268 | 0 | 0.12341 | 0.097564 | 0.063257 | 0 | 0 | 0.034307 | 0 | 1.6571 | 0 | 0.48733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0 | 0.58489 | 0.097564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 | 0.097564 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией ООО "Гранд" по договору подряда № 312 от 20.12.2019 г обязательств в установленный договором срок и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.6701 | 0.15846 | 1.9484 | 0 | 0.56327 | 0.27505 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.15088 | 0 | 5.0652 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0.27505 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0.27505 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением в 2019 г подрядной организацией ОА "Норд град" в 2019 г обязательств в установленный договором №387 от 20.11.2018 срок (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019)и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-110 кВ Л-128 ПС-94 Кирьяволахти-ПС-92 Ляскеля (19,94га) | I_004-31-1-01.12-0009 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.7702 | 0.16439 | 2.0214 | 0 | 0.5844 | 0.42335 | 0.28914 | 0 | 0 | 0.13421 | 0 | 7.8873 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 2.7702 | 0.42335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0.42335 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией ООО "Гранд" по договору подряда №312 от 20.12.2019 обязательств в установленный договором срок и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 Л-30С ПС-57 Кузнечное-ПС-11С Липпола (7,96 га) | I_004-31-1-01.21-2078 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.097 | 0.06508 | 0.80049 | 0 | 0.23139 | 0.16587 | 0.128 | 0 | 0 | 0.037865 | 0 | 2.0281 | 0 | 0.93109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.16587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0.16587 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору №323 от 05.12.2018 обязательств в установленный договором срок (направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/1386 от 12.02.2019) и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-39С ПС-7С Искра-ПС-5С Рускеала (24 га) | I_004-31-1-01.21-2075 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.1678 | 0.18797 | 2.3116 | 0 | 0.66823 | 0.40932 | 0.35095 | 0 | 0 | 0.058366 | 0 | 9.0941 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 3.1678 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0.40932 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией ООО "Гранд" по договору подряда №312 от 20.12.2019 обязательств в установленный договором срок и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-129 ПС-57 Кузнечное-ПС-34 Лахденпохья (23,3 га) | I_004-31-1-01.12-0015 | И | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.0756 | 0.1825 | 2.2443 | 0 | 0.6488 | 0.33877 | 0.213 | 0 | 0 | 0.12577 | 0 | 5.8123 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0756 | 0.33877 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору подряда №373 от 07.12.2018 обязательств в установленный договором срок (направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/1400 от 22.02.2019) и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево» (46,85 га). | J_004-33-1-01.21-3040 | И | 2018 | 2020 | нд | 0.93971 | нд | 0 | 1.659 | 0.1 | 1.559 | 0 | 0 | 1.559 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008172 | 6.5809 | 1.5508 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 1.559 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР по причине расторжения договора подряда №304 от 26.11.2018 ООО "ФАРАОН" в связи с неисполнением условий договора-стоимость фактически выполненных работ. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный» (8,4 га) в части расширения просек | J_004-32-1-01.32-2302 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.893 | 0.10928 | 1.3848 | 0 | 0.39896 | 0.15948 | 0.15737 | 0 | 0 | 0.0021147 | 0 | 1.893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0.15948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0.15948 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией с АО "Энергосервис" по договору подряда №36 от 16.01.2020 г обязательств в установленный договором срок и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» (15.12 га) Лоухский район | J_004-32-1-01.32-2301 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.4074 | 0.1967 | 2.4926 | 0 | 0.71812 | 0.28707 | 0.28327 | 0 | 0 | 0.0038066 | 0 | 3.4074 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90739 | 0.28707 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7871 | 0.28707 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией с АО "Энергосервис" по договору подряда №36 от 16.01.2020 г обязательств в установленный договором срок и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | И | 2018 | 2021 | 2021 | 0.82204 | 0.82204 | 0 | 5.2643 | 0.26827 | 4.6363 | 0 | 0.35968 | 5.4706 | 0.26827 | 4.3534 | 0 | 0.84889 | 0 | 7.9657 | 0 | 0.060976 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0209 | 1.9971 | 2.8838 | 3.2062 | 0 | 0 | 0.060976 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2643 | 5.4706 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с пересчетом стоимости по ИП под заключенные договоры подряда
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47С ПС-24 Суоярви(ФСК)-ПС-13С Пийтсиёки (3,78 га) | I_000-31-1-01.21-2086 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.04746 | 0.04746 | 0 | 0.51849 | 0.030284 | 0.4471 | 0 | 0.041111 | 0.51849 | 0.030284 | 0.4471 | 0 | 0.041111 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53312 | 0 | 0.53312 | 0.51849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51849 | 0.51849 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-53С ПС-29 Поросозеро-ПС-20С Поросозеро (3 га) | I_004-31-1-01.21-2077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.063403 | 0.063403 | 0 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0.38628 | 0.024013 | 0.35373 | 0 | 0.0085418 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.38628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38628 | 0.38628 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46П Олонец-Куйтежа (7,97 га) | I_004-33-1-01.21-3006 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.26288 | 0.26288 | 0 | 1.0284 | 0.1164 | 0.797 | 0 | 0.11495 | 1.0284 | 0.1164 | 0.797 | 0 | 0.11495 | 0 | 1.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.62045 | 0.43154 | 0.40791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 1.0284 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-11-03 "ПС-11К "Костомукша - д. Вокнаволок" (49,5 га) | I_004-32-1-01.32-2248 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 6.6665 | 0.44916 | 5.6805 | 0 | 0.53689 | 0 | 6.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8637 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 6.6665 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция объектов 0,4–110 кВ: вынос ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4–110 кВ- 5,652 км в пределах земельных участков, находящихся по адресу Пряжинский район, Республики Карелия, кадастровый квартал: 10:21:0000000 (Договор на оказание услуги №102-26/02 от 20.04.2017 с ООО «Северная электрическая компания») | I_002-33-1-01.12-0074 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 8.5205 | 8.5205 | 0 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 14.9166 | 0.6 | 11.55 | 0 | 2.7666 | 0 | 12.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6883 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9166 | 14.9166 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-49П «Куйтежа - Михайловское» (8,4 га) | I_004-33-1-01.21-3019 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 0.25084 | 0 | 1.1088 | 0.06581 | 0.80904 | 0 | 0.23392 | 1.1088 | 0.12219 | 0.84 | 0 | 0.14658 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.38091 | 0.72786 | 0.041205 | 0.68666 | 0.68666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1088 | Корректировка остатка на 01.01.2020г.,а также смещение сроков реализации на более поздний период объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Арго Строй" по договору подряяда №149 от 31.05.2018 обязательств в установленный договором срок- направлены претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/8524 11.10.2018, № МР2/3/112-09/1329 от 11.02.2019, а также направленно уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/3762 от 25.04.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-76П «Медвежьегорск – Чёбино» (8,89 га) | I_004-33-1-01.21-3020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.20533 | 0.20533 | 0 | 1.1564 | 0.065031 | 1.0063 | 0 | 0.08502 | 1.1564 | 0.065031 | 1.0063 | 0 | 0.08502 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0.39401 | 0.79385 | 0.76239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 1.1564 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 0 | 3.7538 | 0 | 1.1192 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 1.3451 | 0.085142 | 0.0080185 | 0 | 0.06 | 1.1192 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4723 | 2.5494 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Арго Строй" по договору подряяда №148 от 31.05.2018 обязательств в установленный договором срок- направлены претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/8626 15.10.2019, № МР2/3/112-09/8605 от 26.09.2019, № МР2/3/112-09/7502 от 22.08.2019,данная причина объясняет смещение сроков реализации ИП на более поздний период,а также по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-121 «КОЗ – Кондопожская ГЭС» (5,17 га) | I_004-33-1-01.12-3021 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.088751 | 0.088751 | 0 | 0.71629 | 0.025913 | 0.59329 | 0 | 0.097087 | 0.71629 | 0.025913 | 0.59329 | 0 | 0.097087 | 0 | 0.017443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37841 | 0.017443 | 0.33788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71629 | 0.71629 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулажгора – Суна» (23,53 га) | I_004-33-1-01.21-3026 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.42704 | 0.42704 | 0 | 3.6579 | 0.22199 | 2.7002 | 0 | 0.73572 | 3.6579 | 0.22199 | 2.7002 | 0 | 0.73572 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 | 1.7119 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6579 | 3.6579 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-33П «Матросы – Половина» (2,706 га) | I_004-33-1-01.21-3022 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.068099 | 0.068099 | 0 | 0.33201 | 0 | 0.32166 | 0 | 0.01035 | 0.33201 | 0 | 0.32166 | 0 | 0.01035 | 0 | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0.76564 | 0.33201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33201 | 0.33201 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (33,2 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | З | 2018 | 2021 | 2021 | 1.1909 | 1.1909 | 0 | 10.0273 | 0.75215 | 8.3631 | 0 | 0.91208 | 8.0658 | 0.237 | 7.1306 | 0 | 0.69822 | 0 | 5.5632 | 0 | 2.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2463 | 3.7045 | 0.78786 | 3.7937 | 0.419 | 0.56753 | 2.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1758 | 8.0658 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам пересчета стоимости под утвержденную ПСД № 149 от 22.03.2019 г.-увеличение физ.показателей с 32,6 га до 33,2 га , а также с учетом выполнения части работ хозяйственны способом при проведении учений, проводимых в филиале Карельском в соответствии с приказом № 623 от 18.09.2018 г.-удорожание ИП затратами на заработную плату и отнесением командировочных затрат персонала . Смещение сроков ввода ИП на более поздний период обусловлено невыполнением подрядной организацией ООО Арго Строй " по договору № 147 от 31.05.2018 обязательств в установленный договором срок. В адрес подрядчина направлены: претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" : № МР2/3/112-09/8623 от 15.10.2018, № МР2/3/112-09/1328 от 11.02.2019, а также уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/9624 от 24.10.2019
3.1.2.2.1 | Реконстркукция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-35С ПС-38С Хемякоски-ПС-12С Октябрь (3,8га) | I_004-31-1-01.21-2083 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-35 кВ Л-72С ГЭС-22 Харлу- РП Харлу (0,5га) | I_004-31-1-01.21-2079 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-83С ПС-12С Октябрь-ПС-7СИскра (9,09га) | I_004-31-1-01.21-2082 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.18822 | 0.18822 | 0 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 1.2198 | 0.040505 | 1.0506 | 0 | 0.12862 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 1.2198 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 9.4907 | 9.4907 | 0 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 0 | 48.7647 | 0 | 29.7317 | 0 | 29.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80653 | 19.0279 | 9.8513 | 0 | 0.01494 | 0.0051363 | 0.0042357 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0057 | 29.7099 | 29.7108 | 40.4087 | 40.4096 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" с монтажом КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 протяженностью 2,5 км с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН, реклоузера (1шт.) | F_000-33-1-01.33-1186 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ с выносом ТП-6/0,4 кВ №323 мощностью 160 кВА с территории ПС 220 кВ Древлянка (ПС-2) и монтажем КЛ-10 кВ 0,18 км,КЛ-0,4 кВ 0,09 км | J_000-33-1-03.32-2819 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.082796 | 0.082796 | 0 | 0.6286 | 0.024297 | 0.50837 | 0 | 0.095936 | 0.32251 | 0.024836 | 0.26281 | 0 | 0.034868 | 0 | 0.62787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023755 | 0.024484 | 0.60412 | 0.29803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32251 | 0.32251 | ИП Введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости под разработанную ПСД №555 от 30.12.2019 - изменение физ.характеристик:добавились кл-10 кВ – 180 м и кл-0,4 кВ -90м.
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 204 метра (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 0.94619 | 0.94619 | 0 | 4.6865 | 0.1625 | 4.2117 | 0 | 0.31239 | 4.224 | 0.16225 | 4.0602 | 0 | 0.001603 | 0 | 4.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0.16262 | 4.5239 | 4.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | 4.224 | ИП Введен в 2020г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период по результатам разработки проектной документации ООО ЛЭП-проект по договору № 41к от 29.12.2019 и заключения доп.соглашения к договору на оказание услуги № ОЗУ-00001П/18 от 29.12.2017 с АО «Карельский окатыш» на увеличение стоимости -ИП реализуется в рамках исполнения мероприятий по договору выноса.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3492 протяженностью 0,023 км с выносом опор из границ земельного участка 10:03:0061204:520 в д.Готнаволок Кондопожского района (договор оказания услуг ОЗУ-00001П/18 от 24.05.2018 с Блохиным Д.В.) | J_000-33-1-01.41-3097 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.015596 | 0.015596 | 0 | 0.073969 | 0.0035385 | 0.070431 | 0 | 0 | 0.073969 | 0.0035385 | 0.070431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068492 | 0 | 0.0054771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073969 | 0.073969 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 2.4725 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 1.2762 | 5.5482 | 5.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 6.8243 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализаци
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-16 длиной 0,250 км., монтажом КТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 длиной 1,3 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП, устройством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длиной 1,9 км. в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06545 | 0.06545 | 1.3239 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 1.3893 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9745 | 1.9745 | 0.39475 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 2.3693 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25713 | 0.25713 | 4.5713 | 4.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8284 | 4.8284 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализаци
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 3.7247 | 3.7247 | 0 | 23.4626 | 0.6391 | 20.4987 | 0 | 2.3247 | 24.277 | 0.6391 | 20.1627 | 0 | 3.4752 | 0 | 19.9584 | 0 | 5.8441 | 0 | 5.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0038 | 12.1397 | 5.6401 | 1.9746 | 2.9216 | 1.9746 | 1.9746 | 3.8695 | 3.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4096 | 24.277 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под затраты связанные с выполнением работ хоз.способом в рамках учений и прочих фактически прошедших затрат(процентов по кредитам и содержание зз)
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 3.4376 | 3.4376 | 0 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 0 | 19.0824 | 0 | 3.1662 | 0 | 3.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4396 | 15.0698 | 11.0573 | 0.8464 | 0.013281 | 0 | 0.83312 | 3.1662 | 3.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6763 | 26.5094 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №324 от 06.12.2018 обязательств в установленный договором срок- направлены претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/8802 от 01.10.2019,а также уведомление об удержании неустойки № МР2/3/112-09/9176 от 11.10.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 0 | 2.6973 | 0 | 1.0884 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 1.6089 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-74П «ПС-77 Повенец - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (2,029 га) | J_004-33-1-01.21-3034 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.063661 | 0.063661 | 0 | 0.28617 | 0.01674 | 0.2421 | 0 | 0.027328 | 0.28617 | 0.01674 | 0.2421 | 0 | 0.027328 | 0 | 0.37973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37973 | 0.28617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28617 | 0.28617 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга» (7,29 га) | J_004-33-1-01.21-3032 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | 0.17589 | 0 | 1.0815 | 0.039439 | 0.8084 | 0 | 0.23369 | 1.135 | 0.05383 | 0.86532 | 0 | 0.21582 | 0 | 1.5129 | 0 | 0.06636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0.65013 | 0.36504 | 0.48484 | 0.06636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2013 | 1.135 | ИП Введен в 2020г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №309 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7503 от 22.08.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 0 | 8.8053 | 0 | 3.6961 | 0 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 0.9692 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | 3.6961 | 3.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6653 | 4.8873 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" по договору № 308 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11171 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/1610 от 26.02.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 0 | 9.6657 | 0 | 4.387 | 0 | 4.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007091 | 5.1994 | 0.73313 | 0.079348 | 0 | 0 | 0.079348 | 4.387 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1272 | 5.2065 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" по договору № 305 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлены уведомления об удержании неустойки ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11169 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/11170 от 06.12.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 0 | 5.0209 | 0 | 2.5104 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.5104 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-78П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (9,08 га) | J_004-33-1-01.21-3036 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.20486 | 0.20486 | 0 | 1.1871 | 0.056296 | 1.0792 | 0 | 0.05154 | 1.1871 | 0.056296 | 1.0792 | 0 | 0.05154 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079113 | 1.2691 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 1.1871 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-79П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-43П Пиндуши (ПСК)» (6,58га) | J_004-33-1-01.21-3037 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.16696 | 0.16696 | 0 | 0.85948 | 0.042222 | 0.78193 | 0 | 0.035336 | 0.85948 | 0.042222 | 0.78193 | 0 | 0.035336 | 0 | 0.95776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95776 | 0.85948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85948 | 0.85948 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,42 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 0.84246 | 0 | 5.0462 | 0.18402 | 3.7718 | 0 | 1.0904 | 4.9084 | 0.25116 | 4.2076 | 0 | 0.44961 | 0 | 6.2871 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0462 | 3.8053 | 0.06285 | 1.1031 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0864 | 4.9084 | ИП Введен в 2020г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №309 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/7503 от 22.08.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 0 | 6.5876 | 0 | 2.0855 | 0 | 2.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048342 | 3.6462 | 0.7048 | 0.8559 | 0.42794 | 2.0855 | 2.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2231 | 3.651 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "ФАРАОН" по договору № 308 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок- направлена претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/11171 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/1610 от 26.02.2020
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 0 | 7.3213 | 0 | 3.001 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053108 | 3.927 | 0.53269 | 0.3933 | 0 | 3.001 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9323 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" по договору № 306 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/4150 от 08.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | И | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 0 | 6.5568 | 0 | 2.705 | 0 | 3.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0.47529 | 0.3357 | 0 | 2.705 | 3.0407 | -3.979e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1803 | 3.516 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. объясняется невыполнением подрядной организацией ООО "Росток" по договору № 306 от 26.11.2018 обязательств в установленный договором срок направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/4150 от 08.05.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" (0,49 га) | J_004-33-1-01.32-3117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.022758 | 0 | 0.089571 | 0.0051708 | 0.065522 | 0 | 0.018877 | 0.015535 | 0.007332 | 0.0080562 | 0 | 0.0001466 | 0 | 0.089571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089571 | 0.015535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015535 | 0.015535 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по ИП хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4021 | 0.13867 | 1.7572 | 0 | 0.50625 | 2.4839 | 0.10482 | 1.9916 | 0 | 0.38748 | 0 | 4.6985 | 0 | 0.94822 | 0 | 0.63293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0.10563 | 1.3482 | 1.7453 | 0.94822 | 0.63293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 2.4839 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по причине пересчета полной стоимости ип под заключенные договор подряда №160 от 24.06.2019, ООО "ОМЕГА ГРУПП" и фактически прошедших затрат
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» (21,2 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3119 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.0381 | 0.23311 | 2.9539 | 0 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0381 | 0 | исключили из ИПР
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-13П-11«Видлица – Б.Горы» (19,5 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3120 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.7142 | 0.21442 | 2.717 | 0 | 0.78279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | исключили из ИПР
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-50П-1 «Куйтежа - Мегрега» (7,7 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3121 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.4667 | 0.084667 | 1.0729 | 0 | 0.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | исключили из ИПР
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-18С-02 "ПС-18 Хаутаваара - п.Хаутаваара" (3,69 га) Суоярвский район | J_004-31-1-01.32-2219 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.6732 | 0.038863 | 0.49246 | 0 | 0.14188 | 0.055837 | 0.055097 | 0 | 0 | 0.00074042 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0.055837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055837 | 0.055837 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с реализация в рамках ремонтной программы
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02С-01 "ПС-2 Куокканиэми - РЛ-02-01-1" (1,95 га) Сортавальский район | J_004-31-1-01.32-2220 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.36305 | 0.020959 | 0.26558 | 0 | 0.076515 | 0.030169 | 0.029769 | 0 | 0 | 0.00040006 | 0 | 0.36305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36305 | 0.030169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030169 | 0.030169 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с реализация в рамках ремонтной программы
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-02-01 "РЛ-02-01-1 - ТП 911" (11,12 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2221 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.0882 | 0.12055 | 1.5275 | 0 | 0.44009 | 0.17585 | 0.17351 | 0 | 0 | 0.0023317 | 0 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0882 | 0.17585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17585 | 0.17585 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с реализация в рамках ремонтной программы
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-11С-08 "ПС-11 Липпола - ТП-456" (6,9 га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2222 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.2957 | 0.0748 | 0.94784 | 0 | 0.27308 | 0.10776 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.0014289 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0.10776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10776 | 0.10776 | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с реализация в рамках ремонтной программы
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-10С-12 "ПС-10 Таунан - ТП-480" (11,26га) Лахденпохский район | J_004-31-1-01.32-2223 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.1145 | 0.12206 | 1.5468 | 0 | 0.44563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация в рамках ремонтной программы
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантский район (2,3 га) | J_004-31-1-01.32-2203 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.37378 | 0.022178 | 0.27276 | 0 | 0.078849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | исключили из ИПР
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантский район (6,27 га) | J_004-31-1-01.32-2202 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.019 | 0.06046 | 0.74355 | 0 | 0.21495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | исключили из ИПР
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-5П-1 "Маньга-Каскеснаволок" (0,87 га) Пряжинский район | J_004-33-1-01.32-3118 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.022559 | 0 | 0.15609 | 0.0090107 | 0.11418 | 0 | 0.032896 | 0.14764 | 0.012754 | 0.13337 | 0 | 0.0015148 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.14764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14764 | 0.14764 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по ИП хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9797 | 0.10348 | 2.5816 | 0 | 0.29462 | 2.9797 | 0.10348 | 2.5816 | 0 | 0.29462 | 0 | 2.9797 | 0 | 2.9797 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.67 | 1.6797 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 2.9797 | Новый ИП. Приведение существующих просек до нормативных состояний в соответсвии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" Обоснования для включения:Приказ 129 от 27.02.2018 «Об утверждении планов-графиков выполнения работ по приведению просек ВЛ к нормативному состоянию в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" и.о. Генерального директора по корпоративному управлению Д.А. Орлова о необходимости выполнения мероприятий в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-35 кВ Л-82С, Л-48С-01-1, Л-15С-03 в месте пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург - Петрозаводск, через Приозерск, Сортавала, км 197-215 в Лахденпохском районе (договор оказания услуги №81 от 09.07.2019 с АО "ВАД") | K_000-31-1-01.21-2593 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 2.3358 | 2.3358 | 0 | 11.232 | 0.013864 | 10.4531 | 0 | 0.76499 | 11.232 | 0.013864 | 10.4531 | 0 | 0.76499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 11.232 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7228 | 0.20673 | 2.7297 | 0 | 0.78638 | 3.7228 | 0.20673 | 2.7297 | 0 | 0.78638 | 0 | 3.7228 | 0 | 3.7228 | 0 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.2228 | 3.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 3.7228 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,215 км | K_000-33-1-01.41-3236 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2035 | 0.12154 | 1.6501 | 0.064567 | 0.36732 | 2.2035 | 0.12154 | 1.6501 | 0.064567 | 0.36732 | 0 | 2.2035 | 0 | 2.2035 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 2.2035 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 265 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68106 | 0.039579 | 0.58477 | 0 | 0.056712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68106 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №417 ВОЭ от 01.04.2020 с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1056.2295 | 57.6945 | 798.5688 | 44.3354 | 155.6307 | 1063.1102 | 60.3639 | 807.3691 | 37.2623 | 158.115 | 0 | 1054.7202 | 0 | 741.7056 | 0 | 798.4129 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 21.5334 | 110.3799 | 108.0967 | 35.6869 | 17.946 | 166.9195 | 117.0929 | 292.9861 | 355.2925 | 227.9894 | 241.9292 | 37.4347 | 16.2639 | 17.0611 | 17.0611 | 100.7895 | 100.7895 | 940.9297 | 996.0053 | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП, длина линии 31,8 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1737 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 38.348 | 2.0503 | 32.1212 | 0 | 4.1765 | 0 | 21.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1499 | 21.8306 | 25.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.348 | 38.348 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП,длина линии 6,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1740 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 6.4439 | 0.34124 | 5.4172 | 0 | 0.68543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 0 | 0.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4439 | 6.4439 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 39,45 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1741 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 69,4 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1742 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 13,358 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1743 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.242 | 0.026019 | 13.4023 | 0.53878 | 2.2749 | 16.242 | 0.026019 | 13.4023 | 0.53878 | 2.2749 | 0 | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 15.7242 | 13.6164 | 2.1078 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 16.242 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП,длина линии 1,651 км, замена АС-50, А-35 на СИП-3- 1 пусковой комплекс | F_000-33-1-01.32-1739 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.69274 | 0.015474 | 0.66522 | 0 | 0.012043 | 0.69274 | 0.015474 | 0.66522 | 0 | 0.012043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68672 | 0 | 0.0060184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69274 | 0.69274 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" с установкой реклоузера 1 единица | F_000-33-1-01.21-2017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 1.5054 | 0.028038 | 0.004221 | 1.3517 | 0.12147 | 0 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028238 | 0.028238 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | И | 2017 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | 39.0581 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-04-03 " ПС-4- ТП-444" Лахденпохского района с монтажом 1 реклоузера | I_000-31-1-01.32-2128 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0.95512 | 0.0029057 | 0.035429 | 0.8306 | 0.086182 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95512 | 0.95512 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-39С-63 ПС-39С Харлу-Р-39-63-2 зв.с-з"Ладожский" Питкярантского района с заменой провода на СИП на участке 1,986 км | I_000-31-1-01.33-1982 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0.83004 | 0.033385 | 0.78419 | 0 | 0.012461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83004 | 0.83004 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-05С-61 "ПС-5- Р-22-61-1" в Сортавальском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,559 км | I_000-31-1-01.33-1987 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 1.7539 | 0.11677 | 1.5513 | 0 | 0.085818 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 1.7539 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "ПС-30 Лоймола-Лоймола" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,8 км | I_000-31-1-01.32-2139 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 2.5232 | 0.049728 | 2.2733 | 0 | 0.2002 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5232 | 2.5232 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-30-13 "ПС-30 Лоймола- Райконкоски" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,035 км | I_000-31-1-01.32-2140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0.99604 | 0.049728 | 0.9201 | 0 | 0.026209 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.99604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99604 | 0.99604 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11-08 " ПС-11- ТП-456" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 2,1 км | I_000-31-1-01.32-2135 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 1.8843 | 0.039322 | 1.8285 | 0 | 0.016532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 1.8843 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08-01 "ПС-8- ТП-447" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 7 км | I_000-31-1-01.32-2131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 6.4064 | 0.24132 | 5.5697 | 0 | 0.59545 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 6.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4064 | 6.4064 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | 0 | 0 | 2.6147 | 2.6147 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-34-02-3 "ПС-34- РП Мийнала" в Лахденпохском районе с заменой провода на СИП и установкой 1 реклоузера, длина участка реконструкции 7,333 км | I_000-31-1-01.32-2141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 5.3318 | 0.29683 | 3.819 | 0.8306 | 0.38533 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 5.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 5.3318 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | 13.5697 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 "ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км, монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2137 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 3.1908 | 0.051926 | 2.1372 | 0.8306 | 0.17111 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 3.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 3.1908 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" Питякрантского района с заменой провода на СИП на участке 8,592 км | I_000-31-1-01.32-2146 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 3.3182 | 0.04965 | 2.9417 | 0 | 0.32678 | 0 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 3.3182 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13-04 "ПС-13 Пийтсиеки-Вегарус" Суоярвского района с заменой провода на СИП на участке 8 км | I_000-31-1-01.32-2136 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | 0 | 0 | 5.3722 | 5.3722 | Смещение сроков окончания реализации с 2024 на 2025 гг в связи перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-10-16 "Таунан-Хийтола"Лахденпохского района с монтажом реклоузера 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2134 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0.95062 | 0.0029057 | 0.030944 | 0.8306 | 0.086166 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.95062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95062 | 0.95062 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-15 "ПС-37 Игнойла-Хаутаваара" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 15 км | I_000-31-1-01.32-2145 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 6.2718 | 0.038488 | 5.8337 | 0 | 0.39954 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 6.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2718 | 6.2718 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-38-11 " ПС-38 Хемякоски-ТП-209" в Питкярантском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3,449 км | I_000-31-1-01.32-2147 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 1.359 | 0.04965 | 1.1776 | 0 | 0.1317 | 0 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3002 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 1.359 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | 3.7008 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623 | 1.7623 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 6.8231 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | 7.6864 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-67 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика " в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 3 км | I_000-31-1-01.33-1989 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0.60534 | 0.04819 | 0.54915 | 0 | 0.0080006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0.60534 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-17с-05 в Лахденпохском районе с монтажом 4 разъединителей | I_000-31-1-01.32-2156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0.089904 | 0.0035776 | 0.085372 | 0 | 0.00095503 | 0 | 0.03394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03394 | 0.089904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089904 | 0.089904 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-5П-1 «Маньга – Каскеснаволок» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 8,5 км, с заменой ТП 10/0,4 кВ №15 50 кВА на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА и ТП 10/0,4 кВ №39 40 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, монтажом реклоузера-1 шт. | I_000-33-1-01.32-3008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 10.392 | 0.98236 | 6.964 | 1.5534 | 0.89226 | 0 | 19.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7809 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 10.392 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,512 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.5804 | 0.074834 | 7.3074 | 0.04388 | 0.15432 | 8.5931 | 0.074834 | 8.313 | 0.04388 | 0.16136 | 0 | 0.64898 | 0 | 0.44898 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.131 | 0 | 0.00043754 | 0 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1432 | 8.1432 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине пересчета стоимости под фактически прошедшие затраты- устранение ошибки 2018 года в части отражения в бух учете давальческих материалов (провод СИП) по договору подряда с ООО "Атант" № 251 от 06.11.2018г в размере 1011,7632 тыс руб без НДС
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | 12.4053 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское – Кукшегора» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,452 км, монтажом реклоузеров - 3 шт. | I_000-33-1-01.32-3004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 9.5007 | 0.50669 | 7.2903 | 1.6163 | 0.087371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5007 | 9.5007 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-6 "Куйтежа-Речная Сельга" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 5,61 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 4.5342 | 0.014015 | 3.8706 | 0.53878 | 0.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5342 | 4.5342 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | 8.6581 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализаци
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.) - д. Нильмогуба" Лоухского района с установкой 1 реклоузера | J_000-32-1-01.32-2293 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.4465 | 0.13205 | 1.1189 | 0.80303 | 0.39243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465 | 0 | 2.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине неактуальности к началу реализации ИП в 2026г. расчетов стоимости ИП
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-11С-09 ( ПС-11 - ТП-452) с заменой провода на СИП на участке 6,416 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2205 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.3851 | 0.43262 | 6.8445 | 0 | 0.10798 | 7.3851 | 0.43262 | 6.8445 | 0 | 0.10798 | 0 | 8.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 7.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3851 | 7.3851 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-37С-13 (ПС-37 Игнойла- Хюрселя) с заменой провода на СИП на участке 7,193 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2204 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.5449 | 0.75627 | 5.206 | 0 | 0.58268 | 5.442 | 0.75627 | 4.1158 | 0 | 0.56992 | 0 | 6.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49629 | 0.77374 | 5.7712 | 4.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 5.442 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 89 от 11.07.2020 ООО "Атлант"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 0 | 20.4166 | 0 | 20.4166 | 0 | 20.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.0882 | 19.3284 | 19.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4166 | 20.4166 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.7923 | 0.78917 | 11.1644 | 0.52289 | 2.3159 | 18.8624 | 1.2729 | 15.7199 | 0 | 1.8696 | 0 | 14.7923 | 0 | 14.0031 | 0 | 17.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 1.2863 | 14.0031 | 17.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2895 | 18.8624 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД -Приказ на утверждение ПСД № от ,а также необходимость привлечения резервных источников питания для выполнения работ, ранее не предусмотренных укрупненными расценками.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 0 | 24.5061 | 0 | 23.1987 | 0 | 22.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 2.1371 | 23.1987 | 22.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3358 | 24.5061 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2021г на 2022 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.1 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981,а также по причине оптимизации инвестиционных расходов 2020г в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 0 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21673 | 4.0698 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 4.0698 | Изменение года окончания реализации в связи с перераспределением целевого источника (прибыль в тарифе за передачу) в рамках Программы повышения надежности электрических сетей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на период 2018-2022гг. (Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника)
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,53 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.5284 | 0.73459 | 4.295 | 0 | 0.49883 | 4.7482 | 0.73459 | 3.4159 | 0 | 0.59769 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | 5.291 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 4.7482 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 156 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада по договору ,а также по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по ИП хозяйственным способом,ранее планируемые подрядным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-04С-04 ( ПС-4С - ТП-401) с заменой провода на СИП на участке 7,6 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2208 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.6878 | 0.86703 | 6.0236 | 0 | 0.79723 | 6.4418 | 0.86703 | 4.6257 | 0 | 0.94907 | 0 | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 7.3558 | 6.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4418 | 6.4418 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2020 по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 155 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада, а также в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 137 от 10..08.2020 ООО "Электрокомплект"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 38.5202 | 2.055 | 29.0728 | 1.3616 | 6.0308 | 38.7569 | 3.3188 | 28.1223 | 0 | 7.3157 | 0 | 38.5202 | 0 | 36.4652 | 0 | 35.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 3.3539 | 36.4652 | 35.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8191 | 38.7569 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД -Приказ на утверждение ПСД № от
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 0 | 40.0258 | 0 | 40.0258 | 0 | 40.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 22.1334 | 37.8923 | 17.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0258 | 40.0258 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 0 | 34.2228 | 0 | 34.2228 | 0 | 34.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 1.8241 | 32.3987 | 32.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2228 | 34.2228 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 0 | 55.5393 | 0 | 55.5393 | 0 | 55.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 18.8187 | 16.6863 | 32.7574 | 25.134 | 3.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5393 | 55.5393 | Корректировка объемов реализации ИП 2022 и 2023 гг объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 14.9123 | 0.79557 | 11.2549 | 0.52713 | 2.3347 | 0 | 14.9123 | 0 | 14.1168 | 0 | 13.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79557 | 1.3036 | 14.1168 | 13.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4203 | 14.9123 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.52 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,304 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 42.9066 | 3.3183 | 28.6948 | 1.6994 | 9.194 | 29.7332 | 2.1837 | 24.1582 | 0 | 3.3912 | 0 | 41.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 3.3628 | 39.5437 | 26.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7332 | 29.7332 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 140 от 19.08.2020 ООО "Атлант"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 0 | 50.6505 | 0 | 35.0427 | 0 | 37.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6078 | 13.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1191 | 13.1191 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 4,8 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 0 | 37.4245 | 0 | 27.5068 | 0 | 29.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9177 | 8.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3292 | 8.3292 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Вирандозеро от КТП ДПР от опоры № 1 до ТП № 407 п.Вирандозеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 1,423 км. | J_000-32-1-01.32-2312 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2343 | 0.39388 | 2.5519 | 0 | 0.28851 | 3.2343 | 0.39388 | 2.5519 | 0 | 0.28851 | 0 | 3.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2343 | 3.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2343 | 3.2343 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-Нюхча от ПС-85 "Нюхча" от опоры № 1 до ТП № 401 с.Нюхча Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 0,964 км | J_000-32-1-01.32-2313 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0775 | 0.1707 | 2.3175 | 0.10854 | 0.48074 | 2.6471 | 0.1504 | 2.2313 | 0 | 0.26541 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 2.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6471 | 2.6471 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 3 от 21.01..2020 ООО "Атлант"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2П-4 "Кончезеро-Гомсельга" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 1,7 км. | J_000-33-1-01.32-3122 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3599 | 0.1259 | 1.7811 | 0.083418 | 0.36946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3599 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | в связи с острой необходимостью мероприятия в 2020 г реализованы в рамках ремонтной программы
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,407 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.4822 | 0.87773 | 12.4411 | 0.58268 | 2.5807 | 18.5312 | 1.3452 | 15.4394 | 0 | 1.7466 | 0 | 15.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87773 | 1.6858 | 14.7964 | 16.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5312 | 18.5312 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с удорожанием ИП на :содержание заказчик застройщика,проценты по кредитам
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 0 | 17.9266 | 0 | 16.9702 | 0 | 16.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95638 | 1.5567 | 16.9702 | 16.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5269 | 17.9266 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 0 | 18.5239 | 0 | 17.5356 | 0 | 12.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98825 | 6.2078 | 17.5356 | 12.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7434 | 18.5239 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 4.5169 | 0.24098 | 3.4091 | 0.15967 | 0.70718 | 0 | 4.5169 | 0 | 4.276 | 0 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24098 | 0.39223 | 4.276 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6682 | 4.5169 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 0 | 13.8986 | 0 | 13.8986 | 0 | 13.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74081 | 0.74081 | 13.1578 | 13.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8986 | 13.8986 | Изменение года окончания реализации в связи с перераспределением целевого источника (прибыль в тарифе за передачу) в рамках Программы повышения надежности электрических сетей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на период 2018-2022гг. (Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника)
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 0 | 58.7411 | 0 | 35.9543 | 0 | 56.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7868 | 1.7876 | 35.9543 | 44.4095 | 0 | 12.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7419 | 58.7411 | Корректировка объемов реализации ИП в 2020 и2021 гг объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 0 | 35.2459 | 0 | 35.2459 | 0 | 35.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 1.8787 | 33.3673 | 33.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2459 | 35.2459 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 0 | 84.0779 | 0 | 84.0779 | 0 | 84.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1894 | 65.0173 | 43.8885 | 19.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0779 | 84.0779 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 0 | 27.1016 | 0 | 25.6557 | 0 | 27.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | 25.6557 | 27.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6557 | 27.1016 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.0407 | 1.2292 | 17.3898 | 0.81446 | 3.6073 | 24.9828 | 1.9809 | 18.8318 | 0 | 4.1701 | 0 | 23.0407 | 0 | 21.8115 | 0 | 22.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 1.9986 | 21.8115 | 22.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8101 | 24.9828 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД - уменьшение физических объемов с 16,5 км до 11,9419 км (приказ на утверждение ПСД № от )
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 0 | 20.0439 | 0 | 18.9746 | 0 | 20.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 18.9746 | 20.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9746 | 20.0439 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 16.897 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-58П-1 «Подпорожье - Семеново» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 15,4 км | L_000-33-1-01.32-3242 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0058 | 1.3156 | 23.2283 | 0 | 9.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0058 | Новый ИП. Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника (Программа повышения надежности электрических сетей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на период 2018-2022гг.)
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 31.1047 | 1.7253 | 23.4235 | 1.097 | 4.8589 | 16.2084 | 1.5254 | 10.8342 | 0 | 3.8489 | 0 | 49.8718 | 0 | 0 | 0 | 3.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3377 | 2.5706 | 28.5341 | 10.223 | 0 | 3.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7936 | 16.2084 | Корректировка остатка на 01.01.2020г. Объясняется срывом сроков подрядной организацией по выполнению ПИР АО "Энергосервис Северо-Запада" по договору № 154 от 27.06.2019, как следствие позднее начало выполнения СМР с учетом заказа материалов хозяйственным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2051 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 1.9726 | 0 | 0 | 1.9726 | 1.9726 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2052 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 1.9726 | 0 | 0 | 1.9726 | 1.9726 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки 2-х разъединителей в Суоярвском районе | K_000-31-1-01.21-2606 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.031551 | 0.0017755 | 0.01371 | 0.011008 | 0.0050579 | 0.031551 | 0.0017755 | 0.01371 | 0.011008 | 0.0050579 | 0 | 0.031551 | 0 | 0.031551 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0.031551 | 0 | 0 | 0.031551 | 0.031551 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.4925 | 0.60624 | 8.5929 | 0.29052 | 2.0028 | 11.4925 | 0.60624 | 8.5929 | 0.29052 | 2.0028 | 0 | 11.4925 | 0 | 11.4925 | 0 | 11.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60624 | 0.60624 | 5.0974 | 5.0974 | 5.7888 | 5.7888 | 11.4925 | 11.4925 | Без изменений
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 916.5213 | 93.9818 | 225.4385 | 511.5326 | 85.5684 | 916.5213 | 93.9818 | 225.4385 | 511.5326 | 85.5684 | 0 | 966.9474 | 0 | 886.6959 | 0 | 907.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 27.6955 | 7.0497 | 27.324 | 68.3562 | 107.0741 | 118.2462 | 30.4588 | 40.6452 | 25.6859 | 35.8723 | 116.0318 | 126.1953 | 315.7542 | 398.4948 | нд
3.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ), Карелэнерго (2057 точек учета) | G_003-34-1-05.20-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 570.9846 | 50 | 130.2461 | 338.64 | 52.0984 | 570.9846 | 50 | 130.2461 | 338.64 | 52.0984 | 0 | 570.9846 | 0 | 570.9846 | 0 | 570.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91704 | 1.1085 | 1.9312 | 2.2509 | 2.6046 | 3.0755 | 1.1194 | 1.5903 | 94.0685 | 94.525 | 100.6408 | 102.5502 | Без изменений
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 239.8171 | 25 | 53.7043 | 139.6311 | 21.4817 | 239.8171 | 25 | 53.7043 | 139.6311 | 21.4817 | 0 | 239.8171 | 0 | 212.9164 | 0 | 232.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9007 | 7.0085 | 25.6446 | 64.4783 | 24.3356 | 28.3647 | 23.0272 | 32.7427 | 21.8411 | 31.5566 | 19.6786 | 29.3856 | 121.5356 | 193.5363 | Корректировка объемов инвестиций за период,остатка на 01.01.2021г. в связи с заключением договора подряда с ООО Энергосервис-корректировка объемов по годам под договор,а также в связи с неисполнением в полном объеме обязательств в 2020г со стороны подрядчика
3.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Карелия (1667 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 45.7576 | 7.5 | 9.5644 | 24.8675 | 3.8258 | 45.7576 | 7.5 | 9.5644 | 24.8675 | 3.8258 | 0 | 45.7576 | 0 | 45.7576 | 0 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7576 | 45.7576 | Без изменений
3.1.2.3 | Автоматизация учета электрической энергии на ПС 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (114 точек учета электроэнергии на 16 ПС) | I_000-34-1-05.30-1002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 2.1299 | 0.074193 | 2.0134 | 0 | 0.042267 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58308 | 2.3104 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 2.1299 | Без изменений
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 6.7016 | 0.5 | 1.5504 | 4.031 | 0.62016 | 6.7016 | 0.5 | 1.5504 | 4.031 | 0.62016 | 0 | 6.7016 | 0 | 5.9068 | 0 | 6.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79477 | 0.041202 | 0.76234 | 2.7695 | 0.72979 | 0.83308 | 0.66231 | 0.66231 | 0.62948 | 0.62948 | 0.52633 | 0.52633 | 3.3515 | 5.4619 | Корректировка объемов инвестиций за период,остатка на 01.01.2021г. в связи с заключением договора подряда с ООО Энергосервис-корректировка объемов по годам под договор,а также в связи с неисполнением в полном объеме обязательств в 2020г со стороны подрядчика
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (295 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 51.1305 | 10.9076 | 28.3598 | 4.3631 | 7.5 | 51.1305 | 10.9076 | 28.3598 | 4.3631 | 7.5 | 0 | 51.1305 | 0 | 51.1305 | 0 | 51.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3198 | 41.0399 | 4.1647 | 4.1647 | 2.0959 | 2.0959 | 1.7583 | 1.7583 | 42.3388 | 49.0588 | Корректировка объемов инвестиций за период,остатка на 01.01.2021г. в связи с заключением договора подряда с ООО Энергосервис-корректировка объемов по годам под договор
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54782 | 157.7876 | 6.6513 | 56.9376 | 70.4375 | 23.7612 | 159.0089 | 5.4445 | 55.8198 | 75.5264 | 22.2181 | 0 | 161.3357 | 0 | 98.9097 | 0 | 104.9357 | 8.6845 | 8.6845 | 0.58112 | 0.68486 | 22.3129 | 18.9706 | 0 | 0.076794 | 6.1276 | 5.1935 | 24.7198 | 19.9151 | 52.4817 | 58.5078 | 1.1762 | 1.1762 | 32.0776 | 32.0776 | 1.6463 | 1.6463 | 9.0496 | 9.0496 | 141.2721 | 147.2982 | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54782 | 157.7876 | 6.6513 | 56.9376 | 70.4375 | 23.7612 | 159.0089 | 5.4445 | 55.8198 | 75.5264 | 22.2181 | 0 | 161.3357 | 0 | 98.9097 | 0 | 104.9357 | 8.6845 | 8.6845 | 0.58112 | 0.68486 | 22.3129 | 18.9706 | 0 | 0.076794 | 6.1276 | 5.1935 | 24.7198 | 19.9151 | 52.4817 | 58.5078 | 1.1762 | 1.1762 | 32.0776 | 32.0776 | 1.6463 | 1.6463 | 9.0496 | 9.0496 | 141.2721 | 147.2982 | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 0 | 5.9805 | 0 | 2.9108 | 0 | 2.9108 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | 2.9108 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 0 | 13.4785 | 0 | 6.5662 | 0 | 6.5662 | 0.34618 | 0.34618 | 0 | 0 | 6.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 4.0879 | 4.0879 | 4.0879 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053764 | 0.053764 | 0 | 0 | 0.37817 | 0.37817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.43194 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0 | 0.76939 | 0 | 0.68423 | 0 | 0.68423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085166 | 0.085166 | 0 | 0 | 0.59906 | 0.59906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68423 | 0.68423 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 0 | 2.634 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0.29157 | 2.0509 | 2.0509 | 2.3425 | 2.3425 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097366 | 0.0097366 | 0.10921 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11895 | 0.11895 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9656 | 0.46 | 3.228 | 0 | 0.27759 | 3.8701 | 0.46 | 3.2178 | 0 | 0.19233 | 0 | 3.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727 | 0.46707 | 3.4985 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8701 | 3.8701 | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации ООО "Вологодская проектно-строительная компания" по договору № 116 от 17.04.2019., а также экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора №180 от 08.12.2020 на выполнение СМР с ООО "МТ СЕРВИС"
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022274 | 0.022274 | 0.25241 | 0.25241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27468 | 0.27468 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (10 шт.) | I_000-34-1-04.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.6865 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ наПС-110 кВ 29 «Поросозеро»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., ЭНИП-22 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-31-1-04.40-0208 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 4.6686 | 0.2749 | 2.2468 | 1.8244 | 0.32249 | 0 | 6.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2767 | 0.33919 | 6 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6686 | 4.6686 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 64 «Пряжа»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-8 шт., Маршрутизатор-1 шт.,Коммутатор-1 шт., ЭНИП-26 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, шкаф-1 шт | F_000-33-1-04.40-0209 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 4.131 | 0.0943 | 3.756 | 0 | 0.28068 | 0 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095854 | 0.11635 | 2.017 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 4.131 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС-110 кВ 72 «Сулажгора»:оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ-2шт., Преобразователь интерфейсов-2 шт., Маршрутизатор-2 шт.,Коммутатор-2 шт., ЭНИП-20 шт.,ЭНКС-3-2 шт., ИБП-1 шт, | F_000-33-1-04.40-0210 | З | 2013 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.081483 | 3.7829 | 0.081483 | 3.3276 | 0 | 0.37382 | 3.7829 | 0.081483 | 3.3276 | 0 | 0.37382 | 0 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3492 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 3.7014 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0212 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 5.566 | 0.10334 | 0.49682 | 4.0933 | 0.87264 | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10334 | 0.11363 | 2.1745 | 5.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 5.566 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-110 кВ 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах:регистратор аварийных событий-1 компл., Контрольные кабели (различной модификации)-1 шт. | F_000-33-1-04.40-0213 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 3.6033 | 0.10521 | 0.6184 | 2.1584 | 0.72127 | 0 | 2.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10521 | 0.11568 | 2.2139 | 3.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6033 | 3.6033 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.10907 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 5.2541 | Изменение года окончания реализации в связи с перераспределением целевого источника (прибыль в тарифе за передачу) в рамках Программы повышения надежности электрических сетей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на период 2018-2022гг. (Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника)
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.12809 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 | 6.441 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | И | 2013 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.060383 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 1.852 | 0.060383 | 0.20974 | 1.3259 | 0.25596 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 1.7916 | без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ "Лахденпохья» с оборудованием системами обеспечения безопасности: замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0106 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 2.2234 | 0.0544 | 2.062 | 0 | 0.10706 | 0 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Куркиёки» с оборудованием системами обеспечения ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-31-1-06.70-0107 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.0544 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 2.1013 | 0.0544 | 1.9458 | 0 | 0.1011 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Каменный Бор» с оборудованием системами обеспечения безопасности :замена ограждения - 1 шт., установка ворот - 1 шт., установка козырька безопасности - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0109 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.06 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 4.0235 | 0.06 | 3.7695 | 0 | 0.19398 | 0 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9635 | 3.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.322 | 0.55638 | 0.33271 | 4.5521 | 0.88081 | 5.6622 | 0.55638 | 0.3246 | 3.5242 | 1.2571 | 0 | 6.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66572 | 0.56066 | 5.7613 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 5.6622 | ИП введен в 2020г.Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 283 от 15.11.2019 ООО "ТИМ" (ПИР) и № 167 от 23.10.2020 ООО "ТИМ" (СМР)
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Пай (ПС 6) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2948 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0569 | 0.64174 | 4.2971 | 7.4411 | 2.677 | 9.5705 | 0.267 | 2.1093 | 5.2771 | 1.917 | 0 | 15.0569 | 0 | 14.4151 | 0 | 9.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64174 | 0.26859 | 14.4151 | 9.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6837 | 9.5705 | Корректировка по результатам разработки ИРД
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на РП 110 кВ №81 «Ладва»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 5 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного электропитания - 1 шт. | J_000-33-1-04.20-2943 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5885 | 0.067704 | 0.45335 | 0.78504 | 0.28243 | 1.481 | 0.023031 | 1.275 | 0 | 0.18288 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067704 | 0.023208 | 1.5653 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 1.481 | ИП введен в 2020г Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется выполнение работ в 2019 г. по разработке ПИР и СМР в 2020г хозяйственным способом,выполнение которого планировалось подрядным способом, в связи с чем сложилась экономия
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.1616 | 0.48457 | 3.3009 | 5.4049 | 1.9713 | 14.8555 | 0.39175 | 1.3545 | 11.0505 | 2.0588 | 0 | 11.1616 | 0 | 10.677 | 0 | 14.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48457 | 0.39409 | 10.677 | 14.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0711 | 14.8555 | Корректировка стоимости по результатам разработки ИРД
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 25.4846 | 25.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6288 | 26.6288 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.9011 | 0.69516 | 4.7656 | 7.6392 | 2.8011 | 23.1388 | 0.00056666 | 7.3243 | 13.2762 | 2.5379 | 0 | 15.9011 | 0 | 15.2059 | 0 | 22.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69516 | 0.57798 | 15.2059 | 22.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7839 | 23.1388 | Корректировка по результатам разработки ИРД
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.5142 | 0.4377 | 1.365 | 9.3658 | 1.3457 | 9.1532 | 0.4377 | 1.0193 | 7.1492 | 0.54694 | 0 | 12.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57771 | 0.44107 | 12.0732 | 8.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1532 | 9.1532 | ИП введен в 2020г Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение ПИР № 280 от 08.11.2019г с ООО "Систел" и на выполнение СМР в 2020г с "ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" №169 от 30.10.2020
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №56 «Пяозеро» (1 система) | K_000-32-1-04.40-0209 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3675 | 0.012799 | 0.16693 | 0.45762 | 0.73015 | 1.3675 | 0.012799 | 0.16693 | 0.45762 | 0.73015 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 1.3547 | 0 | 0 | 1.3675 | 1.3675 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0.89099 | 0.012799 | 0.12231 | 0.40722 | 0.34866 | 0 | 0.87819 | 0 | 0.87819 | 0 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87819 | 0.87819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89099 | 0.89099 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0.93682 | 0.012799 | 0.10777 | 0.40722 | 0.40903 | 0 | 0.92402 | 0 | 0.92402 | 0 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.93682 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0.67954 | 0.012799 | 0.097613 | 0.33984 | 0.22929 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.66674 | 0 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0.66674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67954 | 0.67954 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0.6844 | 0.012799 | 0.068428 | 0.40722 | 0.19595 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | Без изменений
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.348 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 519.104 | 0 | 496.7055 | 0 | 506.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.093 | 19.3985 | 9.5981 | 0.085 | 9.1865 | 0.085 | 0.085 | 179.095 | 182.7228 | 332.7884 | 314.5115 | 0 | 0 | 525.7446 | 520.1969 | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.348 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 519.104 | 0 | 496.7055 | 0 | 506.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.093 | 19.3985 | 9.5981 | 0.085 | 9.1865 | 0.085 | 0.085 | 179.095 | 182.7228 | 332.7884 | 314.5115 | 0 | 0 | 525.7446 | 520.1969 | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2013 | 2025 | 2025 | нд | нд | 15.348 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 519.104 | 0 | 496.7055 | 0 | 506.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.093 | 19.3985 | 9.5981 | 0.085 | 9.1865 | 0.085 | 0.085 | 179.095 | 182.7228 | 332.7884 | 314.5115 | 0 | 0 | 525.7446 | 520.1969 | Изменение остатков освоения на 01.01.2020г. объясняется досрочным выполнением части мероприятий по разработке ПИР в 2019 г. подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" (договор № 138 от 30.05.2019) Смещение сроков реализации ИП по причине оптимизации инвестиционных расходов в соответствии с согласованными Минэнерго России сценарными условиями, направленными письмом МЮ-5492/09 от 15.05.2020
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.0587 | 18.0587 | 0 | 78.9478 | 6.59 | 62.1319 | 6.4609 | 3.7651 | 78.9478 | 6.59 | 62.1319 | 6.4609 | 3.7651 | 0 | 78.9305 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 77.5707 | 77.5707 | 0 | 0.017277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0.066438 | 1.2934 | 1.2934 | 1.3771 | 1.3771 | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам (ТП 6/04 0,025 МВА; КЛ/ВЛ - 0,06 км) | F_000-31-2-01.33-1888 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.29982 | 0.29982 | 0 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0.42419 | 0.06644 | 0.35775 | 0 | 1e-06 | 0 | 0.42419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42419 | 0.42419 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | Без изменений
3.1.4 | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам (ТП 6/04 - 0,16 МВА и 0,25 МВА; КВЛ 6 кВ - 5,87 км ) | F_000-31-2-02.33-1889 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.0381 | 7.0381 | 0 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 26.4811 | 1.9764 | 21.5713 | 1.9126 | 1.0207 | 0 | 26.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4719 | 26.4719 | 0 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0.00921 | Без изменений
3.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам (ТП 6/04 кВ - 0,25 МВА; КВЛ- 2,404 км) | F_000-31-2-02.33-1890 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6232 | 2.6232 | 0 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 13.8966 | 1.2538 | 11.0872 | 0.94245 | 0.61313 | 0 | 13.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8885 | 13.8885 | 0 | 0.008066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008066 | 0.008066 | Без изменений
3.1.4 | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» (ВЛ-0,4 - 0,672 км / КЛ -0,4 - 11,227 км) | F_000-31-2-02.41-1891 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 8.0975 | 8.0975 | 0 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 36.7862 | 3.2269 | 28.3076 | 3.332 | 1.9197 | 0 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7862 | 36.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0.066438 | 1.2934 | 1.2934 | 1.3598 | 1.3598 | Без изменений
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.0456 | 2.9703 | 30.0862 | 810.3539 | 13.6169 | 33.6434 | 752.1455 | 10.9481 | 725.6553 | 9.0092 | 12.2652 | 695.1286 | 9.2522 | 0 | 718.8283 | 0 | 427.4342 | 0 | 348.2074 | 28.0007 | 28.0007 | 16.3473 | 19.6477 | 19.5483 | 88.4378 | 107.3168 | 118.2618 | 58.7766 | 37.0811 | 61.4044 | 55.9325 | 35.8519 | 31.4847 | 111.1663 | 65.3675 | 97.5521 | 94.5193 | 130.835 | 130.835 | 22.2602 | 21.1411 | 717.0264 | 662.7085 | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4266 | 4.4266 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7402 | 2.7402 | Без изменений
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22243 | 0 | 0.037114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25954 | 0.25954 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 3.1804 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ(3 ед.) | F_000-34-5-07.10-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 14.0396 | 0 | 0 | 14.0339 | 0.0057 | 0 | 14.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3939 | 4.7915 | 4.6368 | 4.6113 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0396 | 14.0396 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0077 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 4.6367 | 0 | 0 | 4.6339 | 0.00285 | 0 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6367 | 4.6367 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного (2 ед.) | F_000-34-5-07.10-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 10.1496 | 0 | 0 | 10.1441 | 0.0055 | 0 | 9.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7331 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 10.1496 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси легкового автомобиля повышенной проходимости (УАЗ-390995) (36 ед.) | F_000-34-5-07.10-0004 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 18.7831 | 0 | 0 | 18.689 | 0.09405 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0.61685 | 0 | 1.614 | 1.0817 | 16.4667 | 0.0855 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7831 | 18.7831 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (3ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | И | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.981 | 0 | 0 | 9.981 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 2.7185 | 0 | 0 | 9.2079 | 0 | 8.3012 | 0 | 1.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90676 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 1.0387 | 7.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 2.7185 | Корректировка полной стоимости ИП по причине уменьшения кол-ва приобретаемой техники в связи с невозможностью приобретения спец.техники по стоимости,рассчитаной по ком .предложениям 2015г.
3.1.6 | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2023г на 2024 г по причине перераспределения денежных средств ИПР обусловленных необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0051 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение Снегоболотохода (4 ед.) | F_000-34-5-07.10-0055 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6851 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6851 | 0 | Корректировка полной стоимости ИП в связи с невозможностью приобретения спец.техники по стоимости,рассчитаной по ком .предложениям 2015г. Необходимая техника будет включаться в ИПР по мере необходимости
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 3.825 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3462 | 7.3462 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6105 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине невозможности приобретения спец.техники в 2021г. из-за увеличения стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной (1 ед.) | G_000-34-5-07.10-0070 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7858 | 0 | Корректировка полной стоимости ИП в связи с невозможностью приобретения спец.техники по стоимости,рассчитаной по ком .предложениям 2015г. Необходимая техника будет включаться в ИПР по мере необходимости
3.1.6 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (3 ед.) | G_000-34-5-07.10-0071 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 4.0748 | 0 | 0 | 4.0678 | 0.00705 | 0 | 4.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3883 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0748 | 4.0748 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение хромотографа (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.71725 | 0 | 0 | 0.72664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72664 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71725 | 0.71725 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение тепловизора (2 ед.) | F_000-34-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение микромилликилоомметра (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.25465 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.385 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0017 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | Корректировка полной стоимости ИП в связи с невозможностью приобретения спец.техники по стоимости,рассчитаной по ком .предложениям 2015г. Необходимая техника будет включаться в ИПР по мере необходимости
3.1.6 | Приобретение поискового комплекта для кабельных линий (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0018 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | Корректировка полной стоимости ИП в связи с невозможностью приобретения спец.техники по стоимости,рассчитаной по ком .предложениям 2015г. Необходимая техника будет включаться в ИПР по мере необходимости
3.1.6 | Приобретение прибора регистрации частичных разрядов (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение высоковольтной СНЧ установки (испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение тепловизора (1 ед.) | F_000-34-1-07.30-0007 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91695 | 0 | Корректировка полной стоимости ИП в связи с невозможностью приобретения спец.техники по стоимости,рассчитаной по ком .предложениям 2015г. Необходимая техника будет включаться в ИПР по мере необходимости
3.1.6 | Приобретение объекта электросетевого хозяйства в г. Олонец (ВЛ 0,4 кВ), принадлежащего Максимовой Т.М. (ВЛ 0,4 кВ 0,09 км) | G_000-33-5-01.41-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Лахденпохском районе, принадлежащих Орлову С.В.1. (ВЛ-10 кВ 1,15км; КТП-63/10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4 кВ.) | G_000-31-5-01.41-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежец (ВЛ 0,4 кВ - 8,52 км) | G_000-33-5-01.41-0046 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Прионежском районе, принадлежащих СНТ «Онежские зори (ТП 10/0,4 кВ ВЛ - 4,56 км) | G_000-33-5-01.41-0047 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | «Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Пудожском районе (д. Сигово) (ТП-1603 можностью 160 кВа, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,67 км (42 опоры), ВЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км.), принадлежащих СНТ «Прогресс | G_000-33-5-01.41-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного шасси (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2627 | 2.2627 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного лезвия для шасси (3 ед.) | I_000-34-5-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 1.7797 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сетевой системы хранения (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.84746 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сетевого маршрутизатора (1 ед.) | I_000-34-5-07.20-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.43104 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение УАЗ-390995 13 ед. | I_000-34-5-07.10-0072 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9942 | 6.9942 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение УАЗ-220695 1 ед. | I_000-32-5-07.10-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61295 | 0.61295 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (3 ед.) | I_000-34-5-07.10-0073 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.7262 | 0.00285 | 0 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0.91159 | 0.91159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 2.7291 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бортового с КМУ (2 ед.) | I_000-32-5-07.10-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 11.0582 | 0 | 0 | 11.0525 | 0.0057 | 0 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 5.5503 | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | 11.0582 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного 25т. (2 ед.) | I_000-31-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 11.9845 | 0 | 0 | 11.9788 | 0.0057 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 6.219 | 6.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9845 | 11.9845 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 ед.) | I_000-31-5-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 9.8899 | 0 | 0 | 9.8815 | 0.00845 | 0 | 6.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 6.5961 | 6.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8899 | 9.8899 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода АГП 22м. (1 ед.) | I_000-33-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 11.1207 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00275 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 0.00285 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1207 | 11.1207 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2019 г на 2020 г по причине выставленной ПАО "МРСК Северо-Запада" на конец 2019 г неустойки с ООО РусКомТранс за нарушение сроков поставки по договору № 149 от 08.08.2017
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника с КМУ, с люлькой 2-ух местной, сертифицированной (1 ед.) | I_000-32-5-07.10-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 5.3687 | 0 | 0 | 5.3658 | 0.00285 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 5.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3687 | 5.3687 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы хранения данных Типовой конфигурации 1 (СХД1) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0011 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4776 | 3.4776 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение Серверного лезвия уровня подразделения Типовая конфигурация СL1 (CL1) 2 комплекта | I_000-34-5-07.20-0010 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 1.3005 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы хранения данных блок расширения (СХД1-SC) 1 комплект | I_000-34-5-07.20-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 0.87654 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0.87654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87654 | 0.87654 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Южные – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-33-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.8057 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8057 | 1.8057 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Западно – Карельские электрические сети» 1 комплект | I_000-31-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 1.5385 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для ПО «Северные электрические сети» 1 комплект | I_000-32-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86858 | 0.86858 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение хозяйственного блок-контейнера "Контур" (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0008 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0.40801 | 0 | 0 | 0.39581 | 0.0122 | 0 | 0.39223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39223 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40801 | 0.40801 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0009 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.42339 | 0 | 0 | 0.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4144 | 0.42339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.42339 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение генератора сварочного (3 ед.) | G_000-34-1-07.30-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение цифрового микромметра (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.04555 | 0 | 0 | 0.051906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051906 | 0.04555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04555 | 0.04555 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бензореза (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.065951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065951 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.060593 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение инвентарных лесов серии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0014 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.37483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37483 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.30881 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение гусенечного снегоболотохода (6 ед.) | F_000-34-1-07.10-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 21.7953 | 0 | 0 | 21.7782 | 0.0171 | 0 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7953 | 21.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ПЭВМ : Блок системный типовой № 3 (ТКЗ) на базе процессора Intel Core i7 4790 5 ед. | F_000-34-1-07.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-34-5-07.20-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение судна на воздушной подушке (1 ед.) | I_000-34-1-07.10-0076 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.4633 | пересчет под новые коммерческие предложения
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.3646 | 0 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 1.4633 | пересчет под новые коммерческие предложения
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3646 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение КТП-145 с трансформатором ТМГ 160/10 - 2 шт., КЛ-10 кВ -18 м, КЛ-0,4 кВ -65 м, РЗД 10 кВ - 1 шт. ТСЖ "Помор" | I_000-32-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-2 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2835 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения блок-контейнера в 2026г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2017г на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-1 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2836 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.64679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения блок-контейнера в 2026г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2017г на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ СПС ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2837 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57857 | 0 | 0.57857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения блок-контейнера в 2027г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2017г на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2838 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70223 | 0 | 0.70223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения блок-контейнера в 2027г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2017г на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение бытового блок-контейнера (пост охраны) для размещения на территории РПБ ЗМУ РЭС-3 ПО "ЮКЭС" 1ед. | I_000-33-1-07.30-2839 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения блок-контейнера в 2027.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2017г на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение дозатора автоматического жидкостного (1 ед.) | I_000-34-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение устройства водоочистки (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2840 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28105 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.67025 | 0 | 0 | 0.67025 | 0 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.28105 | 0 | 0.67025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.67025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 0.67025 | пересчет под новые коммерческие предложения в связи с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.36007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.36007 | пересчет под новые коммерческие предложения в связи с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.36007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.36007 | пересчет под новые коммерческие предложения в связи с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.19167 | 0 | 0.36007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.36007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.36007 | пересчет под новые коммерческие предложения в связи с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.50322 | пересчет под новые коммерческие предложения в связи с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.42117 | 0 | 0.50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42117 | 0.50322 | пересчет под новые коммерческие предложения в связи с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16168 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.38327 | 0 | 0 | 0.38327 | 0 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.16168 | 0 | 0.38327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.38327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16168 | 0.38327 | пересчет под новые коммерческие предложения,уменьшение кол-ва закупаемой продукции с 2 до 1 ед в связ с удорожанием приборов
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.16192 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в количестве 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.46855 | 0 | 0 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 0.46855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46855 | 0.46855 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение блок-контейнров "Пост охраны"РПБ МСУ-2 РЭС-4 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0005 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники в 2026г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение блок контейнера " Пост охраны" ремстройгруппа,склады СМиТ ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0006 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники в 2027г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение блок-контейнера " Пост охраны на РПБ РЭС-3 ПО ЗКЭС 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0008 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники в 2027г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение блок-контейнера "Пост охраны" на РПБ МСУ-3 РЭС-4 1 ед. | I_000-31-1-07.30-0114 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50388 | 0 | 0.50388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники в 2027г.: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 3 ед. | I_000-34-1-07.30-0010 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0.8055 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией под капотом на 2-осном прицепе / 100кВт (РИСЭ) (6 ед.) | I_000-34-1-07.10-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 7.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4759 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.36 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 ед.) | G_000-34-1-07.30-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение УАЗ-390945 - 5ед. | I_000-33-1-07.10-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 2.7749 | 0 | 0 | 2.7692 | 0.0057 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 1.1134 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | 2.7749 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крано-манипуляторного автомобиля с КМУ и люлькой 1 ед. | I_000-33-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.197 | 5.197 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение дизель-генераторных установок в количестве 4 шт. | I_000-31-1-07.30-0118 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 2.656 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение гусеничных мотовездеходов в количестве 4 шт. | I_000-32-1-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 6.0555 | 0 | 0 | 6.05 | 0.0055 | 0 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 2.9255 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0555 | 6.0555 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение световых башен 600S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0115 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58411 | 0.58411 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение световых башен 1000S (5 ед.) | I_000-31-1-07.30-0116 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 0.77691 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение одноосных автомобильных прицепов (6 ед.) | I_000-31-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0.2688 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.0141 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0.2688 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение двухосных рессорных автомобильных прицепов (2 ед.) | I_000-31-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.0047 | 0 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.42224 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение генератора дизельного (10 ед.) | I_000-31-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 1.2542 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сварочных бензогенераторов 5 шт. | I_000-31-1-07.30-0119 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.54153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54153 | 0.53632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0.53632 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение квадрокоптеров в количестве 2 шт. | I_000-34-1-07.30-0023 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0.21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21588 | 0.21588 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сушильных шкафов для одежды (4 ед.) | I_000-31-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0.25881 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегохода (1 ед.) | I_000-33-1-07.10-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0.38788 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.00275 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0.38788 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов с сопутствующим оборудованием | I_000-31-1-07.30-0123 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 4.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7991 | 11.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872 | 11.8872 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в количестве 192 шт. | I_000-31-1-07.30-0124 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 11.3875 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 11.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3875 | 11.3875 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 ед.) | I_000-32-1-07.10-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9076 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 3.8813 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение архитектурно-выставочного объемного макета РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 компл. | I_000-34-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оргтехники для ПО ЗКЭС, многофункциональное устройство (1 ед.) | I_000-31-1-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0.28459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28459 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0.28045 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для поверки счётчика электроэнергии с дополнительными принадлежностями (1 комплект) | I_000-34-1-07.30-0025 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0.24958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24958 | 0.24958 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункциональных устройств по печати, копированию и сканированию документов (27 ед.) | I_000-34-1-07.20-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 2.476 | Без изменений
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.2665 | 2.0296 | 0.74673 | 2.8602 | 0.63007 | 6.2673 | 2.0296 | 0.74745 | 2.8602 | 0.63007 | 0 | 21.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1743 | 4.2508 | 2.0441 | 1.9957 | 0.02 | 0.020722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2673 | 6.2673 | дальнейшая реализации ИП не планируется Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -объемы фактически выполненных работ, а также с учетом обязательств на 2020г. по договорам аренды №40 и №41 от 21.06.2019 с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на период отключений ВЛ 110 кВ Л-149 Лоухи-Кестеньга и Л-163 Кестеньга - Пяозеро на ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) установлен РИСЭ мощностью 730 кВт
3.1.6 | Создание каналов связи и комплекса телемеханики АСТУ в количестве 7 комп.на ПС 110кВ №57 «Сосновый», №58 «Кестеньга», №59 «Софпорог», №54 «Кепа», №56 «Пяозеро»; ПС 35кВ №36К «Белый порог» и ПС 10кВ №11К «Костомукша» | I_000-32-1-06.70-0110 | З | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 5.4895 | 0.26878 | 2.749 | 0 | 2.4718 | 0 | 5.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0491 | 5.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4895 | 5.4895 | Смещение сроков окончания реализации ИП с 2019 г на 2020 г по причине выставленной ПАО "МРСК Северо-Запада" на конец 2019 г неустойки с ЗАО "Инженерный центр "Энергосервис" с за нарушение сроков поставки по договору №46-2018 от 19.03.2018
3.1.6 | Создание системы водоотведения от ЛОС (локально-очистных сооружений ) СМиТ ПО ЗКЭС (1 система) | I_000-31-1-06.20-0001 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.68027 | 0 | 0.62056 | 0 | 0.059709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 0 | исключение ИП из ИПР в связи с выполнение предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0.32325 | 0.32325 | 0.32325 | Без изменений
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.9331 | 0.39959 | 2.2828 | 0.15964 | 0.091123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39959 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | исключение ИП из ИПР в связи с выполнение предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 1,015 км и водоотведения 0,012 км от здания ЗВН ПС 110 кВ №5 «Деревянка» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0003 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.3922 | 0.71179 | 5.3278 | 0.15365 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71179 | 0 | 0.71179 | 0 | исключение ИП из ИПР в связи с выполнение предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.63164 | 0.13238 | 0.30001 | 0.17341 | 0.025836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13238 | 0 | 0 | 0 | 0.49926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63164 | 0 | исключение ИП из ИПР в связи с выполнение предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,435 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №64 «Пряжа с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0005 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.0693 | 0.40727 | 2.413 | 0.15365 | 0.095379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40727 | 0 | 0.40727 | 0 | исключение ИП из ИПР в связи с выполнение предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Беломорск длиной 1,6 км. | I_000-32-2-06.10-0001 | С | 2018 | 2026 | нд | 0.93203 | 0.93203 | 0 | 5.7032 | 0.82915 | 4.2989 | 0 | 0.57524 | 0.85804 | 0.82915 | 0 | 0 | 0.02889 | 0 | 5.4872 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64204 | 0.85804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85804 | 0.85804 | ИП к дальнейшей реализации не планируется.Исключение из ИПР в связи с выполнением предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы,списание НЗС.
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Ледмозеро и ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» длиной 1,05 км | I_000-32-2-06.10-0002 | С | 2018 | 2026 | нд | 0.62361 | 0.62361 | 0 | 3.6407 | 0.63084 | 2.6334 | 0 | 0.37647 | 0.65283 | 0.63085 | 0 | 0 | 0.02198 | 0 | 3.4569 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4691 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65283 | 0.65283 | ИП к дальнейшей реализации не планируется.Исключение из ИПР в связи с выполнением предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы,списание НЗС.
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения РПБ Лоухи длиной 1,4 км | I_000-32-2-06.10-0003 | П | 2018 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.4351 | 0.57731 | 3.5025 | 0 | 0.35534 | 0.78366 | 0.75508 | 0 | 0 | 0.028573 | 0 | 4.2288 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731 | 0.76177 | 0 | 0.021889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78366 | 0.78366 | ИП к дальнейшей реализации не планируется.Исключение из ИПР в связи с выполнением предписания надзорных органов в рамках ремонтной программы,списание НЗС.
3.1.6 | Строительство ограждения по периметру территории Сосновецкого мастерского участка филиала «Карелэнерго» 57 м.п. с установкой барьера безопасности «Егоза» и устройствами освещения в количестве 5 светильников | I_000-32-2-06.10-0004 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.17801 | 0.17801 | 0 | 0.98584 | 0.0274 | 0.93074 | 0 | 0.027704 | 0.98584 | 0.0274 | 0.93074 | 0 | 0.027704 | 0 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054195 | 0 | 0.00018153 | 0.98361 | 0.93146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98584 | 0.98584 | Без изменений
3.1.6 | Строительство ограждения по периметру территории Лехтинского мастерского участка филиала «Карелэнерго» 82 м.п., установка блок-контейнеров 1 комплект, барьера безопасности «Егоза», светильников освещения в кол-ве 6 ед. | I_000-32-2-06.10-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.2367 | 1.2367 | 0 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 6.3505 | 0.024674 | 2.9848 | 3.0162 | 0.32481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3505 | 6.3505 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение робота-тренажера пятого поколения для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи1 ед. | J_000-31-1-07.30-0127 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.1975 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение кондиционеров для ЦУС (2 шт.) | J_000-34-1-07.30-0029 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.10769 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение стационарной досмотровой рентгеновской установки для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 ед. | J_000-34-1-07.30-0026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4629 | 1.4629 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение у ПАО Ростелеком здания АПС общей площадью 489,3 кв. м., расположенного по адресу: Республика Карелия, п.Калевала, ул.Советская, 9а | J_000-32-5-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.44 | 0.022 | 1.462 | 0 | 0 | 1.44 | 0.022 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 1.462 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение электросетевых объектов, расположенных в Республике Карелия, у ООО «Сетевая компания «Энерго», в т.ч. 1 ВЛ 35 кВ 0,160 км, 4 ВЛ 6-10 кВ 4,987 км, 5 КЛЭП 6-10 кВ 2,085 км, 6 КЛЭП до 1 кВ 0,534 км, 1 ПС 35 кВ 1,000 МВА, 6 ТП 6-10 кВ 3,320 МВА, 1 ПКУ, 1 ТМГ 0,4 МВА | J_000-34-5-06.70-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 8.854 | 0.066 | 8.92 | 0 | 0 | 8.854 | 0.066 | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 8.92 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВЛ-10кВ (линейное ответвление от Л-63-3 «Березовка – Кивач») протяженностью 2,9 км и КТП 10/0,4кВ (63кВА), принадлежащих СОТ «Чикулай», расположенных по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, д. Вороново | J_000-33-5-01.32-0037 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение у ООО "ПТО" КТП 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждый и двух кабельных линий 6 кВ протяженностью 0,21 км – отпайки от оп. № 12 Л-23-16 и от оп. № 9 Л-23-7 до ввода в КТП, находящихся в Прионежском районе, с. Заозерье | J_000-33-5-02.33-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение диспетчерских пультов для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Карелэнерго (4 ед.) | J_000-34-1-04.50-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0.29009 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0.29009 | 0 | 0 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0.29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29009 | 0.29009 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение резервных источников электроснабжения диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (3 ед.) | J_000-34-1-04.50-0002 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0144 | 4.0144 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (10 ед.) | J_000-34-1-04.50-0003 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 5.3215 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 5.3215 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение цифрового оборудования связи для диспетчерских пунктов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (межсетевой экран – 1 шт., система спутниковой связи ПО СЭС – 1 система, система спутниковой связи ЮКЭС - 1 система) | J_000-34-1-04.50-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.1232 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение диспетчерского коммутатора для производственного отделения ЮКЭС (1 ед.) | J_000-33-1-04.50-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0.99167 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение базового оборудования стандарта DMR для ПО СЭС и ПО ЮКЭС - 9 ед. | J_000-34-1-04.50-0005 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 3.5523 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0896 | 0.00285 | 0 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 4.0925 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0.25172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25172 | 0.25172 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 3.691 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 2.2183 | 0 | 3.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46664 | 0.46664 | 0 | 0 | 2.2183 | 3.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | 3.691 | Изменения оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, графика освоения по причине не актуальности расчетов стоимостей на приобретение оборудования к началу реализации ИП: увеличение рыночной стоимости оборудования по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производился расчет стоимости -пересчет стоимости под новые коммерческие предложения
3.1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового, грузоподъемностью 1500кг., длина борта 4м. (1 ед.) | J_000-31-1-07.10-0005 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 1.2326 | 0.00285 | 1.2355 | 0 | 0 | 1.2326 | 0.00285 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 1.2355 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение дизель-генератора 1000 кВт в п. Лендеры Муезерского района (1 ед.) | J_000-31-1-07.30-0128 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение приборов для определения мест повреждения (31 ед.) | J_000-34-1-07.30-0034 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 2.1558 | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 2.1558 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1558 | 2.1558 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | J_000-33-1-03.13-2772 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исключен в связи с объединением с ИП K_000-33-1-03.13-2777-перенос затрат по проектированию
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" в кол-ве 11 ед. | F_000-32-1-03.21-0094 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.018021 | 0.018021 | 0.018021 | 0 | 0 | 0 | 0.018021 | 0.018021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» в кол-ве 5 ед. | F_000-31-1-03.21-0096 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.036373 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0097 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.036373 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» в кол-ве 8 ед. | F_000-31-1-03.21-0100 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.046905 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» в кол-ве 6 ед. | F_000-31-1-03.21-0098 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.046905 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0099 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.046905 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0.046905 | 0.046905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-80С ПС-34 Лахденпохья-ПС-2С Куокканиеми (9,85 Га) | I_000-31-1-01.21-2050 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16679 | нд | 0 | 0.20354 | 0.071169 | 0 | 0 | 0.13237 | 0.20354 | 0.071169 | 0 | 0 | 0.13237 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 0.071799 | 1.2893 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20354 | 0.20354 | ИП не планируется к дальнейшей реализации по причине невыполнения подрядчиком ООО "Нильс СПБ" по договору с № 309 от 29.12.2017г договорных обязательств. Филиал вел переписку с подрядчиком по срокам выполнения работ, представители ООО "НИЛЬС СПБ" приглашались для участия в совместных совещаниях и совещаниях Штаба по расширению просек, проведена претензионная работа: в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4346 от 25.05.2020. Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -фактически выполненные подрядчиком работ. В 2021 году запланированы работы по поддержанию ВЛ в исправном состоянии в рамках ремонтной программы
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода 18,66 км с увеличением пропускной способности, расширением трассы ВЛ по всей длине 13,81 Га | F_000-33-1-01.12-0071 | И | 2013 | 2016 | 2016 | 15.6981 | нд | 3.3208 | 7.5128 | 3.0834 | 0 | 0 | 4.4294 | 7.5128 | 3.0834 | 0 | 0 | 4.4294 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050469 | 0.050469 | 4.1415 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1415 | 4.1415 | дальнейшая реализации ИП не планируется.Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -объемы фактически выполненных работ
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция недействующей ПС-1 «Петрозаводск» в г.Петрозаводске под 1 учебно-тренировочный полигон для подготовки персонала по ремонту и обслуживанию оборудования ПС | I_000-33-1-03.13-2590 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 6.2104 | нд | 0 | 1.0107 | 0.50443 | 0 | 0 | 0.50629 | 1.0107 | 0.50443 | 0 | 0 | 0.50629 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50901 | 0 | 0.0017051 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 1.0107 | дальнейшая реализации ИП не планируется Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -объемы фактически выполненных работ
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция в части расширения просек ВЛ-35кВ Л-57С ПС-23 Кааламо-ПС-93 Карьерная (7,89га) | I_004-31-1-01.21-2081 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.21139 | 0.11855 | 0 | 0 | 0.092841 | 0.21139 | 0.11855 | 0 | 0 | 0.092841 | 0 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.073272 | 0.9682 | 0.13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21139 | 0.21139 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция ВЛ- 10 кВ Л-63-3 с выносом опоры №241 (демонтаж 103 м линии и монтаж 106 м.), с территории земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072601:1940 в д. Чупа Кондопожского района, (договор оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020г. с Потешкиной Н.В.) | L_000-33-1-01.32-3239 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086156 | 0.0086156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086156 | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020 с Потешкиной Натальей Владимировной
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» в кол-ве 4 ед. | F_000-31-1-03.21-0101 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.036373 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла» в кол-ве 3 ед. | F_000-31-1-03.21-0102 | И | 2013 | 2013 | 2013 | нд | нд | 0.043079 | 0.043079 | 0.043079 | 0 | 0 | 0 | 0.043079 | 0.043079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оборудования АСТУ (72 комплекта) для филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" | J_000-34-1-04.40-0045 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 41.4695 | 0 | 0 | 41.4695 | 0 | 0 | 50.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 0 | 41.6433 | 41.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4695 | 41.4695 | ИП введен в 2020г .Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется результатами экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку оборудования с ООО "Инженерный центр "Энергосервис" № 896/1376/19 от 26.12.2019г и ООО ЭНЕРГОКОМ № 450/575/20 от 11.09.2020
3.1.6 | Приобретение серверных кондиционеров (2 ед.) | K_000-34-5-04.10-0003 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0.56582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56582 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0.4975 | ИП введен в 2020г .Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется результатами экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку оборудования с ООО "ПРОСПЕКТ" № 153 от 15.09.2020
3.1.6 | Приобретение Проектора (1 ед.) | K_000-34-5-04.10-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0.30853 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | 0.30853 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного СХД (3 ед.) | K_000-34-5-04.10-0004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 1.7988 | 0 | 0 | 1.7988 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 1.4041 | 0 | 1.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 1.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 1.7988 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 1.6168 | 0 | 0 | 1.6168 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 1.1625 | 0 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 1.6168 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0072 | 12.0072 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 3.5646 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 1.0913 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR для ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 84 автомобильных, 44 переносных радиостанции | K_000-33-1-04.40-2947 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 9.8008 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов, 15 стационарных радиостанций с сопутствующим оборудованием | K_000-33-5-04.40-0068 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 19.2727 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 19.2727 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0055 | 9.0055 | 9.4018 | 9.4018 | 0 | 0 | 18.4073 | 18.4073 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 3.4817 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 4.3147 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 5.3233 | 5.5256 | 5.5256 | 10.8488 | 10.8488 | Без изменений
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52757 | 0.023388 | 0.15029 | 0.26026 | 0.09363 | 0.52757 | 0.023388 | 0.15029 | 0.26026 | 0.09363 | 0 | 0.52757 | 0 | 0.52757 | 0 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0.52757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52757 | 0.52757 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение системы управления очередью для центра обслуживания потребителей в г. Петрозаводск - 1 система | K_000-34-5-07.30-0024 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | Смещение сроков реализации ИП на более поздний период с 2020г на 2021г обусловлен длительностью торгово-закупочных процедур
3.1.6 | Приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0080 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6547 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине невозможности приобретения спец.техники в 2021г. из-за увеличения стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0081 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине невозможности приобретения спец.техники в 2021г. из-за увеличения стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33009 | 0.33009 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0.42309 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 1.5319 | 1.5993 | 1.5993 | 0 | 0 | 3.1312 | 3.1312 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2827 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0.34931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 0.34931 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -2 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 5.7678 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 0.46168 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 3.2293 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.4654 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 13.4673 | 0 | 0 | 13.4673 | 0 | 0 | 14.4654 | 0 | 7.8437 | 0 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6217 | 5.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8437 | 7.8437 | 0 | 0 | 13.4673 | 13.4673 | Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 в связи с экономией, сложившейся в 2020г по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку спец.техники №158 от 25.09.2020 ООО Технокор
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5599 | 14.5599 | 7.6002 | 7.6002 | 22.1601 | 22.1601 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (14 шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9196 | 8.9196 | 31.0403 | 31.0403 | 3.2406 | 3.2406 | 43.2005 | 43.2005 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора колесного (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0087 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 2.9111 | 0 | 0 | 2.9083 | 0.00275 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9111 | 2.9111 | ИП введен в 2020г .Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется результатами экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку оборудования с АО "Стройдормаш" № 121 от 15.07.2020
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (4 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4747 | 1.4747 | 0 | 0 | 4.822 | 4.822 | 0 | 0 | 6.2967 | 6.2967 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 8.0517 | 0 | 8.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 2.1744 | 2.2701 | 2.2701 | 2.37 | 2.37 | 1.2371 | 1.2371 | 8.0517 | 8.0517 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 6.3317 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 8.0555 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.(1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0088 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 | 9.172 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | 4.0656 | 4.0656 | 0 | 0 | 7.9598 | 7.9598 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0092 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 7.3456 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 4.2193 | 0 | 4.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2193 | 4.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3456 | 7.3456 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 2.7179 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 2.8557 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 2.8557 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082379 | 0.082379 | 0.25801 | 0.25801 | 0.26936 | 0.26936 | 0.46869 | 0.46869 | 1.0784 | 1.0784 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т. (1шт) | K_000-34-1-07.10-0086 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 9.8103 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 7.961 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (1 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 1.0293 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3498 | 5.3498 | 0 | 0 | 5.8309 | 5.8309 | 0 | 0 | 11.1807 | 11.1807 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение сетевого оборудования для ЦОД (5 ед.) | K_000-34-5-04.10-0006 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 2.2838 | 0 | 0 | 2.2838 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 2.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2838 | 2.2838 | ИП введен в 2020г .Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется результатами экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку оборудования с "ООО "Информатика" № 308/408/20 от 04.06.2020
3.1.6 | Приобретение испытательных устройств для проверки РЗА «Нептун-2» в количестве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | L_000-34-5-06.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64767 | Новый ИП. Приобретение испытательных устройств в рамках решений Протокола селекторного совещания служб РЗА Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» №6 21.10.2020
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | Новый ИП. с Акт технического состояния и оснащения испытательной аппаратуры для проверки устройств РЗА, СЗ СРЗА ПО ЮКЭС от 15.02.2019 г. №МР2/3-52/207/309СЗ "О приобретении устройств для проверки устройств РЗА"
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса на ДП Карельского филиала, 2 ед. | L_000-34-5-04.50-0007 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | Новый ИП. Приобретение оборудования в рамках решений Протокола совещания от 21.12.2020 сотрудников УКИТАСУ Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" утвержденный Заместителем главного инженера по эксплуатации - начальником управления-Пешниным С.Е. о включении в инвестиционную программу приобретения серверного оборудования
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины на шасси гусеничного трактора (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0110 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0921 | 17.0921 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | Новый ИП. Включен на основании Протокола №1 от 10.02.2021 г. за подписью первого заместителя директора – главного инженера Карельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" С.Е. Пешнина о необходимости приобретения РИСЭ 3 шт.
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 509.0824 | 520.067 | 639.6383 | 7007.3834 | 380.7627 | 2594.6548 | 3379.2996 | 652.6663 | 8618.5266 | 355.5924 | 3213.885 | 4274.8272 | 774.222 | 855.5381 | 6475.1882 | 463.0474 | 3523.6577 | 672.9951 | 5075.5041 | 481.139 | 470.6697 | 294.7917 | 279.6955 | 662.805 | 538.2739 | 599.2342 | 668.4637 | 530.4323 | 503.8562 | 383.1283 | 442.4252 | 212.1724 | 356.9042 | 225.8985 | 259.181 | 170.4429 | 199.7673 | 191.4579 | 237.8629 | 186.0092 | 217.5888 | 3418.6954 | 3704.0187 | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 504.6462 | 515.6309 | 639.6383 | 6814.8327 | 370.2786 | 2534.9154 | 3296.078 | 613.5608 | 8456.9545 | 348.1765 | 3173.3716 | 4188.1632 | 747.2432 | 820.9758 | 6212.9923 | 449.249 | 3417.6063 | 663.3802 | 5003.1996 | 480.8761 | 470.4069 | 281.6527 | 268.8179 | 602.0471 | 534.0954 | 583.8447 | 662.2698 | 515.309 | 490.3418 | 331.6564 | 388.1848 | 179.5995 | 355.791 | 191.4884 | 224.7708 | 170.4429 | 199.7673 | 154.6768 | 201.0817 | 186.0092 | 217.5888 | 3225.9265 | 3542.7094 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 279.4091 | 287.0015 | 520.7584 | 2681.1983 | 153.6058 | 1118.7375 | 1208.8672 | 199.9878 | 2863.2527 | 161.1247 | 1206.9051 | 1280.0699 | 215.153 | 287.5489 | 2162.3677 | 96.5601 | 726.1317 | 112.5509 | 860.8046 | 371.9108 | 358.8025 | 112.9651 | 97.7845 | 173.4406 | 161.0905 | 262.749 | 337.483 | 347.3471 | 311.3243 | 167.8234 | 215.205 | 159.5895 | 270.0308 | 127.5755 | 151.8071 | 144.0005 | 144.0005 | 145.9655 | 145.9655 | 149.0005 | 149.0005 | 1849.019 | 1983.6919 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 79.3127 | 79.843 | 284.8062 | 1794.09 | 125.4088 | 881.1762 | 734.348 | 53.157 | 1902.0175 | 130.7972 | 935.7519 | 779.6238 | 55.8445 | 193.9127 | 1458.2233 | 93.9483 | 706.491 | 99.3631 | 756.1949 | 128.665 | 115.5465 | 108.9168 | 92.3235 | 84.8106 | 138.1295 | 122.6276 | 140.6114 | 167.7258 | 177.1953 | 138.9865 | 197.2101 | 139.9489 | 189.6528 | 127.5755 | 127.5755 | 144.0005 | 144.0005 | 145.9655 | 145.9655 | 149.0005 | 149.0005 | 1451.9609 | 1501.6647 | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.5348 | 1098.4068 | 90.7128 | 553.1364 | 438.1279 | 16.4298 | 1083.3573 | 86.6686 | 547.0954 | 433.3429 | 16.2504 | 127.0891 | 955.7099 | 63.1895 | 475.1847 | 59.5819 | 448.056 | 92.1012 | 104.2475 | 78.3524 | 65.8073 | 77.1218 | 86.4794 | 83.0577 | 79.9904 | 71.1716 | 101.4422 | 78.7205 | 90.7996 | 87.4587 | 60.33 | 84.3715 | 84.3715 | 99.7965 | 99.7965 | 100.7615 | 100.7615 | 102.7965 | 102.7965 | 899.7036 | 872.5749 | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1339 | 372.4972 | 29.7998 | 188.1111 | 148.9989 | 5.5875 | 491.4317 | 39.3145 | 248.173 | 196.5727 | 7.3715 | 43.8325 | 329.6203 | 29.391 | 221.0202 | 38.1088 | 286.5779 | 36.5005 | 11.2209 | 3.0578 | 10.7237 | 7.6888 | 9.1687 | 19.76 | 24.9519 | 20.389 | 53.074 | 21.204 | 74.5808 | 42.204 | 107.7617 | 43.204 | 43.204 | 44.204 | 44.204 | 45.204 | 45.204 | 46.204 | 46.204 | 393.5193 | 459.077 | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 79.3127 | 79.843 | 157.1375 | 323.1859 | 4.8963 | 139.9287 | 147.2213 | 31.1397 | 327.2285 | 4.8141 | 140.4835 | 149.7082 | 32.2227 | 22.9911 | 172.8931 | 1.3678 | 10.2861 | 1.6725 | 21.561 | 0.06332 | 0.078161 | 27.5066 | 15.7925 | 0 | 42.4814 | 19.8099 | 35.6691 | 76.1652 | 22.6791 | 39.062 | 31.8297 | 10.2861 | 21.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7379 | 170.0128 | нд
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, установка двух дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Суворова в г. Архангельске (15-00813А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области; 15-00815А/14 от 23.12.2014 Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области) (ячейка 10 кВ - 2 шт.; 2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 0,31 км; КЛ-0,4 кВ - 0,47 км ) | G_000-11-2-03.31-2555 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.9444 | 1.9444 | 0 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 7.6402 | 0.195 | 3.6015 | 3.3318 | 0.51185 | 1.2257 | 9.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2173 | 0.195 | 0 | 7.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 7.6402 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии и КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 до ТП-10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств жилого дома по пр.Ломоносова и паркинга по ул.Романа Куликова в г.Архангельске (15-00407А/17 от 05.06.2017 Закрытое акционерное общество ПСФ Инстрой) (2 МВА, 0,136 км, 2 шт.) | I_000-11-2-03.31-2089 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 2.1449 | 2.1449 | 0.219 | 6.2174 | 0.219 | 1.4795 | 4.0981 | 0.42084 | 6.2174 | 0.219 | 1.4795 | 4.0981 | 0.42084 | 1.9382 | 14.5756 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 7.2879 | 0.000275 | 7.2876 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017) (1,26 МВА, 0,498 км) | I_000-11-2-03.31-2590 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.954 | 2.954 | 0 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 12.8896 | 0.225 | 5.4008 | 6.1602 | 1.1037 | 1.6652 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 12.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8896 | 12.8896 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств автосалона по пр. Ленинградский, д. 2, корп. 1 в г. Архангельске (363А/11 от 02.06.2011 Общество с ограниченной ответственностью "Авторитет") (0,25 МВА, 0,076 км, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-2-03.31-0859 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.41172 | 0.41172 | 0.49892 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 1.8008 | 0.51376 | 0.55884 | 0.64513 | 0.083044 | 0.23498 | 1.767 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0.014841 | 1.767 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, ВЛЗ-10 кВ протяженностью0,86 км, двух ЛЭП-0,4 кВ протяженностью0,34 км, перенос проводов в пролётах ВЛ-10 кВ ф. 149-24 (Поселок), ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 16 "База Х.П.", ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 17 "Леспромхоз", установка дополнительной траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 149-27 (ККЗ-2) в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Управление Министерство внутренних дел России по Архангельской области №15-00801П/15 от 10.04.2015) (ВЛЗ-10 кВ - 0,86 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км, КЛ-0,4 кВ - 0,18 км, 2КТПК-10/0,4 кВ 0,5 МВА, дог.тп -1шт.) | G_002-14-2-03.31-1171 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1819 | 1.1819 | 0 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 2.8076 | 0.27664 | 1.7977 | 0.69771 | 0.035631 | 0.59073 | 4.4423 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 4.4423 | 2.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8076 | 2.8076 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ПС-35/10 кВ «Удима» с заходами ВЛ-35 кВ с распределительными сетями 10 кВ п. Удимский и Ерга Котласского района Архангельской области (Муниципальное Образование "Приводинское" 50-02/471 от 16.08.2013) (22,632 км) | F_000-13-2-03.21-1265 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 34.4818 | 34.4818 | 156.4196 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 156.4196 | 0 | 69.1625 | 75.5473 | 11.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Логинова в г. Архангельске со строительством КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 14 и ТП-10/0,4 кВ № 90А с монтажом линейных ячеек в существующей ТП-10/0,4 кВ № 90А (Общество с ограниченной ответственностью "Дом на Логинова", 15-00373А/15 от 30.06.2015) (2КТП-10/0,4 кВ 1,26 МВА; КЛ-10 кВ - 1,323 км) | G_002-11-2-03.31-2564 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.087 | 3.087 | 0 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 8.5945 | 0.06332 | 5.2394 | 2.7691 | 0.52272 | 1.6148 | 12.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06332 | 0.06332 | 12.08 | 8.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 8.5312 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с КЛ-10 кВ и монтажом на ПС-110/10 кВ № 55 двух линейн ячеек (ООО "РиК", №3742А/13 от 18.12.2014; ООО "ФинансГруп", №15-01093А/14 от 07.11.14;ФКП Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, №15-02122А/14 от 16.01.2015; ООО "Диалог", №15-01538А/14 от 30.07.2015; АО "Главное управление обустройства войск", №15-00391А/14 от 13.10.2016) (КЛ-10 кВ 3,161 км) | J_002-11-2-03.31-2563 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 8.1272 | 8.1272 | 0 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 14.2505 | 0.25099 | 6.4636 | 5.2936 | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0 | 4.4979 | 0 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2505 | 14.2505 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, кабельных врезок КЛ-6 кВ ТП-277 - 292 и ТП-278 - ТП-292 в г.Архангельске (ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения арктики РАН, 15-01172А/16 от 30.09.2016) (1,26 МВА, КЛ-6 кВ 0,04 км, 2 т.у.) | J_000-11-2-03.32-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.8404 | 1.8404 | 0 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 6.6005 | 0.285 | 1.7482 | 4.094 | 0.47338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 6.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 6.6005 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №215 с монтажом дополнительной панели на 1 сш РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №215 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Строй Центр" 15-00265А/17 от 01.03.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, панель ЩО-70 1 шт.) | J_000-11-2-02.41-2581 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.12201 | 0.12201 | 0 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0.71632 | 0.023 | 0.58763 | 0.025002 | 0.080688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71632 | 0.71632 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-10 в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) II этап. (КЛ-0,4 кВ 0,205 км) | J_009-11-2-02.41-2594 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33161 | 0.33161 | 0 | 1.9913 | 0.10541 | 1.6936 | 0 | 0.19234 | 1.9913 | 0.10541 | 1.6936 | 0 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9763e-18 | 6.7502e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 0.0062446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 1.9913 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, № 1135А/11 от 12.08.2011) (2 МВА, 2 т.у.) | J_000-11-2-03.31-2602 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.4961 | 1.4961 | 0 | 7.6064 | 0.07861 | 1.0664 | 4.8746 | 1.5868 | 7.6064 | 0.07861 | 1.0664 | 4.8746 | 1.5868 | 2.0133 | 15.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1064 | 0.57251 | 7.0339 | 7.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6064 | 7.6064 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г.Архангельске ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,138 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-03.31-2597 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 2.3518 | 2.3518 | 0 | 8.268 | 0.25769 | 2.8653 | 4.2693 | 0.8757 | 8.268 | 0.25769 | 2.8653 | 4.2693 | 0.8757 | 2.5214 | 18.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093491 | 12.5206 | 1.7344 | 6.4401 | 6.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.268 | 8.268 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-103 в г.Архангельске с заменой двух рубильников в РУ-0,4 кВ ТП-103 (Управление Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе, 15-00068А/18 от 22.02.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,145 км, рубильник в РУ-0,4 кВ 2 шт.) | J_009-11-2-02.41-2597 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.15784 | 0.15784 | 0 | 0.88232 | 0.061411 | 0.7344 | 0.011488 | 0.075023 | 0.88232 | 0.061411 | 0.7344 | 0.011488 | 0.075023 | 0.1074 | 0.80763 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074693 | 0.80763 | 0.80763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 0.88232 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Шенкурский район, с.Ровдино (Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 15-00697В/18 от 26.04.2018) (0,250 МВА) | J_009-12-2-01.41-1710 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.25368 | 0.25368 | 0 | 1.369 | 0.11743 | 0.13571 | 0.91158 | 0.20431 | 1.0721 | 0.0070399 | 0.19052 | 0.87453 | 0 | 0.18135 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052905 | 1.3637 | 1.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 1.0721 | Работы выполнены хозяйственным способом. Стоимость сформирована в соответсвии с табелем рабочего времени и зарплатой рабочих, занятых на реализации данного объекта, а так же по результатам торгово-закупочных процедур по поставке материалов и оборудования с последующим заключением договоров с ООО "Кромекс" от 13.07.2020 №42/08-20; с ООО "Кромекс" от 14.07.2020 №44/08-20; с ООО "Технострой" от 14.07.2020 №43/08-20.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 1.0166 | 0 | 5.8655 | 0.25571 | 4.0915 | 0.64671 | 0.87163 | 5.8648 | 0.05508 | 2.0405 | 2.7065 | 1.0627 | 0.77999 | 5.8655 | 0 | 0 | 0.60512 | 4.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 1.3142 | 0 | 4.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 5.8648 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 10.11.2020 №773 Изменение распределения освоения по годам и сроков окончания реализации по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда с ООО "Помор Энерго" "07-471/20 от 29.09.2020 со сроком окончания работ 30.06.2021.
4.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", строительство двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства, 15-00129П/17 от 20.02.2017; 15-00131П/17 от 20.03.2017) (4 МВА, ВЛ-0,4 кВ 1,488 км, КЛ-10 кВ 1,060 км) | J_002-14-2-01.32-2045 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 5.5049 | 5.5049 | 0 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 18.9187 | 0.65323 | 8.9794 | 9.0088 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 0 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9187 | 18.9187 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №31 с монтажом в ТП 10/0,4 кВ №31 силовых трансформаторов в г.Северодвинске Архангельской области (АО "ПО "Севмаш", 15-03617А/17 от 25.06.18) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,132 км) | J_009-11-2-02.41-2603 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.34278 | 0.34278 | 0 | 1.9989 | 0.0139 | 0.77323 | 0.75077 | 0.46095 | 1.9989 | 0.0139 | 0.77323 | 0.75077 | 0.46095 | 0.56515 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2704 | 0.019301 | 1.9795 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9989 | 1.9989 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, д.Ульяновская (ООО "Ростово", 15-03037В/18 от 28.11.2018) (0,4 МВА) | J_009-12-2-01.41-1811 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.0868 | 0.0868 | 0 | 0.33277 | 0.01161 | 0.048614 | 0.26667 | 0.0058791 | 0.33277 | 0.01161 | 0.048614 | 0.26667 | 0.0058791 | 0.044427 | 0.33409 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0.33277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33277 | 0.33277 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой четырех линейных панелей в ТП-317 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 2,13 км, 4 компл.) | J_009-11-2-02.41-2596 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 1.3248 | 1.3248 | 0 | 9.6576 | 0.053096 | 5.4719 | 0.44694 | 3.6856 | 9.6576 | 0.053096 | 5.4719 | 0.44694 | 3.6856 | 2.5022 | 18.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 10.3155 | 1.1065 | 8.5011 | 8.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6576 | 9.6576 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии и КЛ-10кВ в г.Архангельске Архангельской области (ООО "ПФО ГРУПП", 15-01375А/18 от 27.08.2018) (2,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-03.31-2607 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.861 | 2.861 | 0 | 10.9024 | 0.20606 | 2.1533 | 7.4167 | 1.1264 | 10.9024 | 0.20606 | 2.1533 | 7.4167 | 1.1264 | 1.9806 | 14.894 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20606 | 14.894 | 10.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9024 | 10.9024 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 0.28918 | 0.28918 | 0 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 1.7454 | 0.06867 | 1.44 | 0.030475 | 0.20626 | 0.4449 | 3.3456 | 0.22245 | 1.6728 | 0.22245 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041599 | 0 | 0.031028 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 1.7454 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.30891 | 0.35325 | 0 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 0.51616 | 3.8815 | 0.33608 | 2.5273 | 0.33535 | 2.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0.1125 | 0.001391 | 0.0068536 | 2.5273 | 2.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 2.6412 | Изменение распределения освоения по годам связано с платой за размещение в соответствии с Распоряжениеми Администрации МО "Город Архангельск"№193р от 22.01.2020 и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км) | J_009-11-2-03.31-2603 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.84625 | 0.12038 | 0 | 4.8356 | 0.05728 | 1.0656 | 3.1222 | 0.59049 | 0.85511 | 0.02864 | 0.67465 | 0 | 0.15182 | 0.6542 | 4.9196 | 0.63541 | 4.7783 | 0.11249 | 0.84594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.05728 | 0 | -0.048115 | 4.7783 | 0.84594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7875 | 0.85511 | Изменение оценки полной стоимости и распределения освоения по годам связано с разделением мероприятий необходимых для осуществления технологического присоединения заявителя ООО "Строй Технологии" на два инвестиционных проекта, согласно приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №857 от 11.12.2020 об утверждении ПСД. Мероприятия в части строительства КЛ-0,4 кВ реализуются в рамках ИП 009-11-2-03.31-2603, мероприятия в части установки силовых трансформаторов реализуются в рамках ИП 009-11-1-03.31-2752.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-235 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом в ТП-235 дополнительных коммутационных аппаратов на 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 15-03582А/17 от 22.03.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,122 км) | J_009-11-2-02.41-2595 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18471 | 0.18471 | 0 | 0.97596 | 0.067279 | 0.75419 | 0.021612 | 0.13289 | 0.97596 | 0.067279 | 0.75419 | 0.021612 | 0.13289 | 0.14509 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067279 | 1.0911 | 0.90868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97596 | 0.97596 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ с монтажом дополнительной линейной панели в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №427 на секции 2Т в г.Архангельске Архангельской области (Сейфуллаев Н.И.о, 15-00659А/17 от 18.05.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,067 км) | J_009-11-1-03.31-2629 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.10634 | 0.10634 | 0 | 0.48856 | 0.026981 | 0.34745 | 0.061705 | 0.052425 | 0.49256 | 0.026981 | 0.35106 | 0.061705 | 0.052811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857e-18 | 6.3061e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026981 | 0 | 0.46158 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49256 | 0.49256 | Увеличение оценки полной стоимости связано с выполнением, неучтенных в утвержденной программе работ, по восстановлению газонного покрытия согласно условиям договора подряда 07-528/19 от 30.10.2019 с ООО "Помор Энерго". В районах, приравненных к Крайнему Северу, каким является Архангельская область, в зимний период времени выполнение данных работ не представляется возможным ввиду низких температур и наличия снежного покрова. Согласно п.11 КС-14 №329/19 от 31.12.2019., а также условий договора подряда 07-528/19 , выполнение работ по благоустройству было перенесено на более благоприятный период времени - в срок до 31.07.2020, работы были выполнены при наступлении благоприятных погодных условий во 2 кв. 2020 года.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ, 1135А/11 от 12.08.2011) (КЛ-10 кВ 0,203 км, КЛ-0,4 кВ 0,129 км) | K_009-11-2-02.41-2616 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.24787 | 0.24787 | 0 | 1.6952 | 0.08389 | 1.2475 | 0 | 0.36389 | 1.6952 | 0.08389 | 1.2475 | 0 | 0.36389 | 0.061818 | 0.46487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2304 | 0.46487 | 0.46487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 1.6952 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1004 в г. Архангельске (ООО "Строй Центр" ЛКП80-04888А/19 от 22.01.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,122 км) | K_009-11-2-02.41-2622 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.10124 | 0 | 0.70918 | 0.030981 | 0.57195 | 0 | 0.10625 | 0.66688 | 0.042187 | 0.43636 | 0.0029824 | 0.18536 | 0.094306 | 0.70918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70918 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0.66688 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ с подрядчиком ООО "Стройдвинсервис" от 02.06.2020 №122 (Работы выполнены подрядчиком - 30.09.2020 (Акт КС-14 №190-20 от 30.09.2020)).
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с установкой силовых трансформаторов 2х1000кВА и устройством узлов технического учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Развитие», 15-01832А/18 от 13.08.2018) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-02.41-2601 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.79429 | 0.79776 | 0 | 4.9276 | 0.05746 | 2.2587 | 1.9146 | 0.69676 | 4.9011 | 0.06894 | 1.862 | 2.343 | 0.62713 | 0.65947 | 4.9592 | 0 | 0 | 0.24 | 1.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 0.075646 | 4.852 | 3.0207 | 0 | 1.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0963 | 4.9011 | Изменение оценки полной стоимости и освоения финансирования по годам связано с разделением мероприятий необходимых для осуществления технологического присоединения заявителя ООО "Развитие" на два инвестиционных проекта, согласно приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №461 от 29.06.2020 об утверждении ПСД. Мероприятия в части строительства КЛ-0,4 кВ, установки силовых трансформаторов и устройства узлов учета реализуются в рамках ИП 009-11-2-02.41-2601, мероприятия в части узаменыы сборных шин и монтажа панелей реализуются в рамках ИП 009-11-1-03.31-2726. Изменение сроков реализации связано с невозможность завершения работ по КЛ-0,4 кВ из-за нахождения по трассе подкрановых путей, демонтаж которых должен осуществить заявитель ООО "Развитие".
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-317 в г. Архангельске Архангельской области (ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж», 15-00807А/19 от 29.11.2019) (0,176 км) | K_009-11-2-02.41-2623 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.13393 | 0 | 1.3005 | 0.056812 | 1.0488 | 0 | 0.19483 | 0.84751 | 0.10681 | 0.48552 | 0.0067297 | 0.24846 | 0.17293 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 0.84751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84751 | 0.84751 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение строительно-монтажнх работ с подрядчиком ООО "Помор Энерго" от 22.06.2020 №07-325/20 (Работы выполнены подрядчиком - 30.09.2020 (Акт КС-14 №152-20 от 30.09.2020)).
4.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ №9н в г.Архангельске Архангельской области с монтажом вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт.) с устройствами РЗА и узлами учета (2 т.у.) (ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19) | K_009-11-1-03.13-2550 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3327 | 0.02496 | 0.28604 | 0.93392 | 0.087734 | 1.1949 | 0.01392 | 0.0673 | 1.0135 | 0.10015 | 0.17721 | 1.3327 | 0.1739 | 1.3077 | 0.15705 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02496 | 0.013923 | 1.3077 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 1.1949 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 17.06.2020 №248. Изменение распределения освоения по годам связано с осуществлением в 2020 году поставки согласно договорам с ООО "Таврида Электрик СПб" №07-403/20 от 17.08.2020, с АО Группа компаний СВЭЛ, г.Екатеринбург № 37/07 от 09.07.2020, ООО ЧЭАЗ №07-372/20 от 29.07.2020.
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-283 в г.Архангельске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Храбан Д.В., 15-02506А/19 от 29.11.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2573 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.0078936 | 0.0008216 | 0.0068432 | 0 | 0.0002288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010497 | 0.0078936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из ИПР по причине расторжения договора ТП 15-02506А/19 от 29.11.2019 с заявителем Храбан Д.В.
4.1.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ с устройством узлов технического учета электрической энергии, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и установкой двух ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 440 по пр. Московскому в г. Архангельске Архангельской области (ГКУ АО "ГУКС", 15-01766А/16 от 16.11.2016) (4 МВА, КЛ-10 кВ 0,259 км, КЛ-0,4 кВ 0,418 км, 2 ячейки, 2 т.у.) | J_002-11-2-03.31-2577 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 5.423 | 5.3796 | 0 | 16.7651 | 0.41661 | 5.0492 | 9.8713 | 1.4281 | 16.7651 | 0.41661 | 5.0492 | 9.8713 | 1.4281 | 1.996 | 15.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7197 | 0 | 0.52806 | 14.4923 | 0 | 0.51732 | 0.51732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7651 | 16.7651 | Без изменений
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-297 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Инвест" №15-03104А/16 от 28.02.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,107 км) | J_000-11-2-02.41-2582 | С | 2019 | нд | нд | 0.10543 | 0.10543 | 0 | 0.031039 | 0.031 | 0 | 0 | 3.928e-05 | 0.031153 | 0.031 | 0 | 0 | 0.00015284 | 0.10259 | 0.77144 | 0 | 0 | -7.3818e-20 | -5.5511e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77142 | 0.031019 | 1.99e-05 | 0.00013346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031153 | 0.031153 | Изменение срока реализации и увеличение оценки полной стоимости связано с отнесением в 2020 году затрат по арендной плате за размещение объекта в соответствии с распоряжением 3497р, выданным Администрацией МО «Город Архангельск».
4.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-08 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для подключения животноводческого комплекса в Устьянском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская молочная компания", № 15-00194В/20 от 18.01.2021) (2 МВА, 2,8 км) | L_009-12-2-01.32-1495 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9841 | 0.19669 | 4.2597 | 3.0687 | 1.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9841 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП с Обществом с ограниченной ответственностью "Устьянская молочная компания", № 15-00194В/20 от 18.01.2021
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 200.0964 | 207.1585 | 235.9522 | 887.1083 | 28.197 | 237.5613 | 474.5192 | 146.8308 | 961.2352 | 30.3274 | 271.1531 | 500.4461 | 159.3085 | 93.6362 | 704.1444 | 2.6118 | 19.6407 | 13.1877 | 104.6096 | 243.2458 | 243.2559 | 4.0483 | 5.461 | 88.63 | 22.961 | 140.1214 | 196.8716 | 179.6213 | 134.129 | 28.8369 | 17.9949 | 19.6407 | 80.3781 | 0 | 24.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.0581 | 482.0271 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 39.4143 | 45.8873 | 39.3522 | 217.9433 | 7.6312 | 95.0987 | 88.0455 | 27.1678 | 289.4709 | 9.7219 | 128.5665 | 112.2158 | 38.9668 | 13.569 | 102.0389 | 2.0644 | 15.5242 | 12.1588 | 96.7759 | 36.0271 | 36.0271 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 6.7472 | 0 | 82.4993 | 29.554 | 16.8597 | 18.6262 | 8.9021 | 15.5242 | 72.5443 | 0 | 24.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8399 | 214.0916 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ПС-35/10 кВ с устройством узлов учета электрической энергии и ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» с установкой реклоузера, ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области (АО "Тандер", 15-03860А/16 от 25.04.2017) (8 МВА, 0,403 км, ВОЛС 1,15 км, реклоузер 1 шт., 2 т.у.) | J_002-11-2-03.21-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 17.4674 | 17.4674 | 0 | 88.0341 | 2.5 | 21.2113 | 48.1133 | 16.2095 | 88.0341 | 2.5 | 21.2113 | 48.1133 | 16.2095 | 3.8976 | 29.3101 | 0 | 0 | 9.6755e-16 | 7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3878 | 29.3101 | 16.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0341 | 88.0341 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ с монтажом двух линейных панелей 0,4 кВ в РП-10кВ РП-11 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,825 км) | J_009-11-2-02.41-2607 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.97008 | 0.97008 | 0 | 6.7838 | 0.0891 | 5.0723 | 0.71659 | 0.90588 | 6.2368 | 0.0891 | 3.8227 | 0.57728 | 1.7477 | 0.91998 | 6.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.0891 | 6.6947 | 6.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2368 | 6.2368 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Пром-ИнСи" от 01.04.2020 №07-182/20 (Работы выполнены подрядчиком - 30.09.2020 (Акт КС-14 №183-20 от 30.09.2020)); на поставку материалов с ООО "Торговый Дом УНКОМТЕХ" от 23.10.2019 №07-510/19.
4.1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (1 пусковой комплекс) (50-02/285 от 20.06.2011, 3620А/11 от 22.12.2011 Федеральное Государственное Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.Ломоносова, 3339А/11 от 22.12.2011 Общество с ограниченной ответственностью Земресурс) (РП-10 кВ - 1 шт. ) | F_000-11-1-03.32-2146 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 9.9876 | 9.9876 | 36.7629 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 36.8682 | 0.45402 | 8.7403 | 25.1312 | 2.5427 | 0.014004 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10531 | 0.10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне (Строительство КЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 66 "Ломоносовская" до ТП-10/0,4 кВ № 440 в 6 микрорайоне)(№244А/12 от 26.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Балтийская Строительная Группа, 3291А/12 от 08.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью Архгражданреконструкция; 3575А/11 от 14.12.2011 Индивидуальный предприниматель Варлачев Д.В., 3812А/11 от 07.11.2012 Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., 50-02/459 от 27.06.2013 Акционерное общество Архгражданреконструкция, 13-8/09 от 06.02.2009 Потребительский жилищно-строительный кооператив "Монтажник") (4,629 км) | F_000-11-1-02.31-2283 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 6.2882 | 6.2882 | 2.5893 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 38.4953 | 2.5893 | 32.4207 | 1.2116 | 2.2737 | 4.7747 | 35.906 | 0 | 0 | 9.6755e-16 | 7.276e-15 | 35.906 | 35.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(887А/12 от 28.04.2012 Общество с ограниченной ответственностью Норд-Центр)(ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-03.32-2502 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61311 | 0.61311 | 0 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 2.3233 | 0.01583 | 0.079854 | 1.9394 | 0.2882 | 0.30895 | 2.3233 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.01583 | 0.01583 | 2.3075 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3075 | 2.3075 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-214 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) I этап. (КЛ-0,4 кВ 0,212 км) | J_009-11-2-02.41-2598 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 1.8914 | 0.056308 | 1.5879 | 0.029889 | 0.21729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-3 шинного моста в РУ-10 кВ и дополнительных рубильников в РУ-0,4 кВ (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017)(КЛ-0,4 кВ 0,247 км) | J_009-11-2-02.41-2610 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.42719 | 0.42719 | 0 | 2.4464 | 0.0083376 | 1.6546 | 0.51151 | 0.27197 | 2.4464 | 0.0083376 | 1.6546 | 0.51151 | 0.27197 | 0.0027054 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0.020345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 2.4464 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ПС-141 "Комплекс", двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ Архангельская область, Коношский район, п. Коноша (ГКУ АО Главное управление капитального строительства Дог. № 15-00047П/17 от 20.02.2017) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ- 2,072 км, ЛЭП-0,4 кВ 0,228 км, ячейки - 2шт) | J_002-14-2-01.32-1176 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 2.9724 | 2.9724 | 0 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 13.5208 | 0.71577 | 5.5842 | 6.8331 | 0.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7472 | 0 | 6.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | 13.5208 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СевТехНадзор", 15-01202А/19 от 07.06.19) (0,568 км) | K_009-11-2-02.41-2615 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.43209 | 0 | 1.9879 | 0.086841 | 1.6032 | 0 | 0.29782 | 2.8444 | 0.27969 | 2.1179 | 0.03146 | 0.41538 | 0.26434 | 1.9879 | 0.26434 | 1.9879 | 0.34105 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27969 | 1.9879 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 2.8444 | Увеличение оценки полной стоимости произошло по причине увеличения технических показателей по результатам проектирования: увеличения в целом длины трассы КЛ-0,4 кВ на 0,088 км. Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением в 2020 году затрат по разработке хозяйственным способом проектной документации согласно с табелем рабочего времени и зарплатой проектировщиков, в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (0,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,4 км) | L_009-11-2-03.31-2619 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | 0.21369 | 4.8042 | 2.8437 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 9.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.4048 | 0.45315 | 6.7342 | 1.6771 | 1.5403 | 10.4048 | 0.45315 | 6.7342 | 1.6771 | 1.5403 | 1.3836 | 10.4048 | 1.3836 | 10.4048 | 1.3836 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 10.4048 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 2.0606 | 0 | 10.9714 | 0.46582 | 6.9713 | 1.882 | 1.6523 | 10.9794 | 0.33192 | 2.9226 | 6.6982 | 1.0267 | 1.4541 | 10.9352 | 0 | 0 | 1.4095 | 10.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036255 | 10.9352 | 0.34386 | 0 | 10.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38012 | 10.9794 | Увеличение оценки полной стоимости произошло по причине применение свайного фундамента под БКТП и увеличения стоимости оборудования, относительно стоимости заложенной в УРС и увеличения длины трассы на 0,348 км. Применение свайного фундамента обусловлено тем, что место размещения БКТП имеет водонасыщенный грунт Изменение сроков реализации связано с заключением дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения, согласно которому срок исполнения 31.05.2021.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-390 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Градостроитель", 15-03581А/18 от 13.02.2019) (0,216 км) | K_009-11-2-02.41-2611 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.13382 | 0.13382 | 0 | 0.93442 | 0.06685 | 0.73723 | 0 | 0.13034 | 0.72375 | 0.066847 | 0.57087 | 0 | 0.086031 | 0.1148 | 0.8633 | 0.11479 | 0.86321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071119 | 9.2e-05 | 0.65263 | 0.86321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0.72375 | Изменение срока реализации, уменьшение оценки полной стоимости и изменение распределения освоения по годам по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Стройдвинсервис" от 11.08.2020 №07-392/20 (Работы выполнены подрядчиком - 30.11.2020 (Акт КС-14 №234-20 от 30.11.2020)); на поставку материалов с ООО "Северный Кабель" от 13.03.2020 №158/224/20.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-410 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Технадзор-Р", 15-01533А/19 от 15.07.2019) (0,280 км) | K_009-11-2-02.41-2618 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.44133 | 0 | 2.4614 | 0.10753 | 1.9851 | 0 | 0.36877 | 2.9531 | 0.19209 | 2.4802 | 0.024888 | 0.25589 | 0.32732 | 2.4614 | 0.30164 | 2.2683 | 0.36654 | 2.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19309 | 0.19676 | 2.2683 | 2.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4651 | 2.9531 | Увеличение оценки полной стоимости произошло по причине увеличения технических показателей по результатам проектирования: увеличения в целом длины трассы КЛ-0,4 кВ на 0,030 км,а так же увеличения длины КЛ-0,4 кВ методом ГНБ на 0,08 км. Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением в 2020 году затрат по разработке хозяйственным способом проектной документации согласно с табелем рабочего времени и зарплатой проектировщиков, в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 125 ВЛ-10-142-22 до ТП-10/0,4 кВ в п.Пригородный Каргопольского района Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Архипов Ярослав Владимирович, 15-01893П/19 от 08.07.2019) (0,25 МВА, 0,328 км) | K_009-14-2-01.32-2054 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.22453 | 0.22453 | 0 | 0.76328 | 0.01695 | 0.67298 | 0 | 0.073355 | 0.76328 | 0.01695 | 0.67298 | 0 | 0.073355 | 0.099247 | 0.74633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.74633 | 0.74633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.76328 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Расширение РП-70 "МТС" в части монтажа дополнительных коммутационных аппаратов в городе Котлас Архангельской области (ООО "Мегаполис" №15-02110К/19 от 06.08.2019) (2 шт.) | K_009-13-2-03.31-1373 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.056731 | 0.0054245 | 0.043544 | 0 | 0.0077629 | 0.056731 | 0.0054245 | 0.043544 | 0 | 0.0077629 | 0.007544 | 0.056731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056731 | 0.056731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056731 | 0.056731 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6629 | 0.43276 | 9.7293 | 0.27183 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 12.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34608 | 0 | 0.1311 | 0 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34608 | 12.6629 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10-209-24 до проектируемой КТП-10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ в п. Березник Виноградовского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00090В/20 от 15.07.2020) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,6 км, КЛ-0,4 кВ 0,280 км) | L_009-12-2-01.41-1940 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6375 | 0.10194 | 2.2385 | 2.3248 | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99803 | 7.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 0 | 7.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 7.6375 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00090В/20 от 15.07.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ и ответвления КВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ ПС-313 Песчанка в г.Коряжма Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00583К/20 от 14.07.2020) (1,26 МВА, КВЛ-10 кВ 1,148 км) | L_009-13-2-03.31-1393 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.438 | 0.16334 | 3.9442 | 6.7931 | 0.53737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 11.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.438 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00583К/20 от 14.07.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-285 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета и автоматических выключателей (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,174 км, 4 т.у., 4 шт.) | L_009-11-2-02.41-2637 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.43071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | 0.19575 | 2.5989 | 0.092413 | 0.18955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40913 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | L_009-11-2-02.32-0709 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92455 | 0.039328 | 0.66964 | 0.06139 | 0.15419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12295 | 0.92455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92455 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,4 км, КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8033 | 0.38513 | 5.448 | 0.67591 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 7.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8033 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 313-11 "Борки" в деревне Борки Котласского района Архангельской области (Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО "Котласский муниципальный район №СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020) (ВЛ-10 кВ 0,026 км) | L_009-13-2-01.32-1337 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28103 | 0.013287 | 0.15099 | 0.094022 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037371 | 0.28103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28103 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО "Котласский муниципальный район №СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,63 км, КЛ-0,4 кВ 0,45 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0.30413 | 7.1431 | 2.8638 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6423 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30413 | 0 | 12.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.20.
4.1.1.4.1 | Установка узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-259 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дарья", 15-00694А/20 от 13.10.2020) (2 т.у.) | L_009-11-2-05.20-0004 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026538 | 0 | 0.010615 | 0.013264 | 0.002659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003529 | 0.026538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026538 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Дарья", 15-00694А/20 от 13.10.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА, 0,12 км) | L_009-11-2-03.32-2593 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2853 | 0.0427 | 0.93746 | 2.6608 | 0.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2853 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский (Общество с ограниченной ответвтсенностью "Устьянская молочная компания" № 15-00587В/20 от 28.01.2021) (0,25 МВА, 0,03 км) | L_009-12-2-03.31-2007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0.055064 | 0.24749 | 0.74182 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответвтсенностью "Устьянская молочная компания" № 15-00587В/20 от 28.01.2021.
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 160.6822 | 161.2712 | 196.6 | 669.165 | 20.5658 | 142.4626 | 386.4737 | 119.663 | 671.7643 | 20.6056 | 142.5867 | 388.2304 | 120.3417 | 80.0672 | 602.1055 | 0.54741 | 4.1165 | 1.029 | 7.8338 | 207.2186 | 207.2288 | 1.7408 | 3.1535 | 88.63 | 16.2138 | 140.1214 | 114.3723 | 150.0674 | 117.2694 | 10.2107 | 9.0927 | 4.1165 | 7.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2182 | 267.9355 | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.ТП42-1 в д.Веркола Пинежского района Архангельской области с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (МУП "Карпогорская коммунальная электросеть", 15-00250А/19 от 06.08.19) (ВЛ-10 кВ 0,045 км) | K_009-11-1-01.32-2594 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.1581 | 1.1581 | 0 | 5.4804 | 0.026302 | 0.67119 | 4.4151 | 0.36789 | 5.4804 | 0.026302 | 0.67119 | 4.4151 | 0.36789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 5.4804 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал 15-02787А/15 от 28.09.2015; ООО "АСЭП", №15-03921А/14 от 27.01.2015) (80 МВА, дог.тп - 1 шт.) | G_000-11-1-03.13-2518 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 51.2671 | 51.2671 | 0 | 207.8103 | 4.3114 | 45.4501 | 109.2952 | 48.7535 | 207.8103 | 4.3114 | 45.4501 | 109.2952 | 48.7535 | 45.5959 | 342.8809 | 0 | 0 | 3.8702e-15 | 2.9104e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2405 | 4.2547 | 127.5921 | 101.2374 | 136.0484 | 102.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8103 | 207.8103 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27 по пр. Новгородскому в г. Архангельске Архангельской области с заменой двух существующих трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы 630 кВА (Общество с ограниченной ответственностью Стройинвестаналитика № 3285А/13 от 30.10.2013; Общество с ограниченной ответственностью ФСК - Двина № 15-01092А/17 от 16.05.2017) (1,26 МВА, дог.тп - 2 шт.) | I_000-11-1-03.31-2526 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.2327 | 0.2327 | 0 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.97558 | 0.034 | 0.08782 | 0.74846 | 0.10529 | 0.22418 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0.97558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97558 | 0.97558 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 12 "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 Открытое акционерное общество Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 Общество с ограниченной ответственностью АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 Садовое товариществоЛодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 Индивидуальный предприниматель Новгородцев Кирилл Николаевич) (50 МВА) | F_000-11-1-03.13-0002 | З | 2006 | 2016 | 2016 | 97.6871 | 97.6871 | 196.2929 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 403.5115 | 14.5989 | 78.7882 | 245.7968 | 64.3276 | 27.5557 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2186 | 207.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 3. (4365А/13 от 28.01.2014 Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 Общество с ограниченной ответственностью Борей-Инвест) (ячейки - 4шт., дог.тп. - 2 шт.) | F_000-11-1-03.31-2573 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 2.3918 | 2.3918 | 0.30713 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 9.7079 | 0.30713 | 2.4747 | 5.3332 | 1.5928 | 1.2486 | 9.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3896 | 9.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4008 | 9.4008 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 557 в г.Архангельске с заменой трансформаторов и монтажом линейных панелей в РУ-0,4 кВ (Открытое акционерное общество "Северянка", 2832А/10 от 18.04.11) (2 МВА) | G_002-11-1-03.32-2505 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.71704 | 0.71704 | 0 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 2.7268 | 0.039772 | 0.17877 | 2.3621 | 0.14621 | 0.23149 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 ТП-10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов, монтажом в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей и КЛ-0,4кВ в г.Северодвинске (Общество с ограниченной ответственностью "Двина-Финанс", 15-02410А/17 от 04.09.2017) (1,26 МВА, 0,472 км, панель ЩО-70 4 шт.) | I_002-11-1-03.31-2659 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.0778 | 1.0778 | 0 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 3.8315 | 0.095102 | 1.8218 | 1.5736 | 0.34099 | 0.75584 | 5.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095102 | 5.6839 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8315 | 3.8315 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-229 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов и КЛ-0,4кВ от ТП-229 до объекта заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "2Ю", 15-03136А/17 от 17.11.2017) (2 МВА, 0,276 км) | I_002-11-1-03.31-2657 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 4.646 | 0.0835 | 2.5841 | 1.5018 | 0.47671 | 0.68612 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 4.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 4.646 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №348 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом линейных панелей (ООО "АрхИнвест", 15-00438А/15 от 13.05.2015) (2 шт.) | J_002-11-1-03.31-2577 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.04029 | 0.04029 | 0 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0.15314 | 0.0047924 | 0.14192 | 0 | 0.0064208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047924 | 0 | 0 | 0 | 0.14834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15314 | 0.15314 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 в г.Северодвинск Архангельской области с заменой силовых трансформаторов 2х0,4 МВА на трансформаторы 2х0,63 МВА, (ООО "СтройГарант", 15-02768А/17 от 25.10.2017, Юдин А.С., 15-01220А/17 от 06.07.2017) (1,26 МВА) | J_009-11-1-03.31-2705 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25876 | 0.25876 | 0 | 1.0389 | 0.0028915 | 0.16544 | 0.74905 | 0.12156 | 1.0389 | 0.0028915 | 0.16544 | 0.74905 | 0.12156 | 0.010663 | 0.080189 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0.080189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 1.0389 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 0.50588 | 3.8042 | 0.50588 | 3.8042 | 0.50588 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 3.8042 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-317 с заменой двух силовых трансформаторов 0,63 МВА и 0,4 МВА на два трансформатора по 1 МВА каждый в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Интер-ТЕП", 15-00130А/18 от 22.03.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.32-2564 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.28127 | 0.28127 | 0 | 1.3729 | 0.05 | 0.088422 | 1.0953 | 0.1392 | 1.3729 | 0.05 | 0.088422 | 1.0953 | 0.1392 | 0.38311 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.5581 | 0 | 1.3229 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 1.3729 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ РП-11 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы 1 000 кВА каждый в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "Альфа-Строй", 15-02201А/17 от 31.01.2018) (2 МВА) | J_009-11-1-03.31-2704 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.29363 | 0.29363 | 0 | 1.5023 | 0.0209 | 0.11019 | 1.2129 | 0.15836 | 1.4105 | 0.0209 | 0.10119 | 1.089 | 0.19938 | 0.19978 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 1.4814 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4105 | 1.4105 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Пром-ИнСи" от 01.04.2020 №07-182/20 (Работы выполнены подрядчиком - 30.09.2020 (Акт КС-14 №181-20 от 30.09.2020)); на поставку материалов с АО "ТДУЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" от 18.12.2019 №07-673/19.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-120 в г.Архангельске с заменой силовых трансформаторов с прокладкой КЛ-0,4кВ от ТП-120 до объектов заявителей (ООО "Омега Строй", 15-03071А/17 от 24.11.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,284 км) | J_000-11-1-03.31-2665 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.63988 | 0.63988 | 0 | 3.8945 | 0.0772 | 1.6382 | 1.7619 | 0.41718 | 3.2865 | 0.07719 | 1.276 | 1.4762 | 0.45714 | 0.50658 | 3.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084989 | 0 | 0 | 3.8095 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2865 | 3.2865 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Электросети" от 08.07.2019 №07-384/19 (Работы выполнены подрядчиком - в рамках 1 ПК 30.06.2020 (Акт КС-14 №126-20 от 30.06.2020); в рамках 2 ПК 30.11.2020 (Акт КС-14 №237-20/2 от 30.11.2020)); на поставку материалов с АО "ТДУЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" от 18.12.2019 №07-673/19; с ООО "Лен Пром" от 22.01.2020 №07-02/20.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-425 в г.Архангельске с заменой силового трансформатора (ООО "Автокапитал", 15-03534А/17 от 26.02.2018) (0,63 МВА) | J_009-11-1-03.31-2688 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0.43896 | 0.0056629 | 0.0067107 | 0.384 | 0.042587 | 0.43896 | 0.0056629 | 0.0067107 | 0.384 | 0.042587 | 0.065187 | 0.49021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056629 | 0.49021 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43896 | 0.43896 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-84 с монтажом в РУ-10 кВ двух линейных ячеек, КЛ-6 кВ «ПС-14-ТП-194» в части монтажа соединительной муфты, переключение КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с ТП-107 на новую КТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области ("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018) (ВЛ-04 кВ 0,017 км, КЛ-0,4 кВ 0,078 км, ячейки 2 шт) | J_009-11-1-02.41-2565 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.31682 | 0.33569 | 0 | 2.2402 | 0.01001 | 1.7056 | 0.2572 | 0.26736 | 1.9643 | 0.010009 | 1.3936 | 0.16175 | 0.39896 | 0.52301 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021929 | 2.238 | 0.54302 | 1.695 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 1.9643 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Электросети" от 06.08.2019 №07-07-421/19 (Работы выполнены подрядчиком - в рамках 1 ПК 31.03.2020 (Акт КС-14 №59-20 от 31.03.2020)); с ИП "Резвый А.П." от 26.09.2019 №981 (Работы выполнены подрядчиком - в рамках 2 ПК 30.09.2020 (Акт КС-14 №189-20 от 30.09.2020)); на поставку материалов/оборудования с ООО "Энергия Севера" от 06.05.2019 №07-281/19; с ООО "Торговый Дом УНКОМТЕХ" от 23.10.2019 №07-510/19.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-103, монтаж двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями на 1СШ и 2СШ ЗРУ-6 кВ ПС-103, для присоединения нового ЦРП-6 кВ. Архангельская обл, г. Мирный, Площадка 32 (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 15-02990П/15 от 07.08.17; ) (2 ячейки) | J_000-14-1-03.13-1103 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.46227 | 0.46227 | 0 | 1.3964 | 0.1137 | 0.76833 | 0.43 | 0.084362 | 1.3964 | 0.1137 | 0.76833 | 0.43 | 0.084362 | 0.18643 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62093 | 1.402 | 0.77547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 1.3964 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-102А 110/35/6 кВ в г. Мирный Архангельской области в части монтажа двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями в ЗРУ-6 кВ (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, 15-02991П/15 от 18.10.2016) (2 ячейки) | J_009-14-1-03.13-1124 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.68521 | 0.68521 | 0 | 2.8786 | 0.1016 | 0.16719 | 2.4271 | 0.18264 | 2.8786 | 0.1016 | 0.16719 | 2.4271 | 0.18264 | 0.42464 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 3.1933 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 2.8786 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция РП-3, РУ-10 кВ в ТП-10/04 кВ №99, ТП-10/04 кВ №66 и КЛ-10 кВ от РУ-10 РП-3 до ТП-10/04 кВ №66 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по ул. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области (ООО Борей-Инвест, №15-00766А/14 от 22.09.2014) (КЛ-10 кВ 0,52 км; ячейки 7 шт.) | J_000-11-1-03.31-2488 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.64472 | 0.64472 | 0 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 3.7565 | 0.42187 | 0.96871 | 2.1454 | 0.22046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5354e-17 | 3.4106e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.42187 | 0 | 2.4538 | 0 | 0.88075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 3.7565 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ ТП-319 в п.Уемский Архангельской области с заменой трансформаторов тока номиналом 100/5 на трансформаторы тока номиналом 150/5 (ООО "Транс-Электро", 15-00255А/18 от 10.08.2018) (4 шт) | J_009-11-1-03.32-2558 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.095533 | 0 | 0.08925 | 0 | 0.0062832 | 0.095533 | 0 | 0.08925 | 0 | 0.0062832 | 0.030634 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0.095533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095533 | 0.095533 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-3 в г.Северодвинске с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (ООО "Северная Инвестиционная Группа", 15-02799А/17 от 05.12.2017) I этап. (3 шт.) | J_009-11-1-03.31-2679 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.00197 | 0.00197 | 0 | 0.0087321 | 0.0047725 | 0.0036992 | 0 | 0.00026042 | 0.0087321 | 0.0047725 | 0.0036992 | 0 | 0.00026042 | 0.0002056 | 0.0015461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047725 | 0.0015461 | 0.0039596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087321 | 0.0087321 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-9 для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств многоэтажного жилого дома по пр.Ломоносова – ул.К.Либкнехта в г.Архангельске (Товарищество собственников недвижимости "Дом на Соборной" №15-00347А/18 от 17.04.2018) (1,26 МВА) | J_000-11-1-03.32-2124 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 0.3772 | 0.3772 | 0 | 1.6557 | 0.010147 | 0.31914 | 1.1556 | 0.17079 | 1.6557 | 0.010147 | 0.31914 | 1.1556 | 0.17079 | 0.2742 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 1.6456 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол и ВЛ-10 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области в части замены кабельных заходов в ЗРУ-10 кВ и установки реклоузеров. (Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (0,053 км, 2 шт.) | J_009-13-1-01.32-1288 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.39754 | 0.39746 | 0 | 2.1033 | 0.01181 | 0.44149 | 1.2993 | 0.35072 | 1.9099 | 0.011808 | 0.64405 | 1.0776 | 0.17648 | 0.30832 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089841 | 2.0135 | 1.7083 | 0.30513 | 0.11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9099 | 1.9099 | Уменьшение оценки полной стоимости по причине выполнения работ только в рамках 1 пускового комплекса (рыботы выполнены хозяйственным способом 31.07.2020 - Акт КС-14 №66/2020 от 31.07.2020). Оценка полной стоимости сформирована исходя из фактических затрат согласно данным бухгалтерской отчетности. Реализация мероприятий в рамках 2 пускового комплекса не планируется по причине инициирования расторжения договора ТП №15-02322К/18 от 06.09.2018 с ООО"Технопарк".
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/04 кВ №22 "Скотний двор Усть-Канза" в д.Титовский Починок Красноборского района Архангельской области (Кувакин С.Н. 15-02296К/18 от 17.09.2018) (0,63 МВА) | J_009-13-1-03.31-1358 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.09671 | 0.09671 | 0 | 0.28748 | 0.012537 | 0.25686 | 0 | 0.018083 | 0.28748 | 0.012537 | 0.25686 | 0 | 0.018083 | 0.062802 | 0.47227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012537 | 0.47227 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28748 | 0.28748 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 360-03 Суходол и ВЛ-10 кВ 360-12 Вандыш в пос. Урдома Ленского района Архангельской области (ООО "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (ВЛ-10 кВ 0,170 км) | J_009-13-1-01.32-1286 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.16022 | 0.16022 | 0 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0.73636 | 0.00472 | 0.55431 | 0.11598 | 0.061345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636 | 0.73636 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-432 в г. Архангельске Архангельской области с заменой рубильников на автоматические выключатели в РУ-0,4 кВ (Индивидуальный предприниматель Авалиане Михаил Мемедович, 15-03592А/18 от 06.02.2019) (2 шт.) | K_009-11-1-03.31-2722 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.037767 | 0 | 0.034055 | 0 | 0.003712 | 0.037767 | 0 | 0.034055 | 0 | 0.003712 | 0.0050222 | 0.037767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037767 | 0.037767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037767 | 0.037767 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 360-03 Суходол в части установки реклоузера в районе опоры № 184 (Общество с ограниченной отвественностью "Технопарк" 15-02322К/18 от 06.09.2018) (1 шт.) | K_009-13-1-01.32-1289 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.19512 | 0.19512 | 0 | 1.1732 | 0.0044284 | 0.18162 | 0.7489 | 0.23822 | 1.1732 | 0.0044284 | 0.18162 | 0.7489 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 1.1732 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.09-06 в с установкой опор и монтажом провода и с заменой опоры на анкерную ответвительную в д. Корелы Приморского района Архангельской области (Садоводческое некомерческое товарищество "Хаторица", 15-03694А/18 от 14.02.2019) (0,300 км) | K_009-11-1-01.32-2593 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.06884 | 0.06884 | 0 | 0.33179 | 0.01951 | 0.23269 | 0.04094 | 0.03865 | 0.33179 | 0.01951 | 0.23269 | 0.04094 | 0.03865 | 0.041526 | 0.31228 | 0.041526 | 0.31228 | 0.041127 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019512 | 0 | 0.003 | 0.31228 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33479 | 0.33179 | Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением затрат по кадастровым работам согласно договору подряда с ИП Петровым А.А. №104 от 13.04.2020 и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ ТП-450 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом дополнительного коммутационного аппарата на 2 с.ш. РУ-0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Скан", 15-03387А/18 от 21.02.2019) (1 шт.) | K_009-11-1-03.32-2570 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.0064916 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0.00086324 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064916 | 0.0064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064916 | 0.0064916 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске Архангельской области с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (2 МВА, 1 компл.) | L_009-11-1-03.31-2752 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.57023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3594 | 0.02864 | 0.38137 | 2.3426 | 0.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048115 | 0 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048115 | 3.3594 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООбщество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС- 42 110/10 кВ "Карпогоры" в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области с заменой трансформаторов тока в ячейках КРУН-10 кВ ( Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная электросеть" муниципального образования "Пинежский муниципальный район", 15-00575А/19 от 25.04.2019, 15-01798А/19 от 15.08.2019) (4 шт.) | K_009-11-1-03.13-2547 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.047256 | 0 | 0.042815 | 0 | 0.004441 | 0.047256 | 0 | 0.042815 | 0 | 0.004441 | 0.006284 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047256 | 0.047256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047256 | 0.047256 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с заменой сборных шин и монтажом панелей ЩО-70 в г. Архангельске, Архангельской области (ООО "Развитие", 15-01832А/18 от 21.07.18) (1 компл) | K_009-11-1-03.31-2726 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5053 | 0.018144 | 0.15394 | 0.87555 | 0.45766 | 1.5053 | 0.018144 | 0.15394 | 0.87555 | 0.45766 | 0.20017 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 1.5053 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №8 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов тока 10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", ЛКП80-00680А/20 от 16.09.2020) (4 шт.) | L_009-11-1-03.31-2745 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.011057 | 0.10346 | 0 | 0.0049187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015882 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11944 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", ЛКП80-00680А/20 от 16.09.2020
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ ПС-401 "Мезенская ДЭС" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с заменой трансформатора тока в ячейке МВ-6-401-20 (Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания", 15-02119А/19 от 14.02.2020) | L_009-11-1-03.21-2537 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095995 | 0 | 0.0384 | 0.047992 | 0.0096026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095995 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания", 15-02119А/19 от 14.02.2020
4.1.1.4.2 | Реконструкция системы коммерческого учета электрической энергии в ТП-10/0,4 кВ ТП-69 в г.Архангельске Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер", 15-00958А/20 от 01.12.2020) (7 т.у.) | L_009-11-1-05.20-0007 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19352 | 0.00013663 | 0.081558 | 0.092845 | 0.018981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025734 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19352 | Новый инвестиционный проект. Включен на основании договора ТП Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер", 15-00958А/20 от 01.12.2020.
4.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ №14 в части замены трансформаторов тока в ячейках №6 и №17 в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Архсвет", 15-02506А/18 от 18.10.2018) (4 шт.) | J_009-11-1-03.13-2544 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030634 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.РП6-16 в Приморском районе Архангельской области с заменой существующего провода (Афонин Д.В., 15-02492А/16 от 07.09.2016; СНТ Ягодник, №15-02140А/17 от 27.12.2017) (ВЛ-6 кВ 0,170 км) | J_000-11-1-01.33-2437 | С | 2017 | нд | нд | 0.00842 | 0.00842 | 0 | 0.0093582 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0 | 0.0034924 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0 | 0 | 0.026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093582 | 0.0093582 | Без изменений
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 195.5835 | 198.9758 | 97.2828 | 3450.052 | 205.0318 | 1388.5765 | 1455.1355 | 401.3082 | 4938.3839 | 175.2116 | 1945.2672 | 2297.9949 | 519.9102 | 472.3432 | 3591.2751 | 327.3093 | 2500.6203 | 529.0985 | 3978.9789 | 62.1657 | 64.8049 | 118.4475 | 123.0565 | 404.1679 | 169.4477 | 250.1425 | 248.4643 | 110.4357 | 101.0799 | 145.2956 | 155.2689 | 1.4427 | 9.4432 | 10.2298 | 12.6233 | 10.3679 | 39.6923 | 0 | 46.405 | 35.0356 | 66.6152 | 854.3933 | 972.0963 | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.3126 | 67.3126 | 13.8043 | 754.6637 | 35.7554 | 204.3365 | 389.1322 | 125.4396 | 373.3281 | 22.136 | 74.6573 | 213.747 | 62.7878 | 89.4104 | 711.9205 | 57.8028 | 474.2315 | 12.4781 | 93.8352 | 11.9105 | 11.9105 | 41.9778 | 46.9134 | 19.9847 | 45.5577 | 28.3118 | 29.8459 | 21.5616 | 18.4577 | 113.9426 | 113.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.4493 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 259.5574 | 259.5574 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.3126 | 67.3126 | 13.4971 | 215.8414 | 21.6203 | 48.0524 | 110.2583 | 35.9104 | 180.4781 | 20.2235 | 37.5589 | 91.1194 | 31.5764 | 26.9007 | 202.2932 | 10.3606 | 77.9114 | 5.7834 | 43.4911 | 1.2641 | 1.2641 | 1.7817 | 1.271 | 2.5699 | 0.98663 | 5.5396 | 6.3255 | 0 | 1.359 | 113.2266 | 112.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 124.5559 | 124.5559 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 396 с отпайкой от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396 в сторону ВЛ-0,4 кВ ф. 157/1 и ВЛ-0,4 кВ ф. 157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска (1,26 МВА, 0,195 км) | F_000-11-1-03.32-1064 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 0.32613 | 0.32613 | 0.012449 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 1.2765 | 0.0091726 | 0.48154 | 0.73183 | 0.053982 | 0.1681 | 1.2641 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 1.2641 | 1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_000-14-1-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | F_000-11-1-03.13-0745 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 221 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | G_000-12-1-03.21-1062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0088 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110 кВ (1 шт.) | F_000-12-1-03.13-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34174 | 2.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов 1Т (1000 кВА) и 2Т (1800 кВА) на трансформаторы 2500 кВА с устройством системы аварийного слива масла | I_000-11-1-03.21-2533 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 43.4911 | 2.33 | 11.8043 | 18.9107 | 10.4461 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 5.7834 | 43.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ (№№ 43,44,82,140,153,166,18,73,135) в части замены трансформаторов общей мощностью 7,165 МВА на трансформаторы общей мощностью 7,78 МВА в г.Архангельске Архангельской области | I_000-11-1-03.32-2536 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.3669 | 1.3669 | 0 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 5.6043 | 0.21433 | 1.0387 | 4.0773 | 0.27402 | 0.73665 | 5.5396 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21433 | 5.5396 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6043 | 5.6043 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ № 342 «Кошкино» д. Кошкино Вилегодского района Архангельской области в части замены силового трансформатора 2Т мощностью 1,6 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА и реконструкция ОРУ-35 кВ | I_000-13-1-03.21-0006 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 34.4203 | 1.3968 | 11.0478 | 15.1156 | 6.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5772 | 34.4203 | 4.5772 | 34.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестрово Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | З | 2017 | 2020 | 2021 | 23.0564 | 23.0564 | 0 | 116.2935 | 2.9144 | 23.6801 | 71.4228 | 18.2762 | 115.3505 | 2.9144 | 24.2343 | 67.3995 | 20.8023 | 15.0567 | 113.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7723 | 0 | 0.93553 | 0 | 1.359 | 113.2266 | 112.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3505 | 115.3505 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "СтройЭнергоИмпорт" от 20.02.2020 №07-102/20 (Работы выполнены подрядчиком 28.12.2020 (Акт КС-14 №78 от 28.12.2020)); на поставку материалов/оборудования с ООО "АРОРА ГРУПП" от 31.10.2019 №07-498/19; с ООО "ТК Энергооборудование" от 15.01.2020 №07-739/19; с ООО "МВ Юнион" от 10.02.2020 №07-69/20; с ООО "ЛИК-94" от 11.02.2020 №07-83/20; с ООО "ЛИК-94" от 03.04.2020 №07-201/20. Изменение срока реализации связано с возникшей необходимостью погашением кредиторской задолженности в 2021г. за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда с ООО "СтройЭнергоИмпорт" №07-102/20 от 20.02.2020.
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 1 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА (ДГР - 4 шт.) | F_000-11-1-03.13-0008 | П | 2011 | нд | нд | 42.5632 | 42.5632 | 13.4847 | 14.7557 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 14.7557 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 0.23692 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 1.271 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 301 «Котлас» г. Котлас Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА и реконструкция ОРУ-110 кВ. | I_000-13-1-03.13-0010 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г. Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА | F_000-11-1-03.13-0012 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30713 | 538.8223 | 14.135 | 156.2841 | 278.8739 | 89.5292 | 192.8499 | 1.9124 | 37.0984 | 122.6277 | 31.2114 | 62.5097 | 509.6273 | 47.4423 | 396.3201 | 6.6947 | 50.3442 | 10.6464 | 10.6464 | 40.1961 | 45.6424 | 17.4148 | 44.5711 | 22.7722 | 23.5204 | 21.5616 | 17.0987 | 0.71598 | 0.71956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0015 | 135.0015 | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 10 г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.89011 | 0.010476 | 0.23605 | 0.622 | 0.021583 | 0.068549 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.89011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89011 | 0.89011 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 7 с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (20 ячеек) | F_000-11-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.65334 | 0.080875 | 0.081657 | 0.17966 | 0.31115 | 0.068549 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.081456 | 0 | 0.57188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65334 | 0.65334 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г.Архангельска Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (22 ячейки) | F_000-11-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.77226 | 0.010476 | 0.26306 | 0.48 | 0.018733 | 0.068549 | 0.51549 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51549 | 0.77226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77226 | 0.77226 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 123 "Малошуйка" Онежского района Архангельской области с оснащением ячеек 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.66001 | 0.011995 | 0.13008 | 0.45 | 0.067936 | 0.13359 | 1.0046 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.66001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66001 | 0.66001 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Плесецкого района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (36 ячеек) | F_000-14-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.99892 | 0.011996 | 0.22868 | 0.618 | 0.14025 | 0.13359 | 1.0046 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.99892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99892 | 0.99892 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-209 110/35/10 кВ Дв.Березник Виноградовского района Архангельской области в части замены выпрямителей (1 шт.) | J_000-12-1-03.13-0789 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0.87262 | 0 | 0.055818 | 0.7645 | 0.052301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87262 | 0.87262 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 152 "НПС" в п.Приводино Котласского района Архангельской области в части замены коммутационной аппаратуры и силовых трансформаторов мощностью 2*630 кВА на трансформаторы 2*400 кВА | I_000-13-1-03.31-1265 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.5221 | 0.11155 | 0.86216 | 0.39212 | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20241 | 1.5221 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (15 шт.) | I_000-12-1-04.40-0514 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 16.6729 | 0.15728 | 4.8646 | 8.2747 | 3.3763 | 0.096507 | 13.1314 | 0.032169 | 12.6476 | 2.1848 | 16.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 0.24191 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0.24312 | Изменение оценки полной стоимости произошло про причине применения прогнозного уровня цен на 2026 год. Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением затрат: на проектно-изыскательские работы по договору подряда с ООО "ВПСК" №07-725/19 от 29.04.2019; процентов по кредиту; затрат службы заказчика застройщика и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная гора" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 компл) | F_000-15-1-03.31-0618.1 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 1.3298 | 0.0047734 | 0.12179 | 0.26949 | 0.9337 | 0.17683 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 2.395 | 0.015157 | 0.41002 | 1.059 | 0.91079 | 0.31849 | 2.395 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.647 | 0.015157 | 0.031531 | 0.36033 | 0.23998 | 0.086037 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 36 "Рикасиха" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (3 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 1.1582 | 0.015157 | 0.061131 | 0.64784 | 0.43405 | 0.15401 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 1.5395 | 0.015157 | 0.063196 | 0.88593 | 0.57524 | 0.20472 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.62662 | 0.015157 | 0.051147 | 0.32807 | 0.23224 | 0.083327 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62662 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.34792 | 0.015157 | 0.042295 | 0.16404 | 0.12643 | 0.046266 | 0.34792 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.34792 | 0.34792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10 кВ и ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (5 шт.) | F_000-15-1-03.31-0618.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 1.6442 | 0.015157 | 0.1939 | 0.82019 | 0.61499 | 0.21865 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 343 "Быково" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, д. Быково, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0011 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.2652 | 0.062546 | 0.77411 | 1.5745 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 3.2652 | 0.4342 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102 Архангельской области, г.Мирный в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.). | I_000-14-1-03.13-1108 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.8786 | 0 | 1.1078 | 2.5177 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51577 | 3.8786 | 0.51577 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 61 "Бревенник-2" на о.Бревенник в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ (3шт.) и МВ-10 кВ (3шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2531 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 12.1938 | 0.22004 | 3.4199 | 7.7726 | 0.78124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 12.1938 | 1.6215 | 12.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в Архангельской обл., Котласский район, пгт.Вычегодский. в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0014 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 10.1942 | 0.078795 | 2.8892 | 6.5663 | 0.65999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 10.1942 | 1.3556 | 10.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 228 "Едемская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1068 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.8239 | 0 | 0.80803 | 1.8364 | 0.17946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37552 | 2.8239 | 0.37552 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 226 "Пайтово", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт) | I_000-12-1-03.21-1070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в Архангельской обл., Котласский район, п. Савватия в части установки СВ-110 кВ и ТН-110 кВ с заменой УРЗА (4 шт.) | I_005-13-1-03.13-0013 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 21.7805 | 0.88385 | 6.9909 | 9.5649 | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8963 | 21.7805 | 2.8963 | 21.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое переворужение ПС-35/10 кВ № 346 "Виледь" в Архангельской обл., Вилегодский р-н, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0010 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.8372 | 0 | 0.8716 | 1.7861 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 334 "Корниловская" в Архангельской обл., Верхнетоемский р-н, пгт. Двинской, в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (10 шт.) | I_000-13-1-03.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 4 в г.Архангельске в части замены МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (2 шт) с заменой РЗА | I_000-11-1-03.21-2532 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 6.8837 | 0.14008 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91539 | 6.8837 | 0.91539 | 6.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области, в части замены ПСН-35 кВ 2Т на вакуумный выключатель (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1076 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл.. Котласский район, д.Григорово в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (2 шт.) | I_005-13-1-03.21-0015 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 6.8487 | 0.10506 | 1.9261 | 4.3775 | 0.43999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91073 | 6.8487 | 0.91073 | 6.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 354 "Уфтюга" в Архангельской обл., Красноборский р-н, д. Березонаволок в части замены масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0009 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.9479 | 0 | 0.84197 | 1.9136 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 2.9479 | 0.392 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1107 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.5619 | 0.57281 | 1.4276 | 3.2445 | 0.31705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73961 | 5.5619 | 0.73961 | 5.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов напряжения 110 кВ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1110 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.5029 | 0.08375 | 0.61416 | 1.3958 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33284 | 2.5029 | 0.33284 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 113 "Детский мир" в г.Котласе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ с заменой УРЗА (13 шт.) | I_000-13-1-03.31-1264 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 10.9621 | 0.15131 | 1.7165 | 3.901 | 5.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4577 | 10.9621 | 1.4577 | 10.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 110 в Архангельской обл., Плесецкий р-он, пос. Плесецк, в части замены ПСН-35-1Т, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.21-1179 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.125 | 0.069611 | 1.1583 | 2.6325 | 0.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54854 | 4.125 | 0.54854 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-139 "Григорьевская" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области, в части замены силового трансформатора 1 габарита (1 шт.) с мощности 100 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0996 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-64 "Ставропольский" 10 кВ, в Няндомском районе Архангельской области , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 400 кВА на 63 кВА (0,063 МВА) | I_000-14-1-03.31-0997 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.20127 | 0.00505 | 0.08916 | 0.07544 | 0.03162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026765 | 0.20127 | 0.026765 | 0.20127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-135 "Занаволок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 40 кВА на 25 кВА (0,025 МВА) | I_000-14-1-03.31-0998 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.15101 | 0.00379 | 0.06693 | 0.05662 | 0.02367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020081 | 0.15101 | 0.020081 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-118 "СХТ" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской области, в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) с мощности 160 кВА на 100 кВА (0,100 МВА) | I_000-14-1-03.31-0999 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.24363 | 0.00617 | 0.10812 | 0.09143 | 0.03791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032398 | 0.24363 | 0.032398 | 0.24363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-102 "Поселок" 10 кВ, Няндомского района, Архангельской , в части замены силовых трансформаторов 1-2 габаритов (1 шт.) мощностью 160 кВА с ТМ на ТМГ (0,16 МВА) | I_000-14-1-03.31-1000 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.30454 | 0.00771 | 0.13504 | 0.11414 | 0.04765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040497 | 0.30454 | 0.040497 | 0.30454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103 в Архангельской области, г. Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1111 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 101 в Архангельской обл., г.Мирный в части замены трансформаторов собственных нужд (2 шт.). | I_000-14-1-03.13-1106 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.78669 | 0.036688 | 0.20178 | 0.4586 | 0.089628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0.78669 | 0.10461 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-6/35 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области с оснащением ячеек 6 кВ защитами от дуговых замыканий (13 компл.) | I_006-11-1-03.21-2527 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.73141 | 0.014509 | 0.45528 | 0.26162 | 0 | 0.73141 | 0.014509 | 0.45528 | 0.26162 | 0 | 0.11722 | 0.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 0.73141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73141 | 0.73141 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 23 "Луковецкая" в Холмогорском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2529 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37526 | 0.0024463 | 0.066245 | 0.30656 | 0 | 0.37526 | 0.0024463 | 0.066245 | 0.30656 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37526 | 0.37526 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей 6кВ на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.21-2530 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.35454 | 0.0024463 | 0.039701 | 0.31239 | 0 | 0.35454 | 0.0024463 | 0.039701 | 0.31239 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.35454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 0.35454 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт) | I_000-11-1-03.13-2531 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3668 | 0.0018537 | 0.052552 | 0.31239 | 0 | 0.3668 | 0.0018537 | 0.052552 | 0.31239 | 0 | 0.049962 | 0.37572 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3668 | 0.3668 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 225 "В.-Пуя", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт) | I_000-12-1-03.21-1074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 223 "Солга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-12-1-03.21-1072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега" г. Онега Архангельской области в части замены ОД-110 кВ на элегазовые выключатели и КРУН-10 кВ (2 шт.) | I_000-14-1-03.13-1126 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 94.6895 | 3.8426 | 30.3923 | 41.5827 | 18.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5917 | 94.6895 | 12.5917 | 94.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое превооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" г. Няндома Няндомский район Архангельской области в части замены оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-14-1-03.13-1125 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 93.5035 | 3.7944 | 30.0117 | 41.0618 | 18.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.434 | 93.5035 | 12.434 | 93.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 "ПТФ" в п. Вычегодский Архангельской области, в части замены масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ с заменой УРЗА (3 шт.) | I_005-13-1-03.21-0017 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 9.4724 | 0.067055 | 1.3411 | 7.4505 | 0.61366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2596 | 9.4724 | 1.2596 | 9.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 82 в части замены панелей в РУ-0,4 кВ, щита ЩСН в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске (1 компл.) | F_000-11-1-03.31-2295 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.90748 | 0.0078644 | 0.10755 | 0.73963 | 0.052438 | 0.12068 | 0.90748 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0.90748 | 0.90748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-6 кВ № 5 "Тарасово" в с.Тарасово Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | I_000-14-1-03.32-0964 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0.5562 | 0 | 0.046374 | 0.50817 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5562 | 0.5562 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 129 "Конево" в Плесецком районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1094 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0.29758 | 0 | 0.041297 | 0.25409 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | 0.29758 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» Плесецкого района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.21-1171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 2.5911 | 0.051543 | 0.24495 | 1.7155 | 0.57912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 2.5911 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская" в Няндомском районе Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-14-1-03.21-1172 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 1.4955 | 0 | 0.17758 | 1.2704 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 1.4955 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 222 «Долматово» Вельского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (10 шт.) | I_000-12-1-03.21-1063 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 3.9341 | 0 | 1.0984 | 2.5409 | 0.29483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 3.9341 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 227 «Дмитриево» Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | I_000-12-1-03.21-1064 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 2.4626 | 0 | 0.53745 | 1.7786 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 2.4626 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" в Каргопольском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1095 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0.30828 | 0 | 0.046879 | 0.25409 | 0.0073123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0.30828 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" в объеме замены аккумуляторной батареи в СОПТ в г. Няндома Архангельской области (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 2.1881 | 0.15525 | 0.45636 | 1.4396 | 0.13687 | 0.17742 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 2.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 2.1881 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 «Жаровиха» в г.Архангельске Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2516 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.2644 | 0.07092 | 5.7568 | 2.8797 | 2.557 | 11.2644 | 0.07092 | 5.7568 | 2.8797 | 2.557 | 1.9258 | 14.4823 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 0 | 0 | 14.4823 | 11.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2644 | 11.2644 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 76 «Орлецы» в Холмогорском районе Архангельской области с заменой аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2517 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 3.5746 | 0.07092 | 1.1066 | 2.0668 | 0.33021 | 0.50291 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 3.7819 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5746 | 3.5746 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 342 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ (яч. - 15 шт.) | F_000-13-2-01.32-0628 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 7.5538 | 0.035544 | 0.33364 | 6.6188 | 0.56589 | 0.97063 | 7.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035574 | 0.035574 | 7.2636 | 7.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5182 | 7.5182 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 331 «Чаплино» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ячеек РУ-10 кВ (5 шт.) | I_000-13-1-03.13-0012 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 10.5091 | 0.27588 | 4.7498 | 3.8548 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 10.5091 | 1.3975 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 401 "Мезенская ДЭС" в г.Мезень в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.21-2506 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 1.021 | 0.053391 | 0.1583 | 0.62105 | 0.18828 | 0.099811 | 0.75058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75058 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 "Черный Яр" в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (7 шт.) | G_000-11-1-03.21-2507 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 2.3245 | 0 | 0.43547 | 1.4544 | 0.43467 | 0.30921 | 2.3252 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.3252 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 2.3245 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части замены ПСН на вакуумный выключатель с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-11-1-03.21-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 2.2305 | 0.016783 | 0.027489 | 1.7723 | 0.41395 | 0.25656 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 2.2305 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 13 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-11-1-03.21-2513 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 1.7415 | 0 | 0.12667 | 1.2941 | 0.32079 | 0.21911 | 1.6477 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.6477 | 1.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7415 | 1.7415 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2510 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.90458 | 0 | 0.13028 | 0.60515 | 0.16915 | 0.15293 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.90458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90458 | 0.90458 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" в г.Северодвинск в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-11-1-03.13-2511 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 1.0123 | 0 | 0.094242 | 0.72875 | 0.18929 | 0.11828 | 0.88944 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.88944 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 313 «Песчанка», Котласского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-13-1-03.21-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 2.3793 | 0.032983 | 0.15425 | 1.7704 | 0.42169 | 0.26963 | 2.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0276 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 2.3793 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская», Верхнетоемского района Архангельской области, в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 4.0948 | 0.0070317 | 0.36166 | 2.9883 | 0.73783 | 0.53426 | 4.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 4.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 4.0948 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 341 «Ильинск», Вилегодского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | G_000-13-1-03.13-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 1.7871 | 0 | 0.25342 | 1.4029 | 0.13084 | 0.24708 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7871 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 364 «Устьевская», Ленского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-13-1-03.21-0003 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 2.749 | 0.015157 | 0.41897 | 2.0511 | 0.26376 | 0.2795 | 2.1019 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.015157 | 0.015157 | 2.0867 | 2.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 2.7338 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-12-1-03.13-0783 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 1.5714 | 0 | 0.25274 | 1.0353 | 0.28336 | 0.1516 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | G_000-11-1-03.13-2509 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 3.1231 | 0.053391 | 0.58373 | 1.8578 | 0.62818 | 0.3737 | 2.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8102 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1231 | 3.1231 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 314 «ПТФ» в Котласском районе Архангельской области в части замены масляного выключателя на вакуумный выключатель 10 кВ с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-13-1-03.21-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.30759 | 0 | 0.043458 | 0.24256 | 0.021571 | 0.30759 | 0 | 0.043458 | 0.24256 | 0.021571 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.30759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30759 | 0.30759 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 «Усть-Паденьга» Шенкурского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели (5 шт.) | I_000-12-1-03.13-0784 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.1056 | 0 | 0.60141 | 1.3668 | 0.13738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.1056 | 0.28 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 208 "Ровдино" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0522 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая" Устьянского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (15 шт.) | I_000-12-1-04.40-0523 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.37 | 0.23216 | 5.7781 | 4.6062 | 1.7536 | 16.5834 | 0.15728 | 3.6298 | 9.5078 | 3.2884 | 0.092617 | 12.6021 | 0.030872 | 12.1378 | 2.1742 | 16.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23216 | 0 | 0.23216 | 0.23332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23332 | 0.23332 | Изменение оценки полной стоимости произошло про причине применения прогнозного уровня цен на 2026 год. Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением затрат: на проектно-изыскательские работы по договору подряда с ООО "ВПСК" №07-725/19 от 29.04.2019; процентов по кредиту; затрат службы заказчика застройщика и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 150 "Няндома" Няндомского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-14-1-03.11-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38685 | 0 | 0.024025 | 0.24256 | 0.12026 | 0.38685 | 0 | 0.024025 | 0.24256 | 0.12026 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38685 | 0.38685 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены трансформаторов собственных нужд марки ТМ на ТМГ (2шт.) | I_000-14-1-03.13-1104 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.23173 | 0 | 0.033899 | 0.17834 | 0.019495 | 0.046096 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23173 | 0.23173 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 219 "Хозьмино" Вельского района Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1065 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38328 | 0.0018537 | 0.057327 | 0.32356 | 0.00053425 | 0.38328 | 0.0018537 | 0.057327 | 0.32356 | 0.00053425 | 0.051634 | 0.38829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0.38328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38328 | 0.38328 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 220 "Березник" Вельского района Архангельской области в части замены ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели (1 шт.) | I_000-12-1-03.21-1066 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0001 | 0.015593 | 0.49983 | 2.32 | 0.16464 | 3.0001 | 0.015593 | 0.49983 | 2.32 | 0.16464 | 0.42417 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 3.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0001 | 3.0001 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 209 "Дв. Березник" Виноградовского района Архангельской области в части замены ВАЗП (1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0785 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066713 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 229 "ШЛПБ" Устьянского района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (9 шт.) | G_000-12-1-03.21-1061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 3.7686 | 0 | 0.67906 | 2.3293 | 0.76015 | 0.37247 | 2.801 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.801 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686 | 3.7686 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 102, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.13-1087 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 1.3969 | 0 | 0.17103 | 0.92444 | 0.30143 | 0.11554 | 0.86887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86887 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 1.3969 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 103, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (4 шт.) | G_000-14-1-03.13-1088 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 1.356 | 0 | 0.14179 | 0.96965 | 0.24452 | 0.11771 | 0.88514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88514 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/6 кВ № 115 "Пуксоозеро", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1089 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.42849 | 0 | 0.1083 | 0.24292 | 0.077268 | 0.038338 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.42849 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 116 "Онега", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.13-1090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.36894 | 0 | 0.059498 | 0.24292 | 0.066531 | 0.042608 | 0.32041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32041 | 0.36894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36894 | 0.36894 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 128 "Чекуевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.34664 | 0 | 0.033246 | 0.24292 | 0.07048 | 0.045568 | 0.34267 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.34267 | 0.34664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34664 | 0.34664 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 135 "Макаровская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1164 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.34067 | 0 | 0.036321 | 0.24292 | 0.061432 | 0.040519 | 0.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3047 | 0.34067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0.34067 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 138 «Пономаревская», в части замены ПСН, масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1165 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 2.6991 | 0 | 0.27346 | 1.9389 | 0.48672 | 0.2511 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 2.6991 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 139 "Подюга", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (3 шт.) | G_000-14-1-03.21-1166 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 1.0278 | 0 | 0.11374 | 0.72875 | 0.18535 | 0.11872 | 0.89274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89274 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 140 "Климовская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.21-1167 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.63665 | 0 | 0.036015 | 0.48583 | 0.11481 | 0.080529 | 0.60558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60558 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0.63665 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 120 "Наволок" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1168 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.30487 | 0 | 0.043641 | 0.25409 | 0.0071415 | 0.038338 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.30487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30487 | 0.30487 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 121 "Волошевская", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1169 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.4274 | 0 | 0.09512 | 0.24292 | 0.089369 | 0.040045 | 0.30114 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.30114 | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0.4274 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 "Самково" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1170 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.29914 | 0 | 0.039559 | 0.25409 | 0.0055 | 0.038759 | 0.29146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29146 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29914 | 0.29914 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 119 "Скарлахта" Плесецкого района Архангельской области, в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (2 шт.) | G_000-14-1-03.13-1092 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.61524 | 0 | 0.092765 | 0.50817 | 0.0143 | 0.076414 | 0.57463 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57463 | 0.61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0.61524 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 114 "ППТФ", в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (1 шт.) | G_000-14-1-03.21-1162 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.32147 | 0 | 0.020585 | 0.24292 | 0.05797 | 0.037984 | 0.28564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28564 | 0.32147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32147 | 0.32147 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 27 «Северодвинская» в г. Северодвинске Архангельской области в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2519 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 1.7024 | 0 | 0.28476 | 1.2704 | 0.14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7024 | 1.7024 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 59 «Кехта» в д.Матвеевская Холмогорского района Архангельской области части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (5 шт.) | I_000-11-1-03.13-2521 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 1.7113 | 0 | 0.35296 | 1.0429 | 0.31543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.7113 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ № 20 в г.Архангельске в части замены масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (6 шт.) | I_000-11-1-03.31-2599 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 2.0848 | 0 | 0.30055 | 1.3835 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 2.0848 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 335 «Семеновская» Верхнетоемского района Архангельской области в части замены ПСН и масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА 1 этап (6 шт.) | I_000-13-1-03.21-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 4.2749 | 0.008464 | 0.65284 | 3.6134 | 0.00022954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2749 | 4.2749 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 352 «Харитоново» Котласского района Архангельской области в части масляных выключателей на вакуумные выключатели с заменой РЗА (8 шт.) | I_000-13-1-03.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 4.1454 | 0 | 0.45766 | 3.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 4.1454 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10/6 кВ № 1 в г. Архангельске Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-11-1-03.13-2515 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 10.435 | 0.07092 | 1.7611 | 7.0301 | 1.5729 | 1.4866 | 11.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071505 | 11.1791 | 10.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 10.435 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ № 117 «Кодино» Онежского района Архангельской области, в части замены ячеек РУ-6(10) кВ (0,190 км, яч.- 11 шт.) | G_000-14-1-03.13-1091 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 10.7305 | 0.095269 | 0.60429 | 8.8559 | 1.175 | 0.60643 | 4.5604 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5604 | 10.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7305 | 10.7305 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ № 106 в г. Мирный Архангельской области в части замены аккумуляторной батареи в СОПТ (1 шт.) | I_000-14-1-03.13-1098 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 2.9496 | 0.057576 | 1.623 | 1.059 | 0.20997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | 2.9496 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 353 "Григорово" в Архангельской обл., Котласский район, д.Григорово в части замены ячеек КРУН-10 кВ (7 шт.) | I_000-13-1-03.21-0016 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 11.877 | 0.29936 | 5.268 | 4.4541 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 11.877 | 1.5794 | 11.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 323 "Красноборск-1" в Архангельской обл.. Красноборский район, д.Ершевская в части замены ячеек КРУН-10 кВ (8 шт.) | I_000-13-1-03.13-0014 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 13.7236 | 0.34589 | 6.0871 | 5.1466 | 2.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 13.7236 | 1.825 | 13.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 41 «Телецентр», в г. Котласе Архангельской области, в части замены ячеек РУ-10 кВ (6 шт.) | I_000-13-1-03.31-1249 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.9141 | 0.04825 | 0.849 | 0.71787 | 0.29894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25453 | 1.9141 | 0.25453 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 132 «Самково» в Архангельской обл., Плесецкий р-н, пос.Самково, в части замены ПСН-35-2Т (1 шт.), маслянного выключателя МВ-10-2Т (1 шт.) на вакуумные выключатели с заменой РЗА | I_000-14-1-03.21-1180 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.915 | 0.094799 | 1.351 | 3.0705 | 0.39874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6536 | 4.915 | 0.6536 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/6 кВ № 20 в д.Черный Яр Приморского района Архангельской области с заменой ПСН-35 кВ на вакуумные выключатели и заменой КРУН-6 кВ для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго (ВВ-35 кВ - 2 шт., яч. - 13 шт.) | I_000-11-1-03.21-2534 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 11.7756 | 0.63088 | 3.1961 | 5.1202 | 2.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5659 | 11.7756 | 1.5659 | 11.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | F_000-13-1-03.13-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39637 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.3 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.4 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.6 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.9 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.10 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.11 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.12 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.13 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.16 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | F_000-15-1-03.31-0618.18 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-150 110/35/10кВ "Няндома" в части замены выпрямителей в г. Няндома Архангельской области (2 шт.) | J_000-14-1-03.13-1127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 1.3663 | 0 | 0.068293 | 1.2648 | 0.033244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3663 | 1.3663 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0515 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0516 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0517 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" Виноградовского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0518 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" Вельского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (15 шт.) | I_000-12-1-04.40-0519 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8895 | 0.24191 | 6.0207 | 4.7996 | 1.8272 | 14.3581 | 0.15728 | 2.1909 | 9.1671 | 2.8429 | 0.096507 | 13.1314 | 0.032169 | 12.6476 | 1.877 | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24191 | 0 | 0.24191 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0.24312 | Изменение оценки полной стоимости произошло про причине применения прогнозного уровня цен на 2026 год. Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением затрат: на проектно-изыскательские работы по договору подряда с ООО "ВПСК" №07-725/19 от 29.04.2019; процентов по кредиту; затрат службы заказчика застройщика и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ № 204 "Шенкурск" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0520 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" Шенкурского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (12 шт.) | I_000-12-1-04.40-0521 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 0.33662 | 2.5314 | 0.30677 | 2.3069 | 0.30677 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22447 | 0.10932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3069 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 2.4162 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 55 в г. Северодвинске Архангельской области в части замены и установки дополнительных ячеек (3 шт.) | F_000-11-1-03.31-2571 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.30713 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 5.1929 | 0.20456 | 0.088122 | 4.0326 | 0.86759 | 1.4739 | 11.0834 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0 | 5.4042 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 4.8858 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/04 кВ № 28 в г.Онега Архангельской области в части замены на ТП 10/04 кВ киоскового типа (0,63 МВА) | J_000-14-1-03.31-0985 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 1.1424 | Без изменений
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.8716 | 126.2639 | 53.7801 | 506.5442 | 45.8104 | 365.9827 | 32.6699 | 62.0812 | 315.2331 | 31.6788 | 223.2824 | 24.4946 | 35.7772 | 65.2303 | 490.5189 | 28.2874 | 212.7083 | 0.57541 | 4.4856 | 43.3182 | 43.3182 | 30.4013 | 26.4871 | 82.3205 | 60.5889 | 102.0683 | 93.3484 | 15.5867 | 12.1978 | 4.1156 | 21.0271 | 0.17192 | 1.6786 | 2.807 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6281 | 218.1348 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.8716 | 126.2639 | 53.7801 | 474.492 | 45.0811 | 348.1753 | 23.7239 | 57.5117 | 308.7379 | 31.6788 | 221.8613 | 20.7534 | 34.4444 | 61.4646 | 462.2006 | 24.8889 | 187.1513 | 0.57541 | 4.4856 | 43.3182 | 43.3182 | 30.4013 | 26.4871 | 82.3205 | 56.8543 | 102.0683 | 93.3484 | 12.8255 | 9.4371 | 4.1156 | 21.0271 | 0.17192 | 1.6786 | 2.807 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.133 | 211.6396 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (3 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к РП-10 кВ № 7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 240) (КЛ-10 кВ - 2,308 км) | F_000-11-1-02.31-2273 | С | 2011 | нд | нд | 2.5739 | 2.5739 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 2 до РП-10 кВ № 7) (2,109 км ) | F_000-11-1-02.31-2274 | С | 2011 | нд | нд | 6.3509 | 6.3509 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (2,55 км) | F_000-11-1-02.31-2286 | С | 2011 | нд | нд | 5.5016 | 5.5016 | 0.83303 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС №27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,10 км, ВОЛС 2,10 км) | F_000-11-1-02.31-2288 | З | 2011 | 2020 | 2020 | 1.8133 | 1.8133 | 0.71104 | 7.8725 | 0.71104 | 6.6386 | 0 | 0.52288 | 7.8725 | 0.71104 | 6.6386 | 0 | 0.52288 | 2.2691 | 17.0638 | 0 | 0 | -5.6692e-17 | -4.2633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5912 | 0.9946 | 6.4726 | 5.9429 | 0 | 0.22395 | -4.2633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1615 | 7.1615 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (2 с.ш.)) (1,27 км) | F_000-11-1-02.31-2290 | С | 2011 | нд | нд | 2.2279 | 2.2279 | 0.46706 | 0.46706 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 0.46706 | 0.46706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (2 с.ш.) ) (1,45 км) | F_000-11-1-02.31-2291 | С | 2011 | нд | нд | 2.3075 | 2.3075 | 0.54026 | 0.54026 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0.54026 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 до нового РП-10 кВ) (5,697 км) | F_000-11-1-02.31-2293 | С | 2011 | нд | нд | 5.638 | 5.638 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод КЛ-10 кВ ф. 27-13 с ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" на новое РП-10 кВ) (2,4 км) | F_000-11-1-02.31-2294 | С | 2011 | нд | нд | 1.3389 | 1.3389 | 0.35564 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области (1,255 км) | I_000-12-1-02.32-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.8975 | 1.8975 | 0 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 8.9905 | 0.2007 | 7.643 | 0 | 1.1468 | 1.4386 | 10.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 10.8181 | 8.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9905 | 8.9905 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" с ТП-10/0,4 кВ № 10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, г,Северодвинск ул.Лесная (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", № 1 от 11.01.2016) (подкос - 1 шт.) | I_000-11-1-01.41-2770 | С | 2016 | нд | нд | 0.01009 | 0.01009 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0 | 0 | 0 | 0.0042218 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0 | 0 | 0.031748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП4-ТП5 и ВЛ-0,4 кВ Индустриальная от ТП-10/0,4 кВ № 4 для освобождения земельного участка по адресу: ул.Индустриальная в г.Северодвинске Архангельской области (КЛ-10 кВ - 0,193 км) | I_000-11-1-01.41-2852 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.067483 | 0.067483 | 0 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.33292 | 0.019095 | 0.28275 | 0 | 0.031076 | 0.044361 | 0.33359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019095 | 0 | 0 | 0.33359 | 0.31383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.33292 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП413 до ТП581 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,124 км) | I_000-11-1-02.31-2295 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 0.14046 | 0.14046 | 0 | 0.67996 | 0.082756 | 0.52866 | 0 | 0.068545 | 0.67996 | 0.082756 | 0.52866 | 0 | 0.068545 | 0.19854 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.74162 | 0 | 0.75141 | 0.66467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0.67996 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП581 – ВРУ здания ВЗФЭИ наб.Сев.Двины, 53, корп.1, каб.№1,2 для освобождения земельного участка в районе: г.Архангельск ул.Набережная Северной Двины (АО «Архангельский речной порт» № 07-785 от 18.11.2015) (0,036 км) | I_000-11-1-02.41-2563 | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.015299 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0.040558 | 0.30499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.15739 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0.015299 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП120 - СПУ-120/1,2, КЛ-10 кВ ТП120 - ТП133 ф. 14-30, ф. 14-39 для освобождения земельного участка по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 137/1 и ул.Суворова, 6 (Индивидуальный предприниматель Обермейстер А.С., № 07-798/15 от 07.12.2015) (0,705 км) | I_000-11-1-02.31-2296 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21329 | 0.21329 | 0 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 1.1335 | 0.069953 | 0.21121 | 0.80207 | 0.050282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069953 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 1.1335 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 34-06 в Холмогорском районе Архангельской области в объеме замены неизолированного провода на провод СИП (Федотов Е.В., № 585 от 25.05.2016) (0,350 км) | I_000-11-1-01.32-2552 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04654 | 0.04654 | 0 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.13137 | 0.020188 | 0.10392 | 0 | 0.0072538 | 0.025011 | 0.18808 | 0 | 0 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020188 | 0.18808 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.13137 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-45/4 по ул.Рабочая в г.Архангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Минин Д.Ю., № 07-525/16 от 06.07.2016) (0,161 км) | I_000-11-1-01.41-2910 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.04921 | 0.04921 | 0 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.17662 | 0.027529 | 0.12885 | 0 | 0.020241 | 0.020818 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027529 | 0.15655 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17662 | 0.17662 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,46 км) | I_000-11-1-02.32-2572 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,01 км) | I_000-11-1-02.32-2573 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,39 км) | I_000-11-1-02.32-2574 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.31-2303 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км) | I_000-11-1-02.31-2304 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (30,09 га) | F_000-14-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.59044 | 0.59044 | 0 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 3.8942 | 0.2767 | 2.8326 | 0 | 0.78497 | 0.43437 | 3.2665 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.2665 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14,07 га) | F_000-14-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.2396 | 0.2396 | 0 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 1.5983 | 0.12842 | 1.1567 | 0 | 0.31315 | 0.18017 | 1.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3549 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 1.5983 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (19,98 га) | F_000-14-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.70627 | 0.70627 | 0 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 2.6654 | 0.085985 | 2.0257 | 0 | 0.55366 | 0.29634 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 2.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (31,99 га) | F_000-14-1-01.12-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.001 | 1.001 | 0 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 3.5479 | 0.20787 | 2.6673 | 0 | 0.67268 | 0.40379 | 3.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0365 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 3.5479 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (18,62 га) | F_000-14-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.61029 | 0.61029 | 0 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 2.8422 | 0.16015 | 2.0988 | 0 | 0.58321 | 0.31324 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 2.8422 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (6.48 га) | F_000-14-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.16112 | 0.16112 | 0 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.86878 | 0.040883 | 0.6456 | 0 | 0.1823 | 0.11642 | 0.87548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0.86878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86878 | 0.86878 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (106га) | F_000-14-1-01.12-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.324 | 2.324 | 0 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 13.5348 | 0.50642 | 12.2001 | 0 | 0.82826 | 1.4147 | 10.6384 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0.44269 | 0.50642 | 10.1957 | 13.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5348 | 13.5348 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2,72 га) | F_000-14-1-01.12-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.066125 | 0.066125 | 0 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.33698 | 0.038336 | 0.19721 | 0 | 0.10143 | 0.10923 | 0.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03418 | 0.038336 | 0.78722 | 0.29865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.33698 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (54,58 га) | F_000-14-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.2225 | 1.2225 | 0 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 7.2102 | 0.38745 | 5.654 | 0 | 1.1688 | 1.1187 | 8.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35007 | 0.38745 | 8.0626 | 6.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2102 | 7.2102 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (24,13 га) | F_000-14-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.58189 | 0.58189 | 0 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 4.2637 | 0.22854 | 3.4672 | 0 | 0.56799 | 0.51089 | 3.8419 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20731 | 0.23119 | 3.6346 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2637 | 4.2637 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (22,30 га) | I_004-14-1-01.12-1167 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.45952 | 0.45952 | 0 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 3.336 | 0.11678 | 2.8535 | 0 | 0.36566 | 0.39753 | 2.9894 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11814 | 2.9894 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 3.336 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (57,69 га) | I_004-12-1-01.21-0003 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 1.1967 | 1.1967 | 0 | 8.2108 | 0.21467 | 6.8126 | 0 | 1.1836 | 8.2108 | 0.21467 | 6.8126 | 0 | 1.1836 | 1.1161 | 8.393 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21716 | 7.4581 | 6.5232 | 0.93487 | 1.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2108 | 8.2108 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,8 км.) | I_000-11-1-02.31-2298 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,35 км.) | I_000-11-1-02.31-2299 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (24,74 га) | I_004-12-1-01.12-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.50409 | 0.50409 | 0 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 3.8052 | 0.1051 | 2.988 | 0 | 0.71212 | 0.42845 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 3.2219 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8052 | 3.8052 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (20,37 га) | F_000-12-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.46962 | 0.46962 | 0 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 3.4279 | 0.1827 | 2.694 | 0 | 0.55127 | 0.42439 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0.18482 | 2.964 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4279 | 3.4279 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Едемская-Строевская в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (16,18 га) | G_000-12-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.29953 | 0.29953 | 0 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 2.3095 | 0.11187 | 1.8023 | 0 | 0.39538 | 0.28052 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13482 | 0.11317 | 1.9747 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 2.3095 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (28 га) | G_000-12-1-01.12-0019 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Кизема-Дмитриево в части расширения просек в Устьянском районе Архангельской области (17,37 га) | I_004-12-1-01.21-0004 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.38939 | 0.38939 | 0 | 2.4871 | 0.31266 | 2.0844 | 0 | 0.09 | 2.4377 | 0.31266 | 1.9038 | 0 | 0.22129 | 0.47648 | 3.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 1.6391 | 0.84793 | 0.59977 | 0.24816 | 0.19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 2.4377 | Изменение распределения освоения по годам и уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда на выполнение полного комплексах работ с ООО "Росток" от 29.12.2017 №07-1045/17 (Работы выполнены подрядчиком 30.10.2020 (Акт КС-14 №75 от 30.10.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Долматово-Ровдино в части расширения просек в Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (10,63 га) | I_004-12-1-01.21-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.24544 | 0.24544 | 0 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 1.5365 | 0.19134 | 1.2756 | 0 | 0.069519 | 0.20241 | 1.5221 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 1.5365 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек в Онежском районе Архангельской области (45 га) | F_000-14-1-01.12-0017 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.83729 | 0.83729 | 0 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 5.1768 | 0.81 | 3.7683 | 0 | 0.59852 | 0.87155 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 5.1768 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (11 га) | F_000-14-1-01.12-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.25399 | 0.25399 | 0 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 1.6335 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0.11551 | 0.21305 | 1.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 1.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6335 | 1.6335 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (20,40 га) | F_000-14-1-01.12-0020 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.47103 | 0.47103 | 0 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 3.1093 | 0.36797 | 2.448 | 0 | 0.29334 | 0.3951 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 3.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1093 | 3.1093 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (19,60 га) | F_000-13-1-01.12-0019 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (7,94 га) | I_004-13-1-01.21-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17698 | 0.17698 | 0 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 1.2347 | 0.079959 | 1.0316 | 0 | 0.12307 | 0.12938 | 0.97291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 1.2347 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Харитоново-Устьевская в части расширения просек в Котласском и Ленском районах Архангельской области (11,66 га) | I_004-13-1-01.21-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.255 | 0.255 | 0 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 1.6434 | 0.11742 | 1.5167 | 0 | 0.0092819 | 0.25023 | 1.8817 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.6434 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,12 км) | I_000-11-1-02.32-2551 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,225 км.) | I_000-11-1-02.32-2552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек в Мезенском районе Архангельской области (27 га) | F_000-11-1-01.12-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.54766 | 0.54766 | 0 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 4.2013 | 0.486 | 3.24 | 0 | 0.47535 | 0.52293 | 3.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9324 | 4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2013 | 4.2013 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81-Л1 Химиков в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1551 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 79-Л2 Ленина в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,2 км) | I_007-13-1-01.41-1600 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 92-Л1 Роженец в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,4 км) | I_007-13-1-01.41-1601 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 69-Л6 ст. Перекачки в Вилегодском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,5 км) | I_007-13-1-01.41-1602 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.0284 | 0.08426 | 0.79993 | 0.03641 | 0.10777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13675 | 1.0284 | 0.13675 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 14С - ТП 293 ф.06-42 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,17 км) | I_000-11-1-02.32-2570 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км.) | I_000-11-1-02.31-2300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС-35/6 кВ № 5 «Варавино» на ПС-110/10 кВ № 66 «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (монтаж КЛ-10 кВ, реконструкция ТП-6/0,4 кВ в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) (ТМГ 6 МВА, КЛ-10 кВ - 0,05 км) | F_000-11-1-03.31-1701 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5967 | 1.5967 | 0 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 7.757 | 0.59 | 2.3219 | 3.0017 | 1.8435 | 0.89835 | 6.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0.59974 | 6.1558 | 7.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 7.1573 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 27С - ТП 28С ф.06-43 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,58 км) | I_000-11-1-02.32-2571 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 6 - ТП 277 ф.06-34 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,2 км) | I_000-11-1-02.32-2569 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-10/0,4 кВ № 6А для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства торгового центра по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие Орион" 07-836/12) (0,142 км) | F_000-11-1-01.41-1714 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 0.068204 | 0.068204 | 0.0039206 | 0.26349 | 0.0039206 | 0.24536 | 0 | 0.01421 | 0.26349 | 0.0039206 | 0.24536 | 0 | 0.01421 | 0.056005 | 0.42116 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.25957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25957 | 0.25957 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 2 - ТП 425 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,55 км) | I_000-11-1-02.31-2301 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 62/1 для освобождения земельного участка по ул.Шубина в с.Холмогоры Архангельской области (0,053 км) | G_000-11-1-01.41-2609 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.01711 | 0.01711 | 0 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.088231 | 0.012341 | 0.072249 | 0 | 0.0036414 | 0.011661 | 0.08769 | 0 | 0 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.08769 | 0 | 0 | 0.088231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088231 | 0.088231 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 425 - ТП 222 ф.02-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,13 км) | I_000-11-1-02.31-2302 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 9 для обеспечения освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Район", №367 от 18.05.2015) (0,03 км) | G_000-11-1-01.41-2681 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.02865 | 0.0022654 | 0.025559 | 0 | 0.00082521 | 0.0014707 | 0.01106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01106 | 0.02865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02865 | 0.02865 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23 для освобождения земельного участка в районе ул. Лесная, 29/28 д в г. Северодвинске Архангельской области (0,114 км) | G_000-11-1-01.41-2704 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.088766 | 0.0070777 | 0.057559 | 0 | 0.02413 | 0.012002 | 0.090253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090253 | 0 | 0 | 0.088766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088766 | 0.088766 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 27/1 с заменой неизолированного провода на СИП для освобождения земельного участка по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, между домами 90 и 94 (Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестаналитика" № 07-649/15 от 17.09.2015) (0,199 км) | G_000-11-1-01.41-2744 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.06137 | 0.06137 | 0 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.21945 | 0.0022654 | 0.2103 | 0 | 0.0068766 | 0.097056 | 0.72986 | 0 | 0 | 1.8897e-18 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.72986 | 0.10577 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21945 | 0.21945 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 5/2 и КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 20 до ТП-6/0,4 кВ № 70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г. Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) (ВЛ-0,4 кВ - 0,067 км, КЛ-0,6 кВ - 0,180 км) | F_000-11-1-02.32-2170 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 0.10634 | 0.10634 | 0.015523 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.51007 | 0.015523 | 0.47221 | 0 | 0.02234 | 0.066086 | 0.49696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49696 | 0.49455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49455 | 0.49455 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,709 км) | I_000-11-1-02.32-2568 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка шкафа в КРУ-10 кВ на ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", сооружение кабельной линии от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" до РП-10 кВ № 11 (КЛ-10 кВ - 3,44 км; шкаф КРУ-10 кВ - 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2145 | С | 2011 | нд | нд | 5.5301 | 5.5301 | 1.9022 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Сооружение РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 34 с подключением от ПС-110/35/10/6 кВ № 1 и ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 пусковой комплекс: подключение БРТП-10/0,4 кВ к ПС-110/35/10/6 кВ № 1) (КЛ-10 кВ - 0,938 км) | F_000-11-1-02.31-2272 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 2.5242 | 2.5242 | 0.8551 | 14.3676 | 0.8551 | 9.9481 | 0 | 3.5644 | 14.3676 | 0.8551 | 9.9481 | 0 | 3.5644 | 2.2346 | 16.804 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3078 | 12.773 | 0.74812 | 0 | 0.74812 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5125 | 13.5125 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2-ТП222 ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,08 км) | I_000-11-1-02.31-2297 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 55 (4 с.ш.) до РП-10 кВ № 2 (1 с.ш.)) (1,4 км) | F_000-11-1-02.31-2285 | С | 2011 | нд | нд | 2.814 | 2.814 | 0.50366 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 0.50366 | 0.50366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 с.ш.) до РП-10 кВ № 3 (1 с.ш.)) (0,80 км) | F_000-11-1-02.31-2287 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 0.83174 | 0.83174 | 0.28779 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 2.8169 | 0.28779 | 2.2654 | 0 | 0.26367 | 0.86271 | 6.4876 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 | 1.0142 | 1.5402 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 2.5291 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.)) (КЛ-10 кВ 2,889 км, ВОЛС 2,909 км) | F_000-11-1-02.31-2289 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 4.5873 | 4.5873 | 0.87878 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 25.1585 | 0.87878 | 21.2213 | 0 | 3.0585 | 3.2662 | 24.5622 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392 | 9.5569 | 11.1702 | 14.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2797 | 24.2797 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до нового РП-10 кВ) (1,8 км) | F_000-11-1-02.31-2292 | С | 2011 | нд | нд | 3.3209 | 3.3209 | 0.2371 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 - ТП-28с" для освобождения земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Адмирала Кузнецова (Общество с ограниченной ответственностью ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) (0,130 км) | F_000-11-1-02.32-2549 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.07332 | 0.07332 | 0 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.43303 | 0.012692 | 0.37688 | 0 | 0.043456 | 0.05649 | 0.42481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012692 | 0.012692 | 0.41211 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0.42034 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельск Архангельской области (20,6 км) | F_000-12-1-02.31-0310 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 302 «Лименда» в г. Котласе Архангельской области с установкой реклоузера (7,5 км, реклоузер 10 кВ 1 шт.) | G_000-13-1-01.32-0313 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция головных участков в части замены КЛ-6/10 кВ протяженностью 25,07 км в г.Архангельске | G_000-11-1-02.32-2550 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 127 до СПУ ул. Логинова, 16 для освобождения земельного участка на пересечении пр. Ломоносова - ул. Логинова в г. Архангельске (0,2 км) | G_000-11-1-02.41-2554 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.03604 | 0.03604 | 0 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.21524 | 0.0034437 | 0.19998 | 0 | 0.011823 | 0.028514 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034437 | 0.0034437 | 0.21098 | 0 | 0 | 0.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.2118 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП32-ТП22 ф.6-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,41 км) | I_000-11-1-02.32-2565 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (16 шт.) | F_000-11-1-03.31-2575 | С | 2011 | нд | нд | 5.855 | 5.855 | 0.72882 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.73429 | 0.7234 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.00055758 | 0.004193 | 0 | 0 | 1.0925e-18 | 8.2157e-18 | 0 | 0 | 0.001987 | 0.002198 | 0.002206 | 0.001869 | 0 | 0.001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005466 | 0.005466 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 67 ф.06-01-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (2,24 км) | I_000-11-1-02.32-2554 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 64 ф.6-01-26 в г. Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,24 км) | I_000-11-1-02.32-2555 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,383 км) | I_000-11-1-02.32-2556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2557 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,41 км) | I_000-11-1-02.32-2558 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (3,98 км) | I_000-11-1-02.32-2559 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,81 км) | I_000-11-1-02.32-2560 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 120 - ТП 176 ф.6-14-05 в г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,390 км) | I_000-11-1-02.32-2561 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 53 - ТП 102 ф.6-14-05 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,43 км) | I_000-11-1-02.32-2562 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,97 км) | I_000-11-1-02.32-2563 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,120 км) | I_000-11-1-02.32-2564 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (1,27 км) | I_000-11-1-02.32-2566 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 г.Архангельске Архангельской области с заменой кабельной линии (0,47 км) | I_000-11-1-02.32-2567 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек (30,7 га) | F_000-15-1-01.12-03012 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.37146 | 0.37146 | 0.15542 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 4.1378 | 0.15542 | 3.787 | 0 | 0.19535 | 0.52957 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9824 | 3.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек (21,5 га) | F_000-15-1-01.12-03013 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.26061 | 0.26061 | 0.12547 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 2.5061 | 0.12547 | 2.2617 | 0 | 0.11896 | 0.31657 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 2.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек (20,45 га) | F_000-15-1-01.12-03014 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.38475 | 0.38475 | 0.18318 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 3.634 | 0.18318 | 3.2512 | 0 | 0.19963 | 0.45888 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек (58,80 га) | F_000-15-1-01.12-03015 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.7447 | 1.7447 | 0.28593 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 6.1835 | 0.28593 | 5.5985 | 0 | 0.29914 | 0.78426 | 5.8976 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 5.8976 | 5.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек (47,85 га) | F_000-15-1-01.12-03032 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.86968 | 0.86968 | 2.2618 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 0 | 0 | 0.52521 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9496 | 3.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек (17 га) | F_000-15-1-01.12-03033 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.57554 | 0.57554 | 4.0244 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 4.0244 | 0 | 3.8331 | 0 | 0.19133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек (24 га) | F_000-15-1-01.12-03034 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.1706 | 1.1706 | 3.9874 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 5.6754 | 0 | 5.6754 | 0 | 0 | 0.22447 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) (1,833 км) | F_000-11-1-01.12-2269 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.5883 | 3.5883 | 12.5717 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 29.939 | 0.5925 | 27.0195 | 0 | 2.327 | 2.3095 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3673 | 17.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.08-10 для освобождения земельного участка по адресу: Архангельская область, Приморский район, д.Любовское (0,239 км) | G_000-11-1-01.33-2433 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09927 | 0.09927 | 0 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.44164 | 0.0049475 | 0.41349 | 0 | 0.023202 | 0.058729 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44164 | 0.44164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34-06 в с.Холмогоры Архангельской области (Администрация Муниципальное Образование "Холмогорский муниципальный район", № 438 от 03.06.2015) (0,092 км) | G_000-11-1-01.32-0647 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01405 | 0.01405 | 0 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.044921 | 0.0078141 | 0.035204 | 0 | 0.0019029 | 0.0090665 | 0.06818 | 0 | 0 | -9.4487e-19 | -7.1054e-18 | 0.0078141 | 0.0078141 | 0.060366 | 0.037107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037107 | 0.037107 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ ф. 345-01 Заозерье через автомобильную дорогу Ильинск-Вилегодск, км 11-км 25 на ПК 120+76 ввиду предстоящей реконструкции автомобильной дороги (0,096 км) | G_000-13-1-01.32-1261 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08783 | 0.08783 | 0 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.40207 | 0.0049468 | 0.37589 | 0 | 0.021232 | 0.053467 | 0.40207 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.40207 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (Общество с ограниченной ответственностью СоюзАрхСтрой) (ВЛ-0,4 кВ - 0,116 км, КЛ-0,4 кВ - 0,144 км) | F_000-11-1-01.41-2482 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.09236 | 0.09236 | 0 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.51714 | 0.005246 | 0.48726 | 0 | 0.024637 | 0.068776 | 0.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0.51714 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 61/1 и ВЛ-0,4 кВ 61/4 от ТП-10/0,4 кВ № 61 для снижения минимально допустимых расстояний (габаритов) до объектов, расположенных по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.59 (0,59 км) | G_000-11-1-01.41-2589 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.08913 | 0.08913 | 0 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.31225 | 0.025 | 0.27354 | 0 | 0.013714 | 0.041523 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 81/1 для обеспечения возможности прокладки второй цепи (провода СИП) по опорам воздушной линии в п. Боброво Приморского района Архангельской области (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км, 16 опор) | G_000-11-1-01.41-2631 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09857 | 0.09857 | 0 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.40412 | 0.0034437 | 0.36947 | 0 | 0.031203 | 0.053739 | 0.40412 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.40412 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20 для освобождения земельного участка расположенного в районе жилого здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск ул. Советская, д.33 (0,049 км) | G_000-11-1-01.41-2645 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01617 | 0.01617 | 0 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.053061 | 0.0039534 | 0.048477 | 0 | 0.0006302 | 0.0097035 | 0.07297 | 0 | 0 | 9.4487e-19 | 7.1054e-18 | 0.0039534 | 0.0039534 | 0.069017 | 0.049107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049107 | 0.049107 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка) (0,63 МВА, 0,0822 км) | F_000-11-1-02.32-2164 | З | 2011 | 2016 | 2016 | 2.0303 | 2.0303 | 9.1451 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 9.1451 | 2.0746 | 5.2122 | 1.6102 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 12-35 и ф.12-14 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства пищеблока по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 (Открытое акционерное общество Трест Мордовпромстрой №07-04/14 от 29.01.2014) (КЛ-6 кВ 0,19 км) | F_000-11-1-02.32-2127 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.22363 | 0.22363 | 0.034 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 1.4494 | 0.034 | 1.3188 | 0 | 0.096655 | 0.18822 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от РП-10 кВ № 21 в районе ул. Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) (0,287 км) | F_000-11-1-02.41-2417 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.14962 | 0.14962 | 0.014772 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.82177 | 0.014772 | 0.70032 | 0.064048 | 0.042633 | 0.10731 | 0.807 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 342-03 "Никольск" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (2,9 км) | I_007-13-1-01.32-1274 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.65936 | 0 | 0.60911 | 0 | 0.050252 | 0.19489 | 1.4656 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 341-08 "Пузырево" Вилегодского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (0,95 км) | I_007-13-1-01.32-1272 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.18867 | 0 | 0.17285 | 0 | 0.015816 | 0.063844 | 0.48011 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48011 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0.18867 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 149-10 "АЗС", ВЛ-0,4 кВ ф. 88-Л5 Свободы и КЛС Котлас-Заовражье в зоне строительства автомобильной дороги «Восточное шоссе» в городе Котласе Архангельской области (Открытое акционерное общество "Вологодавтодор" договор № 07-603/16 от 05.09.2016) (ВЛ-10 кВ - 0,059 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,074 км, КЛС - 0,120 км) | I_000-13-1-01.41-1378 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11895 | 0.11895 | 0 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0.5908 | 0.013267 | 0.53905 | 0 | 0.038475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5908 | 0.5908 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-10 кВ № 2 (1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2572 | С | 2011 | нд | нд | 2.3268 | 2.3268 | 0.30713 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0.30713 | 0.30713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-6 (4 ячейки, разъединитель 10 кВ в РП-6 1 шт.) | F_000-11-1-03.31-2574 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 1.8952 | 1.8952 | 0.30713 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 8.1839 | 0.38971 | 0.46734 | 6.386 | 0.94085 | 1.6962 | 12.7556 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4014 | 4.0472 | 4.3542 | 3.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8768 | 7.8768 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-4 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ЦентрСтрой", 07-863/17 от 27.11.17) (ВЛ-0,4 кВ 0,118 км) | J_000-11-1-01.41-3218 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.02742 | 0.02742 | 0 | 0.12238 | 0.0047974 | 0.10985 | 0 | 0.0077336 | 0.12238 | 0.0047974 | 0.10985 | 0 | 0.0077336 | 0.015764 | 0.11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047974 | 0.11854 | 0.11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0.12238 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС1 - ТП83" ф.10-01-25 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Харитоненко Д.М., 07-719/18 от 09.10.2018) (КЛ-10кВ 0,095 км) | J_000-11-1-02.32-2591 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.05129 | 0.05129 | 0 | 0.30197 | 0.025983 | 0.24553 | 0 | 0.030454 | 0.30197 | 0.025983 | 0.24553 | 0 | 0.030454 | 0.040844 | 0.30715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025983 | 0.30715 | 0.27598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30197 | 0.30197 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 352-14 Рябово в Котласском районе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (4,5 км) | I_007-13-1-01.32-1284 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.2821 | 0.67207 | 4.7248 | 0.22376 | 0.66152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83539 | 6.2821 | 0.83539 | 6.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 324-05 Абрамково в части замены неизолированного провода на СИП (3 км) | I_007-13-1-01.32-1279 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 354-09 Дябрино в части замены неизолированного провода на СИП (1 км) | I_007-13-1-01.32-1283 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.749 | 0.18713 | 1.3155 | 0.06229 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23258 | 1.749 | 0.23258 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Онега Архангельской области от ТП-10/0,4 кВ № 6 в части замены неизолированного провода на СИП (7,135 км) | I_000-14-1-01.41-2127 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 9.7007 | 0.97147 | 7.6877 | 0.35041 | 0.69113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 9.7007 | 1.29 | 9.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Республиканская от ТП-10/0,4 кВ № 20 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СоюзАрхСтрой-Сервис", № 34 от 16.02.2017) (0,05 км) | I_000-11-1-01.41-3012 | С | 2018 | нд | нд | 0.00287 | 0.00287 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0.011828 | 0.08895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08895 | 0.002221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002221 | 0.002221 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 20-Л7 "Жилой сектор" в городе Котласе Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1,2 км) | I_007-13-1-01.41-1519 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочий поселок" от ТП-50 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.02 км) | I_007-14-1-01.41-2144 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.196 | 0.26396 | 2.4878 | 0.11342 | 0.33081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 3.196 | 0.425 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Советская" от ТП-58 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (4 км) | I_007-14-1-01.41-2154 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.4375 | 0.54453 | 4.3093 | 0.19635 | 0.38736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72307 | 5.4375 | 0.72307 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Транспортная" от ТП-52 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (3,56 км) | I_007-14-1-01.41-2146 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.8394 | 0.48473 | 3.8353 | 0.1748 | 0.34457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64353 | 4.8394 | 0.64353 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Гутина" от ТП-53 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.41 км) | I_007-14-1-01.41-2147 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.1767 | 0.30594 | 3.2193 | 0.14672 | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55542 | 4.1767 | 0.55542 | 4.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Подлесная" от ТП-54 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.84 км) | I_007-14-1-01.41-2149 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.8608 | 0.38665 | 3.0597 | 0.13943 | 0.27497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5134 | 3.8608 | 0.5134 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Клуб" от ТП-55 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.28 км) | I_007-14-1-01.41-2151 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.6696 | 0.29637 | 2.8508 | 0.12987 | 0.39264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48798 | 3.6696 | 0.48798 | 3.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Индустриальная" от ТП-56 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,8 км) | I_007-14-1-01.41-2152 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.0874 | 0.10893 | 0.86168 | 0.03931 | 0.07749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 1.0874 | 0.1446 | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Родниковая" от ТП-57 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2.5 км) | I_007-14-1-01.41-2153 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.3984 | 0.34035 | 2.6932 | 0.12279 | 0.24204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45191 | 3.3984 | 0.45191 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "ул.Труда" от ТП-59 в г.Онега, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,21 км) | I_007-14-1-01.41-2155 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.6452 | 0.16471 | 1.3035 | 0.0594 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21877 | 1.6452 | 0.21877 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ в Плесецком районе Архангельской области (0,65 км) | I_000-14-1-02.33-0004 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.4284 | 0.10275 | 1.9821 | 0 | 0.34346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32292 | 2.4284 | 0.32292 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 РП159-01 ДОК-Поселок от РП-159 в Котласском районе Архангельской области (0,2 км) | I_000-13-1-01.32-1280 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 318-22 "К. Маркса" в п. Приводино Котласского района Архангельской области (0,87 км) | I_000-13-1-01.41-1516 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0385 | 0.12857 | 0.76305 | 0.03706 | 0.10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 1.0385 | 0.1381 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП135 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2584 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.02371 | 0.02371 | 0 | 0.12954 | 0.011258 | 0.1022 | 0 | 0.016079 | 0.12954 | 0.011258 | 0.1022 | 0 | 0.016079 | 0.032869 | 0.24718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.13448 | 0.11828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.12954 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС27 – ТП92 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2587 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.02159 | 0.02159 | 0 | 0.10977 | 0.011258 | 0.084677 | 0 | 0.013837 | 0.10977 | 0.011258 | 0.084677 | 0 | 0.013837 | 0.031077 | 0.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.121 | 0.098513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10977 | 0.10977 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2585 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01557 | 0.01557 | 0 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.025976 | 0.19534 | 0 | 0 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.082638 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078469 | 0.078469 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,085 км) | I_000-11-1-02.32-2589 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014987 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | -0.011258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП61 – ТП20 ф.6-01-14, ТП20 – ТП70 ф.6-01-14 с демонтажем оборудования ТП-6/0,4кВ № 20 для освобождения земельного участка в районе дома №1 к.1 по ул.Р.Куликова в г.Архангельске Архангельской области (Закрытое акционерное общество "ПСФ "Инстрой", 07-761/15 от 20.11.15) (КЛ-6 кВ 0,033 км, ВЛ-0,4 кВ 0,043 км) | I_000-11-1-02.33-0001 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 0.06951 | 0.06951 | 0 | 0.41799 | 0.059151 | 0.19809 | 0.003364 | 0.15739 | 0.41799 | 0.059151 | 0.19809 | 0.003364 | 0.15739 | 0.14919 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059151 | 0.45317 | 0.002553 | 0.32039 | 0.007969 | 0.34832 | 0.34832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41799 | 0.41799 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП118 - ТП110 ф.12-14 в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Севзапдорстрой", №07-398/17 от 23.05.2017) (0,11 км) | I_000-11-1-02.32-2576 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.051571 | 0.051571 | 0 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.30894 | 0.023543 | 0.27096 | 0 | 0.014433 | 0.046543 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30894 | 0.30894 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Шелекса" от ТП-319 в п. Шелекса, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (6,8 км.) | I_007-14-1-01.41-2145 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 13.7682 | 0.76805 | 10.4187 | 0.47495 | 2.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 13.7682 | 1.8309 | 13.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ПЧ" от ТП-339 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (0,6 км.) | I_007-14-1-01.41-2148 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06775 | 0.91928 | 0.04191 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16157 | 1.215 | 0.16157 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкинская" от ТП-336 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,66 км.) | I_007-14-1-01.41-2150 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.3855 | 0.30048 | 4.0755 | 0.18582 | 0.82368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71616 | 5.3855 | 0.71616 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок" от ТП-337 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (1,1 км.) | I_007-14-1-01.41-2156 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.227 | 0.12419 | 1.6853 | 0.07686 | 0.34073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29615 | 2.227 | 0.29615 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Партизанская" от ТП-335 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,45 км.) | I_007-14-1-01.41-2157 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.9605 | 0.27671 | 3.7538 | 0.17111 | 0.75887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65964 | 4.9605 | 0.65964 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-338 в п. Емца, Архангельской области, в части замены неизолированного провода на СИП (2,41 км.) | I_007-14-1-01.41-2158 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.8796 | 0.27222 | 3.6925 | 0.16829 | 0.74653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64888 | 4.8796 | 0.64888 | 4.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 362-04 «Лена» Ленского района Архангельской области для повышения надежности питания потребителей ( 2,8 км) | I_000-13-1-01.32-1268 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.3177 | 0.56884 | 3.9994 | 0.18942 | 0.56008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70714 | 5.3177 | 0.70714 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 361-12 «Сафроновка» Ленского района Архангельской области в части замены неизолированного провода на СИП (1км) | I_000-13-1-01.32-1273 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2214 | 0.23947 | 1.7056 | 0.07979 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 2.2214 | 0.2954 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в Плесецком районе Архангельской области (1,09 км) | I_000-14-1-02.41-0001 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 7.739 | 0.32732 | 6.3167 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 7.739 | 1.0291 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «1106-1,2» с выносом сетей существующей трассы на участке опор 40 - 41 в месте пересечения с ВЛ-35 кВ (Федеральное государственное унитарное предприятие «ГУССТ №3 при Спецстрое России» № 1766/МО/2014) (0,205 км) | G_000-14-1-01.12-1163 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 5.0094 | 0.19919 | 4.7094 | 0 | 0.10078 | 0.86265 | 6.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4871 | 0.19919 | 0 | 4.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0094 | 5.0094 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ) (3,78 МВА, 0,621 км, 7 яч.) | F_000-11-1-03.32-2144 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 3.3792 | 3.3792 | 3.2006 | 15.378 | 2.8861 | 2.4471 | 8.194 | 1.8508 | 15.378 | 2.8861 | 2.4471 | 8.194 | 1.8508 | 1.5126 | 11.3749 | 0 | 0 | 3.2881e-16 | 2.4727e-15 | 0 | 0 | 0.59933 | 0.81223 | 0 | 0.047629 | 10.7755 | 11.3994 | 0 | -0.081814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1774 | 12.1774 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 38 (1с.ш.) до РП-10 кВ № 1 (1 с.ш.)) (1,244 км) | F_000-11-1-02.31-2284 | З | 2011 | 2020 | 2020 | 1.5738 | 1.5738 | 0.46706 | 6.6901 | 0.46706 | 6.0923 | 0 | 0.13068 | 6.5419 | 0.46706 | 5.329 | 0 | 0.74577 | 2.7613 | 20.7652 | 0 | 0 | 9.0708e-17 | 6.8212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5856 | 0 | 6.223 | 1.6743 | 4.5487 | 4.1408 | 0.40788 | 0.25965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0748 | 6.0748 | Изменение распределения освоения по годам и уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "КумбышЪ" от 12.12.2018 №07-877/18 (Работы частично выполнены подрядчиком 31.12.2019 (Акт КС-14 №317-19 от 31.12.2019) и окончательно завершены 31.12.2020 (Акт ОС № АРХ15-00000553 от 30.12.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ-10 кВ 300-03 Город и ВЛ-10 кВ 300-06 Болтинка от ПС-220/110/10 кВ Заовражье Котласского района Архангельской области (3,85 км) | I_000-13-2-01.32-1282 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.2469 | 0.82599 | 6.5358 | 0.29789 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 8.2469 | 1.0967 | 8.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-220/110/35/10 кВ № 235 «Вельск» в г.Вельск Архангельской области | G_000-12-1-02.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041746 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек в Плесецком районе Архангельской области (15,90 га) | F_000-14-1-01.12-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011596 | 0.087202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ровдино-Ивановская в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области (34,50 га) | F_000-12-1-01.12-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033976 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек в Виноградовском районе Архангельской области (17,90 га) | F_000-12-1-01.12-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017626 | 0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка дополнительных ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 405 и ТП-10/0,4 кВ № 84, установка шкафа КРУ в ТП-10/0,4 кВ № 2, установка РП-10 кВ в районе ТП-10/0,4 кВ № 102 , сооружение КЛ-10 кВ для подключения РП-10 кВ и изменение схемы подключения существующих КЛ-10 кВ (РП -1 шт.; КЛ 10 кВ - 7,13 км; ячейки - 4 шт.; шкаф КРУ - 1 шт.) | F_000-11-1-03.32-1164 | С | 2011 | нд | нд | 17.5998 | 17.5998 | 3.5465 | 3.5485 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00264 | 3.5485 | 3.5458 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.00029787 | 0.00224 | 0 | 0 | 2.9025e-17 | 2.1827e-16 | 0.000718 | 0.000718 | 0.000761 | 0.000733 | 0.000761 | 0.000258 | 0 | 0.000269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.00126 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров: установка РП-10 кВ в 6 микрорайоне, сооружение КЛ-10 для подключения РП-10 кВ к существующей КЛ-10 кВ ПС-66 - ТП-440 (ТМГ – 2 МВА, КЛ-10 кВ - 0,379 км) | F_000-11-1-03.32-1165 | С | 2011 | нд | нд | 9.806 | 9.806 | 0.85944 | 0.864 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.864 | 0.85792 | 0 | 0 | 0.00608 | 0.00068777 | 0.005172 | 0 | 0 | -6.3483e-19 | -4.774e-18 | 0.001302 | 0.001302 | 0.001935 | 0.001253 | 0.001935 | 0.001485 | 0 | 0.000517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003255 | 0.003255 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Двина 1,2» в г. Архангельске Архангельской области в части увеличения пропускной способности ВЛ (7,7 км) | I_000-11-1-01.12-2271 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 74.6867 | 4.3382 | 54.9254 | 0 | 15.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9317 | 74.6867 | 9.9317 | 74.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек в Шенкурском районе Архангельской области | F_000-12-1-01.12-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | F_000-12-1-01.12-0008 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | F_000-11-1-01.12-2270 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | F_000-11-1-01.41-2190 | С | 2015 | нд | нд | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.013032 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | F_000-11-1-02.31-2085 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 0.04796 | 0.04796 | 0.22969 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.32043 | 0.0052343 | 0.307 | 0 | 0.0081907 | 0.012066 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090738 | 0.090738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | F_000-11-1-02.41-2475 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0.4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр. Ломоносова, 88 для освобождения земельного участка под строительство ( Общество с ограниченной ответственностью "Смена") | F_000-11-1-02.41-2553 | П | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00013298 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Полярная, ф.Ленина от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №27, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №27 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики» (ООО "Строй Центр", №07-766/17 от 12.10.2017) (КЛ-10 кВ 0,158 км, КЛ-0,4 кВ 0,116 км) | J_000-11-1-01.41-3165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.14012 | 0.14012 | 0 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0.70092 | 0.026806 | 0.51755 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70092 | 0.70092 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ТП99 – ТП233 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,102 км) | J_000-11-1-02.32-2593 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.03145 | 0.03145 | 0 | 0.1577 | 0.011258 | 0.12807 | 0 | 0.018369 | 0.1577 | 0.011258 | 0.12807 | 0 | 0.018369 | 0.02444 | 0.18379 | 0 | 0 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.18379 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0.1577 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "ПСК "Стройпарк", №07-432/07 от 30.05.2017) (0,043 км) | K_000-11-1-01.41-3317 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.04477 | 0.04477 | 0 | 0.25026 | 0.01845 | 0.18457 | 0.00705 | 0.04019 | 0.25024 | 0.018453 | 0.17047 | 0.0066296 | 0.05469 | 0.030825 | 0.23181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0.23181 | 0.23179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | 0.25024 | Изменение распределения освоения по годам и уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ИП Баранцевым Н.И. от 27.05.2020 №123 (Работы выполнены подрядчиком 30.09.2020 (Акт КС-14 №195-20 от 30.09.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 для освобождения земельного участка ул. Ломоносова в с И.-Подомское Вилегодского района Архангельской области (ООО "Альтернатива" ОЗУ-00018К/19 от 21.11.2019) (0,135 км) | K_000-13-1-01.32-1301 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.04003 | 0.04003 | 0 | 0.18534 | 0.0073368 | 0.178 | 0 | 0 | 0.18534 | 0.0073368 | 0.178 | 0 | 0 | 0.024646 | 0.18534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | 0.18534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18534 | 0.18534 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-19 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Мамедов Х.А., 07-746/18 от 19.10.2018) (0,042 км) | K_000-11-1-02.32-2592 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.02528 | 0.02528 | 0 | 0.15574 | 0.0051608 | 0.12507 | 0 | 0.02551 | 0.15574 | 0.0051608 | 0.12507 | 0 | 0.02551 | 0.020024 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051608 | 0.15058 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15574 | 0.15574 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП96 к.1а в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2586 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01557 | 0.01557 | 0 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.078469 | 0.011258 | 0.056394 | 0 | 0.010816 | 0.025976 | 0.19534 | 0 | 0 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.082638 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078469 | 0.078469 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.ПС27 – ТП128 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16)» (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2583 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.04756 | 0.04756 | 0 | 0.24925 | 0.034799 | 0.18877 | 0 | 0.025677 | 0.24925 | 0.034799 | 0.18877 | 0 | 0.025677 | 0.076312 | 0.57387 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034799 | 0.329 | 0 | 0.24487 | 0.21445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24925 | 0.24925 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП90 – ТП насосная 7 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Риверсайд", №07-740/16 от 28.09.16) (0,076 км) | I_000-11-1-02.32-2588 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.01963 | 0.01963 | 0 | 0.09758 | 0.011258 | 0.073754 | 0 | 0.012568 | 0.09758 | 0.011258 | 0.073754 | 0 | 0.012568 | 0.029407 | 0.22114 | 0 | 0 | -1.8897e-18 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1127 | 0 | 0.10844 | 0.086322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09758 | 0.09758 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9789 | 0.17192 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 2.9789 | 0.17192 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 0.39613 | 2.9789 | 0.39613 | 2.9789 | 0.39613 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 2.807 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 2.9789 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.59-02 в д.Пустошка Холмогорского района Архангельской области с монтажом кабельной вставки (0,2 км) | K_000-11-1-01.32-2596 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.14999 | 0.14999 | 0 | 0.94902 | 0.059331 | 0.66096 | 0.075128 | 0.1536 | 0.94902 | 0.059331 | 0.66096 | 0.075128 | 0.1536 | 0.1262 | 0.94902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 0.94902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94902 | 0.94902 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС66-РП24" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 07-681/19 от 17.12.19) (0,067 км) | K_000-11-1-02.32-2595 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.06734 | 0.06734 | 0 | 0.40904 | 0.01724 | 0.34043 | 0 | 0.051371 | 0.40904 | 0.01724 | 0.34043 | 0 | 0.051371 | 0.054393 | 0.40904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40904 | 0.40904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40904 | 0.40904 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 36-18 в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ДНП "Речные просторы", 07-558/16 от 15.07.2016) (0,428 км) | I_000-11-1-01.32-2551 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 0.18168 | 0.18168 | 0 | 0.79192 | 0.01803 | 0.62973 | 0.062379 | 0.081783 | 0.79192 | 0.01803 | 0.62973 | 0.062379 | 0.081783 | 0.26649 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.34799 | 0 | 0.88209 | 0 | 0.77389 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79192 | 0.79192 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-1 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-19", №07-177/19 от 15.03.2019) (КЛ-10 кВ 0,127 км, КЛ-0,4 кВ 0,351 км) | K_000-11-1-02.41-2566 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.1669 | 0 | 0.06245 | 0.06245 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 0.01359 | 0.7786 | 0 | 0.35736 | 0.0064974 | 0.048861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01359 | 0.048861 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1495 | 1.1495 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 22.05.2020 №364, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Стройдвинсервис" от 25.08.2020 №07-418/20 (Работы выполнены подрядчиком 30.09.2020 (Акт КС-14 №187-20 от 30.09.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный по улице Красная в селе Красноборск Красноборского района Архангельской области (Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район", ОЗУ-00014К/20 от 27.07.2020) (0,1 км)" | L_000-13-1-01.32-1303 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.09944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61284 | 0.003 | 0.46086 | 0.04296 | 0.10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046388 | 0.34884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.34884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.61284 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район", ОЗУ-00014К/20 от 27.07.2020.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 301-23 Телецентр для освобождения земельного участка от ул. 70 лет Октября до ул. Ушинского в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ОРТОСТ-ФАСАД" ОЗУ-00013К/19 от 08.08.2019 г.) (КЛ-10 кВ 0,557 км, КЛ-0,4 кВ 0,971 км) | K_000-13-1-01.32-1298 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.1458 | 0 | 0.25236 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.135 | 5.1151 | 0 | 1.7033 | 0.033559 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25236 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9534 | 6.9534 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 12.02.2020 №52, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Стройдвинсервис" от 28.07.2020 №07-371/20 (Работы выполнены подрядчиком 28.10.2020 (Акт КС-14 №107/2020 от 28.10.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.06-38, КТП-279 с устройством узла технического учета электрической энергии и ВЛ-279/2 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Рачков С.О., №07-500/18 от 13.06.2018) (ВЛ-6 кВ 0,136 км, ВЛ-0,4 кВ 0,062 км) | J_000-11-1-03.32-2556 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.19143 | 0 | 0.13732 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 0.11441 | 0.6885 | 0.075902 | 0.43128 | 0.27356 | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0.13041 | 0.0069072 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 1.3101 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 10.02.2020 №63, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Стройдвинсервис" от 23.06.2020 №07-314/20 (Работы выполнены подрядчиком 30.09.2020 (Акт КС-14 №186-20 от 30.09.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.РП1-6 с устройством кабельной вставки в д.Большое Тойнокурье Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (0,231 км) | K_000-11-1-01.32-2595 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.48497 | 0 | 0.038532 | 0.038532 | 0 | 0 | 0 | 3.1917 | 0.017229 | 2.449 | 0.10553 | 0.61993 | 0.0028328 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0.021302 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1917 | 3.1917 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 27.07.2020 №516, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Строймонтаж" от 20.10.2020 №07-538/20 (Работы выполнены подрядчиком 30.11.2020 (Акт КС-14 №241-20 от 30.11.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.07-14 с устройством кабельной вставки в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (1,256 км) | K_000-11-1-01.33-2445 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.97016 | 0 | 0.058902 | 0.058902 | 0 | 0 | 0 | 4.1038 | 0.017229 | 3.7581 | 0.26649 | 0.061949 | 0.0055416 | 0.041673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017229 | 0.041673 | 4.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1038 | 4.1038 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 23.07.2020 №315, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Строймонтаж" от 20.10.2020 №07-543/20 (Работы выполнены подрядчиком 30.12.2020 (Акт КС-14 №247-20 от 30.12.2020)). Изменение срока реализации связано с возникшей необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2021 году по договору подряда с ООО "Строймонтаж" от 20.10.2020 №07-543/20.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП256-ТП268 ф.06-44 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018) (0,07 км) | K_000-11-1-02.33-0003 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.03596 | 0 | 0.01877 | 0.01877 | 0 | 0 | 0 | 0.24738 | 0.0024254 | 0.12077 | 0 | 0.12418 | 0.0021735 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0.016345 | 0.24495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24738 | 0.24738 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 14.05.2020 №340, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Север-Белгар-Сервис" от 06.08.2020 №07-379/20 (Работы выполнены подрядчиком 05.10.2020 (Акт КС-14 №206-20 от 05.10.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП256-ТП268 ф.06-57 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Палкин М.А., №07-155/18 от 15.02.2018) (0,07 км) | K_000-11-1-02.33-0008 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.03059 | 0 | 0.01877 | 0.01877 | 0 | 0 | 0 | 0.21093 | 0.0024254 | 0.10406 | 0 | 0.10444 | 0.0021735 | 0.016345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024254 | 0.016345 | 0.20851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21093 | 0.21093 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости и распределение освоения по годам, связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 14.05.2020 №340, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Север-Белгар-Сервис" от 06.08.2020 №07-379/20 (Работы выполнены подрядчиком 05.10.2020 (Акт КС-14 №207-20 от 05.10.2020)).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1229-02 в д.Никольская Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", 07-537.20 от 14.10.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,03 км) | L_000-12-1-01.41-2023 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.00425 | 0.09053 | 0 | 0.03923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050051 | 0.037638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096372 | 0 | 0.037638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096372 | 0.13401 | Новый ИП. Включен на основании договора на оказание услуг Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", 07-537.20 от 14.10.2020.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-412/1 в гАрхангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,08 км, КЛ-0,4 кВ 0,071 км) | L_000-11-1-01.41-3156 | С | 2019 | нд | 2021 | нд | 0.15959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92674 | 0.01329 | 0.71181 | 0.02917 | 0.17247 | 0 | -0.013293 | 0 | -0.013293 | 0.12108 | 0.91051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013293 | 0 | 0.0029358 | 0 | 0.91051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016229 | 0.92674 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей ООО "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Комсомольская от ТП-26" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Строй Центр", №117 от 18.05.2020) (1 опора) | L_000-11-1-01.41-3723 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06169 | 0.00917 | 0.04414 | 0 | 0.00838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068055 | 0.051177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010513 | 0 | 0.051177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010513 | 0.06169 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью ООО "Строй Центр", №117 от 18.05.2020.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-401/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ЖСК "Блиц", 07-458/19 от 01.10.19) (0,107 км) | K_000-11-1-01.41-3690 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.04134 | 0 | 0.00773 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0.16333 | 0.00773 | 0.1527 | 0 | 0.0029018 | 0.0010279 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16333 | 0.16333 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 22.05.2020 №376, с последующим проведением торгово-закупочных процедур и заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ИП Баренцевым Н.И. от 03.12.2020 №265 (Работы выполнены подрядчиком 31.12.2020 (Акт КС-14 №248-20 от 31.12.2020)). Изменение срока реализации связано с возникшей необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2021 году по договору подряда с с ИП Баренцевым Н.И. от 03.12.2020 №265.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-346/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой", №277 от 11.12.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | L_000-11-1-01.41-3735 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.02843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15849 | 0.00441 | 0.09134 | 0.02789 | 0.03485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15849 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой", №277 от 11.12.2020
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.0522 | 0.72934 | 17.8074 | 8.946 | 4.5695 | 6.4952 | 0 | 1.4212 | 3.7412 | 1.3328 | 3.7657 | 28.3183 | 3.3985 | 25.557 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7345 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4952 | 6.4952 | нд
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.43-18 в Пинежском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (2 шт) | I_000-11-1-01.32-2562 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7607 | 0 | 0.54554 | 2.1962 | 0.018912 | 2.7607 | 0 | 0.54554 | 2.1962 | 0.018912 | 0.36719 | 2.7612 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7607 | 2.7607 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 76-06 в Холмогорском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2542 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 1.1755 | 0 | 0.016255 | 0.7725 | 0.38676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1755 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 402-05 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2543 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 1.3154 | 0 | 0.81587 | 0 | 0.49956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 1.3154 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ф. 401-32 в Мезенском районе Архангельской области в части установки реклоузера с вакуумным выключателем (1 шт.) | I_000-11-1-01.32-2544 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 1.2436 | 0 | 0.043486 | 0.7725 | 0.42761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 1.2436 | Без изменений
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ Вельск-Солга, Хозьмино-Солга в части установки реклоузеров в Вельском районе Архангельской области (2 шт.) | I_000-12-1-01.21-0001 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 7.6682 | 0.074293 | 2.0431 | 4.6433 | 0.90749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 7.6682 | 1.0197 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Котласского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (5 шт.) | I_000-13-1-01.32-1275 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 11.1806 | 0.40941 | 8.9645 | 0.35095 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 11.1806 | 1.4868 | 11.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Вилегодского района Архангельской области в части монтажа автоматического пункта секционирования (3шт.) | I_000-13-1-01.32-1276 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.7082 | 0.24564 | 5.3786 | 0.21052 | 0.87344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 6.7082 | 0.89205 | 6.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6962 | 1885.3804 | 111.2102 | 728.0446 | 888.6295 | 157.4961 | 3969.9795 | 111.2102 | 1561.8843 | 1930.9291 | 365.956 | 273.6511 | 2057.8563 | 230.4088 | 1732.6744 | 507.6162 | 3817.2735 | 3.4626 | 3.4626 | 16.5199 | 20.2589 | 213.852 | 5.2631 | 91.3474 | 95.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40953 | 0 | 0 | 0 | 29.3244 | 0 | 46.405 | 4.9994 | 36.579 | 125.5466 | 233.2651 | нд
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (866 точек учета) | F_000-15-2-05.30-0032 | З | 2009 | 2017 | 2017 | нд | нд | 28.6962 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 32.8936 | 2.652 | 20.2453 | 6.7492 | 3.2471 | 0.46046 | 3.4626 | 0 | 0 | 6.0472e-16 | 4.5475e-15 | 3.4626 | 3.4626 | 0 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0.7347 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) (516 шт.) | F_000-15-1-05.20-0033 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 19.5242 | 0.98375 | 7.468 | 6.5729 | 4.4995 | 2.1968 | 16.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5199 | 19.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5242 | 19.5242 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (574 шт.) | I_003-12-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 23.2921 | 1.2954 | 4.3885 | 13.4688 | 4.1395 | 2.4946 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 23.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2921 | 23.2921 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (212 шт.) | I_003-13-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 8.018 | 0.47216 | 1.6414 | 4.8669 | 1.0376 | 0.85727 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 8.018 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (893 шт.) | I_003-11-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 33.4187 | 2.5106 | 6.5838 | 21.0541 | 3.2701 | 5.2821 | 39.7214 | 0 | 0 | -9.6755e-16 | -7.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7214 | 33.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4187 | 33.4187 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (690 шт.) | I_003-14-1-05.20-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 23.8753 | 1.3738 | 4.6475 | 14.5731 | 3.281 | 2.5709 | 19.3333 | 0 | 0 | -4.8377e-16 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 23.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8753 | 23.8753 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии в количестве 1458 шт. на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | F_000-15-1-05.20-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 17.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1865 шт.) | G_000-12-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5303 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (2731 шт.) | G_000-13-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.634 | 49.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности ПО Архангельские электрические сети» (1115 шт.) | G_000-11-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9312 | 44.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для нужд ПО «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (3725 шт.) | G_000-14-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0485 | 68.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (87606 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0037 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 228.4845 | 1718.2031 | 228.4845 | 1718.2031 | 228.4845 | 1718.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 4.9044 | 4.9044 | 4.9044 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (14 точек учета) | I_000-14-1-05.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Вельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (47 точек учета) | I_000-12-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0.50344 | 0.03622 | 0.14811 | 0.20207 | 0.11704 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Котласские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (197 точек учета) | I_000-13-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 5.8011 | 0.17918 | 3.2126 | 1.6479 | 0.76134 | 0.60819 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 4.5736 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 5.8011 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Плесецкие электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (131 точка учета) | I_000-14-1-05.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 3.0402 | 0.13239 | 1.8339 | 0.62353 | 0.45042 | 0.21746 | 1.6353 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 1.6353 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0402 | 3.0402 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание системы учета электрической энергии подстанций и распределительных пунктов ПО Архангельские электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (95 точек учета) | I_000-11-1-05.30-0725 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 2.0183 | 0.06068 | 1.1975 | 0.452 | 0.3081 | 0.068554 | 0.51552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.51552 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 2.0183 | Без изменений
4.1.2.3 | Создание пунктов коммерческого учета 6-10 кВ с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (1 шт.) | I_003-14-1-05.20-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.3213 | 0.014078 | 0.06713 | 0.22193 | 0.018165 | 0.048181 | 0.36232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36232 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.3213 | Без изменений
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в Архангельской области (154 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0044 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 1.9244 | 14.4713 | 1.9244 | 14.4713 | 1.9244 | 14.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927 | 0.094927 | 0.094927 | 0.094927 | Без изменений
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (98067 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.1342 | 0 | 721.2537 | 901.5671 | 180.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7785 | 1803.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20476 | 0 | 0 | 0 | 14.6458 | 0 | 23.2095 | 0 | 15.7884 | 0 | 53.8485 | Новый ИП. Включен на основании ФЗ 522
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (15656 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | Н | 2021 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4649 | 0 | 112.586 | 140.7325 | 28.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4288 | 281.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20476 | 0 | 0 | 0 | 14.6786 | 0 | 23.1955 | 0 | 15.7912 | 0 | 53.87 | Новый ИП. Включен на основании ФЗ 523
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3993 | 5.3993 | 1.0023 | 303.4636 | 12.2558 | 90.2127 | 144.7039 | 56.2912 | 279.8432 | 10.1866 | 85.4432 | 128.8242 | 55.3892 | 44.0513 | 330.9793 | 10.8102 | 81.0061 | 8.4288 | 63.3846 | 3.4743 | 6.1136 | 29.5486 | 29.3971 | 88.0106 | 58.038 | 28.4149 | 30.2447 | 73.2874 | 70.4244 | 27.2374 | 21.2385 | 1.2708 | 7.3551 | 7.4228 | 9.8163 | 6.9186 | 6.9186 | 0 | 0 | 27.7063 | 27.7063 | 252.6612 | 261.139 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3993 | 5.3993 | 1.0023 | 136.7296 | 6.2033 | 43.998 | 67.4353 | 19.093 | 130.8921 | 6.09 | 41.7308 | 64.6407 | 18.4307 | 17.9956 | 135.3267 | 0.97165 | 7.3068 | 0.16891 | 1.2702 | 0.16111 | 2.8003 | 17.5638 | 16.5456 | 46.8196 | 43.3356 | 16.0332 | 19.3828 | 31.8543 | 30.7683 | 15.5879 | 15.7871 | 1.2708 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0901 | 127.0895 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей (1 шт.) | F_000-12-1-04.30-0333 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 5.1748 | 0.24621 | 0.040585 | 3.9967 | 0.89136 | 0.59125 | 4.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 5.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1748 | 5.1748 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-15-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5928 | 1.5928 | 0 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 6.0617 | 0.13475 | 0.98273 | 4.8459 | 0.098312 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 5.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0617 | 6.0617 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО АЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт) | F_000-11-1-04.20-0008 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.6734 | 0.6734 | 0 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 2.6338 | 0.13475 | 0.54644 | 1.9103 | 0.042303 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 2.6338 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО ПЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60045 | 0.60045 | 0 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 2.3355 | 0.13475 | 0.40598 | 1.7286 | 0.066143 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.3355 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО ВЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-12-1-04.20-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.047 | 1.047 | 0 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 4.143 | 0.13475 | 0.92023 | 2.975 | 0.11298 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 4.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 4.143 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ ПО КЭС в части создания систем гарантированного питания СДТУ (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90929 | 0.90929 | 0 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 3.7729 | 0.13475 | 0.97763 | 2.4703 | 0.19028 | 0.21664 | 1.6291 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0.147 | 0.13475 | 1.4821 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 3.7729 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 0.18508 | 1.3918 | 0.16899 | 1.2708 | 0.16891 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 0.12166 | 1.2708 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3918 | Изменение распределения освоения по годам связано с отнесением затрат на проектно-изыскательские работы согласно договору подряда с ООО "Константа" №07-169/20 от 20.03.2020, процентов по кредитам, затрат службы заказчика и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.4.1 | Реконструкция Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (1150 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0025 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 2.7636 | 0.024717 | 1.6195 | 0 | 1.1193 | 0.32321 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4305 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО (152 кв.м.) | F_000-12-2-06.20-0026 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 1.6403 | 0.021571 | 1.2818 | 0 | 0.33697 | 0.15283 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6403 | 1.6403 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске (7,98 км) | F_000-11-1-06.20-2418 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 3.6245 | 0.129 | 2.2875 | 0.16781 | 1.0403 | 0.41806 | 3.1438 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0.12911 | 0.12911 | 3.0147 | 3.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4954 | 3.4954 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта (219,6 м2) | F_000-11-1-06.20-2408 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.42785 | 0.032 | 0.12663 | 0.19783 | 0.071382 | 0.051721 | 0.38894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.35694 | 0.39585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39585 | 0.39585 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС-110/35/6 кВ № 7 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс) | F_000-15-1-04.20-0002.1 | З | 2012 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0.097594 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 2.7368 | 0.09759 | 1.9371 | 0.58 | 0.12219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция системы теплоснабжения административного здания по адресу: ул. Свободы, 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» (1 комплекс) | I_000-15-1-06.20-0034 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.18 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 2.7015 | 0.215 | 2.1229 | 0 | 0.36355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 2.5215 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" в с.Яренск Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (3шт.) | I_000-13-1-04.40-1340 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в п.Шипицыно Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1339 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция маслосборников и маслоприемников ПС-110/6 кВ № 102 в ПЭС (1 шт.) | F_000-14-1-03.13-1085 | З | 2012 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.16764 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 3.8687 | 0.16764 | 3.3783 | 0 | 0.32274 | 0.98203 | 7.3849 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 3.701 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 209 "Двинской Березник" производственного отделения "Вельские электрические сети" (21 шт.) | F_000-12-1-04.40-0511 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.12062 | 15.5875 | 0.12062 | 3.1868 | 11.2655 | 1.0146 | 15.786 | 0.12062 | 3.739 | 10.7185 | 1.2079 | 2.0568 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 | 15.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6654 | 15.6654 | Изменение распределения освоения по годам и увеличение оценки полной стоимости произошло по причине отнесения в 2020 году процентов по кредиту в размере 198,55793 т.р.. неучтенных в плановой стоимости и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 210 "Рочегда" производственного отделения "Вельские электрические сети" (8 шт.) | F_000-12-1-04.40-0512 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.12062 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 1.4773 | 0.12062 | 0.19628 | 0.70042 | 0.45999 | 0.20535 | 1.5442 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 1.3567 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 214 "Терентьевская" производственного отделения "Вельские электрические сети" (16 шт.) | F_000-12-1-04.40-0513 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.12062 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 8.0412 | 0.12062 | 2.5327 | 3.5387 | 1.8492 | 1.0254 | 7.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7109 | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 7.9206 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 331 "Чаплино" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0002 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 2.5978 | 0.097594 | 0.47956 | 0.99884 | 1.0218 | 0.28487 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 2.1422 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5978 | 2.5978 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ № 333 "Вознесение" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.20-0003 | З | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 1.9354 | 0.097594 | 0.32788 | 0.8349 | 0.675 | 0.22504 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097594 | 1.6923 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 1.9354 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (70 штук) | F_000-11-1-04.20-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020527 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ (970 м.) | F_000-11-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 1.1796 | 0.089819 | 0.802 | 0.15717 | 0.1306 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.089819 | 1.8254 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 1.1796 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 59 "Кехта" для реализации Программы ССПИ (3670 м.) | F_000-11-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 3.0384 | 0.28697 | 1.8327 | 0.15295 | 0.7658 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 6.0472e-17 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.28697 | 1.8254 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 3.0384 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская" для реализации Программы ССПИ (980 м.) | F_000-12-1-04.20-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 1.0703 | 0.081093 | 0.69988 | 0.15876 | 0.1306 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 0.98925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 1.0703 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 212 "Важская" для реализации Программы ССПИ (2 шт.) | F_000-12-1-04.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.49339 | 0.055885 | 0.18737 | 0.15454 | 0.0956 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.055885 | 1.8254 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49339 | 0.49339 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ (110 м.) | F_000-12-1-04.20-0003 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.70305 | 0.089819 | 0.26766 | 0.13961 | 0.20597 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.089819 | 1.8254 | 0.61324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70305 | 0.70305 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ (150 м.) | F_000-12-1-04.20-0004 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.76418 | 0.084002 | 0.31888 | 0.15029 | 0.211 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.084002 | 1.8254 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76418 | 0.76418 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 207 "Борок" для реализации Программы ССПИ (1370 м.) | F_000-12-1-04.20-0005 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 1.321 | 0.081093 | 0.90973 | 0.15375 | 0.17642 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 1.321 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция систем связи ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" для реализации Программы ССПИ (130 м.) | F_000-12-1-04.20-0006 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.72748 | 0.081093 | 0.28963 | 0.14872 | 0.20803 | 0.26711 | 2.0087 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.081093 | 1.8254 | 0.64638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72748 | 0.72748 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 331 "Чаплино" (15 шт.) | F_000-13-1-04.40-1325 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 4.5034 | 0.36627 | 0.63544 | 2.655 | 0.84668 | 2.3178 | 17.4302 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 1.1444 | 0.36627 | 11.7005 | 0.47813 | 4.5853 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5034 | 4.5034 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС-110/10 кВ № 48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области (3 шт.) | F_000-11-1-03.13-2285 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации РПБ-3 в г. Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» (2 линии очистки) | I_000-11-1-06.10-2544 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 1.2786 | 1.26 | 0 | 0 | 0.018589 | 0.035729 | 0.26868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 1.2786 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" в с.Лена Ленского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1336 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда " в г.Котлас Архангельской области для реализации Программы ССПИ (6шт.) | I_000-13-1-04.40-1337 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.0097 | 0.076818 | 3.0179 | 3.6781 | 0.23682 | 7.0097 | 0.076818 | 3.0179 | 3.6781 | 0.23682 | 0.87398 | 6.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5723 | 6.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0097 | 7.0097 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в с.Холмогоры Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0014 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" в г.Няндома Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0009 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.7989 | 0.076818 | 2.6483 | 3.8243 | 1.2495 | 7.7989 | 0.076818 | 2.6483 | 3.8243 | 1.2495 | 1.0673 | 8.0261 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0261 | 7.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 7.7989 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации комплекса зданий базы производственного отделения "Вельские электрические сети" д.Лукинская, ул.Шоссейная 3а (1 комплекс) | I_000-12-1-06.10-0035 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 6.036 | 0.11333 | 2.8195 | 2.2477 | 0.85552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80266 | 6.036 | 0.80266 | 6.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" в п.Брин-Наволок Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт) | I_000-11-1-04.40-0012 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.7086 | 0.074153 | 2.5075 | 3.7711 | 0.35587 | 6.7086 | 0.074153 | 2.5075 | 3.7711 | 0.35587 | 0.88786 | 6.6767 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 6.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7086 | 6.7086 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" в п.Савватия Котласского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1338 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ №76 "Орлецы" в п.Орлецы Холмогорского района Архангельской области для реализации программы ССПИ (2шт.) | I_000-11-1-04.40-0013 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0.074153 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" в п.Кодино Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9 шт.) | I_000-14-1-04.40-0008 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.7417 | 0.076818 | 0.2303 | 3.5795 | 0.85509 | 4.7417 | 0.076818 | 0.2303 | 3.5795 | 0.85509 | 0.66091 | 4.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9701 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7417 | 4.7417 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п.Шалакуша Няндомского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0010 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.8908 | 0.076818 | 0.28351 | 3.5839 | 0.94654 | 4.8908 | 0.076818 | 0.28351 | 3.5839 | 0.94654 | 0.66996 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0381 | 4.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8908 | 4.8908 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 142 "Каргополь" в г. Каргополь Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 6.5991 | 0.076818 | 2.2953 | 3.986 | 0.241 | 0.87967 | 6.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 6.6151 | 6.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5991 | 6.5991 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" в д.Усачево Каргопольского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-14-1-04.40-0011 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | F_000-15-1-06.10-0614 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0009 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0010 | И | 2012 | нд | нд | нд | нд | 0.09759 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0.09759 | 0.09759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-14-1-04.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | F_000-11-1-04.20-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | F_000-11-1-03.13-2284 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | F_000-11-1-03.13-2271 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Техническое перевооружение охранно-пожарной сигнализации на базе РЭС г.Шенкурск Архангельской области (1863 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Котласском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1349 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0.89166 | 0.02 | 0.13557 | 0.485 | 0.25108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0.89166 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой радиосервера и диспетчерской консоли SmartPTT в Красноборском районе Архангельской области (1 комплекс) | J_000-13-1-04.40-1350 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0.82792 | 0.02 | 0.1213 | 0.37047 | 0.31615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82792 | 0.82792 | Без изменений
4.1.2.4.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС № 55 в г.Северодвинске Архангельской области в части монтажа систем АСУТП и АИиСКУЭ (1 компл.) | J_000-11-1-03.31-2686 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.57638 | 0.57638 | 0 | 2.5023 | 0.10257 | 0.30156 | 1.0506 | 1.0477 | 2.5023 | 0.10257 | 0.30156 | 1.0506 | 1.0477 | 0.075939 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 2.5023 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 166.734 | 6.0525 | 46.2147 | 77.2686 | 37.1982 | 148.9511 | 4.0967 | 43.7124 | 64.1835 | 36.9585 | 26.0558 | 195.6526 | 9.8386 | 73.6993 | 8.2599 | 62.1144 | 3.3132 | 3.3132 | 11.9848 | 12.8516 | 41.191 | 14.7024 | 12.3818 | 10.862 | 41.4331 | 39.6561 | 11.6495 | 5.4514 | 0 | 6.085 | 7.4228 | 9.8163 | 6.9186 | 6.9186 | 0 | 0 | 27.7063 | 27.7063 | 125.5711 | 134.0495 | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" (400 шт.) | F_000-15-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 7.4915 | 0 | 0.039616 | 5.9536 | 1.4983 | 0.85499 | 6.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4295 | 7.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 7.4915 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ-5 с. Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2545 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.48876 | 0.024938 | 0.37325 | 0 | 0.090573 | 0.072366 | 0.54419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024938 | 0.024938 | 0.51925 | 0.46383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46383 | 0.46383 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания Кодимского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1275,3 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0658 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.34548 | 0.044745 | 0.13775 | 0.099242 | 0.063749 | 0.12014 | 0.90346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05373 | 0.04532 | 0.84973 | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34548 | 0.34548 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания РПБ Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (505,2 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0659 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.33647 | 0.018114 | 0.16249 | 0.093082 | 0.062785 | 0.047557 | 0.35763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02131 | 0.018347 | 0.33632 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0.33647 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания ОПУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" в п. Шалакуша в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (141 кв. м.) | G_000-14-1-03.13-1093 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.12961 | 0.0018087 | 0.12088 | 0 | 0.0069279 | 0.018257 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0018087 | 0.13531 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12961 | 0.12961 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" Архангельская область, г. Каргополь (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0013 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 9.8958 | 0.076818 | 1.6389 | 5.2564 | 2.9236 | 1.4822 | 11.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 11.1462 | 9.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8958 | 9.8958 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0014 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.4926 | 0.076818 | 2.0625 | 4.4149 | 2.9384 | 9.4926 | 0.076818 | 2.0625 | 4.4149 | 2.9384 | 1.2795 | 9.6218 | 0 | 0 | 2.4189e-16 | 1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 9.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4926 | 9.4926 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0015 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.2211 | 0.076818 | 2.0055 | 3.903 | 2.2359 | 8.2211 | 0.076818 | 2.0055 | 3.903 | 2.2359 | 1.1116 | 8.3594 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3594 | 8.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2211 | 8.2211 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1881 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 7.2649 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" Архангельская область, г.Котлас (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1342 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.3463 | 0.076818 | 2.4593 | 3.4871 | 2.3231 | 8.3463 | 0.076818 | 2.4593 | 3.4871 | 2.3231 | 1.1341 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 8.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3463 | 8.3463 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" Архангельская область, Ленский район, с.Лена (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1346 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 117 "Кодино" Архангельская область, п.Кодино (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0017 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.4202 | 0.076818 | 2.1047 | 3.9908 | 2.2479 | 8.4202 | 0.076818 | 2.1047 | 3.9908 | 2.2479 | 1.1409 | 8.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5795 | 8.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4202 | 8.4202 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10/6 кВ № 1 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (3 шт.) | F_000-11-1-04.20-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.50033 | 0.011995 | 0.22935 | 0.241 | 0.017979 | 0.041492 | 0.31202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31202 | 0.50033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0.50033 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/6 кВ № 7 г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.2449 | 0.011995 | 0.10434 | 0.1205 | 0.0080668 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.2449 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 70 "Жаровиха" г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.277 | 0.010476 | 0.14395 | 0.1205 | 0.0020734 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10/6 кВ № 14 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0015 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.96533 | 0.019635 | 0.082159 | 0.693 | 0.17054 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 1.5118e-17 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.96533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96533 | 0.96533 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0016 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.20216 | 0.019635 | 0.034727 | 0.11488 | 0.032914 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.20216 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 38 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.37462 | 0.019635 | 0.061205 | 0.22976 | 0.064013 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0.37462 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 36 (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.21094 | 0.019635 | 0.041922 | 0.11488 | 0.034497 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.21094 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 55 (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.39146 | 0.015942 | 0.078037 | 0.22976 | 0.067716 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.39146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39146 | 0.39146 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 67 "Южная" г. Северодвинска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.26439 | 0.011995 | 0.12321 | 0.1205 | 0.0086865 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 7.559e-18 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0.26439 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" (2 шт.) | F_000-11-1-04.20-0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.94241 | 0.019635 | 0.04137 | 0.715 | 0.1664 | 0.027661 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20801 | 0.94241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94241 | 0.94241 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 62 Кегостров Приморского района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.24753 | 0.010476 | 0.10836 | 0.1205 | 0.0081923 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.24753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.24753 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 9н г. Архангельска Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-11-1-04.20-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.67503 | 0.011995 | 0.096335 | 0.55042 | 0.016281 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.67503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67503 | 0.67503 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" Плесецкого района Архангельской области с заменой существующих устройств на основе реле РЧ-1 на микропроцессорные устройства (1 шт.) | F_000-14-1-04.20-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.19947 | 0.011995 | 0.04637 | 0.1205 | 0.020602 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0.19947 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 302 "Лименда" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0007 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.24678 | 0.011995 | 0.10482 | 0.1205 | 0.0094623 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | -3.7795e-18 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.24678 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Котласского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0008 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.1986 | 0.011995 | 0.058331 | 0.1205 | 0.0077747 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.1986 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-35/10 кВ № 315 "КПД" г. Котласа Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0009 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.18618 | 0.011995 | 0.045688 | 0.1205 | 0.0079927 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18618 | 0.18618 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/35/10 кВ № 341 "Ильинск" Вилегодского района Архангельской области с заменой существующего устройства на основе реле РЧ-1 на микропроцессорное устройство (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0010 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.19628 | 0.011995 | 0.063789 | 0.1205 | 0 | 0.042903 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" (1 шт.) | F_000-13-1-04.20-0011 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.22746 | 0.019635 | 0.055463 | 0.11488 | 0.037476 | 0.013831 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.22746 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 46 "Брин-Наволок" Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0016 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.5573 | 0.074153 | 0.96744 | 1.4129 | 3.1028 | 5.5573 | 0.074153 | 0.96744 | 1.4129 | 3.1028 | 0.72924 | 5.4839 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4839 | 5.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5573 | 5.5573 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" ПО "КЭС" (1 комплекс.) | F_000-13-1-04.40-0007 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 8.6435 | 0.14831 | 2.7811 | 2.7164 | 2.9976 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0.14831 | 2.1751 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6435 | 8.6435 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 204 "Шенкурск" г.Шенкурск, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0024 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48279 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0001 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48279 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0003 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48279 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0004 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48279 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0005 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48279 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3439 | 0.2455 | 1.1785 | 1.1751 | 0.74481 | 0.52092 | 3.9173 | 0 | 0 | 0.26095 | 1.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.3439 | 1.3815 | 0 | 1.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 3.3439 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №383 от 07.09.2020. Изменение распределения освоения по годам в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7961 | 0.10787 | 0.85473 | 1.2324 | 0.60108 | 2.7961 | 0.10787 | 0.85473 | 1.2324 | 0.60108 | 0.40995 | 3.0828 | 0.37182 | 2.7961 | 0.37182 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0.10787 | 2.6882 | 2.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 2.7961 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3435 | 0.2455 | 1.1471 | 1.2791 | 0.67178 | 0.55905 | 3.9173 | 0.038128 | 0 | 0.4072 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.3439 | 0.28132 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28132 | 3.3435 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №383 от 07.09.2020. Изменение распределения освоения по годам в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 3.3437 | 0.2455 | 1.1746 | 1.2214 | 0.70221 | 0.52092 | 3.9173 | 0 | 0 | 0.14102 | 1.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 3.3439 | 2.2833 | 0 | 1.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 3.3437 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №383 от 07.09.2020. Изменение распределения освоения по годам в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2020 года.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 211 "Родионовская", д.Власьевская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0010 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.3439 | 0.28673 | 0.82527 | 1.8671 | 0.36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48279 | 3.6306 | 0.44467 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания Семеновского мастерского участка Верхнетоемского РЭС в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (501 кв.м.) | G_000-13-1-06.20-0657 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.28881 | 0.018114 | 0.12105 | 0.089434 | 0.060207 | 0.047255 | 0.35536 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.02114 | 0.018347 | 0.33422 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28881 | 0.28881 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 142 "Каргополь" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-14-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 134 "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ (70 шт) | F_000-14-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 312 "Лименда" для реализации Программы ССПИ (80 шт) | F_000-13-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 42 "Брин-Наволок" ПО "АЭС" (70 шт). | F_000-11-1-04.40-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ (140 шт.) | F_000-14-1-04.40-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/35/10 кВ № 117 "Кодино" для реализации Программы ССПИ (210 шт.) | F_000-14-1-04.40-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" ПО "АЭС" (70 шт.) | F_000-11-1-04.40-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 362 "Лена" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ ПС-110/10 кВ № 314 "Савватия" для реализации Программы ССПИ (70 шт.) | F_000-13-1-04.40-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" ПО "АЭС" (70 шт.). | F_000-11-1-04.40-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31377 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18446 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в Красноборском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1333 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.47304 | 0.008 | 0.11334 | 0.32631 | 0.025392 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.47304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0.47304 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация радиосвязи АСТУ с установкой ретранслятора на ПС-110/35/10 кВ № 351 "Сольвычегодск" в Котласском районе Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1334 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.56998 | 0.008 | 0.1448 | 0.38637 | 0.030823 | 0.082153 | 0.61779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61779 | 0.56998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56998 | 0.56998 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ | F_000-14-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС Устьянского района Архангельской области в части замены охранно-пожарной сигнализации (1185 кв.м) | J_000-12-1-06.10-0037 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.3912 | 0.056165 | 0.42961 | 0.62499 | 0.2804 | 1.3527 | 0.036987 | 0.4783 | 0.44111 | 0.39628 | 0.185 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 1.3527 | Изменение распределения освоения по годам и уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Пелен" от 04.09.2020 №07-449/18 (Работы выполнены подрядчиком 12.11.2020 (Акт КС-14 №76 от 12.11.2020)).
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 59 "Кехта", д. Матвеевская, Архангельская область (1 комплекс) | J_000-11-1-04.20-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 42 "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2546 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.26838 | 0.017756 | 0.18929 | 0 | 0.061331 | 0.03018 | 0.22695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017756 | 0.017756 | 0.20919 | 0.25062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25062 | 0.25062 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 51 "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (1033 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2547 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.23992 | 0.01539 | 0.1679 | 0 | 0.056625 | 0.022646 | 0.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0.01539 | 0.15491 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.22453 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 43 "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (288 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-2548 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.28374 | 0.021033 | 0.1992 | 0 | 0.063509 | 0.030754 | 0.23127 | 0 | 0 | -7.559e-18 | -5.6843e-17 | 0.021033 | 0.021033 | 0.21024 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 0.26271 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 48 «Емецк» в п.Емецк Архангельской области в части устройства ограждения ( 352 м.п.) и монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации | F_000-11-1-03.13-2497 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 4.1078 | 0.16543 | 2.8347 | 0.86684 | 0.24081 | 0.56786 | 4.2703 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 2.1536 | 2.1536 | 0 | 0 | 2.1167 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 1.9542 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10/6 кВ № 14 в г.Архангельске Архангельской области в части устройства ограждения, монтажа оборудования ВН и периметровой сигнализации (129 м.п.) | F_000-11-1-03.13-2498 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 1.0805 | 0.071088 | 0.95698 | 0.0075 | 0.044901 | 0.14368 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №59 "Кехта" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (14 шт.) | J_000-11-1-04.20-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №48 "Емецк" Холмогорского района Архангельской области в части установки измерительных трансформаторов тока присоединений 110 кВ для реализации программы ССПИ (18 шт.) | J_000-11-1-03.13-2546 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | И | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0.075 | 0.65504 | 0.075243 | 0.41582 | 0.01662 | 0.12499 | 0 | 0 | 0.15102 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.085463 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085463 | 1.2211 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Увеличение оценки полной стоимости, изменение распределения освоения по годам и срока реализации связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 21.07.2020 №292.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | И | 2020 | 2020 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0.059 | 0.72126 | 0.15224 | 0.39255 | 0.013521 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.16726 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.067231 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067231 | 1.325 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Увеличение оценки полной стоимости, изменение распределения освоения по годам и срока реализации связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 31.07.2020 №293.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0084 | 0.11197 | 0.92093 | 1.3278 | 0.64763 | 3.0084 | 0.11197 | 0.92093 | 1.3278 | 0.64763 | 0.40005 | 3.0084 | 0.40005 | 3.0084 | 0.40005 | 3.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11197 | 0.11197 | 0 | 0 | 2.8964 | 2.8964 | 3.0084 | 3.0084 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 63 «Ластола», Архангельская область, Приморский район, дер.Ластола (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0019 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 1.294 | 9.7305 | 1.294 | 9.7305 | 1.294 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0.37728 | 0 | 0 | 9.3532 | 9.3532 | 9.7305 | 9.7305 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.20271 | 1.6673 | 2.404 | 1.1725 | 5.4466 | 0.20271 | 1.6673 | 2.404 | 1.1725 | 0.72428 | 5.4466 | 0.72428 | 5.4466 | 0.72428 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271 | 0.20271 | 0 | 0 | 5.2438 | 5.2438 | 5.4466 | 5.4466 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 62 «Кегостров», Архангельская область, Приморский район, дер. Захарово (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0020 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 1.3487 | 10.1421 | 1.3487 | 10.1421 | 1.3487 | 10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37728 | 0.37728 | 0 | 0 | 9.7648 | 9.7648 | 10.1421 | 10.1421 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.288 | 0.12684 | 1.0051 | 1.4492 | 0.70682 | 3.288 | 0.12684 | 1.0051 | 1.4492 | 0.70682 | 0.43723 | 3.288 | 0.43723 | 3.288 | 0.43723 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0.12684 | 3.1611 | 3.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 3.288 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 2 Привокзальная, Архангельская область, г.Архангельск (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0051 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.0363 | 0.44797 | 3.6846 | 5.3126 | 2.5911 | 12.0363 | 0.44797 | 3.6846 | 5.3126 | 2.5911 | 1.6006 | 12.0363 | 1.6006 | 12.0363 | 1.6006 | 12.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0.44797 | 0.44797 | 0.44797 | Без изменений
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.6536 | 29.6536 | 4.7058 | 30.1244 | 4.8942 | 7.561 | 14.7238 | 2.9454 | 25.2404 | 4.4293 | 4.3552 | 13.9863 | 2.4695 | 3.2904 | 24.744 | 0.64948 | 4.8841 | -4.9347e-17 | -3.7109e-16 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000805 | 0.0059992 | 19.8584 | 20.5275 | 0 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5338 | 20.5338 | нд
4.1.4 | Строительство РП-10 кВ № 2 в г. Вельске Архангельской области с КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ - 1,28 км, РП - 1 шт.) | F_000-12-1-03.31-0002 | З | 2011 | 2018 | 2018 | 4.9159 | 4.9159 | 0.29821 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 20.8306 | 0.32785 | 4.3552 | 13.9863 | 2.1612 | 2.6406 | 19.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052242 | 19.8576 | 20.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5324 | 20.5324 | Без изменений
4.1.4 | Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ № 40 (РП - шт., КЛ-10 кВ 4,279 км, ячейки 2 шт.) | F_000-11-1-02.31-1163 | С | 2011 | нд | нд | 13.2302 | 13.2302 | 2.8936 | 2.8957 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30831 | 2.8957 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.30831 | 0.00031463 | 0.002366 | 0 | 0 | -4.9347e-17 | -3.7109e-16 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000805 | 0.000775 | 0.000805 | 0.000273 | 0 | 0.000285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001333 | 0.001333 | Без изменений
4.1.4 | Строительство РП-10 кВ № 30 и подключение его от ПС-110/10 кВ № 2 "Привокзальная", 2 пусковой комплекс (КЛ-10 кВ 3,55 км, ячейка 1 шт.) | F_000-11-1-02.31-2142 | С | 2011 | нд | нд | 11.5075 | 11.5075 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №153 ВЛ-10 318-22 "К.Маркса" в п.Приводино Котласского района Архангельской области (0,16 МВА, 0,4 км) | I_000-13-1-03.31-1348 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.1856 | 0.11249 | 0.79321 | 0.16337 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15765 | 1.1856 | 0.15765 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с отпайкой от опоры №290 ВЛ-10 345-01 "Заозерье" в с.Слобода Вилегодского района Архангельской области (0,16 МВА; 0,9 км) | I_000-13-1-03.31-1349 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.7695 | 0.18478 | 1.2223 | 0.1842 | 0.17823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 1.7695 | 0.2353 | 1.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 123 ВЛ-10 314-13 Козьмино в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,04 км) | I_000-13-2-03.31-1350 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.55374 | 0.04638 | 0.32958 | 0.1268 | 0.05098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073636 | 0.55374 | 0.073636 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 143 ВЛ-10 352-03 Задовая в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,3 км) | I_000-13-2-03.31-1354 | П | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.8971 | 0.08306 | 0.58779 | 0.13899 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.8971 | 0.1193 | 0.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 96 ВЛ-10 313-14 Черемуха в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,08 км) | I_000-13-2-03.31-1355 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ПС-110 кВ "Беломорская" с заходами ВЛ-110. | F_000-11-2-03.13-0053 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Центральная" с заходами КЛ 110 кВ и заходами КЛ 10 кВ в г. Архангельске. | F_000-11-2-03.13-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и отпайки ВЛЗ-10 от опоры № 250 ВЛ-10 313-11 Борки в Котласском районе Архангельской области (0,16 МВА, 0,45 км) | I_000-13-2-03.31-1356 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в д.Курцево Котласского района Архангельской области (0,16 МВА) | I_000-13-2-03.31-1357 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.4782 | 0.03828 | 0.2729 | 0.12413 | 0.04289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06359 | 0.4782 | 0.06359 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.015409 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | нд
4.1.5 | Приобретение земельных участков ООО "Агропромышленная компания "Любовское" площадью 1018 кв.м. под установку электроопор, расположенных по адресу Архангельская область, Приморский район, МО Лисестровское, д.Любовское (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" №07-783/13 от 15.10.2013) | G_000-11-5-06.30-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.16982 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.039 | 0.015409 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.16982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | Без изменений
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8913 | 653.2881 | 6.7466 | 20.0404 | 617.2206 | 9.2805 | 629.9077 | 7.4109 | 16.8442 | 595.9812 | 9.6714 | 57.7779 | 434.4896 | 24.7301 | 185.9702 | 21.7309 | 163.4162 | 46.7989 | 46.7988 | 50.1234 | 47.9709 | 4.5803 | 182.8599 | 70.9533 | 76.3222 | 57.5262 | 77.9375 | 18.5374 | 17.7109 | 18.5673 | 76.3169 | 53.683 | 60.3404 | 16.0745 | 16.0745 | 8.7112 | 8.7112 | 1.9731 | 1.9731 | 501.8106 | 566.2177 | нд
4.1.6 | Создание серверного помещения здания аппарата управления филиала "Архэнерго" в г.Архангельске Архангельской области (6 шкафов) | F_000-15-1-04.20-0156 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.6838 | 0.165 | 4.0388 | 5.8416 | 1.6384 | 11.6838 | 0.165 | 4.0388 | 5.8416 | 1.6384 | 1.58 | 11.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.16674 | 0 | 0 | 11.6004 | 11.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6838 | 11.6838 | Без изменений
4.1.6 | Установка приёмо-преобразующей аппаратуры в РЩЗ ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ (шкаф связи - 2 шт., ВОЛС - 0,451 км) | F_000-11-2-04.20-2392 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.55346 | 0.09816 | 0.38092 | 0 | 0.074373 | 0.16585 | 1.2472 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0.09816 | 0.09816 | 1.149 | 0.43625 | 0 | 0.01905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0.4553 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 1.3022 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 9.7925 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение мобильной установки для очистки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0.070971 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0.5337 | Без изменений
4.1.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КГРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1327 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.012137 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.1.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте КРЭС г.Котлас Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1328 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.010903 | 0.08199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08199 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.1.6 | Создание диспетчерского видеощита АСТУ на диспетчерском пункте ЧРЭС с.Черевково, Красноборский район Архангельской области (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1329 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.012137 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09127 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Без изменений
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 353 «Григорово» Котласского РЭС, д.Григорьево Котласский район Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1330 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8976 | 0.1065 | 0.25299 | 1.2045 | 1.3336 | 2.8976 | 0.1065 | 0.25299 | 1.2045 | 1.3336 | 0.38565 | 2.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10811 | 0 | 0 | 2.7895 | 2.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8976 | 2.8976 | Без изменений
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» Черевковского РЭС д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1331 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.5429 | 0.1065 | 0.40901 | 1.3369 | 1.6905 | 3.5429 | 0.1065 | 0.40901 | 1.3369 | 1.6905 | 0.47146 | 3.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.10811 | 0 | 0 | 3.4348 | 3.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5429 | 3.5429 | Без изменений
4.1.6 | Организация канала связи БШПД АСТУ на ПС-35/10 кВ № 354 «Уфтюга» в части установки радиомачты и оборудования БШПД, д.Березонаволок Красноборский район, Архангельская область (1 шт.) | I_000-13-1-04.40-1332 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 3.9889 | 0.073 | 1.0472 | 2.5551 | 0.31352 | 0.62462 | 4.6972 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6972 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 3.9889 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/10 кВ № 75 «Лапоминка» в д.Лапоминка Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0011 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.75972 | 0.066525 | 0.11035 | 0.56614 | 0.016708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0.75972 | 0.10103 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Создание комплекса телемеханики АСТУ на ПС-35/6 кВ № 11 «Нефтебаза» в д.Талаги Архангельской области (1 комплекс.) | I_000-11-1-04.40-0010 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.4952 | 0.10315 | 2.5667 | 2.0462 | 0.77907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73074 | 5.4952 | 0.73074 | 5.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0044 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 3.7855 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) для ПО "ВЭС" | I_000-15-1-07.30-0035 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97198 | 0.97198 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 3.4022 | 0 | 0 | 3.3994 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 3.4022 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение испытательного комплекса (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0023 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение спутникового телефона (5 шт.) | I_000-15-1-07.30-0037 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0.3494 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 4 (3 компл.) | I_000-12-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 5 (1 компл.) | I_000-12-1-07.30-0031 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 6 (4 компл.) | I_000-13-1-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 7 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 8 (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.37979 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 2.3681 | 0 | 0 | 2.3653 | 0.00285 | 0.33383 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 2.3681 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 1.8246 | 0 | 0 | 1.8217 | 0.00285 | 0.20467 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 1.8246 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 2.6401 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.00855 | 0.36217 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7236 | 2.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6401 | 2.6401 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.3858 | 0.0171 | 0.30384 | 2.2848 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 2.2848 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0007 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6714 | 0.0114 | 0.30384 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 1.6828 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бортового не полноприводного автомобиля (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0008 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 1.6085 | 0 | 0 | 1.6057 | 0.00285 | 0.19506 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 1.6085 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0009 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 2.1794 | 0 | 0 | 2.1709 | 0.00855 | 0.33491 | 2.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5185 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 2.1794 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 100 кВт (1шт.) | I_000-11-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 2.2074 | 0 | 0 | 2.2051 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции капотного исполнения мощностью 250 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 3.2515 | 0 | 0 | 3.2492 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2515 | 3.2515 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 400 кВт (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 5.4566 | 0 | 0 | 5.4542 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4566 | 5.4566 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | F_000-15-1-07.10-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0012 | 0.02396 | 0.28298 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 2.0251 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | G_000-15-1-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости( 2шт.) | G_000-15-1-07.10-0044 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15288 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | G_000-15-1-07.10-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0029 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0037 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодочного мотора (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0040 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0032 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 10.2522 | 0.0036809 | 10.2559 | 0 | 0 | 10.2522 | 0.0036809 | 1.3638 | 10.2559 | 1.3638 | 10.2559 | 1.3638 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2559 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2559 | 10.2559 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (14 шт.) | G_000-15-1-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0043 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0030 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0033 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0034 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодочного мотора (3 шт.) | G_000-15-1-07.10-0036 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0038 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сетевого коммутатора уровня ядра (10 шт.) | G_000-15-1-07.20-0018 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.65508 | 0 | 0 | 0.65508 | 0 | 0.082347 | 0.61925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61925 | 0.65508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65508 | 0.65508 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение МФУ черно-белой печати (формат А3) типовая конфигурация (ТМФУ1,2) (6 шт.) | G_000-15-1-07.20-0017 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0.14765 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 1.6525 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение аппарата испытания масла автоматического (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.027926 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | 0.19915 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла (1 шт.) | F_000-14-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0.041223 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования для системы видеофиксации (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0023 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 8.5307 | 0 | 0 | 8.5307 | 0 | 1.1404 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 8.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5307 | 8.5307 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ноутбуков (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0005 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.40627 | 0 | 0 | 0.40627 | 0 | 0.1869 | 1.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 | 0.40627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40627 | 0.40627 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования для системы видеоконференцсвязи (1 компл.) | I_000-15-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0.8897 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение серверного и коммутационного оборудования (10 шт.) | I_000-15-1-07.20-0032 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 5.9202 | 0 | 0 | 5.9202 | 0 | 0.7806 | 5.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8701 | 5.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9202 | 5.9202 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор - 108шт., сервер - 1 шт., радиомодем - 2 шт.) | F_000-15-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 1.207 | 9.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0765 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 8.3951 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (3 шт) | G_000-15-1-07.30-0020 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0.34574 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение поверочной установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047945 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение магазина сопротивлений (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.17711 | 0 | 0 | 0.17711 | 0 | 0.025127 | 0.18895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18895 | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17711 | 0.17711 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение Хроматографа (1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.2455 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы измерения ЧР (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.807 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методим частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0007 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3062 | 2.3026 | 0.3062 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0008 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23271 | 1.75 | 0.23271 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение титратора автоматического серии Т (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 3.3882 | 0 | 0 | 3.3711 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(14 шт.) | I_000-15-1-07.10-0046 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 7.5721 | 0 | 0 | 7.5322 | 0.0399 | 0.071924 | 0.54087 | 0 | 0 | -1.5118e-17 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0.54087 | 0.54087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5721 | 7.5721 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 3.3317 | 0 | 0 | 3.3203 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 3.3317 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 1.5464 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 1.5464 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0047 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 9.4329 | 0 | 0 | 9.43 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4329 | 9.4329 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (8 шт.) | I_000-11-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 5.2024 | 0 | 0 | 5.1796 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 5.2024 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-12-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 6.2658 | 0 | 0 | 6.2652 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2094e-16 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2658 | 6.2658 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение трактора трелевочного (1 шт.) | I_000-13-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.15 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 10.9582 | 0 | 0 | 10.9576 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (6 шт.) | I_000-15-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0.45329 | 0 | 0 | 0.43919 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (3 шт.) | I_000-11-1-07.10-0052 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 1.282 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.00235 | 0.17048 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 1.282 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-14-1-07.10-0050 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 1.4567 | 0 | 0 | 1.4553 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 1.4567 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0.51692 | 0 | 0 | 0.51636 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51692 | 0.51692 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (13 шт.) | I_000-15-1-07.10-0052 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 7.0312 | 0 | 0 | 6.9942 | 0.03705 | 0.43154 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861 | 3.2452 | 3.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 7.0312 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-12-1-07.10-0056 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0.77319 | 0 | 0 | 0.77034 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77319 | 0.77319 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0051 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 5.5551 | 0 | 0 | 5.5522 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5551 | 5.5551 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с грейфер захватом (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 7.7495 | 0 | 0 | 7.7467 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7495 | 7.7495 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКО (2 шт.) | I_000-13-1-07.10-0052 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 7.8042 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (3 шт.) | I_000-13-1-07.10-0054 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0.22665 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22665 | 0.22665 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение Катера (1 шт.) | I_000-11-1-07.10-0057 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 9.4014 | 0 | 0 | 9.3996 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.4014 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | I_000-12-1-07.10-0058 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2909 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 1.2923 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение вакуумного реклоузера 35кВ , разъединителя с приводом , установленных на отпайке ВЛ-35кВ Пономаревская к ПС 35/10 кВ Комплекс в сторону ПС 35/10 кВ Пономаревская (1 комплект) | I_000-14-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 1.7884 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки трансформаторного масла (1 шт.) | I_000-13-1-07.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение коммутатора уровня ядра (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение типовой конфигурации № 1 (ТМФУ1) (15 шт.) | I_000-15-1-07.20-0020 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 3.0823 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение анализатора спектра (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0027 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сварочного аппарата (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29893 | 0.29893 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение комплекта поискового (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33549 | 0.33549 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение поискового приемника (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0012 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.079512 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0.010573 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0.079512 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение измерительного комплекса для диагностики качества контуров заземления (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 0.3959 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение микромилликилоомметра (6 шт.) | I_000-14-1-07.30-0008 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла для ПО "АЭС" (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0.034724 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0.26112 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора контроля выключателей (2 шт.) | I_000-12-1-07.30-0024 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0.5081 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 1 (10 компл.) | I_000-15-1-07.30-0029 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 2 (1 компл.) | I_000-14-1-07.30-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы звукозаписи диспетчерских переговоров конфигурация № 3 (2 компл.) | I_000-11-1-07.30-0016 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиоретранслятора (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0.28125 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0.13453 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение спутникового телефона (ВЭС) (3 шт.) | I_000-12-1-07.30-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20964 | 0.20964 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиоретранслятора (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0038 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0.84375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиомодема (4 шт.) | I_000-13-1-07.30-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0.34255 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (9 шт.) | I_000-15-1-07.30-0036 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0.6054 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение дистанционного пульта управления радиостанцией (4 шт.) | I_000-11-1-07.30-0018 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0.23556 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063573 | 0.063573 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение преобразователя интерфейса (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0.050385 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0015 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.18776 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования метрологического (3 шт.) | I_000-13-1-07.30-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57699 | 0.57699 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования метрологического (14 шт.) | I_000-15-1-07.30-0039 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 | 2.1985 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования метрологического (2 шт.) | I_000-11-1-07.30-0019 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.40051 | Без изменений
4.1.6 | Приобретние оборудования метрологического (1 шт.) | I_000-12-1-07.30-0032 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.2197 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение энергомонитора (2 шт.) | I_000-14-1-07.30-0016 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.056383 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (8 шт.) | I_000-15-1-07.20-0022 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 2.0007 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение коммутатора уровня ядра (6 шт.) | I_000-15-1-07.20-0021 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0.40124 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования под проект ЕИВК (3 шт.) | I_000-15-1-07.20-0028 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60254 | 0.60254 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системных блоков (191 шт.) | I_000-15-1-07.20-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6961 | 10.6961 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение типовой конфигурациии № 1 (ТМФУ1) (1 шт.) | I_000-15-5-07.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.25009 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (1 система) | I_000-15-1-07.20-0031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 1.4177 | 0 | 0 | 1.4177 | 0 | 0.22212 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4177 | 1.4177 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение стационарных досмотровых рентгеновских установок (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0048 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 4.1251 | Без изменений
4.1.6 | Создание и модернизация систем кондиционирования технологических помещений АУ "Архэнерго" (1 система) | F_000-15-2-06.20-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 3.6601 | 0 | 0.61187 | 2.5197 | 0.52855 | 0.48672 | 3.6601 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 3.6601 | 3.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (11 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.2 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 5.6233 | 0 | 0 | 5.5919 | 0.03135 | 0.74778 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 5.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.3 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0.083644 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.4 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.5063 | 0 | 0 | 0.5063 | 2.85e-06 | 0.067327 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.5 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 1.258 | 0 | 0.16729 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.6 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.165 | 0.0057 | 0.42164 | 3.1707 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 3.1707 | 3.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (6 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.7 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 3.0117 | 0 | 0 | 2.9946 | 0.0171 | 0.40049 | 3.0117 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 3.0117 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.8 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 1.5853 | 0 | 0 | 1.5825 | 0.00285 | 0.21082 | 1.5853 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 1.5853 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.9 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 3.5568 | 0 | 0 | 3.5568 | 0 | 0.47298 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 3.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.10 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 1.9313 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.00285 | 0.25682 | 1.9313 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 1.9313 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (5 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.11 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 2.6045 | 0 | 0 | 2.6017 | 0.00285 | 0.34635 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.12 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 4.3893 | 0 | 0 | 4.3864 | 0.00285 | 0.58368 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.13 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 4.0791 | 0 | 0 | 4.0763 | 0.00285 | 0.54244 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0791 | 4.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.14 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4068 | 0.0057 | 0.18783 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на самоходном шасси (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.15 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0.4443 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.17 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.268 | 0.00235 | 0.16893 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.18 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.00235 | 0.14932 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодки (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.19 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0.01988 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодки (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0015.20 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.2368 | 0 | 0 | 0.235 | 0.0018 | 0.031489 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (4 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.21 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.8549 | 0 | 0 | 0.84538 | 0.00952 | 0.11367 | 0.85478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85478 | 0.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.22 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.42739 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.0047 | 0.056849 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.23 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21134 | 0.00235 | 0.028454 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоходов (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.24 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.42767 | 0 | 0 | 0.42269 | 0.00498 | 0.056849 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0.42767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости(3 шт.) | F_000-15-1-07.10-0005 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.17992 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (13 шт.) | F_000-15-1-07.10-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03055 | 0.14587 | 1.097 | 0 | 0 | -3.0236e-17 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.1275 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение трала низкорамного (1 шт.) | F_000-15-1-07.10-0011 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.2737 | 0.00235 | 0.16938 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2761 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение лодки (2 шт.) | F_000-15-1-07.10-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.073344 | 0.55155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55155 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.44805 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055851 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для измерения емкости и tg диэлектрических потерь в/в изоляции (1 шт.) | F_000-11-1-07.30-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.40821 | 0 | 0 | 0.40821 | 0 | 0.054283 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40821 | 0.40821 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0004 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.86356 | 0 | 0 | 0.86356 | 0 | 0.11484 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86356 | 0.86356 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение калибратора переменного тока (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0.099721 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.7499 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение аналитических весов с внутренней калибровкой (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0.009579 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0.072034 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прожигающей установки (1 шт.) | G_000-12-1-07.30-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.044548 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение устройства для проверки автоматических выключателей (1 шт.) | G_000-11-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014842 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (ячейка - 2 шт., панель - 2 шт., генератор сварочный бензиновый - 1 шт.) | G_000-15-1-07.30-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.027501 | 0.20681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20681 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.10593 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ВЛ-10кВ в д.Слобода-Панница протяженностью 9,631 км вместе с земельным участком у Муниципального Образования «Виноградовский муниципальный район» | G_000-12-5-01.32-1040 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.14514 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.044 | 0.01345 | 0.10114 | 0 | 0 | 3.7795e-18 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0.14514 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение дизель-генераторных установок контейнерного типа (5 компл.) | I_000-11-1-07.30-0028 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 42.85 | 0 | 0 | 42.85 | 0 | 5.7018 | 42.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8773 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.85 | 42.85 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение роботов тренажеров (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0051 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.54759 | 0 | 0 | 0.54759 | 0 | 0.092081 | 0.69245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69245 | 0.54759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54759 | 0.54759 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0050 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.088598 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с контейнером (4 компл.) | I_000-11-1-07.30-0027 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона распределитьтельных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | I_000-13-2-06.70-0003 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.7597 | 0.08839 | 1.1781 | 0.20613 | 0.28709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 1.7597 | 0.234 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение аэросаней (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0059 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 6.4435 | 0 | 0 | 6.3429 | 0.10053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4435 | 6.4435 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0060 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6856 | 11.6856 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобильного фургона, грузопассажирского, повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0061 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 4.8375 | 0 | 0 | 4.7843 | 0.053223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 4.8375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемников (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9219 | 14.9219 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ИТ-оборудования для обеспечения функций гарантированного поставщика (1 комп.) | I_000-15-1-07.20-0037 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 16.1086 | 0 | 0 | 16.1086 | 0 | 2.142 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 16.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1086 | 16.1086 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение тестер-анализатора пакетных сетей (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0035 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0.35932 | 0 | 0.060151 | 0.45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45233 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35932 | 0.35932 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение набора для монтажа кабеля (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0024 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.16883 | Без изменений
4.1.6 | Строительство и обустройство отдельного здания для размещения химической лаборатории на территории РПБ-3 (240 м2) | I_000-11-2-06.10-1556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системных блоков (350 шт.) | I_000-15-1-07.20-0038 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4838 | 26.1983 | 3.4838 | 26.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ (360 шт.) | I_000-15-1-07.20-0039 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: системных блоков, МФУ, плоттеров (374 шт.) | I_000-15-1-07.20-0041 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 33.1704 | 4.411 | 33.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки определения пробивного напряжения масла (6 шт.) | I_000-15-1-07.30-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение микроомметра (2 шт.) | I_000-15-1-07.30-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора для контроля выключателей (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0026 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24247 | 0.24247 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0014 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58649 | 0.58649 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки для сушки твердой изоляции (1 компл.) | I_000-13-1-07.30-0016 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50021 | 3.7616 | 0.50021 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение стенда для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0049 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.23278 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7505 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 1.718 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение световой башни аварийного освещения с генератором (20 шт.) | I_000-15-1-07.30-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение сервера звукозаписи (2 шт.) | I_000-15-1-07.20-0036 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.20882 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.934 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального сенсорного терминала (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение рефлектометра высоковольтного осциллографического (1 шт.) | I_000-11-1-07.30-0025 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение серверного и сетевого оборудования: маршрутизаторов, СХД (14 шт.) | I_000-15-1-07.20-0042 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение мобильной лаборатории высоковольтной метрологической (4 шт.) | I_000-15-1-07.30-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство маслохозяйства в г.Котласе Архангельской области при РПБ ПО Котласские электрические сети (двухэтажное кирпичное здание 36х18 м и резервуары общим объемом 80 м3) (1 шт.) | I_000-13-2-06.10-0032 | К | 2014 | нд | нд | нд | нд | 10.4979 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 10.4979 | 0.095745 | 8.9403 | 0.18189 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение метрологического оборудования и средств измерений (1 шт.) | I_000-15-1-07.30-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение машины энергетической самоходной (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0070 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 2.2066 | 0.010523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29483 | 2.2172 | 0.29483 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-15-1-07.10-0069 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.0643 | 0.0035076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14199 | 1.0678 | 0.14199 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение серверного и сетевого оборудования: серверов, коммутаторов (22 шт.) | I_000-15-1-07.20-0040 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 4.4869 | 0.59667 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение передвижных электротехнических лабораторий (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0062 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (1 шт.) | I_000-14-1-07.10-0054 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.0025564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088 | 1.9618 | 0.26088 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение автогидроподъемника (3 шт.) | I_000-15-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение автомобиля с бортовой платформой и КМУ (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0066 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа автомобильного (4 шт.) | I_000-15-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества в г.Каргополь Архангельской области (11,065 МВА, ВЛ 1-20 кВ – 12,02 км, ВЛ 0,4 кВ – 97,08 км) | L_000-14-5-01.32-1059 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | 0 | 0 | 15.3 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | 15.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | Новый ИП. Включен на основании протокола Архангельского филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" от 09.04.2019 №52
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция первичного оборудования ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2" в д.Максимовка, Красноборского района Архангельской области для реализации Программы ССПИ (9шт.) | I_000-13-1-04.40-1335 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлениям "Емецк-Обозерская"(ОАО "МегаФон"ДКП ЕО 18.06.2014ДОП ЕО 09.04.2013) | F_000-15-2-06.70-0153 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 5.8674 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прицепов для перевозки снегоходов и лодок (14 шт.) | F_000-15-1-07.10-0015.16 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0.16467 | 1.2383 | 0 | 0 | 3.0236e-17 | 2.2737e-16 | 1.2383 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 шт.) | F_000-15-1-07.30-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС35/6 №19 "Уйма" в п.Уемском Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА | F_000-11-1-03.21-0314 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Строительство кабельных линий 10 кВ ПС №14 - РП №21, РП №21 - РП №20, ПС №1 - ТП №440 | F_000-11-1-02.31-2202 | И | 2011 | 2011 | 2011 | нд | нд | 0.52596 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0.52596 | 0.52596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Создание учебного полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Устьянском РЭС производственного отделения "Вельские электрические сети" (1 компл.) | J_000-12-2-06.70-0003 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.53031 | 0.0065513 | 0.16764 | 0.15763 | 0.19848 | 0.53031 | 0.0065513 | 0.16764 | 0.15763 | 0.19848 | 0.070519 | 0.53031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53031 | 0.53031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53031 | 0.53031 | Без изменений
4.1.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 0.4695 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы мониторинга за силовыми трансформаторами (3 шт.) | J_000-15-1-03.13-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение системы управления и мониторинга программно-техническими комплексами телемеханики и связи (1 шт.) | J_000-15-1-07.20-0043 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | Без изменений
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ЧРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0.32201 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.4215 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение метрологического оборудования (1 шт.) | J_000-15-1-07.30-0052 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26995 | 2.03 | 0.26995 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Проектирование. Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", №15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-01.21-0002 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15942 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.002805 | 0.15942 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.002805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5945e-18 | -1.199e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0 | 0.002096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.15942 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Строительство двухтрансформаторной КТПУ-35/0,4кВ с трансформаторами 2х2,5МВА в г.Архангельске Архангельской области (АО "Архангельский траловый флот", 15-02548А/17 от 04.10.17) | J_009-11-2-03.21-0063 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24496 | 0.24496 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0.43758 | 3.2906 | 0.43758 | 3.2906 | 0.43758 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания (3 шт.) для ПО ВЭС | J_000-12-1-07.30-0035 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.40053 | 0 | 0 | 0.40053 | 0 | 0.40053 | 0 | 0 | 0.40053 | 0 | 0.083383 | 0.62704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0.40053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40053 | 0.40053 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (21 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.2766 | 0 | 0 | 15.2766 | 0 | 5.9973 | 0 | 0 | 5.9973 | 0 | 2.0315 | 15.2766 | 2.0315 | 15.2766 | 0.79752 | 5.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 5.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2766 | 5.9973 | Уменьшение оценки полной стоимости, изменение распределения освоения по годам и сроков реализации связано с изменением технических характеристик в сторону уменьшения объема приоретаемого оборудования, по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 322 "Красноборск-2"Архангельская область, Красноборский район, д.Максимовская (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1343 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1428 | 0 | 0 | 2.1428 | 0 | 1.6501 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 0.28494 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 1.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 1.6501 | Изменение распределения освоения по годам и оценки полной стоимости произошло в связи с уменьшением стоимости основного оборудования по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур и заключением договора поставки с ООО "ДиЛ" от 31.12.2020 №798/767/20 (Поставка осуществлена подрядчиком 30.12.2020 (акты ОС № АРХ15-00003245 от 30.12.2020, № АРХ15-00003244 от 30.12.2020,№ АРХ15-00003243 от 30.12.2020, № АРХ15-00003242 от 30.12.2020)).
4.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 6.7222 | 0 | 0 | 6.7222 | 0 | 0.98192 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 6.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7222 | 6.7222 | Изменение распределения освоения по годам и оценки полной стоимости произошло в связи с уменьшением стоимости основного оборудования по результатам мониторинга рынка цен с последующей организации торгово-закупочных процедур и заключением договора поставки с ООО "Интеком" от 02.11.2020 №07-553/20 (Поставка осуществлена подрядчиком 23.12.2020 (акты ОС № АРХ15-00003291 от 23.12.2020, № АРХ15-00003292 от 23.12.2020,№ АРХ15-00003293 от 23.12.2020, № АРХ15-00003294 от 23.12.2020, № АРХ15-00003295 от 23.12.2020, № АРХ15-00003296 от 23.12.2020, № АРХ15-00003297 от 23.12.2020, № АРХ15-00003298 от 23.12.2020, № АРХ15-00003299 от 23.12.2020)).
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 312 "Савватия" Архангельская область, Котласский район, п.Саватия (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1347 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-15-1-07.20-0034 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.069068 | 0 | 0.0094238 | 0.070867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070867 | 0.069068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069068 | 0.069068 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-15-1-07.10-0058 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 6.2106 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение струйных плоттеров (3 шт) | I_000-15-1-07.20-0033 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.26949 | 0 | 0 | 0.26949 | 0 | 0.035892 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26991 | 0.26949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26949 | 0.26949 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7463 | 20.7463 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0.080276 | 0.60367 | 0.080276 | 0.60367 | 0.080276 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0.60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 0.60367 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0.020145 | 0.15149 | 0.020145 | 0.15149 | 0.020145 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0.15149 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0.095231 | 0.71614 | 0.095231 | 0.71614 | 0.095231 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0.71614 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0.3386 | 2.5463 | 0.3386 | 2.5463 | 0.3386 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 2.5463 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (28 шт) | K_000-15-1-07.20-0058 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0.26113 | 1.9637 | 0.26113 | 1.9637 | 0.26113 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (27 шт) | K_000-15-1-07.20-0059 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0.26238 | 1.9731 | 0.26238 | 1.9731 | 0.26238 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 1.9731 | 1.9731 | 1.9731 | Без изменений
4.1.6 | Преобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0.061249 | 0.46059 | 0.061249 | 0.46059 | 0.061249 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0.46059 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5396 | 0.013208 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5396 | 0.013208 | 1.0044 | 7.5528 | 1.0044 | 7.5528 | 1.0044 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5528 | 7.5528 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 5.1575 | 0.009892 | 5.1674 | 0 | 0 | 5.1575 | 0.009892 | 0.68715 | 5.1674 | 0.68715 | 5.1674 | 0.68715 | 5.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8895 | 2.8895 | 1.4996 | 1.4996 | 0.77831 | 0.77831 | 0 | 0 | 5.1674 | 5.1674 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.012735 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.012735 | 0.23953 | 1.8013 | 0.23953 | 1.8013 | 0.23953 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 1.8013 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 1.1675 | 8.7794 | 1.1675 | 8.7794 | 1.1675 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7794 | 8.7794 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9159 | 0.021581 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9159 | 0.021581 | 0.39063 | 2.9375 | 0.39063 | 2.9375 | 0.39063 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 2.9375 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 0.70986 | 5.3382 | 0.70986 | 5.3382 | 0.70986 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3382 | 5.3382 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.024195 | 2.116 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.024195 | 0.28139 | 2.116 | 0.28139 | 2.116 | 0.28139 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 16.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0028 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 04.12.2020, целевой программы развития АСТУ по цифровизации ПС-35-110 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 05.08.2018
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 2.9811 | 0.0027837 | 2.9839 | 0 | 0 | 2.9811 | 0.0027837 | 0.3968 | 2.9839 | 0.3968 | 2.9839 | 0.3968 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 2.9839 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО ВЭС (29 шт) | K_000-12-1-07.20-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 11.3035 | 1.5031 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3035 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1695 | 0 | 0 | 50.0806 | 0.088819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6715 | 50.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1695 | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 11.01.2021 б/н
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 11.3625 | 0.0067582 | 11.3692 | 0 | 0 | 11.3625 | 0.0067582 | 1.5119 | 11.3692 | 1.5119 | 11.3692 | 1.5119 | 11.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 5.44 | 0 | 0 | 5.9292 | 5.9292 | 0 | 0 | 11.3692 | 11.3692 | Без изменений
4.1.6 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (ООО ПСК «Высота», 15-03751А/16 от 07.12.16) (0,4 МВА, 1,382 км.) | I_000-11-2-03.31-2581 | П | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.50961 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | Без изменений
4.1.6 | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с установкой ячеек в ТП-10/0,4 кВ № 138 (Гусев Э.И., 15-00729А/16 от 28.07.2016) (1,26 МВА, 0,6 км, дог.тп - 1 шт.) | I_000-11-2-02.31-2562 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.35788 | 0.34274 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.93513 | 7.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0321 | 0.35788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35788 | 0.35788 | Без изменений
4.1.6 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ ТП-3 с заменой существующих трансформаторов монтажом в РУ-10кВ шинного моста и монтажом в РУ-0,4кВ дополнительных рубильников, КЛ-0,4кВ (Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант", 15-02768А/17 от 13.10.2017) (1,26 МВА, 0,25 км) | I_000-11-2-02.41-2590 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3228 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 301 "Котлас" в части замены КРУН-10 кВ г.Котлас Архангельской области (яч. - 58 шт.) | I_000-13-1-03.13-0016 | И | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.7965 | 1.48 | 0 | 0 | 0.31653 | 1.7965 | 1.48 | 0 | 0 | 0.31653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 1.7965 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Архангельск-1, 2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (1,86 км) | K_000-11-1-01.12-2272 | И | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.7181 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 1.8293 | 1.3018 | 0 | 0 | 0.5275 | 0.22847 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 1.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8293 | 1.8293 | Изменение оценки полной стоимости по причине расторжения договора выноса сетей (Соглашение от 14.01.2021 о расторжении договора на оказание услуг №07-1095/18 от 20.02.2019). Оценка полной стоимости сформирована в соответствии с фактом выполненных работ в 2020г. НЗС =1829,30482 т.р. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Увеличение оценки полной стоимости связано с проведением государственной экспертизы проектной документации, затраты по которой не были учтены в плановой стоимости.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,79 км) | K_000-11-1-01.21-2170 | И | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27157 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0.27899 | 0.20535 | 0 | 0 | 0.073634 | 0.036113 | 0.27157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0.27899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27899 | 0.27899 | Изменение оценки полной стоимости по причине расторжения договора выноса сетей (Соглашение от 14.01.2021 о расторжении договора на оказание услуг №07-1095/18 от 20.02.2019). Оценка полной стоимости сформирована в соответствии с фактом выполненных работ в 2020г. НЗС =278,98922 т.р. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Увеличение оценки полной стоимости связано с проведением государственной экспертизы проектной документации, затраты по которой не были учтены в плановой стоимости.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-1» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,850 км) | K_000-11-1-01.21-2171 | И | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.25203 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0.18647 | 0 | 0 | 0.072886 | 0.033514 | 0.25203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0.25935 | Изменение оценки полной стоимости по причине расторжения договора выноса сетей (Соглашение от 14.01.2021 о расторжении договора на оказание услуг №07-1095/18 от 20.02.2019). Оценка полной стоимости сформирована в соответствии с фактом выполненных работ в 2020г. НЗС =259,35168 т.р. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Увеличение оценки полной стоимости связано с проведением государственной экспертизы проектной документации, затраты по которой не были учтены в плановой стоимости.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) с установкой дополнительной опоры в пролете опор №№ 40–41 (1 шт.) | K_000-11-1-01.21-2172 | И | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.014259 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0.011892 | 0.0095071 | 0 | 0 | 0.0023851 | 0.0018961 | 0.014259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014259 | 0.011892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011892 | 0.011892 | Изменение оценки полной стоимости по причине расторжения договора выноса сетей (Соглашение от 14.01.2021 о расторжении договора на оказание услуг №07-1095/18 от 20.02.2019). Оценка полной стоимости сформирована в соответствии с фактом выполненных работ в 2020г. НЗС =11,89218 т.р. без НДС планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Уменьшение оценки полной стоимости по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договора на выполнение проектных работ с подрядчиком ООО "ВПСК" №07-472/19 от 26.09.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ТП138-ТП60" ф.6-01-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019) (0,105 км) | L_000-11-1-02.33-0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068626 | 0.068626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091258 | 0.068626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068626 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ТП138-ТП61" ф.6-01-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019) (0,165 км) | L_000-11-1-02.33-0006 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082833 | 0.082833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011015 | 0.082833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082833 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС1-ТП60" ф.6-01-20 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019) (0,105 км) | L_000-11-1-02.33-0007 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068626 | 0.068626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091258 | 0.068626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068626 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | I_000-13-1-04.40-1344 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 361 "Яренск" Архангельская область, Ленский район, с.Яренск (1 комплекс.) | I_000-13-1-04.40-1345 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076818 | 0.076818 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.074153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06462 | 0.06462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040204 | 0.030233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034387 | 0 | 0.030233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034387 | 0.06462 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" от ТП 10/0,4 кВ №11 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной отвествтвенностью "Основа", 07-426/20 от 26.08.2020) (0,1 км) | L_000-11-1-01.41-3729 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027087 | 0.027087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003602 | 0.027087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027087 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной отвествтвенностью "Основа", 07-426/20 от 26.08.2020)
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2Д и ф. ф.РП4-10 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-444/20 от 28.08.2020) (КЛ-10 кВ 0,384 км) | L_000-11-1-02.32-2596 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026016 | 0.0019564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17004 | 0 | 0.0019564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17004 | 0.172 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-444/20 от 28.08.2020
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Железнодорожная - Республиканская от ТП 10/0,4кВ №3" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 07-43/20 от 28.01.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,120 км) | L_000-11-1-01.41-3692 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030308 | 0.030308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040303 | 0.030308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030308 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 07-43/20 от 28.01.2020
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-7/3 "Общежитие" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Администрация муниципального образования "Мезенский район", 07-340/20 от 06.07.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,160 км) | L_000-11-1-01.41-3727 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030914 | 0.030914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041109 | 0.030914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030914 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Администрация муниципального образования "Мезенский район", 07-340/20 от 06.07.2020
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северодвинская-1,2" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме переустройства опоры №14 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", №07-394/20 от 10.08.2020) | L_000-11-1-01.12-2279 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71291 | 0.71291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094801 | 0.71291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71291 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса сетей Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", №07-394/20 от 10.08.2020
4.1.6 | Строительство линии связи в с.Жердь Мезенского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Мезенского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (0,3 км) | L_000-11-2-04.30-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | 0.0090421 | 0.12214 | 0 | 0.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021049 | 0.15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | Новый ИП. Включен на основании предписания филиала ПАО "Россети" - Центра технического надзора Регионального управления технического надзора Северо-Запада от 20.12.2019 №АП-СЗ-132/19-КПП (приложение 2 п.49)
4.1.6 | Строительство линии связи в п. Ясный Пинежского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Пинежского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (1 км) | L_000-11-2-04.30-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24015 | 0.01424 | 0.17059 | 0 | 0.055326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031935 | 0.24015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24015 | Новый ИП. Включен на основании предписания филиала ПАО "Россети" - Центра технического надзора Регионального управления технического надзора Северо-Запада от 22.05.2020 №АП-СЗ-073-20-КПП (приложение 2 п.23)
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке ПС 110 кВ "Шалакуша" - узел связи Акционерное общество "Компания ТрансТелеком" в п. Шалакуша Архангельской области (2 км) | L_000-14-2-04.30-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45229 | 0.026819 | 0.32127 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060145 | 0.45229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45229 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 15.10.2020 №98
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП в п.Пинега Архангельской области в части установки автоматической системы пожаротушения (399 кв.м) | L_000-11-1-06.20-2556 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | Новый ИП. Включен на основании предписания ПАО "Россети"-Центра технического надзора Регионального управления технического надзора Северо-Запада №АП-СЗ-073-20-КПП от 22.05.2020
4.1.6 | Приобретение мобильных зданий (2 шт.) | L_000-11-1-06.70-0009 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79362 | 0 | 0 | 0.79362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0.79362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79362 | Новый ИП. Включен на основании предписания ПАО "Россети"-Центра технического надзора Регионального управления технического надзора Северо-Запада №АП-СЗ-132/19-КПП от 20.12.2019
4.1.6 | Создание системы кондиционирования помещения серверной ПО «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | L_000-11-2-06.70-0010 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15247 | 0.005867 | 0.044941 | 0.06917 | 0.032489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020275 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15247 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 21.07.2020 №1
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 192.5507 | 10.4842 | 59.7394 | 83.2216 | 39.1055 | 161.5721 | 7.4159 | 40.5134 | 86.664 | 26.9788 | 34.5623 | 262.1959 | 13.7984 | 106.0514 | 9.615 | 72.3045 | 0.26287 | 0.26287 | 13.139 | 10.8776 | 60.7579 | 4.1785 | 15.3894 | 6.1938 | 15.1233 | 13.5145 | 51.472 | 54.2403 | 32.5729 | 1.1132 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | 0 | 0 | 192.7689 | 161.3093 | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 19.1335 | 2.899 | 11.1215 | 0.54896 | 4.564 | 19.1335 | 2.899 | 11.1215 | 0.54896 | 4.564 | 9.7343 | 73.2021 | 0 | 0 | -1.8142e-16 | -1.3642e-15 | 0.26287 | 0.26287 | 12.6724 | 10.4986 | 56.4642 | 4.1785 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8706 | 18.8706 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 5.8696 | 44.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 0.70182 | 43.2882 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79099 | 0.79099 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 (2 шт.) | F_000-11-1-06.20-1713 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 0.79099 | 0.70182 | 0 | 0 | 0.089173 | 5.8696 | 44.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 0.70182 | 43.2882 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79099 | 0.79099 | Без изменений
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 18.3425 | 2.1972 | 11.1215 | 0.54896 | 4.4748 | 18.3425 | 2.1972 | 11.1215 | 0.54896 | 4.4748 | 3.8648 | 29.063 | 0 | 0 | -1.8142e-16 | -1.3642e-15 | 0.26287 | 0.26287 | 11.8215 | 9.7968 | 13.176 | 4.0893 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0796 | 18.0796 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | З | 2016 | 2026 | 2026 | 4.4361 | 4.4361 | 0 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 0.50567 | 3.8026 | 0 | 0 | -6.0472e-17 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.24396 | 2.568 | 1.7804 | 1.2346 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0475 | 6.0475 | Без изменений
4.2.2.4 | Реконструкция ограждения Мезенской ДЭС (замена деревянного ограждения на металлическое 679,9 м.п.) | G_000-11-1-06.20-2541 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 5.1458 | 0.080371 | 4.5166 | 0 | 0.54879 | 0.62183 | 4.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6762 | 1.3004 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 5.1458 | Без изменений
4.2.2.4 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | F_000-11-1-06.20-1698 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 14.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.2.2.4 | Реконструкция Мезенской ДЭС в части установки автоматической системы пожаротушения на Мезенской ДЭС (745 кв.м.) | F_000-11-1-06.20-1699 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 7.1492 | 0.26287 | 3.2551 | 0.54896 | 3.0823 | 0.75371 | 5.6679 | 0 | 0 | -1.2094e-16 | -9.0949e-16 | 0.26287 | 0.26287 | 5.405 | 6.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8863 | 6.8863 | Без изменений
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.8174 | 3.4782 | 46.2489 | 76.1392 | 28.9511 | 126.1261 | 2.6972 | 27.0229 | 79.5815 | 16.8244 | 21.0237 | 158.098 | 13.7984 | 103.7642 | 9.615 | 72.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 50.6192 | 53.3876 | 32.5729 | 1.1132 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | 0 | 0 | 157.5858 | 126.1261 | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.8174 | 3.4782 | 46.2489 | 76.1392 | 28.9511 | 126.1261 | 2.6972 | 27.0229 | 79.5815 | 16.8244 | 21.0237 | 158.098 | 13.7984 | 103.7642 | 9.615 | 72.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 50.6192 | 53.3876 | 32.5729 | 1.1132 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | 0 | 0 | 157.5858 | 126.1261 | нд
4.2.3.1 | Модернизация Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части систем очистки выхлопных газов и выхлопного тракта (9 шт.) и разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу | J_000-11-1-06.20-2553 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 3.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.434 | Без изменений
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0001 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 50.6192 | 0 | 13.8367 | 28.9864 | 7.7961 | 53.3876 | 0 | 4.3765 | 46.94 | 2.071 | 6.7313 | 50.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6192 | 53.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3876 | 53.3876 | Изменение распределения освоения по годам и увеличение оценки полной стоимости произошло по причине увеличения стоимости необходимого оборудования. При формировании Оценки полной стоимости инвестиционного проекта стоимость оборудования была принята в размере 44 918 тыс.руб. (с НДС) на основании технико-коммерческих предложений Поставщиков. Однако учитывая форс-мажорные обстоятельства, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и девальвацией рубля, стоимость дизель генераторных установок по результатам ТЗП увеличилась на 11 980 тыс.руб. (с НДС). относительно первоначальной стоимости, учтенной в сметном расчете. Изменение срока реализации связано с возникшей необходимостью погашения кредиторской задолженности в 2021 году по договору подряда с ООО "Мидас" от 23.09.2020 №07-453/20.
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 66.983 | 2.1386 | 20.8673 | 30.3574 | 13.6198 | 34.4101 | 1.3366 | 10.6432 | 15.4836 | 6.9467 | 8.9073 | 66.983 | 8.9073 | 66.983 | 4.5758 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5729 | 0 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.983 | 34.4101 | Уменьшение оценки полной стоимости, изменение распределения освоения по годам связано с изменением технических характеристик в сторону уменьшения объема работ, по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №4 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0003 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 4.8911 | 36.7812 | 4.8911 | 36.7812 | 4.8911 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | 0 | 0 | 36.7812 | 36.7812 | Без изменений
4.2.3.1 | Техническое перевооружение топливного склада нефтепродуктов Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части монтажа системы контроля утечек нефтепродуктов (1 шт.) | L_000-11-1-06.20-2555 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | 0.02099 | 0.45823 | 0.36254 | 0.27146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14803 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | Новый ИП. Включен на основании Предписания Ростехнадзора Северо-Западаное управление № 57-7265-3585/ПР от 27.12.2019 (п.5 и 7)
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5998 | 4.1069 | 2.369 | 6.5335 | 5.5904 | 16.3125 | 1.8197 | 2.369 | 6.5335 | 5.5904 | 3.8043 | 30.8958 | 0 | 2.2872 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0.46655 | 0.37898 | 4.2937 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 10.1741 | 10.6674 | 0.85278 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3125 | 16.3125 | нд
4.2.7 | Проектирование. Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 № 4 на резервуар вертикальный РВС-1000 (1 шт) | J_000-11-1-06.20-2554 | И | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.8351 | 1.4407 | 0 | 0 | 0.39438 | 1.8351 | 1.4407 | 0 | 0 | 0.39438 | 0.34826 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0.98234 | 0.85278 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 1.8351 | Без изменений
4.2.7 | Проектирование. Реконструкция подземного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с устройством эстакады для приема дизельного топлива с автотранспорта | J_000-11-1-06.20-2550 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Архангельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
4.2.7 | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | I_000-11-2-04.40-2288 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.4774 | 0.37898 | 2.369 | 6.5335 | 5.196 | 14.4774 | 0.37898 | 2.369 | 6.5335 | 5.196 | 2.8231 | 21.2294 | 0 | 0 | -2.4189e-16 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 12.8214 | 4.4134 | 8.408 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4774 | 14.4774 | Без изменений
4.2.7 | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС (1 шт.) | F_000-11-2-04.40-2287 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63301 | 4.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 4.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 872.6923 | 851.2119 | 314.901 | 7857.6403 | 425.8098 | 3899.6765 | 2579.3793 | 952.7747 | 5856.268 | 447.5463 | 3039.9595 | 1746.0529 | 622.7092 | 0 | 7262.0577 | 0 | 4075.9678 | 0 | 2061.0483 | 101.3753 | 108.8635 | 187.6733 | 211.9616 | 345.1067 | 643.0115 | 1748.385 | 1670.4058 | 445.8958 | 474.8751 | 357.6539 | 371.2012 | 430.1226 | 260.1132 | 957.7806 | 269.7398 | 605.8725 | 202.4681 | 610.433 | 292.3757 | 723.0981 | 442.1422 | 6698.7618 | 4838.2943 | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 872.6923 | 851.2119 | 314.901 | 7857.6403 | 425.8098 | 3899.6765 | 2579.3793 | 952.7747 | 5856.268 | 447.5463 | 3039.9595 | 1746.0529 | 622.7092 | 0 | 7262.0577 | 0 | 4075.9678 | 0 | 2061.0483 | 101.3753 | 108.8635 | 187.6733 | 211.9616 | 345.1067 | 643.0115 | 1748.385 | 1670.4058 | 445.8958 | 474.8751 | 357.6539 | 371.2012 | 430.1226 | 260.1132 | 957.7806 | 269.7398 | 605.8725 | 202.4681 | 610.433 | 292.3757 | 723.0981 | 442.1422 | 6698.7618 | 4838.2943 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 340.7789 | 340.7789 | 4.3636 | 3099.8845 | 121.7871 | 2074.0335 | 498.698 | 405.3659 | 3197.7621 | 220.2424 | 2106.7512 | 511.3829 | 359.3856 | 0 | 2674.5928 | 0 | 791.2121 | 0 | 862.3888 | 44.0968 | 51.585 | 38.681 | 85.9419 | 108.4239 | 480.0774 | 1290.1701 | 1264.2826 | 221.8726 | 242.2855 | 180.1363 | 206.8372 | 187.7325 | 219.2999 | 162.4776 | 168.7452 | 148.7536 | 162.3414 | 146.4885 | 161.2424 | 145.7599 | 150.7599 | 3070.6368 | 3141.8135 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 331.7246 | 331.7246 | 4.3636 | 3062.9972 | 119.4671 | 2042.7691 | 497.241 | 403.52 | 3160.8748 | 217.9224 | 2075.4838 | 509.9259 | 357.5427 | 0 | 2636.958 | 0 | 791.1128 | 0 | 862.2896 | 40.1216 | 47.6098 | 38.681 | 84.9111 | 108.4239 | 478.2977 | 1258.7023 | 1234.4472 | 219.947 | 242.2855 | 179.9693 | 206.6702 | 187.6332 | 219.2007 | 162.4776 | 168.7452 | 148.7536 | 162.3414 | 146.4885 | 161.2424 | 145.7599 | 150.7599 | 3037.7246 | 3108.9014 | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3031 | 1455.0296 | 56.5635 | 1005.565 | 86.5837 | 306.3174 | 1440.8507 | 144.0851 | 987.5404 | 72.1827 | 237.0425 | 0 | 1203.4496 | 0 | 646.2231 | 0 | 685.0231 | 31.5938 | 31.7202 | 35.9265 | 82.3799 | 44.2441 | 221.2888 | 162.4267 | 156.0664 | 162.528 | 193.5406 | 120.5075 | 67.5287 | 146.6192 | 146.6192 | 136.1609 | 141.6192 | 122.4991 | 136.0869 | 120.644 | 135.3978 | 120.3 | 125.3 | 1367.0274 | 1405.8274 | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0605 | 236.9826 | 22.1952 | 195.7993 | 7.8307 | 11.1574 | 317.2065 | 31.7206 | 224.4225 | 31.203 | 29.8603 | 0 | 224.1715 | 0 | 130.9813 | 0 | 130.3519 | 1.6125 | 8.9744 | 2.6285 | 1.984 | 8.2652 | 0.89376 | 10.9493 | 12.7855 | 24.1111 | 34.6798 | 45.6235 | 126.4768 | 27.1056 | 26.4762 | 26.3167 | 26.3167 | 26.2545 | 26.2545 | 25.8446 | 25.8446 | 25.4599 | 25.4599 | 307.8011 | 307.1716 | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 331.7246 | 331.7246 | 0 | 1370.985 | 40.7084 | 841.4047 | 402.8267 | 86.0452 | 1402.8176 | 42.1166 | 863.5209 | 406.5402 | 90.6399 | 0 | 1209.3369 | 0 | 13.9084 | 0 | 46.9147 | 6.9153 | 6.9153 | 0.12603 | 0.54727 | 55.9146 | 256.1151 | 1085.3264 | 1065.5953 | 33.3079 | 14.0652 | 13.8384 | 12.6648 | 13.9084 | 46.1053 | 0 | 0.80937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.8961 | 1395.9024 | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | З | 2017 | 2021 | 2021 | 81.7073 | 81.7073 | 0 | 338.4852 | 9.9041 | 211.9703 | 93.8174 | 22.7934 | 338.4852 | 9.9041 | 211.9703 | 93.8174 | 22.7934 | 0 | 319.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1445 | 38.0636 | 304.3121 | 300.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4852 | 338.4852 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | З | 2017 | 2021 | 2021 | 71.8809 | 71.8809 | 0 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 296.7232 | 7.7813 | 181.3016 | 91.6035 | 16.0368 | 0 | 217.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 97.2861 | 205.6501 | 199.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7232 | 296.7232 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | З | 2017 | 2021 | 2020 | 114.3876 | 114.3876 | 0 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 452.9686 | 14.6773 | 323.9778 | 85.1988 | 29.1146 | 0 | 391.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2277 | 99.9526 | 366.9425 | 353.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9686 | 452.9686 | Изменение года реализации проекта обусловлено погашением кредиторской задолженности перед подрядчиком ООО "Аспект" в 2020 году
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Магистральная участков ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, Л.Магистральная-1 от существующей ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО «Магистраль двух столиц» (БРТП №198а, БРТП №199) (установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 1,552 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,052 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,777 км) (Договор ТП №65-01992-И/16 от 29.07.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4123 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 47.3146 | 47.3146 | 0 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 204.8304 | 4.079 | 73.6494 | 115.7341 | 11.3678 | 0 | 213.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9252 | 4.5522 | 208.0966 | 200.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8304 | 204.8304 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | З | 2016 | 2026 | 2026 | 3.6128 | 3.6128 | 0 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44927 | 0 | 14.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5544 | 14.5544 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ Л-2 ПС "Оксочи" и 2КТПК-10/0,4 кВ для электроснабжения ПНИ "Оксочи" в н.п. Подгорное Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ОАУСО "Маловишерский ПНИ "Оксочи"", договор ТП №65-05231-И/14 от 13.11.2014 г.) (КТП 10/0,4 кВ - 2,00 МВА; ВЛЗ 10 кВ -4,972 км) | G_000-63-1-01.32-4005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 6.9153 | 0.5 | 3.663 | 2.7004 | 0.051859 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х отпаек от ВЛЗ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Крестцы» (заявитель: Голяцкий М.Н., договор ТП №4728-В/13 от 26.11.2013 г.)) (ВЛ 10 кВ - 0,014 км) | G_000-62-1-01.32-3660 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0.098 | 0 | 0.094414 | 0 | 0.0035857 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | З | 2017 | 2026 | 2026 | 0.75013 | 0.75013 | 0 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 2.1556 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Хвойная" протяженностью 2,92 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" для электроснабжения станции "Хвойная" в Хвойнинском районе Новгородской области (Заявитель ОАО «Российские железные дороги», договор ТП №65-02512-Б/17 от 15.11.2017 г.) | I_000-61-2-01.32-2825 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 2.6403 | 2.6403 | 0 | 7.5234 | 0.28622 | 5.8347 | 0.88789 | 0.51463 | 7.5234 | 0.28622 | 5.8347 | 0.88789 | 0.51463 | 0 | 14.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32503 | 0.28622 | 14.3828 | 7.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5234 | 7.5234 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Поля" ориентировочной протяженностью 8,452 км для электроснабжения комплекса зданий, расположенных по адресу: Новгородская область, Маревский район, Молвотинское сельское поселение, вблизи д. Лаптево (заявитель: Шилов И.Н., договор ТП №65-02334-В/18 от 19.11.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0703 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 3.4728 | 3.4728 | 0 | 13.537 | 1.5217 | 10.8275 | 0.0097439 | 1.178 | 13.537 | 1.5217 | 10.8275 | 0.0097439 | 1.178 | 0 | 30.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1249 | 1.5244 | 12.0126 | 12.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.537 | 13.537 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 0,4 МВА для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0704 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.15039 | 0.15039 | 0 | 0.61125 | 0.031657 | 0.081491 | 0.4777 | 0.020397 | 0.61125 | 0.031657 | 0.081491 | 0.4777 | 0.020397 | 0 | 0.69644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.61125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61125 | 0.61125 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.) | J_009-63-2-03.31-3224 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.351 | 1.351 | 0 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 6.2873 | 0.1 | 3.283 | 2.0885 | 0.81584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 6.2873 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки от КЛ-10 кВ Л-4 и КЛ-10 кВ Л-16 ПС 110/10 кВ "Восточная" ориентировочной протяженностью 1,441 км для электроснабжения насосной станции третьего подъема в микрорайоне №11 (участок 36) г. Великий Новгород, ул. 20 Января (заявитель: МКУ "Управление капитального строительства", договор ТП №65-03116-И/18 от 19.10.18 г.). | J_009-63-2-02.32-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 1.4927 | 1.4927 | 0 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 5.8317 | 0.13044 | 3.5045 | 2.1056 | 0.091189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 5.8317 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ "Новое Рахино" ориентировочной протяженностью 0,045 км для электроснабжения площадки для приготовления компоста, расположенной в д. Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области (заявитель: ООО "Белгранкорм-Великий Новгород", договор ТП №65-03008-В/18 от 26.09.18 г.) | J_009-62-2-01.32-4182 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.010927 | 0.010927 | 0 | 0.058478 | 0 | 0.051278 | 0 | 0.0072 | 0.058478 | 0 | 0.051278 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037017 | 0.10365 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058478 | 0.058478 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ Л. Газова-Валдай (Л.Газовая) и ВЛ 110 кВ Л. Газовая-Варгусово (Л.Окуловская-3), ориентировочной протяженностью 1,065 км, для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО "Газпром инвест" (ПС 110 кВ) (Договр ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г.) | K_009-62-2-01.12-0001 | П | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 14.7874 | 0.87901 | 10.5678 | 0 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7874 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87901 | 0 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9084 | 0 | Объект исключен в связи с расторжением договора ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г. по инициативе заявителя ООО "Газпром инвест" (соглашение о расторжении в настоящий момент оформляется)
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.032112 | 0.0019299 | 0.030182 | 0 | 0 | 0.032112 | 0.0019299 | 0.030182 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0.032112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032112 | Перенос сроков реализации проекта обусловлен заключением дополнительного соглашения к договору ТП №65-02321-И/19 от 29.09.2019 г. о переносе сроков технологического присоединения на август 2021 года по инициативе заявителя Токарева Г.В.
5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ Новая ориентировочной протяженностью 0,02 км, для электроснабжения земельного участка в н.п. Шуя, Валдайский район (заявитель: ООО «Валдайское подворье», Договор ЛКП80-03718-В/19 от 18.10.2019 ) | K_009-62-2-01.32-4186 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.028104 | 1e-06 | 0.01672 | 0 | 0.011383 | 0.028104 | 1e-06 | 0.01672 | 0 | 0.011383 | 0 | 0.028104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028104 | 0.028104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028104 | 0.028104 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-4 ПС 35кВ Большое Уклейно ориентировочной длиной 0,04 км, строительство ТП-6/0,4кВ 0,4 МВА и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,04 км для электроснабжения жилого комплекса в н.п. Ивантеево, Валдайский район (заявитель: Зубков О.Е. Договор ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019 ) | K_009-62-2-03.32-0001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.88649 | 0.044472 | 0.49395 | 0.22753 | 0.12054 | 0.88649 | 0.044472 | 0.49395 | 0.22753 | 0.12054 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88649 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией и, соотвественно, переносом расчета за выполненные работы на 2021 год
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА для электроснабжения детского сада в д. Мойка Батецкого района (заявитель: МАДОУ "Детский сад д. Мойка", договор ТП №ЛКП80-00856-И/19 от 30.08.2019 г.) | K_009-63-2-03.31-3227 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.49896 | 0.49896 | 0 | 2.5729 | 0.060245 | 0.77395 | 1.7087 | 0.03003 | 2.5729 | 0.060245 | 0.77395 | 1.7087 | 0.03003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 2.5729 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10кВ Л-1 и Л-6 ПС 110кВ "Мойка" до проектируемой ТП-10/0,4кВ. ориентировочной протяженностью 1,57 км для электроснабжения детского сада в д. Мойка Батецкого района (заявитель: МАДОУ "Детский сад д. Мойка", договор ТП №ЛКП80-00856-И/19 от 30.08.2019 г.) | K_009-63-2-01.32-4157 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.49896 | 0.49896 | 0 | 2.098 | 0.17137 | 1.8902 | 0 | 0.036392 | 2.098 | 0.17137 | 1.8902 | 0 | 0.036392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 2.098 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110/10 кВ "Южная" и КТП-10/0,4 кВ "КНС" для электроснабжения КНС "Аркажи" г. Великий Новгород (заявитель: МУП "Новгородский водоканал") (КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА; КЛ 10 кВ - 0,2 км) | F_000-63-2-02.31-3910 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 0,02 км от опоры №36 ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Трансфорест) | L_009-63-2-01.32-4221 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28758 | 0.013532 | 0.15401 | 0.078204 | 0.041834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28758 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №СПБ80-11924-И/20 от 28.12.2020 г. заявитель: ООО Трансфорест
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-6кВ протяженностью 0,020км от опоры №65 ВЛ-6кВ Л-4 ПС 110кВ "Парфино", установка 3-х фазного узла учёта на конечной опоре для электроснабжения лесоплощадки, Новгородская обл, Парфинский р-н, Федорково д. (заявитель- ООО "Интер") | L_009-64-2-01.33-0001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0.01019 | 0.11035 | 0.056534 | 0.030036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20711 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-01008-С/20 от 18.01.2021г. Заявитель: ООО "Интер"
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 1,8 км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком | L_009-63-2-01.32-4222 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1408 | 0.17853 | 2.2043 | 0.22378 | 0.53419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1408 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021 г. Заявитель: Ситиком
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,150км от Л-6 ПС Восточная, КТП 250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,150км, установка 3-х фазного узла учёта 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27) | L_009-63-2-01.32-4223 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0.094754 | 1.2851 | 0.20267 | 0.31466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021 г. Заявитель: МАДОУ ДС 27
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для временного электроснабжения строительной площадки «Многофункционального спортивного центра в г. Валдай, Новгородской области (заявитель: ООО Межрегионгаз Технологии»)» | L_009-62-2-05.20-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32418 | 0.015189 | 0.16564 | 0.098817 | 0.04453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32418 | Новый объект. Включен на основании договора ТПСПБ80-17061-В/20 от 21.12.2020 г. Заявитель: Межрегионгаз Технологии
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для объекта туристической отрасли в н.п.Станки, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Алексеев С.В.)» | L_009-62-2-05.20-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24858 | 0.011388 | 0.12717 | 0.075892 | 0.034134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24858 | Новый объект. Включен на основании договора ТП № СПБ80-00490-В/21 от 01.03.2021 г. Заявитель: Алексеев С.В
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,010 км от опоры №3/3 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Мойка», ТП 400 кВА/10/0,4кВ для электроснабжения здания и чаеразвесочной фабрики в н.п. Мойка Батецкого района Новгородской области (заявители: ООО "Медовый дом", ООО "Медовый Дом Ферма", договоры ТП №65-03014-И/194 от 10.01.2020 и №СПБ80-01713-И/20 от 25.05.2020) | L_009-63-2-03.31-3228 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0.030196 | 0.318 | 0.1925 | 0.088741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | Новый объект. Включен на основании договоров ТП №665-03014-И/194 от 10.01.2020 г. и №СПБ80-01713-И/20 от 25.05.2020 г. Заявители: ООО "Медовый дом"; ООО "Медовый Дом Ферма"
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Л-1, Л-2 от ПС 110 кВ "Валдай" протяженностью 3,8 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ "Валдай" для электроснабжения многофункционального спортивного центра в г. Валдай Новгородской области (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.) | L_009-62-2-02.32-0001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3763 | 1.9089 | 28.0632 | 2.628 | 6.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0 | 38.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 39.3763 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г. Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома
5.1.1.1.3 | Монтаж 1-го узла учёта электроэнергии на клеммах коммутационного аппарата в ВУ на опоре ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Базовая" для электроснабжения производственной базы в н.п.Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "Келаст", договор ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020) | L_009-63-2-05.10-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23562 | 0.011237 | 0.11749 | 0.073833 | 0.033059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23562 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020 г. Заявитель: ООО "Келаст"
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 Л-6 кВ КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27321 | 0.013304 | 0.13872 | 0.083269 | 0.037911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27321 | Новый объект. Включен на основании договора ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г. Заявитель ООО "Амкор Флексиблз Новгород"
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0543 | 9.0543 | 0 | 36.8873 | 2.3201 | 31.2644 | 1.457 | 1.8459 | 36.8873 | 2.3201 | 31.2674 | 1.457 | 1.8429 | 0 | 37.6348 | 0 | 0.099225 | 0 | 0.099225 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 1.0308 | 0 | 1.7797 | 31.4678 | 29.8354 | 1.9255 | 0 | 0.16699 | 0.16699 | 0.099225 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9122 | 32.9122 | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0543 | 9.0543 | 0 | 36.8873 | 2.3201 | 31.2644 | 1.457 | 1.8459 | 36.8873 | 2.3201 | 31.2674 | 1.457 | 1.8429 | 0 | 37.6348 | 0 | 0.099225 | 0 | 0.099225 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 1.0308 | 0 | 1.7797 | 31.4678 | 29.8354 | 1.9255 | 0 | 0.16699 | 0.16699 | 0.099225 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9122 | 32.9122 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-15 ПС «Чудово» (отпайка протяженностью 0,71 км) для электроснабжения МТФ в н.п. Успенское Чудовского района Новгородской области (заявитель: ООО «Чудово», договор ТП №65-03398-И/15 от 14.10.2015 г.) | I_000-63-1-01.32-4121 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.22521 | 0.22521 | 0 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 1.0308 | 0.12555 | 0.88063 | 0 | 0.024665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 1.0308 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,105 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | З | 2017 | 2026 | 2026 | 7.9519 | 7.9519 | 0 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 0 | 29.4626 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 29.4626 | 28.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2673 | 30.2673 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (1шт.) в линейной ячейке ВЛ 10 кВ л14 ПС 110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи» (заявитель ЗАО "Металлопластмасс", договор ТП №65-02141-Б/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-61-1-03.13-3209 | З | 2014 | 2018 | 2018 | 0.012464 | 0.012464 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0.058114 | 0 | 0.023768 | 0.034346 | 0 | 0 | 0.054578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054578 | 0.058114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058114 | 0.058114 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная», сооружение КЛ-10 кВ от Л-6 ПС «Восточная» протяженностью 1,097 км (заявитель:ОАО «ОКБ Планета, договор ТП №50-02/511 от 03.10.2013 г.) | F_000-63-1-03.13-3210 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.84191 | 0.84191 | 0 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 3.9752 | 0.308 | 3.6132 | 0.011638 | 0.042387 | 0 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 3.9752 | 3.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов в микрорайоне №14 г. Великий Новгород, ул. Кочетова кад.№ 53:23:8101400:88 (заявитель: ООО «Глория», договор ТП №65-02193-И/17 от 18.07.2017 г.) | I_000-63-1-03.13-4188 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 1.2897 | 0.085213 | 0.14764 | 0.91929 | 0.13757 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 1.2897 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» с заменой трансформаторов тока (2 шт) для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.099225 | 0.019845 | 0.02268 | 0.0567 | 0 | 0.099225 | 0.019845 | 0.02268 | 0.0567 | 0 | 0 | 1.1269 | 0 | 0.099225 | 0 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0.099225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099225 | 0.099225 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) ПС 110/10 "Энергомаш" для электроснабжения фанерного завода, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово (заявитель: ООО "ЮПМ - Кюммене Чудово", договор ТП: №65-04590-И/17 от 28.02.18 г.) | J_009-63-1-03.13-4198 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.067824 | 0 | 0.067824 | 0 | 0 | 0.067824 | 0 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0.067824 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | 0.067824 | Без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (3 шт) в линейной ячейке ВЛ-10 кВ Л-1 ПС-110/10 кВ Кулотино для электроснабжения завода в Окуловском районе на ЗУ №53:12:1223003:2 (заявитель - Общество с ограниченной ответственностью 'Органик Фармасьютикалз' Дог. № 65-03669-Б/18 от 01.02.19) | K_009-61-1-03.13-4210 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.011753 | 0.011753 | 0 | 0.051153 | 0.00089658 | 0.047582 | 0 | 0.0026744 | 0.051153 | 0.00089658 | 0.050257 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | 0.051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051153 | 0.051153 | Изменение структуры стоимости обусловлено фактическим вводом в 2020 году в соответствии с КС-14 от 30.06.2020 г.(выполнение работ хозяйственным способом)
5.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ с заменой трансформаторов тока (3 шт) в линейной ячейке КРУН 10 кВ 2 с.ш. № 23 ПС-110/35/10 кВ «Сельская» для электроснабжения цеха по переработке макулатуры в г. Боровичи (заявитель - ООО 'Металлопластмасс' Дог. № 65-04075-Б/18 от 06.02.19; ) | K_009-61-1-03.13-4211 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.011024 | 0.011024 | 0 | 0.048017 | 0.00089658 | 0.046821 | 0 | 0.00029902 | 0.048017 | 0.00089658 | 0.04712 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | 0.048017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048017 | 0.048017 | Изменение структуры стоимости обусловлено фактическим вводом в 2020 году в соответствии с КС-14 от 30.06.2020 г.(выполнение работ хозяйственным способом)
5.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 ПС 110кВ "Солобско" путем установки на отпаечной опоре ВЛ-10кВ, отходящей от яч.12 (2 сек.ш.) КРУН-10кВ ПС 110/10кВ "Солобско" 1-го линейного разъединителя (заявитель-ООО "Сады Старой Руссы", договор ТП №65-01819-С/17 от 06.06.2017 г.) | I_000-64-1-01.32-4052 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 509.9092 | 509.9092 | 276.1037 | 4011.9588 | 294.6348 | 1813.1813 | 1359.3371 | 544.8056 | 2245.191 | 217.9161 | 928.7604 | 836.0665 | 262.448 | 0 | 3892.1245 | 0 | 2878.1853 | 0 | 1122.7215 | 55.971 | 55.971 | 97.6396 | 75.6685 | 214.2638 | 118.1235 | 305.2438 | 254.8901 | 179.9282 | 192.1239 | 160.8928 | 149.5888 | 227.5015 | 39.7105 | 716.1245 | 65.8207 | 384.9875 | 39.0744 | 319.1122 | 131.1334 | 551.6468 | 291.3823 | 2989.7674 | 1357.5162 | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 396.4765 | 396.4765 | 92.9391 | 1048.223 | 103.6187 | 339.4692 | 449.2214 | 155.9137 | 345.0378 | 78.1169 | 65.2685 | 165.5768 | 36.0756 | 0 | 1035.7087 | 0 | 792.4306 | 0 | 89.245 | 1.1158 | 1.1158 | 25.5917 | 14.977 | 99.8605 | 43.2924 | 77.446 | 66.8631 | 34.9746 | 32.3156 | 4.2894 | 4.2897 | 135 | 5.6448 | 553.4757 | 32.2728 | 81.6008 | 0 | 15.0051 | 51.3274 | 7.349 | 0 | 954.1683 | 250.9828 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 208.2006 | 208.2006 | 51.4037 | 68.0875 | 29.8526 | 4.9608 | 22.6681 | 10.6061 | 68.0534 | 29.8377 | 4.8585 | 22.7199 | 10.6373 | 0 | 28.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.7971e-14 | 0.30959 | 0.26114 | 2.1718 | 0.81075 | 9.7624 | 0.044635 | 14.6348 | 14.4435 | 0 | 0.00042042 | 1.1233 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3885 | 16.3885 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | F_000-63-1-03.13-0073 | С | 2010 | нд | нд | 88.8006 | 88.8006 | 12.2074 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 12.2506 | 11.1 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0.040269 | 0 | 0 | 0 | 2.0723e-14 | 0.029986 | 0.029986 | 0.0049748 | 0.0043984 | 0.0053081 | 0.0043985 | 0 | 0.0043985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013195 | 0.013195 | Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
5.1.2.1.1 | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 1,02 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-61-1-03.13-0067 | С | 2006 | нд | нд | 54.8929 | 54.8929 | 12.9279 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 13.0749 | 10.6862 | 0 | 0 | 2.3887 | 0 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | -3.979e-16 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | F_000-63-1-03.13-0934 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" с корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х10 МВА, замена 31-го выключателя, замена опор и провода двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 2,4 км, выполнение мероприятий по программе ССПИ, утверженной 21.05.2015г.) | I_000-63-1-03.13-4197 | С | 2012 | нд | нд | 57.9047 | 57.9047 | 11.8616 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 11.9457 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5422e-16 | 0 | 0.084092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | F_000-63-2-03.13-0066 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048449 | 0 | 0.047698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Восточная» в Великом Новгороде Новгородской области с заменой КРУН-10 кВ на КРУМ-10 кВ (35 ячеек) | I_000-63-1-03.13-4192 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ракомо» в н.п. Неронов Бор Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-63-1-03.13-4193 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоселицы" в н.п. Новоселицы Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4194 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Шимск" в н.п. Шимск Шимского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4195 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Парахино» Окуловского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-61-1-03.13-4202 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-2» Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х1,8 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4190 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тесово-7» Лужского района Ленинградской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 1,8 и 2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-63-1-03.21-4191 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Артем» Любытинского района Новгородской области с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2 МВА на трансформаторы мощностью 2х2,5 МВА | I_000-61-1-03.21-0011 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Рышево» в н.п. Рышево Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора 4 МВА на трансформатор 6,3 МВА | G_000-63-1-03.21-4037 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 3.2745 | 3.2745 | 0 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 14.6884 | 0.23 | 3.3314 | 9.7003 | 1.4268 | 0 | 24.6091 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0.27516 | 0.23246 | 9.757 | 0.040237 | 14.5769 | 14.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6884 | 14.6884 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ "Трубичино-2" в Новгородском районе Новгородской области (1 шт.) | I_000-63-1-03.31-4352 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Кирова-школа" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМГ-63кВА на ТМ-250кВА в н.п.Кировский Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4061 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.012315 | 0 | 0 | 0.00568 | 0.0066346 | 0.012315 | 0 | 0 | 0.00568 | 0.0066346 | 0 | 0.30426 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012315 | 0.012315 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Бор-2" (Л-4 10 кВ ПС Любытино) с заменой трансформатора ТМ-63кВА на ТМГ-100кВА в н.п.Бор Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4063 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.0019273 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.0019273 | 0 | 0.18997 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-19 | 0 | 0 | 0.18997 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0.0048073 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Березовка" Л-10 10 кВ ТПС "Угловка" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в н.п.Березовка Окуловского райна | G_000-61-1-03.31-4065 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.01016 | 0 | 0 | 0.00568 | 0.0044802 | 0.01016 | 0 | 0 | 0.00568 | 0.0044802 | 0 | 0.30426 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-18 | 0 | 0 | 0.30426 | 0.01016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Гривы" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Большие Гривы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4067 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.058322 | 0 | 0 | 0.055793 | 0.0025284 | 0.058322 | 0 | 0 | 0.055793 | 0.0025284 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058322 | 0.058322 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Горы" Л-1 10 кВ ПС "Неболчи" с заменой трансформатора ТМ-20 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п.Горы Любытинского райна | G_000-61-1-03.31-4114 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.065693 | 0 | 0 | 0.063536 | 0.0021565 | 0.065693 | 0 | 0 | 0.063536 | 0.0021565 | 0 | 0.13169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.065693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065693 | 0.065693 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Шварково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Шварково Хвойнинского района | G_000-61-1-03.31-4126 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.069884 | 0 | 0 | 0.065372 | 0.0045124 | 0.069884 | 0 | 0 | 0.065372 | 0.0045124 | 0 | 0.13968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0.069884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069884 | 0.069884 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Передки-котельная" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА в н.п. Передки Боровичского района | G_000-61-1-03.31-4131 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.16432 | 0 | 0 | 0.15635 | 0.0079711 | 0.16432 | 0 | 0 | 0.15635 | 0.0079711 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.16432 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Великуши" с заменой трансформатора ТМ- 63кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Великуши Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4132 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.11213 | 0 | 0.10212 | 0.0032 | 0.0068141 | 0.11213 | 0 | 0.10212 | 0.0032 | 0.0068141 | 0 | 0.37519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37519 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "б.о. Красота" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-40 кВА в б.о. Красота Демянского района | G_000-62-1-03.31-4137 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.076267 | 0 | 0 | 0.070923 | 0.0053439 | 0.076267 | 0 | 0 | 0.070923 | 0.0053439 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.076267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076267 | 0.076267 | Без изменений
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4367 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.10343 | 0.10343 | 0 | 0.43476 | 0.014063 | 0.078076 | 0.27346 | 0.069155 | 0.43476 | 0.014063 | 0.078075 | 0.27346 | 0.069155 | 0 | 0.44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0.014512 | 0 | 0.0002608 | 0.41998 | 0.41998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43476 | 0.43476 | Изменение структуры стоимости обусловлено фактическим вводом в 2020 году в соответствии с КС-14 от 31.08.2020 г.
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4368 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.1282 | 0.1282 | 0 | 0.71237 | 0.023624 | 0.19418 | 0.45334 | 0.041219 | 0.67825 | 0.0087419 | 0.091906 | 0.50515 | 0.072445 | 0 | 0.73227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028933 | 0.008874 | 0 | 0.00015962 | 0.70333 | 0.66921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67825 | 0.67825 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения КВЛ в 2020 году обусловлено результаьами торгово-закупочных процедур и фактическим выполнением работ (КС-14 от 30.09.2020 г.)
5.1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | F_000-63-1-03.31-3212 | З | 2014 | 2015 | 2015 | 3.0963 | 3.0963 | 14.4068 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 14.4068 | 1.218 | 1.255 | 11.8116 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 980.1355 | 73.7662 | 334.5084 | 426.5533 | 145.3076 | 276.9844 | 48.2792 | 60.4101 | 142.8569 | 25.4382 | 0 | 1007.7068 | 0 | 792.4306 | 0 | 89.245 | 0.80624 | 0.85469 | 23.4199 | 14.1662 | 90.0982 | 43.2477 | 62.8112 | 52.4195 | 34.9746 | 32.3152 | 3.1661 | 3.2005 | 135 | 5.6448 | 553.4757 | 32.2728 | 81.6008 | 0 | 15.0051 | 51.3274 | 7.349 | 0 | 937.7798 | 234.5943 | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово (2 шт) | F_000-61-1-03.13-2145 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.8093 | 0 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 51.3274 | 0 | 0 | 52.2768 | 52.2768 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график освоения КВЛ
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района и ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | F_000-61-1-03.13-2146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 15.8135 | 0.65 | 2.7607 | 11.1486 | 1.2541 | 0 | 13.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.67441 | 12.2008 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8135 | 15.8135 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино (1 шт) | F_000-61-1-03.13-2147 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 6.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 0 | 16.4696 | 0 | 16.4696 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0.4244 | 0 | 0.073634 | 0 | 0 | 0 | 0.0089734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4696 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9766 | 16.9766 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 0 | 15.8141 | 0 | 15.8073 | 0 | 15.8032 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155e-05 | 0.0068101 | 0.010953 | 0 | 0 | 15.8073 | 15.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8193 | 15.8151 | Перераспределение объема КВЛ между 2020 и 2022 годами обусловлено увеличением фактических затрат по процентам за кредит в 2020 году. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная» в г. Великий Новгород с заменой выключателей 110 кВ (5 шт) | G_000-63-1-03.13-4038 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 17.5425 | 0.82475 | 8.3009 | 6.7682 | 1.6486 | 17.5425 | 0.82475 | 8.3009 | 6.7682 | 1.6486 | 0 | 20.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0.85573 | 19.0942 | 16.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5425 | 17.5425 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" в г. Великий Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_000-63-1-03.13-4029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 1.7212 | 0 | 0.31437 | 1.2853 | 0.12147 | 0 | 5.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0207 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 1.7212 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | F_000-61-1-03.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0.5941 | 0 | 0.062048 | 0.46936 | 0.0627 | 0 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5941 | 0.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Волот" в Волотовском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели типа BB-TEL-10-20-630-У2-047 (15 шт.) | I_000-64-1-03.21-0001 | И | 2018 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.7639 | 0.19609 | 6.9457 | 3.5678 | 2.0542 | 0.20137 | 0.19609 | 0 | 0 | 0.0052781 | 0 | 12.8318 | 0 | 12.5625 | 0 | 1.9096e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26931 | 0.19781 | 0 | 0.0035566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7639 | 0.20137 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных устройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4126 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 2.4264 | 0 | 0.3343 | 1.9074 | 0.18473 | 0 | 5.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 2.4264 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0.30986 | 0 | 0.039551 | 0.21971 | 0.050592 | 0 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31242 | 0.30986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | 0.30986 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "ППС-5" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторных батарей (2 шт.) | I_000-61-1-03.13-4199 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0.97499 | 0 | 0.11532 | 0.85966 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0.97499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97499 | 0.97499 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 1.5119 | 0 | 0.39097 | 1.0765 | 0.044419 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 1.5119 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-61-1-03.13-4201 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 1.6642 | 0 | 0.43529 | 1.1849 | 0.044001 | 0 | 3.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 1.6642 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Вишерская" в г. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4191 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | I_000-63-1-03.13-4190 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 1.5252 | 0 | 0.40649 | 1.0616 | 0.057071 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительных утсройств (2 шт.) | I_000-63-1-03.13-4189 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0.84484 | 0 | 0.051778 | 0.34992 | 0.44315 | 0 | 0.76081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76081 | 0.84484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84484 | 0.84484 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в Солецком районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (17 комплектов) | I_006-63-1-04.60-0002 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.17 | 0.02601 | 0.49991 | 0.51559 | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Юбилейная" в Хвойнинском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий (8 комплектов) | I_006-61-1-04.60-0001 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.92575 | 0.02057 | 0.3955 | 0.40783 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92575 | 0 | 0.92575 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | З | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 0 | 84.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 36.9942 | 1.3051 | 43.0262 | 41.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6529 | 42.6529 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 110/6/6 кВ "Районная" в г. В. Новгород Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0003 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.91997 | 0.020006 | 0.38784 | 0.40815 | 0.10397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | 0.91997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91997 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 110/35/6 "Рогавка" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0004 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.62405 | 0.013571 | 0.26309 | 0.27686 | 0.070526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | 0.62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62405 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Валдай" в г. Валдай Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0001 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.93738 | 0.020385 | 0.39518 | 0.41587 | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | 0.93738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93738 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Энергомаш" в Чудовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0006 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.90593 | 0.019701 | 0.38192 | 0.40192 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | 0.90593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 6 кВ ПС 35/6 кВ "Кречевицы" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-63-1-04.60-0007 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.62816 | 0.013661 | 0.26482 | 0.27869 | 0.070992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62816 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Вятка" в Пестовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий.(1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0002 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.31408 | 0.0068303 | 0.13241 | 0.13934 | 0.035496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31408 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий.(1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0002 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.3279 | 0.0071309 | 0.13824 | 0.14548 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-63-1-04.60-0008 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.6558 | 0.014262 | 0.27648 | 0.29095 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Алешино" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0003 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.3279 | 0.0071309 | 0.13824 | 0.14548 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10/6 кВ "Дворец" в Валдайском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (2 компл.) | K_006-62-1-04.60-0003 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.6552 | 0.013661 | 0.27648 | 0.29095 | 0.074115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" в Мошенском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Рышево" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-63-1-04.60-0009 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 35/10 кВ "Посад" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0006 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Любница" в Валдайском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-62-1-04.60-0004 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Погорелово" в Пестовском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0007 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение высоковольтных ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ "Кабожа" в Мошенском районе Новгородской области в части оснащения защитами от дуговых замыканий. (1 компл.) | K_006-61-1-04.60-0008 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.34233 | 0.0074446 | 0.14432 | 0.15188 | 0.038688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233 | 0 | 0.34233 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-1 мощностью 25 МВА на трансформатор 25 МВА | I_000-61-1-03.13-4203 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0005 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 6.4089 | 0.11185 | 5.9986 | 0 | 0.29843 | 0 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12776 | 0.11853 | 2.718 | 6.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 6.4089 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | П | 2006 | 2023 | нд | 188.2759 | 188.2759 | 41.5354 | 672.0224 | 65.9229 | 246.2574 | 250.0173 | 109.8249 | 42.3813 | 41.4569 | 0 | 0 | 0.92437 | 0 | 629.6411 | 0 | 629.6411 | 0 | -4.2405e-14 | 0 | 0.048449 | 0 | 0.048829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74862 | 0 | 0 | 128.9328 | 0 | 500.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4386 | 0.79745 | Изменение срока реализации проекта, стоимости с НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Рогавка» в п. Тесово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области с заменой трансформаторов ГТ-1 (3х6,667), Т-3 (1,8 МВА) и Т-4 (1,8 МВА) на трансформатор мощностью 16 МВА | I_000-63-1-03.13-4196 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловскойм районе Новгородской области (устройство 1-ой системы маслоотвода от силового трансформатора) | F_000-61-1-03.13-0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 3.5033 | 0.03197 | 3.3881 | 0 | 0.083173 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035504 | 0.033734 | 0.75559 | 3.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 3.5033 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 4.7688 | 0.1182 | 4.5739 | 0 | 0.076764 | 0 | 3.1604 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0.11914 | 0.11914 | 3.0412 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6497 | 4.6497 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (модернизация 1-ой системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | F_000-61-1-03.13-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 3.4696 | 0.092258 | 3.2794 | 0 | 0.098001 | 0 | 3.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09299 | 0.09299 | 3.0128 | 3.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3766 | 3.3766 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Пролетарий» в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА | I_000-63-1-03.21-4188 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Вересовка" Л-5 10 кВ ПС Окладнево с заменой трансформатора ТМ-30кВА на ТМ-25кВА в н.п.Вересовка Боровичского райна | G_000-61-1-03.31-4062 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.010479 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.0093194 | 0.010479 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.0093194 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010479 | 0.010479 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яковищи" Л-4 10 кВ ПС Удино с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА в н.п.Яковищи Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4064 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0043279 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0043279 | 0 | 0.23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.0075279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075279 | 0.0075279 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6/0,4 кВ "Лазарицы-1" ВЛ-6 кВ Л-4 от ПС "Парфино" в н.п. Лазарицы Парфинского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМ-63 кВА | G_000-64-1-03.31-4066 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.081257 | 0 | 0 | 0.079497 | 0.0017598 | 0.081257 | 0 | 0 | 0.079497 | 0.0017598 | 0 | 0.19638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19638 | 0.081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081257 | 0.081257 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Школа" Л-2 10 кВ ПС "Быково" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Быково Пестовского райна | G_000-61-1-03.31-4113 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.0089067 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.0089067 | 0 | 0.23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13935 | 0.13935 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Гайново" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС "Теремово" в н.п. Гайново Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | G_000-64-1-03.31-4096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Угол" с заменой трансформатора ТМ- 63 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Угол Мошенского района | G_000-61-1-03.31-4127 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.068408 | 0 | 0 | 0.063536 | 0.0048719 | 0.068408 | 0 | 0 | 0.063536 | 0.0048719 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.068408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068408 | 0.068408 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Комель Маловишерского района | G_000-63-1-03.31-4128 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.098978 | 0.010884 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.098978 | 0.010884 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10986 | 0.10986 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "н Мельница" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Н. Мельница Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.094451 | 0.0089438 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.094451 | 0.0089438 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Высокое" с заменой трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА в н.п. Высокое Холмского района | G_000-64-1-03.31-4130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.08323 | 0 | 0 | 0.070096 | 0.013134 | 0.08323 | 0 | 0 | 0.070096 | 0.013134 | 0 | 0.10134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10134 | 0.08323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08323 | 0.08323 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Лутовенка. Живот. комплекс" с заменой трансформатора ТМ- 160 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Лутовенка Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4133 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.10084 | 0.0056094 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.10084 | 0.0056094 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Раджа-2" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Раджа Батецкого района | G_000-63-1-03.31-4134 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.085426 | 0 | 0 | 0.07597 | 0.0094566 | 0.085426 | 0 | 0 | 0.07597 | 0.0094566 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.085426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085426 | 0.085426 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Ермаково" с заменой трансформатора ТМ-25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Ермаково Демянского района | G_000-62-1-03.31-4135 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066837 | 0 | 0 | 0.061439 | 0.0053983 | 0.066837 | 0 | 0 | 0.061439 | 0.0053983 | 0 | 0.079307 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066837 | 0.066837 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Яблонька" с заменой трансформатора ОМП- 10 кВА на ТМ-10 кВА в н.п.Угловка Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4136 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.054734 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.0048785 | 0.054734 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.0048785 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.054734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054734 | 0.054734 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н. Рыдино" с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Н. Рыдино Крестецкого района | G_000-62-1-03.31-4138 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.10099 | 0.0048892 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.10099 | 0.0048892 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10588 | 0.10588 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Березовик-детсад" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Березовик Окуловского района | G_000-61-1-03.31-4139 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.087736 | 0 | 0 | 0.08114 | 0.0065959 | 0.087736 | 0 | 0 | 0.08114 | 0.0065959 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.087736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087736 | 0.087736 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Д.Парфино-1" с заменой трансформатора ТМ -160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Парфино Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4140 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Пикалиха" с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-63 кВА в н.п.Пикалиха Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4141 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.09407 | 0 | 0 | 0.085568 | 0.0085021 | 0.09407 | 0 | 0 | 0.085568 | 0.0085021 | 0 | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978 | 0.09407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09407 | 0.09407 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Подольская" с заменой трансформатора ТМ- 25 кВА на ТМГ-25 кВА в н.п.Подольская Валдайского района | G_000-62-1-03.31-4142 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.066611 | 0 | 0 | 0.061357 | 0.0052534 | 0.066611 | 0 | 0 | 0.061357 | 0.0052534 | 0 | 0.079307 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-17 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.066611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066611 | 0.066611 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Наманганская" с заменой трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п.Пола Парфинского района | G_000-64-1-03.31-4143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ №3 «Мясной Бор» с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Мясной Бор Новгородского района | G_000-63-1-03.31-4145 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.091846 | 0 | 0 | 0.081523 | 0.010323 | 0.091846 | 0 | 0 | 0.081523 | 0.010323 | 0 | 0.079307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079307 | 0.091846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091846 | 0.091846 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Медведево ж/с" с заменой трансформатора ТМ- 100 кВА на ТМГ-100 кВА в н.п.Медведево Пестовского района | G_000-61-1-03.31-4146 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.089674 | 0 | 0 | 0.080611 | 0.0090635 | 0.089674 | 0 | 0 | 0.080611 | 0.0090635 | 0 | 0.17713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17713 | 0.089674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089674 | 0.089674 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-250/10/0,4 кВ "Веребье №7" Л-4 ПС Оксочи с заменой трансформатора ТМГ -250 кВА на ТМГ-160 кВА в н.п. Веребье Маловишерского район | I_000-63-1-03.31-4186 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14328 | 0 | 0 | 0.11883 | 0.024442 | 0.14328 | 0 | 0 | 0.11883 | 0.024442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1593e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0 | 0.00011076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 0.14328 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,04 кВ "Быт" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4362 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.51267 | 0.02275 | 0.090223 | 0.3253 | 0.074397 | 0.51267 | 0.02275 | 0.090223 | 0.3253 | 0.074397 | 0 | 0.51797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0.02344 | 0 | 0.00042153 | 0.48881 | 0.48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51267 | 0.51267 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4363 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.61164 | 0.014161 | 0.14267 | 0.40789 | 0.046916 | 0.58345 | 0.014161 | 0.097938 | 0.41808 | 0.053276 | 0 | 0.62592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029154 | 0.014611 | 0 | 0.00026266 | 0.59677 | 0.56858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58345 | 0.58345 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения КВЛ в 2020 году обусловлено результатами торгово-закупочных процедур и фактическим выполнением работ (КС-14 от 30.09.2020 г.)
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4364 | И | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.73237 | 0.019101 | 0.18276 | 0.48838 | 0.042127 | 0.020193 | 0.019101 | 0 | 0 | 0.001092 | 0 | 0.74 | 0 | 0.71217 | 0 | 6.1062e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.019836 | 0 | 0.00035659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73237 | 0.020193 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4365 | И | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.71653 | 0.018716 | 0.16804 | 0.48838 | 0.041402 | 0.019786 | 0.018716 | 0 | 0 | 0.0010698 | 0 | 0.72458 | 0 | 0.69675 | 0 | -1.8874e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.019437 | 0 | 0.00034943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71653 | 0.019786 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-03.31-4366 | И | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.65367 | 0.013341 | 0.15365 | 0.44894 | 0.037744 | 0.014103 | 0.013341 | 0 | 0 | 0.00076251 | 0 | 0.6674 | 0 | 0.63957 | 0 | -7.2164e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027829 | 0.013854 | 0 | 0.00024908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65367 | 0.014103 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Дорожкино» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теремово» в н.п. Дорожкино Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-60 кВА на ТМГ-25 кВА | L_000-64-1-03.31-4158 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064017 | 0 | 0.057748 | 0 | 0.0062696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058472 | 0 | 0.005545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058472 | 0.064017 | Новый объект. Включен на основании акта аварийного отключения от 02.12.2020 г. №266
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4206 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7368 | 0.16115 | 0.49442 | 1.4598 | 0.62144 | 2.7368 | 0.16115 | 0.49442 | 1.4598 | 0.62144 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 2.7368 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бабино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5928 | 0.1172 | 0.32595 | 0.8706 | 0.27907 | 1.5928 | 0.1172 | 0.32595 | 0.8706 | 0.27907 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 1.5928 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сушилово в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.13-4207 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.92326 | 0.073249 | 0.17345 | 0.53514 | 0.14142 | 0.92326 | 0.073249 | 0.17345 | 0.53514 | 0.14142 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.92326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92326 | 0.92326 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-61-1-03.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5711 | 0.1172 | 0.32656 | 0.84838 | 0.27895 | 1.5711 | 0.1172 | 0.32656 | 0.84838 | 0.27895 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 1.5711 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0014 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81892 | 0.81892 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3667 | 0.16115 | 0.48907 | 1.2983 | 0.41817 | 2.3667 | 0.16115 | 0.48907 | 1.2983 | 0.41817 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 2.3667 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Егла в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.80923 | 0.073249 | 0.17637 | 0.41887 | 0.14074 | 0.80923 | 0.073249 | 0.17637 | 0.41887 | 0.14074 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.80923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 0.80923 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Перелучи в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-61-1-03.21-0017 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0.81892 | 0.073249 | 0.17637 | 0.4285 | 0.1408 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81892 | 0.81892 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-61-1-03.13-4208 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3956 | 0.16115 | 0.5291 | 1.2855 | 0.41987 | 2.3956 | 0.16115 | 0.5291 | 1.2855 | 0.41987 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 2.3956 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.13-0931 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5076 | 0.16115 | 0.47816 | 1.3766 | 0.49166 | 2.5076 | 0.16115 | 0.47816 | 1.3766 | 0.49166 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5076 | 2.5076 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Яжелбицы в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4033 | 0.16115 | 0.46774 | 1.2783 | 0.49612 | 2.4033 | 0.16115 | 0.46774 | 1.2783 | 0.49612 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 2.4033 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Большое Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (3 шт.) | J_005-62-1-03.21-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6852 | 0.16115 | 0.42912 | 0.83107 | 1.2638 | 2.6852 | 0.16115 | 0.42912 | 0.83107 | 1.2638 | 0 | 2.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7612 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 2.6852 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6442 | 0.1172 | 0.31345 | 0.87508 | 0.3385 | 1.6442 | 0.1172 | 0.31345 | 0.87508 | 0.3385 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 1.6442 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Синяя в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 6 кВ в КРУН-6 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.87935 | 0.073249 | 0.1607 | 0.46268 | 0.18272 | 0.87935 | 0.073249 | 0.1607 | 0.46268 | 0.18272 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.87935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87935 | 0.87935 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0007 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6291 | 0.1172 | 0.31324 | 0.84731 | 0.35131 | 1.6291 | 0.1172 | 0.31324 | 0.84731 | 0.35131 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 1.6291 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нелюшка в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.82244 | 0.073249 | 0.15611 | 0.44372 | 0.14937 | 0.82244 | 0.073249 | 0.15611 | 0.44372 | 0.14937 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.82244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82244 | 0.82244 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.84018 | 0.073249 | 0.15601 | 0.45578 | 0.15514 | 0.84018 | 0.073249 | 0.15601 | 0.45578 | 0.15514 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.84018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84018 | 0.84018 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0014 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7018 | 0.1172 | 0.32435 | 0.92084 | 0.33941 | 1.7018 | 0.1172 | 0.32435 | 0.92084 | 0.33941 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 1.7018 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (2 шт.) | J_005-62-1-03.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.665 | 0.1172 | 0.31628 | 0.82893 | 0.40262 | 1.665 | 0.1172 | 0.31628 | 0.82893 | 0.40262 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 1.665 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с заменой масляных выключателей 10 кВ в КРУН-10 кВ (ретрофит) на вакуумные выключатели (1 шт.) | J_005-62-1-03.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.74087 | 0.023509 | 0.057459 | 0.095689 | 0.56421 | 0.74087 | 0.023509 | 0.057459 | 0.095689 | 0.56421 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.74087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74087 | 0.74087 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "БОС" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4200 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.42792 | 0.0078264 | 0.13005 | 0.21773 | 0.072314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42792 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Елисеево" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4201 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0737 | 0 | 0.27688 | 1.7968 | 0 | 2.0737 | 0 | 0.27688 | 1.7968 | 0 | 0 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 2.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0737 | 2.0737 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ " Тесово-7" Лужского муниципального района Ленинградской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4202 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.70379 | 0.012872 | 0.21389 | 0.3581 | 0.11893 | 0.70379 | 0.012872 | 0.21389 | 0.3581 | 0.11893 | 0 | 0.70379 | 0 | 0.70379 | 0 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0.70379 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Южная" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (2 шт.) | K_000-63-1-03.13-4203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1788 | 0.021559 | 0.35824 | 0.59977 | 0.1992 | 1.1788 | 0.021559 | 0.35824 | 0.59977 | 0.1992 | 0 | 1.1788 | 0 | 1.1788 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 1.1788 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Бояры" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4204 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7567 | 0.068709 | 1.1417 | 1.9115 | 0.63485 | 3.7567 | 0.068709 | 1.1417 | 1.9115 | 0.63485 | 0 | 3.7567 | 0 | 3.7567 | 0 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 3.7567 | Без изменений
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4205 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.9145 | 0.071595 | 1.1897 | 1.9917 | 0.66152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9145 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4206 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.88729 | 0.016228 | 0.26966 | 0.45146 | 0.14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | 0.88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4207 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.7322 | 0.08655 | 1.4382 | 2.4078 | 0.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4208 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.5131 | 0.064254 | 1.0677 | 1.7875 | 0.59369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4209 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.073 | 0.074494 | 1.2378 | 2.0724 | 0.68831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4210 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.4936 | 0.063897 | 1.0617 | 1.7776 | 0.59039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4211 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.70094 | 0.01282 | 0.21302 | 0.35664 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70094 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4212 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.37889 | 0.0069297 | 0.11515 | 0.19278 | 0.064029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4213 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.4936 | 0.063897 | 1.0617 | 1.7776 | 0.59039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4214 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.4519 | 0.081424 | 1.353 | 2.2652 | 0.75234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4519 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-61-1-03.13-4215 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.8119 | 0.088007 | 1.4624 | 2.4483 | 0.81316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | 4.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8119 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4216 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.66873 | 0.012231 | 0.20323 | 0.34026 | 0.11301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | 0.66873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66873 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4217 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Дунаево" Холмского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4218 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ " Залучье" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4219 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.69579 | 0.012726 | 0.21146 | 0.35403 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | 0.69579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | 0 | 0 | 0.69579 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Медниково" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-64-1-03.13-4220 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.69346 | 0.012683 | 0.21075 | 0.35284 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | 0 | 0 | 0.69346 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сушилово" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-61-1-04.60-0013 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.19735 | 0.0017394 | 0.084297 | 0.088711 | 0.022598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19735 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-62-1-04.60-0018 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.1652 | 0.019083 | 0.92486 | 0.97329 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Шелонь" в г. Сольцы Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-63-1-04.60-0018 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.22489 | 0.0048908 | 0.094811 | 0.099775 | 0.025416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Батецкая" в Батецком районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0019 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сельская" в г. Боровичи Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (5 шт.) | K_000-61-1-04.60-0016 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0755 | 0.0094789 | 0.45939 | 0.48345 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (4 шт.) | K_000-62-1-04.60-0019 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.78938 | 0.0069574 | 0.33719 | 0.35484 | 0.090391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | 0.78938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78938 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 35-110 кВ (1 шт.) | K_000-63-1-04.60-0025 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.4413 | 0.021517 | 1.0428 | 1.0974 | 0.27955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 2.4413 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сушилово" в Боровичском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-61-1-04.60-0025 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-62-1-04.60-0029 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Батецкая" в Батецком районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0036 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Шелонь" в г. Сольцы Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0041 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.41066 | 0.0036195 | 0.17542 | 0.1846 | 0.047024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 0 | 0.41066 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Елисеево" в Демянском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-62-1-04.60-0033 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.39563 | 0.003487 | 0.16899 | 0.17784 | 0.045303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Мостищи" в Новгородском районе Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-63-1-04.60-0043 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.42627 | 0.003757 | 0.18208 | 0.19162 | 0.048811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Сельская" в г. Боровичи Новгородской области в части оснащения системой ОМП ЛЭП 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-61-1-04.60-0042 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.42627 | 0.003757 | 0.18208 | 0.19162 | 0.048811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42627 | 0 | 0.42627 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 113.4327 | 113.4327 | 113.9416 | 1381.3992 | 81.0281 | 1047.2757 | 63.1504 | 189.945 | 771.4319 | 45.4161 | 600.8855 | 31.4091 | 93.7212 | 0 | 1339.3709 | 0 | 843.3914 | 0 | 237.9914 | 52.6764 | 52.6764 | 70.2241 | 57.7362 | 111.908 | 65.5644 | 182.0184 | 154.2609 | 17.5184 | 32.1942 | 61.6343 | 57.067 | 2.4188 | 7.1868 | 10.1881 | 6.1353 | 193.3224 | 39.0744 | 169.8767 | 16.8676 | 352.2775 | 168.7272 | 1094.9061 | 604.8139 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 113.4327 | 113.4327 | 113.9416 | 1381.3992 | 81.0281 | 1047.2757 | 63.1504 | 189.945 | 771.4319 | 45.4161 | 600.8855 | 31.4091 | 93.7212 | 0 | 1339.3709 | 0 | 843.3914 | 0 | 237.9914 | 52.6764 | 52.6764 | 70.2241 | 57.7362 | 111.908 | 65.5644 | 182.0184 | 154.2609 | 17.5184 | 32.1942 | 61.6343 | 57.067 | 2.4188 | 7.1868 | 10.1881 | 6.1353 | 193.3224 | 39.0744 | 169.8767 | 16.8676 | 352.2775 | 168.7272 | 1094.9061 | 604.8139 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 5,19 га | F_004-65-1-01.12-0054 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.59142 | 0.03793 | 0.42172 | 0 | 0.13177 | 0.59142 | 0.03793 | 0.42172 | 0 | 0.13177 | 0 | 0.52125 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48579 | 0.559 | 0.035456 | 0.021967 | 0 | 0.010447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59142 | 0.59142 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде в объеме 3,82 га | F_004-65-1-01.12-0055 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43057 | 0.02792 | 0.31046 | 0 | 0.092195 | 0.43057 | 0.02792 | 0.31046 | 0 | 0.092195 | 0 | 0.96666 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.40698 | 0.030643 | 0.015992 | 0 | 0.0076055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43057 | 0.43057 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 28,52 га | F_004-65-1-01.12-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0892 | 0.26086 | 2.9008 | 0 | 0.92748 | 4.0892 | 0.26086 | 2.9008 | 0 | 0.92748 | 0 | 3.6642 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8362 | 2.253 | 0.79442 | 0 | 0.047303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 4.0892 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6379 | 0.23209 | 2.5807 | 0 | 0.8251 | 3.6379 | 0.23209 | 2.5807 | 0 | 0.8251 | 0 | 3.3693 | 0 | 0.10133 | 0 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 3.3428 | 0.29515 | 0.13136 | 0 | 0.06247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10133 | 0.10133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 3.6379 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4443 | 0.28351 | 3.1528 | 0 | 1.008 | 4.4443 | 0.28351 | 3.1528 | 0 | 1.008 | 0 | 10.8034 | 0 | 3.5616 | 0 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 0.83424 | 3.61 | 0.032782 | 0 | 0.01559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5616 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4443 | 4.4443 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9368 | 0.31493 | 3.5022 | 0 | 1.1197 | 4.9368 | 0.31493 | 3.5022 | 0 | 1.1197 | 0 | 12.7222 | 0 | 4.3273 | 0 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342 | 0.57611 | 4.3607 | 0.022639 | 0 | 0.010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3273 | 4.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9368 | 4.9368 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 60 га | F_004-65-1-01.12-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 53,70 га | F_004-65-1-01.12-0061 | З | 2017 | 2026 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7061 | 0.54613 | 4.8948 | 0 | 0.26517 | 5.7061 | 0.54613 | 4.8948 | 0 | 0.26517 | 0 | 5.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1107 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 5.7061 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено погашением кредитосркой задолженности перед подрядной организацией ООО "Аспект" в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0091 | 0.25576 | 2.844 | 0 | 0.90928 | 4.0091 | 0.25576 | 2.844 | 0 | 0.90928 | 0 | 5.2435 | 0 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 2.7467 | 1.2624 | 0.49891 | 0 | 0.05836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7051 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0091 | 4.0091 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0927 | 0.19727 | 2.1939 | 0 | 0.70148 | 3.0927 | 0.19727 | 2.1939 | 0 | 0.70148 | 0 | 7.3874 | 0 | 2.0626 | 0 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0.2952 | 2.7975 | 0.71666 | 0 | 0.018195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0626 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0927 | 3.0927 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.021172 | 0.021172 | 0 | 0 | 0 | 0.021172 | 0.021172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27291 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27291 | 0.020798 | 0 | 0.00037398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021172 | 0.021172 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено образованием кредиторской задолженности на начало 01.01.2021 года по итогам факта 2020 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,25 га | F_004-65-1-01.12-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,13 га | I_004-63-1-01.12-3581 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0.24108 | 0 | 0.21852 | 0 | 0.022558 | 0 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0.24108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24108 | 0.24108 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 0,28 га | F_004-65-1-01.12-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | З | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.13263 | 0.010525 | 0.12104 | 0 | 0.0010655 | 0.13263 | 0.010525 | 0.12104 | 0 | 0.0010655 | 0 | 0.14135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14135 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0.13263 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.12-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | З | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51595 | 0.040944 | 0.47086 | 0 | 0.004145 | 0.51595 | 0.040944 | 0.47086 | 0 | 0.004145 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0.51595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51595 | 0.51595 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде в объеме 0,50 га | F_004-65-1-01.12-0073 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0.056569 | 0 | 0.051276 | 0 | 0.0052932 | 0 | 0.05981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.056569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056569 | 0.056569 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.066209 | 0.066209 | 0 | 0 | 0 | 0.066209 | 0.066209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85343 | 0 | 0 | 0 | 9.1038e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85343 | 0.065039 | 0 | 0.0011695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066209 | 0.066209 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на начало 01.01.2021 года, возникшей в связи с величиной неустойки выставленной подрядчику ООО "Экосервис" за срыв сроков разработки ИРД по договору №216 от 31.05.2018. Для ликвидации объема просроченной КЗ разработан график списания КЗ - год окончания 2021. отклонение по УНЦ обусловлено исключением дальнейшей реализации по данному ИП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области в объеме 22,20 га | F_004-65-1-01.12-0075 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области в объеме 23,40 га | F_004-65-1-01.12-0076 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 66,28 га | F_004-65-1-01.12-0077 | З | 2017 | 2026 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.7848 | 0.67407 | 6.0414 | 0 | 0.069269 | 6.7848 | 0.67407 | 6.0414 | 0 | 0.069269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848 | 6.7848 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено погашением кредитосркой задолженности перед подрядной организацией ООО "Аспект" в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 40,00 га | F_004-65-1-01.12-0078 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области в объеме 66,80 га | F_004-65-1-01.12-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 29,20 га | F_004-65-1-01.12-0090 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2847 | 0.26463 | 2.4795 | 0 | 0.54063 | 3.2847 | 0 | 3.0006 | 0 | 0.2841 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 3.2847 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2847 | 3.2847 | Изменение структуры стоимости обусловлено фактическим отнесением затрат в 2020 году в соответствии с КС-14 от 03.02.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 104,00 га | F_004-65-1-01.12-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. Крестецкая-1 Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,525 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.12-4002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.34365 | 0.34365 | 0 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 2.3834 | 0 | 2.3796 | 0 | 0.0037691 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8543 | 0 | 0.8543 | 2.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3834 | 2.3834 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ л. «Окуловская-3», л. «Окуловская-4» Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,781 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.12-3999 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.85909 | 0.85909 | 0 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 5.9572 | 0 | 5.9503 | 0 | 0.0068606 | 0 | 9.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 0 | 4.5214 | 5.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9572 | 5.9572 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.7031 | 0.42762 | 4.7551 | 0 | 1.5203 | 7.737 | 0 | 5.7547 | 0 | 1.9824 | 0 | 13.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 0 | 0 | 0 | 6.7031 | 7.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.737 | 7.737 | Увеличение стоимости проекта без НДС и объема освоения обусловлено отнесением процентов за кредит и объема фонда оплаты труда, не облагаемых НДС, в большем объеме относительно первоначальной стоимости проекта (КС-14 от 31.12.2020 г.)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | I_004-62-1-01.12-0115 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.9802 | 0.5729 | 6.3705 | 0 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9802 | 0 | 8.9802 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-1" Маревского района Новгородской области в объеме 16,80 га | I_004-62-1-01.12-0116 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22854 | 0.22854 | 0 | 0 | 0 | 0.22854 | 0.22854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 0 | 1.5454e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0.2245 | 0 | 0.0040368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22854 | 0.22854 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на начало 01.01.2021 года, возникшей в связи с величиной неустойки выставленной подрядчику ООО "Экосервис" за срыв сроков разработки ИРД по договору №216 от 31.05.2018. Для ликвидации объема просроченной КЗ разработан график списания КЗ - год окончания 2021. отклонение по УНЦ обусловлено исключением дальнейшей реализации по данному ИП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.2318 | 0.52512 | 5.8396 | 0 | 1.867 | 8.2318 | 0.52512 | 5.8396 | 0 | 1.867 | 0 | 6.135 | 0 | 6.135 | 0 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 0 | 0.037038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 6.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2318 | 8.2318 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.08985 | 0.00575 | 0.06372 | 0 | 0.02038 | 0.08985 | 0.00575 | 0.06372 | 0 | 0.02038 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08985 | 0.08985 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21328 | 0.01359 | 0.1513 | 0 | 0.04839 | 0.21328 | 0.01359 | 0.1513 | 0 | 0.04839 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21328 | 0.21328 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9192 | 0.11525 | 1.7592 | 0 | 0.04476 | 1.9192 | 0.11525 | 1.7592 | 0 | 0.04476 | 0 | 4.0185 | 0 | 0.93927 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 2.14 | 0.97992 | 0 | 0 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93927 | 0.93927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 1.9192 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | З | 2016 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.7557 | 0.40211 | 7.0262 | 0 | 0.32744 | 7.7557 | 0.40211 | 7.0262 | 0 | 0.32744 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0 | -1.3642e-15 | 0 | 0 | 8.547 | 5.7546 | 0 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7557 | 7.7557 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области (36 га) | F_004-65-1-01.12-0039 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 2.9545 | 0 | 2.7032 | 0 | 0.25128 | 0 | 3.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5666 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области (44,3 га) | F_004-65-1-01.12-0040 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 3.6903 | 0 | 3.3265 | 0 | 0.36379 | 0 | 4.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6903 | 3.6903 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области (20 га) | F_004-65-1-01.12-0041 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 1.683 | 0 | 1.5018 | 0 | 0.18119 | 0 | 1.9815 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.9815 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области (18 га) | F_004-65-1-01.12-0042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 1.5418 | 0 | 1.3516 | 0 | 0.19023 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 1.7833 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 1.5418 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области (14 га) | F_004-65-1-01.12-0044 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 1.1735 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.12224 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 1.1735 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области (11 га) | F_004-65-1-01.12-0045 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0.93082 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.10483 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.93082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93082 | 0.93082 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области (78,3 га) | F_004-65-1-01.12-0048 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 6.8173 | 0 | 6.1605 | 0 | 0.65687 | 0 | 7.7574 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 7.7574 | 6.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8173 | 6.8173 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области (30,5 га) | F_004-65-1-01.12-0050 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 2.5451 | 0 | 2.3152 | 0 | 0.22987 | 0 | 3.0217 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 3.0217 | 2.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5451 | 2.5451 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области (6 га) | F_004-65-1-01.12-0043 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0.4942 | 0 | 0.45053 | 0 | 0.043666 | 0 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0.59444 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0.4942 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области (24,8 га) | F_004-65-1-01.12-0049 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 2.0759 | 0 | 1.8825 | 0 | 0.19341 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 2.0759 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | З | 2014 | 2026 | 2026 | 2.582 | 2.582 | 9.9117 | 12.1619 | 3.0434 | 8.4502 | 0 | 0.66831 | 12.1619 | 3.0434 | 8.4502 | 0 | 0.66831 | 0 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 2.2502 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | З | 2014 | 2026 | 2026 | 2.567 | 2.567 | 7.8792 | 12.5671 | 3.0434 | 8.2004 | 0 | 1.3233 | 12.5671 | 3.0434 | 8.2004 | 0 | 1.3233 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6879 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крестецкая-3 в части расширения просеки (59,38 га) | F_000-63-1-01.12-0642 | З | 2014 | 2026 | 2020 | нд | нд | 2.6945 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 8.6928 | 1.1507 | 5.5755 | 0 | 1.9666 | 0 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9984 | 5.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено списанием кредиторской задолженности перед ООО "Аспект" по договору №412 от 11.04.2014 года в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Киприйская-1 (расширения просеки ВЛ 110 кВ Киприйская-1) 92 га | F_000-61-1-01.12-1420 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.409 | 2.409 | 4.5811 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 10.8464 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.1649 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская -2" в части расширения просеки 44,10 га | F_000-61-1-01.12-0635 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.197 | 1.197 | 1.3446 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 5.2449 | 0 | 4.6408 | 0 | 0.60412 | 0 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ 110 кВ Ягайловская-1" в части расширения просеки 74 га | F_000-61-1-01.12-0636 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.013 | 2.013 | 6.3832 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 9.5542 | 0 | 7.7872 | 0 | 1.767 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1) в объеме 22,30 га | F_000-61-1-01.12-3160 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.588 | 0.588 | 1.1937 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 2.6449 | 0 | 1.9684 | 0 | 0.67649 | 0 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 в части расширения просек в объеме 59,10 га | F_000-61-1-01.12-0634 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.412 | 2.412 | 4.319 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 6.8121 | 0.77 | 5.2542 | 0 | 0.78788 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 2.4931 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) (43,84) | F_000-64-1-01.12-0230 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.348 | 1.348 | 4.8324 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 5.0984 | 0.21022 | 3.8698 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0.26595 | 0.26595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части расширения просеки в объеме 17,00 га | F_000-64-1-01.12-2451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.501 | 0.501 | 1.9621 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 2.3421 | 0 | 1.5006 | 0 | 0.84145 | 0 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0.37993 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части расширения просеки) (122,96 га) | F_000-62-1-01.12-3031 | З | 2014 | 2016 | 2016 | нд | нд | 13.8186 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 23.2782 | 0.090493 | 11.6555 | 0 | 11.5323 | 0 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 9.4596 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ л. Кабельная-1, л. Кабельная-2 Новгородского района Новгородской области с заменой маслонаполненного кабеля марки МНСК-500 на кабель из сшитого полиэтилена ориентировочной протяженностью 3,56 км | I_000-63-1-02.11-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Демянская-2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | F_000-62-1-01.21-0561 | С | 2013 | нд | нд | 14.9509 | 14.9509 | 8.3963 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 8.3963 | 0 | 8.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская-1 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Быковская-1 ) 38,4 га | F_000-61-1-01.21-2549 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.019 | 1.019 | 2.8133 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 3.8625 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.2744 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) (31,5 га) | F_000-61-1-01.21-2550 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.882 | 0.882 | 2.0478 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 3.5269 | 0 | 2.092 | 0 | 1.4349 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 1.4791 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ л.5-2» в части расширения просеки в объеме 37,41 га | F_000-63-1-01.21-3579 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.993 | 0.993 | 4.7982 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 4.7982 | 0 | 3.3022 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) (69,12 га) | F_000-63-1-01.21-0239 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.895 | 1.895 | 4.8736 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 8.501 | 0 | 7.218 | 0 | 1.283 | 0 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6274 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) (15,22 га) | F_000-63-1-01.21-0237 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.348 | 0.348 | 1.7151 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 1.7151 | 0.09412 | 1.3051 | 0 | 0.31592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки в объеме 22,00 | F_000-64-1-01.21-2497 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.591 | 0.591 | 1.9993 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 2.6622 | 0 | 1.942 | 0 | 0.72027 | 0 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 3.4106e-16 | 0.66291 | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Теремовская-3» в части расширения просеки в объеме 21,50 га | F_000-64-1-01.21-2498 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.568 | 0.568 | 2.5065 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 2.5627 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.66485 | 0 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 8.5265e-17 | 0.056208 | 0.056208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-3» в части расширения просеки в объеме 13,50 га | F_000-64-1-01.21-2551 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.388 | 0.388 | 1.861 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 1.9405 | 0 | 1.1917 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-17 | 0.07948 | 0.07948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области (11,05 га) | F_004-65-1-01.21-0051 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0.92111 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.12427 | 0 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области (9,1 га) | F_004-65-1-01.21-0052 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0.74912 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.058351 | 0 | 0.90157 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0.74912 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области (25 га) | F_004-65-1-01.21-0053 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 2.096 | 0 | 1.8977 | 0 | 0.19825 | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 2.096 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.606 | 0.10245 | 1.1392 | 0 | 0.36432 | 1.606 | 0.10245 | 1.1392 | 0 | 0.36432 | 0 | 7.3492 | 0 | 0.99131 | 0 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0077 | 0.25577 | 1.3502 | 0.34807 | 0 | 0.010858 | 0 | 0 | 0.99131 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 1.606 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области в объеме 5,35 га | F_004-65-1-01.21-0065 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.61282 | 0.03908 | 0.48762 | 0 | 0.08612 | 0.61282 | 0.03908 | 0.48762 | 0 | 0.08612 | 0 | 1.4684 | 0 | 0 | 0 | 4.9738e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0.56951 | 0.043388 | 0.02238 | 0.021009 | 0.020924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61282 | 0.61282 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | З | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2808 | 0.0302 | 1.243 | 0 | 0.0075888 | 1.2808 | 0.0302 | 1.243 | 0 | 0.0075888 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0.64639 | 0.76024 | 0.63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 1.2808 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 8,40 га | F_004-65-1-01.21-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 10,80 га | F_004-65-1-01.21-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.6368 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 0.37125 | 1.6368 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 0.37125 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.3082 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91283 | 0.724 | 0.39233 | 0 | 0.023469 | 0 | 0 | 0.3082 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 1.6368 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 7,60 га | F_004-65-1-01.21-0081 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.0468 | 0.077292 | 0.7698 | 0 | 0.19966 | 1.0468 | 0.077292 | 0.7698 | 0 | 0.19966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 0 | 0.038227 | 0 | 0.035741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0468 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,50 га | F_004-65-1-01.21-0082 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | З | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27536 | 0.021852 | 0.2513 | 0 | 0.0022122 | 0.27536 | 0.021852 | 0.2513 | 0 | 0.0022122 | 0 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29327 | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.27536 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,00 га | F_004-65-1-01.21-0083 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | З | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.3428 | 0.027204 | 0.31285 | 0 | 0.0027539 | 0.3428 | 0.027204 | 0.31285 | 0 | 0.0027539 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0.3428 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | З | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6161 | 0.23253 | 2.255 | 0 | 0.12861 | 2.6161 | 0.23253 | 2.255 | 0 | 0.12861 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 2.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6161 | 2.6161 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | З | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51932 | 0.04711 | 0.45686 | 0 | 0.015351 | 0.51932 | 0.04711 | 0.45686 | 0 | 0.015351 | 0 | 0.54107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54107 | 0.51932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0.51932 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 8,60 га | F_004-65-1-01.21-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 13,30 га | F_004-65-1-01.21-0087 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 44,00 га | I_004-62-1-01.21-3998 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 5.1187 | 0 | 4.5215 | 0 | 0.5972 | 0 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2666 | 5.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1187 | 5.1187 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.085333 | 0.085333 | 0 | 0 | 0 | 0.085333 | 0.085333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95751 | 0 | 0 | 0 | -4.0412e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95751 | 0.083826 | 0 | 0.0015073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085333 | 0.085333 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на начало 01.01.2021 года, возникшей в связи с величиной неустойки выставленной подрядчику ООО "Экосервис" за срыв сроков разработки ИРД по договору №217 от 31.05.2018. Для ликвидации объема просроченной КЗ разработан график списания КЗ - год окончания 2021. отклонение по УНЦ обусловлено исключением дальнейшей реализации по данному ИП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4713 | 0.22146 | 2.4625 | 0 | 0.78735 | 3.4713 | 0.22146 | 2.4625 | 0 | 0.78735 | 0 | 6.2444 | 0 | 2.7731 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 0.68585 | 0 | 0.012333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 3.4713 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,76 га | F_004-65-1-01.21-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 3,01 га | F_004-65-1-01.21-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.9463 | 0.25173 | 2.7995 | 0 | 0.89503 | 3.9463 | 0.25173 | 2.7995 | 0 | 0.89503 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 3.9463 | 0 | 0 | 3.9463 | 3.9463 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0095 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области в объеме 21,00 га | F_004-65-1-01.21-0096 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области в объеме 24,00 га | F_004-65-1-01.21-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области в объеме 11,00 га | F_004-65-1-01.21-0098 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 25,00 га | F_004-65-1-01.21-0099 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1072 | 0.51721 | 5.7512 | 0 | 1.8388 | 8.1072 | 0.51721 | 5.7512 | 0 | 1.8388 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 8.1072 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области в объеме 22,00 га | F_004-65-1-01.21-0100 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области в объеме 17,90 га | F_004-65-1-01.21-0101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 11,30 га | F_004-65-1-01.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 9,00 га | F_004-65-1-01.21-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области в объеме 12,30 га | F_004-65-1-01.21-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области в объеме 14,70 га | F_004-65-1-01.21-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 20,00 га | F_004-65-1-01.21-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области в объеме 62,00 га | I_004-62-1-01.21-4000 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 6.9851 | 0 | 6.3712 | 0 | 0.61389 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 6.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9851 | 6.9851 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1993 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 0.49882 | 2.1993 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 0.49882 | 0 | 1.5687 | 0 | 0.74446 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 0.82419 | 0.054034 | 0 | 0.025697 | 0 | 0 | 0.74446 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1993 | 2.1993 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0618 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 0.46765 | 2.0618 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 0.46765 | 0 | 1.1222 | 0 | 0.37484 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0.74734 | 0.34271 | 0 | 0.029799 | 0 | 0 | 0.37484 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 2.0618 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Угловская-1» Валдайского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,8998 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-62-1-01.21-3997 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.74961 | 0.74961 | 0 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 5.1988 | 0 | 5.191 | 0 | 0.0077846 | 0 | 8.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3309 | 0 | 4.3309 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1988 | 5.1988 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2395 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0 | 0 | 0 | 1.0747e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0.23527 | 0 | 0.0042305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 0.2395 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на начало 01.01.2021 года, возникшей в связи с величиной неустойки выставленной подрядчику ООО "Экосервис" за срыв сроков разработки ИРД по договору №216 от 31.05.2018. Для ликвидации объема просроченной КЗ разработан график списания КЗ - год окончания 2021. отклонение по УНЦ обусловлено исключением дальнейшей реализации по данному ИП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.3609 | 0.4058 | 4.5124 | 0 | 1.4427 | 6.3609 | 0.4058 | 4.5124 | 0 | 1.4427 | 0 | 6.6233 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0864 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 6.3609 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-1" Валдайского и Демянского района Новгородской области в объеме 78,00 га | I_004-62-1-01.21-0114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.3115 | 0.5956 | 8.0154 | 0 | 0.70049 | 9.3115 | 0 | 8.0154 | 0 | 1.2961 | 0 | 18.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 9.3115 | 9.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3115 | 9.3115 | Изменение структуры стоимости обусловлено фактическим отнесением затрат в 2020 году в соответствии с КС-14 от 01.06.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Синяя-2" Валдайского района Новгородской области в объеме 30,60 га | I_004-62-1-01.21-0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.397 | 0.08914 | 0.99101 | 0 | 0.31689 | 1.397 | 0.08914 | 0.99101 | 0 | 0.31689 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.397 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05665 | 0.05665 | 0 | 0 | 0 | 0.05665 | 0.05665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0 | 0 | 0 | -6.3727e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73017 | 0.05565 | 0 | 0.0010006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05665 | 0.05665 | Изменение года окончания реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на начало 01.01.2021 года, возникшей в связи с величиной неустойки выставленной подрядчику ООО "Экосервис" за срыв сроков разработки ИРД по договору №216 от 31.05.2018. Для ликвидации объема просроченной КЗ разработан график списания КЗ - год окончания 2021. отклонение по УНЦ обусловлено исключением дальнейшей реализации по данному ИП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8643 | 0.31031 | 3.4507 | 0 | 1.1033 | 4.8643 | 0.31031 | 3.4507 | 0 | 1.1033 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 4.8643 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Ситненская-1" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,6 га | I_004-63-1-01.21-0127 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.91756 | 0 | 0.79518 | 0 | 0.12238 | 0.91756 | 0 | 0.79518 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0 | 0.19886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91756 | 0.91756 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19712 | 0.01259 | 0.13979 | 0 | 0.04474 | 0.19712 | 0.01259 | 0.13979 | 0 | 0.04474 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2239 | 0.01259 | 1.5776 | 0 | 0.63369 | 2.2239 | 0.01259 | 1.5776 | 0 | 0.63369 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.2239 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.2239 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0.08465 | 0.94144 | 0 | 0.30105 | 1.3271 | 0.08465 | 0.94144 | 0 | 0.30105 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 1.3271 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0.04247 | 0.47249 | 0 | 0.15109 | 0.66605 | 0.04247 | 0.47249 | 0 | 0.15109 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66605 | 0.66605 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 1.1224 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-1 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,690 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 672+34 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги | K_000-62-1-01.21-4001 | З | 2020 | 2020 | 2021 | 0.43228 | 0.43228 | 0 | 3.8976 | 0 | 3.8274 | 0 | 0.070159 | 3.8976 | 0 | 3.8274 | 0 | 0.070159 | 0 | 3.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 3.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8976 | 3.8976 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,697 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 4.5578 | 4.5578 | 0 | 22.1089 | 0 | 13.165 | 7.8616 | 1.0823 | 21.0379 | 0 | 20.6013 | 0 | 0.43661 | 0 | 19.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 19.1306 | 18.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0379 | 21.0379 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения КВЛ в 2020 году обусловлено выполнением работ по факту с меньшими затратами. Изменение года реализации проекта обусловлено несвоевременным выполнением работ подрядной организацией ООО"Арктик Групп" и нарушением договорных обязательств в части сроков. Подрядчику выставлена претензия №МР2/6/13-02-03/6077 от 10.11.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО "Российские железные дороги") | K_000-62-1-01.32-4193 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 0.88437 | 0.88437 | 0 | 3.2142 | 0 | 1.8116 | 1.2421 | 0.16052 | 3.2142 | 0 | 1.8116 | 1.2421 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 3.2142 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на 01.01.2021 года и переносом объема финансирования с 2020 года на 2021 год. Перенос финансирования по причине отклонения заявки на финансирование ПАО Россети в связи с отсутствием обеспечительного платежа обусловленного условиями договора №163 от 04.07.2019 ООО "ТМС"
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Д.О. Валдай с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,200 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 723+31,65 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,275 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4195 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 0.88437 | 0.88437 | 0 | 4.912 | 0 | 3.5094 | 1.2421 | 0.16052 | 4.912 | 0 | 3.5094 | 1.2421 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 4.912 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на 01.01.2021 года и переносом объема финансирования с 2020 года на 2021 год. Перенос финансирования по причине отклонения заявки на финансирование ПАО Россети в связи с отсутствием обеспечительного платежа обусловленного условиями договора №163 от 04.07.2019 ООО "ТМС"
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ «Ящерово» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,175 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 718+58,94 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,175 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | K_000-62-1-01.32-4194 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 0.83096 | 0.83096 | 0 | 3.45 | 0 | 1.8922 | 1.3972 | 0.16052 | 3.45 | 0 | 1.8922 | 1.3972 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено наличием кредиторской задолженности на 01.01.2021 года и переносом объема финансирования с 2020 года на 2021 год. Перенос финансирования по причине отклонения заявки на финансирование ПАО Россети в связи с отсутствием обеспечительного платежа обусловленного условиями договора №163 от 04.07.2019 ООО "ТМС"
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС "Вишерская" Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 2,40 км | F_000-63-1-01.32-0011 | П | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.6394 | 0.26762 | 3.2484 | 0 | 0.12343 | 0.37422 | 0.25763 | 0 | 0 | 0.11658 | 0 | 3.8381 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29084 | 0.11105 | 0.282 | 0.26317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6394 | 0.37422 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | С | 2018 | 2023 | 2025 | 1.4736 | 1.4736 | 0 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 0 | 8.1175 | 0 | 7.4642 | 0 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0.49057 | 0 | 0.0088211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4642 | 7.9636 | 7.9636 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП продлен срок реализации и изменен график освоения КВЛ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | С | 2018 | 2023 | 2025 | 3.3038 | 3.3038 | 0 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 0 | 19.823 | 0 | 17.605 | 0 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 1.12 | 0 | 0.025996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.605 | 18.7511 | 18.7511 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП продлен срок реализации и изменен график освоения КВЛ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,70 км | F_000-62-1-01.32-0014 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | С | 2018 | 2024 | нд | 3.0328 | 3.0328 | 0 | 15.4522 | 0.76938 | 12.8849 | 0.93088 | 0.86704 | 0.80101 | 0.76938 | 0 | 0 | 0.031635 | 0 | 15.8073 | 0 | 14.6511 | 0 | 7.6383e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0.78687 | 0 | 0.014149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4522 | 0.80101 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 1.246 | 0.9315 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 16.9954 | 0 | 15.7107 | 0 | 1.3856e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 1.2239 | 0 | 0.022009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9566 | 1.246 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (14,03 км) | F_000-61-1-01.32-3798 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 3.234 | 3.234 | 0 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 14.7517 | 1.3836 | 11.6757 | 0.99683 | 0.69561 | 0 | 15.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864 | 1.3864 | 14.5931 | 13.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3653 | 13.3653 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛз-10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области протяженностью 8,976 км | F_000-63-1-01.32-1451 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.2718 | 2.2718 | 1.0308 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 8.8062 | 1 | 6.6942 | 0.78272 | 0.32927 | 0 | 8.0691 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 0.0020367 | 0.0020367 | 8.0671 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 7.7734 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Неболчи» Любытинского района Новгород-ской области (0,3 км) | F_000-61-1-01.32-1979 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.14391 | 0.14391 | 0.105 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0.53717 | 0.105 | 0.41724 | 0.014536 | 0.00038607 | 0 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0.43217 | 0.43217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП (13,268 км) | F_000-63-1-01.32-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 3.577 | 3.577 | 0 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 13.8725 | 1.0237 | 12.217 | 0.069013 | 0.56272 | 0 | 24.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 1.0833 | 22.7781 | 12.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8725 | 13.8725 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП (7,037 км) | F_000-63-1-01.32-0012 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.0844 | 2.0844 | 0 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 7.9793 | 0.36588 | 7.0246 | 0.069601 | 0.51926 | 0 | 9.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79393 | 0.38874 | 8.3279 | 7.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9793 | 7.9793 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП (11,222 км) | F_000-63-1-01.32-0013 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.7079 | 2.7079 | 0 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 10.9249 | 0.6787 | 8.2995 | 0.87893 | 1.0677 | 0 | 16.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 0.71821 | 14.6344 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9249 | 10.9249 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,322 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-61-1-01.32-0014 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.7689 | 1.7689 | 0 | 6.439 | 0.41 | 4.4393 | 1.043 | 0.54673 | 6.439 | 0.41 | 4.4393 | 1.043 | 0.54673 | 0 | 8.3139 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75631 | 0.44481 | 6.5174 | 5.4772 | 1.0402 | 0.51698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 6.439 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,472 км | F_000-61-1-01.32-0015 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 3.4811 | 3.4811 | 0 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 12.2951 | 0.962 | 9.6185 | 0.67939 | 1.0352 | 0 | 13.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 1.0437 | 12.266 | 11.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 12.2951 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 5,127 км | F_000-61-1-01.32-0016 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 2.4456 | 2.4456 | 0 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 8.9172 | 0.41 | 7.6521 | 0.067804 | 0.78727 | 0 | 9.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73836 | 0.44481 | 8.8851 | 8.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 | 8.9172 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 6,411 км | F_000-61-1-01.32-0017 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.6878 | 1.6878 | 0 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 6.1645 | 0.432 | 5.1106 | 0.022576 | 0.59926 | 0 | 6.7948 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78932 | 0.46868 | 6.0054 | 5.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1645 | 6.1645 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 3,578 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-61-1-01.32-0018 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.514 | 1.514 | 0 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 5.5908 | 0.356 | 3.6865 | 0.88928 | 0.65902 | 0 | 6.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62978 | 0.38623 | 5.4821 | 5.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 5.5908 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,036 км и установкой реклоузера (2 шт.) | F_000-61-1-01.32-0019 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 4.9932 | 4.9932 | 0 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 18.8078 | 0.968 | 11.8718 | 3.7644 | 2.2036 | 0 | 20.086 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 1.0502 | 18.4974 | 17.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8078 | 18.8078 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП протяженностью 25,93 км и установкой реклоузера (1 шт.) | F_000-64-1-01.32-0020 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5635 | 0 | 41.6258 | 4.5635 | 8.3351 | 49.9609 | 54.5244 | 54.5244 | Изменение года начала реализации проекта обусловлено переносом объема освоения с 2023 года на 2024-2025 гг. в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС - «Угловка», ВЛ-10 кВ Л-15 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-29 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-40 ПС-330 «Окуловская», ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС "Торбино" Окуловского района с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,622 кмс существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-61-1-01.32-3996 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.6919 | 1.6919 | 0 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 14.4831 | 0 | 14.4295 | 0.0098379 | 0.043716 | 0 | 9.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 0 | 4.8147 | 14.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4831 | 14.4831 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга", ВЛ-10 кВ Л-1 РП "Дубровка", ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Рышево", ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Бурга" с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,9823 км с существующей трассы для "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684" (6 этап, км 334 – км 543) | G_000-63-1-01.32-3992 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.2747 | 2.2747 | 0 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 15.6931 | 0 | 15.6215 | 0.032463 | 0.039112 | 0 | 9.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 4.9256 | 15.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6931 | 15.6931 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 6.134 | 93.6971 | 93.6971 | 99.8311 | 99.8311 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Дворец Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 38,40 км | G_000-62-1-01.32-4044 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 81.564 | 5.0116 | 59.7087 | 3.099 | 13.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.564 | 0 | 81.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 5.0116 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Хвойная Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 20,00 км | G_000-61-1-01.32-4045 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 41.2926 | 2.5372 | 30.2281 | 1.5689 | 6.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2926 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 2.5372 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Угловка Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4046 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 20.4542 | 0 | 0 | 0 | 21.7932 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Торбино Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 10,00 км | G_000-61-1-01.32-4047 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 21.7932 | 1.339 | 15.9537 | 0.82803 | 3.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7932 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 20.4542 | 0 | 21.7932 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Парфино Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 19,90 км | G_000-64-1-01.32-4048 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 41.086 | 2.5244 | 30.0769 | 1.5611 | 6.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.086 | 0 | 41.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 38.5616 | 0 | 41.086 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Пола Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 36,40 км | G_000-64-1-01.32-4049 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 75.1524 | 4.6176 | 55.0152 | 2.8554 | 12.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1524 | 0 | 75.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 70.5348 | 0 | 75.1524 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Лажины Парфинского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 29,50 км | G_000-64-1-01.32-4050 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 65.9601 | 4.0528 | 48.2858 | 2.5061 | 11.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9601 | 0 | 65.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 0 | 61.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9601 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Холм Холмского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 33,90 км | G_000-64-1-01.32-4051 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 72.0057 | 4.4243 | 52.7116 | 2.7358 | 12.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0057 | 0 | 72.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6573 | 0 | 67.3484 | 0 | 72.0057 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Батецкая Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,00 км | G_000-63-1-01.32-4054 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП Дубровка Новгородского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 18,00 км | G_000-63-1-01.32-4055 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 39.2278 | 2.4103 | 28.7166 | 1.4905 | 6.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2278 | 0 | 39.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4103 | 0 | 36.8175 | 0 | 39.2278 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 65,97 км | G_000-61-1-01.32-4058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1, Л-2 от ПС-110кВ «Подберезье» протяженностью 0,107 км на земельном участке, находящемся в Новгородском районе, Новгородской области, попадающих в зону строительства объекта «Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГТК-5», код стройки 056-2002752 (заявитель – ООО «Газпром центрремонт») | I_000-63-1-01.32-4184 | С | 2017 | нд | нд | 0.086555 | 0.086555 | 0 | 0.0036153 | 0.0036153 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.0036153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.32074 | 0 | 0.32074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036153 | 0.0036153 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35/10 кВ "Усть-Волма" протяженностью 0,402 км с выносом реконструируемого участка с существующей трассы для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:06:0120801:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, Усть-Волмское сельское поселение, д.Великая Нива (собственник: ООО "Новгород СУ-6") | I_000-62-1-01.32-4156 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.16073 | 0.16073 | 0 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0.65185 | 0.061672 | 0.5827 | 0 | 0.0074764 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0.65185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | 0.65185 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 РП "Бронница" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,092 км с переносом существующей опоры №60 с трассы прохождения газопровода для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Новгородское лесничество, Пригородное участковое лесничество квартал 172 часть выдела 16,17 (ОАО "Специализированное Управление №2") | I_000-63-1-01.32-4200 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.043167 | 0.043167 | 0 | 0.10697 | 0.0035467 | 0.10342 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.0035467 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0.23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0.0035467 | 0.11615 | 0.10342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.10697 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 от ППС 35 кВ "Быково" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,160 км с существующей трассы с изменением протяженности до 0,320 км для строительства разъезда "Приданиха" на перегоне Пестово - Сандово Октябрьской ж.д. в Пестовском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4063 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.25232 | 0.25232 | 0 | 0.96833 | 0.060833 | 0.90394 | 0 | 0.0035586 | 0.96833 | 0.060833 | 0.90394 | 0 | 0.0035586 | 0 | 0.60447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60447 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0.96833 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,230 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,454 км в кабельном исполнении. (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | З | 2019 | 2020 | 2021 | 0.55907 | 0.55907 | 0 | 2.3095 | 0.02513 | 2.1998 | 0.01556 | 0.06893 | 2.4842 | 0.085596 | 2.1094 | 0 | 0.28917 | 0 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40927 | 0.085596 | 2.2239 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 2.4842 | Изменение года реализации проекта обусловлено нарушением подрядной организацией договорных обязательств в части сроков выполнения работ и, соответственно, переносом расчета за выполненные работы на 2021 год. Увеличение стоимости объекта без НДС обусловлено увеличением протяженности выносимого участка по факту (КС-14 от 31.12.2020)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 16,9 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4202 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 31.9376 | 1.9615 | 22.688 | 1.9299 | 5.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9376 | 0 | 31.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 29.9762 | 0 | 0 | 0 | 31.9376 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Мойка" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 15,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4203 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 28.7673 | 1.7667 | 20.3671 | 1.8095 | 4.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7673 | 0 | 28.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 27.0006 | 0 | 0 | 0 | 28.7673 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 12,1 км и установкой 1-го реклоузера | I_007-63-1-01.32-4204 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 24.4697 | 1.5025 | 17.192 | 1.6762 | 4.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4697 | 0 | 24.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 22.9671 | 0 | 0 | 0 | 24.4697 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 и Л-8 ПС 35 кВ Д.О. Валдай ориентировочной протяженностью 5,21 км для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-02.32-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 5.6705 | 5.6705 | 0 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 21.9637 | 2.076 | 19.8476 | 0 | 0.040027 | 0 | 23.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3683 | 21.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9637 | 21.9637 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская и ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Егла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №105 и №87 протяженностью 0,0292 км | J_000-61-1-01.32-4081 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.80118 | 0.80118 | 0 | 3.7151 | 0.10424 | 0.32456 | 2.8569 | 0.42938 | 3.7151 | 0.10424 | 0.32456 | 2.8569 | 0.42938 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 3.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7151 | 3.7151 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (4 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №97 и №91 протяженностью 0,0256 км | J_000-61-1-01.32-4080 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.5284 | 1.5284 | 0 | 7.4173 | 0.15013 | 0.57203 | 5.5588 | 1.1363 | 7.4173 | 0.15013 | 0.57203 | 5.5588 | 1.1363 | 0 | 7.4196 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4196 | 7.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4173 | 7.4173 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Бабино и ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1 шт.) и оптимизацией топологии сети путем соединения линий в районе опор №36 и №47 протяженностью 0,0414 км. | J_000-61-1-01.32-4072 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.39559 | 0.39559 | 0 | 1.8663 | 0.078282 | 0.33574 | 1.2072 | 0.2451 | 1.8663 | 0.078282 | 0.33574 | 1.2072 | 0.2451 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 1.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8663 | 1.8663 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 Л-3 ПС Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузера (1шт.) и индикатора короткого замыкания (1 шт.) и с оптимизацией топологии сети путем соединения линий Л-1 с Л-6 ПС Любница протяженностью 0,105 км, соединение Л-3 и Л-4 ПС Любница протяженностью 0,02 км | J_000-62-1-01.32-4191 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.08888 | 0.08888 | 0 | 1.9402 | 0.062666 | 0.42874 | 1.2072 | 0.24162 | 1.9402 | 0.062666 | 0.42874 | 1.2072 | 0.24162 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 1.9402 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей Валдайского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 12,532 км. 2 этап | I_000-62-1-01.32-4157 | С | 2018 | 2024 | нд | 3.899 | 3.899 | 0 | 16.1632 | 1.0154 | 13.4216 | 0.047057 | 1.6791 | 1.0572 | 1.0154 | 0 | 0 | 0.041751 | 0 | 16.2127 | 0 | 15.106 | 0 | -2.1316e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.0385 | 0 | 0.018674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1632 | 1.0572 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №32 с заменой провода на СИП протяженностью 3,04 км, замена КТП-10/0,4 кВ №32 мощностью 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, замена существующей КТП-10/0,4 кВ №43 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 4,24 км и замена КТП-10/0,04 кВ "Быт" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №5 с заменой провода на СИП протяженностью 2,47 км и замена КТП-10/0,4 кВ №5 мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0032 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,20 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Сущево-1" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0033 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Парни" с заменой провода на СИП протяженностью 1,113 км в н.п. Девкино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0034 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.49056 | 0.49056 | 0 | 2.0635 | 0.1791 | 1.6798 | 0 | 0.20461 | 2.0635 | 0.1791 | 1.6798 | 0 | 0.20461 | 0 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0.18599 | 0 | 0.0033443 | 1.8742 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0635 | 2.0635 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 3,40 км, замена КТП-10/0,4 кВ Городок-1" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,28 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Комель" мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0042 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Кленино" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0043 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" с заменой провода на СИП протяженностью 2,70 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Новоселье" мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Новоселье Солецкого района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0048 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,68 км, замена КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" мощностью 63 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0049 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 2,96 км, замена КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 100 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | F_000-63-1-01.41-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п. Красный Бор протяженностью 6,375 км и замена КТП общей мощностью 1 МВА | F_000-64-1-01.41-0045 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 3.0639 | 3.0639 | 7.0622 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 10.6407 | 0.945 | 7.9416 | 1.4122 | 0.34178 | 0 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,772 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4750 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.62177 | 0.62177 | 0 | 2.7376 | 0.15648 | 2.3321 | 0 | 0.24904 | 2.7376 | 0.15648 | 2.3321 | 0 | 0.24904 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0.16123 | 0 | 0.0028992 | 2.5735 | 2.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7376 | 2.7376 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Быт" с заменой провода на СИП протяженностью 1,239 км в н.п. Остров Батецкого района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4751 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.43811 | 0.43811 | 0 | 1.9312 | 0.11911 | 1.6411 | 0 | 0.17104 | 1.9312 | 0.11911 | 1.6411 | 0 | 0.17104 | 0 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12678 | 0.12272 | 0 | 0.0022067 | 1.8063 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 1.9312 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.58213 | 0.58213 | 0 | 2.7956 | 0.1967 | 2.457 | 0 | 0.14185 | 2.7956 | 0.1967 | 2.457 | 0 | 0.14185 | 0 | 2.7474 | 0 | 0 | 0 | 2.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0.20295 | 0 | 0.0036495 | 2.589 | 0.24051 | 0 | 2.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44711 | 2.7956 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено переносом объема освоения с 2020 года на 2021 год в связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств в части сроков
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.58735 | 0.58735 | 0 | 2.8625 | 0.18613 | 2.5301 | 0 | 0.14628 | 2.8625 | 0.18613 | 2.5301 | 0 | 0.14628 | 0 | 2.8005 | 0 | 0 | 0 | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13345 | 0.19205 | 0 | 0.0034534 | 2.667 | 0.33288 | 0 | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52838 | 2.8625 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено переносом объема освоения с 2020 года на 2021 год в связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств в части сроков
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4753 | С | 2018 | 2023 | нд | 0.35796 | 0.35796 | 0 | 1.8042 | 0.15417 | 1.5516 | 0 | 0.098411 | 0.16299 | 0.15417 | 0 | 0 | 0.0088133 | 0 | 1.7647 | 0 | 1.6412 | 0 | -1.8652e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12344 | 0.16011 | 0 | 0.002879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8042 | 0.16299 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4754 | С | 2018 | 2023 | нд | 0.55874 | 0.55874 | 0 | 2.8214 | 0.22063 | 2.4512 | 0 | 0.14961 | 0.23325 | 0.22063 | 0 | 0 | 0.012613 | 0 | 2.7559 | 0 | 2.5881 | 0 | 1.4211e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0.22913 | 0 | 0.0041199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0.23325 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,411 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4755 | С | 2018 | 2023 | нд | 0.45718 | 0.45718 | 0 | 2.3273 | 0.12705 | 2.0793 | 0 | 0.1209 | 0.13431 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.0072628 | 0 | 2.3401 | 0 | 2.193 | 0 | 1.1546e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0.13194 | 0 | 0.0023724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3273 | 0.13431 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Н.Веретье-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,553 км в н.п. Новое Веретье Шимского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4756 | С | 2018 | 2023 | нд | 0.20787 | 0.20787 | 0 | 1.0543 | 0.067583 | 0.93227 | 0 | 0.054426 | 0.071446 | 0.067583 | 0 | 0 | 0.0038636 | 0 | 1.0286 | 0 | 0.98284 | 0 | -2.6645e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045789 | 0.070184 | 0 | 0.0012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0.071446 | Изменение срока реализации проекта, стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с дефицитом источников финансирования и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,003 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4766 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.26026 | 0.26026 | 0 | 1.0872 | 0.123 | 0.85381 | 0 | 0.11042 | 1.0872 | 0.123 | 0.85381 | 0 | 0.11042 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.12692 | 0 | 0.0022823 | 0.95802 | 0.95802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 1.0872 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 0,015 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4767 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.00343 | 0.00343 | 0 | 0.012138 | 0.0021407 | 0.0086859 | 0 | 0.0013113 | 0.012138 | 0.0021407 | 0.0086859 | 0 | 0.0013113 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021112 | 0.0022092 | 0 | 3.961e-05 | 0.0098891 | 0.0098891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012138 | 0.012138 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №3 с заменой провода на СИП протяженностью 1,867 км в н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4768 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.509 | 0.509 | 0 | 2.1735 | 0.2078 | 1.7539 | 0 | 0.21189 | 2.1735 | 0.2078 | 1.7539 | 0 | 0.21189 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | 0.21443 | 0 | 0.0038558 | 1.9553 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1735 | 2.1735 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,932 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4769 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.0485 | 0.0485 | 0 | 1.5011 | 0.07562 | 1.342 | 0 | 0.083509 | 1.3453 | 0.088053 | 1.128 | 0 | 0.12924 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074408 | 0.010802 | 0 | 0.00019424 | 1.4901 | 1.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 1.3453 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения КВЛ в 2020 году обусловлено корректировкой показателя в соответствии по результатам торгово-закупочных процедур и фактом выполнения работ (КС-14 от 30.09.2020 г.)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ «Ермолино-5» с заменой провода на СИП протяженностью 0,148 км в н.п. Ермолино Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4770 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.30214 | 0.30214 | 0 | 0.23588 | 0.008192 | 0.20227 | 0 | 0.025412 | 0.16169 | 0.010641 | 0.13374 | 0 | 0.017304 | 0 | 0.16261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017724 | 0.089383 | 0 | 0.0016072 | 0.14489 | 0.070696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16169 | 0.16169 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения КВЛ в 2020 году обусловлено корректировкой показателя в соответствии по результатам торгово-закупочных процедур и фактом выполнения работ (КС-14 от 30.09.2020 г.)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ "Сущево-1" с заменой провода на СИП протяженностью 0,745 км в н.п. Сущево Шимского района Новгородской области | I_000-63-1-01.41-4369 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.22948 | 0.22948 | 0 | 1.1184 | 0.10025 | 0.95015 | 0 | 0.068009 | 1.3261 | 0.10025 | 0.90474 | 0 | 0.32108 | 0 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 0.10177 | 0 | 0.0018299 | 1.0148 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 1.3261 | Увеличение стоимости проекта без НДС и объема освоения обусловлено отнесением процентов за кредит и объема фонда оплаты труда, не облагаемых НДС, в большем объеме относительно первоначальной стоимости проекта (КС-14 от 30.11.2020 г.)
5.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | F_000-63-1-01.21-2794.4 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 5.2955 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 5.2955 | 0 | 4.2951 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | F_000-61-1-01.32-1954 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 0.94312 | 0.94312 | 3.3773 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 3.3773 | 0.249 | 0.73892 | 1.5562 | 0.83321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | F_000-64-1-01.41-0037 | З | 2013 | 2015 | 2015 | 1.8055 | 1.8055 | 7.1396 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 7.1396 | 0.34 | 6.2305 | 0.41529 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Спасская с выносом реконструируемого участка 0,2км с земельных участков с кадастровыми номерами 53:20:0600702:148 и 53:20:0600702:148 расположенных по адресу Трегубовское с/п д Буреги Чудовского района с изменением протяженности до 0,06 км ( Заявитель Халина Н.В.) | L_000-61-1-01.32-4099 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085454 | 0.0048997 | 0.061682 | 0.0021887 | 0.016683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085454 | Новый объект. Включен на основании соглашения окомпенсации № ОЗУ-00006-ИА/20 от 21.12.2020 (Заинтересованное лицо:Ханина Наталья Владимировна)
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2524 | 978.585 | 89.4986 | 234.8596 | 559.4916 | 94.7351 | 965.7762 | 88.0407 | 232.0219 | 552.1135 | 93.6001 | 0 | 921.1786 | 0 | 801.557 | 0 | 795.4851 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 7.5832 | 43.9609 | 31.9216 | 12.2192 | 12.6976 | 60.7851 | 54.0482 | 68.1209 | 26.8788 | 148.6584 | 27.4126 | 56.574 | 0 | 29.4946 | 62.9383 | 85.9884 | 122.6551 | 498.0424 | 349.0909 | нд
5.1.2.3 | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3895 шт) | F_000-69-1-05.30-0110 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 60.2524 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 65.7035 | 9.5055 | 24.8069 | 24.7604 | 6.6307 | 0 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 7.276e-15 | 0.83266 | 0.83266 | 1.8238 | 2.9554 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | 4.6184 | Без изменений
5.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО БЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 т.у.) | J_000-61-1-05.30-4177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 27.1438 | 6.5799 | 3.1671 | 17.2896 | 0.1072 | 27.1438 | 6.5799 | 3.1671 | 17.2896 | 0.1072 | 0 | 27.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1438 | 27.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1438 | 27.1438 | Без изменений
5.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4кВ ПО ВЭС филиала «Новгородэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25 т.у.) | J_000-62-1-05.30-4178 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.2338 | 1.6237 | 0.8236 | 3.7427 | 0.043801 | 6.2338 | 1.6237 | 0.8236 | 3.7427 | 0.043801 | 0 | 6.2064 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 6.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2338 | 6.2338 | Без изменений
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 638.7432 | 50 | 147.1858 | 382.683 | 58.8743 | 638.7432 | 50 | 147.1858 | 382.683 | 58.8743 | 0 | 638.7432 | 0 | 638.7432 | 0 | 638.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5262 | 10.1949 | 68.1749 | 20.0279 | 34.1804 | 0 | 11.4488 | 37.4215 | 80.8963 | 106.879 | 234.2265 | 174.5233 | Изменение объема освоения обусловлено исключением объема освоения в 2023 году в связи со снижением источников финансирования инвестиционной программы. Перераспределение объема освоения по годам периода 2021-2025 гг. обусловлено корректировкой программы ПРИУЭ в связи с оптимизацией затрат в бизнес-плане на 2021-2025 гг.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 113.7228 | 7.5 | 26.5557 | 69.0448 | 10.6223 | 113.7228 | 7.5 | 26.5557 | 69.0448 | 10.6223 | 0 | 113.7228 | 0 | 80.2891 | 0 | 86.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4337 | 26.8956 | 26.5581 | 14.4484 | 19.4742 | 5.9714 | 16.0198 | 0 | 13.9488 | 24.6487 | 0.70949 | 11.5054 | 103.606 | 83.4695 | Изменение объема освоения обусловлено выполнением работ в меньшем объеме по факту 2020 года, переносом его на 2021 год и исключением объема освоения в 2023 году в связи со снижением источников финансирования инвестиционной программы. Перераспределение объема освоения по годам периода 2021-2025 гг. обусловлено корректировкой программы ПРИУЭ в связи с оптимизацией затрат в бизнес-плане на 2021-2025 гг.
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (7 шт.) | K_003-65-1-05.20-0003 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.17617 | 0.033368 | 0.0357 | 0.09282 | 0.01428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17617 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 0,4 кВ, Новгородская область (339 шт.) | K_003-65-1-05.20-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 12.6326 | 1.4245 | 2.802 | 7.2853 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6326 | 0 | 12.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0768 | 0 | 0.29534 | 0 | 0.14848 | 0 | 0.112 | 0 | 12.6326 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.2.3 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.4638 | 0.28156 | 1.3808 | 4.4386 | 0.36286 | 6.4638 | 0.28156 | 1.3808 | 4.4386 | 0.36286 | 0 | 13.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0218 | 0 | 6.0127 | 6.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4638 | 6.4638 | Без изменений
5.1.2.3 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (243 прибора учета) | I_000-61-1-05.30-4176 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 8.8504 | 0.75472 | 2.4903 | 2.6037 | 3.0016 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 8.7755 | 7.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8504 | 8.8504 | Без изменений
5.1.2.3 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Валдайские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (32 комплекта) | I_000-62-1-05.30-4177 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 5.591 | 0.59841 | 2.0549 | 1.5242 | 1.4135 | 0 | 9.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.591 | 5.591 | Без изменений
5.1.2.3 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Ильменские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (422 прибора учета) | I_000-63-1-05.30-4178 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 16.5244 | 1.7317 | 5.8264 | 4.2921 | 4.6742 | 0 | 12.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 12.7786 | 12.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5244 | 16.5244 | Без изменений
5.1.2.3 | Автоматизация приборов учета на подстанциях Производственного отделения "Старорусские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (188 шт.) | I_000-64-1-05.30-4179 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 6.876 | 0.75016 | 2.4282 | 1.9487 | 1.7488 | 0 | 6.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91355 | 6.1982 | 5.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 6.876 | Без изменений
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.499 | 0.3 | 1.0497 | 2.7293 | 0.4199 | 4.499 | 0.3 | 1.0497 | 2.7293 | 0.4199 | 0 | 4.499 | 0 | 4.499 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068582 | 0.068582 | 0.61877 | 0.61877 | 0.1034 | 0 | 0.17281 | 0.17281 | 0.58924 | 0.58924 | 1.5528 | 1.4494 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график освоения
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.9744 | 0.07 | 0.2261 | 0.58786 | 0.09044 | 0.9744 | 0.07 | 0.2261 | 0.58786 | 0.09044 | 0 | 0.9744 | 0 | 0.76682 | 0 | 0.96566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20758 | 0.0087426 | 0.20817 | 0.40701 | 0.20878 | 0.20878 | 0.17453 | 0 | 0.10506 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.70528 | 0.72959 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график освоения
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 3.207 | 0.3 | 0.72675 | 1.8896 | 0.2907 | 3.207 | 0.3 | 0.72675 | 1.8896 | 0.2907 | 0 | 3.207 | 0 | 3.207 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083394 | 0.083394 | 0.58581 | 0.58581 | 0 | 0 | 0.5903 | 0.5903 | 0.33869 | 0.33869 | 1.5982 | 1.5982 | Без изменений
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | Н | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.8202 | 1.8862 | 2.9835 | 7.7571 | 1.1934 | 13.8202 | 1.8862 | 2.9835 | 7.7571 | 1.1934 | 0 | 13.8202 | 0 | 13.8202 | 0 | 13.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 1.6766 | 7.1153 | 0 | 1.8747 | 0 | 1.7069 | 0 | 1.4468 | 1.4468 | 13.8202 | 3.1233 | Изменение стоимости проекта без НДС обусловлено округлением показателя до 5-ти знаков после запятой. Изменение объема освоения и года окончания реализации проекта обусловлено исключением объема освоения в 2022, 2023, 2024 годах в связи со снижением источников финансирования инвестиционной программы. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
5.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (279 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 47.4229 | 6.1588 | 10.316 | 26.8217 | 4.1264 | 47.4229 | 6.1588 | 10.316 | 26.8217 | 4.1264 | 0 | 47.4229 | 0 | 47.4229 | 0 | 47.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2277 | 0 | 3.9258 | 0 | 1.3735 | 0 | 1.896 | 1.896 | 47.4229 | 1.896 | Изменение стоимости проекта без НДС обусловлено округлением показателя до 5-ти знаков после запятой. Изменение объема освоения и года окончания реализации проекта обусловлено исключением объема освоения в 2022, 2023, 2024 годах в связи со снижением источников финансирования инвестиционной программы. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9705 | 603.7516 | 20.4894 | 191.5768 | 287.4737 | 104.2117 | 162.9452 | 6.3424 | 30.5845 | 86.9671 | 39.0511 | 0 | 595.8663 | 0 | 440.8064 | 0 | 1.3642e-15 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.6836 | 1.8185 | 1.8446 | 115.216 | 114.9165 | 34.1839 | 34.1839 | 21.9618 | 0 | 3.8024 | 0 | 53.4903 | 0 | 104.7357 | 0 | 106.0319 | 0 | 442.6506 | 152.6286 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8162 | 460.2081 | 16.6066 | 172.7146 | 204.8601 | 66.0268 | 41.4171 | 2.9441 | 19.8265 | 14.6598 | 3.9867 | 0 | 457.5238 | 0 | 418.791 | 0 | 4.5475e-16 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | 1.8185 | 1.8446 | 19.249 | 18.2038 | 13.8238 | 13.8238 | 14.1772 | 0 | 2.4025 | 0 | 48.9861 | 0 | 103.7631 | 0 | 98.6778 | 0 | 303.2615 | 35.2548 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция ОИК АСТУ на ДП ПО «Валдайские ЭС» с реконструкцией диспетчерского щита (1 система) | G_000-65-1-04.40-4106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» (устройство пристенного дренажа вокруг здания ЗРУ-6 кВ ПС Районная с отводом в ливневую канализацию ориентировочной длиной 0,270 км) | F_000-63-1-03.13-0009 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.3264 | 0.056975 | 1.1269 | 0 | 0.14249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056975 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция ливневой канализации для устройства возможности сбора и удаления грунтовых вод с территории площадки ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (0,140 км) | F_000-63-1-03.13-0010 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.68774 | 0.029543 | 0.58432 | 0 | 0.073881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029543 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0.68774 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция ливневой канализации от РПБ ПО "ИЭС" для устройства водоотведения поверхностных и дренажных вод в централизованную систему дождевой канализации г. В.Новгород (0,670 км) | I_000-63-1-06.70-4160 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.366 | 0.07476 | 1.4379 | 1.4831 | 0.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07476 | 0 | 3.2912 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ "ППС -5" в н.п. Песь Хвойнинского района Новгородской области (1 компл.) | F_000-69-1-06.10-0123 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 1.3826 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.027006 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 1.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 1.3826 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации с установкой системы видеонаблюдения на ПС 110/10 "Песь", распложенной в Хвойнинском районе и РП Азот, расположенной в г. В. Новгороде (2 компл.) | F_000-69-1-06.10-2156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" (921 м.п.) | F_000-62-1-06.10-0388 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 3.3362 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 4.6823 | 0 | 4.0162 | 0.65125 | 0.014785 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») (6 комплектов) | F_000-69-1-03.13-2141 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция системы АЧР ПС 110/10 кВ "Любница" Валдайского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.10209 | 0.0046493 | 0.030662 | 0.050313 | 0.016468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Лычково" Демянского района Новгородской области с заменой блока АЧР (1 комплект) | I_000-62-1-06.70-0003 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.0095256 | 0.0004338 | 0.0028608 | 0.0046943 | 0.0015366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095256 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Валдай", ПС 110кВ "Демянск", ПС 110кВ "Крестцы", ПС 110кВ "Новая", ПС 110кВ "Марево", ПС 110кВ "Русса", ПС 110кВ "Холм", ПС 35кВ "Поддорье" (8 компл.) | G_000-65-1-04.40-4107 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 29.9238 | 0.39532 | 13.2567 | 12.1678 | 4.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9238 | 0 | 29.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 0 | 26.1623 | 0 | 0 | 0 | 29.9238 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 28.3022 | 0.3587 | 12.5344 | 11.5049 | 3.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 0 | 28.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1772 | 0 | 0 | 0 | 14.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС110кВ "Районная", ПС110кВ "Сольцы", ПС110кВ "Шимск", ПС110кВ "Энергомаш", ПС110кВ "Вишерская" (5 компл) | G_000-65-1-04.40-4109 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 30.1956 | 0.41005 | 13.3722 | 12.2739 | 4.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1956 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Тухомичи" в н.п. Каменка Холмского района (178,8 м.п.) | I_000-64-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0.64114 | 0 | 0.63239 | 0 | 0.0087464 | 0 | 0.67203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67203 | 0.64114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64114 | 0.64114 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ "Окладнево" в н.п. Окладнево Боровичского района (141 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0.47059 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 0.47059 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Спасская" в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области (166,9 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0.73287 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.16044 | 0 | 0.62958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62958 | 0.73287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73287 | 0.73287 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Окуловского РЭС в г. Окуловка Новгородской области (240 п.м.) | I_000-61-1-06.70-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.54705 | 0.01215 | 0.24582 | 0.24102 | 0.04806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54705 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Чудовского РЭС в г. Чудово Новгородской области (300 п.м.) | I_000-63-1-06.70-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.71042 | 0.01579 | 0.31928 | 0.31299 | 0.06236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71042 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ ПО "Валдайские электрические сети" в г. Валдай Новгородской области (261 п.м.) | I_000-62-1-06.70-0001 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.5949 | 0.01321 | 0.2673 | 0.26208 | 0.05231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5949 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения здания Аппарата Управления в г. Великом Новгороде Новгородской области (175,5 п.м.) | I_000-65-1-06.70-0001 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.44807 | 0.00995 | 0.20134 | 0.19744 | 0.03934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44807 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Беззубцево" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4190 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.9192 | 0.06595 | 1.2585 | 1.2713 | 0.32341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06595 | 0 | 2.8532 | 0 | 2.9192 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Огнеупоры" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4191 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.52332 | 0.01213 | 0.22917 | 0.22334 | 0.05868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52332 | 0 | 0.52332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0 | 0.51119 | 0 | 0.52332 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Алешино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0002 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.9564 | 0.06944 | 1.3023 | 1.2516 | 0.33306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9564 | 0 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 2.887 | 0 | 2.9564 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Парахино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4192 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.0009 | 0.06773 | 1.2936 | 1.3071 | 0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0009 | 0 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 2.9332 | 0 | 3.0009 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Миголощи" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0003 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.0598 | 0.07058 | 1.3344 | 1.3129 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0598 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07058 | 0 | 2.9893 | 0 | 3.0598 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кулотино" Окуловского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4193 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.1337 | 0.07078 | 1.3509 | 1.365 | 0.34711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07078 | 0 | 3.0629 | 0 | 3.1337 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Погорелово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4194 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.099 | 0.07 | 1.336 | 1.3497 | 0.34327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.029 | 0 | 3.099 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Бабино" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0004 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.2089 | 0.07375 | 1.3967 | 1.3804 | 0.35814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 3.1352 | 0 | 3.2089 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Окладнево" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.1882 | 0.07355 | 1.3903 | 1.368 | 0.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1882 | 0 | 3.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07355 | 0 | 3.1146 | 0 | 3.1882 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Посад" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0006 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.1973 | 0.07359 | 1.3925 | 1.3742 | 0.35693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1973 | 0 | 3.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07359 | 0 | 3.1237 | 0 | 3.1973 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Вятка" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4195 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3252 | 0.07682 | 1.4511 | 1.4255 | 0.37175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 3.2483 | 0 | 3.3252 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Починная" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4196 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.2744 | 0.07569 | 1.4293 | 1.4032 | 0.36623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0 | 3.1987 | 0 | 3.2744 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Перелучи" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0007 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.2961 | 0.07618 | 1.4387 | 1.4127 | 0.36862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07618 | 0 | 3.22 | 0 | 3.2961 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки ПС 35/10 кВ "Травково" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0008 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3543 | 0.07748 | 1.4635 | 1.4384 | 0.37499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0 | 3.2768 | 0 | 3.3543 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Кабожа" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4197 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0 | 3.3196 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Устюцкое" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4198 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3196 | 0.07494 | 1.4313 | 1.4454 | 0.36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07494 | 0 | 3.2446 | 0 | 3.3196 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Абросово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0009 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3422 | 0.07529 | 1.4384 | 1.4588 | 0.36983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07529 | 0 | 3.267 | 0 | 3.3422 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Ёгла" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.21-0010 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.5366 | 0.08155 | 1.5413 | 1.5188 | 0.39501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5366 | 0 | 3.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08155 | 0 | 3.4551 | 0 | 3.5366 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Борки" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4131 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.60121 | 0.01828 | 0.30767 | 0.19921 | 0.07605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60121 | 0 | 0.60121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | 0.58293 | 0 | 0.60121 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Западная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4132 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.64307 | 0.02071 | 0.34063 | 0.19823 | 0.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64307 | 0 | 0.64307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02071 | 0 | 0.62236 | 0 | 0.64307 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Мойка" Батецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4133 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.69818 | 0.02414 | 0.38716 | 0.19249 | 0.09439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69818 | 0 | 0.69818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02414 | 0 | 0.67404 | 0 | 0.69818 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Ракомо" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4134 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.3472 | 0.01261 | 0.19907 | 0.08725 | 0.04827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3472 | 0 | 0.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01261 | 0 | 0.33459 | 0 | 0.3472 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Гостцы» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4039 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.40306 | 0.01539 | 0.23796 | 0.09248 | 0.05723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01539 | 0 | 0.38767 | 0 | 0.40306 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6 кВ "Насосная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4136 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.62041 | 0.02179 | 0.34709 | 0.16748 | 0.08405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.62041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02179 | 0 | 0.59862 | 0 | 0.62041 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4137 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.4245 | 0.10798 | 1.9898 | 1.8203 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 4.3166 | 0 | 4.4245 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4138 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.68747 | 0.025 | 0.39353 | 0.17373 | 0.09521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68747 | 0 | 0.68747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.66247 | 0 | 0.68747 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ «ЖБИ» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4040 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.65668 | 0.02124 | 0.34915 | 0.20061 | 0.08568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65668 | 0 | 0.65668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0.63544 | 0 | 0.65668 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Савино" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4139 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.40672 | 0.01596 | 0.24507 | 0.08688 | 0.05881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.40672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0.39076 | 0 | 0.40672 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/6 кВ "Кречевицы" Новгородского района Новгородского района (1 система) | I_000-63-1-03.21-4041 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.77487 | 0.02373 | 0.39772 | 0.25502 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77487 | 0 | 0.77487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02373 | 0 | 0.75114 | 0 | 0.77487 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Рышево" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4042 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.40549 | 0.01594 | 0.24459 | 0.0863 | 0.05866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40549 | 0 | 0.40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01594 | 0 | 0.38955 | 0 | 0.40549 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Подгощи" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4043 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.42297 | 0.01615 | 0.25027 | 0.09638 | 0.06017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01615 | 0 | 0.40682 | 0 | 0.42297 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ «Ситня» Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4044 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.65153 | 0.02176 | 0.35292 | 0.19077 | 0.08608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65153 | 0 | 0.65153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02176 | 0 | 0.62977 | 0 | 0.65153 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Керамзит» Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4140 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.63296 | 0.01954 | 0.32728 | 0.20535 | 0.08079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63296 | 0 | 0.63296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01954 | 0 | 0.61342 | 0 | 0.63296 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Пролетарий" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4045 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.70015 | 0.02576 | 0.40393 | 0.17277 | 0.09769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70015 | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0 | 0.67439 | 0 | 0.70015 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Уторгош" Шимского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4046 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.1035 | 0.03152 | 0.54385 | 0.39235 | 0.13573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03152 | 0 | 1.0719 | 0 | 1.1035 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Вишерская» Маловишерского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4220 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.0717 | 0.16414 | 3.0001 | 2.1464 | 0.76118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0 | 6.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16414 | 0 | 5.9076 | 0 | 6.0717 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Коростынь» Шимского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4221 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.0825 | 0.083597 | 1.5263 | 1.0857 | 0.38698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083597 | 0 | 0.083597 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Светлицы» Солецкого района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4222 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.2287 | 0.090515 | 1.6338 | 1.0931 | 0.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0 | 3.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090515 | 0 | 0.090515 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Энергомаш» Чудовского района Новгородской области (1 система) | K_000-63-1-03.13-4223 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.3205 | 0.094507 | 1.6971 | 1.103 | 0.42586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3205 | 0 | 3.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094507 | 0 | 0.094507 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | F_000-69-1-03.13-0143 | З | 2014 | 2015 | 2015 | нд | нд | 1.48 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 1.48 | 0 | 1.1002 | 0.21433 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция сети радиосвязи филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Новгородэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (489 шт.) | J_000-65-1-04.40-4111 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 236.9059 | 10.1177 | 70.2073 | 117.5416 | 39.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9059 | 0 | 236.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | 24.9647 | 0 | 95.4846 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система.) | J_000-61-1-04.30-0001 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.2523 | 0.054683 | 1.109 | 1.0091 | 0.079523 | 2.2523 | 0.054683 | 1.109 | 1.0091 | 0.079523 | 0 | 2.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 2.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 2.2523 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0002 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5801 | 0.082976 | 0.62214 | 0.81482 | 0.060136 | 1.5801 | 0.082976 | 0.62214 | 0.81482 | 0.060136 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5801 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5801 | 1.5801 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0003 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.785 | 0.24403 | 0.7442 | 0.72436 | 0.072425 | 1.785 | 0.24403 | 0.7442 | 0.72436 | 0.072425 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 1.785 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 110кВ "Сушилово", (1 система) | J_000-61-1-04.30-0004 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5524 | 0.20198 | 0.62417 | 0.66465 | 0.061614 | 1.5524 | 0.20198 | 0.62417 | 0.66465 | 0.061614 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 1.5524 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0005 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4834 | 0.12319 | 0.37499 | 0.39179 | 0.59338 | 1.4834 | 0.12319 | 0.37499 | 0.39179 | 0.59338 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4834 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4834 | 1.4834 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0006 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4461 | 0.18312 | 0.45241 | 0.45224 | 0.35832 | 1.4461 | 0.18312 | 0.45241 | 0.45224 | 0.35832 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 1.4461 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0007 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4701 | 0.10765 | 0.47277 | 0.51549 | 0.37416 | 1.4701 | 0.10765 | 0.47277 | 0.51549 | 0.37416 | 0 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 1.4701 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0008 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5394 | 0.20657 | 0.5749 | 0.70098 | 0.056974 | 1.5394 | 0.20657 | 0.5749 | 0.70098 | 0.056974 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 1.5394 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0009 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4773 | 0.054683 | 1.0481 | 0.33899 | 0.035457 | 1.4773 | 0.054683 | 1.0481 | 0.33899 | 0.035457 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.76215 | 0.71511 | 0.71511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 1.4773 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4309 | 0.11137 | 0.36718 | 0.38644 | 0.56588 | 1.4309 | 0.11137 | 0.36718 | 0.38644 | 0.56588 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 1.4309 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0011 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.4315 | 0.13501 | 0.47852 | 0.42134 | 0.39658 | 1.4315 | 0.13501 | 0.47852 | 0.42134 | 0.39658 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4315 | 1.4315 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.30-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4388 | 0.24641 | 0.48774 | 0.51158 | 0.1931 | 1.4388 | 0.24641 | 0.48774 | 0.51158 | 0.1931 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 1.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4388 | 1.4388 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Валдай" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.5204 | 0.33921 | 0.73712 | 1.4212 | 0.02289 | 2.5204 | 0.33921 | 0.73712 | 1.4212 | 0.02289 | 0 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 2.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5204 | 2.5204 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Бояры" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.97513 | 0.080267 | 0.097122 | 0.78748 | 0.010263 | 0.97513 | 0.080267 | 0.097122 | 0.78748 | 0.010263 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0.97513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97513 | 0.97513 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС110кВ "Любница" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0003 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5389 | 0.12154 | 0.48764 | 0.91887 | 0.010867 | 1.5389 | 0.12154 | 0.48764 | 0.91887 | 0.010867 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 1.5389 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Яжелбицы" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3295 | 0.12154 | 0.54649 | 0.65269 | 0.0087454 | 1.3295 | 0.12154 | 0.54649 | 0.65269 | 0.0087454 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 1.3295 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Большое Уклейно" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0005 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0228 | 0.12872 | 0.18865 | 0.69717 | 0.0082929 | 1.0228 | 0.12872 | 0.18865 | 0.69717 | 0.0082929 | 0 | 0.96563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96563 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Дворец" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1643 | 0.089729 | 0.45562 | 0.61092 | 0.0080736 | 1.1643 | 0.089729 | 0.45562 | 0.61092 | 0.0080736 | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 1.1643 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Синяя" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0007 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.87257 | 0.095964 | 0.15197 | 0.61796 | 0.0066719 | 0.87257 | 0.095964 | 0.15197 | 0.61796 | 0.0066719 | 0 | 0.84401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 0.87257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87257 | 0.87257 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Нелюшка" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0009 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.68078 | 0.017352 | 0.016974 | 0 | 0.64646 | 0.68078 | 0.017352 | 0.016974 | 0 | 0.64646 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.68078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68078 | 0.68078 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Ящерово" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.93569 | 0.017352 | 0.51458 | 0.38916 | 0.0146 | 0.93569 | 0.017352 | 0.51458 | 0.38916 | 0.0146 | 0 | 0.94224 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94224 | 0.93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93569 | 0.93569 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Зеленая" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0011 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.75114 | 0.051126 | 0.60246 | 0.080781 | 0.016773 | 0.75114 | 0.051126 | 0.60246 | 0.080781 | 0.016773 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 0 | -1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75317 | 0.75114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75114 | 0.75114 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики на ПС35кВ "Почеп" (1 система) | J_000-62-1-04.30-0008 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3492 | 0.1296 | 0.52424 | 0.68618 | 0.0091585 | 1.3492 | 0.1296 | 0.52424 | 0.68618 | 0.0091585 | 0 | 1.2854 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 1.3492 | Без изменений
5.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 "Медниково" в н.п. Медниково Старорусского района (175 п.м.) | K_000-64-1-06.70-0003 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.73313 | 0.032626 | 0.21686 | 0.36306 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1543 | 143.5435 | 3.8828 | 18.8622 | 82.6136 | 38.1849 | 121.5281 | 3.3983 | 10.758 | 72.3074 | 35.0644 | 0 | 138.3425 | 0 | 22.0154 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 95.967 | 96.7127 | 20.3601 | 20.3601 | 7.7846 | 0 | 1.3998 | 0 | 4.5042 | 0 | 0.97266 | 0 | 7.3541 | 0 | 139.3891 | 117.3738 | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ DMR в Батецком, Шимском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Новгородском РЭС ПО ИЭС и Мошенском, Пестовском, Хвойненском, Окуловском, Боровичском РЭС ПО БЭС" путем строительства каналов радиосвязи (11 систем) | G_000-65-1-04.30-4103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ DMR в Старорусском, Холмском, Волотовском, Поддорском, Парфинском РЭС ПО СЭС и Демянском, Маревском, Крестецком, Валдайском РЭС ПО ВЭС путем строительства каналов радиосвязи (9 систем) | G_000-65-1-04.30-4104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ в Чудовском РЭС ПО ИЭС и Любытинском, Хвойниском, Боровичском РЭС ПО БЭС путем строительства радиоканалов и установкой башен (4 системы) | G_000-65-1-04.30-4105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на объектах ПО ИЭС, ПО БЭС для реализации задач ГВО по требованиям РДУ (10 систем) | G_000-65-1-04.40-4110 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.711 | 0.03455 | 1.2018 | 1.1032 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 2.711 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация ОИК АСТУ на ЦУС "Новгородэнерго" (1 шт) | G_000-65-1-04.50-4111 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0855 | 0.01383 | 0.48077 | 0.44125 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ОПУ и ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ "Крестцы" Крестецкого района, Новгородской области, в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 система) | I_000-62-1-06.10-4149 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0.30094 | 0 | 0.19859 | 0 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30094 | 0.30094 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) (7 систем) | F_000-69-1-03.13-0327 | З | 2013 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.47182 | 10.3176 | 0.47182 | 1.4676 | 7.1723 | 1.2059 | 10.3176 | 0.47182 | 1.4676 | 7.1723 | 1.2059 | 0 | 11.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 9.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8458 | 9.8458 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация ДК АСТУ на ДП "ЦУС", ДП ПО "ИЭС, ВЭС, БЭС", организация и модернизация каналов связи на ДП "ЦУС", на ПС 35 кВ, 110 кВ филиала "Новгородэнерго" (4 шт) | G_000-65-1-04.40-4101 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Спасская" Чудовского района Новгородской области с установкой блока АЧР (1 комплект) | I_000-63-1-06.70-4161 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.1926 | 0.008771 | 0.057844 | 0.094915 | 0.031067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ "Пола" Парфинского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-64-1-06.70-0002 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0.017542 | 0.11569 | 0.18983 | 0.062134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация системы УАЧР ПС 110/35/10 кВ "Елисеево" Демянского района Новгородской области с установкой устройств ПАРМА УАЧР 12 (5 шт.) | I_000-62-1-06.70-0004 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.18391 | 0.0083752 | 0.055234 | 0.090632 | 0.029665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ "Чечулино" Новгородского района Новгородской области с установкой блоков АЧР (2 комплекта) | I_000-63-1-06.70-4162 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.38519 | 0.017542 | 0.11569 | 0.18983 | 0.062134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного корпуса РПБ "Подберезье-6" ПО ИЭС в н.п. Подберезье Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4155 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.44811 | 0.00996 | 0.20136 | 0.19747 | 0.03932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44811 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РПБ ПО ИЭС в п. Уторгош Шимского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4156 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.40149 | 0.00891 | 0.18041 | 0.17688 | 0.03529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40149 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного корпуса ПС 35/10 кВ "Пролетарий" в п. Пролетарий Новгородского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4157 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.40302 | 0.00895 | 0.18109 | 0.17756 | 0.03542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания мастерского участка Веребье МВРЭС ПО ИЭС в д. Веребье Маловишерского района Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4158 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.06789 | 0.00153 | 0.03052 | 0.0299 | 0.00594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06789 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания производственного корпуса (учебного пункта) ПО ИЭС в г. Великом Новгороде Новгородской области в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | I_000-63-1-06.70-4159 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.64224 | 0.028428 | 0.28864 | 0.28293 | 0.042242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | F_000-61-1-03.13-2135 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 3.6825 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 3.6825 | 0.245 | 0.45206 | 2.0047 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО "Валдайские электрические сети" (1 система) | J_000-62-1-04.50-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 25.7669 | 0.3912 | 0.59035 | 7.3263 | 17.459 | 25.7669 | 0.3912 | 0.59035 | 7.3263 | 17.459 | 0 | 28.4759 | 0 | 0 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4759 | 25.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7669 | 25.7669 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4078 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7776 | 0.045584 | 0.16096 | 1.351 | 0.22016 | 1.7776 | 0.045584 | 0.16096 | 1.351 | 0.22016 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7776 | 1.7776 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Алешино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4079 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3148 | 0.043309 | 0.089027 | 1.1735 | 0.0089614 | 1.3148 | 0.043309 | 0.089027 | 1.1735 | 0.0089614 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3148 | 1.3148 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Алёшино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4070 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6904 | 0.052864 | 0.3266 | 2.0497 | 0.26122 | 2.6904 | 0.052864 | 0.3266 | 2.0497 | 0.26122 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 2.6904 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ёгла в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4069 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6471 | 0.047404 | 0.22649 | 1.3622 | 0.011072 | 1.6471 | 0.047404 | 0.22649 | 1.3622 | 0.011072 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6471 | 1.6471 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Окладнево в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4075 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5565 | 0.074993 | 0.31273 | 3.7107 | 0.45813 | 4.5565 | 0.074993 | 0.31273 | 3.7107 | 0.45813 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5565 | 4.5565 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Посад в Боровичском районе Новгородской области с установкой автоматических секционирующих аппаратов (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (6 шт.) | J_000-61-1-01.32-4068 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1342 | 0.075448 | 0.36811 | 3.2231 | 0.46751 | 4.1342 | 0.075448 | 0.36811 | 3.2231 | 0.46751 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 4.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1342 | 4.1342 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Прогресс в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4073 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0382 | 0.049679 | 0.20338 | 1.5397 | 0.24547 | 2.0382 | 0.049679 | 0.20338 | 1.5397 | 0.24547 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0382 | 2.0382 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-61-1-01.32-4071 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.3869 | 0.077723 | 0.53954 | 2.7468 | 0.022833 | 3.3869 | 0.077723 | 0.53954 | 2.7468 | 0.022833 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3869 | 3.3869 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Сельская в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-61-1-01.32-4082 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6975 | 0.046949 | 0.2231 | 1.1959 | 0.23157 | 1.6975 | 0.046949 | 0.2231 | 1.1959 | 0.23157 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 1.6975 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 35 кВ Травково в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4074 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0771 | 0.070443 | 0.2194 | 3.3557 | 0.43152 | 4.0771 | 0.070443 | 0.2194 | 3.3557 | 0.43152 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 4.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0771 | 4.0771 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Удино в Боровичском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (5 шт.) | J_000-61-1-01.32-4076 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7844 | 0.054684 | 0.39514 | 2.0609 | 0.27366 | 2.7844 | 0.054684 | 0.39514 | 2.0609 | 0.27366 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 2.7844 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Б.Уклейно в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (3 шт.) и индикаторов короткого замыкания (10 шт.) | J_000-62-1-01.32-4180 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6171 | 0.14778 | 0.54549 | 5.2391 | 0.6847 | 6.6171 | 0.14778 | 0.54549 | 5.2391 | 0.6847 | 0 | 6.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674 | 6.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6171 | 6.6171 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4184 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5262 | 0.034084 | 0.73528 | 0.53468 | 0.22214 | 1.5262 | 0.034084 | 0.73528 | 0.53468 | 0.22214 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5262 | 1.5262 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110 кВ Валдай в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4175 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4878 | 0.033227 | 0.076526 | 1.1735 | 0.20456 | 1.4878 | 0.033227 | 0.076526 | 1.1735 | 0.20456 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 1.4878 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) и индикаторов короткого замыкания (4 шт.) | J_000-62-1-01.32-4185 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.7976 | 0.084813 | 0.26421 | 3.0232 | 0.42544 | 3.7976 | 0.084813 | 0.26421 | 3.0232 | 0.42544 | 0 | 3.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4326 | 3.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7976 | 3.7976 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Дворец в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4176 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1852 | 0.009996 | 0.44291 | 0.61108 | 0.12126 | 1.1852 | 0.009996 | 0.44291 | 0.61108 | 0.12126 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1852 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Ящерово в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4179 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.6472 | 0.068251 | 0.20431 | 2.3582 | 0.016439 | 2.6472 | 0.068251 | 0.20431 | 2.3582 | 0.016439 | 0 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 2.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6472 | 2.6472 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП Горное в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4178 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4998 | 0.07395 | 0.18761 | 1.2204 | 0.017811 | 1.4998 | 0.07395 | 0.18761 | 1.2204 | 0.017811 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4998 | 1.4998 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4186 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7328 | 0.10685 | 0.15706 | 1.4432 | 0.025734 | 1.7328 | 0.10685 | 0.15706 | 1.4432 | 0.025734 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 1.7328 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-4 РП Миронеги в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4177 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0309 | 0.023023 | 0.36487 | 0.56616 | 0.076854 | 1.0309 | 0.023023 | 0.36487 | 0.56616 | 0.076854 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 1.0309 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Зеленая в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4174 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3411 | 0.034693 | 0.11332 | 1.1847 | 0.0083559 | 1.3411 | 0.034693 | 0.11332 | 1.1847 | 0.0083559 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 1.3411 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Почеп в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4173 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5769 | 0.041972 | 0.12778 | 1.1847 | 0.22247 | 1.5769 | 0.041972 | 0.12778 | 1.1847 | 0.22247 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5769 | 1.5769 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4187 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6771 | 0.037455 | 0.094376 | 1.3397 | 0.20558 | 1.6771 | 0.037455 | 0.094376 | 1.3397 | 0.20558 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 1.6771 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4172 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3559 | 0.035025 | 0.12778 | 1.1847 | 0.0084359 | 1.3559 | 0.035025 | 0.12778 | 1.1847 | 0.0084359 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 1.3559 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Бояры в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (2 шт.) | J_000-62-1-01.32-4188 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8955 | 0.042331 | 0.11728 | 1.5172 | 0.21864 | 1.8955 | 0.042331 | 0.11728 | 1.5172 | 0.21864 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 1.8955 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Любница в Валдайском районе Новгородской области с установкой реклоузеров (1 шт.) и индикаторов короткого замыкания (1 шт.) | J_000-62-1-01.32-4190 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6242 | 0.080046 | 0.12778 | 1.1847 | 0.23164 | 1.6242 | 0.080046 | 0.12778 | 1.1847 | 0.23164 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 1.6242 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация защит ВЛ 110 кВ на РП 110 кВ "Азот" в г. В.Новгород (1 компл) | K_000-63-1-04.60-0070 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.5576 | 0.074174 | 1.5012 | 1.5798 | 0.40243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0 | 3.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5576 | 0 | 3.5576 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания склада ПС "Районная" Новгородская область, г. В.Новгород, Базовый переулок, д. 2 а, в части установки автоматической противопожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4165 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.51241 | 0.022804 | 0.15157 | 0.25376 | 0.084281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51241 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания склада-навеса РПБ ШРЭС ПО ИЭС в пгт. Шимск, ул. Комсомольская, д. 42 в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4168 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0643 | 0.047366 | 0.31482 | 0.52708 | 0.17506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания щита управления СК и ЗРУ ПС "Районная" ПО ИЭС в г.В.Новгород, переулок Базовый, д. 2 а, в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4169 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.5625 | 0.025033 | 0.16638 | 0.27856 | 0.092519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания РПБ МВРЭС Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, д. 38 в части установки автоматической пожарной сигнализации (1 система) | K_000-63-1-06.70-4166 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.5611 | 0 | 0.50363 | 0 | 0.057471 | 0.5611 | 0 | 0.50363 | 0 | 0.057471 | 0 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0.5611 | Без изменений
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Прогресс" в г. Боровичи Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-61-1-04.60-0011 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.32492 | 0.0028638 | 0.13879 | 0.14606 | 0.037206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Демянск" в Демянском районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0015 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.33023 | 0.0029106 | 0.14106 | 0.14845 | 0.037815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Марево" в Маревском районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0016 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.63389 | 0.0055869 | 0.27077 | 0.28495 | 0.072586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Крестцы" в Крестецком районе Новгородской области с реализацией дистанционного ввода ГВО посредством ключей группового отключения фидеров 6-10 кВ (1 система) | K_000-62-1-04.60-0017 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.33877 | 0.0029858 | 0.14471 | 0.15228 | 0.038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | 0 | 0 | 0.33877 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Реконструкция оборудования телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с Диспетчерского центра (1 система) | K_000-63-1-04.50-0001 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.7846 | 0.14238 | 2.3658 | 3.9609 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | 7.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7846 | 0 | Объект исключен из ИПР в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ПО "Боровичские электрические сети" (1 система) | K_000-61-1-04.50-0002 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.799 | 0.79774 | 0.79463 | 8.2698 | 9.9368 | 19.799 | 0.79774 | 0.79463 | 8.2698 | 9.9368 | 0 | 19.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 19.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.799 | 19.799 | Без изменений
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.52384 | 0.52384 | 0 | 2.1353 | 0.003 | 1.1674 | 0.76258 | 0.20237 | 2.1353 | 0.003 | 1.1674 | 0.76258 | 0.20237 | 0 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 2.1353 | нд
5.1.4 | Строительство дизельной электростанции мощностью 9,9 кВт для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-06.40-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.17127 | 0.17127 | 0 | 1.6069 | 0.001 | 0.66665 | 0.76258 | 0.17663 | 1.6069 | 0.001 | 0.66665 | 0.76258 | 0.17663 | 0 | 0.93436 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93436 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 1.6069 | Без изменений
5.1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2408 км для организации искусственного наружного освещения объекта культурного наследия "Церковь Николы на Липне, 1292 г.", расположенного в 8 км к югу от города, на восточном берегу озера Ильмень, на острове Липно | J_000-63-2-02.41-3875 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.35257 | 0.35257 | 0 | 0.52845 | 0.002 | 0.50071 | 0 | 0.025745 | 0.52845 | 0.002 | 0.50071 | 0 | 0.025745 | 0 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0.52845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52845 | 0.52845 | Без изменений
5.1.4 | Строительство ВОЛС на участке ПС 330 кВ "Чудово"- ПС 35 кВ "Красный Фарфорист" - ПС 35 кВ "Грузино" (15 км) | G_000-65-1-04.30-4102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.4804 | 0 | 34.4337 | 743.6617 | 9.3848 | 11.2944 | 720.5816 | 2.4009 | 411.1795 | 9.3848 | 3.2805 | 397.8409 | 0.67329 | 0 | 692.2593 | 0 | 406.5704 | 0 | 75.9379 | 1.3075 | 1.3075 | 51.3527 | 50.3511 | 22.419 | 44.8107 | 152.971 | 151.2331 | 41.0139 | 38.3303 | 16.6248 | 14.7751 | 14.8886 | 1.1028 | 79.1785 | 35.1738 | 72.1313 | 1.0523 | 144.8323 | 0 | 25.6913 | 0 | 636.2223 | 336.8293 | нд
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Прогресс" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0051 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1368 | 0.27744 | 0.80395 | 1.047 | 0.0084391 | 2.1368 | 0.27744 | 0.80395 | 1.047 | 0.0084391 | 0 | 2.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 2.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1368 | 2.1368 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Починная" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0052 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.52382 | 0.13664 | 0.18916 | 0.19596 | 0.0020688 | 0.52382 | 0.13664 | 0.18916 | 0.19596 | 0.0020688 | 0 | 0.52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52382 | 0.52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52382 | 0.52382 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сельская" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0053 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.7523 | 0.16814 | 0.29335 | 0.28783 | 0.0029712 | 0.7523 | 0.16814 | 0.29335 | 0.28783 | 0.0029712 | 0 | 0.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7523 | 0.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7523 | 0.7523 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 110кВ "Сушилово" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0054 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.52648 | 0.12614 | 0.18289 | 0.21537 | 0.0020793 | 0.52648 | 0.12614 | 0.18289 | 0.21537 | 0.0020793 | 0 | 0.52648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52648 | 0.52648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52648 | 0.52648 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Бабино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0055 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63886 | 0.11564 | 0.2454 | 0.2753 | 0.0025231 | 0.63886 | 0.11564 | 0.2454 | 0.2753 | 0.0025231 | 0 | 0.63886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63886 | 0.63886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63886 | 0.63886 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Травково" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0056 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.64946 | 0.11564 | 0.25526 | 0.276 | 0.002565 | 0.64946 | 0.11564 | 0.25526 | 0.276 | 0.002565 | 0 | 0.64946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64946 | 0.64946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64946 | 0.64946 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Окладнево" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0057 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.51453 | 0.1908 | 0.1607 | 0.161 | 0.0020321 | 0.51453 | 0.1908 | 0.1607 | 0.161 | 0.0020321 | 0 | 0.51453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51453 | 0.51453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51453 | 0.51453 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Алешино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0058 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43306 | 0.11564 | 0.15426 | 0.161 | 0.002167 | 0.43306 | 0.11564 | 0.15426 | 0.161 | 0.002167 | 0 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0.43306 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Удино" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0059 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6384 | 0.11564 | 0.2454 | 0.2753 | 0.0020646 | 0.6384 | 0.11564 | 0.2454 | 0.2753 | 0.0020646 | 0 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6384 | 0.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6384 | 0.6384 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Ёгла" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0060 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.64755 | 0.11564 | 0.25336 | 0.276 | 0.0025574 | 0.64755 | 0.11564 | 0.25336 | 0.276 | 0.0025574 | 0 | 0.64755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64755 | 0.64755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64755 | 0.64755 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Перелучи" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0061 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63952 | 0.11564 | 0.24537 | 0.276 | 0.0025257 | 0.63952 | 0.11564 | 0.24537 | 0.276 | 0.0025257 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63952 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63952 | 0.63952 | Без изменений
5.1.6 | Создание системы видеонаблюдения на ПС 35кВ "Посад" (1 система) | J_000-61-1-04.40-0062 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63882 | 0.11564 | 0.24537 | 0.2753 | 0.0025229 | 0.63882 | 0.11564 | 0.24537 | 0.2753 | 0.0025229 | 0 | 0.63882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63882 | 0.63882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63882 | 0.63882 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2035 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2037 | 2037 | нд | нд | 30.7956 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7077 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4646 | 4.4646 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2452 | 5.2452 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 5.8926 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0891 | 3.0891 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рогавка" с заменой линейной ячейки 35 кВ для нужд ПС 35/10 кВ «Радофиниково» (Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г., ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания») (1 шт) | F_000-63-1-03.13-0011 | И | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1435 | 0.1435 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция (ретрофит) резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса». Сооружение ВЛз-10кВ от резервной ячейки №24 (2 с.ш.) КРУН-10кВ ПС 110кВ «Русса» протяженностью 3,553 км и КЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км (Заявитель-ООО "Новгородский кролик", договор ТП №65-03051-С/15 от 03.12.2015 г.) | I_002-64-1-01.32-0006 | И | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.34761 | 0.34761 | 0 | 0 | 0 | 0.34761 | 0.34761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7684 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0 | 0 | 0 | 0.00056021 | 0 | 0.31167 | 0 | 0.035372 | 4.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34761 | 0.34761 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение электростанции дизельной капотного исполнения мощностью 100кВт;60кВт;30 кВт в количестве 8 единиц | G_000-65-1-07.10-4042 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 10.0824 | 0 | 0 | 10.0636 | 0.0188 | 0 | 10.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2256 | 10.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0824 | 10.0824 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 32 единиц | F_000-65-1-07.10-4010 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 19.2834 | 0 | 0 | 19.1922 | 0.0912 | 0 | 16.1003 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 1.995 | 1.6828 | 2.812 | 2.1635 | 11.2933 | 15.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2834 | 19.2834 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4011 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 15.567 | 0 | 0 | 15.5558 | 0.011253 | 15.567 | 0 | 0 | 15.5558 | 0.011253 | 0 | 15.6328 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 3.631 | 4.2627 | 4.103 | 3.4728 | 3.6256 | 3.9132 | 4.2733 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.567 | 15.567 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 4.2429 | 0 | 0 | 4.24 | 0.00285 | 0 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 4.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2429 | 4.2429 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4016 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 4.9938 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.0057 | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 6.538 | 4.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9938 | 4.9938 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4013 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 7.3037 | 0 | 0 | 7.2952 | 0.00855 | 0 | 8.2399 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 4.5142 | 2.3699 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3037 | 7.3037 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 4 единиц | F_000-65-1-07.10-4014 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 13.4676 | 0 | 0 | 13.4562 | 0.0114 | 0 | 13.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 3.261 | 10.2135 | 10.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4676 | 13.4676 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22 м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5787 | 0.003 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5787 | 0.003 | 0 | 7.5817 | 0 | 7.5817 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 7.5817 | Перенос срока реализации проекта обусловлен переносом объема освоения с 2021 года на 2022 год в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.6 | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4017 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 4.0428 | 0 | 0 | 4.0399 | 0.00285 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 4.0428 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение Крана-манипулятора на шасси повышенной проходимости 6х6 (кат.С), бортовая платформа 6,2м. в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.617 | 0 | 0 | 9.6113 | 0.0057 | 9.617 | 0 | 0 | 9.6113 | 0.0057 | 0 | 9.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.617 | 9.617 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | F_000-65-1-07.10-4019 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 3.6077 | 0 | 0 | 3.5994 | 0.00825 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 3.6077 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение гусеничного трелевочного трактора в количестве 2 единиц | F_000-65-1-07.10-4020 | З | 2019 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 11.782 | 0.006 | 7.6158 | 0 | 0 | 7.6103 | 0.0055 | 0 | 11.9302 | 0 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.758 | 7.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6158 | 7.6158 | Изменение полной стоимости проекта обусловленоисключением физических объемов после 2025 г.
5.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4031 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 16.0629 | 0 | 0 | 16.06 | 0.00285 | 0 | 16.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | 16.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0629 | 16.0629 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4032 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 16.7649 | 0 | 0 | 16.7449 | 0.01995 | 0 | 21.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.308 | 16.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7649 | 16.7649 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 15 единиц | G_000-65-1-07.10-4033 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 6.9961 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.04275 | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 6.9961 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4034 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0.79141 | 0 | 0 | 0.78856 | 0.00285 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.79141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79141 | 0.79141 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4035 | З | 2019 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.405 | 0 | 0 | 12.401 | 0.004 | 5.9906 | 0 | 0 | 5.954 | 0.036561 | 0 | 12.4984 | 0 | 6.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 5.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9906 | 5.9906 | Изменение полной стоимости проекта обусловленоисключением физических объемов после 2025 г.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4069 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4071 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4072 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 7.4376 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4073 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4846 | 0 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 0 | 7.3808 | 0 | 14.4846 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4074 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В)в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4075 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4076 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 0 | 0.99421 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение бригадного а/м на шасси повышенной проходимости (кат.С) с фургоном в количестве 7 единиц | G_000-65-1-07.10-4077 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8494 | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5856 | 0 | 8.2638 | 0 | 27.8494 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0523 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0651 | 2.0651 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4079 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0 | 5.2903 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4080 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение самосвала в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4081 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | 7.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5077 | 0 | 3.6445 | 0 | 0 | 0 | 7.1521 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение самосвала в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4082 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4083 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4084 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.669 | 0 | 39.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2139 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение седельного тягача 6х4 в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4085 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | 0 | 0 | 9.6359 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение колесного трактора в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4086 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | 3.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7949 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение автобуса в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4087 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | 0 | 0 | 6.7058 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение полуприцепа в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4088 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение прицепа в количестве 3 единиц | G_000-65-1-07.10-4089 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0 | 0.84184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение прицепа в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4090 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение снегохода в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.10-4091 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 1.4159 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.01375 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 1.4159 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4093 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | 9.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4898 | 0 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 9.1547 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (кат.В) в количестве 13 единиц | G_000-65-1-07.10-4094 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | 0 | 0 | 12.5646 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | G_000-65-1-07.10-4095 | З | 2017 | 2025 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.9095 | 0 | 0 | 9.876 | 0.033512 | 0.84275 | 0 | 0 | 0.84 | 0.00275 | 0 | 9.0668 | 0 | 9.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 0 | 0 | 0 | 5.8277 | 0 | 9.9095 | 0.84275 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесен год окончания реализации, изменен график финансирования
5.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (2 шт.) | G_000-65-1-07.30-4097 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 2.2321 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение электронных весов (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4098 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.13925 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13925 | 0.13925 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4099 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора методом анализа частотных характеристик (1 шт.) | G_000-63-1-07.30-4100 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (1 шт.) | G_000-64-1-07.30-4112 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение робот-тренажеров базовой комплектации в количестве 5 единиц | G_000-65-1-07.30-4030 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.77119 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0.77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77119 | 0.77119 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение тепловизоров в количестве 3 штук | I_000-65-1-07.30-4170 | З | 2016 | 2026 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 2.9728 | 0 | 0 | 2.9728 | 0 | 0 | 2.1857 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.94638 | 0.98802 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 2.9728 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесен год окончания реализации, изменен график освоения КВЛ
5.1.6 | Приобретение телеобъектива 15° в целях доукомплектования тепловизора для ПО ИЭС в количестве 1 шт. | I_000-63-1-07.30-4171 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 5.2931 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 1.2194 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7969 | 4.7969 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т. в количестве 1 единицы | F_000-65-1-07.10-4021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.161 | 0.00285 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0 | 0 | 5.561 | 5.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 5.1639 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение системы видеофиксации для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (206 систем) | I_000-65-1-07.20-4180 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 9.867 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 9.867 | 0 | 0 | 10.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8729 | 9.867 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.867 | 9.867 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-2 ПС Подберезье протяженностью 0,495 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе н.п. Тютицы, СНТ "Лесная поляна" | G_000-63-5-01.32-4023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от Л-3 ПС Базовая протяженностью 0,003 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,640 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, в районе д. Дубовая Горка, СТ «Дубрава" | G_000-63-5-01.32-4022 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-250-10/0,4 кВ "Насосная" (питающая ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС "Керамзит"), расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, массив №2 (пгт. Панковка), СТ "Вишня" (0,3 км) | G_000-63-5-01.41-4024 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение систем сбора данных расчетного и технического учета э./э. (1 система) | I_000-65-1-07.20-4183 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-62-5-07.10-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0.80709 | 0 | 0 | 0.80424 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80709 | 0.80709 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение лестниц для подъема на круглые и многогранные опоры в количестве 4 шт. | I_000-65-5-07.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85697 | 0.85697 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение серверного оборудования для ИТ-инфраструктуры (4 единицы) | I_000-65-5-07.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 1.3334 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение жестких дисков для системы хранения данных в количестве 2 шт. | I_000-65-1-07.20-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18334 | 0.18334 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А и 1000 А (15 комплектов) | I_000-65-1-07.30-0003 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.2592 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение энерготестера с клещами на 10А, 100А (5 комплектов) | I_000-65-1-07.30-4173 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.49364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49364 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0.5357 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение рентгенотелевизионной установки (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-0004 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 3.0068 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 3.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0068 | 3.0068 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учета электрической энергии (4 шт.) | I_000-65-1-07.30-4171 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 1.6678 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение устройства контроля усилий в оттяжках (1 шт.) | I_000-61-1-07.30-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.056017 | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.13351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06149 | 0 | 0.072023 | 0.056017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056017 | 0.056017 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (835 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.6861 | 0 | 50.236 | 0 | 50.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0.74364 | 4.2808 | 4.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.627 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4623 | 16.4623 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | З | 2018 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4829 | 0 | 0 | 2.4829 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74757 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.81245 | 0.76799 | 0 | 0 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4385 | 1.8538 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесен год окончания реализации, изменен график освоения. Изменение стоимости проекта без НДС и объема освоения в 2020 году обусловлено корректировкой показателя в соответствии с фактическими данными 2020 года по результатам торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (5 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 2.6746 | 0 | 0 | 2.6746 | 0 | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 1.6682 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6746 | 2.6746 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема осовения обусловлено обусловлено корректировкой показателя в соответствии с фактом 2020 года по результатам торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение сервера хранения данных типовой конфигурации №1 24ТБ для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (2 комплекта) | I_000-65-1-07.20-0007 | З | 2018 | 2022 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 1.6536 | 0 | 0 | 1.6536 | 0 | 0 | 5.982 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | 1.6536 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесен год окончания реализации, изменен график освоения
5.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (1 шт.) | I_000-65-1-07.10-4096 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 3.8979 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00275 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 0.00285 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8979 | 3.8979 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 2 единиц | I_000-65-1-07.10-4097 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0.93282 | 0 | 0 | 0.92712 | 0.0057 | 0 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93282 | 0.93282 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 3 единиц | I_000-65-1-07.10-4098 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.636 | 0.00855 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 1.6445 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 единицы | I_000-63-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0.97584 | 0 | 0 | 0.97299 | 0.00285 | 0 | 0.87973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 0.97584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97584 | 0.97584 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение инфракрасных сушильных шкафов в количестве 28 шт. | I_000-65-1-07.30-4172 | З | 2018 | 2024 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 3.0116 | 0 | 0 | 3.0116 | 0 | 0 | 4.1958 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 1.7 | 1.3882 | 1.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 4.0497 | 3.0116 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесен год окончания реализации, изменен график освоения
5.1.6 | Приобретение высоковольтного стационарного стенда (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4172 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение шкафа для сушки диэлектрических перчаток (1 шт.) | I_000-63-1-07.30-4173 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.351 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0.3325 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов в количестве 4 единиц | I_000-65-1-07.30-4174 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.69557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69557 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение пунктов бесперебойного питания в количестве 2 комплектов для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» | I_000-62-1-07.30-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 15.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2034 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение шкафа лабораторного вытяжного (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4113 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09988 | 0 | 0.11495 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0.10292 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение трассоискателя (1 шт.) | I_000-64-1-07.30-4114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0 | 0.68626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0.35218 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0.3475 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение переносного устройства дожига в количестве 1 шт. | I_000-64-1-07.30-4115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.1009 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.22078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09101 | 0 | 0.12977 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1009 | 0.1009 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (166 шт.) | I_000-65-1-07.30-4175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 8.9862 | 0 | 0 | 9.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1058 | 8.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9862 | 8.9862 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (211 шт.) | I_000-65-1-07.30-4176 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.7436 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0 | 0 | -1.819e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 10.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7436 | 10.7436 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение спутниковых телефонов (1 шт.) | I_000-65-1-07.30-4177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.082542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082542 | 0.082542 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение измерителей параметров заземляющих устройств в количестве 4 штук | J_000-65-1-07.30-4184 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70597 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение промышленных стабилизаторов (4 комплекта) | J_000-65-1-07.30-4185 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение кондиционеров в количестве 2 штук | J_000-65-1-07.30-4182 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13294 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13164 | 0.13164 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение модульного источника бесперебойного питания 250 кВА для в количестве 1 шт. | K_000-62-1-07.30-0007 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 4.4422 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение комплексов телемеханики в количестве 21 штук для повышения уровня наблюдаемости на ПС 35 кВ и выше | J_000-65-1-07.30-4183 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение оборудования стандарта DMR (7 комплектов) | J_000-62-1-07.30-0003 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 6.6838 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 2.3608 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9443 | 3.9443 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 1.9634 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение мобильных автоматизированных систем мониторинга и технического диагностирования силовых трансформаторов (3 шт.) | J_000-65-1-07.30-4186 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение лестниц для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-65-1-07.30-4187 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение лестниц с устройством ползункового типа для подъема на опоры и работы на опорах (2 шт.) | J_000-61-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение лестницы изолирующей приставной вертикальной стеклопластиковой ЛПВСТ-7,5М с системой страховки от падения с высоты (41 шт.) | K_000-65-1-07.30-4188 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 3.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65354 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение лестницы для подъема на опоры алюминиевой 4-секционная с устройством ползункового типа 10м (2 шт.) | K_000-65-1-07.30-4189 | Н | 2021 | 2024 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 2.6091 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6091 | 0 | 0 | 0 | 2.6091 | 1.1028 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесен год окончания реализации, изменен график финансирования. Изменение сроков реализации проекта и стоимости с НДС также обусловлено переносом объема финансирования с 2020 года на 2021 год в связи с невыполнением работ по факту 2020 года (оборудование, отгруженное поставщиком, не отвечает нормативным требованиям)
5.1.6 | Приобретение гидроподъемника прицепного (12 шт.) | K_000-65-5-07.10-0001 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | 21.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 21.5406 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение электронного высотомера дальномера (1 шт.) | K_000-62-1-07.30-0004 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с приобретением взамен лазерного нивелира стоимостью 17, 524 17 т.р. без НДС за счет собственных источников по основной деятельности. Решение о приобретении нивелира обусловлено длительностью торгово-закупочной процедуры на приобретение высотометра и сжатыми сроками выполнения требований предписания надзорных органов
5.1.6 | Приобретение моста переменного тока (1 шт.) | K_000-61-1-07.30-0007 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51203 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4175 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение цифровой полуавтоматической микробюретки (1 шт.) | K_000-63-1-07.30-4176 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090607 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение пульта управления установкой ПУ 220-11/4,4 (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4177 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | приобретение комбинированного деревообрабатывающего станка (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4179 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058095 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | приобретение стружкоотсоса для удаления опилок при обработке древесины и сбора в мешке для последующей утилизации (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4180 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057075 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение прибора для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4181 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение микроомметра МКИ-200 (1 шт) | K_000-63-1-07.30-4182 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073994 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение стенда для механических испытаний предохранительных поясов, страховочных канатов, лазов, когтей, лестниц (1 шт) | K_000-64-1-07.30-4117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения КВЛ в 2020 году обусловлено заключением договора №222 от 31.08.2020 года с ООО "ЭККОПРОМ" на поставку оборудования с меньшими затратами по результатам торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение кондиционеров в количестве 12 штук | K_000-65-1-07.30-4192 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84416 | 0 | 0.84416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13773 | 0 | 0.14296 | 0 | 0.27647 | 0 | 0.287 | 0 | 0.84416 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единиц | K_000-62-5-07.10-0012 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 6.6503 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | K_000-63-5-07.10-0013 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 4.296 | 0.003 | 4.0811 | 0 | 0 | 4.0783 | 0.00275 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 4.0811 | Снижение стоимости проекта без НДС и объема освоения в 2020 году обусловлено заключением договора №208 от 13.08.2020 года с ООО "Торговый дом Профессионал" на поставку техники с меньшими затратами по результатам торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единиц | K_000-65-5-07.10-0004 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 19.2544 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | 0 | 0 | 19.2604 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение телескопического автогидроподъемника (кат.С) в количестве 2 единиц | K_000-65-5-07.10-0013 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 12.7238 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | 0 | 0 | 12.7298 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение БКМ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 2 единицы | K_000-63-5-07.10-0001 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 15.869 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21(1 шт) | K_000-61-1-07.30-0008 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция распределительных сетей Боровичского РЭС ПО «БЭС» филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» «Новгородэнерго» общей протяженностью 63,898 км. 2 этап | I_000-61-1-01.32-4060 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 21.2995 | нд | 0 | 6.7187 | 6.4534 | 0 | 0 | 0.26533 | 6.7187 | 6.4534 | 0 | 0 | 0.26533 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 3.4674e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 6.6 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7187 | 6.7187 | Отклонение по параметру "Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, тыс рублей (без НДС)" обусловлено технической ошибкой при отсутствии сметной стоимости - указана стоимость в базисном уровне цен.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,1 км | I_007-63-1-01.41-4761 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.046129 | нд | 0 | 0.016179 | 0.016179 | 0 | 0 | 0 | 0.016179 | 0.016179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021894 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021894 | 0.015893 | 0 | 0.00028575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016179 | 0.016179 | Отклонение по параметру "Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, тыс рублей (без НДС)" обусловлено технической ошибкой при отсутствии сметной стоимости - указана стоимость в базисном уровне цен.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Переход-1" с заменой провода на СИП в н.п. Переход Чудовского района Новгородской области протяженностью 0,275 км | I_007-63-1-01.41-4762 | И | 2018 | 2019 | 2019 | 0.13472 | нд | 0 | 0.068419 | 0.047271 | 0 | 0 | 0.021148 | 0.068419 | 0.047271 | 0 | 0 | 0.021148 | 0 | 0.067768 | 0 | 0 | 0 | -1.0214e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067768 | 0.06721 | 0 | 0.0012085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068419 | 0.068419 | Отклонение по параметру "Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, тыс рублей (без НДС)" обусловлено технической ошибкой при отсутствии сметной стоимости - указана стоимость в базисном уровне цен.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4115 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.095034 | 0.09128 | 0 | 0 | 0.0037532 | 0.095034 | 0.09128 | 0 | 0 | 0.0037532 | 0 | 0.09839 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09839 | 0.093355 | 0 | 0.0016787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095034 | 0.095034 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.080976 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.0031978 | 0.080976 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.0031978 | 0 | 0.08397 | 0 | 0 | 0 | -6.8834e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08397 | 0.079546 | 0 | 0.0014303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080976 | 0.080976 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Сельская" Боровичского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4189 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.072812 | 0.069937 | 0 | 0 | 0.0028755 | 0.072812 | 0.069937 | 0 | 0 | 0.0028755 | 0 | 0.07467 | 0 | 0 | 0 | 6.2172e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07467 | 0.071526 | 0 | 0.0012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072812 | 0.072812 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/6-6 кВ «Районная», расположенной в г. В.Новгороде Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4128 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.10596 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.0041848 | 0.10596 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.0041848 | 0 | 0.10958 | 0 | 0 | 0 | 3.9968e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10958 | 0.10409 | 0 | 0.0018716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.10596 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки наПС 110/10 кВ "Лесная" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4129 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.019415 | 0.018649 | 0 | 0 | 0.00076669 | 0.019415 | 0.018649 | 0 | 0 | 0.00076669 | 0 | 0.01993 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | 0.019072 | 0 | 0.00034294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019415 | 0.019415 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Подберезье" Новгородского района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.13-4130 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.020647 | 0.019832 | 0 | 0 | 0.00081537 | 0.020647 | 0.019832 | 0 | 0 | 0.00081537 | 0 | 0.02119 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02119 | 0.020283 | 0 | 0.00036472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020647 | 0.020647 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 35/10 кВ "Вшели" Солецкого района Новгородской области (1 система) | I_000-63-1-03.21-4038 | И | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.014088 | 0.013531 | 0 | 0 | 0.00055657 | 0.014088 | 0.013531 | 0 | 0 | 0.00055657 | 0 | 0.01445 | 0 | 0 | 0 | 1.1935e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01445 | 0.013839 | 0 | 0.00024903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014088 | 0.014088 | Без изменений
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4116 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.0171 | 0.076596 | 2.3626 | 3.0318 | 0.54606 | 0.079745 | 0.076596 | 0 | 0 | 0.0031494 | 0 | 6.0191 | 0 | 5.9373 | 0 | -5.7732e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08179 | 0.078336 | 0 | 0.0014087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0171 | 0.079745 | Изменение сроков реализации проекта, снижение стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено переносом в раздел "Прочие инвестиционные проекты" с фактическими затратами в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4185 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.7411 | 0.064453 | 1.6194 | 1.7213 | 0.33599 | 0.067103 | 0.064453 | 0 | 0 | 0.00265 | 0 | 3.7429 | 0 | 3.674 | 0 | -3.5527e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06881 | 0.065918 | 0 | 0.0011852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7411 | 0.067103 | Изменение сроков реализации проекта, снижение стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено переносом в раздел "Прочие инвестиционные проекты" с фактическими затратами в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4186 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.8084 | 0.072073 | 3.0294 | 3.1103 | 0.59671 | 0.075036 | 0.072073 | 0 | 0 | 0.0029634 | 0 | 6.8103 | 0 | 6.7334 | 0 | 4.4409e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07696 | 0.073711 | 0 | 0.0013254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8084 | 0.075036 | Изменение сроков реализации проекта, снижение стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено переносом в раздел "Прочие инвестиционные проекты" с фактическими затратами в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4187 | И | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6242 | 0.062385 | 1.0025 | 1.319 | 0.24023 | 0.06495 | 0.062385 | 0 | 0 | 0.002565 | 0 | 2.6258 | 0 | 2.5592 | 0 | 4.885e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0.063803 | 0 | 0.0011472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6242 | 0.06495 | Изменение сроков реализации проекта, снижение стоимости без НДС и объема освоения за период 2021-2025 гг. обусловлено переносом в раздел "Прочие инвестиционные проекты" с фактическими затратами в связи с дефицитом источников финансирования инвестиционной программы
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1108.8498 | 1022.9316 | 1018.7526 | 15949.8139 | 808.2581 | 6007.7107 | 6660.6806 | 2473.1644 | 11899.7492 | 656.9966 | 3801.3347 | 5183.6312 | 2257.7867 | 0 | 15320.8984 | 0 | 9082.3913 | 0 | 5109.628 | 599.8824 | 727.0155 | 805.0049 | 806.8518 | 1197.1101 | 1403.5054 | 1176.7112 | 894.4283 | 1465.6782 | 1022.7488 | 994.1203 | 916.819 | 1275.4984 | 989.0714 | 1622.0295 | 574.7812 | 1740.5058 | 809.2082 | 1685.0212 | 725.6944 | 1695.0103 | 669.9574 | 13062.4185 | 8813.0658 | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1108.8498 | 1022.9316 | 1018.7526 | 15949.8139 | 808.2581 | 6007.7107 | 6660.6806 | 2473.1644 | 11899.7492 | 656.9966 | 3801.3347 | 5183.6312 | 2257.7867 | 0 | 15320.8984 | 0 | 9082.3913 | 0 | 5109.628 | 599.8824 | 727.0155 | 805.0049 | 806.8518 | 1197.1101 | 1403.5054 | 1176.7112 | 894.4283 | 1465.6782 | 1022.7488 | 994.1203 | 916.819 | 1275.4984 | 989.0714 | 1622.0295 | 574.7812 | 1740.5058 | 809.2082 | 1685.0212 | 725.6944 | 1695.0103 | 669.9574 | 13062.4185 | 8813.0658 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 296.3216 | 296.444 | 50.0232 | 4203.2995 | 221.318 | 1644.724 | 1146.0839 | 1191.1736 | 3869.7982 | 174.4753 | 1326.5703 | 1002.6822 | 1366.0703 | 0 | 4076.502 | 0 | 1607.574 | 0 | 1268.5347 | 63.5249 | 242.7809 | 239.9756 | 283.8471 | 587.5675 | 755.4709 | 373.4269 | 274.0634 | 784.269 | 569.376 | 420.164 | 425.7019 | 402.9204 | 373.5965 | 294.2781 | 298.0483 | 512.4814 | 198.7153 | 193.6304 | 193.6304 | 204.2637 | 204.5443 | 3916.0333 | 3576.994 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.3355 | 120.3355 | 28.1753 | 2893.7381 | 153.8055 | 1117.8376 | 578.8235 | 1043.2715 | 2891.8738 | 129.3666 | 952.4339 | 540.0031 | 1270.0702 | 0 | 2883.1736 | 0 | 1068.0796 | 0 | 1063.0103 | 38.1872 | 217.4432 | 159.5508 | 212.8858 | 131.5346 | 179.0045 | 305.0251 | 209.4986 | 766.0797 | 563.9344 | 414.7166 | 417.9216 | 244.6158 | 239.2659 | 226.8545 | 226.8545 | 198.7153 | 198.7153 | 193.6304 | 193.6304 | 204.2637 | 204.5443 | 2651.3246 | 2646.2553 | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0812 | 2074.7482 | 128.9414 | 860.053 | 217.8425 | 867.9113 | 2059.2462 | 103.977 | 693.5219 | 175.562 | 1086.1853 | 0 | 1833.6184 | 0 | 996.3151 | 0 | 985.1217 | 19.686 | 182.2433 | 149.9458 | 198.0886 | 126.2346 | 168.8672 | 184.796 | 174.9084 | 186.9495 | 161.5531 | 169.6913 | 165.3827 | 228.9288 | 217.4548 | 212.4014 | 212.4014 | 184.5503 | 184.5503 | 179.7611 | 179.7611 | 190.6735 | 190.9541 | 1865.1151 | 1853.9217 | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.207 | 232.3641 | 9.9072 | 66.0477 | 16.5119 | 139.8973 | 239.8692 | 9.9407 | 66.2716 | 16.5679 | 147.0889 | 0 | 155.0305 | 0 | 70.8354 | 0 | 70.8354 | 5.2052 | 21.9038 | 8.6796 | 13.8382 | 5.3 | 10.1373 | 10 | 28.2538 | 10.5 | 38.6781 | 44.5103 | 52.0154 | 14.7579 | 14.7579 | 14.453 | 14.453 | 14.165 | 14.165 | 13.8693 | 13.8693 | 13.5902 | 13.5902 | 213.7583 | 213.7583 | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.3355 | 120.3355 | 0.88707 | 586.6258 | 14.9569 | 191.7369 | 344.4691 | 35.4629 | 592.7584 | 15.4489 | 192.6405 | 347.8732 | 36.7959 | 0 | 894.5247 | 0 | 0.92904 | 0 | 7.0532 | 13.296 | 13.296 | 0.92539 | 0.95899 | 0 | 0 | 110.2291 | 6.3365 | 568.6302 | 363.7031 | 200.515 | 200.5235 | 0.92904 | 7.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4512 | 578.5753 | нд
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Маэкса от оп. № 29 протяженностью 0,091 км, установка КТП 400 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,243 км в г. Белозерск, ул. Пионерская, Полигон 1 (ООО «Добрый мастер» дог. №26-00740К/15 от 26.02.2015) | G_002-23-2-01.32-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0.95899 | 0.03408 | 0.45879 | 0.37017 | 0.09595 | 0 | 0.92539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92539 | 0.95899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95899 | 0.95899 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство сетей внешнего электроснабжения 0,4-10 кВ общей протяженностью 3,594 км с установкой КТП (общей мощностью 390 кВА) для электроснабжения исправительной колонии ОЕ-256/5 Вологодская обл., Белозерскийрайон, Артюшинское с/п, д. Анакшино, о. Сладкий, о. Огненный для заявителя ФКУ «ИК-5 УФСИН России ВО» договор технологического присоединения №50-2/519 ВЭ2.6-13/0578 от 18.10.2013 г. | G_000-23-2-01.32-0009 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 4.0486 | 4.0486 | 0.88707 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 14.1831 | 0.85432 | 11.2934 | 1.2472 | 0.78827 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Свеза Новатор" (1х10 МВА) и заходов КЛ 35 кВ, КВЛ 10 кВ общей протяженностью 1,988 км, установка выключателей (8 шт.) в Великоустюгском районе (№26-02857ВУ/17 от 03.04.2018 с НАО «Свеза Новатор») | J_009-22-2-03.21-0114 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 18.2446 | 18.2446 | 0 | 101.6557 | 8.0796 | 25.8093 | 54.1328 | 13.6341 | 101.6557 | 8.0796 | 25.8093 | 54.1328 | 13.6341 | 0 | 163.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.4181 | 93.2376 | 93.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6557 | 101.6557 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Поток" 2х10 МВА,заходов от ВЛ-35кВ "Газовая" и от ВЛ-35кВ "Лесная" общей протяженностью 0,41 км, установка выключателей (24 шт.), установка реклоузера (1 шт.) в п.Шексна (Газпром, ПАО Дог. №ВОЛ5ТП/393/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0002 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 40.3012 | 40.3012 | 0 | 179.7074 | 2.718 | 30.4185 | 139.4296 | 7.1413 | 179.7074 | 2.718 | 30.4185 | 139.4296 | 7.1413 | 0 | 261.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4718 | 3.0196 | 207.902 | 176.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7074 | 179.7074 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 7,1 км и одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ «Телецентр» протяженностью 0,245 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево", установка выключателей (26 шт.) и реклоузеров 35 кВ (2 шт.) в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 56.9615 | 56.9615 | 0 | 285.8612 | 3.1443 | 122.4443 | 147.1164 | 13.1562 | 285.8612 | 3.1443 | 122.4443 | 147.1164 | 13.1562 | 0 | 451.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7573 | 3.3169 | 289.7783 | 177.7052 | 104.8391 | 104.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8612 | 285.8612 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,007 км и КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА вблизи д.Россоулинской Кичменгско-Городецкого р-на для тех.присоединения пилорамы (ИП Некипелов Сергей Алексеевич Дог. № 26-04675ВУ/18 от 17.12.18) | J_009-22-2-01.32-3637 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.17543 | 0.17543 | 0 | 0.88567 | 0.019588 | 0.16555 | 0.6513 | 0.049231 | 0.88567 | 0.019588 | 0.16555 | 0.6513 | 0.049231 | 0 | 0.94983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0.88567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88567 | 0.88567 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10кВ общей протяженностью 0,16 км от ячеек №17 1 с.ш. РУ-10 кВ и №8 2 с.ш. РУ-10 кВ, установка линейной ячейки 10 кВ (1 шт.) на 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в г.Вологда (Базис, ООО Дог. № 26-04891В/18 от 23.01.19) | K_009-21-2-02.32-0001 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.4097 | 0.4097 | 0 | 2.3343 | 0.052652 | 0.34711 | 1.5216 | 0.41287 | 2.3343 | 0.052652 | 0.34711 | 1.5216 | 0.41287 | 0 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 2.3343 | Без изменений
6.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,5 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19) | K_009-25-2-01.32-0040 | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.0395 | 0.054389 | 0.80006 | 0 | 0.18504 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0.92904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.10395 | 0 | 0.92904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93554 | 0.0065 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации по причине расторжения договора ТП. Фактические затраты на 01.01.2021: ПИР - 6,5 тыс. руб. без НДС. НЗС в размере 6,5 тыс. руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в с.Куркино Вологодского района (1 т.у.) (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20) | L_009-21-2-05.20-0145 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Агроснаб протяженностью 0,105 км, узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Сокол (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № 26-01543В/20 от 30.09.20) | L_009-21-2-01.32-4014 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21035 | 0.016973 | 0.16915 | 0.014592 | 0.0096325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21035 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № 26-01543В/20 от 30.09.20).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в п. Рубцово Вологодского района (1 т.у.) (Рубцово-1, ООО Дог. № 26-01574В/20 от 16.10.20) | L_009-21-2-05.20-0317 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Рубцово-1, ООО Дог. № 26-01574В/20 от 16.10.20).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20).
6.1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1х0,25 МВА в г. Вытегре Вытегорского района (Белозерский порт, ООО Дог. № ЛКП80-00853К/20 от 07.08.2020) | L_009-23-2-03.32-0001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 0.056722 | 0.03487 | 0.89253 | 0.11249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073849 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073849 | 1.0966 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Белозерский порт, ООО Дог. № ЛКП80-00853К/20 от 07.08.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0.025221 | 0.014784 | 0.18872 | 0.089671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3184 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | 0.030265 | 0.016473 | 0.24164 | 0.093702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Автодороги Вытегра, ООО Дог:№ СПБ80-10363К/20 от 08.12.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39325 | 0.03115 | 0.026056 | 0.24164 | 0.09441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10508 | 0 | 0.28817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10508 | 0.39325 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Автодороги Вытегра, ООО Дог:№ СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | 0.030878 | 0.0068903 | 0.24164 | 0.091496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КВЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,6 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01121/20 от 21.09.20) | L_009-25-2-02.32-0043 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.095186 | 0.89295 | 0 | 0.15523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01121/20 от 21.09.20).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Ивлево вблизи п.Майский Вологодского района (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Кафе Баранка, ООО Дог. № 26-01588В/20 от 22.01.21) | L_009-21-2-01.32-4022 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Кафе Баранка, ООО Дог. № 26-01588В/20 от 22.01.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в г.Сокол (1 т.у.) (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № СПБ80-13287В/20 от 28.01.21) | L_009-21-2-05.20-0371 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.002999 | 0.010373 | 0.019735 | 0.0053938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № СПБ80-13287В/20 от 28.01.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км) уставновка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22214 | 0.017304 | 0.078174 | 0.030538 | 0.096127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22214 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54512 | 0.042462 | 0.12621 | 0.24164 | 0.13482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54512 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Тетерина Н.А. № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46147 | 0.035946 | 0.059091 | 0.24164 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46147 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Петелин Н.П. № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ ЗТП 2*630 кВА АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Бабушкинское ДРСУ, ПАО Вологодавтодор Дог. № СПБ80-15618Т/20 от 30.12.20) | L_009-24-2-05.20-0087 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.002999 | 0.010373 | 0.019735 | 0.0053938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Бабушкинское ДРСУ, ПАО Вологодавтодор Дог. № СПБ80-15618Т/20 от 30.12.20).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.002999 | 0.010373 | 0.019735 | 0.0053938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0385 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Керамик-2 в г.Вологда по ул.Гагарина (1 т.у.) (Барсегян Артак Вруйрович Дог. № СПБ80-00190В/21 от 04.03.21) | L_009-21-2-05.20-0377 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39641 | 0.030878 | 0.0068903 | 0.24164 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39641 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Барсегян Артак Вруйрович Дог. № СПБ80-00190В/21 от 04.03.21)
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 700.1739 | 35.2755 | 203.3801 | 392.3042 | 69.2141 | 700.044 | 35.2718 | 203.3526 | 392.2304 | 69.1892 | 0 | 575.7225 | 0 | 0 | 0 | -1.5689e-14 | 6.8333 | 6.8333 | 43.6535 | 36.1232 | 456.0329 | 574.7322 | 64.9888 | 60.774 | 4.029 | 1.0558 | 0.18488 | 0.055018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.7402 | 672.7402 | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 700.1739 | 35.2755 | 203.3801 | 392.3042 | 69.2141 | 700.044 | 35.2718 | 203.3526 | 392.2304 | 69.1892 | 0 | 575.7225 | 0 | 0 | 0 | -1.5689e-14 | 6.8333 | 6.8333 | 43.6535 | 36.1232 | 456.0329 | 574.7322 | 64.9888 | 60.774 | 4.029 | 1.0558 | 0.18488 | 0.055018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.7402 | 672.7402 | нд
6.1.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | З | 2011 | 2021 | 2026 | 139.914 | 139.914 | 20.4705 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 574.283 | 0 | 0 | 0 | -1.5689e-14 | 6.8333 | 6.8333 | 43 | 35.433 | 456.0329 | 574.7322 | 64.5726 | 60.7285 | 3.8441 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.9494 | 671.9494 | Перенос года окончания реализации проекта в связи с наличием фактической кредиторской задолженности на 31.12.2020 в связи с тем, что не были исполнены гарантийные обязательства по договору подряда № ВЭ2.5-17\0027 от 27.01.2017 с ООО "Комигидроэлектромонтаж".
6.1.1.2.1 | Реконструкция ячейки №5 (1 шт.) РУ-10кВ на ПС 110/35/10 кВ "Восточная" в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13) | F_002-21-1-03.13-3640 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0.69021 | 0 | 0.079607 | 0.31189 | 0.29872 | 0 | 0.65349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65349 | 0.69021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.69021 | Без изменений
6.1.1.2.1 | Реконструкция ячеек №18 Центр-1 и №1 Центр-2 в количестве 2 шт. в КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ Сямжа в с.Сямжа (Сямженская электросеть, МУП Дог. № 26-00971В/16 от 01.04.16) | I_002-21-1-03.13-3648 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0.031509 | 0 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11565 | 0.031509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031509 | 0.031509 | Без изменений
6.1.1.2.1 | Реконструкция яч.№12 и №3 в количестве 2 шт. на ПС 110/35/10 кВ "Луговая" г. Вологда, перезаводка ВЛ-10кВ "Жилино" с яч.№3 на яч.№14 (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-04264В/16 от 25.11.16) | I_002-21-1-03.13-3651 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18488 | 0.00372 | 0.08136 | 0.07381 | 0.02599 | 0.055018 | 0 | 0.05394 | 0 | 0.0010783 | 0 | 0.55464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488 | 0 | 0.18488 | 0 | 0.18488 | 0.055018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055018 | 0.055018 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №286 от 30.11.2020.
6.1.1.2.1 | Реконструкция ячеек (4 шт.) ПС 110/35/10/6кВ Центральная в г.Вологда (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № 26-00540В/16 от 01.03.16) | I_002-21-1-03.13-3649 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0.01401 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.00057771 | 0 | 0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.01401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01401 | 0.01401 | Без изменений
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.0721 | 36.1945 | 1.3774 | 609.3876 | 32.2369 | 323.5064 | 174.9563 | 78.688 | 277.8803 | 9.8369 | 170.7837 | 70.4488 | 26.811 | 0 | 617.6059 | 0 | 539.4944 | 0 | 205.5244 | 18.5044 | 18.5044 | 36.7713 | 34.838 | 0 | 1.7342 | 3.413 | 3.7908 | 14.1602 | 4.3858 | 5.2625 | 7.7253 | 158.3046 | 134.3306 | 67.4237 | 71.1938 | 313.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.9685 | 257.9985 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0.31004 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ База Лесхоз протяженностью 1,791 км в г. Тотьма (САУ лесного хозяйства Вологодской области Вологдалесхоз Дог. № 26-03450Т/16 от 16.08.16) | I_002-24-2-01.32-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.3944 | 0.3944 | 0 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 1.7882 | 0.1928 | 1.4095 | 0 | 0.18586 | 0 | 0.31004 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0.31004 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.6777 | 35.8001 | 1.3774 | 607.5994 | 32.0441 | 322.0968 | 174.9563 | 78.5021 | 276.0921 | 9.6441 | 169.3742 | 70.4488 | 26.6251 | 0 | 617.2959 | 0 | 539.4944 | 0 | 205.5244 | 18.5044 | 18.5044 | 36.7713 | 34.838 | 0 | 0.061591 | 3.103 | 3.6752 | 14.1602 | 4.3858 | 5.2625 | 7.7253 | 158.3046 | 134.3306 | 67.4237 | 71.1938 | 313.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1803 | 256.2103 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Центр отп.Степурино протяженностью 0,27 км в д.Юрово Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. № 26-03135В/15 от 24.07.15) | G_002-21-1-01.32-3829 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0.47864 | 0 | 0.46583 | 0 | 0.012808 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0.47864 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» протяженностью 1,202 км с увеличением длины от опоры № 32 отпайки на КТП-160кВА «Борисово-3» ВЛ-10 кВ «Ирдоматка-1» в д.Борисово Череповецкого района (ДоговорТП 26-02412Ч/14 от 06.06.2014 Передовые строительные технологии, ООО ПКФ) | G_000-25-1-01.32-0333 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.31116 | 0.31116 | 0 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 1.3525 | 0.11874 | 1.1837 | 0 | 0.050015 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ивлево отп.ГАИ протяженностью 0,228 км, ВЛ-0,4кВ ф.Ивлево протяженностью 0,09 км в р-не д.Никифорово Вологодского района (Новрузов Самир Ахверди оглы Дог. № 26-01301В/15 от 14.04.15) | G_002-21-1-01.32-3806 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0.3347 | 0 | 0.32566 | 0 | 0.0090376 | 0 | 0.39637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0.39115 | 0.32948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32948 | 0.32948 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Анашкино протяженностью 0,808 км от ПС 35/10 Артюшино д.Анашкино Белозерский район. (по договору с ФГУП "УС СЗФО ФСИН России" №26-01209К/15 от 08.04.2015) | G_002-23-1-01.32-3628 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.16557 | 0.16557 | 0 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0.80673 | 0.050481 | 0.57594 | 0.039844 | 0.14047 | 0 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.80673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80673 | 0.80673 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Новое протяженностью 0,22 км в с.Устье У-Кубинского района (Рудино, ДНТ Дог. № 26-04207В/15 от 23.09.15) | G_002-21-1-01.32-3828 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0.18672 | 0 | 0.18152 | 0 | 0.0052065 | 0 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34551 | 0.18672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Оларево в г.Сокол Сокольского района протяженностью 0,07 км (Лира, ООО Дог. № 26-05569В/16 от 29.12.16) | I_002-21-1-01.32-3891 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0.13523 | 0.0077005 | 0.12538 | 0 | 0.0021551 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.13418 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0.13523 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Маяк протяженностью 0,808 км ПС 110/35/10кВ Харовск районная в г.Харовск (Востоклес, ООО Дог. № 26-03896В/17 от 05.09.17) | I_002-21-1-01.32-3920 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 1.4387 | 0.1085 | 1.2577 | 0 | 0.072547 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060541 | 1.344 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4387 | 1.4387 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | П | 2019 | 2021 | 2021 | 23.4071 | 23.4071 | 0 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 0 | 135.4061 | 0 | 127.511 | 0 | 127.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84402 | 0 | 4.844 | 2.7048 | 2.2071 | 2.0067 | 127.511 | 127.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2225 | 132.4229 | Перераспределение объемов освоения между 2020 и 2021 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" протяженностью 9,724 км в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; Вологодский мясодел ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0725; Марцинюк А.Л. Дог. № 26-02272В/15 ; ИП Сивков А.О. Дог. № 26-01012В/16) | F_000-21-1-01.33-0002 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 10.9349 | 10.9349 | 1.3774 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 49.3543 | 1.7263 | 41.3443 | 2.5433 | 3.7404 | 0 | 48.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1467 | 17.1467 | 31.757 | 30.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8302 | 30.8302 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Запань и ф. Щекино (0,025 км) с установкой ЛР и заменой КТП 10/0,4 кВ 227-64 "Лагерь Онежец" 1х400 кВА на 2х400 кВА в д. Щёкино Вытегорского района Вологодской области (Вологодское региональное отделение РОССОЮЗСПАС, ООО Дог. № 26-02207К/16 от 15.06.16 ) | G_002-23-1-01.32-3636 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.57646 | 0.57646 | 0 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 2.2063 | 0.001572 | 0.26074 | 1.8757 | 0.06828 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 2.2063 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Дружба протяженностью 0,135 км в п.Васильевское Вологодского района (Попов Юрий Петрович Дог. № 26-05280В/17 от 12.01.18) | J_009-21-1-01.32-3962 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.032011 | 0.032011 | 0 | 0.21376 | 0.0091713 | 0.18899 | 0 | 0.015598 | 0.21376 | 0.0091713 | 0.18899 | 0 | 0.015598 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091713 | 0.2462 | 0.20459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21376 | 0.21376 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6кВ Ананьино в г.Вологда в части установки секционирующего пункта 6 кВ (1 шт.) (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № 26-05423В/17 от 27.03.2018; Витковская Галина Николаевна, ИП Дог. № 26-05424В/17 от 27.03.2018; ) | J_009-21-1-03.13-3656 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 2.0943 | 0.088732 | 0.72654 | 0.8369 | 0.44212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 2.0943 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф.№2 СТО" протяженностью 0,008 км от КТП 3-37 "ПТФ" с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.), Вытегорский р-н, Девятины с по договору ТП № 26-02122К/18 от 08.06.18 (Раков Виктор Николаевич, ИП) | J_009-23-1-01.41-4188 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.0094982 | 0.0094982 | 0 | 0.052807 | 0.0022743 | 0.043803 | 0 | 0.0067295 | 0.052807 | 0.0022743 | 0.043803 | 0 | 0.0067295 | 0 | 0.0087516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087516 | 0.052807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052807 | 0.052807 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фофанцево отп.Авиатор протяженностью 0,035 км, установка КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА в п.Дорожный Вологодского района (Садоводческое некоммерческое товарищество "Авиатор-1", Дог. № 26-01938В/18 от 04.06.18) | J_009-21-1-01.32-3956 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.57979 | 0.0080492 | 0.13851 | 0.39831 | 0.03493 | 0.57979 | 0.0080492 | 0.13851 | 0.39831 | 0.03493 | 0 | 0.57339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080492 | 0.57339 | 0.57174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57979 | 0.57979 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Н.Мондома 35/10 кВ с заменой трансформатора 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА (1 шт.) Белозерский р-н, Нижняя Мондома по договору ТП №26-02676К/17 от 19.12.2017 (Белозерский леспромхоз, АО) | J_009-23-1-03.21-0006 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.36299 | 0 | 0.3183 | 0 | 0.044686 | 0.36299 | 0 | 0.3183 | 0 | 0.044686 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 0.36299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36299 | 0.36299 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП 10кВ "Очистные" в г.Грязовец Вологодской области протяженностью 0,399 км, установка ТТ (2 шт.) в ячейках №1,9 ПС 110/35/10 кВ Грязовец (Северное Молоко, ОАО Дог. № 26-01137В/18 от 25.06.18) | J_009-21-1-03.13-3658 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.060414 | 0.060414 | 0 | 0.43083 | 0.039026 | 0.23969 | 0.11276 | 0.039345 | 0.43083 | 0.039026 | 0.23969 | 0.11276 | 0.039345 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2447 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0.43083 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ "Кряж" в д.Кряж Кич-Городецкого района для тех. присоединения пилорамы: замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА (ИП Маклаков Александр Иванович Дог. № 26-03554ВУ/17 от 18.08.17) | I_009-22-1-03.31-0021 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0.051254 | 0.011598 | 0.036096 | 0 | 0.0035605 | 0 | 0.78081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78081 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051254 | 0.051254 | Без изменений
6.1.1.4.2 | Реконструкция ячейки №1 "Кожино" РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Надеево" с заменой трансформаторов тока (3 шт.), реконструкция ВЛ 10 кВ "Кожино", ВЛ 10 кВ "Грибково отп. Дьяково" общей протяженностью 2,5 км вблизи п.Грибково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19) | K_009-21-1-03.21-0118 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.9313 | 0.31906 | 4.4635 | 0.17467 | 0.97409 | 5.9313 | 0.31906 | 3.6635 | 0.17467 | 1.7741 | 0 | 5.9313 | 0 | 3.9313 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7152 | 3.9313 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6466 | 5.9313 | Изменение распределения оценки полной стоимости ИП без НДС по статьям затрат в связи с тем, что были учтены фактические затраты 2020 года не облагаемые НДС. Изменение плана освоения по годам с учётом факта исполнения ИПР.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "МКСО" протяженностью 0,086 км Бабушкинского района (ООО Идалеспром Дог. № 26-01521Т/19 от 31.05.19) | K_009-24-1-01.32-3628 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.047297 | 0.047297 | 0 | 0.30744 | 0.049944 | 0.24122 | 0 | 0.016276 | 0.3678 | 0.049944 | 0.24253 | 0 | 0.075325 | 0 | 0.24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058074 | 0.24936 | 0.30973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 | 0.3678 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №33 от 30.10.2020. Увеличение полной стоимости ИП из-за сложности объекта, потребовалось дополнительно провести изыскания, установить дополнительные опоры, которые не учитываются при определении стоимости объекта.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ветаптека протяженностью 0,01 км Тарногского района (БОУ Тарногская средняя школа Дог. № 26-02787Т/19 от 10.10.19) | K_009-24-1-01.32-3655 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.12244 | 0 | 0.80608 | 0.031633 | 0.46799 | 0.22197 | 0.084489 | 0.69359 | 0.005089 | 0.13197 | 0.23729 | 0.31924 | 0 | 0.80608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0.69359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69359 | 0.69359 | Утверждена ПСД (Приказ № 121 от 11.06.2020). Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 28 от 30.09.2020.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 408.0521 | 26.8623 | 154.5581 | 168.7528 | 57.8789 | 75.5996 | 4.4058 | 2.8909 | 63.5315 | 4.7714 | 0 | 408.0521 | 0 | 408.0521 | 0 | 75.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8623 | 4.4058 | 67.4237 | 71.1938 | 313.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0521 | 75.5996 | Пересмотр технических параметров ИП по причине переноса сроков ввода ИП в соответствии с письмами заявителя, и в целях снижения стоимости ИП.
6.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ: замена 1х160 кВА на 1х400 кВА и реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км в с. Кичменгский Городок по ул. Советская для тех. присоединения цеха лесопереработки (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020) | L_009-22-1-03.31-0040 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | 0.075754 | 0.01089 | 0.69847 | 0.12484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90995 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховажье Верховажского района: замена ТТ-10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ Южный в количестве 3 шт. (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020) | L_009-24-1-03.13-0043 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08744 | 0.0072795 | 0.068303 | 0 | 0.011858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08744 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020).
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 645.2663 | 647.0972 | 794.3344 | 8000.4641 | 501.1375 | 3523.2423 | 2953.3601 | 1022.7242 | 6607.4397 | 438.32 | 2366.4891 | 2933.606 | 869.0246 | 0 | 7483.0981 | 0 | 4919.547 | 0 | 3610.1776 | 440.4616 | 440.4616 | 379.5987 | 368.4595 | 555.9832 | 528.2817 | 365.3534 | 292.1759 | 276.7106 | 111.7603 | 545.4436 | 461.7886 | 479.8494 | 407.0619 | 700.3257 | 254.2303 | 851.1776 | 610.4929 | 943.0659 | 532.0641 | 888.7179 | 465.4131 | 5625.6026 | 4031.7283 | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 475.1213 | 475.1213 | 631.8423 | 2214.6264 | 97.6476 | 539.5265 | 1339.6185 | 237.8338 | 2183.0514 | 96.8981 | 502.4972 | 1332.3384 | 251.3176 | 0 | 1691.0893 | 0 | 45.8959 | 0 | 38.7722 | 307.254 | 307.254 | 319.4443 | 307.5755 | 426.3594 | 445.9309 | 97.4618 | 57.3582 | 110.9207 | 35.0166 | 383.7531 | 359.3017 | 19.5336 | 38.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0 | 25.6491 | 0 | 1251.0787 | 1243.9551 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 475.1213 | 475.1213 | 631.8423 | 1868.246 | 88.8701 | 466.1971 | 1119.5359 | 193.643 | 1866.0313 | 88.8701 | 446.2207 | 1132.7003 | 198.2403 | 0 | 1291.4513 | 0 | 0 | 0 | -5.7928e-14 | 296.0569 | 296.0569 | 317.8694 | 306.5572 | 382.6012 | 436.9959 | 44.1744 | 16.4215 | 72.72 | 2.3428 | 178.0295 | 175.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.1321 | 938.1321 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" г. Вологда: замена силовых трансформаторов 1х40,5 МВА и 1х40 МВА на 2х63 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 4,048 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 72 шт.) | F_000-21-1-03.13-0014 | З | 2008 | 2017 | 2017 | 174.8038 | 174.8038 | 365.2722 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 734.4687 | 28.2076 | 256.629 | 357.1056 | 92.5265 | 0 | 350.7489 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-14 | 152.4018 | 152.4018 | 198.3471 | 216.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7947 | 216.7947 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Луговая г. Вологда: замена силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,348 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, ОПУ с ЗРУ 35 и 10 кВ (установка выключателей в количестве 60 шт., ДГР 10 кВ в количестве 4 шт.) | I_000-21-1-03.13-0011 | П | 2008 | нд | нд | нд | нд | 19.0427 | 19.0427 | 17.3807 | 0 | 0 | 1.662 | 19.0427 | 17.3807 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х2,5 МВА | I_000-25-1-03.21-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 11.808 | 0.0022165 | 0.16408 | 11.3607 | 0.28094 | 0 | 24.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9402 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 11.808 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, устройство систем компенсации токов однофазных замыканий в сети 35 и 10 кВ | F_000-21-1-03.13-0031 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра в Вологодском районе с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х4 МВА и 1х6,3 МВА на 2х25 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 4,104 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт.) | F_000-21-1-03.13-0101 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 86.0341 | 86.0341 | 0.41821 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 389.559 | 8.4515 | 84.634 | 246.7193 | 49.7542 | 0 | 377.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2204 | 8.2204 | 99.5109 | 52.9233 | 269.3349 | 327.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.9204 | 380.9204 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского района Вологодской области с переводом на класс напряжения 110 кВ: замена силовых трансформаторов 1х5,6 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 6 кВ. | F_000-23-1-03.13-0001 | П | 2012 | нд | нд | 53.1143 | 53.1143 | 11.9906 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 11.9965 | 11.9 | 0 | 0 | 0.096454 | 0 | 0.0062901 | 0 | 0 | 0 | 2.7955e-16 | 0.002116 | 0.002116 | 0.002087 | 0.002116 | 0.002087 | 0.0016505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037666 | 0.0037666 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_000-21-1-03.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 32 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | З | 2013 | 2021 | 2020 | 37.2021 | 37.2021 | 0.020824 | 185.019 | 4.1987 | 30.444 | 141.8205 | 8.5558 | 182.8042 | 4.1987 | 10.4676 | 154.9849 | 13.1531 | 0 | 269.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088754 | 0.0088754 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 0.001749 | 19.2342 | 4.6135 | 72.72 | 2.3428 | 178.0295 | 175.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7745 | 182.7745 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №288р от 30.11.2020. Уменьшение срока окончания финансирования в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком и погашением КЗ по условиям заключенного договора СМР.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маега Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ 35, 10 кВ (0,432 км), реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 24 шт.) | F_000-21-1-03.21-0112 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 29.3767 | 29.3767 | 8.2432 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 154.0815 | 7.9407 | 29.219 | 93.7354 | 23.1864 | 0 | 133.2774 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-14 | 0.0074991 | 0.0074991 | 20.0075 | 36.8354 | 113.2624 | 108.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8308 | 145.8308 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Белый Ручей» Вытегорского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | G_000-23-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский городок Вологодской области: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х10 МВА на 2х10 МВА | G_000-24-1-03.13-0037 | З | 2007 | 2016 | 2016 | 94.5902 | 94.5902 | 226.8546 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 362.2707 | 10.7886 | 65.1071 | 268.7942 | 17.5808 | 0 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4162 | 135.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 17 шт.) | I_000-22-1-03.13-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Великий Устюг Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на равные по мощности, РУ-110 кВ, РУ-35 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 35 шт., ДГР 6 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-22-1-03.13-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Избоищи Чагодощенского района: замена силового трансформатора 1,6 МВА на равный по мощности, замена ОД, КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 15 шт.) | I_000-25-1-03.13-0159 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Абаканово Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.21-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Аксеново Череповецкого района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Подольская Устюженского района: замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, замена КРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 19 шт.) | I_000-25-1-03.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Коротово Череповецкого района: замена силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ в количестве 3 шт., реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 14 шт.) | I_000-25-1-03.13-0160 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х10 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт.) | I_000-21-1-03.13-3655 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Ирдоматка Череповецкого района с переводом на класс напряжения 110/10кВ: замена силовых трансформаторов 1х6,3 МВА и 1х4 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 6,8 км, реконструкция РУ 35 кВ и РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 21 шт.) | I_000-25-1-03.13-0161 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Можайское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА | I_000-21-1-03.21-0102 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Суда" Череповецкого района Вологодской области: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 39 шт.), установка приборов учета (2 шт.) | I_000-25-1-03.13-0162 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | F_000-21-1-03.13-0028 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ягница Череповецкого района: замена силовых трансформаторов 2х1,6 МВА на 2х4 МВА | F_000-25-1-03.21-0004 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Ананьино Вологодского района: замена силового трансформатора 1х10 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 2,5 км, реконструкция РУ 110 кВ и РУ 6 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 6 кВ в количестве 2 шт.) | J_000-21-1-03.13-3659 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 346.3804 | 8.7775 | 73.3294 | 220.0826 | 44.1909 | 317.0201 | 8.028 | 56.2766 | 199.6382 | 53.0773 | 0 | 399.6379 | 0 | 45.8959 | 0 | 38.7722 | 11.1971 | 11.1971 | 1.5749 | 1.0183 | 43.7583 | 8.935 | 53.2874 | 40.9367 | 38.2007 | 32.6738 | 205.7237 | 183.487 | 19.5336 | 38.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0 | 25.6491 | 0 | 312.9466 | 305.823 | нд
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Петринево, Антушево, Белозерск, Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи (УПАСК - 2 шт.) | G_000-26-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 16.2482 | 0.28659 | 2.3943 | 12.9178 | 0.64952 | 0 | 39.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7625 | 0.30691 | 16.4719 | 15.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2482 | 16.2482 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9297 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 1.9297 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 1.9297 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 1.7407 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна, ПС 110/10 кВ Искра и Заягорба в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | I_000-25-1-04.60-0009 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 11.8499 | 0.25196 | 1.3296 | 8.4418 | 1.8265 | 0 | 11.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 11.7035 | 11.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8499 | 11.8499 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Заягорба, Искра и ПС 110/35/10/6 Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК и каналов связи (УПАСК - 3 шт.) | G_000-25-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в п. Кубенское Вологодского района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-21-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 1.0183 | 0 | 0.052382 | 0.48845 | 0.47747 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5749 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Калинино" в Никольском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | G_000-22-1-04.60-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 7.2354 | 0.15693 | 0.20874 | 6.5193 | 0.35041 | 0 | 14.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3558 | 7.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 7.2354 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Чагода" в Чагодощенском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройства АОСН (АОСН - 1 шт.) | G_000-25-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 1.1229 | 0.096525 | 0.14001 | 0.82233 | 0.06403 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тарнога в с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в части создания системы противоаварийной автоматики (1 система) | F_000-24-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 11.1971 | 0.84746 | 0.7976 | 9.0022 | 0.54981 | 0 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1971 | 11.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кич-Городок в с. Кичменгский Городок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки оборудования компенсации емкостных токов (ДГР 10 кВ - 2 шт., выключатель 10 кВ - 1 шт.) | I_000-22-1-03.13-0055 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 26.3622 | 0.71315 | 11.0269 | 10.5347 | 4.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3622 | 0 | 26.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71315 | 0 | 25.6491 | 0 | 26.3622 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Зеленцово" Никольского района Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | I_000-22-1-03.13-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.6738 | 0.79968 | 3.8851 | 8.25 | 1.739 | 14.6738 | 0.79968 | 3.8851 | 8.25 | 1.739 | 0 | 26.3705 | 0 | 0 | 0 | 2.2737e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.112 | 13.4153 | 1.2585 | 1.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6738 | 14.6738 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0006 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1409 | 0.24849 | 0.055254 | 1.5056 | 0.33155 | 2.1409 | 0.24849 | 0.055254 | 1.5056 | 0.33155 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1409 | 2.1409 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.6259 | 0.68779 | 5.5682 | 7.9751 | 3.3948 | 17.6259 | 0.68779 | 5.5682 | 7.9751 | 3.3948 | 0 | 17.6259 | 0 | 15.8633 | 0 | 17.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | 0.48169 | 15.8633 | 17.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.345 | 17.6259 | Перераспределение объемов освоения между 2020 и 2021 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10-6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 2 шт.) | J_000-25-1-04.60-0010 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.4933 | 0.54 | 0.10252 | 6.8947 | 0.95605 | 8.4933 | 0.54 | 0.10252 | 6.8947 | 0.95605 | 0 | 9.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 8.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 8.4933 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.6091 | 0.37427 | 3.0358 | 4.3481 | 1.8509 | 8.7389 | 0.4071 | 0.11249 | 6.5223 | 1.697 | 0 | 9.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0 | 9.6091 | 8.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7389 | 8.7389 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №40 от 30.12.2020. Увеличение срока окончания финансирования в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.8125 | 0.49905 | 4.0479 | 5.7976 | 2.4679 | 17.9577 | 0.42984 | 0.89086 | 13.2222 | 3.4148 | 0 | 13.3115 | 0 | 0 | 0 | 17.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49905 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 17.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9577 | Увеличение срока реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком, длительным согласованием ПИР с системным оператором, из-за чего не было возможности проведения ТЗП на СМР и завершения работ. Приказ об утверждении ПСД от 26.03.2021 № 152. Увеличение полной полной стоимости ИП и полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ возникло вследствие уточнения проектом конструктивных решений по возможности установки оборудования в существующих помещениях, и не могло быть предусмотрено на начальной стадии оценки инвестиционного проекта.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Суда", "Новые Углы" в части монтажа и пуско-наладки устройств УПАСК (4 шт.) и каналов связи (ВОЛС - 0,7 км) | J_000-25-1-04.60-0012 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.7677 | 2.6852 | 3.15 | 9 | 2.9326 | 17.7677 | 2.6852 | 3.15 | 9 | 2.9326 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.473 | 17.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7677 | 17.7677 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Калинино Никольского района: замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА | F_000-22-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленцово в Никольском районе Вологодской области (замена силового трансформатора 2,5 МВА на равный по мощности) | F_000-22-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | F_000-22-1-03.13-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Нюксеница в Нюксенском районе Вологодской области (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА равные по мощности, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ) | F_000-22-1-03.21-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Шексна в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Искра в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-25-1-03.13-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кириллов в части монтажа и пуско-наладки устройств АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-23-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кубенское в части монтажа и пуско-наладки устройства АОПО и УПАСК ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-3645 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Подборовье" в части замены УРЗА ОМВ 110 кВ на микропроцессорную РЗА типа ШЭ2607 013022 (1 шт.) | J_000-25-1-04.60-0013 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0134 | 0.437 | 0.17403 | 1.9464 | 0.456 | 3.0134 | 0.437 | 0.17403 | 1.9464 | 0.456 | 0 | 3.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1807 | 3.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | 3.0134 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ (1 шт.) | J_000-21-1-03.21-0117 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 181.5395 | 0 | 36.21 | 123.9779 | 21.3516 | 174.2664 | 0 | 36.2645 | 104.4694 | 33.5325 | 0 | 181.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5395 | 174.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2664 | 174.2664 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №288т от 30.11.2020.
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 170.145 | 171.9759 | 100.0162 | 2590.6771 | 163.7341 | 1991.2629 | 106.4065 | 329.2736 | 1174.6686 | 97.2304 | 871.7424 | 54.1413 | 151.5544 | 0 | 2560.0023 | 0 | 1897.3846 | 0 | 519.0388 | 126.1779 | 126.1779 | 55.9947 | 57.335 | 75.141 | 81.4286 | 185.1764 | 169.2966 | 119.8729 | 58.7833 | 100.255 | 62.5923 | 203.7429 | 212.6403 | 167.0107 | 42.5669 | 299.7199 | 34.8109 | 581.1276 | 63.0955 | 645.7834 | 165.9252 | 2326.8204 | 948.4746 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 160.2722 | 162.1031 | 60.0162 | 2465.0344 | 161.9054 | 1920.3765 | 68.1912 | 314.5612 | 1069.4147 | 96.7569 | 811.1902 | 21.8565 | 139.6111 | 0 | 2468.0231 | 0 | 1872.7575 | 0 | 514.7157 | 103.6734 | 103.6734 | 44.1555 | 46.7199 | 75.141 | 81.4286 | 174.4839 | 159.5197 | 104.0834 | 47.1905 | 93.7285 | 56.1507 | 199.4198 | 208.3172 | 162.6119 | 42.5669 | 298.1294 | 34.8109 | 566.813 | 63.0955 | 645.7834 | 165.9252 | 2263.767 | 905.7251 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | С | 2011 | нд | нд | 122.6827 | 122.6827 | 16.2809 | 65.6232 | 12.4893 | 30.5162 | 0 | 22.6178 | 64.9742 | 12.4893 | 30.5162 | 0 | 21.9687 | 0 | 64.3644 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-15 | 1.8211 | 1.8211 | 1.9386 | 1.8395 | 21.9165 | 1.8925 | 33.6058 | 37.9086 | 1.8925 | 2.6908 | 3.1897 | 2.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8721 | 46.8721 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в соответствии с замечанием АО "СО ЕЭС" к проекту ИПР (Письмо от 08.05.2020 № В32-II-3-19-4725. Раздел I п.3). Уточнение полной стоимости без НДС с учетом фактического освоения в 2020 году.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-24-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 1.9646 | 0.25366 | 1.5634 | 0 | 0.14751 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 1.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9646 | 1.9646 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | F_004-24-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 2.3764 | 0.30439 | 1.9098 | 0 | 0.16222 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 2.3764 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 20 га | F_004-24-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 2.6145 | 0.33821 | 2.0807 | 0 | 0.19567 | 0 | 2.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6272 | 2.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6145 | 2.6145 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,88 га | F_004-25-1-01.12-3629 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 3.5977 | 0.47254 | 2.9182 | 0 | 0.20703 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 3.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5977 | 3.5977 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 2.3889 | 0.13428 | 1.7772 | 0 | 0.47739 | 0 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | 0.71847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 2.3889 | 1.6705 | 0 | 0.71847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6705 | 2.3889 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,93 га | F_004-25-1-01.12-3631 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0.88653 | 0.11746 | 0.71779 | 0 | 0.051287 | 0 | 0.91039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91039 | 0.88653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88653 | 0.88653 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,51 га | F_004-21-1-01.12-3740 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 0 | 14.091 | 0 | 0 | 0 | 5.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0455 | 0 | 7.0455 | 1.9702 | 0 | 5.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 7.0455 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3632 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 11.6959 | 0 | 0 | 0 | 4.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 5.8479 | 1.7393 | 0 | 4.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7393 | 5.8479 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 74,2 га | F_004-22-1-01.12-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 9.7627 | 1.2548 | 7.8327 | 0 | 0.67522 | 0 | 9.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7463 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 9.7627 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-22-1-01.12-0008 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 1.8415 | 0.23675 | 1.4065 | 0 | 0.19829 | 0 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 1.8415 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13,4 га | F_004-22-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 1.911 | 0.2266 | 1.5352 | 0 | 0.14921 | 0 | 1.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8518 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в Великоустюгском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | F_004-22-1-01.12-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 14,3 га | I_004-22-1-01.12-0018 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 2.0074 | 0.24182 | 1.6382 | 0 | 0.12744 | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 2.0074 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 3,4 га | F_004-23-1-01.12-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0.42278 | 0.0045252 | 0.40032 | 0 | 0.01794 | 0 | 0.44648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44648 | 0.42278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0.42278 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 26,18 га | F_004-21-1-01.12-3741 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 3.4926 | 0.3 | 2.9227 | 0 | 0.26995 | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4387 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 3.4926 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 50 га | F_004-24-1-01.12-0007 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 6.7995 | 0.84552 | 5.4758 | 0 | 0.47824 | 0 | 6.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9099 | 6.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7995 | 6.7995 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | F_004-24-1-01.12-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино-Зеленцово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31,5 га | I_004-24-1-01.12-0018 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.6923 | 0.53268 | 3.588 | 0 | 0.57169 | 4.6923 | 0.53268 | 3.588 | 0 | 0.57169 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 4.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6923 | 4.6923 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 65 га | F_004-24-1-01.12-0009 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 9.135 | 1.0992 | 7.199 | 0 | 0.83688 | 0 | 8.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9827 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 9.135 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,88 га | F_004-21-1-01.12-3742 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 2.3445 | 0.30236 | 1.8992 | 0 | 0.14291 | 0 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3486 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 34,74 га | F_004-25-1-01.12-3633 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 4.5875 | 0.58881 | 3.6912 | 0 | 0.3074 | 0 | 4.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 4.5875 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.12-3634 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 21.4101 | 0 | 0 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7051 | 0 | 10.7051 | 2.448 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 10.7051 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,72 га | F_004-25-1-01.12-3635 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 2.2779 | 0.30034 | 1.8354 | 0 | 0.14216 | 0 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779 | 2.2779 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-22-1-01.12-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,63 га | F_004-23-1-01.12-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 1.0796 | 0.011486 | 1.0046 | 0 | 0.063501 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 1.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области протяженностью по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 108.7284 | 5.4383 | 80.698 | 0 | 22.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7284 | 0 | 108.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8728 | 0 | 45.8211 | 0 | 52.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7284 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области протяженностью по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 116.2972 | 5.8168 | 86.3155 | 0 | 24.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2972 | 0 | 116.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6297 | 0 | 30 | 0 | 74.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2972 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 29,65 га | G_004-21-1-01.12-3744 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.869 | 0.32988 | 4.3662 | 0 | 1.1729 | 6.0521 | 0 | 4.9601 | 0 | 1.092 | 0 | 11.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 5.869 | 6.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0521 | 6.0521 | Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в сумме 250,34952 тыс. руб. Увеличение срока окончания реализации ИП в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сокол-Харовск (Т) с отпайкой на ПС Семигородняя в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 35,198 га | G_004-21-1-01.12-3746 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 28,02 га | I_004-21-1-01.12-3758 | З | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.1798 | 0.34737 | 4.5975 | 0 | 1.235 | 5.4363 | 0.79484 | 2.7864 | 0 | 1.855 | 0 | 11.3532 | 0 | 0.74353 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 1.75 | 4.4298 | 3.6863 | 0 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 5.4363 | Снижение стоимости ИП и перенос срока окончания реализации с 2021 на 2020 обусловлен изменением параметров ИП под факт ввода (снижение с 44,718 га до 28,02 га) по договору подряда № ВЭ2.1-17\0143 от 20.12.2017 и в связи с отказом от расширения в 2021 году 16,698 га на территориях Минобороны из-за отсутствия согласования на проведение работ со стороны Минобороны.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск(Т)-Никол.Погост" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,76 га | G_004-21-1-01.12-3747 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 1.4837 | 0.19887 | 1.2488 | 0 | 0.036082 | 0 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 1.4837 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2144 | 0.1205 | 1.9296 | 2.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белозерск - Кириллов " в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-23-1-01.12-0006 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 3.6344 | 0.038597 | 3.3759 | 0 | 0.21993 | 0 | 3.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8093 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 3.6344 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-2 – Бабушкино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 5,2 га | G_004-24-1-01.12-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0.6701 | 0.087934 | 0.54366 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.68299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68299 | 0.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0.6701 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма-1 – Тотьма-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | G_004-24-1-01.12-0012 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 1.0975 | 0.14205 | 0.87776 | 0 | 0.07772 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0975 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.6159 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17954 | 0 | 1.6159 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 1.7954 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0028 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 18 га | G_004-24-1-01.12-0010 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.758 | 0.30439 | 2.1024 | 0 | 0.35122 | 2.758 | 0.30439 | 2.1024 | 0 | 0.35122 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Верховажье-Вельск" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 31 га | G_004-24-1-01.12-0014 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.7711 | 0.52422 | 3.5774 | 0 | 0.66943 | 4.7711 | 0.52422 | 3.5774 | 0 | 0.66943 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 4.7711 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Белоусово 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,83 га | G_004-23-1-01.12-0005 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0.34989 | 0.0037666 | 0.32944 | 0 | 0.01668 | 0 | 0.37179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37179 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | 0.34989 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек (2-й этап) в объёме 12,424 га | G_004-21-1-01.12-3748 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 1.6337 | 0.3 | 1.2188 | 0 | 0.11491 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Андомская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 7,82 га | G_004-23-1-01.12-0009 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0.97624 | 0.010408 | 0.91037 | 0 | 0.055454 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.97624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.97624 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 30 га | F_004-24-1-01.21-0005 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 3.9599 | 0.50731 | 3.1808 | 0 | 0.27174 | 0 | 3.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9404 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0.05849 | 0.00328 | 0.04348 | 0 | 0.01173 | 0 | 0.05849 | 0 | 0.052641 | 0 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005849 | 0 | 0.052641 | 0.05849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052641 | 0.05849 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0103 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-25-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 0 | 1.4467 | 0 | 1.302 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0 | 1.302 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 1.4467 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 0 | 1.1041 | 0 | 0.9937 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11041 | 0 | 0.9937 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9937 | 1.1041 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 2.8368 | 0.15948 | 2.1105 | 0 | 0.56686 | 0 | 5.6736 | 0 | 0 | 0 | 0.030692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 2.8368 | 2.8061 | 0 | 0.030692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 2.8368 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,7 га | F_004-22-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 6,04 га | I_004-22-1-01.21-0024 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6703 | 0.09386 | 1.2427 | 0 | 0.33377 | 1.1736 | 0.095697 | 0.71967 | 0 | 0.35825 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 1.6703 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №57 от 30.09.2020.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 8,4 га | F_004-23-1-01.21-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,5 га | I_004-23-1-01.21-0021 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 1.8388 | 0.26089 | 1.406 | 0 | 0.17198 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8388 | 1.8388 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,04 га | F_004-23-1-01.21-0004 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0.50079 | 0.005377 | 0.47038 | 0 | 0.025032 | 0 | 0.53071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53071 | 0.50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50079 | 0.50079 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | F_004-23-1-01.21-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,82 га | I_004-23-1-01.21-0022 | З | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0542 | 0.17168 | 2.2721 | 0 | 0.6104 | 1.8785 | 0.37867 | 1.1245 | 0 | 0.37535 | 0 | 6.9336 | 0 | 1.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0.45227 | 2.602 | 1.3245 | 0.10176 | 0.10176 | 1.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 1.8785 | Снижение стоимости ИП и перенос срока окончания реализации с 2021 на 2020 обусловлен изменением параметров ИП под факт ввода (снижение с 22,1 га до 10,82 га) по договору подряда № ВЭ2.3-17\0062 от 20.04.2018. Данный договор подряда расторгнут с сохранением заактированного освоения из-за несостоятельности подрядчика ООО "Управление механизации лесного хозяйства". Продолжение работ по инвестиционному проекту не представляется возможным ввиду низкого остатка стоимости по ИП в т.ч. из-за отнесения на ИП процентов по кредиту на сумму 284,67596 тыс. руб. Удельный показатель остатка стоимости ИП на га получается 104 тыс. руб. без НДС при стандартной расценке около 150 тыс. руб. без НДС за га, и в связи с низким удельным показателем высокая вероятность того, что ТЗП не состоятся.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в Верховажском районе ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | F_004-24-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 21 га | I_004-24-1-01.21-0018 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.4954 | 0.35512 | 2.4234 | 0 | 0.71691 | 3.4954 | 0.35512 | 2.4234 | 0 | 0.71691 | 0 | 4.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 2.1289 | 1.3665 | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4954 | 3.4954 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 4,3 га | F_004-25-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 17,83 га | F_004-25-1-01.21-0007 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 2.4392 | 0.3022 | 1.8949 | 0 | 0.24213 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 2.4392 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 39 га | F_004-25-1-01.21-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 29,33 га | I_004-25-1-01.21-0041 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.6738 | 0.35162 | 3.5508 | 0 | 1.7714 | 5.6738 | 0.35162 | 3.5508 | 0 | 1.7714 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1582 | 3.1854 | 0.9728 | 2.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6738 | 5.6738 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17131 | 0.0963 | 1.5418 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 1.7131 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в Никольском районе ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | F_004-22-1-01.21-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,2 га | I_004-22-1-01.21-0027 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.3323 | 0.27395 | 1.8703 | 0 | 0.1881 | 2.3323 | 0.27395 | 1.8703 | 0 | 0.1881 | 0 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3323 | 2.3323 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16 га | F_004-22-1-01.21-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 1.215 | 0.06968 | 0.90059 | 0 | 0.24472 | 0 | 1.215 | 0 | 1.0935 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 1.0935 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 1.215 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 0.28511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 0.33111 | 0.046 | 0 | 0.28511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.33111 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | 0 | 0.60485 | 0.48026 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48026 | 0.60485 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 0.37552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9504 | 0 | 0.9504 | 0.57488 | 0 | 0.37552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57488 | 0.9504 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18672 | 0 | 1.6805 | 0.10496 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 1.8672 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 23 га | F_004-25-1-01.21-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 8 га | F_004-25-1-01.21-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18912 | 0 | 1.7021 | 0.10634 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 1.8912 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015104 | 0 | 0.13594 | 0.00851 | 0 | 0.14253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0.15104 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0.91411 | 0.05141 | 0.68008 | 0 | 0.18262 | 0 | 0.91411 | 0 | 0.8227 | 0 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091411 | 0 | 0.8227 | 0.91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8227 | 0.91411 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0103 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 5 га | F_004-25-1-01.21-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27 га | F_004-25-1-01.21-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | F_004-25-1-01.21-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,33 га | I_004-25-1-01.21-0042 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.775 | 0.15597 | 2.0644 | 0 | 0.55462 | 2.5156 | 0.21371 | 2.2013 | 0 | 0.10063 | 0 | 7.7339 | 0 | 1.3689 | 0 | 0.59398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.23837 | 2.5367 | 0.11445 | 1.0533 | 1.5688 | 1.3689 | 0.59398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 2.5156 | Снижение полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС связано с сокращением объемов расширения просеки. Снижение ввода га по ИП связано с расторжением договора подряда № ВЭ2.5-17\0131 от 08.12.2017 с ООО "Управление механизации лесного хозяйства" из-за несостоятельности подрядчика. В результате работы по приборке порубочных остатков для сдачи просеки департаменту лесного комплекса выполняются хозяйственным способом. Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР и снижения стоимости ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14 га | F_004-25-1-01.21-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 2.3355 | 0.13129 | 1.7375 | 0 | 0.46674 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.102 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23355 | 0 | 2.102 | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 2.3355 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0103 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объеме 5 га | F_004-25-1-01.21-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,5 га | F_004-25-1-01.21-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 0 | 4.1489 | 0 | 3.734 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41489 | 0 | 3.734 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 | 4.1489 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0103 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 3 га | F_004-25-1-01.21-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_004-25-1-01.21-0022 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,47 га | I_004-25-1-01.21-0043 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0135 | 0.11319 | 1.4979 | 0 | 0.40237 | 2.0063 | 0.018502 | 1.9057 | 0 | 0.082117 | 0 | 3.8513 | 0 | 0.49732 | 0 | 0.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0.67306 | 1.3404 | 0.84313 | 0 | 0 | 0.49732 | 0.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 2.0063 | Снижение полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС связано с сокращением объемов расширения просеки. Снижение ввода га по ИП связано с расторжением договора подряда № ВЭ2.5-17\0131 от 08.12.2017 с ООО "Управление механизации лесного хозяйства" из-за несостоятельности подрядчика. В результате работы по приборке порубочных остатков для сдачи просеки департаменту лесного комплекса выполняются хозяйственным способом. Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР и снижения стоимости ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 0.7776 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.5-19\0096 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,4 га | F_004-22-1-01.21-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 1.9449 | 0.10931 | 1.447 | 0 | 0.38863 | 0 | 1.9449 | 0 | 1.7504 | 0 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19449 | 0 | 1.7504 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7504 | 1.9449 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15 га | F_000-25-1-01.21-0024 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 2.3849 | 0.13406 | 1.7742 | 0 | 0.47662 | 0 | 2.3849 | 0 | 2.1464 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23849 | 0 | 2.1464 | 2.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 2.3849 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 2.0543 | 0.11548 | 1.5283 | 0 | 0.41056 | 0 | 2.0543 | 0 | 1.8489 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20543 | 0 | 1.8489 | 2.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 2.0543 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 0.46891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89141 | 0 | 0.89141 | 0.4225 | 0 | 0.46891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0.89141 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.5-19\0096 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,9 га | F_004-22-1-01.21-0010 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.3716 | 0.1505 | 1.052 | 0 | 0.16918 | 1.3716 | 0.1505 | 1.052 | 0 | 0.16918 | 0 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 1.3716 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 0 | 3.7021 | 0 | 3.3319 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37021 | 0 | 3.3319 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 3.7021 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 1.3502 | 0 | 1.2034 | 0 | 0.14681 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.2152 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13502 | 0 | 1.2152 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2152 | 1.3502 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 15,06 га | F_004-22-1-01.21-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.1679 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24087 | 0 | 2.1679 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1679 | 2.4087 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 2.1777 | 0 | 1.9599 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21777 | 0 | 1.9599 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599 | 2.1777 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.3388 | 0 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25987 | 0 | 2.3388 | 2.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3388 | 2.5987 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 1.7235 | 0.10765 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70553 | 0 | 0.70553 | 0.098 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.70553 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0.57602 | 0 | 0 | 0 | 0.24801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28801 | 0 | 0.28801 | 0.04 | 0 | 0.24801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.28801 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035166 | 0 | 0.31649 | 0.01978 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35166 | 0.35166 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 0 | 1.7954 | 0 | 1.6159 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17954 | 0 | 1.6159 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 1.7954 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0028 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 0 | 2.5734 | 0 | 2.316 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25734 | 0.18631 | 2.316 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 2.5734 | Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 4.3389 | 0.24392 | 3.228 | 0 | 0.86701 | 0 | 4.3389 | 0 | 3.905 | 0 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43389 | 0 | 3.905 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 4.3389 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0028 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 0 | 3.7404 | 0 | 3.3663 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37404 | 0 | 3.3663 | 3.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3663 | 3.7404 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0027 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 2.8428 | 0 | 2.5585 | 0 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28428 | 0 | 2.5585 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 2.8428 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0027 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 2.5435 | 0 | 2.2892 | 0 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25435 | 0 | 2.2892 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 2.5435 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0027 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района протяженностью 27,972 км, установка реклоузеров (3 шт.) | F_000-24-1-01.32-0014 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 6.7403 | 6.7403 | 2.4441 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 28.4134 | 2.4268 | 17.2214 | 6.4457 | 2.3194 | 0 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 25.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9692 | 25.9692 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области общей протяженностью 3,783 км, установка КТП 10/0,4 кВ 40 кВА | F_000-22-1-01.32-0007 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 4.8386 | 4.8386 | 1.9283 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 9.0619 | 1.8821 | 5.8727 | 0.74326 | 0.56383 | 0 | 8.2205 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-16 | 0.0045566 | 0.0045566 | 0.0046016 | 0.0046016 | 0.70136 | 0.0044978 | 7.51 | 7.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129 | 7.129 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» (ВЛ 10 кВ 13,24 км), установка реклоузера (1 шт.) | F_000-24-1-01.32-0002 | З | 2013 | 2018 | 2018 | 2.2835 | 2.2835 | 0.88176 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 11.6176 | 0.88176 | 9.0006 | 0.87662 | 0.85864 | 0 | 10.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9282 | 10.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7358 | 10.7358 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района протяжённостью 11,62 км, установка реклоузера (1 шт.) | I_000-24-1-01.32-0115 | З | 2013 | 2019 | 2019 | 2.7776 | 2.7776 | 0.97093 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 14.6555 | 0.96325 | 10.8523 | 2.3252 | 0.51472 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 13.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6846 | 13.6846 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_004-25-1-01.12-3636 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 0 | 7.6469 | 0 | 6.8823 | 0 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7647 | 0 | 6.8823 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8823 | 7.6469 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0102 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,391 га | I_004-21-1-01.21-0039 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0.95459 | 0.15 | 0.73674 | 0 | 0.067846 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.95459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95459 | 0.95459 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5356 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 0.9064 | 6.0463 | 0.25495 | 3.3743 | 0 | 2.417 | 0 | 10.1414 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 1.3973 | 3.1384 | 0.67091 | 2.4674 | 2.8974 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9656 | 6.0463 | Увеличение стоимости проекта без НДС в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в сумме 1510,63164 тыс. руб. Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО "Группа Компаний Белая Сосна" обязательств по договору ВЭ2.5-18\0093 от 14.08.2018.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 15,283 га | I_004-21-1-01.12-3756 | З | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4309 | 0.13665 | 1.8084 | 0 | 0.48581 | 2.3094 | 0.35988 | 1.5195 | 0 | 0.43004 | 0 | 4.6038 | 0 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0.37935 | 2.0515 | 1.9301 | 0 | 0 | 0.12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 2.3094 | Снижение стоимости ИП и перенос срока окончания реализации с 2021 на 2020 обусловлен изменением параметров ИП под факт ввода (снижение с 17,59 га до 15,283 га) по договору подряда № ВЭ2.1-17\0143 от 20.12.2017. Данный договор подряда расторгнут с сохранением заактированного освоения из-за несостоятельности подрядчика ООО "Управление механизации лесного хозяйства". Продолжение работ по инвестиционному проекту не представляется возможным ввиду низкого остатка стоимости по ИП в т.ч. из-за отнесения на ИП процентов по кредиту на сумму 338,79939 тыс. руб. Удельный показатель остатка стоимости ИП на га получается 53 тыс. руб. без НДС при стандартной расценке около 150 тыс. руб. без НДС за га, и в связи с низким удельным показателем высокая вероятность того, что ТЗП не состоятся.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Кубенское (Вологодский район)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 19,9 га | I_004-21-1-01.12-3751 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7289 | 0.42356 | 1.9789 | 0 | 0.32638 | 2.7289 | 0.42356 | 1.9789 | 0 | 0.32638 | 0 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 2.0924 | 0.65775 | 0.63648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 2.7289 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Никольск-Павино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 31,3 га | I_004-22-1-01.12-0014 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 4.5704 | 0.5293 | 3.5362 | 0 | 0.50497 | 0 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 4.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5704 | 4.5704 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозово-1,2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 2,6 га | I_004-24-1-01.21-0015 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.37361 | 0.043967 | 0.30004 | 0 | 0.029599 | 0.37361 | 0.043967 | 0.30004 | 0 | 0.029599 | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0.37361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37361 | 0.37361 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-1" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0014 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.84515 | 0.10146 | 0.6924 | 0 | 0.051291 | 0.84515 | 0.10146 | 0.6924 | 0 | 0.051291 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.70281 | 0.14234 | 0.14234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84515 | 0.84515 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сметанино-2" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 7 га | I_004-24-1-01.21-0013 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.0276 | 0.11837 | 0.8078 | 0 | 0.10139 | 1.0276 | 0.11837 | 0.8078 | 0 | 0.10139 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 1.0276 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Айга" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6 га | I_004-24-1-01.21-0012 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.86369 | 0.10146 | 0.70315 | 0 | 0.059084 | 0.86369 | 0.10146 | 0.70315 | 0 | 0.059084 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86405 | 0.86369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86369 | 0.86369 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 0 | 6.5289 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644 | 0 | 3.2644 | 0.95498 | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95498 | 3.2644 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0098 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Великодворье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 6,74 га | I_004-24-1-01.21-0016 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1222 | 0.11398 | 0.7698 | 0 | 0.23846 | 1.1222 | 0.11398 | 0.7698 | 0 | 0.23846 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 1.1222 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0.37454 | 0 | 0 | 0 | 0.16127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0.18727 | 0.026 | 0 | 0.16127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.18727 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0.68526 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Ивантец" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 2,37 га | I_004-22-1-01.21-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34055 | 0.040078 | 0.27878 | 0 | 0.021686 | 0.34055 | 0.040078 | 0.27878 | 0 | 0.021686 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34055 | 0.34055 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Байдарово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 4,29 га | I_004-22-1-01.21-0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.61097 | 0.072546 | 0.50277 | 0 | 0.035655 | 0.61097 | 0.072546 | 0.50277 | 0 | 0.035655 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0.61097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61097 | 0.61097 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 8.8705 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 4.4353 | 2.6233 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6233 | 4.4353 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.5-19\0100 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 28,758 га | I_004-21-1-01.12-3749 | З | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.1334 | 0.40097 | 5.3069 | 0 | 1.4256 | 5.1228 | 0.5 | 3.4688 | 0 | 1.154 | 0 | 9.1441 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1334 | 5.1228 | 1 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1334 | 5.1228 | Снижение стоимости ИП и перенос срока окончания реализации с 2021 на 2019 обусловлен изменением параметров ИП под факт ввода (снижение с 49,537 га до 28,758 га) по договору подряда № ВЭ2.1-17\0153 от 27.12.2017 и в связи с отказом от расширения в 2021 году 20,779 га на территориях Минобороны из-за отсутствия согласования на проведение работ со стороны Минобороны.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чушевицы-Верховажье" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10 га | I_004-24-1-01.12-0016 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4712 | 0.1691 | 1.154 | 0 | 0.14807 | 1.4712 | 0.1691 | 1.154 | 0 | 0.14807 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 1.4712 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7136 | 0.09633 | 1.2748 | 0 | 0.3424 | 1.7902 | 0.15 | 1.3284 | 0 | 0.31181 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7902 | 1.7902 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №341 от 30.12.2020. Увеличение срока окончания реализации ИП в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086486 | 0 | 0.77837 | 0.04864 | 0 | 0.81622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0.86486 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Слобода-Криводино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,23 га | I_004-21-1-01.21-0038 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.0817 | 0.06079 | 0.80471 | 0 | 0.2162 | 1.0572 | 0.15 | 0.88248 | 0 | 0.02469 | 0 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 1.0572 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №260 от 30.10.2020.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9518 | 0.10974 | 1.452 | 0 | 0.39007 | 1.9593 | 0.15 | 1.5234 | 0 | 0.2859 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 1.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9593 | 1.9593 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №342 от 30.12.2020. Увеличение срока окончания реализации ИП в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Можайское-Минькино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,73 га | I_004-21-1-01.21-0025 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.007 | 0.05663 | 0.74917 | 0 | 0.20119 | 0.99633 | 0.15 | 0.78859 | 0 | 0.057746 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0.99633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99633 | 0.99633 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №261 от 30.10.2020.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.77721 | 0.0437 | 0.57821 | 0 | 0.1553 | 0.80869 | 0.15 | 0.65416 | 0 | 0.0045353 | 0 | 0.77721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77721 | 0.80869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80869 | 0.80869 | Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК №340 от 30.12.2020. Увеличение срока окончания реализации ИП в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034401 | 0.01933 | 0.30961 | 0.32468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0.17067 | 0.00961 | 0.12689 | 0 | 0.03417 | 0 | 0.17067 | 0 | 0.1536 | 0 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017067 | 0 | 0.1536 | 0.17067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.17067 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.22888 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025431 | 0 | 0.22888 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22888 | 0.25431 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0.26932 | 0.01515 | 0.20035 | 0 | 0.05382 | 0 | 0.26932 | 0 | 0.24239 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026932 | 0 | 0.24239 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24239 | 0.26932 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.098244 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010916 | 0 | 0.098244 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098244 | 0.10916 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.94253 | 0 | 0.84828 | 0 | 0.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094253 | 0.083132 | 0.84828 | 0.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93141 | 0.94253 | Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27713 | 0.15577 | 2.4942 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7713 | 2.7713 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.365 | 0.02282 | 0 | 0.38273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0 | 1.0988 | 0.06861 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 1.2209 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16431 | 0 | 1.4788 | 0.09234 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.6431 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15316 | 0.08613 | 1.3785 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 1.5316 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 46,53 га | F_004-25-1-01.12-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 5.8267 | 0.78684 | 4.5017 | 0 | 0.53816 | 0 | 5.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 5.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 5.8267 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек в объёме 43,75 га | F_004-25-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 5.6313 | 0.73983 | 4.2274 | 0 | 0.6641 | 0 | 5.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 5.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 5.6313 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,9 га | F_004-25-1-01.12-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0.96604 | 0.13359 | 0.76431 | 0 | 0.068138 | 0 | 0.92949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92949 | 0.96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96604 | 0.96604 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек 54,56 га | F_004-21-1-01.21-0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 6.5422 | 0.92263 | 5.2723 | 0 | 0.34726 | 0 | 6.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4131 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 6.5422 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ общей протяженностью 13,874 км в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | G_000-24-1-01.12-0001 | З | 2012 | 2017 | 2017 | 19.9026 | 19.9026 | 37.5101 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 105.3189 | 23.0106 | 80.7401 | 0.077753 | 1.4904 | 0 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8088 | 67.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробъёво" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 33,3 га | G_000-21-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 4.3056 | 0.20886 | 3.8335 | 0 | 0.26321 | 0 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3056 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробъёво-Погорелово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 27,6 га | G_000-21-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 3.0866 | 0.19033 | 2.7508 | 0 | 0.14548 | 0 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0866 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2-Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 61,17 га | F_004-24-1-01.12-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 7.4684 | 1.0368 | 5.9657 | 0 | 0.46588 | 0 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4684 | 7.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 70,5 га | F_000-25-1-01.12-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 8.7514 | 0.40532 | 7.6861 | 0 | 0.65997 | 0 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7514 | 8.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 33,91 га | G_004-25-1-01.12-0004 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 4.2305 | 0.19276 | 3.6624 | 0 | 0.37539 | 0 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2305 | 4.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 33,5 га | F_004-24-1-01.12-0003 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 4.2434 | 0.5665 | 3.2361 | 0 | 0.4408 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9365 | 4.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2434 | 4.2434 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 5,17 га | F_004-22-1-01.12-0006 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0.59972 | 0.087427 | 0.46583 | 0 | 0.046458 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.59972 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 34,91 га | F_004-22-1-01.12-0012 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 4.2119 | 0.59034 | 3.1455 | 0 | 0.47604 | 0 | 3.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8854 | 4.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2119 | 4.2119 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,32 га | F_004-22-1-01.12-0013 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 1.9214 | 0.27598 | 1.4705 | 0 | 0.17496 | 0 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9427 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 31,81 га | F_004-21-1-01.12-0010 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 3.3052 | 0.3 | 2.7189 | 0 | 0.28633 | 0 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 3.3052 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,15 га | F_004-21-1-01.12-3743 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 1.9944 | 0.3 | 1.4311 | 0 | 0.26322 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 1.9944 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное-Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 32 га | F_000-21-1-01.21-0003 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 3.8684 | 0.18849 | 3.4764 | 0 | 0.2035 | 0 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8684 | 3.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Мосеево" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19,6 га | G_004-24-1-01.21-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 2.3281 | 0.33222 | 1.8602 | 0 | 0.13572 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,74 га | F_004-23-1-01.21-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 1.4333 | 0.18162 | 1.0206 | 0 | 0.2311 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 1.4333 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 44,09 га | F_004-23-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 5.4079 | 0.74558 | 4.2597 | 0 | 0.40256 | 0 | 4.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 5.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12,84 га | F_004-21-1-01.21-0023 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 1.4001 | 0.1605 | 1.1037 | 0 | 0.13594 | 0 | 1.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4637 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4001 | 1.4001 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 10,4 га | F_004-24-1-01.21-0002 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 1.3924 | 0.17587 | 1.0046 | 0 | 0.21186 | 0 | 1.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2221 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 1.3924 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «В. Устюг – Дымково» с отпайкой на ПС «Борки» В-Устюгского района протяженностью 6,2 км | I_000-22-1-01.12-0017 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 и 10 кВ общей протяженностью 1,075 км в местах пересечений с объектом строительства «ВЛ-750 кВ «Ленинградская – Белозерская (ПС Белозерская – уг.44) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» в Вологодской области (по договору выноса сетей №ВОЛ1/116/17 от 06.02.2017 АО "Стройтрансгаз") | I_000-25-1-01.12-3639 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 18.9646 | 1.5725 | 16.7583 | 0 | 0.63373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 18.9646 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 2,419 км в местах пересечений с объектом «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-114 Вологда-Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 55+000-км – км 79+000 в Вологодской области (по договору выноса АО "ВАД" ВЭ2.5-17\0087 от 30.05.2017г.) | I_000-25-1-01.32-3693 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 4.4387 | 0.40857 | 3.8585 | 0 | 0.17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4387 | 4.4387 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110, 35, 10 кВ общей протяженностью 5,72 км в местах пересечений с объектом строительства «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 448+000 – км 468+400 в Вологодской области (ВАД Дог. № ОЗУ-00006В/17 от 15.09.17; )» | I_000-21-1-01.12-3757 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 28.541 | 0 | 26.8985 | 0 | 1.6425 | 0 | 24.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 24.5877 | 24.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.541 | 28.541 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Николоторжская-1,2» в части установки оттяжек (2 шт.) на опоре №67, ВЛ 10 кВ «Бобрушино» отпайка на ТП «Плахино» протяженностью 0,103 км, ВЛ 0,4 кВ «Голышово от КТП «Зыбошное» протяженностью 0,12 км в местах сближения и пересечений с объектом «Капитальный ремонт подъезда к г. Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области» (АО «ВАД» Дог. № ОЗУ-00004К/18 от 23.07.18) | J_000-23-1-01.32-3646 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.43192 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.026052 | 0.43192 | 0.02583 | 0.36505 | 0.01499 | 0.026052 | 0 | 0.49396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49396 | 0.43192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43192 | 0.43192 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Сосновка» от ПС 110/35/10 кВ "Ермаково" с выносом участка ВЛ 10 кВ в объеме 0,122 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район (СХПК «Племзавод Майский» Дог. №ОЗУ-00001В/18 от 11.07.18) | J_000-21-1-01.32-3967 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.02947 | 0.02947 | 0 | 0.22734 | 0.015437 | 0.173 | 0 | 0.038895 | 0.22734 | 0.015437 | 0.173 | 0 | 0.038895 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035946 | 0.26621 | 0.22374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.22734 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево протяженностью 0,263 км в д. Родионцево Вологодского района (Коноплев Александр Васильевич Дог. № ОЗУ-00001В/17 от 20.02.17; ) | I_000-21-1-01.32-3894 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.021763 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0.13421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021763 | 0.13421 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22922 | 0.22922 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Коровиха" от КТП-63кВА "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4кВ в объеме 0,07 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, дер. Коровиха (по договору выноса сетей №ОЗУ-00009В/17 от 10.11.2017 ООО "НПФ АвтоМост") | I_000-21-1-01.41-5390 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Поселок" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,476 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3732 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32327 | 0.32327 | 0 | 1.0626 | 0.034028 | 0.94168 | 0 | 0.086857 | 1.0626 | 0.034028 | 0.94168 | 0 | 0.086857 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78553 | 0.038369 | 1.0786 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.0626 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Новатор-Показатель" (Рогаткино)", ВЛ-0,4 кВ "Новатор" с выносом участка ВЛ-10 кВ в объеме 0,47 км, ВЛ-0,4 кВ в объеме 0,154 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, ул. Подгорная, д.1 (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-18\0084 от 01.08.2018 НАО "СВЕЗА Новатор") | I_000-22-1-01.32-3731 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.32327 | 0.32327 | 0 | 1.4425 | 0.034028 | 1.2905 | 0 | 0.11799 | 1.4425 | 0.034028 | 1.2905 | 0 | 0.11799 | 0 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97715 | 0.038369 | 1.3832 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 1.4425 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Васильевское отп.ЗТП-9 от ПС 35/10кВ "Паприха" с выносом участка ВЛ-10кВ протяженностью 0,303 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, сельское поселение Подлесное, п. Васильевское (АО Племзавод Родина Дог. № ОЗУ-00001В/20 от 14.02.20; ) | K_000-21-1-01.32-4091 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.041243 | 0.041243 | 0 | 0.34963 | 0.016036 | 0.28988 | 0 | 0.043715 | 0.34963 | 0.016036 | 0.28988 | 0 | 0.043715 | 0 | 0.34963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | 0.34963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | 0.34963 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ «Телецентр» с выносом участка ВЛ протяженностью 2,669 км за пределы объекта строительства КС «Бабаевская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская (ООО "Газпром инвест" Дог. №ВЭ2.6-20/0022 от 17.01.2020) | K_000-25-1-01.32-3755 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.26886 | 0.26886 | 0 | 2.263 | 0.0034915 | 1.9585 | 0 | 0.301 | 2.263 | 0.0034915 | 1.9585 | 0 | 0.301 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 2.263 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | F_200-25-1-01.12-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0 | 0.066025 | 0 | 0.066025 | 0 | 0.066025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066025 | 0.0048206 | 0.059423 | 0.061205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066025 | 0.066025 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 0 | 0.64141 | 0 | 0.64141 | 0 | 0.64141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064141 | 0.046835 | 0.57727 | 0.59458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | 0.64141 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 0 | 1.057 | 0 | 1.057 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.077182 | 0.95134 | 0.97986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 1.057 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5179 | 0.11083 | 1.1544 | 0 | 0.25273 | 1.5179 | 0.11083 | 1.1544 | 0 | 0.25273 | 0 | 1.5179 | 0 | 1.5179 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15179 | 0 | 1.3661 | 0.11083 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 1.5179 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7882 | 0.13057 | 1.3599 | 0 | 0.29773 | 1.7882 | 0.13057 | 1.3599 | 0 | 0.29773 | 0 | 1.7882 | 0 | 1.7882 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17882 | 0 | 1.6094 | 0.13057 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 1.7882 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 0 | 3.0257 | 0 | 3.0257 | 0 | 3.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0.22092 | 2.7231 | 2.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0257 | 3.0257 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1478 | 0.08381 | 0.8729 | 0 | 0.19111 | 1.1478 | 0.08381 | 0.8729 | 0 | 0.19111 | 0 | 1.1478 | 0 | 1.1478 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0 | 1.033 | 0.08381 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 1.1478 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2834 | 0.093708 | 0.97599 | 0 | 0.21368 | 1.2834 | 0.093708 | 0.97599 | 0 | 0.21368 | 0 | 1.2834 | 0 | 1.2834 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | 0 | 1.155 | 0.093708 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 1.2834 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 0 | 1.788 | 0 | 1.788 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.095677 | 1.6092 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 1.788 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3691 | 0.099965 | 1.0412 | 0 | 0.22795 | 1.3691 | 0.099965 | 1.0412 | 0 | 0.22795 | 0 | 1.3691 | 0 | 1.3691 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13691 | 0 | 1.2322 | 0.099965 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 1.3691 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 0 | 0.8934 | 0 | 0.8934 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08934 | 0.065233 | 0.80406 | 0.82816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0.8934 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 0 | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1148 | 0.083822 | 1.0332 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.148 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8642 | 0.13612 | 1.4177 | 0 | 0.31039 | 1.8642 | 0.13612 | 1.4177 | 0 | 0.31039 | 0 | 1.8642 | 0 | 1.8642 | 0 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18642 | 0 | 1.6778 | 0.13612 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 1.8642 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 0 | 0.91534 | 0 | 0.91534 | 0 | 0.91534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091534 | 0.066835 | 0.82381 | 0.84851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91534 | 0.91534 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.015971 | 0.0011667 | 0.012161 | 0 | 0.0026438 | 0.015971 | 0.0011667 | 0.012161 | 0 | 0.0026438 | 0 | 0.015971 | 0 | 0.015971 | 0 | 0.015971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015971 | 0 | 0.014374 | 0.0011667 | 0 | 0.014805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015971 | 0.015971 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.41158 | 0.030052 | 0.31301 | 0 | 0.068519 | 0.41158 | 0.030052 | 0.31301 | 0 | 0.068519 | 0 | 0.41158 | 0 | 0.41158 | 0 | 0.41158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041158 | 0 | 0.37042 | 0.030052 | 0 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | 0.41158 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.21398 | 0.015623 | 0.16269 | 0 | 0.035667 | 0.21398 | 0.015623 | 0.16269 | 0 | 0.035667 | 0 | 0.21398 | 0 | 0.21398 | 0 | 0.21398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021398 | 0 | 0.19259 | 0.015623 | 0 | 0.19836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21398 | 0.21398 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.034942 | 0.0025514 | 0.026573 | 0 | 0.0058178 | 0.034942 | 0.0025514 | 0.026573 | 0 | 0.0058178 | 0 | 0.034942 | 0 | 0.034942 | 0 | 0.034942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034942 | 0 | 0.031448 | 0.0025514 | 0 | 0.032391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034942 | 0.034942 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0 | 0.53221 | 0 | 0.53221 | 0 | 0.53221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053221 | 0.03886 | 0.47899 | 0.49335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | 0.53221 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33292 | 0.024308 | 0.25318 | 0 | 0.05543 | 0.33292 | 0.024308 | 0.25318 | 0 | 0.05543 | 0 | 0.33292 | 0 | 0.33292 | 0 | 0.33292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033292 | 0 | 0.29962 | 0.024308 | 0 | 0.30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.33292 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.28517 | 0.01526 | 0.21192 | 0 | 0.057996 | 0.28517 | 0.01526 | 0.21192 | 0 | 0.057996 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.28517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028517 | 0 | 0.25665 | 0.01526 | 0 | 0.26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28517 | 0.28517 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27374 | 0.019988 | 0.20818 | 0 | 0.045578 | 0.27374 | 0.019988 | 0.20818 | 0 | 0.045578 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.27374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027374 | 0 | 0.24637 | 0.019988 | 0 | 0.25376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | 0.27374 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.59595 | 0.043514 | 0.45321 | 0 | 0.099225 | 0.59595 | 0.043514 | 0.45321 | 0 | 0.099225 | 0 | 0.59595 | 0 | 0.59595 | 0 | 0.59595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059595 | 0 | 0.53635 | 0.043514 | 0 | 0.55243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0.59595 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.30219 | 0.022065 | 0.22981 | 0 | 0.050314 | 0.30219 | 0.022065 | 0.22981 | 0 | 0.050314 | 0 | 0.30219 | 0 | 0.30219 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030219 | 0 | 0.27197 | 0.022065 | 0 | 0.28012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | 0.30219 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.60543 | 0 | 0.60543 | 0 | 0.60543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060543 | 0.044207 | 0.54489 | 0.56122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60543 | 0.60543 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.29516 | 0.021552 | 0.22447 | 0 | 0.049144 | 0.29516 | 0.021552 | 0.22447 | 0 | 0.049144 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.29516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029516 | 0 | 0.26565 | 0.021552 | 0 | 0.27361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0.29516 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.060403 | 0.0044104 | 0.045935 | 0 | 0.010057 | 0.060403 | 0.0044104 | 0.045935 | 0 | 0.010057 | 0 | 0.060403 | 0 | 0.060403 | 0 | 0.060403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060403 | 0 | 0.054362 | 0.0044104 | 0 | 0.055992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060403 | 0.060403 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2388 | 0.017436 | 0.1816 | 0 | 0.03976 | 0.2388 | 0.017436 | 0.1816 | 0 | 0.03976 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023863 | 0 | 0.21494 | 0.017436 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0.2388 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 0 | 1.9489 | 0 | 1.9489 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.1423 | 1.754 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 1.9489 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 0 | 1.7185 | 0 | 1.7185 | 0 | 1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17185 | 0.12548 | 1.5466 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7185 | 1.7185 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18225 | 0.013307 | 0.1386 | 0 | 0.030344 | 0.18225 | 0.013307 | 0.1386 | 0 | 0.030344 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018225 | 0 | 0.16402 | 0.013307 | 0 | 0.16894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18225 | 0.18225 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6558 | 0.28751 | 2.7632 | 0 | 0.60501 | 3.6558 | 0.28751 | 2.7632 | 0 | 0.60501 | 0 | 3.6558 | 0 | 3.6558 | 0 | 3.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36558 | 0 | 3.2902 | 0.28751 | 0 | 3.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6558 | 3.6558 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0888 | 0.15252 | 1.5885 | 0 | 0.34779 | 2.0888 | 0.15252 | 1.5885 | 0 | 0.34779 | 0 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20888 | 0 | 1.88 | 0.15252 | 0 | 1.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 2.0888 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 0 | 6.5399 | 0 | 6.5399 | 0 | 6.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65399 | 0.47752 | 5.8859 | 6.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5399 | 6.5399 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 0 | 4.5474 | 0 | 4.5474 | 0 | 4.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45474 | 0.33204 | 4.0927 | 4.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | 4.5474 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1204 | 0.15482 | 1.6125 | 0 | 0.35307 | 2.1204 | 0.15482 | 1.6125 | 0 | 0.35307 | 0 | 2.1204 | 0 | 2.1204 | 0 | 2.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21204 | 0 | 1.9084 | 0.15482 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 2.1204 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8756 | 0.20997 | 2.1869 | 0 | 0.47877 | 2.8756 | 0.20997 | 2.1869 | 0 | 0.47877 | 0 | 2.8756 | 0 | 2.8756 | 0 | 2.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 2.5881 | 0.20997 | 0 | 2.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8756 | 2.8756 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0 | 0.29791 | 0 | 0.29791 | 0 | 0.29791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029791 | 0.021752 | 0.26811 | 0.27615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29791 | 0.29791 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.095452 | 0.0068854 | 0.072733 | 0 | 0.015834 | 0.095452 | 0.0068854 | 0.072733 | 0 | 0.015834 | 0 | 0.095452 | 0 | 0.095452 | 0 | 0.095452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095452 | 0 | 0.085907 | 0.0068854 | 0 | 0.088567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095452 | 0.095452 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1145 | 0.081378 | 0.84758 | 0 | 0.18555 | 1.1145 | 0.081378 | 0.84758 | 0 | 0.18555 | 0 | 1.1145 | 0 | 1.1145 | 0 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11145 | 0 | 1.0031 | 0.081378 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 1.1145 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.4084 | 0.39271 | 6.8169 | 0.30328 | 0.89549 | 8.4084 | 0.39271 | 6.8169 | 0.30328 | 0.89549 | 0 | 8.4084 | 0 | 8.4084 | 0 | 8.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | 0 | 7.5676 | 0 | 0 | 0.39271 | 0 | 8.0157 | 0 | 0 | 8.4084 | 8.4084 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9491 | 0.23244 | 3.0562 | 1.0628 | 0.59755 | 4.9491 | 0.23244 | 3.0562 | 1.0628 | 0.59755 | 0 | 4.9491 | 0 | 4.9491 | 0 | 4.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49491 | 0 | 4.4542 | 0 | 0 | 0.23244 | 0 | 4.7166 | 0 | 0 | 4.9491 | 4.9491 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.58 | 0.40072 | 6.9561 | 0.30947 | 0.91377 | 8.58 | 0.40072 | 6.9561 | 0.30947 | 0.91377 | 0 | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 7.722 | 0.40072 | 0 | 8.1793 | 0 | 0 | 8.58 | 8.58 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6733 | 0.31167 | 5.4103 | 0.2407 | 0.71071 | 6.6733 | 0.31167 | 5.4103 | 0.2407 | 0.71071 | 0 | 6.6733 | 0 | 6.6733 | 0 | 6.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66733 | 0 | 6.006 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 6.3617 | 6.6733 | 6.6733 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Новгородово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4038 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Желтиково в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 6,035 км | K_007-21-1-01.32-4039 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 11.6543 | 0.54381 | 9.4489 | 0.42037 | 1.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0 | 11.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 | 0 | 10.4889 | 0 | 11.6543 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.68 | 1.2461 | 21.6302 | 0.96231 | 2.8414 | 26.68 | 1.2461 | 21.6302 | 0.96231 | 2.8414 | 0 | 26.68 | 0 | 26.68 | 0 | 26.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 24.012 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 25.4339 | 26.68 | 26.68 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Замошье в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12 км | K_007-21-1-01.32-4043 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 23.1735 | 1.0813 | 18.7883 | 0.83587 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1735 | 0 | 23.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 20.8562 | 0 | 23.1735 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Обросово в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,5 км | K_007-21-1-01.32-4044 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 24.1391 | 1.1264 | 19.5711 | 0.8707 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1391 | 0 | 24.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 21.7252 | 0 | 24.1391 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Никольский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 22,3 км | K_007-21-1-01.32-4045 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 43.0641 | 2.0094 | 34.9148 | 1.5533 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0641 | 0 | 43.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 38.7577 | 0 | 43.0641 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Восток в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,9 км | K_007-21-1-01.32-4046 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.4408 | 0.44214 | 7.6529 | 0.34047 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4408 | 0 | 9.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94408 | 0 | 8.4967 | 0 | 9.4408 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Житьёво в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5 км | K_007-21-1-01.32-4047 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.6556 | 0.45055 | 7.8284 | 0.34828 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6556 | 0 | 9.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 8.6901 | 0 | 9.6556 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Коробицыно в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4048 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жуково в Усть-Кубинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,31 км | K_007-21-1-01.32-4051 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.7819 | 0.22313 | 3.877 | 0.17248 | 0.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0 | 4.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47819 | 0 | 4.3037 | 0 | 4.7819 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Завет в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-21-1-01.32-4049 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.8623 | 0.18022 | 3.1314 | 0.13931 | 0.41135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8623 | 0 | 3.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38623 | 0 | 3.476 | 0 | 3.8623 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шиченга в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,6 км | K_007-21-1-01.32-4050 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 10.8143 | 0.50461 | 8.7679 | 0.39007 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8143 | 0 | 10.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 9.7329 | 0 | 10.8143 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чаево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-25-1-01.32-3726 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 31.0515 | 1.4489 | 25.1755 | 1.12 | 3.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0515 | 0 | 31.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 0 | 27.9464 | 0 | 31.0515 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,4 км | K_007-25-1-01.32-3727 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 17.3888 | 0.81139 | 14.0983 | 0.62722 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 0 | 17.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 15.65 | 0 | 17.3888 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Привалино в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км | K_007-25-1-01.32-3728 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 19.3113 | 0.9011 | 15.6569 | 0.69656 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3113 | 0 | 19.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 17.3801 | 0 | 19.3113 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.6081 | 1.7098 | 29.6792 | 1.3204 | 3.8987 | 36.6081 | 1.7098 | 29.6792 | 1.3204 | 3.8987 | 0 | 36.6081 | 0 | 36.6081 | 0 | 36.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 32.9473 | 0 | 0 | 1.7098 | 0 | 34.8983 | 36.6081 | 36.6081 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ванское в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,21 км | K_007-25-1-01.32-3730 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 23.5791 | 1.1002 | 19.117 | 0.8505 | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5791 | 0 | 23.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 21.2211 | 0 | 23.5791 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Комбинат в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,65 км | K_007-25-1-01.32-3731 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.4157 | 0.15938 | 2.7693 | 0.1232 | 0.36378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34157 | 0 | 3.0741 | 0 | 3.4157 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Киргоды-1 в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18 км | K_007-25-1-01.32-3732 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7603 | 1.622 | 28.1824 | 1.2538 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7603 | 0 | 34.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 31.2842 | 0 | 34.7603 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Думино в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11 км | K_007-25-1-01.32-3733 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 21.2424 | 0.99121 | 17.2226 | 0.76621 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2424 | 0 | 21.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 19.1182 | 0 | 21.2424 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Команево в Бабаевском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,5 км | K_007-25-1-01.32-3734 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 45.3677 | 2.1247 | 36.7759 | 1.6361 | 4.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3677 | 0 | 45.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5368 | 0 | 40.8309 | 0 | 45.3677 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маяк Бабушкинского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-24-1-01.32-3635 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.3091 | 0.85433 | 14.8443 | 0.66041 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3091 | 0 | 18.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 16.4782 | 0 | 18.3091 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с/з Тотемский в Тотемском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-24-1-01.32-3640 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.8788 | 0.27432 | 4.7664 | 0.21205 | 0.62612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58788 | 0 | 5.291 | 0 | 5.8788 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Зарека в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,5 км | K_007-24-1-01.32-3641 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0885 | 0.7047 | 12.2327 | 0.54422 | 1.6069 | 15.0885 | 0.7047 | 12.2327 | 0.54422 | 1.6069 | 0 | 15.0885 | 0 | 15.0885 | 0 | 15.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | 0 | 13.5796 | 0 | 0 | 0.7047 | 0 | 14.3838 | 15.0885 | 15.0885 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шелота в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км | K_007-24-1-01.32-3642 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.6982 | 0.1259 | 2.1876 | 0.097324 | 0.28737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 0 | 2.4284 | 0 | 2.6982 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3652 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.6423 | 0.17076 | 2.3627 | 0.67747 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6423 | 0 | 3.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36423 | 0 | 3.2781 | 0 | 3.6423 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Топорня ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,6 км | K_007-23-1-01.32-3653 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.9521 | 0.32439 | 5.6365 | 0.25076 | 0.74042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9521 | 0 | 6.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69521 | 0 | 6.2568 | 0 | 6.9521 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Суховерхово ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3654 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 21.0225 | 0.98174 | 16.4538 | 1.3044 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0225 | 0 | 21.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 18.9202 | 0 | 21.0225 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.7265 | 1.6693 | 28.4207 | 1.7916 | 3.8449 | 35.7265 | 1.6693 | 28.4207 | 1.7916 | 3.8449 | 0 | 35.7265 | 0 | 35.7265 | 0 | 35.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5727 | 0 | 32.1539 | 1.6693 | 0 | 34.0572 | 0 | 0 | 35.7265 | 35.7265 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кольцевая ПС Кириллов в Вологодском филиале (Кирилловский РЭС) в части замены неизолированного провода на СИП 2,2 км | K_007-23-1-01.32-3657 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.2485 | 0.19824 | 3.4445 | 0.15324 | 0.45248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485 | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42485 | 0 | 3.8236 | 0 | 4.2485 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | F_000-24-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Харитоново», ВЛ-10 кВ «Стризнево» общей протяженностью 0,464 км в д.Старое Вологодского района (ИП Сивков Алексей Олегович Дог. № ОЗУ-00002В/19 от 29.04.19) | K_000-21-1-01.32-3977 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.5371 | 0 | 2.7264 | 0.01919 | 0.27167 | 0.01189 | 2.4237 | 1.636 | 0.031734 | 1.2071 | 0.058886 | 0.33822 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031734 | 2.6947 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 1.636 | Утверждена ПСД (Приказ № 150 от 15.06.2020). Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 259 от 30.10.2020.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 46.1583 | 2.4406 | 34.3973 | 0.047686 | 9.2727 | 46.1583 | 2.4406 | 34.3973 | 0.047686 | 9.2727 | 0 | 46.1583 | 0 | 42.2155 | 0 | 44.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9428 | 1.69 | 42.2155 | 44.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9055 | 46.1583 | Перенос объемов освоения с 2020 на 2021 год обусловлено неудовлетворительной организацией работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" (из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных возникли трудности в сосгласовании проекта и оформлении ЗУ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 75.0046 | 3.9662 | 55.8877 | 0.071276 | 15.0794 | 75.0046 | 3.9662 | 55.8877 | 0.071276 | 15.0794 | 0 | 75.0046 | 0 | 68.5978 | 0 | 71.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068 | 3.0456 | 68.5978 | 71.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6434 | 75.0046 | Перенос объемов освоения с 2020 на 2021 год обусловлено неудовлетворительной организацией работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" (из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных возникли трудности в сосгласовании проекта и оформлении ЗУ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с выносом участка ВЛ 10 кВ в Череповецком районе по договору выноса сетей с АО "ВАД" общей протяжённостью 1,469 км (Дог.№ВЭ2.5-19/0082 от 09.08.2019) | K_000-25-1-01.32-3718 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.93658 | 0 | 5.3351 | 0.24983 | 4.1526 | 0.17573 | 0.75689 | 5.1441 | 0 | 4.405 | 0.4004 | 0.33865 | 0 | 5.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3351 | 5.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1441 | 5.1441 | Утверждена ПСД (Приказ № 355 от 24.11.2020). Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 231 от 30.11.2020.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дачи" протяженностью 0,058 км в д.Ильинское Вологодского района (Жданов Денис Валерьевич Дог. № ОЗУ-00006В/19 от 25.10.19) | K_000-21-1-01.41-6099 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.012113 | 0.012113 | 0 | 0.089091 | 0.0042023 | 0.084889 | 0 | 0 | 0.089091 | 0.0042023 | 0.084889 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | 0.089091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089091 | 0.089091 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Алексино" от КТП Ярыгино с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,043 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Алексино (Смыковская Елизавета Юрьевна Дог. №ОЗУ-00008В/19 от 26.11.19;) | K_000-21-1-01.41-6098 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.01449 | 0.01449 | 0 | 0.11626 | 0.011102 | 0.10428 | 0 | 0.00087837 | 0.11626 | 0.011102 | 0.10428 | 0 | 0.00087837 | 0 | 0.11626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11626 | 0.11626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11626 | 0.11626 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ общей протяженностью 0,782 км в местах пересечений с объектом строительства "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-119 Вологда-Медвежьегорск- автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км 6+130 - км 14+800, Вологодская область", установка выключателя 0,4 кВ 1 шт., ОПН 0,4 кВ 1 шт., 1 т.у. (АО "ВАД" ОЗУ-00007В/19 от 06.11.2019) | K_000-21-1-01.41-6042 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.35719 | 0 | 2.0389 | 0.10825 | 1.5473 | 0.058852 | 0.32453 | 3.1979 | 0.066746 | 2.9982 | 0 | 0.13295 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 3.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1979 | 3.1979 | Утверждена ПСД (Приказ № 28 от 07.02.2020). Уточнение стоимости под факт в соответствии с Актом приёмки ПК № 258 от 30.10.2020. Увеличение стоимости ИП по результатам разработанной ПСД, из-за сложности объекта, потребовалось установить более дорогие опоры, которые не были учитены при определении стоимости объекта.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 0 | 3.3773 | 0 | 3.3773 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 3.0396 | 0.15759 | 0 | 3.2197 | 3.3773 | 3.3773 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ратино в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,153 км | K_007-21-1-01.32-4053 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.1972 | 0.75579 | 13.1321 | 0.58424 | 1.7251 | 16.1972 | 0.75579 | 13.1321 | 0.58424 | 1.7251 | 0 | 16.1972 | 0 | 16.1972 | 0 | 16.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 14.5775 | 0.75579 | 0 | 15.4415 | 16.1972 | 16.1972 | Перенос объёмов освоения в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3573 | 0.29664 | 5.1543 | 0.22931 | 0.67708 | 6.3573 | 0.29664 | 5.1543 | 0.22931 | 0.67708 | 0 | 6.3573 | 0 | 6.3573 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63573 | 0 | 5.7216 | 0.29664 | 0 | 6.0607 | 6.3573 | 6.3573 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чекшино-Корино (связка) в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,1 км | K_007-21-1-01.32-4055 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.0519 | 1.029 | 17.8789 | 0.79541 | 2.3486 | 22.0519 | 1.029 | 17.8789 | 0.79541 | 2.3486 | 0 | 22.0519 | 0 | 22.0519 | 0 | 22.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 19.8467 | 1.029 | 0 | 21.023 | 22.0519 | 22.0519 | Перенос объёмов освоения в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-21-1-01.32-4056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.8733 | 0.88066 | 15.3018 | 0.68076 | 2.0101 | 18.8733 | 0.88066 | 15.3018 | 0.68076 | 2.0101 | 0 | 18.8733 | 0 | 18.8733 | 0 | 18.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8873 | 0 | 16.986 | 0.88066 | 0 | 17.9926 | 18.8733 | 18.8733 | Перенос объёмов освоения в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Косиково в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,3 км | K_007-21-1-01.32-4057 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4093 | 0.11242 | 1.9534 | 0.086903 | 0.2566 | 2.4093 | 0.11242 | 1.9534 | 0.086903 | 0.2566 | 0 | 2.4093 | 0 | 2.4093 | 0 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24093 | 0 | 2.1683 | 0.11242 | 0 | 2.2969 | 2.4093 | 2.4093 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Майский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,5 км | K_007-21-1-01.32-4058 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.98 | 0.13905 | 2.4161 | 0.10749 | 0.31738 | 2.98 | 0.13905 | 2.4161 | 0.10749 | 0.31738 | 0 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 2.682 | 0.13905 | 0 | 2.8409 | 2.98 | 2.98 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2368 | 0.19846 | 2.8685 | 0.67691 | 0.49301 | 4.2368 | 0.19846 | 2.8685 | 0.67691 | 0.49301 | 0 | 4.2368 | 0 | 4.2368 | 0 | 4.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42368 | 0 | 3.8131 | 0.19846 | 0 | 4.0384 | 4.2368 | 4.2368 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9627 | 0.2789 | 4.3378 | 0.67432 | 0.67165 | 5.9627 | 0.2789 | 4.3378 | 0.67432 | 0.67165 | 0 | 5.9627 | 0 | 5.9627 | 0 | 5.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59627 | 0 | 5.3664 | 0.2789 | 0 | 5.6838 | 5.9627 | 5.9627 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.556 | 0.30591 | 5.3154 | 0.23647 | 0.69824 | 6.556 | 0.30591 | 5.3154 | 0.23647 | 0.69824 | 0 | 6.556 | 0 | 6.556 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6556 | 0 | 5.9004 | 0.30591 | 0 | 6.2501 | 6.556 | 6.556 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 Сорожино в Харовском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5 км | K_007-21-1-01.32-4062 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.2664 | 0.43239 | 7.5129 | 0.33424 | 0.98691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0 | 9.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92664 | 0 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 9.2664 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Карповское в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-21-1-01.32-4067 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.96 | 0.2781 | 4.8321 | 0.21498 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шуйское в Междуреченском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,3 км | K_007-21-1-01.32-4068 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.5693 | 0.21321 | 3.7046 | 0.16482 | 0.48665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5693 | 0 | 4.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45693 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 0 | 4.5693 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чкалова в Вожегодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,05 км | K_007-21-1-01.32-4069 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.0196 | 0.36955 | 6.5123 | 0.2872 | 0.85062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | 0 | 8.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80196 | 0 | 7.2177 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Смелая в Вожегодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,03 км | K_007-21-1-01.32-4070 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 29.7082 | 1.3862 | 24.0863 | 1.0716 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7082 | 0 | 29.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 26.7374 | 0 | 0 | 0 | 29.7082 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кожино в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4071 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33773 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Казаркино в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,4 км | K_007-21-1-01.32-4072 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.4479 | 0.20755 | 3.6062 | 0.16044 | 0.47372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | 0 | 4.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44479 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Спасский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,1 км | K_007-21-1-01.32-4073 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 18.0786 | 0.84358 | 14.6575 | 0.6521 | 1.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0786 | 0 | 18.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | 16.2708 | 0 | 0 | 0 | 18.0786 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Оларёво в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,3 км | K_007-21-1-01.32-4074 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.529 | 0.63129 | 10.9688 | 0.48799 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | 0 | 13.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3529 | 0 | 12.1761 | 0 | 0 | 0 | 13.529 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сосновка в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-25-1-01.32-3735 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 29.7999 | 1.3905 | 24.1607 | 1.0749 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7999 | 0 | 29.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 26.8199 | 0 | 0 | 0 | 29.7999 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Дмитриево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км | K_007-25-1-01.32-3736 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.946 | 1.2107 | 21.0361 | 0.93588 | 2.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.946 | 0 | 25.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 23.3514 | 0 | 0 | 0 | 25.946 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кораблево в Череповецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,5 км | K_007-25-1-01.32-3737 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 15.4901 | 0.72545 | 12.5565 | 0.55863 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4901 | 0 | 15.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 13.9411 | 0 | 15.4901 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Андроново в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10 км | K_007-25-1-01.32-3738 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 20.701 | 0.96594 | 16.7836 | 0.74669 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.701 | 0 | 20.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 0 | 18.6309 | 0 | 20.701 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Лентьево в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,14 км | K_007-25-1-01.32-3739 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 38.8929 | 1.8148 | 31.533 | 1.4029 | 4.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8929 | 0 | 38.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | 0 | 35.0036 | 0 | 38.8929 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Подъем в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,45 км | K_007-25-1-01.32-3740 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.5935 | 0.40099 | 6.9673 | 0.30997 | 0.91524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5935 | 0 | 8.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85935 | 0 | 7.7342 | 0 | 8.5935 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Лычно в Устюженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,79 км | K_007-25-1-01.32-3741 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5466 | 0.56919 | 5.934 | 0.264 | 0.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5466 | 0 | 7.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75466 | 0 | 6.792 | 0 | 7.5466 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершово в Шекснинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3 км | K_007-25-1-01.32-3744 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.9736 | 0.45055 | 4.6971 | 0.20897 | 0.61702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9736 | 0 | 5.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59736 | 0 | 5.3762 | 0 | 5.9736 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волкова в Бабаевском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 22,5 км | K_007-25-1-01.32-3745 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 43.3504 | 2.0302 | 35.1407 | 1.5634 | 4.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3504 | 0 | 43.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 39.0154 | 0 | 43.3504 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сельменьга отпайка Осиново в Нюксенском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,2 км | K_007-22-1-01.32-3744 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.875 | 0.69409 | 12.0601 | 0.53654 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 13.3875 | 0 | 14.875 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Майский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4 км и с установкой реклоузера (1 шт.) | K_007-21-1-01.32-4037 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.5389 | 0.44576 | 7.2437 | 0.79737 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | 0 | 9.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 9.5389 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Город 1 в с. Кичменгский Городок Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,5 км | K_007-22-1-01.32-3741 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.48 | 0.3391 | 3.5216 | 0.15667 | 0.46261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Шонга-Маслово в с. Кичменгский Городок Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,18 км | K_007-22-1-01.32-3742 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.33293 | 0.015535 | 0.26992 | 0.012009 | 0.035458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33293 | 0 | 0.33293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033293 | 0 | 0.29963 | 0 | 0 | 0 | 0.33293 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ермаково Никольского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,7 км | K_007-22-1-01.32-3743 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 39.0591 | 1.8226 | 31.6677 | 1.4089 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0591 | 0 | 39.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9059 | 0 | 35.1532 | 0 | 0 | 0 | 39.0591 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Глядково Великоустюгского района Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,4 км | K_007-22-1-01.33-0002 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 22.6027 | 1.0547 | 18.3255 | 0.81528 | 2.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6027 | 0 | 22.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2603 | 0 | 20.3425 | 0 | 0 | 0 | 22.6027 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ С-з Тарногский в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7 км | K_007-24-1-01.32-3644 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.8789 | 0.64761 | 11.2525 | 0.50061 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 0 | 13.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3879 | 0 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,06 км | K_007-24-1-01.32-3645 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 13.9978 | 0.65316 | 11.3489 | 0.5049 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 | 0 | 13.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 0 | 12.598 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Совхоз в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,62 км | K_007-24-1-01.32-3643 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.0939 | 0.65764 | 11.4268 | 0.50837 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0939 | 0 | 14.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 12.6845 | 0 | 0 | 0 | 14.0939 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Им. Тимирязева в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,5 км | K_007-24-1-01.32-3646 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.9048 | 0.50884 | 8.8412 | 0.39334 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9048 | 0 | 10.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0905 | 0 | 9.8143 | 0 | 0 | 0 | 10.9048 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Рукино ПС Никольский Торжок в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3666 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.8989 | 0.7922 | 13.1301 | 1.1353 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8989 | 0 | 16.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6899 | 0 | 15.2091 | 0 | 0 | 0 | 16.8989 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Вогнема отпайка к ТП Лимоново ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,4 км | K_007-23-1-01.32-3664 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.0078 | 0.46698 | 8.1139 | 0.36098 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 0 | 10.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 9.007 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Горицы ПС Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 6 км | K_007-23-1-01.32-3665 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 11.1197 | 0.51887 | 9.0155 | 0.40109 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | 0 | 11.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 10.0078 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Брагино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,75 км | K_007-23-1-01.32-3663 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.9498 | 0.32429 | 5.6347 | 0.25068 | 0.74019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69498 | 0 | 6.2548 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Заречье ПС Никольский Торжок в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,1 км | K_007-23-1-01.32-3656 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.4518 | 0.44104 | 7.6632 | 0.34093 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 9.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94518 | 0 | 8.5066 | 0 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Колкач ПС Талицы в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км | K_007-23-1-01.32-3658 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.9035 | 0.88207 | 15.3263 | 0.68185 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9035 | 0 | 18.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8904 | 0 | 17.0132 | 0 | 0 | 0 | 18.9035 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Прогресс ПС Пахомовская в Вытегорском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11 км и с установкой реклоузеров 2 шт. | K_007-23-1-01.32-3659 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 23.6706 | 1.106 | 18.0581 | 1.902 | 2.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6706 | 0 | 23.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3671 | 0 | 21.3036 | 0 | 0 | 0 | 23.6706 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Рогалево ПС Пиксимово в Вашскинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7 км | K_007-23-1-01.32-3662 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.973 | 0.60534 | 10.5181 | 0.46794 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0 | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 11.6757 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Климшин Бор ПС Андозеро в Белозерском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2 км | K_007-23-1-01.32-3661 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.8521 | 0.12107 | 3.0052 | 0.1337 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8521 | 0 | 3.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38521 | 0 | 3.4669 | 0 | 0 | 0 | 3.8521 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Енино ПС Бечевинка в Белозерском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,36 км | K_007-23-1-01.32-3660 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 17.3468 | 0.80943 | 14.0641 | 0.6257 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3468 | 0 | 17.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347 | 0 | 15.6121 | 0 | 0 | 0 | 17.3468 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сулонга в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,31 км | K_007-24-1-01.32-3650 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 32.3378 | 1.5089 | 26.2183 | 1.1664 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3378 | 0 | 32.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2338 | 0 | 29.104 | 0 | 0 | 0 | 32.3378 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Им. Тимирязева в Тарногском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,05 км | K_007-24-1-01.32-3649 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 15.9607 | 0.74475 | 12.9404 | 0.5757 | 1.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9607 | 0 | 15.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 14.3646 | 0 | 0 | 0 | 15.9607 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Исаево в Тотемском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,35 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-24-1-01.32-3648 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.1707 | 1.2685 | 21.5263 | 1.4451 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1707 | 0 | 27.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7171 | 0 | 24.4536 | 0 | 27.1707 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Строитель в Бабушкинском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,1 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-24-1-01.32-3647 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 32.7369 | 1.5284 | 25.9526 | 1.7258 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7369 | 0 | 32.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737 | 0 | 29.4632 | 0 | 32.7369 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Кошово в Великоустюгском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,2 км | K_007-22-1-01.33-0003 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.2708 | 1.2725 | 22.1102 | 0.98366 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2708 | 0 | 27.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7271 | 0 | 24.5437 | 0 | 27.2708 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ильинское до ЛР Аргуново м/завод в Никольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,3 км | K_007-22-1-01.32-3747 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 25.4114 | 1.1857 | 20.6027 | 0.91659 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4114 | 0 | 25.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 22.8703 | 0 | 25.4114 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Югский ЛР Чупово - ЛР Югский отп.Ананино-Городище в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,8 км | K_007-22-1-01.32-3746 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 20.2465 | 0.94474 | 16.4151 | 0.73029 | 2.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2465 | 0 | 20.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 18.2218 | 0 | 20.2465 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Копылово отпайка Ягрыш в Нюксенском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,7 км | K_007-22-1-01.32-3745 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 22.0992 | 1.035 | 17.914 | 0.79697 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0992 | 0 | 22.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | 19.8892 | 0 | 22.0992 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "от КТП Вараксино мастерские" с выносом участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,09 км и ВЛ-0,4кВ "АВМ от КТП Вараксино Сушилка" с выносом участка протяженностью 0,150 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, Плосковская сельская администрация вне границ деревни Вараксино (СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20;) | L_000-21-1-01.41-6186 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39059 | 0.020714 | 0.29606 | 0.010798 | 0.06301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020312 | 0 | 0.37027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020312 | 0.39059 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,033 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0.073833 | 1.047 | 0.038094 | 0.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "от КТП-10/0,4 кВ в КСП Бушуиха" с заменой нулевых пролетов протяженностью 0,012 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская обл, Грязовецкий район, д. Н.Липовик, установка ЯРП на ВЛ-0,4кВ в количестве 4 шт. (ОА Племзавод Заря Дог. №ОЗУ-00009В/20 от 11.09.20;) | L_000-21-1-01.41-6202 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091239 | 0.005 | 0.078018 | 0 | 0.0082211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006264 | 0 | 0.084975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006264 | 0.091239 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (ОА Племзавод Заря Дог. №ОЗУ-00009В/20 от 11.09.20).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0143 | 0.71404 | 7.7297 | 0 | 0.57063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71404 | 0 | 8.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0143 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния опоры № 3 отпайки на ШГЭС от ВЛ 110 кВ Шексна 1,2.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57321 | 0.044256 | 0.44276 | 0.017373 | 0.068816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57321 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ВЭ2.2-21\0029 с ООО СХП"Устюгмолоко").
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" (инв.№ 12.2.5.00059359) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,151 км с территории земельного участка в г.Череповце (ООО КПС Дог.:ВЭ2.5-21/0031 от 19.02.2021) | L_000-25-1-01.32-3760 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0.016275 | 0.27837 | 0 | 0.078687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (ООО КПС Дог.:ВЭ2.5-21/0031 от 19.02.2021).
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 125.6427 | 1.8287 | 70.8864 | 38.2153 | 14.7124 | 105.2539 | 0.47351 | 60.5522 | 32.2848 | 11.9434 | 0 | 91.9792 | 0 | 24.6271 | 0 | 4.3231 | 22.5044 | 22.5044 | 11.8392 | 10.6151 | 0 | 0 | 10.6926 | 9.7769 | 15.7895 | 11.5928 | 6.5265 | 6.4416 | 4.3231 | 4.3231 | 4.3988 | 0 | 1.5905 | 0 | 14.3147 | 0 | 0 | 0 | 63.0534 | 42.7495 | нд
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Загривье» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3667 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.5623 | 0.0017361 | 0.09287 | 1.0591 | 0.40863 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5623 | 1.5623 | Снижение стомости ИП под факт ввода ИП в соответствии с актом приёмки ПК № 296 от 30.12.2020.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Киргоды" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3664 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1371 | 0.0023331 | 0.032675 | 1.0591 | 0.042975 | 1.1371 | 0.0023331 | 0.032675 | 1.0591 | 0.042975 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 1.1371 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Ларионово" Шекснинского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3673 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1341 | 0.0023331 | 0.029808 | 1.0591 | 0.042863 | 1.1341 | 0.0023331 | 0.029808 | 1.0591 | 0.042863 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 1.1341 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мезга" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3669 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 1.0579 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.18109 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 1.0579 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Мегрино" Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3671 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Жары» Череповецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3668 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1306 | 0.0023331 | 0.026462 | 1.0591 | 0.042731 | 1.1306 | 0.0023331 | 0.026462 | 1.0591 | 0.042731 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 1.1306 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Дубровка» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3666 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040025 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Ванское» Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3670 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 1.0553 | 0 | 0.089671 | 0.78717 | 0.17841 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Борисово» Бабаевского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3675 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 1.436 | 0.0047512 | 0.21079 | 1.1804 | 0.040026 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 1.436 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «с.Анисимово» Чагодощенского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-25-1-01.32-3672 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1309 | 0.0023331 | 0.02675 | 1.0591 | 0.042742 | 1.1309 | 0.0023331 | 0.02675 | 1.0591 | 0.042742 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 1.1309 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3830 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3831 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 1.3837 | 0 | 0.1124 | 1.022 | 0.2493 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 1.3837 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Алсуфьево» протяженностью 0,073 км Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3832 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2268 | 0.0059711 | 0.13149 | 1.0591 | 0.0302 | 1.2268 | 0.0059711 | 0.13149 | 1.0591 | 0.0302 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 1.2268 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Желтиково» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3833 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 1.3744 | 0 | 0.10309 | 1.022 | 0.24929 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 1.3744 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Свиноферма» Грязовецкого района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3834 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 1.5065 | 0.01482 | 0.28948 | 1.1324 | 0.069743 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 1.5065 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Молочное» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3836 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 1.4752 | 0.01482 | 0.24476 | 1.1324 | 0.083212 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 1.4752 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера в пролёте опор № 135-136, 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3835 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 1.4544 | 0.015703 | 0.21979 | 1.1324 | 0.086456 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 1.4544 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новгородово» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3837 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1442 | 0.0029855 | 0.053992 | 1.0591 | 0.028169 | 1.1442 | 0.0029855 | 0.053992 | 1.0591 | 0.028169 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Стризнево» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3838 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1659 | 0.0055187 | 0.072549 | 1.0591 | 0.028701 | 1.1659 | 0.0055187 | 0.072549 | 1.0591 | 0.028701 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 1.1659 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» протяженностью 0,046 км Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №69 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3841 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1435 | 0.0059711 | 0.050309 | 1.0591 | 0.028151 | 1.1435 | 0.0059711 | 0.050309 | 1.0591 | 0.028151 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 1.1435 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №38 - 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3840 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1941 | 0.0055187 | 0.10009 | 1.0591 | 0.029396 | 1.1941 | 0.0055187 | 0.10009 | 1.0591 | 0.029396 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 1.1941 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Резервный» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №5а отпайки «Карьер Санниково» 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3839 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1855 | 0.0059711 | 0.091272 | 1.0591 | 0.029185 | 1.1855 | 0.0059711 | 0.091272 | 1.0591 | 0.029185 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1855 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый источник» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3842 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6197 | 0.012435 | 0.1604 | 1.0591 | 0.38774 | 1.6197 | 0.012435 | 0.1604 | 1.0591 | 0.38774 | 0 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 1.6197 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Сосновка» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №76 отп. Клюшниково 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3844 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6258 | 0.011305 | 0.16754 | 1.0591 | 0.38782 | 1.6258 | 0.011305 | 0.16754 | 1.0591 | 0.38782 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 1.6258 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 2.9701 | 0.15993 | 1.3001 | 0.99156 | 0.51845 | 0 | 2.9701 | 0 | 2.9701 | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701 | 2.9701 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Новый путь» Вологодского района Вологодской области в части установки реклоузера на опору №161а отп. Норобово 1 шт. | G_000-21-1-01.32-3843 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6405 | 0.2018 | 0.72355 | 0.41988 | 0.2953 | 1.6338 | 0.011807 | 0.47223 | 1.0591 | 0.090693 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6405 | 1.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 1.6338 | Снижение стомости ИП под факт ввода ИП в соответствии с актом приёмки ПК № 214 от 30.09.2020.
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ «Янишево» протяженностью 0,065 км Вытегорского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-23-1-01.32-3644 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 1.2869 | 0.11107 | 0 | 1.124 | 0.051799 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 1.2869 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ "Слуды" Устюженского района Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | I_000-25-1-01.32-3697 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 1.182 | 0.0027952 | 0.0082392 | 1.112 | 0.059005 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.182 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети""(в части устройства переездов через газопроводы) | G_000-24-1-01.12-0015 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 9.8728 | 9.8728 | 40 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 62.5044 | 0 | 54.7336 | 0.061711 | 7.7091 | 0 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5044 | 22.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" Харовского района Вологодской области в части установки реклоузеров в количестве 2 шт. | G_000-21-1-01.21-0021 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 4.36 | 0 | 0.69 | 3.29 | 0.38 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Маяк в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3634 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Большевик (связка с ВЛ 10 кВ Терменьга) в Тотемском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3636 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ С-з Тарногский в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3637 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.4663 | 0.071862 | 0.68154 | 0.51979 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3638 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0.066313 | 0.62891 | 0.47965 | 0.17816 | 1.353 | 0.066313 | 0.62891 | 0.47965 | 0.17816 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4079 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Никольский в Сокольском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4080 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 Сорожино в Харовском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4081 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Спасский в Сокольском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4075 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области в части установки реклоузеров 2 шт. | K_000-21-1-01.32-4076 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.181 | 0.14992 | 1.4815 | 1.1299 | 0.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3181 | 0 | 2.8629 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Майский в Вологодском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-21-1-01.32-4077 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Им. Ленина в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3653 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Память Ильича в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3652 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Им. Тимирязева в Тарногском районе в Тотемском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3651 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5905 | 0.074958 | 0.74076 | 0.56495 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15905 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2788 | 3022.5696 | 231.0871 | 955.2118 | 1408.6093 | 427.6614 | 3061.0805 | 234.2932 | 956.4039 | 1438.6169 | 431.7665 | 0 | 3093.0372 | 0 | 2916.6089 | 0 | 2971.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0.59501 | 73.439 | 56.1804 | 17.6968 | 16.8162 | 31.0903 | 14.2123 | 197.4223 | 101.3067 | 532.808 | 211.1564 | 551.4577 | 575.682 | 361.2251 | 443.4494 | 217.2855 | 299.4879 | 1948.0023 | 1718.8862 | нд
6.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (1714 шт.) | F_000-26-1-05.20-0018 | З | 2012 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.2788 | 34.7632 | 3.3136 | 6.9974 | 20.9014 | 3.5509 | 34.7632 | 3.3136 | 6.9974 | 20.9014 | 3.5509 | 0 | 35.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4711 | 16.6682 | 17.6968 | 16.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4844 | 33.4844 | Без изменений
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1491.2325 | 100 | 477.1944 | 685.967 | 228.0712 | 1491.2325 | 100 | 477.1944 | 685.967 | 228.0712 | 0 | 1491.2325 | 0 | 1491.2325 | 0 | 1491.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7874 | 49.429 | 151.3934 | 52.3621 | 153.2547 | 220.0475 | 149.2643 | 216.057 | 147.7457 | 214.5499 | 752.4455 | 752.4455 | Перераспределение освоения по годам и снижение планов освоения на период 2021-2025 в связи со значительным сокращением общего объёма источников инвестиционной программы филиала и необходимостью реализации объектов по договорам льготного технологического присоединения.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 372.3083 | 46.3391 | 119.1387 | 171.2618 | 35.5687 | 372.3083 | 46.3391 | 119.1387 | 171.2618 | 35.5687 | 0 | 372.3083 | 0 | 341.218 | 0 | 358.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0903 | 14.2123 | 41.3421 | 34.6709 | 40.2445 | 17.5322 | 39.1609 | 54.5925 | 38.259 | 53.6906 | 30.3635 | 45.7618 | 203.5822 | 220.4603 | Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительной организации работ подрядчиком АО «Энергосервис Северо-Запада», длительной процедуры разработки и согласования проектной документации, закупки оборудования подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Перераспределение освоения по годам и снижение планов освоения на период 2021-2025 в связи со значительным сокращением общего объёма источников инвестиционной программы филиала и необходимостью реализации объектов по договорам льготного технологического присоединения.
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 46.8922 | 5.7264 | 15.0055 | 21.5704 | 4.5899 | 46.8922 | 5.7264 | 15.0055 | 21.5704 | 4.5899 | 0 | 46.8922 | 0 | 46.8922 | 0 | 46.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2928 | 5.2928 | 22.7991 | 22.7991 | 8.3754 | 8.3754 | 4.4825 | 4.4825 | 5.9425 | 5.9425 | 46.8922 | 46.8922 | Без изменений
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети с максимальными потерями (фидера 6(10)кВ) в количестве 2360 т.у. | G_000-26-1-05.20-0019 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 37.7464 | 0.40802 | 2.8226 | 31.8458 | 2.67 | 0 | 108.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2022 | 0 | 54.2022 | 37.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7464 | 37.7464 | Без изменений
6.1.2.3 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ЧЭС") (9 систем) | I_003-25-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 1.306 | 0 | 1.2089 | 0 | 0.097197 | 0 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3589 | 0.94715 | 0.94715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | Без изменений
6.1.2.3 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "ТЭС") (7 систем) | I_003-24-1-05.20-0001 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0.77225 | 0 | 0.7007 | 0 | 0.071552 | 0 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77225 | 0.77225 | Без изменений
6.1.2.3 | Создание систем учета электрической энергии с удаленным сбором данных на ПС 110/35/10 кВ и РП 10/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (ПО "КЭС") (6 систем) | I_003-23-1-05.20-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0.2824 | 0 | 0.24492 | 0 | 0.037478 | 0 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0.046291 | 0.046291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0.2824 | Без изменений
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, класс напряжения 35 кВ, Вологодская область (13 шт.) | K_003-26-1-05.20-0025 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0 | 1.3243 | 0 | 1.3243 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0.20374 | 0.20374 | 0.20374 | Без изменений
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | Н | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 0 | 1035.9418 | 0 | 1035.9418 | 0 | 1035.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9081 | 318.371 | 111.1207 | 350.6666 | 284.9794 | 169.2193 | 161.1707 | 33.03 | 24.6032 | 871.287 | 586.782 | Перераспределение освоения по годам и снижение планов освоения на период 2021-2025 в связи со значительным сокращением общего объёма источников инвестиционной программы филиала и необходимостью реализации объектов по договорам льготного технологического присоединения.
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5109 | 3.2061 | 1.1921 | 30.0076 | 4.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 7.3422 | 0 | 7.6873 | 0 | 8.0486 | 0 | 8.4269 | 0 | 38.5109 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1971 | 172.5909 | 8.6686 | 37.2411 | 98.7257 | 27.9554 | 188.6393 | 9.8983 | 35.8455 | 108.5093 | 34.3861 | 0 | 138.9693 | 0 | 59.6576 | 0 | 80.3688 | 7.0298 | 7.0298 | 4.1597 | 3.549 | 0.28057 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 28.2202 | 1.1443 | 30.3452 | 25.6824 | 59.1506 | 54.3426 | 0.50701 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 25.5192 | 0 | 0 | 99.7012 | 120.4124 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3865 | 0 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3478 | 0 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 20.3865 | 2.0219 | 5.5094 | 12.6715 | 0.18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3865 | 0 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 18.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3478 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Благовещенье Великоустюгского района | F_000-22-1-03.21-0100 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1971 | 152.2044 | 6.6467 | 31.7318 | 86.0542 | 27.7717 | 188.6393 | 9.8983 | 35.8455 | 108.5093 | 34.3861 | 0 | 118.5828 | 0 | 41.3098 | 0 | 80.3688 | 7.0298 | 7.0298 | 4.1597 | 3.549 | 0.28057 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 28.2202 | 1.1443 | 28.3066 | 25.6824 | 40.8028 | 54.3426 | 0.50701 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 25.5192 | 0 | 0 | 81.3533 | 120.4124 | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; аппаратный комплекс; АРМы диспетчеров и телемехаников) | F_000-26-1-04.30-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго ( ОИК ЦУС; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | I_000-26-1-04.30-0011 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 9.6678 | 0.3 | 0.044705 | 2.5545 | 6.7686 | 0 | 9.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32714 | 9.2763 | 9.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 9.6678 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация телемеханизации ПС Вологодского РЭС (1 шт.) | G_000-21-1-04.30-0049 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 61.1971 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 68.1232 | 1.9238 | 17.7312 | 40.69 | 7.7782 | 0 | 7.0298 | 0 | 0 | 0 | -6.608e-15 | 7.0298 | 7.0298 | 0 | -0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10365 | -0.10365 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 0 | 17.78 | 0 | 16.002 | 0 | 17.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0.67014 | 16.002 | 17.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6721 | 17.78 | Изменение распределения стоимости по статьям затрат в связи с тем, что были учтены затраты не облагаемые НДС, прошедшие по факту в 2020 году. Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и согласования проекта. Отклонение Оценки полной стоимости проекта от утвержденного плана менее, чем на 1 копейку, вызвано математическим округлением с точностью до 1 копейки.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 0 | 13.125 | 0 | 11.8125 | 0 | 12.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0.40566 | 11.8125 | 12.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2182 | 13.125 | Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и согласования проекта.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 0 | 8.7501 | 0 | 7.8751 | 0 | 8.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87501 | 0.27078 | 7.8751 | 8.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1459 | 8.7501 | Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и согласования проекта.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 0 | 4.6667 | 0 | 0.50701 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 4.1597 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 4.1597 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация дизель-генератора (инв. № 14.2.6.00027591), расположенного в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | J_000-26-1-06.40-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.5104 | 0.41656 | 0.56968 | 4.615 | 0.90915 | 6.5104 | 0.41656 | 0.56968 | 4.615 | 0.90915 | 0 | 12.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 0.41656 | 6.0938 | 6.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5104 | 6.5104 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение помещения дизель-генераторной в части установки автоматической системы пожаротушения в здании ЗРУ ПС База ПО «ВЭС» (1 система) | J_000-21-1-06.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26401 | 0.089288 | 0.13379 | 0 | 0.040932 | 0.26401 | 0.089288 | 0.13379 | 0 | 0.040932 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0.26401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26401 | 0.26401 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | F_000-25-1-03.13-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация РЗА и ПА на ПС 110/35/10 кВ Грязовец Грязовецкого района ( 2 шт.) | F_000-21-1-03.13-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ангара, предназначенного для стоянки автомобильного транспорта, расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки охранно-пожарной сигнализации (1 шт.) | J_000-25-1-06.10-0001 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.091543 | 0 | 0.072222 | 0.014375 | 0.004946 | 0.091543 | 0 | 0.072222 | 0.014375 | 0.004946 | 0 | 0.093527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093527 | 0.091543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091543 | 0.091543 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.087 | 0.345 | 0.94396 | 7.2971 | 8.5009 | 17.1163 | 0.345 | 0.34708 | 6.9518 | 9.4725 | 0 | 38.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 0.3722 | 16.7148 | 16.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1163 | 17.1163 | Снижение стомости ИП под факт ввода ИП в соответствии с актом приёмки ПК № 232 от 30.12.2020
6.1.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | K_000-26-1-06.10-0001 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5325 | 0 | 0.28797 | 0.98195 | 0.26253 | 1.4979 | 0 | 0.32863 | 0.69122 | 0.478 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 1.4979 | Снижение стомости ИП под факт ввода ИП в соответствии с актом приёмки ПК № 1 от 30.12.2020
6.1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ Дымково в Великоустюгском районе Вологодской области: замена панели защиты ЭПЗ-1636 ОМВ 110 кВ на шкаф резервных защит присоединения и автоматики управления ОВ 110 кВ типа ШЭРА-ОВ110-2001 (1 шт.) | K_000-22-1-04.60-0003 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1132 | 0.22064 | 1.7143 | 2.4553 | 0.72295 | 5.1132 | 0.22064 | 1.7143 | 2.4553 | 0.72295 | 0 | 5.1132 | 0 | 5.1132 | 0 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 5.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1132 | 5.1132 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 0.90649 | 1.5284 | 5.9756 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части модернизации устройств РЗА от 21.12.2020 №4НТС.
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 0.90649 | 1.5284 | 5.9756 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части модернизации устройств РЗА от 21.12.2020 №4НТС.
6.1.2.4.2 | Модернизация резервных защит и автоматики управления обходного выключателя ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Грязовец" (1 шт.) | L_000-21-1-04.60-0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | 0.51664 | 0.87109 | 3.4057 | 0.86598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части модернизации устройств РЗА от 21.12.2020 №4НТС.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "КЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23827 | 0.021723 | 0.049675 | 0.13044 | 0.036431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23827 | Новый ИП. Обоснование включения: Распоряжение Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "КЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20368 | 0.018573 | 0.04063 | 0.11333 | 0.031146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20368 | Новый ИП. Обоснование включения: Распоряжение Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25807 | 0.023537 | 0.049606 | 0.14546 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25807 | Новый ИП. Обоснование включения: Распоряжение Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44904 | 0.040954 | 0.086315 | 0.2531 | 0.068673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44904 | Новый ИП. Обоснование включения: Распоряжение Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23941 | 0.021835 | 0.046019 | 0.13494 | 0.036614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23941 | Новый ИП. Обоснование включения: Распоряжение Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22385 | 0.020416 | 0.043028 | 0.12617 | 0.034234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22385 | Новый ИП. Обоснование включения: Распоряжение Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р.
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (1 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3086 | 0.77495 | 0.42683 | 6.831 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3086 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета ПО "ЧЭС" Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 533.6659 | 24.8801 | 167.3211 | 253.4018 | 88.0629 | 159.8749 | 10.7958 | 48.8709 | 84.438 | 15.7703 | 0 | 405.2519 | 0 | 373.791 | 0 | 7.1054e-18 | 0.13008 | 0.13008 | 27.5426 | 0.6371 | 3.7882 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 0 | 132.3554 | 0 | 225.5832 | 0 | 407.1164 | 33.3254 | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1925 | 58.1925 | 126.4195 | 533.6659 | 24.8801 | 167.3211 | 253.4018 | 88.0629 | 159.8749 | 10.7958 | 48.8709 | 84.438 | 15.7703 | 0 | 405.2519 | 0 | 373.791 | 0 | 7.1054e-18 | 0.13008 | 0.13008 | 27.5426 | 0.6371 | 3.7882 | 32.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 0 | 132.3554 | 0 | 225.5832 | 0 | 407.1164 | 33.3254 | нд
6.1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье в Великоустюгском районе Вологодской области протяженностью 9,324 км | F_000-22-2-01.21-0112 | З | 2003 | 2017 | 2017 | 5.1464 | 5.1464 | 3.2173 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 36.5027 | 2.5377 | 29.92 | 0.13338 | 3.9117 | 0 | 31.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071305 | 0.071305 | 27.4669 | 0.56134 | 3.7124 | 32.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2142 | 33.2142 | Без изменений
6.1.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Иванов Бор" в д. Иванов Бор Кирилловского района Вологодской области, установка силовых трансформаторов 2х2,5 МВА, строительство ВЛ 35 кВ 0,4 км. | F_000-23-2-03.21-0001 | П | 2013 | нд | нд | нд | нд | 0.075313 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0.24532 | 0 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-18 | 0.058778 | 0.058778 | 0.075758 | 0.075758 | 0.075758 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0.11123 | Без изменений
6.1.3.2 | Строительство КЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ "Западная" от ВЛ 110 кВ "Вологда Южная - Кубенское" в г. Вологда протяжённостью 3,166 км | I_000-21-2-02.11-0001 | П | 2008 | нд | нд | 16.41 | 16.41 | 4.889 | 4.889 | 4.8404 | 0 | 0 | 0.048555 | 4.889 | 4.8404 | 0 | 0 | 0.048555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Бабаево Бабаевского района Вологодской области (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | F_000-25-1-03.13-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 25 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-21-1-03.13-0108 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.3.2 | Строительство ПС 35кВ "Дружба" в д. Лопатниково Великоустюгского района Вологодской области 2х4 МВА с заходами ВЛ 35 кВ протяженностью 3,257 км и заходами КЛ 35 кВ протяженностью 0,143 км | G_000-22-2-03.21-0113 | З | 2010 | 2016 | 2016 | 36.6361 | 36.6361 | 118.2379 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 118.2379 | 3.4177 | 18.9509 | 84.3046 | 11.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Устюжна Устюженского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ОПУ с ЗРУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 28 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) | I_000-25-1-03.13-0156 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 373.791 | 14.0844 | 118.4503 | 168.9638 | 72.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.791 | 0 | 373.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8524 | 0 | 132.3554 | 0 | 225.5832 | 0 | 373.791 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.3865 | 17.3865 | 2.015 | 47.5904 | 3.6914 | 34.7458 | 7.641 | 1.5121 | 47.5904 | 3.6914 | 34.7458 | 7.641 | 1.5121 | 0 | 44.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2752 | 7.2752 | 9.0496 | 11.7683 | 0 | 1.8436 | 27.7589 | 24.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3002 | 38.3002 | нд
6.1.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ «Кольцевая» протяженностью 11,529 км от ПС 35/10 кВ «Хохлово», КТП 10/0,4 кВ 1х63 кВА в Кадуйском районе Вологодской области | I_000-25-2-01.32-0002 | С | 2013 | нд | нд | 5.7941 | 5.7941 | 0.92798 | 0.92798 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0.92798 | 0.92798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.4 | Строительство по ВЛ 110 ВОЛП "Андомская" с заходами на ПС 110 кВ "Андома", "Устье" | F_000-23-2-04.30-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.4 | Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участках ПС 110/35/6 кВ «В.Устюг», ПС 35/10 кВ «Золотавцево», "Благовещенье» (ВОЛП - 23,57 км) | F_000-22-2-04.30-0003 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 3.7112 | 3.7112 | 0.48312 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 12.2514 | 0.47678 | 9.8655 | 1.7871 | 0.12205 | 0 | 6.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6766 | 11.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7683 | 11.7683 | Без изменений
6.1.4 | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 110/10 кВ "Искра", ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" с заходами на ПС 110/10 кВ "Заягроба", "ИП Шексна", ПС 110/35/10 кВ "Нифантово" (ВОЛП - 56,706 км) | G_000-25-2-04.30-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 5.2262 | 5.2262 | 0 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 26.5319 | 1.6907 | 17.7617 | 5.8539 | 1.2256 | 0 | 30.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 1.8436 | 27.7589 | 24.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5319 | 26.5319 | Без изменений
6.1.4 | Строительство по ВЛ 110 кВ ВОЛП для организации каналов АСТУ на участках ПС 110/35/10 кВ "Петринево", ПС 110/10 кВ "Загородная" с заходом на ПС 110/35/10 кВ "Климовская", ПС 110/10/6 "Енюково» (ВОЛП - 31,718 км) | F_000-25-2-04.30-0001 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 2.655 | 2.655 | 0.6039 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 7.8791 | 0.59598 | 7.1186 | 0 | 0.16447 | 0 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2752 | 7.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 91.6829 | 3.8113 | 45.9605 | 3164.794 | 57.2311 | 637.6774 | 2300.1938 | 169.6917 | 1215.046 | 29.7141 | 24.6586 | 1155.2639 | 5.4093 | 0 | 3311.9628 | 0 | 2181.4794 | 0 | 230.9157 | 88.4907 | 36.3677 | 148.8384 | 142.1398 | 49.7711 | 85.2209 | 410.1719 | 303.5007 | 404.6987 | 341.6125 | 28.5126 | 29.3284 | 392.7286 | 208.413 | 627.4257 | 22.5026 | 360.9944 | 0 | 415.9696 | 0 | 376.4455 | 0 | 3075.3661 | 1132.7179 | нд
6.1.6 | Создание резервного центра обработки технологических данных (1 шт.) | F_000-26-2-04.10-0001 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.4118 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 11.045 | 0.4118 | 2.2409 | 7.0533 | 1.339 | 0 | 11.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1542 | 10.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6332 | 10.6332 | Без изменений
6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | П | 2003 | 2022 | 2023 | 3.8113 | 3.8113 | 0.56777 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0 | 25.101 | 0 | 25.0688 | 0 | 25.0688 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0070095 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0.0068514 | 0 | 0 | 0 | 2.5662 | 2.5662 | 22.5026 | 22.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0895 | 25.0895 | Перенос срока реализации проекта по причине переноса планового срока ввода ИП на декабрь 2022 года в целях перераспределения части финансирования по ИП на 2023 год в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе.
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 3.6721 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | 2043 | 2043 | нд | нд | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 7.747 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 12.565 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | З | 2020 | нд | 2045 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 | 2.9542 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор с ООО ТелеСвязь №ВЭ2.6-20/0193 от 29.06.2020.
6.1.6 | Приобретение экскаваторов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0060 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение универсальной передвижной трехфазной электротехнической лаборатории (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0062 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 15.79 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей с металлической грузовой платформой с откидным задним бортом (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0066 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 1.234 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.0057 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение тракторного прицепа (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0074 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение снегоходов (9 шт.) | F_000-26-1-07.10-0075 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 2.4231 | 0 | 0 | 2.4055 | 0.01758 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 2.4231 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобилей с цельнометаллическим грузопассажирским фургоном (25 шт.) | G_000-26-1-07.10-0077 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 10.2765 | 0 | 0 | 10.2052 | 0.07125 | 0 | 17.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7906 | 10.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2765 | 10.2765 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного фургона на шасси полноприводного автомобиля (24 шт.) | G_000-26-1-07.10-0078 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 56.7432 | 0 | 0 | 56.7318 | 0.0114 | 0 | 38.2551 | 0 | 0 | 0 | -3.638e-15 | 0 | 0 | 21.7373 | 23.6525 | 2.165 | 18.7207 | 14.3528 | 14.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7432 | 56.7432 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с бортовой платформой (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0079 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузопассажирского полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовой платформой (9 шт.) | G_000-26-1-07.10-0080 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 15.9615 | 0 | 0 | 15.9358 | 0.02565 | 0 | 10.6017 | 0 | 0 | 0 | 4.5475e-16 | 0 | 0 | 7.1186 | 12.3659 | 3.483 | 3.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9615 | 15.9615 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых полноприводных автомобилей повышенной проходимости (5 шт.) | G_000-26-1-07.10-0081 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 2.2846 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.0171 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 2.2846 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости (80 шт.) | I_000-26-1-07.10-0181 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 44.0033 | 0 | 0 | 43.9235 | 0.0798 | 0 | 27.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.954 | 44.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0033 | 44.0033 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (16 шт.) | G_000-26-1-07.10-0082 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 6.8121 | 0 | 0 | 6.7665 | 0.0456 | 0 | 6.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9641 | 6.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8121 | 6.8121 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение мастерского фургона на полноприводном шасси 6*6 (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0084 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 3.5898 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного полноприводного легкового автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного грузопассажирского полноприводного автомобиля 4*4 (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0086 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадного грузопассажирского цельнометаллического фургона (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0088 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0089 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на шасси полноприводного автомобиля (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0090 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 9.4464 | 0 | 0 | 9.4407 | 0.0057 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4464 | 9.4464 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0091 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0092 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0093 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0094 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 2.4407 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение АПТ на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0095 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.2975 | 0.00285 | 0 | 10.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3003 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3003 | 6.3003 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника телескопического на шасси повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0096 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 11.0251 | 0 | 0 | 11.0161 | 0.00903 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0251 | 11.0251 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0097 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с бортовой платформой (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0098 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0.85082 | 0 | 0 | 0.84797 | 0.00285 | 0 | 0.67796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67796 | 0.85082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85082 | 0.85082 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (4 шт.) | G_000-26-1-07.10-0099 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0 | 1.3305 | 1.641 | 0.8 | 0.85666 | 0.85381 | 0.85381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 3.3514 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение среднеразмерного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0100 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 3.1978 | 0 | 0 | 3.1949 | 0.00285 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 3.1978 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0101 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 5.211 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0102 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 7.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1363 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 6.8644 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение опоровоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0104 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля общего назначения с КМУ (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0105 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение трехосного седельного тягача (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0106 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового полноприводного автомобиля с двойной кабиной (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение среднетоннажного грузового бортового автомобиля (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0109 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0113 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автобусов (13 мест) в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0.92827 | 0 | 0 | 0.92542 | 0.00285 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.92827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92827 | 0.92827 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение колесного трактора общего назначения (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на базе колесного трактора (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение погрузчика (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0119 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0120 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бульдозера с прямым отвалом (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0122 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на болотном ходу (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0123 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение компактного бульдозера (2 шт.) | G_000-26-1-07.10-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение прицепа-роспуска лесовозного с универсальным выдвижным дышлом для перевозки грузов от 6 до 12 м (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.84576 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.84576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84576 | 0.84576 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза специального 2-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 1.6549 | 0 | 0 | 1.6525 | 0.00235 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.6549 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобильного двухосного полуприцепа (3 шт.) | G_000-26-1-07.10-0127 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 3.0621 | 0 | 0 | 3.0551 | 0.00705 | 0 | 3.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.0193 | 1.144 | 0.85404 | 0.94524 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 3.0621 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза 4-осного в количестве 1 шт. | G_000-26-1-07.10-0128 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 2.9176 | 0 | 0 | 2.9153 | 0.00235 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 2.9176 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового трехосного полуприцепа (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0129 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0.85404 | 0 | 0 | 0.85169 | 0.00235 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.85404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.85404 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0130 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 2.0701 | 0 | 0 | 2.0678 | 0.00235 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 2.0701 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение низкорамного трехосного полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | G_000-26-1-07.10-0131 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение РИСЭ в количестве 2 шт. | G_000-26-1-07.10-0076 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6608 | 0.0047 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 2.6655 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (251 шт) | F_000-26-1-07.20-0001 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 74.1879 | 0 | 0 | 83.8433 | 0 | 0 | 0 | -1.0914e-14 | 4.5488 | 4.5488 | 28.3914 | 27.2775 | 12.77 | 11.6191 | 38.1331 | 30.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6391 | 69.6391 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования связи в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (117 шт) | I_000-26-1-07.20-0002 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 27.9806 | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 27.9806 | 0 | 0 | 54.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7272 | 3.1293 | 25.5979 | 24.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9806 | 27.9806 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (122 шт) | F_000-26-1-07.30-0002 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 29.0649 | 0 | 0 | 23.0797 | 0 | 0 | 0 | 1.819e-15 | 4.3568 | 4.3568 | 10.8048 | 10.961 | 7.9181 | 13.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7081 | 24.7081 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (184 шт) | I_000-26-1-07.30-0102 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 84.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9672 | 68.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3506 | 68.3506 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования для модернизации систем сбора данных расчетного и технического учета э./э (Серверное и коммутационное оборудование под проект ЕИВК - 1шт) | I_000-26-1-07.20-0055 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 9.4673 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение тракторов в количестве 5 шт. (погашение кредиторской задолженности) | G_000-26-1-07.10-0052 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 27.4576 | 0 | 0 | 79.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5806 | 27.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение прав на электросетевое имущество – ВЛ - 0,4 кВ протяженностью 2,585 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровское сельское поселение, д. Воронино, принадлежащее ДНТ «Универсал» | G_000-25-5-01.41-0001 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение АПТ на шасси полноприводного автомобиля в количестве 9 штук | I_000-26-1-07.10-0182 | З | 2018 | 2024 | 2020 | нд | нд | 0 | 65.9102 | 0 | 0 | 65.9102 | 0 | 34.4598 | 0 | 0 | 34.4456 | 0.01425 | 0 | 66.4836 | 0 | 31.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.301 | 9.7726 | 24.7322 | 24.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8451 | 0 | 6.6053 | 0 | 0 | 0 | 65.9102 | 34.4598 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение кранов-манипуляторов на шасси повышенной проходимости (8 шт.) | I_000-26-1-07.10-0183 | З | 2018 | 2024 | 2019 | нд | нд | 0 | 105.6734 | 0 | 0 | 105.6734 | 0 | 35.6354 | 0 | 0 | 35.6141 | 0.0213 | 0 | 105.3688 | 0 | 70.0381 | 0 | 3.638e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 13.4125 | 22.2132 | 22.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0381 | 0 | 0 | 0 | 105.6734 | 35.6354 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учёта электроэнергии и режимов коммутации внутренней электрической сети, имитации неисправностей в измерительных комплексах учёта электрической энергии в количестве 5 шт. | I_000-26-1-07.30-0103 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бульдозеров (10 шт.) | I_000-26-1-07.10-0184 | З | 2018 | 2025 | 2019 | нд | нд | 0 | 212.5148 | 0 | 0 | 212.5148 | 0 | 77.8642 | 0 | 0 | 77.8424 | 0.021836 | 0 | 219.0769 | 0 | 134.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7797 | 44.555 | 34.6466 | 33.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8302 | 0 | 42.5598 | 0 | 33.2605 | 0 | 212.5148 | 77.8642 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение универсальных вездеходов (5 шт.) | I_000-26-1-07.10-0186 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 7.19 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение снегоходов (27 шт.) и прицепов для их транспортировки (27 шт.) | I_000-26-1-07.10-0187 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 7.4967 | 0 | 0 | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0933 | 7.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4967 | 7.4967 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бригадных автомобилей (13 шт.) | I_000-26-1-07.10-0185 | З | 2018 | 2024 | 2020 | нд | нд | 0 | 73.3496 | 0 | 0 | 73.3496 | 0 | 30.895 | 0 | 0 | 30.875 | 0.01995 | 0 | 72.287 | 0 | 42.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3454 | 18.5475 | 12.4869 | 12.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1157 | 0 | 15.3389 | 0 | 0 | 0 | 73.3496 | 30.895 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение трёхосного полуприцепа-тяжеловоза грузоподъёмностью до 42 т. (2 шт.) | J_000-26-1-07.10-0191 | З | 2019 | 2023 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.4269 | 0 | 0 | 5.4237 | 0.0032 | 3.2199 | 0 | 0 | 3.2167 | 0.0032 | 0 | 6.2647 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 3.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4269 | 3.2199 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (231 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 72.2046 | 0 | 0 | 72.2046 | 0 | 73.0014 | 0 | 0 | 73.0014 | 0 | 0 | 90.8146 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2864 | 55.6763 | 16.5283 | 16.7793 | 0 | 0.54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4556 | 73.0014 | Увеличение стоимости ИП в связи с дополнительной поставкой в 2020 году многофункциональных устройств Canon image RUNNER ADVANCE и HP LaserJet Enterprise 700 MFP. Также учтена экономия по договору поставки № 796/797/20 от 12.01.2021 с OOO "ЛАНИТ СЕВЕРО-ЗАПАД" (Проектор с широкоугольным объективом Panasonic PT-MZ770LE)
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (293 шт) | J_000-26-1-07.30-0104 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 81.7144 | 0 | 0 | 81.6185 | 0.0959 | 81.7144 | 0 | 0 | 81.6185 | 0.0959 | 0 | 96.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8254 | 72.7312 | 8.9833 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7144 | 81.7144 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение колесного вездехода (1 шт.) | J_000-25-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4231 | 0 | 0 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4303 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4231 | 3.4231 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение КМУ на базе полноприводного автомобиля (2 шт.) | J_000-26-1-07.10-0188 | З | 2019 | 2023 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.2417 | 0 | 0 | 9.236 | 0.0057 | 5.9684 | 0 | 0 | 5.9627 | 0.0057 | 0 | 9.2913 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.018 | 5.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2417 | 5.9684 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе колесного трактора (3 шт.) | J_000-26-1-07.10-0189 | З | 2019 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.6722 | 0 | 0 | 19.663 | 0.009186 | 8.4821 | 0 | 0 | 8.4821 | 0 | 0 | 21.4765 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6722 | 8.4821 | Снижение стоимости инвестиционного проекта, изменение сроков окончания реализации ИП и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси трактора на гусеничном ходу (4 шт.) | J_000-26-1-07.10-0190 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 20.1303 | 0 | 0 | 20.118 | 0.012248 | 20.1303 | 0 | 0 | 20.118 | 0.012248 | 0 | 27.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2288 | 20.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1303 | 20.1303 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (2 шт.) | J_000-25-1-07.10-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8256 | 6.8256 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепа низкорамного для перевозки спецтехники (2 шт.) | J_000-24-1-07.10-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.425 | 0.0047 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.425 | 0.0047 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 1.4297 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение комплекса телемеханики для ПС 110/35/10 кВ Грязовец в Грязовецком районе Вологодской области (1 комплекс) | I_000-26-1-07.20-0056 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0.60076 | Без изменений
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | И | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 7.4576 | 7.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5247 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 4.0678 | 2.7119 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 7.4576 | Увеличение стоимости ИП, перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения в связи с тем, что в ходе выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (договор от 03.07.2018 № ВЭ2.6-18/0191) была выявлена необходимость проведения дополнительных работ.
6.1.6 | Приобретение автомобилей оперативно-выездной бригады (6 шт.) | F_000-26-1-07.10-0053 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобилей бригадных линейных (123 шт.) | F_000-26-1-07.10-0054 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0055 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов (2 шт.) | F_000-26-1-07.10-0056 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение БКМ на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-26-1-07.10-0057 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автокранов (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0058 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автоподъемников, автовышек в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0059 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение многофункциональных кранов-манипуляторов на а/м шасси (4 шт.) | F_000-26-1-07.10-0061 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение вакуумной машины (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0063 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автопогрузчиков (1 шт.) | F_000-26-1-07.10-0064 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (22 шт.) | F_000-26-1-07.10-0065 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей (12 шт.) | F_000-26-1-07.10-0067 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение легковых служебных автомобилей (3 шт.) | F_000-26-1-07.10-0068 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автобусов в количестве 5 шт. | F_000-26-1-07.10-0069 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение колесной техники (5 шт.) | F_000-26-1-07.10-0070 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение гусеничной техники в количестве 8 шт. | F_000-26-1-07.10-0071 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение автомобильных бортовых прицепов (10 шт.) | F_000-26-1-07.10-0072 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение полуприцепов автомобильных в количестве 9 шт. | F_000-26-1-07.10-0073 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение системы управления и мониторинга сетью связи (1 шт.) | F_000-26-1-07.30-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования для организации каналов диспетчерской связи до подстанций (56 шт.) | F_000-26-1-07.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики для реализации программы ССПИ | F_000-26-1-07.30-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ПС 110/10 кВ «Ява» мощностью 16 МВА, ВЛ-110 кВ протяженностью 3,732 км, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 12, принадлежащее ООО «Энерготехсервис» | J_000-21-5-03.13-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.044 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | 18.044 | 0 | 0 | 18 | 0.044 | 0 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 18.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.044 | 18.044 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение передвижных бытовых помещений для производственных нужд в количестве 6 шт. | J_000-26-1-07.30-0105 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 6.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4001 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 5.7667 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 1 шт. | J_000-26-1-07.10-0193 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01 | 0.082 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение пассажирского гусеничный снегоболотохода (1 шт.) | J_000-26-1-07.10-0192 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.4352 | 0 | 0 | 3.4321 | 0.003062 | 3.4352 | 0 | 0 | 3.4321 | 0.003062 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6245 | 3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4352 | 3.4352 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение устройства дифференциальной защиты шин на ПС 110/35/10 кВ Кириллов (1 шт) | J_000-23-1-07.30-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций на специальном автомобильном прицепе в количестве 2 шт. | J_000-26-1-07.30-0106 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 2.9618 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бортового автомобиля с многофункциональной установкой (подъемник, бур, КМУ) в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0194 | Н | нд | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6692 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (99 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | Н | 2021 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 170.7004 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 170.7004 | 0 | 170.7004 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 50 | 0 | 40.7004 | 0 | 0 | 0 | 170.7004 | 30 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-26-1-07.20-0058 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8737 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ВЭС (3 шт.) | K_000-21-2-04.30-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 74.0676 | 4.8301 | 24.26 | 34.7466 | 10.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0676 | 0 | 74.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8301 | 0 | 34.6187 | 0 | 34.6187 | 0 | 74.0676 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ВУЭС (3 шт.) | K_000-22-2-04.30-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 59.5797 | 3.752 | 11.8033 | 19.5613 | 24.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5797 | 0 | 59.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 0 | 18.6092 | 0 | 59.5797 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО КЭС (3 шт.) | K_000-23-2-04.30-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 62.1543 | 3.9142 | 20.4066 | 29.2276 | 8.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1543 | 0 | 62.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 19.4134 | 0 | 19.4134 | 0 | 19.4134 | 0 | 62.1543 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ТЭС (3 шт.) | K_000-24-2-04.30-0005 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 33.9986 | 2.143 | 11.1618 | 15.9866 | 4.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | 0 | 33.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 10.6185 | 0 | 10.6185 | 0 | 10.6185 | 0 | 0 | 0 | 33.9986 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ЧЭС (3 шт.) | K_000-25-2-04.30-0005 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 62.9099 | 4.1025 | 20.6054 | 29.5123 | 8.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9099 | 0 | 62.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1025 | 0 | 29.4037 | 0 | 29.4037 | 0 | 62.9099 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (31 шт.) | K_000-26-1-07.20-0059 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (133 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 148.3569 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 29.7935 | 0 | 0 | 29.7935 | 0 | 0 | 148.3569 | 0 | 148.3569 | 0 | 29.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3393 | 29.7935 | 50.3016 | 0 | 52.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3569 | 29.7935 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0198 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 23.2606 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | 23.2606 | 0 | 23.2606 | 0 | 8.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0066 | 8.0324 | 16.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2606 | 8.0324 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (8 шт.) | K_000-26-1-07.10-0199 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.2159 | 0 | 0 | 17.2159 | 0 | 6.3395 | 0 | 0 | 6.3167 | 0.0228 | 0 | 17.2159 | 0 | 17.2159 | 0 | 6.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5571 | 6.3395 | 0 | 0 | 10.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2159 | 6.3395 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение седельного тягача в количестве 2 шт. | K_000-26-1-07.10-0197 | Н | 2021 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 36.911 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 8.4915 | 0 | 0 | 8.4915 | 0 | 0 | 36.911 | 0 | 36.911 | 0 | 8.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4915 | 8.4915 | 8.8397 | 0 | 0 | 0 | 9.5886 | 0 | 9.9913 | 0 | 36.911 | 8.4915 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | Н | 2021 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 59.9917 | 0 | 0 | 59.9917 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 59.9917 | 0 | 59.9917 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 7.712 | 0 | 0 | 16.7147 | 0 | 17.4167 | 0 | 18.1482 | 0 | 59.9917 | 7.712 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0204 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 25.9947 | 0 | 0 | 25.9947 | 0 | 16.7971 | 0 | 0 | 16.78 | 0.0171 | 0 | 25.9947 | 0 | 25.9947 | 0 | 16.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8595 | 16.7971 | 0 | 0 | 9.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9947 | 16.7971 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля (2 шт.) | K_000-26-1-07.10-0205 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9912 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение полуприцепов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 10.7983 | 0 | 10.7983 | 0 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 10.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983 | 10.7983 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) и защитных тентов к ним (4 шт.) | K_000-26-1-07.10-0208 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.267 | 0 | 0 | 22.267 | 0 | 15.5297 | 0 | 0 | 15.5183 | 0.0114 | 0 | 22.267 | 0 | 22.267 | 0 | 15.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7208 | 15.5297 | 6.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.267 | 15.5297 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | Н | 2021 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.2433 | 0 | 0 | 28.2433 | 0 | 6.4169 | 0 | 0 | 6.4083 | 0.00855 | 0 | 28.2433 | 0 | 28.2433 | 0 | 6.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7448 | 6.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4985 | 0 | 28.2433 | 6.4169 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (11 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 64.5953 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 48.9423 | 0 | 0 | 48.9423 | 0 | 0 | 64.5953 | 0 | 64.5953 | 0 | 48.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9423 | 48.9423 | 15.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5953 | 48.9423 | Снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение полноприводного автомобиля повышенной проходимости (27 шт.) | K_000-26-1-07.10-0200 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 31.9651 | 0 | 0 | 31.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9651 | 0 | 31.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 3.461 | 0 | 9.6171 | 0 | 10.021 | 0 | 31.9651 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.0444 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 9.0444 | 0 | 9.0444 | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2426 | 9.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0444 | 5.2426 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости ИП и объёмов освоения по причине уменьшения количества закупаемого оборудования в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,36 км | I_000-22-1-01.21-0022 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.88697 | 0.62515 | 0 | 0 | 0.26182 | 0.88702 | 0.62515 | 0 | 0 | 0.26187 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | -4.5478e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 0.74715 | 0.88697 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88702 | 0.88702 | Увеличение стоимости ИП и освоения в 2020 году на размер платежа по договору аренду ЗУ № ВЭ2.2-19\0098 от 20.06.2019 с Оншиным М.А.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | И | 2018 | 2023 | 2020 | нд | нд | 0 | 375.9493 | 15.9115 | 125.0346 | 162.9582 | 72.0451 | 3.8977 | 2.4921 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 412.8623 | 0 | 372.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 1.0417 | 25 | 2.5665 | 0.28922 | 0.28956 | 110.0316 | 0 | 262.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.9497 | 3.8977 | ИП завершён путём выполнения ПИР. Фактические затраты на 01.01.2021: ПИР - 2492,05063 тыс. руб. без НДС, прочие - 1405,64906 тыс. руб. без НДС. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении общей протяженностью 12,4745 км | F_000-21-1-01.21-0018 | И | 2012 | 2025 | 2019 | 58.8749 | нд | 7.6152 | 265.7016 | 6.7634 | 233.1064 | 11.6551 | 14.1766 | 8.2869 | 7.0414 | 0 | 0 | 1.2455 | 0 | 308.3983 | 0 | 257.4146 | 0 | -4.5475e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 50.4837 | 0.53275 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90.8077 | 0 | 158.607 | 0 | 258.0864 | 0.67175 | ИП завершён путём выполнения ПИР. Фактические затраты на 01.01.2021: ПИР - 7041,43418 тыс. руб. без НДС, прочие - 1245,49388 тыс. руб. без НДС. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция здания сетевого участка «Зубово» с крытой стоянкой на 2 автомобиля (площадью 350 кв.м.) в с. Зубово, Белозерского района, Вологодской области | I_000-23-1-06.10-0328 | И | 2003 | 2025 | 2010 | нд | нд | 0.182 | 23.6897 | 0.8156 | 9.8032 | 9.428 | 3.6429 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5077 | 0 | 23.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0 | 22.8741 | 0 | 23.5077 | 0 | ИП завершён путём выполнения ПИР. Фактические затраты на 01.01.2021: ПИР - 181,99818 тыс. руб. без НДС. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 80.3023 | 3.0126 | 25.4926 | 36.2663 | 15.5308 | 7.8021 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3023 | 0 | 80.3023 | 0 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5141 | 7.8021 | 71.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3023 | 7.8021 | ИП планируется завершить путём выполнения ПИР. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Проектирование. Строительство по ВЛ 35 кВ ВОЛП АСТУ на участке ПС 220/110/35/10/6 кВ "Сокол" - ПС 35/10 кВ "Корнилово" с заходами на ПС 35/10 кВ "Архангельское", "У.Кубенское" (ВОЛП - 36,891 км) | F_000-21-2-04.30-0001 | И | 2013 | 2028 | 2013 | 2.5697 | нд | 0.742 | 8.6575 | 0.73226 | 6.0917 | 1.6527 | 0.18085 | 0.742 | 0.73226 | 0 | 0 | 0.0097351 | 0 | 7.9155 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП завершён путём выполнения ПИР. Фактические затраты на 01.01.2021: ПИР - 732,26159 тыс. руб. без НДС, прочие - 9,73508 тыс. руб. без НДС. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км (в т.ч. КЛ 110 кВ - 0,468 км) | F_000-21-1-01.12-0004 | И | 2012 | 2022 | 2014 | 26.427 | нд | 2.2889 | 133.0549 | 2.7692 | 125.2531 | 0.21151 | 4.8212 | 2.2889 | 2.2881 | 0 | 0 | 0.00079562 | 0 | 130.766 | 0 | 130.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6322 | 0 | 88.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.766 | 0 | ИП завершён путём выполнения ПИР. Фактические затраты на 01.01.2021: ПИР - 2288,12455 тыс. руб. без НДС, прочие - 0,79562 тыс. руб. без НДС. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ мощностью 400+250 кВА "Сельхозэлектро", расположенной по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Марденгское, д. Красное Поле, принадлежащее ООО "Устюгагропромэнерго" | L_000-22-5-03.31-0001 | З | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.3 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.322 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания Центральной рабочей группы по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.10.2020 № 62-02-12/1020-01.
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 1501.5619 | 1515.0928 | 586.3899 | 16494.0482 | 664.8198 | 8507.6473 | 4915.7225 | 2405.8586 | 15193.6435 | 616.2002 | 7800.6594 | 4601.0688 | 2175.7151 | 0 | 17834.3014 | 0 | 8087.2482 | 0 | 7120.0876 | 1199.531 | 1278.4905 | 1839.5882 | 1691.8699 | 2095.9001 | 1365.9764 | 2303.212 | 1302.6665 | 1000.9417 | 873.5264 | 1307.8802 | 974.6362 | 1341.3725 | 1910.51 | 1112.8778 | 787.161 | 1312.3871 | 920.374 | 1427.7738 | 1027.294 | 1576.5555 | 1092.9715 | 12979.6421 | 11946.9859 | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1501.5619 | 1515.0928 | 586.3899 | 16494.0482 | 664.8198 | 8507.6473 | 4915.7225 | 2405.8586 | 15193.6435 | 616.2002 | 7800.6594 | 4601.0688 | 2175.7151 | 0 | 17834.3014 | 0 | 8087.2482 | 0 | 7120.0876 | 1199.531 | 1278.4905 | 1839.5882 | 1691.8699 | 2095.9001 | 1365.9764 | 2303.212 | 1302.6665 | 1000.9417 | 873.5264 | 1307.8802 | 974.6362 | 1341.3725 | 1910.51 | 1112.8778 | 787.161 | 1312.3871 | 920.374 | 1427.7738 | 1027.294 | 1576.5555 | 1092.9715 | 12979.6421 | 11946.9859 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 907.4077 | 907.8353 | 165.0259 | 6877.4989 | 264.7784 | 4363.5117 | 1282.058 | 967.1508 | 6855.8504 | 265.7385 | 4403.3618 | 1231.4407 | 955.3095 | 0 | 8131.5155 | 0 | 2036.0069 | 0 | 2315.1493 | 631.8748 | 710.5812 | 1156.2462 | 1005.536 | 1360.2301 | 710.5839 | 1485.5221 | 829.3329 | 354.0285 | 312.8254 | 1107.6067 | 806.8158 | 1106.7511 | 1508.03 | 196.1747 | 187.0172 | 238.0424 | 196.5033 | 241.5457 | 210.9977 | 253.493 | 212.6012 | 5701.1009 | 5980.2433 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 891.508 | 891.9356 | 163.6233 | 6768.4549 | 259.2298 | 4327.962 | 1228.9935 | 952.2696 | 6740.747 | 259.8572 | 4364.2761 | 1177.23 | 939.3838 | 0 | 8061.3333 | 0 | 2035.8196 | 0 | 2308.7726 | 624.4338 | 703.1402 | 1147.2608 | 997.6214 | 1319.3028 | 627.9558 | 1479.5412 | 824.7793 | 350.0911 | 310.6314 | 1104.8839 | 804.223 | 1106.5638 | 1501.8906 | 196.1747 | 186.7798 | 238.0424 | 196.5033 | 241.5457 | 210.9977 | 253.493 | 212.6012 | 5601.0305 | 5873.9835 | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.4575 | 1820.7914 | 57.3409 | 1001.4353 | 455.1978 | 306.8174 | 1653.3496 | 52.5793 | 909.3423 | 413.3374 | 278.0906 | 0 | 1635.4178 | 0 | 914.5761 | 0 | 772.6226 | 91.7005 | 169.6079 | 119.4797 | 119.3656 | 105.93 | 129.2463 | 146.744 | 108.841 | 129.5641 | 145.2736 | 127.4234 | 101.9351 | 103.7583 | 131.7763 | 165.7073 | 148.0854 | 208.1802 | 155.9902 | 212.2784 | 168.5805 | 224.6519 | 168.1904 | 1519.2377 | 1377.2843 | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7488 | 476.6294 | 43.5557 | 214.4833 | 95.3259 | 123.2646 | 606.0008 | 48.1371 | 338.7582 | 82.3143 | 136.7912 | 0 | 405.967 | 0 | 155.3955 | 0 | 202.9931 | 17.2638 | 19.3387 | 35.3577 | 32.2399 | 30.3589 | 31.9076 | 41.808 | 44.3372 | 58.8258 | 115.7043 | 66.9575 | 148.7312 | 36.9575 | 36.9575 | 30.4674 | 38.6945 | 29.8622 | 40.5131 | 29.2674 | 42.4172 | 28.8411 | 44.4108 | 528.3157 | 575.9133 | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 891.508 | 891.9356 | 46.417 | 4471.034 | 158.3332 | 3112.0435 | 678.4698 | 522.1877 | 4481.3966 | 159.1408 | 3116.1756 | 681.5782 | 524.502 | 0 | 6019.9485 | 0 | 965.848 | 0 | 1333.1569 | 515.4696 | 514.1937 | 992.4234 | 846.0159 | 1183.014 | 466.8019 | 1290.9892 | 671.6011 | 161.7013 | 49.6534 | 910.503 | 553.5567 | 965.848 | 1333.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.4771 | 3920.7859 | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521 - 1 шт.) (ЦЭС) (ПС 110/35/6 - 2х63 МВА; ВЛ 110 кВ - 33,808 км) | F_000-54-2-01.12-0003 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 145.8779 | 145.8779 | 16.109 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 711.4658 | 29.1916 | 398.1491 | 202.8494 | 81.2758 | 0 | 725.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4595 | 146.4595 | 578.8582 | 457.2824 | 0 | 91.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8973 | 548.8973 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 11,964 км) | F_000-54-2-01.12-0511 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 67.4861 | 67.4861 | 21.8394 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 349.3821 | 21.7078 | 220.1949 | 67.7806 | 39.6987 | 0 | 469.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0129 | 84.0129 | 260.4764 | 243.528 | 124.9957 | 0.0018075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5298 | 243.5298 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ и ПС 110/6,3/6,6 кВ «Синега» г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-02125В/14 от 20.03.15 - 1 шт.) (ПС 110/6 - 2х16 МВА; ВЛ 110 кВ - 14,478 км) | G_000-51-2-01.12-0023 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 79.5698 | 79.5698 | 0 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 360.3144 | 15.3346 | 164.6437 | 159.9636 | 20.3726 | 0 | 565.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6367 | 15.7408 | 306.7858 | 53.3462 | 243.1812 | 291.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3144 | 360.3144 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013 - 1 шт.) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 2,771 км) | F_000-52-2-01.21-0650 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.5839 | 5.5839 | 0 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 23.8187 | 2.0162 | 20.918 | 0 | 0.88453 | 0 | 23.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 2.1332 | 21.735 | 17.5105 | 0 | 4.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6856 | 21.6856 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от рассекаемой КЛ 10 кВ "ТП №83 - ТП №128" до проектируемой КТП г. Сыктывкар ул. Морозова (для ТП "ИнвестСтройСервис) (Дог. № 56-00519С/14 от 14.05.2014 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ 0,062 км) | G_000-53-2-02.31-0010 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.10245 | 0.10245 | 0.076318 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0.50682 | 0.022938 | 0.3068 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0.1237 | 0.31259 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0.3068 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство линии электропередачи 110 кВ ВЛ №105, ВЛ №106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта "Техническая позиция объектов 5560 и 4097" г.Воркута Республики Коми (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 56-01994В/15 от 26.02.16 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 32,649 км) | I_000-51-2-01.12-0025 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 68.0361 | 68.0361 | 0 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 324.4637 | 9.3301 | 272.4231 | 0 | 42.7105 | 0 | 186.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3357 | 0 | 140.0021 | 186.9927 | 176.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.4637 | 324.4637 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ заявителя по ул. Октябрьский проспект, 131/4 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Сфера Дог. № 56-02702С/16 от 18.10.16 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,82 км) | I_002-53-2-01.32-0629 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.37953 | 0.37953 | 0 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 1.4805 | 0.06 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0.094908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от РП №8 до ТП 10/0,4 кВ заявителя в г.Сыктывкаре Республики Коми (Стройматериалы-К ЗАО (Сыктывкар) Дог. № 56-02933С/15 от 23.03.16 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 1,47 км) | I_000-53-2-02.31-0636 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 6.6805 | 0.298 | 6.0398 | 0 | 0.34262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6805 | 6.6805 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 35/10-6 кВ «Илыч» протяженностью 0,1 км и установка пункта автоматического регулирования напряжения 1 шт. в Троицко-Печорском районе (для технологического присоединения ВРУ средней общеобразовательной школы)(Дог. от 09.01.2014 №023-156/1194 - 1 шт.) | I_000-54-1-01.32-0008 | С | 2014 | нд | нд | 1.8024 | 1.8024 | 0.047784 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (Дог. от 05.07.2013 № 50-02/422 - 1 шт.) (ПЭС) (12,634 км) | F_000-52-2-01.12-0114 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 42.4542 | 42.4542 | 5.8738 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 247.3264 | 5.9192 | 174.2902 | 47.7168 | 19.4002 | 0 | 241.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1996 | 203.1996 | 38.2616 | 38.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 38.253 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ в г. Ухта (для технологического присоединения ООО «Апис Плюс») (Дог. №156/802 от 16.05.2011 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,14 км) | G_000-54-2-01.33-0324 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.23259 | 0.23259 | 0.1458 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0.40514 | 0.1364 | 0.25934 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ - 0,04 км) | G_002-52-2-02.31-0207 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.052901 | 0.052901 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0.20532 | 0.005 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.21292 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0.20032 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №93 до ВРУ объекта по ул. Пушкина в г. Сыктывкар (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 №56-03343С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,412 км) | G_000-53-2-02.41-0061 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.22603 | 0.22603 | 0 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0.95915 | 0.057739 | 0.73862 | 0 | 0.1628 | 0 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95915 | 0.95915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №603 (для технологического присоединения МАУ «ГДК «Горизонт» г. Сосногорск) (Дог. №023-156/1066 от 25.04.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,285 км) | G_000-54-2-02.41-0399 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.21725 | 0.21725 | 0 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0.61358 | 0.056 | 0.50872 | 0 | 0.048858 | 0 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №19 до ВРУ ул. Коммунистическая, 18 г. Сыктывкар (для ТП ООО "Инвест ДМ") (Дог. от 29.07.2014 №56-02267С/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | G_000-53-2-02.41-0060 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.035597 | 0.035597 | 0.076453 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0.24224 | 0.0074532 | 0.10222 | 0 | 0.13256 | 0 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (4 шт.), ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, установка вакуумных выключателей в ТП 10/0,4 кВ № 338, 226 в м. Кочпон, Чит (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) (СЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА; 2х0,63 МВА; 2КЛ 10 кВ - 2,016 км; КЛ 0,4 кВ – 2,354 км) | F_000-53-2-03.31-0157 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 6.7907 | 6.7907 | 0.479 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 30.2467 | 0.479 | 28.9591 | 0 | 0.80854 | 0 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7677 | 29.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. №207-208 яч. 16Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в с. Вомын Корткеросского района (для технологического присоединения начальной школы-сада на 50 мест) (Дог. от 04.07.2014 № 56-01721Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,664 км) | F_000-55-2-03.31-0465 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 2.2401 | 0.096919 | 1.4404 | 0.70279 | 0 | 0 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» в п. Приозерный Корткеросского района (для ТП объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) (Дог. №56-02625Ю/14 от 19.08.2014 - 1 шт.) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,619 км) | F_000-55-2-03.31-1390 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.33681 | 0.33681 | 0.90131 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0.98443 | 0.11454 | 0.52075 | 0.30466 | 0.044472 | 0 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08312 | 0.08312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д РП 10 кВ «Первомайский» в п. Первомайский Сысольского района (для МАДОУ «Детский сад» Дог. от 08.12.2014 №56-04099Ю/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | G_000-55-2-03.31-0669 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.23939 | 0.23939 | 0 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 1.0747 | 0.16 | 0.5264 | 0.36575 | 0.022516 | 0 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искусственным льдом) (Дог. от 20.05.2014 №023-156/1204 - 1 шт.) (СЭС) (2БКТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА, КЛ 10 кВ - 1,061 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | F_000-53-2-03.31-0077 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 2.2889 | 2.2889 | 0.45019 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 9.1825 | 0.38919 | 8.18 | 0 | 0.61329 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046096 | 0.046096 | 8.6798 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6862 | 8.6862 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 14КЛ 0,4 кВ от ТП №392 до ВРУ "Школа 1200 мест" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00349С/16 от 23.05.16 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 2,672 км) | I_000-53-2-02.41-0498 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 1.5657 | 1.5657 | 0 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 6.3445 | 0.247 | 5.7335 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 5.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3445 | 6.3445 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ «Радуга» с трансформаторами 2х6,3 МВА с отпайками ВЛ 110 кВ от существующих ВЛ 110 кВ №№115,116 протяженностью 0,465 км в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь Дог. № 56-03383-001В/14 от 26.03.15 - 1 шт.) | G_000-51-2-01.12-0024 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 40.1964 | 40.1964 | 0 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 177.7481 | 3.7417 | 55.1395 | 107.8755 | 10.9913 | 0 | 361.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9666 | 1.981 | 180.0663 | 1.7607 | 177.574 | 174.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7481 | 177.7481 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)(Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,772 км) | G_000-54-2-02.41-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.53797 | 0.53797 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 3.0292 | 0.04 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3.3536 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 2.9892 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ детского сада №102») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1191 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | G_000-54-2-02.41-0019 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4081 | 0.4081 | 0.030861 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 2.4426 | 0.030861 | 2.3826 | 0 | 0.029158 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 2.4117 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП №275 до к/с №2 "Октябрьский пр-т, 136" г. Сыктывкар Республики Коми (ООО РЭУ №1 Дог. №398/112-13 от 10.07.2013 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,121 км) | G_000-53-2-02.41-0488 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.07171 | 0.07171 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома г. Сыктывкар (для ТП ООО "Деловой Альянс") (Дог. №023-156/1103 от 02.07.2013 - 1 шт.) (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛ 10 кВ - 1,694 км) | F_000-53-2-03.31-0125 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.2988 | 1.2988 | 0.387 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 6.2928 | 0.387 | 5.5869 | 0 | 0.31895 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9058 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ от оп.27, 28 "СМВ-13 - РП №33 яч.4", ВЛ 0,4 кВ ф. «новый» от проектируемой КТП в г. Сыктывкар (для ТП МБДОУ "Детский сад №120" Дог. от 11.12.2014 № 56-04250С/14 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,033 км, ВКЛ 0,4 кВ - 0,195 км, КЛ 0,4 кВ - 0,181 км) | G_000-53-2-03.31-0116 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.75264 | 0.75264 | 0 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 3.2357 | 0.145 | 0.6329 | 1.997 | 0.46076 | 0 | 3.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1563 | 3.1563 | 0.079366 | 0.079366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079366 | 0.079366 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от оп. №2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №100" и от оп.№2 ВЛ 10 кВ "РП №8-ТП №529" (для ТП ООО "Жилье") (Дог. №56-04252С/14 от 26.01.2015 - 1 шт.) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА; КЛЭП - 0,81 км) | G_000-53-2-03.31-0114 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.3174 | 1.3174 | 0 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 6.6533 | 0.25721 | 6.1488 | 0 | 0.24724 | 0 | 6.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0.39064 | 6.3499 | 6.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2627 | 6.2627 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Лидерстрой" Дог. № 56-04295С/16 от 06.02.2017 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,39 км) | I_000-53-2-02.41-0499 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.26356 | 0.26356 | 0 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 1.0193 | 0.079 | 0.9386 | 0 | 0.001714 | 0 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0.035057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 1.0193 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.13 ТП 10/0,4 кВ №253 в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог:№56-02789Ц/15 от 21.09.2015 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,24 км) | I_000-54-2-02.41-0502 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0.18926 | 0.04393 | 0.1368 | 0 | 0.00853 | 0 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04393 | 0.4386 | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18926 | 0.18926 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ, 2КЛ 6 кВ, 2КЛ 0,4 кВ в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (КТП 6/0,4 кВ - 2x0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,01 км, КЛ 0,4 кВ - 0,06 км) | I_000-51-2-03.32-0001 | С | 2017 | нд | нд | 0.42067 | 0.42067 | 0 | 0.30609 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.061373 | 0.30609 | 0.24471 | 0 | 0 | 0.061373 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24471 | 1.4977 | 0.061373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30609 | 0.30609 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1504 «Лебедева» яч.15Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» до ТП 10/0,4 кВ №201 «Аптека» яч.2Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (Администрация МО МР Корткеросский Дог. №023-156/1164 от 18.10.2013 - 1 шт.) (КЛ 10 кВ – 0,556 км) | I_000-55-2-02.32-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.32655 | 0.32655 | 0 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 1.4514 | 0.081363 | 1.3186 | 0 | 0.051402 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 1.4514 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,376 км) | I_009-55-2-02.41-0012 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.18146 | 0.18146 | 0 | 0.76025 | 0.064874 | 0.62288 | 0 | 0.07249 | 0.76025 | 0.064874 | 0.62288 | 0 | 0.07249 | 0 | 1.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0.13736 | 0.66117 | 0.62288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76025 | 0.76025 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3»)(от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 1,46 км) | G_000-54-2-02.41-0039 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.79333 | 0.79333 | 0 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 4.8487 | 0.04 | 4.6654 | 0 | 0.14324 | 0 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8487 | 4.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ПАО «Газпром» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | F_000-51-2-01.12-0022 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7716 | 0 | 51.9034 | 0 | 571.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | I_000-51-2-01.12-0026 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 10 кВ от рассекаемых КЛ-10 кВ "РП №8, яч.21,22 - ТП №1226 (СпецКомАвтоТранс, ООО Дог. № 56-00947Ю/18 от 23.04.18)(КЛ 10 кВ - 0,558 км) | J_009-55-2-02.32-0004 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.24397 | 0.24397 | 0 | 1.8292 | 0.070862 | 1.6385 | 0 | 0.11987 | 1.8292 | 0.070862 | 1.6385 | 0 | 0.11987 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070862 | 1.2686 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 1.8292 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,815 км) | J_009-52-2-02.41-1013 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.33324 | 0.33324 | 0 | 1.5609 | 0.06694 | 1.3348 | 0 | 0.1591 | 1.5609 | 0.06694 | 1.3348 | 0 | 0.1591 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06694 | 1.7318 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5609 | 1.5609 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,38 км) | J_009-55-2-02.41-0021 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.11733 | 0.11733 | 0 | 0.45023 | 0.027294 | 0.41846 | 0 | 0.004482 | 0.45023 | 0.027294 | 0.41846 | 0 | 0.004482 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.45023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45023 | 0.45023 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,5 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18) | J_009-52-2-02.41-1014 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.22157 | 0.22157 | 0 | 1.0897 | 0.048346 | 0.87579 | 0.075 | 0.090601 | 1.0897 | 0.048346 | 0.87579 | 0.075 | 0.090601 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048346 | 1.1449 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.0897 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,36 км) | J_009-54-2-02.41-2229 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.19564 | 0.19564 | 0 | 0.89063 | 0.071206 | 0.74971 | 0 | 0.069716 | 0.89063 | 0.071206 | 0.74971 | 0 | 0.069716 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0.89063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89063 | 0.89063 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ ф.8,ф.10,ф.9,ф.13,ф.14,ф.16 от РП 10/0,4 кВ «Южная» в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)(6КЛ 0,4 кВ - 1,5 км) | J_009-54-2-02.41-2227 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.87692 | 0.87692 | 0 | 3.7842 | 0.19149 | 3.1898 | 0.0512 | 0.35172 | 3.7842 | 0.19149 | 3.1898 | 0.0512 | 0.35172 | 0 | 4.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 4.2097 | 3.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7842 | 3.7842 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км) | J_009-55-2-03.31-1897 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.0063 | 1.0063 | 0 | 5.7094 | 0.246 | 3.3928 | 1.6188 | 0.45184 | 4.8975 | 0.246 | 2.32 | 1.9655 | 0.36596 | 0 | 9.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2474 | 1.4008 | 4.3086 | 3.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 4.8975 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №118 от 01.04.2020)(увеличилась протяженность линии с 1,796 км до 1,82 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда с ООО «Спецмонтаж» на выполнение СМР №45/20-Ю от 09.04.2020 и с ООО «ШИП ЭНЕРДЖИ ГРУПП» на поставку оборудования №163/20-ю от 10.09.2020).
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ, КТПК 6/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в п. Жешарт Усть-Вымского района (для ТП ЗАО «Комижилстрой» от 16.02.2015 №56-00324Ю/15, 56-00325Ю/15) (КТП 6/0,4 кВ -0,25 МВА; КЛЭП 0,267 км) | G_000-55-2-02.32-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03677Ю/18 от 06.11.18)(2КЛ 0,4кВ - 0,14 км) | J_009-55-2-02.41-0023 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.082212 | 0.082212 | 0 | 0.48667 | 0.028867 | 0.4125 | 0 | 0.0453 | 0.48667 | 0.028867 | 0.4125 | 0 | 0.0453 | 0 | 0.56645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56645 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0.48667 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ 0,4 кВ от БКТПБ 10/0,4 кВ №394 и 4 КЛ от ТП 10/0,4 №216 по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01454С/17 от 10.07.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 2,32 км) | I_002-55-2-02.41-0007 | С | 2017 | нд | нд | 2.0257 | 2.0257 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 8.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 41.3231 | 41.3231 | 0 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 0 | 31.5719 | 0 | 1.3387 | 0 | 1.8487 | 0 | 5.2932 | 0 | 0.95746 | 0 | 160.4202 | 29.4266 | 27.0232 | 0 | 0.25809 | 0.80658 | 0.29656 | 1.3387 | 1.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2942 | 190.8042 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» обязательств по договору №017/19-1 от 03.12.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | С | 2015 | 2021 | 2022 | 368.3861 | 368.3861 | 0 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 0 | 1982.0614 | 0 | 959.4269 | 0 | 1310.9553 | 0 | 22.4784 | 0 | 40.7642 | 0 | 0 | 0 | 0.60378 | 140.5229 | 36.3276 | 882.1115 | 530.5831 | 959.4269 | 1310.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.7057 | 1919.234 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» обязательств по договору №017/19-1 от 03.12.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,235 км) | K_009-55-2-02.41-0032 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.092991 | 0 | 0.54719 | 0.028587 | 0.42135 | 0 | 0.097249 | 0.57783 | 0.057958 | 0.45121 | 0 | 0.068667 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0.57783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57783 | 0.57783 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №384 от 30.11.2020)(уменьшилась протяженность линии с 0,32 км до 0,235 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №184/20-Ю от 11.12.2020). Изменение срока окончания реализации связано с условиями договора подряда. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,56 км) | K_009-55-2-02.41-0029 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.52827 | 0.52827 | 0 | 2.4044 | 0.18472 | 1.7704 | 0 | 0.44932 | 2.4044 | 0.18472 | 1.7704 | 0 | 0.44932 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 2.205 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4044 | 2.4044 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ ф. 8 и ф.30 от ТП 10/0,4 кВ №119 в г. Ухта Республики Коми (Лядова Надежда Васильевна, ИП Дог. № 56-02913Ц/19 от 25.10.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,090 км) | K_009-54-2-02.41-2232 | П | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.37714 | 0.019703 | 0.29041 | 0 | 0.067027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, так как договор ТП №56-02913Ц/19 от 25.10.2019 расторгнут 18.06.2020. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | I_000-54-2-02.41-2226 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,190 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | K_009-55-2-03.31-1910 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.54489 | 0.54489 | 0 | 2.7137 | 0.076266 | 0.39435 | 2.0341 | 0.20899 | 2.7137 | 0.076266 | 0.39435 | 2.0341 | 0.20899 | 0 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076266 | 2.6375 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 2.7137 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкр, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-00153Ю/19 от 26.06.19)(КЛ 10 кВ - 0,085 км, 2КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА) | K_009-55-2-03.31-1883 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 1.4698 | 1.4698 | 0 | 6.7625 | 0.57666 | 2.0007 | 2.1831 | 2.0021 | 6.7625 | 0.57666 | 2.0007 | 2.1831 | 2.0021 | 0 | 5.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 5.7081 | 5.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7625 | 6.7625 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19)(ТП - 0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,240 км) | K_009-54-2-03.31-0928 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.17089 | 0.17089 | 0 | 0.90233 | 0.045077 | 0.52335 | 0.24674 | 0.08717 | 0.90233 | 0.045077 | 0.52335 | 0.24674 | 0.08717 | 0 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | 0.90233 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ № 610 Республика Коми г. Сыктывкар, Эжвинский р-н (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. № 56-02646Ю/19 от 18.09.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | K_009-55-2-02.41-0030 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.13199 | 0 | 0.41265 | 0.021558 | 0.31775 | 0 | 0.073337 | 0.76359 | 0.040656 | 0.65247 | 0 | 0.070463 | 0 | 0.41265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41265 | 0.76359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76359 | 0.76359 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №384 от 30.11.2020)(увеличилась протяженность линии с 0,24 км до 0,34 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.1.1.3 | Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 2,679 км с установкой разъединителей (2 шт.), заменой трансформаторов тока яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» (2 шт.) и вырубкой древесно-кустарниковой растительности (1 га) в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | K_009-55-2-01.32-1863 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 1.944 | 1.3117 | 0 | 10.6075 | 0.39116 | 8.2358 | 1.0829 | 0.8976 | 6.0798 | 0.39116 | 4.6769 | 0.066893 | 0.94482 | 0 | 10.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 0 | 0 | 10.2164 | 5.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0798 | 6.0798 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №384 от 30.11.2020)(увеличилась протяженность линии с 1,63 км до 2,679 км), а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №108/20-Ю от 18.05.2020).
7.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ яч.508Д, 523Д ПС «Зеленец» протяженностью 1,4 км в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Птицефабрика Зеленецкая, ОАО Дог. № 56-01025Ю/18 от 17.05.18) | J_009-55-2-01.32-1852 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 2,1 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.83488 | 0 | 5.3526 | 0.27016 | 4.1293 | 0 | 0.95306 | 5.5881 | 0.40016 | 4.6857 | 0 | 0.50223 | 0 | 5.3526 | 0 | 5.0824 | 0 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27016 | 0.69751 | 5.0824 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7799 | 5.5881 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №45 от 10.02.2021)(увеличилась протяженность линии с 1,68 км до 2,1 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. № 56-02516Ц/17 от 17.08.17 - 1 шт.)(КЛ 0,4 кВ - 0,205 км) | J_009-54-2-02.41-2231 | С | 2018 | нд | нд | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0.050305 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.026915 | 0.050305 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.026915 | 0 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050305 | 0.50351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050305 | 0.050305 | Без изменений
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП №8 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | L_009-55-2-02.41-0037 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85775 | 0.044227 | 0.65845 | 0 | 0.15507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85775 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00144Ю/20 от 30.03.2020
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | 0.32477 | 3.9886 | 2.1333 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00267Ц/20 от 30.07.2020
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой приборов учета - 10 шт. и трансформаторов тока - 30 шт. в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА) | L_009-55-2-03.31-1995 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5895 | 0.15024 | 1.8598 | 0.94702 | 0.63244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5895 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00334Ю/20 от 08.06.2020
7.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ ф. «новый» от ТП 10/0,4 кВ №253 с установкой узла учета э/э в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог. № 56-00911Ц/20 от 14.12.20)(КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, узел учета э/э - 2 шт.) | L_009-54-2-02.41-2233 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50458 | 0.025744 | 0.36436 | 0.015311 | 0.099162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50458 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00911Ц/20 от 14.12.2020
7.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 с установкой приборов учета - 2 шт. и трансформаторов тока - 6 шт. в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА) | L_009-55-2-03.31-2016 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0.10385 | 1.2621 | 0.68213 | 0.44096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.2020
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.8997 | 15.8997 | 1.4026 | 109.044 | 5.5487 | 35.5497 | 53.0646 | 14.8811 | 115.1033 | 5.8813 | 39.0857 | 54.2107 | 15.9256 | 0 | 70.1822 | 0 | 0.18733 | 0 | 6.3767 | 7.441 | 7.441 | 8.9854 | 7.9146 | 40.9273 | 82.6281 | 5.9809 | 4.5536 | 3.9374 | 2.194 | 2.7228 | 2.5928 | 0.18733 | 6.1393 | 0 | 0.23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0704 | 106.2597 | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.8997 | 15.8997 | 1.4026 | 109.044 | 5.5487 | 35.5497 | 53.0646 | 14.8811 | 115.1033 | 5.8813 | 39.0857 | 54.2107 | 15.9256 | 0 | 70.1822 | 0 | 0.18733 | 0 | 6.3767 | 7.441 | 7.441 | 8.9854 | 7.9146 | 40.9273 | 82.6281 | 5.9809 | 4.5536 | 3.9374 | 2.194 | 2.7228 | 2.5928 | 0.18733 | 6.1393 | 0 | 0.23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0704 | 106.2597 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция вторичного оборудования на ПС 35/6 кВ «15У» в Усинском районе Республики Коми (для ТП ООО «Комнедра» Дог. от 15.01.2013№50-02/384 - 1 шт.) (1 компл) | G_000-52-1-04.30-0002 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.61633 | 0.61633 | 0 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 3.0659 | 0 | 1.334 | 1.6604 | 0.071476 | 0 | 3.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064757 | 0.0064757 | 3.1056 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.0594 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ПС 220/35/6 кВ «Промысловая» ГО «Усинск», Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-01701П/14 от 21.07.15 - 1 шт.) (10 шт.) | I_002-52-1-03.11-0012 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 37.9421 | 2.11 | 6.2863 | 18.8112 | 10.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01403 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | 37.9421 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №17 ПС"Н.Одес"-ПС"Джьер": установка узла учета э/э (1 шт.) с трансформаторами тока (2 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми (ООО Центр научно-производственных и социально-экономических инициатив Дог. № 56-01011Ц/15 от 14.07.15) | I_000-54-1-01.21-0523 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051877 | 0.051877 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2») (Дог. от 17.12.2013 №023-156/1190 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х 0,63 МВА) | G_000-54-1-03.31-0002 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 1.1646 | 0.03 | 0.36303 | 0.7448 | 0.026772 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.0135 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 1.1346 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ №6 в г. Сыктывкар, ул. Дальняя (для ТП Кулакова С.А.) (Дог. №56-01362С/14 от 29.05.2014 - 1 шт.) (ячейка - 2 шт) | G_000-53-1-03.31-0095 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.41679 | 0.41679 | 0.061436 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 1.262 | 0.061436 | 1.1771 | 0 | 0.023502 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №183 в г. Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №3») (Дог. от 22.09.2014 №56-03278Ц/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | G_000-54-1-03.31-0034 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.15328 | 0.15328 | 0 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0.65568 | 0.06 | 0.1439 | 0.41654 | 0.035244 | 0 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65568 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (Дог. от 08.10.2014 № 56-03343С/14 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х1 МВА) | G_002-53-1-03.31-0007 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.68632 | 0.68632 | 0 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 2.8132 | 0.062716 | 2.6925 | 0 | 0.058 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Расширение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная»: установка дополнительной ячейки (для ТП БУ УКС МО ГО Сыктывкар) (Дог. от 31.03.2008 №156/479 - 1 шт.) | G_002-55-2-03.31-0006 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 1.0542 | 0.10088 | 0.92128 | 0 | 0.032013 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №91: установка узла учета электроэнергии (4 шт.) (Прокуратура Республики Коми Дог. № 56-01670С/15 от 09.06.15 - 1 шт.) | I_002-53-1-05.40-0030 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0.053957 | 0 | 0.050757 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053957 | 0.053957 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 50 ПС 35/6 кВ «Юго-Западная» - ТП 6/0,4 кВ №604 в г. Инта Республика Коми (МВД по РК Дог. № 56-03759В/16 от 13.12.16 - 1 шт.) (ВЛ 6 кВ - 0,316 км) | I_000-51-1-01.33-0169 | С | 2017 | нд | нд | 0.16096 | 0.16096 | 0 | 0.12952 | 0.093288 | 0 | 0 | 0.036234 | 0.12952 | 0.093288 | 0 | 0 | 0.036234 | 0 | 0.59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093288 | 0.59818 | 0.036234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12952 | 0.12952 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Онкология": установка в РУ 10 кВ выключателя нагрузки (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), трансформатора напряжения (1шт.) и узла учета (1шт.) г. Воркута Республики Коми (Забродин Александр Васильевич Дог. № 56-03485В/15 от 02.02.2016 - 1 шт.) | I_009-51-1-03.31-0013 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0.19606 | 0.13715 | 0.031669 | 0 | 0.027242 | 0 | 0.45051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45051 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0.19606 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №264 с заменой трансформаторов 10/0,4 кВ 2*0,4 МВА на трансформаторы 10/0,4 кВ 2*0,63 МВА в г. Ухта Республики Коми (Коми отделение ПАО Сбербанк России Дог. № 56-02649Ц/17 от 15.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.23217 | 0.23217 | 0 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0.5693 | 0.0151 | 0.0036234 | 0.42 | 0.13058 | 0 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0.96865 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 | 0.5693 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" с установкой трансформатора 6,3 МВА, ваккумного выключателя на 110 кВ (1 шт.) и газового выключателя на 35 кВ (1 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № 50-02/518 (156/1114) от 15.01.14 - 1 шт.) | G_000-54-1-03.13-0658 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 10.2517 | 10.2517 | 0 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 44.187 | 1.7 | 12.7146 | 27.2987 | 2.4737 | 0 | 43.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3993 | 1.2874 | 40.9273 | 42.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.187 | 44.187 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.22Д ПС 110/10 кВ «Визинга», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района (для ТП ОАО «Монди СЛПК») (Дог. от 08.08.2014 № 56-02522Ю/14 - 1 шт.) (ЮЭС) (ВЛ 10 кВ - 0,12 км КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0051 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.2574 | 0.2574 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.086 | 0.43593 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52193 | 0.52193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Зимстан»: установка дополнительной опоры (1 шт.) п. Зимстан Усть-Куломского района (для ТП ООО «ТехноЛес») (Дог. от 20.01.14 №023-156/1198 - 1 шт.) | G_000-55-1-01.32-0026 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0.03202 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.00061414 | 0 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03202 | 0.03202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №806, реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Кулом» в с. Усть-Кулом (для технологического присоединения комплекса зданий ОВД для МВД по РК) (Дог. №023-156/858 от 30.09.2011 - 1 шт.) (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 2,293 км) | G_000-55-1-03.31-1813 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.64543 | 0.64543 | 1.3412 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 2.2406 | 0.289 | 1.4683 | 0.43684 | 0.046439 | 0 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №14: замена силовых трансформаторов г. Сыктывкар (для ТП ОАО "Ростелеком" Дог. от 21.10.2014 №56-03465С/14 - 1 шт.) (трансформаторы 2х1 МВА, КЛ 10 кВ - 0,043 км) | G_002-53-1-03.31-0008 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.67603 | 0.67603 | 0 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 2.6467 | 0.17901 | 2.4153 | 0 | 0.05241 | 0 | 2.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0.22753 | 2.467 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4192 | 2.4192 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП №226 – ТП №1048 – ТП №318 – ТП №1028 в г. Сыктывкаре, Республики Коми (Горохов А.В. ИП Дог. № 56-04171С/16 от 18.01.17 - 1 шт.)(ВЛ 10 кВ - 0,202 км) | I_002-53-1-01.32-0915 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.10644 | 0.10644 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.03172 | 0.45703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 0.48875 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10 кВ №8 -ТП 10/0,4 кВ №544, 546, 1185, 1215, 545, 541 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "СКАТ" Дог. № 56-04337С/16 от 07.02.17 - 1 шт.) (ВЛ 10 кВ - 0,336 км) | I_000-53-1-01.32-0917 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.25971 | 0.25971 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.157 | 0.87969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 1.0367 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №182: замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Экострой, ООО Дог. № 56-00573Ц/17 от 07.04.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-0999 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 0.025519 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ замена трансформатора тока (2 шт.) в п.Первомайский Сысольского района Республики Коми (Промтех-инвест Дог:№ 56-01206Ю/17 от 16.05.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-03.31-1893 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235 | 0.035235 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49: установка АВ 400 А (1 шт.) в г. Усинск (Фирма "Радиус-Сервис", ООО Дог:№56-01542П/17 от 08.06.2017 - 1 шт.) | I_000-52-1-03.31-1020 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0.010497 | 0 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0.010497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010497 | 0.010497 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №220: установка отходящей панели 0,4 кВ (1 шт.), установка узлов учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ластовский Арнольд Андреевич, ИП Дог. № 56-02312Ц/17 от 07.08.17 - 1 шт.) | I_000-54-1-03.31-1002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1294 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0.1294 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0.31424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15712 | 0 | 0.15712 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 | 0.1294 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ «Вентствол №4 ш.Воркутинская»: установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ (2 шт.) в г. Воркута Республики Коми (Воркутауголь, АО Дог. № 56-01502В/17 от 16.06.17 - 1 шт.) | I_000-51-1-03.13-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.59428 | 0.59428 | 0 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 2.922 | 0.13153 | 0.20846 | 2.1609 | 0.42114 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 2.922 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №231: установка узла учета э/э (1 шт.) в г.Ухта Республики Коми (Фабрика-прачечная, ООО Дог. № 56-00177Ц/17 от 27.02.17 - 1 шт.) | I_009-54-1-05.40-0141 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0.0073383 | 0 | 0.0054983 | 0 | 0.0018399 | 0 | 0.062408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062408 | 0.0073383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073383 | 0.0073383 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №161: установка узлов учета э/э (6 шт.); замена рубильников 0,4 кВ ф.35, ф.27 (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский городской рынок, ООО Дог. № 56-04303Ц/17 от 29.11.17 - 1 шт.) | I_002-54-1-05.40-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0.15784 | 0 | 0.11961 | 0 | 0.038225 | 0 | 0.19097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19097 | 0.15784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15784 | 0.15784 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №193: установка узлов учета (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Гостиничный комплекс Дог. № 56-02146Ю/17 от 08.08.17 - 1 шт.) | I_000-55-1-05.40-0738 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0.10916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.10916 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение в ячейках №125 II с.ш. и №146 III с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Западная»: установка узлов учета (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ККТ, АО Дог. № 56-02057Ю/17 от 12.09.17 - 1 шт.) | I_009-55-1-05.40-0741 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0.34653 | 0.054532 | 0.056429 | 0.18904 | 0.046533 | 0 | 0.42226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42226 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34653 | 0.34653 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.13Д: установка ПАРН ВДТ (3 шт.), дополнительных опор (4 шт.), линейных разъединителей (4 шт.) в п. Тимшер Усть-Куломского района Республики Коми (Панюков Вячеслав Альбертович, ИП Дог. № 56-04812Ю/17 от 10.01.18)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | J_009-55-1-01.32-1880 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.65953 | 0.024841 | 0.56987 | 0 | 0.064825 | 0.65953 | 0.024841 | 0.56987 | 0 | 0.064825 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61216 | 0.65953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65953 | 0.65953 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №204 «Школа» с заменой трансформаторов 2х0,160 МВА на 2х0,4 МВА в с. Часово Сыктывдинского района Республики Коми (Часовская СОШ, МБОУ Дог. № 56-02201Ю/18 от 07.08.18) | J_009-55-1-03.31-1916 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.16075 | 0.16075 | 0 | 0.74306 | 0.087078 | 0.14305 | 0.43138 | 0.081551 | 0.74306 | 0.087078 | 0.14305 | 0.43138 | 0.081551 | 0 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74306 | 0.74306 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ №21: установка линейной панели 1 шт., узлов учета 4 шт. в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-03655П/18 от 29.11.18) | J_009-52-1-03.32-0029 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.15962 | 0 | 0.14016 | 0 | 0.019462 | 0.15962 | 0 | 0.14016 | 0 | 0.019462 | 0 | 0.019083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14862 | 0.019083 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15962 | 0.15962 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №118: замена трансформаторов тока г. Воркута Республика Коми (Администрация МО ГО Воркута Дог. № 56-04790В/17 от 09.04.18)(2 компл.) | J_009-51-1-03.32-0233 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0038159 | 0 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0.0038159 | 0 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020807 | 0.0038159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038159 | 0.0038159 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18) | J_009-54-1-03.31-1004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.065293 | 0.065293 | 0 | 0.081686 | 0.02188 | 0.018331 | 0 | 0.041474 | 0.081686 | 0.02188 | 0.018331 | 0 | 0.041474 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02188 | 1.0166 | 0.059806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081686 | 0.081686 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (2 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18) | J_009-55-1-03.31-1905 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.052009 | 0 | 0.010009 | 0.042 | 0 | 0.052009 | 0 | 0.010009 | 0.042 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.052009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052009 | 0.052009 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №20: замена АВ-250 А на АВ-400 А (2 шт.) в г.Усинск (Сотрудничество, ООО Дог. № 56-00291П/18 от 19.03.18) | J_009-52-1-03.31-1045 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.026134 | 0 | 0.026134 | 0 | 0 | 0.026134 | 0 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028034 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026134 | 0.026134 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: установка узла учета э/э (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Расчетно-Бухгалтерский Центр, ООО Дог. №56-03869Ц/17 от 14.11.17) | J_000-54-1-05.40-0139 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.043196 | 0 | 0.043196 | 0 | 0 | 0.043196 | 0 | 0.043196 | 0 | 0 | 0 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0.019804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0.043196 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ТП №712 - СМВ-12» ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" с установкой разъединителя (1 шт.) в пгт. В.Максаковка Республики Коми (Евробрикет, ООО Дог. № 56-00255Ю/19 от 04.03.19)(ВЛ 10 кВ - 0,036 км) | K_009-55-1-01.32-1954 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.24596 | 0 | 0.24596 | 0 | 0 | 0.24596 | 0 | 0.24596 | 0 | 0 | 0 | 0.037891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20807 | 0.037891 | 0.037891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24596 | 0.24596 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 608 от ПС 35/10 кВ "Западная" в г.Усинск (Геонорд, ООО Дог. № 56-00533П/19 от 04.04.19)(ВЛ 10 кВ - 0,305 км) | K_009-52-1-01.32-0371 | З | 2019 | 2020 | 2020 | 0.21258 | 0.21258 | 0 | 1.1413 | 0.032435 | 0.95842 | 0 | 0.15047 | 1.1413 | 0.032435 | 0.95842 | 0 | 0.15047 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032435 | 1.1089 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 1.1413 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ Дутово протяженностью 0,27 км и с установкой разъединителя (1 шт.) в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) | K_009-54-1-01.32-0504 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.14723 | 0.14723 | 0 | 0.7309 | 0.038256 | 0.61442 | 0.02 | 0.058216 | 0.7309 | 0.038256 | 0.61442 | 0.02 | 0.058216 | 0 | 0.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0.7309 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(1шт.) | K_009-55-1-03.31-1913 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.034552 | 0.0015589 | 0.032993 | 0 | 0 | 0.034552 | 0.0015589 | 0.032993 | 0 | 0 | 0 | 0.032993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015589 | 0.032993 | 0.032993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034552 | 0.034552 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №307: замена трансформаторов 10/0,4 кВ 2х0,315 МВА на трансформаторы 10/0,4кВ 2х0,4 МВА, установка узла учета (1 шт.) с трансформаторами тока (3 шт.) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Костромин Владимир Николаевич, ИП Дог. № 56-04141Ю/18 от 19.12.18) | K_009-55-1-03.31-1933 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15445 | 0 | 0.1439 | 0 | 0.010548 | 0.15445 | 0 | 0.1439 | 0 | 0.010548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0.15445 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №609: монтаж трансформаторов тока (6 шт.), узлов учета (2 шт.) г.Инта Республика Коми (Спортивная школа Интинская Дог. № 56-02697В/19 от 30.09.19) | K_009-51-1-03.32-0243 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.029339 | 0 | 0.026766 | 0 | 0.002573 | 0.029339 | 0 | 0.026766 | 0 | 0.002573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029339 | 0.029339 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №119 с заменой РПС на автоматические выключатели (2 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Лядова Надежда Васильевна, ИП Дог. № 56-02913Ц/19 от 25.10.19) | K_009-54-1-03.31-1008 | Н | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.063036 | 0.0010576 | 0.020038 | 0.029421 | 0.012519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации, так как договор ТП №56-02913Ц/19 от 25.10.2019 расторгнут 08.06.2020. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №267: замена рубильника (2 шт.), установка узла учета э/э (2 шт.) и трансформаторов тока (6 шт.) в г. Ухта Республики Коми (Север-Строй, ООО Дог. № 56-02791Ц/19 от 23.10.19) | K_009-54-1-03.31-1007 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.053841 | 0 | 0.053841 | 0 | 0 | 0.053841 | 0 | 0.053841 | 0 | 0 | 0 | 0.0091548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044686 | 0.0091548 | 0.0091548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053841 | 0.053841 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №134: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (2 компл.) в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-01030Ю/19 от 17.06.19) | K_009-55-1-05.40-0759 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.053222 | 0.0028436 | 0.023533 | 0.01763 | 0.0092154 | 0.027041 | 0 | 0.027041 | 0 | 0 | 0 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027041 | 0.026181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027041 | 0.027041 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с тем, что СМР выполнены хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Северно-запада» в Республике Коми.
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение БКТПБ 10/0,4 кВ №394: замена АВ (2 шт.), сборных шин и дверей линейных панелей №3, №5 (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) | K_009-55-1-03.31-1964 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.1979 | 0.010574 | 0.087505 | 0.065555 | 0.034267 | 0.15661 | 0.010574 | 0.031794 | 0.10096 | 0.013286 | 0 | 0.1979 | 0 | 0.18733 | 0 | 0.14603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010574 | 0.010574 | 0.18733 | 0.14603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.15661 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №45 от 10.02.2021).
7.1.1.4.2 | Модернизация УРЗА ПС 110/35/10 кВ «Троицк» в части установки токовых защит нулевой последовательности в нейтрали Т-1, Т-2 (2 шт.), направленной защиты ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) и оборудования телемеханики ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) в пгт. Троицко - Печорск Республики Коми (Азимут, ООО Дог. № 56-03043Ц/18 от 29.10.18) | K_000-54-1-04.60-0010 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.70323 | 0.028771 | 0.21806 | 0.32016 | 0.13624 | 0.63353 | 0.026036 | 0.50928 | 0 | 0.09821 | 0 | 0.70323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70323 | 0.63353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63353 | 0.63353 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ООО «Нордкомп» №8/20-С от 27.11.2020 и с ООО «Энергия Севера» №8/20-С от 27.11.2020). Изменение срока окончания реализации связано с условиями договоров подряда. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №19: замена рубильника 250 А на рубильник 400 А (1 шт.) в г.Усинск (Фирма Березка, ООО Дог. № 56-00009П/19 от 22.02.19) | K_009-52-1-03.31-1058 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.011654 | 0 | 0.011654 | 0 | 0 | 0.011654 | 0 | 0.011654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011654 | 0.011654 | Без изменений
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,580 км, ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0.071403 | 0.9888 | 0.095053 | 0.22875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00267Ц/20 от 30.07.2020
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на КВЛ 6 кВ «РП-5, яч.7 – ТП-12 – ТП-10 – ТП-57» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО ФорматЛес Дог. № СПБ80-08777Ю/20 от 23.09.20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-0942 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4299 | 0.0214 | 0.17706 | 0.14057 | 0.090873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4299 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-08777Ю/20 от 23.09.2020
7.1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №25 до ТП 10/0,4 кВ №234 в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(КЛ 10 кВ - 0,180 км) | L_009-55-1-02.32-0008 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 | 0.038805 | 0.57773 | 0 | 0.13606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00334Ю/20 от 08.06.2020
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на КЛ 0,4 кВ ф. 1/1, ф. 18 от ТП 6/0,4 кВ №318 в пгт. Ярега Республики Коми (СК-Лидер, ООО Дог. № СПБ80-07172Ц/20 от 02.10.20)(узлы учета - 2 шт., трансформаторы тока - 6 шт.) | L_009-54-1-05.40-0266 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050378 | 0.0024941 | 0.020637 | 0.016383 | 0.010864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050378 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-07172Ц/20 от 02.10.2020
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Южная в пгт. Троицко-Печорск: установка узла учета э/э (1 шт.) в пгт. Троицко-Печорск Троицко-Печорского района Республики Коми (ПечораЭнергоРесурс, ООО Дог. № 56-00136Ц/20 от 10.08.20) | L_009-54-1-05.40-0162 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020777 | 0.001028 | 0.0085263 | 0.0067252 | 0.0044974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020777 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00136Ц/20 от 10.08.2020
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) на ТП 10/0,4 кВ №529 в г. Сыктывкар Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00450Ю/20 от 30.07.20) | L_009-55-1-03.31-1978 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07674 | 0.0038222 | 0.031701 | 0.025005 | 0.016212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07674 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00450Ю/20 от 30.07.2020
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка АВ (2 шт.), сборных шин (2 шт.) и вводных рубильников (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020) | L_009-55-1-03.31-1969 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049789 | 0.0026581 | 0.021825 | 0.01664 | 0.0086657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049789 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00144Ю/20 от 30.03.2020
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | 0.028334 | 0.23444 | 0.18611 | 0.12032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.2020
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д и 9Д ПС 110/10 кВ «Летка» с установкой разъеденителей (2 шт.) в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика» Республики Коми Дог. №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | L_009-55-1-01.32-2024 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3949 | 0.020005 | 0.2159 | 0.084077 | 0.074921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3949 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.2020
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э (1 шт.) с трансформаторами тока (3 шт.) на ТП 10/0,4 кВ №1199 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Хоршикян Акоп Григорьевич ИП Дог. № СПБ80-14318Ю/20 от 27.11.20) | L_009-55-1-05.40-1189 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030643 | 0.0015253 | 0.012621 | 0.010019 | 0.0064772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030643 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-14318Ю/20 от 27.11.2020
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №178: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Хелфи, МЦ ООО Дог. № 56-00312Ю/20 от 24.04.20) | L_009-55-1-05.40-0761 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029523 | 0.0014759 | 0.012409 | 0.00941 | 0.0062276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02885 | 0 | 0.00067286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02885 | 0.029523 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00312Ю/20 от 24.04.2020
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 от РП 10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Западная" с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г.Усинск (Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-15113П/20 от 28.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0388 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39828 | 0.027491 | 0.20099 | 0.14506 | 0.024737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39828 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-15113П/20 от 28.12.2020
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01010Ю/20 от 22.01.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00990Ю/20 от 18.01.2021
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ТП 10/0,4 кВ №537 в г. Сыктывкаре Республике Коми (ООО «ДорИнвест» Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1256 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60217 | 0.029975 | 0.24802 | 0.19689 | 0.12729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60217 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01009Ю/20 от 01.02.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30109 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-01016Ю/20 от 15.02.2021
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер «608» ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР-10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0.028893 | 0.070312 | 0.15224 | 0.014801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028893 | 0 | 0.23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00004П/21 от 01.03.2021
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 240.0765 | 252.8728 | 107.0391 | 7787.128 | 321.7655 | 3449.3386 | 2724.3147 | 1291.7092 | 6443.4765 | 269.4432 | 2677.6567 | 2441.6851 | 1054.6915 | 0 | 7949.8256 | 0 | 5740.5753 | 0 | 4428.0258 | 200.6924 | 200.7809 | 382.7184 | 359.9005 | 384.0227 | 494.8623 | 459.1258 | 184.1166 | 599.0371 | 516.1994 | 183.654 | 152.5521 | 221.3905 | 313.5465 | 845.9823 | 529.6174 | 979.4126 | 638.2004 | 1165.0712 | 795.1395 | 1212.4371 | 769.745 | 6131.9246 | 4753.8795 | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.2488 | 31.1807 | 6.3101 | 1891.4962 | 70.083 | 610.5351 | 875.0574 | 335.8206 | 1464.7808 | 55.3909 | 452.7041 | 703.2702 | 253.4156 | 0 | 1912.2059 | 0 | 1426.9162 | 0 | 1002.7716 | 54.2033 | 54.2033 | 33.9755 | 22.5423 | 66.5843 | 166.1935 | 127.7301 | 18.7075 | 175.79 | 169.6167 | 27.0064 | 24.4358 | 55.8131 | 51.1179 | 490.5497 | 309.8213 | 331.2947 | 303.6089 | 213.9374 | 235.9786 | 335.3213 | 102.2449 | 1828.4121 | 1404.2674 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.468 | 11.4 | 0.668 | 441.7545 | 18.2 | 152.4997 | 186.1243 | 84.9304 | 488.7303 | 18.2 | 173.7987 | 209.5924 | 87.1391 | 0 | 472.2329 | 0 | 402.3246 | 0 | 452.0662 | 3.5285 | 3.5285 | 0.12373 | 0.28389 | 10.3157 | 10.8694 | 39.8716 | 7.9946 | 0 | 0.016762 | 16.0688 | 13.303 | 21.9692 | 21.9692 | 380.3553 | 208.5022 | 0 | 221.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.7922 | 484.5338 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | F_000-55-1-03.21-0218 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) (замена КТП 6/0,4 кВ 1х0,18 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 6/0,4 кВ 2х0,25 МВА; КЛ 6 кВ - 0,101 км, КЛ 0,4 кВ - 0,267 км) | F_000-54-1-03.32-0176 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 0.86325 | 0.86325 | 0 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 4.0199 | 0.16648 | 1.271 | 2.265 | 0.31748 | 0 | 4.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 0 | 0 | 3.8834 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 3.851 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №745: замена КТП 250/10 кВ на КТП 630/10 кВ, перевод ВЛ 0,4-10 кВ на новую КТП в г. Сыктывкар Республики Коми (КТП/Т-630/10/0,4 - 1х0,63 МВА) | G_000-53-1-03.31-1001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.23674 | 0.23674 | 0 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 1.0201 | 0.10989 | 0.18802 | 0.62 | 0.10224 | 0 | 0.70157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12373 | 0.1125 | 0.57784 | 0.90764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 1.0201 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №41: замена ТП 400/10 кВ на КТП 400/10 кВ в п. Троицко-Печорск Республики Коми (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА) | I_000-54-1-03.31-0988 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.35668 | 0.35668 | 0 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 1.0335 | 0.119 | 0.27239 | 0.51204 | 0.13009 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 1.476 | 0.90971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 1.0335 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС)(замена ТП 10/0,4 кВ 2х0,4 МВА на ТП 10/0,4 кВ 2х0,63 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,886 км) | F_000-54-1-03.31-0983 | З | 2009 | 2018 | 2018 | 1.2615 | 1.2615 | 0.498 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 5.5514 | 0.498 | 3.6506 | 0.83673 | 0.5661 | 0 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 5.0534 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Часово» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 2,5 МВА, установкой второго трансформатора мощностью 2,5 МВА, ЭВ 110 кВ (2 шт.), заменой КРУН-10 кВ (12 яч.), ТСН 10/0,4 кВ (1 шт.), сооружение захода ВЛ 110 кВ (2 км) в с. Малая Слуда Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1638 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 126: замена трансформаторов (СЭС) (трансформаторы 2х1 МВА) | F_000-53-1-03.31-0103 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 0.86202 | 0.86202 | 0.17 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 3.5296 | 0.17 | 3.2476 | 0 | 0.11199 | 0 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми (ВЛ 35 кВ - 0,025 км, КЛ 35 кВ - 0,106 км) | I_000-52-1-03.11-0014 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.88788 | 0.88788 | 0 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 5.1855 | 0.16949 | 2.9772 | 0.92923 | 1.1096 | 0 | 4.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0.022447 | 4.7195 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1855 | 5.1855 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | П | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 0 | 418.3934 | 0 | 402.3246 | 0 | 405.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016762 | 16.0688 | 13.303 | 21.9692 | 21.9692 | 380.3553 | 161.5264 | 0 | 221.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6443 | 418.4101 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением АО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №5/20-Ю от 25.01.2020 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2019-2023гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ЦЭС)(ПАЭС-2500 - 2 шт.) | F_000-54-1-06.70-0669 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,01 км) | I_000-55-1-06.70-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Койгородок» для резервного электроснабжения Койгородского района Республики Коми (ПАЭС-2500 - 1 шт., выкатной элемент с ВВ 10 кВ - 1 шт., ТСЗ-2500-6/10 кВ - 1х2,5 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,06 км, КЛ 6 кВ - 0,05 км) | J_000-55-1-06.70-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | С | 2017 | 2019 | 2023 | нд | 6.9319 | 0 | 3.0043 | 0.8984 | 0 | 0 | 2.1059 | 49.9801 | 0.8984 | 21.299 | 23.468 | 4.3146 | 0 | 33.464 | 0 | 0 | 0 | 46.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9111 | 33.464 | 2.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0043 | 49.9801 | Инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Для возможности эксплуатации ДЭС в надлежащем техническом состоянии инвестиционный проект включен в проект ИПР. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 09.01.2017 №04(01)пр; Акт технического освидетельствования от 04.02.2014.
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.7807 | 19.7807 | 5.6421 | 1449.7417 | 51.883 | 458.0354 | 688.9331 | 250.8903 | 976.0505 | 37.1908 | 278.9054 | 493.6778 | 166.2764 | 0 | 1439.973 | 0 | 1024.5917 | 0 | 550.7053 | 50.6749 | 50.6749 | 33.8518 | 22.2584 | 56.2686 | 155.3241 | 87.8585 | 10.713 | 175.79 | 169.6 | 10.9376 | 11.1328 | 33.8439 | 29.1487 | 110.1943 | 101.3191 | 331.2947 | 82.0141 | 213.9374 | 235.9786 | 335.3213 | 102.2449 | 1393.6199 | 919.7336 | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1632 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сторожевск" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 ячеек) в с. Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-04.60-0002 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 1.0135 | 0 | 0.076288 | 0.57787 | 0.35936 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 1.0135 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1637 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) (замена ячеек 35 кВ - 3 шт. и 10 (6) кВ - 6 шт.; монтаж линейных разъединителей 35 кВ - 2 шт., реконструкция маслосборников) | F_000-54-1-03.21-0047 | И | 2011 | нд | нд | нд | нд | 1.8673 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 1.8812 | 1.8673 | 0 | 0 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | 0.013888 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | F_000-55-1-03.13-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Верхняя Омра": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), монтаж трансформаторов тока (6 шт.), ОПН (2 шт.), шкафов защиты трансформаторов (2 шт.) в п. Верхняя Омра Республики Коми | G_000-54-1-03.13-0659 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.1898 | 0.6017 | 1.7648 | 7.2141 | 2.6091 | 12.1898 | 0.6017 | 1.7648 | 7.2141 | 2.6091 | 0 | 21.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76068 | 0.61021 | 10.8682 | 0.606 | 10.2622 | 10.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1898 | 12.1898 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт.), установка трансформаторов тока (3 шт.) в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | G_000-55-1-03.13-1627 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.8213 | 0.33353 | 1.8184 | 2.917 | 0.75241 | 5.8213 | 0.33353 | 1.8184 | 2.917 | 0.75241 | 0 | 9.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36569 | 0.36621 | 5.5653 | 1.6782 | 3.8871 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8213 | 5.8213 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: замена трансформатора тока первой секции шин 220 кВ фидер «А» (1 шт.) в МО ГО «Усинск» Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0013 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0.93848 | 0 | 0.018357 | 0.86512 | 0.055 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0.93848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93848 | 0.93848 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | I_000-55-1-03.13-1636 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 31.317 | 1.6851 | 7.6101 | 14.4568 | 7.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 0 | 31.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 29.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.317 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП № 1 с заменой существующих камер КСО (24 шт.) с установкой дополнительных камер КСО (2 шт.) (СЭС) | F_000-53-1-03.31-0010 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0.45691 | 0.42 | 0 | 0 | 0.036914 | 0 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45691 | 0.45691 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Чикшино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в ГО "Печора" Республики Коми (ПЭС) | F_000-52-1-03.13-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) (1 шт.) | F_000-52-1-03.13-0210 | З | 2011 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.102 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 2.3304 | 0.102 | 0.20609 | 1.95 | 0.072323 | 0 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 2.2284 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Воргашорская»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0003 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 2.248 | 0 | 0.41837 | 1.6102 | 0.21947 | 0 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.248 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Юбилейная»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0004 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 2.4995 | 0 | 0.52711 | 1.5035 | 0.46886 | 0 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4926 | 2.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4995 | 2.4995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «ЦОФ»: установка регистратора аварийных событий в ГО «Воркута» Республики Коми (1 устройство) | G_000-51-1-04.60-0005 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7115 | 0 | 0.76096 | 1.5853 | 0.36523 | 2.7489 | 0 | 0.41471 | 1.7325 | 0.60165 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 2.7489 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключены договоры подряда на поставку оборудования с ИП Северюхиным Алексеем Леонидовичем №29/П-2020 от 30.12.2019 и с ЗАО «Союзэлектроавтоматика» №31/П-2020 от 28.01.2020), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | G_000-51-1-04.60-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена устройств релейной защиты и автоматики на СВ 6 кВ, СВ 35 кВ, ВЛ 35 кВ №№42,43 в ГО «Воркута» Республики Коми (4 шт.) | G_000-51-1-04.60-0007 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.275 | 0.19195 | 0.5838 | 1.2163 | 0.28303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4698 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19479 | 0 | 2.0803 | 0 | 2.275 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 3.6489 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0.28778 | 3.0733 | 3.0733 | 3.3611 | 3.3611 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 2.9806 | 0 | 0.52663 | 2.36 | 0.094004 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9807 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 2.9806 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ №19 в части замены существующих ячеек КРУН (17 шт.) в с. Выльгорт | I_000-53-1-03.31-1015 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 23.9661 | 0.62228 | 9.7801 | 9.8058 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 0 | 23.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65897 | 0 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9661 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36703 | 0.36703 | 3.1218 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 3.4889 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | I_000-55-1-03.13-1630 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Корткерос (5 компл.) | I_000-55-1-03.13-1635 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «ГОС» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.), разъединителей 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (8 шт.) в г. Вуктыл | I_000-54-1-03.21-0669 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «УКПГ - 8» в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), разъединителей 35 кВ (4 шт.), КРУН 6 кВ (14 яч.) в МО ГО «Вуктыл» | I_000-54-1-03.21-0670 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Западная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (18 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1634 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ и устройств РЗА на микропроцессорные (19 компл.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.13-1633 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110 (1 шт.), УРОВ-110 (1 шт.) (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0016 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 3.008 | 0.29828 | 0.52304 | 1.8632 | 0.32346 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 74.2226 | 1.5579 | 0 | 74.2226 | 0 | 0 | 75.7805 | 75.7805 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2022-2024гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 1.5339 | 25.4341 | 25.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.968 | 26.968 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.) | I_005-55-1-03.13-1640 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.6714 | 0.20592 | 4.6041 | 4.3523 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 0 | 10.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21936 | 0 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6714 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек КСО (18 шт.) и установкой новых ячеек КСО (3 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1035 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0.13196 | 6.287 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 6.419 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17991 | 0.17991 | 8.5722 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 8.7522 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0.54703 | 26.0633 | 26.0633 | 26.6104 | 26.6104 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0.46038 | 21.932 | 21.932 | 22.3924 | 22.3924 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена ОД и КЗ 110 кВ, МКП 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (3 компл.) в Сосногорском районе Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0661 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39235 | 0.39235 | 18.6949 | 18.6949 | 0 | 0 | 19.0872 | 19.0872 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | И | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.024 | 0.53522 | 2.4358 | 4.6274 | 2.4255 | 7.9006 | 0.56414 | 1.842 | 4.8578 | 0.63667 | 0 | 10.024 | 0 | 9.4539 | 0 | 7.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | 0.67664 | 9.4539 | 7.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1305 | 7.9006 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №431 от 30.12.2020). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0.75111 | 35.7862 | 35.7862 | 36.5373 | 36.5373 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «7У» с заменой КРУН 6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0963 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 111.4601 | 2.8753 | 45.4845 | 45.6039 | 17.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4601 | 0 | 111.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0648 | 0 | 108.3953 | 0 | 0 | 0 | 111.4601 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «15У» с заменой КРУН 6 кВ (17 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (3 шт.) в МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0962 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 118.5581 | 3.0584 | 48.3809 | 48.5079 | 18.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5581 | 0 | 118.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 115.2981 | 0 | 118.5581 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0.43508 | 15.39 | 15.39 | 15.8251 | 15.8251 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ "Юбилейная": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС)(2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0955 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | I_005-51-1-03.21-0957 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 6 с заменой существующих ячеек КСО (20 шт.) и установкой новых ячеек КСО (4 шт.) в г. Усинск | I_000-52-1-03.31-1041 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №4 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1888 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №6 с заменой существующих камер КСО (20 шт.) с установкой дополнительной камеры КСО (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-03.31-1889 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Зеленец в части замены силового трансформатора Т-2 ТДН-1х10 МВА в с. Зеленец Сыктывдинского района | I_000-55-1-03.13-1654 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» в части замены силового трансформатора Т-2 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Объячево Прилузского района | I_000-55-1-03.13-1653 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Човью» в части замены силового трансформатора Т-1 ТДН-1х16 МВА на ТДН-1х16 МВА в м. Човью г. Сыктывкара | I_000-55-1-03.13-1651 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54613 | 0.54613 | 26.0194 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5656 | 26.5656 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож": замена силового трансформатора Т-1 1х10 МВА на 1х10 МВА | I_000-54-1-03.13-0662 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 32.9318 | 0.63581 | 14.2079 | 13.4313 | 4.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9318 | 0 | 32.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67701 | 0 | 32.2548 | 0 | 32.9318 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Ванью": замена силового трансформатора Т-2 1х3,2 МВА на 1х3,2 МВА | I_000-54-1-03.13-0663 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Н.Одес": замена силового трансформатора Т-1 1x10 МВА на 1x10 МВА | I_000-54-1-03.13-0664 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 29.3524 | 0.75691 | 11.9781 | 12.0095 | 4.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 0 | 29.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80718 | 0 | 28.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3524 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Лемью»: с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ 2x6.3 МВА на трансформаторы 110/10 кВ 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.13-0219 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино»: с заменой трансформаторов 110/10 кВ 2х10 МВА на 2х10 МВА | I_000-52-1-03.13-0220 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0218 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 21.1785 | 1.1311 | 5.1465 | 9.7768 | 5.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 0 | 21.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 19.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1785 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Пашня": замена ОД 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 компл.) в п. Нефтепечорск Сосногорского района Республики Коми | I_005-54-1-03.13-0665 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0965 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 5.5658 | 0 | 5.7231 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «3В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0966 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 5.5658 | 0 | 5.7231 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «4В» с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на трансформаторы 35/6 кВ 2х1 МВА в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-03.21-0967 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.7231 | 0.14749 | 2.3356 | 2.3417 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7231 | 0 | 5.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15735 | 0 | 5.5658 | 0 | 5.7231 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0968 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «12У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0969 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «9У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0970 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8У»: с заменой трансформаторов 35/6 кВ 2x6,3 МВА на 2x6,3 МВА | I_000-52-1-03.21-0971 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Городская" в части замены существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организации заземления изолированной нейтрали (ЦЭС) (2 компл.) | F_000-54-1-03.13-0010 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 10.3705 | 0.35944 | 3.9941 | 5.0831 | 0.9339 | 0 | 10.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36478 | 0.36478 | 9.8095 | 0.4081 | 0 | 9.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0058 | 10.0058 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 0 | 5.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379 | 5.2725 | 0.054577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49837 | 0.49837 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 "Воргашорская" в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (58 шт.) в г. Воркута Республики Коми | I_006-51-1-04.60-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7846 | 0.047901 | 0.72824 | 0.73017 | 0.27827 | 1.7683 | 0.2 | 0.49017 | 0.37427 | 0.70386 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 1.7683 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №27/20-Ю от 04.03.2020), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1046 | 0.029663 | 0.4508 | 0.45191 | 0.17222 | 1.0939 | 0.2 | 0.28332 | 0.32329 | 0.28724 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 1.0939 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №28/20-Ю от 04.03.2020), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0.61974 | 0.016665 | 0.25304 | 0.2536 | 0.096435 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61974 | 0.61974 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «8В» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0014 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.6566 | 0.044507 | 0.67603 | 0.67778 | 0.25827 | 1.7465 | 0.16667 | 0.58171 | 0.66215 | 0.33597 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7465 | 1.7465 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №719 от 02.12.2019), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 1.7262 | 0.046376 | 0.70442 | 0.70624 | 0.26912 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262 | 1.7262 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (25 ячеек) | F_000-55-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 1.1347 | 0 | 0.43259 | 0.44699 | 0.25508 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 1.1347 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) (40 ячеек) | F_000-54-1-04.60-0001 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 3.1551 | 0.15469 | 0.81315 | 1.434 | 0.75328 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15691 | 0.15691 | 3.0393 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 2.9982 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) (2 компл.) | F_000-51-1-04.60-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 2.117 | 0 | 2.1081 | 0 | 0.0089747 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 2.117 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «КС УГПЗ», ВЛ 35 кВ №№ 35, 36 с установкой линейных порталов с разъединителями 35 кВ (2 шт.) в ГО "Усинск" Республики Коми | G_000-52-1-03.11-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096097 | 0 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» для присоединения ВЛ 110 кВ Лемью – Ижма (ВЛ-139) с заменой ОД КЗ на ЭВ 110 кВ (2 шт.), расширением РУ 110 кВ на ячейку 110 кВ (1 шт.), переустройством заходов ВЛ 110 кВ (0,278 км) | I_000-54-1-03.13-0660 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 19.7807 | 19.7807 | 0 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 91.4491 | 6.6524 | 26.3101 | 43.6946 | 14.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4491 | 91.4491 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0.52656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | 0.05545 | 0.47111 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52656 | 0.52656 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 1.1627 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 1.2995 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №78 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 400 кВА на 400 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0978 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.73652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | 0.07748 | 0.65904 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73652 | 0.73652 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0.08756 | 0.74447 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0.83203 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Айкино" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ (19 ячеек) в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-1151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 51.1107 | 1.44 | 5.8605 | 37.42 | 6.3901 | 0 | 51.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 | 1.44 | 48.9168 | 49.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1107 | 51.1107 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (2 шт.), установка трансформаторов тока (6 шт.), трансформаторов напряжения (2 шт.), ТСН (2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0645 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.34987 | 4.845 | 0.34987 | 0.718 | 3.2425 | 0.53466 | 4.845 | 0.34987 | 0.718 | 3.2425 | 0.53466 | 0 | 8.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 0.17651 | 4.2282 | 4.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4952 | 4.4952 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.21-0048 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0.087653 | 0.083 | 0 | 0 | 0.0046528 | 0 | 0.13433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13433 | 0.087653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087653 | 0.087653 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-03.13-0111 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0.42496 | 0.411 | 0 | 0 | 0.013956 | 0 | 0.44301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44301 | 0.42496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42496 | 0.42496 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10 кВ № 3 с заменой существующих ячеек (20 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.31-0985 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №192 на элегазовый выключатель 110 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (ЮЭС) | F_000-55-1-03.13-0018 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 4.2927 | 0.133 | 0.56302 | 3 | 0.59668 | 0 | 4.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6342 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 4.2927 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) (РЗА - 1 компл.) | F_000-51-1-03.21-0947 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.5 | 18.2027 | 0.5 | 2.463 | 10.1167 | 5.123 | 18.2027 | 0.5 | 2.463 | 10.1167 | 5.123 | 0 | 34.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5486 | 0.33697 | 17.2116 | 17.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7027 | 17.7027 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Соколовка» с установкой ЭВ 110 кВ с АСУТП присоединениями (4 шт.), ТН 110 кВ (3 компл.), ТТ 110 кВ (5 компл.), разъединителей 110 кВ с АСУТП присоединениями (14 шт.), ОПУ (1 шт.), ячеек 10 кВ (2 шт.), ТСН (2 шт.), оборудования связи и телемеханики (шкаф ТМ с оборудованием - 3 шт., шкаф АСТУ с оборудованием гарантийного питания - 1 шт.) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-03.13-1639 | З | 2011 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.226 | 134.1561 | 0.226 | 32.7609 | 75.8887 | 25.2804 | 134.1561 | 0.226 | 32.7609 | 75.8887 | 25.2804 | 0 | 175.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.3643 | 137.6958 | 130.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9301 | 133.9301 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт) | F_000-51-1-03.21-0643 | З | 2011 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.32008 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 5.559 | 0.32008 | 1.1208 | 3.482 | 0.63611 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Усинская" (ВЭС) (выключатели 35 кВ - 2 шт.) | F_000-51-1-03.21-0945 | З | 2009 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0.45 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 21.9759 | 0.45 | 1.4562 | 12.3538 | 7.7159 | 0 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5259 | 21.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "ЦОФ": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.) | I_005-51-1-03.13-0009 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 14.766 | 0.38054 | 6.0257 | 6.0415 | 2.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.766 | 0 | 14.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 14.36 | 0 | 14.766 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ «Воргашорская»: замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0007 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ "Вент. ствол №4 ш. Воркутинская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0010 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 27.7726 | 1.4832 | 6.7488 | 12.8208 | 6.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7726 | 0 | 27.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 26.193 | 0 | 27.7726 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Шахтерская": замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.) г. Воркута Республика Коми | I_005-51-1-03.13-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0.26331 | 4.4476 | 4.4476 | 0 | 0 | 4.7109 | 4.7109 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07859 | 0.07859 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 1.8306 | 1.8306 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/35/6 кВ «Промысловая»: установка ШУОТ (1 шт.) в МО ГО "Усинск" | I_000-52-1-04.60-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 0 | 16.9135 | 0 | 16.9135 | 0 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9135 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3144 | 17.3144 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) (5 комплексов) | F_000-54-1-03.13-0028 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 1.8268 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 26.8657 | 1.8268 | 6.3348 | 16.7228 | 1.9813 | 0 | 25.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3803 | 20.3803 | 5.1322 | 4.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6586 | 4.6586 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08903 | 0.08903 | 1.8544 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 1.9435 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Ижма» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (21 шт.) в с. Ижма Республики Коми | J_006-54-1-04.60-0006 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.282 | 0.16667 | 0.25251 | 0.79306 | 1.0698 | 2.282 | 0.16667 | 0.25251 | 0.79306 | 1.0698 | 0 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 | 2.282 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | И | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.2894 | 0.28669 | 2.264 | 3.3242 | 1.4145 | 4.7375 | 0.273 | 0.62726 | 2.6937 | 1.1436 | 0 | 7.2894 | 0 | 7.0028 | 0 | 4.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28669 | 0.30838 | 7.0028 | 4.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3111 | 4.7375 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №286 от 08.09.2020). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков с 2020-2022гг. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.5654 | 0.53598 | 4.2125 | 6.185 | 2.6319 | 13.5654 | 0.53598 | 4.2125 | 6.185 | 2.6319 | 0 | 13.5654 | 0 | 13.5654 | 0 | 13.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0.53598 | 13.0294 | 13.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5654 | 13.5654 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087788 | 0.0087788 | 0.21423 | 0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22301 | 0.22301 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.705 | 0.5415 | 4.2559 | 6.2487 | 2.659 | 13.7799 | 0.34168 | 2.5086 | 9.615 | 1.3147 | 0 | 13.705 | 0 | 13.1635 | 0 | 13.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 0.50821 | 13.1635 | 13.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6717 | 13.7799 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №462 от 06.10.2020).
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 0 | 42.8507 | 0 | 42.8507 | 0 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8507 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8943 | 44.8943 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 0 | 8.2634 | 0 | 8.2634 | 0 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2634 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4182 | 8.4182 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | Н | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 0 | 67.029 | 0 | 67.029 | 0 | 67.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 0 | 64.3831 | 2.6459 | 0 | 64.3831 | 0 | 0 | 67.029 | 67.029 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2022-2023гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 196.2019 | 202.0663 | 87.9445 | 3028.6501 | 159.2983 | 2236.0956 | 122.7344 | 510.5219 | 2293.8128 | 128.7259 | 1687.3954 | 92.2291 | 385.4624 | 0 | 3050.7562 | 0 | 2201.4415 | 0 | 1460.9472 | 55.6027 | 55.6911 | 237.9186 | 227.0921 | 146.7916 | 178.1892 | 155.5444 | 97.651 | 192.4628 | 119.6459 | 60.9947 | 66.6516 | 113.1816 | 205.4648 | 176.4132 | 113.8156 | 484.6109 | 172.1294 | 670.6391 | 377.9458 | 756.5967 | 591.5916 | 2890.6714 | 2150.1771 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 196.2019 | 202.0663 | 87.9445 | 2710.2424 | 145.549 | 2022.5929 | 87.4838 | 454.6167 | 2023.7251 | 114.7022 | 1491.167 | 83.2983 | 334.5576 | 0 | 2727.0597 | 0 | 1906.3071 | 0 | 1214.1328 | 50.8064 | 50.8948 | 228.4176 | 219.491 | 146.5538 | 178.1892 | 151.3935 | 96.372 | 182.5866 | 110.0491 | 60.9947 | 66.6516 | 113.1816 | 205.4648 | 101.6384 | 92.717 | 483.004 | 165.1662 | 650.6051 | 357.9119 | 557.878 | 392.8729 | 2577.06 | 1884.8857 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 2.0005 | 2.0005 | 0 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 0 | 12.8736 | 0 | 1.7128 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43274 | 8.7246 | 6.2885 | 2.4361 | 0.72335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1574 | 9.1574 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки в объеме 23,205 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0667 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.68545 | 0.68545 | 0 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 2.9916 | 0.16318 | 2.6798 | 0 | 0.14857 | 0 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 2.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 2.9916 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 1,7 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0300 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" в Вуктыльском районе Республики Коми протяженностью 31,5 км (ЦЭС) | G_000-54-1-01.12-0671 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ протяженностью 1,8 км в одноцепное исполнение (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 26,78 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0512 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек в объеме 64,26 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0310 | И | 2018 | нд | нд | 1.5077 | 1.5077 | 0 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 2.663 | 1.0701 | 1.0337 | 0 | 0.55924 | 0 | 8.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3459 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» протяженностью 1,1 км с сооружением двух кабельных заходов 10 кВ от яч.№15 и №20 ПС 110/10 кВ «Сосновка» до первых опор ВЛ 10 кВ «ПС 110/10 кВ «Сосновка» - РП 10 кВ №600» общей протяженностью 0,076 км и установкой узлов учета (2 шт.) | F_000-54-1-01.32-0187 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 4.4571 | 0.392 | 3.6813 | 0 | 0.38387 | 4.4571 | 0.392 | 3.6813 | 0 | 0.38387 | 0 | 5.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0.41126 | 3.9323 | 3.1838 | 0.74855 | 0.86209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4571 | 4.4571 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа протяженностью 34,75 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.31-0033 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км) | F_000-55-1-01.32-1214 | З | 2015 | 2018 | 2018 | 2.8674 | 2.8674 | 0 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 10.4661 | 0.73512 | 7.2519 | 1.1474 | 1.3317 | 0 | 7.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39102 | 0.39102 | 0 | 0 | 7.2693 | 10.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0751 | 10.0751 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (4,03 км) | F_000-55-1-01.32-1217 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.042 | 1.042 | 0 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 4.116 | 0.19 | 2.7454 | 0.51438 | 0.66618 | 0 | 4.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.19743 | 0 | 0 | 3.9194 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9186 | 3.9186 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (19,29 км) | F_000-55-1-01.32-1218 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 4.1247 | 4.1247 | 0 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 16.4019 | 0.385 | 12.5527 | 1.4215 | 2.0427 | 0 | 8.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70935 | 0.39131 | 7.6792 | 16.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4019 | 16.4019 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,95 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1222 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (3,37 км) | F_000-55-1-01.32-1226 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.0114 | 1.0114 | 0 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 3.4668 | 0.17 | 2.9952 | 0.036739 | 0.26486 | 0 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17623 | 0.17623 | 0 | 0 | 3.0544 | 3.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (4,64 км) | F_000-55-1-01.32-1228 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 7.7775 | 0.28 | 5.6628 | 0.47587 | 1.3588 | 0 | 8.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.291 | 7.9413 | 7.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 7.4865 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (3,343 км) | F_000-54-1-01.32-0202 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.48939 | 0.48939 | 0 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 2.4555 | 0.049484 | 1.6053 | 0 | 0.80069 | 0 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052624 | 0.052624 | 2.552 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 2.4029 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (10,339 км) | F_000-55-1-01.32-1229 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.568 | 2.568 | 0 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 9.9973 | 0.43632 | 7.6155 | 0.64241 | 1.3031 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78335 | 0.4412 | 8.4803 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9973 | 9.9973 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,2 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-1230 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,995 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.33-0206 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.56342 | 0.56342 | 0 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 2.0225 | 0.15 | 1.7796 | 0 | 0.092923 | 0 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15325 | 0.1532 | 1.6591 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.0225 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,295 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0211 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.90736 | 0.90736 | 0 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 3.6991 | 0.23115 | 3.145 | 0 | 0.323 | 0 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23457 | 0.23422 | 2.5394 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6991 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС)(12,441 км) | F_000-55-1-01.32-1231 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 2.9664 | 2.9664 | 0 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 12.2624 | 0.42 | 10.4348 | 0.022132 | 1.3855 | 0 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47641 | 0.42693 | 5.055 | 11.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2624 | 12.2624 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) (11,424 км) | F_000-55-1-01.32-1232 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 2.6438 | 2.6438 | 0 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 11.7576 | 0.69 | 9.9915 | 0 | 1.0761 | 0 | 9.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84574 | 0.70199 | 8.9739 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7576 | 11.7576 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки в Вуктыльском районе Республики Коми в объеме 58,99 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0660 | И | 2018 | нд | нд | 1.384 | 1.384 | 0 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 1.7496 | 0.98234 | 0 | 0 | 0.76724 | 0 | 8.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496 | 1.7496 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0020 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) (ВЛ 20 кВ - 0,008 км; КЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | F_000-52-1-01.31-0034 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.7639 | 2.7639 | 0 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 11.1848 | 0.56302 | 2.1962 | 6.8845 | 1.5411 | 0 | 11.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 | 0.56302 | 0 | 0 | 10.7868 | 10.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6218 | 10.6218 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" протяженностью 47,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,82 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0009 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0498 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,0 км (ЦЭС) | I_007-54-1-01.32-0499 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,23 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0010 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,8 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0011 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,14 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0012 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,81 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0013 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (5,71 км) | F_000-54-1-01.32-0014 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 1.4518 | 1.4518 | 0 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 6.4211 | 0.068656 | 4.5794 | 0 | 1.773 | 0 | 7.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073011 | 0.073011 | 7.0073 | 6.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3481 | 6.3481 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 12,53 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0015 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,94 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0016 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) (8,179 км) | F_000-54-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 12.2213 | 0.10882 | 11.085 | 0 | 1.0275 | 0 | 12.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 12.8592 | 12.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1056 | 12.1056 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,1 км (ЦЭС) | F_000-54-1-01.32-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (10,032 км) | F_000-55-1-01.32-0054 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 5.142 | 5.142 | 0 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 22.9605 | 1.157 | 19.4222 | 0 | 2.3814 | 0 | 22.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 21.0815 | 21.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7989 | 21.7989 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) (25,662 км) | F_000-55-1-01.32-0055 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 7.5276 | 7.5276 | 0 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 28.2151 | 1.47 | 20.9703 | 2.3145 | 3.4604 | 0 | 31.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 29.9933 | 26.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7246 | 26.7246 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 2.6854 | 2.6854 | 0 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 0 | 16.0839 | 0 | 14.8078 | 0 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8078 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0626 | 16.0626 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,2 км и установкой реклоузера (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0057 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП, КТПС 10/0,4 кВ №0301 д. Кучмозерье (ВЛ 10 кВ - 17,613 км, КТПС 10/0,4 кВ - 0,4 МВА) | F_000-55-1-01.32-0059 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 4.4554 | 4.4554 | 0 | 25.3369 | 1.4292 | 19.244 | 2.0034 | 2.6603 | 25.9758 | 1.4292 | 16.6161 | 1.7813 | 6.1493 | 0 | 17.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 1.5104 | 5.9557 | 15.0769 | 8.7495 | 9.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9758 | 25.9758 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в связи с внесением изменений в утвержденную проектно-сметную документацию (приказ №283 от 08.09.2020)(увеличилась протяженность линии с 14,427 км до 17,613 км), по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Механизированная колонна 24» на выполнение СМР №145/19-ю от 06.08.2019), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0060 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,4 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0061 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0057 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км (СЭС) | F_000-53-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 3,597 км, ВЛ 6 кВ - 5,889 км) | F_000-53-1-01.33-0106 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.1013 | 1.1013 | 0 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 4.4157 | 0.01943 | 3.5398 | 0 | 0.85648 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0.020663 | 0 | 0 | 4.396 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.395 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) (ВЛ 10 кВ - 2,731 км, КЛ 10 кВ - 0,422 км) | F_000-53-1-01.32-0061 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 7.4344 | 7.4344 | 0 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 27.1853 | 1.2105 | 20.0191 | 2.7826 | 3.1733 | 0 | 31.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 1.2392 | 30.71 | 25.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1853 | 27.1853 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 17,669 км в МР «Печора» | I_000-52-1-01.31-0035 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 5.3773 | 5.3773 | 0 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 0 | 32.8167 | 0 | 32.8167 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8167 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.341 | 34.341 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №3 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,438 км в МР «Печора» | I_000-52-0-01.31-0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1920 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 1.9778 | 1.9778 | 0 | 10.7891 | 0.50874 | 8.1538 | 0.50169 | 1.6248 | 10.7891 | 0.50874 | 8.1538 | 0.50169 | 1.6248 | 0 | 4.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60051 | 0.53304 | 2.1448 | 8.2101 | 2.046 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7891 | 10.7891 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,585 км в Удорском районе | I_007-55-1-01.32-1919 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 6.0157 | 6.0157 | 0 | 29.8946 | 1.5559 | 19.9424 | 0 | 8.3963 | 29.8946 | 1.5559 | 19.9424 | 0 | 8.3963 | 0 | 23.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 1.638 | 6.5603 | 13.2217 | 15.0349 | 15.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8946 | 29.8946 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 26,97 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1844 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18128 | 0.18128 | 3.0803 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 3.2616 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 34,82 км в Усть-Куломском районе | I_000-55-1-01.32-1847 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.№7 ПС «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№14 РП «Замежная», ВЛ 10 кВ яч.№18 РП «Замежная» протяженностью 0,425 км в Усть-Цилемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0488 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 2х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,058 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,46 км) | F_000-54-1-01.41-0249 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2.6174 | 2.6174 | 0 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 10.5535 | 1 | 7.2685 | 1.0864 | 1.1986 | 0 | 10.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 9.6651 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5328 | 9.5328 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) (0,61 км) | F_000-53-1-01.41-0449 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.31385 | 0.31385 | 0 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0.81991 | 0.02 | 0.61961 | 0 | 0.18029 | 0 | 1.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020413 | 0.020413 | 1.5137 | 0.79949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79949 | 0.79949 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (3,325 км) | F_000-52-1-01.41-0287 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71295 | 0.71295 | 0 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 2.2082 | 0.023686 | 1.4221 | 0 | 0.76245 | 0 | 2.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025189 | 0.025189 | 2.2857 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 2.183 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) (0,215 км) | F_000-51-1-01.41-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.089813 | 0.089813 | 0 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0.39434 | 0.0066604 | 0.31689 | 0 | 0.070791 | 0 | 0.54255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070829 | 0.0070829 | 0.53546 | 0.38726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0.38726 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП №1001 в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,012 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,183 км) | F_000-55-1-01.41-0044 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 0.94322 | 0.94322 | 0 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 3.734 | 0.23967 | 1.4219 | 1.5039 | 0.56855 | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.23967 | 2.1735 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 3.4944 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001) (ЮЭС) (16,12 км) | G_000-55-1-01.41-2490 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 6.7962 | 6.7962 | 0 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 27.0923 | 1.05 | 23.5921 | 0 | 2.4502 | 0 | 29.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 1.0717 | 27.9527 | 26.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0206 | 26.0206 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (в части строительства ВЛ 10 кВ - 0221 км; КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 3х0,1 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,16 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,063 МВА) (ЮЭС) | G_000-55-1-01.41-2491 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.3168 | 1.3168 | 0 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 6.2079 | 0.45 | 1.1221 | 3.4382 | 1.1976 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34208 | 0.4593 | 5.1699 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 5.7486 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 3,892 км и 2-х цепной ВЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" протяженностью 0,916 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0290 | З | 2007 | 2017 | 2017 | 3.6323 | 3.6323 | 0.32057 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 21.9916 | 0.16949 | 20.8492 | 0 | 0.97292 | 0 | 21.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 21.671 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) (1,555 км) | F_000-53-1-02.31-0013 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 8.1583 | 0.39 | 7.161 | 0 | 0.60733 | 0 | 8.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40664 | 0.40664 | 8.4524 | 7.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7517 | 7.7517 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ: прокладка резервного питания на многоквартирные дома в г. Усинск от ТП №№ 4, 32, 34, 35 протяженностью 2,28 км (ПЭС) | G_000-52-1-02.41-0552 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №32: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 8 в г. Усинск протяженностью 0,4 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0554 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 18 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0555 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №34: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Парковая 20 в г. Усинск протяженностью 0,18 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0556 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0.11427 | 1.9608 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 23 в г. Усинск протяженностью 0,34 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0558 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15063 | 0.15063 | 2.5846 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 2.7353 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе протяженностью 33 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0018 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,1 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0058 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) (19,56 га) | F_000-52-1-01.12-0025 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.53615 | 0.53615 | 0.49953 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 3.0653 | 0.49953 | 2.4669 | 0 | 0.098908 | 0 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5658 | 2.5658 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) (37,54 га) | F_000-55-1-01.12-1293 | З | 2014 | 2017 | 2017 | 0.73571 | 0.73571 | 0.41202 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 5.8756 | 0.41202 | 5.2439 | 0 | 0.21967 | 0 | 5.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3952 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 5.4635 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) (34,9 га) | F_000-55-1-01.12-1122 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.67698 | 0.67698 | 0 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 4.3709 | 0.37692 | 3.8021 | 0 | 0.19192 | 0 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 4.3709 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 0.94399 | 0 | 7.3463 | 0.227 | 5.5879 | 0 | 1.5313 | 5.8026 | 0.227 | 4.6738 | 0 | 0.90173 | 0 | 13.8772 | 0 | 6.6075 | 0 | 5.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076564 | 7.2697 | 0.66218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 5.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 5.8026 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №46 от 10.02.2021)(уменьшилась площадь просеки с 54,44 га до 29,329 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | И | 2019 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0.56428 | 0.117 | 0.38183 | 0 | 0.065457 | 0 | 1.001 | 0 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78266 | 0.56428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0 | 0.78266 | 0.56428 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,564 млн.руб. НЗС в размере 0,564 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (16,29 га) | F_000-55-1-01.12-1129 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.76648 | 0.76648 | 0 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 4.9477 | 0.4266 | 4.305 | 0 | 0.21608 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 4.9477 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 0 | 2.256 | 0 | 0.34539 | 0 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19001 | 0.085391 | 1.2496 | 0.77869 | 0.47094 | 0.12555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34539 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 1.335 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.20643 | 0.20643 | 0 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0 | 1.7197 | 0 | 0.28282 | 0 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25343 | 0.067688 | 0.87441 | 0.56537 | 0.30904 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28282 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9421 | 0.9421 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 1.8087 | 1.8087 | 0 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 0 | 13.8991 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31951 | 0.40925 | 7.863 | 4.6565 | 3.2065 | 0.69651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2723 | 8.2723 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 76,2 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1303 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) (43,42 га) | F_000-55-1-01.12-1297 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.1387 | 1.1387 | 0 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 5.3845 | 0.46894 | 4.7239 | 0 | 0.19168 | 0 | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3808 | 5.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3845 | 5.3845 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №№253, 254 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 6,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0005 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.13719 | 0.13719 | 0 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0.68489 | 0.12 | 0.48078 | 0 | 0.08411 | 0 | 0.85158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0.68489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68489 | 0.68489 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 282 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-131 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 21,58 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0003 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.46572 | 0.46572 | 0 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 2.399 | 0.3 | 1.7839 | 0 | 0.31514 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 2.399 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 123 ПС "Печора"- ПС "Западная" с отпайкой на ПС «ЖБИ» на участке опор 1-49, 21-21/2 в части расширения просек в Печорском районе Республики Коми в объеме 20,4 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.12-0029 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.54228 | 0.54228 | 0 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 2.8013 | 0.4848 | 1.8562 | 0 | 0.46034 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 2.8013 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек в объеме 88,233 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0180 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 11.9063 | 0.4687 | 10.3862 | 0 | 1.0515 | 1.4701 | 1.0243 | 0 | 0 | 0.44583 | 0 | 22.3426 | 0 | 10.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9063 | 1.4701 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 1,47 млн.руб. НЗС в размере 1,47 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) (43,415 га) | F_000-54-1-01.12-0655 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 1.1314 | 1.1314 | 0 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 5.0308 | 0.46888 | 4.5602 | 0 | 0.0016987 | 0 | 5.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3802 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | 5.0308 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просекив объеме 56,767 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0656 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки в объеме 55,622 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0657 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки в объеме 8,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0658 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки в объеме 109,048 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0659 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 82,532 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0662 | И | 2018 | нд | нд | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 1.9719 | 1.3744 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 9.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7503 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9719 | 1.9719 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 55 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1118 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 71,735 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1119 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.8564 | 1.8564 | 0 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 9.0068 | 0.48391 | 7.8809 | 0 | 0.64203 | 0 | 8.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0926 | 9.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 9.0068 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек в объеме 52,989 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1299 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.1971 | 2.1971 | 0 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 9.3543 | 0.20367 | 8.6738 | 0 | 0.47685 | 0 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 9.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3543 | 9.3543 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 0.7686 | 0 | 1.9907 | 0.25 | 1.7295 | 0 | 0.011114 | 4.6228 | 0.25 | 3.6893 | 0 | 0.68341 | 0 | 2.5015 | 0 | 0.59522 | 0 | 3.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084322 | 1.9063 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59522 | 3.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 4.6228 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №49 от 11.02.2021)(увеличилась площадь просеки с 16,85 га до 23,79 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 6,6 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1305 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 0.29838 | 0.29838 | 0 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 1.2615 | 0.13069 | 1.0726 | 0 | 0.058283 | 0 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 1.2615 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0661 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.1497 | 1.1497 | 0 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 5.0445 | 0.31324 | 4.4423 | 0 | 0.28899 | 0 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 14,1 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0670 | И | 2018 | нд | нд | 0.33081 | 0.33081 | 0 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0.41956 | 0.2348 | 0 | 0 | 0.18476 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.41956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41956 | 0.41956 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | З | 2017 | 2020 | 2021 | 1.9156 | 1.9156 | 0 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 8.3846 | 0.41212 | 7.5092 | 0 | 0.46334 | 0 | 6.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8919 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 8.3846 | Изменение срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж» обязательств по договору №017/17-7 от 26.06.2017 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2017-2020гг. на 2017-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0665 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.9244 | 0.9244 | 0 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 3.9749 | 0.15719 | 3.6878 | 0 | 0.12996 | 0 | 2.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 3.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9749 | 3.9749 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки в объеме 1,24 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0666 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.034365 | 0.034365 | 0 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0.14959 | 0.025432 | 0.11522 | 0 | 0.0089319 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0668 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2.5858 | 2.5858 | 0 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 11.2898 | 0.59502 | 10.1305 | 0 | 0.56423 | 0 | 9.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9507 | 11.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 11.2898 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки в объеме 34,57 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0669 | И | 2018 | нд | нд | 0.811 | 0.811 | 0 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 3.0192 | 0.57568 | 2.0431 | 0 | 0.4005 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 3.0192 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №61,62 в части расширения просеки (ПЭС) (23,18 га) | I_004-52-1-01.21-0077 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.41649 | 0.41649 | 0.17537 | 3.3752 | 0.17537 | 2.9201 | 0 | 0.27973 | 0.17537 | 0.17537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,175 млн.руб. НЗС в размере 0,175 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) (55,65 га) | F_000-52-1-01.21-0060 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №21, 22 в части расширения просеки (ПЭС) (5,63 га) | I_004-52-1-01.21-0071 | И | 2014 | нд | нд | 0.10467 | 0.10467 | 0.073239 | 0.11212 | 0.073239 | 0 | 0 | 0.038881 | 0.11212 | 0.073239 | 0 | 0 | 0.038881 | 0 | 0.69631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081897 | 0.69631 | 0.030692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038881 | 0.038881 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31,32 в части расширения просеки (ПЭС) (2,12 га) | I_004-52-1-01.21-0072 | З | 2014 | 2020 | 2020 | 0.083487 | 0.083487 | 0.051544 | 0.64439 | 0.051544 | 0.44891 | 0 | 0.14393 | 0.64439 | 0.051544 | 0.44891 | 0 | 0.14393 | 0 | 0.57257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057636 | 0.57257 | 0.58708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59285 | 0.59285 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33,34 в части расширения просеки (ПЭС) (7,46 га) | I_004-52-1-01.21-0073 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 0.17653 | 0.17653 | 0.070468 | 1.155 | 0.070468 | 0.84707 | 0 | 0.23743 | 1.155 | 0.070468 | 0.84707 | 0 | 0.23743 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078799 | 1.3062 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | 1.0845 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №35,36 в части расширения просеки (ПЭС) (20,92 га) | I_004-52-1-01.21-0074 | И | 2014 | нд | нд | 0.4209 | 0.4209 | 0.27248 | 0.47776 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.20528 | 0.47776 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.20528 | 0 | 4.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 | 0.033509 | 2.8553 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20528 | 0.20528 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37,38 в части расширения просеки (ПЭС) (16,74 га) | I_004-52-1-01.21-0075 | И | 2014 | нд | нд | 0.32469 | 0.32469 | 0.15718 | 0.31745 | 0.15718 | 0 | 0 | 0.16027 | 0.31745 | 0.15718 | 0 | 0 | 0.16027 | 0 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017576 | 2.3344 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16027 | 0.16027 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 в части расширения просеки (ПЭС) (2,78 га) | I_004-52-1-01.21-0076 | И | 2014 | нд | нд | 0.061886 | 0.061886 | 0.089914 | 0.10681 | 0.089914 | 0 | 0 | 0.016897 | 0.10681 | 0.089914 | 0 | 0 | 0.016897 | 0 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010054 | 0.29612 | 0.006843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016897 | 0.016897 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) (63,62 га) | F_000-52-1-01.21-0055 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71,72 в части расширения просеки (ПЭС) (13,71 га) | I_004-52-1-01.21-0078 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.26304 | 0.26304 | 0.097603 | 2.1504 | 0.097603 | 1.8807 | 0 | 0.17205 | 0.097603 | 0.097603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,098 млн.руб. НЗС в размере 0,098 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №81,82 в части расширения просеки (ПЭС) (26,73 га) | I_004-52-1-01.21-0079 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.52617 | 0.52617 | 0.15556 | 4.3592 | 0.15556 | 3.8599 | 0 | 0.34377 | 0.15556 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,156 млн.руб. НЗС в размере 0,156 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр." в части расширения просек (ЦЭС) (0,4 га) | I_004-54-1-01.21-0526 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.01196 | 0.01196 | 0.012859 | 0.058639 | 0.012859 | 0.038808 | 0 | 0.0069718 | 0.012859 | 0.012859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04578 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,013 млн.руб. НЗС в размере 0,013 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га) | F_000-54-1-01.21-0499 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза" в части расширения просек (ЦЭС) (32,32 га) | I_004-54-1-01.21-0525 | И | 2014 | нд | нд | 1.0398 | 1.0398 | 0.30978 | 0.54091 | 0.30978 | 0 | 0 | 0.23113 | 0.54091 | 0.30978 | 0 | 0 | 0.23113 | 0 | 2.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 0.23113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23113 | 0.23113 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2" от опоры 69 и опоры 87 в части расширения просек (ЦЭС) (3,37 га) | I_004-54-1-01.21-0527 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.07283 | 0.07283 | 0.0442 | 0.37633 | 0.0442 | 0.27936 | 0 | 0.052763 | 0.0442 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,044 млн.руб. НЗС в размере 0,044 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (18,57 га) | I_004-54-1-01.21-0528 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.83525 | 0.83525 | 0.17251 | 4.3849 | 0.17251 | 3.8058 | 0 | 0.40657 | 0.17251 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,173 млн.руб. НЗС в размере 0,173 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза» в части расширения просек (ЦЭС) (23,54 га) | I_004-54-1-01.21-0529 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.34978 | 0.34978 | 0.2003 | 1.9385 | 0.2003 | 1.1745 | 0 | 0.5637 | 0.2003 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,2 млн.руб. НЗС в размере 0,2 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) (18,17 га) | F_000-54-1-01.21-0510 | И | 2014 | 2023 | нд | 0.67662 | 0.67662 | 0.15733 | 3.422 | 0.15733 | 3.0845 | 0 | 0.18018 | 0.15733 | 0.15733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,157 млн.руб. НЗС в размере 0,157 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (9,65 км) | F_000-52-1-01.32-0019 | С | 2015 | нд | нд | 3.0885 | 3.0885 | 0 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0.086005 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.0051309 | 0 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086005 | 0.086005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0.14175 | 0.14175 | 0.055096 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0 | 0.97274 | 0 | 0.16215 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0.4863 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64844 | 0.64844 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (26,44 га) | F_000-55-1-01.21-0006 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.86413 | 0.86413 | 0 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 3.6023 | 0.1491 | 3.417 | 0 | 0.036151 | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6991 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64 ПС "Возейская"- ПС "Газлифт" с отпайками на ПС «4В» на участке опор 1-75, 53-1/30 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 24,27 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0062 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.40922 | 0.40922 | 0 | 1.4307 | 0.12997 | 1.1486 | 0 | 0.1521 | 1.4307 | 0.12997 | 1.1486 | 0 | 0.1521 | 0 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16549 | 1.3414 | 1.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 1.4307 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки в объеме 48,73 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0066 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 1.4247 | 0 | 7.7703 | 0.35115 | 7.0886 | 0 | 0.33057 | 8.7707 | 0.27808 | 7.0886 | 0 | 1.404 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3631 | 0 | 0 | 0.34715 | 7.4231 | 5.4169 | 2.0063 | 3.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7707 | 8.7707 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №40 от 24.01.2020)(уменьшилась площадь просеки с 62,64 га до 48,73 га). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «СМК ЭНЕРГИЯ» на выполнение СМР №1182 от 29.12.2017), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 43,3 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0313 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 2.5571 | 2.5571 | 0 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 0 | 14.0624 | 0 | 0.63339 | 0 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45944 | 0.4478 | 11.2722 | 9.5748 | 1.6974 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63339 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 11.72 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.78464 | 0.78464 | 0 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 0 | 7.4026 | 0 | 1.8992 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13176 | 0.26743 | 3.3113 | 1.2509 | 2.0604 | 0.16118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 3.5787 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.29261 | 0.29261 | 0 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 0 | 2.9338 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055879 | 0.11087 | 1.2205 | 0.12675 | 1.0937 | 0.53003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56371 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 1.3314 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек в объеме 6,03 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0515 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.20359 | 0.20359 | 0 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0.83601 | 0.05555 | 0.62922 | 0 | 0.15124 | 0 | 0.90281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031359 | 0.057275 | 0.87145 | 0.77874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83601 | 0.83601 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.68405 | 0.68405 | 0 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 0 | 6.1858 | 0 | 1.2502 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | 0.19786 | 2.9224 | 1.0633 | 1.859 | 0.60881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1202 | 3.1202 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек в объеме 4,23 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0517 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.54938 | 0.103 | 0.42826 | 0 | 0.01812 | 0.046851 | 0.046851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.046851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54938 | 0.046851 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,047 млн.руб. НЗС в размере 0,047 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек в объеме 55,87 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0518 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.2562 | 0.3116 | 6.5766 | 0 | 0.368 | 0.89266 | 0.61881 | 0 | 0 | 0.27385 | 0 | 13.6198 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 0.89266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 0.89266 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,893 млн.руб. НЗС в размере 0,893 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 18,85 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 11,1 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.21-0008 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки в объеме 24,42 га (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0049 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.70264 | 0.70264 | 0 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 3.3836 | 0.24654 | 2.65 | 0 | 0.48703 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15929 | 0.2542 | 2.9318 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 3.3836 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 75,76,78 ПС "Возейская"- ПС "16В" с отпайками на ПС «15В», ПС «17В», ПС «18В» на участке опор 1-193, 151-1/17, 166-2/39, 2/5-3/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 50,34 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0067 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1057 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.098876 | 1.1057 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.098876 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 65,66 ПС "Возейская"- ПС "Водозабор" с отпайками на ПС «2В», ПС «Трош» на участке опор 1-81, 44-44а, 66-260 в части расширения просек в Усинском районе Республики Коми в объеме 88,88 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0068 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9449 | 1.7776 | 0 | 0 | 0.16731 | 1.9449 | 1.7776 | 0 | 0 | 0.16731 | 0 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 1.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 1.9449 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 ПС "Промысловая"- ПС "Баган" на участке опор 1-217 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 68,06 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0050 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4123 | 1.3612 | 1.7493 | 0 | 0.30179 | 3.4123 | 1.3612 | 1.7493 | 0 | 0.30179 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 3.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4123 | 3.4123 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 41,42 ПС "Промысловая"- ПС "9У" с отпайками на ПС «2У», ПС «7У», ПС «8У» на участке опор 1-99/1, 45-1/8, 60-60/1, 78-78/1 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 14,91 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0064 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.43508 | 0.43508 | 0 | 1.9912 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.062751 | 1.9912 | 0.2898 | 1.6387 | 0 | 0.062751 | 0 | 0.31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9912 | 1.9912 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки в объеме 15,21 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0506 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек в объеме 56,19 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0508 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.2978 | 0.267 | 6.6143 | 0 | 0.41649 | 0.90705 | 0.62235 | 0 | 0 | 0.2847 | 0 | 13.6885 | 0 | 6.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 0.90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 0.90705 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,907 млн.руб. НЗС в размере 0,907 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.14648 | 0.14648 | 0 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0 | 1.0331 | 0 | 0.21254 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028983 | 0.083309 | 0.57908 | 0.36654 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66239 | 0.66239 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек в объеме 37,2 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0519 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.8314 | 0.20498 | 4.3789 | 0 | 0.24752 | 0.5957 | 0.41202 | 0 | 0 | 0.18368 | 0 | 9.0671 | 0 | 4.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 0.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8314 | 0.5957 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,596 млн.руб. НЗС в размере 0,596 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек в г. Сосногорске Республики Коми в объеме 78 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0520 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.1818 | 0.407 | 9.1816 | 0 | 0.59322 | 1.5907 | 0.83682 | 0 | 0 | 0.75388 | 0 | 18.773 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1818 | 1.5907 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 1,591 млн.руб. НЗС в размере 1,591 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 18,9 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0521 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.4547 | 0.155 | 2.2248 | 0 | 0.074898 | 0.30029 | 0.20933 | 0 | 0 | 0.090955 | 0 | 4.6091 | 0 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0.30029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4547 | 0.30029 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,3 млн.руб. НЗС в размере 0,3 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 74,15 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0522 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.6304 | 0.78 | 8.7284 | 0 | 0.12195 | 1.1868 | 0.82128 | 0 | 0 | 0.36552 | 0 | 18.074 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6304 | 1.1868 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 1,187 млн.руб. НЗС в размере 1,187 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ № 283 ПС «Северный Возей» - ПС «Харьягинская» на участке опор 1-139 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 20,23 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.11-0006 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 2.2569 | 0.3 | 1.6528 | 0 | 0.30411 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 2.2569 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №73,74 ПС «Возейская» - ПС «12В» с отпайкой на ПС «11В», ПС «14В» на участке опор 1-92, 70-1/8, 90-2/27 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 9,65 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0069 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78472 | 0.193 | 0.5731 | 0 | 0.018617 | 0.78472 | 0.193 | 0.5731 | 0 | 0.018617 | 0 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78472 | 0.78472 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №51,52 ПС «Газлифт» - ПС «9В» с отпайкой на ПС «7В» на участке опор 1-37, 17-1/8 в части расширения просеки в Усинском районе Республики Коми в объеме 5,26 га (ПЭС) | I_000-52-1-01.21-0070 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1052 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.1052 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) (0,13 га) | F_000-52-1-01.11-0001 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.01201 | 0.01201 | 0.02781 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0.059645 | 0.02781 | 0.031174 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0.031588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031588 | 0.031835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 0.031835 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) (3,07 га) | F_000-52-1-01.12-0024 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.06108 | 0.06108 | 0.08788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0.35023 | 0.08788 | 0.25156 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.25844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25844 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26235 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) (15,52 га) | F_000-52-1-01.12-0026 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3785 | 0.3785 | 0.39779 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 2.328 | 0.39779 | 1.8555 | 0 | 0.074699 | 0 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 1.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 1.9302 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (55,36 га) | F_000-55-1-01.12-1301 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.4037 | 1.4037 | 0.66527 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 9.1078 | 0.66527 | 8.112 | 0 | 0.33047 | 0 | 8.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3444 | 8.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4425 | 8.4425 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) (183,38 га) | F_000-54-1-01.10-0340 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.8024 | 2.8024 | 1.1212 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 16.8303 | 1.1212 | 14.6898 | 0 | 1.0194 | 0 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7091 | 15.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) (108,2 га) | F_000-54-1-01.12-0654 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 1.8602 | 1.8602 | 0.64303 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 13.8731 | 0.64303 | 12.9718 | 0 | 0.25827 | 0 | 13.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1362 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) (40,13 га) | F_000-55-1-01.12-1130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0.23257 | 0.23257 | 0 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 1.4904 | 0.1296 | 1.306 | 0 | 0.05477 | 0 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 1.4904 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Вынос существующих ВЛ 35кВ № 35, 36 с площадки монтажа новых компрессоров при реконструкции Усинского ГПЗ по проекту "Реконструкция Усинского ГПЗ" (№12Y0003 от 17 09 2012) (ПЭС) (ВЛ 35 кВ - 0,27 км, КЛ 35 кВ - 0,3 км) | F_000-52-1-01.21-0048 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 16.3701 | 16.3701 | 79.2567 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 79.2567 | 0 | 29.3737 | 39.7782 | 10.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) (54,09 га) | F_000-55-1-01.21-0005 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.83668 | 0.83668 | 0.36902 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 3.6353 | 0.36902 | 3.076 | 0 | 0.1903 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 3.2663 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЮЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 1х0,25 МВА; КТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛИ - 2,207 км.) | F_000-55-2-01.32-0223 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 2.9543 | 2.9543 | 0.35798 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 4.5426 | 0.35798 | 2.4869 | 1.504 | 0.19365 | 0 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КЛ 0,4 кВ для перевода котельных на автономное электроотопление (ЦЭС) (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА; ТП 10/0,4 кВ - 1х0,4 МВА; ВЛ 0,4 кВ - 2,015 км) | F_000-54-2-01.32-0268 | З | 2012 | 2016 | 2016 | 1.1166 | 1.1166 | 0.34444 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 5.1668 | 0.34444 | 2.5102 | 2.0781 | 0.23408 | 0 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8224 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ТП №72 - ТП №152 г. Сыктывкар (№ ОЗУ-000006С/14 от 22.04.2014) (СЭС) (0,4 км) | F_000-53-1-01.32-0055 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.3992 | 0.3992 | 0.215 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0.64182 | 0.215 | 0.41782 | 0 | 0.009 | 0 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д , 8Д ПС 110/ 10 кВ «Серегово» в с. Серегово Княжпогостского района Республики Коми (ООО «Энерготрейд» Дог: №ОЗУ-000016Ю/15 от 21.09.2015 )(0,086 км) | G_000-55-1-01.32-1829 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в с.Щельяюр (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ 0,4 МВА; ВЛИ - 8,994 км) | F_000-54-1-01.41-0202 | З | 2005 | 2016 | 2016 | 3.1042 | 3.1042 | 0.945 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 15.8589 | 1.1053 | 12.3356 | 1.5921 | 0.82588 | 0 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9139 | 14.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА; реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1,105 км) | F_000-54-1-01.41-1914 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.61434 | 0.61434 | 0 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 1.4599 | 0.1 | 0.75641 | 0.399 | 0.20447 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 2.1743 | 1.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3591 | 1.3591 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 – 0,4 кВ от ТП 10 из испрашиваемой зоны застройки под магазин Зеленецкий в г. Усинске (от 13.04.2014 №ОЗУ-000001П/14) (ПЭС) (1,342 км) | F_000-52-1-02.31-0204 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.34616 | 0.34616 | 0.18592 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 2.0628 | 0.15726 | 1.8169 | 0 | 0.088667 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ ПС «Южная» яч. 340, яч. 318 – ТП №19» и «ТП №18 – ТП №194» г. Сыктывкар (ООО «Фонд жилищного строительства» Дог. №ОЗУ-000023С/15 от 11.09.2015) (0,484 км) | G_000-53-1-02.31-0401 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.06841 | 0.06841 | 0 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0.43173 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.008 | 0 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43173 | 0.43173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ Космонавтов, д. 9", КЛ 0,4 кВ ТП №112 - ВРУ "Космонавтов, д. 11" г. Сыктывкар, Эжвинский район Республики Коми (Белоголов А.Е. Дог. №ОЗУ-000019С/15 от 20.07.2015) (0,076 км) | G_000-53-1-02.41-0376 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00998 | 0.00998 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06272 | 0.06272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 20 кВ оп.№20 яч. 26 ПС «КС-10 – Кедва» в Ухтинском районе Республики Коми (ОАО «Сварочно-монтажный трест» Дог: №ОЗУ-000014Ц/14 от 03.09.2014) (ВЛ 20 кВ - 0,06 км) | G_000-54-1-01.31-0283 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.21759 | 0.21759 | 0 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.069 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87159 | 0.069 | 0 | 0 | 0.86721 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.64686 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | I_004-55-1-01.12-1306 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | I_000-54-1-01.12-0672 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 210.9885 | 11.456 | 155.3584 | 0 | 44.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9885 | 0 | 210.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2123 | 0 | 183.5556 | 0 | 15.2205 | 0 | 0 | 0 | 210.9885 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №43,44 ПС «Ярега»-ПС «Н.Доманик» в части расширения просеки в объеме 1,046 га (ЦЭС) | I_004-54-1-01.21-0524 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.15125 | 0.025 | 0.12313 | 0 | 0.0031222 | 0.011222 | 0.011222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29128 | 0 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.011222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15125 | 0.011222 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,011 млн.руб. НЗС в размере 0,011 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 1.1254 | 19.1218 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2472 | 20.2472 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0.29694 | 5.0441 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 5.3411 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 24.115 | 1.3289 | 0 | 24.2053 | 0 | 0 | 25.5342 | 25.5342 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность одноцепных участков 5 км, двухцепных участков 14 км) | I_000-54-1-01.12-0673 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 190.5905 | 10.3485 | 140.3385 | 0 | 39.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5905 | 0 | 190.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0317 | 0 | 179.5589 | 0 | 0 | 0 | 190.5905 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7833 | 11.7833 | 191.7933 | 191.7933 | 0 | 0 | 203.5766 | 203.5766 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ «Южная» – РП 10 кВ №2, 2КЛ 10 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – ТП 10/0,4 кВ №216», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС Котельная», 2КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 –ул.Гаражная, д.4», КЛ 0,4 кВ «ТП 10/0,4 кВ №21 – КС ул.Гаражная, д.3» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000007С/17 от 20.06.2017)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 10 кВ - 0,784 км, КЛ 0,4 кВ - 1,58 км) | I_000-55-1-01.32-1858 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 1.1216 | 1.1216 | 0 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 5.1532 | 0 | 5.0456 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1532 | 5.1532 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.38Д ПС-110/10 «Усогорск» в п. Усогорск Удорского района Республики Коми (Абдулхалимов Башир Саидахмедович Дог. № ОЗУ-000012Ю/17 от 03.07.17)(опора - 1 шт.) | I_000-55-1-01.32-1860 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.005844 | 0.005844 | 0 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0.019272 | 0.002618 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002618 | 0.015568 | 0.016654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019272 | 0.019272 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5 РП 10 кВ «Митрофан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 23,72 км | I_007-54-1-01.32-0490 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 35/10 кВ «Дутово» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,41 км | I_007-54-1-01.32-0489 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Приозерная» с переводом провода на СИП протяженностью 1,6 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1868 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.2191 | 0.21958 | 3.1963 | 0.14495 | 0.65829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2191 | 0 | 4.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 0 | 3.9846 | 0 | 0 | 0 | 4.2191 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0 | 9.6407 | 0.56772 | 0 | 9.6407 | 10.2084 | 10.2084 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2023-2024гг. на 2024-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 3.2625 | 55.4332 | 23.7166 | 0 | 31.7166 | 58.6956 | 58.6956 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2023-2024гг. на 2023-2026гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с переводом провода на СИП протяженностью 35,5 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1871 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,732 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности (0,047 га) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 2.9581 | 2.9581 | 0 | 16.7569 | 0.793 | 14.5305 | 0 | 1.4333 | 16.7569 | 0.793 | 14.5305 | 0 | 1.4333 | 0 | 17.3088 | 0 | 9.8036 | 0 | 6.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97646 | 0.33309 | 0.52867 | 0.62015 | 6 | 9.3974 | 9.8036 | 6.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1542 | 16.7569 | Изменение объемов освоения по годам связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №24/20-Ю от 04.03.2020).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,92 км) | I_007-52-1-01.41-0625 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5456 | 0.078783 | 1.171 | 0.053124 | 0.24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085909 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 40 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,48 км) | I_007-52-1-01.41-0626 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.4864 | 0.12674 | 1.8837 | 0.085461 | 0.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 41 в д. Акись с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,36 км) | I_007-52-1-01.41-0627 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.2848 | 0.11646 | 1.731 | 0.078531 | 0.35884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | I_007-52-1-01.41-0628 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.9408 | 0.047955 | 0.71276 | 0.032336 | 0.14776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052293 | 0 | 0.88851 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,28 км) | I_007-52-1-01.41-0629 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.1504 | 0.10961 | 1.6292 | 0.073912 | 0.33773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,4 км) | I_007-52-1-01.41-0630 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.352 | 0.11989 | 1.7819 | 0.080841 | 0.36939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13073 | 0 | 2.2213 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0631 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 2 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (1,0 км) | I_007-52-1-01.41-0632 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.68 | 0.085634 | 1.2728 | 0.057744 | 0.26385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09338 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 3 от ТП 20/0,4 кВ № 39 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,84 км) | I_007-52-1-01.41-0633 | П | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4112 | 0.071932 | 1.0691 | 0.048505 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078439 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 20,47 км в Сыктывдинском районе (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1874 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 6.9375 | 6.9375 | 0 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 29.2653 | 1.19 | 25.27 | 0 | 2.8053 | 0 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 28.741 | 28.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2653 | 29.2653 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 34,05 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 0 | 86.2146 | 0 | 77.5255 | 0 | 77.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 0.46262 | 4.1132 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5255 | 77.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3239 | 82.3239 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№281, оп.№321 в сторону ПС "Пашня" (протяженность двухцепных участков 14,5 км) | I_000-54-1-01.12-0674 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 162.2326 | 8.8088 | 119.4577 | 0 | 33.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2326 | 0 | 162.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3903 | 0 | 152.8423 | 0 | 162.2326 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №71: вынос участка линии в пролете опор №51-59 на новую трассу протяженностью 1,7 км | I_000-51-1-01.21-0006 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №27: вынос участка линии протяженностью 0,6 км | I_000-51-1-01.21-0007 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1655 | 2.1655 | 36.6611 | 18.3306 | 0 | 18.3306 | 0 | 0 | 38.8266 | 38.8266 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2022-2023гг. на 2022-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163, №166 на переходе через реку Сысола протяженностью 0,959 км (ЮЭС) | I_000-55-1-01.12-1313 | З | 2017 | 2020 | 2020 | 4.4136 | 4.4136 | 0 | 20.5832 | 1.0523 | 16.6668 | 0 | 2.8641 | 20.5832 | 1.0523 | 16.6668 | 0 | 2.8641 | 0 | 29.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 10 | 1.2786 | 16.7675 | 15.0892 | 3.1147 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5832 | 20.5832 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП протяженностью 1,23 км (ЮЭС) | I_007-55-1-01.32-1878 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 0.36294 | 0.36294 | 0 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 1.047 | 0.15541 | 0.72066 | 0 | 0.17093 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16244 | 1.5357 | 0.88457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1.047 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 4.6985 | 4.6985 | 0 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 0 | 33.621 | 0 | 15.4249 | 0 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 0 | 0.51871 | 18.1961 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4249 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.614 | 22.614 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 1.1297 | 1.1297 | 0 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 0 | 6.8587 | 0 | 0.63455 | 0 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13746 | 5.0578 | 3.8914 | 1.1664 | 0.53182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63455 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1952 | 5.1952 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.51641 | 0.51641 | 0 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 0 | 3.6366 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 2.1911 | 1.3606 | 0.83053 | 0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61493 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 2.3556 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП 10/0,4 кВ №634 в г. Сосногорск Республики Коми (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км) | I_000-54-1-02.41-0417 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.017606 | 0.017606 | 0 | 0.066455 | 0.00379 | 0.062631 | 0 | 3.332e-05 | 0.066455 | 0.00379 | 0.062631 | 0 | 3.332e-05 | 0 | 0.07008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0.066455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066455 | 0.066455 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0005 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.11-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.12-0029 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0660 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0670 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0511 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0067 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0068 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0050 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | F_000-52-1-01.21-0064 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | F_000-51-1-01.21-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0520 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, сооружение ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | F_000-55-1-01.41-0101 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 96.2209 | 5.0272 | 71.9644 | 0 | 19.2293 | 0 | 100.8225 | 0 | 89.8189 | 0 | 89.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0.42559 | 5.9764 | 5.9764 | 89.8189 | 89.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2209 | 96.2209 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 4.8513 | 0.24313 | 3.729 | 0.16178 | 0.71742 | 0 | 5.0945 | 0 | 4.6613 | 0 | 4.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24313 | 0 | 0.19 | 0.19 | 4.6613 | 4.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513 | 4.8513 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Богородск», ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №814 «Большелуг 1» в с. Большелуг Корткеросского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000027Ю/18 от 21.08.18)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,12 км) | J_000-55-1-01.32-1921 | З | 2015 | 2019 | 2019 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 1.2703 | 0.088448 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 1.1819 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №204 в с. Часово Сыктывдиского района Республики Коми (Часовская СОШ Дог. № ОЗУ-000015Ю/18 от 11.07.18)(ВЛ 0,4 кВ - 0,485 км) | J_000-55-1-01.41-3619 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.1605 | 0.1605 | 0 | 0.81034 | 0.041403 | 0.73016 | 0 | 0.03878 | 0.81034 | 0.041403 | 0.73016 | 0 | 0.03878 | 0 | 0.78678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78678 | 0.81034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81034 | 0.81034 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-10 кВ фидер "608" от ПС 35/10 "Западная" в г.Усинск (Югорская строительная компания Дог. № ОЗУ-000026П/16 от 07.02.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км) | J_000-52-1-01.32-0363 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.10032 | 0.10032 | 0 | 0.30314 | 0.014 | 0.25609 | 0 | 0.033051 | 0.30314 | 0.014 | 0.25609 | 0 | 0.033051 | 0 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27009 | 0.033051 | 0.033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30314 | 0.30314 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просеки в Усть-Куломском районе Республики Коми (13,1773 га) | J_004-55-1-01.12-1336 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 0.33031 | 0.33031 | 0 | 1.8063 | 0 | 1.625 | 0 | 0.18131 | 1.8063 | 0 | 1.625 | 0 | 0.18131 | 0 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 1.8063 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | С | 2018 | 2021 | нд | 1.5609 | 1.5609 | 0 | 9.0755 | 0.34 | 7.2155 | 0.40471 | 1.1153 | 0.35908 | 0.34 | 0 | 0 | 0.019077 | 0 | 8.7164 | 0 | 8.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35001 | 0 | 0.0090672 | 0 | 0 | 8.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0755 | 0.35908 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0,359 млн.руб. НЗС в размере 0,359 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,185 км | J_007-55-1-01.32-1926 | С | 2018 | нд | нд | 1.5422 | 1.5422 | 0 | 0.30705 | 0.29 | 0 | 0 | 0.017053 | 0.30705 | 0.29 | 0 | 0 | 0.017053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 | 0 | 0.0077535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30705 | 0.30705 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 ПС «Вой-Вож» - ПС «Помоздино» в части расширения просек в Усть-Куломском районе Республики Коми в объеме 21,33 га | J_004-55-1-01.12-1337 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.64569 | 0.64569 | 0 | 3.3941 | 0.4266 | 1.9753 | 0 | 0.99222 | 3.3941 | 0.4266 | 1.9753 | 0 | 0.99222 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 1.5647 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3941 | 3.3941 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | J_000-52-1-01.31-0040 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 130.5656 | 6.3372 | 100.4066 | 4.3878 | 19.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5656 | 0 | 130.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3372 | 0 | 52.7395 | 0 | 71.4889 | 0 | 130.5656 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» и ВЛ 0,4 кВ ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км; ВЛ 0,4 кВ - 0,08 км) | J_000-55-1-01.32-1923 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.20Д ПС110/10 кВ «Визинга», КТП 10/0,4 кВ №2008 «База райкомхоза», ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №2008 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000017Ю/17 от 18.08.17)(ВЛ 0,4 кВ - 0,2 км) | J_000-55-1-01.32-1922 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.17385 | 0.17385 | 0 | 0.22935 | 0.048113 | 0.11094 | 0 | 0.0703 | 0.22935 | 0.048113 | 0.11094 | 0 | 0.0703 | 0 | 0.93634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048113 | 0.93634 | 0.18124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22935 | 0.22935 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС «Гурьевка» с установкой одностоечных ж/б опор (2 шт.) в с. Гурьевка Прилузского района Республики Коми (Коми дорожная компания Дог. № ОЗУ-000021Ю/18 от 25.12.18) | J_000-55-1-01.32-1938 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0.16108 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0.16108 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0.16108 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ ПС «Межадор» яч.5Д, ВЛ 10 кВ ПС «Визинга» яч.19Д, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №501 «Индом», ТП 10/0,4 кВ типа В-42-400 №501 «Индом» в с. Куниб Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. № ОЗУ-000012Ю/19 от 09.08.19)(ВЛ 10 кВ - 0,57 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,015 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА) | K_000-55-1-01.32-1972 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.0457 | 0 | 4.6675 | 0.22643 | 3.1007 | 0.61298 | 0.72741 | 5.4626 | 0.29381 | 2.856 | 1.9219 | 0.39086 | 0 | 4.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 5.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4626 | 5.4626 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №345 от 21.10.2020)(уменьшилась протяженность линии с 0,69 км до 0,585 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №142/20-Ю от 02.07.2020).
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) в пролетах опор №54-60 ВЛ 10 кВ "ТП №902 - ТП №№323, 302, 915, 330, 305, 1012, 907, 327 - ТП №903» в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Детский сад №1 с.Выльгорт Дог. № ОЗУ-000035Ю/18 от 03.12.18)(ВЛ 10 кВ - 0,355 км) | K_000-55-1-01.32-1943 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.18411 | 0 | 0.91794 | 0.046473 | 0.70056 | 0.025765 | 0.14514 | 0.84769 | 0.04296 | 0.74 | 0 | 0.06473 | 0 | 0.87498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04296 | 0.87498 | 0.80473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84769 | 0.84769 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №384 от 30.11.2020)(увеличилась протяженность линии с 0,34 км до 0,355 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Энергия Севера» на выполнение СМР №147/20-Ю от 27.07.2020).
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» и ВЛ 0,4 кВ ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №512 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с.Визинга Дог. № ОЗУ-000022Ю/18 от 30.07.2018)(ВЛ 10 кВ - 0,115 км) | K_000-55-1-01.32-1982 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.058669 | 0 | 0.152 | 0.0076512 | 0.11689 | 0.005057 | 0.022397 | 0.14869 | 0 | 0.14629 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.14869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14869 | 0.14869 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №345 от 21.10.2020)(уменьшилась протяженность линии с 0,185 км до 0,115 км).
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ТП №169, яч.3,2 - ТП №378, 2КЛ 10 кВ "РП №37, яч.12,13 - ТП №53А", 2КЛ 10 кВ "ПС "Южная, яч.318, 340 - ТП №19", КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.3 - опора №40 ВЛ-10 кВ», КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.2 - опора №41 ВЛ-10 кВ» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019)(КЛ 10 кВ - 1,273 км) | K_000-55-1-01.32-1965 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | 0.7829 | 0 | 4.3067 | 0.21739 | 3.3181 | 0.01273 | 0.75852 | 4.2325 | 0.13551 | 3.5371 | 0 | 0.55996 | 0 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 4.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2325 | 4.2325 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №294 от 18.09.2020)(уменьшилась протяженность линии с 1,564 км до 1,273 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №84/20-Ю от 08.05.2020). Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации обусловлено фактическим исполнением всего объема работ в 2020 году.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 "Аптека" КТП 10/0,4 кВ №1010 Койгородский район Республики Коми с.Койогородок (НордДевелопмент Дог. № ОЗУ-000011Ю/19 от 18.07.19)(ВЛ 0,4кВ - 0,054 км) | K_000-55-1-01.41-4000 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | 0.007507 | 0 | 0.0054202 | 0.0022524 | 0.0031678 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0.0022524 | 0.0031678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054202 | 0.0054202 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №41 от 03.02.2020).
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "4-линия - ул. Михайловская" ТП №746 в г. Сыктывкаре Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Дог. № ОЗУ-000021Ю/19 от 19.11.19)(ВЛ 0,4 кВ - 0,025 км) | K_000-55-1-01.41-4161 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.008171 | 0 | 0.04916 | 0.0025598 | 0.037247 | 0.0010937 | 0.0082602 | 0.045347 | 0.0025598 | 0.042002 | 0 | 0.00078519 | 0 | 0.04916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04916 | 0.045347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045347 | 0.045347 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №187 от 16.06.2020)(уменьшилась протяженность линии с 0,04 км до 0,025 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №214 яч.4, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №213 яч.2, КЛ 0,4 кВ ф.20 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (ИП Майская Л.Н. Дог. №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018)(КЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 0,4 кВ - 0,045 км) | K_000-54-1-02.32-0004 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.14986 | 0 | 0.73135 | 0.038208 | 0.56316 | 0 | 0.12998 | 0.87456 | 0.037303 | 0.68551 | 0 | 0.15175 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73135 | 0.87456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87456 | 0.87456 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №425 от 10.09.2020)(уменьшилась протяженность линии с 0,195 км до 0,135 км). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №9/20-C от 16.12.2020). Изменение срока окончания реализации связано с условиями договора подряда. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №529 до КС "ул.Тентюковская, 134", КЛ 10 кВ ТП №529 - РП 8 яч.13 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000015Ю/19 от 21.08.19)(КЛ 10 кВ - 0,179 км, КЛ 0,4 кВ - 0,390 км) | K_000-55-1-02.41-0002 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.28726 | 0 | 1.7718 | 0.092563 | 1.3643 | 0 | 0.31489 | 1.5417 | 0.1 | 1.4369 | 0 | 0.0047663 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 1.5417 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №242 от 31.07.2020). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации, а также по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с АО «Электромонтаж» на выполнение СМР №144/20-ю от 13.07.2020).
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 110 кВ №161 ПС «Ухта-220» - ПС «Крутая» (ЛУКОЙЛ-Коми Дог. № ОЗУ-000010Ц/19 от 01.07.19)(ВЛ 110 кВ - 0,46 км) | K_000-54-1-01.12-0678 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.87161 | 0.87161 | 0 | 5.3234 | 0 | 3.2923 | 0 | 2.0311 | 5.3234 | 0 | 3.2923 | 0 | 2.0311 | 0 | 5.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | 5.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3234 | 5.3234 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | И | 2019 | 2023 | 2021 | 1.7856 | 1.7856 | 0 | 12.2422 | 0.47959 | 10.6846 | 0 | 1.0781 | 12.2422 | 0.47959 | 10.6846 | 0 | 1.0781 | 0 | 6.2021 | 0 | 6.2021 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0401 | 0 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2422 | 12.2422 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки (В связи с необходимостью уборки порубочных остатков в целях избежания штрафных санкций от надзорных органов).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | И | 2019 | 2023 | 2021 | 0.82555 | 0.82555 | 0 | 5.4129 | 0.29661 | 4.6151 | 0 | 0.50117 | 5.4129 | 0.29661 | 4.6151 | 0 | 0.50117 | 0 | 1.5811 | 0 | 1.5811 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8318 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | 5.4129 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки (В связи с необходимостью уборки порубочных остатков в целях избежания штрафных санкций от надзорных органов).
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 0 | 183.7269 | 0 | 183.7269 | 0 | 183.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3692 | 9.3692 | 35.3545 | 35.3545 | 139.0032 | 139.0032 | 183.7269 | 183.7269 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5507 | 11.5507 | 69.6593 | 51.4721 | 145.29 | 163.4772 | 226.5 | 226.5 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 0 | 64.8112 | 0 | 64.8112 | 0 | 64.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3042 | 3.3042 | 12.4718 | 12.4718 | 49.0352 | 49.0352 | 64.8112 | 64.8112 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6, №10 на участке ПС 35/6 кВ "Октябрьская" – ПС 35/10/6 кВ "Тиман" Воркутинского энергоузла с образованием 2ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская с отпайками цепь 1, цепь 2» (протяженностью 8,83 км) с отпайками на ПС 35/6 кВ "Северная", ПС 35/6 кВ "Октябрьская", ПС 35/6 кВ "Воркутинская" для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми | L_000-51-1-01.21-0011 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6591 | 4.9523 | 67.5029 | 0 | 19.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013564 | 0 | 91.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013564 | 91.6591 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000011В/20 от 21.09.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №550 в м. Човью г. Сыктывкара Республики Коми (Лузалес Дог. №ОЗУ-000002Ю/20 от 19.05.20)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км) | L_000-55-1-01.32-2003 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.13352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75304 | 0 | 0.70437 | 0 | 0.048672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75304 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000002Ю/20 от 19.05.20
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,08 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31411 | 0.016425 | 0.22796 | 0.019421 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016076 | 0 | 0.29803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016076 | 0.31411 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000022Ю/2019 от 13.02.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №19 в с. Усть-Цильма Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. № ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.20)(ВЛ 0,4 кВ - 0,253 км) | L_000-54-1-01.41-4862 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.069355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3969 | 0.033917 | 0.23069 | 0.084232 | 0.04806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033917 | 0 | 0.36298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033917 | 0.3969 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.7 РП 10/0,4 кВ №5 в г. Сыктывкар Республики Коми (ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Дог. №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020)(КЛ 10 кВ - 0,32 км) | L_000-55-1-02.32-0009 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0.10023 | 1.511 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,61 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 | 0.18886 | 2.8833 | 0.12242 | 0.61598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18886 | 0 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000037Ю/20 от 24.12.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,490 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.053145 | 0.77314 | 0.03002 | 0.17072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000038Ю/20 от 24.12.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.20 РП 10/0,4 кВ №8 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "СпецКомАвтоТранс" Дог. №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,16 км) | L_000-55-1-01.32-2027 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0.018757 | 0.27287 | 0.012636 | 0.056216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.2020
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 318.4077 | 13.7493 | 213.5027 | 35.2506 | 55.9051 | 270.0877 | 14.0236 | 196.2284 | 8.9308 | 50.9049 | 0 | 323.6965 | 0 | 295.1344 | 0 | 246.8145 | 4.7963 | 4.7963 | 9.501 | 7.6011 | 0.23775 | 0 | 4.1509 | 1.2791 | 9.8762 | 9.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7749 | 21.0986 | 1.6069 | 6.9632 | 20.034 | 20.034 | 198.7187 | 198.7187 | 313.6114 | 265.2914 | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 13,8 км (ПЭС) | F_000-52-1-01.32-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (6,57 км) | F_000-52-1-01.32-0017 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 7.6424 | 0.03886 | 6.6235 | 0 | 0.98005 | 0 | 9.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041325 | 0.041325 | 9.501 | 7.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6011 | 7.6011 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с заменой секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (4 шт.) | I_000-52-1-01.32-0356 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 1,4 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13717 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Для обеспечения надежной и непрерывной работы электрооборудования на весь срок эксплуатации, а также для соответствия классу рабочего напряжения, инвестиционный проект включен в проект ИПР. Обоснование включения: Акты технического освидетельствования от 15.07.2014 б/н; от 23.07.2014 б/н.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13717 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | На основании Протокола совещания по вопросам формирования проекта корректировки долгосрочной инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на 2016-2025 годы №78(08)пр от 21.02.2019 инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Для обеспечения надежной и непрерывной работы электрооборудования на весь срок эксплуатации, а также для соответствия классу рабочего напряжения, инвестиционный проект включен в проект ИПР. Обоснование включения: Акты технического освидетельствования от 15.07.2014 б/н; от 23.07.2014 б/н.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 протяженностью 4,2 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) (1 шт.) | F_000-55-1-01.12-0604 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) (4 шт.) | F_000-52-1-01.32-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС «Кедва» с установкой вакуумного реклоузера 10 кВ (1 шт.) и РЛК 10 кВ (4 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.32-0487 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (2 шт.) (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №151 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0675 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №150 с установкой секционирующего пункта 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (1 шт.)(ЦЭС) | I_000-54-1-01.12-0676 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №142 с установкой секционирующего пункта 110 кВ на отпайке в сторону ПС 110/10 кВ «Замежная» в Усть-Цилемском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-54-1-01.12-0264 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1 шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ "ТП №307 - оп.№21 ВЛ-10 кВ "ПС Выльгорт, яч.13", К1" длиной 0,23 км в с. Выльгорт Республики Коми | I_000-55-1-02.32-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево, в Удорском районе Республики Коми (1 шт.) | I_000-55-1-01.12-1311 | И | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0.39721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,32 км (СЭС) | F_000-53-1-02.31-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (3 шт.) (ВЭС) | F_000-51-1-01.12-0021 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.2195 | 0.19894 | 17.74 | 0 | 1.2805 | 19.2195 | 0.19894 | 17.74 | 0 | 1.2805 | 0 | 19.0036 | 0 | 19.0036 | 0 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0036 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2195 | 19.2195 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35-110 кВ, имеющих пересечения с автодорогами: замена опор (ЦЭС) (6 опор) | F_000-54-1-01.21-0003 | З | 2013 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 4.755 | 0 | 4.5039 | 0 | 0.2511 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.21015 | 3.4205 | 3.4205 | 0 | 0 | 3.6306 | 3.6306 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0.1361 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 2.3509 | 2.3509 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.13544 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора протяженностью 3,697 км (ПЭС) | F_000-52-1-02.31-0206 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 64 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 127 яч.9 в г. Печора протяженностью 0,22 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 19 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,417 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.3 до ТП 10/0,4 кВ № 252 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,47 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0005 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от РП № 4 яч.2 до ТП 10/0,4 кВ № 20 яч.2 в г. Печора протяженностью 0,21 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Речная" яч.104 до РП № 2 яч.7 в г. Печора протяженностью 1,5 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 131 яч.4 до ТП 10/0,4 кВ № 151 яч.3 в г. Печора протяженностью 0,25 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6 яч.5 до ТП 10/0,4 кВ № 44 яч.1 в г. Печора протяженностью 0,33 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 яч.7 до ТП 10/0,4 кВ № 103 яч.8 в г. Печора протяженностью 0,3 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 11.806 | 192.1622 | 192.1622 | 203.9681 | 203.9681 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №4, №5 от ПС 35/10 «Трош» с установкой реклоузеров взамен секционирующих пунктов 10 кВ в д. Захарвань, д. Денисовка, с. Щельябож, с. Мутный Материк МО ГО «Усинск» (ВЛ 10 кВ – 0,04 км, реклоузер 10 кВ - 4 шт.) | J_000-52-1-01.32-0368 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 9.3541 | 0.497 | 1.8276 | 6.0451 | 0.98435 | 9.3541 | 0.497 | 1.8276 | 6.0451 | 0.98435 | 0 | 9.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 9.1618 | 8.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3541 | 9.3541 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС 110/10 кВ Благоево (1 шт.), сооружение ВЛ 110 кВ протяженностью 0,207 км и вырубка древесно-кустарниковой растительности (0,281 га) в Удорском районе Республики Коми | K_000-55-1-01.12-1338 | И | 2018 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 55.1334 | 0.98 | 21.5097 | 26.3197 | 6.324 | 1.1828 | 0.98 | 0 | 0 | 0.20284 | 0 | 53.9506 | 0 | 53.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71008 | 0 | 0.47277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1334 | 1.1828 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 1,183 млн.руб. НЗС в размере 1,183 млн.руб. планируется к списанию при благоприятной экономической ситуации в Обществе. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8976 | 0.11504 | 1.6086 | 0.011209 | 0.16277 | 1.8976 | 0.11504 | 1.6086 | 0.011209 | 0.16277 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8976 | 1.8976 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0 | 0.64753 | 0 | 0.64753 | 0 | 0.64753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02549 | 0.02549 | 0.62204 | 0.62204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64753 | 0.64753 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0 | 0.52376 | 0 | 0.52376 | 0 | 0.52376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020618 | 0.020618 | 0.50314 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0.52376 | Без изменений
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2136.0942 | 59.6442 | 354.7591 | 1408.7581 | 312.9328 | 2136.0942 | 59.6442 | 354.7591 | 1408.7581 | 312.9328 | 0 | 2188.0144 | 0 | 1660.8168 | 0 | 1694.862 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 80.3098 | 26.5002 | 130.1173 | 133.2271 | 88.9772 | 54.9319 | 40.7623 | 39.6736 | 75.8076 | 60.6461 | 76.0005 | 60.8004 | 76.0564 | 76.0564 | 75.9085 | 75.9085 | 724.8982 | 693.4479 | нд
7.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (25226 шт.) | F_003-56-1-05.20-0000 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 370.5212 | 0 | 56.1203 | 255.8735 | 58.5274 | 370.5212 | 0 | 56.1203 | 255.8735 | 58.5274 | 0 | 419.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8692 | 60.8692 | 78.1137 | 80.9692 | 88.8104 | 84.7345 | 71.2814 | 20.429 | 120.7337 | 123.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.652 | 309.652 | Без изменений
7.1.2.3 | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (13495 шт.) | I_003-56-1-05.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на вводах 0,4кВ на ТП 6(10)/0,4кВ филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (179 шт.) | I_000-54-1-05.30-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.4041 | 0.070558 | 0.84438 | 4.8923 | 0.5968 | 6.4041 | 0.070558 | 0.84438 | 4.8923 | 0.5968 | 0 | 9.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8024 | 0.84747 | 5.3868 | 5.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4041 | 6.4041 | Без изменений
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1021.464 | 29.1097 | 167.8795 | 669.6984 | 154.7763 | 1021.464 | 29.1097 | 167.8795 | 669.6984 | 154.7763 | 0 | 1021.464 | 0 | 991.187 | 0 | 992.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.277 | 28.8931 | 5.2758 | 5.2758 | 66.3427 | 53.0742 | 35.7823 | 28.6259 | 52.0856 | 52.0856 | 60.6204 | 60.6204 | 249 | 228.5749 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 267.5538 | 7.8599 | 46.6664 | 174.7751 | 38.2523 | 267.5538 | 7.8599 | 46.6664 | 174.7751 | 38.2523 | 0 | 267.5538 | 0 | 211.8651 | 0 | 243.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6887 | 24.4159 | 34.1707 | 34.1707 | 5.9719 | 4.7776 | 35.0891 | 28.0713 | 18.392 | 18.392 | 11.4558 | 11.4558 | 129.4954 | 121.2832 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии 0,22 (0,4) кВ (589 шт.) | K_003-56-1-05.20-0011 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.8092 | 1.1631 | 5.1112 | 15.9613 | 0.57366 | 22.8092 | 1.1631 | 5.1112 | 15.9613 | 0.57366 | 0 | 22.8092 | 0 | 22.8092 | 0 | 22.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.3 | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в производственном отделении "Печорские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (20 шт.) | I_000-52-1-05.20-0002 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 5.2237 | 0 | 4.5113 | 0 | 0.71247 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 5.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2237 | 5.2237 | Без изменений
7.1.2.3 | Создание высоковольтных пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (12 шт.) | I_003-56-1-05.20-0002 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1512 | 0 | 2.7582 | 0 | 1.3929 | 4.1512 | 0 | 2.7582 | 0 | 1.3929 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 4.1512 | Без изменений
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 23.4359 | 1.438 | 7.5368 | 7.1682 | 7.2929 | 23.4359 | 1.438 | 7.5368 | 7.1682 | 7.2929 | 0 | 23.4359 | 0 | 22.7437 | 0 | 22.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69219 | 0.71756 | 0.19619 | 0 | 1.5413 | 1.233 | 1.6875 | 1.35 | 1.1258 | 1.1258 | 2.7583 | 2.7583 | 8.0265 | 7.1846 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.0021 | 0.24929 | 1.2266 | 1.1666 | 1.3597 | 4.0021 | 0.24929 | 1.2266 | 1.1666 | 1.3597 | 0 | 4.0021 | 0 | 2.8339 | 0 | 3.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0.90547 | 0.58302 | 0.22705 | 0.64037 | 0.5123 | 0.53164 | 0.42531 | 0.28446 | 0.28446 | 0.11603 | 0.11603 | 3.061 | 2.4706 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 13.9851 | 0.31216 | 1.835 | 10.7391 | 1.0988 | 13.9851 | 0.31216 | 1.835 | 10.7391 | 1.0988 | 0 | 13.9851 | 0 | 13.4736 | 0 | 13.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.10609 | 0 | 0.7397 | 0.59176 | 2.5238 | 2.019 | 3.9727 | 3.9727 | 0.95802 | 0.95802 | 8.3003 | 7.5415 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | Н | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3857 | 0.080025 | 0.28804 | 1.6833 | 0.33441 | 2.3857 | 0.080025 | 0.28804 | 1.6833 | 0.33441 | 0 | 2.3857 | 0 | 1.7462 | 0 | 2.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63958 | 0 | 0.43045 | 0 | 0.5716 | 0.45728 | 0.38611 | 0.30889 | 0.19583 | 0.19583 | 0 | 0 | 1.584 | 0.962 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (2319 шт.) | K_003-56-1-05.20-0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 394.1582 | 19.3614 | 59.9813 | 266.8002 | 48.0152 | 394.1582 | 19.3614 | 59.9813 | 266.8002 | 48.0152 | 0 | 394.1582 | 0 | 394.1582 | 0 | 394.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.6258 | 19.6258 | 12.7845 | 730.8875 | 32.7399 | 247.9488 | 317.7649 | 132.4339 | 548.7887 | 25.6822 | 182.7981 | 237.4277 | 102.8807 | 0 | 798.8491 | 0 | 451.4008 | 0 | 269.4449 | 30.0171 | 30.0171 | 32.7106 | 29.2968 | 81.8365 | 65.7451 | 95.5415 | 41.2578 | 100.667 | 93.7097 | 6.6757 | 6.5328 | 11.6335 | 17.2902 | 103.2118 | 45.3344 | 87.5065 | 101.6617 | 204.4384 | 105.1586 | 44.6106 | 0 | 687.9429 | 505.9871 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.6258 | 19.6258 | 4.9392 | 429.7029 | 19.6526 | 152.1198 | 178.16 | 79.7704 | 401.3943 | 18.6887 | 139.6805 | 167.8072 | 75.2178 | 0 | 495.1174 | 0 | 194.3996 | 0 | 166.0684 | 14.4088 | 14.4088 | 29.7642 | 26.9031 | 67.6604 | 51.6209 | 85.766 | 41.2578 | 100.5573 | 93.6123 | 2.5612 | 2.5838 | 11.6335 | 13.0655 | 98.1907 | 41.5539 | 19.6779 | 56.9795 | 64.8975 | 54.4695 | 0 | 0 | 410.3775 | 382.0463 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 24.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС и Краснозатонского РЭС (13 основных и резервных каналов, организация центров сбора и отображения информации - 3 шт. ) | F_000-53-1-04.40-0939 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.30-0407 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 23.7306 | 0.82087 | 4.4006 | 17.0082 | 1.5008 | 0 | 24.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0.85874 | 22.4367 | 22.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7306 | 23.7306 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 27.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 2.5329 | 24.5421 | 24.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0749 | 27.0749 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 18.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 1.7475 | 17.0118 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7594 | 18.7594 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.30-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | F_000-55-1-04.40-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) (720 кв.м.) | F_000-51-1-06.10-0162 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.54708 | 0.54708 | 0 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 2.9228 | 0 | 2.8164 | 0 | 0.10636 | 0 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 2.9228 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (302 п.м.) в п. Кожва Печорского района (ПЭС) (302 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) (214,9 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.41369 | 0.41369 | 0 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 2.5619 | 0.15 | 2.2524 | 0 | 0.15955 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20131 | 0.15351 | 1.9205 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 2.5619 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (6 шт.) в г. Воркута (ВЭС) | F_000-51-1-06.10-0660 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 0 | 0.78487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС)(площадь застройки здания 340,2 кв.м.) | F_000-52-1-06.10-0648 | З | 2013 | 2017 | 2017 | 2.5717 | 2.5717 | 1 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 15.5224 | 1 | 13.7997 | 0 | 0.72273 | 0 | 14.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3451 | 14.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5224 | 14.5224 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (925 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0002 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0.41933 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0.41933 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно- бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Сыктывкарские электрические сети площадью 1086 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | G_000-53-1-06.10-0002 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях базы КРЭС и СВЛ производственного отделения "Воркутинские электрические сети" в г. Воркуте Республики Коми в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-51-1-04.20-0145 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.48158 | 0.48158 | 0 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 2.8562 | 0.06 | 2.2712 | 0 | 0.52501 | 0 | 2.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8901 | 2.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8562 | 2.8562 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция на объектах ремонтно-производственные базы ГРЭС и СМиТ ПО ВЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | G_000-51-1-04.20-0146 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.77386 | 0.77386 | 0 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 5.6765 | 0.12 | 4.1376 | 0 | 1.4189 | 0 | 6.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 5.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6765 | 5.6765 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС в части монтажа АОПС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0029 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 2.7226 | 0 | 2.6 | 0 | 0.12263 | 0 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 2.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 2.7226 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания Краснозатонского района электрических сетей производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети»: перевод на автономное отопление от индивидуального газового оборудования в г. Сыктывкар Республики Коми (1 компл.) | G_000-53-1-06.10-0001 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.13402 | 0.13402 | 0 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0.68326 | 0.05091 | 0.38715 | 0.204 | 0.041205 | 0 | 0.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044176 | 0.036094 | 0.43413 | 0.64717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68326 | 0.68326 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания РПБ ПС 110/35/10кВ «Нижний Одес» в Сосногорском районе Республики Коми (1 система) | G_000-54-1-06.10-0029 | З | 2016 | 2018 | 2018 | 0.60669 | 0.60669 | 0 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 3.6665 | 0.1848 | 2.9673 | 0.21212 | 0.30232 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19117 | 0.18875 | 1.8474 | 3.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6665 | 3.6665 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях Усть-Цилемского РЭС в Усть-Цилемском районе Республики Коми в части установки АУПС, АУП, СОУЭ людей о пожаре (1 компл) | G_000-54-1-04.20-0630 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.15997 | 0.15997 | 0 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0.9476 | 0.063629 | 0.71729 | 0 | 0.16668 | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10586 | 0.063629 | 0.97542 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.9476 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) (496 п.м.) | F_000-55-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2019 | 2019 | 1.2054 | 1.2054 | 0 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 5.5156 | 0.14248 | 4.8729 | 0 | 0.50022 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14459 | 0.14459 | 1.5349 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5156 | 5.5156 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) в части монтажа АОПС (1 компл.) | F_000-55-1-04.20-0025 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0.76369 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.020091 | 0 | 0.87595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87595 | 0.76369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76369 | 0.76369 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция зданий Удорского РЭС, АОПС зданий производственной базы ПО "ЮЭС" в части монтажа АОПС и дымоудаления административного здания ПО "ЮЭС" (ЮЭС) (1 компл) | F_000-55-1-04.20-0028 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 0.71654 | 0.71654 | 0 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 3.8528 | 0.18678 | 1.8713 | 1.6444 | 0.15038 | 0 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/10кВ "Городская" (ПЭС) (200,65 п.м.) | F_000-52-1-06.20-0617 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.4371 | 0.4371 | 0.301 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 2.0351 | 0.301 | 1.6595 | 0 | 0.074629 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция периметрового ограждения базы Ижемского РЭС (ЦЭС) (692 п.м.) | F_000-54-1-06.70-0002 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 0.5764 | 0.5764 | 0.11538 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 2.4308 | 0.11538 | 2.2029 | 0 | 0.11246 | 0 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3154 | 2.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | I_000-52-1-03.13-0212 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "12У": замена КРУН-6 кВ (16 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ-35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | G_000-52-1-03.21-0949 | И | 2009 | нд | нд | нд | нд | 0.95083 | 0.95083 | 0.95 | 0.00083014 | 0 | 2.8533e-17 | 0.95083 | 0.95 | 0.00083014 | 0 | 2.8533e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ с АСУТП присоединениями (18 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ с АСУТП присоединениями (2 шт.), ОПУ (1 шт.), монтаж трансформаторов тока (2 компл.), приемного портала с опорной изоляцией (2 шт.), систем РЗА (автоматика управления выключателем ВН и АРНТ трансформаторов - 2 компл., ошиновка РЗА - 6 шт.), гарантийного питания системы связи (1 компл.) | F_000-52-1-03.21-0952 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.3003 | 77.851 | 0.82956 | 14.8051 | 33.0523 | 29.1641 | 77.851 | 0.82956 | 14.8051 | 33.0523 | 29.1641 | 0 | 77.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8852 | 1.0221 | 5 | 5.4433 | 71.5065 | 70.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5507 | 76.5507 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) в части установки системы видеонаблюдения (1 система) | F_000-55-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0.91848 | 0 | 0.86 | 0 | 0.058477 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0.91848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91848 | 0.91848 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Сысольского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0958 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Койгородского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0957 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывдинского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.40-0384 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6367 | 0 | 1.1203 | 1.2447 | 1.2717 | 3.6367 | 0 | 1.1203 | 1.2447 | 1.2717 | 0 | 7.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0.16544 | 3.6681 | 3.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 3.6367 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | I_000-52-1-06.70-0002 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.39816 | 3.0183 | 1.5563 | 0.47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0 | 5.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 0 | 5.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4466 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий на ПС 35/10 кВ "Комсомольская" и ПС 35/6 кВ «Илыч» ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей о пожаре (2 компл.) | I_000-54-1-06.70-0670 | З | 2018 | 2019 | 2019 | 0.070778 | 0.070778 | 0 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0.48361 | 0.0709 | 0.32003 | 0.066698 | 0.025982 | 0 | 0.48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.48361 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания склад-ангара для сборно-разборного оборудования под здание стоянки техники с автомойкой на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 720 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.10-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы теплоснабжения в зданиях ПО «Южные электрические сети» (1 система) | I_000-55-1-06.10-0001 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 13.6698 | 0.35221 | 5.5783 | 5.593 | 2.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 0 | 13.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37587 | 0 | 13.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/20/10 кВ "Кожва" (423 п.м.) | I_000-52-1-06.20-0619 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6.6703 | 0.37351 | 4.25 | 0 | 2.0467 | 6.6703 | 0.37351 | 4.25 | 0 | 2.0467 | 0 | 6.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39776 | 0.39621 | 6.2909 | 6.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 6.6703 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция здания гаражей и вспомогательных помещений под модульное здание АБК на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 768 м2 в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-06.10-0003 | П | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 54.4695 | 54.4695 | 0 | 0 | 55.6128 | 55.6128 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (9 компл.) | I_000-54-1-06.70-0671 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 0.12152 | 0.12152 | 0 | 0.82099 | 0.1416 | 0.56585 | 0 | 0.11354 | 0.82099 | 0.1416 | 0.56585 | 0 | 0.11354 | 0 | 0.85616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01724 | 0 | 0.83892 | 0.82099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82099 | 0.82099 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы холодного водоснабжения на базе ПО «ЮЭС», м. Дырнос 106 протяженностью 1,16 км в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-06.70-0002 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.6468 | 0.20544 | 4.5934 | 4.3422 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | 0 | 10.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885 | 0 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 10.6468 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) (установка КТП 10/0,4 кВ - 1х0,63 МВА, демонтаж КТП 10/0,4 кВ -1х0,25 МВА, монтаж ДЭС - 2 шт., ВЛ 10 кВ - 0,02 км, КЛ 0,4 кВ - 0,202 км) | F_000-52-1-03.31-0017 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 2.552 | 2.552 | 0.74576 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 10.6688 | 0.74576 | 3.5251 | 5.8437 | 0.55424 | 0 | 9.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5065 | 6.5065 | 3.415 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 3.4166 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | I_000-55-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.52594 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 34.9324 | 1.6595 | 9.3472 | 19.7378 | 4.1878 | 0 | 26.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 3.7405 | 26.4334 | 29.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4064 | 34.4064 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | I_000-55-1-04.30-0962 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2007 | 1.0166 | 0 | 0 | 2.1841 | 3.2007 | 1.0166 | 0 | 0 | 2.1841 | 0 | 38.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 37.6645 | 1.8625 | 0.38695 | 0.30717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2007 | 3.2007 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | I_000-53-1-06.10-0004 | С | нд | нд | нд | 3.9143 | 3.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция административного здания под административно-бытовое здание с боксами для крупногабаритной техники на территории базы ПО «Южные электрические сети» площадью 655,91 м2 в г. Сыктывкаре Республики Коми | J_000-55-1-06.10-0005 | С | 2017 | нд | нд | 4.3431 | 4.3431 | 0 | 2.9299 | 1.5069 | 0 | 0 | 1.4229 | 2.9299 | 1.5069 | 0 | 0 | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9299 | 2.9299 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 0 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 12.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78329 | 0.78329 | 12.1711 | 0 | 0 | 12.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9544 | 12.9544 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2021-2022гг. на 2021-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0388 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.993 | 0.42322 | 2.2282 | 3.2715 | 1.0701 | 8.4476 | 0.41511 | 2.9788 | 4.4102 | 0.64349 | 0 | 6.993 | 0 | 6.5698 | 0 | 8.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42322 | 0.44589 | 6.5698 | 8.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0157 | 8.4476 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации (приказ №396 от 10.12.2020).
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ Прилузского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0390 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.7725 | 0.71 | 4.3568 | 7.0927 | 2.613 | 14.7725 | 0.71 | 4.3568 | 7.0927 | 2.613 | 0 | 19.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71713 | 16.9375 | 11.9175 | 2.138 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725 | 14.7725 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | K_000-55-1-04.40-0391 | И | 2019 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 0 | 43.6651 | 0 | 43.6651 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4012 | 44.4012 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2019-2022гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8453 | 301.1846 | 13.0873 | 95.829 | 139.6048 | 52.6635 | 147.3944 | 6.9934 | 43.1176 | 69.6204 | 27.6629 | 0 | 303.7317 | 0 | 257.0012 | 0 | 103.3766 | 15.6083 | 15.6083 | 2.9464 | 2.3937 | 14.1761 | 14.1242 | 9.7755 | 0 | 0.10968 | 0.097387 | 4.1145 | 3.9489 | 0 | 4.2247 | 5.021 | 3.7805 | 67.8286 | 44.6822 | 139.5409 | 50.6891 | 44.6106 | 0 | 277.5654 | 123.9408 | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) (1 система) | F_000-54-1-04.40-0192 | З | 2013 | 2015 | 2015 | нд | нд | 7.1188 | 7.1188 | 0.4225 | 1.6508 | 3.4635 | 1.582 | 7.1188 | 0.4225 | 1.6508 | 3.4635 | 1.582 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 1.0164 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0151 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.43591 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 10.2072 | 0.43591 | 5.0579 | 3.2018 | 1.5116 | 0 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7713 | 9.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-04.40-0383 | З | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.29061 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 5.7077 | 0.29061 | 1.7505 | 2.5492 | 1.1174 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) (1 шт.) | F_000-54-1-04.20-0629 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 11.9775 | 0.25975 | 2.699 | 7.3516 | 1.6672 | 0 | 11.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26171 | 0.26171 | 0 | 0 | 11.582 | 11.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7158 | 11.7158 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) (1 шт) | F_000-52-1-04.30-0001 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 2.5519 | 0.155 | 0.87412 | 1.4637 | 0.059163 | 0 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.1582 | 2.9464 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 | 2.3937 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» (2 комплекта) | G_000-52-1-04.60-0001 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 2.4084 | 0 | 0.40743 | 1.9512 | 0.049695 | 0 | 2.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5941 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 2.4084 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация средств коллективного отображения на ДП ОДС ПО «ПЭС» 1 (шт.) | I_000-52-1-04.20-0001 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 19.8201 | 0.38287 | 8.5511 | 8.0837 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8201 | 0 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0 | 19.4127 | 0 | 19.8201 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/35/6 кВ "Вой-Вож" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0008 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.7562 | 0.34952 | 2.6764 | 4.0251 | 1.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7562 | 0 | 8.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0 | 8.3843 | 0 | 8.7562 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Крутая" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-54-1-04.60-0009 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 17.5596 | 0.70093 | 5.3672 | 8.0719 | 3.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5596 | 0 | 17.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74591 | 0 | 16.8137 | 0 | 17.5596 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Восточная" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0018 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.4292 | 0.21658 | 1.6595 | 2.4957 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23063 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Корткерос" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0019 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 18.9725 | 0.75685 | 5.7991 | 8.7214 | 3.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9725 | 0 | 18.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80593 | 0 | 18.1666 | 0 | 0 | 0 | 18.9725 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Сторожевск" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0020 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 20.0458 | 0.79966 | 6.1271 | 9.2148 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 0 | 20.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85153 | 0 | 19.1943 | 0 | 0 | 0 | 20.0458 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ, систем организации ОТ на ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0021 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 15.4916 | 0.61799 | 4.7351 | 7.1213 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4916 | 0 | 15.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65807 | 0 | 14.8336 | 0 | 0 | 0 | 15.4916 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация УРЗА, ТМ на ПС 110/10 кВ "Помоздино" (1 комплекс) транзита "Ухта - Восточная" | I_000-55-1-04.60-0022 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 6.957 | 0.27753 | 2.1264 | 3.198 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29552 | 0 | 6.6614 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» с переходом на цифровой стандарт DMR (173 шт.) | I_000-52-1-04.30-0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | F_000-52-1-04.10-0627 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | И | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0.097387 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.0040533 | 4.3221 | 0.093333 | 0.57598 | 2.8979 | 0.75493 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 | 0 | 4.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10968 | 0.097387 | 0 | 0 | 0 | 4.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097387 | 4.3221 | Инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Для соответствия лифтового оборудования требованиям безопасности, установленных приложением 1ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», а также ГОСТу 53780 п.5.4.1.2 и ГОСТу 53780 п.5.5.1.2, инвестиционный проект включен в проект ИПР. Обоснование включения: Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 04.10.2018 №282(03)пр.
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Койгородского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0385 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 20.5348 | 1.2405 | 6.5437 | 9.6078 | 3.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 0 | 20.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 19.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4811 | 2.4811 | 38.5886 | 38.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0696 | 41.0696 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 0 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28303 | 0.28303 | 3.8897 | 3.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 4.1727 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 220 кВ "Промысловая" в г.Усинск, Республика Коми (1 система) | K_000-52-1-04.40-0254 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.119 | 0.27939 | 1.3239 | 1.9437 | 0.57203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27939 | 0 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Чикшино в объёме установки АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Чикшино – КС-8 МО ГО «Печора», Печорский район Республика Коми | K_000-52-1-04.60-0034 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.1145 | 0.16834 | 1.2758 | 1.8732 | 0.79711 | 3.9489 | 0.36833 | 0.50726 | 1.3867 | 1.6867 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 3.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 3.9489 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда с ООО «Научно-производственная фирма Прософт-Е» на выполнение СМР №235 от 26.06.2020), а также связано с тем, что на фактические затраты были отнесены расходы по процентам по кредитам на основании распоряжения ПАО «Россети» №722р от 29.12.2017 и приказа ПАО «МРСК Северо-Запада» №924 от 30.12.2017 «Об утверждении Методических указаний по распределению процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов» (при планировании информация о фактических расходах Общества по процентам по предоставленным кредитам отсутствует, в связи с этим не может быть учтена при планировании).
7.1.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми с переходом на цифровой стандарт DMR (153 шт.) | K_000-52-1-04.30-0012 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 73.0564 | 2.8759 | 22.6899 | 33.3145 | 14.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | 0 | 73.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 70.1215 | 0 | 0 | 0 | 73.0564 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5553 | 0.77009 | 3.6754 | 5.7035 | 2.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77009 | 0 | 11.7852 | 0 | 0 | 0 | 12.5553 | Новый ИП. Письмо РДУ от 28.01.2020 № Р25-б-II-19-168 "О создании АЛАР и АОПО на ПС 110 кВ Жешарт". Письма РДУ от 14.10.2019 №03-б11-II-1-19-4450, № О3-б 11-11-1-19-5251 от 27.11.2019. Пункт 178 ПТ ФЭС
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9102 | 0.56554 | 4.4985 | 6.9809 | 3.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56554 | 0 | 15.3447 | 0 | 0 | 0 | 15.9102 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу технического перевооружения РЗА на ПС 110 кВ Жешарт и ТЭЦ Монди СЛПК от 19.11.2020 № 284(07)пр
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4275 | 0.86829 | 6.9067 | 10.718 | 5.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86829 | 0 | 23.5593 | 0 | 0 | 0 | 24.4275 | Новый ИП. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу технического перевооружения РЗА на ПС 110 кВ Жешарт и ТЭЦ Монди СЛПК от 19.11.2020 № 284(07)пр
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 0 | 749.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 188.9817 | 198.5008 | 235.839 | 8.8329 | 8.7873 | 14.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5595 | 221.5595 | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.5817 | 342.5817 | 296.3448 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 834.2256 | 72.6394 | 606.3696 | 21.0935 | 134.1232 | 0 | 749.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3213 | 316.3213 | 188.9817 | 198.5008 | 235.839 | 8.8329 | 8.7873 | 14.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5595 | 221.5595 | нд
7.1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА) | F_000-55-2-01.12-0026 | С | 2008 | нд | нд | 154.8621 | 154.8621 | 61.4104 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 91.2886 | 38.0841 | 15.5827 | 0 | 37.6217 | 0 | 25.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77811 | 0.77811 | 0.12539 | 0.13303 | 16.7454 | 15.4663 | 7.664 | 13.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1001 | 29.1001 | Без изменений
7.1.3.2 | Строительство ВЛ-35 кВ в габаритах 110 кВ и новой ПС 35/10 кВ «Мамыль» (ЦЭС) (ВЛ 35 кВ - 24,282 км, ПС 35/10 кВ - 1х1,6 МВА) | F_000-54-2-01.21-0004 | З | 2013 | 2016 | 2016 | 27.9998 | 27.9998 | 18.0689 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 158.5499 | 8.87 | 109.9995 | 19.7557 | 19.9248 | 0 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.481 | 140.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» протяженностью 109,547 км (ЦЭС) | F_000-54-2-01.12-0967 | З | 2009 | 2017 | 2017 | 159.7198 | 159.7198 | 216.8656 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 583.1699 | 24.5925 | 480.7874 | 1.3378 | 76.4521 | 0 | 489.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0622 | 175.0622 | 187.9728 | 198.3677 | 126.242 | -7.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2421 | 191.2421 | Без изменений
7.1.3.2 | Строительство ПС 35/6,6/6,3 кВ "Чернореченская" с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА и ВЛ 35 кВ протяженностью 6 км для обеспечения электроснабжения объектов АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми (ВЭС) | F_000-51-2-03.21-0001 | П | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 1.2173 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 94.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88357 | 0 | 92.8516 | 0.49219 | 1.1233 | 0.72508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 1.2173 | Без изменений
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.9857 | 10.2927 | 0.96958 | 46.3356 | 1.6247 | 35.9575 | 5.1364 | 3.6171 | 122.481 | 4.5511 | 64.8812 | 29.3684 | 23.6802 | 0 | 46.0837 | 0 | 0 | 0 | 76.1117 | 13.4941 | 13.6411 | 14.3584 | 14.2057 | 0 | 0.80624 | 17.1682 | 15.5534 | 0 | 0.0966 | 1.063 | 1.0967 | 0 | 76.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7587 | 107.8703 | нд
7.1.4 | Строительство 2КЛ 10 кВ ЦРП №3 до опоры №90 существующей ВЛ 10 кВ ПС 110/10 «Човью - ЦРП №3" (СЭС) (КЛ 10 кВ - 1,266 км) | F_000-53-2-02.31-0630 | З | 2009 | 2016 | 2016 | 2.5047 | 2.5047 | 0.15434 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 14.3601 | 0.037443 | 13.5306 | 0 | 0.79207 | 0 | 14.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2057 | 14.2057 | Без изменений
7.1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в м. Сосновая поляна п. Краснозатонский для улучшения жилищных условий многодетных семей (СЭС) (КТП 10/0,4 кВ - 4х0,25 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,94 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,454 км) | F_000-53-2-03.31-0110 | З | 2014 | 2016 | 2016 | 3.3489 | 3.3489 | 0.79991 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 14.294 | 0.72127 | 9.9034 | 2.7519 | 0.91745 | 0 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.4 | Строительство ответвления от ВЛ 10 кВ яч.706Д ПС 110/10 кВ «Соколовка» протяженностью 11,951 км в Сыктывдинском районе | I_000-55-2-01.32-1849 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 3.7334 | 3.7334 | 0 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 15.0978 | 0.795 | 11.4335 | 1.1936 | 1.6757 | 0 | 15.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80624 | 15.7264 | 14.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0978 | 15.0978 | Без изменений
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №378 с установкой узла учета э/э (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000003Ю/19 от 08.06.19)(ВЛ 10 кВ - 0,215 км, КЛ 10 кВ - 0,092 км) | K_000-55-2-02.32-0006 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.307 | 0 | 1.063 | 0.055604 | 0.81777 | 0.0061189 | 0.18353 | 1.5724 | 0.055604 | 0.92208 | 0.46509 | 0.12961 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.0967 | 0 | 0.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 1.5724 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен в связи с утверждением проектно-сметной документации (приказ №294 от 18.09.2020)(увеличилась протяженность линии с 0,15 км до 0,307 км и количество устанавливаемых узлов учета электроэнергии до 2 шт.). Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам утверждения проектно-сметной документации. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков с 2020г. на 2020-2021гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.4 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ (для технологического присоединения «Насосной станции I подъема» Администрации МО МР «Усть-Вымский») (Дог. от 06.11.2013 №023-156/1177)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 10 кВ - 0,045 км) | I_000-55-2-03.31-0025 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 0.39871 | 0.39871 | 0.015333 | 1.5208 | 0.015333 | 0.27235 | 1.1847 | 0.048359 | 1.5208 | 0.015333 | 0.27235 | 1.1847 | 0.048359 | 0 | 1.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 1.2619 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 1.3585 | Без изменений
7.1.4 | Строительство РП 6/0,4 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2ВЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемой РП 6/0,4 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,8 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,05 км), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» г. Воркута Республика Коми | L_000-51-2-03.32-0009 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.636 | 2.9265 | 28.8194 | 23.7731 | 20.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.636 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000011В/20 от 21.09.2020
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.5104 | 1.5104 | 17.0105 | 948.86 | 4.0119 | 52.4699 | 883.1198 | 9.2583 | 937.61 | 3.828 | 48.3901 | 877.4811 | 7.9107 | 0 | 956.9473 | 0 | 310.666 | 0 | 300.8008 | 37.1483 | 37.1661 | 97.2835 | 113.7269 | 115.8082 | 150.8911 | 332.6087 | 259.4379 | 47.8761 | 44.405 | 15.5565 | 14.1716 | 13.2309 | 12.8219 | 70.7208 | 70.5264 | 94.9321 | 85.6704 | 21.1568 | 21.1568 | 110.6253 | 110.6253 | 893.2985 | 883.4334 | нд
7.1.6 | Установка средства коллективного отображения оперативно-диспетчерской информации на ДП ЮЭС (1 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-55-1-04.40-0001 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.4562 | 0.18389 | 4.0798 | 3.8567 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 0 | 9.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4562 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций мощностью 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (3 шт.) (ПЭС) | F_000-52-2-06.70-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.8931 | 0.35537 | 1.15 | 11.4087 | 0.97908 | 13.8931 | 0.35537 | 1.15 | 11.4087 | 0.97908 | 0 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5169 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8931 | 13.8931 | Без изменений
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,1 км (ЮЭС) | F_000-55-2-06.70-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Установка КПП на территории АБК Краснозатонского РЭС (СЭС) (1 шт.) | F_000-53-1-06.20-0001 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1071 | 0 | 1.061 | 0 | 0.046138 | 1.1071 | 0 | 1.061 | 0 | 0.046138 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 1.1071 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | G_000-51-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01864 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | G_000-52-1-06.20-0618 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (147 комплектов) | G_000-54-1-06.20-0001 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037028 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (57 комплектов) | G_000-55-1-06.20-0626 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 2.8327 | 0.014318 | 1.8088 | 0.90308 | 0.10649 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01461 | 0.014318 | 1.8957 | 2.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 2.8327 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | G_000-53-1-06.20-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024181 | 0 | 1.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (2 шт.) | F_000-56-1-07.10-0001 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 1.7345 | 0 | 0 | 1.7288 | 0.0057 | 0 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного топливного заправщика (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0104 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 3.2054 | 0 | 0 | 3.2025 | 0.00285 | 0 | 2.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 3.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2054 | 3.2054 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0105 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.00275 | 0 | 8.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5808 | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | 6.3587 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0109 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 11.8673 | 0 | 0 | 11.8559 | 0.0114 | 0 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 11.8588 | 0.00855 | 0.00855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8673 | 11.8673 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 0 | 24.4824 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 4.0678 | 4.0733 | 0 | 0 | 6.5177 | 14.5945 | 6.4983 | 8.0957 | 3.3897 | 2.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0088 | 4.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5573 | 29.5573 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0111 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0.41721 | 0 | 0 | 0.41356 | 0.00365 | 0 | 0.41685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41685 | 0.41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.41721 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (40 шт.) | G_000-56-1-07.10-0112 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 41.0963 | 0 | 0 | 40.9823 | 0.114 | 0 | 42.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 7.0402 | 1.814 | 4.3012 | 35.2393 | 29.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0963 | 41.0963 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0113 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 37.1655 | 0 | 0 | 37.1199 | 0.0456 | 0 | 41.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 9.319 | 2.663 | 14.2951 | 29.8926 | 13.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1655 | 37.1655 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение гусеничного транспортера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0115 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 3.4527 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00275 | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4668 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0118 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 3.2552 | 0 | 0 | 3.2524 | 0.00285 | 0 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 3.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 3.2552 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 0 | 13.3569 | 0 | 9.2596 | 0 | 9.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4305 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.829 | 4.829 | 13.2802 | 13.2802 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0120 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0122 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 7.0757 | 0 | 0 | 7.072 | 0.0037 | 0 | 6.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 4.0686 | 2.624 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0071 | 3.0071 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0123 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 3.6269 | 0 | 0 | 3.6241 | 0.00285 | 0 | 5.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 3.6269 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6269 | 3.6269 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0124 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0126 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 13.5649 | 0 | 0 | 13.5593 | 0.0056 | 0 | 13.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6046 | 13.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 13.5649 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0130 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 10.6928 | 0 | 0 | 10.69 | 0.00285 | 0 | 10.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.813 | 10.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6928 | 10.6928 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 0 | 28.1138 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0132 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 3.5189 | 0 | 0 | 3.516 | 0.00285 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7168 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5189 | 3.5189 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0133 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 1.6973 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.00235 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6973 | 1.6973 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0135 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 1.782 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.00235 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5393 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.782 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0136 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 1.943 | 0 | 0 | 1.9407 | 0.00235 | 0 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 10 до 20 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0137 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 1.1973 | 0 | 0 | 1.195 | 0.00235 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.195 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 1.1973 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0138 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4915 | 0.00235 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0139 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.00235 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1441 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 1.1464 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0140 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 15.5229 | 0 | 0 | 15.52 | 0.00285 | 0 | 16.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 15.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5229 | 15.5229 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0141 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0.46533 | 0 | 0 | 0.45593 | 0.0094 | 0 | 0.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4652 | 0.46533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46533 | 0.46533 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0142 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового прицепа, грузоподъемностью до 2 т (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0144 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0.068424 | 0 | 0 | 0.058424 | 0.01 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.068424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068424 | 0.068424 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | G_000-56-1-07.10-0145 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0.43359 | 0 | 0 | 0.41949 | 0.0141 | 0 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 | 0.43359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43359 | 0.43359 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкого транспортера снегоболотоходов на гусеничном ходу (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0147 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.218 | 0.00235 | 0 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (14 шт.) | G_000-56-1-07.10-0149 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1538 | 0.04615 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.91718 | 1.9108 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0150 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (22 шт.) | G_000-56-1-07.10-0151 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 19.4563 | 0 | 0 | 19.3936 | 0.0627 | 0 | 14.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 11.4894 | 4.8131 | 5.0565 | 7.1997 | 2.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4563 | 19.4563 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0152 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0.55669 | 0 | 0 | 0.55384 | 0.00285 | 0 | 0.59585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59585 | 0.55669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55669 | 0.55669 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (37 шт.) | G_000-56-1-07.10-0153 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 19.8617 | 0 | 0 | 19.7904 | 0.07125 | 19.8617 | 0 | 0 | 19.7904 | 0.07125 | 0 | 28.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 1.8403 | 5.5 | 3.6044 | 3.9749 | 4.3269 | 17.3781 | 10.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0214 | 18.0214 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых тягачей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0155 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 11.3539 | 0 | 0 | 11.3453 | 0.00855 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6441 | 0 | 8.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3539 | 11.3539 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового автомобиля-самосвала с колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0157 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0159 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 12.4913 | 0 | 0 | 12.4831 | 0.00825 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 12.4858 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4913 | 12.4913 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузопассажирских легковых автомобилей (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0161 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 3.4287 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.0114 | 0 | 3.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4287 | 3.4287 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0164 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 4.7485 | 0 | 0 | 4.7458 | 0.00275 | 0 | 5.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4334 | 4.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7485 | 4.7485 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0165 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 18.7035 | 0 | 0 | 18.6949 | 0.00855 | 0 | 13.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7777 | 18.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7035 | 18.7035 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 0 | 16.9132 | 0 | 6.0643 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8489 | 10.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4921 | 16.4921 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0172 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобусов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0167 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 10.532 | 0 | 0 | 10.5206 | 0.0114 | 0 | 8.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7424 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.532 | 10.532 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение фронтального погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0168 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 3.807 | 0 | 0 | 3.8042 | 0.00275 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 3.807 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0169 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 16.9679 | 0 | 0 | 16.9569 | 0.011 | 0 | 4.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7458 | 4.6129 | 8.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9679 | 16.9679 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0170 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0171 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 18 до 26 метров (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0175 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 10.2492 | 0 | 0 | 10.2435 | 0.0057 | 0 | 5.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1768 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2492 | 10.2492 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0177 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.6627 | 0 | 0 | 1.6513 | 0.011422 | 1.6627 | 0 | 0 | 1.6513 | 0.011422 | 0 | 1.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 1.6394 | 0.00235 | 0.02333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 1.6627 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение вил грузовых (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0178 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение кунга для автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0179 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0.069671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069671 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0.0695 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0180 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 3.757 | 0 | 0 | 3.7542 | 0.00275 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7566 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 3.757 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6824 | 0.0055 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6824 | 0.0055 | 0 | 11.3151 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3007 | 4.661 | 0.00275 | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 7.0117 | 11.6879 | 11.6879 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на гусеничном шасси (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0182 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5121 | 17.5121 | 17.5121 | 17.5121 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение воздушных компрессоров на прицепе (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0184 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (1 шт) | F_000-56-1-04.50-0955 | З | 2009 | 2016 | 2016 | нд | нд | 17.0105 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 28.981 | 1.6272 | 17.0922 | 9.433 | 0.82865 | 0 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9705 | 11.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0005 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0.38421 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.00285 | 0 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38136 | 0.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение надводной лодки с мотором (1 шт.) | F_000-56-1-07.10-0021 | З | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.0018 | 0 | 0.26975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26695 | 0.26695 | 0.0028 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0186 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозеров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0188 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (52 шт.) | F_000-56-1-07.20-0104 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 24.2414 | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 24.2414 | 0 | 0 | 18.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 6.3659 | 4.865 | 8.0518 | 2.0808 | 7.9861 | 4.5704 | 1.8377 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8756 | 17.8756 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (22 шт.) | F_000-56-1-07.20-0105 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 5.9935 | 0 | 0 | 10.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 2.3206 | 0.32096 | 0.39708 | 6.0294 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 5.9935 | Без изменений
7.1.6 | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (16 шт.) | F_000-56-1-07.20-0107 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 2.9174 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97154 | 0.97154 | 0 | 0 | 0.55853 | 0.58071 | 1.622 | 0.97527 | 0.6363 | 0.38988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9459 | 1.9459 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (29 шт.) | F_000-56-1-07.20-0108 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42251 | 0.42251 | 0.512 | 1.4203 | 1.6185 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 2.7523 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (21 шт.) | F_000-56-1-07.30-0105 | З | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 6.4813 | 0 | 0 | 7.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 4.6026 | 0.672 | 0.57891 | 1.1224 | 1.1688 | 1.5408 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 1.8787 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 21.6502 | 0 | 5.2568 | 0 | 5.2568 | 0 | 0 | 0.6288 | 0.78465 | 4.1103 | 2.4874 | 8.464 | 3.0443 | 3.1903 | 3.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 1.9657 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 0 | 0 | 14.7137 | 14.7137 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (23 шт.) | F_000-56-1-07.30-0107 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.6618 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.6618 | 0 | 0 | 12.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 2.2881 | 2.1664 | 2.1161 | 1.1076 | 1.0096 | 7.2951 | 7.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6618 | 12.6618 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (43 шт.) | F_000-56-1-07.30-0108 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.5573 | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.5573 | 0 | 0 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 1.488 | 1.4804 | 1.8998 | 1.863 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4726 | 3.4726 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | F_000-56-1-07.30-0109 | З | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13237 | 0.13237 | 0.28237 | 0.39375 | 0.70369 | 0.3797 | 0.73988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77345 | 0.77345 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (28 шт.) | F_000-56-1-07.30-0111 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 5.6289 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 8.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60268 | 0.60268 | 2.8766 | 2.5539 | 1.9095 | 1.6764 | 1.9219 | 0.5424 | 1.1421 | 0.25349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0262 | 5.0262 | Без изменений
7.1.6 | Организация связи по ВОЛС на участке ПС 110/10 кВ «Лемью» - ПС 220/110/10 кВ «Зеленоборск» (25 км) в Печорском районе | I_000-52-2-04.30-0001 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 18.5618 | 0.47673 | 7.5223 | 7.8819 | 2.6808 | 0 | 10.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5986 | 10.8211 | 11.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5618 | 18.5618 | Без изменений
7.1.6 | Строительство производственных помещений для персонала в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района (ЮЭС) (площадь застройки здания - 144,65 кв.м.) | F_000-55-2-08.10-1522 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 1.5104 | 1.5104 | 0 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 8.6159 | 0.355 | 7.8569 | 0 | 0.40397 | 0 | 8.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 8.2467 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2609 | 8.2609 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0125 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 5.5096 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.00285 | 0 | 5.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2769 | 5.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5096 | 5.5096 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0156 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика на колесном шасси (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0160 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокранов повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0103 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0106 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 7.8095 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00275 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8068 | 0.00235 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8095 | 7.8095 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0107 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (5 шт.) | G_000-56-1-07.10-0108 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортеров снегоболотоходов гусеничных (9 шт.) | G_000-56-1-07.10-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение гусеничных транспортеров (4 шт.) | G_000-56-1-07.10-0116 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (3 шт.) | G_000-56-1-07.10-0121 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобуса (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0129 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (8 шт.) | G_000-56-1-07.10-0134 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение воздушного компрессора на прицепе (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0143 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0146 | З | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 2.2134 | 0 | 0 | 2.211 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2134 | 2.2134 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (16 шт.) | G_000-56-1-07.10-0148 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0154 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов-погрузчиков на колесном шасси (7 шт.) | G_000-56-1-07.10-0158 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 999 (собственник ФЛ В.П. Попов) в с. Выльгорт Сыктывдинского района (ТП 10/0,4 - 1х0,063 МВА) | I_000-55-5-03.31-0002 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ № 1096, ВЛ 10 кВ (собственник ФЛ А.Л. Баринов) в г. Сыктывкаре (ТП 10/0,4 кВ - 1х0,1 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,008 км) | I_000-55-5-03.31-0003 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 15.3201 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9523 | 0.58762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20849 | 0.20849 | 0.62189 | 0.62189 | 4.311 | 4.311 | 3.2264 | 3.2264 | 8.9554 | 8.9554 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 3.3379 | 3.1101 | 3.1101 | 2.7542 | 2.7542 | 2.8667 | 2.8667 | 12.0688 | 12.0688 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (83 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.7586 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 21.9474 | 0 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 6.4752 | 0.45687 | 0.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9362 | 3.9362 | 5.8221 | 5.8221 | 2.1166 | 2.1166 | 0 | 0 | 18.7586 | 18.7586 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.374 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28085 | 0.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | 2.7909 | 0 | 0 | 1.3023 | 1.3023 | 4.3466 | 4.3466 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0465 | 0 | 4.0328 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0137 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77842 | 0.77842 | 0.99456 | 0.99456 | 1.3333 | 1.3333 | 0.92649 | 0.92649 | 6.0181 | 6.0181 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.0904 | 0 | 0.70275 | 0 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70275 | 0.70275 | 0 | 0 | 3.2071 | 3.2071 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (56 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 0 | 16.9316 | 0 | 9.3749 | 0 | 9.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6412 | 2.8755 | 4.9155 | 4.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 2.6333 | 2.9631 | 2.9631 | 2.0671 | 2.0671 | 1.7113 | 1.7113 | 17.1608 | 17.1608 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов с установленной фото/видеокамерой и наземной станцией управления (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0121 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.62473 | 0 | 0 | 0.66626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66626 | 0.62473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62473 | 0.62473 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервуара для временного хранения ГСМ 10м3 (1 шт.) | I_000-56-1-07.30-0118 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение стендов для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0120 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.177 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0192 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.2812 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00833 | 1.2812 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00833 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729 | 0.00285 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2812 | 1.2812 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского легкового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0193 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00833 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.825 | 0.00833 | 0 | 0.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82885 | 0.825 | 0.00285 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобуса (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0194 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1806 | 0.00285 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 1.1834 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0195 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5786 | 0.00285 | 1.5814 | 0 | 0 | 1.5786 | 0.00285 | 0 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 1.5814 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового автомобиля, колесной формулой 4*2 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0196 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.00285 | 1.7815 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.00285 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 1.7668 | 0.00285 | 0.014758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7815 | 1.7815 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадных автомобилей повышенной проходимости (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0197 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0198 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0199 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости колесной формулой 6*6 (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0200 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 0 | 12.9718 | 0 | 9.2783 | 0 | 9.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 7.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4395 | 4.4395 | 0 | 0 | 4.8388 | 4.8388 | 16.417 | 16.417 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0202 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 26 метров (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0203 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0204 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (6 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0 | 0.57891 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.34416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23475 | 0.24045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.1214 | 0.1214 | 0.58461 | 0.58461 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильной цистерны для транспортировки топлива (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0206 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 3.6639 | 0 | 0 | 3.661 | 0.00285 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 3.6639 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0207 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0208 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 3.7529 | 0 | 0 | 3.7443 | 0.00855 | 0 | 3.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7852 | 3.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7529 | 3.7529 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0210 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 3.1271 | 0 | 0 | 4.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3885 | 3.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (10 шт.) | I_000-56-1-07.10-0212 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение многофункциональной машины на шасси грузового автомобиля (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0213 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 6.9351 | 0 | 0 | 6.9322 | 0.00285 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 6.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9351 | 6.9351 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 8.7387 | 8.7387 | 8.7387 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0216 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.1198 | 0 | 0 | 4.1151 | 0.0047 | 4.1198 | 0 | 0 | 4.1151 | 0.0047 | 0 | 4.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 4.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 4.1198 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0217 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легких снегоходов (4 шт.) | I_000-56-1-07.10-0219 | З | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0.96541 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.011 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95441 | 0.0094 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96541 | 0.96541 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24192 | 0.15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0.30429 | 0.30429 | 1.5485 | 1.5485 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение прицепа автомобильного грузоподъемностью до 2,5 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0218 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0.41735 | 0 | 0 | 0.415 | 0.00235 | 0 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41735 | 0.41735 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза, грузоподъемностью от 20 до 40 т (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0220 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5085 | 0.00235 | 0 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5108 | 1.5108 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов тяжеловозов, грузоподъемностью от 20 до 40 т (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0221 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 4.6827 | 0 | 0 | 4.678 | 0.0047 | 0 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6827 | 4.6827 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики (63 шт.) | I_000-56-1-07.30-0127 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (74 комплектов) | I_000-51-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 4.241 | 0.018267 | 3.7622 | 0 | 0.46056 | 0 | 2.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018267 | 0 | 2.0494 | 2.2112 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 4.241 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (22 комплекта) | I_000-52-1-06.20-0620 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 1.1293 | 0.0054312 | 0.55578 | 0.46153 | 0.10657 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0 | 0 | 1.1088 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | 1.1293 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (146 комплектов) | I_000-54-1-06.20-0002 | З | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 6.7971 | 0.036287 | 3.3167 | 2.6575 | 0.78653 | 0 | 6.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036287 | 0 | 0.61094 | 6.2431 | 6.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7971 | 6.7971 | Без изменений
7.1.6 | Оснащение системой контроля доступа на ТП производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (96 комплектов) | I_000-53-1-06.20-0003 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 4.269 | 0.023696 | 2.0011 | 2.083 | 0.16131 | 0 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023696 | 0 | 2.4521 | 2.0139 | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 4.269 | Без изменений
7.1.6 | Установка охранной системы базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) (1 система) | F_000-55-1-06.20-0615 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 1.8715 | 0 | 1.7694 | 0 | 0.10215 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 1.8715 | Без изменений
7.1.6 | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов (6 шт.) | I_000-56-1-07.20-0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автобусов | F_000-56-5-07.10-0002 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автокранов | F_000-56-5-07.10-0003 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (29 шт.) | F_000-56-5-07.10-0006 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (4 шт.) | F_000-56-5-07.10-0007 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (45 шт.) | F_000-56-5-07.10-0008 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобилей (7 шт.) | F_000-56-5-07.10-0009 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобиля (1 шт.) | F_000-56-5-07.10-0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильных электролабораторий | F_000-56-5-07.10-0011 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автоподъемника | F_000-56-5-07.10-0012 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бульдозеров | F_000-56-5-07.10-0013 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин | F_000-56-5-07.10-0014 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение полуприцепов | F_000-56-5-07.10-0015 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение прицепов | F_000-56-5-07.10-0016 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение РИСЭ | F_000-56-5-07.10-0017 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение снегоболотоходов | F_000-56-5-07.10-0018 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение снегоходов | F_000-56-5-07.10-0019 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение тракторов МТЗ | F_000-56-5-07.10-0020 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение экскаваторов | F_000-56-5-07.10-0023 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение прочего оборудования, в т.ч. бытовой техники | F_000-56-1-07.30-0112 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 №157 ООО "Вымпел" в г. Сыктывкар (ТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА) | J_000-55-5-03.31-0004 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест ЕЦУС (26 шт.) | J_000-56-1-07.20-0117 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.1795 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.1795 | 0 | 4.1795 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73675 | 0.73675 | 0.46106 | 0.46106 | 1.7649 | 1.7649 | 0.16751 | 0.16751 | 1.0493 | 1.0493 | 4.1795 | 4.1795 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | J_000-56-1-07.30-0124 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.7285 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7285 | 0.7285 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33954 | 0.33954 | 1.7724 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 2.1119 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (48 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | 0 | 15.4211 | 0 | 7.8756 | 0 | 7.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5455 | 6.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 2.9017 | 0.60398 | 0.60398 | 1.3071 | 1.3071 | 3.0628 | 3.0628 | 14.4603 | 14.4603 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.9036 | 0 | 0 | 8.8989 | 0.0047 | 8.3231 | 0 | 0 | 8.3231 | 0 | 0 | 9.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 4.1584 | 4.7452 | 4.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3231 | 8.3231 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО «РУСДИЗЕЛЬ» №273/20-03 от 24.11.2020).
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 2.0938 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0272 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2495 | 0.00285 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2495 | 0.00285 | 0 | 4.2524 | 0 | 4.2524 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 4.2524 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (5 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.2775 | 0 | 0 | 33.2657 | 0.01175 | 33.2775 | 0 | 0 | 33.2657 | 0.01175 | 0 | 33.2775 | 0 | 33.2775 | 0 | 33.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8339 | 8.8339 | 5.325 | 5.325 | 0 | 0 | 19.1185 | 19.1185 | 33.2775 | 33.2775 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0257 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 4.7106 | 0.00285 | 4.6269 | 0 | 0 | 4.6242 | 0.00275 | 0 | 4.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7134 | 4.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6269 | 4.6269 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО «Торговый дом Профессионал» №164/20-ю от 17.09.2020).
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 11.5777 | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 1.1299 | 2.357 | 2.357 | 1.5213 | 1.5213 | 2.0164 | 2.0164 | 4.5531 | 4.5531 | 11.5777 | 11.5777 | Без изменений
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 0 | 5.1857 | 0 | 5.1857 | 0 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 5.5028 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 6.3225 | 6.3225 | 6.3225 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0.36419 | 0.36419 | 0.36419 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0250 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики ЕЦУС (9 шт.) | J_000-56-1-07.30-0133 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 21.2776 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 8.3596 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 22.7658 | 22.7658 | 22.7658 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики (7 комплектов) | J_000-56-1-07.30-0129 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.0203 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1686 | 3.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0203 | 3.0203 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.00235 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8299 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО «РУСДИЗЕЛЬ» №273/20-03 от 24.11.2020).
7.1.6 | Приобретение мобильной АСМД (3 шт.) | J_000-56-1-07.30-0132 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0253 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.7069 | 0 | 0 | 3.7042 | 0.00275 | 3.7069 | 0 | 0 | 3.7042 | 0.00275 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7069 | 3.7069 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 4.6371 | 0.00285 | 4.64 | 0 | 0 | 4.6371 | 0.00285 | 0 | 4.64 | 0 | 4.64 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение рубительных машин (4 шт.) | K_000-56-1-07.10-0286 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7151 | 0 | 0 | 8.7057 | 0.0094 | 7.5382 | 0 | 0 | 7.5335 | 0.0047 | 0 | 8.7151 | 0 | 4.4472 | 0 | 4.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2679 | 3.5 | 4.4472 | 4.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9472 | 7.5382 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с изменением стоимости приобретенного автотранспорта по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор с ООО «БОРУС-СТ» на поставку автотранспорта №273/20-02 от 07.09.2020).
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (3 шт.) | K_000-56-1-07.30-0139 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.6801 | 0 | 0 | 6.6801 | 0 | 2.2771 | 0 | 0 | 2.2771 | 0 | 0 | 6.6801 | 0 | 6.6801 | 0 | 2.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2771 | 2.2771 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6801 | 2.2771 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения в результате пересчета с учетом обновленного сметного расчета и индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с производственной необходимостью реализации ИП в более ранние сроки. Перенос сроков реализации ИП с 2021-2022гг. на 2021г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д РП 10 кВ «Нижний склад», установка КТП 10/0,4 кВ в с. Куниб Сысольского района (для ТП ООО «САВАМ ГРУП») (от 04.08.2014 № 56-01684Ю/14) (строительство КТП 10/0,4 кВ -1х0,63 МВА и 1х0,16 МВА; реконструкция КТП 10/0,4 кВ - 2х0,16 МВА на 2х0,63 МВА ВЛ 10 кВ - 0,045 км) | G_000-55-1-01.32-0052 | И | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024941 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция здания ПЛК по ул. Интернациональной 94, г. Сыктывкар (площадь застройки 860 кв. м.) | F_000-56-1-06.10-0005 | И | 2016 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0.6008 | 26.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0.6008 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение мульчерной установки (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0187 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | L_000-56-1-07.30-0135 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | Новый ИП. Акт обследования технического состояния от 10.07.2019 бн; Протокол заседания Технического совета ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы от 29.01.2020 №17(01)пр
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд