## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики ;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | с. Помоздино
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 118 от 01.04.2020)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2020 г.; Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,474 МВт 2020 г.; Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,317460317 2020 г.; 0,317460317 2021 г.; 0,317460317 2022 г.; 0,317460317 2023 г.; 0,317460317 2024 г.; 0,317460317 2025 г.; Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2020 г.; Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,976 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2020 г.; 0,82 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2020 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 6,3 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,317460317
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 1,08 (МВА) от 18.12.2019
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,503 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4,897 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | №56-00544Ю/18 от 20.06.2018 | №56-00544Ю/18-001 от 14.11.2018 | Договор подписан обеими сторонами | 168090, Коми Респ, Усть-Куломский р-н, Помоздино с | Строительная площадка средней общеобразовательной школы на 400 мест, 168090, Коми Респ, Усть-Куломский р-н, Помоздино с, ЗУ 11:07:1401006:169 | КЛ 0,4 кВ №4 от 2 сш новой ТП 10/0,4 кВ (СОШ на 400 мест в с. Помоздино) (для подключения ЗУ с кад.№11:07:1401006:169) | 0.474 | 0 | 0.474 | 0,4 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | 11.1. Требования к усилению существующей электрической сети. Новое строительство. 11.1.1. Запроектировать и выполнить установку двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ проходного типа (далее – ТП). Место размещения ТП, тип вводов, тип и мощность силовых трансформаторов, защиту трансформаторов и присоединений 0,4 – 10 кВ, коммутационную аппаратуру, защиту от перенапряжений, автоматику ТП, строительную часть, заходы на ТП определить проектом. 11.1.2. Запроектировать и выполнить строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №25 (номер опоры уточнить при проектировании) ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» до 1сш РУ 10 кВ проектируемой ТП с заменой опоры №25 на анкерную ответвительную опору. Трассу ЛЭП 10 кВ марку и сечение провода (кабеля) – определить проектом. 11.1.3. Запроектировать и выполнить строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №31 (номер опоры уточнить при проектировании) ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Пожег» до 2сш РУ 10 кВ проектируемой ТП с заменой опоры №31 на анкерную ответвительную опору. Трассу ЛЭП 10 кВ марку и | нд | 6.8726

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В результате реализации проекта будет выполнено cтроительство ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,603 млн. руб/ км - КЛ ; 1,013 млн. руб/ км - ВЛ 2,039 млн. руб/ - МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП №56-00544Ю/18 от 20.06.2018
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4897475.06 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 11361090.35
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 150030
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 13 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
Прогноз инфляции |  | 4.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4.6 | 8.2 | 12.5 | 17 | 21.7 | 26.5 | 31.6 | 36.9 | 42.3 | 48 | 53.9 | 60.1 | 66.5 | 73.2 | 80.1 | 87.3 | 94.8 | 102.6 | 110.7 | 119.1 | 127.9 | 137 | 146.5 | 156.3 | 166.6 | 177.2
Доход, без НДС |  |  | 3220.9 | 3315.1 | 3414.5 | 3517 | 3622.5 | 3731.1 | 3843.1 | 3958.4 | 4077.1 | 4199.4 | 4325.4 | 4455.2 | 4588.8 | 4726.5 | 4868.3 | 5014.3 | 5164.8 | 5319.7 | 5479.3 | 5643.7 | 5813 | 5987.4 | 6167 | 6352 | 6542.6 | [12 empty] | 117347.1
Кредит, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
Доход |  |  | 3220875 | 3315072 | 3414524 | 3516960 | 3622469 | 3731143 | 3843077 | 3958370 | 4077121 | 4199434 | 4325417 | 4455180 | 4588835 | 4726500 | 4868295 | 5014344 | 5164775 | 5319718 | 5479309 | 5643689 | 5812999 | 5987389 | 6167011 | 6352021 | 6542582 | [12 empty] | 117347112
Операционные расходы
Ремонт объекта |  | 2031: -238817; 2043: -382354 | -621171
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  | -494270 | -513770 | -531518 | -549890 | -568912 | -588604 | -608993 | -630102 | -651958 | -674589 | -698020 | -722283 | -747406 | -773421 | -800361 | -828258 | -857147 | -887065 | -918049 | -950136 | -983369 | -1017787 | -1053435 | -1090356 | -1128598 | [12 empty] | -19268297
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  |  | 2726605 | 2801302 | 2883007 | 2967070 | 3053557 | 3142539 | 3234085 | 3328267 | 3425162 | 3524846 | 3627397 | 3494080 | 3841429 | 3953079 | 4067935 | 4186086 | 4307627 | 4432653 | 4561261 | 4693552 | 4829631 | 4969602 | 5113576 | 4879311 | 5413984 | [12 empty] | 97457644
Амортизация |  | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | -149924 | [12 empty] | -3898034
EBIT |  | -149924 | 2576681 | 2651377 | 2733083 | 2817145 | 2903633 | 2992614 | 3084160 | 3178343 | 3275238 | 3374921 | 3477473 | 3344156 | 3691505 | 3803155 | 3918010 | 4036162 | 4157703 | 4282728 | 4411337 | 4543628 | 4679706 | 4819678 | 4963652 | 4729387 | 5264059 | [12 empty] | 93559611
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -149924 | 2576681 | 2651377 | 2733083 | 2817145 | 2903633 | 2992614 | 3084160 | 3178343 | 3275238 | 3374921 | 3477473 | 3344156 | 3691505 | 3803155 | 3918010 | 4036162 | 4157703 | 4282728 | 4411337 | 4543628 | 4679706 | 4819678 | 4963652 | 4729387 | 5264059 | [12 empty] | 93559611
Налог на прибыль |  |  | -386401 | -533274 | -549615 | -566428 | -583725 | -601521 | -619831 | -638667 | -658046 | -677983 | -698493 | -671830 | -741299 | -763629 | -786601 | -810231 | -834539 | -859544 | -885266 | -911724 | -938940 | -966934 | -995729 | -948876 | -1055810 | [12 empty] | -18684936
Чистая прибыль |  | -149924 | 2190280 | 2118103 | 2183468 | 2250718 | 2319908 | 2391093 | 2464330 | 2539676 | 2617192 | 2696939 | 2778980 | 2672326 | 2950205 | 3039525 | 3131410 | 3225931 | 3323164 | 3423184 | 3526071 | 3631904 | 3740767 | 3852744 | 3967923 | 3780511 | 4208249 | [12 empty] | 74874675
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
EBIT |  | -149924 | 2576681 | 2651377 | 2733083 | 2817145 | 2903633 | 2992614 | 3084160 | 3178343 | 3275238 | 3374921 | 3477473 | 3344156 | 3691505 | 3803155 | 3918010 | 4036162 | 4157703 | 4282728 | 4411337 | 4543628 | 4679706 | 4819678 | 4963652 | 4729387 | 5264059 | [12 empty] | 93559611
Амортизация |  | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | 149924 | [12 empty] | 3898034
Проценты
Налог на прибыль |  |  | -386401 | -533274 | -549615 | -566428 | -583725 | -601521 | -619831 | -638667 | -658046 | -677983 | -698493 | -671830 | -741299 | -763629 | -786601 | -810231 | -834539 | -859544 | -885266 | -911724 | -938940 | -966934 | -995729 | -948876 | -1055810 | [12 empty] | -18684936
НДС |  |  | -545321 | -560260 | -576601 | -593414 | -610712 | -628508 | -646817 | -665654 | -685032 | -704969 | -725479 | -698816 | -768286 | -790616 | -813587 | -837217 | -861525 | -886531 | -912252 | -938710 | -965926 | -993920 | -1022715 | -975862 | -1082797 | [12 empty] | -19491529
Изменения в рабочем капитале |  |  | 168530 | 15974 | 5447 | 5604 | 5766 | 5932 | 6103 | 6279 | 6460 | 6646 | 6837 | -8888 | 23157 | 7443 | 7657 | 7877 | 8103 | 8335 | 8574 | 8819 | 9072 | 9331 | 9598 | -15618 | 35645 | [12 empty] | 358683
Инвестиции |  | 2019: -6296824 | -6296824
Изменения финансовых обязательств |  | 2019: 6296824 | 6296824
Чистый денежный поток |  |  | 2508735 | 2284002 | 2338839 | 2406246 | 2475598 | 2546950 | 2620357 | 2695879 | 2773576 | 2853509 | 2935741 | 2813363 | 3123286 | 3196893 | 3288991 | 3383732 | 3481191 | 3581444 | 3684569 | 3790648 | 3899763 | 4012000 | 4127446 | 3914818 | 4393818 | [12 empty] | 79131392
Накопленный ЧДП |  |  | 2508735 | 4792737 | 7131576 | 9537822 | 12013420 | 14560370 | 17180727 | 19876606 | 22650182 | 25503691 | 28439431 | 31252794 | 34376080 | 37572973 | 40861964 | 44245696 | 47726887 | 51308331 | 54992900 | 58783548 | 62683310 | 66695310 | 70822756 | 74737574 | 79131392
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514 | 53.024
PV |  |  | 1848429 | 1444504 | 1269687 | 1121271 | 990204 | 874458 | 772241 | 681973 | 602256 | 531856 | 469685 | 386357 | 368170 | 323474 | 285659 | 252264 | 222772 | 196728 | 173727 | 153415 | 135478 | 119637 | 105647 | 86013 | 82864 | [12 empty] | 13498769
NPV (без учета продажи) |  |  | 1848429 | 3292933 | 4562620 | 5683891 | 6674095 | 7548552 | 8320794 | 9002767 | 9605022 | 10136878 | 10606563 | 10992920 | 11361090 | 11684564 | 11970223 | 12222487 | 12445259 | 12641987 | 12815715 | 12969130 | 13104608 | 13224244 | 13329892 | 13415905 | 13498769
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 13498769.2 | 2019: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2019
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2019: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2019: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 20.06.2018 | 20.06.2018 | 20.06.2018 | 20.06.2018 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 100
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 100
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 2020-08-01 | 2020-08-16 | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 100
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 2020-08-26 | 2020-08-30 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 100
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 100
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6,85129096 | 5,50331384 | 5,50331384 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,29682378 | 4 | 1,51452825 | 4 | 5,33676271 | 4 | 3,98878559 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,50331384 | 5,50331384
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 6,85129096 | 5,50331384 | 5,50331384 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,29682378 | 4 | 1,51452825 | 4 | 5,33676271 | 4 | 3,98878559 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,50331384 | 5,50331384
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5,70940913 | 4,89747506 | 4,89747506 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,24735315 | 3 | 1,40083900 | 4 | 4,30857013 | 4 | 3,49663606 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,89747506 | 4,89747506
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,24600000 | 0,24600000 | 0,24600000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,25726498 | 3 | 0,24600000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,24600000 | 0,24600000
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3,39275971 | 2,31999642 | 2,31999642 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,55257566 | 3 | 0,78888333 | 4 | 2,60387638 | 4 | 1,53111309 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,31999642 | 2,31999642
2.3 | оборудование | 1,61881267 | 1,96552297 | 1,96552297 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,62472480 | 3 | 0 | нд | 1,61881267 | 4 | 1,96552297 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,96552297 | 1,96552297
2.4 | прочие затраты | 0,45183675 | 0,36595567 | 0,36595567 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,81278771 | 3 | 0,36595567 | 2 | 0,08588108 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,36595567 | 0,36595567
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 1,260 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,976 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 1,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 0,820 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,820 | 0,820
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 1,260 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,976 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 1,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1,000
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | прирост
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 0,820 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,820 | 0,820 | 0 | 0 МВт | #REF!
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.26 | 1,26 МВ×А
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 Мвар
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.05 | 2,05 км
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5,70940913 | 4,89747506 | 4,89747506 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,24735315 | 3 | 0 | нд | 5,70940913 | 4 кв. | 4,89747506 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,89747506 | 4,89747506
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 1,260 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,260 | 1,260
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,796 | 1,820 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 4 | 1,820 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,820 | 1,820
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд
1 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 1.26 |  | 0.976 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС «Помоздино» и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18)» (ВЛ 10 кВ - 0,850 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 1,200 км.)» (009-55-2-03.31-1897) для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 249.2754 | Укрупненный расчет | 249.2754 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | ЗемПроектЭкология | 350 |  | 0 | 350 | 246 | Компас | 246 | 0 |  | Неэлектронная | 01.12.2018 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 24.01.2019 |  |  |  |  | 31.12.2018 | 24.01.2019 | 31.01.2019 | 24.01.2019 | 2019-10-29
[22 empty] | ПЗ | ПЗ | 3 |  | Компас | 246 |  |  | 246
[22 empty] | ПЗ | ПЗ | 3 |  | ВятЭнергоПроект | 249.273 |  |  | 249.273
2 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 1.26 |  | 0.976 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км) (ИП 009-55-2-03.31-1897)» для нужд ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» в Республике Коми | Филиал | 1290.5222 | Сводный сметный расчет | 1290.5222 | ОЗК | ОЗК | 5 | 5 | ООО Стройдвинсервис | 1237.5 |  | 0 | 1237.5 | 976.255 | ООО "Спецмонтаж" | 976.255 | 0 | 32008983602 | Roseltorg.ru | 03.02.2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 26.03.2020 |  |  |  |  | 30.04.2020 | 09.04.2020 | 30.04.2020 | 09.04.2020
[26 empty] | АО Электромонтаж | 1000 |  |  | 1000
[26 empty] | ООО "Спецмонтаж" | 976.255 |  |  | 976.255
[26 empty] | ООО "ТетрастройКоми" | 1088.7597 |  |  | 1088.7597
[26 empty] | Энергия Севера | 1190 |  |  | 1190
3 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. |  | нд |  | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка двухтрансформаторной КТПК-630/10/0,4 кВ без ТМГ для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | Филиал | 1416.6667 | Мониторинг цен рынка | 1416.6667 | ОЗК | ОЗК | 0 | 4 | ООО Монтажникплюс | 0 | ООО МонтажникплюсООО "Группа Компаний "НЗО"АО Электромонтаж "ООО ШИП ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 2 | 0 | 1408.3333 | "ООО ШИП ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1690 | 1650 | 32009317962 | Roseltorg.ru | 13.04.2020 | 14.07.2020 | 22.07.2020 | 26.08.2020 |  |  |  |  | 31.07.2020 | 10.09.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020
[26 empty] | ООО "Группа Компаний "НЗО" | 1408.3333 |  |  | 1408.3333
[26 empty] | АО Электромонтаж | 1400 |  |  | 1400
[26 empty] | "ООО ШИП ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1375 |  |  | 1375

## 8. Общие сведения
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-55-2-03.31-1897
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп. 29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 1 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, с. Помоздино
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 1,26(1,26) км: ввод - 1,796(1,796)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 1.796
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 5.5033
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 118 от 01.04.2020
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2,91225496
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2,91225496
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 24.01.2019 № 72/19-ю подрядчик ООО "Компас"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.246
% от сметной стоимости проекта | 4.47%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.246
освоено по договору, млн. руб. | 0.246
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 09.04.2020 № 45/20-Ю подрядчик ООО "Спецмонтаж"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.97625
% от сметной стоимости проекта | 17.74%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.97625
освоено по договору, млн. руб. | 0.97625
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.09.2020 № 163/20-ю поставщик "ООО ШИП ЭНЕРДЖИ ГРУПП"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.69
% от сметной стоимости проекта | 30.71%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.65
освоено по договору, млн. руб. | 1.375
- по договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,36595567
освоено по договору, млн. руб. | 0,36595567
- по прочим договорам: | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,2800705
освоено по договору, млн. руб. | 0,2800705
- по договорам | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 1.985
освоено по договору, млн. руб. | 1.6542
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 37.11%
- поставка основного оборудования, % | 53.54%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 9.35%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 5.5033
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 4.8975
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "Компас" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 24.01.2019 , 72/19-ю
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Спецмонтаж" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 09.04.2020 , 45/20-Ю Производственное отделение Южные электрические сети , Выполнение строительно-монтажных работ ,
- поставщики основного оборудования | "ООО ШИП ЭНЕРДЖИ ГРУПП" , Поставки , Поставка оборудования , 10.09.2020 , 163/20-ю
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | при наличии
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист2 (hidden)
009-55-2-03.31-1897 |  |  | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | КЗ на 01.01.2020 | Освоение | Финансирование | Финансирование
|  |  | 2009 | 2009 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | ВСЕГО | ВСЕГО | по договору на 01.01.2020
ПИР | Компас | Договор № 72/19-ю от 24.01.2019 | [6 empty] | 246000 | 246000 |  | 246000 | 246000
ИТОГО по договору | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Материалы и оборудование со склада | [8 empty] | 568446.26 | 682135.51 |  | 568446.26 | 682135.51
Капитализируемые проценты | [11 empty] | 0 | 0
Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР) | [8 empty] | 220437.07 | 220437.07 |  | 220437.07 | 220437.07
ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль) | [8 empty] | 365955.67 | 365955.67 |  | 365955.67 | 365955.67
|  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400839 | 1514528.25 | 0 | 1400839 | 1514528.25 | 0
|  | По приложению 24 | [6 empty] | 1400839 | 1514528.25 | 0 | 1400839 | 1514528.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1 (hidden)
руб.
Субконто | Сальдо на начало периода |  | Оборот за период |  | Сальдо на конец периода
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.03.03 |  |  | 2903160.19 | 1400839 | 1502321.19
08.03.03.01 |  |  | 1502321.19 |  | 1502321.19
Строительство КТП 10/0,4 кВ, ответвления ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС "Помоздино" и ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС "Помоздино", КЛ 0,4 кВ ф.1, 2, 3, 4 в с.Помоздино РК (ЮЭС) |  |  | 1502321.19 |  | 1502321.19
Бригады, осуществляющие строительно-монтажные работы хозяйственным способом |  |  | 264655.4 |  | 264655.4
Хозяйственный способ |  |  | 264655.4 |  | 264655.4
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 264655.4 |  | 264655.4
Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | 246000 |  | 246000
Подрядный способ |  |  | 246000 |  | 246000
Новое строительство и расширение действующих объектов |  |  | 123000 |  | 123000
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 123000 |  | 123000
На материалы |  |  | 619110.12 |  | 619110.12
Хозяйственный способ |  |  | 619110.12 |  | 619110.12
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 619110.12 |  | 619110.12
На работы |  |  | 6600 |  | 6600
Хозяйственный способ |  |  | 6600 |  | 6600
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 6600 |  | 6600
Резерв.Служба Заказчика |  |  | 54814.14 |  | 54814.14
Хозяйственный способ |  |  | 54814.14 |  | 54814.14
Новое строительство и расширение действующих объектов |  |  | 54814.14 |  | 54814.14
Резерв.Строительный контроль |  |  | 10161.53 |  | 10161.53
Хозяйственный способ |  |  | 10161.53 |  | 10161.53
Новое строительство и расширение действующих объектов |  |  | 10161.53 |  | 10161.53
Служба Заказчика |  |  | 300980 |  | 300980
Хозяйственный способ |  |  | 300980 |  | 300980
Новое строительство и расширение действующих объектов |  |  | 300980 |  | 300980
Итого |  |  | 2903160.19 | 1400839 | 1502321.19
|  |  | -1400839 |  | 0