## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Удорский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 386 от 19.02.2019)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 5,326 Км(СН2 (6-10кВ)) 2020 г.; Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003979475 2021 г.; -0,003979475 2022 г.; -0,003979475 2023 г.; -0,003979475 2024 г.; -0,003979475 2025 г.; Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001177359 2021 г.; -0,001177359 2022 г.; -0,001177359 2023 г.; -0,001177359 2024 г.; -0,001177359 2025 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12,534 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,789 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» 5,326 км | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» 5,326 км | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 35 | 120 | ВЛ | ВЛЗ | 5.326 | 5.326 | 2004 | 2012 | 1 | дер/жб | жб | - | - | Акт технического освидетельствования 01.04.2016 б/н | Необходима реконструкция ВЛ с заменой провода на СИП

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей Удорского района.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ с переводом на провод СИП общей протяженностью 5,326 км
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» на деревянных и ж/б опорах, провод СИП, протяженность 5,326 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,026 млн. руб. / км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт обследования технического состояния от 10.09.2017 б/н.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта | Niпосле
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего в том числе: | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС-35/10 кВ Кослан | 1.1267 | 164.6667 | 0.0056667 | 556.5733 | 0.019153 | 141479 | 0.0039795 | 0.0011774 |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экспертная оценка | 123.5
2017 | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС-35/10 кВ Кослан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141479 | 0 | 0 | без отключений |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экспертная оценка | 98.8
[12 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 141479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039795 | -0.0011774 |  | экспертная оценка | 82.3333
2016 | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС-35/10 кВ Кослан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139861 | 0 | 0 | без отключений | - | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 141479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039795 | -0.0011774 |  | экспертная оценка | 70.5714
2016 | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС-35/10 кВ Кослан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139861 | 0 | 0 | без отключений | - | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 141479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039795 | -0.0011774 |  | экспертная оценка | 61.75
2016 | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС-35/10 кВ Кослан | 3.38 | 494 | 0.017 | 1669.72 | 0.05746 | 139861 | 0.011938 | 0.0035321 | Акт №288 от 26.07.2016 | Ветровые нагрузки | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 141479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039795 | -0.0011774 |  | экспертная оценка | 54.8889
2015 | ВЛ-10 кВ яч.15Д ПС-35/10 кВ Кослан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138444 | 0 | 0 | без отключений | - | 2025 | 0 | 0 | 0 |  | 141479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039795 | -0.0011774 |  | экспертная оценка | 49.4
_ | [11 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 |  | 141479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039795 | -0.0011774 |  | экспертная оценка | 44.9091
_ | [25 empty] | 41.1667

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 10789061.52 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -9315741.6
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
Прогноз инфляции |  | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3.7 | 7.8 | 12.2 | 16.6 | 21.3 | 26.2 | 31.2 | 36.5 | 41.9 | 47.6 | 53.5 | 59.6 | 66 | 72.7 | 79.6 | 86.8 | 94.2 | 102 | 110.1 | 118.5 | 127.2 | 136.3 | 145.8 | 155.6 | 165.8 | 176.4 | 187.5 | 199 | 211 | 223.4 | 236.3 | 249.8 | 263.8 | 278.3 | 293.5 | 309.2 | 325.6 | 342.6 | 360.3
Доход, без НДС |  |  |  | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.1 | 22 | 508.7
Кредит, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
Доход |  |  |  | 5353 | 5567 | 5790 | 6022 | 6262 | 6513 | 6774 | 7044 | 7326 | 7619 | 7924 | 8241 | 8571 | 8913 | 9270 | 9641 | 10026 | 10428 | 10845 | 11278 | 11730 | 12199 | 12687 | 13194 | 13722 | 14271 | 14842 | 15435 | 16053 | 16695 | 17363 | 18057 | 18779 | 19531 | 20312 | 21124 | 21969 | 508691
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  |  | 640 | 666 | 692 | 720 | 749 | 779 | 810 | 842 | 876 | 911 | 947 | 985 | 1025 | 1066 | 1108 | 1153 | 1199 | 1247 | 1297 | 1349 | 1403 | 1459 | 1517 | 1578 | 1641 | 1706 | 1775 | 1846 | 1919 | 1996 | 2076 | 2159 | 2245 | 2335 | 2429 | 2526 | 2627 | 60825
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  |  |  | 5993 | 6233 | 6482 | 6742 | 7011 | 7292 | 7583 | 7887 | 8202 | 8530 | 8872 | 9226 | 9595 | 9979 | 10378 | 10794 | 11225 | 11674 | 12141 | 12627 | 13132 | 13657 | 14204 | 14772 | 15363 | 15977 | 16616 | 17281 | 17972 | 18691 | 19439 | 20216 | 21025 | 21866 | 22740 | 23650 | 24596 | 569516
Амортизация |  |  | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 | -308682 |  |  |  | -10803874
EBIT |  |  | -308682 | -302689 | -302449 | -302200 | -301940 | -301671 | -301390 | -301099 | -300795 | -300480 | -300152 | -299811 | -299456 | -299087 | -298703 | -298304 | -297889 | -297457 | -297008 | -296541 | -296055 | -295550 | -295025 | -294478 | -293910 | -293319 | -292705 | -292066 | -291401 | -290710 | -289991 | -289243 | -288466 | -287657 | -286816 | 22740 | 23650 | 24596 | -10234357
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  | -308682 | -302689 | -302449 | -302200 | -301940 | -301671 | -301390 | -301099 | -300795 | -300480 | -300152 | -299811 | -299456 | -299087 | -298703 | -298304 | -297889 | -297457 | -297008 | -296541 | -296055 | -295550 | -295025 | -294478 | -293910 | -293319 | -292705 | -292066 | -291401 | -290710 | -289991 | -289243 | -288466 | -287657 | -286816 | 22740 | 23650 | 24596 | -10234357
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  | -308682 | -302689 | -302449 | -302200 | -301940 | -301671 | -301390 | -301099 | -300795 | -300480 | -300152 | -299811 | -299456 | -299087 | -298703 | -298304 | -297889 | -297457 | -297008 | -296541 | -296055 | -295550 | -295025 | -294478 | -293910 | -293319 | -292705 | -292066 | -291401 | -290710 | -289991 | -289243 | -288466 | -287657 | -286816 | 22740 | 23650 | 24596 | -10234357
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | итого
EBIT |  |  | -308682 | -302689 | -302449 | -302200 | -301940 | -301671 | -301390 | -301099 | -300795 | -300480 | -300152 | -299811 | -299456 | -299087 | -298703 | -298304 | -297889 | -297457 | -297008 | -296541 | -296055 | -295550 | -295025 | -294478 | -293910 | -293319 | -292705 | -292066 | -291401 | -290710 | -289991 | -289243 | -288466 | -287657 | -286816 | 22740 | 23650 | 24596 | -10234357
Амортизация |  |  | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 | 308682 |  |  |  | 10803874
Проценты
Налог на прибыль
НДС |  |  |  | -1079 | -1122 | -1167 | -1214 | -1262 | -1313 | -1365 | -1420 | -1476 | -1535 | -1597 | -1661 | -1727 | -1796 | -1868 | -1943 | -2021 | -2101 | -2185 | -2273 | -2364 | -2458 | -2557 | -2659 | -2765 | -2876 | -2991 | -3111 | -3235 | -3364 | -3499 | -3639 | -3784 | -3936 | -4093 | -4257 | -4427 | -102513
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 270 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 1245
Инвестиции |  | 2018: -699266; 2019: -11866182 | -12565448
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -699266 | -11866182 | 6263 | 6244 | 6494 | 6753 | 7023 | 7304 | 7597 | 7900 | 8216 | 8545 | 8887 | 9242 | 9612 | 9997 | 10396 | 10812 | 11245 | 11695 | 12162 | 12649 | 13155 | 13681 | 14228 | 14797 | 15389 | 16005 | 16645 | 17311 | 18003 | 18723 | 19472 | 20251 | 21061 | 21904 | 22780 | 23691 | 24639 | -11994687
Накопленный ЧДП |  | -699266 | -12565448 | -12559185 | -12552941 | -12546448 | -12539694 | -12532671 | -12525366 | -12517770 | -12509869 | -12501653 | -12493108 | -12484221 | -12474979 | -12465367 | -12455370 | -12444974 | -12434161 | -12422917 | -12411222 | -12399060 | -12386411 | -12373256 | -12359575 | -12345347 | -12330550 | -12315160 | -12299155 | -12282510 | -12265200 | -12247196 | -12228473 | -12209001 | -12188750 | -12167688 | -12145785 | -12123005 | -12099314 | -12074675
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514 | 53.024 | 61.773 | 71.966 | 83.84 | 97.674 | 113.79 | 132.565 | 154.438 | 179.921 | 209.608 | 244.193 | 284.485 | 331.425 | 386.11
PV |  | -600228 | -8742973 | 3961 | 3390 | 3026 | 2701 | 2411 | 2153 | 1922 | 1716 | 1531 | 1367 | 1220 | 1089 | 973 | 868 | 775 | 692 | 618 | 551 | 492 | 439 | 392 | 350 | 313 | 279 | 249 | 222 | 199 | 177 | 158 | 141 | 126 | 113 | 100 | 90 | 80 | 71 | 64 | -9308027
NPV (без учета продажи) |  | -600228 | -9343202 | -9339241 | -9335851 | -9332825 | -9330124 | -9327713 | -9325560 | -9323638 | -9321923 | -9320391 | -9319024 | -9317804 | -9316714 | -9315742 | -9314873 | -9314098 | -9313406 | -9312789 | -9312237 | -9311745 | -9311306 | -9310913 | -9310563 | -9310251 | -9309972 | -9309722 | -9309500 | -9309301 | -9309124 | -9308966 | -9308825 | -9308699 | -9308586 | -9308486 | -9308396 | -9308316 | -9308244 | -9308181
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -9308027.39 | 2018: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2018
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2018: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2018: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.11.2018 | 31.11.2018 | 31.11.2018 | 31.11.2018 | 100
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 100
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Организационный этап | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2020-05-30 | 2020-10-05 | 2019-09-01 | 2020-04-05 | 100
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020-10-08 | 2020-10-10 | 2020-10-08 | 2020-10-10 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 100
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 100
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]
окончание (дата)* = [начало (дата)*]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 12,53374554 | 12,53374554 | 12,53374554 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,69926607 | 4 | 0,02430145 | 4 | 2,42873800 | 4 | 7,38542350 | 4 | 5,12402059 | 3 | 5,12402059 | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,53374554 | 12,53374554
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 12,53374554 | 12,53374554 | 12,53374554 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,69926607 | 4 | 0,02430145 | 4 | 2,42873800 | 4 | 7,38542350 | 4 | 5,12402059 | 3 | 5,12402059 | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,53374554 | 12,53374554
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10,78906152 | 10,78906152 | 10,78906152 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,60051223 | 3 | 0,53303945 | 4 | 2,14476388 | 4 | 8,21006422 | 4 | 2,04595785 | 2 | 2,04595785 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,78906152 | 10,78906152
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,50873800 | 0,50873800 | 0,50873800 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,54863246 | 3 | 0,50873800 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,50873800 | 0,50873800
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8,15384810 | 8,15384810 | 8,15384810 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,01955484 | 4 | 6,88737680 | 4 | 1,26647130 | 2 | 1,26647130 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,15384810 | 8,15384810
2.3 | оборудование | 0,50168800 | 0,50168800 | 0,50168800 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,52396446 | 4 | 0,48469100 | 4 | 0,01699700 | 2 | 0,01699700 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,50168800 | 0,50168800
2.4 | прочие затраты | 1,62478742 | 1,62478742 | 1,62478742 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,05187977 | 3 | 0,02430145 | 4 | 0,60124458 | 4 | 0,83799642 | 4 | 0,76248955 | 2 | 0,76248955 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,62478742 | 1,62478742
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 5,326 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,326 | 5,326
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 5,326 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,326 | 5,326
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 10,78906152 | 10,78906152 | 10,78906152 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,78906152 | 2 | 10,78906152 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,78906152 | 10,78906152
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 5,326 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,326 | 5,326
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 5,326 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,326 | 5,326
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 2.1. Услуги |  | нд |  | 0 |  | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по ИП «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» - яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 21,59 км в Удорском районе» (ИП № 000-55-1-01.32-1832) для нужд ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 552.582 | Укрупненный расчет | 552.582 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | 1 | ВятЭнергоПроект | 508.738 |  | 0 | 508.738 | 508.738 | ВятЭнергоПроект | 508.738 | 0 | 31806736712 | etp.rosseti.ru | 02.07.2018 | 20.07.2018 | 30.07.2018 | 06.08.2018 | п. 7.5.5Единого стандарта закупок ПАО "Р | Разрешение Закупочная комиссия № 72кон от 06.08.2018 |  |  | 31.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | 01.08.2018 | 28.12.2018 |  | закупка осуществлялась на несколько ИП:I_007-55-1-01.32-1919
2 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 2.2. Оборудование, прочие товары |  | нд |  | 0 |  | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП-3) на напряжение до 35 кВ по объектам инвестиционной программы КП 007-55-1-01.32-1920 «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе», КП 007-55-1-01.32-1919 «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.37Д ПС 110/35/10 кВ «Усогорск» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 16,585 км в Удорском районе для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (ИП 007-55-1-01.32-1920, 007-55-1-01.32-1919)» | Филиал | 1487.7349 | Мониторинг цен рынка | 1487.7349 | ОЗК | ОЗК | 7 | 7 | ООО ТД Уральский кабель | 1472.8576 | "ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 1 | 1472.8576 | 1457.8929 | ООО ТД Людиновокабель | 1749.4715 | 0 | 1257292 | b2b-mrsk.ru | 01.04.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | 19.06.2019 |  |  |  |  | 30.06.2019 | 10.07.2019 | 30.09.2019 | 10.07.2019 | 31.08.2019 |  | закупка осуществлялась на несколько ИП:I_007-55-1-01.32-1919
[26 empty] | Балтийская кабельная компания | 1383.8087 |  |  | 1383.8087
[26 empty] | ООО Камский кабель | 1487.735 |  |  | 1487.735
[26 empty] | ООО "СИП кабель" | 1472.7112 |  |  | 1472.7112
[26 empty] | "ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ" | 1480.1737 |  |  | 1480.1737
[26 empty] | ООО ТД Людиновокабель | 1457.8929 |  |  | 1457.8929
[26 empty] | ООО РЫБИНСККАБЕЛЬ СП | 1414.1508 |  |  | 1414.1508
3 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 2.1. Услуги |  | нд |  | 0 |  | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение СМР по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,320 км в Удорском районе» (код ИПР – 007-55-1-01.32-1920) для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 7257.8987 | Сводный сметный расчет | 7257.8987 | ОЗП ЕП | ОЗП ЕП | 2 | 3 | Механизированная колонна 24 | 7250.635 | ООО Энергия Севера Энергия Севера | 0 | 7250.635 | 7250.635 | Механизированная колонна 24 | 8700.762 | 0 | 31907936204 | Roseltorg.ru | 01.05.2019 | 30.05.2019 | 28.06.2019 | 19.07.2019 | Решение ЦКК об одобрении заключения дого | Разрешение ЦКК ПАО "МРСК Северо-Запада" № 38 от 01.08.2019 |  |  | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 2019-11-29
[26 empty] | ООО Энергия Севера | 0 |  |  | 0
[26 empty] | Энергия Севера | 0 |  |  | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2 021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_007-55-1-01.32-1920
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,326 км в Удорском районе
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 5,326(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 5.326
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 12,53374554
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 386 от 19.02.2019
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10.9768
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.9768
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 21.08.2018 № 164/18-Ю подрядчик ООО "ВятЭнергоПроект"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.50874
% от сметной стоимости проекта | 4.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.50874
освоено по договору, млн. руб. | 0.50874
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 06.08.2019 № 146/19-ю подрядчик ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 8.7008
% от сметной стоимости проекта | 69.42
оплачено по договору, млн. руб. | 8.7008
освоено по договору, млн. руб. | 7.2506
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.07.2019 № 139/19-ю поставщик ООО "ТД Людиновокабель"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 1.7673
% от сметной стоимости проекта | 13.96
оплачено по договору, млн. руб. | 1.7673
освоено по договору, млн. руб. | 1.4728
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.9818
освоено по договору, млн. руб. | 0.9818
- по прочим договорам | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.57511
освоено по договору, млн. руб. | 0.57511
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 73.02
- поставка основного оборудования, % | 21.42
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.56
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 12,53374554 |  | 10.9768 | заключенны договорs | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 100% |  | 12.5337 | оплачено | 0
всего освоено по объекту | 10,78906152 |  | 10.7891 | освоено | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВятЭнергоПроект" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 21.08.2018 , 164/18-Ю
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Механизированная колонна 24" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 06.08.2019 , 146/19-ю
- поставщики основного оборудования | ООО "ТД Людиновокабель" , Поставки , Поставка оборудования , 10.07.2019 , 139/19-ю
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация ИП в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист1 (2) (hidden)
007-55-1-01.32-1920 |  |  | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | КЗ на 01.01.2020 | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | КЗ на 01.09.2020 | Освоение | Финансирование
|  |  | 2009 | 2009 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | ВСЕГО | ВСЕГО | на 01.09.2020 | на 01.09.2020 | 2020 | ВСЕГО | ВСЕГО
ПИР | ВятЭнергоПроект | Договор № 164/18-Ю от 21.08.2018 |  |  |  |  | 508738 | 0 |  | 508738 |  | 508738 | 508738 |  |  |  | 508738 | 508738
СМР | Механизированная колонна 24 | Договор № 146/19-ю от 06.08.2019 | [6 empty] | 5599951 | 3707588.4 | 3012352.8 | 5599951 | 3707588.4 | 1081112 | 4309687.2 |  | 6681063 | 8017275.6
Оборудование | Механизированная колонна 24 | Договор № 146/19-ю от 06.08.2019 | [6 empty] | 484691 | 581629.2 |  | 484691 | 581629.2 | 16997 | 20396.4 |  | 501688 | 602025.6
Прочие услуги | Механизированная колонна 24 | Договор № 146/19-ю от 06.08.2019 | [9 empty] | 0 | 0 | 67884 | 81460.8 |  | 67884 | 81460.8
ИТОГО по договору | [6 empty] | 0 | 0 | 6084642 | 4289217.6 | 3012352.8 | 6084642 | 4289217.6 | 1165993 | 4411544.4 | 0 | 7250635 | 8700762
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Материалы | ООО "ТД Людиновокабель" | Договор № 139/19-ю от 10.07.2019 | [6 empty] | 1272489.26 | 1749471.48 |  | 1272489.26 | 1749471.48 | 185359.3 | -53.21 |  | 1457848.56 | 1749418.27
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Материалы и оборудование со склада | [8 empty] | 14936.54 |  |  | 14936.54 | 0 |  | 17923.85 |  | 14936.54 | 17923.85
Капитализируемые проценты | [6 empty] | 5296.34 | 5296.34 | 236751.8 | 236751.8 |  | 242048.14 | 242048.14 | 333059.55 | 333059.55 |  | 575107.69 | 575107.69
Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль) | [6 empty] | 19005.11 | 19005.11 | 601244.62 | 601244.62 |  | 620249.73 | 620249.73 | 361546 | 361546 |  | 981795.73 | 981795.73
|  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 533039.45 | 24301.45 | 8210064.22 | 7385423.5 | 3012352.8 | 8743103.67 | 7409724.95 | 2045957.85 | 5124020.59 | 0 | 10789061.52 | 12533745.54
|  | По приложению 24 |  |  |  |  | 533039.45 | 24301.45 | 8210064.22 | 7385423.5 | 3012352.8 | 8743103.67 | 7409724.95 | 2045957.85 | 5124020.59 |  | 10789061.52 | 12533745.54
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1 (hidden)
руб.
Субконто | Сальдо на начало периода |  | Оборот за период |  | Сальдо на конец периода
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
08.03.01 |  |  | 8743103.67 |  | 8743103.67
Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.15Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,320 км в Удорском районе (ЮЭС) |  |  | 8743103.67 |  | 8743103.67 |  | 620249.73 | 0.62025 | 0
Затраты на проектно-изыскательские работы |  |  | 508738 |  | 508738
Подрядный способ |  |  | 508738 |  | 508738
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 508738 |  | 508738
На материалы |  |  | 1287425.8 |  | 1287425.8
Подрядный способ |  |  | 1287425.8 |  | 1287425.8
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 1287425.8 |  | 1287425.8
На работы |  |  | 5599951 |  | 5599951
Подрядный способ |  |  | 5599951 |  | 5599951
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 5599951 |  | 5599951
Проценты по кредиту |  |  | 242048.14 |  | 242048.14
Хозяйственный способ |  |  | 44671.79 |  | 44671.79
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 44671.79 |  | 44671.79
Подрядный способ |  |  | 197376.35 |  | 197376.35
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 197376.35 |  | 197376.35
Резерв.Служба Заказчика |  |  | 167854.81 |  | 167854.81
Хозяйственный способ |  |  | 167854.81 |  | 167854.81
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 167854.81 |  | 167854.81
Резерв.Строительный контроль |  |  | 30191.64 |  | 30191.64
Хозяйственный способ |  |  | 30191.64 |  | 30191.64
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 30191.64 |  | 30191.64
Служба Заказчика |  |  | 65445.61 |  | 65445.61
Хозяйственный способ |  |  | 65445.61 |  | 65445.61
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 65445.61 |  | 65445.61
Стоимость оборудования, переданного в монтаж |  |  | 484691 |  | 484691
Подрядный способ |  |  | 484691 |  | 484691
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 484691 |  | 484691
Строительный контроль |  |  | 356757.67 |  | 356757.67
Хозяйственный способ |  |  | 356757.67 |  | 356757.67
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 356757.67 |  | 356757.67
Итого |  |  | 8743103.67 |  | 8743103.67
0
8167995.98