## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Инта, г. Воркута
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 66-2019 от 23.08.2019)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 989 от 02.06.16)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 35-2-1-1-0084-18 от 27.07.2018)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 568 от 08.11.2019)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 11-000-27-2019 от 19.11.2019)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2021 г.; Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 9,1169 МВт 2021 г.; Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 163 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2021 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 9,1 МВт, 71%, 9,1 МВт, 71%, 9,1 МВт, 71%,
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2306,84392 млн.руб.с НДС (в том числе за период реализации программы 2291,105 млн. руб. с НДС)
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1941,71243 млн.руб.без НДС (в том числе за период реализации программы 1919,234 млн. руб. без НДС)

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | №56-01885В/14 от 26.01.2015 | №56-01885В/14-001 от 12.03.2015 №56-01885В/14-004 от 02.08.2017 №56-01885В/14-003 от 30.11.2016 | Договор подписан обеими сторонами | район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | КС-5 "Усинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | Муфта ЛЭП 10 кВ в РУ 10 кВ РП заявителя (точка 2) | 9.1169 | 0 | 9.1169 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1359.6901

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей - 163 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | строительство ВЛ 110 кВ - 163 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 11,912 млн. руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1941712429.3 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -660168529.61
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8
Доля заемных средств,% | 88.88
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 12
Доля собственных средств,% | 11.12
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 7.02
Период | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Прогноз инфляции |  | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3 | 6.8 | 11.1 | 15.5 | 20.1 | 25 | 30 | 35.1 | 40.6 | 46.2 | 52 | 58.1 | 64.4 | 71 | 77.8 | 85 | 92.4 | 100.1 | 108.1 | 116.4 | 125 | 134 | 143.4 | 153.1 | 163.3
Доход, без НДС |  |  |  | -147700 | -152100 | -156700 | -161400 | -166200 | -171200 | -176400 | -181700 | -187100 | -192700 | -198500 | -204500 | -210600 | -216900 | -223400 | -230100 | -237000 | -244100 | -251500 | -259000 | -266800 | -274800 | -283000 | -11136900
Кредит, руб. | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 2020: 460877633; 2021: 548328970 | 1009206602
Погашение основного долга
Начисление процентов |  | 2020: 96850000; 2021: 98073000 | 194923000
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Доход |  |  |  | -147701 | -152132 | -156696 | -161397 | -166239 | -171226 | -176363 | -181654 | -187104 | -192717 | -198498 | -204453 | -210587 | -216904 | -223412 | -230114 | -237017 | -244128 | -251452 | -258995 | -266765 | -274768 | -283011 | -11136872
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  |  | -8533645 | -8868099 | -9215724 | -9577041 | -9952591 | -10342938 | -10748665 | -11170382 | -11608721 | -12064339 | -12537920 | -13030174 | -13541841 | -14073688 | -14626514 | -15201150 | -15798458 | -16419336 | -17064718 | -17735573 | -18432911 | -19157779 | -19911269 | -797388653
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  |  | -20290895 | -39513848 | -37377964 | -35242081 | -33106197 | -30970313 | -28834430 | -26698546 | -24562662 | -22426779 | -20290895 | -18155011 | -16019128 | -13883244 | -11747360 | -9611477 | -7475593 | -5339709 | -3203826 | -1067942 |  |  |  |  | -405817898
EBITDA |  |  | -20290895 | -48195195 | -46398196 | -44614501 | -42844635 | -41089144 | -39348594 | -37623574 | -35914699 | -34222603 | -32547951 | -30891430 | -29253755 | -27635672 | -26037953 | -24461402 | -22906856 | -21375184 | -19867290 | -18384111 | -17994568 | -18699676 | -19432547 | -20194280 | -1214343423
Амортизация |  |  | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 | -97085621 |  |  |  |  | -1941712429
EBIT |  |  | -117376516 | -145280816 | -143483817 | -141700122 | -139930257 | -138174765 | -136434215 | -134709196 | -133000320 | -131308225 | -129633572 | -127977051 | -126339377 | -124721293 | -123123574 | -121547024 | -119992478 | -118460806 | -116952911 | -115469733 | -17994568 | -18699676 | -19432547 | -20194280 | -3156055852
Проценты |  | 96850000 2020: -96850000; 98073000 2021: -98073000 | -194923000
Прибыль до налогообложения |  | -96850000 | -215449516 | -145280816 | -143483817 | -141700122 | -139930257 | -138174765 | -136434215 | -134709196 | -133000320 | -131308225 | -129633572 | -127977051 | -126339377 | -124721293 | -123123574 | -121547024 | -119992478 | -118460806 | -116952911 | -115469733 | -17994568 | -18699676 | -19432547 | -20194280 | -3350978852
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -96850000 | -215449516 | -145280816 | -143483817 | -141700122 | -139930257 | -138174765 | -136434215 | -134709196 | -133000320 | -131308225 | -129633572 | -127977051 | -126339377 | -124721293 | -123123574 | -121547024 | -119992478 | -118460806 | -116952911 | -115469733 | -17994568 | -18699676 | -19432547 | -20194280 | -3350978852
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
EBIT |  |  | -117376516 | -145280816 | -143483817 | -141700122 | -139930257 | -138174765 | -136434215 | -134709196 | -133000320 | -131308225 | -129633572 | -127977051 | -126339377 | -124721293 | -123123574 | -121547024 | -119992478 | -118460806 | -116952911 | -115469733 | -17994568 | -18699676 | -19432547 | -20194280 | -3156055852
Амортизация |  |  | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 | 97085621 |  |  |  |  | 1941712429
Проценты |  | 2020: -96850000; 2021: -98073000 | -194923000
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -100173992 | 2020: -1039249538; 2021: -1055323001 | -2094572538
Изменения финансовых обязательств |  | 2020: 567047699; 2021: 568442647 | 1135490346
Чистый денежный поток |  | 49754469 | -605244248 | -49931464 | -48202242 | -46488985 | -44792323 | -43112910 | -41451427 | -39808580 | -38185106 | -36581768 | -34999362 | -33438713 | -31900681 | -30386157 | -28896071 | -27431387 | -25993109 | -24582279 | -23199982 | -21847345 | -21593482 | -22439611 | -23319056 | -24233136 | -1911247412
Накопленный ЧДП |  | 49754469 | -555489779 | -605421243 | -653623485 | -700112470 | -744904793 | -788017702 | -829469129 | -869277709 | -907462815 | -944044583 | -979043945 | -1012482658 | -1044383339 | -1074769496 | -1103665567 | -1131096954 | -1157090063 | -1181672343 | -1204872325 | -1226719670 | -1248313152 | -1270752763 | -1294071820 | -1318304955
Коэффициент дисконтирования |  | 1.12 | 1.254 | 1.405 | 1.574 | 1.762 | 1.974 | 2.211 | 2.476 | 2.773 | 3.106 | 3.479 | 3.896 | 4.363 | 4.887 | 5.474 | 6.13 | 6.866 | 7.69 | 8.613 | 9.646 | 10.804 | 12.1 | 13.552 | 15.179 | 17
PV |  | 44423633 | -482497009 | -35540230 | -30633396 | -26379099 | -22693185 | -19502091 | -16741536 | -14355373 | -12294582 | -10516384 | -8983465 | -7663290 | -6527511 | -5551437 | -4713575 | -3995226 | -3380133 | -2854169 | -2405067 | -2022182 | -1784540 | -1655773 | -1536308 | -1425473 | -694430794
NPV (без учета продажи) |  | 44423633 | -438073376 | -473613606 | -504247002 | -530626100 | -553319285 | -572821376 | -589562912 | -603918285 | -616212867 | -626729251 | -635712716 | -643376006 | -649903517 | -655454954 | -660168530 | -664163756 | -667543889 | -670398058 | -672803126 | -674825307 | -676609847 | -678265620 | -679801928 | -681227402
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -694430793.96 | 2020: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2020
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2020: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2020: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 100% | нд | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 100% | нд | нд |  | нд
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 06.11.2015 16.11.2015 | 100% | нд | нд |  | нд
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 18.04.2016 02.06.2016 | 100% | нд | нд |  | нд
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100% | нд | нд |  | нд
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 100% | нд | нд |  | нд
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100% | нд | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 03.06.2016 16.09.2016 | 100% | нд | нд |  | нд
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.10. | Утверждение проектной документации | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100% | нд | нд |  | нд
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 100% | нд | нд |  | нд
1.12. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  | нд | нд |  | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 03.12.2019 04.12.2019 | 03.12.2019 04.12.2019 | 100% | нд | нд |  | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [5 empty] | нд | нд |  | нд
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-12-30 | 2021-06-15 | 2020-12-03 | 2021-07-01 | нд | нд | нд |  | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-02-15 | 2021-12-15 | 2020-02-15 | 2021-12-15 | нд | нд | нд |  | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | нд | нд | нд |  | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | нд | нд | нд |  | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2021-12-19 | 2021-12-22 | нд | нд | нд |  | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | нд | нд | нд |  | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | нд | нд | нд |  | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | нд | нд | нд |  | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | нд | нд | нд |  | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | нд | нд | нд |  | нд
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]
окончание (дата)* = [начало (дата)*]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2 306,84391986 | 2 306,84391986 | 2 306,84391986 | 1 330,41362785 | 15,73842032 | 0 | нд | 82,17914761 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 854,62871729 | 4 | 145,56172000 | 4 | 23,88400679 | 4 | 563,90673894 | 4 | 321,23014950 | 4 | 766,50688891 | 4 | 900,44747835 | 4 | 0 | нд | 108,73600000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 291,10549954 | 2 291,10549954
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 975,63722553 | 1 089,55988996 | 1 089,55988996 | 240,20640794 | 15,73842032 | 0 | нд | 82,17914761 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 728,20690729 | 4 | 145,56172000 | 4 | 23,22900680 | 4 | 6,17896531 | 2 | 6,17896531 | 4 | 120,10477820 | 2 | 234,02744263 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 959,89880521 | 1 073,82146964
1.5 | иных источников финансирования | 1 331,20669433 | 1 217,28402990 | 1 217,28402990 | 1 090,20721991 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 126,42181000 | 2 | 0 | нд | 0,65499999 | 3 | 557,72777363 | 4 | 315,05118419 | 4 | 646,40211071 | 4 | 666,42003572 | 4 | 0 | нд | 108,73600000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 331,20669433 | 1 217,28402990
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 841,53843750 | 22,47840947 | 0 | нд | 40,76420368 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,60377624 | 4 | 140,52294325 | 4 | 36,32760241 | 4 | 882,11150295 | 4 | 530,58313532 | 4 | 959,42693455 | 4 | 1 310,95530218 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 919,23401983 | 1 919,23401983
2.1 | проектно-изыскательские работы | 59,34764092 | 59,34764092 | 59,34764092 | 0 | 22,45400947 | 0 | нд | 36,89363145 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,89363145 | 36,89363145
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1 604,61212892 | 1 604,61212892 | 1 604,61212892 | 1 596,89813568 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 106,44018026 | 4 | 7,71399324 | 4 | 841,96283398 | 4 | 456,99929702 | 4 | 754,93530170 | 4 | 1 139,89883866 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 604,61212892 | 1 604,61212892
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 277,75265946 | 277,75265946 | 277,75265946 | 244,64030182 | 0,02440000 | 0 | нд | 3,87057223 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,60377624 | 4 | 34,08276299 | 4 | 28,61360917 | 4 | 40,14866897 | 4 | 73,58383830 | 4 | 204,49163285 | 4 | 171,05646352 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 277,72825946 | 277,72825946
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 163,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163,000 | 163,000
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 163,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163,000 | 163,000
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 1 941,71242930 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 941,71242930 | 4 кв. | 1 941,71242930 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 941,71242930 | 1 941,71242930
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 163,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163,000 | 163,000
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд
1 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аренды | Аренда лесного участка под ВЛ 110кВ для объекта "Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ "Ольховей" (объект "КС-5 "Усинская", "КЦ-2" ЗАО "Ямалгазинвест" для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | ДЗО | 4113.8502 | Мониторинг цен рынка | 4113.8502 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Минприроды РК | 4113.8502 |  | 0 | 4113.8502 | 4113.85 | Минприроды РК | 4113.8502 | 0 |  | Неэлектронная | 01.10.2016 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | п.5.11.1.10 | Разрешение ЦКК № 12/06-16 от 21.12.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 15.10.2016
2 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Предоставление услуг по хранению опор и фундаментов под объект инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИПР №009-51-2-01.12-0028) для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2019 году | ДЗО | 15779.2207 | Мониторинг цен рынка | 15779.2207 | ОЗП ЕП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 5458.3333 |  | 0 | 5458.3333 | 5458.3333 | "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 6550 |  | 1275184 | b2b-mrsk.ru | 01.04.2019 | 18.06.2019 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 7.5.4 Положения о закупке | Разрешение Закупочная комиссия № 4/31908003377 от 08.07.2019 |  |  | 31.07.2019 | 19.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 |  |  | Цена договора с учетом доп.соглашения составляет 13100 тыс. руб. с НДС (10916,6666 тыс. руб. без НДС)
3 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ 110 кВ от оп. 396 до ПС 110/10 кВ по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП №009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 457323.37 | Сметный расчет к договору подряда | 457323.37 | ОК | ОК | 2 | 3 | "158075" | 0 |  | 0 | 0 | 457094.7083 | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 544913.65 |  | 1353313 | b2b-mrsk.ru | 01.06.2019 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | п.7.5.7. Единого стандарта закупок | Разрешение ЦКК ПАО МРСК Северо - Запада № 70 от 14.11.2019 |  |  | 30.11.2019 | 03.12.2019 | 30.11.2019 | 30.11.2019
[22 empty] | ОК | ОК | 2 |  | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 457094.7083 |  |  | 457094.7083
[22 empty] | ОК | ОК | 2 |  | Механизированная колонна 24 | 457323.048 |  |  | 457323.048
4 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аренды | Аренда лесного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 18002.8649 | Укрупненный расчет | 18002.8649 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Минприроды РК | 18002.6849 |  | 0 | 18002.6849 | 18002.6849 | КУМИ администрации г.Воркута | 18002.6849 |  |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | 01.10.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 43 от 22.08.2019 |  |  | 31.10.2019 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019
5 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аренды | Аренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 45.7973 | Укрупненный расчет | 45.7973 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ администрации г.Воркута | 45.7973 |  | 0 | 45.7973 | 45.7973 | КУМИ администрации г.Воркута | 45.7973 |  |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 42 от 22.08.2019 |  |  | 31.10.2019 | 23.08.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019
6 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аренды | Субаренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 4.1153 | Укрупненный расчет | 4.1153 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЖД | 4.1153 |  | 0 | 4.1153 | 4.1153 | РЖД | 4.9384 |  |  | Неэлектронная | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 47 от 19.09.2019 |  |  | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 31.10.2019
7 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поставки | Субаренда земельного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 890455.866 | Укрупненный расчет | 1050737.9219 | ООК | ООК | 1 | 1 | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" |  |  | 0 | 725764.8924 | 725764.8924 | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" | 856402.573 |  |  | Электронная | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-07-31 |  | Сумма заключенного договора составляет 725764,89237 тыс.руб. без НДС (856402,573 тыс.руб. с НДС), но материалы по договору были приняты на сумму 723749,950 тыс.руб. без НДС (854024,94105 тыс.руб.)
[22 empty] | ООК | ООК | 1 |  | ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" |  |  |  | 636475.911
[22 empty] | ООК | ООК | 1 |  | ООО "ПМК Сибири" |  |  |  | 725267.8725
[22 empty] | ООК | ООК | 1 |  | ЗАО "ЗАВОД ЭСКОН" |  |  |  | 725775.322
[22 empty] | ООК | ООК | 1 |  | АО "КТЦ "Металлоконструкция" |  |  |  | 744882.6573
8 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аренды | Установление срочного сервитута для строительства объекта инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 0.1461 |  | 0.1461 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПСК "Оленевод" | 0.1461 |  | 0 | 0.1461 | 0.1461 | ПСК "Оленевод" | 0.1461 |  |  | Неэлектронная | 14.09.2019 | 19.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 47 от 19.09.2019 |  |  | 31.10.2019 | 09.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 |  |  | в соответствии с Протоколом совместного совещания по вопросам установления сервитута и возмещения убытков (упущенной выгоды) при временном занятии части земельного участка для строительства объекта "Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)" от 10.09.2019 № 37(01)пр с ПСК "Оленевод" заключено Соглашение от 09.10.2019 о возмещении убытков на сумму 4648,038 руб. (НДС нет)
9 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП 009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 400 | Мониторинг цен рынка | 400 | СЦ | СЦ | 3 | 4 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 400 |  | 0 | 400 | 400 | ООО «ЭФ-Инжиниринг» | 480 |  |  | Неэлектронная | 18.08.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 |  |  |  |  | 30.09.2019 | 11.09.2019 | 30.09.2019 | 11.09.2019 | 15.10.2019
[22 empty] | СЦ | СЦ | 3 |  | ООО "ЭФ-ТЭК" | 400.345 |  |  | 400.345
[22 empty] | СЦ | СЦ | 3 |  | ООО "МЭКОМ" | 750 |  |  | 750
[22 empty] | СЦ | СЦ | 3 |  | ГАУ ГМ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА" | 3750 |  |  | 3750
10 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) | ДЗО | 74461.64 | Укрупненный расчет | 74461.64 | ООК | ООК | 0 | 2 | ООО Вологдасельэнергопроект | 61283.5534 |  | 0 | 61283.5534 | 61283.0901 | Северэнергопроект | 72314.0463 |  |  | b2b-mrsk.ru | 03.04.2015 | 03.04.2015 | 29.04.2015 | 20.05.2015 |  |  |  |  | 22.06.2015 | 20.05.2015 | 25.06.2015 | 21.05.2015 | 16.01.2017 |  | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 72 314,04628 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:I_000-51-2-03.13-0001
[22 empty] | ООК | ООК | 0 |  | Северэнергопроект | 65918.9023 |  |  | 65918.9023
11 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ 110 кВ от портала ТЭЦ №2 до оп. №396 по объекту инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИП №009-51-2-01.12-0028) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | ДЗО | 393710.55 | Сметный расчет к договору подряда | 393710.55 | ОК | ОК | 3 | 4 | Меридиан | 549436.633 |  | 1 | 549436.633 | 393275.0496 | Механизированная колонна 24 | 471930.0595 |  | 1353239 | b2b-mrsk.ru | 01.06.2019 | 30.10.2019 | 28.10.2019 | 13.11.2019 |  |  |  |  | 30.11.2019 | 04.12.2019 | 30.11.2019 | 30.11.2019
[22 empty] | ОК | ОК | 3 |  | АО ЭнергоПроект-Инжиниринг | 393710.55 |  |  | 393710.55
[22 empty] | ОК | ОК | 3 |  | ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова" | 0 |  |  | 0
[22 empty] | ОК | ОК | 3 |  | Механизированная колонна 24 | 393275.0496 |  |  | 393275.0496
12 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по осуществлению авторского назора по объекту: Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км); | Филиал | 3862.8865 | Сводный сметный расчет | 3862.8865 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Северэнергопроект | 3862.8865 |  | 0 | 3862.8865 | 3862.8865 | Северэнергопроект | 4635.4637 | 0 |  | Неэлектронная | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | п. 5.8.1.3 Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 79 от 17.12.2019 |  |  | 31.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 01.01.2020
13 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Предоставление услуг по хранению опор и фундаментов под объект инвестиционной программы: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)» (ИПР №009-51-2-01.12-0028) для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 5458.3333 | Сводный сметный расчет | 5458.3333 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 5458.3333 |  | 0 | 5458.3333 | 5458.3333 | "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 5458.3333 | 5240 |  | Неэлектронная | 14.10.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | п.5.8.1.5 Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 65 от 31.10.2019 |  |  | 31.12.2019 | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 31.07.2019 |  |  | закупка на заключение доп. соглашения к договору от 19.07.2019№4/319
14 | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги |  | нд |  | 0 |  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Проведение государственной экспертизы достоверности опеределения сметной стоимости объекта: «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» | Филиал | 387.0901 |  | 387.0901 | ПЗ | ПЗ | 1 | 1 | Управление госэкспертизы РК | 387.0901 |  | 0 | 387.0901 | 387.0901 | Управление госэкспертизы РК | 456.7663 | 456.7663 |  | b2b-mrsk.ru | 21.07.2016 |  |  | 22.07.2016 | п.5.11.1.2 |  |  |  | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 16.01.2017
Formulas:
Факт = [По решению комиссии]

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_009-51-2-01.12-0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. г. Инта
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 163(163)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 163
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 2 306,84391986
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД от 24.06.2016 № 666 в редакции приказа от 08.11.2019 № 568
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2002.8574
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2002.8574
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 20.05.2015 № 017/15-7 подрядчик ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 72.314
% от сметной стоимости проекта | 3.135%
оплачено по договору, млн. руб. | 72.314
освоено по договору, млн. руб. | 61.2831
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.11.2016 № C0990513/84/16-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 4.1139
% от сметной стоимости проекта | 0.18
оплачено по договору, млн. руб. | 2.3482
освоено по договору, млн. руб. | 2.3482
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.07.2016 № 82 контрагент АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми"
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0,45676628
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,45676628
освоено по договору, млн. руб. | 0,38709007
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.03.2018 № 017/18-1 поставщик ЗАО 'Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)' с учетом ДС №1 24.10.2018 на начало 01.01.2021 остаток несмонтированных материалов на счёте '10' - 483,423 млн.руб. без НДС
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 854.0249
% от сметной стоимости проекта | 37.02%
оплачено по договору, млн. руб. | 854.0249
освоено по договору, млн. руб. | 240.3272
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 03.12.2019 № 017/19-1 подрядчик АО ЭнергоПроект-Инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 544.9136
% от сметной стоимости проекта | 23.62%
оплачено по договору, млн. руб. | 64.355
освоено по договору, млн. руб. | 59.5417
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 04.12.2019 № 017/19-2 подрядчик ООО "Механизированная колонна 24"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 471.9301
% от сметной стоимости проекта | 20.46%
оплачено по договору, млн. руб. | 216.1502
освоено по договору, млн. руб. | 202,10533456
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.12.2018 № А29-7498/2018 контрагент Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (оплачено по Решению суда №А29-7498/2018 от 18.12.2018)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 6.3937
% от сметной стоимости проекта | 0.2772%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.3937
освоено по договору, млн. руб. | 6.3937
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 19.07.2019 № 4/319 контрагент "ООО "ПЕРСПЕКТИВА"с учетом ДС №1 29.11.2019
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 6.55
% от сметной стоимости проекта | 0.2839%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.55
освоено по договору, млн. руб. | 5.4583
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.09.2019 № 25/У-2019 контрагент ООО «ЭФ-Инжиниринг»
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.48
% от сметной стоимости проекта | 0.02081%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.48
освоено по договору, млн. руб. | 0.4
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 01.10.2019 № С0990513/28/19-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 18,00268487
% от сметной стоимости проекта | 0.7804%
оплачено по договору, млн. руб. | 9,07828397
освоено по договору, млн. руб. | 9,07828397
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.09.2019 № А29-18243/2018 контрагент Минприроды Республики Коми (оплачено по Решению суда №А29-18243/2018 от 12.09.2019)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 3.4378
% от сметной стоимости проекта | 0.149%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.4378
освоено по договору, млн. руб. | 3.4378
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 07.11.2019 № ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 контрагент Открытое Акционерное Общество "Российские железные дороги"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,00771278
% от сметной стоимости проекта | 0.0003343%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0072369
освоено по договору, млн. руб. | 0,00564544
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.10.2019 № 242/19-В контрагент ПСК "Оленевод" (с учетом Соглашения о возмещении убытков от 09.10.2019)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 4.6482
% от сметной стоимости проекта | 0.2015%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.6482
освоено по договору, млн. руб. | 4.6482
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 23.08.2019 № 66-2019 контрагент КУМИ администрации г.Воркута
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,04579728
% от сметной стоимости проекта | 0.001985%
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00115129
освоено по договору, млн. руб. | 0,00115129
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.01.2020 № 5/У-2020 контрагент ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 4.6355
% от сметной стоимости проекта | 0.2
оплачено по договору, млн. руб. | 2,12458752
освоено по договору, млн. руб. | 1,9314432
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.03.2020 № 39/20-В контрагент ЦТЗ (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 10.8902
% от сметной стоимости проекта | 0.4721%
оплачено по договору, млн. руб. | 2,88106679
освоено по договору, млн. руб. | 4,59784145
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 03.03.2020 контрагент Минприроды Республики Коми (затраты, согласно письма ГУ РК «Печорского лесничества» от 03.03.2020 №307 «О направлении расчета неустойки, на оплату», на оплату неустойки за просрочку оплаты по договору аренды лесного участка от 01.10.2019 №С0990513/28/19-А3 (платежным поручением №61 от 27.02.2020) за период с 17.02.2020 по 27.02.2020.
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.012496
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012496
освоено по договору, млн. руб. | 0.012496
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 20.9742
освоено по договору, млн. руб. | 20.9742
- по прочим договорам: | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 7,68835697
освоено по договору, млн. руб. | 7,68835697
- по прочим договорам | Прочие затраты (Договор технологического присоединения № 222/03 от 19.01.2015)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 23.571
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | договор Аренды УФК по РК (Отдел №1,филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по РК)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.022
освоено по договору, млн. руб. | 0.022
- по прочим договорам: | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.026115
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.11506
освоено по договору, млн. руб. | 0.1151
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 86.82%
в том числе
- СМР, % | 46.67%
- поставка основного оборудования, % | 37.02%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.135%
% оплаты по объекту(предоплата) | 56.25%
всего оплачено по объекту | 1297.6604 |  | 2002.4007 | заключенны договорs | 757.137
% освоения по объекту за отчетный период | 32.48% |  | 1297.6604 | оплачено | 0
всего освоено по объекту | 630.7571 |  | 630.7571 | освоено | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северэнергопроект" , ПИР , 20.05.2015 , 017/15-7
- технические агенты | н/д
- подрядчики | АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми" , Услуги , 22.07.2016 , 82 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми , Услуги , 18.12.2018 , А29-7498/2018 "ООО "ПЕРСПЕКТИВА" , Услуги , Оказание Услуг , 19.07.2019 , 4/319 КУМИ администрации г.Воркута , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2019 , 66-2019 ООО «ЭФ-Инжиниринг» , Услуги , Оказание Услуг , 11.09.2019 , 25/У-2019 Минприроды Республики Коми , Услуги , 12.09.2019 , А29-18243/2018 "Министерство природных ресурсов , охраны окружающей среды Республики Коми" , Аренды , Аренда имущества , 01.10.2019 , С0990513/28/19-АЗ ПСК "Оленевод" , Аренды , Аренда имущества , 09.10.2019 , 242/19-В (с учетом Соглашения о возмещении убытков) Открытое Акционерное Общество "Российские железные дороги" , Аренды , 07.11.2019 , ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 АО ЭнергоПроект-Инжиниринг , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 03.12.2019 , 017/19-1 ООО "Механизированная колонна 24" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 04.12.2019 , 017/19-2
- поставщики основного оборудования | ЗАО "Новации и бизнес в энергетике (НБЭ)" , Поставки , Поставка оборудования , 13.03.2018 , 017/18-1
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | 31.07.2018
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист1 (hidden)
009-51-2-01.12-0028 |  |  | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | КЗ на 01.01.2020 | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | КЗ на 01.09.2020 | Освоение | Финансирование | Финансирование | Освоение | Финансирование | Освоение | Финансирование | Финансирование | КЗ на 01.01.2021 | ДЗ на 01.01.2021
|  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | ВСЕГО | ВСЕГО | на 01.09.2020 | на 01.09.2020 | на 01.09.2020 | ВСЕГО на 01.09.2020 | ВСЕГО на 01.09.2020 | по договору на 01.01.2020 | 2020 | 2020 | ВСЕГО | ВСЕГО | по договору на 01.01.2021 | на 01.01.2021 | на 01.01.2021
ПИР | ПИР | Договор № 017/15-7 от 20.05.2015 | 61283090.07 | 72314046.29 | [7 empty] | 61283090.07 | 72314046.29 |  |  |  | 61283090.07 | 72314046.29 | 77998826.09 |  |  | 61283090.07 | 72314046.29 | 72314046.29
СМР | Энергопроект-Инжиниринг | Договор № 017/19-1 от 03.12.2019 | [6 empty] | 7713993.24 |  | 9256791.89 | 7713993.24 | 0 | 42310461.57 | 60029345.78 |  | 50024454.81 | 60029345.78 |  | 44418639.15 | 60785231.91 | 52132632.39 | 60785231.91 | 60785231.91 | 1773926.96
Прочие услуги | Энергопроект-Инжиниринг | Договор № 017/19-1 от 03.12.2019 | [6 empty] | 239882.75 |  | 287859.3 | 239882.75 | 0 | 845491.12 | 1302448.64 |  | 1085373.87 | 1302448.64 |  | 7169177.55 | 3569803.63 | 7409060.3 | 3569803.63 | 3569803.63 | 5321068.73
Итого по договору | [8 empty] | 7953875.99 |  | 9544651.19 | 7953875.99 | 0 | 43155952.69 | 61331794.42 |  | 51109828.68 | 61331794.42 | 0 | 51587816.7 | 64355035.54 | 59541692.69 | 64355035.54 | 64355035.54 | 7094995.69
СМР | Механизированная колонна 24 | Договор № 017/19-2 от 04.12.2019 | [9 empty] | 0 | 0 | 97178112 | 58402312.79 | 58211421.6 | 97178112 | 58402312.79 |  | 172253488 | 182622691.2 | 172253488 | 182622691.2 | 182622691.2 | 24081494.4
Прочие услуги | Механизированная колонна 24 | Договор № 017/19-2 от 04.12.2019 | [6 empty] | 3256773.01 | 0 | 3908127.61 | 3256773.01 | 0 | 18217287.55 | 25768872.67 |  | 21474060.56 | 25768872.67 |  | 26595073.55 | 33527478.66 | 29851846.56 | 33527478.66 | 33527478.66 | 2294737.2
Итого по договору | [8 empty] | 3256773.01 |  | 3908127.61 | 3256773.01 | 0 | 115395399.55 | 84171185.46 | 58211421.6 | 118652172.56 | 84171185.46 | 0 | 198848561.55 | 216150169.86 | 202105334.56 | 216150169.86 | 216150169.86 | 26376231.6
Опоры | Новации и бизнес в энергетике | Договор № 017/18-1 от 13.03.2018 | [5 empty] | 854024941.05 |  |  |  | 0 | 854024941.05 | 175861657.31 |  |  | 175861657.31 | 854024941.05 | 854024941.05 |  |  | 0 | 854024941.05 | 854024941.05
Аренда | Минприроды РК | Решение суда №А29-7498/2018 от 18.12.2018 | [6 empty] | 6393737.67 | 6393737.67 |  | 6393737.67 | 6393737.67 |  |  |  | 6393737.67 | 6393737.67 | 6393737.67 |  |  | 6393737.67 | 6393737.67 | 6393737.67
Аренда | Минприроды РК | Решение суда №А29-18243/2018 от 12.09.2019 | [6 empty] | 3437824.38 | 3437824.38 |  | 3437824.38 | 3437824.38 |  |  |  | 3437824.38 | 3437824.38 | 3437824.38 |  |  | 3437824.38 | 3437824.38 | 3437824.38
Аренда | Минприроды РК | Договор № С0990513/28/19-АЗ от 01.10.2019 | [6 empty] | 1580460.18 | 1580460.18 |  | 1580460.18 | 1580460.18 | 4998549.2 | 4998549.2 |  | 6579009.38 | 6579009.38 | 1580460.18 | 7497823.79 | 7497823.79 | 9078283.97 | 9078283.97 | 9078283.97
Аренда | КУМИ администрации г.Воркута | Договор № 66-2019 от 23.08.2019 | [6 empty] | 1151.29 | 1151.29 |  | 1151.29 | 1151.29 |  |  |  | 1151.29 | 1151.29 | 1151.29 |  |  | 1151.29 | 1151.29 | 1151.29
Аренда | Российские железные дороги | Договор № ЦРИ/04/СА/5168/19/001052 от 07.11.2019 | [6 empty] | 1122.36 | 1795.76 |  | 1122.36 | 1795.76 | 2992.96 | 3142.58 |  | 4115.32 | 4938.34 | 1795.76 | 4523.08 | 5441.15 | 5645.44 | 7236.91 | 7236.91 |  | 918.07
Аренда | Минприроды РК | Претензия №307 от 03.03.2020 | [11 empty] | 12496.37 | 12496.37 |  | 12496.37 | 12496.37 |  | 12496.37 | 12496.37 | 12496.37 | 12496.37 | 12496.37
Аренда | Минприроды РК | Договор № C0990513/84/16-АЗ от 15.11.2016 | [11 empty] | 2348152.77 | 2348152.77 |  | 2348152.77 | 2348152.77 |  | 2348152.77 | 2348152.77 | 2348152.77 | 2348152.77 | 2348152.77
Аренда | Оленевод | Договор № 242/19-В от 09.10.2019 | [6 empty] | 146.1 | 146.1 |  | 146.1 | 146.1 |  |  |  | 146.1 | 146.1 | 146.1 |  |  | 146.1 | 146.1 | 146.1
Аренда | УФК по РК (Отдел №1,филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по РК) | Налог (взносы): начислено / уплачено | [6 empty] | 22000 | 22000 |  | 22000 | 22000 |  |  |  | 22000 | 22000 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | 22000
Прочие услуги | Перспектива | Договор № 4/319 от 19.07.2019 | [6 empty] | 6550000.02 | 5240000 | 2620000 | 6550000.02 | 5240000 | 3895494.09 | 7294592.91 |  | 10445494.11 | 12534592.91 | 5240000 | -1091666.67 | 1310000 | 5458333.35 | 6550000 | 6550000
Прочие услуги | Вэртас | Договор № 3/КД/1013-653.1 от 24.10.2013 | 54721.15 | 58013.02 | [7 empty] | 54721.15 | 58013.02 |  |  |  | 54721.15 | 58013.02 | 58013.02 |  |  | 54721.15 | 58013.02 | 58013.02
Прочие услуги | Вэртас | Договор № 66/19-А от 14.02.2019 | [6 empty] | 3620 |  | 3620 | 3620 | 0 |  | 3620 |  | 3620 | 3620 | 0 |  |  | 3620 | 0 | 0
Прочие услуги | Адмирал УК | Договор № б/н от 01.01.2015 | 46000 | 46000 | [7 empty] | 46000 | 46000 |  |  |  | 46000 | 46000 | 46000 |  |  | 46000 | 46000 | 46000
Прочие услуги | Управление госэкспертизы РК | Договор № 82 от 22.07.2016 | 387090.07 | 456766.28 | [7 empty] | 387090.07 | 456766.28 |  |  |  | 387090.07 | 456766.28 | 456766.28 |  |  | 387090.07 | 456766.28 | 456766.28
Прочие услуги | ЭФ-Инжиниринг | Договор № 25/У-2019 от 11.09.2019 | [6 empty] | 400000 | 480000 |  | 400000 | 480000 |  |  |  | 400000 | 480000 | 480000 |  |  | 400000 | 480000 | 480000
[17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Прочие услуги | Оленевод | Соглашение от 09.10.2019 | [6 empty] | 4648038 | 4648038 |  | 4648038 | 4648038 |  |  |  | 4648038 | 4648038 | 4648038 |  |  | 4648038 | 4648038 | 4648038
Прочие услуги | Городской центр бронирования и туризма | Договор № 286/19-А от 22.10.2019 | [11 empty] | 10757.75 | 4525.3 | 6520 | 10757.75 | 4525.3 |  | 10757.75 | 11045.3 | 10757.75 | 11045.3 | 11045.3
Прочие услуги | Северэнергопроект | Договор № 5/У-2020 от 28.01.2020 | [11 empty] | 1287628.8 | 1158865.92 | 386288.64 | 1287628.8 | 1158865.92 |  | 1931443.2 | 2124587.52 | 1931443.2 | 2124587.52 | 2124587.52 | 193144.32
Прочие услуги | ЦТЗ | Договор № 39/20-В от 11.03.2020 | [11 empty] | 1705650.86 | 1045638.14 | 1001142.9 | 1705650.86 | 1045638.14 |  | 4597841.45 | 2881066.79 | 4597841.45 | 2881066.79 | 2881066.79 | 2636342.97
Техприсоединение | Договор № 222/03 от 19.01.2015 | Договор № 222/03 от 19.01.2015 |  | 23571030.48 | [7 empty] | 0 | 23571030.48 |  |  |  | 0 | 23571030.48 | 23571030.48 |  |  | 0 | 23571030.48 | 23571030.48 |  | 23571030.48
ФОТ |  |  | 1471711.86 | 1471711.86 |  |  | 603776.24 | 603776.24 | 2078853.41 | 2078853.41 |  | 4154341.51 | 4154341.51 | 7632345.28 | 7632345.28 |  | 11786686.79 | 11786686.79 |  | 16819858.49 | 16819858.49 | 20974200 | 20974200 | 20974200
Капитализируемые проценты | [13 empty] | 3421990.15 | 3421990.15 |  | 3421990.15 | 3421990.15 |  | 7688356.97 | 7688356.97 | 7688356.97 | 7688356.97 | 7688356.97
Материалы и оборудование со склада | [13 empty] | 11662 | 13994.4 |  | 11662 | 13994.4 |  | 240327169.87 | 26114.95 | 240327169.87 | 26114.95 | 26114.95
|  | ВСЕГО | 63242613.15 | 97917567.93 | 0 | 0 | 603776.24 | 854628717.29 | 36327602.41 | 23884006.79 | 16076398.8 | 100173991.8 | 976430292.01 | 359740729.78 | 173440892.9 |  | 459914721.58 | 1149871184.91 | 977960730.3 | 530583135.32 | 321230149.5 | 630757127.12 | 1297660441.51 | 1297660441.51 | 36300714.58 | 23571948.55
|  | По приложению 24 | 63242613.15 | 97917567.93 | 0 | 0 | 603776.24 | 854628717.29 | 36327602.41 | 23884006.79 | 16076398.8 | 100173991.8 | 976430292.01 | 359740729.78 | 173440605.35 |  |  |  |  | 530583135.32 | 321230149.5 |  |  |  | 36300714.58 | 23571948.55
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.55 |  | 459914721.58 | 1149871184.91 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | По данным АИС на 01.01.2020 |  | 976430292.01 |  | 173440605.35
|  | прочие | [19 empty] | 115098.9 | 115058.32
Note on K15: Костина Марина Владимировна: аванс на 01.01.2020 448,94 с НДС