## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24 декабря 2021 №33@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@ "
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1479.1048 | 1331.2369 | 13183.549 | 44495.392 | 2556.0367 | 19169.4536 | 16443.2593 | 6326.6424 | 61086.2354 | 3816.2499 | 24935.8075 | 21774.6998 | 10559.4782 | 618.7268 | 31311.843 | 618.7268 | 31311.843 | 838.9516 | 47902.6864 | 4871.1019 | 7869.3492 | 4302.1886 | 6310.8447 | 4478.6985 | 5007.6722 | 4732.7333 | 5367.6308 | 4767.8827 | нд | 4769.1658 | нд | 13513.6203 | 26223.1962 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1479.1048 | 1331.2369 | 13183.549 | 44424.2007 | 2553.7945 | 19147.2654 | 16410.9803 | 6312.1605 | 61015.0441 | 3814.0076 | 24913.6194 | 21742.4208 | 10544.9963 | 609.2599 | 31240.6517 | 609.2599 | 31240.6517 | 829.4846 | 47831.4951 | 4836.6917 | 7834.939 | 4302.1886 | 6310.8447 | 4441.9173 | 5007.6722 | 4732.7333 | 5367.6308 | 4767.8827 | нд | 4769.1658 | нд | 13476.8392 | 26223.1962 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 595.3212 | 708.8471 | 9755.7225 | 16025.503 | 1259.0869 | 8334.1283 | 3482.9198 | 2949.368 | 21950.2236 | 1862.5012 | 8315.8985 | 7573.3217 | 4198.5022 | 75.0271 | 6269.7804 | 75.0271 | 6269.7804 | 240.5573 | 12194.5011 | 1683.1408 | 4286.9495 | 1017.8141 | 2496.6481 | 1022.5966 | 1410.4894 | 1033.0765 | 1363.2505 | 1340.1093 | нд | 1297.0543 | нд | 3073.4871 | 7907.5515 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 245.9655 | 357.8067 | 2408.9054 | 24738.5964 | 1197.136 | 10322.2118 | 10045.6264 | 3173.6221 | 35049.4102 | 1775.0266 | 15810.501 | 11270.6703 | 6193.2123 | 518.2973 | 22329.691 | 518.2973 | 22329.691 | 533.2322 | 32640.5048 | 2449.7015 | 2647.7499 | 2534.8711 | 3113.6611 | 2759.846 | 2863.8253 | 3284.7685 | 3599.8543 | 3329.7829 | нд | 3325.1112 | нд | 8579.4856 | 16232.2348 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 17.6001 | 182.7228 | 100 | 314.5115 | 387.2343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 487.2343 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7119 | 17.2134 | 90.6431 | 111.6281 | 4.3124 | 41.8881 | 40.5425 | 24.8851 | 131.6212 | 5.2453 | 46.4228 | 57.6739 | 22.2791 | 0 | 20.9851 | 0 | 20.9851 | 3.3826 | 40.9781 | 0.57041 | 23.5882 | 10.4381 | 16.167 | 0.066438 | 0.054325 | 1.2934 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7979 | 17.3899 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.8113 | нд | 897.5675 | 3012.9283 | 66.6489 | 231.0465 | 2649.6307 | 65.6022 | 3348.2442 | 144.6241 | 522.8065 | 2648.494 | 32.3195 | 15.9356 | 2115.3608 | 15.9356 | 2115.3608 | 52.3126 | 2450.6767 | 703.1941 | 859.0514 | 556.3424 | 584.3685 | 344.8968 | 346.0689 | 413.595 | 403.3573 | 97.9906 | нд | 147.0003 | нд | 1314.8342 | 1578.7856 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 206.9962 | 298.2035 | 934.3959 | 4039.7809 | 209.8995 | 1813.5329 | 1393.7852 | 622.5632 | 6250.3968 | 390.2881 | 3270.9931 | 1805.5676 | 783.5481 | 0 | 3105.3849 | 0 | 3105.3849 | 73.7658 | 5316.0009 | 981.6806 | 1535.9583 | 444.3675 | 512.3764 | 520.459 | 515.4647 | 530.2114 | 593.3846 | 491.6889 | нд | 528.2826 | нд | 1495.0378 | 2641.1972 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 206.9962 | 298.2035 | 934.3959 | 4039.7809 | 209.8995 | 1813.5329 | 1393.7852 | 622.5632 | 6250.3968 | 390.2881 | 3270.9931 | 1805.5676 | 783.5481 | 0 | 3105.3849 | 0 | 3105.3849 | 73.7658 | 5316.0009 | 981.6806 | 1535.9583 | 444.3675 | 512.3764 | 520.459 | 515.4647 | 530.2114 | 593.3846 | 491.6889 | нд | 528.2826 | нд | 1495.0378 | 2641.1972 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.05175 | 82.6598 | 476.344 | 1237.5472 | 90.2573 | 691.0353 | 220.3611 | 235.8935 | 1699.5351 | 133.031 | 1083.3135 | 252.5998 | 230.5908 | 0 | 761.2032 | 0 | 761.2032 | 67.3305 | 1223.1911 | 523.6326 | 1036.5629 | 37.7665 | 50.3714 | 33.194 | 36.1607 | 32.5479 | 35.5943 | 31.6185 | нд | 32.8833 | нд | 103.5084 | 186.6281 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 67.6411 | 443.8728 | 1151.0733 | 82.4745 | 664.4744 | 181.7543 | 222.3702 | 1499.7008 | 115.6497 | 949.3193 | 224.1482 | 210.5836 | 0 | 707.2005 | 0 | 707.2005 | 60.6259 | 1055.828 | 515.0944 | 869.3318 | 37.7665 | 50.2395 | 33.194 | 36.1607 | 32.5479 | 35.5943 | 31.6185 | нд | 32.8833 | нд | 103.5084 | 186.4963 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 247.7615 | 290.368 | 23.2514 | 123.0814 | 89.2409 | 54.7943 | 461.1044 | 46.1104 | 184.4418 | 138.3313 | 92.2209 | 0 | 42.6066 | 0 | 42.6066 | 0 | 213.343 | 10.6369 | 111.5706 | 10.3992 | 21.3024 | 10.1646 | 20.5701 | 9.9686 | 20.0464 | 19.536 | нд | 20.3174 | нд | 30.5324 | 101.7724 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.8463 | 294.6973 | 23.5758 | 123.7729 | 91.3562 | 55.9925 | 267.0626 | 26.7063 | 106.825 | 80.1188 | 53.4125 | 0 | 148.8509 | 0 | 148.8509 | 0 | 121.2163 | 36.9112 | 49.0785 | 27.3674 | 16.3509 | 23.0294 | 15.5906 | 22.5792 | 15.5479 | 12.0825 | нд | 12.5658 | нд | 72.976 | 72.1377 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 67.6411 | 50.265 | 566.008 | 35.6473 | 417.6201 | 1.1572 | 111.5834 | 771.5338 | 42.833 | 658.0525 | 5.6981 | 64.9502 | 0 | 515.743 | 0 | 515.743 | 60.6259 | 721.2688 | 467.5463 | 708.6826 | 0 | 12.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5862 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.7077 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 177.1309 | 4.41 | 155.9304 | 3.8462 | 12.9443 | 0 | 101.5923 | 0 | 101.5923 | 0 | 175.4231 | 98.1599 | 175.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 66.4308 | 41.4504 | 423.5181 | 20.4954 | 316.5617 | 0 | 86.4609 | 449.5789 | 33.9093 | 378.6814 | 0 | 36.9882 | 0 | 382.0677 | 0 | 382.0677 | 59.6977 | 408.1285 | 369.3864 | 408.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.8801 | 0.8235 | 12.2174 | 0.16694 | 2.6723 | 15.8801 | 0.8235 | 12.2174 | 0.16694 | 2.6723 | 0 | 15.8801 | 0 | 15.8801 | 0 | 15.8801 | 0 | 3.294 | 0 | 12.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5862 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергокомплект-сервис », договор от 26.06.2020 №41/20-01-2020/27). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9461 | 0.16521 | 2.8569 | 0.35427 | 0.56976 | 3.9461 | 0.16521 | 2.8569 | 0.35427 | 0.56976 | 0 | 3.9461 | 0 | 3.9461 | 0 | 3.9461 | 0 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (ООО "МУРМАНТЕХСТРОЙ", договор от 23.11.2021 №41/20-01-2021/22). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.2104 | 5.0641 | 11.3069 | 0.53845 | 8.58 | 0.63598 | 1.5525 | 11.3069 | 0.53845 | 8.58 | 0.63598 | 1.5525 | 0 | 6.2429 | 0 | 6.2429 | 0.92819 | 6.2429 | 0 | 6.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (ООО «Энергосетьстрой », договор от 01.03.2021 №41/20-01-2021/6). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,552 км) | L_009-41-2-01.11-0737 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.0428 | 8.0567 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 103.7346 | 2.6341 | 91.9694 | 0 | 9.1311 | 0 | 6.0139 | 0 | 6.0139 | 0 | 101.6918 | 0 | 101.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ориентировочная длина 2 км). | M_009-42-2-01.32-0903 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.477 | 0.2875 | 6.9995 | 0.32333 | 0.86663 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 8.477 | нд | 8.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 01.07.2021 №43-0003742/21 с МКУ «УГХ» г. Оленегорск»
1.1.1.1.3 | Строительство ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП 43-0003941/21 от 17.09.2021 с МУП "УЖКХ Кольского района") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА) | M_009-41-2-03.32-0913 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4793 | 0.064923 | 0.81749 | 0.37142 | 0.22546 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.4793 | нд | 1.4793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 17.09.2021 с № 43-0003941/21 с МУП "УЖКХ Кольского района"
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.05175 | 15.0187 | 32.4713 | 86.4739 | 7.7828 | 26.5609 | 38.6068 | 13.5234 | 199.8343 | 17.3813 | 133.9942 | 28.4516 | 20.0072 | 0 | 54.0027 | 0 | 54.0027 | 6.7046 | 167.363 | 8.5382 | 167.2311 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13188 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.05175 | 15.0187 | 32.4713 | 86.4739 | 7.7828 | 26.5609 | 38.6068 | 13.5234 | 199.8343 | 17.3813 | 133.9942 | 28.4516 | 20.0072 | 0 | 54.0027 | 0 | 54.0027 | 6.7046 | 167.363 | 8.5382 | 167.2311 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13188 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | 2021 | 2022 | 0.029297 | 0.029297 | 0.09833 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0 | 0.1421 | 0 | 0.1421 | 0.016724 | 0.1421 | 0 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 0.022453 | 0.022453 | 0.085231 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0 | 0.10518 | 0 | 0.10518 | 0.011033 | 0.10518 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.8228 | 0.40812 | 3.6258 | 0.18749 | 2.72 | 0.0027003 | 0.71565 | 7.2516 | 0.46238 | 6.0511 | 0 | 0.73811 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.2177 | 0.87973 | 6.8435 | 0 | 6.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергокомплект-сервис », договор от 19.05.2020 №41/20-01-2020/18). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 14.1441 | 30.6365 | 77.4695 | 3.8583 | 22.9317 | 38.1622 | 12.5173 | 71.3436 | 6.8332 | 29.5907 | 26.3276 | 8.5921 | 0 | 46.833 | 0 | 46.833 | 5.7971 | 40.7071 | 7.7469 | 40.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0 | 0.10372 | 0 | 0.10372 | 0 | 0.10372 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-32 с заменой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.Мурмаши, Аэропорт (договор ТП №43-05241/20 от 27.05.2020 с ФГКУ "Первый отдельный авиационный отряд") (1 комплект) | L_009-41-1-03.32-1066 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48302 | 0.024548 | 0.21981 | 0.15367 | 0.084985 | 0.48302 | 0.024548 | 0.21981 | 0.15367 | 0.084985 | 0 | 0.48302 | 0 | 0.48302 | 0 | 0.48302 | 0 | 0.48302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 388 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 34 и № 37 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-11941/20 от 09.09.2020 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка) (2 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0870 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.26375 | 0.012985 | 0.12331 | 0.081852 | 0.045608 | 0.26375 | 0.012985 | 0.12331 | 0.081852 | 0.045608 | 0 | 0.26375 | 0 | 0.26375 | 0 | 0.26375 | 0.26375 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 301 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 15, № 19, № 44 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-15841/20 от 30.11.2020 с АО "ММТП") (3 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0872 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39563 | 0.019477 | 0.18496 | 0.12278 | 0.068413 | 0.18952 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.068413 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.18952 | 0.39563 | 0.18952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ - 1,5 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.9101 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 24.4503 | 1.6318 | 20.655 | 0 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5401 | 0 | 23.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.26982 | 3.2698 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 83.7078 | 7.6898 | 69.3707 | 0 | 6.6473 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.438 | 0 | 83.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2516 | 0.46238 | 6.0511 | 0 | 0.73811 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 7.2516 | нд | 7.2516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 22.06.2020 №43-02041/20 с ООО "УК "МДУ"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №409 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №9 трансформаторами тока (договор ТП №СПБ80-0848841/21 от 03.06.2021 с Ющенко О.А.) (1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0875 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.13188 | нд | 0.13188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 03.06.2021 №СПБ80-0848841/21 с Ющенко О.А.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №10 и вводной ячейки № 1 КРУН-6кВ трансформаторами тока, Мурманская область, Кольский район, пгт. Верхнетуломский (ДоговорТП СПБ80-2477641/21 от 16.12.2021 с СНТ СН "Крутой берег") (1 ячейка, 1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0878 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.13188 | нд | 0 | нд | 0.13188 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13188 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 16.12.2021 № СПБ80-2477641/21 с СНТ СН "Крутой берег"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (1 ячейка) | M_009-42-1-03.13-1070 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8945 | 0.14751 | 1.1911 | 1.7639 | 0.79204 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.8945 | нд | 3.8945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 01.07.2021 № 43-0003742/21 с МКУ «УГХ» г. Оленегорск»
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-737 с установкой счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, г. Кола, Кильдинское шоссе (ДоговорТП 43-0002841/21 от 28.07.2021 с ФГУП "РТРС") (1 т.у.) | M_009-41-1-03.32-1080 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13715 | 0 | 0.13715 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.13715 | нд | 0.13715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 28.07.2021 № 43-0002841/21 с ФГУП "РТРС
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.063174 | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | 0.063174 | 0 | 0.04037 | 0 | 0.022804 | 0 | 0.068702 | 0 | 0.068702 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта хоз. способом (Акт приёмки ПК от 29.04.2021 №16/21)
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.0635 | 32.6978 | 272.6129 | 2443.4127 | 109.5449 | 1118.6318 | 831.437 | 383.799 | 4165.0437 | 217.6642 | 2183.8137 | 1213.4792 | 550.0866 | 0 | 2170.7997 | 0 | 2170.7997 | 3.0528 | 3892.4308 | 398.0719 | 400.9052 | 356.0527 | 431.7412 | 459.7449 | 431.4015 | 497.6635 | 557.7903 | 436.3477 | нд | 495.3993 | нд | 1313.4612 | 2352.6802 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.7436 | 1021.5022 | 37.6911 | 320.8513 | 498.0913 | 164.8686 | 1423.9849 | 37.7612 | 377.7977 | 742.7247 | 265.7012 | 0 | 955.7586 | 0 | 955.7586 | 0 | 1358.2413 | 105.4415 | 40.063 | 223.5418 | 249.9744 | 295.3466 | 279.9951 | 327.7457 | 484.8281 | 149.4943 | нд | 153.8864 | нд | 846.6341 | 1318.1783 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 0 | 13.4501 | 13.4501 | 21.378 | 21.378 | 77.9036 | 81.2508 | 0 | нд | 0 | нд | 112.7317 | 116.0789 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 0 | 13.4501 | 13.4501 | 21.378 | 21.378 | 77.9036 | 81.2508 | 0 | нд | 0 | нд | 112.7317 | 116.0789 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.7436 | 905.4232 | 34.3438 | 275.7049 | 455.6924 | 139.6821 | 1307.906 | 34.414 | 332.6514 | 700.3258 | 240.5147 | 0 | 839.6797 | 0 | 839.6797 | 0 | 1242.1624 | 102.0943 | 40.063 | 210.0917 | 236.5243 | 273.9685 | 258.617 | 249.8421 | 403.5774 | 149.4943 | нд | 153.8864 | нд | 733.9024 | 1202.0994 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск (63 МВА) | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.7127 | 79.6146 | 79.6146 | 0 | нд | 0 | нд | 83.3273 | 83.3273 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.2506 | 8.5143 | 0.2506 | 2.7083 | 4.0374 | 1.518 | 12.0634 | 0.29215 | 5.1835 | 4.1182 | 2.4696 | 0 | 8.2637 | 0 | 8.2637 | 0 | 11.8128 | 8.2637 | 11.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32561 | 0.32561 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.92873 | 0.040387 | 0.42485 | 0.40713 | 0.056372 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.92873 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.92873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92873 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.71522 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71522 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.91316 | 0.03971 | 0.42485 | 0.39317 | 0.055426 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.91316 | 0.90559 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.91345 | 0.039723 | 0.42485 | 0.39344 | 0.055444 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.91345 | 0.90559 | 0.91345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.94195 | 0.040962 | 0.42485 | 0.41897 | 0.057174 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.94195 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94195 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.92873 | 0.040387 | 0.42485 | 0.40713 | 0.056372 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.92873 | 0.94453 | 0.92873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.92873 | 0.040387 | 0.42485 | 0.40713 | 0.056372 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.92873 | 0.86909 | 0.92873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.91316 | 0.03971 | 0.42485 | 0.39317 | 0.055426 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.91316 | 0.94453 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43454 | 0.019034 | 0.12728 | 0.21181 | 0.076423 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.71522 | 0.43454 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.91316 | 0.03971 | 0.42485 | 0.39317 | 0.055426 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.91316 | 0.86909 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.91345 | 0.039723 | 0.42485 | 0.39344 | 0.055444 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.91345 | 0.94453 | 0 | 0 | 0.91345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91345 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.71522 | 0.45279 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.47226 | 0.020687 | 0.13833 | 0.2302 | 0.083057 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.47226 | 0 | 0.47226 | 0 | 0.71522 | 0.47226 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.94195 | 0.040962 | 0.42485 | 0.41897 | 0.057174 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.94195 | 0.86909 | 0.94195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.94195 | 0.040962 | 0.42485 | 0.41897 | 0.057174 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94195 | 0.94453 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94195 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0211 | 2.0211 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | И | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.964 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 457.2705 | 3.35 | 68.729 | 273.6389 | 111.5525 | 0 | 217.7196 | 0 | 217.7196 | 0 | 455.3065 | 67.7563 | 4.586 | 100.2177 | 120.2612 | 48.3597 | 189.7568 | 0 | 140.7025 | 0 | нд | 0 | нд | 148.5774 | 450.7205 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 2.4959 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4959 | 2.4959 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.83199 | 0 | нд | 0 | нд | 0.83199 | 0.83199 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 1.6639 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6639 | 1.6639 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0.30996 | 13.9877 | 13.9877 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2976 | 14.2976 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 0 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6736 | 1.6736 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4722 | 0.064487 | 0.43121 | 0.7176 | 0.25892 | 2.4846 | 0.10805 | 1.5206 | 0.70519 | 0.15081 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.4722 | 0 | 2.4846 | 1.4722 | 2.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 2.4846 | 0.10805 | 1.5206 | 0.70519 | 0.15081 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.4846 | 2.9444 | 2.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 3.211 | 0.13964 | 1.9717 | 0.90476 | 0.1949 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 3.211 | 2.9444 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 0 | 28.2635 | 0 | 28.2635 | 0 | 28.2635 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 | 27.0754 | 27.0754 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.2635 | 28.2635 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8728 | 0.16309 | 1.1364 | 1.8911 | 0.68232 | 1.4798 | 0 | 0.21856 | 1.0834 | 0.17777 | 0 | 3.8728 | 0 | 3.8728 | 0 | 1.4798 | 3.8728 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18278 | 0.007697 | 0.053629 | 0.089248 | 0.032202 | 3.506 | 0 | 1.4529 | 1.737 | 0.31599 | 0 | 0.18278 | 0 | 0.18278 | 0 | 3.506 | 0.18278 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 0 | 9.2625 | 0 | 9.2625 | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 0.29693 | 8.9656 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9656 | 8.9656 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0.30999 | 0.30999 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.36 | 9.36 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 93 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Варзуга (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1036 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 45.4602 | 45.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 47.4549 | 47.4549 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.21-0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 0 | 9.1621 | 0 | 9.1621 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | 0.38512 | 0.38512 | 8.777 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1621 | 9.1621 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 95 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Алакуртти (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1037 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 45.4602 | 45.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 47.4549 | 47.4549 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 0 | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 0.30984 | 14.7848 | 14.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.7848 | 14.7848 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 0 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 0.98342 | 22.4123 | 22.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.4123 | 22.4123 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 21 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, г.п. Заполярный (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0662 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 0 | 16.9561 | 0 | 16.9561 | 0 | 16.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | 0 | 16.2427 | 0.71339 | 16.2427 | нд | 0 | нд | 16.9561 | 16.9561 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10кВ № 20А с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, п.г.т. Никель (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0663 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 13.7052 | 0.60194 | 13.7052 | нд | 0 | нд | 14.3071 | 14.3071 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, Долина Уюта (1 комплект). | K_000-41-1-03.13-0336 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 0 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | 14.2262 | 0.77324 | 0 | 14.2262 | 0 | нд | 0 | нд | 14.9994 | 14.9994 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 0 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 0 | 17.9172 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.9172 | 18.8911 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 18 г. Кандалакша с заменой АКБ типа СК-10 на малообслуживаемые АКБ с ситемами контроля | K_000-42-1-03.13-1024 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 0 | 11.0552 | 0 | 11.0552 | 0 | 11.0552 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 10.5921 | 0.46306 | 0 | 10.5921 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0552 | 11.0552 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами контроля | K_000-42-1-03.13-1025 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 0 | 17.323 | 0 | 17.323 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0.47609 | 0 | 16.8469 | 0.47609 | 0 | 16.8469 | 0 | нд | 0 | нд | 17.323 | 17.323 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ № 49 ст. Нямозеро Кандалакшский р-н с заменой разъединителей 150 кВ на разъединители с моторным приводом и возможностью дистанционного управления (разъединители - 4 шт., СОПТ – 1 сист., ТМ – 1 сист.) | K_000-42-1-03.12-0590 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 0 | 31.7206 | 0 | 31.7206 | 0 | 31.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 1.3407 | 30.3798 | 30.3798 | 0 | нд | 0 | нд | 31.7206 | 31.7206 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | И | 2012 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.6478 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 0 | 11.2 | 13.8863 | 115.4804 | 0 | 0 | 0 | 112.7942 | нд | 0 | нд | 126.6804 | 126.6804 | Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | И | 2011 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.9486 | 21.9486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | З | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 57.7317 | 57.7317 | 2.0959 | 12.859 | 28.1519 | 14.6249 | 57.7317 | 2.0959 | 12.859 | 28.1519 | 14.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 2.2452 | 4.5422 | 0.19896 | 1.3304 | 2.214 | 0.79883 | 2.2452 | 0 | 0.0019132 | 1.474 | 0.76931 | 0 | 2.297 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта хоз. способом (Акт приёмки ПК от 28.10.2021 №56/21)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск с заменой выключателей 150 кВ на элегазовые, установкой трансформаторов тока 150 кВ, оснащением микропроцессорными устройствами РЗА ЛЭП 150 кВ ОЛ-153, ОЛ-154» (элегазовые выключатели 150 кВ – 2 шт., ТТ 150 кВ – 6 шт., четыре шкафа защит линий, один терминал АУВ, один терминал основной защиты ЛЭП, два терминала ОМП, одно проверочное устройство с комплектом специализированных программ) | M_000-42-1-03.12-0597 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.8013 | 3.3124 | 23.1234 | 38.4812 | 13.8844 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 78.8013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3124 | нд | 75.489 | нд | 0 | 78.8013 | Новый инвестиционный проект на основании: Письмо филиала АО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» № Р24-б-II-1-19-1786 от 29.09.16 «О замене реле останова ВЧ постов ЛЭП 110, 150 кВ». Протокол технического совещания руководителей и начальников структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ №132 от 21.12.2018.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 36 пгт. Мурмаши с заменой выключателей 110 кВ на элегазовые, установкой трансформаторов тока (ТТ) 110 кВ, заменой ТТ 6 кВ, обеспечением резервирования устройств РЗА присоединений» (элегазовые выключатели – 2 шт., ТТ-110 кВ – 6 шт., ТТ-6 кВ – 6 шт., два шкафа защит трансформатора, один терминал защиты трансформатора, один шкаф защиты ЛЭП 150 кВ и АУВ ВС-110, один терминал защиты ЛЭП, оборудование связи) | M_000-41-1-03.13-0346 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.8374 | 3.44 | 24.0143 | 39.9638 | 14.4194 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 81.8374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.44 | нд | 78.3974 | нд | 0 | 81.8374 | Новый инвестиционный проект на основании: Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ от 29.04.19 № Р24-б-II-2-19-848. Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ от 30.05.17 № Р24-б-II-2-19-1029 «О дополнительном комплекте РЗА Л-124 ПС 36». Решение НТС ОАО «МРСК Северо-Запада» от 11.08.2010. Распоряжение ОАО «МРСК Северо-Запада» №160р от 28.06.2011 г. «О резервировании отключений коротких замыканий за трансформаторами 35-150 кВ». Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» № 435 от 13.07.2016 г. «О результатах служебного расследования причин технологического нарушения, приведшего к пожару в филиале ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Псковэнерго». Протокол технического совещания руководителей и начальников структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ №132 от 21.12.2018.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.8617 | 21.496 | 125.5988 | 831.6686 | 43.8664 | 608.0066 | 20.3639 | 159.4318 | 1806.8182 | 127.6389 | 1481.1719 | 20.4517 | 177.5557 | 0 | 706.0698 | 0 | 706.0698 | 3.0528 | 1681.2194 | 186.0383 | 177.7862 | 15.2583 | 42.5009 | 124.3448 | 65.1509 | 159.5017 | 54.7628 | 206.1287 | нд | 257.8897 | нд | 299.1048 | 626.433 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.8617 | 21.496 | 125.5988 | 830.4783 | 43.8406 | 607.4126 | 19.852 | 159.3732 | 1805.4561 | 127.6131 | 1480.4061 | 19.9398 | 177.4971 | 0 | 704.8796 | 0 | 704.8796 | 3.0528 | 1679.8573 | 186.0383 | 177.6144 | 15.2583 | 42.5009 | 123.1545 | 63.9606 | 159.5017 | 54.7628 | 206.1287 | нд | 257.8897 | нд | 297.9146 | 625.2427 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2026 | 2028 | 9.48 | 9.48 | 63.3795 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 542.5378 | 39.269 | 450.8682 | 0 | 52.4005 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 542.5378 | 0 | 0 | 13.8638 | 0 | 113.0607 | 0 | 81.3804 | 0 | 39.269 | нд | 48.6636 | нд | 208.3048 | 87.9326 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2019 | 2023 | 2027 | нд | нд | 1.411 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 327.4947 | 27.0833 | 270.6899 | 0 | 29.7215 | 0 | 149.6907 | 0 | 149.6907 | 0 | 326.0838 | 146.6517 | 28.4646 | 0 | 25.8956 | 0 | 63.9606 | 0 | 54.7628 | 153.0002 | нд | 0 | нд | 0 | 297.6192 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 83.9718 | 6.2595 | 68.7659 | 0 | 8.9464 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 83.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 27.9219 | 0 | 6.2595 | нд | 77.7123 | нд | 29.5775 | 83.9718 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 455.179 | 32.784 | 376.4102 | 0 | 45.9847 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 455.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 0 | 0 | нд | 32.784 | нд | 12.0604 | 32.784 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 106.3298 | 7.6001 | 87.2601 | 0 | 11.4697 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 106.3298 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 8.4384 | 0 | 38.139 | 0 | 7.6001 | нд | 98.7298 | нд | 47.9719 | 106.3298 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.43885 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 44.2809 | 0 | 44.2809 | 0 | 44.2809 | 39.3866 | 27.6756 | 0 | 16.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.6053 | Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | С | 2016 | 2021 | 2022 | 3.3816 | 3.3816 | 9.7285 | 20.0464 | 0.5508 | 18.1138 | 0 | 1.3818 | 20.0464 | 0.5508 | 18.1138 | 0 | 1.3818 | 0 | 10.3179 | 0 | 10.3179 | 1.6644 | 10.3179 | 0 | 10.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергокомплект-сервис », договор от 01.08.2019 №41/20-01-2019/16). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 10.1357 | 10.9158 | 0.44897 | 8.8218 | 0.093422 | 1.5515 | 10.1357 | 0.44897 | 8.0418 | 0.093422 | 1.5515 | 0 | 0.78002 | 0 | 0.78002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта подрядным способом (ООО «Сантех-Норд СМУ1», договор от 15.12.2020 №41/20-01-2020/50)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") (ВЛ 6кВ – 0,269 км; ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-41-1-01.33-1059 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.25197 | 0.3101 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3737 | 0.31 | 1.5827 | 0 | 2.481 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.54097 | 4.0636 | нд | 4.0636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики от 16.04.2021 №41/10-01-2021/2Д с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.521 | 8.6 | 87.3 | 0 | 1.621 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 97.521 | нд | 97.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,72 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | З | 2020 | нд | 2022 | нд | 7.5201 | 40.1951 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.1951 | 0.5 | 37.7927 | 0 | 1.9024 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 24.05.2019 № 41/10-01-2019/1Д с АО "Ямалтрансстрой"
1.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-1» и КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-2» (от РП-1 до ТП-5) п.Молочный с выносом с существующей трассы (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2018/1Д от 21.02.2018) (ориентировочно 0,8 км) | M_000-41-1-01.33-1049 | С | 2019 | нд | 2022 | нд | 0.86221 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9307 | 0 | 5.3718 | 0.11241 | 0.44652 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.84743 | 5.9307 | нд | 5.9307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 21.02.2018 №41/10-01-2018/1Д с АО "Ямалтрансстрой"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 409 п.Териберка с выносом с существующей трассы (договор с МУП Кольского района "УЖКХ" №41/10-01-2021/12Д от 27.09.2021) (ориентировочно КТП 6/0,4 кВ 0,16 МВА; ВЛ 6кВ 0,008 км) | M_000-41-1-01.33-1062 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6411 | 0.098373 | 2.6827 | 0 | 0.86 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.6411 | нд | 3.6411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики от 27.09.2021 №41/10-01-2021/12Д с МУП Кольского района "УЖКХ"
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.3621 | 0.02581 | 0.76575 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.3621 | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1903 | 1.1903 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1903 | 1.1903 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВФ1-2 с заменой голого провода на СИП (Договор выноса № 41/10-01-2021/5Д от 21.05.2021 Белоус С.И.) (ВЛ 6 кВ - 0,083 км) | M_007-41-1-01.33-1061 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17179 | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.17179 | нд | 0.17179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 21.05.2021 № 41/10-01-2021/5Д с Белоусом С.И
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9093 | 264.7088 | 7.2002 | 75.6936 | 162.4621 | 19.3529 | 390.7403 | 24.9735 | 111.2224 | 231.0543 | 23.4901 | 0 | 255.7994 | 0 | 255.7994 | 0 | 381.831 | 26.0044 | 14.7004 | 43.1256 | 21.2574 | 37.9372 | 23.8203 | 10.4161 | 18.1994 | 20.537 | нд | 21.4712 | нд | 91.479 | 105.2853 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 3.3991 | 138.2444 | 2.1005 | 52.0444 | 78.236 | 5.8636 | 244.1833 | 15.2378 | 76.1188 | 137.862 | 14.9647 | 0 | 134.8454 | 0 | 134.8454 | 0 | 240.7842 | 12.5461 | 10.3852 | 21.9471 | 12.0192 | 22.2884 | 13.6615 | 5.7758 | 12.0365 | 13.6821 | нд | 14.0863 | нд | 50.0112 | 65.4856 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 2.1061 | 62.206 | 2.3764 | 17.4083 | 38.4408 | 3.9805 | 102.3719 | 6.7807 | 31.9847 | 57.5123 | 6.0942 | 0 | 60.0999 | 0 | 60.0999 | 0 | 100.2658 | 1.9034 | 0.72717 | 5.9167 | 2.1438 | 4.5459 | 2.2442 | 4.1789 | 2.3502 | 2.4617 | нд | 2.577 | нд | 14.6414 | 11.7769 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.26 | 7.2609 | 0.20612 | 2.399 | 4.2077 | 0.44807 | 8.8227 | 0.72363 | 2.0532 | 5.57 | 0.47579 | 0 | 6.0009 | 0 | 6.0009 | 0 | 7.5627 | 1.7838 | 2.2598 | 1.7184 | 2.886 | 0.78968 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5081 | 5.3029 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.7251 | 25.7366 | 0.95147 | 1.6426 | 19.5948 | 3.5477 | 25.0017 | 1.557 | 0.73878 | 21.3205 | 1.3854 | 0 | 24.0115 | 0 | 24.0115 | 0 | 23.2765 | 0.46076 | 0.53125 | 4.3718 | 3.1301 | 5.6447 | 4.369 | 0.29218 | 3.0501 | 3.5943 | нд | 3.9717 | нд | 10.3086 | 18.1153 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.33313 | 9.5285 | 0.35391 | 0.70023 | 7.1059 | 1.3684 | 9.4586 | 0.61607 | 0.27828 | 8.021 | 0.5432 | 0 | 9.1954 | 0 | 9.1954 | 0 | 9.1255 | 0.96604 | 0.76383 | 0.47218 | 0.69563 | 0.15756 | 0.72822 | 0.1693 | 0.76262 | 0.79881 | нд | 0.8362 | нд | 0.79905 | 3.8215 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.085958 | 1.1738 | 0.028519 | 0.36818 | 0.70114 | 0.075948 | 0.90222 | 0.05841 | 0.048595 | 0.76846 | 0.026753 | 0 | 1.0878 | 0 | 1.0878 | 0 | 0.81626 | 0.044019 | 0.03319 | 0.54195 | 0.38257 | 0.41028 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95222 | 0.78307 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 20.5586 | 1.1832 | 1.131 | 14.1758 | 4.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.1575 | 0 | 4.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2583 | 0 | Инвестиционный проект исключён из проекта инвестиционной программы по причине изменения технических решений в процессе реализации программы ПРИУЭ. Ввиду удалённости многих потребителей Э/Э в Мурманской области монтируемые точки учёта оборудуются встроенными устройствами передачи данных (GSM).
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.2018 | 11.2018 | 72.3612 | 325.5331 | 20.7873 | 114.0804 | 150.5197 | 40.1457 | 543.5003 | 27.2905 | 213.6217 | 219.2485 | 83.3396 | 0 | 253.1718 | 0 | 253.1718 | 0 | 471.1391 | 80.5876 | 168.3555 | 74.127 | 118.0086 | 2.1163 | 62.4353 | 0 | 0 | 60.1877 | нд | 62.1521 | нд | 76.2433 | 302.7836 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.2018 | 11.2018 | 43.643 | 82.057 | 2.8972 | 20.4783 | 48.6715 | 10.01 | 80.4971 | 3.0192 | 20.2033 | 48.7382 | 8.5364 | 0 | 38.414 | 0 | 38.414 | 0 | 36.8541 | 10.9092 | 0 | 24.2472 | 12.6069 | 0 | 24.2472 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.2472 | 36.8541 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п., периметральная сигнализация - 149 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0671 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9016 | 0.19151 | 1.4464 | 2.2578 | 1.0059 | 5.1026 | 0.22189 | 2.5179 | 2.0531 | 0.30971 | 0 | 4.9016 | 0 | 4.9016 | 0 | 5.1026 | 4.9016 | 0 | 0 | 5.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1026 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение -218 м.п., периметральная сигнализация- 218 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0679 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.0075 | 0.23471 | 1.7727 | 2.7672 | 1.2329 | 7.5043 | 0.32633 | 3.6839 | 3.0386 | 0.45549 | 0 | 6.0075 | 0 | 6.0075 | 0 | 7.5043 | 6.0075 | 0 | 0 | 7.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5043 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411). Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб. в рамках пересчёта стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411)
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п., периметральная сигнализация - 400 м.п., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0680 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.5891 | 0.41372 | 3.1246 | 4.8776 | 2.1732 | 10.5891 | 0.41372 | 3.1246 | 4.8776 | 2.1732 | 0 | 10.5891 | 0 | 10.5891 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5891 | 10.5891 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п., периметральная сигнализация - 294 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0672 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.8988 | 0.34768 | 2.6258 | 4.099 | 1.8263 | 8.8988 | 0.34768 | 2.6258 | 4.099 | 1.8263 | 0 | 8.8988 | 0 | 8.8988 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8988 | 8.8988 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 207 м.п., периметральная сигнализация - 207 м., откатные ворота - 1 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0673 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7593 | 0.18595 | 1.4044 | 2.1922 | 0.97673 | 4.7593 | 0.18595 | 1.4044 | 2.1922 | 0.97673 | 0 | 4.7593 | 0 | 4.7593 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7593 | 4.7593 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. в условиях ограниченного источника финансирования.
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | З | 2011 | 2022 | 2022 | 11.2018 | 11.2018 | 43.643 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 43.643 | 1.5236 | 6.8467 | 32.4777 | 2.795 | 0 | 3.2577 | 0 | 3.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта подрядным способом (ООО "Невские электрические сети", договор от 12.02.2021 №41/20-01-2021/1)
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7182 | 243.476 | 17.8901 | 93.6021 | 101.8482 | 30.1357 | 463.0033 | 24.2713 | 193.4184 | 170.5103 | 74.8032 | 0 | 214.7578 | 0 | 214.7578 | 0 | 434.285 | 69.6785 | 168.3555 | 49.8798 | 105.4017 | 2.1163 | 38.1881 | 0 | 0 | 60.1877 | нд | 62.1521 | нд | 51.9961 | 265.9295 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.6151 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 28.7111 | 1.7831 | 6.0894 | 15.1185 | 5.7201 | 0 | 14.4679 | 0 | 14.4679 | 0 | 26.0961 | 0 | 26.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергосервис Северо-Запада», договор от 28.01.2021 №41/20-01-2020/15). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2022 | 2023 | нд | нд | 5.0063 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 85.9114 | 4.2368 | 23.6878 | 41.1742 | 16.8126 | 0 | 35.2522 | 0 | 35.2522 | 0 | 80.9051 | 0 | 40.4526 | 0 | 40.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 40.4526 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергосервис Северо-Запада», договор от 28.01.2021 №41/20-01-2020/16). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.75533 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 0 | 22.0341 | 0 | 22.0341 | 0 | 22.0341 | 21.6346 | 22.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.85239 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 0 | 35.8031 | 0 | 35.8031 | 0 | 35.8031 | 35.1541 | 35.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.6 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 5.5422 | 0 | 49.8798 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.8798 | 55.422 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.3775 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 0 | 21.6162 | 0 | 21.6162 | 0 | 21.6162 | 0 | 21.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (ООО "АЙТИ ЭНЕРГО", договор от 19.08.2021 №41/20-01-2021/13). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | 1.6566 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 9.3934 | 1.7411 | 2.4005 | 2.7664 | 2.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7368 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | И | 2020 | 2021 | 2024 | нд | нд | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 12.8295 | 1.1486 | 11.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6808 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6808 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.2192 | 1.2192 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 23.8265 | 1.2814 | 9.4704 | 6.3337 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6073 | нд | 0 | нд | 0 | 22.6073 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.1704 | 1.1704 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 22.1076 | 1.23 | 10.5595 | 5.8945 | 4.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9372 | нд | 0 | нд | 0 | 20.9372 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 15.9877 | 1.1926 | 6.6705 | 5.3169 | 2.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8529 | нд | 0 | нд | 0 | 14.8529 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.1958 | 1.1958 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 21.0242 | 1.2568 | 8.7977 | 5.7465 | 5.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.8284 | нд | 0 | 19.8284 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.1322 | 1.1322 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 9.8859 | 1.19 | 4.0915 | 3.1874 | 1.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7537 | нд | 0 | 8.7537 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.0958 | 1.0958 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 21.2116 | 1.1517 | 9.3656 | 6.0404 | 4.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.1157 | нд | 0 | 20.1157 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №41А п. Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0981 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84525 | 0.84525 | 0 | 0 | 0 | 17.9024 | 1.7902 | 16.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.84525 | 0 | 0.84525 | 0 | 17.9024 | 0.84525 | 0 | 0 | 1.7902 | 0 | 16.1122 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.9024 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ №41 п.Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0982 | Н | 2026 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.69485 | 0.69485 | 0 | 0 | 0 | 15.2445 | 1.7902 | 13.4542 | 0 | 0 | 0 | 0.69485 | 0 | 0.69485 | 0 | 15.2445 | 0.69485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7902 | нд | 13.4542 | нд | 0 | 15.2445 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/10 кВ № 35 Протоки (1 система) | K_000-42-1-04.30-0970 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.80738 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 9.0861 | 0.80738 | 8.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.80738 | 0 | 0.80738 | 0 | 9.0861 | 0.80738 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 8.2788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2788 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.22025 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 0 | 16.1521 | 0 | 16.1521 | 0 | 16.1521 | 0 | 16.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (ООО "Противопожарные системы", договор от 17.02.2021 №41/20-01-2021/3). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7417 | 0.12009 | 0.80303 | 1.3364 | 0.48218 | 2.2603 | 0.25886 | 0.27174 | 1.4514 | 0.27836 | 0 | 2.7417 | 0 | 2.7417 | 0 | 2.2603 | 2.7417 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2584 | 0.2 | 0.5788 | 0.82752 | 0.65203 | 3.1337 | 0.2 | 1.0252 | 0.87172 | 1.0368 | 0 | 2.2584 | 0 | 2.2584 | 0 | 3.1337 | 2.2584 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1163 | 2.1163 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 4.5379 | 9.0843 | 0.39792 | 2.6608 | 4.4279 | 1.5977 | 4.5379 | 0 | 0.051385 | 2.9479 | 1.5386 | 0 | 4.5463 | 0 | 4.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта хоз. способом (Акт приёмки ПК от 28.10.2021 №57/21)
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7119 | 3.7119 | 0.80627 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 0 | 22.8176 | 0 | 22.8176 | 3.3826 | 22.8176 | 0 | 22.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 3.7119 | 3.7119 | 0.80627 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 0 | 22.8176 | 0 | 22.8176 | 3.3826 | 22.8176 | 0 | 22.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией ООО "ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ", договор от 12.02.2021 №41/20-01-2021/2). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 184.6327 | 335.1971 | 9.3482 | 0 | 325.8489 | 0 | 362.1942 | 38.8439 | 0 | 323.3503 | 0 | 0 | 150.5644 | 0 | 150.5644 | 0 | 177.5615 | 59.9761 | 75.6726 | 50.5482 | 30.2638 | 27.52 | 47.9024 | 0 | 0 | 23.7227 | нд | 0 | нд | 78.0682 | 101.8889 | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2038 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2040 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2034 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2045 | 2045 | нд | нд | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | 2045 | 2045 | нд | нд | 13.2853 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 23.8891 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | З | 2018 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0.52505 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | З | 2021 | 2043 | 2043 | нд | нд | 0.81371 | 0.83888 | 0 | 0 | 0.83888 | 0 | 0.81371 | 0 | 0 | 0.81371 | 0 | 0 | 0.025166 | 0 | 0.025166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000177 от 10.11.2021)
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.3824 | 20.3824 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 12.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.6862 | 12.6862 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 12.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2958 | 12.2958 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1838 | 5.1838 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1105 | 2.1105 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6425 | 4.6425 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 1.6847 | 0 | 2.61 | 1.6847 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 8.8698 | 0 | 10.215 | 8.8698 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.1245 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 0.1997 | 0 | 0.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000211 от 07.12.2021)
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 7.443 | 0 | 8.2333 | 7.443 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5677 | 14.5677 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.25 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0063337 | 0 | 0.0063337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000212 от 15.12.2021)
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 9.5692 | 0 | 0 | 9.5692 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 7.7322 | 0 | 9.5692 | 7.7322 | 9.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года, срок выполнения ИП перенесён на 2022 год
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 9.7314 | 0 | 0 | 9.7314 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 8.4901 | 0 | 9.7314 | 8.4901 | 9.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | 0 | 10.4167 | 6.1049 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.5125 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 0.35059 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акты ОС-1,ОС-3 №№ КОЛ43-00000200, КОЛ43-00000201, КОЛ43-00000208, КОЛ43-00000209, КОЛ43-00000210 от 27.12.2021)
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1094 | 5.1094 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0898 | 1.0898 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года, срок выполнения ИП перенесён на 2022 год
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.962 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0.025523 | 0 | 0.025523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акты ОС-1,ОС-3 №№ КОЛ43-00000202, КОЛ43-00000205 от 10.12.2021)
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 4.9411 | 0 | 0 | 4.9411 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 4.9411 | 3.1744 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости специализированного оборудования в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.5371 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.5371 | 0 | 0 | 3.5371 | 0 | 0 | 0.093845 | 0 | 0.093845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акты ОС-1,ОС-3 №№ КОЛ43-00000203, КОЛ43-00000204 от 10.12.2021)
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.4356 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 13.4356 | 0 | 0 | 13.4356 | 0 | 0 | 0.35638 | 0 | 0.35638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000207 от 10.12.2021)
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.7685 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 0.046922 | 0 | 0.046922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000206 от 10.12.2021)
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №1 с отпайками (Л‑111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №2 с отпайками (Л‑112) в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. – о.п. Питкуль г. о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с неисполнение инвестциионной программы 2021 года срок завершения мероприятий перенесён на 2022 год.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №1 (Л‑163) и ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №2 (Л‑164) в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский – г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с неисполнение инвестциионной программы 2021 года срок завершения мероприятий перенесён на 2022 год.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑3 – Ёнский (Л‑140) в условиях гололедообразования в Мурманской области, г. Кандалакша Нива ГЭС 3 – п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 3.2769 | 0 | 3.2769 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с неисполнение инвестциионной программы 2021 года срок завершения мероприятий перенесён на 2022 год.
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | L_000-41-1-07.10-0048 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключён из проекта ИПР по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году в условиях отсутствия дополнительного источника финансирования.
1.1.6 | Приобретение отопительного оборудования для обеспечения нормальных санитарно–бытовых условий эксплуатации здания «Корпус Б» учебного полигона ПО «СЭС» в осенне-зимний период, Мурманская область, Кольский район, 37 км а/д Кола-Госграница (1 шт.) | M_000-41-1-07.30-0041 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064572 | 0 | 0 | 0.064572 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.064572 | нд | 0.064572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Мурманской области (1 система) | M_000-43-1-06.70-0007 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.025 | нд | 5.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 №402/3)
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-152 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0919 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1024 | 3.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1024 | Новый инвестиционный проект на основании: Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) противоаварийной автоматики на транзите энергосистем республики Карелия и Мурманской области.Основные технические решения по созданию и модернизации устройств и комплексов ЛАПНУ на объектах электроэнергетики Кольско-Карельского транзита. Совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-157 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0920 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1024 | 3.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1024 | Новый инвестиционный проект на основании: Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) противоаварийной автоматики на транзите энергосистем республики Карелия и Мурманской области.Основные технические решения по созданию и модернизации устройств и комплексов ЛАПНУ на объектах электроэнергетики Кольско-Карельского транзита. Совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта при пересчёте стоимости в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» с оснащением системой охранного видеонаблюдения, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пл. Кирова 2 (видеонаблюдение 1 система) | M_000-43-1-06.70-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ №18 от 22.01.2020 г. ПАО «Российские сети» «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети»
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 49.75 | 56.0086 | 1917.0621 | 8491.8613 | 556.528 | 2670.7169 | 4478.4028 | 786.2136 | 14074.2435 | 884.2801 | 6642.1789 | 2768.6926 | 3779.0919 | 0 | 6574.7992 | 0 | 6574.7992 | 0 | 12157.1813 | 922.1358 | 1472.1186 | 951.4574 | 1580.7045 | 987.4084 | 1186.5431 | 1155.8983 | 1437.5389 | 743.7819 | нд | 882.0263 | нд | 3094.7641 | 5830.5946 | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 49.75 | 56.0086 | 1917.0621 | 8491.8613 | 556.528 | 2670.7169 | 4478.4028 | 786.2136 | 14074.2435 | 884.2801 | 6642.1789 | 2768.6926 | 3779.0919 | 0 | 6574.7992 | 0 | 6574.7992 | 0 | 12157.1813 | 922.1358 | 1472.1186 | 951.4574 | 1580.7045 | 987.4084 | 1186.5431 | 1155.8983 | 1437.5389 | 743.7819 | нд | 882.0263 | нд | 3094.7641 | 5830.5946 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5475 | 1379.9453 | 1765.2606 | 264.1157 | 707.5224 | 617.1139 | 176.5086 | 3512.9951 | 331.971 | 1276.2021 | 1224.7217 | 680.1003 | 0 | 385.3152 | 0 | 385.3152 | 0 | 2133.0497 | 130.5581 | 498.1486 | 127.9757 | 690.3819 | 123.7593 | 239.4102 | 121.202 | 234.4513 | 229.9256 | нд | 240.7321 | нд | 372.937 | 1634.9011 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5475 | 1379.9453 | 1765.2606 | 264.1157 | 707.5224 | 617.1139 | 176.5086 | 3507.2588 | 331.73 | 1275.7707 | 1220.72 | 679.038 | 0 | 385.3152 | 0 | 385.3152 | 0 | 2127.3135 | 130.5581 | 494.1853 | 127.9757 | 688.6089 | 123.7593 | 239.4102 | 121.202 | 234.4513 | 229.9256 | нд | 240.7321 | нд | 372.937 | 1633.1282 | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 768.7584 | 1168.0757 | 175.2113 | 467.2303 | 408.8265 | 116.8076 | 1937.6232 | 193.7623 | 775.0493 | 581.287 | 387.5246 | 0 | 399.3172 | 0 | 399.3172 | 0 | 1168.8648 | 109.3608 | 233.3745 | 107.2166 | 148.6378 | 105.0141 | 199.175 | 102.8274 | 195.4533 | 191.6093 | нд | 200.615 | нд | 315.0581 | 935.4904 | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 610.5165 | 590.8904 | 88.6336 | 236.3562 | 206.8116 | 59.089 | 913.635 | 91.3635 | 365.454 | 274.0905 | 182.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1185 | 21.1973 | 116.3299 | 20.7591 | 29.122 | 18.7452 | 40.2353 | 18.3747 | 38.998 | 38.3163 | нд | 40.1172 | нд | 57.879 | 186.7887 | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5475 | 0.67045 | 6.2945 | 0.27084 | 3.9359 | 1.4758 | 0.61195 | 656.0005 | 46.6042 | 135.2674 | 365.3425 | 108.7864 | 0 | 5.624 | 0 | 5.624 | 0 | 655.3301 | 0 | 144.481 | 0 | 510.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 510.8491 | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (4х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,06 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.7882 | 0.38519 | 6.1371 | 0.26254 | 3.7984 | 1.4758 | 0.60043 | 9.3315 | 2.9625 | 1.8199 | 3.3827 | 1.1664 | 0 | 5.7519 | 0 | 5.7519 | 0 | 8.9463 | 0 | 8.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоениея обусловлено разработанной проектно-сметной документацией Приказ об утверждении ПСД № 596 от 15.10.2021 и смещением сроков реализации до 2022 в рамках договора ТП
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,036 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.17947 | 0.03376 | 0.092644 | 0.0076537 | 0.078436 | 0 | 0.0065551 | 1.1795 | 0.03376 | 0.40696 | 0.54942 | 0.18936 | 0 | 0.058884 | 0 | 0.058884 | 0 | 1.1457 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией Приказ об утверждении ПСД № 591 от 14.10.2021 и смещением сроков реализации до 2022 в рамках договора ТП
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Евлентьева, д.11 (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) | L_009-73-2-05.30-0508 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.00064189 | 0.064749 | 0.00064189 | 0.059147 | 0 | 0.00496 | 0.068675 | 0.00064189 | 0.060309 | 0 | 0.0077243 | 0 | 0.064107 | 0 | 0.064107 | 0 | 0.068033 | 0 | 0.068033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В. Сроки освоения смещены вправо по сравнению с утвержденным планом, в рамках обращения вх.№ МР2/7/0810-10/9326 от 27.12.2021.
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5505 | 0.27521 | 3.4694 | 1.9575 | 0.84844 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.5505 | нд | 6.5505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог.№ СПБ80-10173/21 от 11.08.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Инженерная, д.94 (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) | M_009-73-2-05.30-0738 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0080394 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29414 | 0.0080394 | 0.26103 | 0 | 0.025074 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.2861 | нд | 0.2861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0051185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048875 | 0.00064189 | 0.039988 | 0 | 0.0082459 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.043757 | нд | 0.043757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП.. Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.45828 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.787 | 0.16 | 0.53663 | 1.5717 | 0.51869 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.627 | нд | 2.627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП.. Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.06623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10661 | 0.0043269 | 0.08825 | 0 | 0.014031 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.040377 | нд | 0.040377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км) от РУ-0,4 кВ ТП-533 (л.282-13, л.282-16) до проектируемых КР, г.Псков, ул. Алексея Алехина, д.3 (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) | M_009-73-2-02.33-0007 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72877 | 0.030618 | 0.61204 | 0 | 0.08611 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.72877 | нд | 0.72877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-732-ТП-733 со строительством недостающих участков КЛ-10 кВ (2х0,3 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,2 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д.20 (ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.21) | M_009-73-2-03.31-4466 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8328 | 0.32908 | 2.8382 | 3.6619 | 1.0036 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 7.8328 | нд | 7.8328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, п.Панино (ООО ВодаКом Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.21) | M_009-73-2-05.30-1266 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.2021
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Гдовская, д.24 (Вертикаль, ООО СЗ Дог. № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021) | M_009-73-2-05.30-1420 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21873 | 0.0091896 | 0.18286 | 0 | 0.02668 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.21873 | нд | 0.21873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,65 км) от ячейки Л.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 (2 СШ) до РУ-10 кВ проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (1 т.у.), Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-2-02.32-0015 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.6853 | 2.7597 | 54.9266 | 0.23257 | 7.7665 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 65.6853 | нд | 65.6853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,15 км) от РУ-0,4 кВ ТП-2 с установкой КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) | M_009-73-2-02.41-0655 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0317 | 0.085359 | 1.7062 | 0 | 0.24013 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.0317 | нд | 2.0317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.11 (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) | M_009-75-2-05.30-0254 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.2021
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,052 км) от ВЛ-10 кВ Л.133-09 с установкой прибора учета (1 шт.), Себежский район, рп Идрица, ур.Максютино (ООО Атлас Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.2021) | M_009-75-2-01.32-0251 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.1216 | 0.0071377 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97305 | 0.0071369 | 0.59281 | 0.23378 | 0.13933 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.96591 | нд | 0.96591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.125а (ИП Нефедов Александр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.21) | M_009-75-2-05.30-0472 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64613 | 0.027146 | 0.28966 | 0.23257 | 0.09675 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.64613 | нд | 0.64613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пустошкинский р-н, СП "Пригородная волость" (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) | M_009-75-2-05.30-0523 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0043359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089857 | 0.0043359 | 0.07159 | 0 | 0.013931 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.085521 | нд | 0.085521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП.Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17 (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) | M_009-75-2-05.30-0532 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 550.4631 | 39.614 | 65.2632 | 349.8586 | 95.7274 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 550.4631 | нд | 39.614 | нд | 510.8491 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 510.8491 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,02 км) от РУ-0,4 кВ ТП-269 до проектируемого КР с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, Октябрьский пр-кт, д.36 (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) | M_009-73-2-02.41-0657 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28301 | 0.01189 | 0.23676 | 0 | 0.034361 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.28301 | нд | 0.28301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-156 - ТП-623, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ (2х0,24 км), с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Юбилейная, д.43А (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021) | M_009-73-2-03.31-4492 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0217 | 0.25299 | 1.3164 | 3.6619 | 0.79043 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.0217 | нд | 6.0217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная, д.52 (ООО Транском Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1577 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1578 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21984 | 0.0092362 | 0.18286 | 0 | 0.027742 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.21984 | нд | 0.21984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по ТП. Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0.241 | 0.43134 | 4.0017 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 3.9633 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7729 | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0.241 | 0.43134 | 4.0017 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 3.9633 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7729 | нд
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8507 | 0.077754 | 0.14378 | 1.3339 | 0.29525 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.8507 | нд | 0.077754 | нд | 1.7729 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7729 | Новый ИП в рамках усиления сетей по Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ПС-85 методом "ретрофит" с установкой УРЗА (4 комплекта), Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-1-04.60-0257 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8856 | 0.16325 | 0.28756 | 2.6678 | 0.76697 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.8856 | нд | 3.8856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП в рамках усиления сетей по Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 12.2327 | 345.6593 | 5418.0677 | 271.6445 | 1761.2693 | 2830.8721 | 554.2818 | 9363.3544 | 523.1554 | 5258.3795 | 496.3061 | 3085.5134 | 0 | 5072.4085 | 0 | 5072.4085 | 0 | 9017.6951 | 444.2202 | 596.134 | 504.5659 | 707.5862 | 706.9754 | 817.2985 | 753.6036 | 926.0871 | 513.8563 | нд | 602.2649 | нд | 1965.1449 | 3567.093 | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7024 | 304.1232 | 12.4106 | 142.7766 | 115.3209 | 33.6151 | 133.3959 | 5.0701 | 19.5627 | 80.2314 | 28.5318 | 0 | 289.4208 | 0 | 289.4208 | 0 | 118.6935 | 39.4146 | 50.0198 | 15.1316 | 22.6797 | 100.9827 | 6.3108 | 63.0547 | 8.0216 | 1.3302 | нд | 30.3315 | нд | 179.169 | 68.6737 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80711 | 70.3413 | 2.8066 | 28.4476 | 32.6697 | 6.4173 | 8.938 | 0.3 | 0.65097 | 5.777 | 2.21 | 0 | 69.5342 | 0 | 69.5342 | 0 | 8.1309 | 0 | 8.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4797 | 0 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №192 "Гдов" (замена Т-2 мощность 10 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА) | K_000-73-1-03.13-0166 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 61.9842 | 2.4797 | 25.0268 | 28.8072 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 0 | 61.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4797 | 0 | ИП исключен из ИПР по Протоколу № 7 от 13.01.2022, в связи с дефицитом источников финансирования.
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.80711 | 8.357 | 0.32694 | 3.4209 | 3.8625 | 0.7467 | 8.938 | 0.3 | 0.65097 | 5.777 | 2.21 | 0 | 7.5499 | 0 | 7.5499 | 0 | 8.1309 | 0 | 8.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Общий объем освоения не изменился, произошло смещение по годам. В 2020 г. освоено 300 тыс.руб., остаток освоения 2020г. перешел на 2021 г.
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8953 | 233.782 | 9.604 | 114.329 | 82.6512 | 27.1978 | 124.4579 | 4.7701 | 18.9117 | 74.4544 | 26.3218 | 0 | 219.8867 | 0 | 219.8867 | 0 | 110.5626 | 39.4146 | 41.8889 | 15.1316 | 22.6797 | 100.9827 | 6.3108 | 60.575 | 8.0216 | 1.3302 | нд | 30.3315 | нд | 176.6893 | 68.6737 | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) в части замены системы оперативного тока (1 система) | M_000-73-1-03.13-0204 | Н | 2022 | нд | 2023 |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2168 | 0.55528 | 1.3767 | 9.5326 | 1.7523 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 13.2168 | нд | 0.55528 | нд | 12.6615 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.6615 | Новый ИП, включенный в рамках обследования аккумуляторной батареи и по причине низкого разряда емкости АБ
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 12.5614 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 16.8993 | 0.25932 | 2.5251 | 7.7603 | 6.3546 | 0 | 3.4914 | 0 | 3.4914 | 0 | 4.338 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем освоения КВ не изменился. Изменение сроков реализации с 2020г. на 2021г. по причине перераспределения финансирования по годам. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования, остаток финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0168 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 17.6584 | 0.70642 | 7.1298 | 8.2068 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6584 | 0 | 17.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 16.952 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.6584 | 0 | ИП исключен из ИПР по Протоколу № 7 от 13.01.2022, в связи с отсутствием проектов-аналогов для пересчета стоимости в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-73) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0169 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.8292 | 0.35321 | 3.5649 | 4.1034 | 0.80774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0 | 8.476 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8292 | 0 | ИП исключен из ИПР по Протоколу № 7 от 13.01.2022, в связи с отсутствием проектов-аналогов для пересчета стоимости в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0170 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.4354 | 0.7375 | 7.4435 | 8.5679 | 1.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 0 | 18.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 17.6979 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4354 | 0 | ИП исключен из ИПР по Протоколу № 7 от 13.01.2022, в связи с отсутствием проектов-аналогов для пересчета стоимости в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0171 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.2177 | 0.36875 | 3.7217 | 4.2839 | 0.84328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2177 | 0 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0 | 8.849 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2177 | 0 | ИП исключен из ИПР по Протоколу № 7 от 13.01.2022, в связи с отсутствием проектов-аналогов для пересчета стоимости в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.4931 | 0.054613 | 0.26931 | 0.90458 | 0.26459 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.4385 | 1.6553 | 1.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная (ПС-100) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0176 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0.93038 | 0.039088 | 0.16762 | 0.56302 | 0.16065 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.93038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0.039088 | 0.98319 | 0.89129 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 0.93038 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0177 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 1.7772 | 0.074667 | 0.3202 | 1.0755 | 0.30687 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.7772 | 0 | 0 | 0.075181 | 0.074667 | 1.8041 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8793 | 1.7772 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.6975 | 0.071315 | 0.30582 | 1.0272 | 0.2931 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.6975 | 0.072012 | 0.071315 | 1.7281 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 1.6261 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0180 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 1.8608 | 0.078177 | 0.33525 | 1.126 | 0.3213 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0.078177 | 1.8835 | 1.7826 | 0 | нд | 0 | нд | 1.962 | 1.8608 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0.84873 | 0.035658 | 0.15291 | 0.51361 | 0.14655 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.84873 | 0.036006 | 0.035658 | 0.86405 | 0.81307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86405 | 0.81307 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0.84873 | 0.035658 | 0.15291 | 0.51361 | 0.14655 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.84873 | 0.036006 | 0.035658 | 0.86405 | 0.81307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86405 | 0.81307 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0188 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 1.8608 | 0.078177 | 0.33525 | 1.126 | 0.3213 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0.078177 | 1.8835 | 1.7826 | 0 | нд | 0 | нд | 1.962 | 1.8608 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0189 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0.93038 | 0.039088 | 0.16762 | 0.56302 | 0.16065 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.93038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0.039088 | 0.98319 | 0.89129 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 0.93038 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирово (ПС-385) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0190 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0.93038 | 0.039088 | 0.16762 | 0.56302 | 0.16065 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0.93038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0.039088 | 0.98319 | 0.89129 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 0.93038 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.8109 | 0.071812 | 0.73396 | 0.83924 | 0.16586 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.7563 | 0 | 1.7563 | 0 | 1.5635 | 1.7391 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.6975 | 0.071315 | 0.30582 | 1.0272 | 0.2931 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.6975 | 0.072012 | 0.071315 | 1.7281 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 1.6261 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подберезье (ПС-202) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0097 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93966 | 0.03759 | 0.3794 | 0.43671 | 0.085964 | 0.88862 | 0.037334 | 0.1601 | 0.53775 | 0.15344 | 0 | 0.93966 | 0 | 0.93966 | 0 | 0.88862 | 0 | 0 | 0.03759 | 0.037334 | 0.90207 | 0.85128 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93966 | 0.88862 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.6975 | 0.071315 | 0.30582 | 1.0272 | 0.2931 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.6975 | 0.072012 | 0.071315 | 1.7281 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 1.6261 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плаксино (ПС-168) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0146 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0.93038 | 0.039088 | 0.16762 | 0.56302 | 0.16065 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0.93038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0.039088 | 0.94176 | 0.89129 | 0 | нд | 0 | нд | 0.981 | 0.93038 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.6975 | 0.071315 | 0.30582 | 1.0272 | 0.2931 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.6975 | 0.072012 | 0.071315 | 1.7281 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 1.6261 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 1.6975 | 0.071315 | 0.30582 | 1.0272 | 0.2931 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.6975 | 0.072012 | 0.071315 | 1.7281 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 1.6261 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0150 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 1.7772 | 0.074667 | 0.3202 | 1.0755 | 0.30687 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.7772 | 0 | 0 | 0.075181 | 0.074667 | 1.8041 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8793 | 1.7772 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0151 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 1.7772 | 0.074667 | 0.3202 | 1.0755 | 0.30687 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.7772 | 0 | 0 | 0.075181 | 0.074667 | 1.8041 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8793 | 1.7772 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.80908 | 0.033992 | 0.14577 | 0.48962 | 0.1397 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.77456 | 0.82763 | 0.77456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0153 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0.93038 | 0.039088 | 0.16762 | 0.56302 | 0.16065 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0.93038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0.039088 | 0.94176 | 0.89129 | 0 | нд | 0 | нд | 0.981 | 0.93038 | Без изменений
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 1.6182 | 0.067984 | 0.29154 | 0.97923 | 0.27941 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.6697 | 0 | 1.5635 | 1.6553 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Талецы (ПС-3) (перевод в РП-10 кВ) (1 шт.) | K_000-73-1-03.21-0002 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 96.6439 | 4.4999 | 63.0831 | 18.4229 | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | 0 | 96.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4999 | 0 | 92.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.6439 | 0 | ИП исключен из ИПР по Протоколу № 7 от 13.01.2022, в связи с дефицитом источников финансирования.
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Павы" (ПС 112) (модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., установка выпрямительных устройств с АКБ (типа ШОТ) - 1 шт.) | M_000-71-1-04.60-0062 | Н | 2026 | нд | 2027 |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8303 | 1.1272 | 3.0853 | 16.8491 | 5.7687 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 26.8303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1272 | нд | 25.703 | нд | 0 | 26.8303 | Новый ИП, включенный в рамках Акта №102 расследования причин аварии, произошедшей 20.02.2017 года на ПС 110/10 кВ "Павы" (ПС-112)
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Дедовичи" (ПС 117) (модернизация защит ВЛ-110 кВ - 1 шт.) | M_000-71-1-04.60-0122 | Н | 2026 | нд | 2027 |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8314 | 0.20298 | 0.63149 | 2.3804 | 1.6165 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.8314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20298 | нд | 4.6284 | нд | 0 | 4.8314 | Новый ИП, включенный в рамках Акта №116 расследования причин аварии, произошедшей 27.06.2021 года на ПС 110/35/10 кВ "Дедовичи" (ПС-117)
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 12.2327 | 21.2342 | 633.7856 | 34.4612 | 488.0702 | 19.4157 | 91.8385 | 1138.0888 | 47.0467 | 930.3229 | 9.7959 | 150.9233 | 0 | 612.5514 | 0 | 612.5514 | 0 | 1116.8546 | 7.1584 | 80.3665 | 16.5102 | 27.3199 | 186.0846 | 434.4592 | 105.9477 | 220.2829 | 155.8569 | нд | 198.5692 | нд | 308.5425 | 1036.488 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 12.2327 | 20.2161 | 633.7856 | 34.4612 | 488.0702 | 19.4157 | 91.8385 | 1136.4202 | 46.9714 | 928.8907 | 9.7735 | 150.7847 | 0 | 613.5695 | 0 | 613.5695 | 0 | 1116.2042 | 7.1584 | 79.7161 | 16.5102 | 27.3199 | 186.0846 | 434.4592 | 105.9477 | 220.2829 | 155.8569 | нд | 198.5692 | нд | 308.5425 | 1036.488 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 3.7125 | 3.7125 | 5.662 | 19.4298 | 0.083563 | 18.0291 | 0 | 1.3172 | 19.4298 | 0.083563 | 18.0291 | 0 | 1.3172 | 0 | 13.7678 | 0 | 13.7678 | 0 | 13.7678 | 0 | 13.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.053887 | 0.053887 | 0.28801 | 0.28901 | 0.0060829 | 0.25289 | 0 | 0.030039 | 0.28801 | 0.0054944 | 0.26421 | 0 | 0.018309 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 1.2781 | 1.2781 | 3.9342 | 6.6752 | 0.065289 | 6.1628 | 0 | 0.44707 | 3.9342 | 0.065732 | 3.3782 | 0 | 0.49027 | 0 | 2.741 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 2.9231 | 2.9231 | 8.2269 | 15.3125 | 0.076239 | 14.1769 | 0 | 1.0594 | 8.2269 | 0.074021 | 5.8956 | 0 | 2.2573 | 0 | 7.0856 | 0 | 7.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился по итогам разработанной ПСД, в рамках которой проектом предусмотрена прокладка дорогостоящих лежневых дорог (временные сооружения) в связи с прохождением трассы на заболоченной местности.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жадрицкая-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82366 | 0.044864 | 0.60796 | 0 | 0.17083 | 1.2353 | 0.051897 | 1.0379 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.82366 | 0 | 0.82366 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0.044864 | 0.051897 | 0.7788 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.82366 | 1.2353 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Панкратовская-1 (расширение просек - 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4414 | 0.078513 | 1.0639 | 0 | 0.29896 | 2.1617 | 0.09082 | 1.8164 | 0 | 0.25448 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4414 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0.078513 | 0.09082 | 1.3629 | 2.0709 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4414 | 2.1617 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ратьковская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0.92644 | 0.038923 | 0.77846 | 0 | 0.10906 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.92644 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.038923 | 0.5841 | 0.88752 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61775 | 0.92644 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Северное Устье-1 (расширение просек - 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7503 | 0.095337 | 1.2919 | 0 | 0.36302 | 2.6249 | 0.11028 | 2.2056 | 0 | 0.30901 | 0 | 1.7503 | 0 | 1.7503 | 0 | 2.6249 | 0 | 0 | 0.095337 | 0.11028 | 1.6549 | 2.5146 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7503 | 2.6249 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тинейская-1 (расширение просек - 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0887 | 0.16824 | 2.2799 | 0 | 0.64063 | 4.6322 | 0.19461 | 3.8923 | 0 | 0.54531 | 0 | 3.0887 | 0 | 3.0887 | 0 | 4.6322 | 0 | 0 | 0.16824 | 0.19461 | 2.9205 | 4.4376 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0887 | 4.6322 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хотованьская-2 (расширение просек - 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5444 | 0.084121 | 1.1399 | 0 | 0.32031 | 2.3161 | 0.097307 | 1.9461 | 0 | 0.27265 | 0 | 1.5444 | 0 | 1.5444 | 0 | 2.3161 | 0 | 0 | 0.084121 | 0.097307 | 1.4602 | 2.2188 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5444 | 2.3161 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0.92644 | 0.038923 | 0.77846 | 0 | 0.10906 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.92644 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.038923 | 0.5841 | 0.88752 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61775 | 0.92644 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Дубравская-1 (расширение просек - 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.020592 | 0.0011216 | 0.015199 | 0 | 0.0042709 | 0.030881 | 0.0012974 | 0.025949 | 0 | 0.0036354 | 0 | 0.020592 | 0 | 0.020592 | 0 | 0.030881 | 0 | 0 | 0.0011216 | 0.0012974 | 0.01947 | 0.029584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.020592 | 0.030881 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0.75659 | 0.031787 | 0.63574 | 0 | 0.089067 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.75659 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.031787 | 0.47701 | 0.72481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50449 | 0.75659 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-2 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0.75659 | 0.031787 | 0.63574 | 0 | 0.089067 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.75659 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.031787 | 0.47701 | 0.72481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50449 | 0.75659 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-4 (расширение просек - 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1326 | 0.061689 | 0.83592 | 0 | 0.23494 | 1.6985 | 0.071359 | 1.4272 | 0 | 0.19995 | 0 | 1.1326 | 0 | 1.1326 | 0 | 1.6985 | 0 | 0 | 0.061689 | 0.071359 | 1.0709 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1326 | 1.6985 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек - 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.74129 | 0.040378 | 0.54718 | 0 | 0.15373 | 1.1117 | 0.046707 | 0.93415 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.74129 | 0 | 0.74129 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.046707 | 0.70091 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.74129 | 1.1117 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чихачёвская-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82365 | 0.044864 | 0.60798 | 0 | 0.17081 | 1.2353 | 0.051897 | 1.0379 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.82365 | 0 | 0.82365 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0.044864 | 0.051897 | 0.77879 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.82365 | 1.2353 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-3 (расширение просек - 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8532 | 0.10094 | 1.3679 | 0 | 0.38438 | 2.7793 | 0.11677 | 2.3354 | 0 | 0.32719 | 0 | 1.8532 | 0 | 1.8532 | 0 | 2.7793 | 0 | 0 | 0.10094 | 0.11677 | 1.7523 | 2.6626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8532 | 2.7793 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек - 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51479 | 0.02804 | 0.37997 | 0 | 0.10678 | 0.77203 | 0.032436 | 0.64871 | 0 | 0.090885 | 0 | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 0 | 0.77203 | 0 | 0 | 0.02804 | 0.032436 | 0.48675 | 0.7396 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51479 | 0.77203 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-1 (расширение просек - 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2883 | 0.015703 | 0.21276 | 0 | 0.059838 | 0.43234 | 0.018164 | 0.36328 | 0 | 0.050896 | 0 | 0.2883 | 0 | 0.2883 | 0 | 0.43234 | 0 | 0 | 0.015703 | 0.018164 | 0.2726 | 0.41418 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2883 | 0.43234 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-2 (расширение просек - 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5354 | 0.029162 | 0.39516 | 0 | 0.11108 | 0.80292 | 0.033733 | 0.67466 | 0 | 0.09452 | 0 | 0.5354 | 0 | 0.5354 | 0 | 0.80292 | 0 | 0 | 0.029162 | 0.033733 | 0.50624 | 0.76918 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5354 | 0.80292 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нелидовская-1 (расширение просек - 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20594 | 0.011216 | 0.15196 | 0 | 0.042757 | 0.30881 | 0.012974 | 0.25949 | 0 | 0.036354 | 0 | 0.20594 | 0 | 0.20594 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.011216 | 0.012974 | 0.19472 | 0.29584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20594 | 0.30881 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-1 (расширение просек - 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35006 | 0.019067 | 0.25838 | 0 | 0.072621 | 0.52498 | 0.022056 | 0.44113 | 0 | 0.061802 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.52498 | 0 | 0 | 0.019067 | 0.022056 | 0.331 | 0.50293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35006 | 0.52498 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек - 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18533 | 0.010094 | 0.13678 | 0 | 0.038459 | 0.27793 | 0.011677 | 0.23354 | 0 | 0.032719 | 0 | 0.18533 | 0 | 0.18533 | 0 | 0.27793 | 0 | 0 | 0.010094 | 0.011677 | 0.17524 | 0.26626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18533 | 0.27793 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-1 (замена опоры № 27 на У110-1+5 (1 шт.), установка оттяжек на опорах № 36-38; 41; 46; 50; 51; 55; 56, установка опоры в пролете опор № 32-33 (1 шт.), замена опор ж/б № 39; 40 на металлические У110-1П в месте перехода под ВЛ-330 кВ Кингисеппская-Псков (2 шт.) | M_000-73-1-01.12-0130 | П | 2023 | нд | 2024 |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5175 | 0.98805 | 19.7609 | 0 | 2.7685 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 23.5175 | нд | 0 | нд | 0.98805 | нд | 22.5294 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.5175 | Новый ИП, включенный с целью устранения неисправностей на ВЛ-110 кВ с заменой и установкой опор
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 100-02 (замена провода на СИП - 12 км) | M_007-73-1-01.32-0686 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9677 | 1.217 | 23.6003 | 0.26927 | 3.8811 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 28.9677 | нд | 28.9677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 43-02 (замена провода на СИП - 3 км) | M_007-75-1-01.32-0157 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.974 | 0.293 | 5.6818 | 0.064827 | 0.93437 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.974 | нд | 6.974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5972 | 0.78133 | 15.1514 | 0.17287 | 2.4917 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 18.5972 | нд | 18.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,6 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 16.6811 | 0.70083 | 13.5902 | 0.15506 | 2.2349 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 16.6811 | 0 | 0 | 0.395 | 0.70083 | 6.8649 | 15.9802 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2599 | 16.6811 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 5.0043 | 0.21025 | 4.0771 | 0.046518 | 0.67048 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 5.0043 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.21025 | 2.0595 | 4.7941 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.178 | 5.0043 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 11.2218 | 0.47146 | 9.1425 | 0.10431 | 1.5035 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 11.2218 | 0 | 0 | 0.26573 | 0.47146 | 4.6182 | 10.7503 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.884 | 11.2218 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 40.3126 | 1.6937 | 32.8431 | 0.37473 | 5.4011 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 40.3126 | 0 | 0 | 0.95431 | 1.6937 | 16.5856 | 38.6189 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5399 | 40.3126 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 37.0471 | 1.5565 | 30.1827 | 0.34438 | 4.9636 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 37.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 1.5565 | 14.6024 | 35.4906 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4049 | 37.0471 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 21.7359 | 0.9132 | 17.7085 | 0.20205 | 2.9122 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 21.7359 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.9132 | 8.9671 | 20.8227 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4599 | 21.7359 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 6.4702 | 0.27184 | 5.2714 | 0.060145 | 0.86688 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 6.4702 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.27184 | 2.6693 | 6.1984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.816 | 6.4702 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,7 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 36.2532 | 1.5231 | 29.5359 | 0.337 | 4.8572 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 36.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 1.5231 | 14.2849 | 34.7301 | 0 | нд | 0 | нд | 15.0699 | 36.2532 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 12.3339 | 0.51819 | 10.0485 | 0.11465 | 1.6525 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | 0.29206 | 0.51819 | 5.0759 | 11.8157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.368 | 12.3339 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 8.3911 | 0.35254 | 6.8363 | 0.078 | 1.1242 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 8.3911 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.35254 | 3.4533 | 8.0385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.652 | 8.3911 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 14.4064 | 0.60526 | 11.737 | 0.13392 | 1.9302 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 14.4064 | 0 | 0 | 0.34114 | 0.60526 | 5.9288 | 13.8011 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.27 | 14.4064 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 7.1274 | 0.29944 | 5.8067 | 0.066253 | 0.95492 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 7.1274 | 0 | 0 | 0.16877 | 0.29944 | 2.9332 | 6.8279 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.102 | 7.1274 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 14.6591 | 0.61588 | 11.9429 | 0.13627 | 1.964 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 14.6591 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.61588 | 6.0328 | 14.0432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.38 | 14.6591 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 35.9148 | 1.5089 | 29.2602 | 0.33385 | 4.8119 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 35.9148 | 0 | 0 | 0.85045 | 1.5089 | 14.7804 | 34.4059 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.6309 | 35.9148 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 11.6009 | 0.48739 | 9.4514 | 0.10784 | 1.5543 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 11.6009 | 0 | 0 | 0.2747 | 0.48739 | 4.7743 | 11.1135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.049 | 11.6009 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 4.8021 | 0.20175 | 3.9123 | 0.044639 | 0.64339 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 4.8021 | 0 | 0 | 0.11371 | 0.20175 | 1.9763 | 4.6004 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.09 | 4.8021 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 21.6601 | 0.91001 | 17.6467 | 0.20134 | 2.902 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 21.6601 | 0 | 0 | 0.5129 | 0.91001 | 8.914 | 20.7501 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4269 | 21.6601 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 14.1536 | 0.59464 | 11.5311 | 0.13157 | 1.8963 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 14.1536 | 0 | 0 | 0.33515 | 0.59464 | 5.8248 | 13.559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.16 | 14.1536 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 11.3734 | 0.47784 | 9.2661 | 0.10572 | 1.5238 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 11.3734 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.47784 | 4.6806 | 10.8956 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.95 | 11.3734 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,6 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 29.3182 | 1.2318 | 23.8859 | 0.27253 | 3.928 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 29.3182 | 0 | 0 | 0.69424 | 1.2318 | 12.0657 | 28.0865 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.7599 | 29.3182 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 16.0492 | 0.67428 | 13.0755 | 0.14919 | 2.1503 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 16.0492 | 0 | 0 | 0.38004 | 0.67428 | 6.6049 | 15.3749 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9849 | 16.0492 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 5.7625 | 0.2421 | 4.6948 | 0.053566 | 0.77206 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 5.7625 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.2421 | 2.3715 | 5.5204 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.508 | 5.7625 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 15.6656 | 0.65816 | 12.763 | 0.14562 | 2.0989 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 15.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0.65816 | 6.1576 | 15.0075 | 0 | нд | 0 | нд | 6.512 | 15.6656 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 25.6684 | 1.0784 | 20.9123 | 0.2386 | 3.439 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 25.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 1.0784 | 10.11 | 24.5899 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6699 | 25.6684 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована в рамках утверждения Методики планирования стоимости на основании Протокола совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя Министра энергетики РФ Маневича Ю.В.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 6.6724 | 0.28033 | 5.4361 | 0.062024 | 0.89397 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 6.6724 | 0 | 0 | 0.15238 | 0.28033 | 2.7516 | 6.3921 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.904 | 6.6724 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км (маг. оп. 23-207)) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 42.763 | 1.7966 | 34.8395 | 0.39751 | 5.7294 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 42.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 1.7966 | 16.8431 | 40.9663 | 0 | нд | 0 | нд | 17.7759 | 42.763 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 42.3345 | 1.7786 | 34.4904 | 0.39352 | 5.672 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 42.3345 | 0 | 0 | 0.96681 | 1.7786 | 17.4581 | 40.5559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4249 | 42.3345 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 10.2361 | 0.43005 | 8.3395 | 0.095151 | 1.3714 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 10.2361 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.43005 | 4.2212 | 9.8061 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.455 | 10.2361 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 14.7097 | 0.618 | 11.9841 | 0.13674 | 1.9708 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 14.7097 | 0 | 0 | 0.33593 | 0.618 | 6.066 | 14.0917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.402 | 14.7097 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 3.7153 | 0.15609 | 3.0269 | 0.034536 | 0.49778 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 3.7153 | 0 | 0 | 0.084848 | 0.15609 | 1.5321 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.617 | 3.7153 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 31.7547 | 1.3341 | 25.8709 | 0.29518 | 4.2545 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 31.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 1.3341 | 12.5073 | 30.4206 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1999 | 31.7547 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5293 | 2.5293 | 1.3977 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 26.0653 | 1.0951 | 21.2357 | 0.24229 | 3.4922 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0 | 24.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0.91582 | 10.2496 | 23.7518 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1655 | 24.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,5 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 9.2618 | 0.38912 | 7.5457 | 0.086094 | 1.2409 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0.38912 | 5.5603 | 8.8727 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8802 | 9.2618 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 85-07 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 27,7 км) | K_007-73-1-01.32-0446 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 61.5591 | 3.3194 | 46.3055 | 2.1922 | 9.7419 | 76.2007 | 3.2014 | 62.0677 | 0.7134 | 10.2182 | 0 | 61.5591 | 0 | 61.5591 | 0 | 76.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3194 | 0 | 3.2014 | нд | 72.9993 | нд | 3.3194 | 76.2007 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 47,31 км) | K_007-73-1-01.32-0447 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 105.1394 | 5.6694 | 79.0872 | 3.7442 | 16.6387 | 131.0768 | 5.507 | 106.7898 | 1.2184 | 17.5616 | 0 | 105.1394 | 0 | 105.1394 | 0 | 131.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 5.507 | нд | 125.5699 | нд | 5.6694 | 131.0768 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-08 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 33,6 км) | K_007-73-1-01.32-0448 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 74.671 | 4.0265 | 56.1684 | 2.6592 | 11.8169 | 93.092 | 3.9111 | 75.8431 | 0.86535 | 12.4724 | 0 | 74.671 | 0 | 74.671 | 0 | 93.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 3.9111 | 89.1809 | нд | 0 | нд | 4.0265 | 93.092 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 2-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 21,84 км) | K_007-73-1-01.32-0449 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 48.5361 | 2.6172 | 36.5095 | 1.7285 | 7.681 | 60.5098 | 2.5422 | 49.298 | 0.56247 | 8.1071 | 0 | 48.5361 | 0 | 48.5361 | 0 | 60.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 2.5422 | 57.9676 | нд | 0 | нд | 2.6172 | 60.5098 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 1.3999 | 1.3999 | 0.7073 | 7.0542 | 0.7073 | 5.7004 | 0.064248 | 0.58229 | 7.0542 | 0.7073 | 5.7004 | 0.064248 | 0.58229 | 0 | 6.3469 | 0 | 6.3469 | 0 | 6.3469 | 6.3469 | 6.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объема освоения КВ обусловлено разработанной ПСД, по результатам которой произведено снижение стоимости ИП без НДС, а также снижение объема КВ по годам. Вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,3 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0.72419 | 0.030426 | 0.59001 | 0.0067318 | 0.097027 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.72419 | 0.034584 | 0.030426 | 0.49843 | 0.69377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49843 | 0.69377 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,16 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0.38624 | 0.016227 | 0.31467 | 0.0035903 | 0.051748 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.38624 | 0.038725 | 0.016227 | 0.24547 | 0.37001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24547 | 0.37001 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 314-02 оп. 19-22 (0,24 км), оп. 23-31 (0,6 км), оп. 29-1 (0,1 км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д.Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 2.3758 | 0.099815 | 1.9356 | 0.022084 | 0.31831 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 2.3758 | 0 | 0 | 0.19103 | 0.099815 | 1.5717 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7628 | 2.3758 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 оп. 1-3 (0,32 км) отпайка на КТП-172, д.Раково | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0.77247 | 0.032454 | 0.62934 | 0.0071806 | 0.1035 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.77247 | 0.077459 | 0.032454 | 0.49092 | 0.74002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49092 | 0.74002 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 оп.142-145 (0,3 км), Печорский район | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0.72419 | 0.030426 | 0.59001 | 0.0067318 | 0.097027 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.72419 | 0.072208 | 0.030426 | 0.47626 | 0.69377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47626 | 0.69377 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 7-10 оп. 27-46 (1 км) магистраль, оп. 1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский район | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 2.414 | 0.10142 | 1.9667 | 0.022439 | 0.32342 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 2.414 | 0.1985 | 0.10142 | 1.5779 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5779 | 2.3126 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5 км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п.Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 1.2637 | 0.053093 | 1.0296 | 0.011747 | 0.16931 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 1.2637 | 0 | 0 | 0.057306 | 0.053093 | 0.88042 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93773 | 1.2637 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28 км) оп. 47-50, п.Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0.70768 | 0.029732 | 0.57656 | 0.0065783 | 0.094815 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.70768 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.029732 | 0.49307 | 0.67795 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52516 | 0.70768 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4 км) оп. 37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 1.011 | 0.042474 | 0.82365 | 0.0093976 | 0.13545 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.042474 | 0.65383 | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75009 | 1.011 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-09 (0,7 км) оп. 61-67 и оп. 64-1 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 1.6898 | 0.070993 | 1.3767 | 0.015708 | 0.2264 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.6898 | 0.16576 | 0.070993 | 1.1137 | 1.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1137 | 1.6188 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 115-06 (0,75 км) от ЗТП-46 до БКТП-28, от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский район | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 1.8105 | 0.076064 | 1.475 | 0.01683 | 0.24257 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.8105 | 0.17103 | 0.076064 | 1.1999 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1999 | 1.7344 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 309-08 (0,22 км), территория школы п.Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0.53107 | 0.022312 | 0.43267 | 0.0049367 | 0.071153 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.53107 | 0.053244 | 0.022312 | 0.33747 | 0.50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33747 | 0.50876 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 148-02 (0,8 км) отпайка на ЗТП-16, школа и стадион, Пыталовский район | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 2.0219 | 0.084949 | 1.6473 | 0.018795 | 0.2709 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.084949 | 1.324 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5003 | 2.0219 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.116-05 (0,52 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 (0,39 км), г. Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны от автодороги Дно-Выскодь (вынос ЭС по дог."БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021) | M_000-71-1-01.32-0187 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5747 | 0.066158 | 1.2889 | 0.0082152 | 0.21143 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.5747 | нд | 1.5747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по выносу ЭС по Дог. № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,151 км) ТП-30 - ТП-28, КЛ-6 кВ (0,209 км) ТП-28 - ТП-27, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,135 км) от ТП-28, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,355 км) от ТП-27, ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) от ТП-24, г.Псков, ул.Леона Поземского на участке от ул.Набат до ул.Ипподромная (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021) | M_000-73-1-01.41-4415 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.33595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1761 | 0.017658 | 1.9747 | 0 | 0.18376 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.1761 | нд | 2.1761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по выносу ЭС по Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,21 км), ВЛ-10 кВ (0,04 км) ф.283-18, КЛ-0,4 кВ (0,15 км), ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 ТП-584, Псковский район, д.Борисовичи (ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021) | M_000-73-1-02.32-0017 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93141 | 0.039132 | 0.77977 | 0.0008562 | 0.11165 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.93141 | нд | 0.93141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП по выносу ЭС по Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0.075343 | 1.4321 | 0.022476 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65039 | 0 | 0.65039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.140-02 (0,085 км) (оп. 3 отпайки на МТП-378 - оп. 29 отпайки на КТП-345), Палкинский район, д.Воронино (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21) | M_000-71-1-01.32-0188 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21677 | 0.0091074 | 0.1774 | 0.0015704 | 0.028699 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.21677 | нд | 0.21677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,048 км) Л-3 от ТП-338, г.Псков, ул.Советской Армии, у дома 149-Б (ИП Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.2021) | M_000-73-1-01.41-4410 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0015301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048662 | 0.0015297 | 0.038958 | 0 | 0.0081745 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.047132 | нд | 0.047132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.21
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,24 км) ф.282-06 Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021) | M_000-73-1-01.32-0683 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16461 | 0.0069157 | 0.1282 | 0.0011349 | 0.028357 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.16461 | нд | 0.16461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-624 (0,279 км), г.Печоры, ул.Международная (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.2021) | M_000-73-1-01.41-4425 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.14308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24708 | 0.0084356 | 0.19857 | 0 | 0.040076 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.10401 | нд | 0.10401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.21
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (2х0,22 км), г.Великие Луки, ул.Дружбы (между ул.Первоцветной и ул.Продольной) (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21) | M_000-75-1-02.32-0016 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.87 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87 | 0.044378 | 0.79023 | 0.019771 | 0.015621 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,114 км) Л-3 от ГКТП-15 ф.161-04, г.Опочка, ул.Механизаторов, ориентир дом №3 (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021) | M_000-75-1-01.41-1450 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0035633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087793 | 0.0035633 | 0.071021 | 0 | 0.013209 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.08423 | нд | 0.08423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 МТП-260 ф.348-29, г.Великие Луки, ул.Продольная (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021) | M_000-75-1-01.41-1467 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033641 | 0.0014134 | 0.02776 | 0 | 0.0044684 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.033641 | нд | 0.033641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.4938 | 4056.8968 | 209.3131 | 961.8959 | 2500.9294 | 384.7584 | 7433.5076 | 434.9271 | 4192.8979 | 102.6312 | 2703.0513 | 0 | 3883.403 | 0 | 3883.403 | 0 | 7260.0138 | 168.7543 | 168.7543 | 469.9711 | 448.9875 | 411.2344 | 364.3093 | 581.5633 | 693.4612 | 356.6692 | нд | 373.3643 | нд | 1462.7689 | 2236.7915 | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (92048 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 31.2801 | 2583.9717 | 83.3333 | 625.1596 | 1625.415 | 250.0638 | 5163.6062 | 296.7725 | 2981.6212 | 0 | 1885.2125 | 0 | 2552.6917 | 0 | 2552.6917 | 0 | 5132.3261 | 34.2318 | 34.2318 | 206.7822 | 204.8676 | 184.9776 | 175.6937 | 405.1678 | 541.097 | 283.3736 | нд | 296.5784 | нд | 796.9275 | 1501.6103 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (34570 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 139.4457 | 1014.9071 | 83.3333 | 232.8935 | 605.523 | 93.1574 | 1833.3403 | 110.8504 | 1038.1524 | 4.6607 | 679.6768 | 0 | 875.4615 | 0 | 875.4615 | 0 | 1693.8946 | 31.6082 | 31.6082 | 134.9498 | 130.1527 | 136.3985 | 133.7089 | 129.4699 | 130.5197 | 68.3586 | нд | 71.6163 | нд | 400.8182 | 534.3562 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.036 | 0.25 | 0.9465 | 2.4609 | 0.3786 | 4.036 | 0.25 | 0.9465 | 2.4609 | 0.3786 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (49 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.1031 | 0.41667 | 0.9216 | 2.3962 | 0.36864 | 12.2753 | 0.71788 | 9.1475 | 0 | 2.4099 | 0 | 4.1031 | 0 | 4.1031 | 0 | 12.2753 | 0.58802 | 0.58802 | 0.032623 | 0 | 0.15133 | 0.20057 | 0.60805 | 0.41984 | 0.21976 | нд | 0.23024 | нд | 0.792 | 1.0704 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (327 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 2.768 | 43.5379 | 6.2498 | 9.322 | 24.2373 | 3.7288 | 28.6843 | 1.6775 | 21.3754 | 0 | 5.6314 | 0 | 40.7699 | 0 | 40.7699 | 0 | 25.9163 | 4.1809 | 4.1809 | 4.1809 | 2.872 | 3.9907 | 3.0081 | 3.6728 | 2.9395 | 1.5381 | нд | 1.6114 | нд | 11.8444 | 11.969 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (3313 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | Н | 2022 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 152.7789 | 12.5 | 35.0697 | 91.1813 | 14.0279 | 157.4721 | 9.2089 | 96.0914 | 0 | 52.1718 | 0 | 152.7789 | 0 | 152.7789 | 0 | 157.4721 | 62.7707 | 62.7707 | 46.3645 | 66.0295 | 15.5601 | 23.0532 | 3.5909 | 5.5193 | 0 | нд | 0 | нд | 65.5154 | 94.602 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (107 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.4945 | 2.3967 | 5.5244 | 14.3636 | 2.2098 | 22.5631 | 2.2563 | 6.7689 | 9.0252 | 4.5126 | 0 | 24.4945 | 0 | 24.4945 | 0 | 22.5631 | 9.0812 | 9.0812 | 0 | 0 | 14.1316 | 6.5862 | 1.2817 | 6.8957 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4133 | 13.482 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (760 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 229.0676 | 20.8333 | 52.0586 | 135.3523 | 20.8234 | 211.5302 | 13.1936 | 38.7946 | 86.4844 | 73.0576 | 0 | 229.0676 | 0 | 229.0676 | 0 | 211.5302 | 22.2575 | 22.2575 | 77.6611 | 45.0657 | 56.0247 | 22.0587 | 37.7722 | 6.0701 | 3.1791 | нд | 3.328 | нд | 171.458 | 79.7017 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 136.2288 | 423.2621 | 15.4596 | 168.5265 | 195.2061 | 44.0699 | 658.362 | 36.1115 | 115.596 | 303.6475 | 203.0071 | 0 | 287.0332 | 0 | 287.0332 | 0 | 522.1332 | 228.8929 | 296.9934 | 2.953 | 208.5992 | 8.6737 | 12.2192 | 3.038 | 4.3214 | 0 | нд | 0 | нд | 14.6646 | 225.1398 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1634 | 355.4277 | 14.1945 | 146.0158 | 159.2708 | 35.9465 | 555.4075 | 30.2048 | 98.8174 | 244.1239 | 182.2614 | 0 | 237.2643 | 0 | 237.2643 | 0 | 437.2441 | 197.183 | 220.3531 | 2.8361 | 208.2526 | 2.7582 | 4.317 | 3.038 | 4.3214 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6323 | 216.891 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.7248 | 3.4478 | 0.14142 | 1.2128 | 1.8193 | 0.27424 | 2.7248 | 0.14142 | 1.4173 | 1.129 | 0.037067 | 0 | 0.72301 | 0 | 0.72301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0.59648 | 0.029778 | 0.42694 | 0.066145 | 0.073616 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 0.5667 | 1.35 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.4753 | 0.029778 | 0.98833 | 0.27558 | 0.18161 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.4455 | 1.35 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0.56023 | 0.029778 | 0.40429 | 0.057002 | 0.06916 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 0.53045 | 1.35 | 0.53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0.80768 | 0.029778 | 0.60021 | 0.078121 | 0.099569 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 0.7779 | 1.35 | 0.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.5798 | 0.029778 | 1.1347 | 0.22087 | 0.19445 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.55 | 1.35 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.5238 | 0.029778 | 1.1188 | 0.18763 | 0.18757 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.494 | 1.35 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 3.3054 | 0.029778 | 2.3511 | 0.51802 | 0.4065 | 0 | 1.3488 | 0 | 1.3488 | 0 | 3.2756 | 1.35 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 4.115 | 0.17289 | 1.3299 | 2.0767 | 0.53558 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 4.115 | 0.02941 | 0.17289 | 1.3892 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3892 | 3.9422 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 4.115 | 0.17289 | 1.3299 | 2.0767 | 0.53558 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 4.115 | 0.02941 | 0.17289 | 1.3892 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3892 | 3.9422 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 4.3084 | 0.18101 | 1.3924 | 2.1743 | 0.56075 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 4.3084 | 0 | 0 | 0.05784 | 0.18101 | 2.6929 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7508 | 4.3084 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0.48483 | 0.029778 | 0.33909 | 0.056067 | 0.059896 | 0 | 1.7824 | 0 | 1.7824 | 0 | 0.45506 | 1.7741 | 0.45506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0.48938 | 0.029778 | 0.34293 | 0.056218 | 0.060455 | 0 | 1.7824 | 0 | 1.7824 | 0 | 0.45961 | 1.7741 | 0.45961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 4.5109 | 0.18952 | 1.4578 | 2.2765 | 0.5871 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 4.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0.18952 | 3.038 | 4.3214 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1032 | 4.5109 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.).
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (12 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | И | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 95.6158 | 104.3352 | 5.4613 | 41.7341 | 46.9508 | 10.189 | 98.2607 | 9.8261 | 34.3912 | 39.3043 | 14.7391 | 0 | 8.7194 | 0 | 8.7194 | 0 | 2.6449 | 0 | 2.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.4726 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 42.1406 | 3.4726 | 5.8588 | 23.6637 | 9.1455 | 0 | 35.7709 | 0 | 35.7709 | 0 | 38.668 | 38.4483 | 38.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Общий объем освоения без изменений. Изменение года окончания реализации и изменения графика освоения обусловлено заключенным договоров подряда Под ключ.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.9964 | 11.5591 | 0.31337 | 4.6668 | 5.3717 | 1.2073 | 12.1199 | 0.31337 | 1.8943 | 6.9469 | 2.9655 | 0 | 6.5627 | 0 | 6.5627 | 0 | 7.1235 | 0 | 7.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована с учетом разработанной ПСД (Приказ об утверждении от 09.08.2020 № 487). Изменение графика освоения обусловлено продолжительной разработкой рабочей документации в составе ПСД, что привело к смещению сроков реализации ИП вправо
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.7989 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 9.986 | 0.31337 | 1.3413 | 5.0712 | 3.26 | 0 | 6.7602 | 0 | 6.7602 | 0 | 5.1871 | 0 | 5.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована с учетом разработанной ПСД (Приказ об утверждении от 09.08.2020 № 487). Изменение графика освоения обусловлено продолжительной разработкой рабочей документации в составе ПСД, что привело к смещению сроков реализации ИП вправо
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.1533 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 9.074 | 0.31337 | 0.94819 | 6.0558 | 1.7567 | 0 | 8.4058 | 0 | 8.4058 | 0 | 5.9207 | 0 | 5.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС откорректирована с учетом разработанной ПСД (Приказ об утверждении от 09.08.2020 № 487). Изменение графика освоения обусловлено продолжительной разработкой рабочей документации в составе ПСД, что привело к смещению сроков реализации ИП вправо
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Лудони (ПС-314) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 11.2458 | 0 | 11.2458 | 0 | 21.7635 | 11.0959 | 11.0959 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6676 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 22.0768 | 11.573 | 12.0557 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0211 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 22.0768 | 11.573 | 12.0557 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0211 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.). В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 22.0768 | 11.573 | 12.0557 | 0 | 10.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0211 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.). В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС 309) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0007 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.0768 | нд | 0.92752 | нд | 21.1493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.1493 | Новый ИП. Включен взамен исключения ИП K_000-76-1-04.30-0002 на основании Распоряжения 8р от 18.01.2022
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС 312) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0008 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.0768 | нд | 0.92752 | нд | 21.1493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.1493 | Новый ИП. Включен взамен исключения ИП K_000-76-1-04.30-0002 на основании Распоряжения 8р от 18.01.2022
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Максютино (ПС 29) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0009 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.0768 | нд | 0.92752 | нд | 21.1493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.1493 | Новый ИП. Включен взамен исключения ИП K_000-76-1-04.30-0002 на основании Распоряжения 8р от 18.01.2022
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0655 | 67.8344 | 1.265 | 22.5107 | 35.9353 | 8.1233 | 102.9546 | 5.9067 | 16.7786 | 59.5236 | 20.7457 | 0 | 49.7689 | 0 | 49.7689 | 0 | 84.8891 | 31.71 | 76.6403 | 0.11684 | 0.34656 | 5.9155 | 7.9023 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0324 | 8.2488 | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.9945 | 5.4854 | 0.0663 | 0.705 | 3.2119 | 1.5022 | 4.9945 | 0.0663 | 0.7566 | 2.8375 | 1.3341 | 0 | 0.49093 | 0 | 0.49093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.37664 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 2.2403 | 0.37664 | 0.23306 | 1.3224 | 0.30815 | 0 | 1.3346 | 0 | 1.3346 | 0 | 1.8637 | 1.678 | 1.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.28899 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 2.0497 | 0.28899 | 0.21039 | 1.2639 | 0.28638 | 0 | 1.4223 | 0 | 1.4223 | 0 | 1.7607 | 1.678 | 1.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.19928 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.1618 | 0.19928 | 0.10621 | 0.68894 | 0.16734 | 0 | 1.512 | 0 | 1.512 | 0 | 0.96249 | 1.678 | 0.96249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.24516 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.9478 | 0.24516 | 0.16984 | 1.2581 | 0.27468 | 0 | 1.4661 | 0 | 1.4661 | 0 | 1.7026 | 1.678 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.24516 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 1.9478 | 0.24516 | 0.21126 | 1.2167 | 0.27468 | 0 | 1.4661 | 0 | 1.4661 | 0 | 1.7026 | 1.678 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.12806 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.99614 | 0.12806 | 0.098051 | 0.62171 | 0.14832 | 0 | 1.6567 | 0 | 1.6567 | 0 | 0.86808 | 1.7502 | 0.86808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.14997 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.0471 | 0.14997 | 0.12453 | 0.61842 | 0.15417 | 0 | 1.6348 | 0 | 1.6348 | 0 | 0.89713 | 1.7502 | 0.89713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.11162 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.95792 | 0.11162 | 0.073536 | 0.62883 | 0.14393 | 0 | 1.6732 | 0 | 1.6732 | 0 | 0.8463 | 1.7502 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.089712 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.90696 | 0.089712 | 0.065317 | 0.61385 | 0.13808 | 0 | 1.6951 | 0 | 1.6951 | 0 | 0.81725 | 1.7502 | 0.81725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.13902 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 1.0216 | 0.13902 | 0.087664 | 0.6437 | 0.15125 | 0 | 1.6458 | 0 | 1.6458 | 0 | 0.88261 | 1.7502 | 0.88261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10615 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.94518 | 0.10615 | 0.064886 | 0.63168 | 0.14247 | 0 | 1.6786 | 0 | 1.6786 | 0 | 0.83904 | 1.7502 | 0.83904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.09519 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.9197 | 0.09519 | 0.072571 | 0.6124 | 0.13955 | 0 | 1.6896 | 0 | 1.6896 | 0 | 0.82451 | 1.7502 | 0.82451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10067 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.93244 | 0.10067 | 0.077336 | 0.61343 | 0.14101 | 0 | 1.6841 | 0 | 1.6841 | 0 | 0.83177 | 1.7502 | 0.83177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.080238 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.53564 | 0.080238 | 0.028364 | 0.34022 | 0.086824 | 0 | 0.81216 | 0 | 0.81216 | 0 | 0.4554 | 0.8751 | 0.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.055812 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.48848 | 0.055812 | 0.022816 | 0.32837 | 0.081487 | 0 | 0.83659 | 0 | 0.83659 | 0 | 0.43267 | 0.8751 | 0.43267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10067 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.93244 | 0.10067 | 0.050882 | 0.63989 | 0.14101 | 0 | 1.6841 | 0 | 1.6841 | 0 | 0.83177 | 1.7502 | 0.83177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.044857 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.463 | 0.044857 | 0.032694 | 0.30689 | 0.078562 | 0 | 0.84754 | 0 | 0.84754 | 0 | 0.41815 | 0.8751 | 0.41815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.1171 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.97066 | 0.1171 | 0.085776 | 0.62239 | 0.1454 | 0 | 1.6677 | 0 | 1.6677 | 0 | 0.85356 | 1.7502 | 0.85356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений по освоению КВ нет. Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14533 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14533 | 0.0061978 | 0.017479 | 0.09903 | 0.022626 | 0 | 0.20103 | 0 | 0.20103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 742 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.13315 | 0.33973 | 0.0061978 | 0.042703 | 0.23711 | 0.053717 | 0.13315 | 0.0061978 | 0.024503 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.20658 | 0 | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 614 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14682 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14682 | 0.0061978 | 0.018963 | 0.09903 | 0.022626 | 0 | 0.19955 | 0 | 0.19955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 613 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0081 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.094357 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.094357 | 0.0061978 | 0.016018 | 0.049515 | 0.022626 | 0 | 0.25201 | 0 | 0.25201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 615 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14686 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14686 | 0.0061978 | 0.019005 | 0.09903 | 0.022626 | 0 | 0.19951 | 0 | 0.19951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 616 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0067 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.068984 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.068984 | 0.0061978 | 0.0098551 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.27738 | 0 | 0.27738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 617 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12186 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12186 | 0.0064581 | 0.012958 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22478 | 0 | 0.22478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 618 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12398 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12398 | 0.0064581 | 0.015072 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22266 | 0 | 0.22266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 620 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0058 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.063803 | 0.17 | 0.003229 | 0.021352 | 0.11855 | 0.026865 | 0.063803 | 0.003229 | 0.0076426 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.1062 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 619 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.077435 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.077435 | 0.003229 | 0.013371 | 0.049515 | 0.011319 | 0 | 0.095885 | 0 | 0.095885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 621 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.06569 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.06569 | 0.003229 | 0.0095291 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10763 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 622 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12338 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12338 | 0.0064581 | 0.014472 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22326 | 0 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 623 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.075856 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.075856 | 0.003229 | 0.011792 | 0.049515 | 0.011319 | 0 | 0.097464 | 0 | 0.097464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 627 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14598 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.14598 | 0.0064581 | 0.017855 | 0.09903 | 0.022639 | 0 | 0.20066 | 0 | 0.20066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 626 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12548 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12548 | 0.0067358 | 0.016294 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22145 | 0 | 0.22145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 625 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино (ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12198 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12198 | 0.0067358 | 0.012799 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22495 | 0 | 0.22495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 20.08.2020 № 624 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.064838 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.064838 | 0.0033679 | 0.0085384 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10863 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился по итогам разработанной ПСД от 03.09.2020 №741.В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12462 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12462 | 0.0067358 | 0.015436 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22231 | 0 | 0.22231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 664 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12874 | 0.51144 | 0.010104 | 0.065055 | 0.35566 | 0.080615 | 0.12874 | 0.010104 | 0.016189 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.3827 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 663 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0053 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.08232 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.08232 | 0.0033679 | 0.018111 | 0.049515 | 0.011326 | 0 | 0.091145 | 0 | 0.091145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 662 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12309 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12309 | 0.0070322 | 0.013611 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22415 | 0 | 0.22415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 659 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1462 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.1462 | 0.0070322 | 0.017471 | 0.09903 | 0.022667 | 0 | 0.20104 | 0 | 0.20104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 658 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12582 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12582 | 0.0070322 | 0.016341 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22142 | 0 | 0.22142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 661 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0061 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1269 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.1269 | 0.0035161 | 0.013022 | 0.09903 | 0.011334 | 0 | 0.046719 | 0 | 0.046719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 660 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.0668 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.0668 | 0.0035161 | 0.010352 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10682 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 657 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6 кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12546 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12546 | 0.0070322 | 0.015982 | 0.09903 | 0.0034162 | 0 | 0.22178 | 0 | 0.22178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 656 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.073555 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.073555 | 0.0035161 | 0.0091901 | 0.049515 | 0.011334 | 0 | 0.10007 | 0 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 666 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | И | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0.0035161 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 665 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1788 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.1788 | 0.0061978 | 0.073574 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.16756 | 0 | 0.16756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 646 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067926 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.067926 | 0.0030989 | 0.015312 | 0.049515 | 0 | 0 | 0.10526 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 647 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14479 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14479 | 0.0061978 | 0.039563 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.20157 | 0 | 0.20157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 654 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14821 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.14821 | 0.0064581 | 0.042721 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.19843 | 0 | 0.19843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 653 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.076741 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.076741 | 0.003229 | 0.023997 | 0.049515 | 0 | 0 | 0.096579 | 0 | 0.096579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 648 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.071949 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.071949 | 0.003229 | 0.019205 | 0.049515 | 0 | 0 | 0.10137 | 0 | 0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 649 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.069776 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.069776 | 0.003229 | 0.017032 | 0.049515 | 0 | 0 | 0.10354 | 0 | 0.10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 650 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.13839 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.13839 | 0.0067358 | 0.03262 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.20854 | 0 | 0.20854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 692 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.16646 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.16646 | 0.0067358 | 0.060696 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.18047 | 0 | 0.18047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 651 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.13868 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.13868 | 0.0067358 | 0.03291 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.20825 | 0 | 0.20825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 26.08.2020 № 652 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14982 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.14982 | 0.0070322 | 0.043762 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.19742 | 0 | 0.19742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 693 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.13568 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.13568 | 0.0070322 | 0.029619 | 0.09903 | 0 | 0 | 0.21156 | 0 | 0.21156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 694 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.076455 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.076455 | 0.0035161 | 0.023424 | 0.049515 | 0 | 0 | 0.097166 | 0 | 0.097166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 695 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12558 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12558 | 0.0061978 | 0.016931 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22079 | 0 | 0.22079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 691 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1222 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.1222 | 0.0061978 | 0.013553 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22417 | 0 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 690 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.065797 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.065797 | 0.0030989 | 0.0097663 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10739 | 0 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 690 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.071929 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.071929 | 0.0030989 | 0.015899 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10125 | 0 | 0.10125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 688 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067194 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.067194 | 0.0030989 | 0.011163 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10599 | 0 | 0.10599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 687 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067323 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.067323 | 0.0030989 | 0.011293 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10586 | 0 | 0.10586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 686 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12545 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12545 | 0.0061978 | 0.016807 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22091 | 0 | 0.22091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 685 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12511 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12511 | 0.0061978 | 0.016462 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22126 | 0 | 0.22126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 684 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12619 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12619 | 0.0061978 | 0.017547 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22017 | 0 | 0.22017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 683 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1268 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.1268 | 0.0064581 | 0.017895 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.21984 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 682 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1257 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.1257 | 0.0064581 | 0.016795 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.22094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 681 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.072679 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.072679 | 0.003229 | 0.016518 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10064 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 710 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067471 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.067471 | 0.003229 | 0.01131 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10585 | 0 | 0.10585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 709 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12498 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12498 | 0.0064581 | 0.016075 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22166 | 0 | 0.22166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 708 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12615 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12615 | 0.0064581 | 0.017248 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22049 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 707 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12425 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12425 | 0.0064581 | 0.015347 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22239 | 0 | 0.22239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 706 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12659 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12659 | 0.0064581 | 0.017689 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22004 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ увеличился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 705 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12775 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12775 | 0.0067358 | 0.018568 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.21918 | 0 | 0.21918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 704 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.26686 | 0.69386 | 0.013472 | 0.085652 | 0.47422 | 0.12052 | 0.26686 | 0.013472 | 0.051908 | 0.19806 | 0.0034165 | 0 | 0.427 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 703 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.068209 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.068209 | 0.0033679 | 0.01191 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10526 | 0 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 712 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.06831 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.06831 | 0.0033679 | 0.012011 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10515 | 0 | 0.10515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 27.08.2020 № 711 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12621 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12621 | 0.0067358 | 0.017026 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22072 | 0 | 0.22072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 743 ( проектная документация выполнялась хоз.способом)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.066665 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.066665 | 0.0033679 | 0.010365 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.1068 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 744 ( проектная документация выполнялась хоз.способом)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12472 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12472 | 0.0067358 | 0.015537 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22221 | 0 | 0.22221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 729 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.066411 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.066411 | 0.0033679 | 0.010111 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10705 | 0 | 0.10705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 730 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12652 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12652 | 0.0070322 | 0.01704 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22072 | 0 | 0.22072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 731 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0116 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.070219 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.070219 | 0.0070322 | 0.010256 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.27702 | 0 | 0.27702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 732 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.26832 | 0.69448 | 0.014064 | 0.085652 | 0.47422 | 0.12055 | 0.26832 | 0.014064 | 0.052784 | 0.19806 | 0.0034165 | 0 | 0.42616 | 0 | 0.42616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 738 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.070683 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.070683 | 0.0035161 | 0.014235 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10294 | 0 | 0.10294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 737 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067316 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.067316 | 0.0035161 | 0.010868 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.1063 | 0 | 0.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 736 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.068206 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.068206 | 0.0035161 | 0.011758 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10541 | 0 | 0.10541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 735 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1266 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.1266 | 0.0070322 | 0.017118 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0.22064 | 0 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 734 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.06911 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.06911 | 0.0035161 | 0.012662 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0.10451 | 0 | 0.10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объем КВ уменьшился в связи с разработанной ПСД от 03.09.2020 № 733 ( проектная документация выполнялась хоз.способом). Год окончания реализации изменен в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП изменен график финансирования
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 2.4261 | 0.10193 | 0.39141 | 1.363 | 0.56979 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0.034365 | 0.10193 | 1.7399 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7742 | 2.4261 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 5.8227 | 0.24463 | 0.93939 | 3.2712 | 1.3675 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 5.8227 | 0 | 0 | 0.082476 | 0.24463 | 4.1757 | 5.5781 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2581 | 5.8227 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС110/35/10 кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.2453 | 2.4972 | 0.045249 | 0.021795 | 2.1942 | 0.236 | 2.2453 | 0.045249 | 1.9528 | 0 | 0.24722 | 0 | 0.25197 | 0 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.04146 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 4.109 | 0.063119 | 0.68631 | 2.3616 | 0.99798 | 0 | 3.2142 | 0 | 3.2142 | 0 | 4.0675 | 3.1926 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ВЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 21 шт.) | M_000-71-1-04.60-0177 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0926 | 0.12993 | 0.49893 | 1.7374 | 0.7263 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.0926 | нд | 3.0926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "СЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 166 шт.) | M_000-73-1-04.60-0258 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.446 | 1.0271 | 3.9439 | 13.7337 | 5.7413 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 24.446 | нд | 24.446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ЮЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 185 шт.) | M_000-75-1-04.60-0227 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.244 | 1.1446 | 4.3953 | 15.3057 | 6.3984 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 27.244 | нд | 27.244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 15.2909 | 0.64242 | 12.5522 | 0.10778 | 1.9885 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 15.2909 | 0.57041 | 0.64242 | 10.4381 | 14.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4381 | 14.6485 | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 15.2909 | 0.64242 | 12.5522 | 0.10778 | 1.9885 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 15.2909 | 0.57041 | 0.64242 | 10.4381 | 14.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4381 | 14.6485 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 191.4575 | 1297.5246 | 20.1973 | 193.5304 | 1030.0594 | 53.7373 | 1182.6031 | 28.5113 | 95.0451 | 1047.557 | 11.4898 | 0 | 1106.067 | 0 | 1106.067 | 0 | 991.1456 | 346.7871 | 377.1936 | 308.4777 | 168.0879 | 156.6737 | 129.8344 | 281.0926 | 277.0005 | 0 | нд | 39.0292 | нд | 746.244 | 613.952 | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | З | 2011 | 2038 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | З | 2013 | 2034 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (38 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | З | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | 22.3287 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 22.3287 | 0 | 0 | 22.3287 | 0 | 0 | 0.015225 | 0 | 0.015225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Общий объем КВ не изменился. Перераспределение освоения в рамках договора на опережающую поставку.
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (46 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.842 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 48.0457 | 0 | 0 | 48.0457 | 0 | 0 | 47.9287 | 0 | 47.9287 | 0 | 46.2037 | 6.6471 | 6.675 | 15.9304 | 15.4896 | 5.052 | 4.6336 | 20.2993 | 19.4055 | 0 | нд | 0 | нд | 41.2817 | 39.5287 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.7987 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 27.1737 | 0 | 0 | 27.1737 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 0 | 20.375 | 19.5223 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 46.3084 | 0 | 0 | 46.3084 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 46.3084 | 20.9992 | 20.375 | 4.3762 | 6.1172 | 4.56 | 6.4047 | 9.5031 | 13.4115 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4394 | 25.9334 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (14 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 46.7284 | 0 | 0 | 46.7284 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 46.7284 | 5.9109 | 5.7167 | 9.2387 | 9.7875 | 22.4623 | 20.4951 | 13.3747 | 10.7292 | 0 | нд | 0 | нд | 45.0757 | 41.0118 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 10.0763 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.0763 | 0 | 0 | 10.0763 | 0 | 0 | 0.26712 | 0 | 0.26712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 12.4134 | 0 | 0 | 12.4134 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 12.4134 | 0 | 0 | 7.175 | 6.0642 | 3.7382 | 6.3492 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.9132 | 12.4134 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.1567 | 0 | 0 | 14.1567 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.1567 | 14.0542 | 14.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 6.9275 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 8.5261 | 0 | 8.5261 | 0 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5261 | 8.5261 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 27.5319 | 0 | 0 | 27.5319 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 27.5319 | 0 | 0 | 12.0009 | 13.1342 | 0 | 0 | 13.0301 | 14.3978 | 0 | нд | 0 | нд | 25.031 | 27.5319 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 10.8948 | 0 | 0 | 10.8948 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 10.8948 | 0 | 0 | 6.9714 | 10.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9714 | 10.8948 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 8.7536 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5537 | 8.7536 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5893 | 1.9431 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.6198 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0087 | 3.0087 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 5.2694 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4212 | 5.2694 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.9667 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 4.9971 | 0 | 0 | 4.9971 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.0304 | 1.3425 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 0 | 2.0405 | 1.5715 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.2398 | 0 | 0 | 0.2398 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.2398 | 0.22301 | 0.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0.86676 | 0 | 1.0484 | 0.86676 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 0.5764 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.5764 | 0.55932 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0136 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 18.238 | 0 | 0 | 18.238 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | 0 | 18.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 18.238 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2383 | 18.238 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 6.6794 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1298 | 6.6794 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.55393 | 0 | 0 | 0.55393 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0.55393 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33093 | 0.55393 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (22 шт.) | K_000-76-1-07.10-0049 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 34.1219 | 0 | 0 | 34.1219 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | 0 | 34.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 34.1219 | 0 | нд | 0 | нд | 22.7246 | 34.1219 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 52.258 | 0 | 0 | 52.258 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 34.3927 | 0 | 52.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 52.258 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.3927 | 52.258 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (25 шт.) | K_000-76-1-07.10-0052 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 30.466 | 0 | нд | 0 | нд | 21.8014 | 30.466 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.7875 | 0 | 0 | 9.7875 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.7875 | 0 | 0 | 9.8794 | 9.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8794 | 9.7875 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора выключателей (1шт.) | L_000-76-1-07.30-0164 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0.95948 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0.95948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95948 | 0.95948 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0066 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 13.1711 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 | 13.1711 | 21.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1711 | 21.1222 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прицепного измельчителя веток (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0067 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1684 | 0 | В рамках обращения технической службы от 09.09.2021 № МР2/7/0160-05/2607СЗ данный ИП исключен из проекта инвестиционной программы
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0057 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 73.3199 | 0 | 0 | 73.3199 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | 0 | 73.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 73.3199 | 0 | нд | 0 | нд | 59.1825 | 73.3199 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (21 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 21.3615 | 0 | нд | 0 | нд | 19.4605 | 21.3615 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6688 | 1.6562 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (68 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 10.1143 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 10.1143 | 0 | 0 | 10.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 4.5708 | 0 | 5.0317 | 4.5708 | 5.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.4413 | 0 | 0 | 3.4413 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.4413 | 3.0141 | 3.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.2458 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0.57923 | 0 | 0.57923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.8928 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 5.0018 | 0 | 0 | 5.0018 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 3.1091 | 2.3385 | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (7 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.1201 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 0.65431 | 0 | 0.65431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.66024 | 0 | 0 | 0.66024 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.66024 | 0.53921 | 0.66024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.68162 | 0 | 0 | 0.68162 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.68162 | 0.56539 | 0.68162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.86875 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.86875 | 0 | 0 | 0.86875 | 0 | 0 | 0.046838 | 0 | 0.046838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.80172 | 0 | 0 | 0.80172 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.80172 | 0.62261 | 0.80172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.87298 | 0 | 0 | 0.87298 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.87298 | 0.57167 | 0.87298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.82667 | 0.38404 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 1.5206 | 0.76808 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.52421 | 0 | 0 | 0.52421 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.52421 | 0.4802 | 0.52421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0.50217 | 0 | 0 | 0.50217 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0.50217 | 1.4292 | 0.50217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.7997 | 0 | 0 | 2.7997 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.7997 | 2.3406 | 2.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.3949 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.3949 | 1.7153 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0.16046 | 0.16046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0.25927 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25927 | 0.25927 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение генератора ударных волн (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0142 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 1.8856 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8856 | 1.8856 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (4 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 4.4093 | 0 | 0 | 4.4093 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 17.9152 | 0 | 4.4093 | 17.9152 | 4.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 1.2694 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2694 | 1.2694 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трассоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16087 | 0.16087 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора с размером детектора не менее 640x480 для ПС-110 кВ и выше, ВЛ-35 кВ и выше с дополнительным узкоугольным объективом (2шт.) | K_000-76-1-07.30-0150 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 3.5854 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7551 | 3.5854 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.0847 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 5.8055 | 0 | 0 | 5.8055 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.7208 | 1.4658 | 1.4777 | 1.5274 | 1.5471 | 0 | 0 | 1.6584 | 1.696 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1858 | 3.2431 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.46088 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.8892 | 0 | 0 | 2.8892 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4283 | 0.55793 | 0.56592 | 0.59332 | 0.59252 | 0.61824 | 0.62037 | 0.64421 | 0.64952 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8558 | 1.8624 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4672 | 0 | 0 | 1.4672 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4672 | 1.4606 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.9842 | 0 | 0 | 2.9842 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 2.9842 | 0.47341 | 0.4826 | 0.50344 | 0.50528 | 1.7049 | 1.7194 | 0.27331 | 0.27695 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4816 | 2.5016 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.24023 | 0 | 0 | 0.24023 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.24023 | 0.23566 | 0.24023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.093 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.4412 | 0 | 0 | 0.4412 | 0 | 0 | 0.35693 | 0 | 0.35693 | 0 | 0.3482 | 0.10651 | 0.10899 | 0.11564 | 0.11411 | 0 | 0 | 0.13478 | 0.12509 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25042 | 0.23921 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.6134 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 6.8824 | 0 | 0 | 6.8824 | 0 | 0 | 3.4236 | 0 | 3.4236 | 0 | 3.269 | 1.4439 | 1.4588 | 0.76774 | 0.76369 | 0 | 0 | 1.1604 | 1.0465 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9282 | 1.8101 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | 2023 | 2022 | нд | нд | 1.0927 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 1.9228 | 0 | 0 | 1.9228 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 1.4139 | 0 | 0.83002 | 1.4131 | 0.83002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.13167 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.67452 | 0 | 0 | 0.67452 | 0 | 0 | 0.56593 | 0 | 0.56593 | 0 | 0.54285 | 0.3485 | 0.35632 | 0.21743 | 0.18653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21743 | 0.18653 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4346 | 0 | 0 | 3.4346 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.4346 | 1.1779 | 3.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.6138 | 1.3258 | 2.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12576 | 0 | 0 | 0.12576 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12576 | 0.12521 | 0.12576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22229 | 0.22346 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13092 | 0.13543 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.74419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73612 | 0.74419 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.2993 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 20.1343 | 0 | 0 | 20.1343 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 18.3696 | 0 | 18.8351 | 5.1595 | 5.2851 | 3.6329 | 3.689 | 3.7855 | 3.8624 | 5.7916 | 5.9985 | 0 | нд | 0 | нд | 13.2101 | 13.5499 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1604 | 0 | 0 | 6.1604 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1604 | 2.308 | 2.3287 | 1.2272 | 1.2191 | 1.2787 | 1.2763 | 1.3324 | 1.3363 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8383 | 3.8317 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.25112 | 0.25112 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49212 | 0.49212 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.6537 | 1.5941 | 1.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 1.5054 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5054 | 1.5054 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.339 | 4.339 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 3.6257 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5846 | 3.6257 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.6196 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 0.90164 | 0 | 0.90164 | 0 | 0.90164 | 0 | 0.90164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП. Также изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.68369 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 2.5418 | 0 | 2.5433 | 0.79098 | 0.80725 | 0.84115 | 0.84115 | 0.43824 | 0.43824 | 0.45665 | 0.45665 | 0 | нд | 0 | нд | 1.736 | 1.736 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.2885 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 4.9117 | 0 | 4.9117 | 0 | 4.9117 | 1.5205 | 1.5205 | 1.6169 | 1.6169 | 0.84241 | 0.84241 | 0.93187 | 0.93187 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3912 | 3.3912 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 4.1847 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 15.2257 | 0 | 15.2257 | 0 | 15.2257 | 4.76 | 4.76 | 5.0619 | 5.0619 | 2.6373 | 2.6373 | 2.7665 | 2.7665 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4657 | 10.4657 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2717 | 1.2717 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3808 | 1.3808 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9776 | 3.9776 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.6736 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 5.5548 | 0 | 5.5548 | 0 | 5.5548 | 5.5548 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 13.3053 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 0 | 10.3688 | 0 | 10.3688 | 0 | 10.3688 | 10.3688 | 10.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (26 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0049 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.4753 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 1.4753 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 0 | 0.0012787 | 0 | 0.0012787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.2844 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 4.3556 | 0 | 4.3556 | 0 | 4.3546 | 2.28 | 2.28 | 2.0746 | 2.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0746 | 2.0746 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено перераспределение объемов освоения по годам, что обусловлено многоэтапностью ввода ИП
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.5936 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.8972 | 0 | 0 | 4.8972 | 0 | 0 | 2.1114 | 0 | 2.1114 | 0 | 2.3036 | 0.3203 | 0.38776 | 1.7436 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7436 | 1.9158 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" (97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 47.3972 | 65.2892 | 2.4309 | 3.7359 | 54.8112 | 4.3112 | 65.2892 | 2.4309 | 3.7359 | 54.8112 | 4.3112 | 0 | 17.8919 | 0 | 17.8919 | 0 | 17.8919 | 19.3279 | 17.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.7596 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 5.7596 | 0 | 0 | 5.7596 | 0 | 0 | 0.041374 | 0 | 0.041374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 5.7344 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7516 | 6.7516 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 100.2014 | 4.0122 | 40.4558 | 46.5668 | 9.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 0 | 100.2014 | 0 | 0 | 4.0122 | 0 | 96.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.1892 | 0 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | П | 2021 | 2023 | 2027 | нд | нд | 1.355 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 0 | 39.0292 | 0 | 39.0292 | 0 | 39.0292 | 38.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.0292 | нд | 0 | 39.0292 | Без изменений
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.391 | 41.538 | 1.6725 | 16.7669 | 19.2996 | 3.7991 | 86.7337 | 1.296 | 74.9773 | 7.0807 | 3.3797 | 0 | 40.147 | 0 | 40.147 | 0 | 85.3427 | 39.8655 | 39.8655 | 0 | 45.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 45.4772 | Без изменений
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.013285 | 0.49589 | 0.020674 | 0.19987 | 0.23006 | 0.045286 | 0.64925 | 0.013285 | 0.02696 | 0.50461 | 0.1044 | 0 | 0.4826 | 0 | 0.4826 | 0 | 0.63597 | 0.47521 | 0.63597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Объемы и сроки освоения КВ остались неизменными, вместе с тем изменен год окончания реализации ИП, что связано со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР в рамках выделенных источников финансирования и проведением приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 6.2938 | 6.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.52672 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0.52672 | 0 | 0 | 0.52672 | 0 | 0 | 0.026266 | 0 | 0.026266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | И | 2011 | 2025 | 2011 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0.9107 | 0.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 48.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.3139 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта корректировки, а также исключен из Программы ССПИ
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | И | 2012 | 2026 | 2012 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0.69966 | 0.69966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 53.3864 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 54.5476 | 0 | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП исключен из проекта корректировки, а также исключен из Программы ССПИ
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0.92752 | 9.1807 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0.92752 | 9.1807 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778 | 0 | 9.3778 | 0 | 0.92752 | 9.1807 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0.92752 | 0.1729 | 0.92752 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9184 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0.92752 | 0.1729 | 0.92752 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9184 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0.92752 | 11.573 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0.92752 | 11.573 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0557 | 0 | 12.0557 | 0 | 0.92752 | 11.573 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи с пересмотром Программы ССПИ и изменением приоритизации объектов (подстанций), данный ИП исключен из проекта ИПР
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | Н | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0.92752 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0.92752 | 0.50348 | 0.92752 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена, в связи с пересчетом стоимости ИП по новой методике (Протокол совещания от 16.11.2020 № МЮ-277/2пр у заместителя министра энергетики РФ Маневича Ю.В.)
2.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Псковской области (1 система) | M_000-76-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.55 | нд | 6.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен в соответствии с Выпиской из протокола Совета директоров ПАО "Россети" №402/3 от 06.07.2021 (информационная безопасность), Программы Информационной безопасности ПАО МРСК Северо-Запада, Распоряжение филиала №1116р от 23.12.2021
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Изборская-3», «Печорская-2» (оснащение ВЛ системами мониторинга/сигнализации гололедообразования) (1 система) | M_000-73-1-01.12-0133 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15343 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.15343 | нд | 0.15343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен в рамках приказа ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС" от 22.12.2020 № 597/413
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0094 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7368 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.7368 | нд | 2.7368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0133 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0102 | 0 | 0 | 16.0102 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 16.0102 | нд | 16.0102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (1 шт.) | M_000-76-1-07.10-0096 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8753 | 0 | 0 | 6.8753 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.8753 | нд | 6.8753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0124 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5401 | 0 | 0 | 16.5401 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 16.5401 | нд | 16.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0126 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1869 | 0 | 0 | 32.1869 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 32.1869 | нд | 32.1869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (11шт.) | M_000-76-1-07.30-0209 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5024 | 0 | 0 | 18.5024 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 18.5024 | нд | 18.5024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение бытовки для технологического обеспечения бригад (6 шт.) | M_000-76-1-07.30-0208 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9613 | 0 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 7.9613 | нд | 7.9613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение квадрацикла (16 шт.) | M_000-76-1-07.10-0134 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 21.02 | нд | 21.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | M_000-76-1-07.10-0135 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3792 | 0 | 0 | 4.3792 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.3792 | нд | 4.3792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0998 | 0 | 9.0998 | 0 | 0 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из проекта корректировки ИПР на период 2023-2027 в рамках СЗ №МР2/7/0110-11/4090СЗ от 27.12.2021 по причине того, что вывод в ремонт силовых трансформаторов, на которых планируется установка автоматизированных систем мониторинга (АСМД) для установки датчиков контроля параметров, связанных со сливом трансформаторного масла из основного бака трансформатора на несколько месяцев не представляется возможным. Продолжительность разгерметизации бака не может превышать 12 часов (при относительной влажности не более 85 %). Столь длительная разгерметизация (без применения схем принудительной подсушки обмоток) может повлечь за собой увлажнение твердой изоляции, что сделает непригодным для дальнейшей эксплуатации силовой трансформатор. Переустройство бака трансформатора (для установки датчиков) возможно только после согласования места их монтажа с производителем данных силовых трансформаторов. Производитель трансформаторов: ЧТЗ (Узбекистан), ЗТЗ (Украина).
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 194.6718 | 216.1597 | 2410.9433 | 6624.7473 | 526.6811 | 2992.1661 | 2299.9484 | 805.9518 | 8586.6315 | 542.3584 | 4104.1285 | 2678.9492 | 1261.1955 | 2.4178 | 4213.804 | 2.4178 | 4213.804 | 0.16239 | 6175.6882 | 1038.264 | 1483.7413 | 683.6587 | 955.0456 | 690.247 | 783.8941 | 688.9912 | 777.8974 | 876.2906 | нд | 691.3132 | нд | 2062.8969 | 4084.4409 | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 194.6718 | 216.1597 | 2410.9433 | 6624.7473 | 526.6811 | 2992.1661 | 2299.9484 | 805.9518 | 8586.6315 | 542.3584 | 4104.1285 | 2678.9492 | 1261.1955 | 2.4178 | 4213.804 | 2.4178 | 4213.804 | 0.16239 | 6175.6882 | 1038.264 | 1483.7413 | 683.6587 | 955.0456 | 690.247 | 783.8941 | 688.9912 | 777.8974 | 876.2906 | нд | 691.3132 | нд | 2062.8969 | 4084.4409 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9739 | 18.9116 | 1399.3066 | 1975.7124 | 277.4753 | 842.7047 | 659.5408 | 195.9916 | 3126.0956 | 299.0483 | 1286.5691 | 934.2479 | 606.2302 | 0 | 576.4058 | 0 | 576.4058 | 0 | 1726.789 | 223.3322 | 595.8155 | 150.5114 | 334.8535 | 153.8073 | 200.9252 | 162.639 | 199.409 | 197.8929 | нд | 197.8929 | нд | 466.9577 | 1130.9735 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9739 | 18.9116 | 1399.2277 | 1956.9286 | 276.316 | 829.2362 | 657.042 | 194.3345 | 3099.8393 | 297.8743 | 1268.0262 | 930.5861 | 603.3527 | 0 | 557.7009 | 0 | 557.7009 | 0 | 1700.6115 | 205.6057 | 571.1141 | 150.5114 | 333.3774 | 153.8073 | 200.9252 | 162.639 | 199.409 | 197.8929 | нд | 197.8929 | нд | 466.9577 | 1129.4974 | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 909.9679 | 1159.7776 | 173.9666 | 463.911 | 405.9222 | 115.9778 | 2262.6164 | 226.2616 | 905.0465 | 678.7849 | 452.5233 | 0 | 249.8097 | 0 | 249.8097 | 0 | 1352.6485 | 84.188 | 340.2554 | 85.5114 | 309.0997 | 88.8073 | 177.7185 | 98.639 | 176.2024 | 174.6863 | нд | 174.6863 | нд | 272.9577 | 1012.3931 | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 403.7788 | 657.074 | 98.5611 | 262.8296 | 229.9759 | 65.7074 | 665.8215 | 66.5821 | 266.3286 | 199.7464 | 133.1643 | 0 | 253.2952 | 0 | 253.2952 | 0 | 262.0427 | 65 | 146.0095 | 65 | 23.2066 | 65 | 23.2066 | 64 | 23.2066 | 23.2066 | нд | 23.2066 | нд | 194 | 116.0332 | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9739 | 18.9116 | 85.4811 | 140.0771 | 3.7883 | 102.4956 | 21.1439 | 12.6493 | 171.4015 | 5.0305 | 96.6511 | 52.0548 | 17.6651 | 0 | 54.596 | 0 | 54.596 | 0 | 85.9204 | 56.4178 | 84.8493 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.071 | нд
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,166 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.2563 | 1.5344 | 0.062869 | 0.96585 | 0.22278 | 0.28287 | 0.2563 | 0.013348 | 0.22247 | 0.020478 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 1.2781 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | выполнение работ хоз способом
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8805 | 0.2224 | 2.8182 | 1.0169 | 0.82301 | 5.3944 | 0.27541 | 2.1273 | 2.2573 | 0.73437 | 0 | 4.8805 | 0 | 4.8805 | 0 | 5.3944 | 4.6581 | 5.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3569 | 0.013576 | 0.099764 | 0.15941 | 0.08414 | 0.41853 | 0.018592 | 0.037596 | 0.29503 | 0.06732 | 0 | 0.3569 | 0 | 0.3569 | 0 | 0.41853 | 0.34332 | 0.41853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.319 | 51.2604 | 1.3156 | 26.751 | 19.4424 | 3.7515 | 58.4699 | 2.0165 | 18.397 | 31.9119 | 6.1445 | 0 | 49.9415 | 0 | 49.9415 | 0 | 57.151 | 49.9448 | 57.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.93772 | 8.1669 | 8.8377 | 0.48973 | 6.6592 | 0.30239 | 1.3864 | 8.1669 | 0.48973 | 5.9884 | 0.30239 | 1.3864 | 0 | 0.67082 | 0 | 0.67082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 17.9739 | 17.9739 | 73.2071 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети (0,796 км), установки дополнительного секционирующего оборудования (13 шт) и 2 пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 2.5318 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9185 | 0.28532 | 3.1481 | 14.2956 | 2.1895 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 17.3868 | нд | 17.3868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Мейери Сортавальского р-на (технологическое присоединение ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0013 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41853 | 0.018592 | 0.037596 | 0.29503 | 0.06732 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41853 | нд | 0.41853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Рауталахти Питкярантского р-на (технологическое присоединение ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0017 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41853 | 0.018592 | 0.037596 | 0.29503 | 0.06732 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41853 | нд | 0.41853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в Лахденпохском р-не (технологическое присоединение Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021) | M_009-31-2-05.30-0018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41853 | 0.018592 | 0.037596 | 0.29503 | 0.06732 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41853 | нд | 0.41853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021
3.1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ-10 кВ от Л-95-01-9 (0,035 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 400 кВА, 1 прибора учета в п. Хаапалампи Сортавальского р-на (технологическое присоединение Аветисян А.Н. №СПБ80-13911С/21 от 18.11.2021) | M_009-31-2-01.32-0208 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80862 | 0.035919 | 0.26035 | 0.40006 | 0.11229 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.80862 | нд | 0.80862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Аветисян А.Н. №СПБ80-13911С/21 от 18.11.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-272 в д. Вилга Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г.) | M_009-33-2-05.20-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039022 | 0.0017334 | 0.017357 | 0.016137 | 0.0037944 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.039022 | нд | 0.039022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-135 в д. Шелтозеро Прионежского района (технологическое присоединение Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021) | M_009-33-2-05.20-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039022 | 0.0017334 | 0.017357 | 0.016137 | 0.0037944 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.039022 | нд | 0.039022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-15 с монтажом ТП-6/0,4 кВ 250 кВА, 1 прибора учета и переключением ответвления Л-23-15 на ВЛ-6 кВ Л-23-05, Республика Карелия, район д. Ялгуба, Прионежского района (договора на технологическое присоединение АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.) | M_009-33-2-01.33-2498 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1296 | 0.050178 | 0.52517 | 0.40006 | 0.1542 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.1296 | нд | 1.1296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-1335 в с. Нурмойла Олонецкого района (технологическое присоединение АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021) | M_009-33-2-05.20-0015 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4664 | 0.020718 | 0.10374 | 0.26681 | 0.075132 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.4664 | нд | 0.4664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ЛЭП-6 кВ от Л-27-64 (10 м) с установкой ТП-6/0,4 кВ 250 кВА в Сортавальском р-не (технологическое присоединение ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021) | M_009-31-2-01.33-2019 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76038 | 0.033776 | 0.21993 | 0.40006 | 0.10662 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.76038 | нд | 0.76038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-29-72 (120 м) (технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" от 02.12.2021г.) | M_009-31-2-01.33-2020 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.071 | 0.047576 | 0.2719 | 0.5878 | 0.16377 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.071 | нд | 0 | нд | 1.071 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.071 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" от 02.12.2021г.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051237 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.051237 | 0.0091387 | 0.015 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.23079 | 0 | 0.23079 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051237 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.051237 | 0.0091387 | 0.015 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.23079 | 0 | 0.23079 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.051237 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.051237 | 0.0091387 | 0.015 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.23079 | 0 | 0.23079 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021 г
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 17.0793 | 0 | 17.0793 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 17.0793 | 0 | 17.0793 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 17.0793 | 0 | 17.0793 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 17.0793 | 0 | 17.0793 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | в связи с неисполнением в 2021 г.
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027638 | 1.4225 | 0.095496 | 1.142 | 0.039605 | 0.14544 | 4.8936 | 0.21738 | 2.822 | 1.2615 | 0.59273 | 0 | 1.3949 | 0 | 1.3949 | 0 | 4.866 | 1.4165 | 3.3899 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4761 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027638 | 1.4225 | 0.095496 | 1.142 | 0.039605 | 0.14544 | 4.8936 | 0.21738 | 2.822 | 1.2615 | 0.59273 | 0 | 1.3949 | 0 | 1.3949 | 0 | 4.866 | 1.4165 | 3.3899 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4761 | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №34С "Лахденпохья" с заменой трансформаторов тока 10кВ 2шт в ячейке № 5 выключателя линии Л-34C-03 КРУН-10кВ (технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020) | L_009-31-1-03.13-0985 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.04631 | 0.006248 | 0.03313 | 0 | 0.0069322 | 0.15768 | 0.0070045 | 0.13207 | 0 | 0.018608 | 0 | 0.04631 | 0 | 0.04631 | 0 | 0.15768 | 0.04631 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск» с заменой трансформаторов тока 10 кВ – 6 шт. в ячейках выключателей В-65, В-66 (технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.) | L_009-33-1-03.21-2987 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48652 | 0.027741 | 0.41419 | 0 | 0.044583 | 0.47305 | 0.021013 | 0.39622 | 0 | 0.055823 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.47305 | 0.48652 | 0.47305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ П ДСК (ПС-3П) в г. Петрозаводске с заменой 2 шт. трансформаторов тока 6 кВ, установкой 1 шт. трансформатора тока 6 кВ в ячейке В-4 в г. Петрозаводск (технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит») | L_009-33-1-03.21-2988 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.25956 | 0.027741 | 0.2071 | 0 | 0.024723 | 0.24835 | 0.011032 | 0.20801 | 0 | 0.029306 | 0 | 0.25956 | 0 | 0.25956 | 0 | 0.24835 | 0.25956 | 0.24835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-10П «Половина» с заменой 4 шт. трансформаторов тока 10 кВ, установкой 2 шт. трансформаторов тока 10 кВ в д. Падозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020) | L_009-33-1-03.21-2989 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48652 | 0.027741 | 0.41419 | 0 | 0.044583 | 0.47305 | 0.021013 | 0.39622 | 0 | 0.055823 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.47305 | 0.48652 | 0.47305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.14359 | 0.0060254 | 0.073337 | 0.039605 | 0.024619 | 0.86727 | 0.038525 | 0.7264 | 0 | 0.10234 | 0 | 0.14359 | 0 | 0.14359 | 0 | 0.86727 | 0.13756 | 0.86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) в г. Петрозаводск с установкой приборов учета электрической энергии 2 шт. в ячейках В-7, В-17 (технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.) | M_009-33-1-03.13-2798 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97942 | 0.043506 | 0.21786 | 0.56028 | 0.15777 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.97942 | нд | 0 | нд | 0.97942 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97942 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ИП Ивановым А.О. № 34-00034П/21 от 19.05.2021г
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) в г. Петрозаводск с заменой 6 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-59, В-60 (технологическое присоединение № 34-00530П/20 от 12.05.2021г с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска") | M_009-33-1-03.13-2797 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4967 | 0.022064 | 0.41602 | 0 | 0.058613 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.4967 | нд | 0 | нд | 0.4967 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4967 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска"
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 160 кВА на 400 кВА и установкой 1 прибора учета электрической энергии в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | M_009-33-1-03.31-3114 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.027638 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1591 | 0.051487 | 0.31188 | 0.68509 | 0.11064 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.1315 | нд | 1.1315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.
3.1.1.4.2 | Установка 1 прибора учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-384 в с. Видлица Олонецкого района (технологическое присоединение Степанова Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021) | M_009-33-2-05.30-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039022 | 0.0017334 | 0.017357 | 0.016137 | 0.0037944 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.039022 | нд | 0.039022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Степановым Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 167.6066 | 184.4241 | 919.1273 | 3734.4829 | 220.1528 | 1925.0668 | 1079.0833 | 510.18 | 4401.3702 | 206.9575 | 2582.0568 | 1058.0181 | 554.3377 | 2.4178 | 2815.3556 | 2.4178 | 2815.3556 | 0.16239 | 3482.2428 | 749.4879 | 743.5568 | 255.9052 | 420.5753 | 91.0267 | 64.7375 | 505.1548 | 557.2265 | 668.5301 | нд | 420.1106 | нд | 852.0868 | 2131.1801 | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.088 | 82.8138 | 267.3792 | 741.4331 | 27.9595 | 167.1312 | 433.2143 | 113.1281 | 816.71 | 30.145 | 187.5612 | 485.2909 | 113.7129 | 0 | 474.0539 | 0 | 474.0539 | 0 | 549.3308 | 203.4887 | 316.3551 | 21.5889 | 29.7032 | 35.3047 | 0 | 133.8354 | 85.3945 | 46.8211 | нд | 71.0568 | нд | 190.7291 | 232.9757 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7258 | 0.79788 | 72.4381 | 3.6297 | 19.004 | 36.0615 | 13.7429 | 108.0783 | 5.7507 | 11.243 | 76.4212 | 14.6633 | 0 | 71.6402 | 0 | 71.6402 | 0 | 107.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6402 | 31.4562 | 4.7674 | нд | 71.0568 | нд | 71.6402 | 107.2804 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К « Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная» , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 75.8241 | 4.7674 | 7.1204 | 51.5159 | 12.4205 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 75.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 0 | 4.7674 | нд | 71.0568 | нд | 52.955 | 75.8241 | в связи с длительными сроками разработки проектной документации, а также изготовления силового оборудования затраты на выполнение проектно-изыскательских работ смещены на более ранный период-2024 г
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | С | 2018 | 2026 | 2026 | нд | 4.7258 | 0.79788 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 32.2541 | 0.98331 | 4.1226 | 24.9054 | 2.2429 | 0 | 18.6852 | 0 | 18.6852 | 0 | 31.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6852 | 31.4562 | 0 | нд | 0 | нд | 18.6852 | 31.4562 | пересчет стоимости по разработанную ИРД Приказ на утверждене ПСД №249/1 от 18.10.2019
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.088 | 78.088 | 266.5813 | 668.9949 | 24.3299 | 148.1271 | 397.1528 | 99.3852 | 708.6317 | 24.3943 | 176.3182 | 408.8697 | 99.0495 | 0 | 402.4136 | 0 | 402.4136 | 0 | 442.0504 | 203.4887 | 316.3551 | 21.5889 | 29.7032 | 35.3047 | 0 | 62.1952 | 53.9383 | 42.0538 | нд | 0 | нд | 119.0888 | 125.6953 | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | З | 2010 | 2021 | 2022 | 78.088 | 47.4659 | 205.6288 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 205.6288 | 6.2484 | 82.7192 | 97 | 19.6611 | 0 | 41.7285 | 0 | 41.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.9729 | 0.13213 | 0.046137 | 2.5185 | 0.2761 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3886 | 2.9729 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.9729 | 0.13213 | 0.046137 | 2.5185 | 0.2761 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3886 | 2.9729 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 1.6915 | 0.075136 | 1.3723 | 0 | 0.24403 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.6915 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6275 | 1.6915 | пересчет стоимости ИП под объект-аналог
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 1.6915 | 0.075136 | 1.3723 | 0 | 0.24403 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 1.6915 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0816 | 1.6915 | пересчет стоимости под объект-аналог
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | И | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.032431 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 6.6065 | 0.032431 | 1.2579 | 3.9415 | 1.3747 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 6.5741 | 0 | 0 | 2.8262 | 6.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8262 | 6.5741 | пересчет стоимости ИП под скорректированную ИРД-приказ на утверждение ПСД № от .Корректировка ИРД обусловлена неактуальностью по состоянию на 4 кв.2021г стоимостей, используемых при расчетах Приказа на утверждение ПСД от 18.12.2017г №445
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 5.0498 | 0.59366 | 3.5625 | 0 | 0.89363 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 5.0498 | 0.12151 | 0.59366 | 1.363 | 4.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.363 | 4.4561 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0.035801 | 0 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40156 | 0 | ИП не планируется к дальнейшей реализации в ИПР по причине неактуальности на текущий момент требований к обеспечению безопасности. Основание для исключения- Протокол "Рассмотрения инвестиционных проектов, направленных на обеспечение системами безопасности, включенных в состав утвержденной ИПР" № от ,утвержденный заместителем директора по инвестиционной деятельности Д.В. Язевым.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1553 | 0.051319 | 0.92536 | 0.081437 | 0.09718 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1553 | 0.094761 | 0.051319 | 1.0629 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0629 | 1.104 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.1553 | 0.051319 | 0.92536 | 0.081437 | 0.09718 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.1553 | 0.11542 | 0.051319 | 1.2946 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2946 | 1.104 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 2.5735 | 0.099063 | 1.2272 | 0.49899 | 0.74826 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 2.5735 | 0.022484 | 0.099063 | 0.2522 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2522 | 2.4744 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 2.7274 | 0.091178 | 1.8629 | 0 | 0.7733 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 2.7274 | 0.11458 | 0.091178 | 1.2852 | 2.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2852 | 2.6362 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0.092713 | 0 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.97683 | 0 | ИП не планируется к дальнейшей реализации в ИПР по причине неактуальности на текущий момент требований к обеспечению безопасности. Основание для исключения- Протокол "Рассмотрения инвестиционных проектов, направленных на обеспечение системами безопасности, включенных в состав утвержденной ИПР" № от ,утвержденный заместителем директора по инвестиционной деятельности Д.В. Язевым.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 1.5797 | 0.070169 | 1.259 | 0.11769 | 0.13281 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 1.5797 | 0.078948 | 0.070169 | 0.89464 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.89464 | 1.5095 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.5797 | 0.070169 | 1.259 | 0.11769 | 0.13281 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.5797 | 0.15172 | 0.070169 | 1.7193 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7193 | 1.5095 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0.02197 | 0 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24896 | 0 | ИП не планируется к дальнейшей реализации в ИПР по причине неактуальности на текущий момент требований к обеспечению безопасности. Основание для исключения- Протокол "Рассмотрения инвестиционных проектов, направленных на обеспечение системами безопасности, включенных в состав утвержденной ИПР" № от ,утвержденный заместителем директора по инвестиционной деятельности Д.В. Язевым.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0862 | 0 | ИП не планируется к дальнейшей реализации в ИПР по причине неактуальности на текущий момент требований к обеспечению безопасности. Основание для исключения- Протокол "Рассмотрения инвестиционных проектов, направленных на обеспечение системами безопасности, включенных в состав утвержденной ИПР" № от ,утвержденный заместителем директора по инвестиционной деятельности Д.В. Язевым.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 1.3648 | 0.031618 | 0.64602 | 0 | 0.68714 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 1.3648 | 0.039363 | 0.031618 | 0.44606 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.44606 | 1.3332 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41С " Тумба" с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 40.7615 | 1.8143 | 2.5047 | 29.9104 | 6.5321 | 0 | 19.8529 | 0 | 19.8529 | 0 | 40.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0 | 18.938 | 16.8143 | 23.9472 | нд | 0 | нд | 19.8529 | 40.7615 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №42С "Мотко" с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п.ПО ЗКЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 18.9503 | 0.84369 | 1.4255 | 13.4427 | 3.2384 | 0 | 11.6123 | 0 | 11.6123 | 0 | 18.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0 | 11.0772 | 0.84369 | 18.1066 | нд | 0 | нд | 11.6123 | 18.9503 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 23К "Плотина" в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0 | 33.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.7523 | 0 | мероприятия ремонтной программы
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | З | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 12.3732 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 12.3732 | 0.26946 | 4.9843 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 8.8839 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 170.3143 | 1.9806 | 30.933 | 111.9751 | 25.4256 | 0 | 94.2635 | 0 | 94.2635 | 0 | 161.4304 | 76.8542 | 161.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | пересчет стоимости под утвержденную ПСД №477 от 10.11.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 73.6757 | 3.143 | 21.0253 | 36.4089 | 13.0985 | 73.846 | 4.6393 | 7.3145 | 52.4856 | 9.4067 | 0 | 73.6757 | 0 | 73.6757 | 0 | 73.846 | 47.2 | 73.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка ,объемов инвестиций за период, остатка на 01.01.2022 в связи с изменением графика реализации по причине заключения договора подряда под ключ с АО «Энергосервис Северо-Запада» №68 от 22.03.2021.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.6861 | 0.45503 | 3.0498 | 5.2813 | 1.9 | 15.6325 | 0.72129 | 5.0305 | 8.4528 | 1.428 | 0 | 10.6861 | 0 | 10.6861 | 0 | 15.6325 | 10.2311 | 15.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.11376 | 2.6505 | 0.11286 | 0.75644 | 1.3099 | 0.47125 | 3.9012 | 0.17339 | 1.2576 | 2.1132 | 0.357 | 0 | 2.5367 | 0 | 2.5367 | 0 | 3.7874 | 2.5376 | 3.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.33385 | 14.0453 | 0.59808 | 4.0085 | 6.9415 | 2.4973 | 11.2185 | 0.34655 | 2.3728 | 7.4172 | 1.0819 | 0 | 13.7115 | 0 | 13.7115 | 0 | 10.8847 | 13.4473 | 10.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка ,объемов инвестиций за период, остатка на 01.01.2022по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №417 от 11.10.2021г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.24527 | 7.8961 | 0.33623 | 2.2536 | 3.9024 | 1.4039 | 11.7036 | 0.52016 | 3.7728 | 6.3396 | 1.071 | 0 | 7.6509 | 0 | 7.6509 | 0 | 11.4583 | 7.5599 | 11.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.53432 | 22.4678 | 0.95672 | 6.4123 | 11.104 | 3.9948 | 22.4082 | 0.56247 | 4.1345 | 15.6076 | 2.1036 | 0 | 21.9335 | 0 | 21.9335 | 0 | 21.8739 | 21.5111 | 21.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | пересчет стоимости под объект -аналог в связи с разработанной ИРД-Приказ на утверждение ПСД №416 от 08.10.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.20746 | 5.343 | 0.22752 | 1.5249 | 2.6406 | 0.94999 | 7.8024 | 0.34677 | 2.5152 | 4.2264 | 0.714 | 0 | 5.1356 | 0 | 5.1356 | 0 | 7.5949 | 5.1155 | 7.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 38.2284 | 43.6081 | 1.9332 | 12.423 | 21.5125 | 7.7393 | 38.2284 | 1.6654 | 7.8154 | 16.4882 | 12.2594 | 0 | 5.3797 | 0 | 5.3797 | 0 | 0 | 10.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП реализован в 2021г, ввод в 1 кв 2022г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70945 | 0.84573 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70945 | 0.84573 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.68996 | 0.030587 | 0.19656 | 0.34037 | 0.12245 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.68996 | 0.84573 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0123 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.73632 | 0.032642 | 0.20976 | 0.36324 | 0.13068 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73632 | 0.84573 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). | L_000-32-1-03.13-0035 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4901 | 1.0467 | 0.25806 | 3.8587 | 2.3266 | 8.7885 | 1.2463 | 0.33301 | 4.4598 | 2.7494 | 0 | 7.4901 | 0 | 7.4901 | 0 | 8.7885 | 7.4901 | 8.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.6823 | 1.0565 | 1.309 | 22.758 | 2.5588 | 30.571 | 1.3605 | 0.69849 | 23.8458 | 4.6662 | 0 | 27.6823 | 0 | 27.6823 | 0 | 30.571 | 0 | 0 | 1.0565 | 1.0565 | 0 | 0 | 26.6258 | 29.5145 | 0 | нд | 0 | нд | 27.6823 | 30.571 | Без изменений
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.5186 | 101.6103 | 518.7216 | 1977.3308 | 95.2707 | 1503.4248 | 82.5404 | 296.0948 | 2761.9323 | 129.2268 | 2189.0158 | 79.0526 | 364.637 | 2.4178 | 1458.6092 | 2.4178 | 1458.6092 | 0.16239 | 2243.2106 | 426.5768 | 309.1293 | 161.5935 | 325.6727 | 18.2034 | 19.803 | 236.0746 | 381.0952 | 564.6689 | нд | 252.0875 | нд | 415.8715 | 1543.3272 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.5186 | 98.6289 | 213.1548 | 1152.1467 | 49.371 | 884.2092 | 54.8863 | 163.6802 | 1965.5682 | 85.6322 | 1547.3306 | 68.1319 | 264.4734 | 2.4178 | 938.9919 | 2.4178 | 938.9919 | 0.16239 | 1752.4133 | 184.6475 | 92.3525 | 145.3296 | 201.0063 | 1.1423 | 14.7056 | 135.2851 | 262.4269 | 539.0803 | нд | 252.0875 | нд | 281.757 | 1269.3067 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 0.45427 | 0.45427 | 3.0627 | 4.4432 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.43663 | 3.0627 | 0.11668 | 2.5094 | 0 | 0.43663 | 0 | 1.3805 | 0 | 1.3805 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 0.20966 | 1.114 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 1.5777 | 0.049145 | 1.3867 | 0 | 0.14188 | 0 | 0.25989 | 0 | 0.25989 | 0 | 0.46369 | 0.25989 | 0.46369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.69309 | 2.0082 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 7.3247 | 0.50823 | 5.8075 | 0 | 1.0089 | 0 | 2.7135 | 0 | 2.7135 | 0 | 5.3165 | 0 | 5.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.63548 | 4.2204 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 4.2204 | 0.11773 | 3.5052 | 0 | 0.59746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 1.3192 | 1.3192 | 13.7091 | 13.7091 | 0.41939 | 11.3665 | 0 | 1.9232 | 13.7091 | 0.41939 | 11.3665 | 0 | 1.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 18.021 | 18.021 | 5.0481 | 109.5183 | 3.66 | 83.1358 | 4.1943 | 18.5282 | 135.2235 | 3.66 | 105.8818 | 3.7613 | 21.9205 | 0 | 104.4702 | 0 | 104.4702 | 0 | 130.1754 | 65.0659 | 5 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 11.7946 | 15 | нд | 65.3809 | нд | 0 | 125.1754 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | С | 2018 | 2024 | 2027 | 27.084 | 27.084 | 6.7938 | 165.0747 | 4.7 | 142.1165 | 4.1943 | 14.0639 | 216.9992 | 4.7 | 183.7645 | 3.5666 | 24.9681 | 0 | 158.2809 | 0 | 158.2809 | 0 | 210.2054 | 69.78 | 7 | 44.234 | 30 | 0 | 3 | 0 | 51.2201 | 17 | нд | 101.9854 | нд | 44.234 | 203.2054 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 46 га | F_000-32-1-01.21-1088 | С | 2013 | 2024 | 2026 | 13.1224 | 13.1224 | 9.3625 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 100.168 | 3.8079 | 73.7144 | 4.798 | 17.8477 | 0 | 58.1223 | 0 | 58.1223 | 0 | 90.8055 | 0 | 0 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81.8055 | нд | 0 | нд | 58.1223 | 90.8055 | пересчет стоимости ИП под скорректированную ИРД-приказ на утверждение ПСД № от
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.1027 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 131.6004 | 6.0698 | 101.871 | 0.94453 | 22.7151 | 0 | 29.3267 | 0 | 29.3267 | 0 | 130.4977 | 0 | 0 | 29.3267 | 82.6531 | 0 | 7.944 | 0 | 39.9006 | 0 | нд | 0 | нд | 29.3267 | 130.4977 | формирование актуального расчета стоимости под новые объемы-Изменение участка реконструкции обусловлено выполнением части работ в рамках ремонтной программы, увеличение стоимости - необходимостью замены большего количества опор (и монтажа подставных опор).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 0.4357 | 1.7716 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 1.7716 | 0.10428 | 1.5607 | 0 | 0.10663 | 0 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ввод в 4 квартале 2021 года в объёме 15,81 га, в связи с исключением 8,8 га, расположенных в Ленинградской области;
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.46692 | 0.46692 | 6.4336 | 6.3763 | 0.16794 | 5.4493 | 0 | 0.75909 | 6.4336 | 0.16794 | 5.5066 | 0 | 0.75909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.29908 | 0.29908 | 3.2106 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 3.2106 | 0.099163 | 2.8208 | 0 | 0.29072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (47,354 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 1.8583 | 1.8583 | 11.8173 | 14.5053 | 0.15984 | 12.1246 | 0 | 2.2209 | 22.6183 | 0.19311 | 20.4513 | 0 | 1.9739 | 0 | 2.688 | 0 | 2.688 | 0 | 10.801 | 0 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | 1.4458 | 3.8009 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 12.1647 | 0.31227 | 11.0006 | 0 | 0.85183 | 0 | 6.0482 | 0 | 6.0482 | 0 | 8.3638 | 5.9641 | 8.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | в связи со строительством ВЛ 330 кВ расширение не требуется
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (44,3 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | З | 2019 | 2022 | 2020 | нд | 1.2558 | 6.0822 | 6.0822 | 0.3017 | 5.2044 | 0 | 0.57602 | 6.0822 | 0.3017 | 5.2044 | 0 | 0.57602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Полная стоимость ИП в размере суммы по вводу 2019г, списание НЗС в размере 30,1704799999998 тыс руб без НДС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | З | 2018 | 2022 | 2021 | 0.54295 | 0.54295 | 5.6007 | 5.6007 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.62765 | 5.6007 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.62765 | 0 | 1.83e-07 | 0 | 1.83e-07 | 0 | 0 | 2.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г, в том числе запланированных на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.68753 | 0.68753 | 10.4395 | 10.4858 | 0.11499 | 8.6307 | 0 | 1.7401 | 10.4395 | 0.11499 | 8.5844 | 0 | 1.7401 | 0 | 0.046364 | 0 | 0.046364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | С | нд | 2022 | нд | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 0.89856 | 0.037592 | 0.76577 | 0 | 0.095193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89856 | 0 | 0.89856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | старнирование затран на другой ИПK_004-32-1-01.12-0098
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | З | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0.070404 | 0.47904 | 0.5352 | 0.022737 | 0.44741 | 0 | 0.065053 | 0.47904 | 0.022737 | 0.39125 | 0 | 0.065053 | 0 | 0.056163 | 0 | 0.056163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 1.0285 | 1.0285 | 6.2787 | 6.3649 | 0.11746 | 5.161 | 0 | 1.0864 | 6.2787 | 0.11746 | 5.0748 | 0 | 1.0864 | 0 | 0.086196 | 0 | 0.086196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 0.68444 | 0.68444 | 6.9921 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 6.9921 | 0.17894 | 6.2891 | 0 | 0.52411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | досрочное исполнение пересчет стоимости от утвержденной проектно-сметной документации в связи с расторжением договора подряда КАР5/112/18 от 14.02.2018 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 2.1794 | 2.1794 | 17.5671 | 18.4631 | 0.26023 | 15.5922 | 0 | 2.6106 | 31.5971 | 0.31523 | 28.2352 | 0 | 3.0467 | 0 | 0.89596 | 0 | 0.89596 | 0 | 14.03 | 4.0051 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | П | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | 6.4068 | 6.3022 | 0.22585 | 5.4204 | 0 | 0.65601 | 10.319 | 0.22585 | 9.3188 | 0 | 0.77442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9122 | 0 | 3.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.05865 | 0.62576 | 0.64582 | 0.029064 | 0.55222 | 0 | 0.064539 | 0.62576 | 0.029064 | 0.53216 | 0 | 0.064539 | 0 | 0.020057 | 0 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.07135 | 0.61977 | 0.63896 | 0.029064 | 0.55222 | 0 | 0.057685 | 0.61977 | 0.029064 | 0.53302 | 0 | 0.057685 | 0 | 0.019192 | 0 | 0.019192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.09387 | 1.1477 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 1.1477 | 0.06759 | 0.83985 | 0 | 0.24023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | корректировка графика реализации ИП и сроков окончания реализации ИП с 2021г на 2022г по причине неисполнения
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.10724 | 1.3383 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 1.3383 | 0.0775 | 0.98544 | 0 | 0.27539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | корректировка графика реализации ИП и сроков окончания реализации ИП с 2021г на 2022г по причине неисполнения
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Ондская ГЭС - Олений (Л-106) в составе электросетевого комплекса ПС 110 кВ Олений (ПС-14) с заменой 9 АП деревянных опор на металлические и заменой 4 промежуточных деревянных опор на анкерные металлические, провода протяженностью 31,8 км по трассе и грозозащитного троса протяженностью 4 км | M_000-32-1-01.12-0101 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.2065 | 7.0464 | 83.4063 | 0 | 5.7538 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 96.2065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8 | нд | 0 | 8 | Новый ИП.Акт технического освидетельствования ВЛ-110 кВ Л-106 ГЭС-4 "Ондская -ПС-14 "Олений" от 30 мая 2019г., утвержденный директором ПО Северные электрические сети Филиала "Карелэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада" К.М. Князевым
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165) с заменой опор, провода и грозозащитного троса по всей длине ВЛ 18,66 км, расширением трассы ВЛ по всей длине в объеме 13,81 Га | M_000-33-1-01.12-3036 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 254.6771 | 11.3153 | 218.5379 | 5.3454 | 19.4786 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 254.6771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8 | нд | 0 | 8 | Новый ИП.Акт технического освидетельствования от 30.06.2020 года, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.Е. Савельевым, а также Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг., утв. Протоколом заседания СД ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2018 №303/16, в том числе, о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по реконструкции ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода и расширением трассы ВЛ
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-41К Муезерка – Волома с заменой деревянных опор на металлические в количестве 149 шт. | M_000-32-1-01.21-1096 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.8706 | 12.7527 | 30.3658 | 0 | 26.7522 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 69.8706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 14 | нд | 0 | 14 | Новый ИП.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | С | 2019 | 2023 | нд | 0.31485 | 0.31485 | 0.029605 | 1.8327 | 0.028203 | 1.5852 | 0 | 0.21922 | 0.029605 | 0.027705 | 0 | 0 | 0.0019007 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8031 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы в связи с выполнением работ по ремонтной программе по причине многочисленных жалоб потребителей на ненадлежащего качества электроснабжения
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 113.8696 | 5.0582 | 98.5991 | 0 | 10.2124 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 113.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 5.0582 | 108.8114 | нд | 0 | нд | 6.7931 | 113.8696 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 217.5912 | 9.4533 | 162.7933 | 9.2356 | 36.1091 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 217.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 9.4533 | 208.1379 | нд | 0 | нд | 12.9794 | 217.5912 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 54.0566 | 2.4012 | 45.3727 | 1.4206 | 4.862 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 54.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 2.4012 | 51.6554 | нд | 0 | нд | 3.4895 | 54.0566 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 6.1125 | 0.27152 | 5.294 | 0 | 0.54694 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 6.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0.27152 | 6.9761 | 5.8409 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3979 | 6.1125 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 37.5129 | 1.6664 | 31.0443 | 1.4206 | 3.3817 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 37.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 1.6664 | 35.8466 | нд | 0 | нд | 2.4803 | 37.5129 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 10.903 | 0.48432 | 9.443 | 0 | 0.9756 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 10.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0.48432 | 11.8203 | 10.4186 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5351 | 10.903 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 57.6008 | 3.8218 | 40.9768 | 2.4232 | 10.3789 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 57.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 36.7773 | 20.8235 | нд | 0 | нд | 36.7773 | 57.6008 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | С | 2018 | 2026 | 2025 | 3.7359 | 3.7359 | 0.63629 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 30.4255 | 0.61336 | 14.3938 | 8.2604 | 7.1579 | 0 | 24.2583 | 0 | 24.2583 | 0 | 29.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2583 | 29.7892 | 0 | нд | 0 | нд | 24.2583 | 29.7892 | пересчет стоимости ИП под скорректированную ИРД-приказ на утверждение ПСД № от
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.82204 | 0.82204 | 5.5523 | 5.4706 | 0.26827 | 4.3534 | 0 | 0.84889 | 5.5523 | 0.26827 | 4.4351 | 0 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.41463 | 1.4064 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 1.4064 | 0.15121 | 0.71721 | 0 | 0.53794 | 0 | 1.1431 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | 2025 | 2026 | 9.4907 | 9.4907 | 10.677 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 59.8002 | 0.88748 | 29.8804 | 21.9513 | 7.081 | 0 | 29.7326 | 0 | 29.7326 | 0 | 49.1232 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0057 | 29.7108 | 49.1066 | 0 | нд | 0 | нд | 29.722 | 49.1178 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 2.69 | 0.11949 | 2.2735 | 0 | 0.29698 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.69 | 2.4725 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 6.8227 | 0.30307 | 5.3596 | 0.40311 | 0.75695 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8227 | 1.2762 | 1.2762 | 5.5482 | 5.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5482 | 5.5465 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 с заменой провода на СИП ориентировочной протяженностью 0,4 км, на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-103 ориентировочной протяженностью 0,5 км (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье)с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 1.3134 | 0.058345 | 1.1145 | 0 | 0.14063 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3134 | 0.06545 | 0.06545 | 1.3239 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3239 | 1.248 | формирование актуального расчета стоимости под новые объемы
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 2.8871 | 0.12825 | 2.0306 | 0.40311 | 0.32512 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.8871 | 1.9745 | 1.9745 | 0.39475 | 0.91258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39475 | 0.91258 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 4.5556 | 0.28946 | 4.1028 | 0 | 0.16336 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.5556 | 0.25713 | 0.28946 | 4.5713 | 4.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5713 | 4.2662 | Без изменений
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 3.7247 | 3.7247 | 18.749 | 24.277 | 0.6391 | 20.1627 | 0 | 3.4752 | 31.8836 | 0.6884 | 28.6468 | 0 | 2.5484 | 0 | 5.5281 | 0 | 5.5281 | 0 | 13.1347 | 3.7369 | 13.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | З | 2018 | 2022 | 2021 | 3.4376 | 3.4376 | 24.5429 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 24.5429 | 0.77517 | 18.6678 | 0 | 5.0999 | 0 | 1.9665 | 0 | 1.9665 | 0 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.26481 | 0.52056 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 0.52056 | 0.058672 | 0.11423 | 0 | 0.34765 | 0 | 1.0884 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (28,87 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 0.63306 | 0.97845 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 6.1412 | 0.22019 | 5.3676 | 0 | 0.55335 | 0 | 3.9088 | 0 | 3.9088 | 0 | 5.1627 | 3.6961 | 5.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | С | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 0.81201 | 0.74729 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 6.6989 | 0.24119 | 5.8218 | 0 | 0.63584 | 0 | 4.4592 | 0 | 4.4592 | 0 | 5.9516 | 4.387 | 5.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | в связи со строительством ВЛ 330 кВ расширение не требуется
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (24,46 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | С | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.55602 | 3.1727 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 4.4927 | 0.16395 | 3.6708 | 0 | 0.65799 | 0 | 0.47832 | 0 | 0.47832 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.55735 | 3.9674 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 3.9674 | 0.1434 | 2.9743 | 0 | 0.84968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП реализован досрочно в 2021г Списание НЗС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0.55053 | 1.1195 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 4.1424 | 0.16127 | 3.5795 | 0 | 0.40171 | 0 | 2.3965 | 0 | 2.3965 | 0 | 3.0229 | 0 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 0.24482 | 2.6765 | 2.9797 | 0.10348 | 2.5816 | 0 | 0.29462 | 2.6765 | 0.10348 | 2.2784 | 0 | 0.29462 | 0 | 0.30314 | 0 | 0.30314 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г,в том числе запланированных на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (9,56 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7228 | 0.20673 | 2.7297 | 0 | 0.78638 | 2.4178 | 0.1074 | 2.148 | 0 | 0.16239 | 2.4178 | 3.7228 | 2.4178 | 3.7228 | 0.16239 | 2.4178 | 3.2228 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изначально,при формировании ИП на расширение Л-178/179 использовались имеющиеся на тот момент данные о состоянии просеки. В соответствии с СТО 01.Б7.04-2019 измерение ширины просеки проводится 1 раз в 6 лет. В 2021 году с целью подготовки ТЗ на выполнение комплекса работ по расширению просеки Л-178/179 были выполнены замеры ширины просеки, проанализированы участки не требующие расширения и сформирован итоговый объем расширения 9,56 га. За время, прошедшее с предыдущих замеров ширины просеки, выполнялись работы по расчистке просеки, вырубке угрожающих деревьев, что также повлияло на корректировку объемов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 264 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 0.22751 | 1.3458 | 0.68106 | 0.039579 | 0.58477 | 0 | 0.056712 | 1.3458 | 0.037405 | 0.90619 | 0 | 0.40224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ Л-63-3 с выносом опоры №241 (демонтаж 165 м линии и монтаж 247 м.), с территории земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072601:1940 в д. Чупа Кондопожского района, (договор оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020г. с Потешкиной Н.В.) | L_000-33-1-01.32-3239 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.0086156 | 0.0086156 | 0 | 0 | 0 | 0.15459 | 0.0086156 | 0.090832 | 0.029891 | 0.025255 | 0 | 0.0086156 | 0 | 0.0086156 | 0 | 0.15459 | 0.0086156 | 0.15459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-121 «Вехручей-поселок» Прионежского района с заменой неизолированного провода на СИП-2, сечением 3х50+1х70 мм2, длина участка реконструкции 0,48 км. | M_000-33-1-01.41-3199 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91777 | 0.0067687 | 0.80853 | 0 | 0.10247 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.91777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.91777 | нд | 0 | 0.91777 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-134 «Шелтозеро-Детсад» Прионежского района с заменой опор на деревянные пропитанные, заменой неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2, длина участка реконструкции 1,1 км | M_000-33-1-01.41-3197 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1032 | 0.015512 | 1.8529 | 0 | 0.23483 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.1032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1032 | нд | 0 | 2.1032 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-333 «Мегрега школа» Олонецкого района с заменой опор на деревянные пропитанные, заменой неизолированного провода на СИП-2, сечением 3х50+1х70 мм2 на участке 0,6 км, с заменой вводов из неизолированного провода на СИП-4 , ориентировочной суммарной длиной 0,250 км | M_000-33-1-01.41-3202 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6252 | 0.011986 | 1.4318 | 0 | 0.18146 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.6252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6252 | нд | 0 | 1.6252 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-374 "Тулокса АТС" Олонецкого района с заменой опор на деревянные пропитанные, с заменой неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2, длина участка 1,1 км, с заменой вводов из неизолированного провода на СИП-4 2х25 суммарной протяженностью 0,3 км, сечением 4х25 мм2 - 0,02 км | M_000-33-1-01.41-3201 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7151 | 0.020024 | 2.3919 | 0 | 0.30315 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.7151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.7151 | нд | 0 | 2.7151 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ в с.Заозерье Прионежского района с заменой трансформатора на ТП-103 100 кВА на трансформатор 250 кВА, с заменой опор на деревянные пропитанные и неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2 на участке ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 (пер. Березовый, с. Заозерье), протяженностью 0,4 км, заменой опор на деревянные пропитанные на участках Л-2, Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье) на участке 1,2 км. | M_000-33-1-01.41-3204 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9514 | 0.06294 | 2.9304 | 0.48485 | 0.47318 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.9514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.9514 | нд | 0 | 3.9514 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в с. Крошнозеро Пряжинского района с устройством линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-8П-1 длиной 112 м проводом СИП-3 сечением 1х70 мм2 на деревянных пропитаных опорах, вырубкой просеки 0,11 га от ближайшей существующей опоры Л-8П-1 до ближайшей существующей опоры ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-17, монтажом ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА, заменой опор на деревянные антисептированные на участке ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-17 в количестве 12 шт. и неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2 на участке ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-17, длина участка 433 м, переключением замененного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 на проектируемую ТП | M_000-33-1-01.32-3221 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.07 | 0.058108 | 1.2694 | 0.48485 | 0.25765 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.07 | нд | 0 | 2.07 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в д. «Другая Река» Прионежского района с монтажом ТП 100 кВА - 1 шт., устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-25П-5 до новой КТП длиной 20 м, с заменой опор на деревянные пропитанные, заменой неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-125, длина участка реконструкции 0,81 км. Переключение участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-125 длиной 0,5 км на проектируемую КТП | M_000-33-1-01.41-3198 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4458 | 0.060926 | 2.4827 | 0.48485 | 0.41727 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.4458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.4458 | нд | 0 | 3.4458 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с утройством линейного ответвления ВЛ 10 кВ Л-41-2 проводом СИП-3 сечением не менее 35 мм2, длиной 800 м на деревянных пропитанных опорах, монтажом ТП 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА, переключение части нагрузок ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-335 на проектируемую ТП, замена провода СИП 4х35 мм2 на СИП 3х50+1х70 мм2 на ВЛ от ТП-335 протяженностью 850 м в д. Верховье Олонецкого района | M_000-33-2-01.32-3123 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4742 | 0.1354 | 3.3007 | 0.48485 | 0.55317 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.4742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.4742 | нд | 0 | 4.4742 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в д.Кукшегоры Олонецкого района с заменой ТП-397 60 кВА на КТП 100 кВА, с заменой опор на деревянные пропитанные и неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-397 протяженностью 1,8 км, с заменой вводов из неизолированного провода на СИП-4 2х25 мм2 суммарной протяженностью 0,25 км | M_000-33-1-01.41-3205 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8118 | 0.069285 | 3.6884 | 0.48485 | 0.56924 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.8118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.8118 | нд | 0 | 4.8118 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16п-1 с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 7,5 км | M_000-33-1-01.32-3248 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6068 | 1.3302 | 22.3165 | 0 | 4.9601 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 28.6068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 28.6068 | нд | 0 | 28.6068 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-43п-13 Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 13,346 км с монтажом двух реклоузеров | M_000-33-1-01.32-3252 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.3744 | 2.06 | 38.5105 | 1.744 | 4.06 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 46.3744 | нд | 0 | нд | 46.3744 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.3744 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9814 | 305.5668 | 825.1841 | 45.8997 | 619.2156 | 27.6541 | 132.4146 | 796.3641 | 43.5946 | 641.6852 | 10.9207 | 100.1636 | 0 | 519.6173 | 0 | 519.6173 | 0 | 490.7973 | 241.9292 | 216.7768 | 16.2639 | 124.6663 | 17.0611 | 5.0974 | 100.7895 | 118.6683 | 25.5885 | нд | 0 | нд | 134.1145 | 274.0205 | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 46.3391 | 2.0584 | 39.0707 | 1.0017 | 4.2083 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 46.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 39.0581 | 7.281 | нд | 0 | нд | 39.0581 | 46.3391 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 6.0497 | 0.26873 | 5.2397 | 0 | 0.54133 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 6.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 6.0497 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6147 | 6.0497 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 32.1666 | 1.4289 | 27.8595 | 0 | 2.8783 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 32.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 32.1666 | 0 | нд | 0 | нд | 13.5697 | 32.1666 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 4.0842 | 0.18142 | 3.5373 | 0 | 0.36545 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 4.0842 | 0 | 0 | 1.9369 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9369 | 4.0842 | пересчет от объекта-аналога
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 12.3235 | 0.54742 | 10.6734 | 0 | 1.1027 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 12.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 12.3235 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3722 | 12.3235 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 9.1492 | 0.40641 | 7.9241 | 0 | 0.81867 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 9.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 3.7008 | 5.4484 | нд | 0 | нд | 3.7008 | 9.1492 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 3.6722 | 0.16312 | 3.1805 | 0 | 0.32859 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 3.6722 | 0 | 0 | 1.7623 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7623 | 3.6722 | пересчет от объекта-аналога
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 14.4988 | 0.64405 | 12.5574 | 0 | 1.2974 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 14.4988 | 0 | 0 | 6.8231 | 14.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8231 | 14.4988 | пересчет от объекта-аналога
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 19.0022 | 0.84409 | 16.4578 | 0 | 1.7003 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 19.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 7.6864 | 11.3158 | нд | 0 | нд | 7.6864 | 19.0022 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 2.4505 | 0.10885 | 2.1224 | 0 | 0.21927 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 2.4505 | 0 | 0 | 1.1723 | 2.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1723 | 2.4505 | пересчет от объекта-аналога
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 2.5785 | 0.11454 | 2.234 | 0 | 0.22998 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0352 | 1.5433 | нд | 0 | нд | 1.0352 | 2.5785 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,512 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | З | 2018 | 2026 | 2020 | нд | нд | 8.1432 | 8.5931 | 0.074834 | 8.313 | 0.04388 | 0.16136 | 8.1432 | 0.059872 | 7.9548 | 0.016009 | 0.11248 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с изменением технических решений исключены из состава инвестиционной программы мероприятия по монтажу 2-х реклоузеров, планируемые ранее на 2026г-выполнение работ в рамках ремонтной программы. Полная стоимость ИП в размере фактического ввода 2018 и 2020гг, списание затрат на разработку ПИР по монтажу 2-х реклоузеров (НЗС) на сумму 16,0094200000002 тыс руб без НДС
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.4053 | 0 | В связи с выполнением работ в рамках ремонтной программы, а также изменением технических решений исключен из состава инвестиционной программы
3.1.2.2.2 | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.887 | 0 | В связи с выполнением работ в рамках ремонтной программы, а также изменением технических решений исключен из состава инвестиционной программы
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 8.9076 | 0.39568 | 5.821 | 1.9135 | 0.77742 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 8.9076 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6581 | 8.9076 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 9.0207 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 17.0872 | 0.70489 | 14.1468 | 0 | 2.2355 | 0 | 11.3959 | 0 | 11.3959 | 0 | 8.0665 | 19.3284 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 16.2168 | 18.8624 | 1.2729 | 15.7199 | 0 | 1.8696 | 16.2168 | 1.2729 | 13.2562 | 0 | 1.6878 | 0 | 2.6456 | 0 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 15.4672 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 15.4672 | 2.1443 | 10.5988 | 0 | 2.724 | 0 | 9.0389 | 0 | 9.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,9 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.5627 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 3.5627 | 0.21673 | 2.5648 | 0.14388 | 0.63724 | 0 | 0.50714 | 0 | 0.50714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-330 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 22.3007 | 38.7569 | 3.3188 | 28.1223 | 0 | 7.3157 | 22.3007 | 3.3807 | 11.3516 | 0 | 7.5684 | 0 | 16.4562 | 0 | 16.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 17.3336 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 38.9713 | 1.9868 | 33.1962 | 0 | 3.7883 | 0 | 22.6921 | 0 | 22.6921 | 0 | 21.6377 | 17.8923 | 21.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.1204 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 55.1309 | 1.8535 | 42.7029 | 0.54543 | 10.0291 | 0 | 53.4189 | 0 | 53.4189 | 0 | 53.0105 | 32.7574 | 31.9023 | 3.9632 | 21.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9632 | 21.1082 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 20.4978 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 33.4769 | 1.699 | 28.3216 | 0 | 3.4562 | 0 | 13.725 | 0 | 13.725 | 0 | 12.9791 | 32.3987 | 12.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | под ПСД
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 13.6142 | 0.60475 | 11.7913 | 0 | 1.2182 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 13.6142 | 10.52 | 13.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | З | 2020 | 2026 | 2021 | нд | нд | 13.1191 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 13.1191 | 1.3485 | 11.6873 | 0 | 0.08332 | 0 | 37.5314 | 0 | 37.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | дальнейшая реализация не планируется по причине отсутствия возможности выполнения работ на арендованных участках сети. Полная стоимость ИП в размере фактически выполненных и введенных в 2020г затрат
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | З | 2020 | 2026 | 2021 | нд | нд | 8.3292 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 8.3292 | 0.85023 | 7.4259 | 0 | 0.053076 | 0 | 29.0953 | 0 | 29.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | дальнейшая реализация не планируется по причине отсутствия возможности выполнения работ на арендованных участках сети. Полная стоимость ИП в размере фактически выполненных и введенных в 2020г затрат по договору подряда № 86 от 18.09.2020 с АО «Энергосервис Северо-Запада»,а также прочих затрат-проценты по кредитам и содержание заказчика-застройщика
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 8,958 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 18.3172 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 18.3172 | 0.95638 | 13.9205 | 0.63368 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | в соответствии с утвержденной ПСД и фактом ввода. В КИС НБУ для бухгалтерии поменяла
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 14.9368 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 14.9368 | 1.6409 | 9.5996 | 0 | 3.6963 | 0 | 3.5871 | 0 | 3.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.68455 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 16.4764 | 0.67461 | 13.9559 | 0 | 1.8459 | 0 | 13.214 | 0 | 13.214 | 0 | 15.7918 | 13.1578 | 15.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | пересчет стоимости под разработанную ПСД (Приказ на утверждение №278 от 08.10.2021г )
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 11.5342 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 71.8272 | 3.1906 | 62.0851 | 0 | 6.5515 | 0 | 47.2068 | 0 | 47.2068 | 0 | 60.293 | 12.5439 | 24.4415 | 0 | 35.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.8515 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 11.4469 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 29.9075 | 1.5972 | 25.515 | 0 | 2.7953 | 0 | 23.799 | 0 | 23.799 | 0 | 18.4606 | 33.3673 | 18.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | пересчет стоимости под разработанную ПСД (Приказ на утверждение №278 от 08.10.2021г )
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 67.2066 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 89.4433 | 4.3118 | 69.9905 | 0 | 15.141 | 0 | 16.8714 | 0 | 16.8714 | 0 | 22.2367 | 19.0606 | 22.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | 2.8481 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 31.6373 | 1.4406 | 25.8393 | 0 | 4.3574 | 0 | 24.2535 | 0 | 24.2535 | 0 | 28.7892 | 0 | 12 | 0 | 16.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.7892 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 24.6145 | 24.9828 | 1.9809 | 18.8318 | 0 | 4.1701 | 24.6145 | 1.9809 | 18.4636 | 0 | 4.1701 | 0 | 0.36822 | 0 | 0.36822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 17.8665 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 17.8665 | 1.2 | 8.7 | 6.6665 | 1.3 | 0 | 2.1774 | 0 | 2.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 20.0938 | 0.89258 | 17.3999 | 0 | 1.8013 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 20.0938 | 16.897 | 15.1864 | 0 | 4.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9074 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-58П-1 «Подпорожье - Семеново» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 15,4 км | L_000-33-1-01.32-3242 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.0058 | 1.3156 | 23.2283 | 0 | 9.4619 | 41.1583 | 1.8283 | 32.8962 | 0 | 6.4338 | 0 | 34.0058 | 0 | 34.0058 | 0 | 41.1583 | 34.0058 | 20.46 | 0 | 20.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.6982 | Без изменений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2051 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9726 | 0 | ИП исключен из состава ИПР в связи с изменением технических решений-в соответсвии с протоколом рассмотрения инвестиционных проектов, вошедших в проект ДИПР до 2027 г., ПО ЗКЭС от 12.09.2021 №, утверженным заместителем директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.В. Язевым будем включать новыйИП?
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2052 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9726 | 0 | ИП исключен из состава ИПР в связи с изменением технических решений-в соответсвии с протоколом рассмотрения инвестиционных проектов, вошедших в проект ДИПР до 2027 г., ПО ЗКЭС от 12.09.2021 №, утверженным заместителем директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.В. Язевым будем включать новыйИП?
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки 2-х разъединителей в Суоярвском районе | K_000-31-1-01.21-2606 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.031551 | 0.0017755 | 0.01371 | 0.011008 | 0.0050579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.031551 | 0 | ИП исключен из состава ИПР в связи с изменением технических решений-в соответсвии с протоколом рассмотрения инвестиционных проектов, вошедших в проект ДИПР до 2027 г., ПО ЗКЭС от 12.09.2021 №, утверженным заместителем директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.В. Язевым будем включать новыйИП?
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | Н | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.4925 | 0.60624 | 8.5929 | 0.29052 | 2.0028 | 13.4438 | 0.59719 | 11.6437 | 0 | 1.203 | 0 | 11.4925 | 0 | 11.4925 | 0 | 13.4438 | 0 | 0 | 0.60624 | 0.60624 | 5.0974 | 5.0974 | 5.7888 | 7.7402 | 0 | нд | 0 | нд | 11.4925 | 13.4438 | Без изменений
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.0457 | 914.3914 | 93.9076 | 223.425 | 511.5326 | 85.5261 | 681.9453 | 42.9775 | 162.8522 | 419.8398 | 56.2758 | 0 | 834.3457 | 0 | 834.3457 | 0 | 601.8996 | 118.2462 | 116.8667 | 40.6452 | 44.8363 | 35.8723 | 42.5689 | 126.1953 | 67.337 | 57.0402 | нд | 56.4988 | нд | 202.7128 | 268.2811 | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (7291шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.3943 | 570.9846 | 50 | 130.2461 | 338.64 | 52.0984 | 283.906 | 17.6184 | 77.0794 | 169.4204 | 19.7877 | 0 | 569.5903 | 0 | 569.5903 | 0 | 282.5117 | 2.2509 | 2.8068 | 3.0755 | 3.8891 | 1.5903 | 2.0295 | 94.525 | 28.1291 | 41.2085 | нд | 45.5482 | нд | 99.1908 | 120.8044 | Без изменений
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (11757 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 75.3402 | 239.8171 | 25 | 53.7043 | 139.6311 | 21.4817 | 280.2564 | 18.0038 | 71.8463 | 170.4404 | 19.966 | 0 | 164.4769 | 0 | 164.4769 | 0 | 204.9162 | 28.3647 | 33.8956 | 32.7427 | 36.6995 | 31.5566 | 35.6721 | 29.3856 | 34.3602 | 10.7563 | нд | 6.8226 | нд | 93.6849 | 124.3108 | Без изменений
3.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Карелия (1003 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 45.7576 | 7.5 | 9.5644 | 24.8675 | 3.8258 | 72.4489 | 4.496 | 9.1686 | 53.1841 | 5.6003 | 0 | 45.7576 | 0 | 45.7576 | 0 | 72.4489 | 45.7576 | 72.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (203 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 3.3112 | 6.7016 | 0.5 | 1.5504 | 4.031 | 0.62016 | 29.9071 | 1.902 | 3.129 | 21.5383 | 3.3378 | 0 | 3.3904 | 0 | 3.3904 | 0 | 26.5959 | 0.83308 | 2.4334 | 0.66231 | 2.4007 | 0.62948 | 2.934 | 0.52633 | 2.823 | 2.9555 | нд | 1.9079 | нд | 1.8181 | 13.021 | Без изменений
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (80 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | Н | 2022 | 2030 | 2027 | нд | нд | 0 | 51.1305 | 10.9076 | 28.3598 | 4.3631 | 7.5 | 15.4269 | 0.95735 | 1.6289 | 5.2567 | 7.584 | 0 | 51.1305 | 0 | 51.1305 | 0 | 15.4269 | 41.0399 | 5.282 | 4.1647 | 1.8469 | 2.0959 | 1.9332 | 1.7583 | 2.0248 | 2.1198 | нд | 2.2202 | нд | 8.019 | 10.1449 | Без изменений
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.9808 | 101.3276 | 3.0149 | 31.0858 | 51.7959 | 15.431 | 140.7826 | 4.6082 | 42.6276 | 73.8348 | 19.712 | 0 | 48.3469 | 0 | 48.3469 | 0 | 87.8018 | 1.1762 | 1.2057 | 32.0776 | 20.3632 | 1.6463 | 2.3657 | 9.0496 | 23.3997 | 0 | нд | 40.4675 | нд | 42.7734 | 86.5961 | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.9808 | 101.3276 | 3.0149 | 31.0858 | 51.7959 | 15.431 | 140.7826 | 4.6082 | 42.6276 | 73.8348 | 19.712 | 0 | 48.3469 | 0 | 48.3469 | 0 | 87.8018 | 1.1762 | 1.2057 | 32.0776 | 20.3632 | 1.6463 | 2.3657 | 9.0496 | 23.3997 | 0 | нд | 40.4675 | нд | 42.7734 | 86.5961 | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.1589 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 6.171 | 0.155 | 5.5344 | 0 | 0.48152 | 0 | 2.9108 | 0 | 2.9108 | 0 | 6.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 6.0121 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9108 | 6.0121 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.34618 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 13.7706 | 0.344 | 9.669 | 2.7682 | 0.9894 | 0 | 6.5662 | 0 | 6.5662 | 0 | 13.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 13.4244 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0879 | 13.4244 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.50031 | 0.022224 | 0.14946 | 0.29502 | 0.033603 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0.50031 | 0 | 0 | 0.37817 | 0.50031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37817 | 0.50031 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.05954 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.64916 | 0.028837 | 0.27012 | 0.30089 | 0.049318 | 0 | 0.62469 | 0 | 0.62469 | 0 | 0.58962 | 0 | 0 | 0.59906 | 0.58962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59906 | 0.58962 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 4.4667 | 0.50338 | 3.0726 | 0 | 0.89068 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0.50338 | 2.0509 | 3.9633 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3425 | 4.4667 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.83506 | 0.011312 | 0.23112 | 0 | 0.59263 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.83506 | 0.0097366 | 0.011312 | 0.10921 | 0.82375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10921 | 0.82375 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.64916 | 0.028837 | 0.27012 | 0.30089 | 0.049318 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.64916 | 0.022274 | 0.028837 | 0.25241 | 0.62033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25241 | 0.62033 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.10907 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 6.877 | 0.11873 | 2.0243 | 2.9884 | 1.7456 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 5.2541 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2541 | 6.768 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | З | 2013 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.3799 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 6.3799 | 0.12809 | 2.0444 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 0.18916 | 0 | 0.18916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.9314 | 9.5705 | 0.267 | 2.1093 | 5.2771 | 1.917 | 8.9314 | 0.267 | 1.4702 | 5.2771 | 1.917 | 0 | 0.63913 | 0 | 0.63913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.9992 | 14.8555 | 0.39175 | 1.3545 | 11.0505 | 2.0588 | 13.9992 | 0.39175 | 0.49822 | 11.0505 | 2.0588 | 0 | 0.85626 | 0 | 0.85626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 11.5778 | 0.51662 | 4.0972 | 3.7869 | 3.1771 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 11.5778 | 1.1442 | 0.51662 | 25.4846 | 11.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.4846 | 11.0612 | корректировка полной стоимости ИП, остатка объемов инвестиций объясняется выполнением работ по установке ТТ, телемеханики, ЭНИП в кол-ве шт в рамках ИП J_000-33-1-03.13-2752 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 22.9838 | 23.1388 | 0.00056666 | 7.3243 | 13.2762 | 2.5379 | 22.9838 | 0.00056666 | 7.1693 | 13.2762 | 2.5379 | 0 | 0.15501 | 0 | 0.15501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №56 «Пяозеро» (1 система) | K_000-32-1-04.40-0209 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.012799 | 1.3675 | 0.012799 | 0.16693 | 0.45762 | 0.73015 | 1.8751 | 0.012799 | 0.24921 | 0.54709 | 1.066 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 1.8623 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3547 | 1.8623 | Без изменений
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ Боровое (ПС 53): оборудование цифровой связи - 2 компл., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 11 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 3 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт. | M_000-32-1-04.40-0213 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1761 | 0.26215 | 0.67758 | 3.8877 | 0.34866 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.1761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.1761 | нд | 0 | 5.1761 | Новый ИП. Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» №Р22-в-II-2-19-1459 от 25.08.2021; Протокол совещания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за подписью Первого заместителя директора-Главного инженера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» С.Е. Пешнина
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ Питкяранта (ПС 25): оборудование цифровой связи - 2 компл., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 28 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 3 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт. | M_000-31-1-04.40-0210 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1755 | 0.6673 | 1.7247 | 9.8959 | 0.88749 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 13.1755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 13.1755 | нд | 0 | 13.1755 | Новый ИП. Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» №Р22-в-II-2-19-1459 от 25.08.2021; Протокол совещания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за подписью Первого заместителя директора-Главного инженера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» С.Е. Пешнина
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ Сортавала (ПС 27): оборудование цифровой связи - 2 компл., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 47 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 3 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт. | M_000-31-1-04.40-0209 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.116 | 1.1201 | 2.8951 | 16.611 | 1.4897 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 22.116 | нд | 0 | 22.116 | Новый ИП. Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» №Р22-в-II-2-19-1459 от 25.08.2021; Протокол совещания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за подписью Первого заместителя директора-Главного инженера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» С.Е. Пешнина
3.1.2.4.2 | Модернизация оголовка шахты и тоннеля аварийного выхода защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47в | M_000-34-1-06.70-0008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64893 | 0.029516 | 0.58064 | 0 | 0.038771 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.64893 | нд | 0.64893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Выполнение требований Предписания № 25 от 03.12.2021 ГУ МЧС РФ по РК
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 17.6001 | 182.7228 | 100 | 314.5115 | 387.2343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 487.2343 | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 17.6001 | 182.7228 | 100 | 314.5115 | 387.2343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 487.2343 | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2013 | 2025 | 2025 | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 17.6001 | 182.7228 | 100 | 314.5115 | 387.2343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 487.2343 | Без изменений
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 1.223 | 0.054325 | 0.54378 | 0.42305 | 0.20184 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0.054325 | 1.2934 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3598 | 1.223 | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 1.223 | 0.054325 | 0.54378 | 0.42305 | 0.20184 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0.054325 | 1.2934 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3598 | 1.223 | Без изменений
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.7989 | 377.6472 | 2.3762 | 5.5957 | 368.7897 | 0.88561 | 522.3978 | 9.6879 | 16.9681 | 493.9992 | 1.7427 | 0 | 315.8483 | 0 | 315.8483 | 0 | 460.599 | 65.3588 | 126.769 | 94.5193 | 99.6168 | 130.835 | 130.9427 | 19.904 | 20.0932 | 9.8675 | нд | 73.3097 | нд | 245.2583 | 333.83 | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 4.4266 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 2.7402 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0.25954 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.1804 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | Н | 2022 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2537 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.2537 | нд | 2.2537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по договору купли-продажи оптических волокон, размещенных на объектах электроэнергетики Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № от 25.02.2022
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению ГЭС-4 «Ондская» - ГЭС-9 «Путкинская» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», общей протяженностью 627,164 км (4 х 156,791 км) | M_008-32-1-04.40-0211 | Н | 2022 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8359 | 0 | 0 | 15.8359 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 15.8359 | нд | 15.8359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по договору купли-продажи оптических волокон, размещенных на объектах электроэнергетики Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № от 25.02.2022
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | И | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 6.2766 | 6.2673 | 2.0296 | 0.74745 | 2.8602 | 0.63007 | 6.2766 | 2.0296 | 0.75682 | 2.8602 | 0.63007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | списание НЗС в размере 1960,95515 тыс руб
3.1.6 | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9512 | 6.9512 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 12.2472 | 0 | 0 | 12.2472 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 12.2472 | 7.3462 | 12.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.40997 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.50322 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0.093256 | 0 | 0.093256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.40997 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.50322 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0.093256 | 0 | 0.093256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 10.1908 | 1.243 | 7.6752 | 0.64364 | 0.6289 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 10.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 0.32325 | 9.8675 | нд | 0 | нд | 0.32325 | 10.1908 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение стационарной досмотровой рентгеновской установки для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 ед. | J_000-34-1-07.30-0026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 1.4629 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4629 | 1.4629 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 12.0072 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 3.5646 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR для ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 84 автомобильных, 44 переносных радиостанции | K_000-33-1-04.40-2947 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8008 | 9.8008 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов, 15 стационарных радиостанций с сопутствующим оборудованием | K_000-33-5-04.40-0068 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 21.6552 | 0 | 0 | 21.6552 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 19.2727 | 0 | 21.6552 | 0 | 0 | 19.2727 | 21.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.2727 | 21.6552 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 9.0055 | 9.0055 | 9.4018 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4073 | 18.4073 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4817 | 3.4817 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3147 | 4.3147 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 5.3233 | 5.5256 | 5.5256 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8488 | 10.8488 | Без изменений
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.39073 | 0.52757 | 0.023388 | 0.15029 | 0.26026 | 0.09363 | 0.39073 | 0.023388 | 0.15029 | 0.12342 | 0.09363 | 0 | 0.13684 | 0 | 0.13684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33009 | 0.33009 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.42309 | 0.42309 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 1.5319 | 1.5319 | 1.5993 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1312 | 3.1312 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 1.2827 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2827 | 1.2827 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.46225 | 0 | 0 | 0.46225 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.46225 | 0 | 0 | 0.34931 | 0.46225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34931 | 0.46225 | актуализация коммерческих предложений
3.1.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -2 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7678 | 5.7678 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.52509 | 0 | 0 | 0.52509 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.52509 | 0.46168 | 0.52509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | актуализация коммерческих предложений
3.1.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2293 | 3.2293 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 5.6236 | 13.4673 | 0 | 0 | 13.4673 | 0 | 13.4673 | 0 | 0 | 13.4673 | 0 | 0 | 7.8437 | 0 | 7.8437 | 0 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8437 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8437 | 7.8437 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5599 | 14.5599 | 7.6002 | 7.6002 | 0 | нд | 0 | нд | 22.1601 | 22.1601 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (14 шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 8.9196 | 8.9196 | 31.0403 | 31.0403 | 3.2406 | 3.2406 | 0 | нд | 0 | нд | 43.2005 | 43.2005 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (4 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 1.4747 | 1.4747 | 0 | 0 | 4.822 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.822 | 4.822 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (6 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8146 | 0 | 0 | 6.8146 | 0 | 6.8146 | 0 | 0 | 6.8146 | 0 | 0 | 6.8146 | 0 | 6.8146 | 0 | 6.8146 | 2.1744 | 2.1744 | 2.2701 | 2.2701 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6401 | 4.6401 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3317 | 6.3317 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (1 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0555 | 8.0555 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.(1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0088 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.172 | 9.172 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 3.8942 | 3.8942 | 4.0656 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9598 | 7.9598 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0092 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.1263 | 7.3456 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | 7.3456 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | 4.2193 | 0 | 4.2193 | 0 | 0 | 4.2193 | 4.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2193 | 4.2193 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7179 | 2.7179 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 2.8557 | 0 | 4.472 | 2.8557 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | торговые процедуры не состоялись-в связи с чем увеличение стоимости спец техники по актуальных ком предложениям
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.5096 | 0.082379 | 0.11444 | 0.25801 | 0.36014 | 0.26936 | 0.37707 | 0.46869 | 0.65798 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99606 | 1.3952 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т. (1шт) | K_000-34-1-07.10-0086 | Н | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8103 | 9.8103 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 7.961 | 7.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (1 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0293 | 1.0293 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 5.3498 | 5.3498 | 0 | 0 | 5.8309 | 5.8309 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8309 | 5.8309 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательных устройств для проверки РЗА в количестве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | L_000-34-5-06.40-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0.64767 | 0 | 0.64767 | 0.64767 | 0.64767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 2.9664 | 0 | 0 | 2.9664 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 2.2649 | 0 | 2.9664 | 2.2649 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса на ДП Карельского филиала, 2 ед. | L_000-34-5-04.50-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины на шасси гусеничного трактора (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0110 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.0921 | 17.0921 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.435 | 6.4924 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0.057384 | 0 | 0.057384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
3.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной -1 ед. | M_000-33-5-07.30-0017 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1829 | 0 | 0 | 22.1829 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.1829 | нд | 22.1829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Исполнение п.35 Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора №25-1026-2332/ПР от 13.10.2021г за подписью главного государственного инспектора Карельского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора Г.В. Хе ,государственного инспектора Карельского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора Р.В. Егжова
3.1.6 | Приобретение автомобилей ГАЗ-27527-773 "Соболь-бизнес" в количестве 21 шт. для нужд ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | M_000-33-5-06.50-0001 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1045 | 0 | 0 | 31.1045 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 31.1045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 31.1045 | нд | 0 | 31.1045 | Новый ИП.
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе КАМАЗ-43502 (1 единица) | M_000-31-1-07.10-0006 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3421 | 0 | 0 | 11.3421 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 11.3421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 11.3421 | нд | 0 | 11.3421 | Новый ИП.
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (1 шт) | M_000-34-1-07.10-0120 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8305 | 0 | 0 | 9.8305 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 9.8305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.8305 | нд | 0 | 9.8305 | Новый ИП. Протокол заседания сотрудников Служб механизации и транспорта Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № бн от 01.10.2021,утвержденный заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником управления по эксплуатации Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Э.П. Королюком о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по приобретению, в том числе автогидроподъемника 22м (5 шт)
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля 4*4 (5ед.) | M_000-34-1-07.10-0124 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0326 | 0 | 0 | 21.0326 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 21.0326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 21.0326 | нд | 0 | 21.0326 | Новый ИП. Протокол заседания сотрудников Служб механизации и транспорта Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № бн от 01.10.2021,утвержденный заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником управления по эксплуатации Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Э.П. Королюком о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по приобретению, в том числе автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля 4*4 (15ед.)
3.1.6 | НИОКР. Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.5 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5 | Новый ИП. НИОКР
3.1.6 | Создание 1 системы пожарной сигнализации производственного дома Сумпосадского участка по обслуживанию распредсетей. | M_000-32-1-06.10-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22985 | 0.010289 | 0.17758 | 0.030695 | 0.01129 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.22985 | нд | 0.22985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Сосновецкого мастерского участка. | M_000-32-1-06.10-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27693 | 0.012397 | 0.21395 | 0.036982 | 0.013602 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.27693 | нд | 0.27693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Лехтинского участка по обслуживанию распредсетей. | M_000-32-1-06.10-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15231 | 0.0068182 | 0.11767 | 0.02034 | 0.007481 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.15231 | нд | 0.15231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Летнереченского участка по обслуживанию распредсетей. | M_000-32-1-06.10-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14708 | 0.0065841 | 0.11363 | 0.019642 | 0.0072241 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.14708 | нд | 0.14708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РП-21 "Сумпосад". | M_000-32-1-03.31-2303 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023693 | 0.0010606 | 0.018304 | 0.003164 | 0.0011637 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.023693 | нд | 0.023693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-16К "БЛДК". | M_000-32-1-03.21-0107 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015385 | 0.00068871 | 0.011886 | 0.0020546 | 0.00075566 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.015385 | нд | 0.015385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-12 "Беломорск". | M_000-32-1-03.13-0044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0911 | 0.048843 | 0.84295 | 0.14571 | 0.053591 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.0911 | нд | 1.0911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63/1 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Лоухского РЭС. | M_000-32-1-06.10-0005 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4076 | 0.063012 | 1.0875 | 0.18798 | 0.069137 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.4076 | нд | 1.4076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Чупа. | M_000-32-1-06.10-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0825 | 0.093224 | 1.6089 | 0.2781 | 0.10229 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.0825 | нд | 2.0825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-45 "Чупа". | M_000-32-1-03.13-0045 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27893 | 0.012486 | 0.21549 | 0.037249 | 0.0137 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.27893 | нд | 0.27893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка". | M_000-32-1-03.21-0108 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012462 | 0.00055786 | 0.0096276 | 0.0016642 | 0.00061208 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.012462 | нд | 0.012462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС. | M_000-32-1-06.10-0007 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4839 | 0.066426 | 1.1464 | 0.19816 | 0.072883 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.4839 | нд | 1.4839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации административного здания РПБ Кемского района электросетей. | M_000-32-1-06.10-0008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74032 | 0.033141 | 0.57195 | 0.098865 | 0.036362 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.74032 | нд | 0.74032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Приобретение у ООО «Компания КапиталЪ» отпайки ВЛИ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3105 Л-2 Новая Вилга протяженностью 0,43 км, расположенной в п. Новая Вилга Прионежского района | M_000-33-5-01.41-0050 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Распоряжение ПАО "Россети Северо-Запад" от 30.09.2021 № 552р "Об утверждении перечня проектов по консолидации электросетевых активов"
3.1.6 | Приобретение у ГУП РК «КарелЭнергоХолдинг» трансформаторной подстанции ТП № 1029 10/0,4 кВ мощностью 250 кВа, расположенной в п. Новая Вилга Прионежского района | M_000-33-5-03.31-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.085 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 15 марта 2021 года № 197р-П; Распоряжение ПАО "Россети Северо-Запад" от 30.09.2021 № 552р "Об утверждении перечня проектов по консолидации электросетевых активов"
3.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Карелия (1 система). | M_000-34-1-06.70-0007 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7864 | 5.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.7864 | нд | 5.7864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Решение Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" от 06.07.2021 №402/3
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 38.4587 | 14.1935 | 1210.6116 | 5820.7009 | 244.448 | 2396.8372 | 2769.1859 | 410.2298 | 6787.11 | 338.5793 | 2551.6429 | 3039.3552 | 857.5327 | 616.309 | 4610.0892 | 616.309 | 4610.0892 | 765.0233 | 5576.4984 | 290.2991 | 532.3257 | 199.7673 | 401.2524 | 237.8629 | 220.77 | 215.2589 | 218.527 | 241.911 | нд | 389.8814 | нд | 652.8891 | 1472.3418 | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.4587 | 14.1935 | 1210.6116 | 5749.5096 | 242.2058 | 2374.649 | 2736.9069 | 395.7479 | 6715.9187 | 336.3371 | 2529.4547 | 3007.0762 | 843.0508 | 606.8421 | 4538.8979 | 606.8421 | 4538.8979 | 755.5564 | 5505.3071 | 255.8889 | 497.9156 | 199.7673 | 401.2524 | 201.0817 | 220.77 | 215.2589 | 218.527 | 241.911 | нд | 389.8814 | нд | 616.108 | 1472.3418 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 13.3316 | 1116.3708 | 1656.2277 | 128.6707 | 839.9917 | 651.1321 | 36.4333 | 2242.4824 | 207.7583 | 924.094 | 674.6575 | 435.9726 | 75.0271 | 539.8569 | 75.0271 | 539.8569 | 173.2268 | 1126.1116 | 151.8071 | 351.3848 | 144.0005 | 168.1177 | 145.9655 | 156.4322 | 149.0005 | 152.7646 | 148.7009 | нд | 148.7113 | нд | 438.9666 | 774.7268 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1036.3109 | 1575.1208 | 126.1396 | 795.4344 | 629.9246 | 23.6222 | 2035.6696 | 203.218 | 813.007 | 612.1369 | 407.3077 | 71.6502 | 538.8098 | 71.6502 | 538.8098 | 156.3714 | 999.3587 | 127.5755 | 239.3681 | 144.0005 | 153.3816 | 145.9655 | 156.4322 | 149.0005 | 152.7646 | 148.7009 | нд | 148.7113 | нд | 438.9666 | 759.9906 | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 751.3263 | 1081.6891 | 86.665 | 546.2514 | 432.5519 | 16.2207 | 1454.8814 | 145.4881 | 581.9526 | 436.4644 | 290.9763 | 43.9312 | 330.3627 | 43.9312 | 330.3627 | 109.9924 | 703.5551 | 84.3715 | 154.5336 | 99.7965 | 130.7407 | 100.7615 | 108.9903 | 102.7965 | 106.4103 | 99.5401 | нд | 103.3401 | нд | 303.3545 | 549.0215 | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 284.9846 | 493.4317 | 39.4745 | 249.183 | 197.3727 | 7.4015 | 577.2159 | 57.7216 | 230.8864 | 173.1648 | 115.4432 | 27.719 | 208.4471 | 27.719 | 208.4471 | 45.9039 | 292.2313 | 43.204 | 84.5535 | 44.204 | 19.3496 | 45.204 | 47.4419 | 46.204 | 46.3544 | 49.1608 | нд | 45.3712 | нд | 135.6121 | 207.6779 | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5723 | 0.0082248 | 0.16808 | 2.5077 | 0.88826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47504 | 3.5723 | 0 | 0.28103 | 0 | 3.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2913 | нд
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-234-26 в п.Советский Устьянского района Архангельской области (Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021 г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0526 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44437 | 0.00081688 | 0.016967 | 0.33842 | 0.088166 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.059092 | 0.44437 | нд | 0 | нд | 0.44437 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44437 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021г
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-1923 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88876 | 0.0016338 | 0.033935 | 0.67685 | 0.17634 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.11819 | 0.88876 | нд | 0 | нд | 0.88876 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88876 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10507 | 0.00020551 | 0.0042763 | 0.085863 | 0.014727 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.013972 | 0.10507 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10507 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4503 | 0.0010094 | 0.02097 | 0.33933 | 0.088999 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.059881 | 0.4503 | нд | 0 | нд | 0.4503 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4503 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0554 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057792 | 0.0006956 | 0.014445 | 0.026653 | 0.015998 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.007685 | 0.057792 | нд | 0.057792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г.
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43617 | 0.00061691 | 0.011059 | 0.28209 | 0.1424 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.058001 | 0.43617 | нд | 0 | нд | 0.43617 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43617 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области с преобразованием ячеек в РУ-10 кВ ТП-246 в линейные (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-1-05.20-3108 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43617 | 0.00055075 | 0.011014 | 0.28216 | 0.14244 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.058001 | 0.43617 | нд | 0 | нд | 0.43617 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43617 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в КРУН-10 кВ ПС-2 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3046 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53042 | 0.00074573 | 0.014906 | 0.36063 | 0.15414 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.070535 | 0.53042 | нд | 0 | нд | 0.53042 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53042 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в ТП 10/04 кВ ТП-1006 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, СПБ80-23016А/21 от 29.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3087 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22323 | 0.0019503 | 0.040511 | 0.11574 | 0.065036 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.029685 | 0.22323 | нд | 0.22323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, СПБ80-23016А/21 от 29.11.21
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 13.3316 | 80.0599 | 81.107 | 2.5311 | 44.5572 | 21.2075 | 12.8111 | 206.8128 | 4.5403 | 111.087 | 62.5205 | 28.6649 | 3.3768 | 1.0471 | 3.3768 | 1.0471 | 16.8554 | 126.7529 | 24.2316 | 112.0167 | 0 | 14.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7362 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 12.8066 | 80.0282 | 77.3027 | 2.3656 | 42.2285 | 20.4593 | 12.2494 | 202.0649 | 4.4572 | 109.9532 | 59.7643 | 27.8902 | 2.8751 | 0 | 0 | 0 | 16.2283 | 122.0367 | 24.2316 | 107.3006 | 0 | 14.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7362 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.54472 | 12.6629 | 0.43276 | 9.7293 | 0.27183 | 2.229 | 14.0115 | 0.46852 | 11.0306 | 0.33896 | 2.1735 | 1.6115 | 12.1182 | 1.6115 | 12.1182 | 1.7908 | 13.4668 | 12.1857 | 13.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,445 км, КЛ-0,4 кВ 0,442 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 1.8138 | 8.9409 | 12.35 | 0.30413 | 7.1431 | 2.8638 | 2.0389 | 12.2921 | 0.23737 | 7.7036 | 3.1164 | 1.2348 | 0.45334 | 3.4091 | 0.45334 | 3.4091 | 0.44565 | 3.3513 | 12.0458 | 3.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.20.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13, двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области, договор №15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (ВЛЗ-10 кВ 4,124 км, ВЛИ-0,4 кВ 2,743 км, 0,2 МВА, 40 т.у.) | M_009-14-2-01.32-2061 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | 2.1734 | 14.0598 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0598 | 0.075 | 10.449 | 2.0475 | 1.4883 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление строительства,архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района Архангельской области Дог.на ТП 15-00056П/21 от 31.08.2021 г
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, договор №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021) (0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-03.31-2010 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0883 | 0.0037749 | 0.078396 | 1.502 | 0.50417 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.2777 | 2.0883 | нд | 2.0883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Грибов И.В. договор № СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-17 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-20 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021) (КЛ-10 кВ 0,3 км, КЛ-0,4 кВ 0,07 км, 0,8 МВА) | M_009-12-2-02.41-0741 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6455 | 0.0854 | 1.8268 | 2.8651 | 0.86822 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.75074 | 5.6455 | нд | 5.6455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания" договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) (0,03 км) | M_009-11-2-02.41-2654 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.0397 | 0.018724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31395 | 0.01292 | 0.22844 | 0.00349 | 0.0691 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.039259 | 0.29523 | нд | 0.29523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Дунаев Юрий Станиславович, ИП, № СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-1005 в г. Архангельске с монтажом двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-1005, узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Жилой дом на Логинова", договор №СПБ80-04980А/21 от 20.04.2021) (КЛ-10 кВ 0,3 км, 2 т.у., 2шт.) | M_009-11-2-02.32-0710 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4756 | 0.11898 | 2.471 | 0.99637 | 0.88915 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.59515 | 4.4756 | нд | 0.11898 | нд | 4.3566 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3566 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Жилой дом на Логинова, ООО, №СПБ80-04980А/21 от 20.04.2021
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный в с.Красноборск Красноборского района Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "СельЭнерго", договор №СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021) (ВЛ-10 кВ 0,01 км, 2 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1339 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1393 | 0.010185 | 0.21153 | 0.74698 | 0.17064 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.15151 | 1.1393 | нд | 1.1393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "СельЭнерго" СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,5 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6806 | 0.11979 | 2.4877 | 0.4416 | 0.63148 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.48944 | 3.6806 | нд | 0.11979 | нд | 3.5608 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5608 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО "СЗ Приморский плюс", СПБ80-10093А/21 от 17.06.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1080 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021) (КЛ-0,4 кВ 0,261 км) | M_009-12-2-02.41-0742 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4439 | 0.056459 | 1.1725 | 0 | 0.21485 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.192 | 1.4439 | нд | 1.4439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания" договор №СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели и коммутационного аппарата (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км, 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2666 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7467 | 0.22138 | 4.5975 | 0.094491 | 0.83331 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.76419 | 5.7467 | нд | 5.7467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с подключением от ВЛ-6 кВ ф.401-39 "Город-2" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с КЛ-0,4 кВ и монтажом узла учета (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", договор №15-00005А/21 от 27.08.21) (ВЛ-6 кВ 0,05 км, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-11-2-03.32-2597 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0377 | 0.039673 | 0.82393 | 1.5057 | 0.66835 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.40395 | 3.0377 | нд | 3.0377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" 15-00005А/21 от 27.08.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.729 | 0.068225 | 1.4169 | 0 | 0.24385 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.22992 | 1.729 | нд | 1.729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в АО СПБ80-12875А/21 от 07.10.21
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 346-08 "ЖВК" на станции Виледь Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская", договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021) (ВЛ-10 кВ 0,012 км, 1 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1340 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69204 | 0.0087135 | 0.18096 | 0.37612 | 0.12625 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.092027 | 0.69204 | нд | 0.69204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская", договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,19 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5102 | 0.12637 | 2.6246 | 0.22116 | 0.53815 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.46679 | 3.5102 | нд | 3.5102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6кВ от РП-19 и ТП-6/0,4 кВ ТП-467, КЛ-0,4 кВ в г.Архангельск Архангельской области с заменой ячейки и монтажом узла учета (Индивидуальный предприниматель Леонтьев Евгений Геннадьевич, договор №СПБ80-20191А/21 от 28.09.21) (1,26 МВА, КЛ-6 кВ 1,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у., 1 шт.) | M_009-11-2-03.32-2599 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4192 | 0.35109 | 7.2914 | 2.8676 | 1.9091 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1.6515 | 12.4192 | нд | 12.4192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ИП Леонтьев Евгений Геннадьевич, СПБ80-20191А/21 от 28.09.21.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-6 в г.Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440", договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,250 км) | M_009-11-2-02.41-2676 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3604 | 0.092727 | 1.9258 | 0 | 0.34194 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.31389 | 2.3604 | нд | 2.3604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440", договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,167 км) | L_009-11-2-02.32-0709 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.23004 | 0.06673 | 0.92455 | 0.039328 | 0.66964 | 0.06139 | 0.15419 | 1.0967 | 0.05116 | 0.8706 | 0 | 0.17489 | 0.11407 | 0.85782 | 0.11407 | 0.85782 | 0.13696 | 1.0299 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД: увеличение длины КЛ-10 кВ с 0,13 км до 0,167 км.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА) | L_009-11-2-03.32-2593 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.19857 | 4.2853 | 0.0427 | 0.93746 | 2.6608 | 0.6443 | 4.9989 | 0.172 | 2.4 | 2.0715 | 0.35539 | 0.54345 | 4.0867 | 0.54345 | 4.0867 | 0.63834 | 4.8003 | 0 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,103 км, КЛ-0,4 кВ 0,431 км) | L_009-11-2-03.31-2619 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.587 | 9.3334 | 9.3867 | 0.21369 | 4.8042 | 2.8437 | 1.525 | 10.0908 | 0.19222 | 3.9661 | 5.1424 | 0.7901 | 0.0070814 | 0.053252 | 0.0070814 | 0.053252 | 0.10071 | 0.75737 | 0 | 0.75737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,082 км КЛ-0,4 кВ 0,340 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.673 | 10.4048 | 0.45315 | 6.7342 | 1.6771 | 1.5403 | 10.3909 | 0.26586 | 4.2546 | 4.8722 | 0.99822 | 0 | 3.7318 | 0 | 3.7318 | 0.4944 | 3.7179 | 0 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 2.0606 | 2.0606 | 10.9267 | 10.9794 | 0.33192 | 2.9226 | 6.6982 | 1.0267 | 10.9267 | 0.33192 | 3.4588 | 6.3768 | 0.75915 | 0.0070038 | 0.052669 | 0.0070038 | 0.052669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,268 км, КЛ-0,4 кВ 1,354 км) | M_009-13-2-03.31-1422 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 3.6227 | 13.2884 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.3146 | 0.2096 | 13.3718 | 6.8471 | 3.8861 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1.4663 | 11.0262 | нд | 11.0262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 20/7 ВЛ-10-134-02, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1/32 ВЛ-10-134-11, двух кабельных линий КЛ-10 кВ, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Договор СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ 0,42 км, КЛ-10 кВ 0,037 км) | M_009-14-2-03.31-1190 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.58881 | 0.18144 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1901 | 0.08343 | 1.5153 | 1.8955 | 0.69588 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.53306 | 4.0086 | нд | 4.0086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП ООО СК Вектор, Дог: СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 1.0166 | 1.0166 | 5.5811 | 5.8648 | 0.05508 | 2.0405 | 2.7065 | 1.0627 | 5.8648 | 0.05508 | 2.0405 | 2.7065 | 1.0627 | 0.03772 | 0.28366 | 0.03772 | 0.28366 | 0.03772 | 0.28366 | 0 | 0.28366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,335 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.35325 | 0.35325 | 2.3944 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 0.032821 | 0.24681 | 0.032821 | 0.24681 | 0.032821 | 0.24681 | 0 | 0.24681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам реализации связано с окончанием СМР по договору подряда в декабре 2021 года, а также выполнением работ по благоустройству территории в летний период 2022г. (в соотвествии с условиями договора подряда)
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 1,0 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.33-0002 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0.17514 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9939 | 0.16514 | 5.0564 | 0.69861 | 1.0737 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.90675 | 6.8188 | нд | 0 | нд | 6.8188 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8188 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью Трансгаз №15-00044А/21 от 12.08.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 ТП-1027 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21) (КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-11-2-02.41-2677 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9479 | 0.076643 | 1.5917 | 0 | 0.27951 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.25903 | 1.9479 | нд | 1.9479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.33615 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5302 | 0.43387 | 9.0105 | 8.8323 | 3.2535 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 2.8184 | 21.1941 | нд | 21.1941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,105 км) | M_009-11-2-02.33-0003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.018664 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.142 | 0.0162 | 0.5975 | 0.41104 | 0.1173 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.14939 | 1.1234 | нд | 1.1234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,613 км, КЛ-0,4 кВ 0,420 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.4042 | 7.2903 | 7.8033 | 0.38513 | 5.448 | 0.67591 | 1.2942 | 7.2903 | 0.19986 | 3.4993 | 2.7868 | 0.80438 | 0.068206 | 0.51291 | 0.068206 | 0.51291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52503 | 0.031719 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 4.7479 | 0.083128 | 1.1338 | 2.7563 | 0.77468 | 0.50166 | 3.7725 | 0.50166 | 3.7725 | 0.62715 | 4.7162 | 0 | 4.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом ячеек 10 кВ и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (2 ячейки, 1 т.у.) | M_009-11-1-03.31-2763 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67626 | 0.00369 | 0.08734 | 0.48838 | 0.09685 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.089928 | 0.67626 | нд | 0.67626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-245 в п.Беломорье Приморского района Архангельской области с монтажом в РУНН автоматических выключателей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21) (2 шт) | M_009-11-1-03.31-2762 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10244 | 0.00053195 | 0.011056 | 0.059403 | 0.031446 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.013622 | 0.10244 | нд | 0.10244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.52503 | 0.031719 | 3.8042 | 0.16557 | 2.3288 | 0.74821 | 0.56169 | 3.7952 | 0.07793 | 1.0151 | 2.0968 | 0.60531 | 0.50166 | 3.7725 | 0.50166 | 3.7725 | 0.50046 | 3.7635 | 0 | 3.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-1014 от ВЛ-10-229-17 с монтажом узла учета в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021) (1 т.у.) | M_009-12-1-03.31-1322 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17401 | 0.00097618 | 0.020274 | 0.11169 | 0.041074 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.02314 | 0.17401 | нд | 0.17401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6828 | 2.3209 | 3881.5264 | 103.978 | 1533.6619 | 1885.039 | 358.8476 | 3988.1256 | 104.9894 | 1565.0996 | 1921.3242 | 396.7124 | 515.8795 | 3879.2056 | 515.8795 | 3879.2056 | 530.017 | 3985.8047 | 12.6233 | 31.2956 | 39.6923 | 60.3609 | 46.405 | 48.1053 | 64.2852 | 63.8528 | 44.1742 | нд | 214.0031 | нд | 150.3825 | 430.4962 | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10932 | 3.5586 | 0.15765 | 2.0816 | 0.79023 | 0.52915 | 31.1948 | 0.24088 | 4.6895 | 20.309 | 5.9554 | 0.45868 | 3.4493 | 0.45868 | 3.4493 | 4.1337 | 31.0854 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | нд | 27.706 | нд | 3.4493 | 31.0854 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10932 | 3.5586 | 0.15765 | 2.0816 | 0.79023 | 0.52915 | 31.1948 | 0.24088 | 4.6895 | 20.309 | 5.9554 | 0.45868 | 3.4493 | 0.45868 | 3.4493 | 4.1337 | 31.0854 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | нд | 27.706 | нд | 3.4493 | 31.0854 | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №110/10 № 203 Заячерецкая Устьянского района Архангельской области в части установки регистратора аварийных событий (РАС) (1 шт.) | M_000-12-1-04.60-0036 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7829 | 0.01838 | 0.38172 | 4.1898 | 1.193 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.769 | 5.7829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01838 | нд | 5.7645 | нд | 0 | 5.7829 | Новый ИП. Включен на основании программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационного обслуживания Архангельского филиала на период 2021-2027 годов. утвержденной 23.08.2021 ПАО "МРСК Северо-Запада" и согласованной 16.06.2021 Филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №110/10 № 201 Благовещенск Вельского района Архангельской области в части установки регистратора аварийных событий (РАС) (1 шт). | M_000-12-1-04.60-0037 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7829 | 0.01838 | 0.38172 | 4.1898 | 1.193 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.769 | 5.7829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01838 | нд | 5.7645 | нд | 0 | 5.7829 | Новый ИП. Включен на основании программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационного обслуживания Архангельского филиала на период 2021-2027 годов. утвержденной 23.08.2021 ПАО "МРСК Северо-Запада" и согласованной 16.06.2021 Филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | M_000-14-1-03.13-1187 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2731 | 0.096118 | 1.9961 | 11.1467 | 3.0341 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 2.164 | 16.2731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.096118 | нд | 16.1769 | нд | 0 | 16.2731 | Новый ИП. Включен на основании акта технического освидетельствования от 30.09.2017
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10932 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 3.3559 | 0.108 | 1.9299 | 0.78261 | 0.5354 | 0.30677 | 2.3069 | 0.30677 | 2.3069 | 0.43173 | 3.2466 | 0 | 0 | 2.3069 | 3.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3069 | 3.2466 | Без изменений
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/04 кВ № 28 в г.Онега Архангельской области в части замены на ТП 10/04 кВ киоскового типа (0,63 МВА) | J_000-14-1-03.31-0985 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1424 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине выполнения работ по ремонту ТП 10/0,4 кВ ТП № 28в соответствии с п.33, 34 приложения № 2 к акту- предписанию ПАО «Россети Северо-Запад» -Центра технического надзора РУТН Северо-Запада от 30.09.2021 г № АП-СЗ-192-21 КПП «По результатам комплексной проверки подразделений Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (ПО Плесецкие электрические сети): Онежский РЭС» в рамках внепланового капитального ремонта (хозяйственным способом) в октябре 2021 г.
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6828 | 0.42425 | 3.0435 | 0.23654 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 14.1487 | 0.34333 | 6.4187 | 4.8471 | 2.5397 | 0.37596 | 2.6193 | 0.37596 | 2.6193 | 1.8149 | 13.7245 | 2.807 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05704 | нд | 7.1757 | нд | 0 | 7.2328 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6828 | 0.42425 | 3.0435 | 0.23654 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 14.1487 | 0.34333 | 6.4187 | 4.8471 | 2.5397 | 0.37596 | 2.6193 | 0.37596 | 2.6193 | 1.8149 | 13.7245 | 2.807 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05704 | нд | 7.1757 | нд | 0 | 7.2328 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-25 Терапия в г. Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", №07-77/21 от 04.03.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,346 км) | M_000-11-1-01.41-3741 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.12264 | 0.028894 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6933 | 0.01377 | 0.45538 | 0.02838 | 0.19577 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.088352 | 0.66441 | нд | 0.66441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ООО Белый дом, №07-77/21 от 04.03.21.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП423 - ВРУ ул. Смольный Буян, 25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Темпо", №07-196/21 от 21.04.21) (КЛ-0,4 кВ 0,032 км) | M_000-11-1-02.41-2569 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.02048 | 0.0062901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15513 | 0.00552 | 0.11798 | 0 | 0.03163 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.019793 | 0.14884 | нд | 0.14884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса ООО Темпо, №07-196/21 от 21.04.21
4.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,026 км, КЛ-0,4 кВ 0,052 км) | M_000-11-1-01.41-3752 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.08356 | 0.04921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61804 | 0.02097 | 0.44804 | 0.00553 | 0.1435 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.075642 | 0.56883 | нд | 0.56883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1665 | 2.9789 | 0.17192 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 2.7752 | 0.1665 | 2.2093 | 0 | 0.39939 | 0.37399 | 2.8124 | 0.37399 | 2.8124 | 0.3469 | 2.6087 | 2.807 | 2.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.2.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в части замены комплектов высокочастотных защит с высокочастотными постами в Приморском районе Архангельской области (2 компл.) | M_000-11-1-04.60-0040 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2328 | 0.05704 | 1.1846 | 4.7586 | 1.2326 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.9618 | 7.2328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05704 | нд | 7.1757 | нд | 0 | 7.2328 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.2021 б/н
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1150-03 в с.Шеговары Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Гафаров А.А. соглашение о компенсации № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021) (0,058 км) | M_000-12-1-01.41-2067 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.03063 | 0.045423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12221 | 0.0010706 | 0.09821 | 0 | 0.022929 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.076787 | нд | 0.076787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании соглашения о компенсации Гафаров А.А. № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой", договор ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,142 км; КЛ-0,4 кВ 0,202 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,03 км) | M_000-13-1-01.32-1305 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.17798 | 0.050081 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2532 | 0.04395 | 0.93981 | 0.02829 | 0.24115 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.15999 | 1.2031 | нд | 1.2031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Термоизолстрой, ООО ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,31 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.23917 | 0.049787 | 0.06462 | 0.06462 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0.03023 | 0.93599 | 0.02629 | 0.2366 | 0.0019725 | 0.014833 | 0.0019725 | 0.014833 | 0.15682 | 1.1793 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости произошло по причине утверждения ПСД (приказ Архангельского филиала от 31.08.2021) и заключения Протокола №2 окончательного согласования стоимости услуги по договору выноса сетей
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | M_000-12-1-01.41-2061 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.00834 | 0.028067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06977 | 0.00428 | 0.02936 | 0 | 0.03613 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.0055456 | 0.041703 | нд | 0.041703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40195 | 3817.2735 | 101.5 | 1510.4506 | 1860.4967 | 344.8261 | 3817.2735 | 101.5 | 1510.4506 | 1860.4967 | 344.8261 | 507.5627 | 3816.8715 | 507.5627 | 3816.8715 | 507.5627 | 3816.8715 | 0 | 14.9959 | 29.3244 | 29.2888 | 46.405 | 46.3873 | 36.579 | 36.4963 | 33.7102 | нд | 131.9802 | нд | 112.3084 | 277.8628 | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (37212 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0037 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 228.4845 | 1718.2031 | 228.4845 | 1718.2031 | 228.4845 | 1718.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 4.8905 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9044 | 4.8905 | Без изменений
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в Архангельской области (140 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0044 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 1.9244 | 14.4713 | 1.9244 | 14.4713 | 1.9244 | 14.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927 | 0.053121 | 2.1866 | нд | 5.0504 | нд | 0.094927 | 7.2901 | Без изменений
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (51982 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.20214 | 1803.1342 | 0 | 721.2537 | 901.5671 | 180.3134 | 1803.1342 | 0 | 721.2537 | 901.5671 | 180.3134 | 239.7516 | 1802.9321 | 239.7516 | 1802.9321 | 239.7516 | 1802.9321 | 0 | 12.135 | 14.6458 | 14.6344 | 23.2095 | 23.2012 | 15.7884 | 15.7693 | 15.7513 | нд | 68.3785 | нд | 53.6438 | 137.7347 | Новый ИП. Включен на основании ФЗ 522
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (8843 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.19982 | 281.4649 | 0 | 112.586 | 140.7325 | 28.1465 | 281.4649 | 0 | 112.586 | 140.7325 | 28.1465 | 37.4023 | 281.2651 | 37.4023 | 281.2651 | 37.4023 | 281.2651 | 0 | 2.8609 | 14.6786 | 14.6543 | 23.1955 | 23.1862 | 15.7912 | 15.7834 | 15.7723 | нд | 58.5512 | нд | 53.6653 | 127.9474 | Новый ИП. Включен на основании ФЗ 523
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3853 | 57.6508 | 2.0838 | 18.9773 | 23.752 | 12.8377 | 125.5086 | 2.9052 | 43.5408 | 35.6714 | 43.3911 | 7.4821 | 56.2655 | 7.4821 | 56.2655 | 16.5058 | 124.1233 | 9.8163 | 9.808 | 6.9186 | 27.8255 | 0 | 1.7179 | 27.7063 | 27.3565 | 10.2741 | нд | 47.1412 | нд | 34.6248 | 114.3152 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1558 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.1558 | 0.11742 | 0.5449 | 0.25633 | 0.23717 | 0.031384 | 0.236 | 0.031384 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.1558 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.1558 | 0.11742 | 0.5449 | 0.25633 | 0.23717 | 0.031384 | 0.236 | 0.031384 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22951 | 56.259 | 1.9627 | 18.6338 | 22.9749 | 12.6876 | 124.3528 | 2.7878 | 42.9959 | 35.4151 | 43.154 | 7.4507 | 56.0295 | 7.4507 | 56.0295 | 16.5058 | 124.1233 | 9.8163 | 9.808 | 6.9186 | 27.8255 | 0 | 1.7179 | 27.7063 | 27.3565 | 10.2741 | нд | 47.1412 | нд | 34.6248 | 114.3152 | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.076818 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 7.1881 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7961 | 0.10787 | 0.85473 | 1.2324 | 0.60108 | 13.9019 | 0.11323 | 4.2825 | 4.71 | 4.7961 | 0.37182 | 2.7961 | 0.37182 | 2.7961 | 1.8487 | 13.9019 | 0.10787 | 0.11323 | 2.6882 | 13.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6882 | 13.7886 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 62 «Кегостров», Архангельская область, Приморский район, дер. Захарово (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0020 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 13.1337 | 0.13607 | 4.626 | 3.4894 | 4.8823 | 1.3487 | 10.1421 | 1.3487 | 10.1421 | 1.7465 | 13.1337 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0.13607 | 0 | нд | 12.9977 | нд | 10.1421 | 13.1337 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.288 | 0.12684 | 1.0051 | 1.4492 | 0.70682 | 13.9019 | 0.11323 | 4.2825 | 4.71 | 4.7961 | 0.43723 | 3.288 | 0.43723 | 3.288 | 1.8487 | 13.9019 | 0.12684 | 0.11323 | 3.1611 | 13.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1611 | 13.7886 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 2 Привокзальная, Архангельская область, г.Архангельск (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0051 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.0363 | 0.44797 | 3.6846 | 5.3126 | 2.5911 | 15.2394 | 0.12412 | 4.6945 | 5.1631 | 5.2576 | 1.6006 | 12.0363 | 1.6006 | 12.0363 | 2.0265 | 15.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0.12412 | 0 | нд | 15.1152 | нд | 0.44797 | 15.2394 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0084 | 0.11197 | 0.92093 | 1.3278 | 0.64763 | 11.9811 | 0.12412 | 4.22 | 3.1832 | 4.4538 | 0.40005 | 3.0084 | 0.40005 | 3.0084 | 1.5932 | 11.9811 | 0 | 0 | 0.11197 | 0.12412 | 0 | 0 | 2.8964 | 11.8569 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0084 | 11.9811 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 63 «Ластола», Архангельская область, Приморский район, дер.Ластола (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0019 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 11.9811 | 0.12412 | 4.22 | 3.1832 | 4.4538 | 1.294 | 9.7305 | 1.294 | 9.7305 | 1.5932 | 11.9811 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.3532 | 0.12412 | 0 | нд | 11.8569 | нд | 9.7305 | 11.9811 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.20271 | 1.6673 | 2.404 | 1.1725 | 15.2394 | 0.12412 | 4.6945 | 5.1631 | 5.2576 | 0.72428 | 5.4466 | 0.72428 | 5.4466 | 2.0265 | 15.2394 | 0 | 0 | 0.20271 | 0.12412 | 0 | 0 | 5.2438 | 15.1152 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4466 | 15.2394 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.085463 | 1.2211 | 0.075 | 0.65504 | 0.075243 | 0.41582 | 1.2211 | 0.075 | 0.65504 | 0.075243 | 0.41582 | 0.15102 | 1.1356 | 0.15102 | 1.1356 | 0.15102 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067231 | 1.325 | 0.059 | 0.72126 | 0.15224 | 0.39255 | 1.325 | 0.059 | 0.72126 | 0.15224 | 0.39255 | 0.16726 | 1.2578 | 0.16726 | 1.2578 | 0.16726 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Увеличение оценки полной стоимости, изменение распределения освоения по годам и срока реализации связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского Филиала ПАО "МРСК северо-Запада" от 31.07.2020 №293.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 7 г. Архангельск (1 комплекс) | M_000-11-1-04.40-0057 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7619 | 0.33725 | 1.4973 | 0.68994 | 1.2375 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.50026 | 3.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33725 | нд | 0 | 3.4247 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7619 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационного обслуживания Архангельского филиала на период 2021-2027 годов. утвержденная 16.07.2021 ПАО "МРСК Северо-Запада" и согласованная 16.06.2021 Филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 209 "Двинской Березник" Архангельская область, Виноградовский район, д. Н. Чажестрово (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0544 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7619 | 0.33725 | 1.4973 | 0.68994 | 1.2375 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.50026 | 3.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33725 | нд | 0 | 3.4247 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7619 | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 16.11.2021 №5нтс
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7619 | 0.33725 | 1.4973 | 0.68994 | 1.2375 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.50026 | 3.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33725 | нд | 0 | 3.4247 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7619 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технияческого совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.12.2021 №10 нтс
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9388 | 0.3531 | 1.5676 | 0.72236 | 1.2957 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.52377 | 3.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3531 | нд | 0 | 0 | нд | 3.5857 | нд | 0 | 3.9388 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технияческого совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.12.2021 №10 нтс
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики в части сбора телеинформации с присоединений 110 кВ на ПС 110/10 кВ №143 «Подрезовская» Архангельская область, Каргопольский район, д. Усачево (1 комплекс.) | M_000-14-1-04.40-0052 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9388 | 0.3531 | 1.5676 | 0.72236 | 1.2957 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.52377 | 3.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3531 | нд | 0 | 0 | нд | 3.5857 | нд | 0 | 3.9388 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технияческого совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.12.2021 №10 нтс
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.92 | 211.7554 | 9.5571 | 0.99544 | 200.7358 | 0.46705 | 485.3108 | 23.5894 | 40.2611 | 411.0945 | 10.3658 | 15.9356 | 119.8354 | 15.9356 | 119.8354 | 52.3126 | 393.3908 | 91.4585 | 115.2351 | 16.0745 | 172.7738 | 8.7112 | 16.2325 | 1.9731 | 1.9095 | 49.0359 | нд | 27.1671 | нд | 26.7588 | 267.1188 | нд
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0.97198 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 2.7495 | 0 | 0 | 2.7433 | 0.0062842 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0.36563 | 2.7495 | 0 | 0 | 1.3351 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3351 | 2.7495 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 10.2522 | 0.0036809 | 18.2088 | 0 | 0 | 18.2054 | 0.0034248 | 1.3638 | 10.2559 | 1.3638 | 10.2559 | 2.4214 | 18.2088 | 0 | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.2088 | нд | 10.2559 | 18.2088 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | M_000-13-2-06.70-0007 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3201 | 0.084384 | 1.7525 | 1.6445 | 0.83878 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.57449 | 4.3201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.3201 | нд | 0 | 4.3201 | Новый ИП. Включен на основании Акта обследования технического состояния от 17.11.2021
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0.15715 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0.020897 | 0.15715 | 0.11446 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.49301 | 0 | 0 | 0.49301 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0.065559 | 0.49301 | 0.24247 | 0.49301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0.85171 | 0.016251 | 0.33751 | 0.34818 | 0.14976 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0.11326 | 0.85171 | 0.4695 | 0.85171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.55019 | 0.01264 | 0.2625 | 0.17191 | 0.10314 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0.073163 | 0.55019 | 0.11014 | 0.55019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ДРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0.55001 | 0.012632 | 0.26234 | 0.17161 | 0.10342 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0.073139 | 0.55001 | 0.11014 | 0.55001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 2.4215 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.2606 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 3.2606 | 0 | 0 | 3.2606 | 0 | 0.0040002 | 0.030081 | 0.0040002 | 0.030081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки №660/671/21 от 19.11.2021 ООО Неоком. Изменение периода реализации и года ввода по причине отсутствия возможности у поставщика ООО Неоком поставить в установленный срок носимые радиостанции (стоимостью 1,12695 млн.руб без НДС, 1,35234 млн.руб с НДС), в связи с задержкой поставки от завода изготовителя Motorola.
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR (21 шт.) | J_000-11-1-07.20-0002 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.9622 | 5.9973 | 0 | 0 | 5.9973 | 0 | 5.9622 | 0 | 0 | 5.9622 | 0 | 0.0046721 | 0.035134 | 0.0046721 | 0.035134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 20.7463 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0.77856 | 0 | 0 | 0.77856 | 0 | 0.080276 | 0.60367 | 0.080276 | 0.60367 | 0.10353 | 0.77856 | 0.60367 | 0.77856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0.1586 | 0 | 0 | 0.1586 | 0 | 0.020145 | 0.15149 | 0.020145 | 0.15149 | 0.021091 | 0.1586 | 0.15149 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0.92224 | 0 | 0 | 0.92224 | 0 | 0.095231 | 0.71614 | 0.095231 | 0.71614 | 0.12264 | 0.92224 | 0.71614 | 0.92224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0.3386 | 2.5463 | 0.3386 | 2.5463 | 0.36217 | 2.7235 | 2.5463 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (25 шт) | K_000-15-1-07.20-0058 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 2.1805 | 0 | 0 | 2.1805 | 0 | 0.26113 | 1.9637 | 0.26113 | 1.9637 | 0.28996 | 2.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1805 | нд | 1.9637 | 2.1805 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (24 шт) | K_000-15-1-07.20-0059 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0.26238 | 1.9731 | 0.26238 | 1.9731 | 0.25393 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 1.9095 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9731 | 1.9095 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0.57698 | 0 | 0 | 0.57698 | 0 | 0.061249 | 0.46059 | 0.061249 | 0.46059 | 0.076726 | 0.57698 | 0.46059 | 0.57698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5396 | 0.013208 | 9.2576 | 0 | 0 | 9.2548 | 0.00285 | 1.0044 | 7.5528 | 1.0044 | 7.5528 | 1.2311 | 9.2576 | 7.5528 | 9.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | Н | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 5.1575 | 0.009892 | 9.4312 | 0 | 0 | 9.4096 | 0.021555 | 0.68715 | 5.1674 | 0.68715 | 5.1674 | 1.2541 | 9.4312 | 2.8895 | 2.8895 | 1.4996 | 2.7495 | 0.77831 | 3.7921 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2779 | 6.5417 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.012735 | 3.2761 | 0 | 0 | 3.2658 | 0.01026 | 0.23953 | 1.8013 | 0.23953 | 1.8013 | 0.43565 | 3.2761 | 1.8013 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 1.1675 | 8.7794 | 1.1675 | 8.7794 | 1.1675 | 8.7794 | 8.7794 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9159 | 0.021581 | 5.3377 | 0 | 0 | 5.3274 | 0.01026 | 0.39063 | 2.9375 | 0.39063 | 2.9375 | 0.7098 | 5.3377 | 2.9375 | 5.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 0.70986 | 5.3382 | 0.70986 | 5.3382 | 0.70986 | 5.3382 | 5.3382 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.024195 | 3.4706 | 0 | 0 | 3.468 | 0.0025909 | 0.28139 | 2.116 | 0.28139 | 2.116 | 0.46152 | 3.4706 | 2.116 | 0 | 0 | 3.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4706 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 2.128 | 16.0028 | 2.128 | 16.0028 | 2.128 | 16.0028 | 16.0028 | 16.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 2.9811 | 0.0027837 | 3.8736 | 0 | 0 | 3.871 | 0.0025909 | 0.3968 | 2.9839 | 0.3968 | 2.9839 | 0.5151 | 3.8736 | 0 | 0 | 2.9839 | 3.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9839 | 3.8736 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 48.6166 | 50.1695 | 0 | 0 | 50.0806 | 0.088819 | 48.6166 | 0 | 0 | 48.6066 | 0.01 | 0.2065 | 1.5529 | 0.2065 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результату исполнения договора поставки №07-343/21 от 14.07.2021 ООО ТД Мега Драйв
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | Н | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 11.3625 | 0.0067582 | 19.329 | 0 | 0 | 19.322 | 0.0069486 | 1.5119 | 11.3692 | 1.5119 | 11.3692 | 2.5703 | 19.329 | 5.44 | 8.3322 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9292 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.074153 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.074153 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство линии связи в с.Жердь Мезенского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Мезенского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (0,3 км) | L_000-11-2-04.30-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15829 | 0.0090421 | 0.12214 | 0 | 0.0271 | 0.58351 | 0.080216 | 0.41979 | 0 | 0.083504 | 0.021049 | 0.15829 | 0.021049 | 0.15829 | 0.077594 | 0.58351 | 0.15829 | 0.58351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство линии связи в п. Ясный Пинежского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Пинежского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (1 км) | L_000-11-2-04.30-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24015 | 0.01424 | 0.17059 | 0 | 0.055326 | 0.95186 | 0.11459 | 0.69966 | 0 | 0.13761 | 0.031935 | 0.24015 | 0.031935 | 0.24015 | 0.12658 | 0.95186 | 0.24015 | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке ПС 110 кВ "Шалакуша" - узел связи Акционерное общество "Компания ТрансТелеком" в п. Шалакуша Архангельской области (2 км) | L_000-14-2-04.30-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.45229 | 0.026819 | 0.32127 | 0 | 0.1042 | 1.9037 | 0.22919 | 1.3993 | 0 | 0.27522 | 0.060145 | 0.45229 | 0.060145 | 0.45229 | 0.25315 | 1.9037 | 0.45229 | 1.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП в п.Пинега Архангельской области в части установки автоматической системы пожаротушения (399 кв.м) | L_000-11-1-06.20-2556 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0.16125 | 0.021443 | 0.16125 | 0.021443 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение мобильных зданий (2 шт.) | L_000-11-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.79362 | 0 | 0 | 0.79362 | 0 | 0.83237 | 0 | 0 | 0.83237 | 0 | 0.10553 | 0.79362 | 0.10553 | 0.79362 | 0.11069 | 0.83237 | 0.79362 | 0.83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Создание системы кондиционирования помещения серверной ПО «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | L_000-11-2-06.70-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15247 | 0.005867 | 0.044941 | 0.06917 | 0.032489 | 0.15247 | 0.005867 | 0.044941 | 0.06917 | 0.032489 | 0.020275 | 0.15247 | 0.020275 | 0.15247 | 0.020275 | 0.15247 | 0.15247 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Север-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6952 | 0.11906 | 0.25959 | 9.4836 | 1.8329 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1.5552 | 11.6952 | нд | 0 | нд | 0.11906 | нд | 11.5761 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6952 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы развития АСТУ по цифровизации ПС-35-110 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 05.08.2018
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке от ремонтно-производственной базы до ПС 110 кВ №106 энергорайон "Мирный" в Плесецком районе Архангельской области (43 км) | M_008-14-2-06.70-0004 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.4681 | 0.86424 | 34.8229 | 3.1399 | 6.641 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 6.0463 | 45.4681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86424 | нд | 0 | 44.6038 | нд | 0 | нд | 0 | 45.4681 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №1нтс от 15.11.2021
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.01649 | 0.124 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-22/2 Первомайский и ВЛ-7/2 Макарова в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,160 км) | M_000-11-1-01.41-3779 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033516 | 0.033516 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.0044569 | 0.033516 | нд | 0.033516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-11/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная компания", №271 от 08.05.2018) (ВЛ-0,4 кВ 0,06 км) | M_000-11-1-01.41-3313 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0016958 | 0.0016958 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.0002255 | 0.0016958 | нд | 0.0016958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная компания", №271 от 08.05.2018
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-116-02 (№ 2) от ПС-116 "Онега" в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги ", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г) (ВЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-14-1-01.32-1185 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030643 | 0.030643 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.0040749 | 0.030643 | нд | 0.030643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Открытое акционерное общество "Российские железные дороги ", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ КЛ-10-ТП 240 в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г) (КЛ-10 кВ 0,626 км) | M_000-14-1-02.32-0953 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25612 | 0.25612 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.034059 | 0.25612 | нд | 0.25612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11739 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.01561 | 0.11739 | нд | 0.11739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091685 | 0.091685 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.012192 | 0.091685 | нд | 0.091685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0529 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81923 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.10894 | 0.81923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.81923 | нд | 0 | 0.81923 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" о модернизации комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ №202 "Кокшеньга" №2нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (29 шт) | M_000-15-1-07.20-0063 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.2799 | 2.1049 | нд | 0 | нд | 2.1049 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1049 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета №68 от 18.06.2021 о планировании замены ИТ оборудования филиала "Архэнерго" в 2023-2027 гг.
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | M_000-11-1-07.10-0073 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3377 | 0 | 0 | 5.3274 | 0.01026 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.7098 | 5.3377 | нд | 5.3377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании Протокола №180 от 08.12.2021 Совещания по оснащению транспортными средствами ПО "Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5949 | 0 | 0 | 5.5794 | 0.015498 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.74401 | 5.5949 | нд | 0 | нд | 5.5949 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5949 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами ПО "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №168 от 22.11.2021
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7183 | 0 | 0 | 1.7028 | 0.015498 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.2285 | 1.7183 | нд | 0 | нд | 1.7183 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7183 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами ПО "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №168 от 22.11.2021
4.1.6 | Приобретение лестниц монтажных с жесткой анкерной линией и ползунком (4 шт.) | M_000-15-1-07.30-0080 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.21226 | 1.5962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5962 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5962 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совещания Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №153 от 09.11.2021.
4.1.6 | Приобретение систем подъема на металлические опоры с использованием стекловолоконной штанги (4 шт.) | M_000-15-1-07.30-0081 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33799 | 0 | 0 | 0.33799 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.044946 | 0.33799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33799 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33799 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совещания Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №153 от 09.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Архангельской области (1 система) | M_000-15-1-06.70-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2813 | 6.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.83527 | 6.2813 | нд | 6.2813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 №402/3)
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (2 шт.) | L_000-15-1-07.10-0093 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 21.979 | 0.0059736 | 21.985 | 0 | 0 | 21.979 | 0.0059736 | 2.9235 | 21.985 | 2.9235 | 21.985 | 2.9235 | 21.985 | 21.985 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2553 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5566 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 1.5566 | 0.20699 | 1.5566 | 0.20699 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №39 «Белогорская» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1 шт) | L_009-11-1-03.13-2558 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в г.Архангельск Архангельской области с монтажом трансформаторов тока и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 9 шт, ДФЗ – 2 компл) | L_009-11-1-03.13-2554 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7635 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 1.7635 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 1.7635 | 0.23451 | 1.7635 | 0.23451 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.) | L_009-11-1-03.13-2556 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.61719 | 0.61719 | 0 | 0 | 0 | 0.61719 | 0.61719 | 0 | 0 | 0 | 0.082073 | 0.61719 | 0.082073 | 0.61719 | 0.082073 | 0.61719 | 0.61719 | 0.61719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №41 «Сийская» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 6шт, ТН – 1 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ-2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2555 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0.30652 | 2.3051 | 0.30652 | 2.3051 | 0.30652 | 2.3051 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №40 «Угзеньга» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1шт) | L_009-11-1-03.13-2559 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №43 «Шилега» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 3 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ - 3 компл.) | L_009-11-1-03.13-2557 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5951 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 1.5951 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 0.21211 | 1.5951 | 0.21211 | 1.5951 | 0.21211 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.) | L_009-11-1-01.12-2280 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0.15538 | 1.1685 | 0.15538 | 1.1685 | 0.15538 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1, ТП-167 Мелиоративная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 Зеленая и ТП-81 Школьная котельная для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,210 км; ВЛИ-0,4 кВ 0,675 км) | M_000-13-1-01.32-1317 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28249 | 0.28249 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.037565 | 0.28249 | нд | 0.28249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0526 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81923 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.10894 | 0.81923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.81923 | нд | 0 | 0.81923 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания техничкого совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №3нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0527 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85773 | 0.85773 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.11406 | 0.85773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85773 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85773 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания техничкого совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №3нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0528 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85773 | 0.85773 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.11406 | 0.85773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85773 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85773 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания техничкого совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №3нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ Шалакуша-Няндома в части расширения просек в Няндомском районе Архангельской области (11 га) | M_004-14-1-01.12-1176 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39335 | 0.39335 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.052307 | 0.39335 | нд | 0 | нд | 0.39335 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39335 | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 21.10.2021 №2
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в Архангельской области, с.Холмогоры (1 комплекс) | M_000-11-1-04.40-0058 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81923 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.10894 | 0.81923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.81923 | нд | 0 | 0.81923 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № 8нтс от 06.12.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в Архангельской области, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | M_000-13-1-04.40-1357 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78245 | 0.78245 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0.10405 | 0.78245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78245 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78245 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №5нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архинвестэнерго" в г. Архангельске, Архангельской области (113,6 МВА, ВЛ-10 кВ 25,9 км, ВЛ-6 кВ 39,3 км, ВЛ-0,4 кВ 245,7 км, КЛ-10 кВ 39,1 км, КЛ-6 кВ 19,1 км, КЛ-0,4 кВ 71,9 км) | M_000-15-5-01.32-0001 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 19.9468 | 150 | нд | 0 | нд | 150 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 150 | Основание включения: Повышение доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей; обеспечение требуемого качества электроснабжения потребителей и исключение лоскутности сети (Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р)
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.4101 | 1.3366 | 10.6432 | 15.4836 | 6.9467 | 34.4101 | 1.3366 | 10.6432 | 15.4836 | 6.9467 | 4.5758 | 34.4101 | 4.5758 | 34.4101 | 4.5758 | 34.4101 | 34.4101 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости связано с... Изменение распределения по источникам финансирования 2022 года связано с отнесением финансирования на нетарифные источники. Изменение УНЦ в связи с изменением ....
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №4 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0003 | Н | 2029 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 4.8911 | 36.7812 | 4.8911 | 36.7812 | 4.8911 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР. Изменение срока реализации связано с изменением приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 191.6532 | 14.7115 | 1512.2668 | 3110.1421 | 219.1085 | 2057.6351 | 464.047 | 369.3515 | 5725.9692 | 446.6759 | 2061.3313 | 2293.6746 | 924.2874 | 0 | 1597.8753 | 0 | 1597.8753 | 0 | 4213.7024 | 269.7398 | 619.1482 | 232.8299 | 563.5615 | 292.3757 | 458.183 | 442.1422 | 619.5815 | 610.275 | нд | 474.6656 | нд | 967.3479 | 2726.2666 | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 191.6532 | 14.7115 | 1512.2668 | 3110.1421 | 219.1085 | 2057.6351 | 464.047 | 369.3515 | 5725.9692 | 446.6759 | 2061.3313 | 2293.6746 | 924.2874 | 0 | 1597.8753 | 0 | 1597.8753 | 0 | 4213.7024 | 269.7398 | 619.1482 | 232.8299 | 563.5615 | 292.3757 | 458.183 | 442.1422 | 619.5815 | 610.275 | нд | 474.6656 | нд | 967.3479 | 2726.2666 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1363.4024 | 1764.1438 | 176.1293 | 1216.0128 | 104.1061 | 267.8956 | 3184.148 | 300.4589 | 1208.2755 | 904.967 | 770.4465 | 0 | 400.7414 | 0 | 400.7414 | 0 | 1820.7456 | 168.7452 | 329.7786 | 162.3414 | 363.5826 | 161.2424 | 312.4182 | 150.7599 | 287.8873 | 290.6582 | нд | 236.4206 | нд | 474.3437 | 1490.967 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1363.4024 | 1764.1438 | 176.1293 | 1216.0128 | 104.1061 | 267.8956 | 3184.148 | 300.4589 | 1208.2755 | 904.967 | 770.4465 | 0 | 400.7414 | 0 | 400.7414 | 0 | 1820.7456 | 168.7452 | 329.7786 | 162.3414 | 363.5826 | 161.2424 | 312.4182 | 150.7599 | 287.8873 | 290.6582 | нд | 236.4206 | нд | 474.3437 | 1490.967 | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1104.4727 | 1440.8507 | 144.0851 | 987.5404 | 72.1827 | 237.0425 | 2647.7098 | 264.771 | 1059.0839 | 794.3129 | 529.542 | 0 | 336.378 | 0 | 336.378 | 0 | 1543.237 | 141.6192 | 281.216 | 136.0869 | 242.7767 | 135.3978 | 243.3537 | 125.3 | 274.661 | 277.5336 | нд | 223.6959 | нд | 396.7847 | 1262.021 | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.814 | 317.2065 | 31.7206 | 224.4225 | 31.203 | 29.8603 | 348.2756 | 34.8276 | 139.3102 | 104.4827 | 69.6551 | 0 | 58.3925 | 0 | 58.3925 | 0 | 89.4616 | 26.3167 | 22.6067 | 26.2545 | 13.9404 | 25.8446 | 13.8388 | 25.4599 | 13.2263 | 13.1247 | нд | 12.7247 | нд | 77.559 | 66.8549 | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11568 | 6.0867 | 0.32363 | 4.0499 | 0.72035 | 0.99277 | 188.1627 | 0.8604 | 9.8814 | 6.1714 | 171.2495 | 0 | 5.971 | 0 | 5.971 | 0 | 188.047 | 0.80937 | 25.9559 | 0 | 106.8654 | 0 | 55.2257 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 162.0911 | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 0,02 км от опоры №36 ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Трансфорест, договор ТП №СПБ80-11924-И/20 от 28.12.2020) | L_009-63-2-01.32-4221 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.28758 | 0.013532 | 0.15401 | 0.078204 | 0.041834 | 0.3067 | 0.0093028 | 0.043179 | 0.24331 | 0.010901 | 0 | 0.28758 | 0 | 0.28758 | 0 | 0.3067 | 0.28758 | 0.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта без НДС и объема капвложений 2022 года обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4).
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для объекта туристической отрасли в н.п.Станки, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Алексеев С.В., договор ТП №СПБ80-00490-В/21 от 01.03.2021) | L_009-62-2-05.20-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24858 | 0.011388 | 0.12717 | 0.075892 | 0.034134 | 0.29628 | 0.016027 | 0.027488 | 0.23789 | 0.014875 | 0 | 0.24858 | 0 | 0.24858 | 0 | 0.29628 | 0.24858 | 0.29628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта без НДС и объема капвложений 2022 года обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4).
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 и КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27321 | 0.013304 | 0.13872 | 0.083269 | 0.037911 | 0.35208 | 0.022577 | 0.063275 | 0.23579 | 0.03044 | 0 | 0.27321 | 0 | 0.27321 | 0 | 0.35208 | 0.27321 | 0.35208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта без НДС и объема капвложений 2022 года обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4).
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Медниково, установка 3-фазного узла учета 1 комплект для электроснабжения асфальтобетонного завода в сп Медниковское, Старорусского района Новгородской области (заявитель - ООО Союз Автодор, Договор № 65-00027-В/21 от 18.05.2021) | M_009-62-2-01.32-4188 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35683 | 0.019303 | 0.053179 | 0.26645 | 0.017901 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.35683 | нд | 0.35683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00027-В/21 от 18.05.2021, заявитель - ООО Союз Автодор
5.1.1.1.3 | Установка трехфазного прибора учета (1 комплект) для электроснабжения деревообрабатывающего производства, Новгородская область, Парфинский р-н, рп.Парфино в районе бывшей автоколонны №1508, ЗУ 53:11:0103201:26 (заявитель: ИП Иванов М.Е. Договор № 65-00037-В/21 от 09.07.2021) | M_009-62-2-05.20-0051 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29628 | 0.016027 | 0.027488 | 0.23789 | 0.014875 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.29628 | нд | 0.29628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00037-В/21 от 09.07.2021, заявитель - ИП Иванов М.Е.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженненостью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Любытино, установка 3-фазного узла учета 1 компл. для электроснабжения производства в н.п. Зубово Любытинского района (заявитель - ООО СТРОЙПРОГРЕСС, Дог. № 65-00039-Б/21 от 09.07.21) | M_009-61-2-01.32-4083 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35683 | 0.019303 | 0.053179 | 0.26645 | 0.017901 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.35683 | нд | 0.35683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00039-Б/21 от 09.07.21, заявитель - ООО СТРОЙПРОГРЕСС
5.1.1.1.3 | Установка узла коммерческого учета (1 комплект) для электроснабжения базы отдыха Аленушка, Новгородская обл, Окуловский р-н, Березовикское с/п, ЗУ 53:12:0406001:81 (заявитель - Мишиев И.М. Договор № 65-00045-Б/21 от 17.08.21) | M_009-61-2-05.20-0099 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29628 | 0.016027 | 0.027488 | 0.23789 | 0.014875 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.29628 | нд | 0.29628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00045-Б/21 от 17.08.21, заявитель -Мишиев И.М.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,030км от ближайшей опоры ВЛ-10кВ Л-35 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ТЕХНОСТРОЙ, договор №СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021) | M_009-63-2-01.32-4269 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37108 | 0.020073 | 0.066024 | 0.26645 | 0.018532 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.37108 | нд | 0.37108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021, заявитель - ООО ТЕХНОСТРОЙ
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,680км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,300км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021) | M_009-63-2-02.32-0005 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.11568 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.004 | 0.117 | 2.0474 | 1.6076 | 0.23206 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.8884 | нд | 3.8884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00020-И/21 от 07.06.2021, заявитель - МАДОУ ДС №27
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-6кВ протяженностью 0,020км от опоры №65 ВЛ-6кВ Л-4 ПС 110кВ "Парфино", установка 3-х фазного узла учёта на конечной опоре для электроснабжения лесоплощадки, Новгородская обл, Парфинский р-н, Федорково д. (заявитель- ООО "Интер", договор ТП №65-01008-С/20 от 18.01.2021) | L_009-64-2-01.33-0001 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20711 | 0.01019 | 0.11035 | 0.056534 | 0.030036 | 0.35683 | 0.019303 | 0.053179 | 0.26645 | 0.017901 | 0 | 0.20711 | 0 | 0.20711 | 0 | 0.35683 | 0 | 0.35683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-01008-С/20 от 18.01.2021, заявитель - ООО "Интер"
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 протяженностью 0,290 км от ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс" (ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Прогресс), установка автоматического выключателя в ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс", установка 3-фазного узла учета 2 компл. для электроснабжения здания овощехранилища в н.п. Прогресс Боровичского района (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)» | M_009-61-2-01.41-4045 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54231 | 0.029336 | 0.44595 | 0.031946 | 0.035078 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.54231 | нд | 0.54231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00031-Б/21 от 27.07.21, заявитель - ООО 'Грозный'
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.032112 | 0.0019299 | 0.030182 | 0 | 0 | 0.059423 | 0.0034072 | 0.051861 | 0 | 0.0041548 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.032112 | 0 | 0.059423 | 0 | 0.059423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года начала, года ввода ИП обусловлено заключением доп. соглашения к договору ТП № 65-02321-И/19 от 20.09.2019, заявитель - Токарев Г.В. Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4).
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ на опоре №4/9 ВЛ-10кВ Л-15 ПС «Чудово» 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу Успенское Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ЭЛЕКТРОСТРОЙ, договор ТП №СПБ80-00484-И/21 от 04.03.2021) | M_009-63-2-05.20-0044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29628 | 0.016027 | 0.027488 | 0.23789 | 0.014875 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.29628 | нд | 0.29628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № СПБ80-00484-И/21 от 04.03.2021, заявитель - ООО ЭЛЕКТРОСТРОЙ
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,290км от ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Вишерская», КЛ-10кВ протяженностью 0,030км от ПС «Вишерская», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Маловишерский Стекольный Завод, договор ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021) | M_009-63-2-01.32-4268 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8935 | 0.048334 | 0.53243 | 0.26645 | 0.046292 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.8935 | нд | 0.048334 | нд | 0.84517 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84517 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021, заявитель - ООО Маловишерский Стекольный Завод
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 2,100км от опор №198, №201/1 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», 2 ТП-250кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ протяженностью 0,010км от проектируемых ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00020-И/21 и 65-00021-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0042 | 0.2707 | 3.4643 | 0.94959 | 0.31964 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.0042 | нд | 5.0042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договоров ТП № 65-00020-И/21 и № 65-00021-И/21 от 10.11.2021 г, заявитель - ООО Газпромнефть-Центр
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Валдай, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, г. Валдай, Крестецкий проезд, д.1 (заявитель : ИП Якимов С.В., договор № 65-00048-В/21 от 25.11.2021 г) | M_009-62-2-01.32-4191 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35683 | 0.019303 | 0.053179 | 0.26645 | 0.017901 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.35683 | нд | 0.35683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00048-В/21 от 25.11.2021, заявитель - ИП Якимов С.В.
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.373 | 0 | 0 | 0 | 170.373 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 170.373 | нд | 9.1271 | нд | 106.0203 | нд | 55.2257 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 161.2459 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-01010-В/20 от 8.12.2021, заявитель - Министерство обороны Российской Федерации
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-3 РП 10 кВ Крестцы, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, Крестецкий район, н.п. Ямская Слобода, ул. Энергетиков, д.1. (заявитель: ООО "ТНД", договор №СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021 г.) | M_009-62-2-01.32-4192 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35683 | 0.019303 | 0.053179 | 0.26645 | 0.017901 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.35683 | нд | 0.35683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021, заявитель - ООО "ТНД"
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 1,8 км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021) | L_009-63-2-01.32-4222 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1408 | 0.17853 | 2.2043 | 0.22378 | 0.53419 | 3.287 | 0.17905 | 2.7912 | 0.28643 | 0.030335 | 0 | 3.1408 | 0 | 3.1408 | 0 | 3.287 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года начала и года ввода ИП связано с длительностью процедуры согласования проектной документации с заявителем ТП.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,150км от Л-6 ПС Восточная, КТП 250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,150км, установка 3-х фазного узла учёта 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021) | L_009-63-2-01.32-4223 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.8972 | 0.094754 | 1.2851 | 0.20267 | 0.31466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР на основании расторжения договора ТП
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.8101 | 7.7596 | 75.6121 | 1197.9108 | 42.9792 | 841.6223 | 211.8565 | 101.4529 | 2365.3051 | 140.9636 | 853.0558 | 1217.5582 | 153.7276 | 0 | 1122.2987 | 0 | 1122.2987 | 0 | 2289.693 | 65.8207 | 234.4337 | 69.4362 | 157.846 | 131.1334 | 145.7649 | 291.3823 | 331.6941 | 313.4218 | нд | 238.245 | нд | 491.9519 | 1186.9718 | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4684 | 85.0686 | 1.19 | 15.9141 | 58.2321 | 9.7323 | 207.7972 | 7.0749 | 29.321 | 150.0789 | 21.3224 | 0 | 83.6002 | 0 | 83.6002 | 0 | 206.3289 | 32.2728 | 54.4343 | 0 | 8.4424 | 51.3274 | 66.0158 | 0 | 7.8304 | 5.7542 | нд | 63.8517 | нд | 51.3274 | 151.8945 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4684 | 85.0686 | 1.19 | 15.9141 | 58.2321 | 9.7323 | 207.7972 | 7.0749 | 29.321 | 150.0789 | 21.3224 | 0 | 83.6002 | 0 | 83.6002 | 0 | 206.3289 | 32.2728 | 54.4343 | 0 | 8.4424 | 51.3274 | 66.0158 | 0 | 7.8304 | 5.7542 | нд | 63.8517 | нд | 51.3274 | 151.8945 | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.94938 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 56.9734 | 0.78 | 9.0494 | 37.4919 | 9.652 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 56.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 56.024 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.3274 | 56.024 | Изменение оценки полной стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4), а так же снятием 30% снижения затрат на основании письма ПАО "Россети" от 12.04.2018 № ССВ/97/411 и отсутствием требований пересчета в предыдущем периоде планирования
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.50701 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 22.1397 | 0.409 | 3.6209 | 15.3587 | 2.7511 | 0 | 16.4696 | 0 | 16.4696 | 0 | 21.6327 | 16.4696 | 21.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4), а так же снятием 30% снижения затрат на основании письма ПАО "Россети" от 12.04.2018 № ССВ/97/411 и отсутствием требований пересчета в предыдущем периоде планирования
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.011965 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 19.8944 | 0.001 | 2.4251 | 14.882 | 2.5863 | 0 | 15.8032 | 0 | 15.8032 | 0 | 19.8824 | 15.8032 | 19.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4), а так же снятием 30% снижения затрат на основании письма ПАО "Россети" от 12.04.2018 № ССВ/97/411 и отсутствием требований пересчета в предыдущем периоде планирования
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т3 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | M_000-63-1-03.13-4231 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5032 | 3.6515 | 8.8061 | 51.1345 | 3.9112 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 67.5032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6515 | нд | 63.8517 | нд | 0 | 67.5032 | Новый ИП включен на основании акта технического состояния б/н от 30.11.2021 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4219 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4062 | 0.18426 | 0.42653 | 2.6198 | 0.17569 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.4062 | нд | 0 | нд | 3.4062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4062 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; Акта осмотра и акта Обследования технического состояния б/п от 19.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4217 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9001 | 0.15688 | 0.40967 | 2.1809 | 0.15267 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.9001 | нд | 2.9001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ б/п от 18.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4221 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37561 | 0.020318 | 0.050422 | 0.26412 | 0.040749 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.37561 | нд | 0.37561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; Акта осмотра и акта Обследования технического состояния б/п от 19.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4218 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62561 | 0.033842 | 0.074469 | 0.46547 | 0.051833 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.62561 | нд | 0.62561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ б/п от 18.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4222 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60464 | 0.032708 | 0.062151 | 0.45888 | 0.050903 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.60464 | нд | 0.60464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; Акта осмотра и акта Обследования технического состояния б/п от 19.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4227 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92772 | 0.050185 | 0.112 | 0.69972 | 0.065816 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.92772 | нд | 0 | нд | 0.92772 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92772 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4228 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1085 | 0.22225 | 0.51518 | 3.1642 | 0.20683 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.1085 | нд | 0 | нд | 4.1085 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1085 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4220 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4623 | 0.18729 | 0.48958 | 2.6061 | 0.17937 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.4623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4623 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4623 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4229 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0671 | 0.16591 | 0.43319 | 2.3061 | 0.16183 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.0671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0671 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0671 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4221 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9655 | 0.21451 | 0.56075 | 2.9873 | 0.20288 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.9655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9655 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9655 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4230 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4623 | 0.18729 | 0.48958 | 2.6061 | 0.17937 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.4623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4623 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4623 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4219 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1855 | 0.17232 | 0.37984 | 2.4651 | 0.1683 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.1855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1855 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1855 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4222 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67943 | 0.036753 | 0.069839 | 0.51564 | 0.057199 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.67943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.67943 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67943 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Дунаево" Холмского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4223 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67943 | 0.036753 | 0.069839 | 0.51564 | 0.057199 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.67943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67943 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67943 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ " Залучье" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4224 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71163 | 0.038495 | 0.073149 | 0.54007 | 0.05991 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.71163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71163 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71163 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Медниково" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4225 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71164 | 0.038496 | 0.07315 | 0.54009 | 0.059911 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.71164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71164 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71164 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Козляева Горка» ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС «Любытино» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-63 кВА на ТМ-63 кВА | M_000-61-1-03.31-4185 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93187 | 0.050409 | 0.12557 | 0.69476 | 0.061138 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.93187 | нд | 0.93187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Замошье» ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС «Любытино» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-25 кВА на ТМ-25 кВА | M_000-61-1-03.31-4186 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8818 | 0.047701 | 0.12557 | 0.64962 | 0.058918 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.8818 | нд | 0.8818 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Городно» ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС «Любытино» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-63 кВА на ТМ-63 кВА | M_000-61-1-03.31-4187 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93187 | 0.050409 | 0.12557 | 0.69476 | 0.061138 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.93187 | нд | 0.93187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Васильково» ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС «Любытино» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-40 кВА на ТМ-40 кВА | M_000-61-1-03.31-4188 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90571 | 0.048994 | 0.12557 | 0.67117 | 0.059978 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.90571 | нд | 0.90571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Бурилово» ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС «Любытино» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-63 кВА на ТМ-63 кВА | M_000-61-1-03.31-4189 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93187 | 0.050409 | 0.12557 | 0.69476 | 0.061138 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.93187 | нд | 0.93187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Борель» ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС «Неболчи» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-63 кВА на ТМ-63 кВА | M_000-61-1-03.31-4180 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93187 | 0.050409 | 0.12557 | 0.69476 | 0.061138 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.93187 | нд | 0.93187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Радостино» ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС «Неболчи» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-100 кВА на ТМ-100 кВА | M_000-61-1-03.31-4181 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97655 | 0.052826 | 0.12557 | 0.73504 | 0.063119 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.97655 | нд | 0.97655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Ставичек» ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС «Неболчи» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-63 кВА на ТМ-63 кВА | M_000-61-1-03.31-4182 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93187 | 0.050409 | 0.12557 | 0.69476 | 0.061138 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.93187 | нд | 0.93187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Шарья» ВЛ-10 кВ Л-3 от ПС «Неболчи» Хвойнинского района Новгородской области с заменой трансформаторов ТМ-160 кВА на ТМ-160 кВА | M_000-61-1-03.31-4183 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98976 | 0.05354 | 0.12557 | 0.74695 | 0.063704 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.98976 | нд | 0.98976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.8101 | 7.7596 | 30.1611 | 290.4528 | 18.9038 | 227.8412 | 4.9223 | 38.7855 | 596.2383 | 33.0619 | 509.3505 | 2.4557 | 51.3702 | 0 | 260.2916 | 0 | 260.2916 | 0 | 566.0771 | 6.1353 | 152.6191 | 69.4362 | 149.4036 | 16.8676 | 16.9753 | 168.7272 | 201.5693 | 2.4618 | нд | 43.0481 | нд | 255.0311 | 413.458 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.8101 | 7.7596 | 30.1611 | 290.4528 | 18.9038 | 227.8412 | 4.9223 | 38.7855 | 596.2383 | 33.0619 | 509.3505 | 2.4557 | 51.3702 | 0 | 260.2916 | 0 | 260.2916 | 0 | 566.0771 | 6.1353 | 152.6191 | 69.4362 | 149.4036 | 16.8676 | 16.9753 | 168.7272 | 201.5693 | 2.4618 | нд | 43.0481 | нд | 255.0311 | 413.458 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.6779 | 4.0892 | 0.26086 | 2.9008 | 0 | 0.92748 | 5.0352 | 0.39017 | 4.4242 | 0 | 0.22081 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 2.3572 | 0 | 0 | 1.4112 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4112 | 2.3572 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.5366 | 3.6379 | 0.23209 | 2.5807 | 0 | 0.8251 | 4.4795 | 0.34711 | 3.9359 | 0 | 0.19644 | 0 | 0.10133 | 0 | 0.10133 | 0 | 0.94285 | 0 | 0 | 0.10133 | 0.94285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10133 | 0.94285 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.88261 | 4.4443 | 0.28351 | 3.1528 | 0 | 1.008 | 5.4737 | 0.42415 | 4.8095 | 0 | 0.24004 | 0 | 3.5616 | 0 | 3.5616 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 3.5616 | 4.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5616 | 4.591 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.60952 | 4.9368 | 0.31493 | 3.5022 | 0 | 1.1197 | 6.0803 | 0.47116 | 5.3425 | 0 | 0.26665 | 0 | 4.3273 | 0 | 4.3273 | 0 | 5.4708 | 0 | 0 | 4.3273 | 5.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3273 | 5.4708 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.304 | 4.0091 | 0.25576 | 2.844 | 0 | 0.90928 | 7.9571 | 0.38261 | 7.3579 | 0 | 0.21653 | 0 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0 | 4.6531 | 0 | 3.0195 | 0.7051 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7051 | 1.6336 | Изменение стоимости с НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4), включением дополнительных затрат для устранения замечаний Министерства природоохранных ресурсов и исполнения судебных решений.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.03 | 3.0927 | 0.19727 | 2.1939 | 0 | 0.70148 | 3.809 | 0.29516 | 3.3468 | 0 | 0.16704 | 0 | 2.0626 | 0 | 2.0626 | 0 | 2.7789 | 0 | 0 | 2.0626 | 2.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0626 | 2.7789 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.0968 | 8.2318 | 0.52512 | 5.8396 | 0 | 1.867 | 9.3109 | 0.72149 | 8.181 | 0 | 0.40832 | 0 | 6.135 | 0 | 6.135 | 0 | 7.214 | 0 | 0 | 6.135 | 7.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.135 | 7.214 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.08985 | 0.00575 | 0.06372 | 0 | 0.02038 | 0.10217 | 0.0079169 | 0.08977 | 0 | 0.0044805 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.10217 | 0.08985 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.21328 | 0.01359 | 0.1513 | 0 | 0.04839 | 0.24265 | 0.018803 | 0.2132 | 0 | 0.010641 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.24265 | 0.21328 | 0.24265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.97992 | 1.9192 | 0.11525 | 1.7592 | 0 | 0.04476 | 3.0472 | 0.23613 | 2.6774 | 0 | 0.13363 | 0 | 0.93927 | 0 | 0.93927 | 0 | 2.0673 | 0 | 0 | 0.93927 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93927 | 2.0673 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50239 | 0.03893 | 0.44143 | 0 | 0.022032 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.50239 | нд | 0 | нд | 0.50239 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50239 | Новый ИП, включен на основании акта технического освидетельствования от 21.01.2022 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97119 | 0.084769 | 0.88642 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.97119 | нд | 0 | нд | 0.97119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97119 | Новый ИП, включен на основании акта технического освидетельствования от 21.01.2022 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83657 | 0.064825 | 0.73505 | 0 | 0.036687 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.83657 | нд | 0 | нд | 0.83657 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83657 | Новый ИП, включен на основании акта технического освидетельствования от 21.01.2022 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.97977 | 1.606 | 0.10245 | 1.1392 | 0 | 0.36432 | 1.9711 | 0.10245 | 1.1392 | 0 | 0.72939 | 0 | 0.62624 | 0 | 0.62624 | 0 | 0.99131 | 0 | 0.99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.1177 | 1.6368 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 0.37125 | 2.4259 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.3188 | 2.1993 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 0.49882 | 3.0633 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74446 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.6889 | 2.0618 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 0.46765 | 3.0637 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.69819 | 3.4713 | 0.22146 | 2.4625 | 0 | 0.78735 | 4.0911 | 0.31702 | 3.5947 | 0 | 0.17941 | 0 | 2.7731 | 0 | 2.7731 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 2.7731 | 3.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7731 | 3.3929 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9463 | 0.25173 | 2.7995 | 0 | 0.89503 | 4.6766 | 0.36239 | 4.1091 | 0 | 0.20509 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 4.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 4.6766 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9463 | 4.6766 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1072 | 0.51721 | 5.7512 | 0 | 1.8388 | 9.1698 | 0.71056 | 8.0571 | 0 | 0.40213 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 9.1698 | 0 | 0 | 8.1072 | 9.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1072 | 9.1698 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.2745 | 6.3609 | 0.4058 | 4.5124 | 0 | 1.4427 | 7.1948 | 0.55752 | 6.3217 | 0 | 0.31552 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 4.0864 | 4.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0864 | 4.9202 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 1.2771 | 0.098962 | 1.1221 | 0 | 0.056006 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.2771 | 1.1224 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.397 | 0.08914 | 0.99101 | 0 | 0.31689 | 1.5893 | 0.12315 | 1.3964 | 0 | 0.069696 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.5893 | 1.397 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8643 | 0.31031 | 3.4507 | 0 | 1.1033 | 5.5019 | 0.42634 | 4.8343 | 0 | 0.24128 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 5.5019 | 0 | 0 | 4.8643 | 5.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8643 | 5.5019 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19712 | 0.01259 | 0.13979 | 0 | 0.04474 | 0.2242 | 0.017373 | 0.197 | 0 | 0.0098322 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.2242 | 0.19712 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2239 | 0.01259 | 1.5776 | 0 | 0.63369 | 2.6354 | 0.20422 | 2.3156 | 0 | 0.11557 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.6354 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2239 | 2.6354 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0.08465 | 0.94144 | 0 | 0.30105 | 1.5098 | 0.11699 | 1.3266 | 0 | 0.066212 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.5098 | 1.3271 | 1.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0.04247 | 0.47249 | 0 | 0.15109 | 0.75774 | 0.058717 | 0.6658 | 0 | 0.03323 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.75774 | 0.66605 | 0.75774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 1.2771 | 0.098962 | 1.1221 | 0 | 0.056006 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.2771 | 1.1224 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Подберезье Новгородского района Новгородской области в части расширения просеки в объеме 10,73 га | M_004-63-1-01.32-4250 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7386 | 0.13472 | 1.5276 | 0 | 0.076243 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.7386 | нд | 0 | нд | 1.7386 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7386 | Новый ИП, включен на основании протокола совещания с производственными отделениями Новгорородского филиала № 7 от 22.02.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Подберезье Новгородского района Новвгородской области в части расширения просеки в объеме 10,77 га | M_004-63-1-01.32-4251 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7451 | 0.13523 | 1.5333 | 0 | 0.076529 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.7451 | нд | 0 | нд | 1.7451 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7451 | Новый ИП, включен на основании протокола совещания с производственными отделениями Новгорородского филиала № 7 от 22.02.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 3.0328 | 2.9822 | 0.80101 | 15.4522 | 0.76938 | 12.8849 | 0.93088 | 0.86704 | 19.117 | 0.76938 | 16.2669 | 1.0148 | 1.066 | 0 | 14.6511 | 0 | 14.6511 | 0 | 18.316 | 0 | 0 | 14.6511 | 18.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.6511 | 18.316 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.246 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 29.083 | 1.1787 | 16.0436 | 0 | 11.8607 | 0 | 15.7107 | 0 | 15.7107 | 0 | 27.8371 | 0 | 0 | 15.7107 | 27.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.7107 | 27.8371 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 1.4736 | 1.4736 | 0.49939 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 10.0194 | 0.47614 | 8.851 | 0.11646 | 0.57582 | 0 | 7.4642 | 0 | 7.4642 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4642 | 9.52 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4642 | 9.52 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 3.3038 | 3.3038 | 1.146 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 24.2219 | 1.0634 | 21.6585 | 0.10709 | 1.393 | 0 | 17.605 | 0 | 17.605 | 0 | 23.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.605 | 23.0759 | 0 | нд | 0 | нд | 17.605 | 23.0759 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 77.114 | 4.1714 | 68.1393 | 0.34293 | 4.4604 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 77.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5635 | 4.1714 | 49.9609 | 72.9426 | 0 | нд | 0 | нд | 54.5244 | 77.114 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 101.5226 | 5.4918 | 89.7072 | 0.45147 | 5.8722 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 101.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 5.4918 | 93.6971 | 96.0308 | 0 | нд | 0 | нд | 99.8311 | 101.5226 | Изменение стоимости без НДС обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8849 | 0.85929 | 13.729 | 0.066521 | 1.2301 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 15.8849 | нд | 15.8849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 21.09.2021 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 6км, установка ЛР-3 шт) | M_007-61-1-01.32-4109 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8163 | 0.74739 | 12.1716 | 0.039913 | 0.85747 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 13.8163 | нд | 13.8163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-40 ПС 330кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 7 км, установка ЛР-2 шт) | M_007-61-1-01.32-4110 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.953 | 0.5384 | 8.7264 | 0.026609 | 0.66165 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 9.953 | нд | 9.953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-2 ТПС 110кВ Окуловка-Тяговая Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 5,2 км) | M_007-61-1-01.32-4103 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6933 | 0.30797 | 4.9948 | 0 | 0.39046 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.6933 | нд | 5.6933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Угловка Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 20,5 км, установка ЛР-3 шт) | M_007-61-1-01.32-4111 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9196 | 1.0234 | 16.4605 | 0.039913 | 1.3957 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 18.9196 | нд | 18.9196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-7 ПС 110кВ Кулотино Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16,2км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4104 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8053 | 0.90907 | 14.7005 | 0.013304 | 1.1824 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 16.8053 | нд | 16.8053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110кВ Неболчи Любытинского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 41,2 км, установка ЛР-2 шт) | M_007-61-1-01.32-4101 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8943 | 1.8335 | 29.387 | 0.026609 | 2.6472 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 33.8943 | нд | 33.8943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 1,44 км, установка ЛР-2 шт) | M_007-61-1-01.32-4112 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3502 | 0.073036 | 1.1417 | 0.026609 | 0.10882 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.3502 | нд | 1.3502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Погорелово" Пестовского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16 км) | M_007-61-1-01.32-4113 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8303 | 0.69405 | 11.1335 | 0 | 1.0028 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 12.8303 | нд | 12.8303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 27,9 км, установка ЛР-4 шт.) | M_007-61-1-01.32-4102 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9658 | 1.621 | 26.1222 | 0.057116 | 2.1655 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 29.9658 | нд | 1.621 | нд | 28.3448 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.3448 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Неболчи Любытинского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 19 км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4114 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1619 | 1.0906 | 17.5636 | 0.014279 | 1.4934 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 20.1619 | нд | 1.0906 | нд | 19.0712 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.0712 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Демянск Демянского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 26 км | M_007-62-1-01.32-4199 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.5099 | 2.4618 | 38.9965 | 0.084088 | 3.9676 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 45.5099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4618 | нд | 43.0481 | нд | 0 | 45.5099 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.17083 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1963 | 0.39189 | 5.439 | 0.026892 | 0.33855 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.0255 | нд | 6.0255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании решения Арбитражного суда Новгородской области по делу №А44-9478/2019 (исковое заявление ГОКУ «Новгородавтодор» о переносе опор №292 ВЛ-10 кВ Л-1 и №171-№224 ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Оксочи)
5.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Л-7 ПС Восточная и ВЛ 0,4 кВ Л-3 от БКТП-4 Хутынь с выносом реконструируемого участка протяженностьюВЛз 10кВ 0,205км и ВЛИ 0,4кВ 0,108км в том числе 0,071км совместная подвеска с ВЛз10кВ с существующей трассы для освобождения земельного уч-ка с кадастровым номером 53:11:0300101:255 расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, с/п Волотовское, д Хутынь (Заявитель: гр. Ершов А.А. договор № ОЗУ-00004-И/21 от 28.10.2021) | M_000-63-1-01.32-4253 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70834 | 0.035448 | 0.51951 | 0.0011086 | 0.15227 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.70834 | нд | 0.70834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора услуги по выносу сетей из пятна застройки от 28.10.2021 № ОЗУ-00004-И/21, заявитель: гр. Ершов А.А.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оксочи с выносом реконструированного участка протяженностью 0,335км, участков ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ "Новая" протяженностью 0,420км, Л- КТП-10/0,4кВ "Подгорное-3" протяженностью 0,430км для "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Новая- Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области(Этап -1)» (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г. | M_000-63-1-01.32-4252 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.10261 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7106 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.608 | нд | 1.608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании договора услуги по выносу сетей из пятна застройки от 21.05.2021 № ОЗУ-00004-И/21, заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор»
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9826 | 822.3895 | 22.8854 | 597.867 | 148.7021 | 52.9351 | 1561.2696 | 100.8268 | 314.3843 | 1065.0236 | 81.0349 | 0 | 778.4069 | 0 | 778.4069 | 0 | 1517.287 | 27.4126 | 27.3803 | 0 | 0 | 62.9383 | 62.7738 | 122.6551 | 122.2944 | 305.2058 | нд | 131.3452 | нд | 185.5934 | 621.6192 | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 7.5673 | 638.7432 | 17.399 | 476.4812 | 111.5536 | 33.3093 | 1303.3583 | 84.891 | 264.0887 | 901.7567 | 52.6219 | 0 | 631.1759 | 0 | 631.1759 | 0 | 1295.791 | 20.0279 | 16.5245 | 0 | 0 | 37.4215 | 50.226 | 106.879 | 85.5329 | 213.0283 | нд | 126.7962 | нд | 144.3005 | 475.5834 | Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 36.3997 | 113.7228 | 3.6443 | 87.0906 | 19.0991 | 3.8889 | 183.8567 | 11.1648 | 38.4406 | 127.0192 | 7.2321 | 0 | 77.3231 | 0 | 77.3231 | 0 | 147.457 | 5.9714 | 7.2442 | 0 | 0 | 24.6487 | 11.9343 | 11.5054 | 36.071 | 40.8141 | нд | 1.1297 | нд | 36.1541 | 89.9491 | Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | Н | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.499 | 0.11856 | 1.2535 | 2.0719 | 1.055 | 8.0196 | 0.5274 | 1.9308 | 4.9533 | 0.60815 | 0 | 4.499 | 0 | 4.499 | 0 | 8.0196 | 0.61877 | 0 | 0 | 0 | 0.17281 | 0.15497 | 0.58924 | 0.11575 | 0.7246 | нд | 0.64273 | нд | 0.76205 | 1.638 | Изменение года начала реализации обусловлено неисполнением объемов 2021 года в связи с введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.015666 | 0.9744 | 0.027867 | 0.26959 | 0.44288 | 0.23406 | 1.6145 | 0.11373 | 0.39476 | 0.9787 | 0.12732 | 0 | 0.95873 | 0 | 0.95873 | 0 | 1.5988 | 0.20878 | 0.27697 | 0 | 0 | 0.10506 | 0.15497 | 0 | 0.16226 | 0.16987 | нд | 0 | нд | 0.10506 | 0.4871 | Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | Н | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 3.207 | 0.089621 | 1.6192 | 1.1922 | 0.30596 | 2.158 | 0.14197 | 0.5028 | 1.3492 | 0.1641 | 0 | 3.207 | 0 | 3.207 | 0 | 2.158 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0.04748 | 0.33869 | 0.049715 | 0.88744 | нд | 0.92946 | нд | 0.929 | 1.9141 | Изменение года начала реализации обусловлено неисполнением объемов 2021 года в связи с введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | Н | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 13.8202 | 0.37691 | 7.102 | 4.9735 | 1.3679 | 9.0666 | 0.59663 | 2.0956 | 5.6838 | 0.69065 | 0 | 13.8202 | 0 | 13.8202 | 0 | 9.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25618 | 1.4468 | 0.056417 | 4.829 | нд | 0 | нд | 1.4468 | 5.1416 | Изменение года начала реализации обусловлено неисполнением объемов 2021 года в связи с введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (279 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | Н | 2022 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 47.4229 | 1.2291 | 24.0509 | 9.369 | 12.774 | 53.1959 | 3.3913 | 6.9311 | 23.2828 | 19.5907 | 0 | 47.4229 | 0 | 47.4229 | 0 | 53.1959 | 0 | 3.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0.30633 | 44.7524 | нд | 1.847 | нд | 1.896 | 46.9058 | Изменение года начала реализации обусловлено необходимостью установки базовых станций для обеспечения опроса установленных в 2021 г и планируемых к установке в 2022 г. приборов учета по титулам K_003-65-1-05.20-0001 и K_003-65-1-05.20-0002. Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4)
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.2523 | 148.0874 | 0 | 0 | 148.0844 | 0.003 | 176.5161 | 5.2534 | 0 | 171.1494 | 0.11326 | 0 | 74.8351 | 0 | 74.8351 | 0 | 103.2637 | 35.1738 | 54.9359 | 1.0523 | 42.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1949 | нд | 0 | нд | 1.0523 | 48.3279 | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2035 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2037 | 2037 | нд | нд | 30.7956 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 4.4646 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2931 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 2.675 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 4.7969 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | Н | 2022 | нд | 2046 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.2397 | нд | 1.2397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП, включен на основании проетов договоров ДВОП и ДКП смонтированных оптических волокон, размещенных на объектах электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Дно – Сольцы с ПАО "МТС"
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5787 | 0.003 | 7.2436 | 0 | 0 | 7.2408 | 0.00285 | 0 | 7.5817 | 0 | 7.5817 | 0 | 7.2436 | 7.5817 | 7.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.1414 | 0 | 0 | 2.1354 | 0.0059921 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.1414 | 1.0128 | 1.0185 | 1.0523 | 1.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0523 | 1.1229 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 9 единиц | M_000-65-1-07.10-4101 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3717 | 0 | 0 | 9.346 | 0.02565 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 9.3717 | нд | 9.3717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС №5/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС); №6/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС); №7/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС); б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС); №8/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС); б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС); б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС); №14/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС); №15/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС) и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0013 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5981 | 0 | 0 | 6.5953 | 0.00285 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.5981 | нд | 6.5981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС Акта осмотра ТС б/н от 20.01.2022 г.
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0014 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0989 | 0 | 0 | 6.0959 | 0.0029896 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.0989 | нд | 0 | нд | 6.0989 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0989 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС Акта осмотра ТС б/н от 20.01.2022 г.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 9 единиц | M_000-65-1-07.10-4102 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8238 | 0 | 0 | 9.7969 | 0.026907 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 9.8238 | нд | 0 | нд | 9.8238 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8238 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС №7/11-211 от 15.11.2021 (ПО БЭС), №13/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС), №12/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС), №9/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС), №3/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС), б/н от 20.01.2022 (ПО ВЭС), акты технического освидетельствования автомобиля б/н от 30.07.2021 (ПО ИЭС), б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС), б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС)
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | M_000-65-1-07.10-4103 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9565 | 0 | 0 | 10.9505 | 0.0059793 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 10.9565 | нд | 0 | нд | 10.9565 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9565 | Новый ИП включен на основании актов технического состояния автомобиля б/н от 17.01.2022 г. (ПО ИЭС); акт осмотра ТС №32/11-2021 от 26.11.2021 г. (ПО БЭС)
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (260 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 4.8353 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 22.5968 | 0 | 0 | 22.5968 | 0 | 0 | 50.236 | 0 | 50.236 | 0 | 17.7616 | 11.627 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1949 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1949 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 4.4971 | 0 | 0 | 4.4772 | 0.01995 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 4.4971 | 6.6838 | 4.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 1.6045 | 0 | 0 | 1.5988 | 0.0057 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 1.6045 | 2.3608 | 1.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 2.8653 | 0 | 0 | 2.8568 | 0.00855 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 2.8653 | 3.9443 | 2.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 1.6597 | 0.00285 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.6626 | 1.9634 | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Новгородской области (1 система). | M_000-65-1-06.70-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2534 | 5.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.2534 | нд | 5.2534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП включен на основании программы "Информационная безопасность ПАО "Россети Северо-Запада"
5.1.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21 (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0009 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.142 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.142 | нд | 1.142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП включен на основании требования проекта новой редакции РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, предписания СВТК-6-1-63/19 от 27.11.2019 г. с целью укомплектования СРЗА ПО БЭС испытательным оборудованием
5.1.6 | Приобретениеприбора Ретом-21 для проверки электрооборудования (1 шт) | M_000-62-1-07.30-0008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63167 | 0 | 0 | 0.63167 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.63167 | нд | 0.63167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП включен на основании требования проекта новой редакции РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования с целью укомплектования СРЗА ПО ВЭСиспытательным оборудованием ПО ВЭС
5.1.6 | Приобретение устройства Нептун 2М для производства ремонтных работ на оборудовании релейной защиты (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0010 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.241 | нд | 0.241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП включен на основании требования 1.6.18. ПТЭ с целью укомплектования СРЗА ПО БЭС необходимым оборудованием для выполнения ремонтных работ
5.1.6 | Приобретение многофункционального транспортного средства с КМУ в количестве 1 единицы | M_000-61-1-07.10-0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1308 | 0 | 0 | 14.1279 | 0.0029896 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 14.1308 | нд | 0 | нд | 14.1308 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.1308 | Новый ИП включен на основании акта осмотра ТС №19/11-2021 от 25.11.2021 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 346.7767 | 218.903 | 1720.942 | 7067.7821 | 441.5752 | 2467.7323 | 2313.4832 | 1844.9914 | 8579.4156 | 602.6387 | 2746.396 | 4030.1079 | 1200.2729 | 0 | 5346.8401 | 0 | 5346.8401 | 0 | 6858.4736 | 581.8217 | 600.8386 | 869.7337 | 1327.3606 | 723.0516 | 774.2094 | 607.2598 | 614.7377 | 674.9631 | нд | 725.2521 | нд | 2200.045 | 4116.523 | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 346.7767 | 218.903 | 1720.942 | 7067.7821 | 441.5752 | 2467.7323 | 2313.4832 | 1844.9914 | 8579.4156 | 602.6387 | 2746.396 | 4030.1079 | 1200.2729 | 0 | 5346.8401 | 0 | 5346.8401 | 0 | 6858.4736 | 581.8217 | 600.8386 | 869.7337 | 1327.3606 | 723.0516 | 774.2094 | 607.2598 | 614.7377 | 674.9631 | нд | 725.2521 | нд | 2200.045 | 4116.523 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 163.3211 | 178.0291 | 1155.5663 | 3209.1499 | 156.4895 | 1081.2459 | 649.5234 | 1321.8911 | 3147.66 | 237.6669 | 1296.7154 | 1009.7621 | 603.5155 | 0 | 2053.5836 | 0 | 2053.5836 | 0 | 1992.0937 | 298.0483 | 388.6887 | 198.7153 | 656.8267 | 193.6304 | 244.5793 | 204.5443 | 238.491 | 232.2035 | нд | 231.3045 | нд | 596.8899 | 1603.405 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35092 | 343.7846 | 2301.8741 | 114.2028 | 760.2275 | 194.0734 | 1233.3704 | 2209.1249 | 195.2556 | 952.4869 | 557.756 | 503.6265 | 0 | 1958.0895 | 0 | 1958.0895 | 0 | 1865.3403 | 226.8545 | 269.1168 | 198.7153 | 649.6451 | 193.6304 | 244.5793 | 204.5443 | 238.491 | 232.2035 | нд | 231.3045 | нд | 596.8899 | 1596.2234 | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 296.1599 | 2058.2664 | 103.9673 | 693.4571 | 175.5459 | 1085.2961 | 1599.4321 | 159.9432 | 639.7728 | 479.8296 | 319.8864 | 0 | 1762.1065 | 0 | 1762.1065 | 0 | 1303.2722 | 212.4014 | 212.4014 | 184.5503 | 228.5619 | 179.7611 | 222.8244 | 190.9541 | 217.2861 | 211.5487 | нд | 210.6497 | нд | 555.2655 | 1090.8708 | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.4632 | 239.8692 | 9.9407 | 66.2716 | 16.5679 | 147.0889 | 165.9405 | 16.5941 | 66.3762 | 49.7822 | 33.1881 | 0 | 194.4059 | 0 | 194.4059 | 0 | 120.4773 | 14.453 | 14.453 | 14.165 | 21.7548 | 13.8693 | 21.7548 | 13.5902 | 21.2048 | 20.6549 | нд | 20.6549 | нд | 41.6245 | 106.0242 | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35092 | 2.1615 | 3.7386 | 0.29482 | 0.49874 | 1.9596 | 0.98539 | 443.7523 | 18.7183 | 246.3379 | 28.1442 | 150.5519 | 0 | 1.577 | 0 | 1.577 | 0 | 441.5908 | 0 | 42.2624 | 0 | 399.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 399.3284 | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Родионцево (0,01км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21) | M_009-21-2-01.32-4046 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5184 | 0.029882 | 0.12288 | 0.27733 | 0.088308 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.5184 | нд | 0.5184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Новое отп.Соколлесцентр в г.Сокол (1 т.у.) (Ника, ООО Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21) | M_009-21-2-05.20-0480 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34337 | 0.014374 | 0.036263 | 0.22455 | 0.06818 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.34337 | нд | 0.34337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Ника" Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Совхоз отп.Зерноток Наумиха в с.Верховажье (1т.у.) (СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21) | M_009-21-2-05.20-0495 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34337 | 0.014374 | 0.036263 | 0.22455 | 0.06818 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.34337 | нд | 0.34337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "СоколПрофиль" Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.04921 | 0.14252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46568 | 0.012143 | 0.39091 | 0 | 0.062632 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.32316 | нд | 0.32316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "ВолЛесОпт" Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 139 ВЛ 10 кВ АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21) | M_009-24-2-05.20-1017 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.26901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26901 | 0.015636 | 0.030016 | 0.19288 | 0.030477 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21).
6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км и установка ПКУ (1 т.у.) в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21) | M_009-22-2-01.32-3656 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.015334 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2641 | 0.072867 | 0.20085 | 0.83715 | 0.15327 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.2488 | нд | 1.2488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ-0,4 кВ ЗКТП-2х400 №30 Больница по ул. Володарского в г.Никольск для тех. присоединения здания больницы (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1021 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0046003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15316 | 0.0046003 | 0.12192 | 0 | 0.026633 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.14856 | нд | 0.14856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1022 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0044086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058522 | 0.0044086 | 0.042048 | 0 | 0.012065 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.054114 | нд | 0.054114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,057 км, КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА и узла коммерческого учета (1 т.у.) вблизи д.Кумбиссер Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21) | M_009-22-2-01.32-3658 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.02142 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.558 | 0.089806 | 0.34181 | 0.93802 | 0.18836 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.5366 | нд | 1.5366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Корепин Павел Петрович Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,01 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.081206 | 0.027056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47622 | 0.0094881 | 0.39556 | 0 | 0.071169 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.44916 | нд | 0.44916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Траст" Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ Ермакова Гарь протяженностью 0,04 км. и установка ПКУ 10 кВ в д. Подгорка Кич-Городецкого района для тех. присоединения ТП (Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-01.32-3662 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0092175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6196 | 0.035715 | 0.20621 | 0.27733 | 0.10034 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.61038 | нд | 0.61038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Чекавинский Павел Николаевич Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№15 ВЛ 10 В Большой Двор вблизи д. Солотново Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-05.20-3663 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0032359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46268 | 0.02667 | 0.086964 | 0.26736 | 0.081683 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.45945 | нд | 0.45945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Нестеров Павел Сергеевич Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 3 отпайка ВЛ 10 кв Мастерские от ВЛ 10 кВ Глебатово Тотемского р-на (1т.у.) (Успенье, ООО Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21) | M_009-24-2-05.20-1032 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41429 | 0.02388 | 0.037148 | 0.27733 | 0.075928 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41429 | нд | 0.41429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Успенье" Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0,020 км; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55213 | 0.031826 | 0.15066 | 0.27733 | 0.092319 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.55163 | нд | 0.55163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "ЦТВС Адреналин" Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,73 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,14км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5484 | 0.8602 | 8.6769 | 8.0886 | 2.9227 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 20.5484 | нд | 2.0548 | нд | 18.4936 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.4936 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (АО Племзавод Заря Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км. от оп.№108 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПКУ 10 кВ по ул.Производственная в г.Никольск для тех.присоединения производственного здания (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21) | M_009-22-2-01.32-3665 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.10022 | 0.069772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62104 | 0.0057059 | 0.51278 | 0 | 0.10256 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.55127 | нд | 0.55127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Боровинка (0,005 км), монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Устюженском районе (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-21363Ч/21 от 11.11.21) | M_009-25-2-01.32-0075 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36243 | 0.015172 | 0.052218 | 0.22455 | 0.070484 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.36243 | нд | 0.36243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-21363Ч/21 от 11.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 13 отпайка ВЛ 10 кВ Юрманга гараж Бабушкинского р-на (1т.у.) (Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21) | M_009-24-2-05.20-1044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34337 | 0.014374 | 0.036263 | 0.22455 | 0.06818 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.34337 | нд | 0.34337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Переломов Роман Васильевич, Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.), Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21 (Северный Ветер, ООО) | M_009-23-2-05.20-1065 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34337 | 0.014374 | 0.036263 | 0.22455 | 0.06818 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.34337 | нд | 0.34337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО Северный Ветер, № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) в точке присоединения от КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кузница (Желябова им. ЛПК, ООО Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21) | M_009-25-2-05.20-1033 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029678 | 0.0019035 | 0.006379 | 0.017694 | 0.0037014 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.029678 | нд | 0.029678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "ЛПК им.Желябова" Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №45 Колпь протяженностью 0,03 км, монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21) | M_009-25-2-01.32-0059 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58587 | 0.03377 | 0.17843 | 0.27733 | 0.09633 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.58587 | нд | 0.58587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) на опоре № 33 существующей отпайки на КТП 10/0,4 кВ Леоново в Шекснинском районе (СГМ, ЗАО Дог. № 26-00015Ч/21 от 04.06.21) | M_009-25-2-05.20-1022 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41429 | 0.02388 | 0.037148 | 0.27733 | 0.075928 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41429 | нд | 0.41429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ЗАО "СГМ" Дог. № 26-00015Ч/21 от 04.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) на КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА КЗС в Череповецком районе (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21) | M_009-25-2-05.20-1027 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029678 | 0.0019035 | 0.006379 | 0.017694 | 0.0037014 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.029678 | нд | 0.029678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) на опоре на опоре № 56 существующей ВЛ 10 кВ Марьино в Шекснинском районе (СГМ, ЗАО Дог. № 26-00014Ч/21 от 04.06.21) | M_009-25-2-05.20-1032 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41429 | 0.02388 | 0.037148 | 0.27733 | 0.075928 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41429 | нд | 0.41429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ЗАО "СГМ" Дог. № 26-00014Ч/21 от 04.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в РУ 0,4 кВ потребительской КТП 10/0,4 кВ, 1 т.у. полукосвенный с ТТ 0,4 кВ по ВЛ 10 кВ Тимошкино в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог. № 26-00079Ч/21 от 27.12.21) | M_009-25-2-05.20-0775 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029678 | 0.0019035 | 0.006379 | 0.017694 | 0.0037014 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.029678 | нд | 0.029678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (АО "Ленгазспецстрой" Дог. № 26-00079Ч/21 от 27.12.21).
6.1.1.1.3 | Строительство коммерческого узла учета электрической энергии на опоре № 61 ВЛ 10 кВ Парфеново, 1 т.у., в д. Заякошье Череповецкого района (Транском, ООО Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21) | M_009-25-2-05.20-1038 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41429 | 0.02388 | 0.037148 | 0.27733 | 0.075928 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41429 | нд | 0.41429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Транском" Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Борбушино" протяженностью 0,012 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Борбушино", Кирилловский р-н, Оденьево д по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО) | M_009-23-2-01.32-0072 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.10818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52515 | 0.03027 | 0.12844 | 0.27733 | 0.089111 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.41697 | нд | 0.41697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Ципина Гора" Дог. № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Лютчик (0,01 км), монтаж ПУ 10 кВ (1 т.у.) в Шекснинском районе (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21) | M_009-25-2-01.32-0074 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5184 | 0.029882 | 0.12288 | 0.27733 | 0.088308 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.5184 | нд | 0.5184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3184 | 0.025221 | 0.014784 | 0.18872 | 0.089671 | 0.41429 | 0.02388 | 0.037148 | 0.27733 | 0.075928 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.3184 | 0 | 0.41429 | 0 | 0.41429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в с.Куркино Вологодского района (1 т.у.) (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20) | L_009-21-2-05.20-0145 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0.029678 | 0.0019035 | 0.006379 | 0.017694 | 0.0037014 | 0 | 0.031454 | 0 | 0.031454 | 0 | 0.029678 | 0 | 0.029678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.0082651 | 0.38208 | 0.030265 | 0.016473 | 0.24164 | 0.093702 | 0.44127 | 0.025436 | 0.059369 | 0.27733 | 0.079137 | 0 | 0.37381 | 0 | 0.37381 | 0 | 0.43301 | 0 | 0.43301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Автодороги Вытегра, ООО Дог:№ СПБ80-10363К/20 от 08.12.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 6 кВ (1 т.у.) (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0.5184 | 0.029882 | 0.12288 | 0.27733 | 0.088308 | 0 | 0.4719 | 0 | 0.4719 | 0 | 0.5184 | 0 | 0.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км) уставновка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.07479 | 0.22214 | 0.017304 | 0.078174 | 0.030538 | 0.096127 | 0.24805 | 0.014298 | 0.18451 | 0.016788 | 0.032455 | 0 | 0.14735 | 0 | 0.14735 | 0 | 0.17326 | 0 | 0.17326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.0061579 | 0.46147 | 0.035946 | 0.059091 | 0.24164 | 0.1248 | 0.60273 | 0.034742 | 0.19232 | 0.27733 | 0.098336 | 0 | 0.45531 | 0 | 0.45531 | 0 | 0.59657 | 0 | 0.59657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Петелин Н.П. № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.0385 | 0.002999 | 0.010373 | 0.019735 | 0.0053938 | 0.029678 | 0.0019035 | 0.006379 | 0.017694 | 0.0037014 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.0385 | 0 | 0.029678 | 0 | 0.029678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.0083369 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0.042646 | 0.0083369 | 0.027541 | 0 | 0.0067687 | 0 | 0.023117 | 0 | 0.023117 | 0 | 0.034309 | 0 | 0.034309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.069891 | 0.60091 | 0.54512 | 0.042462 | 0.12621 | 0.24164 | 0.13482 | 0.60091 | 0 | 0.29956 | 0.19288 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.136 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0.5184 | 0.029882 | 0.12288 | 0.27733 | 0.088308 | 0 | 0.3359 | 0 | 0.3359 | 0 | 0.3824 | 0 | 0.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Тетерина Н.А. № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.27773 | 0.3709 | 0.030878 | 0.0068903 | 0.24164 | 0.091496 | 0.27773 | 0.024352 | 0.030016 | 0.19288 | 0.030477 | 0 | 0.093174 | 0 | 0.093174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,004 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.050385 | 0.37409 | 0.39325 | 0.03115 | 0.026056 | 0.24164 | 0.09441 | 0.37409 | 0.023951 | 0.12436 | 0.19288 | 0.032901 | 0 | 0.019163 | 0 | 0.019163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Автодороги Вытегра, ООО Дог:№ СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.2020).
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 406.0718 | 16.999 | 232.9323 | 11.3035 | 144.837 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 406.0718 | нд | 25.2369 | нд | 380.8349 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 380.8349 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 9 отпайка ВЛ 10 кВ Тотемский Тотемского района (1 т.у.) (Асфальтобетонный завод-ВАД, ООО Дог. № СПБ80-24159Т/21 от 02.12.21) | M_009-24-2-05.20-1052 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40266 | 0.0050971 | 0.0090101 | 0.27271 | 0.11584 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.40266 | нд | 0.40266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Асфальтобетонный завод-ВАД, ООО Дог. № СПБ80-24159Т/21 от 02.12.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Никольское" протяженностью 0,005 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Никольское", Вашкинский р-н, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0203001:149 по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО) | M_009-23-2-01.32-0075 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50154 | 0.028909 | 0.10899 | 0.27733 | 0.086303 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.50154 | нд | 0.50154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ОАО "Специализированное Управление №2"Дог. № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21).
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 699.2533 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 699.2533 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | З | 2011 | 2026 | 2026 | 139.914 | 139.914 | 699.2533 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос года окончания реализации проекта в связи с наличием фактической кредиторской задолженности на 31.12.2020 в связи с тем, что не были исполнены гарантийные обязательства по договору подряда № ВЭ2.5-17\0027 от 27.01.2017 с ООО "Комигидроэлектромонтаж".
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.4071 | 37.7641 | 112.5284 | 208.0225 | 7.0148 | 117.8443 | 63.5315 | 19.6318 | 239.2818 | 7.1395 | 141.0544 | 60.0877 | 31.0002 | 0 | 95.4941 | 0 | 95.4941 | 0 | 126.7534 | 71.1938 | 119.5719 | 0 | 7.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1815 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.4071 | 37.7641 | 112.5284 | 208.0225 | 7.0148 | 117.8443 | 63.5315 | 19.6318 | 239.2818 | 7.1395 | 141.0544 | 60.0877 | 31.0002 | 0 | 95.4941 | 0 | 95.4941 | 0 | 126.7534 | 71.1938 | 119.5719 | 0 | 7.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1815 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 14.3571 | 2.8 | 75.5996 | 4.4058 | 2.8909 | 63.5315 | 4.7714 | 97.6557 | 4 | 23.6909 | 55.3787 | 14.5862 | 0 | 72.7996 | 0 | 72.7996 | 0 | 94.8557 | 71.1938 | 94.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр технических параметров ИП по причине переноса сроков ввода ИП в соответствии с письмами заявителя, и в целях снижения стоимости ИП.
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 23.4071 | 23.4071 | 109.7284 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 0 | 22.6945 | 0 | 22.6945 | 0 | 22.6945 | 0 | 22.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перераспределение объемов освоения между 2020 и 2021 годами в соответствии с фактическим исполнением 2019 года.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21) | M_009-21-1-03.13-3665 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9175 | 0.34109 | 0.88325 | 3.6424 | 1.0507 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.9175 | нд | 0.59175 | нд | 5.3257 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3257 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с заменой трансформаторов тока в ячейках №14 Резерв-14 3с.ш., №4 Щеглино 4с.ш. в РУ-10кВ (ТТ - 6 шт.), монтаж КЛ 10 кВ (0,05 км), ВЛ 10 кВ (0,05 км) в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21 и др. в кол-ве 7 шт.) | M_009-21-1-03.13-3666 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61202 | 0.035278 | 0.22941 | 0.24615 | 0.10118 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.61202 | нд | 0.61202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договоры ТП (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00042В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00044В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00038В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00069В/21 от 10.11.21; Дог. № 26-00068В/21 от 10.11.21; Дог. № 26-00083/21 от 30.12.21; Дог. № 26-00084В/21 от 30.12.21).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,28 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21) | M_009-24-1-03.13-0044 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.062 | 0.11886 | 1.2351 | 0.42002 | 0.28806 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.062 | нд | 0.2062 | нд | 1.8558 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8558 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Холбит" Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Харовск районная в части замены трансформаторов тока в ячейке №13 Маяк 3с.ш. в г.Харовск (ТТ - 3шт.) и установки ПКУ 10 кВ (1 т.у.) (Харовский Лес, ООО Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21) | M_009-21-1-03.13-3667 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61172 | 0.03526 | 0.062443 | 0.4004 | 0.11361 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.61172 | нд | 0.61172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Харовский Лес" Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21).
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8739 | 378.3962 | 3624.2849 | 266.6524 | 1364.0687 | 1474.171 | 519.3928 | 5204.2194 | 340.5703 | 1449.6805 | 2820.5743 | 593.3942 | 0 | 3245.8887 | 0 | 3245.8887 | 0 | 4825.8231 | 261.2708 | 173.837 | 671.0184 | 670.0929 | 529.4212 | 529.6302 | 402.7155 | 376.2468 | 442.7596 | нд | 493.9475 | нд | 1603.1551 | 2512.677 | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6062 | 41.1205 | 2.0825 | 6.1344 | 26.8612 | 6.0424 | 45.7885 | 2.3381 | 6.709 | 29.0561 | 7.6854 | 0 | 8.5143 | 0 | 8.5143 | 0 | 13.1823 | 0 | 8.7478 | 0 | 0.25561 | 0 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4345 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6062 | 41.1205 | 2.0825 | 6.1344 | 26.8612 | 6.0424 | 45.7885 | 2.3381 | 6.709 | 29.0561 | 7.6854 | 0 | 8.5143 | 0 | 8.5143 | 0 | 13.1823 | 0 | 8.7478 | 0 | 0.25561 | 0 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4345 | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 16.6686 | 21.7461 | 1.5201 | 2.4017 | 14.1918 | 3.6326 | 21.7461 | 1.5201 | 2.4017 | 14.1918 | 3.6326 | 0 | 5.0775 | 0 | 5.0775 | 0 | 5.0775 | 0 | 5.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости проекта без НДС обусловлено следующими причинами: 1. Увеличение затрат на ПИР: стоимость ПИР по договору от 07.09.2020 №ВЭ2.4-20/0030 с АО "ЭССЗ" составляет 10% от стоимости ИП (п.5.2.2.2 приказа ПАО "МРСК Северо-Запада" от 18.06.2020г. №342). 2. Увеличение стоимости пусконаладочных работ в связи с увеличением индекса ПНР с 16,1 в 2019 г. до 23,15 в 2020 г. 3. Увеличение стоимости оборудования РЗА более чем на 30% в 2021 г. по сравнению с ценами 2019 г. 4. Применение дополнительного оборудования, которое изначально не планировалось при реализации проекта: 2 комплекта ТТ-10 кВ, так как действующие ТТ после разработки ОТР не позволили подключить все вторичные приборы (учет, измерения, ТМ и УРЗА), доп. оборудование РЗА (промежуточные и газовые реле). Утверждена ПСД (Приказ №307 от 31.05.2021). Увеличение остатка освоения на 01.01.2021 и изменение графика освоения в соответствии с фактическим исполнением 2020 года и по причине увеличения полной стоимости проекта.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 5 шт.) | J_000-25-1-04.60-0011 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 15.9376 | 15.7041 | 0.40899 | 2.5817 | 11.0089 | 1.7045 | 15.9376 | 0.40899 | 2.4863 | 10.9449 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение срока реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком, длительным согласованием ПИР с системным оператором, из-за чего не было возможности проведения ТЗП на СМР и завершения работ. Приказ об утверждении ПСД от 26.03.2021 № 152. Увеличение полной полной стоимости ИП и полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ возникло вследствие уточнения проектом конструктивных решений по возможности установки оборудования в существующих помещениях, и не могло быть предусмотрено на начальной стадии оценки инвестиционного проекта.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4345 | 0.25561 | 0.67001 | 2.2589 | 1.25 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.4345 | нд | 0 | нд | 0.25561 | нд | 4.1789 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4345 | Новый ИП. Обоснования включения: Письма филиала ОА «СО ЕЭС» Вологодское РДУот 23.07.2021 № Р18-б1-Ш-19-1166 «О рассмотрении РД по РЗА на ОМВ 110 кВ ПС Дымково» и от 16.09.2021 № Р18-б1-III-19-1464.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9297 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 1.9297 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8739 | 204.4578 | 513.9788 | 27.3953 | 398.601 | 10.9028 | 77.0798 | 901.9826 | 53.1282 | 678.1796 | 14.8241 | 155.8507 | 0 | 309.5211 | 0 | 309.5211 | 0 | 697.5248 | 49.0888 | 71.5783 | 94.7934 | 133.5062 | 59.884 | 84.0275 | 102.6323 | 127.2383 | 144.1447 | нд | 137.0298 | нд | 257.3097 | 625.9465 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8739 | 204.4578 | 513.9788 | 27.3953 | 398.601 | 10.9028 | 77.0798 | 901.9826 | 53.1282 | 678.1796 | 14.8241 | 155.8507 | 0 | 309.5211 | 0 | 309.5211 | 0 | 697.5248 | 49.0888 | 71.5783 | 94.7934 | 133.5062 | 59.884 | 84.0275 | 102.6323 | 127.2383 | 144.1447 | нд | 137.0298 | нд | 257.3097 | 625.9465 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.20238 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 0 | 1.9416 | 0 | 1.9416 | 0 | 1.9416 | 2.0235 | 1.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 3.2751 | 0.18878 | 2.6969 | 0 | 0.38943 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 3.2751 | 1.6168 | 3.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 3.7446 | 0.21584 | 3.0835 | 0 | 0.44526 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 3.7446 | 0.10496 | 0.21584 | 1.7622 | 3.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7622 | 3.5287 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 3.7926 | 0.21861 | 3.123 | 0 | 0.45096 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 3.7926 | 0.10634 | 0.21861 | 1.7848 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7848 | 3.574 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0.30305 | 0.017468 | 0.24955 | 0 | 0.036034 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.30305 | 0.00851 | 0.017468 | 0.14253 | 0.28558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14253 | 0.28558 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 3.8406 | 0.22138 | 3.1626 | 0 | 0.45667 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 3.8406 | 0.10765 | 0.22138 | 1.8074 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8074 | 3.6192 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0.70511 | 0.040644 | 0.58063 | 0 | 0.083842 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.70511 | 0.01978 | 0.040644 | 0.33188 | 0.66447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33188 | 0.66447 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 1.7343 | 0.099966 | 1.4281 | 0 | 0.20622 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 1.7343 | 0.04864 | 0.099966 | 0.81622 | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81622 | 1.6343 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.032089 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0 | 0.31192 | 0 | 0.31192 | 0 | 0.31192 | 0.32468 | 0.31192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.46305 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 0 | 2.3083 | 0 | 2.3083 | 0 | 2.3083 | 2.6156 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 1.0649 | 0.061384 | 0.87691 | 0 | 0.12663 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 1.0649 | 0.02282 | 0.061384 | 0.38273 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38273 | 1.0035 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 2.4484 | 0.14113 | 2.0161 | 0 | 0.29113 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 2.4484 | 0.06861 | 0.14113 | 1.1522 | 2.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1522 | 2.3073 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 3.2951 | 0.18994 | 2.7134 | 0 | 0.39181 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 3.2951 | 0.09234 | 0.18994 | 1.5508 | 3.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5508 | 3.1052 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.14458 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 0 | 1.3871 | 0 | 1.3871 | 0 | 1.3871 | 1.4455 | 1.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.0046236 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0 | 0.061402 | 0 | 0.061402 | 0 | 0.061402 | 0.061205 | 0.061402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.050965 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 0 | 0.59045 | 0 | 0.59045 | 0 | 0.59045 | 0.59458 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.083989 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 0 | 0.97306 | 0 | 0.97306 | 0 | 0.97306 | 0.97986 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5179 | 0.11083 | 1.1544 | 0 | 0.25273 | 2.599 | 0.14981 | 2.1402 | 0 | 0.30904 | 0 | 1.5179 | 0 | 1.5179 | 0 | 2.599 | 0.11083 | 0.14981 | 1.4071 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4071 | 2.4492 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7882 | 0.13057 | 1.3599 | 0 | 0.29773 | 3.0557 | 0.17613 | 2.5162 | 0 | 0.36334 | 0 | 1.7882 | 0 | 1.7882 | 0 | 3.0557 | 0.13057 | 0.17613 | 1.6576 | 2.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6576 | 2.8795 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.21449 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 0 | 2.8112 | 0 | 2.8112 | 0 | 2.8112 | 2.8047 | 2.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1478 | 0.08381 | 0.8729 | 0 | 0.19111 | 1.9614 | 0.11306 | 1.6151 | 0 | 0.23322 | 0 | 1.1478 | 0 | 1.1478 | 0 | 1.9614 | 0.08381 | 0.11306 | 1.064 | 1.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.064 | 1.8484 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2834 | 0.093708 | 0.97599 | 0 | 0.21368 | 2.193 | 0.12641 | 1.8059 | 0 | 0.26077 | 0 | 1.2834 | 0 | 1.2834 | 0 | 2.193 | 0.093708 | 0.12641 | 1.1897 | 2.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1897 | 2.0666 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.092891 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 0 | 1.6951 | 0 | 1.6951 | 0 | 1.6951 | 1.6923 | 1.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3691 | 0.099965 | 1.0412 | 0 | 0.22795 | 2.9248 | 0.16859 | 2.4084 | 0 | 0.34778 | 0 | 1.3691 | 0 | 1.3691 | 0 | 2.9248 | 0.099965 | 0.16859 | 1.2691 | 2.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2691 | 2.7562 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.070986 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 0 | 0.82241 | 0 | 0.82241 | 0 | 0.82241 | 0.82816 | 0.82241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.091397 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 0 | 1.0566 | 0 | 1.0566 | 0 | 1.0566 | 1.0642 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8642 | 0.13612 | 1.4177 | 0 | 0.31039 | 3.1856 | 0.18362 | 2.6232 | 0 | 0.37879 | 0 | 1.8642 | 0 | 1.8642 | 0 | 3.1856 | 0.13612 | 0.18362 | 1.7281 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 3.002 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.07273 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 0 | 0.84261 | 0 | 0.84261 | 0 | 0.84261 | 0.84851 | 0.84261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.015971 | 0.0011667 | 0.012161 | 0 | 0.0026438 | 0.035759 | 0.0020612 | 0.029446 | 0 | 0.004252 | 0 | 0.015971 | 0 | 0.015971 | 0 | 0.035759 | 0.0011667 | 0.0020612 | 0.014805 | 0.033698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.014805 | 0.033698 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.41158 | 0.030052 | 0.31301 | 0 | 0.068519 | 0.92109 | 0.053093 | 0.75848 | 0 | 0.10952 | 0 | 0.41158 | 0 | 0.41158 | 0 | 0.92109 | 0.030052 | 0.053093 | 0.38152 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38152 | 0.868 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.21398 | 0.015623 | 0.16269 | 0 | 0.035667 | 0.4798 | 0.027657 | 0.39509 | 0 | 0.057052 | 0 | 0.21398 | 0 | 0.21398 | 0 | 0.4798 | 0.015623 | 0.027657 | 0.19836 | 0.45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19836 | 0.45215 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.034942 | 0.0025514 | 0.026573 | 0 | 0.0058178 | 0.078199 | 0.0045075 | 0.064393 | 0 | 0.0092983 | 0 | 0.034942 | 0 | 0.034942 | 0 | 0.078199 | 0.0025514 | 0.0045075 | 0.032391 | 0.073691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.032391 | 0.073691 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.042287 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0 | 0.48992 | 0 | 0.48992 | 0 | 0.48992 | 0.49335 | 0.48992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33292 | 0.024308 | 0.25318 | 0 | 0.05543 | 0.57818 | 0.033327 | 0.4761 | 0 | 0.068749 | 0 | 0.33292 | 0 | 0.33292 | 0 | 0.57818 | 0.024308 | 0.033327 | 0.30861 | 0.54485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30861 | 0.54485 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.28517 | 0.01526 | 0.21192 | 0 | 0.057996 | 0.48577 | 0.028 | 0.40001 | 0 | 0.057761 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.48577 | 0.01526 | 0.028 | 0.26991 | 0.45777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26991 | 0.45777 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27374 | 0.019988 | 0.20818 | 0 | 0.045578 | 0.47706 | 0.027499 | 0.39284 | 0 | 0.056726 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.47706 | 0.019988 | 0.027499 | 0.25376 | 0.44957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25376 | 0.44957 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.59595 | 0.043514 | 0.45321 | 0 | 0.099225 | 1.0184 | 0.0587 | 0.83857 | 0 | 0.12109 | 0 | 0.59595 | 0 | 0.59595 | 0 | 1.0184 | 0.043514 | 0.0587 | 0.55243 | 0.95966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55243 | 0.95966 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.30219 | 0.022065 | 0.22981 | 0 | 0.050314 | 0.51638 | 0.029765 | 0.42522 | 0 | 0.061401 | 0 | 0.30219 | 0 | 0.30219 | 0 | 0.51638 | 0.022065 | 0.029765 | 0.28012 | 0.48662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28012 | 0.48662 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048105 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.55733 | 0 | 0.55733 | 0 | 0.55733 | 0.56122 | 0.55733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.29516 | 0.021552 | 0.22447 | 0 | 0.049144 | 0.62516 | 0.036035 | 0.51479 | 0 | 0.074336 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.62516 | 0.021552 | 0.036035 | 0.27361 | 0.58913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27361 | 0.58913 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.060403 | 0.0044104 | 0.045935 | 0 | 0.010057 | 0.13518 | 0.0077919 | 0.11131 | 0 | 0.016073 | 0 | 0.060403 | 0 | 0.060403 | 0 | 0.13518 | 0.0044104 | 0.0077919 | 0.055992 | 0.12739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.055992 | 0.12739 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2388 | 0.017436 | 0.1816 | 0 | 0.03976 | 0.46846 | 0.027003 | 0.38575 | 0 | 0.055703 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.46846 | 0.017436 | 0.027003 | 0.22136 | 0.44145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22136 | 0.44145 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.2853 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 0 | 1.6636 | 0 | 1.6636 | 0 | 1.6636 | 1.8066 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12183 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5967 | 1.593 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18225 | 0.013307 | 0.1386 | 0 | 0.030344 | 0.31205 | 0.017987 | 0.25696 | 0 | 0.037105 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.31205 | 0.013307 | 0.017987 | 0.16894 | 0.29406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16894 | 0.29406 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6558 | 0.28751 | 2.7632 | 0 | 0.60501 | 6.7421 | 0.38862 | 5.5518 | 0 | 0.80168 | 0 | 3.6558 | 0 | 3.6558 | 0 | 6.7421 | 0.28751 | 0.38862 | 3.3682 | 6.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3682 | 6.3534 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0888 | 0.15252 | 1.5885 | 0 | 0.34779 | 3.5766 | 0.20616 | 2.9451 | 0 | 0.42528 | 0 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0 | 3.5766 | 0.15252 | 0.20616 | 1.9363 | 3.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9363 | 3.3704 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.96295 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 0 | 5.5769 | 0 | 5.5769 | 0 | 5.5769 | 6.0624 | 5.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.38526 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 0 | 4.1621 | 0 | 4.1621 | 0 | 4.1621 | 4.2154 | 4.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1204 | 0.15482 | 1.6125 | 0 | 0.35307 | 3.6306 | 0.20927 | 2.9896 | 0 | 0.4317 | 0 | 2.1204 | 0 | 2.1204 | 0 | 3.6306 | 0.15482 | 0.20927 | 1.9656 | 3.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9656 | 3.4213 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72317 | 0.041685 | 0.5955 | 0 | 0.08599 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.72317 | нд | 0 | нд | 0.041685 | нд | 0.68149 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72317 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6456 | 0.26778 | 3.8255 | 0 | 0.5524 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.6456 | нд | 0 | нд | 0.26778 | нд | 4.3779 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6456 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 09.01.2020 №3НТС.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,5 га | M_004-22-1-01.12-0023 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6703 | 0.15392 | 2.1988 | 0 | 0.31751 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 2.6703 | нд | 0 | нд | 0.15392 | нд | 2.5164 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6703 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета ПО "ВУЭС" по вопросу корректировки ИПР 2023-2027 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 26.01.2022.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8756 | 0.20997 | 2.1869 | 0 | 0.47877 | 4.9238 | 0.28381 | 4.0545 | 0 | 0.58547 | 0 | 2.8756 | 0 | 2.8756 | 0 | 4.9238 | 0.20997 | 0.28381 | 2.6657 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6657 | 4.64 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.023718 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0 | 0.27419 | 0 | 0.27419 | 0 | 0.27419 | 0.27615 | 0.27419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение плана освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.095452 | 0.0068854 | 0.072733 | 0 | 0.015834 | 0.15302 | 0.0088206 | 0.12601 | 0 | 0.018196 | 0 | 0.095452 | 0 | 0.095452 | 0 | 0.15302 | 0.0068854 | 0.0088206 | 0.088567 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.088567 | 0.1442 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1145 | 0.081378 | 0.84758 | 0 | 0.18555 | 1.9083 | 0.11 | 1.5714 | 0 | 0.22691 | 0 | 1.1145 | 0 | 1.1145 | 0 | 1.9083 | 0.081378 | 0.11 | 1.0331 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0331 | 1.7983 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24624 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 0.14256 | 0 | 0.14256 | 0 | 0.14256 | 0 | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.5-19\0096 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.23051 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0.057496 | 0 | 0.057496 | 0 | 0.057496 | 0 | 0.057496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.7094 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 3.7094 | 0.3739 | 2.725 | 0 | 0.61049 | 0 | 0.030921 | 0 | 0.030921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0027 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.2867 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0027 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.2882 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 1.2553 | 0 | 1.2553 | 0 | 1.2553 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0027 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24498 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0.097647 | 0 | 0.097647 | 0 | 0.097647 | 0 | 0.097647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24434 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0.24434 | 0.030953 | 0.20575 | 0 | 0.0076356 | 0 | 0.0099695 | 0 | 0.0099695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.10293 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0.10293 | 0.013292 | 0.088352 | 0 | 0.0012903 | 0 | 0.0062258 | 0 | 0.0062258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.3026 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 0 | 2.1061 | 0 | 2.1061 | 0 | 2.1061 | 0 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.0131 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 0 | 1.1646 | 0 | 1.1646 | 0 | 1.1646 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.0676 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 0 | 1.5311 | 0 | 1.5311 | 0 | 1.5311 | 0 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0108 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.69982 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 0.19159 | 0 | 0.19159 | 0 | 0.19159 | 0 | 0.19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.5-19\0096 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.7289 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7289 | 0.1799 | 1.239 | 0 | 0.31 | 0 | 0.066491 | 0 | 0.066491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объёмов освоения в 2020 и 2021 годах обусловлен недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ-2.4-20/0028 от 12.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 5.1779 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 0.67001 | 0 | 0.67001 | 0 | 0.67001 | 0 | 0.67001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 10.3872 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 0.31784 | 0 | 0.31784 | 0 | 0.31784 | 0 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 8.3859 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 8.3859 | 0.97854 | 5.617 | 0 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения по годам в связи с неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных, и недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» своих договорных обязательств, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.5763 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 0 | 1.0707 | 0 | 1.0707 | 0 | 1.0707 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0102 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,33 га | I_004-25-1-01.21-0042 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.2717 | 2.5156 | 0.21371 | 2.2013 | 0 | 0.10063 | 2.5156 | 0.21371 | 2.2013 | 0 | 0.10063 | 0 | 0.24387 | 0 | 0.24387 | 0 | 0.24387 | 0 | 0.24387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Снижение полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС связано с сокращением объемов расширения просеки. Снижение ввода га по ИП в 2020 году связано с расторжением договора подряда № ВЭ2.5-17\0131 от 08.12.2017 с ООО "Управление механизации лесного хозяйства" из-за несостоятельности подрядчика. В результате работы по приборке порубочных остатков для сдачи просеки департаменту лесного комплекса выполняются хозяйственным способом. Снижение объёмов ввода га в 2021 году связано с низким остатком стоимости по ИП, в т.ч. из-за отнесения на ИП процентов по кредиту на сумму 438,60209 тыс. руб. Удельный показатель остатка стоимости ИП на га получается 26,6 тыс. руб. без НДС при стандартной расценке около 150 тыс. руб. без НДС за га, и в связи с низким удельным показателем высока вероятность того, что ТЗП не состоятся. Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР и снижения стоимости ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.56923 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0.56923 | 0.084 | 0.48211 | 0 | 0.0031192 | 0 | 0.035618 | 0 | 0.035618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.083132 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.8594 | 0 | 0.8594 | 0 | 0.8594 | 0 | 0.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.68024 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0.68024 | 0.098 | 0.56247 | 0 | 0.019779 | 0 | 0.025286 | 0 | 0.025286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.5038 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 3.6974 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.19359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0098 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.3354 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 0.099816 | 0 | 0.099816 | 0 | 0.099816 | 0 | 0.099816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.5-19\0100 от 02.12.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.238 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 0 | 2.3354 | 0 | 2.3354 | 0 | 2.3354 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.87125 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 0 | 0.23286 | 0 | 0.23286 | 0 | 0.23286 | 0 | 0.23286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.6504 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.6504 | 0.4643 | 3.0863 | 0 | 0.099832 | 0 | 0.051686 | 0 | 0.051686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Нордстрой" по договору ВЭ2.2-20/0109 от 11.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.8718 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 0.078597 | 0 | 0.078597 | 0 | 0.078597 | 0 | 0.078597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.14507 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.16516 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.16595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации и объёмов освоения с 2020 на 2021 год обусловлен неблагоприятными климатическими условиями, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями с ней связанными, недобросовестным исполнением подрядчиком ООО «ОмегаГрупп» обязательств по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,47 га | I_004-25-1-01.21-0043 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.9368 | 2.0063 | 0.018502 | 1.9057 | 0 | 0.082117 | 2.0063 | 0.018502 | 1.9057 | 0 | 0.082117 | 0 | 0.069454 | 0 | 0.069454 | 0 | 0.069454 | 0 | 0.069454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Снижение полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС связано с сокращением объемов расширения просеки. Снижение ввода га по ИП связано с расторжением договора подряда № ВЭ2.5-17\0131 от 08.12.2017 с ООО "Управление механизации лесного хозяйства" из-за несостоятельности подрядчика. В результате работы по приборке порубочных остатков для сдачи просеки департаменту лесного комплекса выполняются хозяйственным способом. Изменение объемов освоения в 2020 и 2021 годах с учётом факта исполнения ИПР и снижения стоимости ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.3903 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 1.3903 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.23267 | 0 | 0.056424 | 0 | 0.056424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.3668 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 4.3668 | 0.50661 | 2.916 | 0 | 0.94422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объёмов освоения с 2020 на 2021 год в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0103 от 17.08.2020 (не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводится претензионная работа).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4084 | 0.39271 | 6.8169 | 0.30328 | 0.89549 | 9.3574 | 0.53938 | 7.3148 | 0.18418 | 1.3191 | 0 | 8.4084 | 0 | 8.4084 | 0 | 9.3574 | 0.84084 | 0.93574 | 7.5676 | 8.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5676 | 8.4217 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9491 | 0.23244 | 3.0562 | 1.0628 | 0.59755 | 7.1942 | 0.41468 | 3.2193 | 2.4494 | 1.1108 | 0 | 4.9491 | 0 | 4.9491 | 0 | 7.1942 | 0.49491 | 0.71942 | 4.4542 | 6.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4542 | 6.4747 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.58 | 0.40072 | 6.9561 | 0.30947 | 0.91377 | 9.3113 | 0.53672 | 7.2853 | 0.18017 | 1.3091 | 0 | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | 9.3113 | 0.858 | 0.93113 | 7.722 | 8.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.722 | 8.3802 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.6733 | 0.31167 | 5.4103 | 0.2407 | 0.71071 | 7.1198 | 0.4104 | 5.5656 | 0.14013 | 1.0036 | 0 | 6.6733 | 0 | 6.6733 | 0 | 7.1198 | 0.66733 | 0.71198 | 6.006 | 6.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.006 | 6.4078 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.68 | 1.2461 | 21.6302 | 0.96231 | 2.8414 | 32.7305 | 1.8866 | 25.5558 | 0.65835 | 4.6297 | 0 | 26.68 | 0 | 26.68 | 0 | 32.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 3.2731 | 25.4339 | 29.4575 | 0 | нд | 0 | нд | 26.68 | 32.7305 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.6081 | 1.7098 | 29.6792 | 1.3204 | 3.8987 | 40.0637 | 2.3093 | 31.3602 | 0.76873 | 5.6254 | 0 | 36.6081 | 0 | 36.6081 | 0 | 40.0637 | 3.6608 | 4.0064 | 32.9473 | 36.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.9473 | 36.0573 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Зарека в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,5 км | K_007-24-1-01.32-3641 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0885 | 0.7047 | 12.2327 | 0.54422 | 1.6069 | 19.443 | 1.1207 | 15.2191 | 0.37307 | 2.73 | 0 | 15.0885 | 0 | 15.0885 | 0 | 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7047 | 1.9443 | 14.3838 | 17.4987 | 0 | нд | 0 | нд | 15.0885 | 19.443 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.7265 | 1.6693 | 28.4207 | 1.7916 | 3.8449 | 44.0992 | 2.5419 | 33.2396 | 2.0641 | 6.2536 | 0 | 35.7265 | 0 | 35.7265 | 0 | 44.0992 | 0 | 0 | 1.6693 | 4.4099 | 34.0572 | 39.6892 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35.7265 | 44.0992 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 3.9212 | 0.22602 | 3.0706 | 0.074613 | 0.54988 | 0 | 3.3773 | 0 | 3.3773 | 0 | 3.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15759 | 0.39212 | 3.2197 | 3.529 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3773 | 3.9212 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ратино в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,153 км | K_007-21-1-01.32-4053 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.1972 | 0.75579 | 13.1321 | 0.58424 | 1.7251 | 19.1178 | 1.102 | 14.9837 | 0.35784 | 2.6743 | 0 | 16.1972 | 0 | 16.1972 | 0 | 19.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75579 | 1.9118 | 15.4415 | 17.206 | 0 | нд | 0 | нд | 16.1972 | 19.1178 | Перенос объёмов освоения в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3573 | 0.29664 | 5.1543 | 0.22931 | 0.67708 | 6.874 | 0.39623 | 5.3759 | 0.13414 | 0.96771 | 0 | 6.3573 | 0 | 6.3573 | 0 | 6.874 | 0 | 0 | 0.63573 | 0.6874 | 5.7216 | 6.1866 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3573 | 6.874 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чекшино-Корино (связка) в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,1 км | K_007-21-1-01.32-4055 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.0519 | 1.029 | 17.8789 | 0.79541 | 2.3486 | 24.9649 | 1.439 | 19.5242 | 0.48718 | 3.5145 | 0 | 22.0519 | 0 | 22.0519 | 0 | 24.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 2.4965 | 21.023 | 22.4684 | 0 | нд | 0 | нд | 22.0519 | 24.9649 | Перенос объёмов освоения в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-21-1-01.32-4056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.8733 | 0.88066 | 15.3018 | 0.68076 | 2.0101 | 21.7304 | 1.2526 | 17.0096 | 0.41696 | 3.0512 | 0 | 18.8733 | 0 | 18.8733 | 0 | 21.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88066 | 2.173 | 17.9926 | 19.5573 | 0 | нд | 0 | нд | 18.8733 | 21.7304 | Перенос объёмов освоения в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Косиково в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,3 км | K_007-21-1-01.32-4057 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4093 | 0.11242 | 1.9534 | 0.086903 | 0.2566 | 2.6841 | 0.15472 | 2.0901 | 0.05618 | 0.3831 | 0 | 2.4093 | 0 | 2.4093 | 0 | 2.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11242 | 0.26841 | 2.2969 | 2.4157 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4093 | 2.6841 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Майский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,5 км | K_007-21-1-01.32-4058 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.98 | 0.13905 | 2.4161 | 0.10749 | 0.31738 | 3.5173 | 0.49202 | 2.7567 | 0.065835 | 0.20274 | 0 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0.35173 | 2.8409 | 3.1656 | 0 | нд | 0 | нд | 2.98 | 3.5173 | Перенос объёмов освоения и срока окончания реализации ИП в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение значения УНЦ в прогнозых ценах связано с пересчётом значений с применением актуальных индексов-дефляторов и с корректировкой планов финансирования.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2368 | 0.19846 | 2.8685 | 0.67691 | 0.49301 | 5.6012 | 0.32286 | 3.1208 | 1.3179 | 0.83962 | 0 | 4.2368 | 0 | 4.2368 | 0 | 5.6012 | 0 | 0 | 0.42368 | 0.56012 | 3.8131 | 5.0411 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2368 | 5.6012 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.9627 | 0.2789 | 4.3378 | 0.67432 | 0.67165 | 7.1697 | 0.41327 | 4.3412 | 1.3514 | 1.0637 | 0 | 5.9627 | 0 | 5.9627 | 0 | 7.1697 | 0 | 0 | 0.59627 | 0.71697 | 5.3664 | 6.4527 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9627 | 7.1697 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.556 | 0.30591 | 5.3154 | 0.23647 | 0.69824 | 6.9681 | 0.40165 | 5.4445 | 0.13834 | 0.98359 | 0 | 6.556 | 0 | 6.556 | 0 | 6.9681 | 0 | 0 | 0.6556 | 0.69681 | 5.9004 | 6.2712 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.556 | 6.9681 | Без изменений
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | П | 2018 | 2020 | 2027 | нд | 10.1565 | 0.88702 | 0.88702 | 0.62515 | 0 | 0 | 0.26187 | 86.8593 | 1.5853 | 72.8505 | 0 | 12.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9723 | 0 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 53.6315 | нд | 32.3406 | нд | 0 | 85.9723 | Увеличение стоимости ИП и освоения в 2020 году на размер платежа по договору аренду ЗУ № ВЭ2.2-19\0098 от 20.06.2019 с Оншиным М.А.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.0143 | 0.71404 | 7.7297 | 0 | 0.57063 | 9.0143 | 0.71404 | 7.7297 | 0 | 0.57063 | 0 | 9.0143 | 0 | 9.0143 | 0 | 9.0143 | 8.3003 | 9.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния опоры № 3 отпайки на ШГЭС от ВЛ 110 кВ Шексна 1,2.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 2,455 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 14.3064 | 60.4353 | 46.1583 | 2.4406 | 34.3973 | 0.047686 | 9.2727 | 60.4353 | 3.9428 | 53.6339 | 0.37623 | 2.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объемов освоения с 2020 на 2021 год обусловлено неудовлетворительной организацией работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" (из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных возникли трудности в сосгласовании проекта и оформлении ЗУ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 3,238 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 16.411 | 70.9628 | 75.0046 | 3.9662 | 55.8877 | 0.071276 | 15.0794 | 70.9628 | 6.4068 | 61.7888 | 0.54856 | 2.2187 | 0 | 4.0418 | 0 | 4.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объемов освоения с 2020 на 2021 год обусловлено неудовлетворительной организацией работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" (из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных возникли трудности в сосгласовании проекта и оформлении ЗУ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,033 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.66181 | 1.3763 | 0.073833 | 1.047 | 0.038094 | 0.2174 | 1.3763 | 0.073833 | 1.047 | 0.038094 | 0.2174 | 0 | 0.71451 | 0 | 0.71451 | 0 | 0.71451 | 0 | 0.71451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.017632 | 0.57321 | 0.044256 | 0.44276 | 0.017373 | 0.068816 | 0.57321 | 0.044256 | 0.44276 | 0.017373 | 0.068816 | 0 | 0.55558 | 0 | 0.55558 | 0 | 0.55558 | 0 | 0.55558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ВЭ2.2-21\0029 с ООО СХП"Устюгмолоко").
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге | M_000-23-1-01.32-3668 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 207.1424 | 11.94 | 123.0204 | 2.4924 | 69.6895 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 207.1424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.94 | 90.5132 | нд | 104.6892 | нд | 0 | 207.1424 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт расследования ТН от 08.05.2021 №105; акт расследования ТН от 16.12.2021 №117.
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-10 кВ "Ф-3 Мегра" протяженностью 0,166 км в с.Ошта Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" №ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-23-1-01.32-3766 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32896 | 0 | 0.23313 | 0.027489 | 0.068343 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.32896 | нд | 0.32896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021 с ООО "Энергостройсервис").
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,292 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.32761 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4242 | 0.17556 | 2.5807 | 0.10536 | 0.56258 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.0966 | нд | 3.0966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.7047 | 2988.9306 | 230.5716 | 944.4294 | 1385.8698 | 428.0598 | 4171.1534 | 278.645 | 748.0171 | 2723.4116 | 421.0797 | 0 | 2892.226 | 0 | 2892.226 | 0 | 4074.4488 | 211.675 | 85.4445 | 576.225 | 532.228 | 444.018 | 412.926 | 300.0832 | 249.0085 | 298.6149 | нд | 356.9177 | нд | 1320.3263 | 1849.6952 | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 45.0362 | 1491.2325 | 100 | 477.1944 | 685.967 | 228.0712 | 2385.4884 | 137.7983 | 505.275 | 1414.235 | 328.1801 | 0 | 1446.1964 | 0 | 1446.1964 | 0 | 2340.4522 | 52.3621 | 29.4817 | 220.0475 | 315.3302 | 216.057 | 274.5779 | 214.5499 | 163.5377 | 193.3687 | нд | 246.7248 | нд | 650.6544 | 1193.5393 | Перераспределение освоения по годам и снижение планов освоения на период 2021-2025 в связи со значительным сокращением общего объёма источников инвестиционной программы филиала и необходимостью реализации объектов по договорам льготного технологического присоединения.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 37.3643 | 372.3083 | 46.3391 | 119.1387 | 171.2618 | 35.5687 | 546.7378 | 32.0886 | 116.0816 | 315.2226 | 83.3449 | 0 | 334.944 | 0 | 334.944 | 0 | 509.3735 | 17.5322 | 6.4589 | 54.5925 | 74.7326 | 53.6906 | 76.7325 | 45.7618 | 40.3778 | 44.4363 | нд | 46.5248 | нд | 154.0449 | 282.8038 | Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительной организации работ подрядчиком АО «Энергосервис Северо-Запада», длительной процедуры разработки и согласования проектной документации, закупки оборудования подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Перераспределение освоения по годам и снижение планов освоения на период 2021-2025 в связи со значительным сокращением общего объёма источников инвестиционной программы филиала и необходимостью реализации объектов по договорам льготного технологического присоединения.
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | И | 2021 | 2025 | 2030 | нд | нд | 2.4654 | 46.8922 | 5.7264 | 15.0055 | 21.5704 | 4.5899 | 66.3024 | 8.6053 | 22.5494 | 32.4147 | 2.7329 | 0 | 44.4269 | 0 | 44.4269 | 0 | 63.837 | 22.7991 | 0 | 8.3754 | 9.3076 | 4.4825 | 5.8439 | 5.9425 | 8.4269 | 0 | нд | 0 | нд | 18.8003 | 23.5783 | Без изменений
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, класс напряжения 35 кВ, Вологодская область (13 шт.) | K_003-26-1-05.20-0025 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0.62592 | 0.14179 | 0.18778 | 0.25037 | 0.045987 | 0 | 1.3243 | 0 | 1.3243 | 0 | 0.62592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0.084815 | 0.088802 | нд | 0.092975 | нд | 0.20374 | 0.26659 | Без изменений
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.2314 | 3.2061 | 1.1921 | 30.0076 | 6.8256 | 53.2385 | 2.5684 | 4.481 | 41.9297 | 4.2594 | 0 | 41.2314 | 0 | 41.2314 | 0 | 53.2385 | 7.8609 | 20.1005 | 8.2303 | 10.5427 | 8.6172 | 11.0382 | 9.0222 | 11.557 | 0 | нд | 0 | нд | 25.8697 | 33.138 | Новый ИП. Обоснование включения: Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ.
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 11.8389 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 1118.7605 | 97.4425 | 99.4425 | 919.3592 | 2.5163 | 0 | 1024.1029 | 0 | 1024.1029 | 0 | 1106.9216 | 111.1207 | 29.4034 | 284.9794 | 122.315 | 161.1707 | 44.7335 | 24.6032 | 25.0243 | 60.7212 | нд | 63.5751 | нд | 470.7532 | 316.3691 | Перераспределение освоения по годам и снижение планов освоения на период 2021-2025 в связи со значительным сокращением общего объёма источников инвестиционной программы филиала и необходимостью реализации объектов по договорам льготного технологического присоединения.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6276 | 80.2549 | 6.603 | 14.904 | 50.5372 | 8.2108 | 85.2948 | 6.459 | 16.7749 | 53.2826 | 8.7784 | 0 | 35.6274 | 0 | 35.6274 | 0 | 40.6672 | 0.50701 | 8.0664 | 0 | 4.1031 | 25.5192 | 28.4978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5192 | 32.6009 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6276 | 80.2549 | 6.603 | 14.904 | 50.5372 | 8.2108 | 85.2948 | 6.459 | 16.7749 | 53.2826 | 8.7784 | 0 | 35.6274 | 0 | 35.6274 | 0 | 40.6672 | 0.50701 | 8.0664 | 0 | 4.1031 | 25.5192 | 28.4978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5192 | 32.6009 | нд
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2022 | 2017 | нд | нд | 3.6527 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 3.6527 | 1.1917 | 1.0365 | 1.0184 | 0.40613 | 0 | 0.50701 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.9299 | 0.90649 | 1.5284 | 5.9756 | 1.5195 | 11.3658 | 0.65514 | 1.3951 | 7.5266 | 1.7889 | 0 | 9.9299 | 0 | 9.9299 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9299 | 11.3658 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части модернизации устройств РЗА от 21.12.2020 №4НТС.
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.9299 | 0.90649 | 1.5284 | 5.9756 | 1.5195 | 11.3658 | 0.65514 | 1.3951 | 7.5266 | 1.7889 | 0 | 9.9299 | 0 | 9.9299 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9299 | 11.3658 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части модернизации устройств РЗА от 21.12.2020 №4НТС.
6.1.2.4.2 | Модернизация резервных защит и автоматики управления обходного выключателя ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Грязовец" (1 шт.) | L_000-21-1-04.60-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.6594 | 0.51664 | 0.87109 | 3.4057 | 0.86598 | 5.7662 | 0.33237 | 0.79849 | 3.0913 | 1.5441 | 0 | 5.6594 | 0 | 5.6594 | 0 | 5.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | 5.7662 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6594 | 5.7662 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2020-2025 в части модернизации устройств РЗА от 21.12.2020 №4НТС.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (7 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 16.1416 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6384 | 0 | 1.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение распределения стоимости по статьям затрат в связи с тем, что были учтены затраты не облагаемые НДС, прошедшие по факту в 2020 году. Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и согласования проекта.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" (5 комплексов) | F_000-23-1-04.30-0031 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 8.5406 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 0 | 4.5844 | 0 | 4.5844 | 0 | 4.5844 | 0 | 4.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и согласования проекта.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кирилловском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ «Коврижино», «Коротецкая», «Чарозеро» (3 комплекса) | F_000-23-1-04.30-0032 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.413 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 0 | 1.3371 | 0 | 1.3371 | 0 | 1.3371 | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос части освоения 2020 года на 2021 по причине неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и согласования проекта.
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (3 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.822 | 9.3086 | 0.77495 | 0.42683 | 6.831 | 1.2758 | 7.822 | 0 | 0.098021 | 7.3451 | 0.37883 | 0 | 1.4866 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол заседания технического совета ПО "ЧЭС" Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2 от 01.02.2021
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.21301 | 0.23827 | 0.021723 | 0.049675 | 0.13044 | 0.036431 | 0.21301 | 0.0092604 | 0.19628 | 0 | 0.0074673 | 0 | 0.025262 | 0 | 0.025262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: График установки (реконструкции) устройств противопожарной защиты, разработанным в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "КЭС" 10.03.2020.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.18079 | 0.20368 | 0.018573 | 0.04063 | 0.11333 | 0.031146 | 0.18079 | 0.0046302 | 0.16983 | 0 | 0.006338 | 0 | 0.022884 | 0 | 0.022884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: График установки (реконструкции) устройств противопожарной защиты, разработанным в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "КЭС" 10.03.2020.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.25807 | 0.023537 | 0.049606 | 0.14546 | 0.039468 | 0.25807 | 0.023537 | 0.049606 | 0.14546 | 0.039468 | 0 | 0.25807 | 0 | 0.25807 | 0 | 0.25807 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений устройствами противопожарной защиты, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" 10.03.2020.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03657 | 0.0021079 | 0.0079787 | 0.022135 | 0.0043484 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.03657 | нд | 0 | нд | 0.03657 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.03657 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения ЛВЖ ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032733 | 0.0011055 | 0.0055026 | 0.022135 | 0.0039908 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.032733 | нд | 0 | нд | 0.032733 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.032733 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42364 | 0.02442 | 0.32672 | 0.022135 | 0.050374 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.42364 | нд | 0 | нд | 0.42364 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42364 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада СПС, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0008 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20229 | 0.01166 | 0.14444 | 0.022135 | 0.024054 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.20229 | нд | 0 | нд | 0.20229 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20229 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №7 ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0010 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71403 | 0.041158 | 0.56584 | 0.022135 | 0.084903 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.71403 | нд | 0 | нд | 0.71403 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71403 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственных помещений Череповецкого РЭС в части установки противопожарной защиты (3 шт.) | M_000-25-1-06.10-0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53144 | 0.030633 | 0.41548 | 0.022135 | 0.063192 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.53144 | нд | 0 | нд | 0.53144 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53144 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания ТМХ (Ясная Поляна) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0012 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2461 | 0.014186 | 0.18052 | 0.022135 | 0.029263 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.2461 | нд | 0 | нд | 0.2461 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2461 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно - бытового здания №3 (ЦРО) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0013 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44628 | 0.025724 | 0.34536 | 0.022135 | 0.053066 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.44628 | нд | 0 | нд | 0.44628 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44628 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0026 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56731 | 0.032701 | 0.44502 | 0.022135 | 0.067457 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.56731 | нд | 0 | нд | 0.56731 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56731 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0027 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26728 | 0.015406 | 0.19796 | 0.022135 | 0.031781 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.26728 | нд | 0 | нд | 0.26728 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26728 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0028 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060283 | 0.0034748 | 0.026466 | 0.023175 | 0.0071681 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.060283 | нд | 0 | нд | 0.060283 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.060283 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Воробьевский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | 0.0070382 | 0.078412 | 0.022135 | 0.014519 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1221 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Биряковский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12331 | 0.0071081 | 0.079409 | 0.022135 | 0.014663 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.12331 | нд | 0 | нд | 0.12331 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12331 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Шейбухтовский Междуреченского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | 0.0070382 | 0.078412 | 0.022135 | 0.014519 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1221 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Кипеловский Вологодского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11012 | 0.0063473 | 0.068542 | 0.022135 | 0.013094 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.11012 | нд | 0 | нд | 0.11012 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11012 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаражных боксов Верховажского РЭС Сямженского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097463 | 0.0056179 | 0.058121 | 0.022135 | 0.011589 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.097463 | нд | 0 | нд | 0.097463 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097463 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.43424 | 0.44904 | 0.040954 | 0.086315 | 0.2531 | 0.068673 | 0.44904 | 0.040954 | 0.086315 | 0.2531 | 0.068673 | 0 | 0.014806 | 0 | 0.014806 | 0 | 0.014806 | 0 | 0.014806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений устройствами противопожарной защиты, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" 10.03.2020.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.22965 | 0.23941 | 0.021835 | 0.046019 | 0.13494 | 0.036614 | 0.23941 | 0.021835 | 0.046019 | 0.13494 | 0.036614 | 0 | 0.0097612 | 0 | 0.0097612 | 0 | 0.0097612 | 0 | 0.0097612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений устройствами противопожарной защиты, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" 10.03.2020.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22385 | 0.020416 | 0.043028 | 0.12617 | 0.034234 | 0.22385 | 0.020416 | 0.043028 | 0.12617 | 0.034234 | 0 | 0.22385 | 0 | 0.22385 | 0 | 0.22385 | 0 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений устройствами противопожарной защиты, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" 10.03.2020.
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.8113 | нд | 186.9794 | 234.3473 | 18.4333 | 22.4177 | 189.7888 | 3.7075 | 227.5362 | 24.4015 | 0 | 199.7714 | 3.3633 | 0 | 47.3679 | 0 | 47.3679 | 0 | 40.5568 | 22.5026 | 38.3128 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.441 | нд
6.1.6 | Проектирование. Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | И | 2003 | 2023 | 2018 | 3.8113 | нд | 0.59292 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0.59292 | 0.48222 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 25.0688 | 0 | 25.0688 | 0 | 0 | 22.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта по причине переноса планового срока ввода ИП на декабрь 2022 года в целях перераспределения части финансирования по ИП на 2023 год в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе.
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.6721 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | 2043 | 2043 | нд | нд | 7.747 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 12.565 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | З | 2020 | 2045 | 2045 | нд | нд | 2.9542 | 2.9542 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор с ООО ТелеСвязь №ВЭ2.6-20/0193 от 29.06.2020.
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | З | 2021 | нд | 2040 | нд | нд | 7.0495 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0495 | 0 | 0 | 7.0495 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договоры от 30.06.2012 №03-ВК, от 30.06.2016 №05-ВК, от 30.06.2016 №06-ВК, от 30.06.2016 №10-ВК
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (102 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 27.7042 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29.4079 | 0 | 0 | 29.4079 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | 2.2958 | 0 | 1.7038 | 0 | 1.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (113 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.6722 | 29.7935 | 0 | 0 | 29.7935 | 0 | 25.088 | 0 | 0 | 25.088 | 0 | 0 | 16.1213 | 0 | 16.1213 | 0 | 11.4158 | 0 | 11.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (17 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 48.4282 | 48.9423 | 0 | 0 | 48.9423 | 0 | 48.4282 | 0 | 0 | 48.3917 | 0.036496 | 0 | 0.51409 | 0 | 0.51409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Вологодской области (1 система). | M_000-26-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8822 | 8.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 8.8822 | нд | 8.8822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО " Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола от 06.07.2021 №402/3)
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Берег" с выносом опоры №18 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Водогино (Климов Максим Валерьевич Дог. №ОЗУ-00011В/21 от 05.07.21) | M_000-21-1-01.41-6285 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00063044 | 0.00063044 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.00063044 | нд | 0.00063044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0035335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023238 | 0.023238 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.019705 | нд | 0.019705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0041889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023989 | 0.023989 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.0198 | нд | 0.0198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053637 | 0.053637 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.053637 | нд | 0.053637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ "Л-4 Андома" протяженностью 0,109 км в с.Андомский Погост Вытегорского района (вынос объекта по договору с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021) | M_000-23-1-01.41-6152 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013107 | 0.013107 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.013107 | нд | 0.013107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021 с МБОУ Андомская СОШ).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Мезга" (0,809км) и ВЛ-04 кВ Л-2 "М.Медведьевское" (0,884км) в Устюженском районе, ВЛ-10кВ "Комплекс Черенское" (0,605км) в Чагодощенском районе (ООО Энергостройсервис Дог.№ОЗУ-00024Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-25-1-01.32-3764 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25898 | 0.25898 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.25898 | нд | 0.25898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00024Ч/21 от 25.10.2021 с ООО Энергостройсервис).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ершово" в Шекснинском районе, ВЛ-10 кВ "Соболево", "Аэропорт" и "Борисово" в Череповецком районе (общей протяженностью 1,128км) (ООО Энергостройсервис Дог.№ ОЗУ-00025Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-25-1-01.32-3765 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.156 | нд | 0.156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ ОЗУ-00025Ч/21 от 25.10.2021 с ООО Энергостройсервис).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Фофанцево"" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,360 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи п.Дорожный (ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21;) | M_000-21-1-01.32-4104 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041836 | 0.041836 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.041836 | нд | 0.041836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060921 | 0.060921 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.060921 | нд | 0.060921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сосновка"" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Водогино (Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21;) | M_000-21-1-01.41-6310 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0035515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054674 | 0.0054674 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.0019159 | нд | 0.0019159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: договоры выноса с Лебедевой Татьяной Александровной №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.011337 | 0.013374 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020369 | 0 | 0.0020369 | 0 | 0.0020369 | 0 | 0.0020369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20).
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 2 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 5.2426 | 0 | 3.614 | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости ИП и объёмов освоения по причине уменьшения количества закупаемого оборудования в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.4463 | 7.4576 | 7.4576 | 0 | 0 | 0 | 7.4576 | 7.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011299 | 0 | 0.011299 | 0 | 0.011299 | 0 | 0.011299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости ИП, перенос срока окончания реализации ИП и изменение плана освоения в связи с тем, что в ходе выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (договор от 03.07.2018 № ВЭ2.6-18/0191) была выявлена необходимость проведения дополнительных работ.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.4362 | 7.8021 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 4.4362 | 4.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3658 | 0 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП планируется завершить путём выполнения ПИР. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Приобретение 2 автобусов для ПО "ЧЭС" | M_000-26-1-07.10-0116 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0572 | 0 | 0 | 12.0572 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 12.0572 | нд | 12.0572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Дефектовочный акт на автобус МАЗ-104С21 от 07.09.2021; дефектовочный акт на автобус НефАЗ-5299-10-15 от 07.09.2021.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.2251 | 6.2255 | 0 | 0 | 6.2226 | 0.00285 | 6.2251 | 0 | 0 | 6.2226 | 0.0025 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.4133 | 6.4169 | 0 | 0 | 6.4083 | 0.00855 | 6.4133 | 0 | 0 | 6.4083 | 0.005 | 0 | 0.00355 | 0 | 0.00355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока окончания реализации ИП, снижение стоимости инвестиционного проекта и перераспределение освоения по годам в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ).
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 4 шт. | M_000-26-1-07.10-0218 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.441 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.441 | нд | 0 | нд | 0.441 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.441 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу приобретения транспортных средств для обслуживания труднодоступных ВЛ и ТП от 24.01.2022 №4.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | И | 2018 | 2030 | 2030 | нд | нд | 3.8977 | 5.7006 | 2.4921 | 0 | 0 | 3.2086 | 5.7006 | 2.4921 | 0 | 0 | 3.2086 | 0 | 1.8029 | 0 | 1.8029 | 0 | 1.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 450.7981 | 513.0571 | 3477.3271 | 9340.3774 | 357.7964 | 4770.8331 | 2724.4068 | 1487.3411 | 11082.4688 | 611.4292 | 3559.137 | 5158.3528 | 1753.5497 | 0 | 5863.0503 | 0 | 5863.0503 | 0 | 7605.1416 | 787.161 | 1625.2185 | 920.374 | 970.5436 | 1027.294 | 1068.6079 | 1092.9715 | 1105.9637 | 1128.9722 | нд | 1077.7446 | нд | 3040.6395 | 5351.8321 | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 450.7981 | 513.0571 | 3477.3271 | 9340.3774 | 357.7964 | 4770.8331 | 2724.4068 | 1487.3411 | 11082.4688 | 611.4292 | 3559.137 | 5158.3528 | 1753.5497 | 0 | 5863.0503 | 0 | 5863.0503 | 0 | 7605.1416 | 787.161 | 1625.2185 | 920.374 | 970.5436 | 1027.294 | 1068.6079 | 1092.9715 | 1105.9637 | 1128.9722 | нд | 1077.7446 | нд | 3040.6395 | 5351.8321 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 410.544 | 413.3674 | 2864.787 | 4417.4613 | 165.949 | 2955.6155 | 581.1425 | 714.7543 | 5037.3074 | 352.5668 | 1240.7288 | 2572.3656 | 871.6463 | 0 | 1552.6743 | 0 | 1552.6743 | 0 | 2172.5204 | 187.0172 | 1086.5704 | 196.5033 | 232.5145 | 210.9977 | 220.5636 | 212.3828 | 214.6529 | 209.1095 | нд | 209.1095 | нд | 619.8838 | 1085.9501 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 410.544 | 412.9387 | 2862.0553 | 4413.0404 | 165.7104 | 2953.362 | 580.0344 | 713.9336 | 5019.4176 | 349.9134 | 1234.7265 | 2565.5806 | 869.1971 | 0 | 1550.9851 | 0 | 1550.9851 | 0 | 2157.3623 | 186.7798 | 1077.8197 | 196.5033 | 226.107 | 210.9977 | 220.5636 | 212.3828 | 214.6529 | 209.1095 | нд | 209.1095 | нд | 619.8838 | 1079.5426 | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 995.0647 | 1653.1313 | 52.5793 | 909.2222 | 413.2828 | 278.0469 | 2106.95 | 210.695 | 842.78 | 632.085 | 421.39 | 0 | 658.0666 | 0 | 658.0666 | 0 | 1111.8854 | 148.0854 | 198.9279 | 155.9902 | 191.3828 | 168.5805 | 186.5232 | 167.972 | 181.5902 | 176.7306 | нд | 176.7306 | нд | 492.5426 | 912.9575 | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 509.2464 | 606.0008 | 48.1371 | 338.7582 | 82.3143 | 136.7912 | 735.4515 | 73.5452 | 294.1806 | 220.6355 | 147.0903 | 0 | 96.7544 | 0 | 96.7544 | 0 | 226.2051 | 38.6945 | 59.6201 | 40.5131 | 34.7241 | 42.4172 | 34.0404 | 44.4108 | 33.0627 | 32.3789 | нд | 32.3789 | нд | 127.3412 | 166.5851 | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 410.544 | 412.9387 | 1357.7442 | 2153.9084 | 64.994 | 1705.3816 | 84.4372 | 299.0955 | 2177.016 | 65.6732 | 97.7659 | 1712.8601 | 300.7168 | 0 | 796.1641 | 0 | 796.1641 | 0 | 819.2718 | 0 | 819.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | 2021 | 2022 | 41.3231 | 41.3231 | 194.4897 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 196.0974 | 4.8176 | 81.6218 | 90.8331 | 18.825 | 0 | 1.6077 | 0 | 1.6077 | 0 | 1.6077 | 0 | 1.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» обязательств по договору №017/19-1 от 03.12.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 368.3861 | 368.3861 | 1161.184 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 1941.7124 | 59.3476 | 0 | 1604.6121 | 277.7527 | 0 | 780.5285 | 0 | 780.5285 | 0 | 780.5285 | 0 | 780.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» обязательств по договору №017/19-1 от 03.12.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 2,1 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 0.83488 | 0.83488 | 0.69751 | 5.5881 | 0.40016 | 4.6857 | 0 | 0.50223 | 5.5881 | 0.40016 | 0 | 4.6857 | 0.50223 | 0 | 4.8906 | 0 | 4.8906 | 0 | 4.8906 | 0 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с неисполнением своих обязательств Заявителем Государственное казенное учреждение Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми". Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 2.0313 | 0.56028 | 8.0214 | 0.32477 | 3.9886 | 2.1333 | 1.5747 | 11.0124 | 0.20566 | 9.5717 | 0.44736 | 0.78774 | 0 | 7.4611 | 0 | 7.4611 | 0 | 10.4521 | 0 | 10.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ №436 от 03.08.2021). Изменение сроков окончания реализации связано с заключением договора с АО Электромонтаж на выполнение СМР, что не противоречит срокам технологического присоединения - 30.июл.2022. Это не повлияет на электроснабжение потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 с установкой приборов учета - 2 шт. и трансформаторов тока - 6 шт. в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА) | L_009-55-2-03.31-2016 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.36331 | 0.27941 | 2.4891 | 0.10385 | 1.2621 | 0.68213 | 0.44096 | 2.1337 | 0.10385 | 1.6086 | 0.24571 | 0.17556 | 0 | 2.2097 | 0 | 2.2097 | 0 | 1.8543 | 0 | 1.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 309 от 07.09.2021). Изменение сроков окончания реализации не противоречит срокам технологического присоединения - 17.дек.2022. Это не повлияет на электроснабжение потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «новые» от ТП 10/0,4 кВ №390 в г. Сыктывкар Республики Коми (Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,220 км) | M_009-55-2-02.41-0048 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.53333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53333 | 0.01085 | 0 | 0.52248 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (КТП - 0,250 МВА; у/у - 2 шт.) | M_009-54-2-03.31-0938 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2618 | 0 | 0.93653 | 0.19209 | 0.13322 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.2618 | нд | 1.2618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9577 | 0.19713 | 0.26113 | 4.9176 | 0.58185 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.9577 | нд | 5.9577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0439 | 0.043962 | 0.28279 | 0.53767 | 0.17952 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.0439 | нд | 1.0439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00177В/21 от 09.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,290 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.843 | 0.089667 | 0 | 1.5165 | 0.23681 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.843 | нд | 1.843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Объячево", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,23 км, КЛ 0,4 кВ - 0,265 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт., узел учета 3ф. - 2 шт.) | M_009-55-2-03.31-2039 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0791 | 0.20324 | 3.4834 | 1.941 | 0.4515 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 6.0791 | нд | 6.0791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1085 | 0.056268 | 0 | 0.94139 | 0.11088 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.1085 | нд | 1.1085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1744 | 0.11778 | 0 | 0.93409 | 0.12258 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.1744 | нд | 1.1744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.2Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой узла учета в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ИП Будагов Расим Рашид оглы Дог. № 56-00154Ю/21 от 22.11.21) (КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,3 км, узел учета 3ф. - 1 шт.) | M_009-55-2-03.31-2036 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4701 | 0.079434 | 0 | 0.53337 | 0.85727 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.4701 | нд | 1.4701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00154Ю/21 от 22.11.21
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42879 | 2.7317 | 4.4209 | 0.23856 | 2.2535 | 1.1082 | 0.82065 | 17.8899 | 2.6533 | 6.0023 | 6.785 | 2.4492 | 0 | 1.6892 | 0 | 1.6892 | 0 | 15.1582 | 0.23735 | 8.7507 | 0 | 6.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4075 | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42879 | 2.7317 | 4.4209 | 0.23856 | 2.2535 | 1.1082 | 0.82065 | 17.8899 | 2.6533 | 6.0023 | 6.785 | 2.4492 | 0 | 1.6892 | 0 | 1.6892 | 0 | 15.1582 | 0.23735 | 8.7507 | 0 | 6.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4075 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,470 км, КЛ - 0,113 км,ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.32449 | 0.24362 | 1.384 | 0.071403 | 0.9888 | 0.095053 | 0.22875 | 1.9976 | 0.12768 | 0.12193 | 1.5631 | 0.18485 | 0 | 1.1404 | 0 | 1.1404 | 0 | 1.7539 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с утверждением проектно-сметной документации №436 от 03.08.2021.
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.49171 | 0.5692 | 0.028334 | 0.23444 | 0.18611 | 0.12032 | 0.49171 | 0 | 0 | 0.42758 | 0.064137 | 0 | 0.077491 | 0 | 0.077491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №497 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д и 9Д ПС 110/10 кВ «Летка» с установкой разъеденителей (2 шт.) в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика» Республики Коми Дог. №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | L_009-55-1-01.32-2024 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.1043 | 0.054614 | 0.3949 | 0.020005 | 0.2159 | 0.084077 | 0.074921 | 0.81826 | 0.020005 | 0.16192 | 0.55942 | 0.076917 | 0 | 0.34029 | 0 | 0.34029 | 0 | 0.76365 | 0 | 0.76365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ № 309 от 07.09.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.2505 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.2505 | 0 | 0 | 0.20865 | 0.041854 | 0 | 0.050583 | 0 | 0.050583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения на основании акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №473 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.26787 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.26787 | 0 | 0 | 0.22322 | 0.044644 | 0 | 0.033219 | 0 | 0.033219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №486 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24995 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.24995 | 0 | 0 | 0.20829 | 0.041658 | 0 | 0.051139 | 0 | 0.051139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №495 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ТП 10/0,4 кВ №537 в г. Сыктывкаре Республике Коми (ООО «ДорИнвест» Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1256 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60217 | 0.029975 | 0.24802 | 0.19689 | 0.12729 | 0.60217 | 0.029975 | 0.19689 | 0.24802 | 0.12729 | 0 | 0.60217 | 0 | 0.60217 | 0 | 0.60217 | 0 | 0.60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам не противоречит срокам технологического присоединения - 01.фев.2022. Это не повлияет на электроснабжение потребителей.
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.20878 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.20878 | 0 | 0 | 0.20878 | 0 | 0 | 0.092308 | 0 | 0.092308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №474 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.608 ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.26624 | 0.028893 | 0.070312 | 0.15224 | 0.014801 | 0.26624 | 0.028315 | 0.15224 | 0.070312 | 0.015378 | 0 | 0.26624 | 0 | 0.26624 | 0 | 0.26624 | 0.23735 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков окончания реализации не противоречит срокам технологического присоединения - 01.мар.2023. Это не повлияет на электроснабжение потребителей.
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч. 4 ПС 110/10 кВ Щельяюр в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (ВЛ 10 кВ – 0,150 км.) | M_009-54-1-01.32-0511 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29337 | 0 | 0 | 0.27441 | 0.018962 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.29337 | нд | 0.29337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч. 517Д и 524Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе Республики Коми (ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21) (ПКУ - 2 шт.) | M_009-55-1-05.40-1702 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.49144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49144 | 0 | 0 | 0.42758 | 0.063864 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00053Ю/21 от 12.05.21
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка узла учета 3фТТШкаф (2 шт.), вводных панелей (2 шт.), рубильников (2 шт.), секционной панели (1 шт.), АВ (4 шт.) с заменой АВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21) | M_009-55-1-03.31-2008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95371 | 0.025574 | 0.58457 | 0.27278 | 0.070787 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.95371 | нд | 0.95371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.№3 ПС 35/10 кВ "Дутово" в с. Дутово Республики Коми (ГСП-7, ООО Дог. № СПБ80-12791Ц/21 от 13.09.21) (узел учета э/э - 1 шт) | M_009-54-1-05.40-0977 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3151 | 0 | 0.26709 | 0.027642 | 0.020366 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.3151 | нд | 0.3151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-12791Ц/21 от 13.09.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ «ТП №190 – ТП №577» в г. Сыктывкаре Республики Коми (АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-2079 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.20865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20865 | 0 | 0 | 0.20706 | 0.0015921 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00141Ю/21 от 21.09.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1982 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.26457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26457 | 0 | 0 | 0.22093 | 0.043644 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21
7.1.1.4.2 | Модернизация устройства АОПО (1 шт) ВЛ 110 кВ Сторожевск - Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) ПС 110/10 кВ Усть-Кулом, Усть-Куломский район Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00710Ц/20 от 21.05.21) | M_009-55-1-04.60-0038 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8987 | 2.352 | 3.7399 | 1.3031 | 1.5036 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 8.8987 | нд | 2.4912 | нд | 6.4075 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4075 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00710Ц/20 от 21.05.2021
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №536: замена рубильника с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21) (Рубильник - 1 шт., узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | M_009-55-1-03.31-2018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037973 | 0.0033333 | 0.020245 | 0.0092646 | 0.0051302 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.037973 | нд | 0.037973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00130Ю/21 от 20.09.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88816 | 0.031648 | 0.53532 | 0.22188 | 0.099309 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.88816 | нд | 0.88816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №17 в г.Усинск Республики Коми (Усинские торговые ряды, ООО Дог. № СПБ80-23200П/21 от 13.12.21) (у/у 1 шт) | M_009-52-1-05.40-0211 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054388 | 0 | 0 | 0.050873 | 0.0035153 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.054388 | нд | 0.054388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-23200П/21 от 13.12.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ ф.7 от РП 10 кВ №5 в г. Усинск Республики Коми (Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21) (у/у - 1 шт) | M_009-52-1-05.40-0176 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33075 | 0.03482 | 0.22214 | 0.052093 | 0.021705 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.33075 | нд | 0.33075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34.5885 | 79.1357 | 415.1767 | 4438.9109 | 182.1843 | 1777.891 | 1733.1676 | 745.668 | 5561.9919 | 240.7263 | 1918.4151 | 2543.4101 | 859.4405 | 0 | 4023.7342 | 0 | 4023.7342 | 0 | 5146.8152 | 518.2067 | 467.5876 | 638.2004 | 665.4585 | 795.1395 | 826.8875 | 769.9634 | 786.9568 | 910.693 | нд | 861.1408 | нд | 2203.3032 | 4051.1365 | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.9319 | 6.9319 | 60.5925 | 992.5888 | 34.4442 | 337.108 | 447.4451 | 173.5915 | 1175.6736 | 42.4511 | 546.6494 | 390.8706 | 195.7025 | 0 | 931.9963 | 0 | 931.9963 | 0 | 1115.0811 | 298.4106 | 214.5092 | 303.6089 | 403.3001 | 235.6908 | 236.571 | 99.1716 | 111.8833 | 15.5083 | нд | 133.3093 | нд | 638.4713 | 900.5719 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.9319 | 6.9319 | 45.2142 | 468.3902 | 16.9672 | 162.192 | 204.4294 | 84.8016 | 501.2293 | 18.4092 | 204.4294 | 189.9505 | 88.4403 | 0 | 423.176 | 0 | 423.176 | 0 | 456.0151 | 208.5022 | 132.8747 | 221.5948 | 323.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 221.5948 | 323.1404 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 42.21 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 418.4101 | 16.0688 | 180.9614 | 140.893 | 80.487 | 0 | 376.2002 | 0 | 376.2002 | 0 | 376.2002 | 161.5264 | 53.0597 | 221.5948 | 323.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 221.5948 | 323.1404 | Изменение объемов освоения по годам связано с несвоевременным исполнением АО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №5/20-Ю от 25.01.2020 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Перенос сроков с 2019-2023гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | П | 2017 | 2023 | 2023 | 6.9319 | 6.9319 | 3.0043 | 49.9801 | 0.8984 | 21.299 | 23.468 | 4.3146 | 49.9801 | 0.8984 | 23.468 | 21.299 | 4.3146 | 0 | 46.9758 | 0 | 46.9758 | 0 | 46.9758 | 46.9758 | 46.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (2х50 м.) и кабельными вводами 6 кВ (2х50 м) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.8392 | 1.442 | 0 | 27.7585 | 3.6387 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 32.8392 | нд | 32.8392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Акт расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 23.05.2021 №110
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3783 | 524.1986 | 17.477 | 174.916 | 243.0157 | 88.7898 | 674.4443 | 24.0419 | 342.22 | 200.9201 | 107.2623 | 0 | 508.8203 | 0 | 508.8203 | 0 | 659.066 | 89.9084 | 81.6345 | 82.0141 | 80.1597 | 235.6908 | 236.571 | 99.1716 | 111.8833 | 15.5083 | нд | 133.3093 | нд | 416.8765 | 577.4315 | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 3.4889 | 0.34634 | 0.74482 | 1.8778 | 0.51992 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0.36703 | 0.36703 | 3.1218 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1218 | 3.1218 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 75.7805 | 1.5255 | 30.907 | 32.6942 | 10.6538 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | 74.2226 | 74.2226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 75.7805 | 75.7805 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 26.968 | 1.4415 | 12.4493 | 6.5533 | 6.5239 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 1.5339 | 1.5339 | 25.4341 | 25.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.4341 | 25.4341 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 6.419 | 0.12387 | 2.6179 | 2.7693 | 0.90785 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0.13196 | 0.13196 | 6.287 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.287 | 6.287 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 8.7522 | 0.1689 | 3.5695 | 3.776 | 1.2377 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0.17991 | 0.17991 | 8.5722 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5722 | 8.5722 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 26.6104 | 0.51352 | 10.8529 | 11.4805 | 3.7634 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0.54703 | 26.0633 | 26.0633 | 0 | нд | 0 | нд | 26.6104 | 26.6104 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 22.3924 | 0.43217 | 9.1327 | 9.6608 | 3.1668 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0.46038 | 21.932 | 21.932 | 0 | нд | 0 | нд | 22.3924 | 22.3924 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 19.0872 | 0.36831 | 7.7847 | 8.2348 | 2.6994 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0.39235 | 0.39235 | 18.6949 | 18.6949 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.0872 | 19.0872 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 36.5373 | 0.7051 | 14.9017 | 15.7634 | 5.1672 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0.75111 | 35.7862 | 35.7862 | 0 | нд | 0 | нд | 36.5373 | 36.5373 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4748 | 6.4579 | 2.4847 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0.43508 | 15.39 | 15.39 | 0 | нд | 0 | нд | 15.8251 | 15.8251 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 26.5656 | 0.51268 | 10.8346 | 11.461 | 3.7572 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0.54613 | 0.54613 | 26.0194 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.0194 | 26.0194 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 17.1308 | 9.0175 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 17.1308 | 9.0175 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.1092 | 37.1092 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37743 | 0.37645 | 0.14404 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 2.3066 | 0.061932 | 0.94378 | 0.9412 | 0.3597 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 2.3066 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82249 | 0.82037 | 0.31345 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 4.7109 | 0.24655 | 1.5876 | 2.0413 | 0.83554 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0.26331 | 0.26331 | 4.4476 | 4.4476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7109 | 4.7109 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 1.8306 | 0.073679 | 0.54343 | 0.94403 | 0.26948 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0.07859 | 0.07859 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8306 | 1.8306 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.40092 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 17.3144 | 0.36 | 13.9798 | 0.89628 | 2.0783 | 0 | 16.9135 | 0 | 16.9135 | 0 | 16.9135 | 16.9135 | 16.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0.75505 | 0.018843 | 0.34948 | 0.23802 | 0.14871 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 1.3513 | 0.033724 | 0.62547 | 0.42599 | 0.26615 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3513 | 1.3513 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.63809 | 13.5654 | 0.53598 | 4.2125 | 6.185 | 2.6319 | 5.4826 | 0.52 | 1.0317 | 3.385 | 0.5459 | 0 | 12.9273 | 0 | 12.9273 | 0 | 4.8445 | 13.0294 | 4.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ № 278 от 18.08.2021
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.10169 | 0.069262 | 0.043273 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.0087788 | 0.21423 | 0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21423 | 0.21423 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 11.6424 | 13.7799 | 0.34168 | 2.5086 | 9.615 | 1.3147 | 11.6424 | 0.34168 | 9.188 | 0.95 | 1.1628 | 0 | 2.1375 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №177 от 24.12.2021
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.0436 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 44.8943 | 1.9184 | 25.6046 | 10.4558 | 6.9155 | 0 | 42.8507 | 0 | 42.8507 | 0 | 42.8507 | 42.8507 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1548 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 8.4182 | 0.137 | 6.6493 | 0.3658 | 1.2662 | 0 | 8.2634 | 0 | 8.2634 | 0 | 8.2634 | 8.2634 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 67.029 | 2.6459 | 30.5625 | 20.8155 | 13.0051 | 0 | 67.029 | 0 | 67.029 | 0 | 67.029 | 0 | 0 | 2.6459 | 2.6459 | 64.3831 | 64.3831 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 67.029 | 67.029 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | M_000-55-1-03.13-1636 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.24 | 2.2424 | 15.3249 | 2.6852 | 1.9876 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3833 | нд | 19.8567 | нд | 0 | 22.24 | Новый инвестиционный проект. Акт технического обследования от 06.08.2021. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми на период 2020-2025 гг., утвержденная 10.06.2020
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | 2026 | нд | нд | 0.49837 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 9.8184 | 0.423 | 5.1818 | 1.4597 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3201 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3201 | Инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Для выполнения п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 'Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации' инвестиционный проект включен в проект ИПР. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния оборудования ПС Городская б/н от 16.12.2021
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена разъединителей 110 кВ (3 шт.), замена приводов разъединителей 110 кВ (5 шт.), монтаж ТТ 110 кВ (6 шт.), монтаж шкафов ТМ (2 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | M_000-54-1-03.13-0670 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5919 | 0.82735 | 10.3306 | 0.19823 | 2.2357 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 13.5919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88015 | нд | 12.7118 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5919 | Новый инвестиционный проект. Акт технического состояния от 29.06.2021 б/н. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми на период 2021-2025 гг., утвержденная 14.05.2021
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Визинга» с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (2 шт.), заменой выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт.), прокладкой КЛ 10 кВ (0,06 км) в с Визинга | M_000-55-1-03.13-1671 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9169 | 0.52776 | 6.53 | 3.8377 | 1.0215 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 11.9169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55451 | нд | 11.3624 | нд | 0 | 11.9169 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу установки БСК на ПС 110 кВ Пажга, ПС 110 кВ Визинга от 15.06.2020 №162(03)пр
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Пажга» с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (2 шт ), заменой заменой РЗиА яч.19Д (1 шт.), прокладкой КЛ 10 кВ (0,1 км) в с. Пажга | M_000-55-1-03.13-1672 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3209 | 0.49597 | 5.7577 | 3.198 | 0.86915 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 10.3209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52099 | нд | 9.7999 | нд | 0 | 10.3209 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу установки БСК на ПС 110 кВ Пажга, ПС 110 кВ Визинга от 15.06.2020 №162(03)пр
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная»: замена устройств автоматики управления ДГР (4 шт.), перенос КТП 10/0,4 кВ "Хоз нужды" (160 кВА, 1 шт.) в г. Сыктывкаре | M_000-55-1-03.13-1673 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.239 | 0.48656 | 2.0488 | 1.295 | 0.40868 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51868 | нд | 3.7203 | нд | 0 | 4.239 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу реконструкции системы емкостных токов в сети 10 кВ ПС 110 кВ Восточная от 08.09.2020 №218(05)пр
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | M_000-55-1-03.31-2017 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6425 | 1.2717 | 45.2704 | 12.4368 | 3.6635 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 62.6425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3461 | нд | 61.2964 | нд | 0 | 62.6425 | Новый инвестиционный проект. Акт технического освидетельствования №51-010-14-1/2578 от 01.07.2021.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | M_000-55-1-03.13-1677 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1382 | 0.81257 | 14.8773 | 4.3203 | 8.128 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 28.1382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86467 | нд | 27.2735 | нд | 0 | 28.1382 | Новый инвестиционный проект. Акт обследования технического состояния от 18.08.2021 б/н
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0.08903 | 0 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8544 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (планируемые работы будут выполнены по ремонтной программе). Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.6565 | 72.2038 | 238.5647 | 1422.4428 | 72.4888 | 1061.8644 | 14.1112 | 273.9785 | 2133.0831 | 115.2205 | 17.6753 | 1671.2621 | 328.9252 | 0 | 1183.878 | 0 | 1183.878 | 0 | 1894.5184 | 113.8156 | 145.2868 | 172.1294 | 146.9374 | 377.9458 | 366.256 | 591.81 | 587.398 | 121.9378 | нд | 526.7025 | нд | 1141.8852 | 1749.2316 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.6565 | 72.2038 | 238.2257 | 1175.2893 | 59.981 | 878.591 | 11.2255 | 225.4919 | 1885.9297 | 102.7128 | 14.7896 | 1487.9887 | 280.4386 | 0 | 937.0636 | 0 | 937.0636 | 0 | 1647.704 | 92.717 | 124.1882 | 165.1662 | 139.9742 | 357.9119 | 346.222 | 393.0913 | 473.8764 | 36.7407 | нд | 526.7025 | нд | 916.1694 | 1523.5158 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 2.0005 | 2.0005 | 7.4446 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 9.1574 | 0.41971 | 0 | 6.3127 | 2.425 | 0 | 1.7128 | 0 | 1.7128 | 0 | 1.7128 | 1.7128 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 2.6854 | 2.6854 | 1.2547 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 16.0626 | 1.169 | 0.5896 | 11.5902 | 2.7137 | 0 | 14.8078 | 0 | 14.8078 | 0 | 14.8078 | 14.8078 | 14.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 5.3773 | 5.3773 | 1.5242 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 34.341 | 1.3498 | 2.1627 | 26.0299 | 4.7985 | 0 | 32.8167 | 0 | 32.8167 | 0 | 32.8167 | 32.8167 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,083 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.80277 | 0.2097 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 4.9976 | 0.16 | 0 | 4.4862 | 0.35138 | 0 | 3.0519 | 0 | 3.0519 | 0 | 4.7879 | 3.0803 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №218 от 30.06.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 2.075 | 0.10707 | 0 | 1.5833 | 0.38468 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0.11427 | 0.11427 | 1.9608 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9608 | 1.9608 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 2.7353 | 0.14114 | 0 | 2.087 | 0.50708 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0.15063 | 0.15063 | 2.5846 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5846 | 2.5846 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0.94399 | 0.94399 | 0.73875 | 5.8026 | 0.227 | 4.6738 | 0 | 0.90173 | 5.8026 | 0.227 | 0 | 4.6738 | 0.90173 | 0 | 5.0638 | 0 | 5.0638 | 0 | 5.0638 | 5.0638 | 5.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.56428 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0.78266 | 0.117 | 0 | 0.59533 | 0.070332 | 0 | 0.21838 | 0 | 0.21838 | 0 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0.21838 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21838 | 0.21838 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.29186 | 0.29186 | 0.98963 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 1.335 | 0.08282 | 0 | 0.83455 | 0.41765 | 0 | 0.34539 | 0 | 0.34539 | 0 | 0.34539 | 0.34539 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.20643 | 0.20643 | 0.65927 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0.9421 | 0.06565 | 0 | 0.58535 | 0.2911 | 0 | 0.28282 | 0 | 0.28282 | 0 | 0.28282 | 0.28282 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 1.8087 | 1.8087 | 5.7622 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 8.2723 | 0.39693 | 0 | 5.3107 | 2.5646 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0.7686 | 0.7686 | 1.3954 | 4.6228 | 0.25 | 3.6893 | 0 | 0.68341 | 4.6228 | 0.25 | 0 | 3.3178 | 1.0549 | 0 | 3.2273 | 0 | 3.2273 | 0 | 3.2273 | 3.2273 | 3.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0.14175 | 0.14175 | 0.54139 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0.70354 | 0.055096 | 0 | 0.58553 | 0.06291 | 0 | 0.16215 | 0 | 0.16215 | 0 | 0.16215 | 0.16215 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 2.5571 | 2.5571 | 11.0866 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 11.72 | 0.43432 | 0 | 8.5953 | 2.6904 | 0 | 0.63339 | 0 | 0.63339 | 0 | 0.63339 | 0.63339 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.78464 | 0.78464 | 1.6795 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 3.5787 | 0.25938 | 0 | 2.3893 | 0.93004 | 0 | 1.8992 | 0 | 1.8992 | 0 | 1.8992 | 1.8992 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.29261 | 0.29261 | 0.76765 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 1.3314 | 0.10753 | 0 | 0.88142 | 0.3424 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0.56371 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.68405 | 0.68405 | 1.87 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 3.1202 | 0.1919 | 0 | 2.1186 | 0.8097 | 0 | 1.2502 | 0 | 1.2502 | 0 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.14648 | 0.14648 | 0.44985 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0.66239 | 0.0808 | 0 | 0.41569 | 0.1659 | 0 | 0.21254 | 0 | 0.21254 | 0 | 0.21254 | 0.21254 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 20.2472 | 1.0537 | 0.69598 | 15.3393 | 3.1582 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 1.1254 | 1.1254 | 19.1218 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.1218 | 19.1218 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 5.3411 | 0.27804 | 0.18354 | 4.0464 | 0.83312 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0.29694 | 0.29694 | 5.0441 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0441 | 5.0441 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 25.5342 | 1.3289 | 0.87763 | 19.3447 | 3.983 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 1.3289 | 1.3289 | 24.2053 | 24.2053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5342 | 25.5342 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 203.5766 | 11.0445 | 0 | 149.9008 | 42.6313 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 11.7833 | 11.7833 | 191.7933 | 111.0082 | 0 | 80.7851 | 0 | нд | 0 | нд | 203.5766 | 203.5766 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Это не провлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 10.2084 | 0.53158 | 0.34742 | 7.7319 | 1.5975 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0.56772 | 9.6407 | 9.6407 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2084 | 10.2084 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 58.6956 | 3.0548 | 2.0174 | 44.468 | 9.1554 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 3.2625 | 3.2625 | 23.7166 | 23.7166 | 31.7166 | 31.7166 | 0 | нд | 0 | нд | 58.6956 | 58.6956 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | С | 2018 | 2023 | 2024 | нд | 19.1455 | 4.7984 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 126.2271 | 3.9 | 0.027377 | 102.7003 | 19.5994 | 0 | 77.5255 | 0 | 77.5255 | 0 | 121.4287 | 0 | 0 | 77.5255 | 52.3335 | 0 | 69.0952 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77.5255 | 121.4287 | Изменение оценки полной сметной стоимости инвестиционного проекта, а также объемов освоения по годам связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №246 от 08.05.2019
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 38.8266 | 2.0276 | 1.2251 | 29.3475 | 6.2264 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 2.1655 | 2.1655 | 18.3306 | 18.3306 | 18.3306 | 18.3306 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.6611 | 36.6611 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 4.6985 | 4.6985 | 7.1891 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 22.614 | 0.38854 | 0 | 17.8155 | 4.4099 | 0 | 15.4249 | 0 | 15.4249 | 0 | 15.4249 | 15.4249 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 1.1297 | 1.1297 | 4.5607 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 5.1952 | 0.13332 | 0 | 3.755 | 1.3069 | 0 | 0.63455 | 0 | 0.63455 | 0 | 0.63455 | 0.63455 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.51641 | 0.51641 | 1.7407 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 2.3556 | 0.15958 | 0 | 1.4743 | 0.72173 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | И | 2019 | 2021 | 2022 | 1.7856 | 1.7856 | 6.7934 | 12.2422 | 0.47959 | 10.6846 | 0 | 1.0781 | 12.2422 | 0.47959 | 0 | 9.853 | 1.9097 | 0 | 5.4489 | 0 | 5.4489 | 0 | 5.4489 | 0 | 5.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с невыполнением подрядчиком ООО 'СМК Энергия' договорных обязательств по договору от 23.06.2021 №6/21-С. Перенос сроков с 2019-2021 гг. на 2019-2022 гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | И | 2019 | 2021 | 2022 | 0.82555 | 0.82555 | 4.0638 | 5.4129 | 0.29661 | 4.6151 | 0 | 0.50117 | 5.4129 | 0.29661 | 0 | 3.6974 | 1.4188 | 0 | 1.3491 | 0 | 1.3491 | 0 | 1.3491 | 0 | 1.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с невыполнением подрядчиком ООО 'СМК Энергия' договорных обязательств по договору от 23.06.2021 №6/21-С. Перенос сроков с 2019-2021 гг. на 2019-2022 гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 183.7269 | 9.3692 | 0 | 137.3803 | 36.9775 | 0 | 183.7269 | 0 | 183.7269 | 0 | 183.7269 | 0 | 0 | 9.3692 | 9.3692 | 35.3545 | 35.3545 | 139.0032 | 139.0032 | 0 | нд | 0 | нд | 183.7269 | 183.7269 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 226.5 | 11.5507 | 0 | 169.3639 | 45.5854 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 11.5507 | 11.5507 | 51.4721 | 51.4721 | 163.4772 | 163.4772 | 0 | нд | 0 | нд | 226.5 | 226.5 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 64.8112 | 3.3042 | 0 | 48.4613 | 13.0458 | 0 | 64.8112 | 0 | 64.8112 | 0 | 64.8112 | 0 | 0 | 3.3042 | 3.3042 | 12.4718 | 12.4718 | 49.0352 | 49.0352 | 0 | нд | 0 | нд | 64.8112 | 64.8112 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (9,916 км) с установкой УРЗиА ПС "Городская" (1 компл.) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми | L_000-51-1-01.21-0011 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 24.198 | 170.8427 | 91.6591 | 4.9523 | 67.5029 | 0 | 19.2038 | 170.8427 | 12.0669 | 1.3787 | 139.0444 | 18.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 488 от 30.09.2021, изменилась протяженность линии с 8,83 км до 9,916 км).
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,08 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.016076 | 0.31411 | 0.016425 | 0.22796 | 0.019421 | 0.050297 | 0.31411 | 0.016425 | 0.019421 | 0.22796 | 0.050297 | 0 | 0.29803 | 0 | 0.29803 | 0 | 0.29803 | 0 | 0.29803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый ИП. Договор оказания услуг №ОЗУ-000022Ю/2019 от 13.02.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» с вырубкой просеки 0,09 га в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,537 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.40105 | 0.18886 | 3.8106 | 0.18886 | 2.8833 | 0.12242 | 0.61598 | 2.2598 | 0.18886 | 0.19825 | 1.6695 | 0.20313 | 0 | 3.6217 | 0 | 3.6217 | 0 | 2.0709 | 3.6217 | 2.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №311 от 09.09.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,475 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.92357 | 1.027 | 0.053145 | 0.77314 | 0.03002 | 0.17072 | 0.92357 | 0.1103 | 0 | 0.7298 | 0.08346 | 0 | 0.10346 | 0 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №363 от 14.10.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.20 РП 10/0,4 кВ №8 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "СпецКомАвтоТранс" Дог. №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,16 км) | L_000-55-1-01.32-2027 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36048 | 0.018757 | 0.27287 | 0.012636 | 0.056216 | 0.36048 | 0.018757 | 0.012636 | 0.27287 | 0.056216 | 0 | 0.36048 | 0 | 0.36048 | 0 | 0.36048 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков освоения, финасирования и ввода ИП не повлияет на надежность электроснабжения потребителей, а также не противоречит срокам выполнения работ по договору оказания услуг в освобождении земельного участка №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20. Срок исполненя обязательств - 31.12.2022
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №104 в с. Сизябск Республики Коми (Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021) (ВЛ 0,4 кВ – 0,055 км) | M_000-54-1-01.41-5073 | С | 2021 | нд | 2022 | 0.011231 | 0.011231 | 0.0034012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10832 | 0.0034012 | 0.0059235 | 0.086546 | 0.012453 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.10492 | нд | 0.10492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 10 от ТП 6/0,4 кВ №303 в пгт. Ярега Республики Коми (Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,140 км) | M_000-54-1-01.41-5080 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31552 | 0.005 | 0 | 0.24683 | 0.063691 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.31552 | нд | 0.31552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №4 в с. Ижма Республики Коми (Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-54-1-01.41-5081 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.16719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16719 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | M_000-54-1-01.12-0688 | П | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 485.3483 | 28.4818 | 0 | 426.007 | 30.8595 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 485.3483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.2928 | нд | 455.0555 | нд | 0 | 485.3483 | Новый инвестиционный проект. Акт дефектации от 06.07.2021 б/н
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 6 кВ "ТП №111 – ТП №101" в г. Сыктывкаре Эжвинского района Республики Коми (Движение-КОМИ Дог. №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21) (КЛ 6 кВ - 0,14 км) | M_000-55-1-02.33-0001 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56561 | 0.052379 | 0 | 0.46267 | 0.050559 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.56561 | нд | 0.56561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-6 кВ от яч.27 "СТЭЦ" в Сосногорском районе Республики Коми (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 6 кВ – 0,129 км) | M_000-54-1-01.33-0462 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46691 | 0.023816 | 0.013587 | 0.35158 | 0.077922 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.46691 | нд | 0.46691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Шоссейная" от КТП 10/0,4 кВ №302 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Ляхова Татьяна Тимофеевна Дог. №ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,017 км) | M_000-55-1-01.41-4921 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036596 | 0.01 | 0 | 0.023899 | 0.0026975 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.036596 | нд | 0.036596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №306А, ВЛ 10 кВ «РП №29 - КТП №1186» (перенос опоры) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км) | M_000-55-1-01.41-4916 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.332 | 0.04 | 0 | 0.26429 | 0.027713 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.332 | нд | 0.332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-110 кВ №151, 152 "СТЭЦ" - ПС "Ванью" - ПС "Нижний Одес" (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 110 кВ - 0,570 км) | M_000-54-1-01.12-0689 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0364 | 1.1739 | 0 | 16.2104 | 4.652 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 22.0364 | нд | 22.0364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | M_000-52-1-01.31-0044 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.095 | 6.0051 | 5.0344 | 55.1516 | 11.9039 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 78.095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.448 | нд | 71.647 | нд | 0 | 78.095 | Новый инвестиционный проект. Акт технического освидетельствования от 10.09.2021 б/н
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33897 | 247.1534 | 12.5078 | 183.2734 | 2.8857 | 48.4865 | 247.1534 | 12.5078 | 2.8857 | 183.2734 | 48.4865 | 0 | 246.8145 | 0 | 246.8145 | 0 | 246.8145 | 21.0986 | 21.0986 | 6.9632 | 6.9632 | 20.034 | 20.034 | 198.7187 | 113.5216 | 85.1971 | нд | 0 | нд | 225.7158 | 225.7158 | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 2.8153 | 0.13717 | 0 | 2.1177 | 0.56041 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 0.13717 | 2.6781 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6781 | 2.6781 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 2.8153 | 0.13717 | 0 | 2.1177 | 0.56041 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 0.13717 | 2.6781 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6781 | 2.6781 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1 шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.1702 | 1.5046 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.1702 | 1.5046 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.21592 | 19.2195 | 0.19894 | 17.74 | 0 | 1.2805 | 19.2195 | 0.19894 | 0 | 17.74 | 1.2805 | 0 | 19.0036 | 0 | 19.0036 | 0 | 19.0036 | 19.0036 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 3.6306 | 0.19702 | 0 | 2.6733 | 0.76032 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.21015 | 3.4205 | 3.4205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6306 | 3.6306 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 2.3509 | 0.1276 | 0 | 1.7311 | 0.49219 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0.1361 | 0.1361 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3509 | 2.3509 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 2.34 | 0.12698 | 0 | 1.7228 | 0.49016 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.13544 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.34 | 2.34 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 203.9681 | 11.0658 | 0 | 150.1891 | 42.7133 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 11.806 | 192.1622 | 106.9651 | 85.1971 | нд | 0 | нд | 203.9681 | 203.9681 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12304 | 1.8976 | 0.11504 | 1.6086 | 0.011209 | 0.16277 | 1.8976 | 0.11504 | 0.011209 | 1.6086 | 0.16277 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.7746 | 1.7746 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0.64753 | 0.02549 | 0.29528 | 0.20111 | 0.12565 | 0 | 0.64753 | 0 | 0.64753 | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0.02549 | 0.62204 | 0.62204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62204 | 0.62204 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0.52376 | 0.020618 | 0.23884 | 0.16267 | 0.10163 | 0 | 0.52376 | 0 | 0.52376 | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0.020618 | 0.50314 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50314 | 0.50314 | Без изменений
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95.352 | 1749.794 | 62.699 | 295.0562 | 1139.8611 | 252.1778 | 1731.2145 | 62.699 | 1139.8611 | 295.0562 | 233.5982 | 0 | 1654.442 | 0 | 1654.442 | 0 | 1635.8624 | 60.6461 | 60.6461 | 60.8004 | 56.6972 | 76.0564 | 70.4776 | 75.9085 | 72.0762 | 573.9228 | нд | 173.9514 | нд | 212.7653 | 947.1252 | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 34.1689 | 1021.464 | 30.2089 | 171.434 | 666.2143 | 153.6067 | 1021.464 | 30.2089 | 666.2143 | 171.434 | 153.6067 | 0 | 987.2951 | 0 | 987.2951 | 0 | 987.2951 | 53.0742 | 53.0742 | 28.6259 | 28.6259 | 52.0856 | 52.0856 | 60.6204 | 60.6204 | 154.1952 | нд | 152.6116 | нд | 141.3319 | 448.1387 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что годы реализации инвестиционного проекта находились за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 59.3304 | 267.5538 | 9.9777 | 46.879 | 170.4561 | 40.241 | 267.5538 | 9.9777 | 170.4561 | 46.879 | 40.241 | 0 | 208.2234 | 0 | 208.2234 | 0 | 208.2234 | 4.7776 | 4.7776 | 28.0713 | 28.0713 | 18.392 | 18.392 | 11.4558 | 11.4558 | 21.3398 | нд | 21.3398 | нд | 57.9191 | 100.5987 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что годы реализации инвестиционного проекта находились за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
7.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии 0,22 (0,4) кВ (305 шт.) | K_003-56-1-05.20-0011 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.8092 | 1.1631 | 5.1112 | 15.9613 | 0.57366 | 22.8092 | 1.1631 | 15.9613 | 5.1112 | 0.57366 | 0 | 22.8092 | 0 | 22.8092 | 0 | 22.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8092 | нд | 0 | нд | 0 | 22.8092 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что год начала реализации инвестиционного проекта находился за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.71756 | 23.4359 | 1.3004 | 8.1126 | 7.0454 | 6.9775 | 23.4359 | 1.3004 | 7.0454 | 8.1126 | 6.9775 | 0 | 22.7183 | 0 | 22.7183 | 0 | 22.7183 | 1.233 | 1.233 | 1.35 | 0 | 1.1258 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.234 | 0 | Изменение объемов освоения по годам связано с тем, что годы реализации инвестиционного проекта находились за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.1352 | 4.0021 | 0.20545 | 1.3373 | 1.1014 | 1.358 | 4.0021 | 0.20545 | 1.1014 | 1.3373 | 1.358 | 0 | 2.8669 | 0 | 2.8669 | 0 | 2.8669 | 0.5123 | 0.5123 | 0.42531 | 0 | 0.28446 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8258 | 0 | Изменение объемов освоения за 2023-20257 гг. связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 13.9851 | 0.41677 | 1.8642 | 10.6158 | 1.0883 | 13.9851 | 0.41677 | 10.6158 | 1.8642 | 1.0883 | 0 | 13.9851 | 0 | 13.9851 | 0 | 13.9851 | 0.59176 | 0.59176 | 2.019 | 0 | 3.9727 | 0 | 0.95802 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9497 | 0 | Изменение объемов освоения за 20232-2025 гг. связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | Н | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3857 | 0.065254 | 0.33654 | 1.6666 | 0.31737 | 2.3857 | 0.065254 | 1.6666 | 0.33654 | 0.31737 | 0 | 2.3857 | 0 | 2.3857 | 0 | 2.3857 | 0.45728 | 0.45728 | 0.30889 | 0 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50472 | 0 | Изменение объемов освоения по годам связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (1590 шт.) | K_003-56-1-05.20-0006 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 394.1582 | 19.3614 | 59.9813 | 266.8002 | 48.0152 | 375.5786 | 19.3614 | 266.8002 | 59.9813 | 29.4357 | 0 | 394.1582 | 0 | 394.1582 | 0 | 375.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5786 | нд | 0 | нд | 0 | 375.5786 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 2319 шт. до 1590 шт.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6675 | 274.0854 | 12.5523 | 83.8625 | 131.7502 | 45.9204 | 522.0207 | 20.3557 | 214.2292 | 186.2212 | 101.2146 | 0 | 253.4179 | 0 | 253.4179 | 0 | 501.3533 | 45.3344 | 47.1455 | 101.6617 | 58.5238 | 105.4464 | 153.5829 | 3.0733 | 15.5992 | 199.3241 | нд | 27.1776 | нд | 210.1814 | 454.2078 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3453 | 167.2504 | 7.2073 | 52.8294 | 81.7006 | 25.513 | 407.8962 | 14.3057 | 159.358 | 154.0178 | 80.2147 | 0 | 150.905 | 0 | 150.905 | 0 | 391.5509 | 41.5539 | 44.3814 | 56.9795 | 13.4857 | 54.4695 | 99.1944 | 0 | 15.5992 | 198.6449 | нд | 20.2452 | нд | 111.449 | 347.1694 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (13 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0240 | И | 2021 | 2022 | 2026 | нд | нд | 1.7651 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 61.1591 | 1.6597 | 16.1533 | 25.6773 | 17.6688 | 0 | 25.3098 | 0 | 25.3098 | 0 | 59.394 | 24.5421 | 25.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7556 | нд | 0 | нд | 0 | 33.7556 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 399 от 30.12.2021) и разделением реализации проекта на 2 этапа.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (17 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0145 | И | 2021 | 2022 | 2026 | нд | нд | 1.4592 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 75.6484 | 1.3867 | 21.2033 | 32.5956 | 20.4628 | 0 | 17.3001 | 0 | 17.3001 | 0 | 74.1892 | 17.0118 | 18.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4461 | нд | 0 | нд | 0 | 55.4461 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 400 от 30.12.2021) и разделением реализации проекта на 2 этапа.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 55.6128 | 1.0732 | 22.6816 | 23.9932 | 7.8647 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 54.4695 | 54.4695 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.6128 | 55.6128 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.61201 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 12.9544 | 0.78329 | 6.0608 | 4.1279 | 1.9825 | 0 | 12.3424 | 0 | 12.3424 | 0 | 12.3424 | 0 | 0 | 12.1711 | 12.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.1711 | 12.3424 | Без изменений
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.1529 | 8.4476 | 0.41511 | 2.9788 | 4.4102 | 0.64349 | 8.1529 | 0.41511 | 4.4796 | 1.9301 | 1.3281 | 0 | 0.29477 | 0 | 0.29477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №478 от 27.12.2021
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | K_000-55-1-04.40-0391 | И | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.73612 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 44.4012 | 0.72817 | 24.2466 | 8.9858 | 10.4407 | 0 | 43.6651 | 0 | 43.6651 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 43.6651 | 43.6651 | Изменение объемов освоения по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации с 2019-2023гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | M_000-55-1-04.30-0967 | И | 2017 | нд | 2027 | нд | нд | 3.2007 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.1347 | 1.0962 | 37.9411 | 21.6713 | 2.4261 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 59.934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 59.934 | нд | 0 | нд | 0 | 59.934 | Новый инвестиционный проект. Акт технического состояния от 23.09.2021 б/н.
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (940 п.м.) | M_000-55-1-06.70-0011 | И | 2018 | нд | 2026 | нд | нд | 0.41933 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1289 | 0.375 | 0 | 12.0074 | 6.7466 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 18.7096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.7096 | нд | 0 | нд | 0 | 18.7096 | Новый инвестиционный проект. Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015)
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Троицко-Печорского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (4 компл.) | M_000-54-1-06.70-0678 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5604 | 0.092827 | 0.51192 | 0.58344 | 0.37224 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.5604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5604 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5604 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания КПП (г. Ухта, ул. Строительная, 5) производственного отделения «Центральные электрические сети» в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (1 компл.) | M_000-54-1-06.70-0677 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16885 | 0.010044 | 0.089623 | 0.033803 | 0.035375 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0.16885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16885 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16885 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ ПС 110/10 кВ "Жешарт" (1 система) | M_000-55-1-04.40-0392 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6591 | 0.99606 | 7.2762 | 5.8107 | 2.5761 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 16.6591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0598 | нд | 15.5992 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.6591 | Новый инвестиционный проект. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми на период 2021-2025 гг., утвержденная 14.05.2021
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | M_000-52-1-03.13-0227 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7554 | 4.2487 | 11.4645 | 5.3245 | 3.7177 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 24.7554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5102 | нд | 20.2452 | нд | 0 | 24.7554 | Новый инвестиционный проект. Акт обследования технического освидетельствования от 10.09.2021 б/н
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | M_000-52-1-06.70-0004 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1569 | 0.49941 | 1.8849 | 3.905 | 0.86758 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 7.1569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1569 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1569 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Ухтинского РЭС (Сосногорский участок) ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (13 компл.) | M_000-54-1-06.70-0679 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8048 | 0.25126 | 2.0343 | 2.6285 | 0.89072 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 5.8048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8048 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8048 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Службы подстанций ПО ЦЭС в части установки АУПС людей при пожаре (10 компл.) | M_000-54-1-06.70-0680 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3348 | 0.49582 | 2.355 | 3.4413 | 2.0426 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 8.3348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3348 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3348 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Ижемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС, АУПТ и СОУЭ людей при пожаре (5 компл.) | M_000-54-1-06.70-0681 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2635 | 0.19414 | 0.97528 | 1.3019 | 0.79218 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.2635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2635 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2635 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3221 | 106.835 | 5.3449 | 31.0331 | 50.0496 | 20.4073 | 114.1245 | 6.05 | 54.8712 | 32.2035 | 20.9998 | 0 | 102.5129 | 0 | 102.5129 | 0 | 109.8024 | 3.7805 | 2.7641 | 44.6822 | 45.0382 | 50.9769 | 54.3885 | 3.0733 | 0 | 0.67923 | нд | 6.9324 | нд | 98.7324 | 107.0383 | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | З | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.3221 | 4.3221 | 0.093333 | 0.57598 | 2.8979 | 0.75493 | 4.3221 | 0.093333 | 3.1498 | 0.96286 | 0.11608 | 0 | 2.9e-07 | 0 | 2.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №4 от 29.12.2021
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 41.0696 | 2.4811 | 19.2157 | 13.0874 | 6.2855 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 2.4811 | 38.5886 | 38.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.5886 | 38.5886 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 4.1727 | 0.28303 | 1.9691 | 1.3411 | 0.57949 | 0 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 0.28303 | 3.8897 | 3.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8897 | 3.8897 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5553 | 0.77009 | 3.6754 | 5.7035 | 2.4062 | 12.5553 | 0.77009 | 5.7035 | 3.6754 | 2.4062 | 0 | 12.5553 | 0 | 12.5553 | 0 | 12.5553 | 0 | 0 | 0.77009 | 0.77009 | 11.7852 | 11.7852 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5553 | 12.5553 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.9102 | 0.56554 | 4.4985 | 6.9809 | 3.8653 | 15.9102 | 0.56554 | 6.9809 | 4.4985 | 3.8653 | 0 | 15.9102 | 0 | 15.9102 | 0 | 15.9102 | 0 | 0 | 0.56554 | 0.56554 | 15.3447 | 15.3447 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.9102 | 15.9102 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.4275 | 0.86829 | 6.9067 | 10.718 | 5.9346 | 24.4275 | 0.86829 | 10.718 | 6.9067 | 5.9346 | 0 | 24.4275 | 0 | 24.4275 | 0 | 24.4275 | 0 | 0 | 0.86829 | 0.86829 | 23.5593 | 23.5593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.4275 | 24.4275 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | M_000-55-1-03.13-1678 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6116 | 0.64798 | 4.7159 | 0.93297 | 1.3148 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 7.6116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67923 | нд | 6.9324 | нд | 0 | 7.6116 | Новый инвестиционный проект. Акт обследования технического состояния от 06.09.2021 б/н
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0553 | 0.34067 | 2.4183 | 0.79852 | 0.49784 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 4.0553 | нд | 0 | нд | 0.35596 | нд | 3.6994 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0553 | Новый инвестиционный проект. Акт технического состояния от 09.12.2021 б/н
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из утвержденной ИПР в связи с требованиями п.34 Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556, о необходимости согласования проектной документации с субъектом оперативно-диспетчерского управления. Для исполнения вышеуказанных требований в проект ИПР включен инвестиционный проект (M_000-52-1-04.60-0035). Обоснование включения: Акты обследования технического состояния: от 12.07.2015 б/н, от 03.07.2015 б/н
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 3.0733 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3611 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5015 | 89.8368 | 75.636 | 2.9265 | 28.8194 | 23.7731 | 20.1171 | 91.4835 | 3.7995 | 29.4609 | 41.0049 | 17.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 | 0 | 0.12815 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5185 | нд
7.1.4 | Строительство РП 6 кВ (1 шт.), ВЛ 6 кВ (2,086 км), КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемого РП 6 кВ (0,227 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,16 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №"Насосная" (0,192 км), КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,118 км), КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 10/0,4 кВ №№ 23 (0,341 км), КЛ 6 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23 до ТП 10/0,4 кВ № 110 (0,037 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (0,336 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» | L_000-51-2-03.32-0009 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 13.5015 | 89.8368 | 75.636 | 2.9265 | 28.8194 | 23.7731 | 20.1171 | 89.8368 | 3.6789 | 29.4609 | 39.7465 | 16.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по факту ввода инвестиционного проекта в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №2 от 28.12.2021
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6466 | 0.12054 | 0 | 1.2584 | 0.26774 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1.6466 | нд | 0.12815 | нд | 1.5185 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5185 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000014П/20 от 30.04.2021
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.5266 | 408.3692 | 6.7367 | 8.5072 | 386.3236 | 6.8017 | 391.686 | 14.3367 | 370.5323 | 1.5722 | 5.2448 | 0 | 300.8426 | 0 | 300.8426 | 0 | 284.1593 | 81.9371 | 70.9324 | 85.6704 | 71.0522 | 21.1568 | 21.1568 | 110.6253 | 104.3541 | 9.1696 | нд | 7.4942 | нд | 217.4526 | 213.227 | нд
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.37628 | 13.8931 | 0.35537 | 1.15 | 11.4087 | 0.97908 | 13.8931 | 0.35537 | 11.4087 | 1.0784 | 1.0507 | 0 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 13.5169 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | 29.6218 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 33.6306 | 0 | 33.6031 | 0 | 0.0275 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 0 | 0 | 4.0088 | 4.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0088 | 4.0088 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | И | 2018 | 2025 | 2023 | нд | нд | 4.0206 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 8.4512 | 0 | 8.4455 | 0 | 0.0057 | 0 | 9.2596 | 0 | 9.2596 | 0 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.4305 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2596 | 4.4305 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 3 шт. до 2 шт.). Перенос сроков с 2018-2025гг. на 2018-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 14.0569 | 0 | 14.0541 | 0 | 0.00285 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 14.0569 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 4.6762 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6824 | 0.0055 | 11.6879 | 0 | 11.6699 | 0 | 0.017956 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 7.0117 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0117 | 7.0117 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 17.5121 | 0 | 17.5094 | 0 | 0.00275 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5121 | 17.5121 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5121 | 17.5121 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 9.457 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 16.248 | 0 | 16.248 | 0 | 0 | 0 | 5.2568 | 0 | 5.2568 | 0 | 6.791 | 1.9657 | 3.5 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.291 | 3.291 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по годам связано с корректировкой стоимости приобретаемого оборудования на основании индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.58762 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.9554 | 0 | 0 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.3678 | 0.20849 | 0.20849 | 0.62189 | 0.62189 | 4.311 | 4.311 | 3.2264 | 3.2264 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1593 | 8.1593 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 11.7562 | 0 | 11.7562 | 0 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 11.7562 | 3.3379 | 3.0253 | 3.1101 | 3.1101 | 2.7542 | 2.7542 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7309 | 8.7309 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой стоимости приобретаемого оборудования на основании индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (83 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 6.8837 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.7586 | 0 | 18.7586 | 0 | 18.7586 | 0 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 3.9362 | 3.9362 | 5.8221 | 5.8221 | 2.1166 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9387 | 7.9387 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.2534 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 4.3466 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 2.7909 | 2.7909 | 0 | 0 | 1.3023 | 1.3023 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0932 | 4.0932 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.9853 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 6.0181 | 0 | 6.0181 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 4.0328 | 0 | 4.0328 | 0.77842 | 0.77842 | 0.99456 | 0.99456 | 1.3333 | 1.3333 | 0.92649 | 0.92649 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2544 | 3.2544 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.5044 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 3.2071 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 0 | 0.70275 | 0 | 0.70275 | 0 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70275 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70275 | 0.70275 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.7859 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 14.0226 | 0 | 14.0226 | 0 | 0 | 0 | 9.3749 | 0 | 9.3749 | 0 | 6.2367 | 2.6333 | 0.816 | 2.9631 | 2.9631 | 2.0671 | 2.0671 | 1.7113 | 0.39042 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7415 | 5.4207 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 56 шт. до 54 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.1388 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 11.9775 | 0 | 11.969 | 0 | 0.00855 | 0 | 9.2783 | 0 | 9.2783 | 0 | 4.8388 | 0 | 0 | 4.4395 | 0 | 0 | 0 | 4.8388 | 4.8388 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2783 | 4.8388 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 4 шт. до 3 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | И | 2018 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0.24045 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0.46321 | 0 | 0.45146 | 0 | 0.01175 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.1214 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34416 | 0.22276 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 6 шт. до 5 шт.). Перенос сроков с 2018-2025гг. на 2018-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 3.369 | 0 | 3.3643 | 0 | 0.0047 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.369 | 3.369 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 8.7387 | 0 | 8.7332 | 0 | 0.0055 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 8.7387 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7387 | 8.7387 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.15437 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0.30429 | 0.30429 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3941 | 1.3941 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.40425 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.1795 | 0 | 3.847 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0 | 3.7752 | 0 | 3.4427 | 0.46106 | 0.46106 | 1.7649 | 1.7649 | 0.16751 | 0.16751 | 1.0493 | 1.0493 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9817 | 2.9817 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с результатами торгово-закупочных процедур в 2021 году (заключен договор с ООО 'МНПП АНТРАКС' на поставку оборудования №15/21 от 18.01.2021). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0.33954 | 0.33954 | 1.7724 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7724 | 1.7724 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 6.5848 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | 12.1372 | 0 | 12.1372 | 0 | 0 | 0 | 7.8756 | 0 | 7.8756 | 0 | 5.5524 | 2.9017 | 0.57852 | 0.60398 | 0.60398 | 1.3071 | 1.3071 | 3.0628 | 3.0628 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9739 | 4.9739 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 48 шт. до 18 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0938 | 2.0938 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0272 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2495 | 0.00285 | 4.2524 | 0 | 4.2495 | 0 | 0.00285 | 0 | 4.2524 | 0 | 4.2524 | 0 | 4.2524 | 4.2524 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (5 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.2775 | 0 | 0 | 33.2657 | 0.01175 | 33.2775 | 0 | 33.2657 | 0 | 0.01175 | 0 | 33.2775 | 0 | 33.2775 | 0 | 33.2775 | 8.8339 | 8.8339 | 5.325 | 5.325 | 0 | 0 | 19.1185 | 19.1185 | 0 | нд | 0 | нд | 24.4435 | 24.4435 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (34 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 10.4478 | 0 | 10.4478 | 0 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 11.5777 | 0 | 10.4478 | 2.357 | 2.357 | 1.5213 | 1.5213 | 2.0164 | 2.0164 | 4.5531 | 4.5531 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0908 | 8.0908 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 37 шт. до 34 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.31713 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 5.5028 | 0.29 | 4.2119 | 0.4938 | 0.50706 | 0 | 5.1857 | 0 | 5.1857 | 0 | 5.1857 | 5.1857 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 6.3225 | 0 | 6.3197 | 0 | 0.00285 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 6.3225 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3225 | 6.3225 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0.36419 | 0 | 0.35714 | 0 | 0.00705 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0.36419 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36419 | 0.36419 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.2776 | 21.2776 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3596 | 8.3596 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 22.7658 | 0 | 22.763 | 0 | 0.00275 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 22.7658 | 0 | нд | 0 | нд | 22.7658 | 22.7658 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.5767 | 4.64 | 0 | 0 | 4.6371 | 0.00285 | 4.5767 | 0 | 4.5767 | 0 | 0 | 0 | 0.063302 | 0 | 0.063302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения связано с результатами торгово-закупочных процедур в 2021 году (договор с ООО 'Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ' на поставку оборудования №1181/300/20 от 13.04.2020). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (10 шт.) | M_000-56-1-07.30-0145 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4537 | 0 | 3.4537 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 3.4537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7592 | нд | 1.6946 | нд | 0 | 3.4537 | Новый инвестиционный проект. Извещение о непригодности к применению №223 от 17.05.2021, №224 от 17.05.2021, №232 от 17.05.2021, №233 от 17.05.2021, №219 от 17.05.2021, №220 от 17.05.2021, №221 от 17.05.2021, №225 от 17.05.2021, №226 от 17.05.2021, №227 от 17.05.2021, №228 от 17.05.2021, №229 от 17.05.2021, №230 от 17.05.2021, №230 от 17.05.2021
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (47 шт.) | M_000-56-1-07.30-0146 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2101 | 0 | 13.2101 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 13.2101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4104 | нд | 5.7997 | нд | 0 | 13.2101 | Новый инвестиционный проект. Извещение о непригодности к применению №183 от 25.11.2021, №184 от 25.11.2021, №96 от 21.12.2021, №97 от 21.12.2021, №98 от 21.12.2021, №5/1 от 29.04.2021, №9/1 от 14.05.2021,№12/1 от 26.05.2021, б/н от 28.12.2021
7.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Коми (1 система) | M_000-56-1-06.70-0122 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7279 | 7.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 7.7279 | нд | 7.7279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 №402/3)
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.6967 | 7.6967 | 4.4047 | 0 | 0 | 3.292 | 7.6967 | 4.4047 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется, так как Договор оказания услуг №ОЗУ-000009В/17 от 28.05.2018 расторгнут. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 7696,70335 млн.руб.
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется, так как Договор оказания услуг №ОЗУ-000009В/17 от 28.05.2018 расторгнут. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.10.2021 составляет 419 млн.руб.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1528 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.1528 | 0.094929 | 0 | 0 | 0.057868 | 0 | 1.1467 | 0 | 1.1467 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 152,79738 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.08102 | 0 | 0 | 0.00654 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.058112 | 0 | 0 | 0.029448 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.05545 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0.05545 | 0.052385 | 0 | 0 | 0.003065 | 0 | 0.47111 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 55,45 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.07944 | 0 | 0 | 0.00812 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.081322 | 0 | 0 | 0.0062384 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15073 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15073 | 0.13634 | 0 | 0 | 0.014395 | 0 | 1.1487 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,73085 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.074713 | 0 | 0 | 0.012847 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15091 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15091 | 0.13672 | 0 | 0 | 0.014186 | 0 | 1.1486 | 0 | 1.1486 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,90597 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15091 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15091 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.038196 | 0 | 1.1486 | 0 | 1.1486 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,90714 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15097 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15097 | 0.092713 | 0 | 0 | 0.058259 | 0 | 1.1485 | 0 | 1.1485 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,97135 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.07748 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0.07748 | 0.06619 | 0 | 0 | 0.01129 | 0 | 0.65904 | 0 | 0.65904 | 0 | 0 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 77,48 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.07319 | 0 | 0 | 0.01437 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования связи | L_000-56-1-07.30-0135 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из утвержденной ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2022 составляют 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | З | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 10.4277 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 10.4277 | 0 | 10.422 | 0 | 0.0057 | 0 | 6.0643 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0643 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения по годам связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 3 шт. до 2 шт.). Перенос сроков реализации с 2018-2023гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1143 | 0 | Инвестиционный проект исключен из утвержденной ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2022 составляют 0 млн.руб.
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд