## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Удорский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 370 от 09.10.2017)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,193 2017 г.; 1,369 2018 г.; 0,225 2019 г.; 0,738 2022 г.; Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000636172 2023 г.; -0,000636172 2024 г.; -0,000636172 2025 г.; Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,004544084 2023 г.; -0,004544084 2024 г.; -0,004544084 2025 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,526 млн.руб.с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,356 млн.руб.без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 35 кВ №37 Усогорск-Кослан | ВЛ 35 кВ №37 Усогорск-Кослан | ВЛ 35 кВ №37 Усогорск-Кослан | ВЛ 35 кВ №37 Усогорск-Кослан | 35 | 35 | 35 | 35 | 1973 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 17.8 | 17.8 | 2018 | 2014 | 4 | Ж/б | Ж/б | 51-010-12-1/20 от 07.04.2015 комиссия ПО "ЮЭС" филиала ОАО "МРСК С-З" "Комиэнерго" | разрешается дальнейшая эксплуатация ВЛ-35 кВ №37 "Усогорск - Кослан" до 07.04.2020 при КР в 2017 году и ИПР в 2020 году (расширение просеки) | б/н от 2013г. комиссия ПО "ЮЭС" филиала ОАО "МРСК С-З" "Комиэнерго" | Необходимо выполнение работ по расширению трассы ВЛ

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение существующих просек ВЛ до нормативных требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,124 млн. руб./га (без НДС)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 21.01.2015 №8р, распоряжение Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми от 11.09.2017 №357р).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ni после
Всего, в т.ч.: | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" | 0.046667 | 688.3333 |  |  |  |  | 0.00063617 | 0.0045441 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экспертная оценка | 2065
2016 | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" | - | - | - | - | - | 139861 | - | - | Без отключений |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка
2015 | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" | - | - | - | - | - | 138444 | - | - | Без отключений |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка
[12 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка
[12 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка
[12 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка
[12 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка
2014 | ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" | 0.14 | 2065 | 0.79 | 289.1 | 0.1106 | 151479 | 0.0019085 | 0.013632 | Акт от 12.07.2014 №131 | Перекрытие проводов ВЛ-37 в пролете опор №№111-112 упавшим деревом, спиленным с при проведении в охранной зоне ВЛ-37 персоналом подрядной организации ООО "ЭлектросетьПриборМонтаж" | 2029 | 0 | 0 | 0 |  | 151479 | 0 | 0 |  |  | -0.00063617 | -0.0045441 |  | экспертная оценка

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2355633.37 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -1297549.3
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 12
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 12
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 018 г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | итого
Прогноз инфляции |  | 4.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4.7 | 8.9 | 13.2 | 17.8 | 22.5 | 27.4 | 32.5 | 37.8 | 43.3 | 49 | 55 | 61.2 | 67.6 | 74.3 | 81.3 | 88.6 | 96.1 | 103.9 | 112.1 | 120.6 | 129.4 | 138.6 | 148.1 | 158.1 | 168.4 | 179.1 | 190.3
Доход, без НДС
Кредит, руб. | до 2 016 г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 016 г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  |  | -14540 | -28475 | -27263 | -26051 | -24840 | -23628 | -22416 | -21205 | -19993 | -18781 | -17569 | -16358 | -15146 | -13934 | -12723 | -11511 | -10299 | -9088 | -7876 | -6664 | -5453 | -4241 | -3029 | -1818 | -606 |  | -363507
EBITDA |  |  | -14540 | -28475 | -27263 | -26051 | -24840 | -23628 | -22416 | -21205 | -19993 | -18781 | -17569 | -16358 | -15146 | -13934 | -12723 | -11511 | -10299 | -9088 | -7876 | -6664 | -5453 | -4241 | -3029 | -1818 | -606 |  | -363507
Амортизация |  |  | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 | -55077 |  | -1376919
EBIT |  |  | -69617 | -83551 | -82340 | -81128 | -79916 | -78705 | -77493 | -76281 | -75070 | -73858 | -72646 | -71435 | -70223 | -69011 | -67799 | -66588 | -65376 | -64164 | -62953 | -61741 | -60529 | -59318 | -58106 | -56894 | -55683 |  | -1740425
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  | -69617 | -83551 | -82340 | -81128 | -79916 | -78705 | -77493 | -76281 | -75070 | -73858 | -72646 | -71435 | -70223 | -69011 | -67799 | -66588 | -65376 | -64164 | -62953 | -61741 | -60529 | -59318 | -58106 | -56894 | -55683 |  | -1740425
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  | -69617 | -83551 | -82340 | -81128 | -79916 | -78705 | -77493 | -76281 | -75070 | -73858 | -72646 | -71435 | -70223 | -69011 | -67799 | -66588 | -65376 | -64164 | -62953 | -61741 | -60529 | -59318 | -58106 | -56894 | -55683 |  | -1740425
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 016 г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
EBIT |  |  | -69617 | -83551 | -82340 | -81128 | -79916 | -78705 | -77493 | -76281 | -75070 | -73858 | -72646 | -71435 | -70223 | -69011 | -67799 | -66588 | -65376 | -64164 | -62953 | -61741 | -60529 | -59318 | -58106 | -56894 | -55683 |  | -1740425
Амортизация |  |  | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 | 55077 |  | 1376919
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  |  | 3635 | 3484 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -151
Инвестиции |  | 2016: -97421; 2017: -1519169 | -1616590
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -97421 | -1530074 | -24991 | -27566 | -26354 | -25143 | -23931 | -22719 | -21507 | -20296 | -19084 | -17872 | -16661 | -15449 | -14237 | -13026 | -11814 | -10602 | -9391 | -8179 | -6967 | -5756 | -4544 | -3332 | -2120 | -909 | -151 | -1980096
Накопленный ЧДП |  | -97421 | -1627495 | -1652486 | -1680052 | -1706406 | -1731549 | -1755480 | -1778199 | -1799706 | -1820002 | -1839086 | -1856959 | -1873619 | -1889068 | -1903306 | -1916331 | -1928145 | -1938747 | -1948138 | -1956317 | -1963284 | -1969040 | -1973584 | -1976916 | -1979036 | -1979945 | -1980096
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514 | 53.024 | 61.773
PV |  | -83623 | -1127355 | -15805 | -14965 | -12281 | -10057 | -8216 | -6696 | -5441 | -4407 | -3557 | -2859 | -2288 | -1821 | -1441 | -1131 | -881 | -678 | -516 | -386 | -282 | -200 | -136 | -85 | -47 | -17 | -2 | -1305172
NPV (без учета продажи) |  | -83623 | -1210978 | -1226783 | -1241748 | -1254029 | -1264085 | -1272302 | -1278997 | -1284438 | -1288845 | -1292402 | -1295261 | -1297549 | -1299370 | -1300811 | -1301942 | -1302823 | -1303502 | -1304017 | -1304403 | -1304685 | -1304885 | -1305020 | -1305106 | -1305152 | -1305169 | -1305172
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1305171.9 | 2016: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2016
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2016: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2016: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 100 | 0 | нд |  | нд
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 100 | 0 | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.10. | Утверждение проектной документации | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 100 | 0 | нд |  | нд
1.11. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
1.12. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-12-29 | 2022-03-01 | 2017-12-29 | 2022-03-01 | 100 | 0 | нд |  | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 0 | 0 | нд |  | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.10.2022 | 30.10.2022 | 30.10.2022 | 30.10.2022 | 0 | 0 | нд |  | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2,52579162 | 2,52579162 | 2,52579162 | 0,73791915 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,19325892 | 4 | 2,55584609 | 4 | 1,36930922 | 4 | 0,33221140 | 4 | 0,22530433 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,73791915 | 4 | 0,73791915 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,52579162 | 2,52579162
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2,51608316 | 2,51608316 | 2,51608316 | 0,73791915 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,19325892 | 4 | 2,55584609 | 4 | 1,36930922 | 4 | 0,33221140 | 4 | 0,21559587 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,73791915 | 4 | 0,73791915 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,51608316 | 2,51608316
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0,00970846 | 0,00970846 | 0,00970846 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,00970846 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,00970846 | 0,00970846
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2,35563337 | 2,35563337 | 2,35563337 | 0,61493263 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,16453452 | 4 | 2,19109885 | 4 | 1,36057035 | 4 | 0,83052850 | 4 | 0,21559587 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,61493263 | 4 | 0,61493263 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,35563337 | 2,35563337
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,15958000 | 0,15958000 | 0,15958000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,15958000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,15958000 | 0,15958000
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1,47432741 | 1,47432741 | 1,47432741 | 0,44232033 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,47432741 | 3 | 1,03200708 | 3 | 0,44232033 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,44232033 | 4 | 0,44232033 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,47432741 | 1,47432741
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0,72172596 | 0,72172596 | 0,72172596 | 0,17261230 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,00495452 | 4 | 0,71677144 | 4 | 0,32856327 | 4 | 0,38820817 | 4 | 0,21559587 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,17261230 | 4 | 0,17261230 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,72172596 | 0,72172596
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 17,590 | 17,590 | 17,590 | 17,590 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 17,590 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,590 | 17,590
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2,35563337 | 2,35563337 | 2,35563337 | 2,35563337 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,35563337 | 4 кв. | 0 | нд | 2,35563337 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,35563337 | 4 | 2,35563337 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,35563337 | 2,35563337
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 17,590 | 17,590 | 17,590 | 17,590 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 17,590 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,590 | 17,590
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Ком | 2.1. Услуги | Октябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,59 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение работ по контролю состояния трасс воздушных линий электропередачи с применением аэрофотосъемки в ПО «ЮЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (коды ИП 000-55-1-01.12-0846, 004-55-1-01.21-0009, 004-55-1-01.21-0010, 000-55-1-01.12-1302, 000-55-1-01.12-1294, 000-55-1-01.12-1128, 000-55-1-01.12-1126, 000-55-1-01.12-1304, 004-55-1-01.12-1306) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 117.9169 | Мониторинг цен рынка | 117.9169 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | 1 | ООО Авиационные роботы | 97.0979 | нд | 0 | 97.0979 | 97.0915 | ООО Авиационные роботы | 97.0915 | 57.2881 | 31806591923 | etp.rosseti.ru | 30.04.2018 | 09.06.2018 | 21.06.2018 | 03.07.2018 | п.7.5.5. Единого стандарта закупок ПАО " | Разрешение Закупочная комиссия № 47кон от 03.07.2018 |  |  | 30.06.2018 | 29.01.2019 | 30.06.2018 | 19.07.2018 | 28.01.2019 | нд | закупка на заключение доп. соглашения к договору от 19.07.2018№150/18-Ю На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 115,53907 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 114,56802 тыс. руб на 0,97085 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-1-01.12-0846 F_000-55-1-01.12-1126 F_000-55-1-01.12-1128 F_000-55-1-01.12-1294 F_000-55-1-01.12-1302 F_000-55-1-01.12-1304 I_004-55-1-01.21-0009 J_004-55-1-01.12-1337
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Ком | 2.1. Услуги | Октябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,59 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ в части расширения просек (400,505 Га) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | Филиал | 82.56 | Укрупненный расчет | 82.56 | ООК | ООК | 3 | 3 | ООО УМЛХ | 82.8804 | нд | 1 | 82.8804 | 159.58 | ЭлектроСетьПриборМонтаж | 188.3044 | 188.3044 | 829619 | b2b-mrsk.ru | 12.05.2017 | 18.05.2017 | 29.05.2017 | 08.06.2017 | п. 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО " | Разрешение Закупочная комиссия № 46кон от 08.06.2017 |  |  | 30.06.2017 | 23.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 20.10.2017 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-52-1-01.21-0049 F_000-54-1-01.12-0663 F_000-54-1-01.21-0312 F_000-54-1-01.21-0504 F_000-54-1-01.21-0513 F_000-54-1-01.21-0514 F_000-54-1-01.21-0515 F_000-54-1-01.21-0516 F_000-55-1-01.12-0846 F_000-55-1-01.12-1294 F_000-55-1-01.12-1302 I_004-55-1-01.21-0009
[26 empty] | ООО УМЛХ | 84.1408 |  |  | 84.1408
[26 empty] | ЭлектроСетьПриборМонтаж | 82.3809 |  |  | 82.3809
3 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Ком | 2.1. Услуги | Октябрь 2022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,59 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС)» «Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС)» «Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)» «Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС)» «Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 32,78 га (ЮЭС)» в 2018 году для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | Филиал | 2026.3736 | Сводный сметный расчет | 2026.3736 | ООК | ООК | 15 | 6 | ООО "Велью" | 2026.3734 | нд | 1 | 2026.3734 | 1474.3274 | ЭлектроСетьПриборМонтаж | 1739.7063 | 0 | 917663 | b2b-mrsk.ru | 01.05.2018 | 07.11.2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | нд | нд |  |  | 31.12.2017 | 29.12.2017 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 30.09.2018 | договор в стадии расторжения, с Подрядчиком ведется претензионна работа | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 27.11.2018 на сумму 1 032,00708 тыс. руб с учётом НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 1 739,70634 тыс. руб на 1 474,32741 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-1-01.12-0846 F_000-55-1-01.12-1294 F_000-55-1-01.12-1302 I_004-55-1-01.21-0009
[26 empty] | ООО УМЛХ | 1868.6772 |  |  | 1868.6772
[26 empty] | ЭлектроСетьПриборМонтаж | 1520.4536 |  |  | 1520.4536
[26 empty] | ИП "ИП Чиботару И. Ф." | 1520.4536 |  |  | 1520.4536
[26 empty] | ООО МЕЖРЕГИОНТОП | 2022.7005 |  |  | 2022.7005
[26 empty] | ООО СМК ЭНЕРГИЯ | 1992.0132 |  |  | 1992.0132

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_004-55-1-01.21-0010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, Удорский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 0
га. | 17,59
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 2,52579162
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,33585055
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,33585055
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 29.12.2017 № 017/2018Ю/1 подрядчик ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"с учетом ДС №1 11.04.2018(Расторгнут с сохранением заактированного освоения 27.11.2018)
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1,03200708
% от сметной стоимости проекта | 40,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,03200708
освоено по договору, млн. руб. | 1,03200708
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 23.06.2017 № 017/17-6 подрядчик ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,18830440
% от сметной стоимости проекта | 7,46 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1883044
освоено по договору, млн. руб. | 0,15958
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 19.07.2018 № 150/18-Ю контрагент ООО "Авиационные роботы"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,11553907
% от сметной стоимости проекта | 4,57 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,11553887
освоено по договору, млн. руб. | 0,09709171
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,16472298
освоено по договору, млн. руб. | 0,16472298
- по прочим договорам | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,28729914
освоено по договору, млн. руб. | 0,28729914
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 72,93 %
в том числе
- СМР, % | 63,16%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 9,77%
% оплаты по объекту(предоплата) | 70,78 %
всего оплачено по объекту | 1,78787247 |  | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 73,9 % |  | -1.7e-07
всего освоено по объекту | 1,74070074
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 23.06.2017 , 017/17-6
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Авиационные роботы" , Услуги , Оказание Услуг , 19.07.2018 , 150/18-Ю ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 29.12.2017 , 017/2018Ю/1
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | Не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | договор в стадии расторжения, с Подрядчиком ведется претензионна работа
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Реализация ИП в срок
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)