## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Оленегорск
6 | Наличие решения о резервировании земель | +
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не относится
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | +
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 26 Км (на уровне напряжения 110-150 кВ) в 2022 г.; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии: 10,297 МВт в 2022 г.; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт в 2022 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | 2021, Распоряжение Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №133-РГ от 30.04.2021 г (стр.176, приложение З., Таблица З.1, пункт 5)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 16 (МВА)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 3,29 (МВА) от 16.12.2020
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 1 | №43-004442/18 от 19.08.2019 | №43-004442/18-001 от 11.09.2019 | Договор подписан обеими сторонами | Мурманская область, в районе г.Оленегорск | ГПП 110/10 кВ (для электроснабжения технической позиции объекта 7350), Мурманская область, в районе г.Оленегорск | Вновь построенная ЛЭП-110 кВ от СШ2 РУ-110 ПС-35 | 10.297 | 0 | 10.297 | 110 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается): 1.2. Расширение ПС 35 на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями, предусмотрев подключение ячеек к разным секциям шин ОРУ-110 кВ ПС 35. Количество, технические характеристики и параметры оборудования определить проектом. 1.3. Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 35 до вновь построенного ОРУ-110 кВ ГПП 110/10 кВ. Количество ВЛ-110 кВ, протяженность, исполнение, трассу, марку и сечение провода, тип опор определить на стадии проектирования. 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, противоаварийной и сетевой автоматикой, а также впервые вводимое основное (первичное) элект | нд | 601.9955

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ;
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 26 км ВЛ 2-цеп;
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 16,289 млн. руб. без НДС / км ЛЭП;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ, Схема и программа развития 2022-2026 гг. утверждена Распоряжением Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №133-РГ от 30.04.2021 г (стр.176, приложение З., Таблица З.1, пункт 5)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 449578868 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 10 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 185 751,68987
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 13 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет
Ставка по кредиту, % | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 7
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 13
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Доход |  | 23023 | 23714 | 24425 | 25158 | 25913 | 26690 | 27491 | 28316 | 29165 | 30040 | 30941 | 31870 | 32826 | 33810 | 34825 | 35869 | 36946 | 38054 | 39195 | 40371 | 41582 | 42830 | 44115 | 45438 | 46801 | 48206 | 49652 | 51141 | 52675 | 54256 | 55883 | 1151222
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  | 23023 | 23714 | 24425 | 25158 | 25913 | 26690 | 27491 | 28316 | 29165 | 30040 | 30941 | 31870 | 32826 | 33810 | 34825 | 35869 | 36946 | 38054 | 39195 | 40371 | 41582 | 42830 | 44115 | 45438 | 46801 | 48206 | 49652 | 51141 | 52675 | 54256 | 55883 | 1151222
Амортизация |  | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | -44958 | [21 empty] | -449579
EBIT |  | -21935 | -21244 | -20533 | -19800 | -19045 | -18268 | -17467 | -16642 | -15793 | -14918 | 30941 | 31870 | 32826 | 33810 | 34825 | 35869 | 36946 | 38054 | 39195 | 40371 | 41582 | 42830 | 44115 | 45438 | 46801 | 48206 | 49652 | 51141 | 52675 | 54256 | 55883 | 701644
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -21935 | -21244 | -20533 | -19800 | -19045 | -18268 | -17467 | -16642 | -15793 | -14918 | 30941 | 31870 | 32826 | 33810 | 34825 | 35869 | 36946 | 38054 | 39195 | 40371 | 41582 | 42830 | 44115 | 45438 | 46801 | 48206 | 49652 | 51141 | 52675 | 54256 | 55883 | 701644
Налог на прибыль | [16 empty] | -2899 | -7389 | -7611 | -7839 | -8074 | -8316 | -8566 | -8823 | -9088 | -9360 | -9641 | -9930 | -10228 | -10535 | -10851 | -11177 | -140329
Чистая прибыль |  | -21935 | -21244 | -20533 | -19800 | -19045 | -18268 | -17467 | -16642 | -15793 | -14918 | 30941 | 31870 | 32826 | 33810 | 34825 | 32970 | 29556 | 30443 | 31356 | 32297 | 33266 | 34264 | 35292 | 36351 | 37441 | 38564 | 39721 | 40913 | 42140 | 43405 | 44707 | 561315
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
EBIT |  | -21935 | -21244 | -20533 | -19800 | -19045 | -18268 | -17467 | -16642 | -15793 | -14918 | 30941 | 31870 | 32826 | 33810 | 34825 | 35869 | 36946 | 38054 | 39195 | 40371 | 41582 | 42830 | 44115 | 45438 | 46801 | 48206 | 49652 | 51141 | 52675 | 54256 | 55883 | 701644
Амортизация |  | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | 44958 | [21 empty] | 449579
Проценты
Налог на прибыль | [16 empty] | -2899 | -7389 | -7611 | -7839 | -8074 | -8316 | -8566 | -8823 | -9088 | -9360 | -9641 | -9930 | -10228 | -10535 | -10851 | -11177 | -140329
НДС | [16 empty] | -2899 | -7389 | -7611 | -7839 | -8074 | -8316 | -8566 | -8823 | -9088 | -9360 | -9641 | -9930 | -10228 | -10535 | -10851 | -11177 | -140329
Изменения в рабочем капитале | [16 empty] | 966 | 1497 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | 3726
Инвестиции |  | -440014 | [30 empty] | -440014
Изменения финансовых обязательств |  | 223627 | [30 empty] | 223627
Чистый денежный поток |  | 23442 | 28457 | 29310 | 30190 | 31095 | 32028 | 32989 | 33979 | 34998 | 36048 | 37130 | 38243 | 39391 | 40572 | 41790 | 38211 | 31053 | 30517 | 31432 | 32375 | 33347 | 34347 | 35378 | 36439 | 37532 | 38658 | 39818 | 41012 | 42243 | 43510 | 44815 | 1100349
Накопленный ЧДП |  | 23442 | 51899 | 81209 | 111399 | 142494 | 174523 | 207512 | 241490 | 276489 | 312537 | 349666 | 387910 | 427300 | 467873 | 509662 | 547873 | 578926 | 609443 | 640876 | 673251 | 706598 | 740945 | 776323 | 812761 | 850293 | 888951 | 928769 | 969782 | 1012024 | 1055534 | 1100349
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39
PV |  | 20828 | 22464 | 20558 | 18814 | 17217 | 15757 | 14420 | 13196 | 12076 | 11052 | 10114 | 9256 | 8470 | 7752 | 7094 | 5763 | 4161 | 3633 | 3325 | 3043 | 2785 | 2549 | 2332 | 2134 | 1953 | 1788 | 1636 | 1497 | 1370 | 1254 | 1147 | 249439
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 249438.7418 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 100 | нд | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 28.04.2018 | 100 | нд | нд |  | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 100 | нд | нд |  | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | 18.05.2021 | 18.05.2021 | 100 | нд | нд |  | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100 | нд | нд |  | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 100 | нд | нд |  | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 100 | нд | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 100 | нд | нд |  | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 03.07.2021 | 03.07.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 100 | нд | нд |  | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | нд | нд | нд |  | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 30.01.2022 | 30.01.2022 | нд | нд | нд |  | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 30.07.2020 | 30.07.2020 | 100 | нд | нд |  | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | нд |  | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 01.11.2021 | 04.04.2022 | нд | нд | нд |  | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 30.01.2022 | 01.05.2022 | нд | нд | нд |  | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.08.2021 | 19.05.2022 | 05.04.2022 | 01.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.05.2022 | 31.05.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | нд | нд | нд |  | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | нд | нд | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 507.573 | 535.3088 | 223.6267 | 223.6267 | 308.4385 | 186.7451 |  | 223.6267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 308.4385 | 186.7451 |  | 223.4308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 423.5181 | 449.5789 | 408.1285 | 408.1285 | 38.2068 | 369.3864 |  | 408.1285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 20.4954 | 33.9093 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 316.5617 | 378.6814 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 86.4609 | 36.9882 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 423.5181 | 449.5789 | 449.5789 | 449.5789 | 0 | 423.5181 | 2 | 449.5789 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [29 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [29 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [29 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [29 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [29 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [29 empty] | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | [29 empty] | 0 | 0
7.6 | га. | [29 empty] | 0 | 0
7.7 | т.у. | [29 empty] | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | [29 empty] | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | [29 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ); Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км); | ДЗО | 345905.1925 | Укрупненный расчет | 345905.1925 | нд | нд | 1 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 345905.1925 | нд | 0 | 345905.1925 | 345905.1925 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 415086.2311 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 01.06.2020 | 30.07.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 31.08.2021 | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 30.07.2020№41/20-01-2020/29 закупка осуществлялась на несколько ИП:K_009-42-1-03.13-1043
2 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0019. Плата за сервитут. Соглашение №20/21 от 21.05.2021г. Об установлении сервитута на земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена,для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 0.00403 | Мониторинг цен рынка | 0.00403 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | "Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Оленегорск" | 0.00403 | нд | 0 | 0.00403 | 0.00403 | "Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Оленегорск" | 0.00403 | 0.00178 | нд | Неэлектронная | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение РКК № 06/02-21 от 09.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | 21.05.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | нд | нд
3 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0023. Аренда лесного участка. Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов №1620-2021-05 от 08.06.2021г. для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 737.948 | Мониторинг цен рынка | 737.948 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии | 1190.6986 | нд | 0 | 1190.6986 | 737.948 | Министерство природных ресурсов и экологии | 1190.6986 | 737.948 | нд | Неэлектронная | 20.06.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение ЦКК № 40 от 06.08.2021 |  |  | 31.08.2021 | 23.08.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 31.05.2022 | нд | нд
4 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0024. Аренда лесного участка. Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов №1621-2021-05 от 08.06.2021г. для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 1051.0925 | Мониторинг цен рынка | 1051.0925 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Министерство природных ресурсов и экологии | 1695.9657 | нд | 0 | 1695.9657 | 1051.0925 | Министерство природных ресурсов и экологии | 1695.9657 | 1051.0925 | нд | Неэлектронная | 20.06.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | п. 5.8.1.11 | Разрешение ЦКК № 40 от 06.08.2021 |  |  | 31.08.2021 | 23.08.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 31.05.2022 | нд | нд
5 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочее | Комплекс услуг строительного контрля на объекте: Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км); | ДЗО | 6976.7275 | Укрупненный расчет | 6976.7275 | нд | нд | 1 | 1 | АО «ЦТЗ" | 6976.7275 | нд | 0 | 6976.7275 | 6976.7275 | АО «ЦТЗ" | 8372.073 | 8372.073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-03-30 | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 20.10.2021№41/20-01-2021/21
6 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 21Т0110050.0028. Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, №189-21/2189, Мурманск, 2021 по объекту «Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)» К_009-42-2-01.12-0813 для нужд Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 2811.4114 | Мониторинг цен рынка | 2811.4114 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | Управление гос.вневед.экспертизы | 2811.4114 | нд | 0 | 2811.4114 | 2811.4114 | Управление гос.вневед.экспертизы | 3373.6937 | 3373.6937 | нд | Неэлектронная | 30.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | п. 7.5.4 | нд |  |  | 31.08.2021 | 29.07.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_009-42-2-01.12-0813
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, г. Оленегорск
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 26(26)
шт./комплекты | 0
га | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 535.3088
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 698 от 15.12.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 429.7187
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 429.7187
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 30.07.2020 № 41/20-01-2020/29 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (консолидированный по двум ИП, заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 415.0862
% от сметной стоимости проекта | 77.54%
оплачено по договору, млн. руб. | 288.9653
освоено по договору, млн. руб. | 18.1013
- по прочим договорам: | договор Услуги от 20.10.2021 № 41/20-01-2021/21 контрагент ЦТЗ (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 8.3721
% от сметной стоимости проекта | 1.948%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.0977
освоено по договору, млн. руб. | 1.845
- по прочим договорам: | договор Услуги от 29.07.2021 № 189-21/2189 контрагент Государственное областное учреждение "Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области"с учетом ДС №1 30.09.2021
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 3.3737
% от сметной стоимости проекта | 0.7851%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.3737
освоено по договору, млн. руб. | 2.8114
- по прочим договорам: | договор Аренды от 21.05.2021 № Соглашение об установлении сервитута 20/21 контрагент "Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Оленегорск"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 4.03e-06
% от сметной стоимости проекта | 0.0005197%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.78e-06
освоено по договору, млн. руб. | 1.78e-06
- по прочим договорам: | договор Аренды от 23.08.2021 № 1620-2021-05 контрагент Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1.1907
% от сметной стоимости проекта | 0.2224%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.73795
освоено по договору, млн. руб. | 0.73795
- по прочим договорам: | договор Аренды от 23.08.2021 № 1621-2021-05 контрагент Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1.696
% от сметной стоимости проекта | 0.3168%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.0511
освоено по договору, млн. руб. | 1.0511
- по прочим договорам: | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 16.8909
освоено по договору, млн. руб. | 16.8909
- по прочим договорам: | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012796
освоено по договору, млн. руб. | 0.012796
- по прочим договорам: | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 83.63%
в том числе
- СМР, % | 82.9%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 58.22%
всего оплачено по объекту | 312.1294
% освоения по объекту за отчетный период | 9.22%
всего освоено по объекту | 41.4504
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 30.07.2020 , 41/20-01-2020/29
- технические агенты | нд
- подрядчики | " ""Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации г.Оленегорск"" , Аренды , Аренда имущества , 21.05.2021 , Соглашение об установлении сервитута 20/21 АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 30.07.2020 , 41/20-01-2020/29 Государственное областное учреждение ""Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области"" , Услуги , Оказание Услуг , 29.07.2021 , 189-21/2189 Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2021 , 1620-2021-05 Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области , Аренды , Аренда имущества , 23.08.2021 , 1621-2021-05 ЦТЗ , Услуги , Оказание Услуг , 20.10.2021 , 41/20-01-2021/21"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2022-05-01
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)