## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вологодский район; Великоустюгский район; Череповецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 11,169 2023 г.; 7,013 2024 г.; 10,112 2025 г.; Оценка изменений доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных: 0,162409567 2022 г.; 1,062306216 2023 г.; 1,186328067 2024 г.; 1,346522959 2025 г.; 1,346522959 2026 г.; 1,346522959 2027 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 28,294 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 23,578 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение возможности ПАО "МРСК Северо-Запада" формировать баланс электроэнергии и локализовать участки с высоким уровнем потерь электроэнергии. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 0,22 (0,4) кВ, возможность удаленного опроса установленных приборов учета электрической энергии путем замены приборов технического учета, не соответствующих требованиям НТД, и приборов учета, вышедших из строя. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Организация и включение в систему удаленного сбора данных 1824 точки технического учета на ТП 6-10/0,4 кВ на 109 фидерах с общим объёмом потерь по площадке реализации проекта в объёме 36,2 млн. кВтч или 15,16 %. Увеличение количества балансируемых ТП на 1824 шт. Пофидерная детализация представлена в приложении №1 к паспорту.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Создание системы АИИС ТУЭ ТП 6-10 кВ Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в 2020 - 2025 гг. (установка 1824 т.у.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## Приложение 1
| Приложение 1 | K_003-26-1-05.20-0022 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
Перечень подстанций (фидеров) для установки приборов технического учета
№№ | Диспетчерское наименование ПС 110/35/10 | Диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ, на котором необходима установка ТУ на ТП |  | Количество устанавливаемых ПУ | Отпуск в сеть, тыс.кВт*ч | Полезный отпуск, тыс.кВт*ч | Фактические потери, тыс.кВт*ч | Фактические потери, % | Год реализации проекта | Примечание
1 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Город-1 яч. 4 |  | 23 | 10638.879 | 9807.103 | 831.776 | 7.8183 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
2 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Город-2 яч. 15 |  | 22 | 7965.737 | 6211.021 | 1754.716 | 22.0283 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
3 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Югский яч. 14 |  | 31 | 6044.089 | 5071.579 | 972.51 | 16.0903 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
4 | Нюксеница 35/10 | ф.Райцентр 1 яч.13 |  | 15 | 3946.017 | 3733.506 | 212.511 | 5.3855 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
5 | Нюксеница 35/10 | ф.Березовая Слободка яч.8 |  | 13 | 4005.078 | 3320.34 | 684.738 | 17.0967 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
6 | Верховажье 110/35/10 | ф.Заречье яч.7 |  | 12 | 3960.72 | 3439.845 | 520.875 | 13.151 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
7 | Верховажье 110/35/10 | ф.Райцентр яч.17 |  | 19 | 6159.918 | 5685.429 | 474.489 | 7.7028 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | Тарнога 110/35/10 | яч.108 Ветаптека |  | 16 | 5880.816 | 5421.118 | 459.698 | 7.8169 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
9 | Тарнога 110/35/10 | яч.218 Тарнога |  | 14 | 6832.516 | 5527.356 | 1305.16 | 19.1022 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
10 | Нифантово 110/10 | ф.Аристово яч.25 |  | 55 | 3744.54 | 3107.426 | 637.114 | 17.0145 | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
10 | ИТОГО: |  |  | 220 | 59178.31 | 51324.723 | 7853.587 | 13.2711
1 | Дымково 110/35/10 | ф. Добрынино яч. 11 |  | 7 | 1918.116 | 1636.542 | 281.574 | 14.6797 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
2 | Новатор 35/10 | ф.Валга яч.3 |  | 10 | 1897.347 | 1422.699 | 474.648 | 25.0164 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
3 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Голузино яч. 3 |  | 27 | 2304.833 | 1952.559 | 352.274 | 15.2841 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
4 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Пыжуг яч. 19 |  | 22 | 2099.235 | 1820.175 | 279.06 | 13.2934 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
5 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Шонга яч. 13 |  | 47 | 2102.286 | 1688.06 | 414.226 | 19.7036 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
6 | Коммунальная 35/10 | ф.Маслозавод яч.16 |  | 11 | 2582.863 | 1962.928 | 619.935 | 24.0019 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
7 | Кубенское 110/35/10 | Остахово яч.20 |  | 13 | 1895.948 | 1526.185 | 369.763 | 19.5028 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | Паприха 35/10 | Дружба яч.1 |  | 10 | 3017.94 | 2956.176 | 61.764 | 2.0466 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
9 | Снасудово 35/10 | Грибково яч.1 |  | 9 | 2324.547 | 2100.778 | 223.769 | 9.6263 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
10 | Комельская 35/10 | Барское яч.2 |  | 14 | 3667.868 | 3215.049 | 452.819 | 12.3456 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
11 | Комельская 35/10 | Бушуиха яч.7 |  | 17 | 1831.792 | 1029.283 | 802.509 | 43.8101 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
12 | Ростилово 220/110/10 | Заемье яч.5 |  | 16 | 1715.081 | 1540.893 | 174.188 | 10.1563 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
13 | Ростилово 220/110/10 | Свистуново яч.21 |  | 13 | 1977.226 | 1495.684 | 481.542 | 24.3544 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
14 | Слобода 35/10 | Поселок яч.5 |  | 7 | 1966.062 | 1937.496 | 28.566 | 1.453 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
15 | Слобода 35/10 | Слобода яч.2 |  | 18 | 2814.337 | 2514.732 | 299.605 | 10.6457 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
16 | Архангельская 35/10 | Спасский яч.2 |  | 21 | 1585.546 | 1326.196 | 259.35 | 16.3571 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
17 | Кадников 110/10 | Марковское яч.5 |  | 24 | 1999.426 | 1711.365 | 288.061 | 14.4072 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
18 | Чекшино 110/10 | Чекшино яч.2 |  | 7 | 2344.948 | 2170.361 | 174.587 | 7.4452 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
19 | Корнилово 35/10 | Устье яч.19 |  | 8 | 3352.406 | 3343.703 | 8.703 | 0.2596 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
20 | Корнилово 35/10 | СХТ яч.14 |  | 7 | 2730.442 | 2700.285 | 30.157 | 1.1045 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
21 | Усть-Кубенское 35/10 | Грибцово яч.11 |  | 17 | 2827.597 | 2090.129 | 737.468 | 26.0811 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
22 | Усть-Кубенское 35/10 | Яч. 04 Приозерный |  | 31 | 3027.848 | 2499.866 | 527.982 | 17.4375 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
23 | Артюшино 35/10 | ф.Анашкино яч.5 ПС Артюшино |  | 9 | 1635.787 | 1509.011 | 126.776 | 7.7502 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
24 | Кириллов 110/35/10 | ф.Суховерхово яч.3 ПС Кириллов |  | 26 | 2370.591 | 1945.233 | 425.358 | 17.9431 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
25 | Кириллов 110/35/10 | ф.Вогнема яч.13 ПС Кириллов |  | 30 | 2489.364 | 1960.085 | 529.279 | 21.2616 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
26 | Кириллов 110/35/10 | ф.Горицы яч.14 ПС Кириллов |  | 13 | 1586.152 | 1254.45 | 331.702 | 20.9124 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
27 | Кириллов 110/35/10 | ф.Кольцевая яч.18 ПС Кириллов |  | 16 | 2496.789 | 2296.475 | 200.314 | 8.0229 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
28 | Коврижино 35/10/0,4 | ф.Иванов Бор яч.4 ПС Коврижино |  | 31 | 1670.129 | 1259.349 | 410.78 | 24.5957 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
29 | Ферапонтово 110/10 | ф.Ферапонтово яч.11 ПС Ферапонтово |  | 20 | 1601.882 | 1208.545 | 393.337 | 24.5547 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
30 | Верховажье 110/35/10 | ф.ПМК яч.16 |  | 8 | 1661.175 | 1624.866 | 36.309 | 2.1857 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
31 | Верховажье 110/35/10 | ф.Совхоз яч.18 |  | 36 | 3381.642 | 2826.045 | 555.597 | 16.4298 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
32 | Верховажье 110/35/10 | ф.Терменьга яч.11 |  | 20 | 2277.174 | 1955.793 | 321.381 | 14.1132 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
33 | Чушевицы 110/35/10 | ф.Зерноток яч.8 |  | 9 | 1925.352 | 1770.017 | 155.335 | 8.0679 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
34 | Чушевицы 110/35/10 | ф.Чушевицы яч.17 |  | 9 | 1634.022 | 1367.094 | 266.928 | 16.3356 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
35 | Власьевская 110/10 | ф.к/з Заветы Ильича яч.7 |  | 26 | 2330.884 | 1825.479 | 505.405 | 21.683 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
36 | Тарнога 110/35/10 | яч.102 Кр.Шевденицы комплекс |  | 8 | 1972.349 | 1462.707 | 509.642 | 25.8393 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
37 | Тарнога 110/35/10 | яч.225 им.Ленина |  | 19 | 1962.62 | 1390.919 | 571.701 | 29.1295 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
38 | Погорелово 110/35/10 | ф.Сигнал яч.102 |  | 23 | 2043.034 | 1636.115 | 406.919 | 19.9174 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
39 | Погорелово 110/35/10 | ф.с-з Погореловский яч.203 |  | 17 | 3598.024 | 3386.31 | 211.714 | 5.8842 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
40 | Тотьма-1 110/35/10 | ф.к/з 1-Мая яч.1 |  | 20 | 1862.553 | 1548.867 | 313.686 | 16.8417 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
41 | Тотьма-1 110/35/10 | ф.к/з им.Ленина яч.4 |  | 21 | 2653.664 | 2315.822 | 337.842 | 12.7312 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
42 | Тотьма-1 110/35/10 | ф.с/х Тотемский яч.10 |  | 13 | 3167.839 | 2839.845 | 327.994 | 10.3539 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
43 | Тотьма-1 110/35/10 | ф.Нефтебаза яч.21 |  | 13 | 2038.596 | 1747.888 | 290.708 | 14.2602 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
44 | Тотьма-1 110/35/10 | ф.Пятовка яч.22 |  | 11 | 2145.458 | 1805.95 | 339.508 | 15.8245 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
45 | Тотьма-2 110/10 | ф.Камчуга яч.9 |  | 8 | 1881.156 | 1737.455 | 143.701 | 7.639 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
46 | Тотьма-2 110/10 | ф.Промзона яч.1 |  | 12 | 3173.068 | 2699.33 | 473.738 | 14.93 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
47 | Бабаево 110/35/10 | ф.Володино яч.24 |  | 12 | 2011.7 | 1589.654 | 422.046 | 20.9796 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
48 | Б-Суда 35/10 | ф.Порошино яч.19 |  | 10 | 1621.3 | 1340.072 | 281.228 | 17.3458 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
49 | Кадуй 110/35/10 | ф. Рукавицкая яч.14 |  | 8 | 2120.31 | 1881.237 | 239.073 | 11.2754 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
50 | Никольское (ЧЭС) 35/10 | ф. Село Никольское яч.12 |  | 13 | 1605.96 | 1429.021 | 176.939 | 11.0176 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
51 | Поселковая 110/10 | ф. Уйта яч.7 |  | 12 | 1698 | 1666.988 | 31.012 | 1.8264 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
52 | Нелазское 110/10 | Яч. №7 Крутец |  | 8 | 2321.816 | 2150.564 | 171.252 | 7.3758 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
53 | Нифантово 110/10 | ф.Ершово яч.24 |  | 10 | 1917.2 | 1611.279 | 305.921 | 15.9567 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
54 | Чаромское 35/10 | ф.Искра яч.14 |  | 31 | 1902.46 | 1525.183 | 377.277 | 19.831 | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
54 | ИТОГО: |  |  | 878 | 120741.744 | 103208.792 | 17532.952 | 14.521
1 | Великий Устюг 110/35/6 | ф. Будрино яч. 7 |  | 9 | 1490.131 | 1231.383 | 258.748 | 17.3641 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
2 | Полдарса 110/10 | ф. Леспромхоз яч. 10 |  | 7 | 1486.973 | 841.303 | 645.67 | 43.4218 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
3 | Н-Енангск 35/10 | ф.Рудниково яч.3 |  | 11 | 1412.678 | 1157.875 | 254.803 | 18.0369 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
4 | Зеленцово 110/10 | ф.Ильинское яч.9 |  | 17 | 1465.73 | 1067.441 | 398.289 | 27.1734 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
5 | Жерноково 110/10 | Казаркино яч.1 |  | 20 | 1525.306 | 1267.643 | 257.663 | 16.8925 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
6 | Комельская 35/10 | Свиноферма яч.10 |  | 23 | 1338.03 | 1219.725 | 118.305 | 8.8417 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
7 | Ростилово 220/110/10 | Юношеское яч.20 |  | 15 | 1520.47 | 1212.176 | 308.294 | 20.2762 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | Шейбухта 35/10 | Шуйское яч.2 |  | 20 | 1468 | 1289.837 | 178.163 | 12.1364 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
9 | Шуйское 110/35/10 | яч.3 Завет |  | 29 | 1323.04 | 1080.194 | 242.846 | 18.3552 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
10 | Воробьево 110/35/10 | Центр яч.1 |  | 11 | 1468.654 | 1272.985 | 195.669 | 13.323 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
11 | Усть-Кубенское 35/10 | Нестерово яч.14 |  | 12 | 1364.895 | 946.523 | 418.372 | 30.6523 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
12 | Усть-Кубенское 35/10 | Новое яч.9 |  | 27 | 1575.935 | 930.759 | 645.176 | 40.9393 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
13 | Харовск районная 110/35/10 | Сорожино яч.6 |  | 20 | 1416.922 | 1177.39 | 239.532 | 16.9051 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
14 | Кириллов 110/35/10 | ф.Зауломское яч.4 ПС Кириллов |  | 11 | 1438.176 | 1033.454 | 404.722 | 28.1413 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
15 | Талицы 35/10 | ф.село Талицы яч.10 ПС Талицы |  | 10 | 1557.498 | 1394.787 | 162.711 | 10.4469 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
16 | Рослятино 110/10 | ф.Молокозавод яч.14 |  | 9 | 1327.578 | 1164.077 | 163.501 | 12.3157 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
17 | Морозово 35/10 | ф.Морозово яч.9 |  | 10 | 1527.019 | 1273.789 | 253.23 | 16.5833 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
18 | Урусовская 35/10 | ф.Кулое яч. 13 |  | 18 | 1501.996 | 1235.93 | 266.066 | 17.7142 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
19 | Тарнога 110/35/10 | яч.107 Тарногский |  | 21 | 1473.43 | 1164.936 | 308.494 | 20.9371 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
20 | Никольская (ТЭС) 35/10 | ф.Голебатово яч.6 |  | 22 | 1458.344 | 1240.311 | 218.033 | 14.9507 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
21 | Заполье 110/10 | ф.Дубровка яч.7 |  | 19 | 1370.65 | 1265.768 | 104.882 | 7.652 | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
21 | ИТОГО: |  |  | 341 | 30511.455 | 24468.286 | 6043.169 | 19.8062
1 | Никольск 110/35/10 | ф. Пермас яч. 2 |  | 29 | 1255.789 | 1197.277 | 58.512 | 4.6594 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
2 | Сурково 35/10 | Калинина яч.1 |  | 28 | 1219.175 | 916.45 | 302.725 | 24.8303 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
3 | НикольскиЙ Торжок 110/10 | ф.Брагино яч.5 ПС Н.Торжок |  | 16 | 1226.958 | 983.39 | 243.568 | 19.8514 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
4 | НикольскиЙ Торжок 110/10 | ф.Тимкино яч.10 ПС Н.Торжок |  | 14 | 1306.32 | 1058.104 | 248.216 | 19.0012 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
5 | Бабушкино 110/35/10 | ф.Маяк яч.16 |  | 21 | 1285.168 | 969.57 | 315.598 | 24.5569 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
6 | Б-Суда 35/10 | ф.Старина яч.17 |  | 19 | 1244.056 | 974.632 | 269.424 | 21.6569 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
7 | Заполье 110/10 | ф.Маза яч.9 |  | 15 | 1248.27 | 862.804 | 385.466 | 30.88 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | Никольское (ЧЭС) 35/10 | ф. Андроново яч.1 |  | 26 | 1275.06 | 1081.962 | 193.098 | 15.1442 | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | ИТОГО: |  |  | 168 | 10060.796 | 8044.189 | 2016.607 | 20.0442
1 | Ломоватка 35/10 | ф.Поселок яч.5 |  | 9 | 1132.006 | 1107.478 | 24.528 | 2.1668 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
2 | Кич-Городок 110/35/10 | ф. Подол яч. 18 |  | 8 | 1102.756 | 923.522 | 179.234 | 16.2533 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
3 | Никольск 110/35/10 | ф. Ирданово яч. 4 |  | 17 | 1154.385 | 919.471 | 234.914 | 20.3497 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
4 | Никольск 110/35/10 | ф. Верхний Рыстюг яч. 16 |  | 15 | 1200.169 | 1063.875 | 136.294 | 11.3562 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
5 | Биряково 110/10 | Чучково яч.17 |  | 11 | 1157.908 | 899.652 | 258.256 | 22.3037 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
6 | Белозерск 110/35/10 | ф.Глушково яч.4 ПС Белозерск |  | 23 | 1149.891 | 966.881 | 183.01 | 15.9154 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
7 | Белозерск 110/35/10 | ф.к-с Советский яч.3 ПС Белозерск |  | 7 | 1148.106 | 1140.207 | 7.899 | 0.688 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | Н.Мондома 35/10 | ф.Поселок яч.1 ПС Нижняя Мондома |  | 8 | 1198.952 | 1025.188 | 173.764 | 14.493 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
9 | Андома 110/10 | ф.Октябрьский яч.12 ПС Андома |  | 10 | 1127.366 | 983.48 | 143.886 | 12.763 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
10 | Коврижино 35/10/0,4 | ф.Кольцевой яч.1 ПС Коврижино |  | 10 | 1097.788 | 769.564 | 328.224 | 29.8987 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
11 | НикольскиЙ Торжок 110/10 | ф.Рукино яч.6 ПС Н.Торжок |  | 25 | 1199.08 | 983.244 | 215.836 | 18.0001 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
12 | Чушевицы 110/35/10 | ф.Липки яч.9 |  | 20 | 1161.56 | 1006.423 | 155.137 | 13.3559 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
13 | Царева 110/10 | ф.Исаево яч.7 |  | 12 | 1174.142 | 1141.947 | 32.195 | 2.742 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
14 | Б-Суда 35/10 | ф.Пожары яч.16 |  | 22 | 1096.365 | 820.038 | 276.327 | 25.2039 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
15 | Чагода 110/35/10 | ф.Промзона яч.№12 |  | 11 | 1091.409 | 973.941 | 117.468 | 10.763 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
16 | Петринево 110/35/10 | Яч. №8 Романово |  | 9 | 1096.44 | 810.16 | 286.28 | 26.11 | 2025 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
16 | ИТОГО: |  |  | 217 | 18288.323 | 15535.071 | 2753.252 | 15.0547
109 | ВСЕГО: |  |  | 1824 | 238780.628 | 202581.061 | 36199.567 | 15.1602

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 46892247 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -41 473,05981
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 6361000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 21 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 16
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 5
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет
Ставка по кредиту, % | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 7
Доля заемных средств,% | 18
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 11
Доля собственных средств,% | 82
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -14
Период | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | итого
Прогноз инфляции |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 153 | 163 | 174 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290
Кредит, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  |  | 10000 | [33 empty] | 10000
Погашение основного долга
Начисление процентов |  |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 23460
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта | [21 empty] | -13898 | [14 empty] | -13898
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA | [21 empty] | -13898 | [14 empty] | -13898
Амортизация |  | -756 | -4013 | -5210 | -5850 | -6699 | -6699 | -6699 | -6699 | -4268 | [26 empty] | -46892
EBIT |  | -756 | -4013 | -5210 | -5850 | -6699 | -6699 | -6699 | -6699 | -4268 | [11 empty] | -13898 | [14 empty] | -60790
Проценты |  |  | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -23460
Прибыль до налогообложения |  | -756 | -4703 | -5900 | -6540 | -7389 | -7389 | -7389 | -7389 | -4958 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -14588 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -84250
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -756 | -4703 | -5900 | -6540 | -7389 | -7389 | -7389 | -7389 | -4958 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -14588 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -84250
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | итого
EBIT |  | -756 | -4013 | -5210 | -5850 | -6699 | -6699 | -6699 | -6699 | -4268 | [11 empty] | -13898 | [14 empty] | -60790
Амортизация |  | 756 | 4013 | 5210 | 5850 | 6699 | 6699 | 6699 | 6699 | 4268 | [26 empty] | 46892
Проценты |  |  | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -23460
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -6351 | -27359 | -10050 | -5379 | -7131 | [30 empty] | -56271
Изменения финансовых обязательств |  |  | 10000 | [33 empty] | 10000
Чистый денежный поток |  | -6351 | -18049 | -10740 | -6069 | -7821 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -17367 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -86408
Накопленный ЧДП |  | -6351 | -24400 | -35141 | -41210 | -49031 | -49721 | -50411 | -51101 | -51791 | -52481 | -53171 | -53861 | -54551 | -55241 | -55931 | -56621 | -57311 | -58001 | -58691 | -59381 | -76748 | -77438 | -78128 | -78818 | -79508 | -80198 | -80888 | -81578 | -82268 | -82958 | -83648 | -84338 | -85028 | -85718 | -86408
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41
PV |  | -5713 | -14602 | -7815 | -3972 | -4604 | -365 | -329 | -296 | -266 | -239 | -215 | -193 | -174 | -156 | -141 | -127 | -114 | -102 | -92 | -83 | -1876 | -67 | -60 | -54 | -49 | -44 | -39 | -35 | -32 | -29 | -26 | -23 | -21 | -19 | -17 | -41988
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -41988.4592 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 02.09.2020 | 01.06.2025 | нд | нд | 02.09.2020 | 01.06.2025 | 10 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 | нд | нд | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 | нд | нд | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 | нд | нд | 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 29.12.2021 29.12.2022 29.12.2023 29.12.2024 29.12.2025 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 30.12.2025 | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 30.12.2025 | нд | нд | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 30.12.2025 | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 30.12.2025 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 56,27069641 | 56,27069641 | 53,32573461 | 53,32573461 | 2,94496180 | 23,01803147 | 4 | 0 | нд | 14,39135721 | 4 | 11,16909984 | 4 | 5,37897162 | 4 | 7,01262354 | 4 | 7,13095031 | 4 | 10,11228308 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 26,90127914 | 28,29400646
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 46,27069641 | 20,06986842 | 17,12490662 | 17,12490662 | 2,94496180 | 13,01803147 | 4 | 0 | нд | 14,39135721 | 4 | 0 | нд | 5,37897162 | 4 | 7,01262354 | 4 | 7,13095031 | 4 | 10,11228308 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 26,90127914 | 17,12490662
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 10,00000000 | 36,20082799 | 36,20082799 | 36,20082799 | 0 | 10,00000000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 11,16909984 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11,16909984
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 46,89224701 | 46,89224701 | 44,42687489 | 44,42687489 | 2,46537212 | 22,79912721 | 4 | 0 | нд | 8,37536336 | 4 | 9,30758320 | 4 | 4,48247635 | 4 | 5,84385295 | 4 | 5,94245859 | 4 | 8,42690257 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 18,80029830 | 23,57833872
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5,72642978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78420441 | 4 | 0 | нд | 1,02279019 | 4 | 0 | нд | 0,54739510 | 4 | 0 | нд | 0,72568652 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2,29587181 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 15,00551904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,29572071 | 4 | 0 | нд | 2,68011627 | 4 | 0 | нд | 1,43439243 | 4 | 0 | нд | 1,90158675 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 6,01609545 | 0
2.3 | оборудование | 21,57043362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,48759851 | 4 | 0 | нд | 3,85266714 | 4 | 0 | нд | 2,06193912 | 4 | 0 | нд | 2,73353096 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 8,64813722 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,58986457 | 46,89224701 | 44,42687489 | 44,42687489 | 2,46537212 | 2,23160358 | 4 | 0 | нд | 0,81978976 | 4 | 9,30758320 | 4 | 0,43874970 | 4 | 5,84385295 | 4 | 0,58165436 | 4 | 8,42690257 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1,84019382 | 23,57833872
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,000 | 4 | 0 | нд | 341,000 | 4 | 0 | нд | 168,000 | 4 | 0 | нд | 217,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 726,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 46,89224701 | 46,89224701 | 46,89224701 | 44,42687489 | 2,46537212 | 22,79912721 | 4 | 0 | нд | 8,37536336 | 4 | 9,30758320 | нд | 4,48247635 | 4 | 5,84385295 | нд | 5,94245859 | 4 | 8,42690257 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 23,57833872
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,000 | 4 | 0 | нд | 341,000 | 4 | 0 | нд | 168,000 | 4 | 0 | нд | 217,000 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 726,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 30.12.2025 | нд | 0 | [10 empty] | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.); Развитие системы учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.); Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.); | ДЗО | 22319.2572 | Укрупненный расчет | 22319.2572 | нд | нд | 1 | 1 | нд | 22319.2558 | нд | 0 | 22319.2558 | 22319.2572 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 26783.1086 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 14.12.2020 | 02.09.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 02.09.2020№ВЭ2.6-20/0210 закупка осуществлялась на несколько ИП:K_003-26-1-05.20-0020 K_003-26-1-05.20-0021 K_003-26-1-05.20-0023

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-26-1-05.20-0022
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, Вологодская область, Великоустюгский р-н; Вологодская область, Череповецкий р-н; Вологодская область, Вологодский район
Тип проекта | Создание
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 84,56013235
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 26,78310864
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 26,78310864
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 02.09.2020 № ВЭ2.6-20/0210 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 26,78310864
% от сметной стоимости проекта | 31,67 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,87753804
освоено по договору, млн. руб. | 2,39794836
- по прочим договорам | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,06742376
освоено по договору, млн. руб. | 0,06742376
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 33,53 %
в том числе
- СМР, % | 7,9%
- поставка основного оборудования, % | 22,12%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,51%
% оплаты по объекту(предоплата) | 5,23 %
всего оплачено по объекту | 2,9449618
% освоения по объекту за отчетный период | 5,26 %
всего освоено по объекту | 2,46537212
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 02.09.2020 , ВЭ2.6-20/0210
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 02.09.2020 , ВЭ2.6-20/0210
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | В рамках договора на СМР
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)