## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 24 декабря 2021 №33@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@ "
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 875.5656 | 1112.6079 | 14301.7627 | 44640.4025 | 2568.9312 | 19252.6244 | 16484.2033 | 6334.6436 | 62088.8161 | 3621.2314 | 26736.4845 | 21455.7606 | 10275.3396 | 618.2252 | 29355.8191 | 618.4516 | 29355.8191 | 1093.7749 | 47787.0533 | 4871.1019 | 5181.2942 | 4302.1886 | 6526.1103 | 4478.6985 | 5029.6192 | 4732.7333 | 5294.8005 | 4827.3697 | нд | 4774.5666 | нд | 13513.6203 | 26452.4662 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 871.1294 | 1108.1718 | 14295.7152 | 44563.1637 | 2564.8351 | 19227.0864 | 16451.9243 | 6319.3179 | 62082.7686 | 3619.3774 | 26733.1347 | 21455.7606 | 10274.4958 | 608.7582 | 29284.6278 | 608.9847 | 29284.6278 | 1093.7749 | 47787.0533 | 4836.6917 | 5181.2942 | 4302.1886 | 6526.1103 | 4441.9173 | 5029.6192 | 4732.7333 | 5294.8005 | 4827.3697 | нд | 4774.5666 | нд | 13476.8392 | 26452.4662 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 607.6361 | 744.6611 | 10774.7729 | 16064.9828 | 1261.0766 | 8365.7701 | 3487.8539 | 2950.2822 | 22127.531 | 1564.0414 | 10354.4422 | 6357.7331 | 3851.3142 | 74.5254 | 4756.6279 | 75.0216 | 4756.6279 | 225.1265 | 11352.7581 | 1683.1408 | 3233.6506 | 1017.8141 | 2878.4018 | 1022.5966 | 1407.5538 | 1033.0765 | 1343.0215 | 1240.0149 | нд | 1250.1155 | нд | 3073.4871 | 8119.1075 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 255.9701 | 336.0347 | 2495.4945 | 24789.3857 | 1205.3645 | 10355.4 | 10050.0166 | 3178.6046 | 35997.1152 | 1889.9106 | 15951.9785 | 11884.1534 | 6271.0728 | 518.2973 | 21913.3849 | 518.0275 | 21913.3849 | 822.1468 | 33501.6207 | 2305.605 | 1333.9189 | 2637.3655 | 2771.3689 | 2759.846 | 2875.5328 | 3284.7685 | 3546.0978 | 3460.3926 | нд | 3376.7461 | нд | 8681.98 | 16030.1381 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 497.3193 | 0 | 497.3193 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 3.5074 | 182.7228 | 63.1884 | 314.5115 | 438.1386 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 501.327 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7119 | 17.2134 | 90.6431 | 111.6281 | 4.3124 | 41.8881 | 40.5425 | 24.8851 | 136.2974 | 5.2453 | 57.9667 | 50.8062 | 22.2791 | 0 | 12.3683 | 0 | 12.3683 | 4.0758 | 45.6543 | 0.57041 | 28.2644 | 10.4381 | 16.167 | 0.066438 | 0.054325 | 1.2934 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7979 | 17.3899 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.8113 | 10.2626 | 904.0942 | 3061.6221 | 67.4712 | 246.0375 | 2681.2506 | 66.863 | 3286.28 | 133.5697 | 150.7567 | 2970.8069 | 31.1466 | 15.9356 | 2104.9273 | 15.9356 | 2104.9273 | 42.4259 | 2382.1857 | 847.2906 | 581.9529 | 453.848 | 796.9842 | 344.8968 | 308.3397 | 413.595 | 404.5125 | 126.9623 | нд | 147.705 | нд | 1212.3398 | 1784.5037 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 6.0475 | 77.2388 | 4.0962 | 25.5379 | 32.279 | 15.3257 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 0 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 6.0475 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 0 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1 | Мурманская область | Г | нд | нд | нд | нд | 32.694 | 125.3187 | 951.4418 | 4056.8267 | 210.8415 | 1827.5636 | 1393.7852 | 624.6363 | 6227.6679 | 374.1078 | 3282.8107 | 1808.5412 | 762.2081 | 0 | 2855.6597 | 0 | 2855.6597 | 74.8542 | 5276.2261 | 981.6806 | 1044.8903 | 444.3675 | 770.402 | 520.459 | 500.4641 | 530.2114 | 530.618 | 552.6774 | нд | 521.8656 | нд | 1495.0378 | 2876.0271 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.694 | 125.3187 | 951.4418 | 4056.8267 | 210.8415 | 1827.5636 | 1393.7852 | 624.6363 | 6227.6679 | 374.1078 | 3282.8107 | 1808.5412 | 762.2081 | 0 | 2855.6597 | 0 | 2855.6597 | 74.8542 | 5276.2261 | 981.6806 | 1044.8903 | 444.3675 | 770.402 | 520.459 | 500.4641 | 530.2114 | 530.618 | 552.6774 | нд | 521.8656 | нд | 1495.0378 | 2876.0271 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.05175 | 82.6598 | 476.344 | 1237.5472 | 90.2573 | 691.0353 | 220.3611 | 235.8935 | 1735.3288 | 119.5841 | 1118.7369 | 267.4369 | 229.5709 | 0 | 627.141 | 0 | 627.141 | 67.7257 | 1258.9847 | 523.6326 | 759.354 | 37.7665 | 363.3739 | 33.194 | 36.1607 | 32.5479 | 35.5943 | 31.6185 | нд | 32.8833 | нд | 103.5084 | 499.6307 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 67.6411 | 443.8728 | 1151.0733 | 82.4745 | 664.4744 | 181.7543 | 222.3702 | 1519.7877 | 105.9477 | 964.9795 | 238.9815 | 209.879 | 0 | 618.6028 | 0 | 618.6028 | 61.0211 | 1075.9149 | 515.0944 | 678.9119 | 37.7665 | 260.7462 | 33.194 | 36.1607 | 32.5479 | 35.5943 | 31.6185 | нд | 32.8833 | нд | 103.5084 | 397.0029 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 247.8615 | 290.368 | 23.2514 | 123.0814 | 89.2409 | 54.7943 | 458.1161 | 36.6493 | 192.4088 | 142.016 | 87.0421 | 0 | 41.1693 | 0 | 41.1693 | 0 | 210.2547 | 10.6369 | 80.7024 | 10.3992 | 49.0823 | 10.1646 | 20.5701 | 9.9686 | 20.0464 | 19.536 | нд | 20.3174 | нд | 30.5324 | 129.5523 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.7463 | 294.6973 | 23.5758 | 123.7729 | 91.3562 | 55.9925 | 291.9239 | 23.3539 | 122.608 | 90.4964 | 55.4655 | 0 | 109.8872 | 0 | 109.8872 | 0 | 146.1776 | 36.9112 | 52.96 | 27.3674 | 37.4307 | 23.0294 | 15.5906 | 22.5792 | 15.5479 | 12.0825 | нд | 12.5658 | нд | 72.976 | 93.2176 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 67.6411 | 50.265 | 566.008 | 35.6473 | 417.6201 | 1.1572 | 111.5834 | 769.7476 | 45.9445 | 649.9627 | 6.4691 | 67.3714 | 0 | 467.5463 | 0 | 467.5463 | 61.0211 | 719.4826 | 467.5463 | 545.2495 | 0 | 174.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 174.2331 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.7077 | 103.3 | 5.5681 | 77.4041 | 0 | 20.3279 | 172.6868 | 7.3952 | 145.8272 | 4.4679 | 14.9965 | 0 | 98.1599 | 0 | 98.1599 | 0 | 170.9791 | 98.1599 | 7.3952 | 0 | 163.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 163.584 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с заключением дополнительного соглашения к договору ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна" окончание реализации мероприятия было перенесено на 2023 год с изменением остатка освоения и графика освоения.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 66.4308 | 41.4504 | 423.5181 | 20.4954 | 316.5617 | 0 | 86.4609 | 449.5789 | 33.9093 | 378.6814 | 0 | 36.9882 | 0 | 369.3864 | 0 | 369.3864 | 59.6977 | 408.1285 | 369.3864 | 408.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (Приказ от 15.12.2021 №698) для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | П | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.8801 | 0.8235 | 12.2174 | 0.16694 | 2.6723 | 15.8801 | 0.8235 | 12.2174 | 0.16694 | 2.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8801 | 0 | 5.231 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6491 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергокомплект-сервис », договор от 26.06.2020 №41/20-01-2020/27). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9461 | 0.16521 | 2.8569 | 0.35427 | 0.56976 | 3.9461 | 0.16521 | 2.8569 | 0.35427 | 0.56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (ООО "МУРМАНТЕХСТРОЙ", договор от 23.11.2021 №41/20-01-2021/22). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.2104 | 5.0641 | 11.3069 | 0.53845 | 8.58 | 0.63598 | 1.5525 | 13.9648 | 0.6648 | 10.5934 | 0.78522 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3234 | 8.9007 | 0 | 8.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия, оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика финансирования связан с невыполнением подрядной организацией ООО "Энергосетьстрой" по договору 01.03.2021 №41/20-01-2021/6 обязательства в установленные сроки. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год. Утверждена проектно-сметная документация (приказ от 01.10.2021 №499).
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,552 км) | L_009-41-2-01.11-0737 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.0428 | 8.0567 | 8.0567 | 0 | 0 | 0 | 103.7346 | 2.6341 | 91.9694 | 0 | 9.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6918 | 0 | 101.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости. Ранее ИП был включён в ИПР в объёме затрат на выполнение инженерных изысканий с разработкой проектной и рабочей документации. Изменение оценки полной стоимости привело к изменению остатка, графика и структуры освоения.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ориентировочная длина 2 км). | M_009-42-2-01.32-0903 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.477 | 0.2875 | 6.9995 | 0.32333 | 0.86663 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.477 | нд | 8.477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 01.07.2021 №43-0003742/21 с МКУ «УГХ» г. Оленегорск»
1.1.1.1.3 | Строительство ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП 43-0003941/21 от 17.09.2021 с МУП "УЖКХ Кольского района") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА) | M_009-41-2-03.32-0913 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4793 | 0.064923 | 0.81749 | 0.37142 | 0.22546 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4793 | нд | 1.4793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 17.09.2021 с № 43-0003941/21 с МУП "УЖКХ Кольского района"
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.05175 | 15.0187 | 32.4713 | 86.4739 | 7.7828 | 26.5609 | 38.6068 | 13.5234 | 215.5411 | 13.6364 | 153.7573 | 28.4554 | 19.692 | 0 | 8.5382 | 0 | 8.5382 | 6.7046 | 183.0699 | 8.5382 | 80.4421 | 0 | 102.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 102.6278 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.05175 | 15.0187 | 32.4713 | 86.4739 | 7.7828 | 26.5609 | 38.6068 | 13.5234 | 215.5411 | 13.6364 | 153.7573 | 28.4554 | 19.692 | 0 | 8.5382 | 0 | 8.5382 | 6.7046 | 183.0699 | 8.5382 | 80.4421 | 0 | 102.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 102.6278 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | С | 2017 | 2021 | 2022 | 0.029297 | 0.029297 | 0.09833 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0.24043 | 0.01292 | 0.18397 | 0.008 | 0.03554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016724 | 0.1421 | 0 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия в связи с невыполнением инвестиционной программы в 2021 году хозспособом. Завершение мероприятия запланировано на 2022 год. В связи с изменением года окончания реализации мероприятия был изменен график освоения, остаток освоения капитальных вложений.
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | С | 2018 | 2021 | 2023 | 0.022453 | 0.022453 | 0.085231 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0.19041 | 0.085231 | 0.088101 | 0 | 0.017078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011033 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10518 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | 0.8228 | 0.40812 | 3.6258 | 0.18749 | 2.72 | 0.0027003 | 0.71565 | 7.2516 | 0.46238 | 6.0511 | 0 | 0.73811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87973 | 6.8435 | 0 | 0 | 0 | 6.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8435 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергокомплект-сервис », договор от 19.05.2020 №41/20-01-2020/18). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год. Утверждена проектно-сметная документация (Приказ от 22.06.2021 №236), в которой был учтён значительный рост цен на металлоёмкие материалы в 2021 году. По причине роста цен значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, подрядная организация отказалась от выполнения работ в виду экономической нецелесообразности.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 14.1441 | 30.6365 | 77.4695 | 3.8583 | 22.9317 | 38.1622 | 12.5173 | 71.3436 | 6.8332 | 29.5907 | 26.3276 | 8.5921 | 0 | 7.7469 | 0 | 7.7469 | 5.7971 | 40.7071 | 7.7469 | 40.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (Приказ от 08.11.2021 №616) для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-32 с заменой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.Мурмаши, Аэропорт (договор ТП №43-05241/20 от 27.05.2020 с ФГКУ "Первый отдельный авиационный отряд") (1 комплект) | L_009-41-1-03.32-1066 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48302 | 0.024548 | 0.21981 | 0.15367 | 0.084985 | 0.10372 | 0.0055986 | 0.047427 | 0.03471 | 0.015984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10372 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года хоз. способом. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год, в связи с чем изменились график и структура освоения. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 388 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 34 и № 37 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-11941/20 от 09.09.2020 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка) (2 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0870 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.26375 | 0.012985 | 0.12331 | 0.081852 | 0.045608 | 0.26375 | 0.012985 | 0.12331 | 0.081852 | 0.045608 | 0 | 0.26375 | 0 | 0.26375 | 0 | 0.26375 | 0.26375 | 0.26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 301 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 15, № 19, № 44 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-15841/20 от 30.11.2020 с АО "ММТП") (3 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0872 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39563 | 0.019477 | 0.18496 | 0.12278 | 0.068413 | 0.39563 | 0.019477 | 0.18496 | 0.12278 | 0.068413 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.39563 | 0.39563 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ - 1,5 км) | L_009-41-1-01.11-0664 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.9101 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 24.4503 | 1.6318 | 20.655 | 0 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5401 | 0 | 23.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости. Ранее ИП был включён в ИПР в объёме затрат на выполнение инженерных изысканий с разработкой проектной и рабочей документации со сроком завершения в 2021 году. Утверждение проектно-сметной документации и заверешение строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | И | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0.26982 | 3.2698 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 99.5878 | 3.9443 | 89.2424 | 0 | 6.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.318 | 0 | 3.7708 | 0 | 95.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 95.5472 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости. Ранее ИП был включён в ИПР в объёме затрат на выполнение инженерных изысканий с разработкой проектной и рабочей документации. В связи с заключением дополнительного соглашения к договору ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна" окончание реализации мероприятия было перенесено на 2023 год с изменением остатка освоения капитальных вложений, графика освоения, структуры освоения.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2516 | 0.46238 | 6.0511 | 0 | 0.73811 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2516 | нд | 7.2516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 22.06.2020 №43-02041/20 с ООО "УК "МДУ"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №409 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №9 трансформаторами тока (договор ТП №СПБ80-0848841/21 от 03.06.2021 с Ющенко О.А.) (1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0875 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13188 | нд | 0.13188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 03.06.2021 №СПБ80-0848841/21 с Ющенко О.А.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №10 и вводной ячейки № 1 КРУН-6кВ трансформаторами тока, Мурманская область, Кольский район, пгт. Верхнетуломский (ДоговорТП СПБ80-2477641/21 от 16.12.2021 с СНТ СН "Крутой берег") (1 ячейка, 1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0878 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13188 | нд | 0 | нд | 0.13188 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.13188 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 16.12.2021 № СПБ80-2477641/21 с СНТ СН "Крутой берег"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (1 ячейка) | M_009-42-1-03.13-1070 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8945 | 0.14751 | 1.1911 | 1.7639 | 0.79204 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8945 | нд | 3.8945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 01.07.2021 № 43-0003742/21 с МКУ «УГХ» г. Оленегорск»
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-737 с установкой счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, г. Кола, Кильдинское шоссе (ДоговорТП 43-0002841/21 от 28.07.2021 с ФГУП "РТРС") (1 т.у.) | M_009-41-1-03.32-1080 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13715 | 0 | 0.13715 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13715 | нд | 0.13715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП от 28.07.2021 № 43-0002841/21 с ФГУП "РТРС
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.063174 | 0.13188 | 0.0064925 | 0.061653 | 0.040926 | 0.022804 | 0.063174 | 0 | 0.04037 | 0 | 0.022804 | 0 | 0.13188 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта хоз. способом (Акт приёмки ПК от 29.04.2021 №16/21)
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.9304 | 38.9471 | 289.6588 | 2460.4585 | 110.4869 | 1132.6625 | 831.437 | 385.8721 | 4066.2853 | 214.9307 | 2160.2081 | 1161.38 | 529.7665 | 0 | 2090.4492 | 0 | 2090.4492 | 3.0528 | 3776.6265 | 398.0719 | 166.819 | 356.0527 | 345.7802 | 459.7449 | 427.3763 | 497.6635 | 495.0237 | 497.3362 | нд | 488.9823 | нд | 1313.4612 | 2254.4988 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.7436 | 1021.5022 | 37.6911 | 320.8513 | 498.0913 | 164.8686 | 1311.2777 | 34.5447 | 333.6816 | 701.8516 | 241.1998 | 0 | 952.0756 | 0 | 952.0756 | 0 | 1245.5341 | 105.4415 | 11.6436 | 223.5418 | 174.9195 | 295.3466 | 277.5927 | 327.7457 | 416.8487 | 210.6432 | нд | 153.8864 | нд | 846.6341 | 1233.8905 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 13.4501 | 0 | 21.378 | 0 | 77.9036 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 112.7317 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 116.0789 | 3.3472 | 45.1463 | 42.3989 | 25.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0789 | 0 | 116.0789 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 13.4501 | 0 | 21.378 | 0 | 77.9036 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 112.7317 | 0 | Инвестиционный проект исключён из проекта инвестиционной программы по причине изменения технических решений. Ввиду отсутствия возможности установки нового трансформатора на территории ПС 35/6 кВ №335 по причине особенностей рельефа местности в стеснённых условиях плотной городской застройки требуется строительство новой ПС 35/6 кВ с дальнейшим переводом на неё существующей нагрузки. Конъюктурный анализ стоимости основного оборудования показал, что затраты на строистельство новой ПС 35/6 кВ кратно превышают затраты, заложенные в утверждённую инвестиционую программу (утверждённой суммы в 138 млн. руб. недостаточно для закупки основного оборудования). После определения источников финансирования мерприятий по строительству новой ПС 35/6 кВ в инвестицинную программу будет предложен к включению новый инвестиционный проект.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.7436 | 905.4232 | 34.3438 | 275.7049 | 455.6924 | 139.6821 | 1311.2777 | 34.5447 | 333.6816 | 701.8516 | 241.1998 | 0 | 835.9967 | 0 | 835.9967 | 0 | 1245.5341 | 102.0943 | 11.6436 | 210.0917 | 174.9195 | 273.9685 | 277.5927 | 249.8421 | 416.8487 | 210.6432 | нд | 153.8864 | нд | 733.9024 | 1233.8905 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой существующего трансформатора Т-1 70 МВА на новый в г. Мончегорск (63 МВА) | I_000-42-1-03.12-0583 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 83.3273 | 3.7127 | 25.1581 | 40.1772 | 14.2794 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 83.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.7127 | 79.6146 | 18.4657 | 61.1489 | нд | 0 | нд | 83.3273 | 83.3273 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.2506 | 8.5143 | 0.2506 | 2.7083 | 4.0374 | 1.518 | 12.0634 | 0.29215 | 5.1835 | 4.1182 | 2.4696 | 0 | 8.2637 | 0 | 8.2637 | 0 | 11.8128 | 8.2637 | 0 | 0 | 11.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.8128 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации от 16.01.2020 с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее с использованием коммерческих предложений от 2019 года.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0.32561 | 0.00704 | 0.16243 | 0.13997 | 0.01617 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32561 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32561 | 0.32561 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 1.2195 | 0.02643 | 0.60849 | 0.52441 | 0.06012 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2195 | 1.2195 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0.65111 | 0.01415 | 0.32485 | 0.27999 | 0.03212 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65111 | 0.65111 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.92873 | 0.040387 | 0.42485 | 0.40713 | 0.056372 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.92873 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.92873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92873 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.71522 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71522 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.91316 | 0.03971 | 0.42485 | 0.39317 | 0.055426 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.91316 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91316 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.91345 | 0.039723 | 0.42485 | 0.39344 | 0.055444 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.91345 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.91345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91345 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90559 | 0.039667 | 0.26524 | 0.44141 | 0.15927 | 0.94195 | 0.040962 | 0.42485 | 0.41897 | 0.057174 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.90559 | 0 | 0.94195 | 0.90559 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94195 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.92873 | 0.040387 | 0.42485 | 0.40713 | 0.056372 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.92873 | 0.94453 | 0 | 0 | 0.92873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92873 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.92873 | 0.040387 | 0.42485 | 0.40713 | 0.056372 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.92873 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.92873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92873 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.91316 | 0.03971 | 0.42485 | 0.39317 | 0.055426 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.91316 | 0.94453 | 0 | 0 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91316 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43454 | 0.019034 | 0.12728 | 0.21181 | 0.076423 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.43454 | 0 | 0.71522 | 0.43454 | 0 | 0 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71522 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.91316 | 0.03971 | 0.42485 | 0.39317 | 0.055426 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.91316 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91316 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.91345 | 0.039723 | 0.42485 | 0.39344 | 0.055444 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.91345 | 0.94453 | 0 | 0 | 0.91345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91345 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.45279 | 0.019834 | 0.13262 | 0.22071 | 0.079633 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.45279 | 0 | 0.71522 | 0.45279 | 0 | 0 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71522 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47226 | 0.020687 | 0.13833 | 0.2302 | 0.083057 | 0.71522 | 0.031102 | 0.42485 | 0.21586 | 0.043412 | 0 | 0.47226 | 0 | 0.47226 | 0 | 0.71522 | 0.47226 | 0 | 0 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71522 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86909 | 0.038069 | 0.25455 | 0.42362 | 0.15285 | 0.94195 | 0.040962 | 0.42485 | 0.41897 | 0.057174 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.86909 | 0 | 0.94195 | 0.86909 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94195 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки оборудования быстродействующей оптической дуговой защиты (компонентов устройств для оптической фиксации, передачи по оптоволоконному-кабелю и обработки сигналов). В случае реализации инвестиционного проекта в ранее одобренных параметрах в 2022 году с учётом рисков по срокам поставки основного оборудования плановые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию объектов смещаются на конец 4 квартала, что приведёт к необходимости отключения потребителей электроэнергии по присоединениям 6кВ в зимний период.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94453 | 0.041373 | 0.27665 | 0.46039 | 0.16611 | 0.94195 | 0.040962 | 0.42485 | 0.41897 | 0.057174 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94453 | 0 | 0.94195 | 0.94453 | 0 | 0 | 0.94195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94195 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 с оснащением защитами от дуговых замыканий в Кольский район, 55 км а/д Кола-Печенга (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0652 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0.6222 | 0.01351 | 0.26652 | 0.26759 | 0.07458 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.6222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6222 | 0.6222 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 2.0211 | 0.04376 | 0.8659 | 0.8692 | 0.24221 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0211 | 2.0211 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0.72583 | 0.01576 | 0.31102 | 0.31216 | 0.08689 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72583 | 0.72583 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | И | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.964 | 219.6836 | 9.7882 | 66.3266 | 105.9229 | 37.646 | 457.2705 | 3.35 | 68.729 | 273.6389 | 111.5525 | 0 | 216.3336 | 0 | 216.3336 | 0 | 455.3065 | 67.7563 | 1.386 | 100.2177 | 30.0653 | 48.3597 | 208.7325 | 0 | 215.1227 | 0 | нд | 0 | нд | 148.5774 | 453.9205 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (приказ от 17.02.2022 №97) для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с изменением оценки полной стоимости окончание реализации мероприятия было перенесено на 2026 год. В связи с этим остаток освоения капитальных вложений, график освоения были изменены.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №331 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Пушной Кольский район (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0537 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0.3486 | 0.00757 | 0.14935 | 0.14986 | 0.04182 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3486 | 0.3486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ ГЭС-2 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Кандалакша (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0539 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ 81 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0867 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0.69674 | 0.01506 | 0.29856 | 0.29973 | 0.08339 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0.69674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69674 | 0.69674 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 2.4959 | 0.05409 | 1.0693 | 1.0733 | 0.29918 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 2.4959 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4959 | 2.4959 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0.83199 | 0.01805 | 0.35641 | 0.3578 | 0.09973 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0.83199 | 0 | нд | 0 | нд | 0.83199 | 0.83199 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 1.6639 | 0.03605 | 0.71281 | 0.71559 | 0.19944 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 1.6639 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6639 | 1.6639 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РЗА автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1,АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта) | G_000-42-1-04.60-0533 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 14.2976 | 0.30996 | 6.1253 | 6.1486 | 1.7138 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 14.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30996 | 0.30996 | 13.9877 | 13.9877 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2976 | 14.2976 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 1.6736 | 0.07331 | 0.4902 | 0.81577 | 0.29434 | 0 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6736 | 1.6736 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0.043551 | 0.34341 | 0.50858 | 0.22836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт расследования причин аварии (электродугового повреждения выключателя 6 кВ В-6-1 Т-1 на ПС 35/6 кВ №389 с оплавлением вторичных цепей УРЗА и последующим отказом в отключении повреждённого выключателя) произошедшей 17.05.2022, Справка по работе УРЗА от 17.05.2022, Протокол заседания НТС от 02.06.2022 по итогам расследования причин аварии произошедшей 17.05.2022, Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2478 | 0.087102 | 0.68682 | 1.0172 | 0.45673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт расследования причин аварии (электродугового повреждения выключателя 6 кВ В-6-1 Т-1 на ПС 35/6 кВ №389 с оплавлением вторичных цепей УРЗА и последующим отказом в отключении повреждённого выключателя) произошедшей 17.05.2022, Справка по работе УРЗА от 17.05.2022, Протокол заседания НТС от 02.06.2022 по итогам расследования причин аварии произошедшей 17.05.2022, Целевая программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий на объектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 25.04.2018 № 198р., Программа повышения надежности электрических сетей на территории Мурманской области 2019, Приказ филиала «Колэнерго» №173 от 01.04.2019 (П. №67), ПТЭ ЭСиС пункт №5.4.19.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4722 | 0.064487 | 0.43121 | 0.7176 | 0.25892 | 2.4846 | 0.10805 | 1.5206 | 0.70519 | 0.15081 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.4722 | 0 | 2.4846 | 1.4722 | 0 | 0 | 2.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4846 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки основного оборудования с его одновременным удорожанием.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 2.4846 | 0.10805 | 1.5206 | 0.70519 | 0.15081 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.4846 | 2.9444 | 0 | 0 | 2.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4846 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки основного оборудования с его одновременным удорожанием.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9444 | 0.12897 | 0.86242 | 1.4352 | 0.51784 | 3.211 | 0.13964 | 1.9717 | 0.90476 | 0.1949 | 0 | 2.9444 | 0 | 2.9444 | 0 | 3.211 | 2.9444 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.211 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки основного оборудования с его одновременным удорожанием.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 28.2635 | 1.188 | 8.2936 | 13.8019 | 4.9799 | 0 | 28.2635 | 0 | 28.2635 | 0 | 28.2635 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 | 27.0754 | 27.0754 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.2635 | 28.2635 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8728 | 0.16309 | 1.1364 | 1.8911 | 0.68232 | 1.4798 | 0 | 0.21856 | 1.0834 | 0.17777 | 0 | 3.8728 | 0 | 3.8728 | 0 | 1.4798 | 3.8728 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18278 | 0.007697 | 0.053629 | 0.089248 | 0.032202 | 3.506 | 0 | 1.4529 | 1.737 | 0.31599 | 0 | 0.18278 | 0 | 0.18278 | 0 | 3.506 | 0.18278 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 9.2625 | 0.29693 | 3.2529 | 4.3034 | 1.4093 | 0 | 9.2625 | 0 | 9.2625 | 0 | 9.2625 | 0.29693 | 0.29693 | 8.9656 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9656 | 8.9656 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 9.67 | 0.30999 | 3.396 | 4.4927 | 1.4713 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0 | 9.67 | 0.30999 | 0.30999 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.36 | 9.36 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 93 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Варзуга (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1036 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 45.4602 | 45.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 47.4549 | 47.4549 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.21-0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 9.1621 | 0.38512 | 2.6885 | 4.4741 | 1.6143 | 0 | 9.1621 | 0 | 9.1621 | 0 | 9.1621 | 0 | 0 | 0.38512 | 0.38512 | 8.777 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1621 | 9.1621 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/10 кВ № 95 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Алакуртти (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1037 | Н | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 47.4549 | 1.9947 | 13.9251 | 23.1737 | 8.3613 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 47.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 1.9947 | 45.4602 | 45.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 47.4549 | 47.4549 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | Н | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 15.0946 | 0.30984 | 6.3086 | 6.5991 | 1.8771 | 0 | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 0 | 15.0946 | 0.30984 | 0.30984 | 14.7848 | 14.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.7848 | 14.7848 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 23.3957 | 0.98342 | 6.8652 | 11.4249 | 4.1222 | 0 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 0 | 23.3957 | 0.98342 | 0.98342 | 22.4123 | 22.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.4123 | 22.4123 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 21 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, г.п. Заполярный (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0662 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 16.9561 | 0.71339 | 4.9754 | 8.2798 | 2.9875 | 0 | 16.9561 | 0 | 16.9561 | 0 | 16.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | 0 | 16.2427 | 0.71339 | 16.2427 | нд | 0 | нд | 16.9561 | 16.9561 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10кВ № 20А с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Печенгский район, п.г.т. Никель (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0663 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 14.3071 | 0.60194 | 4.1981 | 6.9863 | 2.5207 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 13.7052 | 0.60194 | 13.7052 | нд | 0 | нд | 14.3071 | 14.3071 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, Долина Уюта (1 комплект). | K_000-41-1-03.13-0336 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 14.9994 | 0.77324 | 4.4318 | 7.3753 | 2.4191 | 0 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 0 | 14.9994 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | 14.2262 | 0.77324 | 0 | 14.2262 | 0 | нд | 0 | нд | 14.9994 | 14.9994 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 18.8911 | 0.97386 | 5.5817 | 9.2888 | 3.0468 | 0 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 0 | 18.8911 | 0.97386 | 0 | 17.9172 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.9172 | 18.8911 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 18 г. Кандалакша с заменой АКБ типа СК-10 на малообслуживаемые АКБ с ситемами контроля | K_000-42-1-03.13-1024 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 11.0552 | 0.46306 | 3.2599 | 5.3807 | 1.9515 | 0 | 11.0552 | 0 | 11.0552 | 0 | 11.0552 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 10.5921 | 0.46306 | 0 | 10.5921 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0552 | 11.0552 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами контроля | K_000-42-1-03.13-1025 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 17.323 | 0.47609 | 6.8352 | 7.5833 | 2.4285 | 0 | 17.323 | 0 | 17.323 | 0 | 17.323 | 0 | 0 | 0.47609 | 0 | 16.8469 | 0.47609 | 0 | 16.8469 | 0 | нд | 0 | нд | 17.323 | 17.323 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ № 49 ст. Нямозеро Кандалакшский р-н с заменой разъединителей 150 кВ на разъединители с моторным приводом и возможностью дистанционного управления (разъединители - 4 шт., СОПТ – 1 сист., ТМ – 1 сист.) | K_000-42-1-03.12-0590 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 31.7206 | 1.3407 | 9.3058 | 15.4864 | 5.5877 | 0 | 31.7206 | 0 | 31.7206 | 0 | 31.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 1.3407 | 30.3798 | 30.3798 | 0 | нд | 0 | нд | 31.7206 | 31.7206 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск (яч. 150 кВ - 9 шт.) | F_000-42-1-03.12-0007 | И | 2012 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.6478 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 128.3282 | 1.6478 | 25.5976 | 93.9337 | 7.1491 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 126.6804 | 0 | 0 | 11.2 | 13.8863 | 115.4804 | 0 | 0 | 0 | 112.7942 | нд | 0 | нд | 126.6804 | 126.6804 | Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | И | 2011 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.9043 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 23.853 | 1.9043 | 19.6502 | 0.29103 | 2.0074 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 21.9486 | 0 | 0 | 21.9486 | 21.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.9486 | 21.9486 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | З | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 57.7317 | 57.7317 | 2.0959 | 12.859 | 28.1519 | 14.6249 | 57.7317 | 2.0959 | 12.859 | 28.1519 | 14.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 2.2452 | 4.5422 | 0.19896 | 1.3304 | 2.214 | 0.79883 | 2.2452 | 0 | 0.0019132 | 1.474 | 0.76931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое завершение инвестиционного проекта хоз. способом (Акт приёмки ПК от 28.10.2021 №56/21)
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ № 30 г. Оленегорск с заменой выключателей 150 кВ на элегазовые, установкой трансформаторов тока 150 кВ, оснащением микропроцессорными устройствами РЗА ЛЭП 150 кВ ОЛ-153, ОЛ-154» (элегазовые выключатели 150 кВ – 2 шт., ТТ 150 кВ – 6 шт., четыре шкафа защит линий, один терминал АУВ, один терминал основной защиты ЛЭП, два терминала ОМП, одно проверочное устройство с комплектом специализированных программ) | M_000-42-1-03.12-0597 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.8013 | 3.3124 | 23.1234 | 38.4812 | 13.8844 | нд | нд | нд | нд | 0 | 78.8013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3124 | нд | 75.489 | нд | нд | 78.8013 | Новый инвестиционный проект на основании: Письмо филиала АО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» № Р24-б-II-1-19-1786 от 29.09.16 «О замене реле останова ВЧ постов ЛЭП 110, 150 кВ». Протокол технического совещания руководителей и начальников структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ №132 от 21.12.2018.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 36 пгт. Мурмаши с заменой выключателей 110 кВ на элегазовые, установкой трансформаторов тока (ТТ) 110 кВ, заменой ТТ 6 кВ, обеспечением резервирования устройств РЗА присоединений» (элегазовые выключатели – 2 шт., ТТ-110 кВ – 6 шт., ТТ-6 кВ – 6 шт., два шкафа защит трансформатора, один терминал защиты трансформатора, один шкаф защиты ЛЭП 150 кВ и АУВ ВС-110, один терминал защиты ЛЭП, оборудование связи) | M_000-41-1-03.13-0346 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.8374 | 3.44 | 24.0143 | 39.9638 | 14.4194 | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.8374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.44 | нд | 78.3974 | нд | нд | 81.8374 | Новый инвестиционный проект на основании: Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ от 29.04.19 № Р24-б-II-2-19-848. Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ от 30.05.17 № Р24-б-II-2-19-1029 «О дополнительном комплекте РЗА Л-124 ПС 36». Решение НТС ОАО «МРСК Северо-Запада» от 11.08.2010. Распоряжение ОАО «МРСК Северо-Запада» №160р от 28.06.2011 г. «О резервировании отключений коротких замыканий за трансформаторами 35-150 кВ». Приказ ПАО «МРСК Северо-Запада» № 435 от 13.07.2016 г. «О результатах служебного расследования причин технологического нарушения, приведшего к пожару в филиале ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Псковэнерго». Протокол технического совещания руководителей и начальников структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ №132 от 21.12.2018.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.7285 | 27.7452 | 142.6446 | 848.7145 | 44.8084 | 622.0373 | 20.3639 | 161.5049 | 1823.864 | 128.5809 | 1495.2026 | 20.4517 | 179.6288 | 0 | 727.5438 | 0 | 727.5438 | 3.0528 | 1681.2194 | 186.0383 | 107.5257 | 15.2583 | 86.8658 | 124.3448 | 99.5999 | 159.5017 | 59.9756 | 153.0935 | нд | 248.4951 | нд | 299.1048 | 648.0299 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.7285 | 27.7452 | 142.6446 | 847.5242 | 44.7826 | 621.4433 | 19.852 | 161.4463 | 1822.5019 | 128.5551 | 1494.4369 | 19.9398 | 179.5702 | 0 | 726.3535 | 0 | 726.3535 | 3.0528 | 1679.8573 | 186.0383 | 107.354 | 15.2583 | 86.8658 | 123.1545 | 98.4096 | 159.5017 | 59.9756 | 153.0935 | нд | 248.4951 | нд | 297.9146 | 646.8396 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 в г.Апатиты (ВЛ 150кВ - 5,4624 км) | F_000-42-1-01.11-0266 | З | 2013 | 2026 | 2028 | 9.48 | 9.48 | 63.3795 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 63.3795 | 2.0735 | 50.3479 | 0 | 10.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | З | 2015 | 2026 | 2021 | 2.6131 | 2.6131 | 7.7473 | 7.7473 | 0.59403 | 6.0077 | 0 | 1.1456 | 7.7473 | 0.59403 | 6.0077 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | З | 2015 | 2026 | 2021 | 1.3559 | 1.3559 | 5.1878 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 5.1878 | 0.21615 | 4.4177 | 0 | 0.55401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | З | 2015 | 2026 | 2021 | 0.32772 | 0.32772 | 1.3495 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 1.3495 | 0.05518 | 1.2264 | 0 | 0.067902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | З | 2015 | 2026 | 2021 | 0.57022 | 0.57022 | 2.7612 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 2.7612 | 0.07664 | 2.379 | 0 | 0.30559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой опор на участке оп.№97-оп.№138 в г. Апатиты (15,32 км) | I_000-42-1-01.11-0649 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 247.479 | 13.8638 | 184.3262 | 0 | 49.289 | 542.5378 | 39.269 | 450.8682 | 0 | 52.4005 | 0 | 247.479 | 0 | 247.479 | 0 | 542.5378 | 0 | 0 | 13.8638 | 0 | 113.0607 | 0 | 81.3804 | 0 | 0 | нд | 39.269 | нд | 208.3048 | 39.269 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с изменением оценки полной стоимости окончание реализации мероприятия было перенесено на 2028 год. В связи с этим остаток финансирования капитальных вложений, график финансирования, структура финансирования были изменены. Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб). В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятий имеющих более высокий приоритет при кратном увеличении их оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период и изменению планируемого графика освоения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | П | 2019 | 2023 | 2027 | нд | нд | 1.411 | 151.1017 | 8.4647 | 112.5429 | 0 | 30.094 | 327.4947 | 27.0833 | 270.6899 | 0 | 29.7215 | 0 | 146.6517 | 0 | 146.6517 | 0 | 326.0838 | 146.6517 | 0 | 0 | 28.4646 | 0 | 98.4096 | 0 | 59.9756 | 139.234 | нд | 0 | нд | 0 | 326.0838 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с изменением оценки полной стоимости окончание реализации мероприятия было перенесено на 2027 год. В связи с этим остаток финансирования капитальных вложений, график финансирования, структура финансирования были изменены. Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб.). В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятий имеющих более высокий приоритет при кратном увеличении их оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период и изменению планируемого графика освоения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ОЛ 112/111 ПС №106 с подстановкой металлической опоры в пролете опор №5 - №6, заменой провода на участке опор №1- №11, заменой грозотроса городского округа г. Полярные Зори, п. Африканда (ориентировочная длина 2,442 км) | I_000-42-1-01.12-0518 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 29.5775 | 1.6555 | 22.0022 | 0.02462 | 5.8952 | 83.9718 | 6.2595 | 68.7659 | 0 | 8.9464 | 0 | 29.5775 | 0 | 29.5775 | 0 | 83.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0 | 27.9219 | 0 | 6.2595 | нд | 77.7123 | нд | 29.5775 | 83.9718 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с изменением оценки полной стоимости окончание реализации мероприятия было перенесено на 2028 год. В связи с этим остаток финансирования капитальных вложений, график финансирования, структура финансирования были изменены. Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб.). В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятий имеющих более высокий приоритет при кратном увеличении их оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период и изменению планируемого графика освоения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-153/154 с заменой опор на участке оп.1 - оп.50 и выносом Л-153 одноцепным участком в г. Мончегорск (12,79 км) | I_000-42-1-01.11-0646 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 215.2869 | 12.0604 | 160.3491 | 0 | 42.8774 | 455.179 | 32.784 | 376.4102 | 0 | 45.9847 | 0 | 215.2869 | 0 | 215.2869 | 0 | 455.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 0 | 0 | нд | 32.784 | нд | 12.0604 | 32.784 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с изменением оценки полной стоимости окончание реализации мероприятия было перенесено на 2028 год. В связи с этим остаток финансирования капитальных вложений, график финансирования, структура финансирования были изменены. Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб.). В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятий имеющих более высокий приоритет при кратном увеличении их оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период и изменению планируемого графика освоения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км) | I_000-42-1-01.11-0647 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 47.9719 | 2.6874 | 35.7302 | 0 | 9.5543 | 106.3298 | 7.6001 | 87.2601 | 0 | 11.4697 | 0 | 47.9719 | 0 | 47.9719 | 0 | 106.3298 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 8.4384 | 0 | 38.139 | 0 | 7.6001 | нд | 98.7298 | нд | 47.9719 | 106.3298 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада". В связи с изменением оценки полной стоимости окончание реализации мероприятия было перенесено на 2024 год. В связи с этим остаток финансирования капитальных вложений, график финансирования, структура финансирования были изменены. Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб.). В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятий имеющих более высокий приоритет при кратном увеличении их оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период и изменению планируемого графика освоения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.43885 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 44.7198 | 2.0356 | 15.1784 | 19.734 | 7.7719 | 0 | 39.3866 | 0 | 39.3866 | 0 | 44.2809 | 39.3866 | 2.1283 | 0 | 42.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 42.1526 | Продление сроков реализации в связи со значительным ростом стоимости мероприятий после выполнения её пересчёта по инвестиционным проектам, имеющим больший приоритет реализации (ИП №I_000-41-2-01.11-0735, №I_000-41-1-03.13-0333 увеличение стоимости на 505 млн. руб.)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | С | 2016 | 2021 | 2023 | 3.3816 | 3.3816 | 9.7285 | 20.0464 | 0.5508 | 18.1138 | 0 | 1.3818 | 20.0464 | 0.5508 | 18.1138 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 10.3179 | 0 | 0 | 0 | 10.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3179 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года (невыполнение обязательств подрядной организацией (АО «Энергокомплект-сервис », договор от 01.08.2019 №41/20-01-2019/16). Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.3824 | 10.1357 | 10.9158 | 0.44897 | 8.8218 | 0.093422 | 1.5515 | 10.1357 | 0.44897 | 8.0418 | 0.093422 | 1.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости, остаток освоения капитальных вложений и график освоения изменены по результатам фактического завершения инвестиционного проекта подрядным способом в декабре 2021 г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") (ВЛ 6кВ – 0,269 км; ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-41-1-01.33-1059 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.25197 | 0.3101 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3737 | 0.31 | 1.5827 | 0 | 2.481 | нд | нд | нд | нд | 0.54097 | 4.0636 | нд | 4.0636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики от 16.04.2021 №41/10-01-2021/2Д с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.521 | 8.6 | 87.3 | 0 | 1.621 | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.521 | нд | 97.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,72 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | З | 2020 | нд | 2022 | нд | 7.5201 | 40.1951 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.1951 | 0.5 | 37.7927 | 0 | 1.9024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 24.05.2019 № 41/10-01-2019/1Д с АО "Ямалтрансстрой"
1.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-1» и КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-2» (от РП-1 до ТП-5) п.Молочный с выносом с существующей трассы (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2018/1Д от 21.02.2018) (ориентировочно 0,8 км) | M_000-41-1-01.33-1049 | С | 2019 | нд | 2023 | нд | 0.86221 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9307 | 0 | 5.3718 | 0.11241 | 0.44652 | нд | нд | нд | нд | 0.84743 | 5.9307 | нд | 0 | нд | 5.9307 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 5.9307 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 21.02.2018 №41/10-01-2018/1Д с АО "Ямалтрансстрой"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 409 п.Териберка с выносом с существующей трассы (договор с МУП Кольского района "УЖКХ" №41/10-01-2021/12Д от 27.09.2021) (ориентировочно КТП 6/0,4 кВ 0,16 МВА; ВЛ 6кВ 0,008 км) | M_000-41-1-01.33-1062 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6411 | 0.098373 | 2.6827 | 0 | 0.86 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6411 | нд | 3.6411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики от 27.09.2021 №41/10-01-2021/12Д с МУП Кольского района "УЖКХ"
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.3621 | 0.02581 | 0.76575 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.3621 | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1903 | 1.1903 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 1.1903 | 0.02581 | 0.59396 | 0.51188 | 0.05864 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1903 | 1.1903 | Без изменений
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВФ1-2 с заменой голого провода на СИП (Договор выноса № 41/10-01-2021/5Д от 21.05.2021 Белоус С.И.) (ВЛ 6 кВ - 0,083 км) | M_007-41-1-01.33-1061 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17179 | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17179 | нд | 0.17179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 21.05.2021 № 41/10-01-2021/5Д с Белоусом С.И
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9093 | 264.7088 | 7.2002 | 75.6936 | 162.4621 | 19.3529 | 390.7403 | 24.9735 | 111.2224 | 231.0543 | 23.4901 | 0 | 253.9989 | 0 | 253.9989 | 0 | 381.831 | 26.0044 | 0 | 43.1256 | 23.5504 | 37.9372 | 23.8203 | 10.4161 | 18.1994 | 20.537 | нд | 21.4712 | нд | 91.479 | 107.5782 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 3.3991 | 138.2444 | 2.1005 | 52.0444 | 78.236 | 5.8636 | 244.1833 | 15.2378 | 76.1188 | 137.862 | 14.9647 | 0 | 134.8454 | 0 | 134.8454 | 0 | 240.7842 | 12.5461 | 0 | 21.9471 | 12.0192 | 22.2884 | 13.6615 | 5.7758 | 12.0365 | 13.6821 | нд | 14.0863 | нд | 50.0112 | 65.4856 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 2.1061 | 62.206 | 2.3764 | 17.4083 | 38.4408 | 3.9805 | 102.3719 | 6.7807 | 31.9847 | 57.5123 | 6.0942 | 0 | 60.0999 | 0 | 60.0999 | 0 | 100.2658 | 1.9034 | 0 | 5.9167 | 2.1438 | 4.5459 | 2.2442 | 4.1789 | 2.3502 | 2.4617 | нд | 2.577 | нд | 14.6414 | 11.7769 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.26 | 7.2609 | 0.20612 | 2.399 | 4.2077 | 0.44807 | 8.8227 | 0.72363 | 2.0532 | 5.57 | 0.47579 | 0 | 4.2919 | 0 | 4.2919 | 0 | 7.5627 | 1.7838 | 0 | 1.7184 | 5.1458 | 0.78968 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5081 | 7.5627 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.7251 | 25.7366 | 0.95147 | 1.6426 | 19.5948 | 3.5477 | 25.0017 | 1.557 | 0.73878 | 21.3205 | 1.3854 | 0 | 24.0115 | 0 | 24.0115 | 0 | 23.2765 | 0.46076 | 0 | 4.3718 | 3.1301 | 5.6447 | 4.369 | 0.29218 | 3.0501 | 3.5943 | нд | 3.9717 | нд | 10.3086 | 18.1153 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.33313 | 9.5285 | 0.35391 | 0.70023 | 7.1059 | 1.3684 | 9.4586 | 0.61607 | 0.27828 | 8.021 | 0.5432 | 0 | 9.1954 | 0 | 9.1954 | 0 | 9.1255 | 0.96604 | 0 | 0.47218 | 0.69563 | 0.15756 | 0.72822 | 0.1693 | 0.76262 | 0.79881 | нд | 0.8362 | нд | 0.79905 | 3.8215 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.085958 | 1.1738 | 0.028519 | 0.36818 | 0.70114 | 0.075948 | 0.90222 | 0.05841 | 0.048595 | 0.76846 | 0.026753 | 0 | 0.99624 | 0 | 0.99624 | 0 | 0.81626 | 0.044019 | 0 | 0.54195 | 0.41576 | 0.41028 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95222 | 0.81626 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада".
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 20.5586 | 1.1832 | 1.131 | 14.1758 | 4.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 0 | 20.5586 | 0 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.1575 | 0 | 4.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2583 | 0 | Инвестиционный проект исключён из проекта инвестиционной программы по причине изменения технических решений в процессе реализации программы ПРИУЭ. Ввиду удалённости многих потребителей Э/Э в Мурманской области монтируемые точки учёта оборудуются встроенными устройствами передачи данных (GSM).
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.2018 | 11.2018 | 72.3612 | 325.5331 | 20.7873 | 114.0804 | 150.5197 | 40.1457 | 540.4033 | 26.8317 | 220.1014 | 208.0225 | 85.4478 | 0 | 156.8309 | 0 | 156.8309 | 0 | 468.042 | 80.5876 | 47.6497 | 74.127 | 60.4445 | 2.1163 | 26.3635 | 0 | 0 | 113.0625 | нд | 65.1296 | нд | 76.2433 | 265.0001 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.2018 | 11.2018 | 43.643 | 82.057 | 2.8972 | 20.4783 | 48.6715 | 10.01 | 80.4971 | 3.0192 | 20.2033 | 48.7382 | 8.5364 | 0 | 35.1563 | 0 | 35.1563 | 0 | 36.8541 | 10.9092 | 12.6069 | 24.2472 | 0 | 0 | 24.2472 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.2472 | 24.2472 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п., периметральная сигнализация - 149 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0671 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.9016 | 0.19151 | 1.4464 | 2.2578 | 1.0059 | 5.1026 | 0.22189 | 2.5179 | 2.0531 | 0.30971 | 0 | 4.9016 | 0 | 4.9016 | 0 | 5.1026 | 4.9016 | 5.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение -218 м.п., периметральная сигнализация- 218 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0679 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.0075 | 0.23471 | 1.7727 | 2.7672 | 1.2329 | 7.5043 | 0.32633 | 3.6839 | 3.0386 | 0.45549 | 0 | 6.0075 | 0 | 6.0075 | 0 | 7.5043 | 6.0075 | 7.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании подобранного объекта-аналога с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 150/35/10 кВ №100 Кольский район, тер. нефтяного териминала Лавна (ограждение - 400 м.п., периметральная сигнализация - 400 м.п., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0680 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.5891 | 0.41372 | 3.1246 | 4.8776 | 2.1732 | 10.5891 | 0.41372 | 3.1246 | 4.8776 | 2.1732 | 0 | 10.5891 | 0 | 10.5891 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5891 | 10.5891 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п., периметральная сигнализация - 294 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0672 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.8988 | 0.34768 | 2.6258 | 4.099 | 1.8263 | 8.8988 | 0.34768 | 2.6258 | 4.099 | 1.8263 | 0 | 8.8988 | 0 | 8.8988 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8988 | 8.8988 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 207 м.п., периметральная сигнализация - 207 м., откатные ворота - 1 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0673 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7593 | 0.18595 | 1.4044 | 2.1922 | 0.97673 | 4.7593 | 0.18595 | 1.4044 | 2.1922 | 0.97673 | 0 | 4.7593 | 0 | 4.7593 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7593 | 4.7593 | Продление срока завершения в связи со значительным увеличением стоимости инвестиционного проекта №I_000-41-1-03.13-0333 c 261,399 млн. руб. до 548,725 млн. руб. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | З | 2011 | 2022 | 2022 | 11.2018 | 11.2018 | 43.643 | 46.9007 | 1.5236 | 10.1044 | 32.4777 | 2.795 | 43.643 | 1.5236 | 6.8467 | 32.4777 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по результатам фактического завершения работ подрядным способом (ООО "Невские электрические сети", договор от 12.02.2021 №41/20-01-2021/1). Изменение остатка, графика и структуры освоения с учётом полученной экономии.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7182 | 243.476 | 17.8901 | 93.6021 | 101.8482 | 30.1357 | 459.9062 | 23.8125 | 199.8981 | 159.2842 | 76.9114 | 0 | 121.6746 | 0 | 121.6746 | 0 | 431.188 | 69.6785 | 35.0428 | 49.8798 | 60.4445 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 113.0625 | нд | 65.1296 | нд | 51.9961 | 240.753 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | И | 2011 | 2022 | 2028 | нд | нд | 2.6151 | 17.083 | 0.55377 | 8.3858 | 6.4337 | 1.7097 | 28.7111 | 1.7831 | 6.0894 | 15.1185 | 5.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6096 | нд | 0 | 2.6096 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | И | 2011 | 2022 | 2028 | нд | нд | 5.0063 | 40.2585 | 1.305 | 19.7624 | 15.1619 | 4.0292 | 85.9114 | 4.2368 | 23.6878 | 41.1742 | 16.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0905 | нд | 0 | 8.0905 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | И | 2017 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0.75533 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 22.7894 | 0.6 | 8.309 | 10.6858 | 3.1946 | 0 | 21.6346 | 0 | 21.6346 | 0 | 22.0341 | 21.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0341 | нд | 0 | нд | 0 | 22.0341 | Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | И | 2017 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0.85239 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 36.6555 | 0.6 | 14.992 | 15.8478 | 5.2156 | 0 | 35.1541 | 0 | 35.1541 | 0 | 35.8031 | 35.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8031 | нд | 0 | нд | 0 | 35.8031 | Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.6 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 56.022 | 0.6 | 18.0084 | 30.7674 | 6.6462 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 0 | 55.422 | 5.5422 | 0 | 49.8798 | 55.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.8798 | 55.422 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.3775 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 25.9938 | 1.0903 | 17.0351 | 3.1407 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6162 | 0 | 21.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядной организацией ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" по договору подряда от 19.08.2021 №41/20-01-2021/13. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | И | 2021 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.6566 | 1.6566 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 9.3934 | 1.7411 | 2.4005 | 2.7664 | 2.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7368 | нд | 0 | 7.7368 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | И | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 12.8295 | 1.1486 | 11.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6808 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6808 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | И | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 1.2192 | 1.2192 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 23.8265 | 1.2814 | 9.4704 | 6.3337 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6073 | нд | 0 | нд | 0 | 22.6073 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | И | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 1.1704 | 1.1704 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 22.1076 | 1.23 | 10.5595 | 5.8945 | 4.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9372 | нд | 0 | нд | 0 | 20.9372 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | И | 2020 | 2021 | 2028 | нд | нд | 1.1347 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 15.9877 | 1.1926 | 6.6705 | 5.3169 | 2.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4853 | нд | 0 | 1.4853 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.1958 | 1.1958 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 21.0242 | 1.2568 | 8.7977 | 5.7465 | 5.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.8284 | нд | 0 | 19.8284 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | И | 2020 | 2021 | 2028 | нд | нд | 1.1322 | 1.1322 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 9.8859 | 1.19 | 4.0915 | 3.1874 | 1.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87537 | нд | 0 | 0.87537 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | И | 2020 | 2021 | 2027 | нд | нд | 1.0958 | 1.0958 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 21.2116 | 1.1517 | 9.3656 | 6.0404 | 4.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.1157 | нд | 0 | 20.1157 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №41А п. Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0981 | Н | 2027 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.84525 | 0.84525 | 0 | 0 | 0 | 17.9024 | 1.7902 | 16.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.84525 | 0 | 0.84525 | 0 | 17.9024 | 0.84525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7902 | нд | 0 | 1.7902 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ №41 п.Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0982 | Н | 2027 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.69485 | 0.69485 | 0 | 0 | 0 | 15.2445 | 1.7902 | 13.4542 | 0 | 0 | 0 | 0.69485 | 0 | 0.69485 | 0 | 15.2445 | 0.69485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7902 | нд | 0 | 1.7902 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/10 кВ № 35 Протоки (1 система) | K_000-42-1-04.30-0970 | Н | 2027 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.80738 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 9.0861 | 0.80738 | 8.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.80738 | 0 | 0.80738 | 0 | 9.0861 | 0.80738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80738 | нд | 0 | 0.80738 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения инвестиционного проекта в связи с пересчётом стоимости с использованием разработанной АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации. В утверждённой инвестиционной программе ранее были отражены затраты только на проектно-изыскательские работы. Изменение сроков завершения реализации инвестиционного проекта в соответствии с решениями согласно протоколу совместного совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети Северо-Запад" от 27.01.2022.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.22025 | 16.3724 | 0.22025 | 1.8521 | 12.6053 | 1.6947 | 13.6468 | 0.22025 | 8.3284 | 1.3609 | 3.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4266 | 0 | 13.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков завершения работ в связи с невыполнением обязательств подрядной организацией по завершению работ в 2021 году (ООО "Противопожарные системы", договор от 17.02.2021 №41/20-01-2021/3). Изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с его завершением с учётом экономии, полученной при проведении торгово-закупочных процедур (Договор подряда на выполнение ПИР от 23.08.2017 №41/20-01-2017/25, заключенный с ООО "ИНВЕНСИС", договор подряда на выполнение СМР от 17.02.2021 №41/20-01-2021/3, заключенный с ООО "Противопожарные системы", акт КС-14 от 31.03.2022 №1)
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7417 | 0.12009 | 0.80303 | 1.3364 | 0.48218 | 2.0888 | 0 | 0.27516 | 1.4696 | 0.34399 | 0 | 2.7417 | 0 | 2.7417 | 0 | 2.0888 | 2.7417 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0888 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (Приказ от 22.12.2019 №654) с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее с использованием коммерческих предложений 2019 года.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2584 | 0.2 | 0.5788 | 0.82752 | 0.65203 | 2.9337 | 0 | 1.0252 | 0.87172 | 1.0368 | 0 | 2.2584 | 0 | 2.2584 | 0 | 2.9337 | 2.2584 | 0 | 0 | 2.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9337 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (Приказ от 22.08.2019 №262) с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее с использованием коммерческих предложений 2019 года.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики на объектах СРС в п. Пушной (в ТП - 4 системы, в КТП - 2 системы) | I_000-41-1-04.40-0242 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 2.1163 | 0.10182 | 1.2146 | 0.61381 | 0.18609 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1163 | 2.1163 | Без изменений
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 4.5379 | 9.0843 | 0.39792 | 2.6608 | 4.4279 | 1.5977 | 4.5379 | 0 | 0.051385 | 2.9479 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка, графика и структуры освоения по результатам полученной экономии в связи с фактическим завершением инвестиционного проекта хоз. способом (Акт приёмки ПК от 28.10.2021 №57/21)
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7119 | 3.7119 | 0.80627 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 28.3001 | 0.74912 | 3.8658 | 20.8145 | 2.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0758 | 27.4938 | 0 | 27.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 3.7119 | 3.7119 | 0.80627 | 23.6239 | 0.74912 | 3.8658 | 16.1382 | 2.8707 | 28.3001 | 0.74912 | 3.8658 | 20.8145 | 2.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0758 | 27.4938 | 0 | 27.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в связи с нарушением сроков исполнения обязательств подрядной организацией ООО "ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ" по договору подряда от 12.02.2021 №41/20-01-2021/2. Завершение инвестиционного проекта запланировано на 2022 год. Увеличения оценки полной стоимости с изменением остатка, графика и структуры освоения с учётом выполненного конъюктурного анализа для пересчёта возросшей стоимости основного оборудования, определённой ранее в уровне цен 2020 года.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 184.6327 | 335.1971 | 9.3482 | 0 | 325.8489 | 0 | 397.7537 | 38.8439 | 0 | 358.9098 | 0 | 0 | 138.0695 | 0 | 138.0695 | 0 | 213.121 | 59.9761 | 91.2234 | 50.5482 | 61.2479 | 27.52 | 36.9271 | 0 | 0 | 23.7227 | нд | 0 | нд | 78.0682 | 121.8976 | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 2.6932 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 20.4925 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 20.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.5863 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 3.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 16.9927 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 16.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 14.6228 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.4922 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 9.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | З | 2014 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2605 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 5.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | З | 2014 | 2038 | 2038 | нд | нд | 3.8427 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | З | 2014 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.5087 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | З | 2014 | 2040 | 2040 | нд | нд | 16.4848 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 16.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | З | 2012 | 2034 | 2034 | нд | нд | 3.8482 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | З | 2016 | 2045 | 2045 | нд | нд | 10.7046 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 10.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | З | 2017 | 2045 | 2045 | нд | нд | 13.2853 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 13.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 23.8891 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 23.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | З | 2018 | 2041 | 2041 | нд | нд | 0.52505 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | З | 2021 | 2043 | 2043 | нд | нд | 0.81371 | 0.83888 | 0 | 0 | 0.83888 | 0 | 0.81371 | 0 | 0 | 0.81371 | 0 | 0 | 0.025166 | 0 | 0.025166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000177 от 10.11.2021)
1.1.6 | Приобретение вездехода гусеничного пассажирского (2 шт.) | G_000-41-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.3824 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 21.0378 | 0 | 0 | 21.0378 | 0 | 0 | 20.3824 | 0 | 20.3824 | 0 | 21.0378 | 0 | 0 | 20.3824 | 21.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.3824 | 21.0378 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение крана на базе лесохозяйственного гусеничного трактора (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0054 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.6862 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 17.7607 | 0 | 0 | 17.7607 | 0 | 0 | 12.6862 | 0 | 12.6862 | 0 | 17.7607 | 0 | 0 | 12.6862 | 17.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.6862 | 17.7607 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.2958 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 14.5736 | 0 | 0 | 14.5736 | 0 | 0 | 12.2958 | 0 | 12.2958 | 0 | 14.5736 | 0 | 0 | 12.2958 | 14.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2958 | 14.5736 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного на базе шасси с колёсной формулой 6х4 (1 шт.) | G_000-42-5-07.10-0011 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 5.1838 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 5.1838 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1838 | 7.7778 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (установки блочные для проверки сложных релейных защит (2шт), передвижные приборные стойки для установки блочной (2 шт.), устройства испытательные портативные для проверки автоматических выключателей (4 шт.), датчики тока трансформаторного типа для использования совместно с испытательными устройствами (4 шт.), трансформаторы малогабаритные нагрузочные для испытания автоматических выключателей и релейных защит (4 шт.)) | I_000-42-1-07.30-0005 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1105 | 2.1105 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1105 | 2.1105 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (прибор портативный для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики в комплекте с программами и аксессуарами (1 шт.), чемодан для транспортирования приборов портативных для проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики (2 шт.), управляющее устройство портативное на базе персонального компьютера (4 шт.), блок измерительно-трансформаторный для увеличения выходного напряжения (6 шт.), приборы портативные для проверки первичного и вторичного электрооборудования с аксессуарами (3 шт.), стойка приборная универсальная с аксессуарами (7 шт.)). | I_000-42-1-07.30-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6425 | 4.6425 | Без изменений
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 1.6847 | 0 | 2.4417 | 1.6847 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8698 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 13.7451 | 0 | 0 | 13.7451 | 0 | 0 | 8.8698 | 0 | 8.8698 | 0 | 13.7451 | 8.8698 | 13.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.1245 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000211 от 07.12.2021)
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.443 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 8.7083 | 0 | 0 | 8.7083 | 0 | 0 | 7.443 | 0 | 7.443 | 0 | 8.7083 | 7.443 | 8.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 20.3948 | 0 | 0 | 20.3948 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 14.5677 | 0 | 20.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 20.3948 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5677 | 20.3948 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.25 | 0.25633 | 0 | 0 | 0.25633 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000212 от 15.12.2021)
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 7.7322 | 0 | 12.142 | 7.7322 | 12.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.0469 | 0 | 1.3822 | 1.0469 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году.
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53283 | 0 | 0 | 0.53283 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое невыполнение инвестиционной программы 2021 года, срок выполнения ИП перенесён на 2022 год. Изменение полной стоимости инвестиционного проекта в связи с его завершением с учётом экономии, полученной при проведении торгово-закупочных процедур (Договор поставки от 16.12.2021 №41/41-23-2021/128, заключенный с ООО "Кромекс", акт ОС-1 от 05.03.2022 №КОЛ43-00000056)
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4901 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 13.6667 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0 | 8.4901 | 0 | 8.4901 | 0 | 13.6667 | 8.4901 | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1049 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 6.1049 | 0 | 6.1049 | 0 | 10.4167 | 6.1049 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (5 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.5125 | 8.8631 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акты ОС-1,ОС-3 №№ КОЛ43-00000200, КОЛ43-00000201, КОЛ43-00000208, КОЛ43-00000209, КОЛ43-00000210 от 27.12.2021)
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 8.2611 | 0 | 0 | 8.2611 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 5.1094 | 0 | 8.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 8.2611 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1094 | 8.2611 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | 2.5833 | 1.7538 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0898 | 1.5181 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5346 | 0 | 0 | 1.5346 | 0 | 2.1484 | 0 | 0 | 2.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1484 | 0 | 2.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с ростом цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, торгово-закупочные процедуры с объявленной ценой лота, сформированной при создании инвестиционного проекта, не состоялись. В условиях ограниченного источника финансирования при одновременном росте цен на металлоёмкое оборудование и материалы значительно большими темпами, чем было предусмотренного прогнозными индексами-дефляторами, опубликованными на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития, реализация мероприятия имеющего более высокий приоритет при кратном увеличении его оценки полной стоимости привела к необходимости переноса сроков реализации данного инвестиционного проекта на более поздний период и изменению планируемого графика освоения
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.962 | 0.98753 | 0 | 0 | 0.98753 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в результате полученной экономии (фактического принятие ОС к бухгалтерскому учёту, акты ОС-1,ОС-3 №№ КОЛ43-00000202, КОЛ43-00000205 от 10.12.2021)
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 6.9175 | 0 | 0 | 6.9175 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 3.1744 | 0 | 6.9175 | 3.1744 | 6.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшим коммерческим предложениям.
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.5371 | 3.6309 | 0 | 0 | 3.6309 | 0 | 3.5371 | 0 | 0 | 3.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акты ОС-1,ОС-3 №№ КОЛ43-00000203, КОЛ43-00000204 от 10.12.2021)
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.4356 | 13.792 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 13.4356 | 0 | 0 | 13.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000207 от 10.12.2021)
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.7685 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Фактическое принятие ОС к бухгалтерскому учёту (акт ОС-1,ОС-3 № КОЛ43-00000206 от 10.12.2021)
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №1 с отпайками (Л‑111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №2 с отпайками (Л‑112) в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. – о.п. Питкуль г. о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с неисполнение инвестциионной программы 2021 года срок завершения мероприятий перенесён на 2022 год.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №1 (Л‑163) и ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №2 (Л‑164) в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский – г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с неисполнение инвестциионной программы 2021 года срок завершения мероприятий перенесён на 2022 год.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑3 – Ёнский (Л‑140) в условиях гололедообразования в Мурманской области, г. Кандалакша Нива ГЭС 3 – п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с неисполнение инвестциионной программы 2021 года срок завершения мероприятий перенесён на 2022 год.
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | L_000-41-1-07.10-0048 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 13.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключён из проекта ИПР по причине значительного роста стоимости автотранспорта и спецтехники в 2021 году в условиях отсутствия дополнительного источника финансирования.
1.1.6 | Приобретение отопительного оборудования для обеспечения нормальных санитарно–бытовых условий эксплуатации здания «Корпус Б» учебного полигона ПО «СЭС» в осенне-зимний период, Мурманская область, Кольский район, 37 км а/д Кола-Госграница (1 шт.) | M_000-41-1-07.30-0041 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064572 | 0 | 0 | 0.064572 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.064572 | нд | 0.064572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Мурманской области (1 система) | M_000-43-1-06.70-0007 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.025 | нд | 5.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 №402/3)
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | нд | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | нд | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | нд | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | нд | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-152 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0919 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1024 | 3.1024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | нд | 3.1024 | Новый инвестиционный проект на основании: Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) противоаварийной автоматики на транзите энергосистем республики Карелия и Мурманской области.Основные технические решения по созданию и модернизации устройств и комплексов ЛАПНУ на объектах электроэнергетики Кольско-Карельского транзита. Совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-157 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0920 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1024 | 3.1024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1024 | нд | 0 | нд | нд | 3.1024 | Новый инвестиционный проект на основании: Технико-экономическое обоснование создания (реконструкции) противоаварийной автоматики на транзите энергосистем республики Карелия и Мурманской области.Основные технические решения по созданию и модернизации устройств и комплексов ЛАПНУ на объектах электроэнергетики Кольско-Карельского транзита. Совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5036 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5036 | нд | 0 | нд | нд | 3.5036 | Новый инвестиционный проект на основании: Исполнение совместного приказа АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 05.03.2021 № 37/101 «О внесении изменений в совместный приказ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» от 21.03.2019 № 79/57».
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по укрупнённым нормативам цен, утверждённым приказом Минэнерго России от №10 от 17.01.2019. В связи с неисполнением инвестиционной программы 2021 года реализация инвестиционного проекта перенесена на 2022 год, что повлекло за собой изменение остатка, графика и структуры освоения
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО Россети «Северо-Запад» с оснащением системой охранного видеонаблюдения, Мурманская обл., пгт. Мурмаши, пл. Кирова 2 (видеонаблюдение 1 система) | M_000-43-1-06.70-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.098 | Новый инвестиционный проект на основании: Приказ №18 от 22.01.2020 г. ПАО «Российские сети» «Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети»
1.1.6 | Поставка стенда для механических испытаний лестниц, такелажных средств, монтерских когтей и лазов (3 шт.) | M_000-42-1-07.30-0031 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3006 | нд | 1.3006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт служебного расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего в Мурманском филиале ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный 21.04.2022 (приказ Общества от 29.04. 2022 №207, пункт 2 раздела «Средства защиты и приспособления» акта служебного расследования); Правила охраны труда при работе на высоте (утв. Приказом МТиСЗ РФ от 16.11.2020 №782н, пункт 179, 185); Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом МТиСЗ РФ от 27.11.2020 №835н, пункт 26); Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (РД 34.03.204, пункты 4.1.6, 4.1.14, 14, 4.4.15, 4.7.6); СТО 34.01-30.1-001-2016 Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе (утв. распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 №336р, пункт 2.9.3.3); ТИ по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94, пунктт 2.1.12 ); Протокол заседания Комитета по охране труда Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» от 26.10.2021 (приказ филиала от 29.10.2021 №602, пункт 11.3 ).
1.1.6 | Приобретение ультразвукового дефектоскопа для измерения коррозийного состояния оттяжек опор, грозотроса, проводов (1 шт) | M_000-42-1-07.30-0029 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16307 | 0 | 0 | 0.16307 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16307 | нд | 0.16307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: Акт служебного расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего в Мурманском филиале ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный 21.04.2022 (приказ Общества от 29.04. 2022 №207, пункты 1 и 7 приложения №2 к приказу - программа мероприятий по повышению производственной безопастности), СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объёмы и нормы испытаний электрооборудования" (п. 36.5.3)
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2 | Псковская область | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 27.3505 | 1924.502 | 8491.8613 | 556.528 | 2670.7169 | 4478.4028 | 786.2136 | 12711.3573 | 727.9163 | 6023.664 | 2689.9833 | 3269.7937 | 0 | 6578.0648 | 0 | 6578.0648 | 0 | 10786.8553 | 922.1358 | 793.9576 | 951.4574 | 1589.9041 | 987.4084 | 1208.7926 | 1155.8983 | 1425.4355 | 743.7819 | нд | 882.0263 | нд | 3094.7641 | 5849.9403 | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 27.3505 | 1924.502 | 8491.8613 | 556.528 | 2670.7169 | 4478.4028 | 786.2136 | 12711.3573 | 727.9163 | 6023.664 | 2689.9833 | 3269.7937 | 0 | 6578.0648 | 0 | 6578.0648 | 0 | 10786.8553 | 922.1358 | 793.9576 | 951.4574 | 1589.9041 | 987.4084 | 1208.7926 | 1155.8983 | 1425.4355 | 743.7819 | нд | 882.0263 | нд | 3094.7641 | 5849.9403 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7012 | 1387.3852 | 1765.2606 | 264.1157 | 707.5224 | 617.1139 | 176.5086 | 3360.8034 | 262.4241 | 1270.172 | 1205.8048 | 622.4025 | 0 | 503.4951 | 0 | 503.4951 | 0 | 1973.4182 | 130.5581 | 313.705 | 127.9757 | 715.1939 | 123.7593 | 239.4102 | 121.202 | 234.4513 | 229.9256 | нд | 240.7321 | нд | 372.937 | 1659.7132 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7012 | 1387.3852 | 1765.2606 | 264.1157 | 707.5224 | 617.1139 | 176.5086 | 3355.0671 | 262.1831 | 1269.7407 | 1201.8031 | 621.3402 | 0 | 503.4951 | 0 | 503.4951 | 0 | 1967.6819 | 130.5581 | 309.7416 | 127.9757 | 713.421 | 123.7593 | 239.4102 | 121.202 | 234.4513 | 229.9256 | нд | 240.7321 | нд | 372.937 | 1657.9403 | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 768.7584 | 1168.0757 | 175.2113 | 467.2303 | 408.8265 | 116.8076 | 1842.8826 | 147.4306 | 774.0107 | 571.2936 | 350.1477 | 0 | 424.4189 | 0 | 424.4189 | 0 | 1074.1242 | 109.3608 | 125.6332 | 107.2166 | 161.6385 | 105.0141 | 199.175 | 102.8274 | 195.4533 | 191.6093 | нд | 200.615 | нд | 315.0581 | 948.4911 | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 617.9563 | 590.8904 | 88.6336 | 236.3562 | 206.8116 | 59.089 | 853.2521 | 68.2602 | 358.3659 | 264.5081 | 162.1179 | 0 | 79.0762 | 0 | 79.0762 | 0 | 235.2958 | 21.1973 | 36.6957 | 20.7591 | 40.9334 | 18.7452 | 40.2353 | 18.3747 | 38.998 | 38.3163 | нд | 40.1172 | нд | 57.879 | 198.6001 | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7012 | 0.67045 | 6.2945 | 0.27084 | 3.9359 | 1.4758 | 0.61195 | 658.9324 | 46.4923 | 137.3641 | 366.0013 | 109.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.2619 | 0 | 147.4128 | 0 | 510.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 510.8491 | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (4х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,06 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.7882 | 0.38519 | 6.1371 | 0.26254 | 3.7984 | 1.4758 | 0.60043 | 9.3315 | 2.9625 | 1.8199 | 3.3827 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9463 | 0 | 8.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 15.10.2021 № 596), а также смещением сроков реализации до 2022 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с непредусмотренной необходимостью выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия, в связи с чем основные строительно-монтажные работы были приостановлены до получения разрешения.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,036 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.17947 | 0.03376 | 0.092644 | 0.0076537 | 0.078436 | 0 | 0.0065551 | 1.1795 | 0.03376 | 0.40696 | 0.54942 | 0.18936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 14.10.2021 № 591), а также отображением фактических объемов освоения 2021 года и смещением сроков реализации до 2022 вследствие срыва сроков осуществления строительно-монтажных работ подрядной органзацией.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Евлентьева, д.11 (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) | L_009-73-2-05.30-0508 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.00064189 | 0.064749 | 0.00064189 | 0.059147 | 0 | 0.00496 | 0.068675 | 0.00064189 | 0.060309 | 0 | 0.0077243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068033 | 0 | 0.068033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 16.06.2021 № 371), а также смещением сроков реализации до 2022 в рамках проекта дополнительного соглашения к договору ТП и отображением фактических объемов освоения 2021 года.
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5505 | 0.27521 | 3.4694 | 1.9575 | 0.84844 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5505 | нд | 6.5505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-10173/21 от 11.08.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Инженерная, д.94 (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) | M_009-73-2-05.30-0738 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0080394 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29414 | 0.0080394 | 0.26103 | 0 | 0.025074 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2861 | нд | 0.2861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-01860/21 от 31.03.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0051185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028322 | 0.00064189 | 0.02768 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.023204 | нд | 0.023204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-03627/21 от 29.04.2021
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.45828 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.787 | 0.16 | 0.53663 | 1.5717 | 0.51869 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.627 | нд | 2.627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.06623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06623 | 0.0043269 | 0.061903 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-10548/21 от 11.06.2021
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,037 км) от РУ-0,4 кВ ТП-533 (л.282-13, л.282-16) до проектируемых КР, г.Псков, ул. Алексея Алехина, д.3 (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) | M_009-73-2-02.33-0007 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.13263 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6121 | 0.040123 | 0.48655 | 0 | 0.085431 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6121 | нд | 0.6121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-11135/21 от 09.07.2021
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-732 - ТП-733 со строительством недостающих участков КЛ-10 кВ (0,577 км), КЛ-0,4 кВ (0,877 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, д.20 (ООО ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.2021) | M_009-73-2-03.31-4466 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 1.9937 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3587 | 0.20833 | 5.5922 | 4.1043 | 1.4539 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3587 | нд | 11.3587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-05873/21 от 26.07.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, п.Панино (ООО ВодаКом Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.21) | M_009-73-2-05.30-1266 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-19629/21 от 20.09.2021
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Гдовская, д.24 (Вертикаль, ООО СЗ Дог. № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021) | M_009-73-2-05.30-1420 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21873 | 0.0091896 | 0.18286 | 0 | 0.02668 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21873 | нд | 0.21873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-24505/21 от 03.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,65 км) от ячейки Л.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 (2 СШ) до РУ-10 кВ проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (1 т.у.), Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-2-02.32-0015 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.6853 | 2.7597 | 54.9266 | 0.23257 | 7.7665 | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.6853 | нд | 65.6853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-21491/21 от 12.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,15 км) от РУ-0,4 кВ ТП-2 с установкой КР, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СУ-27 Дог. № СПБ80-24802/21 от 15.11.21) | M_009-73-2-02.41-0655 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0317 | 0.085359 | 1.7062 | 0 | 0.24013 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0317 | нд | 2.0317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-24802/21 от 15.11.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.11 (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) | M_009-75-2-05.30-0254 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-06220/21 от 27.05.2021
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,052 км) от ВЛ-10 кВ Л.133-09 с установкой прибора учета (1 шт.), Себежский район, рп Идрица, ур.Максютино (ООО Атлас Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.2021) | M_009-75-2-01.32-0251 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.1216 | 0.0071377 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67976 | 0.0071369 | 0.20427 | 0.45012 | 0.018232 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67263 | нд | 0.67263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-06674/21 от 18.06.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.125а (ИП Нефедов Александр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.21) | M_009-75-2-05.30-0472 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64613 | 0.027146 | 0.28966 | 0.23257 | 0.09675 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64613 | нд | 0.64613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-17517/21 от 09.09.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пустошкинский р-н, СП "Пригородная волость" (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) | M_009-75-2-05.30-0523 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0043359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035324 | 0.0043359 | 0.029536 | 0 | 0.0014519 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.030988 | нд | 0.030988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-23251/21 от 29.09.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17 (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) | M_009-75-2-05.30-0532 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 550.4631 | 39.614 | 65.2632 | 349.8586 | 95.7274 | нд | нд | нд | нд | 0 | 550.4631 | нд | 39.614 | нд | 510.8491 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 510.8491 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021)
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,035 км) от РУ-0,4 кВ ТП-269 до проектируемого КР с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, Октябрьский пр-кт, д.36 (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) | M_009-73-2-02.41-0657 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.027258 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2143 | 0.011229 | 0.17417 | 0 | 0.028905 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2143 | нд | 0.2143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-156 - ТП-623, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ (2х0,24 км), с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Юбилейная, д.43А (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021) | M_009-73-2-03.31-4492 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0217 | 0.25299 | 1.3164 | 3.6619 | 0.79043 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0217 | нд | 6.0217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная, д.52 (ООО Транском Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1577 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10992 | 0.0046181 | 0.09143 | 0 | 0.013871 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10992 | нд | 0.10992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1578 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21984 | 0.0092362 | 0.18286 | 0 | 0.027742 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21984 | нд | 0.21984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0.241 | 0.43134 | 4.0017 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 3.9633 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7729 | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0.241 | 0.43134 | 4.0017 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 3.9633 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7729 | нд
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8507 | 0.077754 | 0.14378 | 1.3339 | 0.29525 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8507 | нд | 0.077754 | нд | 1.7729 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.7729 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-21491/21 от 12.11.2021 (усиление сетей)
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ПС-85 методом "ретрофит" с установкой УРЗА (4 комплекта), Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-1-04.60-0257 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8856 | 0.16325 | 0.28756 | 2.6678 | 0.76697 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8856 | нд | 3.8856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: договор ТП № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021 (усиление сетей)
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 12.3868 | 338.5139 | 5403.7824 | 271.2323 | 1751.6576 | 2824.4057 | 556.4869 | 8138.7138 | 444.2956 | 4645.9216 | 414.7413 | 2633.7554 | 0 | 4961.2008 | 0 | 4961.2008 | 0 | 7800.2 | 332.3965 | 198.4736 | 607.0603 | 613.5945 | 706.9754 | 810.9877 | 753.6036 | 918.0655 | 513.8563 | нд | 602.2649 | нд | 2067.6394 | 3458.7689 | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3685 | 263.5155 | 10.7853 | 126.3786 | 96.4515 | 29.9001 | 66.3778 | 2.4448 | 7.6755 | 40.8013 | 15.4561 | 0 | 239.1056 | 0 | 239.1056 | 0 | 53.0093 | 0.43207 | 8.6862 | 15.1316 | 12.6615 | 100.9827 | 0 | 63.0547 | 0 | 1.3302 | нд | 30.3315 | нд | 179.169 | 44.3232 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80711 | 70.3413 | 2.8066 | 28.4476 | 32.6697 | 6.4173 | 8.938 | 0.3 | 0.65097 | 5.777 | 2.21 | 0 | 61.9842 | 0 | 61.9842 | 0 | 8.1309 | 0 | 8.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4797 | 0 | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №192 "Гдов" (замена Т-2 мощность 10 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА) | K_000-73-1-03.13-0166 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 61.9842 | 2.4797 | 25.0268 | 28.8072 | 5.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9842 | 0 | 61.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4797 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.80711 | 8.357 | 0.32694 | 3.4209 | 3.8625 | 0.7467 | 8.938 | 0.3 | 0.65097 | 5.777 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1309 | 0 | 8.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 08.04.2021 № 221), а также смещением сроков реализации до 2022 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано со срывом торгово-закупочных процедур и, как следствие, задержкой в заключении договора на строительно-монтажные работы (Договор подряда от 20.09.2021 № 76-47-СМР), поставка оборудования в рамках которого была осуществлена только в декабре 2021 года. В рамках проекта дополнительного соглашения к договору подряда смещение сроков согласовано.
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5614 | 193.1742 | 7.9787 | 97.931 | 63.7818 | 23.4828 | 57.4398 | 2.1448 | 7.0245 | 35.0244 | 13.2461 | 0 | 177.1214 | 0 | 177.1214 | 0 | 44.8785 | 0.43207 | 0.55528 | 15.1316 | 12.6615 | 100.9827 | 0 | 60.575 | 0 | 1.3302 | нд | 30.3315 | нд | 176.6893 | 44.3232 | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) в части замены системы оперативного тока (1 система) | M_000-73-1-03.13-0204 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2168 | 0.55528 | 1.3767 | 9.5326 | 1.7523 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.2168 | нд | 0.55528 | нд | 12.6615 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 12.6615 | Новый инвестиционный проект, включенный на основании результатов обследования аккумуляторной батареи (по причине низкого разряда емкости батареи)
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | З | 2018 | 2022 | 2019 | нд | нд | 12.5614 | 16.0528 | 0.25932 | 2.3542 | 7.9569 | 5.4823 | 12.5614 | 0.25932 | 1.9311 | 6.2623 | 4.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, остатка освоения, графика освоения в связи с секвестированием ИПР Общества под сокращенные источники финансирования
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0168 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 17.6584 | 0.70642 | 7.1298 | 8.2068 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6584 | 0 | 17.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 16.952 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.6584 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Льнокомбинат (ПС-73) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0169 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.8292 | 0.35321 | 3.5649 | 4.1034 | 0.80774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0 | 8.476 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8292 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Завеличье (ПС-283) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (4 шт.) | K_000-73-1-04.60-0170 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.4354 | 0.7375 | 7.4435 | 8.5679 | 1.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 0 | 18.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7375 | 0 | 17.6979 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4354 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой высокоомных резисторов для заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0171 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.2177 | 0.36875 | 3.7217 | 4.2839 | 0.84328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2177 | 0 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0 | 8.849 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2177 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная (ПС-100) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0176 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0177 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8793 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоселье (ПС-163) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0180 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.962 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0.036006 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86405 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.90005 | 0.036006 | 0.36341 | 0.4183 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0 | 0.90005 | 0 | 0 | 0.036006 | 0 | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86405 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0188 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.078489 | 0.79218 | 0.91184 | 0.17949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 0 | 1.8835 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.962 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0189 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирово (ПС-385) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0190 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0242 | 0.040971 | 0.41352 | 0.47598 | 0.093695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040971 | 0 | 0.98319 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0242 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подберезье (ПС-202) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0097 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.93966 | 0.03759 | 0.3794 | 0.43671 | 0.085964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93966 | 0 | 0.93966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03759 | 0 | 0.90207 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93966 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плаксино (ПС-168) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0146 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0.94176 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.981 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.8001 | 0.072012 | 0.72681 | 0.8366 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0.072012 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0150 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8793 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0151 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.8793 | 0.075181 | 0.75879 | 0.87341 | 0.17193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075181 | 0 | 1.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8793 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0153 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.981 | 0.039244 | 0.39609 | 0.45592 | 0.089747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 0.94176 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.981 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Талецы (ПС-3) (перевод в РП-10 кВ) (1 шт.) | K_000-73-1-03.21-0002 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 96.6439 | 4.4999 | 63.0831 | 18.4229 | 10.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6439 | 0 | 96.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4999 | 0 | 92.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.6439 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Павы" (ПС 112) (модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., установка выпрямительных устройств с АКБ (типа ШОТ) - 1 шт.) | M_000-71-1-04.60-0062 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8303 | 1.1272 | 3.0853 | 16.8491 | 5.7687 | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.8303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1272 | нд | 25.703 | нд | нд | 26.8303 | Новый инвестиционный проект, включенный в рамках Акта №102 расследования причин аварии, произошедшей 20.02.2017 года на ПС 110/10 кВ "Павы" (ПС-112)
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Дедовичи" (ПС 117) (модернизация защит ВЛ-110 кВ - 1 шт.) | M_000-71-1-04.60-0122 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8314 | 0.20298 | 0.63149 | 2.3804 | 1.6165 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20298 | нд | 4.6284 | нд | нд | 4.8314 | Новый инвестиционный проект, включенный в рамках Акта №116 расследования причин аварии, произошедшей 27.06.2021 года на ПС 110/35/10 кВ "Дедовичи" (ПС-117)
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 12.3868 | 21.2342 | 633.7856 | 34.4612 | 488.0702 | 19.4157 | 91.8385 | 1129.1274 | 47.0165 | 916.3136 | 9.7977 | 155.9997 | 0 | 589.9741 | 0 | 589.9741 | 0 | 1107.8932 | 7.1584 | 71.4052 | 16.5102 | 27.3199 | 186.0846 | 434.4592 | 105.9477 | 220.2829 | 155.8569 | нд | 198.5692 | нд | 308.5425 | 1036.488 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8968 | 12.3868 | 20.2161 | 633.7856 | 34.4612 | 488.0702 | 19.4157 | 91.8385 | 1127.3652 | 46.9296 | 914.7781 | 9.7653 | 155.8922 | 0 | 589.9741 | 0 | 589.9741 | 0 | 1107.1491 | 7.1584 | 70.6611 | 16.5102 | 27.3199 | 186.0846 | 434.4592 | 105.9477 | 220.2829 | 155.8569 | нд | 198.5692 | нд | 308.5425 | 1036.488 | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 3.7125 | 3.7125 | 5.662 | 19.4298 | 0.083563 | 18.0291 | 0 | 1.3172 | 10.9682 | 0.083517 | 4.2246 | 0 | 6.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3062 | 0 | 5.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости обусловнено значительным сокращением объема стрительно-монтажных работ по договору подряда от 24.06.2021 № 76-52-СМР в связи с отсутствием необходимости в строительстве лежневых дорог по болотистой местности. Изменение графика и остатка объемов освоения связано со смещением сроков реализации до 2022 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с задержкой выполнения работ подрядной организацией в рамках договора подряда.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 0.053887 | 0.053887 | 0.28801 | 0.28901 | 0.0060829 | 0.25289 | 0 | 0.030039 | 0.28801 | 0.0054944 | 0.26421 | 0 | 0.018309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 году в рамках Акта приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0094
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 1.2781 | 1.2781 | 3.9342 | 6.6752 | 0.065289 | 6.1628 | 0 | 0.44707 | 3.9342 | 0.065732 | 3.3782 | 0 | 0.49027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 году в рамках Акта приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0095
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 2.9231 | 2.9231 | 8.2269 | 15.3125 | 0.076239 | 14.1769 | 0 | 1.0594 | 8.2269 | 0.074021 | 5.8956 | 0 | 2.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 году в рамках Акта приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0101
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жадрицкая-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.21-0049 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82366 | 0.044864 | 0.60796 | 0 | 0.17083 | 1.2353 | 0.051897 | 1.0379 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.82366 | 0 | 0.82366 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0.044864 | 0.051897 | 0.7788 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.82366 | 1.2353 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Панкратовская-1 (расширение просек - 7 га) | K_004-71-1-01.21-0050 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4414 | 0.078513 | 1.0639 | 0 | 0.29896 | 2.1617 | 0.09082 | 1.8164 | 0 | 0.25448 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4414 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 | 0.078513 | 0.09082 | 1.3629 | 2.0709 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4414 | 2.1617 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ратьковская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-71-1-01.21-0051 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0.92644 | 0.038923 | 0.77846 | 0 | 0.10906 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.92644 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.038923 | 0.5841 | 0.88752 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61775 | 0.92644 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Северное Устье-1 (расширение просек - 8,5 га) | K_004-71-1-01.21-0052 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7503 | 0.095337 | 1.2919 | 0 | 0.36302 | 2.6249 | 0.11028 | 2.2056 | 0 | 0.30901 | 0 | 1.7503 | 0 | 1.7503 | 0 | 2.6249 | 0 | 0 | 0.095337 | 0.11028 | 1.6549 | 2.5146 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7503 | 2.6249 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тинейская-1 (расширение просек - 15 га) | K_004-71-1-01.21-0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0887 | 0.16824 | 2.2799 | 0 | 0.64063 | 4.6322 | 0.19461 | 3.8923 | 0 | 0.54531 | 0 | 3.0887 | 0 | 3.0887 | 0 | 4.6322 | 0 | 0 | 0.16824 | 0.19461 | 2.9205 | 4.4376 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0887 | 4.6322 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Хотованьская-2 (расширение просек - 7,5 га) | K_004-71-1-01.21-0054 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5444 | 0.084121 | 1.1399 | 0 | 0.32031 | 2.3161 | 0.097307 | 1.9461 | 0 | 0.27265 | 0 | 1.5444 | 0 | 1.5444 | 0 | 2.3161 | 0 | 0 | 0.084121 | 0.097307 | 1.4602 | 2.2188 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5444 | 2.3161 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жавровская-2 (расширение просек - 3 га) | K_004-72-1-01.21-0036 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61775 | 0.033648 | 0.45597 | 0 | 0.12813 | 0.92644 | 0.038923 | 0.77846 | 0 | 0.10906 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.61775 | 0 | 0.92644 | 0 | 0 | 0.033648 | 0.038923 | 0.5841 | 0.88752 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61775 | 0.92644 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Дубравская-1 (расширение просек - 0,1 га) | K_004-75-1-01.21-0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.020592 | 0.0011216 | 0.015199 | 0 | 0.0042709 | 0.030881 | 0.0012974 | 0.025949 | 0 | 0.0036354 | 0 | 0.020592 | 0 | 0.020592 | 0 | 0.030881 | 0 | 0 | 0.0011216 | 0.0012974 | 0.01947 | 0.029584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.020592 | 0.030881 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0081 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0.75659 | 0.031787 | 0.63574 | 0 | 0.089067 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.75659 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.031787 | 0.47701 | 0.72481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50449 | 0.75659 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-2 (расширение просек - 2,45 га) | K_004-71-1-01.12-0082 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50449 | 0.027479 | 0.37238 | 0 | 0.10463 | 0.75659 | 0.031787 | 0.63574 | 0 | 0.089067 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.50449 | 0 | 0.75659 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.031787 | 0.47701 | 0.72481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50449 | 0.75659 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-4 (расширение просек - 5,5 га) | K_004-71-1-01.12-0083 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1326 | 0.061689 | 0.83592 | 0 | 0.23494 | 1.6985 | 0.071359 | 1.4272 | 0 | 0.19995 | 0 | 1.1326 | 0 | 1.1326 | 0 | 1.6985 | 0 | 0 | 0.061689 | 0.071359 | 1.0709 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1326 | 1.6985 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-1 (расширение просек - 3,6 га) | K_004-71-1-01.12-0084 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.74129 | 0.040378 | 0.54718 | 0 | 0.15373 | 1.1117 | 0.046707 | 0.93415 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.74129 | 0 | 0.74129 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 0.040378 | 0.046707 | 0.70091 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.74129 | 1.1117 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чихачёвская-2 (расширение просек - 4 га) | K_004-71-1-01.12-0085 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82365 | 0.044864 | 0.60798 | 0 | 0.17081 | 1.2353 | 0.051897 | 1.0379 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.82365 | 0 | 0.82365 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0.044864 | 0.051897 | 0.77879 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.82365 | 1.2353 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-3 (расширение просек - 9 га) | K_004-72-1-01.12-0102 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8532 | 0.10094 | 1.3679 | 0 | 0.38438 | 2.7793 | 0.11677 | 2.3354 | 0 | 0.32719 | 0 | 1.8532 | 0 | 1.8532 | 0 | 2.7793 | 0 | 0 | 0.10094 | 0.11677 | 1.7523 | 2.6626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8532 | 2.7793 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Плюсская-1 (расширение просек - 2,5 га) | K_004-73-1-01.12-0129 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51479 | 0.02804 | 0.37997 | 0 | 0.10678 | 0.77203 | 0.032436 | 0.64871 | 0 | 0.090885 | 0 | 0.51479 | 0 | 0.51479 | 0 | 0.77203 | 0 | 0 | 0.02804 | 0.032436 | 0.48675 | 0.7396 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51479 | 0.77203 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-1 (расширение просек - 1,4 га) | K_004-75-1-01.12-0055 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2883 | 0.015703 | 0.21276 | 0 | 0.059838 | 0.43234 | 0.018164 | 0.36328 | 0 | 0.050896 | 0 | 0.2883 | 0 | 0.2883 | 0 | 0.43234 | 0 | 0 | 0.015703 | 0.018164 | 0.2726 | 0.41418 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2883 | 0.43234 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Великолукская-2 (расширение просек - 2,6 га) | K_004-75-1-01.12-0056 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5354 | 0.029162 | 0.39516 | 0 | 0.11108 | 0.80292 | 0.033733 | 0.67466 | 0 | 0.09452 | 0 | 0.5354 | 0 | 0.5354 | 0 | 0.80292 | 0 | 0 | 0.029162 | 0.033733 | 0.50624 | 0.76918 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5354 | 0.80292 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нелидовская-1 (расширение просек - 1 га) | K_004-75-1-01.12-0057 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20594 | 0.011216 | 0.15196 | 0 | 0.042757 | 0.30881 | 0.012974 | 0.25949 | 0 | 0.036354 | 0 | 0.20594 | 0 | 0.20594 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0.011216 | 0.012974 | 0.19472 | 0.29584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20594 | 0.30881 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сиверстская-1 (расширение просек - 1,7 га) | K_004-75-1-01.12-0058 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35006 | 0.019067 | 0.25838 | 0 | 0.072621 | 0.52498 | 0.022056 | 0.44113 | 0 | 0.061802 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.52498 | 0 | 0 | 0.019067 | 0.022056 | 0.331 | 0.50293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35006 | 0.52498 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек - 0,9 га) | K_004-75-1-01.12-0059 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18533 | 0.010094 | 0.13678 | 0 | 0.038459 | 0.27793 | 0.011677 | 0.23354 | 0 | 0.032719 | 0 | 0.18533 | 0 | 0.18533 | 0 | 0.27793 | 0 | 0 | 0.010094 | 0.011677 | 0.17524 | 0.26626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18533 | 0.27793 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-1 (замена опоры № 27 на У110-1+5 (1 шт.), установка оттяжек на опорах № 36-38; 41; 46; 50; 51; 55; 56, установка опоры в пролете опор № 32-33 (1 шт.), замена опор ж/б № 39; 40 на металлические У110-1П в месте перехода под ВЛ-330 кВ Кингисеппская-Псков (2 шт.) | M_000-73-1-01.12-0130 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5175 | 0.98805 | 19.7609 | 0 | 2.7685 | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.5175 | нд | 0 | нд | 0.98805 | нд | 22.5294 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 23.5175 | Новый инвестиционный проект, включенный с целью устранения неисправностей на ВЛ-110 кВ с заменой и установкой опор согласно Акту обследования тех.состояния от 10.06.2021
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 100-02 (замена провода на СИП - 12 км) | M_007-73-1-01.32-0686 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9677 | 1.217 | 23.6003 | 0.26927 | 3.8811 | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.9677 | нд | 28.9677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 43-02 (замена провода на СИП - 3 км) | M_007-75-1-01.32-0157 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.974 | 0.293 | 5.6818 | 0.064827 | 0.93437 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.974 | нд | 6.974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5972 | 0.78133 | 15.1514 | 0.17287 | 2.4917 | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5972 | нд | 18.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,6 км) | F_000-71-1-01.32-0042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.2599 | 0.395 | 5.5374 | 0.24426 | 1.0833 | 16.6811 | 0.70083 | 13.5902 | 0.15506 | 2.2349 | 0 | 7.2599 | 0 | 7.2599 | 0 | 16.6811 | 0 | 0 | 0.395 | 0.70083 | 6.8649 | 15.9802 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2599 | 16.6811 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | F_000-71-1-01.32-0043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.178 | 0.1185 | 1.6612 | 0.073277 | 0.325 | 5.0043 | 0.21025 | 4.0771 | 0.046518 | 0.67048 | 0 | 2.178 | 0 | 2.178 | 0 | 5.0043 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.21025 | 2.0595 | 4.7941 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.178 | 5.0043 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | F_000-71-1-01.32-0044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.884 | 0.26573 | 3.7251 | 0.16432 | 0.72879 | 11.2218 | 0.47146 | 9.1425 | 0.10431 | 1.5035 | 0 | 4.884 | 0 | 4.884 | 0 | 11.2218 | 0 | 0 | 0.26573 | 0.47146 | 4.6182 | 10.7503 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.884 | 11.2218 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | F_000-73-1-01.32-0289 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.5399 | 0.95431 | 13.3781 | 0.59012 | 2.6173 | 40.3126 | 1.6937 | 32.8431 | 0.37473 | 5.4011 | 0 | 17.5399 | 0 | 17.5399 | 0 | 40.3126 | 0 | 0 | 0.95431 | 1.6937 | 16.5856 | 38.6189 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5399 | 40.3126 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | F_000-71-1-01.32-0045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4049 | 0.80249 | 11.7785 | 0.51956 | 2.3044 | 37.0471 | 1.5565 | 30.1827 | 0.34438 | 4.9636 | 0 | 15.4049 | 0 | 15.4049 | 0 | 37.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80249 | 1.5565 | 14.6024 | 35.4906 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4049 | 37.0471 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | F_000-73-1-01.32-0290 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4599 | 0.4928 | 7.233 | 0.31905 | 1.4151 | 21.7359 | 0.9132 | 17.7085 | 0.20205 | 2.9122 | 0 | 9.4599 | 0 | 9.4599 | 0 | 21.7359 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.9132 | 8.9671 | 20.8227 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4599 | 21.7359 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | F_000-73-1-01.32-0291 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.816 | 0.14669 | 2.1531 | 0.094974 | 0.42123 | 6.4702 | 0.27184 | 5.2714 | 0.060145 | 0.86688 | 0 | 2.816 | 0 | 2.816 | 0 | 6.4702 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.27184 | 2.6693 | 6.1984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.816 | 6.4702 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,7 км) | F_000-73-1-01.32-0292 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0699 | 0.78504 | 11.5223 | 0.50826 | 2.2542 | 36.2532 | 1.5231 | 29.5359 | 0.337 | 4.8572 | 0 | 15.0699 | 0 | 15.0699 | 0 | 36.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 1.5231 | 14.2849 | 34.7301 | 0 | нд | 0 | нд | 15.0699 | 36.2532 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | F_000-71-1-01.32-0046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.29206 | 4.0943 | 0.1806 | 0.80101 | 12.3339 | 0.51819 | 10.0485 | 0.11465 | 1.6525 | 0 | 5.368 | 0 | 5.368 | 0 | 12.3339 | 0 | 0 | 0.29206 | 0.51819 | 5.0759 | 11.8157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.368 | 12.3339 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | F_000-71-1-01.32-0047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.652 | 0.1987 | 2.7855 | 0.12287 | 0.54495 | 8.3911 | 0.35254 | 6.8363 | 0.078 | 1.1242 | 0 | 3.652 | 0 | 3.652 | 0 | 8.3911 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.35254 | 3.4533 | 8.0385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.652 | 8.3911 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | F_000-71-1-01.32-0048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.27 | 0.34114 | 4.7823 | 0.21095 | 0.93561 | 14.4064 | 0.60526 | 11.737 | 0.13392 | 1.9302 | 0 | 6.27 | 0 | 6.27 | 0 | 14.4064 | 0 | 0 | 0.34114 | 0.60526 | 5.9288 | 13.8011 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.27 | 14.4064 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | F_000-71-1-01.32-0050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.102 | 0.16877 | 2.366 | 0.10436 | 0.46288 | 7.1274 | 0.29944 | 5.8067 | 0.066253 | 0.95492 | 0 | 3.102 | 0 | 3.102 | 0 | 7.1274 | 0 | 0 | 0.16877 | 0.29944 | 2.9332 | 6.8279 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.102 | 7.1274 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | F_000-71-1-01.32-0051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.38 | 0.34712 | 4.8662 | 0.21465 | 0.95202 | 14.6591 | 0.61588 | 11.9429 | 0.13627 | 1.964 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 | 14.6591 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.61588 | 6.0328 | 14.0432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.38 | 14.6591 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | F_000-71-1-01.32-0053 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.6309 | 0.85045 | 11.9221 | 0.52589 | 2.3324 | 35.9148 | 1.5089 | 29.2602 | 0.33385 | 4.8119 | 0 | 15.6309 | 0 | 15.6309 | 0 | 35.9148 | 0 | 0 | 0.85045 | 1.5089 | 14.7804 | 34.4059 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.6309 | 35.9148 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | F_000-71-1-01.32-0054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.2747 | 3.851 | 0.16987 | 0.75341 | 11.6009 | 0.48739 | 9.4514 | 0.10784 | 1.5543 | 0 | 5.049 | 0 | 5.049 | 0 | 11.6009 | 0 | 0 | 0.2747 | 0.48739 | 4.7743 | 11.1135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.049 | 11.6009 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | F_000-75-1-01.32-0068 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.09 | 0.11371 | 1.5941 | 0.070317 | 0.31187 | 4.8021 | 0.20175 | 3.9123 | 0.044639 | 0.64339 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 4.8021 | 0 | 0 | 0.11371 | 0.20175 | 1.9763 | 4.6004 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.09 | 4.8021 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | F_000-73-1-01.32-0293 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.4269 | 0.5129 | 7.1902 | 0.31716 | 1.4067 | 21.6601 | 0.91001 | 17.6467 | 0.20134 | 2.902 | 0 | 9.4269 | 0 | 9.4269 | 0 | 21.6601 | 0 | 0 | 0.5129 | 0.91001 | 8.914 | 20.7501 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4269 | 21.6601 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | F_000-73-1-01.32-0294 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.16 | 0.33515 | 4.6984 | 0.20725 | 0.91919 | 14.1536 | 0.59464 | 11.5311 | 0.13157 | 1.8963 | 0 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 | 14.1536 | 0 | 0 | 0.33515 | 0.59464 | 5.8248 | 13.559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.16 | 14.1536 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | F_000-73-1-01.32-0295 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.26932 | 3.7755 | 0.16654 | 0.73864 | 11.3734 | 0.47784 | 9.2661 | 0.10572 | 1.5238 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 11.3734 | 0 | 0 | 0.26932 | 0.47784 | 4.6806 | 10.8956 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.95 | 11.3734 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,6 км) | F_000-73-1-01.32-0296 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.7599 | 0.69424 | 9.7323 | 0.4293 | 1.904 | 29.3182 | 1.2318 | 23.8859 | 0.27253 | 3.928 | 0 | 12.7599 | 0 | 12.7599 | 0 | 29.3182 | 0 | 0 | 0.69424 | 1.2318 | 12.0657 | 28.0865 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.7599 | 29.3182 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | F_000-73-1-01.32-0297 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9849 | 0.38004 | 5.3276 | 0.23501 | 1.0423 | 16.0492 | 0.67428 | 13.0755 | 0.14919 | 2.1503 | 0 | 6.9849 | 0 | 6.9849 | 0 | 16.0492 | 0 | 0 | 0.38004 | 0.67428 | 6.6049 | 15.3749 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9849 | 16.0492 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | F_000-73-1-01.32-0298 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.13645 | 1.9129 | 0.08438 | 0.37424 | 5.7625 | 0.2421 | 4.6948 | 0.053566 | 0.77206 | 0 | 2.508 | 0 | 2.508 | 0 | 5.7625 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.2421 | 2.3715 | 5.5204 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.508 | 5.7625 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | F_000-71-1-01.32-0056 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.512 | 0.3543 | 4.9668 | 0.21909 | 0.97172 | 15.6656 | 0.65816 | 12.763 | 0.14562 | 2.0989 | 0 | 6.512 | 0 | 6.512 | 0 | 15.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0.65816 | 6.1576 | 15.0075 | 0 | нд | 0 | нд | 6.512 | 15.6656 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | F_000-71-1-01.32-0060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6699 | 0.55988 | 8.1549 | 0.35972 | 1.5954 | 25.6684 | 1.0784 | 20.9123 | 0.2386 | 3.439 | 0 | 10.6699 | 0 | 10.6699 | 0 | 25.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55988 | 1.0784 | 10.11 | 24.5899 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6699 | 25.6684 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | F_000-75-1-01.32-0069 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.15238 | 2.2195 | 0.097903 | 0.43422 | 6.6724 | 0.28033 | 5.4361 | 0.062024 | 0.89397 | 0 | 2.904 | 0 | 2.904 | 0 | 6.6724 | 0 | 0 | 0.15238 | 0.28033 | 2.7516 | 6.3921 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.904 | 6.6724 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км (маг. оп. 23-207)) | F_000-75-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.7759 | 0.93275 | 13.5859 | 0.59928 | 2.658 | 42.763 | 1.7966 | 34.8395 | 0.39751 | 5.7294 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 0 | 42.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 | 1.7966 | 16.8431 | 40.9663 | 0 | нд | 0 | нд | 17.7759 | 42.763 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | F_000-73-1-01.32-0302 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4249 | 0.96681 | 14.0819 | 0.62116 | 2.755 | 42.3345 | 1.7786 | 34.4904 | 0.39352 | 5.672 | 0 | 18.4249 | 0 | 18.4249 | 0 | 42.3345 | 0 | 0 | 0.96681 | 1.7786 | 17.4581 | 40.5559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4249 | 42.3345 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | F_000-73-1-01.32-0303 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.23377 | 3.4049 | 0.15019 | 0.66613 | 10.2361 | 0.43005 | 8.3395 | 0.095151 | 1.3714 | 0 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 10.2361 | 0 | 0 | 0.23377 | 0.43005 | 4.2212 | 9.8061 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.455 | 10.2361 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | F_000-73-1-01.32-0304 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.402 | 0.33593 | 4.8929 | 0.21583 | 0.95726 | 14.7097 | 0.618 | 11.9841 | 0.13674 | 1.9708 | 0 | 6.402 | 0 | 6.402 | 0 | 14.7097 | 0 | 0 | 0.33593 | 0.618 | 6.066 | 14.0917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.402 | 14.7097 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | F_000-71-1-01.32-0066 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.617 | 0.084848 | 1.2358 | 0.054514 | 0.24178 | 3.7153 | 0.15609 | 3.0269 | 0.034536 | 0.49778 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617 | 0 | 3.7153 | 0 | 0 | 0.084848 | 0.15609 | 1.5321 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.617 | 3.7153 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12 км) | F_000-71-1-01.32-0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.1999 | 0.69264 | 10.0885 | 0.44501 | 1.9737 | 31.7547 | 1.3341 | 25.8709 | 0.29518 | 4.2545 | 0 | 13.1999 | 0 | 13.1999 | 0 | 31.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 1.3341 | 12.5073 | 30.4206 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1999 | 31.7547 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Остров (ПС-68) ф.68-04 Островского района (замена опор и провода - 9,85 км) | F_000-72-1-01.32-0053 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 2.5293 | 2.5293 | 1.3977 | 12.5631 | 2.0616 | 10.3989 | 0.10257 | 0 | 26.0653 | 1.0951 | 21.2357 | 0.24229 | 3.4922 | 0 | 11.1655 | 0 | 11.1655 | 0 | 24.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91582 | 0.91582 | 10.2496 | 23.7518 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1655 | 24.6676 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-06 Прискуха (замена опор и провода на СИП - 3,5 км) | G_000-71-1-01.32-0071 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8802 | 0.31991 | 4.485 | 0.19782 | 0.87744 | 9.2618 | 0.38912 | 7.5457 | 0.086094 | 1.2409 | 0 | 5.8802 | 0 | 5.8802 | 0 | 9.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31991 | 0.38912 | 5.5603 | 8.8727 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8802 | 9.2618 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 85-07 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 27,7 км) | K_007-73-1-01.32-0446 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 61.5591 | 3.3194 | 46.3055 | 2.1922 | 9.7419 | 76.2007 | 3.2014 | 62.0677 | 0.7134 | 10.2182 | 0 | 61.5591 | 0 | 61.5591 | 0 | 76.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3194 | 0 | 3.2014 | нд | 72.9993 | нд | 3.3194 | 76.2007 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. Также изменение графика освоения обусловлено смещением года начала реализации на 2026, одобренным решением технического совета о возможности корректировки сроков реалиции проекта с учетом актуальных индексов технического состояния на 01.06.2022 в соответствии с протоколом заседания.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 47,31 км) | K_007-73-1-01.32-0447 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 105.1394 | 5.6694 | 79.0872 | 3.7442 | 16.6387 | 131.0768 | 5.507 | 106.7898 | 1.2184 | 17.5616 | 0 | 105.1394 | 0 | 105.1394 | 0 | 131.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 5.507 | нд | 125.5699 | нд | 5.6694 | 131.0768 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. Также изменение графика освоения обусловлено смещением года начала реализации на 2026, одобренным решением технического совета о возможности корректировки сроков реалиции проекта с учетом актуальных индексов технического состояния на 01.06.2022 в соответствии с протоколом заседания.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 335-08 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 33,6 км) | K_007-73-1-01.32-0448 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 74.671 | 4.0265 | 56.1684 | 2.6592 | 11.8169 | 93.092 | 3.9111 | 75.8431 | 0.86535 | 12.4724 | 0 | 74.671 | 0 | 74.671 | 0 | 93.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 3.9111 | 89.1809 | нд | 0 | нд | 4.0265 | 93.092 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным. Отсутствие сведений об объеме освоения в утвержденном плане в 2026 году объясняется изменением диапазона периода планирования инвестиционной программы с 2016-2025 на 2023-2027.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 2-03 магистраль с отпайками (замена опор и провода на СИП - 21,84 км) | K_007-73-1-01.32-0449 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 48.5361 | 2.6172 | 36.5095 | 1.7285 | 7.681 | 60.5098 | 2.5422 | 49.298 | 0.56247 | 8.1071 | 0 | 48.5361 | 0 | 48.5361 | 0 | 60.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 2.5422 | 57.9676 | нд | 0 | нд | 2.6172 | 60.5098 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным. Отсутствие сведений об объеме освоения в утвержденном плане в 2026 году объясняется изменением диапазона периода планирования инвестиционной программы с 2016-2025 на 2023-2027.
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | С | 2020 | 2023 | 2023 | 1.3999 | 1.3999 | 0.7073 | 7.0542 | 0.7073 | 5.7004 | 0.064248 | 0.58229 | 7.0542 | 0.7073 | 5.7004 | 0.064248 | 0.58229 | 0 | 6.3469 | 0 | 6.3469 | 0 | 6.3469 | 6.3469 | 6.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,3 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53301 | 0.034584 | 0.40647 | 0.01791 | 0.074046 | 0.72419 | 0.030426 | 0.59001 | 0.0067318 | 0.097027 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.53301 | 0 | 0.72419 | 0.034584 | 0.030426 | 0.49843 | 0.69377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49843 | 0.69377 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,16 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2842 | 0.038725 | 0.21678 | 0.00955 | 0.019145 | 0.38624 | 0.016227 | 0.31467 | 0.0035903 | 0.051748 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0 | 0.38624 | 0.038725 | 0.016227 | 0.24547 | 0.37001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24547 | 0.37001 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 314-02 оп. 19-22 (0,24 км), оп. 23-31 (0,6 км), оп. 29-1 (0,1 км) отпайка на ТП-68, ЗТП-353, школа д.Лудони | I_000-73-1-01.32-0401 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7628 | 0.19103 | 1.3445 | 0.0593 | 0.16789 | 2.3758 | 0.099815 | 1.9356 | 0.022084 | 0.31831 | 0 | 1.7628 | 0 | 1.7628 | 0 | 2.3758 | 0 | 0 | 0.19103 | 0.099815 | 1.5717 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7628 | 2.3758 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 оп. 1-3 (0,32 км) отпайка на КТП-172, д.Раково | I_000-73-1-01.32-0402 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56838 | 0.077459 | 0.4335 | 0.01913 | 0.038291 | 0.77247 | 0.032454 | 0.62934 | 0.0071806 | 0.1035 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.56838 | 0 | 0.77247 | 0.077459 | 0.032454 | 0.49092 | 0.74002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49092 | 0.74002 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 оп.142-145 (0,3 км), Печорский район | I_000-73-1-01.32-0403 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.54847 | 0.072208 | 0.41826 | 0.01843 | 0.039572 | 0.72419 | 0.030426 | 0.59001 | 0.0067318 | 0.097027 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.54847 | 0 | 0.72419 | 0.072208 | 0.030426 | 0.47626 | 0.69377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47626 | 0.69377 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 7-10 оп. 27-46 (1 км) магистраль, оп. 1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский район | I_000-73-1-01.32-0404 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7764 | 0.1985 | 1.3549 | 0.05976 | 0.16325 | 2.414 | 0.10142 | 1.9667 | 0.022439 | 0.32342 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 2.414 | 0.1985 | 0.10142 | 1.5779 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5779 | 2.3126 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 64-05 (0,5 км) оп. 1-7 отпайка на ТП-655, п.Карамышево | I_000-73-1-01.32-0405 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93773 | 0.057306 | 0.71522 | 0.03157 | 0.13363 | 1.2637 | 0.053093 | 1.0296 | 0.011747 | 0.16931 | 0 | 0.93773 | 0 | 0.93773 | 0 | 1.2637 | 0 | 0 | 0.057306 | 0.053093 | 0.88042 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93773 | 1.2637 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 255-12 (0,28 км) оп. 47-50, п.Стремутка | I_000-73-1-01.32-0406 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52516 | 0.032094 | 0.40052 | 0.0177 | 0.074846 | 0.70768 | 0.029732 | 0.57656 | 0.0065783 | 0.094815 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.52516 | 0 | 0.70768 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.029732 | 0.49307 | 0.67795 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52516 | 0.70768 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-04 (0,4 км) оп. 37-42 и 37-2 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0407 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.75009 | 0.096259 | 0.57211 | 0.02524 | 0.056481 | 1.011 | 0.042474 | 0.82365 | 0.0093976 | 0.13545 | 0 | 0.75009 | 0 | 0.75009 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0.096259 | 0.042474 | 0.65383 | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75009 | 1.011 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 172-09 (0,7 км) оп. 61-67 и оп. 64-1 отпайка на ТП-1130, п.Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2795 | 0.16576 | 0.97587 | 0.04308 | 0.094775 | 1.6898 | 0.070993 | 1.3767 | 0.015708 | 0.2264 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0 | 1.6898 | 0.16576 | 0.070993 | 1.1137 | 1.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1137 | 1.6188 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 115-06 (0,75 км) от ЗТП-46 до БКТП-28, от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский район | I_000-71-1-01.32-0080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3709 | 0.17103 | 1.0456 | 0.04608 | 0.10825 | 1.8105 | 0.076064 | 1.475 | 0.01683 | 0.24257 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.3709 | 0 | 1.8105 | 0.17103 | 0.076064 | 1.1999 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1999 | 1.7344 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 309-08 (0,22 км), территория школы п.Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.39071 | 0.053244 | 0.29802 | 0.01313 | 0.026316 | 0.53107 | 0.022312 | 0.43267 | 0.0049367 | 0.071153 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.39071 | 0 | 0.53107 | 0.053244 | 0.022312 | 0.33747 | 0.50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33747 | 0.50876 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 148-02 (0,8 км) отпайка на ЗТП-16, школа и стадион, Пыталовский район | I_000-72-1-01.32-0369 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5003 | 0.1763 | 1.1443 | 0.05048 | 0.12921 | 2.0219 | 0.084949 | 1.6473 | 0.018795 | 0.2709 | 0 | 1.5003 | 0 | 1.5003 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0.1763 | 0.084949 | 1.324 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5003 | 2.0219 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.116-05 (0,223 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 (0,227 км), г. Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны от автодороги Дно-Выскодь (вынос ЭС по дог."БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021) | M_000-71-1-01.32-0187 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.15403 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0369 | 0.042084 | 0.86147 | 0 | 0.13333 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0369 | нд | 1.0369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,215 км) ТП-30 - ТП-28, КЛ-6 кВ (0,155 км) ТП-28 - ТП-27, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,15 км) от ТП-28, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,355 км) от ТП-27, ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) от ТП-24 с установкой прибора учета (3 т.у.), г.Псков, ул.Леона Поземского на участке от ул.Набат до ул.Ипподромная (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021) | M_000-73-1-01.41-4415 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.33595 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1205 | 0 | 2.0939 | 0 | 0.02658 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1205 | нд | 2.1205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,21 км), ВЛ-10 кВ (0,04 км) ф.283-18, КЛ-0,4 кВ (0,15 км), ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 ТП-584, Псковский район, д.Борисовичи (ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021) | M_000-73-1-02.32-0017 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93141 | 0.039132 | 0.77977 | 0.0008562 | 0.11165 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.93141 | нд | 0.93141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0.086894 | 1.5355 | 0.032434 | 0.10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.140-02 (0,09 км) (оп. 3 отпайки на МТП-378 - оп. 29 отпайки на КТП-345), Палкинский район, д.Воронино (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.2021) | M_000-71-1-01.32-0188 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29425 | 0.01046 | 0.22999 | 0.012663 | 0.041135 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29425 | нд | 0.29425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,051 км) Л-3 от ТП-338, г.Псков, ул.Советской Армии, у дома 149-Б (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.2021) | M_000-73-1-01.41-4410 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0015301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055506 | 0.0015297 | 0.053976 | 0 | 3.3e-07 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.053976 | нд | 0.053976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00032/21 от 08.07.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,144 км) ф.282-06, Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021) | M_000-73-1-01.32-0683 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35013 | 0.016937 | 0.28531 | 0 | 0.047881 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35013 | нд | 0.35013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-624 (0,279 км), г.Печоры, ул.Международная (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.2021) | M_000-73-1-01.41-4425 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.14308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16043 | 0.0084356 | 0.152 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017356 | нд | 0.017356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00067/21 от 12.11.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (2х0,22 км), г.Великие Луки, ул.Дружбы (между ул.Первоцветной и ул.Продольной) (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21) | M_000-75-1-02.32-0016 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.87 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87 | 0.044378 | 0.79023 | 0.019771 | 0.015621 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00007/21 от 28.07.2021. Объект введен в 2021 году на основании: акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000241 от 30.12.2021, № ПСК76-00001824 от 30.12.2021, № ПСК76-00001825 от 30.12.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,11 км) Л-3 от ГКТП-15 ф.161-04, г.Опочка, ул.Механизаторов, ориентир дом №3 (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021) | M_000-75-1-01.41-1450 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0035633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011225 | 0.0035633 | 0.0076616 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0076616 | нд | 0.0076616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 МТП-260 ф.348-29, г.Великие Луки, ул.Продольная (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021) | M_000-75-1-01.41-1467 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020671 | 0.0015899 | 0.016288 | 0 | 0.0027929 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.020671 | нд | 0.020671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект на основании: соглашение о компенсации №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.4938 | 4056.8968 | 209.3131 | 961.8959 | 2500.9294 | 384.7584 | 6592.2434 | 379.8272 | 3658.0437 | 180.3646 | 2374.0079 | 0 | 3858.9103 | 0 | 3858.9103 | 0 | 6418.7496 | 168.7543 | 34.9647 | 469.9711 | 453.0235 | 411.2344 | 364.3093 | 581.5633 | 693.4612 | 356.6692 | нд | 373.3643 | нд | 1462.7689 | 2240.8275 | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (90190 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 31.2801 | 2583.9717 | 83.3333 | 625.1596 | 1625.415 | 250.0638 | 4788.5245 | 278.1994 | 2721.4051 | 19.0208 | 1769.8992 | 0 | 2552.6917 | 0 | 2552.6917 | 0 | 4757.2444 | 34.2318 | 0 | 206.7822 | 204.8676 | 184.9776 | 175.6937 | 405.1678 | 541.097 | 283.3736 | нд | 296.5784 | нд | 796.9275 | 1501.6103 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом стоимости в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График и структура освоения КВ перераспределены по годам, в связи с ростом стоимости ИП и ограниченностью источников КВ. Отклонение графика освоения КВ в 2026-2027 гг от утвержденного плана вызвано изменением периода планирования ИПР (утвержденная 2016-2025гг, предложение по корректировке 2023-2027гг).
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (32950 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 139.4457 | 1014.9071 | 83.3333 | 232.8935 | 605.523 | 93.1574 | 1461.6355 | 81.7217 | 788.7878 | 91.3236 | 499.8024 | 0 | 875.4615 | 0 | 875.4615 | 0 | 1322.1898 | 31.6082 | 0 | 134.9498 | 130.1527 | 136.3985 | 133.7089 | 129.4699 | 130.5197 | 68.3586 | нд | 71.6163 | нд | 400.8182 | 534.3562 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом стоимости в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График и структура освоения КВ перераспределены по годам, в связи с ростом стоимости ИП и ограниченностью источников КВ. Отклонение графика освоения КВ в 2026-2027 гг от утвержденного плана вызвано изменением периода планирования ИПР (утвержденная 2016-2025гг, предложение по корректировке 2023-2027гг).
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (150 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.036 | 0.25 | 0.9465 | 2.4609 | 0.3786 | 4.036 | 0.25177 | 0.64929 | 2.6111 | 0.52382 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0 | 4.036 | 4.036 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.036 | По причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ срок реализации ИП смещен в 2023 год без изменения объемов КВ.
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (38 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | Н | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.1031 | 0.41667 | 0.9216 | 2.3962 | 0.36864 | 9.5485 | 0.5584 | 7.1155 | 0 | 1.8746 | 0 | 4.1031 | 0 | 4.1031 | 0 | 9.5485 | 0.58802 | 0 | 0.032623 | 0 | 0.15133 | 0.20057 | 0.60805 | 0.41984 | 0.21976 | нд | 0.23024 | нд | 0.792 | 1.0704 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. Изменение графика освоения КВ обусловлено ограниченным объемом источников инвестиционной программы, сроки реализации ИП смещены в 2024 год. Отклонение графика освоения КВ в 2026-2027 гг от утвержденного плана вызвано изменением периода планирования ИПР (утвержденная 2016-2025гг, предложение по корректировке 2023-2027гг).
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (296 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 2.768 | 43.5379 | 6.2498 | 9.322 | 24.2373 | 3.7288 | 28.1633 | 1.6723 | 18.6129 | 2.9873 | 4.8909 | 0 | 40.7699 | 0 | 40.7699 | 0 | 25.3953 | 4.1809 | 2.0558 | 4.1809 | 2.872 | 3.9907 | 3.0081 | 3.6728 | 2.9395 | 1.5381 | нд | 1.6114 | нд | 11.8444 | 11.969 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. Отклонение графика освоения КВ в 2026-2027 гг от утвержденного плана вызвано изменением периода планирования ИПР (утвержденная 2016-2025гг, предложение по корректировке 2023-2027гг).
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (2091 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | Н | 2022 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 152.7789 | 12.5 | 35.0697 | 91.1813 | 14.0279 | 162.7788 | 8.8963 | 98.2954 | 3.8229 | 51.7642 | 0 | 128.2862 | 0 | 128.2862 | 0 | 162.7788 | 62.7707 | 10.6514 | 46.3645 | 66.0295 | 15.5601 | 23.0532 | 3.5909 | 5.5193 | 0 | нд | 0 | нд | 65.5154 | 94.602 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка финансирования связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. Срок реализации смещен до 2030 года в связи с тем, что в рамках допустимых источников реализация ИП в сроки согласно утвержденного плана не представляется возможным. Изменение графика и структуры финансирования обусловлено ограниченным объемом источников инвестиционной программы. Срок реализации смещен до 2030 года в связи с тем, что в рамках допустимых источников реализация ИП в сроки согласно утвержденного плана не представляется возможным.
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (2 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.4945 | 2.3967 | 5.5244 | 14.3636 | 2.2098 | 13.482 | 0.78844 | 0.49103 | 10.0235 | 2.179 | 0 | 24.4945 | 0 | 24.4945 | 0 | 13.482 | 9.0812 | 0 | 0 | 0 | 14.1316 | 6.5862 | 1.2817 | 6.8957 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4133 | 13.482 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с тем, что при формировании ИПР утвержденной 24.12.2021 №33@ в расчете стоимости была ошибочно использована расценка на прибор учета 0,4 кВ вместо 110 кВ, в текущей корректировке стоимость приведена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств реализация ИП смещена вправо в 2024 год, изменен график освоения КВ.
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (760 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | Н | 2022 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 229.0676 | 20.8333 | 52.0586 | 135.3523 | 20.8234 | 124.0749 | 7.739 | 22.6867 | 50.5754 | 43.0738 | 0 | 229.0676 | 0 | 229.0676 | 0 | 124.0749 | 22.2575 | 22.2575 | 77.6611 | 45.0657 | 56.0247 | 22.0587 | 37.7722 | 6.0701 | 3.1791 | нд | 3.328 | нд | 171.458 | 79.7017 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. Отклонение графика освоения КВ в 2026-2027 гг от утвержденного плана вызвано изменением периода планирования ИПР (утвержденная 2016-2025гг, предложение по корректировке 2023-2027гг).
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 130.4174 | 449.5845 | 16.6726 | 175.3129 | 207.609 | 49.9899 | 350.9652 | 15.0071 | 63.8888 | 183.7777 | 88.2917 | 0 | 273.2108 | 0 | 273.2108 | 0 | 220.5478 | 156.0517 | 83.4176 | 105.4474 | 120.5896 | 8.6737 | 12.2192 | 3.038 | 4.3214 | 0 | нд | 0 | нд | 117.1591 | 137.1302 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 115.0297 | 411.0051 | 15.9751 | 167.9702 | 183.7891 | 43.2707 | 268.4787 | 11.7782 | 48.9254 | 137.2259 | 70.5493 | 0 | 263.9858 | 0 | 263.9858 | 0 | 153.449 | 152.8591 | 24.5676 | 105.3306 | 120.2431 | 2.7582 | 4.317 | 3.038 | 4.3214 | 0 | нд | 0 | нд | 111.1267 | 128.8814 | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.7248 | 3.4478 | 0.14142 | 1.2128 | 1.8193 | 0.27424 | 2.7248 | 0.14142 | 1.4173 | 1.129 | 0.037067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 согласно Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией № 76-0008 от 30.12.2021.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0.59648 | 0.029778 | 0.42694 | 0.066145 | 0.073616 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0.5667 | 1.35 | 0 | 0 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5667 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.4753 | 0.029778 | 0.98833 | 0.27558 | 0.18161 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 1.4455 | 1.35 | 0 | 0 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4455 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0.56023 | 0.029778 | 0.40429 | 0.057002 | 0.06916 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0.53045 | 1.35 | 0 | 0 | 0.53045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53045 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 0.80768 | 0.029778 | 0.60021 | 0.078121 | 0.099569 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0.7779 | 1.35 | 0 | 0 | 0.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7779 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.5798 | 0.029778 | 1.1347 | 0.22087 | 0.19445 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 1.55 | 1.35 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.55 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 1.5238 | 0.029778 | 1.1188 | 0.18763 | 0.18757 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 1.494 | 1.35 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.494 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.3786 | 0.02857 | 0.63396 | 0.53051 | 0.18553 | 3.3054 | 0.029778 | 2.3511 | 0.51802 | 0.4065 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 3.2756 | 1.35 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также отображением фактических объемов освоения 2021 года. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 4.115 | 0.17289 | 1.3299 | 2.0767 | 0.53558 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 4.115 | 0.02941 | 0.17289 | 1.3892 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3892 | 3.9422 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4186 | 0.02941 | 0.65234 | 0.5459 | 0.19091 | 4.115 | 0.17289 | 1.3299 | 2.0767 | 0.53558 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | 4.115 | 0.02941 | 0.17289 | 1.3892 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3892 | 3.9422 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7508 | 0.05784 | 1.1638 | 1.1471 | 0.3821 | 4.3084 | 0.18101 | 1.3924 | 2.1743 | 0.56075 | 0 | 2.7508 | 0 | 2.7508 | 0 | 4.3084 | 0 | 0 | 0.05784 | 0.18101 | 2.6929 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7508 | 4.3084 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0.48483 | 0.029778 | 0.33909 | 0.056067 | 0.059896 | 0 | 1.7741 | 0 | 1.7741 | 0 | 0.45506 | 1.7741 | 0 | 0 | 0.45506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45506 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.029778 | 1.8122 | 0.03806 | 0.76661 | 0.75562 | 0.25191 | 0.48938 | 0.029778 | 0.34293 | 0.056218 | 0.060455 | 0 | 1.7741 | 0 | 1.7741 | 0 | 0.45961 | 1.7741 | 0 | 0 | 0.45961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45961 | Изменение оценки полной стоимости, графика и остатка объемов освоения обусловлено разработанной проектно-сметной документацией (приказ об утверждении ПСД от 18.03.2022 № 112), а также смещением сроков реализации до 2023 года и отображением фактических объемов освоения 2021 года. Изменение года реализации проекта связано с секвестированием инвестиционной программы в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств и проведением приоритизации инвестиционных проектов.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1032 | 0.06523 | 1.3128 | 1.294 | 0.43114 | 4.5109 | 0.18952 | 1.4578 | 2.2765 | 0.5871 | 0 | 3.1032 | 0 | 3.1032 | 0 | 4.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06523 | 0.18952 | 3.038 | 4.3214 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1032 | 4.5109 | Изменение оценки полной стоимости и, как следствие, остатка объемов освоения связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта. График освоения по годам остался неизменным.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (12 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | И | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 95.6158 | 104.3352 | 5.4613 | 41.7341 | 46.9508 | 10.189 | 98.3307 | 3.4572 | 16.7961 | 55.7707 | 22.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7149 | 0 | 2.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений, графика освоения КВ по факту завершения ИП: Акты ОС-1,ОС-3 от 31.12.2019 № ПСК76-00001333; № ПСК76-00001336; № ПСК76-00001331; № ПСК76-00001335; № ПСК76-00001334; № ПСК76-00001329; № ПСК76-00001327; № ПСК76-00001330; № ПСК76-00001328; № ПСК76-00001332; № ПСК76-00001723; № ПСК76-00001725;; № ПСК76-00001714; № ПСК76-00001716; № ПСК76-00001717; № ПСК76-00001713; № ПСК76-00001715; № ПСК76-00001718; № ПСК76-00001726; № ПСК76-00001724; № ПСК76-00001722; № ПСК76-00001719; № ПСК76-00001721; № ПСК76-00001720; № ПСК76-00000187 от 30.12.2021; № ПСК76-00000188 от 30.12.2021; № ПСК76-00000190 от 30.12.2021; № ПСК76-00000001 от 31.03.2022; № ПСК76-00000002 от 31.03.2022. Сроки реализации по данному ИП смещены в 2022 год, т.к. подрядчиком неисполнена часть обязательств в 2021 году.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.9964 | 11.5591 | 0.31337 | 4.6668 | 5.3717 | 1.2073 | 12.1199 | 0.31337 | 1.8943 | 6.9469 | 2.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1235 | 0 | 7.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости откорректирована с учетом заключенного в 2021 году договора на выполнение СМР по ИП. В связи с тем, что стоимость по договору значительно ниже, чем по разработанной ПСД, принято решение в рамках проекта ИПР взять за основу договоры (ПИР и СМР) в целях сохранения источника финансирования для иных ИП. Изменение графика реализации обусловлено продолжительной разработкой рабочей документации в составе ПСД, что привело к смещению сроков реализации ИП вправо. Это привело к изменению графика освоения КВ и изменению остатка КВ
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Струги Красные (ПС-61) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.7989 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 9.986 | 0.31337 | 1.3413 | 5.0712 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1871 | 0 | 5.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости откорректирована с учетом заключенного в 2021 году договора на выполнение СМР по ИП. В связи с тем, что стоимость по договору значительно ниже, чем по разработанной ПСД, принято решение в рамках проекта ИПР взять за основу договоры (ПИР и СМР) в целях сохранения источника финансирования для иных ИП. Изменение графика реализации обусловлено продолжительной разработкой рабочей документации в составе ПСД, что привело к смещению сроков реализации ИП вправо. Это привело к изменению графика освоения КВ и изменению остатка КВ
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.1533 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 9.074 | 0.31337 | 0.94819 | 6.0558 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9207 | 0 | 5.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости откорректирована с учетом заключенного в 2021 году договора на выполнение СМР по ИП. В связи с тем, что стоимость по договору значительно ниже, чем по разработанной ПСД, принято решение в рамках проекта ИПР взять за основу договоры (ПИР и СМР) в целях сохранения источника финансирования для иных ИП. Изменение графика реализации обусловлено продолжительной разработкой рабочей документации в составе ПСД, что привело к смещению сроков реализации ИП вправо. Это привело к изменению графика освоения КВ и изменению остатка КВ
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1807 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1807 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.3778 | 0.19712 | 3.9673 | 3.9106 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1807 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 9.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10 кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9184 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.0913 | 0.1729 | 0.73252 | 1.451 | 0.73493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9184 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5857 | 0.50348 | 5.0816 | 5.8492 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 12.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0822 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС-221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 12.0557 | 0.48273 | 4.8674 | 5.6027 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 11.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи со снижением объемов источников КВ по секвестированной инвестиционной программе в рамках сложившейся неблагоприятной ситуации в Российской Федерации по причине санкционного давления недружественных государств, проведена приоритизация инвестиционных проектов с учетом сценарных условий, одобренных Минэнерго России, с учетом которых данный ИП имеет низкий приоритет (Риск неисполнения ИП в связи с тем, что в применяемом оборудовании используются комплектующие, попавшие под санционные ограничения), в рамках которых ИП исключен из проекта инвестиционной программы Общества
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Пустошка (ПС 309) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.0768 | нд | 0 | нд | 22.0768 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 22.0768 | Новый инвестиционный проект. Включен взамен исключения ИП K_000-76-1-04.30-0002 на основании Распоряжения 8р от 18.01.2022
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 110/35/10 кВ Себеж (ПС 312) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0008 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.0768 | нд | 0 | нд | 22.0768 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 22.0768 | Новый инвестиционный проект. Включен взамен исключения ИП K_000-76-1-04.30-0002 на основании Распоряжения 8р от 18.01.2022
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Максютино (ПС 29) (1 комплекс) | M_000-75-1-04.40-0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0768 | 0.92752 | 2.4844 | 9.4896 | 9.1754 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.0768 | нд | 0 | нд | 22.0768 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 22.0768 | Новый инвестиционный проект. Включен взамен исключения ИП K_000-76-1-04.30-0002 на основании Распоряжения 8р от 18.01.2022
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 3.4726 | 39.2435 | 0.81305 | 18.0465 | 15.1029 | 5.281 | 42.1406 | 3.4726 | 5.8588 | 23.6637 | 9.1455 | 0 | 38.4483 | 0 | 38.4483 | 0 | 38.668 | 38.4483 | 0 | 0 | 38.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.668 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ реализация данного ИП смещена в 2023 год. Оценка полной стоимости изменена в соответствии с приказом об утверждении ПСД от 08.02.2022 № 45.
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3877 | 38.5794 | 0.69756 | 7.3427 | 23.82 | 6.7192 | 82.4865 | 3.2289 | 14.9634 | 46.5518 | 17.7424 | 0 | 9.2249 | 0 | 9.2249 | 0 | 67.0988 | 3.1926 | 58.85 | 0.11684 | 0.34656 | 5.9155 | 7.9023 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0324 | 8.2488 | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.9945 | 5.4854 | 0.0663 | 0.705 | 3.2119 | 1.5022 | 4.9945 | 0.0663 | 0.7566 | 2.8375 | 1.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 согласно Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией № 75-0014 от 30.12.2021
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14533 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14533 | 0.0061978 | 0.017479 | 0.09903 | 0.022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0042
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.13315 | 0.33973 | 0.0061978 | 0.042703 | 0.23711 | 0.053717 | 0.13315 | 0.0061978 | 0.024503 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0073
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14682 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14682 | 0.0061978 | 0.018963 | 0.09903 | 0.022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0068
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0081 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.094357 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.094357 | 0.0061978 | 0.016018 | 0.049515 | 0.022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0081
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14686 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14686 | 0.0061978 | 0.019005 | 0.09903 | 0.022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0066
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0067 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.068984 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.068984 | 0.0061978 | 0.0098551 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0067
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12186 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12186 | 0.0064581 | 0.012958 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0043
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12398 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12398 | 0.0064581 | 0.015072 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0074
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0058 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.063803 | 0.17 | 0.003229 | 0.021352 | 0.11855 | 0.026865 | 0.063803 | 0.003229 | 0.0076426 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0058
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.077435 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.077435 | 0.003229 | 0.013371 | 0.049515 | 0.011319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0056
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.06569 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.06569 | 0.003229 | 0.0095291 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0075
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12338 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12338 | 0.0064581 | 0.014472 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0051
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.075856 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.075856 | 0.003229 | 0.011792 | 0.049515 | 0.011319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0055
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14598 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.14598 | 0.0064581 | 0.017855 | 0.09903 | 0.022639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0076
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12548 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12548 | 0.0067358 | 0.016294 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0077
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино (ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12198 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12198 | 0.0067358 | 0.012799 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0044
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.064838 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.064838 | 0.0033679 | 0.0085384 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0078
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12462 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12462 | 0.0067358 | 0.015436 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0054
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12874 | 0.51144 | 0.010104 | 0.065055 | 0.35566 | 0.080615 | 0.12874 | 0.010104 | 0.016189 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0062
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0053 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08232 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.08232 | 0.0033679 | 0.018111 | 0.049515 | 0.011326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0053
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12309 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12309 | 0.0070322 | 0.013611 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0063
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1462 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.1462 | 0.0070322 | 0.017471 | 0.09903 | 0.022667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0065
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12582 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12582 | 0.0070322 | 0.016341 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0045
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0061 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1269 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.1269 | 0.0035161 | 0.013022 | 0.09903 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0061
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.0668 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.0668 | 0.0035161 | 0.010352 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0057
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6 кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12546 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12546 | 0.0070322 | 0.015982 | 0.09903 | 0.0034162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0079
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.073555 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.073555 | 0.0035161 | 0.0091901 | 0.049515 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 72-0052
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1788 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.1788 | 0.0061978 | 0.073574 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0131
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.067926 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.067926 | 0.0030989 | 0.015312 | 0.049515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0132
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14479 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.14479 | 0.0061978 | 0.039563 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0133
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14821 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.14821 | 0.0064581 | 0.042721 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0134
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.076741 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.076741 | 0.003229 | 0.023997 | 0.049515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0135
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.071949 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.071949 | 0.003229 | 0.019205 | 0.049515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0136
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.069776 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.069776 | 0.003229 | 0.017032 | 0.049515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0137
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.13839 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.13839 | 0.0067358 | 0.03262 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0138
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.16646 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.16646 | 0.0067358 | 0.060696 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0139
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.13868 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.13868 | 0.0067358 | 0.03291 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0140
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.14982 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.14982 | 0.0070322 | 0.043762 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0141
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.13568 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.13568 | 0.0070322 | 0.029619 | 0.09903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0130
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.076455 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.076455 | 0.0035161 | 0.023424 | 0.049515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 73-0161
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12558 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12558 | 0.0061978 | 0.016931 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0091
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1222 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.1222 | 0.0061978 | 0.013553 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0134
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.065797 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.065797 | 0.0030989 | 0.0097663 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0092
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.071929 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.071929 | 0.0030989 | 0.015899 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0093
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.067194 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.067194 | 0.0030989 | 0.011163 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0094
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.067323 | 0.17318 | 0.0030989 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030116 | 0.067323 | 0.0030989 | 0.011293 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0095
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12545 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12545 | 0.0061978 | 0.016807 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0096
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12511 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12511 | 0.0061978 | 0.016462 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0097
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12619 | 0.34637 | 0.0061978 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060233 | 0.12619 | 0.0061978 | 0.017547 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0098
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1268 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.1268 | 0.0064581 | 0.017895 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0099
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1257 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.1257 | 0.0064581 | 0.016795 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0100
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.072679 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.072679 | 0.003229 | 0.016518 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0101
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.067471 | 0.17332 | 0.003229 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030123 | 0.067471 | 0.003229 | 0.01131 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0102
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12498 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12498 | 0.0064581 | 0.016075 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0103
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12615 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12615 | 0.0064581 | 0.017248 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0104
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12425 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12425 | 0.0064581 | 0.015347 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0105
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12659 | 0.34664 | 0.0064581 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060246 | 0.12659 | 0.0064581 | 0.017689 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0106
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12775 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12775 | 0.0067358 | 0.018568 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0107
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.26686 | 0.69386 | 0.013472 | 0.085652 | 0.47422 | 0.12052 | 0.26686 | 0.013472 | 0.051908 | 0.19806 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0108
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.068209 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.068209 | 0.0033679 | 0.01191 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0109
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.06831 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.06831 | 0.0033679 | 0.012011 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0110
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12621 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12621 | 0.0067358 | 0.017026 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0111
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.066665 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.066665 | 0.0033679 | 0.010365 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0112
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12472 | 0.34693 | 0.0067358 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060259 | 0.12472 | 0.0067358 | 0.015537 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0113
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.066411 | 0.17346 | 0.0033679 | 0.021413 | 0.11855 | 0.03013 | 0.066411 | 0.0033679 | 0.010111 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0114
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.12652 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.12652 | 0.0070322 | 0.01704 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0115
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0116 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.070219 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.070219 | 0.0070322 | 0.010256 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0116
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.26832 | 0.69448 | 0.014064 | 0.085652 | 0.47422 | 0.12055 | 0.26832 | 0.014064 | 0.052784 | 0.19806 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0117
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.070683 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.070683 | 0.0035161 | 0.014235 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0118
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.067316 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.067316 | 0.0035161 | 0.010868 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0119
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.068206 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.068206 | 0.0035161 | 0.011758 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0120
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1266 | 0.34724 | 0.0070322 | 0.042826 | 0.23711 | 0.060274 | 0.1266 | 0.0070322 | 0.017118 | 0.09903 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0121
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.06911 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.06911 | 0.0035161 | 0.012662 | 0.049515 | 0.0034165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, изменение года окончания реализации, графика освоения капитальных вложений обусловлено фактическим досрочным выполнением работ и оплате за поставки оборудования в 2021 году согласно Акту приемки законченного строительства от 30.12.2021 № 75-0122
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Полна (ПС-146) (установка индикаторов повреждений 15 шт.) | J_000-73-1-04.60-0142 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7742 | 0.034365 | 0.76055 | 0.73193 | 0.24738 | 2.4261 | 0.10193 | 0.39141 | 1.363 | 0.56979 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.7742 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0.034365 | 0.10193 | 1.7399 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7742 | 2.4261 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (установка индикаторов повреждений 36 шт.) | J_000-73-1-04.60-0157 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2581 | 0.082476 | 1.8253 | 1.7566 | 0.59371 | 5.8227 | 0.24463 | 0.93939 | 3.2712 | 1.3675 | 0 | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 5.8227 | 0 | 0 | 0.082476 | 0.24463 | 4.1757 | 5.5781 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2581 | 5.8227 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта.
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС110/35/10 кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.2453 | 2.4972 | 0.045249 | 0.021795 | 2.1942 | 0.236 | 2.2453 | 0.045249 | 1.9528 | 0 | 0.24722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости изменились в связи с фактическим завершением релизации ИП согласоно Акту приемки законченного строительства от 29.12.2021 № 71-0089
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ, отходящих от ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.04146 | 3.2557 | 0.063119 | 1.3956 | 1.3431 | 0.45394 | 4.109 | 0.063119 | 0.68631 | 2.3616 | 0.99798 | 0 | 3.1926 | 0 | 3.1926 | 0 | 4.0675 | 3.1926 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, остатка освоения в связи с разработанной проектной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 17.01.2022 № 11)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ВЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 21 шт.) | M_000-71-1-04.60-0177 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0926 | 0.12993 | 0.49893 | 1.7374 | 0.7263 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0926 | нд | 3.0926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "СЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 166 шт.) | M_000-73-1-04.60-0258 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.446 | 1.0271 | 3.9439 | 13.7337 | 5.7413 | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.446 | нд | 24.446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10 кВ ПО "ЮЭС" (установка индикаторов короткого замыкания - 185 шт.) | M_000-75-1-04.60-0227 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.244 | 1.1446 | 4.3953 | 15.3057 | 6.3984 | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.244 | нд | 27.244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 15.2909 | 0.64242 | 12.5522 | 0.10778 | 1.9885 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 15.2909 | 0.57041 | 0.64242 | 10.4381 | 14.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4381 | 14.6485 | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.0085 | 0.57041 | 8.3948 | 0.35741 | 1.6858 | 15.2909 | 0.64242 | 12.5522 | 0.10778 | 1.9885 | 0 | 11.0085 | 0 | 11.0085 | 0 | 15.2909 | 0.57041 | 0.64242 | 10.4381 | 14.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4381 | 14.6485 | Изменение оценки полной стоимости без НДС и, как следствие, остатка освоения КВ связано с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости инвестиционного проекта.
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2626 | 198.6029 | 1311.8099 | 20.6096 | 203.1421 | 1036.5259 | 51.5323 | 1196.5492 | 20.5543 | 95.0181 | 1069.3294 | 11.6474 | 0 | 1102.3604 | 0 | 1102.3604 | 0 | 997.9463 | 458.6108 | 281.1366 | 205.9833 | 246.4671 | 156.6737 | 158.3947 | 281.0926 | 272.9187 | 0 | нд | 39.0292 | нд | 643.7496 | 716.8097 | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | З | 2011 | 2038 | 2038 | нд | нд | 5.0882 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 5.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | З | 2013 | 2034 | 2034 | нд | нд | 12.6304 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 12.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (38 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | З | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | 22.3287 | 22.3439 | 0 | 0 | 22.3439 | 0 | 22.3287 | 0 | 0 | 22.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена по факту ввода согласно Актам приемки ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00000199 от 22.05.2017, № ПСК76-00000200 от 22.05.2017, № ПСК76-00000227 от 28.06.2017, № ПСК76-00000604 от 29.12.2017, № ПСК76-00000605 от 29.12.2017, № ПСК76-00000606 от 29.12.2017, № ПСК76-00000486 от 12.09.2018, № ПСК76-00000493 от 12.09.2018, № ПСК76-00000494 от 12.09.2018, № ПСК76-00000491 от 12.09.2018, № ПСК76-00000490 от 12.09.2018, № ПСК76-00000489 от 12.09.2018, № ПСК76-00000496 от 12.09.2018, № ПСК76-00000495 от 12.09.2018, № ПСК76-00000497 от 12.09.2018, № ПСК76-00000498 от 12.09.2018, № ПСК76-00000499 от 12.09.2018, № ПСК76-00000500 от 12.09.2018, № ПСК76-00000501 от 12.09.2018, № ПСК76-00000502 от 12.09.2018, № ПСК76-00000503 от 12.09.2018, № ПСК76-00000504 от 12.09.2018, № ПСК76-00000505 от 12.09.2018, № ПСК76-00000506 от 12.09.2018, № ПСК76-00000507 от 12.09.2018, № ПСК76-00000508 от 12.09.2018, № ПСК76-00000509 от 12.09.2018, № ПСК76-00000492 от 12.09.2018, № ПСК76-00000488 от 12.09.2018, № ПСК76-00000487 от 12.09.2018, № ПСК76-00001163 от 01.11.2021, № ПСК76-00001160 от 01.11.2021, № ПСК76-00001159 от 01.11.2021, № ПСК76-00001162 от 01.11.2021, № ПСК76-00001166 от 01.11.2021, № ПСК76-00001167 от 01.11.2021, № ПСК76-00001161 от 01.11.2021, № ПСК76-00001168 от 01.11.2021
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (44 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.842 | 49.7707 | 0 | 0 | 49.7707 | 0 | 45.7638 | 0 | 0 | 45.7638 | 0 | 0 | 47.9287 | 0 | 47.9287 | 0 | 43.9218 | 6.6471 | 6.0723 | 15.9304 | 15.1807 | 5.052 | 4.0482 | 20.2993 | 18.6205 | 0 | нд | 0 | нд | 41.2817 | 37.8495 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.7987 | 26.321 | 0 | 0 | 26.321 | 0 | 26.4584 | 0 | 0 | 26.4584 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.5223 | 0 | 19.6596 | 19.5223 | 19.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (6 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.4386 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 40.3018 | 0 | 0 | 40.3018 | 0 | 0 | 39.4386 | 0 | 39.4386 | 0 | 40.3018 | 20.9992 | 19.6596 | 4.3762 | 6.5532 | 4.56 | 6.5532 | 9.5031 | 7.5357 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4394 | 20.6421 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.9865 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 45.6125 | 0 | 0 | 45.6125 | 0 | 0 | 50.9865 | 0 | 50.9865 | 0 | 45.6125 | 5.9109 | 4.7208 | 9.2387 | 9.4416 | 22.4623 | 21.5416 | 13.3747 | 9.9085 | 0 | нд | 0 | нд | 45.0757 | 40.8916 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 10.0763 | 10.3434 | 0 | 0 | 10.3434 | 0 | 10.0763 | 0 | 0 | 10.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена по факту ввода согласно Акту приемки ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001462 от 21.12.2021.
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0009 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9132 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9416 | 0 | 0 | 10.9416 | 0 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9132 | 0 | 10.9416 | 0 | 0 | 7.175 | 5.4708 | 3.7382 | 5.4708 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.9132 | 10.9416 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0542 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 18.77 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0 | 14.0542 | 0 | 14.0542 | 0 | 18.77 | 14.0542 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0011 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 6.9275 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 15.4536 | 0 | 0 | 8.5261 | 0 | 8.5261 | 0 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 8.5261 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5261 | 8.5261 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 25.031 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 27.5319 | 0 | 0 | 27.5319 | 0 | 0 | 25.031 | 0 | 25.031 | 0 | 27.5319 | 0 | 0 | 12.0009 | 13.1342 | 0 | 0 | 13.0301 | 14.3978 | 0 | нд | 0 | нд | 25.031 | 27.5319 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9714 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 10.8948 | 0 | 0 | 10.8948 | 0 | 0 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 0 | 10.8948 | 0 | 0 | 6.9714 | 10.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9714 | 10.8948 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0025 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 6.5537 | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 8.7536 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5537 | 8.7536 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0026 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.5893 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5893 | 1.9431 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.6198 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.0087 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0087 | 3.0087 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4212 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 | 2.4212 | 0 | 2.4212 | 0 | 5.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4212 | 5.2694 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4212 | 5.2694 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 3.9667 | 5.3092 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 4.9787 | 0 | 0 | 4.9787 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.3425 | 0 | 1.012 | 1.3425 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5715 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.5715 | 0 | 2.0405 | 1.5715 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22301 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.2398 | 0 | 0 | 0.2398 | 0 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.2398 | 0.22301 | 0.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0.86676 | 0 | 1.0484 | 0.86676 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.58075 | 0 | 0 | 0.58075 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.55932 | 0 | 0.58075 | 0.55932 | 0.58075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменен с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0136 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.2383 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 18.238 | 0 | 0 | 18.238 | 0 | 0 | 12.2383 | 0 | 12.2383 | 0 | 18.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2383 | 18.238 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2383 | 18.238 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1298 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 4.1298 | 0 | 4.1298 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1298 | 6.6794 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1298 | 6.6794 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.33093 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.55393 | 0 | 0 | 0.55393 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0.55393 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33093 | 0.55393 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (22 шт.) | K_000-76-1-07.10-0049 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.7246 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 34.1219 | 0 | 0 | 34.1219 | 0 | 0 | 22.7246 | 0 | 22.7246 | 0 | 34.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7246 | 34.1219 | 0 | нд | 0 | нд | 22.7246 | 34.1219 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (3 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.3927 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 52.258 | 0 | 0 | 52.258 | 0 | 0 | 34.3927 | 0 | 34.3927 | 0 | 52.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3927 | 52.258 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.3927 | 52.258 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (25 шт.) | K_000-76-1-07.10-0052 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.8014 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 21.8014 | 0 | 21.8014 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8014 | 30.466 | 0 | нд | 0 | нд | 21.8014 | 30.466 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8794 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.4416 | 0 | 0 | 9.4416 | 0 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.8794 | 0 | 9.4416 | 0 | 0 | 9.8794 | 9.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8794 | 9.4416 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора выключателей (1шт.) | L_000-76-1-07.30-0164 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0 | 0.95948 | 0 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.95948 | 0.95948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95948 | 0.95948 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0066 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.1711 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 | 13.1711 | 0 | 13.1711 | 0 | 21.1222 | 0 | 0 | 13.1711 | 21.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1711 | 21.1222 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прицепного измельчителя веток (1 шт.) | L_000-76-1-07.10-0067 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1684 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1684 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0057 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 59.1825 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 73.3199 | 0 | 0 | 73.3199 | 0 | 0 | 59.1825 | 0 | 59.1825 | 0 | 73.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1825 | 73.3199 | 0 | нд | 0 | нд | 59.1825 | 73.3199 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (21 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.4605 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 19.4605 | 0 | 19.4605 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4605 | 21.3615 | 0 | нд | 0 | нд | 19.4605 | 21.3615 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.6688 | 1.6562 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (68 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 10.1143 | 7.4641 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 10.1143 | 0 | 0 | 10.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости обусловлено фактической поставкой РИСЭ в 2021 году согласно Актам приемки ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001440 от 10.12.2021, № ПСК76-00001439 от 10.12.2021, № ПСК76-00001438 от 10.12.2021, № ПСК76-00001437 от 10.12.2021, № ПСК76-00001435 от 10.12.2021, № ПСК76-00001434 от 10.12.2021, № ПСК76-00001433 от 10.12.2021, № ПСК76-00001432 от 10.12.2021, № ПСК76-00001431 от 10.12.2021, № ПСК76-00001430 от 10.12.2021, № ПСК76-00001429 от 10.12.2021, № ПСК76-00001428 от 10.12.2021, № ПСК76-00001427 от 10.12.2021, № ПСК76-00001426 от 10.12.2021, № ПСК76-00001425 от 10.12.2021, № ПСК76-00001424 от 10.12.2021, № ПСК76-00001445 от 10.12.2021, № ПСК76-00001436 от 10.12.2021, № ПСК76-00001451 от 10.12.2021, № ПСК76-00001450 от 10.12.2021, № ПСК76-00001441 от 10.12.2021, № ПСК76-00001448 от 10.12.2021, № ПСК76-00001447 от 10.12.2021, № ПСК76-00001446 от 10.12.2021, № ПСК76-00001444 от 10.12.2021, № ПСК76-00001443 от 10.12.2021, № ПСК76-00001442 от 10.12.2021, № ПСК76-00001449 от 10.12.2021, № ПСК76-00001471 от 23.12.2021, № ПСК76-00001469 от 23.12.2021, № ПСК76-00001468 от 23.12.2021, № ПСК76-00001470 от 23.12.2021, № ПСК76-00001466 от 23.12.2021, № ПСК76-00001465 от 23.12.2021, № ПСК76-00001464 от 23.12.2021, № ПСК76-00001463 от 23.12.2021, № ПСК76-00001467 от 23.12.2021, № ПСК76-00001475 от 23.12.2021, № ПСК76-00001476 от 23.12.2021, № ПСК76-00001478 от 23.12.2021, № ПСК76-00001479 от 23.12.2021, № ПСК76-00001480 от 23.12.2021, № ПСК76-00001477 от 23.12.2021, № ПСК76-00001472 от 23.12.2021, № ПСК76-00001473 от 23.12.2021, № ПСК76-00001474 от 23.12.2021, № ПСК76-00001485 от 23.12.2021, № ПСК76-00001481 от 23.12.2021, № ПСК76-00001483 от 23.12.2021, № ПСК76-00001489 от 23.12.2021, № ПСК76-00001487 от 23.12.2021, № ПСК76-00001486 от 23.12.2021, № ПСК76-00001484 от 23.12.2021, № ПСК76-00001482 от 23.12.2021, № ПСК76-00001488 от 23.12.2021, № ПСК76-00001498 от 23.12.2021, № ПСК76-00001497 от 23.12.2021, № ПСК76-00001496 от 23.12.2021, № ПСК76-00001495 от 23.12.2021, № ПСК76-00001494 от 23.12.2021, № ПСК76-00001493 от 23.12.2021, № ПСК76-00001492 от 23.12.2021, № ПСК76-00001491 от 23.12.2021, № ПСК76-00001490 от 23.12.2021, № ПСК76-00001774 от 28.12.2021, № ПСК76-00001775 от 28.12.2021, № ПСК76-00001776 от 28.12.2021, № ПСК76-00001777 от 28.12.2021.
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 5.0317 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 4.5708 | 0 | 5.0317 | 4.5708 | 5.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.4413 | 0 | 0 | 3.4413 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.0141 | 0 | 3.4413 | 3.0141 | 3.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.2458 | 0.82503 | 0 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена по факту ввода согласно Акту приемки ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001770 от 28.12.2021
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.8928 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 5.0018 | 0 | 0 | 5.0018 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 3.1091 | 2.3385 | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (7 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.1201 | 4.7744 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 4.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости без НДС обусловлено фактической поставкой оборудования в 2021 году согласно Актам приемки ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001460 от 17.12.2021, № ПСК76-00001456 от 17.12.2021, № ПСК76-00001455 от 17.12.2021, № ПСК76-00001457 от 17.12.2021, № ПСК76-00001458 от 17.12.2021, № ПСК76-00001459 от 17.12.2021, № ПСК76-00001461 от 17.12.2021
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.69458 | 0 | 0 | 0.69458 | 0 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.53921 | 0 | 0.69458 | 0.53921 | 0 | 0 | 0.69458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69458 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.71707 | 0 | 0 | 0.71707 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.56539 | 0 | 0.71707 | 0.56539 | 0 | 0 | 0.71707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71707 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.86875 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0.86875 | 0 | 0 | 0.86875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости без НДС обусловлено фактической поставкой оборудования в 2021 году согласно Актам приемки ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001503 от 22.12.2021, № ПСК76-00001502 от 22.12.2021, № ПСК76-00001501 от 22.12.2021, № ПСК76-00001500 от 22.12.2021, № ПСК76-00001499 от 22.12.2021
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.80172 | 0 | 0 | 0.80172 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.62261 | 0 | 0.80172 | 0.62261 | 0.80172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.57167 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.87298 | 0 | 0 | 0.87298 | 0 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.57167 | 0 | 0.87298 | 0.57167 | 0.87298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и настройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.82667 | 0.38404 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной чистоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76808 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 1.6664 | 0 | 0 | 1.6664 | 0 | 0 | 0.76808 | 0 | 0.76808 | 0 | 1.6664 | 0.76808 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.52421 | 0 | 0 | 0.52421 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.52421 | 0.4802 | 0.52421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0.50217 | 0 | 0 | 0.50217 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0.50217 | 1.4292 | 0.50217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектроскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.7997 | 0 | 0 | 2.7997 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 2.7997 | 2.3406 | 2.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС изменена с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.7153 | 0 | 1.6417 | 1.7153 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.17916 | 0 | 0 | 0.17916 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.17916 | 0.16046 | 0.17916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0.25927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25927 | 0.25927 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25927 | 0.25927 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение генератора ударных волн (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0142 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8856 | 1.8856 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8856 | 1.8856 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (4 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.9152 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 4.4093 | 0 | 0 | 4.4093 | 0 | 0 | 17.9152 | 0 | 17.9152 | 0 | 4.4093 | 17.9152 | 4.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений, с учетом уменьшения количества приобретаемого оборудования.
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 1.2694 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2694 | 1.2694 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение трассоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16087 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16087 | 0.16087 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение тепловизора с размером детектора не менее 640x480 для ПС-110 кВ и выше, ВЛ-35 кВ и выше с дополнительным узкоугольным объективом (2шт.) | K_000-76-1-07.30-0150 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 1.7551 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 3.5854 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7551 | 3.5854 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток КВ изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.0847 | 5.7363 | 0 | 0 | 5.7363 | 0 | 5.8979 | 0 | 0 | 5.8979 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 4.8132 | 1.4658 | 0 | 1.5274 | 3.1091 | 0 | 0 | 1.6584 | 1.7041 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1858 | 4.8132 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.146 | 0 | 8.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено смещение объема КВ с 2021 года в 2022 по причине не состоявшихся ТЗП.
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.46088 | 2.8746 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 2.9276 | 0 | 0 | 2.9276 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4137 | 0 | 2.4667 | 0.55793 | 0 | 0.59332 | 1.1907 | 0.61824 | 0.62333 | 0.64421 | 0.65263 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8558 | 2.4667 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.4606 | 0 | 1.5435 | 1.4606 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5435 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.955 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.955 | 0 | 3.0213 | 0.47341 | 0 | 0.50344 | 1.0154 | 1.7049 | 1.7276 | 0.27331 | 0.27827 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4816 | 3.0213 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.25273 | 0 | 0 | 0.25273 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.23566 | 0 | 0.25273 | 0.23566 | 0 | 0 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25273 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.093 | 0.44993 | 0 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44801 | 0 | 0 | 0.44801 | 0 | 0 | 0.35693 | 0 | 0.35693 | 0 | 0.35501 | 0.10651 | 0 | 0.11564 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.13478 | 0.12569 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25042 | 0.35501 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения уменьшились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.6134 | 7.037 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 6.9669 | 0 | 0 | 6.9669 | 0 | 0 | 3.3721 | 0 | 3.3721 | 0 | 3.3535 | 1.4439 | 0 | 0.76774 | 2.302 | 0 | 0 | 1.1604 | 1.0515 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9282 | 3.3535 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения уменьшились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.0927 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 1.9659 | 0 | 0 | 1.9659 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | 1.4131 | 0 | 0.87318 | 1.4131 | 0 | 0 | 0.87318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87318 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения уменьшились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.13167 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 0 | 0.69394 | 0 | 0 | 0.69394 | 0 | 0 | 0.56593 | 0 | 0.56593 | 0 | 0.56228 | 0.3485 | 0 | 0.21743 | 0.56228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21743 | 0.56228 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения уменьшились в связи с актуализацией стоимости ИП с учетом применения актуальных коммерческих предложений, а также с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4387 | 0 | 0 | 3.4387 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 3.5891 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 1.1779 | 0 | 3.5891 | 1.1779 | 2.194 | 0 | 1.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3951 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.7565 | 0 | 0 | 2.7565 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 1.3258 | 0 | 2.7565 | 1.3258 | 1.1738 | 0 | 1.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5827 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.12521 | 0 | 0.1323 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1323 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0029 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22229 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0.22229 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22229 | 0.22346 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение видеопанели для ВКС (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0032 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13092 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13092 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13092 | 0.13543 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение ленточной библиотеки (1шт.) | I_000-76-1-07.20-0034 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.73612 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.73612 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 0.73612 | 0.74419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73612 | 0.74419 | Оценка полной стоимости без НДС, остаток освоения изменены с учетом применения актуальных коммерческих предложений
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.2993 | 19.6688 | 0 | 0 | 19.6688 | 0 | 20.474 | 0 | 0 | 20.474 | 0 | 0 | 18.3696 | 0 | 18.3696 | 0 | 19.1747 | 5.1595 | 0 | 3.6329 | 9.2667 | 3.7855 | 3.8809 | 5.7916 | 6.0272 | 0 | нд | 0 | нд | 13.2101 | 19.1747 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1463 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.2998 | 0 | 0 | 6.2998 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.1463 | 0 | 6.2998 | 2.308 | 0 | 1.2272 | 3.6746 | 1.2787 | 1.2825 | 1.3324 | 1.3427 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8383 | 6.2998 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение ноутбуков (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0042 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0.49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.25112 | 0.25112 | 0 | нд | 0 | нд | 0.49212 | 0.49212 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5941 | 0 | 1.7398 | 1.5941 | 0 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7398 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости и остаток освоения увеличились в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 1.5054 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5054 | 1.5054 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.339 | 4.339 | Без изменений
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 3.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 3.6257 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5846 | 3.6257 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения с учетом применения актуальных коммерческих предложений.
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.6196 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90164 | 0 | 0.90164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Общие объемы освоения КВ остались неизменными. Вместе с тем откорректированы данные утвержденного плана, произведено смещение объема КВ с 2021 года в 2022 по причине не состоявшихся ТЗП.
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.68369 | 3.2255 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 3.4519 | 0 | 0 | 3.4519 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 2.527 | 0 | 2.7682 | 0.79098 | 0 | 0.84115 | 1.8024 | 0.43824 | 0.47179 | 0.45665 | 0.49396 | 0 | нд | 0 | нд | 1.736 | 2.7682 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений). В 2021 году расхождение с утвержденным планом по факту ввода в 2021году: акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001453 от 09.12.2021, № ПСК76-00001454 от 09.12.2021, № ПСК76-00001452 от 09.12.2021.
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.2885 | 6.2001 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 6.6096 | 0 | 0 | 6.6096 | 0 | 0 | 4.9117 | 0 | 4.9117 | 0 | 5.3211 | 1.5205 | 0 | 1.6169 | 3.4647 | 0.84241 | 0.90689 | 0.93187 | 0.94951 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3912 | 5.3211 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 4.1847 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 26.6548 | 0 | 0 | 26.6548 | 0 | 0 | 15.2257 | 0 | 15.2257 | 0 | 22.4701 | 4.76 | 0 | 5.0619 | 10.8467 | 2.6373 | 5.6783 | 2.7665 | 5.9451 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4657 | 22.4701 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.6452 | 0 | 0 | 5.6452 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.1981 | 0 | 5.6452 | 1.2205 | 0 | 1.2717 | 2.725 | 1.3251 | 1.4266 | 1.3808 | 1.4936 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9776 | 5.6452 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, начало реализации данного ИП смещено с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.6736 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 11.2284 | 0 | 0 | 5.5548 | 0 | 5.5548 | 0 | 5.5548 | 5.5548 | 0 | 0 | 5.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5548 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости без НДС не изменилась.
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 13.3053 | 23.6741 | 0 | 0 | 23.6741 | 0 | 25.3681 | 0 | 0 | 25.3681 | 0 | 0 | 10.3688 | 0 | 10.3688 | 0 | 12.0629 | 10.3688 | 0 | 0 | 12.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.0629 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год, поэтому изменился график освоения. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (26 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0049 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.4753 | 1.4766 | 0 | 0 | 1.4766 | 0 | 1.4753 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 году согласно документов: акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001874 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001893 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001883 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001899 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001895 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001881 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001894 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001892 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001880 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001884 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001885 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001886 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001876 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001877 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001878 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001879 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001887 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001888 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001882 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001889 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001890 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001898 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001897 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001896 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001891 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001875 от 30.12.2021
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.2844 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 10.834 | 0 | 0 | 10.834 | 0 | 0 | 4.3546 | 0 | 4.3546 | 0 | 4.5496 | 2.28 | 0 | 2.0746 | 4.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0746 | 4.5496 | Изменение освоения КВ без НДС в 2021 году обусловлено фактической реализацией 2021 года в рамках документов: акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001910 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001909 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001908 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001905 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001906 от 30.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001904 от 30.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001903 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001902 от 30.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001901 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001907 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001900 от 30.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001912 от 30.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001911 от 30.12.2021. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений). В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, объем КВ запланированный в 2022 году смещен в 2023 год.
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.5936 | 4.705 | 0 | 0 | 4.705 | 0 | 4.9265 | 0 | 0 | 4.9265 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 2.0639 | 0 | 2.3329 | 0.3203 | 0 | 1.7436 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7436 | 2.3329 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, объем КВ запланированный в 2022 году смещен в 2023 год. Оценка полной стоимости увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" (97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 47.3972 | 65.2892 | 2.4309 | 3.7359 | 54.8112 | 4.3112 | 65.2892 | 2.4309 | 3.7359 | 54.8112 | 4.3112 | 0 | 19.3279 | 0 | 19.3279 | 0 | 17.8919 | 19.3279 | 17.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Оценка полной стоимости ИП без НДС не изменилась. Изменение связано с перераспределением КВ по годам с учетом фактического исполнения в 2021 году (Акт приемки законченного строительства по 2021 году № 73-0001-Э2 от 30.12.2021), в связи с чем уменьшился остаток освоения планируемый в 2022 году.
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.7596 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 | 5.7596 | 0 | 0 | 5.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости обусловлено фактическим завершением ИП в 2021 году: акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001513 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001528 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001507 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001506 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001505 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001504 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001508 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001509 от 15.12.2021; акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001510 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001511 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001512 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001527 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001526 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001525 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001524 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001523 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001522 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001518 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001521 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001520 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001519 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001517 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001516 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001515 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001514 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001532 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001531 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001530 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001529 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001533 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001535 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001537 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001551 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001534 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001558 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001557 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001556 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001555 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001554 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001553 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001552 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001550 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001549 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001548 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001547 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001546 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001545 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001544 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001543 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001542 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001541 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001540 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001539 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001538 от 15.12.2021;акт ОС-1,ОС-3 № ПСК76-00001536 от 15.12.2021
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7344 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 6.1996 | 0 | 0 | 6.1996 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 5.7344 | 0 | 6.1996 | 5.7344 | 0 | 0 | 6.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1996 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, сроки реализации данного ИП были смещены с 2022 в 2023 год. Оценка полной стоимости без НДС увеличилась в связи с актуализацией стоимости ИП с применением полных индексов-дефляторов (без округлений).
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации радиосети на базе ПО "ВЭС" (1 комплекс) | K_000-71-1-04.30-0001 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 6.7516 | 0 | 0 | 6.7516 | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7516 | 6.7516 | Без изменений
2.1.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 100.2014 | 4.0122 | 40.4558 | 46.5668 | 9.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2014 | 0 | 100.2014 | 0 | 0 | 4.0122 | 0 | 96.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.1892 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине приоритизации техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ.
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | П | 2021 | 2023 | 2027 | нд | нд | 1.355 | 40.3842 | 1.617 | 16.3049 | 18.7679 | 3.6944 | 40.3842 | 1.355 | 16.3049 | 18.7679 | 3.9564 | 0 | 38.7672 | 0 | 38.7672 | 0 | 39.0292 | 38.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.0292 | нд | 0 | 39.0292 | В связи с приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности источников КВ сроки реализации данного ИП были смещены с 2023 в 2027 год. Общий объем КВ не изменился, изменены год окончания реализации, график освоения, и распределение иобъемов КВ по годам, с учетом фактически завершенных проектно-изыскательских работ в 2021 году.
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | С | 2021 | 2022 | 2024 | нд | 10.2626 | 1.391 | 41.538 | 1.6725 | 16.7669 | 19.2996 | 3.7991 | 86.7337 | 1.296 | 74.9773 | 7.0807 | 3.3797 | 0 | 39.8655 | 0 | 39.8655 | 0 | 85.3427 | 39.8655 | 0 | 0 | 59.7898 | 0 | 25.5529 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 85.3427 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта (без НДС) обусловлено разработанной в 2022 году проектно-сметной докуметацией (приказ об утверждении ПСД № 140 от 31.03.2022). В связи с изменением оценки полной стоимости срок реализации проекта был перенесен с 2022 года на 2023-24 год, что повлекло изменения в графике и структуре освоения.
2.1.6 | Проектирование. Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | И | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0.013285 | 0.49589 | 0.020674 | 0.19987 | 0.23006 | 0.045286 | 0.013285 | 0.013285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47521 | 0 | 0.47521 | 0 | 0 | 0.47521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности источников финансирования, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (приказ об утверждении ПСД № 75 от 01.03.2022).
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.8044 | 0 | 0 | 6.8044 | 0 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.2938 | 0 | 6.8044 | 6.2938 | 0 | 0 | 6.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8044 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта и остатка освоения, в связи с пересчетом стоимости ИП в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории РФ, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 451/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ срок реализации смещен с 2022 в 2023 год относительно утвержденнного плана.
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.52672 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0.52672 | 0 | 0 | 0.52672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта (без НДС) обусловлено первичными документами по факту ввода в эксплуатацию: акт ОС-1 № ПСК76-00001821 от 16.12.2021, акт ОС-1 № ПСК76-00001822 от 16.12.2021, акт ОС-1 № ПСК76-00001823 от 16.12.2021.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №4 ПО "СЭС" на ПС 110/35/10 Гдов (ПС-192), ПС 110/10 Полна (ПС-146), ПС 110/10 Добручи (ПС-508), ПС 35/10кВ Черново (ПС-4), ПС 35/10/6 кВ Смуравьево (ПС-8), ПС 35/10 Чудская (ПС-80), РП-05, РП-06 с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 4 (10 шт) | G_000-76-1-04.40-0008 | И | 2011 | 2025 | 2011 | нд | нд | 0.9107 | 50.2246 | 1.9663 | 21.2475 | 20.9435 | 6.0672 | 0.9107 | 0.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3139 | 0 | 49.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 48.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.3139 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №2 ПО "СЭС" ПС 110/10 Печоры (ПС-74), ПС 110/35/10 Изборск (ПС-69), ПС 110/10 ПКК (ПС-504), ПС 110/10 ГИК (ПС-205), ПС 110/10кВ Крупп (ПС-361), ПС 35/10кВ Ротово (ПС- 9), ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11), ПС 35/10 Юшково (ПС- 6), ПС 110/35/10кВ Карамышево(ПС-64) с реконструкцией ОИК ДП РЭС № 2 (11 шт) | G_000-76-1-04.40-0009 | И | 2012 | 2026 | 2012 | нд | нд | 0.69966 | 55.2472 | 1.8609 | 23.3723 | 23.0379 | 6.9762 | 0.69966 | 0.69966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5476 | 0 | 54.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 53.3864 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 54.5476 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.8109 | 0.071812 | 0.73396 | 0.83924 | 0.16586 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.034522 | 0.86215 | 0.034522 | 0.34809 | 0.40067 | 0.078871 | 0.034522 | 0.034522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0.82763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.054613 | 1.7243 | 0.069044 | 0.69618 | 0.80134 | 0.15774 | 0.054613 | 0.054613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Лудони (ПС-314) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.31337 | 11.5591 | 0.46327 | 4.6668 | 5.3717 | 1.0574 | 0.31337 | 0.31337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 11.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.37664 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0.37664 | 0.37664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.28899 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0.28899 | 0.28899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.19928 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0.19928 | 0.19928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.24516 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0.24516 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.24516 | 1.7112 | 0.033208 | 0.89127 | 0.70592 | 0.080848 | 0.24516 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.12806 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.12806 | 0.12806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.14997 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.14997 | 0.14997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.11162 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.11162 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.089712 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.089712 | 0.089712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.13902 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.13902 | 0.13902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.10615 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.10615 | 0.10615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.09519 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.09519 | 0.09519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.10067 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.10067 | 0.10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.080238 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.080238 | 0.080238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8751 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.055812 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.055812 | 0.055812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8751 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.10067 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.10067 | 0.10067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.044857 | 0.8924 | 0.017301 | 0.4648 | 0.36814 | 0.042162 | 0.044857 | 0.044857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8751 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | И | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0.1171 | 1.7848 | 0.034602 | 0.92959 | 0.73627 | 0.084325 | 0.1171 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92).
2.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Псковской области (1 система) | M_000-76-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.55 | нд | 6.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен в соответствии с Выпиской из протокола Совета директоров ПАО "Россети" №402/3 от 06.07.2021 (информационная безопасность), Программы Информационной безопасности ПАО МРСК Северо-Запада, Распоряжение филиала №1116р от 23.12.2021 в объеме проектно-изыскательских работ.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ «Изборская-3», «Печорская-2» (оснащение ВЛ системами мониторинга/сигнализации гололедообразования) (1 система) | M_000-73-1-01.12-0133 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15343 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15343 | нд | 0.15343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен в рамках приказа ПАО Россети и ПАО ФСК ЕЭС от 22.12.2020 № 597/413 в объеме проектно-изыскательских работ.
2.1.6 | Проектирование. Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | И | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0.0035161 | 0.17362 | 0.0035161 | 0.021413 | 0.11855 | 0.030137 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с проведенной приоритизацией техническими службами сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с ростом стоимости большинства ИП с учетом текущей экономической ситуации, а также с учетом ограниченности объемов КВ, ИП не планируется к дальнейшей реализации. Учтены только фактически понесенные затраты на проектно-изыскательские работы.
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0094 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7368 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7368 | нд | 2.7368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0133 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0102 | 0 | 0 | 16.0102 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.0102 | нд | 16.0102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0096 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.161 | 0 | 0 | 25.161 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.161 | нд | 25.161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0124 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5401 | 0 | 0 | 16.5401 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5401 | нд | 16.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного (3 шт.) | M_000-76-1-07.10-0126 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.1768 | 0 | 0 | 47.1768 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.1768 | нд | 47.1768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (11шт.) | M_000-76-1-07.30-0209 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5024 | 0 | 0 | 18.5024 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5024 | нд | 18.5024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение бытовки для технологического обеспечения бригад (6 шт.) | M_000-76-1-07.30-0208 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9613 | 0 | 0 | 7.9613 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9613 | нд | 7.9613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (2 шт.) | M_000-76-1-07.10-0135 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7584 | 0 | 0 | 8.7584 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7584 | нд | 8.7584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022)
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.0998 | 0.20366 | 2.8252 | 4.2917 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8962 | 0 | 8.8962 | 0 | 0 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из проекта корректировки ИПР в связи с возникшими техническими сложностями реализации мероприятия: вывод в ремонт силовых трансформаторов, на которых планируется установка автоматизированных систем мониторинга (АСМД) для установки датчиков контроля параметров, связанных со сливом трансформаторного масла из основного бака трансформатора на несколько месяцев, не представляется возможным. Продолжительность разгерметизации бака не может превышать 12 часов (при относительной влажности не более 85 %). Столь длительная разгерметизация (без применения схем принудительной подсушки обмоток) может повлечь за собой увлажнение твердой изоляции, что сделает непригодным для дальнейшей эксплуатации силовой трансформатор. Переустройство бака трансформатора (для установки датчиков) возможно только после согласования места их монтажа с производителем данных силовых трансформаторов. Производитель трансформаторов: ЧТЗ (Узбекистан), ЗТЗ (Украина).
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3 | Республика Карелия | Г | нд | нд | нд | нд | 185.5805 | 180.323 | 2409.8128 | 6626.3641 | 526.6811 | 2992.1661 | 2301.5651 | 805.9518 | 8482.2158 | 457.5377 | 4187.9114 | 2668.7436 | 1168.0232 | 2.4178 | 4079.2603 | 2.148 | 4079.2603 | 0.16239 | 6072.403 | 1038.264 | 981.7806 | 683.6587 | 955.0456 | 690.247 | 783.7237 | 688.9912 | 777.7535 | 876.2906 | нд | 691.1932 | нд | 2062.8969 | 4084.0065 | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 185.5805 | 180.323 | 2409.8128 | 6626.3641 | 526.6811 | 2992.1661 | 2301.5651 | 805.9518 | 8482.2158 | 457.5377 | 4187.9114 | 2668.7436 | 1168.0232 | 2.4178 | 4079.2603 | 2.148 | 4079.2603 | 0.16239 | 6072.403 | 1038.264 | 981.7806 | 683.6587 | 955.0456 | 690.247 | 783.7237 | 688.9912 | 777.7535 | 876.2906 | нд | 691.1932 | нд | 2062.8969 | 4084.0065 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9739 | 29.7848 | 1399.3066 | 1975.7124 | 277.4753 | 842.7047 | 659.5408 | 195.9916 | 2961.7996 | 227.2202 | 1276.2306 | 912.9083 | 545.4404 | 0 | 690.2899 | 0 | 690.2899 | 0 | 1562.4929 | 223.3322 | 438.3592 | 150.5114 | 333.3344 | 153.8073 | 203.0214 | 162.639 | 201.9922 | 192.8929 | нд | 192.8929 | нд | 466.9577 | 1124.1337 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9739 | 29.5102 | 1399.2277 | 1956.9286 | 276.316 | 829.2362 | 657.042 | 194.3345 | 2936.1566 | 226.1105 | 1258.1151 | 909.3238 | 542.6073 | 0 | 672.5634 | 0 | 672.5634 | 0 | 1536.9289 | 205.6057 | 412.9528 | 150.5114 | 333.1767 | 153.8073 | 203.0214 | 162.639 | 201.9922 | 192.8929 | нд | 192.8929 | нд | 466.9577 | 1123.976 | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 909.9679 | 1159.7776 | 173.9666 | 463.911 | 405.9222 | 115.9778 | 2109.5683 | 168.7655 | 886.0187 | 653.9662 | 400.818 | 0 | 357.1456 | 0 | 357.1456 | 0 | 1199.6004 | 84.188 | 192.4662 | 85.5114 | 309.1614 | 88.8073 | 179.8147 | 98.639 | 178.7855 | 169.6863 | нд | 169.6863 | нд | 272.9577 | 1007.1342 | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 403.7788 | 657.074 | 98.5611 | 262.8296 | 229.9759 | 65.7074 | 653.5597 | 52.2848 | 274.4951 | 202.6035 | 124.1763 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 249.7809 | 65 | 133.7477 | 65 | 23.2066 | 65 | 23.2066 | 64 | 23.2066 | 23.2066 | нд | 23.2066 | нд | 194 | 116.0332 | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.9739 | 29.5102 | 85.4811 | 140.0771 | 3.7883 | 102.4956 | 21.1439 | 12.6493 | 173.0286 | 5.0603 | 97.6013 | 52.7541 | 17.613 | 0 | 56.4178 | 0 | 56.4178 | 0 | 87.5475 | 56.4178 | 86.7389 | 0 | 0.80862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80862 | нд
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,166 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.07704 | 0.2563 | 1.5344 | 0.062869 | 0.96585 | 0.22278 | 0.28287 | 0.51037 | 0.013991 | 0.49638 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 1.4715 | 0 | 0.25408 | 1.4715 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта под разработанную ИРД- приказ на утверждение ПСД №334 от 30.11.2021. Досрочное исполнение ИП в связи с выполнение работ хоз способом, ранее планируемое подрядным способом.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 1.2159 | 0 | 4.8805 | 0.2224 | 2.8182 | 1.0169 | 0.82301 | 5.3944 | 0.27541 | 2.1273 | 2.2573 | 0.73437 | 0 | 4.6581 | 0 | 4.6581 | 0 | 5.3944 | 4.6581 | 5.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети", также корректировка графика освоения по причине неисполнения подрядчиком ООО ТКС в 2021г по договору подряда работ в части разработки ПИР в связи с длительностью оформления землеустроительной документации в ФГПУ.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3569 | 0.013576 | 0.099764 | 0.15941 | 0.08414 | 0.28866 | 0.001364 | 0.26204 | 0 | 0.02525 | 0 | 0.34332 | 0 | 0.34332 | 0 | 0.28866 | 0.34332 | 0.28866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети", а также неисполнением в 2021г работ в части разработки ПИР по причине длительности проведения торгово-закупочных процедур.
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 9.3056 | 1.319 | 51.2604 | 1.3156 | 26.751 | 19.4424 | 3.7515 | 58.4699 | 2.0165 | 18.397 | 31.9119 | 6.1445 | 0 | 49.9448 | 0 | 49.9448 | 0 | 57.151 | 49.9448 | 57.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,592 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.93772 | 8.1669 | 8.8377 | 0.48973 | 6.6592 | 0.30239 | 1.3864 | 8.1669 | 0.48973 | 5.9884 | 0.30239 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 127 от 24.07.2020)
3.1.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 17.9739 | 17.9739 | 73.2071 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 73.2071 | 1.6841 | 65.2016 | 0 | 6.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП, графика и структуры освоения объясняется спорной кредиторской задолженностью по договору подряда с ООО " Стройэлектро" № КАР14/545/18 от 05.09.2018 (догоовор расторгнут по причине неисполнения подрядчиком договорных обязательств). Отклонение остатка освоения от утвержденного плана менее чем на 1 коп вызвано математическим округлением с точностью до 1 коп.Изменение оценки полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети (0,796 км), установки дополнительного секционирующего оборудования (13 шт) и 2 пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 2.5318 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9185 | 0.28532 | 3.1481 | 14.2956 | 2.1895 | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.3868 | нд | 17.3868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Мейери Сортавальского р-на (технологическое присоединение ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0013 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2671 | 0.001364 | 0.26574 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2671 | нд | 0.2671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Рауталахти Питкярантского р-на (технологическое присоединение ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0017 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25344 | 0.001364 | 0.25207 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25344 | нд | 0.25344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в Лахденпохском р-не (технологическое присоединение Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021) | M_009-31-2-05.30-0018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41853 | 0.018592 | 0.037596 | 0.29503 | 0.06732 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41853 | нд | 0.41853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021
3.1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ-10 кВ от Л-95-01-9 (0,035 км) с установкой ТП-10/0,4 кВ 400 кВА, 1 прибора учета в п. Хаапалампи Сортавальского р-на (технологическое присоединение Аветисян А.Н. №СПБ80-13911С/21 от 18.11.2021) | M_009-31-2-01.32-0208 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80862 | 0.035919 | 0.26035 | 0.40006 | 0.11229 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80862 | нд | 0 | нд | 0.80862 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.80862 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Аветисян А.Н. №СПБ80-13911С/21 от 18.11.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-272 в д. Вилга Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г.) | M_009-33-2-05.20-0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039022 | 0.0017334 | 0.017357 | 0.016137 | 0.0037944 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.039022 | нд | 0.039022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-135 в д. Шелтозеро Прионежского района (технологическое присоединение Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021) | M_009-33-2-05.20-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039022 | 0.0017334 | 0.017357 | 0.016137 | 0.0037944 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.039022 | нд | 0.039022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-15 с монтажом ТП-6/0,4 кВ 250 кВА, 1 прибора учета и переключением ответвления Л-23-15 на ВЛ-6 кВ Л-23-05, Республика Карелия, район д. Ялгуба, Прионежского района (договора на технологическое присоединение АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.) | M_009-33-2-01.33-2498 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1296 | 0.050178 | 0.52517 | 0.40006 | 0.1542 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1296 | нд | 1.1296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-1335 в с. Нурмойла Олонецкого района (технологическое присоединение АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021) | M_009-33-2-05.20-0015 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4664 | 0.020718 | 0.10374 | 0.26681 | 0.075132 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4664 | нд | 0.4664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ЛЭП-6 кВ от Л-27-64 (10 м) с установкой ТП-6/0,4 кВ 250 кВА в Сортавальском р-не (технологическое присоединение ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021) | M_009-31-2-01.33-2019 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5799 | 0.1146 | 0.22915 | 2.0049 | 0.2312 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5799 | нд | 2.5799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-29-72 (технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" №34-00062С/21 от 02.12.2021г.) | M_009-31-2-01.33-2020 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.071 | 0.047576 | 0.2719 | 0.5878 | 0.16377 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.071 | нд | 1.071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" от 02.12.2021г.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051237 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.051237 | 0.0091387 | 0.015 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051237 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.051237 | 0.0091387 | 0.015 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 2 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.051237 | 0.28202 | 0.012503 | 0.080342 | 0.13913 | 0.050052 | 0.051237 | 0.0091387 | 0.015 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 227 от 30.08.2021) Досрочное исполнение ИП в связи с выполнение работ хоз способом, ранее планируемое подрядным способом.
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 16.028 | 0 | 16.028 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 16.028 | 0 | 16.028 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 16.028 | 0 | 16.028 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.0793 | 1.0513 | 12.2463 | 2.3201 | 1.4616 | 21.3114 | 0.9475 | 15.7059 | 2.3732 | 2.2848 | 0 | 16.028 | 0 | 16.028 | 0 | 21.3114 | 16.028 | 21.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети". Также, изменение графика реализации ИП по причине длительности проведения торгово-закупочных процедур -торги 2 разе не состоялись по причине отсутствия заявок, в связи с чем смещение начало реализации ИП с 2021 г на 2022г
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27466 | 0.027638 | 1.4225 | 0.095496 | 1.142 | 0.039605 | 0.14544 | 4.2803 | 0.15307 | 2.3947 | 1.1843 | 0.54828 | 0 | 1.4165 | 0 | 1.4165 | 0 | 4.2526 | 1.4165 | 4.0949 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15768 | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27466 | 0.027638 | 1.4225 | 0.095496 | 1.142 | 0.039605 | 0.14544 | 4.2803 | 0.15307 | 2.3947 | 1.1843 | 0.54828 | 0 | 1.4165 | 0 | 1.4165 | 0 | 4.2526 | 1.4165 | 4.0949 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15768 | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №34С "Лахденпохья" с заменой трансформаторов тока 10кВ 2шт в ячейке № 5 выключателя линии Л-34C-03 КРУН-10кВ (технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020) | L_009-31-1-03.13-0985 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.04631 | 0.006248 | 0.03313 | 0 | 0.0069322 | 0.15768 | 0.0070045 | 0.13207 | 0 | 0.018608 | 0 | 0.04631 | 0 | 0.04631 | 0 | 0.15768 | 0.04631 | 0 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15768 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск» с заменой трансформаторов тока 10 кВ – 6 шт. в ячейках выключателей В-65, В-66 (технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.) | L_009-33-1-03.21-2987 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48652 | 0.027741 | 0.41419 | 0 | 0.044583 | 0.12229 | 0.0016719 | 0.1127 | 0 | 0.00791 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.12229 | 0.48652 | 0.12229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ П ДСК (ПС-3П) в г. Петрозаводске с заменой 2 шт. трансформаторов тока 6 кВ, установкой 1 шт. трансформатора тока 6 кВ в ячейке В-4 в г. Петрозаводск (технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит») | L_009-33-1-03.21-2988 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.25956 | 0.027741 | 0.2071 | 0 | 0.024723 | 0.24835 | 0.011032 | 0.20801 | 0 | 0.029306 | 0 | 0.25956 | 0 | 0.25956 | 0 | 0.24835 | 0.25956 | 0.24835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение оценки полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-10П «Половина» с заменой 4 шт. трансформаторов тока 10 кВ, установкой 2 шт. трансформаторов тока 10 кВ в д. Падозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020) | L_009-33-1-03.21-2989 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48652 | 0.027741 | 0.41419 | 0 | 0.044583 | 0.47305 | 0.021013 | 0.39622 | 0 | 0.055823 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.47305 | 0.48652 | 0.47305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.14359 | 0.0060254 | 0.073337 | 0.039605 | 0.024619 | 0.86727 | 0.038525 | 0.7264 | 0 | 0.10234 | 0 | 0.13756 | 0 | 0.13756 | 0 | 0.86727 | 0.13756 | 0.86727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети". Смещение сроков начала реализации ИП с 2021 г на 2022г в связи с невыполнением ПИР в 2021г
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) в г. Петрозаводск с установкой приборов учета электрической энергии 2 шт. в ячейках В-7, В-17 (технологическое присоединение № 34-00034П/21, 34-00035П/21 от 19.05.2021г с ИП Ивановым А.О.) | M_009-33-1-03.13-2798 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97942 | 0.043506 | 0.21786 | 0.56028 | 0.15777 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.97942 | нд | 0.97942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ИП Ивановым А.О. № 34-00034П/21 от 19.05.2021г
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) в г. Петрозаводск с заменой 6 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-59, В-60 (технологическое присоединение № 34-00530П/20 от 12.05.2021г с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска") | M_009-33-1-03.13-2797 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4967 | 0.022064 | 0.41602 | 0 | 0.058613 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4967 | нд | 0.4967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска"
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 160 кВА на 400 кВА и установкой 1 прибора учета электрической энергии в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | M_009-33-1-03.31-3114 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.27466 | 0.027638 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89648 | 0.0065191 | 0.16801 | 0.60784 | 0.11411 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.86885 | нд | 0.86885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.
3.1.1.4.2 | Установка 1 прибора учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-384 в с. Видлица Олонецкого района (технологическое присоединение Степанова Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021) | M_009-33-2-05.30-0006 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039022 | 0.0017334 | 0.017357 | 0.016137 | 0.0037944 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.039022 | нд | 0.039022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Степановым Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 167.6066 | 150.5381 | 919.1273 | 3734.4829 | 220.1528 | 1925.0668 | 1079.0833 | 510.18 | 4452.6907 | 195.956 | 2675.815 | 1058.5787 | 522.341 | 2.4178 | 2574.8143 | 2.148 | 2574.8143 | 0.16239 | 3533.5634 | 749.4879 | 464.3534 | 255.9052 | 373.6513 | 91.0267 | 69.6304 | 505.1548 | 549.7635 | 644.5585 | нд | 424.9906 | нд | 852.0868 | 2062.5942 | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.088 | 52.1917 | 267.3792 | 741.4331 | 27.9595 | 167.1312 | 433.2143 | 113.1281 | 812.9186 | 29.8344 | 187.4293 | 482.7452 | 112.9096 | 0 | 394.2178 | 0 | 394.2178 | 0 | 545.5394 | 203.4887 | 243.166 | 21.5889 | 63.5203 | 35.3047 | 0 | 133.8354 | 81.3941 | 48.3286 | нд | 109.1304 | нд | 190.7291 | 302.3734 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7258 | 0.79788 | 72.4381 | 3.6297 | 19.004 | 36.0615 | 13.7429 | 108.0783 | 5.7507 | 11.243 | 76.4212 | 14.6633 | 0 | 71.6402 | 0 | 71.6402 | 0 | 107.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6402 | 31.4562 | 4.7674 | нд | 71.0568 | нд | 71.6402 | 107.2804 | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции 35 кВ ПС-35К « Электрокотельная» с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 3 шт., с заменой разъединителей 35 кВ в количестве 8 шт., с установкой КРУ-6 кВ модульного типа 1 компл. с отводом земельного участка вне территории ПС-35К «Электрокотельная» , с монтажом ограждения 142 м.п. | I_000-32-1-03.21-0095 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 52.955 | 2.4403 | 14.7389 | 26.4084 | 9.3674 | 75.8241 | 4.7674 | 7.1204 | 51.5159 | 12.4205 | 0 | 52.955 | 0 | 52.955 | 0 | 75.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.955 | 0 | 4.7674 | нд | 71.0568 | нд | 52.955 | 75.8241 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети". Смещение сроков реализации ИП "вправо" по причине перераспределения денежных средств ИПР по годам в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР в соответствии с Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети", а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кестеньга (ПС №58) с установкой ОПУ 1 шт. с отводом земельного участка за территорией ПС №58 для размещения комплекса ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Кестеньга-Пяозеро (Л №163) (1 компл.) | I_000-32-1-04.60-0006 | С | 2018 | 2026 | 2026 | нд | 4.7258 | 0.79788 | 19.4831 | 1.1893 | 4.2651 | 9.6531 | 4.3755 | 32.2541 | 0.98331 | 4.1226 | 24.9054 | 2.2429 | 0 | 18.6852 | 0 | 18.6852 | 0 | 31.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6852 | 31.4562 | 0 | нд | 0 | нд | 18.6852 | 31.4562 | Изменения оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, изменения графика освоения объясняются пересчетом стоимости по результатам разработки ИРД Приказ на утверждене ПСД №249/1 от 18.10.2019
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.088 | 47.4659 | 266.5813 | 668.9949 | 24.3299 | 148.1271 | 397.1528 | 99.3852 | 704.8403 | 24.0837 | 176.1863 | 406.324 | 98.2463 | 0 | 322.5776 | 0 | 322.5776 | 0 | 438.259 | 203.4887 | 243.166 | 21.5889 | 63.5203 | 35.3047 | 0 | 62.1952 | 49.9378 | 43.5613 | нд | 38.0736 | нд | 119.0888 | 195.093 | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | З | 2010 | 2021 | 2022 | 78.088 | 47.4659 | 205.6288 | 247.3573 | 6.2484 | 34.264 | 187.1838 | 19.6611 | 205.6288 | 6.2484 | 82.7192 | 97 | 19.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 356/1 от 27.12.2021)
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 "КОЗ" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.9729 | 0.13213 | 0.046137 | 2.5185 | 0.2761 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3886 | 2.9729 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №72 "Сулажгора" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 2 комплекта | F_000-33-1-04.60-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3886 | 0 | 1.0537 | 1.0325 | 0.30227 | 2.9729 | 0.13213 | 0.046137 | 2.5185 | 0.2761 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.3886 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 2.3886 | 2.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3886 | 2.9729 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.08647 | 0.52222 | 0.7352 | 0.28359 | 1.6915 | 0.075136 | 1.3723 | 0 | 0.24403 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6275 | 0 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 1.6915 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6275 | 1.6915 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0.05831 | 0.38981 | 0.49561 | 0.13783 | 1.6915 | 0.075136 | 1.3723 | 0 | 0.24403 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 1.6915 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0816 | 1.6915 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | И | 2017 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.032431 | 2.8586 | 0.031776 | 0.63806 | 1.7328 | 0.45597 | 6.6065 | 0.032431 | 1.2579 | 3.9415 | 1.3747 | 0 | 2.8262 | 0 | 2.8262 | 0 | 6.5741 | 0 | 0 | 2.8262 | 6.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8262 | 6.5741 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4845 | 0.12151 | 0.75309 | 0.45185 | 0.15803 | 5.0498 | 0.59366 | 3.5625 | 0 | 0.89363 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | 0 | 5.0498 | 0.12151 | 0 | 1.363 | 5.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.363 | 5.0498 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.43736 | 0.035801 | 0.032151 | 0.32285 | 0.04656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736 | 0 | 0.43736 | 0 | 0 | 0.035801 | 0 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40156 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411, а также с учетом ограниченности источников финансирования техническими службами была проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен из проекта ИПР
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1577 | 0.094761 | 0.081885 | 0.85778 | 0.12324 | 1.1553 | 0.051319 | 0.92536 | 0.081437 | 0.09718 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 0 | 1.1553 | 0.094761 | 0 | 1.0629 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0629 | 1.1553 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.41 | 0.11542 | 0.082118 | 1.0624 | 0.15011 | 1.1553 | 0.051319 | 0.92536 | 0.081437 | 0.09718 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 1.1553 | 0.11542 | 0 | 1.2946 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2946 | 1.1553 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022484 | 0.15925 | 0.063702 | 0.029241 | 2.5735 | 0.099063 | 1.2272 | 0.49899 | 0.74826 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 2.5735 | 0.022484 | 0 | 0.2522 | 2.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2522 | 2.5735 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3998 | 0.11458 | 0.71014 | 0.42608 | 0.14902 | 2.7274 | 0.091178 | 1.8629 | 0 | 0.7733 | 0 | 1.3998 | 0 | 1.3998 | 0 | 2.7274 | 0.11458 | 0 | 1.2852 | 2.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2852 | 2.7274 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.0695 | 0.092713 | 0.51527 | 0.35286 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0.092713 | 0 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.97683 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411, а также с учетом ограниченности источников финансирования техническими службами была проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен из проекта ИПР
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97358 | 0.078948 | 0.48607 | 0.30418 | 0.10439 | 1.5797 | 0.070169 | 1.259 | 0.11769 | 0.13281 | 0 | 0.97358 | 0 | 0.97358 | 0 | 1.5797 | 0.078948 | 0 | 0.89464 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.89464 | 1.5797 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8711 | 0.15172 | 0.75924 | 0.75947 | 0.20062 | 1.5797 | 0.070169 | 1.259 | 0.11769 | 0.13281 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.5797 | 0.15172 | 0 | 1.7193 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7193 | 1.5797 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.27093 | 0.02197 | 0.082468 | 0.13745 | 0.02905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0.02197 | 0 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24896 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411, а также с учетом ограниченности источников финансирования техническими службами была проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен из проекта ИПР
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.2703 | 0.1841 | 1.1345 | 0.70828 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0.1841 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0862 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411, а также с учетом ограниченности источников финансирования техническими службами была проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен из проекта ИПР
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.48542 | 0.039363 | 0.14775 | 0.24626 | 0.052048 | 1.3648 | 0.031618 | 0.64602 | 0 | 0.68714 | 0 | 0.48542 | 0 | 0.48542 | 0 | 1.3648 | 0.039363 | 0 | 0.44606 | 1.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.44606 | 1.3648 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Тумба (ПС-41С) с заменой масляного выключателя 35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ, замена ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель, замена существующего КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в количестве 3 шт. | I_000-31-1-06.70-0113 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 19.8529 | 0.91489 | 5.5256 | 9.9005 | 3.5118 | 40.7615 | 1.8143 | 2.5047 | 29.9104 | 6.5321 | 0 | 19.8529 | 0 | 19.8529 | 0 | 40.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0 | 18.938 | 8.3293 | 32.4322 | нд | 0 | нд | 19.8529 | 40.7615 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Мотко (ПС-42С) с заменой ОПУ на модульное здание типа « Сэндвич»- 1 компл., заменой ОДТ-1-35,КЗТ-1-35 на вакуумный выключатель-1шт., замена существующих КРУН-10 кВ на РУ-10 кВ-1 компл. (с вакуумными выключателями в количестве 2 шт.), заменой ограждения 91 м.п. | I_000-31-1-03.21-0106 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.6123 | 0.53514 | 3.232 | 5.791 | 2.0541 | 18.9503 | 0.84369 | 1.4255 | 13.4427 | 3.2384 | 0 | 11.6123 | 0 | 11.6123 | 0 | 18.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53514 | 0 | 11.0772 | 7.8213 | 11.129 | нд | 0 | нд | 11.6123 | 18.9503 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 35 кВ Плотина (ПС-23К) в Лоухском районе с заменой силовых трансформаторов 35 кВ 2*2500 кВА на силовые трансформаторы 35 кВ 2*2500 кВА | I_000-32-1-03.21-0097 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 34.7523 | 0.89757 | 10.1396 | 10.1396 | 13.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7523 | 0 | 34.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89757 | 0 | 33.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.7523 | 0 | ИП не планируется к дальнейшей реализации в ИПР в связи с планируемым выполнением мероприятий по ремонтной программе
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | З | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 12.3732 | 10.4329 | 0.26946 | 3.044 | 5.2296 | 1.8898 | 12.3732 | 0.26946 | 4.9843 | 5.2296 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 49 от 27.04.2021)-увеличение стоимости оборудования, подтвержденное сметной документацией.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 8.8839 | 103.1474 | 4.2224 | 29.4889 | 51.065 | 18.3711 | 170.3143 | 1.9806 | 30.933 | 111.9751 | 25.4256 | 0 | 76.8542 | 0 | 76.8542 | 0 | 161.4304 | 76.8542 | 161.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | пересчет стоимости под утвержденную ПСД №477 от 10.11.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 73.6757 | 3.143 | 21.0253 | 36.4089 | 13.0985 | 73.846 | 4.6393 | 7.3145 | 52.4856 | 9.4067 | 0 | 47.2 | 0 | 47.2 | 0 | 73.846 | 47.2 | 73.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка ,объемов инвестиций за период, остатка на 01.01.2022 в связи с изменением графика реализации по причине заключения договора подряда под ключ с АО «Энергосервис Северо-Запада» №68 от 22.03.2021.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | Н | 2022 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.6861 | 0.45503 | 3.0498 | 5.2813 | 1.9 | 15.6325 | 0.72129 | 5.0305 | 8.4528 | 1.428 | 0 | 10.2311 | 0 | 10.2311 | 0 | 15.6325 | 10.2311 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.233 | нд | 0 | 15.233 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети». Смещение графика реализации ИП в связи с неисполнение обязательств по разработке ПИР в 2021г по договору № 101 от 22.04.2021 с ООО СМП Центр
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | И | 2021 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0.11376 | 2.6505 | 0.11286 | 0.75644 | 1.3099 | 0.47125 | 3.9012 | 0.17339 | 1.2576 | 2.1132 | 0.357 | 0 | 2.5376 | 0 | 2.5376 | 0 | 3.7874 | 2.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7874 | нд | 0 | 3.7874 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», а также в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами по причине отсутствия заявок от подрядчиков из-за низкой расценки на выполнения данных мероприятий
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.33385 | 14.0453 | 0.59808 | 4.0085 | 6.9415 | 2.4973 | 11.2185 | 0.34655 | 2.3728 | 7.4172 | 1.0819 | 0 | 13.4473 | 0 | 13.4473 | 0 | 10.8847 | 13.4473 | 0 | 0 | 10.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.8847 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №417 от 11.10.2021г Корректировка 2021 в связи с экономией по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда СК Строй Стандарт №193 от 23.12.2020
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | И | 2021 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0.24527 | 7.8961 | 0.33623 | 2.2536 | 3.9024 | 1.4039 | 11.7036 | 0.52016 | 3.7728 | 6.3396 | 1.071 | 0 | 7.5599 | 0 | 7.5599 | 0 | 11.4583 | 7.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4583 | нд | 0 | 11.4583 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», а также в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами по причине отсутствия заявок от подрядчиков из-за низкой расценки на выполнения данных мероприятий.Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.53432 | 22.4678 | 0.95672 | 6.4123 | 11.104 | 3.9948 | 22.4082 | 0.56247 | 4.1345 | 15.6076 | 2.1036 | 0 | 21.5111 | 0 | 21.5111 | 0 | 21.8739 | 21.5111 | 0 | 0 | 21.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.8739 | Изменения оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, изменения графика освоения по причине пересчета стоимости в связи с разработанной ИРД-Приказ на утверждение ПСД №416 от 08.10.2021 Корректировка 2021 в связи с экономией по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда СК Строй Стандарт №194 от 23.12.2020
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | И | 2021 | 2023 | 2028 | нд | нд | 0.20746 | 5.343 | 0.22752 | 1.5249 | 2.6406 | 0.94999 | 7.8024 | 0.34677 | 2.5152 | 4.2264 | 0.714 | 0 | 5.1155 | 0 | 5.1155 | 0 | 7.5949 | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5949 | нд | 0 | 7.5949 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 38.2284 | 43.6081 | 1.9332 | 12.423 | 21.5125 | 7.7393 | 38.2284 | 1.6654 | 7.8154 | 16.4882 | 12.2594 | 0 | 10.4686 | 0 | 10.4686 | 0 | 0 | 10.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП полностью реализован в 2021г -досрочное исполнение Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 214 от 17.08.2021)
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70945 | 0.84573 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70945 | 0.031451 | 0.20211 | 0.34998 | 0.12591 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.70945 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70945 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70945 | 0.84573 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.68996 | 0.030587 | 0.19656 | 0.34037 | 0.12245 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.68996 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68996 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.68996 | 0.84573 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0123 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.73632 | 0.032642 | 0.20976 | 0.36324 | 0.13068 | 0.84573 | 0.037567 | 0.68615 | 0 | 0.12201 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.73632 | 0 | 0.84573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0.84573 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73632 | 0.84573 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). | L_000-32-1-03.13-0035 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.4901 | 1.0467 | 0.25806 | 3.8587 | 2.3266 | 7.4901 | 1.0467 | 0.25806 | 3.8587 | 2.3266 | 0 | 7.4901 | 0 | 7.4901 | 0 | 7.4901 | 7.4901 | 7.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.6823 | 1.0565 | 1.309 | 22.758 | 2.5588 | 28.078 | 1.2496 | 0.64153 | 21.9012 | 4.2857 | 0 | 27.6823 | 0 | 27.6823 | 0 | 28.078 | 0 | 0 | 1.0565 | 1.0565 | 0 | 0 | 26.6258 | 27.0215 | 0 | нд | 0 | нд | 27.6823 | 28.078 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.5186 | 98.3464 | 518.7216 | 1977.3308 | 95.2707 | 1503.4248 | 82.5404 | 296.0948 | 2817.0442 | 118.5358 | 2282.9059 | 82.1589 | 333.4436 | 2.4178 | 1299.8228 | 2.148 | 1299.8228 | 0.16239 | 2298.3226 | 426.5768 | 204.242 | 161.5935 | 244.3748 | 18.2034 | 24.6958 | 236.0746 | 377.6327 | 539.1897 | нд | 220.5009 | нд | 415.8715 | 1406.3939 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.5186 | 98.3464 | 213.1548 | 1152.1467 | 49.371 | 884.2092 | 54.8863 | 163.6802 | 2020.6801 | 74.9412 | 1641.2207 | 71.2382 | 233.28 | 2.4178 | 856.7024 | 2.148 | 856.7024 | 0.16239 | 1807.5253 | 184.6475 | 47.7094 | 145.3296 | 59.4733 | 1.1423 | 19.5984 | 135.2851 | 258.9554 | 513.6012 | нд | 220.5009 | нд | 281.757 | 1072.1292 | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(17,28 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 0.45427 | 0.47315 | 3.0627 | 4.4432 | 0.11668 | 3.8899 | 0 | 0.43663 | 3.0627 | 0.11668 | 2.5094 | 0 | 0.43663 | 0 | 3.172 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены экономией,сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда №171 от 04.08.2021 с ИП Шишкин Д.А. Изменение графика реализации в связи с досрочным исполнением обязательств в 2021г, в том числе планируемых на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 0.20966 | 1.114 | 1.3739 | 0.08149 | 1.0025 | 0 | 0.28986 | 1.5777 | 0.049145 | 1.3867 | 0 | 0.14188 | 0 | 0.25989 | 0 | 0.25989 | 0 | 0.46369 | 0.25989 | 0.46369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, изменения графика освоения по причине пересчета стоимости в связи с разработанной ИРД-Приказ на утверждение ПСД №323 от 20.06.2019
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0.69309 | 2.0082 | 4.7217 | 0.28016 | 3.4455 | 0 | 0.99609 | 6.6679 | 0.50823 | 5.6631 | 0 | 0.49658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6597 | 0 | 4.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, изменения графика освоения по причине пересчета стоимости в связи с разработанной ИРД-Приказ на утверждение ПСД №371 от 16.09.2019 Изменение графика реализации также объясняется невыполнением обязательств по договору № 307с ООО Нильс-проведение претензионной работы с подрядчиком,расторжение договора, проведение закупочных процедур, в связи с чем сроки реализации ИП смещены на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.63548 | 4.2204 | 3.6557 | 0.21694 | 2.6676 | 0 | 0.77114 | 4.2204 | 0.11773 | 3.5052 | 0 | 0.59746 | 0 | 0.10812 | 0 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами Превышение стоимости ИП связано с отнесением затрат на содержание заказчика-застройщика в соответствии со сметной документацией (что превышает плановые показатели), а также отнесением затрат на % по кредитам. Досрочное завершение работ, ранее запланированных на 2022 год, подрядной организацией ИП "Марциновский РИ" (договор № 103 от 26.04.2021 г.).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 1.3192 | 1.3192 | 13.7091 | 13.7091 | 0.41939 | 11.3665 | 0 | 1.9232 | 13.7091 | 0.41939 | 11.3665 | 0 | 1.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 18.021 | 18.021 | 5.0481 | 109.5183 | 3.66 | 83.1358 | 4.1943 | 18.5282 | 135.2235 | 3.66 | 105.8818 | 3.7613 | 21.9205 | 0 | 65.0659 | 0 | 65.0659 | 0 | 130.1754 | 65.0659 | 0.53504 | 0 | 0.56179 | 0 | 0.56179 | 0 | 19.9265 | 6.0406 | нд | 102.5497 | нд | 0 | 129.6404 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 482 от 19.11.2021г Смещение сроков реализации ИП "вправо" по причине перераспределения денежных средств ИПР по годам в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР в соответствии актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети»., а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | С | 2018 | 2024 | 2029 | 27.084 | 27.084 | 6.7938 | 165.0747 | 4.7 | 142.1165 | 4.1943 | 14.0639 | 216.9992 | 4.7 | 183.7645 | 3.5666 | 24.9681 | 0 | 114.014 | 0 | 114.014 | 0 | 210.2054 | 69.78 | 0.85497 | 44.234 | 0.89772 | 0 | 0.9426 | 0 | 0.98973 | 1.0392 | нд | 50.8671 | нд | 44.234 | 54.7364 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 480 от 18.11.2021г Смещение сроков реализации ИП "вправо" по причине перераспределения денежных средств ИПР по годам в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР в соответствии с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Электрокотельная – Белый Порог (Л-50К) с заменой 93 опор, 8,288 км провода, 3,397 км грозотроса и расширением просек 46 га | F_000-32-1-01.21-1088 | С | 2013 | 2024 | 2026 | 13.1224 | 13.1224 | 9.3625 | 67.4848 | 2.1812 | 52.8331 | 2.4636 | 10.0068 | 100.168 | 3.8079 | 73.7144 | 4.798 | 17.8477 | 0 | 58.1223 | 0 | 58.1223 | 0 | 90.8055 | 0 | 0 | 58.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5589 | 81.2466 | нд | 0 | нд | 58.1223 | 90.8055 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №85 от 05.03.2018г с использованием индексов-дефляторов на год окнчания реализации ИП.Смещение сроков реализации ИП "вправо" по причине перераспределения денежных средств ИПР по годам в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР в соответствии с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | П | 2017 | 2024 | 2026 | нд | нд | 1.1027 | 30.4295 | 2.4155 | 25.4255 | 1.7632 | 0.82525 | 127.7998 | 4.5931 | 106.2401 | 5.7947 | 11.1719 | 0 | 29.3267 | 0 | 29.3267 | 0 | 126.697 | 0 | 2 | 29.3267 | 29.3961 | 0 | 17.3325 | 0 | 77.9684 | 0 | нд | 0 | нд | 29.3267 | 124.697 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений по причине формирования актуального расчета стоимости под новые объемы-установка 3-х реклоузеров, изменение участка реконструкции обусловлено выполнением части работ в рамках ремонтной программы, увеличение стоимости - необходимостью замены большего количества опор и монтажа подставных опор (пересмотр технического задания..Смещение сроков реализации ИП "вправо" по причине перераспределения денежных средств ИПР по годам в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411 России, а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (15,81 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 0.4357 | 1.7716 | 3.162 | 0.18761 | 2.3074 | 0 | 0.66698 | 1.7716 | 0.10428 | 1.5607 | 0 | 0.10663 | 0 | 1.1514 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021 году в объёме 15,81 га, в связи с исключением 8,8 га, расположенных в Ленинградской области чем и объясняется изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения, а также отказ от исполнения договора с ООО НИЛЬС №44 от 30.01.2018. Экономия при проведении повторных ТЗП, заключение договора №103 от 26.04.2021 с ИП Марциновский Р.И.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.46692 | 0.46692 | 6.4336 | 6.3763 | 0.16794 | 5.4493 | 0 | 0.75909 | 6.4336 | 0.16794 | 5.5066 | 0 | 0.75909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также удорожанием ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.29908 | 0.29908 | 3.2106 | 3.1411 | 0.099163 | 2.8247 | 0 | 0.21721 | 3.2106 | 0.099163 | 2.8208 | 0 | 0.29072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также удорожанием ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (47,354 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 1.8583 | 1.8583 | 11.8173 | 14.5053 | 0.15984 | 12.1246 | 0 | 2.2209 | 17.3942 | 0.15984 | 15.655 | 0 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5769 | 0 | 5.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети»Смещение сроков реализации ИП в связи с отказом от исполнения договора №266 подрядчиком АО "НГ" (Протокол от 11.06.2021), проведение повторных ТЗП, заключен договор с ИП Стародубцев №257 от 15.12.2021 Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | 1.4458 | 3.8009 | 9.8491 | 0.58441 | 7.187 | 0 | 2.0777 | 12.1647 | 0.31227 | 11.0006 | 0 | 0.85183 | 0 | 5.9641 | 0 | 5.9641 | 0 | 8.3638 | 5.9641 | 2.2 | 0 | 6.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1638 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети», п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411 Изменение графика реализации по причине отказа от исполнения договора №КАР1-88-18 от 08.02.2018 ООО "НИЛЬС СПБ" (Письмо на ЦКК №МР2/112-06/Ф-3/133 от 01.09.2021), инициирование проведения новой ТЗП
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (44,3 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | З | 2019 | 2022 | 2020 | нд | 1.2558 | 6.0822 | 6.0822 | 0.3017 | 5.2044 | 0 | 0.57602 | 6.0822 | 0.3017 | 5.2044 | 0 | 0.57602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Полная стоимость ИП в размере суммы по вводу 2019г, списание НЗС в размере 30,1704799999998 тыс руб без НДС
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | З | 2018 | 2022 | 2021 | 0.54295 | 0.54295 | 5.6007 | 5.6007 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.62765 | 5.6007 | 0.16846 | 4.8046 | 0 | 0.62765 | 0 | 2.0584 | 0 | 2.0584 | 0 | 0 | 2.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г, в том числе запланированных на 2022г. .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.68753 | 0.68753 | 10.4395 | 10.4858 | 0.11499 | 8.6307 | 0 | 1.7401 | 10.4395 | 0.11499 | 8.5844 | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами,а также экономией сложившейся при проведении ТЗП
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | С | нд | 2022 | нд | 0.24482 | 0.24482 | 0 | 0.89856 | 0.037592 | 0.76577 | 0 | 0.095193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | сторнирование затран НЗС на ИП K_004-32-1-01.12-0098 для корректного ввода объекта по Л-138 в связи с задвоеним объемов в инвестиционных проектах
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | З | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0.070404 | 0.47904 | 0.5352 | 0.022737 | 0.44741 | 0 | 0.065053 | 0.47904 | 0.022737 | 0.39125 | 0 | 0.065053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г . ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 514 от 26.09.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 1.0285 | 1.0285 | 6.2787 | 6.3649 | 0.11746 | 5.161 | 0 | 1.0864 | 6.2787 | 0.11746 | 5.0748 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г . ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро (43,50 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | З | 2018 | 2022 | 2022 | 0.68444 | 0.68444 | 6.9921 | 6.9575 | 0.17894 | 6.2544 | 0 | 0.52411 | 6.9921 | 0.17894 | 6.2891 | 0 | 0.52411 | 0 | 2.088 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Изменение графика реализации в связи с досрочным исполнением работ подрядчиком
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 2.1794 | 0.9911 | 17.5671 | 18.4631 | 0.26023 | 15.5922 | 0 | 2.6106 | 24.4918 | 0.12191 | 22.3745 | 0 | 1.9954 | 0 | 4.0051 | 0 | 4.0051 | 0 | 6.9247 | 4.0051 | 6.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» Изменение графика реализации ИП в связи с выполнением части работ хозяйственным способом, ранее запланированным на 2022 год, в соответствии с решением природо-охранной прокуратуры о выполнении работ на территории заповедника Кивач
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | С | 2018 | 2021 | 2023 | нд | 0.63228 | 6.4068 | 6.3022 | 0.22585 | 5.4204 | 0 | 0.65601 | 8.6199 | 0.24101 | 7.6445 | 0 | 0.73439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2131 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» и делением мероприятий на 2 этапа-2021г фактическое исполнение по договору с ООО Вудмен ПТЗ и 2022 скорректированные объемы Смещение сроков реализации с 2022 на 2023г в связи с несостоявшимися ТЗП по причине отсутствия заявок от подрядчиков
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.05865 | 0.62576 | 0.64582 | 0.029064 | 0.55222 | 0 | 0.064539 | 0.62576 | 0.029064 | 0.53216 | 0 | 0.064539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №322 от 31.12.2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.07135 | 0.61977 | 0.63896 | 0.029064 | 0.55222 | 0 | 0.057685 | 0.61977 | 0.029064 | 0.53302 | 0 | 0.057685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №321 от 31.12.2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.09387 | 1.1477 | 1.1391 | 0.06759 | 0.83129 | 0 | 0.24023 | 1.1477 | 0.06759 | 0.83985 | 0 | 0.24023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №319 от 31.12.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.10724 | 1.3383 | 1.3058 | 0.0775 | 0.9529 | 0 | 0.27539 | 1.3383 | 0.0775 | 0.98544 | 0 | 0.27539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №316 от 31.12.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Ондская ГЭС - Олений (Л-106) в составе электросетевого комплекса ПС 110 кВ Олений (ПС-14) с заменой 9 АП деревянных опор на металлические и заменой 4 промежуточных деревянных опор на анкерные металлические, провода протяженностью 31,8 км по трассе и грозозащитного троса протяженностью 4 км | M_000-32-1-01.12-0101 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.966 | 4.5294 | 90.5881 | 0 | 6.8485 | нд | нд | нд | нд | 0 | 101.966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.5294 | нд | нд | 4.5294 | Новый ИП.Акт технического освидетельствования ВЛ-110 кВ Л-106 ГЭС-4 "Ондская -ПС-14 "Олений" от 30 мая 2019г., утвержденный директором ПО Северные электрические сети Филиала "Карелэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада" К.М. Князевым
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165) с заменой опор, провода и грозозащитного троса по всей длине ВЛ 18,66 км, расширением трассы ВЛ по всей длине в объеме 13,81 Га | M_000-33-1-01.12-3036 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 254.6771 | 11.3153 | 218.5379 | 5.3454 | 19.4786 | нд | нд | нд | нд | 0 | 254.6771 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 11.3153 | нд | нд | 11.3153 | Новый ИП.Акт технического освидетельствования от 30.06.2020 года, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" Д.Е. Савельевым, а также Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг., утв. Протоколом заседания СД ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2018 №303/16, в том числе, о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по реконструкции ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода и расширением трассы ВЛ
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Муезерка – Волома (Л-41К) с заменой деревянных опор на металлические в количестве 149 шт. | M_000-32-1-01.21-1096 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.0375 | 8.3972 | 167.9438 | 0 | 12.6965 | нд | нд | нд | нд | 0 | 189.0375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.3972 | нд | нд | 8.3972 | Новый ИП.Протокол совещания ПО СЭС Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №1 от 26.04.2021г , утвержденный Директором ПО СЭС Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.М. Князевым.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ Беломорского района с. Вирма: замена опор и провода на СИП протяженностью 2,45 км | I_000-32-1-01.41-2228 | С | 2019 | 2023 | нд | 0.31485 | 0.31485 | 0.029605 | 1.8327 | 0.028203 | 1.5852 | 0 | 0.21922 | 0.029605 | 0.027705 | 0 | 0 | 0.0019007 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8031 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы в связи с выполнением работ по ремонтной программе по причине многочисленных жалоб потребителей на ненадлежащего качества электроснабжения
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 40,335 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-2987 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 119.1359 | 6.7931 | 89.5117 | 4.2006 | 18.6305 | 113.8696 | 5.0582 | 98.5991 | 0 | 10.2124 | 0 | 119.1359 | 0 | 119.1359 | 0 | 113.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 5.0582 | 108.8114 | нд | 0 | нд | 6.7931 | 113.8696 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-48-11 "ПС-48 "Энгозеро"(тяг.)- д. Калгалакша- д. Гридино" Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 58 км | I_000-32-1-01.32-2245 | П | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 192.2604 | 10.9626 | 144.4527 | 6.779 | 30.0661 | 217.5912 | 9.4533 | 162.7933 | 9.2356 | 36.1091 | 0 | 192.2604 | 0 | 192.2604 | 0 | 217.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9794 | 9.4533 | 208.1379 | нд | 0 | нд | 12.9794 | 217.5912 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 22,331 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.1716 | 3.4895 | 45.4403 | 2.6717 | 9.57 | 54.0566 | 2.4012 | 45.3727 | 1.4206 | 4.862 | 0 | 61.1716 | 0 | 61.1716 | 0 | 54.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 2.4012 | 51.6554 | нд | 0 | нд | 3.4895 | 54.0566 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 2,728 км | I_000-31-1-01.33-1983 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3979 | 0.42181 | 5.5582 | 0.2608 | 1.1571 | 6.1125 | 0.27152 | 5.294 | 0 | 0.54694 | 0 | 7.3979 | 0 | 7.3979 | 0 | 6.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42181 | 0.27152 | 6.9761 | 5.8409 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3979 | 6.1125 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-02 "ПС-8с Элисенваара доТП-467" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 15,279 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2121 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4724 | 2.4803 | 32.1285 | 2.061 | 6.8025 | 37.5129 | 1.6664 | 31.0443 | 1.4206 | 3.3817 | 0 | 43.4724 | 0 | 43.4724 | 0 | 37.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 1.6664 | 35.8466 | нд | 0 | нд | 2.4803 | 37.5129 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-02-01 с заменой опор и провода в Сортавальском районе, длина участка реконструкции 4,866 км | I_000-31-1-01.32-2122 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.5351 | 0.71476 | 9.4181 | 0.44198 | 1.9603 | 10.903 | 0.48432 | 9.443 | 0 | 0.9756 | 0 | 12.5351 | 0 | 12.5351 | 0 | 10.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476 | 0.48432 | 11.8203 | 10.4186 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5351 | 10.903 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-43-18 "ПС-43 "Полярный Круг"(тяг.)- д. Нильмогуба Лоухского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 16,74 км. | I_000-32-1-01.32-2246 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 36.7773 | 2.0971 | 27.6323 | 1.2967 | 5.7512 | 57.6008 | 3.8218 | 40.9768 | 2.4232 | 10.3789 | 0 | 36.7773 | 0 | 36.7773 | 0 | 57.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7773 | 36.7773 | 20.8235 | нд | 0 | нд | 36.7773 | 57.6008 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км. | I_000-32-1-01.32-2247 | С | 2018 | 2026 | 2025 | 3.7359 | 3.7359 | 0.63629 | 24.8945 | 0.61336 | 9.7383 | 7.4396 | 7.1032 | 30.4255 | 0.61336 | 14.3938 | 8.2604 | 7.1579 | 0 | 24.2583 | 0 | 24.2583 | 0 | 29.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2583 | 29.7892 | 0 | нд | 0 | нд | 24.2583 | 29.7892 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.82204 | 0.82204 | 5.5523 | 5.4706 | 0.26827 | 4.3534 | 0 | 0.84889 | 5.5523 | 0.26827 | 4.4351 | 0 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г . ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (12,8 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.41463 | 1.4064 | 2.5494 | 0.15121 | 1.8603 | 0 | 0.53794 | 1.4064 | 0.15121 | 0.71721 | 0 | 0.53794 | 0 | 1.1364 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены фактически выполненными работами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №149 от 22.03.2019г Исключение из графика реализации освоения 2022г объясняется выкупом леса на корню у Мин.природ РК подрядчиком ООО Аргострой
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | С | 2017 | 2025 | 2026 | 9.4907 | 9.4907 | 10.677 | 40.4096 | 0.80653 | 20.2343 | 15.8004 | 3.5683 | 59.8002 | 0.88748 | 29.8804 | 21.9513 | 7.081 | 0 | 29.7274 | 0 | 29.7274 | 0 | 49.1232 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0057 | 29.7108 | 49.1066 | 0 | нд | 0 | нд | 29.722 | 49.1178 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4725 | 0.13714 | 1.8619 | 0.087205 | 0.38623 | 2.69 | 0.11949 | 2.2735 | 0 | 0.29698 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.4725 | 0 | 2.69 | 2.4725 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8243 | 0.36033 | 5.0082 | 0.51858 | 0.93727 | 6.8227 | 0.30307 | 5.3596 | 0.40311 | 0.75695 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8243 | 0 | 6.8227 | 1.2762 | 1.2762 | 5.5482 | 5.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5482 | 5.5465 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных ВЛ 0,4 кВ от ТП-103 с заменой провода на СИП ориентировочной протяженностью 0,4 км, на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-103 ориентировочной протяженностью 0,5 км (ул. Судостроительная, ул. Береговая с. Заозерье)с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3893 | 0.06545 | 0.83507 | 0.27976 | 0.20905 | 1.3134 | 0.058345 | 1.1145 | 0 | 0.14063 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3893 | 0 | 1.3134 | 0.06545 | 0.06545 | 1.3239 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3239 | 1.248 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3693 | 0.12695 | 1.6211 | 0.26271 | 0.35854 | 2.8871 | 0.12825 | 2.0306 | 0.40311 | 0.32512 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.3693 | 0 | 2.8871 | 1.9745 | 1.9745 | 0.39475 | 0.91258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39475 | 0.91258 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8284 | 0.25713 | 3.6446 | 0.17069 | 0.75601 | 4.5556 | 0.28946 | 4.1028 | 0 | 0.16336 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.8284 | 0 | 4.5556 | 0.25713 | 0.28946 | 4.5713 | 4.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5713 | 4.2662 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 3.7247 | 3.7247 | 18.749 | 24.277 | 0.6391 | 20.1627 | 0 | 3.4752 | 27.9336 | 0.6884 | 25.0978 | 0 | 2.1474 | 0 | 3.7369 | 0 | 3.7369 | 0 | 9.1847 | 3.7369 | 9.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети». В связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Росток договор №383 от 20.12.2018 расторгнут-смещение объемов запланированных в 2021 на 2022год, проведение новых торгово-закупочных процедур
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | З | 2018 | 2022 | 2021 | 3.4376 | 3.4376 | 24.5429 | 26.5094 | 0.77517 | 23.4008 | 0 | 2.3334 | 24.5429 | 0.77517 | 18.6678 | 0 | 5.0999 | 0 | 3.1662 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются экономией сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур Изменение графика реализации по причине досрочного исполнения мероприятий запланированных на 2022г в 2021году
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (3,167 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | З | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.26481 | 0.52056 | 1.6089 | 0.058672 | 1.2026 | 0 | 0.34765 | 0.52056 | 0.058672 | 0.11423 | 0 | 0.34765 | 0 | 1.0884 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересмотром ТЗ и исключением объемов работ на 8,273 га, планируемых к реализации на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (28,87 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 0.63306 | 0.97845 | 4.8873 | 0.17822 | 3.653 | 0 | 1.056 | 5.3823 | 0.22019 | 4.7043 | 0 | 0.45775 | 0 | 3.6961 | 0 | 3.6961 | 0 | 4.4038 | 3.6961 | 4.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №478 от 20.11.2019г Корректировка графика реализации ИП в связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Фараон договор №308 от 26.11.2018 расторгнут-смещение объемов запланированных в 2021 на 2022год, проведение новых торгово-закупочных процедур и заключение нового договора с ИП Марциновским РИ со сроком исполнения по договору сентябрь 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | С | 2018 | 2022 | 2023 | нд | 0.81201 | 0.74729 | 5.2065 | 0.18986 | 3.8917 | 0 | 1.125 | 6.6989 | 0.24119 | 5.8218 | 0 | 0.63584 | 0 | 4.387 | 0 | 4.387 | 0 | 5.9516 | 4.387 | 0 | 0 | 5.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9516 | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №292 от 16.07.2020г Смещение сроков реализации с 2022 на 2023г в связи с несостоявшимися ТЗП по причине отсутствия заявок от подрядчиков
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.5104 | 0.091546 | 1.8764 | 0 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине: в связи со строительством ВЛ-330 кВ и выполнением части работ в рамках данного строительства, возникла необходимость уточнения объемов работ по расширению
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (24,46 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | С | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.55602 | 3.1727 | 3.651 | 0.13314 | 2.729 | 0 | 0.7889 | 4.4927 | 0.16395 | 3.6708 | 0 | 0.65799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №292 от 16.07.2020г Корректировка графика реализации ИП в связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Фараон договор №308 от 26.11.2018 расторгнут-смещение объемов запланированных в 2021 на 2022год, проведение новых торгово-закупочных процедур и заключение нового договора с ИП Стародубцевым ЮЮ со сроком исполнения по договору декабрь 2021г и проведения ТЗП под объемы 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (24,49 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | З | 2018 | 2021 | 2022 | нд | 0.55735 | 3.9674 | 3.9323 | 0.1434 | 2.9392 | 0 | 0.84968 | 3.9674 | 0.1434 | 2.9743 | 0 | 0.84968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №149 от 22.03.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0.55053 | 1.1195 | 3.516 | 0.12822 | 2.6281 | 0 | 0.75973 | 4.1424 | 0.16127 | 3.5795 | 0 | 0.40171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика освоения обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №149 от 22.03.2019г Корректировка графика реализации ИП в связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Росток договор №306 от 26.11.2018 расторгнут-смещение объемов запланированных в 2021 на 2022год, проведение новых торгово-закупочных процедур и заключение нового договора с ООО СК КЭС со сроком исполнения по договору декабрь 2021г и проведения ТЗП под объемы 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 0.24482 | 2.6765 | 2.9797 | 0.10348 | 2.5816 | 0 | 0.29462 | 2.6765 | 0.10348 | 2.2784 | 0 | 0.29462 | 0 | 1.3097 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г,в том числе запланированных на 2022г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №36/1 от 11.02.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (9,56 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7228 | 0.20673 | 2.7297 | 0 | 0.78638 | 2.4178 | 0.1074 | 2.148 | 0 | 0.16239 | 2.4178 | 3.2228 | 2.148 | 3.2228 | 0.16239 | 2.4178 | 3.2228 | 0.1074 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3104 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта по следующим причинам:изначально при формировании ИП на расширение Л-178/179 использовались имеющиеся на тот момент данные о состоянии просеки. В соответствии с СТО 01.Б7.04-2019 измерение ширины просеки проводится 1 раз в 6 лет. В 2021 году с целью подготовки ТЗ на выполнение комплекса работ по расширению просеки Л-178/179 были выполнены замеры ширины просеки, проанализированы участки не требующие расширения и сформирован итоговый объем расширения 9,56 га. при плановых 20,1 га За время, прошедшее с предыдущих замеров ширины просеки, выполнялись работы по расчистке просеки, вырубке угрожающих деревьев, что также повлияло на корректировку объемов. Смещение сроков реализации с 2022 на 2023г в связи с несостоявшимися ТЗП по причине отсутствия заявок от подрядчиков
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 264 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 0.22751 | 1.3458 | 0.68106 | 0.039579 | 0.58477 | 0 | 0.056712 | 1.3458 | 0.037405 | 0.90619 | 0 | 0.40224 | 0 | 0.68106 | 0 | 0.68106 | 0 | 0 | 0.68106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №69/1 от 31.05.2021г Изменени графика реализации ИП в связи с досрочным исполнение мероприятий
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ Л-63-3 с выносом опоры №241 (демонтаж 165 м линии и монтаж 247 м.), с территории земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072601:1940 в д. Чупа Кондопожского района, (договор оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020г. с Потешкиной Н.В.) | L_000-33-1-01.32-3239 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.027223 | 0 | 0.0086156 | 0.0086156 | 0 | 0 | 0 | 0.15459 | 0.0086156 | 0.090832 | 0.029891 | 0.025255 | 0 | 0.0086156 | 0 | 0.0086156 | 0 | 0.15459 | 0.0086156 | 0.15459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изначально в ИПР было запланировано только проектирование, в связи с чем изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняютсяпересчетом стоимости с учетом СМР
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-121 «Вехручей-поселок» Прионежского района с заменой неизолированного провода на СИП (0,48 км) | M_000-33-1-01.41-3199 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91777 | 0.0067687 | 0.80853 | 0 | 0.10247 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.91777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.91777 | нд | нд | 0.91777 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-134 «Шелтозеро-Детсад» Прионежского района с заменой опор на деревянные пропитанные, заменой неизолированного провода на СИП-2 сечением 3х50+1х70 мм2, длина участка реконструкции 1,1 км | M_000-33-1-01.41-3197 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1032 | 0.015512 | 1.8529 | 0 | 0.23483 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1032 | нд | нд | 2.1032 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-333 «Мегрега школа» Олонецкого района с заменой опор, заменой неизолированного провода на СИП на участке 0,85 км | M_000-33-1-01.41-3202 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6252 | 0.011986 | 1.4318 | 0 | 0.18146 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6252 | нд | нд | 1.6252 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-374 "Тулокса АТС" Олонецкого района с заменой опор и неизолированного провода на СИП (1,42 км) | M_000-33-1-01.41-3201 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7151 | 0.020024 | 2.3919 | 0 | 0.30315 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.7151 | нд | нд | 2.7151 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ в с.Заозерье Прионежского района с заменой трансформатора на ТП-103 100 кВА на 250 кВА, с заменой опор и неизолированного провода на СИП на участке ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 протяженностью 0,4 км | M_000-33-1-01.41-3204 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9514 | 0.06294 | 2.9304 | 0.48485 | 0.47318 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.9514 | нд | нд | 3.9514 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в с. Крошнозеро Пряжинского района с заменой опор и неизолированного провода на СИП на участке ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-17 (433 м), монтажом ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переключением замененного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 на проектируемую ТП, устройством линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-8П-1 длиной 112 м | M_000-33-1-01.32-3221 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.07 | 0.058108 | 1.2694 | 0.48485 | 0.25765 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.07 | нд | нд | 2.07 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в д. «Другая Река» Прионежского района с монтажом ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА,устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-25П-5 до новой КТП (0,02 км) с заменой опор,заменой неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-125 (0,81 км) | M_000-33-1-01.41-3198 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4458 | 0.060926 | 2.4827 | 0.48485 | 0.41727 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.4458 | нд | нд | 3.4458 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в д. Верховье Олонецкого района с утройством линейного ответвления ВЛ 10 кВ Л-41-2 проводом СИП длиной 0,8 км на деревянных пропитанных опорах, монтажом ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переключением части нагрузок ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-335 на проектируемую ТП и заменой провода СИП на ВЛ от ТП-335 протяженностью 0,85 км | M_000-33-2-01.32-3123 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4742 | 0.1354 | 3.3007 | 0.48485 | 0.55317 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.4742 | нд | нд | 4.4742 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в д.Кукшегоры Олонецкого района с заменой ТП-397 60 кВА на КТП 100 кВА, с заменой опор и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-397 протяженностью 1,8 км и заменой вводов протяженностью 0,25 км | M_000-33-1-01.41-3205 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8118 | 0.069285 | 3.6884 | 0.48485 | 0.56924 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.8118 | нд | нд | 4.8118 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета Производственного отделения "Южные электирческие сети" от 07.09.2021г, утвержденный Директором ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.Е. Савельевым (обращения граждан с жалобами на неудовлетворительное качество электроэнергии)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16п-1 с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 7,5 км | M_000-33-1-01.32-3248 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3617 | 1.2598 | 22.2762 | 0 | 4.8256 | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.3617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 16.7279 | нд | нд | 16.7279 | Новый ИП.Протокол заседания технического совета ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденный 28.12.2021 г. главным инженером ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" С.Е. Роем о необходимости включения мероприятий по реконструкции распределительной сети ВЛ-10 кВ Л-16п-1в ИПР
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 305.5668 | 825.1841 | 45.8997 | 619.2156 | 27.6541 | 132.4146 | 796.3641 | 43.5946 | 641.6852 | 10.9207 | 100.1636 | 0 | 443.1204 | 0 | 443.1204 | 0 | 490.7973 | 241.9292 | 156.5326 | 16.2639 | 184.9015 | 17.0611 | 5.0974 | 100.7895 | 118.6773 | 25.5885 | нд | 0 | нд | 134.1145 | 334.2647 | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-33-1-01.32-3009 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.0581 | 2.2284 | 28.8966 | 1.8216 | 6.1115 | 46.3391 | 2.0584 | 39.0707 | 1.0017 | 4.2083 | 0 | 39.0581 | 0 | 39.0581 | 0 | 46.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0581 | 39.0581 | 7.281 | нд | 0 | нд | 39.0581 | 46.3391 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07-08 "ПС-7-ТП-189" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2,7 км | I_000-31-1-01.32-2129 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6147 | 0.14904 | 1.9646 | 0.09223 | 0.40885 | 6.0497 | 0.26873 | 5.2397 | 0 | 0.54133 | 0 | 2.6147 | 0 | 2.6147 | 0 | 6.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6147 | 0 | 0 | 6.0497 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6147 | 6.0497 | ктуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР, а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35-18 "ПС-35 Найстеньярви- Суойоки" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 14,356 км | I_000-31-1-01.32-2143 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.5697 | 0.77377 | 10.1954 | 0.47847 | 2.122 | 32.1666 | 1.4289 | 27.8595 | 0 | 2.8783 | 0 | 13.5697 | 0 | 13.5697 | 0 | 32.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5697 | 32.1666 | 0 | нд | 0 | нд | 13.5697 | 32.1666 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61 "Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км | I_000-31-1-01.33-1991 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9369 | 0.11045 | 1.4552 | 0.06829 | 0.30294 | 4.0842 | 0.18142 | 3.5373 | 0 | 0.36545 | 0 | 1.9369 | 0 | 1.9369 | 0 | 4.0842 | 0 | 0 | 1.9369 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9369 | 4.0842 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-02-02-7 " Мийнола-Реускула" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 5,5 км | I_000-31-1-01.32-2127 | Н | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3722 | 0.30633 | 4.0363 | 0.18943 | 0.84013 | 12.3235 | 0.54742 | 10.6734 | 0 | 1.1027 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.3722 | 0 | 12.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0 | 12.3235 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3722 | 12.3235 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-19-01 ""ПС-19 Вешкелица-с-з"Эссольский"" Суорвского района с заменой провода на СИП на участке 3,9 км | I_000-31-1-01.32-2138 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7008 | 0.21102 | 2.7806 | 0.13047 | 0.57873 | 9.1492 | 0.40641 | 7.9241 | 0 | 0.81867 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 0 | 9.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 3.7008 | 5.4484 | нд | 0 | нд | 3.7008 | 9.1492 | ктуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети» Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР, а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-09 "ПС-7-Л-07-08" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 1,8 км | I_000-31-1-01.32-2130 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7623 | 0.10045 | 1.3242 | 0.06214 | 0.27553 | 3.6722 | 0.16312 | 3.1805 | 0 | 0.32859 | 0 | 1.7623 | 0 | 1.7623 | 0 | 3.6722 | 0 | 0 | 1.7623 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7623 | 3.6722 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13-2) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 7,1 км | I_000-31-1-01.32-2152 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8231 | 0.38909 | 5.1265 | 0.24059 | 1.0669 | 14.4988 | 0.64405 | 12.5574 | 0 | 1.2974 | 0 | 6.8231 | 0 | 6.8231 | 0 | 14.4988 | 0 | 0 | 6.8231 | 14.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8231 | 14.4988 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-35-13 (Л-35-13) в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 8,1 км | I_000-31-1-01.32-2142 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6864 | 0.43831 | 5.7751 | 0.27101 | 1.202 | 19.0022 | 0.84409 | 16.4578 | 0 | 1.7003 | 0 | 7.6864 | 0 | 7.6864 | 0 | 19.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6864 | 7.6864 | 11.3158 | нд | 0 | нд | 7.6864 | 19.0022 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-71 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,2 км | I_000-31-1-01.33-1990 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1723 | 0.087463 | 1.0848 | 0 | 0 | 2.4505 | 0.10885 | 2.1224 | 0 | 0.21927 | 0 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 0 | 2.4505 | 0 | 0 | 1.1723 | 2.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1723 | 2.4505 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-24-63 "ПС-24 Суоярви- Птицефабрика" в Суоярвском районе с заменой провода на СИП, длина участка реконструкции 1,017 км | I_000-31-1-01.33-1988 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0352 | 0.077238 | 0.95798 | 0 | 0 | 2.5785 | 0.11454 | 2.234 | 0 | 0.22998 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.0352 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 1.0352 | 1.5433 | нд | 0 | нд | 1.0352 | 2.5785 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-1-1 "ГЭС-1-Новинка-Кулмукса" Кондопожского района с заменой провода на СИП, длина участка технического перевооружения 9,512 км., монтажом реклоузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.33-3002 | З | 2018 | 2026 | 2020 | нд | нд | 8.1432 | 8.5931 | 0.074834 | 8.313 | 0.04388 | 0.16136 | 8.1432 | 0.059872 | 7.9548 | 0.016009 | 0.11248 | 0 | 0.44993 | 0 | 0.44993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2020г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются изменением технических решений исключены из состава инвестиционной программы мероприятия по монтажу 2-х реклоузеров, планируемые ранее на 2026г-выполнение работ в рамках ремонтной программы. Полная стоимость ИП в размере фактического ввода 2018 и 2020гг, списание затрат на разработку ПИР по монтажу 2-х реклоузеров (НЗС) на сумму 16,0094200000002 тыс руб без НДС
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Л-64-18 "Пряжа - РП-Площадка" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП технического перевооружения 4,7 км.монтажем реклоузера - 1 шт | I_000-33-1-01.32-3001 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.4053 | 0.7087 | 8.8725 | 0.88106 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4053 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.4053 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине: выполнение работ в рамках ремонтной программы, а также изменения технических решений
3.1.2.2.2 | Теническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" с заменой опор и провода на СИП протяженностью 7,3 км в Пудожском районе | I_000-33-1-01.32-3010 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.887 | 0.50672 | 6.6773 | 0.31329 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.887 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР по причине: выполнение работ в рамках ремонтной программы, а также изменения технических решений
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-6 «Пудож – Колово» с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 3,57 км., монтажом реклаузера - 2 шт. | I_000-33-1-01.32-3005 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6581 | 0.49633 | 5.5551 | 1.2455 | 1.3612 | 8.9076 | 0.39568 | 5.821 | 1.9135 | 0.77742 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.6581 | 0 | 8.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6581 | 8.9076 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6581 | 8.9076 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 9.0207 | 20.4166 | 1.0882 | 15.41 | 0.72173 | 3.1966 | 17.0872 | 0.70489 | 14.1468 | 0 | 2.2355 | 0 | 19.3284 | 0 | 19.3284 | 0 | 8.0665 | 19.3284 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №69/1 от 31.05.2021г Изменение графика реализации с связи с реализацией большего объема в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 16.2168 | 18.8624 | 1.2729 | 15.7199 | 0 | 1.8696 | 16.2168 | 1.2729 | 13.2562 | 0 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №15 от 02.02.2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 17,08 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 15.4672 | 24.5061 | 1.3074 | 18.4957 | 0.86626 | 3.8367 | 15.4672 | 2.1443 | 10.5988 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №17 от 02.02.2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,9 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.5627 | 4.0698 | 0.21673 | 3.072 | 0.14388 | 0.63724 | 3.5627 | 0.21673 | 2.5648 | 0.14388 | 0.63724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №232 от 05.08.2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 26,78 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 22.3007 | 38.7569 | 3.3188 | 28.1223 | 0 | 7.3157 | 22.3007 | 3.3807 | 11.3516 | 0 | 7.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №16 от 02.02.2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 17.3336 | 40.0258 | 2.1334 | 30.2106 | 1.4149 | 6.2668 | 38.9713 | 1.9868 | 33.1962 | 0 | 3.7883 | 0 | 17.8923 | 0 | 17.8923 | 0 | 21.6377 | 17.8923 | 21.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняется пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №310 от 04.02.2021г Уменьшение объемов реализации ИП в 2021 в связи с неисполнение обязательств по договору № 54 от 05.04.2021 с АО Энергосервис Северо-Запада
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 2.1204 | 55.5393 | 2.9603 | 41.9199 | 1.9633 | 8.6957 | 55.1309 | 1.8535 | 42.7029 | 0.54543 | 10.0291 | 0 | 36.7206 | 0 | 36.7206 | 0 | 53.0105 | 32.7574 | 15.5173 | 3.9632 | 37.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9632 | 37.4932 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняется пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №310 от 04.02.2021г Уменьшение объемов реализации ИП в 2021 в связи с экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договору № 209 от 28.12.2020 на разработку ПИР с ООО Инженерная Производственная Компания
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 20.4978 | 34.2228 | 1.8241 | 25.8306 | 1.2098 | 5.3582 | 33.4769 | 1.699 | 28.3216 | 0 | 3.4562 | 0 | 32.3987 | 0 | 32.3987 | 0 | 12.9791 | 32.3987 | 12.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняется пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №310 от 04.02.2021г Увеличение объемов реализации ИП в 2021 в связи с реализацией большего объема обязательст в 2021г по договору № 55 от 05.04.2021 с АО Энергосервис Северо-Запада
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.52 | 0.58351 | 7.9221 | 0.37104 | 1.6433 | 13.6142 | 0.60475 | 11.7913 | 0 | 1.2182 | 0 | 10.52 | 0 | 10.52 | 0 | 13.6142 | 10.52 | 1 | 0 | 12.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.6142 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,716 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | З | 2020 | 2026 | 2021 | нд | нд | 13.1191 | 50.6505 | 2.7022 | 38.228 | 1.7904 | 7.9299 | 13.1191 | 1.3485 | 11.6873 | 0 | 0.08332 | 0 | 37.5314 | 0 | 37.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | дальнейшая реализация не планируется по причине отсутствия возможности выполнения работ на арендованных участках сети. Полная стоимость ИП в размере фактически выполненных и введенных в 2020г затрат. Срок окончания реализации ИП 2021г в связи с погашением кредиторской задолженности по фактически выполненым работам в 2020г подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада» по договору № 85 от 18.09.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 4,69 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | З | 2020 | 2026 | 2021 | нд | нд | 8.3292 | 37.4245 | 2.0758 | 28.1827 | 1.3199 | 5.8461 | 8.3292 | 0.85023 | 7.4259 | 0 | 0.053076 | 0 | 29.0953 | 0 | 29.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | дальнейшая реализация не планируется по причине отсутствия возможности выполнения работ на арендованных участках сети. Полная стоимость ИП в размере фактически выполненных и введенных в 2020г затрат. Полная стоимость ИП в размере фактически выполненных и введенных в 2020г затрат с учетом погашения в 2021г кредиторской задолженности по фактически выполненым работам в 2020г подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада» по договору № 86 от 18.09.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 8,958 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 18.3172 | 17.9266 | 0.95638 | 13.5299 | 0.63368 | 2.8066 | 18.3172 | 0.95638 | 13.9205 | 0.63368 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г и удорожанием ИП начисленными процентами по кредитам
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,126 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 14.9368 | 18.5239 | 0.98825 | 13.9807 | 0.65479 | 2.9001 | 14.9368 | 1.6409 | 9.5996 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.68455 | 13.8986 | 0.74081 | 10.4904 | 0.49132 | 2.1761 | 16.4764 | 0.67461 | 13.9559 | 0 | 1.8459 | 0 | 13.1578 | 0 | 13.1578 | 0 | 15.7918 | 13.1578 | 1 | 0 | 14.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7918 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости под разработанную ПСД (Приказ на утверждение №278 от 08.10.2021г )
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 11.5342 | 58.7411 | 3.1338 | 44.3343 | 2.0764 | 9.1966 | 71.8272 | 3.1906 | 62.0851 | 0 | 6.5515 | 0 | 12.5439 | 0 | 12.5439 | 0 | 60.293 | 12.5439 | 5 | 0 | 55.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.293 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 11.4469 | 35.2459 | 1.8787 | 26.6029 | 1.246 | 5.5184 | 29.9075 | 1.5972 | 25.515 | 0 | 2.7953 | 0 | 33.3673 | 0 | 33.3673 | 0 | 18.4606 | 33.3673 | 8 | 0 | 10.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4606 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчет стоимости под разработанную ПСД (Приказ на утверждение №278 от 08.10.2021г )
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 67.2066 | 84.0779 | 4.4815 | 63.4603 | 2.9722 | 13.164 | 89.4433 | 4.3118 | 69.9905 | 0 | 15.141 | 0 | 19.0606 | 0 | 19.0606 | 0 | 22.2367 | 19.0606 | 15.08 | 0 | 7.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1567 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчет стоимости под разработанную ПСД (Приказ на утверждение №278 от 08.10.2021г )
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.8481 | 27.1016 | 1.4459 | 20.4547 | 0.958 | 4.2431 | 31.6373 | 1.4406 | 25.8393 | 0 | 4.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7892 | 0 | 7 | 0 | 21.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.7892 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчет стоимости под разработанную ПСД (Приказ на утверждение №147 от 08.06.2021г )смещение сроков реализации в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Фактор Лайт" по договору №184 от 01.09.2021, проведение претензионной работы с подрядчиком, возможно расторжение договора и проведение повторных торгово-закупочных процедур по выбору нового подрядчика, как следствие смещение сроков окончания реализации ИП на 1 кв.2023г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 24.6145 | 24.9828 | 1.9809 | 18.8318 | 0 | 4.1701 | 24.6145 | 1.9809 | 18.4636 | 0 | 4.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 17.8665 | 20.0439 | 1.0693 | 15.1279 | 0.70852 | 3.1381 | 17.8665 | 1.2 | 8.7 | 6.6665 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №124 от 28.05.2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.897 | 0.93721 | 12.7244 | 0.59595 | 2.6395 | 20.0938 | 0.89258 | 17.3999 | 0 | 1.8013 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 20.0938 | 16.897 | 20.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети».Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-58П-1 «Подпорожье - Семеново» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 15,4 км | L_000-33-1-01.32-3242 | Н | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.0058 | 1.3156 | 23.2283 | 0 | 9.4619 | 41.1583 | 1.8283 | 32.8962 | 0 | 6.4338 | 0 | 34.0058 | 0 | 34.0058 | 0 | 41.1583 | 34.0058 | 41.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития Смещение сроков реализации ИП "вправо" в связи с увеличением объемов обязательств по всем инвестиционным проектам после пересчета стоимостей ИП в ИПР , а также переносов сроков реализиции части ИП "вправо" в связи с их неисполнением в 2021г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-34-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2051 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9726 | 0 | ИП исключен из состава ИПР в связи с изменением технических решений-в соответсвии с протоколом рассмотрения инвестиционных проектов, вошедших в проект ДИПР до 2027 г., ПО ЗКЭС от 12.09.2021 №, утверженным заместителем директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.В. Язевым
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-02С-02 в части установки реклоузера в количестве 1 ед. в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.33-2052 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.11101 | 0.85717 | 0.68822 | 0.31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9726 | 0 | ИП исключен из состава ИПР в связи с изменением технических решений-в соответсвии с протоколом рассмотрения инвестиционных проектов, вошедших в проект ДИПР до 2027 г., ПО ЗКЭС от 12.09.2021 №, утверженным заместителем директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.В. Язевым
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Л- 45С(46-С) в части установки 2-х разъединителей в Суоярвском районе | K_000-31-1-01.21-2606 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.031551 | 0.0017755 | 0.01371 | 0.011008 | 0.0050579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031551 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.031551 | 0 | ИП исключен из состава ИПР в связи с изменением технических решений-в соответсвии с протоколом рассмотрения инвестиционных проектов, вошедших в проект ДИПР до 2027 г., ПО ЗКЭС от 12.09.2021 №, утверженным заместителем директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Д.В. Язевым
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-02-3 с заменой провода на СИП на участке от оп.№1 до оп.№96 длиной участка реконструкции 6 км в Лахденпохском районе | K_000-31-1-01.32-2032 | Н | 2023 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.4925 | 0.60624 | 8.5929 | 0.29052 | 2.0028 | 13.4438 | 0.59719 | 11.6437 | 0 | 1.203 | 0 | 11.4925 | 0 | 11.4925 | 0 | 13.4438 | 0 | 0 | 0.60624 | 0.59719 | 5.0974 | 5.0974 | 5.7888 | 7.7493 | 0 | нд | 0 | нд | 11.4925 | 13.4438 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.0457 | 914.3914 | 93.9076 | 223.425 | 511.5326 | 85.5261 | 681.9453 | 42.9775 | 162.8522 | 419.8398 | 56.2758 | 0 | 834.3457 | 0 | 834.3457 | 0 | 601.8996 | 118.2462 | 16.2965 | 40.6452 | 44.8363 | 35.8723 | 42.5689 | 126.1953 | 67.337 | 57.0402 | нд | 54.8917 | нд | 202.7128 | 266.674 | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (7291шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.3943 | 570.9846 | 50 | 130.2461 | 338.64 | 52.0984 | 283.906 | 17.6184 | 77.0794 | 169.4204 | 19.7877 | 0 | 569.5903 | 0 | 569.5903 | 0 | 282.5117 | 2.2509 | 0 | 3.0755 | 3.8891 | 1.5903 | 2.0295 | 94.525 | 28.1291 | 41.2085 | нд | 45.5482 | нд | 99.1908 | 120.8044 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (11757 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 75.3402 | 239.8171 | 25 | 53.7043 | 139.6311 | 21.4817 | 280.2564 | 18.0038 | 71.8463 | 170.4404 | 19.966 | 0 | 164.4769 | 0 | 164.4769 | 0 | 204.9162 | 28.3647 | 9.4074 | 32.7427 | 36.6995 | 31.5566 | 35.6721 | 29.3856 | 34.3602 | 10.7563 | нд | 6.8226 | нд | 93.6849 | 124.3108 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Карелия (1003 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | Н | 2030 | 2023 | 2030 | нд | нд | 0 | 45.7576 | 7.5 | 9.5644 | 24.8675 | 3.8258 | 72.4489 | 4.496 | 9.1686 | 53.1841 | 5.6003 | 0 | 45.7576 | 0 | 45.7576 | 0 | 72.4489 | 45.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (203 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 3.3112 | 6.7016 | 0.5 | 1.5504 | 4.031 | 0.62016 | 29.9071 | 1.902 | 3.129 | 21.5383 | 3.3378 | 0 | 3.3904 | 0 | 3.3904 | 0 | 26.5959 | 0.83308 | 0 | 0.66231 | 2.4007 | 0.62948 | 2.934 | 0.52633 | 2.823 | 2.9555 | нд | 1.9079 | нд | 1.8181 | 13.021 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (80 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | Н | 2022 | 2030 | 2028 | нд | нд | 0 | 51.1305 | 10.9076 | 28.3598 | 4.3631 | 7.5 | 15.4269 | 0.95735 | 1.6289 | 5.2567 | 7.584 | 0 | 51.1305 | 0 | 51.1305 | 0 | 15.4269 | 41.0399 | 6.8891 | 4.1647 | 1.8469 | 2.0959 | 1.9332 | 1.7583 | 2.0248 | 2.1198 | нд | 0.6131 | нд | 8.019 | 8.5378 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.9808 | 101.3276 | 3.0149 | 31.0858 | 51.7959 | 15.431 | 140.7826 | 4.6082 | 42.6276 | 73.8348 | 19.712 | 0 | 46.4279 | 0 | 46.4279 | 0 | 87.8018 | 1.1762 | 0.64893 | 32.0776 | 20.9199 | 1.6463 | 2.3657 | 9.0496 | 23.3997 | 0 | нд | 40.4675 | нд | 42.7734 | 87.1529 | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.9808 | 101.3276 | 3.0149 | 31.0858 | 51.7959 | 15.431 | 140.7826 | 4.6082 | 42.6276 | 73.8348 | 19.712 | 0 | 46.4279 | 0 | 46.4279 | 0 | 87.8018 | 1.1762 | 0.64893 | 32.0776 | 20.9199 | 1.6463 | 2.3657 | 9.0496 | 23.3997 | 0 | нд | 40.4675 | нд | 42.7734 | 87.1529 | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада, мастерских, гаража в г. Сортавала (включая территорию открытого склада) с оборудованием системами обеспечения безопасности: Демонтаж существующего ограждения-631 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 631 м.п. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-31-1-06.70-0110 | И | 2015 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.1589 | 3.0697 | 0.155 | 2.7898 | 0 | 0.1249 | 6.171 | 0.155 | 5.5344 | 0 | 0.48152 | 0 | 2.9108 | 0 | 2.9108 | 0 | 6.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 6.0121 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9108 | 6.0121 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №282/1 от 26.09.2017г с учетом индесов-дефляторов на год окончания реализации ИП
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складов ремстройгруппы п. Хелюля с оборудованием системами обеспечения безопасности :Демонтаж существующего ограждения-501 м.п., монтаж ограждения из профнастила - 501 м.п. с применением АКЛ "Егоза", установка 1 системы охраны периметра,1 системы охранного освещения и 1 системы видеонаблюдения | F_000-31-1-06.70-0111 | И | 2015 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.34618 | 6.9124 | 0.344 | 4.874 | 1.3858 | 0.30855 | 13.7706 | 0.344 | 9.669 | 2.7682 | 0.9894 | 0 | 6.5662 | 0 | 6.5662 | 0 | 13.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 13.4244 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0879 | 13.4244 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №250а от 06.10.2015г с учетом индесов-дефляторов на год окончания реализации ИП
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.43194 | 0.053764 | 0.09589 | 0.23973 | 0.042558 | 0.50031 | 0.022224 | 0.14946 | 0.29502 | 0.033603 | 0 | 0.37817 | 0 | 0.37817 | 0 | 0.50031 | 0 | 0 | 0.37817 | 0.50031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37817 | 0.50031 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.05954 | 0.68423 | 0.085166 | 0.1519 | 0.37975 | 0.067416 | 0.64916 | 0.028837 | 0.27012 | 0.30089 | 0.049318 | 0 | 0.59906 | 0 | 0.59906 | 0 | 0.58962 | 0 | 0 | 0.59906 | 0.58962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59906 | 0.58962 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Лоухи" с оборудованием системами обеспечения безопасности :монтаж ограждения из профнастила - 355,5 п.м с применением АКЛ "Егоза", установка шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0001 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3425 | 0.29157 | 0.56489 | 1.2552 | 0.2308 | 4.4667 | 0.50338 | 3.0726 | 0 | 0.89068 | 0 | 2.3425 | 0 | 2.3425 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | 0.50338 | 2.0509 | 3.9633 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3425 | 4.4667 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11895 | 0.0097366 | 0.068964 | 0.027585 | 0.012663 | 0.83506 | 0.011312 | 0.23112 | 0 | 0.59263 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.11895 | 0 | 0.83506 | 0.0097366 | 0 | 0.10921 | 0.83506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10921 | 0.83506 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.27468 | 0.022274 | 0.063702 | 0.15925 | 0.029452 | 0.64916 | 0.028837 | 0.27012 | 0.30089 | 0.049318 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.27468 | 0 | 0.64916 | 0.022274 | 0 | 0.25241 | 0.64916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25241 | 0.64916 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-35 кВ 3п ДСК : оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 22 шт., | I_000-33-1-04.40-0214 | И | 2013 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0.10907 | 5.3632 | 0.10907 | 1.5683 | 2.3941 | 1.2917 | 6.877 | 0.11873 | 2.0243 | 2.9884 | 1.7456 | 0 | 5.2541 | 0 | 5.2541 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 5.2541 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2541 | 6.768 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №282/1 от 26.09.2017г с учетом индесов-дефляторов на год окончания реализации ИП
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | З | 2013 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.3799 | 6.569 | 0.12809 | 2.2335 | 2.8489 | 1.3585 | 6.3799 | 0.12809 | 2.0444 | 2.8489 | 1.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №282/1 от 26.09.2017г
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.9314 | 9.5705 | 0.267 | 2.1093 | 5.2771 | 1.917 | 8.9314 | 0.267 | 1.4702 | 5.2771 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №28 от 26.01.2021г
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.9992 | 14.8555 | 0.39175 | 1.3545 | 11.0505 | 2.0588 | 13.9992 | 0.39175 | 0.49822 | 11.0505 | 2.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №41 от 02.02.2021г
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.6288 | 1.1442 | 7.7199 | 13.0441 | 4.7207 | 11.5778 | 0.51662 | 4.0972 | 3.7869 | 3.1771 | 0 | 26.6288 | 0 | 26.6288 | 0 | 11.5778 | 1.1442 | 0 | 25.4846 | 11.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.4846 | 11.5778 | корректировка полной стоимости ИП, остатка объемов инвестиций объясняется выполнением работ по установке ТТ, телемеханики, ЭНИП в кол-ве шт в рамках ИП J_000-33-1-03.13-2752 Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 22.9838 | 23.1388 | 0.00056666 | 7.3243 | 13.2762 | 2.5379 | 22.9838 | 0.00056666 | 7.1693 | 13.2762 | 2.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №528 от 07.12.2020г
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №56 «Пяозеро» (1 система) | K_000-32-1-04.40-0209 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.012799 | 1.3675 | 0.012799 | 0.16693 | 0.45762 | 0.73015 | 1.8751 | 0.012799 | 0.24921 | 0.54709 | 1.066 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.3547 | 0 | 1.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 1.8623 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3547 | 1.8623 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №282/1 от 26.09.2017г с учетом индесов-дефляторов на год окончания реализации ИП
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ Боровое (ПС 53): оборудование цифровой связи - 2 компл., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 11 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 3 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт. | M_000-32-1-04.40-0213 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1761 | 0.26215 | 0.67758 | 3.8877 | 0.34866 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.1761 | нд | нд | 5.1761 | Новый ИП. Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» №Р22-в-II-2-19-1459 от 25.08.2021; Протокол совещания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за подписью Первого заместителя директора-Главного инженера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» С.Е. Пешнина
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ Питкяранта (ПС 25): оборудование цифровой связи - 2 компл., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 28 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 3 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт. | M_000-31-1-04.40-0210 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1755 | 0.6673 | 1.7247 | 9.8959 | 0.88749 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.1755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 13.1755 | нд | нд | 13.1755 | Новый ИП. Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» №Р22-в-II-2-19-1459 от 25.08.2021; Протокол совещания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за подписью Первого заместителя директора-Главного инженера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» С.Е. Пешнина
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ Сортавала (ПС 27): оборудование цифровой связи - 2 компл., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 47 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 3 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт. | M_000-31-1-04.40-0209 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.116 | 1.1201 | 2.8951 | 16.611 | 1.4897 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 22.116 | нд | нд | 22.116 | Новый ИП. Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» №Р22-в-II-2-19-1459 от 25.08.2021; Протокол совещания сотрудников управления корпоративных и технологических АСУ Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» за подписью Первого заместителя директора-Главного инженера Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» С.Е. Пешнина
3.1.2.4.2 | Модернизация оголовка шахты и тоннеля аварийного выхода защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47в | M_000-34-1-06.70-0008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64893 | 0.029516 | 0.58064 | 0 | 0.038771 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64893 | нд | 0.64893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Выполнение требований Предписания № 25 от 03.12.2021 ГУ МЧС РФ по РК
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 497.3193 | 0 | 497.3193 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 3.5074 | 182.7228 | 63.1884 | 314.5115 | 438.1386 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 501.327 | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 497.3193 | 0 | 497.3193 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 3.5074 | 182.7228 | 63.1884 | 314.5115 | 438.1386 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 501.327 | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | П | 2013 | 2025 | 2025 | нд | нд | 30.7105 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 535.5449 | 26.6104 | 217.9907 | 192.2609 | 98.683 | 0 | 497.3193 | 0 | 497.3193 | 0 | 504.8344 | 0.085 | 3.5074 | 182.7228 | 63.1884 | 314.5115 | 438.1386 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 497.2343 | 501.327 | ИП включен в схему и программу развития электроэнергетики Республики Карелия, утвержденную распоряжением главы Республики Карелия Парфенчиковым А.О. №192 от 29.04.2022 года. Изменение графика реализации ИП связан с неисполнением обязательств в 2021г по разработке ПИР по договору № 138 от 30.05.2019 с АО Энергосервис Северо-Запада, а также необходимостью начать землеустроительные работы в 2022г
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 1.223 | 0.054325 | 0.54378 | 0.42305 | 0.20184 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0.054325 | 1.2934 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3598 | 1.223 | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3598 | 0.066438 | 0.80811 | 0.27373 | 0.21156 | 1.223 | 0.054325 | 0.54378 | 0.42305 | 0.20184 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.3598 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066438 | 0.054325 | 1.2934 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3598 | 1.223 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети"
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.6684 | 379.264 | 2.3762 | 5.5957 | 370.4064 | 0.88561 | 530.9576 | 7.6968 | 17.3314 | 504.5726 | 1.3569 | 0 | 315.477 | 0 | 315.477 | 0 | 470.2893 | 65.3588 | 75.5607 | 94.5193 | 184.8715 | 130.835 | 72.8791 | 19.904 | 24.8292 | 38.8392 | нд | 73.3097 | нд | 245.2583 | 394.7286 | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 7.5514 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 7.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | З | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 3.8124 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 3.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.52693 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0.52693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.28226 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | И | 2012 | 2037 | 2037 | нд | нд | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 7.8154 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 7.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | З | 2014 | 2039 | 2039 | нд | нд | 3.5327 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | З | 2015 | 2040 | 2040 | нд | нд | 2.0654 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 4.4266 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 4.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 2.7402 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0.25954 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.1804 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | Н | 2022 | нд | 2046 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2537 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2537 | нд | 2.2537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по договору купли-продажи оптических волокон, размещенных на объектах электроэнергетики Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № от 25.02.2022
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | И | 2018 | нд | 2022 | нд | нд | 4.2602 | 6.2673 | 2.0296 | 0.74745 | 2.8602 | 0.63007 | 4.2602 | 0.038488 | 1.1201 | 2.8602 | 0.24149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка полной стоимости ИП, сроков окончания реализации ИП и графика реализации объясняется списанием затрат незавершеннного строительства,а также решением о частичном вводе в 2022г мероприятий ранее планируемых к списанию и находящихся на незавершенном строительстве-а именно 3 КТП мощностью 3 МВА ввели в 1 кв 2022г ,затраты по установке РИСЭ списываются.Также, в 2021г по факту года прошли затраты на проценты по кредитам
3.1.6 | Приобретение автокрана (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0025 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9512 | 6.9512 | без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3462 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 16.8627 | 0 | 0 | 16.8627 | 0 | 0 | 7.3462 | 0 | 7.3462 | 0 | 16.8627 | 7.3462 | 0 | 0 | 16.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.8627 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами - актуализация коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования.Смещение сроков реализации с 2022 на 2025г по причине
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.40997 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.50322 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.40997 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.50322 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 0 | 16.7797 | 16.7797 | 16.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Строительство административно-бытового комплекса с гаражом в п.Эссойла площадью 114 кв.м в количестве 1 здания | I_000-33-2-06.10-0001 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.1831 | 0.32325 | 4.698 | 0 | 0.16191 | 10.1908 | 1.243 | 7.6752 | 0.64364 | 0.6289 | 0 | 5.1831 | 0 | 5.1831 | 0 | 10.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32325 | 1.243 | 8.9477 | нд | 0 | нд | 0.32325 | 10.1908 | Актуализация стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети".Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.6 | Приобретение стационарной досмотровой рентгеновской установки для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 1 ед. | J_000-34-1-07.30-0026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 1.4629 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4629 | 1.4629 | без изменений
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 0 | 12.0072 | 12.0072 | 12.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 0 | 3.5646 | 3.5646 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП 000-34-5-04.50-0004 «Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.).». Заключен договор поставки № 4 от 11.01.2022 с ООО «ДИЛ» на общую сумму 3 780,258 тыс. руб. с НДС. В соответствии с условиями договора (Заявка №1 от 03.02.2022) поставка продукции планируется до 31.07.2022. ООО «ДИЛ» была осуществлена поставка АРМ на общую сумму 1 924, 098 тыс. руб. с НДС (1 603,415 тыс. руб. без НДС). Поставка оставшейся продукции на сумму 1 856,160 тыс. руб. с НДС (1 546,8 тыс. руб. без НДС) не осуществлена. В адрес ООО «ДИЛ» направлен запрос №МР2/3/110-06/4078 от 20.05.2022 о получении информации о сроках и возможности отгрузки оставшихся позиций по Договору. На текущий момент официальной информации на данный запрос от поставщика не поступало. Ввиду наличия рисков поставки импортного оборудования проводится поиск отечественных аналогов по соответствующим срокам поставки и техническим характеристикам.
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0.98191 | 0 | 0 | 0.98191 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 1.0913 | 0 | 0.98191 | 1.0913 | 0.98191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | новые ТЗП в связи с закупкой оборудования 5 ед отечественных аналогов
3.1.6 | Приобретение радиостанций стандарта DMR для ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 84 автомобильных, 44 переносных радиостанции | K_000-33-1-04.40-2947 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8008 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы в связи с приоретизацией ИП и острой необходимость в приобретении в 2023г спец. технику в целюх реализации ИП по договорам тех.присоединения,выполняемых силами бригад Карельского филиала (хозяйственный способ). Перераспределение денежных средств на более важные на текущий момент ИП
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» - 12 ретрансляторов, 15 стационарных радиостанций с сопутствующим оборудованием | K_000-33-5-04.40-0068 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.2727 | 0 | Исключен из состава инвестиционной программы в связи с приоретизацией ИП и острой необходимость в приобретении в 2023г спец. технику в целюх реализации ИП по договорам тех.присоединения,выполняемых силами бригад Карельского филиала (хозяйственный способ). Перераспределение денежных средств на более важные на текущий момент ИП
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля 6*6 (2 единицы) | K_000-34-1-07.10-0079 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 18.4073 | 0 | 0 | 9.0055 | 17.3655 | 9.4018 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4073 | 18.4073 | без изменений
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4817 | 3.4817 | без изменений
3.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 4.3147 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3147 | 4.3147 | без изменений
3.1.6 | Приобретение многофункционального комплекса, включающего в себя ямобур, КМУ, люльку для подъема людей на шасси автомобиля ГАЗ 4*4 (2 единицы) | K_000-33-1-07.10-0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 5.3233 | 5.5256 | 5.5256 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8488 | 10.8488 | без изменений
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.39073 | 0.52757 | 0.023388 | 0.15029 | 0.26026 | 0.09363 | 0.39073 | 0.023388 | 0.15029 | 0.12342 | 0.09363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда
3.1.6 | Приобретение шкафа вытяжного для нужд ПО ЗКЭС (3шт) | K_000-31-1-07.30-0133 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0.33009 | 0 | 0 | 0.33009 | 0.33009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33009 | 0.33009 | без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для определения кислотного числа масла для нужд ПО ЗКЭС (1шт) | K_000-31-1-07.30-0136 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.42309 | 0.42309 | без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 1.5319 | 1.5319 | 1.5993 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1312 | 3.1312 | без изменений
3.1.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2827 | 1.2827 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2827 | 1.2827 | без изменений
3.1.6 | Приобретение мегаомметра помехозащищенного -1 шт. | K_000-33-5-07.30-0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34931 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.46225 | 0 | 0 | 0.46225 | 0 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.34931 | 0 | 0.46225 | 0 | 0 | 0.34931 | 0.46225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34931 | 0.46225 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -2 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 5.7678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7678 | 5.7678 | без изменений
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.46168 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.46168 | 0 | 0.4425 | 0.46168 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2293 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2293 | 3.2293 | без изменений
3.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 5.6236 | 13.4673 | 0 | 0 | 13.4673 | 0 | 13.4673 | 0 | 0 | 13.4673 | 0 | 0 | 7.8437 | 0 | 7.8437 | 0 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8437 | 7.8437 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8437 | 7.8437 | без изменений
3.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора (3 шт.) | K_000-34-1-07.10-0083 | Н | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.1601 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 23.1194 | 0 | 0 | 23.1194 | 0 | 0 | 22.1601 | 0 | 22.1601 | 0 | 23.1194 | 0 | 0 | 0 | 23.1194 | 14.5599 | 0 | 7.6002 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.1601 | 23.1194 | смещение с 2024 г на 2023г
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (8шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 43.2005 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 45.1537 | 0 | 0 | 45.1537 | 0 | 0 | 43.2005 | 0 | 43.2005 | 0 | 45.1537 | 0 | 0 | 8.9196 | 45.1537 | 31.0403 | 0 | 3.2406 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 43.2005 | 45.1537 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (13 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.2967 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 29.5923 | 0 | 0 | 29.5923 | 0 | 0 | 6.2967 | 0 | 6.2967 | 0 | 29.5923 | 1.4747 | 0 | 0 | 29.5923 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.822 | 29.5923 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (6 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8146 | 0 | 0 | 6.8146 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | 10.6155 | 0 | 0 | 6.8146 | 0 | 6.8146 | 0 | 10.6155 | 2.1744 | 0 | 2.2701 | 10.6155 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6401 | 10.6155 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение снегоходов (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3317 | 6.3317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3317 | 6.3317 | без изменений
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0090 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 24.771 | 0 | 0 | 24.771 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 24.771 | 0 | 0 | 0 | 24.771 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0555 | 24.771 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 25т.(1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0088 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 10.4396 | 0 | 0 | 10.4396 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 9.172 | 0 | 10.4396 | 0 | 0 | 9.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4396 | нд | 0 | нд | 9.172 | 10.4396 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 7.9598 | 0 | 0 | 3.8942 | 0 | 4.0656 | 7.9598 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9598 | 7.9598 | Изменение сроков финансирования связано с сокращением источников в 2023 году
3.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси грузового автомобиля (2 шт) | K_000-34-1-07.10-0092 | И | 2020 | 2023 | 2025 | нд | нд | 3.1263 | 7.3456 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 10.472 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | 4.2193 | 0 | 7.3456 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3456 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2193 | 7.3456 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования
3.1.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7179 | 2.7179 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из ИПР по причине смены приоритетов в закупке техники
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.3952 | 0.082379 | 0 | 0.25801 | 0 | 0.26936 | 0.37707 | 0.46869 | 1.0181 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99606 | 1.3952 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования
3.1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъемностью 32т. (1шт) | K_000-34-1-07.10-0086 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8103 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8103 | 9.8103 | без изменений
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.961 | 0 | 0 | 7.961 | 0 | 7.4683 | 0 | 0 | 7.4655 | 0.00275 | 0 | 7.961 | 0 | 7.961 | 0 | 7.4683 | 7.961 | 7.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 1 квартале 2022г. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки. График окончания реализации ИП скорректирован в соответствии с графиком финансирования по договору
3.1.6 | Приобретение легкового автомобиля для отделов и служб (3 ед.) | K_000-34-1-07.10-0106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 4.2274 | 0 | 0 | 4.2274 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 4.2274 | 0 | 0 | 1.0293 | 4.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0293 | 4.2274 | увеличение кол-ва спец техники с 1 ед до 3 ед по причине изменения приоритезации проекта в сторону увеличения
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 0 | 11.1807 | 5.3498 | 0 | 0 | 0 | 5.8309 | 11.1807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8309 | 11.1807 | без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательных устройств для проверки РЗА «Нептун-2» в количестве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | L_000-34-5-06.40-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.64767 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.64767 | 0 | 0.64767 | 0 | 0.6 | 0.64767 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 2 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2649 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 3.3452 | 0 | 0 | 3.3452 | 0 | 0 | 2.2649 | 0 | 2.2649 | 0 | 3.3452 | 2.2649 | 1.1151 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2301 | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами - актуализация коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования-
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса на ДП Карельского филиала, 2 ед. | L_000-34-5-04.50-0007 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 0 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины на шасси гусеничного трактора (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0110 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 19.4518 | 0 | 0 | 19.4518 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 17.0921 | 0 | 19.4518 | 0 | 0 | 17.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4518 | нд | 0 | нд | 17.0921 | 19.4518 | без изменений
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.435 | 6.4924 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка освоения, графика освоения объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда
3.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной -1 ед. | M_000-33-5-07.30-0017 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1829 | 0 | 0 | 22.1829 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.1829 | нд | 22.1829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Исполнение п.35 Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора №25-1026-2332/ПР от 13.10.2021г за подписью главного государственного инспектора Карельского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора Г.В. Хе ,государственного инспектора Карельского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора Р.В. Егжова
3.1.6 | Приобретение автомобилей ГАЗ-27527-773 "Соболь-бизнес" в количестве 21 шт. для нужд ПО ЮКЭС Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | M_000-33-5-06.50-0001 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1045 | 0 | 0 | 31.1045 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.1045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 31.1045 | нд | нд | 31.1045 | Новый ИП. Протокол технического совета от 24.06.2021 ПО ЮКЭС Карельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запад" утвержденный директором ПО ЮКЭС Д.Е. Савельевым о включении в инвестиционную программу приобретение автомобилей
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе КАМАЗ-43502 (1 единица) | M_000-31-1-07.10-0006 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3421 | 0 | 0 | 11.3421 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 11.3421 | нд | нд | 11.3421 | Новый ИП.Протокол совещания сотрудников СМИТ Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" №2 от 09.12.2019г , утвержденный заместителем Главного инженера по эксплуатации-начальником управления эксплуатации Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" С.Е. Пешниным по оснащению создаваемых бригад по технологическому присоединению, в том числе по приобретению многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ для оснащения создаваемых бригад по технологическому присоединению.
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22м (1 шт) | M_000-34-1-07.10-0120 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8305 | 0 | 0 | 9.8305 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.8305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.8305 | нд | нд | 9.8305 | Новый ИП. Протокол заседания сотрудников Служб механизации и транспорта Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № бн от 01.10.2021,утвержденный заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником управления по эксплуатации Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Э.П. Королюком о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по приобретению, в том числе автогидроподъемника 22м (5 шт)
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля 4*4 (5ед.) | M_000-34-1-07.10-0124 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0326 | 0 | 0 | 21.0326 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.0326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 21.0326 | нд | нд | 21.0326 | Новый ИП. Протокол заседания сотрудников Служб механизации и транспорта Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № бн от 01.10.2021,утвержденный заместителем главного инженера по эксплуатации -начальником управления по эксплуатации Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Э.П. Королюком о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" мероприятий по приобретению, в том числе автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля 4*4 (15ед.)
3.1.6 | НИОКР.Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0.25 | 2.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 1.9 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.5 | Новый ИП. план НИОКР ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг.
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации производственного дома Сумпосадского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0001 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22985 | 0.010289 | 0.17758 | 0.030695 | 0.01129 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22985 | нд | 0.010289 | нд | 0.21956 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.21956 | Новый ИП. Предписание №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Сосновецкого мастерского участка - 1 система | M_000-32-1-06.10-0002 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27693 | 0.012397 | 0.21395 | 0.036982 | 0.013602 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27693 | нд | 0.012397 | нд | 0.26453 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26453 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Лехтинского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0003 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15231 | 0.0068182 | 0.11767 | 0.02034 | 0.007481 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15231 | нд | 0.0068182 | нд | 0.14549 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.14549 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Летнереченского участка по обслуживанию распредсетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0004 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14708 | 0.0065841 | 0.11363 | 0.019642 | 0.0072241 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14708 | нд | 0.0065841 | нд | 0.1405 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1405 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РП-21 "Сумпосад" - 1 система | M_000-32-1-03.31-2303 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023693 | 0.0010606 | 0.018304 | 0.003164 | 0.0011637 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.023693 | нд | 0.0010606 | нд | 0.022632 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.022632 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-16К "БЛДК" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0107 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015385 | 0.00068871 | 0.011886 | 0.0020546 | 0.00075566 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.015385 | нд | 0.00068871 | нд | 0.014696 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.014696 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-12 "Беломорск" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0044 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0911 | 0.048843 | 0.84295 | 0.14571 | 0.053591 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0911 | нд | 0.048843 | нд | 1.0423 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.0423 | Новый ИП. Предписание №63/1 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Лоухского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0005 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4076 | 0.063012 | 1.0875 | 0.18798 | 0.069137 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4076 | нд | 0.063012 | нд | 1.3446 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.3446 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Чупа - 1 система | M_000-32-1-06.10-0006 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0825 | 0.093224 | 1.6089 | 0.2781 | 0.10229 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0825 | нд | 0.093224 | нд | 1.9893 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.9893 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-45 "Чупа" - 1 система | M_000-32-1-03.13-0045 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27893 | 0.012486 | 0.21549 | 0.037249 | 0.0137 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27893 | нд | 0.012486 | нд | 0.26644 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26644 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0108 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012462 | 0.00055786 | 0.0096276 | 0.0016642 | 0.00061208 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.012462 | нд | 0.00055786 | нд | 0.011904 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.011904 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4839 | 0.066426 | 1.1464 | 0.19816 | 0.072883 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4839 | нд | 0.066426 | нд | 1.4174 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.4174 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации административного здания РПБ Кемского района электросетей - 1 система | M_000-32-1-06.10-0008 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74032 | 0.033141 | 0.57195 | 0.098865 | 0.036362 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.74032 | нд | 0.033141 | нд | 0.70718 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.70718 | Новый ИП. Предписание №63 от 19.11.2021 Главного Управления МЧС России по Республике Карелия
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (5 компл.) | K_000-34-5-04.10-0002 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.88589 | 1.6168 | 0 | 0 | 1.6168 | 0 | 1.5162 | 0 | 0 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6303 | 0 | 0.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости, освоения и финансирования в 2022 году по причине внеплановой поставке по консолидированному договору.
3.1.6 | Приобретение у ООО «Компания КапиталЪ» отпайки ВЛИ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3105 Л-2 Новая Вилга протяженностью 0,43 км, расположенной в п. Новая Вилга Прионежского района | M_000-33-5-01.41-0050 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Распоряжение ПАО "Россети Северо-Запад" от 30.09.2021 № 552р "Об утверждении перечня проектов по консолидации электросетевых активов"
3.1.6 | Приобретение у ГУП РК «КарелЭнергоХолдинг» трансформаторной подстанции ТП № 1029 10/0,4 кВ мощностью 250 кВа, расположенной в п. Новая Вилга Прионежского района | M_000-33-5-03.31-0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.085 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 15 марта 2021 года № 197р-П; Распоряжение ПАО "Россети Северо-Запад" от 30.09.2021 № 552р "Об утверждении перечня проектов по консолидации электросетевых активов"
3.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Карелия (1 система). | M_000-34-1-06.70-0007 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7864 | 5.7864 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7864 | нд | 5.7864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Решение Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" от 06.07.2021 №402/3
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | 7.8666 | 28.7615 | 1216.6274 | 5822.9441 | 246.1364 | 2397.8582 | 2768.4377 | 410.5119 | 8701.1362 | 545.1994 | 2312.0206 | 4819.1725 | 1024.7436 | 615.8073 | 4659.3397 | 616.3036 | 4659.3397 | 1018.7583 | 7484.5088 | 290.2991 | 235.3556 | 199.7673 | 439.7361 | 237.8629 | 222.5927 | 215.2589 | 219.028 | 241.41 | нд | 389.8814 | нд | 652.8891 | 1512.6481 | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 24.3254 | 1210.5799 | 5745.7053 | 242.0402 | 2372.3203 | 2736.1587 | 395.1862 | 8695.0887 | 543.3455 | 2308.6709 | 4819.1725 | 1023.8999 | 606.3404 | 4588.1484 | 606.8367 | 4588.1484 | 1018.7583 | 7484.5088 | 255.8889 | 235.3556 | 199.7673 | 439.7361 | 201.0817 | 222.5927 | 215.2589 | 219.028 | 241.41 | нд | 389.8814 | нд | 616.108 | 1512.6481 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 23.619 | 1116.3391 | 1652.4235 | 128.5051 | 837.6629 | 650.3839 | 35.8716 | 2123.4398 | 160.1035 | 905.0213 | 664.7584 | 393.5566 | 74.5254 | 590.7737 | 75.0216 | 590.7737 | 157.4009 | 1007.1007 | 151.8071 | 199.5562 | 144.0005 | 202.9804 | 145.9655 | 155.5094 | 149.0005 | 152.735 | 148.2426 | нд | 148.077 | нд | 438.9666 | 807.5445 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1036.3109 | 1575.1208 | 126.1396 | 795.4344 | 629.9246 | 23.6222 | 1955.736 | 156.2459 | 820.3937 | 607.3656 | 371.7308 | 71.6502 | 566.5422 | 71.6502 | 566.5422 | 145.7419 | 919.425 | 127.5755 | 140.2453 | 144.0005 | 174.6157 | 145.9655 | 155.5094 | 149.0005 | 152.735 | 148.2426 | нд | 148.077 | нд | 438.9666 | 779.1798 | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 751.3263 | 1081.6891 | 86.665 | 546.2514 | 432.5519 | 16.2207 | 1352.9621 | 108.237 | 568.2441 | 419.4183 | 257.0628 | 43.9312 | 387.726 | 43.9312 | 387.726 | 96.4393 | 601.6358 | 84.3715 | 55.7708 | 99.7965 | 125.1118 | 100.7615 | 112.2481 | 102.7965 | 106.3895 | 99.2194 | нд | 102.8961 | нд | 303.3545 | 545.8649 | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 284.9846 | 493.4317 | 39.4745 | 249.183 | 197.3727 | 7.4015 | 599.8861 | 47.9909 | 251.9522 | 185.9647 | 113.9784 | 27.719 | 178.8161 | 27.719 | 178.8161 | 48.9186 | 314.9015 | 43.204 | 84.2157 | 44.204 | 46.8748 | 45.204 | 43.2613 | 46.204 | 46.3455 | 49.0233 | нд | 45.1809 | нд | 135.6121 | 230.6858 | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0.018081 | 0.19743 | 1.9827 | 0.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38401 | 2.8878 | 0 | 0.25876 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.629 | нд
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-234-26 в п.Советский Устьянского района Архангельской области (Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021 г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0526 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44437 | 0.00081688 | 0.016967 | 0.33842 | 0.088166 | нд | нд | нд | нд | 0.059092 | 0.44437 | нд | 0 | нд | 0.44437 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.44437 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Алимов Эмиль Тофикович, договор №СПБ80-15080В/21 от 27.08.2021г
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (6 шт.) | M_009-11-1-05.20-1923 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16845 | 0.00124 | 0.03236 | 0.08515 | 0.0497 | нд | нд | нд | нд | 0.0224 | 0.16845 | нд | 0.0014251 | нд | 0.16702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.16702 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10458 | 0.00111 | 0.02056 | 0.05176 | 0.03115 | нд | нд | нд | нд | 0.013907 | 0.10458 | нд | 0.0012851 | нд | 0.10329 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.10329 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53851 | 0.01105 | 0.04479 | 0.46672 | 0.01595 | нд | нд | нд | нд | 0.07161 | 0.53851 | нд | 0.012095 | нд | 0.52642 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.52642 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0554 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0058762 | 0 | 0.0052664 | 0 | 0.00060984 | нд | нд | нд | нд | 0.00078141 | 0.0058762 | нд | 0.0058762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г.
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43617 | 0.00061691 | 0.011059 | 0.28209 | 0.1424 | нд | нд | нд | нд | 0.058001 | 0.43617 | нд | 0.014844 | нд | 0.42133 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.42133 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области с преобразованием ячеек в РУ-10 кВ ТП-246 в линейные (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-1-05.20-3108 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43617 | 0.00055075 | 0.011014 | 0.28216 | 0.14244 | нд | нд | нд | нд | 0.058001 | 0.43617 | нд | 0 | нд | 0.43617 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.43617 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в КРУН-10 кВ ПС-2 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3046 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53042 | 0.00074573 | 0.014906 | 0.36063 | 0.15414 | нд | нд | нд | нд | 0.070535 | 0.53042 | нд | 0 | нд | 0.53042 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.53042 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-17338А/21 от 08.11.21
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в ТП 10/04 кВ ТП-1006 в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, СПБ80-23016А/21 от 29.11.21) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3087 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22323 | 0.0019503 | 0.040511 | 0.11574 | 0.065036 | нд | нд | нд | нд | 0.029685 | 0.22323 | нд | 0.22323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, СПБ80-23016А/21 от 29.11.21
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 23.619 | 80.0282 | 77.3027 | 2.3656 | 42.2285 | 20.4593 | 12.2494 | 167.7038 | 3.8576 | 84.6276 | 57.3928 | 21.8258 | 2.8751 | 24.2316 | 3.3714 | 24.2316 | 11.659 | 87.6757 | 24.2316 | 59.3109 | 0 | 28.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.3647 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4305 | 23.619 | 80.0282 | 77.3027 | 2.3656 | 42.2285 | 20.4593 | 12.2494 | 166.8561 | 3.8493 | 84.4738 | 56.845 | 21.6881 | 2.8751 | 24.2316 | 3.3714 | 24.2316 | 11.5463 | 86.828 | 24.2316 | 58.4632 | 0 | 28.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.3647 | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | С | 2020 | 2022 | нд | нд | 1.6837 | 0.54472 | 12.6629 | 0.43276 | 9.7293 | 0.27183 | 2.229 | 0.56072 | 0.46852 | 0 | 0 | 0.092199 | 1.6115 | 12.1857 | 1.6115 | 12.1857 | 0.0021277 | 0.016 | 12.1857 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине внесения изменений в технические условия в части принятых технических решений в договоре от 24.04.2020 № 15-00165А/20 на осуществление технологического присоединения КЛ-10 кВ от ТП-247 до ТП-241 для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса ТЦ «Сити» в г. Северодвинске (увеличение максимальной мощности c 1500 до 2000 кВт по двум точкам присоединения). Подписано дополнительное соглашение об изменении технических мероприятий с исключением реконструкции сети от 10.06.2022. Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации и на изскательские работы (468,52247 т.р.), на кадастровые работы (6 т.р.), на работы по подготовке отчета об оценке в целях определения размера ежегодной оплаты за публичный сервитут (16 т.р.), служба заказчика-застройщика (70,19859)
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,445 км, КЛ-0,4 кВ 0,442 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 1.8138 | 8.9409 | 12.35 | 0.30413 | 7.1431 | 2.8638 | 2.0389 | 12.2921 | 0.23737 | 7.7036 | 3.1164 | 1.2348 | 0.45334 | 12.0458 | 0.45334 | 12.0458 | 0.44565 | 3.3513 | 12.0458 | 3.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки и утверждения ПСД в 2021г. (приказ Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" №740 от 27.12.2021) Изменение распределения освоения по годам связано с разделением работ по объекту на пусковые комплексы. Выполнение работ по КЛ-0,4 2 и3 этапов выделено во 2 ПК со сроком выполнения работ в 2022 году, а так же с отнесением фактических затрат на объект в 2021г по 1 ПК в части выполнения работ по строительству КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ 1 этап, монтажу линейной ячейки в ТП-240.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13, двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области, договор №15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (ВЛЗ-10 кВ 4,124 км, ВЛИ-0,4 кВ 2,743 км, 0,2 МВА, 40 т.у.) | M_009-14-2-01.32-2061 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | 2.1734 | 14.0598 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0598 | 0.075 | 10.449 | 2.0475 | 1.4883 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление строительства,архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района Архангельской области Дог.на ТП 15-00056П/21 от 31.08.2021 г
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, договор №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021) (0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-03.31-2010 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0883 | 0.0037749 | 0.078396 | 1.502 | 0.50417 | нд | нд | нд | нд | 0.2777 | 2.0883 | нд | 2.0883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Грибов Игорь Владимирович договор № СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-17 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-20 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021) (КЛ-10 кВ 0,085 км, КЛ-0,4 кВ 0,094 км, 0,8 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-02.41-0741 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.99206 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1039 | 0.06302 | 1.7883 | 3.3021 | 0.95048 | нд | нд | нд | нд | 0.81168 | 6.1039 | нд | 6.1039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания" договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) (0,03 км) | M_009-11-2-02.41-2654 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.0397 | 0.018724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31395 | 0.01292 | 0.22844 | 0.00349 | 0.0691 | нд | нд | нд | нд | 0.039259 | 0.29523 | нд | 0.29523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный в с.Красноборск Красноборского района Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "СельЭнерго", договор №СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021) (ВЛ-10 кВ 0,01 км, 2 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1339 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1393 | 0.010185 | 0.21153 | 0.74698 | 0.17064 | нд | нд | нд | нд | 0.15151 | 1.1393 | нд | 1.1393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной отвественностью "СельЭнерго" СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,5 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6806 | 0.11979 | 2.4877 | 0.4416 | 0.63148 | нд | нд | нд | нд | 0.48944 | 3.6806 | нд | 0.11979 | нд | 3.5608 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.5608 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1080 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021) (КЛ-0,4 кВ 0,261 км) | M_009-12-2-02.41-0742 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4439 | 0.056459 | 1.1725 | 0 | 0.21485 | нд | нд | нд | нд | 0.192 | 1.4439 | нд | 1.4439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания" договор №СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели и коммутационного аппарата (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км, 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2666 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7467 | 0.22138 | 4.5975 | 0.094491 | 0.83331 | нд | нд | нд | нд | 0.76419 | 5.7467 | нд | 5.7467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с подключением от ВЛ-6 кВ ф.401-39 "Город-2" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с КЛ-0,4 кВ и монтажом узла учета (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", договор №15-00005А/21 от 27.08.21) (ВЛ-6 кВ 0,05 км, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-11-2-03.32-2597 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0377 | 0.039673 | 0.82393 | 1.5057 | 0.66835 | нд | нд | нд | нд | 0.40395 | 3.0377 | нд | 3.0377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" 15-00005А/21 от 27.08.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.729 | 0.068225 | 1.4169 | 0 | 0.24385 | нд | нд | нд | нд | 0.22992 | 1.729 | нд | 1.729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области СПБ80-12875А/21 от 07.10.21
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 346-08 "ЖВК" на станции Виледь Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская", договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021) (ВЛ-10 кВ 0,012 км, 1 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1340 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69204 | 0.0087135 | 0.18096 | 0.37612 | 0.12625 | нд | нд | нд | нд | 0.092027 | 0.69204 | нд | 0.69204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская", договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,19 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5102 | 0.12637 | 2.6246 | 0.22116 | 0.53815 | нд | нд | нд | нд | 0.46679 | 3.5102 | нд | 3.5102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-6 в г.Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440", договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,250 км) | M_009-11-2-02.41-2676 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3604 | 0.092727 | 1.9258 | 0 | 0.34194 | нд | нд | нд | нд | 0.31389 | 2.3604 | нд | 2.3604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440", договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,167 км) | L_009-11-2-02.32-0709 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.16074 | 0.06673 | 0.92455 | 0.039328 | 0.66964 | 0.06139 | 0.15419 | 1.0967 | 0.05116 | 0.8706 | 0 | 0.17489 | 0.11407 | 0 | 0.11407 | 0 | 0.13696 | 1.0299 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения и графика освоения по результатам разработки и утверждения ПСД в 2021г. (приказ Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" №739 от 27.12.2021) (увеличение длины КЛ-10 кВ с 0,13 км до 0,167 км.) Изменение сроков реализации связано с подписанием дополнительного соглашения к ДТП №ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020 о продлении сроков до 30.11.2022 (неготовность заявителя. Строительство объекта Заявителя на начальном этапе. Строительство ТП Заявителя запланировано на 2022 год.)
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА) | L_009-11-2-03.32-2593 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.68864 | 0.19857 | 4.2853 | 0.0427 | 0.93746 | 2.6608 | 0.6443 | 4.9989 | 0.172 | 2.4 | 2.0715 | 0.35539 | 0.54345 | 0 | 0.54345 | 0 | 0.63834 | 4.8003 | 0 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, полной сметной стоимости, сроков реализации, остатка освоения и распределения освоения по годам связано с разделением мероприятий необходимых для осуществления технологического присоединения заявителя ООО "РВК-Архангельск" на два инвестиционных проекта, согласно приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запада" №704/4 от 16.12.2021 об утверждении ПСД. Мероприятия в части строительства КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек реализуются в рамках ИП 009-11-2-02.33-0003.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,103 км, КЛ-0,4 кВ 0,431 км, 1 т.у.) | L_009-11-2-03.31-2619 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.5871 | 9.3334 | 9.3867 | 0.21369 | 4.8042 | 2.8437 | 1.525 | 10.0908 | 0.19222 | 3.9661 | 5.1424 | 0.7901 | 0.0070814 | 0 | 0.0070814 | 0 | 0.10071 | 0.75737 | 0 | 0.75737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости, изменение сметной стоимости ИП по результатам разработки и утверждения ПСД в 2021 году (приказ архангельского фиилиала ПАО "Россети Северо-Запад" №704/1 от 16.12.2021), по причине увеличение длины трассы КЛ-0,4 кВ с 400 м до 488 м., также выявлена необходимость демонтажа старой ТП и восстановления асфальто-бетонного покрытия после прокладки КЛ. Изменение срока реализации, остатка освоения и графика освоения связано с окончанием СМР и отнесением фактических затрат на объект в 2021 году и возникшей необходимостью погашением кредиторской задолженности в 2022г. за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда с ООО "Помор Энерго" №07-522/21 от 21.10.2021, а так же переносом выполнения работ по благоустройству территории на летний период 2022 года (в соответсвии с условиями договора подряда).
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,070 км КЛ-0,4 кВ 0,602 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.6104 | 6.673 | 10.4048 | 0.45315 | 6.7342 | 1.6771 | 1.5403 | 10.2137 | 0.27803 | 4.0916 | 4.8722 | 0.97177 | 0 | 0 | 0.49625 | 0 | 0.47083 | 3.5407 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости, изменение полной сметной стоимости по результатам разработки и утверждения ПСД 16.12.2021 (приказ Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" №704/3). При разработке проектной документации произошло уточнение длины КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ Изменение срока реализации, остатка освоения и распределения освоения по годам по результатам торгово-закупочных процедур с последующим заключением договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Пром-ИнСи" от 27.10.2021 №07-532/21 (срок завершения работ по договору подряда 30.11.2022)
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 2.0606 | 2.0606 | 10.9267 | 10.9794 | 0.33192 | 2.9226 | 6.6982 | 1.0267 | 10.9267 | 0.33192 | 3.4588 | 6.3768 | 0.75915 | 0.0070038 | 0 | 0.0070038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП, графика освоения, остатка освоения по причине пересчета стоимости в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года по итогам реализации ИП (в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора на выполнение СМР с ООО "Стройдвинсервис" от 21.04.2021 №07-199/21; на поставку материалов/оборудования с ООО "Энергия Севера" от 01.10.2020 №07-474/20). Изменение срока реализации связано с возникшей необходимостью погашением кредиторской задолженности в 2022г. за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда с ООО "Стройдвинсервис" от 21.04.2021 №07-199/21.
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,268 км, КЛ-0,4 кВ 1,354 км, 2 ячейки) | M_009-13-2-03.31-1422 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 3.6227 | 13.2884 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.3146 | 0.2096 | 13.3718 | 6.8471 | 3.8861 | нд | нд | нд | нд | 1.4663 | 11.0262 | нд | 11.0262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 20/7 ВЛ-10-134-02, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1/32 ВЛ-10-134-11, двух кабельных линий КЛ-10 кВ, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Договор СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ 0,42 км, КЛ-10 кВ 0,037 км) | M_009-14-2-03.31-1190 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.58881 | 0.18144 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1901 | 0.08343 | 1.5153 | 1.8955 | 0.69588 | нд | нд | нд | нд | 0.53306 | 4.0086 | нд | 4.0086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Дог: СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 1.0166 | 1.0166 | 5.5811 | 5.8648 | 0.05508 | 2.0405 | 2.7065 | 1.0627 | 5.8648 | 0.05508 | 2.0405 | 2.7065 | 1.0627 | 0.03772 | 0 | 0.03772 | 0 | 0.03772 | 0.28366 | 0 | 0.28366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации и графика освоения с окончанием СМР и отнесением фактических затрат на объект в 2021 году по договору подряда с ООО "Помор Энерго" №07-471/20 от 29.09.2020, а так же переносом выполнения работ по благоустройству территории на летний период 2022 года (в соответсвии с условиями договора подряда).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,335 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.35325 | 0.35325 | 2.3944 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 2.6412 | 0.10766 | 1.7994 | 0 | 0.73412 | 0.032821 | 0 | 0.032821 | 0 | 0.032821 | 0.24681 | 0 | 0.24681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения связано с окончанием СМР по договору подряда с ИП "Баранцев Н.И." №07-331/21 от 13.07.2021 в декабре 2021 года, отнесением фактических затрат на объект в 2021 году и возникшей необходимостью погашением кредиторской задолженности в начале 2022г., а так же переносом выполнения работ по благоустройству территории на летний период 2022 года (в соответсвии с условиями договора подряда).
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 0,815 км, 1 т.у., вакуумный выключатель 1 шт.) | M_009-11-2-02.33-0002 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 0.98221 | 0.17514 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9806 | 0.16514 | 5.0468 | 0.69728 | 1.0714 | нд | нд | нд | нд | 0.90499 | 6.8055 | нд | 0.0012972 | нд | 6.8042 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 6.8042 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью Трансгаз №15-00044А/21 от 12.08.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 ТП-1027 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21) (КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-11-2-02.41-2677 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9479 | 0.076643 | 1.5917 | 0 | 0.27951 | нд | нд | нд | нд | 0.25903 | 1.9479 | нд | 0 | нд | 1.9479 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.9479 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 2.6505 | 0.33615 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3992 | 0.30621 | 4.5351 | 9.6804 | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | 2.136 | 16.0631 | нд | 0.011206 | нд | 16.0519 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 16.0519 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,105 км) | M_009-11-2-02.33-0003 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.19064 | 0.018664 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.142 | 0.0162 | 0.5975 | 0.41104 | 0.1173 | нд | нд | нд | нд | 0.14939 | 1.1234 | нд | 1.1234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,613 км, КЛ-0,4 кВ 0,420 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 1.4042 | 7.2903 | 7.8033 | 0.38513 | 5.448 | 0.67591 | 1.2942 | 7.2903 | 0.19986 | 3.4993 | 2.7868 | 0.80438 | 0.068206 | 0 | 0.068206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП, графика освоения, остатка освоения по причине пересчета стоимости в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года по итогам реализации ИП (в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора на выполнение СМР с АО "Электромонтаж" от 27.07.2021 №07-364/21). Изменение срока реализации связано с возникшей необходимостью погашением кредиторской задолженности в 2022г. за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда с АО "Электромонтаж" от 27.07.2021 №07-364/21.
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8477 | 0.0082987 | 0.15385 | 0.54778 | 0.13777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0.8477 | 0 | 0.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом ячеек 10 кВ и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (2 ячейки, 1 т.у.) | M_009-11-1-03.31-2763 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67626 | 0.00369 | 0.08734 | 0.48838 | 0.09685 | нд | нд | нд | нд | 0.089928 | 0.67626 | нд | 0.67626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-245 в п.Беломорье Приморского района Архангельской области с монтажом в РУНН автоматических выключателей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21) (2 шт) | M_009-11-1-03.31-2762 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10244 | 0.00053195 | 0.011056 | 0.059403 | 0.031446 | нд | нд | нд | нд | 0.013622 | 0.10244 | нд | 0.10244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-1014 от ВЛ-10-229-17 с монтажом узла учета в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021) (1 т.у.) | M_009-12-1-03.31-1322 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069 | 0.0040767 | 0.055452 | 0 | 0.0094716 | нд | нд | нд | нд | 0.0091756 | 0.069 | нд | 0.069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора ТП Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70636 | 2.3209 | 3881.5264 | 103.978 | 1533.6619 | 1885.039 | 358.8476 | 6160.6864 | 360.712 | 1366.8145 | 3812.1905 | 620.9694 | 515.8795 | 3879.1573 | 515.8795 | 3879.1573 | 818.9316 | 6158.3655 | 12.6233 | 6.8365 | 39.6923 | 58.9026 | 46.405 | 48.1012 | 64.2852 | 63.8824 | 44.1315 | нд | 213.9326 | нд | 150.3825 | 428.9503 | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10932 | 3.5586 | 0.15765 | 2.0816 | 0.79023 | 0.52915 | 31.1948 | 0.24088 | 4.6895 | 20.309 | 5.9554 | 0.45868 | 3.4493 | 0.45868 | 3.4493 | 4.1337 | 31.0854 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | нд | 27.706 | нд | 3.4493 | 31.0854 | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10932 | 3.5586 | 0.15765 | 2.0816 | 0.79023 | 0.52915 | 31.1948 | 0.24088 | 4.6895 | 20.309 | 5.9554 | 0.45868 | 3.4493 | 0.45868 | 3.4493 | 4.1337 | 31.0854 | 0 | 0 | 3.4493 | 3.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | нд | 27.706 | нд | 3.4493 | 31.0854 | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №110/10 № 203 Заячерецкая Устьянского района Архангельской области в части установки регистратора аварийных событий (РАС) (1 шт.) | M_000-12-1-04.60-0036 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7829 | 0.01838 | 0.38172 | 4.1898 | 1.193 | нд | нд | нд | нд | 0.769 | 5.7829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01838 | нд | 5.7645 | нд | нд | 5.7829 | Новый ИП. Включен на основании программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационного обслуживания Архангельского филиала на период 2021-2027 годов. утвержденной 23.08.2021 ПАО "МРСК Северо-Запада" и согласованной 16.06.2021 Филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №110/10 № 201 Благовещенск Вельского района Архангельской области в части установки регистратора аварийных событий (РАС) (1 шт). | M_000-12-1-04.60-0037 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7829 | 0.01838 | 0.38172 | 4.1898 | 1.193 | нд | нд | нд | нд | 0.769 | 5.7829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01838 | нд | 5.7645 | нд | нд | 5.7829 | Новый ИП. Включен на основании программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационного обслуживания Архангельского филиала на период 2021-2027 годов. утвержденной 23.08.2021 ПАО "МРСК Северо-Запада" и согласованной 16.06.2021 Филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.) | M_000-14-1-03.13-1187 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2731 | 0.096118 | 1.9961 | 11.1467 | 3.0341 | нд | нд | нд | нд | 2.164 | 16.2731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.096118 | нд | 16.1769 | нд | нд | 16.2731 | Новый ИП. Включен на основании акта технического освидетельствования от 30.09.2017
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-35/10 кВ № 22 "Тройная Гора" в д.Тройная Гора Холмогорского района Архангельской области в части монтажа системы отвода масла от трансформаторов (1 компл.) | I_000-11-1-03.21-2529 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.10932 | 2.4162 | 0.108 | 1.4644 | 0.48241 | 0.36137 | 3.3559 | 0.108 | 1.9299 | 0.78261 | 0.5354 | 0.30677 | 2.3069 | 0.30677 | 2.3069 | 0.43173 | 3.2466 | 0 | 0 | 2.3069 | 3.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3069 | 3.2466 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/04 кВ № 28 в г.Онега Архангельской области в части замены на ТП 10/04 кВ киоскового типа (0,63 МВА) | J_000-14-1-03.31-0985 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.1424 | 0.049652 | 0.61717 | 0.30782 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15192 | 1.1424 | 0.15192 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1424 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине выполнения работ в рамках внепланового капитального ремонта (хозяйственным способом) в октябре 2021 г. по ТП 10/0,4 кВ ТП № 28в соответствии с п.33, 34 приложения № 2 к акту- предписанию ПАО «Россети Северо-Запад» -Центра технического надзора РУТН Северо-Запада от 30.09.2021 г № АП-СЗ-192-21 КПП «По результатам комплексной проверки подразделений Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (ПО Плесецкие электрические сети): Онежский РЭС».
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70636 | 0.42425 | 3.0435 | 0.23654 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 14.2644 | 0.34919 | 6.4661 | 4.8453 | 2.6038 | 0.37596 | 2.807 | 0.37596 | 2.807 | 1.8405 | 13.8402 | 2.807 | 6.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05704 | нд | 7.1757 | нд | 0 | 7.2328 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70636 | 0.42425 | 3.0435 | 0.23654 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 14.2644 | 0.34919 | 6.4661 | 4.8453 | 2.6038 | 0.37596 | 2.807 | 0.37596 | 2.807 | 1.8405 | 13.8402 | 2.807 | 6.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05704 | нд | 7.1757 | нд | 0 | 7.2328 | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-25 Терапия в г. Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", №07-77/21 от 04.03.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,346 км) | M_000-11-1-01.41-3741 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.12264 | 0.028894 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6933 | 0.01377 | 0.45538 | 0.02838 | 0.19577 | нд | нд | нд | нд | 0.088352 | 0.66441 | нд | 0.66441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", №07-77/21 от 04.03.21.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП423 - ВРУ ул. Смольный Буян, 25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Темпо", №07-196/21 от 21.04.21) (КЛ-0,4 кВ 0,032 км) | M_000-11-1-02.41-2569 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.02048 | 0.0062901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15513 | 0.00552 | 0.11798 | 0 | 0.03163 | нд | нд | нд | нд | 0.019793 | 0.14884 | нд | 0.14884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Темпо", №07-196/21 от 21.04.21
4.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,026 км, КЛ-0,4 кВ 0,052 км) | M_000-11-1-01.41-3752 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.08356 | 0.04921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61804 | 0.02097 | 0.44804 | 0.00553 | 0.1435 | нд | нд | нд | нд | 0.075642 | 0.56883 | нд | 0.56883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-22/2 Первомайский и ВЛ-7/2 Макарова в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,098 км) | M_000-11-1-01.41-3779 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.02356 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21814 | 0.0058578 | 0.16309 | 0.00705 | 0.042142 | нд | нд | нд | нд | 0.029008 | 0.21814 | нд | 0.21814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.1665 | 2.9789 | 0.17192 | 2.1524 | 0 | 0.65461 | 2.7752 | 0.1665 | 2.2093 | 0 | 0.39939 | 0.37399 | 2.807 | 0.37399 | 2.807 | 0.3469 | 2.6087 | 2.807 | 2.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки и утверждения ПСД в 2021г. (приказ Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" №504 от 28.12.2021) Изменение графика освоения по годам в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года за выполненные проектно-изыскательские работы по договору подряда с ИП "Овсянников А.В." от 18.05.2021 №26/07-21 (акт выполненных работ от 28.12.2021).
4.1.2.2.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в части замены комплектов высокочастотных защит с высокочастотными постами в Приморском районе Архангельской области (2 компл.) | M_000-11-1-04.60-0040 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2328 | 0.05704 | 1.1846 | 4.7586 | 1.2326 | нд | нд | нд | нд | 0.9618 | 7.2328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05704 | нд | 7.1757 | нд | нд | 7.2328 | Новый ИП. Включен на основании Акта технического освидетельствования Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.2021 б/н
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1150-03 в с.Шеговары Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Гафаров А.А. соглашение о компенсации № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021) (0,058 км) | M_000-12-1-01.41-2067 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.03063 | 0.045423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060284 | 0.0010706 | 0.053035 | 0 | 0.0061779 | нд | нд | нд | нд | 0.0019762 | 0.014861 | нд | 0.014861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании соглашения о компенсации Гафаров А.А. № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой", договор ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,142 км; КЛ-0,4 кВ 0,202 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,03 км) | M_000-13-1-01.32-1305 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.17798 | 0.050081 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2532 | 0.04395 | 0.93981 | 0.02829 | 0.24115 | нд | нд | нд | нд | 0.15999 | 1.2031 | нд | 1.2031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой" ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,471 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.23917 | 0.049787 | 0.06462 | 0.06462 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0.030232 | 0.87338 | 0.017472 | 0.30802 | 0.0019725 | 0 | 0.0019725 | 0 | 0.15682 | 1.1793 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Стоимость инвестиционного проекта в утвержденной программе была заложена только в части проектных работ. Изменение оценки полной стоимости, остаток освоения, распределения освоения по годам и срока реализации связано с планированием в проекте корректировки ИПР полного объма работ в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу Архангельского Филиала ПАО "Россети Северо-Запада" №518 от 31.08.2021, и заключением Протокола №2 окончательного согласования стоимости услуги по договору выноса сетей
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | M_000-12-1-01.41-2061 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.00834 | 0.028067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029281 | 0.0042825 | 0.021518 | 0 | 0.003481 | нд | нд | нд | нд | 0.00016143 | 0.001214 | нд | 0.001214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании соглашения о компенсации Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40195 | 3817.2735 | 101.5 | 1510.4506 | 1860.4967 | 344.8261 | 5998.3801 | 357.2141 | 1317.1755 | 3752.5384 | 571.4521 | 507.5627 | 3816.8715 | 507.5627 | 3816.8715 | 797.6035 | 5997.9781 | 0 | 0 | 29.3244 | 29.3065 | 46.405 | 46.3833 | 36.579 | 36.5259 | 33.6674 | нд | 131.9098 | нд | 112.3084 | 277.7929 | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (37212 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0037 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1718.2031 | 100 | 672.7196 | 810.4144 | 135.0691 | 2663.4876 | 158.626 | 650.2969 | 1601.9638 | 252.6009 | 228.4845 | 1718.2031 | 228.4845 | 1718.2031 | 354.1872 | 2663.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 4.9033 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9044 | 4.9033 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение графика освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в Архангельской области (140 т.у.) | K_003-15-1-05.20-0044 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.4713 | 1.5 | 3.8914 | 7.7828 | 1.2971 | 23.9613 | 1.427 | 5.731 | 13.07 | 3.7332 | 1.9244 | 14.4713 | 1.9244 | 14.4713 | 3.1863 | 23.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094927 | 0.085792 | 2.1091 | нд | 5.0284 | нд | 0.094927 | 7.2234 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение графика освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (51982 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.20214 | 1803.1342 | 0 | 721.2537 | 901.5671 | 180.3134 | 2827.3062 | 168.3703 | 585.1575 | 1803.6553 | 270.1231 | 239.7516 | 1802.9321 | 239.7516 | 1802.9321 | 375.9447 | 2827.104 | 0 | 0 | 14.6458 | 14.6389 | 23.2095 | 23.1918 | 15.7884 | 15.7638 | 15.783 | нд | 68.3509 | нд | 53.6438 | 137.7285 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение графика освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (8855 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.19982 | 281.4649 | 0 | 112.586 | 140.7325 | 28.1465 | 483.6251 | 28.7908 | 75.9901 | 333.8493 | 44.9949 | 37.4023 | 281.2651 | 37.4023 | 281.2651 | 64.2853 | 483.4252 | 0 | 0 | 14.6786 | 14.6675 | 23.1955 | 23.1914 | 15.7912 | 15.773 | 15.7753 | нд | 58.5304 | нд | 53.6653 | 127.9377 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение графика освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3853 | 57.6508 | 2.0838 | 18.9773 | 23.752 | 12.8377 | 116.8471 | 2.9078 | 38.4834 | 34.4978 | 40.958 | 7.4821 | 56.0295 | 7.4821 | 56.0295 | 15.354 | 115.4618 | 9.8163 | 0.22912 | 6.9186 | 26.3495 | 0 | 1.7179 | 27.7063 | 27.3565 | 10.2741 | нд | 47.1412 | нд | 34.6248 | 112.8392 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1558 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.1558 | 0.11742 | 0.5449 | 0.25633 | 0.23717 | 0.031384 | 0 | 0.031384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.1558 | 1.3918 | 0.12105 | 0.3435 | 0.77715 | 0.15012 | 1.1558 | 0.11742 | 0.5449 | 0.25633 | 0.23717 | 0.031384 | 0 | 0.031384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости ИП, графика освоения, остатка освоения по результатам торгово-закупочных процедур с последующим зключением договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Константа" №07-169/20 от 20.03.2020; на выполненные строительно-монтажные работы с ООО "Константа" от 10.09.2021 №07-449/21. и в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года по итогам реализации ИП. Изменение срока реализации и графика освоения связано с возникшей необходимостью погашением кредиторской задолженности в 2022г. за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда с ООО "Константа" от 10.09.2021 №07-449/21.
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22951 | 56.259 | 1.9627 | 18.6338 | 22.9749 | 12.6876 | 115.6913 | 2.7904 | 37.9385 | 34.2415 | 40.7209 | 7.4507 | 56.0295 | 7.4507 | 56.0295 | 15.354 | 115.4618 | 9.8163 | 0.22912 | 6.9186 | 26.3495 | 0 | 1.7179 | 27.7063 | 27.3565 | 10.2741 | нд | 47.1412 | нд | 34.6248 | 112.8392 | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | И | 2016 | 2022 | нд | нд | нд | 0.076818 | 7.2649 | 0.076818 | 2.9725 | 2.0711 | 2.1445 | 0.076818 | 0.076818 | 0 | 0 | 0 | 0.95587 | 7.1881 | 0.95587 | 7.1881 | 0 | 0 | 7.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР) Оценка полной стоимости с НДС сформирована исходя из объема незавершенного строительства и равна затратам понесенным на разработку проектно-сметной документации (76,81818 т.р.)
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7961 | 0.10787 | 0.85473 | 1.2324 | 0.60108 | 12.5065 | 0.1053 | 3.3594 | 4.7599 | 4.2819 | 0.37182 | 2.7961 | 0.37182 | 2.7961 | 1.6631 | 12.5065 | 0.10787 | 0.1053 | 2.6882 | 12.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6882 | 12.4012 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 62 «Кегостров», Архангельская область, Приморский район, дер. Захарово (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0020 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.1421 | 0.37728 | 3.1424 | 4.5715 | 2.051 | 13.1337 | 0.13607 | 4.626 | 3.4894 | 4.8823 | 1.3487 | 10.1421 | 1.3487 | 10.1421 | 1.7465 | 13.1337 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.7648 | 0.13607 | 0 | нд | 12.9977 | нд | 10.1421 | 13.1337 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации и графика освоения по годам по причине синхронизации мероприятий с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденной 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.288 | 0.12684 | 1.0051 | 1.4492 | 0.70682 | 13.8238 | 0.12382 | 3.1207 | 5.5575 | 5.0218 | 0.43723 | 3.288 | 0.43723 | 3.288 | 1.8383 | 13.8238 | 0.12684 | 0.12382 | 3.1611 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1611 | 13.7 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 2 Привокзальная, Архангельская область, г.Архангельск (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0051 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.0363 | 0.44797 | 3.6846 | 5.3126 | 2.5911 | 15.2394 | 0.12412 | 4.6945 | 5.1631 | 5.2576 | 1.6006 | 12.0363 | 1.6006 | 12.0363 | 2.0265 | 15.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44797 | 0.12412 | 0 | нд | 15.1152 | нд | 0.44797 | 15.2394 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0084 | 0.11197 | 0.92093 | 1.3278 | 0.64763 | 11.9811 | 0.12412 | 4.22 | 3.1832 | 4.4538 | 0.40005 | 3.0084 | 0.40005 | 3.0084 | 1.5932 | 11.9811 | 0 | 0 | 0.11197 | 0.12412 | 0 | 0 | 2.8964 | 11.8569 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0084 | 11.9811 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) Изменение оценки полной, графика освоения стоимости и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 63 «Ластола», Архангельская область, Приморский район, дер.Ластола (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0019 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.7305 | 0.37728 | 3.0099 | 4.3788 | 1.9645 | 11.9811 | 0.12412 | 4.22 | 3.1832 | 4.4538 | 1.294 | 9.7305 | 1.294 | 9.7305 | 1.5932 | 11.9811 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0 | 0 | 9.3532 | 0.12412 | 0 | нд | 11.8569 | нд | 9.7305 | 11.9811 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) и коммерческих предложений от производителей оборудования (РЗА РАС) от марта 2019 года, актуальных на момент формирования инвестиционного проекта. Изменение оценки полной, графика освоения стоимости и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации и графика освоения по годам по причине синхронизации мероприятий с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденной 30.08.2019
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.4466 | 0.20271 | 1.6673 | 2.404 | 1.1725 | 15.2394 | 0.12412 | 4.6945 | 5.1631 | 5.2576 | 0.72428 | 5.4466 | 0.72428 | 5.4466 | 2.0265 | 15.2394 | 0 | 0 | 0.20271 | 0.12412 | 0 | 0 | 5.2438 | 15.1152 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4466 | 15.2394 | Инвестиционный проект был включён в инвестиционную программу, утверждённую приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@ с расчётом полной стоимости затрат, выполненным по устаревшей методике формирования укрупнённой стоимости с применением сборника УПСС ПАО «МРСК Северо-Запада» (приказ №174 от 25.03.2019г.) Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения связано с актуализацией стоимости инвестиционных проектов с учетом текущих экономических условий в соответствии с п. 2.3.2 Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.04.2022 №489, в соответствии с Директивой Правительства РФ от 06.03.2022 № 2182п-П13кс, направленной Минфином России в адрес ПАО «Россети, а так же с выходом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | И | 2020 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0.085463 | 1.2211 | 0.075 | 0.65504 | 0.075243 | 0.41582 | 1.2211 | 0.075 | 0.65504 | 0.075243 | 0.41582 | 0.15102 | 1.1356 | 0.15102 | 1.1356 | 0.15102 | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации в стране и действующими международными санкциями в отношении РФ, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | И | 2020 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0.067231 | 1.325 | 0.059 | 0.72126 | 0.15224 | 0.39255 | 1.325 | 0.059 | 0.72126 | 0.15224 | 0.39255 | 0.16726 | 1.2578 | 0.16726 | 1.2578 | 0.16726 | 1.2578 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков окончания реализации по причине пересмотра приоритетов при планировании с учетом сложившейся финансово-экономической ситуации в стране и действующими международными санкциями в отношении РФ, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 7 г. Архангельск (1 комплекс) | M_000-11-1-04.40-0057 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7619 | 0.33725 | 1.4973 | 0.68994 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | 0.50026 | 3.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33725 | нд | 0 | 3.4247 | нд | 0 | нд | нд | 3.7619 | Новый ИП. Включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационного обслуживания Архангельского филиала на период 2021-2027 годов. утвержденная 16.07.2021 ПАО "МРСК Северо-Запада" и согласованная 16.06.2021 Филиалом АО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 209 "Двинской Березник" Архангельская область, Виноградовский район, д. Н. Чажестрово (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0544 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7619 | 0.33725 | 1.4973 | 0.68994 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | 0.50026 | 3.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33725 | нд | 0 | 3.4247 | нд | 0 | нд | нд | 3.7619 | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 16.11.2021 №5нтс
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7619 | 0.33725 | 1.4973 | 0.68994 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | 0.50026 | 3.7619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33725 | нд | 0 | 3.4247 | нд | 0 | нд | нд | 3.7619 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.12.2021 №10 нтс
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9388 | 0.3531 | 1.5676 | 0.72236 | 1.2957 | нд | нд | нд | нд | 0.52377 | 3.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3531 | нд | 0 | 0 | нд | 3.5857 | нд | нд | 3.9388 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.12.2021 №10 нтс
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики в части сбора телеинформации с присоединений 110 кВ на ПС 110/10 кВ №143 «Подрезовская» Архангельская область, Каргопольский район, д. Усачево (1 комплекс.) | M_000-14-1-04.40-0052 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9388 | 0.3531 | 1.5676 | 0.72236 | 1.2957 | нд | нд | нд | нд | 0.52377 | 3.9388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3531 | нд | 0 | 0 | нд | 3.5857 | нд | нд | 3.9388 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 07.12.2021 №10 нтс
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.92 | 211.7554 | 9.5571 | 0.99544 | 200.7358 | 0.46705 | 410.9625 | 22.5299 | 36.835 | 342.2236 | 9.3739 | 15.9356 | 118.2173 | 15.9356 | 118.2173 | 42.4259 | 319.0425 | 91.4585 | 28.9629 | 16.0745 | 177.853 | 8.7112 | 18.982 | 1.9731 | 2.4106 | 49.0359 | нд | 27.8718 | нд | 26.7588 | 276.1533 | нд
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 9.7925 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 0.97198 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0.97198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 1.3294 | 0.0057 | 2.7495 | 0 | 0 | 2.7433 | 0.0062842 | 0.17754 | 1.3351 | 0.17754 | 1.3351 | 0.36563 | 2.7495 | 0 | 0 | 1.3351 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3351 | 2.7495 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с БКМ (1 шт.) | G_000-15-1-07.10-0028 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 10.2522 | 0.0036809 | 18.3414 | 0 | 0 | 18.3386 | 0.00285 | 1.3638 | 10.2559 | 1.3638 | 10.2559 | 2.439 | 18.3414 | 0 | 0 | 10.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3414 | нд | 10.2559 | 18.3414 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2022 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | M_000-13-2-06.70-0007 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3201 | 0.084384 | 1.7525 | 1.6445 | 0.83878 | нд | нд | нд | нд | 0.57449 | 4.3201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.3201 | нд | нд | 4.3201 | Новый ИП. Включен на основании Акта обследования технического состояния от 17.11.2021
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.11446 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0.15715 | 0 | 0.015221 | 0.11446 | 0.015221 | 0.11446 | 0.020897 | 0.15715 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.15715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15715 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения финансирования по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24247 | 0 | 0 | 0.24247 | 0 | 0.49301 | 0 | 0 | 0.49301 | 0 | 0.032244 | 0.24247 | 0.032244 | 0.24247 | 0.065559 | 0.49301 | 0.24247 | 0.49301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
4.1.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.4695 | 0.010657 | 0.18114 | 0.2717 | 0.0060061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062434 | 0.4695 | 0.062434 | 0.4695 | 0 | 0 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ДРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.11014 | 0.0039307 | 0.077677 | 0.02717 | 0.0013633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014647 | 0.11014 | 0.014647 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 2.4215 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.2606 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 3.2606 | 0 | 0 | 3.2606 | 0 | 0.0040002 | 0 | 0.0040002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки №660/671/21 от 19.11.2021 ООО Неоком в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года по итогам реализации ИП.
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR (21 шт.) | J_000-11-1-07.20-0002 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.9622 | 5.9973 | 0 | 0 | 5.9973 | 0 | 5.9622 | 0 | 0 | 5.9622 | 0 | 0.0046721 | 0 | 0.0046721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки №660/671/21 от 19.11.2021 ООО Неоком в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года по итогам реализации ИП.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 20.7463 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 20.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.60367 | 0 | 0.77856 | 0 | 0 | 0.77856 | 0 | 0.080276 | 0.60367 | 0.080276 | 0.60367 | 0.10353 | 0.77856 | 0.60367 | 0 | 0 | 0.77856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77856 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения финансирования по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0.26346 | 0 | 0 | 0.26346 | 0 | 0.020145 | 0.15149 | 0.020145 | 0.15149 | 0.035035 | 0.26346 | 0.15149 | 0.26346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения по результатам мониторинга рынца цен в 2022 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
4.1.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095231 | 0.71614 | 0.095231 | 0.71614 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0.3386 | 2.5463 | 0.3386 | 2.5463 | 0.36217 | 2.7235 | 2.5463 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (25 шт) | K_000-15-1-07.20-0058 | Н | 2027 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 2.7526 | 0 | 0 | 2.7526 | 0 | 0.26113 | 1.9637 | 0.26113 | 1.9637 | 0.36603 | 2.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7526 | нд | 1.9637 | 2.7526 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (24 шт) | K_000-15-1-07.20-0059 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 2.4106 | 0 | 0 | 2.4106 | 0 | 0.26238 | 1.9731 | 0.26238 | 1.9731 | 0.32055 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 2.4106 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9731 | 2.4106 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061249 | 0.46059 | 0.061249 | 0.46059 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5396 | 0.013208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 7.5528 | 1.0044 | 7.5528 | 0 | 0 | 7.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | Н | 2024 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.1674 | 0 | 0 | 5.1575 | 0.009892 | 9.4312 | 0 | 0 | 9.4096 | 0.021555 | 0.68715 | 5.1674 | 0.68715 | 5.1674 | 1.2541 | 9.4312 | 2.8895 | 0 | 1.4996 | 0 | 0.77831 | 6.5417 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2779 | 6.5417 | Изменение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки №152/234/20 от 17.03.2020 с ООО "УАЗ". Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.012735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23953 | 1.8013 | 0.23953 | 1.8013 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7614 | 0.017984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 8.7794 | 1.1675 | 8.7794 | 0 | 0 | 8.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9159 | 0.021581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39063 | 2.9375 | 0.39063 | 2.9375 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3123 | 0.025897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70986 | 5.3382 | 0.70986 | 5.3382 | 0 | 0 | 5.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 2.0918 | 0.024195 | 3.4706 | 0 | 0 | 3.468 | 0.0025909 | 0.28139 | 2.116 | 0.28139 | 2.116 | 0.46152 | 3.4706 | 2.116 | 0 | 0 | 3.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4706 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 6.3721 | 0 | 0 | 6.3721 | 0 | 2.128 | 16.0028 | 2.128 | 16.0028 | 0.84735 | 6.3721 | 16.0028 | 0 | 0 | 6.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3721 | Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения по результатам мониторинга рынца цен в 2022 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9839 | 0 | 0 | 2.9811 | 0.0027837 | 3.8736 | 0 | 0 | 3.871 | 0.0025909 | 0.3968 | 2.9839 | 0.3968 | 2.9839 | 0.5151 | 3.8736 | 0 | 0 | 2.9839 | 3.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9839 | 3.8736 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 48.6166 | 50.1695 | 0 | 0 | 50.0806 | 0.088819 | 48.6166 | 0 | 0 | 48.6066 | 0.01 | 0.2065 | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам заключенного договора поставки №07-343/21 от 14.07.2021 ООО ТД Мега Драйв в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности 2021 года по итогам реализации ИП.
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | Н | 2022 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 11.3692 | 0 | 0 | 11.3625 | 0.0067582 | 19.329 | 0 | 0 | 19.322 | 0.0069486 | 1.5119 | 11.3692 | 1.5119 | 11.3692 | 2.5703 | 19.329 | 5.44 | 8.3322 | 0 | 0 | 5.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9292 | 0 | Изменение оценки полной стоимости по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране. Изменение сроков окончания реализации и распределения освоения по годам по причине пересмотра приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" Архангельская область, с.Холмогоры (1 комплекс) | I_000-11-1-04.40-0017 | И | 2016 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.074153 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0 | Уточнение оценки полной стоимости в соответствии с фактическими данными отображенными в годовой отчетности на 01.01.2022 (Отклонение по причине округления). Изменение сроков реализации по причине синхронизации с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденной 30.08.2019
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 76 "Орлецы" Архангельская область, Холмогорский район, п.Орлецы (1 комплекс.). | I_000-11-1-04.40-0018 | И | 2016 | 2024 | 2029 | нд | нд | 0.074153 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.094153 | 0.094153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0.0026596 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0 | Изменение сроков реализации по причине синхронизации с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на период 2019-2025 годов, утвержденной 30.08.2019
4.1.6 | Строительство линии связи в с.Жердь Мезенского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Мезенского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (0,3 км) | L_000-11-2-04.30-0001 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.15829 | 0.0090421 | 0.12214 | 0 | 0.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021049 | 0.15829 | 0.021049 | 0.15829 | 0 | 0 | 0.15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Строительство линии связи в п. Ясный Пинежского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Пинежского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (1 км) | L_000-11-2-04.30-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.24015 | 0.01424 | 0.17059 | 0 | 0.055326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031935 | 0.24015 | 0.031935 | 0.24015 | 0 | 0 | 0.24015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке ПС 110 кВ "Шалакуша" - узел связи Акционерное общество "Компания ТрансТелеком" в п. Шалакуша Архангельской области (2 км) | L_000-14-2-04.30-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.45229 | 0.026819 | 0.32127 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060145 | 0.45229 | 0.060145 | 0.45229 | 0 | 0 | 0.45229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП в п.Пинега Архангельской области в части установки автоматической системы пожаротушения (399 кв.м) | L_000-11-1-06.20-2556 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0.16125 | 0.021443 | 0.16125 | 0 | 0 | 0.16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Приобретение мобильных зданий (2 шт.) | L_000-11-1-06.70-0009 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.79362 | 0 | 0 | 0.79362 | 0 | 0.83237 | 0 | 0 | 0.83237 | 0 | 0.10553 | 0.79362 | 0.10553 | 0.79362 | 0.11069 | 0.83237 | 0.79362 | 0.83237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика освоения и остатка освоения по результатам мониторинга рынца цен в 2021 году по причине увеличения стоимости оборудования в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране.
4.1.6 | Создание системы кондиционирования помещения серверной ПО «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | L_000-11-2-06.70-0010 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.15247 | 0.005867 | 0.044941 | 0.06917 | 0.032489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020275 | 0.15247 | 0.020275 | 0.15247 | 0 | 0 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Север-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6952 | 0.11906 | 0.25959 | 9.4836 | 1.8329 | нд | нд | нд | нд | 1.5552 | 11.6952 | нд | 0 | нд | 0.11906 | нд | 11.5761 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 11.6952 | Новый ИП. Включен на основании Целевой программы развития АСТУ по цифровизации ПС-35-110 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" от 05.08.2018
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке от ремонтно-производственной базы до ПС 110 кВ №106 энергорайон "Мирный" в Плесецком районе Архангельской области (43 км) | M_008-14-2-06.70-0004 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.4681 | 0.86424 | 34.8229 | 3.1399 | 6.641 | нд | нд | нд | нд | 6.0463 | 45.4681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86424 | нд | 0 | 44.6038 | нд | 0 | нд | нд | 45.4681 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №1нтс от 15.11.2021
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.01649 | 0.124 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-11/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная компания", №271 от 08.05.2018) (ВЛ-0,4 кВ 0,06 км) | M_000-11-1-01.41-3313 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0016958 | 0.0016958 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0002255 | 0.0016958 | нд | 0.0016958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная компания", №271 от 08.05.2018
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-116-02 (№ 2) от ПС-116 "Онега" в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги ", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г) (ВЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-14-1-01.32-1185 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030643 | 0.030643 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0040749 | 0.030643 | нд | 0.030643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Открытое акционерное общество "Российские железные дороги ", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ КЛ-10-ТП 240 в Онежском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г) (КЛ-10 кВ 0,626 км) | M_000-14-1-02.32-0953 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25612 | 0.25612 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.034059 | 0.25612 | нд | 0.25612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", соглашение о компенсации № 11/1-3/27/2021/8 от 25.03.2021 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11739 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.01561 | 0.11739 | нд | 0.11739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091685 | 0.091685 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.012192 | 0.091685 | нд | 0.091685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 202 "Кокшеньга", д.Козловская, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0529 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81923 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.81923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.81923 | нд | нд | 0.81923 | Новый ИП. Включен на основании протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" о модернизации комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ №202 "Кокшеньга" №2нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (29 шт) | M_000-15-1-07.20-0063 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6571 | 0 | 0 | 2.6571 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.35334 | 2.6571 | нд | 0 | нд | 2.6571 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.6571 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета №68 от 18.06.2021 о планировании замены ИТ оборудования филиала "Архэнерго" в 2023-2027 гг.
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8743 | 0 | 0 | 5.8701 | 0.004157 | нд | нд | нд | нд | 0.78116 | 5.8743 | нд | 0 | нд | 5.8743 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 5.8743 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами ПО "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №168 от 22.11.2021
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.801 | 0 | 0 | 1.7968 | 0.004157 | нд | нд | нд | нд | 0.23949 | 1.801 | нд | 0 | нд | 1.801 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.801 | Новый ИП. Включен на основании Протокола совещания по оснащению транспортными средствами ПО "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №168 от 22.11.2021
4.1.6 | Приобретение лестниц монтажных с жесткой анкерной линией и ползунком (4 шт.) | M_000-15-1-07.30-0080 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5962 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.21226 | 1.5962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5962 | нд | 0 | нд | нд | 1.5962 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совещания Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №153 от 09.11.2021.
4.1.6 | Приобретение систем подъема на металлические опоры с использованием стекловолоконной штанги (4 шт.) | M_000-15-1-07.30-0081 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33799 | 0 | 0 | 0.33799 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.044946 | 0.33799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33799 | нд | 0 | нд | нд | 0.33799 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совещания Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №153 от 09.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Архангельской области (1 система) | M_000-15-1-06.70-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2813 | 6.2813 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.83527 | 6.2813 | нд | 6.2813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 №402/3)
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (2 шт.) | L_000-15-1-07.10-0093 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 21.979 | 0.0059736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9235 | 21.985 | 2.9235 | 21.985 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2553 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5566 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 1.5566 | 0.20699 | 1.5566 | 0.20699 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №39 «Белогорская» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1 шт) | L_009-11-1-03.13-2558 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в г.Архангельск Архангельской области с монтажом трансформаторов тока и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 9 шт, ДФЗ – 2 компл) | L_009-11-1-03.13-2554 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7635 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 1.7635 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 1.7635 | 0.23451 | 1.7635 | 0.23451 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.) | L_009-11-1-03.13-2556 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.61719 | 0.61719 | 0 | 0 | 0 | 0.61719 | 0.61719 | 0 | 0 | 0 | 0.082073 | 0.61719 | 0.082073 | 0.61719 | 0.082073 | 0.61719 | 0.61719 | 0.61719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №41 «Сийская» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 6шт, ТН – 1 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ-2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2555 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0.30652 | 2.3051 | 0.30652 | 2.3051 | 0.30652 | 2.3051 | 2.3051 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №40 «Угзеньга» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1шт) | L_009-11-1-03.13-2559 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.00845 | 0.063544 | 0.063544 | 0.063544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №43 «Шилега» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 3 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ - 3 компл.) | L_009-11-1-03.13-2557 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5951 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 1.5951 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 0.21211 | 1.5951 | 0.21211 | 1.5951 | 0.21211 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.) | L_009-11-1-01.12-2280 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0.15538 | 1.1685 | 0.15538 | 1.1685 | 0.15538 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1, ТП-167 Мелиоративная, ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 Зеленая и ТП-81 Школьная котельная для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,210 км; ВЛИ-0,4 кВ 0,675 км) | M_000-13-1-01.32-1317 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28249 | 0.28249 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.037565 | 0.28249 | нд | 0.28249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании договора выноса Общество с ограниченной ответственностью Термоизолстрой, ОЗУ-0009К/21 от 01.03.2021
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 205 "Шеговары" село Шеговары, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0526 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81923 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.81923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.81923 | нд | нд | 0.81923 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №3нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 206 "Усть-Паденьга", д.Усть-Паденьга, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0527 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85773 | 0.85773 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11406 | 0.85773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85773 | нд | 0 | нд | нд | 0.85773 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №3нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 208 "Ровдино", с.Ровдино, Архангельская область (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0528 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85773 | 0.85773 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11406 | 0.85773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85773 | нд | 0 | нд | нд | 0.85773 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №3нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ ПС-110/10 кВ № 34 "Холмогоры" в Архангельской области, с.Холмогоры (1 комплекс) | M_000-11-1-04.40-0058 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81923 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.81923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.81923 | нд | нд | 0.81923 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № 8нтс от 06.12.2021.
4.1.6 | Проектирование. Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 311 "Шипицино" в Архангельской области, Котласский район, п.Шипицыно (1 комплекс) | M_000-13-1-04.40-1357 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78245 | 0.78245 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10405 | 0.78245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78245 | нд | 0 | нд | нд | 0.78245 | Новый ИП. Включен на основании Протокола заседания технического совета Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №5нтс от 16.11.2021.
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архинвестэнерго" в г. Архангельске, Архангельской области (113,6 МВА, ВЛ-10 кВ 25,9 км, ВЛ-6 кВ 39,3 км, ВЛ-0,4 кВ 245,7 км, КЛ-10 кВ 39,1 км, КЛ-6 кВ 19,1 км, КЛ-0,4 кВ 71,9 км) | M_000-15-5-01.32-0001 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.9468 | 150 | нд | 0 | нд | 150 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 150 | Новый ИП. Включен на основании Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р; Протокола №175 от 29.11.2021 заседания рабочей группы по консолидации электросетевых активов филиала под руководством заместителя директора по экономике и финансам Фарханегльского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 25.10.2021
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 6.0475 | 77.2388 | 4.0962 | 25.5379 | 32.279 | 15.3257 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 0 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 6.0475 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.4361 | 4.4361 | 6.0475 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.2.4 | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с заменой вертикального резервуара РВС-700 №4 на резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (1 шт.) | I_000-11-1-06.20-2549 | З | 2016 | 2026 | 2019 | 4.4361 | 4.4361 | 6.0475 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 6.0475 | 1.854 | 3.3498 | 0 | 0.84378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Для исполнения предписания о нарушении требований пожарной безопасности было предусмотрено выполнение работ по 2 и 3 пусковым комплексам, для чего были заключены договоры подряда с ООО "Элфак" №07-720/18 от 23.10.2018, №07-987/18 от 13.12.2018. В ходе выполнения работ, для обеспечения работоспособности автоматической системы прекращения подачи топлива при разгерметизации емкостей, подрядчиком была выявлена необходимость выполнения части работ предусмотренных в 1 пусковом комплексе (монтаж 5 автоматических задвижек, монтаж контрольного кабеля, кабельного колодца, измерителей давления, блоков питания, реле и т.д.). Для этого дополнительно проведены закупки оборудования и строительно-монтажных работ с последующим заключением договора подряда с ООО "Элфак" №1537 от 28.12.2018, и договоров поставки с ООО "Элфак" №07-943/18 от 11.12.2018. Работы по 3 пусковому комплексу завершены в апреле 2019 года (Акт КС-14 №98-19 от 30.04.2019), работы по 2 пусковому комплексу завершены в мае 2019 года (Акт КС-14 №140-19 от 31.05.2019). Выполнение 1 пускового комплекса выделено в рамках ИП J_000-11-1-06.20-2554. Изменение срока окончания реализации связано с переносом НЗС (1554,11030 т.р.) с ИП I_000-11-1-06.20-2549 на ИП J_000-11-1-06.20-2554 в мае 2022 года.
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 0 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.1913 | 2.2422 | 22.1882 | 32.279 | 14.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4669 | 71.1913 | 9.4669 | 71.1913 | 0 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | нд
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 34.4101 | 1.3366 | 10.6432 | 15.4836 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5758 | 34.4101 | 4.5758 | 34.4101 | 0 | 0 | 34.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине секвестирования мероприятий исходя из текущей экономической ситуации, связанной с влиянием принимаемых в отношении Российской Федерации ограничительных мер. Исключение ИП не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №4 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0003 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 36.7812 | 0.90559 | 11.5449 | 16.7954 | 7.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8911 | 36.7812 | 4.8911 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.7812 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. Изменение срока реализации связано с изменением приоритетов при планировании, что не повлияет на надежность энергоснабжения потребителей. Утвержденные данные указаны в соответствии с приказом Минэнерго России №33@ от 24.12.2021 (утвержденная ИПР)
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5 | Новгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 25.274 | 26.2116 | 1406.3453 | 3237.7328 | 229.5264 | 2127.4802 | 505.0855 | 375.6407 | 5370.6077 | 368.9347 | 2034.9645 | 2343.7188 | 622.9897 | 0 | 1841.0974 | 0 | 1841.0974 | 0 | 3964.2625 | 269.7398 | 373.62 | 232.8299 | 502.5847 | 292.3757 | 458.183 | 442.1422 | 619.5815 | 550.9298 | нд | 474.6656 | нд | 967.3479 | 2605.9446 | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.274 | 26.2116 | 1406.3453 | 3237.7328 | 229.5264 | 2127.4802 | 505.0855 | 375.6407 | 5370.6077 | 368.9347 | 2034.9645 | 2343.7188 | 622.9897 | 0 | 1841.0974 | 0 | 1841.0974 | 0 | 3964.2625 | 269.7398 | 373.62 | 232.8299 | 502.5847 | 292.3757 | 458.183 | 442.1422 | 619.5815 | 550.9298 | нд | 474.6656 | нд | 967.3479 | 2605.9446 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.3148 | 12.9674 | 1176.6603 | 1810.914 | 178.4385 | 1251.7095 | 110.7514 | 270.0147 | 2680.691 | 207.9014 | 1072.5189 | 924.3636 | 475.9071 | 0 | 643.0889 | 0 | 643.0889 | 0 | 1504.0307 | 168.7452 | 146.7156 | 162.3414 | 310.1101 | 161.2424 | 312.4182 | 150.7599 | 283.708 | 214.6582 | нд | 236.4206 | нд | 474.3437 | 1357.3151 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3629 | 5.0154 | 1146.393 | 1780.6467 | 176.6588 | 1225.2951 | 110.3164 | 268.3764 | 2649.4702 | 206.0701 | 1046.0242 | 923.1552 | 474.2207 | 0 | 643.0889 | 0 | 643.0889 | 0 | 1503.0772 | 168.7452 | 145.7621 | 162.3414 | 310.1101 | 161.2424 | 312.4182 | 150.7599 | 283.708 | 214.6582 | нд | 236.4206 | нд | 474.3437 | 1357.3151 | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 880.7872 | 1440.8507 | 144.0851 | 987.5404 | 72.1827 | 237.0425 | 2061.834 | 164.9467 | 865.9703 | 639.1685 | 391.7485 | 0 | 538.4039 | 0 | 538.4039 | 0 | 1181.0468 | 141.6192 | 96.5258 | 136.0869 | 179.2767 | 135.3978 | 229.8537 | 125.3 | 261.161 | 204.0336 | нд | 210.1959 | нд | 396.7847 | 1084.521 | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 248.7802 | 317.2065 | 31.7206 | 224.4225 | 31.203 | 29.8603 | 379.3765 | 30.3501 | 159.3381 | 117.6067 | 72.0815 | 0 | 103.8757 | 0 | 103.8757 | 0 | 130.5963 | 26.3167 | 20.1067 | 26.2545 | 23.7545 | 25.8446 | 27.3388 | 25.4599 | 22.547 | 10.6247 | нд | 26.2247 | нд | 77.559 | 110.4897 | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3629 | 5.0154 | 16.8257 | 22.5896 | 0.85311 | 13.3323 | 6.9307 | 1.4735 | 208.2598 | 10.7733 | 20.7158 | 166.38 | 10.3907 | 0 | 0.80937 | 0 | 0.80937 | 0 | 191.4341 | 0.80937 | 29.1296 | 0 | 107.0788 | 0 | 55.2257 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 162.3044 | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 0,02 км от опоры №36 ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Трансфорест, договор ТП №СПБ80-11924-И/20 от 28.12.2020) | L_009-63-2-01.32-4221 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.28758 | 0.013532 | 0.15401 | 0.078204 | 0.041834 | 0.51487 | 0.02823 | 0.053179 | 0.41524 | 0.018217 | 0 | 0.28758 | 0 | 0.28758 | 0 | 0.51487 | 0.28758 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для объекта туристической отрасли в н.п.Станки, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Алексеев С.В., договор ТП №СПБ80-00490-В/21 от 01.03.2021) | L_009-62-2-05.20-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24858 | 0.011388 | 0.12717 | 0.075892 | 0.034134 | 0.46131 | 0.024954 | 0.027488 | 0.38667 | 0.022191 | 0 | 0.24858 | 0 | 0.24858 | 0 | 0.46131 | 0.24858 | 0.46131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 и КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27321 | 0.013304 | 0.13872 | 0.083269 | 0.037911 | 0.90292 | 0.058155 | 0.05238 | 0.75083 | 0.041559 | 0 | 0.27321 | 0 | 0.27321 | 0 | 0.90292 | 0.27321 | 0.90292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Медниково, установка 3-фазного узла учета 1 комплект для электроснабжения асфальтобетонного завода в сп Медниковское, Старорусского района Новгородской области (заявитель - ООО Союз Автодор, Договор № 65-00027-В/21 от 18.05.2021) | M_009-62-2-01.32-4188 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52186 | 0.02823 | 0.053179 | 0.41524 | 0.025217 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52186 | нд | 0.52186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00027-В/21 от 18.05.2021, заявитель - ООО Союз Автодор
5.1.1.1.3 | Установка трехфазного прибора учета (1 комплект) для электроснабжения деревообрабатывающего производства, Новгородская область, Парфинский р-н, рп.Парфино в районе бывшей автоколонны №1508, ЗУ 53:11:0103201:26 (заявитель: ИП Иванов М.Е. Договор № 65-00037-В/21 от 09.07.2021) | M_009-62-2-05.20-0051 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46131 | 0.024954 | 0.027488 | 0.38667 | 0.022192 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46131 | нд | 0.46131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00037-В/21 от 09.07.2021, заявитель - ИП Иванов М.Е.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженненостью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Любытино, установка 3-фазного узла учета 1 компл. для электроснабжения производства в н.п. Зубово Любытинского района (заявитель - ООО СТРОЙПРОГРЕСС, Дог. № 65-00039-Б/21 от 09.07.21) | M_009-61-2-01.32-4083 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52187 | 0.02823 | 0.053179 | 0.41524 | 0.025217 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52187 | нд | 0.52187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00039-Б/21 от 09.07.21, заявитель - ООО СТРОЙПРОГРЕСС
5.1.1.1.3 | Установка узла коммерческого учета (1 комплект) для электроснабжения базы отдыха Аленушка, Новгородская обл, Окуловский р-н, Березовикское с/п, ЗУ 53:12:0406001:81 (заявитель - Мишиев И.М. Договор № 65-00045-Б/21 от 17.08.21) | M_009-61-2-05.20-0099 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46131 | 0.024954 | 0.027488 | 0.38667 | 0.022192 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46131 | нд | 0.46131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00045-Б/21 от 17.08.21, заявитель -Мишиев И.М.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,030км от ближайшей опоры ВЛ-10кВ Л-35 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ТЕХНОСТРОЙ, договор №СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021) | M_009-63-2-01.32-4269 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53612 | 0.029001 | 0.066024 | 0.41524 | 0.025849 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.53612 | нд | 0.53612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021, заявитель - ООО ТЕХНОСТРОЙ
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021) | M_009-63-2-02.32-0005 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.6011 | 0.11568 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.075 | 0.11568 | 2.5292 | 0.4272 | 1.0029 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9593 | нд | 3.9593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00020-И/21 от 07.06.2021, заявитель - МАДОУ ДС №27
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 протяженностью 0,170 км от ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс" (ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Прогресс), установка автоматического выключателя в ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс", установка 3-фазного узла учета 1 компл. для электроснабжения здания овощехранилища в н.п. Прогресс Боровичского района (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)» | M_009-61-2-01.41-4045 | С | 2022 | нд | 2022 | нд | 0.05144 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41315 | 0.010019 | 0.40313 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41315 | нд | 0.41315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00031-Б/21 от 27.07.21, заявитель - ООО 'Грозный'
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.032112 | 0.0019299 | 0.030182 | 0 | 0 | 0.059423 | 0.0034072 | 0.051861 | 0 | 0.0041548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059423 | 0 | 0.059423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года начала, года ввода и года окончания, графикаосвоения КВЛ обусловлено заключением доп. соглашения к договору ТП № 65-02321-И/19 от 20.09.2019, заявитель - Токарев Г.В. Изменение оценки полной стоимости и остатка КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта с ТТ на опоре №4/9 ВЛ-10кВ Л-15 ПС «Чудово» 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу Успенское Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ЭЛЕКТРОСТРОЙ, договор ТП №СПБ80-00484-И/21 от 04.03.2021г.) | M_009-63-2-05.20-0044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46131 | 0.024954 | 0.027488 | 0.38667 | 0.022192 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46131 | нд | 0.46131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № СПБ80-00484-И/21 от 04.03.2021, заявитель - ООО ЭЛЕКТРОСТРОЙ
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,290км от ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Вишерская», КЛ-10кВ протяженностью 0,030км от ПС «Вишерская», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Маловишерский Стекольный Завод, договор ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021) | M_009-63-2-01.32-4268 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0585 | 0.057261 | 0.53243 | 0.41524 | 0.053608 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0585 | нд | 0 | нд | 1.0585 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.0585 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00035-И/21 от 28.07.2021, заявитель - ООО Маловишерский Стекольный Завод
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 2,100км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1214 | 0.33113 | 3.7357 | 1.1838 | 0.87083 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1214 | нд | 6.1214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договоров ТП № 65-00020-И/21 и № 65-00021-И/21 от 10.11.2021 г, заявитель - ООО Газпромнефть-Центр
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Валдай, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, г. Валдай, Крестецкий проезд, д.1 (заявитель : ИП Якимов С.В., договор № 65-00048-В/21 от 25.11.2021 г) | M_009-62-2-01.32-4191 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52187 | 0.02823 | 0.053179 | 0.41524 | 0.025217 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52187 | нд | 0.52187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-00048-В/21 от 25.11.2021, заявитель - ИП Якимов С.В.
5.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №6 ф.4 ПС 35/6кВ «Синяя», строительство КВЛ 6кВ протяженностью 18,62 км от ячейки №14 ф.5 ПС 35/6кВ «Синяя», установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения 6 кВ (2 комплекта) для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-95 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021) | M_009-62-2-02.33-0001 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.373 | 9.2089 | 0.50976 | 153.0115 | 7.6428 | нд | нд | нд | нд | 0 | 170.373 | нд | 9.1271 | нд | 106.0203 | нд | 55.2257 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 161.2459 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № 65-01010-В/20 от 8.12.2021, заявитель - Министерство обороны Российской Федерации
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-3 РП 10 кВ Крестцы, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, Крестецкий район, н.п. Ямская Слобода, ул. Энергетиков, д.1. (заявитель: ООО "ТНД", договор №СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021 г.) | M_009-62-2-01.32-4192 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52187 | 0.02823 | 0.053179 | 0.41524 | 0.025217 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52187 | нд | 0.52187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора ТП № СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021, заявитель - ООО "ТНД"
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 1,8 км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021) | L_009-63-2-01.32-4222 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1408 | 0.17853 | 2.2043 | 0.22378 | 0.53419 | 3.5626 | 0.17905 | 3.0668 | 0.28643 | 0.030335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации ИП, изменение графикаосвоения КВЛ связано с длительностью процедуры согласования проектной документации с заявителем ТП. Изменение оценки полной стоимости и остатка освоения КВЛ обусловлено фактической стоимостью договора заключенного в 2021 г.
5.1.1.1.3 | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | З | 2016 | 2026 | 2021 | 3.6128 | 3.6128 | 14.5544 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 14.5544 | 0.44927 | 7.3536 | 6.2669 | 0.48464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская протяженностью 1,723 км для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-01093-И/16 от 16.06.2016 г.) | I_002-63-1-01.32-0009 | З | 2017 | 2026 | 2021 | 0.75013 | 0.75013 | 2.1556 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 2.1556 | 0.0904 | 2.0391 | 0 | 0.026166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,150км от Л-6 ПС Восточная, КТП 250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,150км, установка 3-х фазного узла учёта 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021) | L_009-63-2-01.32-4223 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.8972 | 0.094754 | 1.2851 | 0.20267 | 0.31466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из проекта ИПР на основании расторжения договора ТП
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.9519 | 7.9519 | 30.2673 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 31.2207 | 1.8312 | 26.4948 | 1.2084 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95346 | 0 | 0.95346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.9519 | 7.9519 | 30.2673 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 31.2207 | 1.8312 | 26.4948 | 1.2084 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95346 | 0 | 0.95346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 16,105 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром", договор ТП №65-00558-И/16 от 15.08.2016 г.) | I_000-63-1-03.13-4124 | З | 2017 | 2026 | 2021 | 7.9519 | 7.9519 | 30.2673 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 30.2673 | 1.7797 | 26.4143 | 0.43503 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) в ячейках № 113 и № 208 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Вишерская, установка приборов учёта 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Малоишерского района Новгородской области (Заявитель: ООО Хасслахерлес, договор ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022) | M_009-63-1-05.30-0001 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95346 | 0.051577 | 0.080448 | 0.77335 | 0.048089 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95346 | нд | 0.95346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый проект. Включен на основании договора ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022 - заявитель: ООО Хасслахерлес
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.9591 | 13.2442 | 155.9137 | 1245.9396 | 50.678 | 870.3914 | 222.713 | 102.1572 | 2509.4145 | 155.3699 | 962.4456 | 1244.6843 | 146.9147 | 0 | 1090.9006 | 0 | 1090.9006 | 0 | 2353.5008 | 33.5479 | 167.903 | 69.4362 | 150.94 | 131.1334 | 145.7649 | 291.3823 | 335.8734 | 330.0766 | нд | 238.245 | нд | 491.9519 | 1200.8999 | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6023 | 94.9297 | 1.9896 | 15.8956 | 69.0887 | 7.9558 | 200.6825 | 7.4562 | 27.6196 | 148.1174 | 17.4893 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 157.0802 | 0 | 5.1857 | 0 | 8.4424 | 51.3274 | 66.0158 | 0 | 7.8304 | 5.7542 | нд | 63.8517 | нд | 51.3274 | 151.8945 | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6023 | 94.9297 | 1.9896 | 15.8956 | 69.0887 | 7.9558 | 200.6825 | 7.4562 | 27.6196 | 148.1174 | 17.4893 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 157.0802 | 0 | 5.1857 | 0 | 8.4424 | 51.3274 | 66.0158 | 0 | 7.8304 | 5.7542 | нд | 63.8517 | нд | 51.3274 | 151.8945 | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района и ПС 110/35/10 кВ "Ягайлово" Мошенского района новгородской области с заменой СВ-110 кВ (2 шт.) | I_005-61-1-03.13-4204 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.94938 | 52.2768 | 0.78 | 10.5348 | 34.6955 | 6.2665 | 56.9734 | 0.78 | 9.0494 | 37.4919 | 9.652 | 0 | 51.3274 | 0 | 51.3274 | 0 | 56.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3274 | 56.024 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.3274 | 56.024 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т3 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | M_000-63-1-03.13-4231 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5032 | 3.6515 | 8.8061 | 51.1345 | 3.9112 | нд | нд | нд | нд | 0 | 67.5032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6515 | нд | 63.8517 | нд | нд | 67.5032 | Новый ИП включен на основании акта технического состояния б/н от 30.11.2021 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Демянск" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4219 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4062 | 0.18426 | 0.42653 | 2.6198 | 0.17569 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4062 | нд | 0 | нд | 3.4062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.4062 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; Акта осмотра и акта Обследования технического состояния б/п от 19.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4217 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0464 | 0.16479 | 0.27295 | 2.3088 | 0.29985 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0464 | нд | 3.0464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ б/п от 18.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4221 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88311 | 0.047771 | 0.1854 | 0.50779 | 0.14215 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.88311 | нд | 0.88311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; Акта осмотра и акта Обследования технического состояния б/п от 19.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4218 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49239 | 0.026636 | 0.103 | 0.26883 | 0.093929 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49239 | нд | 0.49239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ б/п от 18.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4222 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76373 | 0.041313 | 0.14935 | 0.4465 | 0.12656 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76373 | нд | 0.76373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; Акта осмотра и акта Обследования технического состояния б/п от 19.01.2022 г
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Пролетарий" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4227 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92772 | 0.050185 | 0.112 | 0.69972 | 0.065816 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92772 | нд | 0 | нд | 0.92772 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.92772 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Шимск" Шимского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4228 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1085 | 0.22225 | 0.51518 | 3.1642 | 0.20683 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1085 | нд | 0 | нд | 4.1085 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.1085 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4220 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4623 | 0.18729 | 0.48958 | 2.6061 | 0.17937 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4623 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.4623 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4229 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0671 | 0.16591 | 0.43319 | 2.3061 | 0.16183 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0671 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.0671 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4221 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9655 | 0.21451 | 0.56075 | 2.9873 | 0.20288 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9655 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.9655 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4230 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4623 | 0.18729 | 0.48958 | 2.6061 | 0.17937 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4623 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.4623 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4219 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1855 | 0.17232 | 0.37984 | 2.4651 | 0.1683 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1855 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 3.1855 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4222 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67943 | 0.036753 | 0.069839 | 0.51564 | 0.057199 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.67943 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.67943 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Дунаево" Холмского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4223 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67943 | 0.036753 | 0.069839 | 0.51564 | 0.057199 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67943 | нд | 0 | нд | нд | 0.67943 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ " Залучье" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4224 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71163 | 0.038495 | 0.073149 | 0.54007 | 0.05991 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71163 | нд | 0 | нд | нд | 0.71163 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Медниково" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4225 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71164 | 0.038496 | 0.07315 | 0.54009 | 0.059911 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71164 | нд | 0 | нд | нд | 0.71164 | Новый ИП, включен на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | З | 2017 | 2026 | 2021 | нд | нд | 42.6529 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 42.6529 | 1.2096 | 5.3608 | 34.3932 | 1.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.9591 | 13.2442 | 68.3288 | 328.6204 | 25.803 | 256.6288 | 4.9223 | 41.2663 | 706.8202 | 44.5165 | 612.4858 | 2.8016 | 47.0162 | 0 | 261.1663 | 0 | 261.1663 | 0 | 638.4914 | 6.1353 | 140.422 | 69.4362 | 142.4976 | 16.8676 | 16.9753 | 168.7272 | 205.7486 | 89.7998 | нд | 43.0481 | нд | 255.0311 | 498.0694 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.9591 | 13.2442 | 68.3288 | 328.6204 | 25.803 | 256.6288 | 4.9223 | 41.2663 | 706.8202 | 44.5165 | 612.4858 | 2.8016 | 47.0162 | 0 | 261.1663 | 0 | 261.1663 | 0 | 638.4914 | 6.1353 | 140.422 | 69.4362 | 142.4976 | 16.8676 | 16.9753 | 168.7272 | 205.7486 | 89.7998 | нд | 43.0481 | нд | 255.0311 | 498.0694 | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.6779 | 4.0892 | 0.26086 | 2.9008 | 0 | 0.92748 | 5.0352 | 0.39017 | 4.4242 | 0 | 0.22081 | 0 | 1.4112 | 0 | 1.4112 | 0 | 2.3572 | 0 | 0 | 1.4112 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4112 | 2.3572 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.5366 | 3.6379 | 0.23209 | 2.5807 | 0 | 0.8251 | 4.4795 | 0.34711 | 3.9359 | 0 | 0.19644 | 0 | 0.10133 | 0 | 0.10133 | 0 | 0.94285 | 0 | 0 | 0.10133 | 0.94285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10133 | 0.94285 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.88261 | 4.4443 | 0.28351 | 3.1528 | 0 | 1.008 | 5.4737 | 0.42415 | 4.8095 | 0 | 0.24004 | 0 | 3.5616 | 0 | 3.5616 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 3.5616 | 4.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5616 | 4.591 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.60952 | 4.9368 | 0.31493 | 3.5022 | 0 | 1.1197 | 6.0803 | 0.47116 | 5.3425 | 0 | 0.26665 | 0 | 4.3273 | 0 | 4.3273 | 0 | 5.4708 | 0 | 0 | 4.3273 | 5.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3273 | 5.4708 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | И | 2017 | 2023 | 2022 | нд | нд | 3.304 | 4.0091 | 0.25576 | 2.844 | 0 | 0.90928 | 8.8877 | 0.45913 | 8.1687 | 0 | 0.25984 | 0 | 0.7051 | 0 | 0.7051 | 0 | 5.5838 | 0 | 5.5838 | 0.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7051 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП, включением дополнительных затрат для устранения замечаний Министерства природоохранных ресурсов и исполнения судебных решений.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.03 | 3.0927 | 0.19727 | 2.1939 | 0 | 0.70148 | 5.8145 | 0 | 5.6474 | 0 | 0.16704 | 0 | 2.0626 | 0 | 2.0626 | 0 | 4.7844 | 0 | 0 | 2.0626 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0626 | 4.7844 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.0968 | 8.2318 | 0.52512 | 5.8396 | 0 | 1.867 | 9.3109 | 0.72149 | 8.181 | 0 | 0.40832 | 0 | 6.135 | 0 | 6.135 | 0 | 7.214 | 0 | 0 | 6.135 | 7.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.135 | 7.214 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.08985 | 0.00575 | 0.06372 | 0 | 0.02038 | 0.12025 | 0.0093179 | 0.10566 | 0 | 0.0052733 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.08985 | 0 | 0.12025 | 0.08985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12025 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12025 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.21328 | 0.01359 | 0.1513 | 0 | 0.04839 | 0.28559 | 0.02213 | 0.25093 | 0 | 0.012524 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.21328 | 0 | 0.28559 | 0.21328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28559 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28559 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | И | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.97992 | 1.9192 | 0.11525 | 1.7592 | 0 | 0.04476 | 3.0472 | 0.23613 | 2.6774 | 0 | 0.13363 | 0 | 0.93927 | 0 | 0.93927 | 0 | 2.0673 | 0 | 0 | 0.93927 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93927 | 2.0673 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50239 | 0.03893 | 0.44143 | 0 | 0.022032 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50239 | нд | 0 | нд | 0.50239 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.50239 | Новый ИП, включен на основании акта технического освидетельствования от 21.01.2022 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97119 | 0.084769 | 0.88642 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.97119 | нд | 0 | нд | 0.97119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.97119 | Новый ИП, включен на основании акта технического освидетельствования от 21.01.2022 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83657 | 0.064825 | 0.73505 | 0 | 0.036687 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.83657 | нд | 0 | нд | 0.83657 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.83657 | Новый ИП, включен на основании акта технического освидетельствования от 21.01.2022 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,18 га | I_004-63-1-01.12-3582 | З | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0.13263 | 0.13263 | 0.010525 | 0.12104 | 0 | 0.0010655 | 0.13263 | 0.010525 | 0.12104 | 0 | 0.0010655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде в объеме 4,59 га | I_004-63-1-01.12-3583 | З | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0.51595 | 0.51595 | 0.040944 | 0.47086 | 0 | 0.004145 | 0.51595 | 0.040944 | 0.47086 | 0 | 0.004145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области (86,27 га) | F_004-65-1-01.12-0047 | З | 2018 | 2026 | 2017 | нд | нд | 7.7557 | 7.7557 | 0.40211 | 7.0262 | 0 | 0.32744 | 7.7557 | 0.40211 | 7.0262 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-3, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 95,73 га | F_000-63-1-01.12-3577 | З | 2014 | 2026 | 2016 | 2.582 | 2.582 | 12.1619 | 12.1619 | 3.0434 | 8.4502 | 0 | 0.66831 | 12.1619 | 3.0434 | 8.4502 | 0 | 0.66831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки в объеме 92,90 га | F_000-63-1-01.12-3578 | З | 2014 | 2026 | 2016 | 2.567 | 2.567 | 12.5671 | 12.5671 | 3.0434 | 8.2004 | 0 | 1.3233 | 12.5671 | 3.0434 | 8.2004 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 12,28 га | F_004-65-1-01.21-0066 | З | 2017 | 2026 | 2018 | нд | нд | 1.2808 | 1.2808 | 0.0302 | 1.243 | 0 | 0.0075888 | 1.2808 | 0.0302 | 1.243 | 0 | 0.0075888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,45 га | I_004-63-1-01.21-3580 | З | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0.27536 | 0.27536 | 0.021852 | 0.2513 | 0 | 0.0022122 | 0.27536 | 0.021852 | 0.2513 | 0 | 0.0022122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области в объеме 3,05 га | I_004-63-1-01.21-3581 | З | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0.3428 | 0.3428 | 0.027204 | 0.31285 | 0 | 0.0027539 | 0.3428 | 0.027204 | 0.31285 | 0 | 0.0027539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 22,31 га | F_004-65-1-01.21-0084 | З | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 2.6161 | 2.6161 | 0.23253 | 2.255 | 0 | 0.12861 | 2.6161 | 0.23253 | 2.255 | 0 | 0.12861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 4,52 га | F_004-65-1-01.21-0085 | З | 2018 | 2026 | 2019 | нд | нд | 0.51932 | 0.51932 | 0.04711 | 0.45686 | 0 | 0.015351 | 0.51932 | 0.04711 | 0.45686 | 0 | 0.015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | И | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0.97977 | 1.606 | 0.10245 | 1.1392 | 0 | 0.36432 | 2.4274 | 0.19673 | 2.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4476 | 0 | 0 | 0 | 1.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4476 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | И | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | 2.1177 | 1.6368 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 0.37125 | 2.4259 | 0.10441 | 1.1612 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3082 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | И | 2017 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.3188 | 2.1993 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 0.49882 | 3.0633 | 0.1403 | 1.5601 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74446 | 0 | 0.74446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | И | 2017 | 2021 | 2023 | нд | нд | 2.6889 | 2.0618 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 0.46765 | 3.0637 | 0.13153 | 1.4626 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0.37484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37484 | Измененение года ввода по расширению просеки обусловлено введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменениеобъема КВЛ связано с отнесением процентов за использование кредитов по факту 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.69819 | 3.4713 | 0.22146 | 2.4625 | 0 | 0.78735 | 4.0911 | 0.31702 | 3.5947 | 0 | 0.17941 | 0 | 2.7731 | 0 | 2.7731 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 2.7731 | 3.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7731 | 3.3929 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области в объеме 31,64 га | F_004-65-1-01.21-0094 | Н | 2024 | 2025 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9463 | 0.25173 | 2.7995 | 0 | 0.89503 | 4.6766 | 0.36239 | 4.1091 | 0 | 0.20509 | 0 | 3.9463 | 0 | 3.9463 | 0 | 4.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 4.6766 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9463 | 4.6766 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области в объеме 65,00 га | I_004-62-1-01.21-3999 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1072 | 0.51721 | 5.7512 | 0 | 1.8388 | 9.1698 | 0.71056 | 8.0571 | 0 | 0.40213 | 0 | 8.1072 | 0 | 8.1072 | 0 | 9.1698 | 0 | 0 | 8.1072 | 9.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1072 | 9.1698 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-1" Валдайского района Новгородской области в объеме 51,00 га | I_004-62-1-01.21-0113 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.2745 | 6.3609 | 0.4058 | 4.5124 | 0 | 1.4427 | 7.1948 | 0.55752 | 6.3217 | 0 | 0.31552 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.0864 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 4.0864 | 4.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0864 | 4.9202 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 1.5031 | 0.11647 | 1.3207 | 0 | 0.065917 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.5031 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5031 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.397 | 0.08914 | 0.99101 | 0 | 0.31689 | 1.8705 | 0.14494 | 1.6435 | 0 | 0.08203 | 0 | 1.397 | 0 | 1.397 | 0 | 1.8705 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8705 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8705 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Удинская-1" Боровичского района Новгородской области в объеме 39,00 га | I_004-61-1-01.21-0123 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8643 | 0.31031 | 3.4507 | 0 | 1.1033 | 6.042 | 0.48967 | 5.3111 | 0 | 0.24128 | 0 | 4.8643 | 0 | 4.8643 | 0 | 6.042 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 | нд | 0 | нд | 4.8643 | 6.042 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.19712 | 0.01259 | 0.13979 | 0 | 0.04474 | 0.26387 | 0.020448 | 0.23185 | 0 | 0.011572 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.26387 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26387 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26387 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-2"Батецкого, Шимского района Новгородской области в объеме 17,83 га | I_004-63-1-01.21-0129 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2239 | 0.01259 | 1.5776 | 0 | 0.63369 | 2.6354 | 0.20422 | 2.3156 | 0 | 0.11557 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.2239 | 0 | 2.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.6354 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2239 | 2.6354 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0.08465 | 0.94144 | 0 | 0.30105 | 1.777 | 0.1377 | 1.5614 | 0 | 0.077928 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.3271 | 0 | 1.777 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | нд | 0 | нд | 0 | 1.777 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.66605 | 0.04247 | 0.47249 | 0 | 0.15109 | 0.89183 | 0.069107 | 0.78361 | 0 | 0.03911 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.66605 | 0 | 0.89183 | 0.66605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89183 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89183 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1224 | 0.0716 | 0.79626 | 0 | 0.25453 | 1.5031 | 0.11647 | 1.3207 | 0 | 0.065917 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.1224 | 0 | 1.5031 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5031 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП обусловлено проведением техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего реализация данного ИП была перенесена на 2026 год.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 ПС Подберезье Новгородского района Новгородской области в части расширения просеки в объеме 10,73 га | M_004-63-1-01.32-4250 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7386 | 0.13472 | 1.5276 | 0 | 0.076243 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7386 | нд | 0 | нд | 1.7386 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.7386 | Новый ИП, включен на основании протокола совещания с производственными отделениями Новгорородского филиала № 7 от 22.02.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Подберезье Новгородского района Новвгородской области в части расширения просеки в объеме 10,77 га | M_004-63-1-01.32-4251 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7451 | 0.13523 | 1.5333 | 0 | 0.076529 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7451 | нд | 0 | нд | 1.7451 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.7451 | Новый ИП, включен на основании протокола совещания с производственными отделениями Новгорородского филиала № 7 от 22.02.2020 г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 7,114 км | F_000-61-1-01.32-1955 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 3.0328 | 3.0328 | 0.80101 | 15.4522 | 0.76938 | 12.8849 | 0.93088 | 0.86704 | 22.1625 | 1.203 | 19.0951 | 1.2319 | 0.63242 | 0 | 14.6511 | 0 | 14.6511 | 0 | 21.3615 | 0 | 0 | 14.6511 | 21.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.6511 | 21.3615 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района Новгородской области протяженностью 1,80 км | F_000-61-1-01.32-1956 | П | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.246 | 16.9566 | 1.2661 | 15.1535 | 0 | 0.53703 | 19.4193 | 1.1787 | 16.0437 | 0 | 2.1969 | 0 | 15.7107 | 0 | 15.7107 | 0 | 18.1733 | 0 | 0 | 15.7107 | 18.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.7107 | 18.1733 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» Мошенского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 4,902 км | F_000-61-1-01.32-0023 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 1.4736 | 1.4736 | 0.49939 | 7.9636 | 0.47614 | 6.9266 | 0.10806 | 0.45278 | 10.0194 | 0.47614 | 8.851 | 0.11646 | 0.57582 | 0 | 7.4642 | 0 | 7.4642 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4642 | 9.52 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4642 | 9.52 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 3.3038 | 3.3038 | 1.146 | 18.7511 | 1.0634 | 16.5232 | 0.090257 | 1.0743 | 24.2219 | 1.0634 | 21.6585 | 0.10709 | 1.393 | 0 | 17.605 | 0 | 17.605 | 0 | 23.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.605 | 23.0759 | 0 | нд | 0 | нд | 17.605 | 23.0759 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 35,70 км | F_000-62-1-01.32-0021 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.5244 | 4.4209 | 48.2694 | 0 | 1.8341 | 77.114 | 4.1714 | 68.1393 | 0.34293 | 4.4604 | 0 | 54.5244 | 0 | 54.5244 | 0 | 77.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5635 | 4.1714 | 49.9609 | 72.9426 | 0 | нд | 0 | нд | 54.5244 | 77.114 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС Валдай Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 47,00 км | G_000-62-1-01.32-4043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 99.8311 | 6.134 | 73.081 | 3.7931 | 16.8231 | 101.5226 | 5.4918 | 89.7072 | 0.45147 | 5.8722 | 0 | 99.8311 | 0 | 99.8311 | 0 | 101.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 5.4918 | 93.6971 | 96.0308 | 0 | нд | 0 | нд | 99.8311 | 101.5226 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6171 | 1.8185 | 29.6754 | 0.10657 | 2.0167 | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.6171 | нд | 33.6171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 21.09.2021 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 6 км, установка ЛР-3 шт.). | M_007-61-1-01.32-4109 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3969 | 1.2656 | 20.7432 | 0.06394 | 1.3241 | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.3969 | нд | 23.3969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7 км, установка ЛР - 2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4110 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8528 | 1.0198 | 16.7252 | 0.042627 | 1.0651 | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.8528 | нд | 18.8528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-2 ТПС 110кВ Окуловка-Тяговая Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 5,2 км) | M_007-61-1-01.32-4103 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8718 | 0.6422 | 10.5718 | 0 | 0.6578 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8718 | нд | 11.8718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 20,5 км, установка ЛР-3 шт.) | M_007-61-1-01.32-4111 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2674 | 1.2045 | 19.3733 | 0.046976 | 1.6426 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.2674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2045 | 21.0629 | нд | 0 | нд | нд | 22.2674 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-7 ПС 110кВ Кулотино Окуловского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16,2км, установка ЛР-1 шт) | M_007-61-1-01.32-4104 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0158 | 1.8942 | 31.1292 | 0.021313 | 1.9711 | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.0158 | нд | 35.0158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110кВ Неболчи Любытинского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 41,2 км, установка ЛР-2 шт) | M_007-61-1-01.32-4101 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.892 | 2.1579 | 34.5871 | 0.031317 | 3.1156 | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1579 | 37.7341 | нд | 0 | нд | нд | 39.892 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 1,44 км, установка ЛР-2 шт.) | M_007-61-1-01.32-4112 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7914 | 0.151 | 2.4253 | 0.042627 | 0.17248 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7914 | нд | 2.7914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Погорелово" Пестовского района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 16 км) | M_007-61-1-01.32-4113 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1007 | 0.81686 | 13.1036 | 0 | 1.1803 | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81686 | 14.2839 | нд | 0 | нд | нд | 15.1007 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 27,9 км, установка ЛР-4 шт.) | M_007-61-1-01.32-4102 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9658 | 1.621 | 26.1222 | 0.057116 | 2.1655 | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.9658 | нд | 0 | нд | 29.9658 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 29.9658 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Неболчи Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 19 км, установка ЛР-1 шт.) | M_007-61-1-01.32-4114 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1619 | 1.0906 | 17.5636 | 0.014279 | 1.4934 | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.1619 | нд | 0 | нд | 20.1619 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 20.1619 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Демянск Демянского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 26 км | M_007-62-1-01.32-4199 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.5099 | 2.4618 | 38.9965 | 0.084088 | 3.9676 | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.5099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4618 | нд | 43.0481 | нд | нд | 45.5099 | Новый ИП, включен на основании акта технического обследования от 18.01.2022 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.17083 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1963 | 0.39189 | 5.439 | 0.026892 | 0.33855 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0255 | нд | 6.0255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании решения Арбитражного суда Новгородской области по делу №А44-9478/2019 (исковое заявление ГОКУ «Новгородавтодор» о переносе опор №292 ВЛ-10 кВ Л-1 и №171-№224 ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Оксочи)
5.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Л-7 ПС Восточная и ВЛ 0,4 кВ Л-3 от БКТП-4 Хутынь с выносом реконструируемого участка протяженностьюВЛз 10кВ 0,205км и ВЛИ 0,4кВ 0,108км в том числе 0,071км совместная подвеска с ВЛз10кВ с существующей трассы для освобождения земельного уч-ка с кадастровым номером 53:11:0300101:255 расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, с/п Волотовское, д Хутынь (Заявитель: гр. Ершов А.А. договор № ОЗУ-00004-И/21 от 28.10.2021) | M_000-63-1-01.32-4253 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70834 | 0.035448 | 0.51951 | 0.0011086 | 0.15227 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70834 | нд | 0.70834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора услуги по выносу сетей из пятна застройки от 28.10.2021 № ОЗУ-00004-И/21, заявитель: гр. Ершов А.А.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оксочи с выносом реконструированного участка протяженностью 0,335км, участков ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ "Новая" протяженностью 0,420км, Л- КТП-10/0,4кВ "Подгорное-3" протяженностью 0,430км для "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Новая- Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области(Этап -1)» (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г. | M_000-63-1-01.32-4252 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.28508 | 0.10261 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9168 | 0.10261 | 1.576 | 0.012931 | 0.22527 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8142 | нд | 1.8142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании договора услуги по выносу сетей из пятна застройки от 21.05.2021 № ОЗУ-00004-И/21, заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор»
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9826 | 822.3895 | 22.8854 | 597.867 | 148.7021 | 52.9351 | 1601.9118 | 103.3972 | 322.3401 | 1093.7653 | 82.4092 | 0 | 778.4069 | 0 | 778.4069 | 0 | 1557.9292 | 27.4126 | 22.2953 | 0 | 0 | 62.9383 | 62.7738 | 122.6551 | 122.2944 | 234.5226 | нд | 131.3452 | нд | 185.5934 | 550.936 | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 7.5673 | 638.7432 | 17.399 | 476.4812 | 111.5536 | 33.3093 | 1322.2057 | 86.0443 | 267.6617 | 915.1946 | 53.3052 | 0 | 631.1759 | 0 | 631.1759 | 0 | 1314.6385 | 20.0279 | 0.67545 | 0 | 0 | 37.4215 | 50.226 | 106.879 | 85.5329 | 143.9492 | нд | 126.7962 | нд | 144.3005 | 406.5043 | Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 36.3997 | 113.7228 | 3.6443 | 87.0906 | 19.0991 | 3.8889 | 205.9216 | 12.5992 | 42.8587 | 142.4412 | 8.0225 | 0 | 77.3231 | 0 | 77.3231 | 0 | 169.5219 | 5.9714 | 16.9513 | 0 | 0 | 24.6487 | 11.9343 | 11.5054 | 36.071 | 40.8141 | нд | 1.1297 | нд | 36.1541 | 89.9491 | Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | Н | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 4.499 | 0.11856 | 1.2535 | 2.0719 | 1.055 | 8.0196 | 0.5274 | 1.9308 | 4.9533 | 0.60815 | 0 | 4.499 | 0 | 4.499 | 0 | 8.0196 | 0.61877 | 0 | 0 | 0 | 0.17281 | 0.15497 | 0.58924 | 0.11575 | 0.7246 | нд | 0.64273 | нд | 0.76205 | 1.638 | Изменение года начала реализации обусловлено неисполнением объемов 2021 года в связи с введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.015666 | 0.9744 | 0.027867 | 0.26959 | 0.44288 | 0.23406 | 1.6145 | 0.11373 | 0.39476 | 0.9787 | 0.12732 | 0 | 0.95873 | 0 | 0.95873 | 0 | 1.5988 | 0.20878 | 0 | 0 | 0 | 0.10506 | 0.15497 | 0 | 0.16226 | 0.16987 | нд | 0 | нд | 0.10506 | 0.4871 | Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | Н | 2024 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 3.207 | 0.089621 | 1.6192 | 1.1922 | 0.30596 | 2.158 | 0.14197 | 0.5028 | 1.3492 | 0.1641 | 0 | 3.207 | 0 | 3.207 | 0 | 2.158 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0.04748 | 0.33869 | 0.049715 | 0.88744 | нд | 0.92946 | нд | 0.929 | 1.9141 | Изменение года начала реализации обусловлено неисполнением объемов 2021 года в связи с введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменение стоимости с НДС, изменение объемов финансирования по годам обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | Н | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 13.8202 | 0.37691 | 7.102 | 4.9735 | 1.3679 | 9.0666 | 0.59663 | 2.0956 | 5.6838 | 0.69065 | 0 | 13.8202 | 0 | 13.8202 | 0 | 9.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25618 | 1.4468 | 0.056417 | 4.829 | нд | 0 | нд | 1.4468 | 5.1416 | Изменение года начала реализации обусловлено неисполнением объемов 2021 года в связи с введением режима АВР и последующего режима ЧС на части территории Новгородской области, непредоставлением отключений ЛЭП, привлечением персонала подрядных организаций к ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено перерасчетом стоимости инвестиционных проектов (год раскрытия 2022), входящих в проект ИПР, выполненного в соответствии с требованиями Минэнерго России, изложенными в замечаниях от 30.11.2021 № 07-6411 (пункты 3.3 и 3.4).
5.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (333 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | Н | 2022 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 47.4229 | 1.2291 | 24.0509 | 9.369 | 12.774 | 52.9257 | 3.374 | 6.8959 | 23.1646 | 19.4913 | 0 | 47.4229 | 0 | 47.4229 | 0 | 52.9257 | 0 | 4.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0.30633 | 43.1484 | нд | 1.847 | нд | 1.896 | 45.3018 | Изменение года начала реализации обусловлено необходимостью установки базовых станций для обеспечения опроса установленных в 2021 г и планируемых к установке в 2022 г. приборов учета по титулам K_003-65-1-05.20-0001 и K_003-65-1-05.20-0002. Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ обусловлено пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. и применением единообразного подхода к формированию стоимости ИП.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.7713 | 180.8792 | 0.41 | 5.3793 | 171.6211 | 3.4688 | 180.5023 | 5.6634 | 0 | 174.6709 | 0.16795 | 0 | 107.1079 | 0 | 107.1079 | 0 | 106.731 | 67.4467 | 59.0014 | 1.0523 | 41.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1949 | нд | 0 | нд | 1.0523 | 47.7295 | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | З | 2010 | 2035 | 2035 | нд | нд | 3.6382 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | З | 2013 | 2037 | 2037 | нд | нд | 30.7956 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 30.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | З | 2015 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.3075 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 4.4646 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 4.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 5.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | З | 2016 | 2041 | 2041 | нд | нд | 5.8926 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | З | 2016 | 2029 | 2029 | нд | нд | 3.0891 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 5.2931 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 1.2194 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 2.675 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | З | 2017 | 2042 | 2042 | нд | нд | 4.7969 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 4.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | без изменений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | Н | 2022 | нд | 2046 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2397 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2397 | нд | 1.2397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП, включен на основании проетов договоров ДВОП и ДКП смонтированных оптических волокон, размещенных на объектах электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Дно – Сольцы с ПАО "МТС"
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5787 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из инвестиционной программы на основании проведения техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников финансирования по Новгородскому филиалу
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0795 | 0 | 0 | 2.0737 | 0.0058397 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 0 | 2.0795 | 1.0128 | 1.0149 | 1.0523 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0523 | 1.0646 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение снегоболотохода в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0014 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5995 | 0 | 0 | 7.5965 | 0.0029897 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5995 | нд | 0 | нд | 7.5995 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 7.5995 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС Акта осмотра ТС б/н от 20.01.2022 г.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля(кат. В) в количестве 7 единиц | M_000-65-1-07.10-4102 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.578 | 0 | 0 | 7.557 | 0.020928 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.578 | нд | 0 | нд | 7.578 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 7.578 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС №7/11-211 от 15.11.2021 (ПО БЭС), №13/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС), №12/11-2021 от 15.11.2021 (ПО БЭС), №9/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС), №3/07 от 12.07.2021 (ПО ВЭС), б/н от 20.01.2022 (ПО ВЭС), акты технического освидетельствования автомобиля б/н от 30.07.2021 (ПО ИЭС), б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС), б/н от 08.11.2021 (ПО ИЭС)
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в количестве 2 единиц | M_000-65-1-07.10-4103 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5982 | 0 | 0 | 9.5919 | 0.0062843 | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5982 | нд | 0 | нд | 9.5982 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 9.5982 | Новый ИП включен на основании актов технического состояния автомобиля б/н от 17.01.2022 г. (ПО ИЭС); акт осмотра ТС №32/11-2021 от 26.11.2021 г. (ПО БЭС)
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (167 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 4.8353 | 55.0712 | 0 | 0 | 55.0712 | 0 | 15.0288 | 0 | 0 | 15.0288 | 0 | 0 | 50.236 | 0 | 50.236 | 0 | 10.1936 | 11.627 | 3.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1949 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1949 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 6.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП исключен из инвестиционной программы на основании проведения техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов в связи с недостаточностью источников финансирования по Новгородскому филиалу
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | 3.997 | 0.0057 | 0 | 2.3608 | 0 | 2.3608 | 0 | 4.0027 | 2.3608 | 4.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 3.9443 | 0 | 9.0632 | 0 | 0 | 9.0546 | 0.00855 | 0 | 3.9443 | 0 | 3.9443 | 0 | 9.0632 | 3.9443 | 9.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 3.9259 | 0 | 0 | 3.923 | 0.00285 | 0 | 1.9634 | 0 | 1.9634 | 0 | 3.9259 | 1.9634 | 3.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено проведением мониторинга цен рынка на данный вид оборудования по состоянию на 2021 год
5.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Новгородской области (1 система). | M_000-65-1-06.70-0002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2534 | 5.2534 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2534 | нд | 5.2534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП включен на основании программы "Информационная безопасность ПАО "Россети Северо-Запада"
5.1.6 | Приобретение модульного источника бесперебойного питания 250 кВА и двух комплектов аккумуляторных батарей для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | M_000-62-1-07.30-0009 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0583 | 0 | 0 | 11.0583 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0583 | нд | 11.0583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Включен на основании акта осмотра электроустановок объекта "База отдыха Ужин" от 18.03.2022 г. для обеспечения качества энергоснабжения ответственных потребителей.
5.1.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21 (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0009 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5444 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5444 | нд | 1.5444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП включен на основании требования проекта новой редакции РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, предписания СВТК-6-1-63/19 от 27.11.2019 г. с целью укомплектования СРЗА ПО БЭС испытательным оборудованием
5.1.6 | Приобретение прибора Ретом-21 для проверки электрооборудования (1 шт.) | M_000-62-1-07.30-0008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93892 | 0 | 0 | 0.93892 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.93892 | нд | 0.93892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП включен на основании требования проекта новой редакции РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования с целью укомплектования СРЗА ПО ВЭСиспытательным оборудованием ПО ВЭС
5.1.6 | Приобретение устройства Нептун 2М для производства ремонтных работ на оборудовании релейной защиты (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0010 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33348 | 0 | 0 | 0.33348 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33348 | нд | 0.33348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП включен на основании требования 1.6.18. ПТЭ с целью укомплектования СРЗА ПО БЭС необходимым оборудованием для выполнения ремонтных работ
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единицы | M_000-62-1-07.10-0013 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6278 | 0 | 0 | 16.625 | 0.00285 | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.6278 | нд | 16.6278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП включен на основании актов осмотра ТС Акта осмотра ТС б/н от 20.01.2022 г.
5.1.6 | Приобретение многофункционального транспортного средства с КМУ в количестве 1 единицы | M_000-61-1-07.10-0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6943 | 0 | 0 | 15.6913 | 0.0029897 | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.6943 | нд | 0 | нд | 15.6943 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 15.6943 | Новый ИП включен на основании акта осмотра ТС №19/11-2021 от 25.11.2021 г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.
5.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | И | 2016 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0.50701 | 16.9766 | 0.409 | 3.1229 | 11.6936 | 1.7511 | 0.50701 | 0.409 | 0 | 0 | 0.098007 | 0 | 16.4696 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ за период 2021-2025 гг. ообусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы на основании проведения техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов, в связи с недостаточностью источников по Новгородскому филиалу, вследствие чего инвестиционный проект перенесен в раздел "Прочие ИП" с признаком проектирование и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | И | 2016 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0.011965 | 15.8151 | 0.001 | 2.2564 | 11.8431 | 1.7147 | 0.011965 | 0.001 | 0 | 0 | 0.010965 | 0 | 15.8032 | 0 | 15.8032 | 0 | 0 | 15.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, остатка капитальных вложений и графика освоения КВЛ за период 2021-2025 гг. обусловлено исключением реализации инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале и определением приоритетности инвестиционный проект перенесен в раздел "Прочие ИП" с признаком проектирование и отражением стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6 | Вологодская область | Г | нд | нд | нд | нд | 167.1325 | 218.903 | 2919.6603 | 7067.7821 | 441.5752 | 2467.7323 | 2313.4832 | 1844.9914 | 9842.561 | 605.9564 | 3505.6039 | 4016.6954 | 1714.3053 | 0 | 4133.5661 | 0 | 4133.5661 | 0 | 6922.9006 | 581.8217 | 510.4915 | 869.7337 | 1297.8942 | 723.0516 | 787.2551 | 607.2598 | 616.4204 | 733.3078 | нд | 737.1899 | нд | 2200.045 | 4172.0675 | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 167.1325 | 218.903 | 2919.6603 | 7067.7821 | 441.5752 | 2467.7323 | 2313.4832 | 1844.9914 | 9842.561 | 605.9564 | 3505.6039 | 4016.6954 | 1714.3053 | 0 | 4133.5661 | 0 | 4133.5661 | 0 | 6922.9006 | 581.8217 | 510.4915 | 869.7337 | 1297.8942 | 723.0516 | 787.2551 | 607.2598 | 616.4204 | 733.3078 | нд | 737.1899 | нд | 2200.045 | 4172.0675 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 163.3211 | 178.0291 | 2354.2847 | 3209.1499 | 156.4895 | 1081.2459 | 649.5234 | 1321.8911 | 4271.9803 | 294.5602 | 1816.9909 | 1412.947 | 747.4823 | 0 | 894.9382 | 0 | 894.9382 | 0 | 1917.6956 | 298.0483 | 344.0193 | 198.7153 | 716.1582 | 193.6304 | 234.0628 | 204.5443 | 219.8879 | 213.5674 | нд | 190 | нд | 596.8899 | 1573.6763 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35092 | 1542.503 | 2301.8741 | 114.2028 | 760.2275 | 194.0734 | 1233.3704 | 3315.2155 | 252.1036 | 1472.7622 | 944.5922 | 645.7574 | 0 | 823.7444 | 0 | 823.7444 | 0 | 1772.7125 | 226.8545 | 208.3833 | 198.7153 | 706.8111 | 193.6304 | 234.0628 | 204.5443 | 219.8879 | 213.5674 | нд | 190 | нд | 596.8899 | 1564.3292 | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1330.2853 | 2058.2664 | 103.9673 | 693.4571 | 175.5459 | 1085.2961 | 2541.3793 | 203.3103 | 1067.3793 | 787.8276 | 482.8621 | 0 | 767.6669 | 0 | 767.6669 | 0 | 1211.094 | 212.4014 | 158.918 | 184.5503 | 278.9274 | 179.7611 | 212.308 | 190.9541 | 198.683 | 192.9125 | нд | 169.3451 | нд | 555.2655 | 1052.1761 | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 210.0562 | 239.8692 | 9.9407 | 66.2716 | 16.5679 | 147.0889 | 328.5138 | 26.2811 | 137.9758 | 101.8393 | 62.4176 | 0 | 56.0775 | 0 | 56.0775 | 0 | 118.4577 | 14.453 | 12.4334 | 14.165 | 21.7548 | 13.8693 | 21.7548 | 13.5902 | 21.2048 | 20.6549 | нд | 20.6549 | нд | 41.6245 | 106.0242 | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35092 | 2.1615 | 3.7386 | 0.29482 | 0.49874 | 1.9596 | 0.98539 | 445.3223 | 22.5122 | 267.4071 | 54.9253 | 100.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1608 | 0 | 37.0319 | 0 | 406.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 406.1289 | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Родионцево (0,01км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21) | M_009-21-2-01.32-4046 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5184 | 0.029882 | 0.12288 | 0.27733 | 0.088308 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5184 | нд | 0.5184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Новое отп.Соколлесцентр в г.Сокол (1 т.у.) (Ника, ООО Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21) | M_009-21-2-05.20-0480 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31674 | 0.015636 | 0.03009 | 0.19143 | 0.079583 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31674 | нд | 0.31674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Ника" Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Совхоз отп.Зерноток Наумиха в с.Верховажье (1т.у.) (СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21) | M_009-21-2-05.20-0495 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29671 | 0.015636 | 0.029915 | 0.19223 | 0.058937 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29671 | нд | 0.29671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "СоколПрофиль" Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.04921 | 0.14252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44659 | 0.012143 | 0.15739 | 0.19288 | 0.084179 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30407 | нд | 0.30407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "ВолЛесОпт" Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 139 ВЛ 10 кВ АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21) | M_009-24-2-05.20-1017 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.26901 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26901 | 0.015636 | 0.030016 | 0.19288 | 0.030477 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21).
6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21) | M_009-22-2-01.32-3656 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.015334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82924 | 0.015334 | 0.22236 | 0.5289 | 0.062651 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81391 | нд | 0.81391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ-0,4 кВ ЗКТП-2х400 №30 Больница по ул. Володарского в г.Никольск для тех. присоединения здания больницы (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1021 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0046003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056667 | 0.0046003 | 0.048432 | 0 | 0.0036345 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.052066 | нд | 0.052066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1022 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0044086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058522 | 0.0044086 | 0.042048 | 0 | 0.012065 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.054114 | нд | 0.054114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,057 км, КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА и узла коммерческого учета (1 т.у.) вблизи д.Кумбиссер Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21) | M_009-22-2-01.32-3658 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.02142 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.558 | 0.089806 | 0.34181 | 0.93802 | 0.18836 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5366 | нд | 1.5366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Корепин Павел Петрович Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,025 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.081206 | 0.027056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4098 | 0.0094881 | 0.15124 | 0.19288 | 0.056193 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38275 | нд | 0.38275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Траст" Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ Ермакова Гарь протяженностью 0,04 км. и установка ПКУ 10 кВ в д. Подгорка Кич-Городецкого района для тех. присоединения ТП (Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-01.32-3662 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0092175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51441 | 0.0092175 | 0.2436 | 0.19288 | 0.068715 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50519 | нд | 0.50519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Чекавинский Павел Николаевич Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№15 ВЛ 10 В Большой Двор вблизи д. Солотново Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-05.20-3663 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0032359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30125 | 0.0032359 | 0.052868 | 0.19288 | 0.05226 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29801 | нд | 0.29801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Нестеров Павел Сергеевич Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 3 отпайка ВЛ 10 кв Мастерские от ВЛ 10 кВ Глебатово Тотемского р-на (1т.у.) (Успенье, ООО Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21) | M_009-24-2-05.20-1032 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31951 | 0.015636 | 0.030016 | 0.19288 | 0.080975 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31951 | нд | 0.31951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Успенье" Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0,047 км; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39858 | 0.018896 | 0.1482 | 0.19288 | 0.038597 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39808 | нд | 0.39808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "ЦТВС Адреналин" Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,73 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,14км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9753 | 1.4598 | 8.6769 | 11.7386 | 4.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.9753 | нд | 0.3 | нд | 25.6753 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 25.6753 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (АО Племзавод Заря Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км. от оп.№108 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПКУ 10 кВ по ул.Производственная в г.Никольск для тех.присоединения производственного здания (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21) | M_009-22-2-01.32-3665 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.10022 | 0.069772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41369 | 0.0057059 | 0.1341 | 0.24698 | 0.026904 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34392 | нд | 0.34392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Боровинка (0,006 км), монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Устюженском районе (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-21363Ч/21 от 11.11.21) | M_009-25-2-01.32-0075 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30529 | 0.01884 | 0.057486 | 0.19288 | 0.036083 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30529 | нд | 0.30529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-21363Ч/21 от 11.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 13 отпайка ВЛ 10 кВ Юрманга гараж Бабушкинского р-на (1т.у.) (Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21) | M_009-24-2-05.20-1044 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31961 | 0.015636 | 0.030016 | 0.19288 | 0.081072 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31961 | нд | 0.31961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ИП Переломов Роман Васильевич, Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.), Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21 (Северный Ветер, ООО) | M_009-23-2-05.20-1065 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34337 | 0.014374 | 0.036263 | 0.22455 | 0.06818 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34337 | нд | 0.34337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО Северный Ветер, № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) в точке присоединения от КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Нижний склад (Желябова им. ЛПК, ООО Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21) | M_009-25-2-05.20-1033 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0085675 | 0 | 0.0082101 | 0 | 0.00035739 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0085675 | нд | 0.0085675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "ЛПК им.Желябова" Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №45 Колпь протяженностью 0,078 км, монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21) | M_009-25-2-01.32-0059 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46626 | 0.017117 | 0.17611 | 0.19288 | 0.080154 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46626 | нд | 0.46626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) на КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА КЗС в Череповецком районе (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21) | M_009-25-2-05.20-1027 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020088 | 0 | 0.019272 | 0 | 0.00081695 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.020088 | нд | 0.020088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в РУ 0,4 кВ потребительской КТП 10/0,4 кВ, 1 т.у. полукосвенный с ТТ 0,4 кВ по ВЛ 10 кВ Тимошкино в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог. № 26-00079Ч/21 от 27.12.21) | M_009-25-2-05.20-0775 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029678 | 0.0019035 | 0.006379 | 0.017694 | 0.0037014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.029678 | нд | 0.029678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (АО "Ленгазспецстрой" Дог. № 26-00079Ч/21 от 27.12.21).
6.1.1.1.3 | Строительство коммерческого узла учета электрической энергии на опоре № 61 ВЛ 10 кВ Парфеново, 1 т.у., в д. Заякошье Череповецкого района (Транском, ООО Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21) | M_009-25-2-05.20-1038 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31226 | 0.015636 | 0.030016 | 0.19288 | 0.07373 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31226 | нд | 0.31226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Транском" Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Борбушино" протяженностью 0,012 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Борбушино", Кирилловский р-н, Оденьево д по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО) | M_009-23-2-01.32-0072 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.10818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39275 | 0.022242 | 0.12828 | 0.19288 | 0.049347 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28457 | нд | 0.28457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Ципина Гора" Дог. № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Лютчик (0,007 км), монтаж ПУ 10 кВ (1 т.у.) в Шекснинском районе (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21) | M_009-25-2-01.32-0074 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30519 | 0.018396 | 0.059097 | 0.19288 | 0.03482 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30519 | нд | 0.30519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21).
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3184 | 0.025221 | 0.014784 | 0.18872 | 0.089671 | 0.0080174 | 0 | 0.0073882 | 0 | 0.00062916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080174 | 0 | 0.0080174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика финансирования в связи с задержкой поставкой материалов. Значительное снижение стоимости ИП связано с использованием б/у прибора учёта. Стоимость скорректирована под факт в соответствии с актом приёмки ПК № 32 от 28.02.2022.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в с.Куркино Вологодского района (1 т.у.) (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20) | L_009-21-2-05.20-0145 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0.025485 | 0 | 0.024869 | 0 | 0.00061558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025485 | 0 | 0.025485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с тем, что не выполнены мероприятия со стороны заявителя, отсутствует место для установки т.у. Уточнение стоимости ИП по факту в сооветствии с актом приёмки ПК № 165 от 29.04.2022.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,02 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.0082651 | 0.38208 | 0.030265 | 0.016473 | 0.24164 | 0.093702 | 0.40762 | 0.006712 | 0.15009 | 0.19288 | 0.057937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39936 | 0 | 0.39936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Увеличение оценки полной стоимости ИП и остатка освоения КВ, изменение разбивки стоимости по статьям затрат произошло из-за увеличения объёма работ (увеличение объёма строительства ВЛ 10 кВ на 0,01 км) по факту ввода ИП в соответствии с актом приемки ПК №38 от 31.03.2022
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ (1 т.у) ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0.31897 | 0.015636 | 0.029915 | 0.19223 | 0.081192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31897 | 0 | 0.31897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Уточнение оценки полной стоимости ИП и остатка финансирования КВ по факту ввода ИП в соответствии с актом приемки ПК №21 от 31.01.2022
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,086 км), установка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.07479 | 0.22214 | 0.017304 | 0.078174 | 0.030538 | 0.096127 | 0.13928 | 0.012652 | 0.12341 | 0 | 0.0032133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064486 | 0 | 0.064486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Изменение оценки полной стоимости ИП и остатка финансирования КВ в связи с уточнением объёма работ по факту ввода ИП в соответствии с актом приемки ПК №64 от 31.03.2022.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.0061579 | 0.46147 | 0.035946 | 0.059091 | 0.24164 | 0.1248 | 0.4366 | 0.0061579 | 0.16585 | 0.24698 | 0.017615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43044 | 0 | 0.43044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Уточнение стоимости ИП по факту реализации в соответствии с актом приемки ПК №36 от 31.03.2022.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.0385 | 0.002999 | 0.010373 | 0.019735 | 0.0053938 | 0.0092171 | 0 | 0.0090359 | 0 | 0.00018119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092171 | 0 | 0.0092171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Снижение оценки полной стоимости ИП и остатка освоения КВ, изменение разбивки стоимости по статьям затрат по факту реализации ИП в сооветствии с актом приёмки ПК № 27 от 28.02.2022
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.0083369 | 0.031454 | 0.0025381 | 0.012883 | 0.014592 | 0.0014404 | 0.011215 | 0.0083369 | 0.002626 | 0 | 0.00025257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028785 | 0 | 0.0028785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Уточнение стоимости ИП по факту реализации в соответствии с актом приемки ПК №1 от 31.01.2022
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.069891 | 0.60091 | 0.54512 | 0.042462 | 0.12621 | 0.24164 | 0.13482 | 0.60091 | 0 | 0.29956 | 0.19288 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.6-20/0240 от 03.12.2020 с ООО "Электромонтаж-35". Увеличение оценки полной стоимости ИП и изменение остатка освоения КВ в связи с тем, что в расчете стоимости не был учтен сцециальный переход через реку. Утверждена ПСД (приказ об утверждении ПСД №48 от 25.02.2021).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.136 | 0.4719 | 0.036758 | 0.06746 | 0.24164 | 0.12605 | 0.45606 | 0.021359 | 0.15483 | 0.19288 | 0.086991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | 0 | 0.32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с задержкой поставки ПКУ. Уточнение стоимости по факту реализации ИП в соответствии с актом приемки ПК №3 от 31.01.2022.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.27773 | 0.3709 | 0.030878 | 0.0068903 | 0.24164 | 0.091496 | 0.27773 | 0.024352 | 0.030016 | 0.19288 | 0.030477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.6-20/0240 от 03.12.2020 с ООО "Электромонтаж-35": работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Снижение оценки полной стоимости ИП по факту реализации в соответствии с актом приемки ПК № 185 от 30.12.2021.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,004 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.050385 | 0.37409 | 0.39325 | 0.03115 | 0.026056 | 0.24164 | 0.09441 | 0.37409 | 0.023951 | 0.12436 | 0.19288 | 0.032901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.6-20/0240 от 03.12.2020 с ООО "Электромонтаж-35": работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам ввода в соответствии с актом приемки ПК №130 от 30.12.2021.
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 406.0733 | 20.5339 | 255.0589 | 35.9176 | 94.5628 | нд | нд | нд | нд | 0 | 406.0733 | нд | 25.6197 | нд | 380.4536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 380.4536 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Никольское" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Никольское", Вашкинский р-н, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0203001:149 по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО) | M_009-23-2-01.32-0075 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39851 | 0.0071718 | 0.12838 | 0.24698 | 0.015976 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39851 | нд | 0.39851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ОАО "Специализированное Управление №2"Дог. № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ ПС-500 (1 т.у.) вблизи д.Шоломово Вологодского района (МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22) | M_009-21-2-05.20-0539 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29798 | 0 | 0.044999 | 0.24698 | 0.0059961 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29798 | нд | 0.29798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22).
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ протяженностью 0,009 км от ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе и монтаж прибора учёта (1 т.у.) (АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.22) | M_009-25-2-01.32-0080 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30188 | 0.00276 | 0.039815 | 0.24698 | 0.012321 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30188 | нд | 0.30188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.22).
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 699.2533 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.914 | 139.914 | 699.2533 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | З | 2011 | 2026 | 2026 | 139.914 | 139.914 | 699.2533 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 699.2533 | 35.2718 | 203.1741 | 391.9185 | 68.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.4071 | 37.7641 | 112.5284 | 208.0225 | 7.0148 | 117.8443 | 63.5315 | 19.6318 | 257.5115 | 7.1847 | 141.0545 | 76.4363 | 32.836 | 0 | 71.1938 | 0 | 71.1938 | 0 | 144.9832 | 71.1938 | 135.636 | 0 | 9.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3471 | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.4071 | 37.7641 | 112.5284 | 208.0225 | 7.0148 | 117.8443 | 63.5315 | 19.6318 | 257.5115 | 7.1847 | 141.0545 | 76.4363 | 32.836 | 0 | 71.1938 | 0 | 71.1938 | 0 | 144.9832 | 71.1938 | 135.636 | 0 | 9.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3471 | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | 14.3571 | 2.8 | 75.5996 | 4.4058 | 2.8909 | 63.5315 | 4.7714 | 114.1028 | 4 | 23.3699 | 70.3526 | 16.3803 | 0 | 71.1938 | 0 | 71.1938 | 0 | 111.3028 | 71.1938 | 111.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запад": работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости ИП по результатам утверждения ПСД (Приказ об утверждении ПСД №52 от 27.01.2022). Увеличение стоимости связано с удорожанием оборудования, в т.ч. силовых трансформаторов.
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 23.4071 | 23.4071 | 109.7284 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 132.4229 | 2.6091 | 114.9533 | 0 | 14.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6945 | 0 | 22.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с тем, что подрядчик не смог выполнить работы в установленные сроки по причиние не предоставления достаточного количества отключений ВЛ 110 кВ «Суда-1,2».
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21) | M_009-21-1-03.13-3665 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7001 | 0.38625 | 1.2044 | 5.0171 | 1.0924 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7001 | нд | 0.375 | нд | 7.3251 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 7.3251 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Луговая с заменой трансформаторов тока в ячейках №14 Резерв-14 3с.ш., №4 Щеглино 4с.ш. в РУ-10кВ (ТТ - 6 шт.), монтаж КЛ 10 кВ (0,05 км), ВЛ 10 кВ (0,05 км) в г.Вологда (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21 и др. в кол-ве 7 шт.) | M_009-21-1-03.13-3666 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61202 | 0.035278 | 0.22941 | 0.24615 | 0.10118 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61202 | нд | 0.61202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договоры ТП (Жилищно-Строительная Индустрия, ООО Дог. № 26-00041В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00039В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00040В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00042В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00044В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00038В/21 от 07.07.21; Дог. № 26-00069В/21 от 10.11.21; Дог. № 26-00068В/21 от 10.11.21; Дог. № 26-00083/21 от 30.12.21; Дог. № 26-00084В/21 от 30.12.21).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,28 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21) | M_009-24-1-03.13-0044 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.062 | 0.11886 | 1.2351 | 0.42002 | 0.28806 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.062 | нд | 0.04 | нд | 2.022 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2.022 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Холбит" Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21).
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Харовск районная в части замены трансформаторов тока в ячейке №13 Маяк 3с.ш. в г.Харовск (ТТ - 3шт.) и установки ПКУ 10 кВ (1 т.у.) (Харовский Лес, ООО Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21) | M_009-21-1-03.13-3667 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61172 | 0.03526 | 0.062443 | 0.4004 | 0.11361 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61172 | нд | 0.61172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор ТП (ООО "Харовский Лес" Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21).
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8739 | 378.4033 | 3624.2849 | 266.6524 | 1364.0687 | 1474.171 | 519.3928 | 5352.2671 | 287.4516 | 1688.613 | 2412.7456 | 963.4569 | 0 | 3214.3223 | 0 | 3214.3223 | 0 | 4973.8637 | 261.2708 | 137.3749 | 671.0184 | 581.295 | 529.4212 | 553.1923 | 402.7155 | 396.5326 | 519.7404 | нд | 547.1899 | нд | 1603.1551 | 2597.9502 | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6062 | 41.1205 | 2.0825 | 6.1344 | 26.8612 | 6.0424 | 46.1707 | 2.4975 | 6.3686 | 26.9406 | 10.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5644 | 0 | 8.7882 | 0 | 0.26842 | 0 | 4.5078 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7763 | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6062 | 41.1205 | 2.0825 | 6.1344 | 26.8612 | 6.0424 | 46.1707 | 2.4975 | 6.3686 | 26.9406 | 10.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5644 | 0 | 8.7882 | 0 | 0.26842 | 0 | 4.5078 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7763 | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 16.6686 | 21.7461 | 1.5201 | 2.4017 | 14.1918 | 3.6326 | 21.7917 | 1.5201 | 2.1041 | 12.0922 | 6.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1231 | 0 | 5.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запад": работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС по факту реализации в соответствии с актом приемки ПК № 61 от 28.02.2022
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 5 шт.) | J_000-25-1-04.60-0011 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 15.9376 | 15.7041 | 0.40899 | 2.5817 | 11.0089 | 1.7045 | 15.9376 | 0.40899 | 2.4863 | 10.9449 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение срока реализации проекта в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком, длительным согласованием ПИР с системным оператором, из-за чего не было возможности проведения ТЗП на СМР и завершения работ. Приказ об утверждении ПСД от 26.03.2021 № 152. Увеличение стоимости ИП возникло вследствие уточнения по результатам ПИР конструктивных решений по возможности установки оборудования в существующих помещениях, что не было возможности предусмотреть на начальной стадии оценки инвестиционного проекта.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7763 | 0.26842 | 0.67001 | 2.4419 | 1.396 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7763 | нд | 0 | нд | 0.26842 | нд | 4.5078 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.7763 | Новый ИП. Обоснования включения: Письма филиала ОА «СО ЕЭС» Вологодское РДУот 23.07.2021 № Р18-б1-Ш-19-1166 «О рассмотрении РД по РЗА на ОМВ 110 кВ ПС Дымково» и от 16.09.2021 № Р18-б1-III-19-1464.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9297 | 0.0807 | 0.60518 | 0.87305 | 0.37072 | 1.9239 | 0.15 | 0.46392 | 0.90845 | 0.40154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Энергия Севера": работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение стоимости ИП по факту реализации ИП в соответствии с актом приемки ПК № 112 от 31.03.2022
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7407 | 0.07278 | 0.54583 | 0.78747 | 0.33461 | 1.7412 | 0.15 | 0.64426 | 0.55316 | 0.39374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 1.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Энергия Севера": работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Уточнение стоимости ИП по факту реализации в соответствии с актом приёмки ПК №113 от 31.03.2022
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8739 | 204.4649 | 513.9788 | 27.3953 | 398.601 | 10.9028 | 77.0798 | 1046.0305 | 81.2884 | 770.2236 | 16.2661 | 178.2524 | 0 | 306.3984 | 0 | 306.3984 | 0 | 841.5656 | 49.0888 | 41.5608 | 94.7934 | 44.6954 | 59.884 | 107.2607 | 102.6323 | 147.5241 | 221.1255 | нд | 190.2722 | нд | 257.3097 | 710.8779 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8739 | 204.4649 | 513.9788 | 27.3953 | 398.601 | 10.9028 | 77.0798 | 1046.0305 | 81.2884 | 770.2236 | 16.2661 | 178.2524 | 0 | 306.3984 | 0 | 306.3984 | 0 | 841.5656 | 49.0888 | 41.5608 | 94.7934 | 44.6954 | 59.884 | 107.2607 | 102.6323 | 147.5241 | 221.1255 | нд | 190.2722 | нд | 257.3097 | 710.8779 | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.20238 | 2.144 | 0.1205 | 1.5951 | 0 | 0.42844 | 4.3681 | 0.19993 | 3.5393 | 0 | 0.62879 | 0 | 2.0235 | 0 | 2.0235 | 0 | 4.1657 | 2.0235 | 0.0044604 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1612 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | Н | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7131 | 0.0963 | 1.2745 | 0 | 0.34232 | 3.8614 | 0.21701 | 3.1001 | 0 | 0.54431 | 0 | 1.6168 | 0 | 1.6168 | 0 | 3.8614 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21701 | 0 | 3.6444 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8614 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8672 | 0.10496 | 1.3891 | 0 | 0.37311 | 4.2088 | 0.23653 | 3.379 | 0 | 0.59328 | 0 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 4.2088 | 0.10496 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 0.23653 | 0 | 3.9722 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7622 | 4.2088 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8912 | 0.10634 | 1.4069 | 0 | 0.37791 | 4.2627 | 0.23956 | 3.4223 | 0 | 0.60089 | 0 | 1.8912 | 0 | 1.8912 | 0 | 4.2627 | 0.10634 | 0 | 1.7848 | 0 | 0 | 0.23956 | 0 | 4.0232 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7848 | 4.2627 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15104 | 0.00851 | 0.11242 | 0 | 0.03011 | 0.32532 | 0.018283 | 0.26118 | 0 | 0.045858 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.15104 | 0 | 0.32532 | 0.00851 | 0 | 0.14253 | 0.018283 | 0 | 0.30704 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14253 | 0.32532 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.915 | 0.10765 | 1.4247 | 0 | 0.38263 | 4.3167 | 0.24259 | 3.4656 | 0 | 0.60849 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915 | 0 | 4.3167 | 0.10765 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | 0.24259 | 0 | 4.0741 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8074 | 4.3167 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35166 | 0.01978 | 0.26153 | 0 | 0.07035 | 0.75694 | 0.042539 | 0.6077 | 0 | 0.1067 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.35166 | 0 | 0.75694 | 0.01978 | 0 | 0.33188 | 0.042539 | 0 | 0.7144 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33188 | 0.75694 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.86486 | 0.04864 | 0.64338 | 0 | 0.17284 | 1.8618 | 0.10463 | 1.4947 | 0 | 0.26244 | 0 | 0.86486 | 0 | 0.86486 | 0 | 1.8618 | 0.04864 | 0 | 0.81622 | 0.10463 | 0 | 1.7571 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81622 | 1.8618 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.032089 | 0.34401 | 0.01933 | 0.25593 | 0 | 0.06875 | 0.70108 | 0.032089 | 0.56807 | 0 | 0.10092 | 0 | 0.32468 | 0 | 0.32468 | 0 | 0.669 | 0.32468 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.669 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.46305 | 2.7713 | 0.15577 | 2.0617 | 0 | 0.55388 | 5.858 | 0.46305 | 4.5747 | 0 | 0.82027 | 0 | 2.6156 | 0 | 2.6156 | 0 | 5.395 | 2.6156 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.395 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40555 | 0.02282 | 0.30167 | 0 | 0.08106 | 1.1432 | 0.064246 | 0.9178 | 0 | 0.16115 | 0 | 0.40555 | 0 | 0.40555 | 0 | 1.1432 | 0.02282 | 0 | 0.38273 | 0.064246 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38273 | 1.1432 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2209 | 0.06861 | 0.90829 | 0 | 0.24396 | 2.7519 | 0.15465 | 2.2093 | 0 | 0.38791 | 0 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 0 | 2.7519 | 0.06861 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | 0.15465 | 0 | 2.5972 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1522 | 2.7519 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6431 | 0.09234 | 1.2224 | 0 | 0.32839 | 3.6109 | 0.20814 | 2.9734 | 0 | 0.42936 | 0 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 3.6109 | 0.09234 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0.20814 | 0 | 3.4027 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5508 | 3.6109 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | И | 2021 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0.14458 | 1.5316 | 0.08613 | 1.1395 | 0 | 0.30605 | 3.7209 | 0.14282 | 3.0383 | 0 | 0.53979 | 0 | 1.4455 | 0 | 1.4455 | 0 | 3.5764 | 1.4455 | 0.0031864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5732 | нд | 0 | 3.5732 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.0046236 | 0.066025 | 0.0048206 | 0.050203 | 0 | 0.011002 | 0.11397 | 0.0046236 | 0.092868 | 0 | 0.016476 | 0 | 0.061205 | 0 | 0.061205 | 0 | 0.10934 | 0.061205 | 0 | 0 | 0.10934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10934 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.050965 | 0.64141 | 0.046835 | 0.48781 | 0 | 0.10677 | 1.1135 | 0.050965 | 0.90225 | 0 | 0.16029 | 0 | 0.59458 | 0 | 0.59458 | 0 | 1.0625 | 0.59458 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0625 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.083989 | 1.057 | 0.077182 | 0.80387 | 0 | 0.176 | 1.835 | 0.083989 | 1.4869 | 0 | 0.26416 | 0 | 0.97986 | 0 | 0.97986 | 0 | 1.751 | 0.97986 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.751 | Изменение графика освоения в связи переносом срока реализации по причине секвестра ИПР.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5179 | 0.11083 | 1.1544 | 0 | 0.25273 | 2.9212 | 0.16417 | 2.3452 | 0 | 0.41178 | 0 | 1.5179 | 0 | 1.5179 | 0 | 2.9212 | 0.11083 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 0.16417 | 0 | 2.757 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4071 | 2.9212 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7882 | 0.13057 | 1.3599 | 0 | 0.29773 | 3.4345 | 0.19301 | 2.7573 | 0 | 0.48413 | 0 | 1.7882 | 0 | 1.7882 | 0 | 3.4345 | 0.13057 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0.19301 | 0 | 3.2415 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6576 | 3.4345 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.21449 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 3.0257 | 0.22092 | 2.301 | 0 | 0.50377 | 0 | 2.8047 | 0 | 2.8047 | 0 | 2.8112 | 2.8047 | 2.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоения по факту исполнения работ подрядчиком OOO "ЛЕНОЛ" по договору № ВЭ2.5-21/0091 от 16.08.2021.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1478 | 0.08381 | 0.8729 | 0 | 0.19111 | 2.1056 | 0.11833 | 1.6904 | 0 | 0.29681 | 0 | 1.1478 | 0 | 1.1478 | 0 | 2.1056 | 0.08381 | 0 | 1.064 | 0.11833 | 0 | 1.9873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.064 | 2.1056 | Увеличение оценки полной стоимости ИП, остатка освоения КВ, изменение графика освоения и распределения стоимости по статьям затрат в связи с пересчетом стоимости ИП по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2834 | 0.093708 | 0.97599 | 0 | 0.21368 | 2.3542 | 0.13231 | 1.8901 | 0 | 0.33186 | 0 | 1.2834 | 0 | 1.2834 | 0 | 2.3542 | 0.093708 | 0 | 1.1897 | 0.13231 | 0 | 2.2219 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1897 | 2.3542 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.092891 | 1.788 | 0.095677 | 1.3287 | 0 | 0.36362 | 2.99 | 0.091763 | 2.4625 | 0 | 0.43574 | 0 | 1.6923 | 0 | 1.6923 | 0 | 2.8971 | 1.6923 | 0.0020473 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.895 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3691 | 0.099965 | 1.0412 | 0 | 0.22795 | 3.2874 | 0.18475 | 2.6392 | 0 | 0.4634 | 0 | 1.3691 | 0 | 1.3691 | 0 | 3.2874 | 0.099965 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0.18475 | 0 | 3.1026 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2691 | 3.2874 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.070986 | 0.8934 | 0.065233 | 0.67941 | 0 | 0.14875 | 1.5509 | 0.070986 | 1.2567 | 0 | 0.22326 | 0 | 0.82816 | 0 | 0.82816 | 0 | 1.4799 | 0.82816 | 0 | 0 | 1.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4799 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.091397 | 1.148 | 0.083822 | 0.87303 | 0 | 0.19114 | 1.9969 | 0.091397 | 1.618 | 0 | 0.28746 | 0 | 1.0642 | 0 | 1.0642 | 0 | 1.9055 | 1.0642 | 0 | 0 | 1.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9055 | Изменение графика освоения и года окончания реализации ИП в связи с секвестром ИПР. Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8642 | 0.13612 | 1.4177 | 0 | 0.31039 | 3.5805 | 0.20122 | 2.8746 | 0 | 0.50472 | 0 | 1.8642 | 0 | 1.8642 | 0 | 3.5805 | 0.13612 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0.20122 | 0 | 3.3793 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7281 | 3.5805 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.07273 | 0.91534 | 0.066835 | 0.69611 | 0 | 0.1524 | 1.5932 | 0.07673 | 1.2875 | 0 | 0.22889 | 0 | 0.84851 | 0 | 0.84851 | 0 | 1.5204 | 0.84851 | 0 | 0 | 1.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5204 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.015971 | 0.0011667 | 0.012161 | 0 | 0.0026438 | 0.038388 | 0.0021573 | 0.030819 | 0 | 0.0054112 | 0 | 0.015971 | 0 | 0.015971 | 0 | 0.038388 | 0.0011667 | 0 | 0.014805 | 0.0021573 | 0 | 0.03623 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.014805 | 0.038388 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.41158 | 0.030052 | 0.31301 | 0 | 0.068519 | 0.9888 | 0.055569 | 0.79385 | 0 | 0.13938 | 0 | 0.41158 | 0 | 0.41158 | 0 | 0.9888 | 0.030052 | 0 | 0.38152 | 0.055569 | 0 | 0.93323 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38152 | 0.9888 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.21398 | 0.015623 | 0.16269 | 0 | 0.035667 | 0.51507 | 0.028946 | 0.41352 | 0 | 0.072606 | 0 | 0.21398 | 0 | 0.21398 | 0 | 0.51507 | 0.015623 | 0 | 0.19836 | 0.028946 | 0 | 0.48612 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19836 | 0.51507 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.034942 | 0.0025514 | 0.026573 | 0 | 0.0058178 | 0.083947 | 0.0047177 | 0.067396 | 0 | 0.011833 | 0 | 0.034942 | 0 | 0.034942 | 0 | 0.083947 | 0.0025514 | 0 | 0.032391 | 0.0047177 | 0 | 0.079229 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.032391 | 0.083947 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.042287 | 0.53221 | 0.03886 | 0.40474 | 0 | 0.088612 | 0.92391 | 0.042287 | 0.74862 | 0 | 0.133 | 0 | 0.49335 | 0 | 0.49335 | 0 | 0.88162 | 0.49335 | 0 | 0 | 0.88162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88162 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33292 | 0.024308 | 0.25318 | 0 | 0.05543 | 0.62068 | 0.034881 | 0.49831 | 0 | 0.087493 | 0 | 0.33292 | 0 | 0.33292 | 0 | 0.62068 | 0.024308 | 0 | 0.30861 | 0.034881 | 0 | 0.5858 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30861 | 0.62068 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28517 | 0.01526 | 0.21192 | 0 | 0.057996 | 0.52147 | 0.029306 | 0.41866 | 0 | 0.073508 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.52147 | 0.01526 | 0 | 0.26991 | 0.029306 | 0 | 0.49217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26991 | 0.52147 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.27374 | 0.019988 | 0.20818 | 0 | 0.045578 | 0.51213 | 0.028781 | 0.41116 | 0 | 0.072191 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.51213 | 0.019988 | 0 | 0.25376 | 0.028781 | 0 | 0.48335 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25376 | 0.51213 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.59595 | 0.043514 | 0.45321 | 0 | 0.099225 | 1.0932 | 0.061437 | 0.87768 | 0 | 0.1541 | 0 | 0.59595 | 0 | 0.59595 | 0 | 1.0932 | 0.043514 | 0 | 0.55243 | 0.061437 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55243 | 1.0932 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30219 | 0.022065 | 0.22981 | 0 | 0.050314 | 0.55434 | 0.031153 | 0.44504 | 0 | 0.078141 | 0 | 0.30219 | 0 | 0.30219 | 0 | 0.55434 | 0.022065 | 0 | 0.28012 | 0.031153 | 0 | 0.52319 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28012 | 0.55434 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.048105 | 0.60543 | 0.044207 | 0.46042 | 0 | 0.1008 | 1.051 | 0.048105 | 0.85161 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.56122 | 0 | 0.56122 | 0 | 1.0029 | 0.56122 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0029 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.29516 | 0.021552 | 0.22447 | 0 | 0.049144 | 0.67112 | 0.037716 | 0.5388 | 0 | 0.094602 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.67112 | 0.021552 | 0 | 0.27361 | 0.037716 | 0 | 0.6334 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27361 | 0.67112 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.060403 | 0.0044104 | 0.045935 | 0 | 0.010057 | 0.14511 | 0.0081552 | 0.1165 | 0 | 0.020456 | 0 | 0.060403 | 0 | 0.060403 | 0 | 0.14511 | 0.0044104 | 0 | 0.055992 | 0.0081552 | 0 | 0.13696 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.055992 | 0.14511 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2388 | 0.017436 | 0.1816 | 0 | 0.03976 | 0.50289 | 0.028262 | 0.40374 | 0 | 0.070889 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.50289 | 0.017436 | 0 | 0.22136 | 0.028262 | 0 | 0.47463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22136 | 0.50289 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.2853 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 1.9489 | 0.1423 | 1.4821 | 0 | 0.32448 | 0 | 1.8066 | 0 | 1.8066 | 0 | 1.6636 | 1.8066 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком OOO "КОМПАНИЯ РОСТОК" по договору № ВЭ2.1-21/0086 от 23.07.2021.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.12183 | 1.7185 | 0.12548 | 1.3069 | 0 | 0.28613 | 2.9665 | 0.12035 | 2.4173 | 0 | 0.42885 | 0 | 1.593 | 0 | 1.593 | 0 | 2.8446 | 1.593 | 0.0026851 | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.842 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18225 | 0.013307 | 0.1386 | 0 | 0.030344 | 0.33499 | 0.018826 | 0.26894 | 0 | 0.047221 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.33499 | 0.013307 | 0 | 0.16894 | 0.018826 | 0 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16894 | 0.33499 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6558 | 0.28751 | 2.7632 | 0 | 0.60501 | 7.5778 | 0.42586 | 6.0838 | 0 | 1.0682 | 0 | 3.6558 | 0 | 3.6558 | 0 | 7.5778 | 0.28751 | 0 | 3.3682 | 0 | 0 | 0.42586 | 0 | 7.152 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3682 | 7.5778 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0888 | 0.15252 | 1.5885 | 0 | 0.34779 | 4.0199 | 0.22591 | 3.2273 | 0 | 0.56666 | 0 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0 | 4.0199 | 0.15252 | 0 | 1.9363 | 0 | 0 | 0.22591 | 0 | 3.794 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9363 | 4.0199 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | И | 2021 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0.96295 | 6.5399 | 0.47752 | 4.9735 | 0 | 1.0889 | 14.0269 | 0.96295 | 11.0766 | 0 | 1.9874 | 0 | 6.0624 | 0 | 6.0624 | 0 | 13.064 | 6.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.064 | нд | 0 | 13.064 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.38526 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 4.5474 | 0.33204 | 3.4583 | 0 | 0.7571 | 0 | 4.2154 | 0 | 4.2154 | 0 | 4.1621 | 4.2154 | 4.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком OOO "ЛЕНОЛ" по договору № ВЭ2.2-21/0070 от 22.07.2021.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | Н | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.1204 | 0.15482 | 1.6125 | 0 | 0.35307 | 4.4732 | 0.25139 | 3.5913 | 0 | 0.63056 | 0 | 2.1204 | 0 | 2.1204 | 0 | 4.4732 | 0.15482 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25139 | нд | 4.2218 | нд | 1.9656 | 4.4732 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72317 | 0.041685 | 0.5955 | 0 | 0.08599 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72317 | нд | 0 | нд | 0.041685 | нд | 0.68149 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.72317 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2023-2027 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 17.12.2021.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6456 | 0.26778 | 3.8255 | 0 | 0.5524 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6456 | нд | 0 | нд | 0.26778 | нд | 4.3779 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.6456 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета по вопросу корректировки ИПР 2023-2027 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 17.12.2021.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 8,5 га | M_004-22-1-01.12-0023 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0637 | 0.1766 | 2.5228 | 0 | 0.36429 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1766 | нд | 2.8871 | нд | нд | 3.0637 | Новый ИП. Обоснования включения: Протокол заседания технического совета ПО "ВУЭС" по вопросу корректировки ИПР 2023-2027 в части расширения просек ВЛ 35-110 кВ от 26.01.2022.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | Н | 2026 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8756 | 0.20997 | 2.1869 | 0 | 0.47877 | 6.0666 | 0.34093 | 4.8705 | 0 | 0.85516 | 0 | 2.8756 | 0 | 2.8756 | 0 | 6.0666 | 0.20997 | 0 | 2.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34093 | нд | 5.7256 | нд | 2.6657 | 6.0666 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.023718 | 0.29791 | 0.021752 | 0.22655 | 0 | 0.049601 | 0.51819 | 0.023718 | 0.41988 | 0 | 0.074595 | 0 | 0.27615 | 0 | 0.27615 | 0 | 0.49448 | 0.27615 | 0 | 0 | 0.49448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49448 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.095452 | 0.0068854 | 0.072733 | 0 | 0.015834 | 0.16427 | 0.0092319 | 0.13188 | 0 | 0.023156 | 0 | 0.095452 | 0 | 0.095452 | 0 | 0.16427 | 0.0068854 | 0 | 0.088567 | 0.0092319 | 0 | 0.15504 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.088567 | 0.16427 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1145 | 0.081378 | 0.84758 | 0 | 0.18555 | 2.0486 | 0.11513 | 1.6447 | 0 | 0.28877 | 0 | 1.1145 | 0 | 1.1145 | 0 | 2.0486 | 0.081378 | 0 | 1.0331 | 0.11513 | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0331 | 2.0486 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Увеличение оценки полной стоимости ИП, остатка освоения КВ, изменение графика освоения и распределения стоимости по статьям затрат в связи с пересчетом стоимости ИП по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24624 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0.3888 | 0.02185 | 0.28926 | 0 | 0.07769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14256 | 0 | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.5-19\0096 от 02.12.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.23051 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0.28801 | 0.01622 | 0.21422 | 0 | 0.05757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057496 | 0 | 0.057496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.7094 | 3.7404 | 0.21022 | 2.7827 | 0 | 0.74747 | 3.7094 | 0.3739 | 2.725 | 0 | 0.61049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.4-20/0027 от 12.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.2867 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 2.8428 | 0.1598 | 2.1149 | 0 | 0.56814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.4-20/0027 от 12.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.2882 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 2.5435 | 0.14295 | 1.8922 | 0 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.4-20/0027 от 12.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24498 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0.34263 | 0.01926 | 0.25492 | 0 | 0.06845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097647 | 0 | 0.097647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24434 | 0.25431 | 0.01432 | 0.1892 | 0 | 0.05079 | 0.24434 | 0.030953 | 0.20575 | 0 | 0.0076356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.2-21/0065 от 08.07.2021 с ООО "ТРАСТ": работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 год. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.10293 | 0.10916 | 0.00613 | 0.08126 | 0 | 0.02177 | 0.10293 | 0.013292 | 0.088352 | 0 | 0.0012903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.2-21/0065 от 08.07.2021 с ООО "ТРАСТ": работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 год. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.3026 | 2.4087 | 0.13536 | 1.792 | 0 | 0.48133 | 2.3874 | 0.29315 | 1.9007 | 0 | 0.19351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 0 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ТРАСТ" по договору № ВЭ2.2-21/0064 от 08.07.2021: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС по факту реализации ИП в соответствии с актом приемки ПК № 48 от 22.03.2022.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.0131 | 2.1777 | 0 | 1.9409 | 0 | 0.23679 | 2.1828 | 0.27312 | 1.7709 | 0 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоеения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ТРАСТ" по договору № ВЭ2.2-21/0064 от 08.07.2021: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС по факту ввода ИП в 2022 году.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.0676 | 2.5987 | 0 | 2.3162 | 0 | 0.28257 | 2.5986 | 0.32592 | 2.1132 | 0 | 0.15946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоеения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ТРАСТ" по договору № ВЭ2.2-21/0064 от 08.07.2021: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с НДС по факту ввода ИП в 2022 году.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.69982 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0.89141 | 0.05013 | 0.66315 | 0 | 0.17813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19159 | 0 | 0.19159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.5-19\0096 от 02.12.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.7289 | 1.7954 | 0.10088 | 1.3357 | 0 | 0.35886 | 1.7289 | 0.1799 | 1.239 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.4-20/0028 от 12.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 5.1779 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 5.8479 | 0.32873 | 4.3505 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67001 | 0 | 0.67001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.5-19\0097 от 02.12.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 10.3872 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 10.7051 | 0.60171 | 7.964 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31784 | 0 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.5-19\0099 от 02.12.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 8.3859 | 7.0455 | 0.39603 | 5.2415 | 0 | 1.408 | 8.3859 | 0.97854 | 5.617 | 0 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.1-19\0169 от 21.12.2019 с ООО "ОМЕГА ГРУПП": работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 год. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в объёме 1 652,28904 тыс. руб.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.5763 | 7.6469 | 0.42982 | 5.689 | 0 | 1.5282 | 7.4958 | 0.93374 | 5.3231 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91954 | 0 | 0.91954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0102 от 17.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС по факту ввода ИП в 2022 году.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,33 га | I_004-25-1-01.21-0042 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.2717 | 2.5156 | 0.21371 | 2.2013 | 0 | 0.10063 | 2.5156 | 0.21371 | 2.2013 | 0 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24387 | 0 | 0.24387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос года окончания реализации на 2022 год, изменение графика освоения и остатка освоеения КВ в связи с устранением замечаний Департамента лесного комплекса Вологодской области.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.56923 | 0.60485 | 0.03399 | 0.44997 | 0 | 0.12089 | 0.56923 | 0.084 | 0.48211 | 0 | 0.0031192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору №ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | И | 2020 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0.083132 | 0.94253 | 0.05299 | 0.70118 | 0 | 0.18836 | 1.9154 | 0.083132 | 1.556 | 0 | 0.27627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8323 | 0 | 0 | 0 | 1.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8323 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.68024 | 0.70553 | 0.03966 | 0.52492 | 0 | 0.14095 | 0.68024 | 0.098 | 0.56247 | 0 | 0.019779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору №ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.5038 | 3.2644 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 0.65237 | 3.6974 | 0.18349 | 2.4286 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19359 | 0 | 0.19359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору ВЭ2.5-19\0098 от 02.12.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.3354 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 4.4353 | 0.24931 | 3.2995 | 0 | 0.88643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099816 | 0 | 0.099816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору ВЭ2.5-19\0100 от 02.12.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | И | 2020 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0.238 | 2.5734 | 0.14466 | 1.9145 | 0 | 0.51423 | 5.1854 | 0.18452 | 4.2482 | 0 | 0.75269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 | 0 | 0.0052454 | 0 | 4.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9422 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.87125 | 1.1041 | 0.06205 | 0.82139 | 0 | 0.22067 | 1.0854 | 0.13483 | 0.77967 | 0 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21417 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с НДС по факту ввода ИП в 2022 году.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 3.6504 | 3.7021 | 0 | 3.2995 | 0 | 0.40254 | 3.6504 | 0.4643 | 3.0863 | 0 | 0.099832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.2-21/0065 от 08.07.2021 с ООО "ТРАСТ": работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 год. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.8718 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0.9504 | 0.05344 | 0.70706 | 0 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078597 | 0 | 0.078597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации и графика освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору № ВЭ2.3-19\0100 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.14507 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0.18727 | 0.01054 | 0.13931 | 0 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.16516 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0.33111 | 0.01861 | 0.24633 | 0 | 0.06617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16595 | 0 | 0.16595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "ОМЕГА ГРУПП" по договору ВЭ2.3-19\0099 от 27.11.2019: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,47 га | I_004-25-1-01.21-0043 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.9368 | 2.0063 | 0.018502 | 1.9057 | 0 | 0.082117 | 2.0063 | 0.018502 | 1.9057 | 0 | 0.082117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069454 | 0 | 0.069454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос года окончания реализации на 2022 год, изменение графика освоения и остатка освоеения КВ в связи с устранением замечаний Департамента лесного комплекса Вологодской области.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.3903 | 1.4467 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.28909 | 1.3903 | 0.08134 | 1.0763 | 0 | 0.23267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0104 от 17.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по факту реализации ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.3668 | 4.1489 | 0.23319 | 3.0866 | 0 | 0.82913 | 4.3668 | 0.50661 | 2.916 | 0 | 0.94422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения и остатка освоения КВ в связи с неудовлетворительной организацией работ подрядчикомООО "Альянс" по договору ВЭ2.5-20/0103 от 17.08.2020: работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с отнесением на ИП процентов по кредиту в объёме 317,37052 тыс. руб.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.4084 | 0.39271 | 6.8169 | 0.30328 | 0.89549 | 10.9002 | 1.4161 | 7.6586 | 0.19283 | 1.6326 | 0 | 8.4084 | 0 | 8.4084 | 0 | 10.9002 | 0.84084 | 0 | 7.5676 | 1.4161 | 0 | 9.4841 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5676 | 10.9002 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9491 | 0.23244 | 3.0562 | 1.0628 | 0.59755 | 7.9688 | 0.67727 | 3.3706 | 2.5646 | 1.3564 | 0 | 4.9491 | 0 | 4.9491 | 0 | 7.9688 | 0.49491 | 0 | 4.4542 | 0.67727 | 0 | 7.2915 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4542 | 7.9688 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.58 | 0.40072 | 6.9561 | 0.30947 | 0.91377 | 10.8227 | 1.3853 | 7.6277 | 0.18864 | 1.6209 | 0 | 8.58 | 0 | 8.58 | 0 | 10.8227 | 0.858 | 0 | 7.722 | 1.3853 | 0 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.722 | 10.8227 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6733 | 0.31167 | 5.4103 | 0.2407 | 0.71071 | 8.2936 | 1.0775 | 5.8272 | 0.14672 | 1.2422 | 0 | 6.6733 | 0 | 6.6733 | 0 | 8.2936 | 0.66733 | 0 | 6.006 | 1.0775 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.006 | 8.2936 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 26.68 | 1.2461 | 21.6302 | 0.96231 | 2.8414 | 38.2356 | 5.062 | 26.7571 | 0.6893 | 5.7272 | 0 | 26.68 | 0 | 26.68 | 0 | 38.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 25.4339 | 5.062 | 33.1736 | нд | 0 | нд | 26.68 | 38.2356 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 36.6081 | 1.7098 | 29.6792 | 1.3204 | 3.8987 | 46.5168 | 5.9107 | 32.8343 | 0.80487 | 6.9668 | 0 | 36.6081 | 0 | 36.6081 | 0 | 46.5168 | 3.6608 | 0 | 32.9473 | 5.9107 | 0 | 40.606 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.9473 | 46.5168 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Зарека в Верховажском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,5 км | K_007-24-1-01.32-3641 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.0885 | 0.7047 | 12.2327 | 0.54422 | 1.6069 | 22.5746 | 2.8685 | 15.9345 | 0.3906 | 3.381 | 0 | 15.0885 | 0 | 15.0885 | 0 | 22.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7047 | 0 | 14.3838 | 2.8685 | 19.7062 | нд | 0 | нд | 15.0885 | 22.5746 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.7265 | 1.6693 | 28.4207 | 1.7916 | 3.8449 | 50.8847 | 6.1885 | 34.802 | 2.1611 | 7.733 | 0 | 35.7265 | 0 | 35.7265 | 0 | 50.8847 | 0 | 0 | 1.6693 | 0 | 34.0572 | 6.1885 | 0 | 44.6961 | 0 | нд | 0 | нд | 35.7265 | 50.8847 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3773 | 0.15759 | 2.7382 | 0.12182 | 0.3597 | 4.5479 | 0.5737 | 3.215 | 0.078121 | 0.68113 | 0 | 3.3773 | 0 | 3.3773 | 0 | 4.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15759 | 0 | 3.2197 | 0.5737 | 3.9742 | нд | 0 | нд | 3.3773 | 4.5479 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ратино в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,153 км | K_007-21-1-01.32-4053 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.1972 | 0.75579 | 13.1321 | 0.58424 | 1.7251 | 22.128 | 2.7514 | 15.688 | 0.37466 | 3.3139 | 0 | 16.1972 | 0 | 16.1972 | 0 | 22.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75579 | 0 | 15.4415 | 2.7514 | 19.3766 | нд | 0 | нд | 16.1972 | 22.128 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3573 | 0.29664 | 5.1543 | 0.22931 | 0.67708 | 7.6394 | 0.98512 | 5.376 | 0.13414 | 1.1442 | 0 | 6.3573 | 0 | 6.3573 | 0 | 7.6394 | 0 | 0 | 0.63573 | 0 | 5.7216 | 0.98512 | 0 | 6.6543 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3573 | 7.6394 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чекшино-Корино (связка) в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,1 км | K_007-21-1-01.32-4055 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.0519 | 1.029 | 17.8789 | 0.79541 | 2.3486 | 29.0487 | 3.7459 | 20.4419 | 0.51008 | 4.3508 | 0 | 22.0519 | 0 | 22.0519 | 0 | 29.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 21.023 | 3.7459 | 25.3028 | нд | 0 | нд | 22.0519 | 29.0487 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-21-1-01.32-4056 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.8733 | 0.88066 | 15.3018 | 0.68076 | 2.0101 | 25.2305 | 3.206 | 17.8092 | 0.43656 | 3.7788 | 0 | 18.8733 | 0 | 18.8733 | 0 | 25.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88066 | 0 | 17.9926 | 3.206 | 22.0245 | нд | 0 | нд | 18.8733 | 25.2305 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Косиково в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,3 км | K_007-21-1-01.32-4057 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4093 | 0.11242 | 1.9534 | 0.086903 | 0.2566 | 3.1591 | 0.43871 | 2.1883 | 0.05882 | 0.47327 | 0 | 2.4093 | 0 | 2.4093 | 0 | 3.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11242 | 0 | 2.2969 | 0.43871 | 2.7204 | нд | 0 | нд | 2.4093 | 3.1591 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0035335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43947 | 0.0083336 | 0.43114 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43594 | нд | 0.43594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса ( №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21 с Племзавод Майский).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сосновка"" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,091 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Водогино (Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21;) | M_000-21-1-01.41-6310 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0035515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086828 | 0.0035515 | 0.083276 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.083276 | нд | 0.083276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: договоры выноса с Лебедевой Татьяной Александровной №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ "Л-4 Андома" протяженностью 0,111 км в с.Андомский Погост Вытегорского района (вынос объекта по договору с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021) | M_000-23-1-01.41-6152 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11872 | 0.0099965 | 0.10873 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11872 | нд | 0.11872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021 с МБОУ Андомская СОШ).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Майский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,5 км | K_007-21-1-01.32-4058 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.98 | 0.13905 | 2.4161 | 0.10749 | 0.31738 | 4.006 | 0.44104 | 2.8863 | 0.06893 | 0.6097 | 0 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 2.8409 | 0.44104 | 3.5649 | нд | 0 | нд | 2.98 | 4.006 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2368 | 0.19846 | 2.8685 | 0.67691 | 0.49301 | 6.1283 | 0.45125 | 3.2675 | 1.3798 | 1.0297 | 0 | 4.2368 | 0 | 4.2368 | 0 | 6.1283 | 0 | 0 | 0.42368 | 0 | 3.8131 | 0.45125 | 0 | 5.677 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2368 | 6.1283 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9627 | 0.2789 | 4.3378 | 0.67432 | 0.67165 | 7.9758 | 0.7091 | 4.5453 | 1.415 | 1.3064 | 0 | 5.9627 | 0 | 5.9627 | 0 | 7.9758 | 0 | 0 | 0.59627 | 0 | 5.3664 | 0.7091 | 0 | 7.2667 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9627 | 7.9758 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.556 | 0.30591 | 5.3154 | 0.23647 | 0.69824 | 7.8337 | 0.77134 | 5.7004 | 0.14484 | 1.2171 | 0 | 6.556 | 0 | 6.556 | 0 | 7.8337 | 0 | 0 | 0.6556 | 0 | 5.9004 | 0.77134 | 0 | 7.0624 | 0 | нд | 0 | нд | 6.556 | 7.8337 | Перенос сроков реализации в связи с секвестром ИПР и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). Изменение стоимости ИП в связи с пересчетом по проекту-аналогу в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Кроме того при пересчёте стоимости были учтены индексы-дефляторы по причине переноса срока ввода ИП.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | П | 2018 | 2020 | 2029 | нд | 10.1565 | 0.88702 | 0.88702 | 0.62515 | 0 | 0 | 0.26187 | 95.1136 | 1.5853 | 79.8315 | 0 | 13.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2266 | 0 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | нд | 5.0995 | нд | 0 | 5.0997 | Изменение года окончания реализации мероприятия, оценки полной стоимости, графика освоения остатка освоеения капитальных вложений в связи с включением в ИПР дальнейшей реализации ИП с вводом в 2029 году. Полная сметная стоимость указана в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приказ об утвеждении ПСД №794 от 31.12.2019).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.0143 | 0.71404 | 7.7297 | 0 | 0.57063 | 9.0143 | 0.71404 | 7.7297 | 0 | 0.57063 | 0 | 8.3003 | 0 | 8.3003 | 0 | 9.0143 | 8.3003 | 9.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение графика освоения в связи с длительными сроками проведения ТЗП (потребовалось повторное проведение ТЗП): подрядчик не успел выполнить ПИР (договор ВЭ2.5-21/0097 от 19.11.2021 с ООО "Электромонтаж-35").
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 2,455 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 14.3064 | 60.4353 | 46.1583 | 2.4406 | 34.3973 | 0.047686 | 9.2727 | 60.4353 | 3.9428 | 53.6339 | 0.37623 | 2.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.6-21/0195 от 13.08.2021 с АО «Энергосервис Северо-Запада»: работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 год. Изменение оценки полной стоимости ИП, графика освоения и остатка освоения КВ по результатам утверждения ПСД (Приказ об утверждении ПСД №271 от 16.08.2021). Увеличение стоимости ИП по причине того, что по результатам разработки ПСД была определена необходимость дополительной реконструкций отпайки ВЛ 10 кВ "Беловский" и смежных пролетов выносимых ВЛ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 3,238 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 16.411 | 70.9628 | 75.0046 | 3.9662 | 55.8877 | 0.071276 | 15.0794 | 70.9628 | 6.4068 | 61.7888 | 0.54856 | 2.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации в связи с фактической кредиторской задолженностью на 31.12.2021 по договору подряда № ВЭ2.6-21/0196 от 13.08.2021 с АО «Энергосервис Северо-Запада»: работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 год. Изменение оценки полной стоимости ИП, графика освоения и остатка освоения КВ по результатам утверждения ПСД (Приказ об утверждении ПСД №275 от 18.08.2021).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,52 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.66181 | 1.3763 | 0.073833 | 1.047 | 0.038094 | 0.2174 | 1.9606 | 0.29846 | 1.3994 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2988 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения в связи с переносом работ на 2022 год по договору подряда № ВЭ2.5-21/0059 от 22.07.2021 с ООО "СК СЕВЕРЭЛЕКТРОСЕТИ". Уточнение стоимости ИП под факт ввода. Увеличение стоимости по результатам разработки и утверждения ПСД в связи с уточнением прохождения трассы ВЛ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.017632 | 0.57321 | 0.044256 | 0.44276 | 0.017373 | 0.068816 | 0.57321 | 0.044256 | 0.44276 | 0.017373 | 0.068816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55558 | 0 | 0.55558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, графика освоения КВ в связи с переносом работ на 2022 год: работы не выполнены в 2021 году из-за отсутствия персонала по причине выполнения аварийно-восстановительных работ и работ по повышению надежности электроснабжения.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге | M_000-23-1-01.32-3668 | П | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 258.1542 | 14.0854 | 164.4617 | 3.4534 | 76.1537 | нд | нд | нд | нд | 0 | 258.1542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.94 | 90.5132 | нд | 155.701 | нд | нд | 258.1542 | Новый ИП. Обоснование включения: Акт расследования ТН от 08.05.2021 №105; акт расследования ТН от 16.12.2021 №117.
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-10 кВ "Ф-3 Мегра" протяженностью 0,166 км в с.Ошта Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" №ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-23-1-01.32-3766 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32896 | 0.0037924 | 0.22226 | 0.0059748 | 0.096931 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32896 | нд | 0.32896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021 с ООО "Энергостройсервис").
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,388 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.32761 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5361 | 0.035275 | 2.2301 | 0 | 0.27073 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2085 | нд | 2.2085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса ( №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21 с ООО "МинНЕФТЕГАЗстрой").
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Беловский" отпайка "Осипово" в части переноса опоры №41 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, КР газопровод к ГРС Вологда 0-17 км (ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;) | M_000-21-1-01.32-4106 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045051 | 0.001123 | 0.041127 | 0 | 0.0028007 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.045051 | нд | 0.045051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;)
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Мезга" (0,809км) и ВЛ-04 кВ Л-2 "М.Медведьевское" (0,884км) в Устюженском районе, ВЛ-10кВ "Комплекс Черенское" (0,605км) в Чагодощенском районе (ООО Энергостройсервис Дог.№ОЗУ-00024Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-25-1-01.32-3764 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.66 | 0.25898 | 3.7212 | 0.059926 | 0.61982 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.66 | нд | 4.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00024Ч/21 от 25.10.2021 с ООО Энергостройсервис).
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ершово" в Шекснинском районе, ВЛ-10 кВ "Соболево", "Аэропорт" и "Борисово" в Череповецком районе (общей протяженностью 1,128км) (ООО Энергостройсервис Дог.№ ОЗУ-00025Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-25-1-01.32-3765 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0559 | 0.156 | 2.419 | 0.065027 | 0.41592 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0559 | нд | 3.0559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ ОЗУ-00025Ч/21 от 25.10.2021 с ООО Энергостройсервис).
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.7047 | 2988.9306 | 230.5716 | 944.4294 | 1385.8698 | 428.0598 | 4171.1534 | 197.0569 | 892.9144 | 2321.4095 | 759.7726 | 0 | 2881.8977 | 0 | 2881.8977 | 0 | 4074.4488 | 211.675 | 75.3418 | 576.225 | 532.228 | 444.018 | 412.926 | 300.0832 | 249.0085 | 298.6149 | нд | 356.9177 | нд | 1320.3263 | 1849.6952 | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 45.0362 | 1491.2325 | 100 | 477.1944 | 685.967 | 228.0712 | 2385.4884 | 117.6621 | 592.9339 | 1463.7374 | 211.155 | 0 | 1446.1964 | 0 | 1446.1964 | 0 | 2340.4522 | 52.3621 | 19.379 | 220.0475 | 315.3302 | 216.057 | 274.5779 | 214.5499 | 163.5377 | 193.3687 | нд | 246.7248 | нд | 650.6544 | 1193.5393 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капвложений, графика освоения по итогам пересчета в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 37.3643 | 372.3083 | 46.3391 | 119.1387 | 171.2618 | 35.5687 | 546.7378 | 22.3155 | 140.7617 | 324.6414 | 59.0191 | 0 | 334.944 | 0 | 334.944 | 0 | 509.3735 | 17.5322 | 6.4589 | 54.5925 | 74.7326 | 53.6906 | 76.7325 | 45.7618 | 40.3778 | 44.4363 | нд | 46.5248 | нд | 154.0449 | 282.8038 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капвложений, графика освоения по итогам пересчета в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | И | 2021 | 2025 | 2030 | нд | нд | 2.4654 | 46.8922 | 5.7264 | 15.0055 | 21.5704 | 4.5899 | 66.3024 | 4.7685 | 11.1445 | 36.5274 | 13.862 | 0 | 41.5994 | 0 | 41.5994 | 0 | 63.837 | 22.7991 | 0 | 8.3754 | 9.3076 | 4.4825 | 5.8439 | 5.9425 | 8.4269 | 0 | нд | 0 | нд | 18.8003 | 23.5783 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с переносом плановых объёмов 2022 года на 2029 - 2030 годы по причине необходимости реализации более приоритетных ИП, в т.ч. переходящих с 2021 года ИП по модернизации комплексов телемеханики АСТУ (F_000-25-1-04.30-0104, F_000-23-1-04.30-0031, F_000-23-1-04.30-0032). Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капвложений, графика освоения по итогам пересчета в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, класс напряжения 35 кВ, Вологодская область (13 шт.) | K_003-26-1-05.20-0025 | Н | 2025 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 1.3243 | 0.3 | 0.3973 | 0.52973 | 0.0973 | 0.62592 | 0.026752 | 0.14592 | 0.4146 | 0.038658 | 0 | 1.3243 | 0 | 1.3243 | 0 | 0.62592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20374 | 0.084815 | 0.088802 | нд | 0.092975 | нд | 0.20374 | 0.26659 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капвложений, графика освоения в связи с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.2314 | 3.2061 | 1.1921 | 30.0076 | 6.8256 | 53.2385 | 8.2192 | 4.6094 | 29.618 | 10.7918 | 0 | 33.7305 | 0 | 33.7305 | 0 | 53.2385 | 7.8609 | 20.1005 | 8.2303 | 10.5427 | 8.6172 | 11.0382 | 9.0222 | 11.557 | 0 | нд | 0 | нд | 25.8697 | 33.138 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капвложений, графика освоения в связи с пересчетом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | И | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 11.8389 | 1035.9418 | 75 | 331.5014 | 476.5332 | 152.9072 | 1118.7605 | 44.0649 | 143.3189 | 466.4706 | 464.906 | 0 | 1024.1029 | 0 | 1024.1029 | 0 | 1106.9216 | 111.1207 | 29.4034 | 284.9794 | 122.315 | 161.1707 | 44.7335 | 24.6032 | 25.0243 | 60.7212 | нд | 63.5751 | нд | 470.7532 | 316.3691 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капвложений, графика освоения по итогам пересчета в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6276 | 80.2549 | 6.603 | 14.904 | 50.5372 | 8.2108 | 88.9125 | 6.6088 | 19.1063 | 48.1294 | 15.0679 | 0 | 26.0262 | 0 | 26.0262 | 0 | 44.2849 | 0.50701 | 11.6841 | 0 | 4.1031 | 25.5192 | 28.4978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5192 | 32.6009 | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6276 | 80.2549 | 6.603 | 14.904 | 50.5372 | 8.2108 | 88.9125 | 6.6088 | 19.1063 | 48.1294 | 15.0679 | 0 | 26.0262 | 0 | 26.0262 | 0 | 44.2849 | 0.50701 | 11.6841 | 0 | 4.1031 | 25.5192 | 28.4978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5192 | 32.6009 | нд
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | З | 2016 | 2022 | 2017 | нд | нд | 3.6527 | 4.1597 | 0.08314 | 1.7977 | 1.6861 | 0.59279 | 3.6527 | 1.1917 | 1.0365 | 1.0184 | 0.40613 | 0 | 0.50701 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия, оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в связи с тем, что со стороны ПАО "Россети Северо-Запад" все мероприятия по ИП выполнены. Для функционирования оборудования требуется выполнение работ со стороны ОАО "РЖД".
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.9299 | 0.90649 | 1.5284 | 5.9756 | 1.5195 | 11.3658 | 0.65514 | 1.3951 | 7.5266 | 1.7889 | 0 | 9.9299 | 0 | 9.9299 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9299 | 11.3658 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в связи с пересчетом стоимости ИП в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.9299 | 0.90649 | 1.5284 | 5.9756 | 1.5195 | 11.3658 | 0.65514 | 1.3951 | 7.5266 | 1.7889 | 0 | 9.9299 | 0 | 9.9299 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9299 | 11.3658 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в связи с пересчетом стоимости ИП в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.4.2 | Модернизация резервных защит и автоматики управления обходного выключателя ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Грязовец" (1 шт.) | L_000-21-1-04.60-0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.6594 | 0.51664 | 0.87109 | 3.4057 | 0.86598 | 5.7662 | 0.33237 | 0.79849 | 3.0913 | 1.5441 | 0 | 5.6594 | 0 | 5.6594 | 0 | 5.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | 5.7662 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6594 | 5.7662 | Изменение оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в связи с пересчетом стоимости ИП в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (7 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 16.1416 | 17.78 | 1.5413 | 4.1234 | 10.3084 | 1.8069 | 19.3139 | 1.5804 | 4.6279 | 9.8437 | 3.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1723 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения года окончания реализации, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада". Работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР в 2021 году. Уточнение стоимости ИП под факт ввода в 2022 году. Увеличение стоимости по причине отнесения на ИП % по кредиту в объёме 1 536,11659 тыс. руб.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" (5 комплексов) | F_000-23-1-04.30-0031 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 8.5406 | 13.125 | 1.0362 | 2.5878 | 9.2706 | 0.2304 | 14.7112 | 1.1667 | 3.0413 | 7.2776 | 3.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1706 | 0 | 6.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения года окончания реализации, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада". Работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР в 2021 году. Уточнение стоимости ИП под факт ввода. Увеличение стоимости по причине отнесения на ИП % по кредиту в объёме 1 930,17213 тыс. руб.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кирилловском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ «Коврижино», «Коротецкая», «Чарозеро» (3 комплекса) | F_000-23-1-04.30-0032 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.413 | 8.7501 | 0.69078 | 1.7252 | 6.1808 | 0.15338 | 9.2511 | 0.77779 | 2.4407 | 4.145 | 1.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения года окончания реализации, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада". Работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР в 2021 году. Уточнение стоимости ИП под факт ввода в 2022 году. Увеличение стоимости по причине отнесения на ИП % по кредиту в объёме 712,27435 тыс. руб.
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (3 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.822 | 9.3086 | 0.77495 | 0.42683 | 6.831 | 1.2758 | 7.822 | 0 | 0.098021 | 7.3451 | 0.37883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Снижение оценки полной стоимости за счёт экономии по результатам проведения ТЗП на поставку оборудования.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.21301 | 0.23827 | 0.021723 | 0.049675 | 0.13044 | 0.036431 | 0.21301 | 0.0092604 | 0.19628 | 0 | 0.0074673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, оценки полной стоимости с учётом факта выполненных работ по договору подряда № ВЭ2.5-21/0082 от 27.08.2021 с ООО "ТЦ Системы телемеханики"
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.18079 | 0.20368 | 0.018573 | 0.04063 | 0.11333 | 0.031146 | 0.18079 | 0.0046302 | 0.16983 | 0 | 0.006338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации, оценки полной стоимости с учётом факта выполненных работ по договору подряда № ВЭ2.5-21/0082 от 27.08.2021 с ООО "ТЦ Системы телемеханики"
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.25807 | 0.023537 | 0.049606 | 0.14546 | 0.039468 | 0.258 | 0 | 0.19236 | 0 | 0.065643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос освоения на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме Уточнение стоимости ИП по факту реализации в соотвествии с актом приемки ПК № 38 от 22.03.2022.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03657 | 0.0021079 | 0.0079787 | 0.022135 | 0.0043484 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.03657 | нд | 0 | нд | 0.03657 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.03657 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения ЛВЖ ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032733 | 0.0011055 | 0.0055026 | 0.022135 | 0.0039908 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.032733 | нд | 0 | нд | 0.032733 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.032733 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42364 | 0.02442 | 0.32672 | 0.022135 | 0.050374 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42364 | нд | 0 | нд | 0.42364 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.42364 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада СПС, расположенного на ремонтно-производственной базе г. В.Устюг в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-22-1-06.10-0008 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20229 | 0.01166 | 0.14444 | 0.022135 | 0.024054 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20229 | нд | 0 | нд | 0.20229 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.20229 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ВУЭС" 23.09.2021.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №7 ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0010 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71403 | 0.041158 | 0.56584 | 0.022135 | 0.084903 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71403 | нд | 0 | нд | 0.71403 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.71403 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственных помещений Череповецкого РЭС в части установки противопожарной защиты (3 шт.) | M_000-25-1-06.10-0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53144 | 0.030633 | 0.41548 | 0.022135 | 0.063192 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.53144 | нд | 0 | нд | 0.53144 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.53144 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания ТМХ (Ясная Поляна) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0012 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2461 | 0.014186 | 0.18052 | 0.022135 | 0.029263 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2461 | нд | 0 | нд | 0.2461 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.2461 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно - бытового здания №3 (ЦРО) в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-25-1-06.10-0013 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44628 | 0.025724 | 0.34536 | 0.022135 | 0.053066 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44628 | нд | 0 | нд | 0.44628 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.44628 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0026 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56731 | 0.032701 | 0.44502 | 0.022135 | 0.067457 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56731 | нд | 0 | нд | 0.56731 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.56731 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение холодного склада ОМТО КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0027 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26728 | 0.015406 | 0.19796 | 0.022135 | 0.031781 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26728 | нд | 0 | нд | 0.26728 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.26728 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение склада хранения автомобильной резины СМиТ КЭС в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-23-1-06.10-0028 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060283 | 0.0034748 | 0.026466 | 0.023175 | 0.0071681 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.060283 | нд | 0 | нд | 0.060283 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.060283 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р., утверждённый главным инженером ПО "ЧЭС" в 2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Воробьевский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | 0.0070382 | 0.078412 | 0.022135 | 0.014519 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1221 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Биряковский Сокольского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12331 | 0.0071081 | 0.079409 | 0.022135 | 0.014663 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12331 | нд | 0 | нд | 0.12331 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.12331 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Шейбухтовский Междуреченского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | 0.0070382 | 0.078412 | 0.022135 | 0.014519 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0.1221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.1221 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение СУ Кипеловский Вологодского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11012 | 0.0063473 | 0.068542 | 0.022135 | 0.013094 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11012 | нд | 0 | нд | 0.11012 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.11012 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаражных боксов Верховажского РЭС Сямженского района в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | M_000-21-1-06.10-0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097463 | 0.0056179 | 0.058121 | 0.022135 | 0.011589 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.097463 | нд | 0 | нд | 0.097463 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.097463 | Новый ИП. Обоснование включения: График оборудования зданий, сооружений, помещений ПО "ВЭС" установками противопожарной защиты по инвестиционной деятельности, разработанный в соответствии с распоряжением Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Об утверждении перечня объектов подлежащих оборудованию установками противопожарной защиты" от 12.02.2020 №60р, утверждённый главным инженером ПО "ВЭС" 22.10.2021 г.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.43424 | 0.44904 | 0.040954 | 0.086315 | 0.2531 | 0.068673 | 0.449 | 0 | 0.35107 | 0 | 0.097926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014765 | 0 | 0.014765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос освоения на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме Уточнение стоимости ИП по факту ввода в 2022 году.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.22965 | 0.23941 | 0.021835 | 0.046019 | 0.13494 | 0.036614 | 0.239 | 0 | 0.17868 | 0 | 0.06032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009353 | 0 | 0.009353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос освоения на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме Уточнение стоимости ИП по факту ввода в соответствии с актом приемки ПК №41 от 22.03.2022
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22385 | 0.020416 | 0.043028 | 0.12617 | 0.034234 | 0.221 | 0 | 0.1607 | 0 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос освоения на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме Уточнение стоимости ИП по факту реализации в соответствии с актом приемки ПК № 40 от 22.03.2022
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.8113 | нд | 186.9724 | 234.3473 | 18.4333 | 22.4177 | 189.7888 | 3.7075 | 218.3136 | 23.9447 | 0 | 191.0028 | 3.3661 | 0 | 24.3056 | 0 | 24.3056 | 0 | 31.3412 | 22.5026 | 29.0973 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.441 | нд
6.1.6 | Проектирование. Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | И | 2003 | 2023 | 2018 | 3.8113 | нд | 0.59292 | 25.6617 | 0.6682 | 22.4177 | 2.0883 | 0.48747 | 0.59292 | 0.48222 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 22.5026 | 0 | 22.5026 | 0 | 0 | 22.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | ИП завершен путём выполнения ПИР. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | З | 2013 | 2038 | 2038 | нд | нд | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.7073 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 17.4743 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 17.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | З | 2013 | 2039 | 2039 | нд | нд | 6.5463 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 6.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | З | 2016 | 2042 | 2042 | нд | нд | 3.6721 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | З | 2017 | 2043 | 2043 | нд | нд | 7.747 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | З | 2019 | 2044 | 2044 | нд | нд | 12.565 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | З | 2020 | 2045 | 2045 | нд | нд | 2.9542 | 2.9542 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | З | 2021 | нд | 2040 | нд | нд | 7.0495 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0495 | 0 | 0 | 7.0495 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договоры от 30.06.2012 №03-ВК, от 30.06.2016 №05-ВК, от 30.06.2016 №06-ВК, от 30.06.2016 №10-ВК
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (89 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 27.7042 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27.7042 | 0 | 0 | 27.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и графика освоения в соответствии с заключенными договорами поставки и фактом освоения 2021 года
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (102 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | И | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.6722 | 29.7935 | 0 | 0 | 29.7935 | 0 | 23.336 | 0 | 0 | 23.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6638 | 0 | 9.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, графика освоения, остатка освоения капитальных вложений в соответствии с заключенными договорами поставки и фактом освоения 2021 года
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (17 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 48.4282 | 48.9423 | 0 | 0 | 48.9423 | 0 | 48.4282 | 0 | 0 | 48.3917 | 0.036496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с заключенными договорами поставки.
6.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Вологодской области (1 система). | M_000-26-1-06.70-0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8822 | 8.8822 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8822 | нд | 8.8822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО " Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола от 06.07.2021 №402/3)
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Берег" с выносом опоры №18 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Водогино (Климов Максим Валерьевич Дог. №ОЗУ-00011В/21 от 05.07.21) | M_000-21-1-01.41-6285 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00063044 | 0.00063044 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.00063044 | нд | 0.00063044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса ( №ОЗУ-00011В/21 от 05.07.21 с Климовым М. В).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.0041889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023989 | 0.023989 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0198 | нд | 0.0198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса ( №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21 с Голец А.В).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053637 | 0.053637 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.053637 | нд | 0.053637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21 с ИП Крюков А.Н).
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Фофанцево"" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,360 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи п.Дорожный (ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21;) | M_000-21-1-01.32-4104 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041836 | 0.041836 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041836 | нд | 0.041836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21 с ООО "Парадиз").
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060921 | 0.060921 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.060921 | нд | 0.060921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Договор выноса (№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021 с ООО "НГТИИ").
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.011337 | 0.013374 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | 0.013374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020369 | 0 | 0.0020369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения года окончания реализации мероприятия, остатка освоения капитальных вложений и графика освоения в связи с переносом срока окончания работ по ИП на 2022 год.
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 2 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.2426 | 0 | 0 | 5.2426 | 0 | 3.6083 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия, оценки полной стоимости, остатка освоения капитальных вложений, графика освоения в соответствии с фактом поставки по договору № ВЭ2.6-21/0243 от 13.12.2021 с ООО ПКФ "Энергодизельцентр" Перенос срока реализации ИП на 2022 год связан с тем, что из-за удорожания стоимости оборудования потребовалось снизить объем поставки, что привело к пересчёту стоимости лота, соответственно затянулось проведение ТЗП и заключение договора поставки, из-за чего поставщик не смог выполнить поставку РИСЭ в 2021 году.
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.4463 | 7.4576 | 7.4576 | 0 | 0 | 0 | 7.4576 | 7.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011299 | 0 | 0.011299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос года окончания реализации и изменение графика финансирования по годам связано с тем, что АО "Клинский институт охраны и условий труда" по договору подряда ВЭ2.6-18\0191 03.07.2018 закончил работы только в декабре 2021 года, в результате оплата выполненных работ перешла на 2022 год. Кроме того в 2022 году требуется получение патента на выполненный НИОКР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | И | 2021 | 2021 | 2029 | нд | нд | 4.4362 | 7.8021 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 4.4362 | 4.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия и оценки полной стоимости из-за приостановки работ по договору № ВЭ2.1-20\0089 от 14.08.2020 с АО «Энергосервис Северо-Запада» по причине того, что подрядчик не может согласовать проект с системным оператором
6.1.6 | Приобретение автобуса (1 шт) для ПО "ЧЭС" | M_000-26-1-07.10-0116 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7529 | 0 | 0 | 6.75 | 0.00285 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7529 | нд | 6.7529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый ИП. Обоснование включения: Дефектовочный акт на автобус МАЗ-104С21 от 07.09.2021; дефектовочный акт на автобус НефАЗ-5299-10-15 от 07.09.2021.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.2251 | 6.2255 | 0 | 0 | 6.2226 | 0.00285 | 6.2251 | 0 | 0 | 6.2226 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания реализации мероприятия, оценки полной стоимости, в соответствии с фактом поставки по договору № 24/71/21 от 09.02.2021 с АО "Торгово - Финансовая компания "КАМАЗ"
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 6.4133 | 6.4169 | 0 | 0 | 6.4083 | 0.00855 | 6.4133 | 0 | 0 | 6.4083 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости, в соответствии с фактом поставки по договору № 181/300/20 от 13.04.2020 с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ"
6.1.6 | Приобретение лодок в количестве 4 шт. | M_000-26-1-07.10-0218 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.441 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.441 | нд | 0 | нд | 0.441 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.441 | Новый ИП. Обоснование включения: Протокол совещания по вопросу приобретения транспортных средств для обслуживания труднодоступных ВЛ и ТП от 24.01.2022 №4.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | И | 2018 | 2030 | 2030 | нд | нд | 3.8977 | 5.7006 | 2.4921 | 0 | 0 | 3.2086 | 5.7006 | 2.4921 | 0 | 0 | 3.2086 | 0 | 1.8029 | 0 | 1.8029 | 0 | 1.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7 | Республика Коми | Г | нд | нд | нд | нд | 445.1213 | 505.7396 | 3473.3731 | 9336.8913 | 357.6426 | 4769.1071 | 2723.4437 | 1486.6979 | 10753.2702 | 541.5791 | 5389.5094 | 3108.9058 | 1713.276 | 0 | 5208.8311 | 0 | 5208.8311 | 0 | 7279.8971 | 787.161 | 1241.1986 | 920.374 | 970.5436 | 1027.294 | 1068.6079 | 1092.9715 | 1105.9637 | 1128.9722 | нд | 1077.7446 | нд | 3040.6395 | 5351.8321 | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 445.1213 | 505.7396 | 3473.3731 | 9336.8913 | 357.6426 | 4769.1071 | 2723.4437 | 1486.6979 | 10753.2702 | 541.5791 | 5389.5094 | 3108.9058 | 1713.276 | 0 | 5208.8311 | 0 | 5208.8311 | 0 | 7279.8971 | 787.161 | 1241.1986 | 920.374 | 970.5436 | 1027.294 | 1068.6079 | 1092.9715 | 1105.9637 | 1128.9722 | нд | 1077.7446 | нд | 3040.6395 | 5351.8321 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 410.544 | 412.8998 | 2864.453 | 4413.9752 | 165.7952 | 2953.8894 | 580.1794 | 714.1111 | 4993.4882 | 292.2481 | 2894.7716 | 969.5141 | 836.9545 | 0 | 806.901 | 0 | 806.901 | 0 | 2129.0352 | 187.0172 | 1031.9413 | 196.5033 | 237.2508 | 210.9977 | 226.9711 | 212.3828 | 214.6529 | 209.1095 | нд | 209.1095 | нд | 619.8838 | 1097.0939 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 410.544 | 412.5753 | 2861.7759 | 4410.5514 | 165.6066 | 2952.0999 | 579.3522 | 713.4927 | 4978.6727 | 289.7051 | 2889.1974 | 964.9444 | 834.8259 | 0 | 806.6636 | 0 | 806.6636 | 0 | 2116.8968 | 186.7798 | 1028.7016 | 196.5033 | 234.7596 | 210.9977 | 220.5636 | 212.3828 | 214.6529 | 209.1095 | нд | 209.1095 | нд | 619.8838 | 1088.1952 | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 994.6455 | 1653.1313 | 52.5793 | 909.2222 | 413.2828 | 278.0469 | 2058.1657 | 164.6533 | 864.4296 | 638.0314 | 391.0515 | 0 | 640.628 | 0 | 640.628 | 0 | 1063.5202 | 148.0854 | 150.5627 | 155.9902 | 191.3828 | 168.5805 | 186.5232 | 167.972 | 181.5902 | 176.7306 | нд | 176.7306 | нд | 492.5426 | 912.9575 | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 509.6655 | 606.0008 | 48.1371 | 338.7582 | 82.3143 | 136.7912 | 744.5233 | 59.5619 | 312.6998 | 230.8022 | 141.4594 | 0 | 166.0356 | 0 | 166.0356 | 0 | 234.8578 | 38.6945 | 59.6201 | 40.5131 | 43.3767 | 42.4172 | 34.0404 | 44.4108 | 33.0627 | 32.3789 | нд | 32.3789 | нд | 127.3412 | 175.2377 | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 410.544 | 412.5753 | 1357.4648 | 2151.4193 | 64.8902 | 1704.1195 | 83.7551 | 298.6546 | 2175.9837 | 65.49 | 1712.068 | 96.1108 | 302.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.5189 | 0 | 818.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | С | 2015 | 2021 | 2022 | 41.3231 | 41.3231 | 194.4897 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 196.0974 | 4.8176 | 90.8331 | 81.6218 | 18.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6077 | 0 | 1.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с несвоевременным исполнением АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» обязательств по договору №017/19-1 от 03.12.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в связи с изменением технических и количественных показателей технологических решений капитального строительства, а также в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 368.3861 | 368.3861 | 1161.184 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 1941.7124 | 59.3476 | 1604.6121 | 0 | 277.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.5285 | 0 | 780.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам и срока окончания реализации связано с несвоевременным исполнением АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» обязательств по договору №017/19-1 от 03.12.2019 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в связи с изменением технических и количественных показателей технологических решений капитального строительства, а также в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 2,1 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 0.83488 | 0.83488 | 0.69751 | 5.5881 | 0.40016 | 4.6857 | 0 | 0.50223 | 5.5881 | 0.40016 | 4.6857 | 0 | 0.50223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8906 | 0 | 4.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам и срока окончания реализации связано с неисполнением своих обязательств Заявителем Государственное казенное учреждение Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми". Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 2.0313 | 0.56028 | 8.0214 | 0.32477 | 3.9886 | 2.1333 | 1.5747 | 11.0124 | 0.20566 | 0.43433 | 9.5252 | 0.84723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4521 | 0 | 10.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ №436 от 03.08.2021), а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.Изменение сроков окончания реализации проекта связано с заключением договора с АО Электромонтаж на выполнение СМР, что не противоречит срокам технологического присоединения - 30.июл.2022. Это не повлияет на электроснабжение потребителей.
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «новые» от ТП 10/0,4 кВ №390 в г. Сыктывкар Республики Коми (Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,220 км) | M_009-55-2-02.41-0048 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.53333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53333 | 0.01085 | 0.52248 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (КТП - 0,250 МВА; у/у - 2 шт.) | M_009-54-2-03.31-0938 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2618 | 0 | 0.19209 | 0.93653 | 0.13322 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2618 | нд | 1.2618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9577 | 0.19713 | 4.9176 | 0.26113 | 0.58185 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9577 | нд | 5.9577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0439 | 0.043962 | 0.53767 | 0.28279 | 0.17952 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0439 | нд | 1.0439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00177В/21 от 09.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,290 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.308 | 0.089667 | 1.5165 | 0 | 0.70188 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.308 | нд | 2.308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Объячево", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,23 км, КЛ 0,4 кВ - 0,265 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт., узел учета 3ф. - 2 шт.) | M_009-55-2-03.31-2039 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1856 | 0.20324 | 1.941 | 3.4834 | 2.5579 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1856 | нд | 8.1856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-25095Ю/21 от 20.12.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1085 | 0.056268 | 0.94139 | 0 | 0.11088 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1085 | нд | 1.1085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1744 | 0.11778 | 0.93409 | 0 | 0.12258 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1744 | нд | 1.1744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32449 | 2.6771 | 3.4238 | 0.18858 | 1.7896 | 0.82719 | 0.61845 | 14.8155 | 2.543 | 5.5742 | 4.5697 | 2.1286 | 0 | 0.23735 | 0 | 0.23735 | 0 | 12.1384 | 0.23735 | 3.2397 | 0 | 2.4912 | 0 | 6.4075 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8987 | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32449 | 2.6771 | 3.4238 | 0.18858 | 1.7896 | 0.82719 | 0.61845 | 14.8155 | 2.543 | 5.5742 | 4.5697 | 2.1286 | 0 | 0.23735 | 0 | 0.23735 | 0 | 12.1384 | 0.23735 | 3.2397 | 0 | 2.4912 | 0 | 6.4075 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8987 | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,470 км, КЛ - 0,113 км,ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.32449 | 0.24362 | 1.384 | 0.071403 | 0.9888 | 0.095053 | 0.22875 | 1.9976 | 0.12768 | 1.5631 | 0.12193 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финасирования связано с утверждением проектно-сметной документации №436 от 03.08.2021.
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.49171 | 0.5692 | 0.028334 | 0.23444 | 0.18611 | 0.12032 | 0.49171 | 0 | 0.42758 | 0 | 0.064137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финасирования факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №497 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.2505 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.2505 | 0 | 0.20865 | 0 | 0.041854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финасирования по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №473 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.26787 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.26787 | 0 | 0.22322 | 0 | 0.044644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финасирования по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №486 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.24995 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.24995 | 0 | 0.20829 | 0 | 0.041658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финасирования по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №495 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.20878 | 0.30109 | 0.014988 | 0.12401 | 0.098447 | 0.063643 | 0.20878 | 0 | 0.20878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финасирования по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №474 от 27.12.2021
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.608 ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.26624 | 0.028893 | 0.070312 | 0.15224 | 0.014801 | 0.26624 | 0.028315 | 0.070312 | 0.15224 | 0.015378 | 0 | 0.23735 | 0 | 0.23735 | 0 | 0.26624 | 0.23735 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с несвоевременной поставкой материалов. Изменение сроков реализации ИП не противоречит срокам технологического присоединения - 01.мар.2023. . А также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Это не повлияет на электроснабжение потребителей
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч. 4 ПС 110/10 кВ Щельяюр в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (ВЛ 10 кВ – 0,150 км.) | M_009-54-1-01.32-0511 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29337 | 0 | 0.27441 | 0 | 0.018962 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29337 | нд | 0.29337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч. 517Д и 524Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе Республики Коми (ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21) (ПКУ - 2 шт.) | M_009-55-1-05.40-1702 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.49144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49144 | 0 | 0.42758 | 0 | 0.063864 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00053Ю/21 от 12.05.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ «ТП №190 – ТП №577» в г. Сыктывкаре Республики Коми (АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-2079 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.20865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20865 | 0 | 0.20706 | 0 | 0.0015921 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № 56-00141Ю/21 от 21.09.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1982 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.26457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26457 | 0 | 0.22093 | 0 | 0.043644 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21
7.1.1.4.2 | Модернизация устройства АОПО (1 шт) ВЛ 110 кВ Сторожевск - Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) ПС 110/10 кВ Усть-Кулом, Усть-Куломский район Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00710Ц/20 от 21.05.21) | M_009-55-1-04.60-0038 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8987 | 2.352 | 1.3031 | 3.7399 | 1.5036 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8987 | нд | 0 | нд | 2.4912 | нд | 6.4075 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 8.8987 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00710Ц/20 от 21.05.2021
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №536: замена рубильника с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21) (Рубильник - 1 шт., узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | M_009-55-1-03.31-2018 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037973 | 0.0033333 | 0.0092646 | 0.020245 | 0.0051302 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037973 | нд | 0.037973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00130Ю/21 от 20.09.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88816 | 0.031648 | 0.22188 | 0.53532 | 0.099309 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.88816 | нд | 0.88816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору ТП №56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34.5772 | 79.3382 | 411.5567 | 4438.9109 | 182.1843 | 1777.891 | 1733.1676 | 745.668 | 5317.0575 | 231.1948 | 2452.1607 | 1779.833 | 853.8689 | 0 | 4102.5405 | 0 | 4102.5405 | 0 | 4905.5008 | 518.2067 | 192.1585 | 638.2004 | 647.2053 | 795.1395 | 820.48 | 769.9634 | 786.9568 | 910.693 | нд | 861.1408 | нд | 2203.3032 | 4026.4759 | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.9319 | 6.9319 | 60.5925 | 995.9499 | 34.7278 | 337.9705 | 449.2419 | 174.0096 | 1087.5192 | 41.0745 | 356.4352 | 503.1686 | 186.8409 | 0 | 940.243 | 0 | 940.243 | 0 | 1026.9267 | 298.4106 | 98.6572 | 303.6089 | 429.6075 | 235.9786 | 273.7474 | 102.2449 | 76.0971 | 15.5083 | нд | 133.3093 | нд | 641.8324 | 928.2696 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.9319 | 6.9319 | 45.2142 | 468.3902 | 16.9672 | 162.192 | 204.4294 | 84.8016 | 462.0259 | 18.3672 | 176.4239 | 180.9614 | 86.2735 | 0 | 430.097 | 0 | 430.097 | 0 | 416.8117 | 208.5022 | 53.2511 | 221.5948 | 363.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 221.5948 | 363.5606 | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 42.21 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 418.4101 | 16.0688 | 140.893 | 180.9614 | 80.487 | 0 | 383.1212 | 0 | 383.1212 | 0 | 376.2002 | 161.5264 | 12.6395 | 221.5948 | 363.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 221.5948 | 363.5606 | Изменение объемов финансирования связано с несвоевременным исполнением АО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору №5/20-Ю от 25.01.2020 и проведением с подрядчиком претензионной работы. Сроки окончания работ по договору - 31.12.2023. Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества.
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | П | 2017 | 2023 | нд | 6.9319 | 6.9319 | 3.0043 | 49.9801 | 0.8984 | 21.299 | 23.468 | 4.3146 | 3.0043 | 0.8984 | 0 | 0 | 2.1059 | 0 | 46.9758 | 0 | 46.9758 | 0 | 0 | 46.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 3,004 млн.руб.
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (2х50 м.) и кабельными вводами 6 кВ (2х50 м) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6115 | 1.4 | 35.5309 | 0 | 3.6807 | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.6115 | нд | 40.6115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Акт расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей 23.05.2021 №110
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3783 | 527.5597 | 17.7606 | 175.7785 | 244.8125 | 89.208 | 625.4933 | 22.7074 | 180.0114 | 322.2072 | 100.5673 | 0 | 510.146 | 0 | 510.146 | 0 | 610.1151 | 89.9084 | 45.4061 | 82.0141 | 66.0469 | 235.9786 | 273.7474 | 102.2449 | 76.0971 | 15.5083 | нд | 133.3093 | нд | 420.2376 | 564.7089 | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 3.4889 | 0.34634 | 1.8778 | 0.74482 | 0.51992 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0.36703 | 0 | 3.1218 | 0.36703 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1218 | 3.4889 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (11 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 75.7805 | 1.5255 | 32.6942 | 30.907 | 10.6538 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 75.7805 | 0 | 0 | 1.5579 | 1.5579 | 74.2226 | 74.2226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 75.7805 | 75.7805 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.968 | 1.4415 | 6.5533 | 12.4493 | 6.5239 | 26.968 | 1.0955 | 6.5533 | 12.4493 | 6.8699 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 0 | 26.968 | 1.5339 | 1.1879 | 25.4341 | 25.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.4341 | 25.7801 | Изменение объемов финансирования связано с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.12387 | 2.7693 | 2.6179 | 0.90785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 | 0 | 6.419 | 0 | 0 | 0.13196 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.287 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 8.7522 | 0.1689 | 3.776 | 3.5695 | 1.2377 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0 | 8.7522 | 0.17991 | 0 | 8.5722 | 0.17991 | 0 | 8.5722 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5722 | 8.7522 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 26.6104 | 0.51352 | 11.4805 | 10.8529 | 3.7634 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 26.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 0.54703 | 26.0633 | 26.0633 | 0 | нд | 0 | нд | 26.6104 | 26.6104 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х2,5 МВА на 1х2,5 МВА в с.Сторожевск Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1645 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 22.3924 | 0.43217 | 9.6608 | 9.1327 | 3.1668 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 22.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46038 | 0.46038 | 21.932 | 21.932 | 0 | нд | 0 | нд | 22.3924 | 22.3924 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 19.0872 | 0.36831 | 8.2348 | 7.7847 | 2.6994 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 19.0872 | 0 | 0 | 0.39235 | 0.39235 | 18.6949 | 18.6949 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.0872 | 19.0872 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Княжпогост» в части замены силового трансформатора Т-1 1х16 МВА на 1х16 МВА в г. Емва Княжпогостского района | I_000-55-1-03.13-1647 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 36.5373 | 0.7051 | 15.7634 | 14.9017 | 5.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5373 | 0 | 36.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0 | 35.7862 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.5373 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Сторожевск» в части замены МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 компл.) в с. Сторожевск в Корткеросском районе | I_005-55-1-03.13-1644 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 15.8251 | 0.4077 | 6.4579 | 6.4748 | 2.4847 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 15.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43508 | 0.43508 | 15.39 | 15.39 | 0 | нд | 0 | нд | 15.8251 | 15.8251 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 26.5656 | 0.51268 | 11.461 | 10.8346 | 3.7572 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0 | 26.5656 | 0.54613 | 0 | 26.0194 | 0.54613 | 0 | 26.0194 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.0194 | 26.5656 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.1092 | 37.1092 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 37.1092 | 1.9818 | 9.0175 | 17.1308 | 8.979 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 37.1092 | 0 | 0 | 2.1107 | 2.1107 | 34.9985 | 34.9985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.1092 | 37.1092 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.92268 | 0.024765 | 0.37645 | 0.37743 | 0.14404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92268 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0.92268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.3066 | 0.061932 | 0.9412 | 0.94378 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.0104 | 0.054048 | 0.82037 | 0.82249 | 0.31345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ «Югыд-Яг» c установкой реклоузеров 3 шт. в п. Югыд-Яг Усть-Куломского района | I_000-55-1-03.31-1881 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 4.7109 | 0.24655 | 2.0413 | 1.5876 | 0.83554 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 0.26331 | 0.26331 | 4.4476 | 4.4476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7109 | 4.7109 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 20/0,4 кВ №55 в пгт. Приуральское МР «Печора» (ПЭС) (замена ТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА на КТП 20/0,4 кВ 2х0,63 МВА) | I_000-52-1-03.31-1042 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 1.8306 | 0.073679 | 0.94403 | 0.54343 | 0.26948 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0.07859 | 0.07859 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8306 | 1.8306 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.40092 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 17.3144 | 0.36 | 0.89628 | 13.9798 | 2.0783 | 0 | 16.9135 | 0 | 16.9135 | 0 | 16.9135 | 16.9135 | 0.77113 | 0 | 16.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.1423 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.75505 | 0.018843 | 0.23802 | 0.34948 | 0.14871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75505 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0.75505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мордино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт.) в с. Мордино Республики Коми | J_006-55-1-04.60-0031 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 1.3513 | 0.033724 | 0.42599 | 0.62547 | 0.26615 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 1.3513 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3513 | 1.3513 | Без изменений
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.63809 | 13.5654 | 0.53598 | 4.2125 | 6.185 | 2.6319 | 5.4826 | 0.52 | 3.385 | 1.0317 | 0.5459 | 0 | 13.0294 | 0 | 13.0294 | 0 | 4.8445 | 13.0294 | 0.59641 | 0 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2481 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта и объемов финансирования по годам связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ Не требуется, изменилось количество оборудования с 24 шт. до 22 шт.),
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0.22301 | 0.0087788 | 0.069262 | 0.10169 | 0.043273 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0 | 0.22301 | 0.0087788 | 0 | 0.21423 | 0.0089663 | 0 | 0.21404 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21423 | 0.22301 | Изменение объемов финансирования связано с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 11.6424 | 13.7799 | 0.34168 | 2.5086 | 9.615 | 1.3147 | 11.6424 | 0.34168 | 0.95 | 9.188 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финасирования по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №177 от 24.12.2021
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.0436 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 44.8943 | 1.9184 | 10.4558 | 25.6046 | 6.9155 | 0 | 42.8507 | 0 | 42.8507 | 0 | 42.8507 | 42.8507 | 42.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.1548 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 8.4182 | 0.137 | 0.3658 | 6.6493 | 1.2662 | 0 | 8.2634 | 0 | 8.2634 | 0 | 8.2634 | 8.2634 | 0 | 0 | 8.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2634 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 67.029 | 2.6459 | 20.8155 | 30.5625 | 13.0051 | 0 | 67.029 | 0 | 67.029 | 0 | 67.029 | 0 | 0 | 2.6459 | 2.6459 | 64.3831 | 64.3831 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 67.029 | 67.029 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Зеленец» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) | M_000-55-1-03.13-1636 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.24 | 2.2424 | 2.6852 | 15.3249 | 1.9876 | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3833 | нд | 19.8567 | нд | нд | 22.24 | Новый инвестиционный проект. Акт технического обследования от 06.08.2021. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми на период 2020-2025 гг., утвержденная 10.06.2020
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | И | 2017 | нд | 2026 | нд | нд | 0.49837 | 0.49837 | 0.423 | 0 | 0 | 0.075366 | 9.8184 | 0.423 | 1.4597 | 5.1818 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3201 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3201 | Инвестиционный проект был исключен из утвержденной ИПР и не планировался к дальнейшей реализации в связи с реализацией более приоритетных инвестиционных проектов. Для выполнения п. 5.9. Приказа Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 'Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации' инвестиционный проект включен в проект ИПР. Обоснование включения: Акт обследования технического состояния оборудования ПС Городская б/н от 16.12.2021
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена разъединителей 110 кВ (3 шт.), замена приводов разъединителей 110 кВ (5 шт.), монтаж ТТ 110 кВ (6 шт.), монтаж шкафов ТМ (2 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | M_000-54-1-03.13-0670 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5919 | 0.82735 | 0.19823 | 10.3306 | 2.2357 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.5919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88015 | нд | 12.7118 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 13.5919 | Новый инвестиционный проект. Акт технического состояния от 29.06.2021 б/н. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми на период 2021-2025 гг., утвержденная 14.05.2021
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Визинга» с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (2 шт.), заменой выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт.), прокладкой КЛ 10 кВ (0,06 км) в с Визинга | M_000-55-1-03.13-1671 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9169 | 0.52776 | 3.8377 | 6.53 | 1.0215 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55451 | нд | 11.3624 | нд | нд | 11.9169 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу установки БСК на ПС 110 кВ Пажга, ПС 110 кВ Визинга от 15.06.2020 №162(03)пр
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Пажга» с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (2 шт ), заменой заменой РЗиА яч.19Д (1 шт.), прокладкой КЛ 10 кВ (0,1 км) в с. Пажга | M_000-55-1-03.13-1672 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3209 | 0.49597 | 3.198 | 5.7577 | 0.86915 | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.3209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52099 | нд | 9.7999 | нд | нд | 10.3209 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу установки БСК на ПС 110 кВ Пажга, ПС 110 кВ Визинга от 15.06.2020 №162(03)пр
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная»: замена устройств автоматики управления ДГР (4 шт.), перенос КТП 10/0,4 кВ "Хоз нужды" (160 кВА, 1 шт.) в г. Сыктывкаре | M_000-55-1-03.13-1673 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.239 | 0.48656 | 1.295 | 2.0488 | 0.40868 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51868 | нд | 3.7203 | нд | нд | 4.239 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми по вопросу реконструкции системы емкостных токов в сети 10 кВ ПС 110 кВ Восточная от 08.09.2020 №218(05)пр
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | M_000-55-1-03.31-2017 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6425 | 1.2717 | 12.4368 | 45.2704 | 3.6635 | нд | нд | нд | нд | 0 | 62.6425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3461 | нд | 61.2964 | нд | нд | 62.6425 | Новый инвестиционный проект. Акт технического освидетельствования №51-010-14-1/2578 от 01.07.2021.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ в с. Визинга (14 компл.) | M_000-55-1-03.13-1677 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1382 | 0.81257 | 4.3203 | 14.8773 | 8.128 | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.1382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86467 | нд | 27.2735 | нд | нд | 28.1382 | Новый инвестиционный проект. Акт обследования технического состояния от 18.08.2021 б/н
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.9435 | 0.083444 | 1.0409 | 0.53671 | 0.28244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0.08903 | 0 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8544 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей (планируемые работы будут выполнены по ремонтной программе). Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Юго-Западная»: замена устройств релейной защиты и автоматики на ВЛ 35 кВ №№83,84,70,73 и СВ 35 кВ в ГО «Инта» Республики Коми (5 шт.) | G_000-51-1-04.60-0006 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3611 | 0.28359 | 0.86249 | 1.7969 | 0.41815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 3.0733 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3611 | 0 | Инвестиционный проект не планируется к дальнейшей реализации в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация реализации всех инвестиционных проектов. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.6453 | 72.4063 | 238.5647 | 1422.4428 | 72.4888 | 1061.8644 | 14.1112 | 273.9785 | 2098.2217 | 114.0466 | 1635.1846 | 17.6753 | 331.3151 | 0 | 1255.7008 | 0 | 1255.7008 | 0 | 1859.657 | 113.8156 | 91.6306 | 172.1294 | 142.091 | 377.9458 | 280.1937 | 591.81 | 623.1842 | 195.855 | нд | 526.7025 | нд | 1141.8852 | 1768.0264 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.6453 | 72.4063 | 238.2257 | 1175.2893 | 59.981 | 878.591 | 11.2255 | 225.4919 | 1851.0683 | 101.5388 | 1452.1144 | 14.7896 | 282.6254 | 0 | 1008.8864 | 0 | 1008.8864 | 0 | 1612.8425 | 92.717 | 70.8524 | 165.1662 | 141.2888 | 357.9119 | 253.6783 | 393.0913 | 479.6626 | 140.6579 | нд | 526.7025 | нд | 916.1694 | 1541.9901 | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 2.0005 | 2.0005 | 7.4446 | 9.1574 | 0.41971 | 6.3127 | 0 | 2.425 | 7.4446 | 0.41971 | 5.0297 | 0 | 1.9952 | 0 | 1.7128 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 2.6854 | 2.6854 | 1.2547 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 16.0626 | 1.169 | 11.5902 | 0.5896 | 2.7137 | 0 | 14.8078 | 0 | 14.8078 | 0 | 14.8078 | 14.8078 | 0.18621 | 0 | 14.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.6216 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2019-2022гг. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 5.3773 | 5.3773 | 1.5242 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 34.341 | 1.3498 | 26.0299 | 2.1627 | 4.7985 | 0 | 32.8167 | 0 | 32.8167 | 0 | 32.8167 | 32.8167 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,083 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.80277 | 0.2097 | 3.2616 | 0.17104 | 2.471 | 0.11211 | 0.50744 | 4.9976 | 0.16 | 4.4862 | 0 | 0.35138 | 0 | 3.0803 | 0 | 3.0803 | 0 | 4.7879 | 3.0803 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №218 от 30.06.2021, а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 2.075 | 0.10707 | 1.5833 | 0 | 0.38468 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0 | 2.075 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0.11427 | 0 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9608 | 2.075 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 2.7353 | 0.14114 | 2.087 | 0 | 0.50708 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0 | 2.7353 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0.15063 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5846 | 2.7353 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | И | 2018 | 2022 | нд | 0.94399 | 0.94399 | 0.73875 | 5.8026 | 0.227 | 4.6738 | 0 | 0.90173 | 0.73875 | 0.227 | 0 | 0 | 0.51175 | 0 | 5.0638 | 0 | 5.0638 | 0 | 0 | 5.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0,739 млн.руб.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово", отпайка на ПС "Часово", отпайка на ПС "Зеленец" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 5,8 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1128 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.56428 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0.78266 | 0.117 | 0.59533 | 0 | 0.070332 | 0 | 0.21838 | 0 | 0.21838 | 0 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0.21838 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21838 | 0.21838 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | И | 2017 | 2022 | 2023 | 0.29186 | 0.29186 | 0.98963 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 1.335 | 0.08282 | 0.83455 | 0 | 0.41765 | 0 | 0.34539 | 0 | 0.34539 | 0 | 0.34539 | 0.34539 | 0.34539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | И | 2017 | 2022 | 2023 | 0.20643 | 0.20643 | 0.65927 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0.9421 | 0.06565 | 0.58535 | 0 | 0.2911 | 0 | 0.28282 | 0 | 0.28282 | 0 | 0.28282 | 0.28282 | 0.28282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 1.8087 | 1.8087 | 5.7622 | 8.2723 | 0.39693 | 5.3107 | 0 | 2.5646 | 5.7622 | 0.39693 | 0 | 0 | 5.3653 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | И | 2018 | 2022 | 2023 | 0.7686 | 0.7686 | 1.3954 | 4.6228 | 0.25 | 3.6893 | 0 | 0.68341 | 4.6228 | 0.25 | 3.3178 | 0 | 1.0549 | 0 | 3.2273 | 0 | 3.2273 | 0 | 3.2273 | 3.2273 | 3.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 0.14175 | 0.14175 | 0.54139 | 0.70354 | 0.055096 | 0.58553 | 0 | 0.06291 | 0.54139 | 0.055096 | 0.43907 | 0 | 0.047221 | 0 | 0.16215 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0.16215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 2.5571 | 2.5571 | 11.0866 | 11.72 | 0.43432 | 8.6796 | 0 | 2.6061 | 11.0866 | 0.43432 | 7.9619 | 0 | 2.6904 | 0 | 0.63339 | 0 | 0.63339 | 0 | 0 | 0.63339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек".
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.78464 | 0.78464 | 1.6795 | 3.5787 | 0.25938 | 2.3893 | 0 | 0.93004 | 1.6795 | 0.25938 | 0.87295 | 0 | 0.54715 | 0 | 1.8992 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.29261 | 0.29261 | 0.76765 | 1.3314 | 0.10753 | 0.88142 | 0 | 0.3424 | 0.76765 | 0.10753 | 0.49256 | 0 | 0.16755 | 0 | 0.56371 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0.56371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.68405 | 0.68405 | 1.87 | 3.1202 | 0.1919 | 2.1186 | 0 | 0.8097 | 1.87 | 0.1919 | 1.1682 | 0 | 0.50988 | 0 | 1.2502 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 0.14648 | 0.14648 | 0.44985 | 0.66239 | 0.0808 | 0.41569 | 0 | 0.1659 | 0.44985 | 0.0808 | 0.31176 | 0 | 0.057285 | 0 | 0.21254 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 20.2472 | 1.0537 | 15.3393 | 0.69598 | 3.1582 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 0 | 20.2472 | 1.1254 | 0 | 19.1218 | 1.1254 | 0 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.1218 | 20.2472 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 5.3411 | 0.27804 | 4.0464 | 0.18354 | 0.83312 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0 | 5.3411 | 0.29694 | 0 | 5.0441 | 0.29694 | 0 | 5.0441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0441 | 5.3411 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 25.5342 | 1.3289 | 19.3447 | 0.87763 | 3.983 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 25.5342 | 0 | 0 | 1.3289 | 1.3289 | 24.2053 | 24.2053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5342 | 25.5342 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 242 до опоры 406 в Прилузском районе протяженностью 26 км | I_000-55-1-01.12-1310 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 203.5766 | 11.0445 | 149.9008 | 0 | 42.6313 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 203.5766 | 0 | 0 | 11.7833 | 11.7833 | 191.7933 | 51.8374 | 0 | 139.9559 | 0 | нд | 0 | нд | 203.5766 | 203.5766 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2023-2024гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 10.2084 | 0.53158 | 7.7319 | 0.34742 | 1.5975 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 10.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56772 | 0.56772 | 9.6407 | 9.6407 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2084 | 10.2084 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 58.6956 | 3.0548 | 44.468 | 2.0174 | 9.1554 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 58.6956 | 0 | 0 | 3.2625 | 3.2625 | 23.7166 | 23.7166 | 31.7166 | 31.7166 | 0 | нд | 0 | нд | 58.6956 | 58.6956 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | С | 2018 | 2023 | 2024 | нд | 19.1455 | 4.7984 | 82.3239 | 4.1243 | 62.3689 | 2.8295 | 13.0011 | 126.2271 | 3.9 | 102.7003 | 0.027377 | 19.5994 | 0 | 77.5255 | 0 | 77.5255 | 0 | 121.4287 | 0 | 0 | 77.5255 | 93.7665 | 0 | 27.6622 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77.5255 | 121.4287 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта, а также объемов финансирования по годам связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ +, изменилась протяженность линии с 34,05 км до 31,085 км), а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития. Перенос сроков реализации с 2018-2023гг. на 2018-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 38.8266 | 2.0276 | 29.3475 | 1.2251 | 6.2264 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 0 | 38.8266 | 2.1655 | 0 | 18.3306 | 2.1655 | 18.3306 | 36.6611 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36.6611 | 38.8266 | Без изменений
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | И | 2017 | 2022 | 2023 | 4.6985 | 4.6985 | 7.1891 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 22.614 | 0.38854 | 17.8155 | 0 | 4.4099 | 0 | 15.4249 | 0 | 15.4249 | 0 | 15.4249 | 15.4249 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 1.1297 | 1.1297 | 4.5607 | 5.1952 | 0.13332 | 3.755 | 0 | 1.3069 | 4.5607 | 0.13332 | 3.2371 | 0 | 1.1902 | 0 | 0.63455 | 0 | 0.63455 | 0 | 0 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | И | 2017 | 2022 | 2023 | 0.51641 | 0.51641 | 1.7407 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 2.3556 | 0.15958 | 1.4743 | 0 | 0.72173 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.61493 | 0 | 0.61493 | 0.61493 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2017-2022гг. на 2017-2022гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | И | 2019 | 2021 | 2022 | 1.7856 | 1.7856 | 6.7934 | 12.2422 | 0.47959 | 10.6846 | 0 | 1.0781 | 6.7934 | 0.47959 | 1.0134 | 0 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | И | 2019 | 2021 | 2022 | 0.82555 | 0.82555 | 4.0638 | 5.4129 | 0.29661 | 4.6151 | 0 | 0.50117 | 4.0638 | 0.29661 | 0.34472 | 0 | 3.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования в соответствии с Приказом филиала № 309 от 15.06.2022 "Об организации работы по исполнению судебных решений по требованиям уборки порубочных остатков просек
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от ПС "Пашня" протяженностью 12 км | K_000-54-1-01.12-0680 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 183.7269 | 9.3692 | 137.3803 | 0 | 36.9775 | 0 | 183.7269 | 0 | 183.7269 | 0 | 183.7269 | 0 | 0 | 9.3692 | 9.3692 | 35.3545 | 35.3545 | 139.0032 | 139.0032 | 0 | нд | 0 | нд | 183.7269 | 183.7269 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2023-2025гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 226.5 | 11.5507 | 169.3639 | 0 | 45.5854 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 0 | 226.5 | 0 | 0 | 11.5507 | 0 | 51.4721 | 12.4903 | 163.4772 | 110.0925 | 103.9172 | нд | 0 | нд | 226.5 | 226.5 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2023-2025гг. на 2024-2026гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 64.8112 | 3.3042 | 48.4613 | 0 | 13.0458 | 0 | 64.8112 | 0 | 64.8112 | 0 | 64.8112 | 0 | 0 | 3.3042 | 3.3042 | 12.4718 | 12.4718 | 49.0352 | 49.0352 | 0 | нд | 0 | нд | 64.8112 | 64.8112 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2023-2025гг. на 2023-2025гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (9,916 км) с установкой УРЗиА ПС "Городская" (1 компл.) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми | L_000-51-1-01.21-0011 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 24.198 | 170.8427 | 91.6591 | 4.9523 | 67.5029 | 0 | 19.2038 | 170.8427 | 12.0669 | 139.0444 | 1.3787 | 18.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ +, изменилась протяженность линии с 8,83 км до 9,916 км), а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,08 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.016076 | 0.31411 | 0.016425 | 0.22796 | 0.019421 | 0.050297 | 0.31411 | 0.016425 | 0.22796 | 0.019421 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29803 | 0 | 0.29803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам связано с отказом Заявителя АО "Коми коммунальные технологии" от подписания, по результатам выполнения проектно-изыскательских работ, Доп.соглашения № 2 по договору оказания услуг в освобождении земельного участка №ОЗУ-000022Ю/2019 от 13.02.2020. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» с вырубкой просеки 0,09 га в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,537 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.40105 | 0.18886 | 3.8106 | 0.18886 | 2.8833 | 0.12242 | 0.61598 | 2.2654 | 0.18886 | 1.6695 | 0.19825 | 0.2088 | 0 | 3.6217 | 0 | 3.6217 | 0 | 2.0766 | 3.6217 | 2.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №311 от 09.09.2021, а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,475 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | 0.20249 | 0.92357 | 1.027 | 0.053145 | 0.77314 | 0.03002 | 0.17072 | 0.92357 | 0.1103 | 0.7298 | 0 | 0.08346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением проектно-сметной документации. Приказ №363 от 14.10.2021, а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.20 РП 10/0,4 кВ №8 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "СпецКомАвтоТранс" Дог. №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,16 км) | L_000-55-1-01.32-2027 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36048 | 0.018757 | 0.27287 | 0.012636 | 0.056216 | 0.36048 | 0.018757 | 0.27287 | 0.012636 | 0.056216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по годам не противоречит срокам выполнения работ по договору оказания услуг в освобождении земельного участка №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20. Срок исполненя обязательств - 28.12.2022. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №104 в с. Сизябск Республики Коми (Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021) (ВЛ 0,4 кВ – 0,055 км) | M_000-54-1-01.41-5073 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.011231 | 0.0034012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10832 | 0.0034012 | 0.086546 | 0.0059235 | 0.012453 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10492 | нд | 0.10492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 10 от ТП 6/0,4 кВ №303 в пгт. Ярега Республики Коми (Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,140 км) | M_000-54-1-01.41-5080 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31552 | 0.005 | 0.24683 | 0 | 0.063691 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31552 | нд | 0.31552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №4 в с. Ижма Республики Коми (Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-54-1-01.41-5081 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0.16719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16719 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №151, №152 "СТЭЦ" - ПС "Нижний Одес" - ПС "Пашня" в Сосногорском районе Республики Коми протяженностью 19,5 км | M_000-54-1-01.12-0688 | П | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 485.3483 | 28.4818 | 426.007 | 0 | 30.8595 | нд | нд | нд | нд | 0 | 485.3483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.2928 | нд | 455.0555 | нд | нд | 485.3483 | Новый инвестиционный проект. Акт дефектации от 06.07.2021 б/н
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 6 кВ "ТП №111 – ТП №101" в г. Сыктывкаре Эжвинского района Республики Коми (Движение-КОМИ Дог. №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21) (КЛ 6 кВ - 0,14 км) | M_000-55-1-02.33-0001 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56561 | 0.052379 | 0.46267 | 0 | 0.050559 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56561 | нд | 0.56561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-6 кВ от яч.27 "СТЭЦ" в Сосногорском районе Республики Коми (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 6 кВ – 0,129 км) | M_000-54-1-01.33-0462 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46691 | 0.023816 | 0.35158 | 0.013587 | 0.077922 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46691 | нд | 0.46691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Шоссейная" от КТП 10/0,4 кВ №302 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Ляхова Татьяна Тимофеевна Дог. №ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,017 км) | M_000-55-1-01.41-4921 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036596 | 0.01 | 0.023899 | 0 | 0.0026975 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.036596 | нд | 0.036596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №306А, ВЛ 10 кВ «РП №29 - КТП №1186» (перенос опоры) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км) | M_000-55-1-01.41-4916 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.332 | 0.04 | 0.26429 | 0 | 0.027713 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.332 | нд | 0.332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг № ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-110 кВ №151, 152 "СТЭЦ" - ПС "Ванью" - ПС "Нижний Одес" (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 110 кВ - 0,570 км) | M_000-54-1-01.12-0689 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6096 | 0 | 8.0531 | 0 | 0.55647 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6096 | нд | 8.6096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | M_000-52-1-01.31-0044 | П | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.095 | 6.0051 | 55.1516 | 5.0344 | 11.9039 | нд | нд | нд | нд | 0 | 78.095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.448 | нд | 71.647 | нд | нд | 78.095 | Новый инвестиционный проект. Акт технического освидетельствования от 10.09.2021 б/н
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33897 | 247.1534 | 12.5078 | 183.2734 | 2.8857 | 48.4865 | 247.1534 | 12.5078 | 183.0702 | 2.8857 | 48.6897 | 0 | 246.8145 | 0 | 246.8145 | 0 | 246.8145 | 21.0986 | 20.7782 | 6.9632 | 0.80214 | 20.034 | 26.5155 | 198.7187 | 143.5216 | 55.1971 | нд | 0 | нд | 225.7158 | 226.0363 | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 0 | 2.6781 | 0.13717 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6781 | 2.8153 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 2.8153 | 0.13717 | 2.1177 | 0 | 0.56041 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0 | 2.8153 | 0.13717 | 0 | 2.6781 | 0.13717 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6781 | 2.8153 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1 шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 3.4724 | 0.17799 | 1.5046 | 1.1702 | 0.61957 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19409 | 0.19409 | 3.2783 | 3.2783 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4724 | 3.4724 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.21592 | 19.2195 | 0.19894 | 17.74 | 0 | 1.2805 | 19.2195 | 0.19894 | 17.6825 | 0 | 1.338 | 0 | 19.0036 | 0 | 19.0036 | 0 | 19.0036 | 19.0036 | 19.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №108 "ПС Воркутинская ТЭЦ-2 - ПС Воркута": установка дополнительной опоры (1 шт.), замена опоры (1 шт.) | I_000-51-1-01.12-0022 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 3.6306 | 0.19702 | 2.6733 | 0 | 0.76032 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.21015 | 3.4205 | 3.4205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6306 | 3.6306 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №102 "ПС Воркута - ПС ЗКПД": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0023 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 2.3509 | 0.1276 | 1.7311 | 0 | 0.49219 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 2.3509 | 0 | 0 | 0.1361 | 0.1361 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3509 | 2.3509 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ №114 ПС "Воркута" - ПС "ЦОФ": установка дополнительной опоры (1 шт.) г. Воркута | I_000-51-1-01.12-0024 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 2.34 | 0.12698 | 1.7228 | 0 | 0.49016 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0.13544 | 0.13544 | 2.2045 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.34 | 2.34 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 №194 на участке «Летка – Ношуль» от опоры 90 до опоры 242 в Прилузском районе протяженностью 25 км | I_000-55-1-01.12-1312 | Н | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 203.9681 | 11.0658 | 150.1891 | 0 | 42.7133 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 203.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 11.806 | 192.1622 | 136.9651 | 55.1971 | нд | 0 | нд | 203.9681 | 203.9681 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2024-2025гг. на 2024-2026гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12304 | 1.8976 | 0.11504 | 1.6086 | 0.011209 | 0.16277 | 1.8976 | 0.11504 | 1.4629 | 0.011209 | 0.30847 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.7746 | 0 | 1.7746 | 1.7746 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0.64753 | 0.02549 | 0.20111 | 0.29528 | 0.12565 | 0 | 0.64753 | 0 | 0.64753 | 0 | 0.64753 | 0.02549 | 0 | 0.62204 | 0.02549 | 0 | 0.62204 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62204 | 0.64753 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0.52376 | 0.020618 | 0.16267 | 0.23884 | 0.10163 | 0 | 0.52376 | 0 | 0.52376 | 0 | 0.52376 | 0.020618 | 0 | 0.50314 | 0.020618 | 0 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50314 | 0.52376 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 95.352 | 1749.794 | 62.699 | 295.0562 | 1139.8611 | 252.1778 | 1609.2959 | 55.7976 | 273.6757 | 1044.7599 | 235.0627 | 0 | 1654.442 | 0 | 1654.442 | 0 | 1513.9438 | 60.6461 | 1.8707 | 60.8004 | 56.6972 | 76.0564 | 70.4776 | 75.9085 | 72.0762 | 452.0042 | нд | 173.9514 | нд | 212.7653 | 825.2066 | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 34.1689 | 1021.464 | 30.2089 | 171.434 | 666.2143 | 153.6067 | 1021.464 | 30.2089 | 171.434 | 666.2143 | 153.6067 | 0 | 987.2951 | 0 | 987.2951 | 0 | 987.2951 | 53.0742 | 1.8707 | 28.6259 | 28.6259 | 52.0856 | 52.0856 | 60.6204 | 60.6204 | 154.1952 | нд | 152.6116 | нд | 141.3319 | 448.1387 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что годы реализации инвестиционного проекта находились за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 59.3304 | 267.5538 | 9.9777 | 46.879 | 170.4561 | 40.241 | 267.5538 | 9.9777 | 46.879 | 170.4561 | 40.241 | 0 | 208.2234 | 0 | 208.2234 | 0 | 208.2234 | 4.7776 | 0 | 28.0713 | 28.0713 | 18.392 | 18.392 | 11.4558 | 11.4558 | 21.3398 | нд | 21.3398 | нд | 57.9191 | 100.5987 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что годы реализации инвестиционного проекта находились за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей
7.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии 0,22 (0,4) кВ (305 шт.) | K_003-56-1-05.20-0011 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.8092 | 1.1631 | 5.1112 | 15.9613 | 0.57366 | 22.8092 | 1.1631 | 5.1112 | 15.9613 | 0.57366 | 0 | 22.8092 | 0 | 22.8092 | 0 | 22.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8092 | нд | 0 | нд | 0 | 22.8092 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что год начала реализации инвестиционного проекта находился за пределами утвержденной долгосрочной программы (программа была утверждена на период 2016-2025 гг.). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. А также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0.71756 | 23.4359 | 1.3004 | 8.1126 | 7.0454 | 6.9775 | 23.4359 | 1.3004 | 8.1126 | 7.0454 | 6.9775 | 0 | 22.7183 | 0 | 22.7183 | 0 | 22.7183 | 1.233 | 0 | 1.35 | 0 | 1.1258 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.234 | 0 | Изменение объемов финансирования за 2023-2025гг. связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | И | 2020 | 2030 | 2030 | нд | нд | 1.1352 | 4.0021 | 0.20545 | 1.3373 | 1.1014 | 1.358 | 4.0021 | 0.20545 | 1.3373 | 1.1014 | 1.358 | 0 | 2.8669 | 0 | 2.8669 | 0 | 2.8669 | 0.5123 | 0 | 0.42531 | 0 | 0.28446 | 0 | 0.11603 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8258 | 0 | Изменение объемов финансирования за 2023-2025гг. связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | Н | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 13.9851 | 0.41677 | 1.8642 | 10.6158 | 1.0883 | 13.9851 | 0.41677 | 1.8642 | 10.6158 | 1.0883 | 0 | 13.9851 | 0 | 13.9851 | 0 | 13.9851 | 0.59176 | 0 | 2.019 | 0 | 3.9727 | 0 | 0.95802 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9497 | 0 | Изменение объемов финансирования за 2022-2025 гг. связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.3857 | 0.065254 | 0.33654 | 1.6666 | 0.31737 | 2.3857 | 0.065254 | 0.33654 | 1.6666 | 0.31737 | 0 | 2.3857 | 0 | 2.3857 | 0 | 2.3857 | 0.45728 | 0 | 0.30889 | 0 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50472 | 0 | Изменение объемов финансирования за 2023-2025гг. связано с фактическим наличием на объектах потребителей (ПС, РП 35-110кВ) приборов учета электроэнергии, у которых истечение межповерочного интервала наступит после 2027 года. На объектах Общества в период 2022-2027гг. работы по замене приборов учета будут выполняться в рамках ТОиР. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (1590 шт.) | K_003-56-1-05.20-0006 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 394.1582 | 19.3614 | 59.9813 | 266.8002 | 48.0152 | 253.66 | 12.46 | 38.6009 | 171.6989 | 30.9001 | 0 | 394.1582 | 0 | 394.1582 | 0 | 253.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.66 | нд | 0 | нд | 0 | 253.66 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования инвестиционного проекта связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 2319 шт. до 1590 шт.), а также в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ), в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0474 | 270.7243 | 12.2687 | 83 | 129.9534 | 45.5022 | 522.0207 | 20.2761 | 186.8651 | 214.2292 | 100.6503 | 0 | 252.1547 | 0 | 252.1547 | 0 | 504.9733 | 45.3344 | 0 | 101.6617 | 18.8096 | 105.1586 | 196.0612 | 0 | 15.5992 | 247.3256 | нд | 27.1776 | нд | 206.8203 | 504.9733 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7253 | 167.2504 | 7.2073 | 52.8294 | 81.7006 | 25.513 | 407.8962 | 14.2261 | 154.6617 | 159.358 | 79.6504 | 0 | 153.0029 | 0 | 153.0029 | 0 | 395.1709 | 41.5539 | 0 | 56.9795 | 13.4857 | 54.4695 | 99.1944 | 0 | 15.5992 | 246.6464 | нд | 20.2452 | нд | 111.449 | 395.1709 | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (13 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0240 | И | 2021 | 2022 | 2027 | нд | нд | 1.7651 | 27.0749 | 2.4855 | 7.5278 | 14.3552 | 2.7065 | 61.1591 | 1.6597 | 25.6773 | 16.1533 | 17.6688 | 0 | 24.5421 | 0 | 24.5421 | 0 | 59.394 | 24.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.394 | нд | 0 | нд | 0 | 59.394 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 399 от 30.12.2021) и разделением реализации проекта на 2 этапа. А также с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (17 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0145 | И | 2021 | 2022 | 2027 | нд | нд | 1.4592 | 18.7594 | 1.7221 | 5.2158 | 9.9462 | 1.8752 | 75.6484 | 1.3867 | 32.5956 | 21.2033 | 20.4628 | 0 | 17.0118 | 0 | 17.0118 | 0 | 74.1892 | 17.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1892 | нд | 0 | нд | 0 | 74.1892 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ № 400 от 30.12.2021) и разделением реализации проекта на 2 этапа. А также с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в результате пересчета с учетом обновленных индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи Прилузского РЭС ПО «ЮЭС» (1 система) в Прилузском районе | I_000-55-1-04.30-0960 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 55.6128 | 1.0732 | 23.9932 | 22.6816 | 7.8647 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 55.6128 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 54.4695 | 54.4695 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.6128 | 55.6128 | Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.61201 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 12.9544 | 0.78329 | 4.1279 | 6.0608 | 1.9825 | 0 | 12.1711 | 0 | 12.1711 | 0 | 12.3424 | 0 | 0 | 12.1711 | 12.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.1711 | 12.3424 | Изменение объемов финансирования по годам связано с заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ и экономией по результатам проведения торгово-закупочных процедур (договор с ООО "РегионКомСервис» на №29/21-Ю от 05.04.2021). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.1529 | 8.4476 | 0.41511 | 2.9788 | 4.4102 | 0.64349 | 8.1529 | 0.41511 | 1.9301 | 4.4796 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов финансирования по факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №478 от 27.12.2021
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Сыктывкарского РЭС (1 система) | K_000-55-1-04.40-0391 | И | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.73612 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 44.4012 | 0.72817 | 8.9858 | 24.2466 | 10.4407 | 0 | 43.6651 | 0 | 43.6651 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 43.6651 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 43.6651 | 43.6651 | Изменение объемов финансирования по годам и срока окончания реализации связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов. Перенос сроков реализации с 2019-2023гг. на 2019-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи ССПИ Удорского РЭС (1 система) | M_000-55-1-04.30-0967 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.1347 | 1.0166 | 22.3152 | 37.9411 | 1.8618 | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.1347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 63.1347 | нд | 0 | нд | нд | 63.1347 | Новый инвестиционный проект. Акт технического состояния от 23.09.2021 б/н.
7.1.2.4.1 | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) (940 п.м.) | M_000-55-1-06.70-0011 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1289 | 0.375 | 12.0074 | 0 | 6.7466 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1289 | нд | 0 | нд | нд | 19.1289 | Новый инвестиционный проект. Акт осмотра строительных конструкций зданий и сооружений технического состояния от 25.11.2021 б/н
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Троицко-Печорского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (4 компл.) | M_000-54-1-06.70-0678 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5604 | 0.092827 | 0.58344 | 0.51192 | 0.37224 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5604 | нд | 0 | нд | нд | 1.5604 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания КПП (г. Ухта, ул. Строительная, 5) производственного отделения «Центральные электрические сети» в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (1 компл.) | M_000-54-1-06.70-0677 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16885 | 0.010044 | 0.033803 | 0.089623 | 0.035375 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16885 | нд | 0 | нд | нд | 0.16885 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ ПС 110/10 кВ "Жешарт" (1 система) | M_000-55-1-04.40-0392 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6591 | 0.99606 | 5.8107 | 7.2762 | 2.5761 | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.6591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0598 | нд | 15.5992 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 16.6591 | Новый инвестиционный проект. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО "МРСК Северо-Запада" в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми на период 2021-2025 гг., утвержденная 14.05.2021
7.1.2.4.1 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Городская» с установкой коммутационных аппаратов 110 кВ (6 шт.) в г. Печора | M_000-52-1-03.13-0227 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7554 | 4.2487 | 5.3245 | 11.4645 | 3.7177 | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.7554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5102 | нд | 20.2452 | нд | нд | 24.7554 | Новый ИП. Протокол совещания представителей филиала ОАО «СО ЕЭС» Коми РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», Филиала «Коми» «Т Плюс» от 28.06.2016 б/н
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях производственного отделения "Печорские электрические сети" в г. Печора в части установки АУПС, ОС и СОУЭ людей о пожаре (1 компл.) | M_000-52-1-06.70-0004 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1569 | 0.49941 | 3.905 | 1.8849 | 0.86758 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1569 | нд | 0 | нд | нд | 7.1569 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Ухтинского РЭС (Сосногорский участок) ПО ЦЭС в части установки АУПС и СОУЭ людей при пожаре (13 компл.) | M_000-54-1-06.70-0679 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8048 | 0.25126 | 2.6285 | 2.0343 | 0.89072 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8048 | нд | 0 | нд | нд | 5.8048 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Службы подстанций ПО ЦЭС в части установки АУПС людей при пожаре (10 компл.) | M_000-54-1-06.70-0680 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3348 | 0.49582 | 3.4413 | 2.355 | 2.0426 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3348 | нд | 0 | нд | нд | 8.3348 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственных зданий Ижемского РЭС ПО ЦЭС в части установки АУПС, АУПТ и СОУЭ людей при пожаре (5 компл.) | M_000-54-1-06.70-0681 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2635 | 0.19414 | 1.3019 | 0.97528 | 0.79218 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2635 | нд | 0 | нд | нд | 3.2635 | Новый инвестиционный проект. Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми по вопросу корректировки инвестиционной программы 2021-2026 гг. от 01.11.2021 №372(06)пр
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3221 | 103.4739 | 5.0613 | 30.1706 | 48.2528 | 19.9892 | 114.1245 | 6.05 | 32.2035 | 54.8712 | 20.9998 | 0 | 99.1518 | 0 | 99.1518 | 0 | 109.8024 | 3.7805 | 0 | 44.6822 | 5.324 | 50.6891 | 96.8668 | 0 | 0 | 0.67923 | нд | 6.9324 | нд | 95.3713 | 109.8024 | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | З | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.3221 | 4.3221 | 0.093333 | 0.57598 | 2.8979 | 0.75493 | 4.3221 | 0.093333 | 0.96286 | 3.1498 | 0.11608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов освоения факту ввода ИП в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №4 от 29.12.2021
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 41.0696 | 2.4811 | 13.0874 | 19.2157 | 6.2855 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 0 | 41.0696 | 2.4811 | 0 | 38.5886 | 2.4811 | 0 | 38.5886 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.5886 | 41.0696 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 4.1727 | 0.28303 | 1.3411 | 1.9691 | 0.57949 | 0 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 0.28303 | 0 | 3.8897 | 0.28303 | 0 | 3.8897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8897 | 4.1727 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Корректировка вида источника финансирования без изменения общегодовых объемов по причине изменения видов источников финансирования в проекте внесения изменений в финансово-экономическую модель Общества. Перенос сроков реализации с 2022-2023гг. на 2023-2024гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.5553 | 0.77009 | 3.6754 | 5.7035 | 2.4062 | 12.5553 | 0.77009 | 3.6754 | 5.7035 | 2.4062 | 0 | 12.5553 | 0 | 12.5553 | 0 | 12.5553 | 0 | 0 | 0.77009 | 0.77009 | 11.7852 | 11.7852 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5553 | 12.5553 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.9102 | 0.56554 | 4.4985 | 6.9809 | 3.8653 | 15.9102 | 0.56554 | 4.4985 | 6.9809 | 3.8653 | 0 | 15.9102 | 0 | 15.9102 | 0 | 15.9102 | 0 | 0 | 0.56554 | 0.56554 | 15.3447 | 15.3447 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.9102 | 15.9102 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.4275 | 0.86829 | 6.9067 | 10.718 | 5.9346 | 24.4275 | 0.86829 | 6.9067 | 10.718 | 5.9346 | 0 | 24.4275 | 0 | 24.4275 | 0 | 24.4275 | 0 | 0 | 0.86829 | 0.86829 | 23.5593 | 23.5593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.4275 | 24.4275 | Без изменений
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | M_000-55-1-03.13-1678 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6116 | 0.64798 | 0.93297 | 4.7159 | 1.3148 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.6116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67923 | нд | 6.9324 | нд | нд | 7.6116 | Новый инвестиционный проект. Акт обследования технического состояния от 06.09.2021 б/н
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0553 | 0.34067 | 0.79852 | 2.4183 | 0.49784 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0553 | нд | 0 | нд | 0.35596 | нд | 3.6994 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 4.0553 | Новый инвестиционный проект. Акт технического состояния от 09.12.2021 б/н
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0.08552 | 0.76773 | 0.16318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из утвержденной ИПР в связи с требованиями п.34 Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556, о необходимости согласования проектной документации с субъектом оперативно-диспетчерского управления. Для исполнения вышеуказанных требований в проект ИПР включен инвестиционный проект (M_000-52-1-04.60-0035). Обоснование включения: Акты обследования технического состояния: от 12.07.2015 б/н, от 03.07.2015 б/н
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5015 | 89.8368 | 75.636 | 2.9265 | 28.8194 | 23.7731 | 20.1171 | 91.4835 | 3.7995 | 41.0049 | 29.4609 | 17.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 | 0 | 0.12815 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5185 | нд
7.1.4 | Строительство РП 6 кВ (1 шт.), ВЛ 6 кВ (2,086 км), КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемого РП 6 кВ (0,227 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,16 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №"Насосная" (0,192 км), КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,118 км), КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 10/0,4 кВ №№ 23 (0,341 км), КЛ 6 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23 до ТП 10/0,4 кВ № 110 (0,037 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (0,336 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» | L_000-51-2-03.32-0009 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 13.5015 | 89.8368 | 75.636 | 2.9265 | 28.8194 | 23.7731 | 20.1171 | 89.8368 | 3.6789 | 39.7465 | 29.4609 | 16.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования по факту ввода инвестиционного проекта в основные фонды в соответствии с Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №2 от 28.12.2021
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6466 | 0.12054 | 1.2584 | 0 | 0.26774 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6466 | нд | 0.12815 | нд | 1.5185 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.5185 | Новый инвестиционный проект. Договор оказания услуг №ОЗУ-000014П/20 от 30.04.2021
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107.5266 | 408.3692 | 6.7367 | 8.5072 | 386.3236 | 6.8017 | 351.241 | 14.3367 | 1.5722 | 330.0977 | 5.2344 | 0 | 299.3896 | 0 | 299.3896 | 0 | 243.7144 | 81.9371 | 16.9706 | 85.6704 | 84.5691 | 21.1568 | 21.1568 | 110.6253 | 104.3541 | 9.1696 | нд | 7.4942 | нд | 217.4526 | 226.7438 | нд
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.37628 | 13.8931 | 0.35537 | 1.15 | 11.4087 | 0.97908 | 13.8931 | 0.35537 | 1.0784 | 11.4087 | 1.0507 | 0 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 0 | 13.5169 | 13.5169 | 0 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5169 | Изменение объемов финансирования по годам связано с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе, в рамках выделенных источников финансирования, Техническими Службами филиала в Республике Коми проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. До выполнения работ по инвестиционной программе проводятся ежегодные работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа (техническое обслуживание). Перенос сроков реализации с 2019-2022гг. на 2019-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (12 шт.) | G_000-56-1-07.10-0110 | И | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | 29.6218 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 33.6306 | 0 | 0 | 33.6031 | 0.0275 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 0 | 4.0088 | 0 | 0 | 4.0088 | 4.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0088 | 4.0088 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей колесной формулой 6*6 (2 шт.) | G_000-56-1-07.10-0119 | И | 2018 | 2025 | 2023 | нд | нд | 4.0206 | 13.2802 | 0 | 0 | 13.2717 | 0.00855 | 8.4512 | 0 | 0 | 8.4455 | 0.0057 | 0 | 9.2596 | 0 | 9.2596 | 0 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.4305 | 4.4305 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2596 | 4.4305 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 3 шт. до 2 шт.). Перенос сроков с 2018-2025гг. на 2018-2023гг. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории | G_000-56-1-07.10-0131 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0541 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 14.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 4.6762 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6824 | 0.0055 | 11.6879 | 0 | 0 | 11.6699 | 0.017956 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 7.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0117 | 7.0117 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0117 | 7.0117 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 17.5121 | 0 | 0 | 17.5094 | 0.00275 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 17.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5121 | 17.5121 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5121 | 17.5121 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (32 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 9.457 | 14.7137 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 14.498 | 0 | 0 | 14.498 | 0 | 0 | 5.2568 | 0 | 5.2568 | 0 | 5.041 | 1.9657 | 1.75 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.291 | 3.291 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку оборудования с «Марс-Энерго НПП» № 1кон/22 от 27.01.2022)
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.58762 | 8.9554 | 0 | 0 | 8.9554 | 0 | 8.7469 | 0 | 0 | 8.7469 | 0 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.3678 | 0 | 8.1593 | 0.20849 | 0 | 0.62189 | 0.62189 | 4.311 | 4.311 | 3.2264 | 3.2264 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1593 | 8.1593 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 15 шт. до 14 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0688 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 8.7309 | 0 | 0 | 8.7309 | 0 | 0 | 12.0688 | 0 | 12.0688 | 0 | 8.7309 | 3.3379 | 0 | 3.1101 | 3.1101 | 2.7542 | 2.7542 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7309 | 8.7309 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 40 шт. до 27 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (67 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 6.8837 | 18.7586 | 0 | 0 | 18.7586 | 0 | 14.8223 | 0 | 0 | 14.8223 | 0 | 0 | 11.8749 | 0 | 11.8749 | 0 | 7.9387 | 3.9362 | 0 | 5.8221 | 5.8221 | 2.1166 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9387 | 7.9387 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 83 шт. до 67 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.2534 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 2.7909 | 2.7909 | 0 | 0 | 1.3023 | 1.3023 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0932 | 4.0932 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.9853 | 6.0181 | 0 | 0 | 6.0181 | 0 | 6.0106 | 0 | 0 | 6.0106 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 4.0328 | 0 | 4.0253 | 0.77842 | 0.7709 | 0.99456 | 0.99456 | 1.3333 | 1.3333 | 0.92649 | 0.92649 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2544 | 3.2544 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО "Динамика Центр" № 2кон/22 от 10.02.2022)
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.5044 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 0.70275 | 0 | 0.70275 | 0 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70275 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70275 | 0.70275 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда | I_000-56-1-07.30-0117 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.7859 | 17.1608 | 0 | 0 | 17.1608 | 0 | 13.9867 | 0 | 0 | 13.9867 | 0 | 0 | 9.3749 | 0 | 9.3749 | 0 | 6.2008 | 2.6333 | 0.78014 | 2.9631 | 2.9631 | 2.0671 | 2.0671 | 1.7113 | 0.39042 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7415 | 5.4207 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 56 шт. до 54 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.1388 | 16.417 | 0 | 0 | 16.4056 | 0.0114 | 11.9775 | 0 | 0 | 11.969 | 0.00855 | 0 | 9.2783 | 0 | 9.2783 | 0 | 4.8388 | 0 | 0 | 4.4395 | 0 | 0 | 0 | 4.8388 | 4.8388 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2783 | 4.8388 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 4 шт. до 3 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (5 шт.) | I_000-56-1-07.10-0205 | И | 2018 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0.24045 | 0.58461 | 0 | 0 | 0.57051 | 0.0141 | 0.46321 | 0 | 0 | 0.45146 | 0.01175 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.34416 | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.1214 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34416 | 0.22276 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 6 шт. до 5 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0211 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 3.369 | 0 | 0 | 3.3643 | 0.0047 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.369 | 3.369 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 8.7387 | 0 | 0 | 8.7332 | 0.0055 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 8.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 8.7387 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7387 | 8.7387 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.15437 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | 0.30429 | 0.30429 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3941 | 1.3941 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.40425 | 4.1795 | 0 | 0 | 4.1795 | 0 | 3.7509 | 0 | 0 | 3.7509 | 0 | 0 | 3.4427 | 0 | 3.4427 | 0 | 3.3467 | 0.46106 | 0.365 | 1.7649 | 1.7649 | 0.16751 | 0.16751 | 1.0493 | 1.0493 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9817 | 2.9817 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования по результатам торгово-закупочных процедур (заключен договор подряда на поставку оборудования с ООО «Завод электротехнического оборудования» № 486/21-А от 20.12.2021)
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (5 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1119 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | 0 | 1.7724 | 0.33954 | 0 | 1.7724 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7724 | 1.7724 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 6 шт. до 5 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 6.5848 | 14.4603 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | 11.9497 | 0 | 0 | 11.9497 | 0 | 0 | 7.8756 | 0 | 7.8756 | 0 | 5.3649 | 2.9017 | 0.39101 | 0.60398 | 0.60398 | 1.3071 | 1.3071 | 3.0628 | 3.0628 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9739 | 4.9739 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 48 шт. до 18 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (1 шт.) | K_000-56-1-07.30-0137 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 2.0938 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0938 | 2.0938 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров | K_000-56-1-07.10-0272 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2495 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР. В условиях внешнего санкционного давления на экономику РФ и текущую неопределенность дальнейшего изменения макроэкономических факторов, для обеспечения сбалансированности принимаемых решений в рамках осуществления финансово-экономической деятельности, проведены оптимизационные мероприятия. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 33.2775 | 0 | 0 | 33.2657 | 0.01175 | 24.4435 | 0 | 0 | 24.4365 | 0.00705 | 0 | 33.2775 | 0 | 33.2775 | 0 | 24.4435 | 8.8339 | 0 | 5.325 | 5.325 | 0 | 0 | 19.1185 | 19.1185 | 0 | нд | 0 | нд | 24.4435 | 24.4435 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 5 шт. до 3 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 0 | 8.0908 | 0 | 0 | 8.0908 | 0 | 0 | 10.4478 | 0 | 10.4478 | 0 | 8.0908 | 2.357 | 0 | 1.5213 | 1.5213 | 2.0164 | 2.0164 | 4.5531 | 4.5531 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0908 | 8.0908 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования в виду отсутствия производственной необходимости (с 37 шт. до 28 шт.), что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.31713 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 5.5028 | 0.29 | 0.4938 | 4.2119 | 0.50706 | 0 | 5.1857 | 0 | 5.1857 | 0 | 5.1857 | 5.1857 | 5.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 6.3225 | 0 | 0 | 6.3197 | 0.00285 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 6.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3225 | 6.3225 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3225 | 6.3225 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0.36419 | 0 | 0 | 0.35714 | 0.00705 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0.36419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36419 | 0.36419 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36419 | 0.36419 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение IP-телефонии для диспетчерско-технологической связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0143 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 21.2776 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.2776 | 21.2776 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение оборудования радиосвязи стандарта DMR (4 шт.) | K_000-56-1-07.30-0144 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 8.3596 | 0 | 0 | 8.3596 | 8.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3596 | 8.3596 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 22.7658 | 0 | 0 | 22.763 | 0.00275 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7658 | 22.7658 | 0 | нд | 0 | нд | 22.7658 | 22.7658 | Без изменений
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 4.5767 | 4.64 | 0 | 0 | 4.6371 | 0.00285 | 4.5767 | 0 | 0 | 4.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования по годам связано с результатами торгово-закупочных процедур в 2021 году (договор с ООО 'Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ' на поставку оборудования №1181/300/20 от 13.04.2020, срок поставки - до 31.12.2021). Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (10 шт.) | M_000-56-1-07.30-0145 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4537 | 0 | 0 | 3.4537 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7592 | нд | 1.6946 | нд | нд | 3.4537 | Новый инвестиционный проект. Извещение о непригодности к применению №223 от 17.05.2021, №224 от 17.05.2021, №232 от 17.05.2021, №233 от 17.05.2021, №219 от 17.05.2021, №220 от 17.05.2021, №221 от 17.05.2021, №225 от 17.05.2021, №226 от 17.05.2021, №227 от 17.05.2021, №228 от 17.05.2021, №229 от 17.05.2021, №230 от 17.05.2021, №230 от 17.05.2021
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (47 шт.) | M_000-56-1-07.30-0146 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2101 | 0 | 0 | 13.2101 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.2101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4104 | нд | 5.7997 | нд | нд | 13.2101 | Новый инвестиционный проект. Извещение о непригодности к применению №183 от 25.11.2021, №184 от 25.11.2021, №96 от 21.12.2021, №97 от 21.12.2021, №98 от 21.12.2021, №5/1 от 29.04.2021, №9/1 от 14.05.2021,№12/1 от 26.05.2021, б/н от 28.12.2021
7.1.6 | Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Коми (1 система) | M_000-56-1-06.70-0122 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7279 | 7.7279 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7279 | нд | 7.7279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | Новый инвестиционный проект. Включен в соответствии с программой "Информационная безопасность" группы компаний ПАО "Россети", утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола заседания от 06.10.2020 № 434) и решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" (выписка из протокола заседания от 06.07.2021 №402/3)
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 7.6967 | 7.6967 | 4.4047 | 0 | 0 | 3.292 | 7.6967 | 4.4047 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется, так как Договор оказания услуг №ОЗУ-000009В/17 от 28.05.2018 расторгнут. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2022 составляет 7696,70335 млн.руб.
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется, так как Договор оказания услуг №ОЗУ-000009В/17 от 28.05.2018 расторгнут. Это не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.10.2021 составляет 419 млн.руб.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.1528 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.1528 | 0.094929 | 0 | 0 | 0.057868 | 0 | 1.1627 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 152,79738 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.08102 | 0 | 0 | 0.00654 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.058112 | 0 | 0 | 0.029448 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.05545 | 0.52656 | 0.052385 | 0.28334 | 0.11237 | 0.078465 | 0.05545 | 0.052385 | 0 | 0 | 0.003065 | 0 | 0.47111 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 55,45 млн.руб. Не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.07944 | 0 | 0 | 0.00812 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.081322 | 0 | 0 | 0.0062384 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Изменение сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15073 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15073 | 0.13634 | 0 | 0 | 0.014395 | 0 | 1.1627 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,73085 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.074713 | 0 | 0 | 0.012847 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15091 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15091 | 0.13672 | 0 | 0 | 0.014186 | 0 | 1.1627 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,90597 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15091 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15091 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.038196 | 0 | 1.1627 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,90714 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.15097 | 1.2995 | 0.12915 | 0.69942 | 0.27745 | 0.19344 | 0.15097 | 0.092713 | 0 | 0 | 0.058259 | 0 | 1.1627 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 150,97135 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.07748 | 0.73652 | 0.07319 | 0.39642 | 0.15725 | 0.10966 | 0.07748 | 0.06619 | 0 | 0 | 0.01129 | 0 | 0.65904 | 0 | 0.65904 | 0 | 0 | 0.65904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 77,48 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | И | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.08756 | 0.83203 | 0.082713 | 0.44775 | 0.17758 | 0.12399 | 0.08756 | 0.07319 | 0 | 0 | 0.01437 | 0 | 0.74447 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0.74447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен путем выполнения ПИР, выполнение СМР не планируется в связи с тем, что в сложившейся экономической ситуации в Обществе в рамках выделенных источников финансирования в филиале Республики Коми Техническими Службами проведена приоритезация реализации всех инвестиционных проектов. Сумма фактически произведенных затрат по ИП на 01.01.2021 составляет 87,56 млн.руб. Перенос сроков реализации не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение оборудования связи | L_000-56-1-07.30-0135 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 4.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из утвержденной ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2022 составляют 0 млн.руб.
7.1.6 | Приобретение многофункциональных машин на шасси грузового автомобиля (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0166 | З | 2018 | 2023 | 2018 | нд | нд | 10.4277 | 16.4921 | 0 | 0 | 16.4835 | 0.00855 | 10.4277 | 0 | 0 | 10.422 | 0.0057 | 0 | 6.0643 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0643 | 0 | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования по годам связано с корректировкой количества приобретаемого оборудования (с 3 шт. до 2 шт.). Перенос сроков реализации с 2018-2023гг. на 2018г. не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.
7.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости | I_000-56-1-07.10-0209 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1115 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1143 | 0 | Инвестиционный проект исключен из утвержденной ИПР в связи с отсутствием необходимости реализации, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей. Фактически произведенные затраты на 01.01.2022 составляют 0 млн.руб.
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд