## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
2 | Цели | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Мурманск
6 | Наличие решения о резервировании земель | - | 8 ф 10 +
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется | ст 10 ф 10 не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | ст 11 ф 10 не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | региональный | ст 12 ф 10 +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | + | ст 14 ф 10 +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | ст 16 ф 10 не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется | ст 17 ф 10 не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется | ст 18 ф 10 не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,9530004 млн. руб. в 2021 г.; 1,24069291 млн. руб. в 2022 г.; | не соответствует ф 1
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится | не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | 2020, Распоряжение Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №146-РГ от 31.07.2020 г (стр.153, приложение В., Таблица В.1, раздел «ПС 150 кВ», пункт 2) | ст. 31 и 32 ф. 11.1 формата ИПР
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 63 (МВА)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд | загрузка не изменится
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 55,71 (МВт) от 15.12.2021
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 6 | ПС 6 | Выключатель | У-220-1000-25 | Элегазовый выключатель | ВЛ-172 | ВЛ-172 | 1975 | 2017 | 1975 | 150 | 150 | - | - | 2010 | Акт ТО ПС-6, ПО "СЭС", Ростехнадзор от 04.06.2012 | Годен без ограничений | не проводилось | не проводилось
2 | ПС 6 | ПС 6 | Выключатель | ВМТ-150Б-31,5/1600 | Элегазовый выключатель | ВЛ-179 | ВЛ-179 | 1994 | 2017 | 1994 | 150 | 150 | - | - | 2010 | не проводилось | не проводилось | не проводилось | не проводилось
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение естественного прироста электропотребления, обеспечение функционирования объекта, соблюдение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №229 от 19.06.2003г, соблюдение требований "Правил устройства электроустановок. Издание 7" утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации №204 от 08.07.2002г;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Организация заходов ВЛ-150 кВ № 172, 179 ПС "Мурманская" – ПС-6 (2 захода);
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 53: ячейки для заходов Л-172 и Л-179: -элегазовые выключатели 150 кВ - 2 шт., ; -элегазовые трансформаторы тока - 6 шт; РЗА - 1 компл.: -Монтаж и наладка шкафов с размещенными в них МП терминалами основной защиты ЛЭП типа ДЗЛ, с функциями ступенчатых защит; -Наладка и обеспечение работоспособности основных и резервных каналов связи, (включая оборудование связи), используемых для целей РЗА и ПА; -Монтаж и наладка шкафов с размещенными в них МП терминалами резервных защит в виде комплекта ступенчатых защит с функциями АУВ, АПВ, УРОВ, МП терминалов для реализации функции ОМП; -Монтаж и наладка шкафа УПАСК для приема команд ПА, осуществляемого по ВОЛС; -Привязка новых устройств и оборудования к действующим цепям оперативного тока, напряжения, управления и сигнализации, УРОВ, ДЗШ, общеподстанционной автоматики, защит ВС-150, подменных защит и т.д.; -Интеграция устанавливаемых комплексов и устройств РЗА в создаваемые объектовые системы сбора и передачи информации, включая ЦРАП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,415 млн. руб. без НДС / ед.;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол заседания секции технического совета от 15.01.2018, Схема и программа развития 2021-2025 гг. утверждена Распоряжением Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №146-РГ от 31.07.2020 г
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 |  |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 57731664.69 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -59673982.77
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 25
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет | 25
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | итого
Прогноз инфляции |  | 4.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4.6 | 8.2 | 12.5 | 17 | 21.7 | 26.5 | 31.6 | 36.9 | 42.3 | 48 | 53.9 | 60.1 | 66.5 | 73.2 | 80.1 | 87.3 | 94.8 | 102.6 | 110.7 | 119.1 | 127.9 | 137 | 146.5 | 156.3 | 166.6 | 177.2
Доход, без НДС
Кредит, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
Амортизация |  | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | [7 empty] | -50752024
EBIT |  | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | [7 empty] | -50752024
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | [7 empty] | -50752024
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | [7 empty] | -50752024
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | итого
EBIT |  | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | -1952001 | [7 empty] | -50752024
Амортизация |  | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | 1952001 | [7 empty] | 50752024
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -30241906 | 2019: 1556699 | 1556699
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | 2019: -69520190 | -69520190
Накопленный ЧДП |  | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190 | -69520190
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068 | 45.514 | 53.024
PV |  | 2019: -59673983 | -59673983
NPV (без учета продажи) |  | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983 | -59673983
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -59673982.77 | 2019: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2019
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2019: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2019: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 08.12.2016; 11.06.2020 | 08.12.2016; 11.06.2020 | 08.12.2016; 11.06.2020 | 08.12.2016; 11.06.2020 | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 28.11.2017; 28.11.2020 | 31.12.2017; 31.12.2020 | 28.11.2017; 28.11.2020 | 31.12.2017; 31.12.2020 | 100% 0% | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 28.12.2017; 28.12.2020 | 28.12.2017; 28.12.2020 | 28.12.2017; 28.12.2020 | 28.12.2017; 28.12.2020 | 100% 0% | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 06.04.2018; 31.12.2020 | 06.04.2018; 31.12.2020 | 06.04.2018; 31.12.2020 | 06.04.2018; 31.12.2020 | 100% 0% | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 18.10.2017; 05.11.2019 | 18.10.2017; 05.11.2019 | 18.10.2017; 05.11.2019 | 18.10.2017; 05.11.2019 | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-06-17 | 2020-06-17 | 2018-06-17 | 2020-06-17 | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-06-28 | 2020-12-03 | 2018-06-28 | 2020-12-03 | 84% | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 06.08.2018; 06.12.2020 | 10.08.2018; 10.12.2020 | 06.08.2018; 06.12.2020 | 10.08.2018; 10.12.2020 | 100%; 0% | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.08.2018; 11.12.2020 | 18.08.2018; 18.12.2020 | 11.08.2018; 11.12.2020 | 18.08.2018; 18.12.2020 | 100%; 0% | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.08.2018; 20.12.2020 | 25.08.2018; 25.12.2020 | 20.08.2018; 20.12.2020 | 25.08.2018; 25.12.2020 | 100%; 0% | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 100% | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.08.2018; 30.12.2020 | 30.08.2018; 30.12.2020 | 30.08.2018; 30.12.2020 | 30.08.2018; 30.12.2020 | 100%; 0% | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.08.2018; 01.12.2020 | 30.08.2018; 30.12.2020 | 01.08.2018; 01.12.2020 | 30.08.2018; 30.12.2020 | 100%; 0% | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 66.7608 | 67.161 | 1.2407 | 1.2407 | 0.953 | 0 |  | 1.2407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.953 | 0 |  | 1.2407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 57.7317 | 57.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.0959 | 2.0959 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 12.859 | 12.859 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 28.1519 | 28.1519 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 14.6249 | 14.6249 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 57.7317 | 57.7317 | 57.7317 | 57.7317 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [29 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [29 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [29 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [29 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [29 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [29 empty] | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | [29 empty] | 0 | 0
7.6 | га. | [29 empty] | 0 | 0
7.7 | т.у. | [29 empty] | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | [29 empty] | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | [29 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Колэнерго | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» (ПИР) | ДЗО | 8268.8184 | нд | 8268.8184 | ОЗП | ОЗП | 7 | 1 | ООО "НПО Электрострой" | 6627.1186 |  | 1 |  | 445.23 | ВПСК | 525.3714 |  | 721156 | b2b-mrsk.ru | 17.10.2016 | 23.11.2016 | 27.10.2016 | 23.11.2016 | нд | нд | нд | нд | 28.11.2016 | 2016-12-08 | 01.12.2016 | 2016-12-08 | 2017-12-31 |  | Заключен договор с ООО "ВПСК" от 08.12.2016 № 41/20-01-2016/32 консолидированный по трём ИП: J_000-41-1-03.12-0665 J_000-41-1-03.12-0666 F_000-41-2-01.11-0708
[26 empty] | ООО "РЭС (ООО Регионэнергострой)" | 7035.3735
[26 empty] | ООО "Энерголайнпроект" | 7922.5889
[26 empty] | Трансэнергосервис | 8268.8184
[26 empty] | Северэнергопроект | 5375.9797
[26 empty] | ВПСК | 5377
[26 empty] | Энергокомплект-сервис | 7773.4141
[26 empty] | ООО "Союзэнергопроект, г. Москва" |  |  |  | 6366.9
[26 empty] | ООО "РегионЭнергоПроект" |  |  |  | 6807.5432
[26 empty] | ВПСК |  |  |  | 7855
[26 empty] | Северэнергопроект |  |  |  | 7859.6194
[26 empty] | Энергокомплект-сервис |  |  |  | 8100
[26 empty] | ООО "РЭС (ООО Регионэнергострой)" |  |  |  | 8142.7933
[26 empty] | Трансэнергосервис |  |  |  | 8268.8184
2 | Колэнерго | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2020 г. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР на ПС-150кВ №6 и ПС-150кВ №53 по титулу «Строительство двух ВЛ-150кВ от ПС 150кВ №53 до ПС 330кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330кВ «Мурманская» (ВЛ 150 - 22 км) | ДЗО | 49946.7204 | Укрупненный расчет | 49946.7204 | ООК | ООК | 3 | нд | АО "УЭС" | 49856.033 |  |  |  | 28979.9822 | АО "УЭС" | 34196.379 |  | 874954 | b2b-mrsk.ru | 02.08.2017 | 26.09.2017 | 06.09.2017 | 26.09.2017 | п. 7.5.8 | Разрешение ЦКК ПАО МРСК "Северо-Запада" № 09/04-17 от 27.09.2017 | 2017-09-27 | 09/04-17 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | 28.12.2017 |  | Заключен договор с АО "УЭС" от 18.10.2017 № 41/20-01-2017/36 консолидированный по трём ИП: F_000-41-2-01.11-0708 J_000-41-1-03.12-0665 J_000-41-1-03.12-0666
[26 empty] | Энергокомплект-сервис | 49946.6102 | Энергокомплект-сервис
[26 empty] | ООО "ОНИКС" | 49946.7204 | ООО "ОНИКС"
3 | Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.1. Услуги | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР. Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6, №53 в части РЗА, связи, учета электрической энергии для организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск | ДЗО | 21890.2996 | Сводный сметный расчет | 21890.2996 | ОК | ОК | 3 | 3 | АО "УЭС" | 21129.013 | представитель собственников общей долевой собственности Буданцев Александр Владимирович | 0 | 21129.013 | 20848.6808 | АО "УЭС" | 24947.2744 | 0 | 31908236611 | Roseltorg.ru | 17.07.2019 | 26.08.2019 | 13.09.2019 | 01.10.2019 | нд | нд | нд | нд | 30.09.2019 | 05.11.2019 | 30.09.2019 | 05.11.2019 | 2020-12-31 |  | Заключен договор с АО "УЭС" от 05.11.2019 № 41/20-01-2019/36 консолидированный по двум ИП: J_000-41-1-03.12-0665 J_000-41-1-03.12-0666
[26 empty] | Энергокомплект-сервис | 21560.6275 |  |  | 21560.6275
[26 empty] | представитель собственников общей долевой собственности Буданцев Александр Владимирович | 0 |  |  | 0
4 | Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Авторский надзор с корректировкой разделов проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ Мурманская и строительство заходов ВЛ-150 кВ№№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ Мурманская» | Филиал | 2000 | нд | 2000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 2400 | 0 |  | Неэлектронная | 30.04.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | п. 5.8.1.8 | Разрешение ЦКК ПАО МРСК С-З № 45 от 28.05.2020 | 2020-05-28 | 45 | 30.06.2020 | 11.06.2020 | 30.06.2020 | 11.06.2020 | 2020-12-31 |  | Заключен договор с ООО ВПСК от 11.06.2020 № 41/20-01-2020/26 консолидированный по двум ИП: J_000-41-1-03.12-0665 J_000-41-1-03.12-0666

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-41-1-03.12-0666
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, г.Мурманск
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | др.ед.: ввод - 9(9)
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 67.161
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости по введенному ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 59.6124
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 59.6124
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 18.10.2017 № 41/20-01-2017/36 подрядчик АО "УЭС" (консолидированный договор по трём ИП)
объем заключенного договора в ценах 2 017 года с НДС, млн. руб. | 32.641
% от сметной стоимости проекта | 48.6%
оплачено по договору, млн. руб. | 32.641
освоено по договору, млн. руб. | 27.6618
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 05.11.2019 № 41/20-01-2019/36 подрядчик АО "УЭС" (консолидированный договор по трём ИП)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 22.283
% от сметной стоимости проекта | 33.18%
оплачено по договору, млн. руб. | 19.0805
освоено по договору, млн. руб. | 15.9263
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 08.12.2016 № 41/20-01-2016/32 подрядчик ООО "ВПСК" (консолидированный договор по трём ИП)
объем заключенного договора в ценах 2 016 года с НДС, млн. руб. | 0.52537
% от сметной стоимости проекта | 0.7823%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.52537
освоено по договору, млн. руб. | 0.44523
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 11.06.2020 № 41/20-01-2020/26 подрядчик ООО "Вологодская Проектно-Строительная Компания"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 2.0828
% от сметной стоимости проекта | 3.101%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.74014
освоено по договору, млн. руб. | 0.61678
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 21.08.2020 № 349-20/1730 контрагент Государственное областное учреждение "Управление государственной вневедомственной экспертизы в Мурманской области"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.40025
% от сметной стоимости проекта | 0.5959%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.40025
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 14.09.2020 № 41/20-01-2020/34 контрагент ООО "Геомакинфо"
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.68
% от сметной стоимости проекта | 2.501%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 6.9967
освоено по договору, млн. руб. | 6.9967
- по прочим договорам: | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.74226
освоено по договору, млн. руб. | 0.74226
- по прочим договорам: | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.40105
освоено по договору, млн. руб. | 0.40105
- по прочим договорам: | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 98.15%
всего оплачено по объекту | 65.9203
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 57.7317
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВПСК" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 08.12.2016 , 41/20-01-2016/32
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "УЭС" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 18.10.2017 , 41/20-01-2017/36 АО "УЭС" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 05.11.2019 , 41/20-01-2019/36 Мурманский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада", СМР
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | -
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | отсутствуют
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)