## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Инта"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № С0990513/836/1 от 15.11.2016)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +( № 4/719 от 18.04.2016)
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 35-2-1-3-0021-16 от 20.04.2016)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 666 от 24.06.2016)
16 | Наличие разрешения на строительство | +( № 11-RU11303000-044-17 от 09.02.2017)
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2022 г.; Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 9,1169 МВт 2022 г.; Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,63 2022 г.; 0,63 2023 г.; 0,63 2024 г.; 0,63 2025 г.; 0,63 2026 г.; 0,63 2027 г.; Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 6 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2022 г.; Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 10 МВА(на уровне напряжения 110 кВ) 2022 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 10 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,63
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №56-01885В/14 от 26.01.2015 | №56-01885В/14-001 от 20.05.2015 №56-01885В/14-004 от 02.03.2018 №56-01885В/14-003 от 22.12.2016 №56-01885В/14-005 от 29.11.2021 | Договор подписан обеими сторонами | район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | КС-5 "Усинская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" район ж.д. станции "пл. 2112 км" ж.д дороги "Воркута - Москва" | Проектируемая опора ВЛЗ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Ольховей" - РПВ (для ПАО "Газпром" КС-5 Усинская) | 9.1169 | 0 | 9.1169 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1382.7357

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/10 кВ 1х10 МВА и ВЛ 10 кВ - 6 км, установка точки учета - 1 шт.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 10 кВ - 6 км, точка учета - 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,7957 млн. руб/ км - ВЛ 15,001 млн. руб/ - МВА 11,3134 млн. руб/ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №56-01885В/14 от 26.01.2015
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1608000 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -38 869,17204
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 2 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет
Ставка по кредиту, % | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 7
Доля заемных средств,% | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 13
Доля собственных средств,% | -
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Доход |  | -269 | -277 | -285 | -294 | -303 | -312 | -321 | -331 | -341 | -351 | -362 | -373 | -384 | -395 | -407 | -419 | -432 | -445 | -458 | -472 | -486 | -501 | -516 | -531 | -547 | -563 | -580 | -598 | -616 | -634 | -653 | -673 | -693 | -714 | -735 | -757 | -780 | -803 | -827 | -852 | -878 | -21169
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | -4069 | -4230 | -4398 | -4573 | -4755 | -4944 | -5141 | -5346 | -5559 | -5780 | -6010 | -6249 | -6498 | -6756 | -7025 | -7305 | -7596 | -7898 | -8212 | -8539 | -8879 | -9232 | -9600 | -9982 | -10379 | -10792 | -11222 | -11668 | -12133 | -12616 | -13118 | -13640 | -14183 | -14747 | -15334 | -15944 | -16579 | -17239 | -17925 | -18638 | -19380 | -404111
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -4338 | -4507 | -4684 | -4867 | -5058 | -5256 | -5463 | -5677 | -5899 | -6131 | -6371 | -6622 | -6881 | -7152 | -7432 | -7724 | -8027 | -8343 | -8670 | -9011 | -9365 | -9733 | -10115 | -10513 | -10926 | -11356 | -11802 | -12266 | -12748 | -13250 | -13771 | -14313 | -14876 | -15461 | -16069 | -16702 | -17359 | -18042 | -18752 | -19491 | -20258 | -425280
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -4338 | -4507 | -4684 | -4867 | -5058 | -5256 | -5463 | -5677 | -5899 | -6131 | -6371 | -6622 | -6881 | -7152 | -7432 | -7724 | -8027 | -8343 | -8670 | -9011 | -9365 | -9733 | -10115 | -10513 | -10926 | -11356 | -11802 | -12266 | -12748 | -13250 | -13771 | -14313 | -14876 | -15461 | -16069 | -16702 | -17359 | -18042 | -18752 | -19491 | -20258 | -425280
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -4338 | -4507 | -4684 | -4867 | -5058 | -5256 | -5463 | -5677 | -5899 | -6131 | -6371 | -6622 | -6881 | -7152 | -7432 | -7724 | -8027 | -8343 | -8670 | -9011 | -9365 | -9733 | -10115 | -10513 | -10926 | -11356 | -11802 | -12266 | -12748 | -13250 | -13771 | -14313 | -14876 | -15461 | -16069 | -16702 | -17359 | -18042 | -18752 | -19491 | -20258 | -425280
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -4338 | -4507 | -4684 | -4867 | -5058 | -5256 | -5463 | -5677 | -5899 | -6131 | -6371 | -6622 | -6881 | -7152 | -7432 | -7724 | -8027 | -8343 | -8670 | -9011 | -9365 | -9733 | -10115 | -10513 | -10926 | -11356 | -11802 | -12266 | -12748 | -13250 | -13771 | -14313 | -14876 | -15461 | -16069 | -16702 | -17359 | -18042 | -18752 | -19491 | -20258 | -425280
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -4338 | -4507 | -4684 | -4867 | -5058 | -5256 | -5463 | -5677 | -5899 | -6131 | -6371 | -6622 | -6881 | -7152 | -7432 | -7724 | -8027 | -8343 | -8670 | -9011 | -9365 | -9733 | -10115 | -10513 | -10926 | -11356 | -11802 | -12266 | -12748 | -13250 | -13771 | -14313 | -14876 | -15461 | -16069 | -16702 | -17359 | -18042 | -18752 | -19491 | -20258 | -425280
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -1930 | [40 empty] | -1930
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -7135 | -5408 | -5620 | -5841 | -6070 | -6308 | -6555 | -6812 | -7079 | -7357 | -7646 | -7946 | -8258 | -8582 | -8919 | -9269 | -9633 | -10011 | -10404 | -10813 | -11238 | -11679 | -12138 | -12615 | -13111 | -13627 | -14162 | -14719 | -15298 | -15900 | -16525 | -17175 | -17851 | -18553 | -19283 | -20042 | -20831 | -21651 | -22503 | -23389 | -24310 | -512265
Накопленный ЧДП |  | -7135 | -12543 | -18163 | -24004 | -30074 | -36381 | -42936 | -49748 | -56828 | -64185 | -71831 | -79776 | -88034 | -96616 | -105535 | -114804 | -124436 | -134448 | -144852 | -155665 | -166903 | -178583 | -190721 | -203337 | -216448 | -230075 | -244237 | -258956 | -274255 | -290154 | -306679 | -323854 | -341705 | -360258 | -379541 | -399583 | -420414 | -442064 | -464567 | -487956 | -512265
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127
PV |  | -6339 | -4269 | -3942 | -3640 | -3361 | -3103 | -2865 | -2646 | -2443 | -2256 | -2083 | -1923 | -1776 | -1640 | -1514 | -1398 | -1291 | -1192 | -1101 | -1016 | -938 | -867 | -800 | -739 | -682 | -630 | -582 | -537 | -496 | -458 | -423 | -391 | -361 | -333 | -308 | -284 | -262 | -242 | -224 | -207 | -191 | -59752
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -59751.8892 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 26.01.2015 | 26.01.2015 | нд | нд | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 14.11.2014 | 14.11.2014 | нд | нд | 14.11.2014 | 14.11.2014 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 18.04.2016 | 18.04.2016 | нд | нд | 18.04.2016 | 18.04.2016 | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 18.04.2016 | 18.04.2016 | нд | нд | 18.04.2016 | 18.04.2016 | 100 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 15.11.2016 | 15.11.2016 | нд | нд | 15.11.2016 | 15.11.2016 | 100 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 20.05.2015 | 20.05.2015 | нд | нд | 20.05.2015 | 20.05.2015 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 06.06.2016 | 06.06.2016 | нд | нд | 06.06.2016 | 06.06.2016 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 20.04.2016 | 20.04.2016 | нд | нд | 20.04.2016 | 20.04.2016 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 24.06.2016 | 24.06.2016 | нд | нд | 24.06.2016 | 24.06.2016 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 09.02.2017 | 09.02.2017 | нд | нд | 09.02.2017 | 09.02.2017 | 100 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 19.06.2017 | 19.06.2017 | нд | нд | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.07.2017 | 31.08.2017 | нд | нд | 01.07.2017 | 31.08.2017 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 16.04.2018 | 30.04.2018 | нд | нд | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.09.2017 | 01.10.2018 | нд | нд | 15.09.2017 | 01.10.2018 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 20.06.2018 | 20.06.2018 | нд | нд | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.10.2018 | 20.11.2018 | нд | нд | 10.10.2018 | 20.11.2018 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 17.12.2021 | 20.12.2021 | нд | нд | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 28.12.2021 | 28.12.2021 | нд | нд | 28.12.2021 | 28.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.12.2021 | 30.12.2021 | нд | нд | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.12.2021 | 30.12.2021 | нд | нд | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2021 | 31.12.2021 | нд | нд | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.12.2021 | 30.12.2021 | нд | нд | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 230,30500599 | 230,30500599 | 2,08406352 | 2,08406352 | 0,24535378 | 0 | нд | 2,08406352 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 230,30500599 | 230,30500599 | 2,08406352 | 2,08406352 | 0,24535378 | 0 | нд | 2,08406352 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 196,09739848 | 196,09739848 | 1,60765578 | 1,60765578 | 0,24108390 | 0 | нд | 1,60765578 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,81761000 | 4,81761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 90,83307400 | 90,83306600 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 81,62177300 | 81,62177200 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 18,82494148 | 18,82495048 | 1,60765578 | 1,60765578 | 0,24108390 | 0 | нд | 1,60765578 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 10,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 6,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 10,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 6,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 196,09739848 | 196,09739848 | 196,09739848 | 196,09739848 | 0 | 0 | нд | 196,09739848 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | нд | 10,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 6,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 1,000 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 4484.4469 | Мониторинг цен рынка | 4484.4469 | ООК | ООК | 32 | 2 | ЦТЗ | 4089.6573 | нд | 2 | 4089.6573 | 3280.3418 | Северэнергопроект | 3870.8034 | 975.8474 | 740947 | b2b-mrsk.ru | 03.10.2016 | 18.11.2016 | 19.12.2016 | 25.01.2017 | нд | нд |  |  | 31.12.2016 | 10.04.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 30.06.2018 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 2 894,95596 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 3 870,80336 тыс. руб на 4 939,15614 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-21-1-03.13-0101 F_000-21-1-03.21-0112 F_000-25-2-03.13-0001 F_000-31-1-03.13-0008 F_000-33-1-03.13-0001 F_004-73-2-01.12-0001 G_000-51-2-01.12-0023 G_000-51-2-01.12-0024
[26 empty] | Северэнергопроект | 3296.8261 |  |  | 3296.8261
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренды.Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС);Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ЗАО «Ямалгазинвест» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15) (ПС 110/10 кВ – 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км); | ПО | 31.9763 | Мониторинг цен рынка | 31.9763 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Минприроды РК | 31.9763 | нд | 0 | 31.9763 | 31.9763 | Минприроды РК | 121.4479 | 2e-05 |  | b2b-mrsk.ru | 01.10.2016 |  |  | 15.11.2016 | нд | нд |  |  | 01.10.2016 | 15.11.2016 | 01.10.2016 |  | 16.03.2017 | нд | нд
3 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельных участков под строительство ВЛ 10 кВ и ПС 110/10 кВ «Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ЗАО «Ямалгазинвест» (Ямалгазинвест ЗАО Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15) (ПС 110/10 кВ – 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км)» | ПО | 44.5517 | Мониторинг цен рынка | 44.5517 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Минприроды РК | 44.5517 | нд | 0 | 44.5517 | 44.5517 | Минприроды РК | 348.8809 | -4.2699 |  | Неэлектронная | 28.05.2017 |  |  | 05.10.2017 | нд | нд |  |  | 20.06.2017 | 05.10.2017 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 07.11.2019 | нд | нд
4 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту инвестиционной программы «Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта» | ДЗО | 180280.4687 | Сводный сметный расчет | 180280.4687 | ООК | ООК | 36 | 3 | ТЭС НН | 179407.5264 | нд | 1 | 179407.5264 | 180141.407 | Механизированная колонна 24 | 212566.8603 | 0 | 791258 | b2b-mrsk.ru | 15.07.2016 | 07.03.2017 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | нд | нд |  |  | 31.05.2017 | 19.06.2017 | 31.05.2017 | 02.05.2017 | 25.06.2018 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 209 661,41528 тыс. руб с НДС
[26 empty] | КомиГЭМ | 180280.2173 |  |  | 180280.2173
[26 empty] | Механизированная колонна 24 | 180141.407 |  |  | 180141.407
5 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка от 27.09.2019 №С0990513/33/19-АЗ под объект ИП: «Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково - Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)» (ИПР №000-51-2-03.13-0001) для нужд ПО «ВЭС» филиала ПАО «МСРК Северо-Запада» в Республике Коми | Филиал | 204.9303 | Мониторинг цен рынка | 204.9303 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Минприроды РК | 204.9303 | нд | 0 | 204.9303 | 204.9303 | Минприроды РК | 205.5076 | 0 |  | Неэлектронная | 18.11.2019 | 24.12.2019 | 24.12.2019 | 24.12.2019 | п.5.8.1.11 Единого стандарта закупок ПАО | Разрешение ЦКК № 81 от 24.12.2019 |  |  | 31.12.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 |  | 15.06.2020 | нд | нд
6 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда лесного участка под строительство объекта инвестиционной программы: «Строительство ПС 110/10 кВ «Ольховей» и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково - Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. №56-01885В/14 от 26.01.15) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | ПО | 69.0485 | Сводный сметный расчет | 69.0485 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Минприроды РК | 69.0485 | нд | 0 | 69.0485 | 69.0485 | Минприроды РК | 332.1324 | 0 |  | Неэлектронная | 14.09.2020 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | нд | Разрешение РКК № 26РКК/кон от 16.11.2020 |  |  | 30.11.2020 | 14.09.2020 | 30.09.2020 | 14.09.2020 | 11.11.2021 | нд | нд
7 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2021 | нд | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) | ДЗО | 5853 | Укрупненный расчет | 5853 | ООК | ООК | 2 | 2 | Северэнергопроект | 4817.6101 | нд | 0 | 4817.6101 | 4817.61 | Северэнергопроект | 5684.7798 | 0 |  | b2b-mrsk.ru | 03.04.2015 | 03.04.2015 | 29.04.2015 | 20.05.2015 | нд | нд |  |  | 22.06.2015 | 20.05.2015 | 25.06.2015 | 21.05.2015 | 25.12.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:J_009-51-2-01.12-0028
[26 empty] | ООО Вологдасельэнергопроект | 5182.0031 |  |  | 5182.0031

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-51-2-03.13-0001
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Инта
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 10(10) км: ввод - 6(6)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 230,30500599
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 666 от 24.06.2016
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 222.1546
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 222.1546
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 19.06.2017 № 017/17-4 подрядчик ООО "Механизированная колонна 24"с учетом ДС №1 06.04.2018
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 212.5669
% от сметной стоимости проекта | 92.3%
оплачено по договору, млн. руб. | 212,56686026
освоено по договору, млн. руб. | 180,141407
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 20.05.2015 № 017/15-7 подрядчик ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 5,68477980
% от сметной стоимости проекта | 2,47 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,6847798
освоено по договору, млн. руб. | 4,81761
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.04.2017 № 102/271/17 контрагент ООО "Северэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 2,89495596
% от сметной стоимости проекта | 1,26 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,89495596
освоено по договору, млн. руб. | 2,4533525
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 05.10.2017 № С0990513/53/17-АЗ контрагент Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,34888094
% от сметной стоимости проекта | 0,15 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0.34888
освоено по договору, млн. руб. | 0,34888094
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.11.2016 № С0990513/83/16-АЗ контрагент Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0,12144791
% от сметной стоимости проекта | 0,05 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,12144789
освоено по договору, млн. руб. | 0,12144791
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 27.09.2019 № С0990513/33/19-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,20550757
% от сметной стоимости проекта | 0,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,20550757
освоено по договору, млн. руб. | 0,20550757
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 14.09.2020 № С0990513/36/20-АЗ контрагент Минприроды Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,3321324
% от сметной стоимости проекта | 0,14 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,3321324
освоено по договору, млн. руб. | 0,3321324
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 5,64571859
освоено по договору, млн. руб. | 5,64571859
- по прочим договорам | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01061391
освоено по договору, млн. руб. | 0,01061391
- по прочим договорам | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.41005
освоено по договору, млн. руб. | 0,41307188
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 51,87%
- поставка основного оборудования, % | 45,41%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,72%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.1%
всего оплачено по объекту | 228.2209
% освоения по объекту за отчетный период | 99,18 %
всего освоено по объекту | 194,4897427
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северэнергопроект" , ПИР , , 20.05.2015 , 017/15-7
- технические агенты | нд
- подрядчики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми , Аренды , , 15.11.2016 , С0990513/83/16-АЗ Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми , Аренды , , 05.10.2017 , С0990513/53/17-АЗ Минприроды Республики Коми , Аренды , , 27.09.2019 , С0990513/33/19-АЗ Минприроды Республики Коми , Аренды , Аренда земельных участков , 14.09.2020 , С0990513/36/20-АЗ ООО "Механизированная колонна 24" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 19.06.2017 , 017/17-4 ООО "Северэнергопроект" , Услуги , Оказание Услуг , 10.04.2017 , 102/271/17
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 30.04.2018
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)