## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кольский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не относится
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,88302552 млн. руб. в 2021 г.; 2,39029524 млн. руб. в 2022 г.; 4,413648 млн. руб. в 2023 г.; 2,900244 млн. руб. в 2024 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не относится
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,314 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,563 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение возможности ПАО "МРСК Северо-Запада" формировать баланс электроэнергии и локализовать участки с высоким уровнем потерь электроэнергии. Повышение качества и точности учета электрической энергии на отходящих присоединениях 0,22 (0,4) кВ, возможность удаленного опроса установленных приборов учета электрической энергии путем замены приборов технического учета, не соответствующих требованиям НТД, и приборов учета, вышедших из строя. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Организация и включение в систему удаленного сбора данных 305 точек технического учета на ТП 6-10/0,4 кВ на 56 фидерах с общим объёмом потерь по площадке реализации проекта в объёме 22,008 млн. кВтч или 21,73 %. Пофидерная детализация представлена в приложении №1 к паспорту.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения технического учета электрической энергии (мощности) на 56 фидерах.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,029 млн. руб. без НДС / ед.;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 8822677.3 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -5769179.58
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 2 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8
Доля заемных средств,% | 100
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 12
Доля собственных средств,%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 6.4
Период | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | итого
Прогноз инфляции |  | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3 | 6.8 | 11.1 | 15.5 | 20.1 | 25 | 30 | 35.1 | 40.6 | 46.2 | 52 | 58.1 | 64.4 | 71 | 77.8 | 85 | 92.4 | 100.1 | 108.1 | 116.4 | 125
Доход, без НДС
Кредит, руб. | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 2020: 198120; 2021: 2793547; 2022: 2134941; 2023: 1569919; 2024: 2016513 | 8713040
Погашение основного долга |  | 2024: 1742608; 2025: 1742608; 2026: 1742608; 2027: 1742608; 2028: 1742608 | 8713040
Начисление процентов |  | 2020: 15850; 2021: 239333; 2022: 410129; 2023: 535722; 2024: 557635; 2025: 418226; 2026: 278817; 2027: 139409 | 2595120
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA
Амортизация |  | -18958 | -167406 | -237638 | -323559 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | [7 empty] | -6919298
EBIT |  | -18958 | -167406 | -237638 | -323559 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | [7 empty] | -6919298
Проценты |  | 15850 2020: -15850; 239333 2021: -239333; 410129 2022: -410129; 535722 2023: -535722; 557635 2024: -557635; 418226 2025: -418226; 278817 2026: -278817; 139409 2027: -139409 | -2595120
Прибыль до налогообложения |  | -34808 | -406740 | -647767 | -859281 | -920678 | -781269 | -641861 | -502452 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | [7 empty] | -9514419
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -34808 | -406740 | -647767 | -859281 | -920678 | -781269 | -641861 | -502452 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | [7 empty] | -9514419
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 020 г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | итого
EBIT |  | -18958 | -167406 | -237638 | -323559 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | -363043 | [7 empty] | -6919298
Амортизация |  | 18958 | 167406 | 237638 | 323559 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | 363043 | [7 empty] | 6919298
Проценты |  | 2020: -15850; 2021: -239333; 2022: -410129; 2023: -535722; 2024: -557635; 2025: -418226; 2026: -278817; 2027: -139409 | -2595120
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | 2020: -454995; 2021: -3562754; 2022: -1685568; 2023: -2062105; 2024: -947618 | -8713040
Изменения финансовых обязательств |  | 2020: 198120; 2021: 2793547; 2022: 2134941; 2023: 1569919; 2024: 273905; 2025: -1742608; 2026: -1742608; 2027: -1742608; 2028: -1742608
Чистый денежный поток |  | 2020: -272724; 2021: -1008541; 2022: 39245; 2023: -1027908; 2024: -1231348; 2025: -2160834; 2026: -2021425; 2027: -1882017; 2028: -1742608 | -11308160
Накопленный ЧДП |  | -272724 | -1281265 | -1242021 | -2269929 | -3501276 | -5662110 | -7683536 | -9565552 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160 | -11308160
Коэффициент дисконтирования |  | 1.12 | 1.254 | 1.405 | 1.574 | 1.762 | 1.974 | 2.211 | 2.476 | 2.773 | 3.106 | 3.479 | 3.896 | 4.363 | 4.887 | 5.474 | 6.13 | 6.866 | 7.69 | 8.613 | 9.646 | 10.804
PV |  | 2020: -243504; 2021: -804003; 2022: 27933; 2023: -653254; 2024: -698700; 2025: -1094746; 2026: -914390; 2027: -760115; 2028: -628402 | -5769180
NPV (без учета продажи) |  | -243504 | -1047507 | -1019573 | -1672827 | -2371527 | -3466273 | -4380663 | -5140778 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180 | -5769180
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -5769179.58 | 2020: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | bar: 2020
Срок окупаемости (PBP) | Нет | 2020: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2020: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | нд | нд | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | нд | нд | нд |  | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | нд | нд | нд |  | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 100 | нд | нд |  | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-12-01 | 2024-12-15 | 2021-12-01 | 2024-12-15 | нд | нд | нд |  | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | не требуется | Не требуется | не требуется | нд | нд | нд |  | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | нд | нд | нд |  | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-12-25 | 2024-12-30 | 2021-12-25 | 2024-12-30 | нд | нд | нд |  | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 8.713 | 10.5872 | 9.7042 | 9.7042 | 0.88303 | 2.8735 |  | 2.3903 |  | 2.2977 |  | 4.4136 |  | 1.2181 |  | 2.9002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5158 | 7.3139
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.88303 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 2.8735 |  | 2.3903 |  | 2.2977 |  | 4.4136 |  | 1.2181 |  | 2.9002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5158 | 7.3139
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 7.2609 | 8.8227 | 7.5627 | 7.5627 | 1.26 | 1.7838 |  | 0 |  | 1.7184 |  | 5.1458 |  | 0.78968 |  | 2.4169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5081 | 7.5627
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.20612 | 0.72363 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.399 | 2.0532 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4.2077 | 5.57 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.44807 | 0.47579 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | га. | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | т.у. | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 305 | 305 | 305 | 43 | 75 | 4 | 0 |  | 72 | 4 | 182 | 4 | 33 | 4 | 80 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 105 | 262
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 7.2609 | 8.8227 | 8.8227 | 8.8227 | 1.26 | 1.7838 | 4 | 0 |  | 1.7184 | 4 | 5.1458 | 4 | 0.78968 | 4 | 2.4169 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5081 | 7.5627
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 305 | 305 | 305 | 43 | 75 | 4 | 0 |  | 72 | 4 | 182 | 4 | 33 | 4 | 80 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 105 | 262
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [29 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [29 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [29 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [29 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [29 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [29 empty] | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | [29 empty] | 0 | 0
7.6 | га. | [29 empty] | 0 | 0
7.7 | т.у. | [29 empty] | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | [29 empty] | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | [29 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2024 г. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.); Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.); Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.); Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.); Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) ; Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.); Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.); | ПО | 5277.2149 | Укрупненный расчет | 5277.2149 | нд | нд | 1 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 5277.2149 | нд | 0 | 5277.2149 | 5277.2149 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 6332.6579 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.07.2020 | нд | нд | Заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур от 01.09.2020№07-02/3-ЭСК закупка осуществлялась на несколько ИП:K_003-43-1-05.20-0001 K_003-43-1-05.20-0002 K_003-43-1-05.20-0003 K_003-43-1-05.20-0004 K_003-43-1-05.20-0010 K_003-43-1-05.20-0013

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_003-43-1-05.20-0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, Кольский район
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост) | др.ед.: ввод - 305
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 305
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 10.5872
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.3327
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.3327
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 01.09.2020 № 07-02/3-ЭСК подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (консолидированный договор заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 6,33265787
% от сметной стоимости проекта | 59.81%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 56,87 %
в том числе
- СМР, % | 22,83%
- поставка основного оборудования, % | 34,04%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 8.34%
всего оплачено по объекту | 0.88303
% освоения по объекту за отчетный период | 14.28%
всего освоено по объекту | 1.26
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» дог. № 07-02/3-ЭСК от 01.09.2020 в составе консолидированного договора на ПКР
- технические агенты | н/д
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н/д
в том числе
- строительный персонал | н/д
- монтажный персонал | н/д
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Прил.1
Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурмнская область (305 шт.) | [23 empty] | Приложение 1
K_003-43-1-05.20-0009 | [23 empty] | к паспорту K_003-43-1-05.20-0009
ПУ 3ф с ТТ | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП)
ПКУ с ТТ и ТН
УСПД 6-20 кВ
УСПД 35-110 кВ
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше
ТТ на 3 фазы 0,4 кВ
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ
ТТ на 3 фазы 35 кВ
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше
СИП
ПИР
№№ | Диспетчерское наименование присоедирнения 6(10)кВ на которой необходима установка ТУ | Количество устанавливаемых ПУ | Отпуск в сеть, кВтч | Полезный отпуск, кВтч | Фактические потери, кВтч | Фактические потери, % | Год реализации проекта | Примечание
1 | ПС-409 Ф-5 | 20 | 3054188 | 2761982 | 292206 | 9.567% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
2 | ПС-94 Ф-5 | 13 | 207048 | 187523 | 19525 | 9.43% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
3 | ПС-94 Ф-8 | 7 | 1068930 | 953268 | 115662 | 10.82% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
4 | ПС-28 Ф-8 | 5 | 2154202 | 1908695 | 245507 | 11.4% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
5 | ПС-28 Ф-7 | 3 | 2051311 | 1816548 | 234763 | 11.44% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
6 | ПС-33 Ф-15 | 1 | 895871 | 789514 | 106357 | 11.87% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
7 | ПС-33 Ф-19 | 8 | 4068120 | 3694310 | 373810 | 9.189% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
8 | ПС-33 Ф-25 | 1 | 148286 | 137400 | 10886 | 7.341% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
9 | ПС-33 Ф-26 | 7 | 3631220 | 3280848 | 350372 | 9.649% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
10 | ПС-33 Ф-3 | 2 | 1195790 | 1132686 | 63104 | 5.277% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
11 | ПС-33 Ф-4 | 1 | 329370 | 298577 | 30793 | 9.349% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
12 | ПС-33 Ф-5 | 1 | 1010495 | 922858 | 87637 | 8.673% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
13 | ПС-33 Ф-8 | 6 | 2902121 | 2413775 | 488346 | 16.83% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
14 | ГЭС-13 Ф-1 | 5 | 6008141.04 | 5321622 | 686519.04 | 11.43% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
15 | ГЭС-13 Ф-4 | 3 | 3630083 | 3123230 | 506853 | 13.96% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
16 | ПС-200 Ф-15 | 3 | 425966 | 374731 | 51235 | 12.03% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
17 | ПС-200 ф-24 | 13 | 2892322 | 2396906 | 495416 | 17.13% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
18 | ПС-200 Ф-28 | 6 | 2120635 | 1820994 | 299641 | 14.13% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
19 | ПС-3 Ф-14 | 5 | 1035884 | 744212 | 291672 | 28.16% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
20 | ПС-3 Ф-9 | 2 | 3263520 | 2766030 | 497490 | 15.24% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
21 | ПС-304 ф-13 | 12 | 1159185 | 739562 | 419623 | 36.2% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 10
22 | ПС-304 ф-14 | 10 | 1917633 | 1235477 | 682156 | 35.57% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
23 | ПС-307 Ф-21 | 9 | 2172345 | 1478365 | 693980 | 31.95% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 4
24 | ПС-316 Ф-20 | 10 | 1193666 | 863633 | 330033 | 27.65% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
25 | ПС-316 ф-21 | 6 | 956032 | 830255 | 125777 | 13.16% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
26 | ПС-320 Ф-4 | 12 | 1759673 | 1590982 | 168691 | 9.586% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
27 | ПС-320 Ф-6 | 10 | 1059576 | 763728 | 295848 | 27.92% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
28 | ПС-320 Ф-7 | 7 | 3301002 | 3033949 | 267053 | 8.09% | 2022 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
29 | ПС-321 Ф-15 | 1 | 2443270 | 2162964 | 280306 | 11.47% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
30 | ПС-321 Ф-23 | 11 | 2182443 | 1232437 | 950006 | 43.53% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
31 | ПС-321 Ф-26 | 4 | 1502443 | 916122 | 586321 | 39.02% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
32 | ПС-321 Ф-7 | 2 | 6916 | 5702 | 1214 | 17.55% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
33 | ПС-321 Ф-8 | 2 | 328753 | 296555 | 32198 | 9.794% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
34 | ПС-322 Ф-16 | 4 | 1426190 | 1155233 | 270957 | 19% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
35 | Пс-322 Ф-17 | 2 | 2783305 | 1986522 | 796783 | 28.63% | 2021 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
36 | ПС-340 Ф-19 | 15 | 4677755 | 3433378 | 1244377 | 26.6% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
37 | ПС-341 Ф-1 | 3 | 3226477 | 2765563 | 460914 | 14.29% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
38 | ПС-36 Ф-3 | 1 | 3795049 | 3463592 | 331457 | 8.734% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
39 | ПС-406 ф-15 | 1 | 150984 | 131768 | 19216 | 12.73% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
40 | ПС-406 Ф-16 | 7 | 2857013 | 2125333 | 731680 | 25.61% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
41 | ПС-406 Ф-4 | 1 | 260209 | 210799 | 49410 | 18.99% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
42 | ПС-406 Ф-6 | 2 | 106793 | 93255 | 13538 | 12.68% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
43 | ПС-5 Ф-10/2 | 2 | 333211 | 233468 | 99743 | 29.93% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
44 | ПС-54 Ф-8 | 2 | 208472 | 183222 | 25250 | 12.11% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
45 | ПС-54 Ф-3 | 3 | 927248 | 810252 | 116996 | 12.62% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
46 | ПС-54 Ф-4 | 3 | 1562333 | 1351072 | 211261 | 13.52% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
47 | ПС-53 Ф-5 | 7 | 1355622 | 1122652 | 232970 | 17.19% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 6
48 | ПС-8 ф-13 | 15 | 3389316 | 2122545 | 1266771 | 37.38% | 2023 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 11
49 | ПС-81 Ф-802 | 10 | 210411 | 166053 | 44358 | 21.08% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 5
50 | ПС-81 Ф-701 | 5 | 1102211 | 825699 | 276512 | 25.09% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 4
51 | ПС-81 Ф-808 | 5 | 1543669 | 1133231 | 410438 | 26.59% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
52 | ПС-89 Ф-12 | 1 | 975479 | 793744 | 181735 | 18.63% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
53 | ПС-89 Ф-23 | 1 | 401620 | 270708 | 130912 | 32.6% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
54 | ПС-89 Ф-11 | 1 | 3597329 | 766797 | 2830532 | 78.68% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы
55 | ПС-9 Ф-1 | 3 | 2047577 | 206886 | 1840691 | 89.9% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы | 1
56 | ПС-9 Ф-6 | 3 | 2277155 | 1936323 | 340832 | 14.97% | 2024 | по данному фидеру все КТП будут локализованы