## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики ; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 689/1 от 17.12.2021)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2022 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,2 МВт 2022 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,4 2022 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,5 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2022 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,203 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2022 г.; 0,283 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2022 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,4
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №65-00020-И/21 от 07.06.2021 | №65-00020-И/21-001 от 15.12.2021 №65-00020-И/21-003 от 19.05.2022 | Договор подписан обеими сторонами | 173020, Новгородская обл, Новгородский р-н, Волховец п | Детский сад-ясли на 140 мест, 173020, Новгородская обл, Новгородский р-н, Волховец п, ЗУ 53:11:0300105:3194 | КЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-250-10/0,4кВ Волховец-9 ВЛ-10 кВ Л-6 ПС Восточная | 0.2 | 0 | 0.2 | 0,4 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | 12. Сетевая организация осуществляет: 12.1. Требования к электрической сети: 12.1.1.Развитие существующих объектов Сетевой организации: не требуется. 12.1.2. Новое строительство. 12.1.2.1. Запроектировать и построить на границе земельного участка Заявителя две однотрансформаторные ТП-10/0,4 кВ. Установленную мощность трансформаторов, схему электрических соединений ТП-10/0,4 кВ определить проектом. Мощность трансформаторов ТП-10/0,4 кВ должна соответствовать заявленной (максимальной) мощности. 12.1.2.2. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Восточная до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Марку и сечение провода или кабеля, протяженность, трассу, способ прокладки определить проектом. 12.1.2.3. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110 кВ Восточная до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Марку и сечение провода или кабеля, протяженность, трассу, способ прокладки определить проектом. 12.1.2.4. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от двух проектируемых ТП-10/ | нд | 6.3864

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП №65-00020-И/21 от 07.06.2021 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,020км от опоры №2/6 ВЛ-10кВ Л-6 ПС 110/10кВ «Восточная» и опоры №1/7 ВЛ-10кВ Л-7 ПС 110/10кВ «Восточная», КЛ-10кВ протяженностью 0,261км от проектируемой опоры №2/7 ВЛ-10кВ Л-6 ПС "Восточная" и от проектируемой опоры №1/8 ВЛ-10кВ Л-7 ПС "Восточная", КТП 250кВА/10/0,4кВ - 2 компл., КЛ-0,4кВ протяженностью 0,066км, установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комплекта
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛз-10кВ от ВЛ-10кВ Л-6 ПС 110/10кВ «Восточная» и Л-7 ПС 110/10кВ «Восточная»; КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-6 ПС "Восточная" и от ВЛ-10кВ Л-7 ПС "Восточная"; КТП 250кВА/10/0,4кВ - 2 компл.; КЛ-0,4кВ; 3-х фазный узел учёта c ТТ - 2 комплекта
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 10,3645 млн. руб/ км - КЛ ; 1,367 млн. руб/ - МВА 0,2136 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №65-00020-И/21 от 07.06.2021 г. (заявитель: МАДОУ № 27 "Детский сад комбинированного вида" д.Савино)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4074960.15 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2,9
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 3,4
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 5 507,44172
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 7480
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 11 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 10
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет
Ставка по кредиту, % | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 7
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 12
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236
Доход, без НДС |  | 1665 | 1715 | 1766 | 1819 | 1874 | 1930 | 1988 | 2048 | 2109 | 2172 | 2238 | 2305 | 2374 | 2445 | 2518 | 2594 | 2672 | 2752 | 2835 | 2920 | 3007 | 3097 | 3190 | 3286 | 3385 | 3486 | 3591 | 3698 | 3809 | 3924 | 4041 | 83253
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Доход |  | 1665 | 1715 | 1766 | 1819 | 1874 | 1930 | 1988 | 2048 | 2109 | 2172 | 2238 | 2305 | 2374 | 2445 | 2518 | 2594 | 2672 | 2752 | 2835 | 2920 | 3007 | 3097 | 3190 | 3286 | 3385 | 3486 | 3591 | 3698 | 3809 | 3924 | 4041 | 83253
Операционные расходы
Ремонт объекта | [11 empty] | -11 | [9 empty] | -16 | [9 empty] | -24 | -51
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | -71 | -74 | -76 | -79 | -82 | -85 | -88 | -91 | -94 | -97 | -101 | -105 | -108 | -112 | -116 | -120 | -125 | -129 | -134 | -139 | -144 | -149 | -154 | -160 | -166 | -172 | -178 | -184 | -191 | -198 | -205 | -3924
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 1594 | 1641 | 1690 | 1740 | 1792 | 1845 | 1900 | 1957 | 2015 | 2075 | 2126 | 2200 | 2266 | 2333 | 2402 | 2474 | 2547 | 2623 | 2701 | 2781 | 2847 | 2949 | 3036 | 3126 | 3219 | 3315 | 3413 | 3514 | 3619 | 3726 | 3812 | 79277
Амортизация |  | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 | -136 |  | -4080
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 1458 | 1505 | 1554 | 1604 | 1656 | 1709 | 1764 | 1821 | 1879 | 1939 | 1990 | 2064 | 2130 | 2197 | 2266 | 2338 | 2411 | 2487 | 2565 | 2645 | 2711 | 2812 | 2900 | 2990 | 3083 | 3179 | 3277 | 3378 | 3483 | 3590 | 3812 | 75197
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 1458 | 1505 | 1554 | 1604 | 1656 | 1709 | 1764 | 1821 | 1879 | 1939 | 1990 | 2064 | 2130 | 2197 | 2266 | 2338 | 2411 | 2487 | 2565 | 2645 | 2711 | 2812 | 2900 | 2990 | 3083 | 3179 | 3277 | 3378 | 3483 | 3590 | 3812 | 75197
Налог на прибыль |  | -213 | -304 | -314 | -324 | -334 | -345 | -356 | -367 | -379 | -391 | -401 | -416 | -429 | -442 | -456 | -470 | -485 | -500 | -516 | -532 | -545 | -565 | -583 | -601 | -619 | -638 | -658 | -678 | -699 | -721 | -762 | -15039
Чистая прибыль |  | 1245 | 1202 | 1241 | 1281 | 1322 | 1365 | 1409 | 1454 | 1501 | 1548 | 1589 | 1649 | 1701 | 1755 | 1810 | 1867 | 1926 | 1987 | 2049 | 2113 | 2166 | 2247 | 2317 | 2389 | 2464 | 2540 | 2619 | 2700 | 2783 | 2869 | 3050 | 60158
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 1458 | 1505 | 1554 | 1604 | 1656 | 1709 | 1764 | 1821 | 1879 | 1939 | 1990 | 2064 | 2130 | 2197 | 2266 | 2338 | 2411 | 2487 | 2565 | 2645 | 2711 | 2812 | 2900 | 2990 | 3083 | 3179 | 3277 | 3378 | 3483 | 3590 | 3812 | 75197
Амортизация |  | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  | 4080
Проценты
Налог на прибыль |  | -213 | -304 | -314 | -324 | -334 | -345 | -356 | -367 | -379 | -391 | -401 | -416 | -429 | -442 | -456 | -470 | -485 | -500 | -516 | -532 | -545 | -565 | -583 | -601 | -619 | -638 | -658 | -678 | -699 | -721 | -762 | -15039
НДС |  |  |  | -169 | -348 | -358 | -369 | -380 | -391 | -403 | -415 | -425 | -440 | -453 | -467 | -480 | -495 | -509 | -525 | -540 | -556 | -569 | -590 | -607 | -625 | -644 | -663 | -683 | -703 | -724 | -745 | -762 | -15039
Изменения в рабочем капитале |  | 18 | 8 | 43 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 254
Инвестиции |  | -4619 | [30 empty] | -4619
Изменения финансовых обязательств
Накопленный чистый денежный поток |  | -3179 | 1673 | 1589 | 1462 | 1462 | 1504 | 1548 | 1594 | 1640 | 1688 | 1728 | 1790 | 1841 | 1895 | 1951 | 2008 | 2067 | 2128 | 2190 | 2255 | 2307 | 2390 | 2459 | 2531 | 2606 | 2683 | 2761 | 2843 | 2926 | 3012 | 3058 | 60412
Накопленный ЧДП |  | -3179 | -1505 | 83 | 1546 | 3007 | 4512 | 6060 | 7654 | 9294 | 10983 | 12711 | 14501 | 16342 | 18237 | 20188 | 22196 | 24263 | 26391 | 28581 | 30836 | 33143 | 35533 | 37992 | 40523 | 43129 | 45812 | 48573 | 51416 | 54342 | 57354 | 60412
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -2834 | 1330 | 1125 | 923 | 823 | 755 | 693 | 635 | 583 | 535 | 488 | 451 | 413 | 379 | 348 | 319 | 293 | 269 | 247 | 226 | 206 | 191 | 175 | 160 | 147 | 135 | 124 | 114 | 104 | 96 | 87 | 9541
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 9541.347 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 49, | %
Срок окупаемости (PBP) | 2,9 | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 3,4 | лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | 15.03.2022 | 21.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | 25.03.2022 | 30.03.2022 | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | 12.032022 | 12.032022 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | нд | нд | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке |  | План |  | Предложение по корректировке
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 4,88995218 | 4,88995218 | 4,88995218 | 0 | 0 | нд | 4,88995218 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 4,88995218 | 4,88995218 | 4,88995218 | 0 | 0 | нд | 4,88995218 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 4.075 | 3,95928443 | 3,95928443 | 0,11567572 | 0 | нд | 3,95928443 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0,11567572 | 0 | 0 | 0,11567572 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 2,52915369 | 2,52915369 | 2,52915369 | 0 | 0 | нд | 2,52915369 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0,42720000 | 0,42720000 | 0,42720000 | 0 | 0 | нд | 0,42720000 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 1,00293074 | 1,00293074 | 1,00293074 | 0 | 0 | нд | 1,00293074 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0,500 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0 | 0 | нд | 0,203 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0 | 0 | нд | 0,286 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 2,000 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0,500 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0 | 0 | нд | 0,203 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0 | 0 | нд | 0,286 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 2,000 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 4,07496015 | 4,07496015 | 4,07496015 | 0 | 0 | нд | 4,07496015 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0,500 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0 | 0 | нд | 0,489 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 2,000 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Май 2022 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.203 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | 21Т0120070.0029 Поставка разъединителей для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 80.7196 | Мониторинг цен рынка | 80.7196 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО Кромекс | 92 | нд | 0 | 92 | 80.7196 | ПКФ Аркада | 96.8635 | 96.8635 |  | Неэлектронная | 31.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО ЭТМ | 90.4667 |  |  | 90.4667
[26 empty] | ПКФ Аркада | 80.7196 |  |  | 80.7196
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Май 2022 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.203 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | 21Т0120070.0028 Поставка кабельных муфт для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 48.2942 | Мониторинг цен рынка | 48.2942 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО Кромекс | 51.6667 | нд | 0 | 51.6667 | 29.4707 | ПКФ Аркада | 35.3649 | 35.3649 |  | Неэлектронная | 31.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022 | нд | нд
[26 empty] | Инвест Стафф | 33.0667 |  |  | 33.0667
[26 empty] | ПКФ Аркада | 29.4707 |  |  | 29.4707
3 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Май 2022 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.203 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 21К0110070.0026. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,020км от опоры №2/6 ВЛ-10кВ Л-6 ПС 110/10кВ «Восточная» и опоры №1/7 ВЛ-10кВ Л-7 ПС 110/10кВ «Восточная», КЛ-10кВ протяженностью 0,261км от проектируемой опоры №2/7 ВЛ-10кВ Л-6 ПС "Восточная" и от проектируемой опоры №1/8 ВЛ-10кВ Л-7 ПС "Восточная", КТП 250кВА/10/0,4кВ - 2 компл., КЛ-0,4кВ протяженностью 0,066км, установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 от 07.06.2021)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 415.4005 | Сводный сметный расчет | 415.4005 | СЦ | СЦ | 0 | 1 | Горизонт | 415.4005 | нд | 0 | 415.4005 | 415.4005 | Горизонт | 498.4806 | 498.4806 |  | Неэлектронная | 31.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | нд | нд |  |  | 31.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022 | нд | нд
4 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Май 2022 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.203 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ПИР | Заключение Рамочного договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей классом напряжения 0,4/6/10/20 кВ на территории Савинского, Бронницкого сельских поселений, Пролетарского городского поселения Новгородского района Новгородской области для нужд Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» |  | 115.6757 |  | 115.6757 | ОК | ОК | 0 | 5 | 233436 | 115.6757 | 233436 ООО ТКС ООО 'НеваСтрой Специальные Технологии' ООО ПСК Галактик Групп | 0 | 115.6757 | 115.6757 | АТЛАНТ | 138.8109 | 0 | 32009389217 | Roseltorg.ru | 31.08.2020 | 07.08.2020 | 01.10.2020 | 18.11.2020 | нд | Разрешение Закупочная комиссия № 7 от 18.11.2020 |  |  | 31.10.2020 | 09.12.2020 | 31.10.2020 | 01.08.2021 | 31.12.2021 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТКС
ООО 'НеваСтрой Специальные Технологии'
ООО ПСК Галактик Групп
АТЛАНТ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_009-63-2-02.32-0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, п.Волховец
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,5(0,5) км: ввод - 0,489(0,489)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 4,88995218
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,76951983
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,76951983
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 09.12.2020 № 316 подрядчик ООО АТЛАНТ под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,13881086
% от сметной стоимости проекта | 2,84 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,11567572
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 29.12.2021 № 402 подрядчик ООО "Горизонт"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,49848056
% от сметной стоимости проекта | 10,19 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.12.2021 № 406 поставщик ПКФ "Аркада"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,09686352
% от сметной стоимости проекта | 1,98 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,0403598
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.12.2021 № 407 поставщик ПКФ "Аркада"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,03536489
% от сметной стоимости проекта | 0,72 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,02947074
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 7,35 %
в том числе
- СМР, % | 3,59%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,77%
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 4,88995218
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 4.075
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО АТЛАНТ , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 09.12.2020 , 316
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Горизонт" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 29.12.2021 , 402 ООО АТЛАНТ , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 09.12.2020 , 316
- поставщики основного оборудования | ПКФ "Аркада" , Поставки , Поставка материалов , 30.12.2021 , 406 ПКФ "Аркада" , Поставки , Поставка материалов , 30.12.2021 , 407
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 22.03.2022
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)