## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики ; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Петрозаводский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +( № 18м, 20м,21м от 26.12.2017)
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 210 от 10.05.2018)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2020 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 15 МВт 2020 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 24,792 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2020 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 50 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 6,4 МВА 15.12.2020
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №34-01820П/15 от 05.12.2016 | №34-01820П/16-002 от 03.07.2019 №34-01820П/16-004 от 20.12.2019 №34-01820П/16-005 от 19.11.2020 №34-01820П/15-006 от 11.12.2020 | Договор исполнен | Республика Карелия, Петрозаводск, м.Томицкий промузел | Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа Республики Карелия" (код объекта ФАИП 000 000 000 19328), Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе пересечения Пряжинского и Суоярвского шоссе, земельный участок с кад.№ 10:01:0240101:55 | Соединительная муфта-Концевая муфта-6 Л-83-27 Томицкий промузел (для подключения объекта с кад.№10:01:0240101:55) | 15 | 0 | 15 | 10 кВ | Вторая | 14.82 | 20 | нд | нд | - Строительство от резервных линейных ячеек РУ-10 кВ на ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) до границ участка заявителя ЛЭП-10 кВ. Трассу, количество и параметры ЛЭП-10 кВ определить проектом. | нд | 125.7215

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договорам ТП Выполнение Постановления РФ №861 от 27.12.2004 г
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Кабельные линии КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» 24 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Кабельные линии КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» 24 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,9529 млн. руб/ км - КЛ ;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор №34-01820П/16 от 05.12.2016
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 73207133 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 732 537,48278
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 15000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 8 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 10
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199
Доход, без НДС |  | 171379 | 176521 | 181816 | 187271 | 192889 | 198676 | 204636 | 210775 | 217098 | 223611 | 230320 | 237229 | 244346 | 251676 | 259227 | 267004 | 275014 | 283264 | 291762 | 300515 | 309530 | 318816 | 328381 | 338232 | 348379 | 358830 | 369595 | 380683 | 7357477
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Доход |  | 171379 | 176521 | 181816 | 187271 | 192889 | 198676 | 204636 | 210775 | 217098 | 223611 | 230320 | 237229 | 244346 | 251676 | 259227 | 267004 | 275014 | 283264 | 291762 | 300515 | 309530 | 318816 | 328381 | 338232 | 348379 | 358830 | 369595 | 380683 | 7357477
Операционные расходы
Ремонт объекта | [8 empty] | -20 | [9 empty] | -29 | [9 empty] | -43 | -92
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | -444 | -458 | -472 | -487 | -502 | -517 | -534 | -550 | -567 | -585 | -603 | -622 | -642 | -662 | -682 | -704 | -726 | -748 | -772 | -796 | -821 | -846 | -873 | -900 | -928 | -958 | -988 | -1019 | -19404
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 170936 | 176063 | 181344 | 186784 | 192387 | 198158 | 204102 | 210205 | 216531 | 223026 | 229716 | 236607 | 243705 | 251015 | 258545 | 266300 | 274288 | 282487 | 290990 | 299719 | 308710 | 317970 | 327508 | 337332 | 347451 | 357873 | 368608 | 379622 | 7337981
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 170936 | 176063 | 181344 | 186784 | 192387 | 198158 | 204102 | 210205 | 216531 | 223026 | 229716 | 236607 | 243705 | 251015 | 258545 | 266300 | 274288 | 282487 | 290990 | 299719 | 308710 | 317970 | 327508 | 337332 | 347451 | 357873 | 368608 | 379622 | 7337981
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 170936 | 176063 | 181344 | 186784 | 192387 | 198158 | 204102 | 210205 | 216531 | 223026 | 229716 | 236607 | 243705 | 251015 | 258545 | 266300 | 274288 | 282487 | 290990 | 299719 | 308710 | 317970 | 327508 | 337332 | 347451 | 357873 | 368608 | 379622 | 7337981
Налог на прибыль |  | -34187 | -35213 | -36269 | -37357 | -38477 | -39632 | -40820 | -42041 | -43306 | -44605 | -45943 | -47321 | -48741 | -50203 | -51709 | -53260 | -54858 | -56497 | -58198 | -59944 | -61742 | -63594 | -65502 | -67466 | -69490 | -71575 | -73722 | -75924 | -1467596
Чистая прибыль |  | 136748 | 140850 | 145076 | 149427 | 153910 | 158527 | 163282 | 168164 | 173225 | 178421 | 183773 | 189286 | 194964 | 200812 | 206836 | 213040 | 219430 | 225989 | 232792 | 239775 | 246968 | 254376 | 262006 | 269865 | 277960 | 286298 | 294886 | 303697 | 5870385
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 170936 | 176063 | 181344 | 186784 | 192387 | 198158 | 204102 | 210205 | 216531 | 223026 | 229716 | 236607 | 243705 | 251015 | 258545 | 266300 | 274288 | 282487 | 290990 | 299719 | 308710 | 317970 | 327508 | 337332 | 347451 | 357873 | 368608 | 379622 | 7337981
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  | -34187 | -35213 | -36269 | -37357 | -38477 | -39632 | -40820 | -42041 | -43306 | -44605 | -45943 | -47321 | -48741 | -50203 | -51709 | -53260 | -54858 | -56497 | -58198 | -59944 | -61742 | -63594 | -65502 | -67466 | -69490 | -71575 | -73722 | -75924 | -1467596
НДС |  | -34187 | -35213 | -36269 | -37357 | -38477 | -39632 | -40820 | -42041 | -43306 | -44605 | -45943 | -47321 | -48741 | -50203 | -51709 | -53260 | -54858 | -56497 | -58198 | -59944 | -61742 | -63594 | -65502 | -67466 | -69490 | -71575 | -73722 | -75924 | -1467596
Изменения в рабочем капитале |  | 11396 | 342 | 352 | 363 | 374 | 385 | 396 | 407 | 422 | 433 | 446 | 459 | 473 | 487 | 502 | 517 | 533 | 547 | 567 | 582 | 599 | 617 | 636 | 655 | 675 | 695 | 716 | 734 | 25308
Инвестиции |  | 87553 | [27 empty] | 87553
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | 60592 | 141192 | 145428 | 149790 | 154283 | 158911 | 163678 | 168571 | 173647 | 178854 | 184219 | 189745 | 195437 | 201299 | 207338 | 213557 | 219963 | 226536 | 233359 | 240357 | 247567 | 254993 | 262642 | 270520 | 278635 | 286993 | 295602 | 304432 | 5808141
Накопленный чистый денежный поток |  | 60592 | 201784 | 347212 | 497002 | 651285 | 810196 | 973875 | 1142446 | 1316092 | 1494946 | 1679165 | 1868910 | 2064347 | 2265646 | 2472984 | 2686541 | 2906504 | 3133040 | 3366399 | 3606756 | 3854323 | 4109317 | 4371959 | 4642479 | 4921114 | 5208107 | 5503709 | 5808141
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 54013 | 112197 | 103015 | 94585 | 86844 | 79737 | 73212 | 67214 | 61720 | 56669 | 52031 | 47773 | 43864 | 40274 | 36978 | 33952 | 31174 | 28619 | 26280 | 24130 | 22155 | 20342 | 18677 | 17149 | 15745 | 14457 | 13274 | 12186 | 1288266
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 1288265.9157 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 05.12.2016 | 05.12.2016 | нд | нд | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-12-26 | 2017-12-26 | нд | нд | 26.12.2017 | 26.12.2017 | 100 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.04.2017 | 15.05.2017 | нд | нд | 01.04.2017 | 2017-05-15 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-05-10 | 2018-05-10 | нд | нд | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 10.05.2018 | 10.05.2018 | нд | нд | 10.05.2018 | 10.05.2018 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 100 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 05.09.2018 14.05.2019 19.06.2019 | 05.09.2018 14.05.2019 19.06.2019 | нд | нд | 30.07.2018 15.04.2019 28.05.2019 | 30.07.2018 15.04.2019 28.05.2019 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | 31.08.2018 31.03.2019 01.05.2019 01.06.2019 | 30.09.2018 30.04.2019 31.05.2019 30.06.2019 | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-06-30 | 2019-06-30 | нд | нд | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | 31.08.2018 31.03.2019 01.05.2019 01.06.2019 | 30.09.2018 30.04.2019 31.05.2019 30.06.2019 | 100 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 27.11.2019 | 27.11.2019 | нд | нд | 31.08.2018 31.03.2019 01.05.2019 01.06.2019 | 30.09.2018 30.04.2019 31.05.2019 30.06.2019 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 100 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.10.2019 | 14.10.2019 | нд | нд | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 14.12.2019 | 16.12.2019 | нд | нд | 14.12.2019 | 16.12.2019 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 17.12.2019 | 17.12.2019 | нд | нд | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 17.12.2019 | 17.12.2019 | нд | нд | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 86,07278090 | 86,07278090 | 0 | 3,32508606 | 3,32508606 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 86,07278090 | 82,74769484 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 3,32508606 | 0 | 3,32508606 | 3,32508606 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 73,20713344 | 73,20713344 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,68411392 | 1,68411392 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 65,20161978 | 65,20161978 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 6,32139974 | 6,32139974 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 24,792 | 24,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 24,792 | 24,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 73,20713344 | 73,20713344 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 24,792 | 24,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» ИП №002-33-2-02.32-2688 | ДЗО | 28676.7481 |  | 28676.7481 | ООК | ООК | 1 | 1 | ООО Стройэлектро | 28674.8232 | нд | 0 | 28674.8232 | 28674.8232 | ООО Стройэлектро | 33836.2913 | 33836.2913 | 1050040 | b2b-mrsk.ru | 30.06.2018 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 30.07.2018 | 7.5.5 | Разрешение Конкурсная комиссия № 3 от 30.07.2018 |  |  | 31.08.2018 | 05.09.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.12.2018 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 05.10.2020 на сумму 3 269,66796 тыс. руб с учётом НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 33 836,29134 тыс. руб на 34 409,7878 тыс. руб
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Оплата компенсации (восстановительной стоимости) за снос зелёных насаждений при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г. Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» | Филиал | 3130.8 |  | 3130.8 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация Петрозаводского городского округа | 3130.8 | нд | 0 | 3130.8 | 3130.8 | Администрация Петрозаводского городского округа | 3130.8 | 0 | без публикации на ЕИ | Неэлектронная | 28.02.2019 | 05.07.2019 | 05.07.2019 | 05.07.2019 | п.5.8.1.2 | Разрешение ЦКК ПАО "МРСК Северо-Запада" № 05 от 07.02.2019 |  |  | 28.02.2019 | 05.07.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 31.03.2019 | нд | нд
3 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Проведение экспертной оценки по выполненным строительно-монтажным работам подрядной организацией в рамках инвестиционного проекта «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г. Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Филиал | 110 |  | 110 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО Строительный Эксперт | 110 | нд | 0 | 110 | 110 | ООО Строительный Эксперт | 110 | 110 | не публикуется | Неэлектронная | 30.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | нд | нд |  |  | 30.11.2019 | 25.10.2019 | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 30.11.2019 | нд | нд
[26 empty] | ООО Бюро Независимых Экспертиз | 165 |  |  | 165
[26 empty] | ООО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ | 400 |  |  | 400
4 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка кабельных муфт для реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» до промышленной площадки (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 28.11.2016 г. с Казенным учреждением РК УКС) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Филиал | 413.2721 |  | 413.2721 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО ЭЛЕКТРОПОСТАВКА | 463.3164 | нд | 0 | 463.3164 | 413.2721 | Электрокомплект плюс | 495.9265 | 0 |  | Неэлектронная | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 17.05.2019 | нд | нд |  |  | 31.05.2019 | 28.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | нд | нд
[26 empty] | Электрокомплект плюс | 413.2721 |  |  | 413.2721
[26 empty] | Эск | 457.6265 |  |  | 457.6265
5 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | «Выполнение землеустроительных и проектно-изыскательских работ для реализации ИП: «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске» (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» | Филиал | 3217.0204 |  | 3217.0204 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | Телекомстрой | 3135.594 | нд | 1 | 3135.594 | 1800 | Карелстройпроект | 2124 | 0 | 793649 | b2b-mrsk.ru | 28.02.2017 | 14.03.2017 | 27.03.2017 | 13.04.2017 | нд | нд |  |  | 31.03.2017 | 15.05.2017 | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 17.05.2018 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 2 124,00001 тыс. руб с НДС
[26 empty] | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 2150 |  |  | 2150
[26 empty] | ООО РегионЭнергоПроект | 2920.7973 |  |  | 2920.7973
[26 empty] | ООО КвантЭнерго | 2745 |  |  | 2745
[26 empty] | ООО ИнтерЭнерго | 2300 |  |  | 2300
[26 empty] | Карелстройпроект | 1800 |  |  | 1800
6 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка материалов для реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» до промышленной площадки (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 28.11.2016 г. с Казенным учреждением РК УКС) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Филиал | 3307.2067 |  | 3307.2067 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | Электрокомплект плюс | 3099.4633 | нд | 0 | 3099.4633 | 3099.4633 | Электрокомплект плюс | 3719.356 | 0 | 31907889342 | Roseltorg.ru | 28.02.2019 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 07.06.2019 | нд | нд |  |  | 30.06.2019 | 25.06.2019 | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 31.07.2019 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 3 719,35598 тыс. руб с НДС
[26 empty] | ООО ЭнергоТэк | 3307 |  |  | 3307
[26 empty] | ООО Снабсибэлектро | 3254.924 |  |  | 3254.924
7 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка силового кабеля на напряжение 10 кВ для реализации инвестиционного проекта «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» | ДЗО | 36928.5084 |  | 36928.5084 | ООК | ООК | 4 | 4 | ООО Холдинг Кабельный Альянс | 34067.031 | нд | 3 | 34067.031 | 34067.031 | ООО Холдинг Кабельный Альянс | 40199.0966 | 0 | 1056367 | b2b-mrsk.ru | 30.06.2018 | 12.07.2018 | 25.07.2018 | 31.08.2018 | нд | нд |  |  | 31.08.2018 | 25.09.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.10.2018 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 40 199,09659 тыс. руб с НДС
[26 empty] | Балтийская кабельная компания | 36583.932 |  |  | 36583.932
[26 empty] | ООО Камский кабель | 34667.3418 |  |  | 34667.3418
[26 empty] | ООО Сарансккабель | 34789.7622 |  |  | 34789.7622
8 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка железобетонных элементов для реализации инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» до промышленной площадки (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 28.11.2016 г. с Казенным учреждением РК УКС) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Филиал | 3946.6667 |  | 3946.6667 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ооо Спецконструкция | 3706.6 | нд | 0 | 3706.6 | 3706.6 | ооо Спецконструкция | 4447.92 | 0 | 31907557286 | Roseltorg.ru | 28.02.2019 | 21.02.2019 | 14.03.2019 | 29.03.2019 | нд | нд |  |  | 31.03.2019 | 23.04.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | нд | нд
[26 empty] | АО Санкт-Петербургский завод металлоконструкций и железобетонных изделий КВАРТ | 3853.3333 |  |  | 3853.3333
9 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по горизонтально-направленному бурению по объекту «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г. Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | ДЗО | 14630.0016 |  | 14630.0016 | ООК ЕП | ООК ЕП | 1 | 2 | ООО ЛТС-Сервис | 14630.0016 | МУП Петрозаводское градостроительное бюро | 0 | 14630.0016 | 14483.7016 | ООО ЛТС-Сервис | 17380.4419 | 0 | 31907813836 | Roseltorg.ru | 28.02.2019 | 24.04.2019 | 20.05.2019 | 28.05.2019 | п. 7.5.4 | Разрешение Конкурсная комиссия № 4 от 28.05.2019 |  |  | 31.05.2019 | 19.06.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | нд | нд
[26 empty] | МУП Петрозаводское градостроительное бюро | 14630.0002 |  |  | 14630.0002
10 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г. Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Филиал | 7285.8008 |  | 7285.8008 | ОЗП ЕП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО Сияние | 7285 | нд | 0 | 7285 | 7285 | ООО Сияние | 8742 | 1217.7249 | 31907564173 | Roseltorg.ru | 28.02.2019 | 22.02.2019 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | п. 7.5.4 | Разрешение Закупочная комиссия № 22 от 15.04.2019 |  |  | 31.03.2019 | 14.05.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 7 524,27511 тыс. руб с НДС
11 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Заключение договора аренды лесного участка для реализации инвестиционного проекта 002-33-2-02.32-2688 «Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 18.08.2016 с УКС Министерства строительства)» | Филиал | 17.711 |  | 17.711 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | 17.711 | нд | 0 | 17.711 | 17.711 | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | 17.711 | -13.121 |  | Неэлектронная | 30.06.2018 | 19.06.2018 | 19.06.2018 | 30.06.2018 | п.5.11.1.10 | Разрешение ЦКК ПАО"МРСК Северо-Запада" № 03 от 24.01.2019 |  |  | 31.10.2018 | 19.06.2018 | 31.10.2018 | 19.06.2018 | 19.06.2018 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 17,711 тыс. руб на 30,832 тыс. руб

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_002-33-2-02.32-2688
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, г.Петрозаводск; м.Томицкий промузел
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 24,792(24,792)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 86,0727809
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 210 от 10.05.2018
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 82,43231605
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 82,43231605
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 15.05.2017 № 71 подрядчик Карелстройпроект
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 2,12400000
% от сметной стоимости проекта | 2,47 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,124
освоено по договору, млн. руб. | 1,8
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 19.06.2019 № 146 подрядчик ООО "ЛТС-Сервис"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 17,38044192
% от сметной стоимости проекта | 20,19 %
оплачено по договору, млн. руб. | 17,38044192
освоено по договору, млн. руб. | 14,4837016
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 14.05.2019 № 126 подрядчик ООО "Сияние"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 7,52427511
% от сметной стоимости проекта | 8,74 %
оплачено по договору, млн. руб. | 7,52427511
освоено по договору, млн. руб. | 6,27022926
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 05.09.2018 № КАР14/545/18 подрядчик ООО "Стройэлектро" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 05.10.2020)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 3,26966796
% от сметной стоимости проекта | 3,8 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 2,77090505
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.06.2019 № 149 поставщик Электрокомплект плюс
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 3,719356
% от сметной стоимости проекта | 4,32 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,719356
освоено по договору, млн. руб. | 3,09946332
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 28.05.2019 № 29-05-омтс поставщик Электрокомплект плюс
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,49592648
% от сметной стоимости проекта | 0,58 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49592648
освоено по договору, млн. руб. | 0,41327206
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 23.04.2019 № 120 поставщик ооо "Спецконструкция"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 4,44792
% от сметной стоимости проекта | 5,17 %
оплачено по договору, млн. руб. | 4,44792
освоено по договору, млн. руб. | 3,7066
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.09.2018 № КАР15/566/18 поставщик ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 40,19909658
% от сметной стоимости проекта | 46,7 %
оплачено по договору, млн. руб. | 40,19909658
освоено по договору, млн. руб. | 33.8063
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 25.10.2019 № 38-10-ОКС контрагент ООО "Строительный Эксперт"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,11
% от сметной стоимости проекта | 0,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 05.07.2019 № 176 контрагент Администрация г. Петрозаводска - исполнительный орган местного самоуправления города Петрозаводска
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 3,1308
% от сметной стоимости проекта | 3,64 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,1308
освоено по договору, млн. руб. | 3,1308
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 19.06.2018 № 44 контрагент Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,030832
% от сметной стоимости проекта | 0,04 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,030832
освоено по договору, млн. руб. | 0,030832
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 3,03557585
освоено по договору, млн. руб. | 3,03557585
- по прочим договорам | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,6594709
освоено по договору, млн. руб. | 0,6594709
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 97,3%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,7%
% оплаты по объекту(предоплата) | 96,14 %
всего оплачено по объекту | 82,74769484
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 73,20713344
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Карелстройпроект , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 15.05.2017 , 71
- технические агенты | нд
- подрядчики | Администрация г. Петрозаводска - исполнительный орган местного самоуправления города Петрозаводска , Услуги , Оказание Услуг , 05.07.2019 , 176 Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия , Аренды , Аренда имущества , 19.06.2018 , 44 ООО "ЛТС-Сервис" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 19.06.2019 , 146 ООО "Сияние" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 14.05.2019 , 126 ООО "Строительный Эксперт" , Услуги , Оказание Услуг , 25.10.2019 , 38-10-ОКС ООО "Стройэлектро" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 05.09.2018 , КАР14/545/18
- поставщики основного оборудования | ооо "Спецконструкция" , Поставки , Поставка оборудования , 23.04.2019 , 120 ООО "Холдинг Кабельный Альянс" , Поставки , Поставка оборудования , 25.09.2018 , КАР15/566/18 Электрокомплект плюс , Поставки , Поставка оборудования , 25.06.2019 , 149 Электрокомплект плюс , Поставки , Поставка оборудования , 28.05.2019 , 29-05-омтс
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 25.06.2019;25.09.2018;28.05.2019;23.04.2019
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)