## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | нд
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муезерский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0,6 МВА 15.12.2021 г
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Сокращение затрат на ремонт оборудования ПС-34К «Волома», выполнение п. 2.1.4.5. Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержд. Советом Директоров ПАО "Россети" (протокол от 08.11.2019 № 378) - в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ рекомендуется применять вакуумные выключатели внутренней установки.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,1244 млн. руб/ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг., утв. Протоколом заседания СД ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2018 №303/16, в том числе, о необходимости выполнения мероприятий по техническому перевооружению подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018 | [6 empty] | 91 503 |  |  | - | Описание причин | 2 021 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2018 | Отключений нет | [5 empty] | 91 503 |  |  |  |  | 2 022 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2017 | [6 empty] | 91 495 |  |  | - | Описание причин | 2 023 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2017 | Отключений нет | [5 empty] | 91 495 |  |  |  |  | 2 024 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2016 | [6 empty] | 90 919 |  |  | - | Описание причин | 2 025 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка
2016 | Отключений нет | [5 empty] | 90 919 |  |  |  |  | 2 026 | 0 | 0 |  |  | 91 503 | [7 empty] | Экспертная оценка

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 12373189 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -12 743,14341
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | итого
Прогноз инфляции |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 78 | 86 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174
Доход, без НДС
Кредит, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 1498
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 1498
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 1498
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 1498
Налог на прибыль |  | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -300
Чистая прибыль |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 1198
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 1498
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -300
НДС |  | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -300
Изменения в рабочем капитале |  | 2 | [25 empty] | 6
Инвестиции |  | 14848 | [25 empty] | 14848
Изменения финансовых обязательств |  |  | 320 | [24 empty] | 320
Чистый денежный поток |  | -14819 | 348 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | -13324
Накопленный чистый денежный поток |  | -14819 | -14470 | -14441 | -14410 | -14379 | -14346 | -14311 | -14275 | -14238 | -14200 | -14159 | -14118 | -14074 | -14029 | -13982 | -13933 | -13882 | -13829 | -13774 | -13717 | -13658 | -13596 | -13532 | -13465 | -13396 | -13324
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -13166 | 275 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | -12661
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -12660.8978 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.06.2021 | 30.09.2021 | нд | нд | 01.06.2021 | 30.09.2021 | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.07.2021 | 31.07.2021 | нд | нд | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2021 | 01.12.2021 | нд | нд | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.12.2021 | 15.12.2021 | нд | нд | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.12.2021 | 30.12.2021 | нд | нд | 01.12.2021 | 20.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.12.2021 | 30.12.2021 | нд | нд | 20.12.2021 | 25.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2021 | 31.12.2021 | нд | нд | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2021 | 31.12.2021 | нд | нд | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 12,51407630 | 14,01360920 | 0 | 0,31977447 | 0,31977447 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 12,51407630 | 13,69383473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0,31977447 | 0 | 0,31977447 | 0,31977447 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10,43287414 | 12,37318900 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,26945583 | 0,26945583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3,04398349 | 4,98429835 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 5,22964796 | 5,22964796 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,88978686 | 1,88978686 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 10,43287414 | 12,37318900 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0067. Поставка реклоузеров 35 кВ для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ДЗО | 5520.3992 | Мониторинг цен рынка | 5520.3992 | ОЗК | ОЗК | 0 | 3 | ООО МЕТРИКС | 0 | ООО МЕТРИКС ООО УФПК Атом | 0 | 0 | 4800.6 | ООО Таврида Электрик СПб | 5760.72 | 0 | mr-sz21335DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.05.2021 | 10.06.2021 | 21.06.2021 | 30.07.2021 | нд | Разрешение Закупочная комиссия № 5/32110375321 от 30.07.2021 |  |  | 31.07.2021 | 11.08.2021 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 30.09.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО УФПК Атом | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО Таврида Электрик СПб | 4800.6 |  |  | 4800.6
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0066. Поставка трансформаторов тока 35 кВ для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 991.8 | Мониторинг цен рынка | 991.8 | ОЗК | ОЗК | 0 | 10 | ООО Электрощит-К | 0 | нд | 1 | 0 | 799.4362 | ООО Высоковольтные Технологии | 959.3234 | 319.7745 | mr-sz21344DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.05.2021 | 17.06.2021 | 25.06.2021 | 10.08.2021 | нд | нд |  |  | 30.06.2021 | 31.08.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | нд | нд
[26 empty] | АО ТДУЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ | 984.285 |  |  | 984.285
[26 empty] | ООО АГВ-ЭНЕРГО | 880.9732 |  |  | 880.9732
[26 empty] | ООО Высоковольтные Технологии | 799.4362 |  |  | 799.4362
[26 empty] | ОАО Свердловский завод трансформаторов тока | 856.71 |  |  | 856.71
[26 empty] | АО Торговый дом Узэлектротехкомплект | 984.285 |  |  | 984.285
[26 empty] | ООО АКСИОСТРОЙ | 873 |  |  | 873
[26 empty] | ООО Аура-М | 976.923 |  |  | 976.923
[26 empty] | ООО СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | 800.046 |  |  | 800.046
[26 empty] | ГК АТОМ | 962.046 |  |  | 962.046
3 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0058. Поставка блоков микропроцессорных релейных защит типа БМРЗ для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 1113 | Мониторинг цен рынка | 1113 | ОЗК | ОЗК | 0 | 3 | ООО Магнус | 990.57 | нд | 1 | 990.57 | 990.57 | ООО Магнус | 1188.684 | 0 | mr-sz21298DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 09.06.2021 | 13.07.2021 | нд | нд |  |  | 30.06.2021 | 27.07.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО РА-ЭЛЕКТРО | 1001.7 |  |  | 1001.7
[26 empty] | ЧЭАЗ | 0 |  |  | 0
4 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0065. Поставка шкафов для вакуумных реклоузеров 35 кВ для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 567 | Мониторинг цен рынка | 567 | ОЗК | ОЗК | 0 | 1 | Союзэлектроавтоматика | 567 | нд | 0 | 567 | 567 | Союзэлектроавтоматика | 680.4 | 0 | mr-sz21297DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.05.2021 | 28.05.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | нд | нд |  |  | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 30.06.2021 | 2021-09-30 | нд | нд | нд
5 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0100. Поставка трансформаторов напряжения 35 кВ для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада | ПО | 399.9167 | Мониторинг цен рынка | 399.9167 | СЦ | СЦ | 0 | 1 | ООО ЭнергоНова+ | 277.5 | нд | 0 | 277.5 | 282.2034 | ООО ЭнергоНова+ | 333 | 0 | mrsz_21453DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.07.2021 | 18.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | нд | нд |  |  | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | нд | нд
6 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0131 Поставка линейной арматуры для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 11.9388 | Мониторинг цен рынка | 11.9388 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО Электрокомплект Плюс | 9.8333 | нд | 0 | 9.8333 | 9.8333 | ООО Электрокомплект Плюс | 11.8 | 0 |  | Неэлектронная | 31.07.2021 | 12.08.2021 |  | 12.08.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 23.08.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО МЗВА | 11.9388 |  |  | 11.9388
[26 empty] | ООО ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД | 10.9008 |  |  | 10.9008
7 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0132 Поставка провода АС-70 для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 9.1125 | Мониторинг цен рынка | 9.1125 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО Мифрид | 9.1125 | нд | 0 | 9.1125 | 9.1125 | ООО Мифрид | 10.935 | 0 |  | Неэлектронная | 31.07.2021 | 16.07.2021 |  | 20.07.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 02.08.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО Победа | 10.2429 |  |  | 10.2429
[26 empty] | ООО Компания Ампер | 10.3562 |  |  | 10.3562
8 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21Т0220040.0133 Поставка кабельной продукции для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиали ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 156.2115 | Мониторинг цен рынка | 156.2115 | СЦ | СЦ | 1 | 3 | ОАО ТПК КВАДРО-ИМПЭКС | 156.2115 | нд | 0 | 156.2115 | 156.2115 | ОАО ТПК КВАДРО-ИМПЭКС | 187.4538 | 0 | mrsz_21551DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.07.2021 | 19.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 10.08.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | нд | нд | нд
[26 empty] | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ | 182.6037 |  |  | 182.6037
[26 empty] | Нордлинк ИКС | 217.5705 |  |  | 217.5705
9 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0136 Поставка электротехнической продукции для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 295.5206 | Мониторинг цен рынка | 295.5206 | СЦ | СЦ | 0 | 1 | ООО Кабельснаб-Электро | 283.795 | нд | 0 | 283.795 | 283.795 | ООО Кабельснаб-Электро | 339 | 0 | mrsz_21573DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.07.2021 | 28.07.2021 | 05.08.2021 | 09.08.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 19.08.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.08.2021 | нд | нд
10 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0134 Поставка железобетонных изделий для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 257.9167 | Мониторинг цен рынка | 257.9167 | СЦ | СЦ | 0 | 1 | Стройкомплект | 257.9167 | нд | 0 | 257.9167 | 257.9167 | Стройкомплект | 309.5 | 0 | mrsz_21574DP | b2b-mrsk.ru | 31.07.2021 | 28.07.2021 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 19.08.2021 | 31.08.2021 | 2021-09-30 | 22.09.2021 | нд | нд
11 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21Т0220040.0139 Поставка металлопроката для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | ПО | 200.0025 | Мониторинг цен рынка | 200.0025 | СЦ | СЦ | 0 | 1 | ООО ЭНЛИКО | 199.7865 | нд | 0 | 199.7865 | 199.7865 | ООО ЭНЛИКО | 239.7438 | 0 | mrsz_21631DP | Roseltorg.ru | 30.09.2021 | 12.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | нд | нд |  |  | 31.10.2021 | 24.09.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | нд | нд
12 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | Декабрь 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21Т0220040.0157 Поставка блок-контейнера для реализации инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 341.6667 | Мониторинг цен рынка | 341.6667 | СЦ | СЦ | 0 | 3 | ООО СТК-Союз | 334.5833 | нд | 0 | 334.5833 | 334.5833 | ООО СТК-Союз | 401.5 | 0 | mrsz_21623DP | Неэлектронная | 30.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | нд | нд |  |  | 30.09.2021 | 24.09.2021 | 30.11.2021 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | нд | нд
[26 empty] | ООО Торгово-строительная компания | 355 |  |  | 355
[26 empty] | ООО Амперия | 407.5 |  |  | 407.5

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-32-1-03.21-0096
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Муезерский район
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 3
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 14,0136092
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | расчёт стоимости введённого ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10.4221
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10,42206001
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.07.2021 № 166 поставщик ООО «Магнус»
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1,188684
% от сметной стоимости проекта | 8,48 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,188684
освоено по договору, млн. руб. | 0,99057
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.07.2021 № 164 поставщик Союзэлектроавтоматика
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,6804
% от сметной стоимости проекта | 4,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,6804
освоено по договору, млн. руб. | 0,567
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 02.08.2021 № 20к поставщик ООО "Мифрид"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,010935
% от сметной стоимости проекта | 0,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,010935
освоено по договору, млн. руб. | 0,0091125
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.08.2021 № 21к поставщик ОАО "ТПК КВАДРО-ИМПЭКС"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,1874538
% от сметной стоимости проекта | 1,34 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,1874538
освоено по договору, млн. руб. | 0,1562115
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.08.2021 № 177 поставщик ООО "Таврида Электрик СПб"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 5,76072
% от сметной стоимости проекта | 41,11 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,76072
освоено по договору, млн. руб. | 4,8006
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.08.2021 № 23к поставщик Стройкомплект
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,3095
% от сметной стоимости проекта | 2,21 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,3095
освоено по договору, млн. руб. | 0,25791666
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.08.2021 № 24К поставщик ООО "Кабельснаб-Электро"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,339
% от сметной стоимости проекта | 2,42 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,339
освоено по договору, млн. руб. | 0,2825
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 23.08.2021 № 26к поставщик ООО "Электрокомплект Плюс"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,01180002
% от сметной стоимости проекта | 0,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01180002
освоено по договору, млн. руб. | 0,00983334
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.08.2021 № 191 поставщик ООО "Высоковольтные Технологии"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,95932339
% от сметной стоимости проекта | 6,85 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,63954892
освоено по договору, млн. руб. | 0,79943616
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 24.09.2021 № 28к поставщик ООО "ЭНЛИКО"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,2397438
% от сметной стоимости проекта | 1,71 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,2397438
освоено по договору, млн. руб. | 0,1997865
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 24.09.2021 № 29к поставщик ООО "СТК-Союз"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,4015
% от сметной стоимости проекта | 2,87 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,4015
освоено по договору, млн. руб. | 0,33458333
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.06.2021 № 17к поставщик ООО "ЭнергоНова+"
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,333
% от сметной стоимости проекта | 2,38 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,333
освоено по договору, млн. руб. | 0,2775
- по прочим договорам | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,27797384
освоено по договору, млн. руб. | 0,27797384
- по прочим договорам | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0,16151219
освоено по договору, млн. руб. | 0,16151219
- по прочим договорам | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 2,95204721
освоено по договору, млн. руб. | 2,95204721
- по прочим договорам | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0.20002
освоено по договору, млн. руб. | 0.29661
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 10,32%
- поставка основного оборудования, % | 89,68%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 97,72 %
всего оплачено по объекту | 13,69383473
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 12,373189
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ПО СЭС , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ОАО "ТПК КВАДРО-ИМПЭКС" , Поставки , Поставка оборудования , 10.08.2021 , 21к ООО "Высоковольтные Технологии" , Поставки , Поставка оборудования , 31.08.2021 , 191 ООО "Кабельснаб-Электро" , Поставки , Поставка оборудования , 19.08.2021 , 24К ООО "Мифрид" , Поставки , Поставка оборудования , 02.08.2021 , 20к ООО "СТК-Союз" , Поставки , Поставка оборудования , 24.09.2021 , 29к ООО "Таврида Электрик СПб" , Поставки , Поставка оборудования , 11.08.2021 , 177 ООО "Электрокомплект Плюс" , Поставки , Поставка оборудования , 23.08.2021 , 26к ООО "ЭнергоНова+" , Поставки , Поставка оборудования , 30.06.2021 , 17к ООО "ЭНЛИКО" , Поставки , Поставка оборудования , 24.09.2021 , 28к ООО «Магнус» , Поставки , Поставка оборудования , 27.07.2021 , 166 Союзэлектроавтоматика , Поставки , Поставка оборудования , 22.07.2021 , 164 Стройкомплект , Поставки , Поставка оборудования , 19.08.2021 , 23к
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | В рамках общего договора СМР
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)