## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуа; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики ;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кондопожский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 23,2 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,039134802 2027 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,00016223 2027 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 54,729 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 46,339 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-1П-6 | Л-1П-6 | Л-1П-6 | Л-1П-6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | одноцепная | одноцепная | АС-70, АС-35 | СИП-3 (сечение определить проектом | одноцепная | одноцепная | 35,46 | 35,46 | 2025 | 2016 | 8 | деревянные на ж/б приставках | деревянные | АКТ ТО ПО ЮКЭС б/№ от 29.07.2018 | рассмотреть возможность включения в ИПР | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кондопожского района
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение надежности электроснабжения потребителей Кондопожского района посредством замены опор и провода на СИП, установки 1 реклоузера за счет сокращения средней длительности перерывов электроснабжения потребителей вследствие значительного уменьшения времени отыскания повреждений на Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро", а также замены элементов, выработавших свой ресурс (опор, провода). При установке реклоузера произойдет не полное погашение линии, а только её части - за реклоузером
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтаж реклоузера - 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,9974 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | "Перечень приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - Карелэнерго", утвержденный и.о.заместителя директора-главным инженером филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Карелэнерго" В.М. Абаимовым 31.01.2018 г., а также Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2018-2026 гг., утв. Протоколом заседания СД ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.12.2018 №303/16 о необходимости включения в ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада", в том числе, мероприятий по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | ΣГодTi·Ni | ΣГодTi | ΣГодTi/Nt | Nt | ΣГодTi·Ni/Nt | ΣГодNi/Nt | ΣГодTi·Pi | ΣГодTi/Nt | ∆Пsaidi | ∆Пsaifi | ∆Пens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 70,98 | 1 000 | 0,4 | 12 770,39 | 5,105 | 90 919 | 0,14 | 0,011 | - | Описание причин | 2 027 | 4 | 11 340,09546666667 | 8,841 |  | 91 503 | 0,124 | 0,014 |  |  | -0,039134802 | -0,00016223 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-1п-6 | 7,42 | 197 | 0,08 | 1 461,09 | 0,593 | 90 919 | 0,016 | 0,002 | №284 от 05.12.2016 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени | 2 028 | 4 | 11 340,09546666667 | 8,841 |  | 91 503 | 0,124 | 0,014 |  |  | -0,039134802 | -0,00016223 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-1п-6 | 14 | 197 | 0,08 | 2 758 | 1,12 | 90 919 | 0,03 | 0,002 | №200 от 11.09.2016 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей | 2 029 | 4 | 11 340,09546666667 | 8,841 |  | 91 503 | 0,124 | 0,014 |  |  | -0,039134802 | -0,00016223 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-1п-6 | 29,02 | 197 | 0,08 | 5 716,29 | 2,321 | 90 919 | 0,063 | 0,002 | №143 от 31.07.2016 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве | 2 030 | 4 | 11 340,09546666667 | 8,841 |  | 91 503 | 0,124 | 0,014 |  |  | -0,039134802 | -0,00016223 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-1п-6 | 6,5 | 197 | 0,08 | 1 280,5 | 0,52 | 90 919 | 0,014 | 0,002 | №313 от 15.12.2016 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени | 2 031 | 4 | 11 340,09546666667 | 8,841 |  | 91 503 | 0,124 | 0,014 |  |  | -0,039134802 | -0,00016223 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-1п-6 | 6,67 | 15 | 0,01 | 100 | 0,033 | 90 919 | 0,001 |  | №317 от 19.12.2016 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени
2016 | Л-1п-6 | 7,38 | 197 | 0,07 | 1 454,51 | 0,517 | 90 919 | 0,016 | 0,002 | №325 от 21.12.2016 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени
|  | 108,05 | 1 439 | 0,54 | 14 002,79 | 5,852 | 90 925 | 0,154 | 0,016 | - | Описание причин
2015 | Л-1п-6 | 20,28 | 15 | 0,05 | 304,25 | 1,014 | 90 925 | 0,003 |  | №295 от 22.11.2015 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени
2015 | Л-1п-6 | 14,97 | 15 | 0,05 | 224,5 | 0,748 | 90 925 | 0,002 |  | №298 от 23.11.2015 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени
2015 | Л-1п-6 | 12,75 | 197 | 0,08 | 2 511,75 | 1,02 | 90 925 | 0,028 | 0,002 | №304 от 26.11.2015 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени
2015 | Л-1п-6 | 9,18 | 197 | 0,08 | 1 809,11 | 0,735 | 90 925 | 0,02 | 0,002 | №274 от 19.11.2015 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве
2015 | Л-1п-6 | 0,42 | 15 | 0,02 | 6,25 | 0,008 | 90 925 |  |  | №257 от 27.10.2015 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве
2015 | Л-1п-6 | 1,18 | 197 | 0,05 | 233,11 | 0,059 | 90 925 | 0,003 | 0,002 | №59 от 18.01.2015 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объем
2015 | Л-1п-6 | 0,5 | 197 | 0,05 | 98,5 | 0,025 | 90 925 | 0,001 | 0,002 | №60 от 19.01.2015 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве
2015 | Л-1п-6 | 4,35 | 15 | 0,01 | 65,25 | 0,022 | 90 925 | 0,001 |  | №73 от 30.01.2015 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве
2015 | Л-1п-6 | 27,15 | 197 | 0,05 | 5 348,55 | 1,358 | 90 925 | 0,059 | 0,002 | №33 от 14.01.2015 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве
2015 | Л-1п-6 | 15,73 | 197 | 0,05 | 3 099,46 | 0,787 | 90 925 | 0,034 | 0,002 | №57 от 17.01.2015 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ве
2015 | Л-1п-6 | 1,53 | 197 | 0,05 | 302,06 | 0,077 | 90 925 | 0,003 | 0,002 | №17 от 04.01.2015 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени
|  | 101 | 1 409 | 0,31 | 17 460,02 | 4,299 | 89 660 | 0,195 | 0,016 | - | Описание причин
2014 | Л-1п-6 | 4,4 | 197 | 0,08 | 866,8 | 0,352 | 89 660 | 0,01 | 0,002 | №433 от 09.11.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 12,23 | 197 | 0,01 | 2 409,31 | 0,122 | 89 660 | 0,027 | 0,002 | №438 от 13.11.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 19,63 | 197 | 0,08 | 3 867,11 | 1,57 | 89 660 | 0,043 | 0,002 | №405 от 08.10.2014 | Воздействие посторонних лиц и орг.
2014 | Л-1п-6 | 20,53 | 197 | 0,06 | 4 044,41 | 1,232 | 89 660 | 0,045 | 0,002 | №361 от 05.08.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 11,78 | 15 |  | 176,7 | 0,012 | 89 660 | 0,002 |  | №355 от 27.07.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 2 | 197 | 0,01 | 394 | 0,02 | 89 660 | 0,004 | 0,002 | №342 от 17.07.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 1,61 | 15 | 0,01 | 24,15 | 0,016 | 89 660 |  |  | №252 от 22.03.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 11,66 | 197 | 0,01 | 2 297,02 | 0,117 | 89 660 | 0,026 | 0,002 | №253 от 23.03.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2014 | Л-1п-6 | 17,16 | 197 | 0,05 | 3 380,52 | 0,858 | 89 660 | 0,038 | 0,002 | №203 от 10.01.2014 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 46339138.11 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 43
Срок амортизации, лет | 5 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -30 503,84067
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 699000
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 11 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 5
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 437 | 459 | 481
Доход, руб. без НДС | [5 empty] | 199 | 206 | 212 | 219 | 226 | 233 | 240 | 248 | 255 | 263 | 272 | 280 | 289 | 298 | 308 | 317 | 327 | 338 | 349 | 360 | 371 | 383 | 395 | 408 | 421 | 434 | 448 | 462 | 477 | 493 | 508 | 525 | 542 | 559 | 577 | 596 | 615 | 635 | 656 | 677 | 699 | 16319
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | итого
Доход | [5 empty] | 199 | 206 | 212 | 219 | 226 | 233 | 240 | 248 | 255 | 263 | 272 | 280 | 289 | 298 | 308 | 317 | 327 | 338 | 349 | 360 | 371 | 383 | 395 | 408 | 421 | 434 | 448 | 462 | 477 | 493 | 508 | 525 | 542 | 559 | 577 | 596 | 615 | 635 | 656 | 677 | 699 | 16319
Операционные расходы
Ремонт объекта | [6 empty] | 1214 |  |  |  |  | -1033 | 1534 |  |  |  |  | -1305 | 1939 |  |  |  |  | -1649 | 2451 |  |  |  |  | -2084 | 3098 |  |  |  |  | -2634 | 3915 |  |  |  |  | -3330 | 4948 |  |  |  | 7064
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [5 empty] | 245 | 255 | 265 | 276 | 287 | 298 | 310 | 322 | 335 | 348 | 362 | 377 | 392 | 407 | 423 | 440 | 458 | 476 | 495 | 515 | 535 | 556 | 578 | 601 | 625 | 650 | 676 | 703 | 731 | 760 | 790 | 822 | 855 | 889 | 924 | 961 | 999 | 1039 | 1080 | 1123 | 1168 | 24350
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [5 empty] | 445 | 1675 | 477 | 494 | 512 | 531 | -483 | 2104 | 590 | 612 | 634 | 657 | -624 | 2645 | 731 | 758 | 785 | 814 | -806 | 3325 | 906 | 939 | 974 | 1009 | -1038 | 4182 | 1124 | 1165 | 1208 | 1253 | -1336 | 5261 | 1396 | 1448 | 1501 | 1556 | -1716 | 6622 | 1736 | 1800 | 1867 | 47732
Амортизация | [5 empty] | -9268 | -9268 | -9268 | -9268 | -9268 | [36 empty] | -46339
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [5 empty] | -8823 | -7593 | -8791 | -8773 | -8756 | 531 | -483 | 2104 | 590 | 612 | 634 | 657 | -624 | 2645 | 731 | 758 | 785 | 814 | -806 | 3325 | 906 | 939 | 974 | 1009 | -1038 | 4182 | 1124 | 1165 | 1208 | 1253 | -1336 | 5261 | 1396 | 1448 | 1501 | 1556 | -1716 | 6622 | 1736 | 1800 | 1867 | 1393
Проценты
Прибыль до налогообложения | [5 empty] | -8823 | -7593 | -8791 | -8773 | -8756 | 531 | -483 | 2104 | 590 | 612 | 634 | 657 | -624 | 2645 | 731 | 758 | 785 | 814 | -806 | 3325 | 906 | 939 | 974 | 1009 | -1038 | 4182 | 1124 | 1165 | 1208 | 1253 | -1336 | 5261 | 1396 | 1448 | 1501 | 1556 | -1716 | 6622 | 1736 | 1800 | 1867 | 1393
Налог на прибыль | [45 empty] | -279 | -279
Чистая прибыль | [5 empty] | -8823 | -7593 | -8791 | -8773 | -8756 | 531 | -483 | 2104 | 590 | 612 | 634 | 657 | -624 | 2645 | 731 | 758 | 785 | 814 | -806 | 3325 | 906 | 939 | 974 | 1009 | -1038 | 4182 | 1124 | 1165 | 1208 | 1253 | -1336 | 5261 | 1396 | 1448 | 1501 | 1556 | -1716 | 6622 | 1736 | 1800 | 1588 | 1115
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [5 empty] | -8823 | -7593 | -8791 | -8773 | -8756 | 531 | -483 | 2104 | 590 | 612 | 634 | 657 | -624 | 2645 | 731 | 758 | 785 | 814 | -806 | 3325 | 906 | 939 | 974 | 1009 | -1038 | 4182 | 1124 | 1165 | 1208 | 1253 | -1336 | 5261 | 1396 | 1448 | 1501 | 1556 | -1716 | 6622 | 1736 | 1800 | 1867 | 1393
Амортизация | [5 empty] | 9268 | 9268 | 9268 | 9268 | 9268 | [36 empty] | 46339
Проценты
Налог на прибыль | [45 empty] | -279 | -279
НДС | [45 empty] | -279 | -279
Изменения в рабочем капитале | [45 empty] | 93 | 93
Инвестиции |  |  |  |  | -46265 | -8737 | [40 empty] | -55003
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  |  |  |  | -46265 | -8204 | 2010 | 573 | 593 | 615 | 637 | -579 | 2525 | 708 | 734 | 761 | 788 | -749 | 3174 | 877 | 909 | 942 | 977 | -967 | 3990 | 1087 | 1127 | 1168 | 1211 | -1246 | 5018 | 1349 | 1399 | 1450 | 1503 | -1603 | 6314 | 1675 | 1737 | 1801 | 1868 | -2059 | 7946 | 2083 | 2160 | 1776 | 1812
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  |  | -46265 | -54469 | -52460 | -51887 | -51294 | -50679 | -50042 | -50621 | -48097 | -47388 | -46654 | -45893 | -45105 | -45854 | -42681 | -41804 | -40895 | -39952 | -38976 | -39943 | -35953 | -34865 | -33738 | -32570 | -31359 | -32605 | -27587 | -26238 | -24839 | -23389 | -21886 | -23489 | -17175 | -15500 | -13763 | -11961 | -10094 | -12152 | -4206 | -2124 | 36 | 1812
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127 | 143 | 161 | 182 | 204
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  |  | -28832 | -4542 | 989 | 250 | 230 | 212 | 195 | -158 | 611 | 152 | 140 | 129 | 119 | -100 | 378 | 93 | 85 | 79 | 72 | -64 | 234 | 57 | 52 | 48 | 44 | -40 | 145 | 35 | 32 | 29 | 27 | -26 | 90 | 21 | 19 | 18 | 17 | -16 | 55 | 13 | 12 | 9 | -29088
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -29087.6455 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | 43 | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2025 | 01.01.2025 | нд | нд | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нд | нд | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 17.12.2017 | 31.12.2017 | нд | нд | 17.12.2017 | 31.12.2017 | 100 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 46,85484090 | 55,60696574 | 45,97697404 | 54,72909888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45,97697404 | 4 | 27,24505003 | 4 | 27,48404885 | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 45,97697404 | 54,72909888
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 46,85484090 | 55,60696574 | 45,97697404 | 54,72909888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45,97697404 | 4 | 27,24505003 | 4 | 27,48404885 | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 45,97697404 | 54,72909888
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 39,05810000 | 46,33913811 | 39,05810000 | 46,33913811 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,05810000 | 4 | 46,33913811 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 39,05810000 | 46,33913811
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,22839000 | 2,05841933 | 2,22839000 | 2,05841933 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,22839000 | 4 | 2,05841933 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2,22839000 | 2,05841933
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 28,89659000 | 39,07067004 | 28,89659000 | 39,07067004 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,89659000 | 4 | 39,07067004 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 28,89659000 | 39,07067004
2.3 | оборудование | 1,82165000 | 1,00173058 | 1,82165000 | 1,00173058 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,82165000 | 4 | 1,00173058 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1,82165000 | 1,00173058
2.4 | прочие затраты | 6,11147000 | 4,20831816 | 6,11147000 | 4,20831816 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,11147000 | 4 | 4,20831816 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 6,11147000 | 4,20831816
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,200 | 4 | 23,200 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 23,200 | 23,200
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 | 1,000 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1,000 | 1,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,200 | 4 | 23,200 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 23,200 | 23,200
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 | 1,000 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1,000 | 1,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 39,05810000 | 46,33913811 | 39,05810000 | 46,33913811 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39,05810000 | 4 | 46,33913811 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 39,05810000 | 46,33913811
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,200 | 4 | 23,200 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 23,200 | 23,200
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 | 1,000 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1,000 | 1,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,200 | 4 | 23,200 | 4 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 23,200 | 23,200
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 2025-12-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставки.Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.; | Филиал | 743.955 | Мониторинг цен рынка | 743.955 | ОЗК | ОЗК | 0 | 1 | НИЛЕД | 743.955 | нд | 0 | 743.955 | 743.955 | НИЛЕД | 877.8669 | 0 | 31705976919 | b2b-mrsk.ru | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 2017-12-31 | 2017-12-26 | нд | нд |  |  | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-33-1-01.32-3009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-1П-6 "Спасская Губа - Вохтозеро" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 23,2 км, монтажом реклоузера - 1 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, р-н Кондопожский район
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 23,2(0)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 55.607
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,87786686
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,87786686
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.12.2017 № 286 поставщик ООО "НИЛЕД"
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 0,87786686
% от сметной стоимости проекта | 1,58 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,87786686
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 1.766%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 1.766%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.579%
всего оплачено по объекту | 0,87786686
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ООО "НИЛЕД" , Поставки , Поставка оборудования , 31.12.2017 , 286
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 31.12.2017
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)