## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | пос.Верхнетуломский-г.Заполярный
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены линий электропередачи: 3,175 Км (на уровне напряжения 110-150 кВ) в 2024 г.; 1,935 Км (на уровне напряжения 110-150 кВ) в 2025 г.; 5,456 Км (на уровне напряжения 110-150 кВ) в 2026 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | 2022, Схема и программа развития 2023-2027 гг. утверждена Распоряжение Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №117-РГ от 29.04.2022 г (стр.181, приложение И., Таблица И.1, пункт 5)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Проектом предусматривается строительство и реконструкция линейных объектов (ВЛ 150 кВ).
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 391,301 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 326,084 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-163/164 | Л-163/164 | оп. 79-92, оп. 113-131, оп. 302-306, оп. 338-341 | оп. 79-92, оп. 113-131, оп. 302-306, оп. 338-341 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1964 | 2 | 1 | 240 | 240 | воздушная | воздушная | 117 | 117 | нд | 2016 | 4 | Промежуточная | Промежуточная | 2011 | Годен без ограничений | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | В период с 2015 по 2019 из-за гололедно-изморозевых отложений ВЛ Л-163/164 отлючалась 17 раз (Л-163 10 раз, Л-164 7 раз), реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию.;
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения потребителей как в нормальных, так и в аварийных режимах
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Разнесение цепей ВЛ 150кВ № Л-163/164 - 10,566 км: 1. Установка 42 шт. свободностоящих оцинкованных опор в габарите 220 кВ типа У220-1…+5…+9…, У220-2…+5….+9…, П220-1, П220-2 и т.д. или их аналоги на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 ВЛ150 кВ №Л-163/164. 2. Сооружение системы раннего обнаружения гололедообразования и устройств плавки гололеда с передачей информации в ОУИК ЦУС. 3. установка дополнительных устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК), 4. разработка технических мероприятия для существующих УПАСК с целью обеспечения передачи аварийных сигналов и команд по ВОЛС с резервированием по цифровому каналу связи (G.703 - E1) .
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 30,987 млн. руб. без НДС / км ЛЭП;
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол ВТС ПАО "МРСК Северо-Запада" от 05.12.2017, Схема и программа развития 2023-2027 гг. утверждена Распоряжением Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса №117-РГ от 29.04.2022 г (стр.181, приложение И., Таблица И.1, пункт 5)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016 | Л-163, Л-164 | - | - | - | - | - | 3016 | - | - | Без отключений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экспертная оценка
2015 | Л-163, Л-164 | - | - | - | - | - | 3016 | - | - | Без отключений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экспертная оценка
2014 | Л-163, Л-164 | - | - | - | - | - | 3016 | - | - | Без отключений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экспертная оценка
* - учет обесточенных потребителей в полном объеме ведется с 2014 года

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 327494740 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 15 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -135 950,45042
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 15 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 10
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 5
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | 96
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13
Доля собственных средств | 4
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | -125
Период | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | итого
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 188 | 199 | 211 | 223 | 236 | 250 | 264 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397 | 417 | 437 | 459 | 481 | 504 | 528 | 553 | 579 | 606 | 634 | 663 | 694 | 725 | 758
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  |  | 17079 | 63552 | 85173 | 186850 | 21569 | [49 empty] | 374222
Погашение основного долга
Начисление процентов |  |  | 1178 | 5563 | 11440 | 24333 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 25821 | 1333580
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | итого
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация |  |  | -1726 | -5990 | -9641 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -4475 | [36 empty] | -327495
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | -1726 | -5990 | -9641 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -4475 | [36 empty] | -327495
Проценты |  |  | -1178 | -5563 | -11440 | -24333 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -1333580
Прибыль до налогообложения |  |  | -2905 | -11554 | -21082 | -46166 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -30296 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -1661075
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  | -2905 | -11554 | -21082 | -46166 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -47654 | -30296 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -1661075
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | итого
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  | -1726 | -5990 | -9641 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -21833 | -4475 | [36 empty] | -327495
Амортизация |  |  | 1726 | 5990 | 9641 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 4475 | [36 empty] | 327495
Проценты |  |  | -1178 | -5563 | -11440 | -24333 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -1333580
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -32464 | -31075 | -76753 | -65715 | -183600 | [50 empty] | -389607
Изменения финансовых обязательств |  |  | 17079 | 63552 | 85173 | 186850 | 21569 | [49 empty] | 374222
Чистый денежный поток |  | -35851 | -15174 | -18765 | 8017 | -21084 | -4252 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -25821 | -1352352
Накопленный чистый денежный поток |  | -35851 | -51025 | -69790 | -61773 | -82856 | -87109 | -112930 | -138751 | -164573 | -190394 | -216215 | -242036 | -267858 | -293679 | -319500 | -345322 | -371143 | -396964 | -422786 | -448607 | -474428 | -500249 | -526071 | -551892 | -577713 | -603535 | -629356 | -655177 | -680999 | -706820 | -732641 | -758462 | -784284 | -810105 | -835926 | -861748 | -887569 | -913390 | -939212 | -965033 | -990854 | -1016675 | -1042497 | -1068318 | -1094139 | -1119961 | -1145782 | -1171603 | -1197425 | -1223246 | -1249067 | -1274888 | -1300710 | -1326531 | -1352352
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 71 | 79 | 89 | 101 | 113 | 127 | 143 | 161 | 182 | 204 | 230 | 259 | 291 | 328 | 369 | 416 | 468 | 526 | 592 | 667
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -31853 | -11979 | -13162 | 4996 | -11674 | -2092 | -11287 | -10028 | -8910 | -7916 | -7034 | -6249 | -5552 | -4933 | -4383 | -3894 | -3460 | -3074 | -2732 | -2427 | -2156 | -1916 | -1702 | -1512 | -1344 | -1194 | -1061 | -943 | -837 | -744 | -661 | -587 | -522 | -464 | -412 | -366 | -325 | -289 | -257 | -228 | -203 | -180 | -160 | -142 | -126 | -112 | -100 | -89 | -79 | -70 | -62 | -55 | -49 | -44 | -39 | -166674
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -166673.6554 | руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет | %
Срок окупаемости (PBP) | Нет | лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | лет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-06-30 | 2018-06-30 | нд | нд | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 26.07.2018 | 25.09.2018 | нд | нд | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 26.09.2018 | 15.10.2018 | нд | нд | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 0 0 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.12.2020 | 31.12.2020 | нд | нд | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.01.2021 | 25.01.2021 | нд | нд | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 15.03.2021 | 30.03.2021 | нд | нд | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 01.02.2021 | 01.03.2021 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.09.2021 | 30.11.2021 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | 01.04.2024 01.04.2025 01.04.2026 | 01.06.2024 01.06.2025 01.06.2026 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | 01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026 | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026 | 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026 | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.11.2022 | 30.11.2022 | нд | нд | 01.11.2024 01.11.2025 01.11.2026 | 01.11.2024 01.11.2025 01.11.2026 | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.12.2022 | 09.12.2022 | нд | нд | 05.11.2024 05.11.2025 05.11.2026 | 13.11.2024 13.11.2025 13.11.2026 | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 09.12.2022 | 18.12.2022 | нд | нд | 10.11.2024 10.11.2025 10.11.2026 | 13.11.2024 13.11.2025 13.11.2026 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 19.12.2022 | 29.12.2022 | нд | нд | 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2026 | 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2026 | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 19.12.2022 | 29.12.2022 | нд | нд | 15.11.2024 15.11.2025 15.11.2026 | 15.11.2024 15.11.2025 15.11.2026 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 25.12.2022 | 30.12.2022 | нд | нд | 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2026 | 20.11.2024 20.11.2025 20.11.2026 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 20.12.2022 | 28.12.2022 | нд | нд | 30.03.2027 | 30.03.2027 | 0 | 0 | нд | нд
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Предложение по корректировке 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 179.7058 | 392.8935 | 174.3658 | 391.2003 | 0 | 121.4003 | 4 | 34.1575 | 4 | 0 | нд | 63.5516 | 4 | 0 | нд | 97.3462 | 4 | 196.145 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 121.4003 | 391.2003
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5.34 | 295.1844 | 0 | 293.4913 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.3462 | 4 | 196.145 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 293.4913
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 174.3658 | 97.7091 | 174.3658 | 97.7091 | 0 | 121.4003 | 4 | 34.1575 | 4 | 0 | нд | 63.5516 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 121.4003 | 97.7091
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 151.1017 | 327.4112 | 146.6517 | 326.0003 | 0 | 0 | нд | 28.4646 | 4 | 0 | нд | 88.0374 | 4 | 0 | нд | 99.1633 | 4 | 110.335 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 326.0003
2.1 | проектно-изыскательские работы | 8.4647 | 24.0714 | 4.0147 | 22.6604 | 0 | 0 | нд | 22.6604 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 22.6604
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 112.5429 | 280.3105 | 112.5429 | 280.3105 | 0 | 0 | нд | 5.3636 | 4 | 0 | нд | 81.3536 | 4 | 0 | нд | 91.6349 | 4 | 101.9585 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 280.3105
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 30.094 | 23.0294 | 30.094 | 23.0294 | 0 | 0 | нд | 0.44065 | 4 | 0 | нд | 6.6837 | 4 | 0 | нд | 7.5284 | 4 | 8.3766 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 23.0294
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.175 | 4 | 0 | нд | 1.935 | 4 | 5.456 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.566
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.175 | 4 | 0 | нд | 1.935 | 4 | 5.456 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.566
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 151.1017 | 327.4112 | 151.1017 | 327.4112 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 104.4663 | 4 | 0 | нд | 67.0155 | 4 | 155.9295 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 327.4112
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.175 | 4 | 0 | нд | 1.935 | 4 | 5.456 | 4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.566
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 10.566 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.566 | 4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.566
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 30.12.2024 30.12.2025 30.12.2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР. Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос. Верхнетуломский - г. Заполярный (10,566 км) | Филиал | 5511.3752 | Расчет НМЦ лота | 5511.3752 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО ЛЭП-проект | 4949 | нд | 1 | 4949 | 4450 | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 5251 | 0 | 1073816 | b2b-mrsk.ru | 16.07.2018 | 14.08.2018 | 28.08.2018 | 26.09.2018 | нд | нд |  |  | 31.10.2018 | 15.10.2018 | 31.10.2018 | 15.10.2018 | 30.06.2019 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 15.06.2021 на сумму 1 693,1873 тыс. руб с учётом НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 5 251 тыс. руб на 5 340 тыс. руб
[26 empty] | ООО Вологодская Проектно-Строительная Компания | 4450 |  |  | 4450

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_000-41-2-01.11-0735
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 78-85, 116-134, 300-308, 337-341 в пос.Верхнетуломский, г. Заполярный (10,566км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, пос.Верхнетуломский-г.Заполярный
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 10,566(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 392.9937
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5.34
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5.34
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 15.10.2018 № 41/20-01-2018/43 подрядчик ООО "ВПСК"с учетом ДС №1 18.02.2019 Расторгнут с сохранением заактированного освоения 15.06.2021
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 5.34
% от сметной стоимости проекта | 1.359%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.6932
освоено по договору, млн. руб. | 1.411
- по прочим договорам: | ФОТ (служба заказчика-застройщика, строительный контроль)
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Капитализируемые проценты
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Затраты на выполнение работ хозяйственным способом (ПИР, СМР)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Материалы и оборудование со склада
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам: | Другие затраты (гос. регистрация, агентское вознаграждение и т.д.)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 2.93
в том числе
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.93
% оплаты по объекту(предоплата) | 0.4308%
всего оплачено по объекту | 1.6932
% освоения по объекту за отчетный период | 0.4308%
всего освоено по объекту | 1.411
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВПСК" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 15.10.2018 , 41/20-01-2018/43 ООО "ВПСК" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 15.10.2018 , 41/20-01-2018/43
- технические агенты | н/д
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н/д
в том числе
- строительный персонал | н/д
- монтажный персонал | н/д
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)